## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2012
ANEXO XXIV
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=17/15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=23/22 | 25
27-TABASCO RECURSO 2012
SUBSIDIOS 247 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 541206702; Ministrado 15: 426805441; Programado 16: 455151753; Ejercido 17: 226607580; Ejercido 18=17/15: 53.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 96306.72; Ejercidos 23: 52486.17; Ejercidos 24=23/22: 54.5%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
89488 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL PIBAI PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | 13232 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | 15106 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 10447784 | 9930619 | 9930619 | 9930619 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80% | ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL FORMATO UNICO NO EXISTE EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES, POR ESTA RAZON APARECE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
MODERNIZACIÓN
89379 |  |  |  | APOR FED PIBAI MODRN Y AMP CON PAV ASFALT DEL CAMINO: CHIMALAPA 1A SEC-CARLOS A MADRAZO, TRAMOS A MDRNIZAR CHIM 1A - CARLOS A MAD KM10+400 AL KM14+264.78 Y CHIMALAPA 2A-FCO J MUJICA KM0+600 AL 2+432.2 | 8-HUIMANGUILLO | CHIMALAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | 13231 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | 1262 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 25172382 | 20014561 | 20014561 | 15065670 | 75.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.7 | 4.11 | 72.1%
89262 |  |  |  | APORT FED AL PIBAI PARA MOD Y AMPL CON PAV ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (CHICOZAPOTE-CANTEMOC KM3+100) EL COMETA-SANDIAL, LOG TOTAL DEL KM0+000 AL KM7+300 TRAMO A MODRNIZR DEL KM 2+500 AL KM 4+600 | 13-NACAJUCA | SANDIAL | RURAL | 13230 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | 985 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 8923013 | 4565906 | 4565906 | 1626665 | 35.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.1 | 0.42 | 20% | ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE NACAJUCA.
89187 |  |  |  | APOR.FED. PIBAI PARA LA MOD. Y AMPL. CON PAV. ASFALTICA DEL CAM. E.C(POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200)POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODER. GUAYAL-EL LIMON DEL KM.11+500 AL KM 15+700 | 15-TACOTALPA | GUAYAL | RURAL | 13229 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | 1366 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 17823983 | 9362938 | 9362938 | 4295580 | 45.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 1.47 | 35% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TAB.
COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO
MANTENIMIENTO
100463 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL MERCADO PÚBLICO JOSÉ NARCISO ROVIROSA DE MACUSPANA, TABASCO | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K149-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 10-ECONOMÍA ¦ 147-DELEGACIÓN EN TABASCO | 1142857 | 1142857 | 1142857 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REPORTA EL 50% DEL PROYECTO DE LA APORTACION FEDERAL
100507 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL MERCADO PÚBLICO MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS DE CD. PEMEX, MACUSPANA | 12-MACUSPANA | PEMEX (CIUDAD PEMEX) | URBANO | K149-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 5822 | 10-ECONOMÍA ¦ 147-DELEGACIÓN EN TABASCO | 1493448 | 1493448 | 1493448 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REPORTA EL 50% DEL PROYECTO DE LA APORTACION FEDERAL
100808 |  |  |  | SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO AL MERCADO PÚBLICO JOSÉ NARCISO ROVIROSA DE MACUSPANA, TABASCO | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M144-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 10-ECONOMÍA ¦ 147-DELEGACIÓN EN TABASCO | 57143 | 57143 | 57143 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | SE REPORTA EL 50% DEL PROYECTO DE LA APORTACION FEDERAL
101382 |  |  |  | SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO AL MERCADO PÚBLICO MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS DE CD. PEMEX, MACUSPANA | 12-MACUSPANA | PEMEX (CIUDAD PEMEX) | URBANO | M144-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 5822 | 10-ECONOMÍA ¦ 147-DELEGACIÓN EN TABASCO | 74672 | 74672 | 74672 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL 50% DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO
OTROS
37049 |  |  |  | F0408.- APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | F0408 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | EMPRESARIOS 2250 | 10-ECONOMÍA ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 12268120 | 12268120 | 12268120 | 12268120 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 2250 | 2250 | 100% | PRESUPUESTO INICIAL:$33,791,990.00 REDUCCION PRESUPUESTAL:$19,524,097.36 CON OFICIO SAF-RL0487/2012 Y 1,999,772.64 CON OFICIO SAF-RL0571/2012 PRESUPUESTO ACTUAL: 12,268,120.00 REINTEGRO A LA TESOFE $1,999,772.64 EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2012, CON OFICIO SAF/SE/DT/428/2012 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PENDIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)
36519 |  |  |  | F0390.- APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | F0390 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | EMPRESAS DEL SECTOR TECNOLOGICAS DE INFORMACION EN EL ESTADO | 10-ECONOMÍA ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL | 2487168 | 2487168 | 2487168 | 2487168 | 100% | 0 | 0 | EMPRESA | 110 | 110 | 100% | PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL:$3,375,000.00 REDUCCION PRESUPUESTAL:$887,832.00 CON OFICIO SAF-RL0570/2012, PRESUPUESTO ACTUAL: $2,487,168.00 PENDIENTE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
BIENES MUEBLES
93340 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, BIENES MUEBLES, ARTICULOS Y MATERIALES PARA REPOSICION POR RECUPERACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR SINIESTROS A LOS DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES DEL ESTADO DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OR143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | 154000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 23738604 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1540 | 0 | 0%
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
58349 |  |  |  | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 4TA ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 1650 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 10195220 | 10195220 | 10195220 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 51 | 0 | 0%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES
57816 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 868582 | 868582 | 868582 | 656376 | 75.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 300 | 100%
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
118933 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 299800 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1858880 | 1858880 | 1858880 | 1858880 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 2121 | 2121 | 100%
58381 |  |  |  | BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 424 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2742675 | 2742675 | 2742675 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 424 | 0 | 0%
118838 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | 102420 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 822772 | 822772 | 822772 | 822772 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 4500 | 4500 | 100%
118815 |  |  |  | FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 503100 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 8774547 | 8774547 | 8774547 | 8774547 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 21883 | 21883 | 100%
58315 |  |  |  | INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA 2012-2013 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 93963 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4745739 | 4745739 | 4745739 | 4745739 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 235 | 235 | 100%
57934 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO 2011 EN SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 126333 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1154631 | 1154631 | 1154631 | 1154631 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 7899 | 7899 | 100%
118904 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (PESIV) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 55000 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1446528 | 1446528 | 1446528 | 1446528 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 815 | 815 | 100%
58323 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 2121 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2310178 | 2310178 | 2310178 | 2310178 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 371 | 371 | 100%
57846 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 650 DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 740776 | 740776 | 740776 | 727988 | 98.3% | 0 | 0 | DOCENTE | 650 | 0 | 0%
93130 |  |  |  | RECURSOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE COORDINACION (TELESECUNDARIA, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA TECNICA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OR142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | 2696 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 77000000 | 77000000 | 77000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCENTE | 2696 | 0 | 0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
97251 |  |  |  | APORTACION DEL PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO | 14-PARAÍSO | MONTE ADENTRO | RURAL | FT013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO | MAESTROS DE LA UNIVERSIDAD | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1040502 | 0 | 1040502 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 9 | 9 | 100% | ESTE RECURSO LO RADICO LA FEDERACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y AL TERMINO DE ESTE EJERCICIO FISCAL DEBERA DE EJERCERSE EN SU TOTALIDAD.
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SERVICIOS PERSONALES
58289 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 4556 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 12624152 | 12624152 | 12624152 | 10515281 | 83.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 29 | 29 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
57834 |  |  |  | ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 72380 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 8659300 | 8659300 | 8659300 | 8659300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 308 | 308 | 100%
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
118744 |  |  |  | ESCUELAS PÚBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 197000 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 14292768 | 14292768 | 14292768 | 14292768 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 2500 | 2500 | 100%
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
128736 |  |  |  | ADQ. DE TRANSPORTE PARA LA DANZA PREHISPÁNICA DEL POCHÓ | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | AD002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 32570 HABITANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
DEPORTE
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
83552 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL POB. AQUILES SERDÁN | 12-MACUSPANA | AQUILES SERDÁN | RURAL | K154-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 4613 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2163884 | 2163884 | 2163884 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.4 | 40%
83600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VI. BENITO JUÁREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | K154-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 14451 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2172527 | 2172527 | 2172527 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.4 | 40%
83486 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA RA. LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A | 12-MACUSPANA | LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A | RURAL | K154-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 184 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1563469 | 1563469 | 1563469 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.4 | 40%
REHABILITACIÓN
83640 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA CD. MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K154-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3126939 | 3126939 | 3126939 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.4 | 40% | METAS: REHABILITACION
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
83740 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONADE 2012 | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M144-00 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 0 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 279180 | 279180 | 279180 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 4 | 0 | 0%
83794 |  |  |  | PAGO DEL 1% PARA GASTOS DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CONADE 2012 | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M144-00 CONADE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 0 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
58414 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 20 DOCENTE | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 2 | 2 | 100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
SERVICIOS PERSONALES
41384 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2012-2013 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OR140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | 2180 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4906210 | 4906210 | 4906210 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | METAS: ESCUELA PARTICIPANTE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
118784 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 25523 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6459651 | 6459651 | 6459651 | 6459651 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1382 | 1382 | 100%
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SERVICIOS PERSONALES
41365 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OR138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | 25000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 357 | 357 | 100% | METAS: ESCUELA PARTICIPANTE
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGܦIacute;STICA Y CULTURAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
58401 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÍSTICA Y CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 720 DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 38 | 38 | 100%
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
57865 |  |  |  | PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 326 MUJERES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2189365 | 2189365 | 2189365 | 2119000 | 96.8% | 0 | 0 | MUJER | 326 | 26 | 8%
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
147011 |  |  |  | RECREATIVE POR UN CENTRO SALUDABLE. 5 PASOS PARA MEJORAR TU SALUD (COMUNIDADES SALUDABLES 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7374 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 24583 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 58400 | 58400 | 58400 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
CARAVANAS DE LA SALUD
144977 |  |  |  | PROGRAMA CARAVANA DE LA SALUD 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7305 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 52327 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 14835654 | 11262434 | 14835654 | 9624838 | 85.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.65 | 65% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
145035 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7316 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 828000 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 103923870 | 94182654 | 99005855 | 46044943 | 48.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.44 | 44% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD
146956 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD (SICALIDAD) DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7365 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 2238603 | 12-SALUD ¦ 610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
156120 |  |  |  | FORT. A LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2012 A TREVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL SAUSES O EN EL FPGC DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7052 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 163 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 27092439 | 10800939 | 20319327 | 1933606 | 17.9% | 0 | 0 | FAMILIA | 1600 | 1282 | 80.1% | SE CORRIGE EL NUMERO DEL PROYECTO, YA QUE POR ERROR SE REPORTO EN EL 1ER. TRIMESTRE COMO S7022 Y LO CORRECTO ES S7052.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
88604 |  |  |  | CONSTRUC. DRENAJE SANIT. COL. FCO. VILLA, INDECO CD. INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 1, CALLES JUAN DE LA BARRERA, AGUSTIN MELGAR, VICENTE SUÁREZ, ZARAGOZA, GRO., MORELOS, NIÑOS HÉROES, PINO SUÁREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-434 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 335778 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 4382249 | 4382249 | 4382249 | 4382249 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | SE INFORMA LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 60%
88628 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 2, EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA, IGNACIO ALLENDE, MONTES DE OCA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-435 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 335778 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1541645 | 1541645 | 1541645 | 1541645 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%
88655 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 3, EN LAS CALLES ABRAHAM BANDALA, ALVARO OBREGÓN | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K151-436 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 335778 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1293344 | 1293344 | 1293344 | 1293344 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%
88691 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 4, EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PORFIRIO DÍAZ, BENITO JUÁREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K152-437 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 335778 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1925836 | 1925836 | 1925836 | 1925836 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%
88710 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 5, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K153-438 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 335778 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1237734 | 1237734 | 1237734 | 1237734 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.66 | 66% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%
88748 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, INDECO CIUDAD INDUSTRIAL, 2DA. ETAPA FASE 6 (DESCARGAS DOMICILIARIAS) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K154-439 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 335778 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1146803 | 1146803 | 1146803 | 1146803 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%
88915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA 2DA. ETAPA FASE 7, (CONCLUSIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO, SUBCOLECTOR Y LÍNEA MADRINA EN LA 1A. ETAPA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K179-483 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 6350 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1126703 | 1126703 | 1126703 | 1126703 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.54 | 54% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%
89105 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL, DE 100 LPS (1RA. ETAPA) FASE 1 | 4-CENTRO | DOS MONTES | RURAL | K191-502 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1160 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 3614087 | 3614087 | 3614087 | 3614087 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%
89136 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL, DE 100 LPS (1RA. ETAPA) FASE 2 | 4-CENTRO | DOS MONTES | RURAL | K192-503 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1160 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 2812706 | 2812706 | 2812706 | 2812706 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%
89155 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL, DE 100 LPS (1RA. ETAPA) FASE 3 | 4-CENTRO | DOS MONTES | RURAL | K193-504 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1160 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 4383386 | 4383386 | 4383386 | 4383386 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%
89067 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES 100 LPS (2DA. ETAPA) CONCLUSIÓN | 4-CENTRO | DOS MONTES | RURAL | K188-495 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 16883 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 2116368 | 2116368 | 2116368 | 2116368 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%
88940 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 2A. ETAPA DE LA RA. BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SEC. CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN | RURAL | K180-484 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2895 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 4864998 | 4864998 | 4864998 | 4864998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%
88983 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL DEL CORREDOR MEDELLIN-VILLA MACULTEPEC 2A. ETAPA; DRENAJE PLUVIAL DE LOMA OCUILTZAPOTLÁN I | 4-CENTRO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K181-485 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 21016 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%
88566 |  |  |  | GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K176-480 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 335778 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1328896 | 1328896 | 1328896 | 1192181 | 89.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 64%
AMPLIACIÓN
88890 |  |  |  | MÓDULO DE AMPLIACIÓN DEL PROCESO DE FLOCULACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES | 4-CENTRO | DOS MONTES | RURAL | K178-482 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 250000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 14248500 | 14248500 | 14248500 | 14248500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%
88155 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA INTERCONEXIONES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-CENTRO | DOS MONTES | RURAL | K157-448 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1160 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 897133 | 897133 | 897133 | 897133 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%
REHABILITACIÓN
88777 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ESPEJO II | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K156-446 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1250 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 954932 | 954932 | 954932 | 954932 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 40%
88825 |  |  |  | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA 3RA. ETAPA, EQUIPO DE CLORACIÓN | 4-CENTRO | DOS MONTES | RURAL | K177-481 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 250000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 2904913 | 2904913 | 2904913 | 2904913 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 70%
88803 |  |  |  | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA 3RA. ETAPA, EQUIPO DE CLORACIÓN | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K172-465 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 250000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1119000 | 1119000 | 1119000 | 1119000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95% | SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 40%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
89227 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS APAZU 2012 | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0447-447 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 335778 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 32010392 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DEL APAZU 2012
89353 |  |  |  | GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-0500 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 385000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 250533 | 157239 | 157239 | 157239 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.63 | 63% | SE ASIGNA EL 100% EN APORTACIÓN FEDERAL YA QUE ES UNA SUPERVISIÓN INDICADA NORMATIVA.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
79592 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL EJ. SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA) | 12-MACUSPANA | PROFR. CAPARROSO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 720 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 107100 | 107100 | 107100 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 51 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES EJ. SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA.
80661 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL PO. RAMON GRANDE | 12-MACUSPANA | RAMÓN GRANDE | RURAL | F141-162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 936 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 0 | 0%
81437 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL PO. VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA) | 12-MACUSPANA | VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA) | RURAL | F141-166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 601 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 0 | 0%
80306 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COL. JOSÉ NARCISO ROVIROSA | 12-MACUSPANA | ROVIROSA | RURAL | F141-160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 181 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. JOSÉ NARCISO ROVIROSA
78000 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. BARRIAL | 12-MACUSPANA | BARRIAL | RURAL | F141-149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 504 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 0 | 0%
78190 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. BONANZA 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BONANZA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 442 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 0 | 0%
78349 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. BONANZA 2DA. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BONANZA 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 436 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 7 | 0 | 0%
78477 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. CACAHUATALILLO | 12-MACUSPANA | CACAHUATALILLO | RURAL | F141-152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 611 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 0 | 0%
81613 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. CORRALILLO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CORRALILLO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 0 | 0%
81538 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL BAYO (NUEVA DIVISION) | 12-MACUSPANA | NUEVA DIVISIÓN DEL BAYO (GUATEMALA) | RURAL | F141-167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 1615 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 32 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES RA. EL BAYO (NUEVA DIVISION)
78575 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA) | 12-MACUSPANA | EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA) | RURAL | F141-153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 662 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 0 | 0%
78854 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL PORVENIR | 12-MACUSPANA | EL PORVENIR | RURAL | F141-154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 662 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 0 | 0%
78962 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 750 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 60900 | 60900 | 60900 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 29 | 0 | 0%
79056 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 871 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 128100 | 128100 | 128100 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 61 | 0 | 0%
79232 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. EL TRIUNFO 3RA. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN | RURAL | F141-157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 438 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 0 | 0%
80851 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. NUEVA ESPERANZA | 12-MACUSPANA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | F141-163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 696 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 58800 | 58800 | 58800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 280 | 0 | 0%
80446 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. SAN ANTONIO | 12-MACUSPANA | SAN ANTONIO | RURAL | F141-161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 1487 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 25 | 0 | 0%
81074 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. SIMÓN SARLAT | 12-MACUSPANA | SIMÓN SARLAT | RURAL | F141-164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 469 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 50400 | 50400 | 50400 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 0 | 0%
81757 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. UNIÓN Y LIBERTAD (CAÑAVERAL) | 12-MACUSPANA | UNIÓN Y LIBERTAD | RURAL | F141-169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 1140 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES RA. UNIÓN Y LIBERTAD (CAÑAVERAL)
81939 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. VEINTE DE NOVIEMBRE | 12-MACUSPANA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | F141-170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1022 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 8 | 0 | 0%
81362 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RA. VERNET 3RA. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VERNET 3A. SECCIÓN | RURAL | F141-165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 1807 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 107100 | 107100 | 107100 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 51 | 0 | 0%
79790 |  |  |  | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA VI. BENITO JUÁREZ (COL. LINDA VISTA) | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | F141-159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MACUSPANA TABASCO | 14451 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 25 | 0 | 0%
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
88709 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO EN CALLE 10 DE MAYO EN LA CD. MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K142-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 150135 | 150135 | 150135 | 98062 | 65.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335 | 335 | 100% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88964 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSÉ NARCISO ROVIROSA, LUIS DONALDO COLOSIO, ISABEL DE LA PARRA, CÉSAR PÉREZ OROPEZA DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA CD. DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K143-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 545599 | 545599 | 545599 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 680 | 680 | 100% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88625 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALMENDROS (SECTOR I) EN CD. MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K142-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 438888 | 438888 | 438888 | 355061 | 80.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1237.5 | 1237.5 | 100% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88225 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN PINEDA DE LA CD. MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K142-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 217888 | 217888 | 217888 | 200219 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.2 | 526.2 | 100% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88875 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CD. MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K142-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 241207 | 241207 | 241207 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1122 | 1122 | 100% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
130996 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL PARA CAPTAR AGUAS NEGRAS (FASE II) (COL. PUEBLO UNIDO) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 423 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 904556 | 452278 | 904556 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 189 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 904,556.00. LO APORTADO POR HABITAT 2012 ES DE: $ 452,278.00, SIENDO LA APORTACIÓN DEL 50% DEL MONTO TOTAL.
130849 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE CÁRDENAS, CALLE CENTLA, CALLE 55, CALLE CENTRO, CALLE CUNDUACÁN, AV. TEAPA Y AV. 8 DE SEPTIEMBRE (COL. MUNICIPAL) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1171 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 2495456 | 1247728 | 2495456 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7099.77 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 2,495,456.00. LO APORTADO POR HABITAT 2012 ES DE: $ 1,247,728.00, SIENDO LA APORTACIÓN DEL 50% DEL MONTO TOTAL.
130958 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CHICHEN-ITZÁ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA (COL. POMONÁ) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 862 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1835972 | 917986 | 1835972 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5253.11 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 1,835,972.00. LO APORTADO POR HABITAT 2012 ES DE: $ 917,986.00, SIENDO LA APORTACIÓN DEL 50% DEL MONTO TOTAL.
130883 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE JOMUTA, CALLE MACUSPANA, AV. NACAJUCA, AV. PARAÍSO Y AV. TACOTALPA (COL. MUNICIPAL) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1021 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 2176512 | 1088256 | 2176512 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6223.45 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 2,176,512.00. LO APORTADO POR HABITAT 2012 ES DE: $ 1,088,256.00, SIENDO LA APORTACIÓN DEL 50% DEL MONTO TOTAL.
130945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE S/N, CALLE 57, CALLE 59 Y CALLE 61 (COL. SAN ROMÁN) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 541 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1153576 | 576788 | 1153576 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3158.29 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 1,153,576.00. LO APORTADO POR HABITAT 2012 ES DE: $ 576,788.00, SIENDO LA APORTACIÓN DEL 50% DEL MONTO TOTAL.
130985 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4, CALLE 6, CALLE 8 Y CALLE 10 (COL. PUEBLO UNIDO) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 1063 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 2267052 | 1133526 | 2267052 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6491.07 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 2,267,052.00. LO APORTADO POR HABITAT 2012 ES DE: $ 1,133,526.00, SIENDO LA APORTACIÓN DEL 50% DEL MONTO TOTAL.
130896 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE 40 Y CALLE S/N (COL. COCOYOL) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 352 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 754370 | 377185 | 754370 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2109.45 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 754,370.00. LO APORTADO POR HABITAT 2012 ES DE: $ 377,185.00, SIENDO LA APORTACIÓN DEL 50% DEL MONTO TOTAL.
128768 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LAS CALLES LLUVIA DE ORO Y CALLE NOCHE BUENA (COL. BELÉN) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 272 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 583954 | 291977 | 583954 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1108.6 | 0 | 0%
130970 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE UXMAL, CALLE PALENQUE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA (COL. POMONÁ) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 751 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1600420 | 800210 | 1600420 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4508.88 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 1,600,420.00. LO APORTADO POR HABITAT 2012 ES DE: $ 800,210.00, SIENDO LA APORTACIÓN DEL 50% DEL MONTO TOTAL.
RECONSTRUCCIÓN
88798 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CD. DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K143-012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 206283 | 206283 | 206283 | 103623 | 50.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2109.4 | 2109.4 | 100% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
88139 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MINICOMPONENTE | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K281-001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88546 |  |  |  | CAMPAÑA ABUELOS POR TU SEGURIDAD | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M282-001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 134913 | 134913 | 134913 | 113990 | 84.5% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88837 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN LA CD. DE MACUSPANA. | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M283-002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 203388 | 203388 | 203388 | 7655 | 3.8% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88420 |  |  |  | TALLER DE INGLES BASICO EN LA CD. DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M283-001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 38655 | 38655 | 38655 | 34379 | 88.9% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88678 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA CD. DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M284-002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 36365 | 36365 | 36365 | 3765 | 10.4% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88749 |  |  |  | TALLER DE SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES EN LA CD. DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M284-003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 19106 | 19106 | 19106 | 2671 | 14% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
88579 |  |  |  | TALLER PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO ENTRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M284-001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 15833 | 15833 | 15833 | 13304 | 84% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
133701 |  |  |  | ADQ. DE 2 GRABADPRAS PARA UTILIZARSE EN EL CURSO BÁSICO DE INGLÉS | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | AD014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 80 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 6959 | 3480 | 6959 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 6,959.22. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 3,480.00)
133363 |  |  |  | APOYO A CONTRALÓRÍA SOCIAL A TRAVÉS DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 18 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 168962 | 84481 | 168962 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 18 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 168,962.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 84,481.00)
133530 |  |  |  | CIUDADANOS EN ACCIÓN | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 150 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 977952 | 488976 | 977952 | 188920 | 38.6% | 0 | 0 | OTROS | 150 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 977,952.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 488,976.00)
132209 |  |  |  | CURSO AVANZADO DE BELLEZA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 445896 | 222948 | 445896 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 445,896.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 222,948.00)
133713 |  |  |  | CURSO BÁSICO DE BISUTERÍA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 249214 | 124607 | 249214 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 249,214.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 124,607.00)
133377 |  |  |  | CURSO BÁSICO DE MADERA COUNTRY | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENOSIQUE | 60 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 239004 | 119502 | 239004 | 7003 | 5.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 239,004.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 119,502.00)
131908 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACIÓN DEL USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 10 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 23905 | 11953 | 23905 | 2000 | 16.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 23,905.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 11,953.00)
133393 |  |  |  | CURSO DE INGLÉS BÁSICO | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 80 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 124865 | 62432 | 124865 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 124,864.78. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 62,432.00)
131854 |  |  |  | TALLER DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 117148 | 58574 | 117148 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 117,148.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 58,574.00)
131677 |  |  |  | TALLER DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 117148 | 58574 | 117148 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 117,148.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 58,574.00)
131688 |  |  |  | TALLER DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 117150 | 58575 | 117150 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 117,150.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 58,575.00)
133384 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES DE FIELTRO | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 88228 | 44114 | 88228 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 88,228.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 44,114.00)
132342 |  |  |  | TALLER DE PINTURA EN ÓLEO | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 239004 | 119502 | 239004 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 239,004.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 119,502.00)
132850 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A LAS MUJERES | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 148888 | 74444 | 148888 | 16370 | 22% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 148,888.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 74,444.00)
133145 |  |  |  | TALLER DE RECICLAJE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 230506 | 115253 | 230506 | 427 | 0.4% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 230,506.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 115,253.00)
136888 |  |  |  | TALLER DE VELAS AROMÁTICAS | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 80 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 148140 | 74070 | 148140 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | EL PROYECTO TIENE UN MONTO TOTAL DE $ 148,140.00. LA APORTACIÓN DE HABITAT 2012 FUE DE 50% ($ 74,070.00)
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
90974 |  |  |  | 27004EMF001-CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO NUEVO DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K144-423 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2560 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1233463 | 1233463 | 1233463 | 1233463 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
REHABILITACIÓN
90999 |  |  |  | 27004EMF002-REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K145-424 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 3695 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 739024 | 739024 | 739024 | 739024 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
89092 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL BOULEVARD CARLOS PELLICER CÁMARA 3A ETAPA, CIUDAD DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K142-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 700000 | 700000 | 700000 | 572235 | 81.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA REMODELACION
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
91314 |  |  |  | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00394-394 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 80 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 15000 | 15000 | 15000 | 14577 | 97.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.97 | 97% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91759 |  |  |  | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00406-406 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 18750 | 18750 | 18750 | 18185 | 97% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.97 | 97% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91122 |  |  |  | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00390-390 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 18750 | 18750 | 18750 | 17858 | 95.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.95 | 95% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91397 |  |  |  | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00397-397 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 18750 | 18750 | 18750 | 18104 | 96.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.97 | 97% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91579 |  |  |  | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0400-400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 18750 | 18750 | 18750 | 18107 | 96.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.97 | 97% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91655 |  |  |  | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CURSO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00403-403 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA | 18750 | 18750 | 18750 | 18340 | 97.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.98 | 98% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91854 |  |  |  | CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSOS DE LIDERAZGO JUVENIL, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, JÓVENES Y SU SEXUALIDAD, | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00409-409 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 400 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 75000 | 75000 | 75000 | 74784 | 99.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.99 | 99% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL. LA DENOMINACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO ES: ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, COMUNICACIÓN ASERTIVA, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO Y CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACIÓN INFANTIL
91981 |  |  |  | CURSO PROMOCIÓN DE CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, CURSOS DE LIDERAZGO JUVENIL, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0412-412 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 18750 | 18750 | 18750 | 18244 | 97.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.98 | 98% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91279 |  |  |  | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA Y DE AJEDREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00392-392 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 394 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 33750 | 33750 | 33750 | 32444 | 96.1% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.96 | 96% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91811 |  |  |  | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE MÚSICA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0408-408 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1049 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 172500 | 172500 | 172500 | 166843 | 96.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.97 | 97% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL LA DENOMINACIÓN COMPLETA ES: CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, GESTIÓN COMUNITARIO, EDUCACIÓN CÍVICA, CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE), CURSO DE DANZA CONTEMPORÁNEA, CURSO DE FUTBOL, ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PUB., CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE), CURSO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, TALLER DE ARTESANÍA, TALLER DE CUENTA CUENTOS, TORNEO
91721 |  |  |  | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE MÚSICA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00405-405 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 410 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 45000 | 45000 | 45000 | 38785 | 86.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.86 | 86% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91948 |  |  |  | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE MÚSICA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00411-411 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 414 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 45000 | 45000 | 45000 | 42370 | 94.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.95 | 95% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91622 |  |  |  | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT, CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y DE CUENTA CUENTOS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0402-402 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 419 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 45000 | 45000 | 45000 | 42773 | 95.1% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.96 | 96% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91548 |  |  |  | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y TORNEO DE FUTBOL | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00399-399 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 474 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 45000 | 45000 | 45000 | 42977 | 95.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.96 | 96% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91377 |  |  |  | CURSOS A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y DE CONTRALORÍA SOCIAL, CURSO DE EDUC. AMBIENTAL, TALLER DE ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y TORNEO DE FUTBOL | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0396-396 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 474 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 45000 | 45000 | 45000 | 42531 | 94.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.95 | 95% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91097 |  |  |  | CURSOS CAPACITACIÓN INTEGRANTES VIGILANCIA COMUNIT., GESTIÓN COMUNIT., CONFORMACIÓN RED SOCIAL Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOC., CURSO EDUC. AMBIENTAL, TALLER ARTESANÍA, DE AJEDREZ Y TORNEO FUTBOL | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00387-387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 474 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 45000 | 45000 | 45000 | 43067 | 95.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.95 | 95% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
92154 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00415-415 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 28394 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL BOLSA DEL FONDO: 0.02
91153 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00391-391 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 11250 | 11250 | 11250 | 9435 | 83.9% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1.7 | 85% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91353 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00395-395 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 11250 | 11250 | 11250 | 9401 | 83.6% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1.68 | 84% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91514 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00398-398 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 11250 | 11250 | 11250 | 9433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1.68 | 84% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91683 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0404-404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 11250 | 11250 | 11250 | 9433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1.68 | 84% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91602 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00401-401 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 11250 | 11250 | 11250 | 9433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1.68 | 84% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91921 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00410-410 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 8 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 52500 | 52500 | 52500 | 39617 | 75.5% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 6.4 | 80% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
91781 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 0407-407 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 11250 | 11250 | 11250 | 9433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1.68 | 84% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
92018 |  |  |  | ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00413-413 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 11250 | 11250 | 11250 | 9433 | 83.8% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1.68 | 84% | PROYECTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL QUE ES DE 50% DEL MONTO TOTAL
89360 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS BOULEVARD CARLOS PELLICER CÁMARA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M285-004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1448 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 250000 | 250000 | 250000 | 177289 | 70.9% | 0 | 0 | TALLER | 27 | 0 | 0%
89138 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO GUAPINOL | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M285-001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 872 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 100000 | 100000 | 100000 | 79216 | 79.2% | 0 | 0 | TALLER | 16 | 0 | 0%
89247 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M285-002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 872 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 100000 | 100000 | 100000 | 76346 | 76.3% | 0 | 0 | TALLER | 16 | 0 | 0%
89310 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITACIÓN DEL PARQUE CORREGIDORA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M285-003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 872 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 100000 | 100000 | 100000 | 76346 | 76.3% | 0 | 0 | TALLER | 16 | 0 | 0%
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
141194 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | SANTA ELENA | RURAL | GC099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 54340 | 35321 | 54340 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 54,340.20. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 35,321.13 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | ARENA DE HIDALGO | RURAL | GC109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 32604 | 21193 | 32604 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 32,604.12. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 21,192.68 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | ARENA DE HIDALGO | RURAL | GC105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 220 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 239097 | 155413 | 239097 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 44 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 239,096.88. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 155,412.97 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141271 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN | RURAL | GC100 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 55 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 59774 | 38853 | 59774 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 59,774.22. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 38,853.24 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141787 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | BOCA DEL CERRO | RURAL | GC110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 21736 | 14128 | 21736 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 21,736.08. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 14,128.45 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
139676 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | CANITZÁN | RURAL | GC080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 105 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 114114 | 74174 | 114114 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 114,114.42. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 74,174.37 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141995 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | CENTRO USUMACINTA | RURAL | GC113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 125 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 135851 | 88303 | 135851 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 135,850.50. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 88,302.83 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
139903 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | EL FAISÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | GC091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 27170 | 17661 | 27170 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 27,170.10. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 17,660.57 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141317 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | EL PORVENIR | RURAL | GC101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 21736 | 14128 | 21736 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 21,736.08. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 14,128.45 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141935 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | EL RECREO | RURAL | GC112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 38038 | 24725 | 38038 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 38,038.14. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 24,724.79 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | EL ROBLAR | RURAL | GC106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 45 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 48906 | 31789 | 48906 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 48,906.18. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 31,789.02 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141513 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | ESTAPILLA | RURAL | GC104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 185 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 201059 | 130688 | 201059 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 37 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 201,058.74. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 130,688.18 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141670 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | GREGORIO MÉNDEZ | RURAL | GC107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 32604 | 21193 | 32604 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 32,604.12. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 21,192.68 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
140011 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | JAVIER ROJO GÓMEZ | RURAL | GC092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 95 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 103246 | 67110 | 103246 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 19 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 103,246.38. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 67,110.15 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
140101 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN | RURAL | GC093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 85 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 92378 | 60046 | 92378 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 92,378.34. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 60,045.92 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141860 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | LA ISLA | RURAL | GC111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 155 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 168455 | 109496 | 168455 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 168,454.62. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 109,495.50 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141458 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | LA PALMA | RURAL | GC103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 95 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 103246 | 67110 | 103246 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 19 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 103,246.38. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 67,110.15 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141133 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | MIGUEL HIDALGO | RURAL | GC098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 32604 | 21193 | 32604 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 32,604.12. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 21,192.68 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
140710 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | NUEVO PROGRESO | RURAL | GC096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 38038 | 24725 | 38038 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 38,038.14. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 24,724.79 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
140874 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | REDENCIÓN DEL CAMPESINO | RURAL | GC097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 295 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 320607 | 208395 | 320607 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 59 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 320,607.18. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 208,394.67 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
140443 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | SAN MARCOS | RURAL | GC095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 105 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 114114 | 74174 | 114114 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 114,114.42. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 74,174.37 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141720 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | SANTA LUCÍA | RURAL | GC108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 27170 | 17661 | 27170 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 27,170.10. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 17,660.57 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
140261 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | USUMACINTA | RURAL | GC094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 180 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 195625 | 127156 | 195625 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 36 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 195,624.72. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 127,156.07 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
141353 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO | 17-TENOSIQUE | 10 DE MAYO | RURAL | GC102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 16302 | 10596 | 16302 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 16,302.06. LO APORTADO POR EL PROGRAMA TU CASA 2012 ES DE: $ 10,596.34 SIENDO EL 65% DEL MONTO TOTAL.
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 64076549; Ministrado 15: 56906095; Programado 16: 34909195; Ejercido 17: 27225455; Ejercido 18=17/15: 47.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 5839.53; Ejercidos 23: 5816.86; Ejercidos 24=23/22: 99.6%
FONDOS METROPOLITANOS
55072 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2012. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21676 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 45300000 | 38129546 | 16132646 | 16132646 | 42.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.33 | 33% | AVANCE FISICO CONSIDERADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL DE LAS OBRAS.
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
82128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA DE NIÑOS HÉROES, CIUDAD DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K142-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 477389 | 477389 | 477389 | 477281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 189.18 | 189.18 | 100%
82711 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE XICOTÉNCATL, VILLA BENITO JUÁREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | K142-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 14451 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 767337 | 767337 | 767337 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100%
82513 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAPATERO DE LA COLONIA BUENOS AIRES, CIUDAD DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K142-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 262597 | 262597 | 262597 | 228141 | 86.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390.61 | 390.61 | 100%
82315 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, VILLA TEPETITÁN | 12-MACUSPANA | TEPETITÁN | RURAL | K142-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1431 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 361237 | 361237 | 361237 | 359615 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 563 | 563 | 100%
82398 |  |  |  | PAVIMENTACÍÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA DE NICOLÁS BRAVO, CIUDAD DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K142-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 311958 | 311958 | 311958 | 309557 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 411.94 | 411.94 | 100%
82562 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUELATAO, VILLA BENITO JUÁREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | K142-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 14451 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 669654 | 669654 | 669654 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
82462 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA BURÓCRATAS, CIUDAD DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K142-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 1749828 | 1749828 | 1749828 | 1726281 | 98.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2581.8 | 2581.8 | 100%
MEJORAMIENTO
125752 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL PROFR. RENÉ CORTÉS CORTÉS | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 32500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 3542210 | 3542210 | 3542210 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FOPEDEP - 2012
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
125816 |  |  |  | ADQ. DE UNA PIZARRA ELECTRÓNICA PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | AD013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 112868 | 112868 | 112868 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FOPEDEP - 2012
125841 |  |  |  | ADQ. DE 15 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | AD012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 32500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 590672 | 590672 | 590672 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 0 | 0% | FOPEDEP - 2012
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
125848 |  |  |  | APORTACIÓN DEL 1% AL MILLAR PARA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 32500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 4250 | 4250 | 4250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FOPEDEP - 2012
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
131840 |  |  |  | APORTACION FEDERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | CT050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9926549 | 9926549 | 9926549 | 7991934 | 80.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 0 | 0%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 1681424956; Ministrado 15: 1319798680; Programado 16: 1290193429; Ejercido 17: 979719936; Ejercido 18=17/15: 74.2%; Generados 19: 781307; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 15716660; Ejercidos 23: 12540679.95; Ejercidos 24=23/22: 79.8%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
MAQUINARIA
123560 |  |  |  | ADQ. DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA DE 250 LPS CON TUBOS DE COLUMNA, FLECHA DE TRANSMISIÓN, FLECHA MOTRIZ, SIN MOTOR Y ARRANCADOR MAGNÉTICO PARA LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K361-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
38736 |  |  |  | APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | FD006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 33130823 | 22843197 | 22843197 | 22843197 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 4400 | 4400 | 100% | ADEMAS DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, ESTOS RECURSOS TAMBIEN SE DESTINAN PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, SEGUN LA PROGRAMACION DETALLADA AUTORIZADA.
38760 |  |  |  | INCREMENTO SALARIAL DEL 3.9% PRESTACIONES DEL 2.8% ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE PRODET 2011-2012 | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | FD014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 1530547 | 1530547 | 1530547 | 1530547 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 3583 | 3583 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011, PERO FUE MINISTRADO EN 2012, Y CORRESPONDE AL INCREMENTO SALARIAL DEL 3.9%, PRESTACIONES DEL 2.6%, ESTIMULO DOCENTE Y PRODET 2011-2012
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
82487 |  |  |  | APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO | 4-CENTRO | TUMBULUSHAL | RURAL | FV002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO | ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 14588750 | 10941561 | 10941561 | 7200000 | 65.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 800 | 625 | 78.1% | EN ESTE PROYECTO FV002, TENEMOS CONOCIMIENTO DE QUE LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS (CUP) AUTORIZÓ UN MONTO DE $ 8,500,000.00 COMO SUBSIDIO FEDERAL. SIN EMBARGO, COMO SE SOLICITÓ OTRA CANTIDAD EN EL ANTEPROYECTO, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SU OFICIO SAF-042/2012 NOS AUTORIZÓ EL MONTO DE $ 14,588,750.00,Y ESTAMOS A LA ESPERA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, PARA TENER UN FUNDAMENTO Y SOLICITAR LA REDUCCIÓN Y RECALENDARIZACIÓN DE DICHO IMPORTE.
97004 |  |  |  | APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVESIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO | 14-PARAÍSO | MONTE ADENTRO | RURAL | FT 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO | ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 14705000 | 11680000 | 11680000 | 11680000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 14705000 | 11680000 | 79.4%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
84560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POBLADO BUENAVISTA APASCO | 12-MACUSPANA | BUENA VISTA (APASCO) | RURAL | K155-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1638 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 291235 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
84593 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA, RA. SANTUARIO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | SANTUARIO 2A. SECCIÓN | RURAL | K155-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 257 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 296016 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
84715 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CONMUTADOR TELEFÓNICO IP | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K201-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 153132 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
84649 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO Y ANTIVIRUS | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K201-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 474 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 22450 | 22450 | 22450 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 8 | 0 | 0%
84787 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE RADIOCOMUNICACIÓN | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K201-008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 153132 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
84635 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K201-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 53200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 174400 | 174400 | 174400 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
84549 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E206-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 153132 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 25000 | 0 | 0%
84774 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS (REGULADOR) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K201-007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 474 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0%
84525 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E206-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 474 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4777200 | 2490600 | 2490600 | 2375759 | 95.4% | 0 | 0 | PIEZA | 4880 | 2440 | 50%
84395 |  |  |  | CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E205-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 423 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1137000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 443 | 0 | 0%
83713 |  |  |  | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E204-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 474 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 3 | 0 | 0%
84228 |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E205-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 127 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 586549 | 586549 | 586549 | 203200 | 34.6% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 127 | 44.5 | 35%
84449 |  |  |  | EVALUACIÓN DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y DEL DESEMPEÑO EN EL SERVICIO | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E205-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 314 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 149150 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 314 | 0 | 0%
83572 |  |  |  | PLAN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E204-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 59 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 600000 | 600000 | 600000 | 418992 | 69.8% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 0.7 | 70%
84016 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LAS DROGAS ENTRE LOS JÓVENES | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E204-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 153132 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
84481 |  |  |  | SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E205-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 474 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25 | 0 | 0%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
157303 |  |  |  | COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7366 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 11076169 | 0 | 5538084 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 0 | 0%
152545 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2012. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1369854722 | 1050090413 | 1040791683 | 768482086 | 73.2% | 0 | 0 | FAMILIA | 460000 | 390586 | 84.9% | CIFRAS PRELIMINARES
156233 |  |  |  | SEGURO POPULAR 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7056 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 168164598 | 168164598 | 168164598 | 150839281 | 89.7% | 0 | 0 | FAMILIA | 510406 | 457834 | 89.7% | CIFRAS PRELIMINARES
169393 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7376 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 781307 | 0 | INFORME | 2 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
146575 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7358 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 104409 | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 3652000 | 3652000 | 3652000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
146625 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE RAHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7359 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 308894 | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1067115 | 1067115 | 1067115 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
146705 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (URB) DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S7360 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 32085 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 407712 | 407712 | 407712 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
146107 |  |  |  | DIGNIFICACION DE LA UNIDAD BASICA DE RAHABILITACION (UBR) DEL MUNICIPIO DE CENTLA (FOROS) | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S7354 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 102110 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 261220 | 261220 | 261220 | 78366 | 30% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
146778 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S7361 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 15389 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 432650 | 432650 | 432650 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
145808 |  |  |  | DIGNIFICACION DEL CENTRO DE REABILITACIO Y EDUCACION ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7352 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 640359 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 724083 | 724083 | 724083 | 217225 | 30% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.6 | 60%
146308 |  |  |  | DIGNIFICACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) DEL MUNICIPIO DE CENTLA (FOROS) | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S7355 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 192802 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 611180 | 611180 | 611180 | 183354 | 30% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
146818 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (URB) DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S7362 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 27188 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 404750 | 404750 | 404750 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
146404 |  |  |  | DIGNIFICACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S7356 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 29518 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 514737 | 514737 | 514737 | 154421 | 30% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.15 | 15%
146874 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S7363 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 3915 | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 372843 | 372843 | 372843 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
146517 |  |  |  | DIGNIFICACION DE LA UNIDAD BASICA DE RAHABILITACION (UBR) DEL MUNICIPIO DE TEAPA (FOROS 2012) | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S7357 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 53555 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 803559 | 803559 | 803559 | 241068 | 30% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
146916 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DEL MUNICIPIO DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S7364 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 7941 | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 389931 | 389931 | 389931 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
83852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO CON RECURSO FEDERAL | 4-CENTRO | TUMBULUSHAL | RURAL | FV017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO | GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 625 | 625 | 100% | METAS: ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
83560 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO CON RECURSO FEDERAL 2012 | 4-CENTRO | TUMBULUSHAL | RURAL | FV016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO | PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 468000 | 468000 | 468000 | 96000 | 20.5% | 0 | 0 | MAESTRO | 6 | 6 | 100% | ESTE PROGRAMA SE BASA EN OTORGAR APOYO ECONOMICO A MAESTROS QUE CUBRAN EL PERFIL PROMEP DURANTE UN AÑO, QUE ABARCA 2 EJERCICIOS FISCALES, EL 2012 Y EL 2013, ES DECIR DE JUNIO 2012 A JUNIO 2013. EL AVANCE FINANCIERO REPRESENTA EL MONTO TOTAL DE BECAS ENTREGADAS A LOS 6 PROFESORES HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, OTRA PARTE DEL RECURSO SE DESTINA A LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE LOS PROFESORES BENEFICIADOS.
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
42053 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO A LA DEFENSORIA DE OFICIO (APORTACION A CONVENIOS) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | U0612 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO | POBLACION EN GENERAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 228034 | 228034 | 228034 | 215644 | 94.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
123429 |  |  |  | ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO COMPLEMENTARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO | 2238603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 188379 | 184688 | 184688 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 100 | 70 | 70% | ESTE PROYECTO BENEFICIARA A LA POBLACIÓN TABASQUEÑA
111438 |  |  |  | CAMPANA PUERTA A PUERTA EN TABASCO Y PRIMER CONTACTO PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO | 2238603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 918000 | 19650 | 915696 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 100 | 30 | 30% | ESTE PROYECTO BENEFICIARA A LA POBLACIÓN TABASQUEÑA
118095 |  |  |  | CAMPAÑA DE MEDIOS IMPRESOS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO | 2238603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1445842 | 19650 | 1442345 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 100 | 30 | 30% | ESTE PROYECTO BENEFICIARA A LA POBLACIÓN DE TABASCO
118691 |  |  |  | CAMPAÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO | 2238603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1054203 | 19652 | 1024043 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 100 | 20 | 20% | ESTE PROYECTO BENEFICIARA A LA POBLACIÓN TABASQUEÑO
114289 |  |  |  | CAMPAÑA DIGITAL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO | 2238603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 309003 | 308763 | 308763 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 100 | 50 | 50% | ESTE PROYECTO BENEFICIARA AL TERRITORIO TABASQUEÑO
34604 |  |  |  | CURSO DE SENSIBILIZACIÓN, TALLERES PRÁCTICOS Y ESPECIALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO | 2480 PERSONAS DE LAS OPERADORAS Y PUBLICO INTERESADO | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 2742000 | 1849932 | 2719932 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 100 | 40 | 40% | SE APERTURARON CURSOS ORIENTADOS AL PUBLICO INTERESADO Y AL PERSONAL DE LAS OPERADORAS.
94319 |  |  |  | DIPLOMADO Y ESPECIALIDAD PARA OPERADORES (ETAPA 1 Y 2) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO | 160 PERNAS DE LAS OPERADORAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1424000 | 1388726 | 1388726 | 1388726 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 100 | 100 | 100% | ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO Y PAGADO, HABIENDO UNA ECONOMIA PRESUPUESTAL DE $35,274.00
116109 |  |  |  | ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO | 2238603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 316969 | 315153 | 315153 | 0 | 0% | 0 | 0 | ENCUESTA | 100 | 50 | 50% | ESTAS ENCUESTAS SON APLICADAS A PUBLICO EN GENERAL, PUBLICO INTERESADO, ABOGADOS, ESTUDIANTES ENTRE OTROS.
123641 |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LAS OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE TABASCO (ETAPA 1) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO | 2238603 PERSONAS DEL TERRITORIO TABASQUEÑO | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 1750000 | 500000 | 1750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 100 | 35 | 35% | CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARA A LA POBLACIÓN TABASQUEÑA
96286 |  |  |  | DIPLOMADO PARA POLICIAS DE MACUSPANA (ETAPA 1) | 12-MACUSPANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HP003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO | 500 POLICIAS DE MACUSPANA | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 3560000 | 3540000 | 3540000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 100 | 100 | 100% | A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO, QUEDANDO PENDIENTE EL TRAMITE DE PAGO AL PRESTADOR DE SERVICIOS. EN ESTE PROYECTO SE GENERO UNA ECONOMIA DE $20,000.00
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)
155045 |  |  |  | CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO AL SUBSIDIO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | N6B09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SESESP | SESESP | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2340400 | 376600 | 376600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
169243 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA ( PROASP ) 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82057 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | LA POBLACION EN GENERAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 31287737 | 31287737 | 0 | 11572070 | 37% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CONVENIO
APORTACIONES FEDERALES 1668 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 6033131958; Ministrado 15: 4545350421; Programado 16: 4852468267; Ejercido 17: 3849777320; Ejercido 18=17/15: 84.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1064454; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
83551 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 434229 | 99.8% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 352 | 0 | 0%
SERVICIOS PERSONALES
83422 |  |  |  | APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 387440207 | 244650474 | 334650474 | 234755667 | 96% | 0 | 0 | UNIDAD | 875 | 0 | 0%
83360 |  |  |  | FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN PEDAGÓGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 18377225 | 15333912 | 15333912 | 9745643 | 63.6% | 0 | 0 | DOCENTE | 998 | 0 | 0%
83175 |  |  |  | FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL MAGISTERIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 13158802 | 10967945 | 10967945 | 6307422 | 57.5% | 0 | 0 | DOCENTE | 130 | 0 | 0%
89274 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SUBSIDIADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 23347227 | 19669802 | 19669802 | 13709310 | 69.7% | 0 | 0 | DOCENTE | 2886 | 0 | 0%
89288 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA SUBSIDIADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 22540051 | 16085804 | 16085804 | 12479236 | 77.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 102 | 0 | 0%
89326 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SUBSIDIADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 27060290 | 21053347 | 21053347 | 15028060 | 71.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 222 | 0 | 0%
83125 |  |  |  | OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 15196098 | 11341264 | 11341264 | 9977398 | 88% | 0 | 0 | ADULTO | 2300 | 0 | 0%
83438 |  |  |  | RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2540400 | 1693600 | 1693600 | 576955 | 34.1% | 0 | 0 | DOCENTE | 146 | 0 | 0%
83460 |  |  |  | RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 30641400 | 20427600 | 20427600 | 6029100 | 29.5% | 0 | 0 | DOCENTE | 1761 | 0 | 0%
87121 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN | 1-BALANCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 11290387 | 7978393 | 7978393 | 6889016 | 86.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 615 | 0 | 0%
88660 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN | 1-BALANCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2064820 | 1749836 | 1749836 | 1424121 | 81.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 2799 | 0 | 0%
83333 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NORMAL | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | OB007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 22993632 | 17938902 | 17938902 | 13553218 | 75.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 508 | 0 | 0%
83581 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | OB019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 23963417 | 20590954 | 20590954 | 15022177 | 73% | 0 | 0 | ALUMNO | 3562 | 0 | 0%
87009 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN | 1-BALANCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 94756142 | 77241649 | 77241649 | 65388989 | 84.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 6404 | 0 | 0%
83566 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN | 1-BALANCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 473687 | 412180 | 412180 | 249868 | 60.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 108 | 0 | 0%
86821 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | OB068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 13617176 | 9888020 | 9888020 | 8291655 | 83.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 696 | 0 | 0%
87425 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN | 1-BALANCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 9332750 | 6892065 | 6892065 | 5924423 | 86% | 0 | 0 | ALUMNO | 426 | 0 | 0%
83459 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN | 1-BALANCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 16575277 | 11636373 | 11636373 | 8755031 | 75.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 1676 | 0 | 0%
87144 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS | 2-CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 31208902 | 25501453 | 25501453 | 20012902 | 78.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 1599 | 0 | 0%
88690 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS | 2-CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 9611502 | 8088943 | 8088943 | 6378241 | 78.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 24090 | 0 | 0%
86638 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | OB020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 67476582 | 54059726 | 54059726 | 44893348 | 83% | 0 | 0 | ALUMNO | 6708 | 0 | 0%
87022 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS | 2-CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 266204843 | 179621601 | 213621601 | 178913659 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 28854 | 0 | 0%
86836 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | OB069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 46580313 | 39366239 | 39366239 | 31459156 | 79.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 3376 | 0 | 0%
87445 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | OB084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 94463607 | 75353399 | 75353399 | 60898947 | 80.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 5339 | 0 | 0%
83500 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS | 2-CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 45267213 | 39174897 | 39174897 | 28868432 | 73.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 5849 | 0 | 0%
87170 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA | 3-CENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 16418609 | 13384626 | 13384626 | 10848991 | 81.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 2342 | 0 | 0%
88714 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA | 3-CENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 2953673 | 2482382 | 2482382 | 1913949 | 77.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 9976 | 0 | 0%
86647 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA | 3-CENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 21921553 | 16564736 | 16564736 | 13134552 | 79.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 2428 | 0 | 0%
86900 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA | 3-CENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 20665999 | 17369067 | 17369067 | 11293845 | 65% | 0 | 0 | ALUMNO | 1663 | 0 | 0%
87055 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA | 3-CENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 100352667 | 83867689 | 83867689 | 63907233 | 76.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 10234 | 0 | 0%
83612 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA | 3-CENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 28475148 | 24594030 | 24594030 | 17338341 | 70.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 1771 | 0 | 0%
86857 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA | 3-CENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 19040049 | 16035654 | 16035654 | 12464937 | 77.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 1145 | 0 | 0%
87478 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA | 3-CENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 24821329 | 20331779 | 20331779 | 16581069 | 81.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 1318 | 0 | 0%
83528 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA | 3-CENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 24871409 | 19899730 | 19899730 | 14793459 | 74.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 2700 | 0 | 0%
83351 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 125430748 | 101939412 | 101939412 | 87702262 | 86% | 0 | 0 | ALUMNO | 5681 | 0 | 0%
88744 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 52602990 | 38859603 | 38859603 | 34937922 | 89.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 47340 | 0 | 0%
86656 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 200361557 | 152242313 | 171360159 | 144615621 | 95% | 0 | 0 | ALUMNO | 14268 | 0 | 0%
86929 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 21476260 | 17489313 | 17489313 | 12753873 | 72.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 1145 | 0 | 0%
87090 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 493568329 | 345437589 | 405437589 | 344504471 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 53834 | 0 | 0%
83637 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 17322935 | 14371742 | 14371742 | 10244645 | 71.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 780 | 0 | 0%
86880 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 143249136 | 120109604 | 120109604 | 93714391 | 78% | 0 | 0 | ALUMNO | 10643 | 0 | 0%
87502 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 247415924 | 196863316 | 196863316 | 168009210 | 85.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 16725 | 0 | 0%
83564 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 515428722 | 294456660 | 368456660 | 293605450 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 5488 | 0 | 0%
83085 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACION | - | - | 54253472 | 46921586 | 46921586 | 37198634 | 79.3% | 0 | 0 | NIÑO | 621 | 0 | 0%
83388 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 18656650 | 15319539 | 15319539 | 12234401 | 79.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 1625 | 0 | 0%
88766 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 5706751 | 4778076 | 4778076 | 3805623 | 79.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 15218 | 0 | 0%
86668 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 63920036 | 50775030 | 50775030 | 44457404 | 87.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 6409 | 0 | 0%
87115 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 202798866 | 147941632 | 147941632 | 114042195 | 77.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 21242 | 0 | 0%
86892 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | OB072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 21356368 | 17319856 | 17319856 | 13389804 | 77.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1747 | 0 | 0%
87591 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 35851700 | 28901862 | 28901862 | 23963894 | 82.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 2129 | 0 | 0%
86864 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 49160835 | 39164045 | 39164045 | 30915526 | 78.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 5342 | 0 | 0%
83424 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 6-CUNDUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 16262009 | 13740391 | 13740391 | 10568891 | 76.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 1081 | 0 | 0%
86678 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 6-CUNDUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 40068736 | 33187622 | 33187622 | 26327517 | 79.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 4010 | 0 | 0%
87135 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 6-CUNDUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 110334286 | 88849739 | 88849739 | 74780032 | 84.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 13625 | 0 | 0%
87713 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 6-CUNDUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 37623673 | 30305248 | 30305248 | 25087174 | 82.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 1827 | 0 | 0%
88809 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN | 6-CUNDUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 4050258 | 2882028 | 2882028 | 2580730 | 89.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 9880 | 0 | 0%
86883 |  |  |  | OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 36232012 | 28691835 | 28691835 | 22640846 | 78.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 3799 | 0 | 0%
88052 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 7840745 | 6310823 | 6310823 | 5123738 | 81.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 477 | 0 | 0%
88832 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1398764 | 996664 | 996664 | 880190 | 88.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 2593 | 0 | 0%
86690 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 9394541 | 7135854 | 7135854 | 6360488 | 89.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 959 | 0 | 0%
82918 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 39931993 | 32483363 | 32483363 | 25161861 | 77.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 3030 | 0 | 0%
86927 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 14780115 | 12560658 | 12560658 | 9932340 | 79.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 748 | 0 | 0%
87825 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 5020130 | 4353990 | 4353990 | 2781853 | 63.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 236 | 0 | 0%
86890 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 2187699 | 1920368 | 1920368 | 1491277 | 77.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 118 | 0 | 0%
88077 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 15859117 | 13205279 | 13205279 | 11001520 | 83.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1435 | 0 | 0%
88854 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 4693287 | 3642911 | 3642911 | 2652042 | 72.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 12452 | 0 | 0%
86704 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 37670069 | 31712276 | 31712276 | 24694552 | 77.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 4640 | 0 | 0%
83071 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 204288870 | 139428000 | 169428000 | 137547291 | 98.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 21944 | 0 | 0%
87017 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | OB074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 16044883 | 12897381 | 12897381 | 10764477 | 83.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 698 | 0 | 0%
87879 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 24893332 | 20253116 | 20253116 | 16327807 | 80.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 1302 | 0 | 0%
86925 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 34021600 | 28427073 | 28427073 | 20579239 | 72.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 5432 | 0 | 0%
88117 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 8684008 | 6412549 | 6412549 | 5399022 | 84.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 616 | 0 | 0%
88900 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 518003 | 365824 | 365824 | 288303 | 78.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 2859 | 0 | 0%
86756 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 11002593 | 8395232 | 8395232 | 6644703 | 79.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 571 | 0 | 0%
83142 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 41237993 | 34094048 | 34094048 | 26366350 | 77.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 3562 | 0 | 0%
87112 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 10002213 | 7897781 | 7897781 | 6264013 | 79.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 566 | 0 | 0%
86942 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 14157545 | 11106575 | 11106575 | 8293436 | 74.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 1084 | 0 | 0%
88146 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 22462863 | 16648666 | 16648666 | 14051097 | 84.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 1546 | 0 | 0%
88967 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 7516040 | 5310154 | 5310154 | 4635284 | 87.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 16862 | 0 | 0%
86768 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 24010325 | 18672588 | 18672588 | 15059948 | 80.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 1904 | 0 | 0%
83177 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 85940334 | 70826163 | 70826163 | 57275845 | 80.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 9084 | 0 | 0%
87160 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 16934093 | 12474182 | 12474182 | 10729525 | 86% | 0 | 0 | ALUMNO | 591 | 0 | 0%
87968 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 17164996 | 13254448 | 13254448 | 10563360 | 79.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 908 | 0 | 0%
86957 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 29816256 | 24885399 | 24885399 | 16748401 | 67.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 2784 | 0 | 0%
88158 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA | 11-JONUTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 6397868 | 5352803 | 5352803 | 4018451 | 75.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 507 | 0 | 0%
88980 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA | 11-JONUTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 689834 | 603538 | 603538 | 428895 | 71.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 2045 | 0 | 0%
86803 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA | 11-JONUTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 7511562 | 5583030 | 5583030 | 4394829 | 78.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 732 | 0 | 0%
86938 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA | 11-JONUTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2148583 | 1518678 | 1518678 | 1233341 | 81.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 163 | 0 | 0%
83250 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA | 11-JONUTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 42412481 | 34183081 | 34183081 | 27330756 | 80% | 0 | 0 | ALUMNO | 3034 | 0 | 0%
83669 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA | 11-JONUTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3666694 | 3221575 | 3221575 | 2023537 | 62.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 369 | 0 | 0%
88000 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA | 11-JONUTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 6442617 | 4952641 | 4952641 | 3182087 | 64.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 246 | 0 | 0%
86977 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA | 11-JONUTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 9109184 | 6562996 | 6562996 | 4886561 | 74.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 1418 | 0 | 0%
88262 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 12746134 | 10899261 | 10899261 | 7976401 | 73.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 870 | 0 | 0%
89052 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3365157 | 2382275 | 2382275 | 2143246 | 90% | 0 | 0 | ALUMNO | 11452 | 0 | 0%
86811 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 41863950 | 31064966 | 31064966 | 26540199 | 85.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 3285 | 0 | 0%
86954 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 20759086 | 17510947 | 17510947 | 11517584 | 65.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 1560 | 0 | 0%
83281 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 138562083 | 113605070 | 113605070 | 93527021 | 82.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 15842 | 0 | 0%
83819 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | OB064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 28853817 | 24356313 | 24356313 | 17366892 | 71.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1574 | 0 | 0%
87201 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 30132072 | 24246231 | 24246231 | 19737717 | 81.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 2143 | 0 | 0%
88026 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 36108328 | 28616751 | 28616751 | 23105202 | 80.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 2357 | 0 | 0%
86998 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 23340978 | 20319069 | 20319069 | 14886038 | 73.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 3298 | 0 | 0%
88342 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 11942675 | 10166276 | 10166276 | 7598100 | 74.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 788 | 0 | 0%
86822 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 23221772 | 18687155 | 18687155 | 15392583 | 82.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 1888 | 0 | 0%
86967 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO NACAJUCA | 13-NACAJUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 35051982 | 28425605 | 28425605 | 20115400 | 70.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 1873 | 0 | 0%
83344 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 68736737 | 56311286 | 56311286 | 46613473 | 82.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 7630 | 0 | 0%
83899 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | OB065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 46928068 | 39438432 | 39438432 | 27896352 | 70.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 2664 | 0 | 0%
87230 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 30547817 | 25397178 | 25397178 | 20200586 | 79.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 1957 | 0 | 0%
87018 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 16127892 | 13216117 | 13216117 | 9479888 | 71.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 2026 | 0 | 0%
88402 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO | 14-PARAÍSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 11868426 | 8769966 | 8769966 | 7172390 | 81.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 919 | 0 | 0%
89066 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO | 14-PARAÍSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3209321 | 2765333 | 2765333 | 2161162 | 78.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 6208 | 0 | 0%
86830 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO | 14-PARAÍSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 24388151 | 17766452 | 17766452 | 15567185 | 87.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 2703 | 0 | 0%
83381 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO | 14-PARAÍSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 67830427 | 54527556 | 54527556 | 45468210 | 83.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 8822 | 0 | 0%
87283 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO | 14-PARAÍSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 20893993 | 16965146 | 16965146 | 13487912 | 79.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 1458 | 0 | 0%
88050 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO | 14-PARAÍSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 22258801 | 17805808 | 17805808 | 14886115 | 83.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 2087 | 0 | 0%
87029 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO | 14-PARAÍSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 9402802 | 5533683 | 5533683 | 3695892 | 66.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 1140 | 0 | 0%
88474 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 5000267 | 3765688 | 3765688 | 2589007 | 68.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 497 | 0 | 0%
89098 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1684695 | 1187516 | 1187516 | 1082903 | 91.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 3295 | 0 | 0%
86856 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 9953938 | 7507845 | 7507845 | 6540889 | 87.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 694 | 0 | 0%
86982 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 13582398 | 9736449 | 9736449 | 7055328 | 72.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 1037 | 0 | 0%
83420 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 46074716 | 37296757 | 37296757 | 30619428 | 82.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 4790 | 0 | 0%
86662 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | OB066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 16957950 | 14621212 | 14621212 | 10009488 | 68.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 740 | 0 | 0%
87344 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 7633267 | 5374507 | 5374507 | 4581878 | 85.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 480 | 0 | 0%
83354 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 9788503 | 7996040 | 7996040 | 6321330 | 79.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 535 | 0 | 0%
87046 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 29798118 | 22496446 | 22496446 | 6239622 | 27.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 2159 | 0 | 0%
88529 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | 16-TEAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 8411060 | 6466605 | 6466605 | 4684901 | 72.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 472 | 0 | 0%
89116 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | 16-TEAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2088049 | 1829907 | 1829907 | 1383706 | 75.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 4113 | 0 | 0%
86871 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | 16-TEAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 18528750 | 15092521 | 15092521 | 11811475 | 78.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1611 | 0 | 0%
83446 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | 16-TEAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 49679950 | 39649996 | 39649996 | 32136424 | 81.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 5711 | 0 | 0%
87376 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | 16-TEAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 13500412 | 11092092 | 11092092 | 8309216 | 74.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 787 | 0 | 0%
83394 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | 16-TEAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 4452417 | 3741512 | 3741512 | 3040441 | 81.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 326 | 0 | 0%
87067 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | 16-TEAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 7760743 | 6460009 | 6460009 | 4702930 | 72.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 748 | 0 | 0%
88596 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 10047097 | 8540019 | 8540019 | 6501875 | 76.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 786 | 0 | 0%
89140 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3677226 | 3112212 | 3112212 | 2521958 | 81% | 0 | 0 | ALUMNO | 4518 | 0 | 0%
86884 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 18873246 | 13595144 | 13595144 | 11913263 | 87.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 1516 | 0 | 0%
86994 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 785018 | 566802 | 566802 | 434165 | 76.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 74 | 0 | 0%
83538 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 89975396 | 73379253 | 73379253 | 61225479 | 83.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 6515 | 0 | 0%
86801 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OB067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1645676 | 1379938 | 1379938 | 1000560 | 72.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 130 | 0 | 0%
87392 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 21030397 | 16561711 | 16561711 | 13603636 | 82.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 1251 | 0 | 0%
83426 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | - | 4946735 | 3873471 | 3873471 | 3144112 | 81.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 328 | 0 | 0%
87096 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 11059159 | 8433637 | 8433637 | 6079305 | 72.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 1210 | 0 | 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
89788 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 340325 | 340325 | 340325 | 257628 | 75.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 12 | 0 | 0%
83147 |  |  |  | APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 8130000 | 8130000 | 8130000 | 6343663 | 78% | 0 | 0 | ALUMNO | 127533 | 0 | 0%
89375 |  |  |  | APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 741661 | 741661 | 741661 | 626378 | 84.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 10 | 0 | 0%
89856 |  |  |  | APOYO DIDÁCTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3704326 | 3704326 | 3704326 | 3704305 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 800 | 0 | 0%
89344 |  |  |  | BECAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 287040 | 59.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 0 | 0%
83508 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 5959400 | 5959400 | 5959400 | 3304903 | 55.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 3745 | 0 | 0%
83520 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 6658500 | 6658500 | 6658500 | 2208360 | 33.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 4439 | 0 | 0%
89226 |  |  |  | COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTIÓN DE CALIDAD. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 112500 | 112500 | 112500 | 60565 | 53.8% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 0 | 0% | METAS: UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS
83399 |  |  |  | FOMENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3257126 | 3257126 | 3257126 | 2629433 | 80.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 875 | 0 | 0%
89741 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 634000 | 634000 | 634000 | 522644 | 82.4% | 0 | 0 | PLANTEL | 742 | 0 | 0%
89917 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 859059 | 859059 | 859059 | 695384 | 80.9% | 0 | 0 | INVESTIGACIÓN | 5 | 0 | 0%
89587 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 763592 | 763592 | 763592 | 734746 | 96.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 158 | 0 | 0%
83492 |  |  |  | GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 357787 | 357787 | 357787 | 181178 | 50.6% | 0 | 0 | CONSEJO | 4844 | 0 | 0%
89622 |  |  |  | IMPULSO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 193000 | 193000 | 193000 | 177049 | 91.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 235 | 0 | 0%
89398 |  |  |  | IMPULSO A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 328198 | 328198 | 328198 | 57829 | 17.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1452 | 0 | 0%
89479 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1178423 | 1178423 | 1178423 | 1021921 | 86.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1827 | 0 | 0%
89724 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 175500 | 175500 | 175500 | 164208 | 93.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 3975 | 0 | 0%
90038 |  |  |  | OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1772537 | 1772537 | 1772537 | 657901 | 37.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 400 | 0 | 0%
83535 |  |  |  | OPTIMIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 4137300 | 4137300 | 4137300 | 4104185 | 99.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 457 | 0 | 0%
89762 |  |  |  | TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2220725 | 2220725 | 2220725 | 1654481 | 74.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 295725 | 0 | 0%
82804 |  |  |  | OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA | 14-PARAÍSO | CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) | RURAL | OB001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 931478 | 931478 | 931478 | 875138 | 94% | 0 | 0 | ALUMNO | 90 | 0 | 0%
|  | FASSA |  |  | 14: 1842217540; Ministrado 15: 1350722391; Programado 16: 1335264301; Ejercido 17: 1164514911; Ejercido 18=17/15: 86.2%; Generados 19: 4905818; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 10032630; Ejercidos 23: 6267217.3; Ejercidos 24=23/22: 62.5%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
115262 |  |  |  | ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL AMBIENTAL EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6116 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 24672719 | 17228429 | 17228429 | 15697774 | 91.1% | 0 | 0 | OTROS | 17500 | 11470 | 65.5% | METAS: ANALISIS DE LABORATORIO AMBIENTAL
122297 |  |  |  | APLICACION DE DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA Y FELINA EN LAS 17 JURISDICCIONES SANITARIAS DE ACUERDO AL CENSO PRESENTADO POR CADA UNA DE ELLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6159 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 4800667 | 4800667 | 4800667 | 3830240 | 79.8% | 0 | 0 | OTROS | 324372 | 268742 | 82.8% | METAS: DOSIS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
119276 |  |  |  | ATENCION DE USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6136 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 3110329 | 3062359 | 3062359 | 199283 | 6.5% | 0 | 0 | OTROS | 20532 | 9728 | 47.4% | METAS: CONSULTAS USUARIAS
122326 |  |  |  | ATENCION PREVENTIVA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6160 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 239421 | 189315 | 189315 | 108192 | 57.1% | 0 | 0 | OTROS | 69305 | 0 | 0% | METAS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
127842 |  |  |  | FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6690 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 4099716 | 4099716 | 4099716 | 3679716 | 89.8% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 7.18 | 89.8% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
120205 |  |  |  | FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6146 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 63782784 | 60408553 | 44950463 | 42770189 | 70.8% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | SE AJUSTA EL MONTO RADICADO EN VIRTUD DE QUE NO FUERON RADICADOS LOS RECURSOS POR UN MONTO DE $15,458,090 EN EL TERCER TRIMESTRE.
127748 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HOSPITALARIAS MEDIANTE EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6499 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 6207003 | 6207003 | 6207003 | 6207003 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1.95 | 65% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
123459 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS POLITICAS ESTATALES Y FEDERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6179 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 764921 | 737859 | 737859 | 278138 | 37.7% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
122244 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6157 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 793856 | 770438 | 770438 | 596267 | 77.4% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
122042 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6156 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 722508 | 703050 | 703050 | 585361 | 83.3% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
147516 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA. (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6724 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4278218 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
122603 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6166 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1492919 | 1403501 | 1403501 | 1009265 | 71.9% | 0 | 0 | OTROS | 18000 | 11705 | 65% | METAS: ATENCIONES MEDICAS
120761 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6151 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 120688153 | 79020360 | 79020360 | 78959538 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
119974 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETRIA DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6144 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1930661 | 1864661 | 1864661 | 1666388 | 89.4% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
147611 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE PLANEACION. (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6726 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20880 | 0 | INFORME | 3 | 0 | 0%
119480 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO ATRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6140 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2648114 | 2568022 | 2568022 | 1990561 | 77.5% | 0 | 0 | OTROS | 12688 | 5738 | 45.2% | METAS: DICTAMENES SANITARIOS
119331 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6137 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1307020 | 1276095 | 1276095 | 357207 | 28% | 0 | 0 | OTROS | 265625 | 126863 | 47.8% | METAS: CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
119424 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6139 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 498001 | 485406 | 485406 | 263606 | 54.3% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 5 | 41.7% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
121971 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6155 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1674184 | 1674184 | 1674184 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 486000 | 196927 | 40.5% | METAS: CONSULTAS ODONTOLOGICAS
119899 |  |  |  | MANEJO DE DESECHOS BIOLOGICOS INFECTO-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6143 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2586493 | 1997175 | 1997175 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 171860 | 101758 | 59.2% | METAS: KG DE RECURSOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS
123649 |  |  |  | MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECANICO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6247 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2299986 | 2299986 | 2299986 | 1026579 | 44.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.67 | 67% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
127363 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMA DE SALUD DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6266 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 60000 | 46000 | 46000 | 43477 | 94.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.67 | 67% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
114192 |  |  |  | OPERATIVIDAD DELPROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6110 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 809039 | 742039 | 742039 | 326887 | 44.1% | 0 | 0 | OTROS | 80150 | 56634 | 70.7% | METAS: DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES
122366 |  |  |  | PREVENCION DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6161 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1035602 | 1011990 | 1011990 | 333177 | 32.9% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 11 | 68.8% | METAS: PLATICAS DE SALUD
122468 |  |  |  | PREVENCION DE LA NUTRICION DEL MENOR DE 5 AÑOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6163 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 217567 | 212705 | 212705 | 167678 | 78.8% | 0 | 0 | OTROS | 174 | 96 | 55.2% | METAS: SUPERVISIONES
121932 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA SALUD MENTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6154 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1016544 | 944144 | 944144 | 636004 | 67.4% | 0 | 0 | OTROS | 69000 | 40241 | 58.3% | METAS: ATENCIONES MEDICAS
119805 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6142 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 432560 | 422848 | 422848 | 183862 | 43.5% | 0 | 0 | OTROS | 34 | 0 | 0% | METAS: SUPERVISIONES MEDICAS
117573 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6135 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 6399349 | 6399349 | 6399349 | 3890539 | 60.8% | 0 | 0 | OTROS | 1293381 | 908471 | 70.2% | METAS: VACUNAS A APLICAR
117388 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6132 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2971822 | 2754374 | 2754374 | 1283034 | 46.6% | 0 | 0 | OTROS | 87000 | 25874 | 29.7% | METAS: MUESTRAS SANITARIAS
122403 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6162 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 557779 | 538779 | 538779 | 521919 | 96.9% | 0 | 0 | OTROS | 424 | 395 | 93.2% | METAS: CASOS DE TUBERCULOSIS DETECCION)
122079 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6158 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 501888 | 423988 | 423988 | 348622 | 82.2% | 0 | 0 | OTROS | 130700 | 105710 | 80.9% | METAS: DETECCION OPORTUNAS DE ENFERMEDADES
117439 |  |  |  | PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6133 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 577858 | 478138 | 478138 | 295846 | 61.9% | 0 | 0 | OTROS | 126 | 107 | 84.9% | METAS: SUPERVISIONES
117499 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6134 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 615385 | 540609 | 540609 | 379461 | 70.2% | 0 | 0 | OTROS | 490 | 324 | 66.1% | METAS: SUPERVISIONES
127757 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6500 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 384302176 | 297352426 | 297352426 | 211227778 | 71% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6.6 | 55% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
120111 |  |  |  | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6145 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 823594 | 734194 | 734194 | 607143 | 82.7% | 0 | 0 | OTROS | 578627 | 381315 | 65.9% | METAS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
103851 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | S6027 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 147000 | 110250 | 110250 | 110250 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 12 | 8 | 66.7%
123297 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENCION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURIS. SANIT. DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6176 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 116228 | 116228 | 116228 | 112028 | 96.4% | 0 | 0 | OTROS | 54738 | 52932 | 96.7% | METAS: DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES
115529 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6118 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 19087142 | 13077333 | 13077333 | 12387897 | 94.7% | 0 | 0 | OTROS | 3531 | 2409 | 68.2% | METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
123235 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6175 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 22657 | 22657 | 22657 | 22657 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 493 | 369 | 74.8% | METAS: DICTAMENES SANITARIOS
123106 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6172 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 23384765 | 16085296 | 16085296 | 14716345 | 91.5% | 0 | 0 | OTROS | 64418 | 43527 | 67.6% | METAS: CONSULTAS EXTERNAS
115684 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6119 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 786194 | 762814 | 762814 | 652551 | 85.5% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 12555 | 8545 | 68.1%
123807 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6251 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 249797 | 249797 | 249797 | 247498 | 99.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
123440 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6178 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1362920 | 1362920 | 1362920 | 1092270 | 80.1% | 0 | 0 | OTROS | 40898 | 27234 | 66.6% | METAS: FUMIGACION DE CASAS
123338 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6177 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 28388 | 28388 | 28388 | 28388 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 38275 | 23558 | 61.5% | METAS: VACUNAS APLICAR
123120 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6173 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 9883 | 9883 | 9883 | 9883 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 376 | 218 | 58% | METAS: PLATICAS DE SALUD
123195 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | S6174 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 11393 | 11393 | 11393 | 11393 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 653 | 474 | 72.6% | METAS: VERIFICACIONES SANITARIAS
104293 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 114840 | 98762 | 98762 | 10000 | 10.1% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 12 | 8 | 66.7%
114109 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6108 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 32734984 | 22462254 | 22462254 | 21031413 | 93.6% | 0 | 0 | OTROS | 17500 | 13545 | 77.4% | METAS: CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
104343 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6034 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 35095510 | 23900928 | 23900928 | 22523285 | 94.2% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 218719 | 101333 | 46.3%
114081 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVIICOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6107 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 996044 | 861302 | 861302 | 775290 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 1832 | 1104 | 60.3% | METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
104054 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | AMPLIACIÓN CARRIZAL | RURAL | S6029 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 12257 | 9683 | 9683 | 9660 | 99.8% | 0 | 0 | DICTAMEN | 1089 | 871 | 80%
121185 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6454 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 236383 | 223563 | 223563 | 213704 | 95.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.79 | 79% | METAS: CONSULTAS EXTERNAS
127458 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6272 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 107296 | 92274 | 92274 | 91241 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
123785 |  |  |  | MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE TRANSP. (AMBULANCIA) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS HOSP. DE TERCER NIVEL DE ATEN. MEDICA, ASI COMO EL RESCATE DE PACIENTES EN ACCIDENTES CARRETEROS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6250 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 134990 | 134990 | 134990 | 134990 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | METAS: AMBUANCIAS (MANTENIMIENTO)
104165 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | AMPLIACIÓN CARRIZAL | RURAL | S6031 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 435904 | 359620 | 359620 | 332150 | 92.4% | 0 | 0 | OTROS | 426305 | 128701 | 30.2% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
104117 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6030 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 39031 | 32095 | 32095 | 32092 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 123649 | 53664 | 43.4% | METAS: VACUNAS A APLICAR
104216 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | AMPLIACIÓN CARRIZAL | RURAL | S6032 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 164524 | 145270 | 145270 | 135645 | 93.4% | 0 | 0 | OTROS | 5405 | 3784 | 70% | METAS: PLATICAS DE SALUD
103994 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIEGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | AMPLIACIÓN CARRIZAL | RURAL | S6028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 30239 | 26005 | 26005 | 23835 | 91.7% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 1226 | 897 | 73.2%
99702 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 164160 | 123120 | 123120 | 98550 | 80% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 12 | 2 | 16.7%
105885 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION DE CENTLA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6049 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 93036 | 60473 | 60473 | 51998 | 86% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 28068 | 19361 | 69%
127373 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6267 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 14000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: VERIFICACIONES SANITARIAS
99836 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 27705499 | 19161730 | 19161730 | 17824534 | 93% | 0 | 0 | CONSULTA | 235307 | 136878 | 58.2%
127382 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6268 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 57500 | 57500 | 57500 | 15000 | 26.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
99788 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 151160 | 109404 | 109404 | 104260 | 95.3% | 0 | 0 | OTROS | 76200 | 43015 | 56.5% | METAS: FUMIGACIONES DE CASA
99595 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 47406 | 29894 | 29894 | 29893 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 89413 | 36275 | 40.6% | METAS: VACUNAS A APLICAR
99761 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 66229 | 48669 | 48669 | 34305 | 70.5% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: PLATICAS DE SALUD
99648 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 54000 | 40040 | 40040 | 36680 | 91.6% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 560 | 335 | 59.8%
122500 |  |  |  | ADQUISICION DEL MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION QUIRURGICA DE LA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA. DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6164 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2148103 | 1433103 | 1433103 | 1433103 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2145 | 1372 | 64% | METAS: CIRUGIAS REALIZADAS
114271 |  |  |  | ADQUISICION OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6111 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 4582128 | 3992008 | 3992008 | 3910599 | 98% | 0 | 0 | OTROS | 73552 | 66278 | 90.1% | METAS: DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
117283 |  |  |  | FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE SALUD | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6130 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 857165 | 742165 | 742165 | 527898 | 71.1% | 0 | 0 | OTROS | 2146 | 657 | 30.6% | METAS: ALUMNOS BENEFICIADOS
106855 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6061 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 51840 | 43200 | 43200 | 38880 | 90% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 12 | 9 | 75%
127766 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS Y PERSONAL PARAMEDICO DE SALUD | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6506 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 18000 | 13500 | 13500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
122955 |  |  |  | FORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6170 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 698417 | 618645 | 618645 | 578739 | 93.5% | 0 | 0 | OTROS | 54000 | 2052 | 3.8% | METAS: ATENCIONES MEDICAS
122567 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6165 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 885424 | 807928 | 807928 | 807914 | 100% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 215 | 158 | 73.5%
119521 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6141 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 81247790 | 59003140 | 59003140 | 56304440 | 95.4% | 0 | 0 | OTROS | 37800 | 29435 | 77.9% | METAS: CONSULTAS MEDICAS ESPECILIZADAS
107188 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6062 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 190867 | 162000 | 162000 | 150590 | 93% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 143490 | 114792 | 80%
127730 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6498 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2599534 | 2599534 | 2599534 | 2599501 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.97 | 99% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
127719 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6497 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 10480809 | 10480809 | 10480809 | 7411382 | 70.7% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
127659 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6493 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2033288 | 2033288 | 2033288 | 2033288 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
127688 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6495 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2073220 | 2073220 | 2073220 | 919252 | 44.3% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2 | 66.7% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
127707 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6496 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2401435 | 2401435 | 2401435 | 2124044 | 88.4% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
127674 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6494 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 4664277 | 4664277 | 4664277 | 3394207 | 72.8% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.18 | 72.7% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
116004 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVES DE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6121 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 57168524 | 41073321 | 41073321 | 38729238 | 94.3% | 0 | 0 | OTROS | 1025 | 444 | 43.3% | METAS: CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
147580 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD. (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6725 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 106720 | 0 | INFORME | 3 | 0 | 0%
120673 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6150 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 21390956 | 14621891 | 14621891 | 13927410 | 95.3% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
115803 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6120 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 118082375 | 80157459 | 80157459 | 76877646 | 95.9% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
115426 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6117 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 35932003 | 25820448 | 25820448 | 21016978 | 81.4% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
122629 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION PARA OS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6167 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 3913500 | 3530416 | 3530416 | 1480949 | 41.9% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: INFORMES DE ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS
127799 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES QUE IMPULSEN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO A TRAVES DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS DE PLANEACION, ANALISIS Y EVALUACION | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6509 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1015227 | 1015227 | 1015227 | 323736 | 31.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
106698 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6058 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 54601 | 54601 | 54601 | 42850 | 78.5% | 0 | 0 | DICTAMEN | 3996 | 3749 | 93.8%
120584 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUCAL EN EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6149 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2551032 | 1703673 | 1703673 | 1602653 | 94.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: CONSULTAS ODONTOLOGICAS
117175 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6129 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 3466216 | 2300325 | 2300325 | 2235574 | 97.2% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
123588 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE OS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6245 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1342546 | 1261259 | 1261259 | 1184657 | 93.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.96 | 96% | METAS: CONSULTAS EXTERNAS
122786 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE OS SERVICIOS DE SALUD BUCAL EN EL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6169 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 816493 | 791389 | 791389 | 783242 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 4000 | 3402 | 85.1% | METAS: CONSULTAS ODONTOLOGICAS
119386 |  |  |  | FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD Y MEDICINA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6138 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2097158 | 2097158 | 2097158 | 1225350 | 58.4% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
127810 |  |  |  | MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6603 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 137000 | 9.1% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (MANTENIMIENTO)
127238 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6257 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 269509 | 221509 | 221509 | 162014 | 73.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
127344 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6265 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 753893 | 613000 | 613000 | 612998 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.32 | 32% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
123615 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS, EQUIPO DE RESCATE Y DE RADIOCOMUNICACION VINCULADOS AL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6246 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 122463 | 122463 | 122463 | 121419 | 99.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.03 | 3% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
127777 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6507 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 718809 | 718809 | 718809 | 718809 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (MANTENIMIENTO)
127806 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6510 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1977663 | 1977663 | 1977663 | 1977663 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | METAS: EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (MANTENIMIENTO)
107733 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6064 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1828125 | 83.9% | 0 | 0 | OTROS | 413375 | 176594 | 42.7% | METAS: HECTAREAS DE FUMIGACION
106732 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA HURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6059 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 125368 | 116000 | 116000 | 115421 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 283261 | 176642 | 62.4% | METAS: VACUNAS A APLICAR
106777 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6060 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 40270 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 33552 | 33552 | 100% | METAS: PLATICAS DE SALUD
106654 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6057 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 140399 | 140399 | 140399 | 98850 | 70.4% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 7197 | 4891 | 68%
122707 |  |  |  | REALIZACION DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA A LA POBLACION ABIERTA ATRAVES DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6168 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2747613 | 2372613 | 2372613 | 2372403 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18600 | 14750 | 79.3% | METAS: ESTUDIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES TERMINALES
121865 |  |  |  | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6153 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2621657 | 2550873 | 2550873 | 2198446 | 86.2% | 0 | 0 | OTROS | 204 | 0 | 0% | METAS: SEGUROS
120809 |  |  |  | SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6152 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 18242107 | 18242107 | 18242107 | 15137185 | 83% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: MEDICAMENTOS , MATERIALES DE CURACION Y REACTIVOS DE LABORATORIO (ADQUISICION)
117324 |  |  |  | SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD Y MEDICINA ESPECIALIZADA POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6131 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1426469 | 1284469 | 1284469 | 988432 | 77% | 0 | 0 | OTROS | 90 | 66 | 73.3% | METAS: SUPERVISIONES MEDICAS
107501 |  |  |  | SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6063 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 113426479 | 74882584 | 74882584 | 74156175 | 99% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1344 | 941 | 70%
120246 |  |  |  | FERTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6147 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 40604749 | 27637904 | 27637904 | 26316232 | 95.2% | 0 | 0 | OTROS | 26800 | 24391 | 91% | METAS: CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
104758 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6039 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 101119 | 79640 | 79640 | 78560 | 98.6% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 361 | 278 | 77%
105098 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICOAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6042 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 167027 | 137027 | 137027 | 137026 | 100% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 170520 | 107752 | 63.2%
104573 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6038 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 43008741 | 29256910 | 29256910 | 27515187 | 94% | 0 | 0 | CONSULTA | 251000 | 246206 | 98.1%
104991 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 25979 | 18900 | 18900 | 16800 | 88.9% | 0 | 0 | DICTAMEN | 871 | 615 | 70.6%
120489 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6148 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 882997 | 752450 | 752450 | 716312 | 95.2% | 0 | 0 | OTROS | 26800 | 24305 | 90.7% | METAS: CONSULTAS MEDICAS
127224 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE A JURISDICCION DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6256 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 59999 | 59999 | 59999 | 59999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | METAS: VEHICULOS 8MANTENIMIENTO)
127786 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE EQUIPO MEDICO, DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6508 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 513578 | 513578 | 513578 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (MANTENIMIENTO)
104379 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6035 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 185822 | 149402 | 149402 | 145727 | 97.5% | 0 | 0 | OTROS | 264000 | 226063 | 85.6% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
104447 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6036 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 66804 | 54673 | 54673 | 47779 | 87.4% | 0 | 0 | OTROS | 149155 | 96712 | 64.8% | METAS: VACUNAS A APLICAR
104478 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6037 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 42454 | 35079 | 35079 | 32454 | 92.5% | 0 | 0 | OTROS | 7272 | 4603 | 63.3% | METAS: PLATICAS DE SALUD
104874 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 15644 | 15644 | 15644 | 15644 | 100% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 1636 | 1147 | 70.1%
106384 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6054 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 71039 | 71039 | 71039 | 36520 | 51.4% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 12 | 8 | 66.7%
127559 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6278 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 16683 | 16683 | 16683 | 16683 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.29 | 29% | METAS: DICTAMENES SANITARIOS
114011 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6105 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 35423931 | 24386686 | 24386686 | 23310222 | 95.6% | 0 | 0 | OTROS | 1800 | 1439 | 79.9% | METAS: CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
106566 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6056 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 182446 | 177519 | 177519 | 177152 | 99.8% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 110714 | 80412 | 72.6%
105929 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 24763127 | 16973539 | 16973539 | 15586995 | 91.8% | 0 | 0 | CONSULTA | 154172 | 114211 | 74.1%
127539 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6277 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 15646 | 15646 | 15646 | 15646 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.29 | 29% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
106083 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6052 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 396440 | 300039 | 300039 | 263722 | 87.9% | 0 | 0 | OTROS | 1930 | 1351 | 70% | METAS: HECTAREAS DE FUMIGACION
105994 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6051 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 45339 | 45339 | 45339 | 40103 | 88.5% | 0 | 0 | OTROS | 63328 | 31664 | 50% | METAS: VACUNAS A APLICAR
106501 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6055 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 9397 | 9397 | 9397 | 9353 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 8130 | 8049 | 99% | METAS: PLATICAS DE SALUD
106173 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6053 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 36989 | 36989 | 36989 | 35454 | 95.9% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 1462 | 1145 | 78.3%
103014 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6018 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 32761 | 24570 | 24570 | 23850 | 97.1% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 18 | 13 | 72.2%
114171 |  |  |  | FORTALECIMENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6109 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 327846 | 291416 | 291416 | 291379 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18816 | 14428 | 76.7% | METAS: CONSULTAS MEDICAS
103261 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE E. ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 15257 | 15257 | 15257 | 15256 | 100% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 24645 | 21604 | 87.7%
147665 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2012) | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6727 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500000 | 0 | INFORME | 3 | 0 | 0%
102772 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 7559 | 7559 | 7559 | 7350 | 97.2% | 0 | 0 | DICTAMEN | 266 | 221 | 83.1%
102969 |  |  |  | FORTALECIMINETO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 25903507 | 17488039 | 17488039 | 16234863 | 92.8% | 0 | 0 | CONSULTA | 21501 | 17181 | 79.9%
123738 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6249 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 11613 | 6000 | 6000 | 3600 | 60% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.05 | 5% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
102894 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 68424 | 68424 | 68424 | 57304 | 83.7% | 0 | 0 | OTROS | 27250 | 24253 | 89% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
102846 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 17407 | 17407 | 17407 | 14213 | 81.7% | 0 | 0 | OTROS | 25872 | 14662 | 56.7% | METAS: VACUNAS A APLICAR
102929 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6016 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6260 | 4939 | 78.9% | METAS: PLATICAS DE SALUD
102726 |  |  |  | PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 24907 | 24907 | 24907 | 20152 | 80.9% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 381 | 313 | 82.2%
105458 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6045 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 508200 | 406598 | 406598 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 24 | 18 | 75%
115144 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6115 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 505444 | 483120 | 483120 | 375334 | 77.7% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 16852 | 13731 | 81.5%
105182 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6043 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 32660 | 26124 | 26124 | 13515 | 51.7% | 0 | 0 | DICTAMEN | 2685 | 2003 | 74.6%
105788 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6048 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 207324 | 165857 | 165857 | 152017 | 91.7% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 147045 | 80360 | 54.6%
105693 |  |  |  | FORTALECIMINENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6047 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 56920485 | 39418214 | 39418214 | 36621484 | 92.9% | 0 | 0 | CONSULTA | 347440 | 243243 | 70%
126889 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6255 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 249338 | 199467 | 199467 | 180526 | 90.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.18 | 18% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
105326 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6044 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 998500 | 969642 | 969642 | 769889 | 79.4% | 0 | 0 | OTROS | 85055 | 68053 | 80% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
105563 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6046 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 39000 | 31200 | 31200 | 27400 | 87.8% | 0 | 0 | OTROS | 153304 | 105657 | 68.9% | METAS: VACUNAS A APLICAR
120960 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6366 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 29000 | 23196 | 23196 | 3333 | 14.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.86 | 86% | METAS: PLATICAS DE SALUD
121034 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6375 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 8500 | 6372 | 6372 | 2124 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | METAS: DICTAMENES SANITARIOS
103446 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | S6022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 19680 | 14760 | 14760 | 14759 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 12 | 6 | 50%
103772 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | S6026 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 28291 | 28291 | 28291 | 0 | 0% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 11442 | 7059 | 61.7%
103403 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | S6021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 9849 | 9849 | 9849 | 9620 | 97.7% | 0 | 0 | DICTAMEN | 396 | 359 | 90.7%
103729 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | S6025 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 14985198 | 10170192 | 10170192 | 9492838 | 93.3% | 0 | 0 | CONSULTA | 33273 | 29873 | 89.8%
127299 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 9-JALAPA | JALAPA | URBANO | S6260 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.67 | 67% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
103494 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 9-JALAPA | JALAPA | URBANO | S6023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 207226 | 186826 | 186826 | 165001 | 88.3% | 0 | 0 | OTROS | 2400 | 1911 | 79.6% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
103302 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 9-JALAPA | JALAPA | URBANO | S6020 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 26888 | 26888 | 26888 | 26838 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 27409 | 21927 | 80% | METAS: VACUNAS A APLICAR
103626 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | S6024 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 50426 | 50426 | 50426 | 50426 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4032 | 3736 | 92.7% | METAS: PLATICAS DE SALUD
121063 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA | 9-JALAPA | JALAPA | URBANO | S6404 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.88 | 88% | METAS: DICTAMENES SANITARIOS
102154 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 11 | 91.7%
102568 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 18894236 | 12663649 | 12663649 | 12103608 | 95.6% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 15405 | 9593 | 62.3%
99874 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | DICTAMEN | 383 | 265 | 69.2%
127337 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6264 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 49139 | 44539 | 44539 | 35860 | 80.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.78 | 78% | METAS: CONSULTAS EXTERNAS
127261 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6259 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.67 | 67% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
102666 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 177450 | 134550 | 134550 | 123825 | 92% | 0 | 0 | OTROS | 46520 | 42203 | 90.7% | METAS: FUMIGACINES DE CASAS
99855 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 33669 | 33669 | 33669 | 27669 | 82.2% | 0 | 0 | OTROS | 43757 | 26508 | 60.6% | METAS: VACUNAS A APLICAR
127328 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6263 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.83 | 83% | METAS: PLATICAS DE SALUD
102119 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 100% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 730 | 541 | 74.1%
117130 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD Y HOSPITALES | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6128 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 123121 | 96840 | 96840 | 89640 | 92.6% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: CURSOS DE CAPACITACION
116179 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6123 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 19732239 | 13530321 | 13530321 | 12457227 | 92.1% | 0 | 0 | OTROS | 45464 | 27151 | 59.7% | METAS: DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES
123480 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6181 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 352412 | 264306 | 264306 | 222348 | 84.1% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 100 | 96 | 96%
116455 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6125 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 3838 | 3838 | 3838 | 3780 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 352 | 318 | 90.3% | METAS: DICTAMENES SANITARIOS
127629 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6486 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 159995 | 159995 | 159995 | 159994 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.7 | 70% | METAS: CONSULTAS EXTERNAS
127479 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMA DE SALUD DE LA JURISDICCION DE JONUTA | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6275 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 154698 | 154698 | 154698 | 90135 | 58.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.58 | 58% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
116628 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6127 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 81031 | 81031 | 81031 | 72029 | 88.9% | 0 | 0 | OTROS | 25271 | 11483 | 45.4% | METAS: VACUNAS A APLICAR
116549 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6126 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 35101 | 35101 | 35101 | 26100 | 74.4% | 0 | 0 | OTROS | 4732 | 3836 | 81.1% | METAS: PLATICAS DE SALUD
116347 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6124 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 19785 | 19785 | 19785 | 18246 | 92.2% | 0 | 0 | OTROS | 476 | 369 | 77.5% | METAS: VERTIFICACION SANITARIA
127821 |  |  |  | CONTROL Y ELIMINACION DE LA FAUNA NOCIVA EN EL HOSPITAL GNERAL DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6688 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 216734 | 216734 | 216734 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: ACCION DE SALUD AMBIENTAL
110578 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6084 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 208200 | 156150 | 156150 | 155250 | 99.4% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 24 | 16 | 66.7%
110628 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD), DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6086 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 40932 | 40932 | 40932 | 40932 | 100% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 157980 | 87158 | 55.2%
110819 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6090 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 6206 | 6206 | 6206 | 6206 | 100% | 0 | 0 | DICTAMEN | 773 | 611 | 79%
110611 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6085 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 35404112 | 24315963 | 24315963 | 22283130 | 91.6% | 0 | 0 | CONSULTA | 410181 | 242909 | 59.2%
113971 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DE HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | S6104 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 29355463 | 19584841 | 19584841 | 18463435 | 94.3% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 2947 | 109 | 3.7%
114062 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6106 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 31329808 | 22030442 | 22030442 | 20381572 | 92.5% | 0 | 0 | OTROS | 2520 | 1878 | 74.5% | METAS: EGRESOS HOSPITALARIOS
127250 |  |  |  | FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA PARA EL TRASLADO DE URGENCIAS MEDICAS | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6258 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 269398 | 237598 | 237598 | 214701 | 90.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
127534 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS Y UNIDADES MOVILES DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITOJUAREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | S6276 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 118157 | 118157 | 118157 | 87057 | 73.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.29 | 29% | METAS: AMBULANCIAS (MANTENIMIENTO)
126840 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6252 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 185706 | 157451 | 157451 | 149654 | 95% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.67 | 67% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
110755 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6088 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 41618 | 41618 | 41618 | 41534 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 119979 | 50151 | 41.8% | METAS: VACUNAS A APLICAR
110682 |  |  |  | PREVENCION Y DETECCION DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6087 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 935719 | 935719 | 935719 | 782120 | 83.6% | 0 | 0 | OTROS | 67125 | 8612 | 12.8% | METAS: HECTAREAS DE FUMIGACION
110835 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6091 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 22118 | 22118 | 22118 | 18441 | 83.4% | 0 | 0 | OTROS | 3000 | 2214 | 73.8% | METAS: PLATICAS DE SALUD
126850 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6253 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 4968 | 4968 | 4968 | 4968 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.59 | 59% | METAS: PLATICAS DE SALUD
110780 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6089 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 28118 | 26768 | 26768 | 26652 | 99.6% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 1565 | 1203 | 76.9%
110463 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | S6080 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 21600 | 16200 | 16200 | 12960 | 80% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 24 | 19 | 79.2%
127417 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICOS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | S6270 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 24568 | 24568 | 24568 | 24568 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: DETECCIONES OPORTUNAS DE ENFERMEDADES
110484 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | S6081 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 | 100% | 0 | 0 | DICTAMEN | 367 | 173 | 47.1%
110396 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | S6078 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 26930544 | 18311708 | 18311708 | 17087065 | 93.3% | 0 | 0 | CONSULTA | 58585 | 46868 | 80%
127389 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | S6269 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 61447 | 61447 | 61447 | 58546 | 95.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
110438 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | S6079 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 189832 | 150082 | 150082 | 122182 | 81.4% | 0 | 0 | OTROS | 43451 | 14452 | 33.3% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
110553 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | S6083 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 9198 | 9198 | 9198 | 9198 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 49940 | 46165 | 92.4% | METAS: VACUNAS A APLICAR
110512 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | S6082 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 20797 | 20797 | 20797 | 20746 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 9742 | 7794 | 80% | METAS: PLATICAS DE SALUD
127438 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | S6271 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.66 | 66% | METAS: VERIFICACIONES SANITARIAS
113942 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION A PARTERAS (OS) TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6103 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 16778 | 13058 | 13058 | 13058 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | METAS: CURSOS DE CAPACITACION
113825 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6099 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 100% | 0 | 0 | DICTAMEN | 450 | 309 | 68.7%
113915 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6102 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 37693403 | 25629021 | 25629021 | 24563201 | 95.8% | 0 | 0 | OTROS | 24955 | 20713 | 83% | METAS: DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES
127612 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6281 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 21862 | 21862 | 21862 | 19211 | 87.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.7 | 70% | METAS: CONSULTAS EXTERNAS
114353 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6114 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 745771 | 603211 | 603211 | 598872 | 99.3% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 13240 | 10922 | 82.5%
120997 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS Y UNIDADES MOVILES DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6374 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 30000 | 20000 | 20000 | 15000 | 75% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.63 | 63% | METAS: AMBULANCIAS (MANTENIMIENTO)
127566 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE SALUD | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6279 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 30425 | 30425 | 30425 | 30415 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.69 | 69% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
113809 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6098 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 61000 | 61000 | 61000 | 41575 | 68.2% | 0 | 0 | OTROS | 32700 | 22952 | 70.2% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
113894 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6101 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 24672 | 24672 | 24672 | 24672 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 57492 | 45994 | 80% | METAS: VACUNAS A APLICAR
127604 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6280 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.67 | 67% | METAS: PLATICAS DE SALUD
113873 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6100 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 100% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 980 | 692 | 70.6%
109153 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION A PARTERAS(OS) TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | S6072 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 108795 | 82515 | 82515 | 59795 | 72.5% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 16 | 12 | 75%
109107 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | S6071 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 27879 | 27879 | 27879 | 27879 | 100% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 480 | 358 | 74.6%
110361 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | S6077 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 10902 | 10902 | 10902 | 0 | 0% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 36004 | 31774 | 88.3%
110161 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | S6076 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 25424863 | 17330557 | 17330557 | 16222491 | 93.6% | 0 | 0 | CONSULTA | 46799 | 32932 | 70.4%
126880 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | S6254 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 171345 | 166345 | 166345 | 159900 | 96.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
110052 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | S6075 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 793078 | 628023 | 628023 | 621853 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 4866 | 3966 | 81.5% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
109407 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | S6074 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 104135 | 88386 | 88386 | 81246 | 91.9% | 0 | 0 | OTROS | 7716 | 5294 | 68.6% | METAS: PLATICAS DE SALUD
127320 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | S6262 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 18794 | 14175 | 14175 | 12180 | 85.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.88 | 88% | METAS: DICTAMENES SANITARIOS
113795 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6097 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 13441 | 13441 | 13441 | 6240 | 46.4% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 4 | 2 | 50%
114322 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6113 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 20767177 | 14147381 | 14147381 | 13326180 | 94.2% | 0 | 0 | OTROS | 20900 | 13203 | 63.2% | METAS: CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
121216 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6476 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 5500 | 4000 | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.72 | 72% | METAS: DETECCIONES OPORTUNAS DE ENFERMEDADES
114293 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6112 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 172556 | 172556 | 172556 | 172556 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 16500 | 16253 | 98.5%
110908 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6094 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 22992 | 22992 | 22992 | 22992 | 100% | 0 | 0 | DICTAMEN | 385 | 222 | 57.7%
113779 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6096 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 11347628 | 7635955 | 7635955 | 7002909 | 91.7% | 0 | 0 | CONSULTA | 55640 | 28899 | 51.9%
127467 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6273 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 46619 | 46619 | 46619 | 46619 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.5 | 50% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
110855 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6092 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 432179 | 420515 | 420515 | 384800 | 91.5% | 0 | 0 | OTROS | 30875 | 24700 | 80% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
110876 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6093 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 125115 | 125115 | 125115 | 119047 | 95.2% | 0 | 0 | OTROS | 41814 | 26983 | 64.5% | METAS: VACUNAS A APLICAR
110934 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6095 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 61653 | 61653 | 61653 | 59309 | 96.2% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 446 | 284 | 63.7%
127829 |  |  |  | CONTROL Y ELIMINACION DE LA FAUNA NOCIVA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6689 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 216734 | 216734 | 216734 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL
108267 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6065 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 184921 | 138751 | 138751 | 138600 | 99.9% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 18 | 12 | 66.7%
108582 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6067 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 30753658 | 20604583 | 20604583 | 19505654 | 94.7% | 0 | 0 | CONSULTA | 75000 | 35183 | 46.9%
123556 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6182 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 654495 | 619845 | 619845 | 586146 | 94.6% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 240 | 180 | 75%
127645 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6490 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 300 | 240 | 80% | METAS: DICTAMENES SANITARIOS
127311 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6261 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 178581 | 168569 | 168569 | 168560 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: VEHICULOS (MANTENIMIENTO)
108642 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6068 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1177850 | 987838 | 987838 | 922425 | 93.4% | 0 | 0 | OTROS | 8352 | 7517 | 90% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
109011 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6070 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 48574 | 42904 | 42904 | 42904 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 45133 | 34802 | 77.1% | METAS: VACUNAS A APLICAR
108458 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6066 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 31726 | 28576 | 28576 | 27526 | 96.3% | 0 | 0 | OTROS | 54664 | 42490 | 77.7% | METAS: VACUNAS A APLICAR
127635 |  |  |  | PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6488 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.9 | 90% | METAS: PLATICAS DE SALUD
108810 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6069 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 21120 | 17340 | 17340 | 16080 | 92.7% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 1320 | 591 | 44.8%
|  | FAIS |  |  | 14: 686331114; Ministrado 15: 692859258; Programado 16: 683557401; Ejercido 17: 517443647; Ejercido 18=17/15: 74.7%; Generados 19: 415308; Ejercidos 20: 20851; Ejercidos 22: 86873381.35; Ejercidos 23: 20468570.04; Ejercidos 24=23/22: 23.6%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
77268 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13216 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1726950 | 1554083 | 1554083 | 1144541 | 73.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.66 | 66%
79116 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 1-BALANCÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 13223 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 310610 | 279518 | 279518 | 93183 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 161.5 | 95%
78074 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 1-BALANCÁN | EL CAPULÍN | RURAL | 13117 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1050938 | 945739 | 945739 | 315281 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 807.5 | 95%
78001 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 1-BALANCÁN | EL NARANJITO | RURAL | 13115 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 601434 | 569048 | 569048 | 569048 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 361 | 95%
78038 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 1-BALANCÁN | FRENTE ÚNICO | RURAL | 13116 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 2237512 | 671255 | 671255 | 671254 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 760 | 95%
79028 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 1-BALANCÁN | JOLOCHERO | RURAL | 13221 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1270386 | 1143220 | 1143220 | 381116 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 680 | 646 | 95%
78925 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. DESPUES DE LA T) | 1-BALANCÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 13122 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1078370 | 1031630 | 1031630 | 1031629 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 735 | 98%
78969 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PALMA) | 1-BALANCÁN | SAN ELPIDIO (BANCO DE GRAVA) | RURAL | 13123 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 2212851 | 2153887 | 2153887 | 2153887 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1176 | 98%
78887 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION) | 1-BALANCÁN | EL TRIUNFO | RURAL | 13222 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1907360 | 1716433 | 1716433 | 572208 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3500 | 3325 | 95%
78999 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOMA BONITA) | 1-BALANCÁN | EL CIBALITO | RURAL | 13124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 323375 | 291005 | 291005 | 282746 | 97.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 161.5 | 95%
78095 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL DELEGADO) | 1-BALANCÁN | JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 13118 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 2035793 | 1509035 | 1509035 | 1509034 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2630 | 2498 | 95%
78847 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LAS MALVINAS) | 1-BALANCÁN | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | 13119 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 340829 | 307890 | 307890 | 307890 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 209 | 95%
79156 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ZACARIAS) | 1-BALANCÁN | EL CIBALITO | RURAL | 13224 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 292243 | 262989 | 262989 | 87673 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 190 | 95%
79268 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAS ESPERANZAS POR LA IGLESIA CATOLICA) | 2-CÁRDENAS | INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ | URBANO | 13128 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1358601 | 1358433 | 1358433 | 1358433 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 880 | 836 | 95%
79180 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 2-CÁRDENAS | ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS) | RURAL | 13127 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 787516 | 787015 | 787015 | 787013 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 570 | 95%
79534 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 2-CÁRDENAS | PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES | RURAL | 13133 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 506464 | 455767 | 455767 | 151939 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 268.87 | 96%
79557 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 2-CÁRDENAS | POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 13134 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1067679 | 1067290 | 1067290 | 1067287 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 620 | 589 | 95%
79583 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 2-CÁRDENAS | POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | URBANO | 13135 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 2359121 | 2356305 | 2356305 | 2356305 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2800 | 2800 | 100%
79404 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 2-CÁRDENAS | SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO) | RURAL | 13129 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1035033 | 931426 | 931426 | 310510 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 570 | 95%
79483 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 2-CÁRDENAS | ZAPOTAL 3A. SECCIÓN | RURAL | 13131 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1067730 | 1067703 | 1067703 | 1067703 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1700 | 1615 | 95%
79500 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE PRINCIPAL) | 2-CÁRDENAS | POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | URBANO | 13132 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1915401 | 1913122 | 1913122 | 1913122 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1300 | 1300 | 100%
79460 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA BRECHA) | 2-CÁRDENAS | SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS) | RURAL | 13130 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 436010 | 433583 | 433583 | 433583 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
79621 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (DREN W-63) | 2-CÁRDENAS | POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA | URBANO | 13217 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1615185 | 1534567 | 1534567 | 1534567 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2984 | 2835 | 95%
79692 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PROLONGACIÓN CALLE 1) | 2-CÁRDENAS | POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | URBANO | 13227 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 528467 | 475568 | 475568 | 157058 | 33% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 294 | 98%
79901 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 5-COMALCALCO | SUR 2A. SECCIÓN (LA TRINIDAD) | RURAL | 13153 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1014225 | 912701 | 912701 | 609575 | 66.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 520 | 80%
86869 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (FAMILIA JIMENEZ GOMEZ) | 6-CUNDUACÁN | HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA) | RURAL | 13157 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 405302 | 395215 | 395215 | 395213 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 234 | 222.3 | 95%
86878 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 6-CUNDUACÁN | LA LUCHA | RURAL | 13218 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 263329 | 243405 | 243405 | 243403 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 186.2 | 98%
86898 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 6-CUNDUACÁN | LIBERTAD | URBANO | 13219 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1818070 | 1636081 | 1636081 | 1310357 | 80.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1197 | 1173 | 98%
86931 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EJ. CUNDUACAN, SALAMANCA) | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN (SAN PEDRO) | RURAL | 13225 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 2336175 | 2102324 | 2102324 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 830 | 747 | 90%
86943 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE) | RURAL | 13159 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1767510 | 1767153 | 1767153 | 1767153 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 850 | 100%
88519 |  |  |  | APT. EST AL PIBAI MOD Y AMP CON PAV. ASFALT CAM: CHIMALAPA 1A-CARLOS A MAD, TRAMOS A MOD CHIMALAPA 1RA. SEC CARLOS A MAD DEL KM. 10+300 AL KM12+467.80 Y CHIM 2DA-SEC-FCO. J MUJICA KM-0+600 - 2+432.20 | 8-HUIMANGUILLO | CHIMALAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | 13207 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 14388174 | 12947918 | 12947918 | 3250000 | 25.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.72 | 72%
86955 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 10-JALPA DE MÉNDEZ | AYAPA | RURAL | 13164 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 881322 | 880895 | 880895 | 880895 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1010 | 1010 | 100%
86988 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 12-MACUSPANA | SIMÓN SARLAT | RURAL | 13167 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 576849 | 529314 | 529314 | 529314 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 237.5 | 95%
77348 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 12-MACUSPANA | EL CHINALITO | RURAL | 13180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1018617 | 1015712 | 1015712 | 1015712 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1220 | 1220 | 100%
77375 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 12-MACUSPANA | EL PORVENIR | RURAL | 13181 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 673285 | 672718 | 672718 | 672716 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1885 | 1885 | 100%
77324 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 12-MACUSPANA | GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL) | RURAL | 13179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 534806 | 481272 | 481272 | 462768 | 96.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1004 | 1004 | 100%
77394 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 12-MACUSPANA | MELCHOR OCAMPO 1A. SECCIÓN | RURAL | 13185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 512347 | 511754 | 511754 | 511754 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1230 | 1230 | 100%
77292 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 12-MACUSPANA | MONTE LARGO 2A. SECCIÓN | RURAL | 13178 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 150782 | 137888 | 137888 | 137888 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
77419 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 12-MACUSPANA | VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA) | RURAL | 13220 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1610549 | 1610548 | 1610548 | 1610547 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1898 | 1898 | 100%
87054 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 12-MACUSPANA | ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN) | RURAL | 13172 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 765116 | 688527 | 688527 | 640630 | 93% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 324 | 90%
87031 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 12-MACUSPANA | CHIVALITO 2A. SECCIÓN | RURAL | 13169 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 516531 | 475645 | 475645 | 475645 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 380 | 95%
87409 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 12-MACUSPANA | EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN | RURAL | 13176 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1650199 | 1600412 | 1600412 | 1600410 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1764 | 98%
86973 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 12-MACUSPANA | LA CEIBA | RURAL | 13166 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1476226 | 1438705 | 1438705 | 1438704 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 980 | 931 | 95%
87104 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 12-MACUSPANA | MONTE LARGO 2A. SECCIÓN | RURAL | 13173 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 662073 | 595800 | 595800 | 456735 | 76.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 228 | 60%
87395 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL POLVORIN) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | 13175 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1856879 | 1712254 | 1712254 | 1712254 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3850 | 3465 | 90%
87379 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOS MONTEJOS) | 12-MACUSPANA | IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | RURAL | 13174 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 817979 | 758805 | 758805 | 758805 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1715 | 1458 | 85%
87043 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ANTONIO) | 12-MACUSPANA | IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | RURAL | 13170 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 980308 | 935428 | 935428 | 935428 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1700 | 1615 | 95%
87023 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TESNION (SECTOR LA ESCUELA) | 12-MACUSPANA | CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA) | RURAL | 13168 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1341490 | 1282352 | 1282352 | 1282351 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 760 | 95%
77481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 12-MACUSPANA | BUENA VISTA (PUXCATÁN) | RURAL | 13226 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1765816 | 1589058 | 1589058 | 887168 | 55.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2700 | 2565 | 95%
88032 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 13-NACAJUCA | BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN) | RURAL | 13187 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 668334 | 666488 | 666488 | 666488 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 970 | 97%
88023 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLES AVE DEL PARAISO Y LAS FLORES) | 13-NACAJUCA | LA SELVA | URBANO | 13186 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1130147 | 1079006 | 1079006 | 1079006 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 570 | 95%
88552 |  |  |  | APORT. EST. AL PIBAI MODERN Y AMPL. CON PAVIMEN ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (CHICOZAPOTE-CANTEMOC KM. 3+100) EL COMETA-SANDIAL, LONG. TOT DEL KM 0+000 AL KM 7+300 TRAMO A MODR. DEL KM 2+500 AL KM 6+300 | 13-NACAJUCA | SANDIAL | RURAL | 13206 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 4855574 | 4369531 | 4369531 | 500000 | 11.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE NACAJUCA
77927 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PIBAI PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA | 13-NACAJUCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13208 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 19065730 | 17157251 | 17157251 | 5755135 | 33.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | ESTE PROYECTO SE EJECUTA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
88082 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 15-TACOTALPA | CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS) | RURAL | 13192 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 445839 | 445499 | 445499 | 445499 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 610 | 579.5 | 95%
88055 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA AL KINDER) | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN | RURAL | 13189 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 393717 | 360536 | 360536 | 360536 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 104.5 | 95%
88574 |  |  |  | APORT. EST. AL PIBAI MODR. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM.19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2A. TRAMO MOD. GUAYAL-EL LIMON KM 11+500 AL 14+500 | 15-TACOTALPA | GUAYAL | RURAL | 13205 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 11588530 | 9062319 | 9062319 | 2250000 | 24.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35%
88114 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 16-TEAPA | ANDRÉS QUINTANA ROO 2A. SECCIÓN | RURAL | 13195 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1630671 | 1603465 | 1603465 | 1603463 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1350 | 1282 | 95%
88141 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 17-TENOSIQUE | BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN | RURAL | 13197 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1440510 | 1389625 | 1389625 | 1389623 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 570 | 564.5 | 99%
88416 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 17-TENOSIQUE | EL PALMAR | RURAL | 13202 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1621325 | 1620483 | 1620483 | 1620483 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1150 | 1150 | 100%
88203 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 17-TENOSIQUE | ESTAPILLA 2A. SECCIÓN | RURAL | 13198 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 154482 | 139018 | 139018 | 112877 | 81.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 29.4 | 98%
88305 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. CENTENARIO) ETAPA II | 17-TENOSIQUE | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 13199 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 2040920 | 1965530 | 1965530 | 1965529 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 490 | 98%
88388 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LAGUNA LA LOMA) | 17-TENOSIQUE | CRISÓFORO CHIÑAS | RURAL | 13201 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1096034 | 986321 | 986321 | 328810 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 392 | 98%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
146928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POPTABLE | 1-BALANCÁN | EL CAPULÍN | RURAL | OP071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 222260 | 222260 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
147819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 1-BALANCÁN | EL CAPULÍN | RURAL | OP071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 744908 | 744908 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 5345 | 0%
18581 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2-CÁRDENAS | SAN RAFAEL | RURAL | 08085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 525498 | 525498 | 525498 | 525498 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 1100 | 100%
168372 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABSOLO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0073 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 82983 | 0 | 0%
66817 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CISTERNA DE ALMACENAMIENTO, POB. LAS PALOMAS | 12-MACUSPANA | PALOMAS | RURAL | K143-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1166592 | 1166592 | 1166592 | 1130303 | 96.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
65025 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. CARMEN SERDÁN | 12-MACUSPANA | CARMEN SERDÁN | RURAL | K143-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 806790 | 806790 | 806790 | 806790 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2152.22 | 2152.22 | 100%
72869 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. EL BAYO (NUEVA DIVISIÓN) | 12-MACUSPANA | EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA) | RURAL | K143-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1119816 | 1119816 | 1119816 | 1101378 | 98.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1454.42 | 1454.42 | 100% | EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO BAYO (NUEVA DIVISION)
79443 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RA. MARIANO MATAMOROS | 12-MACUSPANA | MARIANO MATAMOROS | RURAL | K143-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 487968 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1280 | 1280 | 100%
72881 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA RA, ALLENDE ALTO 1A. SECC. | 12-MACUSPANA | ALLENDE ALTO 1A. SECCIÓN | RURAL | K143-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1461431 | 1461431 | 1461431 | 1437168 | 98.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
77135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TIPO BALSA), CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL E INTERCONEXION A LA LINEA EXISTENTE, RA. TULIJA ALTO 1A. SECC. (LECHUGAL) | 12-MACUSPANA | ALTO TULIJÁ 1A. SECCIÓN (LECHUGAL) | RURAL | K143-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 355945 | 107478 | 107478 | 107478 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
77354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA RA. CARLOS GREENE 2A. SECCION (POCHITOCAL) | 12-MACUSPANA | CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN | RURAL | K143-019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1596528 | 315155 | 315155 | 315155 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
18599 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 209752 | 209752 | 209752 | 209752 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100% | CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
86799 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTANCIA, RA. ESTANCIA, VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS | 4-CENTRO | ESTANCIA | RURAL | K143-K204-551 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 94504 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0%
84946 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 5-COMALCALCO | ARROYO HONDO 3A. SECCIÓN | RURAL | OP061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 719363 | 719363 | 719363 | 719363 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3.73 | 3.73 | 100%
65156 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA E INTERCONEXIÓN DE RED DE AGUA NUEVA A LA EXISTENTE EN LA RA. MONTE LARGO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | MONTE LARGO 1A. SECCIÓN | RURAL | K143-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 74738 | 74738 | 74738 | 74738 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 124.69 | 124.69 | 100%
79195 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 12-MACUSPANA | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | RURAL | K143-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 332200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
61754 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ) | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN 299 HABITANTES CON LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE
61757 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 162 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN 308 HABITANTES EN LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO
147624 |  |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION PARA POZO PROFUNDO | 1-BALANCÁN | EL RAMONAL | RURAL | IS081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 4791 | 4791 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 1 | 0%
147019 |  |  |  | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO | 1-BALANCÁN | EL CAPULÍN | RURAL | IS069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 523444 | 523444 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
147093 |  |  |  | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO P/INSTAL/P/POZO PROFUNDO | 1-BALANCÁN | PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 21 | RURAL | IS096 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 4314456 | 4314456 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
148115 |  |  |  | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO | 1-BALANCÁN | EL LIMÓN | RURAL | IS098 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 24999 | 24999 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 1 | 0%
148194 |  |  |  | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO | 1-BALANCÁN | EL NARANJITO | RURAL | IS097 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 52726 | 52726 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 1 | 0%
148225 |  |  |  | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION P/POZO PROFUNDO | 1-BALANCÁN | QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS) | RURAL | IS082 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 178215 | 178215 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 1 | 0%
147676 |  |  |  | SUMISNISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE POPZO PROFUNDO | 1-BALANCÁN | EL PICHI | RURAL | IS080 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 44656 | 44656 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 1 | 0%
147307 |  |  |  | SUMNISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION | 1-BALANCÁN | EL TRIUNFO | RURAL | IS099 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 66945 | 66945 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
169144 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE CONSTITUCION ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y FELIPE JUSTO SERRA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0077 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 160298 | 0 | 0%
168614 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE FRANCISCO I MADERO Y MIGUEL HIDALGO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0074 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 100827 | 0 | 0%
169247 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ALDAMA ETRE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE FRNACISCO I MADERO Y CALE BENITO JUAREZ | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0078 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 102000 | 0 | 0%
168808 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y JUAAN ALDAMA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0075 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 92425 | 0 | 0%
168840 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO TRAMO JOSE MARIA PINO SUAREZ Y 5 DE MAYO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0076 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 357045 | 0 | 0%
86671 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO APAZU 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P043-0440-440 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 6198840 | 6198840 | 6198840 | 6198840 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
71780 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. ZOPO NORTE | 12-MACUSPANA | ZOPO NORTE | RURAL | K143-022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 580358 | 580358 | 580358 | 413115 | 71.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META DEBE SER UNA REHABILITACION PERO NO SE ENCONTRO EN EL CATALAGO
79565 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN B | 12-MACUSPANA | LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR B | RURAL | K143-023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 209300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80% | NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
80849 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJ. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | 12-MACUSPANA | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | RURAL | K143-026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 26680 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
80557 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. BAJO TULIJÁ | 12-MACUSPANA | BAJO TULIJÁ | RURAL | K143-025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EN DESTINO DEL GASTO NO SE ENCONTRO EQUIPO
81136 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN | RURAL | K143-028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 33788 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
81335 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. MONTE ADENTRO | 12-MACUSPANA | MONTE ADENTRO | RURAL | K143-029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 98148 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
80330 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. TULIJÁ ALTO 2A. SECCIÓN (PAREDÓN) | 12-MACUSPANA | ALTO TULIJÁ 2A. SECCIÓN (PAREDÓN) | RURAL | K143-024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 33582 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | NOTA: EN DESTINO DEL GASTO NO SE ENCONTRO EQUIPO
81400 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. UNIÓN Y LIBERTAD (CAÑAVERAL) | 12-MACUSPANA | UNIÓN Y LIBERTAD | RURAL | K143-030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 38222 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
81456 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, EN LA R/A. UNIÓN Y LIBERTAD (EL MARTÍN) | 12-MACUSPANA | UNIÓN Y LIBERTAD | RURAL | K143-031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
160338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION A RED EXISTENTE, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, CASETA, CERCA PERIMETRAL, SUBESTACION ELECTRICA | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | OP0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 2154680 | 1191463 | 1191463 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO.
160267 |  |  |  | PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | OP0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 945629 | 945629 | 945629 | 945629 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO.
EQUIPAMIENTO
79255 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, RA. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 12-MACUSPANA | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | RURAL | K143-017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 55680 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | NOTA:LA META NO ES POZO ES UN SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO
65635 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJ. MORELOS | 12-MACUSPANA | MORELOS | RURAL | K143-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE MACUSPANA | - | - | 39522 | 39522 | 39522 | 39522 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA META NO ES POZO EN UN SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO
65757 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RA. MONTE LARGO 2DA. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | MONTE LARGO 2A. SECCIÓN | RURAL | K143-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 29911 | 29911 | 29911 | 29911 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA META NO ES POZO ES UN SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
171156 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-COMALCALCO | ORIENTE 3A. SECCIÓN | RURAL | OP098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 13707 | 12201 | 12201 | 12201 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 270 | 270 | 100%
MANTENIMIENTO
151719 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: TANQUE ELEVADO, CERCA PERIMETRAL, REPOSICION DE 500 MTS. DE RED DE DISTRIBUCION, PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y ARREGLO MECANICO | 8-HUIMANGUILLO | MECATEPEC | RURAL | K1430080044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2291251 | 2291251 | 2291251 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | I SISTEMA
TOMA COMUNITARIA
INSTALACIÓN
61759 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | PASAMONOS | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 44896 | 44896 | 44896 | 44896 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 484 | 484 | 100% | SE BENEFICIARAN 484 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIA EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61764 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | ARROYO SECO MIRAFLORES | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 44243 | 44243 | 44243 | 44243 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 645 HABITANTES EN LA TOMA COMUNITARIA EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61767 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | BUENA VISTA 1A. SECCIÓN | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 24154 | 24154 | 24154 | 24154 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 184 HABITANTES EN EL EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61771 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | CEIBITA 1A. SECCIÓN | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 52466 | 52466 | 52466 | 52466 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 935 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61775 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 73970 | 73970 | 73970 | 73970 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 628 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRUBUCON DE AGUA POTABLE
61778 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | CUVIAC | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 34932 | 34932 | 34932 | 34932 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 328 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61781 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | EL LIMÓN | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 45670 | 45670 | 45670 | 45670 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 480 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61784 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 294 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61786 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | GUAYAL | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 57027 | 57027 | 57027 | 57027 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 825 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61789 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 84719 | 84719 | 84719 | 84719 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 414 HABITANTES EN EL EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBICION DE AGUA POTABLE
61791 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN) | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 47086 | 47086 | 47086 | 47086 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 947 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61794 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 52676 | 52676 | 52676 | 52676 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 733 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN LA DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE
61798 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL) | RURAL | 097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 84719 | 84719 | 84719 | 84719 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 362 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61802 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | MADRIGAL 5A. SECCIÓN | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82240 | 82240 | 82240 | 82240 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 228 HABITANTES EN LA TOMA COMUNITARIAS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61806 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | NOYPAC | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMENTO MUNICIPAL | - | - | 49480 | 49480 | 49480 | 49480 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 248 HABITANTES EN LA TOMA COMUNITARIA DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61809 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO) | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 52466 | 52466 | 52466 | 52466 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 437 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61819 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | TAPIJULAPA | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 44243 | 44243 | 44243 | 44243 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 700 HABITANTES EN EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
61822 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | VILLA LUZ | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 48502 | 48502 | 48502 | 48502 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 163 HABITANTES EN EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
61823 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | YAJALÓN RÍO SECO | RURAL | 099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 45858 | 45858 | 45858 | 45858 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 243 HABITANTES EN EL EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61829 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 15-TACOTALPA | CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS) | RURAL | 163 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 104931 | 104931 | 104931 | 104931 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 293 HABITANTES CON EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO
61830 |  |  |  | EQUIPO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 26993 | 26993 | 26993 | 26993 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 128 HABITANTES EN TOMAS COMUNITARIAS EN EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
61832 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | NUEVA REFORMA | RURAL | 161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 36 HABITANTES EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
86529 |  |  |  | AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS (FAIS) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | D041-O129-129 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 27626543 | 24131529 | 24131529 | 24131529 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 4.5 | 90% | PAGO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS FAIS
84921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 5-COMALCALCO | SANTA LUCÍA CHICHICAPA | RURAL | OP060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 520104 | 520104 | 520104 | 520104 | 100% | 0 | 0 | RED | 280.5 | 280.5 | 100%
MANTENIMIENTO
86553 |  |  |  | REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12 DE DIÁMETRO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE JESÚS TARACENA (SECTOR LA RAYA), ENTRE LA CARRETERA A BUENAVISTA, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-098-323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 380403 | 380403 | 380403 | 380403 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
146712 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE COLECTORES Y ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 1-BALANCÁN | SAN PEDRO | RURAL | OP041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 580462 | 580462 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
170899 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE | 5-COMALCALCO | GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OP059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 2427231 | 2427231 | 2427231 | 2427231 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3206.35 | 3206.35 | 100%
170924 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE | 5-COMALCALCO | NORTE 1A. SECCIÓN (BUENA VISTA) | RURAL | OP057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 3649780 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
77916 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE GUELATAO EN LA VILLA BENITO JUÁREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | K143-027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 555424 | 92949 | 92949 | 92949 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
136658 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULG. DE DIÁMETRO EN LA CALLE TEAPA ENTRE CALLE 55 Y CALLE CENTRO DE LA COLONIA MUNICIPAL | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 50344 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
73024 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEPORTIVA DE LA COLONIA BELEN | 12-MACUSPANA | BELÉN | URBANO | K143-021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 850332 | 850332 | 850332 | 791108 | 93% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426.7 | 426.7 | 100%
MEJORAMIENTO
147780 |  |  |  | REPARACION DE DRENAJE SANITARIO (TRAMOS AISLADOS) | 1-BALANCÁN | EL TRIUNFO | RURAL | OP052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 307442 | 307442 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 217 | 0%
167756 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO I MADERO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1242093 | 0 | 0%
167588 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 444088 | 0 | 0%
65435 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL. MANUEL VARGAS RAMÍREZ (EL COCAL) | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) | URBANO | K143-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 868237 | 868237 | 868237 | 868237 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 277.1 | 277.1 | 100% | NOTA: LA OBRA SE REALIZARA EN LA COL. MANUEL VARGAS RAMÍREZ (EL COCAL) PERTENECIENTE A LA VILLA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)
65290 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VI. BENITO JUÁREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | K143-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1469184 | 1469184 | 1469184 | 1469184 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
66752 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE AGUAS NEGRAS NO. 1 Y 2 EN LA RA. SAN ANTONIO | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K143-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 659217 | 659217 | 659217 | 656545 | 99.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 2 | 100% | NOTA: LA META ES 2 MANTENIMIENTOS AL NO ENCONTRAR ESTA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZAMOS LA UNIDAD SERVICIO
136593 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULG. DE DIÁMETRO EN LA CALLE 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5 DE LA COL. PUEBLO UNIDO | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 172724 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: REHABILITACIÓN
136626 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULG. DE DIÁMETRO EN LA CALLE 42 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 DE LA COLONIA COCOYOL | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 39979 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: REHABILITACIÓN
MANTENIMIENTO
167799 |  |  |  | RAHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CONSTITUCION ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y FELIPE JUSTO SERRA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1268985 | 0 | 0%
168181 |  |  |  | REHABIITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLIICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 618648 | 0 | 0%
168095 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE YANET ENTRE GEGORIO MENDEZ Y EUSEBIO CASTILLOA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1665370 | 0 | 0%
167931 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE J. SIERRA ENTRE INDEPENDENCIA Y GREGORIO MENDEZ | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 885024 | 0 | 0%
167704 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALVARO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1790223 | 0 | 0%
168283 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALDAMA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE FRANCISCO I MADERO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600000 | 0 | 0%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
167295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 RELLENO SANITARIO PARA DISPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS | 2-CÁRDENAS | BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA) | RURAL | 16004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
LETRINAS
61584 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, EJ. LOS GUIROS | 12-MACUSPANA | LOS G܉ROS | RURAL | F141-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 385220 | 385220 | 385220 | 385220 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100%
56419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, EJ. XICOTENCATL | 12-MACUSPANA | XICOTENCATL | RURAL | F141-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 421623 | 421623 | 421623 | 421623 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 98 | 98 | 100%
73116 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. ANDRÉS GARCÍA | 12-MACUSPANA | ANDRÉS GARCÍA | RURAL | F141-147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 195433 | 195433 | 195433 | 173711 | 88.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 7 | 100%
72630 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. TIERRA COLORADA (EL INDIO) | 12-MACUSPANA | TIERRA COLORADA (EL INDIO) | RURAL | F141-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 341878 | 341878 | 341878 | 336393 | 98.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100%
61386 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE | 12-MACUSPANA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | F141-098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 237312 | 237312 | 237312 | 237312 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 9 | 9 | 100%
60114 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COLONIA JUAN PABLO II EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | 12-MACUSPANA | IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | RURAL | F141-082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 566599 | 566599 | 566599 | 566599 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 154 | 154 | 100%
60099 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 516694 | 516694 | 516694 | 516694 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 140 | 140 | 100%
57948 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. BITZAL 3A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BITZAL 3A. SECCIÓN | RURAL | F141-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 363480 | 363480 | 363480 | 363480 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 98 | 98 | 100%
60127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. BITZAL 6A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BITZAL 6A. SECCIÓN | RURAL | F141-085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 390633 | 390633 | 390633 | 390633 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100%
61226 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. BITZAL 7A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BITZAL 7A. SECCIÓN | RURAL | F141-086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 390633 | 390633 | 390633 | 390633 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100%
72670 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. CHILAPILLA 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CHILAPILLA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 341878 | 341878 | 341878 | 336393 | 98.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100%
72591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 316145 | 316145 | 316145 | 311109 | 98.4% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 12 | 100%
78885 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. FRANCISCO I. MADERO BAJO (LA VICTORIA) | 12-MACUSPANA | FRANCISCO I. MADERO BAJO | RURAL | F141-172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 286587 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 11 | 0 | 0%
61389 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. JOSÉ COLOMO | 12-MACUSPANA | JOSÉ COLOMO | RURAL | F141-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 467293 | 467293 | 467293 | 467293 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100%
76591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 264633 | 264633 | 264633 | 125813 | 47.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 10 | 100%
60091 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 210921 | 210921 | 210921 | 210921 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 56 | 56 | 100%
73483 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. NUEVA ESPERANZA | 12-MACUSPANA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | F141-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 522005 | 522005 | 522005 | 408653 | 78.3% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 20 | 20 | 100%
76694 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCIÓN (EL BAYO) | RURAL | F141-132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 367610 | 367610 | 367610 | 172665 | 47% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 14 | 14 | 100%
73544 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. TULIJÁ ALTO 1A. SECCIÓN (CHINAL) | 12-MACUSPANA | TULIJÁ SECCIÓN CHINAL | RURAL | F141-084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 187483 | 187483 | 187483 | 146229 | 78% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 7 | 100%
76633 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. VERNET 5A. SECCIÓN (COROZAL) | 12-MACUSPANA | VERNET 5A. SECCIÓN (COROZAL) | RURAL | F141-136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 264681 | 264681 | 264681 | 125813 | 47.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 10 | 100%
56638 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA. ARROYO HONDO | 12-MACUSPANA | ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN) | RURAL | F141-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 542878 | 542878 | 542878 | 542878 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 147 | 147 | 100%
61394 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA BITZAL 4TA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BITZAL 4A. SECCIÓN | RURAL | F141-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 263324 | 263324 | 263324 | 263324 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 10 | 100%
56529 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA. CHINALITO | 12-MACUSPANA | BONANZA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 514149 | 514149 | 514149 | 514149 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 140 | 140 | 100% | NOTA: NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DEL PROYECTO RA. CHINALITO POR TAL MOTIVO SELECCIONAMOS LA LOCALIDAD BONANZA 1RA. COMO REFERENCIA POR LA CERCANIA CON LA CORRECTA
56580 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA. JUAN CESAR BECERRA BATES | 12-MACUSPANA | LIC. JUAN CÉSAR BECERRA BATES | RURAL | F141-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 517381 | 517381 | 517381 | 517381 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 140 | 140 | 100%
61531 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA ZOPO SUR | 12-MACUSPANA | ZOPO SUR | RURAL | F141-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 339385 | 339385 | 339385 | 339385 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100%
57142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RA. EL PORVENIR | 12-MACUSPANA | EL PORVENIR | RURAL | F141-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 210627 | 210627 | 210627 | 210627 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 56 | 56 | 100%
56964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RA, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 569139 | 569139 | 569139 | 569139 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 154 | 154 | 100%
57000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS, EN LA RA. LA ISLA 1A SECCIÓN | 12-MACUSPANA | LA ISLA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 509845 | 509845 | 509845 | 509845 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 140 | 140 | 100%
57543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RA. MONTE ADENTRO | 12-MACUSPANA | MONTE ADENTRO | RURAL | F141-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 388941 | 388941 | 388941 | 388941 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 105 | 105 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
14378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 106652 | 106652 | 106652 | 106652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 117 | 117 | 100% | CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA ALAMEDA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICPIO Y EL CUAL NO APARECE EN SU LISTADO DE COMUNIDADES.
10884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2-CÁRDENAS | AZUCENA 2A. SECCIÓN | URBANO | 08019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1028452 | 1028452 | 1028452 | 1028452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1136.45 | 1136.45 | 100%
10999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2-CÁRDENAS | SANTUARIO 2A. SECCIÓN | RURAL | 08020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1352966 | 1352966 | 1352966 | 1352966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1513.5 | 1513.5 | 100%
18514 |  |  |  | COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2-CÁRDENAS | POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 08169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1060621 | 1060621 | 1060621 | 1060621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1352 | 1352 | 100%
161442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOL ARENA, Y MAR | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1356077 | 0 | 0%
163608 |  |  |  | CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO MEJIA TRAMO DE LA CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ A LA CALLE RIVA PALACIO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICVA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 724875 | 0 | 0%
167464 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES | 3-CENTLA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | OP0050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4018727 | 0 | 0%
162937 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CONSTITUCION TRAMO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE CUAHUTEMOC | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 480000 | 0 | 0%
170235 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN FRIO DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA EL CAÑAVERAL | 3-CENTLA | CAÑAVERAL | RURAL | OP0090 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 0 | 0 | 0%
162991 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO MEJIA TRAMO DE LA CALLE IGNACIO MEJIA TRAMO DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ A LA CALLE RIVA PALACIO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2084069 | 0 | 0%
163667 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE RANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JAUREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1550000 | 0 | 0%
86663 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FAISÁN ENTRE CALLE CALDERON MARCHENA DE 0+000 AL 0+318, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K186-496 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 1881738 | 1881738 | 1881738 | 1881738 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2285.11 | 1943 | 85%
155269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC= 150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESOESOR EN LA CALLE ROBERTO MADRAZO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | OP095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 32552 | 32552 | 32552 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86.58 | 0 | 0%
155050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO Y ANTONIO SIBILLA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | OP092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 101817 | 101817 | 101817 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256.42 | 0 | 0%
154970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO FC=150KG/CM2 DE 15X20X40 SECC. TRAPEZOIDAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO Y ANTONIO SIBILLA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | OP091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 77186 | 77186 | 77186 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 264.1 | 264.1 | 100%
155239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO FC=150KG/CM2 DE 15X20X40 SECC TRAPEZOIDAL EN LA CALLE ROBERTO MADRAZO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | OP094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 26590 | 26590 | 26590 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 88.5 | 0 | 0%
155171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOREN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ROBERTO MADRAZO Y ANTONIO SIBILLA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | OP093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 786251 | 786251 | 786251 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1435.6 | 0 | 0%
155292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ROBERTO MADRAZO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | OP096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 425464 | 425464 | 425464 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 753.6 | 0 | 0%
127571 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA) | URBANO | K1420080002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2099565 | 2099565 | 2099565 | 2097027 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | META 1 KILOMETRO
127689 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | C-32 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA) | URBANO | K1420080010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2124472 | 2124472 | 2124472 | 2122727 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | META 1 KM
127667 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA) | URBANO | K1420080008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2094704 | 2094704 | 2094704 | 2092698 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100%
127579 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO) | URBANO | K1420080003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2035508 | 2035508 | 2035508 | 2032972 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 725 | 725 | 100%
127602 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | K1420080004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 1432381 | 1432381 | 1432381 | 1383052 | 96.6% | 0 | 0 | METROS | 553 | 553 | 100%
127727 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE DE LA ESCUELA) | 8-HUIMANGUILLO | CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA) | URBANO | K1420080014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2101947 | 2101947 | 2101947 | 2085493 | 99.2% | 0 | 0 | METROS | 88 | 88 | 100%
73038 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICO A NIVEL DE RIEGO Y SELLO EN LA RA. CHIVALITO 4A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CHIVALITO 4A. SECCIÓN | RURAL | F142-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 132507 | 132507 | 132507 | 123162 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1197 | 1197 | 100%
77006 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. BUERGOS | 12-MACUSPANA | BUERGOS | RURAL | K142-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 449301 | 188852 | 188852 | 188852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
78959 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LOS ARBOLITOS | 12-MACUSPANA | LOS ARBOLITOS | RURAL | K142-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 359332 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
73133 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VEINTE DE NOVIEMBRE | 12-MACUSPANA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | K142-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 336286 | 336286 | 336286 | 296863 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 470 | 100%
76408 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA COL. PUEBLO NUEVO VI. BENITO JUÁREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | K142-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 2515665 | 2515665 | 2515665 | 1569998 | 62.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6066 | 6066 | 100%
79055 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN NORTE Y VICENTE GUERRERO EN LA VI. BENITO JUÁREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | K142-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1104015 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2393.22 | 2393.22 | 100%
73270 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA COL. BELÉN | 12-MACUSPANA | BELÉN | URBANO | K142-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 434943 | 434943 | 434943 | 356744 | 82% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1008 | 1008 | 100%
61838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS | 15-TACOTALPA | ZUNÚ Y PATASTAL | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 505 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN 591 HABITANTES EN LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS
61842 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | AGUA BLANCA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MINICIPAL | - | - | 499331 | 499331 | 499331 | 499331 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1026 | 1026 | 100% | SE BENEFICIARAN 585 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61845 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | ARROYO SECO MIRAFLORES | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 799692 | 799692 | 799692 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1663 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN 645 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61849 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | CARLOS A. MADRAZO | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 499331 | 499331 | 499331 | 499331 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1026 | 1026 | 100% | SE BENEFICIARAN 176 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61852 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 499483 | 499483 | 499483 | 499483 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100% | SE BENEFICIARAN 294 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61856 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 499331 | 499331 | 499331 | 499331 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1026 | 1026 | 100% | SE BENEFICIARAN 414 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61860 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN) | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 598838 | 598838 | 598838 | 598838 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1230 | 1230 | 100% | SE BENEFICIARAN 947 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61862 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 999489 | 999489 | 999489 | 999489 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2160 | 2160 | 100% | SE BENEFICIARAN 1584 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61865 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | POANÁ | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 499483 | 499483 | 499483 | 499483 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100% | SE BENEFICIARAN 315 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61868 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO) | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 221982 | 221982 | 221982 | 221982 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 347 | 347 | 100% | SE BENEFICIARAN 437 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61870 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | POMOQUITA | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 397582 | 397582 | 397582 | 397582 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 738 | 738 | 100% | SE BENEFECIARAN 286 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61875 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | PUXCATÁN | RURAL | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 598613 | 598613 | 598613 | 598613 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1230 | 1230 | 100% | SE BENEFICIARAN 1080 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HODRAULICO
61878 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | SANTA ROSA 1A. SECCIÓN | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 599837 | 599837 | 599837 | 599837 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1260 | 1260 | 100% | SE BENEFICIARAN 752 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61884 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | XICOTÉNCATL | RURAL | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 499333 | 499333 | 499333 | 499333 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1056 | 1056 | 100% | SE BENEFICIARAN 1441 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61890 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDREAULICO | 15-TACOTALPA | POMOCA | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 499464 | 499464 | 499464 | 499464 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1050 | 1050 | 100% | SE BENEFICIARAN 640 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61893 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRTEO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ) | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 277076 | 277076 | 277076 | 277076 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | SE BENEFICIARAN 38 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61895 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 499331 | 499331 | 499331 | 499331 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1026 | 1026 | 100% | SE BENEFICIARAN 773 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO
61901 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | BUENA VISTA 1A. SECCIÓN | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2499813 | 2499813 | 2499813 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5340 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN 184 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
61902 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | BUENOS AIRES | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 599632 | 599632 | 599632 | 599632 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1230 | 1230 | 100% | SE BENEFICIARAN 219 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
61907 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS) | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1339298 | 1339298 | 1339298 | 1058045 | 79% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2155 | 1702.45 | 79% | SE BENEFICIARAN 328 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
61911 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MINICIPAL | - | - | 499483 | 499483 | 499483 | 499483 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100% | SE BENEFICIARAN 124 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
61969 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2499813 | 2499813 | 2499813 | 2499813 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5340 | 5340 | 100% | SE BENEFICIARAN 552 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
61971 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | CUVIAC | RURAL | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1020675 | 1020675 | 1020675 | 1020675 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1335 | 1335 | 100% | SE BENEFICIARAN 328 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
61973 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN | RURAL | 054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 499147 | 499147 | 499147 | 499147 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100% | SE BENEFICIARAN 541 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
61976 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | LA CUESTA | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 799457 | 799457 | 799457 | 799457 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1674 | 1674 | 100% | SE BENEFICIARAN 124 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
62213 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA) | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1997011 | 1997011 | 1997011 | 1997011 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3960 | 3960 | 100%
62291 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO) | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 445195 | 445195 | 445195 | 445195 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 930 | 930 | 100% | SE BENEFICIA A 198 HABITANTES
62029 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | PASAMONOS | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 598613 | 598613 | 598613 | 598613 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1230 | 1230 | 100% | SE BENEFICIARAN 484 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
62081 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA) | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2498933 | 2498933 | 2498933 | 2498933 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4920 | 4920 | 100% | SE BENEFICIARAN 478 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
62083 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | POMOQUITA | RURAL | 053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 397582 | 397582 | 397582 | 397582 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 738 | 738 | 100% | SE BENEFICIARAN 286 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
62087 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA) | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2599845 | 2599845 | 2599845 | 2599845 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4950 | 4950 | 100% | SE BENEFICIARAN 851 HABITANTES EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
61897 |  |  |  | PAVIMETNACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 999793 | 999793 | 999793 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2040 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CANCELARA
62092 |  |  |  | PAVIMETNACION DE CAMINO CON CONCCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ) | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | - | - | 1938100 | 1938100 | 1938100 | 1938100 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4554 | 4554 | 100% | SE BENEFICIARAN 299 HABITANTES EN LA PAVIEMTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO
120202 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE POMONÁ, BOCA DEL CERRO, CERRADA LA PALMA, RANCHO GRANDE DE LA COL. SAN JUAN | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 2395917 | 2395917 | 2395917 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6662.86 | 0 | 0%
120430 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE BARI, AMAPOLA, PUCTÉ, GUAPAQUE Y CEIBA DE LA COL. LUIS GÓMEZ ZEPEDA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 1836829 | 505181 | 505181 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4925.4 | 0 | 0%
120579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE JAZMÍN, FRAMBOYÁN Y NOCHE BUENA, DE LA COLONIA BELÉN | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 606264 | 606264 | 606264 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1644.2 | 0 | 0%
120483 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 472700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1247.25 | 0 | 0%
120300 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, NICOLÁS BRAVO, VENUSTIANO CARRANZA, I. ZARAGOZA, BENITO JUÁREZ, I. ALLENDE DE LA COL. HÉROES DE NACOZARI | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 1939836 | 1939836 | 1939836 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5319.91 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
10823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2-CÁRDENAS | BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA) | RURAL | 08018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1781101 | 1781101 | 1781101 | 1781101 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2085.2 | 2085.2 | 100%
18423 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 2-CÁRDENAS | POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO | URBANO | 08031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 4047842 | 4047842 | 4047842 | 4047842 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7178.61 | 7178.61 | 100%
18341 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2471162 | 2471162 | 2471162 | 2471162 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3897.09 | 3897.09 | 100% | CABE HACER MENCION QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES EN LOS FRACCIONAMIENTOS CAÑALES 1ERA ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS.Y DICHA LOCALIDAD NO APARACE EN SU LISTADO DE COMUNIDADES.
11013 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2-CÁRDENAS | POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES | RURAL | 08028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2308796 | 2308796 | 2308796 | 2308796 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3037.6 | 3037.6 | 100%
11065 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2-CÁRDENAS | POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | URBANO | 08029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1613322 | 1613322 | 1613322 | 1613322 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1610.4 | 1610.4 | 100%
11178 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2-CÁRDENAS | POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 08030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2049966 | 2049966 | 2049966 | 2049966 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2191.5 | 2191.5 | 100%
14376 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2-CÁRDENAS | POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE | URBANO | 08032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2177965 | 2177965 | 2177965 | 2177965 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2630.75 | 2630.75 | 100%
18447 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (ACCESO AL POBLADO) | 2-CÁRDENAS | COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | URBANO | 08035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 732491 | 732491 | 732491 | 732491 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 512.88 | 512.88 | 100%
14377 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (ACCESO AL POBLADO) | 2-CÁRDENAS | POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA | RURAL | 08033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1994795 | 1994795 | 1994795 | 1994795 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3201.7 | 3201.7 | 100%
18657 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA | RURAL | 08023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1786516 | 1786516 | 1786516 | 1786516 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 850 | 100%
14380 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | HABANERO 1A. SECCIÓN | RURAL | 08024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2405583 | 2405583 | 2405583 | 2405583 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1290 | 1290 | 100%
14382 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 08026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2489240 | 2489240 | 2489240 | 2489240 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1050 | 1050 | 100%
14381 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN) | RURAL | 08025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2439836 | 2439836 | 2439836 | 2439836 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 630 | 630 | 100%
14397 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | ZAPOTAL 2A. SECCIÓN | RURAL | 08094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2208486 | 2208486 | 2208486 | 2208486 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.87 | 0.87 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA EN LOS AVANCES FISICOS EL PROGRMADO ANUAL FUE DE 0.876, Y AL ,MOMENTO DE LA CAPTURA NO PERMITIO AGREGARLO A COMO ES 0.876KM
10793 |  |  |  | RASTREO, NIVELACIÓN Y ENGRAVADO DE CALLES | 2-CÁRDENAS | ARROYO HONDO ABEJONAL | RURAL | 08015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1129493 | 1129493 | 1129493 | 1129493 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1080 | 1080 | 100%
14398 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION DE CAMINO Y RECARGUE CON GRAVA EN TRAMOS AISLADOS | 2-CÁRDENAS | CAMPO NUEVO | RURAL | 08095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2178383 | 2178383 | 2178383 | 2178383 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.51 | 4.51 | 100%
14383 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION DE CAMINO Y RECARGUE CON GRAVA EN TRAMOS AISLADOS | 2-CÁRDENAS | EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN) | RURAL | 08087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1583740 | 1583740 | 1583740 | 1583740 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.3 | 1.3 | 100%
14393 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION DE CAMINO Y RECARGUE CON GRAVA EN TRAMOS AISLADOS | 2-CÁRDENAS | ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES) | RURAL | 08093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1898341 | 1898341 | 1898341 | 1898341 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.45 | 2.45 | 100%
10812 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES | 2-CÁRDENAS | BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) | URBANO | 08016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 866049 | 866049 | 866049 | 866049 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
10782 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES | 2-CÁRDENAS | CALZADA 1A. SECCIÓN SUR | RURAL | 08012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 850591 | 850591 | 850591 | 850591 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 986 | 986 | 100%
10820 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES | 2-CÁRDENAS | LA PENÍNSULA | RURAL | 08017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1257414 | 1257414 | 1257414 | 1257414 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1640 | 1640 | 100%
11007 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CALLES | 2-CÁRDENAS | POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | URBANO | 08021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 820700 | 820700 | 820700 | 820700 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 623 | 623 | 100%
18350 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION Y RELLENO DE CALLES (COL. SALVADOR NEME CASTILLO) | 2-CÁRDENAS | POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 08013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 532730 | 532730 | 532730 | 532730 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2000 | 2000 | 100%
18311 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO | 2-CÁRDENAS | BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA) | RURAL | 08014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2031269 | 2031269 | 2031269 | 2031269 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 521.5 | 521.5 | 100%
175640 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIA Y RESVESTIMIENTO ENTRONQUE RA. MORELOS Y PAVON SECTOR LUIS DONALDO | 3-CENTLA | GARCÍA | RURAL | OP0096 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 929713 | 0 | 0%
163804 |  |  |  | RELLENO DE LA CALLE MARIANO ARISTA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y HONORATO JIMENEZ | 3-CENTLA | CUAUHTÉMOC | URBANO | OP0056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166096 | 0 | 0%
161086 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 921390 | 0 | 0%
151531 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO) | RURAL | K1420080045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2123982 | 2123982 | 2123982 | 2122327 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
64362 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE, VILLA BENITO JUAREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | K142-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 910973 | 910973 | 910973 | 910973 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2239.25 | 2239.25 | 100%
64532 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, POB. MORELOS | 12-MACUSPANA | MORELOS | RURAL | K142-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1485657 | 1485657 | 1485657 | 1485657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4100 | 4100 | 100%
64940 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL POB. BUENA VISTA | 12-MACUSPANA | BUENA VISTA (APASCO) | RURAL | K142-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 591190 | 591190 | 591190 | 591190 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2100 | 2100 | 100%
64813 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁTICA EN EL POB. RAMÓN GRANDE | 12-MACUSPANA | RAMÓN GRANDE | RURAL | K142-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1424936 | 1424936 | 1424936 | 1424936 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4116.86 | 4116.86 | 100%
64388 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, COL. SANTA LUCÍA, VILLA BENITO JUÁREZ | 12-MACUSPANA | SANTA LUCÍA | RURAL | K142-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1029987 | 1029987 | 1029987 | 1029987 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3125 | 3125 | 100%
64589 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COL. LA CURVA | 12-MACUSPANA | LA CURVA | URBANO | K142-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 2132567 | 2132567 | 2132567 | 2132567 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5731.6 | 5731.6 | 100%
64606 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, POB. AQUILES SERDÁN | 12-MACUSPANA | AQUILES SERDÁN | RURAL | K142-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 2364660 | 2364660 | 2364660 | 2364660 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6687 | 6687 | 100%
64453 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, POB. EL CONGO | 12-MACUSPANA | EL CONGO | RURAL | K142-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1376806 | 1376806 | 1376806 | 1376806 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4261 | 4261 | 100%
72278 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA RA. VERNET 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VERNET 2A. SECCIÓN | RURAL | K142-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 835149 | 835149 | 835149 | 750731 | 89.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2514.5 | 2514.5 | 100%
64420 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, COLONIA LA ESCALERA | 12-MACUSPANA | LA ESCALERA | RURAL | K142-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1075729 | 1075729 | 1075729 | 1075729 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3015 | 3015 | 100%
MANTENIMIENTO
175625 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL | 3-CENTLA | LAS PORFÍAS | RURAL | ÓP0097 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1836038 | 0 | 0%
170219 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL | 3-CENTLA | TABASQUILLO 2A. SECCIÓN | RURAL | OP0092 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2478948 | 0 | 0%
175628 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL | 3-CENTLA | VEINTISIETE DE FEBRERO | RURAL | OP0091 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2399152.25 | 0 | 0%
161150 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE RIVAPALACIO TRAMOP CALLE INDEPENDENCIA Y EUSEBIO CASTILLO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4037212 | 0 | 0%
161042 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO TRAMO HERMENEGILDO GALEANA A IGNACIO MEJIA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1346156 | 0 | 0%
163779 |  |  |  | RECOSNTRUCION DE REVESTIMIENTO COL. PESCADORES | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0152 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIONO BRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1552019 | 0 | 0%
167556 |  |  |  | RELLENO DE CALLE ROBERTO MADRAZO DEL POB. QUINTIN ARAUZ | 3-CENTLA | QUINTÍN ARÁUZ | RURAL | OP0064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625041 | 0 | 0%
167433 |  |  |  | RELLENO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 5 DE MAYO Y MARIANO ARISTA DE LA CALLE CUAUHTEMOC | 3-CENTLA | CUAUHTÉMOC | URBANO | OP0057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0%
163691 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE QUINTANA ROO TRAMO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE GRIJALVA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0063 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421866 | 0 | 0%
161216 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 470119.57 | 0 | 0%
161282 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HUDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE FRANCISCO I MADERO Y MIGUEL HIDALGO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1481298 | 0 | 0%
151667 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | MECATEPEC | RURAL | K1420080071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2072341 | 2072341 | 2072341 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 973 | 0 | 0%
151603 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (CALLE 7 Y 8) | 8-HUIMANGUILLO | C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA) | RURAL | K1420080046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2085504 | 2085504 | 2085504 | 2083340 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | META REAL 1 KM.
78265 |  |  |  | GRAVADO, IMPREGANDO Y SELLADO DE CALLES EN EL EJ. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | 12-MACUSPANA | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | RURAL | E142-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 323310 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2425 | 2425 | 100%
56191 |  |  |  | GRAVADO, IMPREGANDO Y SELLADO DE CALLES EN EL EJ. REGOCIJO | 12-MACUSPANA | EL REGOCIJO | RURAL | E142-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 321430 | 321430 | 321430 | 321430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2695 | 2695 | 100%
76568 |  |  |  | GRAVADO, IMPREGNADO Y SELLADO DE CALLES EN LA RA. MONTE LARGO 1RA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | MONTE LARGO 1A. SECCIÓN | RURAL | E142-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 457921 | 457921 | 457921 | 230866 | 50.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5828 | 5828 | 100%
72208 |  |  |  | GRAVADO, IMPREGNADO Y SELLADO EN EL POBLADO TIERRA COLORADA | 12-MACUSPANA | TIERRA COLORADA | RURAL | E142-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1151928 | 1151928 | 1151928 | 1143116 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12024.5 | 12024.5 | 100%
55644 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, COLONIA EL MANGO | 12-MACUSPANA | EL MANGO | RURAL | E142-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 517373 | 517373 | 517373 | 517373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8647 | 8647 | 100%
76527 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA) | 12-MACUSPANA | CORRALILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA) | RURAL | E142-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 422369 | 422369 | 422369 | 235734 | 55.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12354 | 12354 | 100%
56156 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. SAN JOSE | 12-MACUSPANA | SAN JOSÉ | RURAL | E142-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 168301 | 168301 | 168301 | 168301 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2650 | 2650 | 100%
78347 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL PO. LÍMBANO BLANDÍN | 12-MACUSPANA | LÍMBANO BLANDÍN 1A. SECCIÓN | RURAL | E142-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 579905 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6674 | 6674 | 100%
73669 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. BELÉN | 12-MACUSPANA | BELÉN | URBANO | E142-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 415048 | 415048 | 415048 | 286717 | 69.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6970 | 6970 | 100%
56100 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RA. EL TRIUNFO 2DA. SECCION | 12-MACUSPANA | EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN | RURAL | E142-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 671209 | 671209 | 671209 | 671209 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9290 | 9290 | 100%
73052 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. VERNET 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VERNET 1A. SECCIÓN | RURAL | E142-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 388574 | 388574 | 388574 | 353012 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6400 | 6400 | 100%
72954 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO SECTOR LAVA PIE EN EL PO. FRANCISCO VILLA (NCP) | 12-MACUSPANA | FRANCISCO VILLA | RURAL | E142-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 270131 | 270131 | 270131 | 263954 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4697 | 4697 | 100%
73363 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL POB. ALCALDE MAYOR | 12-MACUSPANA | ALCALDE MAYOR | RURAL | E142-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 562373 | 562373 | 562373 | 453441 | 80.6% | 0 | 0 | METROS | 1350 | 1350 | 100%
78002 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA RA. BONANZA 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BONANZA 2A. SECCIÓN | RURAL | E142-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 421060 | 162118 | 162118 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5896 | 5896 | 100%
77306 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON RIEGO DE IMPREGNACIÓN, EN LA RA EL BAYO 2DA. SEC. | 12-MACUSPANA | EL BAYO 2A. SECCIÓN | RURAL | E142-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 404386 | 94782 | 94782 | 94782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4174.95 | 4174.95 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
64249 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, COL. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CIUDAD PEMEX | 12-MACUSPANA | PEMEX (CIUDAD PEMEX) | URBANO | K142-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 365460 | 365460 | 365460 | 365460 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 431.85 | 431.85 | 100% | NOTA: LA META ESTA EN METROS CUADRADOS
64199 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO, RA. VEINTE DE NOVIEMBRE | 12-MACUSPANA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | K142-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 263646 | 263646 | 263646 | 263646 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 278 | 278 | 100% | NOTA: LAS METAS ESTAN EN METROS CUADRADOS
62222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 15-TACOTALPA | CARIDAD GUERRERO | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 70 | 0 | 0%
62293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 15-TACOTALPA | DIVISIÓN DEL NORTE | RURAL | 154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 15 | 100% | SE BENEFICIA A 104 HABITANTES
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
147136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO EN ANDADOR | 1-BALANCÁN | QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS) | RURAL | OP044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 704692 | 704692 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0 | 0 | 0%
21876 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 135524 | 135524 | 135524 | 135524 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100% | CABE MENCIOANR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZAR DICHO PROYECTO ES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARDENAS
21888 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | 08075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 130195 | 130195 | 130195 | 130195 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 48 | 48 | 100% | LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA LAZARO CARDENAS (ENTRADA DE AGUASOL)
21875 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | 08037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 62341 | 62341 | 62341 | 62341 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 23 | 23 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES LA COLONIA LA ORZA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
22031 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | 08141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 162744 | 162744 | 162744 | 162744 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 60 | 60 | 100% | LA COMUNIDAD EN LA CUAL SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EL FRACCIONAMIENTOS LOS CAÑALES 1ERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARDENAS
21967 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | 08117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 54248 | 54248 | 54248 | 54248 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES LA RANCHERIA RIO SECO 1A SECCION
22164 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | 08142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 162744 | 162744 | 162744 | 162744 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 60 | 60 | 100% | LA COMUNIDA DDONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES EN LOS FRACCIONAMIENTO CAÑALES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
21884 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 40686 | 40686 | 40686 | 40686 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 15 | 15 | 100% | LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES EN LA COLONIA LA UNION, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
21882 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 271048 | 271048 | 271048 | 271048 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100% | CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
21885 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 62341 | 62341 | 62341 | 62341 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 23 | 23 | 100% | LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA EL VAQUEIRO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS.
21887 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 40657 | 40657 | 40657 | 40657 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 15 | 15 | 100% | LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN LA COLONIA GUADALUPANA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
21994 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 105783 | 105783 | 105783 | 105783 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 39 | 39 | 100% | LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PORYECTO ES EN LA COLONIA DE LOS SANTOS PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
21895 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A | RURAL | 08091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 43398 | 43398 | 43398 | 43398 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 16 | 16 | 100%
21894 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A | RURAL | 08081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 135620 | 135620 | 135620 | 135620 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES LA R/A CALZADA 1A SECCION NORTE B, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
21897 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CALZADA 1A. SECCIÓN SUR | RURAL | 08112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 94934 | 94934 | 94934 | 94934 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 35 | 35 | 100%
22193 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | CALZADA 2A. SECCIÓN | RURAL | 08161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 208854 | 208854 | 208854 | 208854 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 77 | 77 | 100%
21984 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | EL BAJÍO 1A. SECCIÓN | RURAL | 08119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 135620 | 135620 | 135620 | 135620 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100%
21896 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | EL BAJÍO 2A. SECCIÓN | RURAL | 08107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 135524 | 135524 | 135524 | 135524 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100%
21880 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ | URBANO | 08039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 108419 | 108419 | 108419 | 108419 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 40 | 40 | 100%
21886 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | LA PENÍNSULA | RURAL | 08073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 113920 | 113920 | 113920 | 113920 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 42 | 42 | 100%
22010 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 08135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 162744 | 162744 | 162744 | 162744 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 60 | 60 | 100%
21892 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A. SECCIÓN | RURAL | 08079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 67810 | 67810 | 67810 | 67810 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25 | 25 | 100%
21889 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN | RURAL | 08076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 135620 | 135620 | 135620 | 135620 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100%
21890 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDEN) | RURAL | 08077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 135620 | 135620 | 135620 | 135620 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100%
21891 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD) | RURAL | 08078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 54248 | 54248 | 54248 | 54248 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100%
21898 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | RÍO SECO 2A. SECCIÓN A | RURAL | 08114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 54248 | 54248 | 54248 | 54248 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100%
21899 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | RÍO SECO 2A. SECCIÓN A | RURAL | 08115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 81372 | 81372 | 81372 | 81372 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 30 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA A CABO DICHO PROYECTO ES LA RA. RIO SECO 2A SECC A (NORTE 10); PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
21941 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | RÍO SECO 2A. SECCIÓN B | RURAL | 08116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 54248 | 54248 | 54248 | 54248 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100%
21974 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | RÍO SECO 2A. SECCIÓN C | RURAL | 08118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 54248 | 54248 | 54248 | 54248 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100%
21893 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | RUBÉN JARAMILLO LAZO | RURAL | 08080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 92221 | 92221 | 92221 | 92221 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 34 | 34 | 100%
21878 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN) | URBANO | 08038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 135620 | 135620 | 135620 | 135620 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100%
22025 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIALY POBREZA EXTREMA | 2-CÁRDENAS | 5 DE MAYO | RURAL | 08136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 67810 | 67810 | 67810 | 67810 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25 | 25 | 100%
AMPLIACIÓN
171210 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 2000000 | 1914716 | 1914716 | 1914716 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 600 | 600 | 100%
171405 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS. | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 1635912 | 1566155 | 1566155 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 540 | 540 | 100%
62148 |  |  |  | REAHBILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN | RURAL | 185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 405 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62130 |  |  |  | REAHBILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN | RURAL | 182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIERAN 628 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62129 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRAMIENTO PUBLICO | 15-TACOTALPA | EL LIMÓN | RURAL | 202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 480 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62183 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRAD PUBLICO | 15-TACOTALPA | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 118 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62159 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PIBLICO | 15-TACOTALPA | CUAUHTÉMOC BARREAL | RURAL | 169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 978 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62094 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | AGUA BLANCA | RURAL | 165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 585 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62098 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | ARROYO CHISPA | RURAL | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 127 ABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62161 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MINICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 128 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62172 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | BUENA VISTA 1A. SECCIÓN | RURAL | 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENAFICIARAN 184 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62164 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | BUENOS AIRES | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 219 HABITANTES EL LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62175 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CARIDAD GUERRERO | RURAL | 173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 381 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62188 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CARLOS A. MADRAZO | RURAL | 174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 176 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62190 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL) | RURAL | 175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 290 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62192 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS) | RURAL | 176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 293 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62195 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CEIBITA 1A. SECCIÓN | RURAL | 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 935 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62197 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CEIBITA 2A. SECCIÓN | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 225 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRAO PUBLICO
62199 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN | RURAL | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 124 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62185 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN | RURAL | 183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 128 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62202 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN | RURAL | 184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENAFICIARAN 552 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62205 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CUITLÁHUAC | RURAL | 186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 766 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62208 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | CUVIAC | RURAL | 187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 328 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRAMIENTO PUBLICO
62296 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | DIVISIÓN DEL NORTE | RURAL | 188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 104 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62297 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 308 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62303 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN | RURAL | 190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 451 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62304 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN | RURAL | 191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 1165 HABITANTES EN LA REHABITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62307 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | 192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 294 HATITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62309 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | GRAN PODER | RURAL | 193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 73 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62311 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | GUAYAL | RURAL | 194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 896 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62313 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 414 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62315 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LA CUESTA | RURAL | 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 124 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62317 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LA CUMBRE | RURAL | 197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 292 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62326 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LA PILA | RURAL | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 158 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62328 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LA RAYA ZARAGOZA | RURAL | 225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 1325 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62329 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA) | RURAL | 198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 171 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62330 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ) | RURAL | 199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 38 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62340 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN) | RURAL | 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 947 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBDRA PUBLICO
62334 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LIBERTAD | RURAL | 201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 701 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62344 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN | RURAL | 203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 773 HABITANTES EN LA REHABITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62347 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL) | RURAL | 204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 362 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62351 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO) | RURAL | 205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 198 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62354 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR) | RURAL | 206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 215 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62391 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | MADRIGAL 4A. SECCIÓN | RURAL | 208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 168 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62397 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | MADRIGAL 5A. SECCIÓN | RURAL | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 228 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62395 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | MEXIQUITO | RURAL | 209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 253 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62402 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | NOYPAC | RURAL | 210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 248 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62405 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 115 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62102 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | 213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 1584 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62407 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | PALO QUEMADO | RURAL | 214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 280 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62411 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | PASAMONOS | RURAL | 218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 484 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62413 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | POANÁ | RURAL | 215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 315 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62418 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA) | RURAL | 217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 478 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62420 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO) | RURAL | 216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 437 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62424 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 2A. SECCIÓN | RURAL | 219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 434 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62425 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 3A. SECCIÓN | RURAL | 220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 498 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62429 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | POMOCA | RURAL | 222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 640 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62430 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | POMOCA | RURAL | 221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 299 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62435 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | POMOQUITA | RURAL | 223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 286 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62436 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | PUXCATÁN | RURAL | 224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 1080 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62437 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA) | RURAL | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 323 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62439 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA) | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 528 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62441 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | ROBERTO MADRAZO PINTADO | RURAL | 239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 50 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62443 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | SAN MANUEL | RURAL | 227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 110 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62446 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | SAN RAMÓN | RURAL | 228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 371 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62447 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | SANTA ROSA 1A. SECCIÓN | RURAL | 237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 752 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62449 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ) | RURAL | 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 444 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62451 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | TAPIJULAPA | URBANO | 232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 500 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62454 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | TOMÁS GARRIDO CANABAL | RURAL | 231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFECIARAN 304 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62456 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | VILLA LUZ | RURAL | 233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 163 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62458 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | XICOTÉNCATL | RURAL | 234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTEMIENTO MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 1441 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62155 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | YAJALÓN RÍO SECO | RURAL | 235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 243 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62460 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | ZUNÚ Y PATASTAL | RURAL | 236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 236 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62153 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | TAPIJULAPA | URBANO | 230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 2736 HABITANTES EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
62461 |  |  |  | REHABILITACON DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN | RURAL | 226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARAN 86 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
62144 |  |  |  | REHABLILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-TACOTALPA | REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN) | RURAL | 207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0 | 0% | SE BENEFICIARAN 427 HABITANTES EN LA REHABILITACION DE ALUMDRADO PUBLICO
OBRA COMPLEMENTARIA
148346 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL | 1-BALANCÁN | EL ÁGUILA | RURAL | IS038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 104716 | 104716 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0 | 20 | 0%
148425 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL | 1-BALANCÁN | LAS TARIMAS | RURAL | IS036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 69810 | 69810 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0 | 20 | 0%
148288 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL | 1-BALANCÁN | LEONA VICARIO | RURAL | IS040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 87263 | 87263 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0 | 25 | 0%
148303 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL | 1-BALANCÁN | MACTÚN | RURAL | IS039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIETO | - | - | 0 | 52358 | 52358 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0 | 15 | 0%
148411 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL | 1-BALANCÁN | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | IS037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 27924 | 27924 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0 | 8 | 0%
RED DE ELECTRICIDAD
AMPLIACIÓN
21382 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PERIFERICO) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2458514 | 2458514 | 2458514 | 2458514 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 44 | 44 | 100% | LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA RA. EL BAJIO 1ERA SECCION A, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
86631 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 4-CENTRO | CORONEL TRACONIS 1A. SECCIÓN (LA ISLA) | RURAL | K153-K137-429 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 289402 | 289402 | 289402 | 289402 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
86646 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN LA ESPERANZA | 4-CENTRO | BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO) | RURAL | K153-K140-460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 129902 | 129902 | 129902 | 129902 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
86625 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN LOS PANCHONES | 4-CENTRO | LA CRUZ DEL BAJÍO | RURAL | K153-K139-428 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 149612 | 149612 | 149612 | 149612 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
86618 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLEJÓN SAN GABRIEL | 4-CENTRO | IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN | RURAL | K153-K138-427 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 198894 | 198894 | 198894 | 198894 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.95 | 95%
86606 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, FRENTE DE LA TELESECUNDARIA | 4-CENTRO | EL COROZAL | RURAL | K153-K136-426 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 109498 | 109498 | 109498 | 109498 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
86823 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLEJÓN LA ESPERANZA | 4-CENTRO | BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN | RURAL | K153-K201-543 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 91450 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
142523 |  |  |  | AMPLIACION EN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 9-JALAPA | FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO) | RURAL | OP0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 1056085 | 1056085 | 1056085 | 1056085 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
159849 |  |  |  | AMPLIACION EN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 9-JALAPA | GUANAL 2A. SECCIÓN | RURAL | OP0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 388330 | 388330 | 388330 | 388330 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
142462 |  |  |  | AMPLIACION EN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 9-JALAPA | SAN MIGUEL AFUERA | RURAL | OP0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 908023 | 908023 | 908023 | 908023 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
66613 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA JUAN PABLO II EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | 12-MACUSPANA | IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | RURAL | K153-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 817171 | 817171 | 817171 | 817171 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
66564 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. MALUCO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL MALUCO 1A. SECCIÓN | RURAL | K153-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 340658 | 340658 | 340658 | 340658 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
128973 |  |  |  | MANTENIMIENTO, CAMBIO Y REPARAICON DE TRANSFOMADORES | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | OP091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL IMPORTE DEL RECURSO FUE UTILIZADO EN OTROS PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADO PROXIMAMENTE DENTRO DEL RAMO 33 (FONDO III)
129256 |  |  |  | MANTENIMIENTO, CAMBIO Y REPARAICON DE TRANSFOMADORES | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | OP091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
122044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO (SEGUNDA ETAPA) | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN) | RURAL | OP0006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 383917 | 383917 | 383917 | 383917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CENTRO DE SALUD PERO COMO NO DA ESA OPCION LE QUEDOM METROS CUADRADOS.
72916 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA COL. EL MANGO | 12-MACUSPANA | EL MANGO | RURAL | K145-008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 63061 | 63061 | 63061 | 61944 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 135 | 135 | 100%
66206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. CHIVALITO 2DA. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CHIVALITO 2A. SECCIÓN | RURAL | K145-010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 66951 | 66951 | 66951 | 66951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 150 | 150 | 100%
72485 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. LAS FERIAS | 12-MACUSPANA | LAS FERIAS | RURAL | K145-007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 27573 | 27573 | 27573 | 27184 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 48 | 48 | 100%
66341 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. VERNET 3A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VERNET 3A. SECCIÓN | RURAL | K145-012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 51065 | 51065 | 51065 | 51065 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 116 | 116 | 100%
66294 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DEL POB. RAMÓN GRANDE | 12-MACUSPANA | RAMÓN GRANDE | RURAL | K145-011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 53947 | 53947 | 53947 | 53947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 120 | 120 | 100%
66012 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD EN EL EJ. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ | 12-MACUSPANA | TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ | RURAL | K145-009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 33791 | 33791 | 33791 | 33791 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 65 | 65 | 100%
65914 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE PISO DE LOSETA EN CASA DE SALUD DE LA RA. EL BAYO (NUEVA DIVISIÓN) | 12-MACUSPANA | EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA) | RURAL | K145-006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 47081 | 47081 | 47081 | 47081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 90 | 90 | 100%
MANTENIMIENTO
65883 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RA. CARLOS GREENE 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CARLOS GREENE 1A. SECCIÓN | RURAL | K145-005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 135418 | 135418 | 135418 | 135418 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
18869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 2-CÁRDENAS | CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN | RURAL | 08121 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 534365 | 534365 | 534365 | 534365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD
73292 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RA. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO) | 12-MACUSPANA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO) | RURAL | K145-003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 379852 | 379852 | 379852 | 307401 | 80.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
65804 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RA. BARRIAL | 12-MACUSPANA | BARRIAL | RURAL | K145-004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 386866 | 386866 | 386866 | 386866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
76821 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RA. CUAUHTEMOC | 12-MACUSPANA | CUAUHTÉMOC | RURAL | K145-002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 365961 | 164946 | 164946 | 164946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA OBRA
MANTENIMIENTO
14418 |  |  |  | MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD | 2-CÁRDENAS | EL BARÍ 1A. SECCIÓN | RURAL | 08123 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 149627 | 149627 | 149627 | 149627 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES MANTENIMIENTO PARA UNA CASA DE SALUD.Y EN SU LISTADO DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE
14417 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD | 2-CÁRDENAS | EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN) | RURAL | 08122 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 264624 | 264624 | 264624 | 264624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES MANTENIMIENTO. Y NO APARECE EN SU LISTADO DE UNIDADES DE MEDIDA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
83082 |  |  |  | 013. CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA LIC. JESUS REYES HEROLES. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | IQUINUAPA | URBANO | 013. | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 1239968 | 1239968 | 1239968 | 1239968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | * LA META ES UN EDIFICIO Y EL TIPO DE GASTO ES DE UNA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA,POR NO ENCONTRAR EL CONCEPTO SE REPORTO COMO COMO OTROS NIVELES EDUCATIVOS.
PREESCOLAR
21327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 2-CÁRDENAS | CALZADA 1A. SECCIÓN SUR | RURAL | 08131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 286755 | 286755 | 286755 | 286755 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
21335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CLEMENCIA MARIN RUIZ CLAVE C.T. 27DJM0555-L ZONA NO. 33 SECTOR 09 | 2-CÁRDENAS | COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | URBANO | 08132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 95464 | 95464 | 95464 | 95464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 55.6 | 55.6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL
19512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CRI (CENTRO RURAL INFANTIL) | 2-CÁRDENAS | OJOSHAL | RURAL | 08022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 379556 | 379556 | 379556 | 379556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 157 | 157 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
21351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS BOCANEGRA CLAVE: 27DJN0697J, ZONA ESCOLAR 68 SECTOR 09 | 2-CÁRDENAS | CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO) | RURAL | 08138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 303430 | 303430 | 303430 | 303430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 121.3 | 121.3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
19895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 2-CÁRDENAS | EL BARÍ 1A. SECCIÓN | RURAL | 08127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 261501 | 261501 | 261501 | 261501 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
176047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑO HEROES | 3-CENTLA | BUENA VISTA | RURAL | OP0042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 337218 | 337218 | 337218 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 337218 | 0 | 0%
175651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑO ENCARNACION B. DE MADRAZO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 392726 | 0 | 0%
176836 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA Y CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA CENTRO PREESCOLAR | 3-CENTLA | RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC | RURAL | OP0048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 438368 | 438368 | 438368 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 438367 | 0 | 0%
102680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS | 5-COMALCALCO | TÍO MONCHO (URANIA FRANYUTTI DE VÁZQUEZ) | RURAL | SB002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 228557 | 228557 | 228557 | 228557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 154 | 154 | 100%
73748 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO | 12-MACUSPANA | NICOLÁS BRAVO | RURAL | K146-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 214099 | 214099 | 214099 | 141003 | 65.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
86640 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA | 4-CENTRO | RÍO TINTO 2A. SECCIÓN | RURAL | K150-146-432 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 189066 | 189066 | 189066 | 189066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ES OBRA DE UN ANEXO
MANTENIMIENTO
76451 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS EN LA COLONIA LAS DELICIAS | 12-MACUSPANA | LA CURVA | URBANO | K146-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 558050 | 558050 | 558050 | 322921 | 57.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NOTA: EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COL. LAS DELICIAS, LA META ES UNA REHABILITACION
128887 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MIRNA MARQUEZ PINTADO | 14-PARAÍSO | LAS FLORES 2A. SECCIÓN | RURAL | OP009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 418345 | 418345 | 418345 | 416220 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 418344.73 | 418344.73 | 100%
128864 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER SANTA MARIA | 14-PARAÍSO | GUANO SOLO (EL COQUITO) | RURAL | OP004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 376388 | 208923 | 208923 | 208923 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 376388.53 | 376388.53 | 100%
129239 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTES SORI | 14-PARAÍSO | POTRERITOS | RURAL | OP018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CANCELO .
128869 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MIRNA MAGAÑA VAZQUEZ | 14-PARAÍSO | NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA) | RURAL | OP006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 380797 | 380797 | 380797 | 380797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380797.05 | 380797.05 | 100%
128898 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NELLY JAVIER TEJEDA | 14-PARAÍSO | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | OP011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 420042 | 121734 | 121734 | 121734 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420042.47 | 420042.47 | 100%
128943 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 14-PARAÍSO | PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | RURAL | OP023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 388814 | 388814 | 388814 | 388814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 388813.96 | 388813.96 | 100%
128876 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS TOMAS TARACENA | 14-PARAÍSO | NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA) | RURAL | OP007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 384749 | 384749 | 384749 | 384749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384749.57 | 384749.57 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
19988 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN AL ESCUELA PRIMARIA JOSE LUIS CASTILLO OLIVE CLAVE: 27DPR1607Y, ZONA ESCOLAR 138 SECTOR 19 | 2-CÁRDENAS | LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS) | RURAL | 08129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 445355 | 445355 | 445355 | 445355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 165.5 | 165.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
19795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS BOCANEGRA CLAVE: 27DJN0697J, ZONA ESCOLAR 68 SECTOR 09 | 2-CÁRDENAS | CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO) | RURAL | 08126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 295529 | 295529 | 295529 | 295529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
19588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 2-CÁRDENAS | COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | URBANO | 08113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 306005 | 306005 | 306005 | 306005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIA ES AULA
19668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 27DPR1030E, ZONA 48 SECTOR 19 | 2-CÁRDENAS | AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO) | RURAL | 08124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 314247 | 314247 | 314247 | 314247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
19774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 27DPR1378V, ZONA ESCOLAR 109 | 2-CÁRDENAS | BUENAVISTA 2A. SECCIÓN | RURAL | 08125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 619789 | 619789 | 619789 | 619789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 242.9 | 242.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
20019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ROBERTO MADRAZO PINTADO CLAVE: 27DPR1952H ZONA ESCOLAR 39 SECTOR:04 | 2-CÁRDENAS | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | RURAL | 08130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 445556 | 445556 | 445556 | 445556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 218 | 218 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL
176240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSE MARIA PINO SUAREZ | 3-CENTLA | CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN | RURAL | OP0044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 467113 | 467113 | 467113 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 467113 | 0 | 0%
176300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIMARIA SOLEDAD G. VIUDA DE ORTEGA | 3-CENTLA | RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN | RURAL | OP0046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 645219 | 645219 | 645219 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 645219 | 0 | 0%
175642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO GOMEZ | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 681455 | 0 | 0%
176579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ANDRES IDUARTE | 3-CENTLA | LAS PORFÍAS | RURAL | OP0043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 675563 | 675563 | 675563 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 675563 | 0 | 0%
177209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECJADO EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO GOMEZ FIGUEROA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OP0049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331748 | 331748 | 331748 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 486491 | 0 | 0%
177276 |  |  |  | RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA HUERTO FAMILIAR | 3-CENTLA | MIXTECA 2A. SECCIÓN | RURAL | OP0108 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 365246 | 365246 | 365246 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365246 | 0 | 0%
85130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA | 5-COMALCALCO | CUXCUXAPA | RURAL | SB001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 210149 | 210149 | 210149 | 210149 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 137.5 | 137.5 | 100%
153185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIS DE DOMINGUEZ | 7-EMILIANO ZAPATA | GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO) | RURAL | OP068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 885918 | 885918 | 885918 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO FISICAMENTE, PERO EN PROCESO FINANCIERO
152967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA SALUSTINO ABREU | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLÉ | URBANO | OP069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 781388 | 781388 | 781388 | 781388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 454.84 | 454.84 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $781,387.69, OBRA CONCLUIDA
154050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CABRERA GARCIA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | OP080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 841311 | 841311 | 841311 | 230020 | 27.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 536.64 | 536.64 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, AUN EN PROCESO FINANCIERO
66463 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA EN LA RA. PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN | RURAL | K146-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 339801 | 339801 | 339801 | 339801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA META ES EQUIVALENTE A 1 AULA
66507 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA | 12-MACUSPANA | SAN JUAN BAUTISTA | RURAL | K146-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 317584 | 317584 | 317584 | 317584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES EQUIVALENTE A 1 AULA
66528 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PEDRO ANAYA EN LA RA. EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA) | 12-MACUSPANA | EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA) | RURAL | K146-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 315487 | 315487 | 315487 | 315487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES EQUIVALENTE A 1 AULA
73776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, PO. NICOLAS BRAVO | 12-MACUSPANA | NICOLÁS BRAVO | RURAL | K146-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 214099 | 214099 | 214099 | 140702 | 65.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA CONTRUCCION
73418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NO. 3 EN LA RA. NUEVO PROGRESO | 12-MACUSPANA | NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA) | RURAL | K146-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 214099 | 214099 | 214099 | 171720 | 80.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA CONSTRUCCION
73084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSENDO TARACENA PADRÓN EN LA RA. BUENA VISTA (PUXTACAN) | 12-MACUSPANA | BUENA VISTA (PUXCATÁN) | RURAL | K146-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 214099 | 214099 | 214099 | 191841 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO
121945 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION DE BODEGA) | 9-JALAPA | CHIPILINAR 4A. SECCIÓN | RURAL | OP0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 47833 | 47833 | 47833 | 47833 | 100% | 0 | 0 | METROS | 13.26 | 13.26 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO 2012
121920 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION DE BODEGA) | 9-JALAPA | JALAPA | RURAL | OP0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 47833 | 47833 | 47833 | 47833 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13.26 | 13.26 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO 2012
121967 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCION DE BODEGA) | 9-JALAPA | LOMAS DE VIDAL | RURAL | OP0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 47833 | 47833 | 47833 | 47833 | 100% | 0 | 0 | METROS | 13.26 | 13.26 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO 2012
MANTENIMIENTO
19924 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 27DPR0091L, ZONA 046 SECTOR 14 | 2-CÁRDENAS | LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN) | RURAL | 08128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 186556 | 186556 | 186556 | 186556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 217.5 | 217.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
176245 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSE MARIA PINO SUAREZ | 3-CENTLA | CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN | RURAL | OP0044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 174347 | 174347 | 174347 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 174347 | 0 | 0%
127782 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ELOY AGUILERA DE MADRAZO | 8-HUIMANGUILLO | FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1A. SECCIÓN | RURAL | K14900880015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 378628 | 378628 | 378628 | 377009 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
127644 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC | 8-HUIMANGUILLO | CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA) | URBANO | K1490080007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 1000010 | 1000010 | 1000010 | 997995 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 OBRA
128883 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 14-PARAÍSO | EL ESCRIBANO | RURAL | OP008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 442657 | 442657 | 442657 | 440443 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442656.77 | 442656.77 | 100%
128932 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE LA PEÑA MAGAÑA | 14-PARAÍSO | NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA) | RURAL | OP019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 422155 | 422155 | 422155 | 422155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 422155.18 | 422155.18 | 100%
128913 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DALILA HERNANDEZ OLIVE | 14-PARAÍSO | MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3A. SECCIÓN) | RURAL | OP014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y NO PROCEDE PORQUE ESTA CONSIDERO DENTRO DEL PROGRAMA FM BASICO 2012. MISMO QUE SERA EJECUTADO CON OTROS RECURSOS.
128836 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA | 14-PARAÍSO | LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO) | RURAL | OP002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 277128 | 277128 | 277128 | 277128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 277127.94 | 277127.94 | 100%
128892 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GRAL ISIDRO CORTEZ | 14-PARAÍSO | LIBERTAD 2A. SECCIÓN | RURAL | OP010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 676139 | 324152 | 324152 | 324152 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676139.42 | 676139.42 | 100%
128902 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | 14-PARAÍSO | ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA) | RURAL | OP012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 790544 | 612862 | 612862 | 612862 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790544.55 | 790544.55 | 100%
128947 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ISABEL CORTES MAGAÑA | 14-PARAÍSO | BARRA DE TUPILCO | RURAL | OP024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 378721 | 378721 | 378721 | 378721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378721.09 | 378721.09 | 100%
128938 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ | 14-PARAÍSO | LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO) | RURAL | OP020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 916828 | 209923 | 209923 | 209923 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 916828.47 | 916828.47 | 100%
128904 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL L GOMEZ | 14-PARAÍSO | ORIENTE (SAN CAYETANO) | RURAL | OP013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 346515 | 223163 | 223163 | 223163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 346515.1 | 346515.1 | 100%
128958 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 14-PARAÍSO | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) | RURAL | OP027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 400744 | 400744 | 400744 | 352243 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400743.7 | 400743.7 | 100%
128848 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS | 14-PARAÍSO | LA UNIÓN 3A. SECCIÓN | RURAL | OP003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 617140 | 191937 | 191937 | 191937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 617140.53 | 617140.53 | 100%
128924 |  |  |  | REHABILITACION DEESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO | 14-PARAÍSO | NUEVO TORNO LARGO | RURAL | OP016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 493511 | 493511 | 493511 | 489118 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 493511.44 | 493511.44 | 100%
128927 |  |  |  | REHABILITACION DEESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO | 14-PARAÍSO | NICOLÁS BRAVO | RURAL | OP017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 850980 | 850980 | 850980 | 850980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850979.9 | 850979.9 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
21364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN ESCUELA TELESECUNDARIA MODESTO ZAPATA HERNANDEZ CLAVE 27ETV0425G | 2-CÁRDENAS | SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA) | RURAL | 08133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 288187 | 288187 | 288187 | 288187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNDIAD DE MEDIDA ES AULA
21376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 21 CLAVE 27DSTOO21B | 2-CÁRDENAS | IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE) | RURAL | 08134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 315232 | 315232 | 315232 | 315232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
MANTENIMIENTO
128941 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 14-PARAÍSO | ANDRÉS GARCÍA (LA ISLA) | RURAL | OP022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 442503 | 442503 | 442503 | 369588 | 83.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442503.14 | 0 | 0%
128918 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA ING LEANDRO ROVIROSA WADE | 14-PARAÍSO | AQUILES SERDÁN | RURAL | OP015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 585812 | 585812 | 585812 | 582853 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585811.8 | 585811.8 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
61649 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, COL. TOMÁS GARRIDO CANABAL | 12-MACUSPANA | TOMÁS GARRIDO CANABAL | RURAL | F141-127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 293346 | 293346 | 293346 | 293346 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 872.84 | 872.84 | 100%
56442 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EJ. SANTIAGO CAPARROSO (LA CEIBA) | 12-MACUSPANA | LA CEIBA | RURAL | F141-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 502331 | 502331 | 502331 | 502331 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1491 | 1491 | 100%
56367 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EJ. SITIO NUEVO | 12-MACUSPANA | SITIO NUEVO | RURAL | F141-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 282820 | 282820 | 282820 | 282820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 828 | 828 | 100%
60073 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. GUACAMAYA | 12-MACUSPANA | GUACAMAYA | RURAL | F141-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 124607 | 124607 | 124607 | 124607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 355 | 355 | 100%
61383 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. NABOR CORNELIO | 12-MACUSPANA | NABOR CORNELIO | RURAL | F141-097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 245841 | 245841 | 245841 | 245841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 721 | 721 | 100%
58869 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. NARCISO MENDOZA | 12-MACUSPANA | NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 112023 | 112023 | 112023 | 112023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 317 | 317 | 100%
61318 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. TIERRA COLORADA | 12-MACUSPANA | TIERRA COLORADA | RURAL | F141-089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 219503 | 219503 | 219503 | 219503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640.6 | 640.6 | 100%
60084 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO | 12-MACUSPANA | VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 376464 | 376464 | 376464 | 376464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1116 | 1116 | 100%
61331 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL POB. BITZAL | 12-MACUSPANA | BITZAL 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 334095 | 334095 | 334095 | 334095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 998 | 998 | 100%
57232 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. BITZAL 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BITZAL 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 424188 | 424188 | 424188 | 424188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1264 | 1264 | 100%
59481 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. CHILAPILLA 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CHILAPILLA 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 230122 | 230122 | 230122 | 230122 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 674 | 674 | 100%
61233 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. CHIQUIHUITE | 12-MACUSPANA | CHIQUIHUITE | RURAL | F141-088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 191066 | 191066 | 191066 | 191066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 557 | 557 | 100%
60120 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 234320 | 234320 | 234320 | 234320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 689 | 689 | 100%
59534 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. GUSTAVO A. MADERO | 12-MACUSPANA | GUSTAVO A. MADERO | RURAL | F141-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 417075 | 417075 | 417075 | 417075 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1244.9 | 1244.9 | 100%
73522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA (EL CHIVERO) | 12-MACUSPANA | HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS) | RURAL | F141-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 94721 | 94721 | 94721 | 73898 | 78% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 263 | 263 | 100%
57362 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 339268 | 339268 | 339268 | 339268 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1003 | 1003 | 100%
59522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 328770 | 328770 | 328770 | 328770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 973 | 973 | 100%
72041 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. LIMÓN 1A. SECCIÓN A | 12-MACUSPANA | LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A | RURAL | F141-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 135892 | 135892 | 135892 | 134945 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 387 | 387 | 100%
78756 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN A | 12-MACUSPANA | LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR A | RURAL | F141-144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 306222 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
58774 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN B | 12-MACUSPANA | LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR B | RURAL | F141-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 135927 | 135927 | 135927 | 135927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 388.5 | 388.5 | 100%
78586 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MALUCO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL MALUCO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 143884 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 411.07 | 411.07 | 100%
60077 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO) | 12-MACUSPANA | MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO) | RURAL | F141-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 164838 | 164838 | 164838 | 164838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476.56 | 476.56 | 100%
72124 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN | RURAL | F141-131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 176698 | 176698 | 176698 | 175434 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 509.9 | 509.9 | 100%
58801 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 201748 | 201748 | 201748 | 201748 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 588 | 588 | 100%
61328 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 219606 | 219606 | 219606 | 219606 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640.9 | 640.9 | 100%
59456 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN LA RA. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS | 12-MACUSPANA | MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS | RURAL | F141-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 340647 | 340647 | 340647 | 340647 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1009 | 1009 | 100%
61520 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. BITZAL 5TA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BITZAL 5A. SECCIÓN | RURAL | F141-113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 512466 | 512466 | 512466 | 512466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1531 | 1531 | 100%
66701 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. EL TRIUNFO 3RA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN | RURAL | F141-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 493153 | 493153 | 493153 | 491757 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1463 | 1463 | 100%
72752 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. LIMÓN 1RA SECCIÓN C | 12-MACUSPANA | LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR C | RURAL | F141-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 221555 | 221555 | 221555 | 217957 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645 | 645 | 100%
72336 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. REFORMA 2DA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | REFORMA 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 91068 | 91068 | 91068 | 90030 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 252 | 100%
61642 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. SAN FRANCISCO | 12-MACUSPANA | SAN FRANCISCO | RURAL | F141-125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 163357 | 163357 | 163357 | 163357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476 | 476 | 100%
61519 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. VIRGINIO CHAN 2DA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 106595 | 106595 | 106595 | 106595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
57035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EN LA RA. EL TRIUNFO 1A SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 522397 | 522397 | 522397 | 522397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1560 | 1560 | 100%
71941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. MARIO BARRUETA GARCIA | 12-MACUSPANA | NUEVA DIVISIÓN DEL BAYO (GUATEMALA) | RURAL | F141-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 102689 | 102689 | 102689 | 101998 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 287 | 287 | 100% | EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO EL EJIDO MARIO BARRUETA GARCIA
57460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EN LA RA. LA PITAHAYA | 12-MACUSPANA | PITAHAYA | RURAL | F141-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 224618 | 224618 | 224618 | 224618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 656 | 656 | 100%
61529 |  |  |  | COSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EJ. BAYONA | 12-MACUSPANA | BAYONA | RURAL | F141-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 137152 | 137152 | 137152 | 137152 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 396 | 396 | 100%
73573 |  |  |  | COSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO, RA. REFORMA 1RA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | REFORMA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 300577 | 300577 | 300577 | 211539 | 70.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 883 | 883 | 100%
VIVIENDA
MEJORAMIENTO
147354 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS | 1-BALANCÁN | ZARAGOZA | RURAL | IS095 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 61636 | 61636 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 250 | 0%
148471 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M | 1-BALANCÁN | EL ÁGUILA | RURAL | IS033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 596367 | 596367 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 2419 | 0%
148057 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M | 1-BALANCÁN | EL CHAMIZAL | RURAL | IS085 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 369819 | 369819 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 4500 | 0%
147958 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M | 1-BALANCÁN | EL LIMÓN | RURAL | IS066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 390529 | 390529 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 1584 | 0%
148530 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M | 1-BALANCÁN | EMILIANO ZAPATA SALAZAR | RURAL | IS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 144025 | 144025 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 514 | 0%
147986 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M | 1-BALANCÁN | LAS TARIMAS | RURAL | IS065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 295855 | 295855 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 1200 | 0%
148506 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M | 1-BALANCÁN | QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS) | RURAL | IS032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 966416 | 966416 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 3920 | 0%
148451 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M | 1-BALANCÁN | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | IS034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 17257 | 17257 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 70 | 0%
148029 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUM DE 3.05M | 1-BALANCÁN | TARIMAS (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | IS064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 350095 | 350095 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 1420 | 0%
147445 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.05 MTS | 1-BALANCÁN | EL PIMIENTAL | RURAL | IS094 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 93441 | 93441 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 370 | 0%
147534 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.05 MTS | 1-BALANCÁN | EL RAMONAL | RURAL | IS086 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 275145 | 275145 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 1116 | 0%
147588 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN DE 3.05 MTS | 1-BALANCÁN | MULTÉ | RURAL | IS083 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 922083 | 922083 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 3740 | 0%
148444 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO-ALUMN 3.05 MTS | 1-BALANCÁN | PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL | RURAL | IS035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 17257 | 17257 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 70 | 0%
169433 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | IS0095 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 156517 | 0 | 0%
169471 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA | 3-CENTLA | SIMÓN SARLAT | URBANO | IS0094 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLLO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 273708 | 0 | 0%
138656 |  |  |  | APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON INVITAB | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0822050004K142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
154396 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLÉ | URBANO | IS240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 34997 | 34997 | 34997 | 34997 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
154697 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | IS244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 17499 | 17499 | 17499 | 17499 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $17,498.60, PROYECTO CONCLUIDO
154278 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | IS219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 262479 | 262479 | 262479 | 262479 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 150 | 150 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
154344 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | IS239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 104992 | 104992 | 104992 | 104992 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 60 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
154525 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL) | RURAL | IS243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 17499 | 17499 | 17499 | 17499 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $17,498.60, PROYECTO CONCLUIDO
154483 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE) | RURAL | IS242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 17499 | 17499 | 17499 | 17499 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $17,498.60, PROYECTO CONCLUIDO
154448 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO) | RURAL | IS241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 33247 | 33247 | 33247 | 33247 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 19 | 19 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $33,247.34, PROYECTO CONCLUIDO
154833 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | NUEVO POCHOTE | RURAL | IS245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 19248 | 19248 | 19248 | 19248 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 11 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $19,248.46, PROYECTO CONCLUIDO
154895 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMINETO DE VIVIENDA | 7-EMILIANO ZAPATA | REFORMA | RURAL | IS246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIFRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 17499 | 17499 | 17499 | 17499 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $17,498.60, PROYECTO CONCLUIDO
56342 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, RA. CORRALILLO 1A SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CORRALILLO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 184414 | 184414 | 184414 | 184414 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | METAS: LETRINAS
61391 |  |  |  | SUMINISTRO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS EN EL EJ. VERNET 1A. SECCIÓN (LOS VENADOS) | 12-MACUSPANA | VERNET 1A. SECCIÓN (LOS VENADOS) | RURAL | F141-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 131683 | 131683 | 131683 | 131683 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 264 | 264 | 100%
61359 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LA LÁMINAS DE ZINC EN EL POB. NICOLÁS BRAVO | 12-MACUSPANA | NICOLÁS BRAVO | RURAL | F141-096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 195299 | 195299 | 195299 | 195299 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 126 | 126 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
56660 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CACAHUATALILLO | 12-MACUSPANA | CACAHUATALILLO | RURAL | F141-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 82850 | 82850 | 82850 | 82850 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 53 | 53 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
57684 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN B | 12-MACUSPANA | LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR B | RURAL | F141-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | METAS: PAQUETE DE 10 PZAS.
61526 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. BAYONA | 12-MACUSPANA | BAYONA | RURAL | F141-116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 32731 | 32731 | 32731 | 32731 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 21 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61635 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. CORCHAL | 12-MACUSPANA | EL CORCHAL | RURAL | F141-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 34289 | 34289 | 34289 | 34289 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
56217 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. OTATAL | 12-MACUSPANA | OTATAL | RURAL | F141-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 18759 | 18759 | 18759 | 18759 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
56320 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. SITIO NUEVO | 12-MACUSPANA | SITIO NUEVO | RURAL | F141-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 62529 | 62529 | 62529 | 62529 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 40 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61523 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, EJ. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ | 12-MACUSPANA | TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ | RURAL | F141-115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 102868 | 102868 | 102868 | 102868 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 66 | 66 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
57833 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. EL VENADITO | 12-MACUSPANA | EL VENADITO | RURAL | F141-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 58900 | 58900 | 58900 | 58900 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 38 | 38 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59970 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. FRANCISCO VILLA | 12-MACUSPANA | FRANCISCO VILLA | RURAL | F141-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 133299 | 133299 | 133299 | 133299 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 86 | 86 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
70975 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. MORELOS | 12-MACUSPANA | MORELOS | RURAL | F141-138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 48317 | 48317 | 48317 | 48317 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 31 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
61350 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. NABÓR CORNELIO | 12-MACUSPANA | NABOR CORNELIO | RURAL | F141-095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 51150 | 51150 | 51150 | 51150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 33 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
57874 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. SIMÓN SARLAT SECCIÓN SAN MARTIN | 12-MACUSPANA | SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN) | RURAL | F141-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 24 | 100% | METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
57437 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. XICOTENCATL | 12-MACUSPANA | XICOTENCATL | RURAL | F141-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 67218 | 67218 | 67218 | 67218 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 43 | 43 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61651 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL POB. SANTUARIO | 12-MACUSPANA | SANTUARIO 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA) | RURAL | F141-128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 51434 | 51434 | 51434 | 51434 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 33 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59851 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ÁLVARO OBREGÓN | 12-MACUSPANA | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | F141-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 82150 | 82150 | 82150 | 82150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 53 | 53 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59582 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ABASOLO | 12-MACUSPANA | ABASOLO | RURAL | F141-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 116249 | 116249 | 116249 | 116249 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 75 | 75 | 100% | METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
61342 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. BAJO TULIJÁ | 12-MACUSPANA | BAJO TULIJÁ | RURAL | F141-093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 54250 | 54250 | 54250 | 54250 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59556 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. BONANZA 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | BONANZA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 88350 | 88350 | 88350 | 88350 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 57 | 57 | 100% | METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
56721 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. BUENA VISTA (PUXCATAN) | 12-MACUSPANA | BUENA VISTA (PUXCATÁN) | RURAL | F141-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 168827 | 168827 | 168827 | 168827 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 108 | 108 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59570 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CASTRO Y GUIRO | 12-MACUSPANA | CASTRO Y G܉RO | RURAL | F141-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 38750 | 38750 | 38750 | 38750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
61229 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CHIQUIHUITE | 12-MACUSPANA | CHIQUIHUITE | RURAL | F141-087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59980 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 63550 | 63550 | 63550 | 63550 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 41 | 41 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59994 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 54 | 54 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
57416 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ENCRUCIJADA | 12-MACUSPANA | ENCRUCIJADA | RURAL | F141-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 56276 | 56276 | 56276 | 56276 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 36 | 36 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
71335 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO BATES | 12-MACUSPANA | FRANCISCO BATES | RURAL | F141-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 116895 | 116895 | 116895 | 116895 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 75 | 75 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
61392 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 1A. SECCIÓN (EL JOBO) | 12-MACUSPANA | FRANCISCO I. MADERO ALTO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 147249 | 147249 | 147249 | 147249 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 95 | 95 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61336 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO I. MADERO BAJO (LA VICTORIA) | 12-MACUSPANA | FRANCISCO I. MADERO BAJO | RURAL | F141-092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 148799 | 148799 | 148799 | 148799 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 36 | 36 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59721 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO) | 12-MACUSPANA | FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO) | RURAL | F141-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 38750 | 38750 | 38750 | 38750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59786 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 58 | 58 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59955 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. GUADALUPE VICTORIA | 12-MACUSPANA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | F141-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59595 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. GULLERMO PRIETO | 12-MACUSPANA | GUILLERMO PRIETO | RURAL | F141-066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PAQUETES CON 10 PZAS.
71099 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA (EL CHIVERO) | 12-MACUSPANA | HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS) | RURAL | F141-139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 24938 | 24938 | 24938 | 24938 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
71468 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | 12-MACUSPANA | IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | RURAL | F141-145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 102868 | 102868 | 102868 | 102868 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 66 | 66 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
57402 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LA PITAHAYA | 12-MACUSPANA | PITAHAYA | RURAL | F141-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 46896 | 46896 | 46896 | 46896 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61345 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LAS CAMPANAS | 12-MACUSPANA | LAS CAMPANAS | RURAL | F141-094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 65100 | 65100 | 65100 | 65100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 42 | 42 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
71233 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LAS FERIAS | 12-MACUSPANA | LAS FERIAS | RURAL | F141-141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 79489 | 79489 | 79489 | 79489 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 51 | 51 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
71406 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LIMÓN 2A. SECCIÓN A | 12-MACUSPANA | LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR A | RURAL | F141-143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 57668 | 57668 | 57668 | 57668 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 37 | 37 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
78481 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 51437 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 33 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
57813 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LOS NARANJOS 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | LOS NARANJOS 2A. SECCIÓN (SECCIÓN PICHALITO) | RURAL | F141-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 54250 | 54250 | 54250 | 54250 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
57570 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MIGUEL ALLENDE | 12-MACUSPANA | MIGUEL ALLENDE | RURAL | F141-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
57854 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
56796 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MONTE ADENTRO | 12-MACUSPANA | MONTE ADENTRO | RURAL | F141-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 17195 | 17195 | 17195 | 17195 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 11 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
60039 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
59860 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. NARCISO MENDOZA 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | NARCISO MENDOZA 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 40 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
56683 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. PEDRO C. COLORADO 2DA. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | PEDRO C. COLORADO 2A. SECCIÓN (ORIZABA) | RURAL | F141-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 40644 | 40644 | 40644 | 40644 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61655 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCIÓN (EL BAYO) | RURAL | F141-129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 56110 | 56110 | 56110 | 56110 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 36 | 36 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
57783 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 97650 | 97650 | 97650 | 97650 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 63 | 63 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
60050 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. UNIÓN Y LIBERTAD (EL MARTÍN) | 12-MACUSPANA | UNIÓN Y LIBERTAD | RURAL | F141-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 105399 | 105399 | 105399 | 105399 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 68 | 68 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
71573 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. VERNET 3RA. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VERNET 3A. SECCIÓN | RURAL | F141-146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 124688 | 124688 | 124688 | 124688 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 80 | 80 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS
57609 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. VERNET 4A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS) | RURAL | F141-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 88350 | 88350 | 88350 | 88350 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 57 | 57 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61632 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. ALLENDE BAJO 1RA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN) | RURAL | F141-121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 79489 | 79489 | 79489 | 79489 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 51 | 51 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
56240 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. ARROYO HONDO | 12-MACUSPANA | ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN) | RURAL | F141-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 32828 | 32828 | 32828 | 32828 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 21 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
56271 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. EL PORVENIR | 12-MACUSPANA | EL PORVENIR | RURAL | F141-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 34391 | 34391 | 34391 | 34391 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61645 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. LERDO DE TEJADA 2DA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | LERDO DE TEJADA 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 67020 | 67020 | 67020 | 67020 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 43 | 43 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61502 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ | 12-MACUSPANA | PLAYAS DE LAS JIMÉNEZ | RURAL | F141-107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 129364 | 129364 | 129364 | 129364 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 83 | 83 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61638 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. SAN FRANCISCO | 12-MACUSPANA | SAN FRANCISCO | RURAL | F141-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 46758 | 46758 | 46758 | 46758 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61658 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. UNIÓN Y LIBERTAD (CAÑAVERAL) | 12-MACUSPANA | UNIÓN Y LIBERTAD | RURAL | F141-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 38965 | 38965 | 38965 | 38965 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61508 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. VIRGINIO CHAN 1RA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 104426 | 104426 | 104426 | 104426 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 67 | 67 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61512 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. VIRGINIO CHAN 2DA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 32731 | 32731 | 32731 | 32731 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 21 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61516 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC, RA. VIRGINIO CHAN 3RA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | VIRGINIO CHAN 3A. SECCIÓN | RURAL | F141-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 57668 | 57668 | 57668 | 57668 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 37 | 37 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
61399 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZING, EN LA RA. REFORMA 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | REFORMA 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
56290 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS, EJ. CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA | 12-MACUSPANA | CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA | RURAL | F141-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 43770 | 43770 | 43770 | 43770 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 28 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
114354 |  |  |  | DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINA DE ZINC | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 3586147 | 3586147 | 3586147 | 3564988 | 99.4% | 0 | 0 | OTROS | 1511 | 1511 | 100% | METAS: PAQUETE
120082 |  |  |  | DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 1055136 | 1055136 | 1055136 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 60 | 0 | 0%
114279 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 2154138 | 2154138 | 2154138 | 2154138 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 32270 | 32270 | 100%
114313 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA 2DA. ETAPA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 1762796 | 1762796 | 1762796 | 79855 | 4.5% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 27790 | 27790 | 100%
CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE
CONSTRUCCIÓN
14379 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS | 2-CÁRDENAS | CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A | RURAL | 08088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1503696 | 1503696 | 1503696 | 1503696 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1180.12 | 1180.12 | 100%
MUROS
153409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS CON MATERIAL DE RELLENO | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL) | RURAL | OP066 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 31654 | 31654 | 31654 | 31654 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 69 | 69 | 100% | OBRA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO
62462 |  |  |  | MEJORAMEINTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | LA CUESTA | RURAL | 080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | SE REALIZARAN 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
62465 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVENDA | 15-TACOTALPA | CUITLÁHUAC | RURAL | 063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 602951 | 602951 | 602951 | 247193 | 41% | 0 | 0 | ACCIÓN | 19 | 7.79 | 41% | SE REALIZARAN 19 ACCIONES DE MEJORAMIEMTO DE VIVIENDA EN MUROS
61479 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVENDA | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 710000 | 71% | 0 | 0 | ACCIÓN | 57 | 40.5 | 71.1% | SE REALIZARAN 57 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62463 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | ARROYO CHISPA | RURAL | 095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 30 | 100% | SE REALIZARAN 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62466 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CARIDAD GUERRERO | RURAL | 074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100% | SE REALIZRAN 10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61731 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL) | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 738777 | 738777 | 738777 | 738777 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 26 | 26 | 100% | SE REALIZARAN 26 ACCIONES DE MEJOTAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61465 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS) | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | - | - | 947572 | 947572 | 947572 | 947572 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 32 | 32 | 100% | SE REALIZARON 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVENDA Y MUROS
61741 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CEIBITA 1A. SECCIÓN | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 8 | 100% | SE REALIZARAN 8 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61489 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CEIBITA 2A. SECCIÓN | RURAL | 065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | - | - | 697871 | 697871 | 697871 | 665000 | 95.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 23 | 21.9 | 95.2% | SE REALIZARAN 23 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVENDAS EN MUROS
62467 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN | RURAL | 085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | SE REALIZARAN 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61585 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 38 | 38 | 100% | SE REALIZARAN 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
62469 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN | RURAL | 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | SE REALIZARAN 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62470 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN | RURAL | 096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | SE REALIZRAN 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62471 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN | RURAL | 091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | SE REALIZARAN 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVENDA EN MUROS
62472 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CUAUHTÉMOC BARREAL | RURAL | 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | SE REALIZARAN 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62474 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | CUVIAC | RURAL | 075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100% | SE REALIZARAN 10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61666 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | DIVISIÓN DEL NORTE | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 518331 | 518331 | 518331 | 305815 | 59% | 0 | 0 | ACCIÓN | 36 | 21.24 | 59% | SE REALIZARAN 36 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
61633 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 792539 | 792539 | 792539 | 792539 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 27 | 27 | 100% | SE REALIZARAN 27 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
62476 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN | RURAL | 070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 16 | 16 | 100% | SE REALIZARAN 16 ACCIONES DE MEJORAMEINTO DE VIVIENDA EN MUROS
62477 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | GUAYAL | RURAL | 082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 244200 | 244200 | 244200 | 244200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 37 | 37 | 100% | SE REALIZARAN 37 ACCIONES DE MEJORAMEINTO DE VIVIENDA EN MUROS
61750 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25 | 25 | 100% | SE REALIZARAN 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62479 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | LA RAYA ZARAGOZA | RURAL | 087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25 | 25 | 100% | SE REALIZARAN 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61736 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN) | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100% | SE REALIZARN 6 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
62480 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN | RURAL | 092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25 | 25 | 100% | SE REALIZARAN 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62481 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR) | RURAL | 077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | SE REALIZRAN 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61643 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | MADRIGAL 5A. SECCIÓN | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 48 | 0 | 0% | SE REALIZARAN 48 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
62483 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | PALO QUEMADO | RURAL | 093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | SE REALIZARAN 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62484 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | PASAMONOS | RURAL | 084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25 | 25 | 100% | SE REALIZARAN 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62485 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | POANÁ | RURAL | 094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | SE REALIZARN 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61517 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA) | RURAL | 064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | - | - | 974102 | 974102 | 974102 | 769500 | 79% | 0 | 0 | ACCIÓN | 27 | 21.3 | 78.9% | SE REALIZARAN 27 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
61525 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO) | RURAL | 062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | - | - | 1082788 | 1082788 | 1082788 | 725985 | 67% | 0 | 0 | ACCIÓN | 28 | 18.72 | 66.9% | SE REALIZARAN 28 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
61671 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 3A. SECCIÓN | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1004785 | 1004785 | 1004785 | 391866 | 39% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 5.85 | 39% | SE REALIZARAN 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62486 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | POMOCA | RURAL | 079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | SE REALIZARAN 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62488 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | POMOQUITA | RURAL | 072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | SEVREALIZARAN 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62489 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | PUXCATÁN | RURAL | 076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25 | 25 | 100% | SE REALIZARAN 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62490 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA) | RURAL | 088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 30 | 100% | SE REALIZARAN 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61743 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN) | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100% | SE REALIZARAN 06 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61530 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | ROBERTO MADRAZO PINTADO | RURAL | 068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MINICIPAL | - | - | 750758 | 750758 | 750758 | 750758 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 28 | 28 | 100% | SE REALIZARAN 28 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
62491 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | SANTA ROSA 1A. SECCIÓN | RURAL | 089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | SE REALIZARAN 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61637 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ) | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 55 | 55 | 100% | SE REALIZARAN 55 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
61646 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | TAPIJULAPA | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 38 | 0 | 0% | SE REALIZARAN 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
62492 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | TAPIJULAPA | URBANO | 083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | SE RESALIZARNA 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
62493 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | TOMÁS GARRIDO CANABAL | RURAL | 071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | SE REALIZARAN 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61677 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | VILLA LUZ | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11 | 11 | 100% | SE REALIZARAN 11 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
62494 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | XICOTÉNCATL | RURAL | 086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 30 | 100% | SE REALIZARAN 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
61459 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 15-TACOTALPA | ZUNÚ Y PATASTAL | RURAL | 067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | - | - | 463490 | 463490 | 463490 | 463490 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 16 | 16 | 100% | SE REALIZARAN 16 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUROS
61660 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 15-TACOTALPA | EL LIMÓN | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 235332 | 235332 | 235332 | 148259 | 63% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 9.45 | 63% | SE REALIZARAN 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
61653 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 15-TACOTALPA | MEXIQUITO | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 390000 | 78% | 0 | 0 | ACCIÓN | 38 | 29.64 | 78% | SE REALIZARAN 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MUROS
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
145073 |  |  |  | CONSRUCCIONDE CAMINO COSECHERO | 1-BALANCÁN | BUENAVISTA VEINTITRÉS | RURAL | OP032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO | - | - | 0 | 1718399 | 1718399 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
146964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO | 1-BALANCÁN | EL CAPULÍN | RURAL | OP072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HY AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 2491670 | 2491670 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
146595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO | 1-BALANCÁN | FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN | RURAL | OP034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO | - | - | 0 | 777143 | 777143 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
146631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO | 1-BALANCÁN | JOLOCHERO | RURAL | OP037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 1109219 | 1109219 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
146886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO | 1-BALANCÁN | LA HULERÍA | RURAL | OP067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 810175 | 810175 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
146550 |  |  |  | CONSTRUCIIONDE CAMINO COSECHERO | 1-BALANCÁN | CUYOS DE CAOBA | RURAL | OP033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 682033 | 682033 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
114713 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO COSECHERO | 17-TENOSIQUE | SAN ISIDRO GUASIVÁN | RURAL | OP025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 334149 | 334149 | 334149 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 0 | 0%
114393 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO | 17-TENOSIQUE | REFORMA AGRARIA | RURAL | OP023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 286897 | 286897 | 286897 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.32 | 0 | 0%
CAMINOS RURALES
85028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 5-COMALCALCO | INDEPENDENCIA 1A. SECCIÓN | RURAL | OP065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 2457422 | 2226602 | 2226602 | 2226602 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.82 | 0.74 | 90.2%
138700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 5-COMALCALCO | INDEPENDENCIA 3A. SECCIÓN | RURAL | OP064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 2464200 | 2461092 | 2461092 | 2461092 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.98 | 98%
85073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 5-COMALCALCO | OCCIDENTE 1A. SECCIÓN | RURAL | OP068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 2161983 | 2161983 | 2161983 | 2161983 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.46 | 1.46 | 100%
84981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 5-COMALCALCO | SAN FERNANDO (PUEBLO NUEVO) | RURAL | OP062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 3534152 | 3534152 | 3534152 | 3534152 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
85050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 5-COMALCALCO | SUR 3A. SECCIÓN (EL ZAPOTE) | RURAL | OP066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 2406746 | 2406746 | 2406746 | 2406746 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0.9 | 100%
85004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRADA AL PANTEON | 5-COMALCALCO | ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (GUÁCIMO) | RURAL | OP063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 1063248 | 1063248 | 1063248 | 1063248 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.33 | 0.33 | 100%
127677 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR (UBIC. SECTOR LOS MANGOS) | 8-HUIMANGUILLO | TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN | RURAL | K1440080009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2095826 | 2095826 | 2095826 | 2093432 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
70233 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | BENITO JUÁREZ 3A. SECCIÓN | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 1795854 | 1795854 | 1795854 | 1795854 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100%
72870 |  |  |  | 011. RENIVELACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | AMATITÁN | RURAL | 011. | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 584188 | 584188 | 584188 | 584188 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100%
82822 |  |  |  | 012. PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN LA COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | 012. | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 2497952 | 2497952 | 2497952 | 2497952 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3565 | 3565 | 100% | * LA META DE ESTE PROYECTO ES DE 3,565.00 M2 Y LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA ES EN LA COLONIA ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.
83297 |  |  |  | 014. RELLENO DE CAMINO TRAMO EL CHAYOTE. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | AMATITÁN | RURAL | 014. | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 511360 | 511360 | 511360 | 511360 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.34 | 1.34 | 100%
108646 |  |  |  | 019. PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO EL HUEVO.) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 2238446 | 2238446 | 2238446 | 2238446 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.01 | 1.01 | 100% | * LA META ES 1.01 KM
110347 |  |  |  | 020. ADECUACION DE CAMINO TRAMO LOS MARTINEZ. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | CHACALAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 177674 | 177674 | 177674 | 177674 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | * LA META ES UNA ACCION, YA QUE EL PROYECTO ES UNA ADECUACION DE CAMINO.
67016 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, RA. PROFR. CAPARROSO 2DA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN | RURAL | K144-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 865400 | 865400 | 865400 | 861280 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100%
129234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTCIO DIVERSAS CALLES | 14-PARAÍSO | ORIENTE (SAN CAYETANO) | RURAL | GCAP027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 1650139 | 1650139 | 1650139 | 1645448 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1650139.41 | 1650139.41 | 100%
129224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 14-PARAÍSO | EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID) | RURAL | GCAP025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 681143 | 681143 | 681143 | 681143 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 681143.6 | 681143.6 | 100%
129217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 14-PARAÍSO | MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3A. SECCIÓN) | RURAL | GCAP024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 1451735 | 1451735 | 1451735 | 1451735 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1451735.55 | 1451735.55 | 100%
129246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 14-PARAÍSO | MONTE ADENTRO | RURAL | GCAP029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 491986 | 491986 | 491986 | 491986 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 491986.18 | 491986.18 | 100%
129199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 14-PARAÍSO | ORIENTE 1A. SECCIÓN | RURAL | GCAP023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 494635 | 494635 | 494635 | 493132 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 494635.36 | 494635.36 | 100%
129228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRADA LA CASETA | 14-PARAÍSO | POTRERITOS | RURAL | GCAP026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 1169922 | 1169922 | 1169922 | 1026097 | 87.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1169922.11 | 1169922.11 | 100%
129097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS | 14-PARAÍSO | FRANCISCO I. MADERO (MADERO) | RURAL | GCAP005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO .
129102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ENTRADA LA DELEGACION | 14-PARAÍSO | EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID) | RURAL | GCAP006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO.
129209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ENTRADA LOS MILLAS | 14-PARAÍSO | EL ESCRIBANO | RURAL | GCAP004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CANCELO.
129206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ENTRADA LOS MILLAS | 14-PARAÍSO | EL ESCRIBANO | RURAL | GCAP004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CANCELO.
128804 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO MERCERD REAL DOS | 14-PARAÍSO | QUINTÍN ARAUZ | URBANO | GCAP001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 1957432 | 1957432 | 1957432 | 1957432 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1957432.55 | 1957432.55 | 100%
114776 |  |  |  | APERTURA CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | SANTA CRUZ | RURAL | OP027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 319133 | 319133 | 319133 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6020 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 6,020.00 M2
114416 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | CHOSPAC | RURAL | OP024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 248571 | 248571 | 248571 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.46 | 2.24 | 91.1%
RECONSTRUCCIÓN
14415 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE) | RURAL | 08109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 618917 | 618917 | 618917 | 618917 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.35 | 0.35 | 100%
14413 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | BUENAVISTA 1A. SECCIÓN | RURAL | 08105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2484068 | 2484068 | 2484068 | 2484068 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
14410 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | EL BAJÍO 1A. SECCIÓN | RURAL | 08102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2458032 | 2458032 | 2458032 | 2458032 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.77 | 0.77 | 100%
14411 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | EL GOLPE | RURAL | 08103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2490731 | 2490731 | 2490731 | 2490731 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.27 | 1.27 | 100%
14414 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | ENCRUCIJADA 5A. SECCIÓN | RURAL | 08108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2470403 | 2470403 | 2470403 | 2470403 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
14412 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN | RURAL | 08104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2273388 | 2273388 | 2273388 | 2273388 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100%
14409 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | SANTUARIO 4A. SECCIÓN | RURAL | 08101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2484523 | 2484523 | 2484523 | 2484523 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.26 | 1.26 | 100%
14416 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION DE CAMINOS Y RECARGUE CON GRAVA EN TRAMOS AISLADOS | 2-CÁRDENAS | AZUCENA 6A. SECCIÓN | RURAL | 08155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 872854 | 872854 | 872854 | 872854 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.95 | 2.95 | 100%
85111 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 5-COMALCALCO | NORTE 2A. SECCIÓN | RURAL | OP069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 191685 | 191685 | 191685 | 191685 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0.25 | 100%
138857 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA | 5-COMALCALCO | ARENA 4A. SECCIÓN | RURAL | OP077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 1289222 | 1289222 | 1289222 | 1289222 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
138898 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA | 5-COMALCALCO | CHICOZAPOTE | RURAL | OP078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COM ALCALCO | - | - | 1622612 | 1622612 | 1622612 | 1622612 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
138967 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA | 5-COMALCALCO | CUPILCO | RURAL | OP079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 931072 | 931072 | 931072 | 931072 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
139020 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA | 5-COMALCALCO | CUPILCO | RURAL | OP082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 1095778 | 1095778 | 1095778 | 1095778 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
138749 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA | 5-COMALCALCO | EL ÁNGEL | RURAL | OP072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 981792 | 975080 | 975080 | 975080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.98 | 98%
138826 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA | 5-COMALCALCO | IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ | RURAL | OP073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 1018315 | 1010399 | 1010399 | 1010399 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.98 | 98%
139145 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA | 5-COMALCALCO | LAGARTERA | RURAL | OP076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 314340 | 314340 | 314340 | 314340 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
169631 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | BLASILLO 2A. SECCIÓN (OTATES) | RURAL | K1440080070 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2119878 | 2119878 | 2119878 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
127717 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA) | URBANO | K1440080013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2497258 | 2497258 | 2497258 | 2480051 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.94 | 0.94 | 100%
151791 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | EL DESECHO 1A. SECCIÓN | RURAL | K1440080018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2071795 | 2071795 | 2071795 | 736624 | 35.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
127695 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | EL DESECHO 2A. SECCIÓN | RURAL | K1440080011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2104384 | 2104384 | 2104384 | 2098498 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.02 | 1.02 | 100%
169802 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 1A. SECCIÓN | RURAL | K1440080075 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2140832 | 2140832 | 2140832 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
151859 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | LA ARENA 1A. SECCIÓN | RURAL | K1440080038 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2443250 | 2443250 | 2443250 | 2420759 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
169581 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | LIBERTAD | RURAL | K1440080056 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 1218220 | 1218220 | 1218220 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
127708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO) | RURAL | K1440080012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2110913 | 2110913 | 2110913 | 2108390 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
169231 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA | 8-HUIMANGUILLO | TIERRA NUEVA 2A. SECCIÓN | RURAL | K1440080055 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 1879288 | 1879288 | 1879288 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
127624 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBIC. LOS CAÑALES) | 8-HUIMANGUILLO | EL DESECHO 1A. SECCIÓN (PLAYA I) | RURAL | K1440080005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 2105011 | 2105011 | 2105011 | 2102475 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
169202 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR (UBIC. SECTOR LOS MANGOS) | 8-HUIMANGUILLO | TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN | RURAL | K1440080054 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | - | - | 1921660 | 1921660 | 1921660 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
128813 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LOS PIJIJES | 14-PARAÍSO | QUINTÍN ARAUZ | URBANO | GCAP002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 1861707 | 1861707 | 1861707 | 1861707 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1861706.7 | 1861706.7 | 100%
AMPLIACIÓN
122376 |  |  |  | SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO PARA CAMINO RURAL | 9-JALAPA | GUANAL 2A. SECCIÓN | RURAL | IS0163 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 89071 | 89071 | 89071 | 89071 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 252 | 252 | 100% | PROTECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III, EN UNIDAD DE MEDIDAD LO CORRECTO ES 252 METROS NO ES KILOMETRO.
119802 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO VECINAL | 17-TENOSIQUE | CUATRO HERMANOS | RURAL | OP065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 344891 | 344891 | 344891 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 0.31 | 17.2%
119887 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO VECINAL | 17-TENOSIQUE | ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) | RURAL | OP073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 666259 | 666259 | 666259 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.35 | 0.79 | 18.2%
MANTENIMIENTO
146755 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA | 1-BALANCÁN | JOLOCHERO | RURAL | OP042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 428072 | 428072 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
148254 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA | 1-BALANCÁN | JOLOCHERO | RURAL | OP042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 471448 | 471448 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 3 | 0%
148557 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA | 1-BALANCÁN | MISSICAB (LA PITA) | RURAL | OP023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 402196 | 402196 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 7.77 | 0%
146847 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA | 1-BALANCÁN | GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ | RURAL | OP066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 315975 | 315975 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
14403 |  |  |  | BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS | 2-CÁRDENAS | POZA REDONDA 1A. SECCIÓN | RURAL | 08098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 976802 | 976802 | 976802 | 976802 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.42 | 0.42 | 100%
14405 |  |  |  | BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS | 2-CÁRDENAS | SANTUARIO 2A. SECCIÓN | RURAL | 08099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1061502 | 1061502 | 1061502 | 1061502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
14407 |  |  |  | BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS | 2-CÁRDENAS | SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS) | RURAL | 08100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1378397 | 1378397 | 1378397 | 1378397 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.1 | 2.1 | 100%
19128 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS | 2-CÁRDENAS | EL CAPRICHO | RURAL | 08174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 598870 | 598870 | 598870 | 598870 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
19198 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS | 2-CÁRDENAS | POZA REDONDA 3A. SECCIÓN | RURAL | 08173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 751174 | 751174 | 751174 | 751174 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
122573 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL | 9-JALAPA | CHIPILINAR 2A. SECCIÓN (CONTRERAS) | RURAL | OP0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 542628 | 542628 | 542628 | 542628 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.56 | 2.56 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
122186 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL | 9-JALAPA | CALICANTO (RINCONADA) | RURAL | OP0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL | - | - | 994281 | 994281 | 994281 | 994281 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
122254 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL | 9-JALAPA | CHIPILINAR 1A. SECCIÓN | RURAL | OP0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 1355191 | 1355191 | 1355191 | 1355191 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.97 | 3.97 | 100% | PROYECTO RAMO GENRAL 33 FONDO III CONCLUIDO.
121883 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL (PASES DE AGUA) | 9-JALAPA | CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN) | RURAL | OP0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 403585 | 403585 | 403585 | 403585 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES 6 PASES DE AGUA, COMO NO ME DA ESA OPCION SE LE QUEDO KILOMETRO LO CUAL NO ES LO CORRECTO.
72936 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, COL. JOSÉ NARCISO ROVIROSA | 12-MACUSPANA | BONANZA 2A. SECCIÓN | RURAL | F142-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 295801 | 295801 | 295801 | 290026 | 98% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.9 | 5.9 | 100% | EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COL.JOSE NARCISO ROVIROSA
76493 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANCILLAL | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL | RURAL | F142-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 403497 | 403497 | 403497 | 229948 | 57% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
76105 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA | 12-MACUSPANA | CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA | RURAL | F142-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 345486 | 345486 | 345486 | 220645 | 63.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
64125 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. ALLENDE ALTO 2A. SECC. (NARANJAL) | 12-MACUSPANA | ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN | RURAL | F142-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 549061 | 549061 | 549061 | 549061 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
67089 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN | RURAL | F142-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1114054 | 1114054 | 1114054 | 1108587 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.1 | 4.1 | 100%
73717 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. EL PARAÍSO | 12-MACUSPANA | PARAÍSO | RURAL | F142-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 299208 | 299208 | 299208 | 197600 | 66% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.6 | 3.6 | 100%
73565 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN | RURAL | F142-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 335505 | 335505 | 335505 | 241776 | 72.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2622.5 | 2622.5 | 100%
64147 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. PEDRO A. GONZÁLEZ (HERIBERTO JARA) | 12-MACUSPANA | PEDRO A. GONZÁLEZ | RURAL | F142-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 321375 | 321375 | 321375 | 321375 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.72 | 2.72 | 100%
72382 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RA. VERNET (SIERRA DE GUADALUPE) | 12-MACUSPANA | VERNET SIERRA DE GUADALUPE | RURAL | F142-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 590125 | 590125 | 590125 | 581834 | 98.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.9 | 2.9 | 100%
66673 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, RA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA SECCIÓN (GRAN PODER) | 12-MACUSPANA | FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCIÓN | RURAL | F142-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 526291 | 526291 | 526291 | 525182 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.4 | 7.4 | 100%
71668 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, RA. LERDO DE TEJADA 1RA SECCIÓN | 12-MACUSPANA | LERDO DE TEJADA 1A. SECCIÓN | RURAL | F142-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 378731 | 378731 | 378731 | 376791 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.32 | 4.32 | 100%
77034 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO SECTOR LAVA PIE EN EL. EJ. BENITO JUÁREZ | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | F142-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 429532 | 133105 | 133105 | 133105 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.73 | 1.73 | 100%
62273 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO | 15-TACOTALPA | LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA) | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | SE BENEFICIARA A 171 PERSONAS
62287 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR) | RURAL | 147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | SE BENEFICIA A 215 HABITANTES
62216 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO | 15-TACOTALPA | ARROYO CIEGO 1A. SECCIÓN | RURAL | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | POBLACION BENEFICIADA 86
62281 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO) | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | SE BENEFICIA A 198 HABITANTES
62270 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO | 15-TACOTALPA | POANÁ | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | SE BENEFICIARA A 315 PERSONAS
62267 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO | 15-TACOTALPA | REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN) | RURAL | 150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.6 | 3.6 | 100% | SE BENEFICIARA A 427 HABITANTES
62277 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO) | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 499848 | 499848 | 499848 | 499848 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | SE BENEFICIA A 198 HABITANTES
119031 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | OP060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 46463 | 46463 | 46463 | 46346 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.78 | 1.78 | 100%
118199 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | ARENA DE HIDALGO | RURAL | OP054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 143937 | 143937 | 143937 | 143592 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.8 | 5.8 | 100%
118131 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | EL FAISÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | OP053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 51991 | 51991 | 51991 | 51855 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.1 | 2.1 | 100%
119093 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR | RURAL | OP061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 91886 | 91886 | 91886 | 91675 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
119478 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | OP068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 235932 | 235932 | 235932 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.5 | 2.26 | 41.1%
117494 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OP037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 64550 | 64550 | 64550 | 64414 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
118339 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | NIÑOS HÉROES | RURAL | OP056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 49672 | 49672 | 49672 | 49593 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
119003 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | NUEVO PROGRESO | RURAL | OP059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 223496 | 223496 | 223496 | 222982 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.7 | 8.7 | 100%
119513 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | SANTA ELENA | RURAL | OP069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 117196 | 117196 | 117196 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 1.8 | 40%
118935 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | SANTA LUCÍA | RURAL | OP058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 151211 | 151211 | 151211 | 150848 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.1 | 6.1 | 100%
118397 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO | 17-TENOSIQUE | SANTO TOMÁS | RURAL | OP057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 68999 | 68999 | 68999 | 68826 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.9 | 2.9 | 100%
119852 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINO VECINAL | 17-TENOSIQUE | ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) | RURAL | OP066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 261804 | 261804 | 261804 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.85 | 0.78 | 42.2%
119410 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO (EJ. H. GALEANA - EJ. STA. ELENA) | 17-TENOSIQUE | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | OP067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 97821 | 97821 | 97821 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.3 | 2.02 | 47%
119687 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA | 17-TENOSIQUE | NUEVO MÉXICO | RURAL | OP072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 215559 | 215559 | 215559 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4255 | 0 | 0% | EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2)
117861 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | OP044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 45435 | 45435 | 45435 | 45285 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7619.2 | 7619.2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 7,619.20 M2
117559 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | OP039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 74217 | 74217 | 74217 | 73994 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13540.2 | 13540.2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 13,540.20 M2
117450 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | ARENA DE HIDALGO | RURAL | OP036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 123960 | 123960 | 123960 | 123576 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25195.13 | 25195.13 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 25,195.13 M2
117836 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | CANITZÁN | RURAL | OP043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 187114 | 187114 | 187114 | 185598 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13195.5 | 13195.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 13,195.50 M2
114848 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | CORREGIDORA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | OP028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 45479 | 45479 | 45479 | 45342 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8191.1 | 8191.1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 8,191.10 M2
114965 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN | RURAL | OP031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 29629 | 29629 | 29629 | 29540 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5191.6 | 5191.6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 5,191.60 M2
114888 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | CRISÓFORO CHIÑAS | RURAL | OP029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 82565 | 82565 | 82565 | 82309 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15493 | 15493 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 15,493.00 M2
119936 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | EL BEJUCAL | RURAL | OP045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 94295 | 94295 | 94295 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16318.81 | 0 | 0% | EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2)
117658 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | EL FAISÁN 2A. SECCIÓN | RURAL | OP042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 33458 | 33458 | 33458 | 33351 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6073.5 | 6073.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 6,073.50 M2
114738 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | EL PALMAR | RURAL | OP026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 157482 | 157482 | 157482 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3045 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN M2: 3,045 M2
117973 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | EL REPASTO | RURAL | OP049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 61456 | 61456 | 61456 | 61253 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10485.02 | 10485.02 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 10,485.02 M2
117411 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | EL ROBLAR | RURAL | OP035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 24840 | 24840 | 24840 | 24751 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4177.65 | 4177.65 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 4,177.65 M2
115145 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | ESTAPILLA | RURAL | OP032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 132808 | 132808 | 132808 | 131905 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10758.2 | 10758.2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 10,758.20 M2
117890 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | FRANCISCO VILLA | RURAL | OP046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 23531 | 23531 | 23531 | 23446 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3595.98 | 3595.98 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 3,595.98 M2
117621 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | GREGORIO MÉNDEZ | RURAL | OP041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 85891 | 85891 | 85891 | 85616 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15793.5 | 15793.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 15,793.50 M2
117599 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | GUAYACÁN | RURAL | OP040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 80634 | 80634 | 80634 | 80287 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12581.44 | 12581.44 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 12,581.44 M2
119593 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | OP070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 69267 | 69267 | 69267 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7089.5 | 0 | 0% | EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2)
118003 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | IGNACIO ALLENDE | RURAL | OP050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 24151 | 24151 | 24151 | 24066 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3779.6 | 3779.6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 3,779.60 M2
115357 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | JAVIER ROJO GÓMEZ | RURAL | OP034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 94934 | 94934 | 94934 | 94611 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16693 | 16693 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 16,693.00 M2
117912 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | LA ESTANCIA | RURAL | OP047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 49750 | 49750 | 49750 | 49581 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8237.6 | 8237.6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 8,237.60 M2
117512 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | LUCIO BLANCO | RURAL | OP038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 31083 | 31083 | 31083 | 30977 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5319.84 | 5319.84 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 5,319.84 M2
118227 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OP055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 17349 | 17349 | 17349 | 17293 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2770 | 2770 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 2,770.00 M2
118027 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | MIGUEL HIDALGO | RURAL | OP051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 93112 | 93112 | 93112 | 92805 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16136.6 | 16136.6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 16,136.60 M2
118097 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | REDENCIÓN DEL CAMPESINO | RURAL | OP052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 73396 | 73396 | 73396 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12771.52 | 12771.52 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 12,771.52 M2
117937 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | SAN FRANCISCO | RURAL | OP048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 52898 | 52898 | 52898 | 52723 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8916.97 | 8916.97 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 8,916.97 M2
119634 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | SANTA ELENA | RURAL | OP071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 137159 | 137159 | 137159 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3634.6 | 0 | 0% | EL AVANCE FÍSICO ESTÁ EXPRESADA EN METROS CUADRADOS (M2)
115273 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | SANTA LUCÍA | RURAL | OP033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 56919 | 56919 | 56919 | 56737 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11020.26 | 11020.26 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 11,020.26 M2
114927 |  |  |  | MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA | 17-TENOSIQUE | ARENA DE HIDALGO | RURAL | OP030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 79425 | 79425 | 79425 | 79155 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14770.2 | 14770.2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 14,770.20 M2
PUENTES VEHICULARES
71722 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE APROCHES EN PUENTES, RA. ALLENDE ALTO 2A SECCIÓN | 12-MACUSPANA | ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN | RURAL | K144-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 569560 | 569560 | 569560 | 566239 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 2 | 2 | 100% | NOTA: LA META ES 2 REHABILITACION
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
10774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA EL CULTIVO DE CAMARON BLANCO | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 06009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 996679 | 996679 | 996679 | 996679 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIA ES CONSTRUCCIONES DE BODEGAS PARA EL CULTIVO DE CAMARON BLANCO. Y EN EL LISTADO DEL PORTAL NO APARECE.
17296 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE GRANJAS OSTRICOLAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 06011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2868886 | 2868886 | 2868886 | 2868886 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 23 | 23 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE UTILIZARA EN ESTE PROYECTO ES CONSTRUCCION.
MANTENIMIENTO
17475 |  |  |  | DOTACION DE TINAS DE GEOMEMBRANAS PARA LA ENGORDA DE TILAPIA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 06010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 399991 | 399991 | 399991 | 399991 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | CABE MENCIONAR QUE EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA DE SER CONSTRUCCION Y SOLO APARECE EQUIPO
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
129001 |  |  |  | GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZA (INTERESES) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | GC032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27479 | 4500 | ACCIÓN | 27479.03 | 4500 | 16.4%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
159224 |  |  |  | AMORTIZACION DE CAPITAL DE CREDITO BANOBRAS | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | GC0053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 14954097 | 0 | 0%
73651 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, NORMAL | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M999-00 OBRAS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 2369420 | 2369420 | 2369420 | 1659348 | 70% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.7 | 70%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
167289 |  |  |  | ESTUDIO JUSTIFICATIVO PARA EL REGISTRO DE UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 16009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
86540 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O312-312 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 58907 | 0 | 0 | 0 | 0% | 272 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DEL FONDO III 2012
138073 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GC-RAMO 33 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 2796400 | 2427231 | 2427231 | 2427231 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.85 | 85%
138552 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL A BANOBRAS | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41010002P04165236334 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 22929565 | 18800384 | 18800384 | 18800384 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90%
160160 |  |  |  | INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 33 FONDO III 2012 | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GC0047 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10111 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO DE INTERESES GENERADOS RAMO 33 FONDO III. EN TIPO DE GASTO NO ES GASTOS INDIRECTOS LO CORRECTO ES GASTO CORRIENTE.
142107 |  |  |  | GC021. TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIII NORMAL) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | GC021. | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16351 | 16351 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LOS RENDIMIENTOS CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE
142507 |  |  |  | GC022. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMON DEL FISM EJERCICIO 2012(GASTOS INDIRECTOS | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | GC022 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 1231550 | 1231550 | 1231550 | 363986 | 29.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.98 | 98%
129064 |  |  |  | GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | GC031 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 28672 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 28672.35 | 0 | 0%
129050 |  |  |  | SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | GC024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 434000 | 434000 | 434000 | 355266 | 81.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 434000 | 355265.92 | 81.9%
94340 |  |  |  | SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FISM | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | 002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1099409 | 1099409 | 1099409 | 1099409 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | SE TRATA DE ACCIONES EJECUTADAS CON EL 2% DE LOS RECURSOS SEÑALADOS EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
167299 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 19002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1324947 | 1324947 | 1324947 | 657651 | 49.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
14399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA | 2-CÁRDENAS | AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO) | RURAL | 08096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 86428 | 86428 | 86428 | 86428 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PASO
17448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PILETAS DE ABREVADERO DE GANADO | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | 06012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 721118 | 721118 | 721118 | 721118 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 72 | 72 | 100% | METAS: PILETAS
14388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON KM 20 | 2-CÁRDENAS | POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO | RURAL | 08089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 661464 | 661464 | 661464 | 661464 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
18832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON Y OBRA DE DESVIO | 2-CÁRDENAS | POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 08092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1228754 | 1228754 | 1228754 | 1228754 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
18726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON Y OBRA DE DESVIO KM 19 | 2-CÁRDENAS | POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 08090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1492264 | 1492264 | 1492264 | 1492264 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
167296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE SEPARACION DE RESIDUOS PARA RECICLADO | 2-CÁRDENAS | BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) | URBANO | 16011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 0.56 | 56%
167306 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 3% | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 19001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 4115861 | 4115861 | 4115861 | 2831223 | 68.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
14400 |  |  |  | REHABILITACION DE PASO DE AGUA KM 19 | 2-CÁRDENAS | POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO | RURAL | 08097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 45944 | 45944 | 45944 | 45944 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PASO
127797 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | 80 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2856189 | 1956443 | 1956443 | 1956443 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
160066 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS (RAMO 33 FONDO III 2012) | 9-JALAPA | JALAPA | URBANO | GC0034 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 267234 | 267234 | 267234 | 112912 | 42.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.42 | 42% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III GASTOS INDIRECTOS 2012
131099 |  |  |  | OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOSCIAL MUNICIPAL | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | GC023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 178312 | 416862 | 416862 | 81229 | 19.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 178312 | 81229.24 | 45.6%
SEGUIMIENTO DE OBRA
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
160992 |  |  |  | ARTICULOS, MATERIIALRS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACCION DEL RAMO 33 FIII FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012 3% DE GASTO INDIRECTO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | GC0042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROGRAMACION | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2025680 | 0 | 0%
160086 |  |  |  | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS RAMO 33 FONDO III 2012 | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GC0031 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN TIPO DE GASTOS LO CORRECTO ES GASTO COORIENTE, NO ES INDIRECTOS PERO COMO NO ME DIO ESA OPCION ASI QUEDO.
91365 |  |  |  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2070491 | 2070491 | 2070491 | 757787 | 36.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.36 | 36% | RECURSOS DETINADOS A LOS GASTOS INDIRECTOS DEL FISM RELACIONADOS CON SU SUPERVISION Y SEGUIMIENTO
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
167287 |  |  |  | COOPARTICIPACION MUNICIPAL AL CONVENIO RAMO 20 | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08167 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2992061 | 2992061 | 2992061 | 2992061 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
138599 |  |  |  | APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON FHONAPO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | 0822050004K142 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 2870000 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
139419 |  |  |  | APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON SEDESOL | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | 0822020006K144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 2500000 | 2095000 | 2095000 | 2095000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90%
139710 |  |  |  | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2012 | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | 13020999M99962236334 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 93377309 | 83799000 | 71497143 | 71914312 | 85.8% | 361095 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.85 | 85% | ESTE ES PROYECTO BOLSA Y VA DISMINUYENDO CONFORME SE APERTUREN LOS PROYECTOS DE CAPITAL DESTINADO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR ESTA FUENTE DE RECURSOS
153983 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONHAPO 2012 (CONVENIOMUNICIPIO EMILIANO ZAPATA-SEDESOL) | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | IS238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 1436064 | 1436064 | 1436064 | 1436064 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $1,436,064.01, CONCLUIDA
152897 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2012 | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | IS054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 5007495 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACION
136528 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 671647 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: APORTACIÓN
119256 |  |  |  | APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA HABITAT 2012 | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 6885934 | 6885934 | 6885934 | 6885934 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: APORTACIÓN
119226 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN FISM 2012 (GASTOS INDIRECTOS) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC047 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 777650 | 777650 | 777650 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: GASTO
119150 |  |  |  | RECURSOS ESTIMADOS RAMO 33 FIII 2012 | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC036 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 344477 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO BOLSA
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
147180 |  |  |  | RECURSOS FONDO III2012 | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | GC040 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 40249771 | 40249771 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: RECURSOS FONDO III2012
147239 |  |  |  | REFRENDO FONDO III 2011 | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | GC037 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 11592 | 11592 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: REFRENDO FONDO III 2011
177553 |  |  |  | RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA HUERTO | 3-CENTLA | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | OP0107 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 365246 | 365246 | 365246 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 365246 | 0 | 0%
81582 |  |  |  | FONDO III POR APLICAR | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K150-02 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 7108 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ESTE PROYECTO SE REPORTAN LOS RECURSOS DEL FISM 2012 EN TRAMITE DE PROGRAMAR
OPERATIVA
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
170199 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO ACCESO AL POB. IGNACIO ZARAGOZA | 3-CENTLA | IGNACIO ALLENDE | URBANO | OP0093 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2231384 | 0 | 0%
170176 |  |  |  | RECONSTRUCION DE PAVIMENTACION ASFALTICO ACCESO A LA VILLA CUAUHTEMOC | 3-CENTLA | IGNACIO ALLENDE | URBANO | OP0145 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1819277 | 0 | 0%
169760 |  |  |  | REHABILITACION DE LA DELEGACION | 3-CENTLA | EL GUATOPE | RURAL | OP0089 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 31535 | 0 | 0%
170072 |  |  |  | REHABILITACION DE LA DELEGACION | 3-CENTLA | EL TRIUNFO | RURAL | OP0087 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 26626 | 0 | 0%
169646 |  |  |  | REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 3-CENTLA | CARLOS A. MADRAZO | RURAL | OP0084 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25493 | 0 | 0%
169659 |  |  |  | REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 3-CENTLA | JALAPITA | RURAL | OP0088 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE IOBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 64185 | 0 | 0%
169741 |  |  |  | REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 3-CENTLA | LA UNIÓN | RURAL | OP0086 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 31496 | 0 | 0%
170151 |  |  |  | REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 3-CENTLA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | OP0085 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 46121 | 0 | 0%
177813 |  |  |  | RELELNO Y NIVELACION DE TERRENO PARA HUERTO FAMILIARES | 3-CENTLA | CAÑAVERAL CORCOVADO | RURAL | OP0081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRRECCION DE DESARROLLO | - | - | 496734 | 496734 | 496734 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 496734 | 0 | 0%
170092 |  |  |  | RELLENO DE TERRENO DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 3-CENTLA | RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC | RURAL | OP0083 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 18405 | 0 | 0%
177836 |  |  |  | RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA HUERTO | 3-CENTLA | LAS PALMAS | RURAL | OP0082 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO | - | - | 165608 | 165608 | 165608 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 165608 | 0 | 0%
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
26151 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 19004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES CURSOS Y ESTE NO APARECE EN SU LISTADO SOLO ACCION PERO SE LE HACE LA ACLARACION
89382 |  |  |  | CAPACITACIONES Y ESTUDIO SOCIECONOMICO DEL FISM | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | 001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 281700 | 281700 | 281700 | 96000 | 34.1% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 3 | 1 | 33.3% | SE CAPACITA AL PERSONAL DE LA COORDINACION SOCIAL EN LA NORMATIVIDAD Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 710228017; Ministrado 15: 546039511; Programado 16: 546139511; Ejercido 17: 464143658; Ejercido 18=17/15: 85%; Generados 19: 440811; Ejercidos 20: 290000; Ejercidos 22: 81125908; Ejercidos 23: 48782407.94; Ejercidos 24=23/22: 60.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
84115 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 5 DE LA COLONIA EL ESPEJO 2 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-K100-325 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 298838 | 298838 | 298838 | 298838 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
83456 |  |  |  | 015. CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER ETAPA. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | 015. | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 1913754 | 1913754 | 1913754 | 1913754 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | * LA META ES UN EDIFICIO.
124885 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA P/CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP020 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 870798 | 870798 | 870798 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.85 | 85% | METAS: CONSTRUCCIÓN
125189 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP063 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 3973939 | 3973939 | 3973939 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CONSTRUCCIÓN
MODERNIZACIÓN
125149 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PARA ÁREA OPERATIVA Y OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE MONITOREO CCTV (COL. OBRERA) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP062 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 370150 | 370150 | 370150 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO
84309 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO APAZU 2012 | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | P043-0441-441 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 1480320 | 1480320 | 1480320 | 1480320 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
84029 |  |  |  | IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K141-K092-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 9000000 | 5346693 | 5346693 | 5346693 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
83968 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLER Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EQUIPO BACHEADORA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K141-K091-117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 2999995 | 2999995 | 2999995 | 2194591 | 73.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.73 | 73% | EN REVISIÓN REINTEGRO DE $137, POR PARTE DE LA NÓMINA
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
114808 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 9-JALAPA | JALAPA | URBANO | AD0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 751800 | 751800 | 751800 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0% | PROYECTO DE ADQUISICIÓN FONDO IV NO INICIADO.
118867 |  |  |  | ADQUISICION DE 2 RADIOS BASE | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AD0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 54879 | 54879 | 54879 | 18193 | 33.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 1 | 50% | PROYECTO DE ADQUISICION FONDO IV TERCER TRIMESTRE EN PROCESO.
158915 |  |  |  | ADQUISICION DE 4 RADIOS PORTATILES EN VHF DE 16C DE 136-174 MHZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD017. | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 21576 | 21576 | 21576 | 21576 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | * LA META ES 4 RADIOS
153957 |  |  |  | AD009. ADQUISICION DE UNA CAMIONETA VAN DE 18 PASAJEROS | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
158892 |  |  |  | AD015. ADQUISICION DE 5 RADIOS MOVILES EN VHF DE 4C EM 200 | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
158904 |  |  |  | AD016. ADQUISICION DE 4 RADIOS PORTATILES EN VHF M MOTOROLA EP450 DE 16C 146-178 MHZ | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD016. | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 28239 | 28239 | 28239 | 28239 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | * LA META ES 4 RADIOS PORTATILES
160143 |  |  |  | AD018. ADQUISICION DE 2 RADIOS MOVILES EN VHF DE 16C TK7302 | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1 | 50%
154168 |  |  |  | AD021. ADQUISICION DE UN MINISPLIT | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD021 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
158853 |  |  |  | AD022.ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD022 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
158862 |  |  |  | AD023. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD023 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 9172 | 9172 | 9172 | 9172 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | * LA META ES UNA ADQUISICION DE COMPUTADORA.
158872 |  |  |  | AD024. ADQUISICION DE UN MONITOR. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD024 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
158884 |  |  |  | AD025. ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD025 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 4499 | 4499 | 4499 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | *LA META ES UN CLIMA DE VENTANA.
154103 |  |  |  | AD026. ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL CON ACCESORIOS COMPLETOS | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | ADO26. | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
154043 |  |  |  | AD027. ADQUISICION DE TRES RELOJ CHECADOR DIGITAL | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD027 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 13398 | 13398 | 13398 | 13398 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
160202 |  |  |  | GC089. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011 | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | GC089 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 2609770 | 775337 | 775337 | 775337 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
160303 |  |  |  | GC102. GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | CG102. | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 591 | 591 | 591 | 591 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
160402 |  |  |  | IS014. PAGO DE SUELDO Y SALARIOS DE OPERACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | IS014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 29503085 | 21181874 | 21181874 | 21181874 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
OTROS
175394 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDA PUBLICA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 11004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
175374 |  |  |  | MODERNIZACION DE ILUMINACION PLAZA HIDALGO | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08175 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1228743 | 1228743 | 1228743 | 1228743 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
115686 |  |  |  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IS0262 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 2043135 | 2043135 | 2043135 | 1955532 | 95.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | PROYECTO EN PROCESO FONDO IV SEGUNDO TRIMESTRE.
118468 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA | 9-JALAPA | JALAPA | URBANO | IS0054 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 12621827 | 9442270 | 9442270 | 8426382 | 89.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.81 | 81% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV TERCER TRIMESTRE 2012
129280 |  |  |  | ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPÁL | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD007 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 391246 | 391246 | 391246 | 391246 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 391246.2 | 391246.2 | 100%
129317 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO SUBSEMUN | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS209 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3000000 | 3000000 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
148625 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | 1117010999M999 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 79930354 | 45245609 | 45245609 | 37633128 | 83.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.83 | 83%
148659 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | 1217031999M999 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 6983117 | 5201285 | 5201285 | 4684591 | 90.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90%
129293 |  |  |  | PAGODE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012 | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS037 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 4367412 | 3101072 | 3101072 | 3101072 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4367412 | 3101071.74 | 71%
129312 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS038 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 31252468 | 22766025 | 22766025 | 22766025 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 31252467.8 | 22766025 | 72.8%
89146 |  |  |  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | 41 SEG.PUB. | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20853073 | 15639804 | 15639804 | 15639804 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 9 | 75% | EL RECURSO DE FORTAMUN SE UTILIZA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
175384 |  |  |  | ACTIVIADES DE APOYOS ADMINISTRATIVOS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 11M999 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 13097128 | 13097128 | 13097128 | 8735705 | 66.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
175390 |  |  |  | POLICIA PREVENTIVA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 11E203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 73236380 | 73236380 | 73236380 | 41235519 | 56.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
175398 |  |  |  | POLICIA PREVENTIVA DE TRANSITO | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 12E224 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 3182289 | 3182289 | 3182289 | 2019979 | 63.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
175386 |  |  |  | SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 11E202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 21052500 | 21052500 | 21052500 | 20712900 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.98 | 98%
106080 |  |  |  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | IS0103 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3000000 | 0 | 0%
106793 |  |  |  | COOPARTICIPACION AL PROGRAMA SUBSEMUN 2012 HOMOLOGACION DE SALARIO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | IS0252 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2000000 | 1046061 | 52.3%
105528 |  |  |  | PAGO DE INTERES DEL CREDITO BANOBRAS | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | GC0054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 654835 | 0 | 0%
106666 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA GASTO DE OPERACION | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | IS0097 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7123303 | 5651124 | 79.3%
106735 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES PAGO DE SUELDOS, SALARIO Y PRESTACIONES | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | IS0096 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 29336569 | 12826828 | 43.7%
83945 |  |  |  | AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D041-127 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENRO | - | - | 53157914 | 42278607 | 42278607 | 35526570 | 84% | 134252 | 0 | PAGO | 1 | 0.84 | 84%
84423 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O313-313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 199681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA FONDO IV 2012
84248 |  |  |  | OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O161-161 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 27406432 | 13878520 | 13878520 | 13878520 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.75 | 75%
84134 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | M999-0146-146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 94000000 | 68999926 | 68999926 | 68999926 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.75 | 75%
84226 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-0154-154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 3271693 | 2583278 | 2583278 | 2583278 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
84211 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | M999-0147-147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENRO | - | - | 12000000 | 7912989 | 7912989 | 7912989 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.75 | 75%
84291 |  |  |  | PAGO DEL CONSUMO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | M999-O162-162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 84584177 | 70520120 | 70520120 | 70520120 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.75 | 75%
148987 |  |  |  | EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FIV | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | 04 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 304275 | 290000 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
148768 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | 04 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
118271 |  |  |  | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS FONDO IV 2012 | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GC0032 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 917806 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO GASTO CORRIENTE DE RAMO GENERAL 33 FONDO IV, TERCER TRIMESTRE DE 2012
115744 |  |  |  | INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 33 FONDO IV | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GC0046 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2284 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 33 FONDO IV
151228 |  |  |  | GC023. TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FONDO IV) 2012 | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | GC023 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 1484325 | 1484325 | 1484325 | 4918 | 0.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.03 | 3%
153470 |  |  |  | IS100 APORTCION ECONOMICO AL PROGRAMA SUBSEMUN 2012. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | IS100 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
153832 |  |  |  | IS210 CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | IS210 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 185608 | 185608 | 185608 | 159407 | 85.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.85 | 85%
92490 |  |  |  | OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E201-00 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 67349424 | 50107877 | 50107877 | 42141634 | 84.1% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.84 | 84%
92737 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS A LA COMISÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EJERCICIO 2009 | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M044-00 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1616770 | 1616770 | 1616770 | 974527 | 60.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.6 | 60%
124873 |  |  |  | ADQ. DE UNA IMPRESORA P/LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | AD005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: IMPRESORA
125114 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC034 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 19694200 | 13055731 | 13055731 | 6095721 | 46.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
124909 |  |  |  | RECURSOS POR APLICAR RAMO 33 FIV 2012 | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC037 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 1634340 | 1634340 | 1634340 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO BOLSA
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
152831 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | IS051 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13294048 | 10876948 | 10876948 | 8351712 | 76.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
|  | FAM |  |  | 14: 416555826; Ministrado 15: 375522276; Programado 16: 375522276; Ejercido 17: 224306220; Ejercido 18=17/15: 59.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 306931; Ejercidos 23: 219206.5; Ejercidos 24=23/22: 71.4%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
64130 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | RURAL | T1216 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 5748252 | 4423900 | 4423900 | 3056286 | 69.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 6900 | 3726 | 54%
67152 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | T1217 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 9663728 | 7247796 | 7247796 | 5138104 | 70.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 11600 | 6264 | 54%
67717 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 3-CENTLA | FRONTERA | RURAL | T1218 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 8830648 | 6622986 | 6622986 | 4695104 | 70.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 10600 | 5742 | 54.2%
67894 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | T1219 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 16661600 | 16179736 | 16179736 | 8858800 | 54.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 20000 | 10800 | 54%
67975 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | T1220 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 14495592 | 8461156 | 8461156 | 7707156 | 91.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 17400 | 9396 | 54%
68110 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | T1221 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 8747340 | 5513425 | 5513425 | 4650870 | 84.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 10500 | 5670 | 54%
68275 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | T1222 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1749468 | 1249468 | 1249468 | 930174 | 74.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 2100 | 1134 | 54%
68413 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | T1223 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 11246580 | 6802975 | 6802975 | 5979690 | 87.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 13500 | 7290 | 54%
68812 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 9-JALAPA | JALAPA | RURAL | T1224 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 2249316 | 1660595 | 1660595 | 1195938 | 72% | 0 | 0 | ALUMNO | 2700 | 1458 | 54%
68915 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | T1225 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 5248404 | 3708055 | 3708055 | 2790522 | 75.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 6300 | 3402 | 54%
69134 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | T1226 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 3207358 | 2207358 | 2207358 | 1705319 | 77.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 3850 | 2079 | 54%
69269 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | T1227 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 7664336 | 4954620 | 4954620 | 4075048 | 82.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 9200 | 4968 | 54%
70282 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | T1228 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 6498024 | 4352830 | 4352830 | 3454932 | 79.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 7800 | 4212 | 54%
70388 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | T1229 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 3915476 | 3020295 | 3020295 | 2081818 | 68.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 4700 | 2538 | 54%
90092 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | T1231 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 2957434 | 2957434 | 2957434 | 1572437 | 53.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 3550 | 1384 | 39%
70793 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | T1232 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 4415324 | 3278205 | 3278205 | 2347582 | 71.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 5300 | 2862 | 54%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
49048 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A JOVONES ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1308 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 52900 | 24% | 0 | 0 | APOYO | 400 | 96 | 24%
49154 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1311 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 3440000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO MAYOR | 2150 | 0 | 0%
49123 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1310 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIS TABASCO | - | - | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1000 | 0 | 0%
48613 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1303 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1909891 | 1909891 | 1909891 | 1458020 | 76.3% | 0 | 0 | APOYO | 2000 | 1200 | 60%
46892 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE AUXILIARES AUDITIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1297 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 957500 | 957500 | 957500 | 957500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 400 | 400 | 100%
46573 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE MAQUINAS MECANICAS DE ESCRITURA BRAILE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1295 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 263784 | 263784 | 263784 | 263784 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 16 | 16 | 100%
46697 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE SILLAS DE RUEDAS SEMI-DEPORTIVAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1296 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 838750 | 838750 | 838750 | 838750 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100%
46446 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE TECNOLOGIA ADAPTADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1294 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 724304 | 724304 | 724304 | 724304 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
46913 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1273 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 0 | 0 | 0%
46197 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1270 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 555405 | 555405 | 555405 | 340074 | 61.2% | 0 | 0 | MUJER | 85 | 77 | 90.6%
46327 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL A TRVES DE APOYOS EN ESPECIE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1272 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 9133409 | 9133409 | 9133409 | 7631518 | 83.6% | 0 | 0 | APOYO | 5000 | 4000 | 80%
46170 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA DEL ARBOL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1269 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 5834743 | 5834743 | 5834743 | 4454113 | 76.3% | 0 | 0 | ADULTO MAYOR | 110 | 88 | 80%
46134 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA HOGAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1268 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 3934310 | 3934310 | 3934310 | 2548086 | 64.8% | 0 | 0 | NIÑO | 72 | 54 | 75%
45489 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | T1266 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1659540 | 1659540 | 1659540 | 1091482 | 65.8% | 0 | 0 | APOYO | 34147 | 25610 | 75%
46238 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1271 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1671695 | 1671695 | 1671695 | 1048218 | 62.7% | 0 | 0 | NIÑO | 250 | 215 | 86%
45710 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL (CAIMA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1267 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1008221 | 1008221 | 1008221 | 709508 | 70.4% | 0 | 0 | NIÑO | 18 | 13.5 | 75%
45459 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1265 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1449485 | 1449485 | 1449485 | 1148375 | 79.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 2000 | 2000 | 100%
46353 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION FRONTERIZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1275 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 114523 | 114523 | 114523 | 114523 | 100% | 0 | 0 | NIÑO | 60 | 60 | 100%
45387 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1264 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 3710588 | 3710588 | 3710588 | 3709588 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 107000 | 107000 | 100%
64204 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | RURAL | T1250 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 91975 | 100% | 0 | 0 | MUJER | 50 | 50 | 100%
64146 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | RURAL | T1233 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 100 | 100 | 100%
67185 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | T1234 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 200 | 200 | 100%
67841 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SIJETOS VULNERABLE | 3-CENTLA | FRONTERA | RURAL | T1251 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 91875 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 50 | 50 | 100%
67821 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 3-CENTLA | FRONTERA | RURAL | T1235 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 250 | 250 | 100%
67917 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | T1236 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 150 | 150 | 100%
68025 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | T1252 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 91875 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 50 | 50 | 100%
68002 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | T1237 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 150 | 150 | 100%
68207 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | T1253 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 55200 | 55200 | 55200 | 55125 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 30 | 30 | 100%
68150 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | T1238 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 30 | 30 | 100%
68365 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | T1254 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 128800 | 128800 | 128800 | 128625 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 70 | 70 | 100%
68333 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | T1239 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 50 | 50 | 100%
68767 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | T1255 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 91875 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 50 | 50 | 100%
68739 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | T1240 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 150 | 150 | 100%
68862 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 9-JALAPA | JALAPA | RURAL | T1256 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 128800 | 128800 | 128800 | 128625 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 70 | 70 | 100%
68845 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 9-JALAPA | JALAPA | RURAL | T1241 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 30 | 30 | 100%
68964 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | T1257 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 128800 | 128800 | 128800 | 128625 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 70 | 70 | 100%
68945 |  |  |  | ATENCION A MENORES D CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | T1242 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 130 | 130 | 100%
69188 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | T1258 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 91875 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 50 | 50 | 100%
69159 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRIION | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | T1243 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 150 | 150 | 100%
70109 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | T1259 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 91875 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 50 | 50 | 100%
70078 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | T1244 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 100 | 100 | 100%
70341 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | T1260 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 91875 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 50 | 50 | 100%
70318 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | T1245 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 100 | 100 | 100%
70440 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | T1261 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 128800 | 128800 | 128800 | 128625 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 70 | 70 | 100%
70417 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | T1246 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 50 | 50 | 100%
70552 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | T1262 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 184000 | 184000 | 184000 | 183750 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 100 | 100 | 100%
70509 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | T1247 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 150 | 150 | 100%
70486 |  |  |  | PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | T1230 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 3998784 | 3063280 | 3063280 | 2126112 | 69.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 4800 | 2592 | 54%
70752 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | T1263 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 91875 | 99.9% | 0 | 0 | MUJER | 50 | 50 | 100%
70728 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | T1248 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 100 | 100 | 100%
70827 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | T1249 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 100% | 0 | 0 | MENOR | 110 | 110 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
92020 |  |  |  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM BASICO 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | POR SER UN PROYECTO BOLSA,CON LOS RECURSOS DE ESTE SE CREARON 144 PROYECTOS DE FAM BASICO 2012
78325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FANNY BOLÍVAR SANSORES CON CLAVE 27DJN0717G (FAM BÁSICO 2012) | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | OB210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 336880 | 336880 | 336880 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79121 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DORA LUZ DE LOS SANTOS DEL VALLE CON CLAVE 27DPR2094W (FAM BÁSICO 2012) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | OB212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 336880 | 336880 | 336880 | 332101 | 98.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79192 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 5.30 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27DCC0051E (FAM BÁSICO 2012) | 3-CENTLA | SIMÓN SARLAT | URBANO | OB213 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 776498 | 776498 | 776498 | 401554 | 51.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
82015 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA DE ORTEGA CON CLAVE 27DPR1205D (FAM BÁSICO 2012) | 3-CENTLA | RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN | RURAL | OB313 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 926036 | 926036 | 926036 | 660429 | 71.3% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
79401 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27ETV0465H (FAM BÁSICO 2012) | 3-CENTLA | BUENA VISTA | RURAL | OB215 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 801274 | 801274 | 801274 | 484502 | 60.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
79266 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27DJN0241L (FAM BÁSICO 2012) | 3-CENTLA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | OB214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 346375 | 346375 | 346375 | 196369 | 56.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79722 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CON CLAVE 27EJN0037Z (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 245850 | 245850 | 245850 | 73372 | 29.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
79698 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO CON CLAVE 27DJN0153R (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | TUMBULUSHAL | RURAL | OB221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 159899 | 50% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 0 | 0%
40157 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JÓSE MANUEL RAMOS CON CLAVE 27DPR1054O (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OB343 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1348430 | 1348430 | 1348430 | 919866 | 68.2% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
40219 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 47 CON CLAVE 27DST0047J (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1477219 | 1477219 | 1477219 | 442135 | 29.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
80286 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS 27 DE OCTUBRE CON CLAVE 27DJN1308J (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | PARRILLA II | URBANO | OB225 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 704051 | 704051 | 704051 | 600842 | 85.3% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
79578 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27EJN0158L (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | DOS MONTES | RURAL | OB219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 665592 | 665592 | 665592 | 662919 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
79527 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6X8 M, INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27EJN0038Z (FAM BÁSICO 2012). | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 704048 | 704048 | 704048 | 449114 | 63.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
40113 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON LABORATORIO DE CIENCIAS EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 50 CON CLAVE 27DST0050X(FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1551120 | 1551120 | 1551120 | 622028 | 40.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 8 | 0 | 0%
80645 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | TUMBULUSHAL | RURAL | OB231 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3468985 | 3468985 | 3468985 | 2113538 | 60.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 10 | 0 | 0%
79538 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN DE 75 KVA Y OBRA EN EL JARDÍN GRACIELA MENDOZA COLOMÉ CON CLAVE 27EJN0286G (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | MACULTEPEC | URBANO | OB218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 4047613 | 4047613 | 4047613 | 2271936 | 56.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 12 | 0 | 0%
80589 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DIONISIO ZURITA BELCHES CON CLAVE 27DPR1405B (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | PARRILLA II | URBANO | OB230 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1250839 | 1250839 | 1250839 | 528656 | 42.3% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 2 | 0 | 0%
80561 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27DPR1897E (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | OB229 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1296389 | 1296389 | 1296389 | 981240 | 75.7% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 2 | 0 | 0%
79431 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑO ROSARIO MARIA GUTIÉRREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27EJN0071G (FAM BÁSICO 2012). | 4-CENTRO | LA HUASTECA 1A. SECCIÓN | RURAL | OB285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 318792 | 318792 | 318792 | 278811 | 87.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑO 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 27EJN0435Y (FAM BÁSICO 2012). | 4-CENTRO | BOQUERÓN 4A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA) | RURAL | OB286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 318792 | 318792 | 318792 | 317495 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79922 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANGELINA BUSTAMANTE TOVAR CON CLAVE 27EJN0414L (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | BUENA VISTA RÍO NUEVO 3A. SECCIÓN | RURAL | OB223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 320539 | 320539 | 320539 | 266498 | 83.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79494 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS A. MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27DJN0044K (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y PIGUA 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO) | RURAL | OB217 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 318793 | 318793 | 318793 | 272624 | 85.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79496 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE CON CLAVE 27EJN0011S (FAM BÁSICO 2012). | 4-CENTRO | CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN | RURAL | OB287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 318792 | 318792 | 318792 | 307505 | 96.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
80318 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DJN0665R (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN | URBANO | OB226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 320539 | 320539 | 320539 | 302479 | 94.4% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79546 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 27DJN0623S (FAM BÁSICO 2012). | 4-CENTRO | BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO) | RURAL | OB289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 318792 | 318792 | 318792 | 310312 | 97.3% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
80262 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27EJN0304F (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OB224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 320539 | 320539 | 320539 | 315172 | 98.3% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
82043 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30M. INCLUYE DEMOLICIÓN, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DJN1276H (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | PLÁTANO Y CACAO 4A. SECCIÓN | RURAL | OB314 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 772739 | 772739 | 772739 | 528497 | 68.4% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
40040 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA BERTHA DARWIN DE VIDAL CON CLAVE 27DPR1741D (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN | URBANO | OB340 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 399323 | 399323 | 399323 | 174812 | 43.8% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
40033 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 27ETV0466G (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | LA CRUZ DEL BAJÍO | RURAL | OB344 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 533619 | 533619 | 533619 | 159157 | 29.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
40120 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENAMANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL CON CLAVE 27DPB0095G (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO | RURAL | OB341 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 332037 | 332037 | 332037 | 302817 | 91.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
80723 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FLORENTINO HERNÁNDEZ BAUTISTA CON CLAVE 27ETV0094G (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y MADERO 4A. SECCIÓN | RURAL | OB232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 350190 | 350190 | 350190 | 315490 | 90.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79585 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6X8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR0915B (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN | RURAL | OB291 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 348916 | 348916 | 348916 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
79571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6X8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27DPB0054G (FAM BÁSICO 2012). | 4-CENTRO | LA MANGA | RURAL | OB290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 348916 | 348916 | 348916 | 274758 | 78.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
79624 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6X8 M SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27ETV0468E (FAM BÁSICO 2012). | 4-CENTRO | LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN | RURAL | OB292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 533619 | 533619 | 533619 | 159486 | 29.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
79608 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CON SIETE AULAS , USOS MÚLTIPLES, BODEGA, INTENDENCIA Y ESCALERA ESTRUCTURA TIPO U-2C, SUBESTACIÓN DE 75 KVA Y OBRA EN EL JARDÍN CARLOS A. MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27EJN0059L | 4-CENTRO | LUIS GIL PÉREZ | URBANO | OB220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 6377051 | 6377051 | 6377051 | 2171497 | 34.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 15 | 0 | 0%
79708 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIF CON DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓNY SERV SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC PRIM LUIS FELIPE ENRÍQUEZ DE LA FUENTE CON CV 27DPR0275S (FAM BÁSICO 2012). | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | OB294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 2961499 | 2961499 | 2961499 | 801382 | 27.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
40013 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE 27ETV0291H (FAM BÁSICO 2012) | 5-COMALCALCO | LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN (EL RETIRO) | RURAL | OB339 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 926284 | 926284 | 926284 | 725239 | 78.3% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: SUBESTACION (CONSTRUCCION)
40258 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE BELLEZA, BODEGAS, SERVICIO SANITARIO, CONCLUSIÓN DEL TALLER DE PANADERÍA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 10 CON CLAVE 27DML0008E (FAM BÁSICO 2012) | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | OB348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2181207 | 2181207 | 2181207 | 653175 | 29.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 6 | 0 | 0%
80845 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M. INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27DPR0305W (FAM BÁSICO 2012) | 5-COMALCALCO | GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OB234 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1146955 | 1146955 | 1146955 | 638702 | 55.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
79728 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CAROLINA DOMÍNGUEZ SOSA CON CLAVE 27ETV0460M (FAM BÁSICO 2012). | 5-COMALCALCO | CUXCUXAPA | RURAL | OB295 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 332037 | 332037 | 332037 | 202316 | 60.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81133 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN GARCÍA GARCÍA CON CLAVE 27DPR0360P (FAM BÁSICO 2012) | 6-CUNDUACÁN | CUMUAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | OB239 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 704048 | 704048 | 704048 | 700788 | 99.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
40381 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS CON CLAVE 27DJN1228Y (FAM BÁSICO 2012) | 6-CUNDUACÁN | ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN | URBANO | OB349 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 318792 | 318792 | 318792 | 272237 | 85.4% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
80913 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA SANTIAGO HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DJN0679U (FAM BÁSICO 2012) | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | OB236 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 332037 | 332037 | 332037 | 330620 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
80992 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES CON CLAVE 27DJN0752M (FAM BÁSICO 2012) | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | OB237 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 332037 | 332037 | 332037 | 330620 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81052 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR CON CLAVE 27DPR0368H (FAM BÁSICO 2012) | 6-CUNDUACÁN | HUIMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS) | RURAL | OB238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 336880 | 336880 | 336880 | 335252 | 99.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 11 | 0 | 0%
78769 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CON CLAVE 27ETV0384X (FAM BÁSICO 2012) | 6-CUNDUACÁN | REFORMA | RURAL | OB318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 332037 | 332037 | 332037 | 330106 | 99.4% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81162 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICTORIA CABRERA MARTÍNEZ CON CLAVE 27DJN0313O (FAM BÁSICO 2012) | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OB240 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 345348 | 345348 | 345348 | 325164 | 94.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81225 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ANTONIO FERRER LEÓN CON CLAVE 27DPR0476P (FAM BÁSICO 2012) | 8-HUIMANGUILLO | PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA) | RURAL | OB241 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 675695 | 675695 | 675695 | 654875 | 96.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
79843 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMELIA GONZÁLEZ PERALTA CON CLAVE 27DJN0174D (FAM BÁSICO 2012). | 8-HUIMANGUILLO | C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO) | URBANO | OB296 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 318792 | 318792 | 318792 | 278883 | 87.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81289 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMÁS GARRIDO CANABAL CON CLAVE 27ETV0467F (FAM BÁSICO 2012) | 8-HUIMANGUILLO | NUEVO PROGRESO | RURAL | OB242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 533619 | 533619 | 533619 | 513370 | 96.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 6 | 0 | 0%
81387 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 27ETV0230U (FAM BÁSICO 2012) | 8-HUIMANGUILLO | HUAPACAL 1A. SECCIÓN | RURAL | OB244 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 336880 | 336880 | 336880 | 335463 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81371 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27ETV0215B (FAM BÁSICO 2012) | 8-HUIMANGUILLO | C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA) | RURAL | OB243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 336880 | 336880 | 336880 | 282430 | 83.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81441 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE ORORPEZA CON CLAVE 27DJN0123X (FAM BÁSICO 2012) | 9-JALAPA | JALAPA | RURAL | OB246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 629900 | 629900 | 629900 | 542429 | 86.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
81406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDÓÑEZ ACUÑA CON CLAVE 27EJN0247E (FAM BÁSICO 2012) | 9-JALAPA | TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA) | RURAL | OB245 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 339952 | 339952 | 339952 | 338151 | 99.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
80080 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6X5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE EDIER SOSA ESPADA CON CLAVE 27EJN0253P (FAM BÁSICO 2012). | 10-JALPA DE MÉNDEZ | VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN | RURAL | OB298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 617004 | 617004 | 617004 | 365215 | 59.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
78866 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0017B (FAM BÁSICO 2012) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | SOYATACO | URBANO | OB320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 986906 | 986906 | 986906 | 294900 | 29.9% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 0 | 0%
81476 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA TIPO U-2C INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN FERRER CON CLAVE 27EES0044T (FAM BÁSICO 2012) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | OB248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1660823 | 1660823 | 1660823 | 939643 | 56.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
40605 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA TIPO U-2C (PRIMERA ETAPA), INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CON LA CLAVE 27DPR0565I (FAM BÁSICO 2012) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | IQUINUAPA | URBANO | OB352 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1627568 | 1627568 | 1627568 | 978528 | 60.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
80147 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FELIPE DÍAZ CONTRERAS CON CLAVE 27DJN0489C (FAM BÁSICO 2012). | 10-JALPA DE MÉNDEZ | CHACALAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | OB299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 318792 | 318792 | 318792 | 139487 | 43.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81505 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6X8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RAMOS TARACENA CON CLAVE 27DPR0566H (FAM BÁSICO 2012). | 10-JALPA DE MÉNDEZ | IQUINUAPA | URBANO | OB300 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 332037 | 332037 | 332037 | 155799 | 46.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81599 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGÓN CON CLAVE 27ETV0184Z (FAM BÁSICO 2012) | 11-JONUTA | BOCA DE SAN GERÓNIMO | RURAL | OB253 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 349264 | 349264 | 349264 | 309973 | 88.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 27ETV0444V (FAM BÁSICO 2012) | 11-JONUTA | G܉RO ARRANCADO | RURAL | OB252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 343350 | 343350 | 343350 | 303950 | 88.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
40855 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON NUEVE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE 27DPR0707Q (FAM BÁSICO 2012) | 12-MACUSPANA | PEMEX (CIUDAD PEMEX) | URBANO | OB353 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3970410 | 3970410 | 3970410 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 12 | 0 | 0%
81583 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 27DPR0282B (FAM BÁSICO 2012). | 12-MACUSPANA | BELÉN | URBANO | OB303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 926284 | 926284 | 926284 | 423527 | 45.7% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 2 | 0 | 0%
81646 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27DPR1204E (FAM BÁSICO 2012) | 12-MACUSPANA | SIMÓN SARLAT | RURAL | OB255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 341529 | 341529 | 341529 | 294716 | 86.3% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
40969 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ CON CLAVE 27ETV0333Q (FAM BÁSICO 2012) | 12-MACUSPANA | VERNET 2A. SECCIÓN | RURAL | OB354 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 332036 | 332036 | 332036 | 244328 | 73.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
41110 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 75 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CÁMARA CON CLAVE (FAM BÁSICO 2012) | 13-NACAJUCA | SAMARKANDA | RURAL | OB355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1161934 | 1161934 | 1161934 | 1000960 | 86.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
81741 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO CON CLAVE 27DJN1307K (FAM BÁSICO 2012) | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | OB260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1093232 | 1093232 | 1093232 | 665851 | 60.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
40564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USSOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CÁMARA CON CLAVE 27ETV0022N (FAM BÁSICO 2012) | 13-NACAJUCA | SAMARKANDA | RURAL | OB351 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 742832 | 742832 | 742832 | 453641 | 61.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
78509 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SAMARKANDA CON CLAVE 27DJN0200L(FAM BÁSICO 2012) | 13-NACAJUCA | SAMARKANDA | RURAL | OB261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 348916 | 348916 | 348916 | 347465 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
78920 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO MA. GUTIÉRREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DPR0737K (FAM BÁSICO 2012) | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | OB322 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 348916 | 348916 | 348916 | 201480 | 57.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81606 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARÍA PINO SUÁREZ CON CLAVE 27ETV0145X (FAM BÁSICO 2012). | 13-NACAJUCA | LOMITAS | URBANO | OB304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 332183 | 332183 | 332183 | 331347 | 99.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
78589 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27ETV0462K (FAM BÁSICO 2012) | 13-NACAJUCA | BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN) | RURAL | OB264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 351430 | 351430 | 351430 | 302206 | 86% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
78671 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27DJN0096Q (FAM BÁSICO 2012) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | OB265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1041437 | 1041437 | 1041437 | 553448 | 53.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
78749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27ETV0314B (FAM BÁSICO 2012) | 14-PARAÍSO | ANDRÉS GARCÍA (LA ISLA) | RURAL | OB266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 644438 | 644438 | 644438 | 635874 | 98.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
41139 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR CON CLAVE 27 DJN0575Z (FAM BÁSICO 2012) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | OB356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 332037 | 332037 | 332037 | 99315 | 29.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
42063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DJN0343I (FAM BASICO 2012) | 14-PARAÍSO | NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN | RURAL | OB357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 332037 | 332037 | 332037 | 211074 | 63.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
78864 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA TIPO U-2C INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. E. ZAPATA CON CLAVE 27DPR0848P (FAM BÁSICO 2012) | 15-TACOTALPA | LA RAYA ZARAGOZA | RURAL | OB268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 2626765 | 2626765 | 2626765 | 1377156 | 52.4% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
78989 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MERCEDES LANZ DE GÓNZALEZ CON CLAVE 27DPR1598G (FAM BÁSICO 2012) | 15-TACOTALPA | TAPIJULAPA | URBANO | OB272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 660091 | 660091 | 660091 | 325931 | 49.4% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
79004 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRISELDA PÉREZ PÉREZ CON CLAVE 27EJN1808D (FAM BÁSICO 2012) | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO) | RURAL | OB325 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 692419 | 692419 | 692419 | 506198 | 73.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
78957 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FAUSTO MÉNDEZ JIMÉNEZ CON CLAVE 27ETV0121N (FAM BÁSICO 2012) | 15-TACOTALPA | ZUNÚ Y PATASTAL | RURAL | OB271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 410591 | 410591 | 410591 | 299663 | 73% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79014 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTANCIA FERNÁNDEZ VDA. DE GIORGANA CON CLAVE 27DJN0073F (FAM BÁSICO 2012) | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | OB273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 332037 | 332037 | 332037 | 266070 | 80.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
79176 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL CON CLAVE 27ETV0176Q (FAM BÁSICO 2012). | 1-BALANCÁN | MISSICAB (LA PITA) | RURAL | OB280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 877851 | 877851 | 877851 | 641780 | 73.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
78991 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS I, K, L Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 27DES0007Q (FAM BÁSICO 2012) | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | OB211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1576381 | 1576381 | 1576381 | 1571584 | 99.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 8 | 0 | 0%
81885 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 3 CON CLAVE 27DML0001L (FAM BÁSICO 2012) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | OB309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1576381 | 1576381 | 1576381 | 1572108 | 99.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 11 | 0 | 0%
42183 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 27DPR0121P (FAM BASICO 2012) | 2-CÁRDENAS | COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | URBANO | OB361 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 744834 | 744834 | 744834 | 634346 | 85.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 21 | 0 | 0%
79225 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 41 CON CLAVE 27DST0041P (FAM BÁSICO 2012). | 2-CÁRDENAS | EL BAJÍO 1A. SECCIÓN | RURAL | OB282 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 655317 | 655317 | 655317 | 606382 | 92.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81902 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTANCIA FERNÁNDEZ VDA. DE GIORGANA CON CLAVE 27EJN0175B (FAM BÁSICO 2012) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | OB310 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 848420 | 848420 | 848420 | 845429 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 11 | 0 | 0%
79200 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 27DPR1463S (FAM BÁSICO 2012). | 2-CÁRDENAS | ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS) | RURAL | OB281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1203134 | 1203134 | 1203134 | 1102878 | 91.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
81943 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OBRA EN ESCUELA PRIMARIA LEODEGARIO RICARDEZ RIVERA CLAVE 27DPR0056F (FAM BASICO 2012) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | OB311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1078429 | 1078429 | 1078429 | 788954 | 73.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
79254 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER SANTAMARÍA CON CLAVE 27EJN0197N (FAM BÁSICO 2012). | 3-CENTLA | LIBERTAD DE ALLENDE | RURAL | OB283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 686680 | 686680 | 686680 | 456382 | 66.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
79286 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN MENDOZA HERRERA CON CLAVE 27DCC0037L (FAM BÁSICO 2012). | 3-CENTLA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | OB284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 794060 | 794060 | 794060 | 672943 | 84.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
81982 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI CON CLAVE 27DES0002V (FAM BÁSICO 2012) | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | OB312 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1550933 | 1550933 | 1550933 | 773396 | 49.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 10 | 0 | 0%
79054 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA (CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL NO. 2) CON CLAVE 27EST0007H (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN | URBANO | OB326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 7036960 | 7036960 | 7036960 | 1811263 | 25.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2 | 0 | 0%
40449 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27DES0012B (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1741799 | 1741799 | 1741799 | 630351 | 36.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
42428 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI II CON CLAVE 27DDI0005M (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB362 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 968949 | 968949 | 968949 | 876324 | 90.4% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
79459 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI NO. III CON CLAVE 27DDI0006L (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB216 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1345860 | 1345860 | 1345860 | 1168291 | 86.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 16 | 0 | 0%
39985 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEOBA MADRIGAL DE GIL CON CLAVE 27DJN0484H (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | GUINEO 1A. SECCIÓN | RURAL | OB338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 238669 | 238669 | 238669 | 70506 | 29.5% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
39877 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 4 CON CLAVE 27DML0002K (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB335 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1469312 | 1469312 | 1469312 | 817609 | 55.6% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
39940 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DÍAZ CHÁVEZ CON CLAVE 27DJN0533Z (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB336 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 262848 | 82.1% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
39854 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MACUILIS CON CLAVE 27EJN0452O (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | OB334 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 328570 | 328570 | 328570 | 97677 | 29.7% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
78597 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO CON CLAVE 27DJN0616I (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB316 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1216162 | 1216162 | 1216162 | 1023069 | 84.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 6 | 0 | 0%
78530 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INÉS VILLARREAL RAMOS CON CLAVE 27DJN0375A (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | RÍO TINTO 3A. SECCIÓN | RURAL | OB315 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 495326 | 495326 | 495326 | 493815 | 99.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
80354 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LENIN SOSA MARTÍNEZ CON CLAVE 27DJN0160A (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB227 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 817192 | 817192 | 817192 | 577837 | 70.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 9 | 0 | 0%
80433 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JIMBAL CON CLAVE 27DPR0162P (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | ALVARADO JIMBAL | RURAL | OB228 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 685240 | 685240 | 685240 | 547084 | 79.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 8 | 0 | 0%
80803 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27DPR0183B (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | CORREGIDORA ORTÍZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OB233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1493721 | 1493721 | 1493721 | 1183925 | 79.3% | 0 | 0 | ESPACIO | 8 | 0 | 0%
40132 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, G Y H EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINA GRAJALES CON CLAVE 27DPR0142B (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1068356 | 1068356 | 1068356 | 843045 | 78.9% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
40144 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7 CON CLAVE 27DST007I (FAM BÁSICO 2012) | 4-CENTRO | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | OB346 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1588424 | 1588424 | 1588424 | 979710 | 61.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 14 | 0 | 0%
78723 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMDOELACIÓN EB LOS EDIFICIOA A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA CON CLAVE 27DJN0662U (FAM BÁSICO 2012) | 5-COMALCALCO | CUPILCO | RURAL | OB317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 421373 | 421373 | 421373 | 420822 | 99.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
39966 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR1917B (FAM BÁSICO 2012) | 5-COMALCALCO | CHICHICAPA | URBANO | OB337 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 980116 | 980116 | 980116 | 868040 | 88.6% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
80886 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO A EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 1 CON CLAVE 27DPR1140K (FAM BÁSICO 2012) | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | OB235 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 326452 | 326452 | 326452 | 289328 | 88.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 23 | 0 | 0%
79691 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CON CLAVE 27DJN0192T (FAM BÁSICO 2012). | 5-COMALCALCO | CUPILCO | RURAL | OB293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 490582 | 490582 | 490582 | 489293 | 99.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
78794 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENCARNACIÓN SOSA CON CLAVE 27EJN0026U (FAM BÁSICO 2012) | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OB319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1313637 | 1313637 | 1313637 | 1099933 | 83.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 14 | 0 | 0%
79974 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JULIETA OCAÑA PIEDRA CON CLAVE 27DJN0572B (FAM BÁSICO 2012). | 9-JALAPA | CHIPILINAR 3A. SECCIÓN | RURAL | OB297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 236505 | 236505 | 236505 | 70661 | 29.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
81464 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 27DJN0573A (FAM BÁSICO 2012) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN | RURAL | OB247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 338167 | 338167 | 338167 | 335391 | 99.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
81495 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27DES0018W (FAM BÁSICO 2012) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | OB249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1653322 | 1653322 | 1653322 | 1450879 | 87.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 8 | 0 | 0%
81535 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CON CLAVE 27DPR0506T (FAM BÁSICO 2012) | 11-JONUTA | PUEBLO NUEVO | RURAL | OB250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 904677 | 904677 | 904677 | 268515 | 29.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
81555 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO LARA GURIGUTIA CON CLAVE 27DPR0600Y (FAM BÁSICO 2012) | 11-JONUTA | FEDERICO ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OB251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 904413 | 904413 | 904413 | 830651 | 91.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
81624 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS 18 DE MARZO CON CLAVE 27DJN0113Q (FAM BÁSICO 2012) | 12-MACUSPANA | BELÉN | URBANO | OB254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 532718 | 532718 | 532718 | 447467 | 84% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
80094 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADA RAMÍREZ DE ROVIROSA CON CLAVE 27DPR0020R (FAM BÁSICO 2012) | 12-MACUSPANA | AQUILES SERDÁN | RURAL | OB257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1366783 | 1366783 | 1366783 | 1255725 | 91.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 15 | 0 | 0%
81561 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ISABEL CRISTINA DE DIOS SÁNCHEZ CON CLAVE 27DPB0136Q (FAM BÁSICO 2012). | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | OB302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 426533 | 426533 | 426533 | 420671 | 98.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
81719 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CÁMARA CON CLAVE 27ETV0143Z (FAM BÁSICO 2012) | 12-MACUSPANA | ZOPO NORTE | RURAL | OB259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1423029 | 1423029 | 1423029 | 1147695 | 80.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 14 | 0 | 0%
81542 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADA RAMÍREZ DE ROVIROSA CON CLAVE 27DJN0227S (FAM BÁSICO 2012). | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | OB301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1077684 | 1077684 | 1077684 | 419737 | 38.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
81663 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 2 CON CLAVE 27DPR1622Q (FAM BÁSICO 2012) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | OB256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1431109 | 1431109 | 1431109 | 1330704 | 93% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
81698 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 CON CLAVE 27DST0019N (FAM BÁSICO 2012) | 12-MACUSPANA | PEMEX (CIUDAD PEMEX) | URBANO | OB258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1257320 | 1257320 | 1257320 | 1252206 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 13 | 0 | 0%
78886 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CON CLAVE 27DST0002N (FAM BÁSICO 2012) | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | OB321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1493972 | 1493972 | 1493972 | 446566 | 29.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
78567 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DPR0744U (FAM BÁSICO 2012) | 13-NACAJUCA | LA CRUZ DE NACAJUCA | RURAL | OB263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 643970 | 643970 | 643970 | 515765 | 80.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 8 | 0 | 0%
78948 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CON CLAVE 27DCC0005T (FAM BÁSICO 2012) | 13-NACAJUCA | TECOLUTA 1A. SECCIÓN | RURAL | OB323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 807979 | 807979 | 807979 | 749192 | 92.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 8 | 0 | 0%
78535 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO SALAZAR CON CLAVE 27DPR0750E (FAM BÁSICO 2012) | 13-NACAJUCA | LOMITAS | URBANO | OB262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1363305 | 1363305 | 1363305 | 1357515 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 14 | 0 | 0%
78973 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DALILA HERNANDEZ OLIVÉ CON CLAVE 27DPR0792D (FAM BÁSICO 2012) | 14-PARAÍSO | MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3A. SECCIÓN) | RURAL | OB324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1479297 | 1479297 | 1479297 | 1475070 | 99.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
78786 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENCARNACIÓN BECERRA DE MADRAZO CON CLAVE 27DPR08490 (FAM BÁSICO 2012) | 15-TACOTALPA | SANTA ROSA 1A. SECCIÓN | RURAL | OB267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1125424 | 1125424 | 1125424 | 1117670 | 99.3% | 0 | 0 | ESPACIO | 11 | 0 | 0%
81807 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27ETV0270V (FAM BÁSICO 2012). | 15-TACOTALPA | FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN | RURAL | OB307 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1178341 | 1178341 | 1178341 | 987006 | 83.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
81641 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0987Q (FAM BÁSICO 2012). | 15-TACOTALPA | LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN) | RURAL | OB306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1147416 | 1147416 | 1147416 | 1144810 | 99.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
78890 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27DPR0810C (FAM BÁSICO 2012) | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | OB269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1504129 | 1504129 | 1504129 | 1259791 | 83.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 23 | 0 | 0%
81619 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DJN0350S (FAM BÁSICO 2012). | 15-TACOTALPA | REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN) | RURAL | OB305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 322310 | 322310 | 322310 | 280757 | 87.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
78922 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DPR0838I (FAM BÁSICO 2012) | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA) | RURAL | OB270 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1089878 | 1089878 | 1089878 | 1085792 | 99.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
42100 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE 27 DCC0088S (FAM BÁSICO 2012) | 15-TACOTALPA | CARIDAD GUERRERO | RURAL | OB358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 347316 | 347316 | 347316 | 346526 | 99.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
81825 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR0118B (FAM BÁSICO 2012). | 16-TEAPA | ARCADIO ZENTELLA | RURAL | OB308 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 361158 | 361158 | 361158 | 334558 | 92.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
79265 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO CON CLAVE 27DJN0142L (FAM BÁSICO 2012). | 17-TENOSIQUE | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | OB327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 499135 | 499135 | 499135 | 446888 | 89.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
79038 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27DJN0137Z (FAM BÁSICO 2012) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OB274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 1131241 | 1131241 | 1131241 | 1038353 | 91.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 11 | 0 | 0%
79114 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZÁRO CARDÉNAS CON CLAVE 27DPR0362N (FAM BÁSICO 2012) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OB275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 975844 | 975844 | 975844 | 897934 | 92% | 0 | 0 | ESPACIO | 9 | 0 | 0%
79285 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C, F, G, I, K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27DES0008P (FAM BÁSICO 2012). | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OB328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1297889 | 1297889 | 1297889 | 811033 | 62.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 6 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
42147 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPÁMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL PROGRAMA FAM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB359 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2213019 | 2213019 | 2213019 | 2192638 | 99.1% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2380 | 0 | 0%
79139 |  |  |  | AQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL PROGRAMA FAM BÁSICO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | - | 3989214 | 3989214 | 3989214 | 3950093 | 99% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 5209 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
80789 |  |  |  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OB174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | POR SER PROYECTO BOLSA, CON LOS RECURSOS DE ÉSTE SE CREARON 15 PROYECTOS DEL FAM SUPERIOR 2012.
78476 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO P SEGUNDA ETAPA, EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2012) | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | OB201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 8196246 | 8196246 | 8196246 | 5447980 | 66.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 8 | 0 | 0%
78861 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA 2 Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2012) | 4-CENTRO | TUMBULUSHAL | RURAL | OB206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 9150008 | 38.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
78734 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, TALLERE Y CUBÍCULOS PARA PROFESORES EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2012) | 4-CENTRO | LA HUASTECA 1A. SECCIÓN | RURAL | OB203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 5115639 | 35.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
78759 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2012) | 4-CENTRO | LA HUASTECA 1A. SECCIÓN | RURAL | OB204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4043209 | 27% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
78511 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ ÁUTÓNOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2012) | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | OB202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 7779960 | 37% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
78781 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED D DRENAJE EN EL CAMPUS CHONTALPA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2012) | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | OB205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 6678907 | 6678907 | 6678907 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
78929 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y 2 GRADAS TECHADAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO (FAM SUPERIOR 2012) | 14-PARAÍSO | MONTE ADENTRO | RURAL | OB208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2408781 | 2408781 | 2408781 | 721115 | 29.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
78967 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y ÁREA DE PISTA 1A. ETAPA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO (FAM SUPERIOR 2012) | 14-PARAÍSO | MONTE ADENTRO | RURAL | OB209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1409067 | 1409067 | 1409067 | 421991 | 29.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
78889 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO (FAM SUPERIOR 2012) | 14-PARAÍSO | MONTE ADENTRO | RURAL | OB207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1182152 | 1182152 | 1182152 | 816246 | 69% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
79445 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO DE LABORATORIO INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (FAM SUPERIOR 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB332 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1971204 | 1971204 | 1971204 | 988637 | 50.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
79273 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA (FAM SUPERIOR 2012) | 4-CENTRO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | OB330 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3845515 | 3845515 | 3845515 | 3157643 | 82.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
79469 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGENIERIA QUÍMICA, INGENIERÍA BIOQUÍMICA, INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (FAM SUPERIOR 2012) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB333 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 4028796 | 4028796 | 4028796 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 40 | 0 | 0%
79239 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA (FAM SUPERIOR 2012) | 4-CENTRO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | OB329 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3154485 | 3154485 | 3154485 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 20 | 0 | 0%
40180 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO (FAM SUPERIOR 2012) | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | OB363 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 936614 | 46.8% | 0 | 0 | OTROS | 151 | 0 | 0% | METAS: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO (ADQUISICION)
79289 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO DE LA CHONTALPA (FAM SUPERIOR 2012) | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | OB331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
|  | FASP |  |  | 14: 170781109; Ministrado 15: 153702990; Programado 16: 153702990; Ejercido 17: 87431039; Ejercido 18=17/15: 56.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 10790; Ejercidos 23: 770; Ejercidos 24=23/22: 7.1%
CATÁLOGO 2012
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES
OTROS DE GASTO CORRIENTE
3000 - SERVICIOS GENERALES
156284 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SESESP | - | - | 1380000 | 1242000 | 1242000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
156323 |  |  |  | VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SESESP | - | - | 4173379 | 3756042 | 3756042 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 27 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
155421 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 4583440 | 4125096 | 4125096 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1146 | 0 | 0%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
155459 |  |  |  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 23030951 | 20727855 | 20727855 | 10390269 | 50.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
155343 |  |  |  | MATERIALES DE ADMINISTRACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 11000 | 9900 | 9900 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 22 | 0 | 0%
3000 - SERVICIOS GENERALES
155387 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 3745200 | 3370680 | 3370680 | 3370680 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1178 | 439 | 37.3%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
155942 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 3784993 | 3406492 | 3406492 | 3406492 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 302 | 302 | 100%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
155970 |  |  |  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 796769 | 717092 | 717092 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
155878 |  |  |  | PRODUCTOS, VESTUARIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 1493669 | 1344302 | 1344302 | 1344302 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 547 | 0 | 0%
3000 - SERVICIOS GENERALES
155915 |  |  |  | SERVICIOS DE INSTALALCION,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 1500000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
155771 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA FEDERAL | PGJ | - | - | 4400000 | 3960000 | 3960000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COES)
155686 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 416307 | 374675 | 374675 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
155741 |  |  |  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 11400693 | 10260624 | 10260624 | 10260624 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
155608 |  |  |  | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 1584800 | 1426320 | 1426320 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 0 | 0%
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
155801 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TSJ | - | - | 13606408 | 12245767 | 12245767 | 5548068 | 45.3% | 0 | 0 | PIEZA | 1067 | 1 | 0.1%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
155841 |  |  |  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TSJ | - | - | 40343538 | 36309183 | 36309183 | 19642212 | 54.1% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 0 | 0%
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
155574 |  |  |  | OBRAS PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 3831648 | 3448483 | 3448483 | 529266 | 15.3% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
155501 |  |  |  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 5669375 | 5102437 | 5102437 | 5102437 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 955 | 0 | 0%
3000 - SERVICIOS GENERALES
155540 |  |  |  | SERVICIO PROFESIONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 12469518 | 11222566 | 11222566 | 5261760 | 46.9% | 0 | 0 | PERSONA | 2734 | 23 | 0.8%
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
156102 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 351000 | 315900 | 315900 | 315900 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 18 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
156017 |  |  |  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 801263 | 721136 | 721136 | 336550 | 46.7% | 0 | 0 | PIEZA | 690 | 0 | 0%
3000 - SERVICIOS GENERALES
156067 |  |  |  | SERVICIOS BASICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 9135808 | 8222227 | 8222227 | 8222227 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 28 | 0 | 0%
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
156182 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 1275620 | 1148058 | 1148058 | 869600 | 75.7% | 0 | 0 | PIEZA | 32 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
3000 - SERVICIOS GENERALES
156164 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 725000 | 652500 | 652500 | 652500 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
156150 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 7518931 | 6767038 | 6767038 | 915942 | 13.5% | 0 | 0 | PIEZA | 1970 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
156129 |  |  |  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 48750 | 43875 | 43875 | 19500 | 44.4% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 0 | 0%
3000 - SERVICIOS GENERALES
156141 |  |  |  | SERVICIOS BASICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 9443206 | 8498884 | 8498884 | 6958852 | 81.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 16 | 0 | 0%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
156223 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 2539843 | 2285858 | 2285858 | 2285858 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
156206 |  |  |  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 720000 | 648000 | 648000 | 648000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100%
|  | FAETA |  |  | 14: 149425128; Ministrado 15: 110746575; Programado 16: 110746575; Ejercido 17: 96671608; Ejercido 18=17/15: 87.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 7900; Ejercidos 23: 7223; Ejercidos 24=23/22: 91.4%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
71662 |  |  |  | FG243.-FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE TABASCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FG243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | EL CONALEP TABASCO | - | - | 88692492 | 64760750 | 64760750 | 55666346 | 86% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 73 | 73% | LOS RECURSOS SON AUTORIZADOS PARA EJECERLOS EN: SERVICIOS PERSONALES POR UN IMPORTE INICIAL DE $79,384,084.00, MAS AMPLIACIONES EN ESTE TRIMESTE POR UN IMPORTE DE: $6,719,367.00 IMPORTE TOTAL SERVICIOS PERSONALES DE $86,103,451.00 GASTOS DE OPERACIÓN POR $2,589,041 EN LOS SIGUIENTES: CAPITULO 2000 $2,412,257.00, CAPITULO 3000 $176,784.00, PARA PLANTELES Y O.P.D. QUEDA COMPROMETID Y EJERCIDA LA NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 POR UN IMPORTE DE $2,897,704.09 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES, QUE NO SE COMPROBÓ ANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO POR LAS FECHAS LÍMITES DE RECEPCIÓN EN VENTANILLA DE COMPROBACION DE RECURSOS Y ORDENES DE PAGO DE ACUERDO A SU CALENDARIO SEGÚN SU NORMATIVIDAD VIGENTE, EL CIERRE FUE 20/09/12, LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS EN ESTE ORGANISMO POSTERIORMENTE A LA FECHA DE CIERRE, POR LO QUE SE COMPROBARA EN EL SIGUIENTE MES ANTE SAF. LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS ES PROPORCIONADA POR LOS SIGUIENTES: DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS (SERVICIOS PERSONALES), DEPTO DE RECURSOS MATERIALES (GASTOS DE OPERACIÓN), DEPTO. DE PRESUPUESTO (CONTROL DE GASTOS DE OPERACIÓN, EJERCIDO), DEPTO. CONTABILIDAD PRODUCTOS FINANCIEROS E INGRESOS, UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (INDICADORES), SEGÚN LO QUE LE CORRESPONDE A CADA AREA; ELABORADA, AVALADA Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE ESTE ORGANISMO, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y TITULAR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE EL CONALEP TABASCO.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
123800 |  |  |  | EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA RAMO 33 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FF240 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | - | - | 60732636 | 45985825 | 45985825 | 41005262 | 89.2% | 0 | 0 | EXAMEN | 7800 | 7150 | 91.7%
|  | FAFEF |  |  | 14: 519272476; Ministrado 15: 389454354; Programado 16: 389454354; Ejercido 17: 330002657; Ejercido 18=17/15: 84.7%; Generados 19: 625003; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 64570; Ejercidos 23: 63913.28; Ejercidos 24=23/22: 99%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
155596 |  |  |  | M6001. APORTACION A CONVENIOS INVITAB-FAFEF-2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M6001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACUERDO | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
49623 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS (3RA. ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21675 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8410319 | 6446471 | 6446471 | 6446471 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2782 | 2143 | 77% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
RECONSTRUCCIÓN
49136 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO, ADOQUÍN Y DRENAJES DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21670 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 493012 | 492084 | 492084 | 492084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 620 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
48078 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21662 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 779797 | 779797 | 779797 | 779797 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2043 | 2043 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELECTRICA (MANTENIMIENTO).
48217 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21663 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 206806 | 206806 | 206806 | 206806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40000 | 40000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
47894 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21661 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 729866 | 728864 | 728864 | 728864 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
48390 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21664 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 229730 | 229730 | 229730 | 229730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1640 | 1640 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
47763 |  |  |  | REMODELACIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN EL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21660 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 495643 | 495643 | 495643 | 495643 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1500 | 1500 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO).
48997 |  |  |  | REMODELACIÓN DE ALUMBRADO PROVISIONAL EN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN OLIMPIA XXI. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21668 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 397395 | 397395 | 397395 | 397395 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (CONSTRUCCIÓN) .
48704 |  |  |  | REMODELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21666 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 314200 | 314200 | 314200 | 314200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1185 | 1185 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
48612 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21665 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1979634 | 1979634 | 1979634 | 1979634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6065 | 6065 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
49226 |  |  |  | REMODELACIÓN PARCIAL DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21669 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1043702 | 1018925 | 1018925 | 1018925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
48934 |  |  |  | REMODELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21667 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1343266 | 1341374 | 1341374 | 1341374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO
49311 |  |  |  | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO A RED GENERAL Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21671 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5284833 | 5284687 | 5284687 | 5284687 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 46 | 46 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUBESTACIÓN (MANTENIMIENTO).
49476 |  |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21673 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1464025 | 1464025 | 1464025 | 1464025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
49387 |  |  |  | REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PALENQUE, VOLADORES DE PAPANTLA Y TIROLESA DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21672 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 120000 | 118355 | 118355 | 118355 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
162116 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40531 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CAMINOS
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
54535 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERONTOLOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1307 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 3144995 | 3144995 | 3144995 | 429992 | 13.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 129 | 129 | 100%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
154190 |  |  |  | SERVICIO DE EMPRÉSTITOS A CORTO PLAZO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K6B81 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | - | - | 133251856 | 101586927 | 101586927 | 84440244 | 83.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 7.6 | 63.3% | METAS: SERVICIOS DE LA DEUDA
27539 |  |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | E4B63 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO | - | - | 1149507 | 670561 | 670561 | 670561 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
151588 |  |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA (BANORTE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K6B25 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | - | - | 94455790 | 83542567 | 83542567 | 64248661 | 76.9% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8.18 | 68.2% | METAS: SERVICIO DE LA DEUDA
151639 |  |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K6B31 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | - | - | 68413916 | 56295947 | 56295947 | 44951803 | 79.8% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 7.88 | 65.7% | METAS: SERVICIOS DE LA DEUDA
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
113352 |  |  |  | APORTACION AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KA052 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 171089681 | 98440864 | 98440864 | 98440864 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
113404 |  |  |  | APORTACION AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KA057 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 625003 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO
120977 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO (TERCERA ETAPA). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HE002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 22350000 | 22350000 | 22350000 | 13898040 | 62.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.62 | 62% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
154128 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) II ETAPA, COMPLEMENTO (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K6B59 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | - | - | 1624503 | 1624503 | 1624503 | 1624502 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: GASTOS DE OPERACION
CONVENIOS 350 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 1307544288; Ministrado 15: 1024728850; Programado 16: 1013935932; Ejercido 17: 876778912; Ejercido 18=17/15: 85.6%; Generados 19: 1114027; Ejercidos 20: 981153; Ejercidos 22: 59054794.56; Ejercidos 23: 41338100.99; Ejercidos 24=23/22: 70%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
155977 |  |  |  | FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2012, RADICADOS POR LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7051 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 94958651 | 88558550 | 71218980 | 3295113 | 3.7% | 0 | 0 | FAMILIA | 866 | 608 | 70.2% | CIFRAS PRELIMINARES
129640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES | 14-PARAÍSO | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | GCAP022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPÍO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2451415 | 2451415 | 2451415 | 2446503 | 99.8% | 0 | 0 | METROS | 2451414.68 | 2451414.68 | 100%
129616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRADA LOS MILLA | 14-PARAÍSO | EL ESCRIBANO | RURAL | GCAP021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1508585 | 1505585 | 1505585 | 1505455 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1508585.32 | 1508585.32 | 100%
129808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE LA PEÑA MAGAÑA | 14-PARAÍSO | LIBERTAD 2A. SECCIÓN | RURAL | OP103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 398126 | 398126 | 398126 | 398126 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 398126 | 398126 | 100%
129810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AUGUSTO HERNANDE OLIVE | 14-PARAÍSO | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | OP104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 398126 | 398126 | 398126 | 398126 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 398126 | 398126 | 100%
131053 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO LEONA VICARIO (COLONIA EL LIMONCITO) . | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | GCAP028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 2446935 | 2446935 | 2446935 | 351002 | 14.3% | 0 | 0 | OBRA | 2446934.67 | 351001.67 | 14.3%
130990 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE RECREATIVO LEONA VICARIO (COLONIA EL LIMONCITO) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 138000 | 0 | 0%
129806 |  |  |  | TRABAJAO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1857 | 14-PARAÍSO | MONTE ADENTRO | RURAL | OP102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 700015 | 700015 | 700015 | 700015 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 700015.05 | 700015.05 | 100%
129781 |  |  |  | TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTARUACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA | 14-PARAÍSO | ORIENTE 1A. SECCIÓN | RURAL | OP098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 725883 | 725883 | 725883 | 725883 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 725883.15 | 725883.15 | 100%
129770 |  |  |  | TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE MARTINEZ DE CORDOVA | 14-PARAÍSO | ORIENTE 1A. SECCIÓN | RURAL | OP096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 380081 | 380081 | 380081 | 380081 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 380080.65 | 380080.65 | 100%
129778 |  |  |  | TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO | 14-PARAÍSO | LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO) | RURAL | OP097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 370000 | 370000 | 100%
129786 |  |  |  | TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO (RIA. QUINTIN ARAUZ) | 14-PARAÍSO | QUINTÍN ARÁUZ UNO | RURAL | OP100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 724999 | 724999 | 724999 | 724999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 724999.12 | 724999.12 | 100%
129766 |  |  |  | TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ | 14-PARAÍSO | LAS FLORES 1A. SECCIÓN | RURAL | OP095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 681663 | 681663 | 681663 | 681663 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 681663.59 | 681663.59 | 100%
129789 |  |  |  | TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION, Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MADERO | 14-PARAÍSO | OCCIDENTE (SAN FRANCISCO) | RURAL | OP101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 693852 | 693852 | 693852 | 693852 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 693852.44 | 693852.44 | 100%
129785 |  |  |  | TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTIN ARAUZ CARRILLO (EJ. QUINTIN ARAUZ) | 14-PARAÍSO | QUINTÍN ARAUZ | URBANO | OP099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 800000 | 800000 | 100%
REHABILITACIÓN
130929 |  |  |  | CONSOLIDACION DEL PARQUE QUINTIN ARAUZ | 14-PARAÍSO | QUINTÍN ARAUZ | URBANO | IS217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEPARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 162055 | 162055 | 162055 | 35501 | 21.9% | 0 | 0 | OBRA | 162055 | 35500.71 | 21.9%
130951 |  |  |  | CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 224109 | 224109 | 224109 | 81832 | 36.5% | 0 | 0 | OBRA | 224109 | 81832.12 | 36.5%
130913 |  |  |  | CONSOLIDACION DEL PARQUE RECREATIVO ADALBERTO SANTOS | 14-PARAÍSO | LAS FLORES 1A. SECCIÓN | RURAL | IS216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 162054 | 162054 | 162054 | 55437 | 34.2% | 0 | 0 | OBRA | 162054 | 55437.63 | 34.2%
130882 |  |  |  | NUEVA CREACION DEL PARQUE RECREATIVO LEONA VICARIO (COLONIA EL LIMONCITO) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 600000 | 600000 | 600000 | 213751 | 35.6% | 0 | 0 | OBRA | 600000 | 213750.82 | 35.6%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
129679 |  |  |  | ADQUISICION DE 7 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD037 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1060000 | 0 | 0%
129653 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 CAMARA DIGITAL Y 6 CAMARAS DE VIDEO (WEB CAM) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD034 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 16500 | 0 | 0%
129676 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 PROYECTOR PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD036 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15000 | 0 | 0%
129683 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 VEHICULO PARA EL EQUIPO TACTICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD038 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 440000 | 0 | 0%
129646 |  |  |  | ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD032 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1500000 | 1496700 | 1500000 | 1496700 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1500000 | 1500000 | 100%
129673 |  |  |  | ADQUISICION DE 6 UPS (NO-BREAK) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD035 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15000 | 0 | 0%
129648 |  |  |  | ADQUISION DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 IMPRESORA Y 2 LAP TOP PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD033 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 190000 | 190000 | 190000 | 74240 | 39.1% | 0 | 0 | PIEZA | 190000 | 74240 | 39.1%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
129685 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE ENLACE DE COMUNICACION (VOZ, DATOS Y VIDEO) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD039 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 150000 | 0 | 0%
MAQUINARIA
152670 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA MAQUINA RETROESCAVADORA CON EXTENSION | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | AD0007 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO SERNAPAM 2012
104109 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | CHIPILINAR 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0236 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
105565 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | CHICHONAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0244 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCUIDO 2012
101313 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRAPATIO | 9-JALAPA | CHIPILINAR 4A. SECCIÓN | RURAL | IS0202 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM CONCLUIDO 2012
101428 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRAPATIO | 9-JALAPA | HUAPACAL 2A. SECCIÓN | RURAL | IS0205 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
41524 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | CALICANTO (RINCONADA) | RURAL | IS0198 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
41829 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | CALICANTO 3A. SECCIÓN | RURAL | IS0206 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTIOS SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
101576 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | CALICANTO 3A. SECCIÓN | RURAL | IS0206 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTIOS SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
41460 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN) | RURAL | IS0197 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS CONVENIO SERNAPAM CONCLUIDO.
41811 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IS0201 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
41793 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | JAHUACAPA | RURAL | IS0200 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
41777 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | MONTAÑA | RURAL | IS0199 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM CONCLUIDO.
41432 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | PUERTO RICO | RURAL | IS0196 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
101488 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN | RURAL | IS0204 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
41411 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | SAN MIGUEL AFUERA | RURAL | IS0195 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO.
28447 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIETNO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRASPATIO | 9-JALAPA | CHIPILINAR 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0194 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM CONCLUIDO 2012
150342 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLO) | 9-JALAPA | SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0172 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO
106010 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | CHICHONAL 4A. SECCIÓN | RURAL | IS0165 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
129689 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD040 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 40000 | 0 | 0%
131029 |  |  |  | ADQUISION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | AD043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 2600000 | 2600000 | 100%
OTROS
168935 |  |  |  | APOYO CON MANO DE OBRA PARA LAS CAMPAÑA DE PREVENCION Y CONTROL DE RABIA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7279 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 233640 | 233640 | 233640 | 233640 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 19800 | 0 | 0% | METAS: VACUNAS A APLICAR
144957 |  |  |  | APOYO CON MANO DE OBRA PARA LAS CA,PAÑAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7278 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 545160 | 545160 | 545160 | 514008 | 94.3% | 0 | 0 | OTROS | 33600 | 31681 | 94.3% | METAS: FUMIGACIONES DE CASAS
156142 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCION A LOS AFILIADOS DEL SEGURO M EDICO PARA UNA NUEVE GENERACION 2012 CAPITA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7053 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1961610 | 1921786 | 1471203 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 8587 | 6871 | 80%
156171 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7054 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10108901 | 5336929 | 10108901 | 5336929 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.53 | 53% | CIFRAS PRELIMINARES
118421 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | CE076 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL FORESTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 438750 | 175500 | 175500 | 175500 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 225000 | 225000 | 100% | EN TRAMITE LA MINISTRACION FINANCIERA DEL 60% POR PARTE DE LA CONAFOR.
44650 |  |  |  | F0430.- FOMENTO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION EN LA ENTIDAD (CONVENIO SEDECO-AMSDE-CONACYT) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | F0430 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EMPRESA | 10 | 0 | 0%
152637 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR-COMPACTADOR PARA BASURA | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AD0008 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
151420 |  |  |  | APOLLO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | CALICANTO (RINCONADA) | RURAL | IS0187 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
151481 |  |  |  | APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASCICO DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | PUYACATENGO SUR | RURAL | IS0191 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151260 |  |  |  | APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASCOS DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | CHICHONAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0186 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
151399 |  |  |  | APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASCOS DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | CHICHONAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0186 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO
151561 |  |  |  | APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | ASTAPA | RURAL | IS0192 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM 2012
151440 |  |  |  | APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | GUANAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0189 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM 2012
151464 |  |  |  | APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO) | RURAL | IS0190 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM 2012
151509 |  |  |  | APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | HUAPACAL 2A. SECCIÓN | RURAL | IS0193 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROPYECTO SERNAPAM 2012
151369 |  |  |  | APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAQUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | SAN MIGUEL AFUERA | RURAL | IS0184 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151286 |  |  |  | APOYO A LA ALIMENTACION DE GANADO CON LA DOTACION DE UNA PICADORA DE FORRAJE Y 10 PAUETES BASICOS DE HERRAMIENTAS | 9-JALAPA | MONTAÑA | RURAL | IS0188 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM 2012 CONCLUIDO
105334 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | CALICANTO 3A. SECCIÓN | RURAL | IS0242 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
105161 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN) | RURAL | IS0241 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
104869 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | CHIPILINAR 3A. SECCIÓN | RURAL | IS0239 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
104657 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | EL DORADO | RURAL | IS0237 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM CONCLUIDO 2012
105510 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO) | RURAL | IS0243 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
105683 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | PUERTO RICO | RURAL | IS0245 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
105860 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0246 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
104992 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOCONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN | RURAL | IS0240 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
104749 |  |  |  | CRIA DE GANADO OVINO PARA EL AUTOSONSUMO Y/O COMERCIALIZACION | 9-JALAPA | SAN MARCOS | RURAL | IS0238 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
152572 |  |  |  | DOTACION DE CALLUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6M DE LARGO 40 CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO CON PUNTA Y ESPEJO | 9-JALAPA | SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO) | RURAL | IS0253 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
152616 |  |  |  | DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 M DE LARGO 40CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO CON PUNTA Y ESPEJO | 9-JALAPA | JAHUACAPA | RURAL | IS0251 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PORYECTO SERNAPAM 2012
152588 |  |  |  | DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 M DE LARGO 40CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO CON PUNTA Y ESPEJO | 9-JALAPA | PROGRESO | RURAL | IS0252 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
152548 |  |  |  | DOTACION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6M DE LARGO 40CM DE ALTO Y 90 CM DE ANCHO CON PUNTA Y ESPEJO | 9-JALAPA | ASTAPA | RURAL | IS0254 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
101363 |  |  |  | DOTACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES ORGANICOS DE TRAPATIO | 9-JALAPA | SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0203 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 15357 | 15357 | 15357 | 15357 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM CONCLUIDO 2012
150419 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRACIAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA | RURAL | IS0180 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
106096 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLO) | 9-JALAPA | CALICANTO 3A. SECCIÓN | RURAL | IS0166 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32921 | 32921 | 32921 | 32921 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
106259 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLO) | 9-JALAPA | GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO) | RURAL | IS0168 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
106496 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | EL DORADO | RURAL | IS0167 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
150477 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | IS0183 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41955 | 41955 | 41955 | 41955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO
150589 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | GUANAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0174 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
150615 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | HUAPACAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0173 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
150371 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | JAHUACAPA | RURAL | IS0176 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
150463 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | PUERTO RICO | RURAL | IS0179 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO
150545 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | PUYACATENGO NORTE | RURAL | IS0177 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
106565 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | PUYACATENGO SUR | RURAL | IS0169 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
150384 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | SAN MARCOS | RURAL | IS0178 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
150436 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | SAN MARCOS | RURAL | IS0178 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
150356 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | SAN MIGUEL AFUERA | RURAL | IS0175 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012 CONCLUIDO.
150404 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGRORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | CALICANTO (RINCONADA) | RURAL | IS0181 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012CONCLUIDO
150393 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGRORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | MONTAÑA | RURAL | IS0182 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERMAPAM 2012 CONCLUIDO.
106669 |  |  |  | ESTABLECIMIETNO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (300 POLLO) | 9-JALAPA | ASTAPA | RURAL | IS0171 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
106834 |  |  |  | ESTABLECIMIETO DE GRANJAS AVICOLAS PARA LA ENGORDA DE POLLO (CON 300 POLLOS) | 9-JALAPA | CHIPILINAR 3A. SECCIÓN | RURAL | IS0170 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 32922 | 32922 | 32922 | 32922 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
103813 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMO TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | SAN MARCOS | RURAL | IS0232 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
103342 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | ASTAPA | RURAL | IS0229 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
102867 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | CALICANTO 3A. SECCIÓN | RURAL | IS0228 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
104012 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA) | RURAL | IS0235 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
102757 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | CHIPILINAR 3A. SECCIÓN | RURAL | IS0226 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM COCLUIDO 2012.
102818 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | EL DORADO | RURAL | IS0227 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
103707 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | PUERTO RICO | RURAL | IS0231 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
101927 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | RÍO DE TEAPA | RURAL | IS0225 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
103440 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0230 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012.
101887 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN | RURAL | IS0224 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTOS SERNAPAM CONCLUIDO 2012
103968 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | SAN MARCOS | RURAL | IS0233 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
103880 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ | 9-JALAPA | SAN MIGUEL AFUERA | RURAL | IS0234 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO 2012
151600 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | IS0208 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151901 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN | RURAL | IS0213 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151778 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLIENROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASOATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS DE PLATO | 9-JALAPA | GUANAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0217 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151922 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA | RURAL | IS0212 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO DE SERNAPAM 2012
151722 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUCTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCIONDE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0221 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151607 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASOA | 9-JALAPA | SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0209 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151817 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | CHICHONAL 4A. SECCIÓN | RURAL | IS0216 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151585 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | CHIPILINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN) | RURAL | IS0207 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECYO SERNAPAM 2012
152519 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO) | RURAL | IS0210 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151681 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | HUAPACAL 2A. SECCIÓN | RURAL | IS0223 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151742 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | JAHUACAPA | RURAL | IS0218 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
152019 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | MONTAÑA | RURAL | IS0215 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
152458 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATOS | 9-JALAPA | CHICHONAL 1A. SECCIÓN | RURAL | IS0219 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151707 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATOS | 9-JALAPA | FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO) | RURAL | IS0222 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151976 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATOS | 9-JALAPA | SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN | RURAL | IS0211 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151635 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA LA PRODUCION DE HUEVOS DE PLATO | 9-JALAPA | ASTAPA | RURAL | IS0220 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
151835 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES PARA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATO | 9-JALAPA | CALICANTO (RINCONADA) | RURAL | IS0214 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ JAG-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 41977 | 41977 | 41977 | 41977 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 5 | 5 | 100% | PROYECTO SERNAPAM 2012
129546 |  |  |  | CULTURA INSTITUCIONAL Y EQUIDAD DEGENERO EN LAADMINISTRACION PUBLICADE PARAISO TABASCO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 366800 | 366800 | 366800 | 249000 | 67.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 366800 | 249000 | 67.9%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
29341 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL DEL IFORTAB PARA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FN027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 27133501 | 20565355 | 20565355 | 20565355 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 75.79 | 75.79 | 100% | EL PRESUPUESTO INFORMADO EN ESTE FORMATO ES AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MEDIANTE LOS OFICIOS SAF-INI036, SAF-AL0649, SAF-AL1613 Y SAF- AL1716 POR UN MONTO $27,133,501.65
106695 |  |  |  | APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | FC006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 24327650 | 17536222 | 17536222 | 16227556 | 92.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 24327650 | 17536222 | 72.1% | EL PRESUPUESTO QUE SE NOS AUTORIZA EN SU MAYORIA ES PARA CUBRIR EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES
137936 |  |  |  | APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA. | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | FE006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 61854305 | 45335000 | 45335000 | 45335000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 73 | 73% | METAS: SUELDOS
28450 |  |  |  | PAAGO DE NOMINAS | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | FM006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 23441588 | 17881720 | 20056476 | 14440662 | 80.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.72 | 72% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
144222 |  |  |  | APOYO FINANCIERO PARA IMPARTIR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLOGICA PARA FORMAR PROFESIONALES | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | FH008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL | 153759347 | 121426601 | 121426601 | 79397572 | 65.4% | 27121 | 27121 | CONVENIO | 1 | 0.75 | 75%
138437 |  |  |  | APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA | 8-HUIMANGUILLO | LA VENTA | URBANO | FP006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 25000000 | 12151751 | 12151751 | 11196784 | 92.1% | 19561 | 19561 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
136512 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | FL006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 24133344 | 17425724 | 17425724 | 17425724 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1463 | 1463 | 100%
144890 |  |  |  | APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA | 16-TEAPA | FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) | RURAL | FK007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 147-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO | 24534465 | 17733241 | 17780448 | 15529110 | 87.6% | 11370 | 0 | ALUMNO | 1500 | 1500 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE MINISTRADO DIRECTAMENTE POR TESOFE A ESTE INSTITUTO POR $17,733,240.99 Y EL IMPORTE TRAMITADO MEDIANTE ORDENES DE PAGO DE ACUERDO AL CALENDARIO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO POR EN IMPORTE DE $15;529,109.68 HACE UN IMPORTE DE $ 2204,131.31, QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECALENDARIZACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA SU RECUPERACION
160859 |  |  |  | FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION | 17-TENOSIQUE | SUEÑOS DE ORO | RURAL | FU017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 232772 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 0 | 0%
136640 |  |  |  | FU006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 17-TENOSIQUE | SUEÑOS DE ORO | RURAL | FU006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 8775704 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.75 | 75%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
53559 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FA008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 785178519 | 611656090 | 611656090 | 611656090 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 54000 | 53300 | 98.7%
53563 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS SUBSIDIO FEDERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FA011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1055975 | 934471 | ALUMNO | 54000 | 53300 | 98.7% | LOS RECURSOS DEL PRESENTE PROYECTO SE GENERARON POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO AL TRIMESTRE DEL PROYECTO FA008 Y SE EJERCIO UNA PARTE EN LOS MISMOS FINES DEL CONVENIO.
144838 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | FE022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
144296 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | FE008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 122000 | 122000 | 122000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 3 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS ESTAN PROGRAMADOS PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.
144756 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | FE009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1043042 | 1043042 | 1043042 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | ESTE RECURSO SE EJERCERA A PARTIR DEL 4TO TRIMESTRE 2012.
129701 |  |  |  | APORTACION ESTATAL PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSITO | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS020 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL | 1383154 | 1383154 | 1383154 | 832586 | 60.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1383154.1 | 832586.09 | 60.2%
129692 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2012 (SUBSEMUN) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS210 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 6573500 | 6573500 | 6573500 | 2429060 | 37% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6573500 | 2429060 | 37%
129697 |  |  |  | IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINA | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | GC027 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL | 3411954 | 3411954 | 3411954 | 3411954 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3411954 | 3411954 | 100%
129705 |  |  |  | RENIVELACION SALARIAL DEL PERSONAL DE LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA (COOPARTICIPACION SUBSEMUN) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | IS211 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1760570 | 58.7% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 3000000 | 1760570.41 | 58.7%
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 55311763; Ministrado 15: 53499011; Programado 16: 53499011; Ejercido 17: 48495062; Ejercido 18=17/15: 90.6%; Generados 19: 6845; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 39; Ejercidos 23: 30; Ejercidos 24=23/22: 76.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
95971 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA ESC. PRIM. MARIETA FUENTES DE AZCONA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-K194-501 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1297057 | 1297057 | 1297057 | 1297057 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM
95845 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA, DE SECCIÓN 18.00X28.00 MTS EN LA ESC. PRIM. MARÍA GUTIÉRREZ ESKILSEN | 4-CENTRO | PLÁTANO Y CACAO 2A. SECCIÓN (LA ISLA) | RURAL | K115-369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 810034 | 810034 | 810034 | 810034 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM
95794 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA, SECCIÓN 15.00X25.50 MTS EN LA ESC. PRIM. RAFAEL DOMÍNGUEZ GAMAS | 4-CENTRO | PLÁTANO Y CACAO 3A. SECCIÓN | RURAL | K113-366 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 700346 | 700346 | 700346 | 700346 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM
95713 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA, EN LA ESC. PRIM. PABLO L. SIDAR | 4-CENTRO | PABLO L. SIDAR | RURAL | K120-363 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 675440 | 675440 | 675440 | 675440 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM
95875 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 4-CENTRO | CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN | RURAL | K116-370 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 1122035 | 1122035 | 1122035 | 1122035 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM
95822 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PLAZA CÍVICA, EN JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA | 4-CENTRO | RÍO TINTO 2A. SECCIÓN | RURAL | K114-367 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 264493 | 264493 | 264493 | 264493 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM
95728 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA ROBLES | 4-CENTRO | ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL) | RURAL | K111-364 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 358377 | 358377 | 358377 | 358377 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM
96052 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN ESC. PRIM. ROLANDO MONTEJO HERNÁNDEZ | 4-CENTRO | BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL) | RURAL | K150-K220-575 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 387548 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM
96014 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIM. ROLANDO MONTEJO HERNÁNDEZ | 4-CENTRO | BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL) | RURAL | K150-K219-574 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 434129 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM
95889 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS | 4-CENTRO | GONZÁLEZ 3A. SECCIÓN | RURAL | K124-373 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 728030 | 728030 | 728030 | 728030 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM
95909 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO OBRA EXTERIOR EN LA ES. PRIM. BENITO JUÁREZ GARCÍA | 4-CENTRO | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | K130-389 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 1998623 | 1998623 | 1998623 | 1998623 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON FONDO SERNAPAM
95776 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 4-CENTRO | BUENA VISTA RÍO NUEVO 3A. SECCIÓN | RURAL | K112-365 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 1126723 | 1126723 | 1126723 | 1126723 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | PROYECTO CON FONDO SERNAPAM
89613 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON CONCRETO ASFÁLTICO Y MEZCLA ASFÁLTICA | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K149-K096-340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 34898913 | 34898913 | 34898913 | 34898913 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CAPUFE
MEJORAMIENTO
88581 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D6142 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 11 | 8.8 | 80% | LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA REPORTADOS EN EL PROYECTO (APORTACION FEDERAL AL PROYECTO MUNDO MAYA)
92453 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL PROYECTO MUNDO MAYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D6143 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1996051 | 33.3% | 6845 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1.2 | 40% | ESTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERTENECEN A LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012.
EQUIPAMIENTO
OTROS
95697 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K125-359 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 2187000 | 2187000 | 2187000 | 2187000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | FINANCIADO CON FONDOS SERNAPAM 2012
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
90101 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 130618 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA CAPUFE 2012
94427 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS CONACULTA 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-493 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DE CONACULTA 2012
89778 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O320-320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 860456 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DEL FONDO DE SERNAPAM 2012.
92793 |  |  |  | FESTIVAL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00494-494 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 331940 | 331940 | 331940 | 331940 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100% | FINANCIADO CON FONDO CONACULTA
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 1920727850; Ministrado 15: 1637312650; Programado 16: 1666115116; Ejercido 17: 1499676857; Ejercido 18=17/15: 91.6%; Generados 19: 7566; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 50495987.18; Ejercidos 23: 50492119.25; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
27484 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | L0950 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 228252556 | 225002556 | 225002556 | 225002556 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA APORTACIÓN FEDERAL SE COMPLEMENTA CON LA CONTRAPARTE ESTATAL PARA REALIZAR ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA Y SU ZONA CONURBADA.
27511 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | L9420 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
175421 |  |  |  | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08178 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 166897 | 14.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
53599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS | 2-CÁRDENAS | SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS) | RURAL | 08148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 346586 | 346586 | 346586 | 346586 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
53600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS | 2-CÁRDENAS | SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA) | RURAL | 08149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 346567 | 346567 | 346567 | 346567 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
53601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 2-CÁRDENAS | EL ALACRÁN (MANATINERO) | RURAL | 08150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 415640 | 415640 | 415640 | 415640 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
53602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 2-CÁRDENAS | ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS) | RURAL | 08151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 693240 | 693240 | 693240 | 693240 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
111480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CHONTALPA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08188 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 14780396 | 0 | 14780396 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
167308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EL EMBARCADERO | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1353642 | 0 | 1353642 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PARQUE
167309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO LOS REYES | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1353642 | 0 | 1353642 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PARQUE
26879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | AZUCENA 2A. SECCIÓN | URBANO | 08041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 624131 | 624131 | 624131 | 624131 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 90 | 90 | 100% | METAS: PISOS
27662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO) | RURAL | 08167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138517 | 138517 | 138517 | 138517 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
53594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES) | RURAL | 08171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 208049 | 208049 | 208049 | 208049 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA, EL PROYECTO ES CONGREGACION ISLAS ENCANTADAS (REYES HEROLES), PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
53593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | LA ESPERANZA | RURAL | 08170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 96962 | 96962 | 96962 | 96962 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES EL EJIDO LA ESPERANZA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
26890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 08043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 623581 | 623581 | 623581 | 623581 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 90 | 90 | 100% | METAS: PISOS
26884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 08042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 623581 | 623581 | 623581 | 623581 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 90 | 90 | 100% | METAS: PISOS
26895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | URBANO | 08044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 658805 | 658805 | 658805 | 658805 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 95 | 95 | 100% | METAS: PISOS
53592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | SANTANA 4A. SECCIÓN | RURAL | 08168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 173147 | 173147 | 173147 | 173147 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | METAS: PISOS
53595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO) | RURAL | 08172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 242405 | 242405 | 242405 | 242405 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | METAS: PISOS
53598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR | 2-CÁRDENAS | POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO | URBANO | 08152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 2870283 | 2870283 | 2870283 | 2870283 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
26898 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN SANTA TERESA B | RURAL | 08045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 207874 | 207874 | 207874 | 207874 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISO
110509 |  |  |  | RESERVA ECOLOGICA DE LA CHONTALPA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 16010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 2123893 | 2123893 | 2123893 | 2123893 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES EN EL POB. C-27 (ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ)
49891 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS (2DA. ETAPA) EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21674 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34247903 | 22432567 | 22432567 | 22432567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 847 | 559 | 66% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
147310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1701496 | 1701496 | 1701496 | 1693616 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO FINANCIERO
147349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN LA CALLE BENITO JUAREZ | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 81801 | 81801 | 81801 | 81801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100% | EL MONTO DE ESTE PROYECTO ES DE $81,800.47, OBRA CONCLUIDA
147176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN LA CALLE SAQUILA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1117165 | 1117165 | 1117165 | 1117165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1929 | 1929 | 100% | EL MONTO DE ESTE PROYECTO ES DE $1,117,164.40, OBRA CONCLUIDA
146286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 RECAMARA COMO AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN JOBAL) | RURAL | OP076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 34035 | 34035 | 34035 | 34035 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $34,035.14, OBRA CONCLUIDA
146396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 RECAMARAS COMO AMPLIACION DE VIVIENDA URBANA | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLÉ | URBANO | OP072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 342570 | 342570 | 342570 | 208142 | 60.8% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $342,570.24, OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y EN PROCESO FINANCIERO
146556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 RECAMARAS COMO AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE) | RURAL | OP077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMINETO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 137028 | 137028 | 137028 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $137,028.10, OBRA EN PROCESO
146941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 RECAMARAS COMO AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL | 7-EMILIANO ZAPATA | LA ISLA | RURAL | OP079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 137028 | 137028 | 137028 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | EL MONTO DEL PROYECTO ES DE $137,028.10, OBRA EN PROCESO
146746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 RECAMRAS COMO AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL | 7-EMILIANO ZAPATA | GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO) | RURAL | OP078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 137028 | 137028 | 137028 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $137,028.10, OBRA EN PROCESO FINANCIERO
147000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 RECAMARAS COMO AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN EL AVISPERO) | RURAL | OP075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 171285 | 171285 | 171285 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4 | 80% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $171,285.11, OBRA EN PROCESO
147055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 57 RECAMARAS COMO AMPLIACION DE VIVIENDAS URBANAS | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 1952651 | 1952651 | 1952651 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 57 | 28 | 49.1% | EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE $1,952,650.36, OBRA EN PROCESO
147109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 RECAMARAS COMO AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL | 7-EMILIANO ZAPATA | CHACAMA | RURAL | OP074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 205543 | 205543 | 205543 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | EL MONTO DE ESTE PROYECTO ES DE $205,542.15, OBRA EN PROCESO FINANCIERO
147260 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SAQUILA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SEVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 83980 | 83980 | 83980 | 83980 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 186 | 186 | 100% | EL MONTE DE ESTE PROYECTO ES DE $83,980.14, OBRA CONCLUIDA
147227 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SAQUILA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 167418 | 167418 | 167418 | 167418 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290 | 290 | 100% | EL MONTO DE ESTE PROYECTO ES DE $167,417.61, OBRA CONCLUIDA
41340 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO. | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | OR141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
155462 |  |  |  | OP007. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LAS AVENIDAS CONSTITUCION Y 27 DE FEBRERO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | OP007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1997086 | 1997086 | 1997086 | 1997086 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7175.37 | 7175.37 | 100% | EL ORIGEN DE LOS RECURSOS NO ES DE LA DELEGACION SEDESOL TABASCO, ES DE EL FOPAM (FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS, CALLES Y AVENIDAS) Y LA MODALIDAD PRESUPUESTARIA ES DE UN REFRENDO 2011.
72736 |  |  |  | 001.CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2DA ETAPA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | GREGORIO MÉNDEZ | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 3413650 | 3413650 | 3413650 | 3413650 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | * LA META ES UNA CONSTRUCCION Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A SERNAPAM.
70741 |  |  |  | 004. CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE BOMBEROS | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 424060 | 424060 | 424060 | 424060 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | *LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN EDIFICIO, Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS SON DE SERNAPAM.
70948 |  |  |  | 005. CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | SANTUARIO 1A. SECCIÓN | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 2351987 | 2351987 | 2351987 | 2351987 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | *LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN EDIFICIO, Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PROVIENEN DE SERNAPAM.
83738 |  |  |  | 016. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA 27 DE FEBRERO | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | 016. | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1018.81 | 1018.81 | 100% | * EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES DE FOPEDED. (FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVO)
108385 |  |  |  | 017. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | 017. | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | * LA META SON 900.00 METROS DE BANQUETAS Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES DEL CONVENIO FOPEDED.
108564 |  |  |  | 018. CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL C...B.T.A NO 94 | 10-JALPA DE MÉNDEZ | SOYATACO UNO | RURAL | 018. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 627144 | 627144 | 627144 | 627144 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | * LA META ES UN TECHADO DE PLAZA CIVICA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES DEL CONVENIO FOPEDED 2012
110569 |  |  |  | 021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INC. PTAR) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | RIBERA ALTA | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 10898923 | 10898923 | 10898923 | 10898923 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | * EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES CORRESPNDIENTE AL CONVENIO PROSSAPYS Y NO PERTENECE A LA DELEGACION DE SEDESOL SE INCORPORO AL REPORTE POR QUE EL CAMPO ES OBLIGATORIO Y NO DA OTRAS OPCIONES.
110701 |  |  |  | 022. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER ETAPA | 10-JALPA DE MÉNDEZ | NICOLÁS BRAVO | RURAL | 022. | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 13700000 | 13700000 | 13700000 | 13700000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.35 | 35% | *EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CORRESPONDE AL COVENIO PROSSAPYS 2012 Y NO A LA DELEGACION DE SEDESOL SE INCORPORO AL REPORTE POR QUE EL CAMPO DE CAPTURA ES OBLIGATORIO Y NO DA OTRAS OPCIONES QUE SE ACERQUEN AL CONCEPTO QUE SE PRETENDE REPORTAR
160131 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | FS015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 3224400 | 3224400 | 3224400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
160112 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE PRÁCTICAS DE ECOTURISMO Y TURISMO DE AVENTURA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO. | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | FS014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 3210850 | 3210850 | 3210850 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
115189 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | 241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1968912 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
AMPLIACIÓN
72631 |  |  |  | 006.AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO) | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 566570 | 566570 | 566570 | 566570 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | *EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CORRESPONDE AL SERNAPAM Y LA META ES DE 11 POSTES.
72675 |  |  |  | 007. AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | SAN GREGORIO | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 617209 | 617209 | 617209 | 617209 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | * EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A SERNAPAM Y LA META ES DE 16 POSTES.
MODERNIZACIÓN
147585 |  |  |  | ABUELOS POR TU EDUCACION VIAL | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | F543 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 142190 | 142190 | 142190 | 92690 | 65.2% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 33 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
147469 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | F547 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 149740 | 149740 | 149740 | 132933 | 88.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
147456 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | F542 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 61778 | 61778 | 61778 | 42406 | 68.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
147524 |  |  |  | CURSO DE CORTE DE CABELLO APLICACION DE TINTE MANICURE Y PEDICURE | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | F546 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 142604 | 142604 | 142604 | 126596 | 88.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
147372 |  |  |  | CURSO DE INGLES BASICO | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | F541 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 64710 | 64710 | 64710 | 45147 | 69.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
147440 |  |  |  | CURSO DE REPOSTERIA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | F548 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 86096 | 86096 | 86096 | 73191 | 85% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
147563 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | F545 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 82830 | 82830 | 82830 | 75319 | 90.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EN PROCESO FINANCIERO
147614 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | F544 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 70052 | 70052 | 70052 | 56457 | 80.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO FINANCIERO
MEJORAMIENTO
71301 |  |  |  | DOP001. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | HUAPACAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA) | RURAL | DOP001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 131805 | 131805 | 131805 | 131805 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 60 | 60 | 100% | *LA UNIDAD DE MEDIDA SON 60 LUMINARIAS Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES SERNAPAM.
71459 |  |  |  | DOP002 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBARO PUBLICO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN | RURAL | DOP002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 65902 | 65902 | 65902 | 65902 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 30 | 100% | *LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 30 LUMINARIAS Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES DE SERNAPAM.
72292 |  |  |  | DOP003. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | REFORMA 1A. SECCIÓN | RURAL | DOP003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 57673 | 57673 | 57673 | 57673 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 26 | 26 | 100% | *LA META ES DE 26 LUMINARIAS Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PERNENECE A SERNAPAM.
72488 |  |  |  | DOP004. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | GREGORIO MÉNDEZ | RURAL | DOP004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 65902 | 65902 | 65902 | 65902 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 30 | 100% | *EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES SERNAPAM Y LA META ES DE 30 LUMINARIAS.
MANTENIMIENTO
27655 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓNDE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | L0962 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 86584 | 86584 | 86584 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
111276 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA JOSEFINA ORTIZ DOMINGUEZ | 2-CÁRDENAS | EL GOLPE | RURAL | 08164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 296939 | 296939 | 296939 | 296939 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
111041 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 2-CÁRDENAS | AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE) | RURAL | 08137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 100750 | 100750 | 100750 | 100750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
111242 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA MAESTRA ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN | 2-CÁRDENAS | POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO | URBANO | 8163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 120314 | 120314 | 120314 | 120314 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
111146 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA OCTAVIO PAZ | 2-CÁRDENAS | INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ | URBANO | 08162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 110115 | 110115 | 110115 | 110115 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
111313 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 2-CÁRDENAS | EL CAPRICHO | RURAL | 08165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 132417 | 132417 | 132417 | 132417 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
REHABILITACIÓN
111372 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA CASA DE LA CULTURA CARLOS PELLICER CAMARA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1090719 | 1090719 | 1090719 | 1090719 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
138210 |  |  |  | RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ANTIGUA ADUANA MARÍTIMA DE LA CIUDAD Y PUERTO DE FRONTERA, TABASCO | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | P0985 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2000000 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
70524 |  |  |  | 002. REHABILITACION DE BIBLIOTECA ARQUIMIDES ROMERO CASTILLO | 10-JALPA DE MÉNDEZ | BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN | RURAL | 002. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 435458 | 435458 | 435458 | 435458 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | *LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA REHABILITACION, Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS SON DE LA CONACULTA.
115422 |  |  |  | REHABILITACION DEL TECHO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | 243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1910000 | 1910000 | 1910000 | 1910000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
54670 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T0253 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ V3A-INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 56 | 56 | 100%
164562 |  |  |  | AD020. ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS CON CHASIS PARA LA RECOLECCION DE BASURA. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | *LA META ES DE 2 CAMIONETA CON CHASIS PARA LA RECOLECCION DE BASURA.
164853 |  |  |  | AD032. ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD032 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 331842 | 331842 | 331842 | 331842 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
164884 |  |  |  | AD033. ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y MUNICIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD033 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 418130 | 373893 | 418130 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
115535 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA YD3 | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | AD 007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
145098 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO. COFEPRIS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7334 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 6532481 | 6532481 | 6532481 | 1961069 | 30% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
MAQUINARIA
164715 |  |  |  | AD030. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.(2 MOTOCULTORES) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | * LA META ES DE 2 MOTOCULTORES.
164753 |  |  |  | AD031. ADQUISICION DE UNA PICADORA DE FORRAJES (IMPLEMENTOS AGRICOLAS) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD031 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 725900 | 444700 | 725900 | 444700 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | * LA META ES UNA MAQUINA PICADORA DE FORRAJE
OTROS
148891 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DEL ESTADO DE TABASCO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R0166 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 715-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
148966 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R0168 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 715-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES | 990000 | 990000 | 988990 | 988990 | 99.9% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
141816 |  |  |  | APORTACIÓN TOTAL DE DONATIVO PEMEX AL GOBIERNO DEL ESTADO POR ACUERDO DCA/2660/2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0109 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 18-ENERGÍA ¦ T4I-PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO) | 190833459 | 190833459 | 190833459 | 190833459 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
142763 |  |  |  | APORTACIÓN TOTAL DE DONATIVO PEMEX AL GOBIERNO DEL ESTADO POR ACUERDO DCA/3270/2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0110 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 18-ENERGÍA ¦ T4I-PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO) | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
114899 |  |  |  | APORTACION FEDERAL A CONVENIOS DE LA SEDAFOP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | C1659 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 147-DELEGACIÓN EN TABASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | ETE PROYECTO CORRESPONDE A LA BOLSA ASIGNADA A ESTA DEPENDENCIA Y SE CANCELO CON EL OFICIO SAF-TR0517/2012 DE FECHA 14-AGOSTO-2012.
116659 |  |  |  | APORTACION FEDERAL A LA COMPONENTES ATENCION A DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO (CADENA) FOLIO 300793 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | C1675 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 147-DELEGACIÓN EN TABASCO | 23865842 | 23865842 | 23865842 | 23865842 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 23865842 | 23865842 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL TRIMESTRE PASO, POR TAL MOTIVO ESTA AL 100% EJECUTADO.
114932 |  |  |  | APORTACION FEDERAL A LA COMPONENTES ATENCION A DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO (CADENA) FOLIO 300797 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | C1676 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 147-DELEGACIÓN EN TABASCO | 6556584 | 6556584 | 6556584 | 6556584 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6556584 | 6556584 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJERCIDO EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR TAL MOTIVO ESTA EJECUTADO AL 100%.
114958 |  |  |  | APORTACION FEDERAL A LA COMPONENTES ATENCION A DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO (CADENA) FOLIO 300799 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | C1677 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 147-DELEGACIÓN EN TABASCO | 19746235 | 19746235 | 19746235 | 19746235 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 19746235 | 19746235 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJERCIDO EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR TAL MOTIVO ESTA EJECUTADO AL 100%.
142188 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | Q0232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1223856 | 0 | 1223856 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 3 | 0.9 | 30%
142317 |  |  |  | APOYOS PARA PROGRAMA REGULARES DE LA CONADE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | Q0194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 9728786 | 9728786 | 9728786 | 4890766 | 50.3% | 0 | 0 | EVENTO | 10 | 5 | 50%
122435 |  |  |  | ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA DE EDUCACION PARA ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FF511 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 22274811 | 20274923 | 20274923 | 20274923 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 100 | 91.02 | 91%
56594 |  |  |  | CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | T0469 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 32 | 32 | 100%
118926 |  |  |  | COMITES DE SEGUIMIENMTO Y VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TO910 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 576042 | 576042 | 576042 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 10 | 0 | 0%
148859 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE CENTRO, CUNDUACÁN Y MACUSPANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R0162 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
148917 |  |  |  | ELABORACIÓN DE 4 PLANES DE MANEJO DE LOS PRINCIPALES RESIDUOS IDENTIFICADOS EN EL ESTADO DE TABASCO: RECORTES DE PERFORACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA, RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN, LLANTAS DE VEHÍ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R0167 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
144141 |  |  |  | ELABORACIÓN DE 9 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CLAUSURA DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO EN LOS MUNICIPIOS DE CARDENAS, CENTLA, HUIMANGUILLO, JALPA DE MENDEZ, MACUSPANA Y PARAÍSO, TAB. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0173 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 6323965 | 0 | 6323965 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
141788 |  |  |  | ESPACIOS PODER JOVEN Y EMPRENDEDORES JUVENILES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | Q0219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 140000 | 140000 | 140000 | 100080 | 71.5% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 0.7 | 70%
148429 |  |  |  | ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0174 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RJJ-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO | 3700000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.5 | 50%
118754 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCION A CIEGOS Y DEBILES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T0908 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 180049 | 180049 | 180049 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0%
119017 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE SACA HOGAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TO909 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 240845 | 240845 | 240845 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
56371 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TO362 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 424500 | 35.4% | 0 | 0 | NIÑO | 25 | 18 | 72%
145131 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PREVENCION, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (INICIAL AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7335 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 90384455 | 85369100 | 90384455 | 14654059 | 17.2% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.16 | 16%
115033 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | C1681 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 147-DELEGACIÓN EN TABASCO | 287946 | 287946 | 287946 | 287946 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 287946 | 287946 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ANTERIOS POR TAL MOTIVO FUE EJERCIDO AL 100%.
143128 |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO ( GASTOS INDIRECTOS ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R0161 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
148622 |  |  |  | MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES RURALES DE 5 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0177 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 3440000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
122483 |  |  |  | POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUC. (APORTACION FEDERAL) RAMO 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FF512 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 10736767 | 9598558 | 9598558 | 9598558 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 100 | 89.39 | 89.4%
56648 |  |  |  | PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TO901 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 280000 | 280000 | 280000 | 252000 | 90% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 4 | 4 | 100%
67085 |  |  |  | PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T0907 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 107318 | 107318 | 107318 | 96586 | 90% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 16 | 16 | 100%
66948 |  |  |  | PREVENCION DE RIESGOS PSOSOCIALES POR EMBARAZO EN ADOLESCENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T0906 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 90% | 0 | 0 | MUJER | 3952 | 3952 | 100%
64352 |  |  |  | PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T0902 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 601227 | 601227 | 601227 | 541104 | 90% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 10 | 10 | 100%
66744 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION A MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TO904 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 308000 | 308000 | 308000 | 277200 | 90% | 0 | 0 | NIÑO | 7633 | 7633 | 100%
148672 |  |  |  | PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (2DA. ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R0178 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
56138 |  |  |  | PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO DEL REFUGIO PARA MUJERES Y SUS HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TO465 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1226200 | 1226200 | 1226200 | 862875 | 70.4% | 0 | 0 | MUJER | 40 | 40 | 100%
143914 |  |  |  | PROGRAMA DE AUDITORÍAS AMBIENTALES DE PROCESOS MUNICIPALES EN BALANCÁN, EMILIZANO ZAPATA, TACOTALPA, TEAPA Y TENOSIQUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0169 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 413-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL | 2100000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.5 | 50%
148774 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN CONTINUA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0179 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 115-CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
145670 |  |  |  | PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA 2012, A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (APORTACION FEDERAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7330 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 214666 | 214666 | 214666 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
148559 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE MONITOREO, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS AGROFORESTALES EN ÁREAS NATURALES PRIORITARIOS EN TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0176 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
142088 |  |  |  | PROGRAMAS DE APOYOS AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | Q0231 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 340000 | 340000 | 340000 | 37758 | 11.1% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 0.65 | 65%
64403 |  |  |  | PROMOCION DEL BUEN TRATO A LAS FAMILIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T0903 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 145000 | 145000 | 145000 | 130500 | 90% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 6 | 6 | 100%
66814 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DEL DERECHO Y PARTICIPACION INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T0905 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 120437 | 120437 | 120437 | 108394 | 90% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 11 | 11 | 100%
122528 |  |  |  | PROYECTOS ACADEMICOS FORMACION A FIGURAS INSTITUCIONALES Y SOLIDARIAS MODELO PROTOTIPO Y DESARROLLO DE MATERIALES PARA ATENCION DE LA POBLACION INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FF510 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 2262055 | 2066548 | 2066548 | 2066548 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 100 | 91.35 | 91.4%
122587 |  |  |  | PROYECTOS DE ACREDITACION: PLAZAS COMUNITARIAS Y CIAC (CALIDAD EN LA INSCRIP., ACREDITACION Y CERTIFICACION) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FF513 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 2995773 | 2597360 | 2597360 | 2597360 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 100 | 86.99 | 87%
122618 |  |  |  | PROYECTOS ESTRATEGICOS: CONEVYT (CONSEJO NAL. DE EDUC. PARA VIDA Y EL TRAB.) OPORTUNIDADES Y EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FF514 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 1080000 | 915835 | 915835 | 915835 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 100 | 84.79 | 84.8%
149017 |  |  |  | RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE SITIOS DE IMPACTOS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, MUNICIPIOS DE BALANCÁN, EMILIZANO ZAPATA, JONUTA Y TENOSIQUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0172 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 4231360 | 4231360 | 4231360 | 4231360 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
141950 |  |  |  | RED NACIONAL DE PODER JOVEN RADIO, TELEVISION Y RADIOS POR INTERNET | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | Q0230 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0.2% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 15 | 11.25 | 75%
148470 |  |  |  | SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | R0175 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RJJ-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2000000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.5 | 50%
54779 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES PARA ADULTOS MAYORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T0254 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ V3A-INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | ADULTO MAYOR | 50 | 50 | 100%
145981 |  |  |  | DIGNIFICACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DEL MUNICIPIO DE CARDENAS (FOROSS 2012) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S7353 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 358220 | 358220 | 358220 | 107466 | 30% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.25 | 25%
175414 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 11002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2099796 | 2099796 | 2099796 | 1091646 | 52% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.52 | 52% | METAS: EQUIPAMIENTO
131898 |  |  |  | APORTACION DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN) PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | CT038 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 4 | 4 | 100%
134651 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2012 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82055 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 30557666 | 30557666 | 30557666 | 21390366 | 70% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.5 | 50% | METAS: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
137835 |  |  |  | APOYO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 231750 | 231750 | 231750 | 231750 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
137945 |  |  |  | APOYOS PARA CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA ACTUALIZACION (SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 535200 | 535200 | 535200 | 261576 | 48.9% | 0 | 0 | APOYO | 2 | 1.7 | 85%
73450 |  |  |  | APORTACION FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | FR006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 13312235 | 9078190 | 9078190 | 9078190 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | METAS: APORTACIONES A CONVENIOS
164617 |  |  |  | AD019.ADQUISICION DE 4 CAMIONES RECOLECTORES CON CAJA COMPACTADORA TIPO DE PATO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 5298021 | 5298021 | 5298021 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0% | LA META ES DE 4 CAMIONES RECOLECTORES CON CAJA COMPACTADORA TIPO COLA DE PATO
164684 |  |  |  | AD029. ADQUISICION DE 2 TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | AD029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 2488000 | 2488000 | 1434000 | 1434000 | 57.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | * LA META ES 2 TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
164480 |  |  |  | DOP009. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | DOP009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 437224 | 437224 | 437224 | 437224 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
78563 |  |  |  | APOYO A LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES DE LOS DOCENTES EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FG259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | EL CONALEP TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5X-COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA | 3634729 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCENTE | 378 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES DE APOYO A LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES DE LOS DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES CONALEP TABASCO . RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 11, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 CONFORME AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO; QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR EL QUIMICO ANDRES RAFAEL GRANIER MELO CON FECHA DE 29/06/2012.OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAF-AL1535/2012 DE FECHA 14/08/2012.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
136235 |  |  |  | ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y SEG DE PRÁCTICAS EXITOSAS PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA DE GÉNERO, A FIN DE GARANTIZAR QUE LAS MUJERES DEL EDO DE TAB PUEDAN ACCEDER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KE023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 5720097 | 5720097 | 5720097 | 4569320 | 79.9% | 3044 | 0 | SERVICIO | 6990 | 8049 | 115.2%
134947 |  |  |  | ACCIONES DE FORT.Y SEG.DE PRÁCTICAS EXITOSAS PARA PREV.Y ATENDER LA VIOLENCIA DE GÉNERO, A FIN DE GARANTIZAR QUE LAS MUJERES DEL EDO.DE TAB.PUEDAN ACCEDER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (AMPLIACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KE049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 2451440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 7 | 0 | 0% | SE ESTA EN ESPERA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA FEDERACION
121103 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO (TERCERA ETAPA). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HE003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 22350000 | 22350000 | 22350000 | 13898040 | 62.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.62 | 62% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
45207 |  |  |  | CIENCIA EN MOVIMIENTO PARA TODOS Y EN TODOS LOS RINCONES DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FB039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 731 | 0 | EVENTO | 1 | 0.07 | 7%
124905 |  |  |  | FJ006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (UJAT) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FJ006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 877325663 | 730119538 | 730119538 | 730119538 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.83 | 83%
123781 |  |  |  | HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: CONSTRUYENDO UN TABASCO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KE048 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 6674745 | 6674745 | 417972 | 417792 | 6.3% | 3791 | 0 | SERVICIO | 15 | 1 | 6.7%
45086 |  |  |  | LA BIODIVERSIDAD DE TABASCO ESTUDIO DE ESTADO 2DA. ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FB034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 150000 | 150000 | 150000 | 12142 | 8.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 59.72 | 59.7%
44990 |  |  |  | NUEVOS TALENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FB012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1241990 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 178 | 178 | 100%
134561 |  |  |  | PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82056 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6221100 | 4421100 | 0 | 993550 | 22.5% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | METAS: ALIMENTACION
45285 |  |  |  | SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FB013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE CIENCIA Y TCNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 135000 | 135000 | 135000 | 5245 | 3.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.48 | 48% | METAS: FOMENTO A LA ACTIVIDAD CIENTIFICA
110242 |  |  |  | APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LOS CENTROS DE SACRIFICIOS DE GANADO BOVINO EN LAS COMUNIDADES RURALES | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 06016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1473819 | 1473819 | 1473819 | 1473819 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PAQUETES
175418 |  |  |  | CAMARAS DE SEGURIDAD | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 11007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2421000 | 0 | 2421000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
26970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOMPAL) | RURAL | 08070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138696 | 138696 | 138696 | 138696 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
26908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | CUAUHTEMOCZÍN | RURAL | 08048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 485039 | 485039 | 485039 | 485039 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 70 | 70 | 100% | METAS: PISOS
26912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | EL BRONCE | RURAL | 08049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 103937 | 103937 | 103937 | 103937 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: PISOS
26916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO) | RURAL | 08050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138583 | 138583 | 138583 | 138583 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
26919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | EL GOLPE | RURAL | 08051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 208049 | 208049 | 208049 | 208049 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISOS
26921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | EL MINGO | RURAL | 08052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138699 | 138699 | 138699 | 138699 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
26925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN) | RURAL | 08053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 208049 | 208049 | 208049 | 208049 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISOS
26929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS) | RURAL | 08054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 443838 | 443838 | 443838 | 443838 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 64 | 64 | 100% | METAS: PISOS
26932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES) | RURAL | 08055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 242724 | 242724 | 242724 | 242724 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | METAS: PISOS
26936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | JUAN ESCUTIA | RURAL | 08056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 104024 | 104024 | 104024 | 104024 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: PISOS
26937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | LAS CALZADAS | RURAL | 08057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 242724 | 242724 | 242724 | 242724 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | METAS: PISOS
26940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN) | RURAL | 08058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138493 | 138493 | 138493 | 138493 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
26943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | RURAL | 08059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 208049 | 208049 | 208049 | 208049 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISOS
26944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | NARANJEÑO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE) | RURAL | 08060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138493 | 138493 | 138493 | 138493 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
26947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | NARANJEÑO 2A. SECCIÓN B | RURAL | 08061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138493 | 138493 | 138493 | 138493 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
26950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | NARANJEÑO 3A. SECCIÓN | RURAL | 08062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 207740 | 207740 | 207740 | 207740 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISOS
26952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | NUEVA ESPERANZA | RURAL | 08063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 242363 | 242363 | 242363 | 242363 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | METAS: PISOS
26955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | PAYLEBOT | RURAL | 08064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138493 | 138493 | 138493 | 138493 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
26958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | POZA REDONDA 2A. SECCIÓN | RURAL | 08065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 207776 | 207776 | 207776 | 207776 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISOS
26965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | SANTANA 2A. SECCIÓN A | RURAL | 08068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 208044 | 208044 | 208044 | 208044 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISOS
26959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA) | RURAL | 08066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 207776 | 207776 | 207776 | 207776 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISOS
26962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | SANTANA 3A. SECCIÓN B | RURAL | 08067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138696 | 138696 | 138696 | 138696 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
26967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | SANTUARIO 4A. SECCIÓN | RURAL | 08069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 208044 | 208044 | 208044 | 208044 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISOS
26902 |  |  |  | COSNTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | ARROYO HONDO SAN ROSENDO | RURAL | 08046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 138583 | 138583 | 138583 | 138583 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: PISOS
26905 |  |  |  | COSNTRUCCION DE PISOS FIRMES | 2-CÁRDENAS | CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ | RURAL | 08047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 207874 | 207874 | 207874 | 207874 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | METAS: PISOS
53596 |  |  |  | DOTACION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA EL COMBATE DE LAS MONILIASIS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 06101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 2358058 | 2358058 | 2358058 | 2358058 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: PAQUETES
53597 |  |  |  | DOTACION DE PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 06017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 91500 | 91500 | 91500 | 91500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 375 | 375 | 100% | METAS: PAQUETES
175411 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA S.P. SUBSEMUN G.C. | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 11003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4329204 | 4329204 | 4329204 | 2272692 | 52.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.48 | 48%
111498 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 08189 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 392400 | 0 | 392400 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0%
136134 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO | 4-CENTRO | PARRILLA II | URBANO | FI006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 49705159 | 37741369 | 39705158 | 36122878 | 95.7% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
166269 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS (PIFIT) 2011 PROYECTO FEDERAL PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE). | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | FD011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 5414117 | 0 | 5414117 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 3583 | 0 | 0% | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS (PIFIT) 2011 PROYECTO FEDERAL PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA (PAOE).
164419 |  |  |  | GC038. TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (SERNAPAM NORMAL 2012) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | GC038 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 627917 | 24089 | 24089 | 22111 | 91.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
164906 |  |  |  | IS201. GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2012(SEGURIDAD PUBLICA) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | IS201 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 6167734 | 4879984 | 6167734 | 4293104 | 88% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.88 | 88%
160098 |  |  |  | APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | FS002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 29302861 | 19749596 | 19749596 | 19749596 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.72 | 72% | SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNO DEBIDO A QUE ESTE PROYECTIO SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL COMO SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES
27-TABASCO RECURSO 2011
SUBSIDIOS 71 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 166105934; Ministrado 15: 166105934; Programado 16: 166105934; Ejercido 17: 154521802; Ejercido 18=17/15: 93%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 32164; Ejercidos 23: 30574.29; Ejercidos 24=23/22: 95.1%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
97082 |  |  |  | BECA CONVENCIONAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS GEOGRAFICAS PROYECTO NO. | 14-PARAÍSO | MONTE ADENTRO | RURAL | FT009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO | MAESTROS DE LA UNIVERSIDAD | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1077696 | 1077696 | 1077696 | 830782 | 77.1% | 0 | 0 | MAESTRO | 5 | 5 | 100% | DEL MONTO TOTAL OTORGADO DEL PROMEP, ESTE SERA DIVIDIDO DURANTE 3 AÑOS, QUE ES LA BECA QUE SE LE OTORGO AL MAESTRO QUE APLICO PARA LOS RECURSOS. ADICIONALMENTE PARA ESTE MISMO AÑO, FUERON AUTORIZADOS $90,000.00 PESOS MAS A 3 MAESTROS QUE FUERON BENEFICIADOS CON ESTE PROGRAMA, LO QUE HACE EL TOTAL DE $1,077,696.00, DEL TOTAL DE PROMEP EN ESTE AÑO. QUEDARIA POR EJERCERSE EL RESTO DEL RECURSO QUE ESTA PORGRAMADO PARA EL MAESTRO BECADO POR LOS AÑOS 2012 Y 2013.
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
66712 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN EL POBLADO AQUILES SERDÁN (OP343) | 12-MACUSPANA | AQUILES SERDÁN | RURAL | K149-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 4069 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 178086 | 178086 | 178086 | 175733 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
66542 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN EL POBLADO LÍMBANO BLANDÍN (OP342) | 12-MACUSPANA | LÍMBANO BLANDÍN 1A. SECCIÓN | RURAL | K149-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1760 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 143086 | 143086 | 143086 | 141175 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
66918 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN LA VILLA BENITO JUÁREZ (OP341) | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | K149-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 12535 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 213759 | 213759 | 213759 | 212098 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
66340 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA VILLA TEPETITAN (OP340) | 12-MACUSPANA | TEPETITÁN | RURAL | K149-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 1539 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 140069 | 140069 | 140069 | 138376 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
92525 |  |  |  | COMISIONES FINANCIERAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O354-354 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 525000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | REMANENTE DEL 2011 DEL PAICE. SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SERVICIOS PERSONALES
118455 |  |  |  | ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | O0647 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | 84400 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 7840824 | 7840824 | 7840824 | 7840824 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 358 | 358 | 100%
118361 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | O0652 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | 2068 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6440260 | 6440260 | 6440260 | 6440260 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 20 | 20 | 100%
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
144893 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7024 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 858065 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 91718841 | 91718841 | 91718841 | 82106978 | 89.5% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.29 | 29%
CARAVANAS DE LA SALUD
144613 |  |  |  | PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10178672 | 10178672 | 10178672 | 9975938 | 98% | 0 | 0 | CONSULTA | 29821 | 28236 | 94.7%
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
148697 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011 (CAPITA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 5587 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3228860 | 3228860 | 3228860 | 2375791 | 73.6% | 0 | 0 | NIÑO | 1899 | 1899 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
148587 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011; A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSES O EN EL FPGC DEL SPSS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 163 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 13424684 | 13424684 | 13424684 | 13301540 | 99.1% | 0 | 0 | INFORME | 45 | 41 | 91.1%
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
144692 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD (SICALIDAD) DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 239141 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 920160 | 920160 | 920160 | 381370 | 41.4% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
87710 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES 100 LPS (2DA. ETAPA) | 4-CENTRO | DOS MONTES | RURAL | K143-K014-196 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 16833 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 11102319 | 11102319 | 11102319 | 11102319 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 60% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO OP0274
88024 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA PERIFÉRICO, UBICADO ENTRE LAS CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA (COL. TAMULTÉ) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K016-198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 10000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 7139044 | 7139044 | 7139044 | 7139044 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDO (OP0278)DE 2011 A 2012
87995 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 1RA. ETAPA | 4-CENTRO | BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN | RURAL | K143-K075-299 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 2895 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 5764823 | 5764823 | 5764823 | 5764823 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 70% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDO (OP0277) DEL 2011 AL 2012
88059 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROVIROSA (2DA ETAPA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K018-200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 35614 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1583875 | 1583875 | 1583875 | 1583875 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 45% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDÓ(OP0282) DE 2011 A 2012
REHABILITACIÓN
87781 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS 2DA. ETAPA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K015-197 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 23972 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 658918 | 658918 | 658918 | 658918 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO OP0276 (2011)
88073 |  |  |  | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA (2DA. ETAPA), REPOSICIÓN EQUIPOS BOMBEO, MOTORES ELÉCT. Y ACCESORIOS COMPLEMENT. EN CAPTACIÓN Y CISTERNA DE DIST. DE PLANTA POTAB. VHSA. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K076-262 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 385000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 3327625 | 3327625 | 3327625 | 3327625 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO. SE REFRENDÓ (OP0283)DE 2011 A 2012
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
88038 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K017-199 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 410000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 855950 | 855950 | 855950 | 855950 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 54% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO SE REFRENDÓ (OP0279) DEL 2011 AL 2012
PROGRAMA HABITAT
92192 |  |  |  | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL-HABITAT | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P041-O310-310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 525000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 123362 | 123362 | 123362 | 123362 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | REMANENTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011 PARA 2012
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
92327 |  |  |  | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL-RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P041-O311-311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 525000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 45017 | 45017 | 45017 | 45017 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | REMANENTE DE LA BOLSA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, REMANENTE DEL 2011 AL 2012
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 1365840942; Ministrado 15: 1365840942; Programado 16: 1365840942; Ejercido 17: 1091772199; Ejercido 18=17/15: 79.9%; Generados 19: 6600; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 11; Ejercidos 23: 9.95; Ejercidos 24=23/22: 90.5%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
54916 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2011. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21640 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 45273708 | 45273708 | 45273708 | 45270053 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
91714 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2011(PRODUCTOS FINANCIEROS 2011). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21680 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6600 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
95571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUAICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1A. ENTRADA DEL MONAL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y GUAYACÁN, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K060 (OP0214) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1060 HABITANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 183858 | 183858 | 183858 | 183858 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REFRENDO DEL 2011 AL 2012
95546 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LAUREL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K059 (OP0213) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1060 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 908880 | 908880 | 908880 | 908880 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REFRENDO DE 2011 PARA 2012
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
95506 |  |  |  | COMISIONES FINANCIERAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M099-O355-355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 525000 HABITANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 33 | 33 | 33 | 33 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REMANENTE DEL 2011 PARA EL 2012
95373 |  |  |  | PAGO DEL 1% DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O339-339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 525000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 44286 | 44286 | 44286 | 44286 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP.- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS REMANENTE DEL 2011 AL 2012
FIDEICOMISO FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
RECONSTRUCCIÓN
50022 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VII. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29947 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 571825746 | 571825746 | 571825746 | 342124188 | 59.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | AVANCE FISICO CONSIDERADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL DE LAS OBRAS. CON OFICIO NO. SAF-RL0190/2012 DE FECHA 17/04/2012, SE AUTORIZÓ REDUCCIÓN DE RECURSOS POR UN MONTO DE $132,135,543.29. Y CON OFICIO NO. SAF-RL0574/2012 DE FECHA 26/09/2012 SE AUTORIZÓ REDUCCIÓN POR UN MONTO DE $47,904,298.39.
50102 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VII. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25978 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
50131 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN VIII. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21570 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
50159 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VII. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 626854906 | 626854906 | 626854906 | 626854906 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
50189 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VIII. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21595 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 116749525 | 116749525 | 116749525 | 72385995 | 62% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97% | AVANCE FISICO CONSIDERADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL DE LAS OBRAS.
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 1379928067; Ministrado 15: 1361041588; Programado 16: 1379928067; Ejercido 17: 1269422576; Ejercido 18=17/15: 93.3%; Generados 19: 3659783; Ejercidos 20: 2182492; Ejercidos 22: 1402385.6; Ejercidos 23: 1402374.98; Ejercidos 24=23/22: 100%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
117104 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL DE TASONES DE FLUJO MIXTO DE 500 LPS PARA EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA COL. EL CASTAÑO, CD DE MACUSPANA (AD041) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K362-001 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 110000 | 110000 | 110000 | 104000 | 94.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | NOTA: EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COL. EL CASTAÑO. SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
117163 |  |  |  | DISEÑO DEL SISTEMA COMERCIAL (PADRON DE USUARIOS, AUTOMATIZACION DE SISTEMAS DE FACTURACION Y COBRO) (IS274) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E361-00 PDRREF | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 100000 | 100000 | 61784 | 61.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.62 | 62% | SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
117218 |  |  |  | SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMIAS DEL CONVENIO PRODDER 2011 (GC118) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M361-00 PDRREF | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 32225 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | NOTA: SE REPORTA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL (50%) DEL PROYECTO
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
97127 |  |  |  | APORTACIONES AL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 2011 | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | FT010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1362392 | 1362392 | 1362392 | 777297 | 57.1% | 0 | 0 | CONVENIO | 1362392 | 1362392 | 100% | ESTE RECURSO DE PIFI CORRESPONDE A LOS AÑOS 2011 - 2012, NOS FUE MINISTRADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2011, EL RESTO DEL RECURSO SE TIENE QUE EJERCER AL TERMINO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
110627 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL (AD016) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K201-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE MACUSPANA | 153132 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 216795 | 216795 | 216795 | 216795 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100%
110658 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ESPOSAS, PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K201-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 153132 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 91466 | 91466 | 91466 | 91466 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 83 | 83 | 100%
OTROS
134472 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO SUBSEMUN 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82043 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | LA POBLACION EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 30557666 | 30557666 | 30557666 | 30376288 | 99.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011 HUBO UN REINTEGRO DE 181,378
134438 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2011 ( PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2011 ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82048 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | LA POBLACION EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 162164 | 162164 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO A NOVIEMBRE 2011 ( REFRENDO )
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
110599 |  |  |  | EVALUACIÓN DE EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA (IS199) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E203-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 50 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 230925 | 230925 | 230925 | 230925 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
110571 |  |  |  | EVALUACIÓN DE HABILIDADES, DESTREZAS, CONOCIMIENTOS GENERALES Y DEL DESEMPEÑO (IS197) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E203-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 158 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
110651 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | E203-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 28222 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 88129 | 88129 | 88129 | 88129 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
110716 |  |  |  | SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMIAS DEL CONVENIO SUBSEMUN FEDERAL 2011 | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M997-00 SSMREM | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | 0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4222 | 4222 | 4222 | 3754 | 88.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.89 | 89% | SE HAN REINTEGRADO 3,754 DE SALDOS NO EJERCIDOS
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
156604 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA DE LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011 (RECURSOS RADICADOS EN 2012 POR LA CNPSS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7323 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 922950 | 922950 | 922950 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1.98 | 99%
156982 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA DE LOS AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR DE SALUD (REC. 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7339 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 20214658 | 11283131 | 20214658 | 10634031 | 94.2% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1 | 50%
156902 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA DE LOS AFILIADOS DEL SEGURO POPULAR (PRODUCTOS FINANCIEROS AL SEGURO POPULAR 2011). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7338 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 942271 | 253970 | INFORME | 1 | 0.9 | 90%
148462 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1296525150 | 1286570198 | 1296525150 | 1198110567 | 93.1% | 0 | 0 | FAMILIA | 39563 | 39563 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
156683 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2011. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7333 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2555348 | 1766358 | INFORME | 1 | 0.99 | 99%
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
144876 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD EN GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION, COMALCALCO (FOROS 2011) | 5-COMALCALCO | GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN | RURAL | S7021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 5439 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3173828 | 80.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 286 | 278 | 97.2%
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
RECONSTRUCCIÓN
100762 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO, BARRANCAS Y AMATE 2A SECCION- SECTOR ARENA DEL KM 0+000 AL KM 2+500 | 4-CENTRO | BARRANCAS Y AMATE 2A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 500 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 690227 | 690227 | 690227 | 690227 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100785 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA ESTANCIA - SECTOR CENOBIO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+700 | 4-CENTRO | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | FVIICTRO0413 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 200 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 420532 | 420532 | 420532 | 420532 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.7 | 1.7 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100802 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA. MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN - SECTOR MOJIVA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0414 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 300 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 439748 | 439748 | 439748 | 439748 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100816 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA. MIRAMAR - COLONIA GARCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200 | 4-CENTRO | MIRAMAR | RURAL | FVIICTRO0415 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 400 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 333626 | 333626 | 333626 | 333626 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100885 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE MEDELLIN Y PIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y PIGUA 4A SECCION, EL AGUACATE DEL KM 0+000 AL KM 6+400 | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y PIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE) | RURAL | FVIICTRO0421 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 600 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2724904 | 2724904 | 2724904 | 2724904 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.4 | 6.4 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100864 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. ALAMBRADO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200 | 4-CENTRO | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | FVIICTRO0419 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 100 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 402619 | 402619 | 402619 | 402619 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100876 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. ESTANCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+150 | 4-CENTRO | ESTANCIA | RURAL | FVIICTRO0420 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 450 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2019874 | 2019874 | 2019874 | 2019874 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.15 | 1.15 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100828 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (TOCOAL - JOLOCHERO) - CIRCUITO LA CEIBA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 0+900 | 4-CENTRO | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | FVIICTRO0416 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 400 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 232289 | 232289 | 232289 | 232289 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.9 | 0.9 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100858 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO MEDELLIN Y PIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y MADERO 3A SECCION DEL KM 2+600 AL KM 5+600 | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y PIGUA 3A. SECCIÓN | URBANO | FVIICTRO0418 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 400 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 622578 | 622578 | 622578 | 622578 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100845 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO RA. MEDELLIN Y PYGUA 2A SECC. - MEDELLIN Y MADERO 3RA SECCION DEL KM 5+600 AL KM 7+800 | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y PIGUA 2A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0417 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 350 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 500388 | 500388 | 500388 | 500388 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.2 | 2.2 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
101051 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE CAJON, RA. ANACLETO CANABAL 3RA SECCION - FLORES DEL TROPICO, KM. 0+100 | 4-CENTRO | ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0425 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 300 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1349638 | 1349638 | 1349638 | 1349638 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100499 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE MACULTEPEC - COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37, DEL KM 0+000 AL KM 1+200 | 4-CENTRO | MACULTEPEC | URBANO | FVIICTRO0372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 350 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1806174 | 1806174 | 1806174 | 1806174 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100% | SE FINANCÍA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORÍGEN FEDERAL
100504 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA - ANACLETO CANABAL 3RA SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 0+250, DEL KM 0+400 AL KM 0+480 Y DEL KM 0+600 AL KM 1+200 | 4-CENTRO | ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0373 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 600 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1992027 | 1992027 | 1992027 | 1992027 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100% | SE FINANCÍA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORÍGEN FEDERAL
100315 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (ANACLETO CANABAL- PUENTE LOS MONOS) - SECTOR LA SALUD, ANACLETO CANABAL 1RA SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 0+600 | 4-CENTRO | ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0369 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 400 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 853813 | 853813 | 853813 | 853813 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.6 | 0.6 | 100% | SE FINANCÍA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORÍGEN FEDERAL
100492 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. LA LOMA, TAMULTE DE LAS SABANAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+750 | 4-CENTRO | LA LOMA | RURAL | FVIICTRO0371 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 200 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1110478 | 1110478 | 1110478 | 1110478 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.75 | 0.75 | 100% | SE FINANCÍA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORÍGEN FEDERAL
100566 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - LA PERA, RA. LA MANGA II, DEL KM 0+000 AL KM 1+100 | 4-CENTRO | LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL) | RURAL | FVIICTRO0374 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 1200 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1651654 | 1651654 | 1651654 | 1651654 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.1 | 1.1 | 100% | SE FINANCÍA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORÍGEN FEDERAL
100473 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (VILLAHERMOSA- COATZACOALCOS) - PARQUE TABASCO, LAZARO CARDENAS 1A SECCION, DEL KM 1+700 AL KM 1+800 Y DEL KM 2+350 AL KM 2+600 | 4-CENTRO | LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0370 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 400 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 799757 | 799757 | 799757 | 799757 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.9 | 0.9 | 100% | SE FINANCÍA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORÍGEN FEDERAL
100180 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RA. ANACLETO 3RA SECCION - RA. EMILIANO ZAPATA, DEL KM 1+600 AL KM 1+700 Y DEL KM 2+900 AL KM 3+000 | 4-CENTRO | ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0368 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 600 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 387791 | 387791 | 387791 | 387791 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.4 | 1.4 | 100% | SE FINANCÍA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORÍGEN FEDERAL
100896 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO, EL BAJIO - RA. ESTANZUELA 1A SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 1+200 | 4-CENTRO | ESTANZUELA 1A. SECCIÓN | RURAL | FVIICTRO0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 500 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1387544 | 1387544 | 1387544 | 1387544 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
100984 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y ESTABILIZACION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO RA. SANTA CATALINA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | 4-CENTRO | SANTA CATALINA (SAN MARCOS) | RURAL | FVIICTRO0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 350 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 5717651 | 5717651 | 5717651 | 5717651 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100% | EL PROYECTO SE FINANCÍA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
APORTACIONES FEDERALES 388 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 351817671; Ministrado 15: 351817671; Programado 16: 351817671; Ejercido 17: 351817671; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 31; Ejercidos 23: 31; Ejercidos 24=23/22: 100%
SERVICIOS PERSONALES
120060 |  |  |  | APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OA010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUACION | - | - | 351817671 | 351817671 | 351817671 | 351817671 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 31 | 31 | 100%
|  | FASSA |  |  | 14: 138837249; Ministrado 15: 138561088; Programado 16: 138561088; Ejercido 17: 118555962; Ejercido 18=17/15: 85.6%; Generados 19: 6614961; Ejercidos 20: 1794207; Ejercidos 22: 102196; Ejercidos 23: 42662.62; Ejercidos 24=23/22: 41.7%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
99464 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. FASSA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6665 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 5574586 | 5574586 | 5574586 | 2533664 | 45.5% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.91 | 45.5% | METAS: NFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
99488 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO. FASSA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6666 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 969178 | 969178 | 969178 | 969178 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
99514 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6668 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 6275028 | 6275028 | 6275028 | 6275028 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
99506 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS FASSA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6667 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 3922674 | 3922674 | 3922674 | 3922674 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
99550 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA FORTALECER LA ORGANIZACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PLANEACION. FASSA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6671 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
121369 |  |  |  | FORALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION(PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7340 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3528000 | 945208 | OTROS | 2 | 0.6 | 30% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
141658 |  |  |  | FORTALECER LAS ACCIONES DE ADMINISTRACION Y PROMOCION DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS (FASSA 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6702 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
142131 |  |  |  | FORTALECER LAS ACCIONES DE ADMINISTRACION Y PROMOCION DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6707 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1801612 | 1801612 | 1801612 | 1301617 | 72.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.72 | 72% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
141400 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD, FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6699 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1989600 | 1989600 | 1989600 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPECIE | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
147449 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HOSPITALARIAS MEDIANTE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6731 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1968255 | 0 | INFORME | 3 | 0 | 0%
147328 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA CON PRODUCTOS FINANCIEROS (FASSA 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6696 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 387866 | 264115 | INFORME | 1 | 0.68 | 68%
128175 |  |  |  | FORTALECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SECRETARIA DE SSALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6698 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 3206945 | 3206945 | 3206945 | 136880 | 4.3% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 0 | 0%
93494 |  |  |  | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD (ECONOMIAS FASSA 2011), (REFRENDO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6491 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 49678016 | 49678016 | 49678016 | 49620914 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.99 | 99.7% | METAS: INFORNME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
99452 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS. FASSA 2011 | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6664 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 3669986 | 3669986 | 3669986 | 3669986 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
95727 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS. FASSA 2011 | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6536 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 249941 | 249941 | 249941 | 239941 | 96% | 0 | 0 | CONSULTA | 400 | 109 | 27.3%
95669 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA UNEME DE CRONICOS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS. FASSA 2011 | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6533 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 249981 | 249981 | 249981 | 238476 | 95.4% | 0 | 0 | CONSULTA | 36870 | 251 | 0.7%
95619 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME CAPASITS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S6532 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 249878 | 249878 | 249878 | 239878 | 96% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 300 | 96 | 32%
99346 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA. FASSA 2011 | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6570 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 199922 | 199922 | 199922 | 199922 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 400 | 396 | 99%
142568 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DELEQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA (FASSA 2011) | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6709 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 22801 | 22801 | 22801 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPECIE | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
93671 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO (CAPASIT, CAPA Y UNEME), FASSA 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6513 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 749955 | 749955 | 749955 | 734955 | 98% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 9611 | 5824 | 60.6%
96147 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL. FASSA 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6563 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1549099 | 1549099 | 1549099 | 1083099 | 69.9% | 0 | 0 | CONSULTA | 1025 | 717 | 70%
142256 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO, FASSA 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6708 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 276160 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
142003 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS, FASSA 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6703 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
147369 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO CON PRODUCTOS FINANCIEROS (FASSA 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6706 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 145860 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
99409 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL. FASSA 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6582 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2499067 | 2499067 | 2499067 | 2422324 | 96.9% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 215 | 208 | 96.7%
96035 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON FASSA 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6543 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 10670000 | 10670000 | 10670000 | 10670000 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 1025 | 820 | 80%
93450 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS. FASSA 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6237 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 10103082 | 10103082 | 10103082 | 8165166 | 80.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
95224 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ FASSA 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6516 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 11422829 | 11422829 | 11422829 | 8780895 | 76.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.8 | 90% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
99363 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA. FASSA 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6573 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 702229 | 702229 | 702229 | 539707 | 76.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
144334 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA DE GAVIOTAS (FASSA 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6713 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 137170 | 137170 | 137170 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
144603 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA DE OCUILTZAPOTLAN (FASSA 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6715 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 43477 | 43477 | 43477 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
144428 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA DE TIERRA COLORADA (FASSA 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6714 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 67276 | 67276 | 67276 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
144742 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA LA MANGA (FASSA 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6718 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 68613 | 68613 | 68613 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
144714 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA EL CESSA LUIS GIL PEREZ (FASSA 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6717 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 85492 | 85492 | 85492 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
144680 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICOBASICO PARA EL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES (FASSA 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6716 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 45284 | 45284 | 45284 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
99524 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO. FASSA 2011 | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6670 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (MANTENIMIENTO)
96089 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS UNEMES (CAPASITS Y CENTROS NUEVA VIDA), DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO. FASSA 2011 | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6548 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 1820 | 129 | 7.1%
95044 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO. FASSA 2011 | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6515 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 5569175 | 5569175 | 5569175 | 4474575 | 80.3% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 5600 | 5547 | 99.1%
142857 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO (FASSA 2011) | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6710 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 64867 | 64867 | 64867 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPECIE | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
99562 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN FASSA 2011 | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6683 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 599998 | 599998 | 599998 | 599998 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 900 | 0 | 0% | METAS: CONSULTAS MEDICAS
95795 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA INEME CENTRO NUEVA VIDA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN. FASSA 2011 | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6537 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 199989 | 199989 | 199989 | 142669 | 71.3% | 0 | 0 | CONSULTA | 180 | 129 | 71.7%
95842 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA UNEME DE CRONICOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN. FASSA 2011 | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S6538 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 199198 | 199198 | 199198 | 122798 | 61.6% | 0 | 0 | CONSULTA | 420 | 259 | 61.7%
121415 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 22 FASSA 2011) | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | S7341 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100000 | 100000 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
93543 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA. FASSA 2011 | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6503 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1299812 | 1299812 | 1299812 | 1299812 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 5800 | 4591 | 79.2%
99328 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA. FASSA 2011 | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6566 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 99999 | 50% | 0 | 0 | CONSULTA | 800 | 800 | 100%
93624 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA. FASSA 2011 | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6504 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1795795 | 1795795 | 1795795 | 130025 | 7.2% | 0 | 0 | OTROS | 4533 | 4533 | 100% | METAS: M2 DE AREAS DE HOSPITALES (CONSERVACION)
121503 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011) | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S7342 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETAIRA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95000 | 95000 | OTROS | 2 | 1.98 | 99% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
96177 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA. FASSA 2011 | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | S6565 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 50% | 0 | 0 | CONSULTA | 400 | 400 | 100%
99382 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO, FASSA 2011 | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6575 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 599906 | 599906 | 599906 | 599906 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 1305 | 0 | 0%
95698 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE HUIMANGUILLO. FASSA 2011 | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6534 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 249948 | 249948 | 249948 | 129948 | 52% | 0 | 0 | CONSULTA | 5436 | 941 | 17.3%
142960 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO MEDICO BASICO PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO (FASSA 2011) | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | S6711 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 25085 | 25085 | 25085 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPECIE | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
121628 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA(PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011) | 9-JALAPA | JALAPA | URBANO | S7343 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65400 | 65400 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
99444 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ. FASSA 2011 | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6588 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 497595 | 497595 | 497595 | 496256 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.99 | 99.5% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
121658 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S7344 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40000 | 40000 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
95536 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD UNEME CENTRO NUEVA VIDA ADSCRITA A LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ. FASSA 2011 | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | S6523 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 182000 | 91% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 492 | 448 | 91.1%
99391 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOA OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA. FASSA 2011 | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6576 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 199972 | 199972 | 199972 | 143572 | 71.8% | 0 | 0 | CONSULTA | 1116 | 398 | 35.7%
95412 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA FASSA 2011 | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6517 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2269812 | 2269812 | 2269812 | 2195751 | 96.7% | 0 | 0 | CONSULTA | 900 | 567 | 63%
121784 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011) | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S7346 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 169580 | 169580 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
95501 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA. FASSA 2011 | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6518 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: MAQUINARIA Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)
95514 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA. FASSA 2011 | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | S6519 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (MANTENIMIENTO)
99370 |  |  |  | FORTALECIMEINTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA FASSA 2011 | 12-MACUSPANA | BENITO JUÁREZ | RURAL | S6574 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 699903 | 699903 | 699903 | 689903 | 98.6% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.97 | 98.5% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
94963 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA. FASSA 2011 | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S6514 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 649900 | 649900 | 649900 | 649900 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 300 | 92 | 30.7%
121742 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FASSA 2011) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | S7345 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 115000 | 114904 | OTROS | 2 | 1.98 | 99% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
99399 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIO DE CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO. FASSA 2011 | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6581 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 599306 | 599306 | 599306 | 596323 | 99.5% | 0 | 0 | CONSULTA | 8997 | 6698 | 74.4%
99430 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO. FASSA 2011 | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6586 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 199992 | 199992 | 199992 | 199992 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 1049 | 1049 | 100%
143218 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO (FASSA 2011) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | S6712 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 57268 | 57267 | 57267 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
99356 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA FASSA 2011 | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | S6571 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 199993 | 199993 | 199993 | 172456 | 86.2% | 0 | 0 | CONSULTA | 1200 | 1200 | 100%
99337 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA UNEME DE CRONICOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA. FASSA 2011 | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | S6567 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 199934 | 199934 | 199934 | 173934 | 87% | 0 | 0 | CONSULTA | 960 | 689 | 71.8%
95998 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA UNEME CAPASITS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE. FASSA 2011 | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6542 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 137500 | 55% | 0 | 0 | CONSULTA | 7404 | 4072 | 55%
95918 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE. FASSA 2011 | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6541 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 125000 | 62.5% | 0 | 0 | CONSULTA | 2670 | 1669 | 62.5%
99341 |  |  |  | FROTALECIMIENTO A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS DE SALUD, DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE. (FASSA 2011) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | S6568 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 699922 | 699922 | 699922 | 649342 | 92.8% | 0 | 0 | CONSULTA | 2 | 2 | 100%
|  | FAIS |  |  | 14: 55030459; Ministrado 15: 53366659; Programado 16: 54101423; Ejercido 17: 46465084; Ejercido 18=17/15: 87.1%; Generados 19: 472778; Ejercidos 20: 295182; Ejercidos 22: 2651277.44; Ejercidos 23: 2645117.97; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
114762 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (SECTOR EL POZO) (PRODUCTOS FINANCIEROS 2011) | 12-MACUSPANA | MONTE LARGO 1A. SECCIÓN | RURAL | 13228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESAROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 295182 | 295182 | METRO LINEAL | 468 | 468 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN 2012.
117641 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PASEO DE LA PRIMAVERA SECTOR II) (ECONOMIAS 2011) (REFRENDO) | 13-NACAJUCA | LA SELVA | URBANO | 13209 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 1252662 | 1252662 | 1252662 | 1252662 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100% | OBRA TERMINADA EN 2012.
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
142963 |  |  |  | (OP158) TERMINACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, CON TANQUE ELEVADO Y RED (COLONIA TUPILQUILLO). | 5-COMALCALCO | TECOLUTILLA | URBANO | OP001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 969062 | 969062 | 969062 | 969062 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
86878 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN LAGUNA, RA. ALAMBRADO, VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS | 4-CENTRO | EL ALAMBRADO | RURAL | K143-K203-550 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 59828 | 59828 | 59828 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0%
62513 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | 010 REF OP0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARA A 1584 HABITANTES
MANTENIMIENTO
86468 |  |  |  | (OP0220) RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE ESPECIAL EN RÍO DE LA SIERRA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA-TORNO LARGO GAVIOTAS SUR | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K085-254 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 1725133 | 1725133 | 1725133 | 1725133 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | REFRENDO DEL 2011
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
140431 |  |  |  | OP174 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | GUAYO 1A. SECCIÓN | RURAL | OP002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCACO | - | - | 581106 | 581106 | 581106 | 506622 | 87.2% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.87 | 87%
141522 |  |  |  | OP175 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN | RURAL | OP003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 217796 | 217796 | 217796 | 217796 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
141333 |  |  |  | OP176 CONTRUCCIONDE TANQUE ELEVADO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | ORIENTE 5A. SECCIÓN (LA CANDELARIA) | RURAL | OP004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 564751 | 564751 | 564751 | 564751 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
TOMA COMUNITARIA
AMPLIACIÓN
62508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE DE 50 M3 DE CAPACIDAD | 15-TACOTALPA | FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN | RURAL | 008 REF OP0158/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 140741 | 140741 | 140741 | 140741 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | SE BENEFICIARA A 766 HABITANTES
MANTENIMIENTO
62497 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CISTERNA DE BOMBEO | 15-TACOTALPA | LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN | RURAL | 002(REF.OP0257) | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 0.61 | 0.61 | 100% | SE BENEFICIARA A 773 HABITANTES
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
141389 |  |  |  | OP184 DOTACION Y COLOCACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | OP005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 48298 | 48298 | 48298 | 48298 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
131446 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL A CIELO ABIERTO ENTRE CALLE 57 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 95042 | 95042 | 95042 | 95042 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 73.66 | 73.66 | 100% | REMANENTE 2011 ------ LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (ML)
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
160622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLOGICO 1RA ETAPA | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 5A. SECCIÓN | RURAL | OP0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 251074 | 251074 | 251074 | 251074 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 10 | 100% | PROYECTO REMANENTE CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO III, EN UNIDAD DE MEDIDA NO ME DA LA OPCION CORRECTA Y QUEDO CAPTURADO COMO OBRA, POR LO QUE ACLARO QUE LO CORRECTO ES 10 SANITARIOS.
AMPLIACIÓN
141103 |  |  |  | OP245 ADECUACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAP. (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | NORTE 1A. SECCIÓN (SAN JULIÁN) | RURAL | OP006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 131409 | 131409 | 131409 | 131409 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES UN SISTEMA.
142926 |  |  |  | OP246 ADECUACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA. (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | NORTE 2A. SECCIÓN | RURAL | OP007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 680959 | 680959 | 680959 | 660941 | 97.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
86469 |  |  |  | (OP0294) DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN: GAVIOTAS NORTE, LA MANGA II, GAVIOTAS SUR SECTOR VALLE VERDE, SECTOR COQUITO, SECTOR 2DA. DE MONAL, RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN, ANICETO (T.S.), TOCOAL | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K072-267 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 2443606 | 2443606 | 2443606 | 2443606 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
68065 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CÁRCAMO EN LA COLONIA BELÉN (OP319) | 12-MACUSPANA | BELÉN | URBANO | K143-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 184507 | 184507 | 184507 | 184507 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA REHABILITACION
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
87015 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PERCOLADOR RECTANGULAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4-CENTRO | PARRILLA | URBANO | K143-K213-570 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
LETRINAS
160695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLOGICO 2DA ETAPA | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 5A. SECCIÓN | RURAL | OP0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 87470 | 87470 | 87470 | 87470 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 3 | 3 | 100% | PROYECTO REMANENTE CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO III, EN UNIDAD DE MEDIDA CAPTURE LETRINAS METROS CUBICOS NO ES LA CORRECTA, LO CORRECTO ES 3 SANITAROS.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
87044 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y GUARNICIONES PARA EL ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA | 4-CENTRO | ALVARADO GUARDACOSTA | RURAL | K149-K246-609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 126837 | 126837 | 126837 | 0 | 0% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 0 | 0% | FINANCIADO CON REMANENTE 2011
86487 |  |  |  | (OP0136) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLEJÓN LA IGLESIA Y LOS HERNÁNDEZ | 4-CENTRO | ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN | RURAL | K149-K063-246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 567908 | 567908 | 567908 | 567908 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86485 |  |  |  | (OP0155) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN | RURAL | K149-K058-241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 2262051 | 2262051 | 2262051 | 2262051 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86488 |  |  |  | (OP0270) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA | 4-CENTRO | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | K149-K064-247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 513 | 513 | 513 | 513 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
62523 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 15-TACOTALPA | PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA) | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 561860 | 561860 | 561860 | 561860 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1050 | 1050 | 100% | SE BENEFICIARA A 851 HABITANTES
MANTENIMIENTO
86984 |  |  |  | DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DE LA COLONIA LIBERTAD | 4-CENTRO | BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN | URBANO | K149-K212-569 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 704878 | 704878 | 704878 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5228.8 | 0 | 0%
86483 |  |  |  | (OP0091) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; LÁZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA | 4-CENTRO | BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO) | RURAL | K149-K022-218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 105325 | 105325 | 105325 | 105325 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86486 |  |  |  | (OP0122) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES GALEANA I Y II | 4-CENTRO | BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL) | RURAL | K149-K062-245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 403626 | 403626 | 403626 | 403626 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86496 |  |  |  | (OP0225) DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LOS MARTÍNEZ, LOS ROMANES, LOS LUNA 1, LOS POZO, CTO. LOS RODRIGUEZ, LOS NANCES, LOS CRUCES Y LOS LUNA 2 | 4-CENTRO | EL CENSO | RURAL | K149-K066-276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 235789 | 235789 | 235789 | 235789 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86493 |  |  |  | (OP0255) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO | 4-CENTRO | PLUTARCO ELÍAS CALLES | RURAL | K149-K069-272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 255121 | 255121 | 255121 | 255121 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86499 |  |  |  | (OP0273) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CONSTITUCIÓN | 4-CENTRO | LAGARTERA 1A. SECCIÓN | RURAL | K149-K068-280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 748097 | 748097 | 748097 | 748097 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86490 |  |  |  | (OP0290) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES 2DA. ETAPA | 4-CENTRO | ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN | URBANO | K149-K070-261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 1507805 | 1507805 | 1507805 | 1507805 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86505 |  |  |  | SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO PARA EL RECARGUE DE CAMINO Y CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO, INCLUYE TENDIDO Y COMPACTACIÓN, DIVERSAS LOCALIDADES | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | K149-K117-336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3242287 | 81.1% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 0.82 | 82% | REMANENTE DEL 2011
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
62502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES (REF. OP0150/2011) | 15-TACOTALPA | VILLA LUZ | RURAL | 005(REF.OP0150/2011) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | SE BENEFICIARA A 163 HABITANTES
62505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES (REF. OP0168/2011) | 15-TACOTALPA | CUAUHTÉMOC BARREAL | RURAL | 006(REF OP0168/2011) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 86706 | 86706 | 86706 | 86706 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
111088 |  |  |  | 039. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ACCESO A CENTRO DE SALUD | 10-JALPA DE MÉNDEZ | SANTUARIO 1A. SECCIÓN | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 729036 | 729036 | 729036 | 729036 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | * LA META ES DE UNA ACCCION Y NO DE ML,CABLES(LINEAS DE CONEXION)
AMPLIACIÓN
128846 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP066) | 14-PARAÍSO | LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO) | RURAL | OP052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
62499 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REF. OP0265/2011) | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | 003(REF OP0265/2011) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 488618 | 488618 | 488618 | 488618 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARA UN 1 SISTEMA EN ALTA Y BAJA TENSION BENEFICIANDO A 1584 HABITANTES
OBRA COMPLEMENTARIA
128896 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP072) | 14-PARAÍSO | EL ESCRIBANO | RURAL | OP058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128893 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADRO PUBLICO (ANTES OP071) | 14-PARAÍSO | LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO) | RURAL | OP057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128888 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 14-PARAÍSO | LAS FLORES 2A. SECCIÓN | RURAL | OP056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128854 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP067) | 14-PARAÍSO | LA UNIÓN 2A. SECCIÓN | RURAL | OP053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128865 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP069) | 14-PARAÍSO | BARRA DE TUPILCO | RURAL | OP055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128901 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP073) | 14-PARAÍSO | AQUILES SERDÁN | RURAL | OP059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128905 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP074) | 14-PARAÍSO | POTRERITOS | RURAL | OP060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128828 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP063) | 14-PARAÍSO | NUEVO TORNO LARGO | RURAL | OP049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128833 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP064) | 14-PARAÍSO | EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID) | RURAL | OP050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128837 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP065) | 14-PARAÍSO | NICOLÁS BRAVO | RURAL | OP051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128862 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP068) | 14-PARAÍSO | LA UNIÓN 3A. SECCIÓN | RURAL | OP054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128911 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP075) | 14-PARAÍSO | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) | RURAL | OP061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128917 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP076) | 14-PARAÍSO | MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN | RURAL | OP062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128920 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP077) | 14-PARAÍSO | MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN | RURAL | OP063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25509.75 | 25508.75 | 100%
128923 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP078) | 14-PARAÍSO | MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN | RURAL | OP064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128926 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP079) RA FRANCISCO I MADERO | 14-PARAÍSO | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | OP065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128936 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP080) | 14-PARAÍSO | NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA) | RURAL | OP066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128942 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP081) | 14-PARAÍSO | NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA) | RURAL | OP067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128945 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP082) | 14-PARAÍSO | NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA) | RURAL | OP068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128948 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP083) | 14-PARAÍSO | LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO) | RURAL | OP069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128954 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP084) | 14-PARAÍSO | LIBERTAD 2A. SECCIÓN | RURAL | OP070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128959 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP085) | 14-PARAÍSO | ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA) | RURAL | OP071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128962 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP086) | 14-PARAÍSO | MONTE ADENTRO | RURAL | OP072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128967 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP087) | 14-PARAÍSO | GUANO SOLO (EL COQUITO) | RURAL | OP073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128968 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP088) | 14-PARAÍSO | AQUILES SERDÁN | RURAL | OP074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128970 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP089) | 14-PARAÍSO | CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE) | RURAL | OP075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128972 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP090) | 14-PARAÍSO | CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO) | RURAL | OP076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128977 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP091) | 14-PARAÍSO | ANDRÉS GARCÍA (LA ISLA) | RURAL | OP077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128981 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP092) | 14-PARAÍSO | PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | RURAL | OP078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128983 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP093) | 14-PARAÍSO | OCCIDENTE (SAN FRANCISCO) | RURAL | OP079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128987 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP094) | 14-PARAÍSO | PALESTINA | RURAL | OP080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
128998 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP095) | 14-PARAÍSO | ORIENTE (HORMIGUERO) | RURAL | OP083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 20042 | 19963 | 19963 | 19963 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 19963.37 | 19963.37 | 100%
128992 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP096) SANTO TOMAS Y HORMIGUERO EJIDO | 14-PARAÍSO | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | OP081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100% | TRIMESTRE
128995 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ANTES OP097) | 14-PARAÍSO | PÉNJAMO | RURAL | OP082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 25509 | 25509 | 25509 | 25509 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25508.75 | 25508.75 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
AMPLIACIÓN
86514 |  |  |  | CONEXIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K122-371 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 1382482 | 1382482 | 1382482 | 1382482 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | FINANCIADO CON REMANENTE 2011
142624 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJKA TENSION-OP189 (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | PATASTAL 2A. SECCIÓN | RURAL | OP031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 221904 | 221904 | 221904 | 221904 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
142539 |  |  |  | OP 190 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | SUR 5A. SECCIÓN | RURAL | OP032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 123471 | 123471 | 123471 | 123471 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
142812 |  |  |  | OP 193 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION- (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | SUR 5A. SECCIÓN | RURAL | OP033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 252382 | 252382 | 252382 | 177524 | 70.3% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
142772 |  |  |  | OP194 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | TECOLUTILLA | URBANO | OP034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 461640 | 461640 | 461640 | 461640 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
128714 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS GARCIA (ANTES OP059) | 14-PARAÍSO | EL ESCRIBANO | RURAL | GCAP008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 315761 | 315761 | 315761 | 315761 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 315760.99 | 315760.99 | 100%
128799 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA BELLOPOLIS (ANTES OP055) | 14-PARAÍSO | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) | RURAL | GCAP012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 135166 | 135166 | 135166 | 135166 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 135166.32 | 135166.32 | 100%
128809 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CALZADA VIRGEN DE GUANAJAY (ANTES OP058) | 14-PARAÍSO | PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | RURAL | GCAP013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 110799.62 | 110799.62 | 100%
128780 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA DON ORLANDO(EJ QUINTIN ARAUZ) ANTES OP053 | 14-PARAÍSO | QUINTÍN ARAUZ | URBANO | GCAP011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 221777 | 221777 | 221777 | 221777 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 221776.68 | 221776.68 | 100%
128767 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LA ISLITA (ANTES OP054) | 14-PARAÍSO | MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN | RURAL | GCAP010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 271960 | 271960 | 271960 | 271960 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 271960.14 | 271960.14 | 100%
128696 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS VICTORINOS (ANTES OP057) | 14-PARAÍSO | LIBERTAD 1A. SECCIÓN (EL CHIVERO) | RURAL | GCAP007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 408801 | 408801 | 408801 | 408801 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 408801.28 | 408801.28 | 100%
128738 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA 18 DE MARZO (ANTES OP056) | 14-PARAÍSO | PUERTO CEIBA (CARRIZAL) | RURAL | GCAP009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAISO | - | - | 283266 | 283266 | 283266 | 283266 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 283265.88 | 283265.88 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
86471 |  |  |  | (OP0229) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN CENTRO DE SALUD RANCHERÍA LA MANGA 2A. SECCIÓN | 4-CENTRO | LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL) | RURAL | K145-K067-279 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 45035 | 45035 | 45035 | 45035 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
142489 |  |  |  | OP 252 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN | RURAL | R005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 18844 | 18844 | 18844 | 18844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 108.7 | 108.7 | 100%
140119 |  |  |  | OP224-CONSTRUCDCION DE UN CENTRO DE SALUD (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | LAGARTERA | RURAL | R001-OP224 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 1082173 | 1082173 | 1082173 | 1082173 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
62511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA LA CASA DE SALUD | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO) | RURAL | 009 REF OP0259/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 29366 | 29366 | 29366 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 8 | 0 | 0% | SE BENEFICIARA A 451 HABITANTES
AMPLIACIÓN
141160 |  |  |  | OP225 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | CUPILCO | RURAL | R002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 283322 | 283322 | 283322 | 258313 | 91.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.92 | 92%
MANTENIMIENTO
86520 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD | 4-CENTRO | CORONEL TRACONIS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTE ) | RURAL | K150-K170-463 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 118698 | 118698 | 118698 | 118698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | FINANCIADO CON REMANENTE 2011
68393 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA R/A CHILAPILLA 2DA. SECC. (OP335) | 12-MACUSPANA | CHILAPILLA 2A. SECCIÓN | RURAL | K145-001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 287077 | 287077 | 287077 | 281086 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA OBRA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
AMPLIACIÓN
86949 |  |  |  | AMPLIACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS | 4-CENTRO | EL ESPINO | RURAL | K150-K200-542 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 111953 | 111953 | 111953 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0 | 0% | ES REMODELACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS
MEJORAMIENTO
86519 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS | 4-CENTRO | EL ESPINO | RURAL | K150-K169-462 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 157534 | 157534 | 157534 | 157534 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FINANCIADO CON REMANENTE 2011
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
86476 |  |  |  | (OP0083) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OVANDO RÍOS | 4-CENTRO | IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN | RURAL | K146-K021-214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 117417 | 117417 | 117417 | 117417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | REFRENDO 2011
86481 |  |  |  | (OP0246) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO | 4-CENTRO | CHIQUIGUAO 1A. SECCIÓN | RURAL | K146-K074-269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 93246 | 93246 | 93246 | 93246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86479 |  |  |  | (OP0247) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR | 4-CENTRO | MIRAFLORES 2A. SECCIÓN (ZAPOTILLO) | RURAL | K146-K081-265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 14444 | 14444 | 14444 | 14444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86475 |  |  |  | (OP0265) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ | 4-CENTRO | PAJONAL | RURAL | K146-K019-213 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 874757 | 874757 | 874757 | 874757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
86482 |  |  |  | (OP0271) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS | 4-CENTRO | PASO REAL DE LA VICTORIA | RURAL | K146-K071-281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 64051 | 64051 | 64051 | 64051 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
141219 |  |  |  | OP187 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA-REFRENDO | 5-COMALCALCO | ORIENTE 1A. SECCIÓN (SANTO DOMINGO) | RURAL | R003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIETO DE COMALCALCO | - | - | 38978 | 38978 | 38978 | 38978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
62517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALA ESCUELA PRIMARIA | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN | RURAL | 016 REF OP0159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20453 | 20453 | 20453 | 20453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100% | SE BENEFICIARA A 552 HABITANTES
62500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA PRIMARIA (REF. OP0159/2011) | 15-TACOTALPA | CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN | RURAL | 004(REF.OP0159/2011) | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 43954 | 43954 | 43954 | 43954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 15 | 15 | 100% | SE BENEFICARA A 128HABITANTES
MEJORAMIENTO
143589 |  |  |  | (OP231) INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA TRIFASICO EN LA ESUCELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ | 5-COMALCALCO | TECOLUTILLA | URBANO | OP030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 53030 | 53030 | 53030 | 53030 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
110873 |  |  |  | DOP006. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | AMATITÁN | RURAL | DOP006. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 107539 | 107539 | 107539 | 107539 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | * EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES DE UN SUMINISTRO Y CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011.
MANTENIMIENTO
86517 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DOS AULAS DE LA ESC. PRIMARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA | 4-CENTRO | RÍO TINTO 3A. SECCIÓN | RURAL | K150-K168-461 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 71507 | 71507 | 71507 | 71507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | APLICADO A TODA LA ESCUELA. FINANCIADO CON REMANENTE 2011
86477 |  |  |  | (OP0134) DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 4-CENTRO | IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN | RURAL | K146-K023-215 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 190757 | 190757 | 190757 | 190757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
141292 |  |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-REFRENDO | 5-COMALCALCO | INDEPENDENCIA 1A. SECCIÓN | RURAL | R004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 573557 | 573557 | 573557 | 573557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA ESCUELA META 1 MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
110098 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL EJ. CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA) | 12-MACUSPANA | CORRALILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA) | RURAL | F141-171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 224839 | 224839 | 224839 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 654.89 | 0 | 0%
VIVIENDA
62521 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | 018 REF OP0264/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1201456 | 1201456 | 1201456 | 1201456 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS
62518 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | 15-TACOTALPA | POCHITOCAL 3A. SECCIÓN | RURAL | 017 REF OP0030/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 214860 | 214860 | 214860 | 214860 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 7 | 100% | SE BENEFICIARA A 7 FAMILIAS
MEJORAMIENTO
110276 |  |  |  | SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC, EN LA R/A. LIMÓN 1RA. SECC. A | 12-MACUSPANA | LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A | RURAL | F141-173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 11704 | 11704 | 11704 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 92 | 92 | 100%
70639 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. ABASOLO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | ABASOLO 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 90667 | 90667 | 90667 | 90667 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 58 | 58 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76578 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJ. ANDRÉS GARCÍA | 12-MACUSPANA | ANDRÉS GARCÍA | RURAL | F141-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 23448 | 23448 | 23448 | 23448 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
70452 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ABASOLO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | ABASOLO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 76598 | 76598 | 76598 | 76598 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 49 | 49 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76100 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 28138 | 28138 | 28138 | 28138 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 18 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
70210 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CARMEN SERDÁN | 12-MACUSPANA | CARMEN SERDÁN | RURAL | F141-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 21885 | 21885 | 21885 | 21885 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
70833 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. CORRALILLO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | CORRALILLO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 14069 | 14069 | 14069 | 14069 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76518 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 101609 | 101609 | 101609 | 101609 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 65 | 65 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76194 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 59402 | 59402 | 59402 | 59402 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 38 | 38 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76646 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | 12-MACUSPANA | IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS) | RURAL | F141-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 156322 | 156322 | 156322 | 156322 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76376 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. LA ISLA 2DA. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | LA ISLA 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 37517 | 37517 | 37517 | 37517 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 24 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76497 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 1A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | MELCHOR OCAMPO 1A. SECCIÓN | RURAL | F141-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 134437 | 134437 | 134437 | 134437 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 86 | 86 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76414 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. SIMÓN SARLAT | 12-MACUSPANA | SIMÓN SARLAT | RURAL | F141-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 35954 | 35954 | 35954 | 35954 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 23 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76600 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. TULIJÁ ALTO 1A. SECCIÓN (CHINAL) | 12-MACUSPANA | TULIJÁ SECCIÓN CHINAL | RURAL | F141-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 81287 | 81287 | 81287 | 81287 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 52 | 52 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76541 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RA. VERNET 6A. SECCIÓN (SAN LORENZO) | 12-MACUSPANA | VERNET 6A. SECCIÓN (SAN LORENZO) | RURAL | F141-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 42207 | 42207 | 42207 | 42207 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 27 | 27 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
76671 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC, RA. SANTUARIO 2A. SECCIÓN | 12-MACUSPANA | SANTUARIO 2A. SECCIÓN | RURAL | F141-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 67218 | 67218 | 67218 | 67218 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 43 | 43 | 100% | METAS: PAQUETES DE 10 PZAS.
131546 |  |  |  | DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. MUNICIPAL) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 9326 | 9326 | 9326 | 9326 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | REMANENTE ::: RECURSO DE CICLO 2011 :::
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
26154 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | NARANJEÑO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE) | RURAL | 08157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 1888182 | 1888182 | 1888182 | 1888182 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.7 | 100%
143147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 5-COMALCALCO | CARLOS GREENE | URBANO | OP009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 861894 | 861894 | 861894 | 861894 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
142368 |  |  |  | OP 129 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OP010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTPO DE COMALCALCO | - | - | 324648 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.31 | 0 | 0%
140545 |  |  |  | OP 134 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EJIDO NOVILLERO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | NOVILLERO 4A. SECCIÓN | RURAL | OP013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMENTO DE COMALCALCO | - | - | 403010 | 403010 | 403010 | 334188 | 82.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.85 | 1.62 | 87.6%
140854 |  |  |  | OP 136 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | CUPILCO | RURAL | OP014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 480107 | 480107 | 480107 | 473585 | 98.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.84 | 0.82 | 97.6%
142260 |  |  |  | OP 138 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | CHICHICAPA | URBANO | OP015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 582341 | 582341 | 582341 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
143820 |  |  |  | (OP126) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LA CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES | 5-COMALCALCO | TECOLUTILLA | URBANO | OP028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 1034455 | 1034455 | 1034455 | 1034455 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
143747 |  |  |  | (OP126) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO (CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL | 5-COMALCALCO | TECOLUTILLA | URBANO | OP027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 329990 | 329990 | 329990 | 221682 | 67.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.67 | 67%
143919 |  |  |  | (OP128) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFQALTICO Y ALCANTARILLADO (CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, ENTRE LA CALLE MANUEL SANCHEZ MARMOL Y CALLE EMILIANO ZAPATA) | 5-COMALCALCO | TECOLUTILLA | URBANO | OP029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 148908 | 148908 | 148908 | 148908 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
143364 |  |  |  | (OP131) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO ( ENTRADA LA RAYA) | 5-COMALCALCO | REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN | URBANO | OP011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 587193 | 587193 | 587193 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
142229 |  |  |  | OP132 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ALFALTICO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN | URBANO | OP012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 258146 | 258146 | 258146 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
140968 |  |  |  | OP140 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN | RURAL | OP016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 610096 | 610096 | 610096 | 605054 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.22 | 1.2 | 98.4%
141421 |  |  |  | OP141 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | MIGUEL HIDALGO | URBANO | OP017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 591917 | 591917 | 591917 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.69 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
141456 |  |  |  | OP142 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO-ENTRADA A LA TELESECUNDARIA (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | MIGUEL HIDALGO | URBANO | OP018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMENTO DE COMALCALCO | - | - | 434991 | 434991 | 434991 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.45 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
142721 |  |  |  | OP143 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | COCOHITAL | URBANO | OP019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 74310 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.09 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
142316 |  |  |  | OP144 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | ORIENTE 2A. SECCIÓN (SAN CAYETANO) | RURAL | OP020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 513263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
131437 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN CALLES DE TERRACERÍA (COL. ROBERTO MADRAZO PINTADO) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 68741 | 68741 | 68741 | 66850 | 97.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 16 | 100% | REMANENTE 2011 ----- LA UNIDAD DE MEDIDA EN METRO LINEAL (ML)
RECONSTRUCCIÓN
167307 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA | 2-CÁRDENAS | CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A | RURAL | 08157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 735464 | 0 | 735464 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 470 | 216 | 46% | CABE MENCIONAR QUE LA UNIDA DE MEDIDA ES METRO LINEAL PARA ESTE PROYECTO
26153 |  |  |  | RASTREO, NIVELACION Y ENGRAVADOS DE CALLES | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | 08158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 715999 | 715999 | 715999 | 715999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1188 | 1188 | 100% | CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIA DE ESTE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE LA COLONIA LE VAQUEIRO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS, ES METRO LINEAL Y EN SU LISTADO POR DEFAULT SOLO APARECE KILOMETROS.
140263 |  |  |  | OP152 REVESTIMIETO DE CAMINO CON GRAVA (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | MIGUEL HIDALGO | URBANO | OP021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 728421 | 728421 | 728421 | 728421 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 2.6 | 100%
AMPLIACIÓN
110955 |  |  |  | DOP007 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES | 10-JALPA DE MÉNDEZ | SOYATACO UNO | RURAL | DOP007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | * LA META ES UN SUMINISTRO Y NO 1 KILOMETRO SE INCORPORO AL REPORTE YA QUE EL CAMPO ES OBLIGATORIO Y NO HAY OTRA OPCION QUE SE ACERQUE A LO QUE SE PRETENDE CAPTURAR.
MANTENIMIENTO
143037 |  |  |  | (IS212) MAQUILKA DE CONCRETO AC-20 | 5-COMALCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 1462626 | 1462626 | 1462626 | 1462626 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
62496 |  |  |  | MANTENIMIENTO A CAMINO RURAL | 15-TACOTALPA | LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ) | RURAL | 001(REFRENDO OP0178) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
131417 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA (COL. LA RAZA) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 679914 | 679914 | 679914 | 646900 | 95.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5394 | 5394 | 100% | REMANENTE 2010 ----- LA UNIDAD DE MEDIDA EN ES M2: 5,394 M2
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
141051 |  |  |  | OP157 CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | ORIENTE 3A. SECCIÓN | RURAL | OP022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | - | 597470 | 597470 | 597470 | 597470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CONSTRUCCION
62515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE | 15-TACOTALPA | LA RAYA ZARAGOZA | RURAL | 011 REF OP0164/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 68527 | 68527 | 68527 | 68527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | SE BENEFICIARA A 1500 HABITANTES
RAMPA
62507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS (REF. OP0154/2011) | 15-TACOTALPA | CUITLÁHUAC | RURAL | 007(REF OP0154/2011) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 65047 | 65047 | 65047 | 65047 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | SE BENEFICIARA A 150HABITANTES
PUENTES VEHICULARES
69132 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO CAJÓN DOBLE CELDA EN EL EJ ALLENDE BAJO 1RA. SECC. (OP239) | 12-MACUSPANA | ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN) | RURAL | K149-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 1171726 | 1171726 | 1171726 | 814402 | 69.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UN PUENTE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
160925 |  |  |  | DDM-002 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO (NO PROYECTO ANTERIOR IS-175) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | DDM002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 34684 | 34684 | 34684 | 34684 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100% | * LA META ES DE 5 POZOS SOMEROS Y LA MODALIDAD DE INVERSION ES UN REFRENDO 2011.
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA
160980 |  |  |  | DMM-001. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO (NO DE PROYECTO ANTERIOR IS-174 | 10-JALPA DE MÉNDEZ | SOYATACO | URBANO | DDM-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 13873 | 13873 | 13873 | 13873 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | * LA META SON 2 POZOS SOMEROS Y LA MODALIDAD PRESUPUESTARIA ES UN REFRENDO 2011.
139498 |  |  |  | IS179 | 10-JALPA DE MÉNDEZ | VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN | RURAL | DDM-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 41620 | 41620 | 41620 | 41620 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 3 | 3 | 100% | EL NOMBRE ANTERIOR DEL PROYECTO ES IS-179 Y LA MODALIDAD DE INVERSION DE UN REFRENDO.
139386 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | HUAPACAL 1A. SECCIÓN | RURAL | DDM-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 13873 | 13873 | 13873 | 13873 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 2 | 2 | 100% | EL NOMBRE ANTERIOR DEL PROYECTO IS-178 Y LA MODALIDAD DE INVERSION ES UN REFRENDO.
139755 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO | 10-JALPA DE MÉNDEZ | TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN | RURAL | DDM-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 104052 | 104052 | 104052 | 104052 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 15 | 15 | 100% | EL NUMERO ANTERIOR DEL PROYECTO ES IS-115 Y LA MODALIDAD DE INVERSION ES UN REFRENDO
139186 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN | RURAL | DDM-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 13873 | 13873 | 13873 | 13873 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 2 | 2 | 100% | EL NUMERO DE PROYECTO ANTERIORMENTE ES EL IS-177 Y LA MODALIDAD DE INVERSION ES UN REFRENDO.
139625 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | HUAPACAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA) | RURAL | DDM006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 55494 | 55494 | 55494 | 55494 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 8 | 8 | 100% | EL NOMBRE ANTERIOR DEL PROYECTO ES IS-113 Y LA MODALIDAD DE INVERSION ES UN REFRENDO.
139085 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | NABOR CORNELIO ÁLVAREZ | RURAL | DDM-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 13873 | 13873 | 13873 | 13873 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 2 | 2 | 100% | *NUMERO DE PROYECTO ANTERIOS ES IS-176, LA MODALIDAD DE INVERSION ES UN REFRENDO.
139570 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN | RURAL | DDM-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 20810 | 20810 | 20810 | 20810 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 3 | 3 | 100% | EL NOMBRE ANTERIOR DEL PROYECTO ES IS-182 Y LA MODALIDAD DE INVERSION ES UN REFRENDO.
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
76877 |  |  |  | INDIRECTOS DE R33, REFRENDO | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M999-00 OBRAS REF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 266303 | 266303 | 266303 | 266303 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
86510 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O268-268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 29150 | 29150 | 29150 | 0 | 0% | 177596 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DEL REMANENTE 2011. SE PRESENTA PRODUCTO FINANCIERO
160794 |  |  |  | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (REMANENTE RAMO 33 FONDO III 2011) | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GC0037 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 16036 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III DE REMANENTE 2011, EN TIPO DE GASTO NO ES INDIRECTOS, LO CORRECTO ES GASTO CORRIENTE.
141739 |  |  |  | GC020. TRANFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FONDO III REMANENTE) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | GC020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 1215152 | 1215152 | 1215152 | 1215152 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
141812 |  |  |  | GC040. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINAPARA LA ADMON DEL FISM. | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | GC040 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 175696 | 175696 | 175696 | 175696 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
142986 |  |  |  | GC097. TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS(FONDO III REFRENDO) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | GC097 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | - | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
26152 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS (REMANENTES 2010) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 19003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 139900 | 139900 | 139900 | 139900 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
131535 |  |  |  | REINTEGROS DE SALDOS DE LOS REMANENTES DEL RAMO 33 FIII 2011 | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | GC083 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 2128 | 2128 | 2128 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REMANENTE ::: RECURSO DE CICLO 2011 :::
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
68765 |  |  |  | REMODELACIÓN DE OFICINAS EN EL H. AYUNTAMIENTO | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K149-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 980072 | 980072 | 980072 | 980072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA META ES UNA REMODELACION
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
70004 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K151-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 138295 | 138295 | 138295 | 138295 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100%
69391 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ESCANER DIGITALIZADOR | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K151-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE MACUSPANA | - | - | 37700 | 37700 | 37000 | 37700 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 10157882; Ministrado 15: 10155899; Programado 16: 10157882; Ejercido 17: 4522699; Ejercido 18=17/15: 44.5%; Generados 19: 13134; Ejercidos 20: 1983; Ejercidos 22: 14527.51; Ejercidos 23: 8748.83; Ejercidos 24=23/22: 60.2%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
83787 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BASURA Y CISTERNA DEL MERCADO PÚBLICO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K102-328 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 1271908 | 1271908 | 1271908 | 1271908 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2011
83855 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL CONCHA LINARES EN LA COLONIA CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-K103-329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 260994 | 260994 | 260994 | 260994 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2011
83748 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. ANTONIO SIBILLA ZURITA, COL. LA MANGA III | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K146-K037 (OP0298) | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 135451 | 135451 | 135451 | 135451 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO REFRENDADO DEL 2011 AL 2012
83834 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K150-K099-327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 909947 | 909947 | 909947 | 909947 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REMANENTE 2011
117526 |  |  |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, CD. MACUSPANA (OP347) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | K149-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 49952 | 49952 | 49952 | 49952 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100%
131578 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS DE LAS CALLES 27, 29, 31, 64, 66, 68, 70 Y 72 (FRACC. USUMACINTA) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 3249881 | 3249881 | 3249881 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9197.68 | 8740 | 95% | REMANENTE 2011
131585 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS DE LAS CALLES 27, 31, 56, 58, 60, Y 62 (COL. BENITO JUÁREZ) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OP004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | - | - | 1882555 | 1880572 | 1882555 | 0 | 0% | 0 | 1983 | METRO CUADRADO | 5318.83 | 0 | 0% | REMANENTE 2011 ---- ESTE PROYECTO TIENE UN COSTO DE $ 1,882,554.34 ($ 1,882,555, POR REDONDEO DE CENTAVOS), PERO SE APLICA LA CANTIDAD DESCRITA EN MINISTRADO DEBIDO A QUE SE GENERARON INTERESES, MISMOS QUE ESTÁN REPORTADOS EN EL RUBRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE, POR LO QUE SE RESTARON PARA ACLARAR ESTA DIFERENCIA...
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
84527 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CESTOS DE BASURA CON BASE | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | E507-577 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 72527 | 72527 | 72527 | 72523 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
175407 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 11009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 2197000 | 2197000 | 2197000 | 1819797 | 82.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.83 | 83%
175402 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO ( REMANENTE) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 03008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
83896 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS FIV REM 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O130-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 87085 | 87085 | 87085 | 0 | 0% | 13134 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA REMANENTE DEL 2011
160729 |  |  |  | GC025. TRANFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FONDO IV REMANENTE) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | GC025. | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO | - | - | 38455 | 38455 | 38455 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | *EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES UN REMANENTE
117693 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS A LA COMISÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2009 (REMANENTE 2011) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | M044-00 FIVREM 2 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MACUSPANA | - | - | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 257254812; Ministrado 15: 257254812; Programado 16: 257254812; Ejercido 17: 201266310; Ejercido 18=17/15: 78.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1044; Ejercidos 23: 498; Ejercidos 24=23/22: 47.7%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
34170 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1168 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 14554897 | 14554897 | 14554897 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
39680 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1168 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 14554897 | 14554897 | 14554897 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
121056 |  |  |  | PROYECTO BOLSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 603685 | 603685 | 603685 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EL SALDO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA PENDIENTE DE ETIQUETAR.
114498 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NUEVA CREACIÓN SIERVO DE LA NACIÓN, CON CLAVE 27DPB0014F (FAM BÁSICO 2011) | 1-BALANCÁN | VICENTE GUERRERO | RURAL | OA205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 496067 | 496067 | 496067 | 496067 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 4 | 100%
117406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27EJN0022Y (FAM BASICO 2011) | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | URBANO | OA308 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 325740 | 325740 | 325740 | 325740 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
117608 |  |  |  | SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ CON CLAVE 27EES0092C (FAM BASICO 2011) | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | RURAL | OA311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 682188 | 682188 | 682188 | 461992 | 67.7% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100%
117854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27EJN0083L (FAM BASICO 2011) | 2-CÁRDENAS | POB.C-17 INDEPENDENCIA | RURAL | OA313 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 286390 | 286390 | 286390 | 286390 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
114534 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DPR0207V (FAM BÁSICO 2011) | 3-CENTLA | SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT | RURAL | OA209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 804578 | 804578 | 804578 | 804578 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 5 | 100%
120814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE DEMOLICION EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27DCC0102V (FAM BASICO 2011) | 3-CENTLA | VICENTE GUERRERO | URBANO | OA370 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 885870 | 885870 | 885870 | 885870 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
118764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8.0M Y MODULO DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTIAGO MARTINEZ RAMON CON CLAVE 27ETV0151H(FAM BASICO 2011) | 3-CENTLA | BOCA DE CHILAPA | RURAL | OA320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 831372 | 831372 | 831372 | 747090 | 89.9% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
118829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 27ETV0386V(FAM BASICO 2011) | 3-CENTLA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | OA321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 626403 | 626403 | 626403 | 622181 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
118873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SANTIAGO MAY SANTOS CON CLAVE 27ETV0405T(FAM BASICO 2011) | 3-CENTLA | GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA | RURAL | OA322 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 326232 | 326232 | 326232 | 326232 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
116983 |  |  |  | CONCLUSION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CON CLAVE 27ETV0035R (FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | MIRAFLORES 2A. SECCIÓN | RURAL | OA333 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 122939 | 122939 | 122939 | 122939 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
114775 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON CINCO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR0218A (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN | RURAL | OA229 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 3849332 | 3849332 | 3849332 | 2967039 | 77.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 9 | 0 | 0%
114901 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 50 CON CLAVE 27DST0050X (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OA237 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 4978557 | 4978557 | 4978557 | 4474899 | 89.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 10 | 0 | 0%
114577 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN, (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | TUMBULUSHAL | RURAL | OA214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2487099 | 2487099 | 2487099 | 2487099 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 10 | 10 | 100%
114697 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CON CLAVE 27EJN0037Z (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OA222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1633808 | 1633808 | 1633808 | 1633808 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 8 | 8 | 100%
114845 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27DPR1945Y (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA) | RURAL | OA233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 350817 | 350817 | 350817 | 350817 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 3 | 100%
119229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS CON SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NO.23 CON CLAVE 27DML0020Z (FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | OA324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 815319 | 815319 | 815319 | 629367 | 77.2% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
117645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ZORAIDA PINEDA CAMPUZANO CON CLAVE 27DJN0599I (FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | RÍO TINTO 1A. SECCIÓN | RURAL | OA312 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 308046 | 308046 | 308046 | 308046 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
119380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30M POR SUSTITUCION Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN EL JARDIN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CARDENAS CON CLAVE 27DJN0301J (FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA) | RURAL | OA326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 316499 | 316499 | 316499 | 316499 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
118626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30M Y OBRA EXTERIOR POR REUBICACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA CON CLAVE 27EJN0303G(FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | GONZÁLEZ 4A. SECCIÓN | RURAL | OA318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 310337 | 310337 | 310337 | 252332 | 81.3% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
116674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL NO.1 CON CLAVE 27DPR1859B(FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OA330 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 327531 | 327531 | 327531 | 327531 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
116819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CAMARA CON CLAVE 27ETV0037P (FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | LA VUELTA (LA JAGUA) | RURAL | OA332 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 327771 | 327771 | 327771 | 327771 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
114731 |  |  |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN S. TRUJILLO CON CLAVE 27DPR0136R (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OA226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1266159 | 1266159 | 1266159 | 1087862 | 85.9% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 0 | 0%
114625 |  |  |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INOCENCIA GALVÁN VIUDA DE RAMOS CON CLAVE 27DJN0040O (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OA215 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 903415 | 903415 | 903415 | 746582 | 82.6% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 0 | 0%
115163 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE BERRIOZABAL CON CLAVE 27DPR0306V (FAM BÁSICO 2011) | 5-COMALCALCO | GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN | RURAL | OA247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 683645 | 683645 | 683645 | 683645 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 4 | 100%
115092 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON QUINCE AULAS DIDÁCTICAS,DOS DIRECCIONES,SERV.SANITARIO EN ESTRUC.TIPO U-3C Y OBRA EXT. EN LA ESC.PRIM.LUIS FELIPE ENRIQUEZ DE LA FUENTE CON CLAVE 27DPR0275S(FAM BÁS 2011) | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | OA246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 10574882 | 10574882 | 10574882 | 9410245 | 89% | 0 | 0 | ESPACIO | 20 | 0 | 0%
115185 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE 27DPR1621R (FAM BÁSICO 2011) | 5-COMALCALCO | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN | RURAL | OA248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 527859 | 527859 | 527859 | 527859 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 3 | 100%
117123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8.0 INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE 27DPR0307U (FAM BASICO 2011) | 5-COMALCALCO | GREGORIO MÉNDEZ 3A. SECCIÓN | RURAL | OA336 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 681822 | 681822 | 681822 | 681822 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
115275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR1403D (FAM BÁSICO 2011) | 5-COMALCALCO | IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCIÓN (SAN ANDRÉS) | RURAL | OA249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 328127 | 328127 | 328127 | 328127 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 2 | 100%
115438 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ HERNÁNDEZ LEÓN CON CLAVE 27DPR0365K (FAM BÁSICO 2011) | 6-CUNDUACÁN | HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA) | RURAL | OA252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 829757 | 829757 | 829757 | 686104 | 82.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 0 | 0%
115518 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD MARÍN CABRERA CON CLAVE 27DPR0394F (FAM BÁSICO 2011) | 6-CUNDUACÁN | EL TULAR | RURAL | OA254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 350802 | 350802 | 350802 | 350802 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 3 | 100%
115362 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DJN0713K (FAM BÁSICO 2011) | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | OA250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 322713 | 322713 | 322713 | 322713 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 2 | 100%
117270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO CON CLAVE 27DJN0567Q (FAM BASICO 2011) | 6-CUNDUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OA339 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 327461 | 327461 | 327461 | 327461 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
115698 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 27DPR2086N (FAM BÁSICO 2011) | 8-HUIMANGUILLO | PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (LOS PINOS) | RURAL | OA257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 495400 | 495400 | 495400 | 495400 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 4 | 100%
117447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8.0M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27ETV0463J (FAM BASICO 2011) | 8-HUIMANGUILLO | LA ESPERANZA | RURAL | OA342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 819416 | 819416 | 819416 | 819416 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
117578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ARMANDO CUEVAS GLORI CON CLAVE 27ETV0461L (FAM BASICO 2011) | 8-HUIMANGUILLO | MONTE DE ORO 1A. SECCIÓN | RURAL | OA343 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 828509 | 828509 | 828509 | 828509 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
115866 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA FRONTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CÉSAR ALEJANDRO BAUTISTA CON CLAVE 27DPR2071L (FAM BÁSICO 2011) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO) | RURAL | OA264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 275851 | 275851 | 275851 | 252365 | 91.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
115783 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE CASTILLO PÉREZ CON CLAVE 27EJN0050U (FAM BÁSICO 2011) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | AYAPA | RURAL | OA263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 585882 | 585882 | 585882 | 585882 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 3 | 100%
117914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE 27DPR0562L (FAM BASICO 2011) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN | RURAL | OA345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 658844 | 658844 | 658844 | 658844 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
118123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL JAVIER MADRIGAL CON CLAVE 27DPR1218H (FAM BASICO 2011) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | OA346 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 327348 | 327348 | 327348 | 327348 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
117777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE 27DPR1283H (FAM BASICO 2011) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | LA TRINIDAD | RURAL | OA344 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 330058 | 330058 | 330058 | 324004 | 98.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
119339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO H. HERRERA CON CLAVE 27ETV0352E (FAM BASICO 2011) | 11-JONUTA | FEDERICO ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OA350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 648221 | 648221 | 648221 | 648221 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
118657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27DJN0099N (FAM BASICO 2011) | 11-JONUTA | PLAYA LARGA | RURAL | OA348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 308351 | 308351 | 308351 | 308351 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
116108 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON OCHO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN , SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE 27DPR0707Q (FAM BÁSICO 2011) | 12-MACUSPANA | PEMEX (CIUDAD PEMEX) | URBANO | OA272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 5113686 | 5113686 | 5113686 | 4629390 | 90.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 12 | 0 | 0%
116350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GALVEZ GALVEZ CON CLAVE 27DPR1922N (FAM BÁSICO 2011) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | OA275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 648439 | 648439 | 648439 | 648439 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 4 | 100%
116268 |  |  |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE N. ROVIROSA NO. 1 CON CLAVE 27DPR0912Z (FAM BÁSICO 2011) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | OA274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 929715 | 929715 | 929715 | 929715 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100%
119613 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 150 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE 27DPR0981W (FAM BASICO 2011) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | OA353 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 882026 | 882026 | 882026 | 882026 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SUBESTACION (CONSTRUCCION)
116404 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27DCC0159W (FAM BÁSICO 2011) | 13-NACAJUCA | JIMÉNEZ | RURAL | OA276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 590313 | 590313 | 590313 | 526738 | 89.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 3 | 0 | 0%
116433 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 27DJN1320E (FAM BÁSICO 2011) | 13-NACAJUCA | TAXCO | RURAL | OA277 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 306562 | 306562 | 306562 | 306562 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 2 | 100%
120097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ING. LEANDRO ROVIROSA WADE CON CLAVE 27ETV0116B (FAM BASICO 2011) | 14-PARAÍSO | AQUILES SERDÁN | RURAL | OA359 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 325892 | 325892 | 325892 | 325892 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
120208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8.0 M DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 27ETV0464I (FAM BASICO 2011) | 15-TACOTALPA | TOMÁS GARRIDO CANABAL | RURAL | OA360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1242806 | 1242806 | 1242806 | 1242806 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
116557 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA SAÚL WADE TELLAHECHE CON CLAVE 27ETV0345V (FAM BÁSICO 2011) | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | OA286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 326162 | 326162 | 326162 | 326162 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 2 | 100%
120561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMA OLGUIN HERMIDA CON CLAVE 27DJN0280N (FAM BASICO 2011) | 16-TEAPA | MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA) | RURAL | OA364 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 310337 | 310337 | 310337 | 309999 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
116592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CON CLAVE 27DPR1923M (FAM BÁSICO 2011) | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OA287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 327572 | 327572 | 327572 | 327572 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 2 | 100%
120639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER 27DJN0596L (FAM BASICO 2011) | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | OA366 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 353633 | 353633 | 353633 | 353633 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
REHABILITACIÓN
117476 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE 27EJN0114O (FAM BASICO 2011) | 1-BALANCÁN | MULTÉ | RURAL | OA309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 688644 | 688644 | 688644 | 688644 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
117516 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE LUIS INURRETA DE LA FUENTE CON CLAVE 27ETV0243Y (FAM BASICO 2011) | 1-BALANCÁN | MULTÉ | RURAL | OA310 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 650139 | 650139 | 650139 | 650139 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
117957 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 27DPR0949N (FAM BASICO 2011) | 2-CÁRDENAS | POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES | RURAL | OA314 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1018868 | 1018868 | 1018868 | 1018868 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 17 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
118017 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 2DPR1493M (FAM BASICO 2011) | 2-CÁRDENAS | IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE) | RURAL | OA315 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1054779 | 1054779 | 1054779 | 1054779 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
118492 |  |  |  | RECONSTRUCCIONY REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE GOROSTIZA CON CLAVE 27ETV0285X(FAM BASICO 2011) | 2-CÁRDENAS | LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS) | RURAL | OA316 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 522983 | 522983 | 522983 | 522983 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
119131 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIA DEL CARMEN PAREDES SALDIVAR CON CLAVE 27ETV0028H(FAM BASICO 2011) | 3-CENTLA | GOBERNADOR CRUZ | RURAL | OA323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 387481 | 387481 | 387481 | 387481 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
118691 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27ETV0157B(FAM BASICO 2011) | 3-CENTLA | CONSTANCIA Y VENECIA | RURAL | OA319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 839212 | 839212 | 839212 | 742990 | 88.5% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
114811 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ARNULFO GIORGANA GURRÍA CON CLAVE 27DPR1096N (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OA231 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 696543 | 696543 | 696543 | 696543 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 2 | 100%
117375 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DJN1277G (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN | RURAL | OA306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 647763 | 647763 | 647763 | 647763 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 4 | 100%
114957 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CON CLAVE 27EST0003L (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OA238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1363139 | 1363139 | 1363139 | 1363139 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 17 | 17 | 100%
115036 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27ETV0044Z (FAM BÁSICO 2011) | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y PIGUA 3A. SECCIÓN | URBANO | OA239 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1117907 | 1117907 | 1117907 | 1117907 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 12 | 12 | 100%
121229 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMENIA FERNANDEZ DIAZ CON CLAVE 27DPR0206W (ECONOMIAS FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OB360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 404385 | 404385 | 404385 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 300 | 0 | 0% | METAS: ML DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA (MANTENIMIENTO)
119567 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 27DPB0071X(FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | LA LOMA | RURAL | OA328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 673393 | 673393 | 673393 | 673393 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
119282 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI NO.1 CON CLAVE 27DDI0002P (FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OA325 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1819008 | 1819008 | 1819008 | 1819008 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
116643 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 27DPR0188X (FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN | RURAL | OA329 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 728660 | 728660 | 728660 | 728660 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
119465 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS CON CLAVE 27DCC0153B (FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA) | RURAL | OA327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 590994 | 590994 | 590994 | 590994 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
116748 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS C,E,F,H,I,K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.7 CON CLAVE 27DST0007I(FAM BASICO 2011) | 4-CENTRO | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | OA331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1740150 | 1740150 | 1740150 | 1518579 | 87.3% | 0 | 0 | OTROS | 32 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
117016 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27DJN0070I(FAM BASICO 2011) | 5-COMALCALCO | PROGRESO TULAR 1A. SECCIÓN | RURAL | OA334 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 482971 | 482971 | 482971 | 482971 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
117184 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 27ETV0051I (FAM BASICO 2011) | 5-COMALCALCO | SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN | RURAL | OA337 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 887503 | 887503 | 887503 | 887503 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
117094 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN CON CLAVE 27DPR0324K (FAM BASICO 2011) | 5-COMALCALCO | OCCIDENTE 2A. SECCIÓN | RURAL | OA335 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1138780 | 1138780 | 1138780 | 1138780 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
115666 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO ZENTELLA CON CLAVE 27DPR0392H (FAM BÁSICO 2011) | 6-CUNDUACÁN | SANTO TOMÁS | RURAL | OA255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 841819 | 841819 | 841819 | 841819 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 6 | 6 | 100%
117228 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS TOMAS GARRIDO CANABAL CON CLAVE 27DJN0563U (FAM BASICO 2011) | 6-CUNDUACÁN | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | RURAL | OA338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 382023 | 382023 | 382023 | 382023 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
115734 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27ETV0064M (FAM BÁSICO 2011) | 8-HUIMANGUILLO | TECOMINOACÁN | RURAL | OA258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 712437 | 712437 | 712437 | 712437 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 13 | 13 | 100%
117341 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 27DPR0461N (FAM BASICO 2011) | 8-HUIMANGUILLO | CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA) | URBANO | OA341 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1487709 | 1487709 | 1487709 | 1487709 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
117306 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO AGUIRRE COLORADO CON CLAVE 27DPR1831W (FAM BASICO 2011) | 8-HUIMANGUILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OA340 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1197902 | 1197902 | 1197902 | 1197902 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
115756 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DJN0218K (FAM BÁSICO 2011) | 9-JALAPA | AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | OA261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 683871 | 683871 | 683871 | 677705 | 99.1% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
115947 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCIA CON CLAVE 27ETV0005X (FAM BÁSICO 2011) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN | RURAL | OA268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1087560 | 1087560 | 1087560 | 1087560 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 13 | 13 | 100%
118579 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE N. ROVIROSA CON CLAVE 27ETV0019Z (FAM BASICO 2011) | 10-JALPA DE MÉNDEZ | HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN | RURAL | OA347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 628762 | 628762 | 628762 | 628762 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A, (MANTENIMIENTO)
118731 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSENDO TARACENA PADRON CON CLAVE 27ETV0216A (FAM BASICO 2011) | 11-JONUTA | SAN JOSÉ | RURAL | OA349 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 850350 | 850350 | 850350 | 786293 | 92.5% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
116183 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR0317A (FAM BÁSICO 2011) | 12-MACUSPANA | ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN | RURAL | OA273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 623270 | 623270 | 623270 | 577446 | 92.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 4 | 0 | 0%
119498 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE NARCISO ROVIROSA NO. 2 CON CLAVE 27DPRO624H (FAM BASICO 2011) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | OA352 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 899127 | 899127 | 899127 | 899127 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
119845 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CON CLAVE 27ETV0333Q (FAM BASICO 2011) | 12-MACUSPANA | VERNET 2A. SECCIÓN | RURAL | OA354 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 648757 | 648757 | 648757 | 648757 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
119409 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIS BLANCAS MARIPOSAS CON CLAVE 27DJN0226T (FAM BASICO 2011) | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | OA351 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 751641 | 751641 | 751641 | 751641 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
116504 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO F EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS CON CLAVE 27EES0053A (FAM BÁSICO 2011) | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | OA281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1149991 | 1149991 | 1149991 | 1149991 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 6 | 6 | 100%
119926 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 27DPR0756Z (FAM BASICO 2011) | 13-NACAJUCA | SAMARKANDA | RURAL | OA356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1495382 | 1495382 | 1495382 | 1495382 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
119893 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO PREESCOLAR INDIGENA LAS BLANCAS MARIPOSAS CON CLAVE 27DCC0046T (FAM BASICO 2011) | 13-NACAJUCA | GUATACALCA | RURAL | OA355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 871141 | 871141 | 871141 | 839252 | 96.3% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
119969 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DPR0793C (FAM BASICO 2011) | 14-PARAÍSO | MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN | RURAL | OA357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1258236 | 1258236 | 1258236 | 1258236 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
120023 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 27DES0004T (FAM BASICO 2011) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | OA358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1299953 | 1299953 | 1299953 | 1299953 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 18 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
116530 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ MARCÍN CON CLAVE 27DJN0347E (FAM BÁSICO 2011) | 15-TACOTALPA | TAPIJULAPA | URBANO | OA284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 602979 | 602979 | 602979 | 602979 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 6 | 6 | 100%
120424 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. MERCEDES LANZ DE GONZALEZ CON CLAVE 27DPR1598G (FAM BASICO 2011) | 15-TACOTALPA | TAPIJULAPA | URBANO | OA362 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1008083 | 1008083 | 1008083 | 352828 | 35% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
120357 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS C,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 CON CLAVE 27DST0023Z (FAM BASICO 2011) | 15-TACOTALPA | OXOLOTÁN | RURAL | OA361 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1029030 | 1029030 | 1029030 | 1024321 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
120479 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 27DJN001M (FAM BASICO 2011) | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | OA363 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 825986 | 825986 | 825986 | 825986 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
120595 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27ETV0149T (FAM BASICO 2011) | 16-TEAPA | VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES) | RURAL | OA365 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 583235 | 583235 | 583235 | 583235 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 11 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
120773 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICTOR CAMARA CRUZ CLAVE 27ETV0190J (FAM BASICO 2011) | 17-TENOSIQUE | SANTO TOMÁS | RURAL | OA368 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 754495 | 754495 | 754495 | 250087 | 33.1% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
120744 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE 27ETVO240A (FAM BASICO 2011) | 17-TENOSIQUE | USUMACINTA | RURAL | OA367 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 684012 | 684012 | 684012 | 684012 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
141810 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO P EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2011) | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | OA290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 5385140 | 5385140 | 5385140 | 5385140 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 17 | 17 | 100%
141772 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS (CADI) Y AREA DE POSGRADO, EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2011) | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | OA289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9919798 | 99.2% | 0 | 0 | ESPACIO | 7 | 0 | 0%
141746 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2011) | 4-CENTRO | TUMBULUSHAL | RURAL | OA204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 11636684 | 59.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
141882 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA PARA LA LICENCIATURA DE MEDICO CIRUJANO EN LA DIVISIÓN ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO. (FAM SUPERIOR 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | OA292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 17005298 | 77.3% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
141857 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE INV. DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO,UNIV.JUAREZ AUTONOMA DE TAB.CLAVE 27EIT0001G(FAM SUP 2011) | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | OA291 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 18695960 | 85% | 0 | 0 | ESPACIO | 27 | 0 | 0%
141976 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO PARA TALLERES Y LABORATORIOS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2011) | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | OA293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 12820580 | 12820580 | 12820580 | 12820528 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 13 | 0 | 0%
141684 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2011) | 14-PARAÍSO | QUINTÍN ARAUZ | URBANO | OA202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 17896010 | 91.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
141721 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2011) | 17-TENOSIQUE | SUEÑOS DE ORO | RURAL | OA203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 17265656 | 88.5% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
141996 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA (FAM SUPERIOR 2011) | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | OA305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499886 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO (ADQUISICION)
|  | FASP |  |  | 14: 165016018; Ministrado 15: 165016018; Programado 16: 165016018; Ejercido 17: 149312397; Ejercido 18=17/15: 90.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 133852; Ejercidos 23: 132278; Ejercidos 24=23/22: 98.8%
CATÁLOGO 2011
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
150739 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 1844423 | 1844423 | 1844423 | 1844423 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
150362 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 30237221 | 30237221 | 30237221 | 28677251 | 94.8% | 0 | 0 | PIEZA | 22582 | 23509 | 104.1%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
150446 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 890525 | 890525 | 890525 | 890525 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 61 | 67 | 109.8%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
150398 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 409868 | 409868 | 409868 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
150666 |  |  |  | EQUIPAMAIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 5496940 | 5496940 | 5496940 | 5492398 | 99.9% | 0 | 0 | PIEZA | 1039 | 1339 | 128.9%
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL
OBRA PÚBLICA
150894 |  |  |  | CONSTRUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TSJ | - | - | 20939860 | 20939860 | 20939860 | 20939860 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
150800 |  |  |  | CONSTRUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 26159872 | 26159872 | 26159872 | 14961480 | 57.2% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 3 | 60%
INDICADORES DE MEDICIÓN
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CUENTA CORRIENTE
151423 |  |  |  | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SESESP | - | - | 4959288 | 4959288 | 4959288 | 4939444 | 99.6% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 41 | 186.4%
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
151288 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 43972211 | 43972211 | 43972211 | 43171958 | 98.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 91787 | 92760 | 101.1%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
151391 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 7534883 | 7534883 | 7534883 | 7534883 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
151367 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 8036138 | 8036138 | 8036138 | 6470812 | 80.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1770 | 1845 | 104.2%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA
CUENTA CORRIENTE
151039 |  |  |  | EVALUACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSE PGJ SESESP | - | - | 8610388 | 8610388 | 8610388 | 8592418 | 99.8% | 0 | 0 | EXAMEN | 15156 | 11090 | 73.2%
EVALUACIÓN, HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES
150964 |  |  |  | EVALUACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 736000 | 736000 | 736000 | 608544 | 82.7% | 0 | 0 | EXAMEN | 400 | 319 | 79.8%
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
151212 |  |  |  | CURSOS DE FORMACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 5188401 | 5188401 | 5188401 | 5188401 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1024 | 1299 | 126.9%
|  | FAETA |  |  | 14: 2915046; Ministrado 15: 1177600; Programado 16: 1177600; Ejercido 17: 912231; Ejercido 18=17/15: 77.5%; Generados 19: 52503; Ejercidos 20: 52503; Ejercidos 22: 200; Ejercidos 23: 100; Ejercidos 24=23/22: 50%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
72258 |  |  |  | FG257.-EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES (PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33) 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FG257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | EL CONALEP TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52503 | 52503 | MOBILIARIO | 100 | 100 | 100% | EJERCIDO AL 100% ESTE PROYECTO SON PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL AÑO 2011 CON UN TOTAL DE $52,503.74(CINCUENTA DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 74/100M.N.), AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO CON OFICIO NO. SAF-AL0670/2012 DE FACHA 17 DE ABRIL DE 2012, EN UN PROYECTO NUEVO PARA EQUIPAMIENTO EN BENEFICO DE LOS PLANTELES.
SERVICIOS PERSONALES
72598 |  |  |  | FG258 ECONOMIAS DEL 2011 PARA LA FORMACION DE PROFESIONALES BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FG258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | EL CONALEP TABASCO | - | - | 2915046 | 1177600 | 1177600 | 912231 | 77.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES DERIVADO DE LA OBSERVACIO NO.20 DE FECHA 17/ABRIL/12 DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN NO.528 REALIZADA AL FAETA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DONDE SE LE SOLICITA AL ESTADO APORTE EL 50% DE LOS RECURSOS PARA LOS PLANTELES DE NUEVA CREACIÓN UN IMPORTE TOTAL DE $2,915,046.47, EL CUAL APORTO EN MAYO DE 2012 A ESTE ORGANISMO Y SE REITEGRO A LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, PORTERIORMENTE SE LE SOLICITO EN ESTE PROYECTO COMO ECONOMIAS 2011 Y FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, MEDIANTE EL OFICIO NO. SAF-AL0865/2012 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2012. LOS RECURSOS SON AUTORIZADOS PARA SERVICIOS PERSONALES POR UN IMPORTE DE $2,424,493.46, PARA GASTOS DE OPERACIÓN CAPITULO 2000 DE $490,553.01
|  | FAFEF |  |  | 14: 1131834; Ministrado 15: 1131834; Programado 16: 1131834; Ejercido 17: 1131834; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 5227977; Ejercidos 20: 5227977; Ejercidos 22: 13; Ejercidos 23: 13; Ejercidos 24=23/22: 100%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
27550 |  |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | E4B63 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO | - | - | 1131834 | 1131834 | 1131834 | 1131834 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
113398 |  |  |  | APORTACION AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KA056 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5227977 | 5227977 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACIONES A CONVENIOS
CONVENIOS 91 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 304967931; Ministrado 15: 283782238; Programado 16: 300548108; Ejercido 17: 267182268; Ejercido 18=17/15: 94.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 18470; Ejercidos 23: 3902.78; Ejercidos 24=23/22: 21.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
144740 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN EL POBLADO C-16 EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CARDENAS (PEF 2011) | 2-CÁRDENAS | POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA | URBANO | S7016 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1082 | 0 | 0%
144778 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CARDENAS (PEF 2011) | 2-CÁRDENAS | BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) | URBANO | S7017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1082 | 0 | 0%
144796 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA MANGA, MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011) | 4-CENTRO | LA MANGA | RURAL | S7018 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1082 | 0 | 0%
144818 |  |  |  | CONCLUSION DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL HOSPITAL DR.JUAN GRAHAM CASASUS, MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7973 | 0 | 0%
144830 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7020 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2989 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
148778 |  |  |  | FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7032 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 11526380 | 11511313 | 11526380 | 11511313 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 5 | 4.8 | 96% | PENDIENTE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR 5,179,104.95, CIFRAS PRELIMINARES
144678 |  |  |  | FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (INICIAL AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 75253841 | 75253841 | 70834018 | 64859458 | 86.2% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $4,432,725.00
144642 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO.COFEPRIS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4807288 | 4807288 | 4807288 | 2984839 | 62.1% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
148558 |  |  |  | TERMINACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO (PRIMERA ETAPA) | 2-CÁRDENAS | AMPLIACIÓN CARRIZAL | RURAL | S7004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 150000000 | 144190316 | 150000000 | 143609186 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4142 | 3798 | 91.7% | CIFRAS PRELIMINARES
156473 |  |  |  | FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATÁSTROFICOS 2011 RADICADOS EN 2012 POR LA CNPSS. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7319 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 54205814 | 38844872 | 54205814 | 38844872 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.99 | 99%
156498 |  |  |  | PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 2011 RADICADOS EN 2012 POR LA CNPSS. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7320 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 7694796 | 7694796 | 7694796 | 4635453 | 60.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.99 | 99%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
144052 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | FE008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 776710 | 776710 | 776710 | 74811 | 9.6% | 0 | 0 | MAESTRO | 10 | 2 | 20%
140007 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | FE009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | UNIVERSIDADA POPULAR DE LA CHONTALPA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 703090 | 703090 | 703090 | 662324 | 94.2% | 0 | 0 | CONVENIO | 100 | 94 | 94%
95068 |  |  |  | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO FODEIMM | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P041-O309-309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | REMANENTE DEL FODEIMM 2011
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 65965261; Ministrado 15: 65965261; Programado 16: 65965261; Ejercido 17: 54319302; Ejercido 18=17/15: 82.3%; Generados 19: 21700; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 31512.57; Ejercidos 23: 23509.57; Ejercidos 24=23/22: 74.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
90607 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FAISÁN ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K042 (OP0293) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 818314 | 818314 | 818314 | 818314 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
95615 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO | 4-CENTRO | RÍO TINTO 1A. SECCIÓN | RURAL | K145-K047 (OP0218) | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1425874 | 1425874 | 1425874 | 1425874 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO REALIZADO CON FONDOD DE LA SERNAPAM: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. REFRENDADO DE 2011 A 2012
90443 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TRAMO POR I. GURIÉRREZ) | 4-CENTRO | PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA) | URBANO | K149-K038 (OP0197) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 1467701 | 1467701 | 1467701 | 1467701 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2205 | 2205 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
90688 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y GRIEGA | 4-CENTRO | ANICETO | RURAL | K149-K050 (OP0202) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 264771 | 264771 | 264771 | 264771 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1335.15 | 1335.15 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
90331 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAOBA ENTRE PRIMERA DE MONAL Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K032 (OP0182) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 383673 | 383673 | 383673 | 383673 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1811.7 | 1811.7 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO AL 2012
90427 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 24, COLONIA FLORIDA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K036 (OP0188) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 211519 | 211519 | 211519 | 211519 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CAPUFE PROYECTO REFRENDADO PARA 2012
90566 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALO MULATO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN SAN JOSÉ Y CALLE NARANJOS, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K041 (OP0292) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 1453574 | 1453574 | 1453574 | 1453574 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1742.4 | 1742.4 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
90624 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BUGAMBILIA | 4-CENTRO | PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES | RURAL | K149-K048 (OP0201) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 233485 | 233485 | 233485 | 233485 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
90540 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULIN, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K040 (OP0291) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 1230783 | 1230783 | 1230783 | 1230783 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
90278 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CHIPILCOHUITE ENTRE LA CALLE CIRUELO Y 1RA. DEL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K031 (OP0181) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 723161 | 723161 | 723161 | 723161 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
90396 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACUILÍS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K033 (OP0185) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 363217 | 363217 | 363217 | 363217 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
90411 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACUILÍS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K034 (OP0186) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 191634 | 191634 | 191634 | 191634 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
90759 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARGARITA MAZA, COLONIA ROVIROSA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K077 (OP0196) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 89847 | 89847 | 89847 | 89847 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO PARA 2012
90473 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SENDA DEL FRAMBOYÁN | 4-CENTRO | PARRILLA II | URBANO | K149-K039 (OP0199) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 1530923 | 1530923 | 1530923 | 1530923 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1825 | 1825 | 100% | PROYECTO CAPUFE REFRENDADO EN EL 2012
RECONSTRUCCIÓN
91749 |  |  |  | APOYO A LOCALIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D6139 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9974499 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3438 | 3438 | 100% | LOS RECURSOS NO EJERCIDOS FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
MODERNIZACIÓN
91552 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D6127 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1144999 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 4 | 4 | 100% | LOS RECURSOS NO EJERCIDOS FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
MEJORAMIENTO
92188 |  |  |  | PROFECIAS MAYAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D6134 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 8000 | 0 | 0% | RECURSOS REINTEGRADOS
91335 |  |  |  | PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y MODULOS DE INFORMACION TURISTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D6137 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 867941 | 86.8% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 50 | 50 | 100% | LOS RECURSOS NO EJERCIDOS FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
91147 |  |  |  | TEMATIZACION PRIORIZADA DE CRUCEROS EN EL ESTADO DE TABASCO (DOS BOCAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D6135 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1970000 | 98.5% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS NO EJERCIDOS FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
93206 |  |  |  | IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | D6132 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 10662990 | 88.9% | 6339 | 0 | METRO CUADRADO | 4570 | 4570 | 100% | ESTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERTENECEN A LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2011 DE ENERO A ABRIL DE 2012.
89572 |  |  |  | MUSEO DE TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | D6136 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7969904 | 79.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | LOS RECURSOS NO EJERCIDOS FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
92919 |  |  |  | TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DEL CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, VILLAHERMOSA TABASCO. (REFRENDO) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | D6140 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DE TABASCO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 3830000 | 3830000 | 3830000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | RECURSOS REINTEGRADOS.
89179 |  |  |  | III ETAPA NUEVO ACCESO Y CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE COMALCALCO. | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | D6128 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3022337 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1210.32 | 1210.32 | 100% | LOS RECURSOS NO EJERCIDOS FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
89340 |  |  |  | RESCATE INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO. | 5-COMALCALCO | CUPILCO | RURAL | D6124 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1967546 | 98.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2304 | 2304 | 100% | LOS RECURSOS NO EJERCIDOS FUERON REINTEGRADOS Y LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
REHABILITACIÓN
93105 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARRILLA I DEL FRACCIONAMIENTO POLICÍA Y TRÁNSITO | 4-CENTRO | PARRILLA | URBANO | k143-k080 (OP0167) | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 3499719 | 3499719 | 3499719 | 3499719 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO POR PROSANEAR.-PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. REFRENDADO DE 2011 A 2012
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
92906 |  |  |  | COMISIONES FINANCIERAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O352-352 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE CONACULTA 2011
95656 |  |  |  | COMISIONES FINANCIERAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O351-351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 162 | 162 | 162 | 162 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA SERNAPAM: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. REMANENTE 2011
95678 |  |  |  | DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO SERNAPAM | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P041-O308-308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 405440 | 405440 | 405440 | 405440 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | REMANENTE DEL FONDO SERNAPAM 2011
94259 |  |  |  | DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES CONACULTA FESTIVAL DE LA CIUDAD REMANENTE | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 00388-388 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 171 | 171 | 171 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | FONDO CONACULTA REMANENTE
90162 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O283-283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 2445281 | 2445281 | 2445281 | 2445281 | 100% | 14950 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DEL REMANENTE 2011 DEL FONDO CAPUFE. INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS 2012
93062 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0293-293 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1004 | 1004 | 1004 | 0 | 0% | 411 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA REMANENTE PROSANEAR DEL 2011 AL 2012. SE PRESENTAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 211856058; Ministrado 15: 209633579; Programado 16: 211697298; Ejercido 17: 189232151; Ejercido 18=17/15: 90.3%; Generados 19: 16709; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 45863.24; Ejercidos 23: 45918.24; Ejercidos 24=23/22: 100.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
27503 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | L0951 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 19405997 | 19405997 | 19405997 | 18934960 | 97.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | CON ESTE PROGRAMA SE CONSTRUIRAN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COMUNIDADES DEL ESTADO
118533 |  |  |  | APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL PROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OR125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 10357420 | 10357420 | 10357420 | 9699223 | 93.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: APORTACION A CONVENIOS
131860 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO FERROVIARIO ESTACIÓN ING. ROBERTO AYALA A DOS BOCAS (APORTACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FONADIN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CT041 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL | 14258712 | 14258712 | 14258712 | 14258706 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
94530 |  |  |  | CONSTRUCC. SIST. INTEGRAL DRENAJE VLL. OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (1ª ETAPA), CONSTRUC. LÍNEA PRESIÓN, COLEC. DE DRENAJE PLUVIAL, COLEC. AGUAS NEGRAS Y REHABI. CÁRCAMO FRACC. LOMAS OCUILTZAPOTLÁN II | 4-CENTRO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K143-K055 (OP0173) | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 661296 | 661296 | 661296 | 661296 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012
41298 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO (PRIMERA ETAPA) A LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO DE LA ZONA OLMECA (PAOE 2011) | 4-CENTRO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | OR139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1587600 | 1428840 | 1428840 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
94583 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO | 4-CENTRO | GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN | RURAL | K145-K053 (OP0077) | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 372958 | 372958 | 372958 | 372958 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012
94617 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA (REHABILITACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA 1 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PABLO L. SIDAR-VILLA LUIS GIL PÉREZ) | 4-CENTRO | LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA) | RURAL | K143-K020 (OP0156) | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 3173746 | 3173746 | 3173746 | 3173746 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y SERA PAGADO POR EL FAIS EN EL 2011 Y 2012 PROYECTO REFRENDADO PARA 2012
94655 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES DE LAS VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), UBICACIÓN: CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN C. LANDERO | 4-CENTRO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K143-K024 (OP0236) | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 7187600 | 7187600 | 7187600 | 7187600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012
94683 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RANCHERÍAS ANACLETO CANABAL 1ª, 2ª Y 3ª SECCIÓN. (1ª ETAPA), COLECTOR PRINCIPAL Y ATARJEAS 1ª ETAPA, CÁRCAMO 1 Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | 4-CENTRO | ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN | RURAL | K143-K082 (OP0153) | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 13247605 | 13247605 | 13247605 | 13247605 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO POR MEDIO DE UN CRÉDITO BANOBRAS Y SERÁ PAGADO POR MEDIO DEL FONDO III. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012
94729 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRAL DRENAJES DE VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), EN CALLES MELCHOR OCAMPO, CUAUHTEMOC, 27 FEB., CONSTITUCIÓN, ALFONSO CAPARROSO Y RUIZ CORTINES | 4-CENTRO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K143-K057 (OP0237) | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 4308832 | 4308832 | 4308832 | 4308832 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. PROYECTO REFRENDADO PARA 2012
139350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CD. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3135797 | 2805534 | 3135797 | 2805534 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SALDO POR ECONOMIA
149044 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE PTAR. OP 179 (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | CUPILCO | RURAL | OP035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2111907 | 2111907 | 2111907 | 2111907 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
149020 |  |  |  | OP180 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE PTAR. (REFRENDO) | 5-COMALCALCO | CARLOS GREENE | URBANO | OP036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3966374 | 3966374 | 3966374 | 3966374 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
149035 |  |  |  | OP244 TEATRO JULIETA CAMPOS-REFRENDO | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | OP037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 8375410 | 8375410 | 8375410 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
139712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANOS ZAPATA, TABASCO | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLÉ | URBANO | Q0211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2621012 | 2508014 | 2621012 | 2508014 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1264 | 1264 | 100% | SALDO POR ECONOMIA
155395 |  |  |  | OP008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION BANQUETS Y GUARNICIONES EN AVENIDAS DE LA CIUDAD | 10-JALPA DE MÉNDEZ | JALPA DE MÉNDEZ | URBANO | OP008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1714599 | 1714599 | 1714599 | 1714599 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4377.24 | 4377.24 | 100% | *EL ORIGEN DE LOS RECURSOS NO ES DE LA DELEGACION SEDESOL TABASCO, ES DE EL CONVENIO FOPAM(FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS CALLES Y AVENIDAS) Y LA MODALIDAD PRESUPUESTARIA ES DE UN REFRENDO 2011.
140031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA, TABASCO(FEDERAL) | 16-TEAPA | JUAN ALDAMA | RURAL | Q0212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTU Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3082356 | 2892025 | 3082356 | 2892025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30400 | 30400 | 100% | SALDO POR ECONOMIA
RECONSTRUCCIÓN
94857 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS), CALLES: JUAN C. LANDERO, MARIANO ABASOLO Y VICENTE GUERRERO | 4-CENTRO | OCUILTZAPOTLÁN | URBANO | K185-497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 1338346 | 1338346 | 1338346 | 1338346 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS 2011 Y A SER SOLVENTADO CON RECURSO DEL FONDO III.
REHABILITACIÓN
95027 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE FILTROS PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA AL CIRCUITO VILLA LUIS GIL PÉREZ, PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA I | 4-CENTRO | LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA) | RURAL | K143-K195-506 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 3269500 | 3269500 | 3269500 | 3269500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS FAIS
138697 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHADO EN CACHA DE BASQUETBOL EN LA CD. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1471143 | 1061252 | 1471143 | 1061252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618 | 618 | 100% | SALDOS POR ECONOMIAS
139599 |  |  |  | REHABILITACION DEL PALACIOS DE LOS DEPORTES 2DA. ETAPA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO (FEDERAL) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 7697176 | 7687506 | 7697176 | 7687506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8487 | 8487 | 100% | SALDO POR ECONOMIA
141108 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA A LA REHABILITACION DEL TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO (FEDERAL) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 45499 | 41814 | 45499 | 41813 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | SALDO POR ECONOMIA
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
27586 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | L0813 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 928319 | 928319 | 928319 | 928319 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EL PROGRAMA CONSISTE EN GARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES, LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 POR CIENTO.
OTROS
122768 |  |  |  | COMPLEMENTO DEL POYECTO ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA DE EDUCACION PARA ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FF517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 100 | 100 | 100%
149070 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE 102 HECTÁREAS DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS DONATIVO PEMEX 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0165 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 18-ENERGÍA ¦ T4I-PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO) | 168864 | 168864 | 168864 | 168864 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
140876 |  |  |  | PODER JOVEN RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | Q0220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1
137543 |  |  |  | APOYO PARA PROGRAMAS DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1373856 | 1373856 | 1373856 | 1373856 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 3 | 3 | 100% | SE REFRENDA 2012 $428,976.00 Y HA SIDO EJERCIDO EL RECURSO EN EL 2DO. TRIMESTRE 2012
141509 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DIVERSOS EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0229 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 311494 | 31.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | REINCORPORACION DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2012
141296 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CIUDAD DEPORTIVA (FEDERAL) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0225 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 96983 | 93010 | 96983 | 93010 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SALDO POR ECONOMIA
141209 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CD DEPORTIVA (FEDERAL) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 66800 | 66784 | 66800 | 66784 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | SALDOS POR ECONOMIA
141342 |  |  |  | SUPERVISIONN EXTERNA DE LA REHABILITACION AL PALACIO DE LOS DEPORTES 2DA. ETAPA (FEDERAL) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | Q0226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 238057 | 237956 | 238057 | 237956 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | SALDO POR ECONOMIA
141389 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA VILLA CHABLE 3ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (FEDERAL) | 7-EMILIANO ZAPATA | CHABLÉ | URBANO | Q0227 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 81062 | 81009 | 81062 | 81009 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | SALDO POR ECONOMIA
97182 |  |  |  | APORTACION FEDERAL DEL FONDO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 2010 | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | FT008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4217800 | 4217800 | 4217800 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 100 | 100 | 100% | DESPUES DE LLEVAR A CABO LAS GESTIONES CON LA COORDINACION DE UNIVERSIDADDES POLITECNICAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, SE NOS AUTORIZO EL CAMBIO DE METAS DE ESTE PROYECTO PARA PROCEDER A LA EJECUCION DEL RECURSO, SIN EMBARGO SE SOLICITARA A LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA INSTITUCION, EL REFRENDO DEL RECURSO PARA SU EJERCICIO EL PROXIMO AÑO FISCAL
141432 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA DELA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JUAN ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO (FEDERAL) | 16-TEAPA | JUAN ALDAMA | RURAL | Q0228 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 95330 | 95330 | 95330 | 95279 | 99.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | SALDO POR ECONOMIA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
72943 |  |  |  | APOYO A LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES DE LOS DOCENTES DE EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FG256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | EL CONALEP TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5X-COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA | 4610488 | 4610488 | 4610488 | 4610488 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 378 | 378 | 100% | ESTE PROYECTO ES DE APOYO A LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES DE LOS DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES CONALEP TABASCO . RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 11, LA CANTIDAD DE $2,850,210.93 QUE ES LA DIFERENCIA DEL TOTAL ANUAL MENOS LO MISNISTRADO Y EJERCIDO, QUE SE NOS REFRENDO EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2012 PARA EL MISMO PROYECTO CONFORME AL CONVENIO. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAF-RF0026/2012 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2012. ESTE PROYECTO FUE POR UN TOTAL AUTORIZADO EN 2011 DE $4,610,488.21, EN EL 2011 SE EJERCIO $1,760,277.28, EN EL 2012 SE EJERCIO $2,850,210.93. PROYECTO CONCLUIDO AL 100% LAS PRESTACIONES SE EROGAN DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR LA SEP Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE FECHA 25/MAYO/2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
139439 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) II ETAPA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K6B83 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ E00-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 17976623 | 17976623 | 17976623 | 17975171 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
45118 |  |  |  | APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓNDESDE EL SUR 2A ETAPA (REFRENDO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FB033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 4082372 | 4082372 | 4082372 | 1498686 | 36.7% | 16709 | 0 | OTROS | 100 | 64.84 | 64.8% | METAS: FOMENTO A LA ACTIVIDAD CIENTIFICA
124933 |  |  |  | FJ036 COMPLEMENTO DEL PROYECTO FJ005 PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FJ036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO TERMINADO.
134488 |  |  |  | PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 4334200 | 4334200 | 4334200 | 4334200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011
110646 |  |  |  | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVOS | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 06008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
111579 |  |  |  | CONADE REMANENTE | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 26009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 151029 | 151029 | 151029 | 150000 | 99.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
175422 |  |  |  | POLICIA PREVENTIVA ( REMANENTE) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 11005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 491184 | 491184 | 491184 | 491139 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99%
175429 |  |  |  | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO (REMANENTE) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 03010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CARDENAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 1001458 | 0 | 1001458 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
94929 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2011 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O290-290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 1973348 | 1973348 | 1973348 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA REMANENTE 2011 BANOBRAS FAIS
149071 |  |  |  | (IS230) SUPERVISION TECNICA DE OBRAS DE DRENAJE (POBLADO CUPILCO Y VILLA CARLOS GREENE | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | 0821030999M999 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 209620 | 209620 | 209620 | 208832 | 99.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 99 | 9900%
149090 |  |  |  | (IS231) ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIONES COMUNITARIAS DE DRENAJE | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | 0821030999M999 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 306500 | 306500 | 306500 | 305268 | 99.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99%
27-TABASCO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 16 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 133702333; Ministrado 15: 133702333; Programado 16: 133702333; Ejercido 17: 123403987; Ejercido 18=17/15: 92.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1292033; Ejercidos 23: 242552.99; Ejercidos 24=23/22: 18.8%
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
144238 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5272 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 98342779 | 98342779 | 98342779 | 89899488 | 91.4% | 0 | 0 | CONSULTA | 1287343 | 242546 | 18.8%
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
148140 |  |  |  | FORT. A LA ESTRATEGIA DEL SEG. MEDICO PARA UNA NVA GENERACION 2010;A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSES O EN EL FPGC DEL SPSS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S5381 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 16694306 | 16694306 | 16694306 | 16641176 | 99.7% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 4 | 3.96 | 99% | CIFRAS PRELIMINARES
148284 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 (CAPITA) RECURSOS RADICADOS EN 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7027 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 13340 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 983010 | 983010 | 983010 | 983004 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4681 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
148359 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SMNG 2010; ATRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DE 2° Y 3° NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSES O EN EL FPGC DEL SPSS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7029 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 135 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1496390 | 1496390 | 1496390 | 1496355 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PERLIMINARES
148082 |  |  |  | PAGO DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIENTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 (RECURSOS RADICADOS EN 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S5293 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 13610068 | 13610068 | 13610068 | 13609276 | 100% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 1 | 0.94 | 94% | CIFRAS PRELIMINARES
148104 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 (CAPITA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5379 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2515380 | 2515380 | 2515380 | 774659 | 30.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
87468 |  |  |  | COMISIONES FINANCIERAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O348-348 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 525000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 3300 | 3300 | 3300 | 29 | 0.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.09 | 9% | CORRESPONDE AL REMANENTE DEL 2010. SE INFORMA EL 60% QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN FEDERAL.
87551 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2010 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-0286-286 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 525000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 57100 | 57100 | 57100 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | REMANENTE DEL RECURSO 2010. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 60%
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 515722811; Ministrado 15: 515722811; Programado 16: 515722811; Ejercido 17: 382663848; Ejercido 18=17/15: 74.2%; Generados 19: 402932; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 8; Ejercidos 23: 7; Ejercidos 24=23/22: 87.5%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
54765 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL FIDECOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2010. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21559 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44536707 | 44536707 | 44536707 | 41439642 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
91941 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2010 (PRODUCTOS FINANCIEROS 2010). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21679 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 402932 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
CONSTRUCCIÓN
115274 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCION, ATENCION DE EMERGENCIA Y CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 80803 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10201619 | 10201619 | 10201619 | 10201619 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100% | CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LAS 5 OBRAS PROGRAMADAS
RECONSTRUCCIÓN
50270 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29940 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 460984485 | 460984485 | 460984485 | 331022587 | 71.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA Y ACCIONES EJECUTADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZÓ REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $129,961,898 PROCEDENTES DE AHORROS Y ECONOMIAS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 1342323788; Ministrado 15: 1330235232; Programado 16: 1340960940; Ejercido 17: 1325294781; Ejercido 18=17/15: 99.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 103; Ejercidos 23: 91; Ejercidos 24=23/22: 88.3%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
EQUIPAMIENTO
OTROS
156822 |  |  |  | COMPENSACION ECONOMICA POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS 2010, RADICADOS EN 2011 A EJERCER EN 2012. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7326 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 15373753 | 9377931 | 14010905 | 4839943 | 51.6% | 0 | 0 | INFORME | 8 | 5 | 62.5%
147968 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S5251 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1321931253 | 1320857301 | 1321931253 | 1320454838 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 3 | 3 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
148052 |  |  |  | COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS 2009, RADICADOS EN 2010 (REFRENDO) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5291 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4993841 | 0 | 4993841 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 87 | 83 | 95.4%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD
156545 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS CON RECURSOS DE RECUPERACION DE SEGUROS (SEGURO POPULAR 2010) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7322 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 24941 | 0 | 24941 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0 | 0%
APORTACIONES FEDERALES 72 REGISTROS
|  | FASSA |  |  | 14: 9415144; Ministrado 15: 9068844; Programado 16: 9068844; Ejercido 17: 6325760; Ejercido 18=17/15: 69.8%; Generados 19: 1704213; Ejercidos 20: 1218478; Ejercidos 22: 44843; Ejercidos 23: 4595.51; Ejercidos 24=23/22: 10.2%
EQUIPAMIENTO
147301 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES HOSPITALARIAS MEDIANTE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. (PRODUCTOS FINANCIEROS FASSA 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6730 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 485732 | 0 | INFORME | 3 | 0 | 0%
146619 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS. (FASSA 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6197 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1080060 | 1080060 | 1080060 | 722078 | 66.9% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 36000 | 569 | 1.6% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
146062 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE PLANEACION (FASSA 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6188 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 77000 | 77000 | 77000 | 76903 | 99.9% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 2 | 1 | 50% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
146198 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (FASSA 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6189 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1012790 | 1012790 | 1012790 | 336899 | 33.3% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 3130 | 446 | 14.2% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
146321 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL (FASSA 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6192 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 342819 | 342819 | 342819 | 342819 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 0 | 0% | APORTE ESTATAL AL FASSA
145763 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (FASSA 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6184 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 746420 | 746420 | 746420 | 180103 | 24.1% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 0 | 0% | APORTE ESTATAL AL FASSA
146015 |  |  |  | FORTALECIMIENTO COMPLEMENTARIO DE LOS SITEMAS DE ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD. (FASSA 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6186 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 255604 | 255604 | 255604 | 100604 | 39.4% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
146253 |  |  |  | SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD Y MEDICINA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA 2011 (FASSA 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6191 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 338191 | 338191 | 338191 | 136905 | 40.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 12 | 9 | 75% | APORTE ESTATAL AL FASSA
146776 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6720 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 27 | 0 | 0%
127867 |  |  |  | COMPLEMENTO AL FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSP. REG. DE ALTA ESP. DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2010 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6674 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1218481 | 1218478 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
93218 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6678 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1834877 | 1834877 | 1834877 | 1834874 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2 | 66.7% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
146121 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS (FASSA 2010) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6190 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 596000 | 596000 | 596000 | 404401 | 67.9% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 36 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
145930 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL, RAMO 33 FASSA 2010 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6187 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 58601 | 58601 | 58601 | 48601 | 82.9% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 1 | 0.83 | 83% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
146584 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER. (RAMO 33 FASSA 2010) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6196 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1.8 | 90% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
146522 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD (FASSA 2010) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6195 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 19901 | 19901 | 19901 | 19901 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 2 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
145845 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ (FASSA 2010) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6185 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 674969 | 674969 | 674969 | 450000 | 66.7% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1.33 | 66.5% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
146417 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA RECTOR DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2010) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6193 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 221612 | 221612 | 221612 | 171672 | 77.5% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1.55 | 77.5% | APORTACION ESTATAL AL FASSA
146817 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA LA EDICION DE LA REVISTA SALUD TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6722 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 81650 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 0 | 0%
146852 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEJORA CONTINUA EN CALIDAD EN LA SECRETARIA DE SALUD. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6723 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 81650 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 0 | 0%
93287 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO. FASSA 2010 | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | S6679 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 5600 | 3561 | 63.6%
|  | FAIS |  |  | 14: 795434; Ministrado 15: 768741; Programado 16: 768741; Ejercido 17: 742672; Ejercido 18=17/15: 96.6%; Generados 19: 392291; Ejercidos 20: 391877; Ejercidos 22: 763; Ejercidos 23: 761; Ejercidos 24=23/22: 99.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
116408 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2010) | 4-CENTRO | RÍO TINTO 1A. SECCIÓN | RURAL | 13114 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 127742 | 127742 | 127742 | 127742 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100% | OBRA TERMINADA EN 2012.
116494 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (ENTRADA LOS JIMENEZ) (PRODUCTOS FINANCIEROS 2010) | 12-MACUSPANA | MONTE LARGO 1A. SECCIÓN | RURAL | 13233 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 391877 | 391877 | METRO LINEAL | 730 | 730 | 100% | OBRA TERMINADA EN 2012.
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
MANTENIMIENTO
86679 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLEJONES EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K097-322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 614930 | 614930 | 614930 | 614930 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE 2010
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
160863 |  |  |  | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (REMANENTE RAMO 33 FONDO III 2009 Y 2010) | 9-JALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GC0038 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO | - | - | 26693 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III REMANENTE 2009 Y 2010, EN TIPO DE GASTO NO ES GASTOS INDIRECTOS, LO CORRECTO ES GASTO CORRIENTE.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
86693 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2010 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O274-274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 26069 | 26069 | 26069 | 0 | 0% | 414 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA REMANENTE 2010. SE PRESENTA PRODUCTO FINANCIERO
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 765762; Ministrado 15: 765762; Programado 16: 765762; Ejercido 17: 760335; Ejercido 18=17/15: 99.3%; Generados 19: 1969; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 3; Ejercidos 23: 2; Ejercidos 24=23/22: 66.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
84457 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PARQUE SALVADOR ALLENDE DE LA COLONIA GUADALUPE BORJA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K149-K101-326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 618915 | 618915 | 618915 | 618915 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2010
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
84500 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CESTOS DE BASURA CON BASE | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | E507-576 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 141427 | 141427 | 141427 | 141420 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
84471 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2010 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O277-277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 5420 | 5420 | 5420 | 0 | 0% | 1969 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DEL REMANENTE 2010. INCLUYE PRODUCTO FINANCIERO
|  | FAM |  |  | 14: 54780526; Ministrado 15: 54780526; Programado 16: 54780526; Ejercido 17: 48263741; Ejercido 18=17/15: 88.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 29273; Ejercidos 23: 29206; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
34093 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1293 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 179795 | 99.9% | 0 | 0 | APOYO | 430 | 430 | 100%
39666 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | T1293 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 179795 | 99.9% | 0 | 0 | APOYO | 430 | 430 | 100%
39509 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1-BALANCÁN | BALANCÁN | RURAL | T1276 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1898400 | 1898400 | 1898400 | 1423380 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 678 | 678 | 100%
39528 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | RURAL | T1267 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 2982000 | 2982000 | 2982000 | 2235840 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 4280 | 4280 | 100%
39542 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3-CENTLA | FRONTERA | RURAL | T1278 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1346800 | 1346800 | 1346800 | 1009802 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 1924 | 1924 | 100%
39549 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | T1279 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 5031600 | 5031600 | 5031600 | 3772586 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 7188 | 7188 | 100%
39592 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5-COMALCALCO | COMALCALCO | URBANO | T1280 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 3245200 | 3245200 | 3245200 | 2433181 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 4636 | 4636 | 100%
39598 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | T1281 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 918400 | 918400 | 918400 | 688597 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 1312 | 1312 | 100%
39610 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 7-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | T1282 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 840000 | 840000 | 840000 | 629814 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 1200 | 1200 | 100%
39625 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8-HUIMANGUILLO | HUIMANGUILLO | URBANO | T1283 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1822800 | 1822800 | 1822800 | 1366696 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 2604 | 2604 | 100%
39631 |  |  |  | PROGRAMA D ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 9-JALAPA | JALAPA | RURAL | T1284 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 702800 | 702800 | 702800 | 526944 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 1004 | 1004 | 100%
39650 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 11-JONUTA | JONUTA | URBANO | T1286 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 896000 | 896000 | 896000 | 671801 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 1280 | 1280 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
119389 |  |  |  | PROYECTO BOLSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROYECTO BOLSA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 178034 | 178034 | 178034 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EL MONTO CAPTURADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA, PENDIENTE DE ETIQUETAR.
119882 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U2-C (PRIMERA ETAPA) EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27EJN0059L (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2010) | 4-CENTRO | LUIS GIL PÉREZ | URBANO | OB175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 701351 | 701351 | 701351 | 208914 | 29.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
119452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27EJN0129Q (FAM BASICO 2010) | 8-HUIMANGUILLO | SAN MANUEL | RURAL | O9448 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 290212 | 290212 | 290212 | 234057 | 80.7% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0%
119744 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X5.30, POR SUSTITUCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27DJN0096Q(ECONOMIAS FAM BÁSICO 2010) | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | OA295 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 535432 | 535432 | 535432 | 535432 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
REHABILITACIÓN
119684 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y D EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIERREZ CON CLAVE 27DCC0017Y (FAM BASICO 2010) | 4-CENTRO | TAMULTÉ DE LAS SABANAS | URBANO | O2247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 788072 | 788072 | 788072 | 779623 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
119582 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ALHELICON CLAVE 27DJN1041U(ECONOMIAS FAM BASICO 2010) | 12-MACUSPANA | MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN | RURAL | OA294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 312198 | 312198 | 312198 | 164132 | 52.6% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
EQUIPAMIENTO
119964 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CLAVE 27DJN0364V (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2010) | 4-CENTRO | IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN | RURAL | OB181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 108216 | 108216 | 108216 | 96681 | 89.3% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 0 | 0% | METAS: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO (ADQUISICION)
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
141100 |  |  |  | PROYECTO BOLSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROYECTO BOLSA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 163801 | 163801 | 163801 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EL MONTO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA PENDIENTE DE REPROGRAMAR PARA EL 2012 EN LOS MISMOS PLANTELES Y PROGRAMAS.
141506 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UJAT (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2010) | 4-CENTRO | LA HUASTECA 1A. SECCIÓN | RURAL | OB188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 215000 | 215000 | 215000 | 118310 | 55% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
141019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUP 2010) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | O9386 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 25998601 | 25998601 | 25998601 | 25998601 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
141448 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS DE LA UJAT (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2010) | 17-TENOSIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OB187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 254407 | 254407 | 254407 | 238160 | 93.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
REHABILITACIÓN
141367 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO F EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2010) | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | OB185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 735000 | 735000 | 735000 | 701355 | 95.4% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
141409 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO J EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA UJAT (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2010) | 6-CUNDUACÁN | CUNDUACÁN | URBANO | OB186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1114043 | 74.3% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
EQUIPAMIENTO
141177 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034 (FAM SUPERIOR 2010) | 17-TENOSIQUE | SUEÑOS DE ORO | RURAL | O9391 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 2956202 | 2956202 | 2956202 | 2956202 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2237 | 2237 | 100%
|  | FASP |  |  | 14: 160711628; Ministrado 15: 160711628; Programado 16: 160711628; Ejercido 17: 158933559; Ejercido 18=17/15: 98.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 166952; Ejercidos 23: 165643; Ejercidos 24=23/22: 99.2%
CATÁLOGO 2010
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
142971 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 28458421 | 28458421 | 28458421 | 28458176 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 56649 | 56586 | 99.9%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
143144 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 313900 | 313900 | 313900 | 313900 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 194 | 194 | 100%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
143484 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 11868475 | 11868475 | 11868475 | 11864015 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6976 | 6007 | 86.1%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
142893 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 2339792 | 2339792 | 2339792 | 2339792 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 86 | 86 | 100%
EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL
143593 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TSJ | - | - | 3272500 | 3272500 | 3272500 | 3272500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 395 | 395 | 100%
EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DEL DESEMPEÑO
CUENTA CORRIENTE
142801 |  |  |  | EVALUACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP TSJ CESP | - | - | 6443962 | 6443962 | 6443962 | 6443962 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 8191 | 8091 | 98.8%
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL
OBRA PÚBLICA
143958 |  |  |  | CONSTRUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TSJ | - | - | 23892707 | 23892707 | 23892707 | 23892707 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
143811 |  |  |  | CONSTRUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 24260945 | 24260945 | 24260945 | 24260945 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
INDICADORES DE MEDICIÓN
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CUENTA CORRIENTE
144587 |  |  |  | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SESESP | - | - | 2007515 | 2007515 | 2007515 | 2007515 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
144303 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJE TSJ SESESP | - | - | 38026223 | 38026223 | 38026223 | 37202580 | 97.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 91630 | 91530 | 99.9%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
144453 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 1225955 | 1225955 | 1225955 | 940056 | 76.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 249 | 249 | 100%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
144360 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ TSJ SESESP | - | - | 10342895 | 10342895 | 10342895 | 10114277 | 97.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1474 | 1498 | 101.6%
SISTEMA PENITENCIARIO
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
OBRA PÚBLICA
144193 |  |  |  | CONSTRUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 3494838 | 3494838 | 3494838 | 3494838 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
CUENTA CORRIENTE
144118 |  |  |  | CURSOS DE FORMACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ SESESP | - | - | 4313500 | 4313500 | 4313500 | 3878296 | 89.9% | 0 | 0 | PERSONA | 880 | 779 | 88.5%
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO PENAL
144156 |  |  |  | CURSOS DE ESPECIALIZACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TSJ | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 200 | 200 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 71099796; Ministrado 15: 71099796; Programado 16: 71099796; Ejercido 17: 29080015; Ejercido 18=17/15: 40.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1974; Ejercidos 23: 1618; Ejercidos 24=23/22: 82%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
155071 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2010 RAMO 33 FONDO VIII | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K6B77 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | - | - | 38854119 | 38854119 | 38854119 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS
47232 |  |  |  | CONST. DE ADMÓN, PROGRAMA GERONTOLÓGICO, SISTEMA INTEGRAL DE SALUD, CAPACITACIÓN (1RA. ETAPA) Y TERMINACIÓN DE LA CONST. DE LA CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES A 70 AÑOS EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21645 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 14100001 | 14100001 | 14100001 | 10934339 | 77.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1972 | 1617 | 82% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
155060 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) II ETAPA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K6B58 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | - | - | 18145676 | 18145676 | 18145676 | 18145676 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: GASTOS DE OPERACION
CONVENIOS 11 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 474032866; Ministrado 15: 474032866; Programado 16: 474032820; Ejercido 17: 456177719; Ejercido 18=17/15: 96.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 86293; Ejercidos 23: 85428.97; Ejercidos 24=23/22: 99%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
144340 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON PEF-2010 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5384 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2800597 | 2800597 | 2800597 | 2776823 | 99.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CIFRA PRELIMINAR
OTROS
148435 |  |  |  | FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2010, RADICADOS EN 2011 POR LA CNPSS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 53547462 | 53547462 | 53547462 | 52963643 | 98.9% | 0 | 0 | INFORME | 3 | 2.97 | 99% | CIFRAS PRELIMINARES
148175 |  |  |  | FORT.A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTEC.SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEG.POP.CON RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACION POR UNICA OCASION DEL PEF 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S5386 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 163885791 | 163885791 | 163885791 | 163845106 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
144429 |  |  |  | FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2010)CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S7005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 55652710 | 55652710 | 55652664 | 52345747 | 94.1% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
144313 |  |  |  | FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S5294 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 89142635 | 89142635 | 89142635 | 75246371 | 84.4% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
148017 |  |  |  | FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2009, RADICADOS EN EL 2010 POR SPSS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5287 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 70499331 | 70499331 | 70499331 | 70498354 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 86184 | 85322 | 99% | CIFRAS PRELIMINARES
148196 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2010 DE CASOS DE VALIDADOS POR LA CNPSS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5390 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 38504340 | 38504340 | 38504340 | 38501675 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 3 | 3 | 100% | CIFRAS PERLIMINARES
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 314242027; Ministrado 15: 314242027; Programado 16: 314242027; Ejercido 17: 215247776; Ejercido 18=17/15: 68.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 4; Ejercidos 23: 4; Ejercidos 24=23/22: 100%
OBRA PÚBLICA
RECONSTRUCCIÓN
50313 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29841 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 142101206 | 142101206 | 142101206 | 83177035 | 58.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA Y ACCIONES EJECUTADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZÓ REINTEGRO DE ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE $46,995,807.84 A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y TRANSFERENCIA DE AHORROS POR $11,928,363.16 AL FONDO DE CONTINGENCIA DE TABASCO.
50327 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VI. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25969 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 171733518 | 171733518 | 171733518 | 131663438 | 76.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA Y ACCIONES EJECUTADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZÓ REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $40,070,080 PROCEDENTES DE AHORROS Y ECONOMIAS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
EQUIPAMIENTO
OTROS
149039 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE 173 HECTÁREAS DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA PRA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS 1ER. DONATIVO PEMEX 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0163 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 18-ENERGÍA ¦ T4I-PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO) | 286892 | 286892 | 286892 | 286892 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
149058 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE 73 HECTÁREAS DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS 2DO. DONATIVO PEMEX 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | R0164 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | 18-ENERGÍA ¦ T4I-PETRÓLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO) | 120411 | 120411 | 120411 | 120411 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
27-TABASCO RECURSO 2009
SUBSIDIOS 12 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 18143994; Ministrado 15: 18143994; Programado 16: 18143994; Ejercido 17: 16950085; Ejercido 18=17/15: 93.4%; Generados 19: 45; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 7; Ejercidos 23: 6; Ejercidos 24=23/22: 85.7%
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
147746 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5238 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1293180 | 1293180 | 1293180 | 881050 | 68.1% | 0 | 0 | INFORME | 3 | 3 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
147603 |  |  |  | PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5227 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 16069213 | 16069213 | 16069213 | 16069035 | 100% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 3 | 3 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
88118 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2009 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O287-287 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 525000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 147-DELEGACIÓN FEDERAL EN TABASCO | 781601 | 781601 | 781601 | 0 | 0% | 45 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DE REMANENTE 2009. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL DEL 50%. SE REFIERE PRODUCTO FINANCIERO
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 44500000; Ministrado 15: 44500000; Programado 16: 44500000; Ejercido 17: 41709810; Ejercido 18=17/15: 93.7%; Generados 19: 181777; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 32; Ejercidos 23: 31; Ejercidos 24=23/22: 96.9%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
92178 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2009 (PRODUCTOS FINANCIEROS 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21678 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 181777 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54654 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 37356894 | 93.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRAS CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PROGRAMAS REGIONALES
RECONSTRUCCIÓN
137552 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA, SUPRESTRUCTURA Y ACCESOS EN PUENTE VEHICULAR MIXTO, SOBRE CAMINO: VICENTE GUERRERO - JAHUACTAL KM 10+300 (PRODUCTOS FINANCIEROS) | 1-BALANCÁN | VICENTE GUERRERO | RURAL | 45720 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 1020 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4352916 | 96.7% | 0 | 0 | METROS | 30 | 30 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 1540693891; Ministrado 15: 1540693891; Programado 16: 1540693891; Ejercido 17: 1538934844; Ejercido 18=17/15: 99.9%; Generados 19: 9600111; Ejercidos 20: 4810666; Ejercidos 22: 94315; Ejercidos 23: 88075; Ejercidos 24=23/22: 93.4%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
EQUIPAMIENTO
OTROS
144749 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S4975 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1363969192 | 1363969192 | 1363969192 | 1363772410 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 42307 | 42307 | 100% | REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIOS SAF-RL0451/2009 Y SAF-RL0551/2009 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009. CIFRAS PRELIMINARES
144812 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, CON RECURSOS DEL SEGURO POPULAR (RADICADOS EN EL 2009) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S5295 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 17065469 | 17065469 | 17065469 | 17065469 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 52000 | 45760 | 88% | CIFRAS PRELIMINARES.
157257 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7349 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3279782 | 2330583 | INFORME | 1 | 1 | 100%
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
115168 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCION, ATENCION DE EMERGENCIAS Y CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL (REFRENDO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 132228350 | 132228350 | 132228350 | 130666085 | 98.8% | 4530326 | 2480083 | OBRA | 5 | 5 | 100% | REFRENDO
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
115028 |  |  |  | ACTUALIZACION DE ATLAS DE RIESGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 80776 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | LA POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4089429 | 4089429 | 4089429 | 4089429 | 100% | 252950 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | HUBO UNA ADECUACION DE SALDOS NO EJERCIDOS
115050 |  |  |  | SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FASE I ( MODULO HIDROMETEOROLOGICO ) REFRENDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 80777 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23341451 | 23341451 | 23341451 | 23341451 | 100% | 1537053 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ( DESARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEREOLOGICAS ) HUBO UNA ADECUACION AL PRESUPUESTO POR SALDOS NO EJERCIDOS
APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS
|  | FASSA |  |  | 14: 28; Ministrado 15: 28; Programado 16: 28; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
EQUIPAMIENTO
93174 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S6680 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 28 | 28 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|  | FAIS |  |  | 14: 2409034; Ministrado 15: 2409034; Programado 16: 2409034; Ejercido 17: 41866; Ejercido 18=17/15: 1.7%; Generados 19: 415256; Ejercidos 20: 414228; Ejercidos 22: 302; Ejercidos 23: 301; Ejercidos 24=23/22: 99.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
114866 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DEL PLANTEL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28 (COL. LAS GAVIOTAS) (ECONOMIAS 2009) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 13111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 41866 | 41866 | 41866 | 41866 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN 2012.
114953 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS VASCONCELOS) (PRODUCTOS FINANCIEROS 2009) | 6-CUNDUACÁN | HUAPACAL 2A. SECCIÓN | RURAL | 13234 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 414600 | 414228 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN 2012, SALDO REINTEGRADO.
FISM
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
86466 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2009 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K061-O275-275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 2367168 | 2367168 | 2367168 | 0 | 0% | 656 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DEL REMANENTE 2009. SE INFORMA PRODUCTO FINANCIERO DEL RECURSO $656.00
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 1194733; Ministrado 15: 1194733; Programado 16: 1194733; Ejercido 17: 48; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 658; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23: 0.4; Ejercidos 24=23/22: 20%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
83684 |  |  |  | COMISIONES FINANCIERAS | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | M999-O350-350 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 120 | 120 | 120 | 48 | 40% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.4 | 40% | PROYECTO FINANCIADO CON REMANENTE DEL 2009
83724 |  |  |  | EROGACIONES IMPREVISTAS 2009 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | P061-O278-278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 1194613 | 1194613 | 1194613 | 0 | 0% | 658 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | BOLSA DEL REMANENTE 2009. INCLUYE PRODUCTO FINANCIERO
|  | FAM |  |  | 14: 2341252; Ministrado 15: 2341252; Programado 16: 2341252; Ejercido 17: 2336534; Ejercido 18=17/15: 99.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1110; Ejercidos 23: 1109; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
39495 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | T1302 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 443795 | 443795 | 443795 | 443795 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 554 | 554 | 100%
34083 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | T1302 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 443795 | 443795 | 443795 | 443795 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 554 | 554 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
140705 |  |  |  | PROYECTO BOLSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 4718 | 4718 | 4718 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: APORTACION
138651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA 1A ETAPA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (ECONOMÍAS FAM SUPERIOR 2099) | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | OA180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 1448944 | 1448944 | 1448944 | 1448944 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100%
|  | FASP |  |  | 14: 160711628; Ministrado 15: 160711628; Programado 16: 160711628; Ejercido 17: 160368242; Ejercido 18=17/15: 99.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 140504; Ejercidos 23: 108557; Ejercidos 24=23/22: 77.3%
CATÁLOGO 2009
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
140005 |  |  |  | CONSTRUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 2518400 | 2518400 | 2518400 | 2518400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
138859 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 24125388 | 24125388 | 24125388 | 24125388 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 52450 | 28071 | 53.5%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA
138976 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 1869360 | 1869360 | 1869360 | 1869360 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 312 | 295 | 94.6%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
139086 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 7621936 | 7621936 | 7621936 | 7621936 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2164 | 1882 | 87%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
138743 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ TSJ | - | - | 823523 | 823523 | 823523 | 823523 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2305 | 2277 | 98.8%
EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL
139237 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TSJ | - | - | 881797 | 881797 | 881797 | 881797 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 310 | 220 | 71%
EVALUACIÓN Y DEPURACIÓN DE CORPORACIONES POLICIALES
CUENTA CORRIENTE
138585 |  |  |  | EVALUACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ TSJ | - | - | 6212459 | 6212459 | 6212459 | 6212458 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 16441 | 9354 | 56.9%
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL
OBRA PÚBLICA
139869 |  |  |  | CONSTRUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TSJ | - | - | 23985007 | 23985007 | 23985007 | 23985007 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
139718 |  |  |  | CONSTRUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ | - | - | 29425439 | 29425439 | 29425439 | 29082054 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
INDICADORES DE MEDICIÓN
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CUENTA CORRIENTE
142124 |  |  |  | PROGRAMAS DE EVALUACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 733900 | 733900 | 733900 | 733900 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
141774 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ TSJ | - | - | 48052635 | 48052635 | 48052635 | 48052635 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 64361 | 64147 | 99.7%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
142047 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 197598 | 197598 | 197598 | 197598 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 2 | 2 | 100%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
141933 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ TSJ | - | - | 6564441 | 6564441 | 6564441 | 6564441 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 801 | 795 | 99.3%
SISTEMA PENITENCIARIO
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
OBRA PÚBLICA
141349 |  |  |  | MEJORAMIENTO O AMPLIACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 1498245 | 1498245 | 1498245 | 1498245 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
CUENTA CORRIENTE
141060 |  |  |  | CURSOS DE FORMACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ | - | - | 5661500 | 5661500 | 5661500 | 5661500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1049 | 1205 | 114.9%
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO PENAL
141273 |  |  |  | CURSOS DE ESPECIALIZACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TSJ | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 300 | 300 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 10436019; Ministrado 15: 10436019; Programado 16: 10436019; Ejercido 17: 7839394; Ejercido 18=17/15: 75.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 101; Ejercidos 23: 100; Ejercidos 24=23/22: 99%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
155049 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K6C13 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | - | - | 2596625 | 2596625 | 2596625 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 CON EL NUMERO DE PROYECTO K6B76, PARA EL PRESENTE EJERCICIO CAMBIO AL NUMERO K6C13
155564 |  |  |  | M5252. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 4A ETAPA, EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB. | 4-CENTRO | PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA) | URBANO | M5252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | - | - | 7839394 | 7839394 | 7839394 | 7839394 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
CONVENIOS 44 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 158519612; Ministrado 15: 124546037; Programado 16: 158519612; Ejercido 17: 124208589; Ejercido 18=17/15: 99.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2562; Ejercidos 23: 2010; Ejercidos 24=23/22: 78.5%
145693 |  |  |  | COSNTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO | 3-CENTLA | IGNACIO ALLENDE | URBANO | S5119 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 4254831 | 4500000 | 4254831 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
146081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO | 4-CENTRO | LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN | RURAL | S5126 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 2194422 | 4500000 | 1884830 | 85.9% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
145890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5122 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 18150000 | 18150000 | 18150000 | 18150000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
145794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5121 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 18150000 | 12325482 | 18150000 | 12297626 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 126 | 122 | 96.8% | CIFRAS PERLIMINARES
145926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN | RURAL | S5123 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 3869256 | 4500000 | 3869256 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
146058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHIQUIGUAO 2DA.SECCION DEL MUNICPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAÍTO) | RURAL | S5125 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 2275724 | 4500000 | 2275724 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
146134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5127 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 1697525 | 4500000 | 1697525 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
146182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | S5128 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 3852472 | 4500000 | 3852472 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
146227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN | RURAL | S5129 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 1670789 | 4500000 | 1670789 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
146601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | PARRILLA | URBANO | S5133 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 4488236 | 4500000 | 4488236 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. CIFRAS PRELIMINARES
146284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | S5130 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 4483498 | 4500000 | 4483498 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
146017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | PARRILLA | URBANO | S5124 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 4171619 | 4500000 | 4171619 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO. CIFRAS PRELIMINARES
146319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN | RURAL | S5131 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 3651500 | 4500000 | 3651500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 30 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
146559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y PIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y PIGUA 2A. SECCIÓN | RURAL | S5132 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 869566 | 4500000 | 869566 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y PIGUA 1RA. SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO. CIFRAS PRELIMINARES
146640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | PARRILLA II | URBANO | S5134 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 4499928 | 4500000 | 4499928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 325 | 65% | CIFRAS PRELIMINARES
145647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | PARRILLA | URBANO | S5118 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 4499985 | 4500000 | 4499985 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
145092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO | 8-HUIMANGUILLO | CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA) | URBANO | S5117 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 18150000 | 11161534 | 18150000 | 11161534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 138 | 92% | CIFRAS PRELIMINARES
145741 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO | 14-PARAÍSO | CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) | RURAL | S5120 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4500000 | 4016202 | 4500000 | 4016202 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
147457 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S5154 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5219612 | 5197038 | 5219612 | 5197038 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 46 | 46 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
146760 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICPIO DE CENTLA, TABASCO | 3-CENTLA | IGNACIO ALLENDE | URBANO | S5138 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
147334 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SSUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN | RURAL | S5149 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
147139 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5141 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1800000 | 1392848 | 1800000 | 1392848 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 94 | 62 | 66% | CIFRAS PRELIMINARES
147113 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5140 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1800000 | 1364512 | 1800000 | 1364512 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 94 | 62 | 66% | CIFRAS PRELIMINARES
147177 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN | RURAL | S5142 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
147235 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAÍTO) | RURAL | S5144 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
147256 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA), DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | COCOYOL (SOCIALISTA) | RURAL | S5145 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
147296 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | S5147 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
147316 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN | RURAL | S5148 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
147360 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE HUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | PARRILLA | URBANO | S5152 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARILLA. CIFRAS PRELIMINARES
147204 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | LA LOMA | RURAL | S5143 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
147547 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y PIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y PIGUA 2A. SECCIÓN | RURAL | S5156 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 321951 | 400000 | 321951 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 50 | 92.6% | LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y PIGUA 1RA. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO. CIFRAS PRELIMINARES
147518 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDILLIN Y MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN | RURAL | S5155 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 321951 | 400000 | 321951 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 38 | 70.4% | CIFRAS PRELIMINARES
147377 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | PARRILLA II | URBANO | S5153 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
147278 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S.DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5146 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 343209 | 400000 | 343209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
146732 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA, DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO | 4-CENTRO | PARRILLA | URBANO | S5137 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 348637 | 400000 | 348637 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 39 | 72.2% | CIFRAS PRELIMINARES
144991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO | 5-COMALCALCO | TECOLUTILLA | URBANO | S5116 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 18150000 | 16508955 | 18150000 | 16508955 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
146665 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO | 5-COMALCALCO | TECOLUTILLA | URBANO | S5135 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1800000 | 1392848 | 1800000 | 1392848 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 94 | 62 | 66% | CIFRAS PRELIMINARES
146712 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SLUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO | 8-HUIMANGUILLO | CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA) | URBANO | S5136 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1800000 | 1477603 | 1800000 | 1477603 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 94 | 58 | 61.7% | CIFRAS PRELIMINARES
146954 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO | 14-PARAÍSO | CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) | RURAL | S5139 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 311826 | 400000 | 311826 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 35 | 64.8% | CIFRAS PRELIMINARES
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 6625945; Ministrado 15: 6625945; Programado 16: 6625945; Ejercido 17: 6625822; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 14081198; Ejercidos 20: 13073016; Ejercidos 22: 34586.11; Ejercidos 23: 34028.11; Ejercidos 24=23/22: 98.4%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
163772 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN EL POBLADO C-16 EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CARDENAS. (RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2009) | 2-CÁRDENAS | POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA | URBANO | S7368 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2461707 | 2459990 | CONTRATO | 1082 | 974 | 90%
163854 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CARDENAS. (RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2009) | 2-CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | S7369 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4819190 | 3816021 | CONTRATO | 2617 | 2355 | 90%
163650 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) LA MANGA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO (RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2009) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7367 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3702658 | 3701019 | CONTRATO | 1082 | 974 | 90%
164082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL HOSPITAL DR. JUAN GRAHAM CASASUS, MUNICIPIO DEL CENTRO. (SEGUNDA ETAPA) (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2009) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7370 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3097643 | 3095986 | CONTRATO | 7973 | 7893 | 99%
155590 |  |  |  | M5254. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB. | 4-CENTRO | PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA) | URBANO | M5254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6625945 | 6625945 | 6625945 | 6625822 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21832.11 | 21832.11 | 100%
27-TABASCO RECURSO 2008
SUBSIDIOS 6 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 4997198; Ministrado 15: 4997198; Programado 16: 4997198; Ejercido 17: 4997037; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 86; Ejercidos 23: 86; Ejercidos 24=23/22: 100%
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
144691 |  |  |  | PAGOS DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008, RADICADOS EN EL 2009, POR EL SPSS. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5211 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | NIÑOS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3984175 | 3984175 | 3984175 | 3984026 | 100% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 85 | 85 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
144602 |  |  |  | RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFRENDO 2008). | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5082 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | NIÑOS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1013023 | 1013023 | 1013023 | 1013011 | 100% | 0 | 0 | NIÑO | 1 | 1 | 100% | REINTEGRO A LA TESOFE $2,065,997.50, CIFRAS PRELIMINARES
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 164967137; Ministrado 15: 164967137; Programado 16: 164967137; Ejercido 17: 164869420; Ejercido 18=17/15: 99.9%; Generados 19: 1041782; Ejercidos 20: 1005927; Ejercidos 22: 423072; Ejercidos 23: 423070; Ejercidos 24=23/22: 100%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
144663 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION EN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMIAS 2008 (REFRENDO 2009) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S5171 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 164869421 | 164869421 | 164869421 | 164869420 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 423069 | 423069 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
157167 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2007 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7347 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35855 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EL CICLO DE ESTE RECURSO ES DE 2007,PERO COMO EN EL PRESENTE REGISTRO NO APARECE, SE SELECCIONA 2008
157233 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2008. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S7348 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1005927 | 1005927 | INFORME | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD
142795 |  |  |  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA RECUPERACION DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA DEL SEGURO POPULAR (REFRENDO 2007) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S4961 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | PESONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 97716 | 97716 | 97716 | 0 | 0% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECUPERACION DE SEGUROS DEL SEGURO POPULAR (REFRENDO 2007), PERO EN EL CICLO DEL RECURSO QUEDO EN 2008, POR NO TENER LA OPCION 2007.
APORTACIONES FEDERALES 31 REGISTROS
|  | FASSA |  |  | 14: 1035839; Ministrado 15: 1035839; Programado 16: 1035839; Ejercido 17: 844490; Ejercido 18=17/15: 81.5%; Generados 19: 2; Ejercidos 20: 2; Ejercidos 22: 62; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
OBRA PÚBLICA
145701 |  |  |  | CONCLUSION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA CENTLA, TABASCO, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008 | 3-CENTLA | FRONTERA | URBANO | S6704 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 1035839 | 1035839 | 1035839 | 844490 | 81.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 0 | 0% | ESTE RECURSO CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS DEL AÑO 2007
EQUIPAMIENTO
127858 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S6676 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | OTROS | 2 | 0 | 0% | METAS: INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|  | FAIS |  |  | 14: 861382; Ministrado 15: 861382; Programado 16: 861382; Ejercido 17: 40296; Ejercido 18=17/15: 4.7%; Generados 19: 307511; Ejercidos 20: 307510; Ejercidos 22: 573; Ejercidos 23: 571; Ejercidos 24=23/22: 99.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
115871 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28 (COL. LAS GAVIOTAS) (ECONOMIAS 2008) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 13110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 40296 | 40296 | 40296 | 40296 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EN 2012.
116116 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLE 6, 8 Y 9) (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008) | 12-MACUSPANA | BUENA VISTA (PUXCATÁN) | RURAL | 13235 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 307511 | 307510 | METRO LINEAL | 570 | 570 | 100% | OBRA TERMINADA EN 2012.
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
86465 |  |  |  | (OP0013)(OP0005)(OP0075)(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFÉRICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K087-256 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 730250 | 730250 | 730250 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | REFRENDO DEL 2008
86464 |  |  |  | (OP0014)(OP0006)(OP0077)(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFÉRICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | K143-K088-257 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO | - | - | 90836 | 90836 | 90836 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | REFRENDO DEL 2008
|  | FAM |  |  | 14: 15255428; Ministrado 15: 15255428; Programado 16: 15255428; Ejercido 17: 12878421; Ejercido 18=17/15: 84.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 13100; Ejercidos 23: 13100; Ejercidos 24=23/22: 100%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
33971 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVES DE LA CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | T1299 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 5415228 | 5415228 | 5415228 | 5359068 | 99% | 0 | 0 | APOYO | 1404 | 1404 | 100%
34033 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA SISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CASA HOGAR) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | T1306 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1163500 | 1163500 | 1163500 | 703500 | 60.5% | 0 | 0 | NIÑO | 72 | 72 | 100%
33980 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | T1301 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 973200 | 973200 | 973200 | 973200 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 700 | 700 | 100%
33962 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | T1298 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 266700 | 266700 | 266700 | 266700 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 300 | 300 | 100%
39411 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 12-MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | T1287 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 2444400 | 2444400 | 2444400 | 1832759 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 3492 | 3492 | 100%
39417 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCPACIDAD | 13-NACAJUCA | NACAJUCA | URBANO | T1288 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1128400 | 1128400 | 1128400 | 846050 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 1612 | 1612 | 100%
39426 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 14-PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | T1289 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 649600 | 649600 | 649600 | 487056 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 928 | 928 | 100%
39435 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 15-TACOTALPA | TACOTALPA | URBANO | T1290 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1125600 | 1125600 | 1125600 | 843951 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 1608 | 1608 | 100%
39481 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 16-TEAPA | TEAPA | URBANO | T1291 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 1114400 | 1114400 | 1114400 | 835553 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 1592 | 1592 | 100%
39487 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 17-TENOSIQUE | TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ | URBANO | T1292 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF TABASCO | - | - | 974400 | 974400 | 974400 | 730584 | 75% | 0 | 0 | LOTE | 1392 | 1392 | 100%
|  | FASP |  |  | 14: 139409809; Ministrado 15: 139409809; Programado 16: 139409809; Ejercido 17: 139394725; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 153341; Ejercidos 23: 126901; Ejercidos 24=23/22: 82.8%
SERVICIOS PERSONALES
135638 |  |  |  | FORMACION Y PROFESIONALIZACION SERVICIO NACIONAL DE CARRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP TSJ PGJ | - | - | 15776322 | 15776322 | 15776322 | 15776322 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 5686 | 5686 | 100%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
135733 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CESP | - | - | 4822739 | 4822739 | 4822739 | 4822739 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 33 | 33 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS IMPLEMENTOS
135815 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP TSJ PGJ CESP | - | - | 25137535 | 25137535 | 25137535 | 25137535 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1160 | 910 | 78.4% | MILLAR 131, EQUIPO/PROYECTO 44, PIEZA 188, PROGRAMA 4, INFORME 1, CAMPAÑA 4, ESTUDIO 1, PERSONA 100, VEHICULO 8, RENTA 9, EQUIPO 418
136108 |  |  |  | EQUIPAMENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 25818116 | 25818116 | 25818116 | 25818036 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 66002 | 65987 | 100% | SERVICIO 65668, PIEZA 318, EQUIPO 1
136185 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PGJ TSJ | - | - | 24253584 | 24253584 | 24253584 | 24241989 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 9688 | 9688 | 100%
136230 |  |  |  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ TSJ CESP | - | - | 2357315 | 2357315 | 2357315 | 2357315 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 720 | 720 | 100%
INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
136404 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP | - | - | 3565560 | 3565560 | 3565560 | 3562151 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 3 | 75% | OBRA 2 PROYECTO 1
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
136522 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066Y DENUNCIA ANONIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ TSJ CESP | - | - | 24559828 | 24559828 | 24559828 | 24559828 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 69002 | 42828 | 62.1% | EQUIPO 115, LOTE 8, SERVICIO 34, PERSONA 95, RENTA 1, LITRO 42625, CURSO 1, POLIZA 3
136563 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PLATAFORMA MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSP PGJ TSJ CESP | - | - | 13118810 | 13118810 | 13118810 | 13118810 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1046 | 1046 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 4211494; Ministrado 15: 4192239; Programado 16: 4192239; Ejercido 17: 1037509; Ejercido 18=17/15: 24.7%; Generados 19: 11446679; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1229; Ejercidos 23: 1227; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
154319 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | K6C12 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | - | - | 3129061 | 3129061 | 3129061 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL CUAL SE VAN DESAGREGANDO LOS RECURSOS, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS NUEVOS QUE SE VAYAN AUTORIZANDO, POR TANTO IRA DESMINUYENDO CADA TRIMESTRE HASTA QUEDAR EN $0.00
RECONSTRUCCIÓN
49712 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y REHABILITACIÓN DE LA PISTA DEL PALENQUE DEL PARQUE TABASCO. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 21677 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 508329 | 489074 | 489074 | 489074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
MANTENIMIENTO
41534 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL DOMO AZUL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO (PRIMERA ETAPA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | FY030 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO | - | - | 15808 | 15808 | 15808 | 15077 | 95.4% | 0 | 0 | OTROS | 27.86 | 27.86 | 100% | ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA APORTACION AL FAFEF 2007, PERO ESE CLICO DE RECURSO NO ESTA DISPONIBLE EN EL SISTEMA A LA FECHA, POR ESO SE INFORMO COMO CICLO 2008.
41497 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL DOMO AZUL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO (SEGUNDA ETAPA) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | FY031 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO | - | - | 409816 | 409816 | 409816 | 396358 | 96.7% | 0 | 0 | OTROS | 722.14 | 722.14 | 100% | METAS: METROS CUADRADOS DE OBRA DE LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
41823 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE FACHADA A EXTERIORES Y ESTRUCTURA DE CRISTALES TEMPLADOS (CÁMARA DE AIRE DE LA BÓVEDA DE PUERTA DE ACCESO A LOS JARDINES DEL MUSEO) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | FY032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO | - | - | 148480 | 148480 | 148480 | 137000 | 92.3% | 0 | 0 | OTROS | 127 | 127 | 100% | METAS: METROS CUADRADOS DE OBRA DE LA RECREACIÓN
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
113413 |  |  |  | APORTACION AL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KA058 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11446679 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CICLO DEL RECURSO: 2007
CONVENIOS 16 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 37219775; Ministrado 15: 37219775; Programado 16: 37219775; Ejercido 17: 37217085; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 15238; Ejercidos 23: 8; Ejercidos 24=23/22: 0.1%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
144459 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCP PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAT 2008 (RECURSO ADICIONAL REFRENDO 2008) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S4980 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 36320889 | 36320889 | 36320889 | 36318199 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 15230 | 0 | 0% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL AÑO 2007
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
142934 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO | 2-CÁRDENAS | PASO Y PLAYA | RURAL | FE012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 898886 | 898886 | 898886 | 898886 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 8 | 8 | 100% | LA MODIFICACIÓN SE REALIZO DEBIDO A UN ERROR EN LA CAPTURA DEL IMPORTE EJERCIDO AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 562855470; Ministrado 15: 562855470; Programado 16: 562855470; Ejercido 17: 532834603; Ejercido 18=17/15: 94.7%; Generados 19: 299655; Ejercidos 20: 299655; Ejercidos 22: 1959; Ejercidos 23: 1958; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
155555 |  |  |  | APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | M0922 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 349993873 | 349993873 | 349993873 | 349993873 | 100% | 0 | 0 | ACUERDO | 1 | 1 | 100%
114916 |  |  |  | CONCERTINA EN BARDA DE AREA DE VARONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82036 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 4567215 | 4567215 | 4567215 | 4561331 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REFRENDO
114902 |  |  |  | CONCERTINA EN BARDA EN EL AREA DE NIÑAS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82038 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 1924164 | 1924164 | 1924164 | 1921290 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REFRENDO
114726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONTROL DE ACCESO DEL CRESET | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 3994319 | 3994319 | 3994319 | 3994319 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ADECUACION REALIZADA AL PRESUPUESTO POR EL AJUSTE DE SALDOS O ECONOMIAS
114743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA AMPLIACION DEL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82031 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 2239963 | 2239963 | 2239963 | 2239963 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ADECUACION REALIZADA AL PRESUPUESTO POR AJUSTE DE SALDOS O ECONOMIA
114630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA NO. 1 EN CRESET | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82025 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 913537 | 913537 | 913537 | 913537 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ADECUACION REALIZADA AL PRESUPUESTO POR SALDOS NO EJERCIDOS O ECONOMIAS
114688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA NO. 3 EN CRESET | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82027 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 912796 | 912796 | 912796 | 912796 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ADECUACION REALIZADA AL PRESUPUESTO POR AJUSTE DE SALDOS O ECONOMIA
114706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA NO. 5 EN CRESET | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82028 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 911363 | 911363 | 911363 | 911363 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ADECUACION REALIZADA AL PRESUPUESTO POR AJUSTE EN LOS SALDOS O ECONOMIA
114777 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TORREON DE VIGILANCIA NO. 2 EN CRESET | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82026 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 917605 | 917605 | 917605 | 913119 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
114935 |  |  |  | 82040 | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82040 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 2891608 | 2891608 | 2891608 | 2883988 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA EN EL CERESO DE TENOSIQUE
REHABILITACIÓN
114614 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SSP | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 80768 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3968406 | 3968406 | 3968406 | 3968406 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
134806 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SPA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82042 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 70000000 | 70% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100% | REFRENDO LA META ESTA EJERCIDA AL 100%
114596 |  |  |  | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2011 ( PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2011 ) | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | 82047 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 299655 | 299655 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | REFRENDO
144721 |  |  |  | FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SPSS. | 4-CENTRO | VILLAHERMOSA | URBANO | S5212 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 89620621 | 89620621 | 89620621 | 89620618 | 100% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 1946 | 1946 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
27-TABASCO RECURSO 2007
CONVENIOS 1 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 7485923; Ministrado 15: 7485923; Programado 16: 7485923; Ejercido 17: 7394284; Ejercido 18=17/15: 98.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 44; Ejercidos 23: 40; Ejercidos 24=23/22: 90.9%
OTROS CONVENIOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
137205 |  |  |  | CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOMENUDEO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 80741 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 7485923 | 7485923 | 7485923 | 7394284 | 98.8% | 0 | 0 | PIEZA | 44 | 40 | 90.9%