## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2012
ANEXO XXIV
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=17/15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=23/22 | 25
28-TAMAULIPAS RECURSO 2012
SUBSIDIOS 751 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 747350927; Ministrado 15: 599856636; Programado 16: 615886546; Ejercido 17: 266391266; Ejercido 18=17/15: 44.4%; Generados 19: 3322038; Ejercidos 20: 77196; Ejercidos 22: 485425.4; Ejercidos 23: 260720.48; Ejercidos 24=23/22: 53.7%
PROGRAMA DE SEGURO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
97735 |  |  |  | SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-0553 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 379 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HAT-FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL | 25726673 | 25726673 | 25726673 | 25050314 | 97.4% | 51688 | 51688 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | SE HAN INDEMNIZADO 1,156 HAS. CON UN APOYO DE $1,300 X HA.
POLIDEPORTIVOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
179828 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL POLIDEPORTIVO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | LA CIUDAD DE REYNOSA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | SOLAMENTE SE ESTA CAPTURANDO EL INGRESO AL MUNICIPIO.
CULTURA FÍSICA
137968 |  |  |  | CONSTRUCCION | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 36223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | HABITANTES DE LA CIUDAD | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 148-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
160738 |  |  |  | CONADE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONADE-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | CONADE 2012
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
87166 |  |  |  | CALIDAD PARA EL DEPORTE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DEPORTE 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE | JOVENES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1446000 | 0 | 1446000 | 0 | 0% | 0 | 0 | JÓVENES | 0 | 0 | 0% | EN CALIDAD PARA EL DEPORTE SE TIENEN 3 PROGRAMAS: RESERVA NACIONAL $672,000.00 TALENTOS DEPORTIVOS $ 684,000.00 PREMIO ESTATAL DEL DEPROTE $90,000.00
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
88047 |  |  |  | CEID, SICCED 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DEPORTE 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE | JOVENES Y ADULTOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 535200 | 420000 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INSPECCIÓN | 75 | 0 | 0% | SE TIENEN PROGRAMADO 75 CENSOS DE INSTALACION DEPORTIVA, PARA TENER UNA BASE DE DATOS PARA CONOCER CON QUE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CUENTA EL ESTADO.
105429 |  |  |  | CULTURA FISICA 2012 (VARIOS SUBPROGRAMAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DEPORTE 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE | JOVENES Y ADULTOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 6418992 | 6210492 | 6210492 | 10500 | 0.2% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 40 | 16 | 40% | SE OTROGO ADENDUM A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: ACTIVACION FISICA ESCOLAR $500,000.00 ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS $900,000.00
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
68339 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS PARA ALUMNOS DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE ESC. NORMALES PUBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS QUE CURSAN EL SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 3122212 | 3122212 | 3122212 | 3122212 | 100% | 31888 | 0 | ALUMNO | 1495 | 0 | 0% | INFORMACION DE META ACUMULADA AL TRIMESTRE NO DISPONIBLE
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES
65277 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-1006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 1272982 | 1272982 | 1272982 | 0 | 0% | 15640 | 0 | ALUMNO | 650 | 0 | 0%
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
57850 |  |  |  | PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE LOS MAESTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0908 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | MAESTROS EN ACTIVO DEL LOS DIFERENTES NIVELS DE EDUCACION | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 5363786 | 5363786 | 5363786 | 2192543 | 40.9% | 66135 | 0 | DOCENTE | 29000 | 25920 | 89.4%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
95968 |  |  |  | PROMEP 005 2012-1 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 005- PROMEP 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 1 PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | RECURSO ASIGNADO EN EL MES DE JUNIO Y MINISTRADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE PARA APOYO A UN PTC PARA ADQUISICION DE EQUIPO.
96067 |  |  |  | 004- PROMEP 2012 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 004- PROMEP 2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 4 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE L UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 312000 | 285533 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 1 | 1 | 100% | RECURSO ASIGNADO EN EL MES DE JUNIO Y MINISTRADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE A 4 PTCS $48 MIL EN BECA PARA CADA PROFESOR Y LA DIFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y ACERVO BIBLIOGRAFICO
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
45708 |  |  |  | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PARTE COMPLEMENTARIA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ESCUELAS Y ALUMNOS DEL NIVEL DE PRIMARIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 24402765 | 24402765 | 24402765 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EN EL AVACE FISICO LA INFORMACION NO ESTA DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA
57716 |  |  |  | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0900 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | ESCUELAS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 59115553 | 59115553 | 59115553 | 5466500 | 9.2% | 652211 | 0 | PLANTEL | 200 | 141 | 70.5% | SE INCLUYE LA ASIGNACION Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS PROYECTOS 12-0963 AL 12-0966 QUE PERTENCEN A ESC. DE TIEMPO EN DIFERENTES FASES LAS CUALES NO PUEDEN SER INCLUIDAS EN EL MISMO PROYECTO POR OPERATIVIDAD DE P.U.
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
67188 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0703 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ESCUELAS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 11095860 | 11095860 | 11095860 | 4225000 | 38.1% | 175009 | 0 | ESCUELA | 347 | 270 | 77.8%
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
146638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE PLAYA EN MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | DOP/064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 193045 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5686723 | 2451173 | 2451173 | 2451173 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.25 | 25%
170908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL A BASE DE PASTO SINTETICO EN CENTRO CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO LLERA COMO TE QUIERO | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/28019-CONADE/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | 5000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 796485 | 39.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 3370 | 1000 | 29.7%
179795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL ESTADIO UNIDAD DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO SOLIDARIDAD | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | LA CIUDAD DE REYNOSA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 23369043 | 7010713 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | SOLAMENTE SE ESTA CAPTURANDO EL INGRESO AL MUNICIPIO.
111032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS Y ALUMBRADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362230000-00143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLINA VAMOS TAMAULIPAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2893972 | 2893972 | 2893972 | 2893930 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
111033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS Y ALUMBRADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362230000-00146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA LOMA ALTA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2290499 | 2290499 | 2290499 | 2290499 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
111034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION Y MURO DE CONTENCION | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362230000-00144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2749517 | 2749517 | 2749517 | 2749517 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
111035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION Y MURO DE CONTENCION | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362230000-00147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA LOMA ALTA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1774709 | 1774709 | 1774709 | 1773660 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
111036 |  |  |  | SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362230000-00145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 169305 | 169305 | 169305 | 169305 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
111037 |  |  |  | SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362230000-00148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA LOMA ALTA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 121956 | 121956 | 121956 | 121956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
136104 |  |  |  | CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA XICOTENCATL | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | HABITANTES DEL MU NICIPIO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40304.5 | 0 | 0% | NOTA: SOLO SE ESTA REGISTRANDO EL INGRESO YA QUE NO SE HAN REALIZADO GASTOS DE ESTA CUENTA
REHABILITACIÓN
146491 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | DOP/063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 154200 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 4162193 | 4162193 | 2426628 | 2426628 | 58.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.25 | 25%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE, CONCURSABLE
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
56656 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE PROCEDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0815 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | ESCUELAS ALUMNOS Y MAESTROS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 1982107 | 1982107 | 1982107 | 0 | 0% | 31622 | 0 | ESCUELA | 96 | 0 | 0% | EN ESTE PROYECTO SE INCLUYE EL EJERCIDO Y ASIGNADO DEL PROYECTO 12-0896-01 YA QUE ES EL MISMO PROYECTO DE PROCEDA PERO DIVIDIDO EN 2, YA QUE NO SE PUEDEN UTILIZAR FASES CON P.U.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
58751 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESC. NORMALES PUBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0967 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | ESCUELAS NORMALES PUBLICAS DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 5837257 | 5837257 | 5837257 | 0 | 0% | 25767 | 0 | ESCUELA | 6 | 0 | 0%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
45539 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUC. ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 3449132 | 3449132 | 3449132 | 0 | 0% | 36748 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | EN EL AVACE FISICO LA INFORMACION NO ESTA DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
82534 |  |  |  | CICLO ESCOLAR 2012-2013 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE BECAS ESTIMULOS Y CREDITOS EDUCATIVOS | ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR EN ESCUELAS PUBLICAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 64472036 | 0 | 64472036 | 0 | 0% | 280837 | 0 | BECA | 13005 | 0 | 0% | EL RECURSO EMPEZARA A EJERCERSE A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
68067 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0739 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 1787971 | 1787971 | 1787971 | 516510 | 28.9% | 21924 | 0 | DOCENTE | 2845 | 920 | 32.3%
PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
144346 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLERES OCUPACIONALES DE LA CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR DEL SISTEMA ESTATAL TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | TODOS LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES DEL MUNICIPIO QUE ESTEN EN PLENO USO DE SUS FACULTADES FISICAS MENTALES | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 219217 | 219217 | 219217 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 11 | 0 | 0% | COMO UNIDAD SE ENTIENDE CADA UNO DE LOS TALLERES QUE SE EQUIPARA, PARA IMPARTIRSE EN LA CASA CLUB.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
148154 |  |  |  | PROC DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | POBLACION EN GENERAL | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0% | 77690 | 0 | FAMILIA | 0 | 0 | 0%
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
144647 |  |  |  | APOYO FEDERAL PARA LA EJECUCION DEL SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEPA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | FAMILIAS Y MENORES EN SITUACION VULNERABLE | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 309000 | 25.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0% | COMO UNIDAD SE CONSIDERA EL AREA QUE SE ENCARGA DE LLEVAR ACABO DICHA ESTRATEGIA.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
120001 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIONACIONAL DE EMPLEO TAMAULIPAS | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 56695699 | 45037838 | 46841735 | 45012025 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 14871 | 17000 | 114.3% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN EL AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
115867 |  |  |  | INSTALACION Y REPOSICION DE EQUIPOS DE DESINFECCION Y PROTECCION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN VARIOS MPIOS Y LOC DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2790-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 801792 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 493051 | 493051 | 493051 | 147915 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
MEJORAMIENTO
115670 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA DE AGUA LIMPIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2838-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 801792 | - | 330628 | 330628 | 330628 | 282940 | 85.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.27 | 27%
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
136391 |  |  |  | REHABILITACION DE LECHOS DE SECADO EN PTAR (SEGUNDA ETAPA) EN NUEVO LAREDO TAM | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2335-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 150000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1183137 | 1183137 | 1183137 | 354941 | 30% | 508966 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68%
MEJORAMIENTO
147581 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2336-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | SUPERVISION | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000 | 250000 | 250000 | 118754 | 47.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.48 | 48%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
CONSTRUCCIÓN
99858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CARCAMO DE BOMBEO LINEA DE PRESION Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. ADELITAS DE ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2270-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1300 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4374654 | 4374654 | 4374654 | 1312396 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
99665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DUPORT EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2269-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 50896 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10827759 | 10827759 | 10827759 | 3248328 | 30% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
48683 |  |  |  | CONSTRUCCIPON DE LINEA DE REFUERZO IMSS-ENCINOS DE 12 DE DIAMETRO DE PVC A-7 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2271-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1380 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1079310 | 1079310 | 1079310 | 665527 | 61.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
48684 |  |  |  | TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO A LINEA A PRESION E INTERCONEXION DE RED DE ALCANTARILLADO A CARCAMO COL. MADERO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2272-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 620 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3491322 | 3491322 | 3491322 | 2533635 | 72.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
48686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE REFUERZO A GRAVEDAD DE AGUA POTABLE 48 DE LA PLANTA LAGUNA DE LA PUERTA A LAZONA NORTE DE CD. MADERO, (TERCERA ETAPA). | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2746-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 200000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8036726 | 8036726 | 8036726 | 6118521 | 76.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.72 | 72%
133885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR GUERRERO EN CIUDAD MANTE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2330-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1950 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2712691 | 2712691 | 2712691 | 1903800 | 70.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
133928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR NORESTE EN CIUDAD MANTE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2331-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 22892 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3546250 | 3546250 | 3546250 | 1063875 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
48682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR TALLERES EN CABECERA MUNICIPAL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2273-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 3322 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2337117 | 2337117 | 2337117 | 1950827 | 83.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTACION DE REBOMBEO A PTAR OESTE OBRA CIVIL | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2251-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 310100 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5022761 | 5022761 | 5022761 | 1779025 | 35.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.11 | 11%
53575 |  |  |  | LINEA DE IMPULSION OESTE ENTRE TRAMO ENTRE ESTACION DE BOMBEO NO. 32 CAJA DE REGIMEN PRIMERA ETAPA DEL CAD. 0+270 AL 0+640 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2252-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMULIPAS | 8760 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2096354 | 2096354 | 2096354 | 2077160 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA NORTE PRIMERA ETAPA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2258-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 70000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6895329 | 6895329 | 6895329 | 2405998 | 34.9% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.49 | 49%
53576 |  |  |  | AMPL. DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LACOL. LOMAS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 12-2261-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1780 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2547743 | 2547743 | 2547743 | 764323 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.27 | 27%
53577 |  |  |  | AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LAS CUMBRES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 12-2262-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 2383 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1180998 | 1180998 | 1180998 | 1097808 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53578 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION PARA LA DISTRIBUCION A LAS COLONIAS DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO SEGUNDA ETAPA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 12-2263-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 5300 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1528106 | 1528106 | 1528106 | 1025540 | 67.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.86 | 86%
49093 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV, ZACATECAS Y OAXACA C/CRISTOVAL COLON Y MATIAS CANALES DEL FRACC. VALLE DE AGUAYO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2283-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 580.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 558084 | 558084 | 558084 | 552355 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
48685 |  |  |  | REUBICACION DEL EMISOR LA PRIMAVERA CON TUBERIA DE 45 CD. DE DIAM 1,107 M.L. INC. AMPL. DE DIAMETRO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2289-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIAPAS | 5000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1123776 | 1123776 | 1123776 | 1123774 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
104304 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA MISION EN CAMARGO, TAM. | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 12-2247-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 2160 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1734605 | 1734605 | 1734605 | 520381 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.21 | 21%
MEJORAMIENTO
102092 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ANTIGUO MORELOS | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 12-2745-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1 PROYECTO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1043593 | 1043593 | 1043593 | 260898 | 25% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
53581 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 12-2253-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1350 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 268635 | 268635 | 268635 | 268635 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53579 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 12-2248-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3800 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1659235 | 1659235 | 1659235 | 414809 | 25% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45%
53580 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 12-2250-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 978 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1159188 | 1159188 | 1159188 | 864615 | 74.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.97 | 97%
99989 |  |  |  | SUMINISTRO E INTALACION DE 500 MICROMEDIDORES DOMESTICOS DE 1/2 DE DIAM. EN HIDALGO TAM. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 12-2275-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 468644 | 468644 | 468644 | 140593 | 30% | 0 | 0 | MEDIDOR | 500 | 0 | 0%
133818 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA DE LA REGIONAL RIO BRAVO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2789-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | SUPERVISION DE LAS OBRAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 750000 | 750000 | 750000 | 257831 | 34.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.35 | 35%
101252 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN OCAMPO, TAM. | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 12-2747-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1 PROYECTO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1021515 | 1021515 | 1021515 | 255379 | 25% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
49094 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1000 MICROMEDIDORES | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 12-2280-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 5000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1023997 | 1023997 | 1023997 | 1023997 | 100% | 0 | 0 | MEDIDOR | 1000 | 1000 | 100%
103822 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILALDO Y SANEAMIENTO EN VALLE HERMOSO, TAM. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 12-2266-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1 PROYECTO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5351943 | 5351943 | 5351943 | 535194 | 10% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
133786 |  |  |  | GASTOR DE OPERACION REGIONAL GOLFO NORTE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2788-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | SUPERVISION DE PROYECTOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 305858 | 25.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.25 | 25%
49095 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REDUCCION INTEGRAL DE PERDIDA DE AGUA NO CONTABILIZADA E INCREMENTO DE EFICIENCIA EN LA CIUADAD | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2284-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 96300.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6792590 | 6792590 | 6792590 | 4594984 | 67.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70%
101564 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DOMESTICOS DE 1/2 EN VICTORIA TAM. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2286-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 35000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1456147 | 1456147 | 1456147 | 436844 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
53585 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS SEGUNDA ETAPA | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 12-2246-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 6387 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 155253 | 155253 | 155253 | 78870 | 50.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
48687 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACUEDUCTO ANIMAS - GONZALEZ (TERCERA ETAPA) | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 12-2274-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 23289 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 13369582 | 13369582 | 13369582 | 11162816 | 83.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.77 | 77%
53586 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA A LA RED DE DISTRIBUCION | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 12-2249-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 3674 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1755499 | 1755499 | 1755499 | 1226528 | 69.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.71 | 71%
100485 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN JAUMAVE TAM. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 12-2744-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 4716 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 736555 | 736555 | 736555 | 220967 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.14 | 14%
100256 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN JAUMAVE TAM. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 12-2743-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2758748 | 2758748 | 2758748 | 827624 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
48688 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 12-2278-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 630 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420886 | 420886 | 420886 | 398025 | 94.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
48689 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 12-2277-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 150 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 235664 | 235664 | 235664 | 167058 | 70.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53587 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN ZONA CENTRO SEGUNDA ETAPA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 12-2254-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 15400 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6711898 | 6711898 | 6711898 | 3180610 | 47.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.27 | 27%
53588 |  |  |  | OBRAS DE DESCONEXION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AL COLECTOR PLUVIAL MONTERREY | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2255-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 3600 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1764725 | 1764725 | 1764725 | 773900 | 43.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.39 | 39%
53589 |  |  |  | REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR LUIS ECHEVERRIA ENTRE AYUNTAMIENTO SUR Y PEDRO PEREZ IBARRA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2256-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 2785 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1192273 | 1192273 | 1192273 | 574413 | 48.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.61 | 61%
53590 |  |  |  | REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR REPUBLICA ENTRE PRIMERO DE MAYO Y FUNDADORES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2257-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 5783 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 450937 | 450937 | 450937 | 450930 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
53582 |  |  |  | REHABILITACION DE COLECTOR AV. MEXICO DE COAHUILA NORTE A GUANAJUATO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 12-2265-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 30000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 601603 | 601603 | 601603 | 432099 | 71.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.72 | 72%
53583 |  |  |  | REHABILITACION DE EMISOR A PRESION DE CARCAMO A ÑAGUNAS EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA EN NUEVO PROGRESO MPIO. DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 12-2264-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 10178.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 339962 | 339962 | 339962 | 327551 | 96.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
49096 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 12-2281-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 987.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1131626 | 1131626 | 1131626 | 436906 | 38.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67%
53584 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 12-2267-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 4523 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2440714 | 2440714 | 2440714 | 1196772 | 49% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
48690 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. MICHOACAN DEL FRACC. VALLE DE AGUAYO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2287-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIAPAS | 96300 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1117349 | 1117349 | 1117349 | 558674 | 50% | 1040253 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
87712 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO ELECTROMAGNÉTICO (TEM) REGIONAL | 5-BURGOS | LAS FLORES | RURAL | 12-2295-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 270 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 401590 | 401590 | 401590 | 100398 | 25% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | EN DESTINO DEL GASTO TAMBIÉN SE CONSIDERA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: EL MULATO Y MACLOVIO HERRERA
88061 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO ELECTROMAGNÉTICO (TEM) REGIONAL | 8-CASAS | SAN FRANCISCO (ESTACIÓN SAN FRANCISCO) | RURAL | 12-2299-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 347 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 401590 | 401590 | 401590 | 100398 | 25% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | EN DESTINO DEL GASTO TAMBIÉN SE CONSIDERA EN LA SIGUIENTE LOCALIDAD: NUEVO SAN FRANCISCO
55305 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO A 200 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFORO, ADEME Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA | 17-JAUMAVE | SAN JOSÉ DE SALAMANCA | RURAL | 12-2309-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 228 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 965527 | 965527 | 965527 | 965167 | 100% | 294153 | 0 | POZO | 0.9 | 0.9 | 100%
55306 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO A 100 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFORO, ADEME Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA | 19-LLERA | SANTA ISABEL (SARTENEJOS) | RURAL | 12-2313-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 157 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1563250 | 1563250 | 1563250 | 242191 | 15.5% | 0 | 0 | POZO | 0 | 0 | 0%
55307 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO A 250 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFORO, ADEME Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA | 19-LLERA | CAPITÁN EMILIO CARRANZA (FORLÓN) | RURAL | 12-2312-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 278 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2355754 | 2355754 | 2355754 | 1051372 | 44.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.1 | 10%
88513 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO ELECTROMAGNÉTICO (TEM) REGIONAL | 23-MÉNDEZ | GUADALUPE | RURAL | 12-2303-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 376 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 321272 | 321272 | 321272 | 80318 | 25% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | EN DESTINO DEL GASTO TAMBIÉN SE CONSIDERA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: CÁNDIDO AGUILAR Y EL LOBO (LA ESCONDIDA)
88887 |  |  |  | ESTUDIO REGIONAL GEOFÍSICO ELECTROMAGNÉTICO (TEM) CON PENETRACIÓN DE 500 A 900 METROS DE PROFUNDIDAD | 34-SAN CARLOS | LA AURORA | RURAL | 12-2305-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 130 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 321272 | 321272 | 321272 | 80316 | 25% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | EN DESTINO DEL GASTO TAMBIÉN SE CONSIDERA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: NORBERTO TREVIÑO ZAPATA Y GUADALUPE DEL MPIO. DE SAN CARLOS
55309 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO A 600 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFORO, ADEME Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA | 36-SAN NICOLÁS | EL PALMAR | RURAL | 12-2308-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 207 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4526601 | 4526601 | 4526601 | 2507720 | 55.4% | 0 | 0 | POZO | 0 | 0 | 0%
88988 |  |  |  | ESTUDIO REGIONAL GEOFÍSICO ELECTROMAGNÉTICO (TEM) CON PENETRACIÓN DE 500 A 900 METROS DE PROFUNDIDAD | 39-TULA | EL REFUGIO (LA UNIÓN) | RURAL | 12-3283-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 332 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 401590 | 401590 | 401590 | 100398 | 25% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
89134 |  |  |  | ESTUDIO REGIONAL GEOFÍSICO ELECTROMAGNÉTICO (TEM) CON PENETRACIÓN DE 500 A 900 METROS DE PROFUNDIDAD | 39-TULA | RICARDO GARCÍA (LA PRESITA) | RURAL | 12-3282-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 173 | - | 401590 | 401590 | 401590 | 100398 | 25% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
55310 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO A 600 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFORO, ADEME Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA | 39-TULA | JOYA DE MARAVILLAS | RURAL | 12-2317-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 220 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3026265 | 3026265 | 3026265 | 3026265 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50%
AMPLIACIÓN
81955 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE ELEVADO | 11-GÓMEZ FARÍAS | EL NACIMIENTO | RURAL | 12-2302-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 162 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 555481 | 555481 | 555481 | 166638 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
91110 |  |  |  | ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2327-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 33841 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 386840 | 386840 | 386840 | 96710 | 25% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0%
91486 |  |  |  | SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2328-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 33841 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 419070 | 419070 | 419070 | 106434 | 25.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
55312 |  |  |  | MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS EJECUTADAS DEL AÑO 2007 AL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2329-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 233883 | 233883 | 233883 | 219895 | 94% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
27324 |  |  |  | PISOS FIRMES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 326 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2189155 | 1313493 | 1313493 | 652784 | 49.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 326 | 108 | 33.1% | 326 ACCIONES DE CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=150 KG/CM2, DE 8 CMS DE ESPESOR,ACABADO PULIDO
PROGRAMA HABITAT
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
45483 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE E/ C. ALTAMIRA Y C. COLUMBUS, VILLA CUAUHTEMOC | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-120-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 3551669 | 3551669 | 3551669 | 1065501 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4376.55 | 1350 | 30.8% | INCLUYE: 880.64 ML GUARNICIONES Y 1060.42 M2 DE BANQUETAS.
45923 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN E/ C.MANANTIAL Y C. NOGAL, ZONA MONTE ALTO ANTIGUO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-122-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 699763 | 699763 | 699763 | 209929 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 708.92 | 570 | 80.4% | INCLUYE: 164.50 ML DE GUARNICIONES Y 201.80 M2 DE BANQUETAS
48936 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVE. LAS FLORES E/ C. PINO Y C. FRESNO, ZONA MONTE ALTO ANTIGUO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-133-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 665643 | 665643 | 665643 | 199693 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 645.56 | 600 | 92.9% | INCLUYE: 169.35 ML DE GUARNICIONES Y 226.77 M2 DE BANQUETAS.
47892 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BERMUDAS E/ CALLE RIO BLANCO Y RIO PAPALOAPAN, COL. LOMAS DE ALTAMIRA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-129-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 33 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1859257 | 1859257 | 1859257 | 557777 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2994.49 | 1200 | 40.1% | INCLUYE: 26.00 ML DE GUARNICIONES Y 207.20 M2 DE BANQUETAS.
46567 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANAL DE LA MANCHA E/ C. OCEANO PACIFICO Y C. RIO TECOLUTLA, COL. NUEVO MADERO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-126-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2082738 | 2082738 | 2082738 | 624821 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3082.75 | 2160 | 70.1%
45633 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARMIN E/ CALLE LIRIO Y CALLE GALATEA, SECTOR ALEJANDRO BRIONES SEC-1 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-121-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1104370 | 1104370 | 1104370 | 331311 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1836.87 | 1300 | 70.8% | INCLUYE: 31.40 ML DE GUARNICIONES Y 45.57 M2 DE BANQUETAS.
49624 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA E/ C. SOLIDARIDAD 2 Y SOLIDARIDAD 6, COL. A. LOPEZ MATEOS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-137-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1097149 | 1097149 | 1097149 | 329145 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1695.82 | 1200 | 70.8% | INCLUYE: 68.80 ML DE GUARNICIONES Y 68.67 M2 DE BANQUETAS.
49383 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARTIN A. MARTINEZ E/ CALLE BENITO JUAREZ Y C. LERDO DE TEJADA, COL. A. LOPEZ MATEOS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-136-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 33 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1008516 | 1008516 | 1008516 | 967942 | 96% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1626.71 | 1310 | 80.5% | INCLUYE: 73.05 ML DE GUARNICIONES Y 81.77 M2 DE BANQUETAS.
46914 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MUNICIPIO DE ALTAMIRA E/ C. ABASOLO Y MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, COL. MUNICIPIOS LIBRES. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-127-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 49 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 3476702 | 3476702 | 3476702 | 1043011 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5269.91 | 3160 | 60%
47138 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO E/ C. MUNICIPIO DE ALTAMIRA Y XICOTENCATL, COL. MUNICIPIO LIBRES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-128-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1276435 | 1276435 | 1276435 | 382931 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2258.75 | 1360 | 60.2%
46126 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOGAL E/ C. JAZMIN Y AVE. LAS FLORES, ZONA MONTE ALTO ANTIGUO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-123-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 532917 | 532917 | 532917 | 159875 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 552.52 | 388 | 70.2% | INCLUYE: 158.90 ML DE GUARNICIONES Y 187.97 M2 DE BANQUETAS.
47562 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PAPALOAPAN E/ C. BERMUDAS Y C. DEMETRIO BRIONES, COL. LOMAS DE ALTAMIRA Y LAS BRISAS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-132-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 828279 | 828279 | 828279 | 812932 | 98.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1391.95 | 1200 | 86.2% | INCLUYE: 14.95 ML DE GUARNICIONES Y 8.48 M2 DE BANQUETAS.
46328 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA AVENIDA E/ C. MITLA Y C. VOLUNTAD Y TRABAJO, COL. AZTECA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-125-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1048298 | 1048298 | 1048298 | 1048298 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1695.89 | 1695.89 | 100% | INCLUYE: 5.10 ML DE GUARNICIONES Y 10.22 M2 DE BANQUETAS.
49131 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORONJO E/ C. CORCHO Y C. TRUENO, COL. LOMAS DE MIRALTA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-135-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 523821 | 523821 | 523821 | 157146 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 759.86 | 460 | 60.5% | INCLUYE: 149.44 ML DE GUARNICIONES Y 180.28 M2 DE BANQUETAS.
49029 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VOLUNTAD Y TRABAJO E/ 2A. AVENIDA (ROSALES) Y C. AMAPOLA (ORQUIDEA) COL. AZTECA Y JUAN GENARO DE LA PORTILLA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-134-12-H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 636968 | 636968 | 636968 | 191090 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 829.27 | 500 | 60.3% | INCLUYE: 189.49 ML DE GUARNICIONES Y 167.43 M2 DE BANQUETAS.
141369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE FRANCISCO GALVAN | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 288091ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 105933 | 52966 | 31200 | 31200 | 58.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 53.45 | 13.37 | 25%
139575 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 103 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 829966 | 414983 | 414983 | 414983 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1879.35 | 939.68 | 50%
139906 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TUXPAN | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 59 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 273373 | 136687 | 80982 | 80982 | 59.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 802.4 | 0 | 0%
140010 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TUXPAN EN TRE RIO BRAVO Y CANAL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 512590 | 256295 | 152237 | 152237 | 59.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1360 | 0 | 0%
139722 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SEGUNDA AVENIDA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 380091ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 811294 | 405647 | 239931 | 239931 | 59.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2207.08 | 882.84 | 40%
139381 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 13 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 1874393 | 937197 | 469458 | 469458 | 50.1% | 7565 | 0 | METRO CUADRADO | 5051.64 | 0 | 0%
141181 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO GALVAN | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 733493 | 366747 | 218992 | 218992 | 59.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1979.25 | 0 | 0%
141287 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 76 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 571705 | 285853 | 169846 | 169846 | 59.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1415.25 | 353.82 | 25%
184267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. AQUILES SERDAN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 160 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 437675 | 437675 | 437675 | 437675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 647.37 | 647.37 | 100%
184046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. CAMPESINA NO. 2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 70 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 109494 | 109494 | 109494 | 77641 | 70.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 125 | 88.6 | 70.9%
184076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL E. CARDENAS Y COL. MORELOS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 186400 | 186400 | 186400 | 134929 | 72.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 353.77 | 256.12 | 72.4%
184321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. PROGRESO SOCIAL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 519536 | 519536 | 519536 | 341604 | 65.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 367.3 | 242 | 65.9%
184578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. REV. VERDE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 140PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 91605 | 91605 | 91605 | 27482 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 110 | 33 | 30%
184389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. REVOLUCION VERDE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 260898 | 260898 | 260898 | 78269 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 341.78 | 102.5 | 30%
184023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. CAMPESINA NO. 2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 336 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 278678 | 278678 | 278678 | 263957 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91.56 | 86.7 | 94.7%
184295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO COL. PROGRESO SOCIAL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 400 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 206114 | 206114 | 206114 | 203441 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65.56 | 64.7 | 98.7%
184360 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HIDALGO ENTRE L. CARD. Y AGUSTIN MELGAR ENTRE L. CARD.Y M. HIDALGO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 550 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1353869 | 1353869 | 1353869 | 571443 | 42.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2318 | 978.19 | 42.2%
184504 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LOPEZ PORTILLO / VIAS DEL FFCC Y CALLE UNION COL. REV. VERDE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 650 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1931503 | 1931503 | 1931503 | 881485 | 45.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3495 | 1593.72 | 45.6%
77145 |  |  |  | ADOLFO LOPEZ DE EMILI PORTES A MARCIAL MATA, BUENAVISTA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-31/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 652814 | 652814 | 652814 | 195844 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1281 | 1281 | 100%
68028 |  |  |  | BELLA VISTA DE DURAZNO A VERACRUZ (NEV. DE TOLUCA) LA AMISTAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-08/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 435906 | 435906 | 435906 | 218736 | 50.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 885.36 | 885.36 | 100%
76566 |  |  |  | C. TESTAMENTO (COLIBRI O PAVORREAL) DE 20 DE NOV., AMPL. DERECHOS HUMANOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-26/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 256 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 488743 | 488743 | 488743 | 146623 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 386 | 308.8 | 80%
83480 |  |  |  | CANCHAS DE FUTBOL SIETE C. CERRO DEL BERNAL Y BENEMERITO DE LAS AMERICAS, LAS AMERICAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-66/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASPUBLICAS | 375 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 749101 | 749101 | 0 | 224730 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 187.5 | 15%
83365 |  |  |  | CANCHAS DE FUTBOL SIETE C. DIAG. AMISTAD, CEDRO Y ALAMO, LA AMISTAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-63/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 375 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 749101 | 749101 | 749101 | 224730 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 187.5 | 15%
83148 |  |  |  | CANCHAS DE FUTBOL SIETE C. DULCEROS Y SANTA TERESA, OBRERA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-61/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 375 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 749101 | 749101 | 749101 | 224730 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 187.5 | 15%
83266 |  |  |  | CANCHAS DE FUTBOL SIETE C. VALLE VERDE Y DECLARACION DE PRINCIPIOS, DEL BOSQUE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-62/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 375 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 749101 | 749101 | 749101 | 224730 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 187.5 | 15%
82781 |  |  |  | CANCHAS DE FUTBOL SIETE EN C.PATRIMONIO CULTURAL, VAMOS TAMAULIPAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-60/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 375 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 749101 | 749101 | 749101 | 224730 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
82538 |  |  |  | CARDENAL DE VALLE VERDE A CEREZO (AGUILA REAL), VALLE VERDE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-58/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 152 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 675542 | 675542 | 675542 | 355368 | 52.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1374.32 | 962.02 | 70%
68541 |  |  |  | CASTAÑOS DE OCEANO PACIFICO A MAR MUERTO, AMPL. SOLIDARIDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-11/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 72 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 400581 | 400581 | 400581 | 120174 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 855 | 855 | 100%
82180 |  |  |  | CEDRO DE OLMO A JACARANDA, AMPL. EL PORVENIR | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-54/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 186916 | 186916 | 186916 | 88766 | 47.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365.4 | 365.4 | 100%
80348 |  |  |  | CEREZO DE GRANADA A ZAPOTE, NUEVO PARAISO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-50/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 152 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 665709 | 665709 | 665709 | 199712 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1365 | 409.5 | 30%
76047 |  |  |  | CUAUHTEMOC, VERACRUZ Y DAVID CARAVEO, LIBERTAD Y EBENEZER | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-22/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 720 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1925613 | 1925613 | 1925613 | 967690 | 50.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 714 | 714 | 100%
76630 |  |  |  | C.15,1,10,3 DE MAYO DE CMAROGRAFOS A MIGUEL HIDALGO, 21 DE MAYO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-27/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 287632 | 287632 | 287632 | 86289 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 268 | 254.6 | 95%
78789 |  |  |  | DECENCIA DE DIAG. AMISTAD A PINO, 14 DE FEBRERO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-42/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 68 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 287023 | 287023 | 287023 | 119361 | 41.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 588 | 588 | 100%
82427 |  |  |  | DEMOCRACIA DE AV. VALLE VERDE A CEREZO, FUERZA Y UNIDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-56/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 997333 | 997333 | 997333 | 299199 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2037 | 509.25 | 25%
76942 |  |  |  | EDUARDO CHAVEZ DE VENUSTIANO CARRANZA ABENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ OTE. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-29/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 128 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 536223 | 536223 | 536223 | 160867 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1054.5 | 738.15 | 70%
67156 |  |  |  | ERNESTO ZEDILLO, NIÑOS HEROES, LUIS DONALDO COLOSIO, 5 DE MARZO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-02/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 515191 | 515191 | 515191 | 257410 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 424 | 424 | 100%
67878 |  |  |  | EUCALIPTO DE BENITO JUAREZ A ALAMO, EL SAUCITO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-06/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 108 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 439791 | 439791 | 439791 | 186242 | 42.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 882 | 882 | 100%
77605 |  |  |  | FCO. I. MADERO DE LUIS CABALLERO A IGNACIO ZARAGOZA, FRANCISCO I. MADERO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-35/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 956955 | 956955 | 956955 | 287086 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1969.8 | 1969.8 | 100%
77661 |  |  |  | FCO. MONTES DE OCA DE PINO SUAREZ A AGUSTIN MELGAR, BUENOS AIRES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-36/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 447463 | 447463 | 447463 | 134239 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924 | 924 | 100%
81977 |  |  |  | FRANCISCO GONZALEZ YAÑEZ DE ALFONSO ZURITA A FRANCISCO BRAVO, ABELRDO DE LA TORRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-53/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 960612 | 960612 | 960612 | 288183 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1961.4 | 1372.98 | 70%
71400 |  |  |  | FRESNO DE ENCINO (DIAG. AMISTAD) A CAOBA, EL PORVENIR | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-20/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 168 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 746433 | 746433 | 746433 | 223930 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1507.8 | 904.68 | 60%
77849 |  |  |  | GALILEO GALILEI DE TOMAS ALBA EDISON A NUEVO MILENIO, LA HERRADURA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-38/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 431160 | 431160 | 431160 | 129348 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 814 | 325.6 | 40%
67599 |  |  |  | GERONIMO LARA DE LILIA GUEVARA A JULIAN ALANIS, AMPL. ABELARDO DE LA TORRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-04/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 422564 | 422564 | 422564 | 126769 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 856.8 | 856.8 | 100%
67422 |  |  |  | GIRASOL DE DECLARACION DE PRINCIPIOS A VALLE VERDE, DEL BOSQUE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-03/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 248 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1097061 | 1097061 | 1097061 | 329118 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2234 | 1899.24 | 85%
70888 |  |  |  | GREGORIO OZUNA DE ALFONSO ZURITA A OCEANO PACIFICO, MANUEL CAVAZOS LERMA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-18/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 744011 | 744011 | 744011 | 223203 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1545.6 | 309.12 | 20%
82361 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ O. DE IGNACIO ZARAGOZA A ESMERALDA, SAN FERNANDO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-55/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 993539 | 993539 | 993539 | 298061 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1937.04 | 581.11 | 30%
82666 |  |  |  | HAB. DE EXT. DEL C.D.C. C. SEDUE DE SEG. PUBL. A DES. URBANO,EL ALTO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-59/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 148373 | 148373 | 148373 | 66520 | 44.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 305 | 305 | 100%
67087 |  |  |  | HERMOSILLO DE LUIS DONALDO COLOSIO A CALLEJON 3, LUIS DONALDO COLOSIO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-01/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 114870 | 114870 | 114870 | 34461 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114 | 114 | 100%
69155 |  |  |  | HEROES DE NACOZARI DE AZTECA A MOCTEZUMA, LA INDIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-15/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 147-DELEGACIÓN SEDESOL EN TABASCO | 422860 | 422860 | 422860 | 160331 | 37.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 852.6 | 852.6 | 100%
68656 |  |  |  | HIGINIO GAMEZ DE JULIAN ALVAREZ A CAMINO VECINAL, AMPL. ABELARDO DE LA TORRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-12/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 558930 | 558930 | 558930 | 167679 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1137.39 | 1024.16 | 90%
68450 |  |  |  | INDEPENDENCIA DE SULTANA A FRANCISCO VILLA, DIVISION DEL NORTE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-10/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 428364 | 428364 | 428364 | 214352 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 882 | 882 | 100%
78003 |  |  |  | INSURGENTES SUR DE XOCHICALCO A HIDALGO, MEXICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-40/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASPUBLICAS | 144 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 535229 | 535229 | 535229 | 160569 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1323.24 | 1323.24 | 100%
80275 |  |  |  | IZTLACIHUATL DE INSURGENTES A REFORMA SUR, MEXICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-49/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 834770 | 834770 | 834770 | 250431 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1701.84 | 1446.56 | 85%
67797 |  |  |  | JUVENTUD REVOLUCIONARIA DE LADISLAO GUZMANA DEMOCRACIA SOCIAL, INDEPENDENCIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-05/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 771019 | 771019 | 771019 | 231305 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1564.92 | 1564.92 | 100%
76704 |  |  |  | LAZARO CARDENAS DE EMILIANO ZAPATA A20 DE NOVIEMBRE, CARLOS SALINAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-28/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 442889 | 442889 | 442889 | 221022 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 882 | 882 | 100%
69732 |  |  |  | LAZARO CARDENAS DE FDO. MONTEMAYOR A ALDAMA, AEROPUERTO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-16/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 885145 | 885145 | 885145 | 438274 | 49.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1779.12 | 1779.12 | 100%
76014 |  |  |  | LAZARO CARDENAS DE MAR MUERTO A MAR ADRIATICO, AMPL. SOLIDARIDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-21/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1061130 | 1061130 | 1061130 | 532467 | 50.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2083.2 | 2083.2 | 100%
78949 |  |  |  | LOS AMORES DE VERACRUZ (NEV. DE TOLUCA) A DURAZNO, LA AMISTAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-44/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 462431 | 462431 | 462431 | 124981 | 27% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 898.8 | 179.76 | 20%
79475 |  |  |  | LOS NOVIOS DE VERACRUZ A DURAZNO, LA AMISTAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-45/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 426701 | 426701 | 426701 | 128010 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 878.64 | 834.7 | 95%
76198 |  |  |  | MANUEL CAVAZOS LERMA, JOAQUIN ALVAREZ Y MACOVIO HERRERA, SECTOR NTE DEL COLONIA, FCO. VILLA SUR | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-23/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 376 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 303813 | 303813 | 303813 | 133662 | 44% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 497 | 487.06 | 98%
71277 |  |  |  | MIGUEL HIDALGO DE JILGUEROS A COLIBRI, 27 DE FEBRERO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-19/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 234 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1130624 | 1130624 | 1130624 | 464121 | 41% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2282.28 | 1369.36 | 60%
78191 |  |  |  | NARANJO DE CEDRO A MANUEL CAVAZOS, AMPL. EL PORVENIR | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-41/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 172 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 757847 | 757847 | 757847 | 227354 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1554 | 466.2 | 30%
79555 |  |  |  | NICOLAS GUERRA DE NATIVIDAD LARA A EVARISTOS RAMOS, EJ. 20 DE NOVIEMBRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-46/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 418930 | 418930 | 418930 | 188598 | 45% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 861.84 | 861.84 | 100%
77043 |  |  |  | PALMARES Y FLOR DE PALMA DE DIAG. AMISTAD A FOR , LAS PALMITAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-30/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 248 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1098433 | 1098433 | 1098433 | 329530 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2235.44 | 1341.26 | 60%
76420 |  |  |  | PALMERA DE PALMITO A FLOR DE COCO, LAS PALMITAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-24/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 168 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 230363 | 230363 | 230363 | 69109 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 212 | 212 | 100%
76464 |  |  |  | PALMITO DE PALMA DATILES A PALMAR, LAS PALMITAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-25/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 344352 | 344352 | 344352 | 103305 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 273 | 273 | 100%
79700 |  |  |  | PICO DE ORIZABA DE PARICUTIN A IZTLACIHUATL, LAS CUMBRES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-47/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 128 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 576059 | 576059 | 576059 | 172817 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1155 | 1155 | 100%
68988 |  |  |  | PLAYA HORNOS DE LIBERTAD A FCO. I. MADERO, INDEPENDENCIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-14/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 128 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 593026 | 593026 | 593026 | 177907 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1209.6 | 483.84 | 40%
68762 |  |  |  | PORFIFIO DIAZ DE 20 DE NOVIEMBRE (HUAMUCHIL) A 9 DE MARZO, DERECHOS HUMANOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-13/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 224 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1024371 | 1024371 | 1024371 | 513559 | 50.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2106.72 | 2106.72 | 100%
70740 |  |  |  | PROL. FCO. VILLA DE VOL. Y TRABAJO A NIÑOS HEROES, AMPL. CABRAS PINTAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-17/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 701366 | 701366 | 701366 | 210409 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1436.4 | 718.2 | 50%
68139 |  |  |  | REP. DE PARAGUAY DE CALLE NUEVE A MIXCOATL (CALLE 13), LAS AMERICAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-09/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 208 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 944412 | 944412 | 944412 | 283323 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1934.52 | 1934.52 | 100%
80858 |  |  |  | RIO BRAVO DE SIERRA DEL GOLFO A VIRGILIO GARZA RUIZ, LEYES DE COLONOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-51/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 356067 | 356067 | 356067 | 156547 | 44% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 417 | 417 | 100%
80087 |  |  |  | SABINOS Y SAUCE DE SAUCE A NOGALES Y JARAS A SABINO, LOS PINOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-48/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1090879 | 1090879 | 1090879 | 327263 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2136.78 | 534.19 | 25%
77942 |  |  |  | TOLTECA DE CAMINO REAL A INSURGENTES, MEXICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-39/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 184 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 684236 | 684236 | 684236 | 344939 | 50.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1671.6 | 1671.6 | 100%
77283 |  |  |  | TOPACIO DE RUBI A DIAMANTE, SAN ISIDRO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-33/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 395095 | 395095 | 395095 | 118528 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 798 | 558.6 | 70%
81011 |  |  |  | VERACRUZ (NEV. DE TOLUCA) DE PASO A LOS AMORES, LA AMISTAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-52/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 148 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 667482 | 667482 | 667482 | 334609 | 50.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1324.68 | 1324.68 | 100%
67942 |  |  |  | ZAPOTE DE TARAHUMARA A MANZANO, PARAISO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-07/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 274040 | 274040 | 274040 | 138117 | 50.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539.28 | 539.28 | 100%
77352 |  |  |  | 15 DE SEPTIEMBRE DE FLORENTINO CUELLAR A MARTE R. GOMEZ, FCO. COVARRUBIAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAB-34/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 264326 | 264326 | 264326 | 132131 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530.88 | 530.88 | 100%
188510 |  |  |  | CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 734323 | 734323 | 734323 | 220297 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 772.2 | 235 | 30.4%
188491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 85468 | 85468 | 85468 | 85468 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 249.83 | 249.83 | 100%
188521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 151667 | 151667 | 151667 | 151667 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 451.97 | 451.97 | 100%
188526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 107341 | 107341 | 107341 | 102121 | 95.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 302.5 | 302.5 | 100%
188437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 96324 | 96324 | 96324 | 96324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 274.39 | 274.39 | 100%
188476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 289209 | 289209 | 289209 | 231383 | 80% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1166.33 | 950 | 81.5%
188416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLUVIAL | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 46372 | 46372 | 46372 | 46372 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 21.6 | 21.6 | 100%
188499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLUVIAL | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 57640 | 57640 | 57640 | 57640 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8.5 | 8.5 | 100%
155556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COLONIA NUEVO AMANECER SECTOR I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-142-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 792700 | 792700 | 792700 | 237615 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1475.77 | 1328 | 90% | NOMBRE DEL PROYECTO:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MANUEL P. DE LLANO, MARIANO ZABALA,IGNACIO RAMIREZ ENTRE LAS CALLES LATERAL DEL DREN Y DERECHO DE VIA PEMEX Y CALLE JOSE P. ELIGIO MUÑOZ ENTRE FRANCISCO F. ALFARO Y FRANCISCO J. VILLALOBOS DE LA COLONIA NUEVO AMANECER SECTOR I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
113294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARRON ENTRE CALLE PLATA Y CARRETERA SAN FERNANDO DE LA COLONIA ARCOIRIS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-148-12AD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 57 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 253464 | 253464 | 253464 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 646.8 | 65 | 10%
98486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORO ENTRE LATERAL DEL CANAL RODHE Y VERDE DE LA COLONIA ARCOIRIS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-129-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 56 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 337828 | 337828 | 337828 | 101282 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 607.06 | 546.06 | 90%
113188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLES QUERETARO Y PROLONGACION REYNOSA DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-134-12AD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 262 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 143932 | 143932 | 143932 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 262 | 235.85 | 90%
113326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1O DE MAYO ENTRE AV. SAN ANGEL Y LAURELES DE LA COLONIA LUCIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-149-12AD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 115 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 84800 | 84800 | 84800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 407.64 | 40.76 | 10%
113223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA SATELITE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-144-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 76 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 375700 | 375700 | 375700 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38.66 | 27.08 | 70% | NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA CALLE 26 DE NOVIEMBRE N 1350 ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y FERNANDO MONTES DE OCA DE LA COLONIA SATELITE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
113169 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MANTE Y RIO GUAYALEJO DE LA COLONIA TAMAULIPAS III EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-145-12AD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 97164 | 97164 | 97164 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 295 | 265.38 | 90% | NOMBRE DEL PROYECTO: INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MANTE Y RIO GUAYALEJO. CALLE MANTE ENTRE GERARDO HIGAREDA Y NIEVES, Y CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO Y MANTE.
97988 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 1O. DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-122-12LP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2302176 | 2302176 | 2302176 | 1196476 | 52% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3816 | 2670 | 70%
98623 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDRAULICA DE LA CALLE 19 DE FEBRERO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y 1 DE MAYO DE LA COLONIA SATELITE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-127-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 465 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2295768 | 2295768 | 2295768 | 688274 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4104 | 3695 | 90%
98644 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 28 DE DICIEMBRE ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y 25 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA SATELITE III EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-128-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 489 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 4606548 | 4606548 | 4606548 | 1381685 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8865.21 | 7980 | 90%
96609 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ORO ENTRE LATERAL DEL CANAL RODHE Y VERDE DE LA COLONIA ARCOIRIS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-123-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 56 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1480876 | 1480876 | 1480876 | 444138 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2832.86 | 2550 | 90%
98703 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BENITO QUIJANO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y LEON GUZMAN DE LA COLONIA NUEVO AMANECER SECTOR I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-131-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 243 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1037072 | 1037072 | 1037072 | 318868 | 30.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2368.72 | 2133 | 90%
98525 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE 1 HASTA LA CALLE 21 DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-125-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 5642584 | 5642584 | 5642584 | 1692588 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9643.72 | 7715 | 80%
98159 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ERNESTO VAZQUEZ ENTRE CALLES ESTHER Y LUCIA DE LA COLONIA AMPL DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-143-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 587532 | 587532 | 587532 | 176021 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1328 | 1195 | 90%
99032 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUILLERMO RODHE ENTRE CALLES AMERICO VILLAREAL Y GUADALUPE VICTORIA DE LA COLONIA RESERVA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-146-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 135 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 590696 | 590696 | 590696 | 507934 | 86% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 916.25 | 825 | 90%
96712 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLES 26 DE MAYO Y 5 DE MAYO DE LA COLONIA LUCIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-136-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 475 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2497112 | 2497112 | 2497112 | 748670 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4249.26 | 3825 | 90%
99117 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLES PLAN DE GUADALUPE Y PLAN DE AYALA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-147-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 791956 | 791956 | 791956 | 250009 | 31.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1358.5 | 1222 | 90%
98837 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NOCHE BUENA ENTRE AVENIDA SAN ANGEL Y NOGALES DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-138-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 380 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1504868 | 1504868 | 1504868 | 451257 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3274 | 2945 | 90%
113140 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ROSAS ENTRE AV. SAN ANGEL Y NOGALES DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-124-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 370 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1511812 | 1511812 | 1511812 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3111.07 | 2800 | 90%
113036 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE THOMAS YARRINGTON ENTRE CALLES FRESNOS Y ANA LIDIA LUEVANO DE LA COLONIA TAMAULIPAS SECTOR 3 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-133-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 125 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 609608 | 609608 | 609608 | 182770 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1063.32 | 957 | 90%
96518 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLES QUERETARO Y PROLONGACION REYNOSA DE LA COLONIA UNIDAD OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-135-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 126 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 568012 | 568012 | 568012 | 170302 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1075.8 | 968 | 90%
99053 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLES JOSE MA. MORELOS Y LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-139-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 280 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1548756 | 1548756 | 1548756 | 464193 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3347.01 | 668 | 20%
98670 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA PRIVADA 15 DE ABRIL ENTRE CALLES 1O. DE SEPTIEMBRE Y PIRUL DE LA COLONIA LUCIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREY-HABI-130-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 475 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 471352 | 471352 | 471352 | 141149 | 29.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1077.33 | 970 | 90%
121112 |  |  |  | PAV. ASF. C. ABELINO PEREZ E/C. JALAPA Y C. MIGUEL PALOMO.COL. PARAISO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 392812 | 117737 | 117737 | 117737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 872.4 | 436.2 | 50% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33022.
115793 |  |  |  | PAV. ASF. C. ANACUAS E/ NOGALES Y DREN. COL. AGAPITO BARRERA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 614282 | 554511 | 554511 | 554511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320.3 | 1320.3 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33005.
121264 |  |  |  | PAV. ASF. C. BENITO JUAREZ E/C. NARANJOS Y C. NOGALES. COL. BENITO JUAREZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 179760 | 53928 | 53928 | 53928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 422.3 | 0 | 0% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33023.
117254 |  |  |  | PAV. ASF. C. CEDRO E/C. OAXACAY C. QUINTANA ROO. COL. MORELOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 844500 | 453338 | 253338 | 253338 | 55.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1903 | 856.35 | 45% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33009.
116627 |  |  |  | PAV. ASF. C. CIPRES E/TOLUCA Y C. NAYARIT. COL. MORELOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1007070 | 601983 | 301983 | 301983 | 50.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2245.75 | 112.28 | 5% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33007.
121863 |  |  |  | PAV. ASF. C. DIEGO RIVERA E/C. MORELOS Y DREN. COL. AMP. BENITO JUAREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 375340 | 112602 | 112602 | 112602 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 112 | 20% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33026.
119019 |  |  |  | PAV. ASF. C. DIVISION DEL NORTE E/C.FCO. VILLA Y C. M. HERRERA. COL. GRACIANO SANCHEZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 553396 | 548970 | 548970 | 548970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1255 | 1255 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33012.
119830 |  |  |  | PAV. ASF. C. EMILIANO ZAPATA E/FLORIDA Y C. VERACRUZ. COL. COL. VALLE DE LEONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 175282 | 52585 | 52585 | 52585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 284.7 | 227.76 | 80% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33016.
119379 |  |  |  | PAV. ASF. C. FCO. J. MUJICA E/C. FCO. VILLA Y EMILIANO ZAPATA. COL. GRACIANO SANCHEZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 443112 | 408363 | 408363 | 408363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 969 | 969 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33013.
121450 |  |  |  | PAV. ASF. C. FELIPE ANGELES E/C. EMILIANO ZAPATA Y C. MATAMOROS. COL. ROBERTO GUERRA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 411594 | 333857 | 333857 | 333857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 576 | 80% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO, EST. 1 Y 2 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33024.
116284 |  |  |  | PAV. ASF. C. GALEANA E/ALAMO Y C. EMILIANO ZAPATA. COL. BENITO JUAREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1063624 | 1055594 | 1055594 | 1055594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2456.71 | 2456.71 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33006.
121736 |  |  |  | PAV. ASF. C. GENOVEVO DE LA O. E/ROSAS Y ZAPATA COL. GRACIANO SANCHEZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BVRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 570992 | 170794 | 170794 | 170794 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1235.05 | 0 | 0% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33025.
122284 |  |  |  | PAV. ASF. C. IGNACIO ZARAGOZA E/C. MACLOVIO HERRERA Y C. JUAN ESCUTIA. COL. NIÑOS HEROES . | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 921540 | 276199 | 276199 | 276199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1738.53 | 347.7 | 20% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33040.
120499 |  |  |  | PAV. ASF. C. JOSEFA O. DOMINGUEZ E/C. C. MIGUEL DOMINGUEZ Y RUIZ CORTINEZ. COL. MANUEL RAMIREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 387788 | 116336 | 116336 | 116336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 969 | 775.2 | 80% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33019.
119491 |  |  |  | PAV. ASF. C. LAREDO E/C. MATAMOROS Y RAMOS. COL. VALLES DE LEONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 355290 | 296607 | 296607 | 296607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 755.3 | 755.3 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33014.
116967 |  |  |  | PAV. ASF. C. LIMON E/NAYARIT Y C. MEXICO COL. MORELOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 782778 | 676741 | 676741 | 676741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2010 | 1708.5 | 85% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO, EST. 1 Y 2 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33008.
122473 |  |  |  | PAV. ASF. C. MANUEL GUERRA E/C. ANTONIO PLAZA Y FCO. SARABIA. AMP. ESTERO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNCIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 996636 | 298884 | 298884 | 298884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2513.36 | 251.33 | 10% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33041.
115509 |  |  |  | PAV. ASF. C. MIGUEL HIDALGO E/C. ALAMO Y C. GUADALUPE VICTORIA. COL. MIGUEL HIDALGO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 642134 | 397949 | 397949 | 397949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1208 | 966.4 | 80% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33004.
115053 |  |  |  | PAV. ASF. C. PALMITAS E/C.ALAMO Y C. ORGANO. COL. MONTERREAL | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 672730 | 490833 | 490833 | 490833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1144 | 1144 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33003.
117376 |  |  |  | PAV. ASF. C. PRIMERA E/JALAPA Y C. MORELIA ORIENTE. COL. MORELOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 501688 | 498287 | 498287 | 498287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1098 | 1098 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO, EST. 1 Y 2 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33010.
120742 |  |  |  | PAV. ASF. C. REGINO LOZANO E/C. PIRUL Y C. RIO TIGRIS. COL. PARAISO NORTE. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAM AULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 231786 | 230173 | 230173 | 230173 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 437.64 | 437.64 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 Y 2 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33020.
120948 |  |  |  | PAV. ASF. C. RIO TIGRIS E/C. REGINO LOZANO Y C. DURAZNO. COL. PARAISO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1374538 | 620750 | 411653 | 411653 | 66.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3117.24 | 2182.06 | 70% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33021.
118817 |  |  |  | PAV. ASF. C. SEGUNDA E/MORELIA PONIENTE Y QUERETARO. COL. HIJOS DE EJIDATARIOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 528178 | 258360 | 158360 | 158360 | 61.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1210 | 0 | 0% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33011.
119627 |  |  |  | PAV. ASF. C. VERACRUZ E/C. RAMOS Y MATAMOROS. COL. VALLE DE LEONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 453042 | 408597 | 408597 | 408597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1038 | 1038 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33015
122162 |  |  |  | PAV. ASF. C. VIDAURRI E/C. MEZQUITAL Y C. IGNACIO ZARAGOZA. COL. MONTERREAL Y MANUEL RAMIREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 505274 | 501973 | 501973 | 501973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1209.6 | 1209.6 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33034.
119946 |  |  |  | PAV. ASF. C. 5 DE MAYO E/C. VIDAURRI Y C. GUADALUPE VICTORIA. COL MANUEL RAMIREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1472162 | 1138650 | 1138650 | 1138650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3552.8 | 3197.52 | 90% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33017.
123343 |  |  |  | PAV. ASF. C. 5 DE MAYO E/FCO. I. MADERO Y COAHUILA SUR. COL. 1O DE MAYO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 156936 | 47081 | 47081 | 47081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178 | 178 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33037.
120108 |  |  |  | PAV. ASF. C. 5 DE MAYO E/FCO. I. MADERO Y COAHUILA NORTE. COL. 1O. DE MAYO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 601918 | 380406 | 180406 | 180406 | 47.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1276.5 | 191.47 | 15% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33018.
122037 |  |  |  | PAV. ASF. C.JOSE MARIA MORALES E/C DIEGO RIVERA Y DREN COL. AMP. BENITO JUAREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 414832 | 228071 | 228071 | 228071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 893.75 | 625.62 | 70% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33027.
149494 |  |  |  | COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANITRIO 590 ML DE 12°° DE DIAMETRO 17 DESCARGAS SANITRIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 68 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 765633 | 765633 | 765633 | 703621 | 91.9% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 90 | 90%
149548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS 3080 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 84522 | 84522 | 84522 | 25356 | 30% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 25 | 25%
149558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 753ML CONSTRUCCION DE BANQUETAS 2,298 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 144 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 503522 | 503522 | 503522 | 302113 | 60% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 30 | 30%
149518 |  |  |  | PAVIMENTACIN ASFALTICA 3000 M2, GUARNICIONES 650 ML DRENAJESANITRIO 546 ML DESCARGAS SANITARIAS16 TOMAS DOMICILIARIAS 16 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUIPAS | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2303918 | 2303918 | 2303918 | 1241920 | 53.9% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 90 | 90%
149523 |  |  |  | PAVIMENTACIO ASFALTICA 1320 ML GUARNICIONES 264 ML DRENAJE SANITRIO 130 ML AMPL RED AGUA POTABLE 130 ML TOMAS DOMIDILIARIAS 9 TOMAS SANITARIAS 9 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1000031 | 1000031 | 1000031 | 479747 | 48% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 50 | 50%
149512 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA 1212 M2 GUARNICIONES 210 ML BANQUETAS 252 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 816731 | 816731 | 816731 | 538632 | 65.9% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 60 | 60%
149528 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA 1320 ML GUARNICIONES 264ML DRENAJE SANITRIO 130 AMPL RED AGUA POTABLE 130 TOMAS DOM 9 DESCARGAS SANITARIAS 9 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1705553 | 1705553 | 1705553 | 695839 | 40.8% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 45 | 45%
149538 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA 3080 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2072589 | 2072589 | 2072589 | 1068148 | 51.5% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 50 | 50%
149507 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA124.64 ML GUARNICIONES 210 ML BANQUETAS 252 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 72 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 742191 | 742191 | 742191 | 474262 | 63.9% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 60 | 60%
149565 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTES 7 CONSTRUCCION DE BANQUETAS 132.45 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 102467 | 102467 | 102467 | 61480 | 60% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 25 | 25%
142690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 2DA. PARTE CENTRO DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CALLE ALTAMIRA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-023/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2407900 | 1203950 | 1203950 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142691 |  |  |  | EQUIPAMIENTO (1ETAPA) DE CENTRO DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 491648 | 245824 | 245824 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142692 |  |  |  | PCH AV. LAS TORRES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-016/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1644761 | 822380 | 822380 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142693 |  |  |  | PCH AVENIDA MEXICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-014/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 681729 | 340864 | 340864 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142694 |  |  |  | PCH CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-013/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 945646 | 472823 | 472823 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142695 |  |  |  | PCH CALLE FILIPINAS/BIRMANIA Y CERO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1697650 | 848825 | 848825 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142696 |  |  |  | PCH CALLE FILIPINAS/LUXEMBURGO Y ETIOPIA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-009/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2020092 | 1010046 | 433222 | 576824 | 57.1% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0.57 | 57% | ESTA OBRA TIENE UN TECHO FINANCIERO MAYOR POR $588,512.00 ES APOYO ESTATAL PARA LA OBRA HIDROSANITARIA
142697 |  |  |  | PCH CALLE GHANA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-015/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1098374 | 549187 | 549187 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142698 |  |  |  | PCH CALLE REVOLUCION VERDE | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-010/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 787979 | 393989 | 393989 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142699 |  |  |  | PCH CALLE TERNURA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-012/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 786490 | 393245 | 261708 | 131537 | 33.4% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0.33 | 33% | ESTA OBRA TIENE UN TECHO FINANCIERO MAYOR POR $194,107.00 ES APOYO ESTATAL PARA LA OBRA HIDROSANITARIA
142700 |  |  |  | PCH CALLE UNIDAD MODELO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-011/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 322542 | 161271 | 161271 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142701 |  |  |  | PCH CALLE 2A AVENIDA LAS TORRES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-018/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2779736 | 1389868 | 1389868 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
142702 |  |  |  | PCH (ZONA ALTA) CALLE CEILAN | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-019/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2506702 | 1253351 | 600405 | 652946 | 52.1% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0.52 | 52% | ESTA OBRA TIENE UN TECHO FINANCIERO MAYOR POR $714,408.00 ES APOYO ESTATAL PARA LA OBRA HIDROSANITARIA
160742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL COL. JUAN JOSE TAMEZ FUENTES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401ME0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 750000 | 750000 | 224514 | 224514 | 29.9% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 125 | 40 | 32%
160987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN LOS FRESNOS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401ME019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 750000 | 750000 | 224646 | 224646 | 30% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 125 | 40 | 32%
160943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN UNIEN | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 750000 | 750000 | 224975 | 224975 | 30% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 125 | 40 | 32%
160824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL SECCION 22 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 750000 | 750000 | 224975 | 224975 | 30% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 125 | 40 | 32%
160899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHEAS DEPORTIVAS DE FUTBOL COL. EL PEDREGAL | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401ME0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 750000 | 750000 | 224646 | 224646 | 30% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 125 | 40 | 32%
160510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, BANQUETAS REFORESTACION COL. BENITO JUAREZ | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 540208 | 540208 | 540208 | 540208 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 37.2 | 37.2 | 100%
160413 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. Y GUARNICIONES EN COL. INDEPENDENCIA NORTE | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 633671 | 633671 | 633671 | 633671 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1278.75 | 1278.75 | 100%
160389 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. SOBERON | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 710784 | 710784 | 710784 | 710784 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1716.78 | 1716.78 | 100%
160455 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y GUARNICIONES EN COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1291016 | 1291016 | 1291016 | 1291016 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2687 | 2687 | 100%
AMPLIACIÓN
141018 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE ALFONSO BUJANOS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 1055 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 687253 | 343626 | 203999 | 203999 | 59.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 501.62 | 250.81 | 50%
188517 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 168754 | 168754 | 168754 | 53254 | 31.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 40 | 30.8%
149481 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIIO 246ML 17 DESCARGAS SANITARIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 150 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 357950 | 357950 | 357950 | 107385 | 30% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 50 | 50%
149471 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 112 ML DESCARGAS ANITARIAS10 TOMAS DOMICILIARIAS 10 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 205041 | 205041 | 205041 | 61512 | 30% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 25 | 25%
149466 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 200 ML 15 DESCARGAS SANITARIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNCIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 232441 | 232441 | 69732 | 69732 | 30% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 25 | 25%
149485 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITRIO 494.85 ML 33 DESCARGAS SANITARIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 380351ME006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 581185 | 581185 | 581185 | 469731 | 80.8% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 85 | 85%
149452 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 86 ML Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 111823 | 111823 | 111823 | 33546 | 30% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 25 | 25%
149501 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 462 ML 16 DESCARGAS SANITARIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 64 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 481357 | 481357 | 481357 | 426163 | 88.5% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 90 | 90%
149563 |  |  |  | SUMINISTRO DE ARBONTANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO 6 CONSTRUCCION DE BANQUETAS 113.52 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 280351ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | 74 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 88125 | 88125 | 88125 | 52875 | 60% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 25 | 25%
MODERNIZACIÓN
184123 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO COL. E. CARDENAS Y COL. MORELOS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 450 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 172894 | 172894 | 172894 | 135968 | 78.6% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 11.5 | 76.7%
MEJORAMIENTO
188504 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 264146 | 264146 | 264146 | 264146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 784.41 | 784.41 | 100%
188426 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 280251ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 43759 | 43759 | 43759 | 43759 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 124.7 | 124.7 | 100%
70036 |  |  |  | APOYO A ADULTOS MAYORES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 568600 | 568600 | 568600 | 240000 | 42.2% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0%
69361 |  |  |  | COCINA DIABÉTICOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 133844 | 133844 | 133844 | 3885 | 2.9% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
68870 |  |  |  | CORTE Y CONFECCIÓN DE CORTINAS Y EDREDONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 80820 | 80820 | 80820 | 47538 | 58.8% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
69183 |  |  |  | CORTE Y CONFECCIÓN DE CORTINAS Y EDREDONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 80820 | 80820 | 80820 | 3885 | 4.8% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
69097 |  |  |  | CORTE Y CONFECCIÓN DE ROPA INFANTIL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 78396 | 78396 | 78396 | 7810 | 10% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
68981 |  |  |  | CORTE Y CONFECCIÓN ROPA INFANTIL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 78396 | 78396 | 78396 | 37820 | 48.2% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
57931 |  |  |  | CORTE Y CONFECCION ROPA INFANTIL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 78396 | 78396 | 78396 | 32270 | 41.2% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
70206 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 128120 | 128120 | 128120 | 3552 | 2.8% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
70394 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 128120 | 128120 | 128120 | 3552 | 2.8% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
70344 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CURSO DE ELECTRICIDAD | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 128120 | 128120 | 128120 | 3552 | 2.8% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
70485 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 128120 | 128120 | 128120 | 3552 | 2.8% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
70265 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 128120 | 128120 | 128120 | 3552 | 2.8% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
72370 |  |  |  | CURSO DE REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 136160 | 136160 | 136160 | 1776 | 1.3% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
69707 |  |  |  | CURSO DE REPOSTERIA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 141552 | 141552 | 141552 | 3552 | 2.5% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
78937 |  |  |  | CURSO DE REPOSTERIA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 141552 | 141552 | 141552 | 3552 | 2.5% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
78874 |  |  |  | CURSO DE REPOSTERIA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 141552 | 141552 | 141552 | 3552 | 2.5% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
80788 |  |  |  | ESTUDIOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES DENTALES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS076 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 530 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 549132 | 549132 | 549132 | 2664 | 0.5% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
79779 |  |  |  | ESTUDIOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES DENTALES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 615412 | 615412 | 615412 | 126412 | 20.5% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
80492 |  |  |  | ESTUDIOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES DENTALES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS074 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 504028 | 504028 | 504028 | 3887 | 0.8% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
80588 |  |  |  | ESTUDIOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES DENTALES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS075 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 504028 | 504028 | 504028 | 1776 | 0.4% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
80352 |  |  |  | ESTUDIOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES DENTALES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS073 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 615412 | 615412 | 615412 | 4440 | 0.7% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
79115 |  |  |  | FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 0 | 0 | 0%
79016 |  |  |  | FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 0 | 0 | 0%
79218 |  |  |  | FORMACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 0 | 0 | 0%
79185 |  |  |  | FORMACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 0 | 0 | 0%
79513 |  |  |  | FORMACIÓN DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRSIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 0 | 0 | 0%
79269 |  |  |  | FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 0 | 0 | 0%
79405 |  |  |  | FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 0 | 0 | 0%
79555 |  |  |  | FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 0 | 0 | 0%
79476 |  |  |  | FORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 0 | 0 | 0%
71043 |  |  |  | MULT POLIGONO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 92392 | 92392 | 92392 | 42432 | 45.9% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 4.59 | 45.9%
71545 |  |  |  | MULT POLIGONO PROMOTORES COMUNITARIOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 10 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 167392 | 167392 | 167392 | 72432 | 43.3% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 4.33 | 43.3%
71267 |  |  |  | TALLER DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 37408 | 37408 | 37408 | 333 | 0.9% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
71376 |  |  |  | TALLER DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 37408 | 37408 | 37408 | 333 | 0.9% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
71695 |  |  |  | TALLER DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 37408 | 37408 | 37408 | 333 | 0.9% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
71645 |  |  |  | TALLER DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 37408 | 37408 | 37408 | 333 | 0.9% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
80250 |  |  |  | TALLER DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 1500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 504028 | 504028 | 504028 | 2197 | 0.4% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
80307 |  |  |  | TALLER DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 1500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 504028 | 504028 | 504028 | 888 | 0.2% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
79610 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 540 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 695800 | 695800 | 695800 | 283200 | 40.7% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
69525 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 91572 | 91572 | 91572 | 33883 | 37% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
72075 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
71177 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 70 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 55000 | 55000 | 55000 | 1776 | 3.2% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
78529 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 73000 | 73000 | 73000 | 270 | 0.4% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
78483 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
71837 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRÓNICAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 43428 | 0 | 43428 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
78765 |  |  |  | TALLER DE PROMOCION CONTRA LA OBESIDAD | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 118284 | 118284 | 118284 | 7780 | 6.6% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
70723 |  |  |  | TUTORIAS DE INGLES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | TUTORIAS DE INGLES | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 36576 | 0 | 36576 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 0 | 0 | 0%
71754 |  |  |  | TUTORIAS DE INGLES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 36576 | 0 | 36576 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
71966 |  |  |  | TUTORIAS DE INGLES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIAL MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 36608 | 0 | 36608 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
72175 |  |  |  | TUTORIAS DE INGLES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 36576 | 0 | 36576 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
72416 |  |  |  | TUTORIAS DE INGLES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 36576 | 0 | 36576 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
78580 |  |  |  | TUTORIAS DE REGULARIZACIÓN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 105424 | 105424 | 105424 | 2664 | 2.5% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
72256 |  |  |  | TUTORIAS DE REGULARIZACIÓN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | DS055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 105424 | 105424 | 105424 | 2664 | 2.5% | 0 | 0 | TALLER | 0 | 0 | 0%
113639 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA COL. EMILIO CABALLERO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 176657 | 52997 | 52997 | 52997 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 819 | 819 | 100%
113704 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. ALTAS CUMBRES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 384047 | 115214 | 115214 | 115214 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1242.36 | 380 | 30.6%
113690 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. ALVARO OBREGON | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 389674 | 353180 | 353180 | 353180 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1182.9 | 1070 | 90.5%
113688 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. AMERICO VILLARREAL Y COL. LA ESPERANZA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 401524 | 324049 | 324049 | 324049 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1326.15 | 1070 | 80.7%
113708 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. AMPL. CASAS BLANCAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 336751 | 336751 | 336751 | 101025 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100.28 | 330 | 30%
113692 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. AMPL. LAS PLAYAS Y COL. AMPL. LINDA VISTA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 933023 | 651927 | 651927 | 651927 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3037.12 | 2100 | 69.1%
113697 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. AMPL. MANUEL A. RAVIZE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 203521 | 61056 | 61056 | 61056 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 665.85 | 200 | 30%
113701 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. AZTECA I | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 412654 | 123796 | 123796 | 123796 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1362.41 | 400 | 29.4%
113693 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. AZTECA III | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 243196 | 72959 | 72959 | 72959 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700.56 | 210 | 30%
113699 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. AZTECA III | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 352950 | 105885 | 105885 | 105885 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1107.2 | 340 | 30.7%
113700 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. AZTECA III | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 149252 | 144408 | 144408 | 144408 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 495 | 495 | 100%
113707 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. ENRIQUE LARA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 424042 | 424042 | 424042 | 127213 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1774.5 | 530 | 29.9%
113703 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 173755 | 150974 | 150974 | 150974 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0.86 | 86%
113705 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 415446 | 124634 | 124634 | 124634 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1366.07 | 400 | 29.3%
113706 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. MANUEL A. RAVIZE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 374070 | 374070 | 374070 | 112221 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1207.25 | 350 | 29%
113694 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. MODERNA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 383854 | 115156 | 115156 | 115156 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1236 | 375 | 30.3%
113695 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. MODERNA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 780572 | 234172 | 234172 | 234172 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2462.67 | 750 | 30.5%
113689 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. SAN MARCOS II | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 118241 | 115502 | 115502 | 115502 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 390.6 | 390.6 | 100%
113698 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. SATELITE I | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 310177 | 93053 | 93053 | 93053 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 921.28 | 280 | 30.4%
113696 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. SIMON TORRES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 369433 | 110830 | 110830 | 110830 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1145.94 | 350 | 30.5%
113691 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. SOLIDARIDAD | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 222696 | 211020 | 211020 | 211020 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 670.38 | 630 | 94%
113702 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. SOLIDARIDAD | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 164424 | 49327 | 49327 | 49327 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 428 | 130 | 30.4%
113709 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO COL. UNIDAD MODELO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362100000-00215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 174525 | 174525 | 174525 | 52358 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 662.43 | 200 | 30.2%
MANTENIMIENTO
123430 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE C. ANACUAS E/C. NOGALES Y DRENCOL. AGAPITO BARRERA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO B RAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 165002 | 155463 | 155463 | 155463 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 179.6 | 179.6 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33038.
122710 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE C. 5 DE MAYO E/VIDAURRI Y RUIZ CORTINEZ. COL. MANUEL RAMIREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 362444 | 320082 | 320082 | 320082 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 392 | 392 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33001.
123476 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DRENAJE C. E. ZAPATA E/C. FLORIDA Y C. VERACRUZ COL. VALLE DE LEONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 98466 | 46787 | 46787 | 46787 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 54 | 54 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33039.
123208 |  |  |  | SUSTITUCION RED DE DRENAJE C. VERACRUZ E/RAMOS Y MATAMOROS.COL. VALLE DE LEONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 125058 | 113649 | 113649 | 113649 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 128 | 128 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. I DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33035.
123106 |  |  |  | SUSTITUCION RED DE DRENAJE DE C. CEDRO E/OAXACA Y C. QUINTANA ROO. COL. MORELOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 201748 | 60525 | 60525 | 60525 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 171.5 | 171.5 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33033.
123288 |  |  |  | SUSTITUCION RED DE DRENAJE DE C. MIGUEL HIDALGO E/C. ALAMO Y C. GUADALUPE VICTORIA. COL. MONTERREAL | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 378616 | 333317 | 333317 | 333317 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 332.58 | 332.58 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33036.
123565 |  |  |  | SUSTITUCION RED DE DRENAJEC. MANUEL GUERRA EC. ANTONIO PLAZA Y C. FCO SARABIA. COL. ESTERO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | HT/2012/33042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 303396 | 301265 | 301265 | 301265 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 320.1 | 320.1 | 100% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO HT/2012/33042.
147084 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA HABITAT | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | HABITAT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 3223245 | 3223245 | 3223245 | 3223245 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
118064 |  |  |  | BELLEZA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 150 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 161760 | 161760 | 161760 | 5000 | 3.1% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 1 | 16.7%
118065 |  |  |  | BISUTERIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 71790 | 71790 | 71790 | 42200 | 58.8% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 2 | 50%
118052 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 64775 | 64775 | 64775 | 13935 | 21.5% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.4 | 20%
118068 |  |  |  | COMPUTACION | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 25320 | 25320 | 25320 | 7500 | 29.6% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50%
118059 |  |  |  | CORTE Y CONFECCION | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 175 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 130220 | 130220 | 130220 | 79750 | 61.2% | 0 | 0 | CURSO | 7 | 4 | 57.1%
118073 |  |  |  | CURSO DE BELLEZA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 94872 | 94872 | 94872 | 61392 | 64.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.64 | 64%
118049 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 63422 | 63422 | 63422 | 22381 | 35.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.35 | 35%
118057 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 25102 | 25102 | 25102 | 5389 | 21.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.21 | 21%
118045 |  |  |  | CURSO DE HUERTO DE HORTALIZAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 36857 | 36857 | 36857 | 11378 | 30.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.3 | 30%
118074 |  |  |  | CURSO DE INGLES BASICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 45 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 86250 | 86250 | 86250 | 30000 | 34.8% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1 | 33.3%
118055 |  |  |  | CURSO DE INGLES BASICO Y MEDIO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 35060 | 35060 | 35060 | 9788 | 27.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.27 | 27%
118048 |  |  |  | CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 51653 | 51653 | 51653 | 16661 | 32.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.32 | 32%
118060 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (DEPORTES) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 69081 | 69081 | 69081 | 45738 | 66.2% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.2 | 60%
118050 |  |  |  | CURSO DE SERIGRAFIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 59411 | 59411 | 59411 | 18370 | 30.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.3 | 30%
118062 |  |  |  | CURSOS DE COCINA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 62138 | 62138 | 62138 | 27138 | 43.7% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50%
118054 |  |  |  | CURSOS DE PREVENCION DE VIOLENCIA (TKD) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 37098 | 37098 | 37098 | 14034 | 37.8% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.75 | 37.5%
118047 |  |  |  | EMABARAZOS NO DESEADOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 800 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 52700 | 52700 | 52700 | 18105 | 34.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.34 | 34%
118069 |  |  |  | EQUIDAD DE GENERO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 360 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 44000 | 44000 | 44000 | 14248 | 32.4% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 4 | 33.3%
118046 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 155389 | 155389 | 155389 | 65394 | 42.1% | 0 | 0 | BECA | 60 | 25 | 41.7%
117779 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 151916 | 151916 | 151916 | 61914 | 40.8% | 0 | 0 | BECA | 20 | 8 | 40%
118061 |  |  |  | MANUALIDADES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 187910 | 187910 | 187910 | 135750 | 72.2% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 6 | 75%
118044 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 115294 | 115294 | 115294 | 47784 | 41.4% | 0 | 0 | BECA | 30 | 12 | 40%
118067 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 98250 | 98250 | 98250 | 38250 | 38.9% | 0 | 0 | BECA | 20 | 6 | 30%
118070 |  |  |  | PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 360 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 44000 | 44000 | 44000 | 14248 | 32.4% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 8 | 66.7%
118072 |  |  |  | PREVENCION DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 125 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 79000 | 79000 | 79000 | 13250 | 16.8% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 1 | 20%
118071 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 18 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 172000 | 172000 | 172000 | 91000 | 52.9% | 0 | 0 | BECA | 18 | 9 | 50%
118066 |  |  |  | REPARACION DE CELULARES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 44856 | 44856 | 44856 | 7500 | 16.7% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1 | 33.3%
118056 |  |  |  | TALLER DE MUSICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 54659 | 54659 | 54659 | 15779 | 28.9% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 1.2 | 30%
118058 |  |  |  | TALLERES DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 400 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 72624 | 72624 | 72624 | 2499 | 3.4% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 1 | 8.3%
118053 |  |  |  | TALLERES DE ODONTOLOGICOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 46249 | 46249 | 46249 | 1249 | 2.7% | 0 | 0 | CURSO | 15 | 1 | 6.7%
118051 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 107624 | 107624 | 107624 | 2499 | 2.3% | 0 | 0 | CURSO | 15 | 1 | 6.7%
118063 |  |  |  | TUTORIAS A NIÑOS DE PRIMARIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | DS022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 300 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 119450 | 119450 | 119450 | 27500 | 23% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 2 | 20%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
60052 |  |  |  | COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 2 | 40% | POLIGONOS: 28019, 28022, 28023, 28025, 28028
52318 |  |  |  | CULTURA DE LA BELLEZA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 68174 | 68174 | 68174 | 18000 | 26.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40%
52577 |  |  |  | CULTURA DE LA BELLEZA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 68174 | 68174 | 68174 | 18000 | 26.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28025
52565 |  |  |  | CULTURA DE LA BELLEZA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 68174 | 68174 | 68174 | 18000 | 26.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
52290 |  |  |  | CULTURA DE LA BELLEZA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 68174 | 68174 | 68174 | 18000 | 26.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40%
52503 |  |  |  | CULTURA DE LA BELLEZA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 68174 | 68174 | 68174 | 18000 | 26.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40%
54686 |  |  |  | CURSO DE CORTE Y CONFECCION | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 93694 | 93694 | 93694 | 18000 | 19.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28023
54644 |  |  |  | CURSO DE CORTE Y CONFECCION | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 93694 | 93694 | 93694 | 18000 | 19.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28025
54572 |  |  |  | CURSO DE CORTE Y CONFECCION | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 93694 | 93694 | 93694 | 18000 | 19.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
53943 |  |  |  | CURSO DE ELECTRONICA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 64094 | 64094 | 64094 | 17160 | 26.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28028
53912 |  |  |  | CURSO DE ELECTRONICA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 64094 | 64094 | 64094 | 17160 | 26.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28025
53928 |  |  |  | CURSO DE ELECTRONICA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 64094 | 64094 | 64094 | 17160 | 26.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28019
50882 |  |  |  | CURSO DE MANUALIDADES Y BISUTERIA FINA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 187248 | 187248 | 187248 | 51480 | 27.5% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1.2 | 40%
53763 |  |  |  | CURSO DE TECNICAS CULINARIAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 65016 | 65016 | 65016 | 18000 | 27.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28025
53822 |  |  |  | CURSO DE TECNICAS CULINARIAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 65016 | 65016 | 65016 | 18000 | 27.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28028
53633 |  |  |  | CURSO DE TECNICAS CULINARIAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 65016 | 65016 | 65016 | 18000 | 27.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
53645 |  |  |  | CURSO DE TECNICAS CULINARIAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 65016 | 65016 | 65016 | 18000 | 27.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28023
50009 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 989950 | 989950 | 989950 | 640000 | 64.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66%
53836 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 12 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 120000 | 120000 | 120000 | 72000 | 60% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66% | POLIGONOS 28019, 28022, 28023, 28025, 28028.
54444 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA PARA ADULTOS MAYORES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 27916 | 27916 | 27916 | 9600 | 34.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28025
55261 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA PARA ADULTOS MAYORES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 27916 | 27916 | 27916 | 9600 | 34.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28028
55200 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA PARA ADULTOS MAYORES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 27916 | 27916 | 27916 | 9600 | 34.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28019
57384 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA PARA ADULTOS MAYORES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 27916 | 27916 | 27916 | 9600 | 34.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
57420 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA PARA ADULTOS MAYORES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 27916 | 27916 | 27916 | 9600 | 34.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28023
56699 |  |  |  | TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS RECICLADOS DE NEUMATICOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 80604 | 80604 | 80604 | 11700 | 14.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28028
56645 |  |  |  | TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS RECICLADOS DE NEUMATICOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 80604 | 80604 | 80604 | 11700 | 14.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28023
56917 |  |  |  | TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS RECICLADOS DE NEUMATICOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 80604 | 80604 | 80604 | 11700 | 14.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28019
56740 |  |  |  | TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS RECICLADOS DE NEUMATICOS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 80604 | 80604 | 80604 | 11700 | 14.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28025
50320 |  |  |  | TALLER DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 73388 | 73388 | 73388 | 18000 | 24.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.35 | 35%
50689 |  |  |  | TALLER DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 73388 | 73388 | 73388 | 18000 | 24.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.35 | 35%
50760 |  |  |  | TALLER DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 73388 | 73388 | 73388 | 18000 | 24.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.35 | 35%
50416 |  |  |  | TALLER DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 73388 | 73388 | 73388 | 18000 | 24.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.35 | 35%
54515 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES: TAPICERIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 87618 | 87618 | 87618 | 11700 | 13.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28025
54482 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES: TAPICERIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 87618 | 87618 | 87618 | 11700 | 13.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
57457 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES: TAPICERIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 87618 | 87618 | 87618 | 11700 | 13.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28028
56874 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION CONTRA EL CANCER | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 541 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 417494 | 417494 | 417494 | 14500 | 3.5% | 0 | 0 | TALLER | 20 | 0.8 | 4% | POLIGONOS 28019, 28022, 28023, 28025, 28028. (4 TALLERES POR POLIGONO)
54081 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES Y ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 64040 | 64040 | 64040 | 9600 | 15% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28025
54054 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES Y ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 64040 | 64040 | 64040 | 9600 | 15% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28028
54023 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES Y ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 64040 | 64040 | 64040 | 9600 | 15% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28023
54353 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE HIGIENE BUCAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 61260 | 61260 | 61260 | 23700 | 38.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28025
54235 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE HIGIENE BUCAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 61260 | 61260 | 61260 | 23700 | 38.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28022
54408 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE HIGIENE BUCAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 61260 | 61260 | 61260 | 23700 | 38.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28028
56256 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE HIGIENE BUCAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 61260 | 61260 | 61260 | 23670 | 38.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28019
54315 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE HIGIENE BUCAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 61260 | 61260 | 61260 | 23700 | 38.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28023
57228 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, SALUD MENTAL Y CONTROL DE STRESS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS063 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 33700 | 33700 | 33700 | 9600 | 28.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28023
57023 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, SALUD MENTAL Y CONTROL DE STRESS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 33700 | 33700 | 33700 | 9600 | 28.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28019
56799 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, SALUD MENTAL Y CONTROL DE STRESS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 33700 | 33700 | 33700 | 9600 | 28.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28025
57121 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, SALUD MENTAL Y CONTROL DE STRESS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 33700 | 33700 | 33700 | 9600 | 28.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28028
56978 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, SALUD MENTAL Y CONTROL DE STRESS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 33700 | 33700 | 33700 | 9600 | 28.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
53613 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 51390 | 51390 | 51390 | 9600 | 18.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28025
53615 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 51390 | 51390 | 51390 | 9600 | 18.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
53626 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 51390 | 51390 | 51390 | 9600 | 18.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28028
53620 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 51390 | 51390 | 51390 | 9600 | 18.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28023
54777 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y EJERCITAMIENTO FISICO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 62490 | 62490 | 62490 | 9600 | 15.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28019
54864 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y EJERCITAMIENTO FISICO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 62490 | 62490 | 62490 | 9600 | 15.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
54732 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y EJERCITAMIENTO FISICO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 62490 | 62490 | 62490 | 9600 | 15.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28025
56180 |  |  |  | TUTORIAS DE REGULARIZACION DE NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 26816 | 26816 | 26816 | 7920 | 29.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28019
56042 |  |  |  | TUTORIAS DE REGULARIZACION DE NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 26816 | 26816 | 26816 | 7920 | 29.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28023
56218 |  |  |  | TUTORIAS DE REGULARIZACION DE NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 26816 | 26816 | 26816 | 7920 | 29.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28023
56084 |  |  |  | TUTORIAS DE REGULARIZACION DE NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 26816 | 26816 | 26816 | 7920 | 29.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28028
56118 |  |  |  | TUTORIAS DE REGULARIZACION DE NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 26816 | 26816 | 26816 | 7920 | 29.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
55377 |  |  |  | TUTORIAS DEL IDIOMA INGLES EN NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 25106 | 25106 | 25106 | 7920 | 31.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28022
55410 |  |  |  | TUTORIAS DEL IDIOMA INGLES EN NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 25106 | 25106 | 25106 | 7920 | 31.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28019
55582 |  |  |  | TUTORIAS DEL IDIOMA INGLES EN NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 25106 | 25106 | 25106 | 7920 | 31.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28025
55459 |  |  |  | TUTORIAS DEL IDIOMA INGLES EN NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 25106 | 25106 | 25106 | 7920 | 31.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.4 | 40% | POLIGONO 28028
55640 |  |  |  | TUTORIAS DEL IDIOMA INGLES EN NIVEL PRIMARIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | DS047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 25106 | 25106 | 25106 | 7920 | 31.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.45 | 45% | POLIGONO 28023
142535 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 98168 | 49084 | 49084 | 49084 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1 | 33.3%
143407 |  |  |  | ENTREGA DE ESTIMULOS A ADULTOS MAYORES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 325000 | 162500 | 162500 | 162500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 50 | 50%
143511 |  |  |  | ENTREGA DE ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 13 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 139002 | 69501 | 69501 | 69501 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 13 | 6 | 46.2%
142907 |  |  |  | FORTALECIENDO A LA EDUCACION TALLER DE INGLES INFANTIL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 85320 | 42660 | 20232 | 20232 | 47.4% | 0 | 0 | TALLER | 9 | 3 | 33.3%
141526 |  |  |  | TALLER APRENDIENDO A VIVIR CON CAPACIDADES DIFERENTES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 41 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 151495 | 75748 | 75748 | 75748 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 1 | 50%
144995 |  |  |  | TALLER APRENDIENDO EL CULTIVO DE HORTALIZAS URBANAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 220 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 170280 | 85140 | 85140 | 85140 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 11 | 6 | 54.5%
141583 |  |  |  | TALLER DE DESCACHARRIZACION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 30800 | 15400 | 13400 | 13400 | 87% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 5 | 41.7%
142353 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE BULLING Y BASQUETBOL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 105135 | 52568 | 52568 | 52568 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 2 | 50%
145717 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE BULLING Y BASQUETBOL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 54850 | 27425 | 27425 | 27425 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100%
143038 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA OSTEOPOROSIS Y ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 55110 | 27555 | 8801 | 8801 | 31.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 165 | 0 | 0%
141772 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA TRATA DE BLANCAS Y DERECHOS HUMANOS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 28009DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 53790 | 26895 | 26895 | 26895 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 24 | 10 | 41.7%
142737 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DEL ABUSO INFANTIL Y DIBUJO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 220 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 85470 | 42735 | 42735 | 42735 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 11 | 5 | 45.5%
142824 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 330 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 86955 | 43478 | 8847 | 8847 | 20.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 300 | 0 | 0%
145021 |  |  |  | TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 280091DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 158625 | 79313 | 79313 | 71044 | 89.6% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 5 | 50%
114966 |  |  |  | ME 001 PAVIMENTACION RIO ÉUFRATES, ENTRE RIO VERDE Y 2 DE ABRIL COL. VOL. Y TRABAJO 2 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 17 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITATNTES COL VOL Y TRABAJO 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 397869 | 67688 | 67688 | 67688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 913.14 | 119 | 13%
113775 |  |  |  | ME 002 PAVIMENTACION RIO NÍGER ENTRE RIO VERDE Y PUERTO MÉXICO COL. VOL. Y TRABAJO 3 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPÍO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 765708 | 134915 | 134915 | 134915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1769.6 | 285 | 16.1%
118128 |  |  |  | ME 003 ALUMBRADO PUBLICO RIO VERDE ENTRE CARRETERA AEROPUERTO Y RIO LOIRA VOLUNTAD Y TRABAJO 3 Y 4 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 26 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL VOLUNTAD Y TRABAJO NO3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 170323 | 29903 | 29903 | 29903 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 486 | 184.5 | 38%
117443 |  |  |  | ME 004 ALUMBRADO PUBLICO PROPIEDAD PRIVADA ENTRE CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS Y RIO LOIRA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO 4 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 24 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL VOLUNTAD Y TRABAJO 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 208409 | 36486 | 36486 | 36486 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 717.02 | 296 | 41.3%
113620 |  |  |  | ME 005 PAVIMENTACION RIO SENA ENTRE POPOCATEPETL Y MAYAS VOL. Y TRABAJO 3 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 06 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 1387339 | 237760 | 237760 | 237760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3343.44 | 334 | 10%
115366 |  |  |  | ME 006 PAVIMETNACION RUBÍ ENTRE ARTEAGA E INDEPENDENCIA COL. ALIANZA P/ LA PROD. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 19 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL ALIANZA P LA PROD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 361840 | 61757 | 61757 | 61757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 832.54 | 8 | 1%
117267 |  |  |  | ME 007 AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER VICTIMA DE LA VIOLENCIA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO NO.3 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 23 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 326101 | 56540 | 56540 | 56540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76.36 | 12.2 | 16%
115708 |  |  |  | ME 008 PAVIMENTACION ZIHUATANEJO ENTRE MEDELLÍN Y TUXPAN COL. LA SANDIA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 20 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL LA SANDIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 346786 | 64144 | 64144 | 64144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 831.33 | 241 | 29%
116574 |  |  |  | ME 009 PAVIMENTACION RUBÍ ENTRE GONZÁLEZ Y CANALES COL.BUENAVISTA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 21 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE COL BUENAVISTA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 320636 | 55990 | 55990 | 55990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 837.9 | 654 | 78.1%
113822 |  |  |  | ME 010 PAVIMENTACION PRIV. DOROTEO ARANGO ENTRE TOMAS URBINA Y EUGENIO AGUIRRE FCO. VILLA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 648826 | 111697 | 111697 | 111697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1627.71 | 82 | 5%
115167 |  |  |  | ME 011 PAVIMENTACION PRIVADA INCAS ENTRE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y CARRETERA AEROPUERTO COL. LA SANDIA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 18 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL LA SANDIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 392172 | 67432 | 67432 | 67432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1002.61 | 902 | 90%
113647 |  |  |  | ME 012 PAVIMENTACION SOLEDAD SEAÑEZ ENTRE IGLESIAS CALDERÓN Y RAMÓN PUENTE COL.FCO. VILLA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 07 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL FRANCISCO VILLA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 1273243 | 221419 | 221419 | 221419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3009.49 | 270 | 9%
113945 |  |  |  | ME 013 PAVIMENTACION POTRERO ENTRE MARTIN CORONA Y SIETE LEGUAS COL. FCO. VILLA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 14 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 568662 | 100125 | 100125 | 100125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1211.4 | 303 | 25%
113896 |  |  |  | ME 014 PAVIMENTACION PRIV. POPOCATEPETL ENTRE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y CARRETERA AEROPUERTO COL. LA SANDIA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 13 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL LA SANDIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 589259 | 100209 | 100209 | 100209 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1235.37 | 111 | 9%
113851 |  |  |  | ME 015 PAVIMENTACION LUIS AGUIRRE ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y CENTAURO DEL NORTE COL. FCO. VILLA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL FCO VILLA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 599785 | 102278 | 102278 | 102278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1424.4 | 215 | 15.1%
113665 |  |  |  | ME 016 PAVIMENTACION SOLEDAD SEAÑEZ ENTRE IGLESIAS CALDERÓN Y PRÓL. PEDRO PÉREZ IBARRA COL.FCO. VILLA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE COL FRANCISCO VILLA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 1106569 | 198806 | 198806 | 198806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2698.74 | 165 | 6.1%
114705 |  |  |  | ME 017 PAVIMENTACION LAGO DE CHAZAROS ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y CENTAURO DEL NORTE COL. FCO. VILLA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 15 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 553155 | 94967 | 94967 | 94967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1282.5 | 180 | 14%
114833 |  |  |  | ME 018 PAVIMENTACION JOAQUÍN ÁLVAREZ ENTRE SILVESTRE TERRAZAS Y CENTAURO DEL NORTE COL. FCO. VILLA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 16 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL FCO VILLA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 544131 | 92679 | 92679 | 92679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1280.07 | 192 | 15%
118009 |  |  |  | ME 019 ALUMBRADO PUBLICO RIO LOIRA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y RIO VERDE COL. VOLUNTAD Y TRABAJO 3 Y 4 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 25 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE COL VOLUNTAD Y TRABAJO 3 Y 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 206579 | 35590 | 35590 | 35590 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1730 | 0 | 0%
113726 |  |  |  | ME 020 PAVIMENTACION RIO NAZAS ENTRE RIO MEDELLÍN Y LISBOA COL.VOL. Y TRABAJO 4 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES COL VOLUNTAD Y TRABABJO 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 942953 | 163956 | 163956 | 163956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2339.63 | 420 | 18%
117148 |  |  |  | ME 021 PAVIMENTACION PRIVADA MAYAS ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y CARR. AEROPUERTO COL. LA SANDIA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 22 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE LA COL LA SANDIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 304257 | 53148 | 53148 | 53148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 777.92 | 155.5 | 20%
118647 |  |  |  | ME 022 BANQUETAS EN ESMERALDA ENTRE RIO COLORADO Y PAULA RIOJAS COL. LA SANDIA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 28 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 62939 | 11329 | 11329 | 11329 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 355.12 | 153 | 43.1%
118347 |  |  |  | ME 023 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER VICTIMA DE LA VIOLENCIA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO NO.3 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 27 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 73899 | 13633 | 13633 | 13633 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
113543 |  |  |  | 01 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 01 ESTIMULOS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 680242 | 81029 | 81029 | 81029 | 100% | 273 | 21593 | APOYO | 3 | 2.3 | 76.7%
113553 |  |  |  | 02 CURSOS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 02 HABITAT 2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HBITANTES DEL NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 2259951 | 91301 | 91301 | 91301 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 14 | 7 | 50%
113560 |  |  |  | 03 EQUIPAMIENTO MIC | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 03 HABITAT 2012 EQ. | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 18107 | 132 | 132 | 132 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.1 | 10%
113585 |  |  |  | 05 ESTUDIOS CAPACIDADES DIFERENTES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 05 HABITAT 2012 E | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPÍO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 190810 | 412 | 412 | 412 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 53 | 20 | 37.7%
126002 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS001TALLERPREV. DE CANCER CERVICOUTERINO COL. GRACIANO SANCHEZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 196100 | 98050 | 98050 | 98050 | 100% | 0 | 0 | MUJER | 300 | 300 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS001 DEL PRORAMA DE HABITAT.
126016 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS002 TALLER RECICLADO NEUMATICOS COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 115500 | 57750 | 57750 | 57750 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 200 | 200 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS002 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126025 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS003 TALLER PREV. TRATA PERSONAS COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 43360 | 21680 | 21680 | 21680 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS003 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126031 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS004 CURSO SOLDADURA EN COL GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 149800 | 74900 | 74900 | 74900 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS004 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126051 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS005 TALLER PREV. TRANSTORNOS ALIMENTICIOS ADULTOS DIABETICOS COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCCION 280331DS005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 116500 | 58250 | 58250 | 58250 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 150 | 150 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS005 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126067 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS006 TALLER PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA COL. GRACIANO SANCHEZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 211000 | 105500 | 105500 | 105500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 300 | 300 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS006 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126080 |  |  |  | ACCION NO 280331DS007 ESTIMULO ECONOMICO ADULTOS MAYORES Y 320 PLAYERAS CON LOGOTIPO. COL. GRACIANO SANCHEZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 998400 | 499200 | 499200 | 499200 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 320 | 320 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS007 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126097 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS008 ESTIMULOS ECONOMICO PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COL. GRACIANO SANCHEZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNIOCIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 140000 | 70000 | 5000 | 5000 | 7.1% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 15 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS008 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126111 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS010 TALLER DE BISUTERIA COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEGRACION FAMILIAR. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 72400 | 36200 | 36200 | 36200 | 100% | 0 | 0 | MUJER | 100 | 100 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS010 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126121 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS011 CURSO REP. DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS. COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 163200 | 81600 | 81600 | 81600 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS011 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126139 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS012CURSO PREPARACION DE PLATILLOS NUTRITIVOS Y ECONOMICOS COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 165200 | 82600 | 82600 | 82600 | 100% | 0 | 0 | MUJER | 80 | 80 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS012 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126148 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS013 TALLER PREV. ADICCIONES COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEGR. FAMILIAR. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 213-DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS | 154300 | 77150 | 77150 | 77150 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 250 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS013 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126209 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS014 CURSO DE REPOSTERIA COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEGR. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 226500 | 113250 | 113250 | 113250 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION 280331DS014 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126263 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS015TALLER DE PREV. DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS EN COL. GRACIANO SANCHEZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 162400 | 81200 | 81200 | 81200 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 240 | 240 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS015 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126277 |  |  |  | ACCION NO 280331DS016 TALLER EL CUIDADO MEDIO AMBIENTE COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEGR. FAMILIAR. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS016 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 107500 | 53750 | 53750 | 53750 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 250 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS016 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126443 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS017 TUTORIAS REGULARIZACION DE NIVEL PRIMARIO MATEMATICAS. COL CELANESE | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 68800 | 34400 | 34400 | 34400 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 150 | 150 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS017 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126459 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS018 CURSO CULTORIA DE LA BELLEZA COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 123100 | 61550 | 61550 | 61550 | 100% | 0 | 0 | MUJER | 100 | 100 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS018 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126477 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS019 TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 79900 | 39950 | 39950 | 39950 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 160 | 160 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS019 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126492 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS020 TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES PERIODENTALES ADOLESCENTES Y NIÑOS COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS020 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 184400 | 92200 | 92200 | 92200 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 240 | 240 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS020 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126497 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS021 TALLER PREVENCION TEMPRANA DE DEFECTOS POSTULARES COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 186200 | 93100 | 93100 | 93100 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 480 | 480 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS021 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126509 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS022 TALLER DERECHOS HUMANOS PARA POBLACION MIGRATORIA COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEG. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION280331DS022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 124000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 280 | 280 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS022 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126517 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS023 CURSO DE TAPICERIA COL. GRACIANO SANCHEZ E INTEGRACION FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 210000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS023 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126524 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS024 CURSO CARPINTERIA COL. GRACIANO SANCHEZ E INT. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 141980 | 70990 | 70990 | 70990 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS024 DELPROGRAMA DE HABITAT.
126533 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS026 TALLER NUTRICION Y FUTBOL COL. MORELOS, BENITO JUAREZ Y CELANESE. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 274500 | 137250 | 137250 | 137250 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 300 | 300 | 100% | PAGO DE ACCION NO. 280331DS026 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126541 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS027 CURSO REPARACION Y MATTO. DE EQPO. COMPUTO COL. GRACIANO SANCHEZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 87400 | 43700 | 43700 | 43700 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 25 | 25 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS027 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
126548 |  |  |  | ACCION NO. 280331DS028 TALLER DE APRENDIENDO A VIVIR CONCAPACIDADES DIFERENTES COL. GRACIANO SANCHEZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | ACCION 280331DS028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 313-UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA POBREZA URBANA | 314000 | 157000 | 157000 | 157000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 43 | 43 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 280331DS028 DEL PROGRAMA DE HABITAT.
142703 |  |  |  | ACCIONES,CURSOS,TALLERES PARA DIF.POLIGONOS DE LA CIUDAD | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 4000000 | 3414377 | 3364377 | 50000 | 1.5% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0.02 | 2%
136252 |  |  |  | APOYO A PROMOTORES COMUNITARIO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 190000 | 190000 | 160000 | 160000 | 84.2% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 4 | 80%
134649 |  |  |  | APOYO AL SERVICIO SOCIAL | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 28040DS001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 100000 | 100000 | 85000 | 85000 | 85% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50%
135345 |  |  |  | CURSO DE BELLEZA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 156900 | 156900 | 101000 | 101000 | 64.4% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 3 | 60%
134703 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 720000 | 720000 | 605000 | 605000 | 84% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1 | 50%
135175 |  |  |  | CURSO DE SOLDADURAS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 155000 | 155000 | 94100 | 94100 | 60.7% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 3 | 75%
135414 |  |  |  | CURSOS DE CARPINTERIA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 185740 | 185740 | 124839 | 124839 | 67.2% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 3 | 60%
135465 |  |  |  | CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 124680 | 124680 | 90540 | 90540 | 72.6% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 3 | 60%
135561 |  |  |  | TALLE DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 95700 | 95700 | 67000 | 67000 | 70% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 3 | 60%
135276 |  |  |  | TALLE PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DES005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 110650 | 110650 | 81950 | 81950 | 74.1% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 3 | 60%
135812 |  |  |  | TALLER DE INGLES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 18 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 47640 | 47640 | 13500 | 13500 | 28.3% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 1 | 20%
135971 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVI COUTERINO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 94100 | 94100 | 92600 | 92600 | 98.4% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 5 | 100%
135677 |  |  |  | TALLER PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 280401DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 280100 | 280100 | 278604 | 278604 | 99.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
30633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-116-12-R | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1969928 | 1969928 | 1969928 | 1024863 | 52% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
30624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO LAS MARGARITAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-098-12-R | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2056526 | 2056526 | 2056526 | 1112783 | 54.1% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO LAS MARGARITAS
154135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE LUNA LUNA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 1599992 | 799996 | 434129 | 434129 | 54.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
184845 |  |  |  | CANCHA DE FUTBOL COL. OBREA NO. 2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 28021EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 800 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1601371 | 1601371 | 1601371 | 633905 | 39.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1250 | 495 | 39.6%
184909 |  |  |  | ZONA DE JUEGOS CARDIOVASCULARES PARQUE ZARAGOZA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 28021EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 350 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 616995 | 616995 | 616995 | 363809 | 59% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.59 | 59%
117741 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO MARCELINO MIRANDA, MARCELINO MIRANDA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REP-01/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1980 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 4909051 | 4909051 | 4909051 | 1472715 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12728.7 | 12728.7 | 100% | RESC. ESP. PUBLICOS 2012
113344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLAZA SOCIA DEPORTIVA BRISAS DEL CAMPO. COL. BRISAS DEL CAMPO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | REEP/2012/33003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 300000 | 255500 | 194722 | 194722 | 76.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 2800 | 80% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO Y EST. NO. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO REEP/2012/33003.
113305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLAZA SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL LAS LIEBRES. COL. BUGAMBILIAS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | REEP/2012/33001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 3049835 | 1947909 | 1432223 | 1432223 | 73.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6714 | 2349.9 | 35% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO Y EST. NO. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO REEP/2012/33001.
113329 |  |  |  | CONSTRUCCION PLAZA SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL RODRIGUEZ ALCAINE. COL. TERMOELECTRICA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | REEP/2012/33002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1449918 | 1040157 | 434975 | 434975 | 41.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2382.22 | 1191.11 | 50% | PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO REEP/2012/33002.
152157 |  |  |  | MANTTO. DEL PARQUE INSURGENTES CALLE MONCLOVA ENTRE PICO DE ORIZABA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL. INSURGENTES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-017/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 260872 | 260872 | 260872 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
152155 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA RECREATIVA LAGUNA DE LAS TORTUGAS CALLE 12 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA NORTE Y CALLE TRABAJO SOCIAL | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-020/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2461148 | 2461148 | 2461148 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
152156 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE HOSPITAL REGIONAL CALLE DR. I CHAVEZ ESQUINA CON CALLE DR.LUIS MEDINA COL.HOSPITAL REGIONAL | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-026/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 141420 | 141420 | 141420 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
151651 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA 1RO MAYO PLAZA DEL GOLFO COL.GUADALUPE VICTORIA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-021/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2712566 | 2712566 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
113426 |  |  |  | CONSOLIDACION DE AREA DEPORTIVA FRACC PRADERAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362130000-00202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 689853 | 689853 | 689853 | 206956 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
113417 |  |  |  | CONST. DE PARQUE DEPORTIVO LAS MISIONES FRACC. LAS MISIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362130000-00199 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 824792 | 247438 | 247438 | 247438 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
113411 |  |  |  | CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA FRACC. FUEGO NUEVO Y FRACC. SIERRA VENTANA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362130000-00198 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LAS COLONIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1346654 | 403996 | 403996 | 403996 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
113427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO Y FORESTACION EN UNIDAD DEPORTIVA CASAS BLANCAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362130000-00203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 107593 | 107593 | 107593 | 32278 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
RECONSTRUCCIÓN
154100 |  |  |  | CONSOLIDACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA TAMAULIPAS UBICADA EN AV RODOLFO TORRES CANTU | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | MEF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 2700 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 400000 | 200000 | 118504 | 118504 | 59.3% | 3543 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.51 | 51%
MEJORAMIENTO
117997 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO C. CONSTITUCION, INDEPENDENCIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REP-02/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 210680 | 210680 | 210680 | 63121 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 404.1 | 90.2% | RESC. ESP. PUBLICOS 2012
53612 |  |  |  | MEJORAMIENTO FISICO PLAZA ANTONIO J. BERMUDEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 902720 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 0 | 0%
151448 |  |  |  | MEJORAMIENTO FISICO PLAZA BALCONES DE ALCALA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1968116 | 1968116 | 0 | 590130 | 30% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100%
53610 |  |  |  | MEJORAMIENTO FISICO PLAZA CAÑADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1929152 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 0 | 0%
50136 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMINITARIO PLAZA PUBLICA LA CAÑADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 216420 | 216420 | 0 | 122813 | 56.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 3 | 50%
51530 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO JARACHINA SUR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 108256 | 108256 | 0 | 5173 | 4.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3%
51727 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA ANTONIO J. BERMUDEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 182612 | 182612 | 0 | 130124 | 71.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 3 | 60%
50700 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA BALCONES DE ALCALA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 212540 | 212540 | 0 | 102558 | 48.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 4 | 66.7%
51590 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIO DE EQUIDAD DE GENERO PARQUE JARACHINA SUR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 55144 | 55144 | 0 | 41968 | 76.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
51784 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 68980 | 68980 | 0 | 12000 | 17.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
50810 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PLAZA PUBLICA BALCONES DE ALCALA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 92816 | 92816 | 0 | 24000 | 25.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100%
50410 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO PLAZA CAÑADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 106364 | 106364 | 0 | 42861 | 40.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100%
53609 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 3600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 24220 | 24220 | 0 | 6719 | 27.7% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 3 | 50%
50908 |  |  |  | PROMOTOR CUMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL BALCONES DE ALCALA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 54220 | 54220 | 0 | 11719 | 21.6% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 2 | 33.3%
51626 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE JARACHINA SUR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 24220 | 24220 | 0 | 6719 | 27.7% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 2 | 33.3%
50634 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PLAZA PUBLICA LA CAÑADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RYENOSA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 54220 | 54220 | 0 | 11719 | 21.6% | 0 | 0 | APOYO | 54220 | 11719 | 21.6%
REHABILITACIÓN
30592 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PRIMAVERA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-089-12-R | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 434630 | 434630 | 434630 | 434630 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL PARQUE PRIMAVERA.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
118197 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 394 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 78992 | 78992 | 78992 | 1250 | 1.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.01 | 1%
118377 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 340 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 30562 | 30562 | 30562 | 13500 | 44.2% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 2 | 50%
118378 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 6 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 29160 | 29160 | 29160 | 11525 | 39.5% | 0 | 0 | BECA | 6 | 3 | 50%
118379 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | ESC015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 6 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 29160 | 29160 | 29160 | 13500 | 46.3% | 0 | 0 | BECA | 6 | 3 | 50%
118380 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | ESC018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 6 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 29160 | 29160 | 29160 | 13500 | 46.3% | 0 | 0 | BECA | 6 | 3 | 50%
118381 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | ESC021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 6 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 29160 | 29160 | 29160 | 7500 | 25.7% | 0 | 0 | BECA | 6 | 2 | 33.3%
118382 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | ESC022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 6 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 29160 | 29160 | 29160 | 19500 | 66.9% | 0 | 0 | BECA | 6 | 4 | 66.7%
118383 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | ESC023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DIF VICTORIA | 6 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 29160 | 29160 | 29160 | 10900 | 37.4% | 0 | 0 | BECA | 6 | 2 | 33.3%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
37460 |  |  |  | AEROBICS, CANTO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 135712 | 135712 | 135712 | 135712 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | CORRESPONDIENTES A LA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, AEROBICS, CANTO Y MUSICA, PARQUE DEPORTIVO MARGARITAS
37006 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, AEROBICS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 35990 | 35990 | 35990 | 35990 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | CORRESPONDIENTE A CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, AEROBICS, PARQUE DEPORTIVO ARADOS.
37249 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, AEROBICS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 35991 | 35991 | 35991 | 35991 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | CORRESPONDIENTE A CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, AEROBICS, PARQUE DEPORTIVO PRIMAVERA.
36890 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, PROMOTOR COMUNITARIO, AEROBICS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 35990 | 35990 | 35990 | 35990 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | CORRESPONDIENTE A CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, AEROBICS, PARQUE DEPORTIVO LEON F. GUAL.
37396 |  |  |  | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, RED SOCIAL, AEROBICS, CANTO, MUSICA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 138711 | 138711 | 138711 | 138711 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | CORRESPONDIENTE A: CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, AEROBICS, CANTO Y MUSICA., PARQUE DEPORTIVO ADOLFO LOPEZ MATEOS.
36750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR, HABILIDADES PARA LA VIDA, PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL, PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 56396 | 56396 | 56396 | 56396 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR, HABILIDADES PARA LA VIDA, PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL, PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR, PARQUE DEPORTIVO LEON F. GUAL.
36969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR, HABILIDADES PARA LA VIDA, PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL, PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 56396 | 56396 | 56396 | 56396 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR, HABILIDADES PARA LA VIDA, PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL, PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR, PARQUE DEPORTIVO ARADOS.
37323 |  |  |  | HABILIDADES PARA LA VIDA, PREV. ADICCIONES, PROM. DE UNA CULTURA CON EQ. GENERO, AUTOCONOCIMIENTO, AUTO CUIDADO Y AUTOESTIMA, PREV. DE ABUSO Y MALTRATO INF. PREV. VIOL. FAM. CONST. DEMOCRACIA FAMILIAR | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 133098 | 133098 | 133098 | 133098 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 7 | 100% | CORRESPONDIENTE A: HABILIDADES PARA LA VIDA, PREVENCION DE ADICCIONES, PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA, PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL, PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR, CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR, PARQUE DEPORTIVO ADOLFO LOPEZ MATEOS.
37440 |  |  |  | HABILIDADES PARA LA VIDA, PREV. DE ADICC., PROM. DE UNA CULTURA CON EQ. DE GENERO, AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA, PREV. DE ABUSO Y MALTRATO INF., PREV. DE VIOL FAM, CONST. DE DEM. FAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 133100 | 133100 | 133100 | 133100 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 7 | 100% | CORRESPONDIENTE A: HABILIDADES PARA LA VIDA, PREV. DE ADICC., PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQ. DE GENERO, AUTOCONOCIMIENTO, AUTO CUIDADO, Y AUTOESTIMA, PREV. DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL, PREV. DE VIOLENCIA FAMILIAR, CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR
37043 |  |  |  | HABILIDADES PARA LA VIDA, PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQ. DE GENERO, PREV. DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL,CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAM. PREV. VIOL. FAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 75811 | 75811 | 75811 | 75811 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | CORRESPONDIENTE A HABILIDADES PARA LA VIDA, PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL,CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA FAMILIAR, PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR, PARQUE DEPORTIVO PRIMAVERA.
30667 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTOR COMUNITARIO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 56560 | 56560 | 56560 | 38559 | 68.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | CORRESPONDIENTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTOR COMUNITARIO, PARQUE DEPORTIVO LEON F. GUAL.
37275 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTORES COMUNITARIOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 56560 | 38558 | 38558 | 38558 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | CORRESPONDIENTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS, PARQUE DEPORTIVO PRIMAVERA.
30783 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTORES COMUNITARIOS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 56560 | 56560 | 56560 | 38559 | 68.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | CORRESPONDIENTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTORES COMUNITARIOS, PARQUE DEPORTIVO ARADOS.
37421 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 56560 | 56560 | 56560 | 38560 | 68.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | CORRESPONDIENTE A: PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS, PARQUE DEPORTIVO ADOLFO LOPEZ MATEOS.
37475 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 56560 | 56560 | 56560 | 38560 | 68.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | CORRESPONDIENTE A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS AL PARQUE MARGARITAS.
155031 |  |  |  | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 45896 | 22948 | 22948 | 22948 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80%
155003 |  |  |  | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 17902 | 8951 | 8326 | 8326 | 93% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.8 | 80%
154390 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 715 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 56842 | 28421 | 4302 | 4302 | 15.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.13 | 13%
154704 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 210 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 69984 | 34992 | 24505 | 24505 | 70% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70%
154870 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 280 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 58232 | 29116 | 24228 | 24228 | 83.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80%
154244 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 25072 | 12536 | 6307 | 6307 | 50.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.5 | 50%
154827 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 540 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 74092 | 37046 | 30957 | 30957 | 83.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80%
154322 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 72000 | 36000 | 18000 | 18000 | 50% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 4 | 57.1%
154461 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 4 | 57.1%
154488 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 4 | 57.1%
154952 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 4 | 57.1%
121355 |  |  |  | 01 PROYECTO INTEGRAL PLAZA VALLES DEL PARAISO 28027-001 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 01 RESCATE ESP 2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 300000 | 139838 | 139838 | 139838 | 100% | 126 | 3915 | CURSO | 19 | 9 | 47.4%
121519 |  |  |  | 02 PROYECTO INTEGRAL PLAZA NUEVA VICTORIA 28027-002 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 02 RESCATE ESP. 2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 149962 | 83186 | 83186 | 83186 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 15 | 8.5 | 56.7%
121793 |  |  |  | 03 PROYECTO INTEGRAL PALMARES 28027-003 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 03 RESCATE ESP. 2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 80000 | 38061 | 38061 | 38061 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 11 | 5 | 45.5%
121941 |  |  |  | 04 PROYECTO INTEGRAL COL. VILLAS DE SANMIGUEL 28027-004 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 04 RESCATE ESP. 2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 80106 | 41484 | 41484 | 41484 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 6 | 50%
122074 |  |  |  | 05 REHABILITACION TERMINACION DE PLAZA EN COL. NUEVA VICTORIA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 05 RESCATE ESP. 2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 349932 | 71770 | 71770 | 71770 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.8 | 80%
113361 |  |  |  | ACCION 28033ESC001 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PLAZA SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL LAS LIEBRES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100% | PAGO TOTAL DE LA ACCION NO. 28033ESC001.
113378 |  |  |  | ACCION 28033ESC002 TARDEADA, CURSO ZAMBA, VOLIBOL,FUTBOL CONFORMACION DE LA RED SOCIAL Y CPNFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL EN PLAZA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL LAS LIEBRES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 166304 | 83152 | 83152 | 83152 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 510 | 510 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 28033ESC002.
113400 |  |  |  | ACCION 28033ESC003 CURSO PROMOCION DE CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO,6 TALLERES PREVENCION EMBARAZOS ADOLESCENTES Y UN EVENTO DEMOCRACIA FAMILIAR PLAZA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURAL LAS LIEBRES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 97364 | 48682 | 48682 | 48682 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 240 | 240 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 28033ESC003
113408 |  |  |  | ACCION 28033ESC004 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PLAZA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL RPDRIGUEZ ALCAINE | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100% | PAGO DE LA ACCION NO. 28033ESC004.
113421 |  |  |  | ACCION 28033ESC005 TARDEADA,TALLER EDUC. AMBIENTAL,4 TALLERES EDUC. CIVICA Y 2 TALLERES FORTAL. VALORES, CONF. DEL COMITE DE CONTRALORIA Y CONF. DE RED SOCIAL DE PLAZA SOCIAL Y DEPORTIVA RDZ. ALCAINE | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 138672 | 69336 | 69336 | 69336 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 350 | 350 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 28033ESC005.
113436 |  |  |  | ACCION 28033ESC006 4 TALLERES PREV. EMBARAZOS ADOLESCENTES,CURSO PROM. AUTOCUIDADO JOVENES, 1 TALLER DE DESARROLLO HABILIDADES POB. INF. Y EVENTO DE HABILIDADES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 120072 | 60036 | 60036 | 60036 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 290 | 290 | 100% | PAGO DEL 50% ACCION NO. 28033ESC006.
113444 |  |  |  | ACCION 28033ESC007 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA PLAZA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL BRISAS DEL CAMPO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100% | PAGO DE LA ACCION NO. 28033ESC007.
113459 |  |  |  | ACCION 28033ESC008 2 TALLERES FORTALECIMIENTO VALORES, CONFORM. COMITE CONTRALORIA SOCIAL Y CONFORM. DE RED SOCIAL EN PLAZA SOCIAL DEPORTIVA BRISAS DEL CAMPO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 38772 | 19386 | 19386 | 19386 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 240 | 240 | 100% | OAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 28033ESC008.
113473 |  |  |  | ACCION 28033ESC0093 TALLERES PREV. EMBARAZOS ADOLESCENTES,1 TALLER PREV. ADICIONES, 1 TALLER PROM. CULTURA EQUIDAD GENERO Y UN EVENTO HABILIDADES PARA LA VIDA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 110000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 230 | 230 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 28033ESC009.
113479 |  |  |  | ACCION 28033ESC010 PRESTADORES DE SERVICIOSOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA PLAZA SOCIAL SOLIDARIDAD. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100% | PAGO DE LA ACCION NO. 28033ESC010.
113489 |  |  |  | ACCION 28033ESC011 CURSO PROM. UNA CULTURA CON EQUIDAD GENERO Y 1 CURSO CONDUCTAS ALIMENTICIAS DE RIESTO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 48892 | 24446 | 24446 | 24446 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 150 | 150 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 28033ESC011.
113498 |  |  |  | ACCION 28033ESC012 TALLER DE CUENTOS ,2 CURSOS VOLIBOL,1 TORNEO DE FUTBOL Y BASQUETBOL,CONF. RED SOCIAL Y CONF. COMITE COMUNITARIO CONTRALORIA PLAZA SOLIDARIDAD | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 106852 | 53426 | 53426 | 53426 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 335 | 335 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 28033ESC012.
113504 |  |  |  | ACCION 28033ESC013PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA PLAZA SOCIAL DEPORTIVA LA SAUTEÑA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100% | PAGO DE LA ACCION NO. 28033ESC013.
113510 |  |  |  | ACCION 28033ESC014 CURSO PROM. UNA CULTURA CON EQUIDAD GENERO,1 TALLER DE JOVENES Y SU SEXUALIDAD Y 1 EVENTO CONST. DE DEMOCRACIA FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 71168 | 35584 | 35584 | 35584 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION NO. 28033ESC014.
113516 |  |  |  | ACCION 28033ESC015 TORNEO BASQUETBOL Y 1 TALLER EDUC. AMBIENTAL RECICLAJE EN EL MUNDO SOCIAL ,CONF. DE RED SOCIAL Y CONF. COMITE CONTRALORIA SOCIAL EN PLAZA SOCIAL Y DEPORTIVA LA SAUTEÑA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 28033ESC015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 62308 | 31154 | 31154 | 31154 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 340 | 340 | 100% | PAGO DEL 50% DE LA ACCION 28033ESC015
152491 |  |  |  | MATERIAL Y EQUIPAMIENTOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA ESP PUB 2012 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1531418 | 225160 | 0 | 225160 | 100% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0.2 | 20%
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
76547 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. AYUNTAMIENTO 2000 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | 520 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2500000 | 2500000 | 0 | 1226897 | 49.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 330 | 220 | 66.7%
PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
27163 |  |  |  | PROGRAMA MITIGACION DE RIESGOS (ATLAS) | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 582461 | 582461 | 291230 | 291230 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS,ATLAS DE RIESGO .
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 174761448; Ministrado 15: 124980858; Programado 16: 166665344; Ejercido 17: 68667125; Ejercido 18=17/15: 54.9%; Generados 19: 399749; Ejercidos 20: 11293; Ejercidos 22: 2051114.01; Ejercidos 23: 2047796.03; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
96092 |  |  |  | FONDO METROPOLITANO REYNOSA-RIO BRAVO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-3351-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 40000000 | 13497500 | 40000000 | 0 | 0% | 67944 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | A INFORMACION CORRESPONDE AL ACUMULADO HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2012
MODERNIZACIÓN
96153 |  |  |  | FONDO METROPOLITANO DE MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3355-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 35000000 | 11725000 | 35000000 | 0 | 0% | 58493 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDE AL ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
FONDOS REGIONALES
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
97844 |  |  |  | FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPRESAS PRIVADAS E INVESTIGADORES | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% | 186109 | 0 | PROYECTO | 23 | 6 | 26.1% | SE HAN APROBADO PROYECTOS DE LAS CONVOCATORIAS 2012 POR 10,922,000.00 QUE CORRESPONDEN A 6 PROYECTOS DE LOS CUALES AUN ESTA PENDIENTE DE EFECTUAR EL APOYO. SIGUEN ABIERTAS LAS CONVOCATORIAS 2012-38 POR 2,100,000 CON FECHA DE CIERRE JULIO DE 2013, CONVOCATORIA 2012-40 POR 12,000,000.00 CON FECHA DE CIERRE OCTUBRE 2012, CONVOCATORIA 2012-41 POR 15,000,000.00 CON FECHA DE CIERRE SEPTIEMBRE DE 2013. LOS PROYECTOS QUE SE APRUEBAN SE APOYAN CON RECURSO FEDERAL Y ESTATAL RECIBIDO ESTE AÑO ADEMAS DE CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
142545 |  |  |  | APOYO A MIGRANTES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE MIGRANTES | MIGRANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 3148014 | 3148014 | 3148014 | 0 | 0% | 908 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EN ESPERA DE OFICIO DE APROBACION
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
110807 |  |  |  | C. MOHAMED DE IRAN A OUJDA, CASA BLANCA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM-02/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 525 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4691959 | 4691959 | 4691959 | 4691720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5300 | 5300 | 100%
110715 |  |  |  | C. MOHAMED DE RIO MOULOYA A CASA BLANCA, CASA BLANCA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM-01/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 340 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1503231 | 1503231 | 1503231 | 450969 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
64881 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BENITO JUAREZ | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FOPAM-2800004001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1223148 | 1223148 | 1222862 | 1222862 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2720.42 | 2720.42 | 100%
65633 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRIMERA DE MAYO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FOPAM-2800004004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 368137 | 368137 | 367925 | 367925 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 814.6 | 814.6 | 100%
65279 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 2 DE ABRIL | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FOPAM-2800004002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 567786 | 567786 | 169919 | 169919 | 29.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1081 | 320 | 29.6%
65028 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TERCERA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FOPAM-2800004003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 440929 | 440929 | 440161 | 440161 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 976.9 | 976.9 | 100%
MANTENIMIENTO
187019 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RIO SENA ENTRE TULA Y ALTAMIRA COL LAS BRISAS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | 220 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 463336 | 463336 | 463336 | 463336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 517.5 | 517.5 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
CONSTRUCCIÓN
154484 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA E/LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE 7. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFOPAM-076-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | HABITANTES DE LA COL ERNESTO ZEDILLO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2083606 | 2083606 | 2083606 | 1667156 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 160 | 80%
154541 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VOLCAN DE PARICUTIN E/CERRO DE LA SILLA Y CERRO DEL BERNAL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFOPAM-155-12IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | HABITANTES DE LA COL ALMAGUER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1045117 | 1045117 | 1045117 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
154443 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AV. CENTRAL PONIENTE E RIBERAS DE LA ARBOLEDA Y ROBERAS DE LAS FRESNOS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFOPAM-077-12LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | HABITANTES DE LA COL RIBERAS DE RANCHE GRANDE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 2466381 | 2466381 | 2466381 | 1965685 | 79.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 398.5 | 79.7%
120469 |  |  |  | FORMACION DE SUB-BASE Y BASE PARA RECEPCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES DEL MUNICIPIO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | HABITANTES DEL MUNICIPIO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2009219 | 2009219 | 0 | 2009219 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2009219 | 2009219 | 100%
AMPLIACIÓN
72158 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. E HCA. E-115 E/C. RIO BRAVO Y C. NACIONES UNIDAS Y RECONST. CRUCERO REP. MEX. BRECHA E-115 COL LAS AMERICAS Y BRISAS DEL CAMPO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FOPAM/2012/33001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1737681 | 1737681 | 1031476 | 1031476 | 59.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4082.43 | 2449.45 | 60% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO Y EST. NO. 1 DEL CONTRATO FOPAM/2012/33001.
MEJORAMIENTO
110853 |  |  |  | PAV. DE CONC. HID. COL. SUTSPET | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 3622220000-00171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLONIA SUTSPET | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 575189 | 575189 | 575189 | 562271 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1008.59 | 1008.59 | 100%
110815 |  |  |  | PAV. DE CONC. HID. EN ACCESO AL EJIDO | 41-VICTORIA | GUADALUPE | RURAL | 362220000-00170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE EJIDO GUADALUPE VICTORIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 576162 | 576162 | 576162 | 576162 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1050 | 1050 | 100%
110927 |  |  |  | PAV. DE CONC. HID. EN COL. IGNACIO ZARAGOZA Y COL. CAÑON DE LA PEREGRINA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362220000-00172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LAS COLONIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1524965 | 1524965 | 1524965 | 1483359 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2851.2 | 2851.2 | 100%
110964 |  |  |  | PAV. DE CONC. HID. EN COL. INFONAVIT AZTECA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362220000-00173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | HABITANTES DE LA COLINIA INFONAVIT AZTECA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1693090 | 1693090 | 1693090 | 1526604 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3188.5 | 2900 | 91%
MANTENIMIENTO
72538 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. E HCA. ACCESO AL LIBRAMIENTO CALLE ABASOLO. FRACC. 78-80 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FOPAM/2012/33002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 258888 | 258888 | 257141 | 257141 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 593 | 593 | 100% | SE PAGO EL 40% DEL ANTICIPO Y EST. NO. 1 DEL CONTRATO FOPAM/2012/33002.
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
CONSTRUCCIÓN
27201 |  |  |  | P.H.C EN CALLE & E/ AVE CENTRAL 1 Y AVE. CENTRAL 5 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-099-12-FO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 312 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 482929 | 32.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 390 | 120 | 30.8% | EQUIVALEN A 3022.09 M2 DE PAVIMENTACION
165021 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN ACCESO NO. 3 EN COLONIA N UEVO CAMARGO | 7-CAMARGO | NUEVO CAMARGO | RURAL | FON-PAV-EP-AP-RIE-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | NUEVO CAMARGO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 201489 | 201489 | 0 | 201489 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
165028 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE ARGELIO SALINAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE METAPAZ. | 7-CAMARGO | LOS FRESNOS | RURAL | FON-PAV-EP-AP-RIE-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | LOS FRESNOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 239986 | 239986 | 0 | 239986 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
165009 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO | 7-CAMARGO | LÓPEZ Y NUEVO CADILLO | RURAL | FON-PAV-EP-AP-RIE-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | LOPEZ Y NUEVO CADILLO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 155235 | 155235 | 0 | 155235 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
123375 |  |  |  | OBRAS DE PAVIMENTACION | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 36201-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 3880000 | 3880000 | 0 | 0 | 0% | 11293 | 11293 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO RECURSOS, SOLO SE PLASMA INFORMACION PARA GENERAR FOLIO.
187779 |  |  |  | PAVIMENTACION ALFASTICA CALLE MATAMOROS ENTRE FRNCISCO I MADERO Y MORELOS | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902 | 902 | 100%
30060 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 AV MINA ENTRE AV EISENHOWER Y AV 10 DE OCTUBRE | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
182224 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ALDAMA ENTRE HIDALGO Y BRAVO | 18-JIMÉNEZ | JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDÍVAR) | RURAL | FOPAM001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6504 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 951 | 951 | 100%
166259 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA C MAT E/ JIM Y GAR C MAT BIS E/ BR Y JIM E/RAY E/VIC Y MERCAD C/VIC E/VER Y RAYON | 24-MIER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | COBERTURA MUNICIPAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3391 | 3391 | 100%
188321 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA C. JOSE DE ESCANDON E/LIB. 5 DE JUNIO Y C. FELIPE DE LA GARZA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1033583 | 1033583 | 1033583 | 1033583 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3063.71 | 3063.71 | 100%
188315 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA C. MANUEL A. RAVIZE E/C. RAUL GARATE Y C. NORBERTO TREVIÑO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 961808 | 961808 | 961808 | 961808 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2850.96 | 2850.96 | 100%
182394 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE MELCHOR OCAMPO Y FONDO LEGAL | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FOP/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 600 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2580 | 2580 | 100%
124879 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA TOLTECA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 1661744 | 1661744 | 1661744 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
124848 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANDADOR I COL.FOVISSTE CHAIREL | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-024/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 608682 | 608682 | 608682 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
124880 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRADORES DE LA PRESA ENTRE PRIVADA MIRAMAR COL MIRADORES DE LA PRESA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-025/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 929573 | 929573 | 929573 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
171982 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | 100 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
109101 |  |  |  | RECONSTRUCCION A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO J MENDEZ ENTRE PROLONGACION CENTENERIO Y NIÑOS HEROES. CABECERA MPAL | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FOPAM2012/002001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | COMUNIDAD ALDAMENSE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 596910 | 596910 | 596910 | 100% | 5 | 0 | METRO CUADRADO | 827.2 | 827.2 | 100% | SE TIENE UN AVANCE FISICO 100% Y FINANCIERO 99.5% ( SE VA EFECTUAR UN REINTEGRO AL CANCELAR LA CUENTA BANCARIAS)
MEJORAMIENTO
85856 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2429-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85878 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2430-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE CAMARGO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
165041 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2430-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CAMARGO TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE CAMARGO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO SE MINISTRO AL MUNICIPIO PARA QUE REALICE LAS GESTIONES DE EJECUCION Y OPERACION CORRESPONDIENTE
85886 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 9-CIUDAD MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2431-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE CD MADERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85903 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12-GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2433-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GONZALEZTAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE GONZALEZ | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85909 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2434-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUERREROTAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE GUERRERO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85917 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2435-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZTAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85926 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 18-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2436-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIMENEZTAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85895 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2432-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE EL MANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85936 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2437-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MATAMOROSTAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85947 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 24-MIER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2438-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIERTAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE MIER | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85956 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2439-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANTAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85960 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2440-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSATAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85967 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2441-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85975 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 37-SOTO LA MARINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2442-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
85982 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 38-TAMPICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2443-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE TAMPICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3220000 | 3220000 | 3220000 | 3220000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
86014 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2444-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE TULA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
86021 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2445-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
86045 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2446-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE VICTORIA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
86051 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 43-XICOTÉNCATL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2447-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE XICOTENCATL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2009220 | 2009220 | 2009220 | 2009220 | 100% | 74997 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
85792 |  |  |  | FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2428-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO DE ALDAMA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
165035 |  |  |  | COMISIONES | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | FON-PAV-EP-AP-RIE-04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | CAMARGO | 10-ECONOMÍA ¦ 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS | 3290 | 3290 | 3290 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 24505435695; Ministrado 15: 250423174; Programado 16: 24253471903; Ejercido 17: 152736106; Ejercido 18=17/15: 61%; Generados 19: 1244059; Ejercidos 20: 20; Ejercidos 22: 24166238.67; Ejercidos 23: 24140575.87; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
76559 |  |  |  | 003-PROFIS2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003-2012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | SOCIEDAD EN GENERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 5514503 | 4010544 | 4511862 | 3625415 | 90.4% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 21 | 7 | 33.3% | DE ENERO A SEPTIEMBRE SE TIENE PROGRAMADO DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN UN TOTAL DE $ 4,511,862.00 ; SIN EMBARGO A LA FECHA DEL CORTE DE ESTE TRIMESTRE NO SE DEPOSITÓ LA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR LO QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS FUE POR $ 4,010,544.00
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
126692 |  |  |  | PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 PROYECTO | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 801000 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 9337631 | 9337631 | 9337631 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
94380 |  |  |  | ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 148-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | 74886204 | 59720178 | 59720178 | 53501693 | 89.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 9092 | 9092 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
94577 |  |  |  | ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 148-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | 5695924 | 3991566 | 3991566 | 3575659 | 89.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 9092 | 9092 | 100%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
89106 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 166000 | 158000 | 166000 | 137283 | 86.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 225 | 75%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
88405 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 511-00-000-000-000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA | EMPLEADOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4934000 | 4642000 | 4934000 | 3458209 | 74.5% | 0 | 0 | PERSONA | 51 | 47 | 92.2%
117127 |  |  |  | 511 SERVICIOS PERSONALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 01 SERV PERSONALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIV POL DE VICTORIA | EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 12101059 | 10143490 | 10143490 | 10143490 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1197 | 1172 | 97.9%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
88772 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 512-00,513-00 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1700000 | 1600000 | 1700000 | 888591 | 55.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 225 | 75%
117372 |  |  |  | 512 MATERIALES Y SUMINISTROS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 002 MAT Y SUMINI | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIV POL DE VICTORIA | EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 1174577 | 1015404 | 1015404 | 1015404 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1197 | 1172 | 97.9%
117625 |  |  |  | 513 SERV GRALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 513 SERV GRALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIV POL DE VICTORIA | EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 4224364 | 3532105 | 3532105 | 3532105 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1197 | 1172 | 97.9%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
164943 |  |  |  | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD PUBLICA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-03/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0%
164927 |  |  |  | CONSEJO O COMITES DE PART. CIUD. EN MATERIA DE SEG. CIUDADANA Y PREV. SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-02/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 750000 | 375000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 1 | 100%
164898 |  |  |  | OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y GOBERNANZA URBANA PARA EL MONITOREO Y SEG. DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE PREVENCION SOCIAL | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-01/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBSERVATORIO
OTROS
93652 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 165051389 | 66020556 | 0 | 58045682 | 87.9% | 623015 | 0 | EQUIPO | 1484 | 146 | 9.8% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS A LA FECHAR CORRESPONDEN A 606,422.55 POR PARTE DE LA CUENTA PRODUCTIVA Y 16,592.70 DE TRASPASO COMO BENEFICIARIO LOS 10 MUNICIPIOS BENEFICIARIOS SON: ALTAMIRA, MADERO, TAMPICO, EL MANTE, MATAMOROS, NUEVO LAREDO, REYNOSA, RIO BRAVO, VALLE HERMOSO, Y VICTORIA
165212 |  |  |  | BASES METODOLOGICAS PARA LA PROXIMIDAD SOCIAL | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-06/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | METAS: ELEMENTO
165042 |  |  |  | ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE VIOLENCIAS ENTRE LAS JUVENTUDES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-05/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 0 | 0%
167569 |  |  |  | FORTALECER UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA POLICIA PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-09/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 879241 | 29.3% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
165017 |  |  |  | PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ENTRE JOVENES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-04/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 0 | 0%
165529 |  |  |  | PREVENCION DE LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-07/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
167625 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL EN UN CONTEXTO DE FLUJOS MIGRATORIOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-10/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0%
165551 |  |  |  | REDES DE MUJERES PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, LA CONSTRUCCION DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB-08/12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 726785 | 726785 | 726785 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
128002 |  |  |  | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | SERVIDORES PUBLICOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 350000 | 200000 | 175000 | 175000 | 87.5% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 40 | 100% | DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PAGO 50% PARA EL CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.
128036 |  |  |  | DIAGNOSTICO LOCAL S/ LOS CONTEXTOS Y PROCESOS SOCIALES DE DELICUENCIA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | POBLACION DE RIO BRAVO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 500000 | 300000 | 250000 | 250000 | 83.3% | 0 | 0 | PERSONA | 50 | 50 | 100% | DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PAGO 50% DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR PROYECTO DE DIAGNOSTICO LOCAL.
128155 |  |  |  | PLAN DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCIENCIA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | POBLACION DE RIO BRAVO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 750000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100% | PRIMER PAGO SWL 40% DEL TOTAL DEL PROYECTO PLAN DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA.
128179 |  |  |  | PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS , CONSUMO DE ALCOHOL Y LAS DROGAS ENTRE LOS JOVENES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | POBLACION DE RIO BRAVO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 0 | 0 | 0% | DURANTE ESTE TRIMESTRE SE EMPEZO CON LA CONTRATACION DE LA EMPRESA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
28093 |  |  |  | SUBSEMUN FEDERAL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA MUNICIPAL | 0 | 4-GOBERNACIÓN ¦ I00-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS: $100000.00 PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS, $500000.00 RED DE MUJERES PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, LA CONSTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD Y $200000.00 PARA PA PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ENTRE JOVENES.
168115 |  |  |  | PLAN DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | SUB/02 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 1000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 750000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 380 | 0 | PLAN | 1 | 0 | 0%
168164 |  |  |  | PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ENTRE JOVENES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | SUB/08 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 500 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 300000 | 120000 | 89948 | 89948 | 75% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30%
168201 |  |  |  | REDES DE MUJERES PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | SUB/13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 700000 | 280000 | 210000 | 210000 | 75% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.37 | 37%
142417 |  |  |  | 01 PREVENCION DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 01 SUBSEMUN 2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5506784 | 2202713 | 1659203 | 1659203 | 75.3% | 3376 | 20 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
180987 |  |  |  | INFRA-001 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | INFRA-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | 435 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 12500000000 | 0 | 12500000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12500000 | 12500000 | 100% | EL PRESUPUESTO ETIQUETADO EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA ESTA DESTINADO EN TRES PROYECTOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL UNIDAD DE MEDIDA ES DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON UN TECHO PRESUPUESTAL DE $5,000,000.00 PESOS M/N. LUGAR: EDIFICIO UBICADO EN BOULEVARD MORELOS, ESQUINA CON NAYARIT, COLONIA RODRÍGUEZ, PRECISAMENTE DONDE SE ENCUENTRA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. C.P. 88630. CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. 2.- COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN CON UN TECHO PRESUPUESTAL DE $3,000,000.00 PESOS M/N. LUGAR: EDIFICIO UBICADO EN CALLE MATAMOROS Y JUAN GRANADOS, COLONIA AQUILES SERDÁN, PRECISAMENTE DONDE SE ENCUENTRA LA ACADEMIA DE FORMACIÓN POLICIAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. C.P. 88630. CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. 3.- SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN CON UN TECHO PRESUPUESTAL DE $4,500,000.00 PESOS M/N; DENTRO DE ESTO ESTÁ RELACIONADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN AL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LUGAR: EDIFICIO UBICADO EN AVENIDA LOMA DORADA, ENTRE CALLE GUEMEZ Y MIQUIHUANA, COLONIA JARACHINA DEL SUR, PRECISAMENTE DONDE SE ENCUENTRA LA SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS.
181087 |  |  |  | PREVENCION AL DELITO-002 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | PREVE AL DELITO-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | SOCIEDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 11593069670 | 0 | 11593069670 | 0 | 0% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 11593069.67 | 11593069.67 | 100%
142896 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DE DELITOS Y GASTOS DE OPERACION | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN NUMERO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | HABITANTES DE LA CIUDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2000000 | 800000 | 0 | 299296 | 37.4% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0.53 | 53% | ESTA SOLO ES LA APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA SUBSEMUN 2012
92417 |  |  |  | CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | SUBSEMUN-02-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 50 SERVIDORES PUBLICOS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
92664 |  |  |  | PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN JOVENES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | SUBSEMUN-04-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | LA COMUNIDAD | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 500000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50%
92371 |  |  |  | PREVENCION DE JOVENES EN RIESGOS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | SUBSEMUN-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VELLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 COMUNIDAD | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 700000 | 380000 | 350000 | 350000 | 92.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
92471 |  |  |  | PRVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN PLANTELES ESCOLORES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | SUBSEMUN-03-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIOI DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 1 ZONA ESCOLAR | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 550000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
110702 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 349020000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL | HABITANTES DE LA CIUDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2986208 | 1194784 | 0 | 1194483 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
66538 |  |  |  | FORTALECIMENTO DE CENTRP DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD FEDERAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 64100000 | 33691821 | 33691820 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
66137 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD FEDERAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 37260597 | 37260597 | 13927241 | 8185404 | 22% | 617288 | 0 | EQUIPO | 49000 | 24956 | 50.9% | LOS RENDIMIENTOS CORRESPONDEN A LA INVERSION DE EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA
APORTACIONES FEDERALES 1504 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 8911531821; Ministrado 15: 6926897863; Programado 16: 6926897863; Ejercido 17: 6926897863; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 6994468; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 74060; Ejercidos 23: 74060; Ejercidos 24=23/22: 100%
SERVICIOS PERSONALES
70742 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 8522481562 | 6635226880 | 6635226880 | 6635226880 | 100% | 6994468 | 0 | DOCENTE | 37030 | 37030 | 100% | EN EL AVANCE FISICO ES EL TOTAL DE PERSONAL DOCENTE Y ADMVO. EN ACTIVO A LA QNA 18/2012
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
70821 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | - | 389050259 | 291670983 | 291670983 | 291670983 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 37030 | 37030 | 100%
|  | FASSA |  |  | 14: 2087469498; Ministrado 15: 1485373596; Programado 16: 1485373596; Ejercido 17: 1400158969; Ejercido 18=17/15: 94.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 584; Ejercidos 23: 532; Ejercidos 24=23/22: 91.1%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
77025 |  |  |  | 2.02.03.02 GASTOS DE OPERACION EQUIPAMIENTO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.03.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 7374411 | 6660048 | 6660048 | 6660048 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 96 | 96 | 100% | AMBITO URBANO Y RURAL, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2012.
SERVICIOS PERSONALES
77026 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 515136041 | 359784402 | 359784402 | 345506481 | 96% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 13 | 50% | AMBITO URBANO Y RURAL, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2012.
77027 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 1209573337 | 844813520 | 844813520 | 811287383 | 96% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 13 | 50% | AMBITO URBANO Y RURAL, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2012.
77028 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 55193150 | 38567005 | 38567005 | 37036487 | 96% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 13 | 50% | AMBITO URBANO Y RURAL, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2012.
77029 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 91988579 | 64191185 | 64191185 | 61643780 | 96% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 13 | 50% | AMBITO URBANO Y RURAL, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2012.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
77030 |  |  |  | 2.02.02 GASTOS DE OPERACION FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 59592547 | 49042498 | 49042498 | 39502695 | 80.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 96 | 96 | 100% | AMBITO URBANO Y RURAL, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2012.
77031 |  |  |  | 2.02.02 GASTOS DE OPERACION FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 71436105 | 58792736 | 58792736 | 47356305 | 80.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 96 | 96 | 100% | AMBITO URBANO Y RURAL, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2012.
77032 |  |  |  | 2.02.02 GASTOS DE OPERACION FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 3323508 | 2741719 | 2741719 | 2208397 | 80.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 96 | 96 | 100% | AMBITO URBANO Y RURAL, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2012.
77033 |  |  |  | 2.02.02 GASTOS DE OPERACION FASSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 73851820 | 60780483 | 60780483 | 48957393 | 80.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 96 | 96 | 100% | AMBITO URBANO Y RURAL, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE EN CUENTA PUBLICA 2012.
|  | FAIS |  |  | 14: 470723033; Ministrado 15: 397869666; Programado 16: 364964857; Ejercido 17: 264554479; Ejercido 18=17/15: 66.5%; Generados 19: 870588; Ejercidos 20: 100; Ejercidos 22: 12404501.03; Ejercidos 23: 11526765.91; Ejercidos 24=23/22: 92.9%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
71146 |  |  |  | HABITAT | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3000-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMAIRA | - | - | 5133450 | 2197320 | 2197320 | 2197320 | 100% | 772710 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
71180 |  |  |  | HABITAT | 9-CIUDAD MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3001-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MADERO | - | - | 3200000 | 1015507 | 1015507 | 1015507 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
71280 |  |  |  | HABITAT | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3002-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MANTE | - | - | 1576000 | 787985 | 787985 | 787985 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
71312 |  |  |  | HABITAT | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3003-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MATAMOROS | - | - | 8717370 | 4126726 | 4126726 | 4126726 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
71364 |  |  |  | HABITAT | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3004-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | - | - | 586000 | 292937 | 292937 | 292937 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
71431 |  |  |  | HABITAT | 27-NUEVO LAREDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3005-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 6084963 | 3037863 | 3037863 | 3037863 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
71747 |  |  |  | HABITAT 2012 | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIUO DE REYNOSA | - | - | 8920000 | 4460000 | 4460000 | 4460000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT 2012
71826 |  |  |  | HABITAT 2012 | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO | - | - | 4816436 | 2408218 | 2408218 | 2408218 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT 2012
71535 |  |  |  | HABITAT | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3008-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 3223246 | 1611469 | 1611469 | 1611469 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
71608 |  |  |  | HABITAT | 38-TAMPICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3009-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPODE TAMPICO | - | - | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
71645 |  |  |  | HABITAT | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3010-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | - | - | 2162000 | 1062627 | 1062627 | 1062627 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
71917 |  |  |  | HABITAT 2012 | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VICTORIA | - | - | 5737726 | 2868369 | 2868369 | 2868369 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT 2012
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
162126 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO E INSTALACION DE BOMBA Y REHABILITACION FUENTE DE ABASTECIMIENTO | 8-CASAS | LA PASADITA | RURAL | FISM/12/008/002-AP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97707 | 97707 | 97707 | 97707 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
121256 |  |  |  | AGUA POTABLE | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 36215-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 4495000 | 4045500 | 1323947 | 1323947 | 32.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5692 | 0 | 0% | DENTRO DE ESTE RUBRO SE CONTEMPLA UNA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE...
170050 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE FUNDO LEGAL/CARRIL SANTA FE Y FCO I MADERO DE LA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 001/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233235 | 233235 | 233235 | 233235 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
164223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REGISTROS Y CAMBIO DE 5 VALVULAS DE AGUA POTABLE | 19-LLERA | EL ÉBANO | RURAL | MLC/FISMUN/028/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 117000 | 117000 | 117000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0 | 0%
155545 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE CALLE ENVASE ENTRE GUILLERMO PRIETO Y CENTRIFUGAS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 433248 | 433248 | 433248 | 433248 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
130413 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE CANDELARIO GARZA ENTRE ROTARIA Y EULALIO GOMEZ COL. FOMENTO NACIONAL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 329256 | 329256 | 329256 | 329256 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 338 | 338 | 100%
188179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE C. JOSE GLZ., C. JUAN GLZ. Y C. HERMILO GLZ. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/2012/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 203751 | 203751 | 203751 | 203751 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 585 | 585 | 100%
134134 |  |  |  | 01 AGUA POTABLE LINEA DE AGUAS POTABLE EN FRACC. LOS SANCHEZ EN LOS TRAMOS: AVE SANCHEZ ENTRE CRISTOBAL VALDEZ Y SOULES; SARMIENTO ENTRE SANCHEZ Y SARA; SOULES ENTRE SANCHEZ Y SARA; SARA ENTRE SARMIEN | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 01 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 328700 | 145205 | 145205 | 145205 | 100% | 49509 | 100 | METRO LINEAL | 928.5 | 30 | 3.2%
134135 |  |  |  | 02 AGUA POTABLE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE 2 DE ABRIL (E) CARLOS OSUNA Y MARCIAL CAVAZOS, EN LA COL. LOS GARZA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 02 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 109500 | 30377 | 30377 | 30377 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 152 | 53.4 | 35.1%
134136 |  |  |  | 03 AGUA POTABLE RED DE AGUA POTABLE PARA LA MANZANA 57 POR LA CALLE ART. 130 ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y ART. 133, EN LA COL. CONSTITUCIONAL | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 03 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 73000 | 49733 | 49733 | 49733 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 205 | 147.5 | 72%
77352 |  |  |  | SOPREYFAISM08012IR-INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-08012-IR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 957019 | 957019 | 957019 | 763182 | 79.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
162547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DEAGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 37-SOTO LA MARINA | LA ZAMORINA (ALEJANDRO MONTALVO) | RURAL | FI-2012/037002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 345331 | 345331 | 345331 | 345331 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1260 | 1260 | 100%
35517 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EJ. SAN RAFAEL | 39-TULA | SAN RAFAEL | RURAL | 6101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 345163 | 345163 | 345163 | 345163 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 955 | 955 | 100%
110961 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A CUENTA APAZU 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE APAZU 2012
AMPLIACIÓN
102014 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE BOULEVARD LEOPOLDO MONTALVO EN CABECERA MUNICIPAL | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 217342 | 214767 | 214767 | 214767 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 428 | 428 | 100% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99%
180543 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SOSTENES ROCHA E ZARAGOZA Y MANUEL GONZALEZ DE LA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 019/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 31797 | 31797 | 31797 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
180518 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 350ML CON TUBERIA PVC DE 2 1/2 DE DIAM | 12-GONZÁLEZ | MAGISCATZIN | RURAL | 018/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 95575 | 95575 | 95575 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
29996 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE SERAFIN VELA GARCIA /IGNACIO LOPEZ BACALARI Y EDUARDO CHAVEZ | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73277 | 73277 | 73277 | 73277 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
29969 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ADRIAN GLZ. GLZ. / LOPEZ BANCALARI Y EDUARDO CHAVEZ | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73439 | 73439 | 73439 | 73439 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
30037 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ELOY MTZ ESCAMILLA / IGNACION BANCALARI Y EDUARDO CHAVEZ | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50211 | 0 | 50211 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
30049 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE GILBERTO PEÑA PÉREZ / IGNACIO LOPEZ BANCALARI Y EDUARDO CHAVEZ | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50183 | 43917 | 43917 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
29874 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ BANCALARI / RAFAEL GARCIA Y ELOY MTZ. ESCAMILLA | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115805 | 115805 | 115805 | 115805 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
29960 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE RAFAEL GARCIA PEÑA / LOPEZ BANCALARI Y EDUARDO CHAVEZ | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59193 | 59193 | 59193 | 59193 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
164094 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA P/CONDUCCION DE AGUA INCL. TINACO 5000 LTS. | 19-LLERA | VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA) | RURAL | MLC/FISMUN/027/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0 | 0%
166202 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE AQUILES SERDAN COLONIA RIVERAS DEL ALAMO | 24-MIER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 0 | 0%
169368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE APLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 143248 | 143248 | 143248 | 42974 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 30 | 30%
173733 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. PUEBLO VIEJO | 29-OCAMPO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 8270-06-6130-2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 73589 | 73589 | 73589 | 73589 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
173543 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 30-PADILLA | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 348987 | 348987 | 348987 | 348987 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
163072 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/37006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 254520 | 0 | 254520 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 0 | 0%
162200 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | 37-SOTO LA MARINA | SOCIEDAD COOPERATIVA ENRAMADAS | RURAL | FI-2012/37001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 141089 | 141089 | 141089 | 141089 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
162846 |  |  |  | REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE | 37-SOTO LA MARINA | VERDE GRANDE | RURAL | FI-2012/037003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 406808 | 406808 | 406808 | 406808 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2200 | 2200 | 100%
MANTENIMIENTO
102968 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NCP NUEVO AMANECER | 2-ALDAMA | NUEVO AMANECER (ENTRADA A PANCHO VILLA) | RURAL | FI2012/002014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 55597 | 54986 | 54986 | 54986 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99% | SE TIENE UNA VANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 99%
162280 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO E INSTALACION DE BOMBA | 8-CASAS | LA GUADALUPANA (LAS ADJUNTAS) | RURAL | FISM/12/008/001-AP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50404 | 50404 | 50404 | 50404 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EJ. SUBIDA DE PALMAS - CONGREGACION LA GUADALUPANA
162928 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMA DE AGUA) EJ. CINCO DE FEBRERO | 8-CASAS | CINCO DE FEBRERO | RURAL | FISM/12/008/004-AP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 118750 | 118740 | 118750 | 118740 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
170085 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 002/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 161091 | 161091 | 161091 | 161091 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
184246 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE 2A AVENIDA MARTIRES DE LA REVOLUCION Y FRANCISCO MARQUEZ DE LA COL PRAXEDIS BALBOA DE ESTA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 058/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 120769 | 120769 | 120769 | 120769 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 216 | 216 | 100%
170634 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y VALVULAS EXPULSORAS EN LINEA DE CONDUCCION A EJIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 12-GONZÁLEZ | TAMAHOLIPA | RURAL | 008/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64846 | 64846 | 64846 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
164344 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE 3/4 P ZONA URBANA | 19-LLERA | NUEVO PROGRESO | RURAL | MLC/FISMUN/031/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 63800 | 63800 | 63800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 0 | 0%
164452 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC DE 2 Y TOMAS DOMICILARIAS | 19-LLERA | NUEVO SAN LUIS (SAN LUISITO) | RURAL | MLC/FISMUN/032/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 166474 | 166474 | 166474 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 526 | 0 | 0%
141601 |  |  |  | REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, EN ESC. PRIM. LAURO AGUIRRE | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/020/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 45197 | 45197 | 45197 | 45197 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100%
164640 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 19-LLERA | FELIPE ÁNGELES (EL CARRIZO) | RURAL | MLC/FISMUN/033/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7000 | 0 | 0%
163008 |  |  |  | REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. SARABIA E/ JUSTO SIERRA Y F. DE LA GARZA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 523343 | 0 | 523343 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 480 | 0 | 0%
162942 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 1/2 HP | 37-SOTO LA MARINA | NOMBRE DE DIOS | RURAL | FIS-2012/037004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67563 | 0 | 67563 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
188119 |  |  |  | PERFORACION POZO PROFUNDO Y PAPALOTE | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
135828 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO | 19-LLERA | LA ALBERCA | RURAL | MLC/FISMUN/010/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 105584 | 105584 | 105584 | 105584 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
135278 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO | 19-LLERA | PRIMERO DE ABRIL | RURAL | MLC/FISMUN/007/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 119794 | 119794 | 119794 | 119794 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
164312 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO A 30 MTS EJ. SANTA ROSA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/029/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
175432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 POZOS PROFUNDOS | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8270-06-6130-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 189750 | 189750 | 189750 | 189750 | 100% | 0 | 0 | POZO | 3 | 3 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.
EQUIPAMIENTO
188030 |  |  |  | APOYO A EJ. SAN FRANCISCO DE ZORRILLA | 17-JAUMAVE | SAN FRANCISCO DE ZORRILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
42823 |  |  |  | BORDO PARA ABREVADERO EJ. PROVIDENCIA | 39-TULA | PROVIDENCIA | RURAL | 6903 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 2500 | 2500 | 100%
42699 |  |  |  | BORDO PARA ABREVADERO EJ. CRUCES | 39-TULA | LAS CRUCES | RURAL | 6902 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 2500 | 2500 | 100%
42655 |  |  |  | BORDO PARA ABREVADERO EJ. FRANCISCO MEDRANO | 39-TULA | FRANCISCO MEDRANO (RANCHO NUEVO DEL NORTE) | RURAL | 6901 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 42527 | 42527 | 42527 | 42527 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 675 | 675 | 100%
42922 |  |  |  | BORDO PARA ABREVADERO OJO AGUA ALFEREZ | 39-TULA | OJO DE AGUA DE ALFÉREZ | RURAL | 6904 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 2500 | 2500 | 100%
42973 |  |  |  | BORDO PARA ABREVADERO PEDRO RUIZ MOLINA | 39-TULA | PEDRO RUIZ MOLINA | RURAL | 6905 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 68700 | 68700 | 68700 | 68700 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 2500 | 2500 | 100%
43040 |  |  |  | CANAL LLAMADA EJ. LA VERDOLAGA | 39-TULA | VERDOLAGA | RURAL | 6906 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 145767 | 145767 | 145767 | 145767 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 50 | 100%
72519 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 DE MAYO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 66374 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 180 | 0 | 0%
TOMA DOMICILIARIA
INSTALACIÓN
175437 |  |  |  | PAGO DE MEDIDORES P/TOMA DOMICILIARIA EN EL EJ. MAGUEYES | 20-MAINERO | MAGUEYES | RURAL | 8270-06-6130-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 200 | 200 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.ESTE RECURSO FUE PARA COMPRAR 200 MEDIDORES DE AGUA, PARA EL EJIDO MAGUEYES.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
102771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. VAMOS TAMAULIPAS Y COL VALORES | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMULIPAS | - | - | 524633 | 521316 | 521316 | 521316 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 99%
102891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL BOULEVARD LEOPOLDO MONTALVO ENTRE CALLE BRAVO Y CARRETERA FEDERAL 180. CABECERA MUNICIPAL. ALDAMA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 543766 | 349015 | 349015 | 349015 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 428 | 375.9 | 87.8% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 88% Y FINANCIERO DEL 64%
37816 |  |  |  | PCH Y REPOSICION DE L. GRAL. DRENAJE SANIT. DE 8 PVC Y DESCARGAS DOM. REP. DE LINEA GRAL. DE AGUA DE 4 DE PVC Y TOMAS DOM. EN C. B. JUAREZ E/FCO. I. MADERO Y G. SANCHEZ | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-118-12-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1883901 | 1883901 | 1883901 | 565170 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 162 | 70.4% | SE INCLUYEN 11 TOMAS Y 11 DESCARGAS
37748 |  |  |  | PCH Y REPOSICION DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 8 PVC Y DESC. DOM. , REPOSICION DE LINEA GRAL. DE AGUA DE 4 DIAM. TUBERIA DE PVC Y TOMAS DOM. EN C. SIETE, CINCO Y QUINCE E/ C. 11 Y 11 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-070-12-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2047393 | 2047393 | 2047393 | 1783136 | 87.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 219 | 175 | 79.9% | SE INCLUYEN 5 TOMAS Y 5 DESCARGAS
37781 |  |  |  | PCH Y REPOSICION DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 8 PVC Y DESC. DOM. REPOSICION DE LINEA GRAL. DE AGUA DE 4 DIAM. TUBERIA DE PVC Y TOMAS DOM. EN C. FCO. I. MADERO E/ C. PLAN DE AYALA Y C. PEDRERA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-103-12-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 687610 | 687610 | 687610 | 638321 | 92.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 86 | 90.5% | SE INCLUYEN 4 TOMAS Y 4 DESCARGAS
37906 |  |  |  | REPOSICION DE L. GRAL. DE DREN. SANIT. DE 400 MM DE PVC Y DESC. DOM. , REP. DE LINEA GRAL. DE AGUA POT. DE 4 DIAM. TUBERIAS DE PVC Y TOMAS DOM. EN C. LAREDO E/C. MUN. DE ALTAMIRA Y C. TAMPICO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 551529 | 551529 | 551529 | 551297 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 257 | 95.2% | SE INCLUYEN 17 TOMAS Y 17 DESCARGAS
39550 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GENERAL SANITARIO DE 8 DE PVC Y DESCARGAS DOM., REPOSICION DE LINEA GRAL DE AGUA POTABLEDE 4 PVC Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. LAS FLORES E/ PINO Y FRESNO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-036- 37 -12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 484519 | 484519 | 484519 | 484519 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100% | SE INCLUYERON 31 TOMAS Y 31 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 345.83 ML DRENAJE.
37373 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PVC Y DESCARGAS DOM. REPOSICION DE LINEA GRAL DE AGUA POTABLE 4 PVC Y TOMAS DOM. EN C. JAZMIN E/ MANANTIAL Y NOGAL Y EN C.NOGAL Y JAZMIN | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT43- 44- 45.12-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 437374 | 437374 | 437374 | 437374 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 309.28 | 309.28 | 100% | 169 ML DE DRENAJE Y 169 ML DE AGUA , SE INCLUYERON 22 TOMAS Y 22 DESCARGAS.
37661 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 315 MM PVC Y DESC. DOM. REPOSICION DE LINEA GRAL. DE AGUA DE 4 DIAM. TUBERIA DE PVC Y TOMAS DOM. EN C. MUNICIPIO DE ALTAMIRA E/ ABASOLO Y C. NUEVO LAREDO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-060-12-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1001325 | 1001325 | 1001325 | 705277 | 70.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 491 | 445 | 90.6% | SE INCLUYEN 65 TOMAS Y 65 DESCARGAS
39605 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOM , REPOSICION DE LINEA GRAL DDE AGUA POTABLE DE 4 Y TUVERIA PCV Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C. TORONTO E/TRUENO Y CORCHO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-035-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201662 | 201662 | 201662 | 138877 | 68.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 118 | 90.8% | SE INCLUYERON 29 TOMAS Y 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS
37915 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PVC Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CANAL DE LA MANCHA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-052-12-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 768485 | 768485 | 768485 | 768485 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 320 | 320 | 100% | SE INCLUYEN 46 TOMAS Y 49 DESCARGAS
38088 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8DE PVC Y DESCARGAS DOM, REPOSICION DE LINEA GRAL DE AGUA POTABLE DE 4 PVC Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C. ALLENDE E/ALTAMIRA Y COLUMBUS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-049-12-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 838625 | 838625 | 838625 | 512011 | 61.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 285 | 75% | SI INCLUYERON 42 TOMAS Y 42 DESCARGAS
39489 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL DE DRENAJE SANT. DE 8 DE PVC Y DESCARGAS DOMC. REPOSICION DE LINEA GRAL DE AGUA POTABLE DE 4 TUB PVC Y TOMAS DOM EN 2DA AVE. E/C .MITLA Y EN VOLUNTAD Y TRABAJO E/ AMAPOLA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-038- 039-12-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424567 | 424567 | 424567 | 294898 | 69.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 222 | 200 | 90.1% | SE INCLUYERON 35 TOMAS Y 35 DESCARGAS
39419 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL DE DRENAJE SANT. DE 8 PVC Y DESCARGAS DOM., REPOSICION DE LINEA GRAL DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC Y TOMAS DOM. EN C.MARTIN A. MTZ E/ BENITO JUAREZ Y LERDO DE TEJADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-040-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 351847 | 351847 | 351847 | 202399 | 57.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 236 | 170 | 72% | SE INCLUYERON 7 TOMAS Y 10 DESCARGAS DOMCILIARIAS.
37828 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL. DRENAJE SANITARIO DE 8 PVC Y DESCARGAS DOM. , REPOSICION DE LINEA GRAL. DE AGUA POTABLE DE 4 PVC Y TOMAS DOM. EN C. BERMUDAS E/C R. BLANCO Y C. PAPALOAPAN | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-097-12-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 951420 | 951420 | 951420 | 412637 | 43.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 295 | 70.2% | SE INCLUYEN 34 TOMAS Y 34 DESCARGAS
39396 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL E DRENAJE SANITARIO DE 8 DE PVC Y DESCARGAS DOM. REPOSICION DE LINEA GRAL DE AGUA POTABLE DE 4 PVC Y TOMAS DOM EN C. EMILIANO ZAPATA E/ SOLIDARIDAD2 Y SOLIDARIDAD 6 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-042-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 316691 | 316691 | 316691 | 163423 | 51.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 150 | 71.4% | SE INCLUYERON 15 TOMAS DOM Y 15 DESCARGAS
180860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS COL AMP JARDIN VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 020/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 63302 | 63302 | 63302 | 63302 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
183645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COL CESAR LOPEZ DE LARA | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 042/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1184272 | 1184272 | 1184272 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1872 | 0 | 0%
180207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE NICARAGUA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO COL AVIACION VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 015/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 82305 | 82305 | 82305 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
170229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE GENOVEVO RIVAS/GPE VICTORIA Y JUAREZ DE LA COL CESAR LOPEZ DE LARA EN LA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 003/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70537 | 70537 | 70537 | 70537 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100%
141528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE C. V. GUERRERO Y S. DEGOLLADO | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/005/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 192694 | 192694 | 192694 | 192694 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
144873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE M. HIDALGO Y J.M. MORELOS | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/035/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 97766 | 97766 | 97766 | 97766 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 51 | 51 | 100%
155508 |  |  |  | RED DE DRENAJE COL. UNIDAD Y PROGRESO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1312894 | 1312894 | 1312894 | 1312894 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 850 | 100%
155479 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALLE ENVASE COL. AZUCARERA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 729095 | 729095 | 729095 | 729095 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
155586 |  |  |  | TOMAS Y DESCARGAS EN CALLE COLIMA COL. POPULAR | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 102381 | 102381 | 102381 | 102381 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
40217 |  |  |  | CJON. LVARGAS DE P. LARA A L. LEDEZMA; CJON. MANUEL ALANIS Y TERCERA, EJ. 20 DE NOVIEMBRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 030/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 308567 | 308567 | 308567 | 92570 | 30% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
39878 |  |  |  | INGENIO,SAN JUANITO, PALMILLAS, LLANO, AV. CUATRO CAMINOS Y JAUMAVE, CUATRO CAMINOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 033/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1293549 | 1293549 | 1293549 | 1293549 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1336 | 1336 | 100%
39879 |  |  |  | JUAN SANCHEZ, BENJAMIN VOIROL, GUADALUPE BLANCO Y BETHOVEN, ABELARDO DE LA TORRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 032/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 599231 | 599231 | 599231 | 567738 | 94.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5170 | 5170 | 100%
39880 |  |  |  | MARAVILLA, TINIEBLAS Y LUCHADOR, JESUS VEGA SANCHEZ | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 031/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 879025 | 879025 | 879025 | 857742 | 97.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 584 | 584 | 100%
39881 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA, ELECTRICISTAS SUR | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 034/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499125 | 499125 | 499125 | 499125 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 468 | 444.6 | 95%
134137 |  |  |  | 04 DRENAJE SANITARIO DRENAJE SANITARIO PARA LA MANZANA 57 POR LA CALLE ART. 130 ENTRE LA CALLE LEYES DE REFORMA Y ART. 133, EN LA COL. CONSTITUCIONAL | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 04 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 98000 | 38415 | 38415 | 38415 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 199 | 123.5 | 62.1%
134138 |  |  |  | 05 DRENAJE SANITARIO DRENAJE SANITARIO PARA LAS MANZANAS 57 Y 58 POR LA CALLE PAULA RIOJAS DESDE ART. 133 HASTA ART. 103 DE LA COL. CONSTITUCIONAL | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 05 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 92000 | 59411 | 59411 | 59411 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 277 | 0 | 0%
77607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 1603 MTS DE LONGITUD DE 24 DE DIAMETRO (P.A.D) DE LA COLONIA MILPAS II A LA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-07112-LP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 3684633 | 3684633 | 3684633 | 2640832 | 71.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3411 | 3411 | 100%
77755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS (SEGUNDA ETAPA) ESTACION DE BOMBEO Y EMISOR A PRESION EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-07212-LP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 6598240 | 6598240 | 6598240 | 6421502 | 97.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2808 | 2808 | 100%
163347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/37008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 76078 | 0 | 76078 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
163146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (C. JESUS GARCIA E. E. VICENTE SUAREZ Y FCO. MONTES DE OCA) | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 143421 | 0 | 143421 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 204 | 0 | 0%
163566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (C. VICENTE GUERRERO E. ANTONIO CASSO Y MOCTEZUMA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280056 | 280056 | 280056 | 84017 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 389 | 145 | 37.3%
163700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS E/CALLE EMILIO PORTES GIL E. OCAMPO Y SIN NOMBRE | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 138069 | 0 | 138069 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 231 | 0 | 0%
72893 |  |  |  | REHABILITACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS EN CALLE PROGRESO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 293607 | 293607 | 293607 | 293607 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 233 | 233 | 100%
99445 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A CUENTA PROGRAMA 3*1 DRENAJE | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 499961 | 499961 | 0 | 499961 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | NOTA:LO REGISTRADO PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE PROGRAMA 3*1 DRENAJE
AMPLIACIÓN
170761 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CONVENIO CON EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1041465 | 1041465 | 1041465 | 520732 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 1250 | 50% | ESTA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $2,082,931, EL MUNICIPIO CON AUTORIZACION DEL CABILDO ABSORVERA LA APORTACION DEL MIGRANTE
182758 |  |  |  | AMPLIACION DE ERD DE DRENAJE SANITARIO CALLE MACLOVIO HERRERA E CARRETERA Y MANUEL AVILA CAMACHO | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 023/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 157086 | 157086 | 157086 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
184268 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PEDRO J MENDEZ /LOPEZ RAYON Y PABLO SIDAR , ISABEL ROBLES Y MACLOVIO HERERRA DE LA COL. CESAR LOPEZ DE LARA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 061/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 89475 | 89475 | 89475 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 0 | 0%
170479 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO CALLE SOSTENES ROCHA, DE LA COL DOS AMIGOS EN LA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 005/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78216 | 78216 | 78216 | 78216 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
30032 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE RAFAEL GARCIA PEÑA / IGNACIO LOPEZ BANCALARI Y EDUARDO CHAVEZ | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67740 | 67740 | 67740 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149 | 0 | 0%
86382 |  |  |  | AMPL DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO 138 ML 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03503712 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 294109 | 294109 | 294109 | 294109 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
68585 |  |  |  | AMPL DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO 18 DESCARGAS SANITARIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03503312 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 249775 | 249775 | 249775 | 249775 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86377 |  |  |  | AMPL DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO 99ML 8 DESCARGAS SANITRIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03503512 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 144792 | 144792 | 144792 | 144792 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86379 |  |  |  | AMPL DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO180 ML 12 DESCARGAS SANITARIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03503612 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 234607 | 234607 | 234607 | 234607 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
68529 |  |  |  | AMPL DE DRENAJE SANITARIO DE 20CM DE DIAMETRO 10 DESCARGAS SANITARIAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03502112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 187613 | 187613 | 0 | 187613 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86364 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO 90ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03503412 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 77117 | 77117 | 77117 | 77117 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
72915 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 1 DE MAYO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 91245 | 91245 | 91245 | 91245 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
MEJORAMIENTO
98696 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CARCAMO (BOMBEO DE AGUAS NEGRAS) | 8-CASAS | CASAS | URBANO | FISM/12/008/011-ER | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61111 | 61111 | 61111 | 61111 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
183679 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOPEZ RAYON ENTRE MINA Y DOS DE ENERO EN LA ACBECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 043/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1152977 | 1152977 | 1152977 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 798 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
170497 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESCARGA DOMICILIARIAS Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE REPUBLICA DE BRASIL Y EBANO COL PROGRESO DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 006/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 126 | 126 | 100%
134475 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A ETAPA C. MIGUEL HIDALGO / PEDRO J. MENDEZ Y VICENTE GRO. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/001/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 88779 | 88779 | 88779 | 88779 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
130363 |  |  |  | DESCARGAS CANDELARIO GARZA ENTRE AV. ROTARIA Y EMILIO PORTES GIL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 102469 | 102469 | 102469 | 102469 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 28 | 28 | 100% | SE PASO COMO POZOS PARA QUE ME DIERA EL CONCEPTO DE LA UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE SON DESCARGAS
166003 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE E. RDZ. BARRIO LA CHALUPA | 24-MIER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52170 | 52170 | 52170 | 52170 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100%
129223 |  |  |  | REHAB. RED DRENAJE Y PAV. ASF. C. TIZOC E/C. VICTORIA Y C. JUAREZ Y PAV. HCA. Y CONST. RED DRENAJE C. VICTORIA E/C. MOCTEZUMA Y C. TIZOC COL. CUAUHTEMOC | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 766076 | 766076 | 755247 | 755247 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1,2,3,4 Y 5 DE LAS 4 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33010.
129084 |  |  |  | REHAB. RED DRENAJE Y PAV. ASF. C. 1O. DE MAYO E/C. MORELOS Y LIB. COL.1O. DE MAYO . | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 1152368 | 1152368 | 1145100 | 1145100 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1 Y 2 DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33007.
129063 |  |  |  | REHAB. RED DRENAJE Y PAV.ASF. C. PRIV. REFORMA 1 E/NVO. LEON Y LIMITE COL LOS PINOS Y REHAB. RED DRENAJE Y PAV. C. PANAMA E/C. REP. MEX. Y LIMITE COL. RIO BRAVENSE. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 1005697 | 1005697 | 1000851 | 1000851 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1,2 Y 3 DE LAS 4 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33009.
128899 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE C. DIEGO RIVERA E/C. MORELOS Y DREN Y C. JOSE MA. MORELOS E/DIEGO RIVERA Y DREN . COL. BENITO JUAREZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 251114 | 151113 | 100445 | 100445 | 66.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210.75 | 168.6 | 80% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33021.
128867 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE C. PRIMERA E/C. JALAPA Y C. MORELIA ORIENTE Y REHAB. RED. DRENAJE C. SEGUNDA E/MORELIA PONIENTE Y QUERETARO COL. HIJOS DE EJIDATARIOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 233670 | 133670 | 93468 | 93468 | 69.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266 | 133 | 50% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33020.
128912 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE Y PAV. HCA. C. MARIANO MATAMOROS E/C. 1O. DE MAYO Y C. 5 DE MAYO. COL. 1O. DE MAYO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 702389 | 402389 | 280955 | 280955 | 69.8% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0.2 | 10% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33026.
128929 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE Y PAV. HCA. C. RAMOS RAYON E/C. TULIPAN Y C. TERCERA COL. INDEPENDENCIA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 940003 | 650010 | 376001 | 376001 | 57.8% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0.2 | 10% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33027.
128881 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE C. LAREDO E/MATAMOROS Y RAMOS COL. VALLE DE LEONES Y C. JOSEFA ORTIZ DE D. E/MIGUEL DOMINGUEZ RUIZ CORTINES COL. MANUEL RAMIREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 260837 | 260837 | 212641 | 212641 | 81.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 222 | 133.2 | 60% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO , EST. 1 Y 2 DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33023.
128851 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE C. VIDAURRI E/MEZQUITAL E IGNACIO ZARAGOZA Y C. PALMITAS E/ALAMO Y ORGANO COL. MONTERREAL Y C. BENITO JUAREZ E/NARANJOS Y NOGALES COL. BENITO JUAREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 314435 | 214435 | 170016 | 170016 | 79.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 322.3 | 193.38 | 60% | PAGO DE; 40% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LAS 3 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33022.
129031 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE Y PAV. ASF. C. MIGUEL HIDALGO E/C. ALDAMA YU JOSEFA ORTIZ D. COL. LA PAZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 1122248 | 1122248 | 1115479 | 1115479 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1 Y 2 DE LA OBRA DEL CONTRATO FI/2012/33008.
129045 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE Y PAV. ASF. C. NIÑOS HEROES E/C. JOSE MA. MORELOS Y B. JUAREZCOL. BENITO JUAREZ Y PAV. HCA. C. BUGAMBILIAS E/PRIV. MAT. MARIANO V. DE LEONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 754154 | 754153 | 752790 | 752790 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1 ,2 Y EST. 1 ADICIONAL DE LAS 3 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33004.
128997 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE Y PAV. ASFALTICA PRIVADA TAMAULIPAS E/C. RAMOS Y C. MATAMOROS. COL. VALLE DE LEONES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 415796 | 315796 | 166318 | 166318 | 52.7% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0.2 | 10% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33016
129015 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE Y PAV. HCA. C. TULIPAN E/C. NARANJO Y C. GUAYABO COL. PARAISO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 783833 | 597575 | 313533 | 313533 | 52.5% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0.2 | 10% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33019.
128982 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE Y PAV. HCA. PRIVADA REFORMA E/C. NVO. LEON Y LIMITE COL. LOS PINOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 415685 | 315685 | 166274 | 166274 | 52.7% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0.2 | 10% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33015.
86417 |  |  |  | REPOCISION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMTERO 105.70ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 347812 | 347812 | 347812 | 347812 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
102766 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO 89.20 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504412 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 147483 | 147483 | 147483 | 147483 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86385 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO 101 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03500212 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 165593 | 165593 | 165593 | 165593 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
102957 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO 101.30 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504912 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 136482 | 136482 | 136482 | 136482 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
102843 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO 77.60 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504612 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 136313 | 136313 | 136313 | 136313 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86415 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMTERO 109.35 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULÍPAS | - | - | 142785 | 142785 | 142785 | 142785 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86384 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITARIOS DE 20 CM DE DIAMETRO 58.3 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03500112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIOIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 118896 | 118896 | 118896 | 118896 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
102992 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMETRO 100.30 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03505012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 164119 | 164119 | 164119 | 164119 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
102716 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMETRO 101.90 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504312 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 154646 | 154646 | 154646 | 154646 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86391 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMETRO 133 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03500412 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 173430 | 173430 | 173430 | 173430 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86413 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMETRO 91.30 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03503912 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 122396 | 122396 | 122396 | 122396 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
102924 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMETRO 99.25 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504812 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 138491 | 138491 | 138491 | 138491 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86401 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMTERO 101 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03503812 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 130697 | 130697 | 130697 | 130697 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
102811 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMTERO 105.10 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504512 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 118969 | 118969 | 118969 | 118969 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
102887 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMTERO 77 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504712 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 102637 | 102637 | 102637 | 102637 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86388 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIO DE 20 CM DE DIAMTERO 93.75 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03500312 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 144740 | 144740 | 144740 | 144740 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
86420 |  |  |  | REPOSICION DE DRENAJE SANITRIOS DE 30 CM DE DIAMETRO 98 ML | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03504212 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 186630 | 186630 | 186630 | 186630 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
72938 |  |  |  | RAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 1 DE MAYO DE CARRETERA 120 A SEGUNDA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 316263 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 302 | 0 | 0%
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
172456 |  |  |  | SUMINISTRO DE LETRINAS | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 200 | 200 | 100%
135076 |  |  |  | 100 LETRINAS | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/LETRINAS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 100 | 100 | 100%
36609 |  |  |  | LETRINAS | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 100 | 100 | 100%
36515 |  |  |  | LETRINAS AREA RURAL | 39-TULA | TIERRAS NEGRAS | RURAL | 6301 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 50 | 50 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
77106 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA CALLE DANIEL BAUTISTA / TREVIÑO | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 6402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 790607 | 790607 | 790607 | 790607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4262.4 | 4262.4 | 100%
76617 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA CALLE ANTONIO CARBAJAL | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 6401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 567581 | 567581 | 567581 | 567581 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3060 | 3060 | 100%
76460 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA CALLE DANIEL BAUTISTA | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 6403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 506816 | 506816 | 506816 | 506816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2732.4 | 2732.4 | 100%
77303 |  |  |  | ENCALICHAMIENTO CALLE TREVIÑO, MORELOS, MADERO, GUERRERO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 6404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 775974 | 775974 | 775974 | 775974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6915.4 | 6915.4 | 100%
151251 |  |  |  | ENCALICHAMIENTO EJ, NICOLAS BRAVO | 1-ABASOLO | NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO) | RURAL | 6405 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 796556 | 796556 | 796556 | 796556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46132.8 | 46132.8 | 100%
152533 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 6406 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 3430325 | 0 | 3430325 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 0 | 0%
104735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION HIDALGO ENTRE RIO BLANCO Y ENRIQUE CARDENAS COL TAMASOPO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 1391245 | 1387367 | 1387367 | 1387367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3683.35 | 3609.68 | 98% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98% Y FINANCIERO DEL 100%
105084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE EBANO ENTRE ALAMO Y GUADALUPE VICTORIA COL ARBOLEDAS | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMULIPAS | - | - | 1089856 | 1085543 | 1085543 | 1085543 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2882.86 | 2825.2 | 98% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98% Y FINANCIERO DEL 100%
103804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PALMAS ENTRE PUERTO RICO Y COSTA RICA COL CONSTITUCION | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 421943 | 418061 | 418061 | 418061 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1108.98 | 1086.8 | 98% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98% Y FINANCIERO DEL 99%
104184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PANUCO ENTRE ECUADOR Y COSTA RICA COL. CONSTITUCION | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 1135648 | 339458 | 339458 | 339458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2486.09 | 2436.37 | 98% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98% Y FINANCIERO DEL 30%
104273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PANUCO ENTRE RIO SAN MARCOS Y ECUADOR. COL CONSTITUCION | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 1037222 | 1029965 | 1029965 | 1029965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2185.15 | 2141.45 | 98% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98% Y FINANCIERO DEL 99%
104053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PALMAS ENTRE CONSTITUCIÓN Y OBREGON COL CONSTITUCION | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 1148497 | 680470 | 680470 | 680470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3038.67 | 2977.9 | 98% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98% Y FINANCIERO DEL 59%
103539 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE OCAMPO ENTRE BRAVO Y CARRETERA FEDERAL 2DA ETAPA. CABECERA MUNICIPAL | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 1388098 | 1385667 | 1385667 | 1385667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 1862 | 98% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98% Y FINANCIERO DEL 100%
103318 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROLONGACION ROBLE ENTRE LOPEZ RAYON Y PEDRO MORENO COL. LUIS CABALLERO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 917057 | 654870 | 654870 | 654870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1162.36 | 348.71 | 30% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% Y FINANCIERO DEL 71%
103686 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE PEDRO J MENDEZ ENTRE NIÑOS HEROES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 180. CABECERA MUNICIPAL | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 430304 | 308558 | 308558 | 308558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 584.7 | 573.01 | 98% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98% Y FINANCIERO DEL 72%
103192 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN COL VAMOS TAMAULIPAS Y COL VALORES | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2012/002002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 1123101 | 1119515 | 1119515 | 1119515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35384 | 33614.8 | 95% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 95% Y FINANCIERO DEL 100%
42947 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. CENTRAL 3 E/ CALLE 1O. DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-153-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1413445 | 1413445 | 1413445 | 424034 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2365.41 | 750 | 31.7% | 295.51 ML.
43630 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO Y REP. DE LINEA GRAL. DE DRENAJE DE 8 DE PVC Y DESCARGAS DOM., REP. DE LINEA GRAL. DE AGUA POTABLE DE 4 DE PVC Y TOMAS DOM. EN C. JAZMIN E/ AREA VERDE Y C. RIO MISSISIPI | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-169-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 442033 | 442033 | 442033 | 132610 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1289.09 | 395 | 30.6% | INCLUYE: 298.70 ML. DE GUARNICIONES, 614.91 M2 DE BANQUETAS, 154.70 ML. DRENAJE, 10 TOMAS Y 10 DESCARGAS.
43022 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO Y REP. DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 8 PVC, DESCARGAS Y TOMAS DOM. EN C. 2 DE MAYO E/ C. OBREGON Y C. BARRA DE CALABAZA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-157-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 659977 | 659977 | 659977 | 197993 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 730.83 | 220 | 30.1% | 83.42 ML.
42845 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO Y REP. DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 8 PVC Y DESCARGAS DOM. REP. DE LINEA GRAL. DE AGUA DE 4 PVC Y TOMAS DOM. EN C. PACHUCA E/ LERDO DE TEJADA Y C. HEROES DE NACOZARI | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-124-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2884424 | 2884424 | 2884424 | 865327 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3156.19 | 1500 | 47.5% | INCLUYE: 392.16 ML. AGUA, 392.16 DRENAJE, 51 TOMAS Y 51 DESCARGAS
43497 |  |  |  | PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO Y REP. DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 8 DE PVC Y DESCARGAS DOM. REP. DE LINEA GRAL. DE AGUA DE 4 DE PVC Y TOMAS DOM. EN AVE. LAS FLORES E/ C. LIRIO Y C. PINO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-162-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 519913 | 519913 | 519913 | 155974 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1302.04 | 400 | 30.7% | INCLUYE: 182.65 ML DE AGUA, 182.65 ML DE DRENAJE, 19 TOMAS Y 19 DESCARGAS
43522 |  |  |  | PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO Y REP. DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 8 DE PVC Y DESCARGAS DOM. REP. DE LINEA GRAL. DE AGUA POTABLE DE 4 DE PVC Y TOMAS DOM. C. PRIV. MEXICO E/ C. TAMPICO Y C. SONORA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-164-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 612441 | 612441 | 612441 | 183732 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 886.45 | 300 | 33.8% | INCLUYE: 96.06 ML. DE AGUA, 96.06 ML DE DRENAJE, 4 TOMAS Y 4 DESCARGAS
39850 |  |  |  | PCH Y REPOSICION DE LINEA GRAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PVC Y DESCARGAS DOM, REPOSICION DE LINEA GRAL DE AGUA POTABLE DE 4 PVC EN C. LAGUNA DE CHAMPAYAN E/ JOSE DE ESCANDO Y FUNDO LEGAR | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-046-12.I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1724292 | 1724292 | 1724292 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2903 | 0 | 0% | EQUIVALE 294 ML , SE INCLUYERON 20.93 ML DE GUARNICION Y 40.45 M2 DE BANQUETA, 32 TOMAS Y 32 DESCARGAS.
39686 |  |  |  | P.C.H. Y REPOSICION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8 Y DESCARGAS DOM EN C. REFORMA E/ R. FLORES MAGON Y PLUTARCO ELIAS CALLES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1152535 | 1152535 | 1152535 | 685289 | 59.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1486 | 1045 | 70.3% | SE INCLUYERON 10 TOMAS Y 10 DESCARGAS
37429 |  |  |  | PCH Y REPOSICION DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 8 DE PVC Y DESC. DOM. REP. DE LINEA GRAL. DE AGUA DE 4 DIAM. TUBERIA DE PVC Y TOMAS DOM. EN C. PLUTARCO E. CALLES E/ C. CUAUHTEMOC Y C. REFORMA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-069-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 767076 | 767076 | 767076 | 767076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1021 | 1021 | 100% | INCLUYEN 11 TOMAS Y 11 DESCARGAS
36450 |  |  |  | PCH Y REPOSICION DE LINEA GRAL DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PVC Y DESCARGAS DOM , REPOSICION DE LINEA GRAL DE AGUA POTABLE DE 4 PVC Y TOMAS DOM EN AVE. LAS FLORES E/ MANANTIAL Y ENCINO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-061-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1246118 | 1145312 | 1145312 | 1145312 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1302 | 915 | 70.3% | EQUIVALEN 173.65 ML Y SE INCLUYERON 182.65 ML DE AGUA 182.65 ML DE DRENAJE, 19 TOMAS Y 19 DESCARGAS.
37559 |  |  |  | PCH Y REPOSICION DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANT. DE 8 DE PVC Y DESCARGAS DOM. REP. DE LINEA GRAL. DE AGUA DE 4 DIAM. TUBERIA DE PVC Y TOMAS DOM. EN C. 2A. ENTRE HIDALGO Y JOSEFA O. DE DOMINGUEZ | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2295988 | 2295988 | 2295988 | 2110203 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3311 | 2990 | 90.3% | INCLUYE 286 ML DE REP. DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, 35 TOMAS Y 35 DESCARGAS.
37615 |  |  |  | PCH Y REPOSICION DE LINEA GRAL. DREN. SANIT. DE 8 DIAM. DE PVC Y DESC. DOM. REPOSICION DE LINEA GRAL. DE AGUA DE 4 DIAM. TUBERIA DE PVC Y TOMAS DOM. EN C. TAMAULIPAS E/C. DURANGO Y C. SONORA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-048-12-I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1196657 | 1196657 | 1196657 | 1196657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1424 | 1424 | 100% | INCLUYEN 187 ML DE REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA, 24 DESCARGAS Y 24 TOMAS
171609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 486264 | 486264 | 486264 | 486264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1093.38 | 1093.38 | 100%
171992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 6-BUSTAMANTE | EL AGUACATE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1499 | 1499 | 100%
172177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 6-BUSTAMANTE | GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 431674 | 431674 | 431674 | 431674 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 998 | 998 | 100%
171764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA CAB. MUNICIPAL | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 455019 | 455019 | 455019 | 455019 | 100% | 0 | 0 | METROS | 995 | 995 | 100%
171972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 6-BUSTAMANTE | GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 468172 | 468172 | 468172 | 468172 | 100% | 0 | 0 | METROS | 998 | 998 | 100%
172302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJ. LAS ALBERCAS | 6-BUSTAMANTE | LAS ALBERCAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 466737 | 466737 | 466737 | 466737 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100%
172240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJ. SAN MIGUEL DE WALDO | 6-BUSTAMANTE | SAN MIGUEL DE WALDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 440684 | 440684 | 440684 | 440684 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100%
171877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 6-BUSTAMANTE | CALABACILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 861480 | 861480 | 861480 | 861480 | 100% | 0 | 0 | METROS | 956.6 | 956.6 | 100%
171948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 6-BUSTAMANTE | LAS ANTONIAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 901804 | 901804 | 901804 | 270541 | 30% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100%
172204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO FELIPE ANGELES | 6-BUSTAMANTE | FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 440684 | 440684 | 440684 | 440684 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100%
142456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE F.MADERO ENTRE CALLE OCTAVIO GARCIA Y FRANCISCO VILLA | 7-CAMARGO | GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO) | RURAL | FIS-12/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 142245 | 142245 | 0 | 142245 | 100% | 0 | 0 | METROS | 378 | 378 | 100%
142798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE SALINAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE METAPAZ | 7-CAMARGO | LOS FRESNOS | RURAL | FIS-12/004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 130693 | 130693 | 0 | 130693 | 100% | 0 | 0 | METROS | 360 | 360 | 100%
142975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROFR. GRACIANO SANCHEZ | 7-CAMARGO | LÓPEZ Y NUEVO CADILLO | RURAL | FIS-12/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 57860 | 57860 | 0 | 57860 | 100% | 0 | 0 | METROS | 180 | 180 | 100%
143215 |  |  |  | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 7-CAMARGO | LA PALMA | RURAL | FIS-12/006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 15931 | 15931 | 0 | 15931 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
142318 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICAEM CALLE SANTANDER ENTRE CALLE OCAMPO Y CANAL LATERAL, COL. TAMAULIPAS | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | FIS-12/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 331982 | 331982 | 0 | 331982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1009.95 | 1009.95 | 100%
120826 |  |  |  | OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 36215-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 12712652 | 11441386 | 2823626 | 2823626 | 24.7% | 48369 | 0 | METROS CUADRADOS | 18355 | 3901.27 | 21.3% | DENTRO DE ESTE RUBRO SE CONTEMPLAN 9 OBRAS DE PAVIMENTACION, DE LAS CUALES AL TERCER TRIMESTRE SOLO 8 TIENEN AVANCE FINANCIERO....
166094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. DE NUEVA CREACION | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | FISM/02/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | - | - | 188830 | 188830 | 188830 | 188830 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 600 | 600 | 100%
157055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL. DE NUEVA CREACION | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | FISM/01/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CRUILLAS TAM | - | - | 181930 | 181930 | 181930 | 181930 | 100% | 0 | 0 | METROS | 600 | 600 | 100%
183071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS CALLE NOGAL E NARANJO Y PAPAYO DE LA COL EL HUERTO EN LA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 026/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 97691 | 97691 | 97691 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 160 | 0 | 0%
173378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2A AV E CONSTITUCION Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL PRAXEDIS BALBOA EN LA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 027/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 442132 | 442132 | 442132 | 442132 | 100% | 0 | 0 | METROS | 682 | 682 | 100%
183084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS COL UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 025/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 126856 | 126856 | 126856 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 297.9 | 0 | 0%
183160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE ANGELES E MATAMOROS Y BLV LOPEZ MATEOS DE LA COL CESAR LOPEZ DE LARA EN LA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 028/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 458830 | 458830 | 458830 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 700 | 0 | 0%
183269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAZARO CARDENAS E REP DE BRASIL Y CARRETERA A EBANO COL BUENOS AIRES DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 030/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 477483 | 477483 | 477483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 786 | 0 | 0%
182985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VERACRUZ ENTRE BENIGNO CARRIZALES Y TIMOTEO RAGA COL PILOTO | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 024/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 181879 | 181879 | 181879 | 54535 | 30% | 0 | 0 | METROS | 693 | 293.6 | 42.4%
183220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 6A AV E/FCO MARQUEZ Y FERNANDO MONTES DE OCA E 5A Y 6A AV COL NUEVO AMANECER | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 029/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 169149 | 169149 | 169149 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 255 | 0 | 0%
184174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CEBECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 055/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 632162 | 632162 | 632162 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 280 | 0 | 0%
183353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ,TAM | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | RURAL | 034/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1192875 | 88.4% | 0 | 0 | METROS | 1650 | 1350 | 81.8%
163134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | RURAL | 009/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1194936 | 1194936 | 1194936 | 1194936 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
173392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 2A AV ENTRE MARTIRES DE LA REVOLUCION Y NARCIZO MENDOZA COL PRAXEDIS BALBOA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 010/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 732022 | 732022 | 732022 | 732022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1023 | 1023 | 100%
163639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E/MORELOS Y GPE VICTORIA COL UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 011/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 802093 | 802093 | 802093 | 240627 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1794.4 | 1794.4 | 100%
173410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E/MORELOS Y GPE VICTORIA COL UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 011/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 802093 | 802093 | 802093 | 240628 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1308 | 1308 | 100%
183978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE PROLONGACION AV FERROCARRIL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 050/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 997755 | 997755 | 997755 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1692 | 0 | 0%
184012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONASFALTICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE REP DE PERU Y HONDURAS DE LA COL AVIACION DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 049/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 529250 | 529250 | 529250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 0 | 0%
139433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 16-HIDALGO | SANTA FE | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 275400 | 275400 | 100%
139071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. BENITO JUAREZ ENTRE C. CARRERA TORRES Y C. GUERRERO | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 123471 | 123471 | 123471 | 123471 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 123471 | 123471 | 100%
139225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUERRERO ENTRE C. FCO.I. MADERO Y C. RAMIREZ | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 60000 | 60000 | 100%
138712 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FCO.I. MADERO ENTRE CALLE S/N Y C. NICOLAS BRAVO | 16-HIDALGO | ESTACIÓN SANTA ENGRACIA | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 800237 | 800237 | 800237 | 800237 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800237.9 | 800237.9 | 100%
138881 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO.I. MADERO ENTRE C. JACOBO MARTINEZ Y CALLE S/N. | 16-HIDALGO | ESTACIÓN SANTA ENGRACIA | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRSIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 879594 | 879594 | 879594 | 879594 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 879594.1 | 879594.1 | 100%
138413 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO ENTRE C. FCO. I. MADERO Y C. BRAVO | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 974997 | 974997 | 974997 | 974997 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 974997.1 | 974997 | 100%
138154 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MADERO ENTRE C. HIDALGO Y C. JACOBO MARTINEZ | 16-HIDALGO | ESTACIÓN SANTA ENGRACIA | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 436849 | 436849 | 436849 | 436849 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 436849.75 | 436849.75 | 100%
188021 |  |  |  | PAVIMENATACION ASFALTICA CAB. MPAL. - PRIV MATAMOROS | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 422214 | 422214 | 422214 | 42214 | 10% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
166662 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ITURBIDE ENTRE AV. MATAMOROS Y CALLE PRIVADA | 18-JIMÉNEZ | JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDÍVAR) | RURAL | MJIM-FIS-2012/018001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 381636 | 381636 | 381636 | 381636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 567 | 567 | 100%
166698 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y EMILIANO ZAPATA | 18-JIMÉNEZ | ALLENDE | RURAL | MJIM-FIS-2012/018004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 381636 | 381636 | 381636 | 136686 | 35.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1094 | 355 | 32.4%
134807 |  |  |  | CONSTR. DE PAVIMENTACION CON DOBLE SELLO C. PRINCIPAL DE LAS VIAS DE FERROCARRIL A PANTEON DEL EJ. IGNACIO ZARAGOZA | 19-LLERA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | MLC/FISMUN/006/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 306196 | 306196 | 306196 | 306196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1710 | 1710 | 100%
135222 |  |  |  | CONSTRUCCION ASFALTICA EN ACC. A CARRETERA LLERA-ZARAGOZA EJ. CASA DEL CAMPESINO | 19-LLERA | CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA) | RURAL | MLC/FISMUN/003/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 485222 | 485222 | 485222 | 485222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2450 | 2450 | 100%
139537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 19-LLERA | EL PORVENIR | RURAL | MLC/FISMUN/021/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEL LLERA TAMAULIPAS | - | - | 169128 | 169128 | 169128 | 169128 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 393 | 393 | 100%
140009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JOSEFA LLERA Y BACHEO GENERAL EN VARIAS CALLES | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/023/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 433266 | 433266 | 433266 | 433266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
144689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO QUINTANILLA ENTRE C.B. DOMINGUEZ Y M.N. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/040/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 504940 | 504940 | 504940 | 504940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 846 | 846 | 100%
141777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE ZARAGOZA ENTRE JOSE DE ESCANDON Y CALLE S/N | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/026/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 346263 | 346263 | 346263 | 346263 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 495 | 495 | 100%
140055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PISO FIRME | 19-LLERA | LAS TORTUGAS | RURAL | MLC/FISMUN/024/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 79141 | 79141 | 79141 | 79141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 832 | 832 | 100%
134631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PRINCIPAL DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN EJ. IGNACIO ZARAGOZA | 19-LLERA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | MLC/FISMUN/004/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 271582 | 271582 | 271582 | 271582 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 351 | 351 | 100%
136155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A ETAPA Y CONSTRUCCION DE UN VADO DE CONCRETO | 19-LLERA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | MLC/FISMUN/013/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 146571 | 146571 | 146571 | 146571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
139000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA, EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MIGUEL ALLENDE Y LAURO AGUIRRE | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/017/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 527183 | 527183 | 527183 | 527183 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 945 | 945 | 100%
139711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ / ZARAGOZA Y OCAMPO | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/022/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 325322 | 325322 | 325322 | 325322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
139100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA CANCHA CIVICA | 19-LLERA | EL PEÑÓN | RURAL | MLC/FISMUN/019/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 276935 | 276935 | 276935 | 276935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 832 | 832 | 100%
164685 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO Y CUNETEO DE CONCRETO LATERALES DE ACCESO 500 X 6 = 3000 M2 | 19-LLERA | VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA) | RURAL | MLC/FISMUN/041/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 817508 | 817508 | 817508 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 0 | 0%
39882 |  |  |  | A. LOPEZ MATEOS, DE FIDEL VELAZQUEZ A DIVISION DEL NTE, CAMPESTRE DEL RIO 1 S-2 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 023/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1241270 | 1241270 | 1241270 | 681381 | 54.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2511.6 | 2511.6 | 100%
40167 |  |  |  | AV. UNIVERSIDAD DE MIRADOR A GEMINIS, CHAPULTEPEC | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1328053 | 1328053 | 1328053 | 513089 | 38.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
39883 |  |  |  | BERMUDAS DE DORADO A JERUSALEM, EXPOFIESTA OTE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 948718 | 948718 | 948718 | 602042 | 63.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1915.2 | 1532.16 | 80%
39884 |  |  |  | BURGOS Y GUSTAVO DIAZ, CHULAVISTA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 022/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1090763 | 1090763 | 1090763 | 327229 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2393.97 | 1915.17 | 80%
40189 |  |  |  | CALLE 22 DE SOLDADORES A BARNIZADORES, OBRERA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 018/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454805 | 454805 | 454805 | 136441 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
39885 |  |  |  | CERRO AZUL DE CERRO GRANDE A AGAPITO GONZALEZ, LUCIO BLANCO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 015/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 820653 | 820653 | 820653 | 246195 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1791 | 179.1 | 10%
39886 |  |  |  | EMILIANO ZAPATA DE RODOLFO FIERRO A AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS, AMPL. MEXICO AGRARIO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 984716 | 984716 | 984716 | 654319 | 66.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1992.37 | 1992.37 | 100%
39887 |  |  |  | ESMERALDA DE RUBI A DIAMANTE, LOS ALAMOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424655 | 424655 | 424655 | 127396 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 856.8 | 856.8 | 100%
39888 |  |  |  | EVARISTO RAMOS DE EMILIANO ZAPATA A DONACIANO GARCIA, 20 DE NOVIEMBRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 799025 | 799025 | 799025 | 799025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1607.09 | 1607.09 | 100%
39889 |  |  |  | FACULTAD DE DERECHO DE SIGLO DE TORREON A FAC. DE AGRONOMIA, UNIVERSITARIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 452913 | 452913 | 452913 | 135874 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 883.9 | 883.9 | 100%
39890 |  |  |  | ING. DE CHAPINGO DE ROBERTO GUERRA A MARIO MORENO CANTINFLAS , POPULAR | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 946652 | 946652 | 946652 | 597663 | 63.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1923.6 | 1923.6 | 100%
39891 |  |  |  | ISABEL LA CATOLICA DE REYNA SOFIA A ABELARDO GOMEZ, PASEO DEL MAGISTERIO 2 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 017/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499032 | 499032 | 499032 | 432286 | 86.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1048.8 | 943.92 | 90%
39892 |  |  |  | LOMAS DEL PORVENIR DE CONSTITUYENTES A CALLE TERCERA, LAS LOMAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 661812 | 661812 | 661812 | 661812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1352.4 | 1352.4 | 100%
39893 |  |  |  | LONGOREÑO E BLAS CHUMACERO A ANDADOR B, FRANCISCO IZAGUIRRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 026/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 533637 | 533637 | 533637 | 533637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1044.58 | 1044.58 | 100%
39894 |  |  |  | MAR MEDITERRANEO DE ROBERTO GUERRA A RIO RHIN, NUEVO RENACIMIENTO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 446116 | 446116 | 446116 | 446116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924 | 924 | 100%
39895 |  |  |  | MARTE R. GOMEZ DE PRESA LA AMISTAD A PRESA NETZAHUALCOYOTL, RODRIGUEZ | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 025/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 461986 | 461986 | 461986 | 461986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924 | 924 | 100%
39896 |  |  |  | NACIONES UNIDAS DE ACCION CIVICA A VOZ DE LA FRONTERA, TREVIÑO ZAPATA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 019/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 418249 | 418249 | 418249 | 406471 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 814.8 | 814.8 | 100%
39897 |  |  |  | PALMERAS DE REAL DE 14 A PROL. REYNOSA, VALLE DORADO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 020/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASPUBLICAS | - | - | 729774 | 729774 | 729774 | 530632 | 72.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1521.3 | 1445.23 | 95%
39898 |  |  |  | PRIV. ARGUELLES Y PRIV. 20 DE NOVI. DE LUIS CABALLERO A CALLE 2, LUCERO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 525271 | 525271 | 525271 | 344697 | 65.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1064.78 | 851.82 | 80%
39899 |  |  |  | QUINTANA ROO DE REYNOSA A PATZCUARO, FRACC. VICTORIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520683 | 520683 | 520683 | 156204 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1054.7 | 527.35 | 50%
39900 |  |  |  | QUIRIGUA DE CAMINO REAL A MONTEALBAN, TECNOLOGICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 830420 | 830420 | 830420 | 814244 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100%
39901 |  |  |  | QUIRIGUA DE TEOTIHUACAN A MALINCHE, TECNOLOGICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 666038 | 666038 | 666038 | 659090 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1314.6 | 1314.6 | 100%
39902 |  |  |  | SAN RAFAEL Y TEXCOCO DE LAGO DE CHAPALA A AV. CANTINFLAS, JUNTA DE AGUAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 644317 | 644317 | 644317 | 644317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1289.15 | 1289.15 | 100%
39903 |  |  |  | TAMAULIPAS DE MADERO A MANTE, FRANCISCO CASTELLANOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375056 | 375056 | 375056 | 355050 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 756 | 756 | 100%
39904 |  |  |  | TLALOC CE MONTEALBAN A TEOTIHUACAN, TECNOLOGICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1287985 | 1287985 | 1287985 | 1287985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2572.12 | 2572.12 | 100%
39905 |  |  |  | TURQUEZA DE ZAFIRO A ESMERALDA, LOS ALAMOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 816946 | 816946 | 816946 | 806942 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1663.2 | 1663.2 | 100%
39906 |  |  |  | VALLE DE LOS LIRIOS DE TERCERA A ACCESO A ESCUELA, SAN MIGUEL | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 027/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1047994 | 1047994 | 1047994 | 1047994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2132 | 2132 | 100%
39907 |  |  |  | 20 DE NOVIEMBRE DE JOSE SUCRE A LOPEZ CURA, BERTHA DEL AVELLANO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 011/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 409475 | 409475 | 409475 | 122842 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 803.38 | 803.38 | 100%
169422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 749473 | 749473 | 749473 | 527426 | 70.4% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3300 | 2500 | 75.8%
134143 |  |  |  | 06 PAVIEMTNACION DE ASFALTOS POR MAR MUERTO ENTRE MAR DEL CORAL Y LIMITE NORTE Y MAR AMARILLO ENTRE OCEANO INDICO Y LIMITE PONIENTE, EN LA COL. LA PAZ | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 06 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 913392 | 321299 | 321299 | 321299 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678.3 | 0 | 0%
134147 |  |  |  | 07 PAVIMENTACION DE ASFALTO POR MAR DEL CORAL ENTRE OCEANO INDICO Y LIMITE PONIENTE Y POR MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE OCEANO INDICO Y LIMITE ORIENTE EN LA COL. LA PAZ | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 07 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 798204 | 376834 | 376834 | 376834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 829.8 | 0 | 0%
134152 |  |  |  | 08 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO POR PRIV. VOLUNTAD Y TRABAJO CUADRA 77, ENTRE PRIVADA QUITO Y PRIVADA RIO DE JANEIRO, COL . AMERICA VILLAREAL | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 476476 | 137890 | 137890 | 137890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 578.79 | 41 | 7.1%
134157 |  |  |  | 09 PAVIMENTACION DE ASFALTO POR NICOLAS VILLARREAL (E) BLVD. JACARANDAS CAYETANO ANCIRA, EN LA COL. SANTIAGO M. BELDEN | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEUVO LAREDO | - | - | 511000 | 106371 | 106371 | 106371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 641.88 | 0 | 0%
134260 |  |  |  | 15 BANQUETA EN LAURO DEL VILLAR ENTRE AVE. REVOLUCION Y BELDEN, BELDEN ENTRE LAURO DEL VILLAR Y MARCIAL CAVAZOS, MARCIAL CAVAZOS ENTRE BELDEN Y AVE. REVOLUCION, COL. ALTAVISTA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 15 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 552920 | 79780 | 79780 | 79780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1675.32 | 0 | 0%
144250 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MATAMOROS | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TACHUELITA SA DE CV | - | - | 1057125 | 739988 | 739988 | 739988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1208 | 1100 | 91.1% | SE PAVIMENTO LA CALLE MATAMOROS EN 1208 M2, EN COORDINACION CON EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EN DONDE, SE PARTICIONA EL MONTO TOTAL EN 4 PARTICIPACIONES, QUE SON GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MIGRANTES Y MUNICIPIO
174131 |  |  |  | PAVIMENTACION C/CONC. HID. EN C. MARIANO M./FCO. SARABIA Y GALEANA, COL. EL VERGEL | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6130-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 752474 | 752474 | 752474 | 752474 | 100% | 0 | 0 | METROS | 225 | 225 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
166306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIOPNES Y BANQUETAS | 30-PADILLA | MARTE R. GÓMEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 70 | 70 | 100%
166292 |  |  |  | CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 30-PADILLA | LA SOLEDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
170928 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 30-PADILLA | BARRETAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 485476 | 485476 | 485476 | 485476 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
83109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ANA TERESA LUEBBERT Y TRANSVERSALES EN LA COLONIA EL OLMITO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM-9112LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 1428072 | 1428072 | 1428072 | 428421 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3390 | 3390 | 100%
79247 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. 1RA. DE RETORNO II A RETORNO I, C. 2DA. DE RETORNO II A CALICHERA Y C. RETORNO DE CHARCO DE TAMPICO A CALLE 7MA. EN LA COL. RAMON PEREZ G. EN EL MPIO. DE REYNOSA TAM. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-04412-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MINICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 1424617 | 1424617 | 1424617 | 1370086 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2488 | 2240 | 90% | NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIMERA DE RETORNO II A RETORNO I, CALLE SEGUNDA DE RETORNO II A CALICHERA Y CALLE RETORNO DE CHARCO DE TAMPICO A CALLE SEPTIMA EN LA COLONIA RAMON PEREZ GARCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
78768 |  |  |  | PAV. HID. CON CONCRETO MR=42 KG7CM2 DE 12 CM DE ESPESOR DE LA CALLE JAIME GLZ AGUILERA ENTRE EL LATERAL NORTE DEL CANAL RODHE A CALLE COL. EN ACCION, COL. JACINTO LOPEZ I, EN EL MPIO. DE REYNOSA TAM. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-04312-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 2521617 | 2521617 | 2521617 | 1906967 | 75.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4055 | 4055 | 100%
79615 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES DIAGONAL Y MIGUEL ANGEL EN LA COL VOLUNTAD Y TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-08212-IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 1158409 | 1158409 | 1158409 | 1104196 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1563 | 1563 | 100%
78032 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y CALLE 12 EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-02512-IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 597458 | 597458 | 597458 | 478391 | 80.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 890 | 890 | 100%
78118 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS MORALES ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y LUCIO BLANCO COL. MORELOS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-02712-IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 623885 | 623885 | 623885 | 429810 | 68.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
82647 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MATIAS ROMERO ENTRE LAS CALLES CUARTA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COLONIA CAPITAN CARLOS CANTU-BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM-8812LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 2776574 | 2776574 | 2776574 | 832972 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5627 | 3940 | 70%
79504 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CON CONCRETO MR=42KG/CM2, DE 12 CM DE ESPESOR, EN LA CALLE YOLANDA ENTRE CALLE GASEODUCTO PEMEX Y CTM, COL. LOPEZ PORTILLO SECTOR I DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-06412-IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 1008512 | 1008512 | 1008512 | 923139 | 91.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1880 | 1880 | 100%
102104 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL, INCLUYE GUARNICIONES Y BAMNQUETAS, ENTRE LAS CALLES SEGUNDA Y OCTAVA EN LA COLONIA PEDRO J. MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM-8912LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 1895086 | 1895086 | 1895086 | 1503776 | 79.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4650 | 4650 | 100%
78468 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO BLANCO DE BLVD. REYNOSA A DREN (PRIMERA RTAPA) EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ I DEL MINICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-04212-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 2744347 | 2744347 | 2744347 | 2210402 | 80.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3625 | 3625 | 100%
82792 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TAMAULIPAS ENTRE LAS CALLES REVOLUCION OBRERA Y DREN EL ANHELO, EN LA COLONIA LAS MITRAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM15912IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 1324353 | 1324353 | 1324353 | 397306 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2190 | 875 | 40%
82720 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TOLERANCIA ENTRE LAS CALLES SALUD Y CORDURA EN LA COLONIA INTEGRAION FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM-9012LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 2333145 | 2333145 | 2333145 | 1869600 | 80.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4969 | 4969 | 100%
82522 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 1° DE MAYO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LATERAL DEL DREN EN LA COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM-8712LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 1375455 | 1375455 | 1375455 | 412636 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1775 | 1242 | 70%
78352 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE COAHUILA ENTRE QUERETARO Y AGUASCALIENTES EN LA COLONIA LAMPASITOS DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOPREYFAISM-04112-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 2387263 | 2387263 | 2387263 | 1914064 | 80.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3519 | 3519 | 100%
185004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ. BARRANCO AZUL | 34-SAN CARLOS | EL BARRANCO AZUL | RURAL | 8270-06-6140-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 310 | 310 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184605 |  |  |  | PAVIMENTACION EN EL EJIDO REDENCION | 34-SAN CARLOS | REDENCIÓN DEL CAMPESINO | RURAL | 8270-06-6140-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 683421 | 683421 | 683421 | 683421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 835 | 835 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
106073 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 5544M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03500812 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 284280 | 284280 | 284280 | 284280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
165983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1389500 | 1389500 | 1389500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 681 | 0 | 0%
165104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESOS EN LAS CALLES MATAMOROS, E. ZAPATA Y JAIME NUNO CON CARRETARA FED. NO. 180 | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 191949 | 191949 | 191949 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238 | 0 | 0%
164734 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE IV ENTRE JUAREZ Y REVOLUCION | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/37015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 307156 | 307156 | 307156 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 465 | 0 | 0%
163928 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JESUS GARCIA ENTRE JUAN ESCUTIA Y FCO. MONTES DE OCA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 102287 | 102287 | 102287 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 0 | 0%
163827 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE JESUS GARCIA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JESUS GARCIA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA | - | - | 80130 | 80130 | 80130 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 159 | 0 | 0%
164498 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS ENTRE HERMANOS GALEANA Y REVOLUCION | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012037014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 101638 | 101638 | 101638 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 83 | 0 | 0%
166583 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA C. HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y FCO. SARABIA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 420506 | 420506 | 420506 | 420506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 639 | 639 | 100%
164890 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA C. HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y FCO. SARABIA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI2012/037016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 420506 | 420506 | 420506 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 639 | 639 | 100%
166108 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA C. MATAMOROS E. LAZARO CARDENAS Y PEDRO J. MENDEZ | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/03722 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1273246 | 1273246 | 1273246 | 1273246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1742 | 1742 | 100%
164941 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA C. VICENTE SUAREZ E/XICOTENCATL Y ANTONIO CASSO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 837845 | 837845 | 837845 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1285 | 0 | 0%
166008 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y AMADO NERVO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 667910 | 667910 | 667910 | 667910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616 | 616 | 100%
165020 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARR. FEDERAL NO. 180 Y CALLE 20 NOV | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1004271 | 1004271 | 1004271 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1285 | 0 | 0%
124724 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NAPOLES ENTRE HAITI Y CARRET. TAMPICO-MANTE | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 2478035 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3205 | 0 | 0%
124725 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SEVERIANO GUZMAN ENTRE FCO I MADERO Y AVE MONTERREY | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 1763557 | 1763557 | 1763557 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2560 | 0 | 0%
124726 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICTORIA ENTRE H. DE CHAPULTEPEC Y AV. MONTERREY | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 1024845 | 1024845 | 1024845 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1509 | 0 | 0%
124727 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE FCO I MADERO Y AV. MONTERREY | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 2143474 | 2143474 | 2143474 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2908 | 0 | 0%
124728 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALGARROBO ENTRE AZUCENA Y ROSA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 2085700 | 2085700 | 2085700 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2672 | 0 | 0%
124729 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE F ENTRE PRIMERA Y TERCERA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 1653930 | 1653930 | 1653930 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2538 | 0 | 0%
124730 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIMA ENTRE COLOMBIA Y PANAMA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 1952400 | 1952400 | 1952400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2957 | 0 | 0%
124731 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NAFARRETE ENTRE AV. HIDALGO Y AV. AYUNTAMIENTO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 752933 | 752933 | 752933 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1140 | 0 | 0%
124732 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PARAGUAY ENTRE COLOMBIA Y PANAMA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 1423048 | 1423048 | 1423048 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2023 | 0 | 0%
124733 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE GOMEZ FARIAZ Y AYUNTAMIENTO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 321488 | 299534 | 299534 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 349 | 0 | 0%
124734 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SERVANDO CANALES ENTRE PRIV. REFORMA Y 2DA AVE. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 766535 | 766535 | 766535 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 936 | 0 | 0%
124735 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE FDO MONTES DE OCA Y CALLE DIVISORIA TAMPICO-ALTAM. (BURTON G.) | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 1456239 | 1456239 | 1456239 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2129 | 0 | 0%
124736 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2DA AVE. ENTRE AYUNTAMIENTO Y CUAHUTEMOC | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | SIN CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 829833 | 829833 | 829833 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1224 | 0 | 0%
37452 |  |  |  | CORDONES Y BANQUETAS | 39-TULA | CIENEGUILLAS | RURAL | 6406 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
37494 |  |  |  | CORDONES Y BANQUETAS CAMINO AL PANTEON | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 6407 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 99550 | 99550 | 99550 | 99550 | 100% | 0 | 0 | METROS | 730 | 730 | 100%
37574 |  |  |  | CORDONES Y BANQUETAS EJ. MAMALEON | 39-TULA | MAMALEÓN (MAMÁ LEÓN) | RURAL | 6411 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
37536 |  |  |  | CORDONES Y BANQUETAS SAN ANTONIO DE NAHOLA | 39-TULA | SAN ANTONIO DE NAHOLA (SAN ANTONIO) | RURAL | 6408 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
37602 |  |  |  | CORDONES Y BANQUETAS TANQUE BLANCO | 39-TULA | TANQUE BLANCO | RURAL | 6412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 26450 | 26450 | 26450 | 26450 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
37242 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS SANTA ANA DE NAHOLA | 39-TULA | SANTA ANA DE NAHOLA | RURAL | 6404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 63950 | 63950 | 63950 | 63950 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
37700 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ARISTA CABECERA MUNICIPAL | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 6414 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 149997 | 149997 | 149997 | 149997 | 100% | 0 | 0 | METROS | 206.3 | 206.3 | 100%
36998 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ. FRANCISCO I. MADERO | 39-TULA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 6401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 63950 | 63950 | 63950 | 63950 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
37042 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ, LAZARO CARDENAS | 39-TULA | LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO) | RURAL | 6402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
37370 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ. MAGDALENO CEDILLO | 39-TULA | MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) | RURAL | 6405 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
37170 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ. MAMALEON | 39-TULA | MAMALEÓN (MAMÁ LEÓN) | RURAL | 6403 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 79050 | 79050 | 79050 | 79050 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
37645 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE ORTEGA CABECERA MUNICIPAL | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 6413 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 436561 | 436561 | 436561 | 436561 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 836.47 | 836.47 | 100%
70495 |  |  |  | PAV. ASF. CALLE 10 ENTRE CALLE MORELOS Y ZARAGOZA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 489150 | 489150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1087 | 0 | 0%
70092 |  |  |  | PAV. ASF. CALLE USBALDO RAMIREZ | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FISO-040-IR-002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 696150 | 696150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1547 | 0 | 0%
71228 |  |  |  | PAV. ASFALTICA CALLE ZAPATA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 360000 | 359983 | 359983 | 359983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
70958 |  |  |  | PAV. ASFALTICA DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN A BRECHA 119 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 472500 | 472500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 0 | 0%
71039 |  |  |  | PAVIEMNTACION ASF. CALLE PROGRESO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 890550 | 890379 | 890379 | 890379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1979 | 1979 | 100%
70720 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. CALLE FRANCISCO CASTRO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 360149 | 360149 | 360149 | 360149 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100%
71305 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. CALLE INGENIEROS CIVILES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 348750 | 348672 | 348672 | 348672 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 775 | 775 | 100%
70857 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. CALLE MORELOS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 722294 | 722294 | 722294 | 722294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1609 | 1609 | 100%
70190 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. CALLE OCHO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 594450 | 594450 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1321 | 0 | 0%
71346 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. CALLE SEGUNDA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-016-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 447750 | 445913 | 445913 | 445913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 995 | 995 | 100%
70398 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. CALLE 10 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 514800 | 514800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1144 | 0 | 0%
70260 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. CALLE 14 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 731250 | 731250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1625 | 0 | 0%
70336 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. CALLE 19 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 380941 | 380941 | 380941 | 380941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 854 | 854 | 100%
69872 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. EN CALLE SONORA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 288450 | 287973 | 287973 | 287973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 641 | 641 | 100%
70783 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. EN CALLE 23 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-AD-010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 346050 | 346050 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 769 | 0 | 0%
70596 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRIVADA UNO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 444908 | 444908 | 444908 | 444908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 992 | 992 | 100%
71398 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SUFRAGIO EFECTIVO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 630450 | 629743 | 629743 | 629743 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1401 | 1401 | 100%
72443 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 11 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FIS-040-IR-019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VELLA HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 673200 | 613052 | 201919 | 201919 | 32.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1496 | 450 | 30.1%
71465 |  |  |  | PAVIMENTASION ASF. CALLE LIBERACION CAPESINA | 40-VALLE HERMOSO | ANÁHUAC | URBANO | FIS-040-IR-018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 630450 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1401 | 0 | 0%
116722 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362151100-00166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 996865 | 996865 | 996865 | 978915 | 98.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 928.93 | 928.93 | 100%
116721 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362151100-00163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 914858 | 914858 | 914858 | 908725 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1107.2 | 1107.2 | 100%
116720 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362151100-00162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1293398 | 1293398 | 1293398 | 1211914 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1107.2 | 1040 | 93.9%
173401 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALT. EN LA COL. AMERICO VILLARREAL | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36215-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 396511 | 396511 | 396511 | 396511 | 100% | 0 | 0 | METROS | 763 | 763 | 100% | INFORMACION CORRESP. AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
173455 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALT. 1A. ETAPA EN GARZA VALDEZ, DEL MPIO. DE VILLAGRAN, TAM. | 42-VILLAGRÁN | GARZA VALDEZ | RURAL | 28049804 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 805370 | 805370 | 805370 | 805370 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1549.8 | 1549.8 | 100% | INFORMACION CORRESP. AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
99477 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA PROGRAMA 3*1 CORDONES | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 499961 | 499961 | 0 | 499961 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1000 | 1000 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA PROGRAMA 3*1 CORDONES
MEJORAMIENTO
183794 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS 1 KM X 5 M DE ANCHO EJ EMILIANO ZAPATA | 12-GONZÁLEZ | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 045/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 133244 | 133244 | 133244 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 0 | 0%
183948 |  |  |  | REVESTIMOENTO DE CAMINO 1.200 M X 6. M DE ANCHO Y CONST DE VADO DE 5 X 9 M | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 046/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 299694 | 299694 | 299694 | 256125 | 85.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7200 | 5800 | 80.6%
29967 |  |  |  | ENCALICHAMIENTO CALLE FORTUNATO DOSAL ENTRE AVENIDA GUTIERREZ DE LARA Y 15 DE SEPTIEMBRE | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74922 | 74922 | 74922 | 74922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1608 | 1608 | 100%
153120 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO EN ZONA CENTRO | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 12-043-003-FISMUN | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 71779 | 71779 | 71779 | 71779 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1 | 1 | 100%
152895 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NOGALES DE CALLE COROLAS A CALLE LAURELES EN COL. PRADO SUR | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 12-043-000-FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 1344420 | 1344420 | 1344420 | 1119895 | 83.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 83.3 | 83.3%
167698 |  |  |  | SIN NOMBRE | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7003589 | 7003589 | 7003589 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 7003589.61 | 7003589.61 | 100% | ESTE MONTO FALTA POR EJERCER EN OBRA $7003,589.61 AL TERCER TRIMETRE
135730 |  |  |  | REHABILITACION Y RECARGA CALLE JUAN B T / M NEGRETE Y PEDRO DIAZ, CALLE B DOMINGUEZ / JUAN B TIJERINA Y P SUAREZ | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/009/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 193410 | 193410 | 193410 | 193410 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1740 | 1740 | 100%
188287 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLA LA CORREGIDORA E/C. BUENOS AIRES Y CANAL SAN PEDRO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/2012/05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 359793 | 359793 | 359793 | 311364 | 86.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1065.52 | 950 | 89.2%
188296 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LA CORREGIDORA E/C. BUENOS AIRES Y C. LA AURORA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/2012/06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 406441 | 241727 | 406441 | 121932 | 50.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1203.63 | 610 | 50.7%
188272 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LOPEZ MATEOS E/ CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y C. MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/2012/04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 347751 | 347751 | 347751 | 347751 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1030.4 | 1030.4 | 100%
134169 |  |  |  | 11 ENCALICHADO EN PRIV. RODOLFO FIERRO ENTRE TOMAS URBINA Y EUGENIO AGUIRRE, MARTIN CORONA ENTRE MIGUEL TRILLO ENTRE IGLESIAS CALDERON EN RAMON PUENTE ENTRE SILVESTRE TERRAZAS COL. FCO VILLA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 458075 | 221976 | 221976 | 221976 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14779.45 | 3000 | 20.3%
134181 |  |  |  | 12 ENCALICHADO POR JOSE ROBLES ENTRE HACIENDA DE CANUTILLO Y OJINAGA, EN OJINAGA ENTRE JOSE ROBLES ENTRE IGLESIAS CALDERON EN HACIENDA CANUTILLO / IGLESIAS CALDERON Y J ROBLES COL. FRANCISCO VILLA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 407050 | 161186 | 161186 | 161186 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10740.9 | 6030 | 56.1%
134214 |  |  |  | 13 ENCALICHADO EN JUAN ALVAREZ ENTRE XAVIER ALEJANDRO Y BELISARIO RAMOS ENTRE RADIAL III Y MANUELITA VALDEZ Y PROL. ESTEFANIA BARRERA ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y RADIAL III, EN LA COL. SAN ROBERTO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 13 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 190941 | 147034 | 147034 | 147034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9898.1 | 0 | 0%
134230 |  |  |  | 14 ENCALICHAADO EN BELISARIO RAMOS ENTRE EMILIO MADERO A MANUELITA VALDEZ EN GUADALUPE GARCIA DE EMILIO MADERO A TRINIDAD RODRIGUEZ, EN LA COL. 150 ANIVERSARIO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 14 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 127346 | 57284 | 57284 | 57284 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3686.3 | 1850 | 50.2%
185047 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN EJ. GRACIANITO | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8270-06-6140-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90420 | 90420 | 90420 | 90420 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
155051 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 345020000-00000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 7171603 | 7171603 | 7171603 | 7171603 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
155025 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 345010000-00000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1893367 | 1893367 | 1893367 | 1893367 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
149761 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO EL DIVISADERO | 5-BURGOS | EL DIVISADERO | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3396090 | 2037654 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2000 | 2000 | 100% | HASTA ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE HAN REALIZADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ES POR ESO QUE EN EJERCIDO ESTA EN CEROS.
172519 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO LAS ALBERCAS | 6-BUSTAMANTE | LAS ALBERCAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 304305 | 304305 | 304305 | 91291 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 5000 | 33.3%
139052 |  |  |  | REHABILITACION ASFALTICA EN CALLE OBREGON, CON BACHEO Y DOBLE DE RIEGO Y SELLO EN C. OBREGON ENTRE J.B. TIJERINA Y JOSE MA. PINO SUAREZ | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/018/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 314194 | 314194 | 314194 | 314194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1208 | 1208 | 100%
160735 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CANDELARIO GARZA Y EULALIO GOMEZ COL. FOMENTO NACIONAL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1853392 | 1853392 | 1853392 | 1853392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2875.33 | 2875.33 | 100%
161777 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE COLIMA ENTRE JUAN DE DIOS VILLARREAL Y HEROES DEL 47 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1350737 | 1350737 | 1350737 | 1350737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1832.44 | 1832.44 | 100%
160270 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE E. CARDENAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y JUAN DE DIOS VILLARREAL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1559399 | 1559399 | 1559399 | 1559399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2537.27 | 2537.27 | 100%
159733 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ENVASE ENTRE CAÑERA Y CENTRIFUGAS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1838653 | 1816915 | 1816915 | 1816915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2790.8 | 2790.8 | 100%
160452 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1376529 | 1299641 | 1299641 | 1299641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2377.19 | 2234 | 94%
150314 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES COL. CHAPULTEPEC | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 234595 | 234595 | 234595 | 234595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2744 | 2744 | 100%
165870 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO EL TRIUMFO NO. 2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 549881 | 549881 | 549881 | 549881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8466 | 8466 | 100%
165906 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES POBLADO LOS AZTECAS | 21-EL MANTE | LOS AZTECAS | RURAL | 2012/21023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 647095 | 647095 | 647095 | 647095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 10000 | 100%
166007 |  |  |  | BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 24-MIER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51200 | 51200 | 51200 | 17316 | 33.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256 | 86.5 | 33.8%
166139 |  |  |  | BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 24-MIER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51200 | 31863 | 31863 | 31863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256 | 159.31 | 62.2%
166299 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 30-PADILLA | BARRETAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 156375 | 156375 | 156375 | 156375 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3000 | 3000 | 100%
173425 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 30-PADILLA | CINCO DE MAYO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 132785 | 132785 | 132785 | 132785 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2500 | 2500 | 100%
173409 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 30-PADILLA | CORPUS CHRISTI | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 131250 | 131250 | 131250 | 131250 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2500 | 2500 | 100%
173470 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 30-PADILLA | EL TABLERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 153690 | 153690 | 153690 | 153690 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3000 | 3000 | 100%
166280 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 30-PADILLA | LA CONCEPCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 131250 | 131250 | 131250 | 131250 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2500 | 2500 | 100%
173438 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 30-PADILLA | NUEVO SAN JUAN (SAN JUAN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 91500 | 91500 | 91500 | 91500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2000 | 2000 | 100%
173456 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 30-PADILLA | SANTA JUANA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAM | - | - | 158400 | 158400 | 158400 | 158400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3000 | 3000 | 100%
129292 |  |  |  | BACHEO EN DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD, VARIAS COLONIAS Y AVENIDAS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 145926 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1639.9 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA.
129428 |  |  |  | PAV. ASF. C. ADOQUINADA E/C. MORELOS Y LIBRAMIENTO FRACC. BUGAMBILIAS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 804499 | 804499 | 799426 | 799426 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2204.54 | 2204.54 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO ,EST. 1 Y 2 DE LA OBRA DEL CONTRATO FI/2012/33002
129338 |  |  |  | PAV. ASF. C. ALDAMA E/BRECHA 109 Y 5 DE MAYO COL. 1O DE MAYO . | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 1228678 | 1228678 | 1221529 | 1221529 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3347.73 | 3347.73 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST 1,2 Y EST. 1 ADICIONAL DEL CONTRATO FI/2012/33005.
129358 |  |  |  | PAV. ASF. C. EL SALVADOR E/C. NACIONES UNIDAS Y C. OLMOS COL. LAS AMERICAS Y PAV. ASF. C. LIBERTAD E/16 DE SEPT. Y 5 DE FEBRERO COL. CUAUHTEMOC | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 680354 | 680354 | 676064 | 676064 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1579.5 | 1579.5 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1 Y 2 DEL CONTRATO FI/2012/33003.
129403 |  |  |  | PAV. ASF. C. IGNACIO ZARAGOZA E/C. GILBERTO GUERRA Y DIEGO RIVERA COL. DEL CARMEN | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 650655 | 650655 | 646552 | 646552 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1546.8 | 1546.8 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO FI/2012/33012.
129473 |  |  |  | PAV. ASF. C. MIGUEL DE LA MADRID E/DREN RIO BRAVO Y C. SIMPATIA COL. SALINAS DE GORTARI | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 1006132 | 858156 | 402453 | 402453 | 46.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2527.4 | 252.74 | 10% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE LA OBRA DEL CONTRATO FI/2012/33017
129526 |  |  |  | PAV. ASF. C. MIGUEL HIDALGO E/C. VIDAURRI Y C. LUCIO BLANCO COL. MIGUEL HIDALGO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 467097 | 467097 | 186839 | 186839 | 40% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1210 | 121 | 10% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO FI/2012/33025.
129374 |  |  |  | PAV. ASF. C. NOGALES E/C. TOLUCA Y C. NAYARIT COL. MORELOS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 878913 | 878913 | 875938 | 875938 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1968.65 | 1968.65 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1,2,Y 3 DE LA OBRA DEL CONTRATO FI/2012/33006.
129439 |  |  |  | PAV. ASF. C. PROLONGACION MOCTEZUMA E/C. PRIVADA VICTORIA Y 16 DE SEPT. COL. CUAUHTEMOC | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 110007 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1544.9 | 0 | 0% | NOSE HA INICIADO LA OBRA.
129520 |  |  |  | PAV. ASF. C. RAMOS E/C. ORGANO Y FLORIDA COL. VALLE DE LEONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 939512 | 939512 | 375805 | 375805 | 40% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2122.8 | 212.28 | 10% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DE LA OBRA FI/2012/33024.
129482 |  |  |  | PAV. ASF. C. SILVANO CHAVERO E/C. ALDAMA Y ABASOLO COL. JUAN BAEZ PONIENTE Y PAV. ASF. C. ALDAMA E/18 MZO. Y SILVANO CHAVERO COL. JUAN BAEZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 959903 | 959903 | 953850 | 953850 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1796.64 | 1796.64 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1 Y 2 DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33014.
129465 |  |  |  | PAV. ASF. C.FCO. GLZ. BOCANEGRA E/C. MORELOS Y C. GARCIA BARRERA Y PAV. ASF C. GARCIA BARRERA E/FCO. GLZ BOCANEGRA Y C. CAROLINA TREVIÑO COL. AMPL. OCTAVIO SILVA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 646172 | 646172 | 642097 | 642097 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1425 | 1425 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO Y EST. 1 DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33013
129452 |  |  |  | PAV. HCA. C. REVOLUCION E/5 DE FEBRERO COL. CUAUHTEMOC | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 785737 | 785737 | 314295 | 314295 | 40% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1544.9 | 154.49 | 10% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO FI/2012/33018.
129323 |  |  |  | PAV. HCA. CRUCERO GERARDO BALLI-ZACATECAS Y PAV. HCA. CRUCERO PROLONG. CUAUHTEMOC-ZACATECAS COL. POPULAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 780771 | 780771 | 777437 | 777437 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1531 | 1531 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1,2,3 Y EST. 1 ADICIONAL DE LAS 2 OBRAS DEL CONTRATO FI/2012/33001.
129263 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION MAT. CALICHE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD RIO BRAVO,TAM. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FI/2012/33011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 1198959 | 1198959 | 1193666 | 1193666 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11537 | 11537 | 100% | PAGO DEL 40% DEL ANTICIPO , EST. 1,2 Y 3 DEL CONTRATO FI/2012/33011
184966 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EJ. MAGUEYES | 34-SAN CARLOS | MAGUEYES | RURAL | 8270-06-6140-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 100% | 0 | 0 | METROS | 85 | 85 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185040 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EJ. VICTOR MANUEL BUENO | 34-SAN CARLOS | VÍCTOR MANUEL BUENO | RURAL | 8270-06-6140-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 148650 | 148650 | 148650 | 148650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185015 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN EJ. EL BARRANCO AZUL | 34-SAN CARLOS | EL BARRANCO AZUL | RURAL | 8270-06-6140-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 140900 | 140900 | 140900 | 140900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
108590 |  |  |  | CONTRUCCION DE VADO 400 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03501412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 259834 | 259834 | 259834 | 259834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
104146 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA 2,287.98 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03505212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 1188981 | 1188981 | 356694 | 356694 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 30 | 30%
105955 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA 497 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03500712 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 223307 | 223307 | 223307 | 223307 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
108435 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 3,591 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03501212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 188703 | 188703 | 188703 | 188703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
108485 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 3,591 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03501312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 183703 | 183703 | 183703 | 183703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
108017 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 5663 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03501012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 289700 | 289700 | 289700 | 289700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
106807 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 6293 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03500912 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNCIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 321929 | 321929 | 321929 | 321929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
108295 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 6,727 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03501112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 344156 | 344156 | 344156 | 344156 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
188170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LA CORREGIDORA E/C. CANAL SAN PEDRO Y C. LA AURORA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/2012/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 166798 | 166798 | 166798 | 166798 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 502.6 | 502.6 | 100%
169476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ALDAMA ENTRE COMONFORT Y MENDEZ | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 613579 | 613579 | 613579 | 429505 | 70% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 15 | 75%
MEJORAMIENTO
183851 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EJ SAN FERNANDO | 12-GONZÁLEZ | SAN FERNANDO | RURAL | 047/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 184071 | 184071 | 184071 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24 | 0 | 0%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
183641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL EJ. JOSE DELGADO | 20-MAINERO | JOSÉ DELGADO | RURAL | 8270-06-200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 266872 | 266872 | 266872 | 266872 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 650 | 650 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
183498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL EJ. VENUSTIANO CARRANZA | 20-MAINERO | VENUSTIANO CARRANZA (LA OVEJA) | RURAL | 8270-06-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 266872 | 266872 | 266872 | 266872 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 650 | 650 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. 2012.
165624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL. BUROCRATICA 2 Y 3 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 202489 | 202489 | 202489 | 202489 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100%
155333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS POB. NVA. APOLONIA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 472066 | 472066 | 472066 | 472066 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 683 | 683 | 100%
161058 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALAMO ENTRE ESCOBEDO Y CAOBA COL. ALTAVISTA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 293799 | 293799 | 293799 | 293799 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 426.7 | 426.7 | 100%
188254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GARNICIONESC. LEYES DE REFORMA Y C. JIMENEZ E/C. GUILLERMO PRIETO Y AV. CONSTITUCION | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/2012/02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 200100 | 200100 | 200100 | 200100 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 602 | 602 | 100%
177299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4 | 4 | 100%
116703 |  |  |  | CONST. DE GUARN. Y BANQUETAS | 41-VICTORIA | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | 362150400-00167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 223201 | 223201 | 223201 | 164228 | 73.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 900 | 660 | 73.3%
113008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150400-00154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 335000 | 335000 | 335000 | 307841 | 91.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1322.53 | 1210 | 91.5%
116707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150400-00176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 359352 | 359352 | 359352 | 205590 | 57.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1329.81 | 760 | 57.2%
116706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150400-00175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 337689 | 337689 | 337689 | 257495 | 76.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1289 | 1000 | 77.6%
116709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150400-00180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 354696 | 354696 | 354696 | 106409 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1332.77 | 400 | 30%
116704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CELDA N° 6 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150400-00168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1371036 | 636016 | 636016 | 636016 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 36300 | 17000 | 46.8%
116705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150400-00174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 238005 | 238005 | 238005 | 151915 | 63.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 685.38 | 440 | 64.2%
116702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 41-VICTORIA | LA MISIÓN | RURAL | 362150400-00164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 338092 | 338092 | 338092 | 338092 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1350 | 1350 | 100%
116701 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 41-VICTORIA | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | 362150400-00158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 148923 | 148923 | 148923 | 148923 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600 | 600 | 100%
116708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO MR45 | 41-VICTORIA | SANTA ROSA (ESTACIÓN SANTA ROSA) | RURAL | 362150400-00177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 201976 | 201976 | 201976 | 60593 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.3 | 30%
173532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL EJ. EL LIMON | 42-VILLAGRÁN | EL LIMÓN | RURAL | 2012-42-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 339968 | 339968 | 339968 | 339968 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 654.21 | 654.21 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
AMPLIACIÓN
160885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2011/21025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1230007 | 1229989 | 1229989 | 1229989 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | SE EXPRESA EN METROS LINEALES PERO ESW UN PUENTE YA QUE NO SE PUDO UBICAR COMO UNIDAD
174115 |  |  |  | AMPLIACION PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A EL EJ. EL TIGRE | 29-OCAMPO | EL TIGRE | RURAL | 8270-06-6150-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 250950 | 250950 | 250950 | 250950 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 320 | 320 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
MEJORAMIENTO
184908 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8270-06-4410-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 110700 | 110700 | 110700 | 110700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 110700 | 110700 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012; SE REHABILITO UN CANAL DE RIEGO.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
134281 |  |  |  | 16 1ERA ETAPA DE ALUMBRADO (E) GONZALEZ Y CELAYA (E) MORELOS Y LIMITE PONIENTE , EN LA COL. ITAVU | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 16 FISMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 718637 | 140627 | 140627 | 140627 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 820 | 205 | 25%
AMPLIACIÓN
174019 |  |  |  | CONSTRUCCION REUBICACION DE RETENIDA ELECT., EN EJ. PUEBLO VIEJO | 29-OCAMPO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 8270-06-6130-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100917 | 100917 | 100917 | 100917 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
OBRA COMPLEMENTARIA
70229 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 4-ANTIGUO MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1200028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | - | - | 4809050 | 4328145 | 144928 | 82144 | 1.9% | 0 | 0 | POSTE | 294 | 294 | 100%
188025 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-3510-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 199795 | 199795 | 199795 | 199795 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
109579 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS 250 PZAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 0350512 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 175450 | 175450 | 175450 | 175450 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
109631 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS 250 PZAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03500612 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 175450 | 175450 | 175450 | 175450 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
110939 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS 250 PZAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03506012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 175450 | 175450 | 175450 | 175450 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
159390 |  |  |  | SUMINISTRO DE CELDAS SOLARES | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/CELDAS/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 343360 | 343360 | 343360 | 343360 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 100 | 100 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
184094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA COL AMPL PILOTO DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 052/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION D EOBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 213600 | 213600 | 213600 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0%
184200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA COL AMPLIACION TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | EDMAN MARTENS ZACHARIAS | RURAL | 056/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 605228 | 605228 | 605228 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
170541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 30 KVA E INSTALACION ELECTRICA PARA MOTOR DE 15HP EN EL POBLADO TAMAHOLIPA | 12-GONZÁLEZ | TAMAHOLIPA | RURAL | 007/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 165310 | 165310 | 165310 | 165310 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
179981 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED ELECTRICA COL. LAS PALMAS 3X1 POB LOPEZ RAYON | 12-GONZÁLEZ | LÓPEZ RAYÓN | RURAL | 012/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 644749 | 644749 | 644749 | 644749 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 39 | 39 | 100%
40557 |  |  |  | ANGEL LEAL DE GUSTAVO G. CERRILLO A LEANDRO BERNAL, PERIODISTAS SUR | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 319930 | 319930 | 319930 | 95979 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
40449 |  |  |  | DAVID JARAMILLO, LOS OLIVOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249391 | 249391 | 249391 | 74817 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
40247 |  |  |  | PINOS Y BAMBU, GRANJAS DE LA REFORMA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 035/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 389478 | 389478 | 389478 | 116843 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
40584 |  |  |  | POB. EL ALAMO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 039/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 495615 | 495615 | 495615 | 148684 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
40309 |  |  |  | POB. HIGUERILLAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 036/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 134425 | 29.9% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
184592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJ. SAN ANTONIO | 34-SAN CARLOS | SAN ANTONIO | RURAL | 8270-06-6130-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90166 | 90166 | 90166 | 90166 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
AMPLIACIÓN
162327 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 8-CASAS | SAN FRANCISCO (ESTACIÓN SAN FRANCISCO) | RURAL | FISM/12/008/008-ER | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TARAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 40488 | 40488 | 40488 | 40488 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 400 | 400 | 100% | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJ. ESTACION SAN FRANCISCO 300 ML Y EN LA CABECERA MUNICIPAL 100ML (SECTOR SUR)
162832 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EJ SAN ANTONIO E INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRIA A ESC. PRIMARIA EJ. LOS ALGODONES | 8-CASAS | LOS ALGODONES | RURAL | FISM/12/008/009-ER | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44382 | 44382 | 44382 | 44382 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 75 | 75 | 100% | AMPLIACIONN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIA DE 25ML EN EL EJIDO SAN ANTONIO EL GRANDE Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 50ML E INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA PRIMARIA (CONAFE) DEL EJIDO LOS ALGODONES
180012 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL JOSE MARIA MORELOS 3X1 POB GRACIANO SANCHEZ | 12-GONZÁLEZ | GRACIANO SÁNCHEZ | URBANO | 013/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 345060 | 345060 | 345060 | 345060 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
138877 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-LLERA | CAPITÁN EMILIO CARRANZA (FORLÓN) | RURAL | MLC/FISMUN/015/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 192556 | 192556 | 192556 | 192556 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
138950 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-LLERA | LA ANGOSTURA | RURAL | MLC/FISMUN/016/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 150746 | 150746 | 150746 | 150746 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
163814 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-LLERA | SAN ISIDRO | RURAL | MLC/FISMUN/039/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 62446 | 62446 | 62446 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
163734 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-LLERA | SAN RAFAEL | RURAL | MLC/FISMUN/037/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 74894 | 74894 | 74894 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
163786 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GERARDO TREVIÑO ESQUIVEL DE BLVD JOSEFA LLERA A M.R. GOMEZ | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/038/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 32006 | 32006 | 32006 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
138823 |  |  |  | APLIACION DE RED ELECTRICA | 19-LLERA | RANCHO NUEVO DEL NORTE | RURAL | MLC/FISMUN/014/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 220792 | 220792 | 220792 | 220792 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
173809 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL EJ. EL PENSIL | 29-OCAMPO | EL PENSIL | RURAL | 8270-06-6130-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 113574 | 113574 | 113574 | 113574 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 120 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
173825 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECT. EN EL EJ. LIBRADO RIVERA | 29-OCAMPO | LIBRADO RIVERA (PROVIDENCIA) | RURAL | 8270-06-6130-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 21412 | 21412 | 21412 | 21412 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 120 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
173934 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EJ. FRANCISCO MEDRANO | 29-OCAMPO | FRANCISCO MEDRANO (LA MORITA) | RURAL | 8270-06-6130-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 229652 | 68895 | 68895 | 68895 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 75 | 30% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184620 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6130-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24742 | 24742 | 24742 | 24742 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
166166 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 37-SOTO LA MARINA | CINCO DE MAYO | RURAL | FI-2012/037024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 222357 | 222357 | 222357 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 0 | 0%
166132 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA | 37-SOTO LA MARINA | EL CHARCO | RURAL | FI-2012/037023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100650 | 100650 | 100650 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
70014 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD | 4-ANTIGUO MORELOS | EL OLIVO | RURAL | 1200023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | - | - | 4809050 | 4328145 | 144928 | 47741 | 1.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
184937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6220-2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 146341 | 146341 | 146341 | 146341 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
162784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTANCIA EN CLINICA DE SALUD DEL EJ. SAN ANTONIO EL GRANDE | 8-CASAS | SAN ANTONIO EL GRANDE | RURAL | FISM/12/008/014-IS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 86200 | 86186 | 86200 | 86186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 16 | 16 | 100%
183320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA PARA CLINICA DE SALUD EJ EL PROGRESO | 12-GONZÁLEZ | EL PROGRESO | RURAL | 033/12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 213449 | 213449 | 213449 | 213449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 54 | 54 | 100%
184260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA PARA CLINICA DE SALUD EJ NICOLAS BRAVO | 12-GONZÁLEZ | NICOLÁS BRAVO | RURAL | 060/12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 213449 | 213449 | 213449 | 213449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 54 | 54 | 100%
169225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD | 26-MIQUIHUANA | ESTANQUE DE LOS WALLES | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNCIPAL | - | - | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 28 | 28 | 100%
39617 |  |  |  | CASA SALUD EJ. JOSE MARIA MORELOS | 39-TULA | JOSÉ MARÍA MORELOS (MORELOS) | RURAL | 6612 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39406 |  |  |  | CASA SALUD EJ. JOYA DE MARAVILLAS | 39-TULA | JOYA DE MARAVILLAS | RURAL | 6608 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 65564 | 65564 | 65564 | 65564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
40968 |  |  |  | CASA DE SALUD EJ. 20 DE NOVIEMBRE | 39-TULA | VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) | RURAL | 6625 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 62442 | 62442 | 62442 | 62442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39334 |  |  |  | CASA SALUD EJ. GAVIAL | 39-TULA | EL GAVIAL | RURAL | 6606 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
40140 |  |  |  | CASA SALUD CONGREGACION AMADORES | 39-TULA | AMADORES | RURAL | 6619 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39662 |  |  |  | CASA SALUD EJ. ACAHUALES | 39-TULA | ACAHUALES | RURAL | 6613 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 160541 | 160541 | 160541 | 160541 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
40227 |  |  |  | CASA SALUD EJ. ACAHUALES | 39-TULA | ACAHUALES | RURAL | 6622 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
41162 |  |  |  | CASA SALUD EJ. AQUILES SERDAN | 39-TULA | AQUILES SERDÁN | RURAL | 6627 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 65564 | 65564 | 65564 | 65564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
37894 |  |  |  | CASA SALUD EJ. CIENEGUILLA | 39-TULA | CIENEGUILLAS | RURAL | 6604 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 160188 | 160188 | 160188 | 160188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
37972 |  |  |  | CASA SALUD EJ. EL GAVIAL | 39-TULA | EL GAVIAL | RURAL | 6606 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39794 |  |  |  | CASA SALUD EJ. EMILIANO ZAPATA | 39-TULA | EMILIANO ZAPATA (LA VIGA) | RURAL | 6615 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 123230 | 123230 | 123230 | 123230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
37911 |  |  |  | CASA SALUD EJ. EMILIO VAZQUEZ GOMEZ | 39-TULA | EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ | RURAL | 6605 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
37751 |  |  |  | CASA SALUD EJ. FRANCISCO MEDRANO | 39-TULA | FRANCISCO MEDRANO (LA HIGUERILLA) | RURAL | 6601 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
40021 |  |  |  | CASA SALUD EJ. GALLITOS | 39-TULA | GALLITOS | RURAL | 6617 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 62442 | 62442 | 62442 | 62442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39502 |  |  |  | CASA SALUD EJ. GAZMONES | 39-TULA | GAZMONES | RURAL | 6609 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39377 |  |  |  | CASA SALUD EJ. JOYA DEL BERRENDO | 39-TULA | JOYA DEL BERRENDO | RURAL | 6607 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 65564 | 65564 | 65564 | 65564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
40853 |  |  |  | CASA SALUD EJ. NUEVO PADILLA | 39-TULA | NUEVO PADILLA | RURAL | 6624 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 62442 | 62442 | 62442 | 62442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
41228 |  |  |  | CASA SALUD EJ. PRESA DE RAMOS | 39-TULA | LA PRESA DE RAMOS | RURAL | 6628 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 62442 | 62442 | 62442 | 62442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39689 |  |  |  | CASA SALUD EJ. PROVIDENCIA | 39-TULA | PROVIDENCIA | RURAL | 6614 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
41301 |  |  |  | CASA SALUD EJ. RANCHO NUEVO | 39-TULA | RANCHO NUEVO | RURAL | 6629 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 62442 | 62442 | 62442 | 62442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
41131 |  |  |  | CASA SALUD EJ. RICARDO GARCIA | 39-TULA | RICARDO GARCÍA (LA PRESITA) | RURAL | 6626 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 149921 | 149921 | 149921 | 149921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
40161 |  |  |  | CASA SALUD EJ. RUIZ MOLINA | 39-TULA | PEDRO RUIZ MOLINA | RURAL | 6620 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 62442 | 62442 | 62442 | 62442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
37777 |  |  |  | CASA SALUD EJ. SAN ANTONIO DE NAHOLA | 39-TULA | SAN ANTONIO DE NAHOLA (SAN ANTONIO) | RURAL | 6602 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
37814 |  |  |  | CASA SALUD EJ. SAN MIGUEL DEL CARMEN | 39-TULA | SAN MIGUEL DEL CARMEN (SAN MIGUEL) | RURAL | 6603 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
40202 |  |  |  | CASA SALUD EJ. SAN PABLO | 39-TULA | SAN PABLO | RURAL | 6621 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 62442 | 62442 | 62442 | 62442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39992 |  |  |  | CASA SALUD EJ. SAN PEDRO | 39-TULA | SAN PEDRO | RURAL | 6616 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 180276 | 180276 | 180276 | 180276 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39591 |  |  |  | CASA SALUD EJ. SAN RAFAEL | 39-TULA | SAN RAFAEL | RURAL | 6611 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 180276 | 180276 | 180276 | 180276 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
40824 |  |  |  | CASA SALUD EJ. TERRONES BENITEZ | 39-TULA | ALFONSO TERRONES BENÍTEZ (PRESA RAMIREÑA) | RURAL | 6623 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 123230 | 123230 | 123230 | 123230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
40105 |  |  |  | CASA SALUD NICOLAS MEDRANO | 39-TULA | NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA) | RURAL | 6618 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 123230 | 123230 | 123230 | 123230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
39520 |  |  |  | CASA SALUD POBLADO EL TANQUITO | 39-TULA | EL TANQUITO | RURAL | 6610 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 208141 | 208141 | 208141 | 208141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48.97 | 48.97 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
183415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO 6.00 X 8.00 TELEBACHILLERATO ESC CENSADET (PREPARATORIA) DEL EJ MAGISCATZIN | 12-GONZÁLEZ | MAGISCATZIN | RURAL | 035/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 278162 | 278162 | 278162 | 278162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
182601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC TELEBACHILLERATO CBTIS 209 EJ GONZALEZ | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ (KILÓMETRO 93) | RURAL | 021/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 190285 | 190285 | 190285 | 190285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100%
183997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 6 X 4 COL JARDIN ESCUELA EDUCACION ESPECIAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 048/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 77271 | 77271 | 77271 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 24 | 0 | 0%
135872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL CEMSADET NUM. 16 | 19-LLERA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | MLC/FISMUN/011/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 67966 | 67966 | 67966 | 67966 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 48 | 0 | 0%
164717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CEMSADET | 19-LLERA | EL ENCINO (BUENOS AIRES) | RURAL | MLC/FISMUN/044/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 204520 | 204520 | 204520 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 560 | 0 | 0%
170731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 328133 | 328133 | 328133 | 328133 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75.72 | 75.72 | 100%
39908 |  |  |  | SUPERVISION ZONA 63, SENDERO NACIONAL | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 087/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 314341 | 314341 | 314341 | 210557 | 67% | 0 | 0 | M2, PATIO | 786.04 | 786.04 | 100%
144161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | TACHUELITA SA DE CV | - | - | 750477 | 705448 | 705477 | 705448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 350 | 350 | 100%
AMPLIACIÓN
144330 |  |  |  | AMPLIACION DE LIENZO DEL CHARRO HECTOR TURRUBIARTES BARBOSA | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | TACHUELITA SA DE CV | - | - | 355588 | 302250 | 302250 | 302250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 108 | 80 | 74.1%
MEJORAMIENTO
134507 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION AULAS ADMVAS. COBAT NO. 12 | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/002/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 131648 | 131648 | 131648 | 131648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.52 | 1.52 | 100%
167397 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA ESCUELA NOCTURNA PARA ADULTOS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 148947 | 148947 | 148947 | 106911 | 71.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34.05 | 24.45 | 71.8%
39909 |  |  |  | COBAT (NUEVO), INTEGRACION FAMILIAR | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 311681 | 311681 | 311681 | 93504 | 30% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
135669 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN AULAS DIDACTICAS DEL COBAT NUM.12 | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/008/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 104271 | 104271 | 104271 | 104271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
37702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO, EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO EN AVE. REVOLUCION ESQ. CON C. PLAN DE SAN LUIS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-100-12-I | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302484 | 302484 | 302484 | 90745 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA
37681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD, CONSUELO CHACON DURAN EN AVE. 2 DE MAYO S/N ENTRE C. EBANO Y C. PALMA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-104-12-I | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 455990 | 455990 | 455990 | 136797 | 30% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO CHACON DURAN, COL. ALTAMIRA SEC-4
162911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE VILLA DE CASAS, TAM. | 8-CASAS | CASAS | URBANO | FISM/12/008/006-IE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67000 | 66963 | 67000 | 66963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
121143 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 36215-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 7156327 | 6440694 | 1346223 | 1346223 | 20.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2066.69 | 681.75 | 33% | DENTRO DEL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE CONTEMPLAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN DIFERENTES AREAS; ASI COMO EN CAIC, PRIMARIA,CENDI.... SE CONTEMPLAN 14 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE LAS CUALES 8 OBRAS TIENEN AVANCE FINANCIERO......
183500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO AREA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA COL INDUSTRIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 036/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 127768 | 127768 | 127768 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
183515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO 5 X 8 MTS JARDIN DE NIÑOS JAUN LUIS VIVES DE LA COL PRAXEDIS BALBOA EN LA CABECERA MPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 039/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 82650 | 82650 | 82650 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 0 | 0%
183293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS DEL EJ VENUSTIANO CARRANZA | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 032/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 49611 | 49611 | 49611 | 49611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
184111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS DEL EJ LA REFORMA PREESCOLAR | 12-GONZÁLEZ | LA REFORMA | RURAL | 054/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 82600 | 82600 | 82600 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 6 | 0 | 0%
161190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 323644 | 323591 | 323591 | 323591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75.72 | 75.72 | 100%
41341 |  |  |  | J.N. CELESTINO ORTIZ, EJ. EL LONGOREÑO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133328 | 133328 | 133328 | 39950 | 30% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
39910 |  |  |  | J.N. FRANCISCO PEREZ RIOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 067/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219010 | 219010 | 219010 | 209418 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 46.2 | 46.2 | 100%
40646 |  |  |  | J.N. GUADLUPE SAENZ DE LOS REYES, LAS FLORES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 048/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199958 | 199958 | 199958 | 170189 | 85.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 67.78 | 67.78 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
39911 |  |  |  | J.N. MODELO, MODELO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 071/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134837 | 134837 | 134837 | 40451 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 336.2 | 336.2 | 100%
40837 |  |  |  | J.N. QUETZALCOATL, EJ. LUCIO BLANCO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 061/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 473152 | 473152 | 473152 | 449593 | 95% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
40790 |  |  |  | 1A ETAPA J.N. ESTHELA CAVAZOS GONZALEZ, VILLAHERMOSA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 053/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112722 | 112722 | 112722 | 33816 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 0 | 0%
175485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER EN EL EJ. GUADALUPE | 23-MÉNDEZ | GUADALUPE | RURAL | 8270-06-6120-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 45 | 45 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.
173713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6120-3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 167369 | 167369 | 167369 | 167369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 172.26 | 172.26 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012.
166217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN J.N. CRI-CRI | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 311262 | 311262 | 311262 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
124737 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED. CARLOS A. CARRILLO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 897694 | 897694 | 897694 | 813092 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 296 | 268 | 90.5%
124738 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED. INDEPENDENCIA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-002/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 927849 | 927849 | 927849 | 467423 | 50.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 131 | 50.4%
124739 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED.FORD 13 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-006/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 1002378 | 1002378 | 1002378 | 889409 | 88.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 223 | 88.5%
124740 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED.JOSE MA MORELOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-004/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 929992 | 929992 | 929992 | 885140 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157 | 149 | 94.9%
124741 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED.MIGUEL RAMIREZ | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-005/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 865465 | 865465 | 865465 | 437291 | 50.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 131 | 50.4%
124742 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED.VICENTE GUERRERO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-003/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 1073112 | 1073112 | 1073112 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 0 | 0%
116713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150700-00161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 255986 | 255986 | 255986 | 243162 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
116716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150700-00216 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 235713 | 235713 | 235713 | 70714 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
116714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA | 41-VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 362150700-00165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 171084 | 171084 | 171084 | 120925 | 70.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.7 | 70%
116995 |  |  |  | CONSTUCCION DE DESAYUNADOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150700-00228 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 180524 | 180524 | 180524 | 54157 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
116994 |  |  |  | CONSTUCCION DE DESAYUNADOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150700-00218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 179563 | 179563 | 179563 | 53869 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
116993 |  |  |  | CONSTUCCION DE DESAYUNADOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150700-00169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 177000 | 177000 | 177000 | 105726 | 59.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.59 | 59%
116715 |  |  |  | CONSTUCCION DE DESAYUNADOR | 41-VICTORIA | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | 362150700-00178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 178106 | 178106 | 178106 | 53432 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
MEJORAMIENTO
164751 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIO PARA AULA, EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA LLERA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/045/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
143768 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION EN JARDIN MANUEL LOPEZ COTILLA | 7-CAMARGO | SAN FRANCISCO | RURAL | FIS-12/007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 23850 | 23850 | 0 | 23850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
41075 |  |  |  | J.N. BEATRIZ AMADA PINEDA PEÑA, ALBERTO CARRERA TORRES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119855 | 119855 | 119855 | 35956 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85.8 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
39912 |  |  |  | J.N. CONSUELO G. DE GUAJARDO, NUEVO PROGRESO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 076/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89926 | 89926 | 89926 | 84871 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100%
39913 |  |  |  | J.N. FRANCISCA GONZALEZ S., DELICIAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 074/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74429 | 74429 | 74429 | 74429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386 | 386 | 100%
41195 |  |  |  | J.N. HANS CRISTINA ANDERSEN, RODRIGUEZ | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 078/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83833 | 83833 | 83833 | 81550 | 97.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
39914 |  |  |  | J.N. JEAN PEAGET, INF. BUENAVISTA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89917 | 89917 | 89917 | 83807 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 396.78 | 396.78 | 100%
39915 |  |  |  | J.N. NIÑO FRONTERIZO, ZONA CENTRO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 073/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88489 | 88489 | 88489 | 26546 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 376 | 376 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
42780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. MANUEL CASTELLANOS LARA EN C. ZACATECAS NO. 1815 E/ C. HIDALGO Y C. CALIFORNIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-083-12-I | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 506595 | 506595 | 506595 | 151978 | 30% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 34 | 70.8% | NOTA: ESTA OBRA SE HABIA CAPTURADO EN SEGUNDO TRIMESTRE EN FORTAMUN
142633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA PARA SUPERVISION ESCOLAR NO. 79 EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | FIS-12/003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 544276 | 544276 | 233044 | 311232 | 57.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 45.6 | 57%
185564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EJ. SABINAS | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3550-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 117823 | 117823 | 117823 | 117823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 195 | 195 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
183278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM GABRIELA MISTRAL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 031/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 289317 | 289317 | 289317 | 289317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 133 | 133 | 100%
183456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CRECADO AREA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA ESC PRIMARIA PATRICIO REDONDO DEL EJ GUSTAVO A MADERO | 12-GONZÁLEZ | GUSTAVO A. MADERO | RURAL | 037/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 105392 | 105392 | 105392 | 105392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
184077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COBAT EJ SAN ANTONIO RAYON | 12-GONZÁLEZ | SAN ANTONIO RAYÓN | RURAL | 051/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 92605 | 92605 | 92605 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 6 | 6 | 100%
180290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC PRIMARIA PROF GRACIANO SANCHEZ DEL POB GRACIANO SANCHEZ | 12-GONZÁLEZ | GRACIANO SÁNCHEZ | URBANO | 017/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 76610 | 76610 | 76610 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
183688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO 4 X 6 X 6 ESC PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DEL EJ REFORMA | 12-GONZÁLEZ | LA REFORMA | RURAL | 044/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 77271 | 77271 | 77271 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 0 | 0%
183569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCU PRIMARIA EMILIO PORTES GIL DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 040/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 196976 | 196976 | 196976 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194 | 0 | 0%
184254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC PRIMARIA PATROCINIO HUERTA CEPEDA DEL EJ AURELIANO CABALLERO | 12-GONZÁLEZ | AURELIANO CABALLERO | RURAL | 059/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 0 | 0%
180099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 12X24 MTS ESC PRIMARIA ELISEO ZAMUDIO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 014/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 500804 | 500804 | 500804 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
183620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 15X17.50 ESC PRIMARIA VETZAHUALCOYOL DE VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 041/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 300669 | 300669 | 300669 | 300669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 262 | 262 | 100%
152960 |  |  |  | CONTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 12-043-002-FISMUN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 355781 | 355781 | 355781 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
163665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO EN AULA EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 19-LLERA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MLC/FISMUN/043/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 72167 | 72167 | 72167 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 0 | 0%
40977 |  |  |  | ESC. PRIM. CADETE JUAN ESCUTIA, CAMPO PESQUERO LA CAPILLA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 070/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119808 | 119808 | 119808 | 109767 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REHABILITACION
39916 |  |  |  | ESC. PRIM. CARLOS GOMEZ SANCHEZ | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 394755 | 394755 | 394755 | 394755 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108.35 | 108.35 | 100%
39917 |  |  |  | ESC. PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, CHAPULTEPEC | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 068/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199980 | 199980 | 199980 | 59994 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 67.78 | 20.33 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
39918 |  |  |  | ESC. PRIM. FIDEL VELAZQUEZ, SECCION 16 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 054/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128486 | 128486 | 128486 | 38546 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
39919 |  |  |  | ESC. PRIM. GUADALUPE CAVAZOS, CAMPESTRE DEL RIO 1 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180743 | 180743 | 180743 | 180743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 142 | 142 | 100%
40609 |  |  |  | ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, TAMPICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 043/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249992 | 249992 | 249992 | 74997 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 590 | 590 | 100%
39920 |  |  |  | ESC. PRIM. IGNACIO AGUILAR HERNANDEZ | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362349 | 362349 | 362349 | 354543 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 966 | 966 | 100%
39921 |  |  |  | ESC. PRIM. JOSE ARRESE, ZONA CENTRO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 050/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 364080 | 364080 | 364080 | 109215 | 30% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
40944 |  |  |  | ESC. PRIM. JOSE MARIA CARDENAS, EJ. CABRAS PINTAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 065/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186243 | 186243 | 186243 | 186243 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
39922 |  |  |  | ESC. PRIM. MARIA ISABEL MATA 1A ETAPA, LAS CULTURAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 064/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240898 | 240898 | 240898 | 240898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
39923 |  |  |  | ESC. PRIM. MEXICO, MEXICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 062/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123006 | 123006 | 123006 | 36901 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 14.4 | 30%
40752 |  |  |  | ESC. PRIM. MIGUEL SAENZ GONZALEZ EN CALLE DURANGO, JARDIN | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 052/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127559 | 127559 | 127559 | 127559 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
40041 |  |  |  | ESC. PRIM. ROBERTO F. GARCIA, ROBERTO GUERRA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 042/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149992 | 149992 | 149992 | 44997 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
40042 |  |  |  | ESC.PRIM. GUADALUPE CAVAZOS, CAMPESTRE DEL RIO 1 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 045/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 296605 | 296605 | 296605 | 135648 | 45.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
40664 |  |  |  | 1A ETAPA ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS, LUCIO BLANCO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112708 | 112708 | 112708 | 33812 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 0 | 0%
173693 |  |  |  | CONSTGRUCCION DE BATDA EN ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6120-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 81390 | 81390 | 81390 | 81390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289.92 | 86.98 | 30% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
173764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6120-4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 188741 | 188741 | 188741 | 188741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 289.92 | 289.92 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
116711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150700-00156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 256198 | 256198 | 256198 | 199783 | 78% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.78 | 78%
116712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150700-00160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 257116 | 257116 | 257116 | 257116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
116710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150700-00155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 324999 | 324999 | 324999 | 203646 | 62.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1.24 | 62%
MEJORAMIENTO
183508 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA ESC PRIMARIA LEONA VICARIO EJ VENUSTIANO CARRANZA II | 12-GONZÁLEZ | VENUSTIANO CARRANZA DOS | RURAL | 038/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 76155 | 76155 | 76155 | 76155 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
164800 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA PARA REUNIONES EN ESCUELA PRIM. LEYES DE REFORMA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/046/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 68476 | 68476 | 68476 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0%
40043 |  |  |  | ESC. PRIM. AMADA CABALLERO, DERECHOS HUMANOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 099/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235547 | 235547 | 235547 | 70664 | 30% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100%
40044 |  |  |  | ESC. PRIM. CRISPIN MAINERO, ZONA CENTRO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 055/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 261629 | 261629 | 261629 | 261629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 649 | 649 | 100%
40045 |  |  |  | ESC. PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA, TREVIÑO ZAPATA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 058/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134310 | 134310 | 134310 | 116963 | 87.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456 | 456 | 100%
40046 |  |  |  | ESC. PRIM. JOSE BELEN ARIZOCA, FRACC. LOS PRESIDENTES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 083/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133144 | 133144 | 133144 | 39943 | 30% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100%
40047 |  |  |  | ESC. PRIM. MODELO, MODELO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 063/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134841 | 134841 | 134841 | 40452 | 30% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
40048 |  |  |  | ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, DELICIAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91594 | 91594 | 91594 | 91594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 507.44 | 507.44 | 100%
40049 |  |  |  | ESC. SEC. NO. 9, MEXICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 081/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42313 | 42313 | 42313 | 42313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 83.2 | 83.2 | 100%
174054 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6120-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 69787 | 69787 | 69787 | 69787 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
MANTENIMIENTO
41309 |  |  |  | DIF. ESCUELAS, COL. MEXICO AGRARIO, SOLIDARIDAD 2, CAMPESTRE RIO 2, EJ. 20 DE NOVIEMBRE Y TECNOLOGICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 088/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287412 | 287412 | 287412 | 86223 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REHABILITACION
40050 |  |  |  | ESC. PRIM. CLUB ROTARIO, CONTROL 3 NORTE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 077/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79780 | 79780 | 79780 | 74845 | 93.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
42019 |  |  |  | ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, EJ. LA LUZ | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 232/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272495 | 272495 | 272495 | 250646 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 TECHUMBRE
40808 |  |  |  | ESC. PRIM. PRIMITIVO SHEARS, PRAXEDIS BALBOA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 059/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 131433 | 131433 | 131433 | 131433 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
EQUIPAMIENTO
156303 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 100 | 100 | 100% | NOTA : LO REGISTRADO PERTENECE A APOYOS A ESCUELAS DE CALIDAD
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
37729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO, EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA EN C. QUINTERO S/N ESQ. FUNDO LEGAL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 352060 | 352060 | 352060 | 287408 | 81.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
162848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EJ. LAZARO CARDENAS | 8-CASAS | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | FISM/12/008/007-IE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 66300 | 66289 | 66300 | 66289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
184237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBREEE 12 X 24 MTS ESC TV SEC DEL EJ VENUSTIANO CARRANZA | 12-GONZÁLEZ | VENUSTIANO CARRANZA UNO | RURAL | 057/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 510587 | 510587 | 510587 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 0 | 0%
188005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA | 17-JAUMAVE | LA REFORMA | RURAL | 8270-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 128 | 128 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
159269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA CON RODAPIE EN TERRENO LATERAL DE LA TELESECUNDARIA | 19-LLERA | LA INDEPENDENCIA | RURAL | MLC/FISMUN/042/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 94791 | 94791 | 94791 | 28437 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 60 | 30%
41219 |  |  |  | ESC. SEC. TECNICA NO. 10 NUEVA CREACION, FRACC. FIDEL VELAZQUEZ | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 082/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299614 | 299614 | 299614 | 198758 | 66.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 119.78 | 59.89 | 50% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
43016 |  |  |  | USOS MULTIPLES TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA, EJ. EL REFUGIO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 041/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199711 | 199711 | 199711 | 59913 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 493 | 0 | 0%
166196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES | 37-SOTO LA MARINA | LAS TUNAS | RURAL | FI-2012/037030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 311262 | 311262 | 311262 | 311262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
41785 |  |  |  | AULA TV. SEC. EJ. LA VERDOLAGA | 39-TULA | VERDOLAGA | RURAL | 6711 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 98735 | 98735 | 98735 | 98735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 56.07 | 56.07 | 100%
41841 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL ESC. TV CRISTOBAL COLON | 39-TULA | CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLA) | RURAL | 6712 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 81759 | 81759 | 81759 | 81759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100%
MEJORAMIENTO
71071 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD | 4-ANTIGUO MORELOS | FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES) | RURAL | 01/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | - | - | 4809050 | 4328145 | 144928 | 15000 | 0.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
180194 |  |  |  | TERMINACION DE LA AULA DIDACTICA ESC TV SECUNDARIA ALEJANDRO LUNA SALAZAR DEL EJ ATIZAPAN DE SARAGOZA | 12-GONZÁLEZ | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | RURAL | 016/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 125928 | 125928 | 125928 | 125928 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
40051 |  |  |  | ESC. SEC. TEC. NO. 64 ROSALINDA GUERRERO GAMBOA, EXPOFIESTA OTE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 079/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139547 | 139547 | 139547 | 132078 | 94.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 299 | 299 | 100%
MANTENIMIENTO
41279 |  |  |  | ESC. SEC. NO. 7, SAN FRANCISCO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199747 | 199747 | 199747 | 199009 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
EQUIPAMIENTO
188033 |  |  |  | APOYO A TELEBACHILLERATO EJ. SAN ANTONIO | 17-JAUMAVE | SAN ANTONIO | RURAL | 8270-04-4440 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
116719 |  |  |  | PLATAFORMA PARA VIVIENDA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150800-00152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 955811 | 955811 | 955811 | 955811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
116717 |  |  |  | PLATAFORMA PARA VIVIENDA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150800-00179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 956862 | 820490 | 820490 | 287059 | 35% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 30 | 30%
116718 |  |  |  | PLATAFORMA PARA VIVIENDA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150800-00151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 957000 | 957000 | 957000 | 957000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
VIVIENDA
144297 |  |  |  | APORTACION PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA | 8-CASAS | CASAS | URBANO | MCT/PROGR TU CASA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CASAS TAM | - | - | 923600 | 923600 | 923600 | 923600 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
168189 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUIR 20 ACCIONES DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 31-PALMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 693728 | 693728 | 693728 | 541066 | 78% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 15 | 75% | EL MUNICIPIO FUE ACEPTADO COMO EJECUTOR EN EL PROGRAMA TU CASA 2012 LA APORTACION DE FONHAPO ES DE $54,000 POR ACCION.
167579 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 36-SAN NICOLÁS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 632986 | 632986 | 632986 | 510034 | 80.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 15 | 75%
166245 |  |  |  | APORTACION VIVIENDA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 0 | 0%
99393 |  |  |  | APORTACION A CUENTA FONHAPO 2012 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO QUE SE ENVIA ES SOLO UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
99555 |  |  |  | APORTACION DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA : LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
99985 |  |  |  | APORTACION INFRAESTREUTURA 2012 A LA CUENTA FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
99600 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A CUENTA DE FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACIO PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
99641 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A CUENTA FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA FONHAPO 2012
99705 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A CUENTA FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
99833 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A CUENTA FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
99779 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA : LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
100766 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
100248 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
100493 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
100869 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
101434 |  |  |  | APORTACION INFRAESTRUTURA 2012 A LA CUENTA FONHAPO 2012 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 255798 | 255798 | 0 | 255798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 250 | 250 | 100% | NOTA : LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012 A LA CUENTA DE FONHAPO 2012
MEJORAMIENTO
152222 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 4352 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 2000000 | 275800 | 2000000 | 275800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1000 | 138 | 13.8%
172439 |  |  |  | SUMINISTRO DE 500 PAQUETES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 304000 | 19% | 0 | 0 | LOTE | 500 | 250 | 50%
187892 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 17-JAUMAVE | PADRÓN Y JUÁREZ (LA PUENTE) | RURAL | 8270-04-2420-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 26 | 26 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
166714 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 18-JIMÉNEZ | JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDÍVAR) | RURAL | MJIM-FIS-2012/018005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 725475 | 725475 | 725475 | 725475 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 254 | 254 | 100%
164832 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/VIVIENDA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 2049662 | 2049662 | 2049662 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 420 | 0 | 0%
40052 |  |  |  | SALON DE ACTOS EJ. LUCIO BLANCO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 231/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 516150 | 516150 | 516150 | 485557 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167.52 | 167.52 | 100%
111006 |  |  |  | APOYOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03501512 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
111048 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 03501712 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
111072 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 03501812 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
111096 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 03501912 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
111024 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03501612 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMULIPAS | - | - | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
111128 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03502012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
111186 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03502112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
111247 |  |  |  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 03502412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
111203 |  |  |  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03502212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
111227 |  |  |  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 03502312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
118801 |  |  |  | MEJORAS DE VIVIENDA AREA RURAL | 39-TULA | TIERRAS NEGRAS | RURAL | 6852 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 11215456 | 3614820 | 7600636 | 3614820 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 4487 | 1446 | 32.2%
134473 |  |  |  | MEJORAS DE VIVIENDA | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 6851 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 14129349 | 3129349 | 11000000 | 3129349 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 5652 | 1252 | 22.2%
CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE
CONSTRUCCIÓN
99037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA ADOSADOS A LA VIVIENDA | 8-CASAS | LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLIAS Y SEDESOL ESTATAL | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 46000 | 68.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 27 | 11 | 40.7%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
170389 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO INTERPARCELARIO CARRILLO PUERTO- EL BARROTE 2.3 KM EN EL EJ CARRILLO PUERTO | 12-GONZÁLEZ | FELIPE CARRILLO PUERTO (EL BARROTE) | RURAL | 004/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 259708 | 259708 | 259708 | 259708 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.3 | 2.3 | 100%
MANTENIMIENTO
98717 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO VECIANL ENTRE EJ. HERACLIO BERNAL Y EJ. LA GLORIA | 8-CASAS | HERACLIO BERNAL | RURAL | FISM/12/008/022-CR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 45000 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 3.5 | 70%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
41921 |  |  |  | ACCESO (SAN LORENZO,21 DE MARZO,PROGRESO AGRARIO, VANGUARDIA, MORELOS, HUIZACHAL Y E. ZAPATA) | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 164/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 658250 | 658250 | 658250 | 658250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2468.03 | 2468.03 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
184579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN MIGUEL A LOS POTREROS | 34-SAN CARLOS | SAN MIGUEL | RURAL | 8270-06-6150-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 287600 | 287600 | 287600 | 287600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
166425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL | 37-SOTO LA MARINA | FRANCISCO VILLA (EL TANQUE) | RURAL | FI-2012/037029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 492973 | 492973 | 492973 | 492973 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.16 | 4.16 | 100%
41893 |  |  |  | CAMINO LAZARO CARDENAS | 39-TULA | LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO) | RURAL | 6801 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 517660 | 517660 | 517660 | 517660 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 149.32 | 149.32 | 100%
42040 |  |  |  | CAMINO 5 DE MAYO | 39-TULA | CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS) | RURAL | 6802 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 100023 | 100023 | 100023 | 100023 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 960 | 960 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
140866 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 19-LLERA | FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO) | RURAL | MLC/FISMUN/025/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
184992 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EJ. BENITO JUAREZ-EL BAYO | 34-SAN CARLOS | BENITO JUÁREZ (LA COMA) | RURAL | 8270-06-6140-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 155700 | 155700 | 155700 | 155700 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.5 | 9.5 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184956 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EJ. BOCA DE ALAMOS | 34-SAN CARLOS | BOCA DE ÁLAMOS | RURAL | 8270-06-6140-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 119780 | 119780 | 119780 | 119780 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184913 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EJ. NVO. SAN ANTONIO | 34-SAN CARLOS | NUEVO SAN ANTONIO | RURAL | 8270-06-3510-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 120760 | 120760 | 120760 | 120760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
MANTENIMIENTO
162342 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO VECIANL EJ. EL NOGALITO | 8-CASAS | EL NOGALITO | RURAL | FISM/12/008/019-CR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
162353 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE ACCESO A PRESA V. GUERRERO | 8-CASAS | JACINTO CANEK | RURAL | FISM/12/008/023-CR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
162552 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ENTRE EJ. LAZARO CARDENAS Y EJ. LA GLORIA | 8-CASAS | LA GLORIA | RURAL | FISM/12/008/024-CR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.5 | 7.5 | 100%
162665 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO VECINAL ENTRE EJ. SAN VICENTE Y EJ. NVO SAN FRANCISCO | 8-CASAS | SAN VICENTE | RURAL | FISM/12/008/021-CR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2.4 | 100%
157153 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EL BRASIL/FLECHADORES | 10-CRUILLAS | EL BRASIL (LA NORIA) | RURAL | FISM/04/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CRUILLAS TAM | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 9 | 100%
157133 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 10-CRUILLAS | EL BRASIL (LA NORIA) | RURAL | FISM/03/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CRUILLAS TAM | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
139707 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE CARRETERA AL CHORRITO AL EJ. INDEPENDENCIA | 16-HIDALGO | INDEPENDENCIA | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 312574 | 312574 | 312574 | 312574 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 312574.02 | 312574.02 | 100%
187939 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LAS MORAS A EJ. SAN JOSE DE SALAMANCA | 17-JAUMAVE | LAS MORAS | RURAL | 8270-06-3510-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.5 | 6.5 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
187949 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN VICENTE - A NOGALES | 17-JAUMAVE | SAN VICENTE | RURAL | 8270-06-3510-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 197250 | 197250 | 197250 | 197250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
166645 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PARCELARIO DEL EJIDO EL PEÑON | 18-JIMÉNEZ | EL PEÑÓN | RURAL | MJIM-FIS-2012/018003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 317533 | 317533 | 317533 | 317533 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
141934 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO LAZARO CARDENAS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2011/21022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 229896 | 229896 | 229896 | 229896 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35.61 | 35.61 | 100%
161284 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES POBLADO PLAN DE AYALA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMUILIPAS | - | - | 572944 | 572944 | 572944 | 572944 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.8 | 8.8 | 100%
40053 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. A TIJERITA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89222 | 89222 | 89222 | 26766 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 335.41 | 335.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40054 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. BUENOS AIRES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 123/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89222 | 89222 | 89222 | 79803 | 89.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 335.41 | 335.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40055 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. EL EBANITO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 126/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123527 | 123527 | 123527 | 123527 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 462.88 | 462.88 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40056 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. EL GALANEÑO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 103/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89498 | 89498 | 89498 | 89498 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 335.41 | 335.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40057 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. EL JUANILLO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79853 | 79853 | 79853 | 79853 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 302.97 | 302.97 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40058 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. EL LONGOREÑO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147526 | 147526 | 147526 | 147526 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 552.88 | 552.88 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
41401 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. EL PEROTE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 125/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89509 | 89509 | 89509 | 26852 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 335.41 | 335.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO
40059 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. EL REALITO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 119/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79258 | 79258 | 79258 | 79258 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 297.95 | 297.95 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40060 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. EL SOLISEÑO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 101/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 363938 | 363938 | 363938 | 363938 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1363.92 | 1363.92 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40061 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. EL SOLISEÑO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122612 | 122612 | 122612 | 122612 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1363.92 | 1363.92 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40062 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. EL TECOLOTE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 138/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99964 | 99964 | 99964 | 99964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 377.9 | 377.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40063 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. GUADALUPE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100822 | 100822 | 100822 | 100822 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 377.9 | 377.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40064 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. LA BARRANCA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 129/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103529 | 103529 | 103529 | 103529 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 387.95 | 387.95 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40065 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. LA BARRANCA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 116/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113163 | 113163 | 113163 | 89811 | 79.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 425.41 | 425.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40066 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. LA GLORIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 117/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113163 | 113163 | 113163 | 89811 | 79.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 425.41 | 425.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40067 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. LA LAGUNA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 111/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79258 | 79258 | 79258 | 23777 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 297.95 | 297.95 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40068 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. LA LAGUNA (ANTES EL GOMEÑO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 122/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95764 | 95764 | 95764 | 28729 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 335.41 | 335.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA M3
40069 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. LA LIBERTAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 118/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95764 | 95764 | 95764 | 28729 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 425.41 | 425.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40070 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. LA PUERTA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 124/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89509 | 89509 | 89509 | 89509 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 335.41 | 335.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40071 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. LA REFORMA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 104/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89498 | 89498 | 89498 | 89498 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 335.41 | 335.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40072 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. LA SIERRITA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 114/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113163 | 113163 | 113163 | 33949 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 425.41 | 425.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40073 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. LA VENADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 135/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87970 | 87970 | 87970 | 87970 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 340.44 | 340.44 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40074 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. LA VENTANA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 120/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87784 | 87784 | 87784 | 87784 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 335.41 | 335.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40075 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. LAS YESQUITAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 108/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103199 | 103199 | 103199 | 30959 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 387.95 | 387.95 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40076 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. LOS ARADOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100739 | 100739 | 100739 | 100739 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 377.9 | 377.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40077 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. LUCIO BLANCO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 127/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100848 | 100848 | 100848 | 100848 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 377.9 | 377.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40078 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. PACHECO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 121/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79258 | 79258 | 79258 | 23777 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 297.95 | 297.95 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
41452 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. PALO BLANCO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 130/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90851 | 90851 | 90851 | 27255 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 340.44 | 340.44 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40079 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. PRESIDENTE CARDENAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113513 | 113513 | 113513 | 113513 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 425.41 | 425.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40080 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ REVOLUCION | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 110/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123131 | 123131 | 123131 | 36939 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 462.88 | 462.88 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40081 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. ROBERTO F. GARCIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99806 | 99806 | 99806 | 99806 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 377.9 | 377.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40082 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. SAN ANDRES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102632 | 102632 | 102632 | 102632 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 387.95 | 387.95 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40083 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. SAN LUISITO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 106/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113513 | 113513 | 113513 | 113513 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 425.41 | 425.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40084 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. SANDOVAL | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 115/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123131 | 123131 | 123131 | 92801 | 75.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 462.88 | 462.88 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40085 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. SANTA IRENE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 107/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79502 | 79502 | 79502 | 79502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 297.95 | 297.95 | 100%
41847 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. TIMONES | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 131/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80852 | 80852 | 80852 | 24255 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 302.97 | 302.97 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40086 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. VILLA VERDE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123131 | 123131 | 123131 | 123131 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 462.88 | 462.88 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
41442 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. VILLANUEVA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 128/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100848 | 100848 | 100848 | 100848 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 377.9 | 377.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CUBICA
40087 |  |  |  | REVESTIMIENTO, EJ. VISTA HERMOSA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 113/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79258 | 79258 | 79258 | 23777 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 297.95 | 297.95 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40088 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ. 20 DE NOVIEMBRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100739 | 100739 | 100739 | 100739 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 377.9 | 377.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40089 |  |  |  | REVESTIMIENTO EJ.LAS RUSIAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90851 | 90851 | 90851 | 90851 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 340.44 | 340.44 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40124 |  |  |  | REVESTIMIENTO ESTACION RAMIREZ | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111962 | 111962 | 111962 | 111962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 425.41 | 425.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
40125 |  |  |  | REVESTIMIENTO POB. CONTROL | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 121292 | 121292 | 121292 | 121292 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 462.88 | 462.88 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
41870 |  |  |  | REVESTIMIENTO, POB. LUCIO BLANCO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100848 | 100848 | 100848 | 30254 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 377.9 | 377.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
169695 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO VECINAL A EL EJ. LA PERDIDA | 26-MIQUIHUANA | LA PERDIDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 458562 | 458562 | 458562 | 137568 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1 | 55.6%
173753 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJ. PUEBLO VIEJO | 29-OCAMPO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 8270-06-3510-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 216835 | 216835 | 216835 | 216835 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.68 | 7.68 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
171161 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 30-PADILLA | CORPUS CHRISTI | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 155540 | 155540 | 155540 | 155540 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
173391 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 30-PADILLA | LA CONCEPCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 154200 | 154200 | 154200 | 154200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
184919 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO A LAS PARCELAS | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8270-06-3510-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184976 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS PARCELARIOS | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8270-06-6140-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.5 | 8.5 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
166318 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 37-SOTO LA MARINA | OCHO DE MAYO | RURAL | FI-2012/037028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 178473 | 178473 | 178473 | 178473 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.31 | 1.31 | 100%
166479 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES (DIVERSAS COLONIAS) | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | FI-2012/037031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 798267 | 798267 | 798267 | 299350 | 37.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.87 | 2.35 | 40%
166447 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 37-SOTO LA MARINA | DIEZ DE ABRIL | RURAL | FI-2012/037025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 536470 | 536470 | 536470 | 536470 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.95 | 3.95 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
150007 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES POBLADO EL LIMON | 21-EL MANTE | EL LIMÓN | URBANO | 2012/21021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 344493 | 344493 | 344493 | 344493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5300 | 5300 | 100%
VADO
CONSTRUCCIÓN
136103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO EJ. SAN ISIDRO, FELIPE CARRILLO Y EL PORVENIR DEL CAMPESINO | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FISMUN/012/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 254910 | 254910 | 254910 | 254910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175 | 175 | 100%
PUENTES VEHICULARES
98731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAMINO VECINAL DEL EJ. EL AMPARO | 8-CASAS | EL AMPARO | RURAL | FISM/12/008/025-CR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 60 | 15 | 25%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
172796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALGIBE PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | 6-BUSTAMANTE | EL AGUACATE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 693606 | 693606 | 693606 | 693606 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 449 | 449 | 100%
172863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALGIVE PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | 6-BUSTAMANTE | LAS ALBERCAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 692446 | 692446 | 692446 | 692446 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 449 | 449 | 100%
174123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN EJ. PRAXEDIS GRO., FRACC. CALLEJONES | 29-OCAMPO | PRAXEDIS GUERRERO (CALLEJONES) | RURAL | 8270-06-6130-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 339295 | 339295 | 339295 | 339295 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 142 | 142 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
173523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPUERTAS PARA RIEGO | 30-PADILLA | BARRETAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMULIPAS | - | - | 133070 | 133070 | 133070 | 133070 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 6 | 6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON COMPUERTAS
173535 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA RIEGO | 30-PADILLA | QUINCE DE FEBRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 192220 | 192220 | 192220 | 192220 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 400 | 400 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES DE TUBERIA
184610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ABREVADERO LA PESCA | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6160-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 162168 | 162168 | 162168 | 162168 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 87 | 87 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8270-06-6130-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 141897 | 141897 | 141897 | 141897 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 95 | 95 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO EJ. CAVAZOS LERMA | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8270-06-6130-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 129734 | 129734 | 129734 | 129734 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 85 | 85 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA EJ. CARRIZO DE URIEGAS | 34-SAN CARLOS | EL CARRIZO DE URIEGAS | RURAL | 8270-06-6160-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 162168 | 162168 | 162168 | 162168 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 376 | 376 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA EJ. SILVA SANCHEZ | 34-SAN CARLOS | SILVA SÁNCHEZ | RURAL | 8270-06-6160-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 129734 | 129734 | 129734 | 129734 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 328 | 328 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184984 |  |  |  | CONTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO EJ. LAZARO CARDENAS | 34-SAN CARLOS | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 8270-06-6130-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 129734 | 129734 | 129734 | 129734 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 85 | 85 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
124743 |  |  |  | DIVERSAS COMPRAS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 651401 | 651401 | 651401 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0 | 0%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
36170 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SEGUIMENTO DE PROPUESTAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | CS-DOP-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89472 | 89472 | 89472 | 89472 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
174142 |  |  |  | ESTIMULOS A LOS RESPONSABLES DE LAS OBRAS | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-1710-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
105700 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS E INTERESES FINANCIEROS (SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO) | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | NO APLICA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 3000 | 517 | 517 | 517 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 17.23 | 17.2% | SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 17.23%
71230 |  |  |  | COMISIONES | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 005/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | - | - | 4809050 | 4328145 | 144928 | 42 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
147742 |  |  |  | EVALUACION DE PROYECTOS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | GASTOS INDIRECTOS | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 616053 | 616053 | 616053 | 492843 | 80% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 100 | 80 | 80%
72977 |  |  |  | PROMOCION, DIFUCION Y GASTOS DE OBRA DEL FONDO DE FISMUN | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FISMUN-01/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 58522 | 56165 | 56165 | 56165 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 3 | 75%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
171158 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2012 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/21051 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 710000 | 710000 | 710000 | 43816 | 6.2% | 0 | 0 | PESOS | 710000 | 43816 | 6.2%
SEGUIMIENTO DE OBRA
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
123194 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 36215-011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 870756 | 783680 | 64380 | 64380 | 8.2% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | DENTRO DE ESTA AACION SE COMPRARON COMPUTADORAS PARA SUPERVISION Y CONTRL DE OBRAS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL..
129531 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 0 | 0 | 0% | TODAVIA NO SE HA UTILIZADO PARA GASTOS INDIRECTOS.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
36251 |  |  |  | SERV. DE LAB. DE CTRL. DE CALIDAD DE TERRACERIAS Y CONCRETO HIDRAULICO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | CS-DOP-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 796648 | 242046 | 242046 | 242046 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30% | GASTO DE DESAROLLO INTITUCIONAL CORRESPONDE AL 2%,SE PAGA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS DEL CONTROL DE CALIDAD DE TERRACERIAS Y CONCRETO HIDRAULICO Y TAMBIEN SE PAGO EL CURSO DE CONOCIMIENTO TOTAL DEL RAMO 0033.
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
147459 |  |  |  | CAPACITACION Y APOYO ADMINISTRTIVO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | DIM | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 410702 | 369632 | 410702 | 369632 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 90 | 90%
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 1223676542; Ministrado 15: 878183081; Programado 16: 971077660; Ejercido 17: 752481231; Ejercido 18=17/15: 85.7%; Generados 19: 165722; Ejercidos 20: 406; Ejercidos 22: 22976979.96; Ejercidos 23: 16432747.19; Ejercidos 24=23/22: 71.5%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
77854 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS, MADERO. | 1-ABASOLO | NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.) | RURAL | 6072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 348999 | 348999 | 348999 | 348999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820.66 | 820.66 | 100%
77640 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRAXEDIS BALBOA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 6070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 295753 | 295753 | 295753 | 295753 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 75 | 75 | 100%
77518 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE OCTUBRE | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 6071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 234208 | 234208 | 234208 | 234208 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 61.01 | 61.01 | 100%
144178 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
50321 |  |  |  | CONST. DE GUARN. Y BANQ. EN C. VIOLETA E/ NORMA Y GABRIELA, EN C. ANGELICA E/ C. NORMA Y GABRIELA, C. NORMA E/ VIOLETA Y MUN. DE STA. APOLONIA, Y C. SANDRA E/ C. MUN. DE STA. APOLONIA Y ANGELICA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-092-12-F 093 094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 306496 | 306496 | 306496 | 306496 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 463 | 463 | 100% | INCLUYE 556 M2 DE BANQUETAS
49366 |  |  |  | CONST. GUARN. Y BANQUETAS EN C. VICENTE SUAREZ/M.ALEMAN Y E. ZAPATA, C. FCO. MARQUEZ/M. ALEMAN Y E. ZAPATA, C. ANTONIO LOPEZ DE STA. ANA/M. ALEMAN Y E. ZAPATA Y AREA VERDE/SOLIDAD 5 Y SOLID. 6 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-111-12-F 112 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 367127 | 367127 | 110138 | 110138 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 551 | 165.3 | 30% | INCLUYE 689 M2 DE BANQUETAS
126709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE TUBO DE CONCRETO DE 48 DE DIAM. EN C. BUGAMBILIAS E/ LAS FLORES Y PLATANOS | 3-ALTAMIRA | LOS PINOS | RURAL | ALT-165-12-F | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249964 | 249964 | 249964 | 74989 | 30% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
70592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. SEC. TEC. 84 LAZARO GALLEGOS HERNANDEZ, EN C. LAGUNA DEL CHAIREL NO. 420 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-058-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 403464 | 403464 | 403464 | 367415 | 91.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 169.02 | 154 | 91.1%
69712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AREA VERDE LAS MARGARITA, EN C. AZUCENA E/ BUGAMBILIA Y TULIPAN | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-078-12-F | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110393 | 110393 | 110393 | 110393 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 52 | 52 | 100% | COL. LAS MARGARITAS.
70952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. # 82 PROFESOR ARQUIMIDES CABALLERO EN C. VALLE VERDE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-053-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 743054 | 743054 | 743054 | 743054 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 348 | 348 | 100%
70185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TELESECUNDARIA MANUEL CASTELLANOS LARA, EN C. RIO PAPALOAPAN, COL. NUEVO MADERO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-074-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 425904 | 425904 | 425904 | 425904 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 156 | 156 | 100%
103688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJASEN C. ALTAMIRA S/N ESQ CON C. MIRLO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-145-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149489 | 149489 | 149489 | 44847 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 59.5 | 17.85 | 30%
103411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN GENARO DE LA PORTILLA UBICADA EN C.ALTAMIRA ESQ. CON LAGUNA DE LA TORTUGA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-144-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284014 | 284014 | 284014 | 85204 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 116.71 | 35 | 30%
109082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD | 3-ALTAMIRA | MACLOVIO HERRERA (MIRADORES) | RURAL | ALT-156-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 425443 | 425443 | 425443 | 127633 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 351.63 | 105.5 | 30% | SE INSTALO UNA MALLA.
50023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 10.00X13.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN AVE. GOLFO DE MEXICO, ENTRE RIO GRANDE Y RIO BALSAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-101-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284667 | 284667 | 284667 | 284667 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 130 | 100%
70754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 16.22X15.00 MTS. Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON EN C. RICARDO FLORES MAGON | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-057-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 486004 | 486004 | 486004 | 486004 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 243 | 243 | 100% | INCLUYE 1 (UNA CUBIERTA METALICA) Y PLAZA CIVICA
70847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 16.22X20 MTS. EN ESC. PRIMARIA JOSE MARIO CASTRO IZAGUIRRE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-054-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 642733 | 642733 | 642733 | 642733 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 324 | 324 | 100%
51436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 6.00X15.00 MTS. Y COMPLEMENTO DE LA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU EN C. ESTUARDO PORTE, COL. LOS PRESIDENTES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-115-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327325 | 323389 | 323389 | 323389 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90 | 90 | 100% | CORRESPONDEN A 90 M2 DE CUBIERTA MAS 42.81 M2 DE PLAZA CIVICA
50171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA TIPO EN ESC. PRIMARIA FED. FRANCISCA HERRERA MORALES EN C. VENUSTIANO CARRANZA ESQ. CON C. ALDAMA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-096-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 485739 | 485739 | 485739 | 485739 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 258 | 258 | 100%
127443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y PLAZA CIVICA EN ESC. TELESECUNDARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-173-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 781480 | 781480 | 781480 | 234444 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324.4 | 97.5 | 30.1% | SE CONSTRUYO UNA CUBIERTA METALICA
70421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE G Y B EN C. AVE. GOLFO DE MEXICO E/ C. RIO MISSISIPI Y C. RIO AMAZONAS, EN C. RIO CONCEPCION E/ AVE. GOLFO DE MEXICO Y GOLFO DE CALIFORNIA, EN C. RIO GUAYALEJO E/ AVE. GOLFO DE MEXICO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-63-12-F,64 Y 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 374381 | 374381 | 374381 | 326643 | 87.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 544 | 474.36 | 87.2% | INCLUYEN 734 M2 DE BANQUETAS
70359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE G Y B EN C. RIO FRIO E/ C. GOLFO DE OMAR Y C. SIN NOMBRE, C. MISSISIPI E/ AVE. GOLFO DE MEXICO Y GOLFO DE OMAR, COL. NUEVO MADERO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-067-12-F ,068-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 336948 | 336948 | 336948 | 294332 | 87.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 525 | 458.85 | 87.4% | INCLUYEN 630 M2 DE BANQUETAS.
71020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE G Y B. EN C. RIO PANUCO E/ C. RIO CONCHOS Y C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-050-12-F | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 872663 | 872663 | 872663 | 739281 | 84.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1203 | 1018.94 | 84.7% | INCLUYEN 1408 M2 DE BANQUETAS
49893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARN. Y BANQUETAS EN C. PALMA E/AVE. GENARO DE LA PORTILLA Y MANANTIAL, EN C. ROBLE E/ C. ENCINO Y C. PINO, Y EN C. V. CARRANZA E/ I. ZARAGOZA Y C. PALMA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-106-12-F 107 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 407777 | 407777 | 407777 | 407777 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 626 | 626 | 100% | INCLUYE: 751 M2 DE BANQUETAS.
126675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN C. CLAVEL E/C. CORCHO Y VOLUNTAD Y TRABAJO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-159-12-F | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 279742 | 279742 | 279742 | 83923 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430.3 | 129 | 30% | SE INCLUYERON 516.36 M2 DE BANQUETA
134878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. ALTAMIRA, EN C.16 DE SEPTIEMBRE, EN C.20 DE NOVIEMBRE, EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y EN C. 20 DE NOVIEMBRE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-180-12-F,181,182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 445282 | 445282 | 445282 | 133585 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 649.3 | 195 | 30% | SE INCLUYERON 778.83 M2 DE BANQUETA EN LAS 4 CALLES ANTES MECIONADAS.
70250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. ATENCO E/ C. MOCTEZUMA Y 12 DE OCTUBRE, EN C. MALITZIN E/ C. MOCTEZUMA Y C. TLALTENANGO Y C. TLATILCO E/ C. CUAUHTTEMOC Y OLEODUCTO DE PEMEX | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-71-12-F,72 Y 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 472810 | 472810 | 472810 | 472810 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 549 | 549 | 100% | SE INCLUYERON 672 M2 DE BANQUETAS.
69350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. AVE. CENTRAL NO. 4, E/ CALLE 6 Y CALLE 3, Y EN CALLE 10 E/ AVE. CENTRAL 2 Y AVE. CENTRAL 5 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-081-12-F, 082-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 397095 | 397095 | 307095 | 340048 | 85.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 592 | 500 | 84.5% | SE INCLUYERON 710 M2 DE BANQUETAS.
51006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. BELEN E/ C. LIMON Y C. CEDRO, Y EN AVE. JAZMIN E/ C. NOGAL Y C. TULIPAN | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390616 | 390616 | 390616 | 390616 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 592 | 592 | 100% | INCLUYEN 695 M2 DE BANQUETAS.
69184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. FLOR DE LIZ, E/ C. AVE. BLVD. NOCHE BUENA Y C. CEDRO, Y EN C. CEDRO E/ FLOR DE LIZ Y C. ESCARLATA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-094-12-F,085-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229020 | 229020 | 229020 | 229020 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | SE INCLUYEN 421 M2 DE BANQUETAS.
109166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. JOSE ISABEL COVARRUBIAS E/ SABINO SAUCEDO TAVERA Y MARTIN A. MARTINEZ | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-158-12-F | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 313201 | 313201 | 313201 | 290460 | 92.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 483.3 | 448 | 92.7% | SE INCLUYERON 516.36 M2 DE BANQUETA
126693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. LUCIO BARRAGAN REYES E/ ROMANA FLORES RIVERA Y DERECHO DE VIA DE PEMEX Y EN C.SABINO SAUCEDO TAVERA E/ JACINTO CASTILLO Y JOSE ISABEL COVARRUBIAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-160-12-F Y 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 303238 | 303238 | 303238 | 90971 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 463.1 | 139 | 30% | SE INCLUYERON 555.72 M2 DE BANQUETA
104257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MANUEL CAVAZOS LERMA E/ ALDAMA Y PRIV. REYNOSA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-148-12-F | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290142 | 290142 | 290142 | 87042 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 447 | 134 | 30% | SE INCLUYERON 536.40 M2 DE BANQUETA
99350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MORELOS E/AVE. LOS CEDROS Y GABINA ALVAREZ FLORES, EN C. REVOLUCION E/ BENITO JUAREZ Y CLAVE Y EN C.IGNACIO ALLENDE E/ GUADALUPE VICTORIA Y REVOLUCION | 3-ALTAMIRA | LOMAS DEL REAL | RURAL | ALT-141-12-F,142,143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 377591 | 377591 | 377591 | 113277 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 580.7 | 174 | 30% | SE INCLUYERON 696.84 M2 DE BANQUETA.
50408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA E/ C. SANDRA Y GABRIELA Y EN C. CAROLINA E/ MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA Y VIOLETA, COL. LAS ADELITAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-090-12-F 091-12F | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 377841 | 377841 | 377841 | 352436 | 93.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 582 | 543 | 93.3% | INCLUYE 699 M2 DE BANQUETAS.
69942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. PATZCUARO E/ C. NARANJO Y C. LIMON, EN C. POPOTLA E/ C. CUAUHTEMOC Y C. MOCTEZUMA Y EN C. ANAHUAC E/ C. MOCTEZUMA Y AUTOPISTA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-75-12-F,76 Y 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390903 | 390903 | 390903 | 390903 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 570 | 570 | 100% | SE INCLUYEN 648 M2 DE BANQUETAS
105508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. PINO E/ JUAN GENARO DE LA PORTILLA Y MANANTIAL Y EN JUAN GENARO DE LA PORTILLA E/ PALMA Y CALLE SIN NOMBRE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-154-12-F Y 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349821 | 349821 | 349821 | 104946 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 301.3 | 90.5 | 30% | SE INCLUYERON 824.12 M2 DE BANQUETA
105095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. PRIVADA REYNOSA E/ JUAN GENARO DE LA PORTILLA Y VENUSTIANO CARRANZA Y EN C. AMERICO VILLARREAL GUERRA E/ VICTORIA Y MEXICO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-150-12-F Y 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 334824 | 334824 | 334824 | 100447 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 513.5 | 154 | 30% | SE INCLUYERON 616.2M2 DE BANQUETA
81578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ , EN AVE. LAZARO CARDENAS Y EN C. IGNACIO ZARAGOZA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-138-12-F,139Y140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327341 | 327341 | 327341 | 327341 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 498.7 | 498.7 | 100% | SE CONSTRUYERON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 3 CALLES, FUERON 561.94 M2.
69475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 3 E/AVE. CENTRAL 5 Y AVE. CENTRAL 4, Y EN CALLE 4 E/ AVE, CENTRAL Y AVE. CENTRAL 4 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-079-12-F,080-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362880 | 362880 | 362880 | 319040 | 87.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 557 | 489 | 87.8% | SE INCLUYEN 669 M2 DE BANQUETAS.
104584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 5 DE FEBRERO E/ MADRID Y ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-149-12-F | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 407237 | 407237 | 407237 | 122171 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 137.8 | 41.35 | 30% | SE INCLUYERON 172.56 M2 DE BANQUETA
127468 |  |  |  | ONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIMARIA CONSTITUCION | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-174-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 348016 | 348016 | 348016 | 104405 | 30% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30% | SE COPNSTRUYO UNA CUBIERTA METALICA
49221 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 8 DE PVC Y AGUA POTABLE DE 6 DE PVC, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN C. E. CARDENAS GLEZ./CARRET. T-MANTE Y FRAY ANDRES DE OLMOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-110-12-F | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 501363 | 501363 | 501363 | 237823 | 47.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 269.05 | 150 | 55.8% | INCLUYE: 269.05 ML. DE AGUA, 18 TOMAS Y 17 DESCARGAS
50789 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA GRAL. DE DRENAJE SANITARIO DE 8 DE PVC TOMAS Y DESCARGAS DOM. EN C. 6 E/ AVE. CENTRAL 1 Y AVE. CENTRAL 5 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-088-12-F | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 423837 | 423837 | 423837 | 423837 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340 | 340 | 100% | SE INCLUYEN 40 TOMAS Y 40 DESCARGAS.
188454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CABECERA MPAL. | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-3510-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 139235 | 139235 | 139235 | 139235 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
166236 |  |  |  | APORTACION PROGRAMA PISO FIRME 2012 | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/005/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 334417 | 334417 | 334417 | 334417 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 249 | 249 | 100%
166199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES LATERALES DEL PANTEON | 19-LLERA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | MLC/FM/002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 259715 | 259715 | 259715 | 259715 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
114578 |  |  |  | ARIZONA DE LAURO VILLAR A CANTINFLAS, PARQUE INDUSTRIAL | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-03/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1316772 | 1316772 | 1316772 | 395031 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3003.3 | 3003.3 | 100%
114579 |  |  |  | CONSERVACION Y LIMPIEZA DE AREA RECREATIVA, PLAYA BAGDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-20/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1326821 | 1326821 | 1326821 | 1326821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250320 | 250320 | 100%
114580 |  |  |  | CONSTR. ESTACION DE TRANSFERENCIA Y 12 DE MARZO , EMILIO PORTES G. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-09/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8498349 | 8498349 | 8498349 | 5993630 | 70.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1541.6 | 539.56 | 35%
114581 |  |  |  | FCO. GONZALES DE ALFONSO ZURITA A LIMITE, ABELARDO DE LA TORRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-08/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 952214 | 952214 | 952214 | 285664 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2068.8 | 620.64 | 30%
114582 |  |  |  | NOVEDADES DE SIGLO DE TORREON A DICTAMEN, PERIODISTAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-05/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 589728 | 589728 | 589728 | 176918 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 604.8 | 48%
114583 |  |  |  | PAV. ASF. Y BANQUETAS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAYA BAGDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-21/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250653 | 1250653 | 1250653 | 1250653 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1605.39 | 1605.39 | 100%
114584 |  |  |  | QUIRIGUA DE MONTEALBAN A CALLEJON, TECNOLOGICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-04/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 541794 | 541794 | 541794 | 162538 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1190.3 | 357.09 | 30%
114585 |  |  |  | RIO NILO DE CORONA A RIO SAN MARCOS, CAMPESTRE DEL RIO 2 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-07/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350178 | 350178 | 350178 | 105053 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 751.5 | 751.5 | 100%
114586 |  |  |  | RIO NILO DE MAR MEDITERRANEO A MAR CARIBE, NUEVO RENACIMIENTO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-06/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 495411 | 495411 | 495411 | 479365 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
114587 |  |  |  | SALON DE ACTOS AREA EQUIPOAMIENTO, LOS ALAMOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-10/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 601078 | 601078 | 601078 | 180323 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 45 | 30%
114588 |  |  |  | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL C.PASEO JACARANDAS, PASEO RESIDENCIAL | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-14/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1058235 | 1058235 | 1058235 | 1057981 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
188355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C. LOPEZ DE LARA Y C. CATARINO BAZAN POB. GUARDADOS DE ARRIBA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/FOR/2012/04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 324413 | 324413 | 324413 | 324413 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 371.83 | 371.83 | 100%
168812 |  |  |  | OBRAS FORTAMUN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 563010614 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 50971141 | 10997792 | 50971141 | 10997792 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 40 | 19 | 47.5%
65842 |  |  |  | OBRAS DE FORTAMUN | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FORTA/36300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | ESTA DESTINADO PARA OBRAS DE FORTAMUN.
184104 |  |  |  | CONSTRUCCION CIRCUITO LAS LAJITAS | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6130-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55656 | 55656 | 55656 | 55656 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
124088 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL POLIDEPORTIVO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-007/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 319542 | 76.1% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0.76 | 76%
178228 |  |  |  | OBRA PUBLICA | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 7772160 | 5829120 | 7772160 | 1943040 | 33.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
139001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES PARA CANCHAS DEPORTIVAS | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 3500000 | 1490780 | 0 | 1490780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 7 | 2 | 28.6% | NOTA : LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRES PARA CANCHAS DEPORTIVAS
RECONSTRUCCIÓN
166213 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/004/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 289988 | 289988 | 289988 | 289988 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
114589 |  |  |  | SULFATO DE CALCIO EN ACCESOS 1 Y SUR 1, PLAYA BAGDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-24/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1272049 | 1272049 | 1272049 | 1272049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11615.4 | 11615.4 | 100%
114590 |  |  |  | SULFATO DE CALCIO EN ACCESOS 2,3,4 Y SUR 2, PLAYA BAGDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-22/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1174593 | 1174593 | 1174593 | 1174593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10725.5 | 10725.5 | 100%
AMPLIACIÓN
49702 |  |  |  | AMPLIACION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIM LAZARO CARDENAS DEL RIO EN C. PERIMETRAL MADERO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-117-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251798 | 251798 | 251789 | 251277 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 18 | 30%
127416 |  |  |  | AMPLIACION DE PORTICO DE ACCESO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 53 GRAL. FRANCISCO J. MUJICA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-166-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 267196 | 267196 | 267196 | 80159 | 30% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
134720 |  |  |  | MPLIACION DE CUBIERTA METALICA EN ESC. TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA | 3-ALTAMIRA | LOMAS DEL REAL | RURAL | ALT-177-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 163014 | 163014 | 163014 | 48904 | 30% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30% | AMPLIACION DE LA CUBIERTA METALICA DE 16.00X5.00 MTS
MODERNIZACIÓN
168544 |  |  |  | ALUMBRADO DEL MUNICIPIO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 513101311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 66000000 | 46823264 | 66000000 | 46823264 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 232000 | 174000 | 75%
MEJORAMIENTO
185688 |  |  |  | REMODELACION DE EDIFICIO | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 221516 | 221516 | 221516 | 221516 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
188347 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA C. LA CORREGIDORA E/ C. LAS DELICIAS Y C. MIRADOR | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/FOR/2012/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 386377 | 386377 | 386377 | 386377 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1144.83 | 1144.83 | 100%
188391 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA C. LEONA VICARIO E/C. LAS DELICIAS Y C. MIRADOR | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/FOR/2012/02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 389450 | 389450 | 389450 | 389450 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1153.97 | 1153.97 | 100%
188339 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA C. VENUSTIANO E/AV. FCO. MADERO Y C. EMILIANO ZAPATA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | MMA/FOR/2012/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 340290 | 340290 | 340290 | 340290 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1012.25 | 1012.25 | 100%
82337 |  |  |  | PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FORTAMUN-04-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 1705340 | 246491 | 246491 | 246491 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 3 | 75%
MANTENIMIENTO
166206 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMPARAS | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/003/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 95893 | 95893 | 95893 | 95893 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
114591 |  |  |  | C. NARDOS, LIRIOS, GLADIOLAS, AMAPOLAS , AZALEAS, COL. JARDIN | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-01/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1204966 | 1204966 | 1204966 | 1204966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15507.9 | 15507.9 | 100%
114592 |  |  |  | CONSERV. Y LIMPIEZA DE AREA RECREATIVA, PLAYA BAGDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-23/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 663410 | 663410 | 663410 | 663410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125160 | 125160 | 100%
114593 |  |  |  | RASTREO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS,PLAYA BAGDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-19/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 662725 | 662725 | 662725 | 662725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91530.2 | 91530.2 | 100%
REHABILITACIÓN
80932 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DEL EJIDO FCO. I MADERO AL EJIDO SANTA JUANA CON CARPETA ASFALTICA DE 5CM DE ESPESOR COMPACTADOS TRAMOS COMPRENDIDO AL KM2+793.22 | 3-ALTAMIRA | SANTA JUANA (FRANCISCO SÁNCHEZ) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 1326436 | 1326436 | 1326436 | 1326436 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3093.22 | 3093.22 | 100% | SE REHABILITO CON CARPETA ASFALTICA FUERON 16759.32 M2
49461 |  |  |  | REHABILITACION DE RED GRAL. DE DRENAJE SANIT. DE 8 DE PVC Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. SINALOA, TLAXCALA, NAYARIT, MICHOACAN, CHIHUAHUA Y FUNDO LEGAL, COL. AMP. EMILIO PORTES GIL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-119-12-F | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1265595 | 1265595 | 1265595 | 1051828 | 83.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1043 | 312.9 | 30% | INCLUYE 88 DESCARGAS
29863 |  |  |  | ENCALICHAMIENTO DE CALLES IGNACIO BACALARI,/ NIÑOS HEROES Y ADRIAN GLZ GLZ, RAFAEL GARCIA PEÑA/ IGNACION BACALARI Y JORGE RAMOS, MCGREGOR/ ROBERTO GLZ GTZ Y ELOY MTZ ESCAMILLA. | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94699 | 94699 | 94699 | 94699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100%
166194 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 112758 | 112758 | 112758 | 112758 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 177 | 177 | 100%
166222 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA DEL CABILDO MUNICIPAL | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/006/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 132140 | 132140 | 132140 | 132140 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
166298 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS ADMVAS. DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y RECEPCION | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/008/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 378377 | 378377 | 378377 | 378377 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100%
166271 |  |  |  | REHABILITACION DEL ESPACIO DE SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MPAL 2A. ETAPA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/007/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 65208 | 65208 | 65208 | 65208 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100%
184117 |  |  |  | REHABILITACION EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 2012/001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 382493 | 382493 | 382493 | 382493 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100%
115678 |  |  |  | C. ANTIGUA, SAN NICOLAS, SANTOS DEGOLLADOS, PRIV. AMADO NERVO, GENOVEVO, CALLE 21, AV. 12 DE MZO Y VAMOS TAMAULIPAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-26/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1292180 | 1292180 | 1292180 | 1292180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16168.42 | 16168.42 | 100%
114594 |  |  |  | CANALES , AV. DEL MAESTRO, C.9 Y 12, TABASCO, VARIAS COLONIAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-25/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1240716 | 1240716 | 1240716 | 1240716 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15524 | 15524 | 100%
114595 |  |  |  | LAG. DE CHAIREL, RIOPANUCO, C. 11, RIO CONCHOS, COL. SAN FRANCISCO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-02/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1220448 | 1220448 | 1220448 | 1220448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15707 | 15707 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
102822 |  |  |  | ARRENDAMIENTO FINANCIERO CAMIONES RECOLECTORES (VALUE) | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTA-31/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA | - | - | 6412848 | 6412848 | 6412848 | 6412848 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
175489 |  |  |  | COMPRA DE SEMI-REMOLQUE | 23-MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.
175488 |  |  |  | COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR | 23-MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-5130-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 357600 | 357600 | 357600 | 357600 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.
65348 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACION | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FORTA/35501 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | ESTA DESTINADO PARA EQUIPO DE COMUNICACION
65639 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FORTA/35514 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | ESTA DESTINADO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.
123976 |  |  |  | ADQUISICION DE BIENES INVENTARIABLES PARA EL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | EQUIPAMIENTO | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 7504668 | 7504668 | 7504668 | 7504668 | 100% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 1 | 100%
OTROS
141375 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | FORTA-12/004 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 143920 | 106080 | 42.4% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | MATERIAL DIVERSO Y EQUIPO (ESPOSAS, PILAS) PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
185692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAJONES PARA ESTACIONAMIENTO DE SEG. PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6220-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 181057 | 181057 | 181057 | 181057 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
178213 |  |  |  | VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | FORTAMUN/VEHICULOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS | - | - | 460700 | 460700 | 460700 | 460700 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
102753 |  |  |  | COMPRA DE BIENES DE INVENTARIO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-34/12 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PATRIMONIO MUNICIPAL | - | - | 4746517 | 4746517 | 4746517 | 4746517 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
102754 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-35/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNCIPAL | - | - | 40020296 | 40020296 | 40020296 | 40020296 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
102823 |  |  |  | DSP GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-32/12 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 70638 | 70638 | 70638 | 70638 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
102734 |  |  |  | HOSPITAL | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-36/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HOSPITAL GENERAL | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 1 | 1 | 100%
102755 |  |  |  | PROGRAMA DE REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORT-33/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 27498444 | 27498444 | 27498444 | 27498444 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100%
177965 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 3000000 | 2250000 | 3000000 | 750000 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: 1
178414 |  |  |  | BIENES INVENTARIABLES | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA | - | - | 1650000 | 900500 | 1650000 | 749500 | 83.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
144089 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO DE POLICIAS, MATERIAL DE SEÑALIZACION, UNIFORMES Y MUNICIONES, ADQUISICION DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMULIPAS | - | - | 2710600 | 1762399 | 1762399 | 1762399 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 65.02 | 65% | SE TIENE UN AVANCE FISCIO Y FINANCIERO DEL 65.02%
142991 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 8-CASAS | CASAS | URBANO | CT/FORTA/AGUINALDOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | - | - | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
142103 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 8-CASAS | CASAS | URBANO | CT/FORTA/SUELDOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | - | - | 379914 | 379914 | 379914 | 379914 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
122409 |  |  |  | MUNICIPIO DE CD. MADERO TAM | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 37201-335 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 1200000 | 900000 | 472853 | 472853 | 52.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.53 | 53% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE BOMBEROS
122225 |  |  |  | PROTECCION CIVIL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 37201-350 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 800000 | 600000 | 293079 | 293079 | 48.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
122342 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 37201-340 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 13000000 | 9750000 | 6216835 | 6216835 | 63.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.65 | 65% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLAN LOS SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA
122293 |  |  |  | TRANSITO MUNICIPAL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 37201-345 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 3200000 | 2400000 | 785619 | 785619 | 32.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.33 | 33% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS A TRANSITO MUNICIPAL
156970 |  |  |  | NOMINA DE POLICIAS 3ER TRIMESTRE 2012 | 10-CRUILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAM | - | - | 60206 | 60206 | 60206 | 60206 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
154869 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS SEGUNDO TRIMESTRE 2012 | 10-CRUILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS | - | - | 20068 | 20068 | 20068 | 20068 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
154534 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS 1ER TRIMESTRE | 10-CRUILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS | - | - | 42475 | 42475 | 42475 | 42475 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
185545 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1130-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 440700 | 440700 | 440700 | 440700 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 25 | 25 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
186991 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DE SEG. PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-1130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIAL MUNICIPAL | - | - | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 28350 | 28350 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
188439 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-1130 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 766805 | 766805 | 766805 | 766805 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 35 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
178839 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | MJT/FM/SUELDOSSP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS | - | - | 391495 | 391495 | 391495 | 391495 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
166128 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/SUELDOS/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 796995 | 796995 | 796995 | 796995 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
175410 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-1130 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 64050 | 64050 | 64050 | 64050 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.
186832 |  |  |  | SEGURIDAD MUNICIPAL -TRANSITO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 37210 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 975140 | 975140 | 975140 | 975140 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 1 | 1 | 100%
184450 |  |  |  | SEGURIDAD MUNICIPAL-PROTECCION CIVIL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 37211 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE | - | - | 659558 | 659558 | 659558 | 659558 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 1 | 1 | 100%
151465 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-NUEVO MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 621018 | 545385 | 545385 | 545385 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 12 | 12 | 100% | SE UTILIZA EN EL PAGO DE NOMINA PARA EL SERVICIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
151544 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 28-NUEVO MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 461383 | 461383 | 461383 | 461383 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 393 | 393 | 100% | SE REALIZA EL PAGO DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO
174169 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-1130-1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 859150 | 859150 | 859150 | 859150 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 35 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
166253 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACIONES DE POLICIAS | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12/03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 259400 | 259400 | 259400 | 259400 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 259400 | 259400 | 100%
166231 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS A POLICIAS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
166246 |  |  |  | SUELDOS DE POLICIAS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2O TRIM 2012 | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM | - | - | 180025 | 180025 | 180025 | 180025 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
170698 |  |  |  | SUELDOS DE POLICIAS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 3ER TRIM 2012 | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM | - | - | 180996 | 180996 | 180996 | 180996 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
64749 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FORTA/37204 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 17700000 | 12364407 | 11415619 | 11415619 | 92.3% | 0 | 0 | PERSONA | 1200 | 1200 | 100% | COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A JUNIO Y LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012
65084 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 39204 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 5040640 | 3842167 | 3542622 | 3542622 | 92.2% | 0 | 0 | PAGO | 3542622 | 3542622 | 100% | PAGO DE PASIVO
64336 |  |  |  | H. CUERPO DE BOMBEROS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FORTA 37208 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 3003000 | 2288446 | 1633536 | 1633536 | 71.4% | 0 | 0 | PERSONA | 27 | 27 | 100% | PAGO DE SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, MATTO. DE VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y GASTO INDIRECTO.
64381 |  |  |  | H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FORTA/37209 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 20193262 | 16183006 | 15968481 | 15968481 | 98.7% | 0 | 0 | PERSONA | 209 | 209 | 100% | PAGO DE SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, MTTO. DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES.
64531 |  |  |  | TRANSITO LOCAL | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | FORTA/37210 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | - | 6358000 | 5281902 | 5141362 | 5141362 | 97.3% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 80 | 100% | PAGO DE SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, REP. MATTO. DE VEHICULOS, MATTO. DE SEMAFOROS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MATERIAL DE SEÑALAMIENTO Y REP. Y MATTO. DE RADIO Y COMUNICACION.
183982 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-1130-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 336232 | 336232 | 336232 | 336232 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 26 | 26 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
179351 |  |  |  | NOMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | NOMINAS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | - | - | 947468 | 947468 | 947468 | 947468 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
82182 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FORTAMU-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 5789034 | 4484925 | 3079599 | 3079599 | 68.7% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
154139 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE PATRULLAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 7029 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 800000 | 522000 | 800000 | 522000 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 10 | 6 | 60%
154404 |  |  |  | OBRAS DE URBANIZACION | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 6712 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 2326996 | 0 | 2326996 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3000 | 0 | 0%
152683 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 37203 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 900000 | 675000 | 900000 | 675000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 500 | 300 | 60%
154217 |  |  |  | REFACCIONES DE PATRULLAS | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 7029 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | - | - | 532000 | 142000 | 532000 | 142000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 532000 | 142000 | 26.7%
143752 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO (MATERIAL Y SUMINISTROS, ENERGIA ELECTRICA) | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 3187716 | 2770168 | 2770168 | 2770168 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 86.9 | 86.9% | SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 86.90%
143945 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 1800000 | 1558509 | 1558509 | 1558509 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 86.58 | 86.6% | SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 86.58%
143206 |  |  |  | GASTOS FINANCIEROS | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | NO APLICA | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 3000 | 2111 | 2111 | 2111 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 70.37 | 70.4% | SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 70.37%
143523 |  |  |  | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO (DEUDA PUBLICA) | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | NO APLICA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 1575971 | 1579352 | 1579352 | 1579352 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100.21 | 100.2% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 100.21%, POR LO CUAL SE CUENTA CON UN EXCEDENTE DEL .21% QUE SE ORIGINO AL REALIZAR UN PAGO DE MANERA ERRONEA POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE UNA DEUDA DE PASIVO, EL CUAL SE REINTEGRO Y CORRIGIO EN EL MES DE OCTUBRE. AJUSTANDOSE AL PROGRAMA DEL FONDO
42988 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 19200000 | 17410918 | 17410918 | 17410918 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.85 | 85% | ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
71102 |  |  |  | CONST. DE CUBIERTA METALICA DE 16.22X 30 MTS EN CETIS 78 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALT-015-12-F | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 976109 | 976109 | 976109 | 976109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 487 | 487 | 100% | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA 1 CUBIERTA = 487 M2
42930 |  |  |  | PASIVO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25000000 | 12235035 | 12235035 | 12235035 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | DESTINADO PARA PAGO DE PASIVO.
42886 |  |  |  | PROGRAMAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10816813 | 9058510 | 9058510 | 9058510 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.8 | 80% | ESTE RUBRO SON APORTACIONES A PROGRAMAS Y SE DISTRIBUYO DE ESTA MANERA: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICO $1,400,000.00 ,HABITAT $ 6,416,814.00 , MITIGACION DE RIESGOS $ 203,865.00 SUBSEMUN MUNICIPAL $ 600,000.00 Y A PISOS FIRMES $ 437,831.04
42958 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10000000 | 693545 | 693545 | 693545 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.1 | 10% | ESTE RUBRO SE PAGO LA GASOLINA CARGADA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL, POLICIA ESTATAL Y LA SEDENA ENTRE OTROS.
72169 |  |  |  | COMISIONES | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 005/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS | - | - | 1262675 | 947006 | 414340 | 30 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
72301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ALLENDE | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 1200016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS | - | - | 1262675 | 947006 | 414340 | 117060 | 12.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 853.59 | 853.59 | 100%
72610 |  |  |  | PAGOS DE NOMINA | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS | - | - | 1262675 | 947006 | 414340 | 63512 | 6.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100%
72527 |  |  |  | PAGOS DE RECIBO CFE | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 02/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS | - | - | 1262675 | 947006 | 414340 | 233738 | 24.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
149683 |  |  |  | GASOLINA PARA PATRULLAS | 5-BURGOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 96644 | 96644 | 96644 | 96644 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1722920 | 516876 | 30% | CON ESTE RUBRO SE CUBRIO LA GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO
149693 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 5-BURGOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 492710 | 492710 | 492710 | 492710 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1722920 | 516876 | 30% | CON ESTE RUBRO SE CUBRIO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO, PARA EL MEJOR MOVIMIENTO DE LA POBLACION
178923 |  |  |  | PAGO A CFE | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO POR SERVICIO ELECTRICO EN EL MES DE MARZO 2012
179655 |  |  |  | PAGO A CFE PARA ALUMBRADO PUBLICO | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100571 | 100571 | 100571 | 100571 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO A CFE PARA ALUMBRADO PUBLICO
179050 |  |  |  | PAGO A CFE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 85100 | 85100 | 85100 | 85100 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO A CFE PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MES DE ABRIL
179354 |  |  |  | PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50905 | 50905 | 50905 | 50905 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO A CFE DEL ALUMBRADO PUBLICO
179874 |  |  |  | PAGO A GASOLINERA SERVICIO DEMOCRACIA S.A. DE C.V. | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 4000 | 4000 | 100%
179780 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 11 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO EN SEPTIEMBRE DE PASIVO
179436 |  |  |  | PAGO DE PASIVO DEL 2011 | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15812 | 15812 | 15812 | 15812 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO EN EL MES DE MAYO DE PASIVO 2011
179021 |  |  |  | PAGO DE PASIVO 2010 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 4 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 213864 | 213864 | 213864 | 213864 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO EN EL MES DE ABRIL A PASIVO DEL AÑO 2010
179123 |  |  |  | PAGO DE PASIVO 2010 | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 134649 | 134649 | 134649 | 134649 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO EN EL MES DE MAYO DE PASIVO DEL 2010
179465 |  |  |  | PAGO DE PASIVO 2010 | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 140164 | 140164 | 140164 | 140164 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO EN EL MES DE JUNIO DE PASIVO 2010
178629 |  |  |  | PAGO PASIVO 2010 Y 2011 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 282824 | 282824 | 282824 | 282824 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO DE PASIVO EN EL MES DE FEBRERO DE 2012 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 Y 2011
178832 |  |  |  | PAGO PASIVO 2011 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 213069 | 213069 | 213069 | 213069 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO DE PASIVO EN EL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
140307 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | FORTA-12/001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 4200000 | 4200000 | 0 | 3795408 | 90.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
141451 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | FORTA-12/005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 2000 | 2000 | 741 | 1259 | 63% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PAGO COMISIONES BANCARIAS
141095 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | FORTA-12/003 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 1854938 | 1854938 | 1053484 | 801454 | 43.2% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA
144172 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | FORTA-12/006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 189660 | 189660 | 83198 | 106462 | 56.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PAGO DE PASIVO
140758 |  |  |  | REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | FORTA-12/002 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 23389 | 176611 | 88.3% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | PAGO DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA
142782 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 8-CASAS | CASAS | URBANO | CT/FORTA/ALUMBRADO | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | - | - | 537564 | 537564 | 537564 | 537564 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
143146 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 8-CASAS | CASAS | URBANO | CT/FORTA/ALUMB/MAT | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | - | - | 37430 | 37430 | 37430 | 37430 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
142190 |  |  |  | COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA | 8-CASAS | CASAS | URBANO | CT/FORTA/COMBUSTIBLE | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | - | - | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
142246 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA | 8-CASAS | CASAS | URBANO | CT/FORTA/MANTO-VEH | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CASAS TAMAULIPAS | - | - | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
142286 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 8-CASAS | CASAS | URBANO | MCT/FM/RENTAMAQ | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
122163 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 37205-305 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 31802846 | 19889635 | 12335533 | 12335533 | 62% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.6 | 60% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
122544 |  |  |  | APORTACION HABITAT | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 34600-001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 4000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 66.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.67 | 67% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA LA APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA HABITAT
122590 |  |  |  | APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 34600-002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA LA APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS..
122485 |  |  |  | APORTACION SUBSEMUN | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 34600-003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN
121908 |  |  |  | BANOBRAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 39203-000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 3600000 | 2700000 | 2212680 | 2212680 | 82% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.8 | 80% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA EL PAGO DE CREDITOS CONTRAIDOS CON BANOBRAS
121834 |  |  |  | GASTOS FINANCIEROS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 39205-000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 800000 | 600000 | 286978 | 286978 | 47.8% | 52809 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.8 | 80% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLAN LOS INTERESES DE CREDITOS BANOBRAS Y COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA.
122103 |  |  |  | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 37206-310 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 8600000 | 6450000 | 6365226 | 6365226 | 98.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.98 | 98% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA EL PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS..(BASURA)
122017 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 39201-000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 20000000 | 18500000 | 17644051 | 17644051 | 95.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.8 | 80% | DENTRO DE ESTA ACCION SE CONTEMPLA EL PAGO A PROVEEDORES
154902 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2012 | 10-CRUILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/04 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS | - | - | 88065 | 88065 | 88065 | 88065 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
154824 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 1ER TRIMESTRE 2012 | 10-CRUILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/02 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS | - | - | 88034 | 88034 | 88034 | 88034 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
156997 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 3ER TRIMESTRE 2012 | 10-CRUILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/06 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAM | - | - | 134630 | 134630 | 134630 | 134630 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
185551 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36102-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 364032 | 364032 | 364032 | 364032 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185558 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEG. PUBLICA | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3505-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 100000 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185556 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3103-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 405682 | 405682 | 405682 | 405682 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 195 | 195 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185549 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1120-02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 117519 | 117519 | 117519 | 117519 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 117519 | 117519 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185554 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. DE EQPO DE TRANSP. DE SEG. PUBLICA | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3570-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 125398 | 125398 | 125398 | 125398 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185560 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3550-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 157075 | 157075 | 157075 | 157075 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 125 | 125 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185562 |  |  |  | VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3550-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 38802 | 38802 | 38802 | 38802 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
187543 |  |  |  | VARIOS | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | RURAL | 07/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 19569018 | 14676759 | 12686585 | 12676585 | 86.4% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
30125 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1922357 | 1418093 | 1418093 | 1164833 | 82.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.82 | 82%
152592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL Y LUMINARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE 13AVA A 15AVA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 011-FORTAMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 243220 | 243220 | 243220 | 243220 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CONTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL Y LUMINARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CALLE 13AVA A 15AVA
151040 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 001-FORTA-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 788370 | 788370 | 788370 | 788370 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
151205 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE A H. CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 002-FISMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RECIDENCIA MUNICPAL DE CIUDAD GUSTAVO DAIZ ORDAZ | - | - | 229165 | 229165 | 229165 | 229165 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
151450 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 006-FORTAMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 39606 | 39606 | 39606 | 39606 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE GASOLINA DE CAMION DE BOMBEROS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL
151307 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE TRANSITO MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 004-FORTAMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 228347 | 228347 | 228347 | 228347 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE TRANSITO MUNICIPAL
152427 |  |  |  | PAGO DE RAFACCIONES PARA PATRULLAS DE TRANSITO | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 008-FORTAMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 16322 | 16322 | 16322 | 16322 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE TRANSITO MUNICIPAL
151533 |  |  |  | PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS DE POLICIA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 007-FORTAMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 17705 | 17705 | 17705 | 17705 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS DE POLICIA MUNICIPAL
152471 |  |  |  | PAGO DE REPARACIONES A PATRULLAS DE POLICIA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 009-FORTAMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE REPARACIONES DE PATRULLAS DE POLICIA MUNICIPAL
152516 |  |  |  | PAGO DE REPARACIONES DE PATRULLAS DE TRANSITO MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 10-FORTAMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ | - | - | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE REPARACIONES DE PATRULLAS DE TRANSITO MUNICIPAL
151273 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS A TRANSITO MUNCIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 003-FORTAMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICPAL DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 366675 | 366675 | 366675 | 366675 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE SUELDOS DE 15 TRANSITOS MUNICIPALES
151385 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 005-FORTAMUN-12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | - | - | 82225 | 82225 | 82225 | 82225 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
155185 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4700000 | 1456818 | 4700000 | 1456818 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 4700000 | 4245754.24 | 90.3%
141092 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 183698 | 183698 | 183698 | 183698 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 183698.26 | 183698.26 | 100% | EN EL SEGUNDO INFORME SE PAGO EL 74.1% (136,138.26) Y EL RESTO SE ESTA INFORMANDO EN EL TERCER INFORME (47,560)POR ESO SE INFORMA AL 100%
139940 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 16-HIDALGO | PALO ALTO | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 211541 | 211541 | 211541 | 211541 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 211541.74 | 211541.74 | 100%
155116 |  |  |  | MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 124092 | 400000 | 124092 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 400000 | 310940.82 | 77.7%
155048 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2650603 | 460000 | 2650603 | 460000 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 2650603 | 1529325.56 | 57.7%
188397 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH. DE SEG. PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-2610-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 296784 | 296784 | 296784 | 296784 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
185684 |  |  |  | COMPRA DE LETRINAS | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 94400 | 94400 | 94400 | 94400 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 20 | 20 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012. SE COMPRARON 20 LETRINAS.
188477 |  |  |  | COMPRA DE LETRINAS PARA ENTREGAR A HABITANTES DEL MPIO. | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-3630-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 85 | 85 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
185631 |  |  |  | COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6130-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 122171 | 122171 | 122171 | 122171 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 65 | 65 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
188489 |  |  |  | COMPRA DE RADIOS P/COMUNICACION PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-3405 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 18472 | 18472 | 18472 | 18472 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 18472 | 18472 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
185697 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-2720-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
188464 |  |  |  | EQUIPO DE BOMBEO PARA EL BALNEARIO | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-3610 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 27913 | 27913 | 27913 | 27913 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
186962 |  |  |  | GASTO POR RELLENAR LOS EXTINGUIDORES | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 906 | 906 | 906 | 906 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 906 | 906 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
188404 |  |  |  | GASTOS POR CONVIVIO CON PERSONAL DE SEG. PUBLICA (DIA DEL POLICIA) | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-3510-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11160 | 11160 | 11160 | 11160 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 35 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
188445 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-3103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 654360 | 654360 | 654360 | 654360 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 287 | 287 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
186976 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-3103-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11292 | 11292 | 11292 | 11292 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 5 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
186891 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE RADIOS PARA SEG. PUB. | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3088 | 3088 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
186837 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1831 | 1831 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
188436 |  |  |  | PAGO DEL TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38270-04-3103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11861 | 11861 | 11861 | 11861 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 11861 | 11861 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
185680 |  |  |  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CONSUMOS DE PERSONAL DE SEG. PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-2210-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 21914 | 21914 | 21914 | 21914 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 36 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
188461 |  |  |  | REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-3504 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 80000 | 80000 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
186819 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEG. PUB. | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 10200 | 10200 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
185627 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUB. | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-2960-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 106476 | 106476 | 106476 | 106476 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
188409 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-3550 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55071 | 55071 | 55071 | 55071 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
188417 |  |  |  | UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-3508 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44220 | 44220 | 44220 | 44220 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 44220 | 44220 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM JUL-SEP 2012
178285 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | FORTAMUN/ALUMBRADO12 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS | - | - | 1106026 | 1106026 | 1106026 | 1106026 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
178240 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | FORTAMUN/SEG PUB/02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS | - | - | 28174 | 28174 | 28174 | 28174 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
178601 |  |  |  | PASIVO EJERCICIOS ANTERIORES | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | FORTAMUN/PASIVO/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS | - | - | 141843 | 141843 | 141843 | 141843 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
166142 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/ALUMBRADO/12 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 614399 | 614399 | 614399 | 614399 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
166367 |  |  |  | ARTICULOS DE PROTECCION CIVIL | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/PROTCIV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAM | - | - | 14198 | 14198 | 14198 | 14198 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
166165 |  |  |  | COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/COMBUSTIBLESP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
166242 |  |  |  | PASIVO EJERCICIO ANTERIOR | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | MLC/FM/PASIVO11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | - | - | 1143900 | 1143900 | 1143900 | 1143900 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
175420 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-3103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 252216 | 252216 | 252216 | 252216 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 286 | 286 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.
175413 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-3550 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 41935 | 41935 | 41935 | 41935 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.
184505 |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 39204 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 3590281 | 3590281 | 3590281 | 3590281 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
184248 |  |  |  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 37202 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE | - | - | 13396692 | 13396692 | 13396692 | 13396692 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 1 | 1 | 100%
184521 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 34601 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 4826764 | 4826764 | 4826764 | 4826764 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 12529 | 12529 | 100%
184211 |  |  |  | GASTOS FINANCIEROS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 33307 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE | - | - | 9669 | 9669 | 9669 | 9669 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
184273 |  |  |  | LIMPIEZA PUBLICA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 37203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1924420 | 1924420 | 1924420 | 1924420 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 1 | 1 | 100%
184312 |  |  |  | MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 37204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE | - | - | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 1 | 1 | 100%
184368 |  |  |  | SEGURIDAD MUNICIPAL-BOMBEROS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 37208 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1164858 | 1164858 | 1164858 | 1164858 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 1 | 1 | 100%
184375 |  |  |  | SEGURIDAD MUNICIPAL-POLICIA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 37209 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE | - | - | 3219237 | 3219237 | 3219237 | 3219237 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 1 | 1 | 100%
184342 |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES -PARQUES Y JARDINES | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 37207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 25528 | 25528 | 25528 | 25528 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 1 | 1 | 100%
184332 |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES -RASTRO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 37206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | - | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 1 | 1 | 100%
175490 |  |  |  | COMPRA DE LAMPARAS INDUST. P/ALUMBRADO PUBLICO | 23-MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100340 | 100340 | 100340 | 100340 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 95 | 95 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.
175487 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 23-MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 351331 | 351331 | 351331 | 351331 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 178 | 178 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM JUL-SEP 2012.
166229 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO | 24-MIER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | - | - | 2145446 | 1609083 | 1609083 | 1186477 | 73.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2145446 | 1186477 | 55.3%
188333 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTA-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | - | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 5276804 | 80% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 75 | 75% | METAS: KILO WATS
169725 |  |  |  | PROYECTO | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1583172 | 1187779 | 1187779 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
122798 |  |  |  | 01 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 01 ALUMBRADO 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 85800000 | 64698266 | 0 | 64698266 | 100% | 112913 | 406 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ESTE FONDO LOS RECURSOS SE DESTIAN A EL PAGO DE DEUDA PUBLICA, ALUBRADO Y OBRA PUBLICA
123122 |  |  |  | 02 DEUDA PUBLICA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 02 FORTAMUN 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 43255146 | 22286314 | 0 | 22286314 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ESTE REGISTRO SE CAPTURA EL PAGO DE DEUDA
123325 |  |  |  | 03 CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. PRIM. JORGE GONZÁLEZ CAMARENA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 03 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 316110 | 94833 | 94833 | 94833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70.43 | 9.85 | 14%
123367 |  |  |  | 04 AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EXISTENTE J.D.N.. ELVA AGUIRRE | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 04 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 236337 | 70901 | 70901 | 70901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87.23 | 6.1 | 7%
123452 |  |  |  | 05 (SUBIR NIVEL DE BARDA; AMPLIACIÓN DE BARDA EXISTENTE J.D.N. NUEVA ERA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 05 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 319594 | 95878 | 95878 | 95878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.85 | 19.2 | 7%
123490 |  |  |  | 06 CONSTRUCCIÓN DE BARDA J.D.N. MA. DE LA CONCEPCIÓN RAMÍREZ COSS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 06 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 299040 | 89712 | 89712 | 89712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61.8 | 15.45 | 25%
123578 |  |  |  | 07 CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL FRENTE SUR POR LA CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE LONDRES Y QUITO ESC. PRIM. IGNACIO RAMÍREZ | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 07 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 295185 | 88555 | 88555 | 88555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87.97 | 10.55 | 12%
123620 |  |  |  | 08 (RECONSTRUCCIÓN DE BARDA EN COLINDANCIA SOBRE LA ESTEBAN B. CALDERÓN A LA ALTURA DE LAS CANCHAS) SECUNDARIA Nª 4 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 196422 | 58927 | 58927 | 58927 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 68.7 | 5.5 | 8%
123743 |  |  |  | 09 AMPLIACIÓN DE BARDA CON 7 CARRERAS DE BLOCK EN UNA LONG APROX DE 30 MTS ESC. PRIM. JESÚS DEL ÁNGEL ACEVEDO, (RECONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 2.50 X 25.00 M EN ÁREA VERDE UBICADA AL NORTE DEL PATIO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 203038 | 60911 | 60911 | 60911 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 0 | 0%
123780 |  |  |  | 10 CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y PORTÓN CORREDIZO CENTRO DE CAPACITACIÓN REGIONAL DE INVIDENTES J. DE LA GARZA Y H. DE NACATAZ COLONIA VIVEROS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 29762 | 8929 | 8929 | 8929 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
123813 |  |  |  | 11 CONSTRUCCIÓN DE (MEDIO BAÑO Y BODEGA) J.D.N. GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11 FORTA 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 175962 | 52788 | 52788 | 52788 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.05 | 5%
123834 |  |  |  | 12 RASTREO, NIVELACION DE TERRENO Y TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE JUEGOS ,UBICADO EN AVE. SABINO, EN LA COL. GRANJAS TREVIÑO KM.14 JARDIN DE NIÑOS JUAN EDMUNDO LOZANO CALZADO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 202189 | 46628 | 46628 | 46628 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.05 | 5%
123863 |  |  |  | 13 (REHABILITACIÓN ELÉCTRICA) ESC. PRIM. AMADO NERVO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 13 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 192065 | 57619 | 57619 | 57619 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98%
123881 |  |  |  | 14 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA J.D.N. SERTOMA Nª1 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 14 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 132077 | 63353 | 63353 | 63353 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 0 | 0%
123916 |  |  |  | 15 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA PRIM LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO 2 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 15 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVOL AREDO | - | - | 175547 | 52664 | 52664 | 52664 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
123961 |  |  |  | 16 CAMBIO DE TRANSFORMADOR J.D.N. ELBA AGUIRRE DE GARCÍA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 16 FORTA 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 163100 | 48930 | 48930 | 48930 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
151964 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD | 28-NUEVO MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100% | COMPRA DE UTILERIAS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA
151997 |  |  |  | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA | 28-NUEVO MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12592 | 12592 | 12592 | 12592 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CCAMIONETA PICK UP PATRULLA
151896 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-NUEVO MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100% | COMPRA DE UNIFORMES PARA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
174161 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEG. PUB. | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-2610-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 894980 | 894980 | 894890 | 894980 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
174192 |  |  |  | INSTALACION Y REPARACION DE LAMPARAS EN DIVERSOS EJIDOS (ALUMBRADO PUBLICO) | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6130-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 133400 | 133400 | 133400 | 133400 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 125 | 125 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
174182 |  |  |  | PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-3110-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 519113 | 519113 | 519113 | 519113 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 519113 | 519113 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
174198 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. DE EDIF. DE SEG. PUBLICA | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-3510-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 21113 | 21113 | 21113 | 21113 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
174203 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. DE EQPO. DE TRANSPORTE DE SEG. PUBLICA | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-3550-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
166260 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 205262 | 205262 | 205262 | 205262 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 40 | 40 | 100%
166267 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 1ER TRIM 2012 | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12/05 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAM | - | - | 300639 | 300639 | 300639 | 300639 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
170775 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2O TRIMESTRE 2012 | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/08 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 466929 | 466929 | 466929 | 466929 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
170891 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 3ER TRIMESTRE 2012 | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 312435 | 312435 | 312435 | 312435 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
166273 |  |  |  | PAGO DE FRECUENCIAS DE RADIO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12/06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS | - | - | 36494 | 36494 | 36494 | 36494 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
168297 |  |  |  | PROYECTO | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 808708 | 606531 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
169271 |  |  |  | ADEFAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 89584169 | 17298743 | 89584169 | 17298743 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 2 | 25%
169550 |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 28931109 | 17120462 | 28931109 | 17120462 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 2 | 50%
168402 |  |  |  | COMBUSTIBLES FORTAMUN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 512601261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 12019137 | 8995537 | 12019137 | 8995537 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 2700000 | 1652466 | 61.2%
170194 |  |  |  | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 20331596 | 3799821 | 20331596 | 3799821 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 1 | 25%
169844 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO FORTAMUN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 512406246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
169793 |  |  |  | REP. Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE FORTAMUN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 513505355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 870000 | 0 | 870000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 0 | 0 | 0%
169747 |  |  |  | REP. Y MTTO. EQUIPO RADIOCOMUNICACION FORTAMUN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 513109319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
169670 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 513401341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0%
184008 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQPO. DE TRANSPORTE DE SEG. PUB. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-2610-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14937 | 14937 | 14937 | 14937 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 14397 | 14397 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184051 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES P/SEG. PUB. Y REFACCIONES P/VEHIC. DE SEG. PUB. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-2710-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50553 | 50553 | 50553 | 50553 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50553 | 50553 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y BANQUETAS EN C. GUERRERO Y DR. MTZ. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6140-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 224851 | 224851 | 224851 | 224851 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184073 |  |  |  | CONSTRUCCION EN DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6140-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 224994 | 224994 | 224994 | 224994 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
183949 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-3110-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 78266 | 78266 | 78266 | 78266 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 183 | 183 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER.TRIM. JUL-SEP 2012.
184031 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACIONES | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-1520-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 32624 | 32624 | 32624 | 32624 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
184118 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-06-6130-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 66978 | 66978 | 66978 | 66978 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
160341 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | ALUMBRADO PUBLICO | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 11640000 | 8730000 | 8730000 | 7851809 | 89.9% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 70 | 70% | METAS: SEGURIDAD PUBLICA
160869 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | DESAYUNOS ESCOLARES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 2840000 | 1256528 | 1256528 | 1256528 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 40 | 40%
160504 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | DEUDA PUBLICA | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 3493888 | 3493888 | 3493888 | 3420933 | 97.9% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 99 | 99% | METAS: MEJORAR LA ADMINISTRACION
160311 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | SEGURIDAD PUBLICA | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS | - | - | 7805760 | 5854320 | 5854320 | 4066358 | 69.5% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 69.5 | 69.5% | METAS: MEJORAR LA SEGURIDAD
167753 |  |  |  | PROYECTO | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA FEDERAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 348417 | 348417 | 348417 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
179644 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | ALUMBRADO PUBLICO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | - | - | 3406769 | 3406769 | 3406769 | 3406769 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
179965 |  |  |  | GASOLINA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | GASOLINA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | - | - | 891022 | 891022 | 891022 | 891022 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
180137 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EDIFICIO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | MANTTO DE VEHICULOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | - | - | 110425 | 110425 | 110425 | 110425 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
179483 |  |  |  | PASIVO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | PASIVO | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
179891 |  |  |  | UNIFORMES | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | UNIFORMES | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | - | - | 63505 | 63505 | 63505 | 63505 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
123977 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA (PASIVO) | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | DEUDA PUBLICA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 83222359 | 49707685 | 83222359 | 42007579 | 84.5% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0.84 | 84%
123978 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | ENERGIA ELECTRICA | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO TAM | - | - | 42911669 | 42911669 | 42911669 | 28989200 | 67.6% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 1 | 0.67 | 67%
82274 |  |  |  | ALUBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FORTAMUN-03-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | - | - | 12300000 | 8141426 | 8141426 | 8141426 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
82217 |  |  |  | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FORTAMUN-02-12 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HEMOSO TAMAULIPAS | - | - | 2310000 | 2116444 | 2116444 | 2116444 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 3 | 75%
82386 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | FORTAMUN-05-12 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS | - | - | 6355969 | 6355969 | 6355969 | 6355969 | 100% | 0 | 0 | PÁGINA | 4 | 3 | 75%
172906 |  |  |  | COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-2210-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 104010 | 104010 | 104010 | 104010 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 25 | 25 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
173270 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MPIO. | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-2610-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 35 | 35 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
172799 |  |  |  | MATERIAL PARA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-04-2460-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 77057 | 77057 | 77057 | 77057 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 85 | 85 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
172697 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8270-043-3110-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 669637 | 669637 | 669637 | 669637 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 685 | 685 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
173300 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2112-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 317973 | 317973 | 317973 | 317973 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 317973 | 317973 | 100% | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIM. JUL-SEP 2012.
137827 |  |  |  | APORTACION A LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL RIO GUAYALEJO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 346330 | 346330 | 0 | 346330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100% | NOTA: LO RIDISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION A LA ASOSIACION DE USUARIOS DEL RIOS GUAYALEJO
137504 |  |  |  | APORTACION A LA ASOSIACION DE USUARIOS DEL RIO GUAYALEJO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 111931 | 111931 | 0 | 111931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100% | NOTA. LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION CORRESPONDE A UNA APORTACION DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO A LA ASOSIACION DE USUARIOS DEL RIO GUAYALEJO
137594 |  |  |  | APORTACION A LA ASOSIACION DE USUARIOS DEL RIO GUAYALEJO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 397846 | 397846 | 0 | 397846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100% | NOTA : LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION A LA ASOSIACION DE USUARIOS DEL RIO GUAYALEJO
138037 |  |  |  | APORTACION A LA ASOSIACION DE USUARIOS DEL RIO GUAYALEJO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 40344 | 40344 | 0 | 40344 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100% | NOTA : LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION CORRESPONDE A UNA APORTACION A LA ASOSIACIN DE USUARIOS DEL RIO GUAYALEJO
137320 |  |  |  | APORTACION A LA CUENTA PROGRAMA 3*1 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 474229 | 474229 | 0 | 474229 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5000 | 5000 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE A UNA APORTACION DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA PROGRAMA 3*1 CORDONES
137206 |  |  |  | APORTACION CUENTA PROGRAMA 3*1 CORDONES | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 474229 | 474229 | 0 | 474229 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5000 | 5000 | 100% | NOTA: EL GASTO GENERADO CORRESPONDE A UNA APORTACION DE LA CUENTA FORTAMUN A LA CUENTA PROGRAMA 3*1 CORDONES
156376 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPLEO TEMPORAL CONSTRUCCION DE PISOS | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 1029380 | 1029380 | 0 | 1029380 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 100 | 100 | 100% | NOTA : LO REGISTRADO PERTENECE A UNA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA PROTEGE
138537 |  |  |  | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 170875 | 170875 | 0 | 170875 | 100% | 0 | 0 | MEDIDOR | 100 | 100 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
156348 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 340595 | 340595 | 0 | 340595 | 100% | 0 | 0 | MEDIDOR | 10 | 10 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO PERTENECE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
138300 |  |  |  | PAGO RENTA DE PIPA | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM | - | - | 116000 | 116000 | 0 | 116000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5000 | 5000 | 100% | NOTA: LO REGISTRADO EN ESTA OPERACION PERTENECE AL PAGO DE LA RENTE DE PIPA
OBLIGACIONES FINANCIERAS
113386 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 39000000 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 539811 | 54% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.54 | 54%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
113387 |  |  |  | APORTACION SUBSEMUN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 3.4602E7 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 895862 | 17.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.18 | 18%
113388 |  |  |  | COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 372050000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 14407157 | 57.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.39 | 39%
113389 |  |  |  | MANTENIMIENTOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 372040000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8547695 | 85.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.85 | 85%
113390 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 372090000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4597241 | 30.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
113391 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 372010000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 49051320 | 49051320 | 49051320 | 33954929 | 69.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.69 | 69%
113392 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 372120000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 11502300 | 76.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.76 | 76%
113393 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRICIDAD | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 372020000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4704154 | 94.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.94 | 94%
113394 |  |  |  | MANTENIMIENTO VIA PUBLICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 3.7213E8 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4070156 | 81.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.81 | 81%
113395 |  |  |  | MATERIAL DE SEÑALAMIENTO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 372060000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 242445 | 4.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.05 | 5%
113396 |  |  |  | PROGRAMA ALIMENTARIO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 34600000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7482764 | 74.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.74 | 74%
|  | FAM |  |  | 14: 379075319; Ministrado 15: 337971829; Programado 16: 216119707; Ejercido 17: 145553627; Ejercido 18=17/15: 43.1%; Generados 19: 4542182; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 23667757; Ejercidos 23: 17013349; Ejercidos 24=23/22: 71.9%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
83527 |  |  |  | PRIMERO DESAYUNO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | - | - | 94008532 | 70286961 | 70286961 | 63997299 | 91.1% | 72418 | 0 | UNIDAD | 22651500 | 16480712 | 72.8% | COMO UNIDAD ES CADA RACION DE DESAYUNO QUE SE DA A LOS NIÑOS.EL AMBITO ES URBANO-RURAL.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
83661 |  |  |  | ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | - | - | 5526576 | 4932418 | 4932418 | 2795112 | 56.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 475200 | 341280 | 71.8% | UNIDAD ES CADA UNO DE LOS PAQUETES DE INSUMOS QUE SE ENTREGAN A LOS ESPACIOS.
83728 |  |  |  | NUTRIENDO TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | - | - | 64878840 | 48091079 | 48091079 | 32709996 | 68% | 0 | 0 | UNIDAD | 459048 | 144494 | 31.5% | UNIDAD ES CADA UNO DE LOS PAQUETES QUE SE ENTREGAN COMO APOYO ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS EN EL AMBITO RURAL-URBANO. ESTE PROGRAMA INCLUYE : 34956U ASISTENCIA A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, 15000U A FAM. EN DESAMPARAO Y 409092 U A SUJETOS VULNERABLES.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
62025 |  |  |  | CANCELERIA 36.78 M2, MUEBLES SANITARIOS 10.00 PZAS, PISO DE CONCRETO 43.00 M2, TUBO PVC SANITARIO 40.00 ML, P | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2712-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 295554 | 295554 | 295554 | 144561 | 48.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 113 | 60 | 53.1% | FAM BASICO 2012
98971 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA 250 ML, REHABILITACION ELECTRICA 12 SAL. PINTURA VINILICA 1181 M2, PINTURA ESMALTE 105 M2. | 2-ALDAMA | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | 12-2915-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 391467 | 391467 | 391467 | 117440 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 36 | 12 | 33.3% | FAM BASICO 2012
98826 |  |  |  | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO 53.30 M2, ANDADOR 29.0 X 1.5 MTS, PINTURA VINILICA 220.04 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 76.03 M2, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 5 PIEZAS. | 2-ALDAMA | MARIANO MATAMOROS | RURAL | 12-2804-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 145428 | 145428 | 145428 | 85076 | 58.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 51 | 20 | 39.2% | FAM BASICO 2012
62033 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 105 M2, PINTURA 230 M2, REHAB. ELECTRICA 8 LUMINARIAS, 4 ABANICOS, 2 REGISTROS ELECTRICOS. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2818-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 75819 | 75819 | 75819 | 75819 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 17 | 17 | 100% | FAM BASICO 2012
98822 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 132.77 M2, PINTURA VINILICA 393.85 M2, REHABILITACIÓN DE SAL. ELECTRIC 10 SALIDAS, LUMINARIAS 2X32 W 10 PIEZAS, CANCELERIA 10.34 M2. | 2-ALDAMA | BARRA DEL TORDO | RURAL | 12-2800-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 74299 | 74299 | 74299 | 22290 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 52 | 20 | 38.5% | FAM BASICO 2012
98823 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 202.75 M2, PINTURA VINILICA 570.37 M2, REHABILITACIÓN DE SAL. ELECTRICA 15 SALIDAS, LUMINARIAS 2X32 W, 15 PIEZAS, CANCELERIA 10.34 M2. | 2-ALDAMA | BARRA DEL TORDO | RURAL | 12-2801-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 121814 | 121814 | 121814 | 36544 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 74 | 30 | 40.5% | FAM BASICO 2012
98961 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 322.50 M2, PINTURA VINILICA 855 M2 Y REHABILITACIÓN ELECTRICA. | 2-ALDAMA | BUENAVISTA | RURAL | 12-2819-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 270631 | 270631 | 270631 | 81189 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 19 | 48.7% | FAM BASICO 2012
62032 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 322.86 M2, PINTURA VINIL 796 M2, REHAB. ELECTRICA 15 LUMINARIAS, 6 ABANICOS, 7 REGISTROS ELECTRICOS | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2817-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 181756 | 181756 | 181756 | 170278 | 93.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 29 | 29 | 100% | FAM BASICO 2012
98818 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 488.16 M2 Y PINTURA VINILICA 488.16 M2 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2796-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 95180 | 95180 | 95180 | 28554 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 461 | 190 | 41.2% | FAM BASICO 2012
98828 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN149.63 M2, PINTURA VINILICA 534.34 M2, REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELECTRICA 15 SALIDAS, LUMINARIAS 2X32 W, 15 PIEZAS, CANCELERIA 10.34 M2. | 2-ALDAMA | EL PAISAJITO | RURAL | 12-2807-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 114091 | 114091 | 114091 | 34227 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 19 | 9 | 47.4% | FAM BASICO 2012
98819 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 146.19 M2, PINTURA VINILICA 114.00 M2, APLANADO 15.84 M2 Y MURO DE TABLAROCA 21.70 M2 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2797-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 45435 | 45435 | 45435 | 13630 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 45 | 15 | 33.3% | FAM BASICO 2012
98816 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 150.00 M2 Y PINTURA VINILICA 208.87 M2 | 2-ALDAMA | LA PASADITA | RURAL | 12-2793-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 40024 | 40024 | 40024 | 35328 | 88.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 29 | 10 | 34.5% | FAM BASICO 2012
98973 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 165 M2, PINTURA VINIL 634 M2, PINTURA ESMALTE 133 M2, CANCELERIA 28 M2, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION ELECTRICA. | 2-ALDAMA | SAN RAFAEL | RURAL | 12-2917-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 239275 | 239275 | 239275 | 71782 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 10 | 40% | FAM BASICO 2012
98974 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 199.5 M2, PINTURA VINIL 808 M2, Y REHABILITACION ELECTRICA | 2-ALDAMA | EL VIDAL | RURAL | 12-2918-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 186904 | 186904 | 186904 | 56071 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 21 | 10 | 47.6% | FAM BASICO 2012
98976 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 210 M2, PINTURA VINIL 595 M2, REHABILITACION ELECTRICA LUMINARIA 30 X 30 24 PZAS, REHABILITACION DE SALIDA ELECTRICA 42 SAL. | 2-ALDAMA | EL VIDAL | RURAL | 12-2920-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 210592 | 210592 | 210592 | 63178 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 18 | 6 | 33.3% | FAM BASICO 2012
98969 |  |  |  | LUMINARIA 2X39W 83 PIEZAS, IMPERMEABILIZACIÓN 1141.92 M2, PINTURA VINILICA 181 M2 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2913-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 356593 | 356593 | 356593 | 152568 | 42.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 263 | 180 | 68.4% | FAM BASICO 2012
98817 |  |  |  | MUEBLE SANITARIO 3.00 PIEZAS, PINTURA VINILICA 712.64 M2, TINACO 1100 LTS, 1.00 PZA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN 160.00 M2. | 2-ALDAMA | CINCO DE FEBRERO | RURAL | 12-2795-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 157914 | 157914 | 157914 | 47374 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 32 | 12 | 37.5% | FAM BASICO 2012
61997 |  |  |  | MUEBLES SANITARIOS 21.00 PZAS, LUMINARIAS 5.00 PZAS, PINTURA VINILICA 173.00 M2, IMPERMEABILIZACION 1,298.28 M2 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2629-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 282163 | 282163 | 282163 | 84649 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 102 | 60 | 58.8% | FAM BASICO 2012
98957 |  |  |  | MUEBLES SANITARIOS 3.00 PZAS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN. | 2-ALDAMA | EL LUCERO | RURAL | 12-2794-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 75839 | 75839 | 75839 | 22752 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 70 | 30 | 42.9% | FAM BASICO 2012
98975 |  |  |  | PINTURA VINIL 455 M2, REHABILITACION SALIDAS ELECTRICA 15 SAL, LAMPARAS 30 X 30 10 PZAS. | 2-ALDAMA | EL SOMBRERITO | RURAL | 12-2919-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 74748 | 74748 | 74748 | 22424 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 26 | 9 | 34.6% | FAM BASICO 2012
98972 |  |  |  | PINTURA VINILICA 250 M2, PISOS DE CONCRETO 100 M2, REHAB ELECTRICA, SALIDAS ELECTRICAS 10 SALIDAS, LUMINARIA 2X39W 13 PIEZAS. | 2-ALDAMA | NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA) | RURAL | 12-2916-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 184171 | 184171 | 184171 | 55251 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 132 | 55 | 41.7% | FAM BASICO 2012
98825 |  |  |  | PINTURA VINILICA 379.97 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 219.49 M2, REHAB. ELECTRICA 20 SALIDAS, RESTAURACIÓN DE LIMITE DE LOSA 32.52 ML. | 2-ALDAMA | MORÓN | RURAL | 12-2803-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 182096 | 182096 | 182096 | 115423 | 63.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 79 | 30 | 38% | FAM BASICO 2012
98968 |  |  |  | PINTURA VINILICA 385 M2, PINTURA ESMALTE 292 M2, REHAB DE SERVICIOS SANITARIOS W.C. 2 PIEZAS Y LAVABO 1 PIEZA. | 2-ALDAMA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 12-2912-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 83908 | 83908 | 83908 | 25173 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 10 | 33.3% | FAM BASICO 2012
98970 |  |  |  | PINTURA VINILICA 436 M2, PINTURA ESMALTE 200 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 115 M2. | 2-ALDAMA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 12-2914-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 75792 | 75792 | 75792 | 22738 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 15 | 37.5% | FAM BASICO 2012
98824 |  |  |  | PINTURA 170.45 M2, IMPERMEABILIZANTE 56.74 M2., REHAB ELECTRICA 10 SAL. | 2-ALDAMA | MORÓN | RURAL | 12-2802-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 36922 | 36922 | 36922 | 11077 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 19 | 9 | 47.4% | FAM BASICO 2012
98958 |  |  |  | PINTURA 234.24 M2, IMPERMEABILIZANTE 76.03, REHAB DE SALIDAS ELECTRICAS, 5 SALIDAS. | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2805-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 69413 | 69413 | 69413 | 48150 | 69.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 37 | 15 | 40.5% | FAM BASICO 2012
98827 |  |  |  | PINTURA 544.31 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 150.00 M2, REHAB. DE SER. SANITARIOS, INODORO 3 PIEZAS, LAVABO 3 PIEZAS. | 2-ALDAMA | SAN ESTEBAN | RURAL | 12-2806-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 101215 | 101215 | 101215 | 30365 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 28 | 10 | 35.7% | FAM BASICO 2012
61998 |  |  |  | PISO DE CONCRETO 10 CM. : 446.82 M2 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2630-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 224846 | 224846 | 224846 | 67454 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 257 | 120 | 46.7% | FAM BASICO 2012
98820 |  |  |  | PISO DE CONCRETO 54.00 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 190.21 M2, PINTURA VINILICA 612.41 M2, LUMINARIAS 2 X 32W. 12.00 PZAS, APLANADO 20.21 M2 | 2-ALDAMA | EL CARRIZAL PRIMERO | RURAL | 12-2798-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 120631 | 120631 | 120631 | 36189 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 33 | 13 | 39.4% | FAM BASICO 2012
61999 |  |  |  | PISOS DE CONCRETO 326.27 M2 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2631-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 163492 | 163492 | 163492 | 49048 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 126 | 45 | 35.7% | FAM BASICO 2012
99057 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: IMPERMEABILIZACION 78.80 M2, PINTURA VINILICA 796 M2, PINTURA EN REJAS 38 M2, | 2-ALDAMA | EL NACIMIENTO | RURAL | 12-2967-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 131419 | 131419 | 131419 | 39426 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 51 | 20 | 39.2% | FAM BASICO 2012
99059 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: PINTURA VINILICA 210 M2, PINTURA EN ESTRUCTURA 202 M2, IMPERMEABILIZACION 210 M2, | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2969-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 145557 | 145557 | 145557 | 43667 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 33 | 12 | 36.4% | FAM BASICO 2012
99058 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: PINTURA VINILICA 992 M2, IMPERMEABILIZACION 202 M2, REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2968-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 274893 | 274893 | 274893 | 82468 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 36 | 16 | 44.4% | FAM BASICO 2012
98821 |  |  |  | REHABILITACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS 4 LAVABOS, 2 MINGITORIOS, 12 W.C. | 2-ALDAMA | MORÓN | RURAL | 12-2799-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 194088 | 194088 | 194088 | 58226 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 64 | 25 | 39.1% | FAM BASICO 2012
62026 |  |  |  | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS 88.00 SAL, LUMINARIAS 2 X 32 W. 44.00 PZAS, LUMINARIAS 30 X 30 11 PZA; | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 12-2713-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 476735 | 476735 | 476735 | 300614 | 63.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 223 | 160 | 71.7% | FAM BASICO 2012
99095 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. REG. 750 AISLADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-3339-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 469883 | 469883 | 469883 | 140965 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 223 | 123 | 55.2% | FAM BASICO 2012
98797 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE ESTR. 717 P.A. AISLADA + ESCALERA U-2C | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2570-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 672844 | 672844 | 672844 | 201853 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 295 | 130 | 44.1% | FAM BASICO 2012
98798 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2571-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 348619 | 348619 | 348619 | 104586 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 294 | 130 | 44.2% | FAM BASICO 2012
98963 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2900-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 348585 | 348585 | 348585 | 104575 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 78 | 30 | 38.5% | FAM BASICO 2012
98962 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2899-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 320622 | 320622 | 320622 | 96187 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 79 | 30 | 38% | FAM BASICO 2012
61920 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/ T.V. SEC. 750 ADOSADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2456-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 282995 | 282995 | 282995 | 84898 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 157 | 90 | 57.3% | FAM BASICO 2012
98964 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2901-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 762749 | 762749 | 762749 | 228825 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 459 | 180 | 39.2% | FAM BASICO 2012
61919 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P.A. AISLADA + ESCALERA U-2C | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2455-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 976798 | 976798 | 976798 | 293040 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 538 | 190 | 35.3% | FAM BASICO 2012
98829 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN APP 108.75 M2, PINTURA ESMALTE 20 M2, CANCELERIA 20 M2 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2808-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 120051 | 120051 | 120051 | 103642 | 86.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 720 | 650 | 90.3% | FAM BASICO 2012
98830 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN APP 276.00 M2, PINTURA VINIL 1400 M2, CANCELERIA 15 M2, VIDRIOS 50 M2, PINTURA ESMALTE 140 M2. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2809-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 212919 | 212919 | 212919 | 63876 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 528 | 200 | 37.9% | FAM BASICO 2012
98959 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN TALLER, CANCELERIA 35 M2, PINTURA VINILICA 371 M2 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2810-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 524878 | 524878 | 524878 | 157463 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 458 | 156 | 34.1% | FAM BASICO 2012
98790 |  |  |  | CANCELERIA 43.35 M2, REVISION DE SAL. DE ALUMBRADO 25.00 SAL., LUMINARIAS 25.00 PZAS Y PINTURA VINILICA 910.42 M2. | 4-ANTIGUO MORELOS | MÉXICO LIBRE | RURAL | 12-2552-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 181270 | 181270 | 181270 | 54381 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 42 | 13 | 31% | FAM BASICO 2012
98789 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA 50.00 ML | 4-ANTIGUO MORELOS | GUADALUPE MAINERO | RURAL | 12-2551-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 63893 | 63893 | 63893 | 19168 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 26 | 8 | 30.8% | FAM BASICO 2012
98794 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA 50.00 ML | 4-ANTIGUO MORELOS | PLAN DE SAN LUIS | RURAL | 12-2556-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 69664 | 69664 | 69664 | 20899 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 23 | 11 | 47.8% | FAM BASICO 2012
98785 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA 54.00 ML | 4-ANTIGUO MORELOS | SAN ISIDRO DEL PONIENTE (SAN ISIDRO) | RURAL | 12-2547-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 66866 | 66866 | 66866 | 20060 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 15 | 5 | 33.3% | FAM BASICO 2012
98787 |  |  |  | PINTURA VINILICA 185.56 M2 Y PINTURA ESMALTE 83.45 M2 | 4-ANTIGUO MORELOS | EL SAUZ | RURAL | 12-2549-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 28129 | 28129 | 28129 | 8439 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 41 | 13 | 31.7% | FAM BASICO 2012
98788 |  |  |  | PINTURA VINILICA 233.12 M2, REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS: DESAZOLVE MUEBLES SANITARIOS 3.00 PZAS, ALIMENTACION A 1 TINACO, AZULEJO 7.05 M2, CANCELERIA 10.34 M2, PISO DE CONCRETO 42.98 M2 | 4-ANTIGUO MORELOS | EL SAUZ | RURAL | 12-2550-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 86490 | 86490 | 86490 | 25947 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 8 | 3 | 37.5% | FAM BASICO 2012
98791 |  |  |  | PINTURA VINILICA 369.77 M2 | 4-ANTIGUO MORELOS | MORELOS (LA LOMA) | RURAL | 12-2553-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 16691 | 16691 | 16691 | 5007 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 28 | 10 | 35.7% | FAM BASICO 2012
98792 |  |  |  | PINTURA VINILICA 634.00 M2 | 4-ANTIGUO MORELOS | PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN) | RURAL | 12-2554-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 26346 | 26346 | 26346 | 7904 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 64 | 20 | 31.3% | FAM BASICO 2012
98793 |  |  |  | POZO DE ABSORCION DE 7 M3. DE CAP. | 4-ANTIGUO MORELOS | PUEBLO VIEJO | RURAL | 12-2555-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 29783 | 29783 | 29783 | 8935 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 38 | 15 | 39.5% | FAM BASICO 2012
98786 |  |  |  | SISTEMA ELECTRICO (OBRA EXTERIOR, LAMPARAS Y CABLEADO), PINTURA VINILICA 288.62 M2 | 4-ANTIGUO MORELOS | EL SALVADOR | RURAL | 12-2548-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 124990 | 124990 | 124990 | 37497 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 10 | 40% | FAM BASICO 2012
61989 |  |  |  | BAJADAS PLUVIALES 27 ML, CANALON 48 ML | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2621-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 50661 | 50661 | 50661 | 49373 | 97.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 38 | 38 | 100% | FAM BASICO 2012
61962 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2573-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 296296 | 296296 | 296296 | 135247 | 45.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 221 | 100 | 45.2% | FAM BASICO 2012
61992 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 49.25 M2, REHABILITACION ELECTRICA: 17 SALIDAS, 8 LUMINARIAS | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2624-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 40669 | 40669 | 40669 | 12201 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 34 | 13 | 38.2% | FAM BASICO 2012
61917 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 805.60 M2 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2453-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 155513 | 155513 | 155513 | 155513 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 621 | 200 | 32.2% | FAM BASICO 2012
62010 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 93.18 M2, REPARACION DE GRIETAS 30 ML, DEMOLICION DE BARDA 88.22 M2 | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2682-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 36810 | 36810 | 36810 | 11043 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 11 | 4 | 36.4% | FAM BASICO 2012
61929 |  |  |  | PINTURA VINILICA 290.92 M2, PISOS DE CONCRETO 62.34 M2, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2523-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 59752 | 59752 | 59752 | 47312 | 79.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 14 | 12 | 85.7% | FAM BASICO 2012
62009 |  |  |  | PINTURA VINILICA 938.62 M2 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2681-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 50978 | 50978 | 50978 | 50978 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 42 | 42 | 100% | FAM BASICO 2012
61993 |  |  |  | PISOS 287.79 M2, HERRERIA 51.33 M2, CANCELERIA 53.67 M2, SERVICIOS SANITARIOS 6 INODOROS, 2 LAVABOS, 1 MINGITORIO, REHABILITACION ELECTRICA 60 SAL. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2625-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 428380 | 428380 | 428380 | 209455 | 48.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 98 | 60 | 61.2% | FAM BASICO 2012
61990 |  |  |  | PISOS 53.35 M2, IMPERMEABILIZACION 71.4 M2 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2622-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 55682 | 55682 | 55682 | 55682 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 19 | 19 | 100% | FAM BASICO 2012
61955 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: PINTURA VINILICA 527.80 M2, IMPERMEABILIZACION 80.13 M2, BANQUETA PERIMETRAL 28.00 M2 | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2561-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 58668 | 58668 | 58668 | 58661 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 26 | 26 | 100% | FAM BASICO 2012
58475 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: TECHUMBRE METALICA Y REHABILITACION DE CANCELERIA | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2386-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 43469 | 43469 | 43469 | 43426 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 11 | 11 | 100% | FAM BASICO 2012
62014 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: PINTURA VINILICA 137.99 M2, PINTURA ESMALTE 171.63 M2 E IMPERMEABILIZACION 108.70 M2 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2686-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 47738 | 47738 | 47738 | 14321 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 8 | 3 | 37.5% | FAM BASICO 2012
62015 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: REPOSICION DE MUEBLES SANIT 4 PZA. Y TINACO DE 1100 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2687-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 158250 | 158250 | 158250 | 47475 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 12 | 34.3% | FAM BASICO 2012
58449 |  |  |  | REHABILITACION; IMPERMEABILIZACION E INSTALACIONES DE 3 MUEBLES SANITARIOS (LAVABOS) | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2240-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 45219 | 45219 | 45219 | 13566 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 17 | 7 | 41.2% | FAM BASICO 2012
61918 |  |  |  | REHABILITACION: IMPERMEABILIZACION 943.20 M2 Y PISOS 158.96 M2 | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2454-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 258966 | 258966 | 258966 | 228798 | 88.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 878 | 860 | 97.9% | FAM BASICO 2012
62002 |  |  |  | REHABILITACION: PISOS 6.10 M2, PISO ANTIDERRAPANTE 32.10 M2, SERVICIOS SANITARIOS: 2 LAVABOS, 2 INODOROS, REJA METALICA 25.10 M2 | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2674-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 55222 | 55222 | 55222 | 47161 | 85.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 22 | 20 | 90.9% | FAM BASICO 2012
61991 |  |  |  | REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCELERIA | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 12-2623-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 126013 | 126013 | 126013 | 37804 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 26 | 12 | 46.2% | FAM BASICO 2012
98982 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: CANCELERIA METALICA 13.25 M2, PINTURA VINILICA 240.44 M2, SUSTITUCION DE LAMINA 86 M2, 11 SALIDAS ELECTRICAS. | 7-CAMARGO | LOS FRESNOS | RURAL | 12-2927-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 117587 | 117587 | 117587 | 35276 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 19 | 9 | 47.4% | FAM BASICO 2012
98984 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: CANCELERIA 48.96 M2, PINTURA VINILICA 570.67 M2, PROTECCIONES 24.48 M2 | 7-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2929-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 171217 | 171217 | 171217 | 51365 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 14 | 6 | 42.9% | FAM BASICO 2012
98983 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: CANCELERIA 57.32 M2, PINTURA VINILICA 444.29 M2 | 7-CAMARGO | RANCHO NUEVO | RURAL | 12-2928-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 129623 | 129623 | 129623 | 38887 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 46 | 16 | 34.8% | FAM BASICO 2012
98980 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: PINTURA VINILICA 1341.48 M2 | 7-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2925-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 75601 | 75601 | 75601 | 22680 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 134 | 45 | 33.6% | FAM BASICO 2012
98981 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO: 40 MESAS Y 160 SILLAS, VITROPISO 66.55 M2 | 7-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2926-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 176867 | 176867 | 176867 | 53060 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 140 | 45 | 32.1% | FAM BASICO 2012
99063 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 81.75 M2, PINTURA VINILICA 96.02 M2 | 8-CASAS | JACINTO CANEK | RURAL | 12-2979-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 31791 | 31791 | 31791 | 9537 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 31 | 10 | 32.3% | FAM BASICO 2012
99061 |  |  |  | PINTURA VINILICA 289.11 M2. | 8-CASAS | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 12-2977-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 20347 | 20347 | 20347 | 6104 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 18 | 8 | 44.4% | FAM BASICO 2012
99062 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PISOS 38.07 | 8-CASAS | CINCO DE FEBRERO | RURAL | 12-2978-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 39987 | 39987 | 39987 | 11996 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 14 | 6 | 42.9% | FAM BASICO 2012
61983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK 122.00 ML | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2611-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 468951 | 468951 | 468951 | 320163 | 68.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 458 | 400 | 87.3% | FAM BASICO 2012
98809 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1227.44 M2, RESANE EN PERIMETRO DE LOSA 326.80 M2, PINTURA VINILICA 6719.95 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2618-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 724382 | 724382 | 724382 | 652520 | 90.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 800 | 300 | 37.5% | FAM BASICO 2012
61986 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1331.57 M2, RESANE EN PERIMETRO DE LOSA 362.56 M2, APLANADOS 103.67 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2617-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 783295 | 783295 | 783295 | 467161 | 59.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 601 | 420 | 69.9% | FAM BASICO 2012
61960 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 2346.64, PINTURA ESMALTE 5413.77 M2 Y SISTEMA ELECTRICO INTERIOR: | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2566-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 906676 | 906676 | 906676 | 857408 | 94.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 643 | 643 | 100% | FAM BASICO 2012
98808 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 279.84 M2 Y PINTURA VINILICA 1,828.24 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2610-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 131537 | 131537 | 131537 | 39461 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 364 | 130 | 35.7% | FAM BASICO 2012
98806 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 523.28 M2, PINTURA VINILICA 153.84 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2604-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 156998 | 156998 | 156998 | 47100 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 197 | 60 | 30.5% | FAM BASICO 2012
98805 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 597.12 M2, RESANE EN PERIMETRO DE LOSA 226.80 M2, PINTURA VINILICA 380.86 M2 Y VITROPISO 321.46 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2603-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 321853 | 321853 | 321853 | 96556 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 504 | 200 | 39.7% | FAM BASICO 2012
98995 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 616.65 M2, PINTURA VINILICA 1,860.59 M2. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2958-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 191090 | 191090 | 191090 | 57327 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 224 | 90 | 40.2% | FAM BASICO 2012
98804 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 658.23 M2, RESANE EN PERIMETRO DE LOSA 116.06 M2, APLANADO 125.21 M2, PINTURA VINILICA 2952.93 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2602-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 315264 | 315264 | 315264 | 94579 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 636 | 250 | 39.3% | FAM BASICO 2012
61985 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 858 M2 Y PINTURA 1000 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2613-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 216231 | 216231 | 216231 | 64869 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 374 | 120 | 32.1% | FAM BASICO 2012
98978 |  |  |  | PINTURA ESMALTE 383.60 M2, PINTURA VINILICA 7,229.06 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2922-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 432717 | 432717 | 432717 | 416854 | 96.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 713 | 713 | 100% | FAM BASICO 2012
98977 |  |  |  | PINTURA VINILICA 3,111.33 M2, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 92 SALIDAS, LUMINARIA 92 PZAS, IMPERMEABILIZACION 470.90 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2921-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 413609 | 413609 | 413609 | 124083 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 317 | 120 | 37.9% | FAM BASICO 2012
98807 |  |  |  | PINTURA VINILICA 4950.59 M2 Y REPARACION ELECTRICA: 66 SALIDAS Y 118 LUMINARIAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2605-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 350462 | 350462 | 350462 | 105139 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 900 | 350 | 38.9% | FAM BASICO 2012
98996 |  |  |  | PINTURA 1200 M2, REHABILITACION DE SALIDA ELECTRICA 5 SALIDAS, LUMINARIAS 5 PZAS, IMPERMEABILIZACION 420.11 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2959-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 239097 | 239097 | 239097 | 71729 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 375 | 150 | 40% | FAM BASICO 2012
98998 |  |  |  | PINTURA 4252.62 M2, REHABILITACION DE SALIDA ELECTRICA 114 SAL. LUMINARIAS 114 PZAS, IMPERMEABILIZACION 679.77 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2961-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 470770 | 470770 | 470770 | 141231 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 435 | 150 | 34.5% | FAM BASICO 2012
98997 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: DESAZOLVE DE MUEBLES 17.00 PZAS, MUEBLES SANIT. 5.00 PZAS, PISO DE MOSAICO 42.96 M2, REVISION Y REPARACION SALIDAS ELECTRICAS 5.00 PZAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2960-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 99481 | 99481 | 99481 | 29844 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 348 | 150 | 43.1% | FAM BASICO 2012
61984 |  |  |  | SUSTITUCION DE BARANDALES 168.4 ML, IMPERMEABILIZACION 409.40 M2, PINTURA VINILICA 795.78 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2612-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 408754 | 408754 | 408754 | 122626 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 812 | 300 | 36.9% | FAM BASICO 2012
99064 |  |  |  | REHABILITACIÓN: PINTURA VINILICA 747.94 M2, LAMPARA 2X39W 17 PIEZAS, PUERTAS MULTYPANEL 3 PIEZAS, TINACO 600 LITROS, 1 PIEZAS, INODORO 2 PZAS. | 13-GܦEacute;MEZ | SAN ANDRÉS | RURAL | 12-2980-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 156501 | 156501 | 156501 | 46950 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 10 | 3 | 30% | FAM BASICO 2012
58484 |  |  |  | REHABILITACION DE 8 TALLERES: IMPERMEABILIZACION 895.20 M2, PINTURA ESMALTE 895.20 M2, | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2414-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 773026 | 773026 | 773026 | 752540 | 97.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 532 | 532 | 100% | FAM BASICO 2012
62055 |  |  |  | REPOSICION DE PISOS 765 M2 | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2930-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 317299 | 317299 | 317299 | 317299 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 360 | 360 | 100% | FAM BASICO 2012
61924 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y PORTICO: 285.60 M2 | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 12-2485-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 94798 | 94798 | 94798 | 92098 | 97.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 69 | 69 | 100% | FAM BASICO 2012
98811 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE DIRECCION ATIPICA Y 2 AULAS (161.02 M2) Y PINTURA VINILICA EN 3 AULAS (521.25 M2) | 16-HIDALGO | CRUZ Y CRUZ | RURAL | 12-2691-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 46700 | 46700 | 46700 | 14010 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 52 | 20 | 38.5% | FAM BASICO 2012
98813 |  |  |  | PINTURA ACRILICA 2405.85 M2, BANQUETA PERIMETRAL 62.50 M2 | 16-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2693-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 165708 | 165708 | 165708 | 49713 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 147 | 46 | 31.3% | FAM BASICO 2012
61925 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS: IMPERMEABILIZACION 85.88 M2 Y SUSTIT. 2 PUERTAS | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 12-2486-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 49852 | 49852 | 49852 | 25407 | 51% | 0 | 0 | ALUMNO | 21 | 11 | 52.4% | FAM BASICO 2012
98800 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA: REPOSICION DE 452.92 M2 DE PISO Y TABLEROS P BASQUETBOL CON PORTERIAS DE ESTRUCTURA TUBULAR + REHABILITACION ELECTRICA DEL EDIFICIO. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 12-2597-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 743400 | 743400 | 743400 | 223020 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 209 | 80 | 38.3% | FAM BASICO 2012
98801 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: IMPERMEABILIZACION 264.60 M2 | 16-HIDALGO | INDEPENDENCIA | RURAL | 12-2598-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 60963 | 60963 | 60963 | 18289 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 25 | 41.7% | FAM BASICO 2012
98812 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. | 16-HIDALGO | BENITO JUÁREZ (MONFORT) | RURAL | 12-2692-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 48493 | 48493 | 48493 | 14548 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 104 | 39 | 37.5% | FAM BASICO 2012
98814 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION | 16-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2694-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 52354 | 52354 | 52354 | 15706 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 476 | 200 | 42% | FAM BASICO 2012
98810 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA GENERAL, MALLA CICLONICA 45 ML, HERRERIA Y CANCELERIA 26.60 M2, PINTURA VINIL 1600 M2, PINTURA ESMALTE 239 M2 Y SERVICIOS SANITARIOS. | 16-HIDALGO | CRUZ Y CRUZ | RURAL | 12-2690-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 398610 | 398610 | 398610 | 271744 | 68.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 78 | 30 | 38.5% | FAM BASICO 2012
98803 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: CANCELERIA 11.78 M2, 2 PUERTAS MULTYPANEL; REPARACION DE 42 SALIDAS ELECTRICAS Y SUSTITUCION DE 42 LUMINARIAS | 16-HIDALGO | LOS ÁNGELES | RURAL | 12-2600-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 90662 | 90662 | 90662 | 27199 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 70 | 25 | 35.7% | FAM BASICO 2012
98802 |  |  |  | REHABILITACION SANITARIA: TUBERIA PVC SANITARIA 109.60 ML Y 7 REG. SANIT. + REHAB. DE AULA: IMPERMEABILIZACION 107 M2 Y PINTURA VINILICA 225 M2. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 12-2599-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 62805 | 62805 | 62805 | 18842 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 85 | 30 | 35.3% | FAM BASICO 2012
62006 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 304.11, REHABILITACION ELECTRICA 30 SALIDAS, 18 LUMINARIAS, PINTURA VINILICA 120 M2 | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2678-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 124794 | 124794 | 124794 | 114143 | 91.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 33 | 33 | 100% | FAM BASICO 2012
62003 |  |  |  | LAMINA GALVANIZADA 203.34 M2, PINTURA 426.00 M2 | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2675-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 80876 | 80876 | 80876 | 80876 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 55 | 55 | 100% | FAM BASICO 2012
62005 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, 5 W.C., 2 MINGITORIO, 3 LAVABOS, PISO ANTIDERRA 33.63 M2 | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2677-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 56997 | 56997 | 56997 | 17099 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 49 | 19 | 38.8% | FAM BASICO 2012
62004 |  |  |  | REHABILITACION: PISOS 73.08 M2, REGISTRO ELECTR 2 PZAS. | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2676-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 44997 | 44997 | 44997 | 34612 | 76.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 21 | 17 | 81% | FAM BASICO 2012
58453 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1014 M2, CANCELERIA 249 M2, HERRERIA 275 M2, PINTURA 2431 M2. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 12-2244-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1219311 | 1219311 | 1219311 | 1219302 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 358 | 358 | 100% | FAM BASICO 2012
99088 |  |  |  | PINTURA VINILICA 1432 M2, IMPERMEABILIZACION 544 M2, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: W.C. 7 PZAS, LAVABOS 6 PZAS, MINGITORIOS 2 PZAS Y REHAB. ELECTRICA | 19-LLERA | SAN RAFAEL | RURAL | 12-3064-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 365982 | 365982 | 365982 | 109795 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 138 | 45 | 32.6% | FAM BASICO 2012
62018 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: REMODELACION GENERAL DEL EDIFICIO, PINTURA VINIL 814 | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 12-2695-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 456558 | 456558 | 456558 | 136968 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 84 | 40 | 47.6% | FAM BASICO 2012
98815 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: SUSTITUCION DE LAMINA DE ASBESTO - CEMENTO | 19-LLERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2696-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 131814 | 131814 | 131814 | 39544 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 15 | 5 | 33.3% | FAM BASICO 2012
58446 |  |  |  | REHABILITACION; CANCELERIA PARA 2 AULAS DIDACTICAS | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2237-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 95147 | 95147 | 95147 | 28544 | 30% | 2166420 | 0 | ALUMNO | 69 | 35 | 50.7% | FAM BASICO 2012 NO CUANDRA CON LO MINISTRADO A NIVEL FONDO PORQUE NO SE HA PROGRAMANADO AL 100 LA MINISTRACION
58448 |  |  |  | REHABILITACION; IMPERMEABILIZACION 11.62 M2 Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2239-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 35944 | 35944 | 35944 | 10783 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 17 | 6 | 35.3% | FAM BASICO 2012
58447 |  |  |  | REHABILITACION; PINTURA EN AULAS 671.60 M2 | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2238-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 58763 | 58763 | 58763 | 17629 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 20 | 8 | 40% | FAM BASICO 2012
58451 |  |  |  | REHABILITACION; PINTURA 658.32 M2, RED ELECTRICA GRAL. Y REPARACION SERV. SANT. | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2242-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 131132 | 131132 | 131132 | 39340 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 27 | 9 | 33.3% | FAM BASICO 2012
58450 |  |  |  | REHABILITACION; REPARACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2241-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 148755 | 148755 | 148755 | 44627 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 90 | 30 | 33.3% | FAM BASICO 2012
61949 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1,031.28 M2 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: MUEBLES SANITARIOS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2544-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 246403 | 246403 | 246403 | 242047 | 98.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 954 | 954 | 100% | FAM BASICO 2012
61941 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 2,084.44 M2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2535-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 338837 | 338837 | 338837 | 185588 | 54.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 240 | 190 | 79.2% | FAM BASICO 2012
61951 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 2,172.00 M2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2546-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 332273 | 332273 | 332273 | 261939 | 78.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 485 | 390 | 80.4% | FAM BASICO 2012
61950 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 230.69 M2, CANCELERIA 10.47 M2 Y PUERTA 1.00 PZA. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2545-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 71151 | 71151 | 71151 | 71110 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 76 | 76 | 100% | FAM BASICO 2012
61943 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 688.72 M2, RELLENO ALIGERADO P/PENDIENTE 23.23 M3, | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2537-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 450682 | 450682 | 450682 | 304573 | 67.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 153 | 120 | 78.4% | FAM BASICO 2012
61940 |  |  |  | REHABILITACION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO: MESAS P/LABORATORIO 6.00 PZAS; | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2534-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 183286 | 183286 | 183286 | 54986 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 100 | 33.3% | FAM BASICO 2012
61942 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: AZULEJO 40.00 M2, PINTURA VINILICA 864.00 M2, MAMPARA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2536-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 187665 | 187665 | 187665 | 110529 | 58.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 79 | 45 | 57% | FAM BASICO 2012
99075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 AISLADO + BASE DE CONCRETO PARA 2 TINACOS CON MURO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3046-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1074799 | 1074799 | 1074799 | 322440 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 483 | 200 | 41.4% | FAM BASICO 2012
99073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 AISLADO + BASE DE CONCRETO PARA 2 TINACOS CON MURO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3044-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 609429 | 609429 | 609429 | 182829 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 490 | 160 | 32.7% | FAM BASICO 2012
99071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. REG. 750 AISLADO + BASE DE CONCRETO PARA 2 TINACOS CON MURO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3042-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 642050 | 642050 | 642050 | 192615 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 430 | 190 | 44.2% | FAM BASICO 2012
99076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. REG. 750 AISLADO + BASE DE CONCRETO PARA 2 TINACOS CON MURO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3047-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 679603 | 679603 | 679603 | 203881 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 428 | 200 | 46.7% | FAM BASICO 2012
99067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC REG. 750 AISLADO + BASE DE CONCRETO PARA 2 TINACOS CON MURO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3038-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 624609 | 624609 | 624609 | 187383 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 43 | 13 | 30.2% | FAM BASICO 2012
99074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE 2 W.C. 2.00 X 2.71 M + ANDADOR DE 15 X 6.00 M. | 22-MATAMOROS | LA BARRANCA | RURAL | 12-3045-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 175657 | 175657 | 175657 | 52697 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 44 | 14 | 31.8% | FAM BASICO 2012
99072 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + ANDADOR DE 2.00 M X 3.0 M. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3043-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 437605 | 437605 | 437605 | 131282 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 331 | 150 | 45.3% | FAM BASICO 2012
99070 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + ANDADOR DE 15.0 M X 3.0 M. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3041-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 411820 | 411820 | 411820 | 123546 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 370 | 170 | 45.9% | FAM BASICO 2012
99090 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2.5 EE ESTRC. 717 (U2-C) PLANTA BAJA ADOSADA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3190-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 494065 | 494065 | 494065 | 148219 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 692 | 250 | 36.1% | FAM BASICO 2012
98966 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR + RED ELECTRICA EXTERIOR. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2903-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 306239 | 306239 | 306239 | 91872 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 376 | 120 | 31.9% | FAM BASICO 2012
98965 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTR. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2902-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 292914 | 292914 | 292914 | 87874 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 50 | 33.3% | FAM BASICO 2012
99068 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3039-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1080205 | 1080205 | 1080205 | 324061 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 435 | 140 | 32.2% | FAM BASICO 2012
99092 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE. ESTR. 717 P.B. AISLADA + PREP. P/ESCALERAS | 22-MATAMOROS | LA LUZ | RURAL | 12-3257-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 989657 | 989657 | 989657 | 296897 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 180 | 60 | 33.3% | FAM BASICO 2012
99069 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 750 ADOSADOS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3040-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1322760 | 1322760 | 1322760 | 396828 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 78 | 30 | 38.5% | FAM BASICO 2012
98960 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 2716.92 M2. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2811-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 656044 | 656044 | 656044 | 196813 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 1080 | 390 | 36.1% | FAM BASICO 2012
62030 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN 76.03 M2, PISO DE CERAMICA 97.50 M2, | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2812-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 129777 | 129777 | 129777 | 97123 | 74.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 149 | 120 | 80.5% | FAM BASICO 2012
99055 |  |  |  | REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL PLANTEL; REPARACIÓN DE 72 SALIDAS, REPOCISIÓN DE 50 LUMINARIAS 2X28 W, REPOCISIÓN DE 6 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2815-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 219586 | 219586 | 219586 | 65876 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 112 | 40 | 35.7% | FAM BASICO 2012
62054 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: IMPERMEABILIZACION Y ENTORTADO 1037 M2, REPOSICION DE AZULEJO 102 M2, | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2924-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 497530 | 497530 | 497530 | 421773 | 84.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 658 | 580 | 88.1% | FAM BASICO 2012
62021 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: IMPERMEABILIZACION 1,137.10 M2, PINTURA VINILICA 439.02 M2 Y CANCELERIA 204.01 M2 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2708-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 502648 | 502648 | 502648 | 432529 | 86.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 775 | 300 | 38.7% | FAM BASICO 2012
98979 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: IMPERMEABILIZACION 136 M2, PISO VINILICO 63 M2, CANCELERIA 10.06 M2 Y REPOSICION DE 3 LAVABOS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2923-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 81691 | 81691 | 81691 | 24507 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 107 | 30 | 28% | FAM BASICO 2012
62024 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: IMPERMEABILIZACION 2,579.97 M2, HERRERIA Y CANCELERIA 35.87 M2, LUMINARIAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2711-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1028256 | 1028256 | 1028256 | 821427 | 79.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 413 | 350 | 84.7% | FAM BASICO 2012
62019 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: IMPERMEABILIZACION 500 M2, VITROPISO 192 M2 Y MUEBLES SANITARIOS 3 PZAS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2706-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 337502 | 337502 | 337502 | 294207 | 87.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 170 | 160 | 94.1% | FAM BASICO 2012
62022 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: IMPERMEABILIZACION 600 M2, PISO VINILICO 61 M2, PINTURA EN ESTRUCTURA 61 M2 Y FALSO PLAFON 61 M2. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2709-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 215284 | 215284 | 215284 | 64585 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 530 | 250 | 47.2% | FAM BASICO 2012
62023 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: IMPERMEABILIZACION 700 M2, HERRERIA Y CANCELERIA 32.93 M2, LUMINARIAS 60 PZAS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2710-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 468208 | 468208 | 468208 | 468202 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 255 | 255 | 100% | FAM BASICO 2012
62020 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: IMPERMEABILIZACION 920 M2 Y RESANE DE APLANADOS 74.18 M2 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2707-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 278604 | 278604 | 278604 | 278604 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 761 | 761 | 100% | FAM BASICO 2012
62031 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: IMPERMEABILIZACIÓN 2222.57 M2, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA MULTYPAN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2816-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 766241 | 766241 | 766241 | 718421 | 93.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 612 | 612 | 100% | FAM BASICO 2012
98985 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTEL: IMPERMEABILIZACION Y ENTORTADO 1265.49 M2, CANCELERIA 41.14 M2, 2 PUERTAS MULTYPANEL. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2932-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 420662 | 420662 | 420662 | 126199 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 577 | 250 | 43.3% | FAM BASICO 2012
62057 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTEL: IMPERMEABILIZACION 2129.40 M2 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2933-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 356274 | 356274 | 356274 | 324556 | 91.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 722 | 722 | 100% | FAM BASICO 2012
62027 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTEL: IMPERMEABILIZACION 2,412.15 M2, PINTURA VINILICA 41.52 M2 Y SUSTITUCION DE CUBIERTA MULTYPANEL 339.66 M2 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2714-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 715772 | 715772 | 715772 | 704115 | 98.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 664 | 664 | 100% | FAM BASICO 2012
62056 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL: IMPERMEABILIZACION Y ENTORTADO 850.65 M2, PINTURA VINILICA 281.50 M2, | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2931-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 551831 | 551831 | 551831 | 428406 | 77.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 179 | 160 | 89.4% | FAM BASICO 2012
61995 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 75.50 M2, PINTURA 384.22 M2 | 26-MIQUIHUANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2627-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 34314 | 34314 | 34314 | 34314 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 16 | 16 | 100% | FAM BASICO 2012
61994 |  |  |  | PISOS 15.38 M2, IMPERMEABILIZACION 69.46 M2, REG. SANIT. 3 PZAS. | 26-MIQUIHUANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2626-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 41916 | 41916 | 41916 | 41916 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 86 | 86 | 100% | FAM BASICO 2012
61913 |  |  |  | PINTURA VINILICA 64.50 M2, IMPERMEABILIZACION 205.25 M2, CANCELERIA 5.94 M2 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2449-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 76227 | 76227 | 76227 | 76227 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 229 | 229 | 100% | FAM BASICO 2012
61915 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS 70 M2 Y SERVICIOS SANITARIOS: REGISTRO SANIT 2 PZAS, TUBERIA PVC 4 40 ML. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2451-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 61619 | 61619 | 61619 | 18486 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 669 | 250 | 37.4% | FAM BASICO 2012
61916 |  |  |  | REHABILITACION: IMPERMEABILIZACION 600 M2 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2452-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 138478 | 138478 | 138478 | 138478 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 377 | 377 | 100% | FAM BASICO 2012
61914 |  |  |  | REHABILITACION: PINTURA VINILICA 1300 M2 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2450-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 69628 | 69628 | 69628 | 69628 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 224 | 224 | 100% | FAM BASICO 2012
58495 |  |  |  | REHABILITACION: PISOS DE LOSETA VINILICA 193.20 M2 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2448-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 61386 | 61386 | 61386 | 61385 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 398 | 398 | 100% | FAM BASICO 2012
61952 |  |  |  | SISTEMA ELECTRICO (OBRA EXTERIOR PARA AIRES ACONDICIONADOS) | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 12-2558-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 85882 | 85882 | 85882 | 25765 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 15 | 37.5% | FAM BASICO 2012
61953 |  |  |  | VITROPISO 95.36 M2 | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 12-2559-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 55991 | 55991 | 55991 | 48783 | 87.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 48 | 46 | 95.8% | FAM BASICO 2012
98987 |  |  |  | CANCELERIA 95.78 M2, REJA METALICA 104.71 M2, IMPERMEABILIZACION 209.10 M2, PINTURA VINILICA 641.33 M2 | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 12-2935-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 391457 | 391457 | 391457 | 117437 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 186 | 86 | 46.2% | FAM BASICO 2012
99089 |  |  |  | PINTURA VINILICA 3200 M2, REHABILITACION DE MUROS 82.42 M2 | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3065-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 245691 | 245691 | 245691 | 73707 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 302 | 120 | 39.7% | FAM BASICO 2012
98988 |  |  |  | PINTURA VINILICA 480 M2, IMPERMEABILIZACION 144.64 M2 | 29-OCAMPO | LA ESPERANZA | RURAL | 12-2936-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 47862 | 47862 | 47862 | 14359 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 17 | 7 | 41.2% | FAM BASICO 2012
98993 |  |  |  | PINTURA VINILICA 610.32 M2, IMPERMEABILIZACION 160.17 M2 | 29-OCAMPO | LIBIO GUERRA LEAL | RURAL | 12-2942-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 62565 | 62565 | 62565 | 18770 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 13 | 5 | 38.5% | FAM BASICO 2012
98992 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1067.81 M2 | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 12-2941-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 171726 | 171726 | 171726 | 51518 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 142 | 50 | 35.2% | FAM BASICO 2012
98991 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTEL: 10 SALIDAS ELECTRICAS, 10 LAMPARAS DE 30 X 30, PINTURA VINILICA 87.12 M2 Y SUSTITUCION DE CANCELERIA 5.76 M2 | 29-OCAMPO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 12-2940-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 59059 | 59059 | 59059 | 17718 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 27 | 9 | 33.3% | FAM BASICO 2012
61996 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 LABORATORIOS, CANCHA DEPORTIVA E IMPERMEABILIZACION DE AULAS 1240.20 M2 | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 12-2628-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1206821 | 1206821 | 1206821 | 814651 | 67.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 357 | 250 | 70% | FAM BASICO 2012
98986 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS: LAVABO 1 PZA, W.C. 2 PZAS, IMPERMEABILIZACION 11.04 M2, PINTURA VINILICA 740.05 M2 | 29-OCAMPO | MAGDALENO AGUILAR (MAGDALENO) | RURAL | 12-2934-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 100772 | 100772 | 100772 | 30232 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 5 | 2 | 40% | FAM BASICO 2012
98989 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: IMPERMEABILIZACION 340.02 M2 Y PINTURA VINILICA 300 M2 | 29-OCAMPO | FRANCISCO MEDRANO (LA MORITA) | RURAL | 12-2938-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 75196 | 75196 | 75196 | 22559 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 23 | 8 | 34.8% | FAM BASICO 2012
98990 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: PINTURA ESMALTE EN AULAS 200 M2 | 29-OCAMPO | EL TIGRE | RURAL | 12-2939-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 25075 | 25075 | 25075 | 7523 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 20 | 6 | 30% | FAM BASICO 2012
61945 |  |  |  | CANCELERIA 30.70 M2, PUERTAS MULTYPANEL 3 PZAS, PISOS DE CONCRETO 48.00 M2 | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2540-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 93844 | 93844 | 93844 | 28153 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 27 | 12 | 44.4% | FAM BASICO 2012
61944 |  |  |  | PINTURA VINILICA 770.40 M2, BANQUETA PERIMETRAL 39.00 M2 | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2539-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 69410 | 69410 | 69410 | 20823 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 43 | 13 | 30.2% | FAM BASICO 2012
62008 |  |  |  | PISOS DE CONCRETO 75.57 M2, IMPERMEABILIZACION 51.51 M2, REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, TECHUMBRE METALICA, REHABILITACION ELECTRICA. | 31-PALMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2680-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 141212 | 141212 | 141212 | 42363 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 160 | 90 | 56.3% | FAM BASICO 2012
62007 |  |  |  | PISOS 23.5 M2, PISO ANTIDERRAPANTE 117.18 M2, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIO 4 WC, 2 MINGITORIOS, 2 LAVABOS | 31-PALMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2679-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 101457 | 101457 | 101457 | 30437 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 50 | 20 | 40% | FAM BASICO 2012
58488 |  |  |  | AMPLIACION DE BARDA ( INCREMENTO DE ALTURA) 120.00 ML, CONTENEDOR DE BASURA, BANQUETA 254.00 M2, REHABILITACION DE BODEGA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2419-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 105607 | 105607 | 105607 | 31682 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 405 | 180 | 44.4% | FAM BASICO 2012
62037 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2823-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 393173 | 393173 | 393173 | 117952 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 468 | 180 | 38.5% | FAM BASICO 2012
62039 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2825-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 291777 | 291777 | 291777 | 87533 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 376 | 140 | 37.2% | FAM BASICO 2012
62046 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2832-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 314737 | 314737 | 314737 | 150492 | 47.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 453 | 220 | 48.6% | FAM BASICO 2012
62045 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2831-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 314793 | 314793 | 314793 | 147894 | 47% | 0 | 0 | ALUMNO | 627 | 300 | 47.8% | FAM BASICO 2012
62044 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR Y RED EELCTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2830-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 406886 | 406886 | 406886 | 192534 | 47.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 260 | 130 | 50% | FAM BASICO 2012
99093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 715 AISLADOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-3295-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 696367 | 696367 | 696367 | 208910 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 677 | 300 | 44.3% | FAM BASICO 2012
62071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2963-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 533260 | 533260 | 533260 | 159978 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 401 | 160 | 39.9% | FAM BASICO 2012
98999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2964-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 507028 | 507028 | 507028 | 152109 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 548 | 200 | 36.5% | FAM BASICO 2012
99000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2965-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 466383 | 466383 | 466383 | 139915 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 604 | 250 | 41.4% | FAM BASICO 2012
62049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2906-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 604650 | 604650 | 604650 | 299606 | 49.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 446 | 260 | 58.3% | FAM BASICO 2012
99078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-3049-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 551798 | 551798 | 551798 | 165539 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 509 | 250 | 49.1% | FAM BASICO 2012
62048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2905-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 549172 | 549172 | 549172 | 281741 | 51.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 495 | 260 | 52.5% | FAM BASICO 2012
99060 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR, REG 750 AISLADAS +0.40 M FT 3 TON/M2 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2976-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 967790 | 967790 | 967790 | 408644 | 42.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 116 | 40 | 34.5% | FAM BASICO 2012
99077 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE ESTR. REG. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-3048-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 378207 | 378207 | 378207 | 113462 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 459 | 200 | 43.6% | FAM BASICO 2012
62041 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2827-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 322522 | 322522 | 322522 | 96757 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 697 | 220 | 31.6% | FAM BASICO 2012
62047 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2904-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 345013 | 345013 | 345013 | 103504 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 472 | 180 | 38.1% | FAM BASICO 2012
62042 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2828-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 295735 | 295735 | 295735 | 88721 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 391 | 220 | 56.3% | FAM BASICO 2012
62038 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2824-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 311583 | 311583 | 311583 | 93475 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 323 | 120 | 37.2% | FAM BASICO 2012
62036 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2822-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 294532 | 294532 | 294532 | 88360 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 439 | 170 | 38.7% | FAM BASICO 2012
62035 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2821-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 276165 | 276165 | 276165 | 82849 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 137 | 42 | 30.7% | FAM BASICO 2012
62043 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2829-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 293229 | 293229 | 293229 | 87969 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 402 | 160 | 39.8% | FAM BASICO 2012
58493 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2424-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 386582 | 386582 | 386582 | 319274 | 82.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 351 | 300 | 85.5% | FAM BASICO 2012
58494 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2425-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 343459 | 343459 | 343459 | 282006 | 82.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 247 | 220 | 89.1% | FAM BASICO 2012
62000 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2633-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 367230 | 367230 | 367230 | 110168 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 546 | 180 | 33% | FAM BASICO 2012
61978 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2574-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 340909 | 340909 | 340909 | 149954 | 44% | 0 | 0 | ALUMNO | 221 | 150 | 67.9% | FAM BASICO 2012
62001 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2634-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 392317 | 392317 | 392317 | 117695 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 513 | 180 | 35.1% | FAM BASICO 2012
99094 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + ANDADOR 3.00 X 12.00 M. + OBRA EXTERIOR ELECTRICA 30 ML. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-3316-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 301846 | 301846 | 301846 | 90554 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 545 | 200 | 36.7% | FAM BASICO 2012
99096 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + ANDADOR 6.0 X 11.50 M + ANDADOR 6.0 X 2.0 M + OBRA EXTERIOR ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-3389-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 350208 | 350208 | 350208 | 105062 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 522 | 180 | 34.5% | FAM BASICO 2012
99086 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. REG. 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-3061-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 579898 | 579898 | 579898 | 173969 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 181 | 80 | 44.2% | FAM BASICO 2012
99087 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. REG. 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-3062-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 611764 | 611764 | 611764 | 183529 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 96 | 30 | 31.3% | FAM BASICO 2012
62040 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADAS + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2826-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 568394 | 568394 | 568394 | 170518 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 277 | 90 | 32.5% | FAM BASICO 2012
61961 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADAS + SERVICIO SANITARIOS ESTR. 750 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2572-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1284928 | 1284928 | 1284928 | 515466 | 40.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 143 | 60 | 42% | FAM BASICO 2012
62051 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADAS P/T.V. SEC. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2908-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 605873 | 605873 | 605873 | 275665 | 45.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 125 | 60 | 48% | FAM BASICO 2012
62050 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2907-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 799747 | 799747 | 799747 | 239924 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 218 | 80 | 36.7% | FAM BASICO 2012
58481 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1,421.28 M2 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2392-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 263300 | 263300 | 263300 | 259913 | 98.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 550 | 550 | 100% | FAM BASICO 2012
58482 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1,522.72 M2 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2394-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 189574 | 189574 | 189574 | 189574 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 507 | 507 | 100% | FAM BASICO 2012
58459 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1,549.73 M2, PINTURA VINILICA 106.37 M2, CANCELERIA 151.14 M2 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2370-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 494378 | 494378 | 494378 | 486912 | 98.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 550 | 550 | 100% | FAM BASICO 2012
58483 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1,572.84 M2, PINTURA VINILICA 5,168.10 M2, CANCELERIA 67.07 M2, APLANADOS 349.29 M2 Y BARANDAL METALICO 19.20 ML. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2395-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 651260 | 651260 | 651260 | 507365 | 77.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 350 | 300 | 85.7% | FAM BASICO 2012
58479 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1,985.70 M2, RED ELECTRICA EXTERIOR 77.80 ML, RESTAURACION DE PISO DE CONCRETO 10.53 M2 Y CORTE O RANURA DE PISO 70.20 ML. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2390-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 549774 | 549774 | 549774 | 520722 | 94.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 663 | 663 | 100% | FAM BASICO 2012
58460 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 3,652.68 M2, PINTURA VINILICA 268.25 M2, PINTURA ESMALTE EN REJAS 357.19 M2 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2371-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 651844 | 651844 | 651844 | 613931 | 94.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 698 | 689 | 98.7% | FAM BASICO 2012
58480 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 703.99 M2, PARCHEO DE ALEROS 235.78 M2, PINTURA VINILICA 391.17 M2, CANCELERIA 12.90 M2 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2391-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 242397 | 242397 | 242397 | 167041 | 68.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 94 | 65 | 69.1% | FAM BASICO 2012
58492 |  |  |  | LUMINARIA PARA ARBOTANTE DE 150 W.; 10.00 PZAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2423-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 46640 | 46640 | 46640 | 13992 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 871 | 350 | 40.2% | FAM BASICO 2012
58491 |  |  |  | REHABILITACION DE SALIDAS ALUMBRADO / CONTACTO 78.00 SAL., LUMINARIA 2 X 32 W., 52.00 PZAS, RED ELECTRICA EXTERIOR 90.00 ML. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2422-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 239728 | 239728 | 239728 | 71918 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 763 | 290 | 38% | FAM BASICO 2012
58490 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: TUBO SANIT. ANGER 200 MM; 125.00 ML. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2421-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 86566 | 86566 | 86566 | 25970 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 559 | 250 | 44.7% | FAM BASICO 2012
58489 |  |  |  | REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS, ALUMBRADO / CONTACTO 42.00 SAL. LUMINARIAS, 32.00 PZAS, PINTURA VINILICA 526.84 M2, REGISTROS ELECTRICOS 7.00 PZAS, CABLE COBRE NO. 2588.00 M. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2420-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 187384 | 187384 | 187384 | 56215 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 369 | 180 | 48.8% | FAM BASICO 2012
58458 |  |  |  | SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO 12 AULAS: DESMANTELAMIENTO DE ABANICOS 24.00 PZA, REPARACION DE SALIDAS DE CENTRO Y/O CONTACTO 144.00 SAL., COLOCACION LUMINARIAS 84.00 PZA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2369-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 202751 | 202751 | 202751 | 158105 | 78% | 0 | 0 | ALUMNO | 790 | 700 | 88.6% | FAM BASICO 2012
99066 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y REPOCISIÓN DE LOSA DE CONCRETO 90 M2. | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 12-2984-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 176435 | 176435 | 176435 | 52930 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 208 | 65 | 31.3% | FAM BASICO 2012
99065 |  |  |  | REHAB. GENERAL: PINTURA VINILICA 158 M2, PISO CERAMICA 60 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 202.75 M2, REPOCISIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA GALV. DE TALLER DE 330.48 M2 | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 12-2983-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 270513 | 270513 | 270513 | 81154 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 482 | 150 | 31.1% | FAM BASICO 2012
61954 |  |  |  | CANCELERIA 42.94 M2, PUERTAS MULTYPANEL 2 PZAS, SERVICIOS SANITARIOS: LAMBRIN DE AZULEJO | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2560-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 128320 | 128320 | 128320 | 125117 | 97.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 60 | 100% | FAM BASICO 2012
61930 |  |  |  | HERRERIA Y CANCELERIA 20.56 M2, 5 PUERTAS | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2524-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 54012 | 54012 | 54012 | 54012 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 38 | 38 | 100% | FAM BASICO 2012
61933 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 74.88 M2 | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2527-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 19804 | 19804 | 19804 | 17205 | 86.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 22 | 20 | 90.9% | FAM BASICO 2012
61921 |  |  |  | PINTURA VINILICA 1070 M2, PINTURA ESMALTE 482 M2, REHABILITACION ELECTRICA, REHAB, DE SERVICIOS SANITARIOS: 5 W.C., 4 LAVABOS, 1 MINGITORIO | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2482-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 221600 | 221600 | 221600 | 216926 | 97.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 41 | 41 | 100% | FAM BASICO 2012
61959 |  |  |  | PINTURA VINILICA 1270.22 M2, CANCELERIA 23.25 M2, BANQUETA PERIMETRAL 180 M2. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2565-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 234254 | 234254 | 234254 | 234248 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 16 | 16 | 100% | FAM BASICO 2012
61931 |  |  |  | PINTURA VINILICA 450 M2, REHABILITACION ELECTRICA: LUMINARIA 35 PZAS,LUMINARIA SUB URBANA 6 PZAS. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2525-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 183565 | 183565 | 183565 | 55069 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 125 | 60 | 48% | FAM BASICO 2012
61956 |  |  |  | PINTURA VINILICA 683.29 M2, VITROPISO 109.59 M2, IMPERMEABILIZACION 11.56 M2, PINTURA ESMALTE 4.00 M2 | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2562-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 118018 | 118018 | 118018 | 111906 | 94.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 25 | 100% | FAM BASICO 2012
61958 |  |  |  | REHABILITACION : IMPERMEABILIZACION 245.99 M2, PINTURA VINILICA 864.55 M2, PISOS DE CONCRETO 163.46 M2, LAMPARAS URBANAS 3 PZAS. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2564-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 168702 | 168702 | 168702 | 154524 | 91.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 41 | 41 | 100% | FAM BASICO 2012
61927 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: PINTURA VINIL 504.64 M2, PUERTAS MULTYPANEL 5 PZA, REHABILITACION | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2521-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 112468 | 112468 | 112468 | 86897 | 77.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 17 | 15 | 88.2% | FAM BASICO 2012
61947 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, CERCO DE MALLA CICLONICA 172 ML. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2542-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 207954 | 207954 | 207954 | 62386 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 20 | 8 | 40% | FAM BASICO 2012
61948 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA VINILICA 1162.49 M2, MALLA CICLONICA 800 M2, | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2543-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 209249 | 209249 | 209249 | 121201 | 57.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 45 | 29 | 64.4% | FAM BASICO 2012
61932 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA: LUMINARIA FLUORESCENTE 10 PZAS, LUM. INCAND 20 PZAS. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2526-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 61684 | 61684 | 61684 | 53140 | 86.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 91 | 85 | 93.4% | FAM BASICO 2012
61928 |  |  |  | REHABILITACION: IMPERMEABILIZACION 197.87 M2, PINTURA VINILICA 325.50 M2, REHABILITACION DE | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2522-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 101547 | 101547 | 101547 | 91746 | 90.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 22 | 20 | 90.9% | FAM BASICO 2012
61923 |  |  |  | REHABILITACION: PINTURA VINILICA 225 M2, PINTURA ESMALTE 288 M2, MALLA CICLONICA 304 ML., REHABILITACION DE | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2484-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 282077 | 282077 | 282077 | 282075 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 24 | 24 | 100% | FAM BASICO 2012
61957 |  |  |  | REHABILITACION: PINTURA VINILICA 620.00 M2 | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2563-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 41673 | 41673 | 41673 | 41673 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 22 | 22 | 100% | FAM BASICO 2012
61922 |  |  |  | REHABILITACION RED ELECTRICA | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2483-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 34674 | 34674 | 34674 | 10402 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 51 | 20 | 39.2% | FAM BASICO 2012
61946 |  |  |  | REHABILITACION RED ELECTRICA, SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA VINILICA 616.39 M3 | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2541-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 252922 | 252922 | 252922 | 133417 | 52.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 21 | 53.8% | FAM BASICO 2012
99100 |  |  |  | CANCELERIA 14.88 M2, REHABILITACION ELECTRICA, REJA 70.18 M2 | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3057-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 256627 | 256627 | 256627 | 76988 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 241 | 120 | 49.8% | FAM BASICO 2012
99083 |  |  |  | CANCELERIA 15.7 M2 | 35-SAN FERNANDO | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 12-3055-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 40507 | 40507 | 40507 | 12152 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 46 | 16 | 34.8% | FAM BASICO 2012
99080 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA 200 ML. | 35-SAN FERNANDO | EL BARRANCÓN DEL TÍO BLAS (EL BARRANCÓN) | RURAL | 12-3051-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 89926 | 89926 | 89926 | 26978 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 48 | 18 | 37.5% | FAM BASICO 2012
62076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 AISLADO + BASE DE CONCRETO PARA 2 TINACOS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 12-3053-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 609181 | 609181 | 609181 | 299349 | 49.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 497 | 250 | 50.3% | FAM BASICO 2012
99081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + POZO + FOSA + CISTERNA. | 35-SAN FERNANDO | SANTA RITA (ESCUADRÓN 201) | RURAL | 12-3052-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 262580 | 262580 | 262580 | 78774 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 11 | 4 | 36.4% | FAM BASICO 2012
99082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + FOSA SEPTICA 5 M3 + POZO DE ABSORCION DE 7 M3 + ANDADOR DE 10.00 X 3.00 M. | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3054-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 201468 | 201468 | 201468 | 60440 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 11 | 4 | 36.4% | FAM BASICO 2012
99079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 353.62 MTS. DE MALLA CICLONICA | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3050-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 165913 | 165913 | 165913 | 49774 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 18 | 45% | FAM BASICO 2012
62052 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 12-2909-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 289069 | 289069 | 289069 | 128659 | 44.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 101 | 60 | 59.4% | FAM BASICO 2012
99091 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/C.A.M. CON W.C. 2 EE ESTR. 715 AISLADA + FOSA + POZO. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 12-3193-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 604705 | 604705 | 604705 | 181412 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 32 | 12 | 37.5% | FAM BASICO 2012
62053 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR + RED ELECTRICA EXTR. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 12-2910-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 337331 | 337331 | 337331 | 129332 | 38.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 112 | 60 | 53.6% | FAM BASICO 2012
99085 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 450.94 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 12-3058-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 71364 | 71364 | 71364 | 21409 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 134 | 80 | 59.7% | FAM BASICO 2012
99084 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS: PISOS DE AULAS 75.83 M2 DE FIRME Y PISO DE CONCRETO F-C=150 KG/CM2, 61.36 M2 DE VITROPISO, PISOS DE PLAZA CIVICA 54 M2 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 12-3056-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 149983 | 149983 | 149983 | 44995 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 32 | 12 | 37.5% | FAM BASICO 2012
61935 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA: CABLEADO #6 100 ML, #4 200 ML, LAMPARA 19 PZAS; REHABILITACION SANITARIA: TINACO 1 PZA, LAVABOS 2 PZAS, W.C. 4 PZAS. | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 12-2529-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 93346 | 93346 | 93346 | 65942 | 70.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 44 | 35 | 79.5% | FAM BASICO 2012
61936 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA: 28 SAL, 28 LAMPARAS | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 12-2530-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 43643 | 43643 | 43643 | 32146 | 73.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 21 | 18 | 85.7% | FAM BASICO 2012
61934 |  |  |  | REHABILITACION: PINTURA 936.81 M2, IMPERMEABILIZACION 200.36 M2 | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 12-2528-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 127959 | 127959 | 127959 | 85179 | 66.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 24 | 16 | 66.7% | FAM BASICO 2012
61939 |  |  |  | CANCELERIA 120.44 M2, HERRERIA 139.15 M2, PUERTAS MULTYPANEL 13 PZAS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2533-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 486724 | 486724 | 486724 | 253004 | 52% | 0 | 0 | ALUMNO | 362 | 250 | 69.1% | FAM BASICO 2012
98796 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION ACRILICA 845.71 M2, PINTURA VINILICA 6594.33 M2, IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO 460.94 M2 Y RESTAURACION LIMITE DE LOSA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2568-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 649823 | 649823 | 649823 | 194947 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 848 | 300 | 35.4% | FAM BASICO 2012
61987 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1210.99 M2, VITROPISO 250.42 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2619-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 556127 | 556127 | 556127 | 416848 | 75% | 0 | 0 | ALUMNO | 458 | 400 | 87.3% | FAM BASICO 2012
61938 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 549.36 M2, PINTURA VINILICA 306.18 M2, RESANE CON MORTERO EN PERIMETRO DE LOSA 161 ML | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2532-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 139739 | 139739 | 139739 | 121983 | 87.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 459 | 450 | 98% | FAM BASICO 2012
61988 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 76.32 M2, VITROPISO 414.20 M2, SERVICIOS SANITARIOS: 6 LAVABOS, 9 W.C., 3 MINGITORIOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2620-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 235797 | 235797 | 235797 | 70739 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 421 | 180 | 42.8% | FAM BASICO 2012
61979 |  |  |  | PINTURA VINILICA 250 M2, IMPERMEABILIZACION 1035.09 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2585-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 216623 | 216623 | 216623 | 189143 | 87.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 739 | 700 | 94.7% | FAM BASICO 2012
62061 |  |  |  | PINTURA VINILICA 408.59 M2, CANCELERIA 82.02 M2, REHABILITACION ELECTRICA 50 SALIDAS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2946-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 334240 | 334240 | 334240 | 100272 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 430 | 170 | 39.5% | FAM BASICO 2012
62034 |  |  |  | PINTURA 1866.85 M2, REHAB DE SALIDAS ELECTRICAS 45 SALIDAS, LUMINARIAS 45 PZAS, CANCELERIA 97.23 M2, | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2820-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 757849 | 757849 | 757849 | 227355 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 411 | 200 | 48.7% | FAM BASICO 2012
62059 |  |  |  | PISO ANTIDERRAPANTE 316.80 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2944-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 133824 | 133824 | 133824 | 40147 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 538 | 180 | 33.5% | FAM BASICO 2012
62063 |  |  |  | REHAB. DE EDIFICIOS, PINTURA VINILICA 1031.97 M2, IMPERMEABILIZACIÓN 532.61 M2, CANCELERIA DE ALUMINIO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2948-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 565740 | 565740 | 565740 | 169722 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 353 | 120 | 34% | FAM BASICO 2012
62064 |  |  |  | REHAB. DE EDIFICIOS: PINTURA VINILICA 1873.28 M2, REPARACIÓN DE SAL. ELECTRICAS Y LUMINARIAS 85 PIEZAS, ALIMENTACIÓN ELECTRICA A EDIFICIOS A,B Y D. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2949-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 440770 | 440770 | 440770 | 132231 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 405 | 160 | 39.5% | FAM BASICO 2012
62069 |  |  |  | REHAB. DE EDIFICIOS: PINTURA VINILICA 2399.36 M2, REPARACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS 100 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2956-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 450676 | 450676 | 450676 | 135203 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 664 | 250 | 37.7% | FAM BASICO 2012
62062 |  |  |  | REHAB. DE EDIFICIOS: PINTURA VINILICA 706.42 M2, REPARACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS 68 SALIDAS, LUMINARIAS 68 PIEZAS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2947-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 154685 | 154685 | 154685 | 46405 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 506 | 180 | 35.6% | FAM BASICO 2012
62065 |  |  |  | REHAB. DE EDIFICOS : PINTURA VINILICA 1970.09 M2, IMPERMEABILIZANTE 333.10 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2950-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 200100 | 200100 | 200100 | 60030 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 491 | 190 | 38.7% | FAM BASICO 2012
61980 |  |  |  | REHABILITACION: CANCELERIA 214.32 M2, IMPERMEABILIZACION 416.43 M2, PINTURA VINILICA 893.70 M2. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2587-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 487790 | 487790 | 487790 | 272629 | 55.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 829 | 480 | 57.9% | FAM BASICO 2012
62068 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: PINTURA VINILICA 1341.82 M2, IMPERMEABILIZACION 792.82 M2, CANCELERIA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2955-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 701141 | 701141 | 701141 | 210342 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 537 | 180 | 33.5% | FAM BASICO 2012
62067 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: PINTURA VINILICA 2586.82 M2, REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 80 SAL. METALICOS 58 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2954-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 695837 | 695837 | 695837 | 208751 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 270 | 90 | 33.3% | FAM BASICO 2012
98795 |  |  |  | REHABILITACION DE EXPLANADA CIVICA: PISOS 777.93 M2 Y REHABILITACION DE EDIFICIOS: IMPERMEABILIZACION 993.18 M2 Y PINTURA VINILICA 3346 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2567-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 664261 | 664261 | 664261 | 199278 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 755 | 250 | 33.1% | FAM BASICO 2012
61937 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: PINTURA VINIL 6.80 M2, PINTURA ESMALTE 17.10 M2, | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2531-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 122466 | 122466 | 122466 | 95608 | 78.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 491 | 390 | 79.4% | FAM BASICO 2012
62058 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA GENERAL, PINTURA VINILICA 1660 M2. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2943-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 202553 | 202553 | 202553 | 60766 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 601 | 220 | 36.6% | FAM BASICO 2012
98799 |  |  |  | REPARACION DE ALEROS: DEMOLICION Y RESTAURACION DEL LIMITE DE LOSA 47.52 ML, PINTURA VINILICA 513.40 M2, IMPERMEABILIZACION APP 39.07 M2. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2586-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 73981 | 73981 | 73981 | 22194 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 186 | 86 | 46.2% | FAM BASICO 2012
58470 |  |  |  | BANQUETA PERIMETRAL 98.34 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2381-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 84333 | 84333 | 84333 | 25300 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 11 | 4 | 36.4% | FAM BASICO 2012
58473 |  |  |  | BANQUETA 6 X 3 MTS, CAMBIO DE INSTALACION HIDRAULICA DE TINACO | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2384-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 31292 | 31292 | 31292 | 29846 | 95.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 37 | 37 | 100% | FAM BASICO 2012
58457 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS 15.21 M2, INSTALACION HIDRAULICA DE TINACOS, REHABILITACION DE CANCHA CIVICA Y ANDADOR | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2357-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 223803 | 223803 | 223803 | 206163 | 92.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2012
58476 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 151.80 M2, CANCELERIA 11.70 M2, Y REAHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2387-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 67346 | 67346 | 67346 | 67346 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 25 | 100% | FAM BASICO 2012
58474 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 174.72 M2, PINTURA 57.81 M2, REHABILITACION DE FORO | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2385-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 70769 | 70769 | 70769 | 51066 | 72.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 30 | 85.7% | FAM BASICO 2012
58464 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 220 M2, INSTALACION ELECTRICA 19 SAL., LUMINARIA 15 PZAS., | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2375-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 232849 | 232849 | 232849 | 69855 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 111 | 35 | 31.5% | FAM BASICO 2012
58465 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 409.50 M2, REHABILITACION DE CANCELERIA 67.50 M2 Y 9 PUERTAS MULTYPANEL | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2376-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 228995 | 228995 | 228995 | 226316 | 98.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 80 | 80 | 100% | FAM BASICO 2012
58462 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 59.80 M2, REHABILITACION DE SERV. SANIT., PINTURA 439.76 M2, PUERTA MULTYPANEL 2 PZAS., TECHUMBRE METALICA 60 M2. | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2373-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 115496 | 115496 | 115496 | 115496 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 54 | 54 | 100% | FAM BASICO 2012
58471 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 76.03 M2, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA 315.99 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2382-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 52663 | 52663 | 52663 | 15799 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 14 | 6 | 42.9% | FAM BASICO 2012
58467 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 76.44 M2, PINTURA 377.24 M2, BANQUETA PERIMETRAL | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2378-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 141901 | 141901 | 141901 | 141747 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 55 | 55 | 100% | FAM BASICO 2012
58478 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 80.30 M2, PINTURA 245.19 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2389-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 29883 | 29883 | 29883 | 29041 | 97.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 71 | 71 | 100% | FAM BASICO 2012
58469 |  |  |  | PINTURA VINILICA 764.40 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2380-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 40644 | 40644 | 40644 | 40644 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 49 | 49 | 100% | FAM BASICO 2012
58455 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 203.52 M2, PINTURA 70 M2, | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2355-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 176947 | 176947 | 176947 | 176947 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 28 | 28 | 100% | FAM BASICO 2012
58456 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 331.78 M2, PINTURA VINILICA 1227 M2, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2356-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 255067 | 255067 | 255067 | 254946 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 247 | 247 | 100% | FAM BASICO 2012
58461 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 80.30 M2, PINTURA 149.74 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2372-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 44147 | 44147 | 44147 | 13244 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 18 | 8 | 44.4% | FAM BASICO 2012
58468 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: PINTURA VINILICA 403.16 M2, PISO ANTIDERRAP. 106.08 M2, REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS. | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2379-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 89098 | 89098 | 89098 | 89098 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 14 | 14 | 100% | FAM BASICO 2012
58454 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: REHABILITACION DE CANCELERIA 2 PZAS, PISO 54.8 M2, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS 8 PZAS. | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2354-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 114739 | 114739 | 114739 | 114737 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 193 | 193 | 100% | FAM BASICO 2012
58463 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCELERIA 10.77 M2, Y 1 PUERTA MULTYPANEL Y REPARACION DE AREA DE CISTERNA | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2374-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 72151 | 72151 | 72151 | 72150 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 40 | 100% | FAM BASICO 2012
58466 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCELERIA 20.7 M2, Y 2 PUERTAS MULTYPANEL | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2377-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 45856 | 45856 | 45856 | 45848 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 9 | 9 | 100% | FAM BASICO 2012
58477 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA DE AULA, RAMPA PARA DISCAPACITADOS, PINTURA 276.5 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2388-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 68972 | 68972 | 68972 | 68063 | 98.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 209 | 209 | 100% | FAM BASICO 2012
58472 |  |  |  | REPARACION DE BANQUETA, IMPERMEABILIZACION 16.64 M2, PINTURA 64.48 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2383-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 67384 | 67384 | 67384 | 20215 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 21 | 8 | 38.1% | FAM BASICO 2012
62077 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL 122 ML, RODAPIE Y 2 PORTONES DE MALLA CICLONICA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 12-3063-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 170757 | 170757 | 170757 | 51227 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 30 | 30% | FAM BASICO 2012
62072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (RODAPIE DE BLOCK CON MALLA COCLONICA) 172 ML. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 12-2966-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 248481 | 248481 | 248481 | 203132 | 81.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 161 | 140 | 87% | FAM BASICO 2012
62075 |  |  |  | REHAB. GENERAL:- PINTURA VINILICA 77 M2, PUERTAS MULTYPANEL 3 PZAS, PISO DE CERAMICA 144 M2 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 12-2985-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 281801 | 281801 | 281801 | 84540 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 219 | 70 | 32% | FAM BASICO 2012
62070 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: REPOSICION DE LAMINA GALVANIZADA 1000 M2, IMPERMEABILIZACION 341.71 M2, | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 12-2957-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 676082 | 676082 | 676082 | 202825 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 832 | 250 | 30% | FAM BASICO 2012
98994 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: IMPERMEABILIZACION 1500 M2, CANCELERIA 28.80 M2, REPARACION DE ALEROS, PISO ANTIDERRAPANTE 192 M2 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 12-2951-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 322565 | 322565 | 322565 | 96769 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 200 | 33.3% | FAM BASICO 2012
99001 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: IMPERMEABILIZACION 1578.27 M2, CANCELERIA 42.33 M2, PROTECTORES METALICOS 42.33 M2, REPOSICION DE AZULEJO 93.50 M2 Y MUEBLES SANITARIOS 19 PZAS. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 12-2970-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 481648 | 481648 | 481648 | 144494 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 100 | 33.3% | FAM BASICO 2012
99056 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: PINTURA VINILICA 500 M2, PUERTAS MULTYPANEL 17 PZAS, PISO DE CERAMICA 78.24 M2, | 40-VALLE HERMOSO | ANÁHUAC | URBANO | 12-2952-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 262438 | 262438 | 262438 | 78731 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 100 | 33.3% | FAM BASICO 2012
62074 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE CONTEC. 42.50 ML. CONTRAFUERTE 13 PIEZAS, PINTURA VINILICA 2630.00 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2982-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 270090 | 270090 | 270090 | 193557 | 71.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 272 | 220 | 80.9% | FAM BASICO 2012
98967 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA POR AMBOS LADOS + RED ELECTRICA EXTERIOR. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2911-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 292309 | 292309 | 292309 | 87693 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 96 | 35 | 36.5% | FAM BASICO 2012
61982 |  |  |  | DESASOLVE DE DREN PLUVIAL Y REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS: REPARACION DE 140 SALIDAS Y SUSTITUCION DE 148 LUMINARIAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2589-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 530329 | 530329 | 530329 | 529219 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 456 | 456 | 100% | FAM BASICO 2012
62073 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 669.76 M2, PINTURA VINILICA 836.85, PINTURA ESMALTE 20.19 M2, INODORO 6 PIEZAS, LAVABOS 5 PIEZAS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2981-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 217970 | 217970 | 217970 | 216088 | 99.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 132 | 132 | 100% | FAM BASICO 2012
58487 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 837.20 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2417-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 127091 | 127091 | 127091 | 127091 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 832 | 832 | 100% | FAM BASICO 2012
58486 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 979.61 M2, ENTORTADO 219.24 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2416-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 219120 | 219120 | 219120 | 219120 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 353 | 353 | 100% | FAM BASICO 2012
61981 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: CANCELERIA 217 M2 Y SUSTITUCION DE 19 PUERTAS MULTYPANEL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2588-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 658443 | 658443 | 658443 | 579761 | 88.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 667 | 667 | 100% | FAM BASICO 2012
58485 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS: VITROPISO 1017.36 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2415-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 423622 | 423622 | 423622 | 293496 | 69.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 218 | 180 | 82.6% | FAM BASICO 2012
98784 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA (LUMINARIAS 28 PZAS), SUMINISTRO DE 2 TINACOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2367-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 46790 | 46790 | 46790 | 14037 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 392 | 130 | 33.2% | FAM BASICO 2012
98783 |  |  |  | REHABILITACION: IMPERMEABILIZACION 624.40 M2, REHABILITACION ELECTRICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2366-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 449348 | 449348 | 449348 | 134804 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 332 | 110 | 33.1% | FAM BASICO 2012
61926 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: PINTURA 2,548.90 M2, CANCELERIA 135.46 M2; PISOS Y AZULEJO 120.40 M2 | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2487-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 529955 | 529955 | 529955 | 522587 | 98.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 136 | 136 | 100% | FAM BASICO 2012
58452 |  |  |  | REHABILITACION; IMPERMEABILIZACION 74.88 M2, Y CANCELERIA | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2243-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 51635 | 51635 | 51635 | 15490 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 72 | 30 | 41.7% | FAM BASICO 2012
62013 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO: PINTURA VINILICA 240 M2. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 12-2685-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 19668 | 19668 | 19668 | 5900 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 19 | 9 | 47.4% | FAM BASICO 2012
62011 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: MUEBLES SANITARIOS 12 PZA Y REHABILITACION DE EDIFICIO "C": IMPERMEABILIZACION 236.14 M2 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 12-2683-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 117195 | 117195 | 117195 | 113779 | 97.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 139 | 139 | 100% | FAM BASICO 2012
62017 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: REPOSICION DE MUEBLES SANIT. 11 PZ, REHABILITACION DE | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 12-2689-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 59533 | 59533 | 59533 | 17860 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 48 | 20 | 41.7% | FAM BASICO 2012
62016 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: REPOSICION DE MUEBLES SANIT. 3 PZA, 3 SALIDAS | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 12-2688-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 46444 | 46444 | 46444 | 13933 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 26 | 12 | 46.2% | FAM BASICO 2012
62012 |  |  |  | REHABILITACION: VITROPISO 99.80 M2 Y CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE 44 SALIDAS ELECTRICAS Y 44 LUMINARIAS 30 X 30 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 12-2684-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 133725 | 133725 | 133725 | 40117 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 289 | 90 | 31.1% | FAM BASICO 2012
REHABILITACIÓN
121339 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL | 12-GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2616-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 859208 | 859208 | 859208 | 257762 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 30 | 30% | FAM BASICO 2012
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
66566 |  |  |  | SIN PROYECTOS A JUNIO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIN PROYECTOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 91927226 | 91927226 | 0 | 0 | 0% | 1743593 | 0 | ALUMNO | 100 | 0 | 0% | FAM SUPERIOR 2012
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
66768 |  |  |  | SIN PROYECTOS A JUNIO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIN PROYECTOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 29924896 | 29924896 | 0 | 0 | 0% | 559751 | 0 | ALUMNO | 100 | 0 | 0% | FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR IEMS 2012
|  | FASP |  |  | 14: 270894707; Ministrado 15: 243805239; Programado 16: 113901778; Ejercido 17: 262500; Ejercido 18=17/15: 0.1%; Generados 19: 3756374; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 132585; Ejercidos 23: 67567; Ejercidos 24=23/22: 51%
CATÁLOGO 2012
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES
OTROS DE GASTO CORRIENTE
3000 - SERVICIOS GENERALES
96053 |  |  |  | EVALUACION DE PROGRAMAS O ACCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1050000 | 945000 | 525000 | 262500 | 27.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
96097 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 102777463 | 92499717 | 4791348 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1352 | 1225 | 90.6%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
96078 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2027716 | 1824944 | 1678529 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 7038 | 7038 | 100% | METAS: UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
91814 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 630001 | 566991 | 271788 | 0 | 0% | 3756374 | 0 | EQUIPO | 105 | 101 | 96.2%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
95545 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 29620336 | 26658313 | 5199804 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1329 | 47 | 3.5%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
95246 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8395524 | 7555971 | 6920395 | 0 | 0% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 51214 | 8432 | 16.5%
3000 - SERVICIOS GENERALES
95510 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 866688 | 780020 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 8 | 0 | 0%
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
95060 |  |  |  | INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12589646 | 11330682 | 11964994 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 140 | 116 | 82.9%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
95018 |  |  |  | INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1908057 | 1717252 | 1791099 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 420 | 420 | 100% | METAS: UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE COMBATE AL SECUESTRO
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
92024 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 75730700 | 68157631 | 75714428 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 69331 | 49484 | 71.4% | METAS: UNIFORMES DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
95718 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8064000 | 7257600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 77 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
95674 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 700000 | 630000 | 699908 | 0 | 0% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 1000 | 602 | 60.2%
3000 - SERVICIOS GENERALES
95701 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8036000 | 7232400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 6 | 0 | 0%
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
95904 |  |  |  | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIA ANONIMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2380000 | 2142000 | 1140631 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 307 | 1 | 0.3%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
3000 - SERVICIOS GENERALES
95871 |  |  |  | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANONIMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1190000 | 1071000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 0 | 0%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
95825 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3228576 | 2905718 | 3007854 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 119 | 84 | 70.6%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
3000 - SERVICIOS GENERALES
95784 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11200000 | 10080000 | 196000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 78 | 16 | 20.5%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
95975 |  |  |  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 491508 | 442357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 49 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
95944 |  |  |  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8492 | 7643 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 9 | 0 | 0%
|  | FAETA |  |  | 14: 195386813; Ministrado 15: 143504755; Programado 16: 143504755; Ejercido 17: 138108009; Ejercido 18=17/15: 96.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 72188; Ejercidos 23: 56194; Ejercidos 24=23/22: 77.8%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
76021 |  |  |  | EDUCACION TECNOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 130634470 | 95390245 | 95390245 | 95390245 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 7526 | 7526 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
75936 |  |  |  | EDUCACION TECNOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 5840432 | 4380323 | 4380323 | 4380323 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 7526 | 7526 | 100%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
81489 |  |  |  | ADMINISTRACION REGIONAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 38378557 | 27407669 | 27407669 | 23041690 | 84.1% | 0 | 0 | ADULTO | 28568 | 20571 | 72% | EL PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A LOS ADULTOS REGISTRADOS, EXISTIENDO OTRO PARAMETRO DE MEDICION QUE ES EL DE CONCLUSION DE NIVEL, CUYA META ANUAL ES DE 9,479, CON UN LOGRO DE 7,907 EL CUAL REPRESENTA EL 83.42%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
83200 |  |  |  | ADMON REG., PROG. REG.,ACREDIT. Y CERTIF., PROG. X UN MEX. S/REZ., PLAZAS COM. ATN A GRUPOS ESPECIALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 7,8,9,10,11,12 Y 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 20533354 | 16326518 | 16326518 | 15295751 | 93.7% | 0 | 0 | ADULTO | 28568 | 20571 | 72% | EL PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A ADULTOS REGISTRADOS Y EXISTE OTRO PARAMETRO DE MEDICION QUE ES EL DE CONCLUSION DE NIVEL, CUYA META ES DE 9,479 CON UN LOGRO DE 7,907, EL CUAL REPRESENTA EL 83.42%.
|  | FAFEF |  |  | 14: 751539415; Ministrado 15: 553142847; Programado 16: 553142847; Ejercido 17: 553142847; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 2744048; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 751539415; Ejercidos 23: 553142847; Ejercidos 24=23/22: 73.6%
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
97380 |  |  |  | CREDITO 1 SIMPLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0005-03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 71428571 | 53571420 | 53571420 | 53571420 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 71428571 | 53571420 | 75% | METAS: SANEAMIENTO FINANCIERO
97453 |  |  |  | FIDEICOMISO 1192 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0005-03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 148703592 | 99852044 | 99852044 | 99852044 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 148703592 | 99852044 | 67.1% | METAS: SANEAMIENTO FINANCIERO
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
97720 |  |  |  | INTERESES CREDITO 1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0005-03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 57844923 | 42995360 | 42995360 | 42995360 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 57844923 | 42995360 | 74.3% | METAS: SANEAMIENTO FINANCIERO
97776 |  |  |  | INTERESES FIDEICOMISO 1192 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0005-03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 38291176 | 30557956 | 30557956 | 30557956 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 38291176 | 30557956 | 79.8% | METAS: SANEAMIENTO FINANCIERO
97604 |  |  |  | INTERESES FIDEICOMISO 904-1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0005-03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 361148091 | 271846633 | 271846633 | 271846633 | 100% | 2744048 | 0 | OTROS | 361148091 | 271846633 | 75.3% | METAS: SANEAMIENTO FINANCIERO
97678 |  |  |  | INTERESES FIDEICOMISO 904-2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0005-03 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 74123062 | 54319434 | 54319434 | 54319434 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 74123062 | 54319434 | 73.3% | METAS: SANEAMIENTO FINANCIERO
CONVENIOS 99 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 159608405; Ministrado 15: 156283205; Programado 16: 138058849; Ejercido 17: 138058849; Ejercido 18=17/15: 88.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 45884; Ejercidos 23: 34813; Ejercidos 24=23/22: 75.9%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
84842 |  |  |  | 001-SERVICIOS PERSONALES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 001-SERV PERS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 9170000 | 6842360 | 5688137 | 5688137 | 83.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 700 | 725 | 103.6% | SE TENIA CONTEMPLADA UNA PLATILLA QUE CUBRIERA EL TOTAL DE 700 ALUMNOS, SIN EMBARGO A LA FECHA LA UNIVERSIDAD POSEE UNA MATRICULA DE 725 ALUMNOS AL MES DE SEPTIEMBRE.
86815 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | SERVICIOS PERSONALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 138314647 | 138314647 | 121521608 | 121521608 | 87.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 14828 | 11121 | 75% | EN LO QUE RESPECTA AL AVNACE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA ES EN ALUMNOS ANUAL DEL SEMESTRE 2012A POR 14828. EN LO QUE RESPECTA LA MONTO DEL RECURSO PRESUPUESTARIO ES LO COMPROMETIDO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DENTRO DEL EJERCICIO 2012.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
84884 |  |  |  | 002-GASTOS DE OPERACIÓN | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 002-GTOS OPER | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 3930000 | 2932440 | 2655346 | 2655346 | 90.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 700 | 725 | 103.6% | SE TENIA CONTEMPLADO OFRECER EL SERVICIO A 700 ALUMNOS AL MES DE SEPTIEMBRE Y LA MATRICULA AL CIERRE DEL MES FUE DE 725 ALUMNOS.
86855 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | MAT. Y SUMINISTROS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 4096879 | 4096879 | 4096879 | 4096879 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 14828 | 11121 | 75% | EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA ES EN ALUMNOS CON UN PRESUPUESTO ANUAL POR EL SEMESTRE 2012 A POR 14828.
87136 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | SERVICIOS GENERALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 4096879 | 4096879 | 4096879 | 4096879 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 14828 | 11121 | 75% | EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO EN UNIDAD D MEDIDA ES EN ALUMNOS CON PRESUPUESTO ANUAL DEL SEMESTRE 2012 A POR 14828
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 1885000; Ministrado 15: 1885000; Programado 16: 1885000; Ejercido 17: 839040; Ejercido 18=17/15: 44.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 3588; Ejercidos 23: 982; Ejercidos 24=23/22: 27.4%
97349 |  |  |  | APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CON ENFASIS EN ZONAS MARGINADAS CIENCIA PARA TODOS EN TODO TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA FEDERAL | CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 561751 | 37.5% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3525 | 950 | 27% | SE HAN REALIZADO 929 TALLERES Y 10 REPRESENTACIONES DE TEATRO EN ZONAS RURALES ASÍ COMO 11 CONFERENCIAS A MAESTROS EN DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO.
97299 |  |  |  | PROGRAMA DE JOVENES TALENTOS TAMAULIPECOS PARA PARTICIPAR EN VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y EXPOCIENCIAS NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA FEDERAL | CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 250000 | 250000 | 250000 | 160000 | 64% | 0 | 0 | BECARIO | 61 | 31 | 50.8% | SE HAN OTORGADO 31 BECAS DE 5,161.29 CADA UNA CORRESPONDIENTE AL VERANO DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA ESTANCIAS DE PRACTICAS PROFESIONALES A REALIZARSE FUERA DEL ESTADO. EL RECURSO REMANENTE SE EMPLEARA PARA APOYO A BECARIOS A PARTICIPAR EN EXPOCIENCIAS NACIONAL.
97440 |  |  |  | 19 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA FEDERAL | CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 135000 | 135000 | 135000 | 117289 | 86.9% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 2 | 1 | 50% | RECURSO DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE OPERACION RELACIONADOS A LA 19 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y 14 CERTAMEN ESTATAL DE CREATIVIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 3062742766; Ministrado 15: 2731879700; Programado 16: 2692317553; Ejercido 17: 2166414974; Ejercido 18=17/15: 79.3%; Generados 19: 6721816; Ejercidos 20: 3596517; Ejercidos 22: 2984852.87; Ejercidos 23: 2581757.26; Ejercidos 24=23/22: 86.5%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
162430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA BICENTENARIO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | CM-12-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 603949 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100.06 | 0 | 0%
162421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA BICENTENARIO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | CM-12-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 603949 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100.06 | 0 | 0%
162607 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE BICENTENARI ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y SIFON DE CANAL LATERAL | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | CM-12-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 1927752 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4090.5 | 0 | 0%
162548 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR EN CALLE BICENTENARIO ENTRE CARRETERA RIBEREÑA Y CONTINUACION DE PAVIMENTO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | CM-12-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 328417 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 690 | 0 | 0%
162435 |  |  |  | SEÑALIZACION EN AVENIDAS QUE CONDUCEN HACIA EL PUENTE INTERNACIONAL | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | CM-12-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 287214 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
41335 |  |  |  | CENTRO DE JUSTICIA INTEGRAL EN CD MANTE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-3382 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SRIA GENERAL DE GOBIERNO Y SOP | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 4390839 | 2634504 | 658170 | 658170 | 25% | 31461 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.35 | 35% | EJECUTORES SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO Y SOP RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. INCLUYE LOS PROYECTOS 12-3382-01 Y 12-3383-01.
188307 |  |  |  | AUN NO SE APLICAN RECURSOS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 648-CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2243486 | 1846118 | 2243486 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 265 | 0 | 0%
134930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS SECTORES DE LAS COL. GUADALUPE MAINERO Y MORELOS DE TAMPICO, TAM | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2161-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 37604938 | 37604938 | 37604938 | 21631772 | 57.5% | 672204 | 0 | OBRA | 1 | 0.44 | 44%
133604 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA HIDRICA | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTENCATL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
133723 |  |  |  | CONVENIO CNA PROGRAMA A DISTRITO DE 026 GAJO EL RIO SAN JUAN | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SIN PROY 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5098500 | 5098500 | 5098500 | 5098500 | 100% | 33701 | 0 | HECTÁREA | 65927 | 0 | 0%
79559 |  |  |  | AMPL. 12 METROS DE CORONA CON PAV. ASFALTICO Y RECUBRIMIENTO CON CONTRETO DEL DREN PLUVIAL DE LA PROLOG. BLVD. EMILIO PORTES GIL, DE LA CALLE HEROES DEL 47 A LA CALLE JOSE MEDIA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3184-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 6187686 | 6187686 | 6187686 | 0 | 0% | 81604 | 0 | METRO CUADRADO | 360 | 0 | 0% | EL PROYECTO ESTA SIENDO EJECUTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RECURSOS DEL FONDO DEL PUENTE NUEVO Y PUENTE VIEJO. SE TIENE UNA DIFERENCIA EN EL MINISTRADO POR $17,348 POR DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO REAL Y EL COSTO AUTORIZADO DE OBRA.
79159 |  |  |  | AMPL. 12 METROS DE CORONA CON PAV. ASFALTICO Y RECUBRIMIENTO CON CONTRETO DEL DREN PLUVIAL DE LA PROLOG. BLVD. EMILIO PORTES GIL, DE LA CALLE HEROES DEL 47 A LA CALLE JOSE MEDIA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3184-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 6187686 | 6187686 | 6187686 | 0 | 0% | 81604 | 0 | METRO CUADRADO | 360 | 0 | 0% | EL PROYECTO ESTA SIENDO EJECUTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RECURSOS DEL FONDO DEL PUENTE NUEVO Y PUENTE VIEJO. SE TIENE UNA DIFERENCIA EN EL MINISTRADO POR $17,348.00 POR DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO REAL Y EL COSTO AUTORIZADO DE LA OBRA.
78395 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA AV. HIDALGO ENTRE CALLES PRIMERA Y QUINTA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 12-3187-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1413681 | 1165403 | 1413681 | 822258 | 70.6% | 5854 | 3535 | METROS CUADRADOS | 340 | 0 | 0% | EL PROYECTO ES EJECUTADO POR EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN
78249 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL FUNDADORES, UBICADO EN AV. REFORMA CRUCE C. MPIO. LIBRE Y AV. CESAR LÓPEZ DE LARA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CRUCES A DESNIVEL | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-3182-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30691253 | 19530763 | 30691253 | 0 | 0% | 192255 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 0 | 0% | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TANTO DEL FONDO ESTATAL $12,788,022.00 Y EL FONDO MUNICIPAL $17,903,230.80, LO LLEVA A CABO EL GOBIERNO DEL ESTADO LOS CUALES SUMAN $30,691,252.80
78524 |  |  |  | AMP. DEL BLVD. MORELOS, DESDE LA CALLE 2 DE FEBREO HASTA EL ENTRONQUE CON LIB. A MONTERREY | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-3188-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 7941789 | 5151818 | 7941789 | 3522296 | 68.4% | 40949 | 15581 | METRO CUADRADO | 1450 | 0 | 0% | EL MUNICIPIO DE REYNOSA ES EL QUE EJECUTA EL PROYECTO
78608 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y DURANGO | 33-RÍO BRAVO | NUEVO PROGRESO | URBANO | 12-3186-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1353299 | 1193529 | 1353299 | 855351 | 71.7% | 9515 | 3842 | METRO CUADRADO | 285 | 0 | 0% | EL PROYECTO ES EJECUTADO POR EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO
122616 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE Y REHABILITACION DEL DREN PLUVIAL DE VIALIDAD CAMINO DEL ARENAL ENTRE CALLE FLABOYANES Y MANUEL R DIAZ | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | CDOP-022/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 9855550 | 4020482 | 4020482 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 403 | 0 | 0% | EN ESTA OBRA ESTA INCLUIDA UNA PARTE MUNICIPAL PARA LA OBRA HIDROSANITARIA QUE ES POR $1,398,608.38 Y EL PAVIMENTO SERA POR APOYO FEDERAL Y ESTATAL POR $8,456,941.82
79618 |  |  |  | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL UBICADO ENTRE LA CALLE FRAMBOYAN Y CALLE YUCATAN, Y PAV. CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ARENAL ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE MANUEL DIAZ | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-3185-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 3688936 | 2549557 | 3688936 | 1729213 | 67.8% | 12651 | 7479 | METRO CUADRADO | 403 | 0 | 0% | EL PROYECTO ESTA SIENDO EJECUTADO POR EL MUNICIPIO DE TAMPICO
58283 |  |  |  | APORTACION PARA EL CONVENIO DE COORDINACION DE COTAS TULA - BUSTAMANTE | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-1024-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
70427 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. C. CALIFORNIA E/C. RIO BRAVO Y TAMPICO. COL. AMPL. ESTERO. VILLA NVO. PROGRESO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | C-2012/33001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 663537 | 663537 | 618523 | 618523 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1778 | 1778 | 100% | SE PAGO EL 40% DEL ANTICIPO, EST. 1 Y 2 DEL CONTRATO NO. C-2012/33001.
71563 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. Y CONST. BANQUETAS AVE. BENITO JUAREZ E/C. BAJA CALIFORNIA Y DURANGO. V. NVO. PROGRESO, TAMPS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1353299 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6600 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA.
71245 |  |  |  | RECARPETEO C. BENITO JUAREZ E/C. COAHUILA Y C. BAJA CALIFORNIA . V. NVO PROGRESO,TAMPS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | C-2012/33002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 1708982 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13084.25 | 0 | 0% | TODAVIA NO EMPIEZA LA OBRA DEL CONTRATO C-2012/33002 PRESENTAN PROPUESTA EL DIA 16 OCT. 2012.
71406 |  |  |  | SEÑALIZACION (NOMENCLATURA,VIALETAS,BOYAS,PINTURA Y LETREROS VERTICALESTRAFICO C. JUAREZ DE BAJA CALIFORNIA A C. COAHUILA.V. NVO. PROGRESO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 281537 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 694 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
85671 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIDADES PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0682-01 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | TRANSPORTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12892741 | 12892741 | 12892741 | 12892540 | 100% | 195723 | 0 | UNIDAD | 20 | 20 | 100% | SE ENCUENTRA EN PROCESO LA SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA PARA EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
96653 |  |  |  | FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CUPIA 2012. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 24042026 | 24042026 | 24042026 | 22111067 | 92% | 23683 | 22092 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
OTROS
91588 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL MANDO UNICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD FEDERAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 68335810 | 47835067 | 7032674 | 16989232 | 35.5% | 315205 | 0 | EQUIPO | 2547 | 322 | 12.6%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
46137 |  |  |  | APOYO COMPLEMENTARIO A FAEB | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 61300000 | 61300000 | 61300000 | 0 | 0% | 267891 | 0 | DOCENTE | 1 | 1 | 100% | EN EL AVACE FISICO LA INFORMACION NO ESTA DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA
45241 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0688 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | DOCENTE | 36094 | 36094 | 100%
45224 |  |  |  | APOYOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y SERV. DE EDUCACION EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0467 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 127826 | 127826 | DOCENTE | 36326 | 36326 | 100%
42693 |  |  |  | COMUNIDAD DIFERENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 800000 | 66.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 3 | 2 | 66.7% | SE HAN LLEVADO ACABO VARIAS CAPACITACIONES EN VARIOS DE LOS MUNICIPIOS CON LOS CURSOS DE PANADERIA Y MECANICA. Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ULTIMA CAPACITACION CON EL CURSO FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION COMUNITARIA.
85100 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | UTALTAMIRA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOICA DE ALTAMIRA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 25613679 | 19499005 | 19499005 | 19499005 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2049 | 2049 | 100%
97718 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | 21-EL MANTE | QUINTERO | RURAL | 1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 5918414 | 4378416 | 4363924 | 4378416 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 75 | 59 | 78.7% | SE NOTO UNA DISMINUCION DE PERSONAL DEBIDO A QUE SE LES ASIGNARON MAS HORAS A LOS DOCENTES ACTUALES SIN REVASAR LAS 680 HORAS AUTORIZADAS
95045 |  |  |  | CAPITULO 1000 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 20854968 | 15863108 | 15863108 | 15863108 | 100% | 0 | 0 | TRÁMITE | 3005 | 1995 | 66.4% | LA PALABRA TRAMITE SE REFIERE A LA CANTIDAD DE PAGOS(SUELDOS)APRXIMADA QUE SE ESPERA REALIZAR AL PERSONAL
91694 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 25660144 | 19181914 | 19556914 | 19181914 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 213 | 213 | 100%
83367 |  |  |  | PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 5640903 | 3764829 | 5640903 | 2582393 | 68.6% | 0 | 0 | PERSONA | 45 | 30 | 66.7%
96574 |  |  |  | ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 2012. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 1136920932 | 969803940 | 969803940 | 969803940 | 100% | 3386716 | 3386716 | ALUMNO | 37510 | 28132 | 75%
96575 |  |  |  | CARRERA DOCENTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 2012. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 58428856 | 51422212 | 51422212 | 51422212 | 100% | 29446 | 29446 | ALUMNO | 37510 | 28132 | 75%
96702 |  |  |  | RECONOCIMIENTO DE PLANTILLAS 2012 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 7428901 | 7428901 | 7428901 | 7428901 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 37510 | 37510 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
76516 |  |  |  | ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 80965976 | 69459144 | 69459144 | 8729180 | 12.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 20 | 20 | 100% | 21 PROGRAMAS ENGLOBADOS EN AFASPE 2012, CIFRAS AL TERCER TRIMESTRE 2012 AMBITO URBANO Y RURAL.
94263 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA TRITURADORA DE LLANTAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0840-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 77749 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION CON SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA MAYOR NUMERO 0010000240 POR ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO DE LLANTAS RESIDUALES EN TAMPS. Y CON SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA MAYOR NUMERO 10000290 1 EQUIPO DE TRITURACIÓN DE LLANTAS, INCLUYE REMOLQUE, REFACCIONES, CAPACITACIÓN Y GASTOS DE FLETE, PARA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LLANTAS, CON EL OBJETIVO DE ABATIR LOS PASIVOS DE LLANTAS EN EL EDO.
78017 |  |  |  | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 12 | 1 | 8.3% | CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 3ER. TRIMESTRE DE 2012 DE LA CUENTA PUBLICA.
76707 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 8101009 | 6165695 | 6165695 | 4589425 | 74.4% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 12 | 1 | 8.3% | CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 3ER. TRIMESTRE DE 2012 DE LA CUENTA PUBLICA.
76713 |  |  |  | COFEPRIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 8041939 | 8041939 | 8041939 | 7099810 | 88.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7500 | 5950 | 79.3% | CIFRAS AL 3ER. TRIMESTRE DE 2012, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA.
78028 |  |  |  | COMUNIDADES SALUDABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 36 | 36 | 100% | CIFRAS AL 3° TRIMESTRE DE 2012, EJERCIDO EN EL MUNICIPIO DE GUEMEZ, PREVIAS A CUENTA PÚBLICA.
76703 |  |  |  | DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 76474350 | 65232951 | 65232951 | 48660003 | 74.6% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 3ER. TRIMESTRE 2012 DE LA CUENTA PUBLICA
67534 |  |  |  | ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0738 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 7844620 | 7844620 | 7844620 | 6781266 | 86.4% | 108435 | 0 | ESCUELA | 350 | 276 | 78.9%
58785 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUC. PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0970 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 2170156 | 2170156 | 2170156 | 0 | 0% | 26939 | 0 | ESCUELA | 158 | 0 | 0%
58514 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACION DE AL REFORMA PEDAGOGIACA DE AL EDUC. PREESCOLAR 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0944 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 902390 | 902390 | 902390 | 165000 | 18.3% | 10963 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION NO ESTA DISPONIBLE
58930 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0971 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 1373135 | 1373135 | 1373135 | 0 | 0% | 1201 | 0 | PROYECTO | 4 | 0 | 0% | EN ESTE PROYECTO SE INCLUYE EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO DE LOS PROYECTOS 12-0971 AL 12-0975 QUE CORRESPONDE AL MISMO PROGRAMA PERO DEBIDO A QUE NO SE PUEDE DIVIDIR EN FASES SE CREARON 5 PROYECTOS
57878 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0907 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 894343 | 894343 | 894343 | 0 | 0% | 10981 | 0 | DOCENTE | 1600 | 1600 | 100%
58211 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA REFORMA DE EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0912 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 1432561 | 1432561 | 1432561 | 20076 | 1.4% | 17739 | 0 | MAESTRO | 424 | 355 | 83.7% | EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA SON SUPERVISORES,JEFES DE ENSEÑANZA Y ATPS CAPACITADOS AL IGUAL QUE LAS METAS SON PARA CADA UNO DE LOS MENCIONADOS
97347 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAM | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 199712 | 99.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROGRAMA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
95838 |  |  |  | PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL EDO. DE TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0841-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION CON SOLICITUDES DE PEDIDO DE COPRA MAYOR: ACCION 1: 10000241 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA. ACCION 2: 10000291, 10000293, 10000297, POR EQUIPAMIENTO DE OFICINA. ACCION 3:10000288, 10000300, 10000332, 10000315 VEHICULOS, EQUIPOS Y HOLOGRAMAS
68561 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0943 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 69496680 | 69496680 | 69496680 | 4694831 | 6.8% | 753740 | 0 | ALUMNO | 377870 | 377870 | 100%
58321 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-0937 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 2023138 | 2023138 | 2023138 | 27142 | 1.3% | 32053 | 0 | DOCENTE | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION NO ESTABA DISPONIBLE AL MOMENTO DE REGISTRAR LA INFORMACION
96032 |  |  |  | PUBLICACIÓN GUÍAS DE AHORRO DE ENERGÍA (PROGRAMA SEMARNAT-CECADESU) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0932-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
76692 |  |  |  | SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 52185671 | 52185671 | 52185671 | 11006913 | 21.1% | 0 | 0 | PARTO | 273526 | 129 | 0% | CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 3° TRIMESTRE DE 2012.
76672 |  |  |  | SEGURO POPULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 716161085 | 716161085 | 716161085 | 573450945 | 80.1% | 0 | 0 | ASEGURADO | 1346107 | 1346107 | 100% | CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 3ER. TRIMESTRE 2012 SEGUN CUENTA PUBLICA. EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS SE ALCANZO LA COBERTURA UNIVERSAL, ES DECIR BANDERA BLANCA EN TAMAULIPAS PARA SEGURO POPULAR CON UN TOTAL DE 1 346,107 AFILIADOS.
45384 |  |  |  | SIN NUMERO DE PROYECTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION NO ESTA DISPONIBLE AL MOMENTO DEL REGISTRO DE LA INFORMACION
142173 |  |  |  | SOCORRO DE LEY | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SUBSECRETARIA DE REINSERCION SOCIAL | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL | 24031697 | 14018490 | 6925150 | 6925150 | 49.4% | 0 | 0 | INTERNO | 637200 | 637200 | 100% | RECURSO LIBERADO POR LA FEDRACION POR CONCEPTO DE SOCORRO DE LEY PARA LOS INTERNOS DEL FUERO FEDERAL, UNIDAD DE MEDIDA POR INTERNO POR DIA, $50.00
85135 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | UTALTAMIRA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 3236349 | 2435643 | 2435643 | 2435643 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2049 | 2049 | 100%
97846 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | 21-EL MANTE | QUINTERO | RURAL | 2000-3000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL MANTE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 1411696 | 1044366 | 1040909 | 878129 | 84.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 750 | 650 | 86.7% | SE AUMENTO EN 152 DE NUEVO INGRESO PERO POR MOTIVOS SOCIOCULTURALES Y ECONOMICOS HUBO UNA DESERCION DE 60 ALUMNOS
95639 |  |  |  | CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS,CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 2794836 | 2105464 | 2105464 | 2105464 | 100% | 0 | 0 | TRÁMITE | 2693 | 2423 | 90% | LA PALABRA TRAMITE SE REFIERE A LA CANTIDAD DE PAGOS (GASTOS OCOMPRAS)APROXIMADA QUE SE ESTIMA REALIZAR.
166300 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 25452868 | 19482916 | 19482916 | 19482916 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2200 | 2049 | 93.1%
91789 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 978933 | 737631 | 737631 | 737631 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2010 | 2010 | 100%
91877 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 2273814 | 1713333 | 1713333 | 1713333 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2010 | 2010 | 100%
83530 |  |  |  | MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 634011 | 1357458 | 634011 | 943521 | 69.5% | 0 | 0 | OTROS | 140 | 204 | 145.7% | METAS: ALUMNOS
61118 |  |  |  | BIENAL ESTATAL DE ARTES VISUALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 12 | 0 | 0%
61147 |  |  |  | DIFUSION DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2270000 | 2270000 | 2270000 | 130549 | 5.8% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 9 | 0.52 | 5.8%
60744 |  |  |  | ENCUENTROS MUNICIPALES ESTATALES Y REGIONALES DE CULTURA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 7 | 0 | 0%
60764 |  |  |  | ENCUENTROS, REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 114703 | 3.8% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 9 | 0.35 | 3.9%
61152 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MUSEO REGIONAL DE HISTORIA DE TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 7 | 0 | 0%
61150 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 8 | 0 | 0%
61094 |  |  |  | EXPOSICIONES TEMPORALES Y ARTE PUBLICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1094694 | 31.3% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 13 | 4.05 | 31.2%
60659 |  |  |  | FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORANEA SIN FRONTERAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 5 | 0 | 0%
60697 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACIONES DE PROMOTORES CULTURALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50979 | 5.1% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 19 | 1 | 5.3%
96576 |  |  |  | GASTO DE OPERACIÓN PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN TAMAULIPAS 2012. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 286096996 | 244043351 | 244043351 | 244043351 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 37510 | 28132 | 75%
60712 |  |  |  | INTERVENCION CULTURAL COMUNITARIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 56449 | 5.6% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 9 | 0.5 | 5.6%
61151 |  |  |  | INVESTIGACION Y DIFUSION DE LAS RAICES TAMAULIPECAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 6 | 0 | 0%
60738 |  |  |  | ITINERANCIAS Y CIRCUITOS ARTISITICOS INTERMUNICIPALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 8762 | 0.4% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 20 | 0.09 | 0.5%
61149 |  |  |  | MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO Y EQUIPAMIENTO PLANETARIO DR. RAMIRO IGLESISA LEAL DE CD. VICTORIA TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1055001 | 1055001 | 1055001 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 2 | 0 | 0%
60665 |  |  |  | MUESTRA ESTATAL DE TEATRO RAFAEL SOLANA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 200000 | 200000 | 200000 | 137076 | 68.5% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3 | 2.05 | 68.3%
61127 |  |  |  | PERIODISMO CULTURAL TALLERES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 360000 | 360000 | 360000 | 11143 | 3.1% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 2 | 0.07 | 3.5%
61121 |  |  |  | PRIMER ENCUENTRO ESTATAL DE ARTE JOVEN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 10 | 0 | 0%
60917 |  |  |  | PRODUCCION TEATRAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3 | 0 | 0%
96577 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP) 2012 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 5655859 | 5655859 | 5655859 | 0 | 0% | 173728 | 0 | ALUMNO | 80 | 0 | 0% | EJERCICIO DEL RECURSO EN BASE A CALENDARIZACION.
61137 |  |  |  | PROGRAMA PERMANENTE DE CIRCULOS DE LECTURA EN TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 375999 | 10.7% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 51 | 5.5 | 10.8%
60672 |  |  |  | PROMOCION CULTURAL CINEMATOGRAFICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 0 | 0 | 0%
60748 |  |  |  | PROYECTOS CULTURALES REGIONALES Y MUNICIPALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 26 | 0 | 0%
61140 |  |  |  | PUBLICACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 726982 | 11.4% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 10 | 1.14 | 11.4%
60706 |  |  |  | RED DE COLECTIVOS CULTURALES COMUNITARIOS:JOVENES DE TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD063212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 750000 | 750000 | 750000 | 129386 | 17.3% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 7 | 1.2 | 17.1%
28-TAMAULIPAS RECURSO 2011
SUBSIDIOS 169 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 620713769; Ministrado 15: 620713769; Programado 16: 615893965; Ejercido 17: 578476481; Ejercido 18=17/15: 93.2%; Generados 19: 11192530; Ejercidos 20: 3880478; Ejercidos 22: 70721864; Ejercidos 23: 41933568.23; Ejercidos 24=23/22: 59.3%
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS
GASTO CORRIENTE
98134 |  |  |  | SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO (PACC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 110032 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 1742 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS | 13879080 | 13879080 | 13879080 | 13879080 | 100% | 312844 | 0 | HECTÁREA | 111877 | 111877 | 100% | LOS MUNICIPIOS ASEGURADOS SON LOS SIGUIENTES: ABASOLO, ALDAMA, ALTAMIRA, A. MORELOS, BURGOS, BUSTAMANTE, CAMARGO, CRUILLAS, EL MANTE, GOMEZ FARIAS, GONZÁLEZ, DIAZ ORDAZ, HIDALGO, JAUMAVE, JIMENEZ, LLERA, MAINERO, MATAMOROS, MENDEZ, NUEVO MORELOS, OCAMPO, PADILLA, REYNOSA, RIO BRAVO, SAN CARLOS, SAN FERNANDO, SOTO LA MARINA, TULA, V. HERMOSO, VICTORIA, VILLAGRAN Y XICOTENCATL. NOTA: EN TOTAL SE INDEMNIZARON 7,535 HA POR UN MONTO DE $9,042,000.00
98174 |  |  |  | SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO (PACC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 120336 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 3473 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS | 21945645 | 21945645 | 21945645 | 10774394 | 49.1% | 0 | 0 | HECTÁREA | 27262 | 27262 | 100% | LOS MUNICIPIOS ASEGURADOS SON LOS SIGUIENTES: ALDAMA, BUSTAMANTE, CASAS, GONZALEZ, HIDALGO, JIMENEZ, LLERA, MIQUIHUANA, PADILLA, SAN FERNANDO, SOTO LA MARINA, TULA, DIAZ ORDAZ, REYNOSA Y CAMARGO.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
95693 |  |  |  | PROMEP 003 2011-1 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 003-PROMEP 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 1 PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO A SIDO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
95843 |  |  |  | 003- PROMEP 11-2 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 003-2011-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 1 PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 412000 | 412000 | 0 | 158299 | 38.4% | 0 | 0 | BECA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO SE OTORGO A UN PTC $72 MIL PARA BECA Y LA DIFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE INVESTIGACION.
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
82471 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ESCUELAS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 53379336 | 53379336 | 53379336 | 53379336 | 100% | 772137 | 772137 | ESCUELA | 1002 | 1002 | 100%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
44038 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 2097357 | 2097357 | 2097357 | 1268202 | 60.5% | 60497 | 0 | DOCENTE | 989 | 989 | 100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
44120 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESC. NORMALES PUBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-0354 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ESCUELAS ALUMNOS Y MAESTROS DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 5776061 | 5776061 | 5776061 | 4977922 | 86.2% | 52196 | 0 | ESCUELA | 4 | 4 | 100%
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
43991 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUC. BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | MADRES JOVENES JOVENES EMBARAZADAS QUE CURSAN ALGUN NIVEL DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 595400 | 57.3% | 0 | 0 | BECARIO | 226 | 226 | 100%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES
44075 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUC. BASICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-0449 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE TRABAJADORES AGRICOLAS MIGRANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 1329948 | 1329948 | 1329948 | 772888 | 58.1% | 5949 | 0 | ALUMNO | 650 | 650 | 100% | LA META PROGRAMADA ANUAL ERA DE 450 ALUMNOS
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
44004 |  |  |  | PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL FROMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | MAETROS Y MAESTRAS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 11223527 | 11223527 | 11223527 | 10267040 | 91.5% | 261396 | 0 | DOCENTE | 43022 | 43022 | 100% | EN LA UNIDA DE MEDIDA ES ACADEMIA APOYADA PERO NO EXISTE EN EL CATALOGO
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
43982 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS DOCENTES ASESOR TECNICO PEDAGOGICO SUPERVISORES DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 633920 | 633920 | 633920 | 486628 | 76.8% | 0 | 0 | DOCENTE | 2440 | 1550 | 63.5% | EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA SON FIGURAS EDUCATIVAS COMO DOCENTES, ATPS,SUPERVISORES. SE ESTA EN ESPERA DE REINTEGRARSE EL SALDO
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
43998 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-0250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS Y MAESTROS DEL NIVEL DE TELESECUNDARIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 4861798 | 4861798 | 4861798 | 4861798 | 100% | 137905 | 0 | ALUMNO | 15433 | 15433 | 100%
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
44065 |  |  |  | PROGRAMA DE BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE SEPTIMO Y OCTAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS DE DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE ESC NORMALES PUBLICAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 4632250 | 4632250 | 4632250 | 4628400 | 99.9% | 21259 | 0 | ALUMNO | 1495 | 1495 | 100%
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)
85680 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | AE3DGJ27AEDGVCC12901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | PUBLICO EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMAULIPAS AE3-DGJ-27AE-DGVCC-129-01. BECAS DEL PROGRAMA PACMYC.
PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FOREMOBA)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
84887 |  |  |  | RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA MONTSERRAT 2A ETAPA | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 12-2850-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 250000 | 250000 | 250000 | 150662 | 60.3% | 4328 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
43989 |  |  |  | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ESCUELAS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 22521125 | 22521125 | 22521125 | 16328734 | 72.5% | 749322 | 0 | PLANTEL | 70 | 70 | 100% | SE TENIA PLANEADA 70 ESCUELAS LA META QUE SE ALCANZO FUE DE 75
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
43980 |  |  |  | ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ESCUELAS Y ALUMNOS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 9733258 | 9733258 | 9733258 | 9660400 | 99.3% | 245462 | 0 | ESCUELA | 347 | 173 | 49.9%
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
44008 |  |  |  | PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS Y MAESTROS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 228582000 | 228582000 | 228582000 | 228582000 | 100% | 3187121 | 3108341 | AULA | 967 | 508 | 52.5%
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
7614 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-0270-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 801792 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 492094 | 492094 | 492094 | 309829 | 63% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 1 | 100%
7615 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES QUE USAN HIPOCLORITO Y PROTECCION FISICA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2289-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1040506 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 542653 | 542653 | 542653 | 271327 | 50% | 20729 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE PROTEJERAN FUENTES DE ABASTECIMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
7517 |  |  |  | AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PLANTA DUPORT FASE I DE 150 LPS REFRENDO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2132-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 150 LPS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3885488 | 3885488 | 3885488 | 3759140 | 96.7% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
7518 |  |  |  | CONSNTURCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 14 PVC HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA REFRENDO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2131-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 14500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 825000 | 825000 | 825000 | 573087 | 69.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
7519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA A PRESION EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION Y CARCAMO DE BOMBEO REFRENDO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2133-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 25000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1679920 | 1679920 | 1679920 | 1548628 | 92.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE REFUERZO PLANTA POTABILIZADORA NO. 2 PUENTE RIO MANTE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2139-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 15000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1448410 | 1448410 | 1448410 | 1359903 | 93.9% | 1647175 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE EMISOR DE AGUA TRATADA EN EJ. VILLA JUAREZ TRAMO DREN SAUZAL - DREN SACA DE AGUA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2144-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 56570 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2139694 | 2139694 | 2139694 | 2136245 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7516 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE ZARAGOZA Y GALEANA ZONA CENTRO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2142-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIAPAS | 250 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 64028 | 64028 | 64028 | 64027 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAJA DE PRETRATAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO NO. 9 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2174-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 26306 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 798533 | 798533 | 798533 | 788727 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR PRINCIPAL DE LA ZONA OESTE DE LA EB-09 A LA EB- 32 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2176-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 46495 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8478604 | 8478604 | 8478604 | 7780611 | 91.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7559 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. RIBERAS DEL ALAMO | 24-MIER | MIER | URBANO | 11-2180-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2653268 | 2653268 | 2653268 | 2636716 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR LUCHA SOCIAL, | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2177-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 909.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 887088 | 887088 | 887088 | 751356 | 84.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR NORTE EN CD. MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2177-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 651 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 738207 | 738207 | 738207 | 720039 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR VILLA DEL MAR EN MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2177-03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1763 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1719411 | 1719411 | 1719411 | 1590230 | 92.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO HEROES GUTIERRES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2184-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 17000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2643005 | 2643005 | 2643005 | 2390037 | 90.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7564 |  |  |  | AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. MARTINEZ MANAUTOU | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 11-2190-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 7500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2774042 | 2774042 | 2774042 | 2771865 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7565 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION PARA LA DISTRIBUCION A LAS COLONIAS DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 11-2191-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 25000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2776573 | 2776573 | 2776573 | 2776426 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA PRINCIPAL DE REFUERZO A GRAVEDAD DE AGUA POTABLE DE 48 DE LA PLANTA LAGUNA DE LA PUERTA A LA COL. REV. VERDE | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2153-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 125000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7776541 | 7776541 | 7776541 | 7776536 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7521 |  |  |  | TERMINACION DE DREN EN FRACCIONAMIENTO CARLOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2540-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 958 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 837525 | 837525 | 837525 | 837525 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. BETHEL Y TOMAS YARINGTON INC. TANQUE DE 500 M3 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2160-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 3190 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2390506 | 2390506 | 2390506 | 2384573 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE 16 DE DIAMETRO DEL TANQUE COFRADES AL TANQUE ALTA VISTA INC. SUBESTACION, EQUIPOS DE BOMBEO, SUBESTACION Y TANQUE DE REGULARIZACION DE 1000M3 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2533-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 17873 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3357112 | 3357112 | 3357112 | 3355630 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7524 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LILIA ZOZAYA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2136-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 270 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1790922 | 1790922 | 1790922 | 1790922 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7525 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ESFUERZO POPULAR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2164-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 720 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 370938 | 370938 | 370938 | 370257 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7526 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOMA ALTA SECTOR NORTE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2165-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 825296 | 825296 | 825296 | 748131 | 90.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 11-2535-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTENCATL | 8941 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2203829 | 2203829 | 2203829 | 2203829 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 16 CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 11-2536-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTENCATL | 1000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1819510 | 1819510 | 1819510 | 1375322 | 75.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
7529 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOMA ALTA II | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2156-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 340 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 83071 | 83071 | 83071 | 73278 | 88.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7530 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN L ACOLONIA LILIA ZOZAYA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2163-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 270 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 164080 | 164080 | 164080 | 161812 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
7531 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA PARA OBRAS DE VICTORIA, JAUMAVE, SOTO LA MARINA, OCAMPO, XICO , MANTE, ALDAMA Y TAMPICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2458-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 250000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 502640 | 502640 | 502640 | 451182 | 89.8% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.9 | 90%
7566 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION TECNICA PARA OBRAS DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 11-2253-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 7500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 29860 | 29860 | 29860 | 20066 | 67.2% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.64 | 64%
7532 |  |  |  | ACTUALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA IDENTIFICAR SOLUCIONES AL PLANTEAMIENTO DEL ACUEDUCTO NACIMIENTO - MANTE, CON ALTERNATIVAS DE POSIBLE CAMBIO DE PLANTA POTABILIZADORA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2138-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA | 3400 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1504801 | 1504801 | 1504801 | 1504784 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7567 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION TECNICA PARA OBRAS DE MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2254-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 49496 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 342019 | 342019 | 342019 | 298593 | 87.3% | 1825753 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.9 | 90%
7568 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ZONA OESTE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2172-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1 LOTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1506367 | 1506367 | 1506367 | 1506367 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
7569 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION TECNICA DE LA OBRAS DE MIER | 24-MIER | MIER | URBANO | 11-2256-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 4762 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 122106 | 122106 | 122106 | 82121 | 67.3% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.7 | 70%
7570 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION TECNICA PARA LAS OBRAS DE MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2255-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 16765 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 109563 | 109563 | 109563 | 88148 | 80.5% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.81 | 81%
7571 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION TECNICA DE LAS OBRAS DE NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2257-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 150000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 181292 | 181292 | 181292 | 118763 | 65.5% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.7 | 70%
7572 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO VOLUMETRICO BOMBAS A PLANTA CENTRO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2183-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 300000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 330636 | 330636 | 330636 | 330576 | 100% | 0 | 0 | MEDIDOR | 2 | 2 | 100%
7573 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION TECNICA DE LAS OBRAS DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 11-2258-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 25000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 188408 | 188408 | 188408 | 123557 | 65.6% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.7 | 70%
7533 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 11-2146-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | PROYECTO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1999937 | 1999937 | 1999937 | 1999937 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
7574 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION TECNICA DE LAS OBRAS DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 11-2259-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 24500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 75696 | 75696 | 75696 | 54310 | 71.7% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.72 | 72%
7534 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE NORIA EN LA CALLE ZEFERINO FAJARDO INC. LINEA DE 12 PULGADAS E INTERCONEXION AL ACUEDUCTO DE 24 DE LA ZONA NORTE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2534-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 14400 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 640474 | 640474 | 640474 | 640469 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7535 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 2DA. LINEA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2154-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 130000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6463430 | 6463430 | 6463430 | 6462410 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
7536 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 6300 MICROMEDIDORES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2539-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 31500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1546680 | 1546680 | 1546680 | 1034813 | 66.9% | 0 | 0 | MEDIDOR | 6300 | 6300 | 100%
7537 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 11-2169-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE XICOTENCATL | 8941 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2686571 | 2686571 | 2686571 | 2686571 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
7575 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 11-2171-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 7500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1373417 | 1373417 | 1373417 | 1371989 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7538 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 11-2137-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 5633 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2092818 | 2092818 | 2092818 | 2087474 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7539 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE J. SILVA SANCHEZ ENTRE GPE. AMBRIZ Y RUBER JARAMILLO, COL E. CARDENAS GZL. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2141-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 150 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 170053 | 170053 | 170053 | 147431 | 86.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7540 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE RUBEN JARAMILLO E/ LUCIO BLANCO Y FCO. I. MADERO COL. E. CARDENAS GZL. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2143-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 120 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 83755 | 83755 | 83755 | 83754 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7541 |  |  |  | REHABILITACION DE MANIFUL EN PLANTA POTABILIZADORA NO. 2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2140-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 45584 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 435800 | 435800 | 435800 | 435800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7576 |  |  |  | REHABILIITACION DE LA ESTACION DE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 10 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2175-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 40882 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 12897762 | 12897762 | 12897762 | 12652300 | 98.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7577 |  |  |  | REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 5 SEGUNDA ETAPA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2173-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 12676 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6243627 | 6243627 | 6243627 | 5385253 | 86.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7578 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA CENTRO | 24-MIER | MIER | URBANO | 11-2181-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 2380 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3512393 | 3512393 | 3512793 | 3340474 | 95.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7579 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 24-MIER | MIER | URBANO | 11-2001-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 4762 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2589914 | 2589914 | 2589914 | 2321494 | 89.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7580 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ATARJES ZONA CENTRO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2178-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 16765 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4495210 | 4495210 | 4495210 | 4476187 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7581 |  |  |  | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO ALAZANAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2187-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 115000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3747000 | 3747000 | 3747000 | 3744302 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7582 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR ORIENTE (FLOCULADOR MOD. I AMPLIACION DEL AREA DE CLORACION, IZAJE EN EL CARCAMO DE CAPTACION | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2182-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 307217 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 637938 | 637938 | 637938 | 596905 | 93.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7583 |  |  |  | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR FUNDADORES ENTRE PEDRO PEREZ IBARRA Y LOMA REAL | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2189-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 11825 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5269552 | 5269552 | 5269552 | 4930478 | 93.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7584 |  |  |  | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR MADERO DEGOLLADO A RIVA PALACIOS (PRIMERA ETAPA) | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2188-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 12500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5980380 | 5980380 | 5980380 | 5957558 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7542 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRETAL PRIMERA ETAPA | 30-PADILLA | BARRETAL | URBANO | 11-2538-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PADILLA | 3400 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1104161 | 1104161 | 1104161 | 1104161 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7585 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO 2 Y 3 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 11-2192-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 2700 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1079412 | 1079412 | 1079412 | 1077900 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7586 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN INFONAVIT SAN DIEGO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 11-2193-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 654887 | 654887 | 654887 | 654823 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7543 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 11-2147-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 9389 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1740301 | 1740301 | 1740301 | 1740195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7544 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS LINEAS GENERAL DE DRENAJE SANITARIO ASI COMO LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS EN LA CALLE MORAL | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2150-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 800 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 436159 | 436159 | 436159 | 435676 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7545 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MONTERREY COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, REVOLUCION VERDE | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2151-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 498800 | 498800 | 498800 | 431001 | 86.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7546 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV. MONTERREY COL. JOSE LOPEZ PORTILLO Y REVOLUCION VERDE | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2152-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1445137 | 1445137 | 1445137 | 1095429 | 75.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7587 |  |  |  | REHABILITACIOM DE EMISOR SECTOR PONIENTE | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 11-2195-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 9824 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1463334 | 1463334 | 1463334 | 1462902 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7588 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULO I DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 11-2194-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 24500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3099888 | 3099888 | 3099888 | 3097960 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7547 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN OBRA DE CAPTACION | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 11-2537-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XICOTENCATL | 8941 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2603992 | 2603992 | 2603992 | 2603992 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
10019 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) | 2-ALDAMA | PASO HONDO | RURAL | 11-2528-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 298 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1399225 | 1399225 | 1399255 | 1226543 | 87.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.35 | 35%
10023 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y DESCARGAS (TERCERA ETAPA) | 3-ALTAMIRA | FRANCISCO MEDRANO | RURAL | 11-2231-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 815 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1755539 | 1755539 | 1755539 | 1715898 | 97.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
10026 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO ELECTROMAGNÉTICO (TEM) | 4-ANTIGUO MORELOS | EL SALVADOR | RURAL | 11-2240-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 463 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4248356 | 4248356 | 4248356 | 4246667 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | EN DESTINO DEL GASTO: TAMBIÉN SE CONSIDERAN 8 PROYECTOS GEOHIDROLÓGICOS ADICIONALES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: BUSTAMANTE, JAUMAVE, LLERA, PALMILLAS, SAN NICOLÁS Y TULA
10027 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO A 600 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFORO, ADEME Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA | 6-BUSTAMANTE | LAS ANTONIAS | RURAL | 11-2526-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1175 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3876173 | 3876173 | 3876173 | 2638124 | 68.1% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.4 | 40%
10028 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA) | 7-CAMARGO | RANCHERÍAS | RURAL | 11-2233-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 505 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1990236 | 1990236 | 1990236 | 1985240 | 99.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
10029 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TOMA Y MEDIDORES | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 11-2243-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 680 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 94130 | 94130 | 94130 | 94130 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
10030 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED E INSTALACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE | 8-CASAS | LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA) | RURAL | 11-2242-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 263 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
10011 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DEL AGUA POTABLE | 11-GÓMEZ FARÍAS | SABINAS Y SAUCILLO | RURAL | 11-2244-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 243 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 58344 | 58344 | 58344 | 58344 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.7 | 70%
10012 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA AL TANQUE ELEVADO Y DE RED GENERAL | 11-GÓMEZ FARÍAS | EL NACIMIENTO | RURAL | 11-2245-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 162 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 68822 | 68822 | 68822 | 68822 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.8 | 80%
10013 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO A 90 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFORO, ADEME Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA | 11-GÓMEZ FARÍAS | SEISCIENTOS UNO (POBLADO SEISCIENTOS UNO) | RURAL | 11-2215-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 435 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 339819 | 339819 | 339819 | 330183 | 97.2% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
10014 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) INCLUYE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE REBOMBEO Y TANQUE ELEVADO | 12-GONZÁLEZ | EL CENTAURO | RURAL | 11-2211-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 655 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3000718 | 3000718 | 3000718 | 2910228 | 97% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85% | EN DESTINO DEL GASTO: TAMBIÉN SE CONSIDERA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: NICOLÁS BRAVO, EL ROSILLO Y EL MEZQUITAL
10015 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CRUCE CARRETERO (SEGUNDA ETAPA) | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | VENECIA | RURAL | 11-2228-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 385 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 228494 | 228494 | 228494 | 226766 | 99.2% | 1618945 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.15 | 15% | SE REINTEGRO DE CAPITAL 3,744,049.00 Y DE INTERES 1,618,945.00
10016 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE | 17-JAUMAVE | GUSTAVO CÁCERES | RURAL | 11-2525-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 213 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 145656 | 145656 | 145656 | 145656 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
10017 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE | 17-JAUMAVE | SAN JUAN DE ORIENTE | RURAL | 11-2523-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 377 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 89323 | 89323 | 89323 | 89323 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
10018 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE POZO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CONEXIÓN DE RED | 19-LLERA | MIRADORES (GUAYALEJO) | RURAL | 11-2249-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 80 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 78444 | 78444 | 78444 | 78444 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.95 | 95%
10020 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y LAGUNAS DE OXIDACIÓN (TERCERA ETAPA) | 21-EL MANTE | QUINTERO | RURAL | 11-2230-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1594 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2252600 | 2252600 | 2252600 | 2247064 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.61 | 61%
10021 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 21-EL MANTE | PLAN DE AYALA | RURAL | 11-2238-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1656 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 395727 | 395727 | 395727 | 395727 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.8 | 80%
10022 |  |  |  | SISTEMA MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 22-MATAMOROS | EL RANCHITO Y REFUGIO (EL REFUGIO) | RURAL | 11-2229-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 2777 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8507953 | 8507953 | 8507953 | 8505521 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70% | EN DESTINO DEL GASTO: TAMBIÉN SE CONSIDERA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: EL LONGOREÑO, LA BARTOLINA, EL HUIZACHAL, PRIMER CAMPO PESQUERO Y CAMPAMENTO CHINCHONAL
10024 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA), INCLUYE RED DE ATARJEAS, COLECTORES Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | 37-SOTO LA MARINA | LA ZAMORINA | RURAL | 11-2232-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 408 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2739634 | 2739634 | 2739634 | 2739528 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
10025 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-TULA | LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO) | RURAL | 11-2524-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1117 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 123488 | 123488 | 123488 | 123488 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.85 | 85%
AMPLIACIÓN
12986 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CRUCEROS Y TOMAS DOMICILIARIAS | 13-GܦEacute;MEZ | GܦEacute;MEZ | URBANO | 11-2217-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1837 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1665500 | 1665500 | 1665500 | 1665485 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
10031 |  |  |  | ATENCIÓN SOCIAL EN LAS COMUNIDADES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2199-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 33841 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 727779 | 727779 | 727779 | 678241 | 93.2% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0.8 | 80%
10032 |  |  |  | MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2198-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 33841 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 246564 | 246564 | 246564 | 246449 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.52 | 52%
10033 |  |  |  | SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 31 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2200-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 33841 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1380080 | 1380080 | 1380080 | 1386089 | 100.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.65 | 65%
REHABILITACIÓN
10034 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE TREN DE DESCARGA, CLORACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN | 1-ABASOLO | GUÍA DEL PORVENIR | RURAL | 11-2204-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 354 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1480373 | 1480373 | 1480373 | 1480332 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.72 | 72%
10042 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REHAB DE TANQUE | 2-ALDAMA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JARAMILLO) | RURAL | 11-2208-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 258 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 221342 | 221342 | 221342 | 210523 | 95.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
10045 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQ. Y ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED Y REHAB DE TANQUE | 3-ALTAMIRA | AGUA DE CASTILLA | RURAL | 11-2212-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 436 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 330728 | 330728 | 330728 | 316208 | 95.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.65 | 65%
10035 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 10-CRUILLAS | EL BARRANCO | RURAL | 11-2213-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 293 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 902011 | 902011 | 902011 | 901483 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
10036 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 11-GÓMEZ FARÍAS | LÁZARO CÁRDENAS DOS | RURAL | 11-2214-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 140 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 543065 | 543065 | 543065 | 542913 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.46 | 46%
10037 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 13-GܦEacute;MEZ | BALCONCITOS (BALCONES) | RURAL | 11-2216-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 693 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 412567 | 412567 | 412567 | 412522 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
10038 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 16-HIDALGO | ESTACIÓN LA CRUZ | RURAL | 11-2202-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 297 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 96510 | 96510 | 96510 | 90638 | 93.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
10039 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 Y CASETA PARA CONTROLES ELÉCTRICOS | 17-JAUMAVE | LA UNIÓN | RURAL | 11-2218-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 212 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 355273 | 355273 | 355273 | 334812 | 94.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
10040 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS | 19-LLERA | LAS COMPUERTAS | RURAL | 11-2219-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 570 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 258152 | 258152 | 258152 | 257501 | 99.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
10041 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQUIPAMIENTO, CLORACIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN | 19-LLERA | EL NUEVO ENCINO (EL ENCINO) | RURAL | 11-2220-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 764 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 343427 | 343427 | 343427 | 332875 | 96.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
10043 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 29-OCAMPO | EL PENSIL | RURAL | 11-2203-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 749 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1274138 | 1274138 | 1274138 | 1258706 | 98.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
10044 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 29-OCAMPO | LAS CANOAS | RURAL | 11-2221-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 294 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 731637 | 731637 | 731637 | 675217 | 92.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
10046 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 30-PADILLA | CONRADO CASTILLO | RURAL | 11-2222-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 166 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 214538 | 214538 | 214538 | 214520 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
10047 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 30-PADILLA | EL TABLERO | RURAL | 11-2527-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 302 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 226679 | 226679 | 226679 | 225528 | 99.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
10048 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQ. Y TREN DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, REHAB DE RED, REHAB DE TANQUE ELEVADO DE 25M3 | 34-SAN CARLOS | CORRALEJO | RURAL | 11- 2223-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 266 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 585403 | 585403 | 585403 | 584463 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
10049 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 35-SAN FERNANDO | NUEVO TLAXCALA XICOTÉNCATL | RURAL | 11-2225-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 688 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 386433 | 386433 | 386433 | 274852 | 71.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
10050 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE CASETA DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, AMPLIACIÓN DE RED Y TOMAS DOMICILIARIAS | 35-SAN FERNANDO | ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA) | RURAL | 11-2224-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1242 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 431359 | 431359 | 431359 | 376751 | 87.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
10051 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y CRUCES DE TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 11-2226-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 1632 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6193556 | 6193556 | 6193556 | 6192244 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.65 | 65%
10052 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQUIPO DE CLORACIÓN, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN | 41-VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 11-2209-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 635 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 862750 | 862750 | 862750 | 841152 | 97.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
10053 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQ. , TERMINACIÓN DE CASETA, INTERCONEXIÓN A LA RED, AMPLIACIÓN DE LA RED | 42-VILLAGRÁN | GARZA VALDEZ | RURAL | 11-2227-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 586 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 362490 | 362490 | 362490 | 356157 | 98.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.25 | 25%
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
7629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 14 (CONJUNTA HABITACIONAL CD. INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 7 LPS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2461-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 2235 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1173791 | 1173791 | 1173791 | 1173791 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7630 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MEDICION DEL EFLUENTE DEL MODULO DE AMPLIACION DEL TREN DE MADURACION | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2591-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE MATAMOROS | 24687 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1812782 | 1812782 | 1812782 | 1810678 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
7631 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS LECHOS DE SECADO DE LA PLANTA INTERNACIONAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2460-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 240000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7199980 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
7632 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LA PTAR. ESTE A BASE DE LAGUNAS, CON CAPACIDAD DE 435 LPS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2283-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS | 24000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1128254 | 79.2% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 3453636 | 2762909 | 80%
7633 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LA PTAR. ESTE A BASE DE LAGUNAS CON CAPACIDAD DE 435 LPS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2281-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS | 24000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1424500 | 1424500 | 1329850 | 1329850 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 3453273 | 3246077 | 94%
7634 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LA PTAR ESTE A BASE DE LAGUNAS, CON CAPACIDAD DE 435 LPS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2282-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS | 24000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1424500 | 1424500 | 1149500 | 1149500 | 80.7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 3453636 | 2797445 | 81%
7635 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE PTAR ESTE A BASE DE LAGUNAS CON CAPACIDAD DE 435 LPS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2284-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS | 24000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 3453273 | 0 | 0%
7636 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LA PTAR CON CAPACIDAD DE 75 LPS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2696-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA DE MIGUEL ALEMAN | 16755 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 202176 | 202176 | 202176 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 591300 | 189216 | 32%
7637 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LA PTAR. CON CAPACIDAD DE 75 LPS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2694-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION MUNICIPAL DE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMAN | 16755 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 202176 | 202176 | 202176 | 92199 | 45.6% | 269512 | 0 | METRO CÚBICO | 591300 | 271998 | 46%
7638 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LA PTAR CON CAPACIDAD DE 75 LPS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2695-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMAN | 16755 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 202176 | 202176 | 202176 | 79069 | 39.1% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 591300 | 236520 | 40%
7639 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE PTAR CON CAPACIDAD DE 75 LPS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2697-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA DE MIGUEL ALEMAN | 16755 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 202176 | 202176 | 202176 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 591300 | 0 | 0%
7640 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LA PITAR, CON CAPACIDAD DE 1360 LPS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2286-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA DE NUEVO LAREDO | 180000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4729806 | 4729806 | 3530304 | 3530304 | 74.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 10249200 | 7686900 | 75%
7641 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LA PITAR CON CAPACIDAD DE 1360 LPS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2285-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA DE NUEVO LAREDO | 180000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4729806 | 4729806 | 3625977 | 3625977 | 76.7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 10249200 | 7891884 | 77%
7642 |  |  |  | OP. Y MTTO DE LA PITAR, CON CAPACIDAD DE 1380 LPS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2287-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA DE NUEVO LAREDO | 180000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4729806 | 4729806 | 4729806 | 3538069 | 74.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 10249200 | 7686900 | 75%
7643 |  |  |  | OP. Y MTTO DE LA PITAR, CON CAPACIDAD DE 1380 LPS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2288-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA DE NUEVO LAREDO | 180000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4729806 | 4729806 | 4729806 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 10249200 | 0 | 0%
7644 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LA PTAR. DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS CON CAPACIDAD DE 350 LPS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2652-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA DE VICTORIA | 43023 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 669790 | 669790 | 620694 | 620694 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1030446 | 958315 | 93%
7645 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EL SALADITO CON CAPACIDAD DE 600 LPS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2653-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA DE VICTORIA | 85000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2357877 | 2357877 | 1655122 | 1655122 | 70.2% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 4287048 | 3043804 | 71%
7646 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EL SALADITO CON CAPACIDAD DE 600 LPS (SEGUNDO TRIMESTRE) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2654-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA VICTORIA | 85000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2310674 | 2310674 | 1517884 | 1517884 | 65.7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 4201225 | 2772809 | 66%
7647 |  |  |  | OP. Y MTTO. DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION LOS PUERQUITO CON CAP. DE 300 LPS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2656-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA VICTORIA | 43000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 765824 | 765824 | 765824 | 765824 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1392408 | 0 | 0%
7648 |  |  |  | OP. Y MTTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION LOS PUERQUITOSCON CAPACIDAD DE 300 LPS (PRIMER TRIMESTRE) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2655-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAPA VICTORIA | 43000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 771976 | 771976 | 771976 | 771976 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1403592 | 1403592 | 100%
7649 |  |  |  | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VICTORIA, TAMAULIPAS CON CAPACIDAD DE 350 LPS (PRIMER TRIMESTRE) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2651-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMAPA DE VICTORIA | 43023 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 662430 | 662430 | 501818 | 501818 | 75.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1019123 | 774533 | 76%
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
110654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CELDA EN CARR. A CD. VICTORIA, RELLENO SANITARIO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F-01-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 4997939 | 4997939 | 4997939 | 4997939 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROG. RELLENO SANITARIO 2011
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 87794287; Ministrado 15: 87794287; Programado 16: 77844287; Ejercido 17: 68865743; Ejercido 18=17/15: 78.4%; Generados 19: 1656424; Ejercidos 20: 734015; Ejercidos 22: 15443; Ejercidos 23: 15446; Ejercidos 24=23/22: 100%
FONDOS METROPOLITANOS
AMPLIACIÓN
91740 |  |  |  | FONDO METROPOLITANO REYNOSA RIO BRAVO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2978-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 37255328 | 37255328 | 37255328 | 28878546 | 77.5% | 369038 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA INFORMACION CORRESPONDE AL ACUMULADO HASTA EL MES DE AGOSTO
MODERNIZACIÓN
92307 |  |  |  | FONDO METROPOLITANO DE MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2459-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 29339426 | 29339426 | 29339426 | 18853259 | 64.3% | 783189 | 235279 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDE AL ACUMULADO AL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2012
FONDOS REGIONALES
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
97733 |  |  |  | FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPRESAS PRIVADAS E INVESTIGADORES | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 10000000 | 10000000 | 1000000 | 10000000 | 100% | 472291 | 472291 | APOYO | 72 | 77 | 106.9% | SE TIENE ABIERTA AUN LA CONVOCATORIA 2011-33 POR 614,970.00 A CERRARSE EN OCTUBRE DE 2012. LOS PROYECTOS APROBADOS DE DICHA CONVOCATORIA SE CUBRIRARAN CON EL REMANENTE DEL SUBSIDIO ESTATAL RECIBIDO. SE HAN APOYADO A LA FECHA 77 PROYECTOS, UN SIETE POR CIENTO MAS DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO A INICIO DE AÑO. EL RECURSO FEDERAL SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR LO QUE ES LA ULTIMA VEZ QUE SE CAPTURA ESTE FORMATO.
PROGRAMAS REGIONALES
85748 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 3ADGJ24AEDGVCC12901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | PUBLICO EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 150000 | 150000 | 0 | 84407 | 56.3% | 828 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMAULIPAS 3A-DGJ-24AE-DGVCC-129-01.
88984 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLOCULTURAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 21ADGJ10AEDGVCC12901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | MUNICIPIOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 100% | 25870 | 25870 | PROYECTO | 6 | 6 | 100% | PROGRAMA DE DESARRROLLO CULTURAL MUNICIPAL QUE CELEBRA EL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y POR OTRA EL ESTADO SOBERANO DE TAMAULIPAS 21A-DGJ-10AE-DGVCC-129-01.
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
69001 |  |  |  | FONDO DE APOYO A MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0487 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE MIGRANTES | MIGRANTES | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1049337 | 1049337 | 1049337 | 1049337 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
169374 |  |  |  | 01 PAVIMENTACION ASFALTICA POR PROLONGACION MUNICIPIO LIBRE 1+480.00 AL CAD. 1+968.32 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 01 FOPAM 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | HABITANTES DE NUEVO LAREDO | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 3901319 | 3901319 | 3901319 | 3901319 | 100% | 5208 | 575 | METRO CUADRADO | 3560 | 3560 | 100% | SE REALIZO UN PAGO DE REMANENTE POR LA CANTIDAD DE 98,681.24 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y OTRO POR LA CANTIDAD DE 5,171.00 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
31142 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CON CONCRETO 42KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE LA JOYA ENTRE PUNTA DE ARENA Y ALEACION 2 ,EN EL FRACCIONAMIENTO LA JOYA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FOPAM13911LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | HABITANTES DEL FRACC LA JOYA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 5298877 | 5298877 | 5298877 | 5298875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11801 | 11801 | 100% | EL DIA 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZO UN REINTEGRO DE $1,125.00 POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 119807729; Ministrado 15: 89807729; Programado 16: 16514353; Ejercido 17: 35472867; Ejercido 18=17/15: 39.5%; Generados 19: 2099702; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 174; Ejercidos 23: 172; Ejercidos 24=23/22: 98.9%
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA JUVENTUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
85489 |  |  |  | JUVENTUD | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 3ADGJ23AEDGVCC12901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTOTAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | JOVENES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 150000 | 150000 | 0 | 65500 | 43.7% | 47243 | 0 | CONVENIO | 2 | 1 | 50% | PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD NO . 3A-DGJ-23AE-DGVCC-129-01. ENCUENTROS JUVENILES EN SECTORES POPULARES DE LA COMUNIDAD Y DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
110637 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 32500000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL | HABITANTES DE LA CIUDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 559732 | 559732 | 559732 | 559732 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
110638 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 34900000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL | HABITANTES DE LA CIUDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
CULTURA DEL AGUA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
7620 |  |  |  | CULTURA DEL AGUA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-0269-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 328255 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 700000 | 700000 | 700000 | 697883 | 99.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 44 | 44 | 100% | ACIONES QUE SE REALIZARON EN ESTE PROYECTO 1 APERTURA 14 FORTALECIMIENTOS 8 EVENTOS 4 VIDEOS MATERIAL INEDITO 10 MATERIAL REPRODUCIDO 7 CURSOS
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
83460 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURA INFANTIL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 22ADGJ10AEDGVCC12901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | NINOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100% | 17222 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | CONTRATO CELEBRADO CON CONACULTA Y EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON NUMERO DE CONVENIO 22ADGJ-10AE-DGVCC-129-01 LA APORTACION FEDERAL ES DE 500,000, LA CUL SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANAMEX BANCA FIDUCIARIA.
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO ARTÍSTICO
85358 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 20ADGJ10AEDGVCC12901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | PUBLICO EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1120000 | 1120000 | 0 | 1120000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 29 | 29 | 100% | CONVENIO CONACULTA NO 20A-DGJ-10AE-DGVCC-129-01 CON EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES OTORGA A LOS ALUMNOS DE TAMAULIPAS EN DIFERENTES CATEGORIAS DE JOVENES CREADORES, DESARROLLO ARTISTICO INDIVIDUAL , DESARROLLO ARTISTICO COLECTIVO,PATRIMONIO CULTURAL,FORMACION ARTISTICA,CREADORES CON TRAYECTORIA Y CREADOR DE DICHAS BECAS SE LLEVAN A CONCURSO Y A LOS GANADORES SE LES OTORGA UNA CANTIDAD.
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
62700 |  |  |  | SIN PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIN PROYECTOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15108221 | 15108221 | 15108221 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | PROGRAMA DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2011
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
EQUIPAMIENTO
OTROS
125462 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL MANDO UNICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 100000000 | 70000000 | 0 | 32324511 | 46.2% | 2035237 | 0 | EQUIPO | 80 | 80 | 100% | SE REINTEGRO EL RESTO DEL RECURSO TOTAL ANUAL POR UN MONTO DE 37,675,489.35 Y LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR 2,035,035.00
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
BIENES MUEBLES
85195 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UPALT, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y CREACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA DE LICENCIATURA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 001-FADOES UPALT | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1523376 | 1523376 | 0 | 58841 | 3.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
APORTACIONES FEDERALES 371 REGISTROS
|  | FASSA |  |  | 14: 2002896425; Ministrado 15: 2002792035; Programado 16: 2002896425; Ejercido 17: 2002792035; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 564; Ejercidos 23: 564; Ejercidos 24=23/22: 100%
EQUIPAMIENTO
71755 |  |  |  | 2.02.02 GASTO DE INVERSIÓN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 6985570 | 6985570 | 6985570 | 6985570 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
SERVICIOS PERSONALES
71756 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 488481653 | 488481653 | 488481653 | 488481653 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71758 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 52337319 | 52337319 | 52337319 | 52337319 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71757 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 1166407267 | 1166407267 | 1166407267 | 1166407267 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71759 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 87228869 | 87228869 | 87228869 | 87228869 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
71761 |  |  |  | 2.02.02 GASTO DE OPERACIÓN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 136587159 | 136482769 | 136587159 | 136482769 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011. (EL ESTADO TIENE PENDIENTE DE MINISTRAR $104,390.00)
71760 |  |  |  | 2.02.02 GASTO DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 1728637 | 1728637 | 1728637 | 1728637 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71763 |  |  |  | 2.02.02 GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 40750164 | 40750164 | 40750164 | 40750164 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71762 |  |  |  | 2.02.02 GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 22389787 | 22389787 | 22389787 | 22389787 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
|  | FAIS |  |  | 14: 143657204; Ministrado 15: 141175149; Programado 16: 140210681; Ejercido 17: 138877135; Ejercido 18=17/15: 98.4%; Generados 19: 1799020; Ejercidos 20: 666; Ejercidos 22: 43661.37; Ejercidos 23: 42658.67; Ejercidos 24=23/22: 97.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
67324 |  |  |  | HABITAT 2011 | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2394-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | - | - | 6240251 | 6240251 | 6240251 | 6240251 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
68414 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2406-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LATAMIRA | - | - | 1958643 | 1958643 | 1958643 | 1958643 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA
67442 |  |  |  | HABITAT 2011 | 9-CIUDAD MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2395-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO | - | - | 2903306 | 2903306 | 2903306 | 2903306 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE CUIDAD MADERO
68457 |  |  |  | RESVATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 9-CIUDAD MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2407-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MADERO | - | - | 1478683 | 1478683 | 1478683 | 1478683 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE MADERO
67505 |  |  |  | HABITAT 2011 | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2396-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MANTE | - | - | 1969757 | 1969757 | 1969757 | 1969757 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
68630 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2919-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EL MANTE | - | - | 1421565 | 1421565 | 1421565 | 1421565 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE EL MANTE
67580 |  |  |  | HABITAT 2011 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2397-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MATAMOROS | - | - | 11571604 | 11571604 | 11571604 | 11571604 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS
68509 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2408-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MATAMOROS | - | - | 2339895 | 2339895 | 2339895 | 2339895 | 100% | 1695428 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS
67628 |  |  |  | HABITAT 2011 | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2398-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | - | - | 729387 | 729387 | 729387 | 729387 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN
67788 |  |  |  | HABITAT 2011 | 27-NUEVO LAREDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2399-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 8791809 | 8791809 | 8791809 | 8791809 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
68684 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 27-NUEVO LAREDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2920-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 2209784 | 2209784 | 2209784 | 2209784 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
72060 |  |  |  | HABITAT | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO REYNOSA | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | HABITAT REYNOSA AMPLIACION
67863 |  |  |  | HABITAT 2011 | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2400-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE REYNOSA | - | - | 11473712 | 11473712 | 11473712 | 11473712 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
68752 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2921-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | - | - | 2306840 | 2306840 | 2306840 | 2306840 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
67923 |  |  |  | HABITAT 2011 | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2401-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO | - | - | 6043090 | 6043090 | 6043090 | 6043090 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO
68562 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2409-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO | - | - | 1878726 | 1878726 | 1878726 | 1878726 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO
67962 |  |  |  | HABITAT 2011 | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2402-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 3670820 | 3670820 | 3670820 | 3670820 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
68809 |  |  |  | PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2922-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 999965 | 999965 | 999965 | 999965 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
68021 |  |  |  | HABITAT 2001 | 38-TAMPICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2403-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO | - | - | 4177641 | 4177641 | 4177641 | 4177641 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
68859 |  |  |  | PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 38-TAMPICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2923-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO | - | - | 2469335 | 2469335 | 2469335 | 2469335 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
68089 |  |  |  | HABITAT 2011 | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2404-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | - | - | 2657350 | 2657350 | 2657350 | 2657350 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
68898 |  |  |  | PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2924-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | - | - | 999661 | 999661 | 999661 | 999661 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
68159 |  |  |  | HABITAT 2011 | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2405-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VICTORIA | - | - | 7639380 | 7639380 | 7639380 | 7639380 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
68955 |  |  |  | PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2925-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VICTORIA | - | - | 2885583 | 2885583 | 2885583 | 2885583 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
43405 |  |  |  | BRECHA 18 ESC. SEC. TEC. NO. 15, EJ. LA VENADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 169/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240407 | 240407 | 240407 | 240407 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1282 | 1282 | 100%
43502 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y MIGUEL ALEMAN, SANTA MARTHA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 172/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 453888 | 453888 | 453888 | 451648 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 714 | 571.2 | 80%
137023 |  |  |  | 16 RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS: ARTISTAS Y PRADERAS DEL MEZQUITAL, PARA INSTALACIÓN DE LLAVES PÚBLICAS POR LA PROL. COREA ENTRE GRAN BRETAÑA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 16 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 590225 | 590225 | 590225 | 590225 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 774.1 | 774.1 | 100%
AMPLIACIÓN
136202 |  |  |  | 02 EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIV. RESERVA ENTRE AERÓDOMO Y LÍMITE SUR. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 02 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 104249 | 104249 | 104249 | 104219 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175.4 | 175.4 | 100%
136533 |  |  |  | 07 2ª ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE ENLA COLONIA INSURGENTES EN LAS AVENIDAS: 2, 3, 4, 6, 7 Y 8 ENTRE LAS CALLES 2 Y 6. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 07 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 550788 | 550788 | 550788 | 550788 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 906 | 906 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO
137063 |  |  |  | 17 EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE. TANQUE LOS ARCOS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 17 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 4680755 | 3296358 | 3296358 | 3296358 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
137134 |  |  |  | 19 EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE. TANQUE CONCORDIA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 19 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 1982934 | 1919485 | 1919485 | 1919485 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
43390 |  |  |  | JESUS URQUIZA, BETHOVEN, GPE. BLANCO, MANUEL SOLIS Y JUAN SANCHEZ , ABELARDO DE LA TORRE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 180/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 640459 | 640459 | 640459 | 640459 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 485 | 485 | 100%
136643 |  |  |  | 10 1ª ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NACIONES UNIDAS (3 ETAPA), UBICADA AL LADO ORIENTE DEL 2ª ANILLO PERIFÉRICO EN EL SECTOR DE NICARAGUA A COSTA RICA Y DE HONDURAS A CANADÁ. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 1865719 | 1865719 | 1865719 | 1865719 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2551 | 2551 | 100%
136684 |  |  |  | 11 RED DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO EN LA COL. 150 ANIVERSARIO. EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE EMILIO MADERO Y TRINIDAD RODRÍGUEZ Y DE PRIV. ISIDORO SÁNCHEZ A JUAN RAMOS. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 3139324 | 3139324 | 3139324 | 3139324 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3707 | 3707 | 100%
136964 |  |  |  | 15 1ª ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. INDEPENDENCIA NACIONAL, EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE TRINIDAD RODRÍGUEZ A JUAN ÁLVAREZ Y DE AVE. APOLINAR CAMPA CARDOZA A BELISARIO RAMOS. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 15 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 3667819 | 3237253 | 3237253 | 3237253 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4157.5 | 4157.5 | 100%
137231 |  |  |  | 20 1 ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN ROBERTO, EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE JUAN ALVAREZ GUTIERREZ A RADIAL III Y DE JAVIER ALEJANDRO A PROL. APOLINAR CAMPA CARDOZA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 20 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 1409723 | 1379404 | 1379404 | 1379404 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1751 | 1751 | 100%
AMPLIACIÓN
136170 |  |  |  | 01 EXTENSIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ ENTRE DOROTEO ARANGO Y SOLEDAD SEAÑEZ. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 01 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 55685 | 16705 | 16705 | 16705 | 100% | 92805 | 666 | METRO LINEAL | 109 | 32.7 | 30%
136559 |  |  |  | 08 DRENAJE SANITARIO, EXTENSIÓN DEL COLECTOR ¨COYOTE ALTO¨, ENTRE LAS COLONIAS: 150 ANIVERSARIO Y VAMOS TAMAULIPAS, DE LA PRIV. ANTONIO CARRILLO HASTA LA PRIV. ESTEFANÍA BARRERA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 7801660 | 7801660 | 7801660 | 7801660 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 603.5 | 603.5 | 100%
136619 |  |  |  | 09 1ª ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACIÓN VAMOS TAMAULIPAS, EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE EMILIO MADERO A BLVD. UNIVERSIDAD Y DE SANTA ANITA A DOROTEO ARANGO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 3749752 | 3227083 | 3227083 | 3227083 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1267.5 | 1267.5 | 100%
136879 |  |  |  | 14 RED DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO EN LA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, DEL SECTOR DE EMILIO MADERO A LÍMITE NORTE Y DE LA PRIV. ANTONIO CARRILLO A ESTEFANÍA BARRERA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 14 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 2327447 | 2327447 | 2327447 | 2327447 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3356 | 3356 | 100%
137093 |  |  |  | 18 RED DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO EN LA COL. 150 ANIVERSARIO. B) EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE EMILIO MADERO Y TRINIDAD RODRÍGUEZ Y DE JUAN RAMOS A JUAN SÁNCHEZ. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 18 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 3368194 | 3368194 | 3368194 | 3368194 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2973 | 2973 | 100%
MEJORAMIENTO
99797 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE BOMBEO EN LA COLONIA RAMON PEREZ 3, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM-0912AD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 276549 | 276549 | 276549 | 274267 | 99.2% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE CONTRATO EN EL 2012 Y SE PAGO CON EL REMANENTE DEL 2011
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
123277 |  |  |  | OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 36215-004/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CD MADERO TAM | - | - | 2110712 | 2110712 | 1146244 | 1146244 | 54.3% | 10787 | 0 | METROS CUADRADOS | 3004 | 2220.4 | 73.9% | DENTRO DE ESTE RUBRO SE CONTEMPLAN 2 OBRAS DE PAVIMENTACION CON REMANENTE EJERCICIO 2011..
136245 |  |  |  | 03 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LOS TRAMOS: EUCALIPTO ENTRE SAUCES Y ENCINOS. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 03 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 893294 | 893294 | 893294 | 893294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 954.49 | 954.49 | 100%
136299 |  |  |  | 04 PAVIMENTACION DE CONCRETO EN GRAL.CEDILLO ( E ) RÍO DE JANEIRO Y HABANA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 04 FISM 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 532025 | 532025 | 532025 | 532025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770.74 | 770.74 | 100%
136334 |  |  |  | 05 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LOS TRAMOS: ENCINOS ENTRE GAZA DE CARR. AEROPUERTO Y EUCALIPTO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 05 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LARED | - | - | 708705 | 708705 | 708705 | 708705 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 832.07 | 832.07 | 100%
136500 |  |  |  | 06 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN PROL. PERÚ ENTRE HABANA Y JESÚS GUAJARDO FRENTE A LA PLAZA ANTES DE LLEGAR A LA CARR. ANÁHUAC. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 06 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 503683 | 492008 | 492008 | 492008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 722.25 | 722.25 | 100%
136739 |  |  |  | 12 PAVIMENTACION DE CONCRETO EN ARTÍCULO 20 ENTRE PROMETEO Y ARTÍCULO 123 (1/2 CUERPO) Y EL CRUCERO DE ART. 20 Y SANTA TERESITA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 1669601 | 1669601 | 1669601 | 1669601 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2345.5 | 2345.5 | 100%
136770 |  |  |  | 13 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA JORNADA ENTRE LÍMITE NORTE Y LÍMITE SUR. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 13 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 1350346 | 1350346 | 1350346 | 1350346 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2359.46 | 2359.46 | 100%
137281 |  |  |  | 21 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MACARIO ZAMORA ENTRE ZARAGOZA Y 5 DE FEBRERO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 21 FISMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 1490821 | 1490821 | 1490821 | 1490821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2859.3 | 2859.3 | 100%
91681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GUINDA ENTRE LAS CALLES CRISTAL Y LA CALICHERA EN LA COLONIA ARCOIRIS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM-3212AD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 344114 | 344114 | 344114 | 271171 | 78.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1103 | 1103 | 100% | ESTA OBRA SE CONTRATO EN EL 2012 Y SE PAGO CON REMANENTE DEL 2011
91506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NARANJA ENTRE LA CALLE ESMERALDA Y LA CALICHERA, EN LA COLONIA ARCOIRIS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM-3112AD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 145194 | 145194 | 145194 | 116924 | 80.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 467 | 467 | 100% | ESTA OBRAS SE CONTRATO EN EL 2012 Y ES PAGADA CON EL REMANENTE DEL 2011
91326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARGARITA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y JUAN N. MENDEZ EN LA COLONIA UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM-2912AD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 161078 | 161078 | 161078 | 134021 | 83.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 484 | 484 | 100% | ESTA OBRA SE CONTRATO EN EL 2012 Y SE PAGO CON EL REMANENTE DEL 2011
99562 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA, REPARACION DE CARPETA ASFALTICA Y RECARPETEO EN BULEVARD VILLAS DE IMAQ, COLONIA VILAS DE IMAQ EN EL MUCIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | SOP-REY-FAISM15012IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS | - | - | 706019 | 706019 | 706019 | 211805 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 453 | 453 | 100% | ESTA OBRA SE CONTRATO EN EL 2012 Y SE PAGO CON EL REMANENTE DEL 2011
PUENTES Y PASOS PEATONALES
43422 |  |  |  | DREN PRINCIPAL Y SAN JORGE O SIRIA, SAN ANGEL PONIETE Y VALLE DE CASA BLANCA III | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 128/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1009297 | 1009297 | 1009297 | 302789 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PIEZA
113016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO AMPL. LAS PLAYAS Y SAN MARCOS II | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150400-00159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 248572 | 248572 | 248572 | 248570 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 987.68 | 987.68 | 100%
116700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362150400-00157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 349897 | 349897 | 349897 | 349897 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1468.88 | 1468.88 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RED DE ELECTRICIDAD
43415 |  |  |  | PALOMA, LIMON, PINO, CLAVEL Y BAMBU, GRANJAS DE LA REFORMA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 107/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 711482 | 711482 | 711482 | 711482 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 162885336; Ministrado 15: 159400939; Programado 16: 159400939; Ejercido 17: 159400939; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 312075; Ejercidos 20: 1265; Ejercidos 22: 4848.75; Ejercidos 23: 4832.75; Ejercidos 24=23/22: 99.7%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
137649 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 01 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 75133686 | 75133686 | 75133686 | 75133686 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ESTE PROGRAMA LOS RECURSOS SE DESTINAN A EL PAGO DE DEUDA PUBLICA, ALUMBRADO PUBLICO Y OBRA PUBLICA.
137785 |  |  |  | 02 DEUDA PUBLICA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 02 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 40609375 | 40609375 | 40609375 | 40609375 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ESTE REGISTRO SE CAPTURA EL PAGO DE DEUDA PUBLICA
137908 |  |  |  | 03 OBRA PUBLICA RUBRO AGUA POTABLE EN DIFERNETES SECTORES DE LA CIUDAD | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 03 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 4761437 | 4730480 | 4730480 | 4730480 | 100% | 312075 | 1265 | LOTE | 1 | 1 | 100%
138334 |  |  |  | 04 OBRA PUBLICA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CUIDAD | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 04 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 1460366 | 1404595 | 1404595 | 1404595 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4814.75 | 4800 | 99.7%
140365 |  |  |  | 05 OBRA PUBLICA REAHBILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 05 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 3006080 | 2861939 | 2861939 | 2861939 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 7 | 7 | 100%
140552 |  |  |  | 06 OBRA PUBLICA DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 06 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 2236932 | 2133109 | 2133109 | 2133109 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 2.75 | 91.7%
140838 |  |  |  | 07 OBRA PUBLICA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CUIDAD | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 07 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 4101834 | 3618605 | 3618605 | 3618605 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 16 | 15 | 93.8%
140882 |  |  |  | 08 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 16622565 | 15504715 | 15504715 | 15504715 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
141033 |  |  |  | 09 OBRA PUBLICA REAHABILITACION DE PARQUES Y PLAZAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 9469313 | 9469313 | 9469313 | 9469313 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
141067 |  |  |  | 10 OBRA PUBLICA SEÑALIZACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 5157130 | 3608504 | 3608504 | 3608504 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
141205 |  |  |  | 11 OBRAS VARIAS MANTENIMIENTO PLAZAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIVERSAS COLONIAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11 FORTAMUN 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 326618 | 326618 | 326618 | 326618 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 224826214; Ministrado 15: 224865617; Programado 16: 218652592; Ejercido 17: 171755211; Ejercido 18=17/15: 76.4%; Generados 19: 12489743; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 76958; Ejercidos 23: 66155.35; Ejercidos 24=23/22: 86%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
58107 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 373.42 M2, PINTURA 3,320.62 M2 Y APLANADOS 283.21 M2 | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2305-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 300557 | 300557 | 300557 | 293229 | 97.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 257 | 257 | 100% | FAM BASICO 2011
58108 |  |  |  | PINTURA 468.12 M2, IMPERMEABILIZACION 988.19 M2 Y APLANADOS 85.88 M2 | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2306-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 185919 | 185919 | 185919 | 181657 | 97.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 156 | 156 | 100% | FAM BASICO 2011
58204 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M2 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 11-2626-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 723045 | 723045 | 723045 | 677829 | 93.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 32 | 25 | 78.1% | FAM BASICO 2011
58090 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS+ SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 11-2264-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1378179 | 1378179 | 1378179 | 1306552 | 94.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 132 | 130 | 98.5% | FAM BASICO 2011
58191 |  |  |  | DEMOLICION DE 3 AULAS + DIRECCION / BAÑOS | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 11-2608-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 110310 | 110310 | 110310 | 110310 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 39 | 100% | FAM BASICO 2011
58302 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 | 2-ALDAMA | NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA) | RURAL | 12-2232-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1028605 | 1028605 | 1028605 | 953247 | 92.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 37 | 94.9% | FAM BASICO 2011
58166 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 311 M2, CANCELERIA, APLANADOS 10 M2, PINTURA VINILICA 800 M2, PINTURA ESMALTE 63.96 M2 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 11-2367-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 246091 | 246091 | 246091 | 244875 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 101 | 101 | 100% | FAM BASICO 2011
58125 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 338.58 M2 Y PINTURA VINILICA 1,159.00 M2 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 11-2329-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 120605 | 120605 | 120605 | 106881 | 88.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 36 | 90% | FAM BASICO 2011
58124 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 398.64 M2, PINTURA VINILICA 1,532.00 M2, PINTURA DE ESMALTE 67 M2 Y ENTORTADO 3 M3 | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 11-2328-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 170897 | 170897 | 170897 | 157763 | 92.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 95 | 90 | 94.7% | FAM BASICO 2011
58195 |  |  |  | SUSTITUCION DE CUBIERTA EN 8 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y BIBLIOTECA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 11-2612-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 526798 | 526798 | 526798 | 502794 | 95.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 341 | 150 | 44% | FAM BASICO 2011
58020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION - SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2075-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 605742 | 605742 | 605742 | 322681 | 53.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 104 | 60 | 57.7% | FAM BASICO 2011
58202 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DE COMPUTO 3 EE ESTR. 715 AISLADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2621-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1213167 | 1213167 | 1213167 | 690477 | 56.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 466 | 290 | 62.2% | FAM BASICO 2011
57974 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID. 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2029-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 425517 | 425517 | 425517 | 425517 | 100% | 3427184 | 0 | ALUMNO | 402 | 402 | 100% | FAM BASICO 2011
58012 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.B. AISLADAS + PREPARACION PARA ESCALERA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2067-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 742349 | 742349 | 742349 | 739110 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 299 | 299 | 100% | FAM BASICO 2011
58079 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2121-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 257821 | 257821 | 257821 | 176190 | 68.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 244 | 80 | 32.8% | FAM BASICO 2011
58014 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADA P/T.V. SEC. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2069-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 632192 | 632192 | 632192 | 392349 | 62.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 143 | 100 | 69.9% | FAM BASICO 2011
58002 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2057-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 613484 | 613484 | 613484 | 613484 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 419 | 419 | 100% | FAM BASICO 2011
58011 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P.A. AISLADAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2066-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 912785 | 912785 | 912785 | 907045 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 320 | 320 | 100% | FAM BASICO 2011
58013 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADAS + PREPARACION PARA ESCALERA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2068-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1296560 | 1296560 | 1296560 | 1258945 | 97.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 545 | 545 | 100% | FAM BASICO 2011
58193 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.35 MTS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2610-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 863378 | 863378 | 863378 | 791320 | 91.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 293 | 280 | 95.6% | FAM BASICO 2011
58126 |  |  |  | PINTURA ESMALTE 736.00 M2 Y PINTURA ESMALTE EN REJAS 141.36 M2 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2330-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 51865 | 51865 | 51865 | 51612 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 452 | 452 | 100% | FAM BASICO 2011
58236 |  |  |  | PINTURA VINILICA 996.96 M2 Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 8 SAL. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2632-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 167582 | 167582 | 167582 | 158752 | 94.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 26 | 26 | 100% | FAM BASICO 2011
58109 |  |  |  | PINTURA VINILICA 2,843.49 M2 | 4-ANTIGUO MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2307-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 134253 | 134253 | 134253 | 40276 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 317 | 100 | 31.5% | FAM BASICO 2011
58135 |  |  |  | PINTURA 349.96 M2, IMPERMEABILIZACION 346.96 M2 Y ENTORTADO CONCRETO ULTRALIGERO 321.76 M2; LUMINARIAS 28.00 PZA., SALIDAS ELECT. 17 SAL., MUEBLES SANITARIOS 10.00 PZA., TINACO 1,100 LTS. 1 PZA. | 4-ANTIGUO MORELOS | EL SALVADOR | RURAL | 11-2339-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 269606 | 269606 | 269606 | 266883 | 99% | 0 | 0 | ALUMNO | 74 | 74 | 100% | FAM BASICO 2011
58179 |  |  |  | CUBIERTA MULTYPANEL 57.7375 M2, APLANADO 48.96 M2, IMPERMEABILIZACION 69.9875 M2, PINTURA VINIL 518.32 M2 | 5-BURGOS | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO) | RURAL | 11-2389-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 170635 | 170635 | 170635 | 170635 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 12 | 12 | 100% | FAM BASICO 2011
58164 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 319.94 M2, PINTURA VINILICA 1,104.498 M2 | 5-BURGOS | EL MULATO | RURAL | 11-2365-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 110070 | 110070 | 110070 | 110070 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 16 | 16 | 100% | FAM BASICO 2011
58136 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 743.64 M2, PINTURA VINILICA 1,648.16 M2 | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 11-2340-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 209008 | 209008 | 209008 | 209008 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 184 | 184 | 100% | FAM BASICO 2011
58189 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 6-BUSTAMANTE | LAS ANTONIAS | RURAL | 11-2584-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 327318 | 327318 | 327318 | 294739 | 90% | 0 | 0 | ALUMNO | 21 | 14 | 66.7% | FAM BASICO 2011
58081 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2123-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 330240 | 330240 | 330240 | 329981 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 86 | 86 | 100% | FAM BASICO 2011
58243 |  |  |  | REHABILITACION: APLANADO 133.52 M2, IMPERMEABILIZACION 88.20 M2, PINTURA VINILICA 571.91 M2 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 11-2643-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 73524 | 73524 | 73524 | 73513 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 91 | 91 | 100% | FAM BASICO 2011
58239 |  |  |  | REHABILITACION: PINTURA VINILICA 1,422.14 M2, INSTALACIONES ELECTRICAS 49 SAL. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 11-2639-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 196894 | 196894 | 196894 | 196533 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 132 | 132 | 100% | FAM BASICO 2011
58084 |  |  |  | CONSTRUCCION BODEGA - INTENDENCIA - SERVICIOS SANITARIOS 753 ADOSADOS + FOSA + POZO | 7-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2127-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 372952 | 372952 | 372952 | 312542 | 83.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 74 | 35 | 47.3% | FAM BASICO 2011
58127 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 228.84 M2, APLANADOS 31.82 M2 Y PINTURA VINILICA 932.53 M2 | 7-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2331-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 99474 | 99474 | 99474 | 96245 | 96.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 37 | 37 | 100% | FAM BASICO 2011
58110 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 684.00 M2, APLANADOS 10 M2, Y PINTURA 2,202.31 M2 | 7-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2308-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 240485 | 240485 | 240485 | 240485 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 149 | 149 | 100% | FAM BASICO 2011
58161 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: PINTURA ESMALTE 338 M2, REJA METALICA 338 M2, IMPERMEABILIZACION 621.75 M2, PINTURA VINILICA 96 M2, APLANADO 196.40 M2 | 7-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2362-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 620002 | 620002 | 620002 | 619095 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 402 | 402 | 100% | FAM BASICO 2011
58196 |  |  |  | REHABILITACION DE DESAYUNADOR Y 300 ML. DE CERCO PERIMETRAL | 8-CASAS | LOS ALGODONES | RURAL | 11-2613-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 278248 | 278248 | 278248 | 278248 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 9 | 9 | 100% | FAM BASICO 2011
58074 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 717 P.A. ADOSADA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2114-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 338818 | 338818 | 338818 | 299450 | 88.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 847 | 647 | 76.4% | FAM BASICO 2011
58277 |  |  |  | DEMOLICION DE LOSA EN AULAS EN PLANTA ALTA, APLANADOS EN FACHADA 123.38 M2, IMPERMEABILIZACION 107.07 M2, CANCELERIA 24 M2, PINTURA VINILICA 654.22 M2, PINTURA ESMALTE 4.35 M2. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2907-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 501407 | 501407 | 501407 | 406975 | 81.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 339 | 300 | 88.5% | FAM BASICO 2011
58259 |  |  |  | DEMOLICION DE LOSA EN PASILLO DE COMUNICACION Y REPARACION DE ALEROS, PINTURA VINILICA 91.46 M2, PINTURA ESMALTE 27.40 M2, IMPERMEABILIZACION 88.77 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2672-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 174870 | 174870 | 174870 | 135847 | 77.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 529 | 460 | 87% | FAM BASICO 2011
58128 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 55.38 M2, PINTURA VINILICA 56.92 M2, LUMINARIAS 3.00 PZAS. Y RESTAURACION LIMITE DE LOSA 55.38 ML. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2332-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 45583 | 45583 | 45583 | 33755 | 74.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 154 | 120 | 77.9% | FAM BASICO 2011
58129 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 76.30 M2 Y REPOSICION DE TINACOS 2.00 PZA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2333-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 42724 | 42724 | 42724 | 39930 | 93.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 277 | 107 | 38.6% | FAM BASICO 2011
58180 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 998.91 M2, PINTURA VINILICA 998.91 M2 Y ENTORTADO ULTRALIGERO 37.45 M3, CANCELERIA 23.26 M2, REJA DE PROTECCION 38.26 M2 Y PUERTAS 6.00 PZA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2390-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 420279 | 420279 | 420279 | 407058 | 96.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 229 | 190 | 83% | FAM BASICO 2011
58244 |  |  |  | REHABILITACION DE ALEROS: APLANADO 297.95 M2, PINTURA 426.39 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2644-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 74970 | 74970 | 74970 | 74879 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 375 | 375 | 100% | FAM BASICO 2011
58203 |  |  |  | REPARACION DE LOSA E IMPERMEABILIZACION DE CUATRO AULAS, DIRECCION - SERVICIOS SANITARIOS Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACION EN EDIFICIO B | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2622-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 252080 | 252080 | 252080 | 196261 | 77.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 107 | 87 | 81.3% | FAM BASICO 2011
58257 |  |  |  | REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS 32 SAL., DESMONTAJE Y COL. DE LUMINARIAS EXISTENTES 32 PZA., PINTURA ESMALTE 108.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 11.00 PZA., PISO 31.15 M2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2670-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 147305 | 147305 | 147305 | 78041 | 53% | 0 | 0 | ALUMNO | 65 | 39 | 60% | FAM BASICO 2011
58273 |  |  |  | TERMINACION DE AUDITORIO: CABLE DE COBRE 624 ML., PINTURA VINIL 25.20 M2., CANCELERIA 6.447 M2. Y LUMINARIA 20 PZAS. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2691-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 134808 | 134808 | 134808 | 80157 | 59.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 808 | 600 | 74.3% | FAM BASICO 2011
58171 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 207.94 M2, REPELLADO Y PINTURA 782.05 M2 DE LOSA DE 2 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. | 10-CRUILLAS | LA UNIÓN | RURAL | 11-2372-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 118828 | 118828 | 118828 | 118298 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 35 | 100% | FAM BASICO 2011
58250 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 82.11 M2, PINTURA VINILICA 1,388.72 M2, PUERTAS 8 PZA. Y LUMINARIAS 30 X 30 , 10.00 PZA. | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 11-2661-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 145663 | 145663 | 145663 | 145663 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 100 | 100% | FAM BASICO 2011
58145 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 503.61 M2 Y PINTURA VINILICA 503.61 M2 | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2349-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 110233 | 110233 | 110233 | 109008 | 98.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 39 | 100% | FAM BASICO 2011
58144 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA: PINTURA VINILICA 757.64 M2, CERCO DE MALLA 160.20 ML | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2348-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 165038 | 165038 | 165038 | 149055 | 90.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 67 | 67 | 100% | FAM BASICO 2011
109038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA 247ML. | 12-GONZÁLEZ | SAN ANTONIO RAYÓN | RURAL | 12-2607-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 215562 | 215562 | 215562 | 64669 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 49 | 19 | 38.8% | FAM BASICO 2011
58112 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1,341.79 M2 | 12-GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2310-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 222152 | 222152 | 222152 | 222145 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 629 | 629 | 100% | FAM BASICO 2011
58130 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 365.88 M2 Y PINTURA VINILICA 418.00 M2 | 12-GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2334-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 88390 | 88390 | 88390 | 88248 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 96 | 96 | 100% | FAM BASICO 2011
58165 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 464.92 M2, CANCELERIA, PINTURA VINILICA 1,038.00 M2, PINTURA ESMALTE 42.50 M2 | 12-GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2366-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 164195 | 164195 | 164195 | 164189 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 75 | 75 | 100% | FAM BASICO 2011
58185 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ADOSADA | 13-GܦEacute;MEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2546-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 278333 | 278333 | 278333 | 276289 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 61 | 61 | 100% | FAM BASICO 2011
58113 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 314.00 M2 Y PINTURA 1216.00 M2 | 13-GܦEacute;MEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2311-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 133116 | 133116 | 133116 | 76207 | 57.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 62 | 36 | 58.1% | FAM BASICO 2011
58115 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 439.00 M2 Y PINTURA 1404.00 M2, PINTURA ESMALTE 96.00 M2. | 13-GܦEacute;MEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2313-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 169393 | 169393 | 169393 | 165572 | 97.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 71 | 71 | 100% | FAM BASICO 2011
58114 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 742.00 M2, PINTURA 928.40 M2 Y PINTURA ESMALTE 184.00 M2 | 13-GܦEacute;MEZ | EL CARMEN | RURAL | 11-2312-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 225242 | 225242 | 225242 | 224195 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 261 | 261 | 100% | FAM BASICO 2011
58131 |  |  |  | PINTURA 2,885.00 M2 Y PINTURA ESMALTE 290.00 M2 | 13-GܦEacute;MEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2335-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 218054 | 218054 | 218054 | 65416 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 151 | 50 | 33.1% | FAM BASICO 2011
58178 |  |  |  | MURO DE TABLAROCA 35.58 M2, PINTURA VINILICA 81.38 M2, CANCELERIA 17.40 M2, LUMINARIAS 6.00 PZA. Y PLAFON DE 61 X 61 CM. 56.17 M2 | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2388-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 124845 | 124845 | 124845 | 37453 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 106 | 32 | 30.2% | FAM BASICO 2011
58137 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN 800.13 M2., REPELLADO 177.20 M2., Y PINTURA VINILICA 177.20 M2., DE LOSAS DE 8 AULAS Y DIRECCIÓN | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2341-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 208433 | 208433 | 208433 | 172517 | 82.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 324 | 280 | 86.4% | FAM BASICO 2011
58265 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: PINTURA VINILICA 2,035.67 M2, PINTURA ESMALTE 134.15 M2, APLANADO MUROS 265.97 M2 | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2679-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 688750 | 688750 | 688750 | 683793 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 523 | 523 | 100% | FAM BASICO 2011
58298 |  |  |  | REHABILITACIONES CON FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011 | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2209-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 554766 | 554766 | 554766 | 166430 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 361 | 120 | 33.2% | FAM BASICO 2011
107500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 200.08ML | 16-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2606-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 503031 | 503031 | 503031 | 150909 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 138 | 42 | 30.4% | FAM BASICO 2011
58080 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 11-2122-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 389632 | 389632 | 389632 | 389020 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 476 | 476 | 100% | FAM BASICO 2011
58197 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE 8 AULAS DIDACTICAS | 16-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2614-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 154906 | 154906 | 154906 | 103808 | 67% | 0 | 0 | ALUMNO | 138 | 100 | 72.5% | FAM BASICO 2011
58168 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 161.00 M2, PINTURA VINIL 1,637.00 M2, PINTURA ESMALTE 15.00 M2 | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 11-2369-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 119664 | 119664 | 119664 | 119664 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 44 | 44 | 100% | FAM BASICO 2011
58116 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 268.00 M2 , PINTURA 1,651.29 M2 Y APLANADOS 6.00 M2 | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 11-2314-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 139958 | 139958 | 139958 | 139958 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 167 | 167 | 100% | FAM BASICO 2011
58117 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 389.00 M2 Y PINTURA 1,050.00 M2 Y PINTURA EN REJAS 17.00 M2 | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 11-2315-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 133729 | 133729 | 133729 | 126350 | 94.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 41 | 13 | 31.7% | FAM BASICO 2011
58170 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 476.00 M2, PINTURA VINILICA 982.00 M2, PINTURA ESMALTE 99.90 M2 | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 11-2371-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 154046 | 154046 | 154046 | 154046 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 40 | 100% | FAM BASICO 2011
58169 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 522.00 M2, PINTURA VINILICA 1,502.00 M2 | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 11-2370-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 180025 | 180025 | 180025 | 180025 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 38 | 38 | 100% | FAM BASICO 2011
58177 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 694.00 M2 E INSTALACIONES ELECTRICAS | 17-JAUMAVE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2387-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 155265 | 155265 | 155265 | 155265 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 302 | 302 | 100% | FAM BASICO 2011
58119 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 1068.00 M2 Y PINTURA 3,120.00 M2 | 18-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2317-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 364410 | 364410 | 364410 | 348118 | 95.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 83 | 83 | 100% | FAM BASICO 2011
58118 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 730.00 M2, PINTURA 1,843.28 M2 Y PINTURA ESMALTE 124.00 M2. | 18-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2316-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 245043 | 245043 | 245043 | 241214 | 98.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 294 | 294 | 100% | FAM BASICO 2011
57987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA CAM C/W.C. TALLER DE MANUALIDADES 750 AISLADO | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 11-2042-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 424671 | 424671 | 424671 | 424618 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 54 | 54 | 100% | FAM BASICO 2011
58120 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 545.00 M2, PINTURA 1,563.35 M2 Y PINTURA EN REJAS 121.00 M2 | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2318-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 203561 | 203561 | 203561 | 203561 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 70 | 70 | 100% | FAM BASICO 2011
58205 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/T.V. SEC. 750 ADOSADA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2627-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 336608 | 336608 | 336608 | 334762 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 102 | 102 | 100% | FAM BASICO 2011
58297 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 | 21-EL MANTE | CINCO DE MAYO | RURAL | 12-2208-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 453315 | 453315 | 453315 | 135995 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 17 | 6 | 35.3% | FAM BASICO 2011
58143 |  |  |  | PINTURA VINILICA 736.67 M2 Y APLANADOS 7.00 M2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2347-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 39338 | 39338 | 39338 | 39262 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 127 | 127 | 100% | FAM BASICO 2011
58280 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2976-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 81226 | 81226 | 81226 | 24368 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 143 | 43 | 30.1% | FAM BASICO 2011
58111 |  |  |  | TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2309-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 132963 | 132963 | 132963 | 132963 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 286 | 286 | 100% | FAM BASICO 2011
57988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 AISLADO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2043-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 554385 | 554385 | 554385 | 549420 | 99.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 139 | 139 | 100% | FAM BASICO 2011 ESTA OBRA TIENE UNA SANCION DE $2,593.67
58056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2090-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 481803 | 481803 | 481803 | 454828 | 94.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 504 | 460 | 91.3% | FAM BASICO 2011
58281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA DE 112 KVA, 13200V | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-3002-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 767276 | 767276 | 767276 | 763036 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 676 | 676 | 100% | FAM BASICO 2011
58091 |  |  |  | CONSTRUCCION DIRECCION - SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + FOSA + POZO + BASE + DEMOLICION DE 3 AULAS DIDACTICAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2265-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 737219 | 737219 | 737219 | 737050 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 60 | 100% | FAM BASICO 2011 ESTA OBRA TIENE UNA SANCION DE $7,760.64
58201 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DE 2 EE ESTR. 715 (U1-C) AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2620-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 616485 | 616485 | 616485 | 184946 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 248 | 80 | 32.3% | FAM BASICO 2011
58023 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 715 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2078-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 738162 | 738162 | 738162 | 668126 | 90.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 624 | 600 | 96.2% | FAM BASICO 2011
58238 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 (U2-C) PLANTA BAJA AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2638-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 740470 | 740470 | 740470 | 669136 | 90.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 189 | 94.5% | FAM BASICO 2011
58021 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 AISLADA, EN PLANTA BAJA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2076-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 894519 | 894519 | 894519 | 894514 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 332 | 332 | 100% | FAM BASICO 2011
58075 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2117-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 242429 | 242429 | 242429 | 229570 | 94.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 107 | 65 | 60.7% | FAM BASICO 2011
58087 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2260-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 264140 | 264140 | 264140 | 246948 | 93.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 167 | 60 | 35.9% | FAM BASICO 2011
57985 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2040-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 345942 | 345942 | 345942 | 177779 | 51.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 669 | 350 | 52.3% | FAM BASICO 2011
57982 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2037-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 372171 | 372171 | 372171 | 369899 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 418 | 418 | 100% | FAM BASICO 2011
57996 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2051-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 483679 | 483679 | 483679 | 483638 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 337 | 337 | 100% | FAM BASICO 2011
57997 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2052-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 299382 | 299382 | 299382 | 297650 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 468 | 468 | 100% | FAM BASICO 2011
57984 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2039-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 281266 | 281266 | 281266 | 155313 | 55.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 432 | 300 | 69.4% | FAM BASICO 2011
58062 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2096-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 296705 | 296705 | 296705 | 296695 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 361 | 361 | 100% | FAM BASICO 2011
58076 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2118-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 374266 | 374266 | 374266 | 361550 | 96.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 109 | 69 | 63.3% | FAM BASICO 2011
58085 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2128-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 342662 | 342662 | 342662 | 293905 | 85.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 170 | 150 | 88.2% | FAM BASICO 2011 NO CUANDRA CON LO MINISTRADO A NIVEL FONDO PORQUE NO SE HA PROGRAMANADO AL 100 LA MINISTRACION
57975 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2030-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 402084 | 402084 | 402084 | 401959 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 120 | 120 | 100% | FAM BASICO 2011
58022 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2077-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 442985 | 442985 | 442985 | 441583 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 653 | 653 | 100% | FAM BASICO 2011
58061 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTR. 715 AISLADAS + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2095-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 998669 | 998669 | 998669 | 995561 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 681 | 681 | 100% | FAM BASICO 2011 ESTA OBRA TIENE UNA SANCION DE $14,377.00
58015 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTR. 717 AISLADAS, P. BAJA + PREPARACION PARA ESCALERAS + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2070-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1206933 | 1206933 | 1206933 | 1206933 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 225 | 225 | 100% | FAM BASICO 2011
58188 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 (U2-C) PLANTA BAJA AISLADAS + 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. ESTR. 717 (U2-C) PLANTA BAJA ASILADO + 1 LABORATORIO DE | 22-MATAMOROS | LA LUZ | RURAL | 11-2583-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3320714 | 3320714 | 3320714 | 2235106 | 67.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 68 | 49 | 72.1% | FAM BASICO 2011
58003 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2058-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 644306 | 644306 | 644306 | 568472 | 88.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 642 | 550 | 85.7% | FAM BASICO 2011
57990 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + DIRECCION - SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + MURO DE ACOMETIDA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2045-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1138205 | 1138205 | 1138205 | 1118917 | 98.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 40 | 100% | FAM BASICO 2011
57989 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOSADAS + DIRECCION - SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + MURO DE ACOMETIDA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2044-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1203172 | 1203172 | 1203172 | 1191700 | 99% | 0 | 0 | ALUMNO | 198 | 198 | 100% | FAM BASICO 2011
58004 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2059-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 880648 | 880648 | 880648 | 772808 | 87.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 266 | 240 | 90.2% | FAM BASICO 2011
58299 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2210-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1030155 | 1030155 | 1030155 | 668473 | 64.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 585 | 400 | 68.4% | FAM BASICO 2011
58146 |  |  |  | REPOSICION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH 507.68 M2 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2350-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 598228 | 598228 | 598228 | 583812 | 97.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 591 | 591 | 100% | FAM BASICO 2011
58198 |  |  |  | REPOSICION DE PISO POR VITROPISO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2615-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 144248 | 144248 | 144248 | 144246 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 61 | 61 | 100% | FAM BASICO 2011
58267 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 183.30 M2, PINTURA VINILICA 990.33 M2, APLANADO 55.44 M2 Y SERVICIOS SANITARIOS | 23-MÉNDEZ | ESPIADEROS UNO | RURAL | 11-2681-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 85382 | 85382 | 85382 | 78021 | 91.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 25 | 100% | FAM BASICO 2011
58132 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 417.06 M2, APLANADOS 276.66 M2 Y PINTURA VINILICA 428.02 M2 | 23-MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2336-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 213277 | 213277 | 213277 | 207486 | 97.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 90 | 90 | 100% | FAM BASICO 2011
58266 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 516.48 M2 Y PINTURA VINILICA 1,378.61 M2 | 23-MÉNDEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2680-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 189608 | 189608 | 189608 | 189608 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 84 | 84 | 100% | FAM BASICO 2011
58291 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DE COMPUTO ESTR. 750 AISLADA + REHABILITACION ELECTRICA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2139-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 749437 | 749437 | 749437 | 224831 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 56 | 20 | 35.7% | FAM BASICO 2011
58242 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DE COMPUTO 2 EE ESTR. 715 AISLADA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2642-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 895612 | 895612 | 895612 | 438640 | 49% | 0 | 0 | ALUMNO | 90 | 50 | 55.6% | FAM BASICO 2011
58149 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 267.74 M2, CANCELERIA 34.13 M2, LAMPARA SUBURBANA 4.00 PZA. Y PINTURA VINILICA 17.93 M2 | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2353-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 183944 | 183944 | 183944 | 183944 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 40 | 100% | FAM BASICO 2011
58269 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 803.34 M2, RELLENO ALIGERADO EN LOSA 300.00 M2 | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2683-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 184761 | 184761 | 184761 | 184761 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 140 | 140 | 100% | FAM BASICO 2011
58268 |  |  |  | LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 286.64 M2 Y PINTURA EN ESTRUCTURA 286.64 M2 | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2682-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 129557 | 129557 | 129557 | 129557 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 546 | 546 | 100% | FAM BASICO 2011
58175 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 945.44 M2 | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 11-2385-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 432877 | 432877 | 432877 | 417647 | 96.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 190 | 190 | 100% | FAM BASICO 2011
109470 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 12-2608-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 679339 | 679339 | 679339 | 203802 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 15 | 37.5% | FAM BASICO 2011
58173 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 183.74 M2 | 26-MIQUIHUANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2374-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 35226 | 35226 | 35226 | 34875 | 99% | 0 | 0 | ALUMNO | 13 | 13 | 100% | FAM BASICO 2011
58237 |  |  |  | PINTURA VINILICA 1,423.16 M2 | 26-MIQUIHUANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2637-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 91370 | 91370 | 91370 | 91369 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 60 | 100% | FAM BASICO 2011
58282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION - SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADO + BASE + POZO + FOSA + CISTERNA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-3003-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 729174 | 729174 | 729174 | 218752 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 50 | 15 | 30% | FAM BASICO 2011
58104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2270-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 494012 | 494012 | 494012 | 491330 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 425 | 425 | 100% | FAM BASICO 2011
58183 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 715 ADOSADO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2513-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1816448 | 1816448 | 1816448 | 1004426 | 55.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 733 | 250 | 34.1% | FAM BASICO 2011
58182 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2512-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2213242 | 2213242 | 2213242 | 1691669 | 76.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 624 | 500 | 80.1% | FAM BASICO 2011
58006 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID. 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2061-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 321668 | 321668 | 321668 | 321668 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 125 | 125 | 100% | FAM BASICO 2011
58005 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 ADOSADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2060-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 272108 | 272108 | 272108 | 272108 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 190 | 190 | 100% | FAM BASICO 2011
57993 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTR. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2048-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 291980 | 291980 | 291980 | 195965 | 67.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 407 | 280 | 68.8% | FAM BASICO 2011
58058 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2092-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 363391 | 363391 | 363391 | 294385 | 81% | 0 | 0 | ALUMNO | 413 | 360 | 87.2% | FAM BASICO 2011
57992 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2047-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 349960 | 349960 | 349960 | 349517 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 276 | 276 | 100% | FAM BASICO 2011
58088 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2261-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 393509 | 393509 | 393509 | 393508 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 141 | 141 | 100% | FAM BASICO 2011
58094 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA USOS MULTIPLES ESTR. 750 AISLADA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2269-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 605536 | 605536 | 605536 | 599631 | 99% | 0 | 0 | ALUMNO | 155 | 155 | 100% | FAM BASICO 2011
58059 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2093-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 928859 | 928859 | 928859 | 928859 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 795 | 795 | 100% | FAM BASICO 2011
58060 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2094-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 938717 | 938717 | 938717 | 938717 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 731 | 731 | 100% | FAM BASICO 2011
57991 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS + ESCALERA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2046-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1099543 | 1099543 | 1099543 | 1099542 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 584 | 584 | 100% | FAM BASICO 2011
58233 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 4 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS + ESCALERA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2624-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1884412 | 1884412 | 1884412 | 1735717 | 92.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 111 | 110 | 99.1% | FAM BASICO 2011
58292 |  |  |  | REHABILITACIONES CON FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011 | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 12-2140-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 192207 | 192207 | 192207 | 57662 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 292 | 90 | 30.8% | FAM BASICO 2011
58082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOSADA + FOSA + POZO + CISTERNA + BASE P / TINACO | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2124-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 906341 | 906341 | 906341 | 758688 | 83.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 30 | 76.9% | FAM BASICO 2011
58295 |  |  |  | REHABILITACIONES CON FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011 | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 12-2143-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 500489 | 500489 | 500489 | 450207 | 90% | 0 | 0 | ALUMNO | 344 | 320 | 93% | FAM BASICO 2011
58293 |  |  |  | REHABILITACIONES CON FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011 | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 12-2141-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 252773 | 252773 | 252773 | 75832 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 110 | 35 | 31.8% | FAM BASICO 2011
58294 |  |  |  | REHABILITACIONES CON FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011 | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 12-2142-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 809384 | 809384 | 809384 | 809384 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 359 | 359 | 100% | FAM BASICO 2011
58172 |  |  |  | INSTALACION DE MALLA CICLONICA 284.00 ML | 31-PALMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2373-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 144961 | 144961 | 144961 | 143589 | 99.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 14 | 14 | 100% | FAM BASICO 2011
58070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2107-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 601475 | 601475 | 601475 | 600970 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 497 | 497 | 100% | FAM BASICO 2011
58089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 3 AULAS 750 ADOSADAS + 1 AULA 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2262-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1869118 | 1869118 | 1869118 | 1861200 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 294 | 294 | 100% | FAM BASICO 2011
58276 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CONTABILIDAD 5 EE ESTR. 715 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2906-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1996639 | 1996639 | 1996639 | 1392996 | 69.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 669 | 500 | 74.7% | FAM BASICO 2011
58279 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION 6 EE ESTR. 715 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2975-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1570742 | 1570742 | 1570742 | 1486553 | 94.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 622 | 622 | 100% | FAM BASICO 2011
58186 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2547-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 275646 | 275646 | 275646 | 238446 | 86.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 326 | 300 | 92% | FAM BASICO 2011
58194 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ADOSADA + 0.45 M. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2611-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 322937 | 322937 | 322937 | 249696 | 77.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 302 | 100 | 33.1% | FAM BASICO 2011
58142 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ADOSADA Y DEMOLICION DE 2 AULAS DIDACTICAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2346-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 340938 | 340938 | 340938 | 283021 | 83% | 0 | 0 | ALUMNO | 506 | 420 | 83% | FAM BASICO 2011
58152 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2357-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 465393 | 465393 | 465393 | 464592 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 566 | 566 | 100% | FAM BASICO 2011
57976 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2031-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 279557 | 279557 | 279557 | 279557 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 198 | 198 | 100% | FAM BASICO 2011
57978 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2033-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 345171 | 345171 | 345171 | 345105 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 365 | 365 | 100% | FAM BASICO 2011
57979 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2034-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 327541 | 327541 | 327541 | 326955 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 572 | 572 | 100% | FAM BASICO 2011
57998 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2053-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 345496 | 345496 | 345496 | 343883 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 209 | 209 | 100% | FAM BASICO 2011
57983 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2038-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 312613 | 312613 | 312613 | 312562 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 636 | 636 | 100% | FAM BASICO 2011
57980 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2035-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 391514 | 391514 | 391514 | 391412 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 466 | 466 | 100% | FAM BASICO 2011
58064 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2098-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 341908 | 341908 | 341908 | 340768 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 182 | 182 | 100% | FAM BASICO 2011
57981 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2036-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 433465 | 433465 | 433465 | 433462 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 270 | 270 | 100% | FAM BASICO 2011
57977 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2032-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 370481 | 370481 | 370481 | 367831 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 566 | 566 | 100% | FAM BASICO 2011
58065 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2099-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 330656 | 330656 | 330656 | 306851 | 92.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 136 | 136 | 100% | FAM BASICO 2011
58069 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2106-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 437141 | 437141 | 437141 | 437141 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 239 | 239 | 100% | FAM BASICO 2011
58072 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2112-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 345405 | 345405 | 345405 | 344738 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 154 | 154 | 100% | FAM BASICO 2011
57986 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE P.A. AISLADA + ESCALERAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2041-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1154652 | 1154652 | 1154652 | 1151088 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 749 | 749 | 100% | FAM BASICO 2011
58048 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2082-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 827672 | 827672 | 827672 | 771827 | 93.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 789 | 500 | 63.4% | FAM BASICO 2011
58049 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2083-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1107661 | 1107661 | 1107661 | 1102782 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 236 | 236 | 100% | FAM BASICO 2011
58063 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 3 EE 717 P.A. AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2097-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1001173 | 1001173 | 1001173 | 909781 | 90.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 659 | 395 | 59.9% | FAM BASICO 2011
58083 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + DIRECCION - SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + MURO DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2125-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1062938 | 1062938 | 1062938 | 1055272 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 18 | 18 | 100% | FAM BASICO 2011
58249 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + MODULO DE DIRECCION - SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + BASE PARA TINACOS + MURO DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2660-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1177160 | 1177160 | 1177160 | 1090375 | 92.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 90 | 90 | 100% | FAM BASICO 2011
57999 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2054-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 599758 | 599758 | 599758 | 582796 | 97.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 402 | 402 | 100% | FAM BASICO 2011
58047 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2081-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 728771 | 728771 | 728771 | 728764 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 273 | 273 | 100% | FAM BASICO 2011
58045 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2079-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 698394 | 698394 | 698394 | 698394 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 91 | 91 | 100% | FAM BASICO 2011
58046 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2080-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 764808 | 764808 | 764808 | 757647 | 99.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 351 | 351 | 100% | FAM BASICO 2011
58001 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2056-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 839379 | 839379 | 839379 | 839378 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 400 | 400 | 100% | FAM BASICO 2011
58000 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2055-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 816421 | 816421 | 816421 | 804270 | 98.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 206 | 200 | 97.1% | FAM BASICO 2011
58066 |  |  |  | CONTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2100-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 409170 | 409170 | 409170 | 386942 | 94.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 170 | 120 | 70.6% | FAM BASICO 2011
58272 |  |  |  | DREN PLUVIAL 40 X 40 CM. 70.00 ML. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2690-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 101565 | 101565 | 101565 | 101565 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 134 | 134 | 100% | FAM BASICO 2011
58300 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2211-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 544637 | 544637 | 544637 | 394932 | 72.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 128 | 95 | 74.2% | FAM BASICO 2011
58271 |  |  |  | PINTURA VINILICA 1,317.13 M2., PINTURA ESMALTE 432.00 M2., IMPERMEABILIZACION 556.96 M2. Y APLANADOS 243.74 M2. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2689-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 282283 | 282283 | 282283 | 278479 | 98.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 180 | 180 | 100% | FAM BASICO 2011
58274 |  |  |  | REHABILITACION DE ALEROS: IMPERMEABILIZACION 977.63 M2., PINTURA VINIL 791.34 M2. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2692-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 309712 | 309712 | 309712 | 309706 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 171 | 171 | 100% | FAM BASICO 2011
58086 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/ T.V. SEC. 750 AISLADA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 11-2129-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 400264 | 439667 | 439667 | 439667 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 89 | 89 | 100% | FAM BASICO 2011
58053 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/T.V. SEC. 750 AISLADA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 11-2087-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 400264 | 400264 | 400264 | 338631 | 84.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 89 | 66 | 74.2% | FAM BASICO 2011
58051 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 715 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2085-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 772998 | 772998 | 772998 | 772998 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 714 | 714 | 100% | FAM BASICO 2011
58052 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 11-2086-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 488618 | 488618 | 488618 | 488618 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 482 | 482 | 100% | FAM BASICO 2011
58007 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 11-2062-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 382509 | 382509 | 382509 | 382509 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 283 | 283 | 100% | FAM BASICO 2011
58050 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 11-2084-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 497105 | 497105 | 497105 | 497105 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 571 | 571 | 100% | FAM BASICO 2011
58105 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR. | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 11-2271-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 473822 | 473822 | 473822 | 364166 | 76.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 472 | 150 | 31.8% | FAM BASICO 2011
58016 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 ESTR. 717 AISLADAS, P.BAJA + PREPARACION DE ESCALERA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR. | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 11-2071-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1375763 | 1375763 | 1375763 | 1277769 | 92.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 432 | 420 | 97.2% | FAM BASICO 2011
58199 |  |  |  | RED ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 11-2616-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 309859 | 309859 | 309859 | 309859 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 443 | 443 | 100% | FAM BASICO 2011
58163 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 154.00 M2, PINTURA VINILICA 490.00 M2, PINTURA ESMALTE 8 M2, MUEBLES SANIT. 5 PZAS. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2364-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 99941 | 99941 | 99941 | 29982 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 34 | 10.2 | 30% | FAM BASICO 2011
58147 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 169.00 M2, PINTURA VINILICA 704.00 M2, MUEBLES SANITARIOS 5.00 PZAS. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2351-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 92413 | 92413 | 92413 | 27724 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 51 | 16 | 31.4% | FAM BASICO 2011
58167 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 286.00 M2, PINTURA VINIL 951.00 M2, PINTURA ESMALTE 20.00 M2 | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2368-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 102556 | 102556 | 102556 | 30767 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 14 | 4.2 | 30% | FAM BASICO 2011
58153 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 294.00 M2, PINTURA VINILICA 752 M2, PINTURA ESMALTE 294.00 M2 | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2358-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 115587 | 115587 | 115587 | 34676 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 10.5 | 30% | FAM BASICO 2011
58158 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 544 M2, PINTURA VINIL 1,328 M2, PINTURA ESMALTE 71 M2 | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2359-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 179179 | 179179 | 179179 | 53754 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 27.6 | 30% | FAM BASICO 2011
58057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 AISLADO. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 11-2091-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 736584 | 736584 | 736584 | 468599 | 63.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 111 | 80 | 72.1% | FAM BASICO 2011
58093 |  |  |  | CONSTRUCCION DIRECCION - SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + FOSA + POZO + CISTERNA + BASE | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2267-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 755258 | 755258 | 755258 | 712683 | 94.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 33 | 33 | 100% | FAM BASICO 2011 ESTA OBRA TIENE UNA SANCION DE $3,468.54
57994 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 11-2049-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 352162 | 352162 | 352162 | 245853 | 69.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 68 | 55 | 80.9% | FAM BASICO 2011
57995 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 11-2050-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 388747 | 388747 | 388747 | 388747 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 108 | 108 | 100% | FAM BASICO 2011
58296 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2188-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 497733 | 497733 | 497733 | 373662 | 75.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 115 | 90 | 78.3% | FAM BASICO 2011
58138 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 645.25 M2, PINTURA VINILICA 2,031.97 M2, LUMINARIAS 4.00 PZA. Y MUEBLES SANIT. 4.00 PZA. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 11-2342-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 289826 | 289826 | 289826 | 281060 | 97% | 0 | 0 | ALUMNO | 225 | 225 | 100% | FAM BASICO 2011
58278 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2927-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 585044 | 585044 | 585044 | 578195 | 98.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 261 | 261 | 100% | FAM BASICO 2011
58301 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 12-2212-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 425212 | 425212 | 425212 | 287449 | 67.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 30 | 76.9% | FAM BASICO 2011
58160 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 204 M2, PINTURA VINIL 658 M2, PINTURA ESMALTE 19 M2 | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 11-2361-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 71581 | 71581 | 71581 | 71581 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 39 | 100% | FAM BASICO 2011
58071 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 11-2111-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 471670 | 471670 | 471670 | 465312 | 98.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 300 | 100% | FAM BASICO 2011
58121 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 526.28 M2, PINTURA 3,268.22 M2 Y APLANADOS 103.53 M2 | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 11-2319-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 299864 | 299864 | 299864 | 282340 | 94.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 202 | 202 | 100% | FAM BASICO 2011
58162 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 990.81 M2, PINTURA VINIL 3,184.82 M2 DE LOSA DE 4 AULAS, 2 LABORATORIOS. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 11-2363-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 370162 | 370162 | 370162 | 346108 | 93.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 62 | 56 | 90.3% | FAM BASICO 2011
58150 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 272.94 M2 Y PINTURA VINILICA 873.06 M2 | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 11-2354-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 113355 | 113355 | 113355 | 113070 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 49 | 49 | 100% | FAM BASICO 2011
58174 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: IMPERMEABILIZACION 41.44 M2, PINTURA ESMALTE 35.65 M2 | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 11-2375-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 43677 | 43677 | 43677 | 38945 | 89.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 152 | 50 | 32.9% | FAM BASICO 2011
58251 |  |  |  | CANCELERIA PARA SERVICIOS SANITARIOS; PUERTAS 2.00 PZAS, MAMPARAS 16.66 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2662-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 61009 | 61009 | 61009 | 59581 | 97.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 97 | 97 | 100% | FAM BASICO 2011
58275 |  |  |  | CONECTAR SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EDIFICIO "C" | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2693-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 306129 | 306129 | 306129 | 213296 | 69.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 403 | 121 | 30% | FAM BASICO 2011
58106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 AISLADO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2272-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 730011 | 730011 | 730011 | 219003 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 149 | 50 | 33.6% | FAM BASICO 2011
58234 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMENTRAL 45 ML. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2630-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 160152 | 160152 | 160152 | 142568 | 89% | 0 | 0 | ALUMNO | 476 | 450 | 94.5% | FAM BASICO 2011
58290 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 176 ML. DE BARDA PERIMETRAL | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-3025-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 436470 | 436470 | 436470 | 436469 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 664 | 664 | 100% | FAM BASICO 2011
58133 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 910.96 M2, PINTURA VINILICA 417.27 M2 Y APLANADOS 276.60 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2337-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 222542 | 222542 | 222542 | 222542 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 439 | 439 | 100% | FAM BASICO 2011
58245 |  |  |  | INCREMENTO DE BARDA PERIMETRAL: MURO DE BLOCK 287.28 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2645-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 274956 | 274956 | 274956 | 274923 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 520 | 520 | 100% | FAM BASICO 2011
58260 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL CENTRO DE COMPUTO, PINTURA VINILICA 16.20 M2, PINTURA ESMALTE 137.23 M2, IMPERMEAMILIZACION 94.87 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2673-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 68229 | 68229 | 68229 | 68213 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 459 | 459 | 100% | FAM BASICO 2011
58247 |  |  |  | REHABILITACION DE ALEROS 44.10 M2, LUMINARIAS 7.00 PZAS. PINTURA 45.30 M2 E IMPERMEABILIZACION 45.30 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2647-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 56396 | 56396 | 56396 | 56396 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 520 | 520 | 100% | FAM BASICO 2011
58246 |  |  |  | REHABILITACION DE ALEROS 62.40 M2, LUMINARIAS 10.00 PZAS., PINTURA 74.88 M2 E IMPERMEABILIZACION 74.88 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2646-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 77654 | 77654 | 77654 | 76490 | 98.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 453 | 453 | 100% | FAM BASICO 2011
58176 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS: RED ELECTRICA 84.94 ML., TABLERO DE DISTRIBUCION 1PZA., INTERRUPTOR TERM. ILINE 3 PZA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2386-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 115496 | 115496 | 115496 | 95841 | 83% | 0 | 0 | ALUMNO | 464 | 430 | 92.7% | FAM BASICO 2011
58270 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 300 ML | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2684-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 93556 | 93556 | 93556 | 82626 | 88.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 382 | 350 | 91.6% | FAM BASICO 2011
58252 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2663-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 159925 | 159925 | 159925 | 143188 | 89.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 197 | 180 | 91.4% | FAM BASICO 2011
58262 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA VINILICA 30.96 M2, LAVABO 4 PZAS, MINGITORIO 2 PZAS., INODORO 6 PZAS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2675-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 197061 | 197061 | 197061 | 166562 | 84.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 44 | 40 | 90.9% | FAM BASICO 2011
58253 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA VINILICA 35.20 M2, PINTURA ESMALTE 8.08 M2, MINGITORIO 3 PZAS, LAVABO 6 PZAS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2664-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 169051 | 169051 | 169051 | 86763 | 51.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 527 | 300 | 56.9% | FAM BASICO 2011
58139 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: SONDEO MUEBLES SANIT. 20 PZA., COLOC. MUEBLES SANIT. 19.00 PZA. MUROS 181.94 M2, CADENAS 15 X 15 CM. 287.28 ML. Y CADENA 15 X 20 CM. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2343-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 328209 | 328209 | 328209 | 327845 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 636 | 636 | 100% | FAM BASICO 2011
58254 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO 1 A.C. MINISPLIT 2 TON., MAMPARAS 10.95 M2, PINTURA VINIL 29.62 M2 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2665-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 200721 | 200721 | 200721 | 173245 | 86.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 380 | 350 | 92.1% | FAM BASICO 2011
58206 |  |  |  | REPARACION DE BARDA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2629-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 117699 | 117699 | 117699 | 99704 | 84.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 505 | 440 | 87.1% | FAM BASICO 2011
58235 |  |  |  | REPARACION DE BARDA Y PORTON DE ACCESO SECUNDARIO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 11-2631-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 237547 | 237547 | 237547 | 208809 | 87.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 117 | 35.1 | 30% | FAM BASICO 2011
58184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS P/CAM CON W.C. Y ADMINISTRACION 750 EN EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 EN EDIFICIO "B" + | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2521-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4266620 | 4266620 | 4266620 | 3634019 | 85.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 49 | 45 | 91.8% | FAM BASICO 2011
58241 |  |  |  | PINTURA ESMALTE 26.28 M2, CANCELERIA Y PISO CERAMICO 48 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2641-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 67209 | 67209 | 67209 | 67208 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 42 | 42 | 100% | FAM BASICO 2011
58263 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LAVABOS 4 PZAS., INODORO 2 PZAS, INODORO INFANTIL 8 PZAS, VITROPISO 26.11 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2676-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 203496 | 203496 | 203496 | 203496 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2011
58248 |  |  |  | REHABILITACION: FIRME DE CONCRETO 44 M2 PINTURA VINILICA 575.13 M2, SONDEO HIDRAULICO 15 SAL. PISO CERAMICA 23.01 M2. | 39-TULA | MAMALEÓN (MAMÁ LEÓN) | RURAL | 11-2648-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 107019 | 107019 | 107019 | 107019 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 24 | 24 | 100% | FAM BASICO 2011
58240 |  |  |  | REHABILITACION: IMPERMEABILIZACION, REPELLADO Y PINTURA | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2640-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 170934 | 170934 | 170934 | 166412 | 97.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 77 | 77 | 100% | FAM BASICO 2011
58255 |  |  |  | REHABILITACION: PINTURA VINIL 679.44 M2, MALLA 25.64 M2, PINTURA ESMALTE 264 M2, SERVICIOS SANITARIOS | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2668-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 163054 | 163054 | 163054 | 158011 | 96.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 80 | 80 | 100% | FAM BASICO 2011
58258 |  |  |  | REHABILITACION: PISO DE CONCRETO 26.10 M2, VITROPISO 121.70 M2, SERVICIOS SANITARIOS, PROTECCION METALICA 52 M2, SONDEO HIDRAULICO Y ELECTRICO. | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2671-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 278486 | 278486 | 278486 | 270093 | 97% | 0 | 0 | ALUMNO | 226 | 226 | 100% | FAM BASICO 2011
58092 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE DIBUJO TECNICO 4 EE ESTR. 715 AISLADO | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2266-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1166190 | 1166190 | 1166190 | 1025723 | 88% | 0 | 0 | ALUMNO | 305 | 165 | 54.1% | FAM BASICO 2011
58077 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 11-2119-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 392774 | 392774 | 392774 | 259383 | 66% | 0 | 0 | ALUMNO | 145 | 99 | 68.3% | FAM BASICO 2011
58017 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2072-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 633157 | 633157 | 633157 | 633157 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 131 | 131 | 100% | FAM BASICO 2011
58303 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2362-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 665815 | 665815 | 665815 | 332908 | 50% | 0 | 0 | ALUMNO | 79 | 55 | 69.6% | FAM BASICO 2011
109520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 72.20M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-3296-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 213772 | 213772 | 213772 | 64132 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 185 | 60 | 32.4% | FAM BASICO 2011
58010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2065-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 578150 | 578150 | 578150 | 578150 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 666 | 666 | 100% | FAM BASICO 2011
58067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS ATIPICOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2101-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 180011 | 180011 | 180011 | 179952 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 50 | 50 | 100% | FAM BASICO 2011
58068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE MANUALIDADES 2 EE 715 ADOSADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2102-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 402046 | 402046 | 402046 | 401786 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 85 | 85 | 100% | FAM BASICO 2011
58264 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE ADMINISTRACION 9 EE ESTR. 715 AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2678-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2769003 | 2769003 | 2769003 | 2602779 | 94% | 0 | 0 | ALUMNO | 120 | 120 | 100% | FAM BASICO 2011
58190 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE CIENCIAS 4 EE ESTR. 715 ADOSADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2585-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1810500 | 1810500 | 1810500 | 1801319 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 320 | 320 | 100% | FAM BASICO 2011
58187 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ADOSADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2560-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 303231 | 303231 | 303231 | 245598 | 81% | 0 | 0 | ALUMNO | 117 | 100 | 85.5% | FAM BASICO 2011
58123 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRUCT. REG. 750 AISLADA + 0.40 M | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2321-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 407511 | 407511 | 407511 | 365239 | 89.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 366 | 250 | 68.3% | FAM BASICO 2011
58192 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA USAER 750 AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2609-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 468812 | 468812 | 468812 | 450451 | 96.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 122 | 122 | 100% | FAM BASICO 2011
58200 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.B. + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2619-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1017899 | 1017899 | 1017899 | 1016385 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 229 | 229 | 100% | FAM BASICO 2011
58008 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2063-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 764637 | 764637 | 764637 | 764637 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 666 | 666 | 100% | FAM BASICO 2011
58054 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2088-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 305086 | 305086 | 305086 | 276109 | 90.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 90 | 90 | 100% | FAM BASICO 2011
58078 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2120-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 473859 | 473859 | 473859 | 473859 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 333 | 333 | 100% | FAM BASICO 2011
58073 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 8 MTS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2113-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 852210 | 852210 | 852210 | 846355 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 335 | 335 | 100% | FAM BASICO 2011
58009 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2064-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 862384 | 862384 | 862384 | 844307 | 97.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 120 | 120 | 100% | FAM BASICO 2011
58019 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2074-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 564156 | 564156 | 564156 | 564156 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 548 | 548 | 100% | FAM BASICO 2011
58181 |  |  |  | FIRME DE CONCRETO 53.93 M2, APLANADO 39.50 M2, ENTORTADO 75.60 M2, PINTURA VINIL 208.73 M2, PINTURA ESMALTE 12.84 M2, INSTALACIONES ELECTRICAS 104 ML. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2391-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 176119 | 176119 | 176119 | 176106 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 184 | 184 | 100% | FAM BASICO 2011
58306 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-3059-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 168872 | 168872 | 168872 | 168859 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 487 | 487 | 100% | FAM BASICO 2011
58305 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2011 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2504-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 520842 | 520842 | 520842 | 384165 | 73.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 201 | 160 | 79.6% | FAM BASICO 2011
58148 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 874.24 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2352-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 136788 | 136788 | 136788 | 136072 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 834 | 834 | 100% | FAM BASICO 2011
58134 |  |  |  | PINTURA 388.82 M2, IMPERMEABILIZACION 199.68 M2 Y ENTORTADO 199.68 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2338-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 116535 | 116535 | 116535 | 116368 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 247 | 247 | 100% | FAM BASICO 2011
58261 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 1,027.17 M2 Y PINTURA VINILICA 1,657.47 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2674-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 289412 | 289412 | 289412 | 289328 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 513 | 513 | 100% | FAM BASICO 2011
58140 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 3,155.84 M2, PINTURA VINILICA 1,309.9 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2344-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 478929 | 478929 | 478929 | 477504 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 502 | 502 | 100% | FAM BASICO 2011
58151 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: PINTURA VINILICA 639.78 M2 Y SERVICIOS SANITARIOS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2355-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 100254 | 100254 | 100254 | 96838 | 96.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 88 | 87 | 98.9% | FAM BASICO 2011
58256 |  |  |  | REHABILITACION: IMPERMEABILIZACION 985.29 M2, ENTORTADO 49.2645 M3 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2669-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 364961 | 364961 | 364961 | 363162 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 249 | 249 | 100% | FAM BASICO 2011
58304 |  |  |  | REHABILITACIONES CON FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2364-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 404497 | 404497 | 404497 | 362370 | 89.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 134 | 120 | 89.6% | FAM BASICO 2011
58018 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2.5 EE, ESTR. 717 AISLADA, P. ALTA + CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR. | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2073-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 887353 | 887353 | 887353 | 884144 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 826 | 826 | 100% | FAM BASICO 2011
58122 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 188.70 M2 Y PINTURA 508.00 M2 | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2320-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 66431 | 66431 | 66431 | 66431 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 23 | 23 | 100% | FAM BASICO 2011
58159 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS: IMPERMEABILIZACION 138 M2, PINTURA VINIL 687 M2, PINTURA ESMALTE 5 M2. | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2360-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 66141 | 66141 | 66141 | 66141 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2011
58055 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR Y OBRA EXTERIOR | 43-XICOTÉNCATL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2089-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 344874 | 344874 | 344874 | 314589 | 91.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 215 | 215 | 100% | FAM BASICO 2011
58141 |  |  |  | CUBIERTA TIPO SANDWICH 207.36 M2 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 11-2345-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 274534 | 274534 | 274534 | 274534 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 61 | 61 | 100% | FAM BASICO 2011
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
62672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ( 1ERA. ETAPA ) | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-3012-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 14585295 | 14585295 | 14585295 | 10607465 | 72.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 500 | 83.3% | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2011 POLITECNICA
90968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORTARIO PESADO 1RA. ETAPA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-3205-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 1044000 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 200 | 33.3% | FAM SUPERIOR 2011
51528 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PETROQUIMICA SECUNDARIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD MADERO, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLOGICO DE ALTAMIRA, TAM (2DA ETAPA) | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2596-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24852102 | 24852102 | 18639077 | 18539803 | 74.6% | 9062559 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.75 | 75% | FAM SUPERIOR 2011
90969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE CONCRETO 1RA. ETAPA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3206-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4127139 | 4127139 | 4127139 | 1238142 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 200 | 33.3% | FAM SUPERIOR 2011
90970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN GENERAL, PRIMERA ETAPA | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3207-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1971521 | 1971521 | 1971521 | 591456 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 200 | 33.3% | FAM SUPERIOR 2011
90971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO - TALLER 1 (1RA. ETAPA) | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3208-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 7987979 | 7987979 | 7987979 | 2396394 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 200 | 33.3% | FAM SUPERIOR 2011
62674 |  |  |  | TERMINACION DE LABORATORIO - TALLERES 1 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2226-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 4500000 | 50% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 450 | 90% | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2011 UAT
62671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (1ERA. ETAPA) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-3004-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 9244493 | 9244493 | 9244493 | 7594342 | 82.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 550 | 91.7% | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2011 POLITECNICA
62675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO G ( 2 AULAS + LAB DE PSICOLOGIA Y SERVICIO SANITARIO EN P.BAJA + 4 AULAS EN P.A.) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2538-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 10434876 | 10434876 | 10434876 | 3760771 | 36% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 200 | 40% | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2011 UAT
62670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS P.A. ADOSADAS DE 7.20 X 8.40 M. CON EQUIPO PARA AULA INTELIGENTE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2582-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2802606 | 2802606 | 2802606 | 2771786 | 98.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2011 UAT
62676 |  |  |  | REMODELACION DE EDIFICIO DE DONCENCIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2792-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 939700 | 939700 | 939700 | 743753 | 79.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 400 | 80% | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2011
62673 |  |  |  | TERMINACION DE LABORATORIO - TALLERES 1 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2136-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4111372 | 4111372 | 4111372 | 3715002 | 90.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2011 POLITECNICA
90967 |  |  |  | TERMINACION DE LABORATORIO TALLER 1: AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION ELECTRICA, EQUIPO, DUCTOS Y REJILLAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-3060-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1166215 | 1166215 | 1166215 | 349865 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 550 | 170 | 30.9% | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR 2011 POLITECNICA
|  | FASP |  |  | 14: 262729182; Ministrado 15: 262729182; Programado 16: 8093831; Ejercido 17: 254635351; Ejercido 18=17/15: 96.9%; Generados 19: 6082280; Ejercidos 20: 5001112; Ejercidos 22: 244; Ejercidos 23: 292; Ejercidos 24=23/22: 119.7%
CATÁLOGO 2011
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA
88512 |  |  |  | FORTALECIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 171118759 | 171118759 | 7773927 | 163344832 | 95.5% | 6082280 | 5001112 | EQUIPO | 150 | 160 | 106.7%
INDICADORES DE MEDICIÓN
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
88918 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 991800 | 991800 | 0 | 991800 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
PLATAFORMA MÉXICO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
88863 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 79788191 | 79788191 | 286308 | 79501883 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
SISTEMA PENITENCIARIO
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
88733 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3774130 | 3774130 | 0 | 3774130 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 80 | 120 | 150%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA
88614 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7056302 | 7056302 | 33596 | 7022706 | 99.5% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 10 | 83.3%
|  | FAETA |  |  | 14: 5370753; Ministrado 15: 5370753; Programado 16: 5370753; Ejercido 17: 3014516; Ejercido 18=17/15: 56.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 28568; Ejercidos 23: 20571; Ejercidos 24=23/22: 72%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
83375 |  |  |  | ADMON. REG., PROG. REGULAR, ACRED. Y CERTIF, PROG. X UN MEX S/REZ. PLAZAS COM., ATN A GRUPOS ESP. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 7,8,9,10,11,12,14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 5370753 | 5370753 | 5370753 | 3014516 | 56.1% | 0 | 0 | ADULTO | 28568 | 20571 | 72% | EL PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A ADULTOS REGISTRADOS, EXISTIENDO OTRO PARAMETRO DE MEDICION QUE ES EL DE CONCLUSION DE NIVEL CUYA META ANUAL ES DE 9,479 CON UN LOGRO DE 7,907 EL CUAL REPRESENTA EL 83.42%.
|  | FAFEF |  |  | 14: 702286434; Ministrado 15: 702286434; Programado 16: 702286434; Ejercido 17: 702286434; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 6725265; Ejercidos 20: 6725265; Ejercidos 22: 4; Ejercidos 23: 4; Ejercidos 24=23/22: 100%
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
85366 |  |  |  | AMORTIZACION FIDEICOMISO 904 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 47154000 | 47154000 | 47154000 | 47154000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1
85225 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 AL 4 TRIM. 2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 65476180 | 65476180 | 65476180 | 65476180 | 100% | 6725265 | 6725265 | PROSPECTIVA | 1 | 1 | 100%
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
85238 |  |  |  | INTERESES DE CREDITO SIMPLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 62247058 | 62247058 | 62247058 | 62247058 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: 1
85345 |  |  |  | INTERESES FIDEICOMISO 904 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 527409196 | 527409196 | 527409196 | 527409196 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO UNA RECLASIFICACION DE EJERCIDO EN OBRAS PUBLICAS A SANEAMIENTO FINANCIERO CUBRIENDO LA TOTALIDAD DEL FAFEF ASIGNADO A DEUDA PUBLICA.
CONVENIOS 107 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 79890500; Ministrado 15: 79890500; Programado 16: 79890500; Ejercido 17: 75980274; Ejercido 18=17/15: 95.1%; Generados 19: 1960585; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 19; Ejercidos 23: 18.87; Ejercidos 24=23/22: 99.3%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
44096 |  |  |  | 1RA. ETAPA BOULEVARD COSTERO DE PLAYA BAGDAD | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2276 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10336393 | 98.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD Y EL IMPORTE NO GASTADO SE REINTEGRÓ
45171 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO FRANCISCO MUNGUÍA EN LA CD. DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2532-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 648-CENTRO SCT TAMAULIPAS | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 18791923 | 89.5% | 361844 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.9 | 90% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE 2012.
45170 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO YUCATAN EN LA CD. DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 11-2531-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 648-CENTRO SCT TAMAULIPAS | 15434000 | 15434000 | 15434000 | 15434000 | 100% | 93422 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.97 | 97% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE 2012.
MEJORAMIENTO
44110 |  |  |  | 3RA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE GÓMEZ FARÍAS, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS | 11-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2277 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3967768 | 99.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD Y EL IMPORTE NO EJERCIDO SE REINTEGRÓ
44255 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO EN H. MATAMOROS, TAM. (CUARTA ETAPA) | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2274 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 4701646 | 78.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD Y EL IMPORTE NO EJERCIDO SE REINTEGRÓ
45524 |  |  |  | 3RA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA PESCA, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2273 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 16733250 | 16733250 | 16733250 | 16701512 | 99.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD Y EL IMPORTE NO EJERCIDO SE REINTEGRÓ
REHABILITACIÓN
45622 |  |  |  | RESTAURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LA CASA DE LOS FRIJOLES PINTOS EN CD. DE MIER, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA) | 24-MIER | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2275 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 2247750 | 2247750 | 2247750 | 2216287 | 98.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD Y EL IMPORTE NO EJERCIDO SE REINTEGRÓ
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
46209 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2278 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 10 | 10 | 100% | ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
46341 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA PICCT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2280 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 21-TURISMO ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1832745 | 91.7% | 1505319 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD Y EL IMPORTE NO EJERCIDO SE REINTEGRÓ
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 1500049092; Ministrado 15: 1493578738; Programado 16: 1483641692; Ejercido 17: 1360687876; Ejercido 18=17/15: 91.1%; Generados 19: 7005262; Ejercidos 20: 1065476; Ejercidos 22: 2189243.22; Ejercidos 23: 2095308.12; Ejercidos 24=23/22: 95.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
62618 |  |  |  | SIN PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIN PROYECTOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0% | 1408302 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 2011
68286 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 12-2150-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 207561 | 207561 | 207561 | 207560 | 100% | 1138661 | 0 | ALUMNO | 59 | 59 | 100% | IEMS 2011
68287 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 12-2151-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | AEROPUERTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 200613 | 200613 | 200613 | 200109 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 51 | 51 | 100% | IEMS 2011
68290 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + 0.50 M. | 17-JAUMAVE | COMPUERTAS | RURAL | 12-2154-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 484321 | 484321 | 484321 | 484321 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 62 | 62 | 100% | IEMS 2011
68289 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.60 MTS. | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2153-01 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 193754 | 193754 | 193754 | 58126 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 177 | 60 | 33.9% | IEMS 2011
68288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2152-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 451500 | 451500 | 451500 | 135450 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 254 | 77 | 30.3% | IEMS 2011
68296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO 4 EE ESTR. 715 AISLADO | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2191-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 520009 | 520009 | 520009 | 224019 | 43.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 354 | 160 | 45.2% | IEMS 2011
68306 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-3156-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | IEMS 2011
68303 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS E IDIOMAS 4 EE ESTR. 715 AISLADO Y CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE ELECTRONICA 3 EE ESTR. T-80C + RED ELECTRICA EXTERIOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2360-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1430586 | 1430586 | 1430586 | 756244 | 52.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 1065 | 600 | 56.3% | IEMS 2011
68291 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 3 EE ESTR. 717 (U2-C) P.A. AISLADA + 1 AULA 3 EE ESTR. 717 (U2-C) P.B. AISLADA + ESCALERA + LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO 4 EE ESTR. 715 AISLADO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2155-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1412641 | 1412641 | 1412641 | 1317320 | 93.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 502 | 500 | 99.6% | IEMS 2011
68307 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3157-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | IEMS 2011
68308 |  |  |  | EQUIPO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3158-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | IEMS 2011
68292 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. REG 750 AISLADA. | 23-MÉNDEZ | PEDRO JOSÉ MÉNDEZ | RURAL | 12-2156-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 202390 | 202390 | 202390 | 162082 | 80.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 66 | 60 | 90.9% | IEMS 2011
68301 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS 4 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2227-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 907704 | 907704 | 907704 | 853272 | 94% | 0 | 0 | ALUMNO | 238 | 230 | 96.6% | IEMS 2011
68309 |  |  |  | 2 PROYECTORES PARA LAS AULAS Y 4 ESCRITORIOS METALICOS PARA TUTORIAS Y NUTRICION | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-3159-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 226 | 0 | 0% | IEMS 2011
68305 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE U2-C (717), PLANTA BAJA AISLADAS + CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO 4 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO Y BARDA PERIMETRAL. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2508-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1187268 | 1187268 | 1187268 | 356180 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 871 | 350 | 40.2% | IEMS 2011
68310 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO | 27-NUEVO LAREDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3160-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | IEMS 2011
68302 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADAS + 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P.A. AISLADAS + ESCALERAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2228-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 804858 | 804858 | 804858 | 435788 | 54.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 825 | 450 | 54.5% | IEMS 2011
68298 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 3 EE ESTR. 717 P.B AISLADAS + 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.B. AISLADAS + PREPARACION DE ESCALERAS + LABORATORIO DE COMPUTO 4 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2193-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1630195 | 1630195 | 1630195 | 558739 | 34.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 506 | 200 | 39.5% | IEMS 2011
68293 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 3EE ESTR. 715 AISLADAS + 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 12-2157-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 886142 | 886142 | 886142 | 666744 | 75.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 546 | 440 | 80.6% | IEMS 2011
68311 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3161-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 603669 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | IEMS 2011
68304 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.70 MTS. + | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2393-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 805676 | 805676 | 805676 | 365157 | 45.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 66 | 34 | 51.5% | IEMS 2011
68300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS Y CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 4 AULAS ESTR. 750 AISLADA, EDIFICIO "F" MAS UN AULA 750 ADOSADA EDIFICIO "C" | 35-SAN FERNANDO | CARBONERAS (LA CARBONERA) | URBANO | 12-2213-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1117620 | 1117620 | 1117620 | 529975 | 47.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 113 | 65 | 57.5% | IEMS 2011
47893 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. NIÑOS HEROES, EN LA DIVISORIA TAMPICO - ALTAMIRA, EN TAMPICO, TAM. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2160-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 18-ENERGÍA ¦ T4L-PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | 20250000 | 20250000 | 11285325 | 9140619 | 45.1% | 590484 | 0 | KILÓMETRO | 1.02 | 0.28 | 27.5% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2012.
68297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS MIXTOS 2 EE ESTR. 717 P.B. AISLADOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2192-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 469523 | 469523 | 469523 | 400744 | 85.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 638 | 550 | 86.2% | IEMS 2011
68299 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 E.E. ESTRUC. U2-C (717) PLANTA ALTA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2204-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2582123 | 2582123 | 2582123 | 1489037 | 57.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 1194 | 700 | 58.6% | IEMS 2011
68295 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR 717 P.B. AISLADAS + ESCALERA + 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P.A. AISLADAS + 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P.A. + | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2159-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 3126618 | 3126618 | 3126618 | 2676864 | 85.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 287 | 275 | 95.8% | IEMS 2011
5259 |  |  |  | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO EJECUTIVO, CENTRO DE JUSTICIA INTEGRAL VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2686 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 2815770 | 2815770 | 2814858 | 2814858 | 100% | 145468 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SEGOB-IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 2011. INCLUYE LOS PROYECTOS: 11-2686-01, 11-2686-02, 11-2686-03, 11-2686-04, 11-2686-05, 11-2686-06 Y 11-2686-07. PROYECTOS FINIQUITADOS. RENIDMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A MARZO DE 2012 $145,467.95. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE) AL DIA 7 DE MARZO DE 2012 LA CANTIDAD DE $1,897,025.02 CORRESPONDIENTE A RECURSOS NO EJERCIDOS.
68294 |  |  |  | TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2158-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 89566 | 89566 | 89566 | 26870 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 405 | 150 | 37% | IEMS 2011
MEJORAMIENTO
114034 |  |  |  | APORTACION PARA EL FORTALECIMEINTO Y OPERACION DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO PANUCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2988-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 3760 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO INC. LOS MUNICIPIOS DE JAUMAVE, PALMILLAS, GOMEZ FARIAS, XICOTENCATL, OCAMPO, ANTIGUO MORELOS, MANTE, GONZALEZ, ALDAMA, ALTAMIRA, MADERO Y TAMPICO
7625 |  |  |  | APAYO A LOS AGRICULTORES DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA UNIDAD DE DISTRITO DE RIEGO 026, BAJO RIO SAN JUAN EN TAMAULIPAS | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2105-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4996690 | 4996690 | 4996690 | 4996690 | 100% | 23081 | 0 | HECTÁREA | 66010.2 | 66010.2 | 100%
78891 |  |  |  | AMP. DE 12 METROS DE CORONA CON PAV. ASFALTICO Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO DEL DREN PLUVIAL DE LA PROLONGACION BLVD. EMILIO PORTES GIL, DE LA CALLE JUAN ESCUTIA A CALLE HEROES DEL 47 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-3183-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 6896426 | 6896426 | 6023767 | 0 | 0% | 381562 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 0 | 0% | EL PROYECTO ESTA SIENDO EJECUTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. CON RECURSOS DEL PUENTE NUEVO Y PUENTE VIEJO.
MANTENIMIENTO
110581 |  |  |  | MANNTO. Y EQUIP. DE INST. MAT. DE CULTURA Y ARTES, JARDIN | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1995654 | 1995654 | 1995654 | 1802015 | 90.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
110503 |  |  |  | REHAB. DE TEATRO DE LA REFORMA EN SEXTA Y ABASOLO, ZONA CENTRO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 996349 | 996349 | 996349 | 917795 | 92.1% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
85562 |  |  |  | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0294-01 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | TRANSPORTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12517224 | 12517224 | 12517224 | 12515718 | 100% | 231042 | 0 | UNIDAD | 12 | 12 | 100% | RECURSO ASIGNADO PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS YA FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
121748 |  |  |  | 20 EQUIPOS DE COMPUTO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2461-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 297360 | 297360 | 297360 | 271092 | 91.2% | 131079 | 0 | ALUMNO | 96 | 96 | 100% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62638 |  |  |  | EQUIPO DE AULAS | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 12-2472-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 15613 | 15613 | 15613 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 132 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62637 |  |  |  | UN CAÑON, PANTALLA CON TRIPIE Y TRANSFORMADOR | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 12-2471-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 207000 | 207000 | 207000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 132 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62630 |  |  |  | 7 EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIAL DE BIBLIOTECA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2464-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 163859 | 163859 | 163859 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 610 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62635 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2469-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 191000 | 191000 | 191000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 767 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62629 |  |  |  | UNA COMPUTADORA IMAC DE 21.5 PULG., CON PROCESADOR INTEL COREL RESOLUCION DE 1220 X 1080 PIXELES 4GB DE MEMORIA RAM | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2463-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 20918 | 20918 | 20918 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62643 |  |  |  | EQUIPO DE AULAS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 12-2477-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 226 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62644 |  |  |  | EQUIPO DE LABORATORIO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 12-2478-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 226 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62645 |  |  |  | 200 SILLAS DE PALETA DE PLASTICO 2 IMPRESORAS PARA LAB. DE INFORMATICA, 2 PROYECTORES, 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 4 ARCHIVEROS Y 4 ESCRITORIOS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 12-2479-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 226 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO
62634 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 12-2468-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 174687 | 174687 | 174687 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 917 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62636 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS, AIRES ACONDICIONADOS Y ENREJADO DE SEGURIDAD | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 12-2470-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62639 |  |  |  | EQUIPO DE AULAS | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 12-2473-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 43500 | 43500 | 43500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 422 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62640 |  |  |  | EQUIPO DE LABORATORIO, 41 EQUIPOS DE COMPUTO, 5 PROYECTORES Y 1 PANTALLA MULTITOUCH Y UN FAX | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 12-2474-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 422 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
68312 |  |  |  | EQUIPO DE TALLER DE INFORMATICA | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3162-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 85485 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | IEMS 2011
91750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 77.00 ML ( 1RA. ETAPA) + IMPERMEABILIZACION 219.24 M2, PINTURA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2962-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 157961 | 157961 | 157961 | 47388 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 574 | 174 | 30.3% | IEMS 2011
62632 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS AIRES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2466-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 285360 | 285360 | 285360 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 58 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62641 |  |  |  | EQUIPO DE AULAS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2475-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 246210 | 246210 | 246210 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 416 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62642 |  |  |  | 500 SILLAS DE PALETA 150 SILLAS PARA LAB. DE INFORMATICA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2476-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 416 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62631 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 12-2465-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 163859 | 163859 | 163859 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62633 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2467-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
68313 |  |  |  | EQUIPO DE MAQUINAS DE COMBUSTION INTERNA PARA 2 TALLERES. | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-3163-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | IEMS 2011
62624 |  |  |  | EQUIPO DE AULAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2458-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 115310 | 115310 | 115310 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62623 |  |  |  | EQUIPO DE AULAS(4 PROYECTORES DIGITALES MARCA DELL 1510X, 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 620 ST Y 4 SIST. DE AUDIOUSB AX210 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2457-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 88024 | 88024 | 88024 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 263 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
62625 |  |  |  | EQUIPO DE LABORATORIO, 16 COMPUTADORAS GENERICAS, 5 CAÑONES PARA AULAS, 6 IMPRESORAS PARA LABORATORIOS (APRENDIZAJE VIRTUAL, COMPUTO, INGLES MULTIPLE) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2459-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 34690 | 34690 | 34690 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
96562 |  |  |  | FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2011. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 34708896 | 34708896 | 34708896 | 34708896 | 100% | 328233 | 328233 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: FACULTADES BENEFICIADAS
62626 |  |  |  | MESABANCOS PARA AULAS DIDACTICAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2460-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 614 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
121749 |  |  |  | 20 EQUIPOS DE COMPUTO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2462-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 297360 | 297360 | 297360 | 272079 | 91.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 11194 | 0 | 0% | APOYO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEL BACHILLERATO 2011
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
48977 |  |  |  | PROSOFT 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0484 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 10-ECONOMÍA ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL | 2012852 | 2012852 | 2012852 | 2012852 | 100% | 3039 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
53394 |  |  |  | CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL FONDO TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FP2011-1266 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | ENTIDAD ESTATAL | FONDO TAMAULIPAS | - | 10-ECONOMÍA ¦ 200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
53392 |  |  |  | PROGRAMA DE ASESORES FINANCIEROS 2011 EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, OPERADO POR FONDO TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FP2011-867 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | ENTIDAD ESTATAL | FONDO TAMAULIPAS | - | 10-ECONOMÍA ¦ 200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
71672 |  |  |  | ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 54135425 | 54135425 | 54135425 | 45211712 | 83.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 20 | 20 | 100% | 20 PROGRAMAS ENGLOBADOS EN AFASPE 2011, CIFRAS 3ER. TRIMESTRE 2012 AMBITO URBANO Y RURAL.
72264 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 8165587 | 8165587 | 8165587 | 7064763 | 86.5% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 12 | 12 | 100% | 12 UNIDADES MEDICAS MOVILES, CIFRAS DEL 2° TRIMESTRE DE 2012, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA
72276 |  |  |  | COFEPRIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 5918107 | 5918107 | 5918107 | 5918107 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7500 | 5950 | 79.3% | CIFRAS AL 2°TRIMESTRE DE 2012, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA. SE REINTEGRARON $871,475.00 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
72281 |  |  |  | COMUNIDADES SALUDABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD | 761200 | 500000 | 761200 | 500000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 36 | 36 | 100% | CIFRAS AL 2° TRIMESTRE DE 2012, EJERCIDO EN EL MUNICIPIO DE GUEMEZ, PREVIAS A CUENTA PÚBLICA.
72257 |  |  |  | DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 84056445 | 84056445 | 84056445 | 69606652 | 82.8% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | CIFRAS AL 2° TRIMESTRE 2012, PREVIAS AL CIERRE DE CUENTA PUBLICA .
44048 |  |  |  | ESC. SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0375 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 9048980 | 9048980 | 9048980 | 8683020 | 96% | 103505 | 0 | ESCUELA | 350 | 350 | 100% | EN LA META PEOGRAMADA ANUAL ERA DE 330 PER SE LOGRO ATENDER A 350 ESCUELAS
72152 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 3882883 | 3882883 | 3882883 | 3882882 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS AL 3ER TRIMESTRE 2012 AMBITO URBANO Y RURAL, FUERON REINEGRADOS A LA FEDERACIÓN $120,731.21 SEGUN OFICIO SST/SAF/DRF/127/12 DE FECHA 12 DE MARZO 2012.
44116 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE UINDADES DE UPN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0482 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ A00-UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | 1047314 | 1047314 | 1047314 | 1047314 | 100% | 1253 | 0 | PLANTEL | 3 | 3 | 100%
69730 |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0309, FASE 01-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2301872 | 2301872 | 2301872 | 2301872 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0%
68705 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0485, FASE 01-04 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 5562000 | 5562000 | 5562000 | 5562000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
7030 |  |  |  | PEMEX-DONATIVO EN ESPECIE PARA APOYAR LA OPERACION DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE EMERGENCIA DE LA ADMINISTRACION ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-0312 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | - | 18-ENERGÍA ¦ T4L-PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | 11697922 | 11697922 | 11697922 | 11697922 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | DONACION PEMEX EN ESPECIE QUE INCLUYE LOS PROYECTOS: 11-0312-01 - DONATIVO PEMEX 2010 (APLICACION 2011). 11-0312-02 - DOTACION DE 500,000 LTS DE TURBOSINA. 11-0312-03 - DOTACION DE 500,000 LTS DE TURBOSINA MA. 11-0312-04 - DOTACION DE 500,000 LTS DE DIESEL
44082 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUC. PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0450 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 3037025 | 3037025 | 3037025 | 2607287 | 85.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 123 | 123 | 100%
44068 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD (PESIV) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-0434 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 834350 | 834350 | 834350 | 260235 | 31.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA,EL PROGRAMADO Y ACUMULADO NO FUE PROPORCIONADO AL MOMENTO DE REGISTRAR LA INFORMACION
44033 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 1005310 | 1005310 | 1005310 | 985332 | 98% | 0 | 0 | DOCENTE | 1600 | 1600 | 100%
44109 |  |  |  | PROGRAMA DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0476 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 2147512 | 2147512 | 2147512 | 138211 | 6.4% | 85303 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA,EL PROGRAMADO Y ACUMULADO NO FUE PROPORCIONADA
44101 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA REFORMA DE EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0452 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 1456733 | 1456733 | 1456733 | 1411909 | 96.9% | 0 | 0 | DOCENTE | 421 | 421 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON FIGURAS EDUCATIVAS COMO SUPERVISORES JEFES DE ENSEÑANZA Y ATPS
53399 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0281 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAM | - | 38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¦ 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 159603 | 79.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 13 | 13 | 100% | DE LA APORTACIÓN MINISTRADA SE GASTÓ $159,602.77 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 77/100 M.N.) Y EL IMPORTE RESTANTE DE $40,397.23 (CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIENTE PESOS 23/100 M.N.) FUE REINTEGRADO. EL PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO Y COMPROBADO EN SU TOTALIDAD
44064 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0376 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 26661023 | 26661023 | 26661023 | 26520122 | 99.5% | 215349 | 0 | DOCENTE | 7247 | 7247 | 100% | EN LA UNIDA DE MEDIDA ES ESTIMULO OTORGADO
44020 |  |  |  | PROGRAMA DE INGLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 60996680 | 60996680 | 60996680 | 60996680 | 100% | 1052738 | 737243 | ALUMNO | 388438 | 388438 | 100% | LA DIFERENCIA POR EJERCER DE INTERES POR $315,495.00 ESTA COMPROMETIDA
44112 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0477 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 500000 | 500000 | 500000 | 96959 | 19.4% | 19114 | 0 | ALUMNO | 48560 | 48560 | 100% | LA META ANUAL PROGRAMADA ERA POR 45,000 Y EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTO COMO 48,560
84628 |  |  |  | RELLENO SANITARIO REYNOSA-MATAMOROS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-2529-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | MUNICIPIO DE REYNOSA Y MUNICIPIO DE MATAMOROS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8927299 | 99.2% | 17739 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE EFECTUO UN REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR UN IMPORTE TOTAL DE 72,700.59 ESTANDO EN PROCESO EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
72246 |  |  |  | SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 46224381 | 46224381 | 46224381 | 46171203 | 99.9% | 0 | 0 | PARTO | 256751 | 201286 | 78.4% | CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL 2° TRIMESTRE DE 2012, SEGUN CUENTA PÚBLICA.
72230 |  |  |  | SEGURO POPULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 931042045 | 931042045 | 931042045 | 931042045 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 1346107 | 1346107 | 100% | EN EL EJERCICIO 2011 SE ALCANZO LA COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD, ES DECIR BANDERA BLANCA EN TAMAULIPAS PARA SEGURO POPULAR CON UN TOTAL DE 1 346,107 AFILIADOS.
72273 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD | 1305500 | 1305500 | 1305500 | 1278680 | 97.9% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 204 | 204 | 100% | UNIDADES MÉDICAS ACREDITADAS CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SICALIDAD. CIFRAS AL 2° TRIMESTRE DE 2012, PREVIAS AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA.
44086 |  |  |  | 11-0451 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0451 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 583260 | 583260 | 583260 | 465545 | 79.8% | 0 | 0 | DOCENTE | 784 | 784 | 100%
60634 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD020861 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1490151 | 59.6% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3 | 1.79 | 59.7% | EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PROYECTO
85085 |  |  |  | FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 18ADGJ10AEDGVCC12901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 8 | 8 | 100% | CONVENIO CONACULTA 18A-DGJ-10AE-DGVCC-129-01 CON EL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON ELNOMBRE DE FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA . SE FOMENTAN DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTURA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
96563 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP) 2011. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 4616591 | 4616591 | 4616591 | 0 | 0% | 124742 | 0 | ALUMNO | 80 | 0 | 0% | EXISTE UNA CALENDARIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL GASTO.
96564 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2011. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 45625053 | 45625053 | 45625053 | 27641495 | 60.6% | 1000808 | 0 | ALUMNO | 37510 | 22750 | 60.7%
60454 |  |  |  | PROYECTO ACADEMICO DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCACENARTCCOORD0394 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1521136 | 50.7% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3 | 1.5 | 50% | EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO.
60641 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ARTE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD020871 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999741 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3 | 3 | 100% | EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PROYECTO.
60625 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD020891 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 992530 | 99.3% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3 | 3 | 100% | EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO.
60620 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | CNCADGVCCCOORD020881 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 679866 | 45.3% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3 | 1.35 | 45% | EL RECURSO SE AGOTARA HASTA FINALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO.
28-TAMAULIPAS RECURSO 2010
SUBSIDIOS 81 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 75537908; Ministrado 15: 75439402; Programado 16: 74659402; Ejercido 17: 73634295; Ejercido 18=17/15: 97.6%; Generados 19: 1894217; Ejercidos 20: 964155; Ejercidos 22: 70313.64; Ejercidos 23: 70312.64; Ejercidos 24=23/22: 100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
95557 |  |  |  | PROYECTO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 003-PROMEP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 10 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 780000 | 780000 | 0 | 703291 | 90.2% | 0 | 0 | BECA | 10 | 10 | 100% | ESTE BENEFICIO SE CONSTITUYÓ PARA EL APOYO EN BECAS Y EQUIPO PARA 10 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
42422 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUC. ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 4467019 | 4467019 | 4467019 | 4178814 | 93.5% | 163633 | 0 | ALUMNO | 13646 | 13646 | 100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
42684 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESC. NROMALES PUBLICAS DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0383 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ESCUELAS NORMALES PUBLICAS DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 5091108 | 5091108 | 5091108 | 4949461 | 97.2% | 77979 | 0 | ESCUELA | 6 | 6 | 100%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES
42143 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAM. JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-0337 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE JORNALEROS AGRICOLAS MIGRANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 1788919 | 1788919 | 1788919 | 770878 | 43.1% | 139299 | 0 | ALUMNO | 450 | 450 | 100% | EN EL AVANCE FISICO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
42584 |  |  |  | PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE LOS MAESTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0346 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | MAESTROS Y MAESTRAS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 11109028 | 11109028 | 11109028 | 11027737 | 99.3% | 220241 | 0 | DOCENTE | 33400 | 33400 | 100%
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
42612 |  |  |  | PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-0347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS MAESTROS DEL NIVEL DE TELESECUNDARIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 2379653 | 2379653 | 2379653 | 2374797 | 99.8% | 34479 | 0 | ALUMNO | 15000 | 15000 | 100%
CULTURA FÍSICA
93940 |  |  |  | CONVENIO CONADE PROGRAMAS REGULARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0078-01/02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE | ENTRENADORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2515193 | 2416687 | 2416687 | 2416687 | 100% | 232 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA CANCELADO
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
5241 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO DE CD. VICTORIA, UBICADO EN LA CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS, DEL KM 5+720 AL 6+360, EN TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5803-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 293044 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5865359 | 5865359 | 5865359 | 5854688 | 99.8% | 186316 | 0 | KILÓMETRO | 0.64 | 0.64 | 100% | INCLUYE TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTOS Y SELAMIENTOS. CON FECHA 17-DIC-10 SE CELEBRÓ CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO Y MONTO AL CONTRATO POR DICTAMEN TECNICO JUSTIFICATIVO (15-DIC-10), NVA FECHA DE TERMINO ES 21-ENE-11 Y AMPLIACIÓN DE MONTO POR $957,226.32. OBRA FINIQUITADA. REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE LOS IMPORTES DE $264,657.44 DE RECURSO NO EJERCIDO Y $186,316.35 DE INTERESES NO EJERCIDOS, REALIZADO EL 24-FEB-2012.
5245 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE CLAVADOS Y ANDADORES EN EL POLIDEPORTIVO VICTORIA, EN CD. VICTORIA, TAM. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5804-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 293044 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 13894635 | 13894635 | 13894635 | 13860655 | 99.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | INCLUYE CONSTRUCCION DE FOSA DE CLAVADOS, ALBANIÑERIA, PISOS, ACABADOS, BARANDALES DE ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL TEMPLADO. OBRA FINIQUITADA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
5238 |  |  |  | PAGO DEL 1 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DEL POLIDEPORTIVO 2010. PAGO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5739-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | NO APLICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
42553 |  |  |  | PROYECTO NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0343 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ESCUELAS Y ALUMNOS DE EDUCACION | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 4425000 | 4425000 | 4425000 | 4275293 | 96.6% | 107883 | 0 | ALUMNO | 4798 | 4798 | 100%
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
42645 |  |  |  | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0361 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS Y MAESTROS DE EDUCACION ESPECIAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 23201994 | 23201994 | 23201994 | 23201994 | 100% | 964155 | 964155 | ALUMNO | 3000 | 3000 | 100%
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 1007491547; Ministrado 15: 1007350547; Programado 16: 982819860; Ejercido 17: 946417465; Ejercido 18=17/15: 94%; Generados 19: 17276906; Ejercidos 20: 3615560; Ejercidos 22: 1306245.91; Ejercidos 23: 1305941.29; Ejercidos 24=23/22: 100%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
91538 |  |  |  | FONDO METROPOLITANO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5827-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 40666512 | 40666512 | 40666512 | 24424674 | 60.1% | 1765868 | 505527 | OBRA | 1 | 1 | 100% | DEBIDO A QUE LA INSTITUCION FIDUCIARIA ENTREGA LA INFORMACION FINANCIERA DE FORMA MENSUAL DESPUES DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL MES INMEDIATO ANTERIOR, LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN A LO ACUMULADO A AGOSTO DE 2012,YA QUE DE LO CONTRARIO NO SE ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR EN TIEMPO CON LA INFORMACION SOLICITADA. POR TAL MOTIVO, EN EL SIGUIENTE INFORME SE TOMARA EN CUENTA LA INFORMACION FALTANTE Y SE ACUMULARA A LA DEL PERIODO.
AMPLIACIÓN
91648 |  |  |  | FONDO METROPOLITANO DE REYNOSA-RIO BRAVO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5733-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 31953663 | 31953663 | 31953663 | 31951509 | 100% | 1118401 | 459511 | OBRA | 1 | 1 | 100% | DEBIDO A QUE LA INSTITUCION FIDUCIARIA ENTREGA LA INFORMACION FINANCIERA DE FORMA MENSUAL DESPUES DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL MES INMEDIATO ANTERIOR, LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN A LO ACUMULADO A AGOSTO DE 2012,YA QUE DE LO CONTRARIO NO SE ESTUVIERA EN POSIBILIDADDE CUMPLIR EN TIEMPO CON LA INFORMACION SOLICITADA. POR TAL MOTIVO, EN EL SIGUIENTE INFORME SE TOMARA EN CUENTA LA INFORMACION FALTANTE Y SE ACUMULARA A LA DEL PERIODO.
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
6968 |  |  |  | CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN ABASOLO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 10-2402-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4450 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 972541 | 972541 | 972541 | 972427 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
6979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDADES PARA EL HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA EN EL MPIO DE ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4828-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4714520 | 4714520 | 4714520 | 4714515 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7485 | 7485 | 100% | FINIQUITADO
6980 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI) , EN ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-5365-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5199865 | 5199865 | 5199865 | 5199563 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
6966 |  |  |  | CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN GEMEZ | 13-GܦEacute;MEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-2400-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6300 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1098010 | 1098010 | 1098010 | 1098002 | 100% | 4554274 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2012. FINIQUITADO
6971 |  |  |  | CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN JIMENEZ | 18-JIMÉNEZ | JIMÉNEZ (HUMBERTO SALAZAR SALDÍVAR) | RURAL | 10-2405-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 997410 | 997410 | 997410 | 997063 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
6972 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI) EN CD. MANTE, TAM. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2407-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32280684 | 32280684 | 32280684 | 32280636 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
6969 |  |  |  | CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN MENDEZ | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-2403-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4450.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 999829 | 999829 | 999829 | 999404 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
36612 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PARALA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JURISDICCIÓN Y CENTRO DE SALUD DE NUEVOLAREDO.- SEGUNDA ETAPA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-5687-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15000.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17467052 | 97% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.97 | 97% | RECURSOS MINISTRADOS ANTERIORMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD, TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU EJECUCION MEDIANTE OFICIO SF/PO/0095/2011 DE FECHA 09-02-11. **** SE HACE LA ACLARACION QUE EL 4TO TRIMESTRE DE 2010, HUBO UN ERROR EN LA RUTA DE CAPTURA DE ESTE PROYECTO, ESTANDO EN CONVENIOS-OTROS CONVENIOS****
6981 |  |  |  | APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL. SEGUNDA ETAPA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-5521-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 55000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 3847966 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL. SEGUNDA ETAPA. RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
6967 |  |  |  | CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN PADILLA | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 10-2401-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5700 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1156224 | 1156224 | 1156224 | 1156202 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
36611 |  |  |  | APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ELEVADO UBICADO EN EL LIBRAMIENTO MONTERREY-MATAMOROS Y AV. RIO PURIFICACION EN EL MPIO DE REYNOSA (SEGUNDA ETAPA) | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5411-02 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 34430073 | 86.1% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.86 | 86%
25370 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SUBESTACIONES Y RED DE ALUMBRADO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4814-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3363340 | 3363340 | 3363032 | 3363032 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25371 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DE 3.00 Y 2.00 METROS DE ANCHO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-2419-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3807237 | 3807237 | 3807237 | 3807237 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25372 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA TIPO B, PÉRGOLAS, JUEGOS PARA NIÑOS Y SUMINISTRO DE MESAS DE JUEGO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4318-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3715170 | 3715170 | 3715170 | 3715158 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25373 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GLORIETAS TIPO A Y PÉRGOLAS DE SOMBRA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4325-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4643129 | 4643129 | 4643129 | 4643042 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25374 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR A DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA,TAM | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4847-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2797147 | 2797147 | 2797144 | 2797144 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25375 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR B DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA,TAM | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5232-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3346368 | 3346368 | 3346368 | 3344659 | 99.9% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 99.94 | 99.9%
25376 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR, DECKS Y ESTACIONES DE EJERCICIO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO Y COMUNICACIÓN VISUAL EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REY | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4324-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3161430 | 3161430 | 3161405 | 3161405 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4320-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3938385 | 3938385 | 3938385 | 3938385 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25378 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS PIES DESCALZOS, GLORIETAS TIPO C Y SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES Y COMUNICACIÓN VISUAL EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REY | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4326-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4614691 | 4614691 | 4614691 | 4614690 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25379 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TABESTACADO Y MALECÓN EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA,TAM | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4848-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4969978 | 4969978 | 4969978 | 4969893 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25380 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE Y GLORIETA DE JARDINES EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4319-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4101861 | 4101861 | 4101861 | 4101852 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25392 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA Y CICLOPISTA DE 4.50 METROS DE ANCHO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-2420-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4637858 | 4637858 | 4637858 | 4637858 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25381 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO REHILETE EN EL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5399-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2642172 | 2642172 | 2642172 | 2641053 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25382 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR A DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA,TAM | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4849-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3462552 | 3462552 | 3440676 | 3440676 | 99.4% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 99 | 99%
25383 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR B DEL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA,TAM | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5233-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3559306 | 3559306 | 3559306 | 3518481 | 98.9% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 99 | 99%
25384 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4317-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3519497 | 3519497 | 3519497 | 3519473 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
6973 |  |  |  | PAGO A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC.12.750 Y CONEXIÓN L.D. PARA ALIMENTAR 4 S.E. PART. CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 247.5 KVA EN 13.2 KV CON CABLE PRIMAR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4356-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19428 | 19428 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | PROYECTO DE INVERSION TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO SF/PO/0103/2011 DE FECHA 09-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. OBSERVACIONES: SEGUN INVESTIGACIONES CON EL ITAVU, LOS SERVICIOS DE LA CFE YA FUERON PAGADOS, POR LO QUE AL PARECER NO SERA NECESARIO ESTE IMPORTE.
6974 |  |  |  | PAGO A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE DEPÓSITO EN GARANTIA POR 5 SERVICIOS DE ENERGÍA POR UN TOTAL DE 157 KW PARA EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4357-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 46287 | 46287 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | PROYECTO DE INVERSION TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO SF/PO/0103/2011 DE FECHA 09-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. OBSERVACIONES: SEGUN INVESTIGACIONES CON EL ITAVU, LOS SERVICIOS DE LA CFE YA FUERON PAGADOS, POR LO QUE AL PARECER NO SERA NECESARIO ESTE IMPORTE.
25385 |  |  |  | PAGO A LA COMAPA REYNOSA POR CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA PARA EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA,TAM. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4355-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1284596 | 1284596 | 1284596 | 1284596 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1284596.14 | 1284596.14 | 100%
25386 |  |  |  | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-2421-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1953350 | 1953350 | 1953350 | 1953350 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
36610 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTES FLOTANTES EN ÁREA DE LAGUNA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA,TAM | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5234-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1302653 | 1302653 | 1302653 | 1289834 | 99% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | PROYECTO DE INVERSION TRANSFERIDO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO SF/PO/0103/2011 DE FECHA 09-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA "INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS".
25387 |  |  |  | TRABAJOS DE DRAJADO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4925-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4516111 | 4516111 | 4516111 | 4516111 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25388 |  |  |  | TRABAJOS PREVIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DE 4.00 METROS DE ANCHO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-2418-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3101892 | 3101892 | 3101892 | 3101892 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
6970 |  |  |  | CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR EN SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2404-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6600.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1850369 | 1850369 | 1850369 | 1850305 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
62552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5461-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 791084 | 791084 | 791084 | 775797 | 98.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | CONVENIO S.H.C.P. PROGRAMA REGIONALES RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICOS II 2010 BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS: [28DNP0009Y.]
62551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAFETERIA + OBRA EXTERIOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5409-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 787 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1372427 | 1372427 | 1372427 | 1372427 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 787 | 787 | 100% | CONVENIO S.H.C.P. PROGRAMA REGIONALES RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICOS II 2010 BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS: [28DNP0009Y.]
62550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GIMNASIO + OBRA EXTERIOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5397-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 787 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11720027 | 11720027 | 11720027 | 11718873 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 787 | 787 | 100% | CONVENIO S.H.C.P. PROGRAMA REGIONALES RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICOS II 2010
MEJORAMIENTO
25393 |  |  |  | ACCIONES DE URBANIZACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO INMOBILIARIO PARA CIUDADES DE CALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5655-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | COBERTURA ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
36613 |  |  |  | APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO INMOBILIARIO PARA CIUDADES DE CALIDAD 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5734-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | COBERTURA ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 154450603 | 154450603 | 154450603 | 142119815 | 92% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
6978 |  |  |  | MODIFICACION DE LA LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EXISTENTE DE C.F.E. Y LA RED SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL GENERAL Y LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4817-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8997388 | 8997388 | 8997388 | 8984672 | 99.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
6977 |  |  |  | RECALIBRACION DE L.D. AREA DE 13.2 KV, TRIFASICA A CAL.397.5 KCM, (SS 448027/09;SS 549023/10), NECESARIA PARA SUM.DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL GRAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4816-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2951572 | 2810572 | 2810572 | 2810572 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
25389 |  |  |  | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VITAPISTA Y CICLOPISTA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA,TAM | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5699-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 420935 | 420935 | 420935 | 420935 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25390 |  |  |  | TRABAJOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4321-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3854235 | 3854235 | 3854235 | 3854235 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25391 |  |  |  | TRABAJOS DE SEMBRADO GENERAL DE PAISAJISMO EN EL PARQUE RECREATIVO REYNOSA UBICADO EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL PARQUE CULTURAL REYNOSA EN LA CIUDAD DE REYNOSA,TAM | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5698-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | REYNOSA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3177017 | 3177017 | 3177017 | 3177017 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
42594 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL GIMNASIO PARA ADULTOS MAYORES EN ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-5525-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | ADULTOS MAYORES EN ALTAMIRA Y LA REGION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1500432 | 1500432 | 1500432 | 1473079 | 98.2% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO ES ADMINISTRADO DIRECTAMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
42542 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE MANTE. | 21-EL MANTE | ALBERTO PIÑÓN CÓRDOBA | RURAL | 10-5524-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MANTE Y LA REGION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 15373868 | 15373868 | 15373868 | 15373868 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO ES ADMINISTRADO DIRECTAMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO.
62679 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 11-2677-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 300 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 44300 | 0 | ALUMNO | 300 | 0 | 0% | PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS 2010
35530 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y PANELERIA DE LA TORRE DE GOB. P. BICENTENARIO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5160-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 5000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58300000 | 58300000 | 58300000 | 58299658 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 9085 | 9085 | 100% | SE HA ESTADO ADQUIRIENDO MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA NUEVA TORRE DE GOBIERNO , SE UTILIZÓ UNIDAD DE MEDIDA, PIEZA, POR SER MAS OBJETIVA SU CUANTIFICACION.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
6975 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4784-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21662 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 226635 | 226635 | 226635 | 226635 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
6976 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN CD. MANTE, TAM. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-4785-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1035301 | 1035301 | 1035301 | 1035301 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FINIQUITADO
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
49971 |  |  |  | CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5825-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS | 20000000 | 20000000 | 3317240 | 3317240 | 16.6% | 2957881 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.04 | 4% | SE INFORMA QUE EL PROYECTOS FUE REVISADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONTANDO HASTA EL DIA DE HOY CON EL FALLO DE LOS CONTRATOS DE LA LICITACIÓN, MISMOS QUE ESTAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 FUE CAPTURADA CON LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A ERROR EN EL LLENADO DE LOS CAMPOS CON LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL...SFG210216SDR. *************************************** OBSERVACIONES SOP ********************************** *CON OFICIO NO. 307-A-5655 DE FECHA 31-OCTUBRE-2011 LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP FEDERAL, DETERMINA PROCEDENTE EL CAMBIO DE UBICACION AL MPIO DE VICTORIA DEL PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACITACION PRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO GENETICO DE LA GANADERIA (ANTES: CENTRO DEL MEJORAMIENTO GENETICO EN EL MUNICIPIO JAUMAVE). DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION EN TRAMITE DEBIDO A QUE SE PAGO EL ANTICIPO EL DIA 18-SEP-12. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
7077 |  |  |  | FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-0340-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 5 | 100%
49972 |  |  |  | PROY. REGIONAL DE DESARROLLO RURAL EN LA ZONA SEMIARIDA DE TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5826-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 148-DELEGACIÓN EN TAMAULIPAS | 19400000 | 19400000 | 11640000 | 11111502 | 57.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.57 | 57% | SE INFORMA QUE EL PROYECTO FUE REVISADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CONTANDO HASTA EL DIA DE HOY CON EL FALLO DE LOS CONTRATOS DE LA LICITACIÓN, MISMOS QUE ESTAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. *************************************** OBSERVACIONES SOP ********************************** *PROYECTO CONSTITUIDO POR VARIOS CONTRATOS
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
5357 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO NÚMERO 414 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010. CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO POR 30 (TREINTA) AÑOS LA CARRETERA DE ALTAS ESPECIFICACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5751-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 150225 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 261081000 | 261081000 | 261081000 | 261081000 | 100% | 90560 | 90560 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | PROYECTO # 1
5352 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NUEVA APOLONIA UBIADO EN EL CAMINO: NUEVA APOLONIA-NUEVO TANTOÁN; EN EL MUNICIPIO DE MANTE,TAMAULIPAS | 21-EL MANTE | NUEVA APOLONIA | RURAL | 10-2406-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2123 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13496480 | 13496480 | 13496480 | 13493163 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO # 6
5355 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO MEJORESFAMILIAS EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5392-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, COMPRAS DE GOB DEL EDO E INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | CIUDAD VICTORIA | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 44895145 | 44895145 | 44895145 | 44895145 | 100% | 2760285 | 2422591 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | PROYECTO # 9 INCLUYE LOS PROYECTOS DE INVERSION 10-5392-01, 10-5392-02 Y 10-5527-01. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A DICIEMBRE DE 2011, CON EL SIGUIENTE DETALLE: TOTAL GENERADOS: $3,091,626, PROGRAMADOS: $2,988,216 Y EJERCIDOS $2,650,522
REHABILITACIÓN
5359 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VADO LA PRESITA, MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIIPAS | 13-GܦEacute;MEZ | LA PRESITA | RURAL | 10-5821-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2784139 | 2784139 | 2784139 | 2784010 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO # 5 SE APROBARON RECURSOS ADICIONALES POR $+556,827.75, PARA AMPLIACION AL CONTRATO RESPECTIVO, OFICIO DE APROBACION SF/PO/0229/11 DE FECHA 26-05-11. OBRA FINIQUITADA.
5361 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO: EC (VICTORIA-MONTERREY) KM 18, CE FRANCISCO VILLA MPIO DE GUEMEZ, TAM. LONG 2.01 KM. | 13-GܦEacute;MEZ | CFICET GENERAL FRANCISCO VILLA (CONAFRUT) | RURAL | 10-5823-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2874669 | 2874669 | 2874669 | 2829321 | 98.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.01 | 2.01 | 100% | PROYECTO # 10. SE APROBARON RECURSOS ADICIONALES POR $+574,933.75, PARA AMPLIACION AL CONTRATO RESPECTIVO, OFICIO DE APROBACION SF/PO/0229/11 DE FECHA 26-05-11. OBRA FINIQUITADA
5353 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: HORACIO TERÁN-SAN ROBERTO - LA Y, MPIO. DE EL MANTE, TAMAULIPAS DEL KM. 0+000 AL 10+000, LONGITUD 10.00 KM. | 21-EL MANTE | SAN ROBERTO | RURAL | 10-4333-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2350 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17628860 | 17628860 | 17628860 | 17628762 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100% | PROYECTO #3 INCLUYE LOS PROYECTOS DE INVERSION 10-4332-01 Y 10-4333-01 OBRA FINIQUITADA
5354 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: HORACIO TERÁN-SAN ROBERTO - LA Y, MPIO. DE EL MANTE, TAMAULIPAS DEL KM. 10+000 AL 19+810.24, LONGITUD 9.81 KM. | 21-EL MANTE | SAN ROBERTO | RURAL | 10-4335-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2350 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17874940 | 17874940 | 17874940 | 17874762 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.81 | 9.81 | 100% | PROYECTO #2 INCLUYE LOS PROYECTOS DE INVERSION 10-4335-01 Y 10-4334-01 OBRAS FINIQUITADAS
5360 |  |  |  | REHABILITACION DEL PUENTE VADO LA CHEPINA KM 16+040 EN EL MPIO DE SAN CARLOS, TAM | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-5822-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1976005 | 1976005 | 1976005 | 1976005 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | PROYECTO # 7
5356 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN FERNANDO -CARBONERA) KM. 20.0 - EJ. LAVADEROS - LA FLORIDA, CON UNA LONGITUD DE 47 KM., EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAM. | 35-SAN FERNANDO | CARBONERAS (LA CARBONERA) | URBANO | 10-5467-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2723 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10140720 | 10140720 | 10140720 | 10108425 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 47 | 47 | 100% | PROYECTO # 8
5358 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO: ESTACION CARBONEROS EC VICTORIA-SANTA ENGRACIA, MPIO DE VICTORIA, TAM LONG 3.957 KM | 41-VICTORIA | ESTACIÓN CARBONERO | RURAL | 10-5820-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5774000 | 5774000 | 5774000 | 5774000 | 100% | 137371 | 137371 | KILÓMETRO | 3.95 | 3.95 | 100% | PROYECTO #4. SE APROBARON RECURSOS ADICIONALES POR $+806,617.60, PARA AMPLIACION AL CONTRATO RESPECTIVO, OFICIO DE APROBACION SF/PO/0229/11 DE FECHA 26-05-11.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
5374 |  |  |  | NOTA INFORMATIVA (VER EN INFORMACION COMPLEMENTARIA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NOTA INFORMATIVA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 00 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0% | LA CLAVE DE AUTORIZACION DE LA SOLICITUD 4 DE MODIFICACIONES DE PROYECTOS Y LA 5 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE QUEDO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 7367297; Ministrado 15: 7367297; Programado 16: 7367297; Ejercido 17: 783168; Ejercido 18=17/15: 10.6%; Generados 19: 509679; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 562; Ejercidos 23: 62; Ejercidos 24=23/22: 11%
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
95015 |  |  |  | PROYECTO FIMES 2010 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 5200-FIMES 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNIC DE ALTAMIRA | ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1207797 | 1207797 | 1207797 | 269877 | 22.3% | 43 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE SUNSIDIO SE RECIBIO EN DICEIMBRE DE 2010, SE DESPOSITO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A ESTE SUBSIDIO (FIMES). ESTE SUBSIDIO SE ESTA EJERCIENDO Y TIENE COMO DESTINO LA COMPRA DE EQUIPO.
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
62682 |  |  |  | REMODELACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE INFORMACION | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2268-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 561 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 6159500 | 6159500 | 6159500 | 513291 | 8.3% | 509636 | 0 | ALUMNO | 561 | 61 | 10.9% | CONVENIO AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2010
APORTACIONES FEDERALES 973 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 96739167; Ministrado 15: 91138431; Programado 16: 89178559; Ejercido 17: 78178647; Ejercido 18=17/15: 85.8%; Generados 19: 1706080; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 11651.9; Ejercidos 23: 5925.95; Ejercidos 24=23/22: 50.9%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
139673 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE 800M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFORO, ADEME Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN JOYA DE HERRERA. | 6-BUSTAMANTE | LA JOYA DE HERRERA | RURAL | 12-2341-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7215148 | 7215148 | 2164544 | 2164544 | 30% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.51 | 51%
50382 |  |  |  | PERFORACION DE POZOS EN EL CARACOL, JOYA DE HERRERA, JOYA DEL QUIOTE, EN EL MPIO DE BUSTAMANTE, TAM PAQUETE A. | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2344-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6638508 | 6638508 | 4381415 | 3281883 | 49.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.51 | 51%
50381 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION EJ EL AGUACATE; AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, EJ CALABACITAS; Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EJ SAN MIGUEL DE WALDO; EN EL MPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS | 6-BUSTAMANTE | SAN MIGUEL DE WALDO | RURAL | 11-2974-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1519453 | 1519453 | 1519453 | 1511411 | 99.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
139578 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION, CONEXIÓN DE DESCARGA Y CERCO DE MALLA EN LOCALIDAD EL INGENIO (LOS ARBOLES) | 17-JAUMAVE | EL INGENIO (LOS ADOBES) | RURAL | 11-2963-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94994 | 94994 | 28498 | 28498 | 30% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.3 | 30%
50380 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ROTOPLAS 5 M3, EN EL EJIDO LA MARCELA, MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. | 26-MIQUIHUANA | MARCELA | RURAL | 11-2959-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264661 | 264661 | 79398 | 79398 | 30% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.68 | 68%
32883 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA | 41-VICTORIA | FLORITA | RURAL | 10-5765-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
138940 |  |  |  | APORTACION DE PAZAP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | EL MUNICIPIO ESTADO O FEDERACION | - | - | 14896015 | 14896015 | 14896015 | 14896015 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION A PAZAP
42649 |  |  |  | PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2575-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA | - | - | 1880255 | 1880255 | 1880255 | 1880255 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE ALDAMA.
69255 |  |  |  | HABITAT | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5649-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | - | - | 6957654 | 6954879 | 6957654 | 6954879 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
42688 |  |  |  | PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES | 5-BURGOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2576-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BURGOS | - | - | 1878678 | 1878678 | 1878678 | 1878678 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES AL MUNICIPIO DE BURGOS
69620 |  |  |  | HABITAT | 9-CIUDAD MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5567-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MADERO | - | - | 1595545 | 1595545 | 1595545 | 1595545 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
42713 |  |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 20-MAINERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2577--01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAINERO | - | - | 497497 | 497497 | 497497 | 497497 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES AL MUNICIPIO DE MAINERO
69579 |  |  |  | HABITAT | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5650-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO EL MANTE | - | - | 2216250 | 2216250 | 2216250 | 2216250 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
69205 |  |  |  | HABITAT | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5651-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MATAMOROS | - | - | 14595294 | 9338995 | 14595294 | 9338995 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
69477 |  |  |  | HABITAT | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5568-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | - | - | 412032 | 397880 | 412032 | 397880 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
69280 |  |  |  | HABITAT | 27-NUEVO LAREDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5574-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO | - | - | 4957158 | 4710247 | 4957158 | 4710247 | 100% | 1706080 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
66795 |  |  |  | PROGRAMA 3X1PARA MIGRANTES | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2579-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCAMPO | - | - | 817652 | 817652 | 817652 | 817652 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO
69365 |  |  |  | HABITAT | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5575-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | - | - | 7328220 | 7249072 | 7328220 | 7249072 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
69716 |  |  |  | HABITAT | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5569-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RIO BRAVO | - | - | 3332672 | 3332672 | 3332672 | 3332672 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
66900 |  |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTE | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2580-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CARLOS | - | - | 706050 | 706050 | 706050 | 706050 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
69803 |  |  |  | HABITAT | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5570-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FRNANDO | - | - | 2337187 | 2337187 | 2337187 | 2337187 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
69874 |  |  |  | HABITAT | 38-TAMPICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5571-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO | - | - | 2286796 | 2286796 | 2286796 | 2286796 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
70001 |  |  |  | HABITAT | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5572-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | - | - | 1503282 | 1503282 | 1503282 | 1503282 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
69396 |  |  |  | HABITAT | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5573-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VICTORIA | - | - | 4243939 | 4243640 | 4243939 | 4243640 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA HABITAT CON RECURSO DEL FISE
66957 |  |  |  | PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES | 42-VILLAGRÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-2581-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLAGRAB | - | - | 2097585 | 2097585 | 2097585 | 2097585 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN
FISM
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
105898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE EN EL RIO TIGRE ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y GALEANA. BARRIO EL PITAYO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FI2010-2012/002001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | - | - | 232135 | 230983 | 230983 | 230983 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135.5 | 121.95 | 90% | SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 90% Y FINANCIERO DEL 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
116723 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362151100-00220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 662969 | 662969 | 662969 | 198891 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1274.4 | 340 | 26.7%
116724 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362151100-00222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1725296 | 1725296 | 1725296 | 517589 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4022 | 1240 | 30.8%
MEJORAMIENTO
113359 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HID. DE COL. AMPL. CHAPULTEPEC | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362151100-00223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1055892 | 1055892 | 1055892 | 316768 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2039.8 | 2039.8 | 100%
113042 |  |  |  | PAV. DE CONC. HID. COL. PEDRO JOSE MENDEZ II | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362151100-00219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 726988 | 726988 | 726988 | 218096 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1307.2 | 1307.2 | 100%
113366 |  |  |  | PAV. DE CONC. HID. DE COL. AMPL. CHAPULTEPEC | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362151100-00225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 959395 | 959395 | 959395 | 287819 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2002 | 600 | 30%
113369 |  |  |  | PAV. DE CONC. HID. DE FRACC. INTEGRACION FAMILIAR Y COL. HEROE DE NACOZARI | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 362151100-00226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1001967 | 1001967 | 1001967 | 300590 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 846 | 254 | 30%
|  | FAM |  |  | 14: 200521027; Ministrado 15: 200521027; Programado 16: 200521027; Ejercido 17: 194106731; Ejercido 18=17/15: 96.8%; Generados 19: 7634074; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 66694; Ejercidos 23: 65754; Ejercidos 24=23/22: 98.6%
CONSTRUCCIÓN
53974 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 136 ALARMAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5410-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 535595 | 535595 | 535595 | 534806 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 100 | 100% | FAM BASICO 2010
54110 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 1-ABASOLO | PARRAS DE LA FUENTE | RURAL | 10-5677-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 493095 | 493095 | 493095 | 492920 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 28 | 28 | 100% | FAM BASICO 2010
53877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS, NPT + 0.30 M, ANDADOR DE 20 X 3 M, R. HIDRAULICA 20 ML, R. SANITARIA 20 ML, R. ELECTRICA 40 ML Y BASE DE CONCRETO PARA 2 TINACOS | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-4904-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 620736 | 620736 | 620736 | 620736 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 363 | 363 | 100% | FAM BASICO 2010
53863 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-4881-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 400299 | 400299 | 400299 | 400299 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 269 | 269 | 100% | FAM BASICO 2010
53889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-5071-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1488873 | 1488873 | 1488873 | 1488866 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 154 | 154 | 100% | FAM BASICO 2010
53865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR + OBRA EXTERIOR | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4883-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 370389 | 370389 | 370389 | 370330 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 150 | 100% | FAM BASICO 2010
53879 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID 2EE, ESTR. 717 P. BAJA AISLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4906-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 624650 | 624650 | 624650 | 624650 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 498 | 498 | 100% | FAM BASICO 2010
53866 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/T.V. SEC. 750 AISLADA | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-4884-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 462102 | 462102 | 462102 | 461804 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2010
53890 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ADOSADA + 1 AULA 3 EE 717 P.A. ADOSADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-5072-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1431302 | 1431302 | 1431302 | 1431301 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 528 | 528 | 100% | FAM BASICO 2010
53992 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-5597-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 335751 | 335751 | 335751 | 335747 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 408 | 408 | 100% | FAM BASICO 2010
53864 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA + ANDADOR | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4882-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 322480 | 322480 | 322480 | 322103 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 125 | 125 | 100% | FAM BASICO 2010
53980 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-5509-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 353464 | 353464 | 353464 | 353244 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 137 | 137 | 100% | FAM BASICO 2010
54135 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + CERCO DE MALLA + MURO DE ACOMETIDA + ANDADORES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 11-2015-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2524053 | 2524053 | 2524053 | 2524053 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 251 | 251 | 100% | FAM BASICO 2010
54121 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL + FOSA + POZO | 4-ANTIGUO MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5755-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 136614 | 136614 | 136614 | 133240 | 97.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2010
54098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 AISLADA | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5616-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 383399 | 383399 | 383399 | 383368 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 88 | 88 | 100% | FAM BASICO 2010
53971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + POZO + FOSA + CISTERNA | 6-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5385-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 269068 | 269068 | 269068 | 269068 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 18 | 18 | 100% | FAM BASICO 2010
53867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. AISLADO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-4885-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 958734 | 958734 | 958734 | 957818 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 464 | 464 | 100% | FAM BASICO 2010
53975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA DE 500 KVA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-5456-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2770176 | 2770176 | 2770176 | 2759361 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 554 | 554 | 100% | FAM BASICO 2010
53849 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-4830-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 306800 | 306800 | 306800 | 306167 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 579 | 579 | 100% | FAM BASICO 2010
54246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 24 MTS. | 12-GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2148-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 502590 | 502590 | 502590 | 502590 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 21 | 21 | 100% | FAM BASICO 2010
53868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION | 12-GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-4886-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 197067 | 197067 | 197067 | 197067 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 18 | 18 | 100% | FAM BASICO 2010
53846 |  |  |  | DEMOLICION DE LOSAS DE EDIFICIO U1-C (10 EE) | 12-GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-4789-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1127784 | 1127784 | 1127784 | 1127784 | 100% | 1856288 | 0 | ALUMNO | 82 | 82 | 100% | FAM BASICO 2010 NO CUANDRA CON LO MINISTRADO A NIVEL FONDO PORQUE NO SE HA PROGRAMANADO AL 100 LA MINISTRACION
53976 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 715 AISLADA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5457-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 732971 | 732971 | 732971 | 732969 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 571 | 571 | 100% | FAM BASICO 2010
53869 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA C/ PREP. PARA ENCICLOMEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-4887-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 365400 | 365400 | 365400 | 365401 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 203 | 203 | 100% | FAM BASICO 2010
54112 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CERCO DE MALLA 120 ML. POZO Y FOSA | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-5702-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 131674 | 131674 | 131674 | 131505 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 100 | 100% | FAM BASICO 2010
53954 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE MANUALIDADES 750 ADOSADO | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-5082-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 366050 | 366050 | 366050 | 321012 | 87.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 16 | 16 | 100% | FAM BASICO 2010
53993 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-5598-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 336243 | 336243 | 336243 | 336243 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 233 | 233 | 100% | FAM BASICO 2010
53982 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA (REHABILITACION) | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-5538-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1076000 | 1076000 | 1076000 | 1055039 | 98.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 33 | 33 | 100% | FAM BASICO 2010
54247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 MTS. PARA PATIO CIVICO | 17-JAUMAVE | MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA) | RURAL | 12-2149-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 418942 | 418942 | 418942 | 331051 | 79% | 0 | 0 | ALUMNO | 20 | 16 | 80% | FAM BASICO 2010
53981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 18-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5537-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 589281 | 589281 | 589281 | 589275 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 198 | 198 | 100% | FAM BASICO 2010
53955 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE MANUALIDADES CON W.C. 750 ADOSADO | 18-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5083-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 410926 | 410926 | 410926 | 357839 | 87.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2010
54117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-5726-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 587922 | 587922 | 587922 | 587922 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 80 | 80 | 100% | FAM BASICO 2010
54123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR + OBRA EN VIA PUBLICA. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-5757-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 942766 | 942766 | 942766 | 942766 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 336 | 336 | 100% | FAM BASICO 2010
53892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 W.C. + 0.45 M DE DESNIVEL + FOSA SEPTICA DE 5 M3 + POZO DE ABSORCION DE 7 M3 Y CISTERNA DE 10 M3. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5074-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 320629 | 320629 | 320629 | 320626 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 141 | 141 | 100% | FAM BASICO 2010
53870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 ADOSADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4888-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 325085 | 325085 | 325085 | 325066 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 725 | 725 | 100% | FAM BASICO 2010
53888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, 717 P. ALTA AISLADA + RED ELECTRICA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4915-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 920331 | 920331 | 920331 | 920331 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 343 | 343 | 100% | FAM BASICO 2010
53887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, 717 P. ALTA AISLADAS + ESCALERAS Y RED ELECTRICA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4914-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1190731 | 1190731 | 1190731 | 1190731 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 657 | 657 | 100% | FAM BASICO 2010
53891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + RED HIDRAULICA Y SANITARIA, RED ELECTRICA, BASE PARA TINACOS, MURO DE ACOMETIDA Y ANDADOR. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5073-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1650657 | 1650657 | 1650657 | 1479657 | 89.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 189 | 189 | 100% | FAM BASICO 2010
53960 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 + 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + POZO + FOSA + CISTERNA + MURO DE ACOMETIDA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5114-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 737993 | 737993 | 737993 | 737960 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 26 | 26 | 100% | FAM BASICO 2010
53994 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5599-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 355559 | 355559 | 355559 | 355542 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 379 | 379 | 100% | FAM BASICO 2010
54094 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5612-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 332524 | 332524 | 332524 | 332524 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 437 | 437 | 100% | FAM BASICO 2010
54093 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5611-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 331650 | 331650 | 331650 | 331650 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 469 | 469 | 100% | FAM BASICO 2010
54107 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + DEMOLICION DE AULA EXISTENTE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5663-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 326105 | 326105 | 326105 | 267425 | 82% | 0 | 0 | ALUMNO | 181 | 181 | 100% | FAM BASICO 2010
53999 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5610-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 606354 | 606354 | 606354 | 603382 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 194 | 194 | 100% | FAM BASICO 2010
53995 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5600-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 432879 | 432879 | 432879 | 432869 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 355 | 355 | 100% | FAM BASICO 2010
53978 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 715 AISLADAS PARA CAM CON W.C. + OBRA EXTERIOR + CERCO DE MALLA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5480-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1195863 | 1195863 | 1195863 | 1189248 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2010
54132 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 715 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5779-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1071756 | 1071756 | 1071756 | 1071685 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 617 | 617 | 100% | FAM BASICO 2010
53871 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 717 P. BAJA AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4889-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1300759 | 1300759 | 1300759 | 1296990 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 145 | 145 | 100% | FAM BASICO 2010
53964 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 4 AULAS 717 AISLADAS P.A. + 1 DIRECCION 2 EE 717 P.B. AISLADAS + ESCALERAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5226-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2442523 | 2442523 | 2442523 | 2442522 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 467 | 467 | 100% | FAM BASICO 2010
54131 |  |  |  | CONTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS 750 AISLADAS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5776-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 717450 | 717450 | 717450 | 717439 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 633 | 633 | 100% | FAM BASICO 2010
54239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN FORO TECHADO 6 X 8 MTS. | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 11-2383-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 256170 | 256170 | 256170 | 255360 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 60 | 100% | FAM BASICO 2010
54133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO DE 5 EE ESTR. 717 P. BAJA AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA Y ANDADOR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-5780-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2936207 | 2936207 | 2936207 | 2751763 | 93.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 700 | 660 | 94.3% | FAM BASICO 2010
53962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD 6 EE 715 AISLADO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-5116-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1859593 | 1859593 | 1859593 | 1859593 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 776 | 776 | 100% | FAM BASICO 2010
53968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE MANUALIDADES ESTR. ATIPICA AISLADO + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-5237-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 916615 | 916615 | 916615 | 916615 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 60 | 100% | FAM BASICO 2010
53850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 3 EE ESTR. 715 ADOSADA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4831-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 580484 | 580484 | 580484 | 580484 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 362 | 362 | 100% | FAM BASICO 2010
53852 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4833-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 379184 | 379184 | 379184 | 377171 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 165 | 165 | 100% | FAM BASICO 2010
53851 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + RED ELECTRICA + ANDADOR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4832-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 410558 | 410558 | 410558 | 410557 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 171 | 171 | 100% | FAM BASICO 2010
53973 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE P.B. AISLADA 717 + 1 AULA 3 EE P.B. AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE P.B. ADOSADO 717 + PREPARACION ESCALERA + MURO DE ACOMETIDA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-5406-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3040409 | 3040409 | 3040409 | 3040408 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 105 | 105 | 100% | FAM BASICO 2010
53961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTR. 750 AISLADO | 29-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5115-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 524987 | 524987 | 524987 | 523174 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 88 | 88 | 100% | FAM BASICO 2010
54134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO + 2 AULAS 750 ADOSADAS + MURO DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2005-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1185861 | 1185861 | 1185861 | 1035959 | 87.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 54 | 48 | 88.9% | FAM BASICO 2010
53893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR: REDES ELECTRICAS, SANITARIA, HIDRAULICA, BASE P TINACOS Y MURO DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5075-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1777043 | 1777043 | 1777043 | 1777035 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 169 | 169 | 100% | FAM BASICO 2010
54127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE 717 P. ALTA ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5772-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 438292 | 438292 | 438292 | 438292 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 622 | 622 | 100% | FAM BASICO 2010
53855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA, ANDADOR DE 12.00 M X 3.00 M Y RED ELECTRICA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4836-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 364896 | 364896 | 364896 | 364896 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 346 | 346 | 100% | FAM BASICO 2010
53895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTRUCTURA U2-C AISLADA P. ALTA + ESCALERA Y RED ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5077-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1087148 | 1087148 | 1087148 | 1087139 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 710 | 710 | 100% | FAM BASICO 2010
53878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTRUCTURA U2-C, AISLADAS P. ALTA + ESCALERAS Y ANDADOR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4905-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1244418 | 1244418 | 1244418 | 1241151 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 706 | 706 | 100% | FAM BASICO 2010
53873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTRUCTURA U2-C AISLADAS P. BAJA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADOR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4891-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1281826 | 1281826 | 1281826 | 1281826 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 532 | 532 | 100% | FAM BASICO 2010
53857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTRUCTURA U2-C AISLADAS P. BAJA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4838-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1356583 | 1356583 | 1356583 | 1279201 | 94.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 153 | 153 | 100% | FAM BASICO 2010
53894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR: REDES ELECTRICAS, SANITARIAS, HIDRAULICA, BASE P TINACOS Y MURO DE ACOMETIDA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5076-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1765644 | 1765644 | 1765644 | 1760504 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 271 | 271 | 100% | FAM BASICO 2010
53856 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA C/ PREP PARA ENCICLOMEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4837-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 366495 | 366495 | 366495 | 365761 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 338 | 338 | 100% | FAM BASICO 2010
53990 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/T.V. SEC. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5588-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 462183 | 462183 | 462183 | 461986 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 145 | 145 | 100% | FAM BASICO 2010
53977 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/TV SEC. 750 AISLADA + 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + POZO + FOSA + CISTERNA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5460-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 688872 | 688872 | 688872 | 688872 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 23 | 23 | 100% | FAM BASICO 2010
53984 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5582-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 360316 | 360316 | 360316 | 357060 | 99.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 405 | 405 | 100% | FAM BASICO 2010
53989 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5587-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 361627 | 361627 | 361627 | 361580 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 130 | 130 | 100% | FAM BASICO 2010
54099 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5617-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 387783 | 387783 | 387783 | 385519 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 258 | 258 | 100% | FAM BASICO 2010
54109 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS Y CISTERNA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5675-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1189312 | 1189312 | 1189312 | 1181874 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 586 | 586 | 100% | FAM BASICO 2010
54095 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5613-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 542160 | 542160 | 542160 | 468277 | 86.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 663 | 663 | 100% | FAM BASICO 2010
53880 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTR. U1-C ADOSADAS + RED ELECTRICA Y ANDADORES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4907-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1290806 | 1290806 | 1290806 | 1173080 | 90.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 614 | 614 | 100% | FAM BASICO 2010
53983 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5581-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 635559 | 635559 | 635559 | 635547 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 210 | 210 | 100% | FAM BASICO 2010
54101 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5619-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 701628 | 701628 | 701628 | 701413 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 410 | 410 | 100% | FAM BASICO 2010
54124 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + DIRECCION - COOP. - ANEXO 750 AISLADA + SERV. SANITARIOS 750 ADOSADO + M. DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5769-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1787645 | 1787645 | 1787645 | 1777027 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 147 | 147 | 100% | FAM BASICO 2010
54125 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + DIRECCION - COOP. - ANEXO 750 AISLADO + SERVICIOS SANITARIO 750 ADOSADO + MURO DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5770-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1891709 | 1891709 | 1891709 | 1835946 | 97.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 20 | 20 | 100% | FAM BASICO 2010
53988 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + DIRECCION - COOP - ANEXO 750 AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADO + POZO + FOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5586-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1916042 | 1916042 | 1916042 | 1901987 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 53 | 53 | 100% | FAM BASICO 2010
54120 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + SERV. SANIT. - DIRECCION 750 AISLADO + DEMOLICIO DE EDIFICIO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5745-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1532992 | 1532992 | 1532992 | 1505681 | 98.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 139 | 139 | 100% | FAM BASICO 2010
54100 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA + POZO + FOSA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5618-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1437886 | 1437886 | 1437886 | 1399291 | 97.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 39 | 100% | FAM BASICO 2010
53872 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS C/PREP. PARA ENCICLOMEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4890-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 746128 | 746128 | 746128 | 746105 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 428 | 428 | 100% | FAM BASICO 2010
53853 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4834-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 687290 | 687290 | 687290 | 687286 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 158 | 158 | 100% | FAM BASICO 2010
54126 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADORES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5771-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 799929 | 799929 | 799929 | 799929 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 636 | 636 | 100% | FAM BASICO 2010
53854 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4835-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 752220 | 752220 | 752220 | 751710 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 255 | 255 | 100% | FAM BASICO 2010
53996 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5601-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1008806 | 1008806 | 1008806 | 1008806 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 601 | 601 | 100% | FAM BASICO 2010
53847 |  |  |  | REHABILITACION DE INMUEBLE: SUSTITUCION DE LOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4790-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 730203 | 730203 | 730203 | 730057 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 433 | 433 | 100% | FAM BASICO 2010
53969 |  |  |  | CCONSTRUCCION DE TALLER DE CONTABILIDAD 5 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA. | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 10-5238-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2462519 | 2462519 | 2462519 | 2462519 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 697 | 697 | 100% | FAM BASICO 2010
54102 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/T.V. SEC. 750 ADOSADA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 10-5620-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 376178 | 376178 | 376178 | 376178 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 78 | 78 | 100% | FAM BASICO 2010
53882 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 717 P.B. ADOSADA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 10-4909-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 637390 | 637390 | 637390 | 637390 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 363 | 363 | 100% | FAM BASICO 2010
53985 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 10-5583-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 382428 | 382428 | 382428 | 382428 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 426 | 426 | 100% | FAM BASICO 2010
53881 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 10-4908-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 786805 | 786805 | 786805 | 786804 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 112 | 112 | 100% | FAM BASICO 2010
53970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE (TRUNCA 9 EE) AISLADA | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5239-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2966291 | 2966291 | 2966291 | 2963968 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 229 | 229 | 100% | FAM BASICO 2010
54245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 36 MTS. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 12-2147-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1097919 | 1097919 | 1097919 | 479063 | 43.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 144 | 70 | 48.6% | FAM BASICO 2010
53997 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-5602-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 629859 | 629859 | 629859 | 629859 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 160 | 160 | 100% | FAM BASICO 2010
53883 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-4910-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 463296 | 463296 | 463296 | 462815 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 187 | 187 | 100% | FAM BASICO 2010
53874 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS P/T.V.SEC. 750 ADOSADAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-4892-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 762257 | 762257 | 762257 | 633176 | 83.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 102 | 102 | 100% | FAM BASICO 2010
54244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 8 X 18 MTS. + 0.80 MTS. | 37-SOTO LA MARINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-3026-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 125022 | 125022 | 125022 | 86543 | 69.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 70 | 70% | FAM BASICO 2010
53858 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID 750 + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4839-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 372372 | 372372 | 372372 | 371012 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 63 | 63 | 100% | FAM BASICO 2010
53884 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA CON W.C. Y CAMARA DE OBSERVACION 750 AISLADA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4911-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 508825 | 508825 | 508825 | 508808 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 57 | 57 | 100% | FAM BASICO 2010
53991 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-5589-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 322103 | 322103 | 322103 | 321514 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 151 | 151 | 100% | FAM BASICO 2010
53859 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DID. 750 CON PREP PARA ENCICLOMEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4840-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 727945 | 727945 | 727945 | 727945 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 569 | 569 | 100% | FAM BASICO 2010
53972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5386-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 549197 | 549197 | 549197 | 549197 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 296 | 296 | 100% | FAM BASICO 2010
53956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5084-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1258182 | 1258182 | 1258182 | 1238115 | 98.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 202 | 202 | 100% | FAM BASICO 2010
54119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + POZO + FOSA + CISTERNA | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5744-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 292303 | 292303 | 292303 | 292303 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 32 | 32 | 100% | FAM BASICO 2010
53957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + POZO + FOSA + CISTERNA | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5085-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 253985 | 253985 | 253985 | 250421 | 98.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 29 | 29 | 100% | FAM BASICO 2010
54128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5773-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 725419 | 725419 | 725419 | 725419 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 60 | 100% | FAM BASICO 2010
53979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + LINEA MONOFASICA Y RED ELECTRICA EXTERIOR | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5508-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 363969 | 363969 | 363969 | 344523 | 94.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 79 | 79 | 100% | FAM BASICO 2010
53987 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5585-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 367722 | 367722 | 367722 | 362328 | 98.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 83 | 83 | 100% | FAM BASICO 2010
53986 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5584-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 448866 | 448866 | 448866 | 448866 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 105 | 105 | 100% | FAM BASICO 2010
53885 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR Y RED ELECTRICA EXT. | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-4912-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 536268 | 536268 | 536268 | 536267 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 285 | 285 | 100% | FAM BASICO 2010
54106 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + DEMOLICION DE EDIFICIO A | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-5662-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1069613 | 1069613 | 1069613 | 1069448 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 174 | 174 | 100% | FAM BASICO 2010
53958 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + MURO DE ACOMETIDA | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5086-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1318809 | 1318809 | 1318809 | 1318809 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 106 | 106 | 100% | FAM BASICO 2010
53950 |  |  |  | MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE U1-C AISLADO + OBRA EXTERIOR: HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA + BASE PARA TINACOS | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5078-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 870847 | 870847 | 870847 | 870847 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 791 | 791 | 100% | FAM BASICO 2010
54104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 2 EE ESTR. 715 ADOSADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5642-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 514601 | 514601 | 514601 | 514600 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 34 | 34 | 100% | FAM BASICO 2010
54115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5713-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 328887 | 328887 | 328887 | 328886 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 125 | 125 | 100% | FAM BASICO 2010
54238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2024-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 521815 | 521815 | 521815 | 517937 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM BASICO 2010
53848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4791-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 603805 | 603805 | 603805 | 598440 | 99.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 230 | 230 | 100% | FAM BASICO 2010
53875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-BODEGA E INTENDENCIA 750 AISLADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4893-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 614861 | 614861 | 614861 | 614745 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 105 | 105 | 100% | FAM BASICO 2010
54111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA, 13,200 V + OBRA EXTERIOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5680-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 612023 | 612023 | 612023 | 612023 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 302 | 302 | 100% | FAM BASICO 2010
54108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 2 EE 715 AISLADO + TALLER DE CORTE Y CONFECCION 2 EE 715 ADOSADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5664-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1212480 | 1212480 | 1212480 | 1212190 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 120 | 120 | 100% | FAM BASICO 2010
54156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 2EE 715 ADOSADO, TALLER DE COVINA 2EE 715 AISLADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5229-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1402447 | 1402447 | 1402447 | 482605 | 34.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 39 | 17 | 43.6% | FAM BASICO 2010
54122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 715 AISLADO, ANDADOR Y RED ELECTRICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5756-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2542523 | 2542523 | 2542523 | 2493291 | 98.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 851 | 851 | 100% | FAM BASICO 2010
54113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5703-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 118329 | 118329 | 118329 | 111320 | 94.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 210 | 210 | 100% | FAM BASICO 2010
54242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 24 MTS. | 41-VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 11-2623-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 678481 | 678481 | 678481 | 648617 | 95.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 80 | 80 | 100% | FAM BASICO 2010
54130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA USAER EST. 750 AISLADA, RED HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA Y ANDADORES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5775-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 476670 | 476670 | 476670 | 476670 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 336 | 336 | 100% | FAM BASICO 2010
53862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR Y ANDADOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4843-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 346542 | 346542 | 346542 | 346122 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 103 | 103 | 100% | FAM BASICO 2010
53876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4894-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 526834 | 526834 | 526834 | 518431 | 98.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 256 | 256 | 100% | FAM BASICO 2010
53998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE BARDA PERIMETRAL 100.00 MTS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5603-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 238950 | 238950 | 238950 | 238888 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 148 | 148 | 100% | FAM BASICO 2010
53860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE ESTR. 717 P. ALTA AISLADAS + RED ELECTRICA EXTR. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4841-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 874523 | 874523 | 874523 | 843615 | 96.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 417 | 417 | 100% | FAM BASICO 2010
53952 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE TALLER DE MANUALIDADES 750 AISLADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5080-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 410669 | 410669 | 410669 | 410452 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 34 | 34 | 100% | FAM BASICO 2010
53861 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DID. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-4842-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 321149 | 321149 | 321149 | 321148 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 94 | 94 | 100% | FAM BASICO 2010
53959 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTR. 715 CON CAMARA DE OBSERVACION CON W.C. AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5087-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 590901 | 590901 | 590901 | 590901 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 43 | 43 | 100% | FAM BASICO 2010
54105 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 C / W.C. P/CAM. ADOSADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5643-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 471230 | 471230 | 471230 | 471160 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 78 | 78 | 100% | FAM BASICO 2010
54237 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 ADOSADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2023-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 590865 | 590865 | 590865 | 579685 | 98.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM BASICO 2010
54142 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2022-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 380601 | 380601 | 380601 | 378602 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM BASICO 2010
53953 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DID 750 CON PREP PARA ENCICLOMEDIA + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5081-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 655618 | 655618 | 655618 | 655457 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 295 | 295 | 100% | FAM BASICO 2010
54129 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5774-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1056135 | 1056135 | 1056135 | 1055817 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 14 | 14 | 100% | FAM BASICO 2010
54096 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5614-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1061159 | 1061159 | 1061159 | 1059845 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 220 | 220 | 100% | FAM BASICO 2010
53966 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 ADOSADOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5228-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1521147 | 1521147 | 1521147 | 1521114 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 650 | 650 | 100% | FAM BASICO 2010
53886 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + RED ELECTRICA Y ANDADOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4913-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 567070 | 567070 | 567070 | 564307 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 136 | 136 | 100% | FAM BASICO 2010
54103 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5623-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 256384 | 256384 | 256384 | 256383 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 399 | 399 | 100% | FAM BASICO 2010
54241 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE EXPLANADA Y FABRICACION DE CANALON PARA TECHUMBRE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2559-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 133922 | 133922 | 133922 | 40177 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 28 | 30.4% | FAM BASICO 2010
54118 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5737-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 812623 | 812623 | 812623 | 812549 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 111 | 111 | 100% | FAM BASICO 2010
54243 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2998-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 124037 | 124037 | 124037 | 118297 | 95.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 220 | 220 | 100% | FAM BASICO 2010
53965 |  |  |  | REHABILITACION: SUSTITUCION DE TEJA 459.92 M2, IMPERMEABILIZACION 746.92 M2, PINTURA 4046.45 M2, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS 98 SALIDAS, REPOSICION DE AZULEJO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5227-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 818524 | 818524 | 818524 | 818524 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 213 | 213 | 100% | FAM BASICO 2010
54114 |  |  |  | REPARACION DE AULA DE MULTYPANEL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5704-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 43190 | 43190 | 43190 | 43005 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 184 | 184 | 100% | FAM BASICO 2010
53951 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA EN 33,000 V. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5079-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 451857 | 451857 | 451857 | 451857 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 231 | 231 | 100% | FAM BASICO 2010
53963 |  |  |  | SUSTITUCION DE LAMINA GALV. 109.43 M2, SUSTITUCION DE PLAFON 88.16 M2 Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS 12 PZAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5219-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 107160 | 107160 | 107160 | 106980 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 176 | 176 | 100% | FAM BASICO 2010
54240 |  |  |  | SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.50 A 225 KVA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2558-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 353521 | 353521 | 353521 | 353521 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 200 | 100% | FAM BASICO 2010
54097 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5615-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 399420 | 399420 | 399420 | 399420 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 199 | 199 | 100% | FAM BASICO 2010
REHABILITACIÓN
54140 |  |  |  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL DE LA TECHUMBRE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2020-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 110647 | 110647 | 110647 | 86604 | 78.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM BASICO 2010
54138 |  |  |  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL DE LA TECHUMBRE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2018-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 108066 | 108066 | 108066 | 67622 | 62.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM BASICO 2010
54136 |  |  |  | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL DE LA TECHUMBRE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2016-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 79703 | 79703 | 79703 | 48207 | 60.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM BASICO 2010
54137 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2017-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 455640 | 455640 | 455640 | 398109 | 87.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 450 | 90% | FAM BASICO 2010
54139 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2019-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 206238 | 206238 | 206238 | 206236 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM BASICO 2010
54141 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2021-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 306886 | 306886 | 306886 | 260306 | 84.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 450 | 90% | FAM BASICO 2010
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
53318 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PETROQUÍMICA SECUNDARIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. MADERO | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5676 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 100% | 5777786 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FAM SUPERIOR 2010 ESTE RECURSO SE ENCUENTRA COMPROBADO AL 100%
62323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TALLERES II (1RA. ETAPA) | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-5548-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 12087330 | 12087330 | 12087330 | 12087330 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 3000 | 100% | FAM SUPERIOR 2010
62320 |  |  |  | AULAS | 21-EL MANTE | LOS AZTECAS | RURAL | 10-5541-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4089632 | 4089632 | 4089632 | 4078275 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 3000 | 100% | FAM SUPERIOR 2010
62319 |  |  |  | LABORATORIOS PARA EL PE DE ENFERMERIA | 21-EL MANTE | LOS AZTECAS | RURAL | 10-5540-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1714622 | 1714622 | 1714622 | 1519934 | 88.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 2700 | 90% | FAM SUPERIOR 2010
62318 |  |  |  | UNIDAD DE DOCENCIA 1 | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 10-5535-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 14998520 | 14998520 | 14998520 | 12872049 | 85.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 2700 | 90% | FAM SUPERIOR 2010
62322 |  |  |  | CUBICULO DE TUTORIAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5545-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1376038 | 1376038 | 1376038 | 1134468 | 82.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 3000 | 100% | FAM SUPERIOR 2010
62324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y TALLERES 2 (1ERA ETAPA) | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5549-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 12692564 | 12692564 | 12692564 | 12321544 | 97.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 3000 | 100% | FAM SUPERIOR 2010
62321 |  |  |  | CONSTRUCCION EDIFICIO DOS PLANTAS PARA LOS PE DE LICENCIATURA. COMPRENDEN OCHO AULAS (CUATRO EN CADA PLANTA) SANITARIOS Y ESCALERAS | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5542-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 9962246 | 9962246 | 9962246 | 9961794 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 3000 | 100% | FAM SUPERIOR 2010
62325 |  |  |  | EQUIPO | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5550-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1390194 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 3000 | 100% | FAM SUPERIOR 2010
|  | FASP |  |  | 14: 256201322; Ministrado 15: 256201322; Programado 16: 13310398; Ejercido 17: 242890924; Ejercido 18=17/15: 94.8%; Generados 19: 3701949; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 92; Ejercidos 23: 92; Ejercidos 24=23/22: 100%
PROFESIONALIZACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
118152 |  |  |  | CAPACITACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1350000 | 1350000 | 441538 | 908462 | 67.3% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 5 | 100% | ESTE EJE CORRESPONDE A EL EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. LOS PROYECTOS QUE CUBREN EL EJE SON:10-0235-01 AL 08.
EQUIPAMIENTO
OTROS IMPLEMENTOS
117875 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTANCIAS DE SEGURIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 134323749 | 134323749 | 10730078 | 123593671 | 92% | 0 | 0 | EQUIPO | 85 | 85 | 100% | ESTE FOLIO CORRESPONDE AL EJE DE ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA, LOS PROYECTOS SON: 10-0232-01 AL 24,10-0233-01 AL 33, 10-0234-01 AL 09,10-0053-01, 10-5806-01,10-4556-01 AL 03,10-4855-01 AL 03, 10-4345-01, 10-0129-01,10-0130-01 AL 03
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
117971 |  |  |  | MODERNIZACION DE PLATAFORMA MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 119987573 | 119987573 | 1598782 | 118388791 | 98.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTE FOLIO CORRESPONDE AL EJE DE PLATAFORMA MEXICO, LOS PROYECTOS QUE CUBREN ESTE EJE SON: 10-0044-01 AL 43,10-0238-01 AL 15
OTROS
OTROS
118082 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 0% | 3701949 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE FOLIO CORRESPONDE AL EJE DE INDICADORES DE MEDICION: EL PROYECTO QUE CORRESPONDE ES 10-0239-01 Y 02
|  | FAFEF |  |  | 14: 657556913; Ministrado 15: 653984217; Programado 16: 654549448; Ejercido 17: 646862821; Ejercido 18=17/15: 98.9%; Generados 19: 6214614; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 385708.93; Ejercidos 23: 370306.23; Ejercidos 24=23/22: 96%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
31909 |  |  |  | ELABORACION DE 12 PROYECTOS DE CONJUNTO "TAMUL", INCL. ELABORACION DE PROYECTOS, PLANOS Y SU PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-4744-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 141384 | 141384 | 141384 | 141384 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 28 | 100% | METAS: OTROS
31910 |  |  |  | ELABORACION DE 28 PROYECTOS DE CONJUNTO "TAMUL", INCL. ELABORACION DE PROYECTOS, PLANOS Y SU PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-4743-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 115566 | 95187 | 115566 | 95187 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 28 | 100% | METAS: OTROS
31911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "JOSEFINA RAMOS DEL RIO", CLAVE: 28DJN0163X. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 10-2057-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 251473 | 251473 | 251473 | 251473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 85 | 100%
31912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. N58, CLAVE: 28DST0058O. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 10-2055-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 221068 | 221068 | 221068 | 221068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 466.7 | 466.7 | 100% | LOCALIDAD: GUADALUPE
31913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "CONAFE". | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 10-2056-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 41326 | 41326 | 41326 | 41326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | LOCALIDAD :GENERAL GILDARDO MAGAÑA
31914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ESTACIONAMIENTO DE CBTIS NO. 208 Y EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 10-2051-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 46074 | 46074 | 46074 | 46074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 282 | 282 | 100%
31915 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ESTACIONAMIENTO DE CBTIS NO. 208 Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 10-2050-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 673301 | 670521 | 673301 | 670521 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1581 | 1581 | 100%
31978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA PLAZA PUBLICA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2090-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 296218 | 296214 | 296218 | 296214 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 795.86 | 795.86 | 100% | LOCALIDAD :SAN FRANCISCO
31979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALEMAN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2079-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 25829 | 25829 | 25829 | 25829 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 64.71 | 64.71 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. REVOLUCION VERDE
31980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2061-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 16030 | 16030 | 16030 | 16030 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42.7 | 42.7 | 100%
31981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LERDO ENTRE LIM. COLONIA MATAMOROS Y CALLE RIVERA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2062-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 23677 | 23615 | 23677 | 23615 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 63.14 | 63.14 | 100%
31982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2063-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 137955 | 136475 | 137955 | 136475 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 368.46 | 368.46 | 100%
31983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PORTES GIL ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DIAZ MIRON. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2082-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 70235 | 70235 | 70235 | 70235 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100% | LOCALIDAD:COL. SANTA MARTHA
31984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ RAYON ENTRE CALLE PINO Y CALLE CAOBA. | 2-ALDAMA | LAS ARBOLEDAS | RURAL | 10-2077-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 106681 | 106681 | 106681 | 106681 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 265.51 | 265.51 | 100%
31985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EUGENIO HDZ. FLORES ENTRE CALLE PROL. PUERTO RICO Y CALLE PROL. PANAMA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2068-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 49008 | 49008 | 49008 | 49008 | 100% | 5909398 | 0 | METRO CUADRADO | 125.6 | 125.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. SANTA ELVIRA
31986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MIRANDA ENTRE CALLE MUOZ Y CALLE PROP. PRIVADA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2070-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79013 | 79013 | 79013 | 79013 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 202.5 | 202.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. SANTA ELVIRA
31987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MUOZ ENTRE CALLE EUGENIO HDZ. FLORES Y CALLE PROP. PRIVADA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2069-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51895 | 51895 | 51895 | 51895 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 133 | 133 | 100% | LOCALIDAD:COL. SANTA ELVIRA
31988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LAS CALLES JULIO GALVAN, LEOPOLDO MONTALVO, JULIAN VARGAS Y CALLE VERDAD ENTRE CALLE BALTAZAR LEAL Y CALLE GONZALO ALEMAN. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2075-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 225439 | 225439 | 225439 | 225439 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 605.8 | 605.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS
31989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2081-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 106326 | 104686 | 106326 | 104686 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210.94 | 210.94 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. REVOLUCION VERDE
31990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE CALLE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE JULIO GALVAN. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2072-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 308071 | 304785 | 308071 | 304785 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 472.84 | 472.84 | 100%
31991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALEMAN. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2080-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 218270 | 218270 | 218270 | 218270 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 398.45 | 398.45 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. REVOLUCION VERDE
31992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE CALLE VERDAD Y CALLE JUSTICIA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2076-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 117988 | 117988 | 117988 | 117988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 174.15 | 174.15 | 100% | LOCALIDAD:COL. JESUS VEGA SANCHEZ
31993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE CALLE JULIO GALVAN Y CALLE VERDAD. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2074-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 118001 | 118001 | 118001 | 118001 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 174.15 | 174.15 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. NUEVO TAMAULIPAS
31994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OBREGON ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE RIO BLANCO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2066-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 151261 | 150603 | 151261 | 150603 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 346.02 | 346.02 | 100%
31995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE XICOTENCATL Y EN CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE OBREGON. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2064-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148711 | 147348 | 148711 | 147348 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 196.97 | 196.97 | 100%
31996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROL. JARDIN DE BALBUENA ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE LIBERTAD. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2078-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 101479 | 101479 | 101479 | 101479 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167.28 | 167.28 | 100% | LOCALIDAD:COL. BROWNSVILLE
31997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES LEOPOLDO MONTALVO, GONZALO ALEMAN SANCHEZ, LEONARDO DE LEIJA LARA Y CALLE RAUL RIVERA ENTRE CALLE GONZALO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2073-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 315153 | 315081 | 315153 | 315081 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 89.91 | 89.91 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :ALEMAN Y CALLE BALTAZAR LEAL.
31998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: PIRUL, ENCINO, ROBLE Y NOGAL ENTRE CALLE L. RAYON Y CALLE ALAMO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2071-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 129506 | 128020 | 129506 | 128020 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 306.5 | 306.5 | 100%
31999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PLAZA PUBLICA. | 2-ALDAMA | EL CARRIZAL PRIMERO | RURAL | 10-2091-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 287961 | 287961 | 287961 | 287961 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 520 | 520 | 100%
32000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA PUBLICA. | 2-ALDAMA | HIGINIO TANGUMA | RURAL | 10-2089-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 488404 | 488404 | 488404 | 488404 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 886.37 | 886.37 | 100%
32001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSKO, EN PLAZA PUBLICA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-4734-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 534422 | 534422 | 534422 | 534422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 18 | 100% | LOCALIDAD :MARIANO MATAMOROS
32002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N13, CLAVE: 28DST0013S. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2085-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 192808 | 192808 | 192808 | 192808 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
32003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE DE BEISBOL INFANTIL EN LA COLONIA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2084-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 342014 | 342014 | 342014 | 342014 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 186.24 | 186.24 | 100% | LOCALIDAD:COL. CONSTITUCION
32004 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RURAL "GUADALUPE LONGORIA GARCIA" CLAVE: 28DES0075M. | 2-ALDAMA | NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA) | RURAL | 10-2083-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 89261 | 89261 | 89261 | 89261 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 24 | 24 | 100%
32005 |  |  |  | TERMINACION DE PLAZOLETA, EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE ALAMO, 2A. ETAPA. (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO). | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2087-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 166100 | 166099 | 166100 | 166099 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 390.46 | 390.46 | 100% | LOCALIDAD :LAS ARBOLEDAS
32121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEMETRIO BRIONES ENTRE CALLE OJO DE AGUA (RIO JORDAN) Y CALLE AGUA DULCE (PALO DE ROSA). | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2141-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 96809 | 96809 | 96809 | 96809 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 273.6 | 273.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. ENCINOS
32122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL EN CALLE MUNICIPIO DE GUEMEZ ENTRE CALLE MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA Y CALLE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2096-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 414176 | 413341 | 414176 | 413341 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 250 | 250 | 100%
32123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. DE 19.0 X 32.0 MTS., EN ALBERGUE "COMENZAR DE NUEVO" EN CALLE MORITA ESQUINA CON JACARANDAS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4733-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 396131 | 396064 | 396131 | 396064 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
32124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA "DEMOCRACIA", CLAVE: 28DPR0803-63J. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2095-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 356365 | 356365 | 356365 | 356365 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :TRES DE MAYO (CIDRONIO MARTÍNEZ), OBRA
32125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CUAUHTEMOC ENTRE VIA FERROCARRIL Y CARRETERA TAMPICO-MANTE. | 3-ALTAMIRA | ESTEROS | RURAL | 10-2125-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 392734 | 392734 | 392734 | 392734 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 932.61 | 932.61 | 100%
32126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE LIMON Y CALLE MANGO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2131-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 131858 | 131858 | 131858 | 131858 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 201.6 | 201.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. LOMAS DE MONTE ALTO
32127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AND. TAMPICO ENTRE LAGUNA Y 2 DE MAYO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2137-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 350452 | 350277 | 350452 | 350277 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 534.72 | 534.72 | 100% | LOCALIDAD:COL. BAHIA Y COL. CANCUN
32128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AV. CUAUHTEMOC (DEL ROCIO) ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2121-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 128985 | 128978 | 128985 | 128978 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 196.8 | 196.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. LOMA ALTA
32129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MILIANO ZAPATA Y CALLE RIO PANUCO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2113-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 68829 | 68829 | 68829 | 68829 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 96.5 | 96.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO PROGRESO
32130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CINCO ENTRE CALLE QUINCE Y LIMITE DE LA COLONIA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2135-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 202012 | 202012 | 202012 | 202012 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 308.64 | 308.64 | 100% | LOCALIDAD:COL. SIPOBLADUR
32131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRO RODRIGUEZ ENTRE DUCTO DE PEMEX Y CALLE GENARO RUIZ. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2108-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182995 | 182781 | 182995 | 182781 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 256.1 | 256.1 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 05
32132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRO RODRIGUEZ ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y DUCTO DE PEMEX. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2106-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 100271 | 100238 | 100271 | 100238 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 04
32133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2123-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 78648 | 78515 | 78648 | 78515 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | LOCALIDAD:COL. GUADALUPE VICTORIA
32134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COZUMEL ENTRE DERECHO DE VIA Y CALLE MAEVA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2103-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 53861 | 53861 | 53861 | 53861 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75.6 | 75.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. FUENTES
32135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIECISIETE Y DIEZ ENTRE QUINCE (U). | 3-ALTAMIRA | LA MORITA | RURAL | 10-2133-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 328491 | 328389 | 328491 | 328389 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 439.32 | 439.32 | 100%
32137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIIECIOCHO ENTRE CALLE 5 Y LIMITE DE LA COLONIA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2134-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 286809 | 286809 | 286809 | 286809 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 438.36 | 438.36 | 100% | LOCALIDAD:COL. SIPOBLADUR
32138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2132-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 340663 | 340587 | 340663 | 340587 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 378.24 | 378.24 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. MONTE ALTO SEC. 01
32139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE ANDADOR TAMAULIPAS Y CALLE JOSE MA. MORELOS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2136-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 484614 | 484614 | 484614 | 484614 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 739.8 | 739.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. BAHIA
32140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACINTO CASTILLO ENTRE SABINO SAUCEDO Y ROMANA FLORES. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2105-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 261446 | 261446 | 261446 | 261446 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 385 | 385 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 03
32141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE ANDADOR TAMPICO Y ALTAMIRA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2138-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94380 | 94380 | 94380 | 94380 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 144 | 144 | 100% | LOCALIDAD:COL. BAHIA
32142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE QUIROZ SILVA ENTRE CALLE SABINO SAUCEDO Y CALLE GERARDO RUIZ. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2109-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 204486 | 204395 | 204486 | 204395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 312 | 312 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 05
32143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE SIEDRA MORALES ENTRE CALLE MARTINA A. MARTINEZ Y CALLE SABINO SAUCEDO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2107-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185975 | 185975 | 185975 | 185975 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272.8 | 272.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 04
32144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 6 (LIMITE DE LA COLONIA). | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2122-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 97063 | 97063 | 97063 | 97063 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 136 | 136 | 100% | LOCALIDAD:COL. MAGDALENO AGUILAR
32145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANATU ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIVERA. | 3-ALTAMIRA | MATA DEL ABRA | RURAL | 10-2126-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 85946 | 85909 | 85946 | 85909 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
32146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE REVOLUCION HUMANISTICA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2129-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 669831 | 669831 | 669831 | 669831 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 840 | 840 | 100% | LOCALIDAD:COL. TAMPICO-ALTAMIRA
32147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2112-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 63470 | 59011 | 63470 | 59011 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 97.2 | 97.2 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO TAMPICO SEC. 01 Y PRIMAVERA
32148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARIS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2111-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 39723 | 39723 | 39723 | 39723 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 72 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO TAMPICO SEC. 02
32149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2140-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 338092 | 338007 | 338092 | 338007 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 495 | 495 | 100% | LOCALIDAD:COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
32150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2130-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 444773 | 444300 | 444773 | 444300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 678.6 | 678.6 | 100% | LOCALIDAD:EJ. FRANCISCO I. MADERO
32151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. DEL GAS Y LAGUNA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2115-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 264731 | 264620 | 264731 | 264620 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 404.64 | 404.64 | 100% | LOCALIDAD:COL. FRESNOS
32152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BALSAS ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y C ALLE GOLFO DE MEXICO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2119-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 173026 | 173020 | 173026 | 173020 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 264 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO MADERO SECC.02
32153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE DIAGONAL Y CALLE PROF. RUTILIO MONTALVO (CANAL). | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2120-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 145297 | 145210 | 145297 | 145210 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 413.15 | 413.15 | 100% | LOCALIDAD:COL. LOMA ALTA
32154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO HONDO ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y C ALLE GOLFO DE BENGALA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2118-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 499577 | 499520 | 499577 | 499520 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 763.2 | 763.2 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO MADERO SECC.02
32155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2116-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 408311 | 407923 | 408311 | 407923 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 624 | 624 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO MADERO SECC.01
32156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TAMESI ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE GOLFO DE MEXICO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2117-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 235945 | 235874 | 235945 | 235874 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO MADERO SECC.01
32157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RODOLFO FIERRO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2124-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 133432 | 133432 | 133432 | 133432 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 204 | 204 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. FRANCISCO VILLA
32158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMANA FLORES ENTRE CALLE CIRO RODRIGUEZ Y CALLE ALEJANDRO PRIETO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2110-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 204399 | 204399 | 204399 | 204399 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 312.48 | 312.48 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 06
32159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO (BLVD. PLAYA) Y CALLE RICARDO FLORES MAGON. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2114-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 160892 | 160892 | 160892 | 160892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 246 | 246 | 100% | LOCALIDAD:COL. FRESNOS
32160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD 9 ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2139-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 68919 | 68919 | 68919 | 68919 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 103.5 | 103.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
32161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOTERO MATA ENTRE CALLE SABINO SAUCEDO Y CALLE ROMANA FLORES. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2104-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 248257 | 241584 | 248257 | 241584 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 379.2 | 379.2 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRESIDENTES SEC. 03
32162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CAMINO VECINAL Y CALLE RIO CHOCOY. | 3-ALTAMIRA | RÍO TAMIAHUA | RURAL | 10-2101-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 127204 | 127204 | 127204 | 127204 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 194.4 | 194.4 | 100%
32163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 ENTRE CAMINO VECINAL Y CALLE RIO PANUCO. | 3-ALTAMIRA | RÍO TAMIAHUA | RURAL | 10-2102-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 387438 | 387431 | 387438 | 387431 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 583.8 | 583.8 | 100%
32164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIV. VICTORIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PROPIEDAD PRIVADA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2127-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 44282 | 44282 | 44282 | 44282 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 44 | 44 | 100% | LOCALIDAD:COL. SANTA ANA
32165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GURNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LAGUNA Y CALLE BENITO JUAREZ. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2128-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 174384 | 174329 | 174384 | 174329 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266.64 | 266.64 | 100%
32166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO". | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2142-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3261776 | 3261776 | 3261776 | 3220681 | 98.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. ARBOLEDAS
32167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 20.0 MTS.EN JARDIN DE NIOS "LUZ MARIA SERRA DEL ROMERO" CLAVE: 28DJN8359I. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2093-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 415358 | 415358 | 415358 | 415358 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 202 | 202 | 100% | LOCALIDAD:COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR
32168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 7.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO" CLAVE: 28DPR2310U. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2092-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 222157 | 222157 | 222157 | 222157 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. SANTA ELENA
32169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA "BENJAMIN PEA RODRIGUEZ", CLAVE: 28DTV0185Y. | 3-ALTAMIRA | LA PEDRERA | RURAL | 10-2094-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 752459 | 752459 | 752459 | 752459 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
62570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 18 MTS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 12-2582-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 420451 | 420451 | 420451 | 126135 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 148 | 48 | 32.4% | FAFEF 2010
32170 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE BOULEVARD PUERTO INDUSTRIAL Y DERECHO DE VIA PEMEX. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2098-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 147987 | 146923 | 147987 | 146923 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1971.52 | 1971.52 | 100% | LOCALIDAD:COL. MAGDALENO AGUILAR
32171 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE GENERAL ANAYA ENTRE CAMINO A COLONIAS Y CALLE ALTAMIRA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2097-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 124243 | 123709 | 124243 | 123709 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1656 | 1656 | 100%
32172 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2099-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 339398 | 337433 | 339398 | 337433 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4515 | 4515 | 100% | LOCALIDAD:COL. EMILIANO ZAPATA
32173 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-2100-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 230029 | 229019 | 230029 | 229019 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3063.6 | 3063.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO TAMPICO
32382 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA. | 4-ANTIGUO MORELOS | EL SAUZ | RURAL | 10-2149-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 279473 | 279473 | 279473 | 279473 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: OTROS
32383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "LAS FLORES", CLAVE: 28DPR1782C. | 4-ANTIGUO MORELOS | LAS FLORES | RURAL | 10-2147-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48701 | 48701 | 48701 | 48701 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
32384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE "ANA PATRICIA RODRIGUEZ", CLAVE: 28KJN0759O. | 4-ANTIGUO MORELOS | LAS FLORES | RURAL | 10-2148-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 76612 | 76612 | 76612 | 76612 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90 | 90 | 100%
32385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO EN TECHUMBRE EJIDAL DE 11.0 X 11.0 MTS. | 4-ANTIGUO MORELOS | PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN) | RURAL | 10-2145-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 47998 | 47998 | 47998 | 47998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121 | 121 | 100%
32386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, DE 10.0 X 12.0 MTS. | 4-ANTIGUO MORELOS | EL SALVADOR | RURAL | 10-2143-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 410971 | 410971 | 410971 | 410971 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
32387 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 10-2144-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 386968 | 386968 | 386968 | 386968 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 584 | 584 | 100% | LOCALIDAD:COL. LUIS DONALDO COLOSIO
32388 |  |  |  | REVESTIMIENTO A BASE DE VALASTRE EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA, LONG. 510.0 MTS. | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 10-2146-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 337482 | 337482 | 337482 | 337482 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4080 | 4080 | 100% | LOCALIDAD:COL. UNIDAD DEPORTIVA
32478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "REDENCION CAMPESINA" | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 10-4579-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 154545 | 154545 | 154545 | 154545 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 154.5 | 154.5 | 100%
32479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACEQUIA ENTRE CALLES AZTECA Y R. DE LA GARZA, EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLES AMISTAD. | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 10-4580-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 423563 | 423563 | 423563 | 423563 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 573.5 | 573.5 | 100%
32480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "SALOMON ALVAREZ" | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 10-4578-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 294470 | 294470 | 294470 | 294470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
32481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE 15.00 X 25.00 M2 EN PLAZA PUBLICA | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-4584-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 288660 | 288660 | 288660 | 288660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100% | LOCALIDAD :EJ. MAGDALENO AGUILAR
32482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DEPORTIVO. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-4581-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 380022 | 380022 | 380022 | 380022 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 440 | 440 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SAN ANTONIO DE PADUA
32483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 27.00 M2, EN AREA EJIDAL. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-4582-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 656272 | 656272 | 656272 | 656272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378 | 378 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LAS ALBERCAS
32484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 13.00 X 21.00 M2 EN CANCHA DEPORTIVA "PLAZA EL PATOLAR" | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-4586-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 432383 | 423551 | 432383 | 423551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273 | 273 | 100%
32485 |  |  |  | CONSTRUCCION PATIO DE JUEGOS EN JARDIN DE NIOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", 28DJN0537V | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-4583-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 86172 | 85550 | 86172 | 85550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100% | LOCALIDAD :EJ. FELIPE ANGELES
32486 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA. MORELOS | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-4585-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1143540 | 1134612 | 1143540 | 1134612 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3652 | 3652 | 100%
32487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN AREA CONTIGUA AL SALON DE ACTOS EJIDAL. | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 10-4588-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SAN ANTONIO EL GRANDE.
32488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMITE EJIDAL. DE 5.0 X 8.0 MTS. | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 10-4730-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 338592 | 331099 | 338592 | 331099 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100% | LOCALIDAD :EJ. EDUARDO BENAVIDES
32489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.0 X 32.0 MTS. EN EXPLANADA EJIDAL. | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 10-4587-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1230849 | 1230849 | 1230849 | 1230849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 704 | 704 | 100% | LOCALIDAD :EJ. NUEVO SAN FRANCISCO.
32490 |  |  |  | CONST. DE GUAR. TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE DURANGO ENTRE PRIV. BRASIL Y CALLE DINAMARCA, CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE ESPAA, CALLE DINAMARCA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2155-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 445425 | 445425 | 445425 | 445425 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO : ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE PRIV. BRASIL ENTRE CALLE DU. LOCALIDAD :COL. BENITO JUAREZ
32544 |  |  |  | CONSTR DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C MIGUEL ANGEL / C SANTO NIO Y C INSURGENTES, AV. DEL MAESTRO / C SANTO NIO Y C INSURGENTES, C SOR JUAN INES DE LA CRUZ / C INSURGENTES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2158-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 390243 | 390243 | 390243 | 390233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: COL. LAS CONCHITAS
32545 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA DE BLOCK APARENTE EN ESCUELA PRIMARINA "FRANCISCO CASTELLANOS", CLAVE: 28DPR1333Y. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2183-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 193392 | 193392 | 193392 | 193392 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 175 | 175 | 100% | LOCALIDAD :COL. LA BARRA
32499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2171-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 273097 | 273032 | 273097 | 273032 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 520 | 520 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. UNIDAD NACIONAL ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRILLO PUERTO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE.
32500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2163-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 353181 | 353180 | 353181 | 353180 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD:SECT. EMILIANO ZAPATA ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA ENTRE 18 DE MARZO Y RAMOS ARIZPE, CALLE SEGUNDA ENTRE RAMOS ARIZPE Y 16, CALLE 16 ENTRE CALLE PRIMERA Y SEGUNDA, CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE CALLES TERCERA Y CUARTA, CALLE TERCERA ENTR
32502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2174-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 445483 | 445483 | 445483 | 445483 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD:COL. TALLERES ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NUEVO LEON ENTRE BAJA CALIFORNIA Y AGUASCALIENTES, CALLE PRIV. JAUMAVE ENTRE BAJA CALIFORNIA Y AVE. FERROCARRIL, CALLE JAUMAVE ENTRE BAJA CALIFORNIA Y SERVANDO CANALES, CALLE BAJA CALIFORNI
32498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2164-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 352106 | 352104 | 352106 | 352104 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD:COL. HIDALGO PONIENTE ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OCOTLAN ENTRE MORELIA Y LINARES, CALLE MERIDA ENTRE BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PENJAMO Y OCOTLAN, CALLE PRIVADA MERIDA ENTRE BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO, CALLE 5 DE
32495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2165-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 352106 | 352103 | 352106 | 352103 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD:COL. HIPODROMO ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NECAXA ENTRE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELIA ENTRE PRIV. CUAUHTEMOC Y EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CUAUHTEMOC Y EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ Y
32494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2172-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 445483 | 445474 | 445483 | 445474 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD:SECTOR FRANCISCO VILLA ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE CUAUHTEMOC Y CALLE 49, CALLE 49 ENTRE 19 Y RAMOS ARIZPE, CALLE PIRV. DIVISION DEL NORTE, CALLE SALTILLO ENTRE PRIV. CUAUHTEMOC Y LAGUNA, CALLE PRIV. CUAUHTEMOC ENTRE 19 Y
32493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2168-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 630492 | 630492 | 630492 | 630492 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1300 | 1300 | 100% | LOCALIDAD:COL. TINACO ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE ADUANA Y FERROCARRIL, CALLE ADUANA ENTRE DIAZ MIRON Y PRIV. DIAZ MIRON, CALLE PRIV. DIAZ MIRON ENTRE ADUANA Y FERROCARRIL, CALLE ADUANA ENTRE PRIV. DIAZ MIRON Y PRIMERO DE
32554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2161-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 352106 | 352105 | 352106 | 352105 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD:COL. MIRAMAR II ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE QUINTA ENTRE SEGUNDA Y TERCERA, CALLE PRIV. QUINTA ESQ. CON CALLE QUINTA, CALLE CUARTA ENTRE AVE. ALVARO OBREGON Y TERCERA AVENIDA.
32550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2156-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 815568 | 815568 | 815568 | 815568 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1800 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRIMERO DE MAYO SECTOR 1 Y 2 ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE C SALTILLO Y C NECAXA, C GUAYAQUIL / C PACHUCA Y C ALVARO OBREGON, C HAITI / C RAMOS ARIZPE Y C 18 DE MARZO, C REVOLUCION E
32549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2162-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 353181 | 353144 | 353181 | 353144 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD:COL. MIRAMAR I ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TAMESI ENTRE AVE. RIO PANUCO Y LAGO, CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA ENTRE AVE. GOLFO DE MEXICO Y RIO PANUCO, CALLE LAGUNA DEL CHAIREL ENTRE AVE. MIRAMAR Y RIO PANUCO Y AV. GOLFO DE MEXICO ENT
32503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C CENTENARIO / BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REP. DE CUBA, C HIDALGO / SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2167-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 371142 | 370316 | 371142 | 370316 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :Y SALTILLO, CALLE PRIV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE HIDALGO Y CENT. LOCALIDAD :COL. FRANCISCO I. MADERO
32505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BOLIVIA Y PRIVADA BRASIL, CALLE ADUANA ENTRE BOLIVIA Y CHILE, CALLE COLOMBIA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2169-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 371142 | 371142 | 371142 | 371142 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUANA, CALLE PRIV BRASIL ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUAN. LOCALIDAD :COL. FERROCARRILERA
32504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE BOLIVIA Y PRIVADA BRASIL, CALLE ADUANA ENTRE BOLIVIA Y CHILE, CALLE COLOMBIA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2154-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 445860 | 445860 | 445860 | 445860 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUANA, CALLE PRIV BRASIL ENTRE AGUASCALIENTES Y ADUAN. LOCALIDAD :COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE
32562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN GUERRERO ENTRE JUAN R. GOMEZ Y RIO VERDE. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2159-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 390243 | 390127 | 390243 | 390127 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. CANDELARIO GARZA
32563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE GARCIA Y PINO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y AQUILES SERDAN, | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2160-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 390041 | 390041 | 390041 | 390041 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :CALLE REFORMA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y AQUILES SERDAN, CALLE ZARAGOZA. LOCALIDAD :COL. ARBOL GRANDE
32564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES 14 Y 15, CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES 14 Y 13, CALLE SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 12, | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2170-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 371142 | 371142 | 371142 | 371142 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :CALLE TERCERA ENTRE CALLES 13 Y 14, Y CALLE TERCERA ENTRE CALLES14 Y 15.. LOCALIDAD :SECTOR BENITO JUAREZ
32565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 15 ENTRE AV TAMAULIPAS Y CALLE 30, CALLE 16 ENTRE AV TAMAULIPAS Y CALLE 30, CALLE 17 ENTRE AV TAMAULIPAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2166-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 482298 | 482053 | 482298 | 482053 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1100 | 1100 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO : Y CALLE 30, CALLE 18 ENTRE AV TAMAULIPAS Y CALLE 30, CALLE 19 ENTRE AV. LOCALIDAD :COL. IGNACIO ZARAGOZA
32566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 22 ENTRE CALLE 20 Y LIMITE DE LA COLONIA, CALLE 21 ENTRE CALLE 20 Y LIMITE DE LA COLONIA, CALLE 23 ENTRE JIMENEZ | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2173-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 445860 | 445100 | 445860 | 445100 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :Y 20, CALLE PEDRO J MENDEZ ENTRE 21 Y 22 Y CALLE PEDRO J MENDE. LOCALIDAD :SECTOR FIDEL VELAZQUEZ
32567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE LINARES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2157-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 390041 | 390041 | 390041 | 390041 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :AV. ALVARO OBREGON, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CAL. LOCALIDAD :COL. OBRERA
32568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, BAOS DE HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE ACABADOS Y ACCESORIOS EN ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDAN ALATRISTE" (CENTRO DE MAESTROS), | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2184-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 195848 | 195838 | 195848 | 195838 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 35 | 35 | 100% | LOCALIDAD :COL. QUETZALCOATL
32569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE JUVENTINO ROSAS ESQ. CON ANTONIO PLAZA, 2A. ETAPA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2176-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 119060 | 119033 | 119060 | 119033 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. LOS MANGOS, OBRA
32570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 11.0 X 4.0 M., INCLUYE ACABADOS Y ACCESORIOS DEL MISMO, ESCALERA INTERIOR EN CAIC (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL COMUNITARIO). | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2182-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 248387 | 248205 | 248387 | 248205 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 39.17 | 39.17 | 100% | LOCALIDAD :SECTOR BENITO JUAREZ, COL. LUCIO BLANCO
32571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS "MANUEL VELERO DEL HOYO", CLAVE: 28DJN0221Y. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2179-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 164182 | 164181 | 164182 | 164181 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. EMILIO CARRANZA, MODULO
32572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" . | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2180-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3149619 | 3149619 | 3149619 | 3138675 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA.
32573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 30.0 M. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N7 "ISAAC NEWTON", CLAVE: 28DES0096Z. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2151-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1089160 | 1087108 | 1089160 | 1087108 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 510 | 510 | 100% | LOCALIDAD :SECTOR BENITO JUAREZ (1A.ETAPA)
32574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 15.0 M. EN ESCUELA PRIMARIA "ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL", CLAVE: 28DPR2045M. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2153-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 553151 | 551686 | 553151 | 551686 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 285 | 285 | 100% | LOCALIDAD :COL. SIMON RIVERA GARCIA (1A. ETAPA)
32575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 25.0 X 30.0 M. EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ", CLAVE: 28DPR0281B. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2152-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1212531 | 1204394 | 1212531 | 1204394 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 750 | 750 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA
32576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CAIC (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL COMUNITARIO), DE 10.0 X 10.0 M. EN CALLE QUINTA ESQ. TERCERA AVENIDA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2150-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 230304 | 229328 | 230304 | 229328 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD :COL. SAHOP
62567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 24 X 18 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2577-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 922541 | 922541 | 922541 | 276762 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 633 | 200 | 31.6% | FAFEF 2010
62564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 6 X 12 MTS. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2202-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 234068 | 234068 | 234068 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 101 | 0 | 0% | FAFEF 2010
31916 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA (UNICAMENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR) EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y LINDERO. | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 10-5248-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 152918 | 152918 | 152918 | 152918 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 761 | 114.15 | 15% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
31917 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA (UNICAMENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR) EN CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA. | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 10-5247-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 485489 | 485489 | 485489 | 485489 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2415 | 362.25 | 15% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
31918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIDAL DE 19.00 X 32.00 MTS | 11-GÓMEZ FARÍAS | GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 10-4591-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 423976 | 423976 | 423976 | 423976 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. GUADALUPE VICTORIA., CANCHA
31919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA EJIDAL DE 19.00 X 32.00 MTS | 11-GÓMEZ FARÍAS | GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 10-4592-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 423976 | 423976 | 423976 | 423976 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. EMILIANO ZAPATA., CANCHA
31920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE POBLADO. | 11-GÓMEZ FARÍAS | GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 10-4593-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 418987 | 418863 | 418987 | 418863 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 630 | 630 | 100% | LOCALIDAD :POB. 601.
31921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR. | 11-GÓMEZ FARÍAS | GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 10-4594-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 672879 | 666576 | 672879 | 666576 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 690 | 690 | 100% | LOCALIDAD :POB. LOMA ALTA.
62562 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR 6 X 8 M | 12-GONZÁLEZ | LA REFORMA | RURAL | 12-2197-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 502766 | 502766 | 502766 | 493578 | 98.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 65 | 65 | 100% | FAFEF 2010
31922 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GENOVEVO RIVAS Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 10-2187-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 807250 | 807249 | 807250 | 807249 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1408 | 1408 | 100% | LOCALIDAD:COL. CESAR LOPEZ DE LARA.
31923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TAMPICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PABLO P. VELAZQUEZ , CALLE H. SALDIVAR ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE HIDALGO | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 10-2188-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 792621 | 792621 | 792621 | 792621 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1257 | 1257 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE BENIGNO CARRIZALES.. LOCALIDAD :VILLA GONZALEZ, COL. JARDIN.
31924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL, "LUGAR DE ENCUENTRO" | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 10-2189-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3287190 | 3287190 | 3287190 | 3283303 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. DOS AMIGOS
31925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO". EN ESTACION MANUEL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 10-5289-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3229102 | 3229102 | 3229102 | 3229102 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: ESTACION MANUEL,
31926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD" 17.00 X 29.00 M. CALVE 28DES00013Z. | 12-GONZÁLEZ | GRACIANO SÁNCHEZ | URBANO | 10-2186-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 727573 | 727258 | 727573 | 727258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 493 | 493 | 100%
62565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 8 X 12 MTS. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 12-2203-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 239597 | 239597 | 239597 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 36 | 0 | 0% | FAFEF 2010
62561 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR 6 X 8 M. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 12-2196-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 518341 | 518341 | 518341 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 160 | 0 | 0% | FAFEF 2010
62556 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR 6 X 8 M. | 12-GONZÁLEZ | SAN ANTONIO RAYÓN | RURAL | 12-2185-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 488683 | 488683 | 488683 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 49 | 0 | 0% | FAFEF 2010
31927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN COMITE EJIDAL. | 13-GܦEacute;MEZ | ESFUERZO DEL CAMPESINO | RURAL | 10-2190-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 80092 | 79248 | 80092 | 79248 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 155 | 155 | 100%
31928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN COMITE EJIDAL. | 13-GܦEacute;MEZ | VIENTO LIBRE | RURAL | 10-2193-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 110964 | 110836 | 110964 | 110836 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100%
31929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. LOS SAN PEDROS | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 10-5449-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 6617426 | 6617426 | 6617426 | 6617426 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | LOCALIDAD :EJ. LOS SAN PEDROS, OBRA
31930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 26.0 M. EN AREA EJIDAL. | 13-GܦEacute;MEZ | PLAN DE AYALA | RURAL | 10-2191-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 904049 | 904049 | 904049 | 904049 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 468 | 468 | 100%
31931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 28.0 M. EN AREA EJIDAL. | 13-GܦEacute;MEZ | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 10-2192-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 928420 | 928420 | 928420 | 928420 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 504 | 504 | 100%
62559 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. | 13-GܦEacute;MEZ | SAN CAYETANO | RURAL | 12-2194-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 526371 | 526371 | 526371 | 457149 | 86.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 71 | 65 | 91.5% | FAFEF 2010
31932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE CONCRETO ARMADO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE FORTUNATO DOAL Y CALLE MC. GREGOR. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 10-4595-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 371089 | 369135 | 371089 | 369135 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 74.88 | 74.88 | 100% | LOCALIDAD :COL. RUIZ CORTINES.
31933 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE IGANACIO ZARAGOZA. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 10-4596-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 765950 | 765394 | 765950 | 765394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160.85 | 2160.85 | 100% | LOCALIDAD :COL. PESCADORES
62557 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2186-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 524653 | 524653 | 524653 | 289997 | 55.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 330 | 200 | 60.6% | FAFEF 2010
31934 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALITCA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE TRECEAVA Y CATORCEAVA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 10-4599-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 471951 | 470432 | 471951 | 470432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1152.7 | 1152.7 | 100%
31935 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE QUINTA Y SEXTA NORTE. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 10-4600-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 221532 | 221532 | 221532 | 221532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558.6 | 558.6 | 100%
31936 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CATORCEAVA Y QUINCEAVA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 10-4601-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 354725 | 352515 | 354725 | 352515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 904 | 904 | 100%
31937 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE TERCERA Y OCTAVA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 10-4602-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1292615 | 1290804 | 1292615 | 1290804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3279.27 | 3279.27 | 100%
31938 |  |  |  | PAVIMENTACIONASFALTICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE ONCEAVA Y TRECEAVA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 10-4603-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 846181 | 827060 | 846181 | 827060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2090.8 | 2090.8 | 100%
31939 |  |  |  | AMPLIACION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 28.0 MTS. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-2203-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 460126 | 460046 | 460126 | 460046 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 372 | 372 | 100% | LOCALIDAD:EJ. GUILLERMO ZUÑIGA
31940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON DENTELLON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 16-HIDALGO | ESTACIÓN SANTA ENGRACIA | URBANO | 10-2205-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 408491 | 408488 | 408491 | 408488 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1092 | 1092 | 100%
31941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON DENTELLON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-2204-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 408491 | 408490 | 408491 | 408490 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1092 | 1092 | 100% | LOCALIDAD:EJ. FRANCISCO I. MADERO
31942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON DENTELLON EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 16-HIDALGO | INDEPENDENCIA | RURAL | 10-2206-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 252059 | 252057 | 252059 | 252057 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 674 | 674 | 100%
31943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, DE 30.0 M3. DE CAP. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-2201-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 464366 | 464366 | 464366 | 464366 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. CRUZ Y CARMEN, TANQUE
31944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, DE 30.0 M3. DE CAP. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-2199-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 464366 | 464366 | 464366 | 464366 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SAN JUAN DEL SALTO, TANQUE
31945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, DE 50.0 M3 DE CAP. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-2200-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 514548 | 514545 | 514548 | 514545 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :CONGREGACION EL TOMASEO, TANQUE
31946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 16.0 X 24.0 MTS.EN CANCHA EJIDAL. | 16-HIDALGO | BUENOS AIRES | RURAL | 10-2202-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 591119 | 590973 | 591119 | 590973 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 384 | 384 | 100%
31947 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-2195-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 80964 | 24289 | 80964 | 24289 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD :EJ. CRUZ Y CRUZ, POZO
31948 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-2197-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 119374 | 35812 | 119374 | 35812 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD :SECTOR LA LOMA DEL EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA, POZO
31949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DEPORTIVO. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2217-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 194646 | 194465 | 194646 | 194465 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100% | LOCALIDAD:EJ. MATIAS GARCIA
31950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO ESCOLAR EN ALBERGUE MARIO AGUILERA DORANTES. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2218-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 103209 | 103209 | 103209 | 103209 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :POB. COMPUERTAS, FORO
31951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA EJIDAL. | 17-JAUMAVE | SAN VICENTE | RURAL | 10-2210-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 95654 | 95654 | 95654 | 95654 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 210 | 210 | 100%
31952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2209-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 135534 | 135534 | 135534 | 135534 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 374 | 374 | 100% | LOCALIDAD:COL. NIÑOS HEROES
31953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2207-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 126569 | 126569 | 126569 | 126569 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 394 | 394 | 100% | LOCALIDAD:COL. LAS FLORES
31954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2208-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 104619 | 104619 | 104619 | 104619 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 323 | 323 | 100% | LOCALIDAD:EJ. EMILIANO ZAPATA
31955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN PLAZA EJIDAL. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2216-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 188663 | 188592 | 188663 | 188592 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EJ. MATIAS GARCIA
31956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, (6.0 X 1.0 MTS. ). | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2211-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48596 | 48596 | 48596 | 48596 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :POB. COMPUERTAS, PUENTE
31957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, (6.0 X 1.0 MTS. ). | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2212-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 64522 | 64522 | 64522 | 64522 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD :POB. COMPUERTAS, PUENTE
31958 |  |  |  | CONSTRUICCION DE TECHUMBRE DE 27.0 X 14.0 MTS. EN CANCHA DEL EJIDO LA UNION | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-5062-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 764579 | 759420 | 764579 | 759420 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LA UNION., OBRA
31965 |  |  |  | CONSTUCCION DE TECHUMBRE CON LONA EN JARDIN DE NIOS "ESTEFANIA CASTAEDA" | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2215-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 64584 | 64584 | 64584 | 64584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SAN ANTONIO.
31966 |  |  |  | REHABILITACION DE COMITE MUNICIPAL CAMPESINO. (10.0 X 20.0 MTS.), PISO, CAMBIO DE LAMINA EN TECHO. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 10-2214-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 241044 | 240980 | 241044 | 240980 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
31967 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y C ARRETERA JIMENEZ - ABASOLO. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 10-4604-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 774470 | 774470 | 774470 | 774470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1948.98 | 1948.98 | 100%
31968 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 10-4605-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1291541 | 1291541 | 1291541 | 1291541 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3246.57 | 3246.57 | 100%
31969 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIERRA GORDA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE P. DIAZ Y EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE SIERRA GORDA Y CALLE LUIS CABALLERO | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 10-5788-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 972845 | 972845 | 972845 | 972845 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
31970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POBLADO EL ENCINO DEL MUNICIPIO DE LLERA | 19-LLERA | EL ENCINO (BUENOS AIRES) | RURAL | 10-2252-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 393776 | 118133 | 393776 | 118133 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1129.92 | 0 | 0%
31971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "MEJORES FAMILIAS" (CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR) EN EL MUNICIPIO DE LLERA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-2245-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1070959 | 1070943 | 1070959 | 1070943 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MPAL,
31972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 19-LLERA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 10-2250-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 36286 | 36286 | 36286 | 36286 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL CBETA NO. 83 (CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO, EXTENCION EDUCATIVA NO. 1), CLAVE: 28DTA0083O. EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA. DEL MUNICIPIO DE LLERA
31973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 19-LLERA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 10-2249-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72269 | 72269 | 72269 | 72269 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CLAVE: 28DST0062A.EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA. DEL MUNICIPIO DE LLERA
31974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL JARDIN DE NIOS "ESTEFANIA CASTAEDA", CLAVE: 28DJN0759E. EN EL MUNICIPIO DE LLERA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-2251-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 36286 | 36286 | 36286 | 36286 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
31975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CLAVE: 28DPR0416Z.EN EL EJ. INDEPENDENCIA. DEL MUNICIPIO DE LLERA | 19-LLERA | LA INDEPENDENCIA | RURAL | 10-2248-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72269 | 72269 | 72269 | 72269 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
31976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 20.00 MTS. EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LLERA | 19-LLERA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 10-2246-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 385557 | 377579 | 385557 | 377579 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
31977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 25.00 MTS. EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LLERA | 19-LLERA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 10-2247-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 672346 | 672346 | 672346 | 672346 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
32006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE BANQUETA Y RODAPIE, INCL. 2 PUENTES METALICOS PEATONALES. | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 10-4608-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 628698 | 628698 | 628698 | 628698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 722.25 | 722.25 | 100% | LOCALIDAD :EJ. GUADALPE MAINERO
32007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLE DEL EJIDO. | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 10-4609-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 310677 | 310677 | 310677 | 310677 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 413 | 413 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SAN LUIS HIDALGO
32008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE. | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 10-4610-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 177491 | 177466 | 177491 | 177466 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 190 | 190 | 100% | LOCALIDAD :EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ
32009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMELLON EN PRIVADA 2 ENTRE BLVD. SAENZ GARZA Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2227-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 63020 | 62078 | 63020 | 62078 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 196 | 196 | 100% | LOCALIDAD:COL. OBRERA 1
32010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGRONOMICA, CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE VILLA JUAREZ Y CARR. NACIONAL. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2224-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 346573 | 346573 | 346573 | 346573 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD:COL. SECC. AGRONOMICA
32011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALFREDO V. BONFIL ENTRE CANAL LATERAL Y CALLE BLANCO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2230-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 991897 | 991895 | 991897 | 991895 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1431 | 1431 | 100% | LOCALIDAD:COL. ENRIQUE CARDENAS
32012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. NACIONAL Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2226-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 635617 | 635334 | 635617 | 635334 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 994 | 994 | 100% | LOCALIDAD:COL. NACIONAL COLECTICA 1A. ETAPA
32013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO VECINAL Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CHAPULTEPEC | RURAL | 10-2231-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 198240 | 196552 | 198240 | 196552 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286 | 286 | 100%
32014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA GLORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LA GLORIA Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2229-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 180218 | 178449 | 180218 | 178449 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMP. CAMPESINA
32020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOÑOS HEROES ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y CALLE IGNACIO ALLENDE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2225-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1524517 | 1524517 | 1524517 | 1524517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2200 | 2200 | 100% | LOCALIDAD: POB. PLAN DE AYALA
32021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE BURGOS Y ENTRE CALLE ALDAMA Y ABASOLO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2228-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1429583 | 1429583 | 1429583 | 1429583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2063 | 2063 | 100% | LOCALIDAD: COL. VICTORIA
32022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO". | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2240-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3293253 | 3243858 | 3293253 | 3243858 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL (JOSE LOPEZ PORTILLO), OBRA
32023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA. | 21-EL MANTE | NUEVO TANTOÁN | RURAL | 10-2238-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 900532 | 900532 | 900532 | 900532 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 630 | 630 | 100% | METAS: OTROS
32024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL. | 21-EL MANTE | MAGDALENO AGUILAR | RURAL | 10-2236-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 368835 | 368835 | 368835 | 368835 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 240 | 240 | 100% | METAS: OTROS
32025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2237-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 160591 | 160591 | 160591 | 160591 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 88 | 88 | 100% | LOCALIDAD:COL. AZUCARERA
32026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2239-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1171006 | 1171006 | 1171006 | 1171006 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 840 | 840 | 100% | METAS: OTROS
32027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. | 21-EL MANTE | DIVISIÓN DEL NORTE | RURAL | 10-2234-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 160591 | 160591 | 160591 | 160591 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 88 | 88 | 100% | METAS: OTROS
32028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIOS LEONA VICARIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2232-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 184108 | 184108 | 184108 | 184108 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 117 | 117 | 100% | LOCALIDAD:COL. REVOLUCION VERDE
32029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA LEONA VICARIO. | 21-EL MANTE | LA MORA | RURAL | 10-2235-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 590809 | 590809 | 590809 | 590809 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 384 | 384 | 100% | METAS: OTROS
32030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SALON DE ACTOS. | 21-EL MANTE | TRIUNFO NÚMERO DOS | RURAL | 10-2233-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 829744 | 824858 | 829744 | 824858 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 558 | 558 | 100% | METAS: OTROS
32031 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE CEIBA ENTRE CARR. NACIONAL Y CALLE MEZTLI Y CALLE PINO ENTRE CALLE CEIBA Y DREN. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2220-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 464903 | 464003 | 464903 | 464003 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COL. BUROCRATICA, SEC. 5 PTE.
32032 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE CONSTITUCION DE 1917 ENTRE CAMINO AL EJ. EL 7 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A EL POTOSI. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2222-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 462331 | 461520 | 462331 | 461520 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:EJ. CUAUHTEMOC
32033 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE NIOS HEROES ENTRE CALLE IGNACIO DE LA LLAVE Y CALLE IGNACIO ALLENDE. | 21-EL MANTE | PLAN DE AYALA | RURAL | 10-2219-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 949266 | 948465 | 949266 | 948465 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
32034 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE INGLATERRA Y CAMINO A LOS GENERALES. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2223-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 426642 | 425575 | 426642 | 425575 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COL. 20 DE SEPTIEMBRE
32035 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN PRIVADA 2 ENTRE BLVD. SAENZ GARZA Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-2221-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 190111 | 175103 | 190111 | 175103 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COL. OBRERA 1
32036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA VERDE CALLE MOHAMED ENTRE CALLE TURQUIA Y CALLE EGIPTO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4491-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 74817 | 74817 | 74817 | 74817 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. V. DE CASA BLANCA 3
32037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA VERDE CALLE SIERRA SANTA FE ENTRE CALLE S. SOTOMUSCO Y CALLE S. MIQUIHUANA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4492-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 26975 | 26975 | 26975 | 26975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. PALO VERDE
32038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. NUEVO AMANECER ENTRE CALLE ASTRO REY Y CALL SOL | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4493-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 124194 | 124194 | 124194 | 124194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 332 | 332 | 100% | LOCALIDAD :COL. NUEVO AMANECER
32039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HEROES DE CHICAGO ENTRE PRIMAVERA DE MAYO Y CALLE 12 DE OCTUBRE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4494-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 74817 | 74817 | 74817 | 74817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. CIMA 2
32040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL Y LIMITE. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4496-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 47020 | 47020 | 47020 | 47020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129 | 129 | 100% | LOCALIDAD :COL. VERGELES.
32041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE S. FRIA ENTRE CALLE TRATADO DE 1916 A CALLE CANADA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4497-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51395 | 51395 | 51395 | 51395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141 | 141 | 100% | LOCALIDAD :COL. TRATADO LIBRE COMERCIO
32042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VALENTIN G. FARIAS ENTE CALL. CONSTITUYENTES A LIMITE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4499-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 53511 | 53511 | 53511 | 53511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143 | 143 | 100% | LOCALIDAD :COL. FCO. ZARCO
32043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CONALEP MATAMOROS, CLAVE: | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4500-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 845562 | 845535 | 845562 | 845535 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 303 | 303 | 100%
62555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 293.53 ML | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 12-2165-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 515113 | 515113 | 515113 | 476530 | 92.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 515 | 500 | 97.1% | FAFEF 2010
32044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE CALMECAC (16.00X32.00 M.). | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4502-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 295736 | 295368 | 295736 | 295368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512 | 512 | 100% | LOCALIDAD: COL. ALIANZA AGRARIA,
32045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (16.00X32.00 M.). | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4501-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 397043 | 396826 | 397043 | 396826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512 | 512 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. NUEVO AMANECER,
76677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. MIGUEL BARRAGAN ENTRE LIMITE PONIENTE A FCA. DE LA SERNA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4504-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162436 | 162436 | 162436 | 147207 | 90.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 151 | 151 | 100% | LOCALIDAD :COL. FUNDADORES NORTE OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0045/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
32046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AREA VERDE EN CALLE ISIDRO SOTO Y CALLE CASILDO RODRIGUEZ Y CALLE ISIDRO RODRIGUEZ A CALLE CARAVEO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4505-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 300807 | 300807 | 300807 | 300807 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD :COL. EVENEZER
32047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLE RIO GUAYALEJOS A CALLE RIO PECOS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4506-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 113466 | 113466 | 113466 | 113466 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 77 | 77 | 100% | LOCALIDAD :COL. DEL VALLE
76679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE JL MUNGUIA, AREA VERDE. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4508-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130421 | 115733 | 115733 | 115733 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 134 | 134 | 100% | LOCALIDAD :COL. AEROPUERTO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0045/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
76680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMISTAD ENTRE CALLE CANECJ Y CALLE PROL. PREPA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4509-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146869 | 144539 | 144539 | 144539 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 206 | 206 | 100% | LOCALIDAD :COL. INTEGRACION FAMILIAR OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0156/11 DE FECHA 22-03-11 , POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
32048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZUCENAS Y AV. PEDRO CARDENAS Y CALLE PEDRO VEGAS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4510-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 125131 | 125131 | 125131 | 125131 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD :COL. LOS LAURELES
76681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERRO DEL BERNAL. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4511-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80352 | 75184 | 75184 | 75184 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 54 | 54 | 100% | LOCALIDAD :COL. LAS AMERICAS OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0045/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
32049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAMANTE ENTRE AV. DEL NIO Y CALLE GUADALUPE BLANCO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4512-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 286481 | 286481 | 286481 | 286481 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD :COL. LA JOYA
32050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTEMAYOR Y AV. PEDRO CARDENAS Y MARTE R. GOMEZ | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4513-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 235796 | 235796 | 235796 | 235796 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD :COL. EXPOFIESTA SUR
76682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE CRUILLAS ENTRE CALLE BURGOS A LIMITE. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4514-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132629 | 129306 | 129306 | 129306 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 186 | 186 | 100% | LOCALIDAD :COL. CHULAVISTA OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0156/11 DE FECHA 22-03-11 , POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
32051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLE AZTECA A CALLE NETZAHUALCOYOTL. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4515-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 277886 | 277886 | 277886 | 277886 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 388 | 388 | 100% | LOCALIDAD :COL. LA INDIA
76683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JESUS MEDINA ENTRE CARR. CD. VICTORIA A CALLE EMILIANO ZAPATA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4516-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142596 | 131261 | 131261 | 131261 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. OCAMPO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0045/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
76684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LADRILLERA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE JILGUEROS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4517-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178184 | 155375 | 155375 | 155375 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD :COL. LOMAS DEL REAL OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0045/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
32052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LARDILLERA ENTRE CARR. CD. VICTORIA Y CALLE GORRIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4503-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 203909 | 203909 | 203909 | 203909 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 277 | 277 | 100% | LOCALIDAD :COL. LUZ DEL PARAISO
76685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JILGUERO A CALLE RUISEOR. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4518-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171064 | 165697 | 165697 | 165697 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 240 | 240 | 100% | LOCALIDAD :COL. 27 DE FEBRERO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0045/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
32053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO R. BENAVIDES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TULIPAN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4520-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 217940 | 217940 | 217940 | 217940 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 296 | 296 | 100% | LOCALIDAD :COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
32054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VILLA DEL REFUGIO ENTRE CALLE ELEUTERIO SALDIVAR Y CALLE LAREDO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4521-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 286481 | 286481 | 286481 | 286481 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD :COL. FRANCISCO CASTELLANOS
76678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DOCTORES Y CALLE TERCERA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4507-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107663 | 105600 | 105600 | 105600 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD :COL. LIBERTAD Y PROGRESO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0156/11 DE FECHA 22-03-11 , POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
32055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4523-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3194647 | 3186157 | 3194647 | 3186157 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. ENCINOS, TAMUL
32056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4522-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3218070 | 3218070 | 3218070 | 3218070 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. GUADALUPE VICTORIA, TAMUL
32057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.0 X 30.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GENERAL "PROFR. ALBERTO CARRERA TORRES", CLAVE: 28DPR1278B. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4526-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 559540 | 559540 | 559540 | 559540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100% | LOCALIDAD :COL. 20 DE NOVIEMBRE
32058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 36.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES", CLAVE: 28DPR2005L. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4527-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 920360 | 918917 | 920360 | 918917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 576 | 100% | LOCALIDAD :COL. LAS AMERICAS
32059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.50 X 30.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE URBINA LOPEZ", CLAVE: 28DPR2212T. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4528-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 725437 | 723771 | 725437 | 723771 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 495 | 495 | 100% | LOCALIDAD :EJ. CABRAS PINTAS
32060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.50 X 37.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", CLAVE: 29DPR2359M. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4529-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 949192 | 949191 | 949192 | 949191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 647.5 | 647.5 | 100% | LOCALIDAD: COL. CIUDAD INDUSTRIAL,
62558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 18 MTS. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2187-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 430929 | 430929 | 430929 | 386374 | 89.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 98 | 90 | 91.8% | FAFEF 2010
32061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (44.00X12.00 M.) EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE: 28DPR0627D. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4524-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 967298 | 967275 | 967298 | 967275 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 528 | 528 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SANTA ADELAIDA
32062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (6.50X44.00 M.) EN AREA DE TRABAJO DE LA SUBDELEGACION DE LA CRUZ ROJA MATAMOROS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4525-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 773317 | 771591 | 773317 | 771591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 286 | 286 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. LOMAS DE SAN JUAN
32063 |  |  |  | CONSTRUCCION DEGUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRISCILIANO DELGADO ENTRE CALLE RAMON CAMACHO Y PRIV. BUENAVISTA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4519-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 253992 | 253992 | 253992 | 253992 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 345 | 345 | 100% | LOCALIDAD :EJ. BUENAVISTA
62563 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M., ESTR. 750 ADOSADO. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2198-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 382457 | 382457 | 382457 | 382382 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 451 | 451 | 100% | FAFEF 2010
32064 |  |  |  | CONSTRUCION DE BANQUETAS EN CALLE SANTIAGO LONGORIA ENTRE CALLE MIGUEL CHAPA Y LIMITE DE CASAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4498-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72574 | 72574 | 72574 | 72574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194 | 194 | 100% | LOCALIDAD :COL. FUNDADORES SUR
32065 |  |  |  | CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MOHAMED ENTRE AV. CASA BLANCA Y CALLE SADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4495-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 74817 | 74817 | 74817 | 74817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. VALLE DE CASA BLANCA 2
32066 |  |  |  | INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENJAMIN GAONA ENTRE CALLE L. CARDENAS Y AV. LIBERTAD. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4530-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 325545 | 325545 | 325545 | 325545 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 605 | 605 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL,
32067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32.0 MTS. | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-4611-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 396129 | 396129 | 396129 | 396129 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. ESPIADEROS II, CANCHA
32068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE (IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS). | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-4612-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 156909 | 156903 | 156909 | 156903 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :POB. LA PURISIMA, CANCHA
32069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO (5 PALAPAS CON SUS MESAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES) | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-4613-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 471360 | 471341 | 471360 | 471341 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD :EJ. EL LOBO, PALAPA
32086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-4614-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 181284 | 181284 | 181284 | 181284 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 247 | 247 | 100% | LOCALIDAD :EJ. ESPIADEROS I
32087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-4615-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 73408 | 73408 | 73408 | 73408 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD :EJ. AMPL. SAN LORENZO
32089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-4617-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 184956 | 184956 | 184956 | 184956 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 252 | 252 | 100% | LOCALIDAD :EJ. JESUS MARIA
32088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-4616-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 220685 | 216128 | 220685 | 216128 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD :EJ. JUAN SARABIA
32090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL POBLADO. | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-4618-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 268258 | 268258 | 268258 | 255459 | 95.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100% | LOCALIDAD: POB. SANTA RITA
32091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO Y CANCHA DE LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA", CLAVE: | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 10-4619-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 481718 | 448654 | 481718 | 448654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 325 | 100% | LOCALIDAD :EJ. PEDRO JOSE MENDEZ (POB. COMAS ALTAS)
32092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TEATRO MUNICIPAL, 2A. ETAPA. | 24-MIER | MIER | URBANO | 10-4620-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 4260135 | 4259968 | 4260135 | 4259968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 945.7 | 851.13 | 90%
32093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL (LUGAR DE ENCUENTRO) | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 10-4731-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3088664 | 2938814 | 3088664 | 2938814 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL (FRACC. SANTA LUISA), OBRA
32094 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA. EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 10-2258-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 839208 | 839208 | 839208 | 839208 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 662.84 | 662.84 | 100% | LOCALIDAD:COL. 20 DE NOVIEMBRE
32095 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y AV. ADOLFO RIUZ CORTINES. EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 10-2256-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 283488 | 283488 | 283488 | 283488 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4074.3 | 4074.3 | 100% | LOCALIDAD:COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
32096 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MATEO SANDOVAL ENTRE CALLE LAS BRISAS Y CALLE LAS DELICIAS. EN LA COL. GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 10-2253-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 459355 | 459355 | 459355 | 459355 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1134.5 | 1134.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. GUADALUPE
32097 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE NIOS HEROES Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO. EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 10-2255-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 493393 | 493393 | 493393 | 493393 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 695.8 | 695.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
32098 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA RIBEREA Y CALLE FRANCISOC I. MADERO. EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 10-2257-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1659975 | 1629195 | 1659975 | 1629195 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2059.79 | 2059.79 | 100% | LOCALIDAD:COL. 20 DE NOVIEMBRE
32099 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 10-2254-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 473128 | 473128 | 473128 | 473128 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1211 | 1211 | 100% | LOCALIDAD:COL. GUADALUPE ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MACARIO RAMIREZ ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE DALIA, Y EN CALLE DALIA ENTRE AV. LOS ALDAMAS Y CALLE MACARIO RAMIREZ. EN LA COL. GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN
32100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DEPORTIVO. | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 10-4622-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 284728 | 284487 | 284728 | 284487 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 350 | 350 | 100% | LOCALIDAD :EJ. ESTANQUE DE LOS EGUIA
32101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN ALBERGUE | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 10-4621-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 104683 | 102431 | 104683 | 102431 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 120 | 100% | LOCALIDAD :EJ. ESTANQUE DE LOS WALLE
32102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ARGUELLES Y ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE COMONFORD Y EN CALLE MENDEZ | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 10-4623-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 339755 | 339755 | 339755 | 339755 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALDAMA.. LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL.
32103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JESUS GARCIA, EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 10-4624-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 339755 | 339710 | 339755 | 339710 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :20 DE NOVIEMBRE Y EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20. LOCALIDAD :COL. AGR. LA PEA
32104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. JESUS URUETA | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 10-4625-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 701981 | 695429 | 701981 | 695429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 448 | 100% | LOCALIDAD :POBLADO ALTAMIRA
32105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TRIPOLI ENTRE CALLES LAS AMERCIAS Y NUEVO LEON. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4532-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 238167 | 238167 | 238167 | 238167 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 651.98 | 651.98 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMERICA N 5
32106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SERENATA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4533-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 115937 | 115937 | 115937 | 115937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 317.15 | 317.15 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMERICA N 6
32107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO J. MENDEZ". | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4534-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 502223 | 502206 | 502223 | 502206 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. NUEVA ERA., OBRA
32108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "HECTOR BOLAOS CALZADO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4535-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 502223 | 502210 | 502223 | 502210 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. RESERVAS TERRITORIALES., OBRA
32109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C PEDRO AMAYA, FCO. VILLA, / C GENERAL CEDILLO Y MEDELLIN, C LAURO DEL VILLAR, MANUEL AVILA CAMACHO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4541-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1739230 | 1739230 | 1739230 | 1739230 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 233.54 | 233.54 | 100% | LOCALIDAD: COL. ROMA II Y LOMAS DEL REY., METAS: 4,584.62 METROS CUADRADOS
32110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GASEODUCTO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CHIHUAHUA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4536-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 404151 | 403993 | 404151 | 403993 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 490.6 | 490.6 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMERICA N 5, METAS: 628.98 METROS CUADRADOS
32111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS AMERICAS ENTRE CALLE TRIPOLI Y CALLE TALES DE MILETO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4537-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 325442 | 323757 | 325442 | 323757 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 450.82 | 450.82 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMERICA N 5
32112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4538-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 290549 | 290466 | 290549 | 290466 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 402.6 | 402.6 | 100% | LOCALIDAD: COL. GRANJAS REGINA, METAS: 402.60 METROS CUADRADOS
32113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMA ENTRE CALLE RIO INDO Y CALLE RIO VOLGA, CALLE LISBOA ENTRE CALLES RIO NIGER Y RIO VOLGA, CALLE RIO GUADIANA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4539-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1027947 | 1027947 | 1027947 | 1027947 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1235.6 | 1235.6 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :ENTRE CALLES SANTA URSULA Y BAJIO, CALLE RIO INDO ENTRE CALLES LISBOA Y ATENA. LOCALIDAD :COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III
32114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES JORNALEROS, JORNADA, DIRIGENTE, MACHETEROS Y 1 DE MAYO ENTRE CALLE DIA DEL TRABAJO Y LIMITE. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4540-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1174836 | 1174836 | 1174836 | 1174836 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1440.8 | 1440.8 | 100% | LOCALIDAD :COL. 1 DE MAYO
32115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4543-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3018879 | 3017322 | 3018879 | 3017322 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL (FRACC. VILLAS DEL SOL), OBRA
32116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL (LUGAR DE ENCUENTRO) | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4542-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3300950 | 3300950 | 3300950 | 3298687 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. COLONIAS DEL SUR
32117 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUAN MARTINEZ GARCIA" CLAVE: 28DES0053A EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 10-2261-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 372285 | 372285 | 372285 | 372285 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 850 | 850 | 100%
62571 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR 6 X 8 M. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 12-2583-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 642986 | 642986 | 642986 | 360811 | 56.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 52 | 40 | 76.9% | FAFEF 2010
32118 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR EN CALLE NIOS HEROES ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE RIVERA, INCL. GUARNICIONES Y DEMOLICIONES. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 10-2259-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 410071 | 404484 | 410071 | 404484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 662.84 | 662.84 | 100%
32119 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR EN CALLE NIOS HEROES ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE AQUILES SERDAN, INCL. GUARNICIONES. EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 10-2260-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 407645 | 395814 | 407645 | 395814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 693 | 693 | 100%
32120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KWA Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA. | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 10-4626-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2078535 | 2078533 | 2078535 | 2078533 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4770 | 4770 | 100%
32174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 10-4643-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 530907 | 530907 | 530907 | 530907 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 747 | 747 | 100%
32175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL POBLADO. | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 10-4642-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 575668 | 575668 | 575668 | 575668 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 780 | 780 | 100% | LOCALIDAD :POB. EL BARRETAL
32176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA NACIONAL. | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 10-4628-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 61225 | 60538 | 61225 | 60538 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 90 | 90 | 100%
32177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GENERAL VILLANUEVA | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 10-4629-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 52393 | 52101 | 52393 | 52101 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 77 | 77 | 100%
32178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLEJON S/N. | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 10-4630-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 225635 | 225626 | 225635 | 225626 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100%
32179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE ACCESO Y DE LIGA EN JARDIN DE NIOS MARGARITA M. DE JUAREZ CLAVE 28DJN0309A | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4413-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 101287 | 101287 | 101287 | 101287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 258 | 258 | 100% | LOCALIDAD :COL. LOMA LINDA
32180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE CASTILLO PARRA CLAVE 28DPR2396Q | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4414-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 203586 | 203586 | 203586 | 203586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510.76 | 510.76 | 100% | LOCALIDAD :COL. LUIS DONALDO COLOSIO
32181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "ARQUIMIDEZ CABALLERO, CLAVE: 28DPR2481N. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4647-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 245681 | 245682 | 245681 | 245681 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. VILLA ESMERALDA
32182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LADO OTE Y SUR DE ESC. PRIMARIA LAURO AGUIRRE CLAVE 28DPR1742B | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4415-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 133662 | 133226 | 133662 | 133226 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 355.29 | 355.29 | 100% | LOCALIDAD :COL. BENITO JUAREZ
32183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4416-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 108593 | 96882 | 108593 | 96882 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 288.55 | 288.55 | 100% | LOCALIDAD :COL. BALCONES DE ALCALA
32184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS LADO SUR DE JARDIN DE NIOS DIEGO RIVERA CLAVE 28DJN0779S | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4417-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 76295 | 75898 | 76295 | 75898 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 96.7 | 96.7 | 100% | LOCALIDAD :COL. FIDEL VELAZQUEZ
32185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN CBTA NO. 98, CLAVE: 28DTA0098Q. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4648-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 279595 | 279595 | 279595 | 279595 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 115 | 115 | 100% | LOCALIDAD :COL. LA ESCONDIDA.
32186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN LADO SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 13, CLAVE: 28DES0110B. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4650-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 255228 | 255228 | 255228 | 255228 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 137 | 137 | 100% | LOCALIDAD :COL. BALCONES DE ALCALA.
32189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", S/CLAVE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4652-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 312888 | 312888 | 312888 | 312406 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. RINCON DE LAS FLORES.
32190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "SERAPIO RENDON", CLAVE: 28DPR1564P. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4653-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 293502 | 293502 | 293502 | 293502 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. RANCHO GRANDE VIEJO.
32191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS "JAIME TORRES BODET", CLAVE: 28DJN1060H. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4654-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 762644 | 762644 | 762644 | 762644 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 341.24 | 341.24 | 100% | LOCALIDAD :COL. LOMAS REAL.
32192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", S/CLAVE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4656-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 444373 | 444373 | 444373 | 439620 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. RINCON DE LAS FLORES.
32193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TV SECUNDARIA "PROFRA. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR", CLAVE: 28DTV0202Y. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4657-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 273940 | 270384 | 273940 | 270384 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 123 | 123 | 100% | LOCALIDAD: COL. 15 DE ENERO.,
32194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 73, CLAVE: 28DST0073G, EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE OAXACA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4658-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122507 | 122507 | 122507 | 122507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84 | 84 | 100% | LOCALIDAD :COL. ESFUERZO NACIONAL.
32195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 83 CLAVE 28DST0083N | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4418-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 154820 | 154820 | 154820 | 154820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. LOPEZ PORTILLO
32196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. NORTE UNO ENTRE BLVD. MIL CUMBRES Y AV. PONIENTE 1. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4419-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 214413 | 214413 | 214413 | 214413 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 20 | 100% | LOCALIDAD :COL. CUMBRES
32197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACEPTACION ENTRE CALLE AUTENTICIDAD Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4422-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 236886 | 236886 | 236886 | 236886 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 420.6 | 420.6 | 100% | LOCALIDAD :COL. INTEGRACION FAMILIAR
32198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO QUIJANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL BUENROSTRO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4423-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 222833 | 222833 | 222833 | 222833 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 260 | 260 | 100% | LOCALIDAD: COL. NUEVO AMANECER
32199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE COAHUILA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4424-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 346357 | 346357 | 346357 | 346357 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 451.8 | 451.8 | 100% | LOCALIDAD :COL. LAMPACITOS.
32200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA ENTRE PANTEON Y CALLE CAMPECHE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4425-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 344387 | 344387 | 344387 | 344387 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 446.24 | 446.24 | 100% | LOCALIDAD :COL. LAMPACITOS.
32201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE EJUTLA Y CALLE JOSE MA. ARTEAGA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4426-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 106176 | 106176 | 106176 | 106176 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 132 | 132 | 100% | LOCALIDAD :COL. BENITO JUAREZ
32202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE CALLE EJUTLA Y CALLE JOSE MA. ARTEAGA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4427-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 101764 | 101764 | 101764 | 101764 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 128 | 128 | 100% | LOCALIDAD :COL. BENITO JUAREZ
32203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NIOS HEROES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 23 DE DICIEMBRE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4428-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 601414 | 601414 | 601414 | 601414 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 768 | 768 | 100% | LOCALIDAD :COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ.
32204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PATRIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PALAPA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4429-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 133386 | 133386 | 133386 | 133386 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 190 | 190 | 100% | LOCALIDAD :COL. JACINTO LOPEZ I
32205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE PINO SUAREZ (LADO PONIENTE ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES). | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4430-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 60277 | 60277 | 60277 | 60277 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30 | 30 | 100% | LOCALIDAD: COL. 20 DE NOVIEMBRE
32206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y 15 DE MAYO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4431-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 342693 | 342693 | 342693 | 342693 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 456.28 | 456.28 | 100% | LOCALIDAD :COL. SATELITE II
32207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE YUCATAN ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE CHIAPAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4432-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 268281 | 268281 | 268281 | 268281 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 352.28 | 352.28 | 100% | LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS.
32208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y AV. REVOLUCION. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4433-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 232818 | 232818 | 232818 | 232818 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 310 | 310 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. ESFUERZO NACIONAL
32209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 30 DE ABRIL ENTRE CALLE 28 DE DICIEMBRE Y CALLE 31 DE DICIEMBRE (1A. ETAPA). | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4420-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 495479 | 495479 | 495479 | 495479 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 648.48 | 648.48 | 100% | LOCALIDAD :COL. SATELITE II
32210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4A. ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4421-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1216995 | 1216995 | 1216995 | 1216995 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1273 | 1273 | 100% | LOCALIDAD :COL. PROL. CUMBRES
32211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE DR. RODRIGUEZ Y CALLE RUBEN. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4434-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 339366 | 339366 | 339366 | 339366 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 435 | 435 | 100% | LOCALIDAD :COL. ALMAGUER.
32212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PERIFERICAS DE CAMPO DE FUTBOL EN CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLE 4 DE JULIO Y CALLE EMILIO PORTES GIL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4435-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 310974 | 310974 | 310974 | 310974 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 370.52 | 370.52 | 100% | LOCALIDAD :COL. EL ANELO
32213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO MA. ANAYA", CLAVE: 28DPR2151W. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4662-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148941 | 148572 | 148941 | 148572 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 89.54 | 89.54 | 100% | LOCALIDAD :COL. LAMPACITOS.
32214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN AULAS Y ESCALERA, EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2500L. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4663-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 237574 | 237574 | 237574 | 230422 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. SAN VALENTN.
32215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIOS "MARIO MORENO CANTINFLAS", CLAVE: 28DJN0711L. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4664-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 168611 | 168611 | 168611 | 168611 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LA RETAMA.
32216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CIMENTACION PARA TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 12, CLAVE: 28DES0107O. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4665-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 388503 | 387914 | 388503 | 387914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 873 | 873 | 100% | LOCALIDAD: COL. JARACHINA NORTE., METAS: 14 ZAPATAS
32217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4740-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2999988 | 2999988 | 2999988 | 2999988 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL. (FRACC. LOMAS DE VALLE ALTO), CANCHA
32218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4739-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3260011 | 3211008 | 3260011 | 3211008 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL. (FRACC. LOMAS DE VALLE ALTO), OBRA
32219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ( ) EN PORTICO EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL MA. EUGENIA CANTU DE RAMIREZ CLAVE 28DML0014O | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4436-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 344105 | 344105 | 344105 | 344105 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 190 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DE SAN JOSE.,
32220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE (13 X 10) EN PORTICO DE ESCUELA PRIMARIA BALTAZAR DIAZ BAZAN CLAVE 28DPR1684B | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4437-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 244138 | 244138 | 244138 | 244138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. CAMPESTRE,
32221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSE DE ESCANDON", CLAVE: 28SBC2004J. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4438-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 647121 | 647121 | 647121 | 647121 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
32222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 13.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NISSAN", CLAVE: 28DPR2520Z. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4439-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 405588 | 405562 | 405588 | 405562 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234 | 234 | 100% | LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA SECC. B.,
32223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 14.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA", CLAVE: 28DPR0784U. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4440-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 472085 | 472085 | 472085 | 472085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266 | 266 | 100% | LOCALIDAD: COL. INDUSTRIAL.,
32224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2509C. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4441-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 552208 | 552136 | 552208 | 552136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 304 | 304 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIAS.,
32225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "ROSALINDA GUERRERO" , CLAVE: 29DPR2303K. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4442-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 591191 | 591191 | 591191 | 591191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 361 | 361 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL.,
32226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 22.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "NO. 83", CLAVE: 28DST0083N. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4443-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 715406 | 715406 | 715406 | 715406 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 418 | 418 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOPEZ PORTILLO,
32227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 24.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "NO. 86", CLAVE: 28DST0086K. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4444-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 741106 | 741106 | 741106 | 741106 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456 | 456 | 100% | LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.,
32228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA", CLAVE: 28DPR2395R. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4445-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 614573 | 614573 | 614573 | 614573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. VILLA DEL ROBLE.,
32229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 25.0 X 13.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2524V. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4446-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 527934 | 527934 | 527934 | 527934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 325 | 100% | LOCALIDAD: COL. PASEO DE LAS FLORES,
32230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 25.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 11 "SIGLO XXI" CLAVE: 28DES0103S. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4447-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 750876 | 750876 | 750876 | 750876 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 475 | 475 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. CAMPESTRE ITAVU.
32231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10 * 10 MTS EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES NO. 1 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4448-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 71451 | 71452 | 71451 | 71452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD: COL. FERROCARRIL PONIENTE
32232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 10.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "JOSE MA. MORELOS Y PAVON", CLAVE: 28DJN0450Q. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4449-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 71452 | 71452 | 71452 | 71452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD :COL. MORELOS.
32233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 15.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DJN1045P. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4450-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 107208 | 107208 | 107208 | 107208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. BUGAMBILIAS
32234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 15.00 MTS. EN JARDION DE NIOS "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DJN1015V. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4451-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 107208 | 107208 | 107208 | 107208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD :COL. JESÉS VEGA SANCHEZ
32235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "ALBERTO CARRERA TORRES", CLAVE: 28DJN0587C. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4453-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142963 | 142963 | 142963 | 142963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. CAMPESTRE.
32236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "FIDEL VELAZQUEZ", CLAVE: 28DJN0898F. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4454-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142963 | 142963 | 142963 | 142963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. INDUSTRIAS MAQUILADORAS.
32237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS, EN JARDIN DE NIOS "IGNACIO M. ALTAMIRANO", CLAVE: 28DJN0530B. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4452-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142963 | 142963 | 142963 | 142963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. PEDRO J. MENDEZ
32238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 28DJN0198M. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4455-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142963 | 142963 | 142963 | 142963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. RANCHO GRANDE
32239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4457-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142963 | 142963 | 142963 | 142963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. VILLA FLORDIA SECC. B.
32240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 10.00 X 20.00 MTS. EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4456-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142963 | 142963 | 142963 | 142963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. VILLA ESMERALDA
32241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE 17.00 X 9.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS ", CLAVE: 28PR1308Z. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4458-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 109797 | 109797 | 109797 | 109797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 153 | 153 | 100% | LOCALIDAD :COL. RAFAEL SIERRA DE LA GARZA.
32242 |  |  |  | CONSTRUICCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2500L. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4459-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 518755 | 518737 | 518755 | 518737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 323 | 323 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS,
32243 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74, CLAVE: 28DST0074F. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4667-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 297596 | 297549 | 297596 | 297549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 740 | 740 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR.,
32244 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", CLAVE: 28DPR1590N. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4677-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 140189 | 140178 | 140189 | 140178 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. JARACHINA NORTE.,
32245 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 86, CLAVE: 28DST0086K. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4680-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 140189 | 140178 | 140189 | 140178 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.,
32246 |  |  |  | TERMINACION DE AUDITORIO DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE EUDCACION. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4682-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 350517 | 344172 | 350517 | 344172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135 | 135 | 100% | LOCALIDAD :COL. RIBEREA
32247 |  |  |  | TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES NO. 4",CLAVE: 28DPR2161C. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4684-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148544 | 148335 | 148544 | 148335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372.23 | 372.23 | 100% | LOCALIDAD :COL. UNIDAD OBRERA.
32248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MORELIA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE ALMENDRO., EN LA COL. LA SAUTEA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2276-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 282346 | 269895 | 282346 | 269895 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 272 | 272 | 100% | LOCALIDAD :COL. LA SAUTEA
32249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y MIGUEL ALEMAN, EN LA COLS, EL MUSICO Y OLVIDO GONZALEZ (NVO, PROGRESO) | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2288-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 331568 | 331567 | 331568 | 331567 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 360 | 360 | 100% | LOCALIDAD :COLS, EL MUSICO Y OLVIDO GONZALEZ (NVO, PROGRESO)
32250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAREDO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MIGUEL ALEMAN., EN LA COL. OLVIDO GONZALEZ (NVO, PROGRESO) DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2286-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 331568 | 331567 | 331568 | 331567 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD :COL. OLVIDO GONZALEZ (NVO, PROGRESO)
32251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUERETARO ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE ALMENDRO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-4558-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 196478 | 196477 | 196478 | 196477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 530 | 100% | LOCALIDAD :COL. LA SAUTEA.
32252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-4560-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 590413 | 589555 | 590413 | 589555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 875 | 100% | LOCALIDAD :COL. LAS LOMAS.
32253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVELINO PEREZ ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE REGINO LOZANO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-4556-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 248200 | 248199 | 248200 | 248199 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 330 | 330 | 100% | LOCALIDAD :COL. NUEVO LEON
32254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE QUINTANA ROO., EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2277-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 174580 | 174580 | 174580 | 174580 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 425 | 425 | 100% | LOCALIDAD :COL. MORELOS
32255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NAYARIT., EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2274-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 206625 | 206625 | 206625 | 206625 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 280 | 280 | 100% | LOCALIDAD :COL. MORELOS
32256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-4559-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 120727 | 120700 | 120727 | 120700 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 65 | 65 | 100% | LOCALIDAD :COL. MORELOS
32257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE VICTORIA., EN LA COL. 10 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2291-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 123620 | 123620 | 123620 | 123620 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1000 | 1000 | 100% | LOCALIDAD :COL. 10 DE NOVIEMBRE
32258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-4553-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 525675 | 525675 | 525675 | 525675 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 684 | 684 | 100% | LOCALIDAD :COL. DEL CARMEN
32259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JORGE CARDENAS ENTRE CALLE GALEANA Y LIMITE DE LA COLONIA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-4554-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 370691 | 370691 | 370691 | 370691 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 480 | 480 | 100% | LOCALIDAD :COLS. CAVAZOS LERMA E INTEGRACION FAMILIAR.
32260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMON ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE JALISCO., EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2278-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 238854 | 238852 | 238854 | 238852 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 890 | 890 | 100% | LOCALIDAD :COL. MORELOS
32261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO CABAAS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO., EN LA COLS, DEL CARMEN. AMPL. INT. FAMILIAR, | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2262-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 675597 | 675597 | 675597 | 675597 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 450 | 450 | 100% | LOCALIDAD :COLS, DEL CARMEN. AMPL. INT. FAMILIAR, COL. VICTORIA CARDEN
32262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE SIMPATIA Y DREN RIO BRAVO., EN LA COLS, CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2264-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 297696 | 297696 | 297696 | 297696 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 544 | 544 | 100% | LOCALIDAD :COLS, CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR
32263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE QUINTANA ROO., EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2273-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 210485 | 210485 | 210485 | 210485 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 340 | 340 | 100% | LOCALIDAD :COL. MORELOS
32264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE DREN Y CALLE SIMPATIA., EN LA COLS, CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2263-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 332515 | 332514 | 332515 | 332514 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD :COLS, CAVAZOS LERMA Y INTEGRACION FAMILIAR
32265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIVEREA ENTRE CALLE DURANGO A FIN DE LA COLONIA., EN LA COL. 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2289-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 138658 | 138658 | 138658 | 138658 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 510 | 510 | 100% | LOCALIDAD :COL. 18 DE MARZO
32266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE MANTE Y CALLE MATAMOROS., EN LA COL. OLVIDO GONZALEZ (NVO, PROGRESO) DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2287-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 312582 | 312582 | 312582 | 312582 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 900 | 900 | 100% | LOCALIDAD :COL. OLVIDO GONZALEZ (NVO, PROGRESO)
32267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TAMPICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE SAN LORENZO., EN LA COLS, 10 DE NOVIEMBRE, SAN LORENZO (NVO, PROGRESO) | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2290-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 237736 | 236924 | 237736 | 236924 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 160 | 160 | 100% | LOCALIDAD :COLS, 10 DE NOVIEMBRE, SAN LORENZO (NVO, PROGRESO)
32268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA., EN LA COL. GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2280-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 618075 | 615712 | 618075 | 615712 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 380 | 380 | 100% | LOCALIDAD :COL. GRACIANO SANCHEZ
32269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LEONA VICARIO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-4557-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 394448 | 391735 | 394448 | 391735 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 530 | 530 | 100% | LOCALIDAD :COL. FRANCISCO I. MADERO
32270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE MARZO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO., EN LA COL. CAVAZOS LERMA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2265-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 420352 | 420352 | 420352 | 420352 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 760 | 760 | 100% | LOCALIDAD :COL. CAVAZOS LERMA
32271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE ENTRE ALVARO OBREGON Y VICTORIA, EN LA COL. OCTAVIO SILVA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2314-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 313196 | 313196 | 313196 | 313196 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 371 | 371 | 100% | LOCALIDAD :COL. OCTAVIO SILVA
32272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE DIEGO RIVERA Y DREN, EN LA COL. VICTORIA CARDENISTA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2313-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 261875 | 257702 | 261875 | 257702 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 254 | 254 | 100% | LOCALIDAD :COL. VICTORIA CARDENISTA
32273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RODRIGUEZ ENTRE DIEGO RIVERA Y DREN, EN LA COL. AMPL, BENITO JUAREZ 2 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2312-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 287168 | 286628 | 287168 | 286628 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 236 | 236 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL, BENITO JUAREZ 2
32274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-4741-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3193498 | 3192478 | 3193498 | 3192478 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :NUEVO PROGRESO, OBRA
32275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 20.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA", CLAVE:28DPR0859U., EN LA COL. AGR, NUEVA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2304-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 350214 | 350168 | 350214 | 350168 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2000 | 2000 | 100% | LOCALIDAD :COL. AGR, NUEVA INDEPENDENCIA
32276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 22.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "PROFR. VIRGILIO RUANO MORENO", CLAVE:28DJN1022E.EN EL FERROCARRIL 4 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2302-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 426289 | 406238 | 426289 | 406238 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 108 | 108 | 100% | LOCALIDAD :FERROCARRIL 4
32277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "TERESITA TREVIO GARCIA", CLAVE: 28DPR1737Q., EN LA COL. CONDESA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2298-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 385186 | 377477 | 385186 | 377477 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 216 | 216 | 100% | LOCALIDAD :COL. CONDESA
32278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 18.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 28 (NVO PROGRESO) , CLAVE:28DST0028U., EN LA COL. EL MUSICO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2299-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 385186 | 382857 | 385186 | 382857 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 91 | 91 | 100% | LOCALIDAD :COL. EL MUSICO
32279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 24.0 MTS. EN COBAT 08 "SANTIAGO SALINAS GONZALEZ", CLAVE:28CB008P., EN LA FRACC, RIO BRAVO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2301-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 499863 | 488145 | 499863 | 488145 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 220 | 220 | 100% | LOCALIDAD :FRACC, RIO BRAVO
32280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.0 X 18.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "CLUB DE LEONES", CLAVE: 28DJN0416J., EN LA COL. 18 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2303-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 253355 | 243501 | 253355 | 243501 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. 18 DE ENERO
32281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 15.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL CAVAZOS LERMA" CLAVE: 28DPV0178O. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4706-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 331779 | 325225 | 331779 | 325225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100% | LOCALIDAD :EJ. PUETO RICO.
32282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE PLAZA JUAREZ 28.00 X 15.00 MTS. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4708-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 737136 | 737136 | 737136 | 737136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL.
32283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C JOSE DE ESCANDON / C FRANCISCO I. MADERO Y SIMON BOLIVAR Y C M. CARDENAS / C J. DE ESCANDON Y BENITO JUAREZ | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-4571-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 405845 | 405845 | 405845 | 405845 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD: ZONA CENTRO, METAS: 600 METROS CUADRADOS
32284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. LA FLORIDA SUR | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-5450-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2164403 | 2164403 | 2164403 | 2164403 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LA FLORIDA SUR, OBRA
32285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN POBL. LA MEDIA LUNA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-5451-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3133832 | 3133832 | 3133832 | 3133832 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :POBL. LA MEDIA LUNA, OBRA
32286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-4572-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3354956 | 3353629 | 3354956 | 3353629 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. RIVEREÑA, METAS : 1 TAMUL
32287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", CLAVE: 28DPR0930O. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-4574-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 655851 | 655851 | 655851 | 655851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100% | LOCALIDAD: EJ. SAN GERMAN,
32288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 25.0 X 20.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 "DR. FRANCISCO VAZQUES GOMEZ", CLAVE: 28DST0023Z. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-4575-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 853795 | 853795 | 853795 | 853795 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL.,
32292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 17.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "VICTOR BRAVO AHUJA", CLAVE: 28DST0065Y-1. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-4576-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 853795 | 853795 | 853795 | 853795 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476 | 476 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA.,
32293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO MUNICIPAL, 3A. ETAPA. | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 10-4636-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 390537 | 390537 | 390537 | 390537 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
32294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIOS (CAIC), CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO. | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 10-4637-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 123320 | 123320 | 123320 | 123320 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EL PALMAR,
32295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.8 X 18.8 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA", CLAVE: 29DPR0982. | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 10-4638-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 541003 | 527323 | 541003 | 527323 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 344 | 344 | 100% | LOCALIDAD :EJ. FLECHADORRES
32296 |  |  |  | ESTUDIO GEO-HIDROLOGICO, PARA UBICACION DE PERFORACION DE POZO. | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 10-4639-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 75088 | 75088 | 75088 | 75088 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LAURO VILLAR, ESTUDIO
32297 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE SALON DE ACTOSEN EL EJ. LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2329-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 137143 | 135693 | 137143 | 135693 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 183 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LA PIEDRA
32298 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE SALON DE ACTOSEN EL EJ. 10 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2330-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 138337 | 136887 | 138337 | 136887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135 | 135 | 100% | LOCALIDAD :EJ. 10 DE ABRIL
32299 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE UNIDAD MEDICAEN EL EJ. LA PEITA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2331-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 104404 | 102954 | 104404 | 102954 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 135 | 135 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LA PEITA
76686 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DEL POBLADO LA PESCA, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 10-5466-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2940361 | 2940361 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0% | EN RELACION DE REFRENDO ENTREGADO A OBRAS PUBLICAS DICE QUE EL CONTRATO ESTA CANCELADO. ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR $882,108 EL CUAL YA FUE REINTEGRADO SEGUN CONSTA EN DOCUMENTOS ENVIADOS POR ITAVU.
32302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4717-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 99725 | 99725 | 99725 | 99725 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LAZARO CARDENAS., AULA
32301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4718-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 99725 | 99725 | 99725 | 99725 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LAZARO CARDENAS., AULA
32300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4719-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72579 | 72579 | 72579 | 72579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD : COL. 20 DE NOVIEMBRE., AULA
32303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4720-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72579 | 72579 | 72579 | 72579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. MIGUEL DE LA MADRID., AULA
32304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4722-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72579 | 72579 | 72579 | 72579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. 10 DE ABRIL., AULA
32305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4723-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72579 | 72579 | 72579 | 72579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. VISTAHERMOSA., AULA
32306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4725-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72579 | 72579 | 72579 | 72579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :POB. LAS TUNAS., AULA
32307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4721-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72579 | 72579 | 72579 | 72579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :POB. TAMPIQUITO., AULA
32308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4724-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72579 | 72579 | 72579 | 72579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :POBL. LA PESCA., AULA
32309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MADERA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE "NUEVA CREACION", SIN CLAVE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4726-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72579 | 72579 | 72579 | 72579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. 3 DE SEPTIEMBRE., AULA
32310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPALEN EL EJ. 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | DIEZ DE MAYO | RURAL | 10-2324-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 143489 | 143463 | 143489 | 143463 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100%
32311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2322-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 431939 | 431841 | 431939 | 431841 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 456 | 456 | 100% | LOCALIDAD:COL. 20 DE NOVIEMBRE ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE XICOTENCATL, CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE ANTONIO CASSO. EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
32312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2317-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 249283 | 247855 | 249283 | 247855 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100% | ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ACUA Y CALLE ALVARO OBREGON Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AMADO NERVO., EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
32313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2319-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 279862 | 276991 | 279862 | 276991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 489.6 | 489.6 | 100% | ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA JOSE GOMEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA., EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
32314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERMANOS GALEANA ENTRE AV. ENRIQUE CARDENAS Y CANAL LATERAL | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2315-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 452673 | 439323 | 452673 | 439323 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 797.52 | 797.52 | 100% | LOCALIDAD:COL. 3 DE SEPTIEMBRE
32315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CANAL LATERAL | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2316-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 528778 | 526358 | 528778 | 526358 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 472.8 | 472.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. 3 DE SEPTIEMBRE
32316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2321-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 301056 | 293826 | 301056 | 293826 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 802.8 | 802.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. RIO SOLIDARIDAD
32317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL.EN EL EJ. LA PEA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | LA PEÑA | RURAL | 10-2318-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 238525 | 214140 | 238525 | 214140 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 422.4 | 422.4 | 100%
32318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL.EN EL EJ. LAVADEROS DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | LAVADEROS | RURAL | 10-2323-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 302117 | 302087 | 302117 | 302087 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 405.6 | 405.6 | 100%
32319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAIME NUNO. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2320-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 274414 | 259562 | 274414 | 259562 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 454.32 | 454.32 | 100%
32320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. PIEDRA LUMBRE | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-5453-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1991001 | 1991001 | 1991001 | 1991001 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. PIEDRA LUMBRE, OBRA
32321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJ. SAN FELIPE | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-5452-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1369999 | 1369999 | 1369999 | 1369999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SAN FELIPE, OBRA
32322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N12 . CLAVE: 28DEST0012T EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2328-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 273251 | 267560 | 273251 | 267560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
32323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 5.0 X 12.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "CRI-CRI", CLAVE: 28DJN1019W. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4728-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 129580 | 128873 | 129580 | 128873 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | LOCALIDAD: COL. NUEVA ROSITA.,
32324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.0 X 12.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "LAZARO CARDENAS", CLAVE: 28DJN0223V. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4727-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 86314 | 86314 | 86314 | 86314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS.,
32325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 7.0 X 12.0 MTS. EN ESCUELA PRIMIARA "MELCHOR OCAMPO", CLAVE: 28DPR0985R. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-4729-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 129484 | 128976 | 129484 | 128976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84 | 84 | 100% | LOCALIDAD: POB. LAS TUNAS.,
32326 |  |  |  | TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN CENTRO DE SALUD DE 10.00 X 14.00 MTS. EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2327-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 267130 | 267128 | 267130 | 267128 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 140 | 140 | 100%
32327 |  |  |  | TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" DE 11.00 X 25.00 MTS. CLAVE: 28DPR0954S | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 10-2326-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 413353 | 413353 | 413353 | 413353 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
32328 |  |  |  | TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 9.00 X 15.00 MTS..EN EL EJ. LA ZAMORINA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | LA ZAMORINA | RURAL | 10-2325-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 234229 | 233904 | 234229 | 233904 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 275 | 275 | 100%
32329 |  |  |  | CONST .DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, VESTIDORES Y REGADERAS EN CAMPO DE FUTBOL MARACANA EN C. FERNANDO MONTEES DE OCA ESQ. ALVARO OBREGON | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2364-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 627382 | 627382 | 627382 | 627382 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. ESFUERZO OBRERO,
32330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2344-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 404583 | 404510 | 404583 | 404510 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 225 | 225 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO PROGRESO ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE FCO. I. VILLA, EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.
32331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE ALFONSO CASSO Y 1RO. DE SEPTIEMBRE, EN LA COL. UNIVERSIDAD SUR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2352-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 78232 | 78214 | 78232 | 78214 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD:COL. UNIVERSIDAD SUR
32332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE 1RO. DE SEPTIEMBRE Y UNIVERSIDAD DE YALE, EN LA COL. UNIVERSIDAD SUR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2353-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 96774 | 96759 | 96774 | 96759 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100% | LOCALIDAD:COL. UNIVERSIDAD SUR
32333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMPANULA ENTRE AV. LAS TORRES Y LIBRAMIENTO PONIENTE., EN LA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2337-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 344463 | 343598 | 344463 | 343598 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 445 | 445 | 100% | LOCALIDAD :COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1
32334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ROBERTO FIERRO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CERRADA., EN LA COL. NUEVO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2343-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 344463 | 205327 | 344463 | 205327 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1080 | 1080 | 100% | LOCALIDAD :COL. NUEVO AEROPUERTO
32335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA, EN LA COL. MORELOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2365-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1025983 | 1025933 | 1025983 | 1025933 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. MORELOS,
32336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR DOS ENTRE DEPORTIVA Y LIBRAMIENTO PONIENTE, EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2357-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 314210 | 311946 | 314210 | 311946 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100% | LOCALIDAD:COL. TANCOL
32337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR UNO ENTRE DEPORTIVA Y LIBRAMIENTO PONIENTE., EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2355-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 307135 | 128865 | 307135 | 128865 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. TANCOL
32338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE OTILIO ALVAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2354-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 969720 | 969712 | 969720 | 969712 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD:COL. LA PAZ
32339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA HORTENCIA ENTRE HORTENCIA Y CERRADA, EN LA COL. VIOLETAS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2351-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 193694 | 94014 | 193694 | 94014 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :COL. VIOLETAS
32341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2333-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 697066 | 697062 | 697066 | 697062 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN AV. MEXICO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CANAL A CIELO ABIERTO., EN LA COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
32346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2338-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 301743 | 287243 | 301743 | 287243 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD:COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1 ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE GLADIOLA ENTRE CALLE HORTENCIA Y CALLE HELIOTROPO Y EN CALLE GARDENIA ENTRE CALLE HORTENCIA Y CALLE HELIOTROPO., EN LA COL. JARDINES DE CHAMPAYAN, SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
32340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2336-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 195631 | 183459 | 195631 | 183459 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AFGANISTAN ENTRE CALLE UGANDA Y CALLE VENEZUELA, EN CALLE UGANDA ENTRE CALLE AFGANISTAN Y CALLE SURINAM Y EN CALLE SURINAM ENTRE CALLE UGANDA Y CALLE AFGANISTAN.,
32347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C ARENAL / C UNIVERSIDAD Y C ESFUERZO OBRERO Y EN C UNIVERSIDAD / C ESFUERZO OBRERO Y C AMERICAS., | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2339-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 219461 | 191158 | 219461 | 191158 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 450 | 450 | 100% | LOCALIDAD :COL. LUIS DONALDO COLOSIO
32348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AFGANISTAN ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE YUGOSLAVIA , EN CALLE YUGOSLAVIA ENTRE CALLE VENEZUELA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2335-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 258466 | 229401 | 258466 | 229401 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :Y CALLE AFGANISTAN Y EN CALLE VENEZUELA ENTRE CALLE AFGANISTAN Y CALLE YUGOSLAVI. LOCALIDAD :COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO
32349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HORTENCIA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2350-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 199371 | 193081 | 199371 | 193081 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD:COL. VIOLETAS
32350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE EJIDATARIOS ENTRE PRIVADA SECRETARIAS Y CALLE 14 DE FEBRERO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2345-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 143491 | 143488 | 143491 | 143488 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 225 | 225 | 100% | LOCALIDAD:COL. UNIDAD MODELO
32351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ESFUERZO OBRERO Y CALLE ARENAL., | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2340-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 297609 | 166809 | 297609 | 166809 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 450 | 450 | 100% | LOCALIDAD :COL. LUIS DONALDO COLOSIO
32352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE NIOS HEROES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ., | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2348-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 199828 | 131224 | 199828 | 131224 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 225 | 225 | 100% | LOCALIDAD :COL. PRESAS DEL ARENAL
32353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE VIOLETA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2342-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 135332 | 135319 | 135332 | 135319 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL, LUIS DONALDO COLOSIO
32354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE SAUCE., EN LA COL. ARENAL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2349-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 146307 | 115106 | 146307 | 115106 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD :COL. ARENAL
32355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE TRABAJO SOCIAL ENTRE CALLE EMBRUJO Y CALLE 14 DE FEBRERO., | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2346-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 146307 | 119582 | 146307 | 119582 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD :COL. NUEVO AMANECER
32356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALZADA SAN PEDRO Y CALLE EJIDATARIOS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2347-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 96861 | 96861 | 96861 | 96861 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD:COL. UNIDAD MODELO
32357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE ESFUERZO OBRERO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2341-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 297309 | 281744 | 297309 | 281744 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 203 | 203 | 100% | LOCALIDAD:COL. LUIS DONALDO COLOSIO
32358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN PRIVADA JAPON ENTRE CALLE LUXEMBURGO Y CANAL., | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2334-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182354 | 159466 | 182354 | 159466 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD :COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO
32359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR TRES ENTRE DEPORTIVA Y LIBRAMIENTO PONIENTE., EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2356-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 155882 | 105508 | 155882 | 105508 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD :COL. TANCOL
32360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS FLORES ENTRE CANADA Y XICOTENCATL., EN LA COL. CARMEN ROMANO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2360-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 401548 | 346947 | 401548 | 346947 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD :COL. CARMEN ROMANO
32361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIRADOR ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y PRIVADA JULIETA, EN LA COL. NUEVO PARAISO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2359-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 383128 | 293616 | 383128 | 293616 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 900 | 900 | 100% | LOCALIDAD :COL. NUEVO PARAISO
32362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUA DULCE ENTRE 16 DE SEPT. Y AV. LAS TORRES, AV. LAS TORRES EN CALLE AGUA DULCE Y CASCADAY CALLE CASCADA Y AV. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2358-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 277721 | 97500 | 277721 | 97500 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600 | 600 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :LAS TORRES Y 1A. PRIVADA., . LOCALIDAD :COL. MIRADORES DE LA PRESA
32363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PARQUE DE LA COLONIA, EN LA COL. EL CHARRO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2363-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1999880 | 1999420 | 1999880 | 1999420 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. EL CHARRO,
32364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2362-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3306795 | 3302491 | 3306795 | 3302491 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :CABECERA MPAL (COL. TAMAULIPAS), OBRA
32365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEORTIVA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2366-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1336436 | 1336436 | 1336436 | 1336436 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COL. TANCOL ,NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N8 "PROF. RIGOBERTO GARCIA MIRELES", UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EDUCACION Y 6 DE ENERO., EN LA COL. TANCOL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
32366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA GRANJA CLUB DE LEONES, EN LA COL. NUEVO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2370-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 865503 | 865503 | 865503 | 865503 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO AEROPUERTO
32367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA TAMPICO, EN LA COL. CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2371-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 925603 | 925603 | 925603 | 925603 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6002.56 | 6002.56 | 100% | LOCALIDAD :COL. CASCAJAL
32368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COL. DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2368-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 649289 | 649289 | 649289 | 649289 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. DEL PUEBLO, OBRA
32369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL (INMUEBLE DONDE ESTABA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA), | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2369-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 868045 | 868030 | 868045 | 868030 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. GUADALUPE VICTORIA, OBRA
32370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN LA COL. EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2367-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 906862 | 906465 | 906862 | 906465 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COL. EMILIO PORTES GIL, OBRA
32371 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR "I" ENTRE BOULEVARD CAÑADA Y ANDADOR 3 EN LA COLONIA LOMAS DE CHAIREL | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5500-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 261273 | 261273 | 261273 | 261273 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 801.06 | 801.06 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE CHAIREL,
32372 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 1 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR "I" EN LA COL. LOMAS DE CHAIREL. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5496-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 131420 | 39426 | 131420 | 39426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 413.91 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE CHAIREL,
32373 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 2 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR "I" EN LA COL. LOMAS DE CHAIREL. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5497-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 116379 | 34914 | 116379 | 34914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 328.05 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE CHAIREL,
32374 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 3 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR "I" EN LA COL. LOMAS DE CHAIREL. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5498-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 106613 | 31984 | 106613 | 31984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 314.34 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE CHAIREL,
32375 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR 4 ENTRE LIMITE SUR Y ANDADOR "H" EN LA COL. LOMAS DE CHAIREL. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5499-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 156682 | 47005 | 156682 | 47005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 494.91 | 494.91 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE CHAIREL,
32376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (1A. ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA "TREVIO ZAPATA", CLAVE: 28DPR1045F. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-4685-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 282989 | 282989 | 282989 | 282989 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO.,
32377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO TREVIO VILLASANA", CLAVE: 28DTV0262M. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-4686-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 391774 | 0 | 391774 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 0 | 0% | LOCALIDAD :EJ. GALLOS GRANDES
32378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GUILLLERMO GONZALEZ C.", CLAVE: 28DVT0138N. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-4687-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 391774 | 391771 | 391774 | 391771 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100% | LOCALIDAD :EJ. CRISTOBAL COLON
32379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 13.0 MTS. EN CANCHA CIVICA. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-4689-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 233682 | 233354 | 233682 | 233354 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100% | LOCALIDAD: EJ. CARRERA TORRES,
32380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 20.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "GREGORIO TORRES QUINTERO", CLAVE: | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-4690-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 327217 | 327217 | 327217 | 327217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD: EJ. ALVARO OBREGON,
32381 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ALBEGUE "EL DORADO". | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-4693-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 204218 | 204218 | 204218 | 204218 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL,
32389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA., EN LA COL. OBRERA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2394-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 167769 | 167769 | 167769 | 167769 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 736 | 736 | 100% | LOCALIDAD:COL. OBRERA
32390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DOCE ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS.EN EL POB. EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 10-2396-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 272703 | 272703 | 272703 | 272703 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 750 | 100%
32391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS.EN EL POB. EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 10-2395-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 266204 | 266204 | 266204 | 266204 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 754 | 754 | 100%
32392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TRECE ENTRE CARRRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS.EN EL POB. EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 10-2397-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 271259 | 271259 | 271259 | 271259 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 750 | 100%
32393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2398-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3146322 | 3146321 | 3146322 | 3146321 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MPAL, CANCHA, 1 TORRE
32394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, 2A. ETAPA.- PAVIMENTACION ASFALTICA EN PISTA PEATONAL. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-4742-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 360214 | 360214 | 360214 | 360214 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458 | 1458 | 100% | LOCALIDAD :POB. EL REALITO.
32395 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BLVD. REVOLUCION ENTRE CALLE SIETE Y CALLE ONCE., EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2384-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 431969 | 431969 | 431969 | 431969 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2760 | 2760 | 100%
32400 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE AMERICA ENTRE AV. FLAVIO NAVAR Y CALLE 30., EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2372-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 450159 | 450159 | 450159 | 450159 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2160 | 2160 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
32401 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO CHAPA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CANAL PTE., EN LA COL. AMPL, FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2377-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 216632 | 216632 | 216632 | 216632 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1414 | 1414 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL, FLORES MAGON
32402 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE AV. FLAVIO NAVAR Y CALLE 26., EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2381-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 724442 | 724442 | 724442 | 724442 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1632 | 1632 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
32403 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30 (DREN)., EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2386-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 188988 | 188988 | 188988 | 188988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2800 | 2800 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
32404 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE MADERO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13., EN LA COL. AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2392-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 244512 | 244512 | 244512 | 244512 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6810 | 6810 | 100% | LOCALIDAD:COL. AGRICULTORES
32405 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE ONCE Y CALLE QUINCE., EN LA COL. JUAREZ DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2393-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 511519 | 511519 | 511519 | 511519 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 464 | 464 | 100% | LOCALIDAD:COL. JUAREZ
32406 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE FRANCISCO VILLA., EN LA COL. OBRERA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2388-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 312430 | 312430 | 312430 | 312430 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3800 | 3800 | 100% | LOCALIDAD:COL. OBRERA
32407 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE RIO NILO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y BRECHA 119., EN LA COL. SAN ANGEL DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2376-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 217018 | 217018 | 217018 | 217018 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2888.6 | 2888.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. SAN ANGEL
32408 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE S.A.R.H. Y CALLE EVA SAMANO., EN LA COL. SAN JOSE / LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2385-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 206999 | 206999 | 206999 | 206999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2520 | 2520 | 100% | LOCALIDAD:COL. SAN JOSE / LOPEZ MATEOS
32409 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE 1 OTE. Y CALLE 3 PTE.EN EL EJ. ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | RURAL | 10-2378-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 106147 | 106147 | 106147 | 106147 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2943.07 | 2943.07 | 100%
32410 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11., EN LA COL. LA NORTEITA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2379-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 220727 | 220727 | 220727 | 220727 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1917.51 | 1917.51 | 100% | LOCALIDAD:COL. LA NORTEITA
32411 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE VICTORIA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23., EN LA COL. LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2389-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 284998 | 284998 | 284998 | 284998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 928 | 928 | 100% | LOCALIDAD:COL. LOS PINOS
32412 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y AV. FLAVIO NAVAR., EN LA COL. JARDIN DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2375-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 334510 | 334510 | 334510 | 334510 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2888.6 | 2888.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. JARDIN
32413 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 14 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAULIPAS., EN LA COL. HIDALGO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2387-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 209987 | 209987 | 209987 | 209987 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4160 | 4160 | 100% | LOCALIDAD:COL. HIDALGO
32414 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA., EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2373-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 161991 | 161991 | 161991 | 161991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1375.71 | 1375.71 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
32415 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 20 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAULIPAS., EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2382-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122395 | 122395 | 122395 | 122395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1560 | 1560 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
32416 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 21 ENTRE CALLE JUAREZ A CALLE TAMAULIPAS., EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2374-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 103173 | 103173 | 103173 | 103173 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4460.16 | 4460.16 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
32417 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 25 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAULIPAS., EN LA COL. SOBERON DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2383-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 116994 | 116994 | 116994 | 116994 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5760 | 5760 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
32418 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE PRIVADA 1 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE REVOLUCION., EN LA COL. UNION DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2390-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 69601 | 69600 | 69601 | 69600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 928 | 928 | 100% | LOCALIDAD:COL. UNION
32419 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE PRIVADA 3 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE REVOLUCION., EN LA COL. UNION DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-2391-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 69601 | 69600 | 69601 | 69600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3255 | 3255 | 100% | LOCALIDAD:COL. UNION
76675 |  |  |  | REVETIMIENTO DE CALLE SUR DEL POBLADO FLORIDA ENTRE CALLE 1 OTE. A ACCESO PTE.EN EL POB. FLORIDA DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | LA FLORIDA | RURAL | 10-2380-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143812 | 143812 | 143812 | 43144 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9660 | 1449 | 15% | OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0045/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
25408 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN PARQUE NATURAL, LOCALIZADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5552-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 1527794 | 1527794 | 1527794 | 1527792 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25394 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE NATURAL Y VIALIDAD DE SERVICIO A TORRE GUBERNAMENTAL, UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5781-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4543572 | 4543572 | 4543572 | 4543570 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25395 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POR AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, PARA DAR SERVICIO AL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4322-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 14885724 | 14885724 | 14885724 | 14885724 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25396 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, ALBAÑILERÍA, JARDINARÍA, REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN PLAZA CÍVICA UBICADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5684-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4208845 | 4208845 | 4208845 | 4208746 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25409 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE RIEGO EN EL PARQUE NATURAL, ÁREA DE RESERVA, BANQUETAS, TALUDES Y CAMELLONES, UBICADA EN EL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA EN CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5666-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 2680184 | 2680184 | 2680184 | 2680183 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25397 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE RIEGO, JARDINERÍA, BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA LA TORRE GUBERNAMENTAL Y TRABAJAOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA,TAM | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5639-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4598140 | 4598140 | 4598140 | 4598128 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25398 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, JARDINERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE NATURAL, LOCALIZADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5782-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4382907 | 4382907 | 4382907 | 4382666 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25399 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO NO. 7 PARA LA TORRE GUBERNAMENTAL, UBICADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5667-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4639016 | 4639016 | 4639016 | 4638997 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
32420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ANDADOR) EN PRIV. CAMINO A TULA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE SIERRA DE SAN CARLOS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4361-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182316 | 182316 | 182316 | 182316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. LUIS ECHEVERRIA
32421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C SOTO LA MARINA / C QUETZALCOATL Y C MOCTEZUMA. EN C CUAHUTEMOC / C CORREGIDORA Y C JAUMAVE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4367-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 181989 | 181989 | 181989 | 181989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AZTECA 3,
32422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C XOCHITL Y C AHUITZOTL / C ALDAMA Y C TULA. EN C ALDAMA / C XOCHITL Y C AHUITZOTL. EN C ILIHUACAMINA / C ALDAMA Y C TULA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4370-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 181989 | 181989 | 181989 | 181989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AZTECA 2,
32423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN MELGAR, EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN CALLE VICENTE SUAREZ, EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4363-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182111 | 182111 | 182111 | 182111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :CALLE SIN NOMBRE (LIMITE SUR DE COLONIA) Y CALLE 27 DE MARZO.. LOCALIDAD :COL. LA GLORIA ORIENTE
32424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE PEDRO RUIZ MOLINA ENTRE CALLE EJERCITO LIBERTADOR DE TAMAULIPAS Y CALLE LITORAL GABRIEL MENDEZ ORTIZ. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4364-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182316 | 182316 | 182316 | 182316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. LINDA VISTA
32425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HERLINDA CALLE DE GARATE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE 2 DE OCTUBRE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4365-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182597 | 182597 | 182597 | 182597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. CASAS BLANCAS
32426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y CALLE RIO CORONA. EN CALLE RIO PURIFICACION ENTRE CALLE RIO BRAVO Y PRIV. SIN NOMBRE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4366-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182316 | 182316 | 182316 | 182316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. SAN MARCOS 2
32427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SOTO Y GAMA ENTRE CALLE MINA Y CALLE 5 DE MAYO. EN CALLE JAUMAVE ENTRE AV. CARLOS AVILES BORTOLUSI Y CALLE FRANCISCO ZARCO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4368-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182111 | 182111 | 182111 | 182111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. LIBERAL
32428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VALLECITO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE FLORECITA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4369-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182597 | 182597 | 182597 | 182597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. LINDA VISTA
32429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C.BERNARDO LARA DE GOMEZ ENTRE C.CARLOS JOAQUIN CASTILLO Y C.CASA DEL CAMPESINO. EN C.ALFONSO JAVIER PEA ENTRE C.CARLOS JOAQUIN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4362-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182316 | 182316 | 182316 | 182316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :CASTILLO Y C.SALVADOR GIL ACUA.. LOCALIDAD :COL. SIMON TORRES
32430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE M-58. EN M-57 EN CALLE RIO DEL GOLFO Y CALLE RIO OCAMPO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4371-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182597 | 182597 | 182597 | 182597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. ALTAS CUMBRES
32431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4373-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182111 | 182111 | 182111 | 182111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. HEROES DE NACOZARI
32432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4372-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182316 | 182316 | 182316 | 182316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :UNID. HAB. PEDRO J. MENDEZ (FOVISSSTE)
32433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARTICULO 33 ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE PLAN DE AYUTLA. EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE ARTICULO 33 Y CALLE ARTICULO 1. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4376-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185454 | 185454 | 185454 | 185454 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. MARIANO MATAMOROS
32434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CLARIDAD ENTRE CALLE EXCELSIOR Y LIMITE DE LA COLONIA (PONIENTE.). EN CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE CLARIDAD Y CALL NUEVO DIA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4377-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185454 | 185454 | 185454 | 185454 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. ESPERANZA
32435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO J. MUJICA ENTRE AV. ESCUELA ANEXA Y LIMITE DE LA COLONIA (SUR). EN PRIV. SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4378-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 184951 | 184951 | 184951 | 184951 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :LIMITE DE LA COLONIA (PONIENTE). EN AV. ESCUELA ANEXA ENTRE CALLE HACIENDA. LOCALIDAD :COL. EMILIO CABALLERO
32436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE BLAZQUEZ COPPEL Y CALLE RODRIGUEZ INURRIGARRO. EN CALLE BELEN ENTRE CALLE MARTINEZ MANATOU Y CALLE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4379-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185699 | 185699 | 185699 | 185699 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :RODRIGUEZ INURRIGARRO. EN CALLE MARGEN DEL RIO ENTRE CALLE BLAZQUEZ COPPEL Y CALLE. LOCALIDAD :COL. MODERNA
32437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GONZALO CASTRO Y CALLE RAUL GARATE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4380-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185454 | 185454 | 185454 | 185454 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. ALVARO OBREGON
32438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JACARANDA ENTRE CALLE CANDELARIO REYES Y CALLE CANELO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4381-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185454 | 185454 | 185454 | 185454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMALIA G. DE CASTILLO LEDON
32439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORA ENTRE LIB.EMILIO PORTES GIL Y LIMITE DE LA COLONIA (NORTE). | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4382-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185454 | 185454 | 185454 | 185454 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMERICO VILLARREAL
32440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LILIA JIMENEZ DE ZOZAYA (250 ML) ENTRE CALLE PROFRA. ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ Y CALLE PROFRA. MA. LUISA ROSAS CHARLES. EN ALLE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4383-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 184951 | 184951 | 184951 | 184951 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :.PROFRA. LUDIVINA BENAVIDES DE RUIZ (250 ML) ENTRE LIMITE DE LA COLONIA (NORT. LOCALIDAD :COL. HUERTA SAN JAVIER
32441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MISION DE TAMAULIPAS Y CALLE MISION DE JAUMAVE ENTRE CALLE RIO CORONA Y CALLE ARROYO DEL MORO. EN CALLE ARROYO DEL MORO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4384-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185454 | 185454 | 185454 | 185454 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :ENTRE CALLE MISION DE TAMAULIPAS Y CALLE MISION DE JAUMAVE.. LOCALIDAD :COL. AMPL. ESTUDIANTIL 3.
32442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE RIO ALAMO Y CALLE LAGUNA MADRE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4385-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185454 | 185454 | 185454 | 185454 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. LUIS ECHEVERRIA
32443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 2 Y CALLE 3 ENTRE CALLE "C" Y CALLE "D". EN CALLE "C" Y CALLE "D" ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4375-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 184909 | 184909 | 184909 | 184909 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. BARRIO LA PEREGRINA,
32444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C.SIPOBLADURT ENTRE C.ITAVU Y C.LEALTAD. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4374-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185699 | 185699 | 185699 | 185699 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :COL. VAMOS TAMAULIPAS 4TA. ETAPA
32447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4387-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185699 | 185699 | 185699 | 185699 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :EJ. EL REFUGIO
32445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4388-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185699 | 185699 | 185699 | 185699 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :EJ. EL OILVO.
32446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4386-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185699 | 185699 | 185699 | 185699 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LA PRESA
32448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO A LOS CHARCOS DE DEBAJO DE CALLE JAZMIN A LIMITE NORTE DE LA COLONIA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4389-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 180941 | 180941 | 180941 | 180941 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: COL. CHARCOS DE ABAJO, METAS: 250 METROS CUADRADOS
32449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANELO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PINO. EN CALLE PINO ENTRE CALLE CANELO Y CALLE EUCALIPTO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4390-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 179892 | 179892 | 179892 | 179892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL.MANUEL A. RAVIZE, METAS: 250 METROS CUADRADOS
32456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN TERAPEUTICO EN ESTANCIA INFANTIL Y JUVENIL CON CAPACIDADES DIFERENTES, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CREE DEL DIF - TAMAULIPAS" | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5503-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1499747 | 1499747 | 1499747 | 1499747 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOPEZ MATEOS,
32457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4391-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 699902 | 699898 | 699902 | 699898 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. NUEVAS PLAYAS,
32458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO". | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4393-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3097957 | 3097317 | 3097957 | 3097317 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.,
76676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO". | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4392-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3105031 | 3105031 | 3105031 | 3085262 | 99.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL., OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0045/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SOP"
32459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 16.0 MTS. MALLA SOMBRA EN AREA DE JUEGOS, EN COLEGIO NUEVO SANTANDER. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4394-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 168424 | 168424 | 168424 | 168424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 224 | 100% | LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL.
32460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE EQUINOTERAPIA "ASOCIACION MALTOS" 20.0 X 30.0 MTS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4395-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 961794 | 853742 | 961794 | 853742 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.9 | 90% | LOCALIDAD :CABECERA MUNICIPAL., TECHUMBRE
62569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 18 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2581-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 428138 | 428138 | 428138 | 173563 | 40.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 304 | 170 | 55.9% | FAFEF 2010
62568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 30 MTS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2579-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 687360 | 687360 | 687360 | 270952 | 39.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 479 | 200 | 41.8% | FAFEF 2010
62560 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. | 41-VICTORIA | EL REFUGIO | RURAL | 12-2195-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 524253 | 524253 | 524253 | 479829 | 91.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 40 | 37 | 92.5% | FAFEF 2010
32461 |  |  |  | INSTALACION DE TECHUMBRES DE 5.0 X 5.0 M EN AREAS VERDES DE LA CIUDAD. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4396-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 618162 | 618162 | 618162 | 618162 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | LOCALIDAD: CD. VICTORIA,
32462 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. PINO SUAREZ ENTRE C. AGUSTIN MELGAR Y C. MALITZIN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4397-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 942049 | 899897 | 942049 | 899897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1928 | 1928 | 100% | LOCALIDAD: COL. IGNACIO ZARAGOZA,
32463 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. SAN GABRIEL ENTRE C. SAN FRANCISCO Y LIMITE DE LA CALLE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4398-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 247485 | 232973 | 247485 | 232973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100% | LOCALIDAD: COL. MIRADOR,
32464 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CHARCOS DE ABAJO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5796-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1228368 | 1228368 | 1228368 | 1228368 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
32465 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRIV. JALISCO ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4399-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 159091 | 153955 | 159091 | 153955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | LOCALIDAD: COL. PERIODISTAS,
32466 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO SANTA ENGRACIA ENTRE C.RIO ALAMO Y C. ARROYO CARRIZAL. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4400-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170719 | 166727 | 170719 | 166727 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | LOCALIDAD: COL. LUIS ECHEVERRIA,
32467 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PINO ENTRE CALLE CANELO Y CALLE ALAMO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5795-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2282205 | 2282205 | 2282205 | 2282205 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. MANUEL A. RAVIZE
25400 |  |  |  | TERMINACIÓN DE VIALIDAD DE SERVICIO A TORRE GUBERNAMENTAL, LOCALIZADO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5553-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4367206 | 4367206 | 4367206 | 4323106 | 99% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 99.99 | 100%
25401 |  |  |  | TERMINACIÓN DE VIALIDAD LATERAL POR EL LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, EQUIPAMIENTO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADAS EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5641-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4189325 | 4189325 | 4189325 | 4188893 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
62566 |  |  |  | TERMINACION DE DISPENSARIO MEDICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2365-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 360943 | 360943 | 360943 | 264862 | 73.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 683 | 550 | 80.5% | FAFEF 2010
25402 |  |  |  | TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL ACCESO AL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA, TAM. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5640-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 893234 | 893234 | 893234 | 893202 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
32468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, (STA. MARIA), 2A. ETAPA. | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 10-4694-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 850871 | 843926 | 850871 | 843926 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4534.76 | 4534.76 | 100% | LOCALIDAD :EJ. ALVARO OBREGON., KG DE ACERO
32469 |  |  |  | ESTUDIO GEO-HIDROLOGICO, PREVIO A PERFORACION DE POZO. | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 10-4695-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 70000 | 69483 | 70000 | 69483 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :COMUNIDAD LA NUTRIA., ESTUDIO
32470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C FELIPE ANGELES / C LOPEZ MATEOS Y C FLORES MAGON, C LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON / C FELIPE ANGELES | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-4697-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 358289 | 353299 | 358289 | 353299 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 504.5 | 504.5 | 100% | LOCALIDAD: COL. JOSE DE ESCANDON., METAS: 504.50 METROS CUADRADOS
32471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y LIMITE DE COLONIA (PREDIO PARTICULAR). | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-4696-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 254943 | 253190 | 254943 | 253190 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 151.35 | 151.35 | 100% | LOCALIDAD: COL. BEATRIZ ANAYA, METAS: 566.45 METROS CUADRADOS
32472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-4699-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 539725 | 539725 | 539725 | 539725 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 754.5 | 754.5 | 100% | LOCALIDAD :EJ. NORBERTO T. ZAPATA
32474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-4700-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 365245 | 362328 | 365245 | 362328 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 531.5 | 531.5 | 100% | LOCALIDAD :EJ. 1A. UNIDAD DE XICOTENCATL.
32473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-4698-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 417916 | 410314 | 417916 | 410314 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 654.2 | 654.2 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LA REFORMA
32475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL POBLADO. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-4701-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 384119 | 384119 | 384119 | 384119 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 541.17 | 541.17 | 100% | LOCALIDAD: POB. EL TRES, METAS: 541.17 METROS CUADRADOS
32476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", CLAVE: 28DPR1078D. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-4702-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 510057 | 510025 | 510057 | 510025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 288 | 100% | LOCALIDAD :N. C. P. EMILIANO ZAPATA
32477 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-4703-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 244018 | 244018 | 244018 | 244018 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: RANCHO SAN MANUEL
AMPLIACIÓN
32577 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ENTRADA AL N.C.P. DOLORES A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 Y CBTIS NO. 208. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 10-2052-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 473882 | 473882 | 473882 | 473882 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: OTROS
32578 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32 MTS. EN AREA EJIDAL. | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 10-2054-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 393935 | 393935 | 393935 | 393935 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
32579 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32 MTS. EN AREA EJIDAL. | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 10-2053-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 393935 | 393935 | 393935 | 393935 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
32580 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE TECHUMBRE DE 20.0 X 15.0 MTS. EN ESCUELA TEVESECUNDARIA "JOSE SANTOS VALDEZ SALAZAR", CLAVE: 28DTV0294E. | 1-ABASOLO | MODELO | RURAL | 10-2060-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 589033 | 585598 | 589033 | 585598 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
32581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 16.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "MA. ROSA SALAZAR DE CARDENAS", CLAVE: 28DJN028L. | 1-ABASOLO | NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO) | RURAL | 10-2058-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 480556 | 473384 | 480556 | 473384 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 256 | 256 | 100%
32582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 4.0 X 10.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA", CLAVE: 28DPR1973T. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 10-2059-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 85720 | 76272 | 85720 | 76272 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 40 | 100% | LOCALIDAD:
32583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PROL. PANAMA Y CALLE PROL. PUERTO RICO ENTRE CALLE PANUCO Y CALLE EUGENIO HERNANDEZ FLORES. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2067-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 46102 | 46102 | 46102 | 46102 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 118.15 | 118.15 | 100% | LOCALIDAD:COL. SANTA ELVIRA
32584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROL. MATAMOROS ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y CALLE BRAVO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-2065-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 231996 | 231996 | 231996 | 231996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 535.91 | 535.91 | 100% | LOCALIDAD:BARRIO LA ICA
32585 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA. | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 10-4607-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 354909 | 354909 | 354909 | 354909 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SAN LUIS HIDALGO, POSTE
32586 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA. | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 10-4627-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132270 | 132162 | 132270 | 132162 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 240 | 240 | 100%
32587 |  |  |  | AMPLIACION A SUPERVISION # 8 EDUCACION ESPECIAL CAM MA. ESTHER ZUNO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4411-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 202488 | 202488 | 202488 | 202488 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39.5 | 39.5 | 100% | LOCALIDAD: COL. BERMUDEZ
32588 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4715-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 282896 | 282896 | 282896 | 282896 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD :EJ. PROFR. GRACIANO SANCHEZ.
32589 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 10-4633-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94372 | 94372 | 94372 | 94372 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES, METAS: 10 METROS LINEALES
32590 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 10-4634-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 54151 | 54151 | 54151 | 54151 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, METAS: 6 METROS LINEALES
32591 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 10-4635-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 159619 | 159619 | 159619 | 159619 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EL PALMAR, 5 POSTES
MEJORAMIENTO
32594 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO RAINBOW (SUNSHINE CASTLE DELUX), EN AND. RIO PANUCO ENTRE CALLE LAGUNA ESCONDIDA Y BLVD. RIO TAMESI. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4737-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 62796 | 62796 | 62796 | 62796 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | JUEGO
32595 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO RAINBOW (SUNSHINE CASTLE DELUX), EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA, S/N (AL LADO DE PALAPA). | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4736-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 62796 | 62796 | 62796 | 62796 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | JUEGO
32596 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO RAINBOW (SUNSHINE CASTLE DELUX), EN CALLE ONCE ESQUINA CON DOS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4735-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 62796 | 62796 | 62796 | 62796 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :LA MORITA, JUEGO
70370 |  |  |  | RESCATE SPACIOS PUBLICOS | 9-CIUDAD MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5560-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MADERO | - | - | 458799 | 458779 | 458779 | 458779 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS CON RECURSO DEL FAFEF
32600 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 9-450C EN "PARQUE INFANTIL", INCLUYE LUMINARIA TIPO PROYECTOR DE A.M. 400W/220V, CABLEADO, HERRAJES, ACCESORIOS Y CONEXION DEL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2185-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 362941 | 362941 | 362941 | 362941 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL.. LOCALIDAD :FRACC. JOYAS DE MIRAMAPOLIS., PIEZAS
32601 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLACORLA EN AREA VERDE | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2181-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 339658 | 339397 | 339658 | 339397 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 540 | 540 | 100% | LOCALIDAD :SECTOR EMILIANO ZAPATA
32592 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE BAOS EN LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DE MATAMOROS TAM. DOS MODULOS HOMBRE-MUJERES. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4531-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 381135 | 380471 | 381135 | 380471 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: COL. PERIODISTAS,
32593 |  |  |  | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE FUT-BOL. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4551-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 65822 | 58220 | 65822 | 58220 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :UNIDAD DEPORTIVA COL. VIVEROS., OBRA
70140 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5561-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | - | - | 1341853 | 1341853 | 1341853 | 1341853 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS CON RECURSO DEL FAFEF
32597 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES PARA VENTANAS Y PUERTAS EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2500L. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4681-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82485 | 82369 | 82485 | 82369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | LOCALIDAD :COL. LOS FRESNOS.
70327 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5562-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO RIO BRAVO | - | - | 1195335 | 1195335 | 1195335 | 1195335 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS CON RECURSO DEL FAFEF
32598 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON BOMBA SUMERGIBLE, INCL. TREN DE DESCARGA, CLORADOR Y MEDIRO DE GASTO. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4707-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122979 | 122979 | 122979 | 122979 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. EL SAUCILLO., PIEZA
32599 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO PARA SER OPERADA CON ENERGIA SOLAR. | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 10-4640-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 75040 | 75040 | 75040 | 75040 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. CARRICITOS., BOMBA
70350 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS | 38-TAMPICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5563-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAMPICO | - | - | 1069670 | 1069670 | 1069670 | 1069670 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS CON RECURSO DEL FAFEF
70165 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5564-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE HERMOSO | - | - | 425984 | 425984 | 425984 | 425984 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS CON RECURSO DEL FAFEF
70280 |  |  |  | RESCATE ESPACIOS PUBLICOS | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5565-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VICTORIA | - | - | 518726 | 518726 | 518726 | 518726 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL MUNICIPIO AL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS CON RECURSO DEL FAFEF
25403 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARMOL DE 40.6 X 40.6 CMS. (SANTO TOMÁS MARTELINADO) EN PLAZA CÍVICA, LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5683-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4582501 | 4582501 | 4582500 | 4582500 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25404 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EXTERIOR (SUPERPOSTES) LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5534-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 2467018 | 2467018 | 2467018 | 2466134 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25405 |  |  |  | TERMINACIÓN DE VIALIDAD DE ROTONDA, TERRACERÍAS, CONTENCIONES Y RED DE RIEGO EN PLAZA CÍVICA, LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5533-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4583698 | 4583698 | 4583698 | 4582900 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25406 |  |  |  | TRABAJOS DE JARDINERÍA Y ARBOLIZACIÓN EN EL PARQUE EN EL PARQUE NATURAL Y CAMELLÓN PRINCIPAL DE ACCESO AL PARQUE BICENTENARIO EN CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5665-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 4094106 | 4094106 | 4094106 | 4093904 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
25407 |  |  |  | TRABAJOS DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS EN ÁREA DE HELIPUERTO LOCALIZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE CD. VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4896-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 2306080 | 2306080 | 2306080 | 2306080 | 100% | 0 | 0 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100%
REHABILITACIÓN
32624 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL AJ. NUEVO AMANECER. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-5300-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 54565 | 51479 | 54565 | 51479 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: AJ. NUEVO AMANECER.,
32625 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EL LUCERO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-5296-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51565 | 51565 | 51565 | 51565 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EL LUCERO.,
32626 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EL NACIMIENTO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-5294-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51565 | 51565 | 51565 | 51565 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EL NACIMIENTO.,
32627 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. HIGINIO TANGUMA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-5298-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 54565 | 51565 | 54565 | 51565 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. HIGINIO TANGUMA.,
32628 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. LA AZUFROZA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-5295-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51565 | 51565 | 51565 | 51565 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LA AZUFROZA.,
32629 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. LA CABECERA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-5299-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51479 | 51479 | 51479 | 51479 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LA CABECERA.,
32630 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. SAN RAFAEL. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 10-5301-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51565 | 51565 | 51565 | 51565 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. SAN RAFAEL.,
32721 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL CAB. MUNICIPAL. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-5304-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51319 | 51319 | 51319 | 51319 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.,
32722 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL CAB. MUNICIPAL. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-5303-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51115 | 51115 | 51115 | 51115 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.,
32720 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL CAB. MUNICIPAL. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-5302-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51289 | 51289 | 51289 | 51289 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.,
32723 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. CALABACILLAS. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-5305-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51315 | 51315 | 51315 | 51315 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. CALABACILLAS.,
32724 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. LLANO Y ANEXAS. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 10-5307-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51529 | 51529 | 51529 | 51529 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LLANO Y ANEXAS.,
32725 |  |  |  | REHABILITACION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " HENRY FORD", CLAVE: 28DPR1902Z. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2175-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 58122 | 58122 | 58122 | 58122 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 398 | 398 | 100% | LOCALIDAD :COL. FRANCISCO VILLA
32726 |  |  |  | RENCARPETEO DE CALLE LINARES ENTRE INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, CALLE MORELIA ENTRE CALLEJON Y CENTENARIO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE ALLENDE Y LINARES, CALLES JUAREZ Y | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2177-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1134730 | 1133649 | 1134730 | 1133649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4912.81 | 4912.81 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO :LIBERTAD ENTRE 16 DE SEP Y ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO ENTRE RIO VERDE Y 18 DE. LOCALIDAD :COL. OBRERA
32727 |  |  |  | RENCARPETEO DE CALLE PINOSUARES ENTRE CHAPULTEPEC Y CENTENARIO. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-2178-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 956886 | 955115 | 956886 | 955115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4142.47 | 4142.47 | 100% | LOCALIDAD :COL. ARBOL GRANDE
32602 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EL ALAMITO. | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 10-5342-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51566 | 51566 | 51566 | 51566 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EL ALAMITO.,
32603 |  |  |  | RECARPETEO ASFALTICO EN AV. JOSE MA. MORELOS ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE J. G. DE RESUAREZ | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 10-4597-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 324537 | 324496 | 324537 | 324496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2311.37 | 2311.37 | 100%
32604 |  |  |  | RECARPETEO ASFALTICO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ANTONIO ZAPATA Y CALLE BELTRAN Y PUGA. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 10-4598-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 616327 | 616016 | 616327 | 616016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3025 | 3025 | 100%
32605 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCL. EQUIPAMIENTO DE POZO. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-2194-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 317839 | 313606 | 317839 | 313606 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. CRUZ Y CRUZ, SISTEMA
32606 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCL. EQUIPAMIENTO DE POZO (2). | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 10-2196-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 382155 | 377642 | 382155 | 377642 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA, SISTEMA
32607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 10-5291-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51565 | 0 | 51565 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: OTROS
32608 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS , PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 10-5318-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 50735 | 50735 | 50735 | 50735 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. 3 DE ABRIL,
32609 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL;:SUMISNISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 10-5316-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48417 | 48417 | 48417 | 48417 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ LA ESPERANZA,
32610 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INC.:SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 10-5317-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57476 | 57476 | 57476 | 57476 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. SIDRONIO RODRIGUEZ,
32611 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO,INCL,:SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 10-5315-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48454 | 48454 | 48454 | 48454 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LA INDEPENDENCIA,
32614 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL CAB. MUNICIPAL. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5320-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.,
32615 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL COL. AGR. GUANAJUATO. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5327-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 37673 | 37673 | 37673 | 37673 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. AGR. GUANAJUATO.,
32616 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. CONRADO CASTILLO. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5324-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 24240 | 24240 | 24240 | 24240 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. CONRADO CASTILLO.,
32617 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EL PARAISO. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5323-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EL PARAISO.,
32618 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EMILIO PORTES GIL. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5322-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51548 | 51548 | 51548 | 51548 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EMILIO PORTES GIL.,
32619 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. FRANCISCO VILLA. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5328-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO VILLA.,
32620 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5325-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51563 | 51563 | 51563 | 51563 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. IGNACIO ZARAGOZA.,
32621 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. NUEVO SAN LUIS. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5319-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51594 | 51594 | 51594 | 51594 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. NUEVO SAN LUIS.,
32622 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. SANTA FE. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5321-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51598 | 51598 | 51598 | 51598 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. SANTA FE.,
32623 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL RANCHO NUEVO DEL NORTE. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 10-5326-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 45391 | 45391 | 45391 | 45391 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: RANCHO NUEVO DEL NORTE.,
32631 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NOMBRE. | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 10-4644-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 385748 | 385748 | 385748 | 385748 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 493 | 493 | 100% | LOCALIDAD :POB. EL BARRETAL
32632 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NOMBRE. | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 10-4645-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 488404 | 488404 | 488404 | 488404 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 490 | 490 | 100% | LOCALIDAD :POB. EL BARRETAL
32633 |  |  |  | REVESTIMIETO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTOS Y 500 MTS DE ANCHO INCLUYE PERFILADO DE CUNETAS | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 10-5638-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 633949 | 633949 | 633949 | 633949 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4250 | 4250 | 100% | LOCALIDAD: COL. AGRICOLA SAN CARLOS
32634 |  |  |  | REHABILITACION D TOLDO EN TV SECUNDARIA "PROF. CARLOS TREVIO RODRIGUEZ", CLAVE: 28DTV0292G. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4668-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 113373 | 113373 | 113373 | 113373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD :COL. LAMPACITOS.
32635 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE EN CALLES ESTHER, MIGUEL HIDALGO Y JUAN DE LA BARRERA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4460-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 270133 | 270133 | 270133 | 270133 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. DELICIAS.
32636 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 28DPR0821H. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4669-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 261953 | 261665 | 261953 | 261665 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: COL. CUMBRES.,
32637 |  |  |  | REHABILITACION DE COCINA EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN", CLAVE: 28DPR0578L. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4670-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 58691 | 58691 | 58691 | 58159 | 99.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. REYNOSA.
32638 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. DE TODOS LOS SANTOS Y AV. SAN JOSE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4461-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 133499 | 133499 | 133499 | 133499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. VILLAS DE SAN JOSE.
32639 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. LOMAS ENTRE CALLE SAN FELIX Y CALLE SALVADOR DALI FRENTE AL SEGURO SOCIAL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4462-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 228388 | 228388 | 228388 | 228388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | LOCALIDAD :COL. JARACHINA SUR.
32640 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. SAN JACINTO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAMON. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4463-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 231821 | 231020 | 231821 | 231020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22 | 22 | 100% | LOCALIDAD :COL. JARACHINA NORTE.
32641 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AV. SAN JOSE ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN PASCUAL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4464-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 312728 | 312728 | 312728 | 312728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 190 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. VILLAS DE SAN JOSE.
32642 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE ARTICULO 27 ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4465-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 232280 | 232280 | 232280 | 232280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | LOCALIDAD :COL. JACINTO LOPEZ I.
32643 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE BELLA VISTA Y PRIV. SAUCE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4466-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 216837 | 214360 | 216837 | 214360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD :COL. PRIV. DEL NORTE.
32644 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLE REYNOSA DIAZ Y CALLE VICTORIA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4467-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 242741 | 242741 | 242741 | 242741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD :COL. TAMAULIPAS.
32645 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CIRCUITO JACARANDAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4468-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 156961 | 156185 | 156961 | 156185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100% | LOCALIDAD :COL. RINCON DEL PARQUE.
32646 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CIRUELO Y CALLE SAUCE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4469-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 255038 | 255038 | 255038 | 255038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD :COL. MEZQUITE.
32647 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES Y CALLE DEL VALLE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4470-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185087 | 185087 | 185087 | 185087 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100% | LOCALIDAD :COL. BALCONES DE ALCALA
32648 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE FIDENCIO TREJO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4471-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 123641 | 122905 | 123641 | 122905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82 | 82 | 100% | LOCALIDAD :COL. AMPL. EL MAESTRO.
32649 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE MIHUATLAN (ATRAS DE JARDIN DE NIOS EMILIO PORTES GIL). | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4472-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 231430 | 231430 | 231430 | 231430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD :COL. MARTE R. GOMEZ.
32650 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE NAYARIT Y CALLE YUCATAN. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4473-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 231411 | 229803 | 231411 | 229803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | LOCALIDAD :COL. NUEVO MEXICO.
32651 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PALMAS ENTRE AV. DEL PARAISO Y CALLE MANGOS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4474-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 173995 | 173995 | 173995 | 173995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 463 | 463 | 100% | LOCALIDAD :COL. JARACHINA NORTE.
32652 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PARAISO Y CALLE PAJARITOS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4475-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 232123 | 232123 | 232123 | 232123 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | LOCALIDAD :COL. EL BIENESTAR.
32653 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE PASEO DE LOS TABACHINES. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4476-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 131245 | 127046 | 131245 | 127046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100% | LOCALIDAD :COL. BERMUNDEZ.
32654 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PROL. BALBOA Y CALLE EMILIANO ZAPATA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4477-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 279951 | 279951 | 279951 | 279951 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: AMPL. RANCHO GDE NVO.
32655 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE SANTA MARTHA ESQ, LOMA LINDA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4478-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 216629 | 216629 | 216629 | 212729 | 98.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR.
32656 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE VISTA ALEGRE Y CALLE FUENTES DE TREVI NORTE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4479-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 192100 | 192100 | 192100 | 192100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 66 | 66 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. FUENTES DEL VALLE.
32657 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES JOSE ONOFRE, JUAN VELA E IGNACIO GONZALEZ. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4480-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 195415 | 192433 | 195415 | 192433 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100% | LOCALIDAD :COL. FUNDADORES.
32658 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES LOMA BAJA ENTRE CALLE ELIAS PIA Y CALLE CERRO DE LA BREA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4481-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 210447 | 210447 | 210447 | 210447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD :COL. FUENTES SECC. LOMAS DE INFONAVIT.
32659 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES SIERRA MORENA, SIERRA DEL HUMO Y PIA NEVADA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4482-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 205848 | 205775 | 205848 | 205775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD :COL. FUENTES SECC. LOMAS.
32660 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLES TRES PICOS OTE., RIO SAN FERNANDO PTE., Y SUR Y CIRCUITO INDEPENDENCIA NTE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4483-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 239838 | 237277 | 239838 | 237277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | LOCALIDAD :COL. FUENTES SECC. LOMAS DE INFONAVIT.
32661 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN PRIVADA EGIPTO Y CALLE JAPON PONIENTE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4484-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 197567 | 197567 | 197567 | 197567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | LOCALIDAD :FRACC. HACIENDA LAS FUENTES SECC. II.
32662 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA ENTRE CALLES DESARROLLO URBANO, PRESIDENCIA, COMERCIO Y TURISMO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4485-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 216799 | 214922 | 216799 | 214922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD :COL. AYUNTAMIENTO 2000.
32663 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA ENTRE CALLES FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL (CALLE 20), TOMAS ROBINSON (CALLE 2), LUIS CABALLERO (CALLE 30) Y JOSEFA O. DE DOMINGUEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4486-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 346362 | 346362 | 346362 | 346362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 515 | 100% | LOCALIDAD :COL. LA ESCONDIDA.
32667 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI, CALLEJON 3 Y AV. CENTRAL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4487-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 250070 | 250070 | 250070 | 250070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | LOCALIDAD :COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE.
32668 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA JUNTO A ESC. TELESECUNDARIA SALVADOR CARDENAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4488-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 270373 | 270373 | 270373 | 270373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | LOCALIDAD :EJ. DOROTEO ARANGO.
32669 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", CLAVE: 28DPR0008V. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4671-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 33978 | 33978 | 33978 | 33978 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. REYNOSA.
32670 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON LOPEZ VELARDE", CLAVE: 28DPR1644A. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4672-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 165224 | 165222 | 165224 | 165222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 57.6 | 57.6 | 100% | LOCALIDAD: COL. EL OLMO., METAS: 229.60 METROS CUADRADOS
32671 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE DE 30 X 23 M. ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA CLAVE 28DPR0976J | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4489-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79331 | 79331 | 79331 | 79331 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690 | 690 | 100% | LOCALIDAD: COL. NARCIZO MENDOZA,
32672 |  |  |  | REUBICACION DE AULA DE MADERA EN CAM, CLAVE: 28DML0044I. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4675-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 77803 | 77803 | 77803 | 77803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | LOCALIDAD :COL. RAMOS.
32673 |  |  |  | TERMINACION DE AULA ATIPICA EN ESCUELA PRIMARIA "FILEMON MATA", CLAVE: 28DPR1432Y. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4683-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 319856 | 315789 | 319856 | 315789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 191.88 | 191.88 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. CUMBRES., METAS: 19.54 METROS CUADRADOS
32674 |  |  |  | TERMINACION DE RED DE AGUA POTABLE CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS ENTRE 23 DE DICIEMBRE Y AV. VALLE DEL SOL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4490-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 417599 | 321383 | 417599 | 321383 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 590 | 590 | 100% | LOCALIDAD: COL. VALLES DEL SOL
32675 |  |  |  | TERMINACION DE TECHUMBRE Y ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE CRUZ ROJA MEXICANA, EN LA COL. CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 10-2300-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170087 | 165557 | 170087 | 165557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91 | 91 | 100% | LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC, REINTEGRO POR 1,357.29
32676 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4713-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 193378 | 193378 | 193378 | 193378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3150 | 3150 | 100% | LOCALIDAD :EJ. VIEJO CAMACHO.
32677 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4712-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 294671 | 294671 | 294671 | 294671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4800 | 4800 | 100% | LOCALIDAD :EJ. LA GAVIA.
32678 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4711-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 230580 | 230580 | 230580 | 230580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4200 | 4200 | 100% | LOCALIDAD :EJ. PROFR. GRACIANO SANCHEZ.
32679 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4709-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 229330 | 229330 | 229330 | 229330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100% | LOCALIDAD :EJ. SAN RAFAEL.
32680 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CM. DE ESPESOR Y 6 MTS. DE ANCHO. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4714-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 229330 | 229330 | 229330 | 229330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100% | LOCALIDAD :EJ. MAGUEYES.
32681 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS. DE ESPESOR. 6 MTS. DE ANCHO. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 10-4710-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 152772 | 152772 | 152772 | 152772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100% | LOCALIDAD :EJ. REDENCION DEL CAMPESINO.
32682 |  |  |  | REHABILITACION DE GRADAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO (GRADAS) EN CAMPO DE BEIS BOL. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-4577-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 453596 | 453596 | 453596 | 453596 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD :EJ. ALFREDO V. BONFIL., MODULO
32683 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADOEN EL EJ. EL ESMERIL DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-2332-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 140315 | 140315 | 140315 | 140315 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1756 | 1756 | 100% | LOCALIDAD :EJ. EL ESMERIL
32684 |  |  |  | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-4691-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 309274 | 309274 | 309274 | 309274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIAL,
32685 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL CERRO MOCHO 1. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-5334-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51599 | 51599 | 51599 | 51599 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CERRO MOCHO 1.,
32687 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO,INCL.:SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-5337-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 49683 | 49683 | 49683 | 49683 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. TANQUE BLANCO,
32686 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO,INCL.:SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-5338-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 33575 | 33575 | 33575 | 33575 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CRUZ VERDE,
32691 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO,INCL.:SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-5335-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 41627 | 41627 | 41627 | 41627 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CERRO MOCHO 2.,
32688 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO,INCL.:SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-5340-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51195 | 51194 | 51195 | 51194 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: MAMALEON,
32689 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO,INCL.:SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-5336-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51338 | 51338 | 51338 | 51338 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LA LAGUNA,
32690 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO,INCL.:SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-5339-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 50716 | 50716 | 50716 | 50716 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SAN MIGUEL DEL CARMEN,
32692 |  |  |  | REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL Y PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 10-4692-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 367777 | 366879 | 367777 | 366879 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10 | 10 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL,
32693 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE, CALLE HAITI Y CALLE CHILE ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE BOLIVIA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4402-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 226205 | 226205 | 226205 | 226205 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. LIBERTAD,
32694 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE, CALLE HONESTIDAD Y CALLE INTEGRIDAD ENTRE CALLE PATRIOTISMO Y CALLE GRATITUD. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4403-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 229507 | 229507 | 229507 | 229507 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. INTEGRACION FAMILIAR,
32695 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE DE LA COLONIA, CALLE DR. LAVIN Y CALLE EVELIO MIER Y TERAN. COL. DOCTORES. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5065-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 199459 | 199459 | 199459 | 199459 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. DOCTORES.,
32696 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE DE LA COLONIA, EN CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE LAGO DE PAZCUARO Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL. COL. IGNACIO ALLENDE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5064-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 297775 | 297775 | 297775 | 297775 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. IGNACIO ALLENDE.,
32697 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE, DEL FRACCIONAMIENTO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4406-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 229292 | 229292 | 229292 | 229292 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. VILLAS DEL BOSQUE,
32698 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO, C ESTADO DE PUEBLA, / C MONTAAS ROCALLOSAS Y CE MONTE EVEREST | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5066-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 196695 | 196695 | 196695 | 196695 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. VIENTO HUASTECO.,
32699 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO, CALLE 13 DE MAYO DE 1914 ENTRE CALLE JUAN RINCON Y CALLE PABLO VILLANUEVA. FRACC. DEL VALLE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5067-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 319685 | 319685 | 319685 | 319685 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. DEL VALLE.,
32700 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE, EN CALLE BARRETA Y CALLE EBANO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4407-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 222421 | 222421 | 222421 | 222421 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. MONTE ALTO,
32701 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE, EN CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4408-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 228582 | 228582 | 228582 | 228582 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. MANUEL AVILA CAMACHO,
32702 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE, EN CALLE PINOSZUAREZ, CALLE 18 Y CALLE BAJA CALIFORNIA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4410-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 226471 | 226471 | 226471 | 226471 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. PERIODISTAS,
32703 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE EN EL EJIDO. EJ. TIERRA NUEVA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5068-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 288356 | 288356 | 288356 | 288356 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. TIERRA NUEVA.,
32704 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE EN EL FREACCIONAMIENTO, EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIN NOMBRE. FRACC. LAS AMERICAS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5070-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 159138 | 159138 | 159138 | 159138 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. LAS AMERICAS.,
32705 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA VERDE EN LA COLONIA, CALLE ALVARO PEREZ Y PEREZ Y CALLE SALVADOR GIL ACUA. COL. SIMON TORRES. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5069-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 225211 | 225211 | 225211 | 225211 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. SIMON TORRES.,
32706 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA AARON SAENZ GARZA ALUSIVO AL BICENTENARIO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-4705-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 344564 | 344564 | 344564 | 344564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: ZONA CENTRO,
32707 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL COL. INDUSTRIAL. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5351-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51491 | 51491 | 51491 | 51491 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. INDUSTRIAL.,
32708 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. BENITO JUAREZ NO. 1. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5347-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 31323 | 31323 | 31323 | 31323 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. BENITO JUAREZ NO. 1.,
32709 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. EL SAUZAL. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5353-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 49351 | 49351 | 49351 | 49351 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EL SAUZAL.,
32710 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. LAS AMARILLAS. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5348-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 50368 | 50368 | 50368 | 50368 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LAS AMARILLAS.,
32711 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. MANUEL CASTAO V. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5350-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 49351 | 49351 | 49351 | 49351 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. MANUEL CASTAO V.,
32712 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. MARTIRES DE RIO BLANCO. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5354-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51192 | 51192 | 51192 | 51192 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. MARTIRES DE RIO BLANCO.,
32713 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. PLAN DE IGUALA. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5355-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51196 | 51196 | 51196 | 51196 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. PLAN DE IGUALA.,
32714 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. PRIMERA UNIDAD. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5343-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 42496 | 42496 | 42496 | 42496 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. PRIMERA UNIDAD.,
32715 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. SERVANDO CANALES. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5349-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51669 | 51669 | 51669 | 51669 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. SERVANDO CANALES.,
32716 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. TRANCAS. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5352-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 30527 | 30527 | 30527 | 30527 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. TRANCAS.,
32719 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, INCL.: SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. EN EL EJ. VICENTE GUERRERO. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 10-5344-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51341 | 51341 | 51341 | 51341 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. VICENTE GUERRERO.,
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
64582 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN BRONCE PARA TORRE GUBERNAMENTAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5709-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | - | - | 1914000 | 1914000 | 1914000 | 1914000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ELABORACION EN BRONCE DEL ESCUDO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS MEDIAS 7.70 X 6.19 METROS , Y 10 CM DE ESPESOR, CARA EN PLACA DE BRONCE DE 6 MM DE ESPESOR SE DETERMINA EN UNA SOLA PIEZA POR SER MAS OBJETIVA SU CUANTIFICACION.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
35677 |  |  |  | EQUIPAMIENTO VOZ Y DATOS DE LA TORRE GUBERNAMENTAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4854-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | - | - | 50990183 | 50990183 | 50990183 | 50990183 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA INCLUYE INFRAESTRUCTURA DE APARATOS DE TELEFONIA, RED DE VOZ Y SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD.
OTROS
81480 |  |  |  | APORTACIÓN PROSSAPYS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 28669369 | 28669369 | 28669369 | 28669369 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACION
81531 |  |  |  | APORTACION FOPREDEN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 2821755 | 2821755 | 2821755 | 2821755 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACIÓN
35568 |  |  |  | SUMINISTRO DE ARNESES Y CONECTORES EN TORRE GUBERNAMENTAL PARQUE BICENTENARIO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5708-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | - | - | 4735452 | 4735452 | 4735452 | 4735452 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 4008 | 4008 | 100% | SE DETERMINO EN PIEZAS , INLUYE ARNESES Y CONTACTOS PARA LA TORRE GUBERNAMENTAL.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
81659 |  |  |  | APORTACION AL FIDEICOMISO 1981 (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5730-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 38135429 | 38135429 | 38135429 | 38135429 | 100% | 305216 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACIÓN
81614 |  |  |  | APORTACION AL FIDEICOMISO 1981 FONDO DE DESASTRES NATURALES POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5686-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 144754976 | 144754976 | 144754976 | 144754976 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACIÓN
81584 |  |  |  | APORTACION AL FIDEICOMISO 1981 FONDO DE DESASTRES NATURALES POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE MADERO Y TAM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5805-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 4222232 | 4222232 | 4222232 | 4222232 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACION
CONVENIOS 23 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 140903890; Ministrado 15: 140903890; Programado 16: 140903890; Ejercido 17: 119428784; Ejercido 18=17/15: 84.8%; Generados 19: 2977681; Ejercidos 20: 1202701; Ejercidos 22: 391724.59; Ejercidos 23: 391374.59; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
62684 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE, 715 AISLADA C AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION DE PROFESORES DE MATEMATICAS DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 11-2685-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 1569986 | 68.4% | 166201 | 0 | ALUMNO | 600 | 450 | 75% | PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN I.E.M.S. 2010 FONDO DE INOVACCION (FEDERAL)
116998 |  |  |  | AV. DIVISION DEL NORTE DEL 2+124 AL 2+800, VARIAS COLONIAS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CPF-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 8170616 | 8170616 | 8170616 | 2451185 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | PTE. VIEJO
116726 |  |  |  | AV. DIVISION DEL NORTE 3+060.71 AL 3+628.76, CAMPESTRE DEL RIO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CPF-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 10605066 | 10605066 | 10605066 | 3181519 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | PTE. NUEVO
62686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS 3 EE U2-C PB AISLADA + 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE U2-C P.B. ADOSADOS + 4 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + 1 LABORATORIO DE COMPUTO 5 E | 22-MATAMOROS | LA UNIÓN | RURAL | 10-5816-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 4031906 | 4031906 | 4031906 | 3782947 | 93.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 300 | 100% | CONVENIO SEP-PROGRAMA DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2010
53326 |  |  |  | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA 2010) | 27-NUEVO LAREDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0403 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMERCIO EXTERIOR | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO NUEVO SANTANDER Y SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 10-ECONOMÍA ¦ 212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO | 12250000 | 12250000 | 12250000 | 12250000 | 100% | 32235 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD SE REINTEGRA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR $32,235.00 EL DÍA 28 DE AGT DE 2012 LINEA DE CAPTURA 0012ABLR911024805478
62694 |  |  |  | CONSTRUCCION EDIFICIO B : 3 AULAS AISLADAS 3 EE 717 P.B. + BODEGA 1 EE 717 P.B. + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOSADO + 4 AULAS 3 EE 717 P.A. + | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5819-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 7799000 | 7799000 | 7799000 | 7582758 | 97.2% | 276740 | 0 | ALUMNO | 1000 | 1000 | 100% | APOYO A PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA 2010
35674 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MONTERREY DEL KM 11+052 AL KM 11+645.72 EN TAMPICO, TAM. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5559-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ J0U-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 10044896 | 10044896 | 10044896 | 8795162 | 87.6% | 144256 | 0 | KILÓMETRO | 0.59 | 0.59 | 100% | SE APROBO CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO CON FECHA 25-DIC-2010. NUEVA FECHA DE TERMINACION: 11-ENERO-2011. CONTRATO CON SUSPENSIÓN TEMPORAL EN ESPERA DE QUE EL MUNICIPIO LIBERE LAS ÁREAS, FECHA PROBABLE DE TERMINACION INDEFINIDA (1.5 MESES DESPUES DE LA LIBERACION DEL AREA).RENDIMIEMTOS FINANCIEROS GENERADOS A MARZO DE 2012. ***OBSERVACION: POR ERROR EN EL 4TO TRIMSTRE DE 2011, SE INCLUYERON EN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS LOS CORRESPONDIENTES A LA APORTACION MUNICIPAL, POR LO QUE EN ESTE 1ER TRIMESTRE DE 2012 SE HACE LA CORRECCION Y ACTUALIZACION DE LOS MISMOS. OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, AUN SE ENCUENTRA ESTIMACION DE FINIQUITO EN TRAMITE.
62685 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE 11 AULAS + SERVICIOS SANITARIOS + ADMINISTRACION + PORTICO + DEPARTAMENTO TECNICO + LABORATORIO DE COMPUTO EN EDIFICIOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4916-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 12508363 | 12508363 | 12508363 | 12508363 | 100% | 199747 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | CONVENIO SEP-PROGRAMA DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSION A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
68357 |  |  |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0399 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 121086 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | SE REALIZÓ LICITACIÓN NACIONAL, EL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO A LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO
OTROS
53342 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PYME 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | ENTIDAD ESTATAL | FONDO TAMAULIPAS | - | 10-ECONOMÍA ¦ 211-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL | 1600875 | 1600875 | 1600875 | 1600875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
42657 |  |  |  | EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0363 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 214000 | 214000 | 214000 | 161694 | 75.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDAD Y EL ACUMULADO Y PROGRAMADO NO ESTABA DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DE LA MISMA
42666 |  |  |  | ESCUELA SIMEPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0364 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 8419450 | 8419450 | 8419450 | 8092075 | 96.1% | 87136 | 0 | MAESTRO | 49368 | 49368 | 100% | EN EL AVANCE FISICO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR. EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL PROGRAMADO Y ACUMULADO SON MAESTROS Y ALUMNOS
43957 |  |  |  | FORMACION DE ORQUESTA SINFORNICA Y COROS INFANTILES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1966244 | 98.3% | 63603 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO ESTABA DISPONIBLE AL MOMENTO DE REGISTRAR LA INFORMACION
72489 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.03.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 3882883 | 3882883 | 3882883 | 3762152 | 96.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS AL 3ER. TRIMESTRE 2012 AMBITO URBANO Y RURAL, FUERON REINEGRADOS A LA FEDERACIÓN $120,731.21 SEGUN OFICIO SST/SAF/DRF/127/12 DE FECHA 12 DE MARZO 2012.
42637 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUC. PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0352 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 5656850 | 5656850 | 5656850 | 5656850 | 100% | 134061 | 0 | DOCENTE | 20443 | 20443 | 100% | EN EL AVANCE FISICO AL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR
42650 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0362 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 907404 | 907404 | 907404 | 789897 | 87.1% | 0 | 0 | DOCENTE | 1192 | 1192 | 100% | EN EL AVANCE FISICO AL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON FIGURAS EDUCATIVA COMO SUPERVISORES, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO PERSONAL DOCENTE
44012 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES DE APRENDIZAJE(PROCEDA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0279 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 2615012 | 2615012 | 2615012 | 1835388 | 70.2% | 123087 | 0 | DOCENTE | 450 | 450 | 100%
43962 |  |  |  | PROGRAMA EMERGENTE PARA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-0084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1260191 | 1260191 | 1260191 | 611859 | 48.6% | 84329 | 0 | ESCUELA | 347 | 173 | 49.9%
42694 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0398 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 500000 | 500000 | 500000 | 494428 | 98.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO ESTABA DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DE LA MISMA
42632 |  |  |  | REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION EN EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0351 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 1117823 | 1117823 | 1117823 | 963827 | 86.2% | 0 | 0 | MAESTRO | 93724 | 93724 | 100%
42623 |  |  |  | REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-0350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 2672138 | 2672138 | 2672138 | 2658364 | 99.5% | 0 | 0 | DOCENTE | 182472 | 182472 | 100%
96550 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP) 2010. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 6044758 | 6044758 | 6044758 | 3905552 | 64.6% | 276129 | 0 | ALUMNO | 80 | 55 | 68.8% | EXISTE UNA CALENDARIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO.
96551 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2010. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 34807659 | 34807659 | 34807659 | 34807659 | 100% | 1269071 | 1202701 | ALUMNO | 39441 | 39441 | 100%
28-TAMAULIPAS RECURSO 2009
SUBSIDIOS 1719 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 45208563; Ministrado 15: 45208563; Programado 16: 45208563; Ejercido 17: 44942629; Ejercido 18=17/15: 99.4%; Generados 19: 2228719; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 36992; Ejercidos 23: 36992; Ejercidos 24=23/22: 100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
GASTO CORRIENTE
41073 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO INST. DE LAS ESC. NORMALES PUBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-0469 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ESCUELAS NORMALES PUBLICAS DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 6291507 | 6291507 | 6291507 | 6211828 | 98.7% | 40737 | 0 | ESCUELA | 6 | 6 | 100% | EN EL AMBITO TAMBIEN SE CONSIDERA COMO RURAL
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
40802 |  |  |  | PROGRAMA NAC. DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS EN EDUC. BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-0409 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | MAESTRAS Y MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 12202763 | 12202763 | 12202763 | 12016508 | 98.5% | 289306 | 0 | MAESTRO | 33400 | 33400 | 100%
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
41026 |  |  |  | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-0433 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS Y MAESTROS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 26714293 | 26714293 | 26714293 | 26714293 | 100% | 1898676 | 0 | ALUMNO | 3586 | 3586 | 100% | EN EL AVANCE FISICO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 761045080; Ministrado 15: 761040355; Programado 16: 761045080; Ejercido 17: 750215359; Ejercido 18=17/15: 98.6%; Generados 19: 6026727; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 169631.48; Ejercidos 23: 28949; Ejercidos 24=23/22: 17.1%
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
46385 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO. EN EL EJIDO MARIANO MATAMOROS | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5830-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 428633 | 428633 | 428633 | 428633 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80.2 | 80.2 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA
46386 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS, EN ALBERGUE CLUB DE LEONES, A. C. 2A. ETAPA, LOSA ALIGERADA DE CONCRETO. EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5826-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 281470 | 281470 | 281470 | 281470 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 872.73 | 872.73 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA
46387 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS, EN ALBERGUE, 2A. ETAPA, LOSA ALIGERADA DE CONCRETO. EN EL EJIDO EL LUCERO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5827-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 221380 | 221380 | 221380 | 221376 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 122.69 | 122.69 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA
46388 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS, EN ALBERGUE, 2A. ETAPA, LOSA ALIGERADA DE CONCRETO. EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5828-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 189968 | 189968 | 189968 | 189968 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 110.88 | 110.88 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA
46389 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS, EN ALBERGUE, 2A. ETAPA, LOSA ALIGERADA DE CONCRETO. EN EL EJIDO RANCHO DE PIEDRA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5829-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 202525 | 202525 | 202525 | 202525 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 116.24 | 116.24 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA
46394 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE NUESTRA SEÑORA MARÍA GUADALUPE, CALLE C-2 ENTRE CALLE COCOTERO Y CALLE PALO DE ROSA. EN LA FRACC. ARBOLEDAS. DE ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5833-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 630000 | 630000 | 630000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC ARBOLEDAS
46395 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ALBERGUE PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL, CALLE CAP. PÉREZ S/N. EN LA ZONA CENTRO DE ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5834-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
46396 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COCINA, EN ALBERGUE ADVENTISTA SEPTÍMO DÍA, CONST. DE LOSA. EN LA COL. LOMAS DE MONTE ALTO. DE ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5832-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 120000 | 120000 | 120000 | 119963 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 42.9 | 42.9 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL LOMAS DE MONTE ALTO
46397 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA, EN ALBERGUE EL BUEN PASTOR, CALLE BENITO JUÁREZ NO. 35. EN LA ZONA CENTRO DE ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5831-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 100000 | 100000 | 100000 | 99970 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 54.56 | 54.56 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
46398 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALONES EN ALBERGUE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 302. EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5835-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 300000 | 300000 | 300000 | 299933 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO I MADERO
46424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-6555-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 249579 | 249579 | 249579 | 249579 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: COL. INFONAVIT
46426 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN CASINO, INCL.: INSTALACIÓN SANITARIA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN. EN EL POB. SAN FRANCISCO. | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-5838-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 176487 | 176487 | 176487 | 176487 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27.5 | 27.5 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
46425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUINITARIO "NUESTRA SEORA DE SANTA ANA", CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO. | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-5841-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 201474 | 201474 | 201474 | 201474 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 143.84 | 143.84 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-5845-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 157979 | 157979 | 157979 | 152149 | 96.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PLAN DE AYALA
76726 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "LIRIO DE LOS VALLES". EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-5850-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 223547 | 223547 | 223547 | 67064 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 218.5 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ CON OFICIO SF/PO/0049/2011. 01-02-11 DE LA SRIA DE FINANZAS, SE APRUEBAN RECURSOS DE ESTE PROYECTO DE INVERSION A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE SU EJECUTOR CAMBIA DE "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
76725 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN AREA EJIDAL. EN EL EJIDO LA MISIÓN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-5849-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 259718 | 259718 | 259718 | 77915 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 282.98 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA MISION. CON OFICIO SF/PO/0049/2011. 01-02-11 DE LA SRIA DE FINANZAS, SE APRUEBAN RECURSOS DE ESTE PROYECTO DE INVERSION A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE SU EJECUTOR CAMBIA DE "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
46390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TEATRO MUNICIPAL 1ERA ETAPA INC. PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑERIA Y ACABADOS. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-6549-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 4764235 | 4764235 | 4764235 | 4764235 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: COL. ALTAVISTA.
46392 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS (NIÑOS Y NIÑAS) EN ALBERGUE CAPILLA "NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA". EN LA COL. LAS ALAZANAS. DE NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5875-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 310630 | 310630 | 310630 | 310630 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LAS ALAZANAS, MODULO
46391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPANARIO ALBERGUE SANTA CRUZ, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5869-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 512900 | 512900 | 512900 | 512900 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: COL. NICOLAS MORENO
46393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ALBERGUE SANTISIMA TRINIDAD | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5870-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 671698 | 671698 | 671698 | 671698 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 516.5 | 516.5 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46399 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE", INCL. LOSA DE CONCRETO. EN EL MUNICIPIO DE PADILLA | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-5879-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 164834 | 164834 | 164834 | 161192 | 97.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 34.4 | 34.4 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
46400 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA". EN LA COL. LUCIO BLANCO. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5891-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 297799 | 297799 | 297799 | 297799 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 276 | 276 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LUCIO BLANCO
46401 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN ALBERGE "A B C", CALLE ALDAMA Y 27 DE FEBRERO S/N. EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5908-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 110441 | 110441 | 110441 | 110441 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 83.75 | 83.75 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
46402 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CATOLICA, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO. EN EL EJIDO LA CARRETA I. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5884-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 101569 | 101569 | 101569 | 101569 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 40 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
46403 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO. EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5887-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 245105 | 245105 | 245105 | 245105 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
46404 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE SAN PEDRO Y SAN PABLO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO. EN LA COL. RIVEREÑA. DE SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5888-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 246799 | 246799 | 246799 | 246799 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 231 | 231 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. RIVEREÑA
46405 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "SABAS MAGAÑA". EN LA COL. LOMA ALTA. DE SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5880-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 240693 | 240693 | 240693 | 240693 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOMA ALTA
46406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ALBERGUE "SAGRADA FAMILIA". EN LA COL. LOMA ALTA. DE SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5882-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 215531 | 215531 | 215531 | 215531 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 216 | 216 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOMA ALTA
46407 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ALBERGUE "HERÓES DE MÉXICO", EN LA COL. PASO DEL REAL. DE SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5885-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 253049 | 253049 | 253049 | 253049 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. PASO DEL REY
46408 |  |  |  | TERMINACION DE GUARDERIA PARA OPERACION DEL DIF., INCL. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6498-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1951193 | 1951193 | 1951193 | 1951193 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
46409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ALBERGUE "SAN ISIDRO LABRADOR". | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-5987-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: CAMARGO
46410 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EQUINOTERAPIA. EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5928-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 203159 | 203159 | 203159 | 200307 | 98.6% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
46412 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EDIF. DE SUPERVISIÓN ESCOLAR SECTOR 8, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y PINTURA. EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5927-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 208986 | 208986 | 208986 | 208986 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 339.01 | 339.01 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
46413 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS "CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 86" EN LA COL. LÓPEZ MATÉOS. DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5924-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 392745 | 392745 | 392745 | 381785 | 97.2% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LOPEZ MATEOS
46411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEJORES FAMILIAS, EN CALLE ING. EDUARDO CHAVEZ ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO S/N. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5926-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2452516 | 2452516 | 2452516 | 2452516 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46414 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SEXTA ENGRE CALLE COSME SANTOS Y CARRETERA 82. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-5222-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 134270 | 134270 | 134270 | 134270 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10551.06 | 10551.06 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46415 |  |  |  | CONST DE MEDICIÓN EN ALTA TENSIÓN, LÍNEA PRIMARIA, TRANSICIÓN A SUBTERRANEO Y CONEXIÓN A TRANSFORMADOR DE 500KVA, EN ALBERGUE " AMOR VIVIENTE" | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6467-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 224423 | 224423 | 224423 | 224423 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
46416 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE "AMISTAD CRISTIANA" 1A. ETAPA. EN LA COL. BANRURAL. DE VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5913-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 108 | 108 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. BANRURAL
46417 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN SALÓN DE ACTOS. EN LA COL. AMPL. PEDRO SOSA. DE VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5912-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 84072 | 84072 | 84072 | 84072 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55 | 55 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AMPL. PEDRO SOSA
46419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN ALBERGUE "PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA", EN COL. INDEPENDENCIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6468-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
46420 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN ALBERGUE "ALCANCE FAMILIAR CRISTIANO". EN LA COL. AMÉRICO VILLARREAL GUERRRA. DE VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5914-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA
46421 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 16.30 X 28.30 MTS. EN CEDIF "CLARITA NAVA" EN LA COL. MAINERO DE VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5916-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 626469 | 626469 | 626469 | 626469 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 461.29 | 461.29 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. MAINERO
46422 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARÍN DE NIÑOS "MARÍA TERÁN DE GONZÁLEZ", EN CALLE AYUTLA Y CALLE EUCALIPTO. EN LA FRACC. LAS FLORES. DE VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5920-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 220000 | 220000 | 220000 | 217390 | 98.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 238 | 238 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. LAS FLORES
46418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6497-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
6915 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN CD. VICTORIA, TAM. (PRIMERA ETAPA) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-2116-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 300000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 96474804 | 96474804 | 96474804 | 96474804 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | RECURSO DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSO RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA
6916 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN CD. VICTORIA, TAM (SEGUNDA ETAPA) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-2788-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 300000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 178162219 | 178162219 | 178162219 | 178122672 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | RECURSO DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSO RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA
6913 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6246-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 91953673 | 91953673 | 91953673 | 87620306 | 95.3% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 1 | 100% | RECURSO DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA
6914 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PALACIO LEGISLATIVO, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6248-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 68289565 | 68289565 | 68289565 | 68118470 | 99.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | RECURSO DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSO RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA
6919 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PALACIO LEGISLATIVO, EN CD. VICTORIA, TAM /(SEGUNDA ETAPA) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-2789-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 131250538 | 131250538 | 131250538 | 130428289 | 99.4% | 2942724 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | RECUROS DEL CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSO RAMO 23 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES. OBRA FINIQUITADA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A SEPTIEMBRE DE 2012.
46423 |  |  |  | TERMINACION DE CAMPANARIO EN ALBERGUE "SANTA RITA DE ACACIA", (17 LOPEZ DE LARA), INCL. CONSTRUCCION DE COLUMNA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5918-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 200729 | 200729 | 200729 | 200723 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACIÓN
46427 |  |  |  | AMPLIACION DE ALBERGUE "SAN JOSE" INCL. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5858-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 302066 | 302066 | 302066 | 295968 | 98% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: MIGUEL ALEMAN
MEJORAMIENTO
46428 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CELDAS SOLARES PARA APOYO EN ÁREA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2821-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 5000325 | 5000325 | 5000325 | 4981800 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 287 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, CELDAS SOLARES
46429 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-3284-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15587358 | 15587358 | 15587358 | 14803168 | 95% | 0 | 0 | OTROS | 21364 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46430 |  |  |  | BUEN ALUMBRADO MEJOR SEGURIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2825-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 3453467 | 3453467 | 3453467 | 3453427 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3415 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LAMPARAS
46431 |  |  |  | CUIDANDO LA ENERGÍA AVANZAMOS MÁS FOCOS AHORRADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2822-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10378087 | 10378087 | 10378087 | 10376817 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 110404 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, FOCOS AHORRADORES
46432 |  |  |  | JUEGOS INFANTILES ES ESPACIOS RECREATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2823-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 3491980 | 3491980 | 3491980 | 3485700 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 78 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, METAS JUEGOS INFANTILES
46433 |  |  |  | LETRINAS EN COMUNIDADES MARGINADAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2824-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2470320 | 2470320 | 2470320 | 2469999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2500 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, METAS LETRINAS
46454 |  |  |  | PINTURA PARA ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2820-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1594380 | 1594380 | 1594380 | 1571942 | 98.6% | 0 | 0 | OTROS | 2130 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, CUBETAS DE PINTURA 19 LITROS
46455 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE SILLAS DE RUEDAS, PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6466-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 229 | 229 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. CASAS BLANCAS, SILLAS DE RUEDAS
REHABILITACIÓN
46456 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-4266-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JESÚS RAMÍREZ
46457 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANG. Y MIS. AVANCE EN RIO BRAVO M-4 L-2 | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-4264-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46458 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR EN | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-4267-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO)
46459 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA CUEVA DE ADULAM EN | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-4269-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)
46460 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE DOLORES EN | 1-ABASOLO | NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.) | RURAL | 09-3722-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46461 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERRUSALEN EN | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-4268-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.)
46462 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 09-3725-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46463 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON JESUS EN | 1-ABASOLO | JESÚS RAMÍREZ | RURAL | 09-3724-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46464 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN | 1-ABASOLO | DELICIAS | RURAL | 09-3726-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46465 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN | 1-ABASOLO | PARRAS DE LA FUENTE | RURAL | 09-3723-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46466 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN | 1-ABASOLO | GUÍA DEL PORVENIR | RURAL | 09-3721-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46467 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN | 1-ABASOLO | GENERAL GILDARDO MAGAÑA | RURAL | 09-3720-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46468 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-4270-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO)
46469 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL WESLEYANA EN TOMAS CONDE Y GUERRERO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-4265-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ABASOLO
46470 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE ACTOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO. EN N. C. P. EMILIO LÓPEZ ZAMORA (POB. GUADALUPE VICTORIA). | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-5824-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 214442 | 214442 | 214442 | 214442 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 144.56 | 144.56 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ABASOLO
46471 |  |  |  | REHABILITACÓN DE ALBERGUE, "MISIÓN EVANGELISTA EMANUEL", SUM. Y COLOCACIÓN DE VITROPISO. EN N. C. P. GUADALUPE VICTORIA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-5825-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 37206 | 37206 | 37206 | 37206 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 86.1 | 86.1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ABASOLO
46719 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA INTERNACIONAL EN C. JUAREZ ESQ, CON XICOTENCATL ZONA CENTRO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4289-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46720 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALBORADA EN LA COL. MATAMOROS | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4272-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
46723 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4274-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PIEDRAS NEGRAS
46721 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4291-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL NACIMIENTO
46722 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4295-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRA DEL TORDO
46724 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN LA COL. JESUS VEGA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4296-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JESUS VEGA
46725 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EL BUEN PASTOR EN C. GUERRERO/ CONSTITUCION Y REFORMA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4292-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALDAMA
46726 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA ROSA DE SARÓN EN LA COL. PARAÍSO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4271-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PARAÍSO
46727 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY DE LA MONTAÑA EN | 2-ALDAMA | EL NEGRO | RURAL | 09-3748-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46728 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 2-ALDAMA | LOS ÁNGELES | RURAL | 09-3745-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46729 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL FARO EN ALDAMA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4286-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46730 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN LA COL RIO VERDITO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4273-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL RIO VERDITO
46731 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA DE VIDA EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4299-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RAMÓN CORONA
46732 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN JESUCRISTO EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4288-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS CABALLERO
46733 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES EL REY EN LA COL. AMPL. TAMASOPO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4300-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. TAMASOPO
46734 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4298-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO DE PIEDRA
46735 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA BIBLIA DICE EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4282-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ALAZANAS
46736 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4284-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA)
46737 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MADRE DEL DIVINO SALVADOR EN ALDAMA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-3727-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46738 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4277-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. BROWNSVILLE
46739 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OREB. EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4279-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PALO SANTO
46740 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAL EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4275-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAGUNA VERDE
46741 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE GUADALUPE EN | 2-ALDAMA | EL CARRIZAL SEGUNDO | RURAL | 09-3741-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46742 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 2-ALDAMA | EL LUCERO | RURAL | 09-3735-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46743 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 2-ALDAMA | LA GLORIA | RURAL | 09-3734-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46744 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 2-ALDAMA | PASO HONDO | RURAL | 09-3731-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46745 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA GUADALIPE EN | 2-ALDAMA | NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA) | RURAL | 09-3739-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46746 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4285-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS YUCAS
46747 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE LA PAZ EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4276-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUENAVISTA
46748 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN C. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4290-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46749 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4294-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN RAFAEL
46750 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4287-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
46751 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 2-ALDAMA | SAN VICENTE | RURAL | 09-3738-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46752 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN COL, REVOLUCION VERDE | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-3736-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE
46753 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN | 2-ALDAMA | ANTONIO VILLARREAL | RURAL | 09-3737-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46754 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN | 2-ALDAMA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 09-3729-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46759 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO EN | 2-ALDAMA | EL NACIMIENTO | RURAL | 09-3747-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46760 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO EN | 2-ALDAMA | RANCHO DE PIEDRA | RURAL | 09-3743-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46761 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-3728-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LOPEZ MATEOS
46762 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 2-ALDAMA | MARIANO MATAMOROS | RURAL | 09-3742-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46763 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 2-ALDAMA | NUEVO AMANECER (ENTRADA A PANCHO VILLA) | RURAL | 09-3746-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46764 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN | 2-ALDAMA | BENITO JUÁREZ (LA NEGRITA) | RURAL | 09-3733-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46765 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN | 2-ALDAMA | AZUFROSA | RURAL | 09-3744-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46766 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN | 2-ALDAMA | LA PASADITA | RURAL | 09-3730-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46767 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAMON NONATO EN | 2-ALDAMA | RAMÓN CORONA | RURAL | 09-3732-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46768 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4293-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
46769 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN LA COL. EL PITAYO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4297-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PITAYO
46770 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TABERNACULO DE LA FE EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4283-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAGUNA VERDE
46771 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EMANUEL EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4281-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
46772 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-3740-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FLORES DE MORON
46773 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALJERUSALEN EN | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4280-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PASO HONDO
46774 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALPRINCIPE DE PAZ EN COL. VALORES | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-4278-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALORES
47456 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5988-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47457 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN C. ALLENDE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4993-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47458 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ANTIOQUIA EN C. RIO CONCEPCION 2701 COL. NVO. MADERO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5003-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
47459 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BEREA EN C. PRIVADA REFORMA 504 EJ. VEGA DE ESTEROS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4980-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. VEGA DE ESTEROS
47460 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BET-EL EN C. PANUCO 3 COL. RIO TAMIAHUA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4998-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47461 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN C. 1 ENTRE 3 Y 4 S/N COL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4979-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO
47462 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA BEATO MIGUEL AGUSTIN PRO. EN CALLE RIO PANUCO 2201 COL. NVO. MADERO ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4201-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
47463 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN CALLE BUGAMBILIA ESQ. CON CALLE DALIA, FRACC. FUNDADORES ALTAMIRA TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4202-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES
47464 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA LA SANTA CRUZ EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ESQ. CON CALLEJON LAREDO COL. EMILIANO ZAPATA ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4194-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
47465 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA AUXILIADORA EN CALLE SAN FRANCISCO ESQ. CALLE LIMONCITOS, COL LOS FRESNOS ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4196-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL LOS FRESNOS
47466 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA NIÑA EN CALLE 2 DE MAYO CASI ESQ. CON DIAGONAL EN AREA DE EQUIPAMIENTO COL.BAHIA ALTAMIRA TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4204-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BAHIA
47467 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN MANZANA 13 LOTE 43 EJIDO LA PEDRERA ALTAMIRA, TAMP. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4195-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PEDRERA
47468 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN CALLE LAGUNA S/N SOLAR 6 MANZANA 3, COL. LAGUNA DE LA PUERTA ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4198-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAGUNA DE LA PUERTA
47469 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. NUEVO TAMPICO ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4197-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO TAMPICO
47470 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN PIO DE PIETRELCINA EN CALLE MARIA ISABEL S/N ENTRE GABRIELA Y NORMA COL. LAS ADELITAS ALTAMIRA TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4200-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ADELITAS
47471 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA EN CALLE 24 DE FEBRERO ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1600 COL. SERAPIO VENEGAS ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4199-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SERAPIO VENEGAS
47472 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA MARIA MADRE DE DIOS EN CALLE MUNICIPIO DE ABASOLO 302 COL. MUNICIPIOS LIBRES ALTAMIRA, TAM. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4203-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MUNICIPIOS LIBRES
47473 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN C. GUSTAVO A. MADERO 532 COL. TAM-ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4974-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAM-ALTAMIRA
47474 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELISTICO DE NUEVO MADERO EN C. RIO LERMA S/N COL. NVO. MADERO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4983-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
47475 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO INT. DE AVIV ADONAI EN C. ARMENTA S/N EJ. LA PEDRERA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4981-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47476 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EN LA ROCA EN C. FUNDO LEGAL 2216 AMPL. EMILIO PORTESGIL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5008-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. EMILIO PORTESGIL
47477 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EN LA ROCA EN C. 4 AVE. 506 COL. JOSE MARIA MORELOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5006-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47478 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN CALLE PRONASOL ESQ. CON EMILIANO ZAPATA EN COL. LOPEZ MATEOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4223-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOPEZ MATEOS
47479 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN EJ. EL FUERTE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4245-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL FUERTE
47480 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL NIÑO JESUS EN AV. CENTAL 2 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4246-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AV. CENTAL 2
47481 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO SALVADOR EN EJ. MACLOVIO HERRERA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4992-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47482 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN C. 16 DE SEP. 1300 COL. AMPL. MIRAMAR | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5000-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47483 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN C. 2 DE MAYO 302 COL. JOSE MARIA MORELOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4997-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47484 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN SAMARITANO EN C. BAHIA SAN QUINTIN 108 COL. IXTAPA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4975-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IXTAPA
47485 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL GOLGOTA EN C. RIO TAMESI 2218 COL. NVO. MADERO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5004-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
47486 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL OLIVAR EN C. DIAZ MIRON 410 COL. TAM-ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4990-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAM-ALTAMIRA
47487 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SHADDAI EN AV. SAN FRANCISCO 2405 COL. FRESNOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5001-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRESNOS
47488 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ELI-EZER EN C. REV. HUMANISTA 609 COL. TAM-ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4982-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. REV. HUMANISTA 609
47489 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMPERATRIZ DE LA AMERICAS EN CALLE 9 ESQ. CALLE 10 COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4236-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTE ALTO SIPOBLADUR
47490 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN CONG. 3 B | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4252-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONG. 3 B
47491 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN ZONA CENTRO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5014-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
47492 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE VIDA EN C. CARMIN 1017 COL. MONTEALTO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5009-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTEALTO
47493 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE VIDA EN C. REFORMA S/N EJ. BENITO JUAREZ | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4987-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47494 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA ADVENTISTA 7° DÍA", EN AV. DEL GAS S/N. EN ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5666-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. NUEVO MADERO
47495 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA BAUTISTA DE LIBRE ALBEDRIO TEMPO EBEN-EZER", EN CALLE ITURBIDE NO. 117. EN ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5674-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
47496 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA CAMBIO DE VIDA ALTAMIRA", EN PRIV. HUASTECA NO. 200. EN ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5670-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. TERCER MILENIUM
47497 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA CENTRO EVANGÉLICO MI ROCA", EN CALLE NIÑOS HEROES NO. 410. EN VILLA CUAUHTÉMOC. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5668-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA CUAUTEMOC
47498 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EL SADAI", EN CALLE CERRO AZUL NO. 609. EN ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5669-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LAS BLANCAS
47499 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EMANUEL EN LAS NACIÓNES", EN CALLE ORNATO NO. 1612 ESQ. CALLE GUERRERO. EN ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5667-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. DR. LEON F. GUAL
47500 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN EJ. EL FUERTE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5012-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47501 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA SAN JOSE EN LA COL. AGUA DE CASTILLA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4247-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AGUA DE CASTILLA
47502 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "INSTITUTO BÍBLICO DE LA CRUZ BAUTÍSTA DE LIBRE ALBEDRIO", EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ NO. 100. EN ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5675-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS DONALDO COLOSIO
47503 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN C. CARRANZA 2905 COL. ADOLFO LOPEZ M. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4973-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ADOLFO LOPEZ M.
47509 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN EJ. AQUILES SERDAN (BARRANCO) | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5010-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47510 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS DE NUESTRA DIVINA MISERICORDIA EN LA COL. FRANCISCO VILLA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4255-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
47511 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA DIVINA TRINIDAD EN AVE. MIRAMAR 802 EJ. FLORES MAGON | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5005-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FLORES MAGON
47512 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA INMACULADA CONCEPCION EN CALLE OLMO ESQ. GARDENIA EN COL. ALTAMIRA SECTOR 4 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4224-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA 4
47513 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA NUEVA JERUSALEM EN C. JUAREZ 2114 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4994-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47514 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA SAGRADA FAMILIA EN CALLE TAMAULIPAS Y PERIMETRAL EN COL. ROGER GOMEZ | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4228-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ROGER GOMEZ
47515 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA SANTA CRUZ EN CALLE VERACRUZ ESQ. CON QUERETARO EN COL. EMILIO PORTES GIL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4208-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIO PORTES GIL
47516 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN C. RIO ONDO 2312 COL. NVO. MADERO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5002-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
47517 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAHANAIM EN C. FCO. VILLA EJ. STA. AMALIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4985-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. FCO. VILLA EJ. STA. AMALIA
47518 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE MORIAH EN C. JAZMIN 1005 COL. MONTE ALTO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4978-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTE ALTO
47519 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN C. FCO. I. MADERO S/N COL. NVO. TAMPICO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4989-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. TAMPICO
47520 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAL EN C. NUEVO MADERO S/N COL. MUNICIPIOS LIBRES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4986-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MUNICIPIOS LIBRES
47521 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NATIVIADA DE JESUS SAN JOSE EN C. SARAGOZA S/N | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4242-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. ZARAGOZA S/N
47522 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL N.S. SAN JUAN DE LOS LAGOS EN CALLE LAZARO CARDENAS ESQ. PINO SUAREZ COL. REV. OBRERA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4206-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REV. OBRERA
47523 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SEÑORA DE GUADALUPE EN CALLE PINO 202 EJ. VEGA DE ESTEROS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4238-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. VEGA DE ESTEROS
47524 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE FATIMA EN C. AMERICO VILLARREAL EN COL. ALEJANDRO BRIONES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4209-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALEJANDRO BRIONES
47525 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD EN CALLE TRUENO 711 COL. LOMAS DE MIRALTA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4232-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DE MIRALTA
47526 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE LOURDES EN LA COL. VALLE VERDE CALLE MANANTIAL ESQ. CON ROBLE S/N | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4207-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE VERDE
47527 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DEL CARMEN EN CALLE MARTINA A. MARTINEZ ESQ. CON ALTAVISTA EN COL. ENRIQUE CARDENAS NTE. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4214-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENRIQUE CARDENAS NTE.
47528 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DEL CARMEN EN LA COL. LAZARO CARDENAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2205 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4215-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LÁZARO CÁRDENAS (EL MEZQUITE)
47529 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO EN CALLE 2 DE JUNIO 402 ESQ. EMILIANO ZAPATA COL. NVO. LOMAS DEL REAL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4231-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DEL REAL
47530 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA.SRA. DE SAN JUAN EN CALLE GUANAJUATO ESQ. AV. TAMPICO EN COL. LOS MANGOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4230-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS MANGOS (MAGDALENO ZAMORA)
47531 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN AV. MONTERREY EN COL. GUADALUPE VICTORIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4226-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
47532 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CALLE ALVARO OBREGON ESQ. CON GUSTAVO A. MADERO EN COL. REV. VERDE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4225-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REV. VERDE
47533 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN FRANCISCO I. MEDRANO EN CALLE FCO. GUZMAN | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4227-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MEDRANO
47534 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COL. LAS PRIETAS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4248-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PRIETAS
47535 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE ROSARIO EN CALLE NANCHITAL EN COL. DIANA LAURA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4219-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DIANA LAURA
47536 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN AV. DEL SOL ENTRE VENUS Y UNIVERSO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4254-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AV. DEL SOL ENTRE VENUS Y UNIVERSO
47537 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVO DE GRAN GOZO EN CALLE EMILIO PORTES GIL S/NEJ. MACLOVIO HERRERA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4971-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47538 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN ESTEBAN EN CALLE BELEN 2106 FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 4 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4222-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 4
47539 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN JOSE OBRERO EN SEXTA AVENIDA 1401,COL. MIRAMAR ALTAMIRA, TAMP. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4193-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIRAMAR
47540 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENTECOSTES EN LA COL.AMPL. PRIMAVERA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5013-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. PRIMAVERA
47541 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE LA PAZ EN C. PROLONGACION NEBULOSA 705 COL. SATELITE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4991-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SATELITE
47542 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE SALVACION EN C. TLAXCALA 1708 COL. EMILIO PORTES GIL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4988-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIO PORTES GIL
47543 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE SALVACION EN CALLE VICENTE GUERRERO 203VILLA CUAHUTEMOC | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4972-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA CUAHUTEMOC
47544 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RENUEVO DE DIOS EN C. MOCTEZUMA 402 COL. AZTECA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4977-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AZTECA
47545 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LA ETERNIDAD EN C. JESUS GLZ. ORTEGA 701 COL. TAM-ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4976-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAM-ALTAMIRA
47546 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN AQUILES SERDAN (BARRANCO) CALLE MIGUEL HIDALGO S/N | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4212-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AQUILES SERDÁN (EL BARRANCO)
47547 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN AV. BENITO JUAREZ | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4249-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AV. BENITO JUAREZ
47548 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN CALLE GUADALAJARA, COL. ALTAMIRA SECTOR 3 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4211-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA SECTOR 3
47549 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN CALLE TAMAULIPAS ESQ. CON MORELOS EN COL. NVO. MEXICO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4210-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MEXICO
47550 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN EJ. FLORES MAGON EN CALLE PINO S/N | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4218-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FLORES MAGON
47551 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO EN LA COL. SANTA AMALIA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4250-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA AMALIA
47552 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO SALVADOR EN CARRETERA TAM-MANTE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4244-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CARRETERA TAM-MANTE
47553 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA EN C. RAMIRO PEÑA ESQ. CON ORNATO EN COL RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS) | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4213-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL RAMIRO PEÑA (ELECTRICISTAS)
47554 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BOSCO EN CALLE ZACATECAS NO. 1507 COL. DR. LEON F. GUAL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4205-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DR. LEON F. GUAL
47555 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN JUAN DIEGO", EN CALLE GRAL. ANAYA S/N. EN EJ. LÁZARO CÁRDENAS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5596-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47556 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DIEGO EN CALLE C-7 EN FRACC. CORREDOR INDUSTRIAL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4229-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. CORREDOR INDUSTRIAL
47557 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA EN EJ. STA.JUANA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4241-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA JUANA
47558 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN CALLE FRESNO 1219 ESQ. CON CARMIN FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 1 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4237-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC ALEJANDRO BRIONES SECC 1
47599 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN LA COL. ALTAMIRA SECTOR 2 CALLE JUAN DE LA BARRERA ESQ. CON FRANCISCO MARQUEZ | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4220-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47600 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN CALLE 5 DE MAYO ESQ. CON SOR JUANA INES EN CONG. EL REPECHO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4221-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REPECHO
47601 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MIGUEL ARCANGEL EN 2 AVENIDA # 206 COL. AZTECA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4239-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AZTECA
47602 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAFAEL ARCAGEL EN LOMAS DEL REAL CALLE CEDROS S/N | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4217-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DEL REAL
47603 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAFAEL EN EJ. MATA DEL ABRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4253-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MATA DEL ABRA
47604 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN C. LAGUNA MADRE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4243-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. LAGUNA MADRE
47605 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN C. ANITGUO CAMINO A BARRANCO CONG. LOMAS DEL REAL | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4984-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONG. LOMAS DEL REAL
47606 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN CALLE PINO # 10 COL. MONTE ALTO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4234-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTE ALTO
47607 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN LA COL. MELCHOR OCAMPO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4240-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MELCHOR OCAMPO
47608 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMO SACRAMENTO EN LA COL. TAMPICO ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4256-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO ALTAMIRA
47609 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN SANTO DOMINGO EN CALLE MALLITZIN S/N | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4216-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTO DOMINGO
47610 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SHALOM EN C. CARRILLO 118 COL. LOS PRESIDENTES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4999-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS PRESIDENTES
47611 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN C. GRACIANO SANCHEZ S/N | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4996-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47612 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN EJ. MACLOVIO HERRERA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5007-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19991 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47613 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN TRUENO 800 | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4995-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47614 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL STA. TERESITA DEL NIÑO JESUS EN CALLE MEXICO 1303 COL. LOMAS DE ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-4233-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMAS DE ALTAMIRA
47615 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO CAMINO A CRISTO", DOMICILIO CONOCIDO. EN EJIDO MARTINA A. MARTÍNEZ EN EJ. MARTINA A. MARTÍNEZ. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5673-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTAMIRA
47616 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO SILOE", EN CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ NO. 1302. EN ALTAMIRA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5672-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. NOGAL
47617 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA NUEVA EN C. RIO PANUCO 2204 COL.NVO. MADERO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NVO. MADERO
48324 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 4-ANTIGUO MORELOS | PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN) | RURAL | 09-3751-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48325 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SEPTIMO DIA EN | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 09-4303-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
48326 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 4-ANTIGUO MORELOS | EL SAUZ | RURAL | 09-3754-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48327 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 4-ANTIGUO MORELOS | FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES) | RURAL | 09-3752-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48328 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN | 4-ANTIGUO MORELOS | PUEBLO VIEJO | RURAL | 09-3753-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48329 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN | 4-ANTIGUO MORELOS | EL REFUGIO | RURAL | 09-3750-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48330 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN | 4-ANTIGUO MORELOS | MORELOS (LA LOMA) | RURAL | 09-3755-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48331 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN | 4-ANTIGUO MORELOS | CONSTITUCIÓN DE 1917 UNO | RURAL | 09-3749-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48340 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAHI EN | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 09-4302-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES)
48341 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO SILO". EN EJ. PRAXEDIS GUERRERO. | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 09-5602-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ANTIGUO MORELOS
48342 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE COMITÉ MUNICIPAL CAMPESINO. EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 09-5836-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 105624 | 105624 | 105624 | 105624 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ANTIGUO MORELOS
48343 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SALONES EN ALBERGUE "PARROQUIA DE SAN JOSÉ", CONSTRUCCIÓN DE LOSA. EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 09-5837-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 200028 | 200028 | 200028 | 199899 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ANTIGUO MORELOS
48728 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE GUADALUPE EN | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 09-3760-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA DE BURGOS
48729 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 5-BURGOS | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 09-3759-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48730 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 5-BURGOS | LA PASIÓN | RURAL | 09-3757-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14989 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48731 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATA EN | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 09-4305-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO NUEVO
48732 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN BURGOS | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 09-4304-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
48733 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 5-BURGOS | MACLOVIO HERRERA | RURAL | 09-3758-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48734 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 09-4306-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
48735 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 5-BURGOS | EL PEDREGAL | RURAL | 09-3756-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48736 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-4312-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ALBERCAS
48737 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-4313-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN NICOLÁS
48738 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-4311-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE)
48739 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DE VIDA EN | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-4309-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUSTAMANTE
48740 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINA EN | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-4310-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY)
48741 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA CRUZ EN | 6-BUSTAMANTE | LAS ALBERCAS | RURAL | 09-3761-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19990 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48742 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ASAMBLEA DE DIOS SILOE EN | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-4314-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
48743 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BIBLICA MISIONERA EN GUERRERO #635 ZONA CENTRO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-4320-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
48744 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN C. BELIZARIO DOMINGUEZ #401 | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-4322-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
48745 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CONCILIO NACIONAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL A.R. EN CAMARGO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-4315-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
48746 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA JESUCRISTO MI REFUGIO EN | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-4317-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
48747 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PRINCIPE DE PAZ EN | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-4318-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POB. VILLANUEVA
48748 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS EN | 7-CAMARGO | SAN FRANCISCO | RURAL | 09-3769-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48749 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA VIDA NUEVA EN | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-4321-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
48750 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN | 7-CAMARGO | OCHOA | RURAL | 09-3767-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9971 | 99.7% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48751 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SANTO NIÑO DE LA SALUD EN | 7-CAMARGO | GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO) | RURAL | 09-3764-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 11000 | 11000 | 11000 | 10999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48752 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIO DE AGUA VIVA EN CAMARGO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-4316-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 19000 | 19000 | 19000 | 18996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
48753 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 7-CAMARGO | RANCHERÍAS | RURAL | 09-3766-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9994 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48754 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 7-CAMARGO | SANTA ROSALÍA | RURAL | 09-3765-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48755 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA ANA EN ZONA CENTRO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-3770-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9981 | 99.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
48820 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO SOCIAL "CLUB ABC", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALV. EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-5839-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 138346 | 138346 | 138346 | 138346 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 442 | 442 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
48821 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO SOCIAL "CLUB DE LEONES", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALV. EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-5840-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 294945 | 294945 | 294945 | 294945 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 961.2 | 961.2 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD CAMARGO
48756 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN COMUNIDAD DE COMALES | 7-CAMARGO | COMALES | URBANO | 09-3768-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
48757 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION CRISTIANA EN POBLADO RANCHERIAS | 7-CAMARGO | RANCHERÍAS | RURAL | 09-4319-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 148-DELEGACIÓN SEDESOL EN TAMAULIPAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
48823 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE SAN JUAN EN | 8-CASAS | EL NOGALITO | RURAL | 09-3775-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48824 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DE LA PURISIMA CONCEPCION EN CASAS | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-3771-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
48825 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN | 8-CASAS | SAN ANTONIO EL GRANDE | RURAL | 09-3773-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48826 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 8-CASAS | SUBIDA DE PALMAS | RURAL | 09-3774-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48827 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DEL AMPARO EN | 8-CASAS | AMARO | RURAL | 09-3772-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48828 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SINAHI" EN | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-4326-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. ESTACION SAN FRANCISCO
48829 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "LIBERTAD" EN | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-4323-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LAJILLA (CARMEN PÉREZ CANTÚ)
48830 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "ROCA DURA" EN | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-4324-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS
48831 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "VIDA VICTORIOSA" EN | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-4325-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LAJILLA (CARMEN PÉREZ CANTÚ)
48822 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GPE. EN EJ. LOS ALGODONES | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-3776-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS ALGODONES
48832 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA DE MEXICO EN LINARES #2805 NTE. COL. HIPODROMO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5026-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIPODROMO
48833 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN SERVANDO CANALES #201 B COL. MIGUEL HIDALGO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5029-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
48834 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMBIO DE VIDA EN GENERAL PALAFOX 130 FRACC. VILLA PARAISO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5017-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. VILLA PARAISO
48835 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SALVACION EN OCOTLAN 101 OTE. COL. MIGUEL HIDALGO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5034-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
48836 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA ASUNCION EN C. MORELIA ESQ. CON JALISCO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-4261-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
48837 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CENTRO FAMILIAR CRISTIANO CASA DE DIOS", EN CALLE GENARO AMEZCUA NO. 419. EN CD. MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5680-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
48838 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN HIDALGO #1526 A. COL. FRANCISCO I. MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5031-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
48839 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL BUEN PASTOR", EN CALLE CENTENARIO NO. 403 OTE. EN CD. MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5677-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARBOL GRANDE
48840 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SHADAY EN C. HIDALGO 311 COL.REVOLUCION VERDE | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5032-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REV. VERDE
48841 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SINAI EN 18 DE MARZO #403 SUR | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5025-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
48842 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ELIACIM EN GUERRERO #219 SUR COL. UNIDAD NACIONAL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5027-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD NACIONAL
48843 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN CHIHUAHUA #1010 COL. HIDALGO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5015-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIDALGO
48844 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "FILADELFIA", EN CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 426 SUR. EN CD. MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5676-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
48845 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMANI EN TAJIN 223 COL. 16 SEP. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5033-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 16 DE SEP.
48846 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INP. EL DIVINO SALVADOR EN LEO ZÚÑIGA #305 ESQ. 2 DE NOVIEMBRE C.P. 89490 COL. ARBOLEDAS FOVISSSTE | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5021-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARBOLEDAS FOVISSSTE
48847 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INP. PRINCIPE DE PAZ EN ALLENDE #404 SUR PRIMERO DE MAYO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5016-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
48848 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IPAR EL DIVINO SALVADOR EN ALLENDE #403 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5018-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
48849 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IPAR EL MESÍAS EN AMADO NERVO #405 SUR ÁRBOL GRANDE | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5023-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARBOL GRANDE
48850 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IPAR TORRE FUERTE EN BOLIVIA ESQ. CON NECAXA #609 PTE. COL. CARILLO PUERTO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5019-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CARRILLO PUERTO
48851 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ISRAEL EN ANGEL HERNANDEZ 116 COL. DELFINO RESENDIZ | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5035-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DELFINO RESENDIZ
48852 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALÉN EN GUANAJUATO #102 A C.P. 89410 UNIDAD NACIONAL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5020-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD NACIONAL
48853 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS NIÑO EN C. INDEPENDENCIA /JOSEFA ORTIZ D. Y NICOLAS BRAVO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-4263-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
48854 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MEDALLA MILAGROSA QUASIPARROQUIA EN CORREGIDORA 204 ESQ. CON JUAREZ COL HIPODROMO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-4259-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CON JUAREZ COL HIPODROMO
48855 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE LOS OLIVOS EN NIÑOS HEROES #108 ESQ.LINARES COL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5030-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO
48856 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN C. 17 #212 COL. IGNACIO ZARAGOZA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5028-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA
48857 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-3777-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EL BARRANCO
48858 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON EN CENTENARIO 700 ESQ. NECAXA COL. OBRERA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-4258-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OBRERA
48859 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "NUEVA VIDA EN JESUCRISTO", EN CALLE MORELOS NO. 108 NTE. EN CD. MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5678-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD NACIONAL
48860 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PEÑA DE HOREB EN ORIZABA #204 NTE. C.P. 89430 CARRILLO PUERTO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5022-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CARRILLO PUERTO
48861 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "RESTAURACIÓN", EN AV. MONTERREY NO. 113 INT. C. EN MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5616-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 80% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. LOS CEDROS
48862 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADA FAMILIA EN C. LAZARO CARDENAS ESQ. BONIFACIO GARCIA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-4262-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
48863 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANDRES APOSTOL EN C. ALMENDRO 205 COL. SIMON RIVERA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-4260-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SIMON RIVERA
48864 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN ZARAGOZA Y MATAMOROS COL. OBRERA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-4257-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OBRERA
48865 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SALÓN DE ACTOS "DELFINO RESENDIZ" DE LA SECCIÓN NO. 1 DE SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5842-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 45 | 45 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LAMPARAS, LOCALIDAD: CIUDAD MADERO
46473 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HERMOSA EN | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 09-4331-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA UNIÓN
46474 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 09-4333-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOLEDAD DE LOS PÉREZ
46475 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES DE LIRIO DE LOS VALLES EN C. ALBERTO CARRERA TORRES ESQ. CON GUANAJUATO S/N | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 09-4330-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CRUILLAS
46476 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA INDEPENDIENTE LUZ EN MI CAMINO EN | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 09-4327-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA
46477 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA METODICA BIBLICA EN | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 09-4332-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL BARRANCO
46478 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EMANUEL EN | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 09-4329-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LOBERA
46479 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 09-3778-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO TRES PALOS
46480 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN | 10-CRUILLAS | EL CARMEN | RURAL | 09-3779-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46472 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN CHIAPAS ENTRE GUERRERO Y GUANAJUATO CRUILLAS | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 09-4328-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CRUILLAS
46481 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO EL AZTECA EN | 11-GÓMEZ FARÍAS | EL AZTECA | RURAL | 09-3785-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46482 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA GUADALUPANA EN | 11-GÓMEZ FARÍAS | SABINAS Y SAUCILLO | RURAL | 09-3784-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46483 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN | 11-GÓMEZ FARÍAS | EL RIACHUELO (HIPÓLITO SOTELO) | RURAL | 09-3781-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46484 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN | 11-GÓMEZ FARÍAS | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | 09-3783-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46485 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE EN | 11-GÓMEZ FARÍAS | GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 09-3782-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS)
46486 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE EN GOMEZ FARIAS | 11-GÓMEZ FARÍAS | GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 09-3780-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS)
46487 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SOLO CRISTO SALVA EN | 11-GÓMEZ FARÍAS | GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 09-4334-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OJO DE AGUA
46488 |  |  |  | ALBERGUE SANTA MARÍA DEL BERNAL, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ACERO Y CONCRETO F C=200 KG./CM2 EN EL EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-5843-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 423147 | 423147 | 423147 | 423147 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 42.73 | 42.73 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GONZÁLEZ
46489 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, INCL.: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-5844-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 185817 | 185817 | 185817 | 185811 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 566.92 | 566.92 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
46490 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN | 12-GONZÁLEZ | SAN FERNANDO | RURAL | 09-3807-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46491 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MADRE TERESA DE CALCUTA EN | 12-GONZÁLEZ | EL CASCABEL | RURAL | 09-3801-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46492 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NTRA. SRA. DEL CARMEN EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-3803-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
46493 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-3796-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PAXEDIS BALBOA
46494 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUDAS TADEO EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-3795-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DOM. CONOCIDO VILLA MANUEL
46495 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN | 12-GONZÁLEZ | EL MEZQUITAL | RURAL | 09-3794-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46496 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN | 12-GONZÁLEZ | TAMAHOLIPA | RURAL | 09-3787-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46497 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE RESRAURACION PARA LA FAMILIA " ALAS DE AGUILA" EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4348-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AURELIANO CABALLERO
46498 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO MI SALVADOR EN REP. DE ARGENTINA CON AQUILES SERDAN Y EMILIANO ZAPATA # 511 SAN LUISITO VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4345-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
46499 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO SALVADOR EN C. MINA CON ALLENDE AMPL. PROGRESO | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4337-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. PROGRESO
46500 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FILADELFIA EN C. FRANCISCO I. MADERO CON CARR. NACIONAL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4342-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GONZÁLEZ
46501 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FILADELFIA EN CALLE VERACRUZ #205, VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4343-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
46502 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUNDAMENTAL INDEPENDIENTE EN 6 DE MAYO # 605, VILLA MANUEL. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4349-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
46503 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN JESUCRISTO EN C. 2 ESQ. CALLE 4 COL. PILOTO | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4351-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. 2 ESQ. CALLE 4 PILOTO
46515 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BIBLICA EN MIGUEL HIDALGO #716 CENTRO PLAZA | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4344-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46516 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA CANDELARIA EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-3802-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. GONZALEZ
46517 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA EN | 12-GONZÁLEZ | INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN | RURAL | 09-3800-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46518 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN | 12-GONZÁLEZ | FRANCISCO I. MADERO (FRANCISCO HERNÁNDEZ MOLINA) | RURAL | 09-3797-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46519 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR EN | 12-GONZÁLEZ | LÓPEZ RAYÓN | RURAL | 09-3805-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46520 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN JUDAS TADEO EN | 12-GONZÁLEZ | LA GLORIA | RURAL | 09-3804-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46521 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA "EL NIÑO DE LA SALUD" EN | 12-GONZÁLEZ | NUEVO QUINTERO | RURAL | 09-3799-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46522 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LOS TRES ARCANGELES EN | 12-GONZÁLEZ | AURELIANO CABALLERO | RURAL | 09-3798-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46523 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4340-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL MEZQUITAL
46524 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4347-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SÁNCHEZ
46526 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DEL MUNDO EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4341-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN ANTONIO RAYÓN
46525 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DEL MUNDO EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4336-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA REFORMA
46527 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DEL MUNDO EN CALLE FELIPE ANGELES / 1° AV. #201, GLZ.PRAXEDIS BALBOA | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4335-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46528 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 12-GONZÁLEZ | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | RURAL | 09-3790-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46529 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 12-GONZÁLEZ | EL CENTAURO | RURAL | 09-3793-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46530 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-3786-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA DE MANUEL
46531 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DE NTRA.SRA. DE GPE. EN | 12-GONZÁLEZ | SANTA FE | RURAL | 09-3806-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46532 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN PEDRO J. MENDEZ ENTRE VICENTE GUERRERO #310. SAN LUISITO (VILLA MANUEL | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4338-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA MANUEL
46533 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4350-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ÁGUILAS DEL BERNAL
46534 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN C. DOROTEO ARANGO. POBLADO GRACIANO SANCHEZ | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4339-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SÁNCHEZ
46535 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN | 12-GONZÁLEZ | SAN ANTONIO RAYÓN | RURAL | 09-3791-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46536 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 12-GONZÁLEZ | ÁGUILAS DEL BERNAL | RURAL | 09-3788-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46537 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN TERESA DE JESUS EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-3792-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. CARRILLO PUERTO
46538 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DEL BERNAL EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-3789-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:GRACIANO SÁNCHEZ
46539 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-4346-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA UNO
46540 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-3814-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. CERRITO NUEVO
46541 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-4354-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SERVANDO CANALES
46542 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO SALVADOR EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-4353-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
46543 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SILOE EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-4356-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRACIANO SÁNCHEZ
46544 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE | RURAL | 09-3808-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46545 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | EL ALAMITO | RURAL | 09-3812-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46546 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | ESFUERZO DEL CAMPESINO | RURAL | 09-3818-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46547 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | LA PRESITA | RURAL | 09-3809-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46548 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-3821-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. CRUCITAS
46549 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-4357-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESFUERZO DEL CAMPESINO
46550 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | REVOLUCIÓN VERDE | RURAL | 09-3816-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46551 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | SAN JOSÉ DE LAS FLORES | RURAL | 09-3820-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46552 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | SAN JUANITO | RURAL | 09-3815-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46553 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 09-3817-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46554 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | SERVANDO CANALES | RURAL | 09-3819-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46555 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | VIENTO LIBRE | RURAL | 09-3810-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46556 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ EN CRISTO JESÚS EN GEMEZ | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-4355-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GÉMEZ
46557 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-4360-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. CELAYA
46558 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA ETERNA EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-4358-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ROBLE
46559 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-4359-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE LAS FLORES
46560 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 13-GܦEacute;MEZ | EL OLMO | RURAL | 09-3811-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46561 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROBLE EN | 13-GܦEacute;MEZ | EL ROBLE | RURAL | 09-3813-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46562 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN 10:10 EN | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-4352-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CEYLÁN
46563 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SALON DE ACTOS. EN EL EJIDO GRACIANO SANÁNCHEZ. | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-5848-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 209285 | 209285 | 209285 | 209285 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GÉMEZ
46564 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SALON EJIDAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA. EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-5847-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 67614 | 67614 | 67614 | 67614 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 122.76 | 122.76 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GÉMEZ
46578 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON EJIDAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-5846-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 97997 | 97997 | 97997 | 95102 | 97% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 61.75 | 61.75 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. VIENTO LIBRE
46580 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL SINAI" EN BELTRAN Y PUGA #708 COL. HIDALGO | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-4364-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIDALGO
46581 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA MISERICORDIA EN BLVD. HIDALGO / J. BAEZ BENAVIDES # 309 ZONA CENTRO | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-4366-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 11000 | 11000 | 11000 | 10930 | 99.4% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46582 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTO LA ANTORCHA EN RAFAEL GARCIA PEÑA S/N RUIZ CORTINES | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-4362-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RUIZ CORTINES
46583 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EJIDO SAN IGNACIO EN | 14-GUERRERO | SAN IGNACIO | RURAL | 09-3822-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 11000 | 11000 | 11000 | 10978 | 99.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46584 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA ROCA ETERNA EN CARLOS SALAZAR S/N M-33 L 2 Y 3 PESCADORES | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-4365-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 11000 | 11000 | 11000 | 10999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PESCADORES
46585 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN GUERRERO | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-3823-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46586 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION CRISTIANA EN CARLOS MOLINA / AV. HNOS. GTZ DE LARA # 301 RUIZ CORTINES | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-4361-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RUIZ CORTINES
46579 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVO EN ZAPATA Y MORELOS #602 ZONA CENTRO GUERRERO | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-4367-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 11000 | 11000 | 11000 | 10993 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUERRERO
46587 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERAIL PARA TEMPLO EBENEZER | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-4363-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 14000 | 14000 | 14000 | 13997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46588 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4368-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ECHEVERRIA RURAL
46589 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVE EN SAN JOAQUIN DEL MONTE CABECERA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4374-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46590 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN ADOLFO LOPEZ MATEOS 905 OTE. CENTRO CABECERA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4376-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46591 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN HIDALGO SN BARRIO LA HOJALATA CONGREGACION VALADECES | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4373-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGR. VALADECES
46592 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA NUEVA VIDA EN CARRETERA RIBEREÑA KM 44.5 S/N CONGREGACION VALADECES | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4379-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGR. VALADECES
46593 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA NUEVA VIDA", EN CALLE TERCERA NO. 607. EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-5603-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRIO EL TERRON
46594 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CONGREGACIONAL ESMIRNA EN GUADALUPE VICTORIA 504 ORIENTE ENTRE 5Y6 CENTRO CABECERA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4375-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9987 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46595 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA SANTIDAD EN | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4377-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
46596 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA INDEPENDIENTE SMIRNA EN | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4381-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TEPEHUAJE
46597 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN LA COL. LA CONCHITA CONG. VALADECES | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-3829-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA CONCHITA CONG. VALADECES
46598 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA NUEVA ESPERANZA EN LAZARO CARDENAS 400 Y CALLE 13ª.CENTRO CABECERA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4370-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9984 | 99.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46599 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDIEL EN CALLE 15ª. 103 SUR CENTRO CABECERA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4372-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14981 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46600 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN CALLE JUAREZ 401 CENTRO CABECERA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4371-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46601 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COL. POBLADO VENECIA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | VENECIA | RURAL | 09-3824-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46602 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEN EN CALLE 12ª. 315 CENTRO CABECERA MUNICIPAL | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4369-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
46603 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE VENECIA EN | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-4380-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14983 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VENECIA
46604 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FABIAN MARTIR EN | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | LUCIO BLANCO | RURAL | 09-3825-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9994 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46605 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DIEGO EN | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-3828-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. VALADECES
46606 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN LA COL ECHEVERRIA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-3827-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL ECHEVERRIA
46607 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN LA COL. LAS FUENTES | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-3826-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FUENTES
46608 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ABUNDANCIA DE LA GRACIA EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-4387-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESTACION SANTA ENGRACIA
46609 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL ESPIRITU SANTO EN | 16-HIDALGO | GUILLERMO ZÚÑIGA | RURAL | 09-3833-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46610 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 16-HIDALGO | EL SAUZ | RURAL | 09-3836-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46611 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE LA SANTA CRUZ EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-3831-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46612 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-4383-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA NORIA
46613 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE CALVARIO EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-4386-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA ENGRACIA
46614 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE HOREB EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-4382-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDEPENDENCIA
46615 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 16-HIDALGO | ESTACIÓN LA CRUZ | RURAL | 09-3834-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46616 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE CIELO EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-4385-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PURIFICACIÓN (PEÑUELAS)
46617 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 16-HIDALGO | CRUZ Y CARMEN | RURAL | 09-3837-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46618 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 16-HIDALGO | CRUZ Y CRUZ | RURAL | 09-3835-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46619 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 16-HIDALGO | SANTA CRUZ | RURAL | 09-3839-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46620 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORZAON DE JESUS EN | 16-HIDALGO | LOS ÁNGELES | RURAL | 09-3838-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46621 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SANTA CRUZ". EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-5936-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HIDALGO
46622 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR SAN JOSE OBRERO EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-3832-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIA
46623 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VALLE SARON EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-4384-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUENOS AIRES
46624 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIÑA DEL REY EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-4390-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FRANCISCO I. MADERO
46625 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISIÓN DE JESUCRISTO EN | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-4388-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JOSE DE STA. ENGRACIA
46626 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN C. MATAMOROS 31 E/ ZARAGOZA CABECERA MUNICIPAL | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-4391-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46627 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA INMACULADA CONCEPCION EN CABECERA MUNICIPAL | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-3848-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46647 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN | 17-JAUMAVE | SAN FRANCISCO DE ZORRILLA | RURAL | 09-3847-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46648 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO EN | 17-JAUMAVE | MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) | RURAL | 09-3845-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9980 | 99.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46649 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN 3:16 EN | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-4394-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA UNIÓN
46650 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN | 17-JAUMAVE | MONTERREDONDO | RURAL | 09-3846-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46651 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN COL. PEDRO J. MENDEZ | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-3840-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO J. MENDEZ
46652 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN | 17-JAUMAVE | LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS) | RURAL | 09-3843-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46653 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑORA DEL CARMEN EN | 17-JAUMAVE | EL INGENIO (LOS ADOBES) | RURAL | 09-3841-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46654 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-4395-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA REFORMA
46655 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA ABUNDANTE EN | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-4392-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL HIGUERÓN
46656 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE FATIMA EN | 17-JAUMAVE | JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL) | RURAL | 09-3844-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46657 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN | 17-JAUMAVE | GUSTAVO CÁCERES | RURAL | 09-3842-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46658 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ASAMBLEA DE MEXICO EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4400-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ESPERANZA
46659 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL C. EL CALVARIO EN C. SIERRA GORDA | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4396-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
46660 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA " NUESTRA SRA. DE GUADALUPE" EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-3850-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. SANTANDER
46661 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA " NUESTRA SRA. DE GUADALUPE" EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-3851-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: N.C.P. IGNACIO ALLENDE
46662 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA " SAN ISIDRO LABRADOR" EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-3855-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. SILVA SANCHEZ
46663 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-3852-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. MARIANO ESCOBEDO
46664 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-3853-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:,
46665 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4409-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: N.C.P. IGNACIO ALLENDE
46666 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4401-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ENCINAL
46667 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN C. B DOMINGUEZ | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4405-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46668 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN C. HIDALGO CENTRO | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4399-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
46669 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LOS 5 SEÑORES EN C. GUERRERO ESQ.OBREGON | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-3849-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:SANTANDER JIMÉNEZ
46670 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4402-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. MARIANO ESCOBEDO
46671 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4407-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ (EL TEPEYAC)
46673 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL METODISTA BIBLICA EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4406-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LIBERTAD CAMPESINA
46672 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL METODISTA BIBLICA EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4403-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA FE DEL GOLFO
46674 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL METODISTA BIBLICA EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4408-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: N.C.P. IGNACIO ALLENDE
46675 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OREB. EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4397-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPESINOS INSURGENTES (EL TÍO BETO)
46676 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN ABASOLO/B. DOMINGUEZ | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4404-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
46677 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN LUCAS", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA. EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-5851-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 171819 | 171819 | 171819 | 168553 | 98.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
46678 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION MAYOR EN C. A. OBREGON | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-4398-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTANDER JIMÉNEZ
46679 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALCAPILLA " NUESTRA SRA. DE GUADALUPE" EN | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-3854-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LIBERTAD CAMPESINA
46680 |  |  |  | IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA GUADALUPE EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3857-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
46682 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BUEN PASTOR EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4417-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46683 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN CABECERA MUNICIPAL | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4418-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46684 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4411-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA)
46685 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR SALMO 23 EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4421-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PARADA RANCHO NUEVO
46686 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN CABECERA MUNICIPAL | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4414-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46690 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3867-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PORVENIR DEL CAMPESINO (LA PURÍSIMA)
46687 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3863-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENTRADA A ZARAGOZA
46688 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3868-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ANGOSTURA
46689 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3864-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
46693 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3861-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ
46695 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3860-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ENCINO (BUENOS AIRES)
46694 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3865-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA MORITA
46692 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3862-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA)
46691 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3866-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ALBERCA
46696 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4416-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN ISIDRO
46705 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CATOLICA EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3856-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS)
46706 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CATOLICA EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3858-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL AQUICHAL (EL PINTO)
46707 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN LLERA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-3859-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46708 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LO VALLES EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4422-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA MORITA
46709 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4413-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46710 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OREB EN CABECERA MUNICIPAL | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4415-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46711 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEN EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4412-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46712 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE SALVACION EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4420-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ÉBANO
46713 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4419-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL ENCINO (BUENOS AIRES)
46714 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-4410-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL AQUICHAL (EL PINTO)
46715 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, INCL. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. EN EL EJIDO CASA DEL CAMPESINO. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-5852-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 167991 | 167991 | 167991 | 167991 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 115.07 | 115.07 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46716 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS "LEYES DE REFORMA Y LAURO AGUIRRE TURNO VESPERTINO CLAVES: 28DPR0049V Y 28DPR0405U, RESPECTIVAMENTE, SUMINISTRO DE TEJA ROJA. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-5989-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 49806 | 49806 | 49806 | 49806 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 270 | 270 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, PIEZAS, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46717 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOCAL DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE VITRO PISO Y PINTURA. EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-5854-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 188329 | 188329 | 188329 | 188329 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 285 | 285 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46718 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOCAL EJIDAL, INCL. PISO DE VITRO PISO. EN EL EJIDO PEDRO J. MENDEZ. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-5855-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 129886 | 129886 | 129886 | 129886 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 269 | 269 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LLERA DE CANALES
46681 |  |  |  | REHABILITACION DE ALBERGUE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VITROPISO Y CERCO DE MALLA CICLONICA | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-5853-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 213697 | 213697 | 213697 | 213697 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 146.65 | 146.65 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46775 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO RESUCITADO EN | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-3869-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PUENTES
46776 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-3871-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MAGUEYES
46777 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICA DE SANTIDAD Y FE EN | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-4430-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSÉ GUADALUPE MAINERO
46778 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BETANCA EN | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-4428-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. EMILIANO ZAPATA
46779 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA MARANATHA EN | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-4425-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PORVENIR (MAGUEYES LA GLORIA)
46780 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EL BUEN SAMARITANO EN | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-4426-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
46781 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-4429-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
46782 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PRESBITERIANA EN BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-4423-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46783 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN MAINERO | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-3870-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46784 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE LA PAZ EN | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-4427-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAFUENTES
46785 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE JORDAN EN 17 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-4424-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46787 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE GENESIS, INCL.: CONSTRUCCIÓN DE PISO DE VITROPISO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN. EN LA COL. BUROCRÁTICA 2 Y 3. DE MANTE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5857-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 237517 | 237517 | 237517 | 237517 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 358.6 | 358.6 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. BUROCRATICA 2 Y 3
46789 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA DIVINA PROVIDENCIA EN LA COL. NACIONAL COLECTIVA 1A. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3912-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NACIONAL COLECTIVA 1A.
46790 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA SANTA CRUZ EN C. HONESTIDAD 310 COL. REVOLUCION VERDE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3915-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. HONESTIDAD 310 REVOLUCION VERDE
46791 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA GUADALUPANA EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3918-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PUERTO RICO
46792 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA GUADALUPE EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3925-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. 5 DE FEBRERO, NUEVO TANTOAN
46793 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA COL. POPULAR | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3911-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
46794 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3923-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. EL REFUGIO
46795 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA PURISIMA CONCEPCIÓN EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3917-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. 18 DE MARZO
46796 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA COL.PROGRESO SOCIAL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3914-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PROGRESO SOCIAL
46797 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FELIPE DE JESUS EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3924-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. FELIPE ANGELES
46798 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3926-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. GONZALEZ ORTEGA
46799 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3922-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LOS DORADOS
46800 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUDAS TADEO EN LA COL.LINARES | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3913-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LINARES
46801 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CATARINA DE ALEJANDRIA EN | 21-EL MANTE | PLAN DE AYALA | RURAL | 09-3908-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46802 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PURISIMA CONCEPCION EN | 21-EL MANTE | PISTA LOS AZTECAS | RURAL | 09-3909-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46803 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 21-EL MANTE | CHAPULTEPEC | RURAL | 09-3916-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46805 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3919-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. SAN AGUSTIN
46804 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3920-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPAMENTO RIO FRIO
46806 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE SANTA CLARA EN | 21-EL MANTE | SANTA CLARA NÚMERO DOS | RURAL | 09-3907-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46807 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3921-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CELAYA
46808 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMERA IGLESIA BAUTISTA EN C. GUERRERO 208 OTE. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-4431-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46965 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DEL CIELO EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-4433-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46966 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADA FAMILIA EN C. BATEY 319 COL. AZUCARERA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3904-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46967 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 21-EL MANTE | TANTOÁN | RURAL | 09-3910-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46968 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN C. JOSE MANUEL OTHON S/N | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3902-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46969 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3905-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46970 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL EN C. ANAHUAC 505 COL. ANAHUAC 2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3903-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46971 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VERBO DE VIDA EN BLVD. CAVAZOS LERMA 307 NTE. COL. ANAHUAC 2 | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-4432-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46972 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-3906-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
46973 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PARQUE "CANOAS". EN EL MUNICIPIO DE MANTE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5862-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE
46786 |  |  |  | REHABILITACION DE ALBERGUE "BETHANIA", INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRO PISO Y FALSO PLAFON. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5859-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 232480 | 232480 | 232480 | 232480 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 294.88 | 294.88 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
46788 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA HOGAR DIF | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5860-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 191960 | 191960 | 191960 | 191960 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD COL ALTAVISTA
46974 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ADULAM EN RENACIMIENTO LAS PALOMAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4484-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RENACIMIENTO LAS PALOMAS
46975 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALENTADERA EN CRISTO 2 EN DEL BOSQUE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4455-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DEL BOSQUE
46976 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALFA Y OMEGA EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4444-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CONTROL
46977 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALFA Y OMEGA EN LEYES DE COLONOS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4490-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LEYES DE COLONOS
46978 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOCALIPSIS EN LA COL. TREVIÑO ZAPATA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4437-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TREVIÑO ZAPATA
46979 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSTOLICA MISIONERA EN LA COL. ACUARIO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4441-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ACUARIO
46980 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA DEL SUR EN LA COL. LAS FLORES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4435-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
46981 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETANIA EN VOLUNTAD Y TRABAJO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4477-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
46982 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN ABELARDO GUERRA NO. 72 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4551-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
46983 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN CARR. VICTORIA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4532-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
46984 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BIBLIA EN CARR. REYNOSA KM. 12 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4503-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
46985 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BUENAS NUEVAS DE SALVACION EN CALLE PUEBLO DE DAVID NO. 152 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4495-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
46986 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA EN CAMPESTRE DEL RIO 2 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3878-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPESTRE DEL RIO 1
46987 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA JUAN PABLO II EN C. CARRERA TORRES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3876-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. CARRERA TORRES
46988 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4446-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POBLADO ESTACION CRUZ
46989 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN LAS FLORES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4483-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
46990 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO "CANTOS DEL REY" EN MINAS DEL JORDAN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4540-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
46991 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO "MARANATHA" EN CALLE JAZMINEZ NO. 121 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4539-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
46992 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO "MILESTONE" EN CALLE BENJAMIN GAONA NO. 70 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4530-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
46993 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA PODER DE DIOS EN 27 DE FEBRERO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4466-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 27 DE FEBRERO
46994 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA Y ADORACION "JESUCRISTO" EN CALLE 18 LOTE 31 Y 32 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4515-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
46995 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA 2 PODER DE DIOS 1" EN CONOCIDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4522-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
46996 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR EN EL BARRIO EN PLAYA SOL | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4454-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PLAYA SOL
46997 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR POR MI CIUDAD EN AMPL:PORVENIR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4467-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. PORVENIR
46998 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR POR MI CIUDAD EN VALLE DEL MEZQUITAL | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4465-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE DEL MEZQUITAL
46999 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMEDOR EL SENDERO DE SALVACION EN UNIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4491-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIONES
47000 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA EN EL PORVENIR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4472-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PORVENIR (IRENE DE LA FUENTE)
47001 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTINANA CRISTO ES EL SEÑOR EN FCO. CASTELLANOS NO. 49 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4550-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47002 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CORPUS CRISTI EN AMPL. SOLIDARIDAD | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3900-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOLIDARIDAD
47003 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EL CAMINO EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4434-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA CAPILLA
47004 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DAMASCO EN LAS AMERICAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4463-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS AMERICAS
47005 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA FE EN CRISTO JESÚS EN LA COL. SECCION 17 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4440-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SECCION 16
47006 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN LAS AMERICAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4468-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS AMERICAS
47007 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS PROVEERA EN BEJAMIN GAONA Y O. URBANO NO. 2 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4524-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47008 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN CARDENAS Y GILGUEROS NO. 2212 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4542-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47009 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN OLMOS ENTRE ENCINO Y MEZQUITE NO. 28 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4555-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47010 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EDIFICA LA CASA COMUNIDAD CRISTIANA EN 21 Y AV. SOLIDARIDAD ENTRE PEDRO CARDENAS Y TLAXCALA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4559-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47011 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EDIFICAREMOS CASA A JEHOVA EN AV. MANUEL CHAPA M-13 L-13 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4554-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47012 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN SAMARITANO EN CALLE JUAREZ ENTRE 3A. Y 4A. ESQ. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4505-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47013 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL GRAN PASTOR EN IGNACIO ZARAGOZA NO. 40 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4521-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47014 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MESIAS EN CONOCIDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4541-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47022 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN CONOCIDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4513-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
47023 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPIRITU SANTO EN CARR. REYNOSA KM. 10.5 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4538-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47024 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESTRELLA DE BELEN EN B-14 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4528-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47025 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICO BETZEDA EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4436-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. EL GALEANO
47026 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVENEZER EN AMPL:PORVENIR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4462-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
47027 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVENEZER EN SOLIDARIDAD | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4475-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOLIDARIDAD
47028 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVENEZER EN VALLE DORADO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4493-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE DORADO
47029 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FE Y ESPERANZA EN CERRO COLORADO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4523-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47030 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE AGUA VIVA EN QUIRIGUA NO. 123 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4543-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47031 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTES DE AGUA VIVA EN NO. 102 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4506-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47032 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GALILEA EN LA COL. ALAMOS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4448-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALAMOS
47033 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GEHOVA PROVERA EN LA COL. FRANCISCO CASTELLANOS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4438-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO CASTELLANOS
47034 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETHSEMANI NO 12 EN PARAISO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4459-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PARAÍSO (JOSÉ FALLET)
47035 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETHSEMANI NO 13 EN VILLA HERMOSA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4474-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLA HERMOSA
47036 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETHSEMANI NO. 15 EN PRIMERA NO. 22 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4517-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47037 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETHSEMANI NO 4 EN MEXICO AGRARIO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4453-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MEXICO AGRARIO
47038 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO DE DIOS EN LA COL. JARDINES DEL SUR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4443-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JARDINES DEL SUR
47039 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL I.E.I. "MAHANANIM" EN PINO NO. 505 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4496-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47040 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA EN SAN FERNANDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4482-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47041 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3892-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAURO VILLAR
47042 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JEHOVA JIVEH UNIDOS EN CRISTO EN EJIDO GUADALUPE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4492-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. GUADALUPE
47043 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEN EN CLUB ROTARIO NO. 123 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4548-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47044 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES EL CAMINO EN KM.18 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4531-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47045 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO VIVE EN AMISTAD NO. 74 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4547-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS FLORES
47046 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS VINO A DAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS EN VALLE DEL MEZQUITAL | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4479-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE DEL MEZQUITAL
47047 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN JESUCRISTO EN LAS TORRES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4460-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TORRES
47048 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE QUE AGRADA A DIOS EN GUADALUPE MAINERO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4485-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE MAINERO
47049 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN AV. ADAN LOZANO ENTRE CARDENALES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4497-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47050 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN CARR. REYNOSA KM. 14 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4512-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47051 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN DEL GOLFO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4480-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DEL GOLFO
47052 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN IGNACIO MARISACL NO.54 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4545-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47053 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN SENDERO NACIONA KM. 12.5 BRECHA 22 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4504-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47054 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA EN CUAHUTEMOC S/N | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4535-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47055 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA MEDALLA MILAGROSA EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3895-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA AMISTAD
47056 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LAS PISADAS DEL MAESTRO EN CALLE OCEANO ARTICO NO. 24 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4499-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47057 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ A MI CAMINO EN PONIENTE 1 Y HIDALGO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4520-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47058 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ DE LOS OLIVOS EN LA ESTRELLA S/N | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4519-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47059 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDIEL EN BENEMERITO DE LAS AMERICAS NO. 18 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4558-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47060 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE AMOR EN MEXICO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4457-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MEXICO
47061 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN AMPL:ABELARDO DE TORRE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4470-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL ABELARDO DE TORRE
47062 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN FRACC. CASABLANCA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4473-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. CASA BLANCA
47063 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANOS DEL ALFARERO EN PRIMERA NO. 37 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4533-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47064 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MEDALLA MILAGROSA DE SAN AGUSTÍN" EN CALLE PALMAS ALTAS NO. 22. EN MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5597-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PUERTO RICO
47065 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIO JEHOVA NISSI EN LAS PALMAS NO. 101 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4526-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47066 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BAUTISTA EN M.9 L-9 COL. REAL DE CATORCE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4557-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REAL DE CATORCE
47067 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION DE JERUSALEN EN PLATA NO. 132 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4518-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47068 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION DIVINA EN LA RIVERA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4478-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA RIVERA
47069 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION "SAN LUIS" EN TAPACHULA M-4 L-5 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4516-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47070 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE LOS OLIVOS EN CAMPESTRE DEL RIO 1 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4476-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPESTRE DEL RIO 1
47071 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SRA. DE GUADALUPE EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3885-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS PINOS
47088 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE DOLORES EN FRACC. COVARRUBIAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3887-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. COVARRUBIAS
47089 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3872-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MOQUETITO
47090 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3888-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA LUZ
47091 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN LA COL. SOLIDARIDAD | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3899-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DIVISION DEL NORTE
47092 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3894-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LAS AMERICAS
47093 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3879-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. EL REFUGIO
47094 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA EL ROSARIO EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3891-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CHULAVISA
47095 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3875-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS HIGUERILLAS
47096 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN CONOCIDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4525-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47097 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PISADAS DE FE EN CARR, CD, VUCTIRUA KM. 14 BRECHA LAS YESCAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4534-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BRECHA LAS YESCAS
47098 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PLENITUD DIVINA EN JERUSALEN 2 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4452-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JERUSALEN 2
47099 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE DIOS EN LA COL 27 DE FEB, | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4449-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL 27 DE FEB,
47100 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE LO ALTO EN BALTAZAR DIAZ BAZAN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4488-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BALTAZAR DIAZ BAZAN
47101 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE LO ALTO EN CARR. SEDERO NAC. BRECHA 18 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4536-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47102 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DEL ESPIRITU SANTO EN M.1 L-83 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4510-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47103 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER PENTECOSTES EN RIO TAMESI NO. 23 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4546-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47104 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN CONOCIDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4514-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47105 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DEL CIELO EN VOLUNTAD Y TRABAJO NO. 27 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4549-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47106 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORÍA SAN JUDAS TADEO EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3884-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. EL CAPOTE
47107 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RENOVACION DIVINA EN RICARDO RAMOS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4489-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RICARDO RAMOS
47108 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN TAMAULIPAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4451-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMAULIPAS
47109 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LA ETERNIDAD EN CIRCON Y AV. DEL NIÑO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4511-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47110 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4487-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47111 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN DEL VALLE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4471-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DEL VALLE
47112 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN LA COL. EXPOFIESTA SUR | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4439-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EXPOFIESTA SUR
47113 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON Y LIRIO DE VALLES EN SECCION 11 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4469-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SECCION 11
47114 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA SARON EN CARR. REYNOSA KM. 17 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4498-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47115 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SALVADOR DIVINO EN PRAXEDIS BALBOA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4456-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRAXEDIS BALBOA
47116 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN AGUSTIN EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3896-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS CULTURAS
47117 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN JOSÉ" EN MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5598-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. ABELARDO DE LA TORRE
47118 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA EN LOMAS DE SAN JUAN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3873-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LOMA
47119 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3889-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CAMBIO
47120 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MIGUEL DE ARCAGEL EN LA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3898-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
47121 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PABLO APOSTOL EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3893-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. 5 DE MARZO
47122 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO Y SAN PABLO EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3890-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS ANGELES 1
47123 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CECILIO EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3897-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOMA ALTA
47124 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE SALVACION EN DERECHOS HUMANOS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4464-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DERECHOS HUMANOS
47125 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DEL REY EN CARR. SENDERO NACIONA KM. 8 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4508-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47126 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN C. DERECHOS HUMANOS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3883-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: C. DERECHOS HUMANOS
47127 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN VALLE DE CASA BLANCA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3877-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CASA BLANCA
47128 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN CALLEJON 2 NO. 42 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4527-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47129 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN CONOCIDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4507-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47130 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4481-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA JERUSALEM
47131 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SOL DE JUSTICIA EN QUINTA DEOÑA FELA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4500-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: QUINTA QUEZADA
47132 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SRA.SAN JUAN DE L0S LAGOS EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3886-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. BUENA VISTA
47133 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CAREVI EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4442-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. LA CRUZ
47134 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO DEL VALLE EN CONOCIDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4509-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47135 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TERRA PROMETIDA EN DERECHOS HUMANOS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4494-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DERECHOS HUMANOS
47136 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN LAS TORRES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4486-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TORRES
47137 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TRIUNFO DE LA FE EN CONOCIDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4502-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47289 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TRIUNFO DE LA FE EN NIÑOS HEROES E IGNACIO ZARAGOZA NO. 19 ESQ. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4552-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47290 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ULTIMO LLAMADO DE DIOS EN CONOCIDO JUNTITO ALFARO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4529-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47291 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNCION DIVINA EN AMPL SOLIDARIDAD | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4461-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL SOLIDARIDAD
47292 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNCION DIVINA EN EMILIANO ZAPATA NO. 8 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4556-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47293 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA NUEVA EN CRISTO JESUS EN MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4458-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES
47294 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA Y NUEVA EN | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4445-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS HIGUERILLAS (KILÓMETRO 60.5)
47295 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO EN JUAN ALDAMA Y MARGARITAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4553-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47296 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ZOAR EN CONOCIDO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-4501-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47297 |  |  |  | REMODELACIÓN DE ALBERGUE CASA DEL PUEBLO, CONST. DE FIRME DE CONCRETO. EN EL EJIDO LA LUZ. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5865-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 95039 | 95039 | 95039 | 95039 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 345 | 345 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47298 |  |  |  | REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN LAGUITO CRUZ ROJA MATAMOROS. EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5863-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 869 | 869 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS
47299 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CANACO, INCL. PISO CERÁMICO APLANADO TEXTURIZADO. EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5864-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 495 | 495 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MATAMOROS
47300 |  |  |  | TERMIANCIÓN DE ALBERGUE "MI CASA DE ADORACIÓN", CONT. DE MURO DE BLOCK. EN LA COL. JESÚS VEGA SÁNCHEZ. DE MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5866-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 199064 | 199064 | 199064 | 199064 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 162 | 162 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. JESUS VEGA SANCHEZ
47301 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN MENDEZ | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4571-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AGRICOLA SAN LORENZO
47302 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SALVACIÓN EN MENDEZ | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4570-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
47303 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO FUERA DEL MUNDO EN | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4563-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. GUADALUPE
47304 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO SALVADOR EN | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4562-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS)
47305 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA FE EN CRISTO JESÚS EN MENDEZ | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4567-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PURÍSIMA
47306 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO SALVADOR EN MENDEZ | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4568-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL LOBO
47307 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FE Y PODER EN | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4565-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HUGO PEDRO GONZÁLEZ
47308 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERESALEN EN | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4566-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMÉRICO VILLARREAL GUERRA
47309 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4561-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COMAS ALTAS
47310 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA PENTECOSTÉS EN MENDEZ | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4569-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESPIADEROS UNO
47311 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LOS SIGLOS EN | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4564-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO JOSÉ MÉNDEZ
47312 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 23-MÉNDEZ | EL LOBO | RURAL | 09-3930-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47313 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN MENDEZ | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-3927-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
47314 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN | 23-MÉNDEZ | PEDRO JOSÉ MÉNDEZ | RURAL | 09-3933-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47315 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN LORENZO EN COL. AGR. SAN LORENZO | 23-MÉNDEZ | SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ | RURAL | 09-3931-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47316 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAÍ EN MENDEZ | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-4560-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO JOSÉ MÉNDEZ (SAN PEDRO DE LOS GTZ.)
47317 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN | 23-MÉNDEZ | SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ | RURAL | 09-3932-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47318 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN | 23-MÉNDEZ | ZARAGOZA (GUADALUPE ZARAGOZA) | RURAL | 09-3929-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47319 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE SANTA RITA EN | 23-MÉNDEZ | SANTA RITA | RURAL | 09-3928-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47320 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE PAN EN ALLENDE # 805 | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-4573-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
47321 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CASA HOGAR DE MIER", EN CALLE ALAMEDA NO. 1200 SUR. EN EL MUNICIPIO DE MIER | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-5935-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 40000 | 40000 | 40000 | 39999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
47322 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR EN MERCADO # 409 NORTE | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-4575-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
47323 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SINAHI EN MATAMOROS SUR S/N | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-4576-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
47324 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN C.MORELOS S/N ENTRE ALVARO OBREGON Y J.H. PALACIOS ZONA CENTRO | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-3934-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
47325 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO EN MATAMOROS S/N COL. LAS TORRES | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-4574-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TORRES
47326 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JEZREEL EN ABASOLO # 310 | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-4577-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
47327 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO MORIAH EN HIDALGO # 609 | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-4572-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIER
47329 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA CASA DE ORACION PARA TODOS LOS PUEBLOS EN C. JESUS CARRANZA 228 | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4594-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MIGUEL ALEMÁN
47330 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA EL BUEN PASTOR EN JUAN ESCUTIA NO. 222COL. NIÑOS HEROES | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4585-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NIÑOS HEROES
47331 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CASA INTERCONTINENTAL DE ORACIÓN UN NUEVO GENESIS DE ESPERANZA", EN CALLE RÍO SAN FERNANDO NO. 104-C. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5628-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO AMANECER
47332 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNION DE CREYENTES EN FCO. I. MADERO Y 7A. NO. 301 ZONA CENTRO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4580-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
47333 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CREE, A.C. EN C. 2 DA. #110 | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4595-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
47334 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO REDENTOR EN AVE. PINO SUEREZ NO. 231 COL.SAN GERMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4583-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MIGUEL ALEMÁN
47335 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN LA COL. LOS TREVIÑOS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4587-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS TREVIÑO
47336 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. UNIDOS AVANZAMOS MAS | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4592-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDOS AVANZAMOS MAS
47337 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA EBRÓN", EN CALLE ALVARO OBREGÓN NO. 267. EN MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5627-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
47338 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PRESBITERIANA MINISTERIO DE FE", EN CALLE GUSTAVO GUERRA BARRERA Y CALLE VÍA LACTEA. EN MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5626-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS PRESIDENTES
90689 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LABRANZA DE DIOS ** EN BLVD. 5 DE JUNIO COL.GOMEZ | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4582-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GOMEZ
90690 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DEL REFUGIO EN DOM.CONOCIDO S/N | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-3935-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
90691 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMERA IGLESIA BAUTISTA EN AVE. PINO SUEREZ ZONA CENTRO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4584-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
90692 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN C. 1ERA ROSAI 902 FRAC.. JARDIN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4588-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. JARDIN
90693 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RENOVACION ESPIRITUAL EN REP. DE ARG. Y REP. DE CHILE EL SABINITO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4581-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
90694 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE LA ETERNIDAD EN JUSTO SIERRA NO. 313 COL.EDUCACION | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4578-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EDUCACION
90695 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4586-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOS ÁNGELES
90696 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN MARTE R- GOMEZ 401 COL. HERCILIA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-3938-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HERCILIA
90697 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO APOSTOL EN FRANCISCO I. MADERO ESQ. 3R ZONA CENTRO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-3937-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
90698 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN FELIPE GUERRA CASTRO FRACC. DEL NTE. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4579-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. DEL NORTE
90699 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BELEM EN AVE. MANUEL HINOJOSA 505 ZONA CENTRO | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-4593-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD MIGUEL ALEMÁN
47328 |  |  |  | REHABILITACION DE ALBERGUE, CONST. DE LOSA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5867-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 236678 | 236678 | 236678 | 236678 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: VICTORIA
90700 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL ISSSTE, INCL. FALSO PLAFON Y PINTURA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5868-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 167499 | 167499 | 167499 | 167499 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: MODULO HABITACIONAL FOVISSSTE
90701 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DULCES NOMBRES EN | 26-MIQUIHUANA | SAN JOSÉ DEL LLANO | RURAL | 09-3717-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
90702 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS". EN POB. ALTAMIRA. | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-5604-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POBLADO ALTAMIRA
90703 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN OBREGON NO. 2 | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-4596-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19991 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIQUIHUANA
90704 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN | 26-MIQUIHUANA | ESTANQUE DE LOS EGUÍA | RURAL | 09-3718-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
90705 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN | 26-MIQUIHUANA | ESTANQUE DE LOS WALLES | RURAL | 09-3719-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19960 | 99.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
90706 |  |  |  | REHABILITACION DE IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA EN ZARAGOZA S/N. | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-3716-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
90707 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE SAN FELIPE DE JESÚS, INCL. IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. EN LA COL. ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ DE NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5872-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 107742 | 107742 | 107742 | 105741 | 98.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 511.4 | 511.4 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
90708 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "SAN JOSÉ", CASA PARROQUIAL, INCL. IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS Y PINTURA EN LA COL. VICTORIA DE NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5874-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 338364 | 338364 | 338364 | 338364 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 89 | 89 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. VICTORIA
90709 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE SAN JUDAS TADEO, INCL. PISOS Y PINTURA. EN LA COL. ISSSTE DE NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5871-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 190040 | 190040 | 190040 | 190040 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 621.18 | 621.18 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ISSSTE
90715 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CENTRO CRISTIANO EFESO", EN CALLE DOCTOR MIER NO. 8801. EN NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5625-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS JOYAS
47355 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA DE CRISTO NACIÓNAL A.R., EN CALLE GUATEMALA NO. 7646. EN NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5624-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14978 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
47361 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PENTECOSTES CENTRO DE REUNIÓN", EN CALLE ART. 14 NO. 802. EN NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5622-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14992 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONSTITUCIONAL
47362 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PENTECOSTES MONTE HERMON", EN PRIVADA TRINIDAD RODRÍGUEZ NO. 146. EN NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5617-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14961 | 99.7% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
47400 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO AMADOS LOS UNOS A LOS OTROS", EN CALLE ANDADOR 3 NO. 52. EN NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5621-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14978 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
47401 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO BETHEL", EN CALLE JESÚS CARRANZA NO. 2314. EN NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5619-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO LAREDO
47403 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO EL JORDÁN, IGLESIA CRUZADORES DE LA FE", EN CALLE GENERAL CEDILLO NO. 729. EN NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5623-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14992 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMAULIPAS
47404 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO MARANATHA", EN CALLE GRANATE NO. 8738. EN NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5618-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JOYA
90710 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALIANZA DE AMISTAD DE IGLESIA CRISTIANA A.R. CASA DE PAN. EN BAJIO#7235 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3609-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90711 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN EULALIO GUTIERREZ #2818 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3595-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90712 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETESDA EN MONTERREY #2114 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3622-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MONTERREY #2114
90713 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BUEN SAMARITANO A.D. EN NAYARIT#6104 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3620-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14991 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90714 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO NUEVO DE SALVACION EN GOLONDRINA#708 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3610-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14994 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90716 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO VERDAD DIVINA A.R. EN QUITO #1036 SUR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3580-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90717 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO VICTORIA EN RIO TIGRIS #702 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3575-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90718 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELISTICO AGUA DE VIDA EN GUTIERREZ #8805 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3634-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JOYA
90719 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD AGAPE EN 5 DE FEBRERO #3406 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3558-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14963 | 99.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90720 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA DE NUEVO LAREDO EN REFORMA #3301 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3568-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90721 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COMUNIDAD CRISTIANA INT. EN AQUILES SERDAN #3151 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3569-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90722 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CONCILIO PENTECOSTES, JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN SILVESTRE TERRAZA #501 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3582-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90723 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO ES LA RESPUESTA EN PUERTO VALLARTA #541 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3603-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUENA VISTA
90724 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO PRINCIPE DE PAZ EN MAGNOLIA #625 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3617-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
90725 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN- EZER EN MAZATLAN #335 SUR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3601-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90726 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN ANTONIO GARZA ELIZONDO #504 NUEVO LAREDO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3584-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90727 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN BOLIVAR # 7325 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3643-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90728 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN GUATEMALA #1117 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3561-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90729 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL ALFARERO A. D. EN LINCOLN # 5801 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3631-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14994 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90730 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL ALFARERO A. D. #2 EN LIMONEROS #321 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3632-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
90731 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR A.D. EN SALINAS PUGA#813 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3606-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90732 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN VICTORIA #4828 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3565-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90733 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL FARO EN COMONFORT #915 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3567-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90734 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MENSAJE DE LA CRUZ EN RIO VERDE #108 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO PROGRESO (EL PROGRESO) | RURAL | 09-3564-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
90735 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MISIONERO EN RIO NIGER # 1301 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3639-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
90736 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR A.D. EN LA COLIMA #3014 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3621-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COLIMA #3014
90737 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL TRIUNFO EN CRISTO JESUS EN RIO ELVA #936 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3630-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB.
90738 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMAUS EN ING CARLOS ROSAS #714 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3602-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47343 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMBLEMA DE AMOR EN AV.SOLEDAD SEANEZ # 812 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3628-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
47344 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN RIO SENA #1215 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3573-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47345 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMAUS EN RIO ELVA #1901 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3560-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB. 4
47346 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FE UNCION Y PODER EN BAJIO #9336 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3599-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLIACION
47347 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN DIONICIO CARREON #2021 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3593-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47348 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN ROLLO C/ENCUENTRO GRANJAS REGINA 718-24-63 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3600-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRANJAS REGINA
47349 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HOREB EN DURANGO # 9510 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3648-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENRIQUE CARDENAS
47350 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN ART 103 - 130 S/N | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3587-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47351 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN RIO TIGRIS # 1324 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3640-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARTURO CORTEZ VILLADA
47352 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN ROLLO #438 / TERRANOVA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3586-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRANJAS TREVIÑO
47353 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN ZARAGOZA #4414 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3566-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47354 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN MACLOVIO HERRERA #7921 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3577-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47356 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO (CASA DE DIOS) EN OCEANO PACIFICO # 524 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3647-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PAZ
47357 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO, E.C. EN AQUILES SERDAN #2232 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3570-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47358 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN LUIS DONALDO COLOSIO #166 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3591-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA ERA
47359 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN RIO NILO #1422 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3576-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB.
47360 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN VAGABUNDO #427 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3588-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONSTITUCIONAL
47363 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JEHOVA -SAMMA EN REA # 615 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3627-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47364 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS ES MI REFUGIO EN MAR AMARILLO #1109 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3623-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PAZ
47365 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JN. 3:16 EN MACLOVIO HERRERA#8020 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3616-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: 20 DE NOV.
47366 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN PRIV.23 D #15 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3641-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47367 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN RIO EUFRATES #1709 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3571-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB.
47368 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA VID VERDADERA EN GUANAJUATO #5310 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3589-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47369 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LAS BUENAS NUEVAS A.-D. EN ARTEAGA#720 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3607-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47370 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LOS HIJOS DE ISRAEL EN VENEZUELA # 5250 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3650-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
47371 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LOS OLIVOS EN CANALES #8211 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3596-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47372 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LUZ Y MISERICORDIA EN AMERICA # 2921 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3629-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47373 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANA DE VIDA EN JESUS DE LA GARZA#8501 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3611-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47374 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANAIM EN CERRADA LUIS DONALDO#65 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3618-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47375 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN BENJAMIN DE LA PENA 434 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3598-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47376 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA EN RIO DE JANEIRO #1810 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3578-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47377 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN DAVID GUERRERO # 240 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3636-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47378 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN SALINAS PUGA # 520 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3651-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
47379 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN 5 DE FEBRERO # 5346 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3642-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47380 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MI REY DE JUSTICIA EN RIO EUFRATES # 1426 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3646-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VOL. Y TRAB.
47381 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIO VICTORIA EN CRISTO EN INGENIEROS#7202 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3608-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47382 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MINISTERIOS VIDA ABUNDANTE DE NUEVO LAREDO EN HIDALGO #8821 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3633-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JOYA
47383 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE CARMELO EN EMILIANO ZAPATA #1634 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3590-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47384 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN DIRIGENTES #432 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3594-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47385 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN SEC2 CALLE GUSTAVO E. GARZA VILLALOBOS CRUZ CON MARIA FELIX ARTISTAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3579-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14992 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAVAZOS LERMA
47386 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA ESPERANZA EN ISIDORO SANCHEZ#4228 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3605-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47387 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA VIDA EN NUEVO LEON # 5303 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3645-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47388 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVO PACTO EN BOLIVAR #7533 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3597-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47389 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN MANZANA 18 #12 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3626-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47390 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PIEDRA ANGULAR EN A UN COSTADO DE U.T. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3612-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ARTISTAS
47391 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN PRIV.20 D | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3619-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47392 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTAS DEL CIELO EN FRANCISCO I. MADERO #2120 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3644-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47397 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE ISRAEL EN ARANDILLO #5201 / PROL LAGO DE TEXCOCO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3563-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47398 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN 14:6 EN ROLLO #403 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3624-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRANJAS TREVIÑO
47399 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE LA CRUZ EN EUGENIO AGUIRRE # 402 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3638-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47402 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EL CALVARIO A.D. EN VICTORIA # 8512 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3652-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JOYA
47405 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SILOE EN PALMAS # 1936 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3625-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VICENTE MENDOZA
47406 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SINAI EN RIO TIGRIS#823 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3614-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOL. Y TRAB. 2
47407 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNA VOZ DEL CIELO EN GONZALEZ # 7035 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3635-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BUENA VISTA
47408 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VICTORIOSA EN MORELOS#04 GRANJAS REGINA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3604-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GRANJAS REGINA
47409 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION CON UNCION EN LA FUENTE #1209 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3559-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47410 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALGETSEMANI DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS EN ANAHUAC#5135 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3615-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47411 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALIGLESIA SILOE EN HEROE DE NACATAZ#834 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3613-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO LAREDO
47412 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALMINISTERIOS CADENA EN VICTORIA #8824 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3557-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA JOYA
47413 |  |  |  | REMODELACIÓN DE AULA PARA SALA DE CAPACITACIÓN EN ALBERGUE "HIJAS DE SAN JOSÉ", INCL. PISO DE CERÁMICA Y CIELO FALSO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5873-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 187396 | 187396 | 187396 | 187396 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48.32 | 48.32 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. RESERVA TERRITORIAL
47414 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DELC ARMEN EN | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-3946-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. FRANCISCO VILLA
47415 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-3940-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CONG. SANTA CRUZ DEL TORO
47416 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA MARANATHA EN CABECERA MUNICIPAL | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-4599-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
47417 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN NUEVO MORELOS | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-3939-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CABECERA MUNICIPAL
47418 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-3942-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. EMILIANO ZAPATA
47419 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-3947-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RANCHO JORDA Y SAN DIEGO
47420 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-3945-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. LA REFORMA
47421 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN FRACC. VIVAMOS MEJOR | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-3944-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACC. VIVAMOS MEJOR
47422 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDAS TADEO EN | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-3943-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. AMPLIACION NUEVO MORELOS
47423 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA ELENA EN | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-3941-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ, AMPL. LA REFORMA
47424 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE 11.00 X 6.00 MTS., ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-5876-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 56574 | 56574 | 56574 | 56574 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 66 | 66 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO MORELOS
47425 |  |  |  | RREHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICAEN LA FE EN CRISTO JESUS EN CABECERA MUNICIPAL | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-4598-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
47426 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO SINDICAL DE MAESTROS, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO. EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-5877-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 450 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47427 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTIANO ESPIRITUAL EN ZONA CENTRO | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-4604-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47428 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO REDENTOR EN ZONA CENTRO | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-4601-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47429 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN CABECERA MUNICIPAL | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-4605-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47430 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-4602-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47431 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN ZONA CENTRO | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-4600-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47432 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EVANGELICA TEMPLO LA FE EN FRACCION PUEBLO VIEJO | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-4606-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47433 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JUAN DIEGO EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3956-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. CANOAS
47434 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA ROSA DE SARON EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-4607-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47435 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANCULADA CONCEPCION EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3951-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. LORENZO VARGAS
47436 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE MARIA EN FRACC. CALLEJON | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3952-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACC. CALLEJON
47437 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3950-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. RICARDO FLORES MAGON
47438 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3959-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. PENSIL
47439 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3949-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS
47441 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDITAS TADEO EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3958-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. LA PUENTE
47440 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUDITAS TADEO EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3955-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. FELIPE CARRILLO PUERTO
47442 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRES EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3954-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. TANLAJAS
47443 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA BARBARA EN HIDALGO S/N CENTRO | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3948-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CENTRO
47444 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3953-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. COAHUILA
47445 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DEL ROSARIO EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-3957-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. PRAXEDIS BALBOA
47446 |  |  |  | RREHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN ZONA CENTRO | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-4608-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47454 |  |  |  | RREHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-4603-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47455 |  |  |  | TERMINACIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO "VIRGEN FATIMA DEL ROSARIO" EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-5878-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 289423 | 289423 | 289423 | 289423 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90.75 | 90.75 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: OCAMPO
47618 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4612-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47619 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS VIVIENTE EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4616-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47620 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4610-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47621 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4617-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47622 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3972-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. 5 DE MAYO
47623 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FILADELFIA EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4613-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47624 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMANI EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4609-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47625 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS ( SANTIDAD DE MEXICO AR) EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4621-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47626 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA 15 DE FEBRERO EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4619-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47627 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3971-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9991 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. CORPUS CHRISTI
47628 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JARDIN DE GETZEMANI EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4615-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47629 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4614-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47630 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4620-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47631 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA PURISIMA CONCEPCION EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3967-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. LA CONCEPCION
47632 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARIA AUXILIADORA EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3964-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. NUEVO SAN JUAN
47633 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4618-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47634 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NIÑO DIOS EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3962-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. LOPEZ PORTILLO
47635 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3969-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. EL TABLERO
47636 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3970-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. CAMPOAMOR
47637 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3963-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. CONRADO CASTILLO
47638 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DEL CIELO EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4622-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47639 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARÓN EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-4611-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA VILLA DE PADILLA
47640 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA DE LOS LAGOS EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3966-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. SAN PATRICIO
47641 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3961-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. SANTA JUANA
47642 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRAS EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3965-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:15 DE FEBRERO
47643 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA RITA DE CASIA EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3968-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. MARTE R. GOMEZ
47644 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-3960-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. PLAN DE AYALA
47645 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-3975-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CONGREGACION LA COMPUERTA
47646 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPIRITUAL EN | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-4623-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PALMILLAS
47647 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES EN MORELOS #5, OBREGON Y 5 DE MAYO | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-3973-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PALMILLAS
47648 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-3976-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. EL LLANO DE AZUA
47653 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-3974-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. 6 DE ABRIL
47654 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "ANTIOQUÍA". EN LA COL. 10 DE MAYO. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5895-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 142419 | 142419 | 142419 | 42726 | 30% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. 10 DE MAYO
47655 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "CASA DE ORACIÓN". EN LA COL. VICENTE GUERRERO. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5896-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 187130 | 187130 | 187130 | 187130 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO
47657 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "CORDERO DE DIOS". EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5894-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 125318 | 125318 | 125318 | 125318 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL LUIS DONALDO COLOSIO
47658 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DE MÚSICOS FILARMÓNICOS. EN LA COL. DEL VALLE. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5905-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 204692 | 204692 | 204692 | 203040 | 99.2% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. DEL VALLE
47659 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN SINDICATO DE MARIACHIS. EN LA COL. SANTA CECILIA. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5904-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 135831 | 135831 | 135831 | 127148 | 93.6% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. SANTA CECILIA
47661 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN" 2A. ETAPA. EN LA COL. ESFUERZO NACIONAL. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5893-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. ESFUERZO NACIONAL
47662 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "SAN FRANCISCO DE ASIS". EN LA COL. VALLE VERDE. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5897-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 244801 | 244801 | 244801 | 244133 | 99.7% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. VALLE VERDE
47663 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR EN ESPERANZA VIVA CALLE PERSEVERANCIA NO. 125. EN LA COL. VAMOS TAMAULIPAS DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5899-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47664 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR EN MISIÓN EVANGÉLICA RIOS DE AGUA VIVA CALLE FERROCARRIL NO. 245. EN LA COL. BELLA VISTA. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5900-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47666 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR EN TEMPLO PARAISO CALLE LEONIDES AGUIRRE NO. 1609. EN LA COL. LAS DELICIAS. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5901-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47671 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAILLA NUESTRO SEÑORA DE GUADALUPE EN EJIDO CAVAZOS NORTE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3697-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO CAVAZOS NORTE
47673 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA BEATO DAMIAN EN RANCHO GRANDE RANCHO LA REFORMA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3671-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RANCHO GRANDE RANCHO LA REFORMA
47674 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA COL. INTEGRACION FAMILIAR EN INTEGRACION FAMILIAR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3680-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:INTEGRACION FAMILIAR
47675 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA COLONIA AZTECA EN LA COL.AZTECA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3702-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AZTECA
47676 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CORPUES CHRISTI EN LUIS DONALDO COLOSIO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3662-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LUIS DONALDO COLOSIO
47677 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN EJIDO NUEVO SANTA ANA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3696-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO NUEVO SANTA ANA
47678 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA SANTA CRUZ EN 16 DE ENERO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3654-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:15 DE ENERO
47679 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA ESPIRITU SANTO EN FRACCIONAMIENTO LA JOYA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3683-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACCIONAMIENTO LA JOYA
47680 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA INMACULADA CONCEPCION EN LA ESCONDIDA | 32-REYNOSA | LA ESCONDIDA | RURAL | 09-3660-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47681 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA JESUS BEUN PASTOR EN AMPLIACION LAZARO CARDENAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3673-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMPLIACION LAZARO CARDENAS
47682 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA REYNA EN JACINTO LOPEZ 2 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3675-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:JACINTO LOPEZ 1
47683 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN UNIDAD OBRERA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3659-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:UNIDAD OBRERA
47684 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION EN CONSTITUCION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3670-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CONSTITUCION
47685 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO EN NUEVO AMANECER | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3658-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO AMANECER
47686 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN VILLAS DE LA JOYA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3684-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VILLAS DE LA JOYA
47687 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA FAMILIA EN VAMOS TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | VAMOS TAMAULIPAS | RURAL | 09-3682-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47688 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA FAMILIA EN 2O DE MAYO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3656-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:1O DE MAYO
47689 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE OBRERO EN LOPEZ PORTILLO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3663-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOPEZ PORTILLO
47690 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN FIDEL VELAZQUEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3657-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FIDEL VELAZQUEZ
47691 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN FRACCIONAMIENTO LOS MUROS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3677-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACCIONAMIENTO LOS MUROS
47692 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN VALENTIN EN FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3676-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO
47693 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SEÑOR DE MISERICORDIA EN LA COL.LAMPACITOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3655-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAMPACITOS
47694 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPLLA LA ASENCION DEL SEÑOR EN VILLAS DE IMAQ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3685-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VILLAS DE IMAQ
47718 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CORPUS CHRISTI EN ARCO IRIS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3693-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ARCO IRIS
47721 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN PETROLERA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3701-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PETROLERA
47722 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3706-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE
47723 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CRISTO VIENE", EN CALLE AMÉRICO VILLARREAL NO. 301. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5646-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47727 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EBENEZER", EN CARR. RIBEREÑA KM. 19+500. EN EST. ARGUELLES. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5640-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47731 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL BUEN SAMARITANO", EN CALLE ANA GUEVARA NO. 715. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5637-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47732 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL BUEN SAMARITANO" EN CALLE TERCERA NO. 104. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5654-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47734 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EL PACTO". EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5651-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47741 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EMMANUEL", EN CALLE AV. CENTRAL S/N. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5644-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47742 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "EMMANUEL", EN CALLE CHIHUAHUA Y CALLE FRANCISCO VILLA NO. 1003. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5648-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47744 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN FRACC. SAN MARCOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3710-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACC. SAN MARCOS
47749 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "FLAMA DE LA VERDAD", EN CALLE J.R. VEGA NO. 96. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5650-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47756 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA CRISTIANA" EN CALLE CD. VICTORIA NO. 234. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5633-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47774 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA PALABRA DE VIDA", EN BLV. GALICIA S/N. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5632-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47781 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA INMACULADA EN AMP. PEDRO J. MENDEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3694-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMP. PEDRO J. MENDEZ
47783 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "LA NUEVA SALEM", EN CALLE ACCIÓN COMÚN NO. 225. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5638-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47788 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARA AUXILIADORA EN MANUEL TARRAGA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3708-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:MANUEL TARRAGA
47791 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MIESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA EN HIDALGO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3668-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:HIDALGO
47792 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MISIÓN BETEL", EN CALLE BRECHA PEMEX E. IXTALTÉPEC. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5649-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47800 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MONTE ARARAT" EN CALLE 12 DE DICIEMBRE NO. 202. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5636-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47806 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NTRA. SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA EN EJ. CONGREGACION GARZA "CGARCO" | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3712-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. CONGREGACION GARZA
47807 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CENTRO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3695-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CENTRO
47808 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EJIDO ALFREDO V. BONFIL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3664-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO ALFREDO V. BONFIL
47809 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN VOLUNTAD Y TRABAJO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3687-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VOLUNTAD Y TRABAJO
47810 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA EN EJIDO CONGREGACION GARZA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3665-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO CONGREGACION GARZA
47811 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN EJIDO DOROTEO ARANGO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3667-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO DOROTEO ARANGO
47812 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3653-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACCIONAMIENTO REYNOSA
47813 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN EMILIANO ZAPATA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3674-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA
47814 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN EJ. CAVAZOS NTE. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3711-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. CAVAZOS NTE.
47842 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "PAZ, JUSTICIA Y CARIDAD", EN CALLE LIBERTAD NO. 512 ESQ.CALLE PRIMERA. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5639-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47843 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "PENIEL", EN CALLE CUARTA NO. 412. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5634-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47849 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA SAGRADA FAMILIA EN RANCH GRANDE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3698-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RANCHO GRANDE
47853 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA EN LOMA REAL DE JARACHINA SUR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3679-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOMA REAL DE JARACHINA SUR
47854 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANACLETO Y COMPAÑEROS MARTIRES EN BALCONES DE ALCALA 3 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3688-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BALCONES DE ALCALA 2
47855 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FELIPE DE JESUS EN AQUILES SERDAN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3669-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AQUILES SERDAN
47856 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN VALLE VERDE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3672-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VALLE VERDE
47857 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO EN EJIDO LA RETAMA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3692-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO LA RETAMA
47858 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA EN LEYES DE REFORMA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3705-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LEYES DE REFORMA
47859 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN BOSCO EN INDUSTRIAL MAQUILADORA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3689-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:INDUSTRIAL MAQUILADORA
47860 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN JUAN 3.16", EN CALLE GANTE NO. 508 Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE TACUBA Y CALLE AZUCENA. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5653-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47861 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRES EN BENITO JUAREZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3661-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BENITO JUAREZ
47862 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO Y SAN PABLO EN PEDRO J. MENDEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3681-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PEDRO J. MENDEZ
47863 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN AMP. PRADERAS DE ORIENTE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3709-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMP. PRADERAS DE ORIENTE
47864 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN BALCONES DE ALCALA 3 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3691-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BALCONES DE ALCALA 2
47865 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD EN LA ESPERANZA | 32-REYNOSA | LA ESPERANZA | RURAL | 09-3690-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47867 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SEMILLA DE LA FE", EN AV. SUR NO. 446. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5629-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47869 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO ANTEOQUIA", EN CALLE 5 NO. 26. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5641-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47887 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "VISIÓN CRISTIANA", EN CALLE CULIACÁN NO. 100. EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5635-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47899 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIVERO, CAMINO AL EJ. CORRALES KM. 3.5 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5890-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 102389 | 102389 | 102389 | 101185 | 98.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 342.35 | 342.35 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47656 |  |  |  | REHABILITACION DE ALBERGUE "CENTRO DE ATENCION A LA JUVENTUD" | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5906-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 200000 | 200000 | 200000 | 193485 | 96.7% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: CONG. CIENEGUILLA
47660 |  |  |  | REHABILITACION DE ALBERGUE EN SINDICATO DE PLOMEROS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5903-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 176610 | 176610 | 176610 | 176610 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47665 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR EN PENIEL, MANUEL TORREGA NO. 410-A. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5902-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES,
47667 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AL DIOS NO CONOCIDO EN REYNOSA REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3487-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REYNOSA
47668 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN CUMBRES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3532-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CUMBRES
47669 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL APOSENTO ALTO EN EL ANHELO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3470-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EL ANHELO
47670 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BELEM DE JUDA EN LA COL. LONGORIA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3463-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LONGORIA
47672 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINO DE SALVACIOIN EN FERROCARRIL PTE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3434-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FERROCARRIL PTE
47695 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE DIOS EN SATELITE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3457-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:SATELITE
47696 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE FE Y MISERICORDIA EN TAMAULIPAS 3 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3425-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:TAMAULIPAS 3
47697 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EMMANUEL EN LOMAS DE JARACHINA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3422-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOMAS DE JARACHINA
47698 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN VICENTE GUERRERO | 32-REYNOSA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 09-3526-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47699 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DEL ALFARERO EN BENITO JUAREZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3423-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BENITO JUAREZ
47700 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASTILLO FUERTE EN ROMA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3508-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ROMA
47701 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO ALABANZA Y PODER EN AMP. AQUILES SERDAN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3447-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMP. AQUILES SERDAN
47702 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO DIOS FUERTE EN MANO CON MANO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3431-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:MANO CON MANO
47709 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO GENTE DE JESUS EN PEDRO J. MENDEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3513-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PEDRO J. MENDEZ
47710 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO TORRE EN INDUSTRIAS MAQUILADORA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3515-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:INDUSTRIAS MAQUILADORA
47711 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA Y ADORACION EL ALFARERO EN ESFUERZO NACIONAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3531-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ESFUERZO NACIONAL
47712 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVENGELISTICO VISION DE FE EN LAZARO CARDENAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3507-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAZARO CARDENAS
47713 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIA CIELOS ABIERTOS EN AMP. LA JOYA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3413-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMP. LA JOYA
47714 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CASA DE COSECHA EN LAS FUENTES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3528-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAS FUENTES
47715 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANOS EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3476-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOMAS DEL PEDREGAL
47716 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CIUDAD DEL REFUGIO EN AQUILES SERDAN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3424-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AQUILES SERDAN
47717 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CLAMOR DE BARRIO EN CAÑADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3408-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CAÑADA
47719 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EL SALVADOR EN PROL. ARCOIRIS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3471-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
47720 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO ES LA ROCA EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3486-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NOPALERA
47724 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIENE EN LA COL.MANUEL CAVAZOS LERMA | 32-REYNOSA | MANUEL CAVAZOS LERMA | RURAL | 09-3464-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47725 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES REFUGIO DEL POBRE EN RAMON PEREZ GARCIA SECTOR 2 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3417-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RAMON PEREZ GARCIA SECTOR 2
47726 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO SALVADOR EN EL ANHELO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3440-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EL ANHELO
47728 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENEZER EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3491-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
47729 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN JACINTO LOPEZ SEC 3 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3554-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:JACINTO LOPEZ SEC 3
47730 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN LAZARO CARDENAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3429-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAZARO CARDENAS
47733 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN SAMARITANO EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3500-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VOLUNTAD Y TRABAJO
47735 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL RAPTO EN MARGARITA MASA DE JUAREZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3546-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:MARGARITA MAZA DE JUAREZ
47736 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL REY VIENE EN LOPEZ MATEOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3556-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOPEZ MATEOS
47737 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SEMBRADOR EN RANCHO GRANDE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3458-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RANCHO GRANDE
47738 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SEMBRADOR EN 10 DE MAYO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3438-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:10 DE MAYO
47739 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL TABERNACULO DE DIOS EN LA CAÑADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3442-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LA CAÑADA
47740 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN LA COL. SATELITE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3466-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:SATELITE
47743 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN NUEVO AMANECER SEGUNDA ETAPA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3551-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO AMANECER 2DA ETAPA
47745 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN N/A | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3517-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ALMAGUER
47746 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3505-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BENITO JUARES
47747 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESCUDO DE LA FE EN RANCHO GRANDE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3553-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RANCHO GRANDE
47748 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESCUELA BIBLICA EN LA COL.LAS LOMAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3469-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAS LOMAS
47750 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE LA ESPERANZA EN RAMON PEREZ SECTOR 3 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3452-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RAMON PEREZ SECTOR 3
47751 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE VIVA EN EL DESIERTO EN SANTA CECILIA | 32-REYNOSA | SANTA CECILIA | RURAL | 09-3449-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47752 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSAMANI EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3548-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACC. REYNOSA
47753 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EN REYNOSA EN ZONA CENTRO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3455-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ZONA CENTRO
47754 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA LUZ DIVINA EN RENACIMIENTO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3453-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RENACIMIENTO
47755 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BIBLICA EN RODRIGUEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3511-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RODRIGUEZ
47757 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA INDEPENDIENTES PENTECOSTES EN VILLAS DEL ROBLE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3512-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VILLAS DEL ROBLE
47758 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DE LA PROFESIA EN INDEPENDENCIA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3509-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:INDEPENDENCIA
47766 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DEL 7O. DIA DIOS DE ISRAEL EN RODRIGUEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3410-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RODRIGUEZ
47767 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS DEL 7O. DIA ELOIM EN ALMAGUER | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3411-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ALMAGUER
47768 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS ISRAELITA EN LUCIO BLANCO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3416-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LUCIO BLANCO
47769 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL M.I EN ESFUERZO NACIONAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3460-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ESFUERZO NACIONAL
47770 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA GALILEA EN CENTRO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3450-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CENTRO
47771 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO EN AQUILES SERDAN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3535-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AQUILES SERDAN
47772 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO EN ARCO IRIS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3536-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ARCO IRIS
47773 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO EN BUROCRATICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3537-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BUROCRATICA
47775 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PENTECOSTAL RIOS DE AGIA VIVA EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3418-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACCIONAMIENTO REYNOSA
47776 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PEÑA DE HOREB EN MARTE R. GOMEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3459-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:MARTE R. GOMEZ
47777 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA SOL DE JUSTICIA EN VILLAS DEL ROBLE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3420-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VILLAS DEL ROBLE
47778 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA RESPUESTA EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3485-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMPL. INDEPENDENCIA
47779 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUSCRISTO LA ROCA ETERNA EN AMP. PEDRO J. MENDEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3436-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMP. PEDRO J. MENDEZ
47780 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FUENTE DE AGUA VIVA EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3494-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:COL RANCHO CALICHE
47782 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA NUEVA ESPERANZA EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3482-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LA UNION
47784 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA PUERTA DE LAS OVEJAS EN HUMBERTO VALDEZ RICHAUD | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3534-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:HUMBERTO VALDEZ RICHAUD
47785 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE VALKLES EN PEDRO J. MENDEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3430-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PEDRO J. MENDEZ
47786 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIOS DE LOS VALLES EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3499-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
47787 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MANANTIAL DE VIDA Y VERDAD EN LA COL. ARCOIRIS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3465-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ARCOIRIS
47789 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN LAS CUMBRES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3555-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAS CUMBRES
47790 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MERAV EN BELLAVISTA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3523-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:COL BELLAVISTA
47793 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BETEL EN NARCISO MENDOZA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3432-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NARCISO MENDOZA
47794 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EL SALVADOR EN MODULO 2000 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3552-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:MODULO 2000
47795 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EMBAJADORES DE CRISTO EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3502-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
47796 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION MISERICORDIA DIVINA EN PROLONGACION LONGORIA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3409-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PROLONGACION LONGORIA
47797 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION PROYECTO FAMILIAR EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3488-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:COLL CAVAZOS
47798 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISIONE EVANGELICA EMANUEL EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3521-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BELLA VISTA
47799 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISON EL TABERNACULO DE JEHOVA EN VILLA DIAMANTE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3415-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VILLA DIAMANTE
47801 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN RENACIMIENTO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3439-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RENACIMIENTO
47802 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3501-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CUMBRES
47803 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN LOMAS DE LA TORRE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3426-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LOMAS DE LA TORRE
47804 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MOV REFORMADOR DE LA IGLESIA DE DIOS EN CUMBRES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3518-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CUMBRES
47805 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NACIONAL PRESBITERIANA GETSEMANI EN CAP. CARLOS CANTU | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3435-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CAP. CARLOS CANTU
47815 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERRUSALEN EN LA COL.MORELOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3472-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:MORELOS
47839 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERRUSALEN EN SATELITE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3473-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:SATELITE
47840 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE FE EN SATELITE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3433-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:SATELITE
47841 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA ETERNA EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3527-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRANCISCO SARABIA
47844 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PODER DE LO ALTO EN BENITO JUAREZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3443-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BENITO JUAREZ
47845 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN BELLA VISTA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3446-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BELLA VISTA
47846 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUEBLO DE DIOS EN CAÑADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3461-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CAÑADA
47847 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTA DE ALABANZA EN SATELITE II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3544-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:SATELITE II
47848 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL QUINTA IGLESIA APOSTOLCA DE LA FE EN CRISTO JESUS, A.C. EN ALMAGUER | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3412-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ALMAGUER
47850 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN EL MAESTRO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3545-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EL MAESTRO
47851 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3484-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRACC. VILLA FLORIDA
47852 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3495-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BENITO JUAREZ
47866 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUIDORES DE CRISTO EN ERNESTO ZEDILLO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3451-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ERNESTO ZEDILLO
47868 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN BENITO JUAREZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3428-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:BENITO JUAREZ
47870 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BETHEL EN INDEPENDENCIA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3474-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:INDEPENDENCIA
47871 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BIBLICO DE ORACION EN GRANJAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3529-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:GRANJAS
47872 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CAMINO DE SALVACION EN FERROCARRIL PTE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3468-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FERROCARRIL PTE
47873 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CRISTO EL CAMINO EN AMERICO VILLARREAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3539-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AMERICO VILLARREAL
47874 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CRISTO VIENE EN AEROPUERTO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3540-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:AEROPUERTO
47875 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EBEN-EZER EN LA COL. PEDRO J.MENDEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3462-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PEDRO J.MENDEZ
47876 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO ECOS DEL CALVARIO EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3498-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:MARGARITA MAZA DE JUAREZ
47877 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO LA HERMOSA EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3480-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:PEDRO J. MENDEZ
47878 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO NUEVO AMANECER DE JESUS EN NUEVO AMANECER | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3541-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:NUEVO AMANECER
47879 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PARAISO DE DIOS EN LAZARO CARDENAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3456-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:LAZARO CARDENAS
47880 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PARAISO EN DELICIAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3530-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:DELICIAS
47881 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PARAISO EN DELICIAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3506-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
47882 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNIDAD MINISTERIAL CRISTIANA EN REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3503-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:
47883 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNIDOS PARA CRISTO EN JOSE LOPEZ PORTILLO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3547-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:JOSE LOPEZ PORTILLO
47884 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION CRISTIANA EN JACITNO LOPEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3533-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:JACITNO LOPEZ
47885 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VICTORIA DE LA FE EN ALTAVISTA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3550-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ALTAVISTA
47886 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VICTORIA EN ALMAGUER | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3427-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ALMAGUER
47888 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISON ESPERANZA VIVA EN ROSALINDA GUERRERO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3445-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:ROSALINDA GUERRERO
47896 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALBETHEL CASA DE DIOS EN 20 DE NOVIEMBRE | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3525-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:20 DE NOVIEMBRE
47897 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALMI FORTALEZA EN INTEGRACION FAMILIAR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3514-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:INTEGRACION FAMILIAR
47898 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALTEMPLO BETHEL EN RODRIGUEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3510-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:RODRIGUEZ
47900 |  |  |  | REHABILITACION DEL MUSEO HISTORICO DE REYNOSA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5898-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 210659 | 210659 | 210659 | 182168 | 86.5% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: VICTORIA... REINTEGRO POR 9,121.74
47901 |  |  |  | SAN JOSE EN INDEPENDENCIA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3686-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:INDEPENDENCIA
47902 |  |  |  | TERMINACIÓN DE AULAS, EN ALBERGUE "LA PIEDAD", SUM.J Y APLICACIÓN DE PINTURA. EN LA COL. LAS FUENTES AZTLÁN. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5889-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 200000 | 200000 | 200000 | 199455 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LAS FUENTES AZTLAN
47903 |  |  |  | TERMINACIÓN DE TORRES EN CAMPANARIO EN ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN", CONST. DE LOSA DE CONCRETO. EN LA COL. CUMBRES. DE REYNOSA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5892-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 237201 | 237201 | 237201 | 220885 | 93.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 340 | 340 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. CUMBRES
47904 |  |  |  | RECTORIA SAGRADO CORAZON "CRISTO REY" EN | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-3980-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. SANTO DOMINGO
47905 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "CTM" EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5907-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 36604 | 36604 | 36604 | 36604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, SILLAS, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47906 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4630-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47907 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALFA Y OMEGA EN BRECHA 109 CON 29 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4629-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47908 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-3984-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO VICENTE GUERRERO
47909 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPILLA CRISTO REY". EN POB. LA SOLEDAD. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5601-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47910 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADA FAMILIA EN LA COL. EMILIOS PORTES GIL | 33-RÍO BRAVO | EMILIO PORTES GIL | RURAL | 09-3983-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47911 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON EN | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-3988-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO EBANITO NUEVO
47912 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-3986-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO GUADALUPE MAINERO
47913 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN C. GUATEMALA ESQ. CON AMERICA DEL SUR #99 COL. LAS AMERICAS | 33-RÍO BRAVO | LAS AMÉRICAS | RURAL | 09-3981-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
47914 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO JIREH EN C. NIÑOS HEROES #1116 COL. BENITO JUAREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4626-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47915 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO EVANGELICO CRISTIANO CASA DE DIOS EN C. SEVERIANO ZARATE #403 COL. NUEVO LEON | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4628-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47916 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "DIOS ES AMOR DEL EVANGELIO", EN CALLE QUINTANA ROO NO. 508. EN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5613-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47917 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN C. CIPRES 208 COL. BENITO JUAREZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4625-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47918 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN COAHUILA NORTE # 39 COL. VAMOS TAMAULIPAS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-3982-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VAMOS TAMAULIPAS
47919 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HOREB EN EJIDO RAUL MUÑIZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4645-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47920 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN INDEPENDENCIA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4647-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47921 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN INT. FAMILIAR | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4649-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47922 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN NVO. PROGRESO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4646-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47923 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN ZONA CENTRO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4648-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47924 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ALFA Y OMEGA EN LA COL. FUNDADORES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4633-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47925 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA BAUTISTA INDEPENDIENTE DE RÍO BRAVO" EN AV. GUANAJUATO Y AV. MÉXICO S/N. EN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5614-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47926 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR EN | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-3987-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJIDO VERACRUZ Y PROGRESO
47927 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA EMMANUEL EN LA COL. FRAC. RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4634-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47928 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NUEVA VIDA EN LA COL. LAZARO CARDENAS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4631-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47929 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA REMANENTE DE DIOS EN LA COL. LOMAS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4643-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47930 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA ROCA DE DECISIÓN", EN CALLE COAHUILA SUR NO. 573. EN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5610-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47931 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "IGLESIA ROSA DE SARÓN", EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 120. EN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5611-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47932 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ISRAEL EN C. CHAPULTEPEC 805 COL. NIÑOS HEROES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4624-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47933 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS ES LA LUZ DEL MUNDO EN EJIDO DE ENERO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4632-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47934 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN LA COL. FERROCARRIL 4 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4642-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47935 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MÉXICO CENTRO CRISTIANO PARA SORDOMUDOS" EN BRECHA 116 CON CALLE 22 NTE. EN EJ. GUADALUPE MAINERO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5612-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47936 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GPE. EN SUR 1 C/PTE 2 FRAC. RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-3978-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:FRAC. RIO BRAVO
47937 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA SAGRADO CORAZON "SAGRADA FAMILIA" EN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-3979-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:INF. LAS FLORES
47938 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAN MARTÍN DE PORRES", EN CALLE OAXACA Y CALLE COAHUILA. EN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5600-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47939 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "TEMPLO CRISTIANO LIBERTAD" EN CALLE LÓPEZ PORTILLO NO. 1004. EN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5615-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47940 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TIERRA GLORIOSA EN AMPL. MIGUEL HIDALGO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4644-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47941 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION DE DIOS EN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-4627-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47942 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "2DA. IGLESIA MINISTRO APOSTÓLICO NUEVO AMANECER", EN CALLE AGUSTIN MELGAR ESQ. CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5609-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD RÍO BRAVO
47943 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ARAM EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4652-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47944 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4660-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47945 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE GUADALUPE EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-3991-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. EL SAUCILLO
47959 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4657-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47960 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4655-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47961 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETZEMANI EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4650-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47962 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GUADALUPE EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-3990-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. GAVILAN
47964 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4659-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47963 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4656-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47965 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE OBED EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4653-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47966 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-3995-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. LA GAVIA
47967 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-3993-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. PUERTO RICO
47968 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-3994-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. NUEVO SAN ANTONIO
47969 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN CARLOS BORROMEO EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-3992-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:V. DE SAN CARLOS
47970 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUIDORES DE CRISTO EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4654-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47971 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAÍ EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4651-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47972 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VID VERDADERA EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4658-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47973 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALO GETZEMANI EN | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-4661-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47974 |  |  |  | REMODELACIÓN DE SALÓN DE ACTOS, INCL. SUMINISTRO DE SILLAS METÁLICAS. EN EL EJIDO LA GAVIA | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-5909-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 80 | 80 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, PIEZAS, LOCALIDAD: SAN CARLOS
47975 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CATÓLICA "FATIMA", INCL. CONSTRUCCIÓN DE LOSA. EN EL EJIDO LA LOMA. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5883-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 203728 | 203728 | 203728 | 203728 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 143 | 143 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47976 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA BET-EL EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4697-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47977 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA CRISTO ES LA ROCA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4701-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47978 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA CRISTO VIENE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4698-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47979 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA ECOS DEL CALVARIO EN COL. VALENTINA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4704-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47980 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA GETSEMANI EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4695-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47981 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA LA VID VERDADERA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4702-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47982 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA PALABRA DE VIDA EN COL. B. JUAREZ | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4707-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47983 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA RESTAURACION DIVINA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4700-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47984 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA RESTAURACION DIVINA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4709-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47985 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA RINCIPE DE PAZ EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4705-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47986 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA ROSA DE SARON EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4708-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47987 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA SINAI EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4694-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47988 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIA SINAI EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4696-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47989 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AGUA VIVA", CALLE ZARAGOZA NO. 711. EN SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5607-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47990 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN COL. BELLAVISTA NORTE | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4718-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47991 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETESDA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4716-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47992 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHANIA EN COL. VILLA DEL MAR | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4685-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47993 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAMINO DEL REDENTOR". EN CAMPO PESQUERO CARBONERA DEL NORTE. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5605-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
47994 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4035-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN GILBERTO
47995 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA PURISIMA CONCEPCION EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4019-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO EMILIO PORTES GIL
47996 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA DEL PERPETUO SOCORRO EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4015-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. AGUILA AZTECA
47997 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4016-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRANCON DEL TIO BLAS
47998 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CAMPO PESQUERO LA MEDIA LUNA
47999 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4012-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. VICENTE GUERRERO
48000 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4028-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPO PESQUERO CARVAJAL
48001 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4020-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. ESCUADRON 201 POBLADO PASTORES
48002 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4018-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. JUAN ANTONIO
48003 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NTA. SRA DEL CARMEN EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4031-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. PLAN DEL ALAZAN
48004 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NTRA.SRA. DE LOS LAGOS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4032-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. AMPL. LOS VERGELES
48005 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4006-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. LA CARRETA 2
48006 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4013-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. MIGUEL HIDALGO II
48007 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4005-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. LOS VERGELES
48008 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-3996-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. DIVISION DEL NORTE
48019 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4021-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FLORIDA DEL NORTE
48020 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4033-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLIACIÓN LA LOMA
48021 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA COL.TAMAULIPAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 09-3997-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48022 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAGRADO CORZAON DE JESUS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4034-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. 20 DE NOVIEMBRE
48023 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4010-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CAMPO PESQUERO FRANCISCO MUJICA
48024 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR EN | 35-SAN FERNANDO | EMILIANO ZAPATA (AMPLIACIÓN SAN GERMÁN) | RURAL | 09-4007-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48025 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4030-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. NUEVO TLAXCALA
48026 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4000-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. 6 DE ENERO
48027 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4009-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. SILVA SANCHEZ
48028 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4036-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. MIGUEL HIDALGO
48029 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JOSE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-3999-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ.LAS PALMAS II
48030 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPILLA SAN JOSÉ". EN EJ. LAS NORIAS. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5599-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48031 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COL. JARDIN , SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4002-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:JARDIN , SAN FERNANDO
48032 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL EN LA COL. VALENTINA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4003-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:VALENTINA
48033 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN RAFAEL EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-3998-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:C.P. CARBONERA DEL SUR
48034 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4001-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. PRAXEDIS BALBOA
48035 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4027-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE)
48036 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA RITA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4017-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9985 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PASTORES (ESCUADRÓN 201)
48037 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA RITA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4022-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. SANTA RITA
48038 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS EN | 35-SAN FERNANDO | SANTA TERESA | RURAL | 09-4008-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48039 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLAS SAN JUDAS TADEO EN LA COL. VILLA DEL MAR | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 09-4004-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48040 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4662-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48041 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASTILLO DEL REY EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4681-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48042 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO EL SALVADOR EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4719-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48043 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVE EN COL. FCO GLZ VILLARREAL | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4687-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48044 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4683-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48045 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SALVADOR EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4669-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48046 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4024-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL FRANCISCO VILLA
48047 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "ESPERANZA VIVA". EN C.P. CARBONERA DEL NORTE. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5608-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48048 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GOLGOTA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4672-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48049 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE CRISTO EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4679-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48050 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4038-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: DOM, CONO. EJ. PASO HONDO
48051 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JOSUE 1:9 EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4678-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48052 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN CRISTO JESUS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4663-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48053 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA FE EN CRISTO JESUS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4689-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48055 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4682-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48054 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA HERMOSA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4670-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48056 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA VID VERDADERA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4675-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48057 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDIEL EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4688-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48059 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARE NATA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4714-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48058 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARE NATA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4667-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48060 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARE NATA EN COL. PASO REAL | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4713-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48061 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION EVANGELICA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4711-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48062 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE HOREB EN SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4684-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48063 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4715-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48064 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COL. BELLAVISTA SUR | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4025-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48065 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEM EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4680-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48066 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA JERUSALEM EN COL. PASO REAL | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4710-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48067 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NVA JERUSALEM EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4668-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48068 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN FERNANDO EN ZONA CENTRO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4026-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48161 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4686-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48162 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN COL. AMP. BELLAVISTA NORTE | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4666-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48163 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PHILADELFIA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4674-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48164 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PHILADELFIA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4691-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48165 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4692-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48166 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA DE SALVACION EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4673-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48168 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS". EN EJ. LA JOYA. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5606-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48167 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4014-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:EJ. PALO SOLO
48169 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN LA COL.AGRIC. FRANCISCO GLZ. VILLARREAL | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4023-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL FCO. GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN)
48170 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE LA CRUZ EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4676-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48171 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SENDERO DE LA CRUZ EN COL. BELLAVISTA NORTE | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4717-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48172 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VID VERDADERA EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4671-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48173 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VINO NUEVO EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4677-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48174 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALEMMANUEL EN | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4690-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48175 |  |  |  | REHABILITACION TEMPLO PALABRA DE VIDA EN COL. TAMAULIPAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4706-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48176 |  |  |  | REHABILITACION TEMPLO PENIEL EN COL. TAMAULIPAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-4712-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48177 |  |  |  | REHABILITACÓN DE ALBERGUE. EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL. DE | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5886-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 75418 | 75418 | 75418 | 75418 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZALEZ
48178 |  |  |  | REMODELACIÓN DE ALBERGUE CATOLICA, INCL.: APLANADOS Y CANCELERÍA. EN EL EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5881-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 59330 | 59330 | 59330 | 59330 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN FERNANDO
48179 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 09-4720-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19992 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN NICOLÁS
48180 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 36-SAN NICOLÁS | LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS) | RURAL | 09-3713-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48181 |  |  |  | REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 36-SAN NICOLÁS | EL PALMAR | RURAL | 09-3714-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48182 |  |  |  | REHABILITACION DE IGLESIA SAN NICOLAS, TOLENTINO EN SAN NICOLAS | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 09-3715-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:SAN NICOLÁS
48183 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4039-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PORVENIR
48184 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4043-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ENCARNACIÓN
48185 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ECOS DEL CALVARIO EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4721-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
48186 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DIOS CON NOSOTROS EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4722-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. URSULO GALVAN
48187 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA JESÚS EL BUEN PASTOR EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4724-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
48188 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA MAR DE GALILEA EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4723-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
48189 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA ASUNCIÓN EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4042-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA (EL TANQUE)
48190 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NSTRA. SEÑORA DE GUADALUPE EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4047-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRAXEDIS BALBOA
48191 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4051-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUTIÉRREZ DE LARA
48192 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4044-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS TUNAS
48193 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4041-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPIQUITO
48194 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4049-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LÁZARO CÁRDENAS
48195 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN IGNACIO DE LOYOLA EN COLONIA "BARRIO BLANCO" | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4050-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRIO BLANCO
48196 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4045-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PEÑITA
48197 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR SAN JOSÉ EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4040-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PIEDRA
48198 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO BETEL EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4046-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VISTA HERMOSA
48199 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN LA ESPERANZA EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4048-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA ESPERANZA
48200 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIALIGLESIA DE CRISTO EN | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-4725-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
48201 |  |  |  | RELOJ MONUMENTAL PARA LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN. EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5910-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 176800 | 176800 | 176800 | 176800 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOTO LA MARINA
48202 |  |  |  | CENTRO CRISTIANO DE ORIENTACION SOCIAL EN CALLE REFORMA #108PTE C.P.89000 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4751-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48203 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. EN LA COL. AMPL. LA PAZ. TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-5095-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 653772 | 653772 | 653772 | 653772 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 103.23 | 103.23 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. LA PAZ
48204 |  |  |  | REHABILITACIÁN DE "ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO METRO", INCL. BAOS Y LIBREROS EN BIBLIOTECA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6551-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 378694 | 378694 | 378694 | 378623 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: TAMPICO
48205 |  |  |  | REHABILITACIÁN DE "ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO METRO", INCL. INSTALACIÁN DE PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6550-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 907650 | 907650 | 907650 | 905886 | 99.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES
48206 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ARMONIA SALMO 173 EN CALLE JUAREZ #8 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4764-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48207 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA L.A EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON #112 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4782-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48208 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHANIA EN CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC #2414 NTE. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4779-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48209 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE GUADALUPE EN ANDADOR DELFIN 201 INFONAVIT JOSE ELIAS PIÑA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4057-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INFONAVIT JOSE ELIAS PIÑA
48210 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN LUCAS EN SOL ESQ. TORRES S/N AMPL. VICENTE GUERRERO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4058-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. VICENTE GUERRERO
48223 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASA DE ORACION BETESDA EN CALLE LOPEZ MATEOS #306 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4750-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48224 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE FE, ESPERANZA Y AMOR EN 5A AVE. #308 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4780-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48225 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EN CALLE GOCHICOA #1013 ENTRE GPE. Y VOLANTIN | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4734-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48226 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CONFRATERNIDAD CRISTIANA EN CALLE MARQUE DE GPE. #206 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4743-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48227 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL NAZARENO EN VALENTIN GOMEZ FARIAS #301 C.P.89150 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4741-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48228 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS CON NOSOTROS EN CALLE E.U. #214 . | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4755-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48229 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS ES AMOR EN AND. 9# 414 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4798-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48230 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS EN C. UNIVERSIDAD ESQ.REVOLUCION VERDE COL. LUIS DONALDO COLOSIO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4053-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS DONALDO COLOSIO
48231 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO SALVADOR EN BELISARIO DOMINGUEZ #112 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4791-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48232 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN AND. "G" #14 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4801-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48233 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN PABLO MONTELLANOS #111 C.P. 89638. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4766-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48234 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL CALVARIO EN 5A AVE. #509 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4773-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48235 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SENDERO DE LA CRUZ EN CALLE SONORA #208 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4767-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48236 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN CALLE AGUASCALENTES #805 ESQ. CON GPE. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4777-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48237 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN JOSE DE ESCANDON #709 PTE. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4794-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48238 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN RAFAEL MENDEZ #108 FRAC. TELEGRAFISTAS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4756-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. TELEGRAFISTAS
48239 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE PARA EL MUNDO EN SOR JUANA INES DE LA CRUZ #613 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4790-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48240 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GENESARET EN EJIDO Y ABASOLO #400 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4786-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48241 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN CALLE LAZARO CARDENAS #112 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4754-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48242 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN CALLE NICOLAS BRAVO #702 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4795-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48243 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GRUPO LUZ DE LA AURORA EN C.P. 89316 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4749-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48244 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA ANTIOQUIA EN C. ALVARO PÉREZ Y PÉREZ NO. 905 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4727-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48245 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN CALLE MATAMOROS #101 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4739-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48246 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA APOSENTO ALTO EN JIMENEZ #153 C.P. 89169 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4771-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48247 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA BETEL EN CHIAPAS #203 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4758-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48248 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA DEL GOLFO EN C. LAREDO NO. 801 ESQ. SIMÓN BOLÍVAR | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4729-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48249 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EBEN-EZER EN FILIPINAS #221 COL. SOL, VOL, Y TRABAJO C.P. 89317 TAMPICO, TAMPS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4776-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SOL. VOL. Y TRAB.
48250 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA ESTRELLA DE BELEN EN CHAMPAYAN #107 C.P. 89320 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4778-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48251 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA HOREB EN MATAMOROS #304 NTE. C.P. 89319 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4732-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48252 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA MARANATHA EN 2A AVE. #204C.P.89190 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4769-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48253 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA SILOE EN ANDADOR 11 #109 C.P.89314 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4783-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48254 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CRISTIANA TORRE FUERTE EN HEROES DE CHAPULTEPEC #403 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4774-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48255 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN PANAMA #712 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4747-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48256 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA GENEZARETH EN C. EJIDATARIOS ESQ. ABASOLO NO. 400 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4726-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48257 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL INMACULADA CONCEPCION EN CONST. ESQ. CON LAZARO CARDENAS . COL. JOSE LOPEZ PORTILLO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4061-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSE LOPEZ PORTILLO
48258 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL I.P.A.R. BETHANIA EN MANUEL AVILA CAMACHO #507PTE. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4765-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48259 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL I.P.A.R. JESUCRISTO LA LUZ DEL MUNDO EN 1A AVE. #225 ESQ. CON BENITO JUAREZ, C.P.89310 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4752-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48260 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO LA LUZ DEL MUNDO EN 1A AVE #325 Y AVE. JUAREZ . C.P.39310 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4745-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48261 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUS CAMINO VERDAD Y VIDA EN CALLE REP. DOMINICANA #129 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4761-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48262 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA LUZ DE JESUS EN ARGELIA #104 CP. 89300 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4753-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48263 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LLAMA DEL PENTECOSTES EN FINLANDIA #710 C.P. 89600 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4744-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48264 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN CALLE CONSTITUCION #808 SUR | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4796-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48265 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN LA COL. AMERICANA CD. TAMPICO, TAMPS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4757-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMERICANA
48266 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN C. NIÑO HEROES ESQ. CON ALVARO OBREGON | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4067-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48267 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL SANTISIMO ROSARIO EN C. CELIAN NO. 810 ENTRE INDIA Y PALAFOX | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4065-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
48268 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA VIDA EN JESUCRISTO EN CANADA #100-2 AND. ETIOPIA COL. ENCINOS ENTRE CANADA Y ARGENTINA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4742-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ENCINOS
48269 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUSTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN COMBOYA E-LUXEMBIRGO Y GHANA CO. VOLUNTAD Y TRABAJO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4060-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
48270 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA VIVA EN CALLE LAS TORRES #404 COL. FDO. SAN PEDRO TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4797-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FDO. SAN PEDRO
48271 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL .P.A.R. RESURRECCION EN LERDO DE TEJADA #410 C.P. 89310 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4762-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48272 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENIEL EN CALLE MELCHOR OCAMPO S/N | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4770-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48282 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESTAURACION EN GOMEZ PALACIO ESQ VICENTE GUERRERO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4787-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48283 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESURECCION EN CALLE IGNACIO RAMIREZ #11 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4763-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48284 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL REY DE SALEM EN CALLE OLMO #107 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4793-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48285 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN FELIPE DE JESUS EN C. GUERRERO #316 COL.MORELOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4064-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19994 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MORELOS
48286 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN LUCAS EVANGELISTA EN PRIMERO AV. LAS TORRES ESQ. TUL COL. AMPL. VICENTE GUERRERO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4063-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPL. VICENTE GUERRERO
48287 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN DE PORRES EN VICENTE GUERRERO CON ESQ. FELIPE PESCADOR 1511 COL. MORELOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4062-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MORELOS
48288 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO DE JESUS MALDONADO EN C. RAUL J. ROCHA NO. 223 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4068-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48289 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA EN PRIVADA SOL 54 COL BARANDILLA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4056-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL BARANDILLA
48290 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS EN C, VICENTE SUAREZ ESQ. LAS TORRES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4054-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48291 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTISIMO SACRAMENTO EN C. VICENTE GUERRERO ESQ. EMILIO ZAPATA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4066-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48292 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTO NIÑO DE PRAGA EN LA COL. FRAY ANDRES DE OLMOS C. BAJADA SAN PEDRO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4052-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRAY ANDRES DE OLMOS
48293 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUNDA IGLESIA DEL NAZARENO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 325 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4728-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48294 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN C. VICENTE GUERRERO 808 COL. INDEOENDENCIA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4055-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDEOENDENCIA
48295 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO ESPIRITU SANTO EN PROLONGACIÓN CORCOVADO #103 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4799-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48296 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO MONTE HOREB EN CALLE HIDALGO #508 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4802-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48297 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIRGEN DE GUADALUPE EN ZAPATA 316 COL. MORELOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4059-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 19995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MORELOS
48298 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VISION CRISTIANA EN ABASOLO # 300 | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4788-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48299 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ZONA GLORIOSA 3:16 EN HEROES DE CHAPULTEPEC # 605 NTE | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-4789-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48300 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA CIENEGUITAS EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4070-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POTRERO LA CIENEGUITA
48301 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA TAPONA EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4073-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA TAPONA
48302 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4072-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GALLOS GRANDES
48303 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4071-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALBERTO CARRERA TORRES (LA RANA)
48304 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL CARMEN EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4077-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE LAS FLORES
48305 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL CARMEN EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4079-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO VÁZQUEZ (EL CHARQUITO)
48306 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SEÑOR DEL AMPARO EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4069-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLA)
48307 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA EL CHARQUITO EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4076-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ
48308 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA FRANCISCO I. MEDRANO EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4078-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
48309 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA LA PRESITA EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4080-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RICARDO GARCÍA (LA PRESITA)
48310 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4809-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48311 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESMIRNA EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4811-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48312 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA RIOS DE AGUA VIVA EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4808-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48313 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PENTECOSTAL UNIDAD NACIONAL A.R. EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4810-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48314 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4814-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48315 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4812-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48316 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAI EN NUEVO PADILLA | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4813-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO PADILLA
48317 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4075-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA (EL XICHU)
48318 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA VIVA EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4805-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48319 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PEÑA DE OREB EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4803-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48320 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4807-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48321 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4806-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48322 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑORA DE GUADALUPE EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4074-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REFUGIO
48323 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO EVENEZER EN | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-4804-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD TULA
48344 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE SAN JUAN DE LOS LAGOS, ACERO DE REF. Y CONCRETO EN CIMENTACIÓN. EN EL POB. EL REALITO. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5925-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 389.6 | 389.6 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48345 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE SINDICATO DE MAQUILADORAS. EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5929-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 157637 | 157637 | 157637 | 157637 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48346 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE ENSEÑANZA DE MAESTROS, INCL. TECHOS, PISOS, ALUMBRADO Y VENTRANAS. EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5930-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 149987 | 149987 | 149987 | 149987 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48347 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN SANTIAGO GUAJARDO ENT RE PRIV. HIDALGO Y C. TAMAULIPAS COL. TAMAULIPAS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4825-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMAULIPAS
48348 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHESDA EN C. ALDAMA T FRANCISCO VILLA COL. JUAN J. TAMEZ FUENTES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4827-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JUAN J. TAMEZ
48349 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA AQUILES SERDAN EN | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4082-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AQUILES SERDÁN
48350 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO RESUCITADO EN | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4092-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MAGUEYES (MARTÍN BENAVIDES)
48351 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO REY EN LA COL. PRIMAVERA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4086-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
48352 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE CRISTO REY EN | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4089-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: POB. JARITAS
48353 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN MARTIN DE PORRAS EN LA COL. AMBROSIO RUIZ | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4091-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMBROSIO RUIZ
48354 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN LA COL. LAS PALMAS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4090-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PALMAS
48355 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN EN LA COL. EMILIO ZAPATA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4085-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIO ZAPATA
48356 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA COL. SAN LORENZO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4087-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN LORENZO
48357 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4093-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INF. PEDREGAL
48358 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN INF. BUENA VISTA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4081-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INF. BUENA VISTA
48359 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTO NIÑO DE ATOCHA EN | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4088-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMPLIACIÓN AQUILES SERDÁN
48360 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE ALABANZA MORIA TH. EN C. RIO PAPALUAPA ENTRE 10 Y 14 POB. EL REALITO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4839-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48361 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO ES LA ROCA EN ANTONIO GARCIA #311 COL. JOSE T. BERRONES , POB.ANAHUAC | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4831-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48362 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO LA ROCA EN C. RIO NILO Y GRACIANO SANCHEZ COL . SAN ANGEL | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4823-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL . SAN ANGEL
48363 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBEN-EZER EN EUCALIPTO ENTRE 9 Y 10 COL. JARITAS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4826-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JARITAS
48364 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL OLIVAR EN CARR. 120 KM. 86 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4819-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48365 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SENDERO DE LA FE EN C. 26 ENTRE HIDALGO Y TAMAULIPAS, COL SOBERON | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4830-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL SOBERON
48366 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMMANUEL EN AQUILES SERDAN Y MARTINEZ MANOUTU | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4837-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48367 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FILADELFIA EN JOSE T. BERRONES ENTRE PUEBLA Y QUERETARO COL.LAS AMERICAS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4838-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS AMERICAS
48368 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE AGUA VIVA EN DURANGO ENTRE HIDALGO Y JUAREZ COL. ESCOBEDO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4818-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESCOBEDO
48369 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GENEZARETH EN C. 15 ENTRE RIO NAZAS Y RIO COLORADO POB. EL REALITO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4817-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48370 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN EJ. URBANO DE LA ROSA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4832-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48371 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EBENEZER EN SUFRAGIO EJECUTIVO 404 ENTRE 6 Y 8 POB. ANAHUAC | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4836-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48372 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA IND. VICTORIA EN C. FILEMON BENAVIDES COL. FUNDADORES, POB. ANAHUAC | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4833-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48373 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NACIDO PARA BENDECIR EN CARR. 120 ENTRE KM. 82 Y 83 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4835-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48374 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN BRECHA 124 CON KM 81 COL. MAGUEYES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4829-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48375 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDIEL EN REV. Y VICTORIA ENT RE BRASIL Y VICTORIA COL. UNION | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4821-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNION
48376 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO EN LA COL. FLORES MAGON | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4083-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: R. F. MAGÓN (B-118 SUR 82.4 Y SUR 85.3)
48377 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RECTORIA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN EN | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4084-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REALITO
48378 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RESTAURACION FAMILIAR EN AMERICA Y GUILLERMO PRIETO ZONA CENTRO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4834-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
48379 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN JESUS CASTILLO #113 ENTRE TAMEZ Y BLANCO COL. JOSE T. BERRONES POB. ANAHUAC | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4828-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48380 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROSA DE SARON EN C. SILVESTRE MATA ENTRE 2 Y 3 COL. MOCTEZUMA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4816-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MOCTEZUMA
48381 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN C. 14 ENTRE JUAREZ Y MORELOS COL. JARDIN | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4824-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JARDIN
48382 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VERBO EN KM. 83 ENTRE 120 Y 119 COL. VISTA HERMOSA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-4815-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VISTA HERMOSA
48383 |  |  |  | REMODELACIÓN DE ALBERGUE "CLUB DE LA TERCERA EDAD AMISTAD", INCL. IMPEREMABILIZACIÓN. EN EL POB. EL REALITO. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5923-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 383980 | 383980 | 383980 | 383711 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 110.4 | 110.4 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VALLE HERMOSO
48385 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "CRISTO DE LA SALUD", (CALLE 6 Y 7), CONSTRUCCIÓN DE MURO, CADENA DE CERRAMIENTO Y COLUMNAS. EN LA COL. GUADALUPE MAINERO. DE VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5919-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 360 | 360 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. GUADALUPE MAINERO
48448 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "ÁRBOLES DE JUSTICIA". EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5657-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL PERIODISTA
48387 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN AV. TENOCHTITLAN #813 ENTRE ALDAMA Y CARRERA TORRES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4890-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48388 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AGUA VIVA EN C. TONATIUH M-6 L-9 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4902-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48389 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AMISTAD CRISTIANA". EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5660-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN MARCOS
48445 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AMISTAD CRISTIANA". EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5656-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
48446 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL AMISTAD CRISTIANA NUEVAS PLAYAS EN C.18 DE JULIO #925 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4879-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48447 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "AMOR Y PAZ". EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5665-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24980 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REVOLUCION VERDE
48449 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BAUTISTA MISION LA PRESA EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4886-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48450 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BELEN EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4915-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48451 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETANIA EN EJ. LA MISION | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4947-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48452 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETESDA EN MPIO. DE VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4945-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48453 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "BE-THEL", EN CALLE 16 DE ABRIL ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE M-16 L-4. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5937-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. AMPL. PORTES GIL VICTORIA
48454 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAMINIO DE SANTIDAD EN C. FLOR DE LIZ S/N | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4887-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48512 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPÍLLA SAN MARTIN DE PORRAS EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4169-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
48455 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CORAZON DE MARIA EN LA COL. CASAS BLANCAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4117-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CASAS BLANCAS
48456 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO DE LA MONTAÑA EN LA COL. MIRADOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4131-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIRADOR
48457 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA CRISTO DE LA SALUD EN LA COL. PEDRO SOSA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4152-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO SOSA
48458 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LA VIRGEN DE SAN JUAN EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4164-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA BOCA DE JUAN CAPITÁN
48459 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE LOS SANTOS MARTIRES EN LA COL. ESFUERZO POPULAR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4156-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESFUERZO POPULAR
48460 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE MA. REYNA DE LA PAZ EN LA COL. MODERNA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4154-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MODERNA
48461 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SRA. DE FATIMA EN LA COL. IGNACIO ALLENDE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4158-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IGNACIO ALLENDEZ
48462 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SRA. DEL CARMEN EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4162-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN JUAN Y EL RANCHITO
48463 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE NUESTRA SRA DEL ROSARIO EN LA COL. CHAPULTEPEC | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4151-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CHAPULTEPEC
48464 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4105-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALIANZA DE CABALLEROS
48465 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SAN PEDRO EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4157-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LOMA
48466 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SANTA CLARA EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4161-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA CLARA
48467 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SANTA MONICA EN LA COL. MEXICO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4098-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MEXICO
48468 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DE SANTA RITA DE CASIA EN 17 CESAR LOPEZ DE LARA, | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4097-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 40000 | 40000 | 40000 | 39995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FOVISSTE
48469 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL BUEN PASTOR EN LA COL. PRIMAVERA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4155-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PRIMAVERA
48470 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL ESPIRITU SANTO EN BLV. CIRO R. DE LA GARZA C. 28 ANAYA #1202 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4148-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48471 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL PADRE NIEVES EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4107-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TIERRA NUEVA
48472 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4160-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO)
48473 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4102-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AQUILES SERDÁN
48474 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA GUADALUPANA EN LA COL. PEPENADORES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4143-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEPENADORES
48475 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA INMACULADA CONCEPCION EN LA COL. ESTUDIANTIL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4122-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESTUDIANTIL
48476 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA INMACULADA CORAZON DE MARIA EN LA COL. NUEVO AMANECER | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4138-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO AMANECER
48477 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA JUAN BOSCO EN C. ARSENIO #2649 COL. ALTA VISTA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4145-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTA VISTA
48478 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MARIA REYNA EN LA COL. LIBERTAD | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4130-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA LIBERTAD
48479 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA MEDALLA MILAGROSA EN LA COL. LIBERAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4142-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LIBERAL
48480 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑOR DEL SOCORRO EN COL. MARIANO MATAMOROS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4167-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
48481 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4101-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CAMPO EXPERIMENTAL LABORCITAS
48482 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4104-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
48483 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4103-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL REFUGIO
48484 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO EN FRACC. SAN LUISITO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4099-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. SAN LUISITO
48485 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4100-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ
48486 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE GUADALUPE EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4132-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA MISIÓN
48487 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA LUZ (CAPILLA) EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4109-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9989 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48488 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA LUZ EN LA COL. HORACIO TERAN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4153-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HORACIO TERAN
48489 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA MERCED EN FRACC. LAS FLORES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4119-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. LAS FLORES
48490 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DE CHOENSTATH EN LA COL. ALVARO OBREGON | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4146-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALVARO OBREGON
48491 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DEL CARMEN EN LA COL. SIMON TORRES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4121-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SIMON TORRES
48492 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA NUESTRA SRA. DEL SAGRARIO CORAZON DE JESUS EN LA COL. AMERICO VILLARREAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4120-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMERICO VILLARREAL
48493 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA EN LA COL. MANUEL A. RAVIZE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4116-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MANUEL A. RAVIZE
48494 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FELIPE DE JESUS EN 18 CONSTITUCION COL. LAS PALMAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4111-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS PALMAS
48507 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS". EN EJ. GUADALUPE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5655-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 29998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48508 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4115-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRANCISCO I MADERO
48509 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN ISIDRO EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4106-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CONGREGACIÓN CABALLEROS
48510 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN JUAN DIEGO EN LA COL. BERTHA DEL AVELLANO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4118-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BERTHA DEL AVELLADO
48511 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN MARTIN CABALLERO EN LA COL. REFORMA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4141-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: REFORMA
48513 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SAN SERAPIO MARQUEZ EN LA COL. UNIDAD MODELO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4123-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: UNIDAD MODELO
48514 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CECILIA EN LA COL. NUEVAS PLAYAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4139-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVAS PLAYAS
48515 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN COL. LAS ALASANAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4166-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LAS ALASANAS
48516 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTA CRUZ EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4124-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9990 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRIA
48517 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLA SANTO NIÑO DE ATOCHA EN LA COL. NUEVA ERA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4140-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVA ERA
48518 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLO DE SAN ISIDRO DE LABRADOR EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4159-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SANTA LIBRADA
48519 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CAPILLO DE SAN ISIDRO DELABRADOR EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4163-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MANUEL ÁVILA CAMACHO
48520 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CASA DEL ALFARERO", EN CALLE PAJARITOS ENTRE CALLE ALCOR Y CALLE VALLECITOS NO. 2424, M-11 L-12 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5938-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48521 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CASTILLO REY EN C. COOPERATIVA S/N M-H L-5 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4874-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48522 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO CRISTIANO GETZEMANÍ EN RIO PALMA M-7 L-39 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4848-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48523 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE FAMILIAR CRISTIANA EN 16 Y 18 SIERRA DE CASAS NO. 110 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4856-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48524 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO DE LA FAMILIA CRISTIANA EN 16 Y 18 SIERRA DE CASAS #110 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4920-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMPICO
48525 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EN C. DIANA LAURA R. M-3 L-2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4855-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48526 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO "LAS ADELITAS" EN 24 Y 25 CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD NO. 821 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4843-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48527 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO FAMILIAR CRISTIANO VIDA NUEVA EN LA COL. JOSE LOPEZ PORTILLO C. BERTHA DEL AVELLANO C.D.G. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4957-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSE LOPEZ PORTILLO
48528 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL COL. SAN MARCOS EVANGELISTA EN LA COL. SAN MARCOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4125-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN MARCOS
48529 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "CORDERO DE DIOS". EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5663-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MODERNA
48530 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO LA ROCA EN C. AGRONOMOS M-8 L-10 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4901-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48531 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO VIVO EN M-7 L-6 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4943-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SIMON TORRES
48532 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS DE PACTOS EN C. PUERTO RICO #332 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4899-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48533 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS SANTIDAD EN AVENIDA LA PAZ 1421 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4862-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48534 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIOS "SANTIDAD" EN C. LEYES DE REFORMA #725 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4939-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS
48535 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENECER EN 11 CEROS BRAVO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4926-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48536 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EBENNEZER EN 29 ZARAGOZA Y OCAMPO NO. 1152 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4841-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48537 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL BUEN PASTOR EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4876-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48538 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL DIVINO REDENTOR EN M-10 L-26 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4942-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HUERTA SAN JAVIER
48539 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL MESIAS EN C. RODOLFO GIL SAYAS #1322 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4941-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SIERRA VENTANA
48540 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL PODER DE LA FE EN C. BRIGIDA GARCIA CON JOSE MA. IGLESIAS #203 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4919-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14992 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48541 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EL SENDERO DE LA CRUZ EN C. BONAMPALAC M-11 L-40 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4905-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48542 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN EJ. EL REFUGIO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4949-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48543 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMANUEL EN 21 GUTIERREZ DE LARA #836 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4953-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
48544 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EMAUS EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4954-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48545 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN C. LEOPOLDO BELLO LOPEZ #620 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4910-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48546 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN C. MAESTROS #175 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4908-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48547 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. ALTAS CUMBRES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4127-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALTA CUMBRE
48548 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. ESTRELLA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4135-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 9998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ESTRELLA
48549 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. LA PRESITA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4134-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LA PRESA
48550 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. TAMATAN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4128-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TAMATAN
48551 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA COL. VAMOS TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4136-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VAMOS TAMAULIPAS
48552 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FILADEPFIA EN C. OMAR ZAMORANO S/N ESQ ALFONZO BARRO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4904-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48553 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE SALVACION EN 35 GUERRERO NO. 510 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4850-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48554 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL HOREB EN 29 CARRERA TORRES NO. 1343 CP. 87030 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4853-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48555 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA EL BUEN PASTOR EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4884-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48556 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA BAUTISTA LIBERTAD EN AV. LAS AMÉRICAS #162 PTE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4922-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48561 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA CASA DE ORACION EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4896-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48562 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA LA COSECHA EN CALLE VILLA DE LLERA 110 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4861-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48563 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA "LUZ Y SALVACIÓN" EN 13 MATAMOROS Y MORELOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4924-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48564 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA PASTORAL EN C. ALFONZO G. RIOS 527 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4906-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48565 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL IGLESIA VIDA VICTORIOSA EN C. CARLOS S. CASTILLO #484 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4881-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48566 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN C. MATAMOROS M-19 L-13 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4854-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48567 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JERUSALEM EN CALLE FRANCISCO SARABIA # 307 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4930-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: A. LOPEZ MATEOS
48569 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "JESÚS ES MI REFUGIO". EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5661-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VAMOS TAMAULIPAS 3
48570 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESÚS SALVA EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4955-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48568 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO SEÑOR REY EN C. BOLIVIA ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y CANADA M-129 L-8 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4877-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48571 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "LA VIÑA DEL SEÑOR". EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5658-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14985 | 99.9% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: IGNACIO ALLENDE
48572 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LINAJE ESCOGIDO EN C. PROFR. FCO. FLORES M-5 L-18 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4936-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48573 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LIRIO DE LOS VALLES EN C. PUERTO RICO ENTRE ZEFERINO FAJARDO Y VENEZUELA #130 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4888-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48574 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MAGDIEL EN 10 MUTUALISMO ESQUINA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4921-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48575 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "MARANATHA". EN CIUDAD VICTORIA EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5664-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CHAPULTEPEC
48576 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN GOLONDRINA S/N, | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4871-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48577 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BAUTISTA EL REFUGIO EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4883-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48578 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MISION BIBLICA BAUTISTA DEL CENTRO EN C. ARTICULO #17 M-6 L-6 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4878-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48579 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE LOS OLIVOS EN C. RIO PURIFICACION M-5 L-11 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4911-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48580 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SANTIDAD EN C. FRANCISCO MARQUEZ #430 M-27 L-9 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4882-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48581 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE DE SION EN C. GONZALO CASTRO M-26 L-6 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4952-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALVARO OBREGON
48582 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE HOREB EN ARSENIO SAEB #115 ESQ. CON ARTICULO 49 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4948-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMALIA G. DE CASTILLO
48583 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAHI EN FELIPE ANGELES Y ALV OBREGON M-9 L-139 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4929-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VETERANOS
48584 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SINAÍ EN CALLE ALAMO NO. 106 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4845-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48585 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MONTE SION (JESUCRISTO SEÑOR Y REY) EN C. BOLIVIA ENTRE VENEZUELA Y CANADÁ | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4842-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48586 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUEVA REDENCION EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR S/N | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4867-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48587 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "NUEVA UNIÓN" EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5659-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14995 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NUEVO SANTANDER
48588 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA CENTRAL EN KM 5.5 CARRETERA A MATAMOROS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4889-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48589 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA LA MODERNA EN C. PRINCIPAL ESQ. CON LIRIO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4891-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48590 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PALABRA DE VIDA LIBERTAD EN C. URUGUAY #559 M-132 L-21 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4892-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48591 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA BASILICA EN 8 MORELOS, ZONA CENTRO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4149-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ZONA CENTRO
48592 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA CATEDRAL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN 15 HIDALGO Y JUAREZ | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4110-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48593 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA CRISTO REY EN C. 20 VERACRUZ S/N COL. PERIODISTA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4147-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PERIODISTA
48594 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DEL BUEN PASTOR (PARROQUIA) EN 10 BAJA CALIFORNIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4108-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48595 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA DIVINA PROVIDENCIA EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4165-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LOPEZ MATEOS
48596 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA MA. AUXILIADORA EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4137-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48597 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOURDES EN C. PENSAMIENTO 26 ENTRE ALLENDE Y ABASOLO COL. NACOZARI | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4144-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NACOZARI
48598 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN AGUSTIN EN FRACC. VALLE DE AGUAYO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4096-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 29996 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. VALLE DE AGUAYO
48599 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN ISIDRO EN CALZADA GRAL. LUIS CABALLERO ESQ. CON URSULA GALVAN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4114-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48600 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN JOSE EN 12 ALDAMA ESQ. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4113-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48601 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SAN JUDAS TADEO EN AV. SEFERINO FAJARDO C. NUEVA CD. GUERRERO Y TAMPICO COL. INDUSTRIAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4129-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: INDUSTRIAL
48602 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA SANTUARIO EN LOMA DEL SANTURARIO COL. PEDRO SOSA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4150-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PEDRO SOSA
48603 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PENUEL EN C. 16 DE SEPTIEMBRE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4917-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48604 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRINCIPE DE PAZ EN C. EBANO M-19 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4846-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48605 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL REDENTOR EN CORONA BOREAL ESQUINA S/N | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4857-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48606 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIO JORDAN EN 21 CARRERA Y ALDAMA #819 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4900-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48607 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RIOS DE AGUA VIVA EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4849-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48608 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ROCA ETERNA EN JOSE ZORRILLA ESUINA CON SOTOMAYOR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4866-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48609 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUANITA DE LOS LAGOS EN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4133-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: RANCHO NUEVO
48610 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO APOSTO EN 21 Y 22 GUADALUPE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4112-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48624 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN PEDRO NOLASCO EN LA COL. AMERICA DE JUAREZ | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4126-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: AMERICA DE JUAREZ
48625 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTIDAD EN 9 CANALES Y JULIAN DE LA CERDA #829 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4950-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MAINERO
48626 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEMBRADORES DE CRISTO EN C. COOPERATIVA S/N M-27 L-5 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4875-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48627 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SHINADAI EN C. RIO CORONA #186 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4918-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48628 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SILOE EN 11 Y 12 CEROS SIMON BOLIVAR #1814 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4940-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: HORACIO TERAN
48629 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SINAI EN 14 Y 15 OLIVIA RAMIREZ 320 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4870-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48630 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO " AGUA VIVA" EN DOM. CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4932-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48631 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO " RÍOS DE AGUA VIVA" EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4937-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48632 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "ELIM" EN C. JANAMBRES #250 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4925-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48633 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO FILADELFIA EN ALFONSO V. ESQUINA CON OMAR ZAMORANO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4844-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48634 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "GETSEMANÍ" EN 27 Y 28 GURERRERO #1130 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4933-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48635 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO GETZEMANÍ EN C. LICENCIADOS M-11 L-2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4851-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48636 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "LLUVIA DE GRACIA" EN C. PRINCIPAL M-20 L-2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4931-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48637 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO LUGAR DE DIOS EN CALLE INSURGENTES S/N | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4864-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48638 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO MARANATHA EN M-1-L-23 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4893-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48639 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO PENIEL EN RANCHO NUEVIO DE ARCE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4880-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48640 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "PUERTA DE JERUSALEM" EN M-11 L-5 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4927-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24997 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. MEXICO
48641 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO "ROSA DE JAHARON" EN C. PIRUL #514 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4934-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 24993 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: FRACC. LAS FLORES
48642 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SIÓN EN C. 21 OLIVIA RAMIREZ NO. 1334 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4852-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48643 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN C. EJERCITO MEXICANO M-17 L-18 #523 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4873-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48644 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TORRE FUERTE EN C. HONESTIDAD M-5 L-16 #557 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4894-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48645 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UNION DIVINA EN DOMICILIO CONOCIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4872-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48646 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL VIDA VERDADERA EN PRIVADA ITACE M-15,L-2 146 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-4869-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48647 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL "VIDA Y LUZ". EN VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5662-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14998 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRIA
48648 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR VIVIENDA SRA. CELIA SALAZAR TIRADO EN CALLE CONGRESO PEDAGÓGICO NO. 2934 ENTRE CALLE ESCUELA RURAL Y CALLE INSTITUTO LITERARIO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5921-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 4725 | 0 | 4725 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. PROF. EMILIO CABALLERO CABALLERO, REINTEGRO PENDIENTE
48650 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL "MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAULIPAS TAMUX", INCL. IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA Y PISOS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6553-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 453652 | 453652 | 453652 | 453652 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48651 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL "MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAULIPAS TAMUX", INCL. MANTENIMIENTO DE MUROS Y PISOS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6552-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 839918 | 839918 | 839918 | 839918 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48384 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO DE AREA CAMPESTRE Y DEPORTIVA EN PARQUE SIGLO XXI | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6556-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 365636 | 365636 | 365636 | 365636 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: MIGUEL ALEMAN
48386 |  |  |  | REHABILITACION DE ALBERGUE "SAN ISIDRO LABRADOR", INCL. SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZACION. (CALLE GRAL. LUIS CABALLERO ESQ. CON AV. URSULO GALVAN). | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5917-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 200445 | 200445 | 200445 | 200445 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
48649 |  |  |  | REHABILITACION DEL COMEDOR "LA MESA DEL SEÑOR". | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5922-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1002630 | 1002630 | 1002630 | 1002529 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
48652 |  |  |  | REHABILITACION DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE TAMAULIPAS TAMUX INCL. RESTAURACION DE INFRA. Y EXTERIOR DEL PLANETARIO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6554-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1029605 | 1029605 | 1029605 | 1029605 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES LOCALIDAD: REYNOSA
48653 |  |  |  | TERMINACIÓN DE ALBERGUE "RÍOS DE AGUA VIVA", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA. EN EL EJIDO LA LIBERTAD. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5915-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL. LA LIBERTAD
48654 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CENTRO FAMILIAR CRISTIANO "LAS ADELITAS". EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5911-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CIUDAD VICTORIA
48655 |  |  |  | TERMINACIÓN DE OBRA.- SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA, PUERTAS BATIENTES Y PALAPAS EN AREA CAMPESTRE EN PARQUE SIGLO XXI. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5727-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15838 | 15838 | 15838 | 15838 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD:CIUDAD VICTORIA
48658 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4177-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CANDELARIO REYES (SAN JOSÉ)
48656 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4171-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL JESÚS CARRANZA (SABINITOS)
48659 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4176-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
48657 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4175-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GUADALUPE DE SAN LÁZARO (GUADALUPE)
48660 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4173-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JUAN)
48661 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4174-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: GENERAL LUCIO BLANCO
48662 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL GETSEMANI EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4960-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLAGRÁN
48663 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4172-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
48664 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTIDAD PENTECOSTAL EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4958-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLAGRÁN
48665 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO SILOE EN | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-4959-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: VILLAGRÁN
48666 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE COMITÉ EJIDAL. EN EL EJIDO MIGUEL ALEMÁN. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-5933-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 164531 | 164531 | 164531 | 164530 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EJ. MIGUEL ALEMAN
48667 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE COMITÉ EJIDAL. EN EL EJIDO NARCISO MENDOZA. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-5932-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 195235 | 195235 | 195235 | 194915 | 99.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48668 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "PENTECOSTES VIVIR ES JESÚS". EN LA COL. SAN JUÁN (EL COHOL). DE XICOTÉNCATL | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-5931-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 193078 | 193078 | 193078 | 193077 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: COL SAN JUAN
48669 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BEREA EN LA COL. SAN JUAN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4963-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48670 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL BETHEL EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4967-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48671 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CALVARIO EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4968-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48672 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL CRISTO REY EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4186-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BARRANCON DEL TIO BLAS
48673 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DIVINO REDENTOR EN LA COL. CANALES | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4964-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48708 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4965-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48709 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4192-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ DOS
48710 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ESPADA DE ESPIRITU EN CONGREGACION MARGARITA | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4966-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: MARGARITA C. DE SAENZ
48711 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL EN C. ALDAMA Y MINA #481 | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4962-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48712 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JESUCRISTO ES LA ROCA EN COL. EL TRES | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4970-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48713 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARANATHA EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4969-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48714 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL MARIA GUADALUPE EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4189-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL DURAZNO
48715 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4179-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: NARCISO MENDOZA UNO
48716 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4180-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 14999 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: PLAN DE IGUALA
48717 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUESTRA SRA. DE LA NATIVIDAD EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4182-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
48718 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL NUSTRA SRA. DEL CARMEN EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4183-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL CONEJO
48721 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4187-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: CARRERA TORRES
48720 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4185-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: ALIANZA AGRARIA
48719 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN ISIDRO LABRADOR EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4178-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
48722 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JOSE EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4188-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: J. ASCENCIÓN RODRÍGUEZ MTZ. (LAS AMARILLAS)
48723 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN JUAN DE LOS LAGOS EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4190-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: EL AZTECA
48724 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA CRUZ EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4181-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: TRANCAS Y SAUZAL (SAUZAL)
48725 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SANTA LOURDES EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4191-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: SAN MANUEL
48726 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SEÑOR SAN JOSE EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4184-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: J. GUADALUPE RODRÍGUEZ
48727 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL TEMPLO CAMINO DE VIDA EN | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-4961-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO SHCP - SUBSIDIO DE RECURSOS RAMO 23 URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, LOCALIDAD: XICOTÉNCATL
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
33948 |  |  |  | ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE VOZ Y DATOS P/EL EDIFICIO DE PALACIO LEGISLATIVO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6309-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 300000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27495272 | 27495272 | 27495272 | 27495272 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1149 | 1149 | 100% | ADQUISICION E INSTALACION DE SILLAS, MESAS DE TRABAJO Y ESCRITORIOS (300), 1 SISTEMA DE VOZ Y DATOS , 714 SEÑALIZACION, 4 PLACAS CONMEMORATIVAS Y DE INAUGURACION, 128 SILLONES CURULESY UN PODIUM Y UN TOTEM.
35371 |  |  |  | CENTRO DE CONVENCIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6457-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 250000 PERSONAS | 27-FUNCIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4549873 | 4549873 | 4549873 | 4174563 | 91.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE VOZ Y VIDEO , SISTEMA ELECTRICO Y DE COMPUTO Y 15 PANTALLAS Y SUS BASES.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
34409 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQ VOZ Y DATOS PARA EL EDIF. DEL INST. REGISTRAL Y CATASTRAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6311-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 200000 PERSONAS | 27-FUNCIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4542257 | 4542257 | 4542257 | 4542256 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIO LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION PARA VOZ Y DATOS (1 SISTEMA) , SISTEMA DE SEÑALIZACION 260 PZAS Y 1 TOTEM Y ADEMAS 4 PLACAS CONMEMORATIVAS.
ZONAS DE LA FRONTERA NORTE
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
5631 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI) EN MATAMOROS, TAMAULIPAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4918-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 350000 | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 32820922 | 32820922 | 32820922 | 30053145 | 91.6% | 3084003 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | INCLUYE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EQUIPO CONTRA INCENDIO, SEÑALIZACION, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, CASETA DE GUARDIAS, JARDINERIA Y CISTERNA. INTERESES GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
5632 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL EN CD, REYNOSA, TAMAULIPAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4919-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 350000 | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 5066063 | 5066063 | 5066063 | 5064740 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | INCLUYE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SEÑALIZACION, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA. OBRA FINIQUTADA
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
42795 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION DE MATAMOROS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5523-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE MATAMOROS Y LA REGION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 15076822 | 15076822 | 15076822 | 14921600 | 99% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO ES ADMINISTRADO DIRECTAMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO.
42828 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL GIMNASIO PARA ADULTOS MAYORES DE REYNOSA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5526-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS | ADULTOS MAYORES EN REYNOSA Y LA REGION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1231786 | 1231786 | 1231786 | 1231786 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO ES ADMINISTRADO DIRECTAMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO.
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 220240607; Ministrado 15: 220240607; Programado 16: 220240607; Ejercido 17: 219475176; Ejercido 18=17/15: 99.7%; Generados 19: 7803156; Ejercidos 20: 7258730; Ejercidos 22: 14836; Ejercidos 23: 14324; Ejercidos 24=23/22: 96.5%
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
5210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ESTATAL DE EJECUCION DE SANCIONES (CEDES) DE CIUDAD VICTORIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5126 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 293044 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 100% | 7317918 | 7258730 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS DESTINADOS PARA EL CENTRO DE EJECUCIONES Y SANCIONES. INCLUYE LOS PROYECTOS 09-5126-01,09-5126-03, 09-5126-04, 09-5126-05, 095126-06 Y EN 2011 SE INCLUYEN LOS PROYECTOS 11-2110-01 Y 11-2110-02, COMO PARTE DEL MISMO FONDO INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2011, OFICIO DE APROBACION DE ESTOS RECURSOS SF/PO/0237/11 DE FECHA 27-05-11 . PROYECTO 09-5126-01 SE CELEBRÓ UN CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO CON FECHA 28-MAYO-2010, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2011. PROYECTO 11-2110-02 SE CELEBRÓ UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO CON CARGO A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA. FINIQUITADA LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE LOS IMPORTES DE: $880.58 DE RECURSO NO EJERCIDO Y $58,307.83 DE INTERESES NO EJERCIDOS CON UN TOTAL DE $59,188.41. REALIZADOS EL 01/MZO/2012.
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
42094 |  |  |  | AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2009 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN PETROQUIMICA TECNOLOGICO DE MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-6635 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | ALUMNOS DEL TECNOLOGICO DE CIUDAD MADERO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 13250000 | 13250000 | 13250000 | 13250000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO TIENE UNA ASIGNACION POR $26,500,000.00 DEL TOTAL DE RECURSOS SOLO SON $13,250,000.00 SON DE LA FEDERACION Y LA OTRA MITAD ES APORTACION ESTATAL. POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO SOLO SE ELABORO EL RECIBO DE PAGO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSO, LA PARTE DE LA CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA CORRESPONDE A OTRA INSTANCIA POR LO TANTO SE CONSIDERA EN EL AVANCE FISICO COMO 100 % Y UN EJERCIDO TOTAL
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
62697 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE ING. EN SISTEMAS 2 | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-6563-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 5958 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 493048 | 493048 | 493048 | 487133 | 98.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 5958 | 5958 | 100% | PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009
62696 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-6562-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 3182 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2565772 | 2565772 | 2565772 | 2508046 | 97.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 3182 | 3182 | 100% | PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009
62695 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA LABORATORIO MULTIFUNCIONAL. SE ATIENDE LA META 4.1 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6561-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 2512 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2486524 | 2486524 | 2486524 | 1784734 | 71.8% | 485238 | 0 | ALUMNO | 2512 | 2000 | 79.6% | PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009
OTROS
62698 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA LA CARRERA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ING. ELECTROMECANICA, ELECTRICA, ING. CIVIL E ING, QUIMICA. SE ATIENDE LA META N 1.1 | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-6564-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 3182 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1445263 | 1445263 | 1445263 | 1445263 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 3182 | 3182 | 100% | PROGRAMA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2009
APORTACIONES FEDERALES 1271 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 83320493; Ministrado 15: 80572744; Programado 16: 82570630; Ejercido 17: 80572644; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 1556641; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 732; Ejercidos 23: 732; Ejercidos 24=23/22: 100%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
72136 |  |  |  | PROGRAMA DESAROLLO ZONAS PRORITARIAS PAZAP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-5744-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | FEDERACION ESTADO MUNICIPIO | - | - | 38250000 | 36252114 | 38250000 | 36252114 | 100% | 1556641 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAM,A PDZP , PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIA 2009
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
33123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 09-6202-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 245639 | 245639 | 245639 | 245639 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | POSTE
33124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 4-ANTIGUO MORELOS | SAN ISIDRO | RURAL | 09-6203-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 155747 | 155747 | 155747 | 155747 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | POSTE
33142 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 10-5763-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 107339 | 107339 | 107339 | 107339 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS
33143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 8-CASAS | EDUARDO BENAVIDES (EL ALMAGRE) | RURAL | 09-6233-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 5959796 | 5959796 | 5959796 | 5959796 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 31 | 100% | POSTE
33085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 10-CRUILLAS | EL LIMONAL | RURAL | 09-6204-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 632695 | 632695 | 632695 | 632695 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 34 | 34 | 100% | POSTE
33086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 11-GÓMEZ FARÍAS | LA ESPERANZA | RURAL | 09-6206-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 191132 | 191132 | 191132 | 191132 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | POSTE
33087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 11-GÓMEZ FARÍAS | LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS) | URBANO | 09-6207-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 274875 | 274875 | 274875 | 274875 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | POSTE
33088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 11-GÓMEZ FARÍAS | LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS) | URBANO | 09-6184-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 397894 | 397894 | 397894 | 397894 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | POSTE
33089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-6185-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 846053 | 846053 | 846053 | 846053 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 29 | 29 | 100% | POSTE
33090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 12-GONZÁLEZ | GRACIANO SÁNCHEZ | URBANO | 09-6208-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 924632 | 924632 | 924632 | 924632 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 21 | 100% | POSTE
33091 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 10-5764-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1726668 | 1726668 | 1726668 | 1726668 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: RANCHO SAN FELIPE
33092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 13-GܦEacute;MEZ | EL PROGRESO | RURAL | 09-6209-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 233348 | 233348 | 233348 | 233348 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | POSTE
33093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 13-GܦEacute;MEZ | LA PRESITA | RURAL | 09-6210-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 193180 | 193180 | 193180 | 193180 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | POSTE
33094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-6183-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 553738 | 553738 | 553738 | 553738 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | POSTE
33095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | SAN JOSÉ | RURAL | 09-6205-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 297462 | 297462 | 297462 | 297462 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | POSTE
33096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 16-HIDALGO | BARBOSA | RURAL | 09-6213-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 190234 | 190234 | 190234 | 190234 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | POSTE
33098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-6188-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122827 | 122827 | 122827 | 122827 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | POSTE
33097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-6187-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 150632 | 150632 | 150632 | 150632 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | POSTE
33099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-6186-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 116584 | 116584 | 116584 | 116584 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | POSTE
33100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 16-HIDALGO | OYAMA | RURAL | 09-6212-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 411942 | 411942 | 411942 | 411942 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 17 | 100% | POSTE
33101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 16-HIDALGO | OYAMA | RURAL | 09-6211-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 268085 | 268085 | 268085 | 268085 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | POSTE
33102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 19-LLERA | FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS) | RURAL | 09-6228-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 6234382 | 6234382 | 6234382 | 6234282 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 47 | 47 | 100% | POSTE
33103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-6214-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 26387 | 26387 | 26387 | 26387 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | POSTE
33104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-6191-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 494531 | 494531 | 494531 | 494531 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | POSTE
33105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-6190-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 637474 | 637474 | 637474 | 637474 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 18 | 100% | POSTE
33106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-6189-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1086740 | 1086740 | 1086740 | 1086740 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 36 | 36 | 100% | POSTE
33107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 23-MÉNDEZ | HUGO PEDRO GONZÁLEZ | RURAL | 09-6229-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3287464 | 3287464 | 3287464 | 3287464 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 31 | 100% | POSTE
33108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-6192-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2137685 | 2137685 | 2137685 | 2137685 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 42 | 42 | 100% | POSTE
33109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-6193-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 350946 | 350946 | 350946 | 350946 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | POSTE
33110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-6194-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 438587 | 438587 | 438587 | 438587 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | POSTE
33111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-6196-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 266302 | 266302 | 266302 | 266302 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | POSTE
33112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-6197-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 555378 | 555378 | 555378 | 555378 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | POSTE
33113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-6198-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 703839 | 703839 | 703839 | 703839 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | POSTE
33114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-6195-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 312091 | 312091 | 312091 | 312091 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | POSTE
72203 |  |  |  | PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-2772-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE REYNOSA | - | - | 1499726 | 749863 | 749863 | 749863 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR PLUVIAL, Y VADOS DE CONCRETO
33115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 34-SAN CARLOS | CORRALEJO | RURAL | 09-6215-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 166439 | 166439 | 166439 | 166439 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | POSTE
33116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-6199-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 325335 | 325335 | 325335 | 325335 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | POSTE
33117 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN CALLE PROLONGACION NARANJO ENTRE CALLE PROF. JESUS SOTO Y CALLE PROF. TAYDE PUENTE. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-4567-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 909380 | 909380 | 909380 | 909380 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. PASO REAL
33118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 35-SAN FERNANDO | LAVADEROS | RURAL | 09-6230-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 5070349 | 5070349 | 5070349 | 5070349 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 32 | 32 | 100% | POSTE
33119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-6216-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 60214 | 60214 | 60214 | 60214 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | POSTE LOCALIDAD: EJ. VISTA HERMOSA
33120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6200-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 776102 | 776102 | 776102 | 776102 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | POSTE
33122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6231-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 911587 | 911587 | 911587 | 911587 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 37 | 37 | 100% | POSTE
33121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6232-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1807000 | 1807000 | 1807000 | 1807000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 72 | 72 | 100% | POSTE
33125 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIONELECTRICA EN COLONIA PODER | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5766-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 827381 | 827381 | 827381 | 827381 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. PODER POPULAR
33126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | CAMPOAMOR | RURAL | 09-6221-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 98044 | 98044 | 98044 | 98044 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | POSTE
33127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | GARZA VALDEZ | RURAL | 09-6226-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 416490 | 416490 | 416490 | 416490 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | POSTE
33128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | GENERAL JESÚS CARRANZA (SABINITOS) | RURAL | 09-6224-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 176375 | 176375 | 176375 | 176375 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | POSTE
33129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | GENERAL LUCIO BLANCO | RURAL | 09-6220-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 163620 | 163620 | 163620 | 163620 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | POSTE
33130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | GUADALUPE DE SAN LÁZARO (GUADALUPE) | RURAL | 09-6219-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 144101 | 144101 | 144101 | 144101 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | POSTE
33131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA | RURAL | 09-6217-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 200401 | 200401 | 200401 | 200401 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | POSTE
33132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | LA PURÍSIMA FLOREÑA | RURAL | 09-6218-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 136330 | 136330 | 136330 | 136330 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | POSTE
33133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | MARTE R. GÓMEZ (PATOL) | RURAL | 09-6222-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 196742 | 196742 | 196742 | 196742 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | POSTE
33134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 09-6223-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 194996 | 194996 | 194996 | 194996 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | POSTE
33139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | PASCUAL OROZCO | RURAL | 09-6225-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 47406 | 47406 | 47406 | 47406 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | MURETE
33140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-6201-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 235131 | 235131 | 235131 | 235131 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | POSTE
33141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 43-XICOTÉNCATL | MELCHOR OCAMPO | RURAL | 09-6227-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 175036 | 175036 | 175036 | 175036 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | POSTE
|  | FAM |  |  | 14: 295412069; Ministrado 15: 293861132; Programado 16: 293861132; Ejercido 17: 283079361; Ejercido 18=17/15: 96.3%; Generados 19: 13703296; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 54957; Ejercidos 23: 54071; Ejercidos 24=23/22: 98.4%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
53797 |  |  |  | SUMINISTRO E INTALACION DE ALARMAS PARA NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-6462-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1117800 | 1117800 | 1117800 | 1110720 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 454 | 454 | 100% | FAM BASICO 2009
53728 |  |  |  | ONSTRUCCION, MOBILIARIO DE 1 AULA 750 P/T.V.SEC. AISLADA + 2W.C. + POZO+ FOSA+ CISTERNA+ MURO DE ACOMETIDA. | 1-ABASOLO | GENERAL GILDARDO MAGAÑA | RURAL | 09-5238-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 643532 | 643532 | 643532 | 552203 | 85.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 12 | 11 | 91.7% | FAM BASICO 2009
53810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M; CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4844-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4615936 | 4615936 | 4615936 | 4615911 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 611 | 611 | 100% | FAM BASICO 2009
53813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M; CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 10-4858-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 378015 | 378015 | 378015 | 332133 | 87.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 298 | 265 | 88.9% | FAM BASICO 2009
53778 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 ADOSADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5956-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 391564 | 391564 | 391564 | 391563 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 314 | 314 | 100% | FAM BASICO 2009
53717 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.A. ADOSADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5164-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 370527 | 370527 | 370527 | 370526 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 458 | 458 | 100% | FAM BASICO 2009
53698 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. AISLADA + PREPARACION P/ESCALERA (DISPARO DE TRABES) | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5139-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 560961 | 560961 | 560961 | 560960 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 348 | 348 | 100% | FAM BASICO 2009
53735 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5320-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 383007 | 383007 | 383007 | 383005 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 341 | 341 | 100% | FAM BASICO 2009
53688 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOSADAS + 3 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + DIRECCION-COOPERATIVA Y ANEXO 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5122-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2770340 | 2770340 | 2770340 | 2770339 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 314 | 314 | 100% | FAM BASICO 2009
53816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 8 X 12 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 4-ANTIGUO MORELOS | FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES) | RURAL | 12-2146-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 210885 | 210885 | 210885 | 63265 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 29 | 9 | 31% | FAM BASICO 2009
53781 |  |  |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | 6-BUSTAMANTE | SAN ANTONIO DE PADUA | RURAL | 09-5959-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 25935 | 25935 | 25935 | 25910 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2009
53780 |  |  |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | 6-BUSTAMANTE | SAN JOSÉ DE LAS FLORES | RURAL | 09-5958-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 30186 | 30186 | 30186 | 30186 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 44 | 44 | 100% | FAM BASICO 2009
53779 |  |  |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE 39 X 17 | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-5957-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 21518 | 21518 | 21518 | 21518 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 135 | 135 | 100% | FAM BASICO 2009
53807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P. BAJA + 1 LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE, ESTR 717 P. BAJA AISLADO + SERV. SANITARIOS 717 P. BAJA ADOSADOS + OBRA EXTERIOR + SUBEST. ELECTRICA 150 KVA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 10-4786-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1000766 | 1000766 | 1000766 | 1000757 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 782 | 782 | 100% | FAM BASICO 2009
53799 |  |  |  | INTERCONEXION DE EDIFICIO B A SUBESTACION EXISTENTE | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-6559-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 298030 | 298030 | 298030 | 298030 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 262 | 262 | 100% | FAM BASICO 2009
53795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS | 11-GÓMEZ FARÍAS | GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 09-6360-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 533082 | 533082 | 533082 | 468134 | 87.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 360 | 350 | 97.2% | FAM BASICO 2009
53730 |  |  |  | TECHUMBRE METALICA DE 16.00 X 31.00 M | 12-GONZÁLEZ | FRANCISCO I. MADERO DOS | RURAL | 09-5240-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 903555 | 903555 | 903555 | 903555 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 85 | 85 | 100% | FAM BASICO 2009
53761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 MTS. | 13-GܦEacute;MEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-5717-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1007998 | 1007998 | 1007998 | 1007319 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 146 | 146 | 100% | FAM BASICO 2009
53687 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLONICA 336.60ML. | 14-GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-5121-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 499718 | 499718 | 499718 | 453817 | 90.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 190 | 95% | FAM BASICO 2009
53814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 18 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 17-JAUMAVE | PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS) | RURAL | 12-2144-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 313405 | 313405 | 313405 | 255459 | 81.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 20 | 17 | 85% | FAM BASICO 2009
53743 |  |  |  | REHABILITACION DE TALLERES | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-5328-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1128523 | 1128523 | 1128523 | 1128451 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 360 | 360 | 100% | FAM BASICO 2009
53789 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 21-EL MANTE | CELAYA | RURAL | 09-5967-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 782601 | 782601 | 782601 | 780845 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 117 | 117 | 100% | FAM BASICO 2009
53699 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-5140-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 397187 | 397187 | 397187 | 397187 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 454 | 454 | 100% | FAM BASICO 2009
53660 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS. | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2780-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 560285 | 560285 | 560285 | 560284 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 100 | 100% | FAM BASICO 2009
53801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2.5 EE 717 AISLADA P.B. + PREP. DE ESCALERA + SERVICIOS SANITARIOS DE 2 EE 717 P.B. ADOSADO + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-2427-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3998343 | 3998343 | 3998343 | 3998342 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 98 | 98 | 100% | FAM BASICO 2009
53808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M; CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-4787-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 814763 | 814763 | 814763 | 814690 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 478 | 478 | 100% | FAM BASICO 2009
53809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M; CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA | 22-MATAMOROS | LOS ARADOS (JUAN JOSÉ SAUCEDA) | RURAL | 10-4788-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 776057 | 776057 | 776057 | 775920 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 605 | 605 | 100% | FAM BASICO 2009
53731 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5309-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 502709 | 502709 | 502709 | 502579 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 259 | 259 | 100% | FAM BASICO 2009
53744 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5345-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 714216 | 714216 | 714216 | 713694 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 605 | 605 | 100% | FAM BASICO 2009
53685 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5103-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 336795 | 336795 | 336795 | 336571 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 113 | 113 | 100% | FAM BASICO 2009
53681 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5069-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 334988 | 334988 | 334988 | 334570 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 457 | 457 | 100% | FAM BASICO 2009
53749 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5395-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 338630 | 338630 | 338630 | 337041 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 115 | 115 | 100% | FAM BASICO 2009
53725 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5235-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 310937 | 310937 | 310937 | 310240 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 600 | 100% | FAM BASICO 2009
53755 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5689-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 422435 | 422435 | 422435 | 422412 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 534 | 534 | 100% | FAM BASICO 2009
53723 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5233-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 286353 | 286353 | 286353 | 285145 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 110 | 110 | 100% | FAM BASICO 2009
53680 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + REUBICAR AULA DE MADERA | 22-MATAMOROS | EL GALANEÑO | RURAL | 09-5068-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 300789 | 300789 | 300789 | 298568 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 301 | 301 | 100% | FAM BASICO 2009
53686 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5104-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 393156 | 393156 | 393156 | 392717 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 305 | 305 | 100% | FAM BASICO 2009
53748 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5394-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 459550 | 459550 | 459550 | 456769 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 365 | 365 | 100% | FAM BASICO 2009
53684 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5102-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 544447 | 544447 | 544447 | 544295 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 140 | 140 | 100% | FAM BASICO 2009
53661 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 2.5 EE 717 P.B. ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. AISLADO + MURO DE ACOMETIDA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2781-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2095013 | 2095013 | 2095013 | 2048133 | 97.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 318 | 318 | 100% | FAM BASICO 2009
53782 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS + MURO DE ACOMETIDA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5960-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1378810 | 1378810 | 1378810 | 1371927 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 102 | 102 | 100% | FAM BASICO 2009
53727 |  |  |  | CONTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5237-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 300366 | 300366 | 300366 | 300270 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 391 | 391 | 100% | FAM BASICO 2009
53726 |  |  |  | CONTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5236-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 486482 | 486482 | 486482 | 486409 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 429 | 429 | 100% | FAM BASICO 2009
53724 |  |  |  | CONTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1AULA DIDACTICA 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5234-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 378420 | 378420 | 378420 | 377745 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 610 | 610 | 100% | FAM BASICO 2009
53790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE ESTR. 717 P.B. AISLADO + 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. ADOSADA + MURO DE ACOMETIDA + SUBESTACION ELECTRICA 150 KVA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-6235-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4355468 | 4355468 | 4355468 | 3718530 | 85.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 12 | 11 | 91.7% | FAM BASICO 2009
53664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-2784-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 828577 | 828577 | 828577 | 808167 | 97.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 655 | 655 | 100% | FAM BASICO 2009
53663 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. AISLADA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-2783-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 828395 | 828395 | 828395 | 828395 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 631 | 631 | 100% | FAM BASICO 2009
53669 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-2847-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 298422 | 298422 | 298422 | 298420 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 128 | 128 | 100% | FAM BASICO 2009
53668 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-2846-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 284298 | 284298 | 284298 | 270891 | 95.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 108 | 108 | 100% | FAM BASICO 2009
53662 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-2782-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 390262 | 390262 | 390262 | 374891 | 96.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 129 | 129 | 100% | FAM BASICO 2009
53670 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-2848-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 415027 | 415027 | 415027 | 398491 | 96% | 0 | 0 | ALUMNO | 293 | 293 | 100% | FAM BASICO 2009
53760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + POZO + FOSA | 30-PADILLA | SAN PATRICIO | RURAL | 09-5714-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 282253 | 282253 | 282253 | 273856 | 97% | 0 | 0 | ALUMNO | 21 | 21 | 100% | FAM BASICO 2009
53675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 3 AULA 750 ADOSADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE PARA TINACOS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5036-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1550937 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 90 | 27 | 30% | FAM BASICO 2009 OBRA CANCELADA
53671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-DIRECCION 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOSADA + CISTERNA + FOSA + POZO. | 32-REYNOSA | LA RETAMA | RURAL | 09-2849-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1202033 | 1202033 | 1202033 | 1170502 | 97.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 180 | 180 | 100% | FAM BASICO 2009
53665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-DIRECCION 750 AISLADOS + 2 AULAS 750 ADOSADAS-MURO DE ACOMETIDA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-2785-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1218063 | 1218063 | 1218063 | 1216246 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2009
53811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M; CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-4845-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3785258 | 3785258 | 3785258 | 3777282 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 567 | 567 | 100% | FAM BASICO 2009
53737 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/T.V. SEC. 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5322-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 409677 | 409677 | 409677 | 409677 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 143 | 143 | 100% | FAM BASICO 2009
53802 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 ADOSADA P.A. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-2431-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 635623 | 635623 | 635623 | 625026 | 98.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 709 | 709 | 100% | FAM BASICO 2009
53794 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | LA RETAMA | RURAL | 09-6359-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 343129 | 343129 | 343129 | 343050 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 200 | 100% | FAM BASICO 2009
53703 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5144-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 288730 | 288730 | 288730 | 283994 | 98.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 160 | 160 | 100% | FAM BASICO 2009
53695 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5136-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 371162 | 371162 | 371162 | 367190 | 98.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 400 | 400 | 100% | FAM BASICO 2009
53692 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5133-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 301020 | 301020 | 301020 | 298100 | 99% | 0 | 0 | ALUMNO | 80 | 80 | 100% | FAM BASICO 2009
53693 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5134-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 429505 | 429505 | 429505 | 429504 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 657 | 657 | 100% | FAM BASICO 2009
53697 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5138-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 385707 | 385707 | 385707 | 350047 | 90.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 216 | 210 | 97.2% | FAM BASICO 2009
53696 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5137-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 319704 | 319704 | 319704 | 289799 | 90.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 185 | 92.5% | FAM BASICO 2009
53691 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5132-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 351309 | 351309 | 351309 | 347445 | 98.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 359 | 359 | 100% | FAM BASICO 2009
53732 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5310-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 365409 | 365409 | 365409 | 359888 | 98.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 495 | 495 | 100% | FAM BASICO 2009
53786 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5964-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 382783 | 382783 | 382783 | 382731 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 290 | 290 | 100% | FAM BASICO 2009
53721 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + DIRECCION - COOP - ANEXO 750 ADOSADO + 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5168-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1205484 | 1205484 | 1205484 | 1205483 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 344 | 344 | 100% | FAM BASICO 2009
53719 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - COOP. - ANEXO 750 AISLADO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5166-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 877920 | 877920 | 877920 | 873890 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 388 | 388 | 100% | FAM BASICO 2009
53667 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-2845-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 515163 | 515163 | 515163 | 514862 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 225 | 225 | 100% | FAM BASICO 2009
53666 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-2844-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 475513 | 475513 | 475513 | 474960 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 215 | 215 | 100% | FAM BASICO 2009
53701 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5142-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 389840 | 389840 | 389840 | 364528 | 93.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 114 | 110 | 96.5% | FAM BASICO 2009
53694 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5135-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 528280 | 528280 | 528280 | 528280 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 615 | 615 | 100% | FAM BASICO 2009
53689 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5123-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 488934 | 488934 | 488934 | 488368 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 280 | 280 | 100% | FAM BASICO 2009
53676 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5037-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 460351 | 460351 | 460351 | 460284 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 337 | 337 | 100% | FAM BASICO 2009
53750 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5396-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 396758 | 396758 | 396758 | 395349 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2009
53733 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5311-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 489776 | 489776 | 489776 | 481665 | 98.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 176 | 176 | 100% | FAM BASICO 2009
53690 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5124-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 483050 | 483050 | 483050 | 482364 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 294 | 294 | 100% | FAM BASICO 2009
53700 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5141-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 422893 | 422893 | 422893 | 416738 | 98.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 535 | 535 | 100% | FAM BASICO 2009
53736 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5321-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 312698 | 312698 | 312698 | 288132 | 92.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 134 | 130 | 97% | FAM BASICO 2009
53729 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P. B. AISLADAS+1 AULA 2.5 EE 717 P.A. AISLADA+ESCALERA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5239-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2075558 | 2075558 | 2075558 | 2072246 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 443 | 443 | 100% | FAM BASICO 2009
53718 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADAS + 1 AULA 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5165-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1647285 | 1647285 | 1647285 | 1647004 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 262 | 262 | 100% | FAM BASICO 2009
53759 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5713-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1309215 | 1309215 | 1309215 | 1252109 | 95.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 749 | 749 | 100% | FAM BASICO 2009
53792 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE P.B. AISLADO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-6255-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3845799 | 3845799 | 3845799 | 3006898 | 78.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 85 | 80 | 94.1% | FAM BASICO 2009
53722 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS + PREPARACION PARA ESCALERAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5169-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1209795 | 1209795 | 1209795 | 1208435 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 562 | 562 | 100% | FAM BASICO 2009
53720 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADA ( FT=3 TON/M2, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL INERTE) | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5167-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 663097 | 663097 | 663097 | 663080 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 446 | 446 | 100% | FAM BASICO 2009
53704 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5145-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 664331 | 664331 | 664331 | 660121 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 549 | 549 | 100% | FAM BASICO 2009
53745 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5346-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 766482 | 766482 | 766482 | 766457 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 266 | 266 | 100% | FAM BASICO 2009
53746 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5347-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 833054 | 833054 | 833054 | 832899 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 485 | 485 | 100% | FAM BASICO 2009
53702 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5143-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 763152 | 763152 | 763152 | 759970 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 490 | 490 | 100% | FAM BASICO 2009
53679 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA. | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 09-5064-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 425056 | 425056 | 425056 | 423526 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 90 | 90 | 100% | FAM BASICO 2009
53812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M; CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 10-4846-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2199437 | 2199437 | 2199437 | 2199438 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 362 | 362 | 100% | FAM BASICO 2009
53751 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.B. AISLADA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 09-5397-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 941980 | 941980 | 941980 | 941971 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 279 | 279 | 100% | FAM BASICO 2009
53738 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 09-5323-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 474007 | 474007 | 474007 | 474006 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 418 | 418 | 100% | FAM BASICO 2009
53793 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS. | 33-RÍO BRAVO | LAS FLORES | RURAL | 09-6256-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1035226 | 1035226 | 1035226 | 1035227 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 146 | 146 | 100% | FAM BASICO 2009
53672 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + DEMOLICION DE 6 AULAS | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 09-3285-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 856227 | 856227 | 856227 | 856226 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 170 | 170 | 100% | FAM BASICO 2009
53705 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS. | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 09-5146-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 700395 | 700395 | 700395 | 700394 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 207 | 207 | 100% | FAM BASICO 2009
53682 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADAS P/T.V. SEC. + SERVICIOS SANITARIOS-ADMINISTRACION-ANEXO 750 AISLADO + LABORATORIO TALLER 750 ADOSADO + MURO DE ACOMETIDA + BASES PARA TINACOS. | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 09-5070-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1614544 | 1614544 | 1614544 | 1614508 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 34 | 34 | 100% | FAM BASICO 2009
53678 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5063-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 432324 | 432324 | 432324 | 409438 | 94.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 236 | 236 | 100% | FAM BASICO 2009
53791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION - COOPERATIVA Y ANEXO 2 EE ESTR. 750 AISLADA. | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-6237-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 493294 | 493294 | 493294 | 431566 | 87.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 125 | 120 | 96% | FAM BASICO 2009
53805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M; CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA | 35-SAN FERNANDO | EL BARRANCÓN DEL TÍO BLAS (EL BARRANCÓN) | RURAL | 10-4327-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1770210 | 1770210 | 1770210 | 1770128 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 180 | 180 | 100% | FAM BASICO 2009
53815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 24 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 12-2145-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 736384 | 736384 | 736384 | 318291 | 43.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 229 | 110 | 48% | FAM BASICO 2009
53773 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5806-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 364745 | 364745 | 364745 | 363532 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 94 | 94 | 100% | FAM BASICO 2009
53772 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA. | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-5805-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 400312 | 400312 | 400312 | 400294 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2009
53712 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/ T.V. SEC. + MODULO DE 4 W.C. + CISTERNA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA | 35-SAN FERNANDO | PUNTA DE PIEDRA | RURAL | 09-5159-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 761209 | 761209 | 761209 | 745151 | 97.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 47 | 47 | 100% | FAM BASICO 2009
53774 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/T.V. SEC. | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-5942-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 454115 | 454115 | 454115 | 441640 | 97.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 79 | 79 | 100% | FAM BASICO 2009
53659 |  |  |  | REHABILITACION DE LABORATORIO ESCOLAR | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 09-2771-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 469829 | 469829 | 469829 | 469379 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 135 | 135 | 100% | FAM BASICO 2009
53752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTR. 750 AISLADO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5398-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 499627 | 499627 | 499627 | 499220 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 50 | 50 | 100% | FAM BASICO 2009
53683 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5071-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 401174 | 401174 | 401174 | 399912 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 161 | 161 | 100% | FAM BASICO 2009
53787 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5965-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 314553 | 314553 | 314553 | 314346 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 58 | 58 | 100% | FAM BASICO 2009
53713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-5160-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 800779 | 800779 | 800779 | 797964 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 804 | 804 | 100% | FAM BASICO 2009
53706 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-5147-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 331824 | 331824 | 331824 | 325400 | 98.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 100 | 100% | FAM BASICO 2009
53783 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-5961-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1206950 | 1206950 | 1206950 | 1203881 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 147 | 147 | 100% | FAM BASICO 2009
53714 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-5161-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1437412 | 1437412 | 1437412 | 1326366 | 92.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 90 | 97.8% | FAM BASICO 2009
53803 |  |  |  | SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO 148.74 M2 Y REHAB DE SERVICIOS SANITARIOS: 12 MUEBLES SANITARIOS Y SONDEO DE SALIDAS SANITARIAS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-2432-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1260453 | 1260453 | 1260453 | 1260452 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 210 | 210 | 100% | FAM BASICO 2009
53796 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 39-TULA | LUCIO VÁZQUEZ (EL CHARQUITO) | RURAL | 09-6361-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 417928 | 417928 | 417928 | 417892 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 117 | 117 | 100% | FAM BASICO 2009
53785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 3 EE 715 AISLADA + AREA DE DIAGNOSTICO 4 EE 715 | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5963-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3748962 | 3748962 | 3748962 | 3706857 | 98.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 118 | 118 | 100% | FAM BASICO 2009
53739 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5324-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 406520 | 406520 | 406520 | 406520 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 110 | 110 | 100% | FAM BASICO 2009
53775 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5943-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 369926 | 369926 | 369926 | 369926 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 67 | 67 | 100% | FAM BASICO 2009
53756 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5690-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 349785 | 349785 | 349785 | 349784 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 112 | 112 | 100% | FAM BASICO 2009
53715 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS + MURO DE ACOMETIDA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5162-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1167129 | 1167129 | 1167129 | 1167128 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 53 | 53 | 100% | FAM BASICO 2009
53677 |  |  |  | AMPLIACION DE AULAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5048-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 452329 | 452329 | 452329 | 440741 | 97.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 184 | 184 | 100% | FAM BASICO 2009
53673 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA USOS MÚLTIPLES 750 AISLADAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3388-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 543059 | 543059 | 543059 | 543048 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 120 | 120 | 100% | FAM BASICO 2009
53798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 9 EE 715 AISLADO + BIBLIOTECA 5 EE 715 ADOSADA + TECHUMBRE ARCO-TECHO 17.00 X 42 + CERCO PERIMETRAL + PLAZA CIVICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6464-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 7297279 | 7297279 | 7297279 | 7296461 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 100 | 100% | FAM BASICO 2009
53823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 168.20 ML. (PRIMERA ETAPA) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2995-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 466430 | 466430 | 466430 | 466430 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 600 | 100% | FAM BASICO 2009
53804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS 753 ADOSADO (TRUNCO SOLO SANITARIOS) | 41-VICTORIA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 10-2433-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 361991 | 361991 | 361991 | 361962 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 50 | 50 | 100% | FAM BASICO 2009
53784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA E INTENDENCIA 750 ( SOLO AREA DE SERVICIOS SANITARIOS) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5962-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 493266 | 493266 | 493266 | 485254 | 98.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2009
53788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 715 AISLADOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5966-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 695503 | 695503 | 695503 | 682749 | 98.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 623 | 623 | 100% | FAM BASICO 2009
53674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA + ESTRUCTURA EN POSTE Y OBRA EXTERIOR ELECTRICA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3392-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 286792 | 286792 | 286792 | 286760 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 174 | 174 | 100% | FAM BASICO 2009
53777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTR. 715 AISLADO (SIN MOBILIARIO) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5945-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 631585 | 631585 | 631585 | 624425 | 98.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 61 | 61 | 100% | FAM BASICO 2009
53806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 30 M; CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA Y LAMINA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-4360-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4001551 | 4001551 | 4001551 | 4001395 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 12 | 12 | 100% | FAM BASICO 2009
53753 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE ESTR. 717 P.A. AISLADA + ESCALERA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5399-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 779032 | 779032 | 779032 | 772601 | 99.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 405 | 405 | 100% | FAM BASICO 2009
53754 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5400-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 701674 | 701674 | 701674 | 691464 | 98.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 754 | 754 | 100% | FAM BASICO 2009
53741 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5326-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 349226 | 349226 | 349226 | 349072 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 239 | 239 | 100% | FAM BASICO 2009
53742 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5327-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 336356 | 336356 | 336356 | 336218 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 272 | 272 | 100% | FAM BASICO 2009
53734 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5312-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 389865 | 389865 | 389865 | 389861 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 477 | 477 | 100% | FAM BASICO 2009
53740 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5325-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 338153 | 338153 | 338153 | 338115 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2009
53776 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-5944-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 305187 | 305187 | 305187 | 305188 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 121 | 121 | 100% | FAM BASICO 2009
53658 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-2580-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 630409 | 630409 | 630409 | 629146 | 99.8% | 2713825 | 0 | ALUMNO | 382 | 382 | 100% | FAM BASICO 2009
53757 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERA + CONFORMADO DE TERRENO 9405.00 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5691-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1181050 | 1181050 | 1181050 | 1175033 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 76 | 76 | 100% | FAM BASICO 2009
53707 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA + ESCALERAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5148-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1061995 | 1061995 | 1061995 | 1054741 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 660 | 660 | 100% | FAM BASICO 2009
53747 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5348-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 531349 | 531349 | 531349 | 531299 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 117 | 117 | 100% | FAM BASICO 2009
53716 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5163-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 667601 | 667601 | 667601 | 875286 | 131.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 670 | 670 | 100% | FAM BASICO 2009
53758 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/T.V. SEC. + 2 W.C. + CISTERNA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA. | 43-XICOTÉNCATL | FRANCISCO VILLA | RURAL | 09-5712-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 632287 | 632287 | 632287 | 593905 | 93.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 18 | 17 | 94.4% | FAM BASICO 2009
REHABILITACIÓN
53800 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 09-6560-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 233421 | 233421 | 233421 | 115719 | 49.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 102 | 59 | 57.8% | FAM BASICO 2009
EQUIPAMIENTO
53771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOSADA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5804-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1047560 | 1047560 | 1047560 | 1047560 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 266 | 266 | 100% | FAM BASICO 2009
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
62115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA DOS NIVELES CON AIRE ACONDICIONADO | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-6499-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 24412150 | 24412150 | 24412150 | 24412150 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1017 | 1017 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62107 |  |  |  | MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2814-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3197357 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 888 | 888 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62112 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-6459-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 6990534 | 6990534 | 6990534 | 6985242 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 1320 | 1320 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62127 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 11-2997-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 565524 | 565524 | 565524 | 491837 | 87% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 180 | 90% | FAM SUPERIOR 2009
62121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA + OBRA EXTERIOR, PRIMERA ETAPA | 25-MIGUEL ALEMÁN | LOS GUERRA | URBANO | 10-5093-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 14246766 | 14246766 | 14246766 | 14246766 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 250 | 250 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA + OBRA EXTERIOR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 10-4350-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4556882 | 4556882 | 4556882 | 4556882 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SEGUNDO NIVEL | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5801-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 924426 | 924426 | 924426 | 875826 | 94.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 400 | 400 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62114 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE VINCULACION + OBRA EXTERIOR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-6486-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 21656811 | 21656811 | 21656811 | 20461289 | 94.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 478 | 478 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-6485-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 21703909 | 21703909 | 21703909 | 21703909 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1053 | 1053 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE AULAS PARA TALLER DE INGENIERIA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO B, ESCALERAS, SUBESTACION DE 75 KVA 22/127 V. 3F RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5803-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2822361 | 2822361 | 2822361 | 2249977 | 79.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 440 | 88% | FAM SUPERIOR 2009
62109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO B, SUBESTACION ELECTRICA, RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5802-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3375926 | 3375926 | 3375926 | 2416315 | 71.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 400 | 300 | 75% | FAM SUPERIOR 2009
62126 |  |  |  | TERMINACION DE AULAS PARA TALLER DE LABORATORIO DE INGENIERIA EN 2DO. NIVEL, EDIFICIO B + ESCALERAS Y SUBESTACION ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2929-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 978159 | 978159 | 978159 | 929417 | 95% | 0 | 0 | ALUMNO | 400 | 400 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62125 |  |  |  | TERMINACION DE 6 AULAS EN SEGUNDO NIVEL EDIFICIO B + ESCALERAS Y SUBESTACION ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 11-2928-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 984638 | 984638 | 984638 | 984422 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62122 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE DOCENCIA | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 10-5750-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 27443906 | 27443906 | 27443906 | 27443906 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBICULOS A Y B EN EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MUSICA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6581-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1035628 | 1035628 | 1035628 | 984978 | 95.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 1095 | 1095 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62119 |  |  |  | 2DA. FASE DE EDIFICIO P/ ALBERGAR LABORATORIOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6594-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 7683112 | 7683112 | 7683112 | 7642955 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 600 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62117 |  |  |  | AMPLIACION DE BIBLIOTECA | 41-VICTORIA | CLUB DEPORTIVO BANCARIO | RURAL | 09-6576-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4060880 | 4060880 | 4060880 | 4019324 | 99% | 0 | 0 | ALUMNO | 1628 | 1628 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS INOVADORES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6447-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1522194 | 1522194 | 1522194 | 1522194 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 600 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOSPITAL VETERINARIO PARA PEQUEÑAS ESPECIES (1ERA. ETAPA) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 11-2573-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 5371415 | 5371415 | 5371415 | 3483191 | 64.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 761 | 550 | 72.3% | FAM SUPERIOR 2009
62116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y TALLERES (1RA. ETAPA) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6521-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 13353788 | 13353788 | 13353788 | 12580270 | 94.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 600 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
EQUIPAMIENTO
62106 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2810-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 10989471 | 0 | ALUMNO | 1200 | 1200 | 100% | FAM SUPERIOR 2009
62123 |  |  |  | MOBILIARIO BASICO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 10-5784-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 0 | 0% | FAM SUPERIOR 2009
|  | FASP |  |  | 14: 256201322; Ministrado 15: 256201322; Programado 16: 0; Ejercido 17: 256201322; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 8343319; Ejercidos 20: 8104582; Ejercidos 22: 113; Ejercidos 23: 113; Ejercidos 24=23/22: 100%
PROFESIONALIZACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
117570 |  |  |  | CAPACITACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5274375 | 5274375 | 0 | 5274375 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 10 | 100% | ESTE FOLIO CORRESPONDE AL EJE DE DESARROLLO INSTITUCION: LOS PROYECTOS QUE CONTEMPLA SON: 09-0311-01 AL 07,09-310-01 AL 12
EQUIPAMIENTO
OTROS IMPLEMENTOS
117261 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 119151570 | 119151570 | 0 | 119151570 | 100% | 8343319 | 8104582 | EQUIPO | 100 | 100 | 100% | ESTE FOLIO CORRESPONDE AL EJE DE ALINEACION DE LAS CAPACIDAES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA. LOS PROTECTOS QUE CONTEMPLA SON: 09-0289-01,09-313-01,09-0314-01,09-0290-01 AL 17, 09-0312-01 AL 06, 09-0312-08 AL 10,09-292-01,09-6127-01,09-6506-01,09-6128-01,09-6129-01,09-0293-01,09-2184-01,09-0299-01 AL 03.
INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
117341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 26819316 | 26819316 | 0 | 26819316 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE FOLIO CORRESPONDE AL EJE DE SISTEMA PENITENCIARIO,LOS PROYECTOS SON 09-5126-01
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
117430 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 104339373 | 104339373 | 0 | 104339373 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTE FOLIO CORRESPONDE A EJE DE PLATAFORMA MEXICO; LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES SON:09-0304-01 AL 07, 09-0303-01 Y 02, 09-0343-01 AL 07 ,09-0218-01 AL 04, 10-0391-08,09-307-01, 03, 04, 07, 08,09-0306-01 AL 06,09-0344-01, 02,04,05,09-0302-01,09-0296-01 Y 02.
OTROS
OTROS
117497 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 616688 | 616688 | 0 | 616688 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE FOLIO CORRESPOPNDE A EL EJE DE INDICADORES DE MEDICION, Y EL PROYECTO ES 09-294-01 AL 03
|  | FAFEF |  |  | 14: 659326984; Ministrado 15: 650011488; Programado 16: 658777115; Ejercido 17: 644806503; Ejercido 18=17/15: 99.2%; Generados 19: 6191810; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1638033.08; Ejercidos 23: 1612303.42; Ejercidos 24=23/22: 98.4%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
34112 |  |  |  | APORTACIONES PROGRAMA FOPREDEM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPREDEM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 7717546 | 7717546 | 7717546 | 7717546 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACIONES AL PROGRAMA FOPREDEM
33691 |  |  |  | APORTACIONES PROGRAMA FOPREDEM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPREDEM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 7717546 | 7717546 | 7717546 | 7717546 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACIONES AL PROGRAMA FOPREDEM
34113 |  |  |  | APORTACIONES PROGRAMA HABITAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HABITAD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACIONES DEL PROGRAMA HABITAD
33692 |  |  |  | APORTACIONES PROGRAMA HABITAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HABITAD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACIONES DEL PROGRAMA HABITAD
34114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROL. RIO BRAVO SALIDA A SOTO LA MARINA. | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 09-2584-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 67817 | 67817 | 67817 | 67817 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
34115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES", CLAVE: 28DTV0054F. | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 09-2589-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 351422 | 340149 | 351422 | 340149 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 697 | 697 | 100%
34116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. RIO BRAVO SALIDA A SOTO LA MARINA. | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 09-2583-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 68188 | 68188 | 68188 | 68188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1720 | 1720 | 100%
34117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y LIMITE DE PRIVADA.. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-2588-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 54121 | 54121 | 54121 | 54121 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 129 | 129 | 100%
34118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIAY CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CRISTOBAL COLON Y CALLE EJIDAL 3. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-2587-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 254393 | 254393 | 254393 | 254393 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 187 | 187 | 100%
34119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE EJIDAL 2 Y CALLE SAN MIGUEL. | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-2586-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 296090 | 296090 | 296090 | 296090 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100%
34120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO ENTRE RIO PIAXTLA Y CALLE RIO HUYA. | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 09-2585-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 545494 | 545494 | 545494 | 545494 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 316 | 316 | 100%
34121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE ANGELES " CLAVE 28DPR1234Y | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-5682-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 501569 | 500883 | 501569 | 500883 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 375 | 375 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LAS DELICIAS
34122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 27.0 MTS. EN ALBERGUE "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO" EN CALLE JUAREZ ESQ. CALLE HIDALGO | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-5683-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 589522 | 589521 | 589522 | 589521 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 432 | 432 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
34123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN JARDIN DE NIOS "ROSAURA ZAPATA", CLAVE: 28DJN0294P. | 1-ABASOLO | NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.) | RURAL | 09-2590-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 425526 | 380798 | 425526 | 380798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100%
34124 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE RIO PIAXTA Y CALLE RIO HUYA. | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 09-2581-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 863849 | 863561 | 863849 | 863561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2326 | 2326 | 100%
34125 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 3 ENTRE CALLE B Y CALLE D Y CALLE 2 ENTRE CALLE D Y CALLE E. | 1-ABASOLO | NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO) | RURAL | 09-2582-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 639016 | 638934 | 639016 | 638934 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2326 | 2326 | 100%
34263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RIVERA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5417-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79497 | 79497 | 79497 | 79497 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 224.08 | 224.08 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
34264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIC. PRIMO GARCIA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PROPIEDAD PRIVADA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5412-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 190321 | 190321 | 190321 | 190321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 554.37 | 554.37 | 100% | LOCALIDAD:COL. LUIS CABALLERO
34265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PANAMA ENTRE AV. MEXICO Y CALLE CONSTITUCION. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5411-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 33229 | 33229 | 33229 | 33229 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86.19 | 86.19 | 100% | LOCALIDAD:COL. CONSTITUCION
34266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CELERINA CASTILLO FIGUEROA ENTRE CALLE PALMAS Y PROPIEDAD PRIVADA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2591-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 70807 | 67708 | 70807 | 67708 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 193.51 | 193.51 | 100%
34267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA LOS EBANOS ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE ALAMOS Y AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE EBANOS. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2599-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 171400 | 171390 | 171400 | 171390 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 479.74 | 479.74 | 100%
34268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CARRANZA ENTRE LOPEZ RAYON Y CALLE LERDO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE FRANCISCO NICODEMO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2604-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148766 | 148766 | 148766 | 148766 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 414.69 | 414.69 | 100%
34269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MIRADOR ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE CARRANZA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2602-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 86275 | 86275 | 86275 | 86275 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 235.09 | 235.09 | 100%
34270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LIBERTAD. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2603-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 111319 | 111319 | 111319 | 111319 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 307.07 | 307.07 | 100%
34271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PALMAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ALVARO OBREGON | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2592-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 119147 | 119147 | 119147 | 119147 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 329.57 | 329.57 | 100%
34272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE COSTA RICA Y CALLE BOLIVIA ENTRE AV. MEXICO Y CALLE COSTA RICA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2600-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 205382 | 205372 | 205382 | 205372 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 564.54 | 564.54 | 100%
34273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PUERTO RICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE PALMAS. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2601-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 74965 | 71936 | 74965 | 71936 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 206.17 | 206.17 | 100%
34274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EN COBAT, CENTRO DE ATENCION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CLAVE 28EMS0014G. | 2-ALDAMA | ANTONIO VILLARREAL | RURAL | 09-5420-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 356376 | 356376 | 356376 | 356376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618.24 | 618.24 | 100%
34275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5408-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 175221 | 175221 | 175221 | 175221 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 194.65 | 194.65 | 100% | LOCALIDAD:PIEDRAS NEGRAS.
34276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA. | 2-ALDAMA | EL PROGRESO | RURAL | 09-5407-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 158527 | 158527 | 158527 | 158527 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168.2 | 168.2 | 100%
34277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERDO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEIS-BOL | 2-ALDAMA | FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA) | RURAL | 09-2609-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 356300 | 343724 | 356300 | 343724 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 405 | 405 | 100%
34278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERDO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUT-BOL | 2-ALDAMA | LA CABECERA | RURAL | 09-2608-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 295921 | 295774 | 295921 | 295774 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 331 | 331 | 100%
34279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5418-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 972910 | 972910 | 972910 | 972910 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1059 | 1059 | 100% | LOCALIDAD:COLS. NVO. TAMAULIPAS, AMPL. NVO. TAMAULIPAS, JESUS VEGA S.
34280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESC. SEC. TEC. 13, JOSE VICENTE DE LA SERNA CLAVE 28DST0013S. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5423-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 338822 | 338822 | 338822 | 338822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 184.58 | 184.58 | 100% | LOCALIDAD:CABECERA MPAL
34281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEIS-BOL. | 2-ALDAMA | EL CARRIZAL PRIMERO | RURAL | 09-5419-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 219032 | 219032 | 219032 | 219032 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 60 | 60 | 100%
34282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CORRALES Y CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y PROP. PRIVADA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5413-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 228752 | 228752 | 228752 | 228752 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 866.38 | 866.38 | 100% | LOCALIDAD:COL. SANTA MARTHA
34283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALEMAN ENTRE CALLE ALLENDE Y PROPIEDAD PRIVADA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2596-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 28183 | 25468 | 28183 | 25468 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 102.6 | 102.6 | 100%
34284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALEMAN Y CALLE F. DE LEIJA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2594-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 65801 | 62671 | 65801 | 62671 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 238.6 | 238.6 | 100%
34285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FORTUNATO DE LEIJA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PROPIEDAD PRIVADA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2598-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 74505 | 71567 | 74505 | 71567 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270.4 | 270.4 | 100%
34300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RIVERA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5416-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 91963 | 91963 | 91963 | 91963 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 156.2 | 156.2 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
34301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE PROL. MATAMOROS Y CALLE BRAVO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5414-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82230 | 82230 | 82230 | 82230 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 195.33 | 195.33 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
34302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE LERDO Y CALLE ALVARO OBREGON. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5415-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 145270 | 145270 | 145270 | 145270 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 406.91 | 406.91 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
34303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2597-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 93218 | 93218 | 93218 | 93218 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 152.6 | 152.6 | 100%
34304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO PALMAS Y CALLE RIO PALMAS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE GUAYALEJO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2593-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 233968 | 233536 | 233968 | 233536 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 614.09 | 614.09 | 100%
34305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSCO | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-3150-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 276235 | 276092 | 276235 | 276092 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | , LOCALIDAD: COL. NUEVO TAMAULIPAS.
34306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSCO | 2-ALDAMA | EL NACIMIENTO | RURAL | 09-3152-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 506645 | 503597 | 506645 | 503597 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
34307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSCO | 2-ALDAMA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 09-3151-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 507469 | 507005 | 507469 | 507005 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
34308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5422-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 397194 | 397192 | 397194 | 397192 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19.75 | 19.75 | 100%
34309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS. CLAVE 28DPR1501D. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5409-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 746521 | 746358 | 746521 | 746358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 525 | 100% | LOCALIDAD:COL. LUIS CABALLERO
34310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72, PROF. LUIS CASTRO CLAVE 28DST0072H. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5410-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 413773 | 412427 | 413773 | 412427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 255 | 100% | LOCALIDAD:EJ. EL MORON
34311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO. | 2-ALDAMA | EL PALMOSO | RURAL | 09-5421-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 43365 | 43365 | 43365 | 43365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100%
34312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 9 ALCANTARILLAS, EN PASOS VEHICULARES Y PEATONALES. | 2-ALDAMA | EL LUCERO | RURAL | 09-2607-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 393560 | 393560 | 393560 | 393560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9 | 9 | 100%
34313 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y BRECHA 119. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-5565-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 624814 | 187444 | 624814 | 187444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1676 | 1676 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
34501 |  |  |  | CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL 6 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 1 DE SEPTIEMBRE | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2876-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 412106 | 412106 | 412106 | 412106 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 768 | 768 | 100% | LOCALIDAD: COL. CARRILLO PUERTO.
34502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. 2 DE MAYO ENTRE CALLE 3 Y ANDADOR TAMPICO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2885-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 147419 | 147382 | 147419 | 147382 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 459.05 | 459.05 | 100% | LOCALIDAD: COL. JOSE MARIA MORELOS.
34503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DIVISORA ENTRE CARRERA TAMPICO-MANTE Y CALLE FRESNO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2898-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57606 | 57580 | 57606 | 57580 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 177.65 | 177.65 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. SAN ANGEL.
34504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO (PROYECTO DE COMAPA). | 3-ALTAMIRA | JOSÉ MARÍA MORELOS (LAS CUATROCIENTAS) | RURAL | 09-2910-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51512 | 51512 | 51512 | 51512 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100% | CASETA
34505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, SALON Y MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CLAVE: 28DPR1389Z. | 3-ALTAMIRA | MARIANO MATAMOROS | RURAL | 09-2914-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 252220 | 252219 | 252220 | 252219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100%
34506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2915-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 352956 | 352956 | 352956 | 352956 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | MODULO DE GRADAS
34507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE SALVADOR DIAZ MORON ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2896-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 581149 | 581116 | 581149 | 581116 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1080 | 1080 | 100% | LOCALIDAD: COL. SERAPIO VENEGAS.
34508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2897-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 581149 | 581113 | 581149 | 581113 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1080 | 1080 | 100% | LOCALIDAD: COL. SERAPIO VENEGAS.
34509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA TAMPICO-MANTE Y VIA DEL FERROCARRIL. | 3-ALTAMIRA | EL ESTERO | RURAL | 09-5426-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 415194 | 415194 | 415194 | 415194 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 206 | 206 | 100%
34510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MONTERREY ENTRE ACCESO Y CALLE MANTE. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2899-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 187295 | 187276 | 187295 | 187276 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 348 | 348 | 100% | LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA
34511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 1 DE MAYO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2880-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 241158 | 240981 | 241158 | 240981 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 447 | 447 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAN ANTONIO Y NVO. TAMPICO SEC.2
34512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COZUMEL ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE HUATULCO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5424-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 427907 | 427907 | 427907 | 427907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 664.2 | 664.2 | 100% | LOCALIDAD:COL. FUENTES.
34513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 1. DE MAYO. | 3-ALTAMIRA | EL CONTADERO | RURAL | 09-2893-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 355399 | 355399 | 355399 | 355399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 662 | 662 | 100%
34514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERMANOS FLORES MAGON ENTRE CALLE LIMITE DEL EJIDO Y DERECHO DE VIA. | 3-ALTAMIRA | EL CONTADERO | RURAL | 09-2894-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 296539 | 296352 | 296539 | 296352 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 544 | 544 | 100%
34515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AV. CERVANTES. | 3-ALTAMIRA | CERVANTES | RURAL | 09-2872-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83606 | 83049 | 83606 | 83049 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 126 | 126 | 100%
34516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CAMINO VECINAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2875-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 397435 | 397435 | 397435 | 397435 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600.72 | 600.72 | 100% | LOCALIDAD: COL. NUEVO PROGRESO.
34551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIMONARIA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE BUGAMBILIAS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2900-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 129836 | 127303 | 129836 | 127303 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 240 | 240 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES.
34552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANATU ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA. | 3-ALTAMIRA | MATA DEL ABRA | RURAL | 09-2873-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 281418 | 281418 | 281418 | 281418 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 516 | 516 | 100%
34553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2905-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 212320 | 212320 | 212320 | 212320 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 396 | 396 | 100% | LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
34554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE METEORO ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE OSA MENOR. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2903-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 171894 | 171831 | 171894 | 171831 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 477.88 | 477.88 | 100% | LOCALIDAD: COL. UNIDAD SATELITE.
34555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2908-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 233066 | 233061 | 233066 | 233061 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 432 | 432 | 100% | LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
34556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE MADRID. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2891-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 272904 | 271078 | 272904 | 271078 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 550.56 | 550.56 | 100% | LOCALIDAD: COL. PRIMAVERA.
34557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2887-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 101847 | 101833 | 101847 | 101833 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 233.8 | 233.8 | 100% | LOCALIDAD: COL. NUEVO TAMPICO SEC 02.
34558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ORION ENTRE CALLE METEORO Y CALLE ESTRELLA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2902-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 199645 | 199645 | 199645 | 199645 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 372.36 | 372.36 | 100% | LOCALIDAD: COL. UNIDAD SATELITE.
34559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OSA MAYOR ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE METEORO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2904-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 329757 | 329757 | 329757 | 329757 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 604.8 | 604.8 | 100% | LOCALIDAD: COL. UNIDAD SATELITE.
34560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARIS ENTRE CALLE 2 Y CALLE FCO. I. MADERO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2888-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 247191 | 247126 | 247191 | 247126 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 468 | 468 | 100% | LOCALIDAD: COL. NUEVO TAMPICO SEC 02.
34561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ACAPULCO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2906-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 64768 | 64747 | 64768 | 64747 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100% | LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
34562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO JORDAN ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO GUAYALEJO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2871-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170492 | 166986 | 170492 | 166986 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 252 | 252 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOS MANGOS.
34563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE LIMONARIA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2901-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 145325 | 145301 | 145325 | 145301 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 270 | 270 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. FUNDADORES.
34564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LUIS ENTRE AV. DEL GAS Y LAGUNA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2895-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 300964 | 300885 | 300964 | 300885 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 552 | 552 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS.
34565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FCO. I. MADERO. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2907-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 115680 | 115680 | 115680 | 115680 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 216 | 216 | 100% | LOCALIDAD: COL. HABITACIONAL.
34566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 ENTRE CALLE SAN LUIS Y AND. E. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2879-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 186066 | 186035 | 186066 | 186035 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 345.72 | 345.72 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAN ANTONIO.
34567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE SAN LUIS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2883-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 217882 | 217882 | 217882 | 217882 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 406.32 | 406.32 | 100% | LOCALIDAD: COL. JOSE MARIA MORELOS.
34568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE ABRIL ENTRE CALLE MADRID Y CALLE NAYARIT. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2889-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 246381 | 246175 | 246381 | 246175 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 507.6 | 507.6 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. PRIMAVERA.
34569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AND. DE LOS SANTOS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2882-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 85016 | 84987 | 85016 | 84987 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 151.36 | 151.36 | 100% | LOCALIDAD: COL. SANTO TOMAS.
34570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN LUIS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2884-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 356815 | 356815 | 356815 | 356815 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 665.04 | 665.04 | 100% | LOCALIDAD: COL. JOSE MARIA MORELOS.
34571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2881-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 210537 | 210522 | 210537 | 210522 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 39120 | 39120 | 100% | LOCALIDAD: COL. SANTO TOMAS.
34572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE MADRID. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2892-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 229478 | 229478 | 229478 | 229478 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420.96 | 420.96 | 100% | LOCALIDAD: COL. PRIMAVERA.
34573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE VECINAL. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2874-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 387304 | 387304 | 387304 | 387304 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 583.8 | 583.8 | 100% | LOCALIDAD: COL. RIO TAMIAHUA.
34574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 24 FEBRERO ENTRE CALLE MADRD Y CALLE NAYARIT. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2890-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 292328 | 291986 | 292328 | 291986 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540.96 | 540.96 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. PRIMAVERA.
34575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ANEMONA ENTRE CALLE IRIS Y CALLE ESCARLATA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2878-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 173350 | 173350 | 173350 | 173350 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10.8 | 10.8 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 05
34576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE PASEO DE NOCHE BUENA ENTRE CALLE IRIS Y CALLE ESCARLATA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2877-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 173350 | 173350 | 173350 | 173350 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10.8 | 10.8 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. ALEJANDRO BRIONES SEC. 05
34577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2909-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1999921 | 1999350 | 1999921 | 1999350 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. ARRECIFES.
34578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO", CLAVE: 28DPR2310U. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2912-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 669976 | 669834 | 669976 | 669834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. SANTA ELENA
34579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS "ARQUIMIDES CABALLERO", CLAVE: 28JDN1028Z. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2913-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 247864 | 247622 | 247864 | 247622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99.63 | 99.63 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. EL EDEN
34581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5081-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650336 | 645527 | 650336 | 645527 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 337.8 | 337.8 | 100% | , LOCALIDAD: COL. FELIPE CARRILLO PUERTO.
34580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5082-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650554 | 650554 | 650554 | 650554 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 337.8 | 337.8 | 100% | , LOCALIDAD: COL. TAMPIQUITO.
34582 |  |  |  | CONSTRUCCION Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR TAMPICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y LAGUNA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2886-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 402051 | 402051 | 402051 | 402051 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 749.28 | 749.28 | 100% | LOCALIDAD: COL. CANCUN.
34583 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TAMPICO ENTRE PRIV. MEXICO Y CALLE ALTAMIRA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2870-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 624475 | 624473 | 624475 | 624473 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1160.52 | 1160.52 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOS MANGOS.
34584 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE LAGUNA DE LA TURQUILLA ENTRE CAMINO A COLONIAS Y LAGUNA EL GRINGO. | 3-ALTAMIRA | TRES DE MAYO (CIDRONIO MARTÍNEZ) | RURAL | 09-5425-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 241713 | 241713 | 241713 | 241713 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3700 | 3700 | 100%
34585 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE MATAMOROS Y LIMITE DEL EJIDO. | 3-ALTAMIRA | SAN CARLITOS | RURAL | 09-5427-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 39051 | 39051 | 39051 | 39051 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 480 | 480 | 100%
34586 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y LIMITE DEL EJIDO. | 3-ALTAMIRA | SAN CARLITOS | RURAL | 09-5428-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 31369 | 31369 | 31369 | 31369 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 597.6 | 597.6 | 100%
34878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 09-5429-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 88611 | 88578 | 88611 | 88578 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 574.61 | 574.61 | 100% | LOCALIDAD: EJ. SAN ISIDRO DEL PONIENTE.
34879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE 16.0 X 4.0 MTS. SALIDA A CARRETERA BARRA DE NAVIDAD. | 4-ANTIGUO MORELOS | FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES) | RURAL | 09-2916-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 71356 | 71356 | 71356 | 71356 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 25 | 25 | 100%
34954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENETE VEHICULAR | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 09-5432-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1186315 | 1186315 | 1186315 | 1186315 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 80 | 100% | LOCALIDAD: EJ. PASO HONDO
76610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4.50 X 5.00 MTS. | 5-BURGOS | ALTO LOS COYOTES (ALTO DEL COYOTE) | RURAL | 09-2921-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164765 | 110685 | 110685 | 54080 | 48.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 38 | 13.3 | 35% | OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
76609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LOS LOS GARZAS, SALIDA A CANDIDO AGUILAR. | 5-BURGOS | EL DIVISADERO | RURAL | 09-2920-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164765 | 110685 | 110685 | 87384 | 78.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 38 | 13.3 | 35% | OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
34955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 18.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", CLAVE: 28DPR1242G | 5-BURGOS | CÁNDIDO AGUILAR | RURAL | 09-2919-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 554855 | 554855 | 554855 | 554855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100%
34956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VELATORIO. | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 09-2922-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1059295 | 1059295 | 1059295 | 1059295 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 545.14 | 545.14 | 100%
34957 |  |  |  | COSNTRUCCION DE SERVICO SANITARIOS EN CENTRO CIVICO | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 09-6047-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 258870 | 258870 | 258870 | 258870 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
34958 |  |  |  | CONSTRUCCIÁN DE TECHUMBRE DE 12.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ESCOBEDO" CLAVE: 28DPR0217A. EN EL EJIDO EL MACUATE. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-2315-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 531968 | 531968 | 531968 | 531968 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJIDO EL MACUATE.
34959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-2363-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 230784 | 230783 | 230784 | 230783 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 680 | 680 | 100% | LOCALIDAD: COL. ABDON TREJO NAVA.
34960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA PRINCIPAL. | 6-BUSTAMANTE | PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY) | RURAL | 09-2321-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 356834 | 355903 | 356834 | 355903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
34961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 28DPR0225J. | 6-BUSTAMANTE | FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN) | RURAL | 09-2318-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 281066 | 280700 | 281066 | 280700 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
34962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIOS GABRIELA MISTRAL, CLAVE: 28DJN0628M. | 6-BUSTAMANTE | EL AGUACATE | RURAL | 09-2320-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 175213 | 175213 | 175213 | 175213 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
34963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIOS MA. MONTESSORI, CLAVE: 28DJN0676W. | 6-BUSTAMANTE | MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE) | RURAL | 09-2322-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 226019 | 217267 | 226019 | 217267 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 384 | 100%
34964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.0 X 14.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CAP. ABDON TREJO NAVA". CLAVE 28DPR0212F. | 6-BUSTAMANTE | EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO) | RURAL | 09-2362-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 614780 | 614780 | 614780 | 614780 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 327 | 327 | 100% | METAS: 305 METROS LINEALES
34965 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE NIO ARTILLERO. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-2366-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1392271 | 1390602 | 1392271 | 1390602 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5601.24 | 5601.24 | 100%
34966 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO. | 6-BUSTAMANTE | SAN ANTONIO DE PADUA | RURAL | 09-2364-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 104276 | 104276 | 104276 | 104276 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
34967 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO. | 6-BUSTAMANTE | CALABACILLAS | RURAL | 09-2313-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 125560 | 37668 | 125560 | 37668 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
34968 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO. | 6-BUSTAMANTE | EL CARACOL (LOS CARACOLES) | RURAL | 09-2314-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 151176 | 150781 | 151176 | 150781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2180 | 2180 | 100%
34969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y EXPLANADA DE CONCRETO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROFR. ISAAC LOPEZ" CLAVE 28DTV0188V-1 | 7-CAMARGO | RANCHERÍAS | RURAL | 09-2615-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 76372 | 76372 | 76372 | 76372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 227 | 227 | 100%
34970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA 10.0 X 19.0 MTS.EN ESCUELA "LIC BENITO JUAREZ" CLAVE 28DPR0233S-1 | 7-CAMARGO | RANCHERÍAS | RURAL | 09-2613-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 363826 | 363826 | 363826 | 363826 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 190 | 190 | 100%
34971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA 13.0 X 13.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CLAVE 28DJN0240L | 7-CAMARGO | GUARDADO DE ABAJO (GUARDADOS DE ABAJO) | RURAL | 09-2612-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 286182 | 286182 | 286182 | 286182 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 169 | 169 | 100%
34972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA 17.0 X 29.0 MTS.EN "COBAT" 14 CLAVE28ECB0014Z | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 09-2614-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 753268 | 753266 | 753268 | 753266 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 593 | 593 | 100%
34973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE: 28DPR2128V. | 8-CASAS | LOS ÁNGELES | RURAL | 09-2186-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 373157 | 373086 | 373157 | 373086 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 392 | 392 | 100%
34974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ACCESO AL EJIDO DE CARR. ZARAGOZA-VICTORIA A CRUCE FERROVIARIO. | 8-CASAS | SAN FERNANDO | RURAL | 09-2213-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 588080 | 588048 | 588080 | 588048 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1600 | 1600 | 100%
34975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL. | 8-CASAS | LA LAJILLA (CARMEN PÉREZ CANTÚ) | RURAL | 09-2212-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 562763 | 562763 | 562763 | 562763 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1654 | 1654 | 100%
34976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO. | 8-CASAS | SAN ANTONIO EL GRANDE | RURAL | 09-2215-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 345812 | 345812 | 345812 | 345812 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1015 | 1015 | 100%
34977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA PRINCIPAL Y ESCUELAS. | 8-CASAS | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 09-2214-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 555608 | 555231 | 555608 | 555231 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1505 | 1505 | 100%
34978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CRUCE DE RIO LAS FORTUNAS. | 8-CASAS | EL AMPARO | RURAL | 09-2216-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 803897 | 803554 | 803897 | 803554 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
34979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 18.0 MTS. EN EXPLANADA EJIDAL. | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-2187-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 442284 | 441279 | 442284 | 441279 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 306 | 306 | 100% | LOCALIDAD: EL AMPARO
34980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C JUAN GUERRERO / C PATROCINIO HUERTA Y C GASPAR BARRIENTOS Y C GASPAR BARRIENTOS / C JUAN GUERRERO Y C OLEDUCTO. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2945-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 34684 | 34684 | 34684 | 34684 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 103 | 103 | 100% | LOCALIDAD: COL. CANDELARIO GARZA
34981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C RIO PANUCO / C OBREGON Y C RIO TAMESI, C RIO TAMESI / C RIO PANUCO Y C DE MAR, C DE MAR / C OBREGON Y C RIO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2931-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 96244 | 96244 | 96244 | 96244 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 286 | 286 | 100% | LOCALIDAD: COL. MIRAMAR I.
34982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 Y CALLE 21 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2936-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 265575 | 265575 | 265575 | 265575 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 790 | 790 | 100% | LOCALIDAD: COL. HEROE DE NACOZARI.
34983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAN GUERRERO ENTRE CALLE JUAN R. GOMEZ Y CALLE RIO VERDE. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2933-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 34684 | 34684 | 34684 | 34684 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 103 | 103 | 100% | LOCALIDAD: COL.AMPL. CANDELARIO GARZA.
34984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE MANUEL ACUA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2952-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 685620 | 653215 | 685620 | 653215 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | LOCALIDAD:COL. LOS MANGOS.
34985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT-BOL CON PASTO SINTETICO Y CERCADO DE MALLACORTA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2950-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1173414 | 1173193 | 1173414 | 1173193 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. UNIDAD NACIONAL
34986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANAQUETAS EN C GUAYACIL / C I. RAMIREZ Y C SONORA, C SONORA / C GUAYACIL Y C REVOLUCION, C SOR JUANA INES DE LA CRUZ / C HAITI Y C PEDRO J. MENDEZ | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5492-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 226332 | 226332 | 226332 | 226332 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 333.2 | 333.2 | 100% | LOCALIDAD:COL. FLORES MAGON.
34987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TAMAULIPAS / C 14 Y C 15, AVE. TAMAULIPAS / C 12 Y C 9, C 12 / AV. TAMAULIPAS Y C 30, CALLE 13 ENTRE A | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2938-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 620381 | 620381 | 620381 | 620381 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1645 | 1645 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOS PINOS.
34988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TAMAULIPAS/ C 15 Y 18, AV. TAMAULIPAS / C 19 Y CALLE 20, C 17 / C 30 Y 31 Y PRIVADA 20 / AV. TAMAULIPAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2944-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 261299 | 261299 | 261299 | 261299 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 725 | 725 | 100% | LOCALIDAD: COL. IGNACIO ZARAGOZA
34989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AGUASCALIENTES / PRIVADA CHILE Y C REPUBLICA DE CHILE, C AGUASCALIENTES / PRIVADA C Y C DIANAMARCA, C DINAMA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2939-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 320863 | 320863 | 320863 | 320863 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 789 | 789 | 100% | LOCALIDAD: COL. FERROCARRILERA
34990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C ALDAMA / C CHAPULTEPEC Y C ALDAMA, C BELISARIO DOMINGUEZ / C CHAPULTEPEC Y C LEONA VICARIO, C LEONA VICA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2932-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 433287 | 432248 | 433287 | 432248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 835 | 835 | 100% | LOCALIDAD: COL. ARBOL GRANDE.
34991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C BENITO JUAREZ / C PENJAMO Y C OCOTLAN, C BENITO JUAREZ / C PENJAMO Y C QUINTERO, C PENJAMO / CALLE B | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2935-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 341671 | 341671 | 341671 | 341671 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 876 | 876 | 100% | LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO.
34992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CENTENARIO / C MIGUEL ANGEL Y C RAMOS ARIZPE (LADO ORIENTE), C INDEPENDENCIA / C REPUBLICA DE CUBA Y AV. DEL MAESTRO Y AV. DEL MAESTRO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5490-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 257242 | 257242 | 257242 | 257242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 336 | 336 | 100% | LOCALIDAD:COL. LAS CONCHITAS.
34993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CENTENARIO / C OBREGON Y C ALLENDE, C 5 DE FEBRERO / C OBREGON Y C ALLENDE, C ALLENDE / C 16 DE | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2934-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 320630 | 320630 | 320630 | 320630 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD: COL. OBRERA.
35002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C FRANCIA / AV. FERROCARRIL Y C BAJA CALIFORNIA, C AGUASCALIENTES / C GUATEMALA Y C FRANCIA, C ADUANA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2940-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 309434 | 309434 | 309434 | 309434 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 755 | 755 | 100% | LOCALIDAD: COL. TALLERES
35003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C GUAYACIL / C SONORA Y C REPUBLICA DE CUBA, C SONORA / C GUAYACIL Y C HAITI Y C SONORA / C HAITI Y C REVOLUCION. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5494-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94786 | 94786 | 94786 | 94786 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134.5 | 134.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRIMERO DE MAYO.
35004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C JUAREZ / C ALDAMA Y C NICOLAS BRAVO, C JUAREZ / C CORREGIDORA Y C JIMENEZ, C JUAREZ /C CUAUHTEM | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2941-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 321596 | 320244 | 321596 | 320244 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD: COL. HIPODROMO
35005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C NECAXA / C LEON Y C JAUMAVE, C ORIZABA / C PRIVADA OCOTLAN Y C NUEVO LEON, PRIVADO NUEVO LEON / C ORIZABA Y C NECAXA, C MERIDA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5491-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 228689 | 228689 | 228689 | 228689 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 227 | 227 | 100% | LOCALIDAD:COL.MIGUEL HIDALGO PONIENTE.
35006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C OCTAVA / C SEGUNDA AVENIDA Y LIMITE DE LA COLONIA, C CUARTA AVENIDA / CUARTA Y QUINTA, C QUINTA / TERCERA Y CUAR | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2937-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 320630 | 320630 | 320630 | 320630 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAHOP.
35007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C PENJAMO / C BAJA CALIFORNIA Y AVE. FERROCARRIL, C RIVAS GUILLEN /C JAUMAVE Y C NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO ENT | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2942-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 720369 | 720369 | 720369 | 720369 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1260 | 1260 | 100% | LOCALIDAD: COL. HIDALGO OTE.
35008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C PRIMERA / C NICOLAS BRAVO Y C SEGUNDA, C PRIMERA / C SEGUNDA Y C OBREGON Y C SEGUNDA / C SEGUNDA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2930-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 710658 | 710658 | 710658 | 710658 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100% | LOCALIDAD: COL. MIRAMAR II.
35009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C RAMOS ARIZPE / C 18 DE MARZO Y C CUAUHTEMOC, C 18 DE MARZO / C MATAMOROS Y C RAMOS ARIZPE, PRIVADA GUADALUPE | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2943-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 309379 | 309379 | 309379 | 309379 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD: SECT. FRANCISCO VILLA
35010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C 16 / C PRIMERA Y C SEGUNDA, C SEGUNDA / C RAMOS ARIZPE Y C 16, C TERCERA / CALLE RAMOS ARIZPE Y CALL | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2946-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 315519 | 315519 | 315519 | 315519 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD: COL. LUCIO BLANCO
35011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. (1A. ETAPA). | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2953-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2984503 | 2984503 | 2984503 | 2984503 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 834 | 834 | 100% | LOCALIDAD: COL. MIRAMAR I
35012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 10.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS FEDERAL "OVIDIO DE DECROLY". CLAVE 28DJN01037G. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2928-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 195129 | 191760 | 195129 | 191760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. PUERTO ALEGRE.
35013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN JARDIN DE NIOS "MANUEL VALERO DEL HOYO". CLAVE 28DJN0121Y. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2927-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 269256 | 264953 | 269256 | 264953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD: COL. EMILIO CARRANZA.
35014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 17.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. FRANCISCO CASTELLANOS" . CLAVE 28DPR1333Y. (1A. ETAPA). | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2923-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 443034 | 443034 | 443034 | 443034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289 | 289 | 100% | LOCALIDAD: COL. LA BARRA.
35015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 32.5 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE" . CLAVE 28DES0030Q. (1A. ETAPA). | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2925-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 878735 | 878735 | 878735 | 878735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100% | LOCALIDAD:COL. ARBOL GRANDE.
35016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 23.0 X 23.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "ISAURO ALFARO OTELO". CLAVE 28DPR0278O. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2926-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 823346 | 823346 | 823346 | 823346 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 529 | 529 | 100% | LOCALIDAD:COL. ARBOLEDAS.
35017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 25.0 X 26.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. JUANA MARIA CABRERA SALINAS" . CLAVE 28DPR2234D. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2924-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1046493 | 1045216 | 1046493 | 1045216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | LOCALIDAD: COL. PORTICOS DE MIRAMAR (MIRAMAPOLIS).
35018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 27.5 X 16.0 MTS. EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 3 "VALENTIN GOMEZ FARIAS". CLAVE 28DES0044T. (1A. ETAPA). | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2929-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 673396 | 673396 | 673396 | 673396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 440 | 100% | LOCALIDAD:PROL. VICENTE GUERRERO.
35019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5084-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650830 | 650830 | 650830 | 650830 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 338 | 338 | 100% | LOCALIDAD: COL. 15 DE MAYO
35020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5083-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650397 | 650286 | 650397 | 650286 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 338 | 338 | 100% | LOCALIDAD: COL. REVOLUCIÓN VERDE
35021 |  |  |  | CONSTUCCION DE RED ELECTRICA PARA ALUMBRADO (ESTRUCTURAS) EN CALLE PRIMERA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2954-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 439943 | 439943 | 439943 | 439943 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. MIRAMAR II
35022 |  |  |  | RECARPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE NECAXA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2955-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 147146 | 147146 | 147146 | 147146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100% | LOCALIDAD:COL. OBRERA.
35023 |  |  |  | RECARPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE NECAXA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE INSURGENTES. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2956-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 862447 | 862447 | 862447 | 862447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3175 | 3175 | 100% | LOCALIDAD:COL. OBRERA.
35024 |  |  |  | RECARPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE NECAXA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2958-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 80741 | 80741 | 80741 | 80741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100% | LOCALIDAD:COL. OBRERA.
35025 |  |  |  | RECARPETEO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ORIZABA ENTRE CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA Y CALLE INSURGENTES. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2957-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 116730 | 116730 | 116730 | 116730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100% | LOCALIDAD:COL. OBRERA.
34126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD. | 10-CRUILLAS | TRES PALOS | RURAL | 09-2191-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 334581 | 334581 | 334581 | 334581 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 479 | 479 | 100%
34127 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE ACTOS CIVICOS, CIELO FALSO E INSTALACION DE VITROPISO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. | 10-CRUILLAS | EL BARRANCO | RURAL | 09-2190-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 736332 | 736387 | 736332 | 736387 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 274 | 274 | 100% | METAS: 7 SALIDAS
34128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA. | 11-GÓMEZ FARÍAS | OJO DE AGUA | RURAL | 09-5446-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 280186 | 280186 | 280186 | 280186 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
34129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA. | 11-GÓMEZ FARÍAS | LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS) | URBANO | 09-5443-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 373940 | 373940 | 373940 | 373940 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 608 | 608 | 100%
34130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 11-GÓMEZ FARÍAS | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 09-5440-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 545947 | 545947 | 545947 | 545947 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
34131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 11-GÓMEZ FARÍAS | HÉROES DE CHAPULTEPEC | RURAL | 09-5441-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 272913 | 272913 | 272913 | 272913 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
34132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 11-GÓMEZ FARÍAS | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | 09-5442-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 545947 | 545947 | 545947 | 545947 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
34133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCION DE AGUA POTABLE. | 11-GÓMEZ FARÍAS | LÁZARO CÁRDENAS (EL MALACATE) | RURAL | 09-5439-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 324105 | 324105 | 324105 | 324105 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
34134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11.0 X 23.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. DOMINGO APOLINAR ALARCON GARCIA", CLAVE: 28DTV0248T. | 11-GÓMEZ FARÍAS | SEISCIENTOS UNO (POBLADO SEISCIENTOS UNO) | RURAL | 09-2961-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 362681 | 362681 | 362681 | 362681 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 253 | 253 | 100%
34135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 21.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ", CLAVE: 285DPR1467N. | 11-GÓMEZ FARÍAS | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | 09-2959-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 342330 | 342330 | 342330 | 342330 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 252 | 252 | 100%
34136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 20.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. RAUL GARCIA GARCIA", CLAVE: 28DTV0152G. | 11-GÓMEZ FARÍAS | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 09-2960-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 593816 | 593816 | 593816 | 593816 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
34137 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA A DOS RIEGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO. | 11-GÓMEZ FARÍAS | ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE) | RURAL | 09-2962-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 462048 | 462010 | 462048 | 462010 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3200 | 3200 | 100%
34138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. PROF. LAURO AGUIRRE. CLAVE 28DPR1513I. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-2375-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 403784 | 403775 | 403784 | 403775 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 336 | 336 | 100%
34139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO. | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 09-2371-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 526080 | 526021 | 526080 | 526021 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 936 | 936 | 100% | METAS: 624.00 METROS LINEALES,
34140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE. | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 09-2370-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 749374 | 749189 | 749374 | 749189 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1267 | 1267 | 100% | METAS: 904.80 METROS LINEALES,
34141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE FUNDO LEGAL Y CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-2326-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 400556 | 400556 | 400556 | 400556 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 456 | 456 | 100% | LOCALIDAD:COL. DOS AMIGOS.
34142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ZAPATA Y CALLE ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-2373-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 593534 | 593092 | 593534 | 593092 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1056 | 1056 | 100% | METAS: 704.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA
34143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE URSULO GALVAN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 09-2372-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 355084 | 355062 | 355084 | 355062 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 618 | 618 | 100% | METAS: 411.84.00 METROS LINEALES,
34144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZAPATA ENTRE VIAS DEL FF.CC. Y CALLE MANUEL GONZALEZ. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | RURAL | 09-2368-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 667733 | 665885 | 667733 | 665885 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1188 | 1188 | 100% | METAS: 792.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. CESAR LOPEZ DE LARA.
34145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE NICARAGUA. | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 09-2369-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 717890 | 717703 | 717890 | 717703 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1248 | 1248 | 100% | METAS: 832.00 METROS LINEALES,
34146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2A. AVENIDA ENTRE CALLE CONSTRUCCION Y CALLE NARCISO MENDOZA. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-2323-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 656379 | 656379 | 656379 | 656379 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 752 | 752 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRAXEDIS BALBOA.
34147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2A. AVENIDA ENTRE FF. CC. Y CALLE NARCIZO MENDOZA. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | URBANO | 09-2367-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 593534 | 582774 | 593534 | 582774 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1056 | 1056 | 100% | METAS: 704.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA.
34148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. URSULO GALVAN DE 17.00 X 29.00 M. CLAVE 28DPR1423Q. | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 09-2374-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 651939 | 651939 | 651939 | 651939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 493 | 493 | 100%
34149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16.00 X 20.00 MTS. EN ESCUELA "JESUS RODRIGUEZ MIRAMONTES" | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-2241-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 279259 | 276963 | 279259 | 276963 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 320 | 320 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LUZ DEL CAMPESINO
34150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32.0 MTS. EN EXPLANADA EJIDAL. | 13-GܦEacute;MEZ | LA ESPERANZA | RURAL | 09-2242-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 422324 | 422322 | 422324 | 422322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
34151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.0 X 32.0 MTS. EN EXPLANADA EJIDAL. | 13-GܦEacute;MEZ | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 09-2243-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 382994 | 382992 | 382994 | 382992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
34152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALON EJIDAL | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-2240-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 378041 | 378041 | 378041 | 378041 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 608 | 608 | 100% | LOCALIDAD: EJ. CONSTITUCION DEL 17
34153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-2238-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 265677 | 265677 | 265677 | 265677 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD: EJ. GRACIANO SANCHEZ
34154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN SALON EJIDAL | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-2239-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 154939 | 154939 | 154939 | 154939 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD: EJ. CEYLAN
34155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN SALON EJIDAL. | 13-GܦEacute;MEZ | EL RUSIO (MARTÍNEZ) | RURAL | 09-2196-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 110108 | 110106 | 110108 | 110106 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
34156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN SALON EJIDAL. | 13-GܦEacute;MEZ | REVOLUCIÓN VERDE | RURAL | 09-2197-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 143492 | 136926 | 143492 | 136926 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
34157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 12 Y LIMITE DE ZONA URBANA. | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-2194-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 80852 | 0 | 80852 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 0 | 0%
34158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 35 M3 DE CAP. | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-2192-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 415837 | 415831 | 415837 | 415831 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: POB. EL CARMEN.
34159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA EJIDAL DE 22.00 X 10.0 MTS. | 13-GܦEacute;MEZ | EL CERRITO NUEVO | RURAL | 09-2193-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 375028 | 374810 | 375028 | 374810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100%
34160 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE 10 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, INCL. BANQUETAS Y GUARNICIONES. | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 09-2198-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 332969 | 327102 | 332969 | 327102 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | METAS: 200 METROS CUADRADOS
34161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIER Y TERAN ENTRE BLVD. HIDALGO Y AV. JOSE MA. MORELOS. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5457-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 282031 | 282031 | 282031 | 282031 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160.5 | 160.5 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
34180 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA IGNACIO ALLENDE CALLE JAVIER SANCHEZ MEJORADA Y CALLE ING. EDUARDO HAY | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-2287-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 258520 | 258520 | 258520 | 258520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | LOCALIDAD:COLONIA HIDALGO
34181 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CARLOS MOLINA Y CALLE EDUARDO CHAVEZ | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-2289-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 280377 | 280377 | 280377 | 280377 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 750 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA RUIZ CORTINEZ
34182 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE CARLOS MOLINA ENTRE AVENIDA JOEL ROBERTO OLIVARES Y AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-2288-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 487131 | 487131 | 487131 | 487131 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100% | LOCALDIAD: COL. RUIZ CORTINEZ
34183 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICADE CALLE 18 DE MARZO ENTRE BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-2286-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 695297 | 695297 | 695297 | 695297 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1870 | 1870 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA HIDALGO
34184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS MEXICO (12.00 X 12.00 M.). CLAVE 28DJN0043K. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2341-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 247796 | 235349 | 247796 | 235349 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CONG. VALADECES.
34185 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DIECISEISAVA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2377-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 278765 | 278765 | 278765 | 278765 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 750 | 100%
34186 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA ENTRE PRIVADA TAMAULIPAS Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2376-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 267618 | 267618 | 267618 | 267618 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 720 | 720 | 100%
34187 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DOCEAVA Y CALLE TRECEAVA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2378-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 464548 | 464548 | 464548 | 464548 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1250 | 1250 | 100%
34188 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE DOCEAVA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2381-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 356793 | 356793 | 356793 | 356793 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 960 | 960 | 100%
34189 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE C ALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2379-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1003319 | 1003319 | 1003319 | 1003319 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
34190 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE DOCEAVA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2382-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 236898 | 236898 | 236898 | 236898 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640 | 640 | 100%
34191 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2380-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 434823 | 410951 | 434823 | 410951 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1170 | 1170 | 100%
34192 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE EWELESTER GUTIERREZ. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | VALADECES | RURAL | 09-2335-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 202134 | 202134 | 202134 | 202134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
34193 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DIAZ ORDAZ. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2333-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 268838 | 189931 | 268838 | 189931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3990 | 3990 | 100%
34194 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE RIO SAN JUAN. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2331-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 68727 | 68727 | 68727 | 68727 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1020 | 1020 | 100% | LOCALIDAD:COL. INFONAVIT SAN MIGUEL NUEVO.
34195 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | VALADECES | RURAL | 09-2330-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 202134 | 202134 | 202134 | 202134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
34196 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO BUENA VISTA. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | BUENAVISTA | RURAL | 09-2329-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 168446 | 168446 | 168446 | 168446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
34197 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL A VIAS DE FERROCARRIL. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 09-2334-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 512071 | 512071 | 512071 | 512071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7600 | 7600 | 100%
34198 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL A VIAS DEL FERROCARRIL. | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | VENECIA | RURAL | 09-2332-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 235823 | 235823 | 235823 | 235823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
34199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA PRINCIPAL | 16-HIDALGO | BUENOS AIRES | RURAL | 09-3155-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 238178 | 238178 | 238178 | 238178 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 384 | 384 | 100%
34200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA PRINCIPAL | 16-HIDALGO | MARROQUÍN | RURAL | 09-3154-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 238178 | 238178 | 238178 | 238178 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 384 | 384 | 100%
34201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO EN JARDIN DE NIOS "BERTHA VON GLUMER" CLAVE: 28DJN0775W. | 16-HIDALGO | LOS ÁNGELES | RURAL | 09-2621-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 81505 | 81505 | 81505 | 81505 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
34202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ MATEOS (LADO POSTERIOR AGENCIA CERVECERIA) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y RIO. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-2620-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142303 | 142302 | 142303 | 142302 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | , LOCALIDAD: POB. EL TOMASEÑO.
34203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA PUBLICA. | 16-HIDALGO | SAN JUAN DEL SALTO | RURAL | 09-2619-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 284604 | 284604 | 284604 | 284604 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
34204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ALDAMA. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-2618-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 405211 | 379067 | 405211 | 379067 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
34205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-5468-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 549029 | 548977 | 549029 | 548977 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EMILIANO ZAPATA.
34206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO. | 16-HIDALGO | ESTACIÓN SANTA ENGRACIA | URBANO | 09-5469-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 586779 | 579655 | 586779 | 579655 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
34207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-5470-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 277340 | 277340 | 277340 | 277340 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 378 | 378 | 100% | LOCALIDAD:POBLADO EL TOMASEO
34208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN AREA EJIDAL | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-5466-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 653592 | 653367 | 653592 | 653367 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 394 | 394 | 100% | LOCALIDAD: EJ. NARCIZO MENDOZA
34209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 24.0 MTS. EN AREA EJIDAL. | 16-HIDALGO | SAN ISIDRO | RURAL | 09-5464-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 521879 | 521879 | 521879 | 521879 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 384 | 384 | 100%
34210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN CANCHA EJIDAL. | 16-HIDALGO | JULIAN CERDA (GENERAL JULIÁN CERDA) | RURAL | 09-2617-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 581188 | 579999 | 581188 | 579999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 384 | 100%
34211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN CANCHA EJIDAL. | 16-HIDALGO | SANTA CRUZ | RURAL | 09-2616-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 581188 | 577169 | 581188 | 577169 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 384 | 100%
34212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.00 X 24.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA " CLAVE:28DPR03360 | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-5465-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 653591 | 653542 | 653591 | 653542 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 384 | 384 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EL DESDENGAÑO
34213 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN EL TERRERO DONADO PARA EL CEMSADET. | 17-JAUMAVE | SAN ANTONIO | RURAL | 09-5479-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 255643 | 255450 | 255643 | 255450 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 351 | 351 | 100%
34214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PLAZA CIVICA. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-5476-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 188863 | 180447 | 188863 | 180447 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 540 | 540 | 100% | LOCALIDAD:COL. CONTADORA
34215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y LIMITE DE LA COLONIA | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-6605-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 305481 | 305481 | 305481 | 305481 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JAUMAVE
34216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-5477-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 559918 | 558794 | 559918 | 558794 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1600 | 1600 | 100%
34217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 17-JAUMAVE | MONTERREDONDO | RURAL | 09-5475-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 210255 | 209933 | 210255 | 209933 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
34218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL DE 15 X 27 M | 17-JAUMAVE | RANCHO NUEVO (CAÑITAS) | RURAL | 09-5483-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 247674 | 246739 | 247674 | 246739 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 405 | 405 | 100%
34219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL DE 15 X 30 M | 17-JAUMAVE | GUSTAVO CÁCERES | RURAL | 09-5482-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 275119 | 274252 | 275119 | 274252 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
34220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" SIN CLAVE, INCLUYE RODAPIE 15 X 20 CMS. Y PORTON DE 2 HOJAS DE 1.5 X 1.75 MTS. | 17-JAUMAVE | SAN VICENTE | RURAL | 09-2637-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 68316 | 68316 | 68316 | 68316 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75 | 75 | 100%
34221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA "LUZ DEL CAMPESINO" CLAVE: 28DPR0381A, INCL. TECHUMBRE. | 17-JAUMAVE | MONTERREDONDO | RURAL | 09-2638-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 86923 | 86837 | 86923 | 86837 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24 | 24 | 100%
34222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION | 17-JAUMAVE | FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS) | RURAL | 09-5481-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 84046 | 83292 | 84046 | 83292 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 181 | 181 | 100%
34223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO VECINAL(2) CAMINO VECIANL SOTOL -SAN LORENCITO. | 17-JAUMAVE | EL SOTOL | RURAL | 09-2636-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 38091 | 38091 | 38091 | 38091 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14 | 14 | 100%
34224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO VECINAL(2) GUSTAVO CACERES -SAN LORENCITO. | 17-JAUMAVE | EL SOTOL | RURAL | 09-2635-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 38091 | 38091 | 38091 | 38091 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14 | 14 | 100%
34225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-5472-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 291302 | 290819 | 291302 | 290819 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 248 | 248 | 100% | LOCALIDAD:EJ. EMILIANO ZAPATA
34226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN MELGAR. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-5474-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 127278 | 126766 | 127278 | 126766 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 122 | 122 | 100% | LOCALIDAD:COL. NIOS HEROES
34227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-5473-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 268090 | 267189 | 268090 | 267189 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100% | LOCALIDAD:COL. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
34228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL 15.0 X 29.0 MTS. | 17-JAUMAVE | ÁVILA Y URBINA (LA MECA) | RURAL | 09-2632-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 626696 | 626696 | 626696 | 626696 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 435 | 435 | 100%
34229 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-2630-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 157841 | 157841 | 157841 | 157841 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286 | 286 | 100% | LOCALIDAD: ZONA CENTRO
34236 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-2629-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 156516 | 156516 | 156516 | 156516 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 461 | 461 | 100% | LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ
34237 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN PROLONGACION ALDAMA ENTRE CALLES SIN NOMBRE. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-2628-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 168585 | 168585 | 168585 | 168585 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 496.5 | 496.5 | 100% | LOCALIDAD: COL. NIÑOS HEROES
34238 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN PROLONGACION MORELOS ENTRE CALLES SIN NOMBRE. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-2627-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142594 | 142594 | 142594 | 142594 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD: COL. PRAXEDIS BALBOA
34239 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO., 2A ETAPA. | 17-JAUMAVE | EL INGENIO (LOS ADOBES) | RURAL | 09-2626-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122743 | 122743 | 122743 | 122743 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 362 | 362 | 100%
34240 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 17-JAUMAVE | SAN LORENZO (SAN LORENCITO) | RURAL | 09-2625-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 162967 | 162967 | 162967 | 162967 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 480 | 480 | 100%
34241 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADAS MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y ESPACIO DE ESC. NORMAL. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-2631-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 275681 | 275681 | 275681 | 275681 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 538 | 538 | 100% | LOCALIDAD: ZONA CENTRO
34242 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL PUENTE, (1) CAMINO VECINAL SOTOL-SAN LORENCITO. | 17-JAUMAVE | EL SOTOL | RURAL | 09-2634-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 42952 | 42952 | 42952 | 42952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100%
34243 |  |  |  | REHABILITACION DE COMITE EJIDAL, (CONSTRUCCION DE FALSO FLAFON, SUMINISTRO DE PUERTA METALICA Y PINTURA VINILICA). | 17-JAUMAVE | EL SAUZ | RURAL | 09-2633-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 40654 | 40654 | 40654 | 40654 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100%
34244 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(INCLUYE SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO,CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO) | 17-JAUMAVE | EL CARRIZO | RURAL | 09-2624-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 201357 | 201357 | 201357 | 201357 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
34245 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CUNETAS | 17-JAUMAVE | FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS) | RURAL | 09-5480-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 56387 | 56168 | 56387 | 56168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
34246 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PEDRO J. MENDEZ Y CALLE LUIS CABALLERO. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-5485-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 300673 | 300673 | 300673 | 300673 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 504.73 | 504.73 | 100%
34247 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DR. DAVILA. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-2963-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 763099 | 763072 | 763099 | 763072 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1325 | 1325 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MPAL.
34248 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANALES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-2965-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 582662 | 576402 | 582662 | 576402 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1043 | 1043 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MPAL.
34249 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y FONDO LEGAL. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-5484-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1649364 | 1649364 | 1649364 | 1649364 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2768.68 | 2768.68 | 100%
34250 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PORFIRIO DIAZ. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 09-2964-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 770455 | 770234 | 770455 | 770234 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1338 | 1338 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MPAL.
34251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL | 19-LLERA | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | 09-3161-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 358160 | 358160 | 358160 | 358160 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 608 | 608 | 100%
34252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL. | 19-LLERA | LA MORITA | RURAL | 09-2200-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 357222 | 356412 | 357222 | 356412 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 608 | 608 | 100%
34253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL. | 19-LLERA | PRIMERO DE ABRIL | RURAL | 09-5489-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 381435 | 381435 | 381435 | 381435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
34254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL. | 19-LLERA | SAN ISIDRO | RURAL | 09-5488-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 381435 | 381435 | 381435 | 381435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
34255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL. | 19-LLERA | VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA) | RURAL | 09-5487-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 381435 | 381429 | 381435 | 381429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
34256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "TEOFILO ZARATE", CLAVE: 28DPR0407S. | 19-LLERA | FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO) | RURAL | 09-2202-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 359648 | 359648 | 359648 | 359648 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 608 | 608 | 100%
34257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USSOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL | 19-LLERA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 09-3159-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 358160 | 358160 | 358160 | 358160 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 608 | 608 | 100%
34258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO MEJORES FAMILIAS, 1A. ETAPA. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-5486-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1502752 | 1455841 | 1502752 | 1455841 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 450 | 100%
34259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 10.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" CLAVE: 28DPR0416Z. | 19-LLERA | LA INDEPENDENCIA | RURAL | 09-2207-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 191136 | 191136 | 191136 | 191136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
34260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 35.0 MTS. EN COMITE EJIDAL, INCL. GUARNICIONES Y BANQUETAS. | 19-LLERA | CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA) | RURAL | 09-2199-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 876414 | 876414 | 876414 | 876414 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 630 | 630 | 100%
34261 |  |  |  | CONSTUCCION DE SUB-ESTACION EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ALEMAN", CLAVE: 28DPR1273Z. | 19-LLERA | EL ENCINO (BUENOS AIRES) | RURAL | 09-2204-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 151386 | 151386 | 151386 | 151386 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SUBESTACION
34262 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA CON LOSA DE 4.30 MTS. DE ANCHO EN CAMINO DE ACCESO AL EJIDO. | 19-LLERA | PRIMERO DE ABRIL | RURAL | 09-2205-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 154084 | 154084 | 154084 | 154084 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9 | 9 | 100%
34314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-2642-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 238616 | 233987 | 238616 | 233987 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 354.09 | 354.09 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA.
34315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA . EN EL EJ. LA LIBERTAD | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-6056-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 257954 | 257954 | 257954 | 257954 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LA LIBERTAD
34316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EJ. LOS ENCINOS | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-6055-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 207888 | 207888 | 207888 | 207888 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LOS ENCINOS
34317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EJ. NARANJITO | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-6054-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1178168 | 1178168 | 1178168 | 1178168 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. EL NARANJITO
34318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN EL EJ. LA PEÑITA | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-6058-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 658456 | 658456 | 658456 | 658456 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LA PEÑITA
34319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA. EN EL EJ. PALMAS | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-6057-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 262263 | 262263 | 262263 | 262263 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. PALMAS
34320 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y CALLE MORELOS. | 20-MAINERO | VILLA MAINERO | URBANO | 09-2640-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 942184 | 942184 | 942184 | 942184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1540 | 1540 | 100%
34321 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA LOCALIDAD, INCL. GUARNICIONES Y BANQUETAS. | 20-MAINERO | EL PORVENIR (MAGUEYES LA GLORIA) | RURAL | 09-2641-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 777995 | 777995 | 777995 | 777995 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 994 | 994 | 100%
34322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS "NIOS HEROES" | 21-EL MANTE | EL OLÍMPICO | RURAL | 09-5074-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 164270 | 161104 | 164270 | 161104 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 124 | 124 | 100% | SE MOFIFCAASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CANAL LATERAL Y CAMINO AL POTOSI. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2646-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 763731 | 740758 | 763731 | 740758 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1140 | 1140 | 100% | , LOCALIDAD: EJ. CUAUHTEMOC
34324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMINO ALOS GENERALES Y CALLE LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2654-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 307730 | 307730 | 307730 | 307730 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 898 | 898 | 100% | LOCALIDAD: COL. 20 DE SEPTIEMBRE
34325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-6606-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 201557 | 201134 | 201557 | 201134 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. RICARDO FLORES MAGON
34326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CANDELARIO GARZA / C EULALIO GOMEZ Y PRIVADA KINDER Y C MARIANO AZUELA / C ANSELMO VAZAQUEZ Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2648-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 584822 | 584799 | 584822 | 584799 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 845 | 845 | 100% | LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
34327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CUITLAHUAC, C NARCIZO MENDOZA, C CUAUHTEMOC Y CAMINO AL HUASTEQUILLO / C EMILIO PORTES GIL Y DREN CAONCITOS. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2645-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 637007 | 612229 | 637007 | 612229 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 950 | 950 | 100% | LOCALIDAD: COL. CAROLINA Y YUCATAN 2
34328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C PINO SUAREZ / PROL. EMILIANO ZAPATA Y LIMITE AL PREDIO, C NIOS HEROES Y MARTE R. GOMEZ / PROL. EMILIANO ZAPATA Y C LAZARO CARDENAS. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2647-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 490357 | 486840 | 490357 | 486840 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 695 | 695 | 100% | , LOCALIDAD: EJ. MANTE
34329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C RUBEN JARAMILLO/ CAMINO AL HUASTEQUILLOY C SIN NOMBRE Y C EJIDO LA GLORIA / EL CAMINO AL HUASTEQUILLO Y C SIN NOMBRE. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2644-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 540158 | 540156 | 540158 | 540156 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1282 | 1282 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPLIACION CAMPESINA
34330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUEVA, CALLE EL ABRA, CALLE CLARABOLA, CALLE SENDERO Y CALLE NACIOMIENTO ENTRE CALLE GRUTAS Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2650-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 595821 | 553269 | 595821 | 553269 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 888 | 888 | 100% | LOCALIDAD: COL. NUEVO QUINTERO
34331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FCO. I. MADERO CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE EJ.BENITO JUAREZ Y CALLE EJ. MAGDALENO AGUILAR. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2643-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 560080 | 560019 | 560080 | 560019 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 797 | 797 | 100% | LOCALIDAD: COL. CAMPESINA
34332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLORES Y LIRIOS ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y LIMITE AL PREDIO Y CAMINO AL HUASTEQUILLO ENTRE DREN CAONCITOS Y CALLE LIRIOS. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2651-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 576484 | 576484 | 576484 | 576484 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 860 | 860 | 100% | LOCALIDAD: COL. PARAISO 1 Y 2
34333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INTEGRACION Y CALLE PATRIOTISMO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2653-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 520107 | 520103 | 520107 | 520103 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 738 | 738 | 100% | LOCALIDAD: COL. UNIDAD Y PROGRESO
34334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS FERNANDO COLOSIO, CALLE MAGDALENA DE KINO, CALLE DOS DE FEBRERO . | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2649-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 187864 | 179440 | 187864 | 179440 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 351 | 351 | 100% | LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO
34335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONESY BANQUETAS CALLE CHIJOL ENTRE SANTA CLARA Y CARRETERA A TAMPICO . | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2652-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 196790 | 195372 | 196790 | 195372 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 280 | 100% | LOCALIDAD: COL. UNION BUROCRATICA 2 Y 3
34336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y MESA PARA DESAYUNDAOR EN ESC. PRIMARIA "LIC. RICARDO J. ZAVEDA" | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5075-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 119829 | 119829 | 119829 | 119829 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
34337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA PLAN DE AYUTLA. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2674-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 369350 | 369350 | 369350 | 369350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.8 | 31.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. PLAN DE AYUTLA
34338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5497-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1467452 | 1467452 | 1467452 | 1467452 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1692.5 | 1692.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. NUEVO CHAPULTEPEC. SE MOFIFCAASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5498-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1808973 | 1805132 | 1808973 | 1805132 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MINICIPAL
34340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 36.0 M EN COBAT 03 28ECB0003U. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2667-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 846974 | 846874 | 846974 | 846874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648 | 648 | 100% | LOCALIDAD:NACIONAL COLECTIVA 3A ETAPA
34341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME NUNO 28DTB0095F-1. | 21-EL MANTE | CAMOTERO NÚMERO DOS | RURAL | 09-2666-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 730547 | 730547 | 730547 | 730547 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558 | 558 | 100%
34342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 28DPR0519W. | 21-EL MANTE | CINCO DE MAYO | RURAL | 09-2665-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 649733 | 643005 | 649733 | 643005 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 496 | 496 | 100%
34343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, FIRME DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN JARDN DE NIOS "RICARDO FLORES MAGON" | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5076-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 137113 | 137113 | 137113 | 137113 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. FOVISSSTE
34344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "BERNARDINO DE SAHAGUN" | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5078-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 121450 | 121450 | 121450 | 121450 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO
34345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5085-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650947 | 650944 | 650947 | 650944 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 338 | 338 | 100% | LOCALIDAD: COL. UNIDAD BUROCARATICA SEC. 2 Y 3, SE MOFIFCAASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34346 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA PRINCIPAL. | 21-EL MANTE | CELAYA | RURAL | 09-2664-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 625295 | 623505 | 625295 | 623505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34347 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN C EMILIO PORTES GIL, / C AV. CONCORDIA Y AYUNTAMIENTO, C EMILIANO ZAPATA, C EMILIANO ZAPATA / C AV. LAS FLORES Y AYUNTAMIENTO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2663-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 550436 | 550436 | 550436 | 550436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7106.84 | 7106.84 | 100% | LOCALIDAD:COL. NACIONAL COLECTIVA 3A. ETAPA
34348 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN C LUIS FERNANDO COLOSIO / C DOS DE FEBRERO Y RIO MANTE C DOS DE FEBRERO / C DIANA L. RIOJAS Y GUILLERMO PRIETO, C DIEZ DE FEBRERO / C MAGDALENA DE QUINO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2658-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 245289 | 245289 | 245289 | 245289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3012.6 | 3012.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. LUIS DONALDO COLOSIO
34349 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE CHIJOL ENTRE RIO SANTA CLARA Y CARRETERA NACIONAL. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2655-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 100682 | 100682 | 100682 | 100682 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1192 | 1192 | 100% | LOCALIDAD:COL. BUROCRATICA 2 Y 3
34354 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE XOCHITL, ENTRE CUITLAHUAC Y CAMINO AL HUASTEQUILLO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2656-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 156218 | 156218 | 156218 | 156218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1880 | 1880 | 100% | LOCALIDAD:COL. CAROLINA YUCATAN 2
34355 |  |  |  | RIEGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE ANTONIO FABREGAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y LAZARO CARDENAS. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2679-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 322606 | 322606 | 322606 | 322606 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4020.3 | 4020.3 | 100% | LOCALIDAD:COL. POPULAR
34356 |  |  |  | RIEGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE CHIJOL ENTRE BLVD. RAMON CANO MANILLA Y CARRETERA NACIONAL. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2676-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 484897 | 484897 | 484897 | 484897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6453.36 | 6453.36 | 100% | LOCALIDAD:COL. BUROCRATICA 2 Y 3
34357 |  |  |  | RIEGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ ENTRE ROTARIA Y CALLE GUAYALEJO Y PRIVADA AGUSTIN LARA ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2677-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 289020 | 289020 | 289020 | 289020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6784.53 | 6784.53 | 100% | LOCALIDAD:COL. CANOAS
34358 |  |  |  | RIEGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE INGLATERRA Y CAMINO ALOS GENERALES. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2678-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 339515 | 339515 | 339515 | 339515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4572.9 | 4572.9 | 100% | LOCALIDAD:COL. PLAN DE AYUTLA
34359 |  |  |  | RIEGO DE IMPREGNACION Y SELLO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ZACATECAS Y TAMAULIPAS. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2675-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 560227 | 560227 | 560227 | 560227 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7582.71 | 7582.71 | 100% | LOCALIDAD:COL. AEROPUERTO
34360 |  |  |  | TECHUMBRE METALICA DE 10.00 X 25.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS "SALVADOR DIAZ MIRON" | 21-EL MANTE | NUEVO TANTOÁN | RURAL | 09-5079-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 397247 | 396028 | 397247 | 396028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
34361 |  |  |  | CONSTRCCION DE GUARNICIONES DE CALLE NIOS HEROES ENTRE CALLE ISIDRO OLVERA Y CALLE LEON GUZMAN. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3012-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 76635 | 76635 | 76635 | 76635 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 225 | 225 | 100% | LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
34362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AREA VERDE DE CALLE SIERRA DE MIQUIHUANA ENTRE CALLE CUBILETE, SIERRA HUICHOLES Y LIMITE DE COLONIA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3008-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 165807 | 165807 | 165807 | 165807 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 490 | 490 | 100% | LOCALIDAD: PALO VERDE
34363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN C LA CANASTA / C FRANCISCO I. MADERO Y C BLAS CHUMACERO, Y EN C MOVIMIENTO RIO BLANCO / C LA CANASTA Y C LOGAREO, | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2992-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 233103 | 233103 | 233103 | 233103 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 691 | 691 | 100% | LOCALIDAD: FRANCISCO IZAGUIRRE
34364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE VICENTE BARRERA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3015-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 20851 | 16476 | 20851 | 16476 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA REVOLUCION VERDE
34365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE AVEZTRUZ ENTRE CALLE BENITO VELEZ Y CALLE TUCAN. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3000-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 54041 | 53809 | 54041 | 53809 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 158 | 158 | 100% | LOCALIDAD: LAS TORRES
34366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE CERRO DE LORETO ENTRE CALLE CERRO TRES MARIAS Y CALLE CERRO AZUL. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3002-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 34515 | 34515 | 34515 | 34515 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 102 | 102 | 100% | LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
34367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE NEVADO DE COLIMA ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE SIERRA TEJUPILCO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2998-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 31131 | 31131 | 31131 | 31131 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 92 | 92 | 100% | LOCALIDAD: LAS CUMBRES
34368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PRESA FALCON ENTRE PRIVADA LAS ADJUNTAS Y PRIVADA LA ANGOSTURA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3009-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72415 | 72415 | 72415 | 72415 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 214 | 214 | 100% | LOCALIDAD: RODRIGUEZ
34369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CERRO TRES MARIAS ENTRE CALLE CERRO DE LORETO Y CALLE CERRO LA CULEBRA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3003-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 28423 | 28423 | 28423 | 28423 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 84 | 84 | 100% | LOCALIDAD: LUCIO BLANCO
34370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PALMAL (MIMITE COLONIA). | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3007-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 203031 | 202884 | 203031 | 202884 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD: PALMITAS
34371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ILIZALITURRIDE ENTRE CALLE A. ZURITA Y CALLE OCEANO PACIFICO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3005-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 121818 | 121818 | 121818 | 121818 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100% | LOCALIDAD: MANUEL CAVAZOS LERMA
34372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JESUS GUEVARA ENTRE CALLE VIVIAN CAMPOS Y CALLE NICOLAS GUERRA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2994-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 28174 | 28174 | 28174 | 28174 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100% | LOCALIDAD: LA VILLA
34373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOS NOGALES ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE LOS SABINOS. | 22-MATAMOROS | LOS PINOS | RURAL | 09-3001-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169191 | 169191 | 169191 | 169191 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
34374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIOS HEROES ENTRE CALLE ISIDRO OLVERA CALLE LEON GUZMAN. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3013-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72121 | 72121 | 72121 | 72121 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 222 | 222 | 100% | LOCALIDAD: VOLUNTAD Y TRABAJO
34375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CIRCUITO INTERIOR. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3071-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1022584 | 1022584 | 1022584 | 1022584 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD: SAN ANGEL PONIENTE
34376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CIRCUITO INTERIOR. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142122 | 142122 | 142122 | 142122 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD:SAN ANGEL PONIENTE
34377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SEIS(6) ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2996-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94349 | 94349 | 94349 | 94349 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 280 | 100% | LOCALIDAD: LAS AMERICAS
34378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIETE(7) ENTRE CALLE CERRO DE BERNAL Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2997-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94349 | 94314 | 94349 | 94314 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 280 | 280 | 100% | LOCALIDAD: LAS AMERICAS
34379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA DE COLONA EL CAMPAMENTO. | 22-MATAMOROS | EL CONTROL | URBANO | 09-2987-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 124243 | 124221 | 124243 | 124221 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 369 | 369 | 100%
34380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA DE LA COLONIA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2989-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 362030 | 361856 | 362030 | 361856 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1073 | 1073 | 100% | LOCALIDAD: COL. MARIANO MATAMOROS
34381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5502-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 489072 | 489072 | 489072 | 489072 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
34382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO EN ESC. PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5503-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 499878 | 489042 | 499878 | 489042 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. POPULAR
34383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORDONES EN CALLE SEIS(6) ENTRE CALLE CERRO DEL BERNAL Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2995-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 95936 | 95795 | 95936 | 95795 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 280 | 100% | LOCALIDAD: LAS AMERICAS
34384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C LA CANASTA / C FRANCISCO I. MADERO Y C BLAS CHUMACERO, Y EN C MOVIMIENTO RIO BLANCO / C LA CANASTA Y C LONGOREO, Y EN C | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2991-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 237070 | 237070 | 237070 | 237070 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 691 | 691 | 100% | LOCALIDAD: FRANCISCO IZAGUIRRE
34385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AVEZTRUZ ENTRE CALLE BENITO VELEZ Y CALLE TUCAN. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2999-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 53809 | 53801 | 53809 | 53801 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 158 | 158 | 100% | LOCALIDAD: LAS TORRES
34386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PALMAL(LIMITE COLONIA). | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3006-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 204359 | 204359 | 204359 | 204359 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD: PALMITAS
34387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GUADALUPE MAINERO ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE VICENTE BARRERA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3014-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 20978 | 20949 | 20978 | 20949 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA REVOLUCION VERDE, SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ILIZALITURRI ENTRE CALLE A. ZURITA Y CALLE OCEANO PACIFICO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3004-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122616 | 122616 | 122616 | 122616 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100% | LOCALIDAD: MANUEL CAVAZOS LERMA
34389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JESUS GUEVARA ENTRE CALLE VIVIAN CAMPOS Y CALLE NICOLAS GUERRA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2993-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 28635 | 28635 | 28635 | 28635 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 84 | 84 | 100% | LOCALIDAD: LA VILLA
34390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN PABLO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CIRCUITO INTERIOR. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3010-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142122 | 142122 | 142122 | 142122 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD: SAN ANGEL PONIENTE
34391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA DE LA COLONIA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2988-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83272 | 83259 | 83272 | 83259 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 243 | 243 | 100% | LOCALIDAD: COL. MARIANO MATAMOROS
34392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PLAZA DE LA COLONIA EL CAMPAMENTO. | 22-MATAMOROS | EL CONTROL | URBANO | 09-2986-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 55415 | 55412 | 55415 | 55412 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 162 | 162 | 100%
34393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5501-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1927299 | 1927299 | 1927299 | 1927299 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
34394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JAFRDIN DE NIOS "LUIS CASTO BERMUDEZ", CLAVE: 28DJN0704B. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2975-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 259439 | 251365 | 259439 | 251365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 405.24 | 405.24 | 100% | LOCALIDAD:COL. INDEPENDENCIA.
34395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER", CLAVE: 28DJN0740G. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2970-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 278608 | 248646 | 278608 | 248646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 436.5 | 436.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. CABRAS PINTAS.
34396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "JUSTO SIERRA", CLAVE: 28DJN0704B. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2976-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170162 | 170162 | 170162 | 170162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 259.96 | 259.96 | 100% | LOCALIDAD:COL. INSURGENTES.
34397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DJN1001S. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2979-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170137 | 165247 | 170137 | 165247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100% | LOCALIDAD:COL. VEGA SANCHEZ.
34398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "VALENTIN CONTRERAS FLORES", CLAVE: 28DJN0840F. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2978-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 231657 | 231053 | 231657 | 231053 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100% | LOCALIDAD:COL. CD. INDUSTRIAL. SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "ALFONSO GUEVARA", CLAVE: 28DJN0236Z. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2973-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 322857 | 266986 | 322857 | 266986 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 530 | 530 | 100% | LOCALIDAD: EJ. 20 DE NOVIEMBRE
34400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "ESPERANZA TOVIAS", CLAVE: 28DJN0037Z. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2969-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 157870 | 107269 | 157870 | 107269 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | LOCALIDAD:COL. SANTA ANA.
34401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "MAGDA G. DE ARGUELLES", CLAVE: 28DJN0815G. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2974-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 111542 | 111542 | 111542 | 111542 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 182 | 182 | 100% | LOCALIDAD: COL. LAS LOMAS, SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "PROFA. ADA H. SILLER FLORES", CLAVE: 28DJN0969J. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2977-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 259397 | 259397 | 259397 | 259397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 417.2 | 417.2 | 100% | LOCALIDAD:COL. VILLAS SANTA ANITA.
34403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "VILLA DEL REFUGIO", CLAVE: M28DJN0917D. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2968-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 206458 | 206458 | 206458 | 206458 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 334 | 334 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAN FERNANDO
34412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "20-30", CLAVE: 28DJN0569N. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2972-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 176257 | 175798 | 176257 | 175798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - TOLDO EN JARDIN DE NIOS "20-30 N.2 TURNO MATUTINO Y VESPERTINO", CLAVE: 28DJN0149D. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2971-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 356361 | 356355 | 356361 | 356355 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 585 | 585 | 100% | LOCALIDAD: COL. TREVIÑO ZAPATA
34414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ", CLAVE: 28DPR0858W. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2983-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 152252 | 144532 | 152252 | 144532 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: 12 Y VICTORIA, ZONA CENTRO
34415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "CID MARIO OROZCO SANCHEZ", CLAVE: 28DPR2388H. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2985-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 567939 | 564786 | 567939 | 564786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 392 | 392 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. VILLA ESPAOLA.
34416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO COVARRUBIAS", CLAVE: 28DPR2013U. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2984-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1305692 | 1305692 | 1305692 | 1305692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 795.5 | 795.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. FRANCISCO ZARCO.
34417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO ZARCO", CLAVE: 28DPR1591M. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2980-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 839682 | 837573 | 839682 | 837573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560.24 | 560.24 | 100% | LOCALIDAD:COL. TECNOLOGICO. SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO GARZA SANCHEZ", CLAVE: 28DPR0474Q. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2982-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 969775 | 969717 | 969775 | 969717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510.45 | 510.45 | 100% | LOCALIDAD:COL. AURORA.
34419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTA RODRIGUEZ" T. VESP. Y ESCUELA PRIMARIA "EMILIO PORTES GIL" T. MAT., CLAVES: 28DPR2218N, 28DPR0566G. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2981-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 543989 | 543532 | 543989 | 543532 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 318 | 318 | 100% | LOCALIDAD: COL. REFORMA
34420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE -TOLDO EN JARDIN DENIOS "PROFESOR VICENTE CEVADA VERA", CLAVE: 28DJN0938Q. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2967-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122909 | 122909 | 122909 | 122909 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD: COL. ABELARDO DE LA TORRE
34421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5087-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650588 | 649700 | 650588 | 649700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103.23 | 103.23 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. PASEO DE LAS BRISAS.
34422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5086-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650588 | 649700 | 650588 | 649700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103.23 | 103.23 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. RINCON COLONIAL.
34423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTEON EJIDAL. | 23-MÉNDEZ | AMPLIACIÓN SAN LORENZO | RURAL | 09-3066-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 236186 | 236172 | 236186 | 236172 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTEON EJIDAL. | 23-MÉNDEZ | ESPIADEROS UNO | RURAL | 09-3062-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 126444 | 126428 | 126444 | 126428 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 296 | 296 | 100%
34425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTEON EJIDAL. | 23-MÉNDEZ | JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS) | RURAL | 09-3063-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 68243 | 68243 | 68243 | 68243 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
34426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN PANTEON EJIDAL. | 23-MÉNDEZ | SANTA RITA | RURAL | 09-3064-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
34427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA", CLAVE: 28DTV0274R. | 23-MÉNDEZ | LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ | RURAL | 09-3067-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 112205 | 112126 | 112205 | 112126 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 51 | 51 | 100%
34428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.0 X 4.0 MTS. EN AREA EJIDAL. | 23-MÉNDEZ | GUADALUPE | RURAL | 09-3059-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 135826 | 135826 | 135826 | 135826 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 52 | 52 | 100%
34429 |  |  |  | CONSTRUCCION VELATORIO MUNICIPAL, (1A. ETAPA). | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-3060-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 600762 | 600089 | 600762 | 600089 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 215 | 215 | 100%
76611 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE B. JUAREZ ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA. | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-3058-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 768746 | 768746 | 768746 | 230624 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 60 | 5% | OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
34430 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO (SANITARIA) EN CALLES GPE. VICTORIA, HERMANOS SERDAN, MORELOS, MATAMOROS, EMILIANO ZAPATA Y AV. LA PAZ | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-5504-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1879675 | 1874771 | 1879675 | 1874771 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1525 | 1525 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34431 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 16 DE JUNIO Y CALLE INDEPENDENCIA. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-2385-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 604339 | 304339 | 604339 | 304339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 830.94 | 830.94 | 100%
76605 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE EUGENIO RODRIGUEZ Y CALLE GORGONIO LOPEZ. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-2389-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213355 | 126672 | 126672 | 124849 | 98.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 577.6 | 317.68 | 55% | OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
34432 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE MATAMOROS BIS ENTRE CALLE MONTENEGRO Y CALLE OSUNA. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-2384-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 215451 | 215451 | 215451 | 215451 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
34433 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE MONTENEGRO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZARAGOZA. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-2390-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 332968 | 332968 | 332968 | 332968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910.1 | 910.1 | 100%
76603 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE OSUNA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-2386-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 413972 | 242955 | 242955 | 242955 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1129.35 | 564.68 | 50% | OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
34434 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE OSUNA Y CALLE JIMENEZ Y CALLE OSUNA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-2383-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 740883 | 740883 | 740883 | 740883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2038.74 | 2038.74 | 100%
76604 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE RAYON ENTRE CALLE MARROQUIN Y CALLE VICTORIA. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-2387-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192847 | 114687 | 114687 | 112714 | 98.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 521.6 | 286.88 | 55% | OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
34435 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEGOLLADO. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-2388-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 199837 | 199837 | 199837 | 199837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 541.32 | 541.32 | 100%
34436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y BANQUETAS EN OFICINAS DE SECUDE, FIRME DE CONCRETO, APLANADOS Y VITRO PISO DE 30 X 30 CMS. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5512-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51758 | 51758 | 51758 | 51758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.08 | 14.08 | 100% | LOCALIDAD:COL. MEZQUITAL DEL RIO.
34437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MELCHOR OCAMPO. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2688-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 86688 | 86688 | 86688 | 86688 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266 | 266 | 100% | LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
34438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE CAP. RAMON GUERRA ENTRE CALLE CAP. JOSE ANGEL GUERRA Y AV. NO. 2 CALLE CAP. EULALIO ENTRE AV. NO. 1 Y AV. NO. 2. | 25-MIGUEL ALEMÁN | LOS GUERRA | URBANO | 09-2691-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170573 | 170573 | 170573 | 170573 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 523 | 523 | 100%
34439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE RAUL GARATE Y CALLE MAGDALENO AGUILAR. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2690-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 479 | 479 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL.
34440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2686-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 67134 | 67134 | 67134 | 67134 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 206 | 206 | 100% | LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
34441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MANUEL ACUA ENTRE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2684-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 29037 | 29037 | 29037 | 29037 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 89 | 89 | 100% | LOCALIDAD: COL. DEL NORTE.
34442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA SANTA LUISA, SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS, BANCAS Y ADOQUIN. | 25-MIGUEL ALEMÁN | LOS GUERRA | URBANO | 09-5514-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1153384 | 1153384 | 1153384 | 1153384 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 28 | 28 | 100%
34443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS "ESTEFANIA CASTAEDA" CLAVE: 28ADJN0175B-1, SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5509-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 414797 | 414579 | 414797 | 414579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 292.5 | 292.5 | 100% | LOCALIDAD: COL. FONHAPO.
34444 |  |  |  | CONSTSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE LA AURORA Y CALLE LAS PALMAS. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2682-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 126251 | 126251 | 126251 | 126251 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 387 | 387 | 100% | LOCALIDAD: COL. LINDA VISTA.
34445 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUILLERMO PRIETO. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2687-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 931101 | 931101 | 931101 | 931101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2574 | 2574 | 100% | LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
34446 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2685-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 793767 | 793767 | 793767 | 793767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2192 | 2192 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA BENITO JUAREZ
34447 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLE RAUL GARATE Y CALLE MAGDALENO AGUILAR. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2689-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 622634 | 622634 | 622634 | 622634 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1717 | 1717 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL.
34448 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE LA AURORA Y CALLE LAS PALMAS. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2681-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 575860 | 575860 | 575860 | 575860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1578 | 1578 | 100% | LOCALIDAD: COL. LINDA VISTA.
34449 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MANUEL ACUA Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y AMADO NERVO. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-2683-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 538700 | 538700 | 538700 | 538700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1495 | 1495 | 100% | LOCALIDAD: COL. DEL NORTE.
34450 |  |  |  | CONST DE BANQUETAS EN C MATAMOROS / C COMONFORT Y C NEGRETE, C ABASOLO/ C MENDEZ Y C ARGUELLES, C MENDEZ / C MORELOS Y C ALLENDE, CALLE ALLENDE, C MENDEZ, C CANALES, | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-2395-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 271999 | 271996 | 271999 | 271996 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100%
34451 |  |  |  | CONST DE BANQUETAS EN C PINO SUAREZ / C 5 DE MAYO Y C FRANCISCO VILLA, C AMADO NERVO / C 5 DE MAYO Y C FRANCISCO VILLA, C EMILIANO ZAPATA / C FRANCISCO VILLA Y C LUCIO BLANCO | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-2396-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 271999 | 271997 | 271999 | 271997 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD: COL. AGRICOLA LA PEÑA
34452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MENDEZ Y COMONFORT. C. MORELOS ENTRE MENDEZ Y COMONFORT C. ABASOLO | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-2347-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 226833 | 226424 | 226833 | 226424 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 504 | 504 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
34453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-2346-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 431852 | 129556 | 431852 | 129556 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0% | LOCALIDAD: EJ. SAN JOSE DEL LLANO
34454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CON RODAPIE PARA PROTECCION EN POZO SAN JUAN. | 26-MIQUIHUANA | ESTANQUE DE LOS EGUÍA | RURAL | 09-2398-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 111908 | 111802 | 111908 | 111802 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
34455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESC. TELESECUNDARIA MIGUEL BAUTISTA CARRERA CLAVE 28DTV0300Z | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-2342-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 446145 | 446145 | 446145 | 446145 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | LOCALIDAD: COL. AGR. LA PEÑA
34456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ARGUELLES Y CALLE INDEPENDENCIA, BARRIO ZARAGOZA. | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-2343-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 203130 | 203130 | 203130 | 203130 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
34457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-5515-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 354375 | 354375 | 354375 | 354375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: POBL. ALTAMIRA
34458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.50 X 20.00 M. EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA SECCION "B", CLAVE: 28DPR0666F | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-2394-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 610372 | 610372 | 610372 | 610372 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100%
34459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 9.50 X 14.00 M. EN LA ESC. PRIM. AGUSTIN HERNANDEZ LOPEZ Y ASTA BANDERA, BANQUETA DE ACCESO, CLAVE: 28DPR2024P | 26-MIQUIHUANA | ESTANQUE DE LOS EGUÍA | RURAL | 09-2392-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 239183 | 239163 | 239183 | 239163 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 133 | 133 | 100%
34460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 24.00 X 32.00 M. | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-2397-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1215936 | 1215936 | 1215936 | 1215936 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 768 | 768 | 100% | LOCALIDAD: COL. AGRICOLA LA PEÑA
76602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS (LAMINAS) CIELO FALSO CABLEADO ELECTRICO Y VITROPISO EN ESC. PRIM. PENSADOR MEXICANO CLAVE 28DPR0668D | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 09-2344-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 209295 | 209295 | 209295 | 62788 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.05 | 5% | LOCALIDAD: EJ. SAN JOSE DEL LLANO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
34461 |  |  |  | CONSTRCUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5517-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 139690 | 139687 | 139690 | 139687 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108 | 108 | 100% | LOCALIDAD: COL. NUEVA ERA
34467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C DIEGO FERNANDEZ, C LUIS DE VELAZCO, C ANTONIO DE MENDOZA, C GASPAR DE SANDOVAL / AV. PEDRO DE GARIBAY Y AV. GASODUCTO PEMEX. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3079-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 987330 | 985417 | 987330 | 985417 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2992 | 2992 | 100% | LOCALIDAD: COL. VIRRELLES SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C EUGENIO, C AGUIRRE, C TORIBIO ORTEGA, C JUAN DOZAL / C CUADRA 100 Y C CUADRA 400, C TOMAS URBINA / C CUADRA 400 Y | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3074-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 508103 | 508103 | 508103 | 508103 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1534 | 1534 | 100% | LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
34469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C JESUS DE LA GARZA / PROL. TURQUESA Y AV. MAZATLAN, C MADERO / PROL. TURQUESA Y AV. PUERTO VALLARTA, AV. PUERTO VALLARTA, AV. ZIHUATANEJO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3068-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1018943 | 1018943 | 1018943 | 1018943 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3090 | 3090 | 100% | LOCALIDAD: COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION
34470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C PINO SUAREZ /AV. GOMEZ FARIAS Y AV. YUCATAN, C PRIVADA VICTORIA, C PRIVADA BRAVO EN CUADRA 51, C MINA / C SALINAS PUGA Y CALLE JO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3077-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 353827 | 353827 | 353827 | 353827 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1060 | 1060 | 100% | LOCALIDAD: COL. ROMA
34471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C REA, C MINOTAURO, C MORFEO, C ANTEROS, C FENIX, C MOMO, C CICLOPES, C EOS, C MARATON, C HELENA / C DR. CANSECO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3069-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1730348 | 1729976 | 1730348 | 1729976 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5255 | 5255 | 100% | LOCALIDAD: COL. RESERVAS TERRITORIALES, SE MODIFICA ASTA HOY 16 DE ABRIL POR QUE EL PORTAL DEJO DE FUNCIONAR EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE
34472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUVENAL BOONE FLORES ENTRE CALLE EJIDATARIOS Y CALLE DEMOCRACIA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3078-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 189440 | 189439 | 189440 | 189439 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 560 | 100% | LOCALIDAD: COL. SANTIAGO M. BELDEN
34473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LISBOA ENTRE AV. EVA SAMANO Y AV. QUITO, AV. BERLIN ENTRE CALLE IRLANDA Y CALLE LISBOA, CALLE ROMA ENTRE AV. QUITO Y AV. EVA SAMANO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3076-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 249405 | 249051 | 249405 | 249051 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 745 | 745 | 100% | LOCALIDAD:COL. RES. REFORMA URBANA
34474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5516-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 244757 | 242075 | 244757 | 242075 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 329 | 329 | 100% | LOCALIDAD: COL NUEVA ERA
34475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DIONISIO CARREON ENTRE C VICTORIA Y C BELDEN, C BELDEN / AV. DIONISIO CARREON Y AV. JESUS GUAJARDO, AV. JESUS GUAJARDO E | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3080-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 226934 | 226934 | 226934 | 226934 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. BUENA VISTA
34476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AMEICAS / AV. TRINOMIO Y C TALES DE M., C CAMPO SANTO / AV. TRICORNIO Y C TALES DE M., C TAMAULIPAS / AV. TR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3073-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1776160 | 1776158 | 1776160 | 1776158 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2649 | 2649 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. AMERICA NO. 5 Y 6
34477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C BENJAMIN PEA / C VALDEZ REINA Y C RIELES DEL FERROCARRIL, C BENITO LOPEZ / C HORACIO GARZA Y C RIELES DEL F | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3075-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2179335 | 2144946 | 2179335 | 2144946 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3080 | 3080 | 100% | LOCALIDAD: COL. NUEVA ERA
34478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C MEDELLIN, C BAJIO, C TUXPAN, C SANTA URSULA, / AV. RIO LOIRA Y AV. RIO INDO, C GENERAL CEDILLO / AV. RIO LOIRA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3070-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1677703 | 1677703 | 1677703 | 1677703 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3450 | 3450 | 100% | LOCALIDAD: COL. VOLUNTAD Y TRABAJO
34479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAR DEL CORRAL, CALLE MAR DE LAS ANTILLAS, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE OCEANO ARTICO Y CALLE SIN NOMBRE. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3072-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 684114 | 684114 | 684114 | 684114 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1305 | 1305 | 100% | LOCALIDAD: COL. LA PAZ
34480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5520-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 694766 | 692871 | 694766 | 692871 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | LOCALIDAD: COL. COLINAS DEL SUR
34481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN PRIVADA COAHUILA Y CALLE FLORIDA, FIRME DE CONCRETO Y SUM. Y SIEMBRA DE PASTO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5519-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 934058 | 934058 | 934058 | 934058 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 746.63 | 746.63 | 100% | LOCALIDAD:COL. LA FE.
34482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL, EN BLVD. SAN MIGUEL Y CARRETERA ANAHUAC. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5521-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1678750 | 1507011 | 1678750 | 1507011 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COL. VILLAS DE SAN MIGUEL.
34483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5089-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650588 | 628318 | 650588 | 628318 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 338 | 338 | 100% | LOCALIDAD: COL. RESERVA TERRITORIAL
34484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5088-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650588 | 650588 | 650588 | 650588 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 338 | 338 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA
34485 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA "CONAFE" CLAVE: 28KPR0506B. | 28-NUEVO MORELOS | FRANCISCO VILLA | RURAL | 09-5524-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 151733 | 151733 | 151733 | 151733 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 282.7 | 282.7 | 100%
34486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALENA. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-5531-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 64028 | 63981 | 64028 | 63981 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 91 | 91 | 100%
34487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA 14.0 X 27.00 MTS., INCL. DEMOLICION DE CANCHA EXISTENTE. | 28-NUEVO MORELOS | LA REFORMA | RURAL | 09-5527-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 380624 | 379593 | 380624 | 379593 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 378 | 378 | 100%
34488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSAS SETICIAS DOMICILIARIAS. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-5528-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 305083 | 287457 | 305083 | 287457 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 15 | 15 | 100%
34489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-2695-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 63024 | 63024 | 63024 | 63024 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 94 | 94 | 100%
34490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE FRACCIONAMIENTO "VIVAMOS MEJOR". | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-5529-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 526793 | 526173 | 526793 | 526173 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 747.1 | 747.1 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. VIVAMOS MEJOR.
34491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-2694-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 249258 | 249258 | 249258 | 249258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 372 | 372 | 100% | , LOCALIDAD: EJ. AMPL. NUEVO MORELOS.
34492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE: 28DPR0684V-1 | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-5523-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 160319 | 160319 | 160319 | 160319 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
34493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 28.0 MTS. EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CLAVE: 28DPR0204X. | 28-NUEVO MORELOS | LA REFORMA | RURAL | 09-5525-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 644053 | 642248 | 644053 | 642248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476 | 476 | 100%
34494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 11.0 MTS., EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL", CLAVE: 28DJN1851. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-2693-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 269664 | 269664 | 269664 | 269664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 154 | 154 | 100%
34495 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE MATAMOROS. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-2696-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 487442 | 487441 | 487442 | 487441 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1323 | 1323 | 100%
34496 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR EN CALLE M. OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-2697-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 251346 | 251346 | 251346 | 251346 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 683 | 683 | 100%
34497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y EMISOR. | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-2348-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 923787 | 923787 | 923787 | 923787 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 397 | 397 | 100% | LOCALIDAD:COL. HNOS. FLORES MAGON.
34498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, INSTALACION ELECTRICA (CABLE) E HIDRAULICA (TUBO DE COBRE). | 29-OCAMPO | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 09-5532-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1110440 | 1110076 | 1110440 | 1110076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 562.1 | 562.1 | 100%
34499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 3.0 X 4.30 MTS. | 29-OCAMPO | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 09-2400-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 309769 | 309769 | 309769 | 309769 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 28 | 28 | 100%
34500 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL POBLADO. | 29-OCAMPO | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO) | RURAL | 09-2399-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1430039 | 1430039 | 1430039 | 1430039 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3856 | 3856 | 100%
34587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARR. VICTORIA - MATAMOROS Y LIMITE DEL POBLADO | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-2229-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 529755 | 525645 | 529755 | 525645 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1611 | 1611 | 100% | LOCALIDAD:
34588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 22.0 MTS. EN PLAZA EJIDAL. | 30-PADILLA | CAMPOAMOR | RURAL | 09-2210-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 473365 | 464885 | 473365 | 464885 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 308 | 308 | 100%
34589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.0 X 22.0 MTS. EN PLAZA EJIDAL. | 30-PADILLA | CINCO DE MAYO | RURAL | 09-2211-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 473365 | 468510 | 473365 | 468510 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 308 | 308 | 100%
34590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 22.00 M. EN PLAZA EJIDAL. | 30-PADILLA | JOSÉ SILVA SÁNCHEZ | RURAL | 09-2227-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 473395 | 473237 | 473395 | 473237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308 | 308 | 100%
34591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 22.00 M. EN PLAZA EJIDAL. | 30-PADILLA | QUINCE DE FEBRERO | RURAL | 09-2228-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 473395 | 472600 | 473395 | 472600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308 | 308 | 100%
34592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 30.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 28DPR2202M. | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-2226-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 595152 | 594818 | 595152 | 594818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | LOCALIDAD:COL. VICENTE GUERRERO.
34593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VELATORIO | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-2231-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 350274 | 350274 | 350274 | 350274 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 77.88 | 77.88 | 100% | LOCALIDAD: EJ. URSULO GALVAN
34594 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR CALLE 10 ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO. | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-2209-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1705896 | 1705818 | 1705896 | 1705818 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5680 | 5680 | 100%
34595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL. | 31-PALMILLAS | EL NARANJO (EL NARANJITO) | RURAL | 09-2357-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 38502 | 38502 | 38502 | 38502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
34596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCL. EQUIPAMIENTO Y 4 ARBOTANTES DE 8 LAMPARAS DE 1,500 WATTS., EN PLAZA EJIDAL. | 31-PALMILLAS | SAN VICENTE | RURAL | 09-5533-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 355592 | 355258 | 355592 | 355258 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
34597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCL. EQUIPAMIENTO Y 4 ARBOTANTES DE 8 LAMPARAS DE 1,500 WATTS., EN PLAZA EJIDAL. | 31-PALMILLAS | SEIS DE ABRIL | RURAL | 09-5534-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 355965 | 353256 | 355965 | 353256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
34598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C 5 DE FEBRERO / UNIDAD DEPORTIVA Y C ALLENDE , C ALLENDE / C 5 DE FEBRERO Y C 16 DE SEPTIEMBRE, C ALLENDE / C 5 DE FEBRERO Y C 16 DE SEPTIEMBRE | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-2353-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 602757 | 579064 | 602757 | 579064 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1250 | 1250 | 100% | LOCALIDAD:SECTOR LA LOMA.
34599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CHAPARRAL / C MORELOS Y C PLUTARCO ELIAS CALLES, C CHAPARRAL / C PLUTARCO ELIAS CALLES Y C PEDRO J. MENDEZ , C CHAPARRAL | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-2354-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 255063 | 255063 | 255063 | 255063 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400.2 | 400.2 | 100% | LOCALIDAD:SECTOR NORTE.
34600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C 16 DE SEPTIEMBRE / C ALVARO OBREGON Y CARRETERA NACIONAL 101 Y CAMINO VIEJO A MIQUIHUANA / CARRETERA NACIONAL 101 | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-2356-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 770174 | 769045 | 770174 | 769045 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | LOCALIDAD:SECTOR ENTRADA PRINCIPAL.
34605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE J. DE LA GARZA Y CALLE SIN NOMBRE RUMBO A UNIDAD DEPORTIVA (LADO NORTE). | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-2355-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 118643 | 118643 | 118643 | 118643 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 186 | 186 | 100% | LOCALIDAD:SECTOR 20 DE NOVIEMBRE.
34606 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE AULA PARA BIBLIOTECA EN ALBERGUE ESCOLAR | 31-PALMILLAS | EL LLANO DE AZUAS | RURAL | 09-2361-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 343909 | 330211 | 343909 | 330211 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 64 | 64 | 100%
34607 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-2402-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 410530 | 410012 | 410530 | 410012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 482.9 | 482.9 | 100%
34608 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES. | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-2403-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 594609 | 594609 | 594609 | 594609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 691.45 | 691.45 | 100%
34609 |  |  |  | CONSTFRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MICHOACAN. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3231-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 341764 | 334734 | 341764 | 334734 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 568.93 | 568.93 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS.
34610 |  |  |  | CONSTFRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DELIA ENTRE CALLE NINFA MARTINEZ Y BLANCA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3214-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 448042 | 448042 | 448042 | 448042 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 720 | 720 | 100% | , LOCALIDAD: COL. VILLAS DEL ROBLE III.
34611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUTI CARDENAS ENTRE CALLE BETHOVEN Y CALLE RICARDO PALMERIN. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3236-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48202 | 44615 | 48202 | 44615 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 142.22 | 142.22 | 100% | , LOCALIDAD: COL. NARCIZO MENDOZA.
34612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUINA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DON ELIAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5541-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 231707 | 231639 | 231707 | 231639 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 684 | 684 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. REYNOSA.
34613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE GUTIERREZ DE LARA Y CALLE REVOLUCION. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3220-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 123988 | 123768 | 123988 | 123768 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 363 | 363 | 100% | , LOCALIDAD: COL. ESFUERZO NACIONAL.
34614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA SECUNDARIA TECNICA # 12, EN CALLE OLIVOS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GIRASOL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3234-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 174439 | 174327 | 174439 | 174327 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 512.39 | 512.39 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LOMAS FREAL DE JARACHINA NORTE.
34615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN C NOCHE BUENAS / C JACARANDAS Y AV. DE LOS PLUMBOGOS Y C JACARANDA / C NOCHE BUEN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3221-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 87523 | 87304 | 87523 | 87304 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 258 | 258 | 100% | , LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.
34616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES EN ESCUELA SECUNDARIA # 74 "ING. JUAN J. ESPINOZA R.", EN C LEONARDO DA VINCI Y C PICASO / AV. TECNOLOGICO Y C EUGENIO CROIX Y CAL | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3212-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 566236 | 566061 | 566236 | 566061 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1623.63 | 1623.63 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LOMAS DE REAL DE JARACHINO SUR.
34617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5546-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 317078 | 317078 | 317078 | 317078 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. NUEVO MEXICO.
34618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3255-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 546098 | 546098 | 546098 | 546098 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
34619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3256-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 546098 | 546098 | 546098 | 546098 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
34620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CALLE CEDRO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3235-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 334371 | 334371 | 334371 | 334371 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 419.3 | 419.3 | 100% | LOCALIDAD:COL. ROSALINDA GUERRERO.
34621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ZAMANCONA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLEJON ONCE, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3226-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 608259 | 608259 | 608259 | 608259 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1108.75 | 1108.75 | 100% | LOCALIDAD:COL. CAPITAN CARLOS CANTU.
34622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TORRES PONIENTE ENTRE DREN Y CALLE TORRE EIFFEL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5537-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 271970 | 261781 | 271970 | 261781 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD:COL. LAS TORRES.
34623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACEPTACION ENTRE CALLE AUTENTICIDAD Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3215-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 235249 | 235249 | 235249 | 235249 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 301.38 | 301.38 | 100% | LOCALIDAD:COL. INTEGRACION FAMILIAR.
34624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN LARA ENTRE CALLE ALFONSO ESPARZA Y CALLE FRANCISCO VILLANUEVA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3249-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 25399 | 25399 | 25399 | 25399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75.23 | 75.23 | 100% | LOCALIDAD:COL. NARCIZO MENDOZA.
34625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BRASIL ENTRE LIMITE NORTE Y CALLE HONDURAS. | 32-REYNOSA | LOS CAVAZOS | RURAL | 09-5535-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 719309 | 719309 | 719309 | 719309 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1060 | 1060 | 100%
34626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CENTAURO DEL NORTE ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3248-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 165574 | 158157 | 165574 | 158157 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 237 | 237 | 100% | , LOCALIDAD: COL. FRANCISCO SARABIA.
34627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PLAN DE AYALA, INCL. DEMOLOCION DE CONC. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3229-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213179 | 212525 | 213179 | 212525 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 291 | 291 | 100% | LOCALIDAD:COL. LEYES DE REFORMA.
34628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. NIVEL. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3245-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 191368 | 187915 | 191368 | 187915 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 272.3 | 272.3 | 100% | , LOCALIDAD: COL. FRANCISCO SARABIA.
34629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAGONAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. SAN ANGEL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5540-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142783 | 142419 | 142783 | 142419 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100% | LOCALIDAD:COL. VOLUNTAD Y TRABAJO.
34630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DR. RODRIGUEZ ENTRE CALLE QUINA Y CALLE BLANCA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3238-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 287380 | 286902 | 287380 | 286902 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 423.69 | 423.69 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. REYNOSA.
34631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FELIPE BERRIOZABAL ENTRE CALLE POCHUTLA Y CALLE TLAXIACO, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3241-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 277032 | 274949 | 277032 | 274949 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 346.6 | 346.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. BENITO JUAREZ.
34632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE MAINERO ENTRE CALLE AMERICO VILLARREAL Y CALLE GOMEZ FARIAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3222-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 312435 | 312435 | 312435 | 312435 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 409.12 | 409.12 | 100% | LOCALIDAD:COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE.
34633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. ARTEAGA ENTRE CALLE PUERTO ANGEL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3242-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 179858 | 179591 | 179858 | 179591 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 281.52 | 281.52 | 100% | , LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.
34634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3247-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 113032 | 113032 | 113032 | 113032 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 164 | 164 | 100% | LOCALIDAD:COL. FRANCISCO SARABIA.
34635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE M. ZAMANCONA ENTRE CALLE ZIMATLAN Y CALLE TLAXIACO, INCL. RENIV. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3243-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 485498 | 471775 | 485498 | 471775 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 632.8 | 632.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. BENITO JUAREZ.
34636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE SAN LUIS Y FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3232-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 108565 | 108565 | 108565 | 108565 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 126.64 | 126.64 | 100% | LOCALIDAD:COL. LAMPACITOS.
34637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE DIAGONAL Y BLVD. MORELOS, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3224-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 254553 | 244073 | 254553 | 244073 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.88 | 386.88 | 100% | , LOCALIDAD: COL. VOLUNTAD Y TRABAJO.
34638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PARAJITOS ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE LA PRESA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3239-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 402185 | 402185 | 402185 | 402185 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 790.48 | 790.48 | 100% | , LOCALIDAD: COL. BIENESTAR.
34639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE POLONIA ENTRE CALLE ESPAA Y CALLE SUIZA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3213-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 283890 | 283890 | 283890 | 283890 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 335 | 335 | 100% | LOCALIDAD:COL. CAMPESTRE.
34640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE 5TA. Y BLVD. HERNANDEZ GALICIA, INCL. DEMOLICION DE CONC. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3237-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 190837 | 190743 | 190837 | 190743 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 332.2 | 332.2 | 100% | , LOCALIDAD: COL. 16 DE SEPTIEMBRE.
34641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE NOGALES, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3225-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 162216 | 150304 | 162216 | 150304 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 208.6 | 208.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. ESPERANZA.
34642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE IGNACIO MARISCAL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3244-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 157197 | 156362 | 157197 | 156362 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 206.8 | 206.8 | 100% | LOCALIDAD:COL. BENITO JUAREZ.
34643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SINALOA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y AV. 7 DE MARZO, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3223-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 565156 | 564784 | 565156 | 564784 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 747.74 | 747.74 | 100% | LOCALIDAD:COL. MITRAS.
34644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLEDAD ENTRE CALLE NINFA MARTINEZ Y CALLE LUCERO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3216-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 107098 | 107098 | 107098 | 107098 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140.6 | 140.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. VILLAS DEL ROBLE III.
34645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TORRE DE BABEL ENTRE DREN Y CALLE TORRE EIFFEL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5536-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 193097 | 189446 | 193097 | 189446 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 284 | 284 | 100% | LOCALIDAD:COL. LAS TORRES.
34646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TURQUIA ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA. | 32-REYNOSA | LOS CAVAZOS | RURAL | 09-5538-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 176781 | 176778 | 176781 | 176778 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
34647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE URBANA ENTRE CALLE CATASTRO Y CALLE RAMON GONZALEZ, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3251-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 596923 | 596363 | 596923 | 596363 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 765.6 | 765.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. BUROCRATICA.
34648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE AV. SALINAS DE GORTARI Y BORDO DE CANAL, INCL. RENIV. DE REGISTROS Y DEMOLICION DE CONC. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3250-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 302131 | 296119 | 302131 | 296119 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 388 | 388 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMERICO VILLARREAL.
34649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 10 ENTRE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA Y CALLE HUGO P. GONZALEZ, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3227-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 160503 | 140690 | 160503 | 140690 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100% | LOCALIDAD:COL. PEDRO J. MENDEZ.
34650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 ENTRE CALLE ENRIQUE CANSECO Y CALLE PEDRO H. GONZALEZ, INCL. RENIV. DE REGISTROS Y DEMO. DE CONC. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3228-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 314936 | 314936 | 314936 | 314936 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 414.5 | 414.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. PEDRO J. MENDEZ.
34651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 ENTRE ENRIQUE CANSECO Y CALLE EMILIO PORTE GIL, INC L. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3240-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 163137 | 152780 | 163137 | 152780 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250.32 | 250.32 | 100% | , LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ.
34652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 28 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y CALLE 15 DE ABRIL, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3253-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 553350 | 551732 | 553350 | 551732 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 802.6 | 802.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. SATELITE.
34653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3A. ENTRE AV. LAS TORRES Y DERECHO DE VIA DE PEMEX, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3252-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 311831 | 311831 | 311831 | 311831 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 452.4 | 452.4 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. HUMBERTO VALDEZ R.
34654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HIDALGO, RIO BRAVO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5539-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 474924 | 470079 | 474924 | 470079 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100% | LOCALIDAD:CONG. REYNOSA DIAZ.
34666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO MA. ANAYA", EN C COAHUILA / C MICHOACAN Y C CAMPECHE Y PRIVADA COAHUILA / C MICHOACAN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3230-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 203841 | 203445 | 203841 | 203445 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400.68 | 400.68 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LAMPACITOS.
34667 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS, INCL. RENIV. DE REGISTROS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3246-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 65817 | 63857 | 65817 | 63857 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 93.2 | 93.2 | 100% | LOCALIDAD:COL. FRANCISCO SARABIA.
34668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3254-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1999939 | 1998744 | 1999939 | 1998744 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
34669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBE DE 21.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DE "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2448F. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3202-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 680239 | 671910 | 680239 | 671910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 525 | 525 | 100% | , LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.
34670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13.5 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "EVA SAMANO", CLAVE: 28DPR0755Z. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3211-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 524119 | 510987 | 524119 | 510987 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 337.5 | 337.5 | 100% | , LOCALIDAD: ZONA CENTRO
34671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DE "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2502J, INCL. BANQUETA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3203-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 579539 | 575478 | 579539 | 575478 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 425 | 425 | 100% | , LOCALIDAD: COL. BALCONES DE ALCALA SECTOR RIOS.
34672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LEONEL QUIROZ VERGARA", CLAVE: 28DPR2033H. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3207-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 580074 | 579759 | 580074 | 579759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425 | 425 | 100% | LOCALIDAD:COL. REVOLUCION VERDE.
34673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.0 X 21.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CONRADO CANTU", CLAVE: 28DPR2372G. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3209-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 598692 | 598692 | 598692 | 598692 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 399 | 399 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LOMAS DE VALLE ALTO.
34674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACION", CLAVE: 28DPR2285M, INCL. RELLENO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3210-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 680512 | 680234 | 680512 | 680234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 525 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. PUERTA DEL SOL.
34675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "VILLA Y ZAPATA", CLAVE: 28DPR2412R, INCL. BANQUETA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3205-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 641624 | 641624 | 641624 | 641624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 456 | 456 | 100% | , LOCALIDAD: COL. AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ.
34676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 24.0 X 25.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB ROTARIO", CLAVE: 28DPR2450M, INCL. BANQUETA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3206-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 832373 | 824833 | 832373 | 824833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD:COL. VAMOS TAMAULIPAS.
34677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 15.0 X 31.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON MARIO BOHENA RODRIGUEZ", CLAVE: 28DPR2249G. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3208-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 672581 | 668746 | 672581 | 668746 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 465 | 465 | 100% | , LOCALIDAD: COL. BIENESTAR.
34678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5091-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650871 | 650723 | 650871 | 650723 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 337.8 | 337.8 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LA JOYA.
34679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5090-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 647170 | 647170 | 647170 | 647170 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 337.8 | 337.8 | 100% | , LOCALIDAD: COL. VILLA FLORIDA.
34680 |  |  |  | CONSTRUCCION Y GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE ARTE ENTRE CALLE VALORES CULTURALES Y CALLE VALORES MORALES. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3217-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 114617 | 112520 | 114617 | 112520 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153.68 | 153.68 | 100% | LOCALIDAD:COL. INTEGRACION FAMILIAR.
34681 |  |  |  | CONSTRUCCION Y GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE INTEGRACION FAMILIAR ENTRE CALLE ACEPTACION Y CALLE ALEGRIA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3218-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 308785 | 308785 | 308785 | 308785 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 396 | 396 | 100% | LOCALIDAD:COL. INTEGRACION FAMILIAR
34682 |  |  |  | CONSTRUCCION Y GUARNICIONES DE BANQUETAS EN CALLE VALORES CULTURALES ENTRE CALLE ARTE Y CALLE GUTIERREZ DE LARA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3219-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 477385 | 476679 | 477385 | 476679 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 979.14 | 979.14 | 100% | , LOCALIDAD: COL. INTEGRACION FAMILIAR
34683 |  |  |  | CONSTRUCCIONES Y GUARNICIONES EN CALLE AGAPITO CEPEDA ENTRE CALLE LAURA AGUIRRE Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, INCL. DEMOLICION DE CONC. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3233-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 285348 | 285348 | 285348 | 285348 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 395.5 | 395.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. EL MAESTRO.
34684 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALITCA EN VIALIDADES: EN CALLE NO. 1 ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE HEROE DE NACOZARI (FRENTE A JARDIN DE NIOS "JAVIER CLAVIJERO". | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5542-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 104562 | 104560 | 104562 | 104560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100% | LOCALIDAD:COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE.
34685 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA NORBERTO TREVIÑO ZAPATA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2460-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 140033 | 140033 | 140033 | 140033 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100% | LOCALIDAD: INF. LA PAZ
34686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BUNGABILIAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 5 DE MAYO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2412-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 133644 | 133644 | 133644 | 133644 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 392 | 392 | 100% | LOCALIDAD: COL.ESTEREO
34687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON NOGALES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2416-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 270949 | 270949 | 270949 | 270949 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. RIO BRAVO Y COL. BENITO JUAREZ
34688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD ENTRE IZTAZIHUATL Y CALLE ORIENTE 6. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2434-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 318572 | 318572 | 318572 | 318572 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 940 | 940 | 100% | LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC
34689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2418-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 108374 | 108374 | 108374 | 108374 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 320 | 320 | 100% | LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
34690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRIVADA MILAGROS ENTRE CALLE NOGALES Y DREN. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2405-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132077 | 132077 | 132077 | 132077 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 390 | 390 | 100% | LOCALIDAD: COL. AGAPITO BARRERA
34691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE AV. MEXICO Y CALLE TAMAULIPAS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2432-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94847 | 94847 | 94847 | 94847 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 280 | 100% | LOCALIDAD: COL. CONDESA
34692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2417-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 290581 | 290505 | 290581 | 290505 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 530 | 530 | 100% | METAS: 300.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: FRACC. RIO BRAVO Y COL. BENITO JUAREZ
76608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2436-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251309 | 196593 | 196593 | 113798 | 57.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 190 | 50% | LOCALIDAD: COL. 1DE MAYO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
34693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMERICA DEL SUR ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE HAITI. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2430-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 338698 | 338698 | 338698 | 338698 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. LAS AMERICAS
34694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANTONIO DIAZ SOTO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MACLOVIO HERRERA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2427-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 203969 | 203967 | 203969 | 203967 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD: COL. GRACIANO SANCHEZ
34695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BOGOTA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE COSTA RICA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2435-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 264875 | 264876 | 264875 | 264876 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 390 | 390 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. JUAN BAEZ
34696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMARGO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y BORDO DEL RIO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2438-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 577241 | 577241 | 577241 | 577241 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 850 | 100% | LOCALIDAD: COL. 18 DE MARZO
34697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MANUEL RAMIREZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2415-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 203070 | 203068 | 203070 | 203068 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | METAS: 200.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. MANUEL RAMIREZ Y COL. VALLE DE LEONES
34698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLA NAYARIT. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2425-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169274 | 169274 | 169274 | 169274 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: COL. MORELOS
34699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2423-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169274 | 169274 | 169274 | 169274 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: COL. MORELOS
34700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE PARCELA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2442-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 303354 | 289189 | 303354 | 289189 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 756 | 756 | 100% | LOCALIDAD: COL. JARDIN
34701 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE FLORIDA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2414-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 101868 | 101868 | 101868 | 101868 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | METAS: 150.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. FERROCARRIL 2
34702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL TRIUNFO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE ELIZONDO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2444-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 419984 | 419984 | 419984 | 419984 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 620 | 620 | 100% | LOCALIDAD: COL. MARTINEZ MANATOU
34703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO DE INAR ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE GUANAJUATO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2428-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 190429 | 190427 | 190429 | 190427 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 280 | 100% | LOCALIDAD: COL. FUNDADORES
34704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO GUEMEZ ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE JOSE DE ESCANDON. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2429-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 135388 | 135388 | 135388 | 135388 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD: COL. FUNDADORES
34705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE MANUEL ACUA Y CALLE MANUEL GUERRA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2419-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148578 | 146492 | 148578 | 146492 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100% | METAS: 220.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
34706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE BETANCOURT ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MORELOS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2409-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122242 | 122242 | 122242 | 122242 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. BENITO JUAREZ 2
34707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAREDO ENTRE CALLE COAHUILA NORTE Y CALLE CAMINO REAL. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2413-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 216867 | 216866 | 216867 | 216866 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | METAS: 400.00 METROS LINEALES, LOCALIDAD: COL. VALLE DE LEONES
34708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE DREN Y FINAL DE LA CALLE. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2407-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 287874 | 287874 | 287874 | 287874 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 425 | 425 | 100% | LOCALIDAD: COL. DEL CARMEN
34709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 4 DE JUNIO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2440-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 297154 | 297154 | 297154 | 297154 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 440 | 440 | 100% | LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA Y COL. FRANCISO I. MADERO
34710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANTE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MIGUEL ALEMAN. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2443-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 258082 | 77425 | 258082 | 77425 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 0 | 0% | LOCALIDAD: EL MUSICO
34711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MIGUEL ALEMAN. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2441-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 244640 | 244638 | 244640 | 244638 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100% | LOCALIDAD . COL. NUEVO PROGRESO
34712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE NAYARIT. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2422-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169274 | 169274 | 169274 | 169274 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: COL. MORELOS
76607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE SARABIA Y CALLE MANUEL ACUA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2420-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190166 | 190166 | 190166 | 57050 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 0 | 0% | METAS: 280.00 METROS CUADRADOS, LOCALIDAD: AMPL. ESTERO OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
34713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OTILIO MONTAO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2426-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 198905 | 198901 | 198905 | 198901 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 294 | 294 | 100% | LOCALIDAD: COL. GRACIANO SANCHEZ
34714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ORGANO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2411-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142164 | 142164 | 142164 | 142164 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 220 | 220 | 100% | METAS:200.OO METROS CUADRADOS, LOCALIDAD:COL. MONTERREAL
34715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA LUCIO BLANCO ENTRE CALLE VIADURRI Y DREN. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2410-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148578 | 148387 | 148578 | 148387 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100% | LOCALIDAD:COL. MIGUEL HIDALGO
34721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA OCTAVA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE QUERETARO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2424-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 115450 | 115448 | 115450 | 115448 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100% | LOCALIDAD: COL. HIJO DE EJIDATARIOS
34722 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA REFORMA 1 ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REVOLUCION. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2431-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 155329 | 152247 | 155329 | 152247 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 230 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOS PINOS
34723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLEJON SAN LORENZO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2439-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 359929 | 359929 | 359929 | 359929 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 530 | 530 | 100% | LOCALIDAD: COL. 10 DE NOVIEMBRE
34724 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS Y CANAL ANZALDUAS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2437-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 258082 | 258082 | 258082 | 258082 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 380 | 100% | LOCALIDAD: COL. 1 DE MAYO
34725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CAOBA Y DREN. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2421-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 141825 | 134636 | 141825 | 134636 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100% | LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
34726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON MORELOS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2408-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 270930 | 270930 | 270930 | 270930 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. BENITO JUAREZ 2
34727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y CALLE LOPEZ MATEOS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2433-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 203969 | 203968 | 203969 | 203968 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD: COL. POPULAR
34728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-3261-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1999954 | 1989954 | 1999954 | 1989954 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
34729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (10 X 30 MTS.). 28DPR0830P-1 28DPR0957V-2 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2456-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 525126 | 525126 | 525126 | 525126 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. RIO BRAVO
34730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO (12 X 18 MTS.). 28DPR0829Z-1 28DPR1233Z-1 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2459-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 357168 | 357159 | 357168 | 357159 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 216 | 216 | 100% | LOCALIDAD: COL. 18 DE ENERO, NVO. PROGRESO
34731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS CARLOTA ROSADO BOSQUE (10 X 18 MTS.). 28DJN0256M-1 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2457-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 302853 | 302853 | 302853 | 302853 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 180 | 100% | LOCALIDAD: COL. TAMAULIPAS
34732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS NOE GARZA MARTINEZ (12 X 14 MTS.). 28DJN0250S-1 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2458-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 299436 | 299436 | 299436 | 299436 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. 18 DE ENERO, NVO. PROGRESO
34733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-5092-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650272 | 646068 | 650272 | 646068 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 338 | 338 | 100% | LOCALIDAD: COL. MANUEL RAMIREZ
34734 |  |  |  | CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y DREN RIO BRAVO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2406-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 136744 | 136744 | 136744 | 136744 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 202 | 202 | 100% | LOCALIDAD: COL. VICTORIA CARDENISTA
34735 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JALAPA ENTRE PRIVADA OCTAVA Y CALLE EZEQUIEL PEREZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2452-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 379288 | 113786 | 379288 | 113786 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2647 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. HIJOS DE EJIDATARIOS, LAZARO CARDENAS, NVO. LEON
34736 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DIEGO RIVERA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SALINAS DE GORTARI, INCL. APROCHES, GUARNICIONES Y BANQUETAS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2447-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 372541 | 0 | 372541 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1690 | 0 | 0% | METAS: 204.00 METRO LINEAL LOCALIDAD: COL. AMPL. BENITO JUAREZ Y CAVAZOS LERMA
34737 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CLAVEL ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPAN HASTA FIN DE LA CALLE, INCL. APROCHES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2454-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 245779 | 73734 | 245779 | 73734 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1556 | 1556 | 100% | LOCALIDAD: INF. LAS FLORES
34738 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE QUERETARO DE CALLE GUANAJUATO A CALLE DECIMA, INCL. APROCHES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2450-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1337267 | 1006014 | 1337267 | 1006014 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8864 | 8864 | 100% | LOCALIDAD: COL. HIJOS DE PERIODISTAS
34739 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE REPUBLICA DE SALVADOR ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE OLMO, INCL. APROCHES, GUARNICIONES Y BANQUETAS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2453-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 156356 | 46907 | 156356 | 46907 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 781 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. AMERICAS
34740 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE SIMPATIA, INCL. APROCHES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2448-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 752952 | 225886 | 752952 | 225886 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4804 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. CAVAZOS LERMA E INTEGRACION FAMILIAR
34741 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE AV. MORELOS, INCL. APROCHES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2455-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 187625 | 56288 | 187625 | 56288 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1203 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC
34742 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO REAL ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE ALAMO, INCL. APROCHES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2449-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 635727 | 190718 | 635727 | 190718 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4058 | 0 | 0%
34743 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALAPA ENTRE CALLE CUARTA Y PRIVADA OCATAVA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2451-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 800337 | 0 | 800337 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2080 | 0 | 0% | LOCALIDAD : COL. HIJOS DE EJIDATARIOS, LAZARO CARDENAS, NVO. LEON
34744 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE BETANCOUT Y CALLE JORGE CARDENAS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 09-2446-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 90658 | 0 | 90658 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 149 | 0 | 0% | LOCALIDAD:COL. AMPL. BENITO JUAREZ
34745 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 28DPR1710J. | 34-SAN CARLOS | LA GLORIA | RURAL | 09-2255-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 105885 | 105164 | 105885 | 105164 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166 | 166 | 100%
34746 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 28DPR1710J. | 34-SAN CARLOS | SAN RAFAEL | RURAL | 09-2260-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82174 | 82143 | 82174 | 82143 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 162 | 162 | 100%
34747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ALBERGUE ESCOLAR "MANUEL CAVAZOS LERMA". | 34-SAN CARLOS | LA GAVIA | RURAL | 09-2259-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 53899 | 53584 | 53899 | 53584 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 72 | 100%
34748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE ABASOLO. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-2264-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 328773 | 318420 | 328773 | 318420 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 442.3 | 442.3 | 100%
34749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PROL. MORELOS. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-2265-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 649625 | 649080 | 649625 | 649080 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 874 | 874 | 100%
34750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CLINICA DE SALUD. | 34-SAN CARLOS | LA LIBERTAD | RURAL | 09-2308-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94918 | 94918 | 94918 | 94918 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127 | 127 | 100%
34751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE SILVA SANCHEZ" CLAVE 28DPR0890D. | 34-SAN CARLOS | MAGUEYES | RURAL | 09-2303-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 46771 | 46771 | 46771 | 46771 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 62 | 62 | 100%
34752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 28DPR0895Z. | 34-SAN CARLOS | PEDRO JOSÉ MÉNDEZ | RURAL | 09-2262-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 59692 | 59484 | 59692 | 59484 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 79.75 | 79.75 | 100%
34753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TELESECUNDARIA "MARIANO ESCOBEDO" CLAVE 28DTV0105W. | 34-SAN CARLOS | EL SAUCILLO | RURAL | 09-2256-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 36905 | 36590 | 36905 | 36590 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 49.3 | 49.3 | 100%
34754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 28DPR1623O. | 34-SAN CARLOS | CARRICITOS DE LOS RETA | RURAL | 09-2306-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 44628 | 42123 | 44628 | 42123 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: SERVICIOS SANITARIOS
34755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 14.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LEOPOLDO DE LA FUENTE NUEZ" CLAVE 28DPR0886R. | 34-SAN CARLOS | EL GAVILÁN | RURAL | 09-2305-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 264093 | 264093 | 264093 | 264093 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 140 | 140 | 100%
34756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 18.50 MTS. EN TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO" CLAVE 28DTV0131U. | 34-SAN CARLOS | MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO) | RURAL | 09-2261-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 397057 | 397057 | 397057 | 397057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 259 | 259 | 100%
34757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 16.0 MTS. EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EJIDAL. | 34-SAN CARLOS | MARMOLEJO | RURAL | 09-2307-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 643980 | 643980 | 643980 | 643980 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 448 | 448 | 100%
34758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.00 X 15.00 MTS. EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMIARA "PROF. LAURO AGUIRRE" CLAVE: 28DPR0880X. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-5547-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 682338 | 610680 | 682338 | 610680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100%
70463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 318ML TABLEROS ALTERADOS 1 MURO DE BLOCK Y OTRO REJA-ACERO | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2205-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | ITIFE | - | - | 590962 | 590962 | 590962 | 239874 | 40.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 88 | 44% | FAFEF 2009
34759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE: 28DPR0922F. | 35-SAN FERNANDO | LA LOMA | RURAL | 09-2698-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 124336 | 124336 | 124336 | 124336 | 100% | 0 | 0 | FORO | 1 | 1 | 100%
34760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO JARDIN DE NIOS " ROSAURA ZAPATA" CLAVE 28DJN0275A-1. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-2699-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 159652 | 159267 | 159652 | 159267 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA BELLA VISTA AZUL
34761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-3265-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1999991 | 1999991 | 1999991 | 1999991 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
34762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN J/N NORMA GPE. ALVAREZ OCHOA, CLAVE: 25DJN0372C. | 35-SAN FERNANDO | PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE) | RURAL | 09-2710-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 300671 | 294218 | 300671 | 294218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
34763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 24.0 MTS.ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BELTRAN GARCIA, CLAVE: 28DPR0095G-1. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-3263-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 567874 | 567874 | 567874 | 567874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA BELLA VISTA NORTE
34764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 25.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA AURELIO WALLE. CLAVE: 28DPR0926D | 35-SAN FERNANDO | PALO SOLO | RURAL | 09-2709-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 576831 | 173049 | 576831 | 173049 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 375 | 0 | 0%
34765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.0 X 30.0 MTS.ESCUELA SECUNDARIA BELIZARIO DOMINGUEZ, CLAVE: 28DES0029A-1. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-3264-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1114283 | 1113983 | 1114283 | 1113983 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 630 | 630 | 100%
34766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22.0 X 22.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE28DPR2126X-1. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-2703-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 779123 | 779123 | 779123 | 779123 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 484 | 484 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA LADRILLERA
34767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 12.0 X 18.0 MTS. EN J/N JOSE BASCONSELOS. CLAVE: 28DIN0373B-1. | 35-SAN FERNANDO | CARVAJAL | RURAL | 09-2708-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 360054 | 359473 | 360054 | 359473 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 216 | 216 | 100%
34768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 30.0 X 20.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA "CAP. GENARO CORTINA, CLAVE: 28DPR1666M-1 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-2704-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 894134 | 894134 | 894134 | 894134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD:COLONIA PASO REAL
34769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 11.0 X 29.0 MTS. ESCUELA PRIMARIA LUCIO GARCIA ZUIGA. CLAVE: 28DPR2296R-1. | 35-SAN FERNANDO | CARBONERAS (LA CARBONERA) | URBANO | 09-3262-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 515984 | 515984 | 515984 | 515984 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 319 | 319 | 100%
34770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE 20.0 X 22.0MTS. ESCUELA SECUNDARIA VILLA. CLAVE: 28DES0046G-1. | 35-SAN FERNANDO | SAN GERMÁN | RURAL | 09-2706-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 705817 | 705817 | 705817 | 705817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 440 | 100%
34780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5093-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650635 | 650474 | 650635 | 650474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103.23 | 103.23 | 100% | LOCALIDAD:COL. PASO REAL.
34781 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JOSE M. MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FELIPE C. PUERTO. | 35-SAN FERNANDO | ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA) | RURAL | 09-3266-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1505397 | 1505397 | 1505397 | 1505397 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5600 | 5600 | 100%
34782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALBERGUE DE 8.0 X 15.0 MTS., LOSA ALIGERADA, INST. ELECTRICA. | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 09-2524-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 377043 | 377043 | 377043 | 377043 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 122.98 | 122.98 | 100%
34783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO 2A. ETAPA. CONCRETO EN LOSA Y ESTRUCTURA E IMPERMEABILIZACION. | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 09-2525-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 607690 | 607690 | 607690 | 607690 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 91 | 91 | 100%
34784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ALGIVE | 36-SAN NICOLÁS | LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS) | RURAL | 09-2527-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 85386 | 85386 | 85386 | 85386 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
34785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATES" CLAVE 28DPR1426N | 36-SAN NICOLÁS | LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS) | RURAL | 09-2526-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 60060 | 60060 | 60060 | 60060 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
34786 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMITE EJIDAL DE 9.0 X 6.0 MTS. | 36-SAN NICOLÁS | LAURO VILLAR | RURAL | 09-2523-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 332557 | 326343 | 332557 | 326343 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
34787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 36-SAN NICOLÁS | EL PALMAR | RURAL | 09-2521-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 338628 | 338628 | 338628 | 338628 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
34788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 09-5552-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 682774 | 682774 | 682774 | 682774 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2221 | 2221 | 100% | LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES
34789 |  |  |  | CONSTRUCION DE BANQUETAS | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 09-5553-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 675652 | 674725 | 675652 | 674725 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2207 | 2207 | 100% | LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES
34790 |  |  |  | CONST. DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN PLAZA PRINCIPAL | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2725-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 130920 | 0 | 130920 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 183.5 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COLONIA MILITAR
34791 |  |  |  | CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALL. GUERRERO ENTRA AMADO NERVO Y CALL. 15 DE MAYO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2722-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 197212 | 0 | 197212 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA
34792 |  |  |  | CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALL. SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE SIMON BOLIVAR | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2724-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185144 | 0 | 185144 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 248 | 0 | 0% | LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS
34793 |  |  |  | CONSTRUCCION CERCO DE MALLA CICLONICA PERIMETRO EN JARDIN DE NIOS COMUNITARIO RURAL CLAVE 28KJN0162H. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2726-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 126377 | 126377 | 126377 | 126377 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 183 | 183 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA BARRIO BLANCO
34794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL. | 37-SOTO LA MARINA | EL ESMERIL | RURAL | 09-2715-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 327560 | 327560 | 327560 | 327560 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 528 | 528 | 100% | METAS:440 METRO LINEAL,
34795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C JUSTO SIERRA / C ANTONIO CASSO Y C VENUSTIANO CARRANZA, C SIN NOMBRE / C JUSTO SIERRA Y C Y PRIVADA CRUZ VERDE. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2717-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 444661 | 444661 | 444661 | 444661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1188 | 1188 | 100% | METAS:123.8 METRO LINEAL,
34796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE OCAMPOS. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2716-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 312426 | 312426 | 312426 | 312426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 922 | 922 | 100%
34797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA" CLAVE:28DJN0599H | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5555-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142230 | 141859 | 142230 | 141859 | 100% | 0 | 0 | FORO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. 10 DE ABRIL
34798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-3157-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA
34799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5554-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 210668 | 210668 | 210668 | 210668 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 284 | 284 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
34800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE MANUEL ACUA Y CALLE MATAMOROS. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2721-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 210278 | 210278 | 210278 | 210278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 338 | 338 | 100% | METAS:281.4 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA
34801 |  |  |  | ,CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C DIAZ MIRON / C ARGENTINA Y C SIN NOMBRE C ARGENTINA / C DIAZ MIRON Y C JUSTO CIERRA C ARGENTINA Y C JOSE DE ESCANDON. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2711-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 629951 | 624350 | 629951 | 624350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1012 | 1012 | 100% | METAS:843.1 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA BARRIO BLANCO
34802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C NARCISO MENDOZA / C PRIVADA Y C HERMANOS GALEANA, C HERMANOS GALEANA / C MORELOS Y C ANTOCIO CASSO. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2714-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 459559 | 459559 | 459559 | 459559 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 741 | 741 | 100% | METAS:617.3 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
34803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE JUAREZ Y BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2720-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 372231 | 372231 | 372231 | 372231 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | METAS:500 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA
34804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 5 DE MAYO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5558-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 110849 | 110849 | 110849 | 110849 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
34805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE OCAMPOP Y PRIVADA S/N. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5556-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 160226 | 160226 | 160226 | 160226 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 216 | 216 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
34806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AVILA CAMACHO ENTRE PRIV. S/N Y CALLE HERMANOS GALEANA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5557-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30 | 30 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
34807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE 5 DE MAYO | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5561-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 149423 | 149423 | 149423 | 149423 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 202 | 202 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
34808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE OCAMPO Y PRIV. S/N | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5559-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 104914 | 104914 | 104914 | 104914 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 142 | 142 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
34809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE PRIV. S/N Y CALLE HERMANOS GALEANA | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5560-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 41125 | 41125 | 41125 | 41125 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56 | 56 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
34810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JIMENEZ ENTRE BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS Y CANAL LATERAL. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2718-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 605073 | 599366 | 605073 | 599366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 972 | 972 | 100% | METAS:809.8 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE
34811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE AVENIDA LUIZ ECHEVERRIA Y CANAL LATERAL. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2719-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 295941 | 295941 | 295941 | 295941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 475 | 475 | 100% | METAS:396 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE
34812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIVADA. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-2712-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 162754 | 162754 | 162754 | 162754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 262 | 262 | 100% | METAS:218 METRO LINEAL, LOCALIDAD: COLONIA RIO SOLIDARIDAD
34813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIMETRO ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO. | 37-SOTO LA MARINA | LAS TUNAS | RURAL | 09-2713-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 349895 | 349895 | 349895 | 349895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 564 | 564 | 100% | METAS:470 METRO LINEAL,
34814 |  |  |  | CONST. DE BANQUETAS EN CALLEJON SANTO NIO ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, IGUALDAD, HIDALGO Y HUMBOLDT. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3109-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51651 | 51303 | 51651 | 51303 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 140.11 | 140.11 | 100% | , LOCALIDAD: COL. TOLTECA.
34815 |  |  |  | CONSTR DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 20.0 X 26.0 MTS. EN PATIO CIVICO / CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", UBICADA EN C TORREON ESQUINA C MORELOS | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3127-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 839115 | 839115 | 839115 | 839115 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 520 | 520 | 100% | , LOCALIDAD: COL. CAMPBELL.
34816 |  |  |  | CONSTRUC CION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPAN ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE BUGAMBILIA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-5563-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 367861 | 331296 | 367861 | 331296 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 472.2 | 472.2 | 100% | LOCALIDAD:COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
34817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALMENDRO ENTRE CALLE PALMA Y 1RA. AVENIDA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3104-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82214 | 82171 | 82214 | 82171 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 231.59 | 231.59 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA.
34818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ARQUITECTOS ENTRE CALLE TORRES MIRANDA Y CALLE PINTORES; CALLE PINTORES ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE EDUCADORES. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3107-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 118707 | 118690 | 118707 | 118690 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 336.2 | 336.2 | 100% | , LOCALIDAD: COL. UNIDAD MODELO.
34819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE COLOMBIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HOLANDA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3096-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 104464 | 103868 | 104464 | 103868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 296.55 | 296.55 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
34820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE INDIA ENTRE CALLE CERO Y CALLE AUSTRALIA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3093-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 99068 | 98744 | 99068 | 98744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141 | 141 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
34821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE 2DA. AVENIDA Y CALLE PALMA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3103-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 100437 | 100300 | 100437 | 100300 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 285.38 | 285.38 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA.
34822 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE QUIMICOS ENTRE CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEDICOS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3106-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 36127 | 35937 | 36127 | 35937 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 94.71 | 94.71 | 100% | , LOCALIDAD: COL. UNIDAD MODELO.
34823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO INTEGRAL DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE 60.0 X 30.0 MTS., INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, GRADAS Y ALUMBRADO EN AREA VERDE, EN CE UNIVERSIDAD | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3123-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2835893 | 2835893 | 2835893 | 2835893 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 1800 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO.
34824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO INTEGRAL DE PASTO SINTETICO EN 60.0 X 30.0 MTS., INCL. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, GRADAS Y ALUMBRADO, EN C EMILIANO ZAPATA / C FRANCISCO VILLA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3122-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2772765 | 2772543 | 2772765 | 2772543 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 1800 | 100% | , LOCALIDAD: COL. TANCOL.
34825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3124-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1938320 | 1938220 | 1938320 | 1938220 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | , LOCALIDAD: COL. GUADALUPE MAINERO.META CANCHA
34826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3135-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 534471 | 534212 | 534471 | 534212 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
34827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRABAJO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3136-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 534471 | 534212 | 534471 | 534212 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
34828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE CHAIREL Y CALLE CUMBRES. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3099-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 63245 | 63245 | 63245 | 63245 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 105.15 | 105.15 | 100% | LOCALIDAD: COL. TANCOL.
34829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR COLONIAS ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3115-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83525 | 83514 | 83525 | 83514 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 135 | 135 | 100% | , LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
34836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR LAS AMERICAS CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3116-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83525 | 83506 | 83525 | 83506 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 135 | 135 | 100% | , LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
34837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL ENTRE CALLE GARDENIA Y CERRADA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3098-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148401 | 148401 | 148401 | 148401 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 276.76 | 276.76 | 100% | LOCALIDAD: COL. EMILIO PORTES GIL.
34838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERO ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE MEXICO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3091-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51753 | 51731 | 51753 | 51731 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112 | 112 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
34839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GERANIO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3090-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 186921 | 186874 | 186921 | 186874 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 323.4 | 323.4 | 100% | LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
34840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRAN BRETAA ENTRE CALLE BIRMANIA Y CALLE COLOMBIA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3094-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122163 | 121522 | 122163 | 121522 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 148 | 148 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
34841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAPON ENTRE CALLE GRECIA Y CALLE LUXEMBURGO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3095-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 66187 | 65208 | 66187 | 65208 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
34842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMIN ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE BUGAMBILIA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-5562-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 283557 | 281301 | 283557 | 281301 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 336 | 336 | 100% | LOCALIDAD:COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
34843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE PALMA Y 3RA. AVENIDA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3111-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 219323 | 218957 | 219323 | 218957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 364.91 | 364.91 | 100% | , LOCALIDAD: COL. VILLA HERMOSA.
34844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIVADA JUAREZ ENTRE BOULEVARD PERIMETRAL Y CALLE DURANGO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3110-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 18921 | 18913 | 18921 | 18913 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 36.88 | 36.88 | 100% | , LOCALIDAD: COL. TOLTECA.
34845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SERAPIO VENEGAS(CARRIL DE BAJA LADO ORIENTE)ENTRE ANDADOR 9 Y CALLE AGUSTIN MELGAR. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3097-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 128370 | 124231 | 128370 | 124231 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 146.6 | 146.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
34846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE UNIVERSIDAD DE VERACRUZ ENTRE CALLE UNIVERSIDAD DE YUCATAN Y CALLE UNIVERSIDAD DE TAMAULIPAS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3105-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 93503 | 93503 | 93503 | 93503 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 152.01 | 152.01 | 100% | , LOCALIDAD: COL. UNIVERSIDAD PONIENTE.
34847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3101-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 194108 | 194104 | 194108 | 194104 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 326.4 | 326.4 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LA PAZ.
34848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO PLATA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3102-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 37372 | 37372 | 37372 | 37372 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 59.55 | 59.55 | 100% | , LOCALIDAD: FRACC. VISTA BELLA.
34849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE JUNIO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE OTILIO ALVAREZ. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3100-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 85746 | 85378 | 85746 | 85378 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 138.65 | 138.65 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LA PAZ.
34850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON LOMA ALTA ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3114-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 131393 | 131307 | 131393 | 131307 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 216 | 216 | 100% | , LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
34851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON MORELOS ENTRE CALLE LAGUNA CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3113-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 131393 | 131377 | 131393 | 131377 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 216 | 216 | 100% | , LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
34852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON NIOS HEROES ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYAN Y CALLE VIOLETA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3112-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 161393 | 131365 | 161393 | 131365 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 216 | 216 | 100% | , LOCALIDAD: COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO.
34853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISTA DE TROTE, PORTICO Y CERCADO EN AREA VERDE DE LA COLONIA, UBICADA EN CALLE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3125-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1154627 | 1154627 | 1154627 | 1154627 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | , LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ. META PISTA
34854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3133-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1765461 | 1765461 | 1765461 | 1765461 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:CAB. MUNICIPAL (COL. EL ARENAL)
34855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3134-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 2010440 | 2010440 | 2010440 | 2010440 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
34856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL "LUGAR DE ENCUENTRO" | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6629-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1627621 | 1627621 | 1627621 | 1627621 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CASCAJAL
34857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 19.0 X 31.0 MTS. EN PATIO CIVICO / CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 1 "FERNANDO SAN PEDRO" EN C TULA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3131-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 793956 | 793956 | 793956 | 793956 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 589 | 589 | 100% | , LOCALIDAD: COL. TAMAULIPAS.
34858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 31.00 X 21.0 MTS. EN PATIO CIVICO/ CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAMIRO CABALLERO DORANTES", UBICADA EN 1RA. AVENIDA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3128-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 991039 | 991039 | 991039 | 991039 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 651 | 651 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LAGUNA DE LA PUERTA.
34859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 32.0 X 27.0 MTS. EN PATIO CIVICO / CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA EN "COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3126-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1360343 | 1360343 | 1360343 | 1360343 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 864 | 864 | 100% | , LOCALIDAD: COL. JOSE LOPEZ PORTILLO.
34860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DEL TAMUL | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6630-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 657901 | 657901 | 657901 | 657901 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CASCAJAL
34861 |  |  |  | CONSTRUCCION Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C JAPON / C LUXEMBURGO Y C COLOMBIA; C REPUBLICA DOMINICANA / C JAPON Y C INDIA; C ETIOPIA / C JAPON Y CANAL; C EEUU / C LUXEMBURGO Y C JAPON | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-5564-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 556788 | 539751 | 556788 | 539751 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 693.1 | 693.1 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
34862 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TAMESI ENTRE CALLE OTILIO ALVAREZ Y CALLE 4 DE ABRIL. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3108-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 32977 | 32879 | 32977 | 32879 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10.7 | 10.7 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LOMA BONITA.
34863 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDALES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL EN CANAL SANTO NIO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3118-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 23179 | 23095 | 23179 | 23095 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 139.54 | 139.54 | 100% | LOCALIDAD:COL. SANTO NIÑO
34864 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDALES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE LOMA REAL EN CRUCE CON AVENIDA LAS TORRES. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3121-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 147688 | 145289 | 147688 | 145289 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100% | LOCALIDAD:COL. UNIDAD MODELO.
34865 |  |  |  | TERMINACION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 17.0 X 8.0 MTS. EN PATIO CIVICO ENTRE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB ROTARIO", . CLAVE 28DPR2811H. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3130-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 473951 | 473951 | 473951 | 473951 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 136 | 136 | 100% | , LOCALIDAD: COL. OBRERA.
34866 |  |  |  | TERMINACION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL DE 26.0 X 18.0 MTS. EN PATIO CIVICO / CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", UBICADA EN C JOSE A. TORRES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3129-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 761048 | 761048 | 761048 | 761048 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 468 | 468 | 100% | , LOCALIDAD: COL. INSURGENTES.
34867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN "CEMSADET 20", CLAVE: 28EMS0020N. | 39-TULA | MAMALEÓN (MAMÁ LEÓN) | RURAL | 09-3139-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
34868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN COBAT "ANGEL INURRIGARRO ZAPATA", CLAVE: 28ETH00161. | 39-TULA | SAN ANTONIO DE NAHOLA (SAN ANTONIO) | RURAL | 09-3138-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 361225 | 358532 | 361225 | 358532 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
34869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA O. DE DOMINGUEZ", CLAVE: 28DPR1019 H. | 39-TULA | MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL) | RURAL | 09-3141-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 369208 | 357489 | 369208 | 357489 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
34870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN TV SEC. "VICTOR RAUL CASTILLO LARA", CLAVE: 28DPRJ036Y. | 39-TULA | CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS) | RURAL | 09-3142-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
34871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CLAVE: 28DPRJ036Y. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-3140-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD: COL. AGRICOLA LAS CRUCES
34872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO PIEDRAS", CLAVE: 28DPR1419D. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-3144-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 121259 | 116270 | 121259 | 116270 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MODULO
34873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NARCIZO MENDOZA", CLAVE: 28DPR1944Y. | 39-TULA | SANTA ANA DE NAHOLA | RURAL | 09-3143-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 123796 | 123792 | 123796 | 123792 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MODULO
34874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, INCL.CON 6 TOMAS, EN CALLE CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-3145-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 47150 | 14145 | 47150 | 14145 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
34875 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 3 CALLEJONES BARRIO PIEDRAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJEDA Y CALLE OGASON | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-3148-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 966264 | 824008 | 966264 | 824008 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100%
34876 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON VAZQUEZ GOMEZ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y ARROYO | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-3147-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 297679 | 285710 | 297679 | 285710 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 462 | 462 | 100%
34877 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y ARROYO | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-3146-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 274207 | 256965 | 274207 | 256965 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 426 | 426 | 100%
34880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 09-5097-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650588 | 649700 | 650588 | 649700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103.23 | 103.23 | 100%
34881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA "ANAHUAC" | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-3323-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1098713 | 1098713 | 1098713 | 1098713 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: POB. ANAHUAC
34882 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. QUINTA ENTRE AV. AMERICO VILLARREAL Y C. BENITO JUAREZ. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-5566-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 3699443 | 3699443 | 3699443 | 3699443 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8874 | 8874 | 100% | LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
76613 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MA. MORELOS | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-6631-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 807344 | 807344 | 807344 | 807344 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1676.43 | 1676.43 | 100% | OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS" OBRA TERMINADA.
34883 |  |  |  | CONSRUCCION DE BANQUETAS, EN CALLES AMOR Y MOTIVACION ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE FIRMEZA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5571-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169519 | 168519 | 169519 | 168519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. VAMOS TAMAULIPAS 1ERA. ETAPA.
34919 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MOTIVACION Y CALLE AMOR ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE HUMANIDAD | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3163-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82925 | 82925 | 82925 | 82925 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. VAMOS TAMAULIPAS 1ERA ETAPA
34920 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 8 Y CALLE 9 ENTRE AV. C. Y AV.D (M-10 Y M-11) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3162-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82925 | 82925 | 82925 | 82925 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. LA PEREGRINA
34924 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3171-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170494 | 170494 | 170494 | 170494 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LOMA ALTA
34884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MINA ENTRE CALLE CHICOMOSTOC Y CALLE ITZCOATL. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3179-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169139 | 169139 | 169139 | 169139 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AZTECA
34885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C CARLOS JOAQUIN CASTILLO / C LUCAS ZUIGA Y C FRANCISCO CARRERA TORRES, EN CALLE FCO. FLORES SANCHEZ Y CALLE FCO. RAMOS HASTA CALLE CARLOS J | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3174-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169139 | 169139 | 169139 | 169139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. SIMON TORRES DE LA GARZA
34891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C LEY AGRARIA / C JOSE SILVA SANCHEZ Y C EMILIANO ZAPATA, EN PRIV. DIVISION DEL NORTE Y EN C TIERRA Y LIBERTAD / CALLEJON SIN NOMBRE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3177-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169282 | 169282 | 169282 | 169282 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL
76612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C RIO SAN MARCOS / C RIO BRAVO Y C RIO SAN CRISTOBAL, EN CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO COLORADO ENTRE CALLE RIO GUAYALEJO Y CALLE RIO SAN CRIST | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3185-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213046 | 161913 | 161913 | 139999 | 86.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAN MARCOS II OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
34892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C RIO SAN MARCOS / C RIO SANTA ENGRACIA Y PRIVADA RIO CHIUE, PRIV. SIN NOMBRE / C ARROYO DEL MORO Y LIMITE DE PRIVADA Y EN C. RIO ESCO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3175-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169282 | 169282 | 169282 | 169282 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. ESTUDIANTIL 2DA. ETAPA
34893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C VIOLETA(M-39) / C CAMACHO VILLANUEVA Y C BLASQUEZ COPPEL Y GUARNICIONES EN C VIOLETA (M-33) / C BLASQUEZ COPPEL Y C RDZ. IN | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3183-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 144576 | 144576 | 144576 | 144576 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: COL.MODERNA
34894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEL LORO Y CALLE CUCU MARRON ENTRE CIRCUITO DE GAVILAN. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3182-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: PAJARITOS
34895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE ABREGO (MANZANA-1 Y MANZANA - 6), EN CALLE SIN NOMBRE (MANZANA -2). | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3184-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. PEDRO J. MENDEZ II (2 DE OCTUBRE)
34896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PANAMA ENTRE CALLE CHILE Y CALLE RIGOBERTO DE LA FUENTE Y EN CALLE CHILE(MMANZANA - 1). | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3181-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA
34897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAUL GARATE Y CALLE FIDENCIO TREJO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3173-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169282 | 169282 | 169282 | 169282 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD:COL. ALVARO OBREGON
34898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TONATIUH, EN CALLE QUETZALCOATL ENTRE CALLE JAUMAVE Y CALLE CORREGIDORA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3180-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169282 | 169282 | 169282 | 169282 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AZTECA III
34899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARR. SAN LUIS POTOSI-VICTORIA / BLVD. EMILIO PORTES GIL Y C RIO FRIO, / C RIO USUMACINTA Y C RIO SUCHIATE Y EN C CERRO DE LA SILLA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3176-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169139 | 169139 | 169139 | 169139 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. TAMATAN
34900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIV. JALISCO ENTRE BAJA CALIFORNIA Y CALLE SONORA ENTRE AVENIDA TREVIÑO ZAPATA (CALLE 16) Y CALLE MIER Y TERAN (CALLE 19) | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3172-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169139 | 169139 | 169139 | 169139 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. VIVIENDAS POPULARES
34901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO. | 41-VICTORIA | ALIANZA DE CABALLEROS | RURAL | 09-3186-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
34902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO. | 41-VICTORIA | EL OLIVO | RURAL | 09-3190-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100%
34903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO. | 41-VICTORIA | EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO) | RURAL | 09-3187-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100%
34904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO. | 41-VICTORIA | EL REFUGIO | RURAL | 09-3193-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100%
34905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO. | 41-VICTORIA | LA LIBERTAD | RURAL | 09-3188-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100%
34906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO. | 41-VICTORIA | LA MISIÓN | RURAL | 09-3189-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100%
34907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO. | 41-VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 09-3191-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100%
34908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLE DE EJIDO. | 41-VICTORIA | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | 09-3192-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213046 | 213046 | 213046 | 213046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
34909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CEDIF # 2, CLAVE: | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5574-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 458069 | 458069 | 458069 | 458069 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. VICENTE GUERRERO.
34910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CEDIF # 2, CLAVE: | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5573-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 458069 | 458069 | 458069 | 458069 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. ENRIQUE CARDENAS.
34911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5572-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 71482 | 71482 | 71482 | 71482 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | LOCALIDAD: COL. HORACIO TERAN.
34912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C HERMANOS SERDAN Y AV. MARTIRES DE LA REV. / C VICENTE SUAREZ Y C NIO ARTILLERO Y EN C VICENTE SUAREZ Y C NIO ARTILLERO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3168-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170494 | 170494 | 170494 | 170494 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. ESFUERZO POPULAR
34913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARROYUELO ENTRE CALLE VALLESITO Y CALLE ALCOR EN CALLE JILGUEROS, CALLE FLORESITA Y CALLE AURORA ENTRE CALLE VALLESITO Y FLORESITA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3167-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170645 | 170645 | 170645 | 170645 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. LINDA VISTA
34914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ARTICULO 3 ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y PRIVADA 1 (LIMITE DE LA COLONIA). | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3165-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82925 | 82925 | 82925 | 82925 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. MARIANO MATAMOROS
34915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CALLE FRANCISCO VARELA ENTRE CALLE CANDELARIO REYES Y LIMITE DE LA COLONIA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3170-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170494 | 170494 | 170494 | 170494 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. ENRIQUE LARA
34916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AZTLAN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SOTO LA MARINA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3166-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82925 | 82925 | 82925 | 82925 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. LIBERAL
34917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AZUCENA ENTRE CALLE RODRIGUEZ INURRIGARRO Y CALLE CAMACHO VILLANUEVA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3169-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170494 | 170493 | 170494 | 170493 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. MODERNA
34918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MEZQUITE ENTRE CARRETERA INTEREJIDAL Y CALLE SIN NOMBRE, Y EN CALLE BERNARDO TURRUBIATES ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE SIN NOMBRE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3164-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82925 | 82925 | 82925 | 82925 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. MONTE ALTO
34921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN CALLES NUEZ ENTRE CALLE MELON Y CALLE RIO DEL GOLFO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5570-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169618 | 169618 | 169618 | 169618 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. MANUEL A. RAVIZE.
34922 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN CALLES TAMAHOLIPA Y FERROMEX, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5569-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169618 | 169618 | 169618 | 169618 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. FRATERNIDAD.
34923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5568-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169618 | 169618 | 169618 | 169618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMERICO VILLARREAL.
34925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TAMUL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5575-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1999883 | 1999883 | 1999883 | 1999883 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
34926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.0 X 19.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "FORD NO.74", CLAVE: 28DPR1542D-1. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3200-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 475734 | 475734 | 475734 | 475734 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 342 | 342 | 100% | LOCALIDAD: COL. TREVIÑO ZAPATA
34927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 28.0 X 16.0 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON", CLAVE: 28DST0001N. | 41-VICTORIA | EL OLIVO | RURAL | 09-3201-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 603711 | 603711 | 603711 | 603711 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 448 | 448 | 100%
34928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DE CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL, FRACC. FSTSE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6604-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 648971 | 648652 | 648971 | 648652 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.9 | 90% | LOCALIDAD: FRAC. FSTSE
34929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TORRE DEL CONOCIMIENTO EN ESPACIO DE TAMUL. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5098-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 650656 | 649964 | 650656 | 649964 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 103 | 103 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. FRAMBOYANES
34930 |  |  |  | CONSTUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CARRERA TORRES, CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE ALDAMA ENTRE AV. DE LA PAZ Y CALLE AZTLAN. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3178-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169139 | 169139 | 169139 | 169139 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD: COL. LIBERAL
34931 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO INICIANDO DE LA CARRETERA CD. VICTORIA - MATAMOROS. | 41-VICTORIA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 09-3198-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 753956 | 748239 | 753956 | 748239 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 2400 | 100%
34932 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CORONA BOREAL ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE VIA LACTEA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3195-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1053703 | 1052729 | 1053703 | 1052729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2775 | 2775 | 100% | LOCALIDAD:COL. SATELITE I
34933 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JACARANDAS ENTRE AV. LAS TORRES A CALLE CARDENAL. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3194-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 843862 | 839465 | 843862 | 839465 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2430 | 2430 | 100% | LOCALIDAD: COL. ORALIA GUERRA DE VILLARREAL
34934 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE REMIGIA GONZALEZ ENTRE DE CALLE LETICIA CARDENAS Y CARRETERA CD. VICTORIA - MANTE. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3197-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1189100 | 1179811 | 1189100 | 1179811 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 1800 | 100% | LOCALIDAD: COL. HUERTO SAN JAVIER
34935 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE UNION Y CONCORDIA ENTRE CALLE BELLA VISTA Y AV. DE LA UNIDAD. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3196-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 640513 | 640386 | 640513 | 640386 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | LOCALIDAD:COL. VISTA HERMOSA.
34936 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | JUAN RINCÓN | RURAL | 09-3360-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48320 | 0 | 48320 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 253 | 0 | 0%
34937 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 09-3359-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 41571 | 41571 | 41571 | 41571 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 232 | 232 | 100%
34938 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ACERO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE VIA LACTEA DE AV. LA PAZ HASTA CALLE ALTAIR | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3199-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 663911 | 663911 | 663911 | 663911 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 364 | 364 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAGITARIO
34939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 12 ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MANUEL GONZALEZ | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-5584-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 52385 | 52385 | 52385 | 52385 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 147 | 147 | 100%
34940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 17. | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-5582-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 143159 | 139584 | 143159 | 139584 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 396 | 396 | 100%
34944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 13 ENTRE CALLE ALBARO OBREGON Y CARRETERA NACIONAL. | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-5583-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 73313 | 73313 | 73313 | 73313 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 218 | 218 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL.
34945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE. | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-5581-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 86780 | 86780 | 86780 | 86780 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 257 | 257 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL, COL. EUGENIO HERNANDEZ FLORES.
34946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE SANTA MARIA. | 42-VILLAGRÁN | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | 09-2764-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 439994 | 390464 | 439994 | 390464 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 125 | 125 | 100%
34947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 25.0 X 10.0 MTS. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA."ABDON SANCHEZ". | 42-VILLAGRÁN | GENERAL LUCIO BLANCO | RURAL | 09-5577-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 405186 | 405186 | 405186 | 405186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
34948 |  |  |  | PERFORACION, ELECTRIFICACION Y RED DE AGUA POTABLE. | 42-VILLAGRÁN | CANDELARIO REYES (AMADOR GARCÍA SILVA) | RURAL | 09-2761-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 269225 | 269225 | 269225 | 269225 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
34949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 9.00 X 13.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA "NIOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE: 28DPR1976Q. | 43-XICOTÉNCATL | CARRERA TORRES | RURAL | 09-5589-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 155639 | 155632 | 155639 | 155632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 117 | 117 | 100%
34950 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO E INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. | 43-XICOTÉNCATL | LAS CAPITANAS | RURAL | 09-5587-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 830853 | 830853 | 830853 | 830853 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 647 | 647 | 100%
34951 |  |  |  | PAV. ASFALTICA EN C PROLONG. NARANJOS / C FLORES MAGON Y C CENTAURO DEL NORTE, C CENTAURO DEL NORTE / C PANAMA Y C PROLONGACION NARANJOS Y C PIPILA / C PANAMA | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-2767-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 753229 | 752029 | 753229 | 752029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2033 | 2033 | 100% | LOCALIDAD:COL. ESCANDON I.
34952 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE AV. REFORMA ENTRE DREN Y LIMITE DE LA COLONIA. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-2768-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1196714 | 1180688 | 1196714 | 1180688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3230 | 3230 | 100% | LOCALIDAD:COL. PRIMERO DE MAYO.
34953 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HECTOR M. SAENZ ENTRE CALLE AV. REFORMA Y DREN. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-2769-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1457310 | 1445269 | 1457310 | 1445269 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3933.4 | 3933.4 | 100% | LOCALIDAD:COL. HECTOR M. SAENZ.
RECONSTRUCCIÓN
35026 |  |  |  | RECARPETEO CON ASFALTO EN C PROL. MORELOS / C MINA Y C JUAREZ, C JUAREZ / C PROL. MORELOS Y C GUERRERO, C GUERRERO / C JUAREZ Y C MORELOS Y C MORELOS / C JUAREZ Y C ALLENDE. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-2310-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1582089 | 1563246 | 1582089 | 1563246 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9450 | 9450 | 100%
AMPLIACIÓN
35041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 6-BUSTAMANTE | LA LOMA RASA | RURAL | 09-2365-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 214915 | 214910 | 214915 | 214910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 327 | 327 | 100% | METAS 305 METROS LINEALES
35027 |  |  |  | AMPLIACION DE TECHUMBRE DE 8.0 X 10.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE: 28DPR1471Z. | 11-GÓMEZ FARÍAS | LA ESPERANZA | RURAL | 09-5444-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 129272 | 129247 | 129272 | 129247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
35028 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 15 DE SEPTIEMBRE / C DR. RUBEN FLORES Y C OLGA VILLARREAL MONTALVO Y C OLGA VILLARREAL MONTALVO / AV. 15 DE SEPTIEMBREE Y AV. JOEL ROBERTO | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5459-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 320340 | 308446 | 320340 | 308446 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 257.7 | 257.7 | 100% | LOCALIDAD:COL. RUIZ CORTINES.
35029 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C J. G. DE RESUAREZ / C CANARIO Y C CENZONTLE, C CANARIO / C J. G. DE RESUAREZ Y C MIER Y TERAN Y EN C MIER Y TERAN / C CANARIO Y C CENZONTLE. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5458-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 375734 | 375734 | 375734 | 375734 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 320 | 320 | 100% | LOCALIDAD:COL. ELECTRICISTAS.
35030 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. | 16-HIDALGO | BENITO JUÁREZ (MONFORT) | RURAL | 09-2623-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 172962 | 172962 | 172962 | 172962 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100%
35031 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-5471-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 251902 | 251802 | 251902 | 251802 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1250 | 1250 | 100% | LOCALIDAD:COL. PEDRO J. MENDEZ
35032 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA MARGEN SUR DE LA CARRETERA CD. VICTORIA-SAN LUIS POTOSI A PARTIR DE LA CALLE HIDALGO. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 09-5478-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 305375 | 91613 | 305375 | 91613 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 0 | 0% | LOCALIDAD:COL. PEDRO J. MENDEZ
35033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.00 X 15.50 M. JARDIN DE NIOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE: 28DJN0764Q | 26-MIQUIHUANA | SAN JOSÉ DEL LLANO | RURAL | 09-2393-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 201278 | 201260 | 201278 | 201260 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 124 | 124 | 100%
35034 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 28-NUEVO MORELOS | LA REFORMA | RURAL | 09-5522-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 102038 | 102038 | 102038 | 102038 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 293.4 | 293.4 | 100%
35035 |  |  |  | AMPLICACION DE CANCHA 7.0 X 14.0 MTS., EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL", CLAVE: 28DJN1851. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 09-2692-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57778 | 57778 | 57778 | 57778 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 98 | 98 | 100%
35036 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON TUBO PVC DE 8" (2DA. ETAPA). | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 09-2230-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1136415 | 1132759 | 1136415 | 1132759 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1119 | 1119 | 100% | LOCALIDAD:COL. LUIS DONALDO COLOSIO.
35037 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLEJO SIN NOMBRE. | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 09-2404-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 149953 | 149656 | 149953 | 149656 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
35038 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRERA TORRES. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5548-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 637445 | 637445 | 637445 | 637445 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA VALENTINA
35039 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALBAILES | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5549-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 504311 | 504311 | 504311 | 504311 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA BELLA VISTA NORTE
35040 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAURO VILLAR ENTRE GUILLERMO PRIETO Y LOPEZ MATEOS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-5550-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 600166 | 600166 | 600166 | 600166 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA LOMA ALTA
MEJORAMIENTO
35063 |  |  |  | REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, INCL. APLANADO, INST. SANITARIA, ELECTRICA. | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-2188-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 627451 | 627448 | 627451 | 627448 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 422.5 | 422.5 | 100% | METAS: 6 SALIDAS
35064 |  |  |  | REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (CAMPO DE SOFTBOL BENITO JUAREZ GARCIA), INCL. SUB-ESTACION ELECTRICA, ALUMBRADO Y ACONDICIONAMIENTO DE DOG-OUTS. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2951-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 916673 | 888275 | 916673 | 888275 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
35042 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA CON RODAPIE EN ESC. PRIMARIA "NIÑOS PROLETARIOS" CLAVE: 28DPR0367H. | 16-HIDALGO | LA TRINIDAD (TRINIDAD) | RURAL | 09-2622-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 169681 | 169681 | 169681 | 169681 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 320 | 320 | 100%
35043 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DIDACTICA DE 6.0 X 8.0 M EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FERMIN TRISTAN MENDOZA" | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5077-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132491 | 129146 | 132491 | 129146 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYUTLA
35044 |  |  |  | TERMINACION DE AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESC. PRIMARIA "ABEL RAMIREZ" | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5073-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 160295 | 144516 | 160295 | 144516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | LOCALIDAD: COL. CAMPESINA
35045 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA PUBLICA, EN CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, RODAPIE Y SUM. Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5518-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 578484 | 578484 | 578484 | 578484 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 537.31 | 537.31 | 100% | LOCALIDAD:COL. LA PAZ.
35046 |  |  |  | SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO Y TERMINACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIOS " GUADALUPE VICTORIA" CLAVE28DJN0490R. | 35-SAN FERNANDO | EL NORTEÑO | RURAL | 09-2701-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 69262 | 66546 | 69262 | 66546 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100%
35047 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO JARDIN DE NIOS "LEONA VICARIO" CLAVE 28DJN0202I-1. | 35-SAN FERNANDO | SAN GERMÁN | RURAL | 09-2700-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 38255 | 38255 | 38255 | 38255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
35048 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO J/N JULIAN CARRILLO. CLAVE: 28DJN0864P-1. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-2707-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 31481 | 31204 | 31481 | 31204 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA
35049 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDALES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CANAL SANTO NIO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3117-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 282467 | 282467 | 282467 | 282467 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 295.8 | 295.8 | 100% | , LOCALIDAD: COL. FRENTE DEMOCRATICO.
35050 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDALES EN BANQUETAS DE DREN PLUVIAL UBICADO EN LA COLONIA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-3119-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 212785 | 0 | 212785 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 262.85 | 262.85 | 100% | , LOCALIDAD: COL. REVOLUCION VERDE.
35051 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULA DE MADERA DE 6 X 8 M. INCLUYE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIM. RURAL FDA. "EMILIANO ZAPATA" CLAVE. 28DPR0510E. | 43-XICOTÉNCATL | EL AZÚCAR | RURAL | 09-2770-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 128036 | 125163 | 128036 | 125163 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
24891 |  |  |  | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2776-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | - | - | 85969397 | 85969397 | 85969397 | 85969397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 601879.27 | 601879.27 | 100%
69641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 18 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2576-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 626074 | 626074 | 626074 | 187822 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 529 | 200 | 37.8% | FAFEF 2009
69642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 24 X 12 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 12-2578-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 644618 | 644618 | 644618 | 193386 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 800 | 300 | 37.5% | FAFEF 2009
69640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 24 X 18 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2575-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 780892 | 780892 | 780892 | 234267 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 240 | 100 | 41.7% | FAFEF 2009
69626 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR 6 X 8 M. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 12-2206-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 496895 | 496895 | 496895 | 216848 | 43.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 105 | 50 | 47.6% | FAFEF 2009
69632 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR 6 X 8 M. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 12-2363-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 583568 | 583568 | 583568 | 359432 | 61.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 167 | 120 | 71.9% | FAFEF 2009
69628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 18 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 12-2235-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 391421 | 391421 | 391421 | 117426 | 30% | 0 | 0 | ALUMNO | 59 | 20 | 33.9% | FAFEF 2009
69636 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2505-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 590962 | 590962 | 590962 | 334759 | 56.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 56 | 60.9% | FAFEF 2009
69644 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 12-2584-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 517929 | 517929 | 517929 | 262612 | 50.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 221 | 160 | 72.4% | FAFEF 2009
69637 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M. | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12-2506-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 496765 | 496765 | 496765 | 301735 | 60.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 104 | 70 | 67.3% | FAFEF 2009
69630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 12 X 16 MTS. (PRIMERA ETAPA) + TECHUMBRE METALICA 12 X 16 MTS. ( PRIMERA ETAPA) | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 12-2358-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 460342 | 460342 | 460342 | 245612 | 53.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 102 | 65 | 63.7% | FAFEF 2009
69629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 20 X 18 MTS. (PRIMERA ETAPA) | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2236-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 674145 | 674145 | 674145 | 569789 | 84.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 457 | 400 | 87.5% | FAFEF 2009
69639 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE DESAYUNADOR 8 X 6 MTS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 12-2511-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 603725 | 603725 | 603725 | 563436 | 93.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 143 | 143 | 100% | FAFEF 2009
69634 |  |  |  | AMPLIACION DE TECHUMBRE METALICA 11.00 X 18.00 M. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2426-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 322236 | 322236 | 322236 | 313700 | 97.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 257 | 257 | 100% | FAFEF 2009
69638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6.00 X 8.00 M. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2507-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 458247 | 458247 | 458247 | 214647 | 46.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 111 | 56 | 50.5% | FAFEF 2009
69643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 18 MTS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2580-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 322676 | 322676 | 322676 | 281153 | 87.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 55 | 91.7% | FAFEF 2009
69631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 18 MTS. (PRIMERA ETAPA) + AMPLIACION DE CANCHA DE BASQUETBOL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2359-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 488471 | 488471 | 488471 | 450953 | 92.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 298 | 290 | 97.3% | FAFEF 2009
69635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 8 X 12 MTS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2427-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 198847 | 198847 | 198847 | 156686 | 78.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 148 | 148 | 100% | FAFEF 2009
69627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 16 X 18 MTS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2207-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 498591 | 498591 | 498591 | 484587 | 97.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 673 | 673 | 100% | FAFEF 2009
69633 |  |  |  | TECHUMBRE METALICA 8.00 X 30.00 M. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 12-2418-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ITIFE | - | - | 444635 | 444635 | 444635 | 429562 | 96.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 179 | 179 | 100% | FAFEF 2009
35065 |  |  |  | NIVELACION Y CONFORMACION DE CAMINO. | 42-VILLAGRÁN | LA ROSITA | RURAL | 09-2766-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8000 | 8000 | 100%
REHABILITACIÓN
35089 |  |  |  | REHABILITACION DE BAOS DEL GYM MUNICIPAL. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2605-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 378318 | 350624 | 378318 | 350624 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
35090 |  |  |  | REHABILITACION DE EXPLANADA EN EL GYM MUNICIPAL. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-2606-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 65996 | 65969 | 65996 | 65969 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 252.8 | 252.8 | 100% | META SUBESTACION
35091 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO. | 2-ALDAMA | LAS FLORES | RURAL | 09-2611-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 227614 | 227614 | 227614 | 227614 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1490 | 1490 | 100%
35092 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO. | 2-ALDAMA | MORÓN | RURAL | 09-2610-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 358395 | 358395 | 358395 | 358395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2700 | 2700 | 100%
35215 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE JARDIN DE NIOS "ADOLFO LOPEZ MATEOS", CLAVE: 28DJN0399J. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-2911-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 252239 | 252159 | 252239 | 252159 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 59.09 | 59.09 | 100% | , LOCALIDAD: COL. REV. VERDE.
35216 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CAMINO A COLONIAS Y CALLE ALTAMIRA. | 3-ALTAMIRA | LÁZARO CÁRDENAS (EL MEZQUITE) | RURAL | 09-2869-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 92540 | 91988 | 92540 | 91988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1425 | 1425 | 100%
35237 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA NACIONAL MAN TE-VALLES | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 09-2918-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72750 | 72750 | 72750 | 72750 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 13 | 13 | 100%
35238 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO VECINAL ACCESO AL EJIDO. | 4-ANTIGUO MORELOS | CONSTITUCIÓN DE 1917 UNO | RURAL | 09-2917-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 244976 | 244976 | 244976 | 244976 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3065 | 3065 | 100%
35313 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 09-5433-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 700202 | 700202 | 700202 | 700202 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3278.96 | 3278.96 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LAZARO CARDENAS
35314 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUT-BOL, INCL. CERCO PERIMETRAL Y GRADAS DE CONCRETO. | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-5437-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
35315 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL. | 8-CASAS | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 09-5436-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 241500 | 241352 | 241500 | 241352 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
35316 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, INCL. ANDADORES Y ARBOTANTES. | 8-CASAS | LA LAJILLA (CARMEN PÉREZ CANTÚ) | RURAL | 09-5435-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 302392 | 302392 | 302392 | 302392 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
35317 |  |  |  | REHABILITACION DE VELATORIO MUNICIPAL, LOSA DE CONCRETO, INST. SANITARIA Y ELECTRICA. | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 09-2189-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 605474 | 305474 | 605474 | 305474 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 34.59 | 34.59 | 100% | METAS: 4 SALIDAS
35318 |  |  |  | RECARPETEO ASFALTICO DE 3CM. DE ESP. EN C. INDEPENDENCIA ENTRE C. RIO VERDE Y C. CENTENARIO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-6583-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 419809 | 419809 | 419809 | 419809 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. OBRERA
35319 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA (CANCHA). MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2948-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83559 | 83559 | 83559 | 83559 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SECTOR,EMILIANO ZAPATA
35320 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA (CANCHA). NIVELACION DE CANCHA Y SUM. E INSTALACION DE PASTO. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2949-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 292582 | 292582 | 292582 | 292582 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 930 | 930 | 100% | LOCALIDAD: COL. HIPODROMO
35321 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA (CANCHA). SUM. E INSTALACION DE TELA CICLONICA DE 4.5 MTS. DE ALTURA, DE 1.20 MTS DE ALTURA Y BANQUETA. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-2947-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 453626 | 453626 | 453626 | 453626 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 192 | 192 | 100% | LOCALIDAD: COL. COYOTES
35326 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE 28DJN0192S. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5493-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 277976 | 277976 | 277976 | 277976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138 | 138 | 100% | LOCALIDAD:COL. RICARDO FLORES MAGON.
35327 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE TALLERES. EN ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 6. CLAVE 28DSO0094A. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5495-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 358979 | 358979 | 358979 | 358979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864 | 864 | 100% | LOCALIDAD:COL. ARBOL GRANDE.
35328 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL, PROTECCIONES, NIVELACION DE PISOS Y TECHO DE LAMINA. EN JARDIN DE NIOS "FEDERICO FROBEL" CLAVE 28DJN0289D. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5496-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 159239 | 159233 | 159239 | 159233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43 | 43 | 100% | LOCALIDAD:COL. 16 DE SEPTIEMBRE.
35066 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO. | 13-GܦEacute;MEZ | LA DIANA | RURAL | 09-2195-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 609620 | 605232 | 609620 | 605232 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9000 | 9000 | 100%
35067 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "GONZALEZ BENAVIDES" CLAVE: 28DPR0324J-1, SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5463-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94038 | 94038 | 94038 | 94038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
35068 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "PROF. LEONCIO LEAL" CLAVE: 28DPR1772W-1, SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5462-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 112845 | 96011 | 112845 | 96011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 298.14 | 298.14 | 100% | LOCALIDAD:COL. RUIZ CORTINES.
35069 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL Y DEPORTIVO MUNICIPAL, EN CALLE BAEZ BENAVIDES ENTRE AV. JOSE MA. MORELOS Y AV. IGNACIO ALLENDE. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-3158-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 225260 | 225260 | 225260 | 225260 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. RUIZ CORTINES
35070 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C IGNACIO ZARAGOZA / BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AV. JOSE MA. MORELOS Y EN BLVD. MIGUEL HIDALGO /AV. BENITO JUAREZ Y C IGNACIO ZARAGOZA. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5461-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 301884 | 299039 | 301884 | 299039 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168 | 168 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
35071 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. HNOS. GUTIERREZ DE LARA Y BLVD. MIGUEL HIDALGO. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5460-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 430980 | 400021 | 430980 | 400021 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 365 | 365 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
35072 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE PEDRO. J. MENDEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5449-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 139323 | 133720 | 139323 | 133720 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 159.4 | 159.4 | 100% | LOCALIDAD:COL. PESCADORES.
35073 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FOTUNATO DOSAL. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5447-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 425352 | 423889 | 425352 | 423889 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 463.65 | 463.65 | 100% | LOCALIDAD:COL. PESCADORES.
35074 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HNOS GUTIERREZ DE LARA ENTRE BLVD. EDUARDO ROJAS Y CALLE EDUARDO CHAVEZ. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5450-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 60634 | 60634 | 60634 | 60634 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 77.2 | 77.2 | 100% | LOCALIDAD:COL. RUIZ CORTINES.
35075 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BAEZ BENAVIDES Y CALLE BLAS DE LA GARZA. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5451-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 277153 | 277153 | 277153 | 277153 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 195.9 | 195.9 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
35076 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FOTUNATO DOSAL ENTRE AV. HNOS. GUTIERREZ DE LARA Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5448-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 69652 | 67608 | 69652 | 67608 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42.6 | 42.6 | 100% | LOCALIDAD:COL. PESCADORES.
35077 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. HNOS GUTIERREZ DE LARA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5453-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 262109 | 262109 | 262109 | 262109 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 177 | 177 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
35078 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. MEXICO. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5456-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 300052 | 292594 | 300052 | 292594 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166 | 166 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
35079 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y BLVD. MIGUEL HIDALGO. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5454-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 264646 | 264646 | 264646 | 264646 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 195 | 195 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
35080 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BLVD. MIGUEL HIDALGO Y AV. JOSE MA. MORELOS. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5455-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 287678 | 287678 | 287678 | 287678 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165.3 | 165.3 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
35081 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. HNOS GUTIERREZ DE LARA Y BLVD. MIGUEL HIDALGO. | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-5452-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 724854 | 716667 | 724854 | 716667 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 369.9 | 369.9 | 100% | LOCALIDAD:ZONA CENTRO
35082 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO METALICO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA). | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 09-3370-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 125110 | 125110 | 125110 | 125110 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 710 | 710 | 100%
35083 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GLZ. BOCANEGRA", CLAVE: 28DPR0776L ( IMPERMEABILIZACION DE 5 AULAS, COLOCACION DE VITROPISO DE 4 AULAS CONST. DE BANQUETAS PERIMETRALES ). | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-5467-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 255110 | 255110 | 255110 | 255110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | LOCALIDAD: ESTACION SANTA ENGRACIA
35084 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUES ELEVADOS (2), INST. DE BOMBA, CLORADOR, PINTURA E IMPERMEABILIZACION. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-3156-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 211762 | 211762 | 211762 | 211762 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EJ. OYAMA.
35085 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA "NEZCHUALCOYOTL", CLAVE: 28DTV069H, (IMPERMEABILIZACION PISO DE VITROPISO Y PINTURA VINILICA, SALIDAS SANITARIA 8) | 17-JAUMAVE | MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) | RURAL | 09-2639-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 338138 | 338138 | 338138 | 338138 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 85 | 85 | 100%
35086 |  |  |  | AFORO, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION A LA RED DE POZO PROFUNDO, INCL. REHABILITACION DE PILETA. | 19-LLERA | MIRADORES (GUAYALEJO) | RURAL | 09-2206-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 195007 | 194732 | 195007 | 194732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | METAS:1 BOMBA, LOCALIDAD: COL. MIRADORES
35087 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "LAURO AGUIRRE" T. M., CLAVE: 285DPR0400P, BANQUETA, Y BARANDALES. | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-2203-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 157831 | 157831 | 157831 | 157831 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650 | 650 | 100% | METAS:260.00 METROS LINEAL, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
35088 |  |  |  | REHABILITACION DE FORO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "AMADNO NERVO" CLAVE: 28DPR0415A. | 19-LLERA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 09-3160-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 177486 | 177486 | 177486 | 177486 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100%
35093 |  |  |  | REHABILITACION DE ALBERGUE CAPILLA. | 21-EL MANTE | NUEVA APOLONIA | RURAL | 09-2680-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 223640 | 223371 | 223640 | 223371 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
35094 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS "ESCUDO NACIONAL" | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5072-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 189601 | 189600 | 189601 | 189600 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 101 | 101 | 100% | LOCALIDAD : COL. LOPEZ PORTILLO
35095 |  |  |  | REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE EDUCACION | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5080-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 120251 | 120251 | 120251 | 120251 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. MIGUEL ALEMAN
35096 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE BEGONIA ENTRE CALLE ROSAS Y LIMITE AL PREDIO, CALLE LAUREL, CALLE FLORES, CALLE LIRIOS, ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2659-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 474935 | 474865 | 474935 | 474865 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100% | LOCALIDAD: COL. AL PARAISO 1 Y 2
35097 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE INGLATERRA Y CAMINO A LOS GENERALES | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2660-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 362857 | 362829 | 362857 | 362829 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4573 | 4573 | 100% | LOCALIDAD:COL. PLAN DE AYUTLA
35098 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE INTEGRACION ENTRE CALLE PROGRESISTA Y CALLE PACIFICACION. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2661-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 227844 | 227843 | 227844 | 227843 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2854 | 2854 | 100% | LOCALIDAD:COL. UNIDAD Y PROGRESO
35099 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE MARIANO AZUELA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2657-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 183973 | 183931 | 183973 | 183931 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2295 | 2295 | 100% | LOCALIDAD: COL. FOMENTO NACIONAL
35100 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE CAMINO ALOS GENERALES Y LIMITE AL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2662-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 275740 | 275728 | 275740 | 275728 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3464 | 3464 | 100% | LOCALIDAD:COL. 20 DE SEPTIEMBRE
35101 |  |  |  | DEMOLICION DE BANQUETA EN PLAZA DE COLONIA MARIANO MATAMOROS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-2990-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 29138 | 29137 | 29138 | 29137 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA MARIANO MATAMOROS
35102 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN AV. LUZ DEL PARAISO, ACCESO A LAS COLONIAS LUZ DEL PARAISO, LOMAS DEL REAL Y FRACC. BARRIO PRADERA DE LA RIOJA, | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3018-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 96107 | 96107 | 96107 | 96107 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100% | LOCALIDAD: COL.LOMAS REAL
35103 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE ANGEL REAL ENTRE CALLE GONZALO MTZ. SILVA Y CALLE GUSTAVO G. CERILLO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3017-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 76561 | 76560 | 76561 | 76560 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1050 | 1050 | 100% | LOCALIDAD: COL. PERIODISTAS SUR
35104 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE LAGO ENTRE CALLE CHAPALA ENTRE CALLE RIO PECOS Y CALLE RIO CARRIZALEZ. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3023-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 96107 | 96107 | 96107 | 96107 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100% | LOCALIDAD: COL. AMPL. DEL VALLE
35105 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE LOMA NEVADA Y CALLE LOMA VERDE ENTRE CALLE LOMA BOLADA Y CALLE LOMA VISTA HERMOSA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3021-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 91741 | 91730 | 91741 | 91730 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOMA ALTA
35106 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE MANUEL CEPEDA A LA TORRE DE CALLE AVECITA LOPEZ A CALLE MARTE R. GOMEZ. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3020-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 73132 | 73132 | 73132 | 73132 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1050 | 1050 | 100% | LOCALIDAD: COL. RICARDO RAMOS
35107 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE PALOMO ENTRE CALLE ACRANEOS Y CALLE AGUILA REAL. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3016-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 74637 | 74637 | 74637 | 74637 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1002 | 1002 | 100% | LOCALIDAD: COL. LA VENADITA
35108 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE SUR 5 Y ACCESO AL JARDIN DE NIOS DE CALLE COLISEO 2000 A PREPARATORIA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3022-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 100616 | 100616 | 100616 | 100616 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100% | LOCALIDAD: COL. JESUS VEGA SANCHEZ
35109 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO CON SULFATO DE CALCIO EN CALLE 17 DE MARZO, CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE DICIEMBRE ENTRE AV. INGLATERRA Y CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE JUNIO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3019-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 146649 | 146649 | 146649 | 146649 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2170 | 2170 | 100% | LOCALIDAD : COL. JUAN RODRIGUEZ
35110 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DE LA COL. AMPL. FERROCARRILES. | 22-MATAMOROS | EL CONTROL | URBANO | 09-3026-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79624 | 79624 | 79624 | 79624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35111 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DE LA COL. LOS PINOS. | 22-MATAMOROS | EL CONTROL | URBANO | 09-3025-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83963 | 83963 | 83963 | 83963 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35112 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DE LA COL. OBRERA. | 22-MATAMOROS | EL CONTROL | URBANO | 09-3024-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83963 | 83963 | 83963 | 83963 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35119 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | CINCO DE MAYO | RURAL | 09-3040-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79200 | 79199 | 79200 | 79199 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35120 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | EL GALANEÑO | RURAL | 09-3039-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35121 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | EL LONGOREÑO | RURAL | 09-3034-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 52801 | 52801 | 52801 | 52801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
35122 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | EL RAMIREÑO | RURAL | 09-3028-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 52801 | 52801 | 52801 | 52801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
35123 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | ESPERANZA Y REFORMA (CELESTINO MILIÁN) | RURAL | 09-3037-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79624 | 79624 | 79624 | 79624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35124 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 09-3041-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35125 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3033-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79624 | 79624 | 79624 | 79624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100% | LOCALIDAD: EJ. LUCIO BLANCO
35126 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3036-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79624 | 79624 | 79624 | 79624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100% | LOCALIDAD: EJ. 20 DE NOVIEMBRE
35127 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3049-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213736 | 213736 | 213736 | 213736 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10800 | 10800 | 100% | LOCALIDAD: B18 EJOS.LA LUZ. LA REDONDA Y LA VENADA
35128 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LA BARTOLINA | RURAL | 09-3057-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4500 | 4500 | 100%
35129 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LA CAPILLA | RURAL | 09-3056-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35130 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LA LAGUNA | RURAL | 09-3045-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 53192 | 53192 | 53192 | 53192 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
35131 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LA LUZ | RURAL | 09-3038-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 52801 | 52801 | 52801 | 52801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
35132 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LA TIJERITA | RURAL | 09-3035-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 143966 | 143963 | 143966 | 143963 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6750 | 6750 | 100%
35133 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LA VANGUARDIA | RURAL | 09-3054-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79775 | 79775 | 79775 | 79775 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35134 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LAGUNA HONDA | RURAL | 09-3051-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83742 | 83740 | 83742 | 83740 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35135 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LAS BLANCAS | RURAL | 09-3042-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 52801 | 52801 | 52801 | 52801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
35136 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LOS CARRIZOS | RURAL | 09-3052-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83742 | 83740 | 83742 | 83740 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35137 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | LOS RANCHITOS (ARTURO GARCÍA) | RURAL | 09-3055-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79775 | 79775 | 79775 | 79775 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35138 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | PACHECO | RURAL | 09-3032-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 111655 | 111653 | 111655 | 111653 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4500 | 4500 | 100%
35139 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | PROGRESO AGRARIO (CASETA DEL CANALERO) | RURAL | 09-3030-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79624 | 79624 | 79624 | 79624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35140 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | QUIJANO | RURAL | 09-3053-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83742 | 55828 | 83742 | 55828 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
35141 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | REVOLUCIÓN | RURAL | 09-3044-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 106359 | 106359 | 106359 | 106359 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4500 | 4500 | 100%
35142 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | SAN LORENZO | RURAL | 09-3047-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 52258 | 52258 | 52258 | 52258 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
35143 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | SANTA ADELAIDA | RURAL | 09-3043-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79624 | 79624 | 79624 | 79624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35144 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | VEINTIUNO DE MARZO (LAS CUATROCIENTAS) | RURAL | 09-3048-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83742 | 83740 | 83742 | 83740 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35145 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 09-3046-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83742 | 83740 | 83742 | 83740 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35146 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | VILLA HERMOSA | RURAL | 09-3031-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6750 | 6750 | 100%
35147 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 22-MATAMOROS | VILLANUEVA | RURAL | 09-3050-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83742 | 83740 | 83742 | 83740 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100%
35148 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL POBLADO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-3029-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79624 | 79624 | 79624 | 79624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4050 | 4050 | 100% | LOCALIDAD: POB. LUCIO BLANCO
35149 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE VARIAS CALLES DEL POBLADO. | 22-MATAMOROS | LOS RAMÍREZ | RURAL | 09-3027-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 106856 | 106854 | 106856 | 106854 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4500 | 4500 | 100%
35150 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE ACTOS. | 23-MÉNDEZ | AMPLIACIÓN SAN LORENZO | RURAL | 09-3061-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148573 | 148256 | 148573 | 148256 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 160 | 160 | 100%
35151 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE ACTOS, (BANQUETAS, ENJARRES, PINTURA, 2 PUERTAS, 4 VENTANAS. | 23-MÉNDEZ | MÁRTIRES DEL CAMPO | RURAL | 09-3065-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 119434 | 110605 | 119434 | 110605 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SALON
76606 |  |  |  | RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y E. B. GUERRA. | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-2391-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235877 | 235877 | 235877 | 70763 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1198.32 | 59.92 | 5% | OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DE APROBACION SF/PO/0044/2011 DE FECHA 01-02-11, POR LO QUE CAMBIA LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO DE: "SEDESCUDE" A "SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
35152 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS JARDIN DE NIOS "A.B.C." CLAVE: 28DJN0303G-1, SUM. E INSTALACION DE CERCA DE MALLA DE 1.50 MTS. DE ALTURA Y SUM. Y APLICACION DE PINTURA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5508-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 146232 | 146232 | 146232 | 146232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.5 | 52.5 | 100% | LOCALIDAD:COL. LINDA VISTA.
35153 |  |  |  | REHABILITACION CENTRO DE MAESTROS SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION FISICA NO. 7 USAER, ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5513-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 80356 | 80356 | 80356 | 80356 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50 | 50 | 100% | LOCALIDAD:COL. BARRERA.
35154 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EDUCATIVASEN JARDIN DE NIOS "EMMA RAMIREZ RAMOS" CLAVE: 28DJN0141L-1, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5511-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 230196 | 230196 | 230196 | 230196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 286.15 | 286.15 | 100% | LOCALIDAD:FRACC. JARDINES DE SAN GERMAN.
35155 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL, SUM Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS. DE ALTURA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | LOS ÁNGELES | RURAL | 09-5506-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 230320 | 230320 | 230320 | 230320 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 264 | 100%
35156 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO BEISBOL, SUM. Y APLICACION DE PINTURA, Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS. | 25-MIGUEL ALEMÁN | LOS GUERRA | URBANO | 09-5507-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 232738 | 232736 | 232738 | 232736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 431.29 | 431.29 | 100%
35157 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE" CLAVE: 28DPR1808U-1, APLICACION DE APLANADO DE UNIBLOCK DE COLOR. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-5510-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 64254 | 61093 | 64254 | 61093 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 809.82 | 809.82 | 100% | LOCALIDAD:COL. RODRIGUEZ.
35158 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE C FRANCISCO GARZA E ISMAEL VILLARREAL / AV. MONTERREY Y C ANDRES MARTINEZ, C ABDON RODRIGUEZ, C RUPERTO VILLARREAL, C ERNESTO FERRERA, C FRAN | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3086-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1262568 | 1262567 | 1262568 | 1262567 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17906 | 17906 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOS PRESIDENTES
35159 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE C IMPAR / CARRETERA NACIONAL Y AV. OCOTE, C VAGABUNDO / CARRETERA NACIONAL Y AV. OCOTE, AV. OCOTE / C IMPAR Y C ROLLO, AV. ENCUENTRO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3088-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 453185 | 453185 | 453185 | 453185 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6399 | 6399 | 100% | LOCALIDAD: COL. GRANJAS TREVIÑO
35160 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE C QUITO / C LISBOA Y C ROMA, AV. LONDRES / C LISBOA Y C MANZANILLO, AV. BERLIN / C MANZANILLO Y AV. IRLANDA, AV. IRLANDA / QUITO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3084-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 393940 | 393940 | 393940 | 393940 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5555 | 5555 | 100% | LOCALIDAD: COL. RES. REFORMA URBANA
35161 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE ABASOLO ENTRE BLVD. UNIVERSIDAD Y CALLE EMILIO MADERO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3087-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 465068 | 465068 | 465068 | 465068 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6552 | 6552 | 100% | LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA NO.2
35162 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE TORONJO Y CALLE EL LIMONERO, CALLE EL MANZANO ENTRE CALLE ZUAZUA Y CARRETERA NACIONAL. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3092-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 321506 | 320910 | 321506 | 320910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6155 | 6155 | 100% | LOCALIDAD: COL. GRANJAS ECONOMICAS I
35163 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE TORONJO Y CALLE EL LIMONERO, CALLE EL MANZANO ENTRE CALLE ZUAZUA Y CARRETERA NACIONAL. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3082-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 436082 | 436082 | 436082 | 436082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6155 | 6155 | 100% | LOCALIDAD:COL. GRANJAS ECONOMICAS I.
35164 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE HODURAS ENTRE AV. BOLIVIA Y AV. GASEODUCTO, CALLE BRASIL ENTRE PROL. NICARAGUA Y AV. REPUBLICA ARGENTINA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE BRASIL. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3089-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 463547 | 463547 | 463547 | 463547 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6546 | 6546 | 100% | LOCALIDAD : COL. AMERICA
35165 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE PEDRO INFANTE, CALLE JUAN GRABRIEL, CALLE JOSE A. JIMENEZ ENTRE CALLE LOLA BELTRAN Y CALLE RESORTES. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3083-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 565252 | 565252 | 565252 | 565252 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7995 | 7995 | 100% | LOCALIDAD: COL. ARTISTAS
35166 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE EMILIO MADERO ENTRE CALLE HUSTECA Y CALLE TAMATAN. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3085-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 117892 | 117892 | 117892 | 117892 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1624 | 1624 | 100% | LOCALIDAD: COL. CAVAZOS LERMA
35167 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN C PRIV. MIGUEL T. / C 7 LEGUAS Y LUZ CORRAL, C JOSE RODRIGUEZ / C AMRTINC. Y C DOROTEO ARANGO, C EMILIO M. / C MARTIN C. Y AV. E | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-3081-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1347439 | 1347436 | 1347439 | 1347436 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 19099 | 19099 | 100% | LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
35168 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR. | 29-OCAMPO | LA MURALLA | RURAL | 09-2352-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 229649 | 229649 | 229649 | 229649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64.95 | 64.95 | 100%
35212 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR. | 29-OCAMPO | VEINTE DE NOVIEMBRE (LAS POZAS) | RURAL | 09-2351-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 292017 | 286481 | 292017 | 286481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2602 | 2602 | 100%
35213 |  |  |  | REHABILITACION DE TALLERES EN ESC. SECUNDARIA "BENITO JUAREZ CLAVE: 28DES0017W, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA. | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 09-2349-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185445 | 182022 | 185445 | 182022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 508.87 | 508.87 | 100%
35214 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO. | 29-OCAMPO | LA MURALLA | RURAL | 09-2401-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 225542 | 192394 | 225542 | 192394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3314 | 3314 | 100%
35217 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (RED GENERAL). | 31-PALMILLAS | EL LLANO DE AZUAS | RURAL | 09-2360-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 121327 | 121327 | 121327 | 121327 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
35218 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5544-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 330050 | 330050 | 330050 | 330050 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COL. CASA BELLA.
35219 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5545-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 198072 | 198072 | 198072 | 198072 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COL. AZTLAN.
35220 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN C HUMBERTO D. ESQUIVEL Y C EVA E. GORDILLO / C J. LOPEZ TIJERINA Y C PONCE DE LEON, INCL., GUARNICION PECHO PALOMA, PISO ESTAMPADO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3257-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 730734 | 713615 | 730734 | 713615 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 195.44 | 195.44 | 100% | LOCALIDAD:COL. C.N.T.E.
35221 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE MAZUCENA, INCL. PISO ESTAMPADO, BANQUETA, BANCAS Y MALLA CICLONICA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3260-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 418910 | 418910 | 418910 | 418910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | , LOCALIDAD: COL. FIDEL VELAZQUEZ.
35222 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE MAR DE PLATA ENTRE PLAZA DE GAVIOTAS Y MADERERIA, INCL. PISO ESTAMPADO Y BANCAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3259-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 486217 | 485279 | 486217 | 485279 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | , LOCALIDAD: COL. VALLE DORADO PLAZA LAS GAVIAS.
35223 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN CALLE PASEO DE LOS FRESNOS Y CALLE NARANJOS, INCL. PISO ESTAMPADO, BANQUETAS Y BANCAS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-3258-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 763847 | 763847 | 763847 | 763847 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | , LOCALIDAD: COL. LOS FRESNOS.
35224 |  |  |  | REHABILITACON DE PLAZA PUBLICA. | 32-REYNOSA | DIEZ DE NOVIEMBRE | RURAL | 09-5543-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 331201 | 331188 | 331201 | 331188 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
35225 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL. CLAVE 28KPR0053R. IMPERMEABILIZACION, PISO Y PINTURA. | 34-SAN CARLOS | MAGDALENO AGUILAR | RURAL | 09-2304-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 115799 | 115799 | 115799 | 115799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 77 | 100%
35226 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL. IMPERMEABILIZACION, PISO Y PINTURA. | 34-SAN CARLOS | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 09-2263-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 239879 | 239315 | 239879 | 239315 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77.32 | 77.32 | 100%
35227 |  |  |  | REHABILITACION DE FACHADA DEL VELATORIO Y PANTEON MUNICIPAL. PORTONES (2) Y PINTURA. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 09-2266-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 108280 | 108278 | 108280 | 108278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
35228 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EJ. CARRICITOS - CENTRO RECREATIVO LA CASCADA. | 34-SAN CARLOS | CARRICITOS Y TINAJA | RURAL | 09-2309-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 567240 | 567219 | 567240 | 567219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9000 | 9000 | 100%
35229 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 6. CLAVE: 28DPR1369G-1. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-2705-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 64172 | 62978 | 64172 | 62978 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD:COLONIA LAS MALVINAS
35230 |  |  |  | CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A TANQUE LEVADO | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 09-5551-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94308 | 94200 | 94308 | 94200 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: EJ. FLECHADORES
35231 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO, CLAVE: 28DPR1615F, SUM. Y APLICACION DE PINTURA. | 36-SAN NICOLÁS | EL PALMAR | RURAL | 09-2519-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 27586 | 27586 | 27586 | 27586 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
35232 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO VILLA", CLAVE: 28DPR0982U, SUM. Y APLICACION DE PINTURA. | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 09-2518-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 27586 | 27586 | 27586 | 27586 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
35233 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "LEONA VICARIO", CLAVE: 28DPR1918Z, SUM. Y APLICACION DE PINTURA. | 36-SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS | URBANO | 09-2517-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 27586 | 27586 | 27586 | 27586 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
35234 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA "PRESIDENTE ADOLFO LOOPEZ MATEOS", CLAVE: 28DPR1426N, SUM. Y APLICACION DE PINTURA. | 36-SAN NICOLÁS | LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS) | RURAL | 09-2520-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 27586 | 27586 | 27586 | 27586 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
35235 |  |  |  | REHABILITACION DE COMITE EJIDAL. SUM. Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION. | 36-SAN NICOLÁS | LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS) | RURAL | 09-2522-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 247943 | 147943 | 247943 | 147943 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 268 | 268 | 100%
35236 |  |  |  | REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE BEIS-BOL, FUT-BOL INF., ATLETISMO. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-3137-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 302641 | 302600 | 302641 | 302600 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
35239 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA 114 ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ". | 40-VALLE HERMOSO | AMPLIACIÓN ENSENADA | RURAL | 09-2760-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 334193 | 332639 | 334193 | 332639 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4950 | 4950 | 100%
35240 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE ADAN ALVAREZ ENTRE CALLE TERCERA Y BRECHA 118. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2729-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 254435 | 253216 | 254435 | 253216 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3768 | 3768 | 100% | LOCALIDAD: COL. ARCO IRIS
35241 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE PRIMERA Y BORDO DE CANAL. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2727-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 470982 | 412066 | 470982 | 412066 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7016 | 7016 | 100% | LOCALIDAD:COL.PRIMAVERA
35242 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2736-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 205368 | 193747 | 205368 | 193747 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3060 | 3060 | 100% | LOCALIDAD:COL.MEXICO
35243 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE CUARTA ENTRE CALLE LEONEL FLORES Y CALLE CUAUHTEMOC. | 40-VALLE HERMOSO | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | RURAL | 09-2755-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 214766 | 214301 | 214766 | 214301 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3200 | 3200 | 100%
35244 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA MATAMOROS-MAZATLAN Y PARCELA. | 40-VALLE HERMOSO | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | RURAL | 09-2757-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 322185 | 289993 | 322185 | 289993 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4800 | 4800 | 100%
35245 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE FILEMON BENAVIDES ENTRE CALLE IGNACIO CALLEROS Y LIMITE DE PARCELA. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2759-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 392008 | 389733 | 392008 | 389733 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5840 | 5840 | 100% | LOCALIDAD: COL. FUNDADORES
35246 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE GREGORIO GARZA SOTO ENTRE BRECHA 122 Y BRECHA 123. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2739-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 505498 | 497008 | 505498 | 497008 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7471 | 7471 | 100% | LOCALIDAD:COL. JOSE GARCIA CARDENAS
35247 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA 122. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2750-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 296530 | 294142 | 296530 | 294142 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4418 | 4418 | 100% | LOCALIDAD : COL. JUAN JOSE TAMEZ
35248 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE INSURGENTES ENTRE CARRETERA 120 Y CALLE QUINTA. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2735-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 374217 | 369692 | 374217 | 369692 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5575 | 5575 | 100% | LOCALIDAD:COL.PEDREGAL
35249 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE LAURA FERNANDEZ DE ALARCON ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BORDO DE CANAL. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2732-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 176969 | 161693 | 176969 | 161693 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2637 | 2637 | 100% | LOCALIDAD:COL. AMPL. LAS FLORES MAGON.
35250 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE LIBERACION CAMPESINA ENTRE BORDO DE CANAL Y BRECHA 123. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2758-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 290330 | 288960 | 290330 | 288960 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4300 | 4300 | 100% | LOCALIDAD: COL. LAS PALMAS
35251 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE MEXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TAMAULIPAS. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2731-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 320516 | 320516 | 320516 | 320516 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4743 | 4743 | 100% | LOCALIDAD:COLS. ALIANZA, ALLENDE, DEL VALLE, ESCOBEDO Y TAMAULIPAS
35252 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE ORO ENTRE CALLE PRIMERA Y BRECHA 117. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2728-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 458319 | 458319 | 458319 | 458319 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6316 | 6316 | 100% | LOCALIDAD:COL. INDEPENDENCIA SUR.
35253 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE PRIV. YUCATAN ENTRE CALLE DURANGO Y BRECHA 119. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2734-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 359734 | 331401 | 359734 | 331401 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5359 | 5359 | 100% | LOCALIDAD:COL.AMERICAS
35254 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE RIO NAZAS ENTRE BLVD. 20 DE NOVIEMBRE Y PANTEON. | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 09-2753-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 529660 | 529660 | 529660 | 529660 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7840 | 7840 | 100%
35255 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE RIO NILO ENTRE CANAL Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2733-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 145537 | 144775 | 145537 | 144775 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2154 | 2154 | 100% | LOCALIDAD:COL.SAN ANGEL
35256 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE SEXTA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CAMPO DEPORTIVO. | 40-VALLE HERMOSO | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | RURAL | 09-2756-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 145034 | 145034 | 145034 | 145034 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100%
35257 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE SONORA ENTRE BRECHA 122 Y CALLE 20. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2738-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 333837 | 325648 | 333837 | 325648 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4945 | 4945 | 100% | LOCALIDAD:COL.LAS PALMAS
35258 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE SONORA ENTRE CALLE ALFA Y CALLE MORELOS. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2730-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 151665 | 150876 | 151665 | 150876 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2245 | 2245 | 100% | LOCALIDAD:COLS. VICENTE GUERRERO, TAMAULIPAS Y ESCOBEDO
35259 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2737-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 262310 | 261059 | 262310 | 261059 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3885 | 3885 | 100% | LOCALIDAD:COL.LAZARO CARDENAS
35260 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 15 ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y BORDO DE CANAL. | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 09-2751-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 135230 | 133813 | 135230 | 133813 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2015 | 2015 | 100%
35261 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 16 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2740-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 63878 | 63878 | 63878 | 63878 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 945 | 945 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
35272 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 16 ENTRE CARRETERA 82 Y BORDO DE CANAL Y CALLE COLORADO ENTRE CALLE 15 Y BORDO DE CANAL. | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 09-2752-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 384572 | 384572 | 384572 | 384572 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5300 | 5300 | 100%
35273 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 17 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAULIPAS. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2748-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 134215 | 134215 | 134215 | 134215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1851 | 1851 | 100% | LOCALIDAD: COL. SOBERON
35274 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2749-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132691 | 132691 | 132691 | 132691 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1830 | 1830 | 100% | LOCALIDAD: COL. SOBERON
35275 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 18 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAULIPAS. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2741-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 123126 | 102929 | 123126 | 102929 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1823 | 1823 | 100% | LOCALIDAD: COL. SOBERON
35276 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 2 ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE RIO NAZAS. | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 09-2754-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 241622 | 212713 | 241622 | 212713 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3600 | 3600 | 100%
35277 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 23 ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AMERICA. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2742-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 91160 | 91160 | 91160 | 91160 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1348 | 1348 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
35278 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 27 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2747-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 46525 | 46525 | 46525 | 46525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 688 | 688 | 100% | LOCALIDAD : COL. SOBERON
35279 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 27 ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AMERICA. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2743-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 93594 | 93594 | 93594 | 93594 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1384 | 1384 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
35280 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 27 ENTRE CARRETERA 82 Y CALLE EMILIANO ZAPATA. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2744-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 76688 | 76688 | 76688 | 76688 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1134 | 1134 | 100% | LOCALIDAD:COL.SOBERON
35281 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 28 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TAMAULIPAS. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2746-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 98397 | 98397 | 98397 | 98397 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1455 | 1455 | 100% | LOCALIDAD: COL.SOBERON
35282 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE 29 ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE AMERICA. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-2745-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 84736 | 84736 | 84736 | 84736 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1253 | 1253 | 100% | LOCALIDAD:COL. SOBERON
35283 |  |  |  | REHABILITACION DE GIMNASIO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN UNIDAD DEPORTIVA VILLA TAMATAN, CERCO DE MALLA, BANQUETAS Y CASETA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-5576-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 100938 | 100938 | 100938 | 100938 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
35284 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | CERÁMICA | RURAL | 09-3357-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 43190 | 43190 | 43190 | 43190 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 263 | 263 | 100%
35285 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | CONGREGACIÓN CABALLEROS | RURAL | 09-3356-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 53914 | 53914 | 53914 | 53914 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 242 | 242 | 100%
35286 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | ESTACIÓN CABALLEROS | RURAL | 09-3355-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 43295 | 43295 | 43295 | 43295 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 201 | 201 | 100%
35288 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | ESTACIÓN CABALLEROS | RURAL | 09-3353-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 49515 | 49515 | 49515 | 49515 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 234 | 234 | 100%
35287 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | ESTACIÓN CABALLEROS | RURAL | 09-3354-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 47364 | 47364 | 47364 | 47364 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 209 | 209 | 100%
35289 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | ESTACIÓN CARBONERO | RURAL | 09-3358-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48448 | 48448 | 48448 | 48448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 249 | 249 | 100%
35290 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | FUERTE DE PORTES GIL | RURAL | 09-3364-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 55703 | 55703 | 55703 | 55703 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 236 | 236 | 100%
35291 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO) | RURAL | 09-3365-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 18203 | 18203 | 18203 | 18203 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 41 | 41 | 100%
35292 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | LA CRUCITA (LAS CRUCITAS) | RURAL | 09-3366-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 45767 | 45767 | 45767 | 45767 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 217 | 217 | 100%
35293 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | LA LIBERTAD | RURAL | 09-3372-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 65762 | 65762 | 65762 | 65762 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 292 | 292 | 100%
35294 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | LA MISIÓN | RURAL | 09-3371-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 64371 | 64371 | 64371 | 64371 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 348 | 348 | 100%
35295 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | LA PEÑA | RURAL | 09-3363-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 42186 | 42186 | 42186 | 42186 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 225 | 225 | 100%
35296 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | LOS AMARGOS | RURAL | 09-3361-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 44724 | 44724 | 44724 | 44724 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 264 | 264 | 100%
35297 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | LOS OLAZARÁN (SAN PEDRO DE LOS RUIZ) | RURAL | 09-3362-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 40932 | 40932 | 40932 | 40932 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 241 | 241 | 100%
35298 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | MARIPOSAS Y MAHUIRAS | RURAL | 09-3368-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 80274 | 80274 | 80274 | 80274 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 202 | 202 | 100%
35299 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 09-3373-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 49868 | 49868 | 49868 | 49868 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 227 | 227 | 100%
35300 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | SAN FRANCISCO | RURAL | 09-3369-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 221 | 221 | 100%
35301 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION). | 41-VICTORIA | SANTA ANA | RURAL | 09-3367-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 38523 | 38523 | 38523 | 38523 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 186 | 186 | 100%
35302 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES. | 42-VILLAGRÁN | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 09-2763-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 168002 | 168002 | 168002 | 168002 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 2500 | 100%
35303 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES. | 42-VILLAGRÁN | RANCHERÍA JUÁREZ (JUÁREZ) | RURAL | 09-2762-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 168002 | 168002 | 168002 | 168002 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
35304 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO. | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-5578-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 571146 | 571146 | 571146 | 571146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4800 | 4800 | 100% | LOCALIDAD: EJ. JOSE MARIA MORELOS.
35305 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO . | 42-VILLAGRÁN | JUAN RINCÓN (EL SABINAL) | RURAL | 09-2765-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 322560 | 322560 | 322560 | 322560 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4800 | 4800 | 100%
35306 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA. | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-5579-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 202994 | 202994 | 202994 | 202994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100% | LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL, COL. EUGENIO HERNANDEZ FLORES.
35307 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-5586-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 181718 | 181718 | 181718 | 181718 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | LOCALIDAD: EJ. JESUS GONZALES ORTEGA.
35308 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 09-5585-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 252638 | 252638 | 252638 | 252638 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100% | LOCALIDAD: EJ. MARTE R. GOMEZ.
35309 |  |  |  | CAMBIO DE CABLEA DO ELECTRICO INTERIIOR E IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM EXPROPIACION PETROLERA | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-5590-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 131878 | 130802 | 131878 | 130802 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD: CAB . MUNICIPAL
35310 |  |  |  | IMPERMABILIZACION DE TECHO Y PINTURA ESC. PRIM RURAL FEDERAL RESURGIMIENTO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-5591-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132670 | 132670 | 132670 | 132670 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 176 | 176 | 100% | LOCALIDAD: EJ. PRIMERA UNIDAD DE XICOTENCATL ( EL ZOYATE )
35311 |  |  |  | REHABILITACION DE AREAS VERDES, GUARNICIONES Y BANQUETAS | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 09-5592-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 938781 | 928210 | 938781 | 928210 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3700 | 3700 | 100% | LOCALIDAD: MODULO MAGISTERIAL
35312 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y RED PRINCIPAL. | 43-XICOTÉNCATL | FRANCISCO CASTELLANOS | RURAL | 09-5588-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 198278 | 194429 | 198278 | 194429 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 257 | 257 | 100%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
114375 |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DEUDA PUBLICA | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | - | 170439235 | 170439235 | 170439235 | 170439235 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ES EL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DE ENERO 2009 A DICIEMBRE 2010
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
114472 |  |  |  | INTERESES GENERADOS FAFEF 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | INTERESES | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | DEPENDENCIA ESTAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6191810 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | INTERESDE FAFEF 2009 AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. ESTOS INTERESES INCLUYEN INTERESES DE LA AUDITORIA LOS CUALES SON DE $45,500.45
CONVENIOS 16 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 68491423; Ministrado 15: 68491423; Programado 16: 68491423; Ejercido 17: 55181405; Ejercido 18=17/15: 80.6%; Generados 19: 754704; Ejercidos 20: 4623; Ejercidos 22: 210332; Ejercidos 23: 210331; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
62691 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 09-5688-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 311271 | 311271 | 311271 | 311234 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 515 | 515 | 100% | ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009
62688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-5685-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 596919 | 596919 | 596919 | 596918 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 120 | 120 | 100% | ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009
62687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 09-5684-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 494764 | 494764 | 494764 | 494758 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 3182 | 3182 | 100% | ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009
62689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 09-5686-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 394717 | 394717 | 394717 | 321208 | 81.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 52 | 52 | 100% | ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009
62690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 09-5687-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 400000 | 400000 | 400000 | 399377 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 54 | 54 | 100% | ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009
62692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6443-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 276120 | 276120 | 276120 | 275676 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 54 | 54 | 100% | ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2009
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
62693 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ING. ELECTRONICA, ELECTRICA, ING. CIVIL E ING. QUIMICA SE ATIENDE LA META N 1.1 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-4359-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 8407638 | 8407638 | 8407638 | 8390348 | 99.8% | 431794 | 0 | ALUMNO | 3182 | 3182 | 100% | PROGRAMA DE APOYO A LA CALIDAD 2009
OTROS
97317 |  |  |  | ACTIVIDADES DE APOYO CINVESTAV TAMAULIPAS | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO CINVESTAV TAMAULIPAS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 32962796 | 73.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 5 | 83.3% | ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
40812 |  |  |  | EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-0414 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 450000 | 450000 | 450000 | 354486 | 78.8% | 188116 | 0 | ALUMNO | 2009 | 2009 | 100%
40930 |  |  |  | ESCUELA CON OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-0415 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 4435 | 4435 | 4435 | 4433 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1610 | 1610 | 100%
40945 |  |  |  | FOCALIZACION DE LA ATENCION INTEGRAL A LAS ESC. DE BAJO RENDIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-0416 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 464000 | 464000 | 464000 | 331681 | 71.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 21598 | 21598 | 100% | EN EL AVANCE FISICO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR
40955 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL LOGRO EDUCATIVO EN ESC. PRIMARIAS MULTIGRADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-0417 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 530521 | 49.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 3000 | 3000 | 100% | EN EL AVANCE FISICO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR
41152 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-0476 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 4882126 | 4882126 | 4882126 | 4882126 | 100% | 134794 | 4623 | ESCUELA | 124 | 124 | 100%
41128 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE EDUC. SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-0475 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 3925861 | 3925861 | 3925861 | 3910407 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 172652 | 172652 | 100% | EN EL AVANCE FISICO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR
40966 |  |  |  | PROYECTO PARA REDUCIR LA POBLACION EN EXTRAEDAD EN EDUC. BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-0418 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 602386 | 602386 | 602386 | 215464 | 35.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 2173 | 2173 | 100% | EN EL AVANCE FISICO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES LA META FINAL POR ALCANZAR
41109 |  |  |  | REFORMA CURRICULAR Y PEDAGOGICA EN EDUC. PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-0474 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 1201186 | 1201186 | 1201186 | 1199972 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO NO SE TENIA LA INFORMACION DISPONIBLE AL MOMENTO DE CAPTURA DE LA MISMA
28-TAMAULIPAS RECURSO 2008
SUBSIDIOS 859 REGISTROS
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 1020490066; Ministrado 15: 999514332; Programado 16: 1019826590; Ejercido 17: 995908903; Ejercido 18=17/15: 99.6%; Generados 19: 33204599; Ejercidos 20: 4586235; Ejercidos 22: 1503632.58; Ejercidos 23: 1503592.18; Ejercidos 24=23/22: 100%
FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
5537 |  |  |  | FOTOGRAMETRIA DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICARA EL NUEVO AEROPUERTO DE TAMPICO, TAM. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 10-5520-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | AEROPUERTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 300000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3160559 | 3160559 | 3160559 | 3160559 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | EN EL 4TO DE 2010 SE CAPTURO POR ERROR CON UNA CANTIDAD MAYOR, POR HABER INCLUIDO UN RECURSO ESTATAL.
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
30675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-6495-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 181171 | 181171 | 181171 | 181171 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
30676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. "NIÑOS CAMPESINOS" | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-6473-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 86155 | 86155 | 86155 | 86155 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
66193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 1-ABASOLO | GUÍA DEL PORVENIR | RURAL | 08-6162-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 11 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 264971 | 264971 | 264971 | 260376 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 08-6180-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 34 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 316965 | 316965 | 316965 | 314849 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES A Y B ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6 Y 7 | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-6496-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 509532 | 509532 | 509532 | 509532 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
30678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "LEYES DE REFORMA" | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-6474-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 244191 | 244191 | 244191 | 224591 | 92% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
30679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 09-6494-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 811210 | 811210 | 811210 | 811210 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
5766 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAS DELICIAS - GILDARDO MAGAÑA | 1-ABASOLO | GENERAL GILDARDO MAGAÑA | RURAL | 08-4594-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18494148 | 18494148 | 18494148 | 18494148 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.76 | 13.76 | 100% | OBRA FINIQUITADA
66821 |  |  |  | C. SALUD I | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-5387-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2041.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 763503 | 763503 | 763503 | 763503 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
66822 |  |  |  | C. SALUD I | 2-ALDAMA | EL NACIMIENTO | RURAL | 08-5373-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1500.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 973307 | 973307 | 973307 | 973307 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
66823 |  |  |  | C. SALUD II | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-5830-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2041.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1993721 | 1932320 | 1993721 | 1932320 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
66824 |  |  |  | C. SALUD II | 2-ALDAMA | EL NACIMIENTO | RURAL | 08-5825-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1806567 | 1805475 | 1806567 | 1805475 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%, HUBO REASIGNACION DE PRESUPUESTO
32760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE J. ESCUTIA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE CONSTITUCION, EN CALLE LERDO ENTRE CARR. FEDERAL Y CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE LERDO ENTRE CALLE J. ESCUTIA Y CALLE RIVERA. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-4168-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 110.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 324765 | 324765 | 324765 | 324765 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1110.12 | 1110.12 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,
66186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 2-ALDAMA | LA COLMENA | RURAL | 08-6154-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 18 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 274775 | 274775 | 274775 | 270293 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 2-ALDAMA | MORÓN | RURAL | 08-6151-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 19 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 284416 | 284416 | 284416 | 271602 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-6186-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 30 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 325306 | 325306 | 325306 | 323492 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 2-ALDAMA | EL OLIVO | RURAL | 08-6185-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 30 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 325306 | 325306 | 325306 | 325306 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 2-ALDAMA | EL ROSAL | RURAL | 08-6138-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 24 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 324546 | 324546 | 324546 | 311909 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 2-ALDAMA | BENITO JUÁREZ (LA NEGRITA) | RURAL | 08-6173-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 41 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 484191 | 484191 | 484191 | 475889 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 2-ALDAMA | BUENAVISTA | RURAL | 08-5652-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 45 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 493905 | 493905 | 493905 | 493903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 2-ALDAMA | NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA) | RURAL | 08-5650-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 133 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 479694 | 479694 | 479694 | 459407 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 2-ALDAMA | PASO HONDO | RURAL | 08-5656-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 67 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 482923 | 482923 | 482923 | 436036 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.00 X 31.00 MTS EN ESC. SEC. FED. RURAL JOSE GUADALUPE LONGORIA GARCIA 28DES0075M | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-4021-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 898971 | 898971 | 898971 | 898971 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
5882 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON HOSPITAL INTEGRAL DE ALDAMA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 09-6501-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5978.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2989963 | 2898990 | 2989963 | 2898990 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
66835 |  |  |  | C. SALUD II | 3-ALTAMIRA | JOSÉ MARÍA MORELOS (LAS CUATROCIENTAS) | RURAL | 08-5831-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2041 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1869929 | 1792649 | 1869929 | 1792649 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 3-ALTAMIRA | LAS TRES B | RURAL | 08-6195-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 18 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 298289 | 298289 | 298289 | 265173 | 88.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M; SISTEMA ROYAL . + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR | 3-ALTAMIRA | VUELTA DE LAS YEGUAS | RURAL | 08-5651-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 33 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 331624 | 331624 | 331624 | 322925 | 97.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 33 | 33 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5648-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 63 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 562284 | 562284 | 562284 | 561965 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVO SANTANDER DE 18X37 MTS. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3349-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 200.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 942922 | 942922 | 942922 | 942917 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 666 | 666 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. ALEJANDRO BRIONES
66242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 4-ANTIGUO MORELOS | EL SALVADOR | RURAL | 08-6198-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 14 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 301080 | 301080 | 301080 | 264334 | 87.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
32773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EJIDAL DE 15X27MTS. | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 08-3202-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 602051 | 602051 | 602051 | 601174 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 405 | 405 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,
32774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA EJIDAL DE 16X23MTS. | 4-ANTIGUO MORELOS | LAS FLORES | RURAL | 08-3201-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 270.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 532044 | 532044 | 532044 | 530767 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 381.8 | 381.8 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
66243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 5-BURGOS | EL MULATO | RURAL | 08-6199-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 13 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 298810 | 298810 | 298810 | 263610 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 5-BURGOS | MACLOVIO HERRERA | RURAL | 08-6200-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 13 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 298810 | 298810 | 298810 | 267001 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66332 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 09-5241-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 93 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 463843 | 463843 | 463843 | 463843 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 93 | 93 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II
66251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR SIST. ROYAL B. 5 X 3 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADORES | 6-BUSTAMANTE | EL AGUACATE | RURAL | 09-5716-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 32.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 278956 | 278956 | 278956 | 278376 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 32 | 32 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 6-BUSTAMANTE | SAN JOSÉ DE LAS FLORES | RURAL | 08-5672-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 38 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 341318 | 341318 | 341318 | 341179 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 38 | 38 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 20.0 MTS. EN CANCHA DE PLAZA PRINCIPAL. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-2316-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 428079 | 428079 | 428079 | 423151 | 98.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA GRADAS Y CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT-BOL. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 09-2317-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 743925 | 743925 | 743925 | 743682 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
66153 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 3 M; SISTEMA ROYAL B. | 6-BUSTAMANTE | SAN ANTONIO DE PADUA | RURAL | 08-5707-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 20 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 117528 | 117528 | 117528 | 117528 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 20 | 20 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNAED (20X40 MTS). | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-3052-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 100.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 228538 | 228538 | 228538 | 228538 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
30782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE EN ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ 28DPR0250I | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-3055-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 105348 | 105348 | 105348 | 105348 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA ANTONIA LOPEZ OCHOA EN FORO (13X13.50 MTS.) 28DPR0228G | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-3057-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 301624 | 301624 | 301624 | 301624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 175.5 | 175.5 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA APOLONIO FALCON Y GUERRERO (11.50X20.50 MTS.) 28DPR0579K | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-3051-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 375632 | 375632 | 375632 | 375632 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 236 | 236 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDAIRA CUAUHTEMOC (18.50X30 MTS.) 28DES0008O | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-3058-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 739925 | 739925 | 739925 | 739925 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 535 | 535 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
66236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 8-CASAS | DIECINUEVE DE ABRIL | RURAL | 08-6192-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 22 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 265875 | 265875 | 265875 | 265739 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 8-CASAS | LA LAJILLA (CARMEN PÉREZ CANTÚ) | RURAL | 08-6148-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 21 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 290107 | 290107 | 290107 | 290107 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 8-CASAS | JACINTO CANEK | RURAL | 08-6181-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 33 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 317518 | 317518 | 317518 | 317518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 8-CASAS | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 08-6182-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 33 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 317518 | 317518 | 317518 | 317518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 11X28 MTS. EN ESC. PRIM. AMADO NERVO | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 08-3290-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 431252 | 431252 | 431252 | 439594 | 101.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X29 MTS. EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA | 8-CASAS | DIECINUEVE DE ABRIL | RURAL | 08-3289-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 626274 | 626274 | 626274 | 610160 | 97.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 406 | 406 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
66926 |  |  |  | C. SALUD I | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-5388-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1725034 | 1699677 | 1725034 | 1699677 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
30840 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-2985-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 255718 | 255718 | 255718 | 255717 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD EJ. VIENTO LIBRE. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CENTENARIO / C MIGUEL ANGEL Y C RAMOS ARIZPE (LADO PONIENTE) | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-6031-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 179993 | 179993 | 179993 | 179993 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. FRANCISCO I. MADERO.
30842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2DA. ENTRE CALLES 14 Y15. EN EL SECTOR BENITO JUAREZ. DEL MUNICIPIO DE MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-6030-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 139494 | 139494 | 139494 | 139494 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: SECTOR BENITO JUAREZ.
30843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA CIVICA. EN LA COL. HIPODROMO. DEL MUNICIPIO DE MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-6039-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 175177 | 175177 | 175177 | 175177 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. HIPODROMO.
30844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10 X 18MTS. EN PLAZA DEL SECTOR | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3102-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 255256 | 255256 | 255256 | 255219 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 180 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD SECTOR FIDEL VELAZQUEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13X25 MTS. EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3100-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 379116 | 379116 | 379116 | 379116 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 325 | 325 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X16 MTS. EN ESC. PRIM. DOÑA CECILIA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3101-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 378253 | 378253 | 378253 | 378226 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 224 | 224 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. OBRERA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X28 MTS. EN ESC. PRIM. DELIA AGUIRRE BARAJAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3099-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 594252 | 594252 | 594252 | 594222 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 392 | 392 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD SECTOR LOPEZ MATEOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 22X49 MTS. EN ESC. PRIM. FED. SECC. I PETROLEROS. 28DPR0063O | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3098-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1405214 | 1405214 | 1405214 | 1405214 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1072 | 1072 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. CANDELARIO GARZA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA GALEANA (25.0 X 31.0 MTS.) CANCHA DE USOS MULTIPLES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3368-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1145643 | 1145643 | 1145643 | 1145403 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 775 | 775 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. TINACO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.50X12.0 MTS.) ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON 28DPR027W | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3365-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 306621 | 306621 | 306621 | 306621 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 186 | 186 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (18.50X22.0 MTS) EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS 28DPR0277P. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3367-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 578894 | 578894 | 578894 | 578894 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 407 | 407 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30852 |  |  |  | NIVELACION DE PISOS, ALIMENTACION ELECTRICA. EN C. A. M. "LUZ ESTHELA CESPEDES". CLAVE 28DML0015N. EN LA COL. FRANCISCO VILLA. DEL MUNICIPIO DE MADERO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 09-6034-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 415653 | 415653 | 415653 | 415653 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA.
32781 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVE. ALVARO OBREGON Y CALLE ALLENDE, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3094-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 95.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 678932 | 678932 | 678932 | 678931 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 846 | 846 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
32759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 08-2980-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1073499 | 1073499 | 1073499 | 1073499 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 330 | 330 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, DESCARGAS
66191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 11-GÓMEZ FARÍAS | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 08-6160-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 14 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 275304 | 275304 | 275304 | 274848 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 11-GÓMEZ FARÍAS | SAN PEDRITO | RURAL | 08-6130-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 34 | 34-EROGACIONES PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA ¦ HHN-INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO | 325370 | 325370 | 325370 | 325370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA | 11-GÓMEZ FARÍAS | LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS) | URBANO | 08-2941-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 320980 | 320980 | 320980 | 320980 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. FCO. VILLA | 11-GÓMEZ FARÍAS | SAN PEDRITO | RURAL | 08-2942-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 363951 | 363951 | 363951 | 360153 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, [ 299 METROS CUADRADOS ], RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 11-GÓMEZ FARÍAS | LA TAXQUEÑA | RURAL | 08-2943-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 499463 | 499463 | 499463 | 496035 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, [ 285 METROS CUADRADOS ] RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
5767 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C.( SABINAS - GOMEZ FARIAS ) KM. 3.4 - EJ. EL NACIMIENTO - ALFREDO V. BONFIL | 11-GÓMEZ FARÍAS | EL NACIMIENTO | RURAL | 08-4595 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 306 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19131160 | 19131160 | 19131160 | 19131160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17.97 | 17.97 | 100% | PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE LOS PROYECTOS 08-4595-01 Y 08-4595-02 , CORRESPONDIENTES A DOS CONTRATOS DE OBRA SOPDU-IF-CA-217-08-P Y SOPDU-IF-CA-236-08-P RESPECTIVAMENTE. OBRA FINIQUITADA .
66164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 12-GONZÁLEZ | FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES) | RURAL | 08-6132-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 27 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 325115 | 325115 | 325115 | 317437 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | RURAL | 08-6183-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 33 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 325495 | 325495 | 325495 | 325357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 12-GONZÁLEZ | TAMAHOLIPA | RURAL | 08-6176-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 37 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 325495 | 325495 | 325495 | 323681 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 12-GONZÁLEZ | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | RURAL | 08-5657-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 61 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 480021 | 480021 | 480021 | 472561 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 12-GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-5649-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 185 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 517926 | 517926 | 517926 | 474765 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 12-GONZÁLEZ | SANTA FE | RURAL | 08-5668-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 44 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 461400 | 461400 | 461400 | 450423 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
67024 |  |  |  | C. SALUD II | 13-GܦEacute;MEZ | LUZ DEL CAMPESINO (CORONA) | RURAL | 08-5821-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1834372 | 1834372 | 1834372 | 1834372 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%
66172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 13-GܦEacute;MEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-6140-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 100 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 266101 | 266101 | 266101 | 261140 | 98.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 100 | 100 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 13-GܦEacute;MEZ | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | 08-6145-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 22 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 311079 | 311079 | 311079 | 292521 | 94% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 13-GܦEacute;MEZ | LA PARRITA | RURAL | 08-6141-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 100 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 266101 | 266101 | 266101 | 260672 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 13-GܦEacute;MEZ | EL OLMO | RURAL | 08-6129-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 36 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ B00-CONSEJO DE MENORES | 340287 | 340287 | 340287 | 333859 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 13-GܦEacute;MEZ | EL RUSIO (MARTÍNEZ) | RURAL | 08-6131-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 32 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 334765 | 334765 | 334765 | 312836 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 13-GܦEacute;MEZ | LAS CRUCITAS | RURAL | 08-6134-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 25 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 317420 | 317420 | 317420 | 312198 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 13-GܦEacute;MEZ | MIRAFLORES | RURAL | 08-6135-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 25 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 317420 | 317420 | 317420 | 312369 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 13-GܦEacute;MEZ | CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE | RURAL | 08-6174-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 43 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 397336 | 397336 | 397336 | 349876 | 88.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COMITE EJIDAL | 13-GܦEacute;MEZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 08-2983-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 539539 | 539539 | 539539 | 539539 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
5770 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. ( VICTORIA- MTY. ) KM. 19 - ESTACIÓN CARBONERO | 13-GܦEacute;MEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-4598-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 767 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8999627 | 8999627 | 8999627 | 8997626 | 100% | 4586235 | 4586235 | KILÓMETRO | 7.68 | 7.68 | 100% | OBRA FINIQUITADA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERCIDOS A MAYO DE 2010.
67044 |  |  |  | C. SALUD I | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | BUENAVISTA | RURAL | 08-5351-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10870 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 586843 | 586843 | 586843 | 586843 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
5871 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, COL. BUENA VISTA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | BUENAVISTA | RURAL | 08-5883-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10870 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1479658 | 1021801 | 1479658 | 1021801 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
66245 |  |  |  | AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO REGIONAL EN HIDALGO, TAM. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 09-2101-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 27 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 427776 | 427776 | 427776 | 427676 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 27 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M SISTE ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES | 16-HIDALGO | INDEPENDENCIA | RURAL | 09-6238-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 36 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 530555 | 530555 | 530555 | 530555 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 45 | 45 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 16-HIDALGO | GUAYABAS | RURAL | 08-6155-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 53 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 265594 | 265594 | 265594 | 265594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 08-6194-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 57 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 266013 | 266013 | 266013 | 249402 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 16-HIDALGO | LA TRINIDAD (TRINIDAD) | RURAL | 08-6193-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 54 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 266013 | 266013 | 266013 | 249402 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 08-6142-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 200 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 265593 | 265593 | 265593 | 265593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 16-HIDALGO | CINCO DE MAYO (LA PARADA DEL CINCO) | RURAL | 08-6133-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 32 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 317180 | 317180 | 317180 | 317180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 16-HIDALGO | SAN JUANA | RURAL | 08-5665-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 36 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 295109 | 295109 | 295109 | 294614 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 36 | 36 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
5764 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C.(VICTORIA-MTY) KM. 44.8 - CRUZ Y CARMEN | 16-HIDALGO | CRUZ Y CARMEN | RURAL | 08-4592-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 450 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1344820 | 1344820 | 1344820 | 1344776 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.24 | 1.24 | 100% | OBRA FINIQUITADA
66184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 17-JAUMAVE | ÁVILA Y URBINA (LA MECA) | RURAL | 08-6152-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 60 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 268064 | 268064 | 268064 | 268064 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 17-JAUMAVE | CINCO DE MAYO | RURAL | 08-6157-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 59 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 268064 | 268064 | 268064 | 268064 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 17-JAUMAVE | LA UNIÓN | RURAL | 08-6153-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 61 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 268064 | 268064 | 268064 | 268063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 17-JAUMAVE | RANCHO NUEVO (CAÑITAS) | RURAL | 08-6149-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 62 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 268064 | 268064 | 268064 | 267813 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 18-JIMÉNEZ | JUAN BÁEZ GUERRA | RURAL | 08-6158-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 63 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 270079 | 270079 | 270079 | 270079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 18-JIMÉNEZ | LA FE DEL GOLFO | RURAL | 08-5655-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 150 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 319849 | 319849 | 319849 | 319829 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 150 | 100% | PROGRAMAS REGIONALES
66215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 18-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-6170-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 64 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 478305 | 478305 | 478305 | 477043 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMITE EJIDAL | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-6050-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 391040 | 391040 | 391040 | 391033 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
65941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 19-LLERA | LA INDEPENDENCIA | RURAL | 08-5659-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 24 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 306545 | 306545 | 306545 | 305941 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367.84 | 367.84 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-6052-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 183717 | 183717 | 183717 | 183717 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.0 X 10.0 MTS EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA M." CLAVE 28DJN0215M | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-6051-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 221657 | 221657 | 221657 | 221657 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
65966 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 3 M; SISTEMA ROYAL B. | 19-LLERA | LA INDEPENDENCIA | RURAL | 08-5684-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 18 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 116273 | 116273 | 116273 | 116273 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 18 | 18 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66149 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 4 M; SISTEMA ROYAL B. | 19-LLERA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 08-5703-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 36 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 147145 | 147145 | 147145 | 147145 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 36 | 36 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
32761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS MONOLITICA EN ACCESO A COLONIAS CAMPESINAS Y AGRONOMICA ENTRE CARRETERA TAMPICO - MANTE Y DREN CAÑONCITO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-4202-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 1125.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 422110 | 422110 | 422110 | 422110 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1274 | 1274 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
65948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 4 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 21-EL MANTE | CELAYA | RURAL | 08-5666-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 103 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 325536 | 325536 | 325536 | 325537 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 103 | 103 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-6188-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 27 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 325526 | 325526 | 325526 | 324848 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 21-EL MANTE | EL ABRA | RURAL | 08-6166-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 70 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 484093 | 484093 | 484093 | 482056 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5671-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 72 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 481008 | 481008 | 481008 | 481008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 21-EL MANTE | EL LIMÓN | URBANO | 08-5667-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 49 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 498862 | 498862 | 498862 | 471252 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 21-EL MANTE | LOS AZTECAS | RURAL | 08-5670-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 61 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 465893 | 465893 | 465893 | 465893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.0 X 15.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA MARIANO PARRA HERNANDEZ 28DPR1285E. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3113-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 269962 | 269962 | 269962 | 269692 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 37.0 MTS. EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 21-EL MANTE | PLAN DE AYALA | RURAL | 08-3112-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 972495 | 972495 | 972495 | 972493 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 740 | 740 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
5768 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO NUEVA APOLONIA - FRANCISCO I. MADERO | 21-EL MANTE | NUEVA APOLONIA | RURAL | 08-4596 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2205 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16165369 | 16165369 | 16165369 | 16165369 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.16 | 15.16 | 100% | PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE LOS PROYECTOS 08-4596-01 Y 08-4595-02, CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS SOPDU-IF-CA-218-08-P Y SOPDU-IF-CA-219-08-P RESPECTIVAMENTE. OBRA FINIQUITADA OBRA FINIQUITADA
65958 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B. | 21-EL MANTE | TANTOYUQUITA | RURAL | 08-5676-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 109 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229267 | 229267 | 229267 | 229267 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 109 | 109 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65959 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 21-EL MANTE | CELAYA | RURAL | 08-5677-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 116 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229267 | 229267 | 229267 | 229267 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 116 | 116 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65957 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 21-EL MANTE | NUEVA APOLONIA | RURAL | 08-5675-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 77 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229267 | 229267 | 229267 | 229267 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 77 | 77 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66152 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 21-EL MANTE | SAN ANTONIO | RURAL | 08-5706-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 150 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229267 | 229267 | 229267 | 229267 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 150 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65955 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B.Q | 21-EL MANTE | EL ABRA | RURAL | 08-5673-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 230 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229267 | 229267 | 229267 | 229267 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 230 | 230 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
70660 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | ESPERANZA Y REFORMA (CELESTINO MILIÁN) | RURAL | 08-5873-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1941 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1546920 | 1546835 | 1546920 | 1546835 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70667 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5876-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2341 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1480683 | 1480683 | 1480683 | 1480683 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70666 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5857-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 11844.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 799782 | 799782 | 799782 | 799782 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70665 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5878-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3141 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1638582 | 1638582 | 1638582 | 1638583 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70664 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5871-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1141 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1479663 | 1479663 | 1479663 | 1479663 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70663 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5845-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1393.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 969769 | 969769 | 969769 | 969769 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70662 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5844-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2741.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 528349 | 528349 | 528349 | 528349 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70661 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5874-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 10141 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1479663 | 1479663 | 1479663 | 1479663 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70669 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5877-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3941.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1480683 | 1480683 | 1480683 | 1480683 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70670 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5875-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 5041 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1479663 | 1479663 | 1479663 | 1479663 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70668 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5859-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 20905.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 998984 | 998984 | 998984 | 998984 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
30690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10X25 MTS. EN J. DE N. QUETZALCOATL 28DJN0476Y | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3356-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 190.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 357465 | 357465 | 357465 | 341256 | 95.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: EJ. LUCIO BLANCO
30691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X25 MTS. EN J. DE N. PROFRA. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS 28DJN0945Z | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3353-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 388166 | 388166 | 388166 | 386448 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD FRACC. VILLA ESPAÑOLA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14X23 MTS. EN ESC. PRIM. PRIMITIVO SHEARS VILLARREAL 28DPR0473R (ESC. PRIM. JUSTO SIERRA 28DPR1700C) | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3354-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 543221 | 543221 | 543221 | 541208 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 322 | 322 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. PRAXEDIS BALBOA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.0 X 24.0 MTS. EN ESC. PRIM. ESPERANZA LUNA CONTRERAS 28DPR2322Z | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3357-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 604463 | 604463 | 604463 | 595394 | 98.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 408 | 408 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SANTA CECILIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21X21 MTS. EN ESC. PRIM. NUEVO AMANECER 28DPR2272H | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3355-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 725899 | 725899 | 725899 | 710977 | 97.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 441 | 441 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SAN FERNANDO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 26.00 X 21.00 M ESC. SEC. N 15 EMILIANO ZAPATA 28DST0015Q | 22-MATAMOROS | LA VENADA | RURAL | 08-3741-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 853411 | 853411 | 853411 | 849747 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 546 | 546 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
70743 |  |  |  | C. SALUD II | 23-MÉNDEZ | COMAS ALTAS | RURAL | 08-5928-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1336 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1546920 | 1507206 | 1546920 | 1507206 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 23-MÉNDEZ | AMPLIACIÓN SAN LORENZO | RURAL | 08-6197-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 73 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 304038 | 304038 | 304038 | 275820 | 90.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 23-MÉNDEZ | AMÉRICO VILLARREAL GUERRA | RURAL | 08-6189-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 72 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 373262 | 373262 | 373262 | 345792 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-6063-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 308458 | 308458 | 308458 | 308442 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 15 M3 Y 10 MTS DE ALTURA, CONSTRUCCION DE RED DISTRIB. INCUYE TOMAS DOMICILIARIAS | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-6633-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1189425 | 1189425 | 1189425 | 1189425 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
30698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 14.00 X 18.00 MTS. EN CEMSADET 02 | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-6060-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 706867 | 706867 | 706867 | 706867 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
30699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16.0 X 11.0 EN ESC. PRIM. "LA CORREGIDORA" | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-6062-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 354974 | 354974 | 354974 | 346591 | 97.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.00 X 20.00 MTS. EN TELEBACHILLERATO | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 09-6061-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 688596 | 688596 | 688596 | 688596 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
70776 |  |  |  | C. SALUD II | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 08-5915-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 13120 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1746551 | 1746551 | 1746551 | 1746551 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 08-6184-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 74 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 350347 | 350347 | 350347 | 346065 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
5297 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MIGUEL ALEMAN | 25-MIGUEL ALEMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-2859-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24020 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31760437 | 31760437 | 31760437 | 31377878 | 98.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TUVO APROBACION DE DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION POR RETRASO EN PAGO DE ANTICIPO. DEL 11-NOV.09 AL 12-JUL-10. APROBACION DE AMPLIACION DE TERMINO DE LA OBRA AL 12-AGO-10 FINIQUITADA
7605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ASERRADERO, MPIO. DE MIQUIHUANA, TAM | 26-MIQUIHUANA | EL ASERRADERO | RURAL | 08-6208-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | 89 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 1825725 | 1825725 | 1825725 | 1823202 | 99.9% | 738551 | 0 | METRO LINEAL | 3900 | 3900 | 100% | ESTOS INTERESES SON AL MES DE AGOSTO
30701 |  |  |  | CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C ENRIQUETA CASTAÑEDA, 15 DE JUNIO Y BRAVO / CALZADA REVOLUCION Y C EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS Y C EUTIQUIO SOTO / C HABANA Y PRIV. EMILIO PEÑA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3251-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1058456 | 1058456 | 1058456 | 1058456 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 576.4 | 576.4 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. BUENA VISTA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30702 |  |  |  | CONST DE GUARNS Y BNQTAS EN C: I ZARAGOZA Y M. MATAMOROS / CARR. NACIONAL Y C E ZAPATA, C: E ZAPATA Y V CARRANZA / I ZARAGOZA Y C J MA. MORELOS Y C JOSE MA. MORELOS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3240-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 700.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1720170 | 1720170 | 1720170 | 1720170 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4708 | 4708 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. GRANJAS REGINAS, METAS 720 METROS LINEALES
30703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C: OCEANO ATLANTICO Y OCEANO PACIFICO / C MAR ROJO Y PROL.OCEANO INDICO, PROL. OCEANO INDICO / C OCEANO PACIFICO Y C LOS PILOTES, C MAR MEDITERRANEO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3242-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1429369 | 1429369 | 1429369 | 1429369 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4524.94 | 4524.94 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. LA PAZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
65942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5660-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 239 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 508139 | 508139 | 508139 | 485976 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD LEYES DE REFORMA ENTRE CALL. ART. 7 Y CALL. ART16 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3248-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2131359 | 2131359 | 2131359 | 2131359 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3 | 3 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, METAS: 4 METROS CUADRADO, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AMNISTIA INT. / C ADOLFO SALINAS Y C JACARANDAS Y C: PEDRO CABRERA Y MARGARITA CASTAÑEDA / C ADOLFO SALINAS Y C JACARANDAS. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3243-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 833711 | 833711 | 833711 | 819290 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1311.8 | 1311.8 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SANTIAGO M. BELDEN RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CARR. ANAHUAC Y CALLE EJIDATARIOS Y CALLE SAUCES ENTRE CARR. NACIONAL Y CALLE JACARANDAS. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3245-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 687518 | 687518 | 687518 | 687518 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1081.11 | 1081.11 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VICENTE MENDOZA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
65964 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 27-NUEVO LAREDO | EL BAYITO | RURAL | 08-5682-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 160 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 222449 | 222449 | 222449 | 222449 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 160 | 160 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65956 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5674-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 607 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 222449 | 222449 | 222449 | 222449 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 607 | 607 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65965 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5683-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 76 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 222449 | 222449 | 222449 | 222449 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 76 | 76 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66155 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5709-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 35 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 222449 | 222449 | 222449 | 222449 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 35 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66154 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5708-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 239 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 222449 | 222449 | 222449 | 222449 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 239 | 239 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66158 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5712-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 171 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 222449 | 222449 | 222449 | 222449 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 171 | 171 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 08-6190-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 75 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 325408 | 325408 | 325408 | 325408 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
5769 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. ( NVO. MORELOS - EL NARANJO ) KM. 78.3 - SANTA CRUZ DEL TORO | 28-NUEVO MORELOS | SANTA CRUZ DEL TORO | RURAL | 08-4597-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1276 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6297452 | 6297452 | 6297452 | 6290590 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.65 | 3.65 | 100% | OBRA FINIQUITADA
66232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 08-6187-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 70 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 337726 | 337726 | 337726 | 336983 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES. | 30-PADILLA | BARRETAL | URBANO | 09-6123-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 108.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 522796 | 522796 | 522796 | 522263 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 108 | 108 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES. | 30-PADILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-6121-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 445.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 525559 | 525559 | 525559 | 511942 | 97.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 445 | 445 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 30-PADILLA | MARTE R. GÓMEZ | RURAL | 08-6177-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 150 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 336564 | 336564 | 336564 | 320109 | 95.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 150 | 100% | PROGRAMAS REGIONALES
5760 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM. 65-LA LIBERTAD ( LA CHEPINA) | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 08-4589 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 550 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 45607405 | 45607405 | 45607405 | 45607405 | 100% | 3089571 | 0 | KILÓMETRO | 36.01 | 36.01 | 100% | OBRA FINIQUITADA. INTERESES GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
66253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES. | 31-PALMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-6122-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 131.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 543840 | 543840 | 543840 | 543840 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 131 | 131 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
70864 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | DOROTEO ARANGO | RURAL | 08-5887-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2941 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1546920 | 1460782 | 1546920 | 1460782 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70865 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | LA LLORONA NUEVA | RURAL | 08-5901-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 6541 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1645871 | 1625131 | 1645871 | 1625131 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70866 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | NUEVO SANTANA | RURAL | 08-5902-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3041 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1522321 | 1522321 | 1522321 | 1522321 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70870 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5899-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3641 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1733670 | 1733670 | 1733670 | 1733670 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70869 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5886-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3641 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1551896 | 1551888 | 1551896 | 1551888 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70868 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5896-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3641 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1661208 | 1639730 | 1661208 | 1639730 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70867 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5885-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3941 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1733670 | 1733670 | 1733670 | 1733670 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70871 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5897-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 13041 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1733670 | 520101 | 1733670 | 520101 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70872 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5888-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3641 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1824662 | 1824662 | 1824662 | 1824662 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70873 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5900-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2741 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1516957 | 1516957 | 1516957 | 1516957 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70874 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5898-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 7241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1733670 | 1733670 | 1733670 | 1733670 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
65943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYTUNADOR DE 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5661-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 267 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 500399 | 500399 | 500399 | 500238 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 4 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 32-REYNOSA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-5653-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 36 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 408518 | 408518 | 408518 | 408518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 32-REYNOSA | CONGREGACIÓN GARZA (CHARCO ESCONDIDO) | RURAL | 08-6163-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 300 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 299507 | 299507 | 299507 | 299507 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 300 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 32-REYNOSA | EL GRULLO | RURAL | 08-6161-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 83 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 299544 | 299544 | 299544 | 298780 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 32-REYNOSA | GALO ÁLVAREZ | RURAL | 08-6136-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 84 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 350616 | 350616 | 350616 | 340032 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 32-REYNOSA | DOROTEO ARANGO | RURAL | 08-6167-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 82 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 500516 | 500516 | 500516 | 488085 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5664-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 119 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 487196 | 487196 | 487196 | 487196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 21.00 X 16.00 MTS. EN CETIS NO. 71 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3104-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 500.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 511308 | 511308 | 511308 | 511308 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. ANTONIO J. BERMUDEZ
65969 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5687-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 136 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 136 | 136 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65962 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 32-REYNOSA | AARÓN CHAPA | RURAL | 08-5680-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 323 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 323 | 323 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66146 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 32-REYNOSA | LOS CAVAZOS | RURAL | 08-5700-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 174 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 174 | 174 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65963 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5681-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 79 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 79 | 79 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65960 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5678-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 140 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 140 | 140 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65961 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5679-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 150 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 150 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66147 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5701-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 190 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 190 | 190 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
32762 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. "ALBERTO VILLASANA ORTIZ" 28DPR2382N | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-4759-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 92.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 346495 | 346495 | 346495 | 346349 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, AULAS
30709 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. AMADO NERVO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3152-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 22.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 109969 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. DOCTORES
30710 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. ARQUIMIDES CABALLERO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3163-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220031 | 220031 | 220031 | 220023 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VILLA ESMERALDA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30711 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. CLUB ROTARIO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3150-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 109905 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAULIPAS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30712 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. JUAN ALDAMA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3153-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 104240 | 94.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30715 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3156-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 104216 | 94.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30714 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3155-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220031 | 220031 | 220031 | 220014 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD FRACC. LOS FRESNOS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30713 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3154-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 102374 | 93% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD FRACC. BUGAMBILIAS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30716 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3151-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 109240 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30717 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3148-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220031 | 220031 | 220031 | 220009 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD FRACC. BALCONES DE ALCALA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30718 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. GRAL. PROFR. SALVADOR ESTRADA NO. 12 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3147-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 330032 | 330032 | 330032 | 330024 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. JARACHINA NORTE, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30719 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. SEC. TEC. NO. 86 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3149-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 109952 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VILLA FLORIDA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30720 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS ALICIA LERMA RODRIGUEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3157-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 109768 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. RENACIMIENTO, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30721 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3159-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220031 | 220031 | 220031 | 219666 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VISTA HERMOSA, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30722 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3161-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 110027 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAULIPAS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30723 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3162-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 110016 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD FRACC. BUGAMBILIAS, METAS AULAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30724 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. N4 28DES0108N | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3439-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 564646 | 564646 | 564646 | 563917 | 99.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 529.48 | 529.48 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. BRISAS DEL CAMPO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CBTIS # 73. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3438-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 454072 | 454072 | 454072 | 454072 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 532 | 532 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
32763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-4285-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 80.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 391373 | 391373 | 391373 | 383587 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS [600.00 METROS CUADRADOS], ,LOCALIDAD COL. 18 ENERO
32764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ALVAREZ Y CALLE INSURGENTES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-4283-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 72.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 366016 | 366016 | 366016 | 356436 | 97.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 572 | 572 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS [572.00 METROS CUADRADOS]
30734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 18 MTS) EN CENTRO DE ASISTENCIA CAIC 28 DML0039X4 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3068-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 268639 | 268639 | 268639 | 268639 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 216 | 216 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. CONQUISTADOR RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 24 MTS) ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA 28DPR2146K | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3070-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 351061 | 351061 | 351061 | 350771 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 288 | 288 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (12 X 24 MTS) ESC. PRIMARIA NORBERTO TRAVIÑO ZAPATA 28DPR2400M-2 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3071-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 359823 | 359823 | 359823 | 359823 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 288 | 288 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (14 X 23 MTS) EN ESC. PRIMARIA MANUEL GONZALEZ 28DPR2152V | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3067-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 187622 | 187622 | 187622 | 187622 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 322 | 322 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ESTERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (16 X 24 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES 28DPR2064-1 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3066-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 513313 | 513313 | 513313 | 513313 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 384 | 384 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (7 X 22 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS 28DJN0514K-1 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3069-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 226733 | 226733 | 226733 | 226733 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 154 | 154 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. NUEVO PROGRESO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
32765 |  |  |  | INTRO DE RED DE AGUA PE EN C LOS FRESNOS, EL GUAYABO Y EL NARANJO / C ALVARO OBREGON Y C SIN NOMBRE EN ANDADOR / CALLE LOS FRESNOS Y C. GUAYABO Y C SN /C LOS FRESNOS Y C. NARANJO | 33-RÍO BRAVO | NUEVO PROGRESO | URBANO | 08-4278-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 230.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 906059 | 906059 | 906059 | 902781 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1157 | 1157 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
32766 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE BERNAL ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-4276-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 150.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 324302 | 324302 | 324302 | 324302 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 569.37 | 569.37 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
32767 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA SAN JOSE DE LAS RUSIAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-4279-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 150.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 433989 | 433989 | 433989 | 432002 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 569.37 | 569.37 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
32768 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA DE MARATINES ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-4277-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 150.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 404273 | 404273 | 404273 | 403936 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 569.37 | 569.37 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS LOMAS
32769 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA DE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-4275-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 150.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 409793 | 409793 | 409793 | 409427 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 569.37 | 569.37 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL LAS LOMAS
66285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M SISTE ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES | 34-SAN CARLOS | EL BARRANCO AZUL | RURAL | 09-6239-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 70.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 519937 | 519937 | 519937 | 519937 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 70 | 70 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 34-SAN CARLOS | CARRICITOS DE LOS RETA | RURAL | 08-6150-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 95 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 267453 | 267453 | 267453 | 267453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 34-SAN CARLOS | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | 08-6178-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 90 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 319088 | 319088 | 319088 | 318707 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-6175-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 43 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 319088 | 319088 | 319088 | 319087 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 34-SAN CARLOS | EL BARRANCO AZUL | RURAL | 08-5669-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 38 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 311345 | 311345 | 311345 | 306427 | 98.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 38 | 38 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 34-SAN CARLOS | EL BARRANCO AZUL | RURAL | 08-6171-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 86 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 470497 | 470497 | 470497 | 470270 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
70934 |  |  |  | C. SALUD I | 35-SAN FERNANDO | AMPLIACIÓN LA LOMA | RURAL | 08-5423-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3641 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2092957 | 2006399 | 2092957 | 2006399 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70935 |  |  |  | C. SALUD I | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-5416-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 7241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1115504 | 1115504 | 1115504 | 1115504 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70936 |  |  |  | C. SALUD II | 35-SAN FERNANDO | LA LOMA | RURAL | 08-5927-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 641 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1817847 | 1721472 | 1817847 | 1721472 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M SISTE ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR. RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 09-6240-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 150.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 598372 | 598372 | 598372 | 554599 | 92.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 140 | 93.3% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 35-SAN FERNANDO | CARVAJAL | RURAL | 08-6128-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 93 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 377666 | 377666 | 377666 | 371704 | 98.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 35-SAN FERNANDO | EL BARRANCÓN DEL TÍO BLAS (EL BARRANCÓN) | RURAL | 08-6127-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 94 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 369643 | 369643 | 369643 | 341323 | 92.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 35-SAN FERNANDO | PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE) | RURAL | 08-6169-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 95 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 544329 | 544329 | 544329 | 533972 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | RURAL | 08-5662-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 100 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 544078 | 544078 | 544078 | 534164 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15.0 X 22.0 MTS. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS 28DPR0004Z. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-3295-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 503949 | 503949 | 503949 | 503949 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 20.0 X 21.0 MTS. EN ESC. BENITO JUAREZ 28DPR1447Z. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-3296-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 602926 | 602926 | 602926 | 602926 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8.0 X 19.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS. | 35-SAN FERNANDO | ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA) | RURAL | 08-3298-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 206172 | 206172 | 206172 | 206172 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 152 | 152 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
5765 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO FCO. GLZ. VILLARREAL - SAN GERMAN | 35-SAN FERNANDO | SAN GERMÁN (EL DURAZNO) | RURAL | 08-4593-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1837 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31597186 | 31597186 | 31597186 | 31596769 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 24 | 24 | 100% | OBRA FINIQUITADA
32770 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y NUEVO PADILLA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-4217-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 362653 | 362653 | 362653 | 362653 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 88 | 88 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, DESCARGAS
32771 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FLORES MAGON ENTRE MATAMOROS Y FRANCISCO MARQUEZ | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-4218-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 250.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 327433 | 327433 | 327433 | 327433 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 46 | 46 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
70972 |  |  |  | C. SALUD I | 37-SOTO LA MARINA | TAMPIQUITO (SOTO LA MARINA) | RURAL | 08-5361-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 941 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2031117 | 2028865 | 2031117 | 2028865 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
66190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 37-SOTO LA MARINA | FRANCISCO VILLA (EL TANQUE) | RURAL | 08-6159-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 101 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 271407 | 271407 | 271407 | 253849 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 37-SOTO LA MARINA | LA ZAMORINA | RURAL | 08-6143-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 23 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 271407 | 271407 | 271407 | 269719 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 37-SOTO LA MARINA | TRES DE ABRIL (DONATO TIJERINA) | RURAL | 08-6146-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 22 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 276080 | 276080 | 276080 | 276062 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 37-SOTO LA MARINA | LAS ENRAMADAS | RURAL | 08-6179-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 35 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 336608 | 336608 | 336608 | 336603 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 37-SOTO LA MARINA | TAMPIQUITO | RURAL | 08-6172-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 109 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 483579 | 483579 | 483579 | 474555 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 ., SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 08-6168-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 107 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 507671 | 507671 | 507671 | 506813 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66247 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 2369.07 M2; IMPERMEABILIZACION 107.52 M2, CANCELERIA 15 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLE SANITARIOS | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 09-5150-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 73 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 476933 | 476933 | 476933 | 475842 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66248 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 2369.07 M2; IMPERMEABILIZACION 107.52 M2, CANCELERIA 15 M2 Y SUSTITUCION DE MUEBLE SANITARIOS 6 PZAS. + OBRA EXTERIOR. | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 09-5151-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 165 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 965075 | 965075 | 965075 | 964473 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3897.51 | 3897.51 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66246 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTEL: PINTURA VINILICA 505 M2; IMPERMEABILIZACION 150.72 M2, CANCELERIA 24.70 M2, SUSTITUCION | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 09-5149-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 18 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 347856 | 347856 | 347856 | 347855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66249 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL: PINTURA VINILICA 1120 M2, IMPERMEABILIZACION 200 M2, CANCELERIA 24 M2; SUSTITUCION DE LUMINARIAS 7 PZAS Y OBRA EXTERIOR. | 37-SOTO LA MARINA | MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL) | RURAL | 09-5152-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 165 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 237780 | 237780 | 237780 | 235085 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1344 | 1344 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66250 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL: PINTURA VINILICA 1120 M2, IMPERMEABILIZACION 200 M2, CANCELERIA 24 M2; SUSTITUCION DE LUMINARIAS 7 PZAS Y OBRA EXTERIOR. | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 09-5153-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 24 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 172351 | 172351 | 172351 | 172350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367.84 | 367.84 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
70983 |  |  |  | C. SALUD II | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5833-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 10919 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1499012 | 1418626 | 1499012 | 1418626 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70982 |  |  |  | C. SALUD II | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5836-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 5722 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1501061 | 1430966 | 1501061 | 1430966 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70981 |  |  |  | C. SALUD II | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5832-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 28893 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1774751 | 1774751 | 1774751 | 1774751 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70984 |  |  |  | C. SALUD II | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5834-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 10084 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1719964 | 1148848 | 1719964 | 1148848 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
30743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C GAMBOYA / C REPUBLICA DOMINICANA Y C FILANDIA; EN C CAMBOYA / C BRIMANIA Y C BRASIL; C CAMBOYA / C CERO Y C ARGELIA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6083-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 144861 | 144861 | 144861 | 141908 | 98% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
30744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMBOYA ENTRE CALLE IRAK Y CALLE VENENZUELA. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6082-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 128119 | 128119 | 128119 | 128119 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
30745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA Y MEJORAS AL MISMO EN CAMPO DE SOFTBOL "ISMAEL - EL ROCKET - VALDEZ", UBICADO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3346-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 730.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 633329 | 633329 | 633329 | 633295 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL
30746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO INCL.MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PARQUE FRACCIONAMIENTO LOMA REAL, UBICADO EN CALL. PISCIS ESQ. ZAPOTECA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3342-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1490723 | 1490723 | 1490723 | 1490723 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ECHEVERRIA, METAS CANCHA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO, INCLUYE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN CALZADA FERNANDO SAN PEDRO E/BLVD BRASIL Y CALLE MONACO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3340-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1302416 | 1302416 | 1302416 | 1302381 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INFONAVIT, METAS CANCHA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO INCL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN AREA VERDE DE LA COLONIA, UBICADA EN CALLE FILIPINAS E/CALLE PAKISTAN Y CALLE IRAK. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3341-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1293077 | 1293077 | 1293077 | 1293077 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. SOL, VOLUNTAD Y TRABAJO. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HORTENCIA ENTRE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE LIMONARIA. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6079-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 259442 | 259442 | 259442 | 259442 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
30750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGELIA ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE MEXICO; CALLE MEXICO ENTRE CALLE CERO Y CALLE ARGELIA. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6085-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 225601 | 225601 | 225601 | 224753 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
30751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZALIA ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIA. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6080-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 193015 | 193015 | 193015 | 189449 | 98.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. JARDINES DE CHAMPAYAN.
30752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FILIPINAS ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE BIRMANIA. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6084-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 119057 | 119057 | 119057 | 115505 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
30753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENENZUELA ENTRE CALLE CAMBOYA Y CALLE MEXICO. EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 09-6081-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 103929 | 103929 | 103929 | 103929 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO.
30754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGN PROYECTO, EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTTICO "DIEGO NAVARRO", UBICADO EN CALLE LOMA REAL ESQ. AV. CENTRAL. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3344-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 411171 | 411171 | 411171 | 411165 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. LOMAS DE INFONAVIT RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGN PROYECTO, EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTTICO "LAS PIEDRAS", UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON E/ANDADOR 7 Y ANDADOR 8. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3345-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 412420 | 412420 | 412420 | 411527 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ESFUERZO OBRERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS SEGN PROYECTO, EN CAMPO DE FUTBOL DE PASTO SINTTICO, UBICADO EN BORDO DE PROTECCION E/CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3343-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 445765 | 445765 | 445765 | 444926 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. MORELOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18.00 X 20.00 EN ESC. PRIM. 5 DE MAYO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3736-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 613080 | 613080 | 613080 | 613080 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 360 | 360 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. AMERICANA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 19.00 X 30.00 EN ESC. SEC. N 7 FRANCISCO MEDINA CEDILLO | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3735-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 799170 | 799170 | 799170 | 799167 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. UNIDAD MODELO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN AREA VERDE DE LA COLONIA, UBICADA A UN COSTADO DE LA CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR DEL D.I.F. MUNICIPAL. (18.0 X 30.0 MTS,) | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3337-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 700148 | 700148 | 700148 | 693579 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 412 | 412 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. FRENTE DEMOCRATICO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTUCTURAL EN PATIO CVICO/CANCHA DEPORTVA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALVARO GLVEZ Y FUENTES UBICADA EN CALLE TANCOL NO. 309. (18.60 X 30.20 MTS.) | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3339-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 779431 | 779431 | 779431 | 779421 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 561.72 | 561.72 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. NIÑOS HEROES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 CANCHAS DE VOLEYBOL PLAYERO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3347-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 976370 | 976370 | 976370 | 949948 | 97.3% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
65970 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5688-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 152 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229564 | 229564 | 229564 | 229564 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 152 | 152 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65968 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5686-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 410 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229564 | 229564 | 229564 | 229564 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 410 | 410 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66145 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5699-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 213 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229564 | 229564 | 229564 | 229564 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 213 | 213 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30762 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE 10 X 13 MTS. CANCHA CIVICA | 39-TULA | ALBERTO CARRERA TORRES (LA RANA) | RURAL | 09-6089-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 246005 | 246005 | 246005 | 239874 | 97.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II
30939 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE 10 X 20 MTS. JARDIN18 MARZO DE 1938 | 39-TULA | LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO) | RURAL | 09-6087-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 353720 | 353720 | 353720 | 344178 | 97.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30940 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE 12 X 12 MTS. JARDIN NIÑOS AMALIA G CASTILLO LEDN | 39-TULA | ALFONSO TERRONES BENÍTEZ (PRESA RAMIREÑA) | RURAL | 09-6090-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 253343 | 253343 | 253343 | 238271 | 94.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30763 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE 13 X 20 MTS. EN CANCHA CIVICA | 39-TULA | CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLA) | RURAL | 09-6088-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 647053 | 647053 | 647053 | 612072 | 94.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II
30941 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE 13 X 25 MTS. ESC. PRIMARIA EMILIO VASQUEZ | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 09-6091-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 507997 | 507997 | 507997 | 506265 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD: EJ. VAZQUEZ GOMEZ
30942 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE 15 X 10 MTS. ESC. PRIMARIA VELISARIO DOMINGUEZ | 39-TULA | JOYA DE MARAVILLAS | RURAL | 09-6086-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 434131 | 434131 | 434131 | 433719 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. (CLAVE 28DES0004S) | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 08-2945-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 135.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 476782 | 476782 | 476782 | 476575 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 987 | 987 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
30765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (CLAVE 28DPR1013N). | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 08-2947-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 320326 | 320326 | 320326 | 315524 | 98.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 480 | 480 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS PROF. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA GARCIA (CLAVE 28DJN0607Z) | 39-TULA | LAS CRUCES | RURAL | 08-2946-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 331742 | 331742 | 331742 | 331742 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 480 | 480 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
66176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 39-TULA | EL REFUGIO | RURAL | 08-6144-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 23 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 272330 | 272330 | 272330 | 272330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 39-TULA | MIGUEL HIDALGO (COLORADO) | RURAL | 08-6164-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 12 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 273132 | 273132 | 273132 | 272634 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 39-TULA | FRANCISCO VILLA (EL XICHU) | RURAL | 08-6139-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 24 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 324424 | 324424 | 324424 | 318547 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 39-TULA | VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) | RURAL | 08-6137-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 25 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 320147 | 320147 | 320147 | 320147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 6 X 4 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 39-TULA | SAN MIGUEL DEL CARMEN (SAN MIGUEL) | RURAL | 08-5654-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 37 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 348157 | 348157 | 348157 | 346606 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 37 | 37 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M, SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 39-TULA | LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO) | RURAL | 08-5663-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 163 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 486529 | 486529 | 486529 | 481531 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 163 | 163 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
32772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. ENRIQUE CARDENAS ENTRE CALLEJON 3 Y CALLEJON 8 | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 08-4234-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 487100 | 487100 | 487100 | 486448 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 803 | 803 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS: 803 METROS LINEALES
30767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 12.70 MTS.) EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO ( CALVE 28DPR1048C). | 39-TULA | TANQUE BLANCO | RURAL | 08-2948-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 200084 | 200084 | 200084 | 199455 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, METAS TECHUMBRE RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
66148 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 08-5702-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 36 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 230522 | 230522 | 230522 | 230522 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 36 | 36 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65977 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B. | 39-TULA | MAMALEÓN (MAMÁ LEÓN) | RURAL | 08-5695-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 86 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 230522 | 230522 | 230522 | 230522 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 76 | 76 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
70999 |  |  |  | C. SALUD II | 40-VALLE HERMOSO | MAGUEYES (MARTÍN BENAVIDES) | RURAL | 08-5879-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2341 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1479663 | 1479663 | 1479663 | 1479663 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
30768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS (FORO) EN TV SECUNDARIA S/N 28DTV0139M | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-4024-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 94130 | 94130 | 94130 | 94130 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO PTE. EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-4335-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 255783 | 255783 | 255783 | 252370 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
66179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-6147-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 22 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 315566 | 315566 | 315566 | 315565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 23.00 X 25.00 MTS EN ESC. PRIM. JUAN B. TIJERINA 28DPR1075Z-1 | 40-VALLE HERMOSO | ANÁHUAC | URBANO | 08-4022-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 786865 | 786865 | 786865 | 786865 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 575 | 575 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
5298 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE VALLE HERMOSO | 40-VALLE HERMOSO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-2860-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 62193 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 64529419 | 64529419 | 64529419 | 64304143 | 99.7% | 10939928 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE AGOSTO DE 2010. OBRA FINIQUITADA.
71024 |  |  |  | C. SALUD I | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5360-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 13241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1712919 | 1709988 | 1712919 | 1709988 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
66256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6125-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 187.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 583205 | 583205 | 583205 | 579971 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 187 | 187 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. SISTEMA ROYAL B. + RED ELECTRICA EXTR., RED HIDRAULICA Y SANITARIA Y ANDADORES. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6124-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 108.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 561106 | 561106 | 561106 | 561103 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 108 | 108 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 19.0 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA EPIGMENIO GARCIA 28DPR1136X. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3371-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 300959 | 300959 | 300959 | 300959 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 190 | 190 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD ZONA CENTRO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 25.0 MTS.) EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL 28DPR1422R. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3372-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 373776 | 373776 | 373776 | 373776 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. GUADALUPE MAINERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.0 X 19.0 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS ROTARACT 28 DJN0962Q. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3374-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 472517 | 472517 | 472517 | 471663 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 285 | 285 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. AMPL. LINDA VISTA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (15.0 X 25.0 MTS.) EN ESC. PRIM. HERMINIO GUZMAN CASTILLO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3375-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 599637 | 599637 | 599637 | 599426 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 360 | 360 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ALVARO OBREGON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (16.0 X 27.0 MTS.) EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 28DPR1686Z. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3373-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 669487 | 669487 | 669487 | 669368 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 432 | 432 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
5299 |  |  |  | EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA VICTORIA | 41-VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2861-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 278455 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15155580 | 15155580 | 15155580 | 15155580 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5763 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. ( VICTORIA-ZARAGOZA) KM. 58.5 - M. AVILA CAMACHO | 41-VICTORIA | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | 08-4591-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 650 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2132547 | 2132547 | 2132547 | 2132468 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.98 | 1.98 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5762 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VICTORIA-MATAMOROS) KM. 8.8 - EJ. RANCHO NUEVO DE ARCE | 41-VICTORIA | RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE ARCE) | RURAL | 08-4590-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 450 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3240363 | 3240363 | 3240363 | 3240363 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 19470 | 19470 | 100% | OBRA FINIQUITADA
32775 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GRAL. J. MANUEL TORRES / AV. AMERICA ESPAÑOLA Y C GRAL. ERNESTO HIGERA Y C ERNESTO HIGERA / C JUAN MANUEL TORRES Y C GRAL. ANTONIO CANALES MOLANO. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-2913-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 400.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 906521 | 906521 | 906521 | 906521 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3017.2 | 3017.2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. AMPL. PEDRO SOSA
32776 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL ROBLE ENTRE CALLE ALAMO (CALLE 32) Y CALLE JAGUAR. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-2912-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 1200.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 489676 | 489676 | 489676 | 489676 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1630.82 | 1630.82 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LOS EBANOS
32777 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE LEONA VICARIO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-2920-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 420.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 499889 | 499889 | 499889 | 499883 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1475.2 | 1475.2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN
32778 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LAGO DE LOS CISNES ENTRE CALLE LAGUNA MADRE Y CALLE LAGUNA DEL CHAIREL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-2921-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 250.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 503493 | 503493 | 503493 | 503490 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1469.2 | 1469.2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS BRISAS
32779 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE NACAHUA ENTRE CALLE LUCHA POPULAR Y CALLE HERLINDA C. DE GARATE | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-2923-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 160.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 390237 | 390237 | 390237 | 390236 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1150.16 | 1150.16 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. CASAS BLANCAS
32780 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVE. JOSE SULAIMAN CH. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-2919-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 800.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1402601 | 1402601 | 1402601 | 1402599 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4838.7 | 4838.7 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. JOSE DE ESCANDON
66257 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL TERRENO QUE RODEA EL GIMNACIO DE LA SECUNDARIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-6132-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 811.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1122799 | 1122799 | 1122799 | 1122591 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 811 | 811 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65975 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 6 X 4 M; SISTEMA ROYAL B. | 41-VICTORIA | EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO) | RURAL | 08-5693-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 26 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 147121 | 147121 | 147121 | 147121 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 26 | 26 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65978 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6 M; SISTEMA ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5696-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 236 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 236 | 236 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66157 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 5 X 3 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO) | RURAL | 08-5711-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 24 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 116249 | 116249 | 116249 | 116249 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 24 | 24 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66151 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 6 X 4 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5705-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 31 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 147121 | 147121 | 147121 | 147121 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 31 | 31 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66156 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 6 X 4 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE ARCE) | RURAL | 08-5710-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 30 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 147121 | 147121 | 147121 | 147121 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66150 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 6 X4 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5704-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 34 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 147121 | 147121 | 147121 | 147121 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 34 | 34 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65973 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5691-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 234 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229243 | 229243 | 229243 | 229243 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 234 | 234 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65974 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5692-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 88 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229243 | 229243 | 229243 | 229243 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 88 | 88 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65979 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5697-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 50 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 50 | 50 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66144 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5698-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 88 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229243 | 229243 | 229243 | 229243 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 88 | 88 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65967 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5685-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 150 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229243 | 229243 | 229243 | 229243 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 150 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65976 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR DE 8 X 6 M, SIST ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5694-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 324 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229243 | 229243 | 229243 | 229243 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 324 | 324 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65971 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 5 X 3, SISTEMA ROYAL B. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5689-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 14 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 116249 | 116249 | 116249 | 116249 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 14 | 14 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65972 |  |  |  | SUMINISTRO DE KIT Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESAYUNADOR 8 X 6, SISTEMA ROYAL B. | 41-VICTORIA | ALIANZA DE CABALLEROS | RURAL | 08-5690-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 81 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 229243 | 229243 | 229243 | 229243 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 81 | 81 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 42-VILLAGRÁN | JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JUAN) | RURAL | 08-6196-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 18 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 265046 | 265046 | 265046 | 229917 | 86.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 13 | 86.7% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
66210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 5 X 3 ., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 43-XICOTÉNCATL | CARRERA TORRES | RURAL | 08-6165-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 10 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 275361 | 275361 | 275361 | 273432 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
65940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 6 M., SISTEMA ROYAL B. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y ANDADOR. | 43-XICOTÉNCATL | SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AQUICHE) | RURAL | 08-5658-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 64 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 471026 | 471026 | 471026 | 469907 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONVENIO SHCP INFRAESTRUCTURA EDUC BASICA PROGRAMAS REGIONALES
30776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-4323-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 119360 | 119360 | 119360 | 119354 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-4325-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 119360 | 119360 | 119360 | 119354 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. RURAL 1 DE MAYO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-4324-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 119360 | 119360 | 119360 | 119354 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. RURAL SAN JUAN RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
RECONSTRUCCIÓN
32782 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 KW | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3209-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 653.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 879841 | 879841 | 879841 | 879841 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 145 | 145 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
30853 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE ABETOS ENTRE CALLE ALMENDROS Y LÍMITE DE PREDIOS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2605-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 233363 | 233363 | 233363 | 233363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3650 | 3650 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ALTAVISTA N° 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30854 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE DE PRIVADA AGUSTIN LARA ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y LÍMITE DE PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2604-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 237588 | 237588 | 237588 | 237588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3717 | 3717 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. CANOAS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30855 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE ENCINO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ACACIA. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2608-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 112026 | 112026 | 112026 | 112026 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1726.2 | 1726.2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ALTAVISTA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30856 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE MARIANA AZUELA ENTRE AV. ROTARIO (DREN COLOSIO) Y LÍMITE DEL PREDIO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2609-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 168147 | 168147 | 168147 | 168147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2616 | 2616 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. FOMENTO NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30857 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE 10 ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE LUIS FERNANDO COLOSIO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2606-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 118951 | 118951 | 118951 | 118951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1836 | 1836 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. OBRERA N° 1 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30858 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL HUASTEQUILLO | 21-EL MANTE | EL HUASTEQUILLO | RURAL | 08-2620-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 78886 | 78886 | 78886 | 78886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30859 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO NUEVO TANTOAN | 21-EL MANTE | NUEVO TANTOÁN | RURAL | 08-2618-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 246909 | 246909 | 246909 | 246863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3864.71 | 3864.71 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30860 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SANTA CLARA | 21-EL MANTE | SANTA CLARA (SANTA CLARA NÚMERO UNO) | RURAL | 08-2621-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 192384 | 192384 | 192384 | 192384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30861 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE | 21-EL MANTE | DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (EL NUEVE) | RURAL | 08-2619-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 192384 | 192384 | 192384 | 192132 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30862 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN AV. CENTRAL ENTRE CARR. INGENIO - MANTE Y CALLE AQUILES SERDAN. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2642-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 119664 | 119664 | 119664 | 119664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2156 | 2156 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30863 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARR. "Y" GRIEGA DE XICOTÉNCATL - XICOTÉNCATL Y LÍMITE DE LA COLONIA. | 43-XICOTÉNCATL | EL AZÚCAR | RURAL | 08-2648-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 284293 | 284293 | 284293 | 283528 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5206 | 5206 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30864 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LIMITE CON EL DREN. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2644-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 101143 | 101143 | 101143 | 100448 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1812.88 | 1812.88 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30865 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN Y CALLE BENITO JUAREZ. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2643-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 92788 | 92788 | 92788 | 91488 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1658.08 | 1658.08 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30866 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/NOMBRE Y LÍMITE DE LA COLONIA. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2645-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 53857 | 53857 | 53857 | 53857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 923.2 | 923.2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30867 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LÍMITE DE LA COLONIA. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2646-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 284615 | 284615 | 284615 | 284615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5184.2 | 5184.2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. MOCTEZUMA. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
AMPLIACIÓN
66801 |  |  |  | C. SALUD I | 1-ABASOLO | DELICIAS | RURAL | 08-5348-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 540 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 532861 | 532861 | 532861 | 532861 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
66802 |  |  |  | C. SALUD I | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 08-5347-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2762 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 484834 | 480087 | 484834 | 480087 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
66803 |  |  |  | C. SALUD I | 1-ABASOLO | GUÍA DEL PORVENIR | RURAL | 08-5346-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 418 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 425458 | 421929 | 425458 | 421929 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
66804 |  |  |  | C. SALUD II | 1-ABASOLO | NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO) | RURAL | 08-5819-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 540 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 583056 | 583056 | 583056 | 583056 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
66805 |  |  |  | C. SALUD II | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 08-5820-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1005 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 212525 | 211750 | 212525 | 211750 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%
5885 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN EJIDO MODELO, MPIO DE ABASOLO. (CENTRO DE SALUD I) | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 10-5576-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2345.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1019814 | 1019814 | 1019814 | 1019812 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO EN LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 1O DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
5887 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN GUADALUPE VICTORIA MPIO DE ABASOLO (CENTRO DE SALUD II) | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 10-5578-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 475.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 314954 | 234863 | 314954 | 234863 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
5886 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN GUIA DEL PORVENIR MPIO DE ABASOLO (CENTRO DE SALUD II) | 1-ABASOLO | GUÍA DEL PORVENIR | RURAL | 10-5577-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 475.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 394566 | 382057 | 394566 | 382057 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100% OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 1O DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
66836 |  |  |  | C. SALUD I | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5374-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 42685 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 427967 | 444046 | 427967 | 444046 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66837 |  |  |  | C. SALUD I | 3-ALTAMIRA | LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS) | RURAL | 08-5375-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3848 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 547188 | 478805 | 547188 | 478805 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66838 |  |  |  | C. SALUD II | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5826-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 9340 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 365960 | 363420 | 365960 | 363420 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%.
66839 |  |  |  | C. SALUD II | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5827-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 22486 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 512273 | 491910 | 512273 | 491910 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%.
66840 |  |  |  | C. SALUD II | 3-ALTAMIRA | LOMAS DEL REAL | RURAL | 08-5828-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 375143 | 375143 | 375143 | 375143 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%.
66841 |  |  |  | C. SALUD II | 3-ALTAMIRA | RÍO TAMIAHUA | RURAL | 08-5829-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 5506 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 416515 | 416515 | 416515 | 416515 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%.
5868 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EJIDO LAS ALBERCAS (CENTRO DE SALUD I) | 6-BUSTAMANTE | LAS ALBERCAS | RURAL | 08-5427-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 304 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 847576 | 831260 | 847576 | 831260 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 1O DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
5879 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, EJIDO LAS ANTONIAS | 6-BUSTAMANTE | LAS ANTONIAS | RURAL | 08-5938-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 476 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 952878 | 934380 | 952878 | 934380 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
5880 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA | 6-BUSTAMANTE | SAN ANTONIO DE PADUA | RURAL | 08-5939-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 396 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 925196 | 915662 | 925196 | 915662 | 100% | 7481168 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A MAYO DE 2012.
66896 |  |  |  | C. SALUD I | 6-BUSTAMANTE | GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA) | RURAL | 08-5424-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 181 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1320214 | 1319307 | 1320214 | 1319307 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
5862 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, MPIO DE CAMARGO | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-5394-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1795 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1366973 | 1147400 | 1366973 | 1147400 | 100% | 6260012 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A MAYO DE 2012
66903 |  |  |  | C. SALUD I | 7-CAMARGO | COMALES | URBANO | 08-5395-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2432 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 799727 | 239918 | 799727 | 239918 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66904 |  |  |  | C. SALUD II | 7-CAMARGO | SAN FRANCISCO | RURAL | 08-5909-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 958 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1044966 | 1044966 | 1044966 | 1044966 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66915 |  |  |  | C. SALUD I | 8-CASAS | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 08-5367-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 274 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 890847 | 888219 | 890847 | 888219 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
66916 |  |  |  | C. SALUD I | 8-CASAS | NUEVO SAN FRANCISCO | RURAL | 08-5349-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 958 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1596823 | 1542390 | 1596823 | 1542390 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
66927 |  |  |  | C. SALUD I | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-5384-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 10824 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1005369 | 1005244 | 1005369 | 1005244 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%
66939 |  |  |  | C. SALUD I | 10-CRUILLAS | CRUILLAS | URBANO | 08-5421-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 822 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 746398 | 746398 | 746398 | 746398 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
66949 |  |  |  | C. SALUD I | 11-GÓMEZ FARÍAS | LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS) | URBANO | 08-5414-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1163501 | 1163501 | 1163501 | 1163501 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66950 |  |  |  | C. SALUD II | 11-GÓMEZ FARÍAS | LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS) | URBANO | 08-5919-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 909218 | 909218 | 909218 | 909218 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66951 |  |  |  | C. SALUD II | 11-GÓMEZ FARÍAS | SAN JOSÉ | RURAL | 08-5920-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 841 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 846183 | 846183 | 846183 | 846183 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66960 |  |  |  | C. SALUD I | 12-GONZÁLEZ | FRANCISCO I. MADERO DOS | RURAL | 08-5379-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3900 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 678834 | 678834 | 678834 | 678834 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66962 |  |  |  | C. SALUD I | 12-GONZÁLEZ | GRACIANO SÁNCHEZ | URBANO | 08-5377-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 4017 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 602501 | 602501 | 602501 | 602501 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66961 |  |  |  | C. SALUD I | 12-GONZÁLEZ | GRACIANO SÁNCHEZ | URBANO | 08-5376-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 4414.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 677841 | 677841 | 677841 | 677841 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
66963 |  |  |  | C. SALUD I | 12-GONZÁLEZ | SAN ANTONIO RAYÓN | RURAL | 08-5378-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 4014 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 658858 | 658858 | 658858 | 658858 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
67025 |  |  |  | C. SALUD I | 13-GܦEacute;MEZ | EL ALAMITO | RURAL | 08-5350-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2174 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 688209 | 688209 | 688209 | 688209 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%
32783 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO GARCIA GLZ. Y RAFAEL GARCIA PEÑA ENTRE CALLES EDUARDO CHAVEZ E IGNACIO LOPEZ BANCALARI | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 08-4254-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 317905 | 317905 | 317905 | 317905 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 371 | 371 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,
67032 |  |  |  | C. SALUD I | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 08-5400-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 5439 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5246171 | 5246171 | 5246171 | 5246171 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
32784 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 08-3212-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 64.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 314907 | 314907 | 314907 | 314245 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
32785 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | JESÚS VEGA SÁNCHEZ | RURAL | 08-3211-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 600.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 741931 | 741931 | 741931 | 741931 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
67045 |  |  |  | C. SALUD I | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 08-5371-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1041 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1248697 | 1248697 | 1248697 | 1248697 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
67046 |  |  |  | C. SALUD I | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 08-5393-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1041 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2154644 | 2125445 | 2154644 | 2125445 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
67047 |  |  |  | C. SALUD I | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 08-5352-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1041 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 516001 | 516001 | 516001 | 516001 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
32786 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 08-3214-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 85.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 555730 | 555730 | 555730 | 555730 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
32787 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA. | 17-JAUMAVE | LA REFORMA | RURAL | 08-3215-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 45.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 356106 | 356106 | 356106 | 356106 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
67061 |  |  |  | C. SALUD I | 17-JAUMAVE | ÁVILA Y URBINA (LA MECA) | RURAL | 08-5425-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 613 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1027312 | 1027026 | 1027312 | 1027026 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
67062 |  |  |  | C. SALUD I | 17-JAUMAVE | RANCHO NUEVO (CAÑITAS) | RURAL | 08-5426-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 696 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1262415 | 812614 | 1262415 | 812614 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
67063 |  |  |  | C. SALUD II | 17-JAUMAVE | ÁVILA Y URBINA (LA MECA) | RURAL | 08-5936-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 151.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1051907 | 858147 | 1051907 | 858147 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100.
67064 |  |  |  | C. SALUD II | 17-JAUMAVE | EL HIGUERÓN | RURAL | 08-5935-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 438 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 254061 | 253880 | 254061 | 253880 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70523 |  |  |  | C. SALUD I | 18-JIMÉNEZ | ALLENDE | RURAL | 08-5353-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1312 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1070281 | 1070281 | 1070281 | 1070281 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
70556 |  |  |  | C. SALUD I | 19-LLERA | CONRADO CASTILLO | RURAL | 08-5357-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 649 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1802614 | 1771846 | 1802614 | 1771846 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70557 |  |  |  | C. SALUD I | 19-LLERA | EL ENCINO (BUENOS AIRES) | RURAL | 08-5369-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1529 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 852698 | 852698 | 852698 | 852698 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70558 |  |  |  | C. SALUD I | 19-LLERA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 08-5354-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2276 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 596478 | 596478 | 596478 | 596478 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
70559 |  |  |  | C. SALUD I | 19-LLERA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 08-5356-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2270 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2034159 | 1882021 | 2034159 | 1882021 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70560 |  |  |  | C. SALUD I | 19-LLERA | LA ALBERCA | RURAL | 08-5355-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1173 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 807050 | 807049 | 807050 | 807049 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%.
70561 |  |  |  | C. SALUD II | 19-LLERA | LA ALBERCA | RURAL | 08-5823-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1367.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 959321 | 959321 | 959321 | 959321 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO EN LA OBRA 100%.
70562 |  |  |  | C. SALUD II | 19-LLERA | MARIANO ESCOBEDO | RURAL | 08-5822-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1101 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1037775 | 1023323 | 1037775 | 1023323 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%
5877 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD COLONIA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ (CENTRO DE SALUD II) | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5918-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5341 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 979000 | 936743 | 979000 | 936743 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 1O DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
5865 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD COLONIA FOMENTO NACIONAL (CENTRO DE SALUD I) | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5413-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 867833 | 763192 | 867833 | 763192 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 1O DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
5864 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD COLONIA PROGRESO SOCIAL (CENTRO DE SALUD I) | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5411-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1741 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 855607 | 840672 | 855607 | 840672 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 1O DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
70628 |  |  |  | C. SALUD I | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5410-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3141 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1124121 | 1124121 | 1124121 | 1124121 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70629 |  |  |  | C. SALUD I | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5412-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPS | 2500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 423568 | 310156 | 423568 | 310156 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70630 |  |  |  | C. SALUD I | 21-EL MANTE | EL LIMÓN | URBANO | 08-5409-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1041 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1148171 | 1148171 | 1148171 | 1148171 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70631 |  |  |  | C. SALUD I | 21-EL MANTE | SAN MIGUEL DE LA MORA | RURAL | 08-5408-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1260841 | 1260771 | 1260841 | 1260771 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70632 |  |  |  | C. SALUD II | 21-EL MANTE | CAMOTERO NÚMERO DOS | RURAL | 08-5916-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1741 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1533302 | 1495091 | 1533302 | 1495091 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70633 |  |  |  | C. SALUD II | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5917-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPS | 1741.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 858335 | 856948 | 858335 | 856948 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70634 |  |  |  | C. SALUD II | 21-EL MANTE | EL ABRA | RURAL | 08-5924-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2841 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 337167 | 256565 | 337167 | 256565 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
5869 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, COL LA CHULAVISTA, MATAMOROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5846-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1841 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 528633 | 476051 | 528633 | 476051 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
5870 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, COL PROGRESO | 22-MATAMOROS | PROGRESO AGRARIO (CASETA DEL CANALERO) | RURAL | 08-5858-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 801179 | 744619 | 801179 | 744619 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
70671 |  |  |  | C. SALUD I | 22-MATAMOROS | AEROPUERTO SERVANDO CANALES | RURAL | 08-5389-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 18478 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2592190 | 2592111 | 2592190 | 2592111 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70672 |  |  |  | C. SALUD I | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5392-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 44957 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2260258 | 2260258 | 2260258 | 2260258 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70673 |  |  |  | C. SALUD I | 22-MATAMOROS | SAN FERNANDO | RURAL | 08-5390-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 19615 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2659790 | 2659571 | 2659790 | 2659571 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
70674 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | EL GALANEÑO | RURAL | 08-5842-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 4356 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670872 | 670872 | 670872 | 670872 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70675 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | EL LONGOREÑO | RURAL | 08-5839-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1570 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 979037 | 943758 | 979037 | 943758 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70676 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | EL MOQUETITO | RURAL | 08-5854-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1219 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 761406 | 761406 | 761406 | 761406 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70677 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | EL REFUGIO | RURAL | 08-5848-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1371 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 864410 | 822619 | 864410 | 822619 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70678 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | ESPERANZA CASTILLO VIUDA DE ARNÁU | RURAL | 08-5862-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 14541 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1213421 | 1213421 | 1213421 | 1213421 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70688 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5880-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1741 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1813369 | 1813369 | 1813369 | 1813369 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70687 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5861-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 15521 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 499758 | 499757 | 499758 | 499757 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70686 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5872-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2341 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1546920 | 1546920 | 1546920 | 1546920 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70685 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5849-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 12957 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1225182 | 1225182 | 1225182 | 1225182 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70684 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5847-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 4497 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1047762 | 980908 | 1047762 | 980908 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISISCO DE LA OBRA 95%.
70682 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5850-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 14393 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 759351 | 757836 | 759351 | 757836 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70681 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5837-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 12477 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2792629 | 2834419 | 2792629 | 2834419 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70680 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5851-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 17061 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 805664 | 805350 | 805664 | 805350 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70679 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5838-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 19033 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1657419 | 1657419 | 1657419 | 1657419 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70683 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5860-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 15521 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1052438 | 1052435 | 1052438 | 1052435 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70689 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | LA GLORIA | RURAL | 08-5843-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1055 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 537391 | 537391 | 537391 | 537391 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70690 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | LAS BLANCAS | RURAL | 08-5853-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 836 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 657980 | 657970 | 657980 | 657970 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70691 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | PRISCILIANO DELGADO | RURAL | 08-5855-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1054 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 629373 | 629373 | 629373 | 629373 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE DE LA OBRA 100%.
70692 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | SAN LUISITO | RURAL | 08-5840-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2626 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 375197 | 375197 | 375197 | 375197 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70693 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | SAN RAFAEL | RURAL | 08-5852-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 15617 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1259725 | 1259725 | 1259725 | 1259725 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70694 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | SANTA ADELAIDA | RURAL | 08-5841-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2561 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 375197 | 375197 | 375197 | 375197 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70695 |  |  |  | C. SALUD II | 22-MATAMOROS | SOLISEÑO | RURAL | 08-5856-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1499 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1022082 | 954844 | 954844 | 954844 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70744 |  |  |  | C. SALUD I | 23-MÉNDEZ | PEDRO JOSÉ MÉNDEZ | RURAL | 08-5415-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1901 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 622259 | 622059 | 622259 | 622059 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70777 |  |  |  | C. SALUD I | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 08-5401-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 5941 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 753946 | 753946 | 753946 | 753946 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
30658 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MENDEZ | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 08-5201-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 200 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 261045 | 261045 | 261045 | 260367 | 99.7% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | ZONAS SEMIDESERTICAS, LOCALIDAD BARRIO LA LIBERTAD
32788 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MENDEZ | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 08-4253-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 200.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 496109 | 496109 | 496109 | 496109 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 , LOCALIDAD BARRIO LIBERTAD, METAS POSTES
30660 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 08-5203-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 300 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 208488 | 208488 | 208488 | 208488 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | ZONAS SEMIDESERICAS, LOCALIDAD BARRIO REFORMA
30659 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 08-5204-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 500 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 179178 | 179178 | 179178 | 179053 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | ZONAS SEMIDESRTICAS, LOCALIDAD COL. AGRICOLA LA PEÑA
70786 |  |  |  | C. SALUD I | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 08-5428-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1695 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1318585 | 1255265 | 1318585 | 1255265 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70787 |  |  |  | C. SALUD II | 26-MIQUIHUANA | EL ASERRADERO | RURAL | 08-5937-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 97 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 866442 | 773477 | 866442 | 773477 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70798 |  |  |  | C. SALUD I | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5404-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 8203 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 284135 | 200193 | 284135 | 200193 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70799 |  |  |  | C. SALUD I | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5406-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1917 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1770988 | 1770988 | 1770987 | 1770988 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70800 |  |  |  | C. SALUD I | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5403-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 29761 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 735694 | 448958 | 735694 | 448958 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70801 |  |  |  | C. SALUD I | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5402-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 17113 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1504299 | 1504299 | 1504299 | 1504299 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70802 |  |  |  | C. SALUD I | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5405-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 7678 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 880196 | 880196 | 880196 | 880196 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70803 |  |  |  | C. SALUD II | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5914-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 17487 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 666711 | 434178 | 666711 | 434178 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70804 |  |  |  | C. SALUD II | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5912-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 15871 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1350614 | 1091505 | 1350614 | 1091505 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70805 |  |  |  | C. SALUD II | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5911-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 6163 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1021715 | 915569 | 1021715 | 915569 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70806 |  |  |  | C. SALUD II | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5913-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD TAMAULIPAS | 7276 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1254088 | 1254088 | 1254088 | 1254088 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70807 |  |  |  | C. SLUD I | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-5407-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 9013 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2227216 | 2227216 | 2227216 | 2227216 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70828 |  |  |  | C. SALUD II | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 08-5921-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3541 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 618259 | 618259 | 618259 | 618259 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70829 |  |  |  | C. SALUD II | 28-NUEVO MORELOS | SANTA CRUZ DEL TORO | RURAL | 08-5922-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1115314 | 1115314 | 1115314 | 1115314 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70839 |  |  |  | C. SALUD II | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 08-5925-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 7241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1459116 | 1459116 | 1459116 | 1459116 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
32789 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 08-4728-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 359858 | 359858 | 359858 | 359858 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, POSTES, 0.25 KILOMETROS
70850 |  |  |  | C. SALUD II | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 08-5824-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS | 6705 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1102666 | 1102666 | 1102666 | 1102666 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA ES 100%. HUBO REASIGNACION DE PRESUPUESTO
5872 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, COL AMPLIACION RANCHO GRANDE | 32-REYNOSA | RANCHO GRANDE (POTRERITOS) | RURAL | 08-5892-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3839 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 967154 | 565098 | 967154 | 565098 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
5863 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, COL LA CURVA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5396-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8672 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 738081 | 653773 | 738081 | 653773 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
5876 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, EJIDO LOPEZ Y NUEVO CADILLO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5910-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 701 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1645870 | 1598265 | 1645870 | 1598265 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
5874 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, EJIDO MANUEL CAVAZOS LERMA | 32-REYNOSA | MANUEL CAVAZOS LERMA | RURAL | 08-5895-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 510 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 733668 | 680499 | 733668 | 680499 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
5873 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, EJIDO MARTIN ROCHA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5893-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 850 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 226784 | 183328 | 226784 | 183328 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
70875 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5884-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 5200 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1161529 | 1161529 | 1161529 | 1161529 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70876 |  |  |  | C. SALUD I | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5399-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 14387 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1993720 | 1902728 | 1993720 | 1902728 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70877 |  |  |  | C. SALUD I | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5397-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 4457 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1127047 | 1126850 | 1127047 | 1126850 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70878 |  |  |  | C. SALUD I | 32-REYNOSA | SAN ANTONIO | RURAL | 08-5398-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3928 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1993720 | 1992729 | 1993720 | 1992729 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70879 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | ALFREDO V. BONFIL | RURAL | 08-5894-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2349 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 671160 | 671160 | 671160 | 671160 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70880 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5890-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 4844 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1011485 | 1011485 | 1011485 | 1011485 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70881 |  |  |  | C. SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5891-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 5431 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 737325 | 737325 | 737325 | 737325 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70882 |  |  |  | CENTRO DE SALUD II | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-5889-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULUPAS | 2100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 329682 | 290134 | 329682 | 290134 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
5875 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD RIO BRAVO (CENTRO DE SALUD II) | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-5904-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20959 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 522763 | 496058 | 522763 | 496058 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 1O DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
70890 |  |  |  | C. SALUD II | 33-RÍO BRAVO | CÁNDIDO AGUILAR | RURAL | 08-5881-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1841 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1601273 | 1601273 | 1601273 | 1601273 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70891 |  |  |  | C. SALUD II | 33-RÍO BRAVO | EMILIO PORTES GIL | RURAL | 08-5905-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 859 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 803214 | 755225 | 803214 | 755225 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70892 |  |  |  | C. SALUD II | 33-RÍO BRAVO | LA SOLEDAD | RURAL | 08-5907-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 657 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 767616 | 741379 | 741379 | 741379 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70893 |  |  |  | C. SALUD II | 33-RÍO BRAVO | MANUEL PARREÑO | RURAL | 08-5908-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 546 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1345983 | 1345983 | 1345983 | 1345983 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70894 |  |  |  | C. SALUD II | 33-RÍO BRAVO | NUEVO PROGRESO | URBANO | 08-5906-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 22000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 876715 | 875493 | 876715 | 875493 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70895 |  |  |  | C. SALUD II | 33-RÍO BRAVO | RAÚL MUÑIZ | RURAL | 08-5903-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 217 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 723302 | 723302 | 723302 | 723302 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70896 |  |  |  | C. SALUD II | 33-RÍO BRAVO | SANTA APOLONIA | RURAL | 08-5882-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 841 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1186449 | 1186449 | 1186449 | 1186449 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70906 |  |  |  | C. SALUD I | 34-SAN CARLOS | EL BARRANCO AZUL | RURAL | 08-5358-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 983 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 763745 | 763333 | 763745 | 763333 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70907 |  |  |  | C. SALUD I | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-5366-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2990 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 556966 | 556276 | 556966 | 556276 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO EN OBRA 100%.
32790 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-3299-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 860.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 324937 | 324937 | 324937 | 324937 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1580 | 1580 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS: 30 TOMAS
32791 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISCO I. MADERO / C FLORES MAGON E IGNACIO RAMIREZ Y C IGNACIO RAMIREZ / C MACEDONIO CARDENAS Y C FRANCISCO I. MADERO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-4222-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 200.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 421231 | 421231 | 421231 | 421231 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 460 | 460 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS [8.00 DESCARGAS], LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
32792 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE ALUMINIO Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-4219-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 250.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 543928 | 543928 | 543928 | 543928 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. AMPLIACION BELLA VISTA NORTE
32793 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y NUEVO PADILLA, COL TAMAULIPAS | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-4216-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 350.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1722179 | 1722179 | 1722179 | 1722179 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1430 | 1430 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS
5866 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, CAMPO PESQUERO PUNTA DE ALAMBRE | 35-SAN FERNANDO | PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE) | RURAL | 08-5420-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1108 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1949521 | 1649466 | 1949521 | 1649466 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
5878 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, COL PASO REAL | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-5933-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3437 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 722280 | 722280 | 722280 | 722280 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
5867 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, SAN FERNANDO LOMA ALTA | 35-SAN FERNANDO | LA LOMA | RURAL | 08-5422-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 14608 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1456312 | 1456312 | 1456312 | 1456312 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
70937 |  |  |  | C. SALUD I | 35-SAN FERNANDO | EL BARRANCÓN DEL TÍO BLAS (EL BARRANCÓN) | RURAL | 08-5417-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1270 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 790741 | 790700 | 790741 | 790700 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%
70938 |  |  |  | C. SALUD I | 35-SAN FERNANDO | GENERAL FCO. GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN) | RURAL | 08-5419-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 5213 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 593353 | 593353 | 593353 | 593353 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70939 |  |  |  | C. SALUD I | 35-SAN FERNANDO | GENERAL FRANCISCO VILLA | URBANO | 08-5418-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3179.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 995485 | 995485 | 995485 | 995485 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70940 |  |  |  | C. SALUD II | 35-SAN FERNANDO | GENERAL FRANCISCO VILLA | URBANO | 08-5926-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 7668 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 656405 | 569131 | 656405 | 569131 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70941 |  |  |  | C. SALUD II | 35-SAN FERNANDO | LA CARRETA UNO | RURAL | 08-5934-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 812 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1044820 | 1044820 | 1044820 | 1044820 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70942 |  |  |  | C. SALUD II | 35-SAN FERNANDO | PALO SOLO | RURAL | 08-5932-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 709 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 829561 | 829561 | 829561 | 829561 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70943 |  |  |  | C. SALUD II | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-5930-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3941 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 868586 | 868586 | 868586 | 868586 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70944 |  |  |  | C. SALUD II | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-5929-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1205 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 645067 | 456660 | 645067 | 456660 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70945 |  |  |  | C. SALUD II | 35-SAN FERNANDO | SANTA RITA (ESCUADRÓN 201) | RURAL | 08-5931-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 748 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 751284 | 751284 | 751284 | 751284 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70966 |  |  |  | C. SALUD I | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 08-5372-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1187 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 969563 | 959466 | 969563 | 959466 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
70973 |  |  |  | C. SALUD I | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 08-5368-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 9197 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 412930 | 412930 | 412930 | 412930 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
5881 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL EJ LA PESCA, SOTO LA MARINA | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 09-6500-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9197 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4384516 | 3323917 | 4384516 | 3323917 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
70985 |  |  |  | C. SALUD I | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5382-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 10610 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 599705 | 599705 | 599705 | 599705 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70986 |  |  |  | C. SALUD I | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5381-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 12064 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 907814 | 907814 | 907814 | 907814 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70987 |  |  |  | C. SALUD I | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5386-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 10517 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1272928 | 1272928 | 1272928 | 1272928 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70988 |  |  |  | C. SALUD I | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5383-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 11229 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 796056 | 796056 | 796056 | 796056 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70989 |  |  |  | C. SALUD I | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5385-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 11012 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 439317 | 439317 | 439317 | 439317 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70990 |  |  |  | C. SALUD I | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5380-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 11105 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 692728 | 689788 | 692728 | 689788 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
70991 |  |  |  | C. SALUD II | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-5835-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 7924.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1501061 | 450318 | 1501061 | 450318 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
32794 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA. | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 08-3219-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 140.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 971160 | 971160 | 971160 | 971160 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 32 | 32 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, 1.60 KILOMETROS
32795 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA. | 39-TULA | VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO) | RURAL | 08-3220-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 56.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 480900 | 480900 | 480900 | 480900 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
71000 |  |  |  | C. SALUD I | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-5391-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 43403 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3082707 | 3082707 | 3082707 | 3082707 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
71001 |  |  |  | C. SALUD II | 40-VALLE HERMOSO | ANÁHUAC | URBANO | 08-5868-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3641 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1710956 | 1701693 | 1710956 | 1701693 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
71002 |  |  |  | C. SALUD II | 40-VALLE HERMOSO | AQUILES SERDÁN | RURAL | 08-5869-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3741 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1035462 | 1035462 | 1035462 | 1035462 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
71003 |  |  |  | C. SALUD II | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 08-5863-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3341 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1968333 | 1968333 | 1968333 | 1968333 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
71004 |  |  |  | C. SALUD II | 40-VALLE HERMOSO | EMPALME | RURAL | 08-5864-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1201 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1363934 | 1363934 | 1363934 | 1363934 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
71005 |  |  |  | C. SALUD II | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-5867-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 4121 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2282490 | 2282490 | 2282490 | 2282490 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
71006 |  |  |  | C. SALUD II | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-5865-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2652 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2670094 | 2670094 | 2670094 | 2670094 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
71007 |  |  |  | C. SALUD II | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-5866-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 4128 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2460965 | 2452098 | 2460965 | 2452098 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
71008 |  |  |  | C. SALUD II | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-5870-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 1695 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 677180 | 600560 | 677180 | 600560 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
71025 |  |  |  | C. SALUD I | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5364-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1033103 | 1033081 | 1033103 | 1033081 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
71026 |  |  |  | C. SALUD I | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5362-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 6032 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 792235 | 788799 | 792235 | 788799 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
71027 |  |  |  | C. SALUD I | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5363-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 3104 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1936524 | 1936524 | 1936524 | 1936524 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
71028 |  |  |  | C. SALUD I | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5359-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 6117 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1315788 | 1313326 | 1315788 | 1313326 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
71029 |  |  |  | C. SALUD I | 41-VICTORIA | LA LIBERTAD | RURAL | 08-5370-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2789 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 728849 | 728849 | 728849 | 728849 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
71034 |  |  |  | C. SALUD I | 42-VILLAGRÁN | GARZA VALDEZ | RURAL | 08-5365-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 602.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1219558 | 1219558 | 1219558 | 1219558 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE OBRA 100%.
32796 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 43-XICOTÉNCATL | SANTA ANITA | RURAL | 08-4726-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 210.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 433455 | 433455 | 433455 | 433455 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
32797 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 43-XICOTÉNCATL | SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AQUICHE) | RURAL | 08-4722-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 81.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 531927 | 531927 | 531927 | 531927 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
32798 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-4725-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 327962 | 327962 | 327962 | 327962 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, POSTES
71040 |  |  |  | C. SALUD II | 43-XICOTÉNCATL | TRANCAS Y SAUZAL (SAUZAL) | RURAL | 08-5923-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 2441 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1039899 | 1039899 | 1039899 | 1039899 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%.
5883 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE XICOTENCATL (CENTRO DE SALUD II) | 43-XICOTÉNCATL | TRANCAS Y SAUZAL (SAUZAL) | RURAL | 09-6502-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8941.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2993865 | 2852283 | 2993865 | 2852283 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL 1O DE ENERO DE 2011. RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR SERAN DE ORIGEN ESTATAL.
MEJORAMIENTO
30868 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUE CARDENAS. | 3-ALTAMIRA | JOSÉ MARÍA LUIS MORA (LAS MARGARITAS) | RURAL | 08-3352-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 227761 | 227761 | 227761 | 227762 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4084 | 4084 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30872 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LONA EN JARDIN DE NIOS JOAQUIN BARABDA 28DJN0665Q | 5-BURGOS | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO) | RURAL | 08-3744-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 116884 | 116884 | 116884 | 116884 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
5546 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO E.C. (VISTORIA - SOTO LA MARINA) KM 34 - EJ. 5 DE FEBRERO, EN EL MPIO. DE CASAS, TAM. PAQUETE 9 | 8-CASAS | CINCO DE FEBRERO | RURAL | 08-6202-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 160 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1567041 | 1567041 | 1567041 | 1567041 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.08 | 7.08 | 100% | OBRA FINIQUITADA
30869 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 32-REYNOSA | LA RETAMA | RURAL | 08-3164-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110029 | 110029 | 110029 | 110029 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30871 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3158-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220031 | 220031 | 220031 | 220030 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. PASEO DE LAS FLORES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30870 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS DE MADERA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3160-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 220031 | 220031 | 220031 | 206364 | 93.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. HACIENDA LAS FUENTES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
MANTENIMIENTO
25364 |  |  |  | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PAVIMENTOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL EN DIVERSOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-2656-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO | DIVERSOS MUNICIPIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 123175586 | 123175586 | 123175586 | 123175586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1165979.73 | 1165979.73 | 100%
5295 |  |  |  | OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CAMINOS DE LA ZONA SUR EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAULIPAS ( PAQUETE 35 ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2080-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3169423 | 3169423 | 3169423 | 3111580 | 98.2% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 1246 | 1246 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5296 |  |  |  | OBRA: SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINOS DE LA ZONA CENTRO EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAULIPAS (PAQUETE 37 ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2082-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1260796 | 1260796 | 1260796 | 1249298 | 99.1% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 1194 | 1194 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5294 |  |  |  | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE EN LA RED CARRETERA ESTATAL DE TAMAULIPAS (PAQUETE 33) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2078-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1850.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3719043 | 3719043 | 3719043 | 3718277 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 866 | 866 | 100% | INCLUYE 463,460 M DE PINTARRAYAS. OBRA FINIQUITADA
5275 |  |  |  | TCR CAMINOS HIDALGO-MESA-CHORRITO 0+000-21+500, MAGUEYES-MAINERO 0+000-7+400, MAGUEYES-PUENTES 0+000-2+8000, VILLAGRAN-GZA.VDZ 0+000-10+300, RAMAL-R. JUAREZ-GPE. VICT. 0+000-4+800 LONG. 59.3 (PAQ. 13) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2058-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1550.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2062410 | 2062410 | 2062410 | 2062391 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 59.3 | 59.3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5290 |  |  |  | T.C.R. CAMINOS: XICO-EST. CALLES DEL 0+000 AL 21+300, GPE. VICT.-R CORTINES 0+000 AL 3+540, ZARAGOZA-A. L. MATEOS 0 AL 6+900, RAMAL A XICO 0 AL 12+600 Y RAMAL A ZARAGOZA 0 AL 2+000 LONG. 46.34 PAQ.29 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2074-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1233030 | 1233030 | 1233030 | 1233003 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 46.34 | 46.34 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5278 |  |  |  | TCR EN CAMINOS BARRETAL-NVO PADILLA, NVO PADILLA-VIEJO PADILLA, EC(VICT-MATAM) KM 65-LIBERTAD, SUBIDA ALTA-GUEMEZ, RAMAL-STA JUANA-P AYALA, CORONA MIRAFLORES-GUEMEZ Y RAMAL A MARTE R. GOMEZ-LA SOLEDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2061-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1550.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1969375 | 1969375 | 1969375 | 1969349 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 86.15 | 86.15 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5282 |  |  |  | T.C.R. EN CAMINOS: CAPULIN-BUSTAMANTE-LAS ANTONIAS KM 0+000 - 29+000, PALMILLAS-MIQUIHUANA KM 0+000 - 41.200, EC(TULA-VICT) KM 111-MATIAS GARCIA KM 0+000 AL 3+000) LONG, 73.2 (PAQ. 20) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2065-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1285815 | 1285815 | 1285815 | 1283922 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 73.2 | 73.2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5279 |  |  |  | T.C.R. EN CAMINOS: CASAS-JACINTO CANEK KM 0+000-4+000, E.C.(VICTORIA-SLM) KM 34-EJ. 5 DE FEB KM 0+000-8+000, VILLA DE CASAS-GILDARDO MAGAÑA-SLM KM 0+000 - 67+700, LONG. 89.70 KM PAQ.17 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2062-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1550.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2428800 | 2428800 | 2428800 | 2428780 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 89.7 | 89.7 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5284 |  |  |  | T.C.R. EN CAMINOS: CORREDOR URBANO ORIENTE MADERO-ALTAMIRA DEL 0+000 AL 19+000, TRES MARIAS-EST. COLONIAS KM 0+000 AL 4+500, QUINTA MARTHA-LOMAS DEL REAL KM 0+000 AL 3+600 LONG. 27.1 KM (PAQUETE 23) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2068-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1925215 | 1925215 | 1925215 | 1925211 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 27.1 | 27.1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5291 |  |  |  | T.C.R. EN CAMINOS: EJ. SABINAS-GOMEZ FARIAS DEL 0+000 AL 11+400 Y EST. CALLES (R-2)-XICOTENCATL DEL 0+000 AL 26+400, E.C.(GLZ-LLERA)-KM 84-PEDRO J. MENDEZ DEL 0+000 AL 3+000, E.C.(NVO SUR DEL PAQ.30) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2075-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1191573 | 1191573 | 1191573 | 1191307 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 43.6 | 43.6 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5274 |  |  |  | T.C.R. EN CAMINOS: RAMAL-NCP GPE. VICT.-EC(SLM-LA COMA) KM 181 DEL KM 0+000 -17+900, EC(SLM-COMA) KM 170-ABASOLO DEL KM 0+000 - 25+800, JIMENEZ-LA LOBA DEL KM 0+000 - 13+500, LONG. 57.2 (PAQ 12) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2057-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2100.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2210875 | 2210875 | 2210875 | 2210697 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 111.9 | 111.9 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5276 |  |  |  | T.C.R. EN LOS CAMINOS: VICTORIA-CABALLEROS-STA ENGRACIA DEL KM 0+000 - 47+700, AQUILES SERDÁN-LA LIBERTAD DEL KM 0+000 - 2+000, Y LIB. CD. VICTORIA DEL KM 0+000 - 25+000 (2 CUERPOS) LONG. 67.7 PAQ. 14 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2059-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1550.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1739950 | 1739950 | 1739950 | 1738119 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 70.8 | 70.8 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5277 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LA SOLEDAD- LA LIBERTAD -SAN CARLOS DEL KM. : 0+000 -73+300, SAN CARLOS-SAN NICOLAS DEL KM. 0+000 -38+000 LONG. 111.3 KM. PAQUETE 15 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2060-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2055000 | 2055000 | 2055000 | 2054989 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 111.3 | 111.3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5281 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS : LAS NORIAS - CRUILLAS - BURGOS DEL KM. 0+000 AL 75+300. LONG. 75.3 ( PAQUETE 19 ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2064-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2268 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2327255 | 2327255 | 2327255 | 2326890 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 75.3 | 75.3 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5280 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: ABASOLO-GILDARDO MAGAÑA KM 0+000 - 32+000, ABASOLO-GUÍA DEL PORVENIR-DELICIAS KM 0+000 - 20+000 LONG. 52 KM (PAQUETE 18) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2063-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1550.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1833618 | 1833618 | 1833618 | 1833594 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 52 | 52 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5292 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: ALDAMA BARRA DEL TORDO DEL KM 0+000 AL 44+600, E.C.(ALDAMA-BARRA DEL TORDO)-LA PLAYA DEL KM 0+000 AL 2+000. LONG. 46.6 (PAQUETE 31) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2076-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1850.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2435355 | 2435355 | 2435355 | 2435328 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 46.6 | 46.6 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5273 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: ANAHUAC-MATAMOROS (33.2 KM), LA ROSITA-SANDOVAL-LUCIO BLANCO (19.4 KM), LUCIO BLANCO-CONTROL (6.1 KM), BRECHA 22 (6.00 KM), LONG. 64.7 (PAQUETE 11) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2056-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2100.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1567163 | 1567163 | 1567163 | 1567074 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 64.7 | 64.7 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5283 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: CHOCOY-CUAUHTEMOC DEL KM 0+000 AL 13+200 Y CORPUS CHRISTI-EL ESTERO DEL 0+000 AL 16+000, LONG. 29.2 KM (PAQUETE 22 ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2067-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1438995 | 1438995 | 1438995 | 1438966 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 29.2 | 29.2 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5268 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: CORREDOR AGRICOLA A LA PURISIMA (14.7 KM), CORREDOR AGRICOLA SUR (36 KM), LONG. 50.7 (PAQ. 6 ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2051-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1276788 | 1276788 | 1276788 | 1276768 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 50.7 | 50.7 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5285 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS :E.C. ( GLZ-MANTE ) - EJ. GRACIANO SANCHEZ DEL KM. 0+000 AL 20+300 Y EJ. GRACIANO SANCHEZ- EJ.FCO. I.MADERO DEL KM. 0+000 AL 8+300 LONG. 28.6 (PAQ24 ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2069-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4169 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1506385 | 1506385 | 1506385 | 577930 | 38.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 28.6 | 3.2 | 11.2% | CONTRATO RESCINDIDO.
5293 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: E.C.(ALDAMA-BARRA DEL TORDO)-BARRA DE MORON DEL KM 0+000 AL 27+000, Y ALTAMIRA-LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 27+900, LONGITUD 54.9 KM (PAQUETE 32) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2077-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1850.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3206545 | 3206545 | 3206545 | 3206501 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 54.9 | 54.9 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5270 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS)-EL MEZQUITAL (64 KM), E.C.(AL MEZQUITAL-LA PLAYA (1.7 KM), LONG. 65.70 KM (PAQUETE 8) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2053-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2100.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2401373 | 2401373 | 2401373 | 2401356 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 65.7 | 65.7 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5263 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LAS YESCAS - VALLE HERMOSO (53.1 KM) - EMPALME, RAMAL A NUEVO PROGRESO (15.00 KM) Y AEROPISTA VALLE HERMOSO (1.10 KM) LONG. 69.2 (PAQUETE 1) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2046-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1493563 | 1493563 | 1493563 | 1493431 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 69 | 69 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5267 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LOS VERGELES - LAGUNA MADRE ( 41.5 KM.), E.C.(VICTORIA - MATAMOROS ) KM. 226 - EJ. LA LOMA ( 1.5KM. ) LONG. 43.00 (PAQUETE 5) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2050-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2822675 | 2822675 | 2822675 | 2822655 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 43 | 43 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5271 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: MIGUEL ALEMÁN-EL NOGALITO-EL ARCABUZ-LIMITE DE ESTADOS (48 KM), RENCHERIAS-COMALES (21 KM), LONG. 69 KM (PAQUETE 9) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2054-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2100.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1659645 | 1659645 | 1659645 | 1659610 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 69 | 69 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5272 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: NUEVO LAREDO-ANAHUAC, LONG. 24.5 KM (PAQUETE 10) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2055-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2100.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 714553 | 714553 | 714553 | 714478 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 24.5 | 24.5 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5287 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: OCAMPO-TULA DEL 0+000 AL 56+100, TULA-CRUCES DEL 0+000 AL 14+000 Y AEROPISTA-TULA DEL 0+000 AL 0+800. LONG. 70.90 KM (PAQUETE 26) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2071-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3456900 | 3456900 | 3456900 | 3456888 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 70.9 | 70.9 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5269 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: RAMAL A DIAZ ORDAZ (27.1KM), ARGUELLES-REYNOSA DIAZ (2.6KM),CAMARGO-PEÑA BLANCA (36KM),VALADECES-LUCIO BLANCO(8.2KM) LONG 73.9KM.(PQ7) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2052-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1398977 | 1398977 | 1398977 | 1385088 | 99% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 80.7 | 80.7 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5266 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: RAMAL A VALLE HERMOSO Y RÍO BRAVO (91.4 KM), CORREDOR AGRICOLA NORTE (32 KM) LONG. 123.4 KM (PAQUETE 4) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2049-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2158550 | 2158550 | 2158550 | 2158520 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 123.4 | 123.4 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5264 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: SAN FERNANDO-MENDEZ-LIMITE DE ESTADOS, LONG. 75.8 KM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2047-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1469700 | 1469700 | 1469700 | 1469658 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 75.8 | 75.8 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5265 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: SAN FERNANDO-PUNTA DE PIEDRA-CARBONERA NORTE, LONG. 73.4 KM (PAQUETE 3) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2048-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1750.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2423403 | 2423403 | 2423403 | 2423227 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 73.04 | 73.04 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5286 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: MANUEL- EBANO DEL 0+000 AL 38+700 Y E.C. ( MANUEL - EBANO ) - LOPEZ RAYON DEL KM. 0+000 AL 10+000 LONGITUD 48.70 KM. ( PAQ. 25 ) | 12-GONZÁLEZ | LÓPEZ RAYÓN | RURAL | 08-2070-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1483 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2026185 | 2026185 | 2026185 | 2010185 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 48.7 | 48.7 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5289 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CAMINOS: EL ABRA-LOS AZTECAS-TANTOYUQUITA DEL 0+000 AL 56+000, E.C.(ABRA-AZTECAS-TANTOYUQUITA) KM. 24.5-EJ LAZARO C (4CAMINOS) DEL 0+000 AL 20+000,LONG.76KM.PAQ,28 | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-2073-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3653 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2337950 | 2337950 | 2337950 | 2337877 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 76 | 76 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5288 |  |  |  | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS: LIMON- OCAMPO DEL 0+000 AL 43+000, OCAMPO - EL NARANJO DEL 0+000 AL 29+800 Y LIBRAMIENTO DE OCAMPO DEL 0+000 AL 3+832. LONG. 76.632 KM. ( PAQ 27 ) | 29-OCAMPO | LOS NARANJOS | RURAL | 08-2072-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4781 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3005640 | 3005640 | 3005640 | 3005508 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 76.63 | 76.63 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5300 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL, EN TAMPICO, TAM. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3079-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 433308 | 433308 | 433308 | 433216 | 100% | 109134 | 0 | METRO CUADRADO | 15148.44 | 15148.44 | 100% | OBRA INCLUYE LOS TRABAJOS DE DESINFECCION PATOGENA MEDIANTE APLICACION DE ANTIBACTERIAL Y GERMICIDA (1 LOTE), LIMPIEZA MANUAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO (15,148.44 M2), CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO Y BASURA ACUMULADOS (161.34 M3), LAVADO A PRESION DE PAREDES Y PISOS (11,503.08 M2),APLICACION DE GERMICIDA HOSPITALARIO(12,350 M2) RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENEDAROS POR TODO EL FONDO AL MES DE MAYO-2010 $109,134.57
REHABILITACIÓN
30943 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS. CLAVE: 28DPR0568E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 08-5941-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 185765 | 185765 | 185765 | 185765 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30944 |  |  |  | ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO COMONFORT. CLAVE: 28DTV0076R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 1-ABASOLO | NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | 08-5942-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 70065 | 70065 | 70065 | 70065 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30945 |  |  |  | JARDIN DE NIOS ELVIA GONZALEZ GOMEZ. CLAVE: 28DJN0284I. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 08-5940-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 83153 | 83153 | 83153 | 75199 | 90.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30961 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR1959Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-5946-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 155113 | 155113 | 155113 | 154939 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CONSTITUCION
30962 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION. CLAVE: 28DPR0949M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 2-ALDAMA | HIGINIO TANGUMA | RURAL | 08-5945-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 149579 | 149579 | 149579 | 149579 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30963 |  |  |  | JARDIN DE NIOS CLUB DE LEONES A C. CLAVE: 28DJN0168S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-5944-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 105170 | 105170 | 105170 | 105012 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ALDAMA
30964 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL JOSE GUADALUPE LONGORIA. CLAVE: 28DES0075M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-5943-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 146943 | 146943 | 146943 | 146943 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. NUEVO PROGRESO
30965 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA JOSE VICENTE DE LA SERNA. CLAVE: 28DST0013S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-5947-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 232497 | 232497 | 232497 | 232410 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ALDAMA
31015 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAMUEL RAMOS MAGAA. CLAVE: 28DML0011R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5952-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 505187 | 505187 | 505187 | 505187 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COLONIA JARDINES DE CHAMPAYAN
31016 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO. CLAVE: 28DPR0756Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5953-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 182850 | 182850 | 182850 | 182709 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MONTE ALTO
31017 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA LUIS CABALLERO. CLAVE: 28DPR1264S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 3-ALTAMIRA | LAGUNA DE LA PUERTA | RURAL | 08-5954-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 294197 | 294197 | 294197 | 287808 | 97.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31018 |  |  |  | ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ. CLAVE: 28DTV0079O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 3-ALTAMIRA | LAGUNA DE LA PUERTA | RURAL | 08-5956-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 212801 | 212801 | 212801 | 212385 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31019 |  |  |  | JARDIN DE NIOS CONSUELO CHACON DURAN. CLAVE: 28DJN0170G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5948-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 270884 | 270884 | 270884 | 270585 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ALTAMIRA
31020 |  |  |  | JARDIN DE NIOS FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DJN0358J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 3-ALTAMIRA | MIRAMAR | URBANO | 08-5949-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 343689 | 343689 | 343689 | 343268 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31021 |  |  |  | JARDIN DE NIOS IGNACIO MONTES DE OCA . CLAVE: 28DJN0816F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5951-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 153973 | 153973 | 153973 | 153431 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA
31022 |  |  |  | JARDIN DE NIOS JUAN ESCUTIA. CLAVE: 28DJN0687B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5950-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 274266 | 274266 | 274266 | 272769 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJIDO NUEVO MADERO
31023 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA EXPROPIACION PETROLERA. CLAVE: 28DST0055R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-5955-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 322296 | 322296 | 322296 | 321895 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ALTAMIRA
31091 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA NIOS HEROES. CLAVE: 28DPR0208T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 4-ANTIGUO MORELOS | FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES) | RURAL | 08-5957-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 252893 | 252893 | 252893 | 252892 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31092 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA EMILIO PORTES GIL. CLAVE: 28DST0018N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 4-ANTIGUO MORELOS | ANTIGUO MORELOS | URBANO | 08-5958-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 618986 | 618986 | 618986 | 613008 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31127 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA. CLAVE: 28DPR0209S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 5-BURGOS | SAN ISIDRO | RURAL | 08-5960-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 73400 | 73400 | 73400 | 73400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31128 |  |  |  | JARDIN DE NIOS JOAQUIN BARANDA. CLAVE: 28DJN0665Q. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 5-BURGOS | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO) | RURAL | 08-5959-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 37100 | 37100 | 37100 | 37100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31129 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA IRENE TREVINO RODRIGUEZ. CLAVE: 28DST0040P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 08-5961-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 360100 | 360100 | 360100 | 360068 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD BURGOS
31130 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA REDENCION DEL CAMPESINO. CLAVE: 28DPR0223L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 6-BUSTAMANTE | LAS ANTONIAS | RURAL | 08-5962-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 120.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 43528 | 43528 | 43528 | 43528 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31131 |  |  |  | ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DTV0015D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 6-BUSTAMANTE | CALABACILLAS | RURAL | 08-5964-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 350.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 43528 | 43528 | 43528 | 43528 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5545 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS CAMINOS: BUSTAMANTE - EJ. GABINO VAZQUEZ, LONG. 15.00 KM, EN EL MPIO DE BUSTAMANTE, TAM. | 6-BUSTAMANTE | GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA) | RURAL | 08-6201-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 200 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2199548 | 2199548 | 2199548 | 2199548 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100% | OBRA FINIQUITADA. INTERESES GENERADOS POR TODO EL PROGRAMA $712,505.23
32818 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE, RED DE AGUA POTABLE EN C JUAREZ / C ALDAMA Y MATAMOROS, C ALLENDE / C VICTORIA Y C MORELOS, C MORELOS / CHIDALGO Y C ALLENDE | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 08-3234-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 300.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 723340 | 723340 | 723340 | 723340 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1468 | 1468 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
30661 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE, RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE ALDAMA Y MATAMOROS, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 08-4183-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 1350 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1971102 | 1971102 | 1971102 | 1970930 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1468 | 1468 | 100% | ZONAS SEMIDESERTICAS, METAS: 1,468 METROS LINEALES TUB. 3", 1,713.70 METROS LINEALES TUB. 4", 400 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31132 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA JESUS REYES HEROLES. CLAVE: 28DST0037B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 08-5963-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 200.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 71625 | 71625 | 71625 | 24029 | 33.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
30903 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE DE JARDIN DE NIOS ANITA DE ANDAR DE ALBA 28DJN1009K-1 | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-3054-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 54216 | 54216 | 54216 | 54216 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30904 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE TECHUMBRE DE JARDIN DE NIOS RAMIRO IGLESIAS LEAL 28DJN0919B | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-3053-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 31856 | 31856 | 31856 | 31856 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
31133 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ. CLAVE: 28DPR0250I. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-5965-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 424.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 182800 | 182800 | 182800 | 182800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB.MUNICIPAL
30905 |  |  |  | REHABILITACION DE PISO CON MAYOLICA EN JARDIN DE NIOS MARA BALLESTEROS 28DJN0858E | 7-CAMARGO | CIUDAD CAMARGO | URBANO | 08-3056-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 51041 | 51041 | 51041 | 51041 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 93 | 93 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
31134 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0046Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 8-CASAS | CINCO DE FEBRERO | RURAL | 08-5967-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31135 |  |  |  | JARDIN DE NIOS GABRIELA MISTRAL. CLAVE: 28DJN0553M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 08-5966-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 84102 | 84102 | 84102 | 84102 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5547 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS: E.C(VILLA DE CASAS- SOTO LA MARINA) CAMPO MENONITA 3- EJ. MORO (12KM) EN EL MPIO DE CASAS, TAM. PAQUETE #4 | 8-CASAS | CAMPO NÚMERO TRES | RURAL | 08-6203-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 180 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1194895 | 1194895 | 1194895 | 1194895 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100% | OBRA FINIQUITADA
32819 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEHABILIZANTES EN LA ESC. SEC. ROMUALDO VILLAREAL GONZALEZ 28DES0010C-1 | 8-CASAS | CASAS | URBANO | 08-4410-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 380.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 352664 | 352664 | 352664 | 352664 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2739 | 2739 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, METAS [624.72 METROS CUADRADOS]
31136 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR0277P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-5970-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 450.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 414245 | 414245 | 414245 | 414244 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL LAZARO CARDENAS
31137 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. CLAVE: 28DPR0271V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-5969-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 350.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 139997 | 139997 | 139997 | 139991 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO
31138 |  |  |  | JARDIN DE NIOS CONSUELO ALEJO DE DIAZ. CLAVE: 28DJN0089F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-5968-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 250.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 85000 | 85000 | 85000 | 84924 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HEROE DE NACOZARI
30906 |  |  |  | TERMINACION DE TECHUMBRE 2A. ETAPA. EN CETIS 109 28DCT0438W | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3366-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 439586 | 439586 | 439586 | 439556 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 397.3 | 397.3 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30907 |  |  |  | TERMINACION DE TECHUMBRE 2A. ETAPA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3369-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 360.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 226437 | 226437 | 226437 | 224121 | 99% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 158.08 | 158.08 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. LUCIO BLANCO
30946 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DPR0285Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 10-CRUILLAS | LA LOBERA | RURAL | 08-5971-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 165000 | 165000 | 165000 | 195000 | 118.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30947 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA NORBERTO URIEGAS. CLAVE: 28DPR1787Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 11-GÓMEZ FARÍAS | CINCO DE MAYO (EL BARROTE) | RURAL | 08-5972-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 193001 | 193001 | 193001 | 193001 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30948 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA. CLAVE: 28DPR0297C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 12-GONZÁLEZ | MAGISCATZIN | RURAL | 08-5974-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 143719 | 143719 | 143719 | 143719 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30949 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. TIERRA Y LIBERTAD. CLAVE: 28DES0013Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 12-GONZÁLEZ | GRACIANO SÁNCHEZ | URBANO | 08-5973-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 195486 | 195486 | 195486 | 195441 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30950 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR0035S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 13-GܦEacute;MEZ | EL OLMO | RURAL | 08-5975-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30951 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. CLAVE: 28DPR0298B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 13-GܦEacute;MEZ | MIRAFLORES | RURAL | 08-5976-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30952 |  |  |  | JARDIN DE NIOS BERTHA DEL AVELLANO. CLAVE: 28DJN0335Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 08-5977-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ADOLFO RUIZ CORTINES
30953 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA GENARO G. RUIZ. CLAVE: 28DPR1243F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 08-5978-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
32799 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN AV. CENTRAL ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y CALLE E. ZAPATA, EN CALLES EMILIANO PORTES GIL Y REVOLUCION VERDE ENTRE CAMINO Y CARRETERA TRES GRACIA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | LUIS ECHEVERRÍA | RURAL | 08-4294-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 500.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 407865 | 407865 | 407865 | 407865 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6036 | 6036 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
30954 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR0331T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 16-HIDALGO | BENITO JUÁREZ (MONFORT) | RURAL | 08-5980-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 210000 | 210000 | 210000 | 209999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30955 |  |  |  | JARDIN DE NIOS EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DJN0172E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 08-5979-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 90553 | 90553 | 90553 | 90553 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD V. HIDALGO
30956 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA HEROE DE CHAPULTEPEC. CLAVE: 28DPR0385X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 17-JAUMAVE | PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS) | RURAL | 08-5982-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 25288 | 25288 | 25288 | 25288 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5548 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS CAMINOS: PADRON Y JUAREZ - PASO REAL DE GUERRERO, LONG. 28 KM EN EL MPIO DE JAUMAVE, TAM, PAQUETE #7 | 17-JAUMAVE | PASO REAL DE GUERRERO | RURAL | 08-6204-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 200 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4169507 | 4169507 | 4169507 | 4169507 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 28 | 28 | 100% | OBRA FINIQUITADA
30957 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL LIC. EMILIO PORTES GIL. CLAVE: 28DES0023G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 08-5981-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 741700 | 741700 | 741700 | 741700 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30958 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR1230B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 08-5984-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 154882 | 154882 | 154882 | 152358 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD SANTANDER JIMENEZ
30959 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR0402X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 18-JIMÉNEZ | LA FE DEL GOLFO | RURAL | 08-5983-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 9857 | 9857 | 9857 | 9857 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30960 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR0410F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 19-LLERA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 08-5985-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
32800 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO A CARRETERA GONZALEZ- ZARAGOZA AL NCP EL CIPRES | 19-LLERA | EL CIPRÉS | RURAL | 08-4365-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 100.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 386200 | 386200 | 386200 | 386200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12000 | 12000 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
30873 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS DE BASEBALL, CERCO DE MALLA Y MODULO DE SERVICIO SANITARIOS | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 09-6053-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 370756 | 370756 | 370756 | 370756 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
32801 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES | 19-LLERA | GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ | RURAL | 08-4363-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 800.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 361150 | 361150 | 361150 | 361150 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7750 | 7750 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
32802 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJ. COMPUERTAS | 19-LLERA | LAS COMPUERTAS | RURAL | 08-4362-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 600.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 508536 | 508536 | 508536 | 508536 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11750 | 11750 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
30966 |  |  |  | JARDIN DE NIOS CELIA GARDUNO DIAZ CHAVEZ. CLAVE: 28DJN0382J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 20-MAINERO | MAGUEYES | RURAL | 08-5986-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 120.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 38699 | 38699 | 38699 | 38699 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30967 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DPR0521K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5991-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 362988 | 362988 | 362988 | 362988 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ .CUAUHTEMOC
30968 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA HORACIO TERAN. CLAVE: 28DPR0509P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5990-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 282999 | 282999 | 282999 | 282999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ANAHUAC
30969 |  |  |  | JARDIN DE NIOS ESTEFANIA CASTANEDA. CLAVE: 28DJN0042L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 21-EL MANTE | LOS AZTECAS | RURAL | 08-5988-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 135978 | 135978 | 135978 | 135978 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30970 |  |  |  | JARDIN DE NIOS GUADALUPE VICTORIA. CLAVE: 28DJN0087H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 21-EL MANTE | EL LIMÓN | URBANO | 08-5989-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 253600 | 253600 | 253600 | 253600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30874 |  |  |  | REVEST EN C TAMESI / C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA M. GUTIERREZ NAJERA, PRIV. M. GUTIERREZ NAJERA / C TAMESI Y C ALTAMIRA Y C JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / C ALTAMIRA Y C TAMESI | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2603-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 82197 | 82197 | 82197 | 82197 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1253.25 | 1253.25 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. ANAHUAC 2 RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30875 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE ANTONIO FABREGAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLA LAZARO CARDENAS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2616-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 256716 | 256716 | 256716 | 256716 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4020.3 | 4020.3 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. POPULAR RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30876 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE GREGORIO OSUNA ENTRE LIMITE DE PREDIO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2617-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 72012 | 72012 | 72012 | 72012 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1091 | 1091 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. PLUTARCO ELIAS CALLES RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30877 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE RIO BLANCO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2613-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 336145 | 336145 | 336145 | 336145 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5280 | 5280 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. IGNACIO DE LA LLAVE RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30878 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE RIO MANTE Y CALLE AYUNTAMIENTO | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2610-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 452068 | 452068 | 452068 | 452068 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7117.6 | 7117.6 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 3A. ETAPA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30879 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE ROBERTO CARDENAS GONZALEZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LIMITE DE PREDIO, | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2614-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 209394 | 209394 | 209394 | 209394 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3269.8 | 3269.8 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30880 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y CAMINO SIN NOMBRE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2615-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 400.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 336149 | 336149 | 336149 | 336145 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5280 | 5280 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD: COL. AMPL. CAMPESINA
30881 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TAMAULIPAS | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2612-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 381981 | 381981 | 381981 | 381981 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6006.95 | 6006.95 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. AEROPUERTO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30882 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLES POPOCATEPETL Y CUITLAHUAC ENTRE CALLE QUINTERO Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2607-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 188679 | 188679 | 188679 | 188679 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2941.53 | 2941.53 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. NUÑEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30883 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CAMINO AL NACIMIENTO - CARRETERA NACIONAL (INICIANDO EN CARRETERA NACIONAL) | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2611-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 318490 | 318490 | 318490 | 318490 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 5000 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. FRACC. NUEVO QUINTERO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30971 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. MOISES SAENZ GARZA. CLAVE: 28DES0049O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 21-EL MANTE | EL LIMÓN | URBANO | 08-5987-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30972 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA PROFR. FRANCISCO NICODEMO. CLAVE: 28DST0002M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-5992-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 195200 | 195200 | 195200 | 195200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CIUDAD MANTE
30973 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PROFRA MA DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES. CLAVE: 28DDI0009H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5993-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 166132 | 166132 | 166132 | 166112 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD INFONAVIT SATELITE
30974 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO J. ARGUELLES. CLAVE: 28DPR0451F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5998-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 825496 | 825496 | 825496 | 824429 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. INDUSTRIAL
30975 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA CELEDONIO JUNCO DE LA VEGA. CLAVE: 28DPR0465I. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-6000-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 444798 | 444798 | 444798 | 443883 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ZONA CENTRO
30976 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR0458Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5999-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 190999 | 190999 | 190999 | 190999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MARIANO MATAMOROS
30977 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA. CLAVE: 28DPR0485W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-6002-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 177525 | 177525 | 177525 | 176124 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. BUENAVISTA
30978 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO. CLAVE: 28DPR0476O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | LOS NOGALES | RURAL | 08-6001-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 102103 | 102103 | 102103 | 100960 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30979 |  |  |  | JARDIN DE NIOS ASOC. DE AGENTES ADUANALES. CLAVE: 28DJN0003J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5995-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 186963 | 186963 | 186963 | 186961 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SAN RAFAEL
30980 |  |  |  | JARDIN DE NIOS BEATRIZ ORDONEZ ACUNA. CLAVE: 28DJN0069S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5997-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 500247 | 500247 | 500247 | 499505 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. PLAYA SOL
30981 |  |  |  | JARDIN DE NIOS FRANCISCO PEREZ RIOS. CLAVE: 28DJN0022Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5996-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 473829 | 473829 | 473829 | 473796 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SANTA ELENA
30982 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL RICARDO SALAZAR CEBALLOS. CLAVE: 28DES0088Q. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-5994-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 756793 | 756793 | 756793 | 755743 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SAN FRANCISCO
30983 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA JAIME TORRES BODET. CLAVE: 28DST0047I. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-6003-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 691417 | 691417 | 691417 | 690978 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD LOS ARADOS
30984 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA RUPERTO TREVIO TREVIO. CLAVE: 28DPR1714F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 08-6005-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
30985 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC.JUANA DE ASBAJE. CLAVE: 28DES0083V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 08-6004-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 215400 | 215400 | 215400 | 215400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
5884 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD MIER | 24-MIER | MIER | URBANO | 09-6503-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10741 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2998751 | 2878941 | 2998751 | 2878941 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. OBRA TRANSFERIDA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS A PARTIR DEL MES DE MARZO OFICIO SF/PO/0133/11. DE FECHA 09-03-11
30986 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES N 1. CLAVE: 28DPR0644U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 24-MIER | MIER | URBANO | 08-6006-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
30987 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA MEXICO 70. CLAVE: 28DPR1299H. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 24-MIER | MIER | URBANO | 08-6007-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
30988 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION. CLAVE: 28DPR0656Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 25-MIGUEL ALEMÁN | LOS ÁNGELES | RURAL | 08-6010-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30993 |  |  |  | JARDIN DE NIOS JULIETA CORREA. CLAVE: 28DJN0132D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 08-6009-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 443800 | 443800 | 443800 | 443795 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. JARDINES DE SAN GERMAN
30994 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. ADALBERTO J. ARGUELLES. CLAVE: 28DES0009N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 08-6008-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 860000 | 860000 | 860000 | 859999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HERCILIA
30995 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO. CLAVE: 28DPR0668D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 26-MIQUIHUANA | SAN JOSÉ DEL LLANO | RURAL | 08-6013-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 128483 | 128483 | 128483 | 128483 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30996 |  |  |  | JARDIN DE NIOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. CLAVE: 28DJN0438V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 26-MIQUIHUANA | LA PEÑA | RURAL | 08-6011-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 15195 | 15195 | 15195 | 15195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30997 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA GRAL ALBERTO CARRERA TORRES. CLAVE: 28DST0026W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 08-6012-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
30998 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 31. CLAVE: 28DML0031E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6019-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 186991 | 186991 | 186991 | 185222 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. INFONAVIT FUNDADORES
30999 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 9. CLAVE: 28DML0009C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6018-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 157000 | 157000 | 157000 | 151183 | 96.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FUNDADORES INFONAVIT
31000 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MORENO GONZALEZ. CLAVE: 28DPR0669C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6022-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 223223 | 223223 | 223223 | 221441 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ZARAGOZA
31001 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0673P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6023-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 498993 | 498993 | 498993 | 498640 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. GUERRERO
31002 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS. CLAVE: 28DPR0068J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6021-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 221441 | 221441 | 221441 | 221441 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. AMERICA
31003 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN FERNANDEZ DE L.. CLAVE: 28DPR0022O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6020-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 259740 | 259740 | 259740 | 233561 | 89.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
31004 |  |  |  | JARDIN DE NIOS CARLOTA ROSADO BOSQUE. CLAVE: 28DJN0092T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6016-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 133449 | 133449 | 133449 | 131539 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CAMPESTRE
31005 |  |  |  | JARDIN DE NIOS LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DJN0049E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6015-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 154847 | 154847 | 154847 | 141585 | 91.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CENTRO
31006 |  |  |  | JARDIN DE NIOS REVOLUCION. CLAVE: 28DJN0137Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6017-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 418915 | 418915 | 418915 | 418588 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HIDALGO
32803 |  |  |  | REV DE VIALIDADES EN C DEMOCRACIA / C AMNISTIA Y HERACLIO PEREZ, C: SABAS MAGAÑA, CABALLETE ROJO Y JUVENAL BOONE FLORES / C DEMOCRACIA Y C EJIDATARIOS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3236-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 150.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 522970 | 522970 | 522970 | 522970 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8468.27 | 8468.27 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. SANTIAGO M. BELDEN
32804 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE CANADA DE COSTA RICA Y CALLE REPUBLICA DE CUBA Y CALLE COSTA RICA ENTRE CALLE CANDELA Y CAMINO DEL GAS. | 27-NUEVO LAREDO | AMÉRICA | RURAL | 08-3225-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 890.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 473193 | 473193 | 473193 | 473192 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7674.6 | 7674.6 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
32805 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OCAMPO Y CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DURAZNO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3231-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 450.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 675298 | 675298 | 675298 | 675280 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10910 | 10910 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,LOCALIDAD COL. GRANJAS REGINA
32806 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE RIO LOIRA Y CALLE RIO RHIN, CALLES: RIO EUFRATES Y RIO TIGRIS ENTRE CALLE MADERO Y CALLE GUTIERREZ | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3228-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 200.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 722749 | 722749 | 722749 | 722749 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11723.87 | 11723.87 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LOS ARCOS
32807 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE INCAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3226-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 300.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 322536 | 322536 | 322536 | 322536 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5202 | 5202 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. LAS ALAZANAS
32808 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE RIO VERDE ENTRE CALLE RIO LOIRA Y CARR. AEROPUERTO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3238-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 750.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 502988 | 502988 | 502988 | 502988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8120 | 8120 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II
32815 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES: GERANIO Y GARDENIA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE JAZMIN Y CALLE JAZMIN ENTRE CALLE GERANIO Y CARR. NACIONAL. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3235-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 740.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 818030 | 818030 | 818030 | 818030 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13238.4 | 13238.4 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1, LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
31007 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 3 BELISARIO DOMINGUEZ. CLAVE: 28DES0035L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-6014-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1099997 | 1099997 | 1099997 | 1066434 | 96.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MIRADOR
31008 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR0684V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 08-6024-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 238895 | 238895 | 238895 | 238818 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31009 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA H. DE CHAPULTEPEC. CLAVE: 28DPR0717W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 29-OCAMPO | FRANCISCO MEDRANO (LA MORITA) | RURAL | 08-6028-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31010 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. CLAVE: 28DPR0714Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 29-OCAMPO | SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LA COLONIA) | RURAL | 08-6027-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31011 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO. CLAVE: 28DPR0727C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 29-OCAMPO | COAHUILA | RURAL | 08-6030-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31012 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DEL CAMPESINO. CLAVE: 28DPR0724F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 29-OCAMPO | EL PENSIL | RURAL | 08-6029-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31013 |  |  |  | JARDIN DE NIOS EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DJN0808X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 08-6026-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 32550 | 32550 | 32550 | 32550 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. LAS CANOAS
31014 |  |  |  | JARDIN DE NIOS LEONA VICARIO. CLAVE: 28DJN0217K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 08-6025-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 99200 | 99200 | 99200 | 99200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31024 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA. CLAVE: 28DPR0736K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 30-PADILLA | SANTA JUANA | RURAL | 08-6032-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31025 |  |  |  | JARDIN DE NIOS MARTIRES DE GARZA VALDEZ. CLAVE: 28DJN0796I. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 30-PADILLA | SAN PATRICIO | RURAL | 08-6031-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
32816 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 08-3128-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 2600.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 338651 | 338651 | 338651 | 338651 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1
31026 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA ING MARTE R GOMEZ. CLAVE: 28DST0005J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 30-PADILLA | BARRETAL | URBANO | 08-6033-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 482200 | 482200 | 482200 | 482200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31027 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DPR0745S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 08-6034-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 190031 | 190031 | 190031 | 190031 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
5549 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS CAMINOS: PALMILLAS- EJ SAN VICENTE, DEL KM 6+000 AL KM 8+523, EN EL MPIO DE PALMILLAS, TAM. | 31-PALMILLAS | SAN VICENTE | RURAL | 08-6205-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4173665 | 4173665 | 4173665 | 4172344 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.52 | 2.52 | 100% | OBRA FINIQUITADA
31028 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MA ESTHER ZUNO. CLAVE: 28DML0005G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6045-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 689998 | 689998 | 689998 | 667910 | 96.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD: COL. ANTONIO J. BERMUDEZ
31029 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN. CLAVE: 28DPR0085Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6041-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 279959 | 279959 | 279959 | 270972 | 96.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOMA LINDA
31030 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. CLAVE: 28DPR0482Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6043-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 569997 | 569997 | 569997 | 554056 | 97.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 5 DE DICIEMBRE
31031 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR0089W. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6042-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 714927 | 714927 | 714927 | 714927 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOPEZ PORTILLO
31032 |  |  |  | JARDIN DE NIOS FEDERICO FROEBEL. CLAVE: 28DJN0130F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6037-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 169186 | 169186 | 169186 | 169186 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOS NARANJOS
31033 |  |  |  | JARDIN DE NIOS JUAN CERVANTES VILLALVASO. CLAVE: 28DJN0503E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | ALFREDO V. BONFIL | RURAL | 08-6040-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 45679 | 45679 | 45679 | 45152 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31034 |  |  |  | JARDIN DE NIOS LEONA VICARIO. CLAVE: 28DJN0258K. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6038-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 256996 | 256996 | 256996 | 255956 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CARLOS CANTU
31035 |  |  |  | JARDIN DE NIOS MA ENRIQUETA PEREYRA DE C. CLAVE: 28DJN0329O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6039-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 619467 | 619467 | 619467 | 619467 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. CAADA
30884 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES Y CONSTRUCCION DE GUANICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE EJUTLA ENTRE CALLE TLAXIACO Y CALLE TLALPAN | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3738-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 78764 | 78764 | 78764 | 78746 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 307.1 | 307.1 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, METAS: 277 METROS CUADRADO, LOCALIDAD COL. MARTE R. GOMEZ RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
31036 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL MARTE R. GOMEZ .. CLAVE: 28DES0047Q. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6036-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 431811 | 431811 | 431811 | 431811 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. AMPL. RODRIGUEZ
31037 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 1 JOSE DE ESCANDON. CLAVE: 28DES0003T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6035-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 223200 | 223200 | 223200 | 222151 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. LAS FUENTES
31038 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA CIENCIA Y PROGRESO. CLAVE: 28DST0044L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-6044-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 735191 | 735191 | 735191 | 725402 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31039 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LIC MANUEL CAVAZOS LERMA. CLAVE: 28DDI0019O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-6046-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 319700 | 319700 | 319700 | 319699 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FUNDADORES
31040 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR0843T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-6053-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 99998 | 99998 | 99998 | 99934 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CENTENARIO DE LA REVOLUCION
31041 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES. CLAVE: 28DPR0744T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-6050-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 114983 | 114983 | 114983 | 114982 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
31042 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR0842U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-6052-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 274861 | 274861 | 274861 | 274861 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. AGRICOLA CANDIDO AGUILAR
31046 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE: 28DPR0829Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-6051-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 384999 | 384999 | 384999 | 384998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB.MUNICIPAL
31047 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DPR0848O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 08-6054-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 114942 | 114942 | 114942 | 114942 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31048 |  |  |  | JARDIN DE NIOS FOVISSSTE. CLAVE: 28DJN0350R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-6049-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 141600 | 141600 | 141600 | 141596 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FOVISSSTE
31049 |  |  |  | JARDIN DE NIOS FRANCISCO GABILONDO SOLER. CLAVE: 28DJN0272D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-6048-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 126740 | 126740 | 126740 | 126739 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. 1 DE MAYO
30896 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. N 3 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ZACATECAS 28DES0087R | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-4030-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 254509 | 254509 | 254509 | 244335 | 96% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200.03 | 200.03 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD FRACC. RIO BRAVO RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
31050 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 1 ALFREDO DEL MAZO. CLAVE: 28DES0015Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-6047-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1324976 | 1324976 | 1324976 | 1324976 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
31051 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA ROSALINDA G. DE CAVAZOS LERMA. CLAVE: 28DST0042N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 33-RÍO BRAVO | GENERAL PEDRO OCHOA | RURAL | 08-6055-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 468705 | 468705 | 468705 | 468705 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31052 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA INFANCIA DE HIDALGO. CLAVE: 28DPR0883U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 34-SAN CARLOS | CORRALEJO | RURAL | 08-6057-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1299999 | 1299999 | 1299999 | 1267835 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31053 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DPR0880X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-6056-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 349991 | 349991 | 349991 | 325298 | 92.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
5550 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS CAMINOS: SAN CARLOS-UNION MORALES LONG 4.59 KM,EJ.CORRALEJO-LA GAVIA DEL KM 0+000 AL 10+300 Y GRACIANO SANCHEZ-LAS PARCELAS, KM 0+000 AL 12+000, LONG 12 KM, SN CARLOS,TAM.PAQ #9 | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-6206-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 866 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2889796 | 2889796 | 2889796 | 2889796 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 26.89 | 26.89 | 100% | OBRA FINIQUITADA
5761 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EC (VICTORIA-MATAMOROS) KM 65 - LA LIBERTAD - LA CHEPINA, DEL KM. 4+479.41 AL 22+500, EN EL MPIO DE SAN CARLOS, TAM. TERMINACION DE OBRA | 34-SAN CARLOS | LA LIBERTAD | RURAL | 08-4589 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 550 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4061512 | 4061512 | 4061512 | 4001489 | 98.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18.02 | 18.02 | 100% | INCLUYE LOS PROYECTOS 08-4589-04 TERMINACION DE OBRAY EL PROYECTO 08-4589-05 CORRESPONDIENTE A AJUSTES DE COSTOS(EN ESTIMACION DE AJUSTE DE COSTOS HUBO UNA APORTACION DEL ESTADO POR $7,185.02). OBRA FINIQUITADA.
32817 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-4534-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 369119 | 369119 | 369119 | 369119 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7800 | 7800 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,
31054 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA REVOLUCION MEXICANA DE 1910. CLAVE: 28DST0030I. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-6058-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 196191 | 196191 | 196191 | 178921 | 91.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31055 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN FERNANDO. CLAVE: 28DML0008D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-6061-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. BELLA VISTA NORTE
31056 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. CLAVE: 28DPR0922F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | LA LOMA | RURAL | 08-6067-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 190918 | 190918 | 190918 | 190918 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31057 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON. CLAVE: 28DPR0874M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | PASO HONDO | RURAL | 08-6064-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31058 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0914X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | GENERAL FCO. GONZÁLEZ VILLARREAL (SAN JUAN) | RURAL | 08-6065-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 147487 | 147487 | 147487 | 147487 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31059 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS. CLAVE: 28DPR0004Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE) | RURAL | 08-6063-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31060 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO . CLAVE: 28DPR0923E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | MIGUEL HIDALGO UNO | RURAL | 08-6068-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 264793 | 264793 | 264793 | 264793 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31061 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. CLAVE: 28DPR0919S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | LAGUNA DE SAN JUAN | RURAL | 08-6066-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31062 |  |  |  | ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC. CLAVE: 28DTV0032V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 08-6062-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 55871 | 55871 | 55871 | 55871 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31063 |  |  |  | JARDIN DE NIOS ESTEFANIA CASTANEDA. CLAVE: 28DJN0117L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-6060-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 322800 | 322800 | 322800 | 322800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ZONA CENTRO
31064 |  |  |  | JARDIN DE NIOS ROBERTO GUERRA CARDENAS. CLAVE: 28DJN0004I. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 35-SAN FERNANDO | GENERAL FRANCISCO VILLA | URBANO | 08-6059-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31065 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR1615F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 36-SAN NICOLÁS | EL PALMAR | RURAL | 08-6069-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 111958 | 111958 | 111958 | 88649 | 79.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31066 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA INDALECIO PORTALES. CLAVE: 28DPR1003G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 37-SOTO LA MARINA | VERDE CHICO | RURAL | 08-6076-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 109854 | 109854 | 109854 | 109854 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31067 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR0998V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 37-SOTO LA MARINA | SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS | RURAL | 08-6075-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 119936 | 119936 | 119936 | 119936 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31068 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR. CLAVE: 28DPR0993Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 37-SOTO LA MARINA | LA PEÑA | RURAL | 08-6074-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 164965 | 164965 | 164965 | 159122 | 96.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31069 |  |  |  | ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA. CLAVE: 28DTV0259Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 37-SOTO LA MARINA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 08-6073-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 31758 | 31758 | 31758 | 31252 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31070 |  |  |  | JARDIN DE NIOS HERLINDA T DE BALBOA. CLAVE: 28DJN0052S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 08-6071-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 107936 | 107936 | 107936 | 104005 | 96.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD SOTO LA MARINA
31071 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. JOSE GARCIA GARCIA. CLAVE: 28DES0065F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 37-SOTO LA MARINA | LAVADEROS | RURAL | 08-6070-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 163500 | 163500 | 163500 | 162748 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31072 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA ANTONIO RODRIGUEZ T.. CLAVE: 28DST0075E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 37-SOTO LA MARINA | LA PESCA | RURAL | 08-6072-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 206228 | 206228 | 206228 | 202463 | 98.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31073 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TZEHUALI. CLAVE: 28DML0027S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6082-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 553032 | 553032 | 553032 | 552585 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. INSURGENTES
31074 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTEFANIA CASTAEDA. CLAVE: 28DDI0005L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6077-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 235400 | 235400 | 235400 | 235367 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LOMAS DE ROSALES
31075 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VEYRO. CLAVE: 28DPR1322S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6086-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 499975 | 499975 | 499975 | 499965 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MORELOS
31076 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA. CLAVE: 28DPR0795Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6083-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 218582 | 218582 | 218582 | 218152 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LAGUNA DE LA PUERTA
31077 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA NORBERTO TREVIO ZAPATA. CLAVE: 28DPR1235X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6085-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 199993 | 199993 | 199993 | 197818 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. SANTO NIO
31078 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR0943S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6084-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 879332 | 879332 | 879332 | 879283 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. LUIS ECHEVERRIA
31079 |  |  |  | JARDIN DE NIOS JOSE MA MORELOS. CLAVE: 28DJN0232C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6080-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 302799 | 302799 | 302799 | 301584 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. TAMAULIPAS
31080 |  |  |  | JARDIN DE NIOS LAURO AGUIRRE. CLAVE: 28DJN0006G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6079-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 164819 | 164819 | 164819 | 160906 | 97.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MELCHOR OCAMPO
31081 |  |  |  | JARDIN DE NIOS MARIA MONTESSORI. CLAVE: 28DJN0262X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6081-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 492074 | 492074 | 492074 | 491578 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ
30897 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN PARQUE | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-4300-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 443306 | 443306 | 443306 | 409916 | 92.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 635 | 635 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. PETROLERA RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30898 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE PUESTO SINTETICO EN EL PARQUE GUADALUPE VICTORIA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-4299-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 935314 | 935314 | 935314 | 675717 | 72.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 930 | 930 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30899 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNACIA RITMICA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-4404-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 896330 | 896330 | 896330 | 896330 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 441.99 | 441.99 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD CABECERA MPAL RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
31082 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 8 RIGOBERTO CASTILLO MIRELES. CLAVE: 28DES0086S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-6078-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 329983 | 329983 | 329983 | 329774 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL TANCOL
31083 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 28DPR1030D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 39-TULA | SAN JOSÉ DE LAS FLORES | RURAL | 08-6093-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 44893 | 44893 | 44893 | 44893 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31084 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO. CLAVE: 28DPR1027Q. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 39-TULA | AMADORES | RURAL | 08-6092-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 50337 | 50337 | 50337 | 50337 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31085 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA HORACIO TERAN. CLAVE: 28DPR1023U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 39-TULA | CERRO MOCHO | RURAL | 08-6090-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 113753 | 113753 | 113753 | 108744 | 95.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31086 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO. CLAVE: 28DPR1024T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 39-TULA | SALITRILLO | RURAL | 08-6091-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 95317 | 95317 | 95317 | 95317 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31087 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CLAVE: 28DPR1034Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 39-TULA | LA TAPONA | RURAL | 08-6094-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 113694 | 113694 | 113694 | 98195 | 86.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31088 |  |  |  | JARDIN DE NIOS DECROLY. CLAVE: 28DJN0405D. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 39-TULA | CIENEGUITA | RURAL | 08-6088-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 35178 | 35178 | 35178 | 35177 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31089 |  |  |  | JARDIN DE NIOS ENRIQUE C. REBSAMEN. CLAVE: 28DJN0739R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 39-TULA | EL BOLUDO | RURAL | 08-6089-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 107204 | 107204 | 107204 | 107200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
5551 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS CAMINOS: EC (TULA-VICTORIA) KM 51 - EJ. LA VERDOLAGA, LONG 33 KM EN EL MPIO DE TULA, TAM. | 39-TULA | VERDOLAGA | RURAL | 08-6207-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 350 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4347970 | 4347970 | 4347970 | 4347958 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 33 | 33 | 100% | OBRA FINIQUITADA
31090 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES. CLAVE: 28DES0004S. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 08-6087-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 223557 | 223557 | 223557 | 209785 | 93.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31093 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA H. DE NACOZARI. CLAVE: 28DPR1077Y. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-6101-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 334829 | 334829 | 334829 | 334829 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. MAGUEYES
31094 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA JESUS CASTILLO M.. CLAVE: 28DPR1074A. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-6100-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 67499 | 67499 | 67499 | 67499 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD EJ. MAGUEYES
31095 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. CLAVE: 28DPR1055M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-6099-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 82493 | 82493 | 82493 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD 18 DE MARZO
31098 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA VICTOR SALAZAR RUIZ. CLAVE: 28DPR0947O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 40-VALLE HERMOSO | ANÁHUAC | URBANO | 08-6097-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 74977 | 74977 | 74977 | 74977 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31099 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO. CLAVE: 28DPR1054N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-6098-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 199573 | 199573 | 199573 | 199193 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MADERO
31100 |  |  |  | JARDIN DE NIOS ADOLFO LOPEZ MATEOS; CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 86. CLAVE: 28DJN0361X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-6096-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 114193 | 114193 | 114193 | 114193 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
31101 |  |  |  | JARDIN DE NIOS ESTEFANIA CASTAEDA . CLAVE: 28DJN0078Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-6095-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 120569 | 120569 | 120569 | 120568 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. EMILIANO ZAPATA
31102 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA EPIGMENIA GALARZA MARTINEZ. CLAVE: 28DML0028R. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6118-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 146534 | 146534 | 146534 | 146534 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. LAS PALMAS
31103 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL #1 LIC GUADALUPE ELIZONDO VEGA. CLAVE: 28DDI0001P. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6102-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 673296 | 673296 | 673296 | 673296 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. NORBERTO TREVIO ZAPATA
31104 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -SNTE PROFRA ANA MA BALANDRANO G.. CLAVE: 28DDI0002O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6103-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 149960 | 149960 | 149960 | 149552 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MAGISTERIAL
31105 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO. CLAVE: 28DPR1143G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6116-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 770973 | 770973 | 770973 | 770973 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. VIVIENDAS POPULARES
31106 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. CLAVE: 28DPR1138V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | LA PEÑITA | RURAL | 08-6115-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 164932 | 164932 | 164932 | 164932 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31107 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL. CLAVE: 28DPR1130C. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6114-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 749982 | 749982 | 749982 | 749981 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MAINERO
31108 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTINEZ Y MARTINEZ. CLAVE: 28DPR0074U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6111-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 474243 | 474243 | 474243 | 474243 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. VICTORIA
31109 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ. CLAVE: 28DPR1123T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6113-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 509986 | 509986 | 509986 | 509986 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ZONA CENTRO
31110 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA. CLAVE: 28DPR0600X. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6112-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 354942 | 354942 | 354942 | 354942 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. FRANCISCO I MADERO
31111 |  |  |  | JARDIN DE NIOS ESTEFANIA CASTANEDA. CLAVE: 28DJN0015O. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6106-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 126943 | 126943 | 126943 | 125860 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD ZONA CENTRO
31112 |  |  |  | JARDIN DE NIOS GUADALUPE MAINERO. CLAVE: 28DJN0017M. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6107-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 189098 | 189098 | 189098 | 189024 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. MAINERO
31113 |  |  |  | JARDIN DE NIOS HERLINDA LAVIN GOMEZ. CLAVE: 28DJN0126T. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6109-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1213800 | 1213800 | 1213800 | 1213800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. HEROE DE NACOZARI
31114 |  |  |  | JARDIN DE NIOS JUSTO SIERRA. CLAVE: 28DJN0105G. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6108-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 301849 | 301849 | 301849 | 301543 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. ESTUDIANTIL
31115 |  |  |  | JARDIN DE NIOS LOCUTORES DE VICTORIA. CLAVE: 28DJN0189E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6110-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 699740 | 699740 | 699740 | 699740 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. VICTORIA
31116 |  |  |  | JARDIN DE NIOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ. CLAVE: 28DJN0007F. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6105-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 600293 | 600293 | 600293 | 600293 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD COL. OBRERA
31117 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. N 2 ARQUIMIDES CABALLERO. CLAVE: 28DES0042V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6104-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 275995 | 275995 | 275995 | 275995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD FRACC. VALLE DE AGUAYO
31118 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA ALVARO OBREGON. CLAVE: 28DST0001N. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-6117-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 356792 | 356792 | 356792 | 356792 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA
31119 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS. CLAVE: 28DPR1186E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 08-6119-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD JESUS CARRANZA
31120 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA SILVERIO DE J. ZAMUDIO. CLAVE: 28DPR1727J. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 42-VILLAGRÁN | VILLAGRÁN | URBANO | 08-6120-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 209999 | 209999 | 209999 | 209999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD VILLAGRAN
31121 |  |  |  | ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SILVS SANCHEZ. CLAVE: 28DTV0065L. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 42-VILLAGRÁN | GARZA VALDEZ | RURAL | 08-6121-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31122 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CLAVE: 28DPR0009U. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 43-XICOTÉNCATL | TRIUNFO DEL PORVENIR | RURAL | 08-6124-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 137502 | 137502 | 137502 | 137502 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31123 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL. CLAVE: 28DPR0059B. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-6125-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 125000 | 125000 | 125000 | 122018 | 97.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD NORBERTO TREVIO ZAPATA
31124 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA NORBERTO TREVIO ZAPATA. CLAVE: 28DPR1349Z. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 43-XICOTÉNCATL | SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AQUICHE) | RURAL | 08-6126-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
31125 |  |  |  | JARDIN DE NIOS LA CORREGIDORA. CLAVE: 28DJN0025V. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-6123-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 134100 | 134100 | 134100 | 134100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD XICOTENCATL
30900 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARR. INGENIO - MANTE Y LIMITE CON DREN. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2641-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 135619 | 135619 | 135619 | 135619 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2451.6 | 2451.6 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA, RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30901 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE REFORMA ENTRE CAMINO VECINAL XICO-1 DE MAYO Y 20 DE FEBRERO. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2647-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 335571 | 335571 | 335571 | 335571 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6156 | 6156 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COLONIA COHOL (SAN JUAN). RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
30902 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN CALLE REFORMA ENTRE LIMITES DE LA COLONIA. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2649-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 108433 | 108433 | 108433 | 107810 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1947.93 | 1947.93 | 100% | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II, LOCALIDAD COL. PRIMERO DE MAYO. RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FAFEF 2008
31126 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL SEC. GRAL. PEDRO J. MENDEZ. CLAVE: 28DES0025E. REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-6122-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | 0.0 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 270399 | 270399 | 270399 | 270113 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOCALIDAD XICOTENCATL
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
66745 |  |  |  | CENTROS DE SALID I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-5392-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 471935 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12176781 | 11862902 | 12176781 | 11862902 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 83 | 83 | 100% | EL AMBITO ES TANTO URBANO COMO RURAL.
66746 |  |  |  | CENTROS DE SALUD I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-6435-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 341751.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 63 | 63 | 100% | EL AMBITO DE ES TANTO RURAL COMO URBANO.
66747 |  |  |  | CENTROS DE SALUD I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-5742-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 21454.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | EL AMBITO DE ES TANTO RURAL COMO URBANO.
66750 |  |  |  | CENTROS DE SALUD II | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-6436-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 12450.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 40 | 100% | EL AMBITO DE ES TANTO RURAL COMO URBANO.
66748 |  |  |  | CENTROS DE SALUD II | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-5743-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 275841.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 81 | 81 | 100% | EL AMBITO DE ES TANTO RURAL COMO URBANO.
66749 |  |  |  | CENTROS DE SALUD II | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-5393-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 574341 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15494679 | 15494679 | 15494679 | 15494679 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 121 | 121 | 100% | EL AMBITO DE ES TANTO RURAL COMO URBANO.
72456 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II | 25-MIGUEL ALEMÁN | CIUDAD MIGUEL ALEMÁN | URBANO | 09-3382-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 22751 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13570000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
72464 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 09-3383-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 64717 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32428267 | 23000000 | 32428267 | 23000000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
72471 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL II | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-3384-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | 313128 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 71236442; Ministrado 15: 71236442; Programado 16: 71236442; Ejercido 17: 65569208; Ejercido 18=17/15: 92%; Generados 19: 1397255; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 22366; Ejercidos 23: 22366; Ejercidos 24=23/22: 100%
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
5576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL EN EL MANTE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-2053-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 81884 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 112-COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 5907200 | 5907200 | 5907200 | 5907200 | 100% | 1397255 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO DE 2011. OBRA FINIQUITADA
5577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL EN SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 09-2054-01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 57756 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 112-COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 7323336 | 7323336 | 7323336 | 6662046 | 91% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | OBRA FINIQUITADA
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
71331 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE EL MANTE | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 10-5752 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 1 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2635807 | 2635807 | 2635807 | 2627821 | 99.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE EL MANTE
71210 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN FERNANDO | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 10-5753 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 1 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2105267 | 2105267 | 2105267 | 2100881 | 99.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE SAN FERNANDO
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
67489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO (1RA. ETAPA) | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-5504-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 500 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 526847 | 526847 | 526847 | 526847 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | CONVENIO SEP. PROGRAMA PARA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA. TEC MANTE 2008
67529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS PRIMERA ETAPA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-6520-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 600 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 3023751 | 3023751 | 3023751 | 2573523 | 85.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 3182 | 3182 | 100% | FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESO2008
67487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III (1RA. ETAPA). | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-4017-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 600 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 7137474 | 7137474 | 7137474 | 7126609 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 600 | 100% | CONVENIO SEP. PROGRAMA PARA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA. TEC MANTE 2008
67488 |  |  |  | 2DA. ETAPA; OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 09-5157-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 600 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 4244037 | 4244037 | 4244037 | 4230971 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 600 | 100% | CONVENIO SEP. PROGRAMA PARA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA. TEC MANTE 2008
EQUIPAMIENTO
OTROS
67523 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS DE INGENIERIA BOTECNOLOGIA Y CIENCAS AGROPECUARIAS. | 3-ALTAMIRA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-4565-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 594 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1329365 | 1329365 | 1329365 | 1329365 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 594 | 594 | 100% | FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESO2008
67524 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE: INGENIERIA INDUSTRIAL, ING. QUIMICA, ING. MECANICA, ING. ELECTRICA, ING. EN GEOCIENCIAS, ING. AMBIENTAL. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-4566-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 5958 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999956 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 5958 | 5958 | 100% | FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESO2008
67526 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE ING. ELECTRONICA, ING. QUIMICA, ING. CIVIL | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-4568-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 3655 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 11083100 | 11083100 | 11083100 | 7993515 | 72.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 3655 | 3655 | 100% | FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESO2008
67527 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA ELECTRONICA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-4569-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 2405 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 4549312 | 4549312 | 4549312 | 4514475 | 99.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 2405 | 2405 | 100% | FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESO2008
67528 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE ING. INDUSTRIAL, ING. ELECTRONICA, ING. ELECTROMECANICA, ING. EN MECATRONICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-4570-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 2356 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7976000 | 99.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 2356 | 2356 | 100% | FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESO2008
67525 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS DE INGENIERIA BIOTECNOLOGIA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-4567-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | 2512 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 5370946 | 5370946 | 5370946 | 3999999 | 74.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 2512 | 2512 | 100% | FONDO DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PESO2008
APORTACIONES FEDERALES 1014 REGISTROS
|  | FASSA |  |  | 14: 2002896425; Ministrado 15: 2002792035; Programado 16: 2002896425; Ejercido 17: 2002792035; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 564; Ejercidos 23: 564; Ejercidos 24=23/22: 100%
EQUIPAMIENTO
71287 |  |  |  | 2.02.02 GASTO DE INVERSIÓN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 6985570 | 6985570 | 6985570 | 6985570 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
SERVICIOS PERSONALES
71288 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 488481653 | 488481653 | 488481653 | 488481653 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71289 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 1166407267 | 1166407267 | 1166407267 | 1166407267 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71290 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 52337319 | 52337319 | 52337319 | 52337319 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71291 |  |  |  | 2.02.01 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 87228869 | 87228869 | 87228869 | 87228869 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
71293 |  |  |  | 2.02.02 GASTO DE OPERACIÓN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 136587159 | 136482769 | 136587159 | 136482769 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011. (EL ESTADO TIENE PENDIENTE DE MINISTRAR $104,390.00)
71292 |  |  |  | 2.02.02 GASTO DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 1728637 | 1728637 | 1728637 | 1728637 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71295 |  |  |  | 2.02.02 GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 40750164 | 40750164 | 40750164 | 40750164 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
71294 |  |  |  | 2.02.02 GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.02.02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS | - | - | 22389787 | 22389787 | 22389787 | 22389787 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 92 | 92 | 100% | CIFRAS AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2011.
|  | FAIS |  |  | 14: 39077555; Ministrado 15: 39077555; Programado 16: 39077555; Ejercido 17: 38871909; Ejercido 18=17/15: 99.5%; Generados 19: 1184418; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 100173.9; Ejercidos 23: 100173.9; Ejercidos 24=23/22: 100%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
32890 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C RÍO CARRIZALES / CALLE RÍO TAMESÍ Y CALLE RÍO SOTO LA MARINA Y CALLE RÍO CONCHOS ENTRE CALLE RÍO GUAYALEJO Y C. RÍO SOTO LA MARINA. | 1-ABASOLO | NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.) | RURAL | 08-2391-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 107522 | 107522 | 107522 | 107522 | 100% | 1184418 | 0 | METROS LINEALES | 76.3 | 76.3 | 100% | [ 295 METROS CUADRADOS ] RENDIMIENTOS A ENERO 2010
32910 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 08-2332-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 540513 | 540513 | 540513 | 540513 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | LOCALIDADPOB. BARRETAL (BARRIO EL ANCON)
32891 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 10. 14.0 X 23.0 MTS. | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 08-2402-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 518338 | 518338 | 518338 | 518338 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | [ 322 METROS CUADRADOS ]
32892 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA CÍVICA DE TELE SECUNDARIA "AARON SAENZ GARZA" (13X27 MTS.) 28DTV0028H | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 08-2410-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 491010 | 491010 | 491010 | 491009 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 351 | 351 | 100% | LOCALIDADEL ENCINO
32893 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES: EN PERÍMETRO DE LA ESC. PRIMARIA, LADO ORIENTE, LADO NORTE, LADO PONIENTE Y EN CALLE PRINCIPAL | 20-MAINERO | LAS PUENTES | RURAL | 08-2320-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 218171 | 218171 | 218171 | 218171 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 393 | 393 | 100% | METAS: [393 M2 ]
32894 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C AGUSTIN MELGAR Y CAMINO VECINAL / C FERNANDO MONTES DE OCA Y C JUAN ESCUTIA Y C JUAN ESCUTIA / CAMINO VECINAL Y C JUAN DE LA BARRERA. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2596-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 443543 | 443543 | 443543 | 443543 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 816.5 | 816.5 | 100% | [ 817 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADCOL. AMPL. AEROPUERTO
32895 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS ENTRE CANAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2587-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 126514 | 126514 | 126514 | 126514 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 96.8 | 96.8 | 100% | [ 335 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADCOL. PROGRESO SOCIAL
32896 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE COMONFORD Y CALLE DEGOLLADO | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 08-2429-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1091776 | 1091776 | 1091776 | 1091753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1423.95 | 1423.95 | 100%
32897 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN C GUILLERMO PRIETO Y NICOLAS BRAVO / C ALAMEDA Y C FRANCISCO I. MADERO Y C JOSE MA. MORELOS / C IGNACIO ZARAGOZA Y C NICOLAS BRAVO | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 08-2435-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 122318 | 122318 | 122318 | 122318 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100%
32898 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA GREGORIO QUINTERO. | 32-REYNOSA | RODOLFO MARTÍN ROCHA (MARTÍN ROCHA) | RURAL | 08-2268-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 256043 | 256043 | 256043 | 256043 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 225 | 100% | [ 20 BANCAS ]
32899 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 34-SAN CARLOS | CARRICITOS DE LOS RETA | RURAL | 08-2348-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17 | 17 | 100%
32900 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 34-SAN CARLOS | SAN ANTONIO | RURAL | 08-2345-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57255 | 57255 | 57255 | 57255 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 96 | 96 | 100% | [ 96 METROS CUADRADOS ]
32901 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 34-SAN CARLOS | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | 08-2342-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 126061 | 126061 | 126061 | 126061 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 218 | 218 | 100% | [ 218 METROS CUADRADOS ]
32902 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. | 34-SAN CARLOS | PUERTO RICO | RURAL | 08-2341-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 69099 | 69099 | 69099 | 69099 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 117 | 117 | 100% | [ 117 METROS CUADRADOS ]
32903 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO: | 34-SAN CARLOS | VÍCTOR MANUEL BUENO | RURAL | 08-2347-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 54436 | 54436 | 54436 | 54436 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 91 | 91 | 100% | [ 91 METROS CUADRADOS ]
32904 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. (SEGÚN CROQUIS ANEXO). | 34-SAN CARLOS | EL BARRANCO AZUL | RURAL | 08-2343-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 73611 | 73611 | 73611 | 73611 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 125 | 125 | 100% | [ 125 METROS CUADRADOS ]
32905 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO. (SEGÚN CROQUIS ANEXO). | 34-SAN CARLOS | REDENCIÓN DEL CAMPESINO | RURAL | 08-2344-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 31312 | 31312 | 31312 | 31312 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 50 | 100% | [ 50 METROS CUADRADOS ]
32906 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO: (SEGÚN CROQUIS ANEXO). | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-2346-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 26236 | 26236 | 26236 | 26236 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 41 | 41 | 100% | [ 41 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADEJ. PRAXEDIS BALBOA
32907 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE VADO DE 4X12 MTS. | 42-VILLAGRÁN | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 08-2350-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 302908 | 302908 | 302908 | 302908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4225 | 4225 | 100%
32908 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y (1) ALCANTARILLA. | 42-VILLAGRÁN | CAMPOAMOR | RURAL | 08-2351-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 133411 | 133411 | 133411 | 133411 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2612 | 2612 | 100%
32909 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES. | 42-VILLAGRÁN | MARTE R. GÓMEZ (PATOL) | RURAL | 08-2352-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 224977 | 224977 | 224977 | 224977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5016 | 5016 | 100%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
32911 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. | 1-ABASOLO | GENERAL GILDARDO MAGAÑA | RURAL | 08-2385-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 116762 | 116762 | 116762 | 116762 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
32912 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE "2" Y CALLE "5". | 1-ABASOLO | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 08-2388-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 822041 | 822041 | 822041 | 811011 | 98.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2816.35 | 2816.35 | 100%
32913 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PEDRO RODRIGUEZ ENTRE CALLE EDMUNDO CASTRO Y CALLE RAFAEL OSUNA | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 08-2387-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 961292 | 961292 | 961292 | 955042 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2922.19 | 2922.19 | 100% | LOCALIDADN.C.P. MORELOS.
32962 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES EXT. CEBETA N 56 28DTH0056R | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-2293-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 326425 | 326425 | 326425 | 326425 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDADNUEVO PROGRESO
32963 |  |  |  | CONST DE GUAR Y BANQUETAS EN: C PALMA / C CONSTITUCION Y C COSTA RICA,C AMERICA /E C CONSTITUCION Y CPALMA, C COSTA RICA / PALMAS Y C PANUCO, C PANUCO / C AMERICA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-2282-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 157737 | 157737 | 157737 | 157737 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 22.5 | 22.5 | 100% | METAS: [ 503 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADCOL. CONSTITUCION.
32965 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN CAMPO DE FUTBOL. | 2-ALDAMA | AZUFROSA | RURAL | 08-2280-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 282258 | 282258 | 282258 | 282258 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 390 | 390 | 100%
32966 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN CAMPO DE FUTBOL Y BEISBOL. (1.5 M. ALTURA) | 2-ALDAMA | MARIANO MATAMOROS | RURAL | 08-2279-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 284819 | 284819 | 284819 | 284819 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 390 | 390 | 100%
32964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUT-BOL | 2-ALDAMA | LA MURALLA | RURAL | 08-2278-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 213944 | 213944 | 213944 | 213944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290 | 290 | 100%
32967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CLINICA | 2-ALDAMA | BUENAVISTA | RURAL | 08-2281-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 88953 | 88953 | 88953 | 88953 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 123 | 123 | 100%
32968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN: C JOSE GPE. GLZ. ENTRE C GONZALO ALEMAN M. Y C BALTAZAR LEAL V. Y C BALTAZAR LEAL V. ENTRE C GONZALO ALEMAN S. Y C JOSE GPE. GLZ. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-2288-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 145190 | 145190 | 145190 | 145190 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 226 | 226 | 100% | METAS: [ 316 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADCOL. TAMAULIPAS.
32969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN: CALLE FCO. VILLA ENTRE CALLE FORTUNATO DE LEIJA Y CALLE ENRIQUE CARDENAZ GLZ. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-2286-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 175368 | 175368 | 175368 | 175368 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 254 | 254 | 100% | METAS: [ 377 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADCOL. REVOLUCION VERDE Y AMPL.
32970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSCO. | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-2291-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 605846 | 605846 | 605846 | 605846 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDADEJ. EL MORON
32971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSCO. | 2-ALDAMA | EL LUCERO | RURAL | 08-2290-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 605846 | 605846 | 605846 | 605846 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
33061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES (SE ANEXA CROQUIS) | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 08-2357-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 280497 | 280497 | 280497 | 280496 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | METAS: [ 500 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADEJ. SANTANDER
33062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 5-BURGOS | LAS MARGARITAS | RURAL | 08-2355-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 146650 | 146650 | 146650 | 145231 | 99% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
33063 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA (DOS RIEGOS) EN CALLE 9 / FCO. I MADERO Y CALLE V. GUERRERO | 5-BURGOS | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO) | RURAL | 08-2356-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 686421 | 686421 | 686421 | 668292 | 97.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4663.61 | 4663.61 | 100%
33064 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 5-BURGOS | CÁNDIDO AGUILAR | RURAL | 08-2353-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148521 | 148521 | 148521 | 148270 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100%
33065 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 5-BURGOS | LA COLMENA | RURAL | 08-2354-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 211158 | 211158 | 211158 | 210862 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
33074 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL CAMPESINO. | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 08-2368-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 386856 | 386856 | 386856 | 386856 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 117.75 | 117.75 | 100% | [ 109 METROS CUADRADOS ]
33066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EJIDAL | 6-BUSTAMANTE | EL AGUACATE | RURAL | 08-2367-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 145836 | 145836 | 145836 | 145549 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 51.03 | 51.03 | 100% | METAS: [ 78 METROS LINEALES ]
33067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EN PLAZA EJIDAL | 6-BUSTAMANTE | SAN MIGUEL DE WALDO | RURAL | 08-2370-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 88915 | 88915 | 88915 | 88881 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
33068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN UNIDAD DEPORTIVA | 6-BUSTAMANTE | EL MACUATE | RURAL | 08-2366-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 204912 | 204912 | 204912 | 204912 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 376 | 376 | 100%
33069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 6-BUSTAMANTE | LA CARDONCITA | RURAL | 08-2372-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 223359 | 223359 | 223359 | 223359 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 360 | 360 | 100%
33070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN SALON DE USOS MULTIPLES | 6-BUSTAMANTE | FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN) | RURAL | 08-2371-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 112065 | 112065 | 112065 | 112065 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 182 | 182 | 100%
33071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO EN ESC. T.V. SECUNDARIA PROFR. RICARDO RUIZ VERBER | 6-BUSTAMANTE | PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY) | RURAL | 08-2365-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 84925 | 84925 | 84925 | 81697 | 96.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 240 | 240 | 100%
33072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C ALLENDE, NEGRETE Y PRIV. S/N / NIÑO ARTILLERO Y CALLE NVO. AMANECER Y C NIÑO ARTILLERO / C NEGRETE Y C PRIVADA | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 08-2369-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 175557 | 175557 | 175557 | 175557 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 320 | 320 | 100% | METAS: [ 272 METROS CUADRADOS ]
33073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES | 6-BUSTAMANTE | CALABACILLAS | RURAL | 08-2362-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 431299 | 431299 | 431299 | 431299 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100% | METAS: [ 800 METROS CUADRADOS ]
33075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. T.V. SECUNDARIA M. CAVAZOS LERMA | 6-BUSTAMANTE | EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO) | RURAL | 08-2364-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 553215 | 553215 | 553215 | 552649 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43.75 | 43.75 | 100% | METAS: [ 1493 KILOGRAMOS ]
33076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO DE 6.0 X 35.0 MTS. (ENTRADA AL EJIDO) | 6-BUSTAMANTE | EL MACUATE | RURAL | 08-2363-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 286269 | 286269 | 286269 | 286267 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
33077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE S/N DEL EJIDO | 6-BUSTAMANTE | EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO) | RURAL | 08-2361-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 73068 | 73068 | 73068 | 72500 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 18.2 | 18.2 | 100% | METAS: [ 562 KILOGRAMOS ]
33078 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 6-BUSTAMANTE | CALABACILLAS | RURAL | 08-2360-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 88564 | 88564 | 88564 | 88564 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 3000 | 100%
32923 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIBE DE ALBA ENTRE AV. HNOS. GUTIÉRREZ DE LARA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 08-2298-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 505915 | 505915 | 505915 | 505915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1785 | 1785 | 100% | LOCALIDADCOL. RUIZ CORTINES
32926 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE AVE. HIDALGO Y CALLE CBTIS | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 08-2305-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 515089 | 515089 | 515089 | 515089 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1610 | 1610 | 100% | METAS : 220 METROS CUADRADOS
32927 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES (S/N). | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | VENECIA | RURAL | 08-2304-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 260513 | 260513 | 260513 | 260513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4889.92 | 4889.92 | 100%
32928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TERRENO DEL SALON EJIDAL (19.20 X 32.20 MTS). | 16-HIDALGO | ESTACIÓN LA CRUZ | RURAL | 08-2315-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 315315 | 315315 | 315315 | 298542 | 94.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 618.24 | 618.24 | 100%
32929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (19.20 X 32.20 MTS). | 16-HIDALGO | EL SAUZ | RURAL | 08-2314-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 315607 | 315607 | 315607 | 315607 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 618.24 | 618.24 | 100%
32936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL. (12.00X18.00 MTS) 28DPR0338M | 16-HIDALGO | SAN JUAN DEL SALTO | RURAL | 08-2310-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 309635 | 309635 | 309635 | 309635 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TECHUMBRE
32937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16 X 24 MTS.) | 16-HIDALGO | BENITO JUÁREZ (MONFORT) | RURAL | 08-2312-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 529505 | 529505 | 529505 | 522680 | 98.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 384 | 384 | 100%
32938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16 X 24 MTS.) | 16-HIDALGO | INDEPENDENCIA | RURAL | 08-2313-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 529505 | 529505 | 529505 | 523616 | 98.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 384 | 384 | 100%
32939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA EJIDAL (16X24 MTS). | 16-HIDALGO | OYAMA | RURAL | 08-2311-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 551025 | 551025 | 551025 | 551025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 384 | 100%
32946 |  |  |  | SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16-HIDALGO | OYAMA | RURAL | 08-2309-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 209100 | 209100 | 209100 | 209100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
32947 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL | 17-JAUMAVE | FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS) | RURAL | 08-2398-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 274601 | 274601 | 274601 | 273464 | 99.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 414 | 414 | 100%
32948 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A. ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO. | 17-JAUMAVE | EL INGENIO (LOS ADOBES) | RURAL | 08-2393-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 236768 | 236768 | 236768 | 236632 | 99.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 488 | 488 | 100% | [ 404 METROS CUADRADOS ]
32949 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A. ETAPA SOBRE CALLE PRINCIPAL S/N A AMBOS LADOS. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 08-2395-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 178016 | 178016 | 178016 | 177998 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 684 | 684 | 100% | [ 40 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADEJ. SAN LORENZO
32950 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA EJIDAL (14 X 26 MTS.) | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 08-2397-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 600402 | 600402 | 600402 | 598779 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | [ 364 METROS CUADRADOS ]
32951 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA EJIDAL (14 X 26 MTS.) | 17-JAUMAVE | LA REFORMA | RURAL | 08-2399-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 600402 | 600402 | 600402 | 593652 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | [ 364 METROS CUADRADOS ]
32952 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 18-JIMÉNEZ | EL ENCINAL | RURAL | 08-2400-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 188282 | 188282 | 188282 | 136343 | 72.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100% | METAS : 13 DESCARGAS
32953 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS) | 18-JIMÉNEZ | CAMPESINOS INSURGENTES (EL TÍO BETO) | RURAL | 08-2405-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 172329 | 172329 | 172329 | 172329 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
32954 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS) | 18-JIMÉNEZ | JUAN BÁEZ GUERRA | RURAL | 08-2404-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 157611 | 157611 | 157611 | 157611 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
32955 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS) | 18-JIMÉNEZ | MARIANO ESCOBEDO (LA AZUFROSA) | RURAL | 08-2403-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 172329 | 172329 | 172329 | 172329 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100%
32956 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL EJIDO (SE ANEXA CROQUIS) | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 08-2406-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 154662 | 154662 | 154662 | 154662 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700 | 2700 | 100% | LOCALIDADN.C.P. BENITO JUAREZ
32957 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ÁREA EJIDAL | 19-LLERA | GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ | RURAL | 08-2412-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 293110 | 293110 | 293110 | 290654 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618.24 | 618.24 | 100%
32958 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ÁREA EJIDAL | 19-LLERA | LA INDEPENDENCIA | RURAL | 08-2413-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 276039 | 276039 | 276039 | 276039 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618.24 | 618.24 | 100%
32960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CEMSADET 16 | 19-LLERA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 08-2411-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 82225 | 82225 | 82225 | 82225 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
32961 |  |  |  | INTRN DE RED DE DRENAJE EN C ALVARO OBREGON ENTRE C LUCIO BLANCO Y C DEFENSORES DE PUEBLA Y C DEFENSORES DE PUEBLA ENTRE C ALVARO OBREGON Y C FELIPE CARRILLO PUERTO | 19-LLERA | LLERA DE CANALES | URBANO | 08-2408-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 576268 | 576268 | 576268 | 576002 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 279.96 | 279.96 | 100% | METAS: [ 22 TOMAS ], [ 22 DESCARGAS ]
32972 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. TRIUNFO DEL CAMPESINO (16X18) 28DPR0437M | 20-MAINERO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 08-2317-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 431378 | 431378 | 431378 | 425185 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 288 | 100%
32973 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA JUAN B. TIJERINA (12X18 MTS.) 28DTV0156C | 20-MAINERO | MAGUEYES | RURAL | 08-2318-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 298033 | 298033 | 298033 | 289075 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100%
32974 |  |  |  | CONST DE GUAR Y BANQ EN C J ESCUTIA / MARTIRES DE CHICAGO Y LIMITE DE LA COLONIA, C. 1° DE MAYO / C. CANANEA Y LMT DE LA COLONIA Y / C. 10 DE ABRIL Y MARTIRES DE CHICAGO, | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2580-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 450633 | 450633 | 450633 | 450561 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 829 | 829 | 100% | METAS: [ 829 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADCOL. IGNACIO DE LA LLAVE.
32975 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE GUARNICIONES EN CALLE SANTIAGO VALDEZ ENTRE CALLE GREGORIO OSUNA Y DREN. | 21-EL MANTE | CAMOTERO UNO | RURAL | 08-2579-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 59031 | 59031 | 59031 | 59031 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 224.7 | 224.7 | 100%
32976 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: BEGONIA, GARDENIA, TULIPAN Y BUGAMBILIA ENTRE CAMINO AL HUASTEQUILLO Y LIMITE DEL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2582-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 897230 | 897230 | 897230 | 897230 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1661 | 1661 | 100% | METAS: [ 1661 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADCOL. PARAISO 1 Y2.
32978 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERTO CARDENAS GUEVARA (LADO SUR) ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2589-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 128150 | 128150 | 128150 | 128150 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 232 | 232 | 100% | [ 232 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADCOL. UNIDAD NACIONAL.
32977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y LIMITE DEL PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2592-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 375514 | 375514 | 375514 | 375514 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 690 | 690 | 100% | METAS: [ 690 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADEJ. CUAUHTEMOC.
32983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA EJIDAL | 23-MÉNDEZ | ESPIADEROS UNO | RURAL | 08-2424-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 290924 | 290924 | 290924 | 290924 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 618.24 | 618.24 | 100%
32984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 23-MÉNDEZ | AMÉRICO VILLARREAL GUERRA | RURAL | 08-2415-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 218978 | 218978 | 218978 | 218978 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 408 | 408 | 100% | METAS: [ 400 METROS CUADRADOS ]
32985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 23-MÉNDEZ | ESPIADEROS DOS (CHAPEÑO DOS) | RURAL | 08-2416-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 110174 | 110174 | 110174 | 110174 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | METAS: [ 200 METROS CUADRADOS ]
32986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 23-MÉNDEZ | GUADALUPE | RURAL | 08-2414-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 163625 | 163625 | 163625 | 163625 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100% | METAS: [ 300 METROS CUADRADOS ]
32987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 08-2417-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 102157 | 102157 | 102157 | 102157 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 185 | 185 | 100% | METAS: [ 185 METROS CUADRADOS ], LOCALIDADEJ. JESUS MARIA
32989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO Y CANCHA EN LA ESC. PRIM. "BENEMERITO DE LAS AMERICAS" | 23-MÉNDEZ | PEDRO JOSÉ MÉNDEZ | RURAL | 08-2422-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 384524 | 384524 | 384524 | 384524 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | [ 250 METROS CUADRADOS ]
32990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO Y CANCHA EN LA ESC. PRIM. "HERMENEGILDO GALEANA" | 23-MÉNDEZ | LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ | RURAL | 08-2421-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 469320 | 469320 | 469320 | 469319 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS : 300 METROS CUADRADOS
32991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO Y CANCHA EN LA ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA" | 23-MÉNDEZ | AMPLIACIÓN SAN LORENZO | RURAL | 08-2423-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 452880 | 452880 | 452880 | 452879 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | [ 300 METROS CUADRADOS ]
32992 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 23-MÉNDEZ | EL LOBO | RURAL | 08-2420-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 182355 | 182355 | 182355 | 182355 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 5000 | 100%
32993 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 23-MÉNDEZ | HUGO PEDRO GONZÁLEZ | RURAL | 08-2418-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 69210 | 69210 | 69210 | 69210 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2160 | 2160 | 100%
32994 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 23-MÉNDEZ | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 08-2419-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 65839 | 65839 | 65839 | 65839 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 1800 | 100%
32995 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TUBOS PARA VOLIBOL EN ESC. PRIMARIA | 23-MÉNDEZ | JUAN SARABIA | RURAL | 08-2425-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 42393 | 42393 | 42393 | 42393 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
33000 |  |  |  | CONSTR DE BANQ EN C V GUERRERO / DEGOLLADO Y A. OBREGON. C A OBREGON / I. ALLENDE Y V. GUERRERO, C I ZARAGOZA / I. ALLENDE Y V. GUERRERO, C N. BRAVO / I. ALLENDE Y GPE VICTORIA, | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 08-2427-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 398843 | 398843 | 398843 | 398843 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 796.4 | 796.4 | 100% | METAS: [ 693 METROS CUADRADOS ]
33001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA (SE ANEXA CROQUIS). | 26-MIQUIHUANA | LA PEÑA | RURAL | 08-2426-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 399889 | 399889 | 399889 | 398346 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 687.2 | 687.2 | 100% | METAS : 785 METROS CUADRADOS
33003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (11.0 X 20.0 MTS.) | 26-MIQUIHUANA | LA PEÑA | RURAL | 08-2428-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 350559 | 350559 | 350559 | 348284 | 99.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS : 220 METROS CUADRADOS
33004 |  |  |  | CERCO DE PARQUE INFANTIL | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 08-2375-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57025 | 57025 | 57025 | 57025 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 124.4 | 124.4 | 100%
33005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA DE 16X28 MTS. | 29-OCAMPO | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO) | RURAL | 08-2374-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 621294 | 621294 | 621294 | 618500 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | [ 448 METROS CUADRADOS ]
33006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA DE 17X28 MTS. | 29-OCAMPO | NICOLÁS BRAVO | RURAL | 08-2373-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 746169 | 746169 | 746169 | 741617 | 99.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | [ 476 METROS CUADRADOS ]
33007 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, EN C HIDALGO / C IGNACIO ZARAGOZA Y C JOSE MA. MORELOS, C CANALES Y C 5 DE MAYO / C VENUSTIANO CARRANZA Y C JOSE MA. MORELOS, CE VENUSTIANO CARRANZA | 30-PADILLA | NUEVA VILLA DE PADILLA | URBANO | 08-2319-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1012285 | 1012285 | 1012285 | 1012281 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1258.56 | 1258.56 | 100%
33008 |  |  |  | CONST DE BANQS EN C J JOSE DE LA GARZA, V GRO Y BELISARIO DMEZ / 20 DE NOV. Y I ALLENDE, C OBREGON / 5 DE FEB Y 16 DE SEPT, C MORELOS Y GUILLERMO PRIETO Y 16 DE SEPT / A OBREGON Y 5 DE MAYO | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 08-2434-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83730 | 83730 | 83730 | 83582 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 271.3 | 271.3 | 100%
33009 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA EJIDAL. (14.0 X 23.0 MTS.) | 31-PALMILLAS | SEIS DE ABRIL | RURAL | 08-2436-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 498307 | 498307 | 498307 | 498307 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | [ 322 METROS CUADRADOS ]
33010 |  |  |  | REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (FACHAD Y MODULO DE GRADAS). | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 08-2433-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 88193 | 88193 | 88193 | 77844 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100%
33011 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA FRENTE A LA IGLESIA. | 32-REYNOSA | SANTO NIÑO | RURAL | 08-2266-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 359490 | 359490 | 359490 | 356976 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628 | 628 | 100% | [ 358 METROS LINEALES ]
33012 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA FRENTE LA IGLESIA. | 32-REYNOSA | CONGREGACIÓN GARZA (CHARCO ESCONDIDO) | RURAL | 08-2270-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 260553 | 260553 | 260553 | 260553 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 156 | 156 | 100% | [ 312 METROS CUADRADOS ]
33018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JUAN GRANADOS Q. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-2246-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 797653 | 797653 | 797653 | 797653 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDADCOL. 15 DE ENERO
33019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN J/N ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-2259-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 109849 | 109849 | 109849 | 109849 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | LOCALIDADFRACC. BALCONES DE ALCALA
33020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN JN FRANCISCO VILLA 28DJN0584F. | 32-REYNOSA | EL GUERREÑO | RURAL | 08-2261-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 109849 | 109849 | 109849 | 109849 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100%
33021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA EN J/N JUSTO SIERRA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-2258-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 109849 | 109849 | 109849 | 109849 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | LOCALIDADCOL. SATELITE
33022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOLDO DE LONA, EN JN LEONEL QUIROZ VERGARA 28DJN0216L. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-2248-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 105577 | 105577 | 105577 | 105577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOCALIDADCOL. MANUEL TARREGA
33023 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA FRENTE A LA IGLESIA | 32-REYNOSA | REYNOSA DÍAZ | RURAL | 08-2267-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 257075 | 257075 | 257075 | 256127 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | METAS : 10 LUMINARIAS
33027 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA 28DPR1504A DE 10.0 X 24.0 MTS. | 34-SAN CARLOS | REDENCIÓN DEL CAMPESINO | RURAL | 08-2337-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 377071 | 377071 | 377071 | 376994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100%
33028 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. EMILIO PORTES GIL 28DPR0897X DE 12.20 X 18.20 MTS. | 34-SAN CARLOS | PUERTO RICO | RURAL | 08-2338-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 328856 | 328856 | 328856 | 328568 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.04 | 222.04 | 100%
33029 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO 28DPR1064U DE 12.0 X 19.20 MTS. | 34-SAN CARLOS | EL BARRANCO AZUL | RURAL | 08-2336-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 321121 | 321121 | 321121 | 320851 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230.4 | 230.4 | 100%
33024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OBREGON | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-2349-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 583452 | 583452 | 583452 | 583452 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1029 | 1029 | 100% | METAS: [ 1029 METROS CUADRADOS ]
33030 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE MENDEZ ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE INDEPENDENCIA | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-2339-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 77672 | 77672 | 77672 | 77672 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1586.46 | 1586.46 | 100%
33031 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE V. CARRANZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-2340-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 269606 | 269606 | 269606 | 269606 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5670.43 | 5670.43 | 100%
33036 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA PÚBLICA DE 16.0 X 24.0 MTS. | 36-SAN NICOLÁS | EL PALMAR | RURAL | 08-2377-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 557019 | 557019 | 557019 | 549094 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 384 | 100%
33037 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA PÚBLICA DE 16.0 X 24.0 MTS. | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 08-2378-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 557019 | 557019 | 557019 | 551086 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 384 | 100%
33034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE. | 36-SAN NICOLÁS | FLECHADORES | RURAL | 08-2383-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 726822 | 726822 | 726822 | 726822 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1649 | 1649 | 100% | METAS: [ 60 TOMAS ]
33035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA PUBLICA DE 16.0 X 24.0 MTS. | 36-SAN NICOLÁS | LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS) | RURAL | 08-2376-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 571406 | 571406 | 571406 | 571406 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 384 | 384 | 100%
33044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL PERIMETRO DEL PANTEON LOCAL | 40-VALLE HERMOSO | EL REALITO | URBANO | 08-2458-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 228764 | 228764 | 228764 | 218106 | 95.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 305 | 305 | 100% | METAS : 457 METROS CUADRADOS
33045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SONORA ENTRE BRECHA 122 Y LIMITE DE PROPIEDAD | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-2457-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 777965 | 777965 | 777965 | 773719 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1066 | 1066 | 100% | METAS : 1,561 METROS CUADRADOS, LOCALIDADCOL. LAS PALMAS
|  | FAM |  |  | 14: 129186239; Ministrado 15: 129186239; Programado 16: 129186239; Ejercido 17: 126592754; Ejercido 18=17/15: 98%; Generados 19: 4430231; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 24552.04; Ejercidos 23: 24504.2; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
67229 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS EN PLANTELES EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3397-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 683100 | 683100 | 683100 | 677797 | 99.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 1500 | 1500 | 100% | FAM BASICO 2008
67362 |  |  |  | INTERCONEXION CON EDIFICIO Y CERCO DE MALLA EN SUBESTACION | 1-ABASOLO | ABASOLO | URBANO | 08-4162-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 103333 | 103333 | 103333 | 103333 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 279 | 279 | 100% | FAM BASICO 2008
67315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADOS | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-3980-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 546048 | 546048 | 546048 | 545888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67272 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 2-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | 08-3460-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 443605 | 443605 | 443605 | 360826 | 81.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3703-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 651058 | 651058 | 651058 | 647047 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67316 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 715 AISLADA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3981-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 461838 | 461838 | 461838 | 459827 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51.84 | 51.84 | 100% | FAM BASICO 2008
67348 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. AISLADA. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-4097-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 527313 | 527313 | 527313 | 518475 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51.84 | 51.84 | 100% | FAM BASICO 2008
67311 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 ADOSADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3724-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 665542 | 665542 | 665542 | 665304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77.76 | 77.76 | 100% | FAM BASICO 2008
67297 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3702-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 349663 | 349663 | 349663 | 349456 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67296 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3701-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 380416 | 380416 | 380416 | 380416 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67216 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE ESTRUCTURA 717 P.B. AISLADA + PREPARACION PARA ESCALERA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3328-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1145455 | 1145455 | 1145455 | 1145249 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129.6 | 129.6 | 100% | FAM BASICO 2008
67360 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.A. AISLADA | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-4160-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 910474 | 910474 | 910474 | 910474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129.6 | 129.6 | 100% | FAM BASICO 2008
67400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PORTICO Y ANDADORES | 4-ANTIGUO MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2014-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1256984 | 1256984 | 1256984 | 1256984 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 313 | 313 | 100% | FAM BASICO 2008
67277 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3680-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 386799 | 386799 | 386799 | 383549 | 99.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2008
67317 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3982-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 775659 | 775659 | 775659 | 775659 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 60 | 100% | FAM BASICO 2008
67370 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE SERVICIOS SANITARIOS - ADMON. - ANEXO 750 AISLADO + FOSA + POZA + BASE PARA TINACOS. | 12-GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | RURAL | 08-4320-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 738807 | 738807 | 738807 | 684222 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100% | FAM BASICO 2008
67371 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA PARA CAM C/W.C. + DEMOLICION PARCIAL DEL EDIFICIO EXISTENTE. | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 08-4321-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 677310 | 677310 | 677310 | 644548 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67217 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 08-3377-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 480822 | 480822 | 480822 | 457768 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA 400 ML. | 16-HIDALGO | OYAMA | RURAL | 08-4749-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 288177 | 288177 | 288177 | 282466 | 98% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100% | FAM BASICO 2008
67195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA 750 AISLADOS, FOSA, POZO, BASE PARA TINACOS, RAMPA. | 16-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-3171-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 644630 | 644630 | 644630 | 640295 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 181 | 181 | 100% | FAM BASICO 2008
67196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA 750 AISLADO. | 16-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-3172-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 487160 | 487160 | 487160 | 482124 | 99% | 0 | 0 | ALUMNO | 55 | 55 | 100% | FAM BASICO 2008
67318 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - RECEPCION 750 AISLADA. | 16-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | 08-3983-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 498251 | 498251 | 498251 | 490148 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100% | FAM BASICO 2008
67197 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA. | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 08-3173-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 313217 | 313217 | 313217 | 310250 | 99.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 137 | 137 | 100% | FAM BASICO 2008
67374 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 | 17-JAUMAVE | LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS) | RURAL | 08-4340-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 764426 | 764426 | 764426 | 764405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | FAM BASICO 2008
67399 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS: DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA 471 M2, REPOSICION DE CANCELERIA, SALIDAS ELECTRICAS 48 Y PROTECTORES PARA VENTANAS | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 08-5715-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1589875 | 1589875 | 1589875 | 1585692 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 471 | 471 | 100% | FAM BASICO 2008
67205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M., FOSA Y CISTERNA. | 18-JIMÉNEZ | CAMPESINOS INSURGENTES (EL TÍO BETO) | RURAL | 08-3256-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 254958 | 254958 | 254958 | 252227 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.84 | 10.84 | 100% | FAM BASICO 2008
67199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON DESNIVEL DE 50 CM. CON PREPARACION PARA ENCICLOMEDIA EN TVSECUNDARIA + OBRA ELECTRICA Y ANDADORES. | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-3175-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 636428 | 636428 | 636428 | 621394 | 97.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2008
67198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 750 CON PREPARACION PARA ENCICLOMEDIA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ANDADORES. | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-3174-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 899706 | 899706 | 899706 | 899706 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 145 | 145 | 100% | FAM BASICO 2008
67202 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA. | 21-EL MANTE | CAMOTERO NÚMERO DOS | RURAL | 08-3253-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 422845 | 422845 | 422845 | 422845 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 105 | 105 | 100% | FAM BASICO 2008
67347 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA 2021.44 M2, PISO DE LOSETA 145.00 M2, REHABILITACION DE LABORATORIOS Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 21-EL MANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-4019-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1307522 | 1307522 | 1307522 | 1291919 | 98.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2008
67379 |  |  |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2 EE 717 P.B. + 1 AULA DE COMPUTO 2 EE 17 P.B. + ESCALERAS + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. + BODEGA 1 EE 717 P.B. + 1 AULA 3 EE 717 P.A. + 2 AULAS 2 EE 717 P.A. +KVA. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-4381-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4662436 | 4662436 | 4662436 | 4661452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1362.88 | 1362.88 | 100% | FAM BASICO 2008
67364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE 715 AISLADO | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-4164-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1580628 | 1580628 | 1580628 | 1550653 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155.52 | 155.52 | 100% | FAM BASICO 2008
67380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 9 EE 715 AISLADO + 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADA + REHUBICACION DE BODEGA DE 5.00 X 6.00 M. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-4382-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4194183 | 4194183 | 4194183 | 4192387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 392.88 | 392.88 | 100% | FAM BASICO 2008
67345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + CISTERNA + FOSA + POZO. | 22-MATAMOROS | SAN ANDRÉS | RURAL | 08-3997-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 269048 | 269048 | 269048 | 131222 | 48.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.84 | 6 | 55.4% | FAM BASICO 2008
67226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 AISLADOSE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3390-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 595897 | 595897 | 595897 | 591706 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3391-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 513444 | 513444 | 513444 | 509106 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3682-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 632825 | 632825 | 632825 | 632419 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3710-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1052358 | 1052358 | 1052358 | 1052060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | FAM BASICO 2008
67278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 753 AISLADOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3681-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 476300 | 476300 | 476300 | 475630 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.8 | 31.8 | 100% | FAM BASICO 2008
67395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA ESTR. T-84 3.5 EE | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-4401-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2075271 | 2075271 | 2075271 | 2073107 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90.72 | 90.72 | 100% | FAM BASICO 2008
67404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 12 MTS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 10-5595-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 648193 | 648193 | 648193 | 648193 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 701 | 701 | 100% | FAM BASICO 2008
67308 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3713-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 302083 | 302083 | 302083 | 302015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67333 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 715 AISLADA. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3984-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 814933 | 814933 | 814933 | 794295 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77.76 | 77.76 | 100% | FAM BASICO 2008
67346 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA + 1 AULA 2 EE 717 P.A. ADOSADA. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-4018-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1157221 | 1157221 | 1157221 | 1152606 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129.6 | 129.6 | 100% | FAM BASICO 2008
67310 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-3715-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 328839 | 328839 | 328839 | 328684 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67239 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3447-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 418183 | 418183 | 418183 | 417085 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67304 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3709-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 465418 | 465418 | 465418 | 356058 | 76.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 40 | 83.3% | FAM BASICO 2008
67303 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3708-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 375689 | 375689 | 375689 | 375335 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67218 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3378-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 333806 | 333806 | 333806 | 330585 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67230 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON PREPARACION PARA ENCICLOMEDIA | 22-MATAMOROS | EL GALANEÑO | RURAL | 08-3403-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 399031 | 399031 | 399031 | 397016 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67270 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3458-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 450724 | 450724 | 450724 | 378294 | 83.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67306 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3711-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 406856 | 406856 | 406856 | 398124 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | FAM BASICO 2008
67231 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 P/T.V. SEC. ADOSADA | 22-MATAMOROS | EL GALANEÑO | RURAL | 08-3404-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 322350 | 322350 | 322350 | 319312 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67376 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 P/T.V. SEC. ADOSADA | 22-MATAMOROS | LA CAPILLA | RURAL | 08-4342-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 445086 | 445086 | 445086 | 444980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67375 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 753 ADOSADO + CISTERNA + FOSA + POZO + BASE PARA TINACOS. | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-4341-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 764271 | 764271 | 764271 | 764137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95.4 | 95.4 | 100% | FAM BASICO 2008
67309 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS. | 22-MATAMOROS | LOS ARADOS (JOAQUÍN LUITÓN) | RURAL | 08-3714-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 626161 | 626161 | 626161 | 625694 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | FAM BASICO 2008
67234 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. CON ENCICLOMEDIA | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3429-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1241699 | 1241699 | 1241699 | 1240385 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129.6 | 129.6 | 100% | FAM BASICO 2008
67228 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS PARA JARDIN DE NIÑOS | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3392-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 654135 | 654135 | 654135 | 652997 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | FAM BASICO 2008
67307 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2008 | 22-MATAMOROS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3712-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 375131 | 375131 | 375131 | 374840 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO + PREPARACION ESCALERAS + REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA EXISTENTE + OBRA EXTERIOR | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-4313-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2279969 | 2279969 | 2279969 | 2101102 | 92.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129.6 | 129.6 | 100% | FAM BASICO 2008
67339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 6 EE 715 AISLADO + SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA + OBRA ELECTRICA EN MEDIA TENSION + OBRA EXTERIOR ELECTRICA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3991-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1950832 | 1950832 | 1950832 | 1898844 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155.52 | 155.52 | 100% | FAM BASICO 2008
67214 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADO | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3326-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 895552 | 895552 | 895552 | 895549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.84 | 54.84 | 100% | FAM BASICO 2008
67215 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3327-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 486821 | 486821 | 486821 | 468616 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67382 |  |  |  | REEMPLAZO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TRIF EN 13200 DE PEDESTAL | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-4384-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 196312 | 196312 | 196312 | 179584 | 91.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 51 | 51 | 100% | FAM BASICO 2008
67219 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 31-PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | 08-3379-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 325878 | 325878 | 325878 | 298812 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION 6 EE ESTR. 717 P.B. AISLADA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3986-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1866885 | 1866885 | 1866885 | 1866419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155.52 | 155.52 | 100% | FAM BASICO 2008
67285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA + ANDADORES, RED ELECTRICA Y REUBICACION DE AULA DE MADERA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3688-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 494248 | 494248 | 494248 | 400757 | 81.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 42 | 87.5% | FAM BASICO 2008
67283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA + ANDADORES Y RED ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3686-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 634654 | 634654 | 634654 | 634640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA + ANDADORES Y RED ELECTRICA EXTERIOR. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3694-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 533976 | 533976 | 533976 | 453059 | 84.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION-COOPERATIVA-ANEXO 750 AISLADO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-4161-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 446742 | 446742 | 446742 | 446742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + RED HIDRAULICA SANITARIA Y ELECTRICA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3685-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 544135 | 544135 | 544135 | 544134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOSSANITARIOS 750 AISLADOS + 1 AULA 750 ADOSADA P/ENCICLOMEDIA + FOSA SEPTICA, POZO DE | 32-REYNOSA | LA RETAMA | RURAL | 08-3684-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1078502 | 1078502 | 1078502 | 1078502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | FAM BASICO 2008
67334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 AISLADO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3985-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 653841 | 653841 | 653841 | 588127 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | FAM BASICO 2008
67295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + BASE PARA TINACOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3698-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 604090 | 604090 | 604090 | 604090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67236 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UNA AULA DIDACTICA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3431-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 369810 | 369810 | 369810 | 369810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67354 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE 717 P.B. ADOSADA. | 32-REYNOSA | LA RETAMA | RURAL | 08-4103-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 535945 | 535945 | 535945 | 535945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51.84 | 51.84 | 100% | FAM BASICO 2008
67240 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3448-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 589957 | 589957 | 589957 | 588125 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77.76 | 77.76 | 100% | FAM BASICO 2008
67356 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.A. AISLADA + 1 AULA 3 EE 717 P.A. ADOSADA + ESCALERA P.A. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-4123-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1332623 | 1332623 | 1332623 | 1284747 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155.52 | 155.52 | 100% | FAM BASICO 2008
67241 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3449-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 361758 | 361758 | 361758 | 361758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67284 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3687-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 388291 | 388291 | 388291 | 388291 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67233 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3428-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 342273 | 342273 | 342273 | 315331 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67294 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3697-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 437228 | 437228 | 437228 | 437228 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67293 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3696-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 327056 | 327056 | 327056 | 327056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67292 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3695-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 390301 | 390301 | 390301 | 389982 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67287 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3690-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 434856 | 434856 | 434856 | 364258 | 83.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | FAM BASICO 2008
67286 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3689-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 431964 | 431964 | 431964 | 424140 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67289 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P/T.V. SEC. | 32-REYNOSA | EL GUERREÑO | RURAL | 08-3692-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 395381 | 395381 | 395381 | 395381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67290 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P/T.V. SEC. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3693-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 437286 | 437286 | 437286 | 437286 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67314 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3727-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 450546 | 450546 | 450546 | 449931 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67312 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3725-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 475774 | 475774 | 475774 | 475143 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67238 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1AULA 750 ADOSADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3433-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 368496 | 368496 | 368496 | 359354 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67349 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 715 AISLADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-4098-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1353799 | 1353799 | 1353799 | 1353335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129.6 | 129.6 | 100% | FAM BASICO 2008
67377 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. + PREPARACION PARA ESCALERA + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. AISLADO + LABORATORIO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-4343-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 4091339 | 4091339 | 4091339 | 4091339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 259.2 | 259.2 | 100% | FAM BASICO 2008
67288 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3691-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1298269 | 1298269 | 1298269 | 1295830 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.84 | 10.84 | 100% | FAM BASICO 2008
67313 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3726-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 613481 | 613481 | 613481 | 613479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | FAM BASICO 2008
67243 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE P/TINACOS | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3452-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1262452 | 1262452 | 1262452 | 1262451 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100% | FAM BASICO 2008
67340 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADAS + MURO DE ACOMETIDA + BASE P/TINACOS. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3992-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1214847 | 1214847 | 1214847 | 1214639 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100% | FAM BASICO 2008
67271 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + 1 AULA 750 AISLADA + DIRECCION - COOPERATIVA - ANEXO 750 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3459-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1517298 | 1517298 | 1517298 | 1515568 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100% | FAM BASICO 2008
67357 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + BASE PARA TINACO + MURO DE ACOMETIDA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-4124-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2361863 | 2361863 | 2361863 | 2361855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 288 | 100% | FAM BASICO 2008
67242 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 750 AISLADAS + 3 AULAS 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + CISTERNA + BASE PARA TINACOS + MURO DE ACOMETIDA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3450-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2596761 | 2596761 | 2596761 | 2293153 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 288 | 100% | FAM BASICO 2008
67405 |  |  |  | 10-5605-01 | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 10-5605-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 572916 | 572916 | 572916 | 572916 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 834 | 834 | 100% | FAM BASICO 2008
67365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 6 EE 715 AISLADO | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 08-4165-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1835146 | 1835146 | 1835146 | 1835146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155.52 | 155.52 | 100% | FAM BASICO 2008
67358 |  |  |  | CONSTRUCCION, MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 5 EE 717 P.B. AISLADAS + 2 AULAS 2.5 5 EE 717 P.B. AISLADAS + PREP. PARA ESCALERA. | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 08-4125-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2369522 | 2369522 | 2369522 | 2369489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 259.2 | 259.2 | 100% | FAM BASICO 2008
67222 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. AISLADA C/ ENCICLOMEDIA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 08-3382-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 857788 | 857788 | 857788 | 853032 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77.6 | 77.6 | 100% | FAM BASICO 2008
67220 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 08-3380-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 340266 | 340266 | 340266 | 340265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67221 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 33-RÍO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3381-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 609637 | 609637 | 609637 | 609635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67223 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 P/T.V. SEC. ADOSADA | 33-RÍO BRAVO | RÍO BRAVO | RURAL | 08-3383-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 517885 | 517885 | 517885 | 517884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | FAM BASICO 2008
67203 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P/T.V. SEC. CON ENCICLOMEDIA. | 34-SAN CARLOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-3254-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 293468 | 293468 | 293468 | 286590 | 97.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 27 | 27 | 100% | FAM BASICO 2008
67209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 WC. DE 2 X 2.71M., CISTERNA, FOSA Y POZO. | 35-SAN FERNANDO | PALO SOLO | RURAL | 08-3260-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 335043 | 335043 | 335043 | 335043 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 12 | 12 | 100% | FAM BASICO 2008
67207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. | 35-SAN FERNANDO | LAS ESCOBAS | RURAL | 08-3258-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 322616 | 322616 | 322616 | 311206 | 96.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 16 | 16 | 100% | FAM BASICO 2008
67212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS-BODEGA-INTENDENCIA 750 AISLADO, FOSA, POZO. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-3287-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 627068 | 627068 | 627068 | 614634 | 98% | 0 | 0 | ALUMNO | 128 | 128 | 100% | FAM BASICO 2008
67299 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE UN AULA PARA LACTANTES 2 EE 715 + 1 LACTARIO 1 EE 715 | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-3704-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 925601 | 925601 | 925601 | 802976 | 86.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 90 | 90 | 100% | FAM BASICO 2008
67208 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 715 AISLADA CON ENCICLOMEDIA. | 35-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-3259-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 815705 | 815705 | 815705 | 815704 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 35 | 100% | FAM BASICO 2008
67206 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA. | 35-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | 08-3257-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 358254 | 358254 | 358254 | 351670 | 98.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 142 | 142 | 100% | FAM BASICO 2008
67302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 M, SISTEMA ROYAL BIULLDING + RED HIDRAULICA Y SANITARIA, RED ELECTRICA Y ANDADOR. | 37-SOTO LA MARINA | TAMPIQUITO | RURAL | 08-3707-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 430769 | 430769 | 430769 | 413365 | 96% | 0 | 0 | ALUMNO | 77 | 77 | 100% | FAM BASICO 2008
67232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVCIOS SANITARIOS - ADMINISTRACION - ANEXO 750 AISLADO, FOSA, POZO, BASE PARA TINACOS. | 37-SOTO LA MARINA | EL CARRIZO | RURAL | 08-3407-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 675338 | 675338 | 675338 | 669530 | 99.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2008
67344 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA P/T.V. SEC. 750 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA + CISTERNA. | 37-SOTO LA MARINA | EL CARRIZO | RURAL | 08-3996-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 423126 | 423126 | 423126 | 417813 | 98.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 35 | 100% | FAM BASICO 2008
67201 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA PARA TV SECUNDARIA CON ENCICLOMEDIA. | 37-SOTO LA MARINA | LAS TUNAS | RURAL | 08-3194-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 335818 | 335818 | 335818 | 335818 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 34 | 34 | 100% | FAM BASICO 2008
67355 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-4104-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 484775 | 484775 | 484775 | 478699 | 98.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 674 | 674 | 100% | FAM BASICO 2008
67397 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADA + LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B ADOSADO, | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-4523-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3892859 | 3892859 | 3892859 | 3892859 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 70 | 70 | 100% | FAM BASICO 2008
67373 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: 431.32 M2 IMPERMEABILIZACION, 2,405.32 M2 PINTURA, 340 M2 APLANADOS, 610 M2 CANCELERIA, 24 ABANICOS DE TECHO, 14 MUEBLES SANITARIOS. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-4331-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1334321 | 1334321 | 1334321 | 1154341 | 86.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 205 | 200 | 97.6% | FAM BASICO 2008
67367 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL: 872.90 M2 IMPERMEABILIZACION, 4,349.24 M2 PINTURA, 594.17 M2 APLANADOS, 102 REPARACIONES DE SAL. ELECTR., | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-4167-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2006785 | 2006785 | 2006785 | 1995506 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 258 | 258 | 100% | FAM BASICO 2008
67363 |  |  |  | TALLER DE DIBUJO TECNICO 4 EE 717 P.A. AISLADO + ESCALERA | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-4163-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1157411 | 1157411 | 1157411 | 1155424 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 605 | 605 | 100% | FAM BASICO 2008
67336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION - COOPERATIVA 750 AISLADO + FOSA SEPTICA + CISTERNA + POZO. | 39-TULA | LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO) | RURAL | 08-3987-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 669718 | 669718 | 669718 | 669718 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 163 | 163 | 100% | FAM BASICO 2008
67300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 W.C. DE 4.00 X 3.00 M, FOSA, POZO, CISTERNA | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-3705-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 258460 | 258460 | 258460 | 258460 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 60 | 60 | 100% | FAM BASICO 2008
67274 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 39-TULA | SALITRILLO | RURAL | 08-3462-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 290102 | 290102 | 290102 | 288911 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 95 | 95 | 100% | FAM BASICO 2008
67378 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + BEBEDERO | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-4344-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 312940 | 312940 | 312940 | 312940 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 155 | 155 | 100% | FAM BASICO 2008
67273 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P/T.V. SEC. | 39-TULA | LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO) | RURAL | 08-3461-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 291992 | 291992 | 291992 | 290869 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 92 | 92 | 100% | FAM BASICO 2008
67350 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 ADOSADO + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 753 AISLADA + MURO DE ACOMETIDA + POZO + FOSA + CISTERNA + REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO 60.35 M2 | 39-TULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-4099-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 783567 | 783567 | 783567 | 780494 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2008
67275 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADO | 39-TULA | SAN JUAN | RURAL | 08-3463-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 307298 | 307298 | 307298 | 298908 | 97.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 28 | 28 | 100% | FAM BASICO 2008
67211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M. + 1 AULA 750 AISLADA P/ T.V. SECUNDARIA CON ENCICLOMEDIA, CISTERNA, MURO DE ACOMETIDA. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-3262-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 650443 | 650443 | 650443 | 650443 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 15 | 15 | 100% | FAM BASICO 2008
67406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 12 MTS. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 10-5608-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 541912 | 541912 | 541912 | 541912 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 748 | 748 | 100% | FAM BASICO 2008
67396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 12 MTS. | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-4402-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 721439 | 721439 | 721439 | 721439 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 657 | 657 | 100% | FAM BASICO 2008
67235 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-3430-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 382954 | 382954 | 382954 | 382689 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 243 | 243 | 100% | FAM BASICO 2008
67301 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-3706-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 315213 | 315213 | 315213 | 312631 | 99.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 25 | 100% | FAM BASICO 2008
67224 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA | 40-VALLE HERMOSO | ANÁHUAC | URBANO | 08-3384-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 329683 | 329683 | 329683 | 327568 | 99.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 129 | 129 | 100% | FAM BASICO 2008
67225 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-3385-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 451178 | 451178 | 451178 | 449591 | 99.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 25 | 100% | FAM BASICO 2008
67210 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA CON ENCICLOMEDIA. | 40-VALLE HERMOSO | ANÁHUAC | URBANO | 08-3261-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 469826 | 469826 | 469826 | 469826 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 35 | 100% | FAM BASICO 2008
67351 |  |  |  | CCONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 753 AISLADA | 41-VICTORIA | JUAN RINCÓN | RURAL | 08-4100-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 247034 | 247034 | 247034 | 239715 | 97% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 25 | 100% | FAM BASICO 2008
67401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 393.32 ML | 41-VICTORIA | LA LIBERTAD | RURAL | 09-2015-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1072422 | 1072422 | 1072422 | 1072420 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 29 | 29 | 100% | FAM BASICO 2008
67402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE 717 P.B. AISLADO + SERVICIOS SANITARIOS 2 EE 717 P.B. . | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 09-2019-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 3829392 | 3829392 | 3829392 | 3809760 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 61 | 61 | 100% | FAM BASICO 2008
67280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - BODEGA - INTENDENCIA 750 ADOSADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3683-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 495467 | 495467 | 495467 | 447511 | 90.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 115 | 115 | 100% | FAM BASICO 2008
67353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + FOSA + BASE P/ TINACOS | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-4102-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 551004 | 551004 | 551004 | 550958 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 462 | 462 | 100% | FAM BASICO 2008
67381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO 5 EE 717 P.B. AISLADO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-4383-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 2540553 | 2540553 | 2540553 | 2528264 | 99.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 344 | 344 | 100% | FAM BASICO 2008
67407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 12 MTS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5609-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 518756 | 518756 | 518756 | 492994 | 95% | 0 | 0 | ALUMNO | 881 | 881 | 100% | FAM BASICO 2008
67403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 30 X 6 MTS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 10-5594-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 208903 | 208903 | 208903 | 208902 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 670 | 670 | 100% | FAM BASICO 2008
67269 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE AULA CON DIRECCION - TRABAJO SOCIAL - RECEPCION 750 + AULA CON W.C. - CAMARA DE OBSERVACION 750 ADOSADA + AULA CON W.C. AISLADA + FOSA + POZO + MURO DE ACOMETIDA + RAMPA | 41-VICTORIA | LA LIBERTAD | RURAL | 08-3453-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1309897 | 1309897 | 1309897 | 1214313 | 92.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2008
67359 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE 717 P.B. ADOSADA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-4126-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 629883 | 629883 | 629883 | 629841 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 35 | 100% | FAM BASICO 2008
67342 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3994-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 327745 | 327745 | 327745 | 315573 | 96.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2008
67352 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS - DIRECCION 750 AISLADO + MURO DE ACOMETIDA | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-4101-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 791296 | 791296 | 791296 | 752182 | 95.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2008
67213 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA CON ENCICLOMEDIA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3288-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 283796 | 283796 | 283796 | 273243 | 96.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2008
67204 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P/ J. DE N. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3255-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 279526 | 279526 | 279526 | 276996 | 99.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 67 | 67 | 100% | FAM BASICO 2008
67276 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA P/ J. DE N. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3464-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 256959 | 256959 | 256959 | 256602 | 99.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 115 | 115 | 100% | FAM BASICO 2008
67343 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA. | 41-VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 08-3995-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 386900 | 386900 | 386900 | 386859 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2008
67341 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P / J. DE N. | 41-VICTORIA | LA MISIÓN | RURAL | 08-3993-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 328849 | 328849 | 328849 | 293094 | 89.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 25 | 100% | FAM BASICO 2008
67337 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 AISLADA P/ J. DE N. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3988-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 310323 | 310323 | 310323 | 232879 | 75% | 0 | 0 | ALUMNO | 25 | 20 | 80% | FAM BASICO 2008
67338 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 EE 717 P.B. AISLADAS. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3989-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 1089793 | 1089793 | 1089793 | 1089792 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 70 | 70 | 100% | FAM BASICO 2008
67366 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 753 AISLADAS + MODULO 4 W.C. + FOSA + CISTERNA + MURO DE ACOMETIDA + POZO | 41-VICTORIA | RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE ARCE) | RURAL | 08-4166-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 760565 | 760565 | 760565 | 760565 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 30 | 30 | 100% | FAM BASICO 2008
67237 |  |  |  | EXPLANADA 550 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3432-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 338110 | 338110 | 338110 | 320327 | 94.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 441 | 441 | 100% | FAM BASICO 2008
67368 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE 885.87 M | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-4249-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 205816 | 205816 | 205816 | 150241 | 73% | 0 | 0 | ALUMNO | 85 | 66 | 77.6% | FAM BASICO 2008 TIENE UN REINTEGRO DE $16,672
67372 |  |  |  | PINTURA VINILICA 1,230.00 M2, PINTURA ESMALTE EN CANCELERIA 458.00 M2 Y PINTURA ESMALTE EN REJAS 181.00 M2 | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-4322-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 126584 | 126584 | 126584 | 126524 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 185 | 185 | 100% | FAM BASICO 2008
67200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M, FOSA Y POZO. | 42-VILLAGRÁN | MARTE R. GÓMEZ (PATOL) | RURAL | 08-3193-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 211306 | 211306 | 211306 | 193457 | 91.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 20 | 20 | 100% | FAM BASICO 2008
REHABILITACIÓN
67194 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION 60 M2, MUEBLES SANITARIOS 14 PZAS, PINTURA 123 M2, REV.SAL. ELEC 8 PZA Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13,200 V | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-2653-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ITIFE | - | - | 540807 | 540807 | 540807 | 538736 | 99.6% | 4430231 | 0 | ALUMNO | 500 | 500 | 100% | FAM BASICO 2008
|  | FAFEF |  |  | 14: 604355418; Ministrado 15: 604355418; Programado 16: 604355418; Ejercido 17: 594550671; Ejercido 18=17/15: 98.4%; Generados 19: 10681326; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 202748.83; Ejercidos 23: 202748.83; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
31291 |  |  |  | CONST. DE LOSA, IMPERMEABILIZACION Y APLANADOS EN ESC. PRIMARIA "AURORA CRUZ DE MORA" 28DPR2437Z | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3861-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 223074 | 223074 | 223074 | 223045 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 235.35 | 235.35 | 100% | LOCALIDAD COL. PRESIDENTES
31292 |  |  |  | CONST. DE MURO, PISO DE VITROPISO, APLANADOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "EMILIO CARRANZA" 28DPR0837I | 3-ALTAMIRA | CUAUHTÉMOC | URBANO | 08-3865-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 118762 | 118762 | 118762 | 118759 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21.8 | 21.8 | 100%
31293 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITROPISO, ALUMBRADO Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" 28DJN1030N | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3869-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 66038 | 66038 | 66038 | 66038 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 94.1 | 94.1 | 100% | LOCALIDAD COL. LAURELES
31294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3351-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51943 | 51943 | 51943 | 45845 | 88.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | LOCALIDAD COL. PRIMAVERA
31295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN R. GONZALEZ ENTRE ENRIQUE Y LAGUNA DE CHAMPAYAN | 3-ALTAMIRA | EL FUERTE | RURAL | 08-3350-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 240437 | 240437 | 240437 | 236800 | 98.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 390 | 390 | 100%
31296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "CONSUELO CHACON DURAN" 28DJN0170G | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3534-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 30082 | 30082 | 30082 | 30014 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SECC.4
31297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "CUAUHTEMOC" 28DJN0228Q | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3542-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 21623 | 21623 | 21623 | 21597 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC
31310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "ESTEFANIA CASTAEDA" 28DJN0873X | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3536-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 26332 | 26332 | 26332 | 26270 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
31311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0846Z | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3539-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 21186 | 21186 | 21186 | 21119 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD COL. LA ESPERANZA
31312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "GUADALUPE VICTORIA" 28DJN0547B | 3-ALTAMIRA | MATA DEL ABRA | RURAL | 08-3541-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51529 | 51529 | 51529 | 51405 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: OTROS
31313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "HEROES DE CHAPULTEPEC" 28DJN0057N | 3-ALTAMIRA | ESTEROS | RURAL | 08-3535-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 61312 | 61312 | 61312 | 61274 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: OTROS
31314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON" 28DJN0816F | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3540-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 40567 | 40567 | 40567 | 40548 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD COL. GUADALUPE VICTORIA
31315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "JUAN GENARO DE LA PORTILLA" 28DJN0999D | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3537-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 53623 | 53623 | 53623 | 53567 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | LOCALIDAD COL. JARDINES DE CHAMPAYAN
31316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "JUANA DE ESBAJE Y RAMIREZ" 28DJN0308B | 3-ALTAMIRA | JOSÉ MARÍA LUIS MORA (LAS MARGARITAS) | RURAL | 08-3538-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 17226 | 17226 | 17226 | 17161 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: OTROS
31317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "JUSTO SIERRA" 28DJN0869K | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3532-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 13671 | 13671 | 13671 | 13592 | 99.4% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD COL. DR. F. GUAL
31318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "LAURO VILLAR" 28DJN0878S | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3531-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 39572 | 39572 | 39572 | 39502 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | LOCALIDAD COL. ALTAMIRA SECC. 3
31319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "LAZARO CARDENAS DEL RIO" 28DJN0758F | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3533-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 33409 | 33409 | 33409 | 33366 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD COL. ROGER GOMEZ
31320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" 28DJN0997F | 3-ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | 08-3543-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 27792 | 27792 | 27792 | 27746 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD COL. EMILIO PORTES GIL
31424 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "EL PIPILA" 28DJN0498J | 4-ANTIGUO MORELOS | FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES) | RURAL | 08-4056-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 64163 | 64163 | 64163 | 64163 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96 | 96 | 100%
31425 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITRO PISO EN ESC. ESC. TELESECUNDARIA "PROFR. RAUL TRISTAN GUERRERO" 28DTV0187W | 4-ANTIGUO MORELOS | FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES) | RURAL | 08-4053-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57825 | 57825 | 57825 | 57825 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 144 | 144 | 100%
31492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESC.TELESECUNDARIA GENERAL "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DTV0168H | 5-BURGOS | EL MULATO | RURAL | 08-3831-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 153682 | 153682 | 153682 | 153682 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 280 | 280 | 100%
31493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORSION EN ESC. PRIMARIA "ALVARO OBREGON" 28DPR1952G | 5-BURGOS | EL DIVISADERO | RURAL | 08-3830-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 85836 | 85836 | 85836 | 85825 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
31494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" 28DPR | 5-BURGOS | BURGOS | URBANO | 08-3832-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 218257 | 218257 | 218257 | 218257 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31495 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITROPISO, INSTL. ELECTRICA, LAMPARAS Y PINTURA EN ESC.PRIMARIA GENERAL"ALBERTO CARRERA TORRES" 28DPR0213E | 6-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 08-3917-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57593 | 57593 | 57593 | 57593 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38.7 | 38.7 | 100% | METAS: [ 10 SALIDAS ], [ 6 METROS CUADRADOS ], [ 137 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31496 |  |  |  | CONST. DE SOBRE FIRME Y PISO DE VITROPISO Y ZOCLO EN ESC. PRIMARIA "GABINO BARREDA" 28DPR0234R | 7-CAMARGO | COMALES | URBANO | 08-3788-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 123294 | 123294 | 123294 | 123294 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 240 | 240 | 100% | METAS: [ 240 METROS CUADRADOS ], [ 40 METROS CUADRADOS ]
31497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE PLAFON Y BANQUETA EN ESC. PRIMARIA "JUAN B. TIJERINA" 28DPR0247U | 7-CAMARGO | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 08-3789-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 105169 | 105169 | 105169 | 102539 | 97.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100% | METAS: [ 59 METROS CUADRADOS ], [ 35 METROS CUADRADOS ]
31498 |  |  |  | CONST DE GUAR T TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN C ORQUIDEAS / GIRASOLES Y CLAVELES (LADO J/N), Y / NOCHE BUENA Y GIRASOLES, C NOCHE BUENA / MAGNOLIAS Y LIMITE DE COLONIA, C GORASOLES / BEGONIAS | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3088-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 422423 | 422423 | 422423 | 422420 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 580.6 | 580.6 | 100% | METAS: [ 892 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. LAS FLORES.
31499 |  |  |  | CONST DE GUAR TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN C 5 DE FEBRERO / OBREGON Y ALLENDE Y / 5 DE MAYO Y JUAREZ, C JUAREZ / 5 DE FEBRERO Y REFORMA, C 16 DE SEPT. / LINARES Y 5 DE MAYO. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3091-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 239217 | 239217 | 239217 | 238037 | 99.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 93.8 | 93.8 | 100% | METAS: [ 689 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. OBRERA.
31500 |  |  |  | CONST DE GUAR TRAPEZOIDALES Y BANQ EN C RHIN/CHIHUAHUA Y SERVANDO CANALES Y SERVANDO CANALES Y B. CALIFORNIA, SERVANDO CANALES/RHIN Y CALLE QUINTERO, ABASOLO/CHIHUAHUA Y CAL. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3085-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 405624 | 405624 | 405624 | 405619 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 401 | 401 | 100% | METAS: [ 986 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. HIDALGO ORIENTE
31501 |  |  |  | CONST DE GUAR TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C TRIGO / NARANJO Y ALMENDRO, ESQ. ALMENDRO Y SOYA (AREA DE JUEGOS) ACCESO COL, BANQUETA C ALMENDRO Y RUTA PALAFOX, C CARTAMO Y ALMENDRO | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3087-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 364884 | 364884 | 364884 | 364111 | 99.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 524 | 524 | 100% | METAS: [ 574 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. SIMON RIVERA
31502 |  |  |  | CONST DE GUAR TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 1 DE MAYO/FCO. VILLA Y LIMITE DE COLONIA, CALLE FCO. VILLA/AM. VILLARREAL Y 1 DE MAYO, CALLE 1 DE MAYO 7 JUAREZ Y FCO. VILLA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3090-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 131517 | 131517 | 131517 | 131438 | 99.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 196 | 196 | 100% | METAS: [ 259 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. LIENZO CHARRO
31503 |  |  |  | CONST. DE LOSA DE LOSAACERO Y APLANADOS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N. 19 "LIC. NATIVIDAD GARZA LEAL" 28DST0019M | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3926-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 351134 | 351134 | 351134 | 351126 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 288 | 288 | 100% | METAS: 186 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL
31504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN C NECAXA /C ALDAMA Y C QUINTERO, C ABASOLO /C 38 Y 39, C 36/C QUINTERO Y BARDA ESCUELA, C 38 Y 39/C ALDAMA Y ABASOLO Y PLAZA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3086-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 204041 | 204041 | 204041 | 203848 | 99.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | METAS: [ 573 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD SECTOR LOPEZ PORTILLO
31505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 14 E/CALLES: 35 Y 36 Y CALLES: 36 E/CALLES 14 Y 13. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3082-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 302451 | 302451 | 302451 | 299200 | 98.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 421.1 | 421.1 | 100% | METAS: [ 632 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. HERIBERTO KEHOE
31506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLE 19 E/CALLE 30 Y AV. TAMAULIPAS, CALLE 30 E/CALLES: 16 Y 20 PRIV, CALLE 18 E/C | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3083-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 541450 | 541450 | 541450 | 541449 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 802.6 | 802.6 | 100% | METAS: 1 METROS CUADRADO , LOCALIDAD SECTOR IGNACIO ZARAGOZA
31507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDALES Y BANQUETAS EN CALLES: 3A, 4A, Y 6A. E/CALLE 2A. Y BARDA PIPAS PEMEX. | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3084-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 389912 | 389912 | 389912 | 389911 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 544.4 | 544.4 | 100% | METAS: [ 817 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. SAHOP
31508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C. EMILIO CARRANZA Y C. ALTAMIRANO Y C. EMILIO CARRANZA Y C. NICOLAS BRAVO DE LA COL. EMILIO CARRANZA | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-4297-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 222701 | 222701 | 222701 | 222701 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 216 | 216 | 100% | METAS: 353 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. EMILIO CARRANZA
31509 |  |  |  | EXPLANADA DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "LAS AMERICAS" 28DPR1509W | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-3927-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 84383 | 84383 | 84383 | 84383 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 188 | 188 | 100% | LOCALIDAD COL. LAS AMERICAS
31510 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 50 (IGNACIO ZARAGOZA) ENTRE CALLE 21 Y 22 SECTOR HEROE DE NACOZARI | 9-CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | URBANO | 08-4326-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1324868 | 1324868 | 1324868 | 1324868 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1903 | 1903 | 100% | LOCALIDAD COL. HEROES DE NACOZARI
31144 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL"MINERVA " 28DPR1402D | 11-GÓMEZ FARÍAS | EL OJO DE AGUA | RURAL | 08-3967-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 38532 | 38532 | 38532 | 38532 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 397.16 | 397.16 | 100% | METAS: OTROS
31145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "FRANCISCO I. MADERO" 28DJN0086I | 11-GÓMEZ FARÍAS | GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 08-3509-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 69428 | 69428 | 69428 | 69422 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" 28DJN0403F | 11-GÓMEZ FARÍAS | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 08-3507-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 9998 | 9998 | 9998 | 9981 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: OTROS
31147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "JUAN JOSE AMADOR MARTINEZ MEDINA" 28DJN0967L | 11-GÓMEZ FARÍAS | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | 08-3506-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 12786 | 12786 | 12786 | 12095 | 94.6% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: OTROS
31148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "JUAN RUIZ DE ALARCON" 28DJN0158L | 11-GÓMEZ FARÍAS | BENITO JUÁREZ (LA RIBERA) | RURAL | 08-3508-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 24092 | 24092 | 24092 | 24092 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: OTROS
31149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "VALENTIN GOMEZ FARIAS" 28DJN0173D | 11-GÓMEZ FARÍAS | LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS) | URBANO | 08-3505-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 18673 | 18673 | 18673 | 18663 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | METAS: OTROS
31150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE VITROPISO Y ZOLCO EN ESC.TELESECUNDARIA "ARQUIMIDES CABALLERO" 28DTV0271U | 12-GONZÁLEZ | AURELIANO CABALLERO | RURAL | 08-3591-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94250 | 94250 | 94250 | 92576 | 98.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 75.47 | 75.47 | 100% | METAS: [ 96 METROS CUADRADOS ], [ 56 METROS LINEALES ]
31151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "VILLA MANUEL" 28DML0037Z | 12-GONZÁLEZ | ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) | URBANO | 08-3514-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 24955 | 24955 | 24955 | 24955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: OTROS
31152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN VARIAS CALLES DEL PERIMETRO DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 13-GܦEacute;MEZ | SAN JOSÉ DE LAS FLORES | RURAL | 08-2988-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 105196 | 105196 | 105196 | 105187 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 149 | 149 | 100% | METAS: [ 234 METROS CUADRADOS ]
31153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, INSTL. ELECTRICA, APLANADOS Y PINTURA EN ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO"28DPR0299A | 13-GܦEacute;MEZ | EL ALAMITO | RURAL | 08-3600-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 85575 | 85575 | 85575 | 85575 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 33.39 | 33.39 | 100% | METAS: [ 1 LOTE ], [ 211 METROS CUADRADOS ], [ 211 METROS LINEALES ]
31154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. LEONCIO LEAL" 28DPR1772W | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 08-3503-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 155216 | 155216 | 155216 | 155216 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS Y REPOSICION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA "GONZALEZ BENAVIDES" 28DPR0324J | 14-GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | URBANO | 08-3504-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 43042 | 43042 | 43042 | 43042 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. CLUB DE LEONES | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 08-4369-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 167975 | 167975 | 167975 | 167975 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 176 | 176 | 100% | LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
31157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESCARGA A POZO DE ABSORBCION Y TUBERIA DE DESFOGUE CBTIS 220 | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | URBANO | 08-4370-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 76278 | 76278 | 76278 | 76278 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 40 | 100% | METAS: 160 METROS LINEAL , LOCALIDAD CABECERA MPAL
31158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "MEXICO" 28DJN0043K | 15-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | VALADECES | RURAL | 08-3502-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 50423 | 50423 | 50423 | 50320 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: OTROS
31159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "RAMONA DE LEON CASTILLO" 28DML0034B | 16-HIDALGO | ESTACIÓN SANTA ENGRACIA | URBANO | 08-3517-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 105270 | 105270 | 105270 | 105270 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: OTROS
31160 |  |  |  | CONST. DE LOSA DE ENTREPISO, PISO DE VITRO PISO Y PINTURA EN JARDIN DE NIOZ "BENITO JUAREZ GARCIA" 28DJN0440J | 17-JAUMAVE | MAGDALENO AGUILAR (SANTIAGUILLO) | RURAL | 08-3829-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 99344 | 99344 | 99344 | 99344 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 62 | 62 | 100% | METAS: 24 METROS CUADRADO, 13 METRO CUADRADO
31161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS Y EXPLANADA EN C.A.M. "PROFR. RAMON FORES ESTRADA" 28DML0022X | 17-JAUMAVE | JAUMAVE | URBANO | 08-3510-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 87219 | 87219 | 87219 | 86818 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M.(CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. MELITON GALLEGOS VELIZ" | 18-JIMÉNEZ | SANTANDER JIMÉNEZ | URBANO | 08-3515-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. "BENITO JAUREZ"28DPR0411E | 19-LLERA | FRANCISCO CASTELLANOS (CASTELLANOS) | RURAL | 08-3617-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 117254 | 117254 | 117254 | 114611 | 97.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96.84 | 96.84 | 100% | METAS: [ 8 SALIDAS ], [ 230 METROS CUADRADOS ], [ 97 METROS CUADRADOS ]
31164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO, PINTURA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS"28DPR1586A | 19-LLERA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 08-3623-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57417 | 57417 | 57417 | 56591 | 98.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | METAS: [ 676 METROS CUADRADOS ], [ 1 LOTE ]
31165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO SOBRE FIRME DE CONCRETO EN ESC. PRIM. "IGNACIO RAMIREZ"28DPR2293U | 19-LLERA | LAS TORTUGAS | RURAL | 08-3621-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 32077 | 32077 | 32077 | 32077 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 46.08 | 46.08 | 100%
31166 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES | 19-LLERA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 08-3737-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 62404 | 62404 | 62404 | 62404 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | METAS: 100 METROS CUADRADO
31167 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITROPISO, HERRERIA, MUEBLES SANITARIOS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "MATIAS S. CANALES" 28DPR0441Z | 20-MAINERO | MAGUEYES | RURAL | 08-3964-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 95502 | 95502 | 95502 | 95502 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30 | 30 | 100% | METAS: 48 METROS CUADRADO, 3 PIEZAS
31168 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITROPISO, AZULEJO, PINTURA EN CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (CETE) | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-4051-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 129863 | 129863 | 129863 | 129863 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 103.74 | 103.74 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31169 |  |  |  | CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORSION EN ESC. PRIMARIA GENERAL "ANAYA" 28DPR1294M | 21-EL MANTE | EL REFUGIO | RURAL | 08-4032-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 89586 | 89586 | 89586 | 89586 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
31180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE INGLATERRA Y LÍMITE DE PREDIO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2597-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 457824 | 457824 | 457824 | 457824 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 843 | 843 | 100% | METAS: [ 843 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. PLAN DE AYUTLA
31170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SANTIAGO VLDEZ ENTRE CALLE GREGORIO OSUNA Y DREN (2A. ETAPA). | 21-EL MANTE | CAMOTERO UNO | RURAL | 08-3729-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 144111 | 144111 | 144111 | 144111 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 572.3 | 572.3 | 100%
31171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. PRINCIPAL SIN NOMBRE (SE ANEXA CROQUIS). | 21-EL MANTE | GUAYALEJO DOS | RURAL | 08-3731-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 370913 | 370913 | 370913 | 370913 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166.5 | 166.5 | 100% | METAS: 1 METROS CUADRADO
31172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C MARIANO AZUELA / C EULALIO GOMEZ Y C BELEN MUÑIZ Y C PROLONGACION VASCONCELOS / AV. ROTARIA Y C ANSELMO VAZQUEZ. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2599-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 430326 | 430326 | 430326 | 430326 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 792 | 792 | 100% | METAS: [ 792 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. FOMENTO NACIONAL
31173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BELLAVISTA ENTRE CALLE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (REGADERA). | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3732-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 147054 | 147054 | 147054 | 147054 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100% | METAS: 260 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. AMPL. CAMPESINA
31174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CAMINO A HUASTEQUILLO Y CALLE CUITLAHUAC. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2602-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 225818 | 225818 | 225818 | 225818 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 412 | 412 | 100% | METAS: [ 412 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CAROLINA YUCATAN 2
31175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE RAUL MADERO Y CALLE CARMEN SERDAN | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2601-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 297139 | 297139 | 297139 | 297139 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 544.5 | 544.5 | 100% | METAS: [ 545 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
31176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD ENTRE BLVD. RAMON CANO MANCILLA Y CALLE MATAMOROS Y CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MONTER | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3733-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 125506 | 125506 | 125506 | 125506 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220.8 | 220.8 | 100% | METAS: 221 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. MILLER
31177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LZARO CRDENAS ENTRE AV. CONCORDIA Y AV. LAS FLORES. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3734-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 183088 | 183088 | 183088 | 183088 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 325.5 | 325.5 | 100% | METAS: 326 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. NACIONAL COLECTIVA 3A. ETAPA
31178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO AZUELA ENTRE CALLE MONTERREY Y AV. ROTARIA. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2600-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 294705 | 294705 | 294705 | 294705 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 540 | 540 | 100% | METAS: [ 540 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CANOAS
31179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE (SE ANEXA CROQUIS). | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3730-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 389791 | 389791 | 389791 | 389791 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 701.36 | 701.36 | 100% | METAS: 701 METROS CUADRADO , LOCALIDAD EJ. SAN AGUSTIN.
31181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: SAN FERNANDO Y SOTO LA MARINA / C JIMENEZ Y C VALLE HERMOSO, AV. TAMAULIPAS / C JIMENEZ Y C VICTORIA Y C JIMENEZ / C LAREDO Y C MADERO. | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-2598-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 629196 | 629196 | 629196 | 629196 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1161.5 | 1161.5 | 100% | METAS: [ 1162 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. VICTORIA
31182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ" 28DPR2221A | 21-EL MANTE | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 08-3499-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 28848 | 28848 | 28848 | 28848 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
31183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS" 28DPR1292O | 21-EL MANTE | TANTOÁN | RURAL | 08-3488-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 42679 | 42679 | 42679 | 42652 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: OTROS
31184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "CARMEN SERDAN" 28DPR1293N | 21-EL MANTE | SANTA CLARA NÚMERO DOS | RURAL | 08-3495-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 59778 | 59778 | 59778 | 59507 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: OTROS
31185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES N. 1" 28DPR1815D | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3487-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 31908 | 31908 | 31908 | 31866 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD COL. LADRILLERA
31186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" 28DPR1913E | 21-EL MANTE | PLAN DE AYALA | RURAL | 08-3492-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 32547 | 32547 | 32547 | 32547 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: OTROS
31187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "HIMNO NACIONAL MEXICANO" 28DPR2015S | 21-EL MANTE | MAGDALENO AGUILAR | RURAL | 08-3491-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 17686 | 17686 | 17686 | 17686 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: OTROS
31188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA" 28DPR0824E | 21-EL MANTE | EL OLÍMPICO | RURAL | 08-3498-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 22331 | 22331 | 22331 | 22326 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: OTROS
31189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" 28DPR1587Z | 21-EL MANTE | DIVISIÓN DEL NORTE | RURAL | 08-3489-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 6953 | 6953 | 6953 | 6910 | 99.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
31190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" 28DPR1776B | 21-EL MANTE | LÁZARO CÁRDENAS UNO | RURAL | 08-3494-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 44251 | 44251 | 44251 | 44177 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
31191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" 28DPR1210 | 21-EL MANTE | LOS GENERALES | RURAL | 08-3500-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 6419 | 6419 | 6419 | 6005 | 93.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
31192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. EMILIO PORTES GIL" 28DPR1297J | 21-EL MANTE | EL TRIUNFO NÚMERO UNO | RURAL | 08-3496-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 16395 | 16395 | 16395 | 15759 | 96.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
31193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. HORACIO TERAN" 28DPR0765F | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3493-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 44426 | 44426 | 44426 | 44424 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD COL. ANAHUAC N.2
31198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. MANUEL GUAL VIDAL" 28DPR0502W | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3490-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 28629 | 28629 | 28629 | 28459 | 99.4% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
31199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ"28DPR2244L | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3501-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 15745 | 15745 | 15745 | 15694 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD COL. CAMPESINA 2
31200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 28DPR1786Z | 21-EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | 08-3497-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79158 | 79158 | 79158 | 79158 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
31201 |  |  |  | CONST DE BANQUETAS FRENTE A J DE NIOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN C FCO. I. MADERO / C EMILIANO ZAPATA Y C ING. EDUARDO CHAVEZ Y EN C MIGUEL HIDALGO / FRANCISCO I. MADERO Y C HIDALGO. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3358-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51788 | 51788 | 51788 | 51788 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 165 | 165 | 100% | LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
31202 |  |  |  | CONST DE BANQUETAS FRENTE A JARDIN DE NIOS MANUEL RODRIGUEZ GUERRERO EN C ADOLFO RUIZ CORTINEZ / C JOSE MARIA MORELOS Y C ING. EDUARDO CHAVEZ | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3359-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 17792 | 17792 | 17792 | 17792 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 50 | 100% | LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
31203 |  |  |  | CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE AL JARDIN DE NIOS GABRIELA MISTRAL EN C VALLE VERDE / C PAVORREAL Y C COLIBRI Y EN C COLIBRI / C VALLE VERDE Y CE DECLARACION DE PRINCIPIOS. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3363-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 38098 | 38098 | 38098 | 37912 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 62 | 62 | 100% | METAS: 62 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. VALLE VERDE
31204 |  |  |  | CONST. DE LOSA DE CONCRETO, INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" 28DPR0763H | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-4076-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 72577 | 72577 | 72577 | 72576 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 77.1 | 77.1 | 100% | LOCALIDAD COL. NUEVO PROGRESO
31205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA VERDE DE LA COLONIA EN CALLE PEDRO CARBAJAL Y CALLE DONACIANO GARCIA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2957-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 85087 | 85087 | 85087 | 85087 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 279 | 279 | 100% | LOCALIDAD COL. C.B.T.I.S.
31206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVE. DEL TRABAJO CALLE CERRO TRES MARIAS Y CALLE CERRO AZUL | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2967-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 32375 | 32375 | 32375 | 32375 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD COL. LUCIO BLANCO
31207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE CARTULINAS Y J.L. MUNGUIA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2965-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 84928 | 84928 | 84928 | 84928 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 278.46 | 278.46 | 100% | LOCALIDAD COL. LAS FLORES
31208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE FRESNO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2961-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 52989 | 52989 | 52989 | 50940 | 96.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 170 | 170 | 100% | LOCALIDAD COL. EL PORVENIR
31209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CENTRAL EN CAMELLON DE CALLE ROBERTO GUERRA ENTRE AVE. DEL MAESTRO Y CALLE SIERRA NEVADA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2956-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1336140 | 1336140 | 1336140 | 1336140 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4488 | 4488 | 100% | LOCALIDAD VARIAS LOCALIDADES
31210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MAR NEGRO ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE MAR ANTARTICO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2953-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 231145 | 231145 | 231145 | 231145 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765 | 765 | 100% | LOCALIDAD COL. AMPL. SOLIDARIDAD
31211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIQUIHUANA ENTRE CALLE BURGOS Y CALLE SAN MIGUEL | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2958-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 63613 | 63613 | 63613 | 63613 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 203 | 203 | 100% | LOCALIDAD COL. CHULA VISTA
31212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A JARDIN DE NIOS FELIPE ROCHA DELGADILLO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE MAR MUERTO Y CALLE OCEANO PACIFICO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3360-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 32573 | 32573 | 32573 | 32573 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD COL. AMPL. SOLIDARIDAD
31213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRENTE A LA ESC. SEC. GRAL. DR. OSCAR AGUILERA NORIEGA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3362-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 76915 | 76915 | 76915 | 76915 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD EJ. SANDOVAL
31214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. CERDO / CAMINO VECINAL Y C. A. ZURITA Y EN CAMINO VECINAL / C. CEDRO Y AV. BENITO JUAREZ, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CAVAZOS LERMA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3406-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 64995 | 64995 | 64995 | 64557 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD COL. MANUEL CAVAZOS LERMA
31215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE ALDAMA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2964-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 24577 | 24577 | 24577 | 24300 | 98.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 80 | 80 | 100% | LOCALIDAD COL. EXPOFIESTA SUR
31216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANMQUETAS EN PRIVADA 2 ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE JESUS ELIAS PIA. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2955-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 45364 | 45364 | 45364 | 45364 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 79.32 | 79.32 | 100% | METAS: 70 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. CAMPESTRE DEL RIO 1.
31217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTEMAYOR ENTRE CALLE MARTE R. GOMEZ Y CALLE J. MUNGUIA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2951-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 294475 | 294475 | 294475 | 294475 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 630 | 630 | 100% | METAS: [ 420 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AEROPUERTO
31218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CARRILLO PUERTO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2963-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 250499 | 250499 | 250499 | 248962 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 436 | 436 | 100% | METAS: 436 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. EXPOFIESTA SUR
31219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN B. GARCIA ENTRE AV. MANUEL CAVAZOS LERMA Y LIMITE (CANAL SOLISEÑO) | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2962-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 272796 | 272796 | 272796 | 272796 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 480 | 480 | 100% | METAS: [ 480 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. ENRIQUE CARDENAS
31220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE LA REFORMA ENTRE CALLE COLIBRI Y AVE. PONIENTE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2952-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 45239 | 45239 | 45239 | 45239 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 75 | 75 | 100% | METAS: [ 75 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AGUILAS 2000
31221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRISILIANO DELGADO ENTRE CALLE MARCIAL MATA Y CALLE LAZARO CARDENAS | 22-MATAMOROS | BUENAVISTA | RURAL | 08-2960-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 133468 | 133468 | 133468 | 133468 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 231 | 231 | 100% | METAS: [ 231 METROS CUADRADOS ]
31222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTIAGO RODRIGUEZ ENTRE AVE. PEDRO CARDENAS Y CALLE ISIDRO SOTO | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2959-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 307322 | 307322 | 307322 | 307322 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 360 | 360 | 100% | METAS: [ 702 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. EBENEZER
31223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SERAPIO RENDON ENTRE PRIVADA 3 Y PRIVADA 2. | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2954-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 75748 | 75748 | 75748 | 75748 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 123.45 | 123.45 | 100% | METAS: 132 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. CAMPESTRE DEL RIO 1.
31224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CONALEP EN CALLE PUERTO ANGEL ENTRE AV. DE LA INDUSTRIA Y CALLE RIO USUMACINTA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3364-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 170760 | 170760 | 170760 | 170760 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 298 | 298 | 100% | METAS: 298 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. VILLA HERMOSA
31225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES FRENTE A LAS ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR ANTONIO MANSILLA PEREZ | 22-MATAMOROS | EL EBANITO | RURAL | 08-3405-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 87532 | 87532 | 87532 | 87449 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
31226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE AL JARDIN DE NIOS SILVIA GIL LEAL EN CALLE LOMA VERDE ENTRE CALLE LOMA VISTA HERMOSA Y CALLE LOMA NEVADA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3361-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 50859 | 50859 | 50859 | 50859 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100% | METAS: 85 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
31227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CAM "CELESTINO ORTIZ CADENAS" 28DML0018K | 22-MATAMOROS | EL CONTROL | URBANO | 08-3476-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 94504 | 94504 | 94504 | 94504 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: OTROS
31228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "BEATRIZ AMANDA PINEDA PEA" 28DJN0959C | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3473-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 20774 | 20774 | 20774 | 20774 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD COL. ALBERTO CARRERA TORRES
31229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "CLARITA LERMA SANCHEZ DE CAVAZOS"28DJN0270F | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3478-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 40131 | 40131 | 40131 | 40131 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD COL. TECNOLOGICO
31230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "CLUB DE LEONES" 28DJN0238X | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3483-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 43426 | 43426 | 43426 | 43426 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD COL. MEXICO AGRARIO
31231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "DR. SERGIO RUIZ BARRAGAN" 28DJN1010Z | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3484-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 54090 | 54090 | 54090 | 54090 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD FRACC. VALLE DE CASA BLANCA
31232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "EMBLEMA NACIONAL" 28DJN0522T | 22-MATAMOROS | LA GLORIA | RURAL | 08-3480-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 23846 | 23846 | 23846 | 23846 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: OTROS
31233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "ENRIQUE PESTALOZZI" 28DJN0567P | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3465-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 32133 | 32133 | 32133 | 32133 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD COL. EXPOFIESTA SUR
31234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0904Z | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3467-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 78332 | 78332 | 78332 | 78332 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD COL. VALLE VERDE
31235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "HERMANOS GRIMM" 28DJN0785C | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3468-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 35985 | 35985 | 35985 | 35985 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | LOCALIDAD COL. PARAISO
31236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "JUAN JOSE AMADOR MARTINEZ" 28DJN0340K | 22-MATAMOROS | REVOLUCIÓN | RURAL | 08-3481-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 36355 | 36355 | 36355 | 36355 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: OTROS
31237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "LAURO VILLAR" 28DJN0463U | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3474-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48947 | 48947 | 48947 | 48947 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD COL. LAURO VILLAR
31238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "LUIS CASTRO BERMUDEZ" 28DJN0704B | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3469-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 46410 | 46410 | 46410 | 46410 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
31239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "MANUELA RODRIGUEZ GUERRERO" 28DJN0844B | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3477-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 45299 | 45299 | 45299 | 45299 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
31240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" 28DJN0705A | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3470-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 53918 | 53918 | 53918 | 53918 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
31241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "MICAELA RODRIGUEZ ALVAREZ" 28DJN0804A | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3475-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 45558 | 45558 | 45558 | 45558 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD COL. MEXICO
31242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "NUEVA CREACION" 28DJN1011Z | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3482-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 66766 | 66766 | 66766 | 66766 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD FRACC. CIMA I.
31243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "PROFA. SILVIA BEATRIZ GIL LEAL" 28DJN0914G | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3479-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 11543 | 11543 | 11543 | 11543 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD COL. LOMA ALTA
31244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "QUETZALCOATL" 28DJN0476Y | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3466-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 25569 | 25569 | 25569 | 25569 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD EJ. LUCIO BLANCO
31245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "WALT DISNEY " 28DJN0682G | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3486-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 54751 | 54751 | 54751 | 54751 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD COL. LAS CUMBRES
31246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIOS "MANUEL LOPEZ COTILLA. " 28DJN0342I | 22-MATAMOROS | LA VANGUARDIA | RURAL | 08-3485-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 22059 | 22059 | 22059 | 22059 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: OTROS
31247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIOS "PROFR. FELIPE ROCHA DELGADILLO" 28DJN0882E | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-3472-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 23409 | 23409 | 23409 | 23409 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD COL. AMPL. SOLIDARIDAD
31248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIOS "ROSAURA ZAPATA CANO" 28DJN0234A | 22-MATAMOROS | SANTA ADELAIDA | RURAL | 08-3471-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 34649 | 34649 | 34649 | 34649 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: OTROS
31249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2978-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 596358 | 596358 | 596358 | 596358 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 435 | 435 | 100% | LOCALIDAD COL. PUERTO RICO
31250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PROFR. IGNACIO AGUILAR HERNANDEZ | 22-MATAMOROS | CASA BLANCA | RURAL | 08-2979-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 458845 | 458845 | 458845 | 458845 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100%
31251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (10.0 X 25.0 MTS.) EN ESC PRIM. MANUEL CAVAZOS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2977-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 321465 | 321465 | 321465 | 321260 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD COL. MANUEL CAVAZOS
31252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (7.50 X 10.0 MTS.) EN JARDIN DE NIÑOS RAMON GUILLEN BALBOA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2976-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 115588 | 115588 | 115588 | 106804 | 92.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 75 | 75 | 100% | LOCALIDAD COL. ENCINOS
31253 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO A CALLE REPORTEROS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2973-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 829686 | 829686 | 829686 | 828164 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2665 | 2665 | 100% | LOCALIDAD COL. COMUNICADORES
31254 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BUROCRATAS ENTRE CALLE DOCTORES A CALLE PRIMERA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2972-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 318716 | 318716 | 318716 | 316240 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 990 | 990 | 100% | LOCALIDAD COL. ALBERTO CARRERA TORRES
31255 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BUROCRATAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIM. A CALLE 16 SEPTIEMBRE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2970-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 847067 | 847067 | 847067 | 847067 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2628 | 2628 | 100% | LOCALIDAD COL. LIBERTAD Y PROGRESO
31256 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GLORIA MARIN ENTRE CALLE JOAQUIN PARDAVE A CALLE DIVISION DEL NORTE | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2974-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 903192 | 903192 | 903192 | 887651 | 98.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2610 | 2610 | 100% | LOCALIDAD COL. EXPIFIESTA NORTE
31257 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE DE SECCION 76 A CALLE SOLIDARIDAD | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2975-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 883503 | 883503 | 883503 | 883501 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2889 | 2889 | 100% | LOCALIDAD COL. SANTA CECILIA
31258 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO A AVE. GOMEZ FARIAS | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2971-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 153572 | 153572 | 153572 | 153572 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 504 | 504 | 100% | LOCALIDAD COL. FRANCISCO ZARCO
31259 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL SAENZ GONZALEZ ENTRE AVE. TAMAULIPAS A CALLE PRIMERA | 22-MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | 08-2968-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 154722 | 154722 | 154722 | 154722 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1026 | 1026 | 100% | LOCALIDAD COL. JARDIN
31260 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO Y PISO DE VITROPISO EN ESC. PRIMARIA "NIOS HEROES" 28DPR0557Z | 23-MÉNDEZ | LA PURÍSIMA | RURAL | 08-3833-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 113314 | 113314 | 113314 | 111776 | 98.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44.55 | 44.55 | 100% | METAS: [ 98 METROS CUADRADOS ]
31261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORSION EN JARDIN DE NIOS "NATIVIDAD GARZA LEAL" 28DJN0532S | 23-MÉNDEZ | MÉNDEZ | URBANO | 08-3834-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 107407 | 107407 | 107407 | 101552 | 94.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK EN JARDIN DE NIOS BLADIMIR TREVIO"28DJN0010P | 24-MIER | MIER | URBANO | 08-3772-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 153069 | 153069 | 153069 | 150422 | 98.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 129 | 129 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31263 |  |  |  | CONST DE GUAR EN C EULALIO GUTIERREZ / AV. N° 3 Y AV. N°6, AV. N° 4 / C JOSE A. GUERRA Y C RAMON GUERRA, CALLEJON AV. 4 Y AV. 5 / C JOSE A. GUERRA Y C RAMON GUERRA. | 25-MIGUEL ALEMÁN | LOS GUERRA | URBANO | 08-3065-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 222544 | 222544 | 222544 | 220547 | 99.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 838.8 | 838.8 | 100%
31264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO Y ZOCLO EN ESC. TVSECUNDARIA "PROFR. MIGUEL DIAZ DE LA CRUZ"28DTV0087X | 25-MIGUEL ALEMÁN | LOS GUERRA | URBANO | 08-3764-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 112909 | 112909 | 112909 | 112909 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168 | 168 | 100% | METAS: 78 METROS CUADRADO
31265 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES) Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "JESUS URUETA" 28DPR0667E | 26-MIQUIHUANA | MIQUIHUANA | URBANO | 08-3824-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 79018 | 79018 | 79018 | 78156 | 98.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100%
31266 |  |  |  | CONST DE GUAR Y BANQ EN PRIV. TAMAULIPAS / C PEDRO ARGUELLES Y C LUCIO BLANCO, C NUEVO LEON / C FRANCISCO MUNGIA Y PRIV. PEDRO ARGUELLES, PRIV. MACARIO SAMORA / C TAMAULIPAS | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3241-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 661172 | 661172 | 661172 | 660834 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 82.5 | 82.5 | 100% | LOCALIDAD COL. HIPODROMO
31267 |  |  |  | CONST. DE PISO DE AZULEJO, IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA Y MUEBLES SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS "ROSARIO CASTELLANOS" 28DJN0345F | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3909-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 136738 | 136738 | 136738 | 136625 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24.8 | 24.8 | 100% | METAS: [ 229 METROS CUADRADOS ], [ 24 METROS CUADRADOS ], [ 11 PIEZAS ] , LOCALIDAD COL. LOS GARZA
31268 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "AQUILES SERDAN" 28DPR0670S | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3886-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD SECTOR CENTRO
31269 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL N. 7 "GENERAL EMILIANO ZAPATA" 28DST0080Y | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3903-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 97002 | 97002 | 97002 | 97002 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 310.5 | 310.5 | 100%
31270 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, PINTURA Y CANCELERIA EN ESC. PRIMARIA "NIOS HEROES" 28DPR1466O | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3908-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 89659 | 89659 | 89659 | 89658 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 98.4 | 98.4 | 100%
31271 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. TELESECUNDARIA "PROFRA. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE" 28DTV0243Y | 27-NUEVO LAREDO | EL BAYITO | RURAL | 08-3906-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83171 | 83171 | 83171 | 83169 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 156 | 156 | 100% | LOCALIDAD EJ. EL BAYITO
31272 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO Y APLANADOS EN ALMACEN GENERAL DE LIBROS 28DML004 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3894-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 110870 | 110870 | 110870 | 110867 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 330 | 330 | 100%
31273 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO,INSTL. HIDRAULICA (MUEBLES), PISO DE VITOPISO Y TOMA DOMICILIARIA EN ESC. PRIMARIA "JESUS TERAN PEREDO" 28DPR2175F | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3897-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 118761 | 118761 | 118761 | 118761 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24 | 24 | 100% | METAS: [ 18 PIEZAS ], [ 24 METROS CUADRADOS ], [ 1 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. NUEVA ERA
31274 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITROPIOS, PINTURA Y APLANADOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "TZEHUALI" 28DNL0046G | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3891-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 114077 | 114077 | 114077 | 114077 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 144 | 144 | 100% | METAS: 453 METROS CUADRADO, 76 METRO CUADRADO , LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
31275 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITROPISO E INSTALACION SANITARIA (MUEBLES) Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" 28DPR0675N | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3887-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 90416 | 90416 | 90416 | 90416 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 66 | 66 | 100% | METAS: 18 PIEZAS, 163 METRO CUADRADO , LOCALIDAD COL. VICTORIA
31276 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITROPISO, PINTURA, MUEBLES SANITARIOS Y PUERTAS EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 69 "ROBERTO BENAVIDES ARREDONDO" 28DST0069U | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3910-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 89433 | 89433 | 89433 | 89433 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 54 | 54 | 100% | METAS: [ 100 METROS CUADRADOS ], [ 12 METROS CUADRADOS ], [ 4 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. ALIANZA
31277 |  |  |  | CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "PROFR. MARTIN M.HERRERA NO. 2 28DPR0978H. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3912-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 86469 | 86469 | 86469 | 86469 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD COL. MATAMOROS
31278 |  |  |  | CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN USAER NO. 47 28EPUA0047G | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3913-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 86469 | 86469 | 86469 | 84422 | 97.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD COL. FUNDADORES
31279 |  |  |  | CONST. DE VITRO PISO, CANCELERIA, PINTURA Y PUERTAS EN JARDIN DE NIOS "ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ" 28DJN00000 | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3902-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 97569 | 97569 | 97569 | 97569 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80.4 | 80.4 | 100% | METAS: [ 32 METROS CUADRADOS ], [ 52 METROS CUADRADOS ], [ 4 PIEZAS ] , LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA NACIONAL
31280 |  |  |  | CONST. DE VITRO PISO, REHABILITACION DE INSTL. ELECTRICA Y LAMPARAS EN ESC. COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL "USAER 42" 28FUA0042L | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3900-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 60577 | 60577 | 60577 | 60575 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80.4 | 80.4 | 100% | LOCALIDAD COL. LAS TORRES
31281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BERLIN ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y BLVD. ANAHUAC | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3244-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 150945 | 150945 | 150945 | 148960 | 98.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 469.8 | 469.8 | 100% | LOCALIDAD COL. UNIDAD NACIONAL
31282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MAYAS ENTRE ENTRE CARR. AEROPUERTO Y CALLE RIO LOIRA ENTRE CALLE ROMA Y CALLE BAJIO. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3246-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 754501 | 754501 | 754501 | 754500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2383.44 | 2383.44 | 100% | LOCALIDAD COL. VOLUNTAD Y TRABAJO II
31283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RIO GANGES ENTRE CALLE TUXPAN Y PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE MEDELLIN ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO NIGER. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3249-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 565481 | 565481 | 565481 | 564724 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1784.04 | 1784.04 | 100% | LOCALIDAD COL. VOLUNTAD III Y IV.
31284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIVADAS: 12A, 12B, 22B, 11A, 21D, 22A Y 13C | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3250-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 787353 | 787353 | 787353 | 787353 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2488.28 | 2488.28 | 100% | LOCALIDAD COL. NUEVA ERA
31285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C: ROMA, MANZANILLO Y TUXPAN / AV. HABANA Y C RIO DE JANEIRO, AV. HABANA / C TUXPAN Y C ROMA Y C RIO DE JANEIRO / C MANZANILLO Y C ROMA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3239-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 220897 | 220897 | 220897 | 216816 | 98.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 301.14 | 301.14 | 100% | LOCALIDAD COL. BERTHA DEL AVELLANO
31286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROMERO MORENO ENTRE CALLE DIONICIO CARREON Y PRIV. HABANA. | 27-NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | 08-3247-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 219407 | 219407 | 219407 | 216175 | 98.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 342 | 342 | 100% | LOCALIDAD COL. AMERICO VILLARREAL
31287 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITROPISO E IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ" 28DPR0204X | 28-NUEVO MORELOS | AMPLIACIÓN DE LA REFORMA | RURAL | 08-3973-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 48740 | 48740 | 48740 | 48740 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | METAS: 159 METROS CUADRADO
31288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "JOSE MA. PINO SUAREZ" 28DJN0535X | 28-NUEVO MORELOS | SANTA CRUZ DEL TORO | RURAL | 08-3971-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 56075 | 56075 | 56075 | 56075 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55.44 | 55.44 | 100% | METAS: 55 METROS CUADRADO, 55 METRO CUADRADO
31289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO, PISO DE CONCRETO, LOSA E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "GABRIELA MISTRAL" 28DJN0185I | 28-NUEVO MORELOS | NUEVO MORELOS | URBANO | 08-3972-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 43596 | 43596 | 43596 | 43596 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8.75 | 8.75 | 100% | METAS: 25 METROS CUADRADO, 25 METRO CUADRADO , LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL ZONA CENTRO
31290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) 28DML0041L | 29-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 08-3512-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 10126 | 10126 | 10126 | 9993 | 98.7% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M.(CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. Y LIC. ARSENIO RODRIGUEZ CASTILLO | 30-PADILLA | LA SOLEDAD | RURAL | 08-3516-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 24556 | 24556 | 24556 | 17238 | 70.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: OTROS
31330 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMARGO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3037-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 103789 | 103789 | 103789 | 103789 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 388 | 388 | 100% | LOCALIDAD COL. AMPL. AQUILES SERDAN.
31332 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE 5 DE MAYO. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3035-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57164 | 57164 | 57164 | 57164 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100% | LOCALIDAD COL. EL ANHELO.
31322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA DE LADO PONIENTE (REJA METALICA) EN ESC. PRIMARIA "NUEVA CREACION" 28DPR2413O | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3553-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 168957 | 168957 | 168957 | 168957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 105 | 105 | 100% | LOCALIDAD COL. AMPL. VILLAS DE LA JOYA
31323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACERO DE MALLA CICLONICA GALV. EN JARDIN DE NIÑOS "ALICIA LERMA RODRIGUEZ" 28DJN0947Y | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3568-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 58346 | 58346 | 58346 | 55648 | 95.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD COL. RENACIMIENTO
31324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN ESC. PRIMARIA COMUNITARIA RURAL "TIERRA Y LIBERTAD" 28KPR1162E | 32-REYNOSA | PALOS BLANCOS | RURAL | 08-3555-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 41946 | 41946 | 41946 | 39967 | 95.3% | 0 | 0 | OTROS | 51 | 51 | 100% | METAS: OTROS
31325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO QUIJANO ENTRE CALLE LEON GUZMAN Y CALLE MANUEL BUEN ROSTRO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3105-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 84060 | 84060 | 84060 | 84060 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 297 | 297 | 100% | LOCALIDAD COL. NUEVO AMANECER
31326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN ACCESO EN JARDIN DE NIOS "CLUB DE LEONES CENTRO N.1" 28DJN0045I | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3550-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 25826 | 25826 | 25826 | 17273 | 66.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10.5 | 10.5 | 100% | LOCALIDAD COL. FERROCARRILERA PTE.
31327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR EN JARDIN DE NIOS "ALBERTO CARRERA TORRES" 28DJN0587C | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3552-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 61105 | 61105 | 61105 | 61105 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60.8 | 60.8 | 100% | LOCALIDAD FRACC. CAMPESTRE
31328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y BANQUETA EN JARDIN DE NIOS "JUAN GRANADO RODRIGUEZ" 28DJN0958D | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3547-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 65596 | 65596 | 65596 | 65596 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 251 | 251 | 100% | LOCALIDAD COL. LA JOYA
31329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE AZUCENA Y EN CALLE TERESITA ENTRE BLVD. SAN ANGEL Y CALLE FRESNO | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3739-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 489557 | 489557 | 489557 | 489529 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 930 | 930 | 100% | METAS: [ 930 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. ESPERANZA
31331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL Y CALLE CATALINA. | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3036-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 568637 | 568637 | 568637 | 564402 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2194.94 | 2194.94 | 100% | LOCALIDAD COL. ESPERANZA
31333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIOS "PROFR. LEONARDO G. DE LA CRUZ" 28DJN0058J | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3577-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 247260 | 247260 | 247260 | 190951 | 77.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 189 | 189 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN DREN ESQ. CON CALLE LIBERTAD Y CALLE PATRIA | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-4336-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 1625494 | 1625494 | 1625494 | 1625494 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | [66 METRO CUBICO] , LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ I
31335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "JOSE PILAR PALAFOX" 28DPR0783V | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3561-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 174527 | 174527 | 174527 | 174489 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
31336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESC.TELESECUNDARIA "OFELIA GUTIERREZ SALAZAR" 28DTV0202Y | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3563-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 161089 | 161089 | 161089 | 156664 | 97.3% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL (COL. 15 DE ENERO)
31337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "BEATRIZ ORDOEZ ACUA" 28DJN0063Y | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3560-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 164399 | 164399 | 164399 | 158929 | 96.7% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD COL. PRESA DE LA LAGUNA
31338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIOS "ENRIQUE PESTALOZZI" 28DJN0307C | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3562-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 162098 | 162098 | 162098 | 162098 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD COL. AQUILES SERDAN
31339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN ESC. PRIMARIA "BALTAZAR DIAZ BAZAN" 28DPR1684B | 32-REYNOSA | REYNOSA | URBANO | 08-3558-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 96355 | 96355 | 96355 | 92845 | 96.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 57.93 | 57.93 | 100% | LOCALIDAD FRACC. CAMPESTRE
31340 |  |  |  | CONST. DE LOSA DE ENTRE PISO Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA "28DPR0866D | 33-RÍO BRAVO | SANTA APOLONIA | RURAL | 08-3809-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 371179 | 371179 | 371179 | 358402 | 96.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 421.93 | 421.93 | 100% | METAS: 35 SALIDAS
31341 |  |  |  | CONST. DE PISO DE VITROPISO, ZOCLO Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "ROSARIO SALINAS DE MELHEM" 28DJN0254O | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3801-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 55853 | 55853 | 55853 | 55853 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 63.6 | 63.6 | 100% | METAS: [ 43 METROS CUADRADOS ], [ 299 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ESTACION EBANO Y CALLE ESTACION CUEVAS ENTRE CALLE TLAHUALILO Y CALLE COLOMBRES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3014-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 115121 | 115121 | 115121 | 115121 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 375.26 | 375.26 | 100% | LOCALIDAD COL. FUNDADORES
31343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE AGUILA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3019-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 212039 | 212039 | 212039 | 212039 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 700 | 100% | LOCALIDAD COL. CONALEP.
31344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GARCIA BARRERA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3116-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 295309 | 295309 | 295309 | 295309 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 827 | 827 | 100% | LOCALIDAD COL. OCTAVIO SILVA
31345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3021-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 95994 | 95994 | 95994 | 95994 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 320 | 320 | 100% | LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ
31346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JAZMIN ENTRE FRANCISCO VILLA (BORDO DE PROTECCION) Y CALLE FLOR DE LIZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3125-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 257747 | 257747 | 257747 | 257747 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 854 | 854 | 100% | LOCALIDAD COL. JARDIN
31347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE M. MORELOS ENTRE BRECHA 109 Y CALLE COLEGIO MILITAR. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3119-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 257847 | 257847 | 257847 | 257847 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 721 | 721 | 100% | LOCALIDAD COL. 1° DE MAYO
31348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CEDRO Y CALLE PRIMAVERA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3016-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 128475 | 128475 | 128475 | 128475 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 424.68 | 424.68 | 100% | LOCALIDAD COL. AMPL. BENITO JUAREZ
31349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE TAMAULIPAS | 33-RÍO BRAVO | NUEVO PROGRESO | URBANO | 08-3124-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 268.8 | 268.8 | 100%
31350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ORIENTE 6 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3022-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 227208 | 227208 | 227208 | 227190 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 759 | 759 | 100% | LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
31351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NARANJO ENTRE AV. GUANAJUATO Y CALLE ROSAS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3015-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 117982 | 117982 | 117982 | 117982 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 384.17 | 384.17 | 100% | LOCALIDAD COL. PARAISO
31352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ORIENTE 5 | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3034-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 285514 | 285514 | 285514 | 285514 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 980.7 | 980.7 | 100% | LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
31353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TULIPAN, CLAVEL Y BUGAMBILIA EN PERIMETRO DE EDIFICIOS, DEPTO. REGIONAL DE EDUCACION, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA Y ALMACEN REGIONAL DEL LIBRO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3020-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 177003 | 177003 | 177003 | 177003 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 598.5 | 598.5 | 100% | LOCALIDAD COL. INFONAVIT LA PAZ
31354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICTOR REYNA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE TAMAULIPAS. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3032-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 141148 | 141148 | 141148 | 141148 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 465 | 465 | 100% | LOCALIDAD COL. POPULAR
31355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 1A DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO ABASOLO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3118-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 312979 | 312979 | 312979 | 312979 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 877 | 877 | 100% | LOCALIDAD COL. 1° DE MAYO
31356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLEJON NOGALES Y CALLE 5 DE MAYO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3017-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 239722 | 239722 | 239722 | 239722 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 801.59 | 801.59 | 100% | LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
31357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CAOBA ENTRE BRECHA B-112 Y CALLE TOLUCA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2990-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 195131 | 195131 | 195131 | 195131 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 168.92 | 168.92 | 100% | METAS: [ 514 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MORELOS
31358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE CELAYA ENTRE CALLE OAXACA Y AV. MEXICO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2991-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 323572 | 323572 | 323572 | 323572 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 530.96 | 530.96 | 100% | METAS: [ 638 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MORELOS
31359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE KM. 1+437 AL KM. 1+683 Y CALLE COAHUILA SUR ENTRE KM. 1+445 AL KM. 1+683. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3018-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 285254 | 285254 | 285254 | 283952 | 99.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | METAS: [ 500 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COLS. FERROCARRIL 4 Y V TAMAULIPAS
31361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2996-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 421837 | 421837 | 421837 | 421837 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 792.32 | 792.32 | 100% | METAS: [ 746 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
31362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ENTRE EBANO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3012-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 212005 | 212005 | 212005 | 211258 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 344.84 | 344.84 | 100% | METAS: 93 METROS CUADRADO , LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
31363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ESTACION CUEVAS Y CALL ESTACION EBANO ENTRE CALLE FELIX CALLEJA Y CALLE IÑIGO NORIEGA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2999-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 224430 | 224430 | 224430 | 224430 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 406.88 | 406.88 | 100% | METAS: [ 384 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. FUNDADORES
31364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO J. MUJICA ENTRE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2998-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 398274 | 398274 | 398274 | 398274 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 566.12 | 566.12 | 100% | METAS: [ 829 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
31365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE DREN Y CALLE DIEGO RIVERA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3004-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 230142 | 230142 | 230142 | 230142 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 416.54 | 416.54 | 100% | METAS: [ 417 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. VICTORIA CARDENISTA
31366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y AVE. JOSE MA. MORELOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3025-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 137009 | 137009 | 137009 | 137009 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 236.6 | 236.6 | 100% | METAS: [ 254 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
31367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE GENOVEVO DE LA "O" ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2995-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 177252 | 177252 | 177252 | 177236 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 278.24 | 278.24 | 100% | METAS: [ 356 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. GRACIANO SANCHEZ
31368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3006-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 186531 | 186531 | 186531 | 186531 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 290.41 | 290.41 | 100% | METAS: [ 378 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. BENITO JUAREZ II
31369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE CAROLINA TREVIÑO Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3026-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 114389 | 114389 | 114389 | 114389 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 106 | 106 | 100% | METAS: [ 291 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. OCTAVIO SILVA.
31370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIEGO RIVERA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3005-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 273448 | 273448 | 273448 | 273448 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 383.73 | 383.73 | 100% | METAS: [ 597 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. VICTORIA CARDENISTA
31371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3114-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 183107 | 183107 | 183107 | 183107 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | METAS: [ 578 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. LA PAZ
31372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE JOSE MA. CAVAZOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2992-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 336270 | 336270 | 336270 | 336270 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 330.48 | 330.48 | 100% | METAS: [ 860 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MORELOS
31373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE ORGANO ENTRE COAHUILA Y CALLE CAMINO REAL | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2989-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 238476 | 238476 | 238476 | 238476 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 338.48 | 338.48 | 100% | METAS: [ 516 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL VALLE DE LEONES
31374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE PIRUL ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE REGINO LOZANO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2997-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 235720 | 235720 | 235720 | 235720 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 429.52 | 429.52 | 100% | METAS: [ 424 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. NUEVO LEON
31375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y DREN RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3007-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 120808 | 120808 | 120808 | 120808 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 216 | 216 | 100% | METAS: [ 216 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. BENITO JUAREZ II
31376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE REYNOSA ENTRE COAHUILA NORTE Y AVE. RIO BRAVO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3001-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 185348 | 185348 | 185348 | 185348 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 319.51 | 319.51 | 100% | METAS: [ 347 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. SOLIDARIDAD
31377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE GERARDO BALLI Y AV. FRANCISCO I. MADERO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3003-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 183906 | 183906 | 183906 | 183906 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 325.54 | 325.54 | 100% | METAS: [ 320 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. POPULAR
31378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE JALAPA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2993-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 123966 | 123966 | 123966 | 123959 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 86.6 | 86.6 | 100% | METAS: [ 341 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. HIJOS DE EJIDATARIOS
31379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE MIER Y CALLE ARGENTINA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3002-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 159412 | 159412 | 159412 | 159412 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 346.86 | 346.86 | 100% | METAS: [ 308 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMERICAS SOLIDARIDAD
31380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLEJON NOGALES ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3013-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 125218 | 125218 | 125218 | 124445 | 99.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 297.68 | 297.68 | 100% | METAS: [ 161 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. BENITO JUAREZ
31381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN CALLES SIMPATIA ENTRE CALLE PARTICIPACION Y CALLE CALIDAD Y EN PARTICIPACION ENTRE CALLE SIMPATIA Y CALLE TRABAJO | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3009-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 420132 | 420132 | 420132 | 420132 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 787.96 | 787.96 | 100% | METAS: [ 744 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. INTEGRACION FAMILIAR
31382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y BANQUETAS EN PRIVADA MORELIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEPTIMA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3031-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 148601 | 148601 | 148601 | 148601 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 273.84 | 273.84 | 100% | METAS: [ 266 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. HIJOS DE EJIDATARIOS.
31383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL EN CALLE CLAVEL ENTRE JAZMIN Y CALLE SAN FRANCISCO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3123-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 222438 | 222438 | 222438 | 222438 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 719 | 719 | 100% | LOCALIDAD COL. JARDIN
31384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE FLOR DE LIZ | 33-RÍO BRAVO | NUEVO PROGRESO | URBANO | 08-3440-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 69225 | 69225 | 69225 | 69225 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270.5 | 270.5 | 100%
31385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE ANACUAS Y CALLE ALAMO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 245065 | 245065 | 245065 | 242352 | 98.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 227.8 | 227.8 | 100% | METAS: [ 612 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MANUEL RAMIREZ
31386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MATAMOROS Y BORDO DE PROTECCION. | 33-RÍO BRAVO | NUEVO PROGRESO | URBANO | 08-3122-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 455557 | 455557 | 455557 | 455557 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 721 | 721 | 100% | METAS: 805 METROS CUADRADO
31387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE LAREDO. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3030-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 157479 | 157479 | 157479 | 157479 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 259.6 | 259.6 | 100% | METAS: [ 308 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. FERROCARRIL II.
31388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ELIZONDO Y CALLE 26. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3027-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 293369 | 293369 | 293369 | 293369 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 541 | 541 | 100% | METAS: [ 535 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MARTINEZ MANAUTOU.
31389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE ANTONIO PLAZA. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3029-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 594314 | 594314 | 594314 | 594279 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 650 | 650 | 100% | METAS: [ 1473 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AGAPITO BARRERA Y MONTERREAL
31390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE PERU ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE COSTA RICA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3117-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 75989 | 75989 | 75989 | 75989 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 147 | 147 | 100% | METAS: [ 151 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AMPL. JUAN BAEZ
31391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLEJON VICTORIA Y CALLE PONIENTE II. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3033-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 594321 | 594321 | 594321 | 584439 | 98.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 882 | 882 | 100% | METAS: [ 1267 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC.
31392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE RIO EUFRATES ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE BRASIL (LINDERO) | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-2994-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 198880 | 198880 | 198880 | 198880 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 366.16 | 366.16 | 100% | METAS: [ 364 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. PARAISO NORTE
31393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE GERARDO BALLI Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3115-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 107726 | 107726 | 107726 | 107726 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 117.5 | 117.5 | 100% | METAS: [ 292 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. POPULAR
31394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE SAUCES ENTRE DREN RIO BRAVO Y CALLE ADOLFO RUIZ. | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3028-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 501604 | 501604 | 501604 | 501604 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 217.4 | 217.4 | 100% | METAS: [ 1522 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. AGAPITO BARRERA, MONTERREAL
31395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE SONORA ENTRE CALLE MATAMOROS Y RIBEREA. | 33-RÍO BRAVO | NUEVO PROGRESO | URBANO | 08-3121-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 214443 | 214443 | 214443 | 214443 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 439 | 439 | 100% | METAS: 278 METROS CUADRADO
31396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE LUCIO CABAÑAS | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3008-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 215752 | 215752 | 215752 | 215752 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 341.86 | 341.86 | 100% | METAS: [ 462 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. DEL CARMEN
31397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE 3A. ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3126-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 231381 | 231381 | 231381 | 231381 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 429 | 429 | 100% | METAS: [ 422 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
31398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3010-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 281543 | 281543 | 281543 | 281543 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 533.54 | 533.54 | 100% | METAS: [ 534 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. MIGUEL HIDALGO
31399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLEJON VICTORIA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MOCTEZUMA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3024-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 111936 | 111936 | 111936 | 111936 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 210.5 | 210.5 | 100% | METAS: [ 207 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
31400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS EN PRIV. MOCTEZUMA ENTRE CALLEJON VICTORIA Y PRIV. VICTORIA | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3023-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 134448 | 134448 | 134448 | 134112 | 99.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 212 | 212 | 100% | METAS: [ 284 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. CUAUHTEMOC
31401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TREPEZOIDAL Y BANQUETAS EN CALLE LAREDO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CHIHUAHUA. | 33-RÍO BRAVO | NUEVO PROGRESO | URBANO | 08-3120-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 436163 | 436163 | 436163 | 436163 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 318.5 | 318.5 | 100% | METAS: 1 METROS CUADRADO
31402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AL CENTRO DE OFICIOS DEL DIF, EN CALLE PARTICIPACION ENTRE CALLE TRABAJO Y COLECTOR GENERAL Y EN CALLE SIMPATIA ENTRE CALLE PATRIOT | 33-RÍO BRAVO | CIUDAD RÍO BRAVO | URBANO | 08-3740-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 427883 | 427883 | 427883 | 427637 | 99.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 502 | 502 | 100% | LOCALIDAD COL. INTEGRACION FAMILIAR.
31403 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "LAURA M. DE QUINTANILLA" 28DJN0050U | 34-SAN CARLOS | SAN CARLOS | URBANO | 08-3821-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 20046 | 20046 | 20046 | 20046 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56.62 | 56.62 | 100%
31404 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS "JOSE DE ESCANDON Y HELGUERAS" 28DJN0641G | 34-SAN CARLOS | EL BARRANCO AZUL | RURAL | 08-3820-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 21368 | 21368 | 21368 | 21368 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 42 | 42 | 100%
31405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 35-SAN FERNANDO | GENERAL FRANCISCO VILLA | URBANO | 08-3291-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 584563 | 584563 | 584563 | 584563 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 682.5 | 682.5 | 100%
31406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL | 35-SAN FERNANDO | PLAN DEL ALAZÁN | RURAL | 08-3742-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 193389 | 193389 | 193389 | 193203 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
31407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL | 35-SAN FERNANDO | SAN LORENZO | RURAL | 08-3743-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 193389 | 193389 | 193389 | 193386 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
31408 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO, ALUMBRADO, Y HERRERIA EN ESC. TELESECUNDARIA 28ETV0013E | 36-SAN NICOLÁS | EL PALMAR | RURAL | 08-3859-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 102772 | 102772 | 102772 | 102772 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60 | 60 | 100% | METAS: [ 4 PIEZAS ], [ 13 METROS CUADRADOS ]
31409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. MAGDALENO LOZANO GONZALEZ" 28DML0093C | 37-SOTO LA MARINA | SOTO LA MARINA | URBANO | 08-3511-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 16331 | 16331 | 16331 | 16264 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD COL. 3 DE SEPTIEMBRE
31410 |  |  |  | CONST. DE LOSA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ISAURO ALFARO OTERO" 28DPR0563J | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3960-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 128331 | 128331 | 128331 | 128322 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 83.33 | 83.33 | 100% | METAS: [ 83 METROS CUADRADOS ], [ 97 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. REVOLUCION VERDE
31418 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA "TAMPICO" 28DPR1829G | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3943-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 200009 | 200009 | 200009 | 198766 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 595.14 | 595.14 | 100% | LOCALIDAD COL. CASCAJAL
31419 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO, PISO DE VITRO PISO, MUEBLES SANITARIO Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "ALIJADORES" 28DPR1882B | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3956-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 62721 | 62721 | 62721 | 59558 | 95% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7.85 | 7.85 | 100% | METAS: [ 10 METROS CUADRADOS ], [ 14 PIEZAS ], [ 105 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD ZONA CENTRO
31420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA LIMTROFE A BASE DE MURO DE BLOCK, CASTILLOS Y CADENAS DE REFUERZO, ENTRE LAS EDIFICIOS 101Y 200 UBICADOS EN CALLE LOMA DESIERTA CASI ESQ. LOMAS DEL CHIAREL. | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3348-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 35037 | 35037 | 35037 | 35037 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD CAB. MUNICIPAL
31421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA GRANJA "CLUB DE LEONES" 28DPR1368N | 38-TAMPICO | TAMPICO | URBANO | 08-3938-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 164835 | 164835 | 164835 | 164835 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 58.6 | 58.6 | 100% | LOCALIDAD COL. NUEVO AEROPUERTO
31422 |  |  |  | CONST. DE PISO DE CONCRETO, LAMPARAS Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA "CINCO DE MAYO" 28DPR1014M | 39-TULA | CINCO DE MAYO (CEBOLLITAS) | RURAL | 08-3934-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 85654 | 85654 | 85654 | 85649 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90 | 90 | 100% | METAS: 22 PIEZAS, 700 METRO CUADRADO
31423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN C.A.M. (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE) "PROFR. RAUL LARA GALLARDO" 28DML0021Y | 39-TULA | CIUDAD TULA | URBANO | 08-3513-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 31716 | 31716 | 31716 | 31716 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
31426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA, VITROPISO, PINTURA E INSTALACION ELECTRICA EN AULA EN ESC. PRIM. "21 DE MARZO" | 40-VALLE HERMOSO | VALLE HERMOSO | URBANO | 08-3584-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 194429 | 194429 | 194429 | 194429 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 115.5 | 115.5 | 100%
31427 |  |  |  | CONST DE GUAR EN C VERDAD / C BRISAS Y C DEL SOL, C BRISAS / C VERDAD Y C DEL SOL, C DEL SOL, / C VERDAD Y C BRISAS Y C CORALES / C HONESTIDAD Y C DEL SOL. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3107-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132178 | 132178 | 132178 | 132178 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD COL. AMPL. EL PALMAR
7600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJ. LA MISIÓN DE VICTORIA, TAM. | 41-VICTORIA | LA MISIÓN | RURAL | 08-2460-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATL DEL AGUA DE TAMAULIPAS | - | - | 1720551 | 1720551 | 1720551 | 1720391 | 100% | 10681326 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% ESTOS INTERESES SON ASTA AGOSTO DEL 2010 GENERADOS POR ESTE PROGRAMA
31428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA, PINTURA Y CANCELERIA EN ESC.SECUNDARIA TEC. N.1 "ALVARO OBREGON"28DST0001N | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3661-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 154224 | 154224 | 154224 | 154224 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 157.75 | 157.75 | 100% | LOCALIDAD COL. PEDRO J. MENDEZ
31429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BEBEDERO MULTIPLE EN ESC. PRIM. "DISTRIBUIDORES NISSAN N. 37" 28DPR2463YI | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3657-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 33527 | 33527 | 33527 | 33527 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAULIPAS SECTOR 2
31430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C AGUACATE Y PROL. GONZALEZ / C EMILIANO PORTES GIL (MARTIRES DE CHICAGO) Y LEONA VICARIO Y C LEONA VICARIO / C JUAN JOSE DE LAL GARZA Y C NOGAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3108-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132178 | 132178 | 132178 | 132178 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD COL. HORACIO TERAN
31431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C MERCURIO / C ESTRELLA POLAR Y C CORONA BOREAL, C CORONA BOREAL / C MERCURIO Y C VIA LACTEA Y C VIA LACTEA / C BOREAL Y C A. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3109-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132178 | 132178 | 132178 | 131384 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD COL. SAGITARIO.
31432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES: A CONSTITUCION DEL 17 Y VENUSTIANO CARRANZA / C ARTICULO 2 Y C ARTICULO 33 Y C CONSTITUCION / C VENUSTIANO CARRANZA Y ARTICULO 31. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3106-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132178 | 132178 | 132178 | 132178 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD COL. MARIANO MATAMOROS
31433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES: MOTIVACION Y AMOR ENTRE CALLE CREATIVIDAD Y CALLE FIRMEZA. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3110-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 132178 | 132178 | 132178 | 132178 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD COL. VAMOS TAMAULIPAS
31434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-2939-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 134658 | 134658 | 134658 | 134658 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA
31435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 41-VICTORIA | LA MISIÓN | RURAL | 08-2933-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 134658 | 134658 | 134658 | 134658 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
31436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 41-VICTORIA | LA PEÑITA | RURAL | 08-2935-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 134658 | 134658 | 134658 | 134658 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100%
31437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 41-VICTORIA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 08-2938-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 134658 | 134658 | 134658 | 134658 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
31438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 41-VICTORIA | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 08-2936-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 134658 | 134658 | 134658 | 134658 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100%
31439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 41-VICTORIA | RANCHO NUEVO | RURAL | 08-2934-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 134658 | 134658 | 134658 | 134658 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100%
31440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 41-VICTORIA | SANTA ROSA (ESTACIÓN SANTA ROSA) | RURAL | 08-2937-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 134658 | 134658 | 134658 | 134658 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
31441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DEL EJIDO | 41-VICTORIA | VEINTIUNO DE MAYO | RURAL | 08-2932-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 133751 | 133751 | 133751 | 133751 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
31442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE "D" ENTRE CALLE BELICE Y CALLE S/N INCLUYE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3441-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 207471 | 207471 | 207471 | 207471 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 227 | 227 | 100% | METAS: [ 93 METROS LINEALES ] , LOCALIDAD EJ. GUADALUPE VICTORIA
31443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESC. SEC. FEDERALIZADA N.3 "PROFR. GUADALUPE LONGORIA GARCIA"28DES0101U | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3666-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 197257 | 197257 | 197257 | 197257 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 558.77 | 558.77 | 100%
31444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN JARDIN DE NIOS "REDENCION DEL PROLETARIADO"28DJN0278Y | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3645-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 56643 | 56643 | 56643 | 56643 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 126 | 126 | 100% | LOCALIDAD COL. MAINERO
31445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE VITROPISO E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN ESC. PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA"28DPR1126Q | 41-VICTORIA | LA MISIÓN | RURAL | 08-3654-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 142754 | 142754 | 142754 | 142135 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 229.6 | 229.6 | 100%
31446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CENDI N. 1 "GUADALUPE ELIZONDO" 28DDI0001F | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3529-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 43315 | 43315 | 43315 | 43315 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD COL. TREVIO ZAPATA, METAS RAMPAS
31447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CENDI N. 9 "ANA MARIA BALANDRANO GUEVARA" 28DDI0002O | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3528-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 51165 | 51165 | 51165 | 51165 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD COL. MAGISTERIAL, METAS RAMPAS
31448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "EUTIMIO MARTINEZ LARA" 28DPR0513B | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3521-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 104140 | 104140 | 104140 | 104140 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD COL. ECHAVARRIA
31449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION" 28DPR1167Q | 41-VICTORIA | CONGREGACIÓN CABALLEROS | RURAL | 08-3518-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 57778 | 57778 | 57778 | 57778 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: OTROS
31450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA" 28DPR0600X | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3522-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 88189 | 88189 | 88189 | 88189 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD COL. FRANCISCO I. MADERO
31451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON" 28DJN0106F | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3525-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 50666 | 50666 | 50666 | 50666 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS
31452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "CAROLINA BALBOA DE VALDEZ" 28DJN0096P | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3519-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 66051 | 66051 | 66051 | 66051 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD COL. GUTIERREZ DE LARA
31453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "DINA GONZALEZ BLACKALLER" 28DJN0644D | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3520-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 61382 | 61382 | 61382 | 61382 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | LOCALIDAD COL. AMPL. LAS PLAYAS
31454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "MA. HELENA CHANEZ SANCHEZ" 28DJN0461W | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3524-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 118039 | 118039 | 118039 | 118039 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD COL. SAN MARCOS
31455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "VALENTIN LAVIN GOVEA" 28DJN0686C | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3527-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 23071 | 23071 | 23071 | 23071 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD COL. CHAPULTEPEC
31456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN JARDIN DE NIOS "VICENTE GUERRERO" 28DJN0260Z | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3523-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 58924 | 58924 | 58924 | 58924 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO
31457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SOBRE FIRME DE CONCRETO Y REHABILITACION DE CANCELERIA EN ESC. PRIM. "ENRIQUE C. REBSAMEN"28DPR1139V | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3672-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 93987 | 93987 | 93987 | 92887 | 98.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 571.64 | 571.64 | 100% | METAS: [ 10 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD ZONA CENTRO
5326 |  |  |  | CONSTRUCCON DEL CENTRO GUBERNAMENTAL DE OFICINAS EN CD. VICTORIA, TAM. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-5189-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179299995 | 179299995 | 179299995 | 170336160 | 95% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON UN TOTAL 23 NIVELES (21 NIVELES + AZOTEA (NIVEL 22)+ AREAS DE ACCESO ESCALERAS Y ELEVADOR EN AZOTE (NIVEL 23)+ HELIPUERTO EN AZOTEA) FINIQUITADA.
31458 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE CANALES Y CALLE FLORES MAGON. | 41-VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | URBANO | 08-3370-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 658239 | 658239 | 658239 | 658238 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2076.25 | 2076.25 | 100% | LOCALIDAD COL. DOCTORES
31462 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD XICOTÉNCATL ENTRE CALLE CANALES Y CALLE ORIENTE. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2633-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 290608 | 290608 | 290608 | 280350 | 96.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 537.1 | 537.1 | 100% | METAS: [ 537 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 2A. ETAPA
31463 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD XICOTÉNCATL ENTRE CALLE ORIENTE Y LÍMITE CON COLONIA EL 3. | 43-XICOTÉNCATL | XICOTÉNCATL | URBANO | 08-2632-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESCUDE | - | - | 224502 | 224502 | 224502 | 208019 | 92.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 413.5 | 413.5 | 100% | METAS: [ 414 METROS CUADRADOS ] , LOCALIDAD COL. FERROCARRIL 1A. ETAPA