## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Sonora | 2103 | 73 | 73
| Sonora | 85 | 21 | 73
| Sonora | 29 | 5 | 73

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [27 empty] | Cuarto Trimestre 2013
SONORA
Información General del Proyecto | [14 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SON00130200137601 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz | NC2-057 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1041667 | 1333942 | 1333942 | 1333942 | 1333942 | 1333942 | 1333942 | 100 | 0 | 1083 M2 Y 271 ML | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130200141462 | Construccion Escalinata Colonia Ayuntamiento | 13-002 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cananea | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9812 | 9812 | 9812 | 9812 | 9812 | 9812 | 9812 | 100 | 0 | Obra | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130200141476 | Pavimentacion Calle Mesa De Garibay | 13-003 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2125043 | 1091680 | 1091680 | 1091680 | 1091680 | 1091680 | 1091680 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 23.6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130200143829 | Mantenimiento A Caminos Vecinales Del Municipio | 2 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1077838 | 1094542.97 | 1094542.97 | 1094542.97 | 1094542.97 | 1094542.97 | 1094541.97 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130200148398 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Posadas Del Sol | EB-168 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 980705 | 980705 | 980705 | 979422 | 979422 | 979422 | 979422 | 99.8692 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130200149007 | Construccion De Una Aula En J.N. Juana Acuña Gomez (Col. Pueblitos)En Hermosillo | EB-094 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 435837 | 435837 | 435837 | 251744 | 251744 | 251744 | 251744 | 57.761 | 0 | Aula | 30 | 100 | 73.01 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130200170697 | Pav. Con Concreto Hidraulico En Varias Calles En Nogales | NC2-206 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 23976000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130200172910 | Ampliacion De Vado De Querobabi | 03 | Sonora | Opodepe | Querobabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 100000 | 72258 | 72258 | 72258 | 72258 | 72258 | 72258 | 100 | 0 | Obra | 2634 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174868 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Lamparas En E.P. Margarita Maza De Juarez | FA-351 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210103 | 210103 | 210103 | 210103 | 203984 | 203984 | 203984 | 97.0876 | 0 | ANEXO | 543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174879 | Rehabilitacion De Baños En E.P. Belisario Dominguez | FA-350 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155149 | 155149 | 155149 | 155149 | 150630 | 150630 | 150630 | 97.0873 | 0 | ANEXO | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174884 | Instalacion Electrica En Esc. Sec. Tecnica No. 7 | FA-352 | Sonora | Huásabas | Huásabas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 140815 | 140815 | 140815 | 140815 | 136713 | 136713 | 136713 | 97.087 | 0 | ANEXO | 110 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174887 | Instalacion Electrica En Esc. Sec. No.72 | FA-353 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 157168 | 157168 | 157168 | 157168 | 157168 | 157168 | 157168 | 100 | 0 | ANEXO | 1592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174899 | Instalacion De Subetacion En J.N. Irma Adela Mcpherson | FA-354 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225330 | 225330 | 225330 | 225330 | 225330 | 225330 | 225330 | 100 | 0 | ANEXO | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174904 | Rehabiitacion De Hidroneumatico Y Baños En J.N. Emerenciana Ruiz Duarte | FA-355 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 179600 | 100 | 0 | ANEXO | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174912 | Instalacion De Lamparas Y Salidas Para A Ac. E.P. Lazaro Mercado | FA-356 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94480 | 94480 | 94480 | 94480 | 94480 | 94480 | 94480 | 100 | 0 | ANEXO | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174915 | Instalacion Electrica En Telesecundaria 28 | FA-357 | Sonora | Empalme | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100759 | 100759 | 100759 | 100759 | 100759 | 100759 | 100759 | 100 | 0 | ANEXO | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174918 | Instalacion Electrica Y Cerco En J.N. Hermano Grimm | FA-358 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23436 | 23436 | 23436 | 23436 | 23436 | 23436 | 23436 | 100 | 0 | ANEXO | 137 | 100 | 11 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174944 | Instalacion De Cerco De Malla En J.N. Jaime Sabines | FA-359 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22144 | 22144 | 22144 | 22144 | 645 | 645 | 645 | 2.9128 | 0 | ANEXO | 124 | 100 | 17 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174947 | Instalacion De Vitropiso En E.P. Julio Villa | FA-360 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53604 | 53604 | 53604 | 53604 | 53604 | 53604 | 53604 | 100 | 0 | ANEXO | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300174965 | Rehabilitacion De Cerco E Instalacion Electrica En J.N. N Creacion Ma. Del Rosario Chavez | FA-361 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46881 | 46881 | 46881 | 46881 | 1365 | 1365 | 1365 | 2.9116 | 0 | AULA | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175015 | Instalacion De Transformador En E.P. Adolfo De La Huerta | FA-362 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 273264 | 273264 | 273264 | 273264 | 273264 | 273264 | 273264 | 100 | 0 | ANEXO | 417 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175028 | Construccion De Subestacion En E.P. Fco. Romo Mendoza | FA-363 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232561 | 232561 | 232561 | 232561 | 232561 | 232561 | 232561 | 100 | 0 | ANEXO | 462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175031 | Rehabilitacion De Piso Y Muros En Telesecundaria 268 | FA-364 | Sonora | Ures | Puerta del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61064 | 61064 | 61064 | 61064 | 61064 | 61064 | 61064 | 100 | 0 | ANEXO | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175042 | Construccion De Baños En E.P. Salvador Alvarado | FA-365 | Sonora | Caborca | Santa Eduwiges (La Cachora) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 168601 | 168601 | 168601 | 168601 | 168601 | 168601 | 168601 | 100 | 0 | ANEXO | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175043 | Construccion De Hidroneumatico Y Baños En Ep. Ignacio Allende | FA-366 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 58127 | 100 | 0 | ANEXO | 227 | 100 | 43 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175044 | Impermeabilizacion, Rehabilitacion De Baños Y Cerco En J.N. N.C. Mercedes Landavazo | FA-367 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190454 | 190454 | 190454 | 190454 | 190454 | 190454 | 190454 | 100 | 0 | ANEXO | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175045 | Construccion De Hidroneumatico En E.P. N.C. Arandanos | FA-368 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46312 | 46312 | 46312 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 2.9129 | 0 | ANEXO | 258 | 100 | 43 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175046 | Rehabilitacion De Cerco De Malla En Esc. Sec. Salvador Gonzalez Partida | FA-369 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42118 | 42118 | 42118 | 42118 | 42118 | 42118 | 42118 | 100 | 0 | ANEXO | 457 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175047 | Rehabiitacion De Cerco E Instalaciones Electricas En J.N. Benito Juarez | FA-370 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 140416 | 140416 | 140416 | 140416 | 140416 | 140416 | 140416 | 100 | 0 | ANEXO | 62 | 100 | 81 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175048 | Rehabilitacion De Cerco De Malla En E.P. Juan Jacobo Rousseau | FA-371 | Sonora | Fronteras | Kilómetro Cuarenta y Siete | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16268 | 16268 | 16268 | 16223 | 16223 | 16223 | 16223 | 99.7234 | 0 | ANEXO | 19 | 100 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175135 | Rehabilitacion De Barda Y Cerco En E.P. Profr. Manuel Mirazo Navarrete | FA-372 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 100 | 0 | ANEXO | 474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175180 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Cam 57 | FA-373 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59521 | 59521 | 59521 | 59521 | 59521 | 59521 | 59521 | 100 | 0 | ANEXO | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175276 | Rehabilitacion De Subestacion En E.P. Leona Vicario | FA-374 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191390 | 191390 | 191390 | 191390 | 191390 | 191390 | 191390 | 100 | 0 | ANEXO | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175285 | Rehabilitacion De Baños En E.P. Niños Heroes De Chapultepec | FA-375 | Sonora | Guaymas | La Manga (Campo Pesquero la Manga) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 118404 | 118404 | 118404 | 118404 | 118404 | 118404 | 118404 | 100 | 0 | ANEXO | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175287 | Instalacion Electrica En J.N. Octavio Paz | FA-376 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43549 | 43549 | 42549 | 43549 | 43549 | 43549 | 43549 | 100 | 0 | ANEXO | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175303 | Construccion De Alimentadores En J.N. Aleya | FA-377 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191237 | 191237 | 191237 | 191237 | 191237 | 191237 | 191237 | 100 | 0 | ANEXO | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175307 | Construccion De Acometida Y Alimentador En J.N. Cuauhtemoc | FA-378 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | 49562 | 100 | 0 | ANEXO | 49 | 100 | 39 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175311 | Rehabilitacion Del Sistema De Alimentadores Electricos En J.N. Irma Adela Mcpherson | FA-379 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 213315 | 213315 | 213315 | 213315 | 213315 | 213315 | 213315 | 100 | 0 | ANEXO | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175314 | Rehabiitacion De Techos En E.P. Ma. De La Luz Marquez | FA-380 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 3184884 | 100 | 0 | ANEXO | 289 | 100 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175319 | Instalacion De Subestacion En J.N. Aleya | FA-381 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 253696 | 253696 | 253696 | 253696 | 253696 | 253696 | 253696 | 100 | 0 | ANEXO | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175325 | Rehabilitacion De Baños En J.N. Cuauhtemoc | FA-382 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95466 | 95466 | 95466 | 95466 | 95466 | 95466 | 95466 | 100 | 0 | ANEXO | 49 | 100 | 29 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175326 | Rehabilitacion De Cerco De Malla En E.P. Jose Vasconcelos | FA-383 | Sonora | Caborca | Salomón Quihuis | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107329 | 107329 | 107329 | 107329 | 107329 | 107329 | 107329 | 100 | 0 | ANEXO | 39 | 100 | 78 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175327 | Impermeabilizante En J.N. Mi Patria Es Primero | FA-384 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57038 | 57038 | 57038 | 57038 | 57038 | 57038 | 57038 | 100 | 0 | ANEXO | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175328 | Rehabilitacion De Baños En Esc. Sec. General 11 | FA-385 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65889 | 65889 | 65889 | 65889 | 65889 | 65889 | 65889 | 100 | 0 | ANEXO | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175329 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Terracerias En Esc. Sec. N.C. Secundaria | FA-386 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90119 | 90119 | 90119 | 90119 | 90119 | 90119 | 90119 | 100 | 0 | ANEXO | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175330 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Esc Sec N.C Secundaria | FA-387 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40626 | 40627 | 40627 | 40627 | 1183 | 1183 | 1183 | 2.9119 | 0 | ANEXO | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175331 | Demolicion De Aulas, Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Techumbre De Aula En E.P. Basilio Badillo | FA-388 | Sonora | Huatabampo | Júpare | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1528269 | 1528268 | 1528268 | 865768 | 865768 | 865768 | 865768 | 56.6503 | 0 | ANEXO | 197 | 100 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175610 | Construccion De Alimentadores Electricos En E.P. Francisco Romo Mendoza | FA-389 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390295 | 390295 | 390295 | 390295 | 390295 | 390295 | 390295 | 100 | 0 | ANEXO | 462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175619 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Lazaro Cardenas | FA-390 | Sonora | Navojoa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182288 | 182288 | 182288 | 182288 | 182288 | 182288 | 182288 | 100 | 0 | ANEXO | 280 | 100 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175705 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Esc. Sec. Tecnica 16 Antonio Villarreal Cebrero | FA-391 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 977638 | 977638 | 977638 | 977638 | 977638 | 977638 | 977638 | 100 | 0 | ANEXO | 1162 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175706 | Construccion De Alimentadores Electricos En Esc. Sec. Ricardo Montijo Mendoza | FA-392 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 719727 | 719727 | 719727 | 719727 | 719727 | 719727 | 719727 | 100 | 0 | ANEXO | 1189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175754 | Construccion De Tejaban E.P. Manuel Mirazo Navarrete | FA-393 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 871425 | 871425 | 871425 | 676978 | 676978 | 676978 | 676978 | 77.6863 | 0 | ANEXO | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175755 | Rehabilitacion Electrica En E.P. Salvador Alvarado | FA-394 | Sonora | Caborca | Santa Eduwiges (La Cachora) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 126563 | 126563 | 126563 | 126563 | 126563 | 126563 | 126563 | 100 | 0 | ANEXO | 92 | 100 | 77 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175756 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Jesus Garcia Corona | FA-395 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1249768 | 1249768 | 1249768 | 550466 | 550466 | 550466 | 550466 | 44.0455 | 0 | ANEXO | 170 | 100 | 77 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175757 | Construccion De Alimentador Electrico Y Subestacion En Esc. Sec. General No. 11 | FA-396 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2230164 | 2230164 | 2230164 | 2230164 | 2230164 | 2230164 | 2230164 | 100 | 0 | ANEXO | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175758 | Terminacion De Construccion Subestacion 112.5 Kva En Esc. Sec. General No. 1 | FA-398 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73915 | 73915 | 73915 | 66127 | 66127 | 66127 | 66127 | 89.4636 | 0 | ANEXO | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175759 | Terminacion De Construccion Subestacion 50 Kva En Esc Sec Paulita Verjan | FA-399 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48693 | 48693 | 48693 | 43793 | 43793 | 43793 | 43793 | 89.937 | 0 | ANEXO | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175760 | Terminacion De Construccion Subestacion 100 Kva En E.P. Bartolome M. Salido | FA-400 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51000 | 51000 | 51000 | 45265 | 45265 | 45265 | 45265 | 88.7549 | 0 | ANEXO | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175761 | Termincacion De Construccion Subestacion 112.5 Kva En Telesecundaria No. 103 | FA-401 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49193 | 49193 | 49193 | 44320 | 44320 | 44320 | 44320 | 90.0941 | 0 | ANEXO | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175762 | Terminacion De Construccion Subestacion 50 Kva En Telesecundaria No. 156 | FA-402 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25901 | 25901 | 25901 | 22276 | 22276 | 22276 | 22276 | 86.0044 | 0 | ANEXO | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175766 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Esc. Sec. Tecnica No. 2 | FA-420 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6760 | 6760 | 6760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 366 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175892 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Circunvalacion Y En La Calle Lazaro Cardenas | NC2-448 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 585 | 100 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175899 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Angostura Y 5 De Febrero | NC2-449 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 605 | 100 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175906 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 12 Entre Avenida 12 Y 29 | NC2-450 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23056920 | 23056920 | 23056920 | 23056920 | 23056920 | 23056920 | 23056920 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 800 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175914 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades | NC2-451 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16903080 | 16903000 | 16903000 | 16903000 | 16903000 | 16903000 | 16903000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 100 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175948 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Abasolo | NC2-452 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28111860 | 28111860 | 28111860 | 28111860 | 28111860 | 28111860 | 28111860 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 935 | 100 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175950 | Pavimentacion Con Concreto Hiraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades | NC2-453 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18551430 | 18551430 | 18551430 | 18551430 | 18551430 | 18551430 | 18551430 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 935 | 100 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175952 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico , Agua Potable Y Drenaje De Tres Vialidades | NC2-454 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23266710 | 23266710 | 23266710 | 23266710 | 23266710 | 23266710 | 23266710 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 550 | 100 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175956 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Varias Vialidades De Sonoyta | NC2-455 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175960 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Varias Vialidades | NC2-456 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20453526 | 20453526 | 20453526 | 20453526 | 20453526 | 20453526 | 20453526 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1105 | 100 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175966 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Varias Vialidades De Las Localidades De El Veranito, Basiroa, Rancherias, Tapizuelas Y Los Camotes | NC2-457 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19506474 | 19506474 | 19506474 | 19506474 | 19506474 | 19506474 | 19506474 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300175970 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potalbe Y Drenaje En Blvd. Tetabiate Y De La Calle Felipe Barcenas Santini | NC2-459 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21548450 | 21528450 | 21528450 | 21528450 | 21528450 | 21528450 | 21528450 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176013 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Quintna Roo | NC2-458 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176017 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Blvd. Benito Juarez | NC2-461 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65934000 | 65934000 | 65934000 | 65934000 | 65934000 | 65934000 | 65934000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 30000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176024 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon | NC2-465 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 20000 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176027 | Pav. Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles Independencia Y Martires De Cananea | NC2-462 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22777200 | 22777200 | 22777200 | 22777200 | 22777200 | 22777200 | 22777200 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176029 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Clle 16 De Septiembre | NC2-463 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22177800 | 22177800 | 22177800 | 22177800 | 22177800 | 22177800 | 22177800 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 100 | 20 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176031 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle General Amarillas Y Los Callejones Alamos, Altar, Caborca Y Arizpe | NC2-464 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 100 | 20 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176072 | Construccion De Subestacion En J.N. Jaime Torres Bodet | NC2-392 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 372861 | 372861 | 372861 | 372861 | 372861 | 372861 | 372861 | 100 | 0 | ANEXO | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176119 | Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instalacion De Aires Acondicionados En El J.N. Pilzintly | NC2-394 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 379088 | 379088 | 379088 | 379088 | 379088 | 379088 | 379088 | 100 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176204 | Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instlacion De Aires Acondicionados En J.N. Eduwiges Rodriguez Casanova | NC2-395 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500491 | 500491 | 500491 | 500491 | 500491 | 500491 | 500491 | 100 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176230 | Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instalacion De Aires Acondicionados En J.N. Maria Teresa P. De Moreno | NC2-396 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 449245 | 449245 | 449245 | 449245 | 449245 | 449245 | 449245 | 100 | 0 | ANEXO | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176235 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Allende | NC2-397 | Sonora | Caborca | El Coyote | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 546913 | 546913 | 54693 | 546913 | 546913 | 546913 | 546913 | 100 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176261 | Reparacion Del Sistema Electrico De Aulas E Instalacion De Alimentadores Electricos Para Aires Acondicionados En E.P. Sor Juana Ines De La Cruz | NC2-402 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 716837 | 716837 | 716837 | 716837 | 716837 | 716837 | 716837 | 100 | 0 | ANEXO | 264 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176289 | Rehabilitacion De Grietas En Aula, Reforzamiento De La Cimentacion Y Nivelacion De La Cancha J.N. Herbert Spencer | NC2-403 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 504643 | 504643 | 504643 | 504643 | 504643 | 504643 | 504643 | 100 | 0 | ANEXO | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176296 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral Del Plantel J.N. Tierra Fertil | NC2-404 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116264 | 116264 | 116264 | 116264 | 116264 | 116264 | 116264 | 100 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176310 | Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Para La Instalacion De Aires Acondicionados En J.N. Margarita Uruchurtu | NC2-405 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 417702 | 417702 | 417702 | 417702 | 417702 | 417702 | 417702 | 100 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176323 | Construccion De La Planta Baja Del Edificio Para Laboratorios En Universidad De Sonora Campus Navojoa De La Urs | ES-006 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | ANEXO | 974 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300176329 | Construccion De La Tercera Etapa De La Unidad Departamental En Instituto Tecnologico De Agua Prieta | NC2-378 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8359560 | 8359560 | 8359560 | 8359560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 985 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177884 | Red De Atarjeas Y Descargas Sanitarias En Calle Noriega No 9 Colonia Jordan | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31666 | 31655 | 31655 | 31655 | 31655 | 31655 | 31655 | 100 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177892 | Red De Atarjeas Y Descargas Sanitarias En Callejon No 9 Entre Ave. Sexta Y Ave. Septima Colonia Jordan | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76031 | 76032 | 76032 | 76032 | 76032 | 76032 | 76032 | 100 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177903 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Colonia Km2 Oriente | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266342 | 294108 | 294108 | 294108 | 294108 | 294108 | 294108 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177910 | Gastos Indirectos | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 273766 | 282651 | 282651 | 282651 | 282651 | 282651 | 282651 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177917 | Pago De Nómina Dirección De Seguridad Pública | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26266080 | 26266080 | 26266080 | 26266080 | 26266080 | 26266080 | 26266080 | 100 | 0 | PAGO | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177928 | Acceso A La Planta De Tratamiento En Unidad Deportiva Angel Castro | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133669 | 133669 | 133669 | 133669 | 133669 | 133669 | 133669 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177936 | Pavimentacion Avenida Independencia Frente A Cobach Y Unidad Deportiva Angel Castro | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186467 | 219450 | 219450 | 219450 | 219450 | 219450 | 219450 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177944 | Construccion De Guarniciones Y Terracerias En Ejido Maytorena | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74191 | 74192 | 74192 | 74192 | 74192 | 74192 | 74192 | 100 | 0 | M2, Camellones | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177950 | Pavimentacion Crucero Avenida Americas Y Reforma | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56365 | 85165 | 85165 | 85165 | 85165 | 85165 | 85165 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177958 | Recarpeteo Calle Nicolas Bravo Entre Avenidas Revolucion Y Reforma | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 207263 | 207263 | 207263 | 207263 | 207263 | 207263 | 207263 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300177962 | Recarpeteo Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Av. Revolucion Y Reforma | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 217378 | 217378 | 217378 | 217378 | 217378 | 217378 | 217378 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300178884 | Construccion De Seis Aulas, Direccion, Servicios Sanitario, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N.E. N.C. Km 21 | EB-262 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6012082 | 6012082 | 6012082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 AULA, 1 ANEXO | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300178904 | Construccion De Dos Aulas, Direccion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Fracc. La Mesa Km 21 | EB-263 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2724617 | 2724617 | 2724617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 AULA, 1 ANEXO | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300178914 | Construccion De Una Aula Con Adecuacion En T En Usaer No 248 En J.N. Armida G. Castro | EB-264 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600993 | 600993 | 600993 | 180298 | 180298 | 180298 | 180298 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 4.66 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300178921 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Posadas Del Sol | EB-265 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 447043 | 447043 | 447043 | 134113 | 134113 | 134113 | 134113 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 43.01 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300178928 | Construccion De Una Aula En E.P. Vicente Guerrero | EB-266 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 466414 | 466414 | 466414 | 139924 | 139924 | 139924 | 139924 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300178933 | Construccion De Una Aula En Cam No. 19 | EB-267 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 690086 | 690086 | 690086 | 207025 | 207025 | 207025 | 207025 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 31.85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300178952 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No 80 La Mesa, Km 21 | EB-268 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 892036 | 892036 | 892036 | 266359 | 266359 | 266359 | 266359 | 29.8597 | 0 | Aula | 60 | 100 | 60.9 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300178969 | Construccion De Una Aula En Cam No. 57 | EB-258 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 379978 | 379978 | 379978 | 113993 | 113993 | 113993 | 113993 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179057 | Construccion De Una Aula En E.P. 19 De Abril | EB-260 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 415303 | 415303 | 415303 | 124591 | 124591 | 124591 | 124591 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179063 | Construccion De Un Aula En J.N. Sasabe | EB-261 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 524603 | 524603 | 524603 | 157381 | 157381 | 157381 | 157381 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179073 | Construccion De Tres Aulas, Direccion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N.E. Papagos | EB-250 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Pápago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3792190 | 3792000 | 3792000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179091 | Construccion De Dos Aulas, Direccion Administracion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Mision Del Real | EB-251 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2722758 | 2722758 | 2722758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179173 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec Tecnica Estatal No 18 Col. Pueblo Nuevo (Ladrilleras) | EB-269 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 934359 | 934359 | 934359 | 279833 | 279833 | 279833 | 279833 | 29.9492 | 0 | Aula | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179192 | Construccion De Una Aula En E.P. Nc Mision Del Real | EB-270 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 539828 | 539828 | 539828 | 161948 | 161948 | 161948 | 161948 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 47.37 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179204 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Col. Romanza | EB-272 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 545290 | 545290 | 545290 | 163587 | 163587 | 163587 | 163587 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179222 | Construccion De Dos Aulas Con Preparacion Para Adose En Esc. Sec. Estatal No. 17 Col Paseo Del Pedregal | EB-273 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1433674 | 1433674 | 1433674 | 429255 | 429255 | 429255 | 429255 | 29.9409 | 0 | Aula | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179231 | Construccion De Una Aula Con Preparacion Para Adose En E.P. N.C. Col. Kennedy | EB-274 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 585778 | 585778 | 585778 | 175733 | 175733 | 175733 | 175733 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179245 | Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Fracc. Cerro Prieto | EB-277 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2886367 | 2866367 | 2866367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 AULA, 1 ANEXO | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179259 | Construccion De Dos Aulas, Direccion Administracion, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En Tlesecundaria N.C. Ejido El Coyote | EB-278 | Sonora | Caborca | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2746546 | 2745546 | 2745546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ANEXO, 2 AULA | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179265 | Construccion De Una Aula En J.N. Perla Del Mar | EB-279 | Sonora | Caborca | El Desemboque (Kuwai) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 389759 | 389759 | 389759 | 116928 | 116928 | 116928 | 116928 | 30.0001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179284 | Construccion De Una Aula En Cam No. 62 Poblado Miguel Aleman | EB-280 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 443769 | 443769 | 443769 | 133131 | 133131 | 133131 | 133131 | 30.0001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179419 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. En Poblado Miguel Aleman | EB-281 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390128 | 390128 | 390128 | 117038 | 117038 | 117038 | 117038 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 11.62 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179424 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. En Paseo El Pedregal | EB-282 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 552391 | 552391 | 552391 | 165717 | 165717 | 165717 | 165717 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179504 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 74 (Fracc. Puerta Real) | EB-286 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525131 | 525131 | 525131 | 157539 | 157539 | 157539 | 157539 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179522 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 367 | EB-287 | Sonora | Navojoa | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 498309 | 498309 | 498309 | 149492 | 149492 | 149492 | 149492 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179526 | Construccion De Dos Aulas En Sec. General No 4 Col. El Manantial | EB-288 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 947553 | 947553 | 947553 | 283760 | 283760 | 283760 | 283760 | 29.9466 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179543 | Construccion De Una Aula En Cam No. 60 | EB-289 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 566398 | 566398 | 566398 | 169903 | 169903 | 169903 | 169903 | 29.9971 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179548 | Construccion De Una Aula En J.N. Pablo Montesinos | EB-290 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 409569 | 409569 | 409569 | 122871 | 122871 | 122871 | 122871 | 30.0001 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179555 | Construccion De Tres Aulas, Portico, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N.C. San Isidro (El Triunfo) | EB-291 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3483664 | 3483664 | 3483664 | 1043548 | 1043548 | 1043548 | 1043548 | 29.9555 | 0 | 3 AULA, 1 ANEXO | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179559 | Construcion De Una Aula En Telesecundaria No 300 | EB-292 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382514 | 382514 | 382514 | 114754 | 114754 | 114754 | 114754 | 29.9999 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179563 | Construccion De Una Aula En E.P. Juan Figueroa Abril | EB-293 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 413590 | 413590 | 413590 | 124077 | 124077 | 124077 | 124077 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 21.95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179579 | Construccion De Una Aula En J.N. El Campito | EB-294 | Sonora | Huatabampo | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525377 | 525377 | 525377 | 157613 | 157613 | 157613 | 157613 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 14.42 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179587 | Obra Complementaria Para La Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 76 Jose Ramon Salcedo | EB-296 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158423 | 158423 | 158423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179595 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N.C. Fracc. Urbi Villa Los Cedros | EB-297 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3920685 | 3920685 | 3920685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179596 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Fracc. Santa Fe | EB-298 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406760 | 406760 | 406760 | 122028 | 122028 | 122028 | 122028 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 5.35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179603 | Construccion De Una Aula En Ej.N. N.C. Palma Dorada | EB-299 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 544016 | 544016 | 54016 | 163205 | 163205 | 163205 | 163205 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 20.66 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179606 | Construccion De Una Aula En E.P. Gildardo E. Cordova Villegas | EB-300 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 393814 | 398814 | 398814 | 118144 | 118144 | 118144 | 118144 | 29.6238 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179611 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 78 | EB-301 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 533673 | 533673 | 533673 | 160102 | 160102 | 160102 | 160102 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179615 | Contruccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Luis Donaldo Colosio | EB-302 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 517372 | 517372 | 517372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179624 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General No 19 Sta. Cecilia Kennedy | EB-304 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 539394 | 539394 | 539394 | 161818 | 161818 | 161818 | 161818 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300179628 | Construccion De Una Aula En J.N. Nuevos Caminos | EB-303 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 485259 | 485259 | 485259 | 145578 | 145578 | 145578 | 145578 | 30.0001 | 0 | Aula | 70 | 100 | 21.41 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180593 | Ampliacion De Lineas De Alcantarillado Sanitario En La Col. Minitas | R33-HER13-OB03 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 1188613 | 100 | 0 | ML | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180696 | Pavimentacion De La Calle Del Sauz En La Col. Amapolas | R33-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 1193519 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180715 | Pavimentacion Del Blvd. Capomo ( Ii Etapa ) En La Col. Arboledas | R33-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 2584188 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180747 | Pavimentacion Del Blvd. Luz Valencia En La Col. Villa Del Palmar | R33-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 3041858 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180833 | Construccion De Vados En Acceso A Ejido El Sapo | R33-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | El Sapo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 536200 | 536200 | 536200 | 536200 | 536200 | 536200 | 536200 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300180874 | Embovedamiento Con Concreto Hidraulico Reforzado ( Iv Etapa ) De Arroyo Las Viboras En La Col. Y Griega | R33-HER13-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 5710930 | 100 | 0 | Metro cúbico | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181187 | Pavimentacion De Calle San Juan De Los Lagos Entre Puerto Vallarta Y Ojuelos, Col. Cafe Combate | R33-HER13-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 788186 | 788186 | 788186 | 788186 | 788186 | 788186 | 788186 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181208 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias La Matanza Y El Mariachi | R33-HER13-OB05 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 1815831 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181225 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia Cañada De Los Negros | R33-HER13-OB06 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBNO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 793213 | 793213 | 793213 | 793213 | 793213 | 793213 | 793213 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181242 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias El Ranchito Y Rinconada De La Cruz | R33-HER13-OB06 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 781760 | 781760 | 781760 | 781760 | 781760 | 781760 | 781760 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181260 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia El Coloso | R33-HER13-OB07 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 1511652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181282 | Pavimentacion ( Ii Etapa ) De La Calle Sanalona Y Calles Anexas Al Parque En La Col. El Ranchito | R33-HER13-OB08 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1222224 | 1222224 | 1222224 | 1222224 | 1219648 | 1219648 | 1219648 | 99.7892 | 0 | Metro Cuadrado | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181303 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Callejon Zapata ( Segunda Etapa ) Entre Calle Emiliano Zapata Y Final Oriente En Las Colonias Lopez Portillo Y Palo Verde | R33-HER13-OB09 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 722593 | 722593 | 722593 | 722593 | 722593 | 722593 | 722593 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181332 | Construccion Y Ampliacion De Puente Vehicular ( Ii Etapa ) Con Concreto Hidraulico Reforzado, Ubicado En Blvd. Zamora - Blvd. Progreso | R33-HER13-OB10 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 3695074 | 100 | 0 | Puente | 50000 | 100 | 92 | Financiera: / Física: NO SE PUEDE AGREGAR UN ACUMULADO, YA QUE LA META SE TRATA DE 1 PUENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181359 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Heroes De Caborca ( Segunda Etapa ) Entre Blvd. Lopez Portillo Y Ave. Nacori Grande En Las Colonias Lopez Portillo, Insurgentes Y Villa Sonora | R33-HER13-OB11 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 7825112 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300181373 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Col. Bella Vista | R33-HER13-OB13 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499575 | 499575 | 499575 | 499575 | 499116 | 499116 | 499116 | 99.9081 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182548 | Compu Aula Movil (Construccion De Aulas Moviles Con Equipo De Computo En Hermosillo | NC2-519 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Lote | 52000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182573 | Reparacion Del Pozo De Bombeo En Esc Sec Tecnica No 41 En El Ejido El Triunfo | NC2-379 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 843322 | 843322 | 843322 | 843322 | 843322 | 843322 | 843322 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182710 | Construccion De Subestacion Electrica De 75 Kva. En J.N. Gustavo Adolfo Becker En Hermosillo | NC2-384 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 570325 | 570325 | 570325 | 570325 | 570325 | 570325 | 570325 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 152 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182745 | Construccion De Subestacion Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En J.N. Maria Elena Chanes | NC2-393 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 694385 | 694385 | 694385 | 694385 | 694385 | 694385 | 694385 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182780 | Construccion Con Alimentadores Y Reparacion Del Sistema Electrico En E.P. Ignacio Zaragoza En Santa Cruz | NC2-408 | Sonora | Santa Cruz | Santa Cruz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 476535 | 476535 | 476535 | 476535 | 476535 | 476535 | 476535 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 156 | 100 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182792 | Rehabilitacion De Cimentacion De Barda, Enjarres, Servicios Sanitarios Y Bebederos En Esc. Sec. General No 7 En Cd. Obregon | NC2-409 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 921271 | 921271 | 921271 | 921271 | 921271 | 921271 | 921271 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 922 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182802 | Construccion De Subestacion Electrica En Escuela Primaria Profr. Luis Burruel Ahumada En Carbo | NC2-410 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 773258 | 773258 | 773258 | 773258 | 773258 | 773258 | 773258 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 324 | 100 | 66 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182808 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Presidente De La Paz En Ejido Plan De Ayala | NC2-411 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 519271 | 519271 | 519271 | 519271 | 519271 | 519271 | 519271 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 125 | 100 | 87 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182812 | Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Alexander Stuart Neil En Hermosillo | NC2-412 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 438894 | 438894 | 438894 | 438894 | 438894 | 438894 | 438894 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 216 | 100 | 16 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182818 | Sustitucion De Techos De Aulas Y Rehabilitacion Del Sistema Electrico En J.N. Francisco Zarco En Esperanza | NC2-441 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 262448 | 262448 | 262448 | 262448 | 262448 | 262448 | 262448 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182826 | Construccion De Barda Perimetral En E.P. Owaldo Ballesteros Balleteros En Caborca | NC2-442 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 836940 | 836940 | 836940 | 836940 | 836940 | 836940 | 836940 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 380 | 100 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182857 | Construccion De Subestacion, Alimentadores Y Rehabilitacion Del Sistema En E.P. Heroes De Chapultepec En Corral Cajeme | NC2-443 | Sonora | Cajeme | Corral de Piedra | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 482419 | 482419 | 482419 | 482419 | 482419 | 482419 | 482419 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 193 | 100 | 48 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182865 | Ampliacion De La Carga De La Subestacion Electrica En E.P. Profr. Juan Ruiz Durazo En Hermosillo | NC2-444 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 572269 | 572269 | 572269 | 572269 | 572269 | 572269 | 572269 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 391 | 100 | 95 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182868 | Construccion De Dos Aulas Por Sustitucion T Reparacion De Cerco Perimetral En E.P. Sonora En Nogales | NC2-445 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 1006010 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 376 | 100 | 28 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182870 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Leo Sandoval Saucedo En Hermosillo | NC2-414 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 651074 | 651074 | 651074 | 651074 | 651074 | 651074 | 651074 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 372 | 100 | 75 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182872 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En J.N. Yoreme En Imuris | NC2-415 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 373279 | 343279 | 343279 | 343279 | 343279 | 343279 | 343279 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROY TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182876 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S No. 11 En Hermosillo | NC2-416 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 722879 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182877 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 206 En Hermosillo | NC2-417 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1195871 | 1195871 | 1195871 | 1195871 | 1195871 | 1195871 | 1195871 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182879 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 64 En Navojoa | NC2-418 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1432736 | 1432736 | 1432736 | 1432736 | 1432736 | 1432736 | 1432736 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300182880 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 63 En Huatabampo | NC2-424 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 853203 | 853203 | 853203 | 853203 | 853203 | 853203 | 853203 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183220 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 129 En Villa Juarez | NC2-425 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 802031 | 802031 | 802031 | 802031 | 802031 | 802031 | 802031 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183229 | Construccion De Una Aula En C.E.T.I.S. No 128 En Nogales | NC2-426 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 1396834 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183232 | Terminacion De Aula De Usos Multibles En J.N. Maria Elena Chanes | NC2-466 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351297 | 351297 | 351297 | 351297 | 351297 | 351297 | 351297 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183242 | Rehabilitacion De Sanitarios En J.N. Vnustiano Carranza | NC2-467 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REHABILITACION DE SANITARIOS EN J.N. VENUSTIANO CARRANZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277859 | 277859 | 277859 | 277859 | 277859 | 277859 | 277859 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183247 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En Esc. Sec. Tecnica No. 61 | NC2-468 | Sonora | Navojoa | Masiaca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 267 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183254 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Francisco Y Jose Curiel Ramos | NC2-469 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 624600 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 393 | 100 | 52 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183257 | Construccion De Subestacion Electrica En J.N. 16 De Septiembre | NC2-470 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 564183 | 564183 | 564183 | 564183 | 564183 | 564183 | 564183 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 134 | 100 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183263 | Rehabilitacion De Impermeabilizacion Y Sarpeado De Taludes En Cam No 61 | NC2-471 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 247674 | 247674 | 247674 | 247674 | 247674 | 247674 | 247674 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183267 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Construccion De Fachada Institucional, Pintura Y Rampas De Acero En J.N. Primavera | NC2-472 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 547613 | 547613 | 547613 | 547613 | 547613 | 547613 | 547613 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183274 | Rehabiitacion De Techos, Servicios Sanitarios, Construccion De La Guarnicion Y Puerta De Acceso, Cerco Perimetral Y Muros En J.N. Luis Petersson | NC2-473 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 749869 | 749869 | 749869 | 749869 | 749869 | 749869 | 749869 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 267 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183277 | Rehabilitacion General De Cuatro Aulas En E.P. Lic. Benito Juarez | NC2-474 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 1203460 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 393 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183281 | Construccion De Cerco Perimetral, Acceso, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Aulas Y Pintura En E.P. Presidente Aleman | NC2-475 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 1195041 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 134 | 100 | 0.07 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183363 | Sustitucion De Techo De Lamina De Tres Aulas Por Multypanel En E.P. Plutarco Elias Calles | NC2-476 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4038054 | 438054 | 438054 | 438054 | 438054 | 438054 | 438054 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 90 | 100 | 31 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183366 | Rehabilitacion De Cuatro Aulas, Techos, Baños, Biblioteca De Usos Multiples, Pintura General Y Bebederos En E.P. Profr. Ma. De Los Angeles De Valdez | NC2-477 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1476776 | 1476776 | 1476776 | 1476776 | 1476776 | 1476776 | 1476776 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183373 | Rehailitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Sustitucion De Cableado Electrico, Contactos Y Lamparas En Esc. Sec. Tecnica No. 57 | NC2-478 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 2093747 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183375 | Rehabilitacion Del Cerco Perimetral, Sistema Electrico, Sustitucion De Puertas Y Protecciones En Aulas Telesecundaria No 165 | NC2-479 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 696180 | 696180 | 696180 | 696180 | 696180 | 696180 | 696180 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 30 | 100 | 0.08 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183377 | Rehabilitacion E Baños, Cerco De Malla Ciclonica Y Construccion De Rampas En E.P. Armida De La Vara Y Robles En Nogales | NC2-480 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515931 | 515931 | 515931 | 515931 | 515931 | 515931 | 515931 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 78 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183380 | Construccion De Una Aula De 3 Ee En C.B.T.I.S. No 37 En Cd. Obregon | NC2-481 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 1006535 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 16 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183387 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 207 En Navojoa | NC2-482 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 852557 | 852557 | 852557 | 852557 | 852557 | 852557 | 852557 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183389 | Rehabilitacion Y Reforzamiento De Muros Y Cimentacion En Aulas Y Construccion De Cerco Perimetral En J.N. Augusto Comte En Empalme | NC2-483 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 273027 | 273027 | 273027 | 273027 | 273027 | 273027 | 273027 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 113 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183391 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Construcion De Acometida Y Demolicion De Edificio En Desuso En J.N. Jean Piaget En Guaymas | NC2-484 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 393026 | 393026 | 393026 | 393026 | 393026 | 393026 | 393026 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183393 | Contruccion Y Reparacion De Cerco Perimetral E Impermeabilizacion De Techos En J.N. Cristobal Colon En Hermosillo | NC2-485 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 573404 | 573404 | 573404 | 573404 | 573404 | 573404 | 573404 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183394 | Rehabilitacion De Cerco Y Porton En J.N. Sonora En Nogales | NC2-486 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101493 | 101493 | 101493 | 101493 | 101493 | 101493 | 101493 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 115 | 100 | 46 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183395 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Construccion De Cerco Perimetral En E.P. Nueva Creacion En Puerto Peñasco | NC2-487 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 912851 | 912851 | 912851 | 912851 | 912851 | 912851 | 912851 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 433 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183399 | Sustitucion De Asbesto En E.P. Narciso Mendoza En Bacum | NC2-488 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 707552 | 707552 | 707552 | 707552 | 707552 | 707552 | 707552 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 332 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183403 | Sustitucion De Techos En Seis Aulas, Direccio Y Pasillos,Rehabilitacion De Canceleria Y Puertas De Cuatro Aulas En E.P. 18 De Marzo En Cajeme | NC2-489 | Sonora | Cajeme | Ejido Cuauhtémoc (El Salitral) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 1479499 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 208 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183408 | Rehabilitacion E Impermeabilizacion De Techos, Muros, Cerco Perimetral, Cancha Civica Y Demolicion De Edificio Desocupado Y Pintura En E.P. 31 De Octubre En Cajeme | NC2-490 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 1438600 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 139 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183410 | Reparacion De Sanitarios, Cerco Perimetral Y Bebederos, Construccion De Algibe En E.P. Benito Jarez En Etchojoa | NC2-491 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 601638 | 601638 | 601638 | 601638 | 601638 | 601638 | 601638 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 172 | 100 | 19 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183422 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Bebederos, Andadores, Vidrios En Aulas, Alumbrado Y Pintura En E.P. Juan Maldonado Tetabiate En Guaymas | NC2-492 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 1269308 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183426 | Rehabilitacion Y O Sustitucion De Techo De Aulas En E.P. Francisco Marquez En Guaymas | NC2-493 | Sonora | Guaymas | Francisco Márquez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1084849 | 1084849 | 1084849 | 1084849 | 1084849 | 1084849 | 1084849 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 88 | 100 | 86 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183434 | Sustitucion De Techos De Tres Aulas Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En E.P. 18 De Marzo En Guaymas | NC2-494 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUSTITUCION DE TECHOS DE TRES AULAS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. 18 DE MARZO EN GUAYMAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 401999 | 401999 | 401999 | 401999 | 401999 | 401999 | 401999 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183435 | Reparacion De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Techos En E.P. Alvaro Obregon En Navojoa | NC2-495 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 680374 | 680374 | 380374 | 380374 | 380374 | 380374 | 380374 | 55.9066 | 0 | 1 ANEXO | 269 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183437 | Construccion De Cerco Perimetral En E.P. Francisco Y Madero En El Sauz De Ures | NC2-496 | Sonora | Ures | El Sauz (Sauz de Ures) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288671 | 288671 | 288671 | 288671 | 288671 | 288671 | 288671 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 31 | 100 | 53 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183440 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No 132 | NC2-499 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 875485 | 875485 | 875485 | 875485 | 875485 | 875485 | 875485 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183443 | Reparacion General De Aulas En J.N. Carlos Darwin | NC2-500 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163644 | 163644 | 163644 | 163644 | 163644 | 163644 | 163644 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 60 | 100 | 88 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183445 | Reparacion De Sanitarios, Bebederos, Cerco Perimetral Y Construccion De Algibe En J.N. El Pascola | NC2-501 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 268998 | 268997 | 268997 | 268997 | 268997 | 268997 | 268997 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183455 | Instalacion De Una Subestacion Electrica, Alimentadores Electricos Y Reparacion De Servicios Sanitarios En J.N. Luis Spota | NC2-502 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 698951 | 698951 | 698951 | 698951 | 698951 | 698951 | 698951 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183458 | Reparacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En J.N. U-Maaso | NC2-503 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 695425 | 695425 | 695425 | 695425 | 695425 | 695425 | 695425 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 70 | 100 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183463 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral, Acceso, Sistema Electrico, Bebederos Y Contruccion De Cisterna En E.P. Plan De Agua Prieta | NC2-504 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518698 | 518698 | 518698 | 518698 | 518698 | 518698 | 518698 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183466 | Construccion De Tres Aulas Y Muros De Contencion, Rampas De Acceso, Reparacion Del Sistema Electrico, Cerco Perimetral Y Pintura Genneral En E.P. Ricardo Flores Magon | NC2-511 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1989417 | 1989417 | 1989417 | 1989417 | 1989417 | 1989417 | 1989417 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 360 | 100 | 48 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183468 | Demolicion De Dos Aulas Y Construccion De Dos Aulas En E.P. Francisco I Madero | NC2-512 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 946424 | 946424 | 946424 | 946424 | 946424 | 946424 | 946424 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 406 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300183470 | Reparacion Del Sistema Electrico, Sanitarios, Rampas De Acceso Y Pasamanos, Escalones En J.N. Alexander Flemming | NC2-513 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20195 | 20195 | 2195 | 20195 | 20195 | 20195 | 20195 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 97 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184428 | Impermeabilizacion De Techos, Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Cerco Perimetral En Ec. Sec. Profr. Manuel Robles Tovar | NC2-514 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1303656 | 1303656 | 1303656 | 1303656 | 1303656 | 1303656 | 1303656 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 610 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184460 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Pisos En Aulas, Paredes Y Malla En Tejaban En Telesecundaria No 96 | NC2-515 | Sonora | Rosario | Cedros | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 619098 | 619098 | 619098 | 619098 | 619098 | 619098 | 619098 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 19 | 100 | 0.02 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184718 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En La Calle Laureles, Col. Maximiliano R. López | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 474571 | 474571 | 474571 | 474571 | 474571 | 474571 | 474571 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184723 | Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Para Instalacion De Aires Acondicionados En E.P. Jesus Garicia | NC2-517 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 421005 | 421005 | 421005 | 421005 | 421005 | 421005 | 421005 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 166 | 100 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184739 | Sustitucion De Techhos De Tres Aulas, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Construccion De Subetacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Agustin Melgar | NC2-521 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 1275724 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 240 | 100 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184746 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Las Calles Alrededor De La Iglesia, Col. Sonora | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254079 | 254079 | 254079 | 254079 | 254079 | 254079 | 254079 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184761 | Pavimentación De Las Calles Nayarit, Álvaro Obregón Y Venustiano Carranza En Esperanza, Son. | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184771 | Reparacion Del Sistema Electrico General En J.N. Arnold Gessel | NC2-524 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104789 | 104789 | 104789 | 104789 | 104789 | 104789 | 104789 | 100 | 0 | A ANEXO | 226 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184781 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Ónix, Col. Valle Verde | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1129770 | 1129770 | 1129770 | 1129770 | 1129770 | 1129770 | 1129770 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184848 | Construccion De Barda Perimetral En J.N. Armida De La Vara Y Robles | NC2-525 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 642184 | 642184 | 642184 | 642184 | 642184 | 642184 | 642184 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 236 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184899 | Sustitucion De Techos En Cinco Aulas En E.P. El Pensador Mexicano | NC2-527 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430962 | 430962 | 430962 | 430962 | 430962 | 430962 | 430962 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 549 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184967 | Construccion De Un Nuevo Modulo De Servicios Sanitarios, Bebedero Y Rehabilitacion Del Existente En E.P. Vicente Lombardo Toledano | NC2-529 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 933200 | 933200 | 933200 | 933200 | 933200 | 933200 | 933200 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 549 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300184988 | Rehabilitacion De La Tuberia De Red De Agua Potable, Terminacion De Cuerda En Malla Ciclonica, Cancha Deportiva, Rehabilitacion De Banquetas Y Pintura En E.P. Felipe Carrillo Puerto | NC2-530 | Sonora | Huatabampo | La Unión | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1131776 | 1131756 | 1131756 | 1131756 | 1131756 | 1131756 | 1131756 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 334 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185012 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Bebederos E Iluminacion Exterior, En E.P. Leona Vicario | NC2-531 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600902 | 600902 | 600902 | 600902 | 600902 | 600902 | 60902 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185030 | Construccion De Servicios Sanitarios En Telesecundaria No. 285 | NC2-532 | Sonora | Guaymas | Santa Clara | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 862224 | 862224 | 862224 | 862224 | 862224 | 862224 | 862224 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185046 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Quintana Roo Entre Calle 200 Y Río Nazas | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 24486640 | 24486640 | 24486640 | 24486640 | 5880448 | 5880448 | 5880448 | 24.0149 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185101 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Hermanos Flores Magon | NC2-533 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 493045 | 493045 | 493045 | 493045 | 493045 | 493045 | 493045 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185134 | Supervisión De La Pavimentación De La Calle Quintana Roo Entre Calle 200 Y Río Nazas | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPE | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 488360 | 488360 | 488360 | 488360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185167 | Construccion De Acometida, Rehabilitacion Del Sistema | NC2-535 | Sonora | Cajeme | Las Areneras | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 340713 | 340713 | 340713 | 340713 | 340713 | 340713 | 340713 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185179 | Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios Y Adecuacion De Espacio En E.P. Gral. Luis Matuz | NC2-536 | Sonora | Guaymas | Casas Blancas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 905620 | 905620 | 905620 | 905620 | 905620 | 905620 | 905620 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185198 | Rehabilitacion General En Esc. Sec. General No 3 | NC2-539 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4652545 | 4652548 | 4652548 | 4652548 | 4652548 | 4652548 | 4652548 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 561 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185210 | Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No 188 | NC2-540 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 813741 | 813741 | 813741 | 813741 | 813741 | 813741 | 813741 | 100 | 0 | Aula | 80 | 100 | 0.06 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185229 | Terminacion De Construccion De Segunda Etapa De Modulo Integral Consistente En Seis Aulas, Taller De Programacion De Software, Laboratorio De Produccion Industrial, Biblioteca, Modulo | NC2-542 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 240 BENEFICIADOS EN ESTE PROY | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 1326000 | 100 | 0 | 6 AULA, 1 ANEXO | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185246 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Estadio Revolucion Andres Mena Montijo | NC2-427 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174825 | 174825 | 174825 | 174825 | 174825 | 174825 | 174825 | 100 | 0 | Cancha | 4500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185268 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Estadio De Beisbol Clemente Morales | NC2-431 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 100 | 0 | Cancha | 7000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185290 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Paso Sintetico Y Obra Exteior En San Luis Rio Colorado | NC2-432 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 1059310 | 100 | 0 | Cancha | 4500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185371 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Basquetbol Y Obra Exterior | NC2-436 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185405 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obr Ext. | NC2-438 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 100 | 0 | Cancha | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185469 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obra Ext | NC2-437 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185503 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Fultbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obra Ext | NC2-434 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 1059308 | 100 | 0 | Cancha | 2434 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185529 | Modernizacion De Carretera Paso Por Bacum | NC2-382 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR JUNTA DE CAMINOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35964000 | 35964000 | 35964000 | 10604402 | 10604402 | 10604402 | 10604402 | 29.4862 | 0 | Obra | 22821 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185559 | Construccion De Centro De Salud En Poblado Miguel Aleman | NC2-446 | Sonora | Hermosillo | Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 13210927 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300185579 | Equipamiento De Aires Acondicionados En Planteles Educativos En Hermosillo | NC2-447 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Lote | 23893 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300187751 | Remodelacion De Plaza Cobachi | 02 | Sonora | La Colorada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 115363 | 115363 | 69786 | 69786 | 69786 | 69786 | 69786 | 60.4925 | 0 | Obra | 1754 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300187850 | Construccion De Una Cisterna Y Reparacion De Barda Perimetral En E.P. Demofilo Maldonado Nateras | NC2-505 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104038 | 104038 | 104038 | 104038 | 104038 | 104038 | 104038 | 100 | 0 | 1ANEXO | 636 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300187902 | Pavimentación De La Calle Ónix, Col. Valle Verde | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1551999 | 1551999 | 1551999 | 1551999 | 1551999 | 1551999 | 1551999 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300187929 | Pavimentación De La Calle Alfonso Esparza, Col. Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 920052 | 920052 | 920052 | 920052 | 920052 | 920052 | 920052 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300187939 | Reposicion De Vidrios En Ventanas De Aulas De Escuela Primaria Rafael De Fierros | 05 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300187955 | Pavimentación De La Calle María Greever, Col. Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 925476 | 925476 | 925476 | 925476 | 925476 | 925476 | 925476 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300187969 | Pavimentación De La Calle Maximiliano R. López, Col. Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 442479 | 442479 | 442479 | 442479 | 442479 | 442479 | 442479 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300187986 | Pavimentación De La Calle Juan Aldama, Col. Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236724 | 236724 | 236724 | 236724 | 236724 | 236724 | 236724 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188012 | Pavimentación De La Calle Miguel Negrete, Col. Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211557 | 211557 | 211557 | 211557 | 211557 | 211557 | 211557 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188026 | Pavimentación De La Calle Luis Alcaraz, Col. Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305415 | 305415 | 305415 | 305415 | 305415 | 305415 | 305415 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188039 | Pavimentación De La Calle Vicente Padilla, Col. Aves Del Castillo | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1348377 | 1348377 | 1348377 | 1348377 | 1348377 | 1348377 | 1348377 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188060 | Pavimentación De La Calle Fausto Topete, Col. Leandro Valle | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1863999 | 1863999 | 1863999 | 1863999 | 1863999 | 1863999 | 1863999 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188076 | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, Col. Francisco Urbalejo | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188110 | Pavimentación De La Calle Tórim, Col. Eduardo Estrella | - | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303651 | 303651 | 303651 | 303651 | 303651 | 303651 | 303651 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188119 | Pavimentación De La Calle Huíribis, Col. Eduardo Estrella | - | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 218934 | 218934 | 218934 | 218934 | 218934 | 218934 | 218934 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188176 | Pavimentación De La Calle Belem, Col. Eduardo Estrella | - | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156762 | 156762 | 156762 | 156762 | 156762 | 156762 | 156762 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188188 | Pavimentación De La Calle Laureles, Col. Maximiliano R. López | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 333951 | 333951 | 333951 | 333951 | 333951 | 333951 | 333951 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188198 | Pavimentación De La Calle Río Humaya, Col. Libertad | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 247998 | 247998 | 247998 | 247998 | 247998 | 247998 | 247998 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188216 | Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle Codorniz, Col. Aves Del Castillo | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 221109 | 221109 | 221109 | 221109 | 221109 | 221109 | 221109 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188231 | Construcción De Alcantarillado Pluvial En Las Calles Codorniz Y Libertad, Col. Esperanza Tiznado | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 628455 | 628455 | 628455 | 628455 | 628455 | 628455 | 628455 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300188393 | Pavimentación De La Calle Constitución, Col. San José | - | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 195999 | 195999 | 195999 | 195999 | 195999 | 195999 | 195999 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300189261 | Construccion De Gabiones En Colonia El Chamizal | 02 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146650 | 146650 | 146650 | 146650 | 146650 | 146650 | 146650 | 100 | 0 | Obra | 5347 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300189947 | Pavimentacion Avenida Constitucion Calle 10 Y 11 Colonia Libertad | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 238567 | 238567 | 238567 | 238567 | 238567 | 238567 | 238567 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300190027 | Construccion De Vado Ejido Mi Patria Es Primero | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 195242 | 305155 | 305155 | 305155 | 305155 | 305155 | 305155 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300190152 | Recarpeteo Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Reforma Y Heroe De Nacozari | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 241628 | 241628 | 241628 | 241628 | 241628 | 241628 | 241628 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300190199 | Pavimentacion Calle Manuel Echeverria Entre Roberto Camacho Y Ave. Americas | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299853 | 299854 | 299854 | 299854 | 299854 | 299854 | 299854 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300190226 | Trabajos Preliminares Av. 1ro De Mayo Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Ferrocarril | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95000 | 48060 | 48060 | 48060 | 48060 | 48060 | 48060 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300190663 | Rescate Del Parque Del Maestro, Col. Isssteson Tepeyac | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 784388 | 784388 | 784388 | 784388 | 784388 | 784388 | 784388 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300190712 | Rescate Del Parque Los Presidentes, Col. Los Presidentes | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1184677 | 1184677 | 1184677 | 1184677 | 1184677 | 1184677 | 1184677 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300190779 | Consolidación De Unidad Deportiva El Trebolito, Col. Municipio Libre | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 359582 | 359582 | 359582 | 359582 | 359582 | 359582 | 359582 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300190825 | Adquisicion De Equipo De Computo | 13-004 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137100 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300190988 | Construccion Muro De Contencion Calle Solidaridad | 13-004 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1033363 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 275500 | 100 | 0 | Bardas | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300191081 | Adquisicion De Vehiculo Seguridad Publica | 13-005 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 100 | 0 | Vehículo | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300192209 | Rehabilitación Linea De Conducción De Agua Potable En Varias Calles | 1 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPACHE | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 100 | 0 | Metros Lineales | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300192241 | Construccion De Una Aula En El J.N. El Carrusel | EB-256 | Sonora | Etchojoa | Macochín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 452816 | 452816 | 452816 | 135845 | 135845 | 135845 | 135845 | 30 | 0 | Aula | 40 | 100 | 5.14 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300192265 | Construccion De Una Aula En E.P. Ma. Candelaria V. Trebor | EB-257 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 496657 | 496657 | 496657 | 187952 | 187952 | 187952 | 187952 | 37.8434 | 0 | Aula | 40 | 100 | 57.66 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300192314 | Construccion De Un Aula En J.N. N.C. Paseos Del Pedregal | EB-259 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 433370 | 433370 | 433370 | 130011 | 130011 | 130011 | 130011 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300192915 | Rehabilitacion Red De Drenaje En Avenida Hidalgo Final | 5 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPACHE | Agua y saneamiento | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 21370 | 21370 | 21370 | 21370 | 21370 | 21370 | 21370 | 100 | 0 | Metros Lineales | 250 | 60 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300192973 | Ampl. Red De Agua Potable En Guaymitas | 62415-144 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 1283 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300192984 | Ampl. De Drenaje Sanitario En La Col. Nueva Generacion En Navojoa (Calles: Potam, Cjon. 9; Camoa, Cubillas Y Comuripa) | 62415-145 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 350000 | 350000 | 350000 | 70 | 0 | Obra | 250 | 100 | 90 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300193005 | Ampl. Drenaje Sanitario En C. Sanchez, Rio Muerto, Y Vicam En La Col. Nueva Generacion En Navojoa | 62415-146 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 469317 | 469317 | 469317 | 469317 | 328522 | 328522 | 328522 | 70 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300193034 | Ampl. Drenaje Sanitario En C. Imuris, Rio Muerto, Y Cjon. 4 En La Colonia Nueva Generacion | 62415-147 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 530583 | 530683 | 530683 | 530683 | 371478 | 371478 | 371478 | 70 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300193053 | Ampl. Red De Drenaje Sanitario En Calles: Cjon.6, Calle Cocorit, Dr. Aguilar, Tecoripa Y Citahuis De La Col. Nueva Generacion(Sector Iii) | 62415-148 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300193070 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De Navojoa (Bacheo) | 62415-140 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 483722 | 483722 | 483722 | 96.7444 | 0 | Obra | 90000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300193638 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De La Ciudad De La Col. Reforma En Navojoa (Sector Ii) | 62415-141 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 654240 | 654240 | 654240 | 142796 | 142796 | 142796 | 142796 | 21.8262 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300193694 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De La Col. Reforma En Navojoa (Sector Iii) | 62415-142 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 654240 | 654240 | 654240 | 142796 | 142796 | 142796 | 142796 | 21.8262 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300193753 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Navojoa En Diferentes Sectores De La Col. Centro Y Col. Sonora (Sector Iv) | 62415-143 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 654240 | 654240 | 654240 | 99957 | 99957 | 99957 | 99957 | 15.2783 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 5 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300195587 | Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Prof. Alfonso Balderrama Col. Nueva Creacion | DIDUR 30 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1915550 | 486807 | 486789 | 486789 | 486789 | 486789 | 486789 | 99.9963 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300196231 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Prof. Refugio Cinco Col. Nueva Creación | DIDUR 31 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 986700 | 751190 | 751190 | 751190 | 751190 | 751190 | 751190 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300196958 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En San Felipe | 01 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 217491 | 148491 | 148491 | 148491 | 148491 | 148491 | 68212 | 100 | 0 | Obra | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300196965 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Zacaton | R33-HER13-ZAOB01 | Sonora | Hermosillo | El Zacatón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216264 | 216264 | 216264 | 216264 | 216264 | 216264 | 216264 | 100 | 0 | Equipo | 4500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300196974 | Administracion Y Control De La Segurida Publica Municipal | 01 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190147 | 190147 | 190147 | 190147 | 190147 | 190147 | 182057 | 100 | 0 | Evento | 396 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300196986 | Administracion Y Control Seguridad Publica Operacion | 02 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 100 | 0 | Evento | 396 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197010 | Revestimiento De Canal Pluvial Cuenca Altares ( Ii Etapa ) Para Descarga De Aguas Pluviales En La Presa Abelardo L. Rodriguez | R33-HER13-OB01 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 1463094 | 100 | 0 | PLUVIAL | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197048 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable En El Ejido San Luis | R33-PMA-HER13-OB01 | Sonora | Hermosillo | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321793 | 321793 | 321793 | 321793 | 321793 | 321793 | 321793 | 100 | 0 | Equipo | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197077 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Triunfo | R33-PMA-HER13-OB02 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 748137 | 748137 | 748137 | 748137 | 748137 | 748137 | 748137 | 100 | 0 | Equipo | 4500 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197079 | Suministro E Instalacion De Eq De Bombeo Sumergible En Pila De Almacenamiento | BACO-FISM-002-2013 | Sonora | Bacoachi | El Chaparaco (Chaparaco Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100 | 0 | Obra | 20 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197095 | Rehabilitacion De Lineas De Alcantarillado Sanitario En Poblado Miguel Aleman | R33-HER13-OB03 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 4082385 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197166 | Rehabilitacion De Red Sistema Agua Potable En Banamichi | 02 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 11027 | 11027 | 11027 | 11027 | 11027 | 11027 | 11027 | 100 | 0 | Obra | 1646 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197173 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje De Banamichi | 03 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Suspendido | Tercer Trimestre | 2013 | 18840 | 18840 | 18840 | 18840 | 18840 | 18840 | 18840 | 100 | 0 | Obra | 1646 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197204 | Adquisicion De Tinacos Para Almacenamiento De Agua Potable | 04 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 54114 | 54114 | 54114 | 54114 | 54114 | 54114 | 54114 | 100 | 0 | Obra | 399 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197211 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable De Onavas | 05 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23914 | 88624 | 88624 | 88624 | 88624 | 88624 | 88624 | 100 | 0 | Obra | 399 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197223 | Rehabilitacion De Techos En Esc. Sec. Profr. Efrain Buenrostro En Altar (Ampliacion) | FA-327-12 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294066 | 294066 | 294066 | 52214 | 52214 | 8565 | 8565 | 2.9126 | 0 | -1 | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197241 | Construccion De Edificio Para Gimnasio De Halterofilia (Segunda Etapa) Y Obra Exterior Para Todo El Conjunto | FA-140 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8491081 | 9671459 | 9671459 | 8491074 | 8491074 | 8491074 | 8471094 | 87.7952 | 0 | Obra | 77254 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197255 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para El Paso Elevado Jalisco En La Entrada De Ciudad Obregon | FA-141 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3122869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 120000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197285 | Const De Registro Para Valvula Agua Potable En Los Hoyos | 1 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 7798 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197290 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para Paso Elevado En Blvd. Garcia Lopez Y Serdan En Guaymas | FA-143 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1557836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 120000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197296 | Rehab Equipo De Gua Potable En Cumpas | 02 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197300 | Elaboracion De Proy Entronque Carretero San Jose Guaymas San Carlos | FA-144 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1281800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 120000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197304 | Rehabilitacion Equipo De Agua Potable En Delegacion Del Valle | 03 | Sonora | Cumpas | El Valle (Colonia el Valle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197310 | Rehabilitacion De Drenaje En Av Juarez Callejon La Colonia En Cumpas | 04 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197317 | Rehabilitacion De Drenaje En Ojo De Gua | 05 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2401 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197320 | Pavimentacion De La Vialidad De Acceso A La Playa Miramar En Guaymas | FA-145 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18983528 | 18983528 | 18983528 | 6072198 | 6072198 | 6072198 | 6072198 | 31.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197326 | Mantto Y Conservacion Caminos Y Calles De Terraceria En Cumpas | 07 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 398015 | 358425 | 358425 | 358425 | 358425 | 358425 | 358285 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197333 | Mantto Y Cons De Caminos Y Calles Con Concreto Hidraulico En Cumpas | 08 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 316751 | 342933 | 342933 | 342933 | 342933 | 342933 | 342933 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197338 | Rehabilitacion De E.P. Juan G. Cabral En San Luis Rio Colorado | FA-146 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197341 | Rehabilitacion De Viviendas En Cumpas | 10 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114395 | 124764 | 124764 | 124764 | 124764 | 124764 | 124764 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197349 | Construccion De Registros De Valvulas De Agua Potable En Esc Primaria Fco.I.Madero En Cumpas | 11 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197355 | Mejoramiento De Jardin De Niño Manuelita Barcelo Montaño De Jecori | 13 | Sonora | Cumpas | Jécori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7216 | 7216 | 7216 | 7216 | 7216 | 7216 | 7216 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197362 | Rehabilitacion Direccion Escuela Telesecundaria No.79 De Jecori | 14 | Sonora | Cumpas | Jécori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197365 | Mejoramiento De Jardin De Niños Carlños Chavez En Ojo De Agua | 15 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197369 | Rehabilitacion De Baños De Escuela Secundaria En Cumpas | 16 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197372 | Rehabilitacion De Linea Agua Potable E Instalaciones Hidraulicas En Baño De Centro De Salud En Cumpas | 17 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197373 | Rehabilitacion De E.P. Rafael Ramirez En San Luis Rio Colorado | FA-147 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 716000 | 716000 | 716000 | 716000 | 716000 | 716000 | 716000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197377 | Construccion De Topes En Calles De Cumpas | 18 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197386 | Rehabilitacion De E.P. Eva Samano De Lopez Mateos En San Luis Rio Colorado | FA-148 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197396 | Rehabilitacion De E.P. Melchor Ocampo En San Luis Rio Colorado | FA-149 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 693000 | 100 | 0 | Obra | 216 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197404 | Pavimentacion De Varias Calles Y Avenidas De La Colonia Casas Vivas | FA-152-12 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4592633 | 4592633 | 4592633 | 4482131 | 4482131 | 4482131 | 4482131 | 97.5939 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 92 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197414 | Rehabilitacion De E.P. Lic Adolfo Lopez Mateos En San Luis Rio Colorado | FA-153 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR SECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 436186 | 436186 | 436186 | 436186 | 436186 | 436186 | 436186 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197430 | Rehabilitacion De E.P. Adolfo Lopez Mateos Ii En San Luis Rio Colorado | FA-154 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 301814 | 301814 | 301814 | 301814 | 301814 | 301814 | 301814 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197449 | Liquidacion De Obligaciones Financieras | 03 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2110000 | 3803047 | 3803047 | 3803047 | 3803047 | 3803047 | 3736061 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197452 | Rehabilitacion De E.P. Federalizada Cuauhtemoc En San Luis Rio Colorado | FA-155 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 727000 | 727000 | 727000 | 727000 | 727000 | 727000 | 727000 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197456 | Rehabilitacion De Puente El Cumeral | 04 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197461 | Rehabilitacion De E.P. Federalizada Carlos Espinoza Muñoz En Hermosillo | FA-158 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197474 | Rehabilitacion De E.P. Cuauhteoc En Hermosillo | FA-160 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 1664000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197478 | Rehabilitacion De E.P. Profesor Manuel Mirazo Navarrete En Hermosillo | FA-161 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197485 | Rehabilitacion De E.P. General Vicente Guerrero En Hermosillo | FA-166 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197487 | Adquisicion De Funda De Geomembrana Para Pilas De Almacenamiento De Agua Potable En Arivechi | 02 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159622 | 159622 | 159622 | 159622 | 159622 | 159622 | 159622 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197491 | Adquisicion De Capacitador Y Arrancador Automatico De Pozo De Agua Potable De Arivechi | 03 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159622 | 159622 | 159622 | 159622 | 159622 | 159622 | 159622 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197494 | Rehabilitacion De J.N. Gabriela Mistral En Hermosillo | FA-167 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 1154000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197528 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Municipio | 04 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20890 | 34138 | 34138 | 34138 | 34138 | 34138 | 34138 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197543 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica (Admvo) | 02 | Sonora | Bacanora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 85257 | 85257 | 85257 | 85257 | 85257 | 85257 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300197547 | Adquisicion De Barricas Para Usarse Como Depositos Para Basura | 04 | Sonora | Bacanora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10160 | 10160 | 10160 | 10160 | 10160 | 10160 | 10160 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198483 | Rehabilitacion De E.P. Lazaro Cardenas Torim | FA-181 | Sonora | Guaymas | Tórim | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 1673000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198527 | Rehabilitacion De E.P. Felix Romero En San Pedro De La Cueva | FA-191 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (CECOP) | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198600 | Rehabilitacion De. E.P. Federalizada Angel Garcia Aburto En Ej. Cruz Piedra | FA-192 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198609 | Equipos De Computo Y Tecnologia De La Informacion En Navojoa | 51501 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3050000 | 3047167 | 3047167 | 3047167 | 3047167 | 3047167 | 3047167 | 100 | 0 | Programa | 113836 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES TERMINADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: PROGRAMA REALIZADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198684 | Rehabilitacion De Escuel Secundaria Tecnica No. 26 Profr. Emigidio Lopez Perez En Bacum | FA-193 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 1744000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198718 | Seguros De Responsabilidad, Patrimonios Y Fianzas | 34401 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 387000 | 385861 | 385861 | 385861 | 385861 | 385861 | 385861 | 100 | 0 | Programa | 113846 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES EN PROCESO / Física: ACCIONES EN PROCESO / Registro: ACCIONES AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198728 | Rehabilitacion De Centro De Atencion Multiple No 60 En San Luis Rio Colorado | FA-194 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR CECOP | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198755 | Rehabilitacion De Instalaciones Electicas En El Edificio De La Secretria De Ifraestructura Y Desarrollo Urbano | FA-200 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1479202 | 1479202 | 1479202 | 421460 | 421460 | 421460 | 421460 | 28.4924 | 0 | Obra | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198811 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Llano Blanco | FA-292 | Sonora | Altar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2719200 | 2719200 | 2719200 | 2226084 | 2026084 | 2026084 | 2026084 | 74.5103 | 0 | 4668 ML 1 TANQUE | 460 | 100 | 43 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300198850 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Puerta Del Sol | FA-293 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 929377 | 929377 | 929377 | 595134 | 595134 | 595134 | 595134 | 64.0358 | 0 | Metros Lineales | 320 | 100 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199160 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En Varias Calles En Villa Hidalgo | FA-294 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2130687 | 2130687 | 2130687 | 645621 | 645621 | 645621 | 645621 | 30.3011 | 0 | Metros Lineales | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199195 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Tetabiate | FA-295 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 SISTEMA | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199235 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Bacadehuachi | FA-296 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1438225 | 1438225 | 1438225 | 1234180 | 1234180 | 1234180 | 1234180 | 85.8127 | 0 | Tanque | 1252 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199288 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Bacanuchi | FA-297 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1669197 | 1076638 | 1076638 | 1062135 | 1062135 | 1062135 | 1062135 | 98.6529 | 0 | 185 ML 1 POZO | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199312 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Nacori Chico | FA-298 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1438225 | 1438225 | 1438225 | 1234180 | 1234180 | 1234180 | 1234180 | 85.8127 | 0 | Tanque | 981 | 100 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199356 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Nuevo Michoacan | FA-299 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1556062 | 1556062 | 1556062 | 1542589 | 1542589 | 1542589 | 1542589 | 99.1342 | 0 | Pozo | 1425 | 100 | 72 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199401 | Construccion De Linea De Conduccion Intercomunitaria Para Agua Potable En Etchojoa | FA-300 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2640302 | 2640302 | 2640302 | 1033395 | 1033395 | 1033395 | 1033395 | 39.1393 | 0 | Metro Lineal | 1682 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199492 | Equipamiento Del Pozo Y Linea De Conduccion Para Agua Potable En Pesqueira | FA-301 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2026999 | 2026999 | 2026999 | 940197 | 940197 | 940197 | 940197 | 46.3837 | 0 | 1350 ML POZO 1 | 5700 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199544 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En Pesqueira | FA-310 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1793104 | 1793104 | 1793104 | 568459 | 568459 | 568459 | 568459 | 31.7025 | 0 | Tanque | 5700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199583 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Varias Calles De Villa Hidalgo | FA-311 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2622444 | 2622444 | 2622444 | 1952471 | 1952471 | 1952471 | 1952471 | 74.4523 | 0 | Metros Lineales | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199626 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Avenida Dr. Teran | FA-312 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1764539 | 1764539 | 1764539 | 966017 | 966017 | 966017 | 966017 | 54.7461 | 0 | Metro Lineal | 2690 | 100 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199919 | Construccion De Red De Atarejas Colonia Inmobiliaria De San Luis Rio Colorado | FA-313 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1544899 | 1544899 | 1544899 | 1476999 | 1476999 | 1476999 | 1476999 | 95.6049 | 0 | Metros Lineales | 900 | 100 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300199957 | Construccion De Red De Atarjeas Zacatecas En San Luis Rio Colorado | FA-314 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2575159 | 2575159 | 2575159 | 2572285 | 2572285 | 2572285 | 2572285 | 99.8884 | 0 | Metro Lineal | 355 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200115 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Puerta Del Sol | FA-315 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2280445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 ML, 1 SISTEMA | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200159 | Construccin De Alcantarillado Sanitario En El Tanque | FA-316 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200198 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Coijaquia | FA-317 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4116477 | 4116477 | 4116477 | 1318017 | 1318017 | 1318017 | 1318017 | 32.0181 | 0 | 1215 ML, 1 SISTEMA | 104 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200283 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales En La Galera | FA-318 | Sonora | La Colorada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2472000 | 2472000 | 2472000 | 2335364 | 2335364 | 2335364 | 2335364 | 94.4727 | 0 | 1967 ML, 1 SISTEMA | 55 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200342 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Guaycora | FA-319 | Sonora | Bacanora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2101200 | 2101200 | 2101200 | 1186332 | 1186332 | 1186332 | 1186332 | 56.4597 | 0 | 1709 ML 1 SISTEMA | 192 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200382 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Escalera | FA-328 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298700 | 298700 | 298700 | 267787 | 267287 | 267287 | 267287 | 89.4834 | 0 | Metro Lineal | 569 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200411 | Rehabilitacion De Planta Potabilizadora De Agua En Loma De Moroncarit | FA-329 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200452 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Yecora | FA-330 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2003350 | 2003350 | 2003350 | 1853737 | 1853737 | 1853737 | 1853737 | 92.5319 | 0 | Metros Lineales | 313 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200618 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Cajeme | FA-331 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1270407 | 1270407 | 1270407 | 1196306 | 1196306 | 1196306 | 1196306 | 94.1671 | 0 | Metros Lineales | 840 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200658 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Agiabampo | FA-332 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 775392 | 775392 | 775392 | 775065 | 775065 | 775065 | 775065 | 99.9578 | 0 | Metros Lineales | 160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200697 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Bacapaco | FA-333 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56393 | 56393 | 56393 | 55428 | 55428 | 55428 | 55428 | 98.2888 | 0 | Metros Lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200724 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Buidbores | FA-334 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87323 | 87323 | 87323 | 63834 | 63834 | 63834 | 63834 | 73.101 | 0 | Metros Lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200756 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Buiyarumo | FA-335 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 78871 | 78871 | 78871 | 67681 | 67681 | 67681 | 67681 | 85.8123 | 0 | Metros Lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200778 | Ampliacin De Red De Agua Potable En Col Macias | FA-336 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49422 | 49422 | 49422 | 43189 | 43189 | 43189 | 43189 | 87.3882 | 0 | Metros Lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200845 | Ampliacion De Red De Agua Potable En El Sahuaral 2 | FA-338 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202695 | 202695 | 202695 | 165413 | 165413 | 165413 | 165413 | 81.6068 | 0 | Metros Lineales | 110 | 100 | 92 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200896 | Ampliacion De Red De Agua Potable En El Tabare | FA-339 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 476297 | 476297 | 476297 | 150388 | 150388 | 150388 | 15388 | 31.5744 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200931 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Loma De Etchoropo | FA-340 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 631123 | 631123 | 631123 | 605163 | 605163 | 605163 | 605163 | 95.8867 | 0 | Metro Lineal | 2286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300200957 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Los Pollos | FA-341 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325045 | 325045 | 325045 | 104073 | 104073 | 104073 | 104073 | 32.018 | 0 | Metro Lineal | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201165 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Pueblo Viejo | FA-342 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67612 | 67612 | 67612 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 2.9122 | 0 | Metro Lineal | 70 | 100 | 99 | Financiera: / Física: M / Registro: M - m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201189 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Riito Mazaray | FA-343 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 309577 | 309577 | 309577 | 280431 | 280431 | 280431 | 280431 | 90.5852 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201233 | Ampliacion Del Reed De Agua Potable En San Cristobal | FA-344 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 197328 | 197328 | 197328 | 175837 | 175837 | 175837 | 175837 | 89.109 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201250 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Yavaritos I | FA-345 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 596198 | 586198 | 586198 | 575218 | 575218 | 575218 | 575218 | 98.1269 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201270 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Yavaritos 2 | FA-346 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187532 | 187532 | 187532 | 147607 | 147607 | 147607 | 147607 | 78.7103 | 0 | Metro Lineal | 400 | 100 | 91 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201284 | Construccion De Sistema De Intercomunicacion De Agua Potable En Huatabampo | FA-347 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7416000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 6450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201307 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Colonia San Rafael En Rosario | FA-348 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1067364 | 1067364 | 1067364 | 341666 | 341666 | 341666 | 341666 | 32.0103 | 0 | Metros Lineales | 152 | 100 | 15 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201333 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Sauz, Rosario | FA-349 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3135729 | 3135279 | 3135279 | 1004507 | 1004507 | 1004507 | 1004507 | 32.0388 | 0 | 1463 ML 1 SISTERNA | 210 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201513 | Rehabilitacion Jardin De Niños Jose Maria Tetabiate | 21 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Tetabiate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35660 | 35660 | 35660 | 35660 | 35660 | 35660 | 35660 | 100 | 0 | Obra | 500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201576 | Rehabilitacion De Escuela Primaria 12 De Octubre | 22 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Pueblo Nuevo (La Cuchilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 15579 | 100 | 0 | Obra | 185 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201604 | Rehabilitacion Escuela Jaime Torres Bodet | 23 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35031 | 35031 | 35031 | 35031 | 35031 | 35031 | 35031 | 100 | 0 | Obra | 65 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201649 | Rehabilitacion De Escuela Primaria De El Ejido San Francisco | 24 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24059 | 24059 | 24059 | 24059 | 24059 | 24059 | 24059 | 100 | 0 | Obra | 110 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201700 | Rehabilitacion De Telesecundaria No. 9 De Bahia Lobos Yoris | 25 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Bahía de Lobos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31681 | 31681 | 31681 | 31681 | 31681 | 31681 | 31681 | 100 | 0 | Obra | 2870 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201739 | Rehabilitacion De Telesecundaria No. 317 | 26 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Tetabiate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34099 | 34099 | 34099 | 34099 | 34099 | 34099 | 34099 | 100 | 0 | Obra | 495 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201757 | Conservacion Y Mantenimiento De Rejillas Pluviales | 27 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99985 | 99985 | 99985 | 99985 | 99985 | 99985 | 99985 | 100 | 0 | Obra | 7800 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300201995 | Estudios Y Proyectos Para Deterinar Las Condiciones De Operacion Del Tramo Carretero Imuris-Aribabi | FA-397 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 93.8511 | 0 | Proyecto | 300000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202028 | Elaboracion De Proyectos Ejecutivos Para La Pavimentacion De Diversas Calles Y Avenidas | FA-403 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2102826 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 85000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202067 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Suaqui Grande | 05 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14553 | 14553 | 14553 | 14553 | 14553 | 14553 | 14553 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202074 | Rehabilitacion De Calles Pavimentadas En Suaqui Grande | 06 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51214 | 51214 | 51214 | 51214 | 51214 | 51214 | 51214 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202080 | Ampliacion Red Energia Electrica En Suaqui Grande | 07 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84882 | 84882 | 84882 | 84882 | 84882 | 84882 | 84882 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202094 | Liquidacion De Obligaciones Financieras | 03 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 39783 | 39783 | 39783 | 39783 | 39783 | 39783 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202121 | Pavimentacin De La Avenida D Del Cadenamiento 0000 En El Arroyo Salida A Huasabas Al Cadenamiento 0422.23 En Calle Abelardo L. Rodriguez En Granados | FA-421 | Sonora | Granados | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 578994 | 578994 | 578994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1144 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202136 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Soto Del Cadenamiento 0000 En La Avenida D Al Cadenamiento 0425.53 En La Calle Miguel Aleman En Granados | FA-422 | Sonora | Granados | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382548 | 382548 | 382548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1144 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202140 | Rehabilitacion De Pozos De Agua Potable En San Miguel De Horcasitas | 10 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47860 | 276864 | 276864 | 276864 | 276864 | 276864 | 276864 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202148 | Pavimentacion De La Avenida Libertad Entre Calle 48 Y Amuel Ocaña Garcia En San Luis Rio Colorado | FA-423 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1240981 | 1240981 | 1240981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 157056 | 100 | 99 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202159 | Pavimentacion Del Blvd. Las Quintas Entre Avenida Villa Hermosa Y Rio Sonora Segunda Etapa En Hermosillo | FA-424 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11064103 | 11064103 | 11064103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202180 | Pavimentacion De La Calle Gral. Ignacio Pesqueira En Santa Ana | FA-425 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1892947 | 1892947 | 1892947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11864 | 100 | 52 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202190 | Pavimentacion De Calle Via Antigua En Santa Ana | FA-426 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1839992 | 1839992 | 1839992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11864 | 100 | 52 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202206 | Construccion De 09 Pie De Casa En Sector I De La Colonia Solidaridad En Nogales | FA-427 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1094401 | 1094401 | 1094401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 41 | 100 | 53 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202211 | Construccion De 09 Pie De Piso En Sector 2 De La Colonia Solidaridad En Nogales | FA-428 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1094401 | 1094401 | 1094401 | 441022 | 441022 | 441022 | 441022 | 40.298 | 0 | Obra | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202214 | Construccion De 08 Pie De Casa En Sector 4 De La Colonia Solidaridad En Nogale | FA-429 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1202274 | 1202274 | 1202274 | 1027902 | 1027902 | 1027902 | 1027902 | 85.4965 | 0 | Obra | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202215 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2559604 | 1959251 | 1959251 | 1959251 | 1959251 | 1959251 | 1959251 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202218 | Construccion De 02 Pie De Casa En Sector 6 De La Colonia Solidaridad En Nogales | FA-430 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 243211 | 243211 | 243211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202239 | Construccion De Rejas En Centro De Salud De La Estancia | 06 | Sonora | Aconchi | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202273 | Construccion De 09 Pie De Casa En Sector 3 De La Colonia Valle Verde En Cd. Obregon | FA-431 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 976029 | 976029 | 976029 | 922319 | 922319 | 922319 | 922319 | 94.4971 | 0 | Obra | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202276 | Construccin De 08 Pie De Casa En Sector 4 De La Colonia Valle Verde En Cd. Obregon | FA-432 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 867482 | 867482 | 867482 | 828409 | 828409 | 828409 | 828409 | 95.4958 | 0 | Obra | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202277 | Ampliacion Red Energia Electrica En San Jose De Batuc | 06 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San José de Batuc (Batuquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12825 | 12825 | 12825 | 12825 | 12825 | 12825 | 12825 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202278 | Construccion De 07 Pie De Casa En Sector 5 De La Colonia Valle Verde En Cd. Obregon | FA-433 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 758857 | 758857 | 758857 | 717802 | 717802 | 717802 | 717802 | 94.5899 | 0 | Obra | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202282 | Electrificacion Calle Maria Morelos En San Pedro | 07 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49371 | 49371 | 49371 | 49371 | 49371 | 49371 | 49371 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202283 | Electrificacion De Calle Sin Nombre En San Pedro | 08 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47619 | 108689 | 108689 | 108689 | 108689 | 108689 | 106689 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202284 | Remodelacion Del Centro De Usos Multiples Karuma En Villa Hidalgo | FA-434 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38462 | 38462 | 38462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1372 | 100 | 99 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202286 | Electrificacion Calle Principal En Comisaria De Nuevo Suaqui | 09 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Nuevo Suaqui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29832 | 29832 | 29832 | 29832 | 29832 | 29832 | 29832 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202288 | Pavimentacion De La Calle Colina Entre Calle 30 Y 34 | FA-435 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128586 | 128586 | 128586 | 128585 | 128585 | 128585 | 128585 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 157056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202289 | Electrificacion De Calle Tijana De San Pedro | 10 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30764 | 30764 | 30764 | 30764 | 30764 | 30764 | 30764 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202291 | Pavimentacion De Avenida Guadalupe Victoria Entre Uno Y Cauce Del Rio Colorado | FA-436 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137415 | 137415 | 137415 | 131492 | 131492 | 131492 | 131492 | 95.6897 | 0 | Metros Cuadrados | 159026 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202294 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Sector Zanjon En Querobabi | FA-437 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 173451 | 173415 | 173415 | 109335 | 109335 | 109335 | 109335 | 63.0482 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 14 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202297 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Sector Estadio En Querobabi | FA-438 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 501549 | 501549 | 501549 | 297874 | 297874 | 297874 | 297874 | 59.3908 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202301 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle 6 De Abril En Querobabi | FA-439 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 153026 | 153026 | 153026 | 108824 | 108824 | 108824 | 108824 | 71.1147 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202303 | Construccion De Pila Para Agua Potable, Linea De Conduccion Y Equipamiento De Pozo En Taupe, Opodepe | FA-440 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1045538 | 1045538 | 1045538 | 313289 | 313289 | 313289 | 313289 | 29.9644 | 0 | 1200 ML, 1 SISTERNA | 463 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202324 | Administracion Y Control Dela Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDADPUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6187187 | 6187187 | 6187187 | 6187187 | 6187187 | 6187187 | 6187187 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202326 | Ampliacion Drenaje Colonia Villareal Primera Etapa | 01 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202328 | Ampliacion Red Drenaje Colonia Colosio | 02 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202329 | Ampliacion Drenaje Colonia Tres Alamos | 03 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202331 | Mantenimiento Y Conservacion De Varias Calles De Nacozari | 04 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 749115 | 667137 | 667137 | 667137 | 667137 | 667137 | 85000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300202333 | Ampliacion Red Agua Potable Calle Alameda Colonia Tres Torres | 05 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16964 | 16964 | 16964 | 16964 | 16964 | 16964 | 16964 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300203155 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Mora | FA-441 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 478608 | 478608 | 478608 | 277406 | 277406 | 277406 | 277406 | 57.961 | 0 | Sistema | 463 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300203169 | Rehabilitacion De Colector Bahia Del Sol En Empalme | FA-442 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3234007 | 3234007 | 3234007 | 3211522 | 3211522 | 3211522 | 3211522 | 99.3047 | 0 | Metros Lineales | 10282 | 100 | 75 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300203206 | Ampliacion De L Red De Alcantarillado En Calle 5 De Mayo En Querobabi | FA-443 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308073 | 308073 | 308073 | 154764 | 154764 | 154764 | 154764 | 50.2361 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 18 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300203222 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En El Sector Primavera En Querobabi | FA-444 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470486 | 470486 | 470486 | 141049 | 141049 | 141049 | 141049 | 29.9794 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300203234 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Soto Y Gama En Querobabi | FA-445 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 373054 | 373054 | 373054 | 220893 | 220893 | 220893 | 220893 | 59.2121 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 4 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300203264 | Ampliacin De La Red De Alcantarillado Sector Campo 9 En Bacobampo, Etchojoa | FA-446 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3832325 | 3832325 | 3832325 | 111621 | 111621 | 111621 | 111621 | 2.9126 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300203343 | Construccion De Una Aula En Escuela General No. 14 | EB-283 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 523640 | 523640 | 523640 | 157092 | 157092 | 157092 | 157092 | 30 | 0 | Aula | 30 | 100 | 4.97 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300203969 | Programa Integral De Copetitividad 3a. Etapa Del Sector Turistico 2013 | NC1-329 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Obra | 9245 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300203983 | Construccion Del Centro De Convenciones Puerto Expocenter 3a Etapa, Municipio De Puerto Peñasco | NC1-544 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100 | 0 | Obra | 57342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204017 | Imagen Urbana Del Centro Historico De Magdalena De Kino 2 Etapa | NC1-328 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Obra | 29707 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204029 | 8 Etapa Pueblos Magicos, Municipio De Alamos | NC1-383 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Obra | 25848 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204036 | 4a. Etapa De Proyectos De Turismo Rural | 1 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 100 | 0 | Obra | 13456 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204052 | Imagen Urbana De Punta Chueca 2a. Etapa Construccion Centro Recreativo, Municipio De Hillo. | NC1-330 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 1230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204064 | Desarrollo Ecoturistico Playa El Bonfil 2a Etapa, Municipio De Hillo. | NC1-332 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Obra | 987772 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204078 | 3a Etapa Imagen Urbana Del Primer Cuadro Del Municipio De Nogales | 2 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Obra | 392920 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204087 | Programa De Seguimiento Y Control De Obra Publica | NC1-331 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 784342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204167 | Construccion De Unidad Deportiva | NC2-633 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | GOB. MPAL. DE GUAYMAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204885 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Y Cancha De Basaquetbol De La Unidad Deportiva Javier Robinson Bours En La Colonia Nueva Palmira | NC2-627 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Cancha | 350000 | 100 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204902 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Alavaro Obregon | NC2-628 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 100 | 0 | Unidad | 350000 | 100 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204911 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Conrado Navarro En La Colonia Primero De Mayo | NC2-629 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | GOBIERNO DEL ESTADO DE CAJEME | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | 100 | 0 | Unidad | 350000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204925 | Construccion De Unidad Deportiva Esther Rivera En La Colonia Las Misiones | NC2-630 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | gobierno municipal de cajeme | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1581176 | 1581176 | 1581176 | 1581176 | 1581176 | 1581176 | 1581176 | 100 | 0 | Unidad | 350000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204932 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Colonia Las Haciendas | NC2-632 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | gobierno municipal de cajeme | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100 | 0 | Cancha | 350000 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204942 | Iluminacion De Campo De Beisbol | NC2-498 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 100 | 0 | Unidad | 13244 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204965 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva | NC2-497 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 100 | 0 | Unidad | 288000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300204969 | Rehabilitacion De Espacio Deportivo En Colonia Hmbres Blancos | NC2-584 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE PLUTARCO ELIAS CALLES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 503281 | 503281 | 503281 | 503281 | 503281 | 503281 | 503281 | 100 | 0 | Unidad | 10950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130300204976 | Rehabilitacion De Espacio Deportivo En La Colonia Papago | NC2-585 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE PLUTARCO ELIAS CALLES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 417567 | 417567 | 417567 | 417567 | 417567 | 417567 | 417567 | 100 | 0 | Obra | 23725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130300204980 | Rehabilitacion De Espacio Deportivo En El Ejido Hombres Blancos | NC2-586 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO DE PLUTARCO ELIAS CALLES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420328 | 420328 | 420328 | 420328 | 420328 | 420328 | 420328 | 100 | 0 | Obra | 29200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130300204988 | Construccion De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares | NC2-591 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 100 | 0 | Obra | 300000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205026 | Reconstruccion De La Carretera Estacion Lencho-Torim Del Km 0000 Al Km 5100 | NC2-587 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5457437 | 1679182 | 1679182 | 1679182 | 30.5306 | 0 | Kilómetro | 149299 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205035 | Reconstruccion De La Carretera Estacion Oroz-Potam Del Km 0000 Al Km 46000 En Varios Tramos | NC2-622 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 149299 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205037 | Reconstruccion De La Carretera Calle 4 Sur Del Km 30000 Al Km 46000 En Varios Tramos Aislados | NC2-589 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 1686481 | 1686481 | 1686481 | 1686481 | 30.6633 | 0 | Kilómetro | 784342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205039 | Reconstreuccion De La Carretera Calle 4 Sur Reconstruccion De Obras En Drenaje En Su Zampeado Y Dentellones | NC2-623 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 784742 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205041 | Reconstruccion De Taludes Erosionados En Carretera Pesqueira E.C. Federal Mex 15 | NC2-624 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970794 | 914109 | 914109 | 914109 | 30.4703 | 0 | Kilómetro | 8382 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205046 | Reconstruccion De La Carretera Saric-Sasabe Reconstruccion De Obras De Drenaje En El Km 53000 | NC2-851 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 784342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205056 | Reconstruccion De La Carretera Sahuaripa-San Nicolas Del Km 26800 Al Km 84450 | NC2-682 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 3000000 | 3000000 | 917634 | 917634 | 917634 | 917634 | 30.5878 | 0 | Kilómetro | 6020 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205059 | Reconstruccion De La Carretera Hermosillo-El Novillo Del Km 88000 Al Km 144 000 | NC2-683 | Sonora | Mazatán | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1533140 | 1533140 | 1533140 | 1533140 | 30.6628 | 0 | Kilómetro | 2634 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205063 | Reconstruccion De La Carretera Magdalena-Cucurpe- Sinoquipe Del Km 8 000 Al Km 109 040 En Varios Tramos | NC2-620 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 1302788 | 1302788 | 1302788 | 1302788 | 29.6088 | 0 | Kilómetro | 33702 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205069 | Reconstruccion De La Carretera An Luis Colonia Hidalgo Del Km 0 520 Al Km 1 010 | NC2-588 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1369981 | 458865 | 458865 | 458865 | 30.591 | 0 | Kilómetro | 178330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205079 | Reconstruccion De La Carretera Moctezuma Tepache Del Km 31 700 Al Km 32 700 | NC2-681 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 612574 | 21782 | 21782 | 21782 | 1.0891 | 0 | Kilómetro | 5858 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205082 | Reconstruccion De Puentes Tubutama En El Km 34 600 | NC2-1119 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 500 | 500 | 500 | 0.2 | 0 | Kilómetro | 31442 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205092 | Reconstruccion Dela Carr. Arizpe Cananea Del Km 100-000 Al Km 206-000 | NC2-621 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 35973 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205096 | Reconstruccion De La Carretera San Luis-Riito-Golfo De Santa Clara Del Km 5-250 Al Km 5-580 | NC2-826 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1706726 | 525359 | 525359 | 525359 | 30.0205 | 0 | Kilómetro | 178380 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205102 | Reconstruccion De La Carretera Bacoachi-La Valdeza, La Pera En Varios Tramos Aislados Del Km 7-500 Al Km 20-000 | NC2-590 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099538 | 338248 | 338248 | 338248 | 30.7498 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205111 | Construccion De Barda Perimetral, Istema De Alumbrado Publico En Insituto Tecnologico De Huatabampo | NC2-816 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 4685680 | 2064320 | 2064320 | 2064320 | 30.5825 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 82.3 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205114 | Adquisicion De Autobuses En Instituto Tecnologico De Huatabampo | NC2-995 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 2275000 | 975000 | 975000 | 975000 | 30 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205118 | Construccion De 7 Aulas Con Modulo De Baño En Instituto Tecnologico Del Valle Del Yaqui | NC2-814 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 4324709 | 1905291 | 1905291 | 1905291 | 30.5825 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 64.95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205119 | Adquisicion De Autobuses Y Mobiliario En Instituto Tecnologico Del Vale Del Yaqui | NC2-994 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 3770000 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205122 | Construccion De Edificio Unidad Academica, Barda Perimetral Y Cancha De Basquetbol En Instituto Tecnologico De Agua Priete | NC2-813 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6941748 | 3058252 | 3058252 | 3058252 | 30.5825 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 32.31 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205125 | Terminacion De Construccion Del Gimnasio Incluye Equipamiento Y Construccion De Edificio De Vinculacion En Instituto Tecnologico De Nogales | NC2-623 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 9999998 | 9999998 | 9999998 | 9999998 | 9999998 | 9999998 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 86.6 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205128 | Construccion De Accesos, Conclusion De Edificio Centro De Investigacion Y Creatividad En Instituto Tecnologico De Hermosillo | NC2-815 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 99.9254 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 63.3 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205132 | Construccion De Edificio De Laboratorio Multifuncional, Adecuaciones En Edificio De Posgrado En Instituto Tecnologico De Guaymas | NC2-1046 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 6985047 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 76.69 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300205136 | Adquisicion De Mobiliario Y Eqipo En Instituto Tecnologico De Guaymas | NC2-1047 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 3014953 | 100 | 0 | 1 ANEXO | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300206873 | Rehabilitacion Y Matto De Sistema De Drenaje En Bacadehuachi | 04 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300206892 | Desasolve Y Encausamiento De Arroyo | 05 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300206910 | Desmonte De Cmaino Vecinal Bacadehuachi-Nacori | 06 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300206925 | Encausamiento De Arroyo San Jose | 07 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300206955 | Mantenimiento Y Conservacion De Calles De Terraceria | 08 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34000 | 36242 | 36242 | 36242 | 36242 | 36242 | 34000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300206964 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Bacadehuachi | 09 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300207126 | Rehabilitacion De Calle Pavimentadas | 09 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11840 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300207140 | Aportacion Del Ayuntamiento En Pavimentaion Con Concreto Hidraulico Calle Dian Laura | 10 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54000 | 109920 | 109920 | 109920 | 109920 | 109920 | 109920 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300207157 | Aportaion Del Ayuntamiento En Construccion De Aula Almacen En Escuela Primaria Gral Iganacio Pesqueira | 11 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300207172 | Aportacion Del Ayuntamiento Const Area Recreativa Localidad De La Paz | 12 | Sonora | Rayón | La Paz (La Paz de Rayón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300207588 | Sustitucion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Av Rayon | 15 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7879 | 7879 | 7879 | 7879 | 7879 | 7879 | 7879 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300207615 | Encausamiento Rio Sahuaripa Comisaria Valle | 16 | Sonora | Sahuaripa | Valle de Tacupeto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLIAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24636 | 24636 | 24636 | 24636 | 24636 | 24636 | 24636 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300207630 | Encausamiento Rio Sahuaripa En Sahuaripa | 17 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PULICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300207640 | Aporatcion Del Ayuntamiento En Construccion De Viviendas Fonapo | 18 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75140 | 75140 | 75140 | 75140 | 75140 | 75140 | 75140 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300207662 | Mejoramiento De Viviendas | 19 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45529 | 45529 | 45529 | 45529 | 45529 | 45529 | 45529 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300209555 | Ampliacion De 150mred Agua Potable Calle Cruz Galvez | 08 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PULICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66580 | 66580 | 66580 | 66580 | 66580 | 66580 | 66580 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300209581 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario Calle Uillermo Yate | 09 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36235 | 36235 | 36235 | 36235 | 36235 | 36235 | 36235 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300209601 | Red De Drenaje Calle Sn Isidro Y Av Cruz Galvez | 10 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29943 | 29943 | 29943 | 29943 | 29943 | 29943 | 29943 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300209631 | Elaboraciojn De Proyecto Auditorio Municipal | 11 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17925 | 17925 | 17925 | 17925 | 17925 | 17925 | 17295 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300209648 | Rehabilitacion De Alumbrado De Publico | 12 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82653 | 58574 | 58574 | 58574 | 58574 | 58574 | 21060 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300209670 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ejido Cuauhtemoc | 13 | Sonora | Naco | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 5858 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300209683 | Empotrado De Poste En Av Venustiano Carranza Y 6 | 14 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300209715 | Rehabilitacion De Escuela Secundaria Ricardo Montijo | 15 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13980 | 13980 | 13980 | 13980 | 13980 | 13980 | 13980 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300209745 | Rehabilitacion J N Josefina R De Huerta | 16 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300210633 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Av. Guerrero De Calle Aldama Blvd Villa Florido | 61422-0007-0003-0001 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4204922.5 | 4204922.5 | 4204922.5 | 4204922.5 | 4204922.5 | 4204922.5 | 4204922.5 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 3,050 M DE BANQUETAS 10,965 M DE PAVIMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300211474 | Mantenimiento De Drenaje De Sinoquipe | 01 | Sonora | Arizpe | Sinoquipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37930 | 37930 | 37930 | 37930 | 37930 | 37930 | 37930 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300211530 | Mejoramiento De Vivienda En Arizpe | 02 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146766 | 147711 | 147711 | 147711 | 147711 | 147711 | 147711 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300211547 | Mejoramiento De Vivienda En Bamori | 03 | Sonora | Arizpe | Bamori | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11000 | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300211558 | Mejoramiento De Vivienda En Tahuachipa | 04 | Sonora | Arizpe | Tahuichopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12826 | 12826 | 12826 | 12826 | 12826 | 12826 | 12826 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300211625 | Mejoramiento De Vivienda En Chinapa | 05 | Sonora | Arizpe | Chinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26736 | 26736 | 26736 | 26736 | 26736 | 26736 | 26736 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300211647 | Mejoramiento De Vivienda En Buenavista | 06 | Sonora | Arizpe | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBILCAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300211661 | Mejoramiento De Vivienda En Sinoquipe | 07 | Sonora | Arizpe | Sinoquipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300211729 | Rehabilitacion Centro Computo En Sinoquipe | 08 | Sonora | Arizpe | Sinoquipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24856 | 24856 | 24856 | 24856 | 24856 | 24856 | 24856 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215184 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Comisaria De Bacanuchi | 09 | Sonora | Arizpe | Bacanuchi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108674 | 108674 | 108674 | 108674 | 108674 | 108674 | 108674 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215208 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Arizpe | 10 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 342292 | 204763 | 204763 | 204763 | 204763 | 204763 | 92217 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215230 | Ampliacion De Red De Drenaje Y Agua Potable | 11 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBILCAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36740 | 39374 | 39374 | 39374 | 39374 | 39374 | 39374 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215262 | Elaboracion De Proyecto Cerro Coronado | 12 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11404 | 13548 | 13548 | 13548 | 13548 | 13548 | 13548 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215285 | Construccion De Alcantarillado De 8 En El Bajio | 13 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34592 | 42477 | 42477 | 42477 | 42477 | 42477 | 42477 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215306 | Instalacion De Alcantarillado En Calle Loma Sur | 14 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215333 | Extension De Red Secundaria Electrica En Arizpe | 15 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215361 | Instalacion Y Reemplazo De Bomba De Agua Potable En Tapahuachipa | 16 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215785 | Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Etchohuaquila | NC2-377 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6600000 | 6445888 | 4945570 | 4945570 | 3457084 | 3457084 | 3457084 | 53.6324 | 0 | Sistema | 633 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215790 | Construccion Cuarto De Almacen E Instalacion De Min En Jardin De Niños Buenavista | 13 | Sonora | Nácori Chico | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3400 | 31721 | 31721 | 31721 | 31721 | 31721 | 31721 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215826 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Localidades | 14 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15130 | 15130 | 15130 | 15130 | 15130 | 15130 | 15130 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215879 | Reparcion De Conductos De Agua Potable En Los Arcos Y Lobos | 15 | Sonora | Nácori Chico | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215921 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Nacori | 16 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215937 | Levantamiento De Linea De Energia Electrica En Nacori | 17 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215942 | Ampliacion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Buiyacusi | NC2-370 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 999187 | 912934 | 912934 | 912934 | 554994 | 554994 | 55.5446 | 0 | Sistema | 592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300215961 | Rehabilitacion De Plaza Publica | 18 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300216000 | Limpieza De Pozo De Agua Potable En Nacori Chico | 19 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300216016 | Rehabilitaion De Escuela Telesecundaria | 20 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300216052 | Alcantarillado En Mesa De Tres Rios | 21 | Sonora | Nácori Chico | La Mesa Tres Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300218009 | Pavimentacion De Boulevard Quiroga, Tramo Del Boulevard Camino Del Seri A Carretera 26 (Salida A Costa De Hermosillo) (Cuerpo Poniente) | NC2-400 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34843839 | 34843839 | 33193654 | 9422313 | 9422313 | 9422313 | 9422313 | 27.0415 | 0 | Metro Cuadrado | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300218123 | Pavimentacion De Boulevard Quiroga, Tramo Del Blvd. Camino Del Seri A Carr. 26 (Salida A Costa De Hillo)(Cuerpo Oriente) | NC2-401 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37136161 | 37193654 | 33193654 | 10211581 | 10211581 | 10211581 | 10211581 | 27.4552 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300218892 | Escalinata En Callejon Javier Mina Col. Fundo Legal | - | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 261480 | 261480 | 261480 | 261480 | 261480 | 261480 | 261480 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300219022 | Electrificacion En Calle Los Tepimanos Col. Luis Donaldo Colosio | - | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81960 | 81475 | 81475 | 81475 | 81475 | 81475 | 81475 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300219055 | Electrificacion En Calle Ojitecos Col.Luis Donaldo Colosio | - | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 639774 | 571410 | 571410 | 571410 | 571410 | 571410 | 571410 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300220779 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Esc Sec. Benito Juarez | FA-417 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1185480 | 1185480 | 1185480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 902 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300222959 | Infraestructura Basica Educativa | 2 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 100 | 0 | Lote | 5754 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300222961 | Mantenimiento De Vialidades | 26 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 100 | 0 | Lote | 14329 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300223385 | Rehabilitacion Del Sistema En E.P. Valenti Gomez Farias | fa-418 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13252 | 13252 | 13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 284 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300223386 | Construccion De Subestacion, Alimentadores Electricos Y Rehabilitacion General Del Sistema Electrico En E.P. Jose Antonio Villa | FA-419 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 538240 | 538240 | 538240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300223864 | Remodelacion Del Edificio De Las Dependencias Estatales | FA-002 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 345259 | 345259 | 345259 | 345259 | 345259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 126000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224356 | Construccion De Dos Aulas, Demolicion De Cuatro Aulas Y Obra Exterior En Cam Julio Gonzalez Garcia | NC2-637 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1019794 | 1038094 | 1038094 | 1038094 | 1038094 | 1038094 | 1038094 | 100 | 0 | ANEXO | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224367 | Construccion De Muro De Contencion Y Sarpeado De Talud Del Cerco En E.P. Ma. Antonieta Gastelum Rivera | NC2-638 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360338 | 360338 | 360338 | 360338 | 360338 | 360338 | 360338 | 100 | 0 | ANEXO | 406 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224368 | Construccion De Cisterna Y Alimentadores Electricos, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Sistema Electrico En J.N. Jose Maria Morelos Y Pavon | NC2-639 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 580259 | 580259 | 580259 | 580259 | 580259 | 580259 | 580259 | 100 | 0 | ANEXO | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224371 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Construccion De Subestacion Y Alimentadores En E.P. Vicente Guerrero | NC2-658 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 774448 | 774448 | 774448 | 774448 | 774448 | 774448 | 774448 | 100 | 0 | ANEXO | 370 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224372 | Reparaciones De Lab. Multiple, Muros Y Grietas En Varios Edificicios Y Sustitucion De Reg. Sanitairos En Esc. Sec. No 68 Juan Avila Cordova | NC2-659 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487488 | 487488 | 487488 | 487488 | 487488 | 487488 | 487488 | 100 | 0 | ANEXO | 521 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224373 | Construccion De Muro De Contencion En J.N. Martha Straffon | NC2-660 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 853657 | 853657 | 853657 | 853657 | 853657 | 853657 | 853657 | 100 | 0 | ANEXO | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224375 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En E.P. Heriberto R. Silva | NC2-665 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 537509 | 537509 | 537509 | 537509 | 537509 | 537509 | 537509 | 100 | 0 | ANEXO | 405 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224376 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios Y Pintura En E.P. Conquista De La Revolucion | NC2-684 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 695152 | 695152 | 695152 | 695152 | 695152 | 695152 | 695152 | 100 | 0 | ANEXO | 238 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224436 | Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Miguel De Cervantes Saavedra | NC2-685 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 449911 | 458909 | 458909 | 458909 | 458909 | 458909 | 458909 | 100 | 0 | ANEXO | 1633 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224446 | Construccion De Una Aula En Cetis No. 69 | NC2-809 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 642517 | 642517 | 642517 | 642517 | 642517 | 642517 | 642517 | 100 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224447 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Hermanos Grimm | NC2-812 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 752269 | 752269 | 752269 | 752269 | 752269 | 752269 | 752269 | 100 | 0 | ANEXO | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224448 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y De Cinco Aulas En E.P. N.C. Maria Mendez Gomez | NC2-817 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 744533 | 744533 | 744533 | 744533 | 744533 | 744533 | 744533 | 100 | 0 | ANEXO | 404 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224449 | Rehabilitacion De Techos De Aulas, Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Aulas, Andadores Y Pinturas En E.P. Felipe Matuz Cordova | NC2-818 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 1840052 | 100 | 0 | ANEXO | 178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224451 | Reparacion Del Sistema Electrico E Instalacion De Cableado Electrico En E.P. Estado De Oaxaca | NC2-820 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48747 | 48747 | 48747 | 48747 | 48747 | 48747 | 48747 | 100 | 0 | ANEXO | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224452 | Construccion De Una Aula En J.N. El Patito | EB-306 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 549924 | 549924 | 549924 | 164977 | 164977 | 164977 | 164977 | 30 | 0 | Alumno | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224453 | Construccion De Una Aula En Cam No 32 | EB-308 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259571 | 259571 | 259571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224454 | Construccion De Una Aula En J.N. Enriqueta De Parodi | EB-309 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 436556 | 436556 | 436556 | 130970 | 130970 | 130970 | 130970 | 30.0007 | 0 | Alumno | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224455 | Construccion De Una Aula En E.P. Luis Arturo Palma Meza | EB-310 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420618 | 420618 | 420618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224456 | Cambio De Malla Sombra Por Lamina En Tejaban En E.P. Miguel Hidalgo | FA-416 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 554506 | 554506 | 554506 | 16151 | 16151 | 16151 | 16151 | 2.9127 | 0 | ANEXO | 358 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224475 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Jose Vasconcelos | FA-404 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 290469 | 290469 | 290469 | 8460 | 8460 | 8460 | 8460 | 2.9125 | 0 | ANEXO | 827 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224477 | Ampliacion Del Edificio O Del Campus Caborca En Universidad De Sonora Unidad Regional Norte | ES-007 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | 6 AULAS 1 ANEXO | 1228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224482 | Construccion De Segunda Etapa Del Edificio 2 Del Campus Cajeme En Universidad De Sonora Unidad Regional Centro | ES-009 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | AULAS 13, ANEXO 1 | 780 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224537 | Ampliacion De Audiotorio De Bellas Artes En Edificio 3j En Universidad De Sonora Unidad Regional Centro | ES-010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 2624953 | 100 | 0 | Alumno | 2033 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224602 | Continuacion De La Construccion Del Centro De Usos Multiples (Cum) En Universidad De La Sierra | ES-011 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4774979 | 4918228 | 4918228 | 4774979 | 4774979 | 4774979 | 4774979 | 97.0874 | 0 | ANEXO | 415 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224606 | Construccion De La Primera Etapa De Edificio De Laboratorio De Mecatronica En Instituto Tecnologico De Sonora | ES-012 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12844548 | 12844548 | 12844548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224608 | Construccion De Edificio De Biblioteca Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica De San Luis Rio Colorado | ES-013 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13592233 | 13592233 | 13592233 | 13592233 | 13592233 | 13592233 | 13592233 | 100 | 0 | Alumno | 405 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224610 | Construccion De La Primera Etapa De Edificio De Aulas Y Servicios Sanitarios En Universidad Estatal De Sonora | ES-014 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8002608 | 8002608 | 8002608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224612 | Construccion De Tercera Etapa De Edificio Para Laboratorios En Universidad Estatal Sonora | ES-023 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6413397 | 6413397 | 6413397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300224614 | Construccion De Laboratorio Pesado Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica De Puerto Peñasco | ES-024 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12621360 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 238 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225171 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-853 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685765 | 685765 | 685765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225173 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juarez En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-855 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 928283 | 928283 | 928283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225174 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-856 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1382952 | 1382952 | 1382952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225178 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Felix Gomez Sur En La Localidad De Altar, Municipio De Altar | NC2-857 | Sonora | Altar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225179 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Fc 250 Kg Por Cm2 En Blvd. Vicente Fox Quesada En La Localidad De La Estancia, Municipio De Aconchi | NC2-860 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225181 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Durango En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-862 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 781780 | 781780 | 781780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m -
SON00130300225182 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Filarmonicos Entre 6ta. Y 7ma. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-863 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1181437 | 1181437 | 1181437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M -
SON00130300225185 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Queretario En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-864 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 990697 | 990697 | 990697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225186 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Veracruz En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-865 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1403048 | 1403048 | 1403048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225187 | Pavimentacion Con Concreto En Avenida Chiapas En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-866 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1532104 | 1532104 | 1532104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M -
SON00130300225188 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 Este Entre Av. Nuevo Leon Y Cjon. Francisco Y Madero En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-867 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497355 | 497355 | 497355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225189 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 5 Entre A Y D En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-868 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1076943 | 1076943 | 1076943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225197 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 6-A Entre Juan Escutia Y Erasmo Cota En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-869 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 795884 | 795884 | 795884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225198 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 14va. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-870 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 527720 | 527720 | 527720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225200 | Pavimentacion De Calle 20 De Noviembre Colonia Solidaridad | NC2-871 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2008921 | 2008921 | 2008921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225201 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 20va. Este En La Localidad De Cananea, Municipo De Cananea | NC2-872 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 541761 | 541741 | 541741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225202 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Buenavista Entre Camapana Y Veta En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-873 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1860460 | 1860459 | 1860459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225204 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Capote Entre Campana Y Colorada En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-874 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1887990 | 1887990 | 1887990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225205 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chiapas En La Localidad De Cananea,Municipio De Cananea | NC2-875 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1409880 | 1409875 | 1409875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225206 | Pavimentacion De Calle Cuesta Beltrones En La Colonia Beltrones En La Localidad De Nacozari, Municipio De Nacozari De Garcia | NC2-876 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2204863 | 2204863 | 2204863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225207 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jupiter Entre Campos Mineros Y Blvd. Lazaro Gutierrez De Lara En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-877 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1562067 | 1562067 | 1562067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225208 | Pavimentacion De Calle La Purica Colonia Buenos Aires | NC2-878 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1084502 | 1084502 | 1084502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225251 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Peñascal Y Porfirio Flores En La Localidad De Cananez, Municipio De Cananea | NC2-879 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 959479 | 959479 | 959479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225253 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Ave. Puebla Entre 5ta. Y 6ta. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-880 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1069026 | 1069026 | 1069026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M -
SON00130300225254 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Guerrero De Pachuca A Raul Peralta En Carbo | NC2-882 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 778393 | 778393 | 778393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225255 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Cjon. Garcia Conde Entre 7ma. Y 8va. En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-881 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 877549 | 877549 | 877549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M -
SON00130300225296 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Boulevard Iturbide De Calle Dr. Molina A Calle Oaxaca, Carbo, Sonora | NC2-883 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1013581 | 1013581 | 1013581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225298 | Pavimentacion De Calles En La Col. Altares (Avenida Aspid-Acaro Entre Del Paraiso Y Antunes | NC2-891 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2009922 | 2009922 | 2009922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2667 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225299 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Opodepe Entre Arizona Y Simon Bley En Hermosillo | NC2-896 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2994003 | 2994003 | 2994003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225300 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Suaqui Grande Entre Arizona Y Simon Bley En Hermosillo | NC2-897 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2994003 | 2994003 | 2994003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225301 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Angostura Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo | NC2-898 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225302 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulco De La Calle Irrigacion Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo | NC2-899 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225303 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Oviachic Entre Periferico Ote. Y Palmito En Hermoillo | NC2-900 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2395202 | 2395202 | 2395202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225304 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Entre Periferico Ote. Y Palmito En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-901 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2395202 | 2395202 | 2395202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225306 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Teresa Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo | NC2-904 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2395202 | 2395202 | 2395202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300225347 | Pavimentacion (Ii Etapa) De La Calle Olivares Entre Paseo Del Rio Sonora Y Callejon Rosales | NC2-905 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3517364 | 3517364 | 3517364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4667 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226884 | Pavimentacion (Ii Etapa) De Concreto Asfalitico En La Calle Quinta Mayor Entre Calzada De Los Angeles Y Calles Lago Cisne, En La Col. Casa Grande | NC2-906 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1205953 | 1205953 | 1205953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226887 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juarez Entre Avenida Cristobal Colon Y Blvd. Las Americas En El Municipio De Empalme | NC2-907 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6631336 | 6631336 | 6631336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226891 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Fc 250 Kg Por Cm2 En La Avenida Jose Maria Ballesteros H. Ayuntamiento De San Felipe De Jesus | NC2-908 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226895 | Pavimentacion De 1582 M2 Con Carpeta Asfaltica De 3 Cms En La Calle Sinaloa De Blvd Iturbide A Calle Arista En Carbo | NC2-909 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 551432 | 551342 | 551342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226900 | Pav. Con Conc. Hidraul. De Calle M. Ocampo Entre Blvd. America Y Calle Jose Urrea Y Pav. De Calle Jose Urrea Entre Calle M.Ocampo Y Ave. Roque Murillo En La Colonia Juarez, En El Mpio. Empalme | NC2-910 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8353664 | 8353664 | 8353664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226916 | Construccion De Pavimento A Base De Carpeta Asfaltica, En Calle 15, Entre Avenida Pesqueira Y Avenida Lopez Rayon, Colinia Santa Cecilia, En Santa Ana | NC2-911 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3899248 | 3889248 | 3889248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226921 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Acceso Principal A La Comunidad De Buena Vista, Municipio De Arizpe | NC2-912 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226922 | Pavimentacion De La Calle Eusebio Kino, Entre El Blvd Fco. I Madero Y Arroyo El Mudo, En La Comunidad De Atil | NC2-913 | Sonora | Atil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226923 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico A Las Calles Calle Abasolo En La Localidad De Benjamin Hill, Municipio De Benjamin Hill | NC2-915 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1257495 | 1257495 | 1257495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226924 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Quinta En La Localidad De Benjamin Hill, Municipio De Benjamin Hill | NC2-916 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 740505 | 740505 | 740505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226926 | Pav. De Calle Guerrero Entre Gvo. Beltran Y M. Hidalgo Y Ma. Alvarez Mara Entre Venestiano Carranza Y Jesus Garcia En La Localidad De Bacobampo, Etchojoa | NC2-917 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2340029 | 2340029 | 2340029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8539 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226927 | Pav. De La Calle Fco. I. Madero Entre Miguel Hgo. Y Graciano Sanchez Y Calle Graciano Sanchez Entre Fco. I Madero Y Amado Nervo En La Localidad De Bacobampo, Etchojoa | NC2-918 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3253277 | 3253277 | 3253277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226931 | Construccion De Pavimento E Infraestructura (Agua Potable) En Varias Calles De Ruta De Camiones En La Localidad De Chucarit, Etchojoa | NC2-919 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5982430 | 5982430 | 5982430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6370 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226933 | Construccion De Pavimento E Infraestructura, Varias Calles De Ruta De Camiones En La Localidad De San Pedro Nuevo, Etchojoa | NC2-920 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8404264 | 8404264 | 8404264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226935 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Benito Juarez En La Localidad De Huasabas, Municipio De Huasabas | NC2-921 | Sonora | Huásabas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 501795 | 501795 | 501795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226937 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Miguel Hidalgo En La Localidad De Huasabas, Municipio De Huasabas | NC2-922 | Sonora | Huásabas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497205 | 497205 | 497205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226941 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle 10 De Abril Entre Ave. Tecnologico Y Vicente Suarez En Huatabampo | NC2-1025 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2455842 | 2455842 | 2455842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226943 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Blvd Kino Entre Busani Y San Javier Del Bac, En Magdalena De Kino | NC2-923 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2276446 | 2276446 | 2276446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226944 | Modernizacion Y Ampliacion De Pavimentacion De La Calle Israel Entre Blvd. Gaspar Luken Y San Gilberto En Hermosillo | NC2-1026 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3215876 | 3215876 | 3215876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 9143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226949 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Alamos Entre Cuauhtemoc Y Cocospera, En Magdalena De Kino | NC2-924 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1455146 | 1455146 | 1455146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226951 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Fatima Entre Zaragoza Y Cuauhtemoc, En Magdalena De Kino | NC2-925 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1362297 | 1362297 | 1362297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226952 | Ampliacion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Fc=250kg Por Cm2 En La Calle Alejandro Carrillo Duron En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac | NC2-1027 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 871335 | 871335 | 871335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226954 | Ampliacion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Fc=250 Kg Por Cm2 En Calle Francisco I Madero En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac | NC2-1028 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 561110 | 561110 | 561110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226955 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Seferino Valenzuela Entre Cuauhtemoc Y Moctezuma, En Magdalena De Kino | NC2-926 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1359349 | 1359349 | 1359349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226956 | Ampliacion De Pavimento A Bse De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Fc=250 Kg Por Cm2 En La Calle Gilberto Paz Lopez En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac | NC2-1029 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 565556 | 565556 | 565556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226957 | Estabilizacion Con Base Calidra Tam Max De 2 Y Carpeta De Riego De Sello Premezclado En 5585 M2 En Avenida Raul Peralta De Guerrero A Carretera A La Poza | NC2-1030 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 653684 | 653684 | 653684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226984 | Rehabilitacion De Callejones Con Losa De Concreto, Rampas Y Escalones Y Rehab. De La Infraestructura En Viarias Colonias De La Ciudad Aledañas Al Cerro De La Campana | NC2-1031 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 703800 | 703800 | 703800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1334 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226986 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica En Las Calles Principales De La Ciudad, En Santa Ana | NC2-1033 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6090752 | 6090752 | 6090752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226992 | Recarpeteo Con Carpeta Asfaltica En Frio De Calle Hidalgo Entre Cuauhtemoc Y Ocampo En Pitiquito | NC2-1035 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 867275 | 867275 | 867275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300226996 | Recarpeteo Y Mejoramiento De Base Hidraulica Con Carpeta Asfaltica En Frio De La Avenida Yaquis Entre Internacional Y Principal, En Pitiquito | NC2-1036 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426337 | 426337 | 426337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227003 | Recarpeteo Con Carpeta Asfaltica En Frio De Avenida Principal Entre Cuauhtemoc Y Garcia Morales, En Pitiquito | NC2-1037 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 889581 | 889581 | 889581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227004 | Recarpeteo En Calle Felix Gomex Entre Papagos Y Seris En Pitiquito | NC2-1039 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 263419 | 263419 | 263419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227006 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Alameda En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1046 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1011504 | 1011504 | 1011504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227007 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Centro En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1047 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26737718 | 26735718 | 26735718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227011 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Hidalgo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1048 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1511607 | 1511607 | 1511607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227017 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto En Las Calles De La Colonia Miravalle En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1049 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2844058 | 2844058 | 2844058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227020 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Primero De Mayo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1050 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1095105 | 1095105 | 1095105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227022 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Real Del Sol Sol En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1051 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 735192 | 735192 | 735192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227023 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Valle Dorado En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1052 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3073633 | 3073633 | 3073633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227025 | Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Villa Bonita En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1053 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3161726 | 3161726 | 3161723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227027 | Recarpeteo De Concreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Villa Fontana En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1054 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4207820 | 4207820 | 4207820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227028 | Recarpeteo De Pavimentos De Cocreto Asfaltico En Las Calles De La Colonia Valle Del Trigo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1055 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277642 | 277642 | 277642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227029 | Programa De Bacheo De Varias Calles Y Avenidas En Distintas Colonias En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme | NC2-1056 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5295995 | 5295995 | 5295995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227030 | Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado En Las Calles Orizaba, Taxco, Nuevo Laredo Y La Joya Col. Cuartel Del Pitic En Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-1057 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2547450 | 2547450 | 2547450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227031 | Agua Potable Para La Tribu Yaqui Y Guaymas (Primer Paquete) | NC2-1115 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 74658550 | 100 | 0 | Pozo | 137202 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POZO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227034 | Reposicion De La Superficie De Riego A La Tribu Yaqui 1500 Hectareas | NC2-1116 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 40276400 | 100 | 0 | Hectárea | 32000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: HECTAREA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227035 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 10, 11 Y Jesus Garcia, En El Municipio De Agua Prieta Sonora | NC2-1058 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227036 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Avenidas 8,34,35,36 Y 37, En El Municipio De Agua Prieta, Sonora | NC2-1059 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227037 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De 17 (Diecisiete) Vialidades En La Localidad De Alamos, En El Municipio De Alamos Sonora | NC2-1060 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9345 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227039 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades Del Municipio De Alamos, Sonora | NC2-1061 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9345 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227040 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Marin Vasquez, 20 De Noviembre Y Chaparaco, En La Localidad De Bacoachi, Municipio De Bacoachi Sonora | NC2-1062 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1090 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227048 | Pavimentacion De La Calle Ramon Morales Entre Carretera A Cananea Y Avenida Emiliano Zapata De La Colonia Colosio En La Localidad De Naco,Municipio De Naco | NC2-927 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227049 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje Del Blvd Hidalgo, En La Localidad De San Jose De Bacum, En El Municipio De Bacum Sonora | NC2-1063 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4318 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227054 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De 12 (Doce) Vialidades Del Municipio De Baviacora, Sonora | NC2-1064 | Sonora | Baviácora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1890 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227056 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Norte Cero, Juarez Y Avenida Sur, En El Municipio De Bavispe Sonora | NC2-1065 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 701 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227065 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Pino Suarez Y Francisco Villa, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1066 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 34721244 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227067 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Santos Degollado, Division Del Norte Y Vicente Suarez, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1067 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 11438550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227068 | Pavimentacion Con Concreto Didraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Nacori Chico | NC2-928 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 478478 | 478479 | 478479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227071 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico | NC2-929 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 520521 | 520521 | 520521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUDRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227075 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Calvario En La Localidad De Onavas, Municipio De Onavas | NC2-931 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227076 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles Benito Juarez Y Varias Calles Sin Nombre De La Comunidad De Agua Blanca, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1068 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 10304685 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 861 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227079 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Esquina Con Calle Adolfo De La Huerta, En La Comunidad De Querobabi, Municipio De Opodepe | NC2-932 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 834145 | 834145 | 834145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227081 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Lazaro Cardenas De La Colonia De Jecopaco, En El Municipio De Benito Juares, Sonora | NC2-1069 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 3475521 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1439 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUATROS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227082 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Alvaro Obregon, Entre Benito Juarez Y Seis De Abril, En La Localidad De Querobabi, Municipio De Opodepe | NC2-933 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1163855 | 1163855 | 1163855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227084 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Lazaro Cardenas Y Galeana, En El Municipio De Benito Juarez | NC2-1070 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 9540450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227086 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Justo Vazquez En La Comunidad De Rayon | NC2-934 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227088 | Pav. Con Concr. Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles 5 De Feb, Calle 20 De Nov., 5 De Nov Y Varias Calles, De La Comunidad De Batevito, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1071 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 16433550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 527 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227089 | Rehabilitacion De La Escuela Primaria Estatal Benito Juarez, Valsequillo E Hidalgo Sn. Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1072 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227092 | Rehabilitacion De Plaza Publica De Paredon Colorado, Municipio De Benito Juarez, Sonora | NC2-1073 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | 139860 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2665 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227100 | Pavimentacion Con Conc. Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Russo Vogel, En Cd. Obregon En El Munciipio De Cajeme Sonora | NC2-1074 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227104 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles En La Comunidad De Pesqueira Municipio De San Miguel Horcasitas | NC2-935 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227106 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Fronteras Entre Calle Jose Ma. Morelos Municipio De San Pedro De La Cueva | NC2-936 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 547594 | 547594 | 547594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227108 | Pavimentacion Co Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Sonora, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora | NC2-1075 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SONORA, EN CD. OBREGON EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227110 | Pavimentacion De Calle Mayor Felix Romero Entre Calle Sin Nombre Y Salida A Hermosillo, Ii Etapa En La Colonia El Llano Municipio San Pedro De La Cueva | NC2-937 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277899 | 277899 | 277899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227113 | Pavimentacion De Calle Principal I Etapa, En La Localidad De Huepari Municipio San Pedro De La Cueva | NC2-938 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 394851 | 394851 | 394851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227116 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre Entre Calle S N En Nuevo En La Localidad De Nuevo Tepupa Municipio San Pedro De La Cueva | NC2-939 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 283383 | 283383 | 283383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 955 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227119 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Callejon Miguel Hidalgo Entre Ave. Jesus Garcia Y Ave. Revolucion, En La Localidad De San Jose De Batuc | NC2-940 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 297335 | 297335 | 297335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227122 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Alvaro Obregon, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme Sonora | NC2-1076 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227123 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle San Miguel Entre Calle Juarez Y Callejon San Francisco En La Colonia San Miguel Municipio De San Pedro De La Cueva | NC2-941 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232432 | 232432 | 232432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227126 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 5 De Mayo En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande | NC2-942 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 744875 | 744875 | 744875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227129 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ana Castillo Lucero En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande | NC2-943 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 396647 | 396647 | 396647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227130 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Luis Lucero En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande | NC2-944 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 856478 | 856478 | 856478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227131 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Allende En La Localidad De Trincheras , Municipio De Trincheras | NC2-945 | Sonora | Trincheras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227173 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De San Juan Del Rio, Municipio De Villa Hidalgo | NC2-946 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 873996 | 873996 | 873996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227177 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En La Localidad De Villa Hidalgo, Municipio De Villa Hidalgo | NC2-947 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1124004 | 1124004 | 1124004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227181 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Metates Cuates; En La Localidad De Matape, Municipio De Villa Pesqueira | NC2-948 | Sonora | Villa Pesqueira | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227187 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Libertad, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora | NC2-1077 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227188 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nogales Entre Carretera Internacional Y Avenida 1673 En El Minicipio De Yecora | NC2-949 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 603698 | 603698 | 603698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227197 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nogales Entre Avenida 1673 Y Avenida Alvaro Obregon En El Municipio De Yecora | NC2-950 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 395302 | 395302 | 395302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227200 | Pavimentacion Ii Etapa Del Blvd. Las Quintas Entre Camino Del Seri Y Boulevard San Patricio | NC2-951 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10442712 | 10402712 | 10402712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 14000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227202 | Pavimentacion De Ave. Esperanza Entre San Antonio Y De Los Maestros, Col. Fonapo | NC2-952 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2137055 | 2137055 | 2137055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227206 | Pavimentacion (Ii Etapa) De La Calle Iglesia Entre Salamanca Y 18 De Marzo En Hermosillo | NC2-953 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6293700 | 6293700 | 6293700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227207 | Pavimentacion Calle Parral Entre Cjon. San Luis Y Ave. Plomo, Col. San Luis | NC2-954 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 919020 | 979020 | 979020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227211 | Pavimentacion Calle Pima Entre Cjon. San Luis Y Ave. Realito, Col. San Luis | NC2-955 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1173825 | 1173825 | 1173825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227217 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Fausto Topete Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-956 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1322299 | 1322299 | 1322299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227218 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Fausto Topete Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-957 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1253381 | 1253381 | 1253381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227220 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-958 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 953423 | 953423 | 953423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227221 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Eugenio Martinez Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-960 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1277686 | 1277686 | 1277686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227222 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Benjamin Hill Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-961 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1190001 | 1190001 | 1190001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227223 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Benjamil Hill Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-962 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1226875 | 1226875 | 1226875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227224 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Alfredo Murillo Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-963 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1117634 | 1117634 | 1117634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227225 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Francisco Serrano 16 De Septiembre Y Constitucion En Huatabampo | NC2-966 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1394917 | 1394917 | 1394917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227226 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Francisco Serrano Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-968 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1305603 | 1305603 | 1305603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227228 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Talamante Entre 16 De Septiembre Y Constitucion En Huatabampo | NC2-969 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1119380 | 1119380 | 1119380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: m - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227229 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Severiano Talamante Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-970 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1099800 | 1099780 | 1099780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227230 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Pedro Almada Entre 16 De Septiembre Y Constitución En Huatabampo | NC2-971 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1398216 | 1398216 | 1398216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227231 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Pedro Almada Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo | NC2-972 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1197409 | 1197409 | 1197409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227232 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Pedro Almada Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-973 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1260038 | 1260038 | 1260038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227233 | Pavimentacio Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Beltrones, En Cd. Obrgon En El Municipio De Cajeme Sonora. | NC2-1078 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227234 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Cozumel Entre Rodolfo Felix Valdez Y Acapulco En Huatabampo | NC2-975 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1769240 | 1769240 | 1769240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227235 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Cajeme, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora | NC2-1079 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227236 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle El Mezquite En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi | NC2-976 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 468575 | 468575 | 468575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227237 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversos Cruceros De La Cabecera Del Municipio De Cajeme, Sonora | NC2-1080 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227238 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle Palo Blanco En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi | NC2-977 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 336082 | 336082 | 336082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227239 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Saric En El Municipio De Saric | NC2-978 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232630 | 232630 | 232630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227240 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Saric, En El Municipio De Saric | NC2-979 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380140 | 380141 | 380141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227241 | Constn. De Cerco Mixto En La Pte. Frontal De La Esc. Prim. Escuadron 201 Ub. En Calle Golondrinas Y Prol.Vic. Padilla De La Colonia Aves Del Castillo En Ciudad Obregon, Mpio. De Cajeme, Sonora | NC2-1081 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 100 | 0 | Metros Lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227242 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Callejon De Los Perez En La Localidad De Saric, Municipio De Saric | NC2-980 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 386230 | 386230 | 386230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227243 | Rehabilitacion De Eq. De Bombeo En Pozo De Agua No. 42, Del Municipio De Etchojoa, Sonora | NC2-1085 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 100 | 0 | Equipo | 9710 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO DE BOMBEO / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227244 | Pavimentacion Calle Puerto Libertad Entre Pimas E Internacional En Pitiquito | NC2-981 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 550388 | 550388 | 550388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227245 | Rehabilitacion De La Plaza Civica De La Comunidad De Buaysiacobe, Del Municipio, Etchojoa Sonora | NC2-1086 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4356 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227246 | Pavimentacion De Calle Woolfolk Entre Buenos Aires Y Gasoducto, En Magdalena De Kino | NC2-982 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 683980 | 683980 | 683980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227247 | Pavimentacion De Calle Navojoa Entre Antonia Garcia Y Santiago Iglesias, En Magdalena De Kino | NC2-983 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 576856 | 576856 | 576856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227294 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Kino Entre Kino Y Cjn Llamaradas, En Magdalena De Kino | NC2-984 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1845597 | 1845597 | 1845597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227295 | Pavimentacion De Calle Jesus Maria Durazo Entre Antonia Garcia Y Santiago Iglesias, En Magdalena De Kino | NC2-985 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 483443 | 483443 | 483443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227297 | Pavimentacion De Las Calles Primera De La Colonia Santa Fe Y Vicente Guerrero En La Colonia Mesa Bonita, En La Comunidad De Esqueda, Municipio De Fronteras | NC2-986 | Sonora | Fronteras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227299 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle Medico Militar En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi | NC2-987 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1193343 | 1193343 | 1193343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227301 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Callejon De Acceso Teonadepa, En La Localidad De Tonadepa, Municipio De Cumpas | NC2-988 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3456 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227302 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Acceso Al Parque El Divisaderito; Localidad De Divisaderos, Municipio De Divisaderos | NC2-989 | Sonora | Divisaderos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METOS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227304 | Pavimentacion De La Colonia Iveth Dagnino De Padres De La Poblacion De Arivechi | NC2-990 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227305 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Blvd. La Discordia Del Ejido San Manuel | NC2-991 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227306 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Blvd. Morelos En El Municipio De Bacerac | NC2-992 | Sonora | Bacerac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 814658 | 814658 | 814658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227307 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sinaloa En El Municipio De Bacerac | NC2-996 | Sonora | Bacerac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1183342 | 1183342 | 1183342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 453 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227308 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Avenida A En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-997 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2040521 | 2040521 | 2040521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227309 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle 7 En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-998 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3351101 | 3351101 | 3351101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227310 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle 14 En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-999 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2034933 | 2034933 | 2034933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227311 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Quinta Sur Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-1000 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1719599 | 1719599 | 1719599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227312 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Avenida Venustiano Carranza En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado | NC2-1001 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227314 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Santos Doumont En La Ciudad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-1002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 840437 | 840437 | 840437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227315 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Fuerza Aerea Mexicana En La Cd. De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-1003 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4654062 | 4654063 | 4654063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227317 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. De Acceso A La Localidad De Saric, Municipio De Saric | NC2-1012 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1374404 | 1374404 | 1374404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2073 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227320 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Las Pilas En La Localidad De Saric, Municipio De Saric | NC2-1013 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 735039 | 735039 | 735039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227322 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Saric, Municipio De Saric | NC2-1014 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 682452 | 682452 | 682452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227324 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Juan De La Barrera Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1015 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2106728 | 2106728 | 2106728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227325 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Juan Escutia Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1016 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2047726 | 2047726 | 2047726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227328 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles En La Colonia Beltrones En Huatabampo | NC2-1017 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1151804 | 1151804 | 1151804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227329 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Ignacio Allende Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1018 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2519725 | 2519725 | 2519725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227330 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Cristobal Colon Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1019 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2157297 | 2157298 | 2157298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227332 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Narciso Mendoza Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1020 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2536543 | 2536543 | 2536543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227334 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Belisario Dominguez Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1023 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2536543 | 2536543 | 2536543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227335 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Josefa Ortiz Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo | NC2-1024 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2467790 | 2467790 | 2467790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227364 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Periferico Oeste Y De La Calle Crisoforo, En La Localidad De Granados, Municipio De Granados, Sonora | NC2-1088 | Sonora | Granados | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227365 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 19,761.87 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas | NC2-1089 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227368 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 23,951.0 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas | NC2-1090 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 27183090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227369 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 22,259.0 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas | NC2-1091 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 24150076 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227371 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 23,541.96 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas | NC2-1093 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 28586835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113082 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227372 | Pavimentacion De La Calle 13 De Septiembre Tramo De Ignacio Zaragoza A Jose Maria Morelos En El Poblado Miguel Aleman, Municipio De Hermosillo, Sonora | NC2-1094 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30869 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227376 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Benito Juarez Sur, Benito Juarez Y Blvd. Colosio, En La Localidad De Huachinera, Municipio De Huachinera | NC2-1095 | Sonora | Huachinera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 938 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Aurora, Chihuahua, Babasac Y Alamos, En La Localidad De Imuris, En El Municipio De Imuris, Sonora | NC2-1096 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6841 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227381 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre, En La Localidad De Tecoripa, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora | NC2-1082 | Sonora | La Colorada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 1397828 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227383 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre 1a, Etapa, En La Localidad De Cobachi, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora | NC2-1083 | Sonora | La Colorada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 1748272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227385 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre 2a. Etapa, En La Localidad De Cobachi, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora | NC2-1084 | Sonora | La Colorada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1748036 | 1748036 | 1748032 | 1748032 | 1748032 | 1748032 | 1748032 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: m - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227388 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Jose Maria Morelos, Lazaro Cardenas, Blvd. Ignacio Tato, Plaza Publica Y E Zapata, En La Loc De Mazatan, Mpio De Mazatan, En El Estado De Sonora | NC2-1097 | Sonora | Mazatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21978000 | 21978000 | 21978000 | 21978000 | 21978000 | 21978000 | 21978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227390 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles De La Localidad De Moctezuma, En El Municipio De Moctezuma | NC2-1098 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227391 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje Del Blvd. Alvaro Obregon Y La Calle Eusebio Kino, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora | NC2-1099 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 16263720 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227393 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Av. Josefa Ortiz De Dominguez, C. Sociedad Mutualista Y Av. Bravo, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa Sonora | NC2-1100 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 22769208 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227397 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Av. Veracruz, Av. Mex, C. Aribabi, C. Huatabampo, C. Baca Cal, Av. A Melgar Y Av. Tonichi, En La Loc De Navojoa, Mpio De Nav Son | NC2-1101 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30897072 | 30897072 | 30897032 | 30897072 | 30897072 | 30897072 | 30897072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227399 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Agustin Melgar, Calle General M. Gonzalez, Avenida Etchojoa Y Calle Nacozari, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora | NC2-1102 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227403 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle 5 De Febrero A La Calle Ignacio Ramirez, En El Municipio De Nogales, Sonora | NC2-1103 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3075 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227409 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle Ignacio Ramirez A La Calle Ejercito Nacional, En El Municipio De Nogales, Sonora | NC2-1104 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3075 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227411 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle Ejercito Nacional A La Calle Tepic, En El Municipio De Nogales, Sonora | NC2-1105 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3075 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227415 | Pavimentacion De La Calle Club Rotario De La Colonia Jardines De La Montaña, Municipio De Nogales, Sonora | NC2-1106 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3075 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227419 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Jose A. Ortiz, Eduardo Bours, Av. H Pablo Federico, Av. Adalberto Almazan, Av. Jesus Ma. Almazan Y Av. Sotelo, En El Mipio De Oquitoa, Sonora | NC2-1120 | Sonora | Oquitoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227421 | Proyecto De Pavimentacion De La Calle Samuel Ocaña, Entre Benito Juarez Y Juan Escutia, En La Localidad De Puerto Peñasco, Municipio De Puerto Peñasco, Sonora | NC2-1107 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56756 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227423 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Las Localidades De Quiriego, Batacosa, Cabora Y Tapahui, Del Municipio De Quiriego, Sonora | NC2-1108 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227426 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles Del Municipio De Rosario, En El Estado De Sonora | NC2-1109 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227428 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 600 Entre Calle 21 Y 16 De Septiembre, En La Localidad De San Ignacio Rio Muerto, Municipio De San Ignacio Rio Muerto, Sonora | NC2-1110 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 31048920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7718 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227430 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Agua Potable De Las Calles Parabolica, Colosio Y Obregon En La Localidad De San Javier, Municipio De San Javier, Sonora | NC2-1111 | Sonora | San Javier | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227432 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Avenidas Mariano Abasolo Y 10 De Mayo, En El Municipio De Santa Cruz, Sonora | NC2-1112 | Sonora | Santa Cruz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227434 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Centro De La Localidad De Soyopa, Municipio De Soyopa, Sonora | NC2-1113 | Sonora | Soyopa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227438 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Pino Suarez, Guerrero, Lopez Mateos, Av. Allende, Aldama, Av. Fco Blanco Y Calle America, En La Localidad De Tepache, Mipio De Tepache, Son | NC2-1114 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227555 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hermenegildo Galeana En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo | NC2-686 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2608877 | 2608877 | 2608877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: L - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227559 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pedro Almada En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo | NC2-687 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1227320 | 1227320 | 1227320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: L - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227562 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Severiano Talamantes En La Col. El Rastro En Lalocalidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo | NC2-688 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2247065 | 2247065 | 2247065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227564 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Serrano En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo | NC2-689 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2571902 | 2571902 | 2571902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227565 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Independencia En La Localidad De Naco, Municipio De Naco | NC2-690 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2230324 | 2230324 | 2230324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227566 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Blvd. Justo Vazquez Entre Colosio Y Tres Alamos En La Localidad De Rayon, Municipio De Rayon | NC2-691 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2337785 | 2337785 | 2337785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227569 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes En La Localidad De Becerac, Municipio De Bacerac | NC2-692 | Sonora | Bacerac | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2447427 | 2447427 | 2447427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227570 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida 18 En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico | NC2-693 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1687310 | 1687310 | 1687310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227572 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida 19 En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico | NC2-694 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 747195 | 747195 | 747195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227587 | Ampliacion De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson) | NC2-1199 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8462788 | 8462788 | 8462788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 13812 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227596 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En Unidad Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1200 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1469926 | 1469926 | 1469926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227603 | Ampliacion De Biblioteca En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1201 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5698951 | 5698951 | 5698951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 13812 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227614 | Construccion De Jaula De Lanzamiento En Unidad Obregon Campus Nainaria En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1202 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 372561 | 372561 | 372561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227620 | Remodelacion De Biblioteca En Unidad Obregon Campus Centro En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1203 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1942021 | 1942021 | 1942021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 13812 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227624 | Rehabilitacion De Pista De Atletismo En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1204 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6279475 | 6279475 | 6279475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 560 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227628 | Remodelacion De Biblioteca En Unidad Navojoa Campus Sur En Navojoa (Itson) | NC2-1205 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2877240 | 2877240 | 2877240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 13812 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227630 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1206 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1834037 | 1834037 | 1834037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227635 | Construccion De Cancha De Handball Unidad Navojoa Campus Sur, En Navojoa (Itson) | NC2-1207 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1238366 | 1238366 | 1238366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227638 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramona P. De Luna Entre Blvd. Solidaridad Y San Rafael Col. Norberto Ortega En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-696 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3851397 | 3851397 | 3851397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227646 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramona P. De Luna Entre Emancipacion Y San Rafael Col. Norberto Ortega En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-697 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1417944 | 1417944 | 1417944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227649 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rodolfo Pino Entre Carretera Internacional Y Venustiano Carranza En La Localidad De Pitiquito Municipio De Pitiquito | NC2-698 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1604020 | 1604020 | 1604020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227655 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Quintero Arce Entre Carretera Internacional Y Venustiano Carranza En La Localidad De Pitiquito, Municipio De Pitiquito | NC2-699 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1392495 | 1392495 | 1392495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227656 | Suministro E Instalacion De Pasto Artificial Para Cancha De Futbol Soccer En Unidad Navojoa Campus Sur (Itson) | NC2-1208 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3627844 | 3627844 | 3627844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227660 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constelacion Acuario Entre Antonio Quiroga Y Constelacion Cancer En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-700 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6821958 | 6821958 | 6821958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227662 | Rehabilitacion De Dos Canchas De Tenis En Unidad Guaymas En Guaymas (Itson) | NC2-1209 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1506382 | 1506382 | 1506382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227666 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Sebastian Lerdo De Tejada Entre Hermosillo Y Navojoa En La Localidad De Yecora, Municipio De Yecora | NC2-701 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1635280 | 1635280 | 1635280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2600 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227667 | Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol En Itson Unidad Guaymas | NC2-1210 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 623567 | 623567 | 623567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227669 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Cumpas En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-702 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 613145 | 613145 | 613145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227670 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Crepusculo Eje 1 En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa | NC2-703 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1734367 | 1734367 | 1734367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227675 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av. Independencia En La Col. El Polvorin En La Localidad De Santa Ana, Municipio De Santa Ana | NC2-704 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1926840 | 1926839 | 1926839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227678 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mineral En La Col. El Polvorin En La Localidad De Santa Ana, Municipio De Santa Ana | NC2-705 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2684492 | 2684492 | 2684492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227683 | Construccion De Cancha De Fotbol Rapido En Itson Unidad Guaymas | NC2-1211 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1834037 | 1834037 | 1834037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227685 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Corona Entre Galeana Y R. Corona Final En La Localidad De Trincheras, Municipio De Trincheras | NC2-706 | Sonora | Trincheras | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2727096 | 2727096 | 2727096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227688 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Benito Juarez En La Localidad De Altar, Municipio De Altar | NC2-707 | Sonora | Altar | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2620187 | 2620187 | 2620187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227693 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Puebla B Entre Calle 7 Y Calle 12 En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado | NC2-730 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3577063 | 3577063 | 3577063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227695 | Suministro E Instalacion De Sistema De Paneles Solares Para Alberca Semiolimpica En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson) | NC2-1212 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2147850 | 2147850 | 2147850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227697 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Merida A Entre Calle 7 Y Calle 12 En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado | NC2-731 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3578942 | 3578942 | 3578942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227699 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Quintana Roo Entre Segunda Y Septima En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado | NC2-732 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4903187 | 4903187 | 4903187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227702 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av. Agustin De Iturbide En La Localidad De Bacanora, Municipio De Bacanora | NC2-733 | Sonora | Bacanora | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1429127 | 1429127 | 1429127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227705 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constelacion Cancer Entre Constelacion Acuario Y Constelacion Andromeda En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-734 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4099209 | 4099209 | 4099209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227710 | Obras Complementarias En Ext. Para La Terminacion Del Edificio De Biblioteca En Universidad Tecnologica Del Sur De Sonora En Cd. Obregon | FA-405 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4008951 | 4008951 | 4008951 | 116766 | 116766 | 116766 | 116766 | 2.9126 | 0 | ANEXO | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227718 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De Huasabas | FA-406 | Sonora | Huásabas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 488662 | 488662 | 488662 | 488662 | 488404 | 488404 | 488404 | 99.9472 | 0 | Metros Lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227723 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio La Bola En Bavispe | FA-407 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 238629 | 236629 | 236629 | 75615 | 75615 | 75615 | 75615 | 31.9551 | 0 | Metros Lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227726 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Callejon La Ladera En Bavispe | FA-408 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 253272 | 253272 | 253272 | 249426 | 249426 | 249426 | 249426 | 98.4815 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227730 | Adecuacion De Edificio Para El Centro De Habilidades Para La Vida (Construccion De Patio) En Hermosillo | FA-409 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1469146 | 1469146 | 1469146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227731 | Construccion De Tejaban En Templo Nuestra Señora De La Esperanza En La Colonia Lomas De Linda Vista En Hermosillo | FA-410 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 734455 | 773455 | 773455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227735 | Construccion De Plataforma Y Nivelacion De Terreno Del Centro De Natividad Del Señor, Colonia Villa Sonora En Hermosillo | FA-411 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 573019 | 573019 | 573019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227737 | Construccion De Muro De Block De 228 M2 Del Lado Oriente Y Constn. De Accesos De Pisos De Concreto En Iglesia Santa Margarita De Cortina En Col. 4 Olivos En Hillo | FA-412 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 522240 | 522240 | 522240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 990 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227739 | Ampliacion De Tejaban Para Cancha Civica De La E.P. Emiliano Zapata, Col. Lomas De Madrid En Hermosillo | FA-413 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390593 | 390593 | 390593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 840 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227741 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jose Maria Morelos Entre Constitucion Y Americas En La Localidad De Empalme, Municipio De Emoalme | NC2-742 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6195299 | 6195299 | 6195299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227743 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Colon Entre Calle Hidalgo Y Niños Heroes En La Localidad De Empalme, Municipio De Empalme | NC2-753 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 981278 | 981278 | 981278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227744 | Construccion De Tejaban En J.N. Enriqueta De Parodi, Col Jesus Garcia En Hillo | FA-414 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515316 | 515316 | 515316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 252 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227748 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hitizorachi En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe | NC2-754 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2053668 | 2053668 | 2053668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227753 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prof. Guadalupe Morales Entre Jose Urrea Y Final En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe | NC2-755 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1818180 | 1818180 | 1818180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: METROS CUADRADOS - L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227756 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cuesta Para Acceso A Fracc. Infonavit En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe | NC2-756 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 909090 | 909090 | 909090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227758 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Fraccionamiento Girasoles En Navojoa | FA-483 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 1763116 | 100 | 0 | Unidad | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227759 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Ave. Veracruz Entre Ave. Sinaloa Y Calle 5ta Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-757 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1980526 | 1980526 | 1980526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 0 | Financiera: metros cuadrados / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227762 | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Volteadero Entre Ave. Veracruz Y C. Elsy Torres En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-758 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2784186 | 2784186 | 2784186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227767 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Francisco V. Coronado Entre Independencia Y Cuauhtemoc En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-759 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8214112 | 8214112 | 8214112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227768 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Privada Del Pedregal En Navojoa | FA-484 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 1077845 | 100 | 0 | Unidad | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227772 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida P Entre Calle Primera Y Calle Tercera Sur En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-761 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4083970 | 4083970 | 4083970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227775 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Septima Entre Avenida S Y Calle Sonora En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | NC2-762 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7629285 | 7629285 | 7629285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227776 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Colonia Herradura En Navojoa | FA-485 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 1488220 | 100 | 0 | Unidad | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227779 | Construccion Y Equipamiento De 5 Campos De Softbol En Unidad Deportiva Faustino Felix Serna En Navojoa | FA-486 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 15358966 | 100 | 0 | Unidad | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227781 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Juan Bustamante En La Localidad De Tubutama, Municipio De Tubutama | NC2-763 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1530232 | 1530232 | 1530232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227782 | Ampliacion Red De Agua Potable En Varias Calles De Cumpas | FA-487 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 630642 | 630642 | 630642 | 188578 | 188578 | 188578 | 188578 | 29.9025 | 0 | Metros Lineales | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227786 | Rehabilitacion Red De Alcantarillado En Colonia La Pedregoza En Cumpas | FA-488 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 316378 | 316378 | 316378 | 94352 | 94352 | 94352 | 94352 | 29.8226 | 0 | Metros Lineales | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227788 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Deportivo Entre 4 De Febrero Y 13 De Septiembre En La Localidad De Esqueda, Municipio De Fronteras | NC2-764 | Sonora | Fronteras | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2952321 | 2952321 | 2952321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227789 | Ampliacion Red De Atarjeas En Varias Calles De Cumpas | FA-489 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 597171 | 597171 | 597171 | 593648 | 593648 | 593648 | 593648 | 99.4101 | 0 | Metros Lineales | 144 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227791 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Ramon Urias En La Localidad De Atil, Municipio De Atil | NC2-765 | Sonora | Atil | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1427399 | 1427399 | 1427399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227792 | Construccion De Tejaban Metalico E Infraestructura Para Juegos En J.N. Ollin Yolistli En Hillo | FA-490 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 486435 | 488435 | 486435 | 486435 | 486435 | 486435 | 486435 | 99.5905 | 0 | ANEXO | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227793 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Eje 7 En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi | NC2-766 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2456751 | 2456751 | 2456751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227794 | Construccion De Tejaban En E.P. Gildardo E. Cordova En Hermosillo | FA-491 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440718 | 440718 | 440718 | 440718 | 440718 | 440718 | 440718 | 100 | 0 | ANEXO | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227795 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Carbo Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-767 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 927248 | 927248 | 927248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227797 | Construccion De Tejaban En E.P. Enrique Rebsamen En Hermosillo | FA-492 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440274 | 440274 | 440274 | 440274 | 440274 | 440274 | 440274 | 100 | 0 | ANEXO | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227798 | Construccion De Tejaban En E.P. Club De Leones No. 1 En Hermosillo | FA-493 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304034 | 304034 | 304034 | 304034 | 304034 | 304034 | 304034 | 100 | 0 | -1 | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227799 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Fimbres Entre Sn-3 Y Arroyo La Victoria En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-768 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2864421 | 2864421 | 2864421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227801 | Construccion De Tejaban En Esc. Sec. Tecnica No 78 En Poblado Miguel Aleman | FA-494 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 100 | 0 | ANEXO | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227802 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Seferino Valenzuela Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-769 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 864555 | 864555 | 864555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227803 | Construccion De Tejaban En Esc. Sec. No 1 Juan Escutia En Hermosillo | FA-495 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 362539 | 469618 | 469618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227804 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Sec. Gral. No 12 En Hermosillo | FA-496 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 362539 | 362539 | 362539 | 362539 | 362539 | 362539 | 362539 | 100 | 0 | ANEXO | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227805 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Seferino Valenzuela Entre Sn-3 Y Arroyo La Victoria En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino. Municipio De Magdalena De Kino | NC2-770 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3972942 | 3972942 | 3972942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 0 | Financiera: metros cuadrados / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227806 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Naco | FA-497 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1753920 | 1753920 | 1753920 | 550235 | 550235 | 550235 | 550235 | 31.3717 | 0 | Sistema | 1260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227807 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Fimbres Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-771 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1455335 | 1455335 | 1455335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227808 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sn-3 Entre Sn-2 Y Adolfo Lopez Mateos En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino | NC2-772 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1580194 | 1580194 | 1580194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227809 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Orizaba Col. Cuartel Pitic En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-773 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1905338 | 1905338 | 1905338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227810 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En San Isidro, Magdalena | FA-498 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 630567 | 630567 | 630567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 ML 14 POSTES | 189 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227811 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Taxco Col. Cuartel Pitic En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-774 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 647452 | 647452 | 647452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227812 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Tasicuri, Magdalena | FA-499 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 308059 | 308059 | 308059 | 305977 | 305977 | 305977 | 305977 | 99.3242 | 0 | 253 ML 4 POSTE | 126 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227813 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle B En La Localidad De Sebampo, Municipio De Etchojoa | NC2-775 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5036227 | 5036227 | 5036227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227814 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Rayon | FA-500 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325673 | 325673 | 325673 | 101298 | 101298 | 101298 | 101298 | 31.1042 | 0 | 510 ML 6 POSTES | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227816 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hangares Col. La Manga En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-777 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1238960 | 1238960 | 1238960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227817 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Comander Col. La Manga En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo | NC2-778 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331628 | 331628 | 331628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227818 | Construccion De Cancha Para Usos Multiples En Jtonhueca, Etchojoa | FA-501 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 643194 | 643194 | 643194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANCHA | 1112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300227819 | Construccion De Cancha Para Usos Multiples En Bacajaquia, Etchojoa | FA-502 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 643194 | 643194 | 643194 | 642140 | 642140 | 642140 | 642140 | 99.8361 | 0 | Cancha | 422 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228098 | Construccion De Cancha Para Usos Multiples En El Centenario, Etchojoa | FA-503 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 643194 | 643194 | 643193 | 642140 | 642140 | 642140 | 642140 | 99.8361 | 0 | Cancha | 447 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228102 | Construccion De Tejaban Para Usos Multiples En El Rodeo, Etchojoa | FA-504 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314485 | 314485 | 314485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1542 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228107 | Construccion De Tejaban Para Usos Multiples En San Pedro, Etchojoa | FA-505 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314485 | 314485 | 314485 | 311585 | 311585 | 311585 | 311585 | 99.0779 | 0 | Obra | 1466 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228117 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Comisaria San Ignacio Cohurimpo, Navojoa | FA-506 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2766340 | 2766340 | 2766340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 10606 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228139 | Rehabilitacion De Agua Potable En Barrio Trece En Ures | FA-507 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 782825 | 782825 | 782825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 560 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228142 | Construccion De Tanque Metalico Para Almacenamiento De Agua En Guadalupe De Ures | FA-508 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 964 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228144 | Electrificacion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Cucurpe | FA-509 | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457238 | 457238 | 457238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228146 | Construccion De Tejaban En J.N. Albert Einstein En 31 De Octubre, Cajeme | FA-510 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 262582 | 262582 | 262582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228148 | Construccion De Cancha De Basquetbol, Tejaban Y Cerco Perimetral En Cam No. 36 En Cd. Obregon | FA-511 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 445431 | 445431 | 445431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228152 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples, Alimentadores Electricos Y Obra Exterior En Cam. No. 40 En Cd. Obregon | FA-512 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 688215 | 688215 | 688215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 561 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228155 | Construccion De Tejaban En Cendi No. 3 En Ciudad Obregon | FA-513 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 461996 | 461996 | 461996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228159 | Construccion De Cerco Perimetral Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Esc. Sec. Tec. No 15 En San Jose De Bacum | FA-514 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 819568 | 819568 | 819568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228161 | Construccion De Tejaban En Cancha Civica En Esc. Sec. Tec. No 39 Eduardo Salcido Celaya En Guadalupe De Ures | FA-515 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 671951 | 671951 | 671951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228165 | Construccion De Baños Y Tejaban En E.P. 23 De Octubre En Marte R. Gomez Cajeme | FA-516 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 940116 | 940116 | 940116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228168 | Construccion De Tejaban En E.P. 31 De Octubre En Cajeme | FA-517 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 475150 | 475150 | 475150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228170 | Construccion De Tejaban En Cancha Civica En E.P. Gral. Antonio Rosales En Cajeme | FA-518 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 438319 | 438319 | 438319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228188 | Construccion De Tejaban En Plaza Civica En Esc. Sec. Tecnica No. 8 En Cajeme | FA-519 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 630146 | 630146 | 630146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228192 | Construccion De Tejaban En Cancha Civica En Esc. Sec. Tecnica No 70 En Cd Obregon | FA-520 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 862786 | 862786 | 862786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228195 | Construccion De Tejaban En Cancha Civica En E.P. Hermanos Flores Magon En Cd. Obregon | FA-521 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 709558 | 709558 | 709558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228198 | Construccion De Bodega Y Terminacion De Tejaban En J.N. M. Del Consuelo Castro Verdugo En Cd. Obregon | FA-522 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480805 | 480805 | 480805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228200 | Rehabilitacion De Sanitarios, Drenaje, Piso De La Cancha Civica, Grietas En Muros Y Del Sistema Electrico En J.N. Santos Balmori Picazo En Cd. Obregon | FA-523 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 635052 | 635052 | 635052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228204 | Construccion De Tejaban En Esc. Sec. Tecnica No. 28 Ignacio Osuna En Vicam | FA-524 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 593595 | 593595 | 593595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228208 | Restauracion De La Iglesia Nuestra Señora De La Asuncion En Arizpe | FA-525 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2931566 | 2931566 | 2931566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228210 | Construccion De Tejaban Metalico En E.P. Rosario P. De Carpio, Colonia San Benito En Hermosillo | FA-526 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228213 | Construccion De Tejaban Metalico Sobre Cancha Multifuncional En Esc. Sec. General No. 12 Col. Pueblitos En Hermosillo | FA-527 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228215 | Construccion Y Reforzamiento De Techumbre En Esc Sec. General No 5 Colonia Palmar Del Sol En Hermosillo | FA-528 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228224 | Construccion De Tejaban Metalico En Colegio De Bachilleres (Cobach Reforma) Colonia Balderrama En Hermosillo | FA-529 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228227 | Rehabilitacion Del Sistema De Electrificacion Del Templo San Miguel Arcangel, Colonia Palmar Del Sol, En Hermosillo | FA-530 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228231 | Rehabilitacion De Sistema Intercomunitario De Agua Potable Los Buayums-Col. La Union | FA-531 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3135301 | 3135301 | 3135301 | 2121063 | 2121063 | 2121063 | 2121063 | 67.651 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228235 | Rehabilitacion Del Sistema Intercomunitarios De Agua Potable Campo 19 Luis Echeverria En Huatabampo | FA-532 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1464799 | 1464799 | 1464799 | 858198 | 858198 | 858198 | 858198 | 58.5881 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228241 | Rehabilitacion Del Sistema Intercomunitario De Agua Potable San Antonio-Mochibampo-Mochibampo-Moroncarit En Huatabampo | FA-533 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2815900 | 2815900 | 2815900 | 1861171 | 1861171 | 1861171 | 1861171 | 66.0951 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228246 | Remodelacion De Plaza De Armas Miguel Hidalgo I. Costilla , En Banamichi | FA-534 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 5782958 | 100 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228253 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Soccer, Alumbrado, Subestacion Y Obra Ext. En San Luis Rio Colorado | NC2-614 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOB. DEL ESTADO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 4778742 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228264 | Constn. De Modulos De Servicios Sanit. Y Rampas Para Cap. Especiales, Rehabilitacion De Serv. Sanitarios De Cisterna, Bomba Hidraulica Y Cerco Perimetral | NC1-641 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1457058 | 1465058 | 1465058 | 1465058 | 1465058 | 1465058 | 1465058 | 100 | 0 | Obra | 1633 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228266 | Rehabilitacion De Parque En La Colonia Cuatro Olivos (Villa Hidalgo Final Oriente) En Hermosillo | NC2-667 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2640711 | 2640711 | 2640711 | 2640711 | 2640711 | 2640711 | 2640711 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228270 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Altares (Lopez Riesgo Y Dr. Ignacio Cdena ) En Hermosillo | NC2-669 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 972523 | 975523 | 975523 | 975523 | 975523 | 975523 | 975523 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228277 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Carmen Serdan (Rebeico Entre Lopez Del Castillo Y Olivares) En Hermosillo | NC2-671 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2142353 | 2142353 | 2142353 | 2142353 | 2142353 | 2142353 | 2142353 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228283 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Cuauhtemoc (Templo Mayor Y Tenochtitlan) En Hermosillo | NC2-672 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1182942 | 1182942 | 1182942 | 1182942 | 1182942 | 1182942 | 1182942 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228287 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Norberto Ortega ( Calle Emancipacion Esq. Con Meliton Hernandez) En Hermosillo | NC2-673 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1623921 | 1623921 | 1623921 | 1623921 | 1623921 | 1623921 | 1623921 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228289 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Los Olivos (Toboso Amarillo Y Pitahaya) En Hermosillo | NC2-674 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228292 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Las Granjas (Calle Castellana Entre Olivares Y Andaluza) En Hermosillo | NC2-675 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 1662670 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228294 | Rehabilitacion De Parques En Colonia Primero Hermosillo (Yecora Y Hernan Cortes) En Hermosillo | NC2-676 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2494005 | 2494005 | 2494005 | 2494005 | 2494005 | 2494005 | 2494005 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228296 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Pueblitos (Paseo Tierra Nueva) En Hermosillo | NC2-677 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3080829 | 3080829 | 3080829 | 3080829 | 3080829 | 3080829 | 3080829 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228298 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Sahuaro Final (Bacobampo Y Angel Arriola) En Hermosillo | NC2-678 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1044787 | 1044787 | 1044787 | 1044787 | 1044787 | 1044787 | 1044787 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228300 | Rehabilitacion De Parque En Colonia La Verbena (De La Siembras Y Monaco ) En Hermosillo | NC2-679 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 361508 | 361508 | 361508 | 361508 | 361508 | 361508 | 361508 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228304 | Rehabilitacion De Parques En Colonias Las Fuentes Del Mezquital (Olivares Y Boulevard Solidaridad) En Hermosillo | NC2-680 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 586825 | 586825 | 586825 | 586825 | 586825 | 586825 | 586825 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228315 | Rehabilitacion De Parque En Colonia 5 De Mayo (Guillermo Carpena Y Zacatecas ) En Hermosillo | NC2-828 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228318 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Jesus Garcia (Ignacio Zaragoza Entre 4 De Octubre Y 2 De Abril) Pob. Miguel Aleman | NC2-829 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375824 | 375824 | 375824 | 375824 | 375824 | 375824 | 375824 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228320 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Revolucion (Fidel Velasquez Y Martha Bracho) En Hermosillo | NC2-830 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1417481 | 1417481 | 1417481 | 1417481 | 1417481 | 1417481 | 1417481 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228322 | Rehabilitacion De Parque En Colonia San Benito (Arizona Y Tabasco) En Hermosillo | NC2-831 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 126324 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228325 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Villas Del Mediterraneo (Lopez Riesgo Y Duende) En Hermosillo | NC2-832 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2302754 | 2302754 | 2302754 | 2302754 | 2302754 | 2302754 | 2302754 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228328 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Valle Verde (Olivares Y Paseo Del Prado ) En Hermosillo | NC2-833 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 724725 | 724275 | 724275 | 724275 | 724275 | 724275 | 724275 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130300228329 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Amapolas (Fresnos Y Revolucion) En Hermosillo | NC2-834 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228674 | Rehabilitacion De Parque En Colonica Bugambilias (Avenida Siete Y Calle Uno) En Hermosillo | NC2-835 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2771026 | 2771026 | 2771026 | 2771026 | 2771026 | 2771026 | 2771026 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228678 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Emiliano Zapata (Antonio Ruiz E Independencia) En Hermosillo | NC2-836 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228727 | Rehabilitacion De Camellon Central En Colonia Villa Satelite (Blvd. Real Del Arco) En Hermosilo | NC2-837 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525474 | 525474 | 525474 | 525474 | 525474 | 525474 | 525474 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228732 | Rehabilitacion De Parque En Colonia El Mariachi (Carbo Y Oaxaca) En Hermosillo | NC2-838 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228737 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Modelo (Seguro Social Y Rio Mayo) En Hermosillo | NC2-839 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228743 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Los Naranjos (Imperial Y Blvd. Los Naranjos) En Hermosillo | NC2-840 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228749 | Rehabilitacion De Parque Colonia Palo Verde (Jesus Lopez Y Septima) En Hermosillo | NC2-845 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228758 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Real Del Carmen (Blvd. Quintero Arce Y De La Concordia) En Hermosillo | NC2-846 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228779 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Centenario (Blvd Hidalgo) En Hermosillo | NC2-847 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518981 | 518981 | 518981 | 518981 | 518981 | 518981 | 518981 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228796 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Cerro De La Campana (Oposura Y Juan Alvarez) En Hermosillo | NC2-848 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228805 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Las Villas (Del Campo Y Villa Linda) En Hermosillo | NC2-849 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228821 | Rehabilitacion De Parque En Colonia Las Minitas (Jose Moradillas Y Casimiro Estrada) En Hermosillo | NC2-850 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 76424 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228830 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Nueva Creacion (Prolongacion Col. Santa Fe) | NC2-1130 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 637570 | 637570 | 637570 | 637570 | 637570 | 637570 | 637570 | 100 | 0 | Obra | 262 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228864 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Amelia Gamez Ortiz En Hermosillo | NC2-1131 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES EN J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ EN HERMOSILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450824 | 450824 | 450824 | 450824 | 450824 | 450824 | 450824 | 100 | 0 | Obra | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228881 | Sustitucion De Transformador Existente Por Uno De Mayor Capacidad Y Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Camara Junior En Cd. Obregon | NC2-1132 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 880403 | 880403 | 880403 | 880403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228894 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Zaragoza En S.L.R.C. | NC2-1133 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400251 | 400251 | 400251 | 400251 | 400251 | 400251 | 400251 | 100 | 0 | Obra | 366 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228901 | Construccion De Subestacion Electrica En Esc. Sec. Lic. Benito Juarez En Pueblo Yaqui | NC2-1134 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 883059 | 883059 | 883059 | 883059 | 883059 | 883059 | 883059 | 100 | 0 | Obra | 438 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228906 | Construccion De Acometida En Media Tension Para Subestacion De 50 Kva. Enjarres Y Pintura En J.N. Catalina L. De Salcido En Ures | NC2-1135 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 584368 | 584368 | 584368 | 584368 | 584368 | 584368 | 584368 | 100 | 0 | Obra | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228914 | Construccion De Subestacion Electrica, Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios E Impermeabilizacion De Techos En Cam No 11 En Cd. Obregon | NC2-1136 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 1051752 | 100 | 0 | Obra | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228922 | Construccion De Subestacion, Alimentadores Y Registros Electricos En J.N. Esthela Castro Verdugo En Cd. Obregon | NC2-1137 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 345454 | 345454 | 345454 | 345454 | 345454 | 345454 | 345454 | 100 | 0 | Obra | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228928 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Benito Juarez En Navojoa | NC2-1138 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 552629 | 552629 | 552629 | 552629 | 552629 | 552629 | 552629 | 100 | 0 | Obra | 148 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228950 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Juan G. Cabral En S.L.R.C. | NC2-1139 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 701575 | 701575 | 701575 | 701575 | 701575 | 701575 | 701575 | 100 | 0 | Obra | 571 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228957 | Construccion De Tejaban En Esc. Sec. No. 6 Luis Donaldo Colosio En Hermosillo | NC2-1140 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1528295 | 1528295 | 1528295 | 1528295 | 1528295 | 1528295 | 1528295 | 100 | 0 | Obra | 1379 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228964 | Construccion De Subestacion Electrica Y Reparacion De Edificios En J.N. Jiapsi En Hermosillo | NC2-1141 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685283 | 685283 | 685283 | 685283 | 685283 | 685283 | 685283 | 100 | 0 | Obra | 157 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228973 | Construccion Y Reforzamiento De Barda E Impermeabilizacion En Losa En Esc. Sec. Estatal No. 33 En Hermosillo | NC2-1142 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1483308 | 1483308 | 1483308 | 1483308 | 1483308 | 1483308 | 1483308 | 100 | 0 | Obra | 611 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228983 | Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Armida Gonzalez Castro En Cd. Obregon | NC2-1166 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 435341 | 435341 | 435341 | 435341 | 435341 | 435341 | 435341 | 100 | 0 | Obra | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400228996 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Hermenegildo Galeana En Mochibampo | NC2-1167 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 348057 | 348057 | 348057 | 348057 | 348057 | 348057 | 348057 | 100 | 0 | Obra | 146 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229013 | Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Allende En Guaymas | NC2-1168 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 398584 | 398584 | 398584 | 398584 | 398584 | 398584 | 398584 | 100 | 0 | Obra | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229023 | Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Severiano Talamante En Cd. Obregon | NC2-1169 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 371088 | 371088 | 371088 | 371088 | 371088 | 371088 | 371088 | 100 | 0 | Obra | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229032 | Sustitucion De Techos En Telesecundaria No. 153 En Sinoquipe | NC2-1170 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 553740 | 553740 | 553740 | 553740 | 553740 | 553740 | 553740 | 100 | 0 | Obra | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229042 | Reparacion Del Techo Del Edificio Principal Y Sustitucion De Sobretecho En Aulas En E.P. Ignacio Hernandez En Cananea | NC2-1171 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 650017 | 650017 | 650017 | 650017 | 650017 | 650017 | 650017 | 100 | 0 | Obra | 138 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229051 | Construccion De Subestacion Electrica Y Rehabilitacion De Cableado Electrico En Aulas Telesecundaria No 134 En La Bocana | NC2-1172 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 686608 | 688608 | 688608 | 688608 | 688608 | 688608 | 688608 | 100 | 0 | Obra | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229057 | Construccion De Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion De Drenaje Obstruido Y Bebederos En E.P. Mauricio Rodriguez Kelly En Hermosillo | NC2-1173 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 811496 | 811496 | 811496 | 811496 | 811496 | 811496 | 811496 | 100 | 0 | Obra | 322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229064 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Cancelacion De Fosa Septica Y Cambio De Cristales De Tres Aulas Didacticas En E.P. Venustiano Carranza En Hermosillo | NC2-1174 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 730524 | 730524 | 730524 | 730524 | 730524 | 730524 | 730524 | 100 | 0 | Obra | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229069 | Rehabilitacion De Cableado, Cerco Perimetral Y Reparacion De Techo En J.N. La Lomita En Loma De Etchoropo | NC2-1175 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 1002144 | 100 | 0 | Obra | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229076 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En E.P. Juan Gutierrez Neyoi En Puerto Libertad | NC2-1176 | Sonora | Pitiquito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 1307034 | 100 | 0 | Obra | 186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229081 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y De Fachada En J.N Maria Acedo De Madrid En San Luis Rio Colorado | NC2-1177 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 612788 | 612787 | 612787 | 612787 | 612787 | 612787 | 612787 | 100 | 0 | Obra | 211 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229098 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En E.P. Solidaridad En S.L.R.C. | NC2-1178 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 539515 | 539515 | 539515 | 539515 | 539515 | 539515 | 539515 | 100 | 0 | Obra | 395 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229104 | Rehabilitacion De Pisos En 2da. Planta, Barandal, Impermeabilizacion De Techos Y Pintura En Esc. Sec. Tecnica No 59 Jose A. Marquez Vidaña En Guaymas | NC2-1179 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 3830877 | 100 | 0 | Obra | 294 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229108 | Construccion De Modulos De Servicios Sanitarios E Instalacion De Bomba Hidroneumatica En E.P. Juan Fco. Javier En Caborca | NC2-1182 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 949433 | 949433 | 949433 | 949433 | 949433 | 949433 | 949433 | 100 | 0 | Obra | 546 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229115 | Rehabilitacion Y O Servicio Al Transformador En Esc. Sec. Profr. Alejandro Sotelo Burruel En Hermosillo | NC2-1183 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172595 | 172595 | 172595 | 172595 | 172595 | 172595 | 172595 | 100 | 0 | Obra | 1070 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229118 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Sistema Electrico, Techos, Aulas Y Bebederos En J.N. Benito Juarez En Empalme | NC2-1185 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285652 | 285652 | 285652 | 285652 | 285652 | 285652 | 285652 | 100 | 0 | Obra | 139 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229124 | Construccion De Muro De Retencion En E.P. Benito Juarez En Nogales | NC2-1186 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313767 | 313767 | 313767 | 313767 | 313767 | 313767 | 313767 | 100 | 0 | Obra | 395 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229127 | Reforzamiento Y Construccion De Barda Perimetral En Esc. Sec. General No 12 Nicolas Cedano Torres En Hermosillo | NC2-1187 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331432 | 336432 | 336432 | 336432 | 336432 | 336432 | 336432 | 100 | 0 | Obra | 1815 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229131 | Rehabilitacion General Del Sistema Electrico Y Reparaciones De Servicio Sanitario En Cam. No 43 En Nogales | NC2-1188 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302644 | 302644 | 302644 | 302644 | 296710 | 296710 | 296710 | 98.0393 | 0 | Obra | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229135 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Cerco Y Terminacion De Tejaban En E.P. Melchor Ocampo En Cd. Obregon | NC2-1189 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1219495 | 1219495 | 1219495 | 1219495 | 1195583 | 1195583 | 1195583 | 98.0392 | 0 | Obra | 263 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229138 | Pintura General En Edificio, Reparacion De Los Baños, Constn. De Subestacion Y Rehabilitacion De Cableado Electrico En Aula En Esc. Sec. Tec. No 47 Eduardo Almada | NC2-1190 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1660007 | 1660007 | 1660007 | 1660007 | 1627458 | 1627458 | 1627458 | 98.0392 | 0 | Obra | 191 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229142 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y De Servicios Sanitarios En E.P. Francisco Enriquez Amaya En S.L.R.C. | NC2-1191 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1097245 | 1097245 | 1097245 | 1097245 | 1075730 | 1075730 | 1075730 | 98.0392 | 0 | Obra | 363 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229143 | Constn. De Barda Perimetral, Firmes, Pintura General, Impermeabilizacion Y Rehabilitacion Del Sist. Electrico J.N. Alberto Gutierrez En Hermosillo | NC2-1213 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 458774 | 458774 | 458774 | 458774 | 458774 | 458774 | 458774 | 100 | 0 | Obra | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229165 | Construccion De Alimentadores Electricos En Esc. Sec. General No 14 En Hermosillo | NC2-1214 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186012 | 186012 | 186012 | 186012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 585 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229170 | Sustitucion De Transformador Electrico En Esc. Sec. General No 34 En Benjamin Hill | NC2-1215 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302313 | 302313 | 302313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 885 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400229176 | Varias Obras De Ampliacion, Conduccion, Suministro E Instalacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Hermosillo, Sonora (Quinto Bordo) | NC2-1216 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAGARHPA FOSSI | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2992424 | 5994000 | 5994000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231309 | Paviementacion (Ii Etapa De La Calle De Los Molinos Final Norte De Hermosillo | NC2-884 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1205953 | 1205953 | 1205953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231426 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico A Las Calles Aledañas A La Plaza Publica En El Municipio De Bacadehuachi | NC2-914 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231640 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón, Manzana 142 Colonia Miguel Hidalgo | 14 CP | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1377523 | 1377523 | 1377523 | 1377523 | 1377523 | 1377523 | 1377523 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231660 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Xix Entre Calle 26 Y 27 Col. Centro | 15 CP | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 741695 | 741695 | 741695 | 741695 | 741695 | 741695 | 741695 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, LA INVERSIÓN TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $1,120,436.23, MISMO QUE SERA CUBIERTO EL PAGO DE ESTOS TRABAJOS CON APORTACION FAISM DE $741,695.00 + RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA POR $171,038.15, EL RESTO CON RECURSOS PROPIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231784 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, Colonia Montelolita | NC2-130 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 100 | 0 | Cancha | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231788 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, Ejido Francisco Marquez | NC2-131 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 100 | 0 | Cancha | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231792 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, Colonia Punta Arena | NC2-132 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 483229 | 483229 | 483229 | 483229 | 483229 | 483229 | 483229 | 100 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231796 | Construcción De Cancha Deportiva, Colonia Sahuaripa | NC2-133 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231801 | Construcción De Cancha Deportiva, En Ranchito Campestre | NC2-134 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231805 | Construcción De Cancha Deportiva, Colonia San Bernardo | NC2-135 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 698416 | 698416 | 698416 | 698416 | 698416 | 698416 | 698416 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400231976 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo | NC2-959 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1094100 | 1094100 | 1094100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232612 | Encauzamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Sector Las Palmas | 17 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5990052.92 | 5990052.92 | 5990052.92 | 5421427.48 | 5421427.48 | 5421427.48 | 5421427.48 | 90.5072 | 0 | Metro Cuadrado | 2800 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232622 | Encauzamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Colonia Sahuaripa | 18 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2827893.33 | 2827893.33 | 2827893.33 | 1825893.33 | 1825505.05 | 1825505.05 | 1825505.05 | 64.5535 | 0 | Metro Cuadrado | 1550 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232634 | Enbovedamiento Canal San Vicente, Guaymas, Sonora | 19 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6891987.07 | 6891987.07 | 6891987.07 | 6781715.28 | 6781715.28 | 6781715.28 | 6781715.28 | 98.4 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232646 | Encauzamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Adolfo De La Huerta Fátima | 20 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2553188.7 | 2553188.7 | 2553188.7 | 1792405.72 | 1792405.72 | 1792405.72 | 1792405.72 | 70.2026 | 0 | Metro Cuadrado | 2600 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232670 | Proyecto Integral De Saneamiento Para La Ciudad De Guaymas, Sonora | 26 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1790141.67 | 1790141.67 | 1790141.67 | 1790141.67 | 74.5892 | 0 | Proyecto | 15000 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ELABORACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232678 | Proyecto Integral Para Obras De Recarga Al Acuifero San José De Guaymas Con Aguas Tratadas | 27 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 715575.97 | 715575.97 | 715575.97 | 715575.97 | 89.447 | 0 | Proyecto | 15000 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400232687 | Gastos Indirectos | SN | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600967.42 | 600967.42 | 600967.42 | 249385.12 | 249385.12 | 249385.12 | 249385.12 | 41.4973 | 0 | Lote | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIONES EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233404 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Batani Entre Calle Fiel Jurado Y Calle Waskin Colonia Fátima | 260291ME001 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 776217 | 776217 | 776217 | 771708.81 | 771708.81 | 771708.81 | 771708.81 | 99.4192 | 0 | Metro Cuadrado | 620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DOCUMENTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233415 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Paso Wosnaki Entre Calle Francisco Urbalejo Y Avenida Xiii, Colonia Fátima | 260291ME002 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 432837 | 432837 | 432837 | 432837 | 432837 | 432837 | 432837 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233429 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Xii Entre Calle Alejandro Carrillo Marcor Y Calle Wobusan, Colonia Fátima | 260291ME003 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406047 | 406047 | 406047 | 406047 | 406047 | 406047 | 406047 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DOCUMENTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233443 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Xiii Entre Calle Alejandro Carrillo Marcor Y Calle Wobusan, Colonia Fátima | 260291ME004 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 401133 | 401133 | 401133 | 400345.77 | 400345.77 | 400345.77 | 400345.77 | 99.8037 | 0 | Metro Cuadrado | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DOCUMENTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233496 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 20 Entre Avenida Vii Y Avenida Viii, Colonia El Mirador | 260291ME005 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DOCUMENTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233561 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Felipe De Jesus Isauri Entre Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Colonia Popular | 260291ME006 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 639525 | 639525 | 639525 | 639525 | 639525 | 639525 | 639525 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 512 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DOCUMENTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233567 | Sustitucion De Red De Agua Potable En Calle Severiano Puertas Quintero Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Huirvis En Localidad De Vicam | 260291ME007 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137640 | 137640 | 137640 | 137640 | 137640 | 137640 | 137640 | 100 | 0 | Metro Lineal | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233581 | Sustitucion De Red De Agua Potable En Calle Mariano Matamoros Entre Blvd. Nainari Y Calle Omteme En Localidad De Vicam | 260291ME008 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 147408 | 147408 | 147408 | 147408 | 147408 | 147408 | 147408 | 100 | 0 | Metro Lineal | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233591 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Gardenia Entre Calle Alamo Y Calle Bugambilias (Calle Sin Nombre) Colonia 23 De Marzo | 260291ME009 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 363600 | 363600 | 363600 | 363068.38 | 363068.38 | 363068.38 | 363068.38 | 99.8538 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233617 | Construccion De Red De Agua Potable En Potam | 260291ME010 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 841162 | 841162 | 841162 | 841162 | 841162 | 841162 | 841162 | 100 | 0 | Metro Lineal | 596 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DOCUMENTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233625 | Sustitucion De Red De Agua Potable En Calle Bacatete Entre Calle Punta De Flecha Y Calle Juan Maldonado Tetabiate En Localidad De Vicam | 260291ME011 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145923 | 145923 | 145923 | 145923 | 145923 | 145923 | 145923 | 100 | 0 | Metro Lineal | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400233635 | Encauzamiento De Aguas Pluviales En Calle Sin Nombre Entre Calle Waskin Y Calle Sin Nombre Col. Fátima | 260293ME002 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1289927 | 1289927 | 1289927 | 1289927 | 1289927 | 1289927 | 1289927 | 100 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DOCUMENTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400234466 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Nuevo Leon En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea | NC2-861 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1024840 | 1024840 | 1024840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: M -
SON00130400234640 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Un Sector De La Col. Hector Francisco Romero | R33-HER13-OB16 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DSARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 608397 | 608397 | 608397 | 608397 | 608397 | 608397 | 608397 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1200 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400234670 | Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Calle Hacienda Del Sur Y Pithaya Madura Sn Col. Las Peredas | CONVENIO NUM 52013 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 2391215 | 100 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 2100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400234702 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Las Calles: Parral Entre Blvd. Enrique Mazon Y Callejon San Luis, Rosario Ibarra De Piedra Entre Callejon San Luis Y Lampazos, Col. San Luis | R33-HER13-OB15 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 1922958 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400234804 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En: Bacadehuachi Entre Las Americas Y Arizona, Col. Lomas De Madrid | R33-HER13-OB17 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 846457 | 846457 | 846457 | 846457 | 846457 | 846457 | 846457 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400236748 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido Carrillo Marcor | R33-HER13-OB14 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 214429 | 214429 | 214429 | 214429 | 214429 | 214429 | 214429 | 100 | 0 | Equipo | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241258 | Prevención Social De La Violencia Con Participación Ciudadana | 5005-33302 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 99.5 | 10000 | Asesoría | 178380 | 100 | 99.5 | Financiera: De los $2,000,000.00 ministrados para este proyecto, se ejercieron $1,990,000.00 / Física: Los 4 diagnósticos y proyectos presupuestados se llevaron a cabo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241275 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 5005-33401 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1239000 | 1239000 | 99.9194 | 0 | Curso | 178380 | 100 | 99.92 | Financiera: Se programaron 248 evaluaciones las cuales se ejecutaron al 100%. / Física: Se ejercieron al 100% los cursos programados. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241285 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 5005-54101 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6133000 | 6133000 | 6133000 | 6133000 | 6133000 | 5953000 | 5953000 | 97.0651 | 180000 | Proyecto | 178380 | 100 | 97.07 | Financiera: Se quedaron sin ejercer $180,000.00 de formación inicial / Física: No se ejercieron $180,000.00 de formación inicial. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241296 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 5005-51501 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 521438.42 | 521438.42 | 83.164 | 105561.58 | Proyecto | 178380 | 100 | 83.16 | Financiera: No se ejercieron $105,561.58 / Física: No se ejercieron $105,561.58 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241626 | Paviementacion Calle Elsy Torres Y Solidaridad | I13-005 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331949 | 331949 | 331949 | 331949 | 331949 | 331949 | 331949 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241632 | Pavimentacion Calle Solidaridad | I13-006 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 347161 | 347161 | 347161 | 347161 | 347161 | 347161 | 347161 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241643 | Drenaje Calle Elsy Torres | I13-007 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38681 | 38681 | 38681 | 38681 | 38681 | 38681 | 38681 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241651 | Drenaje Calle Cinco | I13-008 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241661 | Rehabilitacion Muros Villa Montiel | I13-009 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100 | 0 | Metro cúbico | 2400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400241665 | Intruduccion Lineas Electricas Colonia Ayuntamiento | I13-010 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23883 | 23883 | 23883 | 23883 | 23883 | 23883 | 23883 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400243407 | Bacheo Calle 10 Ejido Papagos | I13-001 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250679 | 250679 | 250679 | 250679 | 250679 | 250679 | 250679 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 14000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243415 | Ampliacion Red Energia Electrica Ejido Desierto De Sonora | I13-002 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193392 | 193392 | 193392 | 193392 | 193392 | 193392 | 193392 | 100 | 0 | Metros Lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243421 | Ampliacion Red Energia Electrica Calle 8 Sonoyta | I13-003 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100 | 36592 | 36592 | 36592 | 36592 | 36592 | 36592 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243433 | Mantenimiento Vialidad Principal Ejido La Nariz | I13-004 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | La Nariz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288122 | 288122 | 288122 | 288122 | 288122 | 288122 | 288122 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243438 | Mantenimiento Camino Al Valle | I13-005 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 306400 | 306400.38 | 306400.38 | 306400.38 | 306400.38 | 306400.38 | 306400.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243446 | Introduccion Red Energia Electrica Calle Eugenio Velasco, Sonoyta | I13-006 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 310020 | 333243 | 333243 | 333243 | 333243 | 310020 | 310020 | 93.0312 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 93.03 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243453 | Construccion Base De Mamposteria Para Tanque De Agua, Ejido La Nariz | I13-007 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | La Nariz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 195564 | 195564 | 195564 | 195564 | 195564 | 195564 | 195564 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243460 | Construccion Estructura Metalica Para Tanque Elevado Agua Potable, Ejido Morelia | I13-008 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280880 | 280880 | 280880 | 280880 | 280880 | 280880 | 280880 | 100 | 0 | Obra | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243465 | Ampliacion Red Energia Electrica Ave J Y Calle 16, Ejido Papago | I13-009 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 258758 | 258578 | 258578 | 258578 | 258578 | 258578 | 258578 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243473 | Ampliacion Alumbrado Ejido Papago | I13-010 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63797 | 63797 | 63797 | 63797 | 63797 | 63797 | 63797 | 100 | 0 | Luminaria | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243485 | Servicios Personales De Seguridad Publica | F13-001 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4863767 | 5000696 | 5000696 | 5000696 | 5000696 | 4863767 | 4863767 | 97.2618 | 0 | Sistema | 17000 | 100 | 97.26 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243493 | Gastos De Operacion Seguridad Publica | F13-002 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2519177 | 2519177 | 2519177 | 2519177 | 2519177 | 2519117 | 2519117 | 99.9976 | 0 | Sistema | 17000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243502 | Programa De Adquisicion De Bienes Para El Servicio De Seguridad Publica | F13-003 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74977 | 74977 | 74977 | 74977 | 74977 | 74977 | 74977 | 100 | 0 | Acción | 17000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400243519 | Construccion De Fosa Septica En Tarachi | 04 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 317288 | 317288 | 317288 | 317288 | 317288 | 317288 | 317288 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400243525 | Liquidacion De Obligaciones Financieras | 03 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28553 | 28553 | 28553 | 28553 | 28553 | 28553 | 28553 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400243612 | Mejoramiento De Telesecundaia En Teonedepa | 19 | Sonora | Cumpas | Teonadepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400243616 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle 10 En Cumpas | 20 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400243620 | Rehabilitacion De Puente En Teneodepa | 21 | Sonora | Cumpas | Teonadepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400244546 | Mantto De Camino Vecinal Guaycora El Encinal | 05 | Sonora | Bacanora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400244549 | Const. De Centro De Salud | 62415-168 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400244627 | Const. De Centro De Salud | 62415-169 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TRABAJOS REALIZADOS / Registro: TRABAJOS REALIZADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400244784 | Const. De Centro De Salud | 62415-170 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TRABAJOS REALIZADOS AL 100% / Registro: OBRA REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245122 | Elaboracion De Estudio Y Proyecyo De Abastecimiento Agua Potable A Onavas | 06 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8602 | 8602 | 8602 | 8602 | 8602 | 8602 | 8602 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245130 | Const. De Centro De Salud | 62415-171 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245163 | Liquidacion De Obligaciones Financieras | 03 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245192 | Const. De Centro De Salud | 62415-172 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: TRABAJOS TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245310 | Const. De Centro De Salud | 62415-173 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245528 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Naco | 17 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8320 | 8320 | 8320 | 8320 | 8320 | 8320 | 8320 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245547 | Const Red Drenaje En Obra Came | 18 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15759 | 15759 | 15759 | 15759 | 15759 | 15759 | 15759 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245598 | Const. De Centro De Salud | 62415-174 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245620 | Liquidacion De Obligaciones Financieras | 03 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60474 | 60474 | 60474 | 60474 | 60474 | 60474 | 60474 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245660 | Const. De Centro De Salud | 62415-175 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245783 | Const. De Centro De Salud | 62415-176 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245937 | Equipamiento Pozo Agua Potable En Nuevo Tepupa | 12 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Nuevo Tepupa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7309 | 73019 | 73019 | 73019 | 73019 | 73019 | 73019 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245967 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En San Jose De Batuc | 13 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San José de Batuc (Batuquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400245992 | Const. De Centro De Salud | 62415-177 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 1290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246006 | Ampliacion Drenaje Dalle Fronteras Final Col Llano | 14 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46861 | 46861 | 46861 | 46861 | 46861 | 46861 | 46861 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246025 | Ampliacion Red Drenaje Calle Alameda Y Solidaridad | 15 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59452 | 59452 | 59452 | 59452 | 59452 | 59452 | 59452 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246043 | Ampliacion Drenaje Calle Jose Maria Morelos Y C Sin Nombre | 16 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11931 | 11931 | 11931 | 11931 | 11931 | 11931 | 11931 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246313 | Const. De Centro De Salud | 62415-178 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246382 | Const. De Centro De Salud | 62415-179 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246463 | Const. De Centro De Salud | 62415-180 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246524 | Const. De Centro De Salud | 62415-181 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246559 | Reparacion De Transformador Para Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal | 3 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246578 | Const. De Centro De Salud | 62415-182 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400246664 | Const. De Centro De Salud | 62415-183 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 563000 | 100 | 0 | Obra | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400247357 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prof. Arturo Rabago En La Localidad De Aconchi, Municipio De Aconchi | 695 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1310444 | 1310444 | 1310444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1650 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRADOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400247373 | Pavimentacion Calle Bob Hamilton Alameda Y Ca Solidaridad | 11 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38966 | 38966 | 38966 | 38966 | 38966 | 38966 | 38966 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400247434 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica (Servs Personales) | 02 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62378 | 62378 | 62378 | 62378 | 62378 | 62378 | 62378 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249015 | Mantenimiento A Puente Colgante En San Felipe | 02 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249078 | Aportacion Del Ayuntamiento A Construccion De Techos De Varias Viviendas | 02 | Sonora | Trincheras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249084 | Ampl. De Red De Agua Potable En Col. Nva. Generacion Y 16 De Septiembre | 62415-149 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249138 | Rehab. De Red De Agua Potable En Guaymitas Sector Ii | 62415-150 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249166 | Ampl. Red De Agua Potable En Col. Nva. Generación (Sector Ii) | 62415-151 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249174 | Limpieza Y Desasolve De Arroyos | 08 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249203 | Ampl. Red De Agua Potable En Col. 16 De Septiembre (Sector Ii) | 62415-152 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 255 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249216 | Administracion Y Control De La Seguridd Publica (Gtos De Operacion) | 02 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600353 | 600353 | 600353 | 600353 | 600353 | 600353 | 600353 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249258 | Ampl. Red Drenaje Sanitario En Col. Nueva Generacion (Sector V) | 62415-153 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249292 | Rehab. De Alcantarillado Sanitario En La Col. Infonavit Obrera | 62415-156 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249297 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Pozo Agua Potable Bacadehuachi | 10 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249306 | Ampliacion Red Drenaje Calle Luis Maria Valencia | 11 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249315 | Pavimentacion Concreto Hidraulico Calle Sufragio Efectivo | 12 | Sonora | Bacadéhuachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249382 | Rh. Vialidad De Acceso A Cols. Beltrones Y Ampl. Beltrones | 62415-155 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249438 | Pavimentacion De Calle Principal En Mesita De Cuajari | 20 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28178 | 28178 | 28178 | 28178 | 28178 | 28178 | 28178 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249442 | Rehabilitacion De Varias Calles Y Parque De Sahuaripa | 21 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249454 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Reforma | 22 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19128 | 19128 | 19128 | 19128 | 19128 | 19128 | 19128 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249461 | Rh. Calles Urbanas En Las Cols. Tierra Blanca Y Constitucion (Sector I) | 62415-157 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249486 | Rehab. De Calles Urbanas En Tetanchopo (Sector Ii) | 62415-158 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249493 | Liquidacion De Obligaciones Financieras | 3 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40318 | 40318 | 40318 | 40318 | 40318 | 40318 | 40318 | 100 | 0 | Evento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249509 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iii: Colonias Deportiva, Itson. | 62415-159 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 100 | 0 | Obra | 2100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249628 | Construccion De Pila De Almacenamiento De Agua | 22 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400249635 | Rehabilitacion Basuron Municipal | 23 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Relleno Sanitario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250241 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iv De La Colonia Juárez. | 62415-160 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 100 | 0 | Obra | 1100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250253 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector V En Las Colonias: Sonora, Sop, Indeur, Sonora Progresista, Infonavit Sonora. | 62415-161 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250268 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Vi En Las Colonias: Tetaboca, Rosario Ruelas, Minas De Arena Y Tepeyac. | 62415-162 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 2550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250279 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Vii En Las Colonias: Francisco Villa Y Tierra Y Libertad | 62415-163 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 1600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250294 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Viii En Las Colonias: Francisco Villa Y Tierra Y Libertad | 62415-164 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 925 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250318 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Ix En Las Colonias: Pueblo Viejo, Y Mezquital De Pueblo Viejo. | 62415-165 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 650 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250361 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector X En Las Colonias: Hidalgo, Rosales Y Moderna | 62415-166 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250384 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iii.2 Colonias Central, Beltrones, Beltrones Ii Y Ampl. Beltrones. | 62415-217 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 100 | 0 | Obra | 2300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250411 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iv.2 De La Colonia Juárez. | 62415-218 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 100 | 0 | Obra | 660 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250445 | Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Ix.2 En Las Colonias: Pueblo Viejo. | 62415-219 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250469 | Mantenimiento Del Area Pavimentada En Diferentes Sectores De La Ciudad De Navojoa | 62415-220 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250571 | Alumbrado Publico En La Col. 16 De Septiembre | 62415-167 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3199999 | 3199999 | 3199999 | 3199999 | 100 | 0 | Obra | 1400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250738 | Rehabilitación De Infraestructura De La Calle Plan De Agua Prieta, Col. Álvaro Obregón | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1116324 | 1116324 | 1116324 | 1116324 | 1116324 | 1116324 | 1116324 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400250859 | Rehab. De Camino De Terracería Las Pilas- El Jijiri- Tierra Blanca, Comisaría De Tesia | 62415-185 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 1461 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251033 | Rehab. De Camino De Terracería A Tesia-Mezq. De Tesia- Palo Blanco- Los Limones, En La Comisaria De Tesia. | 62415-184 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Obra | 1150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251146 | Electrificacion En Calle Sin Nombre Barrio El Estadio En Villa Hgo | 06 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42665 | 42665 | 42665 | 42665 | 42665 | 42665 | 42665 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251163 | Electrificacion En Calle Sin Nombre En San Antonio De San Juan Del Rio | 07 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148138 | 148138 | 148138 | 148138 | 148138 | 148138 | 148138 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251169 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En Villa Hidalgo | 08 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2769 | 2769 | 2769 | 2769 | 2769 | 2769 | 2769 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251224 | Rehab. De Camino De Acceso A Carretera Internacional-Basiabampo. | 62415-186 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Obra | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251363 | Rehab. De Camino De Acceso A Fundición-Jostahueca-Etchohuaquila-Musuabampoel Sifon-Santa Ma. Del Buaraje- Ej. Joaquin Amaro | 62415-187 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 2200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251549 | Pavimentación De Las Calles Alrededor De La Iglesia En La Col. Sonora | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1863246 | 1863246 | 1863246 | 1863246 | 1863246 | 1863246 | 1863246 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251649 | Rehab. Camino De Acceso A Camoa-Barrio Cantua-Barrio Corral- Tres Hermanos- Carret-Alamos. | 62415-188 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 100 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251663 | Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Misión Cocóspera En La Col. Eusebio Fco. Kino | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 940637 | 940637 | 940637 | 940637 | 940637 | 940637 | 940637 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251740 | Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Triticale De La Col. Maximiliano R. López | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249994 | 249994 | 249994 | 249994 | 249994 | 249994 | 249994 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251894 | Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De Las Calles Álvaro Obregón Y 16 De Septiembre Entre Sinaloa Y Canal Porfirio Díaz En Cócorit | - | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 567816 | 567816 | 567816 | 567816 | 567816 | 567816 | 567816 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400251958 | Construcción De Banquetas En Las Calles Río San Fernando Y Río San Miguel De La Col. Libertad | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252047 | Rehab. De Camino De Acceso Carretera Huatabampo- Chinotahueca | 62415-189 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 650 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252127 | Rehab. De Camino De Acceso A San Ignacio- Siviral | 62415-190 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252145 | Ampliación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Colonia Jecopaco | 05 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio Benito Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252213 | Rehab. De Camino De Terracería- Chirajobampo-Los Buayums-Sinahuiza-La Potable-Chirajobampo-Sinahuiza- Carretera Internacional | 62415-191 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252338 | Rehab. De Camino De Terracería Carretera Internacional- Ej. 21 De Marzo | 62415-193 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252458 | Rehab. De Camino De Terracería Carretera Internacional-Huebampo-San Jose. | 62415-192 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 100 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252479 | Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La C. Álvaro Obregón Entre Camino Carretero Y Canal Porfirio Díaz | - | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252578 | Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Camino Carretero Entre Benito Juárez Y Constitución En Cócorit | - | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252624 | Rehab.De Camino De Acceso Periferico-Chihuahuita-Bemelabampo | 62415-194 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Obra | 530 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252717 | Construcción De Banquetas En Diversas Vialidades | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 238236 | 238236 | 238236 | 238236 | 238236 | 238236 | 238236 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400252907 | Rehab. De Camino De Acceso A Guaymitas-Capohuiza | 62415-195 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 2250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253018 | Rehab. De Camino De Acceso A Sibacobe En La Comisaria De Tesia | 62415-196 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253311 | Rehab. De Camino De Acceso A Chivucu En La Comisaria De Tesia. | 62415-197 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Obra | 475 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253338 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico En Avenida Ocampo | 6 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPACHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 285815 | 285815 | 285815 | 285815 | 285815 | 285815 | 285815 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253426 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Agua Blanca | 06 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de benito juarez | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 370110.48 | 370110.48 | 370110.48 | 370110.48 | 370110.48 | 370110.48 | 370110.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 899 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253486 | Rehab. De Calles En Pueblo Mayo | 62415-198 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Obra | 2520 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253501 | Ampliacion De Red De Acantarillado Y Descargas Domiciliarias Colonia Jecopaco | - | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de benitojuarez | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1439 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253555 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Paredon Colorado | - | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105480 | 105840 | 105840 | 105840 | 105840 | 105840 | 105840 | 100 | 0 | Pieza | 2164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253612 | Rehabilitacion De Alumbdo Publco Paredoncito | - | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105840 | 105840 | 105840 | 105840 | 105840 | 105840 | 105840 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253654 | Rehabilitacion De Lumbrado Publico Aceitunitas | - | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106820 | 106820 | 106820 | 106820 | 106820 | 106820 | 106820 | 100 | 0 | Metro Lineal | 399 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400253738 | Programa De Empleo Temporal Pequero 2013 | - | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Lote | 437 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400254294 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Zaragoza Final | 7 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 50251 | 50251 | 50251 | 50251 | 50251 | 50251 | 50251 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400254472 | Rehab. De Calles En Navomora | 62415-199 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Obra | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400254620 | Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Fundición | 62415-200 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Obra | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400254692 | Rehab. De Varias Calles En Santa Ma. Del Buaraje | 62415-201 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | 0 | Obra | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400254767 | Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Camoa | 62415-202 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400254823 | Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Barrio Cantua | 62415-203 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Obra | 225 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400254894 | Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Barrio Corral | 62415-204 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Obra | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400254958 | Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De San Ignacio | 62415-205 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100 | 0 | Obra | 2100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255021 | Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Ej. 5 De Junio | 62415-206 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Obra | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255046 | Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Bacabachi | 62415-207 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255113 | Construcción De Alcantarillado Pluvial Calle Golondrinas | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 309804 | 309804 | 309804 | 309804 | 309804 | 309804 | 309804 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255119 | Rehab. De Varias Calles En Chirajobampo | 62415-208 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Obra | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255171 | Rehab. De Varias Calles En El Ej. 21 De Marzo | 62415-209 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Obra | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255229 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Codorniz En La Col. Aves Del Castillo | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 909060 | 909060 | 909060 | 909060 | 909060 | 909060 | 909060 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255230 | Rehab. De Varias Calles En El Ej. Guadalupe Victoria | 62415-210 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255278 | Rehab. De Varias Calles En Jopopaco | 62415-211 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Obra | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255334 | Rehab. De Varias Calles En Masiaca | 62415-212 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255369 | Rehab. De Varias Calles En San Pedrito | 62415-213 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255416 | Rehab. De Varias Calles En San Jose, Com. De Masiaca. | 62415-214 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Obra | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255461 | Rehab. De Varias Calles En La Localidad De Rosales, Com. De Rosales. | 62415-215 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255537 | Rehab. De Varias Calles En Bahuises En La Com. De Rosales | 62415-216 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Obra | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400255824 | Ampliacion De La Construccion De Recinto Fiscal Estrategico Del Estado De Sonora | NC2-1192 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34915050 | 34915050 | 34915050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 646611 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400256319 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Puebla Entre Jalisco Y Avenida Del Limon En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca | 760 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2626918 | 2626918 | 2626918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 0 | Financiera: METROS CUADRSDOS / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400256697 | Construccion Linea Agua Potable En Varias Calles Col La Bombita | 04 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103981 | 103981 | 103981 | 103981 | 103981 | 103981 | 103981 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400256730 | Construccion De Red De Alcantarillado En Varias Calles De Huepac | 05 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPALQ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82588 | 82588 | 82588 | 82588 | 82588 | 82588 | 82588 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400256752 | Construccion De Envovedado Para Encausamiento De Aguas Pluviales | 06 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48188 | 481888 | 48188 | 48188 | 48188 | 48188 | 48188 | 9.9998 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400256935 | Introduccion Red Agua Potable En V Calles Nacozari | 06 | Sonora | Nacozari de García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81978 | 81978 | 81978 | 81978 | 81978 | 81978 | 81978 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257050 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En Aconchi | 07 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37545 | 37545 | 37545 | 37545 | 37545 | 37545 | 37545 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257176 | Aportacion Ayuntamiento Rehabilitacion Linea Conduccion Agua Potable En Arizpe | 17 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59922 | 59922 | 59922 | 59922 | 59922 | 59922 | 59922 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257185 | Aportacion Del Ayuntamiento En Electrificacion Varias Calles En Arizpe | 18 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257360 | Aportacion Del Ayuntamiento En Rehabilitacion De Viviendas | 06 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257375 | Rehabilitacioncampo Beisbol | 07 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257388 | Rehabilitacion De Relleno Sanitario | 08 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257412 | Rehabilitacion De Tanque Elevado De Agua Potable | 9 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20804 | 20804 | 20804 | 20804 | 20804 | 20804 | 20804 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257419 | Introduccion Linea Agua Potable En Tuape | 10 | Sonora | Opodepe | Tuape | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8112 | 8112 | 8112 | 8112 | 8112 | 8112 | 8112 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257441 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Pueblo Viejo | 11 | Sonora | Opodepe | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11538 | 11538 | 11538 | 11538 | 11538 | 11538 | 11538 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257451 | Fabricacion E Instalacion De Pozos De Visita | 12 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257457 | Instalacion De Gua Potable | 13 | Sonora | Opodepe | Mesa San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19876 | 19876 | 19876 | 19876 | 19876 | 19876 | 19876 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257605 | Aportacion A Obra De Equipamiento Deportivo En Telesecundaria 86 | BACO-FISM-004-2013 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11224 | 11224 | 11224 | 11224 | 11224 | 11224 | 11224 | 100 | 0 | Obra | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257623 | Aportacion A Obra De Equipamiento Deportivo Esc Primaria Ignacio Tato | BACO-FISM-005-2013 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11224 | 11224 | 11224 | 11224 | 11224 | 11224 | 11224 | 100 | 0 | Obra | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257652 | Rehabilitacion De Camino Rural La Cienega-Unamichi | BACO-FISM-006-2013 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128257 | 128257 | 128257 | 128257 | 128257 | 128257 | 128257 | 100 | 0 | Kilómetro | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400257673 | Complemento De Obra De Pavimentacion Con Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje | BACO-FISM-007-2013 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Obra | 1646 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258180 | Equipamiento De La Escuela De Educacion Inicial Tosaly Sewa En Lobos Yoris | 28 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Obra | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258185 | Equipamiento Jardin De Niños El Lobito En Lobos Yoris | 29 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258196 | Rehabilitacion Esc Primaria Lazaro Cardenas De Lobos Yoris | 30 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31759 | 31759 | 31759 | 31759 | 31759 | 31759 | 31759 | 100 | 0 | Obra | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258201 | Rehabilitacion Esc Primaria Miguel Jaime Buitimea En Lobos Yaquis | 31 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 100 | 0 | Obra | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258208 | Rehabilitacion Esc Primaria Benito Juarez | 32 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Enrique Landa B. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23147 | 23147 | 23147 | 23147 | 23147 | 23147 | 23147 | 100 | 0 | Obra | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258650 | Pavimentación De La Calle Belisario Domínguez De La Col. Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1327125 | 1327125 | 1327125 | 1327125 | 1327125 | 1327125 | 1327125 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258801 | Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros De La Col. Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1257333 | 1257333 | 1257333 | 1257333 | 1257333 | 1257333 | 1257333 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258848 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Democracia En La Col. Esperanza Tiznado | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 903543 | 903543 | 903543 | 903543 | 903543 | 903543 | 903543 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258886 | Mantenimiento De Unidades De Seguridad Publica Municipal | 35501 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3788549 | 3788549 | 3788549 | 3788549 | 3788549 | 3788549 | 3788549 | 100 | 0 | Programa | 140000 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES TERMINADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: ACCIONES TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400258947 | Equipamiento (Uniformes) | 27101 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 773952 | 773952 | 773952 | 773952 | 773952 | 773952 | 773952 | 100 | 0 | Programa | 140000 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES TERMINADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: ACCIONES TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400259096 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza En La Col. Cajeme | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2107920 | 2107920 | 2107920 | 2107920 | 2107920 | 2107920 | 2107920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400259285 | Construcción De Banquetas En Calle Chilpancingo De La Col. Sóstenes Valenzuela | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400259322 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Norte En La Col. Altar | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 229026 | 229026 | 229026 | 229026 | 229026 | 229026 | 229026 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400259335 | Alumbrado Público En Calle Aquiles Serdan Entre Blvd. Lázaro Cárdenas Y Bvld. Julio Martinez Bracamontes En La Col. Francisco Villa | 62415-154 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1841721 | 1841721 | 1841721 | 1841721 | 1841721 | 1841721 | 1841721 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400259366 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada 19 En La Col. Álvaro Obregón | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400259466 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río San Miguel De La Col. Libertad | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1054991 | 1054991 | 1054991 | 1054991 | 1054991 | 1054991 | 1054991 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400259554 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río San Fernando En La Col. Libertad | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2403989 | 2403989 | 2403989 | 2403989 | 2403989 | 2403989 | 2403989 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400260662 | Rehabilitacion Pozo De Agua Potable El Torreon | 11 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400261005 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable El Tinaco De Pesqueira | 07 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321088 | 321088 | 321088 | 321088 | 321088 | 321088 | 321088 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400269581 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Club Rotario Jardines De La Montaña | NC2-381 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO NOGALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | 2677 M2,543 ML | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400273759 | Pavimentacion Calle 3 Col. Sahuaral | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 705762 | 705762 | 705762 | 705762 | 705762 | 705762 | 705762 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400273792 | Pavimentacion Calle Nayarit Col. Bellavista | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 894444 | 894444 | 894444 | 894444 | 894444 | 894444 | 894444 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400273819 | Pavimentacion Calle 13 Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Blvd. Americas Col. Libertad | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266617 | 266617 | 266617 | 266617 | 266617 | 266617 | 266617 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400273838 | Rehabilitacion De Infraestructura Calle Allende Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Reforma Col. Moderna | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232603 | 232603 | 232603 | 232603 | 232603 | 232603 | 232603 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400273865 | Modificacion Vialidad Y Estacionamiento Ave. 5 De Mayo Y Blvd. Ramos Flores Col. Pitic | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 89020 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400273898 | Sistema De Alumbrado Publico Ejido Santa Maria | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400273920 | Construccion De Techo Y Piso Firme | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400274341 | Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebedero, Cerco Perimetral, Plaza Civica Y Servicios Sanitarios En E.P. N.C. Col. Alvaro Obregon En Hermosillo | EB-311 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2972056 | 2972056 | 2972056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO 3, AULA 1 | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400274394 | Construccion De Tres Aulas (Dos Adosadas Y Una Aislada) En E.P. Ne. N.C. Km 21 En Nogales | EB-312 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1586741 | 1586741 | 1586741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400274433 | Mobiliario | 1 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12999760 | 12999760 | 12999760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275198 | Cursos De Corte Y Confeccion Bisuteria Nutricion Cultura De Belleza Planificacion Familiar Violencia Intra Familiar Manualodades Lectoescritura | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 502988 | 502988 | 502988 | 502988 | 502988 | 502988 | 502988 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275205 | Pavimentacion Col. Sahuaral Entre Centro De Desarrollo Comunitario Y Ave. 3ra | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426000 | 426000 | 426000 | 426000 | 426000 | 426000 | 426000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275220 | Pavimentacion Ave. Luis Flores Y Calle Angel Castro Y Calle Juan Maria Osuna Col. Ronaldo Camacho | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 383270 | 383270 | 383270 | 383270 | 383270 | 383270 | 383270 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275228 | Pavimentacion Calle Juan Maria Osuna Entre Ave. Alberto Celaya Y Ave. Neftali Garcia | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 621842 | 621842 | 621842 | 621842 | 621842 | 621842 | 621842 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275241 | Construccion Puente Vehicular Colonia Bellavista | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 483938 | 483938 | 483938 | 483938 | 483938 | 483938 | 483938 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275248 | Construccion De Bodega En Supervision Zona Escolar No 21 | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41717 | 41717 | 41717 | 41717 | 41717 | 41717 | 41717 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275258 | Construccion De Aula De Medios En Ep Mario Silva Cortes | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275267 | Construccion De Cancha Y Cobertizo Ejido Empalme El Aguila | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38021 | 38021 | 38021 | 38021 | 38021 | 38021 | 38021 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON00130400275285 | Recarpeteo Callejon Abasolo Entre Ave. Heroe De Nacozari E Independencia Col. Moderna | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28837 | 28837 | 28837 | 28837 | 28837 | 28837 | 28837 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275295 | Pavimentacion Callejon Abasolo Entre Ave. Independencia Y Constitucion Col. Moderna | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69893 | 69893 | 69893 | 69893 | 69893 | 69893 | 69893 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275307 | Pavimentacion Calle Ignacio Allende Entre Ave. Heroe De Nacozari E Independencia Col. Moderna | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47428 | 47428 | 47428 | 47428 | 47428 | 47428 | 47428 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275317 | Pavimentacion Calle Ignacio Allende Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Reforma Col. Moderna | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46601 | 46601 | 46601 | 46601 | 46601 | 46601 | 46601 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400275323 | Suministro E Instalacion De Lamparas Y Postes De Alumbrado Publico Ejido Maytorena | - | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16584 | 16584 | 16584 | 16584 | 16584 | 16584 | 16584 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400278723 | Amplicacion De Unidad Deportiva Jesus Alfonso Colilo Beltran Perez | NC2-824 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Unidad | 80000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400278999 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Cancha Deportiva El Triangulo En La Colonia Nuevo Hermosillo | NC2-643 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 2463059 | 100 | 0 | Cancha | 48000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279021 | Infraestructura Deportiva Municipal En Comunidades Rurales | NC2-644 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 3889926 | 100 | 0 | CAMPO | 48000 | 100 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279041 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Solidaridad Sur En La Colonia Villa De Seris | NC2-645 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 3925464 | 100 | 0 | Unidad | 55000 | 100 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279081 | Infraestructura Deportiva Municipal En Hermosillo | NC2-646 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 2541554 | 100 | 0 | Unidad | 50000 | 100 | 18 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279103 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Cancha Deportiva Leona Vicario | NC2-647 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 3222431 | 100 | 0 | Cancha | 55000 | 100 | 19 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279121 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Gomez Morin | NC2-648 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CIDUE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 513732 | 2513732 | 2513732 | 2513732 | 2513732 | 2513732 | 2513732 | 100 | 0 | Unidad | 48000 | 100 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279155 | Rehabilitacin De Unidad Deportiva Margarito Gallardo | NC2-1117 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5189679 | 5189679 | 5189679 | 5189679 | 5189679 | 5189679 | 5189679 | 100 | 0 | Unidad | 54750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279185 | Ampliacion De Unidad Deportiva Pdre Kino | NC2-1118 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1810321 | 1810321 | 1810321 | 1810321 | 1810321 | 1810321 | 1810321 | 100 | 0 | Unidad | 44700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279264 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol En La Unidad Deportiva Faustino Felix Serna | NC2-827 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Unidad | 85000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279291 | Rehabilitacion De Dos Canchas De Futbol Rapido | NC2-787 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 1341176 | 100 | 0 | Cancha | 85000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279336 | Construccion De Unidad Deportiva La Grullita | NC2-652 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2407782 | 2407782 | 2407782 | 2407782 | 2407782 | 2407782 | 2407782 | 100 | 0 | Unidad | 80000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279364 | Construccion De Cancha De Fronton En Unidad Deportiva Plutarco Elias Calles | NC2-653 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2470720 | 2470720 | 2470720 | 2470720 | 2470720 | 2470720 | 2470720 | 100 | 0 | Cancha | 80000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279392 | Construcción De Gaviones | 26-2013-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Servicios Públlicos | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69237.46 | 69237.46 | 69237.46 | 69237.46 | 69237.46 | 69237.46 | 69237.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279462 | Rehabilitación De Alcantarillado En Barrio Bicentenario | 07-2013-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13216 | 13216 | 13216 | 13216 | 13216 | 13216 | 13216 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400279504 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Bachimba | 25-2013-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Servicios Públicos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15543.62 | 15543.62 | 15543.62 | 15543.62 | 15543.62 | 15543.62 | 15543.62 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400281105 | Proyecto Integral Para El Diseno Y Construccion Del Acueducto Independencia Incluye Obra De Toma Y Acueducto De La Presa Plutarco Elias Calles A La Ciudad De Hermosillo | NC1-552 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPHA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 100 | 0 | Proyecto | 717711 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400281350 | Adquisicion De Equipo Medico E Instrumental Para Varias Unidades Hospitalarias Y De Salud En Varios Municipios Del Estado | 1 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | servicios de salud de sonora | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 61531193 | 100 | 0 | Obra | 2662480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON00130400281420 | Diagnostico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad Del Destino | NC1-635 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | COFOTUR | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 839897 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100077997 | Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 73102333 | 73336678.16 | 73336678.16 | 72945410.56 | 72945410.56 | 72945410.56 | 72945410.56 | 99.4665 | 0 | Pieza | 469299 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078152 | Desarrollo Institucional | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 11337662 | 12162036 | 12162036 | 11333822.47 | 11333822.47 | 11333822.47 | 11333822.47 | 93.1902 | 0 | Persona | 3626 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078274 | Sistema Penitenciario | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 15265101 | 15355856.54 | 15355856.54 | 14326200 | 14326200 | 14326200 | 14326200 | 93.2947 | 0 | Obra | 11 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078387 | Combate A La Corrupción | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 332500 | 100 | 0 | Persona | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078424 | Plataforma México | 05 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 178801965 | 177964939.23 | 177964939.23 | 173441063.77 | 173441063.77 | 173441063.77 | 173441063.73 | 97.458 | 0 | Equipo | 26754 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON10130100078437 | Indicadores De Medición | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1769352 | 1456903.07 | 1456903.07 | 1448233 | 1448233 | 1448233 | 1448233 | 99.4049 | 0 | Programa | 317 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100098954 | Alineacion De Las Capacidades | 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 48634157 | 49319157 | 49319157 | 48427827.85 | 48427827.85 | 48427827.85 | 48427827.85 | 98.1927 | 0 | Pieza | 3391 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO POR MOTIVO DE REPROGRAMACION / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099014 | Alineacion De Las Capacidades | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 27205905 | 27219649 | 27219649 | 26613062.52 | 26613062.52 | 26613062.52 | 26613062.52 | 97.7715 | 0 | Pieza | 30825 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099053 | Alineacion De Las Capacidades | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099096 | Alineacion De Las Capacidades | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099174 | Desarrollo Institucional | 05 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 9291064 | 9100389 | 9100389 | 8956889 | 8956889 | 8956889 | 8956889 | 98.4231 | 0 | Examen | 1800 | 100 | 89 | Financiera: MODIFICADO POR MOTIVO DE REPROGRAMACION / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099436 | Desarrollo Institucional | 07 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 100 | 0 | Persona | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099610 | Desarrollo Institucional | 08 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1650770 | 1345515 | 1345515 | 1345515 | 1345515 | 1345515 | 1345515 | 100 | 0 | Persona | 621 | 100 | 88 | Financiera: MODIFICADO POR MOTIVO DE REPROGRAMACION / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099974 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptacion Social | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 1506092 | 100 | 0 | Pieza | 1320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100100233 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Tutelares De Menores Infractores | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 5936357 | 5985985 | 5985985 | 5936355 | 5936355 | 5936355 | 5936355 | 99.1709 | 0 | Pieza | 3222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MODIFICADO POR MOTIVO DE REPROGRAMACION / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100100488 | Construccion, Mejoremiento O Ampliacion De Centros De Readaptacion Social | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 8303660 | 8303660 | 8303660 | 8128038.39 | 8128038.39 | 8128038.39 | 8128038.39 | 97.885 | 0 | Obra | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100100873 | Construccion, Mejoramiento Ampliacion De Tutelares Para Menores | 12 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLIACION DE MEDIADAS PARA ADOLESCENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 6784702 | 6784478 | 6784478 | 6774885.78 | 6774885.78 | 6774885.78 | 6774885.78 | 99.8586 | 0 | Obra | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100100892 | Sistema Nacional Penitenciario | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 698736 | 698736 | 698736 | 698736 | 698736 | 698736 | 698736 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100103014 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 15 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 133748143 | 133347858 | 133347858 | 131042094.48 | 131042094.48 | 131042094.48 | 131042091.48 | 98.2709 | 0 | Pieza | 298550 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100103241 | Sistema Nacional De Infromacion | 16 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFROMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 12874565 | 12860757 | 12860757 | 11001655.79 | 11001655.79 | 11001655.79 | 11001655.79 | 85.5444 | 0 | Equipo | 656 | 100 | 83 | Financiera: MODIFICADO POR MOTIVO DE REPROGRAMACION / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100103319 | Registro Publico Vehicular | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFROMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 11148225 | 100 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100103385 | Indicadores De Medicion | 18 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2560788 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 2559084 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100 | Financiera: RECLASIFICACIN DE RECURSO DE ORDEN DE PAGO / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100017675 | Terinacion De Laampliacion Y Equipamiento Delhospital General De Guaymas Tercera Etapa | SE-003 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SALUD | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 34109812 | 34109812 | 34109812 | 34109812 | 34109812 | 34109812 | 34109812 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100017676 | Equipamiento De Unidad De Especialidads Medicas En Su Modalidad De Cirugia Ambulatoria | SE-004 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VARIAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 11209152 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100032810 | Terminacion De La Pavimentacion De Lacalle 200 Entre Blvd Kino Y Calle Meridiano | FA-006 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100032849 | Construccion De Ducto Pluvial Sobre El Blvd. Tetabiate | FA-005 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 866980 | 832159 | 832159 | 832159 | 832159 | 832159 | 832159 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100032866 | Terminacion De La Pavimentacion De La Calle 7 Entre Blvd. Pedro G. Moreno Y Avenida Xii | FA-004 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 27164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: PROY CANCELADO / Física: / Registro: EN MODIFICADO SE PUSO 1 PARA PODER TENER REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100032891 | Remodelacion Deledificio De La Direccion General Del Boletin Oficial Del Gobierno Del Estado | FA-001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100033083 | Rehabilitacion Del Blvd. Bacatete Entre Cajeme Y Avenida Iv | FA-003 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 204550 | 133637 | 133637 | 133637 | 133637 | 133637 | 133637 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100033634 | Pavimentacion De Las Calles Gomez Y Madero | FA-007 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 279756 | 279756 | 279756 | 279756 | 279756 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100033664 | Reconstruccion Del Camino Etchojoa-3 Carlos Del Km3+300 Al Km 4-315, Etchojoa | FA-010 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1890103 | 1890101 | 94.5052 | 0 | Kilómetro | 1 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037308 | Construccion De Una Aula En J.N. Adelina Lopez Felix | EB-100 | Sonora | Banámichi | Banámichi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 497037 | 497037 | 497037 | 497037 | 497037 | 496800 | 496800 | 99.9523 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037309 | Construccion De Un Aula En J.N. Elpidio Papacios Ruiz | EB-062 | Sonora | Caborca | San Felipe del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 397513 | 397513 | 397513 | 397513 | 397513 | 374378 | 374378 | 94.1801 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037310 | Construccion De Una Aula En Sec. Profr. Armando E. Estrella Ortega | EB-092 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 770023 | 770024 | 770024 | 770024 | 770024 | 745843 | 745843 | 96.8597 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037325 | Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebederos,Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco Perimetral E.P. N/C Fracc. Posadas Del Sol | EB-084 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4653551 | 4653551 | 4653551 | 4653551 | 4653551 | 3059027 | 3059027 | 65.7353 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037327 | Construccion De Un Aula Y Una Area De Administracion En Sec. Tecnica No. 16 Profr. Oscar Romero Carpena | EB-079 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1923450 | 1923450 | 1923450 | 1923450 | 1923450 | 1683414 | 1683414 | 87.5205 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037335 | Terminacion De Construccion De Dos Aulas En E.P.N/C Las Haciendas | EB-053 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 39324 | 39324 | 39324 | 39324 | 39324 | 1145 | 1145 | 2.9117 | 0 | Aula | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037337 | Construccion De Un Aula En J.N. Minerito | EB-063 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 505758 | 505758 | 505758 | 505758 | 505758 | 476640 | 476640 | 94.2427 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037338 | Construccion De Una Aula En Sec. Martires 1906 | EB-095 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 515800 | 515800 | 515800 | 515800 | 515800 | 470484 | 470484 | 91.2144 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037339 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Santa Fe Coronado | EB-064 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 907102 | 907101 | 907101 | 907101 | 907101 | 844437 | 844437 | 93.0918 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037343 | Construccion En Dos Aulas En Telesecundaria 315 | EB-065 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 806977 | 806977 | 806977 | 806977 | 806977 | 757578 | 757578 | 93.8785 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037344 | Construccion De Edificio De Once Aulas Y Dirccion En E.P. Ignacio Zaragoza | EB-067 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 8028862 | 8028862 | 8028862 | 8028862 | 8028862 | 7911740 | 7911740 | 98.5412 | 0 | Aula | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037345 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 368 | EB-099 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 786877 | 786877 | 786877 | 786877 | 786877 | 785486 | 785486 | 99.8232 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037346 | Construccion De Una Aula En J.N. N/C Fracc. Niza | EB-078 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 618381 | 618381 | 618381 | 618381 | 618381 | 618376 | 618376 | 99.9992 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037347 | Construccion De Una Aula En Sec. Tecnica No 71 Gpe. Rodriguez Marin | EB-098 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 568980 | 568980 | 568980 | 568980 | 568980 | 568980 | 568980 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037350 | Construccion De Un Aula T En Usaer 243 En J.N. Alfonso Ortiz Tirado | EB-056 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 731483 | 731483 | 731483 | 731483 | 731483 | 725482 | 725482 | 99.1796 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037351 | Construccion De Una Aula En J.N. Alfonso Ortiz Tirado | EB-071 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 711849 | 711848 | 711848 | 711848 | 711848 | 706298 | 706298 | 99.2203 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037352 | Construccion De Dos Aulas, Direccion, Bebedero, Servicios Sanitarios,Plaza Civica,Y Cerco Perimetral J.N N/*C Fracc. Oasis Del Sol | EB-076 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3050841 | 3050840 | 3050840 | 3050840 | 3050840 | 968468 | 968468 | 31.7443 | 0 | Aula | 2 | 100 | 8.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037353 | Construccion De Dos Aulas, Direccion,Bebedero, Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco J.N. La Antorcha Campesina | EB-074 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2520628 | 2520628 | 2520628 | 2520628 | 2520628 | 2518403 | 2518403 | 99.9117 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037495 | Construccion De Dos Aulas En J.N. Manuel Moreno Estrella | EB-061 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 772554 | 772554 | 772554 | 772554 | 772554 | 770254 | 770254 | 99.7023 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037496 | Construccion De Dos Aulas En Sec. Tecnica No. 78 | EB-096 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1150777 | 1150777 | 1150777 | 1150777 | 1150777 | 1150230 | 1150230 | 99.9525 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037497 | Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En E.E. Cendi No. 5 | EB-085 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1747744 | 1747744 | 1747744 | 1747744 | 1747744 | 1111306 | 1111306 | 63.5852 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037498 | Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En Sec. Tecnica No. 24 | EB-097 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2602557 | 2602557 | 2602557 | 2602557 | 2602557 | 2403128 | 2403128 | 92.3372 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037499 | Construccion De Dos Aulas Ydireccion En J.N. N/C Poblado Miguel Aleman | EB-088 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1020028 | 1020028 | 1020028 | 1020028 | 1020028 | 1017804 | 1017804 | 99.782 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037500 | Construccion De Dosaulas, Bebedero,Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco Perimetral J.N. N/C Urbi Villa Los Cedros | EB-077 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2874213 | 2874213 | 2874213 | 2874213 | 2874213 | 1729914 | 1729914 | 60.1874 | 0 | Aula | 2 | 100 | 81.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037501 | Construccion De Res Aulas En E.P. N/C Los Pinos | EB-091 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1267998 | 1267998 | 1267998 | 1267998 | 1267998 | 1267575 | 1267575 | 99.9666 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037502 | Construccion De Servicios Sanitarios Y Bebederos En Esc. J.N. N/C Jorge Valdez | EB-052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS EN ESC JN NC JORGE VALDEZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 709425 | 709425 | 709425 | 709425 | 709425 | 708487 | 708487 | 99.8678 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037505 | Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebederos, Servicios Sanitarios,Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N/C La Antorcha Campesina | EB-075 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3841988 | 3841988 | 3841988 | 3841988 | 3841988 | 3840238 | 3840238 | 99.9545 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037506 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N/C Urbi Villa Campestre | EB-057 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1386267 | 1386267 | 1386267 | 1386267 | 1386267 | 1089911 | 1089911 | 78.622 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037507 | Construccion De Un Aula En Cam 41 | EB-060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 515984 | 515985 | 515985 | 515985 | 515985 | 511997 | 511997 | 99.2271 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037518 | Construccion De Una Area De Administracion En Sec. Profr. Roberto H. Cruz Hoyos | EB-068 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1542046 | 1542046 | 1542046 | 1542046 | 1542046 | 1471868 | 1471868 | 95.449 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037519 | Construccion De Una Aula Con Division En T. En Usaer 247 Jn Mercedes Landavazo | EB-087 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 542774 | 542773 | 542773 | 542773 | 542773 | 542772 | 542772 | 99.9998 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037520 | Construccion De Una Aula En E.E. Instituto Iris | EB-086 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 470336 | 470336 | 470336 | 470336 | 470336 | 460438 | 460438 | 97.8955 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037522 | Construccion De Una Aula En J.N N/C Fracc. Jorge Valdez Muñoz | EB-070 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 544632 | 544632 | 544632 | 544632 | 544632 | 544632 | 544632 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037524 | Construccion De Una Uala En E.P. Leo Sandoval Saucedo | EB-089 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 498528 | 498528 | 498528 | 498528 | 498528 | 498466 | 498466 | 99.9876 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037525 | Construccion De 04 Aulas En Secundaria Generalno. 14 Villa Bonita | EB-073 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2670036 | 2670036 | 2670036 | 2670036 | 2670036 | 2005393 | 2005393 | 75.1073 | 0 | Aula | 4 | 100 | 90.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037528 | Terminacion De Reparacion De Techos Del Plantel Y Sistema Electrico En E.P. Narciso Mendoza | EB-054 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 105077 | 105077 | 105077 | 105077 | 105077 | 105060 | 105060 | 99.9838 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037529 | Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N/C Villa Trento | EB-090 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2057243 | 2057244 | 2057244 | 2057244 | 2057244 | 2054990 | 2054990 | 99.8904 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037532 | Construccion De Dos Aulas Servicios Sanitarios, Obra Exterior Acometida Y Cerco En Telesecundaria 367 | EB-082 | Sonora | Navojoa | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2382990 | 2382989 | 2382989 | 2382989 | 2382989 | 2378296 | 2378296 | 99.8031 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037533 | Construccion De Una Aula En Sec. Gral. No. 2 Marco Antonio Armenta Corral | EB-094 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 548723 | 548723 | 548723 | 548723 | 548723 | 548723 | 548723 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037534 | Reparacion De Aulas Y Servicios Sanitarios En J.N. Edmundo De Amos | EB-049 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 335813 | 335814 | 335814 | 335814 | 335814 | 335814 | 335811 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037535 | Construccion De Direccion Y Sus Aulas En E.P. La Mesa, Km 21 | EB-072 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4089863 | 4089863 | 4089863 | 4089863 | 4089863 | 2021038 | 2021038 | 49.4158 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037538 | Construccion De Un Aula En Cam 1 Dr. Jesus Martirez Ochoa | EB-055 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 677329 | 677329 | 677329 | 677329 | 677329 | 262490 | 262490 | 38.7537 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037539 | Construccion De Un Aula En E.P. N/C Colinas Del Viento | EB-058 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 525489 | 525490 | 525490 | 525490 | 525490 | 281671 | 281671 | 53.6016 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037540 | Construccion De Una Aula En Sec. General No. 4 | EB-093 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 530312 | 530312 | 530312 | 530312 | 530312 | 530051 | 530051 | 99.9508 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037544 | Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica , Bebederos, Cerco Perimetral En J.N. N/C Fracc. Joyas Del Parque | EB-083 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2947941 | 2947940 | 2947940 | 2947940 | 2947940 | 1326002 | 1326002 | 44.9806 | 0 | Aula | 2 | 100 | 97.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037628 | Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En Sec. Tecnica Ind. 75 | EB-069 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2685114 | 2685114 | 2685114 | 2685114 | 2685114 | 2251817 | 2251817 | 83.863 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037629 | Construccion De Servicios Sanitarios En E.P. Solidaridad Ii | EB-066 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 947560 | 947560 | 947560 | 947560 | 947560 | 516368 | 516368 | 54.4945 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037630 | Construccion De Tres Aulas Y Una Area De Administracion En Sec. Luis B. Sanchez | EB-080 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3146740 | 3146740 | 3146740 | 3146740 | 3146740 | 2973159 | 2973159 | 94.4838 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037632 | Construccion De Una Aula Y Una Area De Administracion En Sec. Leyes De Reforma | EB-081 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2568069 | 2568069 | 2568069 | 2568069 | 2568069 | 1749277 | 1749277 | 68.1164 | 0 | Aula | 1 | 100 | 98.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037635 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En E.P. Ignacia E. De Amante | EB-051 | Sonora | Atil | Atil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 600420 | 600420 | 600420 | 600420 | 600420 | 414274 | 414274 | 68.9974 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100037642 | Rehabilitacion General Del Sistema Elec. Deledificio Principal, Direccion, Aulas De Medios Y Desayunador (Edif. Antiguo) Construccion De Subestacion En E.P. Cuahtemoc | EB-050 | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 628792 | 628792 | 628792 | 628792 | 628792 | 627977 | 627977 | 99.8704 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100058158 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Colonia La Jonata | NC2-384 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SEC CODESON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 353646 | 353646 | 353646 | 353646 | 353646 | 353646 | 353646 | 100 | 0 | Unidad | 10950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZÓ EN EL EJERCICIO 2013 DEBIDO A QUE EL ESTADO RETUVO LOS RECURSOS, ENTREGANDOLOS HASTA ABRIL DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100058175 | Rehabilitacion De Estadio De Beisbol En La Colonia Francia | NC2-383 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SEC CODESON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 646354 | 646354 | 646354 | 646354 | 646354 | 646354 | 646354 | 100 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EL 2013 DEBIDO A QUE EL ESTADO RETUVO LOS RECURSOS, ENTREGANDOLOS HASTA ABRIL DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100075766 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 18100000 | 18100000 | 18100000 | 17018565.72 | 17018565.72 | 17018565.72 | 17018565.72 | 94.0252 | 0 | Obra | 4 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100075905 | Servicio Profesional De Carrera Ministerial Pericial Y Policial | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 845250 | 845250 | 845250 | 845250 | 845250 | 845250 | 845250 | 100 | 0 | Pieza | 2898 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - Se valida y pasa al siguiente nivel. - EN ESPERA DE VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON12130100076173 | Servicio Profesional De Carrera Ministerial, Percial Y Policial | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 10844468 | 10844468 | 10844468 | 10844468 | 10844468 | 10844468 | 10844468 | 100 | 0 | Persona | 5307 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - Se valida y pasa al siguiente nivel. - EN ESPERA DE VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON12130100076445 | Acceso A La Justicia Para Mujeres | 05 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 179297 | 179297 | 176297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 416 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100076678 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Curso | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077035 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 07 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1854331 | 1854331 | 1854331 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 13.6977 | 0 | Pieza | 378 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077111 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 08 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12548872 | 12548872 | 12548872 | 12548472.1 | 9337156.34 | 9337156.34 | 9337156.34 | 74.4063 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077425 | Red Nacional De Telecomunicaciones Radio Comunicacion | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 4906475.53 | 4906475.52 | 4906475.52 | 4906475.52 | 67.212 | 0 | Servicio | 5 | 100 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077452 | Red Nacional De Telecomunicaciones Radiocomunicacion | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 30428000 | 30428000 | 30428000 | 20335021.08 | 20335021.08 | 20335021.08 | 20335021.08 | 66.83 | 0 | Equipo | 793 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077537 | Sistema Nacional De Infromacion (Base De Datos) | 12 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 36900000 | 36900000 | 36900000 | 36316564 | 35812662 | 35812662 | 35812662 | 97.0533 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 97.05 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077613 | Sistema Nacional De Infromacion (Base De Datos) | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 8411955 | 8411954.72 | 8411954.72 | 8315976.5 | 8315976.5 | 8315976.5 | 8315976.5 | 98.859 | 0 | Pieza | 222 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077644 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 14 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 147000 | 147000 | 147000 | 137344.04 | 137344.04 | 137344.04 | 137344.04 | 93.4313 | 0 | Pieza | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077656 | Servicios De Llamdas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 15 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTTAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 55574046 | 55574046.32 | 55574046.32 | 55573646.32 | 55573646.32 | 55573646.32 | 55573646.32 | 99.9993 | 0 | Servicio | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077682 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 16 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15650800 | 15650800 | 15650800 | 8786554.33 | 8786554.33 | 8786554.33 | 8786554.33 | 56.1412 | 0 | Pieza | 416 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077695 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2055000 | 2055000 | 2055000 | 1994015.85 | 474682.47 | 474682.47 | 474682.47 | 23.0989 | 0 | Obra | 4 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077782 | Registro Publico Vehicular | 18 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 100 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077878 | Evaluacion De Los Distintos Programas | 19 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 99.76 | 0 | Informe | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077894 | Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 20 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2950016 | 2950015.96 | 2950015.96 | 2927139.36 | 2927139.36 | 2927139.36 | 2927139.36 | 99.2245 | 0 | Pieza | 7200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VLIDCION
SON12130100077907 | Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 21 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 70080001 | 70080001 | 70080001 | 70050000 | 70050000 | 70050000 | 70050000 | 99.9572 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON12130100077925 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 22 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 475000 | 475000 | 475000 | 415979.63 | 415979.63 | 415979.63 | 415979.63 | 87.5747 | 0 | Pieza | 50 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100031099 | Conservacion Y Mantenimiento De Vivienda | DIDUR 01 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286080 | 430632 | 430632 | 430632 | 430632 | 430632 | 430632 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100032230 | Introducción De La Red De Agua Potable En La Col. Los Pioneros De Cajeme | 1-1 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1125182 | 1125182 | 1125182 | 1125182 | 1125182 | 1125182 | 1125182 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100032237 | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Col. Los Pioneros De Cajeme | 1-2 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1687772 | 1687772 | 1687772 | 1687772 | 1687772 | 1687772 | 1687772 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100032241 | Construcción De La Red Eléctrica En La Col. Los Pioneros De Cajeme | 1-3 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Energía | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1080040 | 1080040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE HA INICIADO AÚN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100036665 | Seguridad Pública | 01 SEGURIDAD PUBLICA | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 655068 | 655068 | 655068 | 655068 | 655068 | 655068 | 655068 | 100 | 0 | Patrullaje | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100036832 | Rehabilitación De La Infraestructura De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Cardenal, Col. Esperanza Tiznado | 3-1 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 179000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100036860 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 01 CAMINOS RURALES | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 100 | 0 | Kilómetros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100036862 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Oriol, Col. Esperanza Tiznado | 4 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 179000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100036891 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Codorniz, Col. Aves Del Castillo | 6 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100036909 | Mejoramiento De Viviendas | 02 VIVIENDAS | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON13130100036916 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Cisne, Vicente Padilla Y Codorniz, Col. Aves Del Castillo | 7 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3179483 | 3179483 | 3179483 | 3179483 | 3179483 | 3179483 | 3179483 | 100 | 0 | Metros Lineales | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100036928 | Pavimentación De La Calle Río San Lorenzo, Col. Libertad | 8 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1907000 | 1907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100036989 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Calles | 03 CALLES | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON13130100037685 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De Las Calles Río Humaya, Río San Miguel Y Río San Fernando, Col. Libertad | 9 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1876759 | 1876759 | 1876759 | 1876759 | 1876759 | 1876759 | 1876759 | 100 | 0 | Metros Lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100037786 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Río Haru, Col. Libertad | 11 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 179000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100037830 | Pavimentación De La Calle Ignacio López Rayón, Col. Cajeme | 12 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 641873 | 641873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100037942 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Mariano Matamoros Y Venustiano Carranza, Col. Cajeme | 13 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1383531 | 1383531 | 1383531 | 1383531 | 1383531 | 1383531 | 1383531 | 100 | 0 | Metros Lineales | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100038011 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Belizario Domínguez, Col. Cajeme | 14 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1026750 | 1026750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100038184 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Alfonso Esparza Oteo, Col. Cajeme | 15 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 863250 | 863250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100038255 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Las Calles María Greever, Alfonso Esparza Oteo, Juan Aldama, Gral. Negrete, Maximiliano R. López Y Luis Alcaraz, Col. Cajeme | 16 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3927975 | 3927975 | 3927975 | 3927975 | 3927975 | 2021324 | 2021324 | 51.4597 | 0 | Metro Lineal | 10000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100038477 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Luis Alcaraz, Col. Cajeme | 20 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100038654 | Pavimentación De La Calle Laureles, Col. Maximiliano R. López | 22 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 612500 | 612500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100038665 | Pavimentación De La Calle Margaritas, Col. Maximiliano R. López | 23 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100038681 | Pavimentación De La Calle Plan De Agua Prieta, Col. Álvaro Obregón | 24 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1674487 | 1674487 | 1674487 | 1674487 | 1674487 | 1674487 | 1674487 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100038728 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Melchor Ocampo, Col. Álvaro Obregón | 25-1 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325671 | 325671 | 325671 | 325671 | 325671 | 325671 | 325671 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100038922 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Melchor Ocampo, Col. Álvaro Obregón | 25-2 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 425877 | 425877 | 425877 | 425877 | 425877 | 425877 | 425877 | 100 | 0 | Metros Lineales | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100038944 | Pavimentación De La Calle Melchor Ocampo, Col. Álvaro Obregón | 25-3 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1753611 | 1753611 | 1753611 | 1753611 | 1753611 | 1753611 | 1753611 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039146 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez | 26-1 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288783 | 288783 | 288783 | 288783 | 288783 | 288783 | 288783 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039547 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez | 26-2 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 377639 | 377639 | 377639 | 377639 | 377639 | 377639 | 377639 | 100 | 0 | Metros Lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039629 | Pavimentación Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez | 26-3 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1554986 | 1554986 | 1554986 | 1554986 | 1554986 | 1554986 | 1554986 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039758 | Supervisión De Obras | 27 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 683626 | 683626 | 683626 | 683626 | 683626 | 683626 | 683626 | 100 | 0 | Persona | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039829 | Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle 1 Entre Blvd. Sanchez Taboada Y Avenida Iii, Colonia El Rastro | 03 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1353252 | 1353252 | 1353252 | 1353252 | 1353252 | 1353252 | 1353252 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039839 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida V Entre Calle Sin Nombre Y Avenida Vii, Colonia Lomas Del Gandareño | 10 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 819569 | 819569 | 819569 | 819569 | 819569 | 819569 | 819569 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039846 | Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle 34 Entre Avenida Serdan Hasta Entronque Con Cerro, Colonia Punta Arena | 01 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 414756 | 414756 | 414756 | 414756 | 414756 | 414756 | 414756 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039870 | Pavimentacion Con Concreto Rigido Del Blvd. Pedro Garcia Moreno Entre Calle 8 Y Calle 10, Colonia San Vicente | 04 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3584741 | 3584741 | 3584741 | 3584741 | 3584741 | 3584741 | 3584741 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039899 | Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Sin Nombre Entre San Luis Rio Colorado Y Cañon De La Antena, Colonia Miguel Hidalgo | 07 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1752331 | 1752331 | 1752331 | 1752331 | 1752331 | 1752331 | 1752331 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039906 | Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Sin Nombre Entre Blvd. Las Plazas Y Avenida Sin Nombre, Ampliacion Miguel Hidalgo | 06 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 599284 | 599284 | 599284 | 599284 | 599284 | 599284 | 599284 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039910 | Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Avenida Sin Nombre Entre Propiedad Privada Y Calle Sin Nombre, Ampliacion Miguel Hidalgo | 06 CP-1 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 696042 | 696042 | 696042 | 696042 | 696042 | 696042 | 696042 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039963 | Pavimentacion Con Concreto Rigido De Callejon Sin Nombre Entre Avenida Monte Lolita Y Avenida Mil Cumbres, Colonia Monte Lolita | 11 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500579 | 500579 | 500579 | 500579 | 500579 | 500579 | 500579 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039969 | Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Mar Patrimonial Entre Calle No.16 Y Alejandro Solorzano Entre Mar Patrimonial Y Lider Pesquero Colonia Nacionalizacion | 05 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2560523 | 2560523 | 2560523 | 2560523 | 2560523 | 2560523 | 2560523 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100039994 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 12 Entre Avenida Xviii Hasta Topar Con Cerro Al Norte, Centro | 02 CP | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 694880 | 694880 | 694880 | 694880 | 694880 | 694880 | 694880 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100040001 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 11a Entre Avenida I Y Iv, Colonia Yucatan | 08 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1429606 | 1429606 | 1429606 | 1429606 | 1429606 | 1429606 | 1429606 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100040008 | Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Lago Toronto Entre Calle San Luis Rio Colorado Y Calle Cañon De La Antena, Colonia Miguel Hidalgo | 09 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1297769 | 1297769 | 1297769 | 1297769 | 1297769 | 1297769 | 1297769 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100040038 | Participación Municipal En El Programa Habitat | S/N | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3621823 | 3621823 | 3621823 | 3621823 | 3621823 | 3621823 | 3621823 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100040193 | Red De Drenaje Sanitario Colonia Centenario | 13 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1330591 | 1330591 | 1330591 | 1330591 | 1330591 | 1330591 | 1330591 | 100 | 0 | Metro Lineal | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100045156 | Seguridad Publica | 01 SEGURIDAD PUBLICA | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 705531 | 705531 | 705531 | 705531 | 705531 | 705531 | 705531 | 100 | 0 | Patrullaje | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON13130100045269 | Elctrificacion Y Equipamento De Pozos Agricolas | 01 POZOS AGRICOLAS | Sonora | Bavispe | Bavispe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Hectárea | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100045313 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales | 02 CAMINOS RURALES | Sonora | Bavispe | El Fuste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23885 | 23885 | 23885 | 23885 | 23885 | 23885 | 23885 | 100 | 0 | Kilómetros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON13130100046572 | Pago De Servicios Personales De La Dir. De Seguridad Publica | 4008-8201-1 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79000000 | 80590000 | 80590000 | 80590000 | 80590000 | 80590000 | 80590000 | 100 | 0 | Pago | 26 | 66 | 100 | Financiera: LOS PAGOS FUERON UTILIZADOS TOTALMENTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / Física: LOS PAGOS FUERON UTILIZADOS TOTALMENTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100046634 | Pago De Materiales Y Suministros De La Direccion De Seguridad Publica | 4008-8201-2 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7555666 | 5972052 | 5972052 | 5972052 | 5972052 | 5972052 | 5972052 | 100 | 0 | Pago | 12 | 56 | 100 | Financiera: EL DESTINO FUE SUMINISTROS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / Física: ESTOS MATERIALES PERTENECEN A LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100049478 | Seguridad Publica | 01 SEGURIDAD PUBLICA | Sonora | Bacerac | Bacerac | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 711835 | 711835 | 711835 | 711835 | 711835 | 711835 | 711835 | 100 | 0 | Patrullaje | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100049480 | Mantenimiento De Escuelas | 01 MANT. DE ESCUELAS | Sonora | Bacerac | Bacerac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100049481 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 02 CAMINOS RURALES | Sonora | Bacerac | Ciénega de Horcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 142142 | 142142 | 142142 | 142142 | 142142 | 142142 | 142142 | 100 | 0 | Kilómetros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100049482 | Mantenimiento Y Conservacion De Calles | 03 CALLES | Sonora | Bacerac | Bacerac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100049483 | Ampliacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico | 04 ALUMBRADO PUBLICO | Sonora | Bacerac | Bacerac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100049485 | Ampliacion Y Mejoramiento De Viviendas | 05 VIVIENDA | Sonora | Bacerac | Bacerac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100049486 | Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable | 06 AGUA POTABLE | Sonora | Bacerac | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100057018 | Mejoramiento De Escuelas De Diferentes Niveles | DIDUR 03 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390000 | 541379 | 541379 | 541379 | 541379 | 541379 | 541379 | 100 | 0 | Escuela | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100057228 | Conservacion Y Mantenimiento De Centros De Salud | DIDUR 02 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 470000 | 738655 | 738655 | 738655 | 738655 | 738655 | 738655 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100057278 | Rehabilitacion De Techos En E.P. General Lazaro Cardenas En Imuris | FA-001 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1801818 | 1801818 | 1801818 | 1632341 | 1632341 | 1632341 | 1632341 | 90.5941 | 0 | ANEXO | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ANEXO / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100057316 | Rehabilitacion De Pintura Y Servicios Sanitarios En E.P. Jose Lafontaine | FA-009 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155661 | 155661 | 155661 | 151554 | 151554 | 151554 | 151554 | 97.3616 | 0 | ANEXO | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100057327 | Rehabilitacion De Pintura Y Sistema Electrico En E.P. Florencia R. De Munguia | FA-010 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75355 | 75355 | 75355 | 75337 | 75337 | 75337 | 75337 | 99.9761 | 0 | ANEXO | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100060785 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Colonia Nacionalización Del Golfo De California Avenida 16 Y Avenida Miramar | 12 CP | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194297 | 194297 | 194297 | 194297 | 194297 | 194297 | 194297 | 100 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100064502 | Mejoramiento De Vivienda | 01-2013-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 117561.21 | 117561.21 | 117561.21 | 117561.21 | 117561.21 | 117561.21 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: SE LLAVO A CABO EL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA EN EL EJERCICIO / Física: SE LLEVO A CABO EL 100% DE LA OBRA PROGRAMADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100064754 | Rehabilitacion De Caminos Vecinales Y Accesos | 06-2013-CU-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 356302.71 | 356302.71 | 356302.71 | 356302.71 | 356302.71 | 356302.71 | 100 | 0 | Kilómetros | 160 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% PERO SE EJERCIO UN POCO MAS DE LO PRESUPUESTADO / Física: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100068371 | Conservacion Y Mantenimiento De Los Sistemas De Agua Potable Rural | DIDUR 04 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1550000 | 2951360 | 2951360 | 2951360 | 2951360 | 2951360 | 2951360 | 100 | 0 | Sistema | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100068420 | Conservacion Y Mantenimiento De Calles Pavimentadas, Empedradas Y Teracerias Dentro De La Cabecera Municipal | DIDUR 05 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 630000 | 440071 | 440071 | 440071 | 440071 | 440071 | 440071 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100068466 | Conservacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Zona Rural | DIDUR 06 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640000 | 453445 | 453445 | 453445 | 453445 | 453445 | 453445 | 100 | 0 | Luminaria | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100068553 | Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Rurales | DIDUR 07 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4320000 | 6370475 | 6370475 | 6370475 | 6370475 | 6370445 | 6370445 | 99.9995 | 0 | Kilómetros | 1118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100068789 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cumpas | OBRAS/02 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 100 | 0 | Obra | 820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100068803 | Remuneraciones A Personal De Seguridad Publica | NOMINA SEGURIDAD PUB | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2228427 | 2080133 | 2080133 | 2080133 | 2080133 | 2080133 | 2080133 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100068838 | Nomina De Seguridad Publica | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67173376 | 67173377 | 67173377 | 67173377 | 67173377 | 67173377 | 67173377 | 100 | 0 | Día | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA
SON13130100068839 | Amortizacion De Deuda | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39719323 | 39719322 | 39719322 | 39719322 | 39719322 | 39719322 | 39719322 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA
SON13130100068845 | Pago Deuda Publica | PAGO DEUDA PUBLICA | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2228426 | 2376720 | 2376720 | 2376720 | 2376720 | 2376720 | 2376720 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100068984 | Rehabilitacion Red Drenaje | 1 RH DRENAJE | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1112467 | 17924.03 | 17924.03 | 17924.03 | 17924.03 | 17924.03 | 17924.03 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100068989 | Seguridad Publica | SEG PUB/01 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3087043 | 3087043 | 3087043 | 3087043 | 3087043 | 3087043 | 2605950 | 100 | 0 | Comunidad | 8 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100069013 | Mejoramiento De Vivienda 2013 | 61101-0003-0001-0000 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42417.5 | 42417.5 | 42417.5 | 42417.5 | 42417.5 | 42417.5 | 42417.5 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: LOS INTERESES GENERADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 201,056.81 / Física: LA DIFERENCIA DEL RECURSO SE TRANSFIRIO A OTRO RUBRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100069081 | Pavimentacion De Avenida Nuevo Leon A Avenida Jazmin A | 61422-0007-0001-0001 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 5186546.5 | 5186546.5 | 3064351.5 | 3064351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: BENEFICIARIOS 1600 PERSONAS / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100069109 | Guarniciones Y Banquetas Av. Nuevo Leon A A Av. Jazmin A | 61422-0007-0002-0001 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1717793 | 1717793 | 1717793 | 1717793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1600 | 100 | 0 | Financiera: BENEFICIARIOS 1,600 PERSONAS / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100069121 | Pavimentacion De Perimetro De Jardin De Niños Antonio Lavoisier | 61422-0007-0001-0003 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 3780723 | 3780723 | 2268434 | 2268434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PAVIMENTACION DEL PERIMETRO DEL JARDIN DE NIÑOS LAVOISER, EL CUAL SE LOCALIZA EN EL POBLADO LUIS B SANCHEZ, SIENDO 13,175 M2 DE PAVIEMTNTO LAS METAS DEL PROYECTO BENEFICIENDO A 1,200 PERSONAS DIRECTAMENTE
SON13130100069136 | Guarniciones Y Banquetas De Perimetro De Jardin De Niños Antonio Lavoisier | 61422-0007-0002-0003 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 995160 | 995160 | 597096 | 597096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIMETRO DEL JARDIN DE NIÑOS LAVOISER, EL CUAL SE LOCALIZA EN EL POBLADO LUIS B SANCHEZ, SIENDO 1,193 ML DE GUARNICION Y 2,642 M² DE BANQUETAS LAS METAS DEL PROYECTO BENEFICIENDO A 1,200 PERSONAS DIRECTAMENTE
SON13130100069137 | Guarniciones Y Banquetas Calle 26 Av. Escalonias A Canal Encementado | 61422-0007-0002-0002 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 1041250 | 1041250 | 624750 | 624750 | 133861 | 133861 | 133861 | 12.8558 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 12.8 | Financiera: / Física: / Registro: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 26 DE AVENIDA ESCALONIAS A CANAL ENCEMENTADO, LA CUAL SE LOCALIZA SUR DE LA CIUDAD, SIENDO 1,750 ML DE GUARNICION Y 2,625 M² PAVIMENTACION LAS METAS DEL PROYECTO BENEFICIENDO A 1,000 PERSONAS DIRECTAMENTE
SON13130100069358 | Red De Agua Prolongacion Carlos Robles Final Col. Municipal | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143575 | 143575 | 143575 | 143575 | 143575 | 143575 | 143575 | 100 | 0 | Metro Lineal | 167.34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA
SON13130100069359 | Red De Alcantarillado De La Calle Privada San Carlos Col. Municipal | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137235 | 137235 | 137235 | 137235 | 137235 | 137235 | 137235 | 100 | 0 | Metros | 102 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100069377 | Pavimentacion De La Calle Virgilio Uribe Col. Los Encinos | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1083191 | 1083191 | 1083191 | 1083191 | 1083191 | 1083191 | 1083191 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1179.37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100069387 | Pavimentacion Del Callejon Revolucion Col. Esperanza | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 340307 | 340307 | 340307 | 340307 | 340307 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 572.73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO
SON13130100069396 | Pavimentacion De La Calle Andador 18 Col. Los Encinos | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 354497 | 443121 | 443121 | 443121 | 443121 | 443121 | 443121 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 497.82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100069489 | Construccion De Camino Desde Guirocoba A Baboyahui En Terracerias Y Obras Hidraulicas | DIDUR 10 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 460000 | 355427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100069501 | Rehabilitacion De Camino Agua Caliente A El Rodeo | DIDUR 11 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | Kilómetros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100069520 | Construccion De Puente Vehicular De Dos Claros Camino Al Mocuzarit | DIDUR 12 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 840000 | 839965 | 839965 | 839965 | 839965 | 839965 | 839965 | 100 | 0 | Metros Lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070756 | Red De Agua Rio Bambuto Col. Felix Peñaloza | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 177576 | 177576 | 177576 | 177576 | 177576 | 177576 | 177576 | 100 | 0 | Metro Lineal | 189.73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070757 | Red De Agua Montijo Col. Altamira | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 226697 | 226697 | 226697 | 226697 | 226697 | 226697 | 226697 | 100 | 0 | Metro Lineal | 272.65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070758 | Red De Agua Leonor Mandujano Col. Del Valle | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 94957 | 94957 | 94957 | 94957 | 94957 | 94957 | 94957 | 100 | 0 | Metro Lineal | 84.16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070759 | Red De Agua Lago Azul Col. Jardines De La Montaña | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137703 | 124070 | 124070 | 124070 | 124070 | 124070 | 124070 | 100 | 0 | Metro Lineal | 174.35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070760 | Red De Agua La Jolla Col. La Jolla | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556518 | 556518 | 556518 | 556518 | 556518 | 556518 | 556518 | 100 | 0 | Metro Lineal | 583.13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070761 | Red De Agua Arroyo Buenos Aires Final Col. Buenos Aires | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 214945 | 214945 | 214945 | 214945 | 214945 | 214945 | 214945 | 100 | 0 | Metro Lineal | 214.14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070762 | Red De Agua Arcoiris Col. Las Torres | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158923 | 158923 | 158923 | 158923 | 158923 | 158923 | 158923 | 100 | 0 | Metro Lineal | 139.92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070763 | Red De Agua Andador Andromeda Col. Colinas Del Sol | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82633 | 82633 | 82633 | 82633 | 82633 | 82633 | 82633 | 100 | 0 | Metro Lineal | 82.11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070764 | Red De Agua Potable De La Calle Municipio De Cumpas Col. Rosarito | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60895 | 60890 | 60890 | 60890 | 60890 | 60890 | 60890 | 100 | 0 | Metro Lineal | 76.2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070765 | Red De Agua Potable De La Calle Jesus Barbosa Col. Del Valle | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 647596 | 647596 | 647596 | 647596 | 647596 | 647596 | 647596 | 100 | 0 | Metro Lineal | 596.96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070766 | Red De Agua Potable En Calle Recursos Naturales Col. Articulo 27 | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27627 | 27627 | 27627 | 27627 | 27627 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO
SON13130100070767 | Red De Alcantarillado De La Calle De Los Jemez Col. Luis Donaldo Colosio | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 109830 | 109830 | 109830 | 109830 | 109830 | 109830 | 109830 | 100 | 0 | Metros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070768 | Red De Alcantarillado De La Calle Mezcalero, Macoyahuis Y Tepehuas Col. Luis Donaldo Colosio | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 113628 | 113628 | 113628 | 113628 | 113628 | 113628 | 100 | 0 | Metros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070769 | Red De Alcantarillado De La Calle De Los Pimas Y De Los Tipais Col. Luis Donaldo Colosio | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1048518 | 1047678 | 1047678 | 1047678 | 1047678 | 1047678 | 1047678 | 100 | 0 | Metros | 982.46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070770 | Red De Alcantarillado De La Calle De Los Pames Col. Luis Donaldo Colosio | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60689 | 60689 | 60689 | 60689 | 60689 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 49.67 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070771 | Red De Alcantarillado De La Calle De Los Papagos Col. Luis Donaldo Colosio | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367494 | 367494 | 367494 | 367494 | 367494 | 367494 | 367494 | 100 | 0 | Metros | 369.64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA
SON13130100070772 | Red De Alcantarillado En Callejon Sin Nombre Al Sur De La Calle Arroyo Celaya Col. Cts-Croc | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 147702 | 147702 | 147702 | 147702 | 147702 | 147702 | 147702 | 100 | 0 | Metros | 60.67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070773 | Red De Alcantarillado En Calle Municipio De Cumpas Col. Rosarito | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73503 | 73503 | 73503 | 73503 | 73503 | 73503 | 73503 | 100 | 0 | Metros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070774 | Rehabilitacion De Escalinata En Calle Cuernavaca Col. 5 De Mayo | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121792 | 121792 | 121792 | 121792 | 121792 | 121792 | 121792 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53.66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070775 | Escalinata En Callejon Galaxia Col. Lomas De Nogales | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43478 | 43478 | 43478 | 43478 | 43478 | 43478 | 43478 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070776 | Escalinata En Calle Porfirio Diaz Col. Centro | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124927 | 124927 | 124927 | 124927 | 124927 | 124927 | 124927 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52.96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070777 | Escalinata En Calle Los Huapas Col. Luis Donaldo Colosio | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 459985 | 320772 | 320772 | 320772 | 320772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 235.2 | 100 | 0 | Financiera: proceso / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070778 | Escalinata En Calle Callejon Bolivar Col. Bolivar | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98764 | 98764 | 98764 | 98764 | 98764 | 98764 | 98764 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37.66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - TERMINADA
SON13130100070779 | Escalinata En Calle Andador Xii Col. Articulo 27 | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 307103 | 307103 | 307103 | 307103 | 307103 | 307103 | 307103 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 162.78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070780 | Escalinata En Calle Anacleto Olmos Col. Altamira | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41469 | 31978 | 31978 | 31978 | 31978 | 31978 | 31978 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10.35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070781 | Escalinata En Callejon Sin Nombre Col. Benito Juarez | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325897 | 537952 | 537952 | 537952 | 537952 | 537952 | 537952 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152.44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070782 | Escalinata En Callejon Guacomea Col. Lazaro Cardenas | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124754 | 124754 | 124754 | 124574 | 124574 | 37426 | 37426 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 43.24 | 100 | 30 | Financiera: proceso / Física: PROCESO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070783 | Escalinata En Calle Portasuelos Col. Buenos Aires | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 362013 | 244038 | 244038 | 244038 | 244038 | 244038 | 244038 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178.88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA
SON13130100070784 | Escalinata En Calle Congreso Final Col. Municipal | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 301282 | 282312 | 282312 | 282312 | 282312 | 282312 | 282312 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA
SON13130100070785 | Electrificacion De La Calle Lebreles Col. Colinas Del Sol | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135788 | 135788 | 135788 | 135788 | 135788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 108 | 100 | 0 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070786 | Electrificacion De La Calle Municipio La Rumurosa Col. Del Valle | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114593 | 114593 | 114593 | 114593 | 114593 | 114593 | 114593 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070787 | Electrificacion De La Calle Prolongacion Cuarta Col. Solidaridad | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36610 | 36610 | 36610 | 36610 | 36610 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROCESO
SON13130100070788 | Electrificacion De La Calle Calle Sin Nombre Col. Colinas Del Sol | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225990 | 225990 | 225990 | 225990 | 225990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 127 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: PROCESO
SON13130100070789 | Electrificacion De La Calle Municipio De Onavas Y Cosala | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515234 | 515234 | 515234 | 515234 | 515234 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 263 | 100 | 0 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070790 | Electrificacion De La Calle De Los Acaxis Col. Luis Donaldo Colosio | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194403 | 194403 | 194403 | 194403 | 194403 | 194403 | 194403 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070791 | Electrificacion De La Calle Municipio Papantla De Olarte Col. Rosarito | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 40 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070792 | Electrificacion De La Calle Alberto Juarez Blanca Col. Cts-Croc | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215094 | 215094 | 215094 | 215094 | 215094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 85 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070793 | Electrificacion De La Calle Miguel Angel Martinez | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146654 | 146654 | 146654 | 146654 | 146654 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 35 | 100 | 0 | Financiera: proceso / Física: proceso / Registro: proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070858 | Electrificacion De La Calle Rio Papaloapan Col. Embarcadero | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98981 | 79299 | 79299 | 79299 | 79299 | 79299 | 79299 | 100 | 0 | Metro Lineal | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: terminada
SON13130100070859 | Electrificacion De La Calle Privada Alberto Pereda Col. Cts-Croc | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 283131 | 208527 | 208527 | 208527 | 208527 | 208527 | 208527 | 100 | 0 | Metro Lineal | 98 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070860 | Electrificacion De La Calle Jalapa Col. Empalme Nogales | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30244 | 64829 | 64829 | 64829 | 64829 | 64829 | 64829 | 100 | 0 | Metro Lineal | 44 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070861 | Electrificacion De La Calle Privada Guazontecos Col. Luis Donaldo Colosio | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 195813 | 195813 | 195813 | 195813 | 195813 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070862 | Electrificacion De La Calle Municipio De Choix Col. Rosarito | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 227740 | 227246 | 227246 | 227246 | 227246 | 227246 | 227246 | 100 | 0 | Metro Lineal | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070863 | Electrificacion De La Calle Caracahui Col. Benito Juarez | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 115427 | 114720 | 114720 | 114720 | 114720 | 114720 | 114720 | 100 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070865 | Electrificacion De La Calle Andador Andromeda Col. Cts-Croc | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149892 | 149892 | 149892 | 149892 | 149892 | 149892 | 149892 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100070866 | Electrificacion De La Calle De Los Xiximes | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76183 | 76183 | 76183 | 76183 | 76183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: PROCESO
SON13130100070867 | Electrificacion De La Calle Adan Tovar Col. Belisario Dominguez | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293215 | 293215 | 293215 | 293215 | 293215 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROCESO / Registro: PROCESO
SON13130100070868 | Electrificacion De La Calle De Los Hupas (Tolowas) Col. Luis Donaldo Colosio | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | 100 | 0 | Metro Lineal | 92 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: / Registro: PROCESO
SON13130100070869 | Pago De Honorarios | Sin número de proyecto | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 271344 | 135672 | 135672 | 135672 | 135672 | 135672 | 135672 | 100 | 0 | Adulto | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA
SON13130100072881 | Nóminas De Personal De Seguridad Pública | 1 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54604075.44 | 54604075.44 | 54604075.44 | 54604075.44 | 54604075.44 | 54604075.44 | 54604075.44 | 100 | 0 | Acción | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: acciones terminadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100072913 | Deuda Pública | 2 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17840554.56 | 17840554.56 | 17840554.56 | 17840554.56 | 17840554.56 | 17840554.56 | 17840554.56 | 100 | 0 | Acción | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: acciones terminadas, en esta obra se tuvieron rendimientos por $44,683.72 mismos que se ejercieron en estas acciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100072983 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2105970 | 2009155 | 2009155 | 2009155 | 2009155 | 2009155 | 1601290 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100073072 | Gastos De Seguridad Pública | 3 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7244 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 45000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: acciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100073110 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 02 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1036341 | 1036341 | 1036341 | 1036341 | 1036341 | 1036341 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100073237 | Equipamiento Pozo Agua Potable En Naco | 01 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 649287 | 146575 | 146575 | 146575 | 146575 | 146575 | 146575 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100074539 | Sueldos Y Prestaciones Al Personalde Seguridad Publica Municipal | 5-08-1000 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48359760 | 48617672 | 48617672 | 48617672 | 48617672 | 48617672 | 48617672 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES TERMINADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: ACCIONES TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100074668 | Combustible Para Unidades De Seguridad Publica Municipal | 5-08-26101 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15720000 | 9857864 | 9857864 | 9857864 | 9857864 | 9857864 | 9857864 | 100 | 0 | Patrullaje | 365 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES TERMINADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: ACCIONES TERMINDAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100074780 | Servicios De Telecomunicaciones Y Satelites | 5-08-31601 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234000 | 280573 | 280573 | 280573 | 280573 | 280573 | 280573 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES TERMINADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: ACCIONES TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100075022 | Amortizacion De Pasivo-Capital-Deuda | 5-020-91101 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PROGRAMACION Y GASTO PUBLICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5174104 | 5310436 | 5310436 | 5310436 | 5310436 | 5310436 | 5310436 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES TERMINADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: ACCIONES REALIZADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100075198 | Pago De Intereses De Deuda Publica | 5-020-92101 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PROGRAMACION Y GASTO PUBLICO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7047272 | 4473059 | 4473059 | 4473059 | 4473059 | 4473059 | 4473059 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES TERMINADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: ACCIONES TERMINADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100076007 | Ampl. De Red De Agua Potable En Diferentes Colonias De La Ciudad De Navojoa (Area Urbana) | 62415-109 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100076128 | Ampliacion Red Electrica El Paso | DIDUR 13 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100076309 | Ampliacion Red Electrica Burapaco | DIDUR 14 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 120500 | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100076395 | Ampl. De Red De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Navojoa (Area Urbana) | 62415-110 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1000000 | 500000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100076476 | Ampliacion Red Electrica El Guamuchil | DIDUR 15 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100076626 | Ampliacion Red Electrica Piedras Blancas | DIDUR 16 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 470 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100076691 | Ampliacion Red Electrica Minas Nuevas | DIDUR 17 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100076723 | Ampl. De Red De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Colonias De La Ciudad De Navojoa | 62415-111 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 2500000 | 500000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100076828 | Ampliacion Red Electrica Colonia Chula Vista | DIDUR 18 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100076953 | Ampliacion Red Electrica Colonia Hacienda Vieja | DIDUR 19 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100077043 | Aportacion Municipal Para Obras Diversas Del Programa Habitat | 62415-112 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 8000000 | 8000000 | 7200000 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 0 | Financiera: RECURSOS COMPLEMENTARIOS AL PROGRAMA HABITAT 2013 / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE OBRAS DEL HABITAT 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077047 | Ampliacion Red Electrica El Sabinito | DIDUR 20 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100077179 | Ampliacion Red Electrica Rancherias | DIDUR 21 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100077193 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Navojoa | 62415-113 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 4800000 | 4619132 | 4157219 | 4157219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077256 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas | 62415-114 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: TRABAJOS POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077267 | Pavimentacion Callejon Ismael Ruiz Segunda Etapa | 001-13 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 55315 | 55315 | 55315 | 55315 | 55315 | 55315 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077290 | Ampliacion Red Electrica Las Casitas Sur | DIDUR 22 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 172000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 460 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100077321 | Ampliacion Red Electrica Sivilimora | DIDUR 23 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 2250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100077361 | Ampliacion Red Electrica Las Mayas | DIDUR 24 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 3200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130100077432 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas | 62415-115 | Sonora | Navojoa | Fundición | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077478 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas | 62415-116 | Sonora | Navojoa | Masiaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: TRABAJOS POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077482 | Construccion De Cerco Perimetral Escuela Telesecundaria En Basiroa | DIDUR 25 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077524 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas En San Ignacio | 62415-117 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077527 | Construccion De Cerco Perimetral Escuela Primaria La Gacela | DIDUR 26 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077568 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Nueva Creacion En San Vicente | DIDUR 27 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 298000 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077571 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas | 62415-118 | Sonora | Navojoa | Bacabachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: TRABAJOS POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077612 | Conservacion De Vialidades De Terracerias | 01 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2129439 | 2056533.13 | 2056533.13 | 2056533.13 | 2056533.13 | 2056533.13 | 2056533.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON13130100077635 | Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha En Escuela Primaria De Minas Nuevas | DIDUR 28 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIDUR MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 652119 | 652119 | 652119 | 652119 | 652119 | 652119 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077669 | Conservacion De Vialidades Pavimentadas | 02 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1807987 | 1812765.19 | 1812765.19 | 1812765.19 | 1812765.19 | 1812765.19 | 1812765.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
SON13130100077699 | Servicios Personales Seguridad Publica | 001-13 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7955798 | 10397138 | 10397138 | 10397138 | 10397138 | 10167260 | 10167260 | 97.789 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077766 | Rehab. De Calles De Terracerias En Las Cols. Fco. Villa, Tierra Y Libertad,Lopez Nogales,16 De Junio Y Nueva Generacion | 62415-119 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 375000 | 375000 | 337500 | 337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077810 | Señalizacion Y Nomenclatura | 03 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331127.53 | 331127.53 | 331127.53 | 331127.53 | 331127.53 | 331127.53 | 331127.53 | 100 | 0 | Pieza | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077828 | Gastos De Operacion Seguridad Publica | 002-13 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7955797 | 5436257 | 5436257 | 5436257 | 5436257 | 5436257 | 5436257 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077880 | Alumbrado Publico | 04 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1636692.22 | 1636692.22 | 1636692.22 | 1636692.22 | 1636692.22 | 1636692.22 | 1636692.22 | 100 | 0 | Luminaria | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077904 | Adquisicion De Vehiculos Cuatrimotos | 003-13 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vehículo | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077927 | Mantenimiento Y Conservacion De Infraestructura | 05 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1062941.14 | 1062941.14 | 1062941.14 | 1062941.14 | 1062941.14 | 1062941.14 | 1062941.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100077998 | Rehab. De Calles De Terracerias En La Colonia Tepeyac | 62415-120 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 162500 | 162500 | 146250 | 146250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100078205 | Rehab. De Calle Yavaros Entre L. Cardenas Y Cocorit En La Col. Sop-Sonora | 62415-121 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: TRABAJOS POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100078459 | Rehab. De Terracerias En Calles De Las Colonias Allende Y Pueblo Nuevo | 62415-122 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 175000 | 175000 | 157500 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100078585 | Rehab. De Calles De Terracerias En Las Colonias Deportiva, Itson Y Beltrones | 62415-123 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100078751 | Rehab. De Calles De Terracerias En Las Colonias Tetanchopo,Tierra Blanca Y Constitucion | 62415-124 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100078979 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Banámichi | Banámichi | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 558691 | 558691 | 558691 | 558691 | 558691 | 558691 | 137270 | 100 | 0 | Sistema | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079032 | Obras Diversas En Diferentes Colonias De Navojoa | 62415-125 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3658428 | 843487 | 843487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE EJERCERA EN EL 2014 COMO RECURSOS REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOR / Física: SE EJERCERAN ESTOS RECURSOS EN 2014, COMO REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOR / Registro: EN ESTE PROGRAMA SE GENERARON RENDIMIENTOS POR LA CANTIDAD DE: $ 444,605.65, QUE SUMADOS A LA CANTIDAD DE: $ 843,487.00; DAN UN TOTAL DE: $ 1,288,092.65, LOS CUALES SE EJERCERAN EN OBRAS PRIORITARIAS EN EL EJERCICIO 2014, COMO RECURSOS REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079073 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 02 | Sonora | Banámichi | Banámichi | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Sistema | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079124 | Rehabilitación Y Bacheo En Varias Calles Del Municipio | 01 | Sonora | Banámichi | Banámichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 276151 | 276151 | 276151 | 276151 | 276151 | 276151 | 49139 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079129 | Ampl. De Red De Energia Electrica En Varios Sectores De Colonias De Navojoa | 62415-126 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colonia | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR COENVENIR CON LA C.F.E. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS / Física: OBRA POR CONVENIR CON LA C.F.E. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079157 | Mejoramiento De Vivienda En Diferentes Localidades Del Mpio. De Navojoa | 62415-127 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999989 | 999989 | 999989 | 99.9989 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TRABAJOS REALIZADOS / Registro: SE REALIZARON TRABAJOS EN UN TOTAL DE 40 VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079292 | Administraccion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Arivechi | Arivechi | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487991 | 348664 | 348664 | 348664 | 348664 | 348664 | 297793 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079333 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 02 | Sonora | Arivechi | Arivechi | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 230774 | 230774 | 230774 | 230774 | 230774 | 230774 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079377 | Automatizacion De Equipo De Bombeo En Comunidad De Ponida | 01 | Sonora | Arivechi | Pónida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 792032 | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079384 | Rehab. De Camino Periferico-Saucito-Siviral-Rancho Camargo | 62415-128 | Sonora | Navojoa | El Siviral (Jigica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079402 | Salarios Y Creacion De Pasivos | 01 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13092310.27 | 13092310.27 | 13092310.27 | 13092310.27 | 13092310.27 | 13092310.27 | 13092310.27 | 100 | 0 | Pago | 2448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079607 | Amortizacion Pasivo Y Pagos | 02 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22587419.35 | 22587419.35 | 22587419.35 | 22587419.35 | 22587419.35 | 22587419.35 | 22587419.35 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079783 | Rehab. De Camino De Carretera A Tesia-Mezq. De Tesia-Palo Blanco-Los Limones | 62415-129 | Sonora | Navojoa | Tesia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 545000 | 545000 | 490500 | 490500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079832 | Seguros Y Fianzas | 03 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento de Agua Prieta | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 920841.85 | 920841.85 | 920841.85 | 920841.85 | 920841.85 | 920841.85 | 920841.85 | 100 | 0 | Asegurado | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079935 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 643327 | 574617 | 574617 | 574617 | 574617 | 574617 | 570679 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100079938 | Mantemiento Oficinas, Personal, Inmuebles | 04 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1799713.53 | 1799713.53 | 1799713.53 | 1799713.53 | 1799713.53 | 1799713.53 | 1799713.53 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100080190 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 02 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 268710 | 268710 | 268710 | 268710 | 268710 | 268710 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100080435 | Mantenimiento De Calle Del Municipio | 01 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 325517 | 193572 | 161023 | 161023 | 161023 | 161023 | 0 | 83.1851 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100080476 | Rehab. Camino De Guaymitas-Rosales-Y Carret. Internacional-Guaymitas | 62415-130 | Sonora | Navojoa | Guaymitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100080812 | Rehab. De Camino De Carretera Internacional-El Saneal-Sinahuiza-La Esperanza-Chirajobampo-La Potable | 62415-131 | Sonora | Navojoa | Bacabachi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 545000 | 545000 | 490500 | 490500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081047 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2394537 | 1253019 | 1253019 | 1253019 | 1253019 | 1253019 | 1094754 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081106 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 02 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 74068 | 74068 | 74068 | 74068 | 74068 | 74068 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081163 | Pago De Olbligaciones Financieras | 03 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 1267450 | 1267450 | 1267450 | 1267450 | 1267450 | 1267450 | 100 | 0 | Evento | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081186 | Mantenimiento De Caminos Vecinales | 01 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 496944 | 350294 | 350294 | 350294 | 350294 | 350294 | 348408 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081371 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1702400 | 1702400 | 1702400 | 1702400 | 1702400 | 1702400 | 1702400 | 100 | 0 | Pieza | 3562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081778 | Administracion De La Seguridad Publica | SEG PUB 01 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10916549 | 10916549 | 10916549 | 10916549 | 10916549 | 10916549 | 10916549 | 100 | 0 | Municipio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081803 | Administracion De La Seguridad Publica | SEG PUB 01 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1625722 | 1625722 | 1625722 | 1625722 | 1625722 | 1625722 | 1625722 | 100 | 0 | Municipio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081876 | Rehab. De Camino De Acceso Carretera Internacional-Agiabampo; Agiabampo-Pueblo Mayo; Blvd. De Acceso- La Batalla En La Comisaria De Pueblo Mayo | 62415-133 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 265000 | 265000 | 238500 | 238500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 2.5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081972 | Rehab. De Camino De Carretera Internacional-Huebampo; San Pedrito- Cucajaqui; Cucajaqui -Teachive- Choacalle En La Com. De Masiaca | 62415-132 | Sonora | Navojoa | Huebampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 545000 | 545000 | 490500 | 490500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 5 | 100 | 0 | Financiera: TRABAJOS POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081988 | Rehab. Camino De Acceso De Fundicion-Jostahueca; Jostahueca-Etchohuaquila; Ej. Joaquin Amaro- El Sifon En La Com. De Fundicion | 62415-134 | Sonora | Navojoa | Fundición | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100081994 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15947294.56 | 15947294.56 | 15947294.56 | 15947294.56 | 15947294.56 | 15947294.56 | 15947294.56 | 100 | 0 | Servicio | 4929 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082007 | Rehab. De Terracerias En Diferentes Localidades Del Municipio De Navojoa | 62415-135 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 2580002 | 2580002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 30 | 100 | 0 | Financiera: TRABAJOS POR INICIAR / Física: TRABAJOS POR INICIAR / Registro: TRABAJOS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082024 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Beca | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082033 | Gastos Indirectos | 62415-136 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 248702 | 248702 | 248702 | 248702 | 24.8702 | 0 | Programa | 1 | 100 | 35 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCION, EL SALDO SE EJERCERA COMO REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOR / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION SU SALDO SE EJERCERA EN EL 2014 , COMO REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082043 | Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20700000 | 20700000 | 20700000 | 10350000 | 10350000 | 10350000 | 10350000 | 50 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082053 | Programa De Desarrollo Institucional | 62415-137 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0 | Financiera: POR INICIAR UNA VEZ FIRMADO EN CONVENIO ENTRE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO INVOLUCRADAS / Física: POR INICIAR UNA VEZ FIRMADO EN CONVENIO ENTRE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO INVOLUCRADAS / Registro: POR INICIAR UNA VEZ FIRMADO EN CONVENIO ENTRE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO INVOLUCRADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082056 | Huella Balistica Y Rastreo Computarizado De Armamento | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5626887 | 5626887 | 5626887 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 75.5302 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100082555 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5537050.02 | 5537050.02 | 5537050.02 | 2021394.26 | 2021394.26 | 2021394.26 | 2021394.26 | 36.5067 | 0 | Obra | 9 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100082609 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 499642.16 | 499642.16 | 499642.16 | 499642.16 | 99.9284 | 0 | Pieza | 500 | 100 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100082643 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION - EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100082669 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 443950 | 326831 | 326831 | 326831 | 326831 | 326831 | 326831 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082688 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 02 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 177336 | 177336 | 177336 | 177336 | 177336 | 177336 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082697 | Sistema Nacional De Información | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10500 | 10500 | 10500 | 8283.56 | 8283.56 | 8283.56 | 8283.56 | 78.891 | 0 | Pieza | 74447 | 100 | 78.89 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100082708 | Ampliaciono Red De Agua Potable En Suaqui Grande | 01 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 258218 | 7569 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 0 | 23.1074 | 0 | Línea de Conducción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082781 | Sistema Nacional De Información | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3896694 | 3896694 | 3896694 | 1576682.34 | 1576682.34 | 1576682.34 | 1576682.34 | 40.4621 | 0 | Servicio | 345 | 100 | 40.46 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100082797 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113607 | 132889 | 132889 | 132889 | 132889 | 132889 | 122645 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082804 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 02 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80000 | 59003 | 59003 | 59003 | 59003 | 59003 | 59003 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082807 | Sistema Nacional De Información | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10879000 | 10879000 | 10879000 | 906379.17 | 906379.17 | 906379.17 | 906379.17 | 8.3315 | 0 | Pieza | 562 | 100 | 8.33 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100082814 | Mantenimiento Caminos Rurales | 01 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 462341 | 32858 | 32858 | 32858 | 32858 | 32858 | 20450 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082839 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y 089 | 12 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 660000 | 660000 | 660000 | 99249.6 | 99249.6 | 99249.6 | 99249.6 | 15.0378 | 0 | Pieza | 84703 | 100 | 15.04 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100082883 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1207592 | 793429 | 793429 | 793429 | 793429 | 793429 | 787494 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082894 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 02 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71964 | 486127 | 486127 | 486127 | 486127 | 486127 | 486127 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082937 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y 089 | 12 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89366046.32 | 89366046.32 | 89366046.32 | 85567828.81 | 85567828.81 | 85567828.81 | 85567828.81 | 95.7498 | 0 | Servicio | 951 | 100 | 95.75 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100082952 | Aportacion Ayto Reparacion Techo Kinder En Aconchi | 01 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082966 | Mantenimientos De Caminos Vecinales | 02 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 576903 | 443509 | 443509 | 443509 | 443509 | 443509 | 443509 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082989 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Bacanora | Bacanora | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380419 | 295162 | 295162 | 295162 | 295162 | 295162 | 236944 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100082998 | Aportacion Ayuntamiento En Pavimentacion Salida Al Poblado | 01 | Sonora | Bacanora | Bacanora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299060 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083047 | Registro Público Vehicular | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 11938385 | 100 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100083101 | Registro Público Vehicular | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 444521.16 | 444521.16 | 444521.16 | 444521.16 | 59.2695 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 59.27 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100083177 | Genetica Forense | 16 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100083222 | Genetica Forense | 16 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 349943.29 | 149975.69 | 149975.69 | 149975.69 | 29.9951 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100083273 | Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58895108.07 | 58895108.07 | 58895108.07 | 56709768.27 | 56709768.27 | 56709768.27 | 56709768.27 | 96.2894 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIN
SON13130100083311 | Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40850173.23 | 40850173.33 | 40850173.33 | 34718556.08 | 34718556.08 | 34718556.08 | 34718556.08 | 84.99 | 0 | Pieza | 1056 | 100 | 84.99 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130100083424 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBILCA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 479942 | 439454 | 439454 | 439454 | 439454 | 439454 | 379986 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083426 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 02 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 400488 | 400488 | 400488 | 400488 | 400488 | 400488 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083434 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 01 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279556 | 239556 | 239556 | 239556 | 239556 | 239556 | 208193 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083467 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica | 01 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4776113 | 107704 | 107704 | 107704 | 107704 | 107704 | 107704 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083470 | Administracion Y Control De La Seguridad | 02 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 2065362 | 2065362 | 2065362 | 2065362 | 2065362 | 2065362 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083471 | Mejoramientos De Viviendas | 01 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1733609 | 1464129 | 1464129 | 1464129 | 1464129 | 1464129 | 1464129 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083472 | Mantenimiento De Calles Delmunicipio | 02 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALEWS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083473 | Introduccion De Agua Potable En El Alamillo | 03 | Sonora | Imuris | El Alamillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBILCAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000 | 80000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10 | 0 | Línea de Conducción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083476 | Administracion Y Control De La Segurida Publica Municpal | 01 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 755205 | 760990 | 760990 | 760990 | 760990 | 760990 | 760990 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083479 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 02 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 234215 | 234215 | 234215 | 234215 | 234215 | 234215 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083481 | Rehabilitacion De Comedor En Escuela Primaria Epifanio Vieyra | 01 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15010 | 15010 | 15010 | 15010 | 15010 | 15010 | 15010 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083482 | Mantenimiento De Cmainos Rurales | 02 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 680084 | 162542 | 162542 | 162542 | 162542 | 162542 | 162542 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083483 | Rehabilitacion De Tuberia De Pozo Agua Potable Nacori | 03 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000 | 148400 | 148400 | 148400 | 148400 | 148400 | 148400 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083484 | Instalacion De Topes Metalicos En Calles Del Municipio | 04 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 100 | 0 | M2, Topes/reductores de velocidad/vibradores | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083485 | Limpieza De Pilas De Almacenamiento Ap En Nacori | 05 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 100 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083498 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 778317 | 715939 | 715939 | 715939 | 715939 | 715939 | 715939 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083502 | Pavimentacion Plaza Nuevo Tepupa | 01 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Nuevo Tepupa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55740 | 55740 | 55740 | 55740 | 55740 | 55740 | 55740 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083503 | Pavimentacion Calle Romero Sur | 02 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38274 | 38274 | 38274 | 38274 | 38274 | 38274 | 38274 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083505 | Red Energia Electrica En Limbo Comunidad De Rancheria | 03 | Sonora | San Pedro de la Cueva | El Limbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39595 | 39595 | 39595 | 39595 | 39595 | 39595 | 39595 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083508 | Red Energia Electrica En El Carrizal Comunidad De San Jose De Batuc | 04 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San José de Batuc (Batuquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 704602 | 202651 | 202651 | 202651 | 202651 | 202651 | 202651 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083518 | Administracion Y Control De La Seguridadpublica Municipal | 01 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1721096 | 2181688 | 2181688 | 2181688 | 2181688 | 2181688 | 2181688 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083521 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 02 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 699090 | 699090 | 699090 | 699090 | 699090 | 699090 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083524 | Instalacion De Alcantarillado En Av Rayon/ Colonia Juarz Y Colosio | 01 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083526 | Sustitucion De Red De Alcantarillado Av Rayon /Morelos E Hodalgo | 02 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 15151 | 15151 | 15151 | 15151 | 15151 | 15151 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083529 | Construccion De Banquetas En Av Rayon/Morelos | 03 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 37760 | 37760 | 37760 | 37760 | 37760 | 37760 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083532 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Ma Esparza | 04 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 266570 | 266570 | 266570 | 266570 | 266570 | 266570 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083536 | Bacheo De Calle Hidalgo | 05 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57000 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083537 | Bahceo En Varias Calles Del Municipio | 06 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100083539 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 07 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2566692 | 2645624 | 2645624 | 2645624 | 2645624 | 2645624 | 2645624 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085122 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 459957 | 369673 | 369673 | 369673 | 369673 | 369673 | 369673 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085169 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 02 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 190284 | 190284 | 190284 | 190284 | 190284 | 190284 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085191 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 01 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 259611 | 234757 | 208795 | 208795 | 208795 | 208795 | 0 | 88.9409 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085328 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBILCA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 645888 | 360218 | 360218 | 360218 | 360218 | 360218 | 358754 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085348 | Administracion Y Control De La Seguridad Publiac Municipal | 02 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 356064 | 356064 | 356064 | 356064 | 356064 | 356064 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085364 | Pago De Obligaciones Financieras | 03 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBILCA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 59606 | 59606 | 59606 | 59606 | 59606 | 59606 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085482 | Mantenimiento De Laguna De Oxidaccion | 01 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 100 | 0 | Laguna | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085764 | Rehabilitacion Basuron Municipal | 03 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 100 | 0 | Relleno Sanitario | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085788 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico De Rayon | 04 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 297225 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085899 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBILCA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1343655 | 905003 | 905003 | 905003 | 905003 | 905003 | 905003 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085920 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 02 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 556388 | 556388 | 556388 | 556388 | 556388 | 556388 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100085939 | Pago De Obligaciones Financieras | 03 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 100 | 0 | Evento | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100086118 | Administracion Y Control De Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 357513 | 370190 | 370190 | 370190 | 370190 | 370190 | 302900 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100086142 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 02 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 237323 | 237323 | 237323 | 237323 | 237323 | 237323 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100086164 | Rehabilitacion De Calle Alfredo Bonfil | 01 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100086178 | Bacheo Y Topes De Varias Calles Del Municipio | 02 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100086194 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 03 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 469742 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100090171 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | La Colorada | La Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406946 | 427853 | 427853 | 427853 | 427853 | 427853 | 427853 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100090223 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 02 | Sonora | La Colorada | La Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 379093 | 379093 | 379093 | 379093 | 379093 | 379093 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100090358 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En Municipio | 01 | Sonora | La Colorada | La Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 455752 | 84639 | 84639 | 84639 | 84639 | 84639 | 84639 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100090559 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En Varias Colonias De La Cd. | Sin número de proyecto | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1456311 | 1456311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1600 | 100 | 0 | Financiera: aún no se ha asignado un número de proyecto para este concepto / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100090687 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En Un Sector De La Col. San Jose De Las Minitas | Sin número de proyecto | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 4368932 | 2441563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 5400 | 100 | 0 | Financiera: YA SE CONTRATO ESTA OBRA POR UN COSTO MENOR Y QUEDA REGISTRADA APARTE CON UN NUMERO DE PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100092071 | Ampliacion De La Red De Electrificacion En Las Calles Alejo Bay Valenzuela Y Rene Arvizu Durazo, Col. Altares | R33-CFE-HER13-CONV01 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 333012 | 333012 | 333012 | 333012 | 333012 | 333012 | 333012 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100093150 | Obras Varias Rurales | Sin número de proyecto | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30572 | 30572 | 30572 | 30572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100093354 | Varias Obras En Poblado Miguel Aleman | Sin número de proyecto | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1456311 | 726187 | 0 | 726187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100094926 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | Opodepe | Opodepe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 996501 | 818066 | 818066 | 818066 | 818066 | 818066 | 818066 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100094934 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 02 | Sonora | Opodepe | Opodepe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 578435 | 578435 | 578435 | 578435 | 578435 | 578435 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100094994 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 01 | Sonora | Opodepe | Opodepe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 957189 | 771021 | 771021 | 771021 | 771021 | 771021 | 756820 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095156 | Adquisicion De Depositos Para Basura | 02 | Sonora | Opodepe | Opodepe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139802 | 174302 | 174302 | 174302 | 174302 | 174302 | 174302 | 100 | 0 | Tinaco | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095275 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 01 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2227210 | 1439373 | 1439373 | 1439373 | 1439373 | 1439373 | 1375178 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095285 | Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal | 02 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 244906 | 244906 | 244906 | 244906 | 244906 | 244906 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095292 | Pago De Obligaciones Financieras | 03 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 2382931 | 2382931 | 2382931 | 2382931 | 2382931 | 2382931 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095302 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 01 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2144467 | 1133956 | 1133956 | 1133956 | 1133956 | 1133956 | 1133956 | 100 | 0 | Kilómetros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095309 | Desarrollo Institucional | 01 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96578.16 | 113778.16 | 113778.16 | 113778.16 | 113778.16 | 113778.16 | 113778.16 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095313 | Elaboracion Proyecto Ampliacion Alcantarillado Y Razantes En Pesqueira | 02 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095317 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 02 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132300 | 132300 | 132300 | 132300 | 132300 | 132300 | 132300 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095321 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 03 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184652 | 184652 | 184652 | 184652 | 184652 | 184652 | 184652 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095322 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 03 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 157968 | 157968.16 | 157968.16 | 157968.16 | 157968.16 | 157968.16 | 157968.16 | 100 | 0 | Metro Lineal | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095331 | Mejoramiento De Viviendas | 04 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 106880 | 106880 | 106880 | 106880 | 106880 | 106880 | 100 | 0 | Sistema | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095339 | Construccion De Andadores | 04 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 513508 | 513508 | 513508 | 513508 | 513508 | 513508 | 513508 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra tuvo un aumento en su presupuesto puesto que se prioriso en dicha obra por su gran necesidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095404 | Construccion De Andadores Zona Urbana Ejidal | 05 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313588 | 313588 | 313588 | 313588 | 313588 | 313588 | 313588 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095417 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 06 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215600 | 215600 | 215600 | 215600 | 215600 | 215600 | 215600 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095445 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Zona Urbana Ejida | 07 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225400 | 225400 | 225400 | 225400 | 225400 | 225400 | 225400 | 100 | 0 | Metro Lineal | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095463 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 08 | Sonora | Benito Juárez | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095504 | Alumbrado Publico | 09 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 100 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095543 | Aportacion Municipal Programa Habitat 2013 Obra Numero Me009 Alumbrado Publico En Calle Lazaro Cardenas | 10 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095559 | Revestimiento De Calles | 11 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 100 | 0 | Metros | 320 | 32 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095598 | Revestimiento De Calles | 12 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | 0 | Metros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095611 | Revestimiento De Calles | 13 | Sonora | Benito Juárez | Jecopaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 100 | 0 | Metros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095627 | Revestimiento De Calles | 14 | Sonora | Benito Juárez | Batevito (Colonia Irrigación) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 100 | 0 | Metros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095633 | Revestimiento De Calles | 15 | Sonora | Benito Juárez | Aceitunitas (Sube y Baja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 100 | 0 | Metros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095638 | Revestimiento De Calles | 16 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 100 | 0 | Metros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095643 | Revestimiento De Calles | 17 | Sonora | Benito Juárez | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137200 | 137200 | 137200 | 137200 | 137200 | 137200 | 137200 | 100 | 0 | Metros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095650 | Revestimiento De Calles | 18 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 100 | 0 | Metros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095653 | Pavimentacion De Crucero En Avenida Fraternidad Y Calle Miguel Hidalgo A Base De Concreto Hidraulico | 19 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 269010 | 280480 | 280480 | 280480 | 280480 | 280480 | 280480 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095657 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Avenida 5 De Febrero | 20 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 754600 | 754600 | 754600 | 754600 | 754600 | 754600 | 754600 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 840 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095660 | Aportacion Municipal Programa Habitat 2013. Obra: Me001 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lazaro Cardenas | 21 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 200000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100095667 | Aportacion Municipal Programa Habitat 2013, Obra: Me002 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Melchor Ocampo | 22 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 200000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON13130100095670 | Aportacion Municipal Programa Habitat 2013, Obra: Me003 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Niños Heroes | 23 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100098109 | Gastos Indirectos | Sin número de proyecto | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1412676 | 1412677 | 1412677 | 1412677 | 1330383 | 1330383 | 1330383 | 94.1746 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100100241 | Pago De Servicio De La Deuda | 8 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23000000 | 19984903 | 19984903 | 19984903 | 19984903 | 19984903 | 19984903 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100100948 | Apoyo En Operacion De Los Cuerpos De Seguridad Publica | 8 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175610260 | 178624281 | 178624281 | 178624281 | 178624281 | 178624281 | 178624281 | 100 | 0 | Acción | 24955 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111826 | Nomina Del Personal De Seguridad Publica | BACO/FORT-2013-001 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500843 | 500803 | 500803 | 500803 | 500803 | 500803 | 500803 | 100 | 0 | Día | 1646 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111829 | Combustibles Y Refacciones De Patrullas | BACO/FORT-2013-002 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266418 | 266418 | 266418 | 266418 | 255311 | 255311 | 255311 | 95.831 | 0 | Día | 1646 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111830 | Gastos De Operacion De Seguridad Publica | BACO/FORT-2013-003 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31470 | 31470 | 31470 | 31470 | 31470 | 31470 | 31470 | 100 | 0 | Día | 1646 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111832 | Recursos Por Ejercer | BACO/FORT-2013-000 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 71354 | 56009 | 56009 | 56009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Día | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111835 | Obras De Mejoramiento De Vivienda 2013 | BACO-FISM-001-2013 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 49290 | 49290 | 49290 | 97.363 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111844 | Electrificacion De Telesecundaria 86 | BACO-FISM-003-2013 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66214 | 66214 | 66214 | 66214 | 66214 | 66214 | 66214 | 100 | 0 | Obra | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111861 | Nomina Del Personal De Seguridad Publica | SIRM/FORT-2013-001 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4991415 | 4991415 | 4991415 | 4991415 | 4991415 | 4991415 | 4991415 | 100 | 0 | Día | 14136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111864 | Gastos De Operacion De Seguridad Publica | SIRM/FORT-2013-002 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1867828 | 1867828 | 1867828 | 1867828 | 1867828 | 1867828 | 1867828 | 100 | 0 | Día | 14136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111867 | Recursos Por Ejercer | SIRM/FORT-2013-000 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 26816 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 100 | 0 | Día | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111878 | Remodelacion Y Mejoramiento De Vivienda | 001 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100041 | 1100041 | 1100041 | 1100041 | 1100041 | 1100041 | 1100041 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111882 | Remodelacion De Varios Centros De Salud | 002 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52660 | 52660 | 52660 | 52660 | 52660 | 52660 | 52660 | 100 | 0 | Centro | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111886 | Rehabilitacion Del Centro De Educacion Inicial Indigena Margarita Nieves | 003 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Tetabiate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47859 | 47859 | 47859 | 47859 | 47859 | 47859 | 47859 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111889 | Rehabilitacion Del Jardin De Niños Gregorio Vega Diego | 004 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Campo Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111893 | Rehabilitacion De Escuela Primaria 23 De Octubre Del Gallito | 005 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14146 | 14146 | 14146 | 14146 | 14146 | 14146 | 14146 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111894 | Equipamiento De La Esc Secundaria Tecnica No. 31 | 006 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8795 | 8795 | 8795 | 8795 | 8795 | 8795 | 8795 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111896 | Electrificacion Urbana Del Servicio De Alumbrado Publico | 007 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1083873 | 1083873 | 1083873 | 1083873 | 1083873 | 1083873 | 1083873 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 14136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111898 | Limpieza Y Desasolve De Pozos De Visita De Alcantarillado | 008 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128094 | 128094 | 128094 | 128094 | 128094 | 128094 | 128094 | 100 | 0 | Pozo | 14136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100111920 | Reconstruccion De Señalamientos Viales | 009 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190585 | 190585 | 190585 | 190585 | 190585 | 190585 | 190585 | 100 | 0 | Obra | 14136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100112179 | Balastreo En Varias Calles | 010 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2705470 | 2705470 | 2705470 | 2705470 | 2705470 | 2705470 | 2705470 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 14136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100112217 | Conservacion De Varias Calles Pavimentadas -Bacheo | 011 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46372 | 46372 | 46372 | 46372 | 46372 | 46372 | 46372 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100112227 | Obras Por Ejecutar | 000 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100122093 | Aportacion Municipal Programa Habitat 2013 Obra:Me008 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lazaro Cardenas Tramo 2 | 24 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100124594 | Gastos De Servicios De Seguridad Publica | 01 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 10679464 | 10679464 | 10679464 | 10679464 | 10679464 | 10679464 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100127234 | Programa Regular (Atencion A La Demanda) | Sin número de proyecto | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62249906 | 63576506 | 63576506 | 62249906 | 62249906 | 62249906 | 62249906 | 97.9134 | 0 | Adulto y jóven | 62577 | 100 | 97.91 | Financiera: todo segun lo planeado / Física: / Registro: Ejercido al tercer trimestre 2013 acumulado: capitulo 1000 $26,317,953.84 2000 2,081,641.45 3000 8,334,638.45 4000 4,452,540.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136761 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles | NC2-128 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136826 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Boulevard Independencia Entre Rogelio Robles Y Constitucion | NC2-137 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136850 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Benito Juarez | NC2-138 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136854 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Infraestructura En Varias Calles | NC2-139 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 37962000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136880 | Programa De Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Drenaje Y Agua Potable En Calle General Arnulfo Ruiz Gomez | NC2-165 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136885 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Basconcobe | NC2-140 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136889 | Pavimnetacion Con Concreto Asfaltico E Infraestructura Del Blvd. La Paz Entre Nuevo Leon Y Lazaro Cardenas Del Rio En Bacobampo | NC2-141 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136898 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Varias Calles En Alamos | NC2-161 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136905 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Circuito Turistico En Ures | NC2-163 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 9376513.08 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136917 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Huatabampo | NC2-175 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136924 | Pavimentacion De Salida A Etchoropo En Huatabampo | NC2-176 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 100 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136936 | Restauracion De Vialidades E Infraestructura Con Concreto Hidraulico En Centro Historico Entre Calle Juarez, Entre Cuarta Oeste Y Primera Este En Cananea | NC2-187 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136943 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico E Infraestructura De La Calle Quintana Roo Entre Rodolfo Elias Calles Y Rio Nazas En Ciudad Obregon | NC2-188 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136948 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Varias Calles De Agua Prieta | NC2-201 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136955 | Mejoramiento, Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 13 Entre Paseo Las Glorias Y Boulevard Benito Juarez | NC2-202 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136962 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boulevard Camino La Choya Entre Calle Revolucion A Boulevard Samuel Ocaña | NC2-203 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136967 | Pavimentacion Con Concreto Hiraulico, Drenaje Y Agua Potable En Las Calles 12 Y Plutarco Elias Calles | NC2-204 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136975 | Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De Arizpe | NC2-205 | Sonora | Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200136995 | Pavimentacion De Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Islas Y Lafontaine | NC2-240 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1192253 | 1992253 | 1992253 | 371155 | 371155 | 371155 | 371155 | 18.6299 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137003 | Pavimentacion De Calle Melchor Ocampo Entre Sonora Y Urrea | NC2-241 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1804747 | 1804747 | 1804747 | 562671 | 562671 | 562671 | 562671 | 31.1773 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137007 | Rehabilitacion De Pavimentos (Ii Etapa) En Varias Calles Y Avenidas De La Ciudad | NC2-209 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33721554 | 33721554 | 33721554 | 13339179 | 10418104 | 10418104 | 10418104 | 30.8945 | 0 | Metro Cuadrado | 200000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137013 | Pavimentacion Del Boulevard Perimetral Entre Blvd Antonio Quiroga Y Canal Denominado El Chanate | NC2-210 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22477500 | 22477500 | 22477500 | 10712097 | 10712097 | 10712097 | 10712097 | 47.657 | 0 | Metro Cuadrado | 65620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137017 | Pavimentacion De La Calle Presa Falcon Entre Periferico Oriente Y Palmito, En La Colonia El Ranchito | NC2-211 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 829613 | 829613 | 829613 | 829613 | 33.2177 | 0 | Metro Cuadrado | 3127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137021 | Pavimentacion De La Calle Mocuzari Entre Periferico Oriente Y Palmito, En La Colonia El Ranchito | NC2-212 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2142518 | 2142518 | 2142518 | 2142518 | 89.3609 | 0 | METROS CUADRADOS | 3627 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137025 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Avenida Oquitoa Entre Maria De Jesus Mendez Y Quinta Sur | NC2-213 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1529532 | 1529532 | 1529532 | 471694 | 471694 | 471694 | 471694 | 30.8391 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 306 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137029 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida X Entre Calle Primera Y Obregon | NC2-214 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3743941 | 3703941 | 3703941 | 1162021 | 1162021 | 1162021 | 1162021 | 31.3726 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 7500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137032 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Avenida L Entre Cuarta Sur San Ignacio | NC2-215 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2538595 | 2538595 | 2538595 | 750134 | 750134 | 750134 | 750134 | 29.5492 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 508 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137039 | Pavimentacion De Callejon Baja California Entre Avenida N Y P | NC2-216 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 952004 | 952004 | 952004 | 291262 | 291262 | 291262 | 291262 | 30.5946 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137043 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Avenida O Entre Calle Rafael Muñoz Y Calle 10 | NC2-217 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300764 | 1300764 | 1300764 | 408083 | 408083 | 408083 | 408083 | 31.3726 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137045 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Callejon Guadalupano Entre Avenida S Y P | NC2-218 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1246482 | 1246482 | 1246482 | 360590 | 360590 | 360590 | 360590 | 28.9286 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137047 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Avenida Altar Entre Calles Maria De Jesus Mendez Y Septima Sur | NC2-219 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1331647 | 1331647 | 1331647 | 417772 | 417772 | 417772 | 417772 | 31.3726 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137049 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Buzani Entre Avenidas J Y M | NC2-220 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1960118 | 1960118 | 1960118 | 614939 | 614939 | 614939 | 614939 | 31.3726 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137051 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Gabilondo Entre Calle De Los Heroes Y Francisco Eusebio Kino | NC2-221 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1175909 | 1175909 | 1175909 | 215418 | 215418 | 215418 | 215418 | 18.3193 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137052 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Jose Maria Giron Entre General Pesqueira Y Francisco Eusebio Kino | NC2-222 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 526388 | 526388 | 526388 | 157899 | 157899 | 157899 | 157899 | 29.9967 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137053 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle De Los Heroes Entre Jose Maria Giron Y Gral. Pesqueira | NC2-223 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 683698 | 683698 | 683698 | 204772 | 204772 | 204772 | 204772 | 29.9507 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137056 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Tubutama Entre Avenidas Gustavo Sotelo Y P | NC2-224 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3405172 | 3405172 | 3405172 | 1434345 | 1434345 | 1434345 | 1434345 | 42.1225 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 11500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137058 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Clle Cerro Prieto Entre Avenidas L Y R | NC2-225 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2984391 | 2984391 | 2984391 | 933070 | 933070 | 933070 | 933070 | 31.265 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 395 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137060 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Calle Paricutin Y Callejon De Abril Entre Avenidas Quiroz Y Mora Y C | NC2-226 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1160459 | 1160459 | 1160459 | 329587 | 329587 | 329587 | 329587 | 28.4014 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137062 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De Avenida A Entre Calle Septima Y 10 | NC2-227 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1319746 | 1319746 | 1319746 | 366491 | 366491 | 366491 | 366491 | 27.7698 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137066 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfaltico De Las Calle 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33 Entre Avenidas Carlos G. Calles Y Madero | NC2-229 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17670345 | 17670345 | 17670345 | 5156881 | 5156881 | 5156881 | 5156881 | 29.1838 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 7500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137068 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfaltico De La Calle Laredo Entre Avenidas Emiliano Zapata Y San Jose | NC2-230 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2439655 | 2439655 | 2439655 | 730321 | 730321 | 730321 | 730321 | 29.9354 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137070 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfaltico De La Avenida Quintana Roo De La Calle 26 A La Calle 42 | NC2-231 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11419791 | 11419791 | 11419791 | 6140390 | 6140390 | 6140390 | 6140390 | 53.7697 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137071 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfaltico De La Carretera Del Valle De La Avinida 5 De Mayo A La Venustiano Carranza | NC2-232 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2635336 | 2635336 | 2635336 | 826772 | 826772 | 826772 | 826772 | 31.3725 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137072 | Mejoramiento De Carpeta Asfaltica En Explanada Del Bosque De La Ciudad | NC2-233 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 328698 | 328698 | 328698 | 328698 | 31.3359 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 200000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137220 | Rehabilitacion General En E.P. 20 De Noviembre | NC2-249 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 370048 | 370048 | 370048 | 370048 | 370048 | 370048 | 370048 | 100 | 0 | ANEXO | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137224 | Cambio De Transformador Y Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. 20 De Noviembre | NC2-250 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76408 | 76408 | 76408 | 76408 | 76408 | 76408 | 76408 | 100 | 0 | ANEXO | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137227 | Rehabilitacion De Alimentadores Electricos En E.P. Adolfo Lopez Mateos | NC2-251 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84621 | 84621 | 84621 | 84621 | 84621 | 84621 | 84621 | 100 | 0 | ANEXO | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137241 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico E.P. Valentin Gomez Farias | NC2-254 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 14868 | 100 | 0 | ANEXO | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137246 | Construccion De Cerco Perimetral En Jn Vicente Buitimea | NC2-256 | Sonora | Guaymas | Estación Oroz (Oroz) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180153 | 180153 | 180153 | 180153 | 180153 | 180153 | 180153 | 100 | 0 | ANEXO | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROY TERMINADO / Registro: MM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137250 | Construccion De Servicios Sanitarios, Cisterna, Pozo, Fosa Septica Y Cerco Perimetral En El J.N. Juan Escutia | NC2-258 | Sonora | Cajeme | El Olvido | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1455281 | 1455281 | 1455281 | 1455281 | 1455281 | 1455281 | 1455281 | 100 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 28.13 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137254 | Rehabilitacion De Pisos Y Muros En Area Administrativa En Esc. Sec. General No. 8 | NC2-259 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 716664 | 716664 | 716664 | 716664 | 716664 | 716664 | 716664 | 100 | 0 | ANEXO | 554 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137259 | Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Lomas Del Sol | NC2-260 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 3723009 | 100 | 0 | Aula | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137264 | Construccion De Edificio Consistente En Seis Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Esc. Sec. Tecnica Estatal No. 18 | NC2-261 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 7613601 | 100 | 0 | 1 ANEXO 6 AULAS | 360 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137268 | Construccion De Edificio Consistente En Seis Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Esc. Sec. Tecnica Estatal No. 19 | NC2-262 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 7467648 | 100 | 0 | 1 ANEXO 6 AULAS | 360 | 100 | 0.23 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137271 | Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Telesecundaria N C Ejido El Diamante | NC2-263 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 3281168 | 100 | 0 | 1 ANEXO 2 AULAS | 60 | 100 | 35.09 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137278 | Construccion De Dos Aulas En J.N. Nc Fraccionamiento Paseos Del Pedregal | NC2-264 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 924343 | 924343 | 924343 | 924343 | 924343 | 924343 | 924343 | 100 | 0 | Aula | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137280 | Construccion De Cinco Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 17 | NC2-265 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 4074110 | 100 | 0 | Aula | 300 | 100 | 23.06 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137291 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Profr. Jose Ramon Salcedo Enriquez | NC2-267 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1814012 | 1814012 | 1814012 | 1814012 | 1814012 | 1814012 | 1814012 | 100 | 0 | Aula | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137293 | Construccion De Cuatro Aulas, Direccion Y Otros En E.P. Nc Fracc. Kennedy Col. Santa Cecilia En Santa Ana | NC2-305 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC ISIE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 5678906 | 100 | 0 | 4 AULAS 1 ANEXO | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137297 | Construccion, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta Potabilizadora Norte De La Ciudad De Hermosillo | NC2-306 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAGARHPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124130745 | 124130745 | 124130745 | 122690849 | 122690849 | 122690849 | 122690849 | 98.84 | 0 | 1 PLANTA 1500 LPS | 707890 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137299 | Construccion De Ramal De Distribucion Norte De La Ciudad De Hermosillo | NC2-307 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAGARHPA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399600000 | 399600000 | 399600000 | 394964706 | 394964706 | 394964706 | 394964706 | 98.84 | 0 | 1 OBRA 25.6 KM | 707890 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: ESTE PROYECTO TIENE RENDIMIENTOS POR 3001576 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137301 | Proyecto De Geneacion De Energia Limpia Y Renovable Del Estado De Sonora | NC2-308 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | 6365000 KWA | 42000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137304 | Rehabilitacion Del Hospital General De Moctezuma | NC2-296 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 36208755 | 100 | 0 | HOSPITAL | 28203 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137306 | Rehabilitacion Del Boulevard Beltrones En San Carlos Nuevo Guaymas 111 Etapa | NC2-281 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | 20 KM | 30000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137331 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Plutarco Elias Calles Niños Heroes Y Calle Ismael S. Quiroga En Col. Loma Sur | NC2-037 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 754415 | 754415 | 754415 | 754415 | 754415 | 754415 | 754415 | 100 | 0 | 840 M2 Y 160 ML | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137336 | Rehabilitacion De Alumbrado En Plaza Publica En San Jose De Baviacora | NC2-038 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210946 | 210946 | 210946 | 210946 | 210946 | 210946 | 210946 | 100 | 0 | PLAZA | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROY TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137342 | Construccion De Aula En E.P Cuitlahuac En La Colonia Loma Sur | NC2-039 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 434639 | 434639 | 434639 | 434639 | 434639 | 434639 | 434639 | 100 | 0 | Aula | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137348 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. 5 De Mayo Entre Calle 5 Y 3 Col. El Alto Y 5 De Mayo | NC2-004 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1941141 | 1941141 | 1941141 | 1941141 | 1941141 | 1941141 | 1941141 | 100 | 0 | 2396 M2, 500 ML | 59922 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137359 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Ave. 5 De Mayo Entre Calles 6 Y 5 Colonias El Alto Y 5 De Mayo | NC2-007 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 558859 | 558859 | 558859 | 558859 | 558859 | 558859 | 558859 | 100 | 0 | 1146 M2 Y 215 ML | 59922 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROY TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137365 | Ampliacion En Red De Energia Electrica, Barrio El Chamizal | NC2-014 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CARBO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 605122 | 605122 | 605122 | 605122 | 605122 | 605122 | 605122 | 100 | 0 | 886 ML Y 14 POSTE | 500 | 100 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137369 | Ampliacion De Red De Energia Electrica, Barrio Sur | NC2-016 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CARBO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 437971 | 437971 | 437971 | 437971 | 437971 | 437971 | 437971 | 100 | 0 | 674 ML Y 10 POSTE | 300 | 100 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137374 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Col. Casa Colorada | NC2-020 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CARBO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331442 | 331442 | 331442 | 331442 | 331442 | 331442 | 331442 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137381 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | NC2-021 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CARBO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 625465 | 625465 | 625465 | 625465 | 625465 | 625465 | 625465 | 100 | 0 | Cancha | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137388 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Luis Donaldo Colosio | NC2-022 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE DIVISADEROS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | 2150 M2 Y 413 ML | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137394 | Ampliacion De Red Para Alumbrado Publico En Fracc. El Mezquite | NC2-023 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 205063 | 205063 | 205063 | 205063 | 205063 | 205063 | 20563 | 100 | 0 | 979 ML. Y 39 LUM | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137410 | Ampliacion De Red Para Alumbrado Publico En El Barrio El Cerro | NC2-024 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45675 | 45675 | 45675 | 45675 | 45675 | 45675 | 45675 | 100 | 0 | 150 ML, 3 POSTE, 3 LUMINARIAS | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137417 | Ampliacion De Red Para Alumbrado Publico, En El Barrio El Mirador | NC2-025 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91350 | 91350 | 91350 | 91350 | 91350 | 91350 | 91350 | 100 | 0 | 300 ML, 6 POSTE, 6 LUM | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137422 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Rafael N. Varela Entre Navojoa Y J.M. Durazo, Col. Fatima | NC2-027 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188292 | 188292 | 188292 | 188292 | 188292 | 188292 | 188292 | 100 | 0 | 264 M2 Y 66 ML | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137431 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Elisa Salgado Entre Jesus Garcia Y A. Iturbide Col Fatima | NC2-030 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1073450 | 1073450 | 1073450 | 1073450 | 1073450 | 1073450 | 1073450 | 100 | 0 | 2037 M2 Y 272 ML | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137435 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Santiago Iglesias Entre A. Iturbide Y Arizpe Col. Fatima | NC2-031 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 705768 | 705768 | 75768 | 705768 | 705768 | 705768 | 705768 | 100 | 0 | 1016 M2 Y 254 ML | 45000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137443 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Banamichi Entre Manuela Ordoñez Y Eliza Salgado, Col. Fatima | NC2-032 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 435069 | 435069 | 435069 | 435069 | 435069 | 435069 | 435069 | 100 | 0 | 810 M2, Y 244 ML | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137454 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Col. Villa Trento | NC2-033 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MAGDALENA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 342516 | 342516 | 342516 | 342516 | 342516 | 342516 | 342516 | 100 | 0 | Cancha | 2600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137456 | Rehabilitacion De Esc. Sec. Luis Donaldo Colosio Col Mirasol | NC2-034 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412817 | 412817 | 412817 | 412817 | 412817 | 412817 | 412817 | 100 | 0 | ANEXO | 485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137457 | Rehabilitacion E Instalacion De Alumbrado En Estadio De Beisbol | NC2-035 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ONAVAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137458 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boulevard Lampazos | NC2-036 | Sonora | Tepache | Tepache | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137459 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Francisco Villa Entre Benito Juarez Y Praxedis Gastelum. Fracc. Diaz | NC2-040 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 459161 | 605946 | 605946 | 605946 | 605946 | 605946 | 605946 | 100 | 0 | 435 M2, 125 ML | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137461 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Fco. Villa Entre Praxedis Gastelum Y Fco. I. Madero Fracc. Diaz | NC2-041 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 473807 | 558498 | 558498 | 558498 | 558498 | 558498 | 558498 | 100 | 0 | 467 M2, 118 ML | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137462 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Fco. Villa Entre Fco I. Madero Y Juan De La Barrera, Fracc. Diaz | NC2-042 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 459161 | 536833 | 536833 | 536833 | 536833 | 536833 | 536833 | 100 | 0 | 467 M2, 118 ML | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137463 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Fco. Villa Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fracc. Diaz | NC2-043 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 459161 | 477218 | 477218 | 477218 | 477218 | 477218 | 477218 | 100 | 0 | 467 M2 Y 118 ML | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137464 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Fco. Villa Entre Ignacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fracc. Diaz | NC2-044 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 473807 | 546130 | 546130 | 546130 | 546130 | 546130 | 546130 | 100 | 0 | 467 M2, 118 ML | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137466 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Fco. Villa Entre Montes De Oca Y Benjamien Chaparro, Fracc. Dias | NC2-045 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 459161 | 421722 | 421722 | 421722 | 421722 | 421722 | 421722 | 100 | 0 | 487 M2 Y 118 ML | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137467 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Reforma Entre Benito Juarez Y Praxedis Gastelum, Fracc. Diaz | NC2-046 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426894 | 563087 | 563087 | 563087 | 563087 | 563087 | 563087 | 100 | 0 | 426 M2 Y 118 ML | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137468 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Reforma Entre Praxedis Y Fco. I. Madero, Fracc. Dias | NC2-047 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 441540 | 518749 | 518749 | 518749 | 518749 | 518749 | 518749 | 100 | 0 | 426 M2 Y 118 M2 | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137469 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Reforma Entre Fco I. Madero Y Juan De La Barrera, Fraccionamiento Diaz | NC2-048 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426894 | 574245 | 574245 | 574245 | 574245 | 574245 | 574245 | 100 | 0 | 426 M2 Y 118 ML | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137470 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Reforma Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fraccionamiento Diaz | NC2-049 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426894 | 541616 | 541616 | 541616 | 541616 | 541616 | 541616 | 100 | 0 | 426 M2 Y 118 ML | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137471 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Reforma Entre Ignacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fraccionamiento Diaz | NC2-050 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 441540 | 555687 | 555687 | 555687 | 555687 | 555687 | 555687 | 100 | 0 | 426 M2 Y 118 ML | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137472 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Reforma Entre Montes De Oca Y Benjamin Chaparroa, Fraccionamiento Diaz | NC2-051 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426894 | 514667 | 514667 | 514667 | 514667 | 514667 | 514667 | 100 | 0 | 426 M2 Y 118 ML | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137473 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Juan De La Barrera Entre Etchojoa Y Granados, Fraccionamiento Diaz | NC2-052 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 969381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 M2 Y 249 ML | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137474 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Ignacio Zaragoza Entre Etchojoa Y Granados, Fraccionamiento Diaz | NC2-053 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 969381 | 1315176 | 1315176 | 1315176 | 1315176 | 1315176 | 1315176 | 100 | 0 | 992 M2 Y 249 ML | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137596 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Montes De Oca Entre Etchojoa Y Granados, Fracc. Diaz. | NC2-054 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 954861 | 1229824 | 1229824 | 1229824 | 1229824 | 1229824 | 1229824 | 100 | 0 | 982 M2, 249 ML | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137597 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Juan De La Barrera Entre Granados Y Juan Escutia, Fracc. Diaz | NC2-055 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1056187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 M2, 271 ML | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137598 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Iganacio Zaragoza Entre Granados Y Juan Escutia, Fracc. Diaz | NC2-056 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1056187 | 1622786 | 1622786 | 1622786 | 1622786 | 1622786 | 1622786 | 100 | 0 | 1053 M2, 271 ML | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137599 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Ontes De Oca Entre Granados Y Juan Escutia, Fracc. Diaz | NC2-057 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1041667 | 1041667 | 1041667 | 1041667 | 1041667 | 1041667 | 1041667 | 100 | 0 | 1083 M2 Y 271 ML | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MARTHA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SON13130200137603 | Pav. Con Carpeta Asfatica En Calle Juan Escutia Entre Fco I. Madero Y Juan De La Barrera, Fracc. Diaz | NC2-058 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 578756 | 552703 | 552703 | 552703 | 552703 | 552703 | 552703 | 100 | 0 | 586 M2 Y 147 ML | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137607 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Juan Escutia Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fracc. Diaz | NC2-059 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 578757 | 478760 | 478760 | 478760 | 478760 | 478760 | 478760 | 100 | 0 | 586 M2 Y 147 ML | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137609 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Juan Escutia Entre Ignacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fracc. Diaz | NC2-060 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 564236 | 447878 | 447878 | 447878 | 447878 | 447878 | 447878 | 100 | 0 | 586 M2 Y 147 ML | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137612 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Juan Escutia Entre Montes D Oca Y Nicolas Bravo, Fracc. Diaz | NC2-061 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 326231 | 277538 | 277538 | 277538 | 277538 | 277538 | 277538 | 100 | 0 | 324 M2, 81 ML | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137624 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Fco. I. Madero Entre Alvaro Obregon Y Fco. Villa, Fraccionamiento Diaz | NC2-063 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137626 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Alvaro Obregon Y Fco. Villa, Fracc. Diaz | NC2-064 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137628 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Montes De Oca Entre Fco. Villa Y Col. Diaz | NC2-065 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137631 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Praxedis Gastelum Entre Fco. Villa Y Reforma, Fracc. Diaz | NC2-066 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137632 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Fco. I. Madero Entre Fco. Villa Y Reforma, Fraccionamiento Diaz | NC2-067 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137634 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Juan De La Barrera Entre Fco. Villa Y Reforma, Fraccionamiento Diaz | NC2-068 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137637 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Fco. Villa Y Reforma, Fracc. Diaz | NC2-069 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137639 | Recarpeteo Eon Concreto Asfaltico En Calle Montes De Oca Entre Fco. Villa Y Reforma, Fracc. Diaz | NC2-070 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137641 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Fco. I. Madero Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz | NC2-071 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137642 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Juan De La Barrera Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz | NC2-072 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137645 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz | NC2-073 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137646 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Montes De Oca Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz | NC2-074 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137647 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Etchojoa Entre Fco. I. Madero Y Juan De La Barrera, Fracc. Diaz | NC2-075 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137649 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Etchojoa Entre Iganacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fracc. Diaz | NC2-086 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137650 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Etchojoa Entre Montes De Oca Y Benjamin Chaparro, Fraccionamiento Diaz | NC2-093 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137651 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle 16 De Septiembre Entre Generales Y Capitan Mendivil, Colonia Centro | NC2-097 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9223677 | 8592578 | 8592578 | 8592578 | 8592578 | 8592578 | 8592578 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137652 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Generales Entre Contitucion E Iturbide, Colonia Centro | NC2-098 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1761000 | 1992619 | 1992619 | 1992619 | 1992619 | 1992619 | 1992619 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137653 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Benito Juarez Entre 16 De Septiembre Y Hermosillo, Colonia Centro | NC2-099 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4562412 | 4335579 | 4335579 | 4335579 | 4335579 | 4335579 | 4335579 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137654 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calles Del Mercado Municipal, Colonia Centro | NC2-100 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1098372 | 1550474 | 1550474 | 1550474 | 1550474 | 1550474 | 1550474 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137657 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico En Calle Constitucion Y Nicolas Bravo, Colonia Centro | NC2-101 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3927845 | 4548965 | 4548965 | 4548965 | 4548965 | 4548965 | 4548965 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137659 | Construccion De Banquetas En Boulevard Acapulco | NC2-111 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 511335 | 511335 | 511335 | 511335 | 511335 | 511335 | 511335 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137665 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Cochorit Entre Miramar Y Ensenada | NC2-114 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1928000 | 1928000 | 1928000 | 1928000 | 1928000 | 1928000 | 1928000 | 100 | 0 | 2800 M2 Y 700 ML | 4990 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137666 | Pav. Con Carpeta Asfaltica Del Blvd. Gomez Del Campo Entre Ave. Navojoa Y San Bosco, Fracc. San Bosco | NC2-115 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4321900 | 4321900 | 4321900 | 4321900 | 4321900 | 4321900 | 4321900 | 100 | 0 | 6669 M2, 554 ML | 5733 | 100 | 80 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137668 | Reconstruccion De Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Navojoa Varios Tramos Aislados Desde Blvd. Antonio Quiroga Hasta Calle Chanate En Col. San Juan Bosco Y Puerta Real | NC2-116 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | 8505 M2 Y 358 ML | 5000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137669 | Remodelacion De Estadio De Futbol, Ubicado En Calle 7 De Nov. Y Aquiles Serdan, Col. Jesus Garcia | NC2-117 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137670 | Construccion De Infraestructura Y Centro De Apoyo En Unidad Deportiva | NC2-118 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Obra | 4990 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137671 | Construccion De Infraestructura Y Centro De Apoyo En Unidad Deportiva En Col Las Lomas | NC2-119 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137672 | Construccion De Techumbre En Cancha De Basketbol, En Calle Acapulco Sin No Entre Salina Cruz Y Puerto Vallarta En Bahia De Kino | NC2-120 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1567100 | 1567100 | 1567100 | 1567100 | 1567100 | 1567100 | 1567100 | 100 | 0 | Obra | 4990 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137673 | Pav. Con Concreto Hidraulico En Calles Matamoros, 2 De Abril Y Rosales | NC2-121 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | 1800 M2, 280 ML | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137674 | Pav. Con Concreto Hidraulico En Av. Constitucion Entre Blvd. Las Americas Y Calle 11 | NC2-122 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | 1079 M2 Y 146 ML | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137675 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle 7 De La Av. Tlaxcala A La Av. Nuevo Leon | NC2-123 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SLRC | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137676 | Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre Carretera Federal Y Lafontaine | NC2-124 | Sonora | Ures | Santiago de Ures (Santiago) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE URES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | 3064 M2 Y 90 ML | 3894 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137677 | Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Jose Lafontaine | NC2-125 | Sonora | Ures | Santiago de Ures (Santiago) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE URES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | 2131 M2 Y 243 ML | 3894 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137678 | Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Nueva Guinea, Nuevo Nogales | NC2-126 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 542188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 M2 184 ML | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137679 | Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Jose G. Escobar | NC2-127 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 M2, 157 ML | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137680 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva,Colonia Nacionalizacion Del Golfo De California | NC2-129 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 296694 | 296694 | 296694 | 296694 | 296694 | 296694 | 296694 | 100 | 0 | Cancha | 150 | 100 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137681 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col Montelolita | NC2-130 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 314605 | 100 | 0 | Cancha | 150 | 100 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137682 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva, En El Ejido Fco. Marquez | NC2-131 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 501505 | 100 | 0 | Cancha | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137683 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Colonia Punta Arena | NC2-132 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 483229 | 483229 | 483229 | 483229 | 483229 | 483229 | 483229 | 100 | 0 | Cancha | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137684 | Construccion De Cancha Deportiva, Colonia Sahuaripa | NC2-133 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 625969 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137685 | Construccion De Cancha Deportiva, En Ranchito Campestre, En San Carlos | NC2-134 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 1279582 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137689 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol En Col. Infonavit San Diego | NC2-144 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57624 | 57624 | 57624 | 57624 | 57624 | 57624 | 57624 | 100 | 0 | Cancha | 14000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137690 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples | NC2-145 | Sonora | Pitiquito | Santa Matilde | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86089 | 86089 | 86086 | 86089 | 86089 | 86089 | 86089 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137691 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples | NC2-146 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 46296 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137692 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En Plaza Publica | NC2-147 | Sonora | Pitiquito | Puerto Libertad | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 173553 | 173553 | 173553 | 173553 | 173553 | 173553 | 173553 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200137693 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva | NC2-149 | Sonora | Pitiquito | Santa Matilde | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144655 | 144655 | 144655 | 144655 | 144655 | 144655 | 144655 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138052 | Construccion De Modulo Sanitario En El Estadio De Beisbol | NC2-153 | Sonora | Pitiquito | La Estación (Estación Pitiquito) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 100 | 0 | Cancha | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138163 | Construccion De Modulo Sanitario En Estadio De Beisbol | NC2-154 | Sonora | Pitiquito | Puerto Libertad | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 331429 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138176 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | NC2-155 | Sonora | Pitiquito | La Colonia | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430157 | 430157 | 430157 | 430157 | 430157 | 430157 | 430157 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138198 | Construccion De Gradas Y Dogout En Estadio De Beisbol | NC2-156 | Sonora | Pitiquito | Félix Gómez (El Dipo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117559 | 117559 | 117559 | 117559 | 117559 | 117559 | 117559 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138223 | Construccion De Bancas De Concreto En Estadio De Beisbol, Maquino Garcia, Col Centro | NC2-158 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71916 | 71916 | 71916 | 71916 | 71916 | 71916 | 71916 | 100 | 0 | Cancha | 14000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138236 | Rehabilitacion De Jardin De Niños | NC2-159 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95086 | 95086 | 95086 | 95086 | 95086 | 95086 | 95086 | 100 | 0 | ANEXO | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138305 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Guadalupe Victoria | NC2-160 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107671 | 107671 | 107671 | 107671 | 107671 | 107671 | 107671 | 100 | 0 | ANEXO | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138355 | Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Triticale Entre Heliotropo Y Noche Buena, Col. Maximiliano R. Lopez | NC2-177 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 1744083 | 100 | 0 | 1870 M2 Y 375 ML | 3500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138476 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calles Algodones, Amapolas Y Lirios, Col. Maximiliano R. Lopez | NC2-179 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1371015 | 1371045 | 1371015 | 1371015 | 1371015 | 1371015 | 1371015 | 99.9978 | 0 | 2604 M2 Y 523 ML | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138509 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col Villa California Municipal, El Tunel | NC2-180 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367288 | 367288 | 367288 | 367288 | 367288 | 367288 | 367288 | 100 | 0 | Cancha | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138538 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col Francisco Urbalejo | NC2-181 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367288 | 367288 | 367288 | 367288 | 367288 | 367288 | 367288 | 100 | 0 | Cancha | 4500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138648 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol, Manuel Piri Sagsta, Col Fovissste 1 | NC2-183 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 842087 | 842087 | 842087 | 842087 | 842087 | 842087 | 842087 | 100 | 0 | Cancha | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138692 | Construccion De Cancha Multifuncional En Col Fovissste Iii | NC2-184 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 529732 | 529732 | 529732 | 529732 | 529732 | 529732 | 529732 | 100 | 0 | Cancha | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138902 | Construccion De Modulo Deportivo En La Col. Ejidal | NC2-185 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2373007 | 2343007 | 2343007 | 2343007 | 2343007 | 2343007 | 2343007 | 100 | 0 | Cancha | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138919 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Hidalgo, V Carranza Y Benito Juarez | NC2-189 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 3029341 | 100 | 0 | 5325 M2 Y 1206 ML | 1609 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138955 | Pav. Con Carpeta Asfaltica En Calle Lazaro Cardenas Entre Hidalgo Y Canal | NC2-190 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 2942313 | 100 | 0 | 4488 M2 Y 667 ML | 2500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200138989 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples | NC2-191 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 167207 | 167207 | 167207 | 167207 | 167207 | 167207 | 167207 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139034 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples | NC2-192 | Sonora | Etchojoa | España (Campo Número Uno) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762174 | 167207 | 167207 | 167207 | 167207 | 167207 | 167207 | 100 | 0 | Cancha | 8539 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139055 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | NC2-194 | Sonora | Etchojoa | Tiriscohuasa | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 514721 | 514721 | 514721 | 514721 | 514721 | 514721 | 514721 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139108 | Construccion De Barda En Campo De Beisbol | NC2-195 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 100 | 0 | Cancha | 1609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139179 | Construccion De Barda En Campo De Beisbol | NC2-196 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 100 | 0 | Cancha | 1112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139216 | Construccion De Barda En Campo De Beisbol | NC2-197 | Sonora | Etchojoa | Chucarit | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 100 | 0 | Cancha | 1609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139283 | Construccion De Barda Perimetral Y Alumbrado En Cancha De Usos Multiples | NC2-198 | Sonora | Etchojoa | Huichaca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 392412 | 392412 | 392412 | 392412 | 392412 | 392412 | 392412 | 100 | 0 | Cancha | 624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139294 | Construccion De Barda Perimentral En Campo De Beisbol | NC2-199 | Sonora | Etchojoa | Huichaca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 355229 | 100 | 0 | Cancha | 624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139304 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | NC2-200 | Sonora | Etchojoa | La Bocana | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 603709 | 603709 | 603709 | 603709 | 603709 | 603709 | 603709 | 100 | 0 | Cancha | 1609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139521 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Alamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Dolorada, Tram Del Km 0000 Al Km 85400, Subtramo A Modrnizar Del Km 33500 Al Km 43500 | NC1-018 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA DE CAMINOS DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38336000 | 31530687 | 23419687 | 23419687 | 23419687 | 23419687 | 23419687 | 74.2759 | 0 | Kilómetro | 11264 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139529 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Bahia Kino-Punta Chueca Tramo Del Km 0000 Al Km 33400, Subtramo A Modernizar Del Km 26000 Al Km 33000 | NC1-019 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | JUNTA DE CAMINOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21680000 | 21167014 | 20409409 | 20409409 | 20409409 | 20409409 | 20409409 | 96.4208 | 0 | Kilómetro | 5437 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139537 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2da. Etapa) En Beneficio De 23 Localidades Indigenas | NC1-102 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17888000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 3168 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: ESTE PROY SE CANCELA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139552 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2da. Etapa) En Beneficio De 3 Localidades Indigenas | NC1-103 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8136000 | 7358198 | 4657071 | 4657071 | 4657071 | 4657071 | 4657071 | 63.2909 | 0 | SISTEMA | 1509 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139561 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2 Etapa) En Beneficio De Cuatro Localidades Indigenas | NC1-104 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000000 | 20375163 | 18998545 | 18998345 | 18998345 | 18998345 | 18998345 | 93.2427 | 0 | SISTEMA | 3168 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139570 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2a. Etapa) En Beneficio De La Localidad De Bataconcica (Museo Chpocuni) | NC1-105 | Sonora | Bácum | Bataconcica (Museo Chopocuni) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1808000 | 1790071 | 537021 | 537021 | 537021 | 537021 | 537021 | 30 | 0 | Metros Lineales | 534 | 100 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139578 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar La Localidad De Bacajaquia | NC1-106 | Sonora | Etchojoa | Bacajaquía | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1890400 | 795616 | 565056 | 564056 | 564056 | 564056 | 564056 | 70.8955 | 0 | Metros Lineales | 149 | 100 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139604 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Agiabampo Uno | NC1-107 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 952000 | 936271 | 280881 | 280881 | 280881 | 280881 | 280881 | 30 | 0 | OBRA | 1687 | 100 | 20 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139614 | Elaboracion De Los Etudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficier A La Localidad De Punta Chueca | NC1-108 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440000 | 430525 | 398048 | 266778 | 266778 | 266778 | 266778 | 61.9657 | 0 | Proyecto | 463 | 100 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139619 | Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Sonora | NC1-109 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Sonora | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2760000 | 2256281 | 1145711 | 1145438 | 1145438 | 1145438 | 1145438 | 50.7666 | 0 | Metros Lineales | 56 | 100 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139623 | Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Loma De Bacum | NC1-110 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11040000 | 8913169 | 8130451 | 8130451 | 3697150 | 3697150 | 3697150 | 41.4796 | 0 | Metros Lineales | 1300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200139636 | Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Baugo (Guasimas) | NC1-136 | Sonora | Guaymas | Baugo (Guásimas) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11120000 | 9995537 | 6098727 | 6098727 | 6098727 | 6098727 | 6098727 | 61.0145 | 0 | SISTEMA | 274 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200140023 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Vecinales | 2 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPACHE | Comunicaciones y transportes | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 24200 | 45000 | 45000 | 45000 | 24200 | 24200 | 24200 | 53.7778 | 0 | Kilómetros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE LLEGO A LA META CON RECURSOS PROPIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200140074 | Introducción De Drenaje Pluvial En La Calle Ejército Nacional, Col. Álvaro Obregón | 3 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1714229 | 1714229 | 1714229 | 1714229 | 1714229 | 1714229 | 1714229 | 100 | 0 | Sistema | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200140085 | Construccion De Empedrado En Camino Rural Casa Grande-Malpais | 3 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 104820 | 104820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON13130200140095 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En La Calle Democracia, Col. Esperanza Tiznado | 4 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200140196 | Construccion De Empedrado En Camino Acceso A Tepache Viejo | 4 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 119488 | 119488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
SON13130200141261 | Construccion De La Carretera Rosario-Quiriego Del Km 7000 Al 9000, 1 Entronque Y 1 Puente | NC2-302 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 17016940 | 15366567 | 11994195 | 11994195 | 11994195 | 59.971 | 0 | Kilómetro | 5226 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141273 | Construccion De La Carretera Costera De Sonora En El Tramo Villa Guadalupe-Puerto Peñasco Del Km 28700 Al Km 42150 | NC2-303 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74000000 | 74000000 | 55000000 | 52890733 | 31026039 | 31026039 | 31026039 | 41.9271 | 0 | Kilómetro | 81309 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141294 | Construccion De La Carretera Nogales Santa Cruz Del Km 31000 Al Km 34640 | NC2-304 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 19800000 | 5770934 | 5371950 | 5371950 | 5371950 | 26.8597 | 0 | Kilómetro | 222290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141346 | Vialidad Yaqui-Mayo | NC2-380 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14990000 | 14990000 | 14723033 | 10981105 | 4592806 | 4592806 | 4592806 | 30.6391 | 0 | Kilómetro | 79313 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141362 | Ures-Reyon, Incluye Puente En Rio Sonora | NC2-358 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14510000 | 14510000 | 14510000 | 14498006 | 8306964 | 8306964 | 8306964 | 57.2499 | 0 | Kilómetro | 10784 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141368 | Pavimentacion De Blvd. Quiroga, Tramo Del Blvd. Camino Del Seri A Carretera 26 (Salida A Costa De Hillo.) | NC2-270 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 71980000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.09 KM Y 48812 M2 | 50000 | 100 | 0 | Financiera: CANCELADA / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141376 | Alamos-San Bernardo Del Km 0000 Al Km 33-500 | NC2-333 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4080000 | 4080000 | 4034250 | 1836110 | 1240117 | 1240117 | 1240117 | 30.395 | 0 | Kilómetro | 25848 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141419 | Nogales Saric | NC2-797 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000000 | 40000000 | 39600000 | 13471161 | 237822 | 237822 | 237822 | 0.59455 | 0 | Kilómetro | 220292 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200141426 | Carretera Tesia-Camoa-Incluye 2 Puentes | NC2-399 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 28312692 | 12770791 | 12770791 | 12770791 | 42.5693 | 0 | Kilómetro | 157729 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200142115 | Carbo-La Poza (Continuacion) | NC2-398 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16580000 | 16580000 | 15099507 | 5096139 | 5096139 | 5096139 | 5096139 | 30.7367 | 0 | Kilómetro | 5347 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200142745 | Pavimentación De La Calle Triticale En La Col. Maximiliano R. López | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1744083 | 1740164 | 1740164 | 1740164 | 522049 | 522049 | 522049 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200142794 | Rehabilitación De Cancha De Basquetbol Y Construcción De Cerco Perimetral En Cancha El Túnel, Col. Villa California Municipal | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPE | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 367288 | 366361 | 366361 | 366361 | 109908 | 109908 | 109908 | 29.9999 | 0 | Acción | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200142927 | Rehabilitación De Cancha De Basquetbol Y Construcción De Cerco Perimetral En La Cancha De La Col. Francisco Urbalejo | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPE | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 367288 | 362800 | 362800 | 362800 | 108840 | 108840 | 108840 | 30 | 0 | Acción | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200142962 | Construcción De Cancha Multifuncional En La Col. Fovissste Iii | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPE | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 529732 | 528147 | 528147 | 528147 | 158444 | 158444 | 158444 | 30 | 0 | Acción | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200142997 | Rehabilitación De Cancha De Basquetbol En La Col. Aves Del Castillo | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPE | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 264638 | 264217 | 264217 | 264217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200143168 | Construcción De Cancha Multifuncional Y Andadores En La Col. Ejidal De Esperanza, Sonora | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPE | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 2343007 | 2334812 | 2334812 | 2334812 | 700444 | 700444 | 700444 | 30 | 0 | Acción | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200143191 | Pavimentación De Las Calles Lázaro Cárdenas, Hnos. Serdán Y Emiliano Zapata De La Col. Robles Del Castillo | NC2-178 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2170862 | 2170862 | 2170862 | 2170862 | 2170862 | 2170862 | 2170862 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200143908 | Distribuidor Vial Blvd. Solidaridad Y Blvd. Luis Donaldo Colosio Entre Navarrete Y Blvd. Del Arco | NC2-1193 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | 500000 | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000000 | 59990000 | 37499637 | 59990 | 59990 | 59990 | 59990 | 0.1 | 0 | Kilómetro | 500000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200143981 | Rehabilitación De Alumbrado En Campos Deportivos Del Polideportivo Álvaro Obregón Náinari 2000 | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SDUOPE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5625437 | 5610092 | 5610092 | 5610092 | 5610092 | 5610092 | 5610092 | 100 | 15345 | Acción | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144034 | Construccion De Vialidad Desde Ejido El Triunfo-Santa Rosa-Al Graciano Sanchez (Valle De Guaymas-Empalme) | NC2-387 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 10000000 | 9723794 | 6715286 | 2643837 | 2643837 | 2643837 | 26.4384 | 0 | Kilómetro | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144488 | Blvd. San German (E.C. Blvd. Lomas De Colosio-Libramiento San Jose) | NC2-388 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12600000 | 12600000 | 11000000 | 3684450 | 3684450 | 3684450 | 3684450 | 29.2417 | 0 | Kilómetros | 40000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144494 | Blvd. Lomas De Colosio-Libramiento San Jose | NC2-389 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8400000 | 8400000 | 8316000 | 2454199 | 2454199 | 2454199 | 2454199 | 29.2167 | 0 | Kilómetro | 40000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144502 | Blvd. San German (E.C. Boulevard Lomas De Colosio) | NC2-390 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6300000 | 6300000 | 6237000 | 1780315 | 1780315 | 1780315 | 1780315 | 28.259 | 0 | Kilómetro | 40000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144510 | Rehabilitacion De Vialidad Del Parque Industrial Sanchez Taboada | NC2-391 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12690000 | 12700000 | 10000000 | 3591562 | 3591562 | 3591562 | 3591562 | 28.28 | 0 | Kilómetro | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144520 | Rehabilitacion Y Ampliacion Carretera Esperanza-Hornos | NC2-657 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9769295 | 3007026 | 3007026 | 3007026 | 30.0703 | 0 | Kilómetro | 409310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144617 | Remodelacion De Estadio De Beisbol | FA-014 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1080000 | 989506 | 989506 | 989506 | 989506 | 989506 | 989506 | 100 | 0 | Obra | 5400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144623 | Ampliacion De La Unidad Deportiva | FA-016 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1639182 | 1875257 | 1875257 | 1321032 | 1321032 | 1321032 | 1321032 | 70.4454 | 0 | Obra | 4516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144650 | Pavimentacion D La Calle 9 Entre Avenida B Y 13 De Julio | FA-020 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 190364 | 190364 | 190364 | 190364 | 190364 | 190364 | 190364 | 100 | 0 | Obra | 7000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144658 | Pavimentacion De La Calle 10 Entre Avenida H Y Avenida K | FA-028 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 498765 | 498765 | 498765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144681 | Pavimentacion De La Calle Copacabana | FA-029 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 164072 | 164072 | 164072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144694 | Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo Entre Victor Estrella Y Narcizo Mendoza | FA-030 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82373 | 82373 | 82373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144702 | Pavimentacion De La Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Entr Calles Libertad Y Aldama | FA-037 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156388 | 133784 | 133784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144710 | Pavimentacion De La Calle Jesus Garcia Morales Entre Luis Donaldo Colosio Y 2 De Enero | FA-038 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26414 | 26414 | 26414 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 7.3332 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144720 | Paimentacion De Las Calle Godinez Y Madero | FA-039 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277598 | 227598 | 227598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 39000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144729 | Pavimentacion De La Avenida Principal (Tramo 2) | FA-041 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 384367 | 384367 | 384367 | 384367 | 384367 | 384367 | 384367 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144743 | Pavimentacion De La Calle Madero | FA-043 | Sonora | Baviácora | Mazocahui | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 306965 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144758 | Pavimentacion De Las Calles Aledañas A La Plaza Publica | FA-050 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 477066 | 261602 | 261602 | 261602 | 261602 | 261602 | 261602 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144779 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 2 De Abril | FA-054 | Sonora | Aconchi | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 48920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144811 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Nogales | FA-055 | Sonora | Aconchi | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 36156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144938 | Pavimentacion De Ave. 3 Entre Calles Segunda Y Tercera | FA-059 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 576041 | 576041 | 576041 | 576041 | 576041 | 576041 | 576041 | 100 | 0 | Obra | 2200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144949 | Pavimentacion De Calle Jose Lopez Portillo Entre Avenidas Libertad Y Revolucion | FA-060 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD ESTATAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1193656 | 338012 | 338012 | 338012 | 338012 | 338012 | 338012 | 100 | 0 | Obra | 157056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144959 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 10 | FA-069 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 429995 | 429995 | 429995 | 116226 | 116226 | 116226 | 116226 | 27.0296 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144966 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 3 | FA-070 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159932 | 159932 | 159932 | 124344 | 124344 | 124344 | 124344 | 77.748 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144981 | Pavimentacion Del Blvd. Paseo Las Torres Entre Calles Edmundo Taboada Y Guillermo Prieto | FA-071 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 668362 | 668362 | 668362 | 668362 | 668362 | 668362 | 668362 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144990 | Pavimentacion De La Calle 30 Entre Avenida Zaragoza Y Avenida Carranza | FA-072 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 615673 | 290153 | 290153 | 290153 | 290153 | 290153 | 290153 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 157056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200144998 | Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Entre Obregon Y Doctor Godinez | FA-073 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 458032 | 458032 | 458032 | 420536 | 420536 | 420536 | 420536 | 91.8137 | 0 | Obra | 7927 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145006 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | FA-074 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 860515 | 860515 | 860515 | 417819 | 417819 | 417819 | 417819 | 48.5545 | 0 | Obra | 1741 | 100 | 100 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145015 | Rehabilitacion De Parque Recreativo El Riito (Segunda Etapa) | FA-091 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 631691 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 126000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145023 | Construccion De Puente Peatonal Sobre La Carretera Cananea-Agua Prieta Frente Al Cbtis 106 | FA-092 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1979153 | 1979153 | 1979153 | 461463 | 461463 | 461463 | 461463 | 23.3162 | 0 | Obra | 22000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145041 | Remodelacion Del Edificio Del Dif Municipal | FA-093 | Sonora | Bacanora | Bacanora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 553672 | 553672 | 553672 | 389893 | 389893 | 389893 | 389893 | 70.4195 | 0 | Obra | 1750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145957 | Remodelacion Del Estadio De Beisbol Martires De Cananea | FA-099 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6878281 | 6642206 | 6642206 | 5695943 | 5695943 | 5695943 | 5695943 | 85.7538 | 0 | Unidad | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200145993 | Construccion De Carril De Desceleracion E Incorporacion De Aceeso Al Gimnasio Municiapl De Etchojoa | FA-100 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6536599 | 6536539 | 6536539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146088 | Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Ep N.C. Casa Azul En Compuertas, Guaymas | FA-107 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3092739 | 3092739 | 3092739 | 1044781 | 1044781 | 1044781 | 1044781 | 33.7817 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0.09 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146471 | Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Telesecundaria Nueva Creacion Casa Azul En Compuertas, Guaymas | FA-108 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2993227 | 2993227 | 2993227 | 1081466 | 1081466 | 1081466 | 1081466 | 36.1304 | 0 | Aula | 30 | 100 | 17 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146835 | Pavimentacion Del Blvd. Aviacion Base De Carpeta Asfaltica | FA-111 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14948151 | 14948151 | 14948151 | 9690569 | 9690569 | 9690569 | 9690569 | 64.8279 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 75 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146878 | Infraestructura De Servicios De Agua Potable Y Alimentador Electrico Para El Proy. Puerta Oeste (1a. Etapa) | FA-112 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8109221 | 8109221 | 8109221 | 6998806 | 6998806 | 6998806 | 6998806 | 86.3068 | 0 | OBRA | 500000 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146910 | Construccion Del Entorno Del Estadio De Beisbol Ubicado En El Proyecto Puerta Oeste | FA-137 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 14581767 | 13613665 | 13613665 | 13613665 | 13613665 | 13613665 | 13613665 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147067 | Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. General No 14 Fracc. Las Placitas Villa Bonita En Hermosillo | EB-003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2138305 | 2138305 | 2138305 | 1574989 | 1574989 | 1574989 | 1574989 | 73.656 | 0 | ANEXO | 135 | 100 | 89.12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147286 | Construccion De Una Ula En E.E. Cam.6 Gustavo Caballero Echeverria | EB-005 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 606523 | 606523 | 606523 | 506061 | 506061 | 506061 | 506061 | 83.4364 | 0 | Aula | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147690 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 184 | EB-008 | Sonora | Etchojoa | Baynorillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 519682 | 519682 | 519682 | 519682 | 519682 | 519682 | 519682 | 100 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147714 | Construccion De Tres Aulas En E.P. Lazaro Cardenas | EB-009 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1414136 | 1414136 | 1414136 | 539990 | 539990 | 539990 | 539990 | 38.1852 | 0 | Aula | 135 | 100 | 39.85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147734 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 117 (E.P. Emiliano Zapata) | EB-010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 545412 | 545412 | 545412 | 345528 | 345528 | 345528 | 345528 | 63.3517 | 0 | Aula | 45 | 100 | 78.28 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147749 | Construccion De Una Aula En J.N. El Caracolito | EB-011 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 469578 | 469578 | 469578 | 405910 | 405910 | 405910 | 405910 | 86.4414 | 0 | Aula | 35 | 100 | 98.74 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147772 | Construccion De Dos Aulas En E.P N.C. Col. Urbi Villa Campestre | EB-012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 920109 | 920109 | 920109 | 390562 | 390562 | 390562 | 390562 | 42.4474 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200147786 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N.C. Col. Paseo Del Pedregal | EB-013 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1582219 | 1582219 | 1582219 | 1213248 | 1213248 | 1213248 | 1213248 | 76.6802 | 0 | Aula | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148249 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 232 | EB-019 | Sonora | Hermosillo | Zamora | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 482549 | 482549 | 482549 | 401447 | 401447 | 401447 | 401447 | 83.193 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148272 | Construccion En Una Aula En Telesecundaria No 367 | EB-022 | Sonora | Navojoa | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497396 | 497396 | 497396 | 314987 | 314987 | 314987 | 314987 | 63.3272 | 0 | Aula | 30 | 100 | 92.19 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148289 | Construccion De Una Aula En J.N. Yolanda Eugenia Carrillo Mendez | EB-024 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 464130 | 464130 | 464130 | 464130 | 464130 | 464130 | 464130 | 100 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148297 | Construccion De Dos Aulas En Jn N.C La Mesa (Km 21) | EB-030 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 966156 | 966156 | 966156 | 760875 | 760875 | 760875 | 760875 | 78.7528 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148325 | Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Km 21 | EB-033 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1857788 | 1857788 | 1857788 | 1540038 | 1540038 | 1540038 | 1540038 | 82.8963 | 0 | Aula | 120 | 100 | 87.06 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148338 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Coll. San Rafael | EB-035 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500776 | 500776 | 500776 | 371895 | 226038 | 226038 | 226038 | 45.1375 | 0 | Aula | 30 | 100 | 84.83 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148355 | Construccion De Dos Aulas Y Otros En Telesecundaria N.C. 300 | EB-165 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2261262 | 2261262 | 2261262 | 691105 | 691105 | 691105 | 691105 | 30.5628 | 0 | Aula | 40 | 100 | 29.95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148370 | Construccion De Una Aula Y Otros J.N. N.C. Compuertas | EB-166 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1251354 | 1251354 | 1251354 | 397669 | 397669 | 397669 | 397669 | 31.7791 | 0 | Aula | 35 | 100 | 41.12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148385 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 235 (J.N. Luis Donaldo Colosio) | EB-167 | Sonora | Atil | Atil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 534973 | 534973 | 534973 | 261212 | 261212 | 261212 | 261212 | 48.8271 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148409 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Mision Del Sol | EB-169 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 555784 | 555784 | 555784 | 178067 | 178067 | 178067 | 168067 | 32.0389 | 0 | Aula | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148452 | Construccion De Una Aula En J.N. Uili Aqui | EB-170 | Sonora | Etchojoa | Aquichopo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 547839 | 547839 | 547839 | 349091 | 349091 | 349091 | 349091 | 63.7215 | 0 | Aula | 35 | 100 | 81.42 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148538 | Construccion De Tres Aulas En Telesecundaria No 368 | EB-171 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1240302 | 1240302 | 1240302 | 1229864 | 1229864 | 1229864 | 1229864 | 99.1584 | 0 | Aula | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148565 | Construccion De Una Aula En E.E. Cam. No. 2 Juan Francisco Meza Galaviz | EB-172 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 413211 | 413211 | 413211 | 252741 | 132388 | 132388 | 132388 | 32.0388 | 0 | Aula | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148615 | Construccion De Modolo De Servicios Sanitarios Con Bodega En E.E. Cendi No. 5 | EB-173 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 661681 | 668681 | 668681 | 370474 | 370474 | 370474 | 370474 | 55.4037 | 0 | Aula | 70 | 100 | 54.42 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148627 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 251 (J.N. Alicia Hurtado | EB-174 | Sonora | Hermosillo | Las Placitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525242 | 525242 | 525242 | 365724 | 365724 | 365724 | 365724 | 69.6296 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148639 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Urbi Villa Del Cedro | EB-175 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 676149 | 676149 | 676149 | 313010 | 313010 | 313010 | 313010 | 46.2931 | 0 | Aula | 35 | 100 | 75.02 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148661 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Los Arroyos | EB-176 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497097 | 497097 | 497097 | 368470 | 368470 | 368470 | 368470 | 74.1244 | 0 | Aula | 35 | 100 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148677 | Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Col. Palo Fierro | EB-177 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1999435 | 1999435 | 1999435 | 1533717 | 1533717 | 1533717 | 1533177 | 76.7075 | 0 | Aula | 180 | 100 | 10 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148687 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Heriberto Huerta Luna ( Col. Las Lomas) | EB-178 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1226008 | 1226008 | 1226008 | 1072366 | 1072366 | 1072366 | 1072366 | 87.4681 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148701 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 78 | EB-179 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 763396 | 763396 | 763396 | 442069 | 442069 | 442069 | 442069 | 57.9082 | 0 | Aula | 45 | 100 | 70.5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148720 | Consruccion De Una Aula En Telesecundaria No 226 | EB-180 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 508730 | 508730 | 508730 | 355653 | 355653 | 355653 | 355653 | 69.91 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148727 | Construccion De Una Aula En E.P. Maria Del Carmen Torres G | EB-181 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 433032 | 433032 | 433032 | 264864 | 138738 | 138738 | 138738 | 32.0387 | 0 | Aula | 30 | 100 | 58.71 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148735 | 30 Beneficiarios Con El Proyecto | EB-182 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 738490 | 738490 | 738490 | 236484 | 236484 | 118242 | 118242 | 16.0113 | 0 | Aula | 30 | 100 | 90.94 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148742 | Construccion De Una Aula En E.E. Cam 38 | EB-183 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ninguno [Luis Sánchez] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 478618 | 478618 | 478618 | 153344 | 153344 | 153344 | 153344 | 32.0389 | 0 | Aula | 30 | 100 | 60.06 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148752 | Construccion De Una Aula En J.N. Del Rio | EB-184 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 371664 | 371664 | 371664 | 336111 | 336111 | 336111 | 336111 | 90.4341 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148765 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 227 (J.N. Mazatan) | EB-185 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 506343 | 506343 | 506343 | 162226 | 162226 | 162226 | 16226 | 32.0388 | 0 | Aula | 30 | 100 | 47.53 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148773 | Construccion De Una Aula En E.E. Cam No 13 | EB-186 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640389 | 640389 | 640389 | 205173 | 205173 | 205173 | 205173 | 32.0388 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148781 | Constuccion De Una Aula En E.E. Cam. No 37 | EB-187 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 581287 | 561287 | 561287 | 378331 | 378331 | 378331 | 378331 | 67.4042 | 0 | Aula | 30 | 100 | 86.16 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148794 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 67 | EB-188 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 795256 | 795256 | 795226 | 535350 | 535350 | 535350 | 535350 | 67.3179 | 0 | Aula | 60 | 100 | 83.16 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148829 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. No. 3 Humberto Campos Varela | EB-189 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 760468 | 760468 | 760468 | 504391 | 504391 | 504391 | 504391 | 66.3264 | 0 | Aula | 60 | 100 | 91.55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148832 | Construccion De Una Aula En J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla | EB-190 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 511881 | 511881 | 511881 | 396754 | 247663 | 247663 | 247663 | 48.3829 | 0 | Aula | 30 | 100 | 96.2 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148854 | Construccion En Tres Aulas En Esc. Sec. No. 4 Leyes De Reforma | EB-191 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1743810 | 1743810 | 1743810 | 823415 | 823415 | 823415 | 823415 | 47.2193 | 0 | Aula | 180 | 100 | 41.4 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148861 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Reforma | EB-192 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 506693 | 506693 | 506693 | 162339 | 162339 | 162339 | 162339 | 32.0389 | 0 | Aula | 30 | 100 | 71.84 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148866 | Construccion De Una Ula En J.N. N.C Joyas Del Parque | EB-193 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 559610 | 559610 | 559610 | 179293 | 179293 | 179293 | 179293 | 32.0389 | 0 | Aula | 30 | 100 | 73.37 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148871 | Construccion De Una Aula En J.N. Concepcion Aguirre Galvez | EB-194 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 543683 | 543683 | 543683 | 543683 | 543683 | 543683 | 543683 | 100 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148879 | Construccion De Una Aula En E.E. Came No. 18 | EB-195 | Sonora | Ures | Santiago de Ures (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 442958 | 442958 | 442958 | 276765 | 276765 | 276765 | 276765 | 62.4811 | 0 | Aula | 30 | 100 | 71.02 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148887 | Constuccion De Una Aula Esc. Sec. Tecnica No. 72 J.E. Flores | EB-196 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 731012 | 731012 | 731012 | 521847 | 521847 | 521847 | 521847 | 71.3869 | 0 | Aula | 30 | 100 | 81.32 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148905 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Roberto H. Cruz Hoyos (Villas Del Palmar) | EB-197 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430121 | 430121 | 430121 | 389803 | 389803 | 389803 | 389803 | 90.6264 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148911 | Construccion De Aula En Esc. Sec. No 30 Humberto Campos Varela | EB-198 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 766542 | 766542 | 766542 | 574763 | 574763 | 574763 | 574763 | 74.9813 | 0 | Aula | 60 | 100 | 90.5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148933 | Construccion De Una Aula En E.P. Gral. Luis Matuz | EB-199 | Sonora | Guaymas | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 557000 | 557000 | 557000 | 209390 | 209390 | 209390 | 209390 | 37.5925 | 0 | Aula | 30 | 100 | 55.49 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148940 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Urbi Villas Del Prado | EB-200 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403408 | 403408 | 403408 | 292639 | 292639 | 292639 | 292639 | 72.5417 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148943 | Construccion De Area Admva. En Esc. Sec. Tecnica No. 77 | EB-201 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2140622 | 2140622 | 2140622 | 1235272 | 1235272 | 1235272 | 1235272 | 57.7062 | 0 | Aula | 135 | 100 | 74.26 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148951 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col Las Ladrilleras | EB-202 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480592 | 480592 | 480592 | 153976 | 153976 | 153976 | 153976 | 32.0388 | 0 | Aula | 45 | 100 | 98.69 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148976 | Construccion De Una Aula En Jn Americo Vespucio En Guaymas | EB-049 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 472284 | 472284 | 472284 | 151314 | 151314 | 151314 | 151314 | 32.0388 | 0 | Aula | 35 | 100 | 30.18 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148979 | Construccion De Una Aula En Jn Emerenciana Ruiz Duarte En Poblado Miguel Aleman | EB-052 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 442449 | 442449 | 442449 | 367815 | 367815 | 367815 | 367815 | 83.1316 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148984 | Construccion De Una Aula En E.P. Alba Rivera Wong En Guaymas | EB-054 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515473 | 515473 | 515473 | 165151 | 165151 | 165151 | 165151 | 32.0387 | 0 | Aula | 30 | 100 | 27.54 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148989 | Construccion De Una Aula En E.P. Capitan Juan Bantea En Vicam | EB-078 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525300 | 525300 | 525300 | 168300 | 168300 | 168300 | 168300 | 32.0388 | 0 | Aula | 30 | 100 | 52.1 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148991 | Construccion De Una Aula En E.P. Sebastian Gonzalez En Vicam | EB-087 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 453133 | 453133 | 453133 | 145179 | 145179 | 145179 | 145179 | 32.0389 | 0 | Aula | 30 | 100 | 64.84 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200148994 | Construccion De Una Aula En J.N. Gabriela Mistral En Hermosillo | EB-089 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 510511 | 510511 | 510511 | 243114 | 243114 | 243114 | 243114 | 47.6217 | 0 | Aula | 30 | 100 | 78.46 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149003 | Construccion De Una Aula En J.N. Manuel Moreno Estrella (Lomas Del Sur) En Hermosillo | EB-091 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 584224 | 584224 | 584224 | 254311 | 254311 | 254311 | 254311 | 43.5297 | 0 | Aula | 30 | 100 | 29.71 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149013 | Construccion De Una Aula En E.P. Gildardo E. Cordova V. (Villas Del Sur) En Hermosillo | EB-096 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525814 | 525814 | 525814 | 438722 | 438722 | 438722 | 438722 | 83.4367 | 0 | Aula | 30 | 100 | 81.25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149019 | Construccion De Una Aula En E.P. Francisco Meneses Heros En Hermosillo | EB-098 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 428444 | 428444 | 428444 | 171938 | 171938 | 171938 | 171938 | 40.1308 | 0 | Aula | 30 | 100 | 35.13 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149033 | Construccion De Una Aula En Cam No. 57 (Col. Palo Verde) En Hermosillo | EB-102 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 414223 | 414223 | 414223 | 231187 | 231187 | 231187 | 231187 | 55.8122 | 0 | Aula | 30 | 100 | 76.42 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149035 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Nissan 47-1 En Bahia Kino | EB-103 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 497105 | 497105 | 497105 | 159267 | 159267 | 159267 | 159267 | 32.0389 | 0 | Aula | 30 | 100 | 76.64 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149042 | Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. Tecnica No 74 (Fracc. Puerta Real) En Hermosillo | EB-104 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1740930 | 1740930 | 1740930 | 1257057 | 1257057 | 1257057 | 1257057 | 72.2061 | 0 | Aula | 90 | 100 | 76.26 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149044 | Seguridad Publica | 1 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Cuarto Trimestre | 2013 | 331170 | 662342 | 662342 | 662342 | 662342 | 662342 | 662342 | 100 | 0 | Operación | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149047 | Construccion De Una Aula En J.N. Salvador Dali (Col. Tierra Y Libertad) En Navojoa | EB-124 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 480611 | 480611 | 480611 | 430196 | 430196 | 430196 | 430196 | 89.5102 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149056 | Construccion En Una Aula En E.P. Ma. Dolores Fernandez (Col. B. Juarez) En Nogales | EB-133 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 452888 | 452888 | 452888 | 452870 | 452870 | 452870 | 452870 | 99.996 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149063 | Construccion De Un Aula En Esc. Sec. Tecnica No 37 En Puerto Peñasco | EB-136 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 657366 | 657366 | 657366 | 354670 | 354670 | 354670 | 354670 | 53.9532 | 0 | Aula | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149069 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. San Luis Rio Colorado | EB-140 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457492 | 457492 | 457492 | 294212 | 294212 | 294212 | 294212 | 64.3098 | 0 | Aula | 30 | 100 | 65.96 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149073 | Construccion De Una Aula En E.P. Aurelio Renteria Flores (Sector Altar) En San Luis Rio Colorado | EB-141 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457492 | 457492 | 457492 | 303815 | 303815 | 303815 | 303815 | 66.4088 | 0 | Aula | 30 | 100 | 73.33 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149076 | Construccion De Un Aula En E.P. Juan Cabral (Sector Altar) | EB-142 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 492291 | 492291 | 492291 | 348106 | 348106 | 348106 | 348106 | 70.7114 | 0 | Aula | 30 | 100 | 76.77 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149086 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 190 Luis Moreno Bustamante En Golfo De Santa Clara | EB-143 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 491613 | 491613 | 491613 | 310022 | 310022 | 310022 | 310022 | 63.0622 | 0 | Aula | 30 | 100 | 67.6 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149094 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General No. 2 Cajeme (Col. Fco. Villa) En Hermosillo | EB-203 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 592244 | 592244 | 592244 | 475940 | 475940 | 475940 | 475940 | 80.3621 | 0 | Aula | 30 | 100 | 95.08 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149108 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. No. 37 Ing. Juan De Dios Bojorquez (Nvo. Hermosillo) | EB-205 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 479384 | 479384 | 479384 | 274195 | 274195 | 274195 | 274195 | 57.1974 | 0 | Aula | 30 | 100 | 75.11 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149112 | Constuccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 69 En San Luis Rio Colorado | EB-206 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 782932 | 782932 | 782932 | 241013 | 241013 | 241013 | 241013 | 30.7834 | 0 | Aula | 30 | 100 | 59.84 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149121 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Santa Fe | EB-208 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 909425 | 909425 | 909425 | 449960 | 449960 | 449960 | 449960 | 49.4774 | 0 | Aula | 60 | 100 | 64.57 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149128 | Construccion De Una Aula En E.P. Padre De Las Casas | EB-209 | Sonora | Bácum | Bataconcica (Museo Chopocuni) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 448769 | 448769 | 448769 | 433520 | 433520 | 433520 | 433520 | 96.602 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149133 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 146 | EB-210 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 621282 | 621282 | 621282 | 618762 | 618762 | 618762 | 618762 | 99.5944 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149140 | Construccion De Na Aula En J.N. Francisco Vazquez | EB-211 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 439940 | 439940 | 439940 | 315207 | 315207 | 315207 | 315207 | 71.6477 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149163 | Construccion De Una Aula En J.N. Arnulfo Santiago Hernandez | EB-212 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 453964 | 453964 | 453964 | 320843 | 320843 | 320843 | 320843 | 70.6759 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149171 | Construccion De Un Aula En E.P. Francisco Villa | EB-214 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 512969 | 512970 | 512970 | 331230 | 331230 | 331230 | 331230 | 64.571 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149185 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Herman Bruss | EB-217 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1044438 | 1044438 | 1044438 | 334599 | 334599 | 334599 | 334559 | 32.0363 | 0 | Aula | 60 | 100 | 7.2 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149191 | Construccion De Una Aula En E.P. Rodolfo Elias Calles | EB-218 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 432802 | 432802 | 432802 | 138665 | 138665 | 138665 | 138665 | 32.0389 | 0 | Aula | 30 | 100 | 10.22 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149197 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. (Campanario) | EB-219 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 833741 | 833741 | 833741 | 267115 | 267115 | 267115 | 267115 | 32.0381 | 0 | Aula | 60 | 100 | 30.09 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149202 | Construccion De Una Aula En I En E.E. Usaer No. 9 (E.P.. Margarita Maza De Juarez) | EB-220 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 676262 | 676262 | 676262 | 216666 | 216666 | 216666 | 216666 | 32.0388 | 0 | Aula | 30 | 100 | 57.95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149208 | Construccion De Una Aula En I En E.E. Usaer No. 9 (E.P. Ma. Caro Olivas) | EB-221 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 486928 | 486928 | 486928 | 156007 | 156007 | 156007 | 156007 | 32.039 | 0 | Aula | 30 | 100 | 56.6 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149216 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 71 (Gpe. Rodriguez M) | EB-222 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 668896 | 668896 | 668896 | 214307 | 214307 | 214307 | 214307 | 32.0389 | 0 | Aula | 30 | 100 | 31.31 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200149221 | Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Jorge Valdez Muñoz | EB-223 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 482416 | 482416 | 482416 | 201740 | 201740 | 201740 | 201740 | 41.8187 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150246 | Construccion De Una Aula En J.N. Ma. Luisa Real Duarte | EB-224 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430163 | 430163 | 430163 | 347086 | 347086 | 347086 | 347086 | 80.6871 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150481 | Construccion De Una Aula En J.N. Profra. Teresa Santacruz Dorame | EB-225 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 477386 | 477386 | 477386 | 477386 | 351447 | 351447 | 351447 | 73.619 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150708 | Construccion De Una Aula En J.N. Gilberto Escobosa | EB-226 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 494789 | 494789 | 494789 | 438743 | 438743 | 438743 | 438743 | 88.6727 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150741 | Construccion De Una Aula En E.P. Leo Sandoval Saucedo | EB-227 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 421247 | 421247 | 421247 | 372194 | 372194 | 372194 | 372194 | 88.3553 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150848 | Construccion De Una Aula En E.P. Sebastian Arvayo Arvayo | EB-228 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 409937 | 409937 | 409937 | 340001 | 340001 | 340001 | 340001 | 82.9398 | 0 | Aula | 30 | 100 | 91.99 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150929 | Construccion De Una Aula Con Div. En En Usaer No. 265 (J.N. N.C. Los Arroyos) | EB-232 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 481666 | 481666 | 481666 | 336762 | 336762 | 336762 | 336762 | 69.9161 | 0 | Aula | 30 | 100 | 95.7 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200150961 | Construccion De Una Aula En E.P. Jesus Loya Aboytia (Col Real De Minas) | EB-233 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410191 | 410191 | 410191 | 228715 | 228715 | 228715 | 228715 | 55.7582 | 0 | Aula | 30 | 100 | 51.3 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151012 | Construccion De Una Aula En E.P. Benigno Garcia Garcia (Colonia Los Laureles) | EB-235 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 490174 | 490174 | 490174 | 157046 | 157046 | 157046 | 157046 | 32.0388 | 0 | Aula | 30 | 100 | 56.33 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151109 | Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Jardines De La Montaña | EB-236 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 506790 | 506790 | 506790 | 423782 | 423782 | 423782 | 423782 | 83.6208 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151130 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 76 J. Ramon Salcedo E. (Centro) | EB-238 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 664434 | 664434 | 664434 | 456573 | 456573 | 456573 | 456573 | 68.7161 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151150 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Colinas Del Viento | EB-239 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 885359 | 885359 | 885359 | 378497 | 378497 | 378497 | 378497 | 42.7507 | 0 | Aula | 30 | 100 | 79.13 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151175 | Adecuacion De Espacio Para Una Aula Con Div. En I En Usaer No. 225 (E.P. A.L. Rdguez) | EB-240 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 339714 | 339714 | 339714 | 9895 | 9895 | 9895 | 9895 | 2.9127 | 0 | Aula | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151200 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Lorenzo Chan Be | EB-241 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1351370 | 1351370 | 1351370 | 413123 | 413123 | 413123 | 413123 | 30.5707 | 0 | Aula | 60 | 100 | 61.42 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151218 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 75 | EB-242 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1488525 | 1488525 | 1488525 | 455050 | 455050 | 455050 | 455050 | 30.5705 | 0 | Aula | 60 | 100 | 56.13 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151271 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Gral. Moises Saenz Fed. No 2 | EB-243 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 864313 | 864314 | 864314 | 535176 | 535176 | 535176 | 535176 | 61.9192 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151297 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. General No. 761 Ma. Gonzalez H. (Los Olivos) | EB-244 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1303536 | 1303536 | 1303536 | 755216 | 755216 | 755216 | 755216 | 57.936 | 0 | Aula | 60 | 100 | 70.62 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151309 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Gral. 12 Nicolas Cedano T. (Pueblitos) | EB-245 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 734431 | 734431 | 734431 | 460579 | 460579 | 460579 | 460579 | 62.7124 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151714 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General L.D. Colosio (Col. Las Isabeles) | EB-246 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 753475 | 753475 | 753475 | 443668 | 443668 | 443668 | 443668 | 58.8829 | 0 | Aula | 30 | 100 | 92.53 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151737 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 14 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1565000 | 1565000 | 1565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 147 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130200151747 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 66 C. Garcia Vallejo (Solidaridad) | EB-247 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 553064 | 553064 | 553064 | 407185 | 407185 | 407185 | 407185 | 73.6235 | 0 | Aula | 30 | 100 | 85.57 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151914 | Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. Estatal No. 17 (Col. Paseo Del Pedregal) | EB-249 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2006002 | 2006002 | 2006002 | 1280630 | 1280630 | 1280630 | 1280630 | 63.8399 | 0 | Aula | 90 | 100 | 61.82 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200151934 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 769621.73 | 769621.73 | 769621.73 | 769621.73 | 64.6741 | 0 | Informe | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130200152001 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1599760 | 1599760 | 1599760 | 1599760 | 99.985 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130200152040 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12798132.8 | 12798132.8 | 12798132.8 | 10769036.74 | 10769036.74 | 10769036.74 | 10769036.74 | 84.1454 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION
SON13130200152669 | Ampliacion De Edificio 5j Del Departamento D Ingenieria Industrial En Universidad De Sonora | ES-008 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 6000001 | 100 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200152926 | Equipamientode Aulas En Cecytes Hermosillo I | NC2-246 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165417 | 165417 | 165417 | 165417 | 165417 | 165417 | 165417 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200152968 | Equipamiento De Aulas En Cecytes Herosillo Iii | NC2-247 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165417 | 165417 | 165417 | 165417 | 165417 | 165417 | 165417 | 100 | 0 | Equipo | 913 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200152990 | Equipo De Computo Y Accesorios En Cobach Obregon I | NC2-248 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158372 | 158372 | 158372 | 158372 | 158372 | 158372 | 158372 | 100 | 0 | Equipo | 998 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153016 | Equipamiento Para Laboratorio De Informatica En Conalep Hermosilo Iii | NC2-268 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189062 | 189062 | 189062 | 189062 | 189062 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 913 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153033 | Equipamiento Para Bachicheratos Estatales | 1 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4504 | 4504 | 4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153060 | Terminacion De Construccion De 1ra. Etapa Y Terminacion De Obra Exterior En Cobach Hermosillo | NC1-236 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5999999 | 5999999 | 5999999 | 5999999 | 5999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153076 | Construccion De Oficinas Administrativas En Conalep Nogales | NC1-237 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1249999 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 882 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153166 | Construccion De Tres Aulas Con Modulos De Servicios Sanitarios En Conalep Agua Prieta | NC1-242 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1618587 | 1618587 | 1618587 | 1618587 | 1618587 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153184 | Adaptacion Para La Construccion De Una Aula En Conalep Nacozari | NC1-243 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 283264 | 283264 | 283264 | 283264 | 283264 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 1000 | 100 | 51.57 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153207 | Construccion De Sala De Capacitacion Con Modulo Sanitario En Conalep Obregon | NC1-244 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 873148 | 873148 | 873148 | 873148 | 873148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 751 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153228 | Adaptacion De Cubiculos Administrativos En Conalep Hermosillo Iii | NC1-245 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 527 | 100 | 66.78 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153245 | Equipamiento Para Laboratorio De Informatica En Conalep Navojoa | NC1-269 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | ANEXO | 913 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153274 | Infraestructura En Varios Conalep | 1 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1381956 | 1381956 | 1381956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153346 | Rehabilitacion Jardin De Niños Ej. Enrique Landa | 12 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Enrique Landa B. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23607 | 23607 | 23607 | 23607 | 23607 | 23607 | 23607 | 100 | 0 | Obra | 200 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153360 | Rehabilitacion Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon | 13 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Tetabiate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49520 | 49520 | 49520 | 49520 | 49520 | 49520 | 49520 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153373 | Rehabilitacion Escuela Primaria Alvaro Obregon | 14 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | El Bateve | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26828 | 26828 | 26828 | 26828 | 26828 | 26828 | 26828 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153396 | Infraestructura Y Equipamiento Esc. Sec. No. 217 | 15 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | La Democracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | Obra | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153408 | Infraestructura Y Equipamiento Esc. Sec. Estatal No. 32 | 16 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 100 | 0 | Obra | 280 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153427 | Rehabilitacion Sistema De Abastecimiento De Pozo De Agua Potable En Varias Localidades | 17 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de san Ignacio Rio Muerto | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53143 | 53143 | 53143 | 53143 | 53143 | 53143 | 53143 | 100 | 0 | Sistema | 720 | 6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153442 | Construccion De Pozo De Abastecimiento De Agua Potable En Varias Localidades | 18 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79538 | 79538 | 79538 | 79538 | 79538 | 79538 | 79538 | 100 | 0 | Obra | 480 | 5 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153463 | Construccion De Red De Alcantarillado En Varias Localidades | 19 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153472 | Ampliacion Y Construccion De Redes Electricas | 20 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 472680 | 472680 | 472680 | 472680 | 472680 | 472680 | 472680 | 100 | 0 | Obra | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153503 | Adquisicion De 10 Unidades De Transporte Adaptado Para Personas Con Discapacidad, En Apoyo A Los Municipios De Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Y Nogales | 1 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11690394 | 11690394 | 11690394 | 11690394 | 11690394 | 11690394 | 11690394 | 100 | 0 | Unidad | 8599 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153782 | Rehabilitacion De Edificio Municipal | 02 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 | 0 | Obra | 1032 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153790 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Huepac | 03 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199611 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 100 | 0 | Obra | 1032 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153901 | Mejoramiento De Viviendas De Onavas | 02 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 154074 | 154074 | 154074 | 154074 | 154074 | 154074 | 100 | 0 | Vivienda | 392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200153910 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Onavas | 03 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 140000 | 178183 | 178183 | 178183 | 178183 | 178183 | 178183 | 100 | 0 | Obra | 392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200154030 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En San Pedro De La Cueva | 05 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 38095 | 38095 | 38095 | 38095 | 38095 | 38095 | 100 | 0 | Obra | 1429 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200154044 | Construccion De Subestacion En Escuela Primaria Benito Juarez En Suaqui Grande | 02 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130000 | 74431 | 74431 | 74431 | 74431 | 74431 | 74431 | 100 | 0 | Transformador | 1102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200154046 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Juarez En Suaqui Grande | 03 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28438 | 30138 | 30138 | 30138 | 30138 | 30138 | 30138 | 100 | 0 | Escuela | 1102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200154049 | Aportacion Del Ayuntamiento En Instalacion Alumbrado Publico En Entrada Principal Del Municipio | 04 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 28000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155071 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Bacanora | 02 | Sonora | Bacanora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 231709 | 231709 | 231709 | 231709 | 231709 | 104393 | 100 | 0 | Obra | 537 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155090 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Sta Teresa | 03 | Sonora | Bacanora | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 6158 | 6158 | 6158 | 6158 | 6158 | 6158 | 100 | 0 | Pozo | 537 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155185 | Electrificacion De Subestacion En Planta Tratadora De Agus En Villa Hidalgo | 02 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32863 | 32863 | 32863 | 32863 | 32863 | 32863 | 32863 | 100 | 0 | Obra | 1275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155205 | Electrificacion Calle Snombre Barrio La Pila En Villa Hidalgo | 03 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42665 | 42665 | 42665 | 42665 | 42665 | 42665 | 42665 | 100 | 0 | Obra | 1275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155228 | Electrificacion Barrio San Juan Del Rio | 04 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52531 | 52531 | 52531 | 52531 | 52531 | 52531 | 52531 | 100 | 0 | Obra | 1275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155725 | Mejoramiento De Viviendas En Aconchi | 03 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 2452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155738 | Rehabilitacion Red De Alcantarillado En Aconchi | 04 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7781 | 26781 | 26781 | 26781 | 26781 | 26781 | 26781 | 100 | 0 | Obra | 2452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155761 | Rehabilitacion De Basuron Municipal | 05 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 33408 | 33408 | 33408 | 33408 | 33408 | 33408 | 100 | 0 | Obra | 2452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155864 | Reparacion De Techo De Centro De Salud | 05 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Obra | 1543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155877 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Melchor Ocampo | FA-057 | Sonora | Aconchi | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 120861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155894 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable En Rayon | 06 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 33091 | 33091 | 33091 | 33091 | 33091 | 33091 | 100 | 0 | Obra | 1543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155914 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Rayon | 07 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 100 | 0 | Obra | 1543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155920 | Pavimentacion De Anenida 2 Entre Calle Segunda Y Blvd. Del Ensueño | FA-058 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 711850 | 711850 | 711850 | 711850 | 711850 | 711850 | 711850 | 100 | 0 | Obra | 2200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200155927 | Mantto Y Conservacion De Caminos Vecinales De Rayon | 08 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 69922 | 69922 | 69922 | 69922 | 69922 | 67745 | 100 | 0 | Obra | 1543 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156174 | Remodelacion Del Palacio Municipal | FA-094 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1721090 | 1721090 | 1721090 | 520888 | 520888 | 520888 | 520888 | 30.265 | 0 | Obra | 1750 | 100 | 99 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156243 | Ampliacion De La Construccion De Recinto Fiscal Estrategico Primera Etapa | FA-098 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 697318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRA | 600000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156324 | Construccion, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta Potabilizadora Sur De La Ciudad De Hermosillo | FA-110 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAGARHPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82360861 | 52960861 | 52960861 | 22430594 | 22430594 | 22430594 | 22430594 | 42.3532 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 707890 | 100 | 0.95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156425 | Ampliacion Red De Agua Potable Colonia Francisco Garcia | 02 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31007 | 31007 | 31007 | 31007 | 31007 | 31007 | 31007 | 100 | 0 | Obra | 6010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156438 | Rehabilitacion De 112 M De Red De Agua Potable En Calle Obregonramirez Y J | 03 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30536 | 30536 | 30536 | 30536 | 30536 | 30536 | 30536 | 100 | 0 | Obra | 6010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156446 | Instalacion De Valculas De Control De Flujo De Agua Potable En Comunidad Cuauhtemoc | 04 | Sonora | Naco | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9183 | 33893 | 33893 | 33893 | 33893 | 33893 | 33893 | 100 | 0 | Obra | 6010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156453 | Ampliacion 170 M Red Drenaje En C Altamirano Y Obregon En Naco | 05 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62752 | 101570 | 101570 | 101570 | 101570 | 101570 | 101570 | 100 | 0 | Obra | 6010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156461 | Electrificacion N.05 Y Av Libertad En Naco | 06 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20733 | 27883 | 27883 | 27883 | 27883 | 27883 | 27883 | 100 | 0 | Obra | 6010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200156471 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En Ejido San Pedro De Naco | 07 | Sonora | Naco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12849 | 12849 | 12849 | 12849 | 12849 | 12849 | 12849 | 100 | 0 | Obra | 6010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158685 | Construccion De Relleno Sanitario En Benjamin Hill | 01 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 126465 | 128480 | 128480 | 128480 | 128480 | 128480 | 128480 | 100 | 0 | Obra | 5285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158694 | Rehabilitacion De Red Principal De Agua Potable En Benjamin Hill | 02 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Obra | 5285 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158711 | Rehabilitacion De Drenaje Varias Calles De Benjamin Hill | 03 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 100 | 0 | Obra | 5285 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158725 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Calles De Benjamin Hill | 04 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47306 | 48303 | 48303 | 48303 | 48303 | 48303 | 48303 | 100 | 0 | Obra | 5285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158733 | Raspado De Calles De Terraceria En Benjamin Hill | 05 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 434454 | 324600 | 324600 | 324600 | 324600 | 324600 | 180993 | 100 | 0 | Obra | 5285 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158746 | Rehabilitacion De Viviendas En Ebnajmin Hill | 06 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7864 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 66706 | 100 | 0 | Obra | 5285 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158758 | Estudios Y Proyectos De Infraestructura | 07 | Sonora | Benjamín Hill | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9744 | 30744 | 30744 | 30744 | 30744 | 30744 | 30744 | 100 | 0 | Obra | 5285 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158885 | Introduccion Linea Conduccion Agua Potable Calle Aurora En Sahuaripa | 08 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 100 | 0 | Obra | 5792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158903 | Construccion De Pozos De Visita Drenaje Calle Esparza En Sahuaripa | 09 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 100 | 0 | Obra | 5792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158919 | Construccion De Acceso A Panteon Mpal Santo Tomas | 10 | Sonora | Sahuaripa | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 100 | 0 | Obra | 5792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158939 | Construccion De Banquetas En Av Rayon Morelos | 11 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 57261 | 57261 | 57261 | 57261 | 57261 | 57261 | 100 | 0 | Obra | 5792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158952 | Construccion De Banquetas En Calle Lopez Mateos En Sahuaripa | 12 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 100 | 0 | Obra | 5792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158967 | Construccion De Muro De Contencion En Colonia Bicentenario En Sahuaripa | 13 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Obra | 5792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200158988 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Sahuaripa | 14 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Obra | 5792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200159854 | Rehabilitacion De Banos De Escuela De Nacori Chico | 06 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10831 | 10831 | 10831 | 10831 | 10831 | 10831 | 10831 | 100 | 0 | Obra | 1743 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200159859 | Mejoramiento De Viviendas | 07 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000 | 40692 | 40692 | 40692 | 40692 | 40692 | 40692 | 100 | 0 | Obra | 1743 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200159864 | Adquisicion De Barriles De 500l Para Usar Como Deposito Basura | 09 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119314 | 157264 | 157264 | 157264 | 157264 | 157264 | 157264 | 100 | 0 | Obra | 1743 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200159868 | Construccion De Cerco Perimetral En Estadio Beisbol En Mesa Tres Rios | 11 | Sonora | Nácori Chico | La Mesa Tres Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55614 | 68014 | 68014 | 68014 | 68014 | 68014 | 68014 | 100 | 0 | Obra | 1743 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200159871 | Instalacion De Banos En Casa Del Maestro En Tecoriname | 12 | Sonora | Nácori Chico | Tecoriname | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 100 | 0 | Obra | 1743 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161910 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables - Despensas | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 23999974.94 | 23999974.94 | 23999974.94 | 23999974.94 | 99.9999 | 0 | Familia | 24602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE NO FUE POSIBLE CAPTURAR EL AVANCE DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO, POR LO QUE AL CIERRE DEL 2013, SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA DE ENTREGAR 24602 DESPENSAS MENSUALES AL MISMO NUMERO DE FAMILIAS EN LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161939 | Desayunos Escolares | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106158262 | 106844999.75 | 106844999.75 | 106844999.75 | 106844999.75 | 106844999.75 | 106844999.75 | 100 | 0 | Menor | 160255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL 2013 SE BENEFICIARON 160,255 MENORES CON LA ENTREGA DIARIA DE IGUAL NUMERO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO, DEL TOTAL DE DESAYUNOS ENTREGADOS 80,661 SON FRIOS Y 79594 SON CALIENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161992 | Programas, Centros Y Proyectos Asistenciales | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7600000 | 6913287.31 | 6913287.31 | 6913287.31 | 6913287.31 | 6913287.31 | 6913287.31 | 100 | 0 | Apoyo | 17105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL 2013, SE LOGRO BRINDAR ATENCIÓN A 15,787 PERSONAS A TRAVÉS DE ATENCION CIUDADANA, CASA HOGAR UNACARI, HOGAR TEMPORAL JINESEKI, TRES MODULOS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES REPATRIADOS EN LOS MUNICIPIOS DE NOGALES, AGUA PRIETA Y SAN LUIS RIO COLORADO, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200162487 | Construccion De Carretera Agiabampo-Santa Barbara Conclusion Del Tramo Las Bocas-Tajahui Del Km 5340 Al Km 5760 | NC2-301 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2330000 | 2330000 | 2239160 | 878457 | 859477 | 859477 | 859477 | 36.8874 | 0 | Kilómetros | 30475 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200163456 | Construccion De Puente Inferior En La Interseccion Vial Blvd. Navarrete Y Blvd. Luis Encinas | NC2-386 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000000 | 25000000 | 19394899 | 10495624 | 7591683 | 7591683 | 7591683 | 30.3667 | 0 | Kilómetros | 500000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200164120 | Instalacion De Alumbrado Publico En Panteon Municipal De Smh | 05 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60547 | 60547 | 60547 | 60547 | 60547 | 60547 | 60547 | 100 | 0 | Obra | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200164156 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable La Fabrica En Pesqueira | 06 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39788 | 39788 | 39788 | 39788 | 39788 | 39788 | 39788 | 100 | 0 | Obra | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200164189 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable El Tinaco De Pesqueira | 07 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26000 | 39788 | 39788 | 39788 | 39788 | 39788 | 39788 | 100 | 0 | Obra | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200164692 | Terminacion De La Construccion De Aulas, Laboratorio, Oficinas Admvas. Y Otros En Emsad Puerto Libertad | NC1-238 | Sonora | Pitiquito | Puerto Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2192473 | 2192473 | 2192473 | 2192473 | 2192473 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 177 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200164759 | Construccion De Ii Modulo Integral Consistente En Aulas, Taller De Programacion De Software, Lab. De Produccion | NC1-239 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4121354 | 4121354 | 4121354 | 4121354 | 4121354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200165010 | Equipamiento Medico E Instrumental Del Hospital General Del Estado | SE-005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50031515 | 50031515 | 50031515 | 50031515 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 59.9622 | 0 | OBRA | 2848307 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200165416 | Rehabilitacion De Pozo De Pueblo Nuevo | 08 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SREVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51040 | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 100 | 0 | Obra | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200165434 | Aportacion Del Ayuntamiento En Programa Desayunos Escolares | 09 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102217 | 226164 | 226164 | 226164 | 226164 | 226164 | 226164 | 100 | 0 | Obra | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200168664 | Construccion De Banquetas En Boulevard Guaymas | NC2-112 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403425 | 403425 | 403425 | 403425 | 403425 | 403425 | 403425 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1514 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200168804 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle 2 De Abril Entre Blvd. Alicia Arellano Y Av. Nicolas Bravo | NC2-113 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4068240 | 4068240 | 4068240 | 4068240 | 4068240 | 4068240 | 4068240 | 100 | 0 | 6780 M2, 933 ML | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200169828 | Rehabiitacion De Cancha De Futbol | NC2-150 | Sonora | Pitiquito | La Estación (Estación Pitiquito) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 472598 | 100 | 0 | Cancha | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170150 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col. Aves Del Castillo, Seccion Las Palmas | NC2-182 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264638 | 264638 | 264638 | 264638 | 264638 | 264638 | 264638 | 100 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170351 | Rehabilitacion De Alumbrado En Campo De Beisbol | NC2-193 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762174 | 762174 | 762174 | 762174 | 762174 | 762174 | 762174 | 100 | 0 | Cancha | 8539 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170442 | Programa De Pav. Con Concreto Asfaltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Navojoa | NC2-164 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170551 | Ampliacion Y Modernizacion Del Boulevard Solidaridad Entre Cuarto Bordo Y Minera Nico | NC2-186 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170935 | Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 201 (Esc. Sec. Tecnica No. 31 26dst003iq) En Hillo | EB-004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1177025 | 1177025 | 1177025 | 941220 | 941220 | 941220 | 941220 | 79.966 | 0 | Aula | 45 | 100 | 90.66 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200170957 | Construccion De Una Aula En E.E. Cam 3, Col. Sta. Teresa | EB-006 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 502270 | 502270 | 502270 | 419814 | 419814 | 419814 | 419814 | 83.5833 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200171000 | Construccion De Una Aula En J.N. Ili Olam | EB-007 | Sonora | Etchojoa | Los Viejos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 638332 | 638332 | 638332 | 637327 | 637327 | 637327 | 637327 | 99.8426 | 0 | Aula | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200171026 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Nicolas Cedano Torres (Col. Pueblitos) | EB-014 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 654031 | 654031 | 654031 | 496182 | 496182 | 496182 | 496182 | 75.8652 | 0 | Aula | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200171138 | Construccion De Una Aula En Usaer No. 265 (E.P. Los Arroyos) En Hermosillo | EB-101 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 603287 | 603287 | 603287 | 485781 | 485781 | 485781 | 485781 | 80.5224 | 0 | Aula | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200171184 | Construccion De Una Aula En E.P. Rafael Morales Nieblas | EB-234 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 471624 | 471624 | 471624 | 151103 | 151103 | 151103 | 151103 | 32.0389 | 0 | Aula | 30 | 100 | 11.76 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.