## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2013
Sinaloa
| Número de Proyectos Reportados: |  | 811

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [22 empty] | Segundo Trimestre 2013
Sinaloa
Información General del Proyecto | [9 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SIN10130100057004 | Evaluación De Personal 01-02-01 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 12700000 | 12700000 | 12700000 | 12700000 | 5368649 | 7331351 | 7331351 | 57.7272 | 0 | Persona | 4237 | 100 | 3
SIN10130100057052 | Equipamiento De Instalaciones 01-06-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 18506679 | 18506679 | 18506679 | 18506679 | 1367435 | 17139244 | 17139244 | 92.6111 | 0 | Pieza | 303 | 100 | 92
SIN10130100057162 | Mejoramiento O Ampliación 01-15-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 1482 | 648518 | 648518 | 99.772 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 99
SIN10130100057166 | Mejoramiento O Ampliación 01-16-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 1264 | 4398736 | 4398736 | 99.9713 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99
SIN10130100057279 | Información Sobre Seguridad Pública 06-02-03 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 11163283 | 11163283 | 11163283 | 11163283 | 11163283 | 11163283 | 11163283 | 100 | 0 | Persona | 80 | 100 | 100
SIN10130100057332 | Formación Especializada En El Sistema Acusatorio Y Juicio Oral 03-05-06 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 200000 | 500000 | 500000 | 71.4286 | 0 | Persona | 210 | 100 | 71
SIN11130100044573 | Progarma De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura (Agricola, Ganadero Y Pesca) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 327708065 | 327708065 | 327708065 | 327708065 | 7005249 | 321177923 | 321177923 | 98.0073 | 0 | Beneficiario | 40530 | 100 | 98
SIN11130100063849 | Equipamiento De Personal: Policia Preventiva Estatal 01-01-01 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 17469880 | 17469880 | 17469880 | 17469880 | 211806 | 17258074 | 17258074 | 98.7876 | 0 | Pieza | 9698 | 100 | 98
SIN11130100063940 | Equipamiento De Instalaciones 01-03-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 54893 | 1395107 | 1395107 | 96.2143 | 0 | Pieza | 332 | 100 | 96
SIN11130100064030 | Equipamiento De Instalaciones Para La Rocuración De Justicia 01-04-04 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 3219203 | 3219203 | 3219203 | 3219203 | 37057 | 3182146 | 3182146 | 98.8489 | 0 | Pieza | 734 | 100 | 98
SIN11130100064142 | Mejoramiento O Ampliación 01-06-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 491924 | 491924 | 491924 | 491924 | 62858 | 429066 | 429066 | 87.222 | 0 | Obra | 1 | 100 | 87
SIN11130100064168 | Mejoramiento O Ampliación 01-07-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 28474 | 1071526 | 1071526 | 97.4115 | 0 | Obra | 1 | 100 | 97
SIN11130100064194 | Construcción 01-09-01 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 1768675 | 9331325 | 9331325 | 84.066 | 0 | Obra | 3 | 100 | 84
SIN11130100064225 | Mejoramiento O Ampliación 01-10-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 455924 | 455924 | 455924 | 455924 | 12327 | 443597 | 443597 | 97.2963 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 97
SIN11130100064255 | Mejoramiento O Ampliación 01-11-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2824825 | 2824825 | 2824825 | 2824825 | 74674 | 2750151 | 2750151 | 97.3565 | 0 | Obra | 1 | 100 | 97
SIN11130100065094 | Cursos De Formación Inicial Y Actualización 03-05-01 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2891594 | 2891594 | 2891594 | 2891594 | 128915 | 2762679 | 2762679 | 95.5417 | 0 | Persona | 47 | 100 | 95
SIN11130100067396 | Cursos De Formación Especializada En Activo 03-09-01 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 5075000 | 5075000 | 5075000 | 5075000 | 575000 | 4500000 | 4500000 | 88.67 | 0 | Persona | 347 | 100 | 88
SIN11130100067442 | Formación Especializada En El Sistema Acusatorio Y Juicio Oral 03-09-04 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1825600 | 1825600 | 1825600 | 1825600 | 1004275 | 821325 | 821325 | 44.9893 | 0 | Persona | 235 | 100 | 45
SIN11130100067471 | Mejoramiento O Ampliación 04-03-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 3070238 | 3070238 | 3070238 | 3070238 | 79388 | 2990850 | 2990850 | 97.4143 | 0 | Obra | 1 | 100 | 97
SIN11130100067488 | Mejoramiento O Ampliación 04-04-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 386062 | 386062 | 386062 | 386062 | 9980 | 376082 | 376082 | 97.4149 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 97
SIN11130100067584 | Red De Transporte 06-01-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | 355369 | 1472631 | 1472631 | 80.5597 | 0 | Equipo | 41 | 100 | 81
SIN11130100067612 | Videovigilancia 06-01-04 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 6181017 | 6181017 | 6181017 | 6181017 | 2410368 | 3770649 | 3770649 | 61.0037 | 0 | Equipo | 7000 | 100 | 61
SIN11130100067694 | Sistema Unico De Información Criminal 06-02-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 436339 | 607661 | 607661 | 58.2051 | 0 | Servicio | 4 | 100 | 58
SIN11130100067740 | Información Sobre Seguridad Pública 06-02-03 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 14878151 | 14878151 | 14878151 | 14878151 | 1000000 | 13878151 | 13878151 | 93.2787 | 0 | Equipo | 110 | 100 | 93
SIN11130100067748 | Sistema Biometrico De Identificación Dactilar 06-02-04 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 953168 | 953168 | 953168 | 953168 | 1383 | 951785 | 951785 | 99.8549 | 0 | Equipo | 12 | 100 | 99
SIN11130100067831 | Sistema De Identificación Balistica 06-02-05 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 11218201 | 11218201 | 11218201 | 11218201 | 6723202 | 4494999 | 4494999 | 40.0688 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 40
SIN11130100067902 | Calidad Y Sistematización De La Base De Datos; Base Estatal 06-03-01 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 0
SIN11130100067911 | Centro De Verificación Y Colocación De Constancias De Inscripción Repuve 06-03-02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 0
SIN11130100067919 | Almacenamiento, Resguardo Y Distribución Estatal De Constancias De Inscripción Repuve 06-03-03 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 0
SIN11130100067925 | Estación Móvil De Verificación Vehícular Repuve 06-03-04 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 4169940 | 4169940 | 4169940 | 4169940 | 4169940 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 35 | 100 | 0
SIN11130100067943 | Portal De Lectura De Constancias De Inscripción Repuve 06-03-05 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 41 | 100 | 0
SIN11130100101142 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11106 J. De Niños. Nueva Creacion, Frac. Las Flores, Los Mochis, Ahome, Sin. Aula De 6x8 Mts, Adosada Estructura Regional Y Obra Exterior | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 328155 | 328155 | 328155 | 328155 | 23668 | 304487 | 304487 | 92.7876 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101144 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra:11065 Sec. Gral Eusebio Melendrez, Las Gruas, Margen Izq. Ahome Sin. Constr. Aula Didactica Aislada 6x8mts. Y Obra Ext. | Ahome | Las Grullas Margen Izquierda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 383863 | 383863 | 383863 | 383863 | 17102 | 366760 | 366760 | 95.5445 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101150 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11032 Primaria Rural.Bolsa De Tozalibampo Ii,Ahome,Sinaloa. Edificio E Una Aula Didac Aislada De 6x8m.En Estr Reg De Concr+Obra Ext | Ahome | Bolsa de Tosalibampo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 380714 | 380714 | 380714 | 380714 | 11812 | 368902 | 368902 | 96.8974 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101151 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11121 Primaria Urbana.Frac Alamos Country Los Mochis,Ahome,Sinaloa. Edificio C Aula Aislada De 6x8m.Estr Reg+Obra Ext | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 380714 | 380714 | 380714 | 380714 | 16212 | 364501 | 364501 | 95.7414 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101152 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11122 Primaria Urbana.Frac Del Real Los Mochis,Ahome,Sinaloa. Edificio C Aula Adosada De 6x8m.Estr Reg+Obra Ext | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 329846 | 329846 | 329846 | 329846 | 4153 | 325693 | 325693 | 98.7409 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101235 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11154 T.V.Sec. No. 311 Borabampo El Fuerte Sin. Const.Aula Aislada 6x8mts. Estr. Reg. Y Obra Ext. | El Fuerte | Borabampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 386295 | 386295 | 386295 | 4355 | 381940 | 381940 | 98.8726 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101237 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11156 T.V. Sec. No. 322 San Pedro El Fuerte Sin.Const. Aula Adosada, Estr. Reg. Fosa Septica Pozo De Absorcion Y Obra Ext. | El Fuerte | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 426295 | 426295 | 426295 | 116595 | 309700 | 309700 | 72.6492 | 0 | Const. aula adosada, estr. Reg. Fosa Septica Pozo de absorcion y Obra ext | 1 | 100 | 1
SIN11130100101241 | Tv- Secundaria No. 35 Higuera De Los Natoches, El Fuerte. Edificio E Modulo De Servicios Sanitarios De 6 X 8 Mts, Aislados Estructura Regional De Concreto Mas Obra Exterior | El Fuerte | El Fuerte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 796994 | 796994 | 796994 | 7294 | 789700 | 789700 | 99.0848 | 0 | edificio e Modulo de Servicios Sanitarios de 6 X 8 Mts, aislados estructura Regional de Concreto Ma | 1 | 100 | 1
SIN11130100101270 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra:11055 Prim. Rural Unesco Isla De La Piedra Mazatlan Sin. Constr. Aula, Serv. Sanit. 6x8mts Estruc Reg. De Concreto Obra Ext. | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 1074021 | 1074021 | 1074021 | 200538 | 873483 | 873483 | 81.3283 | 0 | Aula | 3 | 100 | 1
SIN11130100101275 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11017 J.De Niños Urbano, Frac. Valle Bonito,Mazatlan,Sinaloa.Edificio B Una Aula Didac Adosada De 6x6 Mts.En Estr Reg De Concreto Obra Ext | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 296304 | 296304 | 296304 | 48241 | 248063 | 248063 | 83.7191 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 1
SIN11130100101278 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11020 J.De Niños Urbano,Col Genaro Estrada,Mazatlan,Sinaloa.Edificio C Modulo De 1 Aula Didac Adosada De 6x5.30m Serv Sanit Obra Ext | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 678284 | 678284 | 678284 | 7465 | 670819 | 670819 | 98.8994 | 0 | Aula | 3 | 100 | 1
SIN11130100101279 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11021 J.De Niños Urbano,Col La Sirena,Mazatlan,Sinaloa.Edificio C Una Aula Didac Adosada De 5.3x6.0mts.En Estr Reg De Concreto Obra Ext | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 265784 | 265784 | 265784 | 26797 | 238987 | 238987 | 89.9178 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101280 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11022 J.De Niños Urbano,Col Francisco I Madero,Mazatlan,Sinaloa.Edificio D Modulo De 1 Aula Y Serv Sani De 6x5.30m Aislados Obra Ext | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 726404 | 726404 | 726404 | 726404 | 0 | 726404 | 726404 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 1
SIN11130100101281 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11023 J.De Niños Urbano,Frac Tutuli,Mazatlan,Sinaloa.Edificio F Servicios Sanitarios De 6x5.30mts En Estr Reg De Concreto Aislados Obra Ext | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 548000 | 548000 | 548000 | 23632 | 524368 | 524368 | 95.6876 | 0 | edificio F Servicios Sanitarios de 6x5.30mts en estr Reg de Concreto aislados Obra ext | 2 | 100 | 1
SIN11130100101283 | Secundaria General Angel Torrontegui Mill. Fracc. Prados Del Sol, Mazatlan, Mazatlan. Edificio C Una Aula Didactica Aislada Estructura U1-C De 2 Ee Mas Obra Exterior | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 620083 | 620083 | 620083 | 87099 | 532984 | 532984 | 85.9537 | 0 | Mazatlan. edificio C Una aula didactica aislada estructura U1-C de 2 ee Mas Obra exterior | 1 | 100 | 1
SIN11130100101285 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11059 Prim. Rural Adolfo Lopez Mateos, Loc. Melchor Ocampo Mocorito Sin.Constr.2 Aulas 6x8mts.Acondicinamiento Red Denaje Sanit Obra Ext | Mocorito | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 714188 | 714188 | 714188 | 59266 | 654922 | 654922 | 91.7016 | 0 | Constr.2 aulas 6x8mts.acondicinamiento Red denaje Sanit Obra ext | 3 | 100 | 1
SIN11130100101291 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11062 Prim. N.Creacion Fracc. Praderas, Salvador Alvarado Sin. Constr. Modulo Direccion,Serv. Sanit. Aislado 6x8mts. Concreto Obra Ext. | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 686306 | 686306 | 686306 | 101204 | 585102 | 585102 | 85.2538 | 0 | Constr. Modulo direccion,Serv. Sanit. aislado 6x8mts. Concreto Obra ext. | 3 | 100 | 1
SIN11130100101293 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11028 J.De Niños Urbano,Col Praderas Del Evora,Sal Alv,Sinaloa.Edificio B Una Aula Didac Adosada De 6x8mts En Estr Reg De Concreto Obra Ext | Salvador Alvarado | La Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 326824 | 326824 | 326824 | 26764 | 300060 | 300060 | 91.8109 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101294 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11029 J.De Niños Urbano,Col Lomas De Achires,Sal Alv,Sin.Edificio A Modulo De 2aulas De 6x8m,Direc,Serv Sanit De 6x5.30m Obra Ext | Salvador Alvarado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 1330976 | 1330976 | 1330976 | 217301 | 1113675 | 1113675 | 83.6736 | 0 | edificio a Modulo de 2aulas de 6x8m,direc,Serv Sanit de 6x5.30m Obra ext | 5 | 100 | 1
SIN11130100101306 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11030 Educacion Especial.San Ign,San Ign,Sin. Edificio A 1aula Adosada Con Sani Y Reha De Serv Sanit De 6x8m.En Estr Reg De Concr+Obra Ext | San Ignacio | San Ignacio | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1042238 | 1042238 | 1042238 | 1042238 | 398300 | 643938 | 643938 | 61.7842 | 0 | Aula | 2 | 100 | 1
SIN11130100101307 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11093 T.V. Sec. No. 300 Loc. Sierrita De San German, Sinaloa De Leyva, Sin. Una Aula Didactica Adosada De 6x8mts. Estr. Reg. De Concreto | Sinaloa | Sierrita de los Germán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 376837 | 376837 | 376837 | 376837 | 19266 | 357571 | 357571 | 94.8874 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101308 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra:11063 Prim. Rural Gabriel Leyva, Est. Naranjo Sinaloa Sin. Constr. Aula Didactica 6x8mts.+Obra Ext. | Sinaloa | Estación Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 380714 | 380714 | 380714 | 380714 | 13329 | 367385 | 367385 | 96.4989 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101309 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra:11064 Prim. Rural Cuauhtemocloc. Cubiri De La Loma Sinaloa Sin. Constr. Aula Aislada 6x8mts.+Obra Ext. C/Inst. Electrica P/Computadoras | Sinaloa | Cubiri de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 388594 | 388594 | 388594 | 388594 | 34011 | 354583 | 354583 | 91.2477 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101311 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11031 Jardin De Niños Rural.Ej Batamote,Sin,Sin. Edificio C Una Aula Didac Adosada De 6x5.30m.En Estr Reg De Concreto+Obra Ext | Sinaloa | Batamote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 265784 | 265784 | 265784 | 265784 | 25356 | 240428 | 240428 | 90.4599 | 0 | Aula | 1 | 100 | 0.91
SIN11130100101312 | Prog.Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11094 T.V. Sec. No. 327 Loc. Ranchito De Figueroa, Sinaloa De Leyva Sin. Const. Una Aula Didactica De 6x8mts. Estr. Reg. De Concreto | Sinaloa | Ranchito de Figueroa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 414363 | 414363 | 414363 | 414363 | 15101 | 399262 | 399262 | 96.3556 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101322 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11025 J.De Niños Rural,Rosa Morada,Navolato,Sinaloa.Edificio B Serv Sanitarios Rurales De 2.80x1.55mts Estr Esp Con Fosa Septica Obra Ext | Navolato | Navolato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 174500 | 174500 | 174500 | 9753 | 164747 | 164747 | 94.4109 | 0 | Serv Sanitarios Rurales de 2.80x1.55mts estr esp Con Fosa Septica Obra ext | 2 | 100 | 1
SIN11130100101323 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11026 J.De Niños Rural, Lo De Jesus Campo Romero,Navolato,Sinaloa.Edificio B 1aula Didac Aislada De 6x5.30m.En Est Reg De Concreto+Obra Ext | Navolato | Lo de Jesús (Campo Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 308684 | 308684 | 308634 | 308684 | 17016 | 291668 | 291668 | 94.4876 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101329 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11035 Prim. Francisco Villa, Loc. Higueras De Tecuan, Badiraguato Sin. Edif. E | Badiraguato | Las Higueras del Tecuán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 246849 | 246849 | 246849 | 246849 | 4246 | 242603 | 242603 | 98.2799 | 0 | Aula | 2 | 100 | 1
SIN11130100101392 | Jn- Urbano Aaron Lopez Cervantes, Fracc. Inf. Realidad Costa Rica, Culiacan. Edificio A Dos Aulas Didacticas De 6 X 8 Mts, Servicios Sanitarios De 3 X 8 Mts. Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Cisterna | Culiacán | Costa Rica | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 308684 | 308684 | 308684 | 24365 | 284319 | 284319 | 92.1068 | 0 | Aula | 80 | 100 | 1
SIN11130100101397 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11051 Prim. Rural Adolfo Lopez Mateos, Loc. El Alto Del Coyote, Culiacan Sin.Const. Aula Adosada De 6x8mts.Est. Reg. De Concreto+Obra Ext | Culiacán | El Alto del Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 334834 | 334834 | 334834 | 334834 | 41544 | 293290 | 293290 | 87.5927 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101400 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11084 T.V.Sec. No.323 La Anona, Culiacan Sin. Const. 2 Aulas Didacticas Adosadas 6x8mts. Estr. Regional | Culiacán | La Anona | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 680830 | 680830 | 680830 | 680830 | 43967 | 636863 | 636863 | 93.5421 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101401 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11085 T.V.Sec. N. Creacion Las Bateas Culiacan Sin. Const. 2 Aulas, Serv. Sanit. Fosa,Pozo Y Cisterna 266ml Cerco Perimetral | Culiacán | Las Bateas | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 1523340 | 1523340 | 1523340 | 245569 | 1277771 | 1277771 | 83.8796 | 0 | 2 aulas, Serv. Sanit. Fosa,Pozo y Cisterna 266ml Cerco Perimetral | 4 | 100 | 1
SIN11130100101403 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra:11048 Prim. Fco. Marquez, Prolongacion Emiliano Zapata Cln. Sin.Const Aula Didáctica Aislada 6x8mts. Est. Reg. De Concreto Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 382414 | 382414 | 382414 | 382414 | 0 | 382414 | 382414 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101407 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra:11147 Sec.Tec. Salvador Alvarado Num.64 El Barrio Culiacan Sin. Const. Aula Didactica Adosda Estr. U1-C De 2ee Obra Ext. | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 597083 | 597083 | 597083 | 91981 | 505102 | 505102 | 84.5949 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN11130100101424 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11045 Primaria Urbana.Inf Barrancos Iii,Culiacan,Sin.Edificio D. Servicios Sanitarios De 6x8 Adosado Estr Reg De Concreto Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 688084 | 688084 | 688084 | 0 | 688084 | 688084 | 100 | 0 | Servicios Sanitarios de 6x8 adosado estr Reg de Concreto Obra ext | 2 | 100 | 2
SIN11130100101425 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11047 Primaria Urbana.Col A. Progreso,Cul,Sin.Edificio C Modulo De Direc Con Serv Sanit De 6x8m,Aislados En Estr Reg De Concr Obra Ext | Culiacán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 716426 | 716426 | 716426 | 40480 | 675946 | 675946 | 94.3497 | 0 | edificio C Modulo de direc Con Serv Sanit de 6x8m,aislados en estr Reg de Concr Obra ext | 3 | 100 | 1
SIN11130100101426 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11049 Primaria Urbana.Ej. Vallado Viejo,Culiacan, Sin. Edificio F Una Aula Didac Aislada De 6x8m En Estruc Reg De Concreto Obra Ext | Culiacán | El Vallado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 380714 | 380714 | 380714 | 32276 | 348438 | 348438 | 91.5222 | 0 | edificio F Una aula didac aislada de 6x8m en estruc Reg de Concreto Obra ext | 1 | 100 | 1
SIN11130100101429 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11107 J.De Niños Urbano,Frac.Lomas San De Isidro.Culiacan, Sin. Edificio B Demolicion Y Const De Modulo 2 Aulas Est Reg 12.00x5.3 | Culiacán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 968103 | 968103 | 968103 | 968103 | 108862 | 859241 | 859241 | 88.7551 | 0 | -1 | 2 | 100 | 1
SIN11130100101433 | Prog.Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11003 J.N. Rural Ignacio Zaragoza Loc. Ejido El Melon, Cln. Sin. Edif. B Una Aula Didáctica Aislada 6x5.30mts. Est. Reg. Concreto Obra Ext | Culiacán | Ejido el Melón (San Alejandro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 308684 | 308684 | 308684 | 23629 | 285055 | 285055 | 92.3452 | 0 | Una aula didáctica aislada 6x5.30mts. est. Reg. Concreto Obra ext | 1 | 100 | 1
SIN11130100101434 | Prog.Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11004 J.N. Rural Juan Alvares, Loc. El Ranchito Ii, Cln. Sin.Edificio B Aula Didáctica Adosada 6x5.30mts. Est. Reg. De Concreto Obra Ext. | Culiacán | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 265784 | 265784 | 265784 | 7036 | 258748 | 258748 | 97.3527 | 0 | edificio B aula didáctica adosada 6x5.30mts. est. Reg. de Concreto Obra | 1 | 100 | 1
SIN11130100101435 | Prog.Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra: 11006 J.N.Jesus Kumate Rodriguez, En Fracc. Villas Del Rio, Cln. Sin. Edif.Aula Didactica Adosada 6x8mts.En Est. Reg. Concreto Obra Ext. | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 326824 | 326824 | 326824 | 30735 | 296089 | 296089 | 90.5959 | 0 | aula didactica adosada 6x8mts.en est. Reg. Concreto Obra ext. | 1 | 100 | 1
SIN11130100101440 | Prog. Fam Bas.Num.11067.Sec. General Fed. (Nc) Centenario, Fracc. Los Sauces Dos, Cul.. Plaza Civica, Techumbre Metalica, Portico De Acceso Y Obra Ext., Mob. De 2 Aulas, Construccion Prov. De Aulas Y | Culiacán | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 8854984 | 8854984 | 8854984 | 8854984 | 0 | 8854984 | 8854984 | 100 | 0 | Plaza Civica, Techumbre Metalica, Portico de acceso y Obra ext., Mobiliario de 2 aulas, Construccion | 8 | 100 | 1
SIN11130100101441 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra:11080 T.V.Sec. No.301 Bacayopa Choix Sin. Constr. Aula Didactica Aislada 6x8mts. Estr. Reg. De Concreto Obra Ext. | Choix | Bacayopa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 462841 | 462841 | 462841 | 46666 | 416175 | 416175 | 89.9175 | 0 | Constr. aula didactica aislada 6x8mts. estr. Reg. de Concreto Obra ext. | 1 | 100 | 1
SIN11130100101445 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11041 Primaria Rural.Rincon De Agua Caliente Grande,Choix,Sinaloa.Edificio D Serv San Rurales Est Esp Con Fosa Sep Y Pozo De Abs Obra Ext | Choix | Rincón de Agua Caliente Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 174500 | 174500 | 174500 | 8078 | 166422 | 166422 | 95.3708 | 0 | edificio d Serv San Rurales est esp Con Fosa Sep y Pozo de abs Obra ext | 2 | 100 | 1
SIN11130100101447 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11043 Primaria Rural.Ultimo Vado.Choix, Sin. Edificio. Servicios Sanitarios Rurales Est Especial Con Fosa Septica, Pozo De Abs Obra Ext | Choix | Último Vado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 174500 | 174500 | 174500 | 13302 | 161198 | 161198 | 92.3771 | 0 | Servicios Sanitarios Rurales est especial Con Fosa Septica, Pozo de abs Obra ext | 2 | 100 | 1
SIN11130100101451 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11108 J.De Niños Urbano,El Espinal.Elota Sin. Servicios Sanitarios Rurales Con Fosa Septica,Pozo De Absorcion Y Obra Exterior | Elota | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 174499 | 174499 | 174499 | 50136 | 124363 | 124363 | 71.2686 | 0 | Servicios Sanitarios Rurales Con Fosa Septica,Pozo de absorcion y Obra exterior | 2 | 100 | 1
SIN11130100101466 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011.Obra.11134 Primaria Rural.Ej Mexico,Ahome,Sinaloa. Reparacion General De Servicios Sanitarios Obra Ext | Ahome | El Mexicano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 280000 | 280000 | 280000 | 616 | 279384 | 279384 | 99.78 | 0 | serv. sanitarios | 1 | 100 | 1
SIN11130100101478 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra:11137 Prim. Rural Felipe B.Berriozabal, La Sierrita De San German Sinaloa Sin. Rehab. Serv. Sanit. C/Cisterna E Impermeab. Gral. Obra Ext. | Sinaloa | Sierrita de los Germán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 247380 | 247380 | 247380 | 192583 | 192583 | 192583 | 77.8491 | 0 | Serv. Sanit. C/Cisterna e Impermeab. Gral. Obra ext. | 1 | 100 | 1
SIN11130100101514 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Basico 2011. Obra:11145 Sec.Tec.Num.94 Los Mochis, Ahome Sin.Equipamiento Y Acondicionamiento 2 Aulas P/Taller Computo,Techumbre Met.Portico Acceso Obra Ext | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 2133686 | 2133686 | 2133686 | 292772 | 1840914 | 1840914 | 86.2786 | 0 | equipamiento y acondicionamiento 2 aulas P/Taller Computo,Techumbre Met.Portico acceso Obra ext | 1 | 100 | 1
SIN11130100101604 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Universidad Autonoma Indigena De Mexico Fam.2011.Obra:11256 Uaim Loc. Mochicahui El Fuerte Sin.Constr. 2da Etapa Biblioteca Central. | El Fuerte | Mochicahui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 3463110 | 3463110 | 3463110 | 3463110 | 0 | 3463110 | 3463110 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
SIN11130100101605 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Instituto Tecnologico Superior De El Burrion Fam 2011. Obra:11265 I.T. El Burrion, Gusave Sin.Constr. 1era Etapa Edif. Unidad Academica Dep. Tipo Iii Y Obra Ext. | Guasave | El Burrión | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 11999999 | 11999999 | 11999999 | 0 | 11999999 | 11999999 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
SIN11130100101606 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Universidad Politecnica De Sinaloa Fam 2011. Obra:11261 Upsin Mazatlan Sin. Moviliario Y Equipo | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 1997557 | 1997557 | 1997557 | 0 | 1997557 | 1997557 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN11130100101607 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Instituto Tecnologico Superior De Sinaloa De Leyva 2011. Obra:11263 Instituto Tecnologico De Sinaloa De Leyva, Sin. Constr. Constr.Unidad Multifuncional, | Sinaloa | Sinaloa de Leyva | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 13444646 | 13444646 | 13444646 | 0 | 13426080 | 13426080 | 99.8619 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
SIN11130100101608 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Universidad Politecnica Nueva Creacion Fam 2011. Obra:11255 Valle Del Evora Angostura Sin. Constr.1era Etapa Unidad De Docencia, Edif. 2 Niveles | Angostura | Angostura | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 14999973 | 14999973 | 14999973 | 14999973 | 0 | 14999973 | 14999973 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
SIN11130100101609 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Num.11264 Instituto Tecnologico Superior De Eldorado Fam 2011.Constr. 1era Etapa Edif. U. Academica Dep. Tipo Ii 9 Aulas,Serv. Sanit. Escalera Obra Ext. | Culiacán | Eldorado | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 0 | 9500000 | 9500000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
SIN11130100101610 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Num. 11257 U.A.S Fam. 2011. Obra:11257 Torre De Rectoria Culiacan Sin. Constr. 1er 2do Y 3er Nivel Cubiculos, Serv.Sanit.Salas De Juntas, Escaleras | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 13925988 | 13925988 | 13925988 | 13925988 | 0 | 13925988 | 13925988 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
SIN11130100101611 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Universidad Autonoma De Sinaloa Fam. 2011. Obra:11258 Administracion Escolar Culiacan Sin. Constr. 1era Etapa De 30ee,Serv.Escolares,Salas,Sup.Gral,Comedor,Bodega | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 5871018 | 5871018 | 5871018 | 5871018 | 0 | 5871018 | 5871018 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
SIN11130100101612 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Universidad Autonoma De Sinaloa Fam. 2011. Obra:11259 Ciencias Sociales Culiacan Sin. Constr. P- Baja 9 Cubiculos,Recepcion,Escalera, Aula Usos Mult, Serv.Sanit. | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 12969724 | 12969724 | 12969724 | 12969724 | 0 | 12969724 | 12969724 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
SIN11130100101613 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Universidad Autonoma De Sinaloa Fam. 2011. Obra:11260 Torre De Posgrado Culiacan Sin. Constr. Direcciones Gral. De Investigaciones Posgrado. Serv. Sanit.Salas | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 15771250 | 15931340 | 15931340 | 15931340 | 0 | 15931340 | 15931340 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 1
SIN11130100101614 | Prog. Fondo De Aportaciones Multiples Universidad De Occidente Fam 2011. Obra:11254 Culiacan Sin. Contrs. 2da Etapa Del Auditorio De Edificio C | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 14515612 | 14515612 | 14515612 | 0 | 13692934 | 13692934 | 94.3325 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0.96
SIN11130100101615 | Prog.Fondo De Aportaciones Multiples Instituto Tecnologico Culiacan Ext. Navolato 2011. Obra:11262 Itc. Ext. Navolato, Navolato Sin. Equipamiento P/Laboratiorios Unidad Multifuncional De Talleres,Lab. | Navolato | Navolato | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 2999249 | 2999249 | 2999249 | 0 | 2999248 | 2999248 | 100 | 0 | Mobiliario | 1 | 100 | 1
SIN11130100128388 | Desarrollo Humano Oportunidades | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 51891456 | 51891456 | 51891456 | 0 | 39856962.14 | 39856962.14 | 76.8083 | 0 | Porcentaje | 95 | 100 | 76.81
SIN12130100040019 | Construccion De La Polongacion Del Colector Sur 1 | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 9720019 | 9720019 | 9720019 | 9720019 | 0 | 9720019 | 9720019 | 100 | 0 | Obra | 180000 | 25 | 0.25
SIN12130100040037 | Construccion De Red De Agua Potable En Col. Bicentenario | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 4132888 | 4132888 | 4132888 | 4132888 | 0 | 4132888 | 4132888 | 100 | 0 | Metros | 6925 | 60 | 0.6
SIN12130100040046 | Construccion De La Red De Agua Potable En Col. Bicentenario Segunda Etapa | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 825238 | 825238 | 825238 | 825238 | 0 | 825238 | 825238 | 100 | 0 | Red de Distribución | 6925 | 10 | 0.7
SIN12130100040057 | Construccion De Galeria Filtante Equipamiento Y Rehabilitacion De Planta Potabilizadora | El Fuerte | El Fuerte | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Obra | 10728 | 50 | 100
SIN12130100040072 | Terminacion De Las Obras De Alejamiento Para Planta De Tratamiento | El Fuerte | Adolfo López Mateos (Jahuara Segundo) | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1749972 | 1749972 | 1749972 | 1749972 | 0 | 650550 | 650550 | 37.1749 | 0 | Obra | 4935 | 45 | 80
SIN12130100040175 | Construccion De Planta Potabilizadora | Guasave | Guasave | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 28600000 | 28600000 | 28600000 | 28600000 | 0 | 28600000 | 28600000 | 100 | 0 | Planta | 69293 | 30 | 50
SIN12130100040513 | Construccion De Colector Y Ampliacion De Sist. De Alcantarillado En Col. Valle Nuevo | Rosario | El Rosario | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 2316217 | 2316217 | 2316217 | 2316217 | 0 | 2316217 | 21316217 | 100 | 0 | Obra | 7169 | 66 | 100
SIN12130100041229 | Terminacion Del Entubamiento Del Emisor De La Cd. De Los Mochis Segunda Etapa | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 0 | 555761 | 555761 | 555761 | 0 | 555761 | 555761 | 100 | 0 | Obra | 256613 | 50 | 10
SIN12130100041324 | Construccion De La Prolongacion Del Colector Sur 1 (Primera Etapa) | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 4860002 | 4860002 | 4860002 | 4860002 | 0 | 4860002 | 4860002 | 100 | 0 | Obra | 180000 | 25 | 0.25
SIN12130100041348 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Col. Union Antorchista | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 957705 | 957705 | 957705 | 957705 | 0 | 957705 | 957705 | 100 | 0 | Obra | 870 | 65 | 0.65
SIN12130100041380 | Terminacion De Obras De Alejamiento Para Palnta De Ratamiento | El Fuerte | Adolfo López Mateos (Jahuara Segundo) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 247282 | 247282 | 247282 | 247282 | 0 | 247282 | 247282 | 100 | 0 | Obra | 4935 | 45 | 95
SIN12130100041390 | Construccion De Galeria Filtrante, Equipamiento Y Rehabilitacion De Planta Potabilizadora | El Fuerte | El Fuerte | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Obra | 10728 | 50 | 100
SIN12130100041650 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Primera Etapa | Rosario | Agua Verde | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 770200 | 770200 | 70200 | 770200 | 0 | 770200 | 770200 | 100 | 0 | Obra | 7169 | 66 | 100
SIN12130100044560 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovacion Tecnologica Y Extensionismo Rural (Apoyo Para La Integracion De Proyectos, Sistema Producto; Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 25500000 | 25500000 | 25423500 | 25500000 | 488176 | 25011825 | 25011825 | 98.0856 | 0 | Pesos | 25500000 | 100 | 98.09
SIN12130100044565 | Programa De Sustentabilidad De Los Recursos Naturales (Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Yagua) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 35000000 | 35000000 | 34895000 | 35000000 | 3643128 | 31356872 | 31356872 | 89.5911 | 0 | Pesos | 35000000 | 100 | 89.59
SIN12130100052558 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Piaxtla De Abajo | San Ignacio | Piaxtla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 161378 | 161378.27 | 161378.27 | 161378.27 | 161378.27 | 161352.51 | 161352.51 | 99.984 | 0 | Metro Lineal | 85 | 100 | 99.98
SIN12130100052812 | Empedrado Y Guarniciones En Calle Vicente Guerrero Entre Avenida 5 De Febrero Y Boulevard San Ignacio En Estacion Dimas | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 543813 | 76025.68 | 76025.68 | 76025.68 | 76025.68 | 74066.07 | 74066.07 | 97.4224 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 754 | 100 | 97.42
SIN12130100052849 | Empedrado Y Guarniciones En Calle S/N En Camacho | San Ignacio | Camacho de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 141459 | 141458.81 | 141458.81 | 141458.81 | 141458.81 | 136520.96 | 136520.96 | 96.5093 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 331 | 100 | 96.51
SIN12130100056693 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa | Badiraguato | Otatillos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 2504400 | 2504400 | 2504400 | 2504400 | 0 | 2504400 | 2504400 | 100 | 0 | Sistema | 506 | 33 | 0.3
SIN12130100056706 | Construccion Del Sistema Multiple De Agua Potable Segunda Etapa | Choix | Baca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Obra | 332 | 22 | 0.22
SIN12130100056725 | Construccion Del Sistema D Alcantarillado (Primera Etapa) | Culiacán | El Salado | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 3148113 | 3148013 | 3148013 | 3148013 | 0 | 3148013 | 3148013 | 100 | 0 | Sistema | 2205 | 30 | 0.3
SIN12130100056733 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento | Culiacán | Sanalona | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 2985872 | 2985870 | 2985870 | 2985870 | 0 | 2985870 | 2985870 | 100 | 0 | Obra | 1096 | 50 | 0.5
SIN12130100057076 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Soyatita, La Cruz 2 Y El Conchal | Culiacán | Soyatita | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 3620383 | 3620383 | 3620383 | 3620383 | 0 | 3620383 | 3620383 | 100 | 0 | Obra | 1122 | 40 | 40
SIN12130100057083 | Sustitucion Del Sistema De Agua Potable Por Un Sistema Multiple (Promera Etapa) | Culiacán | Jotagua | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 3219362 | 3219362 | 3219362 | 3219362 | 0 | 3219362 | 3219362 | 100 | 0 | Sistema | 1416 | 20 | 0.2
SIN12130100057146 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa | Culiacán | Jesús María | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 3882595 | 3882595 | 3882595 | 3882595 | 0 | 3882595 | 3882595 | 100 | 0 | Sistema | 2330 | 25 | 40
SIN12130100057343 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento | Ahome | Jitzámuri | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1444259 | 1444259 | 1444259 | 1444259 | 0 | 1444259 | 1444259 | 100 | 0 | Obra | 1259 | 100 | 100
SIN12130100057437 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Y Construccion De Saneamiento | Ahome | Choacahui | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 203423 | 203423 | 203423 | 203423 | 0 | 203423 | 203423 | 100 | 0 | Obra | 493 | 35 | 35
SIN12130100058589 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa | Badiraguato | Otatillos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 1224254 | 1224254 | 1224254 | 1224254 | 0 | 1224254 | 1224254 | 100 | 0 | Obra | 506 | 30 | 0.3
SIN12130100058631 | Construccion Del Sistema Multiple De Agua Potable Segunda Etapa | Choix | Baca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 332880 | 226485 | 226485 | 226485 | 0 | 226485 | 226485 | 100 | 0 | Obra | 332 | 20 | 0.2
SIN12130100058718 | Construccion Del Sistea De Alcantarllado Sanitario (Primera Etapa) | Culiacán | El Salado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 674574 | 674574 | 674574 | 674574 | 0 | 674574 | 674574 | 100 | 0 | Sistema | 2205 | 30 | 0.3
SIN12130100064366 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento | Elota | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2528750 | 2528750 | 825993 | 1702757 | 825993 | 1580764 | 1580764 | 62.5117 | 0 | Metro Lineal | 7120 | 100 | 62
SIN12130100067882 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado (Primera Etapa) | Culiacán | Sanalona | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 639829 | 639829 | 639829 | 639829 | 0 | 639829 | 639829 | 100 | 0 | Obra | 1096 | 50 | 0.5
SIN12130100067922 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) | Culiacán | Soyatita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 775796 | 775796 | 775796 | 775796 | 0 | 775796 | 775796 | 100 | 0 | Obra | 1122 | 40 | 40
SIN12130100067935 | Sustitucion De Los Sistemas De Agua Potable Por N Sistma Multiple (Primera Etapa) | Culiacán | Jotagua | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 689863 | 689863 | 689863 | 689863 | 0 | 689863 | 689863 | 100 | 0 | Sistema | 1416 | 20 | 0.2
SIN12130100067939 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) | Culiacán | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 653766 | 653766 | 653766 | 653766 | 0 | 653766 | 653766 | 100 | 0 | Sistema | 2330 | 20 | 20
SIN12130100072910 | Comandacia De Seguridad Publica | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2344920.3 | 2344920.3 | 2344920.3 | 58.623 | 0 | Oficina | 1 | 100 | 58.62
SIN12130100074935 | Pavimento Calles Laterales A La Plaza Pedro Infante | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 3726053 | 3726053 | 3047519 | 2131910.51 | 2131910.51 | 2131910.51 | 57.2163 | 0 | Metro Cuadrado | 3945 | 100 | 57.22
SIN12130100075140 | Pavimento Circuito Solidaridad | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 6431332.86 | 6431333 | 6431333 | 4843832.1 | 4843832.1 | 4843832.1 | 75.3161 | 0 | Metro Cuadrado | 7520 | 100 | 75.32
SIN12130100075738 | Obra Pública En Bienes Propios 02-6000-6200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 39328380 | 39328380 | 39328380 | 39328380 | 8594848 | 30733532 | 30733532 | 78.1459 | 0 | Obra | 2 | 100 | 78
SIN12130100076195 | Ayudas Sociales 03-4000-4400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7710000 | 7710000 | 7710000 | 7710000 | 1114000 | 6596000 | 6596000 | 85.5512 | 0 | Persona | 230 | 100 | 85
SIN12130100076397 | Obra Pública En Bienes Propios 03-6000-6200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 1768000 | 46015 | 1721985 | 1721985 | 97.3973 | 0 | Obra | 3 | 100 | 97
SIN12130100076469 | Mobiliario Y Equipo De Administración 04-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2430900 | 2430900 | 2430900 | 2430900 | 1050900 | 1380000 | 1380000 | 56.7691 | 0 | Pieza | 42 | 100 | 57
SIN12130100076582 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 04-5000-5200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 390000 | 390000 | 390000 | 3900000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0
SIN12130100076725 | Vehiculos Y Equipo De Transporte 04-5000-5400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 9924000 | 9924000 | 9924000 | 9924000 | 5981803 | 3942197 | 3942197 | 39.7239 | 0 | Pieza | 44 | 100 | 40
SIN12130100076948 | Equipo De Defensa Y Seguridad 04-5000-5500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 107500 | 107500 | 107500 | 107500 | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0
SIN12130100077255 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas 04-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1450100 | 1450100 | 1450100 | 1450100 | 1139252 | 310848 | 310848 | 21.4363 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 21
SIN12130100077336 | Mobiliario Y Equipo De Administración 05-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1130731 | 1130731 | 1130731 | 1130731 | 306631 | 824100 | 824100 | 72.8821 | 0 | Pieza | 200 | 100 | 73
SIN12130100078412 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 05-5000-5200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 9 | 100 | 0
SIN12130100078442 | Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio 05-5000-5300 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2374300 | 2374300 | 2374300 | 2374300 | 2374300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 18 | 100 | 0
SIN12130100078630 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta 05-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 32 | 100 | 0
SIN12130100078881 | Prog. Fonden 2012. Obra.12427.J. De Niños.Fernando Montes De Oca.Agua Verde.Rosario.Sin. Aplicación De Pintura,Fosa Sép,Limpieza De Cisterna,Revisión De Red Eléc,Rehabil De Losa,Mobiliario Y E | Rosario | Agua Verde | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 666124 | 666124 | 666124 | 666124 | 0 | 666124 | 666124 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078882 | Prog. Fonden 2012. Obra.12424.Prim.Lazaro Cardenas Del Rio.Monte Alto.El Rosario.Sin.Aplicación De Pintura,Desazolve De Red Sanit,Fosa Sép,Revis De Red Eléc,Repos De Losa Y Filtra Mobil Y E | Rosario | Montealto | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 469751 | 469751 | 469751 | 469751 | 59681 | 410070 | 410070 | 87.2952 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078883 | Prog. Fonden 2012. Obra.12426.J.De Niños.Juan Ruiz De Alarcón.Gregorio Vazquez Moreno(San Joachin).Rosario Sin.Aplicación De Pintura,Fosa Sépt,Rev De Red Eléct,Sustit En Malla Perim Mobil Y E | Rosario | Ejido Gregorio Vázquez Moreno (San Joachín) | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 71653 | 71653 | 71653 | 71653 | 8900 | 62753 | 62753 | 87.579 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078884 | Prog. Fonden 2012. Obra:12429.Primaria Benito Juarez Ej.Cajon Ojo De Agua #2 Rosario.Sin.Aplicación De Pint Y Desazolve De Red Sanit,Fosa Sépt,Limpieza De Cister,Revisión De Red Eléc Mobil Y E | Rosario | Ejido Cajón Ojo de Agua Número Dos | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 630788 | 630788 | 630788 | 630788 | 0 | 630788 | 630788 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078885 | Prog. Fonden 2012. Obra.12413.J.De Niños.Antonio Aguirre Aguirre.Fco. I. Madero.Escuinapa.Sin.Aplicación De Pintura,Red Eléc Y Desazolve De Cist,Rehabilit De Losas,Sustit De Lámparas,Mobil Y E | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 592463 | 592463 | 592463 | 592463 | 0 | 592463 | 592463 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078886 | Prog. Fonden 2012. Obra.12414. J. De Niños.Ana Maria Villaseñor.Cristo Rey.Escuinapa.Sin. Aplicación De Pintura,Desazolve De Red Sanit,Red Eléc,Rehab De Losa,Sust De Lámparas,Mobil Y E | Escuinapa | Cristo Rey | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 369009 | 369009 | 369009 | 369009 | 0 | 369009 | 369009 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078887 | Prog. Fonden 2012. Obra.12415.J. De Niños.Gabriela Mistral.El Trebol.Escuinapa.Sin.Aplicación De Pintura,Desazolve De Red Sanit,Fosa Sép,Inst Eléc Reposición De Mobiliario Y Equipo | Escuinapa | El Trébol | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 133071 | 133071 | 133071 | 133071 | 0 | 133071 | 133071 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078888 | Prog. Fonden 2012. Obra.12416.J. De Niños.Candelaria Grave Moreno. Ej. La Campana # 1.Escuinapa.Sin. Aplicación De Pintura Y Desazolve De Fosa Séptica, Mobiliario Y E | Escuinapa | Ejido de la Campana Número Uno | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 54921 | 54921 | 54921 | 54921 | 0 | 54921 | 54921 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078889 | Prog. Fonden 2012. Obra.12417.J. De Niños.Miguel F Martinez.Copales.Escuinapa.Sin.Aplicación De Pintura,Rehab De La Red Eléct,Limpieza De Fosa Sép Y Cisterna,Const De Aplanados,Mobiliario Y E | Escuinapa | Copales | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 118537 | 118537 | 118537 | 118537 | 0 | 118537 | 118537 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078890 | Prog. Fonden 2012. Obra.12418.J. De Niños.Amado Nervo.Tecualilla. Escuinapa. Sin. Aplicación De Pintura, Desazolve De Red Sanitaria Y Red Eléctrica, Así Como La Fosa Séptica,Mobiliario Y E | Escuinapa | Tecualilla | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 680212 | 680212 | 680212 | 680212 | 0 | 680212 | 680212 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078891 | Prog. Fonden 2012. Obra.12419.J. De Niños.Sor Juana Ines De La Cruz.Escuinapa.Escuinapa.Sin.Aplicación De Pintura.Fosa Séptica Y Limpieza De La Cisterna,Malla Perim,Const De Cadena Mobil Y E | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 143918 | 143918 | 143918 | 143918 | 0 | 143918 | 143918 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078892 | Prog.Fonden 2012.Obra.12420.J.De Niños.Cuauhtemoc.(La Concepcion) La Concha.Escuinapa.Sin.Aplicación De Pintura,Desazolve De La Red Sani,Y Mobil Y E | Escuinapa | La Concha (La Concepción) | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 81877 | 81877 | 81877 | 81877 | 0 | 81877 | 81877 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078893 | Prog. Fonden 2012. Obra.12421.J. De Niños.Moctezuma.La Loma Gabriel Leyva Solano.Escuinapa.Sin.Aplicación De Pintura,Desazolve De Red Sanit,De La Fosa Sépt,Rev De La Red Eléc,Mobil Y E | Escuinapa | La Loma (Gabriel Leyva Solano) | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 85173 | 85173 | 85173 | 85173 | 59622 | 25552 | 25552 | 30.0001 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078894 | Prog. Fonden 2012. Obra.12423.Primaria.Gral.Rafael Buelna.Ojo De Agua Palmillas.Escuinapa.Sin.Daños En Pintura De Muros Y Herrería Y Const De Aplanados Contaminados,Mobiliario Y E | Escuinapa | Ojo de Agua de Palmillas | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 322486 | 322486 | 322486 | 322486 | 0 | 322486 | 322486 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078895 | Prog. Fonden 2012. Obra.12425.Prim.Maximino Hernandez Escanio.Isla Del Bosque. Escuinapa. Sin. Aplicación De Pintura, Desazolve De Red Sanit,Fosa Sép, Rev De Red Eléc,Construc Mobiliario Y E | Escuinapa | Isla del Bosque | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 194605 | 194605 | 194605 | 194605 | 0 | 194605 | 194605 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078896 | Prog. Fonden 2012. Obra.12435.J.De Niños.Maria Montessori.Ampl.Benito Juarez .Escuinapa.Sin.Aplicación De Pintura,Red De Inst.Eléct,De Cisterna Y Impermeabilizante Y Filtraciones,Mobilia Y E | Escuinapa | Zona de Tolerancia | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 67539 | 67539 | 67539 | 67539 | 0 | 67539 | 67539 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078897 | Prog.Fonden 2012.Obra:12428.Primaria Francisco Villa, Los Pozos, Rosario, Aplicacion De Pintura Vinilica En Muros Y Esmalte En Herreria, Desazolve De Red Sanitaria, Fosa Septica. | Rosario | Los Pozos | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 452011 | 452011 | 452011 | 452011 | 316407 | 135603 | 135603 | 29.9999 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100078898 | Prog.Fonden 2012.Obra:12431.Primaria Guillermo Owen, Col. Genaro Estrada, Rosario, Rosario, Aplicac.Pintura Vinilica En Muros Y Esmalte En Herreria, Desazolve De Red Sanit. De Fosa Septica. | Rosario | El Rosario | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 230351 | 230351 | 230351 | 230351 | 0 | 230351 | 230351 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100078899 | Prog.Fonden 2012.Obra:12144.Primaria Jose Maria Morelos, 18 De Marzo S/N, El Rosario, Aplicacion De Pintura Vinilica En Muros Y Esmalte En Herreria, Relleno Y Construccion De Muro De Piedra. | Rosario | El Rosario | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 484064 | 484064 | 484064 | 484064 | 0 | 484064 | 484064 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078900 | Prog. Fonden 2012.Obra:12430.Primaria Melchor Ocampo, Otates, Rosario, Aplicacion De Pintura Vinilica En Muros Y Esmalte En Herreria, Desazolve De Red Sanitaria De Fosa Septica Y Limpieza De Cisterna. | Rosario | Otates | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 487156 | 487156 | 487156 | 487156 | 0 | 487156 | 487156 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078901 | Prog.Fonden 2012.Obra:12432.Primaria Rafael Jimenez (El Matadero), Mataderos, Rosario, Aplicacion De Pintura Vinilica En Muros Y Esmalte En Herreria, Desazolve De Red Sanitaria. | Rosario | El Matadero | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 195932 | 195932 | 195932 | 195932 | 0 | 195932 | 195932 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078902 | Prog.Fonden 2012.Obra:12433.Tv Sec No 33 (El Matadero), Mataderos, Rosario, Aplicacion De Pintura Vinilica En Muros Y Esmalte En Herreria, Desazolve De Red Sanitaria | Rosario | El Matadero | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 52011 | 52011 | 52011 | 52011 | 0 | 52011 | 52011 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078903 | Prog.Fonden 2012.Obra:12434.Tvsec No 253, Cajón Verde, Rosario, Aplicacion De Pintura Vinilica En Muros Y Esmalte En Herreria, Desazolve De Red Sanitaria. | Rosario | Cajón Verde | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 299018 | 299018 | 299018 | 299018 | 0 | 299018 | 299018 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078904 | Prog. Fonden 2012. Obra: 12422. Jardin De Niños Maria De Los Angeles Polanco, Pueblo Nuevo, Escuinapa, Aplicacion De Pintura Vinilica En Muros Y Esmalte En Herrería. | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 892173 | 892173 | 892173 | 892173 | 0 | 892173 | 892173 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078905 | Prog. Fonden 2012. Obra: 12143. Primaria Jose Matilde Nevarez, Mariano Matamoros S/N, Teacapan, Escuinapa, Aplicacion De Pintura Vinilica En Muros, Sustitucion De Impermeabilizante. | Escuinapa | Teacapán | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 654333 | 654333 | 654333 | 654333 | 0 | 654333 | 654333 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078906 | Prog. Fonden 2012. Obra: 12142. Secundaria Estatal, Estatal N/C, Col. Pueblo Nuevo, Escuinapa, Suministro Y Colocación De Cerco De Malla Ciclonica, Puerta De Acceso, Piso De Concreto. | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 888991 | 888991 | 888991 | 888991 | 0 | 888991 | 888991 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100078917 | Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio 09-2000-2500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 74 | 100 | 0
SIN12130100078978 | Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Articulos Deportivos 09-2000-2700 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2586500 | 2586500 | 2586500 | 2586500 | 27262 | 2559238 | 2559238 | 98.946 | 0 | Pieza | 940 | 100 | 99
SIN12130100079090 | Herramientas, Refaccionesy Accesorios Menores 09-2000-2900 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 230640 | 230640 | 230640 | 230640 | 6963 | 223677 | 223677 | 96.981 | 0 | Pieza | 15 | 100 | 97
SIN12130100079123 | Construccion De Obras De Amplicion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Culiacan Sur 1 | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 37090239 | 37090239 | 37090239 | 37090239 | 0 | 37090239 | 37090239 | 100 | 0 | Obra | 2330 | 30 | 25
SIN12130100079128 | Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos Y Otros Servicios 09-3000-3300 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0
SIN12130100079134 | Programa Fam Media Superior .No De Obra 12446-13042. Universidad Tec De Culiacan. Cln.Cln. Construccion De Lab De Informatica, De Idiomas, Sala De Conferencia, Ser Sant, Direccion Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 25101318 | 25101318 | 25101318 | 25101318 | 0 | 22846945 | 22846945 | 91.0189 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.5
SIN12130100079150 | Mobiliario Y Equipo De Administración 09-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5071500 | 5071500 | 5071500 | 5071500 | 3075611 | 1995889 | 1998889 | 39.355 | 0 | Pieza | 341 | 100 | 39
SIN12130100079216 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 09-5000-5200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0
SIN12130100079328 | Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio 09-5000-5300 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4784700 | 4784700 | 4784700 | 4784700 | 4543064 | 241636 | 241636 | 5.0502 | 0 | Pieza | 151 | 100 | 5
SIN12130100079335 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | El Fuerte | El Fuerte | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 7698097 | 7698097 | 7698097 | 7698097 | 0 | 7698097 | 7698097 | 100 | 0 | Obra | 10728 | 50 | 50
SIN12130100079375 | Vehiculos Y Equipo Terrestre 09-5000-5400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 2846725 | 1223275 | 1223275 | 30.0559 | 0 | Pieza | 14 | 100 | 30
SIN12130100079388 | Prog.Fam,Sup.12447-13043.Uni.Tec. De Escuin..Constr. De Edif: Planta Baja; 5 Aulas , Lab.De Infor. Y De Idiomas, Sala De Conf., Serv. San, Dirección, Cubículos, Sala De Juntas, Serv. Escolares, | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 13742937 | 13742937 | 13742937 | 13792937 | 0 | 7698636 | 7698636 | 56.0189 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.5
SIN12130100079405 | Maquinario Otros Equipos Y Herramientas 09-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5658000 | 5658000 | 5658000 | 5658000 | 5503399 | 154601 | 154601 | 2.7324 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 3
SIN12130100079406 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales El Creston | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 30600000 | 30600000 | 30600000 | 30600000 | 0 | 30600000 | 30600000 | 100 | 0 | Obra | 200000 | 20 | 98
SIN12130100079414 | Continuacion De Construccion De Planta De Tratamiento Urias | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 0 | 21000000 | 21000000 | 100 | 0 | Planta | 100000 | 17 | 95
SIN12130100079676 | Obra Pública En Bienes Propios 09-6000-6200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 25383415 | 25383415 | 25383415 | 25383415 | 7794874 | 17588541 | 17588541 | 69.2915 | 0 | Obra | 9 | 100 | 69
SIN12130100079987 | Prog. Fam Nivel Basico 2012. Obra: 12227-13133. J.N. Gilberto Owen. 2 De Abril#590, Col. Anahuac, Los Mochis.Aula Didac. De 6x8 M,Adosada En Edif. Estruc,Regional Y Obra Exterior. | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 352389 | 352389 | 352389 | 352389 | 37104 | 315285 | 315285 | 89.4707 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100079988 | Prog. Fam Nivel Basico 2012. Obra: 12263. Prim. Club Activo 20-30.Col. Teresita.Modulo De Dirección/Servicios Sanitarios Aislados. Edif. E Obra Exterior;Andador De Plaza Civica A La Cancha Mulit. | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 703418 | 703418 | 703418 | 703418 | 43502 | 659916 | 659916 | 93.8156 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100079989 | Prog. Fam. Nivel Basico 2012. Obra: 12259-13150. Prim. Paulino Basopoli Buitimea.Modulo Aula Didactica Y Servicio Sanitarios De 6x8 Mts. Y Conectar El Drenaje Publico Y Obra Exterior | Ahome | Choacahui | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1074598 | 1074598 | 1074598 | 1074598 | 0 | 1074598 | 1074598 | 100 | 0 | Obra | 240 | 100 | 1
SIN12130100079990 | Prog. Fam Nivel Basico 2012. Obra: 12260. Prim. Venustiano Carranza.Servicios Sanitarios De 6x8 Mts. Aisladosen Edif D, Conectar El Drenaje Publico Y Obra Exterior | Ahome | Bajada de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 566162 | 566162 | 566162 | 566162 | 16861 | 549301 | 549301 | 97.0219 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100079992 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12262-13151. Primaria, Profesor Candelario Ochoa. Col Centro Los Mochis. Ahome, Sin.Serv. Sanitarios De 6x8m. Aislados En Edif E Y Obra Ext. | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 672506 | 672506 | 672506 | 672506 | 0 | 672506 | 672506 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100079994 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12445-13135. J. De Niños Eva Samano De Lopez Mateos Frac. La Palma, Los Mochis.Ahome, Sin. Construc De Una Direc Ecológica De 3.66x6.66m Con Volados De 60 Cm Obra E | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 171081 | 171081 | 171081 | 171081 | 11026 | 160055 | 160055 | 93.5551 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100079995 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12226-13132. J. De Niños,Preescolar Federalizado.Frac Las Flores. Ahome.Sin. Aula Didactica Adosada De 6x8m En Edif B Aula Aislada De 6x8m En Edif C Y Obra Ext | Ahome | Ahome | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 692382 | 692382 | 692382 | 692382 | 0 | 692382 | 692382 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 1
SIN12130100080001 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12350-13185. Sec. Tec. Num. 13. Ejido Mochis. Ahome. Sin. Aula Didac Adosada En Edif M Estruc U1c De 2 E.E Y Obra Ext | Ahome | Mochis (Ejido Mochis) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 593860 | 593860 | 593860 | 593860 | 250278 | 343582 | 343582 | 57.8557 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080004 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12353-13186.Sec.Tec.No.98, Ej.Zapotillo.Ahome.Sin.Construcción De 2 Aulas Didac Y T. De Computo En Edif D Escalera (Segunda Etapa), Cerca Perim Obra Ext Y Subest Eléct | Ahome | Zapotillo Uno (Zapotillo Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3541116 | 3541116 | 3541116 | 3541116 | 0 | 3541116 | 3541116 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 1
SIN12130100080013 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12313-13171. Primaria Niños Heroes, Loc. Charay. El Fuerte. Sin.Modulo Aula Didáctica , Servicios Sanitarios De 6x8 Mts. En Edif. D Aislada Y Obra Exterior | El Fuerte | Charay | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1105243 | 1105243 | 1105243 | 1105243 | 785 | 1104458 | 1104458 | 99.929 | 0 | Obra | 240 | 100 | 1
SIN12130100080202 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12443-13137.Centro De Atencion Multiple Cam 52, Guasave Sin.Módulo De 2 Aulas Didac, Direc Y Serv Sanit. Edif A Taller De Panaderia,Banqueta Obra Ex,Cerco P,Sanit | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2357430 | 2357430 | 2357430 | 2357430 | 0 | 2357430 | 2357430 | 100 | 0 | Obra | 240 | 100 | 1
SIN12130100080203 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12284-13161. Primaria, Genaro Estrada, Col. El Toreo. Mazatlán. Sin. Servicios Sanitarios Aislados De 6x8 Mts. En Edif. D Y Obra Exterior | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 674568 | 674568 | 674568 | 674568 | 0 | 674568 | 674568 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100080204 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12285-13162. Primaria,Ramon Lopez Velarde. Col. Genaro Estrada. Mazatlán.Sin. Aula Didáctica Aislada De 6x8 Edif. F Y Obra Exterior. | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 383348 | 383348 | 383348 | 383348 | 0 | 383348 | 383348 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080207 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12288-13164. Primaria,Vicente Lombardo Toledano, Col. Lomas Del Ebano .Mazatlan Sin. Modulo Servicios Sanitarios De 6x8 Adosados Aedif. C Y Obra Exterior. | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 672506 | 672506 | 672506 | 672506 | 16810 | 655696 | 655696 | 97.5004 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100080208 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12289-13165. Primaria,Ricardo Flores Magon, Col. Urias .Mazatlan Sin. Servicios Sanitarios De 6x8 Mts. En Edif. E Aislados Y Obra Exterior | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 672506 | 672506 | 672506 | 672506 | 0 | 672506 | 672506 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100080209 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12345-13183. Sec. Gral. Solidaridad, Col. Benito Juarez. Mazatlán Sin. Servicios Sanit De Estruc U1-C De 2ee En Edif. H Aislado Y Obra Ext Para Turno Matutino | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 810714 | 810714 | 810714 | 810714 | 0 | 810714 | 810714 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100080214 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12245-13141. J. De Niños.Preescolar Sepyc. Fracc. Santa Teresa. Mazatlan. Sin. Modulo 1 Aula Didactica Y Serv Sanitarios De 5.3x6.0 M. En Edif. C Aislado Obra E | Mazatlán | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 805890 | 805890 | 805890 | 805890 | 0 | 805890 | 805890 | 100 | 0 | Obra | 240 | 100 | 1
SIN12130100080216 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12344-13182.Bicentenario De La Independencia Seccion 27. Frac.Villas Del Sol Maz.Mazatlan.Sin.Edif F Laboratorio Mult Y S.Sanit Edif B 4 Aulas,Escalera En P.A Obra E | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5110394 | 5110394 | 5110394 | 5110394 | 238500 | 4871894 | 4871894 | 95.333 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100080217 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12347-13146.Sec. Gral. Angel Torrontegui M. Prados Del Sol. Mazatlan. Sin. Taller De Computo De 4 Ee En Estruct. U1c Adosado A Edif. C Obra Ext | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1768369 | 1768369 | 1768369 | 1768369 | 599216 | 1169153 | 1169153 | 66.1148 | 0 | Obra | 160 | 100 | 1
SIN12130100080218 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12358-13190.Sec. Tec. Num. 81. El Castillo.Mazatlan. Sin.Modulo De 1 Aula Didactica De 2 E.E Aislado En Estruc. U-1c En Edif. N Y Obra Ext | Mazatlán | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 805915 | 805915 | 805915 | 805915 | 556100 | 249815 | 249815 | 30.9977 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080219 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12367. T.V. Sec. Fed. 334, Loc. Cofradia (Cofradia De Leyva Solano). Mazatlan.Sin. Aula Didáctica Adosada De 6x8 Mts En Edif A Y Obra Exterior | Mazatlán | Cofradía (Cofradía de Leyva Solano) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 348177 | 348177 | 348177 | 348177 | 32509 | 315668 | 315668 | 90.6631 | 0 | Aula | 40 | 100 | 1
SIN12130100080314 | Prog. Fam Nivel Básico. N.O. Obra: 12359-13191.Sec. Tec. No. 86, Loc. Caimanero.Mocorito. Sin.Aula Didac Estruc. U1c En Edif. D Aislada De 2ee Y Obra Exterior | Mocorito | Caimanero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 616785 | 616785 | 616785 | 616785 | 0 | 616785 | 616785 | 100 | 0 | Aula | 40 | 100 | 1
SIN12130100080317 | Prog. Fam Nivel Básico 2012. Obra:12328. Primaria.Benito Juarez, Loc. Palos Blancos Rosario Sin. Servicios Sanitarios Rurales Con Fosa Y Pozo De Absorción Obra Ext | Rosario | Palos Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 174500 | 174500 | 174500 | 174500 | 12612 | 161888 | 161888 | 92.7725 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080318 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12326-13172. Primaria. Miguel Hidalgo. Emiliano Zapata. Rosario. Sin. Servicios Sanitarios Rurales Con Fosa Y Pozo De Absorción Y Obra Exterior. | Rosario | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 174347 | 174347 | 174347 | 174347 | 0 | 174347 | 174347 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080319 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12327-13173. Primaria.General Vicente Guerrero. Loma Del Zorrillo. Rosario. Sin. Servicios Sanitarios Rurales Con Fosa Y Pozo De Absorción Obra Ex | Rosario | Loma del Zorrillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 174347 | 174347 | 174347 | 174347 | 0 | 174347 | 174347 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080320 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12331-13174. Primaria. Juventino Rosas. Maloya. Rosario.Sin. Servicios Sanitarios Rurales Con Fosa, Pozo, Cisterna Y Equipo De Bombeo Y Obra Ext | Rosario | Maloya | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 209400 | 209400 | 209400 | 209400 | 136110 | 73290 | 73290 | 35 | 0 | Obra | 40 | 100 | 0.5
SIN12130100080323 | Prog. Fam Nivel Básico 2012. Obra: 12292-13167. Primaria. Dr. Jaime Torres Bodet, Col. Mecanicos,Guamuchil, Sal Alv. Sin. Serv Sanit De 6x8 Aislados Edif E Obra Ext | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 672506 | 672506 | 672506 | 672506 | 27742 | 644764 | 644764 | 95.8748 | 0 | Obra | 80 | 100 | 1
SIN12130100080334 | Prog. Fam Nivel Básico 2012. Obra:12291-13166. Primaria.Sinaloa, Fracc. Villa Bonita, En Villa Juarez .Navolato Sin. Aula Didact Adosada Al Edif A Otra Aula Al Edif Adosar Obr Ext. | Navolato | Navolato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1424121 | 1424121 | 1424121 | 1424121 | 0 | 1424121 | 1424121 | 100 | 0 | Obra | 240 | 100 | 1
SIN12130100080483 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra:12360/13192.Sec.Tec. No.97,Lic Benito Juarez (Campo Gobierno).Navolato.Sin.Modulo Aislado De 4 Aulas Didac De 2 E C/U En Estr U2c Escalera En P.B Edif C Cerco Perim Obr | Navolato | Navolato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2844598 | 2844598 | 2844598 | 2844598 | 0 | 2844598 | 2844598 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 1
SIN12130100080485 | Prog.Fam Nivel Básico 2012. N.O: Obra:12378.T.V.Sec. Fed. Loc. Campo Balbuena.Navolato Sin.2 Aulas Y Serv Sanit Rurales De 3x8m Adosados En Edif A Con Pozo Y Fosa,Cerco Perim Obra Ext | Navolato | Campo Balbuena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1317326 | 1317326 | 1317326 | 1317326 | 148818 | 1168508 | 1168508 | 88.703 | 0 | Obra | 80 | 100 | 1
SIN12130100080494 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12264. Primaria. General Emiliano Zapata. Los Ranchitos. Concordia. Sin. Aula Didactica Adosada A Edif E De 6x8 M Y Obra Exterior | Concordia | Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 337823 | 337823 | 337823 | 337823 | 33628 | 304195 | 304195 | 90.0457 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080495 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12265. Primaria. Silvestre Vizcarra. Colinas Del Real. Concordia. Sin. Aula Didactica Adosada Al Edif. B De 6x8 Mts. Obra Ext. | Concordia | Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 337823 | 337823 | 337823 | 337823 | 6024 | 331799 | 331799 | 98.2168 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080497 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra:12337-13177.Educ.Espec Cam 39,Col.Centro.Concordia.Sin.Modulo 2 Aulas Didac,Dir Y Serv Sanit 6x8 M, Edif A Banqueta Con Rampas Obra Ex Cerco P Los Sanit Con Dimens | Concordia | Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1638635 | 1638635 | 1638635 | 1638635 | 0 | 1638635 | 1638635 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080500 | Prog.Fam Nivel Básico 2012. Obra:12374-13195.Oficinas, Edificio Sepyc, Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, P.B. 2 Aulas, Serv. Sanit. De 2ee C/U Y Escalera De 1ee, Primer Nivel 3 Aulas De 2ee Y Escal | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2211920 | 2211920 | 2211920 | 2211920 | 145597 | 2066323 | 2066323 | 93.4176 | 0 | Obra | 120 | 100 | 1
SIN12130100080503 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12271 Primaria Profra. Ma. Trinidad Dorame Ramos, Ej. El Vallado(Col Las Ulusiones) Culiacan. Sin.Modulo De 2 Aulas Didac En Edif G De 6x8m Aislado Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 729978 | 729978 | 729978 | 729978 | 25211 | 704767 | 704767 | 96.5463 | 0 | Obra | 80 | 100 | 1
SIN12130100080504 | Prog. Fam Nivel Básico 2012. Obra.12272. Primaria, Profra. Ma. Del Rosario Zazueta Cañedo, Fracc. Montesierra , Culiacán. 2 Aulas Didácticas De 6x8m En Edif D Y Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 723018 | 723018 | 723018 | 723018 | 7354 | 715664 | 715664 | 98.9829 | 0 | Obra | 80 | 100 | 1
SIN12130100080507 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12275-13155. Primaria Niños Heroes, Col. Ampl. Lázaro Cárdenas. Culiacán. Sin. Serv Sanitarios Aislados De 6x8m Edif G Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 672506 | 672506 | 672506 | 672506 | 5405 | 667101 | 667101 | 99.1963 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100080638 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12278-13156. Primaria,General Guadalupe Victoria, Loma De Rodriguera Culiacan. Sin.Serv Sanitarios Aislados De 6x8m Edif F Y Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 672506 | 672506 | 672506 | 672506 | 229487 | 443019 | 443019 | 65.8758 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0.5
SIN12130100080640 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12306-13169. Primaria,Margarita Maza. El Ranchito, Culiacan. Sin.Modulo De 2 Aulas Didacticas De 6x8m En Edif F Aislada Y Obra Ext | Culiacán | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 729978 | 729978 | 729978 | 729978 | 0 | 729978 | 729978 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 1
SIN12130100080644 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12354 -13187.Sec. Tec. Num 64. El Barrio.Culiacan. Sin.Modulo De 2 Aulas Didac De 2.5 E.E Estruc U1c En Edif I Y Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1424936 | 1424936 | 1424936 | 1424936 | 0 | 1424936 | 1424936 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 1
SIN12130100080645 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12357-13189.Sec. Tec. Num 91.Fracc Villa Bonita, Culiacan. Sin. T. De Computo Ee En Estruc U2c, Escalera Y Serv Sanit P.B Del Edif D Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2606939 | 2606939 | 2606939 | 2606939 | 25146 | 2581792 | 2581792 | 99.0354 | 0 | Obra | 160 | 100 | 1
SIN12130100080647 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12382-13176. Primaria, Nueva Creacion, Fracc. Valle Alto , Culiacan. Sin.Modulo De 3 Aulas, Dirrecion, Serv Sanit Estruc Reg 6x8m. En Edif A Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1773180 | 1773180 | 1773180 | 1773180 | 0 | 1773180 | 1773180 | 100 | 0 | Obra | 240 | 100 | 1
SIN12130100080652 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12230-13137. J. De Niños. Francisco Javier Mina. Buena Vista.Culiacan. Sin. Serv Sanitarios De 5.3x6.0m. Adosados A Edif B Y Obra Ext. | Culiacán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 548449 | 584449 | 584449 | 584449 | 0 | 584449 | 584449 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 2
SIN12130100080655 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12233-13138. J. De Niños.Francesco Tonucci. Fracc Floresta.Culiacan. Sin. Aula Didactica Adosada De 5.3x6.0m En Edif C Obra Ext | Culiacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 264212 | 264212 | 264212 | 264212 | 35473 | 228739 | 228739 | 86.574 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080656 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12234.J. De Niños Ramon Corona Madrigal, Prados De La Conquista.Culiacan. Sin. Aula Didactica Adosada Y Serv Sant Con Bodega En Edif C Obra Ext Y Terminación De Aula | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1070326 | 1070326 | 1070326 | 1070326 | 0 | 1070326 | 1070326 | 100 | 0 | Obra | 240 | 100 | 6
SIN12130100080658 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12236.J. De Niños.Francisco Gabilondo Soler, Amp.Independencia. Culiacan.Sin. Aula Didactica De 6.0x5.3 Adosada Edif. C Obra Exterior | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 264212 | 264212 | 264212 | 264212 | 26323 | 237889 | 237889 | 90.0372 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080664 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12252.J. De Niños. Fray Juan De Zumarraga. La Chilla .Culiacan. Sin. Serv Sanit Rurales De 2.80 X 1.55 Mts. Con Fosa, Pozo, Cisterna Y Equipo De Bombeo Obra Ext | Culiacán | La Chilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 174500 | 174500 | 174500 | 174500 | 0 | 174500 | 174500 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080665 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12253.J. De Niños.Gabriela Mistral, Las Flechas .Culiacan. Sin. Ser Sanitarios Rurales De 2.80x1.55m Con Fosa Y Pozo Y Obra Ext | Culiacán | Las Flechas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 174500 | 174500 | 174500 | 174500 | 0 | 174500 | 174500 | 100 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080697 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12268-13154. Primaria,Sepyc.Fraccionamiento Urbi Villas Del Sol Culiacan Sin. Un Aula Didáctica Aislada En Edif D Y Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 384449 | 384449 | 384449 | 384449 | 6632 | 377817 | 377817 | 98.2749 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080706 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12355.Sec. Tec. No. 96, Col. El Mirador Culiacan. Sin. Aula Didactica De 2 Ee Estruc U2c Adosada A Edif B Escalera Y Taller De Computo En El Mismo Edif P.A Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2264469 | 2264469 | 2264469 | 2264469 | 0 | 2264469 | 2264469 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 1
SIN12130100080707 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12356-13188. Sec Tec. Num. 92. Fracc.Santa Anita,Culiacan. Sin.Edif J P.B Polifuncional 4ee, Escalera 1ee Serv Sanit 2ee,Cooperativa De 2ee Y P.A A 2 Aulas Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4551624 | 4551624 | 4551624 | 4551624 | 238500 | 4313124 | 4313124 | 94.7601 | 0 | Obra | 160 | 100 | 1
SIN12130100080711 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12410-13157. Primaria,Jose Vasconcelos. Col. Villa Satelite. Culiacan Sin. Construcción De Dos Aulas Didácticas Aisladas De 6x8m En Edificio D Y Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 723018 | 723018 | 723018 | 723018 | 66316 | 656702 | 656702 | 90.8279 | 0 | Obra | 80 | 100 | 1
SIN12130100080714 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12448-13158.Primaria Rita Lopez Zazueta, Fracc. Capistrano.Culiacan. Sin.Construccion De Cinco Aulas Didacticas Aisladas De 6x8m En Estruc Reg, Edificio Y Obra Ext | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3458088 | 3458088 | 3458088 | 3458088 | 0 | 3458088 | 3458088 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100080715 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12281-13159. Primaria,Salvador Alvarado.Col. La Higuerita, Choix. Sin.Servicios Sanitarios Aislados De 6x8m Edif G Y Obra Ext | Choix | La Higuerita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 672506 | 672506 | 672506 | 672506 | 65298 | 607208 | 607208 | 90.2903 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100080720 | Prog. Fam Nivel Básico 2012.Obra.12364-13194. T.V. Sec. Federalizada. No. 186, En Ceuta, Elota, Sin.3 Aulas Didácticas Aisladas En Edif D Estructura Regional Y Obra Exterior | Elota | Ceuta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1121172 | 1121172 | 1121172 | 1121172 | 60356 | 1060816 | 1060816 | 94.6167 | 0 | Obra | 120 | 100 | 1
SIN12130100080721 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12365 T.V. Sec. Federalizada. No. 278, Loc. Caimanes Ii. Elota. Sin. Sanitarios Rurales De 8x3 Mts. Edif C Con Fosa. Pozo, Cisterna Y Equipo De Bombeo Adosado Obra Ext | Elota | Caimanes II | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 475820 | 475820 | 475820 | 475820 | 32701 | 443119 | 443119 | 93.1274 | 0 | Obra | 40 | 100 | 1
SIN12130100080733 | Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación 11-3000-3500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1702705 | 1702705 | 1702705 | 1702705 | 1242161 | 460544 | 460544 | 27.0478 | 0 | Servicio | 37 | 100 | 27
SIN12130100080756 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12393-13144.J. De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla Ej Las 3 Gotas De Agua. Culiacan. Sin. Reconstrucción De Losas De Azotea En Edificio | Culiacán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 136425 | 136425 | 136425 | 136425 | 47460 | 88965 | 88965 | 65.2117 | 0 | Aula | 80 | 100 | 1
SIN12130100080763 | Prog.Fam Nivel Básico 2012.Obra.12411-13181.Sec. Gral.Snte Seccion 53. Escuinapa. Escuinapa. Sin. Rehabilitación De Red Electrica Y Subestación Eléctrica | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 431609 | 431609 | 431609 | 431609 | 7630 | 423979 | 423979 | 98.2322 | 0 | Obra | 100 | 100 | 1
SIN12130100080870 | Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación 12-3000-3500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7219271 | 7219271 | 7219271 | 7219271 | 7219271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 3 | 100 | 0
SIN12130100081043 | Prog. Fam Media Superior Universidad De Occidente Campus Culiacan. Construccion De Tercera Etapa De Teatro Auditorio Y Subestacion Electrica | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 15969777 | 15969777 | 15969777 | 15969777 | 0 | 13295365 | 13295365 | 83.2533 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.5
SIN12130100081149 | Mobiliario Y Equipo De Administración 13-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4264000 | 4264000 | 4264000 | 4264000 | 4264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 58 | 100 | 0
SIN12130100081171 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 13-5000-5200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 8 | 100 | 0
SIN12130100081185 | Maquinaria, Otros Equipo Y Herramienta 13-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0
SIN12130100081685 | Materiales Y Suministros Para Seguridad 16-2000-2800 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | 132772 | 3357228 | 3357228 | 99.0333 | 0 | Pieza | 200 | 100 | 99
SIN12130100081714 | Vehiculos Y Equipo De Transporte 16-5000-5400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3292920 | 3292920 | 3292920 | 3292920 | 1208730 | 2084190 | 2084190 | 63.2931 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 63
SIN12130100081818 | 12141-13046 Prom. Fam Superior . Universidad Politecnica Del Mar Y La Sierra, La Crz,Elota Construccion De Edificio De Dos Niveles En Estructura Especial Y Obra Exterior | Elota | La Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 0 | 6669040 | 6669040 | 45.9934 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.5
SIN12130100081970 | Prog.Fam Media Superiornum.12191-13047 Universidad Politecnica De Sinaloa. Mazatlan.Construccion De Edificio De 6 Laboratorios Y Talleres 2, Serv. Sanitarios. | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9999999.99 | 268738 | 9731261.11 | 9731261.11 | 97.3126 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100082031 | Programa Fam Superior .Nom. De Obra 12140-13048.Universidad Politecnica Del Valle Del Evora.El Gato Del Lara.Angostura.Construccion De Edificio De 2 Niveles En Estructura Especial. | Angostura | Angostura | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 522420 | 16477580 | 16477580 | 96.9269 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.9
SIN12130100082057 | Fam Medio Superior Instituto Tec. Superior De Guasave. El Burrion. Guasave.Construccion De Centro De Computo En Estructura Especila De Concreto De Dos Niveles. | Guasave | El Burrión | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 9415154.8 | 9415154.8 | 94.1515 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.5
SIN12130100082516 | 12193-13049 Instituto Tecnologico De Los Mochis, Construccion Y Equipamiento De Planta Baja De Dos Talleres Y Dos Laboratorios Planta Alta De Un Laboratorio Serv. Sanit. Y Obra Exterior | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 13999999 | 13999999 | 13999999 | 13999999 | 0 | 8935292 | 8935292 | 63.8235 | 0 | Obra | 1 | 70 | 0.36
SIN12130100086087 | Sexta Etapa Mejoramiento De Imagen Turistica De El Fuerte, Pueblo Magico | El Fuerte | El Fuerte | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6593414 | 6593414 | 6593414 | 4274984 | 4274984 | 4274984 | 4274984 | 64.8372 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100086952 | Programa Integral De Competitividad Del Sector Turistico 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1441035 | 1441035 | 1441035 | 1441035 | 96.069 | 0 | Curso | 37 | 100 | 100
SIN12130100089200 | Construccion De Plaza El Tropezon En Cosala, Pueblo Magico | Cosalá | Cosalá | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 296133 | 296133 | 296133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0
SIN12130100089288 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Turistica Del Puerto De Topolobampo | Ahome | Topolobampo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3751535 | 3751535 | 3751535 | 3730085 | 3730085 | 3730085 | 3730085 | 99.4282 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100089373 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Turistica De Los Mochis | Ahome | Los Mochis | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4581072 | 4581072 | 4581072 | 4581072 | 91.6214 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100089767 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Turistica De Mazatlan | Mazatlán | Mazatlán | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 11001872 | 11001872 | 11001872 | 10306641 | 10306641 | 10306641 | 10306641 | 93.6808 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100090016 | El Quelite: Cableado Subterraneo, Pavimento Y Regeneracion De Banquetas | Mazatlán | El Quelite | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1898127 | 1898127 | 1898127 | 1898127 | 1898127 | 1898127 | 1898127 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100090374 | El Recodo: Cableado Subterraneo, Pavimento Y Regeneracion De Banquetas | Mazatlán | El Recodo | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1922370 | 1922370 | 1922370 | 1922370 | 96.1185 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100091471 | Segunda Etapa Parque Recreativo Corredor Las Lichis, Eldorado | Culiacán | Eldorado | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3737520 | 3737520 | 3737520 | 3656867 | 3656867 | 3656867 | 3656867 | 97.8421 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100092815 | Centro De Reuniones Culiacan | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0
SIN12130100094554 | Adoquinamiento Segunda Etapa Del Centro Historico, Incluye: Plazuela Los Tres Grandes, En Mocorito | Mocorito | Mocorito | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3678058 | 3678058 | 3678058 | 3615997 | 3615997 | 3615997 | 3615997 | 98.3127 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100094590 | Proyectos De Naturaleza Y Rural | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4987599 | 4987599 | 4987599 | 4987599 | 99.752 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100097379 | Proyecto Circuito Ecoturistico Parque Las Riberas | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 9043341 | 9043341 | 9043341 | 9032776 | 9032776 | 9032776 | 9032776 | 99.8832 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100
SIN12130100101115 | Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato. Num. De Obra 12120-13203.Conalep El Carrizo 116, Poblado De Chihuahuita. Construcción De Obra Civil. | Ahome | Chihuahuita | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 27451 | 27451 | 27451 | 0 | 27451 | 27451 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100102582 | 12121. Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013. Conalep Los Mochis 045. Mobiliario Y Equipo | Ahome | Los Mochis | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 5873 | 5873 | 5873 | 0 | 5873 | 5873 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100102761 | 12122-13204fondo Complementario Para La Incorporacion De Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep Los Mochis 315 Los Mochis Ahome Adaptacion De Q Modulo Para Cubiculo De Preseptoria Mob. Y Equipo | Ahome | Los Mochis | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 17232 | 17232 | 17232 | 0 | 17232 | 17232 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100104240 | Superior. Inst Tec De Los Mochis. Ext Villa Ahome. Ampliacion De La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnologicos. Obra:12205.Construccion Y Equipamiento De Unidad Multifuncional Obra Ext | Ahome | Los Mochis | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 15291303 | 15291303 | 15291303 | 15291303 | 3486694 | 11804609 | 11804609 | 77.1982 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.85
SIN12130100105536 | 12126. Fondo Complemenatrio Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep La Reforma 120, Angostura, Adaptacion Modulo Para Cubiculo Para Preseptoria Mob Y Equipo | Angostura | La Reforma | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 27451 | 27451 | 27451 | 0 | 27451 | 27451 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100105655 | 12134 Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep Escuinapa 317 Adaptacion 1 Modulo Para Cubiculo Preseptoria Mob Y Equipo | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 17232 | 17232 | 17232 | 17232 | 0 | 17232 | 17232 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100105887 | Prog. Intereses Fam Basicos 2012. Obra: 12487-13003. J. De Niños.Fco. Gabilondo Soler Cri Cri.Fracc. Los Huertos Cln.Culiacán.Subestación Eléctrica De 50 Kva | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 189713 | 189713 | 189713 | 189713 | 0 | 189713 | 189713 | 100 | 0 | Subestación | 1 | 100 | 1
SIN12130100105980 | Programa Intereses Fam Básico 2012. Obra:12486-13020. Primaria.Club De Leones 11.Guasave.Guasave.Subestación Eléctrica De 112.5 Kva | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 241751 | 241751 | 241751 | 241751 | 53028 | 188723 | 188723 | 78.065 | 0 | Subestación | 1 | 100 | 1
SIN12130100105991 | 12123 Fondo Complemenatrio Para Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep Juan Jose Rios 117 Guasave Adaptacion De 2 Modulos Para Cubiculo De Preseptoria Mob Y Equipo | Guasave | Juan José Ríos | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 47030 | 47030 | 47030 | 47030 | 0 | 47030 | 47030 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100106057 | 12127.Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep Navolato 115. Mobiliario Y Equipo | Navolato | Navolato | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5874 | 5874 | 5874 | 5874 | 0 | 5874 | 5874 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100106087 | Programa Intereses Fam Básico 2012. Obra:12507-13002. J. De Niños.Ma. Del Rosario Elenes.Col. A. López Mateos, Los Mochis.Ahome.Reparación De Sistema Eléctrico | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 83375 | 83375 | 83375 | 83375 | 0 | 83375 | 83375 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 1
SIN12130100106088 | 12128 Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep Juan De Dios Batiz 095 Culiacan Adaptacion De 3 Modulos Para Cubiculo De Preseptoria Mob Y Equipo | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 62405 | 62405 | 62405 | 0 | 62405 | 62405 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100106172 | 12130-13207 Fondo Complemenatario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep Culiacan Iii 316 Adaptacion De Modulo Para Cubiculo Para Preseptoria Mob Y Equipo | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 938831.74 | 938831.74 | 938831.74 | 10218.6 | 928613.14 | 928613.14 | 98.9116 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100106330 | 12137. Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Centro De Educacion Juvenil Culiacan, Equipo | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | 0 | 14175 | 14175 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100106451 | 12138 Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nac. De Bachillerato 2013 Conalep Jose Antonio Padilla Segura Culiacan 2 114 Adaptacion 3 Mod. Cubiculo De Preseptoria Mob Y Equipo | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 62405 | 62405 | 62405 | 0 | 62405 | 62405 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100106546 | 12136. Fondo Complemenatrio Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Centro De Estudios De Bachillerato Culiacan. | Culiacán | Campo las Bombas de las Palmas (Campo Escondido) | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 78566 | 78566 | 78566 | 78566 | 0 | 78566 | 78566 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100106551 | Programa Intereses Fam Básico 2012. Obra: 12503-13012. Primaria.Felipe Bachomo.Col. Tabachines 2 Los Mochis.Ahome.Reparación De Instalaciones Eléctricas Y Subestación Eléctrica De 45 Kva | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 196843 | 196843 | 196843 | 196843 | 0 | 196843 | 196843 | 100 | 0 | Instalación | 1 | 100 | 1
SIN12130100106605 | 12124,13206 Fondo De Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep Guasave 118 Adaptacion De 2 Modulos Cubiculo De Preseptoria Mob Y Equipo | Guasave | Guasave | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 28592 | 28592 | 28592 | 28592 | 0 | 28592 | 28592 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100106637 | Programa Intereses Fam Básico 2012. Obra:12504-13013. Primaria.Federalizada.Fracc. Álamos Country Los Mochis.Ahome.Reparación De Sistema Eléctrico | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 77575 | 77575 | 77575 | 77575 | 0 | 77575 | 77575 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 1
SIN12130100107070 | 12131-13208 Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep Mazatlan 1 046 Adapatcion De 2 Mod Cubiculo De Preseptoria Mob Y Equipo | Mazatlán | Mazatlán | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 28592 | 28592 | 28592 | 28592 | 0 | 28592 | 28592 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100107215 | Programa Intereses Fam Basico 2012. Obra: 12194-13001. J. De Niños Enrique Pestalozzi, Cachoana, Ahome. Construccion De Techumbre Metalica. | Ahome | Cachoana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 99099 | 99099 | 99099 | 99099 | 0 | 99099 | 99099 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100107322 | 12118-13201.Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional Del Bachillerato 2013. Cobaes #95. Fracc. Las Mañanitas. Mazatlan Construccion De Obra Civil. | Mazatlán | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 3204560 | 3204560 | 3204560 | 0 | 3204560 | 3204560 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100107434 | 12132 Fondo Complementario Para La Incorporacion Alsistema Nacional De Babachillerato 2013 Conalep Mazatlan Ii 062 Computadora Para Biblioteca | Mazatlán | Mazatlán | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5873 | 5873 | 5873 | 5873 | 0 | 5873 | 5873 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100107506 | 12125 Fondo Complementario Para La Incorporación Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep Mocorito 119 Adaptacion De Modulo Preseptoria Mob Y Equipo | Mocorito | Mocorito | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 27451 | 27451 | 27451 | 0 | 27451 | 27451 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100107528 | 12135-13211.Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachilleres. 2013. Preparatoria Uas Diurna Mazatlan. Construccion De Obra Civil. | Mazatlán | Mazatlán | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 5440838 | 5440838 | 5440838 | 0 | 5440838 | 5440838 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.8
SIN12130100107530 | Programa Intereses Fam Basico 2012. Obra:12506-13025.Secundaria Tecnica 16, Nueve De Diciembre, Ahome. Reparacion De Sistema Electrico. | Ahome | Nueve de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 278243 | 278243 | 278243 | 278243 | 0 | 278243 | 278243 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 1
SIN12130100107548 | 12133-13209. Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013 Conalep El Rosario 121 Mobiliario Y Equipo El Rosario Sinaloa | Rosario | Campo Don Jorge | Rural |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 17232 | 17232 | 17232 | 17232 | 0 | 17232 | 17232 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 1
SIN12130100107691 | Programa Intereses Fam Basico2012. Obra:12514-13031.Oficinas Edificio Sepyc, Recursos Hidraulicos, Culiacan.Segunda Etapa De La Planta Del Centro De Computo, Escaleras Y Accesos | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 936799 | 936799 | 936799 | 936799 | 348689 | 588110 | 588110 | 62.7787 | 0 | Subestación | 1 | 100 | 1
SIN12130100107700 | 12119-13202.Fondo Complementario Para La Incorporacion Al Sistema Nacional De Bachillerato 2013. Cobaes #69 En Tamazula. Construccion De 2 Aulas Mas Obra Exterior | Guasave | Tamazula | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 1187745 | 1187745 | 1187745 | 277515 | 910230 | 910230 | 76.6351 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.8
SIN12130100107868 | Programa Intereses Fam Basico 2012. Obra:12505-13019.Prim. Venustiano Carranza, Ej. Gabriel Leyva Solano. Guasave.Reparacion De Sistema Electrico | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 182893 | 182893 | 182893 | 182893 | 0 | 182893 | 182893 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 1
SIN12130100107906 | Programa Intereses Fam Basico 2012. Obra:12484-13024. Secundaria Lic. Benito Juarez, San Joaquin, Sinaloa. Construccion De Techumbre Metalica. | Sinaloa | San Joaquín (San Joaquín Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 886240 | 886240 | 886240 | 886240 | 153515 | 732725 | 732725 | 82.6779 | 0 | -1 | 1 | 100 | 1
SIN12130100127385 | Desarrollo Humano Oportunidades | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 0 | 54905768 | 54905768 | 54905768 | 0 | 38312873.99 | 38312873.99 | 69.7793 | 0 | Porcentaje | 95 | 100 | 69.78
SIN12130100127593 | Caravanas De La Salud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 0 | 11903872.77 | 11903872.77 | 11903872.77 | 0 | 11818648.03 | 11818648.03 | 99.2841 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 99.48
SIN12130100127761 | Seguro Médico Para Una Nueva Generación | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 0 | 26116696.89 | 26116696.89 | 26116696.89 | 0 | 22603128.34 | 22603128.34 | 86.5467 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 86.55
SIN12130100127853 | Programas Y Proyectos De Proteccion Contra Riesgos Sanitarios Coma La Red Nacional De Laboratorios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 0 | 7160279.85 | 7160279.53 | 7160279.53 | 0 | 5780494.9 | 5780494.9 | 80.73 | 1389745.8 | Porcentaje | 100 | 100 | 0.81
SIN12130100127940 | Foralecimiento De Acciones De Salud Publica En Las Entidades Federativas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 0 | 60382016 | 53711276 | 53711276 | 0 | 45520293 | 45520293 | 75.3872 | 0 | Acción | 100 | 100 | 0.75
SIN12130100127972 | Prog. Fam Basico 2012. Obra: 12255-13146. Fam Jn Amado Nervo Cerrillos (Campo Treita Y Cinco El Fuerte), Servicios Sanitarios, Obra Exterior | El Fuerte | Campo Treinta y Cinco Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 672506 | 672506 | 672506 | 672506 | 0 | 672506 | 672506 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 1
SIN12130100127979 | Fortalecimiento De Las Redes De Servicios De Salud En El Estado De Sinaloa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 8193039.89 | 8193039.89 | 81.9304 | 0 | Porcentaje | 100 | 100 | 100
SIN12130100128109 | 12466 Prog Fam Superior. Universidad Autonoma Indigena De Mexico Choix Choix Cosntruccion De Edificio Centrales, Serv Sanit., Obra Esterior Y Subestacion Electrica | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6955044.04 | 6955044.04 | 6955044.04 | 6955044.04 | 0 | 2331177.74 | 2331177.74 | 33.5178 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130100128364 | 13040-12481 Prog Fam Superior Universidad Autonoma Indigena De Mexico Mochis. Ahome Construccion De Edifico Y Obra Exterior | Ahome | Los Mochis | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3145436 | 3145436 | 3145436 | 3145436 | 0 | 943630 | 943630 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SIN12130100129633 | Mejoras De Salud I Servs Pers 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 1708529373 | 1733608263.88 | 1733608263.88 | 0 | 0 | 1710916761.04 | 1710916761.04 | 98.6911 | 0 | Persona | 152488 | 100 | 0
SIN12130100129672 | Mejoras De Salud Iii Inversion 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 3337440 | 3567470.79 | 3567470.79 | 0 | 0 | 3463111.59 | 3463111.59 | 97.0747 | 0 | Dosis | 2326796 | 100 | 0
SIN12130100132258 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva 1era. Etapa En Escuinapa Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2863502 | 2800000 | 1820172 | 1820172 | 1820172 | 1820172 | 1820172 | 65.0061 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 100 | 66.66
SIN12130200149895 | Ayudas Sociales 02-4000-4400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beca | 17 | 100 | 0
SIN12130200152397 | Obra Pública En Bienes Propios 01-6000-6200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5252400 | 5252400 | 5252400 | 399622 | 0 | 4852778 | 4852778 | 92.3916 | 0 | Obra | 1 | 100 | 92
SIN12130200152424 | Mobiliario Y Equipo De Administración 02-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 25590099 | 25590099 | 25590099 | 12460099 | 0 | 13130000 | 13130000 | 51.3089 | 0 | Pieza | 117 | 100 | 51
SIN12130200154311 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1777532 | 1777532 | 1777532 | 1777532 | 0 | 177532 | 177532 | 9.9876 | 0 | Obra | 10728 | 40 | 40
SIN12130200155004 | Mobiliario Y Equipo De Administración 12-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 209992 | 209992 | 209992 | 169954 | 0 | 40038 | 40038 | 19.0664 | 0 | Lote | 1 | 100 | 50
SIN12130200155546 | Prog. Fam. Media Superior. Obra: 13124-12468. Preparatoria Uas Guamuchil, Salvador Alvarado. Construccion De Edificio Mas Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7242576 | 7242576 | 7242576 | 7242576 | 0 | 2534901 | 2534901 | 35 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO MAS OBRA EXTERIOR | 1 | 1 | 1
SIN12130200155589 | Prog. Fam. Media Superior. Obra: 13125-12469. Preparatoria Uas Guasave, Guasave. Construccion De Edificio Mas Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7489244 | 7489244 | 7489244 | 7489244 | 0 | 2621235 | 2621235 | 35 | 0 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO MAS OBRA EXTERIOR. | 1 | 1 | 1
SIN12130200155611 | Prog. Fam. Media Superior. Obra: 13126-12470. Preparatoria Central Nocturna, Uas Culiacan, Culiacan. Construccion De Primera Etapa De Edificio De Unidad Regional. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 6349643 | 6349643 | 6349643 | 6349643 | 0 | 2222375 | 2222375 | 35 | 0 | CONTRUCCION DE EDIFICIO | 1 | 1 | 1
SIN12130200155629 | Prog. Fam Superior. Obra: 13127-12198. Superior Oficinas De Posgrado, Culiacan, Culiacan. Construccion De Segundo Y Tercer Nivel En Torre De Posgrado. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 21162233 | 21162233 | 21162233 | 21162233 | 0 | 10325571 | 10325571 | 48.7924 | 0 | CONSTRUCCION DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL EN TORRE DE POSGRADO. | 1 | 1 | 1
SIN12130200155665 | Prog. Fam Superior. Obra: 13128-12199. Superior Gastronomia, Mazatlan, Mazatlan. Planta Baja: Servicios Sanitarios, Obra Administrativa, Escalera, Biblioteca, Centro De Computo, Etc. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 14896563 | 14896563 | 14896563 | 14896563 | 0 | 8206438 | 8206438 | 55.0895 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS, OBRA ADMINISTRATIVA, ESCALERA, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO, ETC. | 1 | 1 | 1
SIN12130200155697 | Prog. Fam. Superior. Obra: 13129-12200. Sup. Serv. Esc. Y Sace, Culiacan. Planta Baja: Archivo, Bodega, Cent. De Maq., Bachill., Serv. Esc., Digitalizacion, Titulacion Prof. Y Sub-Prof., Etc. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 12288644 | 12288644 | 12288644 | 12288644 | 0 | 6150167 | 6150167 | 50.0476 | 0 | ARCHIVO, BODEGA, CENTRO DE MAQUINAS, BACHILLERATO, SERVICIOS ESCOLARES, DIGITALIZACION, TITULACION P | 1 | 1 | 1
SIN12130200155913 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra: 12510-13016. Prim. Club Eleones Col. Los Pinos, Culiacan. Rehabilitacion General De Edificios. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 172293 | 172293 | 172293 | 172293 | 172293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 100 | 1
SIN12130200155939 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra:12492-13026. Sec. General Pueblo Nuevo, Elota. Terminacion De Aula Didactica De 6 X 8 Mts. Adosada | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 1
SIN12130200155960 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra:13240. Escuela Normal Experimental, El Fuerte. Terminacion De Edificio De 2 Aulas Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1379749 | 1378749 | 1378749 | 1378749 | 896187 | 482562 | 482562 | 35 | 0 | -1 | 1 | 100 | 1
SIN12130200155975 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra:12500-13005. Jn- Ma. Del Rosario Elenes, Gabriel Leyva Solano, Guasave. Reparacion De Instalacion Electrica. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 23906 | 23906 | 23906 | 23906 | 15539 | 8367 | 8367 | 34.9996 | 0 | Instalación | 1 | 100 | 1
SIN12130200155982 | Prog. Fam Interes Basico 2012 . Num. De Obra 13022-12485. Prim. Miguel Hidalgo , Cacalotan, El Rosario, Construccion De Techumbre Metalica De 17 X 25.00 Mts. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 792877 | 792877 | 792877 | 792877 | 154716 | 638161 | 638161 | 80.4868 | 0 | construccion de techumbre metalica de 17 x 25.00 mts. | 1 | 100 | 10
SIN12130200155994 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra:12495-13017. Prim. Vicente Guerrero, Angel Flores, Guasave. Reparacion De Instalaciones Electricas. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 301158 | 301158 | 301158 | 301158 | 195753 | 105405 | 105405 | 34.9999 | 0 | Instalación | 1 | 100 | 1
SIN12130200155999 | Prog.Fam Basico 2012.Obra:12482-13168.Prim.Jaime Nuno,Alfonzo G. Calderon, Ahome. Subestación Electrica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130200156009 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra:12501-13018. Prim. Emiliano Zapata, Col. Tierra Libertad, Guasave. Subestacion Electrica De 75 Kva. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 206844 | 206844 | 206844 | 206844 | 134449 | 72395 | 72395 | 34.9998 | 0 | Subestación | 1 | 100 | 0.1
SIN12130200156020 | Prog. Fam Interes Basico 2012. Num. De Obra 13023-12493. Prim .Lic. Benito Juarez , Cajon Ojo De Agua No. El Rosario , Rehabilitacion De Canceleria, Luminarias Y Puertas . | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 91782 | 91782 | 91782 | 91782 | 0 | 91782 | 91782 | 100 | 0 | REHABILITACION DE CANCELERIA, LUMINARIAS Y PUERTAS . | 1 | 100 | 10
SIN12130200156049 | Esta Obra Ya Finalizo Y Se Hizo Del Interes Fam 2012.12499-13030. Servicios Regionales, Guasave. Reparacion General De Instalaciones Electricas. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 119382 | 119382 | 119382 | 119382 | 77598 | 41784 | 41784 | 35.0003 | 0 | -1 | 1 | 100 | 0.1
SIN12130200156057 | Prog.Fam Básico 2012.Obra:12487-13160.Prim. Niños Heroes, Juan Jose Rios Guasave.Terminacion De Edificio De 3 Aulas De 6.00x8.00 En Estructura Regional De Concreto | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 304040 | 304040 | 304040 | 304040 | 304040 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130200156060 | Prog. Fam .De Interes Basico 2012. No. 13009-12489.J. De Niños Club De Leones, Guamuchil, Salv. Alv.Subestacion Electrica De 75kva. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 189860 | 189860 | 189860 | 189860 | 123409 | 66451 | 66451 | 35 | 0 | .SUBESTACION ELECTRICA DE 75KVA. | 1 | 100 | 10
SIN12130200156066 | Esta Obra Ya Finalizo Y Se Hizo Del Interes Fam 2012. Obra: 12513-13021. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Majada De Abajo, Mocorito. Constyruccion De Techumbre Metalica De 17 X 25 Mts. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 592987 | 592987 | 592987 | 592987 | 67503 | 525484 | 525484 | 88.6164 | 0 | -1 | 1 | 100 | 1
SIN12130200156088 | Prog.Fam Interes Básico.Obra:13010.Prim.Juan Escutia,Bachomobampo 11, Ahome,Reparación General De Instalaciones Eléctricas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 206454 | 206454 | 206454 | 206454 | 134196 | 72258 | 72258 | 34.9996 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130200156153 | Prog.Fam Interes Básico.Obra:12496-13011.Prim.Gral. Angel Flores,Tosalibampo,Ahome. Reparación General De Alimentadores Eléctricos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 202294 | 202294 | 202294 | 202294 | 131491 | 70803 | 70803 | 35 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130200156154 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra:13006-12511.J. De Niños Benardo Morales Edeza ,5 De Mayo Sind Villa Flores, Navolato, Construccion De Techumbre Metalica De 13 X 17.00mts | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 366434 | 366434 | 366434 | 366434 | 45665 | 320769 | 320769 | 87.538 | 0 | construccion de techumbre metalica de 13 x 17.00mts | 1 | 100 | 10
SIN12130200156180 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra:13007-12512 . J. De Niños, Francisco Marquez, Villamoro, Navolato. Construcion De Techumbre Metalicaq De 13 X 17mts. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 366434 | 366434 | 366434 | 366434 | 45665 | 320769 | 320769 | 87.538 | 0 | CONSTRUCION DE TECHUMBRE METALICAQ DE 13 X 17MTS. | 1 | 100 | 10
SIN12130200156187 | Prog.Fam Interes Básico 2012.Obra:13029-12491.Alberge,Rural #6, Tameapa,Badiraguato.Reparación De Servicios Sanitarios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130200156200 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra:13008-12498. J. De Niños, Luz. Ma. Serra Del Castillo, Navolato Terminacion De Servicios Sanitarios . | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 45123 | 45123 | 45123 | 45123 | 0 | 45123 | 45123 | 100 | 0 | TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 1 | 100 | 100
SIN12130200156205 | Prog.Fam Interes Básico 2012.Obra:12497-13004j.De Niños,Culiacan.Reparación De Losa De Azotea | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 16958 | 16958 | 16958 | 16958 | 0 | 16958 | 16958 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130200156210 | Progr. Fam Interes Basico 2012. Obra:13028-12502. Sec. Tec. Lic. Benito Juarez, Campo Gobierno, Navolato. Terminacion De Construccion De Cerca Perimetral Y Plaza Civica . | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 175500 | 94500 | 94500 | 35 | 0 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA . | 1 | 100 | 10
SIN12130200156222 | Prog.Fam Interes De Básico 2012.Obra:12508-13014.Prim.Lazaro Cardenas,Col. Lombardo Toledano.Reparación General De Instalaciones Eléctricas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130200156231 | Prog.Fam Interes Básico.Obra:12509-13015.Prim. Esutaquio Buelna. Col. A. Rosales.Cln.Brehabilitación General De Edificios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 273082 | 273082 | 273082 | 273082 | 273082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130200158024 | Construcción De Ramal Y Subestación En El Poblado | El Fuerte | Tesila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 195901 | 195901 | 195901 | 195901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN12130200162701 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.13224.Conalep Mazatlán Ii.Mazatlán,Sin.Construcción De Un Cubículo Para Receptorías. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 425446 | 473464 | 473464 | 425446 | 10728 | 414719 | 414719 | 87.5925 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1
SIN12130200163067 | Prog. Fondo Concursable De La Inv. En Infra. Para Educ.Media Sup. 2012.Obra:13229.Prep. Uas Juan José Ríos,Guv.Const. De 2 Aulas 1ee De Esc. En Estructura U2c, 2 Aulas , 1ee De Esc. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2746516 | 3267025 | 3267025 | 2746516 | 1922561 | 823955 | 823955 | 25.2203 | 0 | Obra | 240 | 100 | 0.32
SIN12130200163149 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13225.Cobaes 35 Mazatlán Urías.Mazatlán,Sin.Laboratorio De 4ee Estructura U-1c En Edificio "J" Y Tall | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1840690 | 1845150.18 | 1845150.18 | 1840690.1 | 829201.6 | 1011488.5 | 1845150.18 | 54.8188 | 0 | Obra | 300 | 10 | 1
SIN12130200163233 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13230.Preparatoria Uas El Fuerte.El Fuerte Sin.Construcción De Aula De Usos Multiples. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 759109 | 794767 | 794767 | 759109 | 225242 | 533866 | 533866 | 67.1726 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0.7
SIN12130200163292 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13231.Preparatoria Uas Augusto César Sandino.Culiacan Sin.Construcción De Planta Baja 2 Aulas De 2ee | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3877383 | 4298370 | 4298370 | 3877383 | 2419469 | 1457914 | 1457914 | 33.9178 | 0 | Obra | 280 | 100 | 17
SIN12130200163334 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En La Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012. Obra: 13232. Preparatoria Uas Emiliano Zapata, Cln. Sin. Const. De Planta Alta Mas Obra Ext. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3160018 | 4059386 | 4059386 | 3160018 | 2212012 | 948005 | 948005 | 23.3534 | 0 | CONST. DE PLANTA ALTA MAS OBRA EXT | 160 | 100 | 0.05
SIN12130200163340 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13228.Preparatoria Uas Ruiz Cortines,Sin.Construcción De 6 Aulas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2269540 | 3307615 | 3307615 | 2269540 | 1100143 | 1169396 | 1169396 | 35.3547 | 0 | Obra | 240 | 100 | 25
SIN12130200163345 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13213.Centro De Estudios De Bachillerato.Culiacán.Sin.Equipo Para Aulas Y Equipo Para Oficina | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 107614.79 | 107614 | 107614 | 107614 | 0 | 107614 | 107614 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100
SIN12130200163432 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13227.Preparatoria Uas Ruiz Cortines Extension Bachoco.Bachoco,Guasave,Sin.Construcción De Sanit. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1464065 | 1499850 | 1499850 | 1464065 | 1024846 | 439220 | 439220 | 29.2843 | 0 | Obra | 300 | 100 | 30
SIN12130200163434 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13214.Conalep El Carrizo.Ejido Chihuahuita.Ahome.Video Proyector Presenter Led | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7999 | 8000 | 8000 | 7999 | 0 | 7999 | 7999 | 99.9875 | 0 | Obra | 40 | 100 | 100
SIN12130200163452 | Prog. Fondo Conc. De La Inv. En Infra. Para Educ.Media Sup. 2012.Obra:13226.Prep.Uas Ruiz Cortines Ext. Cerro Cabezón.Cerro Guasave.Sin. Cóm, Vestíbulo, Caseta, Bibli.Const De Serv. Sanitarios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2111054 | 2146559 | 2146559 | 2111054 | 1477738 | 633316 | 633316 | 29.5038 | 0 | Obra | 100 | 47 | 47
SIN12130200163489 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13218.Conalep Guasave.Guasave.Sin.Video Proyector Y Plotter | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7999 | 8000 | 8000 | 7999 | 0 | 7999 | 7999 | 99.9875 | 0 | Equipo | 40 | 100 | 1
SIN12130200163518 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13220.Conalep José Antonio Padilla Segura-Culiacán.Sin.Video Proyector Presenter L Ep. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7999 | 8000 | 8000 | 7999 | 0 | 7999 | 7999 | 99.9875 | 0 | Equipo | 40 | 100 | 1
SIN12130200163536 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13219.Conalep Juan De Dios Bátiz-Culiacán.Sin.Computadora Personal Y Plotter | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 813438 | 909472 | 909472 | 813348 | 0 | 813438 | 813438 | 89.4407 | 0 | Equipo | 100 | 100 | 1
SIN12130200163538 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012.Obra:13215.Conalep Mochis I.Los Mochis,Ahome.Video Proyector Presenter L Ep | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7999 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 7999 | 7999 | 99.9875 | 0 | Equipo | 40 | 100 | 100
SIN12130200163541 | Prog. Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior. 2012. Obra: 13223. Conalep. Mazatlan. Sin. Video Proyector Presenter Lep. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7999 | 8000 | 8000 | 7999 | 0 | 7999 | 7999 | 99.9875 | 0 | VIDEO PROYECTOR PRESENTER LED. | 40 | 100 | 1
SIN12130200165688 | Prog.Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012. Obra:13216.Conalep Mochis Ii.Los Mochis Ahome.Video Proyector Led, Computadora Personasl Y Plotter | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 414718 | 462736 | 462736 | 414718 | 0 | 414718 | 414718 | 89.623 | 0 | Equipo | 240 | 100 | 100
SIN12130200165704 | Prog.Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012. Obra:13217.Conalep Juan Jose Rios Guasave, Sin.Computadora Personal Y Plotter | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 406719 | 454736 | 454736 | 406719 | 0 | 406719 | 406719 | 89.4407 | 0 | Equipo | 240 | 100 | 100
SIN12130200165717 | Prog.Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012. Obra:13221.Conalep Culiacan Iii.Culiacan,Sin.Video Proyector Presenter Led | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7999 | 8000 | 8000 | 7999 | 0 | 7999 | 7999 | 99.9875 | 0 | Equipo | 40 | 100 | 100
SIN12130200165733 | Prog.Fondo Concursable De La Inversion En Infraestructura Para Educacion Media Superior 2012. Obra:13222.Conalep Navolato,Sinaloa.Video Proyector Presenter Led | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7999 | 8000 | 8000 | 7999 | 0 | 7999 | 7999 | 99.9875 | 0 | Equipo | 40 | 100 | 100
SIN12130200165751 | Prog.Intereses Del Fondo De Aportaciones Multiples.(Fam Superior)2012.Obra:13241.Universidad Politecnica.Escuinapa.Construccion De Subestacion Electrica | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1747786 | 1750000 | 1750000 | 1747786 | 0 | 1747786 | 1747786 | 99.8735 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100
SIN12130200169587 | Proteccion Social En Salud I Serv Personales 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 2012 | 288036275.4 | 288036275.4 | 288036275.4 | 0 | 0 | 272899577.98 | 272899577.98 | 94.7449 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0
SIN13130100038435 | Programa De Acciones En Concurrencia 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 227000000 | 227000000 | 112819000 | 227000000 | 223052644 | 3947356 | 3947356 | 1.7389 | 0 | Solicitud | 24782 | 100 | 1
SIN13130100038756 | Programa De Prevencion Y Manejo De Riesgos (Sanidades) 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 180300000 | 180300000 | 176858200 | 180300000 | 140975151 | 39927849 | 39927849 | 22.1452 | 0 | Campaña | 0 | 100 | 50
SIN13130100061949 | Apoyos Alimentarios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 157396928 | 157396928 | 65556853 | 83988868 | 78191806 | 64352440 | 69352440 | 40.8854 | 0 | Apoyo | 16344777 | 100 | 1
SIN13130100065724 | Seguridad Publica | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 34068856 | 34068856 | 17111797.4 | 14954057.11 | 14954057.11 | 14954057.11 | 14322030.35 | 43.8936 | 0 | Persona | 185 | 100 | 1
SIN13130100066238 | Deuda Publica | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3534739 | 3534739 | 1690000 | 1688907.2 | 1688907.2 | 1688907.2 | 1688907.2 | 47.7803 | 0 | Crédito | 12 | 100 | 50
SIN13130100083511 | Gastos De Operacion Direccion De Seguridad Publica Y Tto. Municipal. | Badiraguato | Badiraguato | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14264022 | 7132008 | 7132008 | 7132008 | 1971897 | 5160111 | 5160111 | 72.3514 | 0 | Persona | 41 | 50 | 1
SIN13130100083531 | Asesoria Y Elaboracion De Estudios Y Proyectos (Desarrollo Institucional) | Badiraguato | Badiraguato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 875001 | 908706 | 908706 | 908706 | 0 | 908706 | 908706 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100
SIN13130100102588 | Fortalecimiento De Seguridad Publica | San Ignacio | San Ignacio | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10711212 | 10711211.76 | 5355605.88 | 5355605.88 | 5355605.88 | 5128133.5 | 5128133.5 | 47.8763 | 0 | Operativo | 100 | 100 | 47.88
SIN13130100104130 | Informe Y Reportes De Supervisión De Obras Y Acciones | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1061914 | 2424142 | 1061914 | 2424142 | 1061914 | 1061914 | 1061914 | 43.8058 | 0 | Operación | 12 | 100 | 50
SIN13130100104200 | 002 Programa De Desarrollo Institucional 2% | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 242847 | 242846.75 | 47692 | 47692 | 47692 | 47692 | 47692 | 19.6387 | 0 | Pesos | 242847 | 100 | 19.64
SIN13130100104554 | Esc. Prim. Lazaro Cardenas, Col. La Gloria: Construccion De Subestacion Electrica | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 430917.38 | 430917.38 | 430917.38 | 430917.38 | 430917.38 | 215254.84 | 215254.84 | 49.9527 | 0 | Subestación | 250 | 100 | 100
SIN13130100105114 | Sustitucion De Red De Agua Potable Col. Cuesta De La Higuera | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 253454.77 | 253454.77 | 253454.77 | 253454.77 | 253454.77 | 253454.77 | 253454.77 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100
SIN13130100105259 | Con Struccion De Linea De Alimentacion De Agua Potable, Sector Zapata | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1257522.88 | 1257522.88 | 1257522.88 | 1257522.88 | 1257522.88 | 1257522.88 | 1257522.88 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 69.1
SIN13130100105577 | Mejoras De Salud Ii Gastos De Operacion 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 323335240 | 157282746.35 | 361682720 | 0 | 110934792.42 | 110934792.42 | 110934792.42 | 70.5321 | 0 | Pesos | 323335232 | 100 | 34.31
SIN13130100105960 | Mejoras De Salud I Servs Pers 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 1606299882 | 820628148.29 | 820628148.29 | 0 | 820628148.29 | 820628148.29 | 820628148.29 | 100 | 0 | Persona | 153220 | 100 | 50.13
SIN13130100106152 | Proteccion Social En Salud I | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 275771756.19 | 123090995.42 | 123090995.42 | 118974104.74 | 118974104.74 | 118974104.74 | 43.1422 | 0 | Persona | 69296 | 100 | 50.9
SIN13130100106243 | Mejoras De Salud Iii Inversion 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 9993708 | 9543048.5 | 9543048.5 | 5456899 | 450973 | 450973 | 450973 | 4.7257 | 0 | Pesos | 9993708 | 100 | 4.73
SIN13130100108331 | Administracion De La Deuda Publica A Corto Plazo - Intereses Por Financiamiento Y Comision | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 13709108 | 13709108 | 400000 | 13709108 | 393968 | 6031 | 6031 | 0.043993 | 0 | Pesos | 1 | 100 | 0.04
SIN13130100108512 | Fondos Federales Administracion De La Deuda Publica - Fortamun | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 24351499 | 24351499 | 10000000 | 24351499 | 435530 | 9564470 | 9564470 | 39.2767 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 39.28
SIN13130100108543 | Fondos Federales Seguridad Publica- Direccion De Seguridad Publica | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6058387 | 6058387 | 5000000 | 6058387 | 1259606 | 3416328 | 3416328 | 56.3901 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 56.39
SIN13130100108579 | Fondos Federales Seguridad Publica - Fortamun | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2061306 | 2061306 | 100000 | 2061306 | 31000 | 69000 | 69000 | 3.3474 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 3.5
SIN13130100108604 | Fondos Federales Seguridad Publica - Departamento Administrativo Dspm | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10695499 | 10695499 | 6000000 | 5616882 | 5126772 | 5126772 | 5126772 | 47.9339 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0.47
SIN13130100108666 | Fondos Federales Seguridad Publica - Departamento De Servicios Diversos | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9151076 | 9151076 | 5634017 | 4693630 | 4288470 | 4288470 | 4288470 | 46.863 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0.46
SIN13130100108694 | Fondos Federales Seguridad Publica - Central Personal De Servicios | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 86268394 | 86268394 | 50000000 | 47625150 | 43815046 | 43815046 | 43815046 | 50.7892 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0.5
SIN13130100108728 | Fondos Federales Seguridad Publica - Policia Bancaria | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15417827 | 15417827 | 8000000 | 7750349 | 7252709 | 7252709 | 7252709 | 47.0411 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0.47
SIN13130100108739 | Fondos Federales Seguridad Publica - Policia Turistica | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3401680 | 3401680 | 2000000 | 1858344 | 1705344 | 1705344 | 1705344 | 50.1324 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0.5
SIN13130100108758 | Fondos Federales Seguridad Publica - Policia Zona Rural | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 12229802 | 12229802 | 7000000 | 6794349 | 6250909 | 6250909 | 6250909 | 51.1121 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0.51
SIN13130100108772 | Fondos Federales Seguridad Publica - Policia De Transito Municipal | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11910740 | 11910740 | 6000000 | 5898353 | 5406993 | 5406993 | 5406993 | 45.3959 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0.45
SIN13130100108782 | Fondos Federales Seguridad Publica - Policia De Transito Municipal A | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6094799 | 6094799 | 4000000 | 3378746 | 3094626 | 3094626 | 3094626 | 50.7749 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0.5
SIN13130100108790 | Consumo De Energia Electrica Fortamun - Fortamun | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4187876 | 4187876.04 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0
SIN13130100110591 | Gastos De Seguridad Publica De Este H. Ayuntamiento De Escuinapa, Sinaloa. | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 23738384 | 12869193 | 12869193 | 11879868 | 11879868 | 11879867 | 11879867 | 92.3124 | 0 | Municipio | 1 | 100 | 92.3
SIN13130100112280 | Programa De Gastos Indirectos | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 157363 | 157363 | 51798 | 51798 | 51798 | 51798 | 51798 | 32.9163 | 0 | Oficina | 2 | 100 | 30
SIN13130100112301 | Programa De Desarrollo Institucional | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 109817 | 109817 | 39916 | 39916 | 39916 | 39916 | 39916 | 36.3477 | 0 | Equipo | 7 | 100 | 37.5
SIN13130100112362 | Rehabilitacion Jardin De Niños Maria De Los Angeles Polanco En Escuinapa,Sinaloa. | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100
SIN13130100120022 | Colegio De Educacion Profesional Tecnica Del Estado De Sinaloa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 159561406 | 37001725 | 37001725 | 37001725 | 37001725 | 37001725 | 37001725 | 100 | 0 | Alumno | 10239 | 100 | 25
SIN13130100120189 | Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Sinaloa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9487213 | 2371803 | 2371803 | 2371803 | 2371803 | 2371803 | 2371803 | 100 | 0 | Alumno | 10239 | 100 | 25
SIN13130100122412 | Aguinaldos | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4913018 | 4913018 | 48749 | 48749 | 4864269 | 48749 | 48749 | 0.99224 | 0 | Ciudadano | 270000 | 100 | 0.99
SIN13130100122413 | Canasta Basica | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5553128 | 5553128 | 3058202 | 3058202 | 2494926 | 3058202 | 3058202 | 55.0717 | 0 | Ciudadano | 270000 | 100 | 55.07
SIN13130100122414 | Otras Prestaciones Laborales | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15221144 | 17252893 | 6882978 | 6882978 | 10369915 | 6882978 | 6882978 | 39.8946 | 0 | Ciudadano | 270000 | 100 | 39.89
SIN13130100122415 | Prevision Social | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 24896082 | 22141682 | 14968993 | 14968993 | 7172689 | 14968993 | 14968993 | 67.6055 | 0 | Ciudadano | 270000 | 100 | 67.61
SIN13130100122416 | Sueldos Ordinarios | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20279733 | 20279733 | 15197132 | 15197132 | 5082601 | 15197132 | 15197132 | 74.9375 | 0 | Ciudadano | 270000 | 100 | 74.94
SIN13130100122417 | Combustibles Y Lubricantes | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10655940 | 10485940 | 6649808 | 6649808 | 3836132 | 6649808 | 6649808 | 63.4164 | 0 | Ciudadano | 270000 | 100 | 63.42
SIN13130100122418 | Consumo De Energia Electrica | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 19997706 | 19997706 | 14706196 | 14706196 | 5291510 | 14706196 | 14706196 | 73.5394 | 0 | Ciudadano | 270000 | 100 | 73.54
SIN13130100122419 | Intereses Financieros | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 17669327 | 17669327 | 4532017 | 4532017 | 13137310 | 4532017 | 4532017 | 25.6491 | 0 | Pesos | 17669327 | 100 | 25.65
SIN13130100122420 | Otros Gastos Administrativos | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10626868 | 13841589 | 1757068 | 1757068 | 12084521 | 1757068 | 1757068 | 12.6941 | 0 | Ciudadano | 270000 | 100 | 12.69
SIN13130100122421 | Reparacion De Eq.De Transporte | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4223054 | 1900984 | 172044 | 172044 | 1728940 | 172044 | 172044 | 9.0503 | 0 | Ciudadano | 270000 | 100 | 9.05
SIN13130100128309 | Servicios Personales | Navolato | Navolato | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 23226880 | 23073801.91 | 12551523.96 | 12551523.96 | 12551523.96 | 12533841.42 | 12533841.42 | 54.3207 | 0 | Persona | 182 | 100 | 54.32
SIN13130100128417 | Materiales Y Suministros | Navolato | Navolato | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6800000 | 7119280.21 | 4373721.03 | 4341361.05 | 1086688.79 | 3287032.24 | 3287032.24 | 46.1709 | 0 | Pesos | 6800000 | 100 | 46.17
SIN13130100128914 | Servicios Generales | Navolato | Navolato | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18058250 | 36874276.44 | 15676342.31 | 15676342.31 | 15377196.37 | 13435587.11 | 13435587.11 | 36.4362 | 0 | Pesos | 18058250 | 100 | 36.44
SIN13130100132544 | Educación Inicial 01 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 47613535 | 49823747 | 34406308 | 34406308 | 34406308 | 34406308 | 34406308 | 69.056 | 0 | Alumno | 1100 | 100 | 100
SIN13130100132582 | Educación Inicial 01 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 36047623 | 33837411 | 23366777 | 23366777 | 23366777 | 23366777 | 23366777 | 69.056 | 0 | Alumno | 1100 | 100 | 100
SIN13130100132641 | Educación Preescolar 02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1080338317 | 1079283736 | 535122319 | 535122319 | 535122319 | 535122319 | 535122319 | 49.5812 | 0 | Alumno | 80835 | 100 | 98.1
SIN13130100132670 | Educación Preescolar 02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 41078686 | 1079283736 | 535122319 | 535122319 | 535122319 | 535122319 | 535122319 | 49.5812 | 0 | Alumno | 80835 | 100 | 98.1
SIN13130100132816 | Educación Primaria 03 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2844446137 | 2841857730 | 1384192570 | 1384192570 | 1384192570 | 1384192570 | 1384192570 | 48.7073 | 0 | Alumno | 240600 | 100 | 90.7
SIN13130100132847 | Educación Primaria 03 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 38613931 | 41202339 | 20068553 | 20068553 | 20068553 | 20268553 | 20068553 | 49.1927 | 0 | Alumno | 240600 | 100 | 90.7
SIN13130100132914 | Educación Especial 04 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 540268951 | 540011598 | 260464493 | 260464493 | 260464493 | 260464493 | 260464493 | 48.2331 | 0 | Alumno | 18000 | 100 | 95.9
SIN13130100132976 | Educación Especial 04 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100374 | 357727 | 172543 | 172543 | 172543 | 172543 | 172543 | 48.2331 | 0 | Alumno | 18000 | 100 | 95.9
SIN13130100132993 | Educación Secundaria 05 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2250619763 | 2249221334 | 1090881539 | 1090881539 | 1090881539 | 1090881539 | 1090881539 | 48.5004 | 0 | Alumno | 90330 | 100 | 100
SIN13130100133010 | Educación Secundaria 05 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 35401177 | 36799606 | 17847959 | 17847959 | 17847959 | 17847959 | 17847959 | 48.5004 | 0 | Alumno | 90330 | 100 | 100
SIN13130100133027 | Educación Superior 06 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11227251 | 10584026 | 7960985 | 7960985 | 7960985 | 7960985 | 7960985 | 75.217 | 0 | Alumno | 3587 | 100 | 91.2
SIN13130100133048 | Educación Superior 06 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11898730 | 12541955 | 9433680 | 9433680 | 9433680 | 9433680 | 9433680 | 75.217 | 0 | Alumno | 3587 | 100 | 91.2
SIN13130100133061 | Educación Para Adultos 07 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 37360663 | 37306658 | 17637148 | 17637148 | 17637148 | 17637148 | 17637148 | 47.2761 | 0 | Alumno | 12300 | 100 | 36.2
SIN13130100133070 | Educación Para Adultos 07 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15064 | 69069 | 32653 | 32653 | 32653 | 32653 | 32653 | 47.2759 | 0 | Alumno | 12300 | 100 | 36.2
SIN13130100133190 | Instituto Tecnológico Superior De Eldorado | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7610246 | 10101704 | 2707518 | 2145397 | 2145397 | 2145397 | 2145397 | 21.238 | 0 | Alumno | 653 | 100 | 100
SIN13130100133202 | Instituto Tecnológico Superior De Guasave | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15249941 | 16394110 | 9324479 | 5199659 | 5199659 | 5199659 | 5199659 | 31.7166 | 0 | Alumno | 1919 | 100 | 67.7
SIN13130200136141 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle La Paz Entre Calles Rosales Y Perimetral | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1749172 | 1651524.16 | 0 | 1651524.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 0
SIN13130200136219 | Rehabilitacion Del Espacio Educativo Y Cultural (Casa De La Cultura) En Escuinapa De Hidalgo, Escuinapa, Sinaloa | Escuinapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3606625.88 | 3487133.93 | 0 | 3487133.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 54131 | 100 | 0
SIN13130200136234 | Rehabilitacion De Techumbre Gimnasio Municipal En Escuinapa De Hidalgo, Escuinapa , Sinaloa | Escuinapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2593374.13 | 2575353.05 | 0 | 2575353.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 54131 | 100 | 0
SIN13130200136255 | Construccion De Pavimento Mixto En Calle Rio Quelite Entre Calles Rio Suaque Y Humaya | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3964809.61 | 3942333.88 | 0 | 3942333.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 30790 | 100 | 0
SIN13130200136293 | Construcion De Pavimento Hidraulico En Calle Presidio Entre Calles Pino Suarez Y Aldama | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3155925.56 | 3125075.12 | 0 | 3125075.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 30790 | 100 | 0
SIN13130200136319 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Antonio Rosales Entre Calles La Paz Y Perimetral | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1039847.26 | 1034306.39 | 0 | 1034306.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 30790 | 100 | 0
SIN13130200136335 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 22 De Diciembre Entre Calles Juventud Y Centenario | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1497080.01 | 1472416.69 | 0 | 1472416.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 30790 | 100 | 0
SIN13130200136352 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Callejon Toltecas Entre Calles Liberytad Y Perimetral | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 713900.73 | 682341.02 | 0 | 682341.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 100 | 100 | 0
SIN13130200136370 | Construccion De Pavimento Mixto En Calle Rio Suaque Entre Calles Baluarte Y Quelite | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1391531.94 | 1383045.21 | 0 | 1383045.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 30790 | 100 | 0
SIN13130200136412 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Veracruz Entre Calles Juventud Y Rafael Buelna | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 287732.89 | 287442.33 | 0 | 287442.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 30790 | 100 | 100
SIN13130200136433 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En La Concha (La Concepcion) Escuinapa, Sinaloa | Escuinapa | La Concha (La Concepción) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 200000 | 198951.63 | 0 | 198951.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Módulo | 1400 | 100 | 0
SIN13130200136444 | Construcion De Gimnacio Al Aire Libre En Tecapan, Escuinapa, Sinaloa | Escuinapa | Teacapán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 200000 | 198951.63 | 0 | 198951.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Módulo | 4252 | 100 | 0
SIN13130200136459 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En Cristo Rey, Escuinapa, Sinaloa | Escuinapa | Cristo Rey | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 200000 | 198951.63 | 0 | 198951.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Módulo | 1934 | 100 | 0
SIN13130200136483 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En Escuinapa De Hidalgo, Escuinapa, Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 200000 | 198951.63 | 0 | 198951.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Módulo | 30790 | 100 | 0
SIN13130200136500 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En Ojo De Agua De Palmillas, Escuinapa, Sinaloa | Escuinapa | Ojo de Agua de Palmillas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 200000 | 198951.63 | 0 | 198951.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Módulo | 4252 | 100 | 0
SIN13130200138053 | Prog. Fam Basico. Num De Obra: 13284. J.N. Jose Bansconcelos, Col. Buenos Aires. Culiacan, Culiacan. Rehabilitacion General Del Plantel Y Subestacion Electrica De 75 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 407185.2 | 439790.54 | 439790.54 | 407185.2 | 264670.38 | 142514.82 | 142514.82 | 32.4052 | 0 | REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y SUBESTACION ELECTRICA DE 75 | 300 | 10 | 10
SIN13130200139449 | Prog. Fam. Obra: 13254: Educación Especial Centro De Atención Múltiples # 51 Campo Gobierno, Navolato. Aula De 5.30 X 6.00 Con Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 472895 | 496085 | 496085 | 472895 | 307381.75 | 165513.25 | 165513.25 | 33.3639 | 0 | AULA DE 5.30 X 6.00 CON SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 30 | 30
SIN13130200139485 | Prog. Fam. Basico 2013 Obra: 13255. Preescolar Justo Sierra Col. Centro, Los Mochis, Ahome. Aula Didactica Adosada A Edificio E Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 270200 | 293390 | 293390 | 270200 | 270200 | 0 | 0 | 0 | 0 | AULA DIDACTICA ADOSADA A EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 10 | 10
SIN13130200139513 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13256. Preescolarcoronel Rodolfo T. Loaiza, Col. Centro, Guasave. Aula Aislada De 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 352120 | 375310 | 375310 | 352120 | 228878 | 123242 | 123242 | 32.8374 | 0 | AULA AISLADA DE 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 40 | 40
SIN13130200139890 | Pavimentacion De La Calle Flor De Eugenia Entre Capomo Y Jacarandas, Col Flores Magon | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 460786 | 460786 | 444086 | 460786 | 16700 | 444086 | 444086 | 96.3758 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100
SIN13130200139930 | Pavimetacion De La Calle Adelfa Entre Jazmin Y Laheli, Col. Flores Magon | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 474769 | 474769 | 142431 | 474769 | 332338 | 142431 | 142431 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 100 | 50
SIN13130200139964 | Pavimentacion De La Calle Leonardo Aviles Entre Rodolfo G. Robles Y Bahias, Col. 12 De Mayo | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 350841 | 350814 | 121655 | 350841 | 229186 | 121655 | 121655 | 34.6779 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 40
SIN13130200139989 | Pavimentacion De La Calle Azucena Entre Orquidea Y Crisantemo, Col. Flores Magon | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 532002 | 532002 | 281942 | 532002 | 250060 | 281942 | 281942 | 52.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100
SIN13130200140015 | Pavimentacion De La Calle Priv. Petroleos Entre Camino Al Conchi Y Barda De Pemex, Col. Emiliano Zapata | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 594016 | 594016 | 566173 | 594016 | 27843 | 566173 | 566173 | 95.3128 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 100
SIN13130200140040 | Pavimentacion De La Calle Bahia Ceuta Entre Bahia Colotepec Y Bahia Ascencion, Col. Mazatlan Iii | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 487755 | 487755 | 459777 | 487755 | 27978 | 459777 | 459777 | 94.2639 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100
SIN13130200140088 | Ampliacion De La Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Francisco Villa Y Teosora Rios En Col. Ejidal | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 131460 | 131460 | 116576 | 131460 | 14884 | 116576 | 116576 | 88.6779 | 0 | Metros Lineales | 85 | 100 | 100
SIN13130200140220 | Ampliacion De La Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En La Calle Eucalipto Entre Noche Buena Y Viña, Col. Ampliacion Loma Bonita | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 167629 | 167629 | 0 | 167629 | 167629 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 43 | 100 | 100
SIN13130200140253 | Ampliacion De La Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En La Calle Primavera Entre Noche Buena Y Tope De Calle En La Col. Loma Bonita | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 162597 | 162597 | 52264 | 162597 | 110333 | 52264 | 52264 | 32.1433 | 0 | Metros Lineales | 45 | 100 | 100
SIN13130200140299 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calle Veranos Entre Calles Francisco Bocanegra Y Noria, Col. Nuevo Milenio | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 320320 | 320320 | 316605 | 320320 | 3715 | 316605 | 316605 | 98.8402 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100
SIN13130200140392 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calle 23 De Marzo Entre Calles Francisco Gonzalez Bocanegra Y Joel Bouciegues, Col. Colosio Si | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 294795 | 294795 | 87800 | 294795 | 209995 | 87800 | 87800 | 29.7834 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100
SIN13130200140461 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calle Ejido El Verde Entre Calle Francisco Gonzalez Bocanegra Y Ejido El Castillo, Col. Romanita De La Peña | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 291371 | 291371 | 0 | 291371 | 291371 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 60 | 100 | 100
SIN13130200140532 | Prog.Fam Basico.Obra:13257.J.N.Edith Lara Evain.Col.Francisco Villa. Mazatlan.Aula Didáctica De 5.30x6.00 Aislada En Edif. "E" Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 284297.72 | 336390 | 336390 | 284297.72 | 284297.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | AULA DIDÁCTICA DE 5.30X6.00 AISLADA EN EDIF. "E" Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 4 | 4
SIN13130200140536 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calle Ejido Chele Entre Calle Francisco Gonzalez Bocanegra Y La Noria, Col. Nuevo Milenio | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 475814 | 475814 | 439297 | 475814 | 36517 | 439297 | 439297 | 92.3254 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100
SIN13130200140562 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calle Capomo Entre Calle Ejido Chele, Juantillos, Col. Nuevo Milenio | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 196341 | 196341 | 124764 | 196341 | 71577 | 124764 | 124764 | 63.5445 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100
SIN13130200140594 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calle Tepuxta En Tre Calle Francisco Gonzalez Bocanegra Y La Noria, Col. Nuevo Milenio | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 266549 | 266549 | 262147 | 266549 | 4402 | 262147 | 262147 | 98.3485 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100
SIN13130200140655 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13258.Preescoilar Antonio Toledo Corro.Isla Del Bosque Escuinapa.Aula Didáctica De 5.30x6.00 Adosada A Edif. "C" Y Servicios Sanitarios De 5.30x6.00 Aislados En Edif. "D" Y O | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 837571.99 | 866390 | 866390 | 837571.99 | 544421.79 | 293150.2 | 293150.2 | 33.8358 | 0 | AULA DIDÁCTICA DE 5.30X6.00 ADOSADA A EDIF. "C" Y SERVICIOS SANITARIOS DE 5.30X6.00 AISLADOS EN EDIF | 80 | 2 | 2
SIN13130200140673 | Pavimentacion De La Calle Isla Isabel Entre Puerto Altata Y Av. Puerto De Veracruz, Col. Casa Redonda | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1511179 | 1511179 | 845635 | 1511179 | 665544 | 845635 | 845635 | 55.9586 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 80
SIN13130200140729 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13259.Primaria Gabriel Leyva Solano.Col. Rosendo G. Castro Ahome.Aula De 6.00x8.00 Adosada A Edif. "C" Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 331240 | 368703.7 | 368703.7 | 331240 | 331240 | 0 | 0 | 0 | 0 | AULA DE 6.00X8.00 ADOSADA A EDIF. "C" Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 50 | 50
SIN13130200140769 | Prog.Fam Basico 2013.Obra 13260.Primaria Bicentenario.Culiacán Rosales, Calle Mestizos, Bicentenario.2 Aulas Didácticas Adosadas De 6.00x8.00 C/U , En Edif. "B" Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 668000 | 742927.4 | 742927.4 | 668000 | 434200 | 233800 | 233800 | 31.4701 | 0 | 2 AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS DE 6.00X8.00 C/U , EN EDIF. "B" Y OBRA EXTERIOR. | 80 | 5 | 5
SIN13130200140809 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13261.Primaria Niños Heroes.Col. Mazatlan, Mazatlan.Mod. Servicios Sanitarios De 6.00x8.00 Adosados A Edif. "A" Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 651396.35 | 716900 | 716900 | 651396.35 | 423407.63 | 227988.72 | 227988.72 | 31.802 | 0 | MOD. SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00X8.00 ADOSADOS A EDIF. "A" Y OBRA EXTERIOR. | 300 | 5 | 5
SIN13130200140858 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13262.Primaria Profr. Ángel Torrontegui Millán.Col. Centro San Ignacio.Modulo Aislada De Aula Didáctica Con Servicios Sanitarios De 6.00x8.00 C/U En Edif. "E" Y Obra Exterior | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1066350.85 | 1106463.7 | 1106463.7 | 1066350.85 | 693128.05 | 373222.8 | 373222.8 | 33.7311 | 0 | MODULO AISLADA DE AULA DIDÁCTICA CON SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00X8.00 C/U EN EDIF. "E" Y OBRA EXTER | 120 | 1 | 1
SIN13130200140882 | Prog.Fam Basico 2013.Primaria Martines De Cananea.Col. 6 De Mayo, Sinaloa.Aula Aislada De 6.00x8.00 (Gobernador Del Estado) Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 377120 | 414583.7 | 414583.7 | 377120 | 245128 | 131992 | 131992 | 31.8372 | 0 | AULA AISLADA DE 6.00X8.00 (GOBERNADOR DEL ESTADO) Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 95 | 95
SIN13130200140924 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13264.Primarai Severiano Cosío.Vallejo (Porvenir Vallejo),Conocido,Ahome.Aula De 6.00x8.00 Adosada A Edif. "C" Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 331240 | 368703.7 | 368703.7 | 331240 | 215306 | 115934 | 115934 | 31.4437 | 0 | AULA DE 6.00X8.00 ADOSADA A EDIF. "C" Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 35 | 35
SIN13130200140966 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13265.Primaria Margarita Maza De Juárez.El Ranchito Culiacan.2 Aulas En Edif. "G" Y 1 Aula En Edif. "H" Todas De 6.00x8.00 Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1031914.23 | 1229831.1 | 1229831.1 | 1031914.23 | 670744.25 | 361169.98 | 361169.98 | 29.3674 | 0 | 2 AULAS EN EDIF. "G" Y 1 AULA EN EDIF. "H" TODAS DE 6.00X8.00 Y OBRA EXTERIOR. | 120 | 0 | 0
SIN13130200140999 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13266.Primaria Profra. Candelaria Grave Moreno.C. Venustiano Carranza, Esc. Escuinapa.Modulo De Aula Y Servicios Sanitarios De 6.00x8.00 C/U En Edif. "E" Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1041311.7 | 1156463.7 | 1156463.7 | 1041311.7 | 676852.6 | 364459.1 | 364459.1 | 31.515 | 0 | MODULO DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00X8.00 C/U EN EDIF. "E" Y OBRA EXTERIOR. | 120 | 1 | 1
SIN13130200141034 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13267.Primaria Inocencia Gil.La Brecha, Conocido, Guasave.Aula Didáctica De 6.00x8.00 Aislada En Edif. "C" Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 377120 | 414583.7 | 414583.7 | 377120 | 245128 | 131992 | 131992 | 31.8372 | 0 | AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 AISLADA EN EDIF. "C" Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 55 | 55
SIN13130200141076 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13268.Primaria Profr. Jesús Duran Cárdenas.Ej. Vázquez Moreno Rosario.Aula Aislada De 6.00x8.00 En Edif. "F" Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 352288.37 | 414583.7 | 414583.7 | 352288.37 | 228978.44 | 123300.93 | 123300.93 | 29.7409 | 0 | AULA AISLADA DE 6.00X8.00 EN EDIF. "F" Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 10 | 10
SIN13130200141102 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13269.Primaria Cuauhtémoc.Cubiri De La Loma, Sinaloa.Aula Didáctica 6.00x8.00 Adosada En Edif. "C" Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 331240 | 368703.7 | 368703.7 | 331240 | 215306 | 115934 | 115934 | 31.4437 | 0 | .AULA DIDÁCTICA 6.00X8.00 ADOSADA EN EDIF. "C" Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 15 | 15
SIN13130200142059 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas 02-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 35000 | 35000 | 21000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0
SIN13130200142143 | Obra Pública En Bienes Propios 02-6000-6200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4200000 | 420000 | 2520000 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
SIN13130200142183 | Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales 03-2000-2100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 0
SIN13130200142202 | Vestuarios, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos 03-2000-2700 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 420000 | 420000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 600 | 100 | 0
SIN13130200142235 | Materiales Y Suministros Para Seguridad 03-2000-2800 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 492000 | 492000 | 295200 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 6000 | 100 | 0
SIN13130200142357 | Ayudas Sociales 03-4000-4400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7110000 | 7110000 | 4266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 245 | 100 | 0
SIN13130200142377 | Mobiliario Y Equipo De Administración 03-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1262029 | 1262029 | 757216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 644 | 100 | 0
SIN13130200142383 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 03-5000-5200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 247382 | 247382 | 148429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 17 | 100 | 0
SIN13130200142399 | Obra Pública En Bienes Propios 03-6000-6200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3550000 | 3550000 | 2130000 | 3550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4 | 100 | 0
SIN13130200142428 | Mobiliario Y Equipo De Administración 04-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 322000 | 322000 | 193200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0
SIN13130200142439 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 04-5000-5200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 34500 | 34500 | 20700 | 34500 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0
SIN13130200142453 | Maquinaría Otros Equipos Y Herramientas 04-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 17100 | 17100 | 10260 | 17100 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0
SIN13130200142491 | Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales 09-2000-2100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 160000 | 160000 | 96000 | 0 | 0 | 22580.4 | 22580.4 | 14.1128 | 0 | Pieza | 80 | 100 | 14
SIN13130200142505 | Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos 09-2000-2700 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2380000 | 2380000 | 1428000 | 0 | 0 | 41644 | 41644 | 1.7497 | 0 | Pieza | 5500 | 100 | 2
SIN13130200142517 | Materiales Y Suministros Para Seguridad 09-2000-2800 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2948000 | 2948000 | 1768800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 18905 | 100 | 0
SIN13130200142526 | Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 09-2000-2900 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 140000 | 140000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 56 | 100 | 0
SIN13130200142568 | Mobiliario Y Equipo De Administración 09-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 493600 | 493600 | 296160 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 167 | 100 | 0
SIN13130200142577 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 09-5000-5200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 37800 | 37800 | 22680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 11 | 100 | 0
SIN13130200142587 | Vehículos Y Equipo De Transporte 09-5000-5400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2700000 | 2700000 | 1620000 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 0
SIN13130200142606 | Equipo De Defensa Y Seguridad 09-5000-5500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3300000 | 3300000 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 135 | 100 | 0
SIN13130200142620 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas 09-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1551500 | 1551500 | 930900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 0
SIN13130200142624 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13270. Primaria Cuauhtemoc, Goros Numero Dos, Conocido, Ahome. 2 Aulas Estructura Regional Adosadas Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 586586.6 | 767927.4 | 767927.4 | 586586.6 | 586586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | AULAS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADAS Y OBRA EXTERIOR. | 80 | 35 | 35
SIN13130200142731 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13271.-Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano, Los Mochis, Ahome. Aula De Usos Multiples 6 X 12 Mts. Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 639060.87 | 797065.8 | 797065.8 | 639060.87 | 415389.57 | 223671.3 | 223671.3 | 28.0618 | 0 | AULA DE USOS MULTIPLES 6 X 12 MTS. Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 20 | 20
SIN13130200142894 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13272.- Secundaria General Centenario De La Revolucion Mexicana, Los Sauces, Culiacan. 2 Aulas Didacticas Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1127832.53 | 1212425.8 | 1212425.8 | 1127832.53 | 1127832.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 360 | 5 | 5
SIN13130200143021 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13273.- Secundaria General Ignacio Zaragoza, El Verde Concordia. Aula Didactica Que Se Usara Como Biblioteca Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 357660 | 398532.9 | 398532.9 | 357660 | 232479 | 125181 | 125181 | 31.4105 | 0 | AULA DIDACTICA QUE SE USARA COMO BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 2 | 2
SIN13130200143107 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13274.- Secundaria General Bicentenario De La Independencia Seccion 27, Fracc. Villas Del Sol, Mazatlan. Aulas Didacticas Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 565340 | 606212.9 | 606212.9 | 565340 | 265627.69 | 299712.31 | 299712.31 | 49.4401 | 0 | AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 40 | 20 | 20
SIN13130200143126 | Obra Pública En Bienes Propios 09-6000-6200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11200000 | 11200000 | 6720000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3 | 100 | 0
SIN13130200143169 | Herramientas ,Refacciones Y Accesorios Menores 10-2000-2900 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0
SIN13130200143172 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13275.- Educacion Especial, Centro De Atencion Multiple 19, Calzada Heroico Colegio Militar (Dif), Culiacan. Modulo De Direccion Y Servicios Sanitarios 3 Aulas. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2074622.61 | 2240333.19 | 2240333.19 | 2074622.61 | 1348504.7 | 726117.91 | 726117.91 | 32.4112 | 0 | MODULO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS 3 AULAS. | 200 | 5 | 5
SIN13130200143217 | Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación 10-3000-3500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10439982 | 10439982 | 6263989.2 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 3 | 100 | 0
SIN13130200143234 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas 10-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 69600 | 69600 | 41760 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 43 | 100 | 0
SIN13130200143242 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13276.- Preescolar Nueva Creacion, Fracc. Urbivillas Del Cedro, Culiacan. Modulo 2 Aulas Didacticas Direccion Y Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1682509.02 | 1775133.19 | 1775133.19 | 1682509.02 | 1093630.86 | 588878.16 | 588878.16 | 33.1737 | 0 | MODULO 2 AULAS DIDACTICAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR. | 90 | 2 | 2
SIN13130200143259 | Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales 11-2000-2100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 370000 | 370000 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 42 | 100 | 0
SIN13130200143303 | Servicio De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación 11-3000-3500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 4 | 100 | 0
SIN13130200143307 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13277.- Telesecundaria Federalizada Numero 347, Ejido Campo Figueroa, Guasave. 2 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1679821.04 | 1783245.8 | 1783245.8 | 1679821.04 | 1091883.68 | 587937.36 | 587937.36 | 32.9701 | 0 | 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR. | 90 | 6 | 6
SIN13130200143320 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 11-5000-5200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 111000 | 111000 | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 37 | 100 | 0
SIN13130200143336 | Equipo De Defensa Y Seguridad 11-5000-5500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 140000 | 140000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0
SIN13130200143343 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas 11-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 97500 | 97500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 15 | 100 | 0
SIN13130200143401 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13278.- Tevesecundaria Nueva Creacion, Molino De Sataya, Navolato. Modulo De Aula Didactica Y Servicios Sanitarios,Cerco Perimetral,Red Hidrahulica Y Sanitaria Y Obra Ext. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 810063.32 | 625742.9 | 625742.9 | 810063.32 | 526541.16 | 283522.16 | 283522.16 | 45.3097 | 0 | MODULO DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS,CERCO PERIMETRAL,RED HIDRAHULICA Y SANITARIA Y OBRA | 60 | 3 | 3
SIN13130200143429 | Mobiliario Y Equipo De Administración 17-5000-5100 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 894982 | 894982 | 536989.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 149 | 0 | 0
SIN13130200143446 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 17-5000-5200 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 67000 | 67000 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 9 | 100 | 0
SIN13130200143484 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13279.- Tevesecundaria Nueva Creacion No. 346, Lazaro Cardenas (La Esperanza), El Fuerte. Modulo De Aula Didactica Y Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral Y Obra Exterior | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 810144.87 | 625742.9 | 625742.9 | 810144.87 | 810144.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | MODULO DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR. | 60 | 2 | 2
SIN13130200143515 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13280.- Preescolar, Nueva Creacion, Valle Del Rey, Ahome. 2 Aulas Didacticas, Más Direccion Con Servicios Sanitarios, Cerca Perimetral , Red Hifrahulica Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  |  |  |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1581837.26 | 1675133.19 | 1675133.19 | 1581837.26 | 1028194.22 | 553643.04 | 553643.04 | 33.0507 | 0 | 2 AULAS DIDACTICAS, MÁS DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL , RED HIFRAHULICA Y OBR | 90 | 10 | 10
SIN13130200143573 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13286. Preescolar Jose Vasconcelos, Quila, Culiacan. Sub-Estacion Electrica De 75, Interconexion, Medicion Y Pago De Tramites Ante C.F.E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 282141.27 | 157649.27 | 157649.27 | 35.8464 | 0 | SUB-ESTACION ELECTRICA DE 75, INTERCONEXION, MEDICION Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E. | 250 | 5 | 5
SIN13130200144200 | Prog.Fam Basica 2013.J.N.Nueva Creación Federalizada.Fracc. Valle Bonito, Salvador Alvarado.Modulo De 2 Aulas Didácticas, Dirección/Servicios Sanitarios.Red Hidráulica Y Sanitaria. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1503659.08 | 1675133.19 | 1675133.19 | 1503659.08 | 977378.4 | 526280.68 | 526280.68 | 31.4172 | 0 | MODULO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN/SERVICIOS SANITARIOS.RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. | 90 | 1 | 1
SIN13130200144240 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13283.Primaria.Senador Gabriel Ramos Millán.Gabriel Leyva Solano Ahome.Sub-Estación Eléctrica De 75, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 407185.2 | 43635.32 | 142514.82 | 142514.82 | 32.4052 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 240 | 60 | 60
SIN13130200144287 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13287. Preescolar Oscar Liera, Fracc. Terranova, Culiacan. Sub-Estacion Electrica De 75, Incluye Interconexion, Medicion Y Pago De Tramites Ante C.F.E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439922.04 | 439790.54 | 439790.54 | 439922.04 | 285949.33 | 153972.71 | 153972.71 | 35.0105 | 0 | SUB-ESTACION ELECTRICA DE 75, INCLUYE INTERCONEXION, MEDICION Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E. | 250 | 1 | 1
SIN13130200144315 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13288. Primaria 22 De Diciembre Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan. Sub-Estacion Electrica De 112.5, Incluye Interconexion, Medicion Y Pago De Tramites Ante C.F.E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 569341.25 | 569799.48 | 569799.48 | 569341.25 | 370071.81 | 199269.44 | 199269.44 | 34.9719 | 0 | SUB-ESTACION ELECTRICA DE 112.5, INCLUYE INTERCONEXION, MEDICION Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E. | 480 | 1 | 1
SIN13130200144337 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13289. Primaria Antonio Rosales, Col. Antonio Rosales, Culiacan. Sub-Estacion Electrica De 100, Incluye Interconexion, Medicion Y Pago De Tramites Ante C.F.E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 403075.46 | 222174.54 | 222174.54 | 35.5337 | 0 | SUB-ESTACION ELECTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXION, MEDICION Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E. | 480 | 5 | 5
SIN13130200144358 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13290. Prim. Niños Heroes, Colonia Prolongacion L. Cardenas (Cnop) Culiacan. Sub-Estacion Electrica De 112.5, Incluye Interconexion, Medicion Y Pago De Tramites Ante C.F.E | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 569019.07 | 569799.48 | 569799.48 | 569019.07 | 369862.4 | 199156.67 | 199156.67 | 34.9521 | 0 | SUB-ESTACION ELECTRICA DE 112.5, INCLUYE INTERCONEXION, MEDICION Y PAGO DE TRAMITES ANTE C.F.E | 480 | 35 | 35
SIN13130200144381 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura: Motores 2013 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 34560000 | 34560000 | 0 | 0 | 34560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS | 530 | 100 | 0
SIN13130200144413 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13291.Prim. Gral. Gabriel Leyva.Colonia Obrero Campesino, Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 100, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 623803.85 | 625250 | 625250 | 623803.85 | 405472.5 | 218331.35 | 218331.35 | 34.919 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 1 | 1
SIN13130200144441 | Prog.Fam Basico 2013.Prim. Obra:13292.Venustiano Carranza.Bachigualatito, Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 75, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 292 | 1 | 1
SIN13130200144467 | Prog. Fam Basico 2013.Obra:13293. Primaria Ignaccio Zaragoza, Obispo,Culiacan. Sub-Estación Eléctrica De 50, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 65000 | 439790.54 | 439790.54 | 65000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE | 240 | 1 | 1
SIN13130200144473 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13300.Prim. Jesús Manuel Ibarra Peiro.Col. Toledo Corro, Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 100, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 619548.41 | 625250 | 625250 | 619548.41 | 402706.47 | 216841.94 | 216841.94 | 34.6808 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 0 | 0
SIN13130200144537 | Prog. Fam Basico 2013. Obra: 13294, Primaria Ignacio Ramires, Laguna De Canachi, Culiacan. Sub-Estación Eléctrica De 75, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439790.54 | 625250 | 625250 | 439790.54 | 439790.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E | 240 | 30 | 5
SIN13130200144581 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13303.Prim. Ramóntejeda.Col.22 De Diciembre. Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 75.Ncluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 619548.41 | 439790.54 | 439790.54 | 439693.32 | 285800.66 | 153892.66 | 153892.66 | 34.9923 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 20 | 20
SIN13130200144587 | Prog.Fam Basico 2013. Sub-Estación Eléctrica De 75, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E.Preescolar Venustiano Carranza Col. Independencia(Aquiles Serdán) Culiacan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 283314.91 | 156475.63 | 156475.63 | 35.5796 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E | 300 | 5 | 5
SIN13130200144614 | Prog. Fam Basico 2013, Obra:13295.Prim.Francisco Márquez,Col. E. Zapata, Culiacan,Sub-Estación Eléctrica De 100, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 406412.5 | 218837.5 | 218837.5 | 35 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 30 | 10
SIN13130200144618 | Programa Fam Basico 2013 .Obra 13317 Sub-Estación Eléctrica De 45, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E.Prim. Hermenegildo Galena Casa Redonda, Mazatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 391310.35 | 390862.94 | 390862.94 | 391310.35 | 254351.73 | 136958.62 | 136958.62 | 35.0401 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 1 | 1
SIN13130200144620 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13305.Prim. Rita López Zazueta.Capistrano, Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 75, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 285863.85 | 153926.69 | 153926.69 | 35 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 7 | 7
SIN13130200144635 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13306.Sec. Tecnica No. 96.El Mirador, Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 75, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439053.74 | 439790.54 | 439790.54 | 439053.74 | 285384.93 | 153668.81 | 153668.81 | 34.9414 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 240 | 1 | 1
SIN13130200144641 | Prog. Fam Basico 2013. Obra:13296 Prim. Vicente Suarez, Col. Cnop. Culiacan. Sub-Estación Eléctrica De 100, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 547500.26 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 218837.5 | 218837.5 | 35 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 30 | 1
SIN13130200144669 | Prog. Fam Basico 2013, Prim. José Vasconcelos, Col. Lombardo Toledano, Culiacan. Sub-Estación Eléctrica De 100, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 622930.9 | 625250 | 625250 | 622930.9 | 404905.08 | 218025.82 | 218025.82 | 34.8702 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 30 | 2
SIN13130200144671 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13307.Preescolar, Margarita Maza.Col El Palmito, Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 100, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 622784.1 | 625250 | 625250 | 622784.1 | 404809.67 | 217974.43 | 217974.43 | 34.862 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 400 | 2 | 2
SIN13130200144692 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13310.Prim. Ruperto Verdugo Valenzuela.Col. Aguaruto, Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 112.5, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 567781.26 | 569799.48 | 569799.48 | 567781.26 | 369057.82 | 198723.44 | 198723.44 | 34.876 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 400 | 2 | 2
SIN13130200144697 | Prog. Fam Basico 2013. Prim. Estatuto Jurídico, Colonia El Mirador, Culiacan. Sub-Estación Eléctrica De 50, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 674235.49 | 6878830.23 | 6878830.23 | 674235.49 | 438253.07 | 235982.42 | 235982.42 | 3.4306 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E | 480 | 30 | 2
SIN13130200144713 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13311.Prim. Dr. Mariano Romero Ochoa.Quila, Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 100, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 240 | 0 | 25
SIN13130200144716 | Programa Fam 2013 Obra No. 13318 Sub-Estación Eléctrica De 75, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E.Prim. Ricardo Flores Magón Villa Ángel Flores (La Palma), Navolato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 285863.85 | 153926.69 | 153926.69 | 35 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 240 | 45 | 45
SIN13130200144723 | Prog. Fam Basico 2013. Prim. Valentín Gómez Farías, Col. Republica Mexicana, Culiacan. Sub-Estación Eléctrica De 100, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 624787.62 | 625250 | 625250 | 624787.62 | 406111.95 | 218675.67 | 218675.67 | 34.9741 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E | 480 | 30 | 30
SIN13130200144732 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13313.Prim. José María Pino Suarez.Piggy Back, Culiacan.Sub-Estación Eléctrica De 75, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 439790.54 | 285863.85 | 153926.69 | 153926.69 | 35 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 400 | 25 | 25
SIN13130200144749 | Programa Fam Basico 2013. Obra No. 13319 Sub-Estación Eléctrica De 300 , Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E.Sec. Gral. Simón Bolívar Navolato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1491580.86 | 1500000 | 1500000 | 1491580.86 | 969527.56 | 522053.3 | 522053.3 | 34.8036 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 , INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 360 | 2 | 2
SIN13130200144752 | Prog.Fam Basico 2013. Prim. América Latina,Cruz Blanca, Guasave. Sub-Estación Eléctrica De 45, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 390862.94 | 390862.94 | 390862.94 | 390862.94 | 254060.91 | 136802.03 | 136802.03 | 35 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 180 | 30 | 3
SIN13130200144766 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13315.Prim. Profr. Jesús Ramírez.Leon Fonseca, Guasave.Sub-Estación Eléctrica De 112.5, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 99831.72 | 569799.48 | 569799.48 | 99831.72 | 64890.62 | 34941.1 | 34941.1 | 6.1322 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 1 | 1
SIN13130200144784 | Prog. Fam Basico 2013. Obra 13316. Prim. Unesco, Isla De La Piedra, Mazatlan. Sub-Estación Eléctrica De 100, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 625250 | 625250 | 625250 | 625250 | 406412.5 | 218837.5 | 218837.5 | 35 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 480 | 30 | 4
SIN13130200144792 | Programa Fam Basico 2013. Obra 13320 Sub-Estación Eléctrica De 37.5, Incluye Interconexión, Medición Y Pago De Trámites Ante C. F. E.Sec. Tec. No. 97 Villa Juárez, Navolato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 569799.48 | 569799.48 | 569799.48 | 569799.48 | 370369.66 | 199429.82 | 199429.82 | 35 | 0 | SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE 37.5, INCLUYE INTERCONEXIÓN, MEDICIÓN Y PAGO DE TRÁMITES ANTE C. F. E. | 360 | 15 | 15
SIN13130200144812 | Prog.Fam Basico 2013.Obra:13323.Preescolar, Aniee Sullivan.Fracc. Villas Del Roble, Culiacan.Reparación De Modulo De 2 Aulas Y Obra Exterior. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACIÓN DE MODULO DE 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR. | 80 | 0 | 0
SIN13130200146454 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Daniel Diaz Jimenez Col.Centro Cabecera Municipal. | Badiraguato | Badiraguato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 185690 | 185690 | 185690 | 185690 | 0 | 185690 | 185690 | 100 | 0 | Poste | 100 | 4 | 100
SIN13130200146790 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 17025458 | 17025458 | 7719305 | 7719305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0
SIN13130200146858 | Red Nacional De Telecomunicaciones | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3973152 | 3973152 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0
SIN13130200147402 | Prevencion Social De La Violencia Y Delincuencia Con Participacione Ciudadana | Salvador Alvarado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 56.25 | 0 | Ciudadano | 0 | 100 | 56
SIN13130200147437 | Infraestructura | Salvador Alvarado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4637000 | 4637000 | 1275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oficina | 0 | 100 | 0
SIN13130200147482 | Equipamiento | Salvador Alvarado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2633000 | 2633500 | 1100000 | 1063952 | 1063952 | 794832 | 794832 | 30.1816 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 30
SIN13130200147511 | Profesionalizacion | Salvador Alvarado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 729500 | 729500 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0
SIN13130200147516 | Pavimentacion Calle Maravilla | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3854820 | 3854820 | 1156446 | 3854820 | 3854820 | 1156446 | 1156446 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 0
SIN13130200147604 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5299653 | 5299653 | 1860000 | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0
SIN13130200147605 | Pavimentacion Calle Capomo | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2856196 | 2846196 | 853858 | 2846196 | 2846196 | 853858 | 853858 | 30 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 0
SIN13130200147628 | Pavimentacion Calle Veranos | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4510944 | 4510944 | 1353283 | 4510944 | 4510944 | 1353283 | 1353283 | 30 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 0
SIN13130200147646 | Sistema Nacional De Informacion De Seguridad Publica ( Base De Datos ) | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0
SIN13130200147648 | Pavimentacion Calle Ejido Las Pilas | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1671860 | 1671860 | 0 | 1671860 | 1671860 | 501558 | 0 | 30 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 0
SIN13130200147683 | Servicio De Llamada De Emergencia 066 De Denuncia Anonima 089 | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0
SIN13130200147694 | Rehabilitacion Cancha Casa Hogar | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4744634 | 4744634 | 1423390 | 4744634 | 4744634 | 1423390 | 1423390 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SIN13130200147711 | Construccion De Campo De Futbol Pradera Dorada | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2850326 | 2850326 | 855097 | 2850326 | 2850326 | 855097 | 855097 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0
SIN13130200148172 | Pavimento Concreto Hidrahulico Calle Inglaterra Entre Blvd.Labastida Y Calle Julian Saldaña, Col.La Gloria | Salvador Alvarado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 0
SIN13130200149774 | Rehabilitación De Red De Atarjeas Y Colector En Calle 5 De Mayo Entre Calle Morelos Y Calle Occidental, Col. Centro | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 8459071 | 8459071 | 8459071 | 8459071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1 | 100 | 0
SIN13130200150818 | Construcción De Subcolector En Calle Francisco Pérez | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1054842 | 1054842 | 1054842 | 1054842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN13130200150920 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle 27 De Diciembre | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 356133 | 356133 | 356133 | 356133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN13130200151057 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Tameapa Sector Casa Ejidal. | Badiraguato | Tameapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 515789 | 515789 | 515789 | 515789 | 0 | 515789 | 515789 | 100 | 0 | Poste | 200 | 11 | 100
SIN13130200151099 | Apoyos De Asistencia Social | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10046612 | 10046612 | 4184480 | 3132890.58 | 2390381.57 | 2118940.11 | 2118940.11 | 21.0911 | 0 | Apoyo | 14316 | 100 | 4
SIN13130200151121 | Limpieza Y Desazolve Del Arroyo Buñigas | Escuinapa | Escuinapa de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1 | 100 | 0
SIN13130200151143 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Los Altos Frente Al Panteon,Cabecera Municipal. | Badiraguato | Badiraguato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 197155 | 197155 | 197155 | 197155 | 0 | 197155 | 197155 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 100 | 4 | 100
SIN13130200151209 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En El Poblado San Antonio De La Palma,Sector Salida A Los Sitios. | Badiraguato | San Antonio de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 178793 | 178793 | 178793 | 178793 | 0 | 178793 | 178793 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 100 | 5 | 100
SIN13130200151287 | Ampliación Y Rehabilitación De Vado De Camino Rural | Sinaloa | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1198201 | 1198201 | 1198201 | 1198201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1 | 100 | 0
SIN13130200151292 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Surutato Sector Cobaes. | Badiraguato | Surutato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300584 | 300584 | 300584 | 300584 | 0 | 300584 | 300584 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 150 | 5 | 100
SIN13130200151317 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Alisitos De San Luis Gonzaga. | Badiraguato | Alisitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 283795 | 283795 | 283795 | 283795 | 0 | 283795 | 283795 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 50 | 3 | 100
SIN13130200151539 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria | Elota | La Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 696241 | 696241 | 696241 | 696241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200151715 | Construcción De Cerca Perimetral | Elota | El Saladito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200151894 | Construcción De Sistema De Agua Potable | Elota | El Solito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN13130200151946 | Construcción De Pozo Profundo | Elota | Casas Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2765349 | 2765349 | 2765349 | 2765349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 0
SIN13130200152007 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento | Elota | Caimanes II | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3488390 | 3488390 | 3488390 | 3488390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200152377 | Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Tramo La Mesa De San Miguel -Manzanillo | Badiraguato | Manzanillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2211905 | 2211905 | 2211905 | 2211905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200152410 | Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Tramo Manzanillo-Buenavista | Badiraguato | Manzanillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2239058 | 2239058 | 2239058 | 2239058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153089 | Gastos Indirectos | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 364270.13 | 364270.13 | 247267.8 | 247267.8 | 247267.8 | 247267.8 | 247267.8 | 67.8803 | 0 | Acción | 250 | 100 | 20
SIN13130200153490 | Sustitucion De Red De Agua Potable Av. Inglaterra, Col. La Gloria | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 759689.02 | 759689.02 | 759689.02 | 759689.02 | 759689.02 | 759689.02 | 759689.02 | 100 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100
SIN13130200153537 | Sustitucion De Red De Agua Potable Carretera Internacional, Col. La Gloria | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 313496.63 | 313496.63 | 313496.63 | 313496.63 | 313496.63 | 313496.63 | 313496.63 | 100 | 0 | Obra | 125 | 100 | 100
SIN13130200153563 | Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Tramo Buenavista-Santa Gertrudis | Badiraguato | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1443036 | 1443036 | 1443036 | 1443036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153568 | Sustitucion De Red De Agua Potable Calle Alvaro Perez, Col. Cuesta De La Higuera | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 156970.62 | 156970.06 | 59389.66 | 59389.66 | 59389.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 150 | 100 | 0
SIN13130200153580 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica. | Badiraguato | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 699918 | 699918 | 699918 | 699918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153601 | Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Tramo Santa Gertrudis-Cueva Gacha | Badiraguato | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2203598 | 2203598 | 2203598 | 2203598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153616 | Sustitucion De Red De Alcantarillado Sanitario En Av. Inglaterra Col. La Gloria | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 597581.48 | 597581.48 | 597581.48 | 597581.48 | 597581.48 | 597581.48 | 597581.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100
SIN13130200153625 | Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De La Mesa De La Osa | Badiraguato | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 183352 | 183352 | 183352 | 183352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153646 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica | Badiraguato | Manzanillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 200176 | 200176 | 200176 | 200176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153668 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De El Cebollín | Badiraguato | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 372839 | 372839 | 372839 | 372839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153676 | Sustitucion De Red Alcantarillado Sanitario, Col. 10 De Mayo | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 299239.45 | 299239.45 | 299239.45 | 299239.45 | 299239.45 | 299239.45 | 299239.45 | 100 | 0 | Metros Lineales | 700 | 100 | 100
SIN13130200153690 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica | Badiraguato | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 619610 | 619610 | 619610 | 619610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153702 | Sustitucion De Red Alcantarillado Sanitario Calle Quetzalcoatl Entre Juarez E Independencia Col. Cuauhtemoc | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 194151.5 | 194151.5 | 194151.5 | 194151.5 | 194151.5 | 194151.5 | 191151.5 | 100 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 100
SIN13130200153716 | Sustitucion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Ruben Jaramillo Y Fernando Carrillo Col. 15 De Julio | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 290244.21 | 290244.21 | 290244.21 | 290244.21 | 290244.21 | 290244.21 | 290244.21 | 100 | 0 | Metros Lineales | 32 | 100 | 100
SIN13130200153724 | Suministro E Instalación De Alumbrado En Escuela Primaria Francisco Villa | Salvador Alvarado | Colonia 15 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 66538 | 66538 | 66538 | 66538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALUMBRADO | 1 | 100 | 0
SIN13130200153738 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Sector La Loma. | Salvador Alvarado | Álamo de los Montoya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 283273 | 283273 | 283273 | 283273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153779 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Juan S. Millán. | Navolato | Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 963102 | 963102 | 963102 | 963102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153796 | Ampliación Y Reforzamiento De La Red De Agua Potable | Navolato | Dautillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1290200 | 1290200 | 1290200 | 1290200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 1 | 100 | 0
SIN13130200153814 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Luisito. | Navolato | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 62718 | 62718 | 62718 | 62718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 1 | 100 | 0
SIN13130200153834 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Sataya-El Castillo | Navolato | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 226073 | 226073 | 226073 | 226073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153850 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | Navolato | Dautillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 142742 | 142742 | 142742 | 142742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153867 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Bariometo- Altata | Navolato | Bariometo Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 153794 | 153794 | 153794 | 153974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153895 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | Navolato | Altata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 124208 | 124208 | 124208 | 124208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153907 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | Navolato | Campo Ochiqui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 207632 | 207632 | 207632 | 207632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153924 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Stasan | Navolato | Navolato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1163587 | 1163587 | 1163587 | 1163587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153936 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Los Pinos | Navolato | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1248031 | 1248031 | 1248031 | 1248031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153947 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | Navolato | Cofradía de San Pedro (Cofradía de la Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 156380 | 156380 | 156380 | 156380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200153953 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Villas Del Real En La Localidad De Villa Juárez. | Navolato | Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1275902 | 1275902 | 1275902 | 1275902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200154114 | Ampliacion De Red Electrica Sector Del Callejon Veteranos, Guamuchil | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 224558.14 | 224558.14 | 224558.14 | 222172.22 | 222172.22 | 222172.22 | 222172.22 | 98.9375 | 0 | Transformador | 70 | 100 | 100
SIN13130200154118 | Centro De Atencion Multiple No. 47 Col. Lomas Del Valle Construccion De Fosa Septica | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 93189.4 | 93189.4 | 93189.4 | 93189.4 | 93189.4 | 92805.68 | 92805.68 | 99.5882 | 0 | Obra | 180 | 100 | 100
SIN13130200154121 | Jardin De Niños Pedro Calderon De La Barca, Las Golondrinas: Construccion De Plaza Civica | Salvador Alvarado | Emilio Álvarez Ibarra (Las Golondrinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 16932.75 | 16932.75 | 16932.75 | 16932.75 | 16932.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0
SIN13130200154125 | Jardin De Niños Enrique Pestalozzi, Cruz Blanca: Construccion De Techumbre Metalica | Salvador Alvarado | Cruz Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 165218.92 | 165218.92 | 165218.92 | 165218.92 | 165218.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0
SIN13130200154127 | Telesecundaria 254, 27 De Noviembre Construccion De Techumbre Metalica | Salvador Alvarado | Colonia Veintisiete de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 239004.74 | 239004.74 | 239004.74 | 239004.74 | 239004.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0
SIN13130200154324 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | San Ignacio | Los Tecomates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 351259 | 351259 | 351259 | 351259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
SIN13130200154365 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado | San Ignacio | Los Tecomates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
SIN13130200154385 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal | San Ignacio | Coyotitán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 226300 | 226300 | 226300 | 226300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 1 | 100 | 0
SIN13130200154438 | Construcción De Cerca Perimetral En El Campo Deportivo | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1138138 | 1138138 | 1138138 | 1138138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200154475 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable | Guasave | El Burrión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1949348 | 1949348 | 1949348 | 1949348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200154534 | Construcción De La Red De Distribución De Energía Electrica En Escuela Secundaria Gregorio Cuevas | Mocorito | Constancio Rodríguez (La Otra Banda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 152781 | 152781 | 152781 | 152781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 1 | 100 | 0
SIN13130200154609 | Construcción De Subestación De Energía Eléctrica | Mocorito | Constancio Rodríguez (La Otra Banda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 169163 | 169163 | 169163 | 169163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación | 1 | 100 | 0
SIN13130200154633 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | Mocorito | Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 154172 | 154172 | 154172 | 154172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 1 | 100 | 0
SIN13130200154910 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica | Rosario | El Chupadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 173564 | 173564 | 173564 | 173564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200154954 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | Rosario | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 275258 | 275258 | 275258 | 275258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN13130200154993 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Cabecera Municipal | Rosario | El Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 202412 | 202412 | 202412 | 202412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN13130200155023 | Construcción De Galerón Para Sitio Pesquero Indígena En Marisma De Las Cabras | Rosario | Chametla [Centro Acuícola] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 74068 | 74068 | 74068 | 74068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
SIN13130200155052 | Construcción De Galerón Para Sitio Pesquero Unidos Del Baluarte | Rosario | Chametla [Centro Acuícola] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 74068 | 74068 | 74068 | 74068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0
SIN13130200157768 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia De Nueva Creación En Calle Rumbo Al Panteón. | Concordia | Zavala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 163646 | 163646 | 163646 | 163646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200157786 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Cabecera Municipal | Concordia | Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 409934 | 409934 | 409934 | 409934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN13130200157842 | Construcción De Subcolector En La Colonia De Nueva Creación En La Cabecera Municipal | Concordia | Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 205939 | 205939 | 205939 | 205939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200157869 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia De Nueva Creación Rumbo Al Panteón | Concordia | Zavala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 517885 | 517885 | 517885 | 517885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN13130200157909 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia De Nueva Creación Frente A Calle La Vía En La Cabecera Municipal | Concordia | Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 989346 | 989346 | 989346 | 989346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN13130200157931 | Construcción De Línea De Conducción Y Red De Energía Eléctrica En La Colonia De Nueva Creaciónen Calle Rumbo Al Panteón | Concordia | Zavala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 577612 | 577612 | 577612 | 577612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200157952 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia De Nueva Creación Frente A La Calle La Vía. | Concordia | Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1399561 | 1399561 | 1399561 | 1399561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0
SIN13130200157977 | Construcción De Línea De Conducción De Energía Eléctrica, En La Colonia De Nueva Creación Frente Ala Calle La Vía. | Concordia | Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 623226 | 623226 | 623226 | 623266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200158001 | Instalación De Alumbrado Público En La Calle Principal | Concordia | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 348930 | 348930 | 348930 | 348930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0
SIN13130200158778 | Sustitucion De Red De Agua Potable En La Calle Inglaterra Entre Calle Sonora Y Jalisco En Col. La Gloria | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 230154.56 | 230154.56 | 230154.56 | 230154.56 | 230154.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 100 | 0
SIN13130200158782 | Sustitucion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Inglaterra Entre Calle Sonora Y Jalisco Col. La Gloria | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 321128.4 | 321128.4 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 100 | 0
SIN13130200158788 | Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Alvaro Obregon Entre Av. Lazaro Cardenas Y Calle Diaz Ordaz Col. 5 De Febrero | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 436800 | 436800 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0
SIN13130200158830 | Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Rio Humaya Entre Baldomero Lopez Y Cristino C. Romo, Col. Insurgentes | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 382825 | 382825 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0
SIN13130200158835 | Pavimento De Concreto Hidraulico En La Av. Venustiano Carranza Col. 15 De Julio | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 811811 | 811811 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0
SIN13130200158840 | Pavimento De Concreto Hidraulico En La Av. Inglaterra Entre Calle Sonora Y Chihuahua Col. La Gloria | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 465877 | 465877 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0
SIN13130200158852 | Revestimiento De Calles En La Col. Pedro Infante | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 187753 | 187753.9 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0
SIN13130200158862 | Pavimento En Concreto Hidraulico En Callejon Escuinapa Entre Netzahualcoyotl Y Moctezuma Col. Cuauhtemoc | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 125035.29 | 125035.29 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0
SIN13130200158879 | Ampliacion De Red Electrica En El Sector La Loma De La Comunidad Alamo De Los Montoya | Salvador Alvarado | Álamo de los Montoya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Energía | En Ejecución | 2013 | 62949.77 | 62949.77 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia | 190 | 100 | 0
SIN13130200158902 | Construccion De Techumbre Metalica En La Esc. Telesecundaria De La Comunidad Las Cabezas | Salvador Alvarado | Las Cabezas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 72652.16 | 72652.16 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 0
SIN13130200158911 | Construccion De Tehumbre Metalica En La Esc. Prim. Gral. Rafael Buelna , Terrero De Los Guerrero | Salvador Alvarado | Terrero de los Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 62639.08 | 62639.08 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 0
SIN13130200158931 | Impermeabilizacion De Losa De Azotea Y Rehabilitacion De Baños En El Jardin De Niños Salvador Diaz Miron Col. Primero De Mayo | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 27147.01 | 27147.01 | 27147.01 | 27147.01 | 27147.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0
SIN13130200158945 | Impermeabilizacion De Losa De Azotea En La Esc. Prim. Jesus Manuel Ibarra Peiro Col. Primero De Mayo | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 19795.05 | 19795.05 | 19795.05 | 19795.05 | 19795.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0
SIN13130200158963 | Construccion De Techumbre Metalica Y Plaza Civica En La Esc. Prim. Benemerito De Las Americas, Localidad Toro Manchado | Salvador Alvarado | Toro Manchado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 58640.95 | 58640.95 | 58640.95 | 58640.95 | 58640.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0
SIN13130200158979 | Construccion De Cerca Perimetral En La Esc. Prim. Emiliano Zapata Localidad 20 De Noviembre | Salvador Alvarado | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 65319.18 | 65319.18 | 65319.18 | 65319.18 | 65319.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0
SIN13130200158991 | Construccion De Cerca Perimetral E Impermeabilizante En Aulas En La Esc. Prim. Benito Juarez Localidad De Caitime | Salvador Alvarado | Caitime | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 40069.65 | 40069.65 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 0
SIN13130200159056 | Construccion De Techumbre Metaliza Y Plaza Civica En Jardin De Niños Juan De La Barrera Localidad 27 De Noviembre | Salvador Alvarado | Colonia Veintisiete de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 58640.95 | 58640.95 | 49712.22 | 49712.22 | 49712.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0
SIN13130200159091 | Suministro E Instalacion De Lamparas Suburbanas Para Alumbrado En La Esc. Prim. Francisco Villa Localidad 15 De Septiembre | Salvador Alvarado | Colonia 15 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 14786.35 | 14786.35 | 14786.35 | 14786.35 | 14786.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 30 | 100 | 0
SIN13130200159159 | Construccion De Techumbre Metalica De 10.60 X 15.00 Mts Y Plaza Civica En La Esc. Telesecundaria De La Comunidad De La 27 De Noviembre | Salvador Alvarado | Colonia Veintisiete de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 78530.04 | 78530.04 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0
SIN13130200159178 | Construccion De Techumbre Metalica En El Jardin De Niños Alberto Einstein, Localidad El Salitre | Salvador Alvarado | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 41986.2 | 41986.2 | 41986.2 | 41986.2 | 41986.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0
SIN13130200159196 | Construccion De Cerca Perimetral Y Dala En La Esc. Prim. Luis Pasteur En La Localidad Gustavo Diaz Ordaz | Salvador Alvarado | Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 97886.13 | 97886.13 | 97886.13 | 97886.13 | 97886.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0
SIN13130200159217 | Revestimiento Del Camino A La Comunidad De San Martin | Salvador Alvarado | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 79805.11 | 79805.11 | 79805.11 | 79805.11 | 79805.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 200 | 100 | 0
SIN13130200159239 | Adquisicion De Cubetas De Impermeabilizante Para Escuelas Del Municipio | Salvador Alvarado | Guamúchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 271644.14 | 271644.14 | 271644.14 | 271644.14 | 271644.14 | 271050 | 271050 | 99.7813 | 0 | Pieza | 427 | 100 | 100
SIN13130200160756 | Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos 01-2000-2700 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3097950 | 3097950 | 215098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 849 | 100 | 0
SIN13130200160777 | Materiales Y Suministros Para Seguridad 01-2000-2800 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10104000 | 10104000 | 2721000 | 0 | 0 | 2721000 | 2721000 | 26.9299 | 0 | Pieza | 321 | 100 | 27
SIN13130200160810 | Vehículos Y Equipo De Transporte 01-5000-5400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3042900 | 3042900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 21 | 100 | 0
SIN13130200160824 | Equipo De Defensa Y Seguridad 01-5000-5500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11352000 | 11352000 | 10602000 | 0 | 0 | 10602000 | 10602000 | 93.3932 | 0 | Pieza | 282 | 100 | 93
SIN13130200160840 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios 02-3000-3300 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | Terminado | 2013 | 657839 | 657839 | 657839 | 657839 | 657839 | 657839 | 657839 | 100 | 0 | Persona | 31 | 100 | 100
SIN13130200160857 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto Hidraulico En La Calle Prncipal De La Comunidad De La Higuerita. | Badiraguato | La Higuerita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1141513 | 1141513 | 1141513 | 1141513 | 0 | 1141513 | 1141513 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100
SIN13130200160875 | Construcción De Línea De Distribición De El Sabinal-El Manantial -Las Bayas Y Red De Energía Eléctrica | Sinaloa | Las Bayas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 353196 | 353196 | 353196 | 247874 | 105321 | 105321 | 105321 | 29.8194 | 0 | Kilómetro | 1 | 100 | 30
SIN13130200160888 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto Hidraulico Entronque Con Calle Principal En La Comunidad Llano De Los Rochin. | Badiraguato | Llano de los Rochín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 123577 | 123577 | 123577 | 123577 | 0 | 123577 | 123577 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100
SIN13130200160923 | Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Comunidad De Huicharabito. | Badiraguato | Huicharabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 590674 | 590674 | 590674 | 590674 | 0 | 590674 | 590674 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100
SIN13130200160932 | Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos 03-2000-2700 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1802965 | 1802965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 930 | 100 | 0
SIN13130200160970 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Sector Escuela | Sinaloa | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 16797 | 16797 | 16797 | 16797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 1 | 100 | 0
SIN13130200160973 | Materiales Y Suministros Para Seguridad 03-2000-2800 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5371000 | 5371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 161 | 100 | 0
SIN13130200161004 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Fijolar. | Badiraguato | El Frijolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 581765 | 581765 | 581765 | 581765 | 0 | 581765 | 581765 | 100 | 0 | Acción | 115 | 100 | 100
SIN13130200161040 | Ayudas Sociales 03-4000-4400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2280000 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beca | 76 | 100 | 0
SIN13130200161056 | Vehículos Y Equipo De Transporte 03-5000-5400 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 0
SIN13130200161074 | Equipo De Defensa Y Seguridad 03-5000-5500 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3150950 | 3150950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 202 | 100 | 0
SIN13130200161086 | Maquinaria Y Otros Equipos Y Herramientas 03-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2884324 | 2884324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 41 | 100 | 0
SIN13130200161107 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Rincon De Los Lopez. | Badiraguato | Rincón de los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 251743 | 251743 | 251743 | 251743 | 0 | 251743 | 251743 | 100 | 0 | Acción | 130 | 100 | 100
SIN13130200161112 | Modernización Y Ampliación Del Camino Opochi-San Joaquín Tramo Del Km 0-000 Al Km 33.000 (Subtramo Km 7-620 Al Km 0-620) Tercera Etapa | Sinaloa | San Joaquín (San Joaquín Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1024454 | 435546 | 435546 | 435546 | 29.8319 | 0 | Kilómetro | 1 | 100 | 30
SIN13130200161161 | Sustitucion De Tuberia En La Comunidad San Antonio De La Palma. | Badiraguato | San Antonio de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Acción | 350 | 100 | 100
SIN13130200161190 | Sustitucion De Tuberia En La Comunidad De El Rincon De Los Monzon | Badiraguato | Rincón de los Monzón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 126301 | 126301 | 126301 | 126301 | 0 | 126301 | 126301 | 100 | 0 | Acción | 242 | 100 | 100
SIN13130200161195 | Modernización Y Ampliación Del Camino A La Concha -El Trebol 2 Tramo Del Km 0-000 Al Km 14.330(Subtramo Km 4.590 Al Km 6.090) Tercera Etapa | Escuinapa | El Trébol Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 679842 | 679842 | 679842 | 479662 | 200179 | 200179 | 200179 | 29.4449 | 0 | Kilómetro | 1 | 100 | 30
SIN13130200161215 | Ampliacion Sistema De Agua Potable En La Colonia Heraclio Bernal En San Ignacio | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 297872.75 | 297872.75 | 297872.75 | 297872.75 | 297872.75 | 295930.68 | 295930.68 | 99.348 | 0 | Metros Lineales | 210 | 100 | 99.35
SIN13130200161238 | Ampliacion Sistema De Agua Potable En La Colonia Renato Vega En San Ignacio | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 127353.23 | 127353.23 | 127353.23 | 127353.23 | 127353.23 | 126706.46 | 126706.46 | 99.4921 | 0 | Metros Lineales | 36 | 100 | 99.49
SIN13130200161248 | Sustitucion De Tuberia En La Comunidad De La Higuerita. | Badiraguato | La Higuerita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 202307 | 202307 | 202307 | 202307 | 0 | 202307 | 202307 | 100 | 0 | Acción | 150 | 100 | 100
SIN13130200161267 | Empedrado Y Guarniciones De La Calle En El Barrio El Tinaco En Coyotitan | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 76025.68 | 76025.68 | 76025.68 | 76025.68 | 76025.68 | 74066.07 | 74066.07 | 97.4224 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 33 | 100 | 97.42
SIN13130200161281 | Empedrado Y Guarniciones De La Calle Sin Nombre En San Agustin | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 708086.09 | 708086.09 | 708086.09 | 708086.09 | 708086.09 | 707321.54 | 707321.54 | 99.892 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 128 | 100 | 99.89
SIN13130200161294 | Empedrado Y Guarniciones De La Calle Principal A Un Costado De La Plazuela En San Javier | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 177389.2 | 177389.2 | 177389.2 | 177389.2 | 177389.2 | 174858.62 | 174858.62 | 98.5734 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 80 | 100 | 98.57
SIN13130200161309 | Empedrado Y Guarniciones En La Calle Sin Nombre En San Juan | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 338906.54 | 338906.34 | 338906.34 | 338906.34 | 338906.34 | 338687.91 | 338687.91 | 99.9355 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 74 | 100 | 99.94
SIN13130200161336 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | Ahome | Bajada de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 71308 | 71308 | 71308 | 50049 | 21259 | 21259 | 21259 | 29.8129 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30
SIN13130200161346 | Empedrado Y Guarniciones En La Calle Francisco Villa Entre Carlos Marx Y Calle 23 De Septiembre En San Ignacio | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 578304.81 | 578304.81 | 578304.81 | 578304.81 | 578304.81 | 572857.69 | 572857.69 | 99.0581 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 102 | 100 | 99.06
SIN13130200161350 | Rehabilitacion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria De La Comunidad De Boca De Arroyo. | Badiraguato | Boca de Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 81366 | 81366 | 81366 | 81366 | 0 | 81366 | 81366 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100 | 100 | 100
SIN13130200161385 | Empedrado Y Guarniciones En Calle Sin Nombre Entre Calle Libertad Y Calle Salida A San Agustin En San Ignacio | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 443108.69 | 443108.69 | 443108.69 | 443108.69 | 443108.69 | 437346.42 | 437346.42 | 98.6996 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 100 | 100 | 98.7
SIN13130200161414 | Empedrado Y Guarniciones En La Calle Sin Nombre Entre Calle Felipe Angeles En San Ignacio | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 609168.36 | 609168.36 | 609168.36 | 609168.36 | 609168.36 | 608500.01 | 608500.01 | 99.8903 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 20 | 100 | 99.89
SIN13130200161428 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Sector Manuel Eleazar Jacobo | Choix | Zapote de Madriles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 12144 | 12144 | 12144 | 12144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 1 | 100 | 0
SIN13130200161440 | Empedrado Y Guarniciones En Calle Francisco Villa Entre Avenida 23 De Septiembre Y Callejon Sin Nombre En San Ignacio | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 396901.7 | 396901.7 | 396901.7 | 396901.7 | 396901.7 | 396281.96 | 396281.96 | 99.8439 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 88 | 100 | 99.84
SIN13130200161476 | Empedrado Y Guarniciones En Calle Sin Nombre Frente A Jardin De Niños En Piaxtla De Abajo | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 682245.82 | 682245.82 | 682245.82 | 682245.82 | 682245.82 | 681338.32 | 681338.32 | 99.867 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 154 | 100 | 99.87
SIN13130200161554 | Construccion De Techumbre Metalica En La Escuela Secundaria Nueva Creacion En San Ignacio | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 676314.77 | 676314.77 | 676314.77 | 676314.77 | 676314.77 | 675703.34 | 675703.34 | 99.9096 | 0 | Alumno | 86 | 100 | 99.91
SIN13130200161586 | Gastos Indirectos | San Ignacio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 502112.81 | 502112.81 | 502112.81 | 502112.81 | 502112.81 | 15069 | 15069 | 3.0011 | 0 | Vehículo | 5 | 100 | 3
SIN13130200161647 | Rehabilitacion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria De La Comunidad De Saca De Agua. | Badiraguato | Saca de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 387437 | 387437 | 387437 | 387437 | 0 | 387437 | 387437 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 30 | 100 | 100
SIN13130200161675 | Construccion De Aula Didactica De 6.00x8.00mts.En La Escuela Primaria Profra.Natalia Payan,Colonia El Pueblito Cabecera Municipal. | Badiraguato | Badiraguato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 416851 | 416851 | 416851 | 416851 | 0 | 416851 | 416851 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 200 | 100 | 100
SIN13130200161710 | Construccion De Un Aula Aislada De 6.00x5.30mts.En Escuela Jardin De Niños De La Comunidad De Santa Maria | Badiraguato | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 397844 | 397844 | 397844 | 397844 | 0 | 397844 | 397844 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 40 | 100 | 100
SIN13130200161761 | Construccion De Campo De Futbol Con Pasto Sintetico Col Vistas Del Mar | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4011856 | 4011856 | 1203556 | 4011856 | 4011856 | 1203556 | 1203556 | 30 | 0 | Obra | 200 | 1 | 0
SIN13130200161783 | Construccion De Campo De Futbol Con Pasto Sintetico Col Vistas Del Mar | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4011856 | 4011856 | 0 | 4011856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 1 | 0
SIN13130200161788 | Construccion Servicios Sanitarios Para Escuela Jardin De Niños De La Comunidad De Santa Maria. | Badiraguato | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 165681 | 165684 | 165684 | 165684 | 0 | 165684 | 165684 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100
SIN13130200161805 | Unidad Deportiva Lopez Mateos | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3020918 | 3020918 | 0 | 3020918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 300 | 1 | 0
SIN13130200161835 | Construccion De Campo De Futbol Con Pasto Sintetico Col 12 De Mayo | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2488446 | 2488446 | 0 | 2488446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 1 | 0
SIN13130200161843 | Construccion De Aula Aislada De 6.00x5.30mts.En La Escuela Jardin De Niños De La Comunidad De Surutato Frente A La Ramada. | Badiraguato | Surutato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 393005 | 393005 | 393005 | 393005 | 0 | 393005 | 393005 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 100 | 100
SIN13130200161921 | Implementacion Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10807880 | 10807880 | 7565516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0
SIN13130200162163 | Construccion De Aula Aislad De 6.00x5.30mts.Para La Escuela Jardin De Niños Ubicada En El Cejus De La Comunidad De Surutato. | Badiraguato | Surutato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 393012 | 393012 | 393012 | 393012 | 0 | 393012 | 393012 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 60 | 100 | 100
SIN13130200162713 | Construccion De Aula Aislada De 6.00x5.30mts.Para La Escuela Jardin De Niños De La Comunidad Del Garbancito. | Badiraguato | El Garbancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 411835 | 411835 | 411835 | 411835 | 0 | 411835 | 411835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 25 | 100 | 100
SIN13130200162755 | Construccion De Servicios Sanitarios Para La Escuela Jardin De Niños De La Comunidad Del Garbancito. | Badiraguato | El Garbancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 165684 | 165684 | 165684 | 165684 | 0 | 165684 | 165684 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100
SIN13130200162862 | Construccion De Cerca Perimetral En La Escuela Preescolar De La Comunidad Del Sauz. | Badiraguato | El Sauce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 62692 | 62692 | 62692 | 62692 | 0 | 62692 | 62692 | 100 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 30 | 100 | 100
SIN13130200162897 | Maquinaria Y Otros Equipos Y Herramientas 02-5000-5600 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 459000 | 459000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 17 | 100 | 0
SIN13130200162909 | Construccion De Cerca Perimetral En La Escuela Primaria De La Comunidad De El Molino. | Badiraguato | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 114227 | 114227 | 114227 | 114227 | 0 | 114227 | 114227 | 100 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 20 | 100 | 100
SIN13130200162934 | Construccion De Cerca Perimetral En Ecuela Primaria De La Comunidad De La Hacienda. | Badiraguato | La Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 113742 | 113742 | 113742 | 113742 | 0 | 113742 | 113742 | 100 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 20 | 100 | 100
SIN13130200162980 | Construccion De Techumbre Metalica En Cancha De La Escuela Secundaria De La Comunidad De Alisitos (Sindicatura De San Luis Gonzaga). | Badiraguato | Alisitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 344175 | 344175 | 344175 | 344175 | 0 | 344175 | 344175 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100
SIN13130200163291 | Construccion De Techumbre Metalica Y Ampliacion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Francisco I Madero De La Comunidad De San Jose Del Barranco. | Badiraguato | San José del Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 511444 | 511444 | 511444 | 511444 | 0 | 511444 | 511444 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100
SIN13130200163327 | Construccion De Techumbre Metalica En La Escuela Secundaria De La Comunidad De San Jose Del Barranco. | Badiraguato | San José del Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 343224 | 343224 | 343224 | 343224 | 0 | 343224 | 343224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100
SIN13130200163354 | Construccion De Plaza Civica En La Escuela Secundaria De La Comunidad De San Jose Del Barranco. | Badiraguato | San José del Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 199940 | 199940 | 199940 | 199940 | 0 | 199940 | 199940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100
SIN13130200163515 | Construccion De Techumbre Metalica Y Ampliacion De Cancha En La Escuela Secundaria De La Comunidad De La Tuna. | Badiraguato | La Tuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1030496 | 1030496 | 1030496 | 1030496 | 0 | 1030496 | 1030496 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 45 | 100 | 100
SIN13130200163590 | Programa Desarrollo Humano Oportunidades | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 21858990 | 21858990 | 21858990 | 21858990 | 0 | 10375339.69 | 10375339.69 | 47.4649 | 0 | Acción | 0 | 100 | 47.46
SIN13130200163603 | Caravanas De La Salud | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S200 Caravanas de la Salud |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 9498202.47 | 9498202.47 | 6512134.98 | 6512134.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0
SIN13130200163607 | Proteccion Social En Salud Ii | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 358877581.93 | 177824291.45 | 152030379.84 | 52547598.51 | 52547598.51 | 52547598.51 | 52547598.51 | 29.5503 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0.01
SIN13130200163658 | Proteccion Contra Riesgos Sanitarios | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 8464732 | 8464732 | 8464732 | 8464732 | 0 | 28391.62 | 28391.62 | 0.33541 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.34
SIN13130200163712 | Proteccion Social En Salud Iii | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 10910963.88 | 6990949.3 | 6990949.3 | 695327.2 | 695327.2 | 695327.2 | 695327.2 | 9.9461 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100
SIN13130200163809 | Construccion De Techumbre Metalica En La Cancha De La Escuela Telesecundaria De La Comunidad De El Nogalito. | Badiraguato | El Nogalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 360803 | 360803 | 360803 | 360803 | 0 | 360803 | 360803 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100
SIN13130200163853 | Construccion De Techumbre Metalica En La Escuela Primaria Rural Ramona Leyva En La Comunidad De La Palma (Sindicatuta De San Luis Gonzaga). | Badiraguato | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 494586 | 494586 | 494586 | 494586 | 0 | 494586 | 494586 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100
SIN13130200163890 | Construccion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Rural Ramona Leyva En La Comunidad De La Palma (Sindicatura De San Luis Gonzaga). | Badiraguato | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 271855 | 271855 | 271855 | 271855 | 0 | 271855 | 271855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100
SIN13130200163954 | Construccion De Techumbre Metalica En La Plaza Civica De La Escuela Primaria Venustiano Carranza De La Comunidad De El Ojo De Agua. | Badiraguato | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 285974 | 285974 | 285974 | 285974 | 0 | 285974 | 285974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100
SIN13130200163992 | Construccion De Techumbre Metalica En La Escuela Primaria De La Comunidad De San Miguel (Sindicatura De San Luis Gonzaga). | Badiraguato | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 577199 | 577199 | 577199 | 577199 | 0 | 577199 | 577199 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100
SIN13130200164031 | Rastreo Y Nivelacion De Camino Vecinal Tramo Santa Maria - Maturipa. | Badiraguato | Maturipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 0 | 22272 | 22272 | 100 | 0 | Kilómetros | 80 | 100 | 100
SIN13130200164052 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica En Las Entidades Federativas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 52590782.44 | 52590782.44 | 52590782.44 | 52590782.44 | 0 | 156379.2 | 156379.2 | 0.29735 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.3
SIN13130200164064 | Rastreo Y Nivelacion De Camino Vecinal Ytramos Entronque Con Carretera Surutato - Tegoripa - Alisitos. | Badiraguato | Alisitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 70156 | 70156 | 70156 | 70156 | 0 | 70156 | 70156 | 100 | 0 | Kilómetros | 45 | 100 | 100
SIN13130200164106 | Rastreo Y Nivelacion De Caminos Vecinales Tramo Soyatita - Santa Rita. | Badiraguato | Santa Rita de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 276952 | 276952 | 276952 | 276952 | 0 | 276952 | 276952 | 100 | 0 | Kilómetros | 375 | 100 | 100
SIN13130200164140 | Rastreo Y Nivelacion De Camino Vecinal Tramo Santa Rita - Surutato. | Badiraguato | Surutato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 94656 | 94656 | 94656 | 94656 | 0 | 94656 | 94656 | 100 | 0 | Kilómetros | 1225 | 100 | 100
SIN13130200164204 | Rastreo Y Nivelacion De Caminos Vecinales (En Diferentes Tramos) De La Sindicatura De San Luis Gonzaga (La Tuna). | Badiraguato | San Luis Gonzaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 263078 | 263078 | 263078 | 263078 | 0 | 263078 | 263078 | 100 | 0 | Kilómetros | 20 | 100 | 100
SIN13130200164251 | Rastreo Y Nivelacion De Camino Vecinal Tramo Rincon De Los Montes - Agua Maria. | Badiraguato | Agua Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 126184 | 126184 | 126184 | 126184 | 0 | 126184 | 126184 | 100 | 0 | Kilómetros | 300 | 100 | 100
SIN13130200164313 | Construccion Casa De Salud En La Comunidad De La Guasima. | Badiraguato | La Guásima de los Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 457003 | 457003 | 457003 | 457003 | 0 | 457003 | 457003 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 110 | 100 | 100
SIN13130200164357 | Construccion Casa De Salud Con Dos Consultorios En La Comunidad De Morirato. | Badiraguato | Morirato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 475297 | 475297 | 475297 | 475297 | 0 | 475297 | 475297 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 90 | 100 | 100
SIN13130200164401 | Construccion De Cerca Perimetral En Casa De Salud De La Comunidad Potrero De Bejarano. | Badiraguato | El Potrero de Bejarano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 187731 | 187731 | 187731 | 187731 | 0 | 187731 | 187731 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 350 | 100 | 100
SIN13130200164454 | Gastos Indirectos. | Badiraguato | Badiraguato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1363059 | 1363059 | 1363059 | 1363059 | 0 | 1363059 | 1363059 | 100 | 0 | Pesos | 100 | 30 | 100
SIN13130200166480 | Construccion De La Prolongación Del Colector Sur 1, Hasta La Planta De Tratamiento Sur En La Ciudad De Culiacan. (Segunda Etapa) | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 25481029 | 25481029 | 15288618 | 25481029 | 0 | 7644309 | 7644309 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10
SIN13130200166617 | Construccion De La Prolongación Del Colector Sur 1, Hasta La Planta De Tratamiento Sur En La Ciudad De Culiacan. (Segunda Etapa) | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 15288617 | 15288617 | 9173170 | 15288617 | 0 | 4586585 | 4586585 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10
SIN13130200167353 | Construccion De La Red De Agua Potable En La Col. Bicentenario (2° Etapa) | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1176096 | 1076096 | 705658 | 1076096 | 0 | 587832 | 587832 | 54.6264 | 0 | Obra | 0 | 100 | 78
SIN13130200168212 | Construccion De La Red De Agua Potable En La Col. Bicentenario (2° Etapa) | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1029084 | 1029084 | 617450 | 1029084 | 0 | 514354 | 514354 | 49.9817 | 0 | Obra | 0 | 100 | 78
SIN13130200168294 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Col. Antorchista, Culiacan (2da Etapa) | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 644218 | 644218 | 386531 | 644218 | 0 | 193265 | 183265 | 29.9999 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80
SIN13130200168370 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Col. Antorchista, Culiacan (2da Etapa) | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 563691 | 563691 | 338215 | 563231 | 0 | 16107 | 106107 | 2.8574 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80
SIN13130200168537 | Construccion De La Red De Agua Potable En La Col. Ampliacion Campesina El Barrio, Culiacan, Sinaloa. | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2548644 | 2548644 | 1529186 | 2548644 | 0 | 764593 | 764593 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 15
SIN13130200168656 | Construcción De Planta Potabilizadora De 500 Lps Para La Cd. De Guasave | Guasave | Guasave | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 44948300 | 44948300 | 26969000 | 44948300 | 0 | 17444660 | 17444660 | 38.8105 | 0 | Planta | 0 | 100 | 97
SIN13130200168712 | Construcción De Planta Potabilizadora De 500 Lps Para La Cd. De Guasave | Guasave | Guasave | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 12716850 | 12716850 | 4361165 | 12716850 | 0 | 4361165 | 4361165 | 34.2944 | 0 | Planta | 0 | 100 | 97
SIN13130200168872 | Modelo De Educación Para La Vida Y El Trabajo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 40516693 | 40516693 | 20313757 | 40516693 | 16546327.31 | 16546327.31 | 16546327.31 | 40.8383 | 0 | Adulto y jóven | 19277 | 100 | 0.48
SIN13130200168937 | Transporte Accesible Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Sinaloa | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 12871891 | 12871891 | 12871891 | 12871891 | 12871891 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adulto y jóven | 0 | 100 | 0
SIN13130200169084 | Modelo De Educación Para La Vida Y El Trabajo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 24103738 | 24103738 | 14227081 | 14227081 | 12747628.45 | 12667684.08 | 12667029.09 | 52.5549 | 0 | Adulto y jóven | 19277 | 100 | 0.48
SIN13130200169305 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) En Otatillos | Badiraguato | Otatillos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3904289 | 3904289 | 2342573 | 3904289 | 0 | 2298014 | 2298014 | 58.8587 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95
SIN13130200169375 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) En Otatillos | Badiraguato | Otatillos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 836633 | 836633 | 492432 | 836633 | 0 | 492432 | 492432 | 58.8588 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95
SIN13130200169427 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Varejonal | Badiraguato | El Varejonal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3437633 | 3437633 | 2062580 | 3437633 | 0 | 1031290 | 1031290 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70
SIN13130200169456 | Evaluación Nacional Del Logro Académico En Centros Escolares (Enlace Bachillerato) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E057 Formación de docentes de la educación media superior |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 957760 | 957760 | 957760 | 957760 | 957760 | 957760 | 957760 | 100 | 0 | Examen | 36697 | 100 | 100
SIN13130200169469 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Varejonal | Badiraguato | El Varejonal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1227726 | 1227726 | 368318 | 1227726 | 0 | 368318 | 368318 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70
SIN13130200169581 | Evaluación Nacional Del Logro Académico En Centros Escolares (Enlace Básica) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4120066 | 4120066 | 4120066 | 4120066 | 4120066 | 4120066 | 4120066 | 100 | 0 | Examen | 382040 | 100 | 100
SIN13130200169688 | Evaluación Del Factor Preparación Profesional De Carrera Magisterial (22 Etapa) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 426520 | 426520 | 426520 | 426520 | 426520 | 426520 | 426520 | 100 | 0 | Examen | 18120 | 100 | 100
SIN13130200169753 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Loc. De Jesus Maria (2da Etapa) | Culiacán | Jesús María | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 9059388 | 9059388 | 5435632 | 9059388 | 0 | 3733970 | 3733970 | 41.2166 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40
SIN13130200169851 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Loc. De Jesus Maria (2da Etapa) | Culiacán | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3235496 | 3235651 | 1941906 | 3235651 | 0 | 1333561 | 1333561 | 41.2146 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40
SIN13130200169855 | Exámenes De La Calidad Y El Logro Educativo (Excale 06) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 249927 | 249927 | 249927 | 249927 | 249927 | 249927 | 249927 | 100 | 0 | Examen | 1825 | 100 | 100
SIN13130200169931 | Evaluación Del Factor Aprovechamiento Escolar En Educación Secundaria, De Los Profesores Inscritos En Carrera Magisterial | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Examen | 1003 | 100 | 100
SIN13130200169965 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Sindicatura De El Salado. (Segunda Y Tercera Etapa) | Culiacán | El Salado | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 7097534 | 7097534 | 4258520 | 7097534 | 0 | 1943384 | 1943384 | 27.3811 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20
SIN13130200169968 | Evaluación Del Tercer Estudio Comparativo Y Explicativo (Terce) | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 38664 | 38664 | 38664 | 38664 | 38664 | 38664 | 38664 | 100 | 0 | Examen | 162 | 100 | 100
SIN13130200170058 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Sindicatura De El Salado. (Segunda Yn Tercera Etapa) | Culiacán | El Salado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3113084 | 3113084 | 1867850 | 3113084 | 0 | 694066 | 694066 | 22.2951 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20
SIN13130200170474 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En Tepuche. | Culiacán | El Tepuche | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 13949572 | 13949572 | 8369743 | 13949572 | 0 | 5383856 | 5383856 | 38.5951 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35
SIN13130200170521 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En Tepuche. | Culiacán | El Tepuche | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4981990 | 4981990 | 1922806 | 4981990 | 0 | 1922806 | 1922806 | 38.5951 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35
SIN13130200170529 | Programa De Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Públicas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 21921839 | 21921839 | 21921839 | 5783935.78 | 5783935.78 | 5783935.78 | 5783935.78 | 26.3844 | 0 | Escuela | 3 | 100 | 100
SIN13130200170592 | Construcciòn De Obras De Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Culiacán Sur | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 48531700 | 48531700 | 33972190 | 48531700 | 0 | 14101537 | 14101537 | 29.0563 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50
SIN13130200170625 | Programa Becas De Apoyo A La Práctica Intensiva Y Al Servicio Social Para Estudiantes Del Séptimo Y Octavo Semestres | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2422587.5 | 2422587.5 | 1184287.5 | 1184287.5 | 1184287.5 | 1184287.5 | 1184287.5 | 48.8852 | 0 | Alumno | 785 | 100 | 37.83
SIN13130200170655 | Construcciòn De Obras De Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Lodos Activados Aereaciòn Extendida "Culiacán Sur | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 17332750 | 17332750 | 5036263 | 17332750 | 0 | 5036263 | 5036263 | 29.0563 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50
SIN13130200170815 | Servicios Personales | Navolato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 12440000 | 2440000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 186 | 100 | 0
SIN13130200170864 | Materiales Y Suministros | Navolato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 780238 | 780238 | 780238 | 208684 | 208684 | 208684 | 208684 | 26.7462 | 0 | Persona | 186 | 100 | 26.75
SIN13130200170930 | Servicios Generales | Navolato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3711000 | 3711000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 186 | 100 | 0
SIN13130200170985 | Bienes Muebles, Inmuebles Intangibles | Navolato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5508762 | 5508762 | 700000 | 649136 | 235085.6 | 235085.6 | 235085.6 | 4.2675 | 0 | Persona | 186 | 100 | 4.27
SIN13130200171195 | Formacion De Recursos Humanos A Nivel Superior | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U051 Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 28053761 | 14968031 | 14968031 | 0 | 0 | 0 | 14968031 | 0 | 0 | Alumno | 2774 | 100 | 0
SIN13130200171241 | Urbanizacion De La Prolongacion Blvd. Perez Escoboza, Entre Av. Pacifico Y Centro Social Y Deportivo De Mazatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 35000000 | 35000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 VIALIDAD URBANA | 0 | 100 | 0
SIN13130200171277 | Fortalecimiento Integral De Las Actividades De Doencia Investigacion Y Vinculacion | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U051 Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 9495940 | 9495940 | 9495940 | 0 | 0 | 0 | 3842790 | 0 | 0 | programas | 9 | 9 | 90
SIN13130200171282 | Ampliacion Del Malecon De Topolobampo En Ahome | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 100000000 | 100000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 MALECON | 0 | 100 | 0
SIN13130200171431 | Remodelacion De La Plazuela En Villa De Ahome Pueblo Señorial | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REMODELACION | 0 | 100 | 0
SIN13130200171523 | Urbanizacion Interior Del Centro Recreativo, Social Y Deportivo Del Puerto De Mazatlan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 42000000 | 42000000 | 16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URBANIZACION | 0 | 100 | 0
SIN13130200171550 | Pavimentacion Del Blvd.Las Huertas En Los Mochis | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 40000000 | 40000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 2 | 0
SIN13130200171564 | Pavimentacion Del Libramiento Poniente En Los Mochis | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 50000000 | 50000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 2 | 0
SIN13130200171580 | Construccion Del Blvd. Juan S.Millan (Segunda Etapa), Entre Blvd.Ruiz Payan Y Calle 28 De Agosto En Guasave. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 45000000 | 45000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 2 | 0
SIN13130200171629 | Pavimentacion Con Concreto Estampado En Av.Lopez Mateos Entre Av.De Los Deportes Y Av. Luis D.Colosio En El Rosario | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 4517000 | 4517000 | 1806800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS (3856) | 0 | 100 | 0
SIN13130200171650 | Pavimentacion Con Concreto Estampado En Calle Angel Flores Entre Calle Julio Rios Tirado Y Malecon En El Rosario | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2990000 | 2990000 | 1196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS (2480) | 0 | 100 | 0
SIN13130200171665 | Pavimentacion En Concreto Estampado En Calle Angel Flores Entre Enrique Perez Arce Y Mineros En El Rosario | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2493000 | 2493000 | 997200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS (2067) | 0 | 100 | 0
SIN13130200171687 | Pavimentacion Con Piedra Ahogada En Concreto En Calle Cristerna Entre Rafael Buelna Y Calle Sin Nombre En Col.Poteritos En El Rosario. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2932811 | 2932811 | 1173124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS (2453) | 0 | 100 | 0
SIN13130200171708 | Pavimentacion Con Piedra Ahogada En Concreto En Calle Antonio Rosales De La Comunidad De Cacalotan En El Rosario | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3370720 | 3270720 | 1308288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS (2790) | 0 | 100 | 0
SIN13130200171741 | Construccion De 6 Aulas Con Baños Adosados En Escual Primario Gabriel Leyva Solano En La Sindicatura De Potrerillos En El Rosario. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS (470) | 0 | 100 | 0
SIN13130200171766 | Construccion De Puente Monte Alto Km 7300, Ramal A Chametla E.C. Km213 330 De Carretera Tepic-Mazatlan En El Rosario | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROS LINEALES (1103) | 0 | 100 | 0
SIN13130200171796 | Mejoramiento De Imagen Urbana De Calzada Malecon (2a Parte) Consistente En Const. De Pav.Adoquinado, Banquetas A Base De Adoquin, Guarniciones, Alum.Publ.,Agua Pot, Alcant.Y San. | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS (10323) | 0 | 100 | 0
SIN13130200171807 | Construccion Del Nuevo Estadio De Beisbol (Primera Etapa) En Culiacan | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 230000000 | 230000000 | 92000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTADIO | 0 | 1 | 0
SIN13130200171901 | Proteccion Social En Salud Iii Inversion 2012 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | Salud | En Ejecución | 2013 | 17292275.42 | 17292275.42 | 17292275.42 | 0 | 0 | 17292275.42 | 17292275.42 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100
SIN13130200172132 | Educación Preescolar 02 | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 41078686 | 42133267 | 20890199 | 20890199 | 20890199 | 20890199 | 20899180 | 49.5812 | 0 | Alumno | 80835 | 100 | 98.1