## AVANCE FISICO Y FINANCIERO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2013
ANEXO XXI. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión |  |  | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Avance Financiero (pesos) | [5 empty] | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Junio (7)
[5 empty] | Programa Anual |  | Ejercido |  |  | Avance (%) (6)=(5/2)
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción
[5 empty] | Aprobado | Modificado | Enero - Abril | Enero - Mayo | Enero - Junio
[5 empty] | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
SECTOR: 2 Presidencia de la República, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 76025693 | 131566614 | 55436734 | 56172578 | 56172578 | 42.6952
'12021130001 | Adquisición de equipo de administración | Sustituir los bienes de administración que las unidades responsables de la Presidencia de la República requieren para su operación, cuya vida útil ha concluido y su costo de mantenimiento ha aumentado. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1255740 | 1255740 | 27956 | 27956 | 27956 | 2.2263 | 7
'12022100001 | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial. | Adquirir aparatos audiovisuales, equipo de laboratorio e instrumental médico para brindar el servicio con calidez y calidad en menor tiempo posible. | Distrito Federal | Adquisiciones | 18896333 | 18381348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12022100003 | Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de las actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial | Contar con equipos actualizados que presten mayor capacidad, seguridad, versatilidad y la dinamica que exige la organización. | Distrito Federal | Adquisiciones | 11757311 | 12272296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12022100004 | Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. | Contar con los bienes adecuados para garantizar la seguridad del C. Presidente de la República. | Distrito Federal | Adquisiciones | 33472309 | 33509415 | 0 | 640807 | 640807 | 1.9123 | 10
'12022110001 | Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP | Adquirir bienes que coadyuven a la realización de las operaciones aéreas de forma segura y eficiente. | Distrito Federal | Adquisiciones | 10644000 | 10739037 | 0 | 95037 | 95037 | 0.88497 | 10
'13022100001 | Adquisición de parque vehicular para las actividades de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial. | Adquirir unidades confiables y seguras para realizar integralmente las tareas de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 14135968 | 14135968 | 14135968 | 14135968 | 100 | 100
'13022100002 | Adquisición de equipo de seguridad pública y nacional. | Adquirir equipos con tecnología de punta para garantizar la seguridad e integridad en las actividades inherentes del Titular del Ejecutivo Federal. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 41272810 | 41272810 | 41272810 | 41272810 | 100 | 100
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 6457600 | 0 | 0 | 0 | 0
'1204H000003 | Adquisiciones para la optimización de espacios y adecuación de áreas derivado de la implementación del Plan Sismo, CENAPRED 2012 | Adquisición de bienes funcionales que permitirán garantizar la accesibilidad total en los tres niveles del inmueble ocupado por el CENAPRED y optimizar los espacios físicos | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 6040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1304H000001 | Estudio de Preinversión Laboratorio de Riesgos Químicos y Muestras Ambientales | Disponer de un Proyecto Ejecutivo para la construcción del Laboratorio de Riesgos Químicos y Muestras Ambientales del CENAPRED. | Distrito Federal | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 417600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 4 Gobernación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: EZN Archivo General de la Nación
TOTAL |  |  |  |  | 103500000 | 103500000 | 0 | 0 | 5251281 | 5.0737
'0804B000001 | Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales. | Construir un edificio con tecnologia de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 103500000 | 103500000 | 0 | 0 | 5251281 | 5.0737 | 45.84
SECTOR: 4 Gobernación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 1709579 | 0 | 3480 | 11910 | 0.69666
'1104E0K0001 | Proyecto de Ampliación de la Cobertura del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales | Ampliar la cobertura de los medios audiovisuales de la Administración Pública Federal, que constituye una actividad de interés público. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 1709579 | 0 | 3480 | 11910 | 0.69666 | 59.02
SECTOR: 4 Gobernación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: E2D Talleres Gráficos de México
TOTAL |  |  |  |  | 27028750 | 27028750 | 0 | 0 | 0 | 0
'1204E2D0002 | Adquisición de maquinaria y equipo industrial 2013 | El presente programa tiene como objetivo modernizar parte de los equipos productivos, lo cual permitiría incrementar la capacidad de producción instalada, mejorar la calidad de los trabajos requeridos por los clientes y reducir los tiempos de entrega. | Distrito Federal | Adquisiciones | 6428750 | 6428750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1204E2D0003 | Programa para la Adquisición de Prensa Digital y Equipo Microsuaje | El presente proyecto tiene como objetivo modernizar la maquinaria y equipo de producción, mediante la adquisición de una Máquina Prensa Digital de Torre y un Equipo Microsuaje Dato Variable Lasser, lo cual permitirá incrementar la capacidad de producción instalada. | Distrito Federal | Adquisiciones | 20600000 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 5 Relaciones Exteriores, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 88050462 | 75881130 | 45335132 | 69883217 | 101468545 | 133.7204
'06056130001 | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | Distrito Federal | Inmuebles | 88050462 | 69925349 | 43686753 | 64702718 | 90377605 | 129.2487 | 100
'08056130002 | Proyecto para la optimización y habilitación de áreas en el edificio denominado Triangular ubicado en la calle de Ricardo Flores Magón no. 2, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06300 en la ciudad de México, D. F. De la Secretaría de Relaciones Exteriores. | Optimizar los espacios del inmueble, concluir la obra de habilitación del tercer nivel del edificio triangular de la S.R.E. y fortalecer las medidas de seguridad y protección civil para los niños que acuden al CENDI y empleados que ocupan dicho inmueble. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 1190125 | 1184598 | 1776897 | 2967022 | 249.3034 | 100
'11056130004 | Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012. | Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las representaciones de México en el exterior. | En El Extranjero | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 4760070 | 453149 | 3387383 | 8102113 | 170.21 | 99.05
'12056130003 | Programa de adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior | Los vehículos son utilizados por los Consulados o las Secciones Consulares para prestar servicios a los mexicanos radicados en el exterior. Por su antigüedad las aseguradoras no ofrecen pólizas de cobertura total lo que repercute en altos costos para el Gobierno Mexicano en caso de siniestro. | En El Extranjero | Adquisiciones | 0 | 3945 | 7890 | 11835 | 15780 | 400 | 99.75
'12056140002 | Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012. | Contar con la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación del Sistema Integral de Administración Consular -SIAC- el cual permite el registro de mexicanos en el exterior. | En El Extranjero | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1641 | 2742 | 4384 | 6025 | 367.1542 | 44.06
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 55210395 | 46153749 | 0 | 0 | 0 | 0
'10067120001 | Programa de seguridad y vigilancia de la SHCP 2011-2013 | Adquisición de equipamiento para mejorar, incrementar y reforzar la seguridad del personal y visitantes en los inmuebles de la SHCP. | Distrito Federal | Adquisiciones | 9462376 | 9462376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10067120003 | Programa de equipamiento eléctrico de la SHCP 2011-2013. | Adquisición de equipo eléctrico para los inmuebles de la SHCP. | Distrito Federal | Adquisiciones | 638000 | 638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10067120005 | Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2011-2014. | Adquisición de elevadores de pasajeros y de carga para el óptimo servicio en los diferentes inmuebles de la Secretaría. | Distrito Federal | Adquisiciones | 21493314 | 21493314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10067150005 | Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2011-2013. | Adquisición de mobiliario en términos del Programa de Optimización de Espacios Inmobiliarios que se encuentran asociados a trabajos de obra pública en las oficinas de las unidades responsables de la SHCP durante 2011-2013. | Distrito Federal | Adquisiciones | 13347655 | 209822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11067120002 | Programa de adquisición de vehículos con características especiales de seguridad de la SHCP 2013. | Adquisición de vehículos con características especiales de seguridad para la transportación de los servidores públicos titulares de las áreas y de otros niveles de responsabilidad. | Distrito Federal | Adquisiciones | 10269050 | 10269050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11067150001 | Adquisiciones de bienes de inversión para el Programa Cultural de la DGPCAP en inmuebles históricos 2012-2013. | Adquisiciones de diversos bienes de inversión requeridos para el mejoramiento de los servicios culturales y artísticos ofrecidos por la DGPCAP en inmuebles históricos de la SHCP. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.25
'12067120002 | Construcción de un Gimnasio de Usos Múltiples en el Deportivo Hacienda 2013. | Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples, conformado por dos niveles de 313.26 M2 cada uno; el primer nivel se destinará a las áreas de pesas y de tae kwon do, el segundo a las áreas para la práctica de danza, aeróbics, spinning y cardiovascular | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 3661187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1306B000001 | Sustitución de una Máquina de Rayos X | Reposición de una máquina de rayos X que se encuentra desompuesta, en deterioro y se requiere para la seguridad de los empleados y funcionarios de la CNBV. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 556992 | 556992 | 556992 | 556992 | 100
'1106E000006 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | Equipar a las diversas Unidades Administrativas del SAT con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil. | Varios | Adquisiciones | 0 | 556992 | 556992 | 556992 | 556992 | 100 | 100
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
TOTAL |  |  |  |  | 29808408 | 29808408 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106AYB0007 | Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena | Adquirir equipo apropiado para resguardar las Colecciones de Arte Indígena | Distrito Federal | Adquisiciones | 6383226 | 6383226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1106AYB0008 | Equipamiento de Acervos | Conservar el patrimonio documental y audiovisual de los Pueblos Indígenas de México que están bajo resguardo de la CDI | Varios | Adquisiciones | 3955182 | 3955182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1106AYB0011 | Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora | Construir un inmueble para ubicar las oficinas del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Caborca, Sonora | Sonora | Inmuebles | 19470000 | 19470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G2T Casa de Moneda de México
TOTAL |  |  |  |  | 116425901 | 120655131 | 6386120 | 11608616 | 13031268 | 10.8004
'0706G2T0001 | Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México | Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo | San Luis Potosi | Adquisiciones | 58235901 | 58235901 | 5739991 | 5739991 | 5739991 | 9.8564 | 98
'0806G2T0001 | Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico | Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas. | Distrito Federal | Mantenimiento | 58190000 | 58190000 | 237485 | 5337485 | 6613745 | 11.3658 | 98
'1106G2T0003 | PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE MONEDA DE MEXICO 2011 | Las armas con que se cuenta actualmente, son armas con más de veinte años de servicio, algunas de ellas se encuentran obsoletas y por lo tanto, el mantenimiento de las mismas resulta poco práctico, por lo que es necesario contar con equipo nuevo y moderno para salvagurada de valores en la entidad | San Luis Potosi | Adquisiciones | 0 | 51274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
'1206G2T0004 | Ampliación y mejoramiento de las instalaciones operativas y de servicios de la planta productiva SLP de Casa de Moneda de México. | dotar de la infraestructura necesaria para la instalación y puesta en marcha del sistema modular automático de filtración, logrando generar el volumen necesario de agua desionizada para la nueva línea de pulido. | San Luis Potosi | Infraestructura gubernamental | 0 | 2750000 | 408644 | 531140 | 677532 | 24.6375 | 55
'1206G2T0005 | Adquisicion de 3 Elevadores para Casa de Moneda de México | Instalación de Elevadores en San Luis Potosí y en el Museo ubicado en Apartado, en la ciudad de México adaptando asi los inmuebles de manera tal que cumplan con lo minimo indispensable para dar facil acceso a personas con alguna discapacidad motora o de la tercera edad. | Distrito Federal | Inmuebles | 0 | 1427956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAN Financiera Rural
TOTAL |  |  |  |  | 34430398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HAN0001 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NOROESTE, CEMTRO-OCCIDENTE,SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACEN | Llevar a cabo trabajos de obra en infraestructura hidrosanitaria, remodelacion de fachadas, mantenimiento de equipos de aire acondicionaldo etc, en las oficinas administrativas de la Financiera Rural. | Varios | Mantenimiento | 23990398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HAN0002 | COMPRA Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL, DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETO. | Compra de mobiliario y equipo de oficina necesario para sustituir los obsoletos y deteriorados | Varios | Adquisiciones | 10440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
TOTAL |  |  |  |  | 54100000 | 54100000 | 16734445 | 20762351 | 24857971 | 45.9482
'1206HHE0001 | Un nuevo IFAI para dos Derechos | Evaluación para la adquisición de un nuevo inmueble para absorber el crecimiento derivado del incremento de las atribuciones del Instituto. | Distrito Federal | Inmuebles | 54100000 | 54100000 | 16734445 | 20762351 | 24857971 | 45.9482 | 14.22
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHG Instituto Nacional de las Mujeres
TOTAL |  |  |  |  | 19300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0906HHG0001 | Adquisición de Inmueble | Adquisición de un Inmueble que permita centralizar las áreas administrativas y operativas del Instituto, con el propósito de albergar a todos los servidores públicos presentes y futuros | Distrito Federal | Inmuebles | 19300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
TOTAL |  |  |  |  | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HHN0001 | Programa de Inversión de Mantenimiento | Trabajos de mantenimiento a las instalaciones para preservar la imagen institucional y limpieza de las instalaciones. | Distrito Federal | Mantenimiento | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HHN0002 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES | Adquisición de dos unidades ininterrumpible de suministro de energía eléctrica UPS. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJY Pronósticos para la Asistencia Pública
TOTAL |  |  |  |  | 17771846 | 17771846 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HJY0001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE | SUSTITUCION DE CANCELERIA Y APLANADO DE LA FACHADA PONIENTE DEL EDIFICIO SEDE | Distrito Federal | Mantenimiento | 3734492 | 3734492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HJY0002 | PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2013 | Pronósticos para la Asistencia Pública, requiere que se modernice y optimice su equipo médico; equipo eléctrico y electrónico, para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como líder en el ámbito de juegos y sorteos para el ejercicio fiscal 2013. | Distrito Federal | Adquisiciones | 6520554 | 6520554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HJY0003 | PROGRAMA DE INVERSION DE INMUEBLE 2013 | Pronósticos para la Asistencia Pública, requiere que se modernice y optimice su equipo eléctrico y electrónico, de los 4 elevadores para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como líder en el ámbito de juegos y sorteos para el ejercicio fiscal 2013 | Distrito Federal | Inmuebles | 7516800 | 7516800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
TOTAL |  |  |  |  | 45044376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106HKA0001 | Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales. | Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la Modernización de 3 Delegaciones Regionales, Almacen y Bodega | Varios | Mantenimiento | 33710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.78
'1206HKA0001 | Mantenimiento y Adaptación de Inmueble para Oficinas en la calle de Europa No. 34. Delegación Coyoacán, México D.F. | Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios del Inmueble en la calle de Europa No. 34. Delegación Coyoacán, México D.F. | Distrito Federal | Mantenimiento | 11334376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 2793750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206G0N0001 | COMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2793750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 13163957 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206G1C0001 | Equipamiento y sustitución de mobiliario y equipo | Adquisición de muebles y equipo auxiliar, así como equipo de seguridad para equipar oficinas de la Institución. | Varios | Adquisiciones | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206G1C0002 | Sistema eléctrico de emergencia | Adquisición de un sistema de emergencia que permita asegurar la continuidad del suministro de electricidad al Centro de Computo de la Institución. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5620164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206G1C0003 | Sustitución de vehículos | Sustitución de vehículos con funcionamiento superior a 5 años, cuyo consumo energético y condiciones de uso son inferiores a las normas establecidas por la Institución. | Varios | Adquisiciones | 4493793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
'1206G1C0004 | Equipo para el servicio de comunicaciones | Adquisición de Equipos acondicionadores de aire, tipo minisplit, de una tonelada de capacidad de refrigeración sólo en frio, para área de comunicaciones | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 543400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206G1H0001 | Banca Electrónica | Soluciones para telefonía IP, Soft-m ventanilla y Plataforma, Autorespuesta IVR, Oficina Móvil, Sistemas CRM solución para Forward Word Flow, aplicativo de ahente telefónico, biometrico de voz y reingeniería gráfica de Banca Electrónica. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 41300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206G1H0002 | Cajeros Automáticos | Adquisición de Cajeros Automáticos, sus equipos periféricos y cabinas para albergar los cajeros automáticos. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 16350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2
'1206G1H0003 | Renovación Tecnológica | Virtualización, renovación , actualización de soluciones para la infraestructura tecnológica del centro de datos central y alterno y del sistema de gestion de documentos | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 138650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
'1206G1H0004 | Programa de Equipamiento | Equipamiento electrónico, eléctrico, de comunicación, administrativo y vehículos der servicio público. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 85100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45
'1206G1H0005 | Crecimiento de Sucursales | Crecimiento de la Red de Sucursales Bancarias | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 262000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HIU Nacional Financiera, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 1352900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HIU0001 | Adquisición y sustitución de bienes muebles | Adquisición de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo, necesario para la operación de Nacional Financiera S.N.C. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1352900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 299761556 | 299761556 | 106332858 | 112773391 | 143363986 | 47.826
'0306HJO0014 | Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular | Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP | Varios | Otros programas | 271525556 | 271525556 | 106332858 | 112773391 | 143363986 | 52.7994 | 100
'1206HJO0001 | SUSTITUCION DE VEHICULOS | Sustitución de 13 unidades del parque vehicular de la Institución que además de haber cuplido con su vida útil de 5 años, alcanzando en algunos casos hasta 10 años, ya no cumplen con las necesidades institucionales debido a que su costo de mantenimiento es muy alto. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2430000 | 2430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HJO0002 | Sustitución de Mobiliario y Equipo | Proveer a la Institución con el equipo adecuado que permita prestar los servicios de manera óptima en las áreas corporativas y acondicionar con mobiliario y equipo a las sucursales, para prestar un óptimo servicio para los clientes. | Distrito Federal | Adquisiciones | 25806000 | 25806000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 5339877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HKI0001 | Programa de adquisiciones 2013 | El programa de inversión de adquisiciones de Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (SHF) para 2013, considera la adquisición de mobiliario y equipo diverso para cubrir las necesidades de la Institución. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5339877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GSA Agroasemex, S.A.
TOTAL |  |  |  |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206GSA0001 | Adquisición de equipo de administración, vehículos y otros bienes muebles | Adquirir diversos equipos de administración, vehículos y otros bienes muebles. | Queretaro | Adquisiciones | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
TOTAL |  |  |  |  | 69761922 | 69761922 | 234900 | 421080 | 546360 | 0.78318
'1206HBW0001 | Construcción de laboratorio de micropropagación en el CDT Tezoyuca | Construcción de laboratorio de micropropagación en el CDT Tezoyuca | Morelos | Infraestructura social | 28000000 | 28000000 | 234900 | 421080 | 546360 | 1.9513 | 0
'1206HBW0002 | Adquisición de mobiliario y equipo | Adquisición de mobiliario y equipo | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 14234110 | 14234110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HBW0003 | Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad | Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura de Seguridad | Michoacan | Adquisiciones | 1883702 | 1883702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HBW0004 | Ampliación de Inmueble en Oficina Central | Ampliación de Inmueble en Oficina Central | Michoacan | Infraestructura social | 3212745 | 3212745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HBW0005 | Adquisición de vehículos y equipo de transporte | Adquisición de vehículos y equipo de transporte | Varios | Adquisiciones | 22431365 | 22431365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 7 Defensa Nacional, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 2348092541 | 1743809335 | 143607002 | 231471689 | 606165918 | 34.761
'07071320002 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD. | Varios | Adquisiciones | 165489942 | 165489942 | 17306822 | 22298622 | 27224774 | 16.451 | 100
'09071100002 | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES | CONSTRUIR Y OPERAR 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES ACTUALMENTE EN OPERACIÓN, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES QUE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL CONAFOR TIENE CONTEMPLADA A 10 AÑOS. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 4306067 | 0 | 946488 | 2157138 | 50.0953 | 100
'09071320001 | ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS NUEVOS PARA APOYO DE OPERACIONES DE ALTO IMPACTO Y PLAN DN-III-E. | -06 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR. -SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES. -HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA. -ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS. -ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS. -ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'09071320003 | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Estado De Mexico | Adquisiciones | 300000000 | 300000000 | 45900775 | 56598140 | 67581853 | 22.5273 | 100
'10071170002 | CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, CUYO OBJETO ES LA INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS OCUPANTES, CON EL FIN DE DETECTAR EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, ARMAS Y MERCANCÍAS ILEGALES. | Varios | Infraestructura gubernamental | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10071320003 | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | Estado De Mexico | Adquisiciones | 359519399 | 359519399 | 48520732 | 60471307 | 71216305 | 19.8088 | 100
'11071320002 | REEMPLAZO DE LOS AVIONES PC-7 DE LA ESCUELA MILITAR DE APLICACIÓN AEROTÁCTICA DE LA FUERZA AÉREA. | 10 AERONAVES DE ENTRENAMIENTO.BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA.PAQUETE LOGÍSTICO.EQUIPO DE APOYO EN TIERRA.CAPACITACIÓN DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Chihuahua | Adquisiciones | 307880620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'12071120004 | Modernización de Maquinaria y Equipo de la planta de producción de la Fábrica de Armas de la Direccion General de Industria Militar. | 110 máquinas y 1 lote de equipos de control de calidad, con el fin de revitalizar los medios de producción críticos de la Fábrica de Armas, para que este en posibilidad de seguir cumpliendo su misión: Fabricar el armamento portátil | Estado De Mexico | Adquisiciones | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12071120010 | ENSAMBLE DE UN LOTE DE CIEN VEHÍCULOS TÁCTICOS BLINDADOS EN LA ENSAMBLADORA MILITAR DE LA D.G.I.M. | Proyecto para la realización del ensamble de 100 vehículos tácticos blindados DN-XI en las instalaciones de la Ensambladora Militar, a fin de proveer de vehículos tácticos blindados a las unidades de la SEDENA que realizan actividades de alto impacto en contra del crimen organizado. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 75319540 | 17096370 | 17096370 | 32901538 | 43.6826 | 54
'12071170014 | CONSTRUCCIÓN DE UNA EXPLANADA PARA EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (LOMAS DE SOTELO, D.F.) | Construcción de una explanada para el edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con una estructura vanguardista. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 4386501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'12071320001 | MODERNIZACIÓN DE LA BASE AÉREA MILITAR No.1 | modernización de infraestructura de la Base Aérea Militar No. 1 | Estado De Mexico | Infraestructura gubernamental | 646800921 | 246611 | 246611 | 246611 | 246611 | 100 | 83
'12071320002 | Equipamiento para las Estaciones Meteorológicas Militares. | Adquisición de instrumental meteorológico necesario, para proporcionar la información meteorológica en forma veraz, oportuna y confiable, para el apoyo y seguridad de las operaciones aéreas. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12071320003 | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | Distrito Federal | Adquisiciones | 68401659 | 68401659 | 14188575 | 17361460 | 20753763 | 30.341 | 100
'12071400001 | ACTUALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 2013. | Adquisición de 3,500 PCs , 100 computadoras portátiles, 100 servidores, 600 impresoras, 30 plotters, 200 escánners, 3,500 No-breakes, 100 proyectores, 40 tabletas digitales y 50 pantallas de proyección a fin de renovar el equipo que no es costeable reparar y satisfacer las necesidades de la SDN. | Varios | Adquisiciones | 0 | 28373360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13071100002 | Adquisición de equipo para la actualización y mantenimiento de los sistemas de comunicaciones del Ejercito y Fuerza Aérea Méxicanos. | El programa pretende realizar la adquisición de equipo de video grabación y sonido que lleva mas de 10 años operando. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 443044 | 0 | 0 | 14025 | 3.1656 | 3
'13071100004 | Adquisicion de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N | Estar en condiciones de ministrar el mobiliario y equipos de oficina necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades de nueva creacion para que puedan cumplir cabalmente con las funciones, ordenes y misiones administrativas con que cuenta el instituto armado. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2013096 | 316894 | 484392 | 540444 | 26.8464 | 27
'13071170001 | Sustitución de tinacos, calentadores y tanques estacionarios de gas que hayan cumplido su tiempo de vida útil en los diferentes organismos del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos. | Consiste en la sustitución de tinacos, calentadores y tanques estacionarios de gas que hayan cumplido su tiempo de vida útil en los Organismos del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos de las doce Regiones Militares. | Varios | Adquisiciones | 0 | 5578917 | 30223 | 30223 | 30223 | 0.54174 | 100
'13071170003 | Obras de infraestructura social con perspectiva de genero en unidades dependencias e instalaciones militares. | Construcción de un centro de desarrollo infantil; acondicionamiento y equipamiento de la sala virtual del centro de capacitación virtual; ampliación y acondicionamiento de la oficina del grupo de promoción y difusión de la cultura de equidad de género, perteneciente a la Dir. Gral. Derechos Humanos. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 48838798 | 0 | 40287790 | 42302794 | 86.6172 | 65
'13071170005 | AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL MILITAR (LOMAS DE SOTELOS, D. F.) | Ampliación del estacionamiento del Hospital Central Militar con una capacidad para 318 cajones a base de columnas y trabes de concreto armado y cubierta tipo losacero, dejando cabezales de concreto armado a una altura de 1.00 m. aproximadamente, para futuras ampliaciones. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 15405674 | 0 | 15378174 | 15405674 | 100 | 61
'13071170006 | Anclaje de ductería de extractores e impermeabilización de las losas de azotea de comedor y cocina del Heroico Colegio Militar Tlalpan, D.F. | El proyecto contempla un sistema de anclaje que permitirá la correcta instalación de la nueva ductería de extractores que será fabricada y colocada por el 4o. Escalón de mantenimiento de material y equipo del servicio de intendencia E.M.M.E.S.I. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 5245341 | 0 | 0 | 5003406 | 95.3876 | 5
'13071170007 | Colocación de un transformador para beneficio de la Residencia Oficial Quinta Galeana, Lomas de Sotelo, D.F. | Instalación de un transformador de 150 Kva. y una Planta Eléctrica de emergencia de 150 KW, para beneficio de la Residencia Oficial Quinta Galeana | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 1385018 | 0 | 0 | 1385018 | 100 | 20
'13071200003 | Adquisición de un vehículo para la transportación de una planta potabilizadora de agua. | vehículo de carga 7300 sfa 4x4 todo terreno, transmisión automática, motor international DT466 de 225 hp., con el objeto de montar en el una planta potabilizadora, a fin de dotarla de movilidad que le permita ser trasladada a cualquier punto del Territorio Nacional, donde se requiera. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13071200004 | Adquisición de extintores para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. | El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuenta con extintores con más de 10 años de vida útil, siendo necesario su reemplazo. Asimismo, diversas áreas dentro de las Unidades, Dependencias e Instalaciones, han crecido, necesitándose de extintores, para hacer frente a algún conato de incendio. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 198721 | 0 | 0 | 198721 | 100 | 4
'13071200005 | Adquisición de equipos y refecciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales. | Consiste en la adquisición de un stock de refacciones y equipos necesarios para proporcionar mantenimiento a los equipos industriales y médicos de alta especialidad, con el objeto de dar respuesta inmediata, ante la falla de algún equipo. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 445344 | 0 | 272112 | 445344 | 100 | 3
'13071320001 | Adquisición de seis helicópteros nuevos para proporcionar apoyo al Ejecutivo Federal | Aquisición de 6 helicópteros AW109SP Agusta nuevos para transporte con el objeto de satisfacer las necesidades de transporte aéreo el presente programa se enmarca en la estrategia de realizar operaciones que revisten aspectos de la seguridad nacional. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 655112303 | 0 | 0 | 318758287 | 48.657 | 49
SECTOR: 7 Defensa Nacional, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL |  |  |  |  | 794053825 | 794403825 | 212374369 | 295664399 | 366933061 | 46.1897
'1107HXA0033 | Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro | Efectuar la conmstrucción de cuatro edificios multifamiliares tipo T-8850 de 8 departamentos en 4 niveles c.u., red hidráulica, acabados, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales | Guerrero | Infraestructura social | 17082474 | 17559681 | 17381579 | 17531164 | 17531164 | 99.8376 | 99.72
'1107HXA0043 | Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich. | Efectuar la Construcción de dos edificios multifamiliares tipo t-16850 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados closets, ventanas y cancelería, cocina integral, calentadores, tinacos y tanques, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial: red eléctrica | Michoacan | Infraestructura social | 38132523 | 38132523 | 15751689 | 28234194 | 31354820 | 82.2259 | 60.1
'1107HXA0045 | Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro. | Efectuar la Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro., consistente en dos edificios multifamiliares tipo T-16850 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, administración. | Guerrero | Infraestructura social | 39168222 | 39168222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0006 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras II, Jal. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas, que consisten en reposición de aplanados en muros; sust. de pisos e instalaciónes Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura vinílica en int. y ext. | Jalisco | Mantenimiento | 22798827 | 23159895 | 15922437 | 20471705 | 22746339 | 98.2143 | 72.4
'1207HXA0007 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Azcapotzalco III, D.F. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 160 viviendas que consiste en sustitución de la red hidráulica, red sanitaria, inst. electromecánica, red alumbrado público por alumbrado de energía solar, impermeabilización y pintura de cisterna y tanque elevado, caseta y administración. | Distrito Federal | Mantenimiento | 60796872 | 60796872 | 28176472 | 39447061 | 56352944 | 92.6905 | 47.36
'1207HXA0008 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Bacocho,Oax. | Efectuar trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 2 viviendas, consistente en reposición de aplanados de mezcla en muros, sust. de pisos, inst. Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica, cancelería y herrería de puertas y ventanas, carpintería; impermeabilización y pintura en int. y ext. | Oaxaca | Mantenimiento | 959961 | 959961 | 413079 | 826158 | 826158 | 86.0616 | 64.51
'1207HXA0009 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cancún, Q. Roo | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 24 viviendas que consisten en reposición de aplanados de mezcla en muros; sust. de pisos e instalaciónes Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura en int. | Quintana Roo | Mantenimiento | 11554595 | 11554595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0010 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 132 viviendas que consisten en reposición de aplanados de mezcla en muros; sust. de pisos e inst. Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura vinílica en int. | Jalisco | Mantenimiento | 50157419 | 49796351 | 31598752 | 40626967 | 45141074 | 90.6514 | 68.03
'1207HXA0011 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S. | Baja California Sur | Mantenimiento | 40524211 | 40524211 | 11555593 | 26963050 | 34666778 | 85.5458 | 47.76
'1207HXA0012 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin. | Efectuar los trabajos de mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión, tanque elevado. | Sinaloa | Mantenimiento | 27899360 | 27899360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0013 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax. | Efectuar los trabajos de mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión. | Oaxaca | Mantenimiento | 17071560 | 17071560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0014 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensiónred eléctrica en media tensión, tanque elevado (tipo 86), administración, caseta de control, kiosco | Tlaxcala | Mantenimiento | 12988529 | 12988529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0015 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son., consistentes en Albañilería; reposición de aplanados, sustitución de pisos en estancia, cocina, baños, recámaras y lambrines de baños, sustit. Inst.Hidráulica, Sanit. eléctrica. | Sonora | Mantenimiento | 12994731 | 12994731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0016 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver., consistentes en albañilería, sustitución de pisos, instalaciónes hidráulica, sanitaria, eléctrica , cancelería, carpintería, impermeabilización, entortado, enladrillado y chaflanes, pintura. | Veracruz | Mantenimiento | 21542683 | 21542683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0017 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cozumel I,Q.Roo. | Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 8 viviendas en la U.H.M. Cozumel I, Q. Roo., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión red eléctrica en media tensión. | Quintana Roo | Mantenimiento | 4294874 | 4294874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0018 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Iguala I, Gro. | Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 42 viviendas en la U.H.M. Iguala I,Gro., consistente en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión. | Guerrero | Mantenimiento | 16864207 | 16864207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0019 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión, tanque elevado, administración , caseta de control, kiosco. | Chiapas | Mantenimiento | 48775885 | 48775885 | 31426806 | 40405893 | 44895437 | 92.0443 | 50.98
'1207HXA0020 | Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col. | Efectuar la Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col., consistente dos edif. multif. T-12850 de 12 deptos 3 niveles c uo red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, caseta de vigilancia, planta de tratamiento de aguas residuales. | Colima | Infraestructura social | 32883840 | 32883840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0021 | Construcción de la U.H.M. Zapoapan IV, Jal. | Efectuar los trabajos de Construcción de la U.H.M. Zapoapan IV, Jal., consistentes en cinco edificios de 12 deptos en 3 niveles c.u., red hidráulica, red de alcant. san. y pluvial, red eléct. alumb.púb. tanque elevado, caseta de control, cont. basura, vialidades, estac. , jardinería y P.TA.R. | Jalisco | Infraestructura social | 70090513 | 70090513 | 33917157 | 33917157 | 61050883 | 87.1029 | 44.23
'1207HXA0022 | Construcción de la U.H.M. Ixcotel II, Oax. | Efectuar la construcción de tres edificios multifamiliares, PROTOTIPO T-12854 de 12 departamentos en 4 niveles cada uno, UN edificio multifamiliar, PROTOTIPO T-8854 de 8 departamentos en 2 niveles y una casa tipo T-140, para un total de 45 viviendas, sembrados en un área total de 5,968.95 m2. | Oaxaca | Infraestructura social | 54755363 | 54504983 | 25632068 | 46137722 | 51264136 | 94.054 | 64.3
'1207HXA0024 | Servicios Relacionados con la Obra Pública | Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión. | Varios | Estudios de preinversión | 3000000 | 3000000 | 598737 | 1103328 | 1103328 | 36.7776 | 36.78
'1207HXA0025 | Construcción de la U.H.M. Chiapas Nuevo, Chis. | Efectuar la Construcción de cinco edificios multifamiliares y una casa, para un total de 61 viviendas,consistente en red hidráulica, alcantarillado,eléctrica, alumbrado público, tanque elevado,caseta de control, contenedor de basura, vialidades,estacionamiento, jardinería y planta de tratamiento. | Chiapas | Infraestructura social | 69286920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0026 | Construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver. | Efectuar la construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver., consistente en dos edificios t-12850 de 12 departamentos en 3 niveles c.u., red hidráulica, red de alcantarillado sanit. y pluvial: red colectora a descargar en la red, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, P.T.A.R., administración. | Veracruz | Infraestructura social | 32539039 | 32539039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0027 | Programa de Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013. | Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013, consistente en sustitución de 171 calentadores de agua domésticos, 224 tinacos y 61 tanques estacionarios, bombas de agua, transformadores. | Distrito Federal | Adquisiciones | 3799374 | 3799374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
'1207HXA0028 | Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM. | Efectuar la adquisición de 44 sillas, 5 sillón, 7 vehículos, 4 bombas, 2 medidores, 25 podad, 12 desb, 1pizarrón, 1 gab, 1 horno, 2 licuad, 22 maq enf.cal, 1aspir., 1 pantalla 1 carrito, 21 aire acond, 160 extint, 1 cont.bill,2 escal, 12 vent, 1 trit, 4 reloj, 2 boyler, otros diversos. Anexo. | Varios | Adquisiciones | 3491375 | 3491375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41
'1207HXA0030 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red electrica baja tensión, red eléctrica media tensión. | Michoacan | Mantenimiento | 3638569 | 3638569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0031 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver., consistentes en Edificación, andadores y banquetas, tanque elevado, red hidráulica. | Veracruz | Mantenimiento | 15617601 | 15617601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1207HXA0032 | Construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo. | Efectuar la construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo., consistente cuatro edificios multifamiliares, T-12854 de 12 deptos en 3 niv. c.u, 48 viv, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumb. púb, tanque elevado, caseta, vialidades, estac. jard. y P.T.A.R. | Quintana Roo | Infraestructura social | 61344298 | 61344298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1307HXA0001 | Construcción de la U.H.M. Cintalapa, Chis. | Efectuar la Construcción de cinco edificios multifamiliares y una casa, para un total de 61 viviendas,consistente en red hidráulica, alcantarillado,eléctrica, alumbrado público, tanque elevado,caseta de control, contenedor de basura, vialidades,estacionamiento, jardinería y planta de tratamiento. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 69060093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1307HXA0002 | Programa de adquisición de una subestación electrica para el estacionamiento Flamencos. | Efectuar el suministro, instalación y puesta de un transformador tipo pedestal trifásico de 45 kva y un equipo de medición en media tensión. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 87640027 | 0 | 0 | 0 | 0
'1108B000007 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 2012 DIVERSO DEL CAPÍTULO 5000PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA MOSCAMED | La compra de equipos diversos del capítulo 5000 permitirá a la planta de producción continuar con las funciones de cría de huevos a pupas de la mosca del mediterráneo | Chiapas | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 6078647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1208B000005 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA (CNRF) CON SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL 2 | Construción y equipamiento con laboratorios, invenaderos experimentales, áreas administrativas y de servicios el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para realizar pruebas y diagnósticos de plagas y enfermedades a productos frutales y agrícolas. | Estado De Mexico | Infraestructura gubernamental | 0 | 81561380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL |  |  |  |  | 390036466 | 392385666 | 56433043 | 108937455 | 139382780 | 35.5219
'0908I000017 | Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la boca de corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua, Veracruz. | Obra de rehabilitación y prolongación de escolleras y dragado de canales. | Veracruz | Otros proyectos de Inversión | 0 | 3692700 | 780500 | 780500 | 780500 | 21.1363 | 100
'1008I000001 | Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas. | Obras de dragado de canales y construcción de escolleras | Tamaulipas | Otros proyectos | 220316763 | 141183540 | 25224779 | 63797722 | 84372162 | 59.7606 | 87
'1008I000002 | Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Obra de dragado de canales | Sonora | Otros proyectos | 37938749 | 45900000 | 16475571 | 29949699 | 33728461 | 73.4825 | 97
'1008I000003 | Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez | Obra de dragado de canales | Sonora | Otros proyectos | 74378055 | 60390000 | 13952193 | 14409534 | 20501657 | 33.9488 | 87
'1008I000004 | Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas | Obra de dragado de canales | Chiapas | Otros proyectos | 10414368 | 10414368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
'1208I000001 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CENTROS ACUÍCOLAS, 2012 | Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, otros equipos y herramientas de centros acuícolas, 2012 | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2349200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208I000002 | Conservación y mantenimiento de Centros Acuícolas. Centro Acuícola Temascal, Oaxaca | Obras de conservación y mantenimiento en las instalaciones del centro acuícola Temascal, Oax. | Oaxaca | Mantenimiento | 0 | 8141691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208I000003 | OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ. | Obras de dragado de canales y construcción de escolleras | Veracruz | Otros proyectos | 46988531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208I000004 | Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura | Adquisición de equipo de última generación para medición geodésica y topográfica | Sinaloa | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1625039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208I000005 | APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Apoyo Técnico para la Revisión de Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social, Proyectos de Ingeniería, Estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, Evaluaciones Biológico-Pesqueras y Estudios en Puertos Pesqueros. | Sinaloa | Estudios de preinversión | 0 | 4050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208I000006 | DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA | Obras de dragado de canales y construcción de escolleras | Oaxaca | Otros proyectos | 0 | 63476664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208I000007 | OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ | Obra de construcción de escolleras | Veracruz | Otros proyectos | 0 | 14879049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208I000008 | OBRAS DE DRAGADO Y SUPERVISIÓN EN BAHÍA DE JITZÁMURI, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | Obra de dragado de canales. | Sinaloa | Otros proyectos | 0 | 36283415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1308JAG0001 | ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES CON RECURSOS FISCALES Y PROPIOS PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | El INIFAP requiere de inversiones para realizar la adquisición y sustitución gradual de su equipo de laboratorio, a fin de que éste coadyuve a fortalecer los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el Instituto | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
TOTAL |  |  |  |  | 5000000 | 24666519 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208JBK0001 | Programa de Inversión Adicional, sustitución de equipos obsoletos | Programa de Inversión Adicional, para la sustitución de equipos obsoletos que permitirán a la Entidad incrementar su capacidad instalada para la producción de biológicos inactivados. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 19666519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208JBK0002 | Programa de Adquisiciones Actualización y modernización de la maquinaria y equipos 2013 | La finalidad de este programa es lograr que PRONABIVE cuente con maquinaria, equipos y sistemas que estén a la vanguardia tecnológica con el propósito de contar con una Entidad competitiva y estratégica en el apoyo al control y prevención de las enfermedades que afectan a la Salud Pública. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 64977089964 | 62423561175 | 6547344701 | 10541921023 | 14700542120 | 23.5497
'S/CVE | Rehabilitación de camino vecinal del Cerrito a carretera de Allende a Cadereyta | Camino Rural | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Paso María a Vista Hermosa | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Oaxaca Puerto Escondido -Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y ramal San José Llano Cieneguilla tramo del Km. 0+000 al KM. 9+600, subtramo del Km. 0+000 al Km. 2+900 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlan del Km. 0+000 alKm. 3+200 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Nuevo Coahuila-El Desengaño | Camino Rural | Campeche | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación Carr. Méx 15-La Noria | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | San Diego de la Unión | Caminos Rurales | Guanajuato | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación de la Vialidad Marcelino García Barragán | Camino Rural | Colima | Infraestructura económica | 65500000 | 65500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación a base de carpeta asfáltica del camino Tenextepec-El Escobillo | Caminos Rurales | Veracruz | Infraestructura económica | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Tramo Hidalgotitlan-Las Palomas | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción tipo B comunidad del Tesoro | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Villanueva-Zacate-Colorado Primero | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Cabecera a Punta Limón. | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo laYBarranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Pedro Coatlan del Km.0+000 al Km. 3+300 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Puente Collantes ubicado enelKm. 16+981 del camino Pinoepa Nacional-Collantes | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación con concreto Hidraulico del camino real a alpozonga hasta barranca de pesos long. 2 km por 12 mts. de ancho. Libertad Antorchista | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación de Vialidad del Parque Industrial Sánchez Taboada | Camino Rural | Sonora | Infraestructura económica | 12700000 | 12700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Reconstrucción Blvd. G. Bonfil | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Carretera Guasave - Las Glorias Ampliación de 7 a 12 Mts. | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 20428000 | 20428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Libramiento Yuriria | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 2660000 | 2660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Mozotal - Santo Domingo - La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Apodaca-Ciudad Juárez | Camino Rural | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino San Alfonso- las Lomas | Caminos Rurales | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino El Rosario a Malibrán | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de Cunetas de Concreto del camino Tuzamapan - vaqueria y Rehabilitación | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 9100000 | 9100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino a la congregación de las barrillas | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación de la calle Francisco Villa, en la comunidad de Manuel León | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Tramo Animas-Otapa | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimento asfáltico camino Barrancas-Tereftalatos Km 0+000 al km 4+960 | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de pavimento asfalto y elevación de rasante en camino Minera Autlanochoa | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación de la calle principal en la comunidad de Cacahuatal | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Villanueva-Zacate-Colorado Segundo | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Corralejo - Prolongación ConstituyentesLongitud 2.8 kilómetros.Dos cuerpos de 7 metros cada uno. | Camino Rural | Queretaro | Infraestructura económica | 19500000 | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación del camino mediante la construcción de terracerias, obras de drenaje y pavimentación asfáltica del camino las Palomas-Loma bella del Km 0+000 al Km 1+140 con meta de 1.14 Km | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentacíon con Concreto Asfáltico del camino Texin - E.C. Baxtla | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación a Base de Carpeta asfaltica del camino Rancho Nuevo El Conejo | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción Consolación- Las Varas- Las Palmas | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación de la calle Francisco Urbina, en la localidad de San Rafael Río Seco | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y ramal San Sebastian Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000. | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Saldarriaga - La NoriaLongitud 3.2 kilómetros.Dos cuerpos de 7 metros cada uno. | Caminos Rurales | Queretaro | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación Carretera México 15-Recodo | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 29000000 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Libramiento Villa de Cos | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 9034685 | 9034685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | San Isidro-La Mojonera | Camino Rural | Michoacan | Infraestructura económica | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Av. Isidro Fabela tramo Av. Cuauhtémoc-Lázaro Cárdenas | Camino Rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | E.C.F. (Colima - Manzanillo) - Las Golondrinas. | Modernización de un camino en una longitud de 0.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Boulevard: E.C. 57 - Terrero Sur | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 16.0 metros de ancho de sección, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (2 por sentido, camellón central de de 0.8 m y banqueta lateral de 1.2 m.. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Ramal a Joya de Calvillo | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 7600000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Juventino Rosas-Villagrán | Caminos Rurales. | Guanajuato | Infraestructura económica | 19000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Blvd. San Germán-( E.C. Blvd. Lomas de Colosio-Libramiento San José) | Camino Rural | Sonora | Infraestructura económica | 12600000 | 12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación con material calizo y construcción de cunetas de concreto del camino Mundo Nuevo-El Grande | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Remodelación de Boulevard Emiliano Zapata | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino la Unión-Coapeche del Km 19+968.53 al km 21+180 | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 6100000 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de un puente vehicular ubicado en el Km. 0+455 de 30 mts. En el camino Santa María Nutio- Nuevo Progreso. | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción del Puente Vehicular La Coba sobre el Río la Lana de 30 Mts. Sobre el camino de acceso a San Juan la Lana | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Rural Tepeaca-Tecali | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Reabilitación del Blv. De Acceso a Cabecera Municipal de Zempoala | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Av. Isidro Fabela de Eje 10 Sur a la Av. Cuauhtémoc | Camino Rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista | Camino Rural | Michoacan | Infraestructura económica | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de puente inferior en la interseccion vial Blvd. Navarrete y Blvd. Luis Encinas | Camino Rural | Sonora | Infraestructura económica | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Distribuidor vial Bulevar Solidaridad y Bulevar Luis Donaldo Colosio entre Navarrete y Blvd. Real del Arco | Camino Rural | Sonora | Infraestructura económica | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación y ampliación carretera Esperanza-Hornos | Camino Rural | Sonora | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Contrucción de pavimento asfáltico en el camino Mapachapa del Puente de la autopista al boulevard Instituto Tecnológico Km 0+000 al Km 2+030 | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación de camino El Cohetero de la Cabecera Municipal de Jalcomulco | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino terraplen-carr. Antigua a Minatitlan | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación de Vialidades del Municipio de Jalapa | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la comunidad de Paraje Nuevo | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Calcahualco-Vaquería | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Modernización del Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Tramo Las Lomas-Animas | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación del camino Rural Xico-Tlalchy | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Boulevard de la carretera federal No. 23, Guadalajara Zacatecas tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000Zapopán | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 45100000 | 45100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | E.C.(Zitácuaro-Tolúca) km 89+000 La Cañada-El Trigrito | Camino Rural | Michoacan | Infraestructura económica | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Carretera Federal La Defensa - Independencia | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación a base de concreto asfáltico en el camino Panuco- Alto del Estero(Primera Etapa) | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Oaxaca Salina Cruz, Tramo mItla-Tequisitlan-entronque Tehuantepec II y ramal a San Pedro y SanPablo Ayutla, Tramo 0+000 ak Km 12+000, Subtramo del Km0+000 ak Km. 4+000 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Celaya-Juventino Rosas | Caminos Rurales | Guanajuato | Infraestructura económica | 21280000 | 21280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Carretera Ocotepec | Camino Rural | Morelos | Infraestructura económica | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitacion de pavimentacion en zona rural en Carretera Ejido Rodriguez Ejido Ranas | Camino Rural | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación del camino Rural Xico-Tonalaco | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de pavimento con carpeta asfáltica en camino el Encino-Ahuihuixtla del Km 0+000 al Km 6+564.47 | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Modernización y Ampliación del camino Tecomaxtlahuaca-Coicoyan de las Flores (Puente) tramo del Km. 0+000 al Km. 43+000, subtramo a modernizar del Km. 30+578 al Km 36+578 | Camino Rurales | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Carretera Agostaderito tramo Tercer Anillo a Tanque de los Jiménez | Caminos Rurales | Aguascalientes | Infraestructura económica | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino en una longitud de 18.0 Km Villa Guerrero - Atzqueltán | Camino Rurales | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | San Nicolas - E.C. (La Loma - Victoria de Cortazar) | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 24700000 | 24700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Mantenimiento Carretera Chihuahua - Juárez Tramo: Sacramento - Sueco | Camino Rural | Chihuahua | Infraestructura económica | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | E. 1 Aut. Méx. Acap., Glorieta Monumento a la Paloma de la Paz | Camino Rural | Morelos | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Tuzantla-Seiba de Trujillo | Camino Rural | Michoacan | Infraestructura económica | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de vialidad desde Ejido Triunfo Santa Rosa al Graciano Sánchez (Valle de Guaymas-Empalme) | Camino Rural | Sonora | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Acceso vehicular Pozarica Coatzintla | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación material caliso y construcción de cunetas de concreto Vaqueria-Tepeapulco | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación con material calizo y construcción de cunetas de concreto del camino Puente Zaragoza la Granada | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Nezca-Chalpa | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Distribuidor Vial el Minero | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción del Libramiento progreso Mixquiahuala Tramo Libramiento Progreso Mixquiaguala del Km. 0 al Km 10.9 Primera Etapa Subtramo del Km. 0 al Km. 8.1 | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación Carretera Villa Unión-Siqueiros | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Paseo Montejo | Camino Rural | Yucatan | Infraestructura económica | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Entronque Municipio Temixco Autopista Méx-Acapulco PE-MC-00509 | Camino Rural | Morelos | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'02096270213 | Arriaga -- La Ventosa | Ampliacion de 7.0 y a 12 m. con 3.5 por carril y acotamientos de 2.5 en 136.7 Km de longitud. | Oaxaca | Infraestructura económica | 70000000 | 61818200 | 13300273 | 18399691 | 25258454 | 40.8593 | 99.34
'03096330023 | Jorobas - Tula | Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km, jorobas - Tula del Km. 0 + 000 al Km. 35 + 500, con un ancho de corona de 24 metros con carriles de 3.5 cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 e interiores de .5 metros, separados por un camellón de 4 metros de ancho. | Hidalgo | Infraestructura económica | 50000000 | 24557991 | 216534 | 5062855 | 5066768 | 20.6319 | 94.2
'03096400016 | Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construccion del acceso | Ampliar a 12.0 métros en 12.0 Kms | Oaxaca | Infraestructura económica | 35000000 | 32426469 | 12846572 | 12884366 | 12927453 | 39.867 | 100
'03096500017 | ACCESO AL API COATZACOALCOS | Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento. | Veracruz | Infraestructura económica | 75000000 | 6014728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2
'04096310001 | Irapuato--León (Guanajuato) | Ampliación a 3 carriles de circulación por sentido en 52 Kms | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9
'04096400001 | Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II. | Construcción de una carretera de Mitla al Entronque Tehuantepec II, del libramiento de Salina Cruz. La longitud del proyecto es de 169.2 kilómetros con un ancho de 12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros a cada lado. | Oaxaca | Infraestructura económica | 104742990 | 104727190 | 10972171 | 10987316 | 11098939 | 10.598 | 45.9
'04096490001 | Libramiento de Tlaxcala | Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 349867796 | 285767145 | 895928 | 13946121 | 22584119 | 7.903 | 45
'05096270003 | Tumbala - Xhanil | Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 6879039 | 50552 | 1424040 | 2202443 | 32.0167 | 53.66
'05096270004 | Yajalón - Amado Nervo. | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 4088608 | 1939099 | 1939099 | 1940199 | 47.4538 | 93.39
'05096270006 | Valdivia - Palmarcito. | Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9344442 | 11490 | 4622268 | 4636661 | 49.6195 | 81.48
'05096270009 | Belisario Domínguez - Las Cabañas. | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19939516 | 31148 | 3714090 | 5586205 | 28.0158 | 60.4
'05096270010 | Margaritas - Nuevo Momon - San Quintin | Modernización el tramo comprendido entre los kms. 41+500 - km. 120+000 del camino rural revestido, en 78.5 kms. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19795159 | 27292 | 40192 | 64946 | 0.32809 | 40.9
'05096270014 | Tila Chulum Juárez | Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19963945 | 1555088 | 1842504 | 5262765 | 26.3613 | 6.4
'05096270015 | Angel Albino Corzo - Siltepec | Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 25000000 | 23607113 | 444060 | 459026 | 1877916 | 7.9549 | 74.7
'05096270021 | Simojovel - Sitala. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2309843 | 0 | 2309843 | 2309843 | 100 | 100
'05096270024 | El paraíso - El Nopal | Modernización del camino rural revestido, en 17.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19900993 | 27359 | 1782254 | 1791722 | 9.0032 | 91.2
'05096280005 | Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lím. Edos. Sin-Dgo-Chi) | Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms. | Chihuahua | Infraestructura económica | 30000000 | 29940156 | 64379 | 7641999 | 10561953 | 35.2769 | 91.65
'05096300002 | Los Herrera-Tamazula | Construcción y Modernización del eje interregional Los Herrera-Tamazula, el cual tiene una longitud total de 101.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 41000000 | 40753251 | 39015 | 4932731 | 4940938 | 12.124 | 61.1
'05096310003 | San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito | Modernizar el camino San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito, en 63.0 kms. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 1502673 | 0 | 603539 | 603539 | 40.1644 | 0
'05096320001 | Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos | ampliar el tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos : (1) del km. 5+000 al km 20+000 (15 kilómetros) y (2) del km. 20+000 al km 57+000 (37 kilómetros). | Guerrero | Infraestructura económica | 148040989 | 139075679 | 100078 | 128377 | 198015 | 0.14238 | 45.5
'05096320015 | Tlapa - Metlatonoc | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 79.5 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 30000000 | 29771858 | 31516 | 5684377 | 11409919 | 38.3245 | 100
'05096320036 | La Providencia - Santa Rosa | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 7000000 | 6950420 | 12061 | 616906 | 1838821 | 26.4563 | 35.52
'05096320047 | Tlapa - Marquelia | Reconstruir la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 162.7 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 61500000 | 61031259 | 99080 | 172243 | 240262 | 0.39367 | 0
'05096330012 | Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión | Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6
'05096330026 | Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 24392499 | 0 | 0 | 5948167 | 24.3852 | 55.6
'05096330029 | Progreso - El Tephe | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 30000000 | 32750175 | 0 | 0 | 11465035 | 35.0076 | 35.7
'05096340009 | El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco | Modernizar el camino rural revestido El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco, Tramo: El Aguacate-Tuxcacuesco, Subtramo: Km. 13+400-50+400, en 37.0 kms. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 18000000 | 0 | 4415759 | 4415759 | 24.532 | 51.7
'05096350001 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000 | Modernización de 58.0 km de longitud, 4 tramos se ampliaran en su sección y en 3 nuevos tramos servirán de libramientos, una sección transversal tipo A4S de 21.0 m de ancho de corona, con 2 carriles por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m y faja separadora de 2.0 m de ancho. | Varios | Infraestructura económica | 658000000 | 607591140 | 89697615 | 134351915 | 196269928 | 32.303 | 78.97
'05096350006 | CARRETERA FEDERAL MEX 055 TOLUCA PALMILLASTramo: km 62+000 al km 132+000 | Ampliar el tramo km 62+000 al km 132+000, pasando de una sección tipo C2 de 7.00 metros a una sección tipo A4 de 21.00 metros de ancho. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 388154983 | 380046562 | 55033026 | 96543103 | 132185904 | 34.7815 | 79.83
'05096390001 | Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps. | Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 105000000 | 101252753 | 639704 | 30781492 | 34928978 | 34.4968 | 98.52
'05096390002 | Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita. | Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100 | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 10000000 | 9476637 | 339677 | 3225805 | 3225805 | 34.0396 | 55.09
'05096390008 | El Charquillo - San Ramón de Martínez. | Modernización del camino con una longitud de 20.0 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 137497 | 137497 | 137497 | 137497 | 100 | 100
'05096390017 | Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro | Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 25000000 | 24163241 | 850816 | 5180076 | 7645847 | 31.6425 | 83.1
'05096400004 | Amate Colorado - Zaragoza Itundujia | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 8000000 | 197043 | 197043 | 458216 | 5.7277 | 0
'05096400010 | San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 100.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 39000000 | 19678924 | 678924 | 678924 | 678924 | 3.45 | 24.3
'05096400011 | Miahuatlan - San Carlos Yautepec | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 138937 | 138937 | 138937 | 1.3894 | 4.9
'05096400012 | Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz. | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 39000000 | 25185552 | 6863676 | 9271131 | 9271131 | 36.8113 | 45.1
'05096400014 | Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 39000000 | 19138937 | 138937 | 138937 | 138937 | 0.72594 | 0.7
'05096400015 | Reforma - Nejapa | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 18549 | 0 | 18549 | 18549 | 100 | 61
'05096400016 | Asunción Atoyaquillo- Putla Villa de Guerrero. | Modernización del camino en una longitud de 42.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 8946047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1
'05096400018 | Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 12000000 | 11937344 | 3396 | 5669 | 26923 | 0.22554 | 0
'05096400019 | Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional) | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 20000000 | 19356762 | 1738882 | 1922019 | 1936560 | 10.0046 | 4.3
'05096400027 | Acayucan - Ent. La Ventosa | Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca. | Oaxaca | Infraestructura económica | 621007688 | 569351931 | 48078954 | 89000607 | 95274076 | 16.7338 | 41.21
'05096400030 | Boca del Perro - San Juan Teita. | Modernización del camino en una longitud de 55.04 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 22434 | 0 | 0 | 22434 | 100 | 69.5
'05096400032 | Nochixtlan - San Miguel Piedras. | Modernizar el camino rural en 90 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7951188 | 1364 | 2676 | 487468 | 6.1308 | 0
'05096420001 | Vizarrón-Peña Blanca | Ampliar de 6.50 a 12 metros el ancho de corona. | Queretaro | Infraestructura económica | 11600000 | 9097402 | 666589 | 668909 | 675289 | 7.4229 | 100
'05096420006 | Colón - Fuenteño | Modernizar y ampliar la via existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 Kms. | Queretaro | Infraestructura económica | 16560205 | 16520399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'05096430003 | Caobas-Arroyo Negro | Ampliación de la vía existente a 7.0 Metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 86.0 Kms. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 40000000 | 75046 | 52383 | 75046 | 75046 | 100 | 44.4
'05096450004 | Badiraguato-Santiago de los Caballeros | Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros. | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 67174 | 0 | 67174 | 67174 | 100 | 67.7
'05096460006 | Vialidad Yaqui - Mayo. | Modernir Camino Rural en una longitud total de 110.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 15000000 | 133874 | 16799 | 16799 | 16799 | 12.5484 | 58.4
'05096460014 | Sonoyta-San Luis Río Colorado | Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km. | Sonora | Infraestructura económica | 500000000 | 499490918 | 89496281 | 200606199 | 233097188 | 46.667 | 90.52
'05096470002 | Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp. | Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms. | Tabasco | Infraestructura económica | 293956261 | 282995522 | 24539997 | 48696177 | 60819788 | 21.4914 | 100
'05096470007 | Cd. Pemex - Monte Grande | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km | Tabasco | Infraestructura económica | 20702560 | 14782919 | 13995 | 15651 | 17775 | 0.12024 | 78.6
'05096480002 | Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones | Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 260000000 | 259520019 | 22275212 | 23663187 | 29532058 | 11.3795 | 52.37
'05096490001 | Calpulalpan-Ocotoxco. | Ampliar la sección de 7 metros, a 21 metros y la construcción de 21 estructuras | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 53583414 | 7575692 | 14169755 | 15075014 | 28.1337 | 100
'05096520003 | Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil. | Modernizar el camino rural revestido, en 108.7 kms. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9866860 | 790752 | 1666065 | 2626778 | 26.6222 | 43.41
'05096520006 | Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajarita - Lim. Edos. Zac. / Jal. | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 12000000 | 11978909 | 504526 | 2877454 | 4045216 | 33.7695 | 72.5
'05096520011 | Apozol - Rancho de Ayo - Col. Madero - Col. Juárez | Modernizar la carretera alimentadora revestida en 36.3 kilómetros. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 19970747 | 790536 | 1667469 | 2642456 | 13.2316 | 8.92
'06096220004 | (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala | Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m. | Baja California | Infraestructura económica | 200000000 | 138982903 | 11227144 | 11306131 | 14298332 | 10.2878 | 27.46
'06096230003 | Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno - Bahía Tortugas). | Modernización del camino en una longitud de 102.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8
'06096250001 | San Buenaventura-Cuatro Cienegas, subtramo: Nadadores-Cuatrociénegas | Ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos a los lados, en el tramo Nadadores a Cuatrociénegas. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 5000000 | 11900000 | 0 | 0 | 1572594 | 13.2151 | 38.57
'06096260007 | Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición | Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros. | Colima | Infraestructura económica | 40000000 | 39789345 | 56576 | 77306 | 105191 | 0.26437 | 0
'06096270003 | San Pedro-Buenavista-Zaragoza | Modernización y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.24 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14877770 | 19500 | 1325946 | 3938516 | 26.4725 | 70.2
'06096270005 | Huitiupan-Sombra Carrizal | Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 25218 | 0 | 25218 | 25218 | 100 | 63.6
'06096270008 | BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC | Modernización del camino en una longitud de 13.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 7500000 | 7431230 | 165689 | 172046 | 1592115 | 21.4246 | 70.7
'06096270013 | Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez | Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 100000000 | 95452809 | 5125750 | 5138050 | 5142089 | 5.387 | 18.86
'06096270014 | Villa Flores - Tonala | modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 40.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 2201592 | 2201592 | 2201592 | 2201592 | 100 | 86.3
'06096280001 | Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000. | Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilometro 92 al 180, a una sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3. 5 metros y acotamientos de 2.5 metros. | Chihuahua | Infraestructura económica | 81766012 | 31725539 | 278969 | 8637888 | 8642635 | 27.2419 | 50.75
'06096300001 | El Salto Pueblo Nuevo | Ampliar y modernizar a 7.0 m. de ancho de corona el tramo del km. 42.5 al km. 78.0. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 142706 | 0 | 0 | 1050 | 0.73578 | 0
'06096300004 | El Tablón-Canelas | Modernización del camino en una longitud de15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 18000000 | 17834183 | 1999 | 6245 | 8095 | 0.04539 | 43
'06096300005 | Los Altares-Otaes | Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros. | Durango | Infraestructura económica | 18000000 | 17157444 | 27667 | 2901586 | 5322256 | 31.0201 | 65.92
'06096300007 | Navios - Centenario - Regocijo | Modernización del camino en una longitud de 41.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 9931150 | 1200 | 3406 | 4470 | 0.04501 | 62.45
'06096310031 | Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68 | Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 Kiómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 1153072 | 0 | 1153072 | 1153072 | 100 | 55.4
'06096320014 | Tlapa - Alcozauca | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9927771 | 17130 | 2908712 | 5522655 | 55.6283 | 75.7
'06096320021 | Mozimba - Pie de la Cuesta | Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 70000000 | 64188726 | 208041 | 3058728 | 15475926 | 24.11 | 67.81
'06096340002 | Villa Hidalgo-Las Flores | Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 71927 | 71927 | 71927 | 71927 | 100 | 26.9
'06096340003 | Contla-Apatzingan | Modernizar camino rural en una longitud de 5.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2499600 | 0 | 0 | 2499600 | 100 | 0.01
'06096340009 | Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca | Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros. | Jalisco | Infraestructura económica | 320010065 | 298062731 | 2615735 | 47261910 | 65016483 | 21.813 | 47.64
'06096350018 | Temascaltepec - Las Juntas | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 27.5 kilómetros. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 20700256 | 20520661 | 740 | 18890 | 18890 | 0.092054 | 39.3
'06096370004 | Cuautla-Izúcar de Matamoros | Ampliar el tramo del km 77+300 al km 97+300, a una sección de 21 metros con una longitud de 20 kilómetros e incluye la construcción de un entronque | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5395041 | 5395041 | 5395041 | 5395041 | 100 | 100
'06096390002 | Hualahuises - Ejido Pozo de Lajas | Modernizar y ampliar la vía existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 6.0 kilómetros. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'06096390005 | China - Méndez | Reconstruccion del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se Reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 20000000 | 8407762 | 130190 | 150230 | 162646 | 1.9345 | 83.3
'06096400002 | Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6947941 | 566641 | 567701 | 581375 | 8.3676 | 60.7
'06096400004 | La Luz - Tataltepec de Valdés | Modernización del camino en una longitud de 33.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 419370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'06096400006 | La Reforma E.C. (Oaxaca-Tehuantepec) - Santa María Ecatepec. | Modernización del camino en una longitud de 31.0 km., se ampliara a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 361642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1
'06096400010 | Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla). | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros,el cual incluye puente en el Km 12+200 se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 418403 | 0 | 0 | 418403 | 100 | 100
'06096410025 | Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapan de León | Modernizar y ampliartramo carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 36.0 kilómetros. | Puebla | Infraestructura económica | 50000000 | 88037967 | 37089308 | 40620064 | 43960273 | 49.9333 | 78.58
'06096430001 | Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 30000000 | 54980 | 32347 | 54980 | 54980 | 100 | 95.9
'06096440003 | Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500 | Modernización del camino en una longitud de 48.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 8000000 | 7997185 | 1522749 | 1537260 | 1994493 | 24.9399 | 64.92
'06096440021 | Las Cruces - Yoliatl - San Francisco | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud del tramo de 70.5 km. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 13500000 | 13490833 | 1117943 | 1988678 | 2010927 | 14.9059 | 77.45
'06096460003 | Nogales - Santa Cruz | Modernización del camino en una longitud de 57.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 20000000 | 176002 | 22391 | 22391 | 22391 | 12.722 | 0
'06096470004 | Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote | Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 461308 | 0 | 361223 | 361223 | 78.3041 | 95.5
'06096470005 | Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozocoautla | Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona. | Tabasco | Infraestructura económica | 25875320 | 31229311 | 87774 | 7906561 | 11954090 | 38.2784 | 20.2
'06096480003 | Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Miquihuana - San José del Llano. | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1m. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 95000000 | 76138789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'06096520021 | El Plateado - Tabasco. | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 13141846 | 791168 | 1668411 | 2641243 | 20.098 | 36.14
'07096220001 | Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana | Consiste en la contrucción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banqueta laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m. | Baja California | Infraestructura económica | 100000000 | 99748718 | 115024 | 226389 | 25787722 | 25.8527 | 100
'07096220005 | Libramiento de Ensenada | Construcción de una autopista tipo A2 con una sección de12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 65.9 km. Incluye 5 entronques y un PSV. | Baja California | Infraestructura económica | 100000000 | 99760277 | 2859671 | 16258647 | 24641532 | 24.7007 | 12.41
'07096230001 | San Ignacio-La Laguna | Modernización del Tramo San Ignacio - La Laguna con una logitud de 58.2 kms. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 39000000 | 39220332 | 91525 | 142019 | 203090 | 0.51782 | 66.7
'07096230004 | San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos | El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms.y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms.. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 200000000 | 196508060 | 20275028 | 67185811 | 75937505 | 38.6435 | 72.66
'07096250009 | Piedras Negras - Acuña | Ampliar del km 5+800 al km 45+580 a 21.00 m y del km 45+580 al km 83+200 , se ampliará a 12.00 m. La longitud total es de 77.40 km. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 10000000 | 9996700 | 1942526 | 1942526 | 1942526 | 19.4317 | 88
'07096270002 | Sabanilla-Moyos | Modernizar Camino Rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 305 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14949208 | 1163741 | 2451982 | 4004871 | 26.7899 | 40.64
'07096270003 | Crucero Tonina-Crucero Montelibano | Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 978506 | 195084 | 455094 | 455094 | 46.5091 | 43.5
'07096270004 | Miguel Alemán-Raya de Tabasco | Camino Rural con una longitud 29.5 kms. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19942997 | 1554848 | 3305101 | 4694239 | 23.5383 | 31.3
'07096270008 | Oxchuc - Plaza Yochib | Se encuentra en terreno Lomerío Fuerte en una longitud de 22.55 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19901262 | 13500 | 3382675 | 5737702 | 28.8308 | 42.69
'07096270009 | Chanal - La Mendoza | Camino Rural revestido de una longitud de 25.0 kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19898782 | 30399 | 3314298 | 4088336 | 20.5457 | 46.1
'07096270012 | Santa Catarina - Los Naranjos | Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 7769780 | 796223 | 842990 | 850437 | 10.9454 | 81.99
'07096270014 | Belisario Domínguez Vicente Guerrero | Modernización del camino en una longitud de 32.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 894742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
'07096270015 | Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba | Modernización del camino rural revstido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9918081 | 11560 | 15442 | 32812 | 0.33083 | 65.5
'07096270019 | E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal | Camino rural con una longitud de 10.0 kms. Se encuentra en terreno plano y se ampliará la via existente a 7.0 kms. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9970977 | 11560 | 17383 | 32264 | 0.32358 | 20
'07096270023 | MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA | Camino Rural en una longitud total de 35.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19842979 | 30059 | 1774584 | 5268881 | 26.5529 | 20.34
'07096280001 | Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi | Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 30000000 | 29908738 | 61292 | 5201107 | 8102532 | 27.0909 | 17.21
'07096280002 | San Rafael - Bahuichivo | Modernización del camino en una longitud de 34.22 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 170000000 | 169665754 | 109939 | 24420455 | 40997740 | 24.1638 | 56.98
'07096300006 | Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad | Modernización de la sección transversal de la carretera actual, que es del tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 6657534 | 95.1076 | 99.1
'07096320009 | San José La Pala-Las Lechugas | Modernizar el camino rural en una longitud de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4
'07096320010 | Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote | camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19855974 | 30400 | 64623 | 5076506 | 25.5666 | 20.7
'07096320011 | Mochitlán-Coaxtlahuacán | camino rural en una longitud de 15.6 kms.y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14892786 | 23824 | 1342715 | 3952093 | 26.537 | 51.49
'07096320013 | Libramiento Ometepec | Construir un libramiento de 11.0 kms. un ancho de corona de 7 mtetros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Guerrero | Infraestructura económica | 17111026 | 16133333 | 11004543 | 15249262 | 15268820 | 94.6414 | 16.36
'07096320014 | San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán | Modernizar el camino rural revestido, con una longitud de 119.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'07096320019 | Pte. Vehicular México-Acapulco Entr. Col. Del PRI-Chilpancingo | Consiste en la modernización de la obra actual mediante la construcción de un puente vehicular con rampas ascensos y descensos del tránsito vehicular de 12.0 mts. de sección transversal y longitud de 50 mts. señalamiento y obras complementarias | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'07096330001 | Pachuca -Cd. Sahagún | Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo entre el entronque con la carretera Pirámides-Tulancingo y Cd. Sahagún, en una longitud de 38 km. se ampliará el cuerpo existente de 7 a 21 metros de ancho de corona. | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9
'07096330006 | Actopan-Atotonilco | Camino rural revestido, en una longitud de 50.0 Kms., el camino se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Hidalgo | Infraestructura económica | 30000000 | 29870634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
'07096330016 | Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán. | Modernizar el camino rural en una logitud de 11.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 40525000 | 40947244 | 0 | 0 | 10305455 | 25.1676 | 61.3
'07096350005 | San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan | Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 20700256 | 20393183 | 162514 | 164089 | 878198 | 4.3063 | 51.1
'07096350009 | Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039 | Ampliación de la sección transversal de la carretera Toluca-Cd. Altamirano de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 22 metros e incluye el camellón central. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 177328 | 0 | 0 | 127328 | 71.8037 | 100
'07096360020 | Cd. Hidalgo-Maravatio | Camino Rural en una longitud de 28.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5175000 | 5159929 | 12300 | 19429 | 23488 | 0.4552 | 82.1
'07096380013 | Camino: E.C. E Rincón-El Pichón-La Fortuna-Lo de Lamedo-Col. 16 de Septiembre. | La obra actualmente es un camino rural de 5.0 Mts de ancho de corona, y contempla la modernización a 7.0 Mts. de ancho de corona para alcanzar especificaciones ténicas de un camino tipo C. | Nayarit | Mantenimiento | 8700000 | 8655158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8
'07096400004 | KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani | Modernizar camino rural en una longitud de 21.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7960222 | 4189 | 10829 | 22360 | 0.2809 | 73.5
'07096400012 | Lachixova-Hondura Lucero | Construcción del camino rural Lachixova-Hondura Lucero en una longitud de 15.0 km., hasta el nivel de revestimiento con un ancho de calzada y de corona de 4.0 m. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9942387 | 1692 | 3162 | 16141 | 0.16235 | 71.6
'07096400014 | San Pedro Chayuco - Unión de los Ángeles. | Modernización del camino en una longitud de 24.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 167539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
'07096400017 | Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapan. | Modernizar camino dural en una longitud de 6.0 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6966102 | 1396 | 2244 | 13398 | 0.19233 | 0
'07096400018 | Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb. | Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 5000000 | 3796374 | 3319634 | 3321095 | 3329155 | 87.693 | 21
'07096410012 | Distribuidor 8 del Arco Oriente de la Ciudad de Puebla | Construcción del Distribuidor 8 intersección de la carretera federal Puebla-Tehuacán con Periférico Ecológico, la primera pasará por la parte inferior con 6 carriles y el segundo superior con 6 carriles, con 8 ramales o gasas de 2 carriles cada una, con un ancho de sección de 14 m. | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 20433115 | 0 | 0 | 338915 | 1.6587 | 100
'07096440001 | San Ciro de Acosta - Vaqueros | Modernización del camino en una longitud de 9.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 7000000 | 6982489 | 9154 | 23492 | 2036595 | 29.1672 | 24.2
'07096450009 | Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix | Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados. | Sinaloa | Infraestructura económica | 16321000 | 16262896 | 1266076 | 3168198 | 3311623 | 20.3631 | 24.39
'07096460002 | Ures - Rayón | Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms. | Sonora | Infraestructura económica | 20000000 | 5678587 | 13992 | 5495545 | 5495545 | 96.7766 | 54
'07096460004 | La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora). | Modernización del camino en una longitud de 55.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye puentes. | Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4505711 | 0 | 0 | 3003030 | 66.6494 | 54.1
'07096460005 | Agiabampo-Santa Bárbara;Tramo: Las Bocas Tojahui | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 6000000 | 3739760 | 4200 | 3666176 | 3666176 | 98.0324 | 37.6
'07096480003 | Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina. | El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 50000000 | 49777601 | 1853670 | 13875382 | 13953119 | 28.0309 | 44.75
'07096500001 | El Retache - Tanceme | Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 361478 | 0 | 361478 | 361478 | 100 | 16.8
'07096500002 | Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo | Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 2572040 | 2315374 | 2572040 | 2572040 | 100 | 24.9
'07096500003 | Ejido La Esperanza - Agua Dulce | Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 18000000 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 100 | 12.5
'07096500007 | Costero Huasteco | Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 61683 | 0 | 61683 | 61683 | 100 | 13.6
'07096500008 | Pueblito - Ursulo Galván | Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 29.4 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 130000 | 0 | 0 | 123354 | 94.8877 | 58.2
'07096500010 | Moralillo - Lagartero - Ozuluama | Modernizar el camino revestido en una longitud de 70.0 Kms. Dicho tramo se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 201312 | 0 | 201312 | 201312 | 100 | 13.9
'07096520007 | Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah. | Modernización del tramo comprendindo entre el entronque hacia el poblado de Villa de Cos y al límite de los poblados de Zacatecas y Coahuila. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 23736179 | 0 | 0 | 23736179 | 100 | 100
'07096520009 | Aguascalientes-Zacatecas Tramo: Ojo Caliente-Las Arcinas | Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 7449570 | 0 | 0 | 7449570 | 100 | 58.8
'07096520010 | Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango | Ampliar a una sección tipo A2 de 12.00 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación. | Zacatecas | Infraestructura económica | 150000000 | 149759182 | 22635584 | 34025054 | 40531818 | 27.0647 | 100
'08095100009 | Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo. | Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena de ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y líneas de comunicación y la construción de una obra inducida | Colima | Infraestructura económica | 984400000 | 811204230 | 79548886 | 160859112 | 203652927 | 25.105 | 100
'08096220002 | Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett | El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. | Baja California | Infraestructura económica | 200000000 | 199851514 | 5155045 | 6678420 | 6688706 | 3.3468 | 30.5
'08096220003 | Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe | Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno. | Baja California | Infraestructura económica | 100000000 | 146584650 | 21911489 | 22025821 | 55973197 | 38.1849 | 98.61
'08096230002 | Camino: San Francisco de la Sierra. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 44000000 | 43691401 | 101729 | 152362 | 221282 | 0.50647 | 86.96
'08096240011 | Campeche - Mérida | Construcción de un nuevo cuerpo paralelo al existente con una longitud de 152.3 kilómetros y tendrá un ancho de corona de 10.50 metros con 2 carriles de circulación de 3.50 metros, acotamientos interior de 1.0 metro y externo de 2.50 metros, 2 entronques a nivel, 1 puente y 14 pasos vehiculares. | Varios | Infraestructura económica | 828501076 | 842003909 | 77483071 | 107348697 | 146314620 | 17.377 | 96.45
'08096250004 | Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga | Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 142000000 | 157875628 | 260916 | 2901102 | 18664029 | 11.822 | 67.7
'08096260002 | La Fundición - La Atravesada - Coalatilla. | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 30000000 | 29718171 | 133408 | 156470 | 175963 | 0.59211 | 38.6
'08096260006 | San Antonio-Agua Salada-La Loma. | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 20000000 | 19900692 | 27360 | 34070 | 39652 | 0.19925 | 54.3
'08096260007 | Manzanillo-Cihuatlán Tramo: Libramiento de Manzanillo | Construcción de un: Entronque Jalipa Km 94+501;Entronque Paseo Gaviotas Km 98+355; Puente Punta de Agua Km 100+803; Entronque Sin Nombre Km 102+174; Entronque Chandiablo Km 103+462 Calles laterales. | Colima | Infraestructura económica | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2
'08096270001 | Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero. | Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14573418 | 18852 | 2096237 | 3563030 | 24.4488 | 53.7
'08096270007 | Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen | Camino rural en una longitud de 9.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cad uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14952623 | 19520 | 1324949 | 4002359 | 26.7669 | 57.19
'08096270009 | Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo. | Modernizar camino rural en una longitud de 18.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9913602 | 6094 | 9139 | 25432 | 0.25654 | 33.4
'08096270011 | Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante. | Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 814467 | 814467 | 814467 | 814467 | 100 | 23.9
'08096270012 | Nuevo Limar-Usipá | Modenización del tramo, en una longitud 11.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 878755 | 878755 | 878755 | 878755 | 100 | 74.3
'08096270014 | E.C. Huitiupan-Simojovel-El Ocotal. | Modernizar camino rural en una longitud de 5.14 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 7963621 | 9176 | 38257 | 49174 | 0.61748 | 35
'08096270015 | Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana | La construcción del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14865479 | 16845 | 1318918 | 2196834 | 14.7781 | 20.1
'08096270017 | Nueva Esperanza-Chinintié | Modernizar Camino rural revestido en una longitud de 9.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19916219 | 19080 | 3301874 | 5337710 | 26.8008 | 62.6
'08096280002 | Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan. | Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 30000000 | 29940527 | 62047 | 90836 | 3307189 | 11.0459 | 46.8
'08096280003 | Camino: Guachochi-Yoquivo | Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 40000000 | 39910279 | 78987 | 5930741 | 10157143 | 25.4499 | 50.22
'08096280004 | Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua | Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares. | Chihuahua | Infraestructura económica | 106000000 | 105717212 | 253653 | 25093503 | 25100276 | 23.7428 | 91.58
'08096280008 | Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas | Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros. | Chihuahua | Infraestructura económica | 80000000 | 79842185 | 152559 | 189564 | 17733121 | 22.2102 | 21.09
'08096300001 | Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula | Modernizar camino rural en una longitud de 26 .8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carrilesde circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 18000000 | 135162 | 0 | 0 | 810 | 0.59928 | 55.8
'08096300006 | Libramiento Suroeste de Durango | Construcción de una sección transversal tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. Además, se incluye la construcción de 1 entronque a desnivel y 3 a nivel. | Durango | Infraestructura económica | 103507995 | 102764122 | 44998900 | 45020588 | 78436392 | 76.3266 | 69.56
'08096300007 | Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera. | Modernizar el tramo mediante la ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y 2 acotamientos laterales de 2.50 metros, así como la rectificación del trazo en el tramo comprendido entre el km 17+200 al km 32+226 de la ruta actual. | Durango | Infraestructura económica | 72455597 | 101820702 | 34849380 | 34857803 | 36468500 | 35.8164 | 93.17
'08096300008 | Corredor Vial del Norte | Modernizar y ampliar a seis carriles el Corredor Vial del Norte. | Durango | Infraestructura económica | 243560524 | 240649191 | 26072611 | 39628968 | 64644905 | 26.8627 | 32.8
'08096310003 | Comonfort - San Miguel de Allende | Ampliación de la carretera de 19.7 kilómetros de longitud, a una vía tipo C4 de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2.0 metros. | Guanajuato | Infraestructura económica | 110817217 | 110417908 | 20900 | 63292 | 63292 | 0.05732 | 100
'08096310004 | Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo | Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora. | Varios | Infraestructura económica | 80000000 | 78825478 | 7809150 | 7809300 | 14639969 | 18.5726 | 76.4
'08096320004 | Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos | Modernizar Camino Rural en una longitud de 97.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 1536363 | 15.3636 | 9.8
'08096320005 | Camino: Santa Rosa-El Mameyal-Coyuca de Catalán | Modernizar camino rural en una longitud de 210.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14971388 | 22854 | 2332736 | 3987039 | 26.6311 | 0.96
'08096320006 | Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán. | Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19963406 | 35058 | 1790483 | 6676235 | 33.4424 | 20
'08096320017 | Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc | Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 30000000 | 28627058 | 32609 | 5709238 | 25037223 | 87.46 | 82
'08096320020 | Acapulco-Zihuatanejo | Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos:Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo. | Guerrero | Infraestructura económica | 83577280 | 112103068 | 248866 | 22950179 | 23315394 | 20.7982 | 10.71
'08096320022 | Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano | Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, del Entronque Malvinas a Buenavista, ampliación y rectificación de los subtramos: Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Libramiento de El Chico-Entr. Feliciano. | Guerrero | Infraestructura económica | 101959010 | 81837791 | 8333582 | 8554044 | 23034421 | 28.1464 | 58.02
'08096330011 | Camino: Carbonera-Mineral del Chico. | Camino rural en una longitud de 5.68 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, papra alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 10350000 | 10307843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5
'08096330015 | Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa. | Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carrilles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 23184000 | 25103566 | 0 | 0 | 6075196 | 24.2005 | 19.7
'08096330023 | Santa Cruz-Cocinillas | Modernización del camino en una longitud de 5.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 10350000 | 12384554 | 0 | 0 | 2973811 | 24.0123 | 40
'08096330027 | Tepejí del Río - Tula | Modernización de la carretera Tepeji del Río-Tula consiste en la ampliación en 15 kilómetros de 2 a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y faja separadora central. | Hidalgo | Infraestructura económica | 60000000 | 59668548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3
'08096330029 | Ciudad Sahagún-Calpulalpan | Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 20 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 107000000 | 105181296 | 133832 | 262598 | 269615 | 0.25633 | 10
'08096330030 | Portezuelo Palmillas | Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros. | Varios | Infraestructura económica | 250000000 | 169349755 | 13216271 | 34340835 | 57064416 | 33.6962 | 38.76
'08096350001 | Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero Arriba | Modernizar el camino rural en una longitud de 11.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 16644326 | 16497940 | 0 | 0 | 20750 | 0.12577 | 29.9
'08096350008 | Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco. | Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 10350128 | 10254182 | 193795 | 193795 | 195429 | 1.9058 | 0
'08096350016 | Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec. | Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'08096350026 | San Juan Cuajomulco-Santiago Casandeje. | Reconstruir el Camino Alimentado, en una longitud de 4.0 kms. el camino actual se encuentra en terreno de lomerío y se reconstruir la vía existente de 7.0 mts. de ancho de corona, donde se alojarán dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 10350128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'08096360001 | Cotija - Gallineros | Modernizar camino rural en una longitud de 19.5 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 7500000 | 6765206 | 5903 | 2169455 | 2180146 | 32.2259 | 90.78
'08096360011 | Paso de la Virgen-El Olivo. | Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.0 kms. del km. 0más000 al km. 19más000 y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5800000 | 5232606 | 7830 | 1529930 | 1534918 | 29.3337 | 1.58
'08096360012 | Aguililla-Coalcoman. | Modernizar Camino Rural en una longitud de 86.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 7500000 | 7420794 | 2110062 | 2119271 | 2125330 | 28.6402 | 24.22
'08096360014 | Tierras Blancas-Santa María | Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 9000000 | 8572742 | 1794915 | 1806796 | 1816423 | 21.1884 | 2.33
'08096370003 | Acceso a Tetela del Volcán | Modernizar camino en una longitud de 11.3 kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Morelos | Infraestructura económica | 14000000 | 12526462 | 2912 | 344864 | 1900068 | 15.1684 | 38.1
'08096370004 | Col. Loma Linda-Tetlama | Modernizar el camino en una longitud de 2.0 kms. y la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de acho cada uno, construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento, y señalamientos. | Morelos | Infraestructura económica | 3000000 | 2880153 | 0 | 0 | 96393 | 3.3468 | 60
'08096370014 | Jonacatepec - Tlayca | Modernización del camino Rural en una longitud de 5.7 kms. y se modernizara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Morelos | Infraestructura económica | 10000000 | 9525625 | 8220 | 13080 | 411511 | 4.32 | 3.19
'08096390001 | Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto | Modernizar y uniformar caractrerísticas Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 0 | 107863 | 107863 | 107863 | 107863 | 100 | 3.9
'08096390005 | Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen. | Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 40000000 | 39517165 | 2427587 | 8062237 | 11938646 | 30.2113 | 74.97
'08096400002 | Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón. | Reconstruir el camino alimentador y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7951524 | 831271 | 838432 | 846507 | 10.6458 | 0
'08096400003 | Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana | Pavimentar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7947992 | 1144 | 2486 | 4475 | 0.056304 | 69.2
'08096400004 | Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras. | Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7957251 | 3469 | 539106 | 549724 | 6.9085 | 0
'08096400009 | Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca | Pavimentar Camino Rural, se ampliará via existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6951157 | 81100 | 82389 | 93687 | 1.3478 | 47.3
'08096400010 | Km. 65+000 E.C. (Huajuapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa | Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000, El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 5290623 | 2271723 | 2275832 | 2287739 | 43.2414 | 94.4
'08096400012 | Camino: Acceso a Loma Bonita Lim. con el Edo. de Veracruz. | Pavimentar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1063784 | 0 | 1063784 | 1063784 | 100 | 100
'08096400014 | Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande. | Pavimentar Camino Rural en una longitud de 41.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 2396987 | 0 | 2396987 | 2396987 | 100 | 46.3
'08096400015 | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco | Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacífico | Oaxaca | Infraestructura económica | 303985605 | 303976005 | 33704730 | 63917977 | 77484973 | 25.4905 | 48.84
'08096400016 | Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero. | Modernizar camino en una longitud de 26.0 kms. se modernizará la vía existente para alcanzar caractirísticas técnicas de un camino tipo C, con 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 7195382 | 2695 | 239655 | 249898 | 3.473 | 19.4
'08096400018 | Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán | Modernizar camino rural, en una longitud de 22.38 Kms. del Km 0más000 al Km 22más387, y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5456254 | 0 | 3075073 | 3075073 | 56.3587 | 5.5
'08096410008 | San Jerónimo Xayacatlán - Gabino Barreda | Modernización del camino en una longitud de 9.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 12000000 | 98196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'08096410025 | Huehutlan El Chico - El Tecocoyuco. | Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 4000000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'08096430004 | Ucum-La Unión | Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 30000000 | 29890926 | 2350300 | 3935161 | 7669948 | 25.6598 | 66.39
'08096440004 | Cd. Valles-Chantol-Las Huertas. | Modernización del camino en una longitud de 54.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 3457440 | 28.812 | 78.9
'08096440005 | Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita | Modernizar y ampliar camino rural. en una longitud de 10.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojarados 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 8000000 | 8000000 | 1290387 | 1290387 | 1914260 | 23.9283 | 8.41
'08096470002 | Santa Cruz - Jalapita - El Bellote | Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. | Tabasco | Infraestructura económica | 68731889 | 55527855 | 170899 | 251424 | 10932991 | 19.6892 | 37.32
'08096480001 | Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L. | Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 40000000 | 39826395 | 11707 | 10638241 | 10673696 | 26.8006 | 36.65
'08096480002 | Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria | Construir una carretera de 12 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, un distribuidor vial y tres pasos superiores vehiculares. | Tamaulipas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 394667 | 0 | 394667 | 394667 | 100 | 0
'08096480003 | Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Palmillas - Miquihuana. | Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1m. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 0 | 18142124 | 10142124 | 10142124 | 10142124 | 55.9037 | 82.9
'08096500006 | Hipólito Landeros - La Virgen Incluye Puente Chogota II. | Modernización del camino en una longitud de 18.5 km, se ampliara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye construcción del Puente con longitud de 0.040 km. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 198446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4
'08096500017 | Tlapacoyan Plan de Arroyos, | Reconstrucción del pavimento del camino alimentador: Tlapacoyan Plan de Arroyos, en una longitud de 23.0 kilómetros | Veracruz | Infraestructura económica | 13000000 | 12906144 | 2286 | 26352 | 45000 | 0.34867 | 0
'08096500018 | Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente. | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 103044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7
'08096510001 | Camino: Peto-Valladolid. | Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos cariiles de circulación de 3.5 mts. cadauno | Yucatan | Infraestructura económica | 82000000 | 859822 | 297414 | 297414 | 297414 | 34.5902 | 45
'08096510002 | Camino: Muna-Peto. | Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 60000000 | 473870 | 23704 | 23704 | 23704 | 5.0022 | 67.3
'08096510011 | LIBRAMIENTO DE CONKAL Y CHICXULUB PUEBLO Y AMPLIACIÓN DE CHICXULUB PUEBLOCHICXULUB PUERTO | Construir el Libramiento Conkal y ampliar a 12 metros del km 14+000 al km 30+200 | Yucatan | Infraestructura económica | 70000000 | 66345362 | 5543763 | 7487854 | 9921483 | 14.9543 | 26.14
'09094000001 | SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL | Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país. | Varios | Infraestructura gubernamental | 5525000000 | 5512770426 | 1620012325 | 1824817371 | 2414274950 | 43.7942 | 93.31
'09095100003 | ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE: ESCOLLERAS, DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA EN LA BOCANITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. | Para proteger del problema de erosión en el arranque del espigón existente y proteger el seno del mismo, se requiere ejecutar una obra de protección que cubra aproximadamente 870 metros de línea de costa, | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6712790 | 6712790 | 6712790 | 6712790 | 100 | 100
'09096210001 | Potrerillo-E.C. Túnel de Potrerillo | Modernización del camino rural a un camino tipo E con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.30 km. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 30000000 | 29860973 | 7790 | 15008 | 35797 | 0.11988 | 0
'09096210011 | Puente Vehicular sobre Río San Pedro | Construcción del Puente Vehicular, de 60 metros. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 20000000 | 19923779 | 2700 | 30777 | 40587 | 0.20371 | 0
'09096220001 | TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas. | Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km. | Baja California | Infraestructura económica | 50000000 | 49950082 | 5626509 | 12869568 | 15987117 | 32.0062 | 67.17
'09096230003 | Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 24999998 | 25814908 | 4893296 | 4904918 | 4910178 | 19.0207 | 65.17
'09096250001 | Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino | Modernización del camino rural en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 20000000 | 19882093 | 0 | 3005946 | 5083219 | 25.5668 | 66.37
'09096250003 | Ramal a la Ventana | Modernización del camino rural en una longitud de 19.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 15000000 | 14928996 | 144864 | 3042801 | 5819024 | 38.978 | 72.1
'09096250006 | Saltillo-Torreón, Tramo: Cuerpo B del km 160+000 al km 206+976 | Ampliación del cuerpo B de la carretera Torreón - Saltillo del km 160+000 al km 206+976, a una sección tipo A2 de 10.50 m y construcción de una estructura Puente Cerro Bola en el km 193+200. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 30000000 | 30000000 | 15009117 | 15009117 | 20566479 | 68.5549 | 84
'09096260002 | Pueblo Juárez-La Fundición | Modernizar el camino rural en una longitud de 20.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 15000000 | 14875667 | 2280 | 2280 | 2280 | 0.015327 | 66
'09096270001 | San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo. | Ampliación de la sección del tramo del km 0+000 al 8+730 a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, el entronque a desnivel San Cristóbal II y dos puentes superiores localizados en el km 4+564.17 y km 5+645.09 | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 157942 | 157942 | 157942 | 157942 | 100 | 90.47
'09096270006 | Domingo Chanona - Los Angeles. | Modernizar el camino rural en una longitud de 17.12 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 1140094 | 1037626 | 1037626 | 1037626 | 91.0123 | 40.9
'09096270011 | Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijiapan | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14717214 | 1038752 | 3264391 | 4769950 | 32.4107 | 51.8
'09096270012 | Frontera Comalapa - Nueva Independencia. | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9916920 | 11560 | 18686 | 1955094 | 19.7147 | 28.6
'09096270014 | Belisario Domínguez-Bandera Manacal. | Modernización del camino en una longitud de 14.1 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9915975 | 11527 | 17401 | 34033 | 0.34321 | 14.2
'09096270016 | Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000) | Modernizar el camino rural en una longitud de 23.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 468035 | 233813 | 233813 | 233813 | 49.9563 | 12.2
'09096270018 | Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia. | Modernización del camino en una longitud de 32.8 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 6550286 | 1568499 | 3399274 | 4782087 | 73.0058 | 100
'09096280001 | Bocoyna-Sisoguichi | Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 20000000 | 19951061 | 18754 | 3413670 | 5826940 | 29.2062 | 87.22
'09096280002 | Temosachic-Cocomorahic | Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 20000000 | 19915291 | 43419 | 47052 | 49780 | 0.24996 | 49.89
'09096280004 | Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000 | Modernización del camino en una longitud de 40.0 Km., y se ampliará la vía existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos de 0.5 mts. | Chihuahua | Infraestructura económica | 60000000 | 59856414 | 131248 | 12520205 | 12575857 | 21.01 | 32.85
'09096280005 | Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000 | Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la via existente a 7 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos. | Chihuahua | Infraestructura económica | 20000000 | 19917348 | 28228 | 44366 | 51094 | 0.25653 | 60
'09096280006 | Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000. | Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos. | Chihuahua | Infraestructura económica | 30000000 | 29930208 | 56501 | 4890159 | 5904382 | 19.7272 | 29.07
'09096280008 | E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000 | Modernización del camino rural en una longitud de 34.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 35000000 | 34884414 | 32944 | 36934 | 85373 | 0.24473 | 0
'09096280009 | Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc | Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques. | Chihuahua | Infraestructura económica | 60000000 | 59717391 | 11521964 | 15999041 | 16606681 | 27.8088 | 45.99
'09096300003 | Mezquital-Charcos | Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 18000000 | 17891079 | 25456 | 3186830 | 6091320 | 34.0467 | 23.03
'09096310003 | San José de la Presa-San Juan de la Vega | Modernizar Camino Rural en una longitud 3.9 kms. de, el proyecto se efectuar es de un camino tipo C con un de ancho de corona de 7.0 mts., con una pendiente máxima de 7 por ciento un grado de máximo de curvatura de 75 grados. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5703635 | 0 | 0 | 2700144 | 47.3408 | 49
'09096310025 | San José de Mendoza - El Estanco - La Joyita. | Modernización del camino en una longitud de 17.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5794901 | 0 | 0 | 3804747 | 65.6568 | 96.2
'09096310030 | Acceso a la facultad de Ingenieria - E.C.Federal (Salamanca - Valle de Santiago) | Modernización del camino rural en una longitud de 3.52 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 331035 | 0 | 331035 | 331035 | 100 | 51.7
'09096330001 | Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 42035000 | 45963360 | 0 | 3224328 | 7414268 | 16.1308 | 57.4
'09096330015 | Huazalingo - Tlanchinol | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 15000000 | 19691458 | 0 | 1296174 | 8708557 | 44.225 | 64.81
'09096330016 | Pisaflores - Chalahuite - La Arena. | Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 15000000 | 15996828 | 0 | 1289925 | 3847138 | 24.0494 | 28.8
'09096340003 | Comanja de Corona-León Gto, Jal.-E.C. León - San Felipe, Gto. | Modernización del camino rural en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 7132229 | 7132229 | 7132229 | 7132229 | 100 | 45.2
'09096340005 | La Loma E.C. (Zipoco Los Reyes) | Modernización del camino rural en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 5175000 | 4657513 | 0 | 1477758 | 1477758 | 31.7285 | 83.3
'09096340006 | Villa Corona - Crucero de Santa María | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, en un solo cuerpo de 21.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 25.7 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2512776 | 2512776 | 2512776 | 2512776 | 100 | 100
'09096340018 | Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños. | Modernización del camino con una longitud de 55.30 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
'09096340019 | GUADALAJARA-JIQUILPAN,Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 18 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales externos de 1.5 metros cada uno y faja separadora central de 1.0 metro | Jalisco | Infraestructura económica | 6200000 | 3672595 | 551978 | 3551732 | 3563949 | 97.0417 | 100
'09096340022 | San Antonio Juanacaxtle, Mpio. De Juanacatlán. | Modernizar el camino rural en una longitud de 7.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 17872182 | 0 | 3729156 | 3729156 | 20.8657 | 0
'09096340023 | Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín - Lím. de Estados Jal. Col. | Modernización del camino rural en una longitud de 17.7 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 17882702 | 0 | 2935127 | 2935127 | 16.4132 | 60.5
'09096340024 | Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa. | Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 17460896 | 0 | 4525815 | 4525815 | 25.9197 | 0
'09096350007 | Km. 72 (México-Tulancingo)-Nopaltepec, Tr: Km 0+000-3+000 (Reconstrucción) | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.0 km. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5175064 | 5131967 | 0 | 0 | 607 | 0.011828 | 43.3
'09096350012 | San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexoluco, Calpuluac | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 8.0 km. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 1873373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09096350014 | Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.40 km. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 8569827 | 8487532 | 358 | 1626056 | 1626456 | 19.1629 | 50
'09096350020 | San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca | Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 12006149 | 3359108 | 0 | 1010570 | 1010570 | 30.0845 | 99.97
'09096350022 | Tenancingo-San Antonio Agua Bendita. | Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 25500000 | 7090000 | 0 | 1244670 | 2180509 | 30.7547 | 93.64
'09096350023 | Tianguistenco. Tr. Santiago - San Pedro Tlatizapan | Reconstrucción del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5175050 | 5131939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3
'09096350025 | Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 20700256 | 20518663 | 994 | 17554 | 17554 | 0.085551 | 23.2
'09096350026 | Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro) | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 20700256 | 17393856 | 994 | 17554 | 17554 | 0.10092 | 32.3
'09096350034 | San José Chalmita - San Miguel Ateopan | Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 0 | 177903 | 177903 | 177903 | 177903 | 100 | 100
'09096360001 | Cojumatlán-El Nogal | Modernizar Camino Rural en una longitud de 14.3 kms de y se construirá una vía de comunicación de 3 mts de corona, para alojar dos carriles de circulación más libradero de 200 mts. aproximadamente. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9972338 | 13272 | 2522790 | 2532073 | 25.391 | 9.94
'09096360006 | Tepehuaje-Al Zangarro | Modernización de un camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 6000000 | 5986922 | 4722 | 10910 | 16345 | 0.27301 | 91.7
'09096360018 | Entronque Los Reyes-Los Reyes | Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 60.0 kilómetros. | Michoacan | Infraestructura económica | 80000000 | 79442060 | 27592116 | 28062256 | 28601575 | 36.0031 | 38.56
'09096360019 | Churumuco-Poturo | Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9973222 | 13272 | 2845127 | 2856332 | 28.64 | 50.27
'09096360020 | Las Letras-Casa Blanca | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 3000000 | 2994674 | 4686 | 827935 | 1117456 | 37.3148 | 79.2
'09096360022 | E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista. | Modernización del camino rural, con una longitud total de 8.8 kms, del Km. 0+000 al Km. 8+800, el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Michoacan | Infraestructura económica | 3105000 | 3096966 | 3604 | 7233 | 10280 | 0.33194 | 0
'09096360023 | El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje | Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5700000 | 5141474 | 7253 | 1091923 | 1097681 | 21.3495 | 48.62
'09096360024 | Uricho-Pichataro | Modernizar el camino rural en una longitud de 10.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 9100000 | 9076624 | 13049 | 22521 | 30830 | 0.33966 | 60.9
'09096360025 | Tupataro (Michoacán) - Piñicuaro (Guanajuato). Huandacareo, Mich.-Piñicuaro, Gto. | Modernizar el camino rural en una longitud de 5.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5000000 | 4991558 | 6560 | 16568 | 21542 | 0.43157 | 55.9
'09096360028 | San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 0 | 115510 | 115510 | 115510 | 115510 | 100 | 80.8
'09096360029 | Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos. | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros. | Michoacan | Infraestructura económica | 150000000 | 135487787 | 27210047 | 34271178 | 42917962 | 31.6766 | 67.68
'09096380007 | Tepic-San Blas | Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 362200000 | 317700173 | 59182539 | 69309326 | 88875261 | 27.9746 | 39.61
'09096380008 | Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610 | Modernizar el camino rural en una longitud de 30.61 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Nayarit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3942769 | 0 | 2228389 | 2950414 | 74.831 | 100
'09096380009 | Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000 | Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.39 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 0 | 4573038 | 0 | 2462168 | 2648345 | 57.9122 | 28.3
'09096390001 | Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas | Modernizar camino rural en una longitud de 35.54 Kms., Km. 0más000 al Km. 35más540 y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 20000000 | 19846932 | 135667 | 5789783 | 5882465 | 29.6392 | 41.2
'09096390003 | Libramiento Oriente de Cadereyta | Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 25000000 | 22531773 | 46631 | 5189887 | 5208208 | 23.1149 | 97.5
'09096400012 | Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila | Modernizar el camino rural en una longitud de 44.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 11000000 | 10943025 | 6257 | 15788 | 31842 | 0.29098 | 0
'09096400015 | San Miguel El Grande-Cañada Morelos | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 50147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4
'09096400017 | San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila | Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4559947 | 0 | 4559947 | 4528064 | 99.3008 | 77.1
'09096400018 | Santa Maria Zacatepec - Atotonilco | Modernización del camino rural en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9948660 | 1380 | 4050 | 22047 | 0.22161 | 94.8
'09096400022 | Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 320769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'09096400025 | El Tapanco - San Vicente Piñas. | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9949426 | 39604 | 49932 | 65404 | 0.65736 | 0
'09096400027 | E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito | Modernizar el camino rural , con una longitud de 10.0 kms. y va del Km. 0+000 al Km. 10+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso, y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6950845 | 166974 | 169874 | 179294 | 2.5795 | 58
'09096400028 | Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla. | Modernizar el camino rural con una longitud de 25.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 1167351 | 0 | 1167351 | 1167351 | 100 | 8.4
'09096400029 | Santa María Nutío - Peñas Negras - Santa María Yosocani. | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 44051 | 0 | 0 | 44051 | 100 | 100
'09096400030 | Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000). | Modernizar el camino rural en una longitud de 22.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9940068 | 5455 | 13819 | 22470 | 0.22605 | 0
'09096400031 | Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000). | Modernización del camino rural, únicamente del primer tramo, con una meta de 29.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 9000000 | 2093 | 2093 | 2093 | 0.023256 | 0
'09096400032 | Putla de Guerrero - Constancia del Rosario. | Modernización del camino rural en una longitud de 2.6 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 3730328 | 0 | 1906791 | 1906791 | 51.1159 | 0
'09096400034 | San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000 | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7202022 | 2950 | 8852 | 791593 | 10.9913 | 15.1
'09096400035 | Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000 | Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7332588 | 1883107 | 1888891 | 1900181 | 25.9142 | 0
'09096400036 | José María Morelos - El Potrero | Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 2475508 | 0 | 971298 | 971298 | 39.2363 | 54.3
'09096410002 | Tenango-Santa Ursula-E.C.F. Puebla-Perote, Felipe Ángeles | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4 km. | Puebla | Infraestructura económica | 6000000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
'09096410009 | Libramiento Sur de Tecamachalco | El proyecto consiste en modernizar el Libramiento Sur del Municipio de Tecamachalco en una longitud de 9.6 kilometros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano. | Puebla | Infraestructura económica | 20000000 | 143722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
'09096410023 | IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio | Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros. | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
'09096420004 | Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 7.0 km. | Queretaro | Infraestructura económica | 2949787 | 15718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09096420006 | Camino El Madroño-Tres Lagunas | Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 kmd.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias. | Queretaro | Infraestructura económica | 20700256 | 20630971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7
'09096420007 | Tequisquiapan, Ezequiel Montes | Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros. | Queretaro | Infraestructura económica | 11500000 | 48860036 | 77105 | 9536974 | 11351271 | 23.2322 | 67.56
'09096420010 | Ahuacatlán - Santa Águeda. | Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 17782392 | 17684896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8
'09096420013 | Camino Conca-La Florida | Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 20700256 | 20660555 | 17884 | 19142 | 32610 | 0.15784 | 47.2
'09096420014 | Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller | Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 21424568 | 21212229 | 23963 | 3143131 | 3158720 | 14.891 | 54.9
'09096440001 | Enramaditas-Tenzonapa-Tizcuayuca-Tezapotla | Modernizar camino en una longitud de 6.6 Kilómetros y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 2500000 | 2499376 | 483319 | 488397 | 895393 | 35.8247 | 78.98
'09096440006 | Cañas-Ignacio Allende | Modernización del camino en una longitud de 12.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9951150 | 1152591 | 2451633 | 3886416 | 39.0549 | 0.31
'09096440011 | Camino Tlamanchilocuitl Taman-El Banco Xilhuaso | Modernización del camino rural en una longitud de 10.3 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 8000000 | 7991313 | 20491 | 33814 | 39007 | 0.48812 | 84
'09096460002 | Quiriego Rosario Tesopaco | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 20000000 | 170284 | 13992 | 13992 | 13992 | 8.2169 | 7.1
'09096480001 | Acceso Carretera Nacional (Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tramo del km 207+800 al km 217+800) | Ampliación de 4 a 6 carriles en una sección de 32.0 metros de ancho, con acotamientos exteriores de 2.5 metros, interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros, en una longitud de 10.0 kilómetros. | Tamaulipas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2487547 | 0 | 2487547 | 2487547 | 100 | 100
'09096480003 | Altamira-Nuevo Progreso | Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 98000000 | 97244318 | 17718 | 157553 | 233178 | 0.23979 | 36.69
'09096490004 | Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita. | Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 15000000 | 14868634 | 41171 | 3521301 | 5725990 | 38.5105 | 84.33
'09096500024 | Paso del Toro-Boca del Río | Paso del Toro-Boca del Río | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 47140100 | 4805026 | 4805026 | 4805026 | 10.1931 | 100
'09096500029 | Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo | Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 99981 | 0 | 0 | 99981 | 100 | 0
'09096500031 | Calcahualco-Xamaticpac | Modernizar camino rural en una longitud de 5.5. kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 15000000 | 9998442 | 1140 | 2794031 | 2799131 | 27.9957 | 18.2
'09096500047 | Oluta - Texistepec | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 771846 | 0 | 762989 | 762989 | 98.8525 | 33
'09096500051 | Libramiento de Coatepec | Construcción de un libramiento de 8.6 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 3 entronques. | Veracruz | Infraestructura económica | 50000000 | 124981752 | 27678318 | 30194771 | 37004501 | 29.6079 | 38.37
'09096510003 | Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco | Modernización del camino rural en una logitud de 30.0 kms. y se amplirá la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7
'09096510005 | Acceso Vial Tepakán - Kantirix | Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 1000000 | 8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'09096510006 | Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax | Ampliar la carretera Mérida-Puerto Juárez a 12 metros en una longitud de 61.7 kilometros. | Yucatan | Infraestructura económica | 90000000 | 87115282 | 7614719 | 10537656 | 12071483 | 13.8569 | 74.11
'09096510008 | Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz. | Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, en una longitud de 23.7 kilómetros y la construcción del Distribidor vial Tetíz y el Entronque Hunuma-Texan. | Yucatan | Infraestructura económica | 42300002 | 60580452 | 124108 | 4867962 | 8389893 | 13.8492 | 100
'09096510010 | Yucalpetén-Chuburná Puerto | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros. | Yucatan | Infraestructura económica | 0 | 65995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09096520008 | Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso | Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros. | Zacatecas | Infraestructura económica | 115928955 | 115680455 | 52960064 | 57340308 | 57679615 | 49.8612 | 90.16
'09096520013 | Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas) | Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'10092110001 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS | Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años, | Varios | Mantenimiento | 297363063 | 338232655 | 57927588 | 90613371 | 114853678 | 33.957 | 48.6
'10092110010 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR). | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | Varios | Mantenimiento | 782872170 | 775852609 | 154041829 | 215945440 | 274004207 | 35.3165 | 36.2
'10093110005 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013 | Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las condiciones originales de diseño. | Varios | Mantenimiento | 295782581 | 161989843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
'10093110008 | Libramiento ferroviario de Celaya,Guanajuato | Construcción de 45.5 Km de vias. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario. | Guanajuato | Infraestructura económica | 402068260 | 593923606 | 400133425 | 489729286 | 514942530 | 86.7018 | 58.66
'10095100005 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PUERTO CHIAPAS, CHIS 2011 | Construcción de un muelle fijo de 25 m de longitud y un ancho de 8.00 m, y una pasarela de acceso de 62.50 m de longitud, por 5.00 m de ancho, todo a base de pilotes de tubo de acero y losa de concreto armado | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 1872392 | 1872392 | 1872392 | 1872392 | 100 | 100
'10095100008 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN PUERTO ESCONDIDO, OAX. | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO EN PUERTO ESCONDIDO, OAX. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096210005 | Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabiela Mistral. | Construcción de un puente vehicular superior (PSV) para elevar la Av. Convención de 1914 sobre la Av. Gabriela Mistral, c ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 3 carriles laterales por sentido a nivel. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 5000000 | 4761902 | 3049251 | 3052590 | 3052590 | 64.1044 | 100
'10096240002 | E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria | Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Campeche | Infraestructura económica | 17000000 | 16757742 | 1489039 | 2155312 | 3846259 | 22.9521 | 38.3
'10096240003 | Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá) | Modernización del camino en una longitud de 72.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con un acotamiento de 0.25 m de cada lado. | Campeche | Infraestructura económica | 15000000 | 16590978 | 1172519 | 1178475 | 2661156 | 16.0398 | 13.8
'10096240004 | Periférico de Campeche. | El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación, con acotamientos externos e internos y una barra separadora central, en una longitud de 16.0 km, en terreno plano. Incluye 2 entronques. | Campeche | Infraestructura económica | 192833619 | 300566213 | 56746167 | 100557782 | 120938527 | 40.2369 | 66.26
'10096250007 | Camino a Ejido Hedionda Grande | Modernización del camino en una longitud de 26.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 20000000 | 19899018 | 0 | 2699720 | 3209116 | 16.127 | 38.65
'10096250008 | Antiguo General Cepeda-Palma Gorda. | Modernización del camino en una longitud de 40.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 50000000 | 49686320 | 0 | 95410 | 95410 | 0.19202 | 20.4
'10096250010 | Aura - Pirineos. | Modernización del camino en una longitud de 16.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 30000000 | 29065264 | 0 | 2395462 | 4067061 | 13.9929 | 42.7
'10096250013 | Vizcaya - Tacubaya, Tr: Km. 3+800 al Km. 28+300. | Modernización del camino en una longitud de 24.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 30000000 | 27731124 | 368615 | 4849185 | 6956346 | 25.085 | 93.9
'10096250014 | Viesca - Parras | Modernización del camino en una longitud de 73.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 75000000 | 74485954 | 0 | 224046 | 16759155 | 22.4998 | 29.8
'10096260001 | Libramiento Norponiente de Colima | Construcción de un Libramiento con una longitud de 6.8 kilómetros, un ancho de corona de 26 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros, interiores de 1.0 metros y un separador central de 5.0 metros | Colima | Infraestructura económica | 26250000 | 26250000 | 6408167 | 6408167 | 17008167 | 64.793 | 61.7
'10096260003 | Libramiento Arco Norte de Colima | Ampliación de la sección transversal del Libramiento Arco Norte de la ciudad de Colima al pasar de una sección de 4 carriles a una sección de 10 carriles. | Colima | Infraestructura económica | 21599998 | 21599998 | 0 | 0 | 8400000 | 38.8889 | 100
'10096260005 | Libramiento Arco Sur de Colima | Modernización de la sección transversal a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con acotamientos, en una longitud de 4.0 km. | Colima | Infraestructura económica | 52500001 | 3300001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096270006 | El Porvenir Samuel León Brindis. | Modernización del camino en una longitud de 8.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19868240 | 25344 | 1664195 | 4468995 | 22.4932 | 52.75
'10096270007 | Hermenegildo Galeana Las Delicias | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 27.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14166923 | 97692 | 1401506 | 3315449 | 23.4027 | 73.64
'10096270009 | E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14289707 | 19536 | 2889519 | 3772491 | 26.4001 | 32
'10096270010 | La Trinitaria José María Morelos, Tr: Km. 4+800 al km. 9+400. | Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 17500000 | 17444646 | 11800 | 1699282 | 3130747 | 17.9467 | 43.5
'10096270022 | Triunfo de Madero - Pueblo Viejo | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 25000000 | 24837909 | 3367555 | 5325781 | 9645893 | 38.8354 | 35.2
'10096270023 | Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.). | Modernización del camino en una longitud de 22.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 25000000 | 22563809 | 11475 | 16595 | 22975 | 0.10182 | 0
'10096280004 | Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo | Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y pavimentarlo a una sección de 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho c-u y acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino. | Chihuahua | Infraestructura económica | 21735271 | 21614203 | 60998 | 67757 | 4739689 | 21.9286 | 48.93
'10096280005 | Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. | Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga). | Chihuahua | Infraestructura económica | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096300008 | Gómez Palacio - Gregorio García. | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral. | Durango | Infraestructura económica | 23000000 | 22882966 | 33852 | 3642268 | 6594638 | 28.819 | 16.6
'10096310001 | Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes | Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 4931001 | 0 | 4931001 | 4931001 | 100 | 97.7
'10096310002 | Segunda etapa Acambaro-Morelia | Ampliación del tramo km 2+400 al 3+200 a un Boulevard con dos cuerpos separados de un ancho de corona de 28 metros, con dos carriles de 3.5 metros en cada sentido, camellón central de 8 metros, guarniciones y banquetas laterales de 1.50 metros. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 3185666 | 0 | 3185666 | 3185666 | 100 | 37.5
'10096310003 | Estación Manzano Chamácuaro. | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 5524221 | 0 | 4108392 | 4108392 | 74.3705 | 99.2
'10096310008 | Estación Penjamo - Labor de López. | Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 769945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096310009 | Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45 | Construcción de una carretera tipo B de 15.4 km de longitud, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1 m cada uno, así como 3 entronques, uno de ellos a nivel. | Guanajuato | Infraestructura económica | 70000000 | 4198600 | 172855 | 172855 | 172855 | 4.117 | 18.19
'10096320008 | Ampliación de la Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo, Tramo: Taxco - Iguala del Km. 114+700 al Km. 118+400. | Ampliación de 7 m. a un ancho de corona de 18 metros para alojar una carretera Tipo C4 con 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho en cada sentido, camellón central de 2 m. y acotamientos laterales de 1 m. | Guerrero | Infraestructura económica | 40000000 | 35430291 | 75521 | 127886 | 150301 | 0.42422 | 64.86
'10096320017 | Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14880790 | 21526 | 39188 | 57174 | 0.38421 | 10.81
'10096320022 | Penjámo - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19951542 | 34310 | 1784571 | 5351725 | 26.8236 | 5.84
'10096320023 | Quechultenango-Santa Cruz-Pueblo Viejo, Tr. Quechultenango-Santa Cruz. | Modernización del camino en una longitud de 19.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19878032 | 28923 | 1786658 | 3729270 | 18.7608 | 0.16
'10096330005 | C.E. Ixtlahuaco-Calnali | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 24.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 20000000 | 19898338 | 0 | 0 | 5130689 | 25.7845 | 9.17
'10096330006 | C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan. | Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 35000000 | 40984603 | 0 | 0 | 8992767 | 21.9418 | 56.9
'10096330009 | Tenango de Doria -San Bartolo Tutotepec. | Reconstrucción del Camino Rural el cual tiene una longitud total de 23.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 20700000 | 22153165 | 0 | 0 | 5157058 | 23.2791 | 0
'10096330010 | Reconstrucción Pachuca-Tulancingo-Los Romeros | Reconstrucción del Camino Rural el cual tiene una longitud total de 10.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 20700000 | 19907694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096330011 | Singuilucan - Santa Ana Chichicuautla | Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 15000000 | 17501095 | 0 | 0 | 5057416 | 28.8977 | 21.26
'10096330027 | San Bartolo Tutotepec-San Miguel | Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 13390000 | 15550673 | 0 | 1156518 | 2465069 | 15.8518 | 22.3
'10096340007 | Villa Guerreo - Atzqueltan | Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 17220717 | 1686910 | 4768551 | 4768551 | 27.6908 | 45.8
'10096340011 | 2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio | Construcción de un 2do. Túnel en el actual Libramiento de Puerto Vallarta, con un ancho de corona de 8.2 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos de 0.6 metros cada uno, en una longitud de 0.5 km. | Jalisco | Infraestructura económica | 50000000 | 50799183 | 9872543 | 9901159 | 9909708 | 19.5076 | 83
'10096340013 | El Tuito Chacala | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 215657 | 215657 | 215657 | 215657 | 100 | 20
'10096340016 | Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 m, para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m cada uno y una barra separadora central de 1.0 m, en una longitud de 12.0 kilómetros. | Jalisco | Infraestructura económica | 78800000 | 78800000 | 440625 | 440625 | 441302 | 0.56003 | 63.33
'10096340017 | Huacasco - El Jaguey | Modernización del camino en una longitud de 12.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 15000000 | 14872382 | 976089 | 4147319 | 4147319 | 27.886 | 17.7
'10096340023 | Puente La Barca-Briseño. | El proyecto consiste en la construcción de un libramiento de 3.1 km y un puente de 90 m de longitud, así como la modernización del tramo: Salida a Sahuayo-Salida Vista Hermosa de 1.3 km de longitud, a una sección de 12.0 metros para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos. | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 9969627 | 312347 | 313697 | 313697 | 3.1465 | 0
'10096350023 | Camino a Lumbreras | Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, más 1.0 metros de acotamiento de cada lado. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 8098487 | 6718114 | 0 | 1318057 | 2282297 | 33.9723 | 84.31
'10096350027 | Puente Grande-Las Animas-Coyotepec | Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3814754 | 3814754 | 3814754 | 3814754 | 100 | 46.3
'10096350029 | Jiquipilco el Viejo. | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 18009223 | 17580617 | 694 | 694 | 1088264 | 6.1901 | 83.65
'10096350030 | Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana | Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 6003074 | 5971857 | 856089 | 1840122 | 1840122 | 30.8132 | 47.63
'10096350031 | Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5. | Modernización del camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5175064 | 1052382 | 1052382 | 1052382 | 1052382 | 100 | 99.75
'10096350034 | E.C (San Felipe del Progreso -Carmona) -Rincon de los Pirules- El Consuelo | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 597192 | 597192 | 597192 | 597192 | 100 | 100
'10096350036 | Chapa de Mota - El Quinte. | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 20700256 | 10628889 | 0 | 1970605 | 3912887 | 36.8137 | 35.95
'10096350038 | San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco. | Modernización del camino en una longitud de17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 20700256 | 17937060 | 3092708 | 5762511 | 5765490 | 32.1429 | 34.73
'10096350039 | Temascalcingo-Ex Hacienda Solis | Ampliación de una sección transversal para pasar de 6.00 a 17.00 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 7.00 m, camellón de 2.00 m y acotamientos de 0.50 m cada uno de los sentidos, en una longitud de 7.90 km | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 100 | 100
'10096350042 | Yerbas Buenas-San Jose Arenal-Tecomatepec | Modernización del camino en una longitud de 8.23 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 20700000 | 20590442 | 0 | 16560 | 16560 | 0.080426 | 0
'10096350043 | Nepantla-Tlalamac y Ramal a Alotepec | Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5175064 | 1585889 | 0 | 259577 | 260440 | 16.4223 | 98.1
'10096350044 | San Simón-Rancho Viejo | Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 0 | 752343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4
'10096350045 | Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli. | Construcción de la Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) de 40 m de sección para alojar 8 carriles de circulación y banquetas laterales. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 25000000 | 24301953 | 6672321 | 6672321 | 6672321 | 27.4559 | 42.96
'10096360012 | Tangamandapio - La Cantera. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 12000000 | 11967773 | 15570 | 33078 | 41627 | 0.34783 | 97
'10096360013 | Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 7000000 | 6986042 | 11048 | 21192 | 25908 | 0.37085 | 0
'10096360015 | Zirimicuaro La Laja Emiliano Zapata | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5700000 | 5137564 | 7586 | 1520548 | 1525475 | 29.6926 | 26.97
'10096360016 | Parácuaro - Jucutacato. | Modernizar el camino rural en una longitud de 47.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9973624 | 12530 | 2557481 | 2568845 | 25.7564 | 13.2
'10096360017 | Capire de Bravo-Acuyo | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9969065 | 12784 | 23775 | 31850 | 0.31949 | 0
'10096360018 | Tafetan-Platanillo | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 0 | 147584 | 147584 | 147584 | 147584 | 100 | 3.8
'10096360020 | Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero. | Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 8000000 | 7215401 | 11456 | 2114094 | 2124581 | 29.4451 | 21.13
'10096360021 | E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 11000000 | 10969704 | 15521 | 29429 | 37901 | 0.34551 | 6.4
'10096360024 | Chamacuero - Tejocote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto) | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 6500000 | 6431011 | 824050 | 833487 | 839088 | 13.0475 | 89.71
'10096360027 | El Pandillo - Ticuitaco. | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 9000000 | 8974383 | 7083 | 15817 | 23665 | 0.2637 | 53.8
'10096360029 | Paso de Nuñez - Janindipo | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9971526 | 14090 | 25309 | 34544 | 0.34643 | 0
'10096360030 | Churumuco - Atijo | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 8000000 | 7212589 | 10635 | 2181154 | 2187928 | 30.3348 | 0.79
'10096360031 | Atijo Zárate | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 13600000 | 13564172 | 21357 | 3774671 | 3785723 | 27.9097 | 6
'10096360032 | Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán. | Construcción de una carretera de altas especificaciones tipo A2, de 14 km de longitud, con 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una sección de 12 m. | Michoacan | Infraestructura económica | 50000000 | 149725152 | 52979121 | 62564896 | 70280113 | 46.9394 | 64.28
'10096380004 | Rosamorada San Juan Bautista | Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 8500000 | 8296773 | 0 | 4404087 | 5265460 | 63.464 | 79
'10096390004 | Cadereyta-Allende el Reparo | Modernizar el tramo de la carretera Cadereyta-Allende, a una sección transversal de 19.75 metros de ancho de corona con cuatro carriles, dos por sentido y un carril central para vueltas izquierdas, en 8.84 kilómetros. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 30000000 | 27531376 | 51446 | 8710524 | 8723792 | 31.6867 | 92.76
'10096390006 | Santa Rosa - Salinas Victoria. | Modernización de la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria a una sección tipo A4S, para alojar 4 carriles de circulación en una longitud de 11.0 km, y construcción de un PIV deprimido en el entronque con la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. | Nuevo Leon | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 11134367 | 1661623 | 10088428 | 10088428 | 90.6062 | 36.4
'10096390007 | Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey. | Reconstrucción en 2 etapas, la primera es la reposición de tarraplenes y taludes en una longitud de 10 km. y la segunda etapa en la reconstrucción a lo largo de 26.9 Km. de longitud, incluye 7,100 mts. distribuidos en 15 viaductos y 1.5 km. de protección de taludes sobre el Rio Santa Catarina. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 125000000 | 121985690 | 1990499 | 6427228 | 15971090 | 13.0926 | 92.51
'10096400002 | San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo). | Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6995689 | 949193 | 949193 | 949193 | 13.5683 | 50.5
'10096400003 | Chahuites Rancho Salinas | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 11000000 | 10942822 | 7179 | 17418 | 32054 | 0.29292 | 44.6
'10096400005 | La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec | Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 39000000 | 38788816 | 31885 | 68566 | 112410 | 0.2898 | 31.1
'10096400006 | Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7958146 | 4140 | 10301 | 21591 | 0.27131 | 0
'10096400007 | San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz | Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9164720 | 1262908 | 1273612 | 1280294 | 13.9698 | 16.6
'10096400008 | San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui | Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7945914 | 80678 | 86839 | 97768 | 1.2304 | 11.4
'10096400009 | San Andrés Dinicuiti Santiago Cacaloxtepec | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2275793 | 0 | 2275793 | 2275793 | 100 | 1
'10096400012 | Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7958809 | 1214 | 3745 | 15008 | 0.18857 | 0
'10096400014 | E.C (Oaxaca Puerto Ángel) San Antonino Castillo Velasco Ocotlán Santa Ana Zegache | Modernización del camino en una longitud de 6.30 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096400016 | E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiyu | Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7945988 | 56058 | 314435 | 324752 | 4.087 | 16
'10096400019 | San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec. | Modernización del camino en una longitud de 15.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 183411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1
'10096400024 | E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa Maria Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000 | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7458652 | 4994 | 511511 | 522028 | 6.999 | 0
'10096410003 | Libres - Nuevo México | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 2500000 | 21586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
'10096410012 | E.C. Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 119 (Vía Covadonga) | Ampliación y modernización del Km. 1+000 al Km. 5+380, ubicado en el Municipio de Puebla, inicia al norponiente del municipio de Puebla, hasta entroncar con la Carretera Federal 119 Puebla-Tlaxcala longitud de 4.38 kilómetros, 2 carriles en cada sentido, camellón central y banquetas. | Puebla | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.89
'10096410014 | Xonacatlan -Guadalupe Victoria - Buena Vista de Guerrero | Modernización del camino en una longitud de 8.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 12000000 | 89855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2
'10096410016 | Llano Verde - Rinconada | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 7500000 | 59702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1
'10096410020 | Ahuazotepec-Laguna Seca | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 3500000 | 29106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
'10096410025 | E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin | Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 22400000 | 160296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8
'10096410028 | Acoculco - Tres Cabezas | Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 8500000 | 68660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096410032 | Tecamachalco - Cuacnopalan | Modernización del camino en una longitud de 25.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 20000000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096440001 | Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín. | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 12000000 | 11992898 | 1430282 | 2356033 | 2999880 | 25.0138 | 7.48
'10096440011 | San Ciro de Acosta-Corral Quemado. | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10500000 | 10492682 | 1727634 | 1747110 | 2765171 | 26.3533 | 86.82
'10096440013 | EC 57 - San Francisco. | Modernización del camino en una longitud de 7.36 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 5000000 | 4997645 | 841988 | 851519 | 1355710 | 27.127 | 4.62
'10096440014 | Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco. | Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km. | Varios | Infraestructura económica | 51538713 | 169656508 | 86715773 | 94880028 | 96871381 | 57.0985 | 92.94
'10096450006 | E.C. Internacional México 15-Habalito del Tubo. | Modernización del Camino rural en una longitud de 4.1 Kilómetros. Para efectuar un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.0 m., con una pendiente máxima de 7 un grado máximo de curvatura de 75, y se encuentra localizado en terreno plano. | Sinaloa | Infraestructura económica | 4000000 | 34500 | 500 | 5698 | 6208 | 17.9942 | 0
'10096450008 | Acceso Norte de Culiacán | Modernización a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación del tramo carretero de 18.8 Km. | Sinaloa | Infraestructura económica | 100000000 | 84888879 | 113220 | 151325 | 156307 | 0.18413 | 0
'10096450015 | Tepic-Mazatlán, Tr: PSV, Entr. Entrada Norte Mazatlán. | Construcción de un PSV, el ancho de corona será de 36.5 metros para alojar seis carriles de circulación, incluyendo parapetos laterales y acotamientos laterales, con una longitud de 1,300 m. | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'10096450016 | Culiacán-Los Mochis, P.I.V. Culiacán-Los Mochis. | El proyecto consiste en la construcción de un P.I.V. sobre la carretera internacional MEX-15, el cual se ubica en el km 10+750 de la carretera Culiacán-Los Mochis | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'10096460002 | Blvd. Camino del Seri Tramo: Solidaridad Antonio Quiroga. | Modernización del camino en una longitud de 5.32 kilómetros, se modernizara el paso existente de 26.30 que son las medidas más grandes que se pueden proporcionar, debido al asentamiento de la población en la zona. | Sonora | Infraestructura económica | 75000000 | 385566 | 57883 | 57883 | 57883 | 15.0125 | 0
'10096460005 | Álamos San Bernardo | Moderniar camino rural en una longitud de 50.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulacion de 3.5 mts. cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 10000000 | 4107952 | 11185 | 32377 | 32377 | 0.78815 | 23.8
'10096470006 | El Triunfo - La Hulería | Modernización del camino en una longitud de 25.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tabasco | Infraestructura económica | 32136852 | 27756001 | 74705 | 109634 | 7949502 | 28.6407 | 2.96
'10096470007 | El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez | Modernización del camino en una longitud de 48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tabasco | Infraestructura económica | 64273702 | 57798489 | 145003 | 240038 | 16989622 | 29.3946 | 2.6
'10096470010 | E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila | Modernización del camino en una longitud de 9.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tabasco | Infraestructura económica | 5175064 | 4722848 | 9646 | 16116 | 1622271 | 34.3494 | 77.3
'10096470012 | Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua | Ampliación en el Blvd. Industria Nacional Mexicana de 1.7 km. de longitud, con una ampliación de la sección transversal a tipo C8 de 33.00 mts. de ancho de vialidad, para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno, camellón de sección variable y banquetas de 1.5 mts. de ancho. | Tabasco | Infraestructura económica | 280000000 | 273308520 | 14637788 | 23346624 | 23688546 | 8.6673 | 89.41
'10096480004 | E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana | Modernización de una carretera de 28 kilómetros de longitud con una sección transversal de 7 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno sin acotamientos. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 40000000 | 39497221 | 4734850 | 4734850 | 4734850 | 11.9878 | 24.5
'10096500003 | Cinco Palos-Consolapa | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 86345 | 0 | 86345 | 86345 | 100 | 75
'10096500004 | Aquila-Cumbres de Aquila | Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9600000 | 9486914 | 3332 | 2772743 | 2783818 | 29.3438 | 58.58
'10096500006 | Rancho Nuevo - Centenario | Modernización del camino en una longitud de 13.60 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 4408836 | 4258177 | 4258177 | 4363043 | 98.9613 | 86.6
'10096500007 | Tempoal-Pochuco-Corozal | Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 383969 | 0 | 383969 | 383969 | 100 | 20.6
'10096500013 | E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro | Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 7500000 | 7445513 | 2097379 | 2241156 | 2249981 | 30.2193 | 70.8
'10096500015 | La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras. | Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 4291907 | 3909937 | 4022803 | 4179844 | 97.389 | 65.2
'10096500016 | Chocamán-Tetla-Xocotla | Modernización del camino en una longitud de 16.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 760 | 760 | 760 | 760 | 100 | 16
'10096500018 | E.C.F México 180 - Llano de Bustos - El Sauce. | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 295193 | 0 | 35193 | 35193 | 11.922 | 60
'10096500019 | Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2
'10096500022 | Tuxpan-Tamiahua | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 27000000 | 21601393 | 10120 | 54189 | 87833 | 0.40661 | 0
'10096500023 | Ojite-San Miguel | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 288929 | 0 | 226571 | 288929 | 100 | 38.8
'10096500025 | El Cedro-Carretera Federal Papantla-Gutierrez Zamora | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 320167 | 0 | 320167 | 320167 | 100 | 100
'10096500026 | Col. Libertad - San Pedro Tepozoteco - Juan Marcos | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 212921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096500027 | Ñape - Mazoco - Garza Blanca. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 6230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
'10096500028 | Cazones-La Encantada-Coyol Norte. | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 20700000 | 19754234 | 7495 | 4414472 | 4439557 | 22.474 | 99.49
'10096500032 | Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho. | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10800000 | 10718473 | 4044 | 3243678 | 3386598 | 31.5959 | 60.68
'10096500038 | Puente La Lima | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.150 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096500039 | Puente Xoltepec | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.030 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 33458 | 0 | 33458 | 33458 | 100 | 0.01
'10096500040 | Puente Zapoapan | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.070 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6
'10096500041 | Texistepec - San Lorenzo | Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 273597 | 0 | 273597 | 273597 | 100 | 44.1
'10096500046 | Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa | Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 909549 | 0 | 645664 | 909549 | 100 | 61.5
'10096500047 | Puente San Cristóbal. | Construcción de un puente en una longitud de 0.0855 kilómetros. Se construirá a 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mt. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1.0 mt. cada una. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096500048 | Los Berros - Tzoncolco | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 78690 | 0 | 43410 | 78690 | 100 | 70
'10096500050 | Chiconquiaco - Gutiérrez Zamora (La Sombra ) | Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 712653 | 0 | 712653 | 712653 | 100 | 37
'10096500054 | Ahuateno-Tecomate-San Fernando. | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2658600 | 2177697 | 2177697 | 2651738 | 99.7419 | 16.7
'10096500056 | La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz) | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 313464 | 0 | 243464 | 243464 | 77.6689 | 15.8
'10096520011 | Guadalupe De las Corrientes - Estación la Colorada | Modernización del camino en una longitud de 12.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 16993482 | 0 | 1000000 | 1293379 | 7.611 | 98.51
'11092100002 | Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2012 | Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional. | Varios | Estudios de preinversión | 783220000 | 779440002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'11092100007 | Texcoco-Calpulalpan, Km 50+000 al 57+700 | Modernización a una sección de tipo A4 con cuatro carriles de circulación en una longitud de 7.7 kilómetros. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 150000000 | 145087390 | 44084380 | 50778494 | 57118072 | 39.368 | 100
'11092110001 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MICHOACÁN. | Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | Varios | Mantenimiento | 887278822 | 719527907 | 136984157 | 202657514 | 243929976 | 33.9014 | 35.3
'11092110007 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE. | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | Varios | Mantenimiento | 566070189 | 555336889 | 213110875 | 275148819 | 319395267 | 57.5138 | 65.4
'11092110011 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA. | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | Varios | Mantenimiento | 416736812 | 505081697 | 111252733 | 176028849 | 288927482 | 57.2041 | 69.2
'11092140001 | PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2012 | Realizar la contratación de servicios relacionados con obra pública, con la finalidad de llevar acabo estudios de planeación y factibilidad de nuevos proyectos, de planeación y desarrollo de infraestructura fronteriza y de seguimiento de concesiones. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 97100000 | 81416140 | 12326080 | 12326080 | 20567583 | 25.2623 | 25.26
'11093110006 | Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria. | Construcción del Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, y obras complementarias. | Nayarit | Infraestructura económica | 12300000 | 34806320 | 15256693 | 15360468 | 24207684 | 69.5497 | 90
'11093110013 | Paso Inferior Vehicular Av. 16 de Septiembre dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria | El proyecto busca dar solución a la problemática de inseguridad y alteraciones en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas. | Chihuahua | Infraestructura económica | 0 | 42273023 | 0 | 42273023 | 42273023 | 100 | 59.7
'11093110015 | Paso a desnivel vehicular Municipio Libre, en Cd. Juárez, Chihuahua, km. A-1970+938 dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria. | Construcción del Paso a desnivel vehicular Municipio Libre, en Cd. Juárez, Chihuahua, con una longitud de 0.400 km y obras complementarias. | Chihuahua | Infraestructura económica | 0 | 106884986 | 0 | 72481232 | 106884986 | 100 | 86.5
'11093110023 | Paso a Desnivel en la Av. Juan Palomar y Arias y Av. Inglaterra. Km T-1755 + 984 | Construcción del paso inferior vehicular localizado en el Municipio de Zapopan, en el Estado de Jalisco, el cual tiene el fin de incrementar los niveles de seguridad esta zona, dicho proyecto es parte del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria 2011. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4039173 | 0 | 0 | 4039173 | 100 | 100
'11093110027 | Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal | Reubicación de la Terminal Ferroviaria de 19.94 has, con construcción de Periferico Ferroviario con una longitud total de 28.4 km y construcción de una Terminal Multimodal en un área de 45.47 has | Durango | Infraestructura económica | 476385726 | 275973285 | 0 | 0 | 90899770 | 32.9379 | 10.7
'11095100001 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. | Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento. | Campeche | Infraestructura económica | 182174072 | 141574788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095100003 | PROGRAMA DEMANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2013 | Con este programa se pretende atender cuatro sitios con requerimiento de rehabilitación de infraestructura portuaria, | Varios | Mantenimiento | 116700000 | 116700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11095100006 | DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO SUR 2012 | Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en SAN BLAS, NAY. y CUYUTLÁN, COL. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 906808 | 86808 | 906808 | 906808 | 100 | 100
'11095100010 | Proyecto de Reordenamiento y Modernizacion del Puerto de Pichilingue | Modernizar la infraestructura portuaria de Pichilingue para ofrecer una mayor disponibilidad en atraque y maniobras de carga, cumpliendo con los estándares de productividad y seguridad en el puerto. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 33939573 | 66889160 | 22334160 | 24812076 | 27016673 | 40.3902 | 32
'11095100011 | DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2012 | Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso en Frontera, Chiltepec Tab. y Celestún, Yuc. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2596767 | 72451 | 2596767 | 2596767 | 100 | 100
'11095100012 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2012 | Se realizará la actualización del catastro portuario, análisis de costo beneficio de los proyectos programados, manifestaciones de impacto ambiental, mecánica de suelos para los proyectos programados y que lo requieran, levantamientos de los recintos portuarios, levantamientos topobatimétrico, etc. | Distrito Federal | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 120074 | 120074 | 120074 | 120074 | 100 | 100
'11095110003 | Programa de adquisición de equipo de Emergencia y Maquinas Herramienta para Capitanías de Puerto ySeñalamiento Marítimo 2013 | Renovación y modernización de los equipos de emergencia, utilizados por las áreas del Resguardo Marítimo Federal Y Señalamiento Marítimo en las Capitanías de Puerto | Varios | Adquisiciones | 428706 | 428706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095110004 | Programa de sustitución de motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2013 | Programa permanente de adquisición de equipos de esta naturaleza para atender las emergencias que se presentan en las actividades de brindar seguridad a la navegación marítima | Varios | Adquisiciones | 11653375 | 11653375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095110005 | Programa de Automatización y Monitoreo de Faros 2013 | La automatización de los faros, consiste en dotarlos de la tecnología más reciente acorde a los requerimientos internacionales, | Varios | Adquisiciones | 59934300 | 59934300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
'11096210003 | Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozarí Sur a A. Héroes de Nacozari Sur | Sustitución del pavimento asfaltico existente por un pavimento de concreto hidráulico a lo largo de sus 24 km y sus diez carriles de circulación de la Av. Aguascalientes | Aguascalientes | Infraestructura económica | 20000000 | 18573362 | 1309449 | 6692240 | 10396254 | 55.974 | 0
'11096210005 | Viñedos Rivier-San Marcos | Ampliación de la carretera Viñedos-Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 180000000 | 178654844 | 1474295 | 12119599 | 16481177 | 9.2251 | 21.83
'11096210006 | Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac. | Ampliación de la carretera Aguascalientes-Calvillo-Jalpa del km 56+612 al 66+178 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m en sus 9.56 km de longitud. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 70000000 | 66282239 | 287951 | 5706578 | 9572716 | 14.4424 | 61.67
'11096210007 | Paso a Desnivel C.F. No. 45 Ags.-Zac., con Carretera Federal No. 25 River -San Marcos. | El puente C.F. No. 45 Ags.-Zac. con Carretera Federal No. 25 Rivier-San Marcos se construirá para cruzar por encima de la carretera Mex 45, constará de una estructura que alojará 4 carriles de 3.5 m de ancho y gasas de incorporación y desincorporación. | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3079686 | 510425 | 3079686 | 3079686 | 100 | 100
'11096210010 | Tercer Anillo, Primera Etapa. | El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constará de un tramo nuevo que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad al flujo vehicular. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 125000000 | 124226744 | 1512874 | 25305383 | 31425432 | 25.2968 | 44.76
'11096210011 | Aguascalientes - El Conejal. Tr: Aguascalientes - Norias de Ojo Caliente. | Ampliación del camino a una sección de 28.0 m, la cual se compondrá de cuatro carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos externos de 2.5 m de ancho, acotamientos internos de 2.0 m de ancho y camellón central de 5.0 m de ancho, en sus 3.3 kms. | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1855080 | 1853804 | 1853804 | 1853804 | 99.9312 | 100
'11096210017 | Jilotepec - San Vicente | Modernización del camino en una longitud de 3.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 10000000 | 9955726 | 1990 | 2765371 | 3768925 | 37.8569 | 27.94
'11096220003 | Maneadero - La Bufadora | Ampliación de la carretera Maneadero - La Bufadora de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 m, en sus 21.70 km de longitud. | Baja California | Infraestructura económica | 65000000 | 1510854 | 1045199 | 1045199 | 1045199 | 69.1794 | 13.8
'11096220004 | C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila. | Ampliación del tramo carretero Murguía - Estación Coahuila de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 mts en sus 13.2 km de longitud. | Baja California | Infraestructura económica | 46000000 | 2015062 | 1699361 | 1699361 | 1699361 | 84.3329 | 8.8
'11096230002 | Carretera La Purisima-San Ignacio. | Construcción de un tramo de 180.0 kms. de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 mts. de ancho de corona, con 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos laterales de 2.5 mts. con pavimento asfaltico; así como 2 entronques a nivel San Ignacio y La Purísima. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 100000002 | 99820232 | 209147 | 282426 | 293833 | 0.29436 | 0
'11096230003 | E.C.F. (Guerrero Negro - El Caracol) - Laguna Ojo de Libre. | Modernización del camino en una longitud de 24.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 0 | 1442084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4
'11096230004 | Santa Rita Puerto Chale. | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 33000000 | 32945724 | 78257 | 113364 | 163474 | 0.49619 | 56.2
'11096230005 | Ramal a Conquista Agraria | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 48000000 | 47926426 | 117545 | 168956 | 249061 | 0.51967 | 50
'11096240001 | E.C. (Escarcega.-Champoton) Ley de Reforma Agraria. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Campeche | Infraestructura económica | 0 | 285211 | 5211 | 5211 | 5211 | 1.8271 | 93.8
'11096240002 | Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero | Construcción de los acotamientos externos e internos de 2.5 m y 1.0 m, respectivamente, para constituir una vía de tipo A4S (2 carriles por sentido) en una longitud de 16.5 km y 2 PSV. | Campeche | Infraestructura económica | 100000002 | 0 | 0 | 20727 | 0 | 0 | 0
'11096240003 | Libramiento de Atasta. | Se construirá en una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m, con una longitud total de 13.5 km y dos entronques a desnivel. | Campeche | Infraestructura económica | 25000000 | 20561675 | 10371240 | 10398621 | 10417038 | 50.6624 | 5.92
'11096240005 | Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén | Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Campeche | Infraestructura económica | 15000000 | 14554434 | 1171861 | 1686022 | 4562973 | 31.3511 | 2.27
'11096250001 | Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500 | Ampliación a 12 metros de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 300000000 | 292492200 | 61805211 | 70357299 | 92704364 | 31.6946 | 17.36
'11096260001 | Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300 | El puente del Distribuidor Vial Av. Hidalgo se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. Hidalgo y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho. | Colima | Infraestructura económica | 44827586 | 79389532 | 28058852 | 34596388 | 56684737 | 71.4008 | 48.7
'11096260002 | Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660 | El puente del Distribuidor Vial Av. V. Carranza se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. V. Carranza y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho. | Colima | Infraestructura económica | 55172414 | 64551120 | 3397684 | 14480365 | 19116044 | 29.6138 | 18.5
'11096260005 | Comala - La Caja | Modernización del camino en una longitud de 6.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 30000000 | 29756472 | 38321 | 565644 | 2090880 | 7.0266 | 99.7
'11096270001 | Ángel Díaz - La Cascada. | Modernización del camino en una longitud de 16.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 15179312 | 179312 | 179312 | 179312 | 1.1813 | 40.7
'11096270002 | E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista. | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 17500000 | 17300090 | 21616 | 2752305 | 4085113 | 23.6132 | 1.8
'11096270003 | Yabteclum - Puebla | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19837239 | 29352 | 1776695 | 3376297 | 17.02 | 12.5
'11096270004 | Tres Puentes Bayalemo Dos. | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 7931400 | 9299 | 10453 | 2094425 | 26.4068 | 98.2
'11096270008 | E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván | Modernización del camino en una longitud de 7.51 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 77579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5
'11096270010 | Berriozábal - Ignacio Zaragoza | Modernización del camino en una longitud de 28.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 4965783 | 0 | 4843429 | 4843429 | 97.5361 | 25
'11096270011 | E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Benito Juárez | Modernización del camino en una longitud de 6.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 5000000 | 3103399 | 3103399 | 3103399 | 3103399 | 100 | 100
'11096270012 | E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche | Modernización del camino en una longitud de 8.83 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14871530 | 1806045 | 3120617 | 5714884 | 38.4284 | 45.3
'11096270014 | Bochil Luis Espinoza. | Modernización del camino en una longitud de 20.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14870854 | 17180 | 2482984 | 3937499 | 26.478 | 39.81
'11096270015 | Granadilla - Adolfo López Mateos | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 2485649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5
'11096270016 | E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar. | Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19687825 | 27359 | 3166448 | 5072195 | 25.7631 | 66.26
'11096270017 | E.C. (Larrainzar Mitontic) Icalumtic. | Modernización del camino en una longitud de 5.58 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9914456 | 68941 | 76136 | 86339 | 0.87084 | 71.7
'11096270019 | Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc,Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000 | Ampliación de la sección del tramo del km 95+900 al 170+000 a un ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9950439 | 5535248 | 5569483 | 5571336 | 55.9909 | 13.23
'11096270020 | Sinaloa Nicolás Bravo | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9911790 | 5738 | 7762 | 1944897 | 19.6221 | 0.01
'11096270021 | Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja. | Modernización del camino en una longitud de 11.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 49394 | 49394 | 49394 | 49394 | 100 | 47
'11096270023 | Sesecapa-Las Salinas | Modernización del camino en una longitud de 20.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 5200000 | 5112763 | 63491 | 309019 | 316410 | 6.1886 | 36.6
'11096270024 | Puente San Jacinto | Construcción de un puente en una longitud de 0.060 kilómetros, el ancho de calzada sera de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 82656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7
'11096270031 | San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero. | Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19872907 | 27819 | 1674335 | 4327317 | 21.775 | 11.75
'11096270032 | Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco. | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 833768 | 833768 | 833768 | 833768 | 100 | 6.8
'11096270033 | Huhuetán - Pueblo Ejido Tepehuitz | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 6400000 | 2153347 | 133347 | 133347 | 133347 | 6.1925 | 38.8
'11096270034 | Motozintla Belisario Domínguez Villahermosa - Ejido Berriosabal | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9931153 | 8607 | 15060 | 1855830 | 18.687 | 0
'11096270035 | E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal) | Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14864760 | 19349 | 2477018 | 4005198 | 26.9442 | 19.2
'11096270038 | Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes | Construcción de dos puentes con una superestructura formada por 7 claros, uno de 31 m, 4 de 48 m, uno de 35 m y un claro principal de 348 m | Chiapas | Infraestructura económica | 414005125 | 12762824 | 64358 | 64358 | 64358 | 0.50426 | 0
'11096270039 | Emiliano Zapata Cintalapa. | Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 18000000 | 16342180 | 41344 | 1790315 | 4039752 | 24.7198 | 51.57
'11096270053 | Chapingo-Ejido Morelos | Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9396136 | 10536 | 1122196 | 1150883 | 12.2485 | 23.4
'11096270054 | La Mesilla - Reforma Agraria Dos.. | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 2718233 | 2681927 | 2681927 | 2681927 | 98.6644 | 40
'11096270055 | Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito. | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 14919944 | 17340 | 2506696 | 3662561 | 24.5481 | 20
'11096270056 | E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 3530919 | 3530919 | 3530919 | 3530919 | 100 | 20
'11096270057 | San Isidro - Isla San José | Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 198595 | 198595 | 198595 | 198595 | 100 | 19.5
'11096270058 | Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama. | Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19484372 | 53219 | 1796753 | 3379104 | 17.3426 | 21.83
'11096280001 | CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 | Ampliar a 4 carriles de circulación del tramo: Km 0+000 al Km 48+500. | Chihuahua | Infraestructura económica | 27988463 | 77376679 | 100458 | 14021049 | 15120727 | 19.5417 | 49.09
'11096280002 | PASO ELEVADO VEHICULAR EN LA AVE. RÍO FLORIDO, EN CD. DELICIAS, CHIH., KM 1512+440 | Construcción del Paso Elevado Vehicular en la Avenida Río Florido y cruce con la Línea Férrea México-Cd Juarez, km A-1512 + 440,Delicias Chihuahua, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria y obras complementarias. | Chihuahua | Infraestructura económica | 0 | 12886089 | 0 | 10228559 | 12882436 | 99.9717 | 83
'11096280004 | Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464 | Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 80000000 | 79834269 | 181491 | 20530977 | 30020287 | 37.6033 | 14.76
'11096300002 | Salida a Gómez Palacio | Modernizar la sección a tipo A6, con un ancho de corona de 29.0 m, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una faja separadora central de 4.0 m, en una longitud de 3.85 km. | Durango | Infraestructura económica | 102058883 | 102008734 | 13179137 | 14330519 | 17261234 | 16.9213 | 85.72
'11096300003 | Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871 | El proyecto consiste en ampliar la sección de la carretera Durango-Hidalgo del Parral, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Entronque San Juan del Río, del Km. 55+250 al 105+871, a una sección de 12.0 metros. | Durango | Infraestructura económica | 241481256 | 206234902 | 17300979 | 17313992 | 25826379 | 12.5228 | 37.16
'11096300004 | Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 | Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez. | Durango | Infraestructura económica | 157555779 | 143142431 | 0 | 164542 | 1116122 | 0.77973 | 16.67
'11096300005 | PIV Blvd. Miguel Alemán | El proyecto consiste en ampliar el número de carriles del PIV del ferrocarril, de cuatro a ocho carriles | Durango | Infraestructura económica | 144911194 | 144101740 | 5550363 | 5587207 | 29535044 | 20.496 | 10
'11096300006 | Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiaro, Km. 97+000 - 107+000 | El proyecto consiste en aumentar el número de carriles y la rectificación del trazo de la carretera Durango-Guanacevi, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Santiago Papasquiaro, del Km. 97+000 al 107+000, de dos a cuatro carriles. | Durango | Infraestructura económica | 25876999 | 17720840 | 0 | 136267 | 216074 | 1.2193 | 41.71
'11096300016 | Puente Aranas | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.120 km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 19816280 | 2400 | 8140 | 10860 | 0.054803 | 0
'11096310001 | E.C (Paseo el Alto Jerecuaro) Mandujano de Hidalgo Mandujano de Atepehuacan. | Modernización del camino en una longitud de 2.145 km., se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 149494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'11096310002 | Puente Llano Grande | Modernización de un puente en una longitud de 0.188 kilómetros, se modernizará el paso existente a 10.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y banquetas de 1.10 metros a ambos lados. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 77258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096310004 | Santa Catarina - Corral Falso, Tramo 7+100 al 12+000. | Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 327866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'11096310006 | Puente Zamorano | Modernización de un puente en una longitud de 0.180 kilómetros, se modernizará el paso existente a 10.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y banquetas de 1.10 metros a ambos lados. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 53413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1
'11096310007 | Acceso a San Juan de la Vega | Ampliación de la sección de 6 m de ancho a una sección de de 25.5 m con 4 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m y centrales de 2.0, en sus 1.93 km de longitud. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 100 | 100
'11096310008 | Carretera San Diego de la Unión-San Felipe. | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 26731490 | 15360175 | 26731490 | 26731490 | 100 | 41.22
'11096310009 | Puente Vértiz y Libramiento Morelos, León | El puente Vertiz se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima del Boulevard Padre Vertiz y el Vicente Valtierra, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1356998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11096310010 | Cuarto Cinturon Vial de Irapuato | Contrucción del Cuarto Cinturón Vial de Irapuato con 3 carriles de circulación de 3.5 m por sentido con una longitud de 4.62 km, que incluye un entronque y dos puentes. | Guanajuato | Infraestructura económica | 140000000 | 64210545 | 437683 | 8908735 | 24203109 | 37.6934 | 12.99
'11096310011 | Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km. | Guanajuato | Infraestructura económica | 100000000 | 94583995 | 8138067 | 34264332 | 34639301 | 36.6228 | 42.62
'11096310013 | Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 | Modernización a 12 m del tramo carretero de 21 km de longitud, construcción de un PSV sobre las vías del FFCC y ampliación del puente sobre Río Salitre | Guanajuato | Infraestructura económica | 50000000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096310015 | Construcción de Camino de Acceso a la Lagunilla del Encinal. | Modernización del camino en una longitud de 4.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 315120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096310016 | Apaseo Jerécuaro - Tarimoro | Modernización del camino en una longitud de 8.72 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 372242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9
'11096310018 | Charco Comal. | Modernización del camino en una longitud de 1.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 82722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096310019 | Pavimentación del camino rural Las Cruces -Santa Rosa Tejocote | Modernización del camino en una longitud de 6.89 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 345454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096310020 | Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León | El puente Antonio Madrazo se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima el Blvd Antonio Madrazo, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho. | Guanajuato | Infraestructura económica | 155000000 | 89797368 | 15017 | 43917 | 59029 | 0.065736 | 0
'11096310021 | Puente Ibarrilla y José Ma. Morelos, León | El puente Ibarrilla se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Avenida Ibarrilla, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho. | Guanajuato | Infraestructura económica | 75600000 | 146291691 | 26821435 | 42955197 | 42975499 | 29.3766 | 40
'11096310022 | Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril. | El puente 2 de Abril se construirá en el Blvd Adolfo López Mateos para encauzar el flujo vehicular para cruzar la Avenida 2 de Abril y las vías del FFCC, constara de dos estructura, un puente y un Túnel, cada uno alojará 2 carriles de 3.5 m de ancho en sus respectivas direcciones. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 70288529 | 0 | 12324495 | 12670045 | 18.0258 | 60
'11096310023 | Paso Inferior Vehicular Av. Constituyentes y Mutualismo, Celaya, Gto. | El puente Mutualismo se construirá en la Av. Constituyentes para deprimir el flujo vehicular y cruzar por debajo de la Avenida Mutualismo, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 17712369 | 250000 | 8734344 | 8734344 | 49.3121 | 100
'11096310027 | Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 3356445 | 0 | 3356445 | 3356445 | 100 | 42.7
'11096320001 | Reconstrucción del Boulevard Zihuatanejo. Tramo Km 0+000 Al Km 3+350. | El proyecto consiste en la reconstrucción del pavimento con concreto hidráulico y rediseño de las secciones de un tramo de 3.35 kilómetros de longitud, con una sección transversal tipo Boulevard de 38.6 metros de ancho de corona.m. | Guerrero | Infraestructura económica | 45000000 | 2208756 | 46654 | 76701 | 2062010 | 93.3562 | 100
'11096320004 | Carretera Ahuayotitla - Apetlanca - Sauce | Modernización del camino en una longitud de 18.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 5000000 | 4972456 | 8133 | 109093 | 1292646 | 25.9961 | 13.8
'11096320011 | 3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas | Modernización de 11.1 Km. a 23 m. de sección para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 e internos de 0.5 y faja separadora central de 3 m. se modernizará 2.3 Km. a una sección de 40 m. para alojar 4 carriles centrales de 3.5 m y 2 laterales del mismo ancho. | Guerrero | Infraestructura económica | 70000000 | 69269759 | 36327 | 19560905 | 19574326 | 28.2581 | 58.96
'11096320012 | Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero. | Modernización del camino en una longitud de 47.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 40000000 | 39746754 | 65021 | 100036 | 148446 | 0.37348 | 50.8
'11096320015 | Ziltala La Esperanza - Apango. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 40000000 | 39723595 | 76657 | 3212019 | 10011801 | 25.2037 | 0.03
'11096320020 | Cordón Grande - Fresnos de Puerto Rico. | Modernización del camino en una longitud de 9.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19953914 | 33924 | 1779564 | 3776406 | 18.9256 | 50.8
'11096320021 | La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja. | Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 25000000 | 24946140 | 44708 | 3543498 | 7959273 | 31.9058 | 16.77
'11096320030 | Boulevard Chilapa Zitlala, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 | Ampliación del Boulevard Chilapa Zintalapa, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 9 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 como de cada lado. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14881314 | 13361 | 1474923 | 4228483 | 28.4147 | 0.1
'11096320031 | Col. Miguel Alemán - El Arenal | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14895388 | 24432 | 3447939 | 5592960 | 37.5483 | 29.7
'11096330001 | Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec | Construcción de un PSV y un Distribuidor y Boulevard de Acceso, E.C.F. con una longitud de 9.0 km. | Hidalgo | Infraestructura económica | 50000000 | 48243214 | 55470 | 13441157 | 14574189 | 30.2098 | 100
'11096330002 | Atotonilco-Zacualtipán | Modernización tipo A4 a 4 carriles y tipo A2 a 2 carriles, con acotamientos en la longitud de 6.3 y 32.9 km., respectivamente; y la construcción de nuevos tramos tipo A2, con acotamientos, en una longotud de 39.2 km. Incluye también la construcción de 5 entronques a desnivel. | Hidalgo | Infraestructura económica | 150000000 | 145132162 | 189433 | 286006 | 39867611 | 27.4699 | 0
'11096330021 | Boulevard Las Torres | Ampliación de la sección tipo bloulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud de 6.7 kilómetros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 24882432 | 27471 | 45130 | 44970 | 0.18073 | 0
'11096330022 | EC (Huichapan - Ixmiquilpan) - San Francisco Sacachichilco | Reconstrucción del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 15525000 | 15432793 | 0 | 0 | 24025 | 0.15567 | 34
'11096330023 | Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 45000000 | 44906234 | 0 | 11404800 | 11404800 | 25.3969 | 23.8
'11096340001 | Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. | Ampliación de 49 kilómetros de la sección de 7 m de ancho de corona a 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 metros. | Jalisco | Infraestructura económica | 223289933 | 222664163 | 0 | 38600 | 93220 | 0.041866 | 0
'11096340003 | Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario. | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con 21.0 m de ancho, para alojar 4 carriles de circulación, en una longitud de 3 km, así como la ampliación de un puente vehicular a 4 carriles. | Jalisco | Infraestructura económica | 9500000 | 9438391 | 0 | 2615907 | 2850342 | 30.1994 | 1.7
'11096340004 | Guadalajara-Tepatitlán | Construcción de un paso inferior vehicular deprimido con 2 tuneles de acceso y uno de salida, con sección de 8 m. para alojar 2 carriles de circulación, en una longitud de 832 metros. | Jalisco | Infraestructura económica | 14500000 | 10847101 | 258858 | 5710671 | 10793864 | 99.5092 | 80.2
'11096340005 | El Tuito-Melaque | Modernización a 12 m de ancho para alojar 2 carriles con acotamientos en 140.2 km de longitud y modernización a 4 carriles con acotamientos en 28.8 km, en terreno lomerío. | Jalisco | Infraestructura económica | 513800000 | 504931213 | 5758037 | 10589790 | 46538538 | 9.2168 | 6.8
'11096340009 | San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 18000000 | 0 | 4560457 | 4560457 | 25.3359 | 0
'11096340010 | Cuquío - Tepatitlán, Tr: Km. 0+000 al Km. 17+000. | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 15000000 | 14881787 | 0 | 3628125 | 3628125 | 24.3796 | 0
'11096340011 | Análisis Costo Beneficio Para Reservas Territoriales del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo | Evaluar, mediante un Análisis Costo-Beneficio ACB-, el impacto socio-económico resultante de la inversión prevista para la adquisición de reservas territoriales, equivalentes a 165 hectáreas | Jalisco | Infraestructura económica | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096340012 | Autlán-El Grullo | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 17858708 | 1382976 | 4204751 | 8193648 | 45.8804 | 30.35
'11096340013 | Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros | Jalisco | Infraestructura económica | 35000000 | 34902790 | 16235809 | 21939996 | 34163020 | 97.8805 | 20.37
'11096340015 | Jamay - La Maltaraña | Modernización del camino en una longitud de 7.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 238272 | 238272 | 238272 | 238272 | 100 | 98.7
'11096340016 | Magdalena-Etzatlán | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se reconstruira el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 17398708 | 0 | 4204374 | 4204374 | 24.1649 | 29.5
'11096340017 | San Ignacio Cerro Gordo - Higuerillas | Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2
'11096350001 | San Pedro TTianguistenco - Chalma; Tramo Dr. Gustavo Baz - Nativita sulixtlahuacan | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5175064 | 60368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8
'11096350004 | San Pablo Tlalchichilpan San Francisco Tlalchichilpan | Modernización del camino en una longitud de 5.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5175064 | 5054953 | 0 | 978174 | 978174 | 19.3508 | 99.99
'11096350007 | Concepción de los Baños Jalpa de los Baños San Francisco del Río. | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 4761059 | 4719963 | 0 | 899440 | 899440 | 19.0561 | 0
'11096350009 | E.C. (Texcoco - Lechería Km. 29+500) - Pascual Luna | Modernización del camino en una longitud de 1.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 4057250 | 4024423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096350010 | Sultepec a la Goleta | Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 38564222 | 38237917 | 876 | 33756 | 39315 | 0.10282 | 0
'11096350030 | 20 Vialidades en Chimalhuacán Estado de México (Pavimentación con Concreto Asfáltico en Av. Circuito Ejido Colectivo, de Av. Ignacio Manuel Altamirano a Av. Ameyalco, Bo. Tlatel Xochitenco) | Pavimentación con concreto asfáltico de 1.129 Km. de la Avenida Circuito Ejido Colectivo. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 573834 | 0 | 0 | 573834 | 100 | 76.4
'11096350032 | Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca. | Consiste en modernizar y rehabilitar del km 17+400 al km 27+930 (Las Plazas - Autopista México-Pachuca), con una longitud de 10.53 kilómetros, se ampliará a 21 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, con una longitud de 17.17 un trebol y una intersección tipó trompeta. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 46000000 | 44573717 | 5304847 | 10868234 | 21497165 | 48.2283 | 32.13
'11096350033 | Fondo El Azafrán. | Modernización del camino en una longitud de 2.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 1966524 | 1950284 | 0 | 0 | 372946 | 19.1227 | 0
'11096350035 | Camino de Enlace (Olímpica-Juárez). | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9641055 | 9500079 | 129920 | 247184 | 247425 | 2.6045 | 28
'11096350036 | Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil | Modernización del camino en una longitud de 8.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 57590 | 55141 | 57590 | 57590 | 100 | 99.7
'11096350040 | Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 13 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.25 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 metros a ambos lados. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 32000000 | 31736819 | 214257 | 274243 | 280311 | 0.88324 | 8.5
'11096350045 | Tenancingo - Tenería - Tecomatlán. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 15 metros de sección, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno y una faja separadora central de 1.0 m. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1109033 | 0 | 1109033 | 1109033 | 100 | 10
'11096350047 | E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca. | Modernización del camino en una longitud de 4.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 10650128 | 10426844 | 528576 | 528576 | 2774484 | 26.609 | 34.48
'11096360001 | Los Charcos - Razo del Organo. | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 7000000 | 6310200 | 9948 | 895033 | 900679 | 14.2734 | 58.46
'11096360002 | Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán. | Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán consiste en la construcción de un libramiento de 79.43 km de longitud con características de vía sencilla clase 3, C12 | Michoacan | Infraestructura económica | 26750000 | 22673907 | 0 | 0 | 414277 | 1.8271 | 8.3
'11096360003 | Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla. | El Proyecto consiste en la la modernización del tramo Límite Estados Michoacán/Colima - Maruata del km 0+000 al km 50+000 de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido. | Michoacan | Infraestructura económica | 20000000 | 28667429 | 15526126 | 15535257 | 15535257 | 54.1913 | 24.6
'11096360005 | Los Hoyos - ECF México No 120 | Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5000000 | 4987202 | 6241 | 1361604 | 1365926 | 27.3886 | 20.95
'11096360007 | Punta de Agua - Los Hoyos. | Modernización del camino en una longitud de 25.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5000000 | 4414464 | 6316 | 1452402 | 1457306 | 33.0121 | 9.44
'11096360009 | Libramiento Sur de Morelia. | Construir un libramiento a 2 y 4 carriles de circulación en una longitud de 17.6 kilómetros. | Michoacan | Infraestructura económica | 300000000 | 200000000 | 124115 | 265322 | 367000 | 0.1835 | 10.8
'11096360015 | Huandacareo - Puruándiro | Modernización del camino en una longitud de 39.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado. | Michoacan | Infraestructura económica | 8000000 | 7214372 | 11733 | 2327139 | 2333821 | 32.3496 | 50.03
'11096360017 | Tacámbaro Opopeo | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9972513 | 13552 | 25588 | 33794 | 0.33887 | 69.4
'11096360019 | E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio) | Modernización del camino en una longitud de 6.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10350000 | 10324264 | 17449 | 31620 | 39977 | 0.38721 | 55.1
'11096360023 | E.C. (Morelia-Salamanca)-Zinaparo, Tramo: del KM. 2+660 al KM. 22+260 | Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 3200000 | 3192206 | 3790 | 8386 | 11382 | 0.35656 | 8.7
'11096360024 | Libramiento Peribán. | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 1449000 | 1446602 | 1783 | 3418 | 4840 | 0.33458 | 0
'11096360026 | Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320. | Modernización del camino en una longitud de 8.32 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9976279 | 13533 | 27494 | 36770 | 0.36857 | 62.5
'11096370002 | Libramiento Norponiente de Cuernavaca. | Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud. | Morelos | Infraestructura económica | 130000000 | 117015914 | 12704991 | 13997123 | 14755029 | 12.6094 | 0
'11096370003 | Distribuidor Vial Palmira | Construcción de una viaducto elevado con una longitud total de 1.4 km con una sección transversal de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con acotamientos en ambos extremos. | Morelos | Infraestructura económica | 121772173 | 115275677 | 12324398 | 14122094 | 16049303 | 13.9225 | 34
'11096370004 | Boulevard Cuauhnahuac | Repavimentación del Boulevard Cuauhnáhuac con pavimento de concreto asfáltico, mejoramiento del drenaje pluvial, construcción de banquetas, guarniciones y reposición y reforzamiento del señalamiento vertical y horizontal. | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 44845500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43
'11096370005 | Carretera Tepalcingo-Axochiapan | Ampliación a 15 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación y faja separadora central de 4.7 Km. de carretera alimentadora | Morelos | Infraestructura económica | 40000000 | 39784208 | 49873 | 9957070 | 10147167 | 25.5055 | 21.7
'11096370006 | Modernización de la carretera Tlatenchi-Tequesquitengo | Ampliación a 21 m de sección para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m y faja separadora central, en 9.5 km de longitud | Morelos | Infraestructura económica | 23000000 | 22872013 | 20608 | 6315948 | 6457571 | 28.2335 | 45.37
'11096380004 | ECF 15 - Pescadero Incluye. Ramal a Francisco Villa | El proyecto consiste en modernizar la vía actual a un camino con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de cada lado, en una longitud de 10.3 km. | Nayarit | Infraestructura económica | 8000000 | 5105309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096380005 | El Macho - Antonio R. Laureles | Modernización del camino en una longitud de 14.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 6500000 | 4160375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096390002 | Entronque Montemorelos. | Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles (2 por sentido) de 3.5 m. cada uno, y gazas de entrada y salida de 9 m. de sección cada una. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 50000000 | 46889752 | 361448 | 461228 | 14434878 | 30.7847 | 70
'11096390004 | Paso a desnivel Laredo - La Concordia. | Construcción de un PSV, que pasará la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo sobre la Av. Concordia. | Nuevo Leon | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1571945 | 0 | 1554861 | 1554861 | 98.9132 | 100
'11096390005 | Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia. | Construcción de un paso a desnivel tipo deprimido, que pasará la Av. Miguel Alemán por debajo de la Av. Concordia, ambas con 6 carriles de circulación. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 12000000 | 11958717 | 118647 | 123147 | 123147 | 1.0298 | 100
'11096390009 | Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto | Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 180000000 | 134473670 | 0 | 0 | 83231 | 0.061894 | 0
'11096390010 | Tokio - Entronque San Roberto. | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 0 | 13816 | 13816 | 13816 | 13816 | 100 | 25
'11096390011 | E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre. | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 20000000 | 19876592 | 16313 | 31268 | 44097 | 0.22185 | 0
'11096390012 | Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado. | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 10000000 | 9121559 | 3983 | 3983 | 3983 | 0.043666 | 0
'11096390013 | Libramiento Dr. Arroyo | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 14000000 | 12769752 | 5578 | 5578 | 5578 | 0.043681 | 0
'11096400001 | Sta María Jacatepec - Cerro Concha Incluye Ramal Vega del Sol | Modernización del camino en una longitud de 10.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 3500000 | 3481042 | 53362 | 54169 | 60285 | 1.7318 | 95
'11096400005 | El Camarón-San Carlos Yautepec. | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7958956 | 46717 | 53338 | 64498 | 0.81038 | 63.8
'11096400006 | San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacotepec. | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 91521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
'11096400007 | Almolonga Refugio Viejo | Modernización del camino en una longitud de 6.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 968763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11096400009 | Santa Maria Yolotepec - Santiago Yosondua. | Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6428980 | 3668347 | 3671063 | 3681129 | 57.2584 | 45.5
'11096400010 | E.C. Ixtlán de Juárez - El Cerezal - San Miguel del Río. | Modernización del camino en una longitud de 7.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7925804 | 4111682 | 4113788 | 4128209 | 52.0857 | 30.4
'11096400012 | Arroyo Frijol - Fortín | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 52373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
'11096400013 | E.C.(La Chivixa - Tres Cruces) - Guichixú | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6958547 | 46339 | 47999 | 57195 | 0.82194 | 57.5
'11096400014 | Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000. | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 4000000 | 3671034 | 865546 | 866526 | 873582 | 23.7966 | 57.5
'11096400015 | Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla; Tr: Km 0+000 al Km 4+000. | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5515323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11096400016 | Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400. | Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6949457 | 58563 | 60278 | 70114 | 1.0089 | 77.3
'11096400017 | Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000. | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6953158 | 9020 | 9980 | 19918 | 0.28646 | 57.5
'11096400020 | Guigovelaga - Santa Isabel de la Reforma | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
'11096400022 | E.C. (Santa Ma. Nativitas-Asunción Nochixtlan)-San Bartolo Soyaltepec | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
'11096400023 | Puente El Limón | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.10 km Con una sección de 10 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.5 metros de banquetas a ambos lados. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5709332 | 5651285 | 5651285 | 5651285 | 98.9833 | 90
'11096400025 | Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 459402 | 0 | 459402 | 459402 | 100 | 96.5
'11096400026 | E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuitlán | Modernización del camino en una longitud de 9.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 8820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
'11096400029 | Santiago Cuixtla - Santos Reyes Nopala- San Juan Lachao. | Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7956435 | 5264 | 8108 | 17093 | 0.21483 | 0
'11096400040 | E.C. (Huajuapan Tehuacan) - Santa Catarina Zapoquila Membrillos | Modernización del camino en una longitud de 22.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7957612 | 3052 | 4692 | 17312 | 0.21755 | 0
'11096400051 | E.C. (Putla Villa de Guerrero - Mesones Hidalgo) - San Juan las Huertas | Modernización del camino en una longitud de 1.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 650543 | 0 | 19048 | 19048 | 2.928 | 100
'11096410003 | San Juan Atenco - San José Guerrero | Modernización del camino en una longitud de 15.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 20000000 | 153460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5
'11096410004 | Xicotepec - San Pedro - Huaxintitla | Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 12000000 | 90141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096410009 | Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecológico. | Construcción de un tramo de 2.42km con una sección transversal de 27m de dos cuerpos de 13.5m cada uno que alojan 3 carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos internos y externos de 0.5 y 2.0 metros, respectivamente. | Puebla | Infraestructura económica | 35000000 | 34565285 | 22370282 | 22400664 | 24871280 | 71.9545 | 90.95
'11096410010 | Construcción del Distrbuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba) | Construcción de un distribuidor vial de seis ramas que cruzan por encima y debajo de la carretera federal MEX 150D Puebla Orizaba. | Puebla | Infraestructura económica | 200000000 | 41803992 | 679553 | 700373 | 26014928 | 62.2307 | 10
'11096410014 | San Martín Atexcal - Santo Tomás Atlaltepec | Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 7500000 | 59702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096410021 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL | Construcción de un puente con una longitud total de 3.12 km., una altura máxima de 42 m y un entronque a nivel con señalamiento. | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 37935565 | 0 | 0 | 24835655 | 65.468 | 27
'11096410022 | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN | Construcción de un libramiento con una longitud total de 8.5 km, ancho de corona de 12 mts con acotamiento y dos puentes de 17 y 70 mts con ancho de corona de 12 mts c/u y acotamiento así como, tres entronques a nivel, con asfalto, señalamiento. | Puebla | Infraestructura económica | 0 | 50091139 | 3262873 | 3262873 | 15607546 | 31.1583 | 35.29
'11096410024 | Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández | Modernización del camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 12000000 | 90141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4
'11096420002 | Regeneración Urbana Carretera a Tlacote. | El proyecto consistirá en la modernización y la ampliación de la carretera a Tlacote de dos carriles a cuatro carriles en un tramo de 5.9 km, iniciando en el entronque con la Av. 5 de Febrero (Carretera Federal No. 57). | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 18953800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096420005 | E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec. | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 25875320 | 579662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096420006 | Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300 | Construcción de un paso deprimido de 421 m de longitud con elementos tipo cajón, de 4 carriles (dos por sentido) | Queretaro | Infraestructura económica | 30000000 | 24866549 | 9735442 | 9732989 | 16717741 | 67.2298 | 60
'11096420007 | EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL - HIGUERILLAS | Ampliar a 12 metros el ancho de corona en el tramo Bernal - El Torreón-Higuerillas km 37+500 al 80+000. | Queretaro | Infraestructura económica | 207205765 | 206636271 | 67461 | 72465 | 34434095 | 16.6641 | 0
'11096430001 | Libramiento Felipe Carrillo Puerto. | Construcción del un libramiento para la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto de 14.14 km de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 75000000 | 7578137 | 7578137 | 7578137 | 7578137 | 100 | 100
'11096430003 | Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) | Ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. (Reforma Agraria Puerto Juárez) a una sección tipo A2 de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 200000000 | 90975217 | 65031530 | 67300853 | 68576225 | 75.379 | 24.87
'11096430005 | Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres. | Modernizar el conector Turístico de la Carretera Mérida - Puerto Juárez con un ancho de corona promedio de 33.6 mts. En una longitud de 19.75 km | Quintana Roo | Infraestructura económica | 225000000 | 212307679 | 4493970 | 4504404 | 22640234 | 10.6639 | 47.52
'11096440001 | El Herrero - La Luz | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 7000000 | 6996694 | 1231566 | 1245178 | 2728583 | 38.9982 | 80.89
'11096440002 | Alaquines - Nueva Reforma | Modernización del camino en una longitud de 21.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9992480 | 1713448 | 1728723 | 2036882 | 20.3841 | 52.42
'11096440003 | Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro) | Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23
'11096440004 | La Herradura El Estribo; incluye ramal al Mezquite | Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9994702 | 1551772 | 1566957 | 2336829 | 23.3807 | 51.63
'11096440008 | Venado - El Epazote | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 24000000 | 23971333 | 58547 | 4863329 | 4900690 | 20.444 | 0.7
'11096440013 | Los Ángeles - Maravillas y Ramal a Noria de los Conos. | Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 7500000 | 7493955 | 1701849 | 1713831 | 2322747 | 30.9949 | 53.6
'11096440014 | La Providencia - Llano Grande | Modernización del camino en una longitud de 9.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 8000000 | 7991325 | 866075 | 882619 | 1493240 | 18.6858 | 4.54
'11096440015 | La Esperanza - Santa Elena | Modernización del camino en una longitud de 7.86 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 8000000 | 7995260 | 1932087 | 1947222 | 3073890 | 38.4464 | 14.63
'11096440018 | E.C. 80 - Agua Nueva del Norte. | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 6000000 | 5994614 | 985923 | 997414 | 1476819 | 24.6358 | 3.5
'11096440019 | Boulevard en la Carretera Valles 85 | Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 40.0 metros de ancho de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, banquetas de cada lado y camellón. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9994419 | 1935257 | 1953461 | 2970310 | 29.7197 | 7.23
'11096440021 | Camino: El Organo - Arroyo Seco | Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 5000000 | 4995658 | 1221816 | 1230137 | 1892022 | 37.8733 | 29.38
'11096440022 | Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9988175 | 2420739 | 2437904 | 2452055 | 24.5496 | 43.9
'11096450005 | Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300 | Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 8700000 | 8671626 | 674414 | 1510817 | 2331161 | 26.8826 | 69.23
'11096450008 | Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez-Ent. Carretera a Los Mochis. | Construcción de una carretera tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 metros e internos de 0.5 metros cada uno, en una longitud de 14 kilómetros. | Sinaloa | Infraestructura económica | 157693718 | 113563596 | 177028 | 226341 | 239663 | 0.21104 | 0
'11096460001 | Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta | El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris Agua Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación. | Sonora | Infraestructura económica | 180000000 | 163378254 | 3728442 | 3756073 | 3868391 | 2.3678 | 28.33
'11096460003 | PSV sobre Blvd. Manuel Clouthier cruce con Blvd. Solidaridad. | El proyecto consiste en la construcción de un paso superior a desnivel el cual está compuesto de dos cuerpos sobre el Blvd. Manuel Clouthier. | Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 500000 | 10 | 100
'11096460006 | Libramiento Oriente Nogales | Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros. | Sonora | Infraestructura económica | 50000000 | 48782746 | 16940 | 6671470 | 6676319 | 13.6858 | 36.25
'11096470001 | Puente Zapote III | Construcción de dos puentes paralelos de 525 m de longitud, a base de trabes tipo Nebraska, losas de 0.22 m de espesor, con 12 claros, 13 apoyos y 22 zapatas de concreto pre-esforzado. | Tabasco | Infraestructura económica | 0 | 6862849 | 5984248 | 5984248 | 5984248 | 87.1977 | 100
'11096470002 | Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673 | El proyecto consiste en la ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 0+000 al Km. 71+673 e incluye 85 obras de drenaje menor, señalamiento vertical, horizontal y obras complementarias como son la reubicación de instalaciones. | Tabasco | Infraestructura económica | 51750641 | 41597541 | 117351 | 117351 | 117351 | 0.28211 | 0.67
'11096470003 | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa | Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y dos puentes. | Tabasco | Infraestructura económica | 130236950 | 130236950 | 204627 | 31992645 | 37012417 | 28.4193 | 0.01
'11096470004 | Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000. | Modernizar camino en una longitud de 15.0 kms, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con. acotamientos laterales de 2.5 como de cad lado. | Tabasco | Infraestructura económica | 79281981 | 65846425 | 187496 | 19326713 | 26372132 | 40.051 | 5.87
'11096480002 | Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lím. Edos. NL | El Proyecto consiste en la Ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 131+800 al 144+000 de la carretera Monterrey - Cd. Mier. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 50000000 | 48365308 | 2361961 | 4236652 | 16178634 | 33.4509 | 49.56
'11096480003 | LIBRAMIENTO MEX II (Tramo del Km. 16+580 al Km. 21+000) | Sección de 21.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 1.0 metros, en una longitud de 4.42 km. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 50000000 | 46626971 | 947108 | 1352859 | 14002406 | 30.0307 | 100
'11096480004 | Modernización del Libramiento Matamoros-Monterrey | Ampliación de 8.5 Km del libramiento a una sección para alojar 8 carriles de circulación (4 por sentido) de 3.5 m. cada uno, acotamientos externos y faja separadora central. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 40000000 | 38790252 | 258529 | 12004273 | 12004273 | 30.9466 | 100
'11096480005 | Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. | Sección de 22.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 85.0 km. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 258747617 | 258677553 | 5433041 | 8067836 | 8877413 | 3.4318 | 7.53
'11096480007 | Viaducto de Reynosa | Construcción de una carretera de 14 kilómetros de longitud y una sección transversal tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros cada uno | Tamaulipas | Infraestructura económica | 205000000 | 205000000 | 1378093 | 1420529 | 1423379 | 0.69433 | 14.29
'11096480008 | Santa Ana de Nahola-Montevideo | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 50000000 | 49514170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096490001 | Cuauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 15000000 | 14862827 | 13981 | 35175 | 47086 | 0.3168 | 0
'11096490007 | E.C. (Capula - Lazaro Cardenaz) - Atotonilco - La Cienega | Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 16000000 | 15849590 | 6241 | 24938 | 37599 | 0.23722 | 0
'11096490014 | Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe) | Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 20000000 | 19825820 | 43878 | 5284168 | 8104359 | 40.8778 | 54.3
'11096490015 | Benito Juárez - Ranchería de Torres | Modernización del camino en una longitud de 7.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 15000000 | 14850125 | 5744 | 25422 | 27118 | 0.18261 | 54.8
'11096490017 | Puente El Valle | Modernización el camino en una longitud de 0.030 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, con un ancho de calzada de 7.00 m con banqueta de 1.0 metro de cada lado. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 2000000 | 1981501 | 4992 | 93416 | 93572 | 4.7223 | 26
'11096490018 | San Pedro Tlalcuapan San Bartolome Cuahuixmatlac | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 13000000 | 12878519 | 18847 | 25302 | 42003 | 0.32615 | 46.7
'11096490022 | E.C. (Tetlatlahuca Xoxtla) Zacatelco (Centro Turístico) | Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 20000000 | 19822355 | 26320 | 5544029 | 7484389 | 37.7573 | 5.77
'11096490023 | San Diego Metepec - San Jerónimo Zacualpan. | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 15000000 | 14867567 | 20399 | 33648 | 2559868 | 17.2178 | 0
'11096490024 | Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo | Ampliación y pavimentación de 18.4 Km del camino rural a 7 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 15000000 | 14869308 | 12271 | 25535 | 4697714 | 31.5934 | 0
'11096500005 | Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000 | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 8000000 | 7944078 | 1076 | 2283145 | 2323572 | 29.2491 | 36.2
'11096500006 | Xico-Pocitos | Modernización del camino en una longitud de 15.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 8000000 | 7944123 | 1076 | 5785317 | 5796405 | 72.9647 | 7.6
'11096500007 | Sontecomapan - Coxcuapan | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 9926447 | 2354 | 3110695 | 3121835 | 31.4497 | 62.53
'11096500008 | Monte Real - Piedras Pintas. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 123321 | 0 | 123321 | 123321 | 100 | 18.8
'11096500009 | E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista. | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 15000000 | 10561798 | 1524 | 3166756 | 3336969 | 31.5947 | 33.97
'11096500018 | Ozuluama-Tampico | Modernización de 65 km a 4 carriles con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m, con un faja separadora central de 1 m. | Varios | Infraestructura económica | 672743804 | 548558632 | 42868955 | 59314086 | 59400455 | 10.8285 | 7.69
'11096510001 | Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal. | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 90852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11096510010 | PSV Francisco de Montejo | Construcción de un PSV de 320 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar 3 carriles de circulación por sentido, mas carril laterales y glorieta para movimientos direccionales. | Yucatan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2509831 | 0 | 39367 | 839367 | 33.4432 | 100
'11096520001 | El Salto - Tarasco | Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 3000000 | 1615205 | 5632 | 297576 | 588432 | 36.4308 | 86.12
'11096520002 | PSV Villas de Guadalupe | Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y acotamientos. atendiendo los movimientos direccionales con 2 carriles laterales (1 por sentido) | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 14907863 | 105450 | 174473 | 195523 | 1.3115 | 100
'11096520003 | Fresnillo-Valparaiso | Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000. | Zacatecas | Infraestructura económica | 250144697 | 166558318 | 8665901 | 16635411 | 21370670 | 12.8307 | 5.1
'11096520006 | Jerez - El Cargadero - Palmas Altas | Modernización del camino en una longitud de 10.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 17000000 | 18970465 | 1345447 | 2840801 | 4494768 | 23.6935 | 93.45
'11096520008 | Zoquite - Tecoaleche | Modernización del camino en una longitud de 5.02 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9977600 | 12920 | 24120 | 35633 | 0.35713 | 92.5
'11096520009 | Villa Gracía - El Nigromante | Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 3576323 | 21601 | 900230 | 1863941 | 52.1189 | 79.83
'11096520010 | Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos) | Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 24966943 | 1189416 | 2503706 | 3966108 | 15.8854 | 28.7
'11096520012 | Santa Teresa Ojo Seco - Minillas | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 5000000 | 4994340 | 5516 | 892300 | 1306294 | 26.1555 | 8.5
'11096520014 | Atolinga La Ciénega (Limites con Jalisco 7 km) | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 8330000 | 0 | 0 | 3381200 | 40.5906 | 36.3
'11096520017 | Lázaro Cárdenas - El Agua de la Vieja | Modernización de un camino en una longitud de 3.65 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 7000000 | 6988103 | 9019 | 18119 | 24979 | 0.35745 | 65.2
'11096520019 | La Tesorera - Guanajuatillo - El Marin | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 5169959 | 34516 | 1350616 | 2797390 | 54.1086 | 42
'11096520020 | Montemariana - El Porvenir del Centro | Modernización del camino en una longitud de 13.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 14973363 | 1189248 | 2501034 | 3949076 | 26.374 | 66.71
'11096520021 | Maravillas - Chepinque | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9976330 | 22816 | 33216 | 42688 | 0.42789 | 32.5
'11096520022 | Pedregoso - El Nigromante | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 7000000 | 4717580 | 12387 | 626917 | 1308966 | 27.7466 | 32.32
'11096520023 | Distribuidor Vial Aeropuerto | El Distribuidor Vial Aeropuerto cruzará por encima del carretera Mex 45, constará de dos gasas que alojarán dos carriles de circulación de 4.5 metros de ancho, para incorporación y desincorporación. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11096520025 | Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9977746 | 24232 | 34632 | 44552 | 0.44651 | 5.9
'11096520026 | Juancho Rey - El Venado | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9978010 | 24752 | 34896 | 44537 | 0.44635 | 8.9
'12092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2013 | Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 3,510 Km | Varios | Mantenimiento | 2099700002 | 2846281727 | 92446654 | 299394918 | 486695778 | 17.0994 | 17.1
'12092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2013 | Elaboración de estudios y proyectos que son necesarios para el desarrollo y ejecución del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 a cargo de la Dirección General de Carreteras en una longitud de 2,710.2 km de estudios y proyectos. | Varios | Estudios de preinversión | 271934551 | 266528148 | 12462706 | 16246257 | 30417061 | 11.4123 | 11.41
'12092100005 | Liberación del Derecho de Vía 2013. | Consiste en la adquisición de terrenos de propiedad particular compra-venta o expropiación ejidal o comunal por expropiación, así como del pago de bienes distintos a la tierra, obras inducidas e INAH, honorarios a Notarios Públicos y a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. | Varios | Adquisiciones | 1185450000 | 1209541609 | 96387781 | 200754564 | 357968134 | 29.5954 | 29.6
'12092100006 | Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2013 | Consiste en la contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional. | Varios | Estudios de preinversión | 1035000000 | 848807731 | 65092330 | 87485181 | 116197053 | 13.6894 | 13.69
'12092110001 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación peródica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC. | Varios | Mantenimiento | 354210175 | 25000175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12092110009 | Programa de Conservación Rutinaria de Tramos 2013 | REDUCIR EL DETERIORO ACELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANCEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO. | Varios | Mantenimiento | 3952977708 | 5121390061 | 582545110 | 803700695 | 1062440094 | 20.7452 | 36.6
'12092110011 | Programa de Reconstrucción de Tramos 2013 | Restablecer las condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas. | Varios | Mantenimiento | 338400000 | 320844128 | 38984682 | 60955718 | 103901815 | 32.3839 | 33.63
'12092110015 | Programa de Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras 2013 | Contar con un instrumento en materia de conservación que permita reducir costos de contratación y facilitar la gestión vial agrupando las diversas actividades en un solo grupo. | Varios | Mantenimiento | 215979489 | 233389186 | 1383340 | 44282098 | 96455865 | 41.3283 | 31.2
'12092110016 | Programa de Conservación Periódica 2013 | Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas. | Varios | Mantenimiento | 4611496582 | 3802587766 | 214830429 | 536756391 | 889867192 | 23.4016 | 19.8
'12092110017 | Programa de Conservación Rutinaria de Puentes 2013 | Aminorar el desgaste de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente, por lo que se realizan anualmente. | Varios | Mantenimiento | 626805579 | 517574010 | 27467547 | 41272811 | 57239927 | 11.0593 | 32.9
'12092110018 | Programa de Reconstrucción de Puentes 2013 | DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS. | Varios | Mantenimiento | 528200000 | 439184481 | 68524373 | 96849784 | 124552395 | 28.3599 | 22.43
'12092110020 | PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PUNTOS DE CONFLICTO EN CARRETERAS FEDERALES LIBRES 2013 | Reducir los indices de accidentes en los puntos detectados en la red federal de carreteras (261.4mdp) anuales, costo a reducir por accidentes, muertos y lesionados. | Varios | Mantenimiento | 202000000 | 315320357 | 7028056 | 17113252 | 68219089 | 21.6349 | 8.4
'12092120001 | Evaluación de los aspectos que inciden en la seguridad vial en diversos tramos de la red carretera federal (iRAP y Auscultación de la Red), en el año 2013. | Implementar un programa de trabajo de auscultación de la infraestructura carretera orientado a definir, analizar y clasificar a la red con base en elementos que inciden en la seguridad vial de los usuarios | Varios | Estudios de preinversión | 310500000 | 193500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12092120003 | Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2013. | Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2013 | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 287012052 | 0 | 33492061 | 36857673 | 12.8419 | 7
'12093110003 | Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo | Desarrollar los análisis técnicos, económicos, ambientales y financieros del proyecto, llevar a cabo la planeación, estructuración, organización institucional, implementación y ejecución del Acortamiento Ferroviario Encarnación-El Castillo | Jalisco | Estudios de preinversión | 77618822 | 77618822 | 12770301 | 12770301 | 12770301 | 16.4526 | 68.8
'12093110009 | Estudios y Proyectos para el Análisis de Factibilidad Técnica y Económica de un Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco | Estudios de Ingeniería de Campo, Topografía, Mecánica, Hidrología, Movilidad y Demanda, Anteproyecto, Diseño de Trazo, Análisis de Alternativas Tecnológicas, Proyecto Urbanístico del Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco | Jalisco | Estudios de preinversión | 0 | 86667295 | 41363934 | 41363934 | 86667290 | 100 | 74
'12093110017 | Estudios de pre-factibilidad para el tren de pasajeros México Querétaro | Definir y evaluar un proyecto de tren suburbano que atienda en forma eficiente los viajes de largo recorrido de la cuenca del Valle de México hacia la Cd. de Querétaro. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 45000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12093110018 | Estudio de preinversión para la construcción del Tren Transpeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo. | El proyecto consta de una nueva línea de tren de pasajeros con una longitud de 336 kilómetros en donde se realizarán estudios de demanda, tcnico, legal, ambiental, y económico- financiero, para ver la factibilidad del proyecto. | Varios | Estudios de preinversión | 30000000 | 109885811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12093120005 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2013 | Contar con instalaciones óptimas de habitabilidad y seguridad en Departamentos de Autotransporte Federal, que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos que acuden a realizar los trámites y servicios en materia de autotransporte federal | Varios | Inmuebles | 0 | 4146089 | 0 | 4146089 | 4146089 | 100 | 100
'12093120006 | ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PARA CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES 2013 | adquisición de 34 básculas de plataforma para vehículo completo para los centros de peso y dimensiones de mínima inversión, para verificar que los vehículos de autotransporte federal y transporte privado cumplan con el peso y dimensiones que marca la normatividad | Varios | Adquisiciones | 102620250 | 2620250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100001 | Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sury obras de dragado | Empotramiento, reconstrucción y prolongación de las escolleras norte y sur; dragado de las áreas de navegación; construcción de obras de atraque; y construcción de áreas operativas para maniobras de carga y descarga | Tamaulipas | Infraestructura económica | 325404913 | 325404913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100003 | Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche | Construcción de obras de atraque y muelles de áreas operativas para maniobras de carga y descarga, sin dragados de construcción. | Campeche | Infraestructura económica | 83220412 | 83220412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100004 | NUEVA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. | Construccion de Terminal Marítima un en Área total de 1,750 (m2). | Quintana Roo | Infraestructura económica | 18360081 | 33572387 | 695000 | 4048937 | 4565701 | 13.5996 | 2
'12095100005 | Construcción del malecón náutico turístico, muelle para la capitanía de puerto, muelle para embarcaciones turísticas y rampa de botado en Altata, Sinaloa. | Construcción de un malecón y muelles fijos construidos de madera, generando un espacio de esparcimiento para pasantes y turistas que visitan el puerto y playas de Altata. Así como contar con infraestructura básica que garantice de forma segura el embarque y desenbarque de personas. | Sinaloa | Infraestructura económica | 21693258 | 81354695 | 8166101 | 14297161 | 18767972 | 23.0693 | 8
'12095100008 | Home Port Puerto Peñasco | El Proyecto consiste en la construcción de un puerto de origen y salidas cruceros en el desarrollo Sandy Beach, Puerto Peñasco. El Proyecto fortalecerá la actividad económica mejor infraestructura e imagen, lo que impulsará el comercio, inversión y el turismo de la zona. | Sonora | Infraestructura económica | 191212054 | 191212054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100009 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN CHUBURNÁ, YUC. | Construcción de un muelle en espigón, con pasarela de 158.65 m de longitud por 5.50 m de ancho; y plataforma de operaciones de 43.30 m por 13.50 m. | Yucatan | Infraestructura económica | 14800716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100010 | Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte 2013 | Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en El Tobari y El Empalme en Son., Boca La Palmita en la Bahía de Altata, ,La Bocanita, Boca del Río, y Las Aguamitas, en Sin. Supervisión para seguimiento y control de obra | Varios | Mantenimiento | 79007634 | 73131748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100011 | Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe 2013 | Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso en los puertos de Frontera en el estado de Tabasco, y en Chabihau y Río Lagartos en el estado de Yucatán | Varios | Mantenimiento | 61068253 | 29870653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100012 | Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte 2013 | Dragado de mantenimiento en El Mezquital (Pto. Matamoros), en La Pesca, Tam.,en Tecolutla, Ver. y Supervisión para seguimiento y control de obra | Varios | Mantenimiento | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100013 | Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur 2013 | Dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso a la Laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Col., de 250 m de plantilla por una longitud de 1,150 m, talud 3:1, a una profundidad de 15.00 m referido al N.B.M.I., con un volumen aproximado a extraer de 700,000 m3. | Colima | Mantenimiento | 66924113 | 71999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100014 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2013 | Se realizará la actualización del catastro portuario, análisis de costo beneficio de los proyectos programados, manifestaciones de impacto ambiental, mecánica de suelos para los proyectos programados y que lo requieran, levantamientos de los recintos portuarios, levantamientos topobatimétrico, etc. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 0 | 19900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100016 | Servicios Relacionados con Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias 2013 | Estudios topohidrográficos, manifestaciones de impacto ambiental y análisis de agua y sedimento. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100017 | Rehabilitación de playas en Puerto Chiapas, Chis | Construcción de tres rompeolas paralelos a la playa El primero con una longitud de 220 m, el segundo y el tercero con una longitud de 250.00 metros, todos a base enrocamiento en núcleo y capa secundaria y coraza a base de elementos precolados de concreto simple. | Chiapas | Infraestructura económica | 47209181 | 47209181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096210002 | Ojo de Agua de Crucitas Ojo de Agua de Placitas. | Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 230453 | 230453 | 230453 | 230453 | 100 | 67.6
'12096210003 | El Copetillo-La Unión | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 0 | 793294 | 722069 | 793294 | 793294 | 100 | 95.4
'12096210004 | Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes | Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Incluye dos puentes. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 45000000 | 44702452 | 751524 | 789635 | 835854 | 1.8698 | 48.2
'12096220002 | Guadalupe Victoria - Batáquez | Modernización del camino en el tramo del km. 0+000 al km 15+000 y del km. 15+000 al km 31+830, el primer tramo a una sección C4, para alojar 4 carriles de circulación y el segundo tramo a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación, atendiendo un total de 31.83 km. | Baja California | Infraestructura económica | 46000000 | 311809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7
'12096220029 | Estudio de preinversión para mejorar la Infraestructura Vial de la Zona Metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate. | Los trabajos de pavimentación se llevarán a cabo en la zona urbana del cruce de la carretera Tijuana-Rosarito | Baja California | Estudios de preinversión | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096230001 | E.C. (Santa Anita- Caduaño) Las Casitas | Modernización del camino en una longitud de 10.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 25000000 | 24954850 | 57360 | 86049 | 117886 | 0.4724 | 43
'12096230002 | Huatamote - Agua Verde, Tr. Km. 0+000 al Km. 25.+000 | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 50000000 | 49909880 | 109481 | 167583 | 246387 | 0.49366 | 0
'12096230004 | La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 | Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 100000002 | 99786782 | 207917 | 278452 | 285218 | 0.28583 | 0
'12096240001 | Libramiento de Campeche, tramo Ent. Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche | El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, con acotamientos externos de 2.5 m. e internos 0.5 m. y una barra separadora central, en una longitud de 10.2 km. | Campeche | Infraestructura económica | 126919024 | 126424809 | 9922036 | 39968376 | 42645833 | 33.7322 | 0
'12096250005 | Estudio de preinversión para la modernización del Libramiento San Buenaventura - Hermanas. | Modernización del libramiento que se ubicara al Norte de la Ciudad de Monclova de una longitud de 20.0 km, entre el poblado de San Buenaventura y el entronque a la autopista Monclova Sabinas. | Coahuila De Zaragoza | Estudios de preinversión | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096250006 | Estudio de preinversión para concluir la construcción del Puente Vehicular Abasolo - Periférico en Saltillo, Coahuila. | Construcción del puente vehicular Abasolo, incluida la solución del drenaje pluvial al área de contemplada. Se pretende inducir, bajo el pavimento y reubicar las líneas de teléfono, energía eléctrica, gas natural, agua y drenaje. | Coahuila De Zaragoza | Estudios de preinversión | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096260001 | E.C. (San Miguel Ojo del Agua Las Conchas) - Chanchopa | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 20000000 | 23510624 | 30642 | 4205776 | 4233822 | 18.0081 | 74
'12096260002 | Cofradía de Suchitlán - El Remate | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 30000000 | 29923623 | 38737 | 6888181 | 9430718 | 31.516 | 47.7
'12096260004 | Veladero de los Otates - Los Parajes | Modernización del camino en una longitud de 12.08 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 20000000 | 27543644 | 26276 | 30890 | 15154663 | 55.0205 | 62.94
'12096260005 | Ampliación De Av. Niños Héroes, Tramo Lapislazuli-Acceso a El Espinal | Modernizacion del camino en una longitud de 2.7 km., con 4 carriles de circulación 2 por sentido de 3.5 m cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 40000000 | 49405774 | 18312 | 5104251 | 5128394 | 10.3802 | 0
'12096260006 | Pez Vela - Jalipa | Ampliación de la sección del tramo del km 0+000 al 2+150 a un ancho de corona de 28 m con 6 carriles de circulación y acotamientos laterales, y del km 2+150 al 4+500 a un ancho de corona de 21 m con 4 carriles de circulación. | Colima | Infraestructura económica | 53574302 | 54017202 | 0 | 23200 | 16178251 | 29.9502 | 4.44
'12096270001 | Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 109831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4
'12096270002 | Villaflores - Francisco Villa. | Modernización del camino en una longitud de 6.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 34782 | 0 | 34782 | 34782 | 100 | 28.7
'12096270003 | Simojovel - La Pimienta | Modernización del camino en una longitud de 8.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 3819766 | 3748801 | 3748801 | 3748801 | 98.1422 | 48.8
'12096270004 | E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín. | Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 69602 | 69602 | 69602 | 69602 | 100 | 21.5
'12096270006 | Mitontic Belisario Domínguez | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9964065 | 11493 | 1537340 | 1544451 | 15.5002 | 13.8
'12096270007 | E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez. | Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 317014 | 258189 | 317014 | 317014 | 100 | 43.5
'12096270008 | E.C.F. México No.195 - Ixtapa. | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 709894 | 672123 | 709894 | 709894 | 100 | 100
'12096270009 | Yalpale - Zacualpa y Ramal a San Antonio El Paraje. | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19893102 | 1647193 | 3453236 | 4622231 | 23.2353 | 59.39
'12096270010 | Nuevo Puente - Ixtapilla - Nuevo Tepeyac | Modernización del camino en una longitud de 6.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 18000000 | 17822485 | 3742749 | 5325007 | 7032661 | 39.4595 | 65.7
'12096270012 | Zapotillo. 5 de mayo- Laguna Mora - Clínica. | Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 327489 | 327489 | 327489 | 327489 | 100 | 70.6
'12096270013 | Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19902229 | 1802444 | 3591733 | 6521838 | 32.7694 | 16.76
'12096270015 | Ixhuatán - Santa Anita. | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19876789 | 3092493 | 4842071 | 6769813 | 34.0589 | 55.6
'12096270016 | El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal | Modernización del camino en una longitud de 21.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 18601 | 18601 | 18601 | 18601 | 100 | 1.9
'12096270017 | Unión Juárez - Juncaná - Venustiano Carranza. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 32103 | 32103 | 32103 | 32103 | 100 | 8
'12096270021 | Hojamal - Nuevo Llano Grande. | Modernización del camino en una longitud de 5.86 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 993971 | 993971 | 993971 | 993971 | 100 | 11.9
'12096270027 | Puerto Fronterizo de cerro Gordo | Adecuación del entronque sobre la carretera Tapanatepec-Talisman en el Km 240+980 Cuerpo B lado derecho del Tramo Pijijiapan-Huixtla de la carretera federal No. 200 (Tapanatepec Talismán), una longitud de 1,115.72 ml, | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 445526 | 445526 | 445526 | 445526 | 100 | 100
'12096270028 | PUERTO FRONTERIZO NUEVO ORIZABA | Construcción de adecuación de vialidades, construcción de bahía, y rampa de acceso de salida hacia Guatemala y reubicación de pasimetro para cobro de CAPUFE, en el Puente Internacional Rodolfo Robles. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 8264000 | 0 | 0 | 5254000 | 63.577 | 100
'12096270029 | PUERTO FRONTERIZO RODOLFO ROBLES | Construcción de bahia de ascenso y descenso para revisión, rampa peatonal de internación a Guatemala, rehabilitación de estacionamiento y barrera central y reubicación de pasimetro para cobro de CAPUFE, en el Puente Internacional Rodolfo Robles, Suchiate 1, en el Municipio de Suchiate Chiapas Méx. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 100 | 100
'12096270030 | Puerto Fronterizo de Trinitaria | Adecuación del entronque sobre la carretera federal 190 entronque carretero Comitán-Trinitaria km 8+400 y un camino secundario en una longitud de 806.33 ml, ancho de calzada 9.00 m, ancho de corona 7.00 m y acotamientos de 1.00 m en ambos lados. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6717204 | 3803900 | 6717204 | 6717204 | 100 | 0
'12096280006 | E.C. (Janos - Agua Prieta) - El Berrendo - Lím. Internacional Anttellope Well, NM. | Modernizar caminos rurales en una longitud de 18.60 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 50000000 | 49849154 | 92522 | 107574 | 110574 | 0.22182 | 0
'12096300001 | La Campana San Jerónimo. | Modernización del camino en una longitud de 7.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 9930160 | 13174 | 1701338 | 3438582 | 34.6277 | 38.02
'12096300002 | Peñón Blanco San Juan Del Río. Tr. Km 0+000 al Km. 10+000. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 25000000 | 175386 | 0 | 0 | 2125 | 1.2116 | 30
'12096300005 | El Vergel - La Torreña, Tr: del km 14+500 al km 19+500. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 2000000 | 1985066 | 432 | 904 | 1094 | 0.055112 | 100
'12096300006 | Durango - La Flor; Tramo: Km. 40+000 - Km. 77+000 | Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 13000000 | 12901658 | 11903 | 2293044 | 4537820 | 35.1724 | 21.95
'12096310001 | La Esmeralda - Puerta de San Germán | Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 10758631 | 0 | 1296320 | 1296320 | 12.0491 | 82.9
'12096310002 | San Pedro de los Negros - La Magdalena. | Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2922129 | 2757174 | 2922129 | 2922129 | 100 | 100
'12096310003 | E.C. (Doctor Mora - Los Rodriguez) - Loma de Buenavista - Puerto de Trojes. | Modernización del camino en una longitud de 8.76 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 2292108 | 2292108 | 2292108 | 2292108 | 100 | 31.7
'12096310004 | Puente San Diego | Construcción de un puente en una longitud de 0.188 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.0 m a ambos lados. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 1868774 | 1868774 | 1868774 | 1868774 | 100 | 16
'12096310005 | Quesera de Cortés - El Pirúl. | Modernizar caminos rurales en una longitud de 6.80 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 3836761 | 3836761 | 3836761 | 3836761 | 100 | 34.9
'12096310007 | Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45 | Se construirá sobre la Carretera Federal 45 para encauzar el flujo vehicular hacia la planta de Mazda y librar las vías del FFCC, constara de dos dos puentes, cada uno alojará 4 carriles de 3.5 m de ancho, así como carriles laterales y gasas de incorporación y desincorporación. | Guanajuato | Infraestructura económica | 180000000 | 173855640 | 59647477 | 59702551 | 59834307 | 34.4161 | 10
'12096310009 | Libramiento Sur de Salvatierra. | Construcción de un libramiento carretero de 8 Km. con seccción a 12 m, incluye la construcción de un puente sobre Río Lerma | Guanajuato | Infraestructura económica | 95000000 | 94583039 | 8500 | 8500 | 8500 | 0.0089868 | 0
'12096310012 | Eje Sur Oriente de Celaya | Construcción del Arco Sur Oriente para interconectar el oriente con el poniente y el sur con el norte de la Ciudad de Celaya, mediante un tramo carretero con una longitud de 4.1 km, ancho de 25 m para alojar seis carriles de circulación. | Guanajuato | Infraestructura económica | 103000000 | 102615415 | 22301 | 45001 | 69016 | 0.067257 | 0
'12096310014 | PSV Libramiento Norte de Irapuato entronque con el camino Malvas - Temascatío km 3+500 | Construccion de un paso a desnivel para elevar el Libramiento Norte de Irapuato sobre el camino Malvas Temascatío, con un ancho de 21.0 m para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. | Guanajuato | Infraestructura económica | 49450797 | 83156809 | 19035 | 22488641 | 22498518 | 27.0555 | 0
'12096310027 | Estudio de preinversión para la modernización de 2 a 4 carriles de la carretera actual Silao San Felipe. | Modernización del camino actual de 12 a 21 m de ancho de corona, trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y trabajos diversos en la Carretera: tramo SilaoSan Felipe-Jaral de Berrios, en el estado de Guanajuato, con una longitud total de 100 km y remodelación de 1 tunel. | Guanajuato | Estudios de preinversión | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096320006 | Las Vigas- Arroyo Limón 6km | Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19862132 | 29511 | 49362 | 69263 | 0.34872 | 61.5
'12096320008 | Puente Nueva Revolución | Construcción del Puente en una longitud de 0.040 Kilómetros. Superestructura formada por dos tramos de Losa de Concreto armado trabajando en conjunto con trabes AISSTHO tipo 3. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9938374 | 9630 | 23341 | 31979 | 0.32177 | 0
'12096320009 | Boulevard Cocula | Modernización del camino en una longitud de 0.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 12 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 mts a ambos lados. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9939392 | 10151 | 23121 | 1568795 | 15.7836 | 0
'12096320011 | Carrizalillo - Amatitlán | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 30000000 | 29840733 | 57800 | 2409471 | 6410779 | 21.4833 | 1.29
'12096320016 | El Terrero - La Ladrillera | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 25000000 | 24837785 | 42545 | 4825121 | 8623977 | 34.7212 | 2.77
'12096330001 | Rancho Universitario - San Miguel Huatengo - La Era. | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 12596000 | 12542596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
'12096330006 | San Sebastián de Juárez - Santa María Macua | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 18900000 | 18971474 | 0 | 0 | 4513148 | 23.7891 | 50
'12096330008 | Eje Transversal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca a Entronque Carretera Federal Antigua Carretera México Pachuca 2da Etapa | Construcción de un Eje Transversal, en una sección transversal de 25.0 m., con 4 carriles (2 por sentido) de circulación de 3.50 m. por carril, un ancho de camellón de 6.00 m., en una longitud de 2.54 kilómetros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 10000000 | 11656779 | 0 | 871632 | 3326521 | 28.5372 | 31.3
'12096330009 | Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo | Ampliación de capacidad a un cuerpo PSV tipo superior ubicado sobre la carretera Actopan-Pachuca, en el que la Autopista México-Pachuca pasará por la parte inferior. Adicionalmente, se agregara una gasa vehicular para incorporar de manera eficiente a los vehículos con dirección sur-oriente. | Hidalgo | Infraestructura económica | 20700000 | 22134254 | 0 | 3646594 | 8207614 | 37.0811 | 33.53
'12096330010 | Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes) | Construcción de un Distribuidor Vial, que consta de dos pasos superiores con vueltas izquierdas continuas, con una longitud total de 1,500. | Hidalgo | Infraestructura económica | 20000000 | 48910438 | 19422431 | 25996364 | 26023662 | 53.2068 | 90
'12096330011 | Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros | Construcción de un Paso Superior Vehicular vial a desnivel en la intersección Boulevard Felipe Ángeles, Av. Nueno Pachuca Integración Tulipanes. | Hidalgo | Infraestructura económica | 89985588 | 87353068 | 685545 | 22524881 | 22530603 | 25.7926 | 25
'12096330012 | E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Arenalito | Modernización del camino en una longitud de 5.3 km Con una sección de 7m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 19199000 | 19086369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096330014 | Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos | Construcción de un boulevard con un ancho de sección de 36 metros para albergar 8 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno (2 carriles centrales y 2 carriles laterales, por sentido) en una longitud de 5.12 kilómetros, así como la construcción de 4 distribuidores. | Hidalgo | Infraestructura económica | 50000000 | 49721718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
'12096330021 | E.C.F. México 130 - Tejocotal - Ejido Tlatzintla | Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 8280000 | 10631449 | 0 | 0 | 2385395 | 22.4372 | 0
'12096330022 | E.C. México 45 - El Durazno, Incluye ramal | Modernización del camino en una longitud de 2.05 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 9535000 | 13610558 | 0 | 0 | 4096012 | 30.0944 | 0
'12096330023 | E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 15000000 | 17349834 | 0 | 1294835 | 4206637 | 24.246 | 2.88
'12096330027 | Circuito Loma Centro - La Loma | Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 10000000 | 10823404 | 0 | 0 | 2688649 | 24.8411 | 0
'12096340004 | Puente La Piedra | Construcción del Puente en una longitud de 0.060 Km., Estará formada por un tramos de losa de concreto reforzado y apoyado en trabes tipo AASHTO IV, con un claro de 60.00 m. El ancho total de la superestructura es de 9.00 m con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2750007 | 0 | 2750007 | 2750007 | 100 | 17.7
'12096340005 | Puente S/Río Los Caballos. | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.125 km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 16511012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340007 | Puente S/Río La Lobera | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.030 km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Jalisco | Infraestructura económica | 4450000 | 4081208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340008 | Chacala-Cedros | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 16297492 | 0 | 4449353 | 4449353 | 27.3008 | 17.4
'12096340011 | San Isidro - Alista - La Tinaja. | Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 15000000 | 14881787 | 0 | 2239857 | 2239857 | 15.051 | 41.2
'12096340013 | El Dique a la Floreña | Modernización del camino en una longitud de 1.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 2691000 | 2228291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8
'12096340014 | E.C. Federal 90 - Unión de Guadalupe | Modernización del camino en una longitud de 2.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 3571000 | 3542387 | 1605606 | 1605606 | 1605606 | 45.3255 | 24.4
'12096340017 | Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo. | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 20000000 | 19869512 | 0 | 5107576 | 5107576 | 25.7056 | 20.5
'12096340018 | E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz. | Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | Jalisco | Infraestructura económica | 40000000 | 39200552 | 0 | 9553501 | 9553501 | 24.3708 | 0
'12096340022 | Libramiento Norte Arandas | Modernización del camino en una longitud de 4.00 km., se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye un puente. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 17907462 | 0 | 4735677 | 4735677 | 26.4453 | 0
'12096340024 | San Martin Hidalgo - San Jerónimo - Lagunillas | Modernización del camino en una longitud de 21.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 17882702 | 0 | 4112882 | 4112882 | 22.9992 | 16
'12096340025 | Puente: Sobre Río Santa Rosa. | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.020 km Con una sección de 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y banquetas de 0.50m de cada lado. | Jalisco | Infraestructura económica | 10400000 | 10338989 | 0 | 1402427 | 1402427 | 13.5645 | 0
'12096340026 | Ameca - La Villita Lagunillas. | Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 16302860 | 0 | 4523344 | 4523344 | 27.7457 | 0
'12096340027 | Fco. Javier Mina- San Agustín. | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 17200980 | 0 | 4021102 | 4021102 | 23.3772 | 0
'12096340028 | San Miguel el Alto - Crucero a San Julián | Modernizacion de un camino rural en una longitud de 8.0 Km. y se ampliará la vía existente a 12.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno con acotamientos. | Jalisco | Infraestructura económica | 16000000 | 15405771 | 0 | 3964905 | 3964905 | 25.7365 | 0
'12096340029 | EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. | Jalisco | Infraestructura económica | 12420000 | 12221481 | 0 | 3310559 | 3310559 | 27.088 | 0
'12096340032 | Mechoacanejo - El Rosario | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 16499726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340033 | Puente: Nodo Vial Gazas Arroyo de En Medio | Construcción de un puente vehicular en una longitud de 0.60 km., con 12.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. y acotamientos laterales de 1.5 m y banquetas laterales de 1 m. | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 16499726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350001 | Los Arcos-San Felipe Teotitlán | Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 10360478 | 10259444 | 486255 | 486255 | 487004 | 4.7469 | 47.4
'12096350002 | La Concepción Llano de los Negros | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 12006149 | 11236775 | 1974448 | 1974448 | 2790620 | 24.8347 | 37.3
'12096350003 | Nopaltepec San Miguel Atepoxco | Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 13300000 | 13185593 | 80804 | 80804 | 97429 | 0.7389 | 54.16
'12096350004 | San Luis Boro - San José del Tunal | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 2898063 | 415551 | 415551 | 415551 | 415551 | 100 | 58.75
'12096350005 | E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje. | Modernización del camino en una longitud de 4.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 6427430 | 4802153 | 0 | 849547 | 852795 | 17.7586 | 62.38
'12096350007 | E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza. | Modernización del camino en una longitud de 2.61 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5630470 | 5573537 | 1727962 | 2452274 | 2452274 | 43.9985 | 66.65
'12096350008 | Circuito Santa Rosa | Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 22190675 | 19355472 | 310422 | 310422 | 310422 | 1.6038 | 32.7
'12096350009 | San Lucas Ocotepec-Estutempan | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 10608881 | 5708385 | 2113148 | 2713089 | 3022968 | 52.9566 | 44.46
'12096350010 | E.C. (Tepetlixpa - Amecameca de Juárez), Tr: Km. 0+000 al Km. 2+400 | Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 7000000 | 6938310 | 406123 | 1741450 | 2409625 | 34.7293 | 45
'12096350011 | E.C. (Guadalupe Chico-La Mesa) Yondece del Cedro | Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 460628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'12096350012 | San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal | Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 2484031 | 2645576 | 2552244 | 2555257 | 2555257 | 96.586 | 73
'12096350013 | E.C. No. 13 San José Solis - Juando | Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 24000000 | 16099003 | 0 | 0 | 1283196 | 7.9707 | 19.12
'12096350014 | E.C.E. (San Jose del Rincon-Carmona) - Concepcion de la Venta | Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 15000000 | 11619529 | 0 | 2074522 | 7293867 | 62.7725 | 76.28
'12096350015 | Bañe - Junica | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 16100000 | 11095427 | 0 | 0 | 1546581 | 13.9389 | 8.6
'12096350016 | Libramiento Axapusco Universidad | Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 2194227 | 2176367 | 0 | 420000 | 420132 | 19.3043 | 25
'12096350017 | Libramiento Soyaniquilpan. | Modernización del camino en una longitud de 1.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1722696 | 1722696 | 1722696 | 1722696 | 100 | 46.2
'12096350018 | E.C. (Villa Victoria - Providencia) - Ramejé | Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 28970009 | 12836 | 1352 | 1352 | 1352 | 10.5329 | 51.3
'12096350019 | E.C.F. Texcoco - Lechería km 30+100 - Barrio Santiago. | Modernización del camino en una longitud de 0.93 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 910811 | 815915 | 78690 | 78690 | 235664 | 28.8834 | 53.8
'12096350022 | San José del Tunal - El Salto | Modernización del camino en una longitud de 7.29 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 15173288 | 15043151 | 0 | 0 | 21281 | 0.14147 | 0
'12096350023 | Vialidades Primarias en el Municipio de Chimalhuacán. | Modernización del camino en una longitud de 32.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 83805147 | 80617374 | 83367380 | 83367380 | 99.4776 | 86.6
'12096350024 | San Isidro Tr. Av Pirules - Calle Escalerillas. | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 4000000 | 4285426 | 0 | 761338 | 793537 | 18.5171 | 81.1
'12096350025 | Calle Rosal, Tr. San Isidro, Ac. Camino Viejo - Huatongo. | Modernización del camino en una longitud de 0.53 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con banquetas a cada lado. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 112327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'12096350027 | Vialidades Primarias en el Municipio de Ixtapaluca | Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1 m. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 536259 | 0 | 536256 | 536256 | 99.9994 | 26.2
'12096350028 | Deprimido Paseo de la Herradura - Parque de Cádiz | Construcción de un puente deprimido para incorporar los flujos vehiculares de Parque de Cádiz a la Avenida Paseo de la Herradura, con una longitud de 30 metros y accesos de 170 m, con un ancho de 5.5 m para alojar un carril de circulación. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 18000000 | 15890849 | 12512849 | 12512849 | 12512849 | 78.7425 | 100
'12096350029 | San Francisco de la Loma - San Jerónimo de los Dolores - Santa Cruz del Rincón | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 24000000 | 10766753 | 445850 | 3384756 | 4432113 | 41.1648 | 35.42
'12096350031 | Construcción del Tren Rápido Toluca-México | Recopilación de la información necesaria para elaborar el estudio de desmanda en el contexto de movilidad urbana integral, definir su trazo, dimensionar técnica, económica y financieramente sus inversiones y componentes hasta la estructuración del Plan de Negocios para su implementación | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 74525757 | 64596593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
'12096350033 | Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca | Construcción de un Viaducto para interconectar la carretera Toluca-Huixquilucan, la nueva autopista Naucalpan-Toluca, mediante túneles y puentes, con una longitud de 7.07 km, ancho de 24 m para alojar cuatro carriles y un tramo con ancho de 28 m para alojar 6 carriles. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 456900000 | 447277114 | 32755918 | 49398844 | 88869248 | 19.8689 | 0.01
'12096350034 | Deprimido Vía Magna - Parque de Cádiz | Construcción de un puente deprimido para incorporar los flujos vehiculares de Parque de Cádiz a la Avenida Paseo de la Herradura, con una longitud de 185 metros , con un ancho de 12.5 m para alojar cuatro carriles de circulación. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 26000000 | 25007252 | 14873681 | 19402576 | 23967252 | 95.8412 | 100
'12096350035 | Segundo cuerpo del Puente Vehicular Av. Jesús del Monte Ramal Interlomas | Ampliación del puente existente en la Av. Jesús del Monte, para pasar de un ancho de 13 m, a un ancho de 26 m para alojar 6 carriles de circulación. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 15000000 | 14857988 | 8152134 | 8152134 | 8152134 | 54.867 | 100
'12096350036 | Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa | Construcción de un Distribuidor Vial en la intersección de las vialidades Av. Alfredo del Mazo con la Av. José López Portillo - Filiberto Gómez. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 406993438 | 406620167 | 17483636 | 59313458 | 59335259 | 14.5923 | 0
'12096350037 | E.C. (Tenaningo - Tenería) - Tepoxtepec. | Modernización del camino en una longitud de 1.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 4500000 | 4463970 | 0 | 831994 | 831994 | 18.638 | 0
'12096350044 | Ixtlahuaca de Rayón - San Jeronimo Ixtapatongo, Ramal al Barrio de San Joaquin el Junco. | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 6963566 | 5635162 | 0 | 898195 | 2787576 | 49.4675 | 0
'12096350048 | La Ermita - Santa Maria Apaxco | Modernización del camino en una longitud de 3.55 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 17708000 | 10727843 | 1305 | 2708 | 894158 | 8.3349 | 18.03
'12096350049 | Pérez de Galeana camino Hacienda Vieja - Santa María Ajoloapan | Modernización de un camino en una longitud de 9.37 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 23368780 | 17368157 | 0 | 20451 | 2574719 | 14.8244 | 18.68
'12096350050 | Ramal de Liga Arco Norte - Paseo Zumpango Bicentenario | Construcción de una carretera de 16 km. de longitud con sección de 12 m. para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 152548214 | 142448214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350052 | Circuito Interior Vial Atlautla - Cabecera Municipal. | Modernización del camino en una longitud de 5.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 28953600 | 28717717 | 0 | 25363 | 33539 | 0.11679 | 0
'12096350053 | E.C.E. 14 - Ejido la Soledad. | Modernización del camino en una longitud de 2.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 6422000 | 5750174 | 0 | 1229586 | 1229586 | 21.3835 | 0
'12096350054 | San José del Rincón - Concepción del Monte | Modernización del camino en una longitud de 5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 16000000 | 15649063 | 0 | 3076351 | 4097120 | 26.1812 | 70.2
'12096350057 | Yebucivi - San Marcos. | Modernización del camino en una longitud de 5.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 25370000 | 24895808 | 0 | 20320 | 1871672 | 7.518 | 0
'12096350060 | E.C. (Ecatepec-Huehuetoca) - Prados San Francisco | Modernización del camino en una longitud de 1.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 7030000 | 6968140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350075 | Estudio de preinversión para la construcción de un Distribuidor Vial elevado sobre la Avenida 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón. | Un Distribuidor Vial elevado, para dar el paso continuo al flujo vehicular que circula sobre la Avenida 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón. La obra la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructura, obras complementarias y señalamientos. | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350076 | Estudio de preinversión para modernizar la carretera que conecta Villa Victoria - San José del Rincón y El Oro, con la Autopista Arco Norte. | El objetivo de los estudios es llevar a cabo la construcción de la primera etapa de la carretera de 4 carriles que conecte el Arco Norte con los municipios de El Oro, San José del Rincón y Villa Victoria con la carretera a Valle de Bravo. | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350077 | Estudio de preinversión para la construcción del Libramiento del Municipio de Ixtlahuaca | El proyecto consiste en la realización de los estudios necesarios para la construcción de un Libramiento nuevo de 21.0 m. de ancho de corona para alojar 2 carriles por sentido en una longitud de 13.0 km. en la zona Poniente de Ixtlahuaca. | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350078 | Estudio de preinversión para la modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec | El proyecto consiste en desarrollar los estudios necesarios para la ampliación a 4 carriles, construcción de terracerías, pavimentos, obras inducidas, obras hidráulicas, señalamiento horizontal y vertical, en una longitud de 58.6 Km de la carretera Jilotepec Ixtlahuaca | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 8600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350079 | Estudio de preinversión para la Construcción de Puente deprimido de la avenida Camino Real de San Mateo al cruce con el Boulevard Adolfo López Mateos, en Naucalpan. | Construcción de deprimido a base de un cajón de concreto armado con capacidad para alojar la vialidad, la cual comprende cuatro carriles, dos en el sentido oriente poniente y dos en el sentido poniente oriente, con un muro divisorio al centro y una altura mínima de 5.50 mts. | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350080 | Estudio de preinversión para modernizar y ampliación de la Carretera Federal México - Toluca en el tramo La Marquesa Paseo Tollocan. | Modernizar a 21.0, para alojar 4 carriles de circulación por sentido de 3.5 m, de ancho y acotamientos externos de 2.5 m y de 1.0 m. internos. Trabajos a realizar en terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, estructuras, obras complementarias y señalamientos, longitud de 18 km. | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350081 | Estudio de preinversión para la construcción del Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca - Naucalpan | construcción de un distribuidor Vial a 4 carriles en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca - Naucalpan. Los trabajos a realizar consisten en terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, estructuras, obras complementarias, iluminación,señalamiento | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096360001 | E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalogín | Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 0 | 851418 | 851418 | 851418 | 851418 | 100 | 9.8
'12096360003 | San Antonio Villalogin El Devanador | Modernización del camino en una longitud de 32.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5000000 | 4988783 | 5880 | 1200519 | 1205405 | 24.1623 | 6.83
'12096360004 | Colonia Jorge Obispo. | Modernización del camino en una longitud de 0.831 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 10271 | 10271 | 10271 | 10271 | 100 | 99.9
'12096360005 | Colonia El Mariel. | Modernización del camino en una longitud de 0.43 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 100 | 100
'12096360006 | Colonia Luis Córdoba Reyes. | Modernización del camino en una longitud de 1.42 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 100 | 100
'12096360007 | Colonia Margarita Moran Veliz. | Modernización del camino en una longitud de 1.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 11015 | 11015 | 11015 | 11015 | 100 | 100
'12096360010 | E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)-Ranchos de Epejan | Modernización del camino en una longitud de 5.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 7000000 | 6309770 | 9912 | 890637 | 896728 | 14.2117 | 43.34
'12096360012 | Colonia La Antorcha | Modernización del camino en una longitud de 2.19 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 30001 | 30001 | 30001 | 30001 | 100 | 63.5
'12096360013 | E.C. (Tlalpujahua - El Oro) - Tlalpujahuilla y Ramal | Reconstrucción del camino en una longitud de 3.66 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5500000 | 4960511 | 7032 | 518265 | 523024 | 10.5438 | 50.77
'12096360015 | E.C. (Uruapan - Tancítaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo | Modernización del camino en una longitud de 8.42 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5000000 | 4950564 | 1403265 | 1407853 | 1413647 | 28.5553 | 6.03
'12096360018 | Colonia El Colorín (Seis de Junio) | Modernización de calles en una longitud de 1.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3483 | 3483 | 3483 | 3483 | 100 | 100
'12096360025 | El Muelle - San Pedrito | Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 3500000 | 3493042 | 2755 | 903955 | 1220372 | 34.9372 | 20
'12096360028 | Los Reyes - Los Limones | Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5500000 | 5400495 | 1505092 | 1512279 | 1517357 | 28.0966 | 15.18
'12096360031 | Zacapu - Loma Alta. | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 6500000 | 6489147 | 9790 | 19437 | 26543 | 0.40904 | 0
'12096360039 | San José de Chuén - Nuevo de Chuén. | Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 9000000 | 8978369 | 13729 | 24106 | 32042 | 0.35688 | 0
'12096360042 | Libramiento Tacambaro | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 7000000 | 6986595 | 9486 | 21695 | 27440 | 0.39275 | 0
'12096360045 | E.C (Juquilipan - Marcos Castellano) - San Miguel | Modernización del camino en una longitud de 5.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 11900000 | 11519794 | 3095874 | 3111643 | 3120373 | 27.0871 | 8.87
'12096360047 | Ampliación del Acceso Sur de Jacona. | Modernización del camino en una longitud de 0.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9971486 | 13264 | 23374 | 31232 | 0.31321 | 0
'12096360052 | Zapotan - La Loma - Santa María | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9972299 | 13240 | 26176 | 32688 | 0.32779 | 0
'12096360058 | Estudio de preinversión para la modernización de la carretera Pátzcuaro - Tacámbaro. Primera etapa. | Ampliación del cuerpo existente de 7 m a 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 m. en una longitud de 14.0 Km. Esta obra inicia en Morelia, Michoacán. | Michoacan | Estudios de preinversión | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096360059 | Estudio de preinversión para Construir la primera etapa de la carretera que conecte a Jiquilpan y Sahuayo con la autopista México - Guadalajara. | Construcción de un cuerpo nuevo a 12.0 m. de ancho de corona en primera etapa para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m en una longitud total de 43.0 km. | Michoacan | Estudios de preinversión | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096370002 | Ixtlilco el Chico Ixtlilco el Grande. | Modernización del camino en una longitud de 4.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Morelos | Infraestructura económica | 10000000 | 9953693 | 1280 | 1802971 | 1878772 | 18.8751 | 56.1
'12096380001 | E.C.F. 200 Cofradía de Chocolón. | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 0 | 5329 | 0 | 0 | 5329 | 100 | 12.5
'12096380002 | E.C. (Tepic - Guadalajara) - Tepetiltic. | Modernización del camino en una longitud de 6.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 0 | 23756 | 23756 | 23756 | 23756 | 100 | 64.5
'12096380005 | E.C.F. 72 - Patroneño | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2245 | 0 | 0 | 2245 | 100 | 100
'12096380006 | E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila. | Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 20000000 | 19540732 | 298714 | 4730889 | 5890733 | 30.1459 | 8.9
'12096380008 | San José de Mojarras - Huanacaxtle | Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 0 | 2895 | 0 | 0 | 2895 | 100 | 9.4
'12096380009 | E.C. (Compostela - Carrillo Puerto) - Mazatán | Modernizar caminos rurales en una longitud de 6.80 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 20000000 | 19099470 | 35759 | 4598588 | 9558151 | 50.0441 | 65.89
'12096380010 | Puente Acaponetilla. | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.040 km Con una sección de 7m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m cada uno y 0.5 metros de banqueta de cada lado. | Nayarit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2238 | 0 | 0 | 2238 | 100 | 100
'12096380014 | EC (Las Varas - Zacualpan) - Paso de las Palmas | Modernización del camino en una longitud de 1.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 9600000 | 9560575 | 6347 | 11147 | 11147 | 0.11659 | 0
'12096380015 | Santa Cruz de las Haciendas - La Playa | Modernización de un camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye la construccion de 5 puentes a lo largo del camino. | Nayarit | Infraestructura económica | 0 | 1115452 | 0 | 1097140 | 1115452 | 100 | 17
'12096380024 | Cofradía de Acuitapilco - Real de Acuitapilco. | Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 12000000 | 7673545 | 16368 | 21768 | 21768 | 0.28368 | 0
'12096390002 | Camino a Loma Alta | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 10000000 | 9633818 | 111464 | 119996 | 2719316 | 28.2268 | 20.56
'12096390003 | PIV en Carretera Nacional y Lerdo de Tejada | Paso Inferior Vehicular (PIV) en el kilómetro 226+000 de la Carretera Cd. Victoria-Monterrey con tres carriles por sentido y acotamientos. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 75000000 | 74726556 | 70318 | 91153 | 107156 | 0.1434 | 100
'12096390004 | Acceso Interpuerto Monterrey | Construcción de un PSV FC con 6 carriles y dos gazas superiores vehiculares con 2 carriles de circulación cada una. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 80000000 | 76721312 | 2176528 | 5739116 | 22518323 | 29.3508 | 70
'12096390006 | Camino Real, Libramiento a Pedreras | Modernizar el tramo a una sección transversal de 20.0 m de ancho de corona con 4 carriles, banquetas y camellón central, en 7.4 km. Incluye la ampliación de un PSV sobre el ferrocarril. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 90000000 | 89034075 | 10091054 | 22104850 | 30627005 | 34.3992 | 41.89
'12096390007 | PSV Arroyo Av. Sendero y Raúl Salinas con Vía a Torreón. | Construcción y Modernización. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 95000000 | 94725447 | 131099 | 2762300 | 27055937 | 28.5625 | 60
'12096390008 | PSV Eloy Cavazos-Israel Cavazos | Construcción de un paso a desnivel tipo PSV en el cruce de la Av. Israel Cavazos y Av. Eloy Cavazos, con 6 carriles de circulación, una longitud aproximada de1,000.0 m. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 40000000 | 37430855 | 53531 | 87513 | 10474440 | 27.9834 | 80
'12096390010 | PSV Carretera a Laredo-Zuazua | Construcción de un paso superior vehicular en el cruce de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo con el acceso a Gral. Zuazua, con 2 carriles de circulación y una longitud de 300 m. | Nuevo Leon | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 74336 | 0 | 74336 | 74336 | 100 | 100
'12096390011 | PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo) | Construcción de un puente sobre el río Pesquería con 4 carriles de circulación de 3.8 m cada uno, dos por sentido, con una barrera central de 0.7 m, banquetas laterales de 2.45 m, con una longitud de 100.0 m | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 25000000 | 22582111 | 181871 | 7448945 | 7456327 | 33.0187 | 60
'12096390012 | Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora | Construcción de un Paso Superior Vehicular de 6 carriles en dos cuerpos separados (1 para cada sentido) de tres carriles de 3.5 m. cada uno con una longitud de 478 m. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 120000000 | 119596731 | 37158762 | 41723138 | 41744440 | 34.9043 | 70
'12096390013 | Adquisición de terrenos para la construcción de la segunda pista en el Aeropuerto Internacional de Monterrey | Adquisición de terrenos aledaños al polígono actual del Aeropuerto Internacional de Monterrey, necesarios para la construcción de una segunda pista que cumpla con el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Monterrey | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096390017 | Corredor de flujo continuo Lázaro Cárdenas-Paso Vehicular Mederos | Construcción de un PIV con 7 carriles de circulación, 4 en el sentido Ote.-Pte., 3 en el sentido Pte.-Ote. y 2 carriles laterales por sentido, un ancho para todos los carriles de 3.5 m., con una longitud para el paso vehicular de 150 m. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 97999999 | 97720036 | 0 | 0 | 11060037 | 11.3181 | 0
'12096390022 | Corredor de flujo continuo Av.Díaz Ordaz Paso Vehicular 20 de Noviembre | Construcción de un Paso Suerior Vehicular de 6 carriles (3 para cada sentido) de 3.5 m. cada uno con una longitud de 480 m. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 120000000 | 116344257 | 221733 | 226077 | 12467426 | 10.716 | 0
'12096390029 | Nodo Vial Sendero y Laredo PIV Barragán y Lerdo de Tejada | Construcción de un PIV con 6 carriles de circulación (3 por sentido), y 2 carriles laterales , con una longitud para el paso vehicular de 0.56 m. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 127999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096390030 | Modernización de la Av. Alfonso Reyes | Modernización a 38 m. de sección, para alojar 8 carriles de circulación vehicular, 4 por sentido (3 carriles centrales y uno lateral para incorporación y desincorporación) de 3.5 m. cada uno, además de banquetas de 4.0 m en promedio cada una y muros de contención de 1.0 m a cada lado de la vialidad. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 130000000 | 56803250 | 0 | 0 | 36750 | 0.064697 | 0
'12096390031 | Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González | Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 109382662 | 109015148 | 0 | 0 | 56486 | 0.051815 | 0
'12096400001 | Corcovado-Petaca-San Isidro Apango | Modernización del camino en una longitud de 14.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 42061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7
'12096400002 | Santa María Colotepec - El Camalote | Modernización del camino en una longitud de 13.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 4392156 | 0 | 4340175 | 4340175 | 98.8165 | 22.7
'12096400003 | E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista. | Modernización del camino en una longitud de 7.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 65965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
'12096400005 | San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec | Modernizar caminos rurales en una longitud de 10.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7958018 | 137175 | 139935 | 1025613 | 12.8878 | 30
'12096400006 | E.C. México 200 - Salinas del Marqués | Modernización del camino en una longitud de 2.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7949902 | 11414 | 13655 | 24689 | 0.31056 | 83.5
'12096400007 | Puente Primavera | Construcción del puente, con longitud de 0.030 Kilómetros. Superestructura formada por dos tramos de Losa de Concreto armado trabajando con trabes AASTHO IV, subestructura compuesta a base de columnas de concreto hidráulico. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3885477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'12096400008 | El Charquito - Rio Viejo, Tr. del km 5+640 al Km. 7+840. | Modernización del camino en una longitud de 2.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 2431315 | 0 | 1962102 | 1962102 | 80.7013 | 68.2
'12096400009 | Tlaxiaco - Campos de Aviación - Capilla del Carrizal. | Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 62995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3
'12096400010 | E.C. 200 - El Faisán - La Cañada | Modernización del camino en una longitud de 4.15 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 136772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3
'12096400011 | Santiago Nundiche - San Juan Ñumi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500. | Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7317123 | 1167281 | 1170042 | 1183509 | 16.1745 | 31.6
'12096400012 | Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas | Modernizacion del camino rural Con una longitud de 12.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7000000 | 6436225 | 1463406 | 1465296 | 1474807 | 22.9142 | 33.3
'12096400013 | Puente Vehicular Sobre Río de En Medio. | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.015 km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta de cada lado. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 11461 | 0 | 11461 | 11461 | 100 | 80
'12096400014 | E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000 | Modernizar caminos rurales en una longitud de 16.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 8025303 | 123787 | 177930 | 191197 | 2.3824 | 30
'12096400018 | Puente Sobre el Río La Arena. | Construcción de un puente de 9.0 m de ancho de sección, con 0.150 Km de longitud, Superestructura formada por una Losa de concreto reforzado con cinco claros de 30.00 m, subestructura compuesta a base de pilas de concreto hidráulico. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6955561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'12096400019 | E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón. | Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 14905677 | 10737 | 13226 | 34205 | 0.22948 | 0
'12096400020 | Juquila de León - San Antonino Monteverde, Tr: del Km 0+000 al Km 19+000 | Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 21056 | 0 | 21056 | 21056 | 100 | 10
'12096400028 | Santa María Alotepec - San Juan Cotzocón | Modernización del camino en una longitud de 17.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 18000000 | 17888400 | 14603 | 21073 | 42936 | 0.24002 | 0
'12096400034 | Puente Colgante Temaxcaltepec | Construccion del puente colgante el cual tiene una longitud de 0.065 Kme., tendra un seccion de 1.5m. Estara formado por un claro a base de bloques de acero de 1.5 x 1.5 m , estas sostenidas por cables de acero que llegan a dos columnas de concreto armado. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 426221 | 0 | 426221 | 426221 | 100 | 85.7
'12096400043 | E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 7955426 | 4470 | 6855 | 17246 | 0.21678 | 0
'12096410001 | Las Agüitas-Tepeixco | Modernización del camino en una longitud de 2.16 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 8500000 | 68318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
'12096410020 | Tochtepec San Gabriel Tetzoyocan. Tr. Tochtepec La Soledad. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 6000000 | 47763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096410023 | Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco | Ampliación del tramo carretero Periférico Ecológico-Atlixco, para pasar de un ancho de 12 m, a un ancho de 21 a 37 m para alojar de 4 a 10 carriles de circulación. | Puebla | Infraestructura económica | 0 | 19724410 | 0 | 0 | 321410 | 1.6295 | 5.43
'12096410041 | Estudio de preinversión para la Construir el libramiento de la carretera La Galarza Amatitlanes, que conecte con la carretera a Cuautla, Morelos. | Este proyecto que se encuentra al Oeste de la Ciudad de Puebla, consiste en la construcción de un cuerpo nuevo en una longitud de 10 kms. | Puebla | Estudios de preinversión | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096410042 | Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla. | Modernización concreto hidráulico, sistema whitetopping , pavimento flexible, ecuación geométrica de los distribuidores, red de alumbrado con Leeds, fotoceldas solares, rehabilitación de la señalética horizontal y vertical, la reparación de puentes vehiculares, mejor arquitectura del paisaje. | Puebla | Infraestructura económica | 350000000 | 349994700 | 133155 | 180180 | 275156 | 0.078617 | 0
'12096410045 | Estudio de preinversión para la Construcción del Viaducto Elevado sobre la Autopista México - Veracruz, tramo Planta VW - Estadio Cuauhtémoc. | Un viaducto elevado de 19.6 m. Para alojar 4 carriles de 3.5 m. Trabajos a realizar en terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, estructuras, obras complementarias y señalamientos | Puebla | Estudios de preinversión | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096420002 | E.C. (San Juan del Rio Xilitla) Charco Frio | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 6986336 | 6298286 | 0 | 0 | 612 | 0.0097169 | 50.6
'12096420003 | Ezequiel Montes - El Ciervo | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 9315115 | 10182525 | 8036 | 1415387 | 2423413 | 23.7997 | 90.03
'12096420005 | Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente. | Ampliación de la Av. de la Luz a 3 carriles por sentido y la construcción del Distribuidor vial con el Libramiento Norponiente. | Queretaro | Infraestructura económica | 27409512 | 24454792 | 3374611 | 3362370 | 12213471 | 49.9431 | 80
'12096420009 | Estudio de preinversión para la ampliación de la carretera estatal 100 a la Sierra Gorda (Peña Blanca - Pinal de Amoles). | Ampliación del km 44+000 al km 50+000 y del km 56+000 al km 80+000 del tramo: Bernal Ent. Toliman Higuerillas de 6.8 m a 12 m de ancho de corona, 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias. | Queretaro | Estudios de preinversión | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096430001 | Ampliación Arco Bicentenario | Ampliación a una vía tipo A4S, mediante la construcción de un cuerpo adicional de 10.5 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en 11 km de longitud. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 69999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096430004 | Estudio de preinversión para la construcción a 300 Kilómetros de Caminos Rurales y sacacosechas en el Estado de Quintana Roo. | Se construirán más de 300 km de caminos rurales para promover el desarrollo de zonas de alta y muy alta marginación que permitan el traslado de productos agrícolas y así promover el desarrollo de estas regiones. | Quintana Roo | Estudios de preinversión | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096430005 | Estudio de preinversión para concluir la pavimentación en la región de Cancún. | Los trabajos de pavimentación se llevarán a cabo en diferentes puntos estratégicos localizados en toda la región de Cancún, Quintana Roo. | Quintana Roo | Estudios de preinversión | 2620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096430006 | Estudio de preinversión para Infraestructura Tulum y Solidaridad (Construcción de vía alterna Cancún Tulum). | De la Cd. de Cancún y la Cd. de Tulum, hay una distancia de 135 km comunicadas por una carretera federal compuesta de 4 carriles, 2 de ida y 2 de regreso. Es necesario fortalecer a través de la construcción de una vía alterna que permita fortalecer la comunicación. | Quintana Roo | Estudios de preinversión | 11570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096440002 | Nuevo Tampaón - Vichinchijol Nuevo | Modernización del camino en una longitud de 15.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9991291 | 2123081 | 2648857 | 3412895 | 34.1587 | 35
'12096440004 | Valle de San Juan Rincón del Refugio | Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9995154 | 2192154 | 2207101 | 2466041 | 24.6724 | 21.19
'12096440005 | Tapona - Pocitos - Peyote | Reconstrucción del camino en una longitud de 6.83 kilómetros, se reocnstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 6500000 | 6494318 | 1263974 | 1274880 | 1283328 | 19.7608 | 26.1
'12096440006 | Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona | Modernizar caminos rurales en una longitud de 38.0 Km. y se modrenizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 12000000 | 11991936 | 2337464 | 2357495 | 2734208 | 22.8004 | 20.18
'12096440007 | Modernización del Boulevard Ponciano Arriaga. | Modernización del camino en una longitud de 1.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 18 metros de ancho de sección, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'12096440009 | Boulevard Valles-Tampico | Modernización y ampliación de Boulevard Valles - Tampico de 7 m de ancho a una carretera con sección de 18 m con 4 carriles de circulación y banquetas laterales en sus 0.86 km de longitud. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 20000000 | 19974400 | 24597 | 4866491 | 6297433 | 31.5275 | 99.95
'12096440010 | Reencarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70 | Ampliación del periférico norte de SLP en una sección de 40 m, con 8 carriles de circulación (4 centrales de 3.75 m y 4 laterales de 3.50m) y 2 de acotamiento con banqueta para estacionamiento y paso peatonal. Incluye la construcción de 11 PSVs (3 cruces de ferrocarril y 8 cruces de vialidades). | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 440135234 | 440135234 | 8140054 | 113963837 | 114108429 | 25.9258 | 7.74
'12096440018 | Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000. | Reconstruccion del camino (colocando una capa de empedrado) en una longitud de 21.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 8000000 | 7994598 | 15515 | 1577376 | 1587470 | 19.8568 | 0
'12096450002 | Angostura-Guamuchil | Ampliación de la sección transversal de la Carretera Alimenadora Angostura Guamuchil- a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 21.0 m. | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 153104 | 153104 | 153104 | 153104 | 100 | 52.4
'12096450004 | Calle 700 - Buenavista | Modernización del camino en una longitud de 2.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 222446 | 222446 | 222446 | 222446 | 100 | 100
'12096450011 | E.C. (Angostura-Playa Colorada) - San Luciano. | Modernización del camino en una longitud de 1.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 93283 | 0 | 93283 | 93283 | 100 | 100
'12096450014 | E.C. (Navolato- Altata) - El Tetúan | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 250496 | 250496 | 250496 | 250496 | 100 | 100
'12096450015 | E.C.F. México No. 15 - Loma de Tecuyo | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 8107000 | 7639096 | 629010 | 1317396 | 1391170 | 18.2112 | 28.74
'12096450017 | 5 de Mayo - Juan Aldama | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 10783 | 10783 | 10783 | 10783 | 100 | 13
'12096450018 | Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 268088 | 268088 | 268088 | 268088 | 100 | 37.5
'12096450019 | Puente: Portaceli | Construcción de un puente de 0.254 Km. Estará formada por tramos de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO IV, con un claro de 254.00 m. El ancho total de la superestructura es de 10.00 m con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.50 m. | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
'12096450021 | Paso deprimido entre Blvr. Lola Beltrán y Blvr. Rolando Arjona | Construcción de un paso deprimido de 478 m de largo y sección de 30.60 metros, para alojar 6 carriles de circulación (4 centrales en el deprimido y 2 laterales a nivel para movimientos direccionales). | Sinaloa | Infraestructura económica | 70000000 | 69005429 | 27775332 | 27967954 | 40104119 | 58.1173 | 12
'12096450022 | Paso deprimido entre Blvr. Jesús Kumate y Calzada Aeropuerto | Construcción de un paso deprimido de 478 m de largo y sección de 30.60 metros, para alojar 6 carriles de circulación (4 centrales en el deprimido y 2 laterales a nivel para movimientos direccionales). | Sinaloa | Infraestructura económica | 70000000 | 69839921 | 37302832 | 41745783 | 45496536 | 65.144 | 13
'12096450027 | Paso Deprimido Villas del Rio. | Construcción de un Paso Inferior Vehicular sobre el Blvd. Rolando Arjona. | Sinaloa | Infraestructura económica | 15556531 | 30315834 | 50579 | 81988 | 89744 | 0.29603 | 0
'12096450029 | Dimas - Barras de Piaxtla | Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 12214000 | 12051765 | 824675 | 1873281 | 1981905 | 16.4449 | 22.99
'12096460001 | Tesía - Camoa | Modernización del camino en una longitud de 14,0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 30000000 | 246746 | 33598 | 33598 | 33598 | 13.6164 | 32.1
'12096460003 | Carbó - La Poza. | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 20000000 | 5938207 | 22391 | 3442392 | 3442392 | 57.9702 | 15
'12096460004 | Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000. | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 40000000 | 337376 | 47908 | 47908 | 47908 | 14.2002 | 0
'12096460005 | Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400. | Modernización del camino en una longitud de 30.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 74000000 | 628137 | 86154 | 86154 | 86154 | 13.7158 | 0
'12096470001 | Blvd. Comalcalco-Chichicapa | Modernización de 2 tramos carreteros, uno de 1.24 Km. de una seccion de 7.0 a una de 21.0 m. para alojar 4 carriles con acotamientos externos, internos y faja central. El 2do es de 2.32 km. de una seccion de 7.0 m a 12.0 m. para alojar 2 carriles con acotamientos laterales, con un total de 3.56 km | Tabasco | Infraestructura económica | 16043737 | 13136942 | 2676488 | 6498208 | 9526487 | 72.5168 | 16.7
'12096470002 | E.C. (Jonuta - Zapatero) - Los Pájaros - Los Buchecos. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tabasco | Infraestructura económica | 20700256 | 17404169 | 41665 | 3943239 | 7783238 | 44.7205 | 11.9
'12096470009 | VILLAHERMOSA-TEAPA, Tr. Villahermosa-TeapaDistribuidor Guayabal km 2+500 | Construcción de un Distribuidor Vial | Tabasco | Infraestructura económica | 152237093 | 151927326 | 0 | 33060 | 50878 | 0.033488 | 0
'12096470010 | Estudio de preinversión para la Construcción de 6 distribuidores viales entre el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines y las Avenidas Paseo Usumacinta, Paseo Tabasco, Universidad y las calles Bonanza, Mina y Madero. | Construcción de 6 distribuidores. | Tabasco | Estudios de preinversión | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096480001 | Matamoros-Puerto Matamoros | Reconstrucción del pavimento asfáltico, mediante trabajos de recuperación del pavimento en una longitud de 64.0 km. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 120000000 | 119253269 | 19779364 | 31518118 | 41790884 | 35.0438 | 19.82
'12096480005 | Estudio de preinversión para Modernizar la Avenida Monterrey en Tampico, Ciudad Madero y Altamira en el Estado de Tamaulipas. | Los trabajos de modernización se llevarán a cabo en la zona urbana que conecta a las ciudades antes mencionadas en un tramo de 6 km. | Tamaulipas | Estudios de preinversión | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096490005 | Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl | Modernización a una sección 21.0 metros, para alojar cuatro carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno, faja separadora central de 1.0 m. y acotamientos laterales externos de 2.5 m. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 52508003 | 52508003 | 33221 | 63934 | 5050705 | 9.6189 | 31.43
'12096490010 | Estudio de preinversión para la Construcción del Libramiento Norponiente de la Ciudad deApizaco. | Ampliar los cuerpos existentes a corona de 14.0 m, para alojar 3 carriles de circulación con acotamientos externos de 2.5 m. e internos de 1.0 m. Los trabajos a realizar consisten en terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, estructuras, obras complementarias y señalamiento | Tlaxcala | Estudios de preinversión | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096500001 | Chapachapa - Morelos. | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 572330 | 0 | 572330 | 572330 | 100 | 18.3
'12096500002 | La Florida-Francisco I. Madero-Bomba Pemex | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 6712200 | 0 | 52200 | 52200 | 0.77769 | 34
'12096500003 | Paso del Correo - La Reforma | Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 9925508 | 2130 | 2898933 | 2909486 | 29.3132 | 32.11
'12096500004 | Puente: Bejuco en Fraternidad Arboledas | Construcción del puente de una longitud de 40 m, formado por losa de concreto reforzado apoyado en trabes AASHTO IV, un ancho de calzada de 9.0 metros para alojar dos carriles de 3.5 m con banquetas. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 6006917 | 6006917 | 6006917 | 6006917 | 100 | 0
'12096500005 | Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000 | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 13000000 | 12901892 | 4754 | 3006606 | 3136059 | 24.307 | 32.5
'12096500007 | E.C. (Arroyo Hondo - Primavera) - Naranjos | Modernización del camino en una longitud de 2.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 43971 | 0 | 43971 | 43971 | 100 | 45.5
'12096500008 | Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo | Modernización del camino en una longitud de 7.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7
'12096500009 | E.C. ( Perote Altotonga) Col. Libertad | Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 12000000 | 11484194 | 4036 | 2675777 | 2694640 | 23.4639 | 11.6
'12096500010 | El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 15000000 | 14932547 | 3985083 | 4058139 | 4077161 | 27.3039 | 15.6
'12096500011 | Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada | Modernización del camino en una longitud de 19.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 9923329 | 2213 | 2897934 | 2906201 | 29.2866 | 0
'12096500012 | E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 9925597 | 2247 | 2899389 | 2909838 | 29.3165 | 12.7
'12096500013 | El Trópico - Laguna Verde | Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 4991284 | 4800000 | 4991284 | 4991284 | 100 | 10.9
'12096500014 | Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón. | Modernización del camino en una longitud de 20.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 4937812 | 0 | 87812 | 87812 | 1.7784 | 13.2
'12096500015 | Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas. | Modernización del camino en una longitud de 23.96 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 9925102 | 3682 | 2899306 | 2908464 | 29.3041 | 4.88
'12096500032 | Matlatecoya - Zacaloma | Modernización del camino en una longitud de 8.77 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 760 | 760 | 760 | 760 | 100 | 0
'12096500041 | Estudio de preinversión para la construcción del Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo, en el Estado de Veracruz. | El proyecto consiste en la Construcción del Boulevard de 6 carriles de Boca del Río a Antón Lizardo. El proyecto se encuentra ubicado al Sur del Puerto de Veracruz desde Boca del Río hasta el poblado de Antón Lizardo con una extensión de 88 km. | Veracruz | Estudios de preinversión | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096500042 | Estudio de preinversión para la modernización y ampliación de la Carretera Federal 180, en los tramos Santiago Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jaltipan Acayucan. | Ampliación y modernización de la sección transversal de la Carretera Santiago Tuxtla - Acayucan, del tipo A2 para una sección tipo de 12.0 m de ancho, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos de 2.5 m. | Veracruz | Estudios de preinversión | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096510001 | Baca - Dzemul | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | Yucatan | Infraestructura económica | 15000000 | 122921 | 936 | 936 | 936 | 0.76146 | 58.3
'12096510002 | Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún | Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 25000000 | 191766 | 16906 | 16906 | 16906 | 8.816 | 29.1
'12096510003 | Motul - Telchac Puerto | Modernización del camino en una longitud de 25.35 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | Yucatan | Infraestructura económica | 25000000 | 511188 | 336328 | 336328 | 336328 | 65.7934 | 27.6
'12096510004 | Telchac Puerto - Dzilam de Bravo. | Modernización del camino en una longitud de 39.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 25000000 | 256332 | 22400 | 22400 | 22400 | 8.7387 | 10.1
'12096510005 | E.C. (Mérida - Progreso) - Kikteil - Sierra Papacal | Modernización del camino en una longitud de 8.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 30000000 | 221405 | 9389 | 9389 | 9389 | 4.2406 | 0
'12096520001 | Ojitos - San Felipe de Jesús. | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9982836 | 791758 | 1667108 | 2642218 | 26.4676 | 69
'12096520002 | E.C. (Las Mercedes-La Salada)-Ojo de Agua | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 5870000 | 0 | 1649820 | 1649820 | 28.106 | 46.92
'12096520003 | Monte Mariana - El Ahijadero, Tr: del Km 1+600 al 3+210 | Modernización del camino en una longitud de 1.61 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 2883400 | 10920 | 776734 | 779352 | 27.0289 | 12
'12096520004 | Plenitud Torreón de los Pastores El Salto. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 5000000 | 4991078 | 10798 | 16222 | 21285 | 0.42646 | 0
'12096520005 | E.C. (Fresnillo - Vicente Guerrero) - La Cantera | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9976239 | 22974 | 33125 | 42825 | 0.42927 | 60.37
'12096520007 | E.C. Fresnillo / San Jerónimo-Tapias de Santa Cruz, Tr: del km 1+700 al km 3+400. | Modernización del camino en una longitud de 1.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9977600 | 13080 | 25932 | 35463 | 0.35543 | 0
'12096520008 | E.C. Fresnillo/Valparaíso - Matías Ramos, Tr: del Km 4+500 al km 6+100. | Modernización del camino en una longitud de 1.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 8000000 | 7984032 | 10336 | 19136 | 26848 | 0.33627 | 0
'12096520009 | Presa de Linares - E.C. Fresnillo-Valparaíso. | Modernización del camino en una longitud de 2.53 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 3684600 | 11080 | 988440 | 994090 | 26.9796 | 10.4
'12096520011 | José Ma. Morelos-Juan Aldama | Modernización del camino en una longitud de 4.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9981618 | 20995 | 37944 | 46324 | 0.46409 | 15.4
'12096520012 | Chalchahuites - La Aurora - Alejandro | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 11823454 | 22696 | 2165733 | 3142400 | 26.5777 | 26.63
'12096520013 | El Bordo-La Cocinera | Modernización del camino en una longitud de 2.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 5000000 | 3528809 | 10724 | 906201 | 1392660 | 39.4654 | 64.93
'12096520014 | San Ignacio-San Salvador | Modernización del camino en una longitud de 9.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9976330 | 22816 | 33216 | 41656 | 0.41755 | 56.1
'12096520017 | Muleros - Panuco | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 7957149 | 21984 | 1986309 | 2961017 | 37.212 | 43.57
'12096520018 | Santa Lucia de la Sierra E.C. Fresnillo/Estación Ruiz | Modernización del camino en una longitud de 9.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 11209074 | 790496 | 1667756 | 2647724 | 23.6213 | 27.3
'12096520019 | E.C. Fresnillo/Valparaiso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 14964657 | 31104 | 51804 | 63804 | 0.42636 | 9.7
'12096520020 | Vivoras-El Cuidado | Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.0 Km., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9977049 | 22861 | 33375 | 42199 | 0.42296 | 35.4
'12096520021 | Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas. | Modernización del camino en una longitud de 1.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 18.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, con un camellón central. | Zacatecas | Infraestructura económica | 6000000 | 6832549 | 6600 | 589440 | 3169563 | 46.3892 | 51.7
'12096520022 | El Saucito-La Candelaria | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 6387240 | 23248 | 1640508 | 2614573 | 40.9343 | 86.83
'12096520023 | Boulevard Loreto-San Marcos | Modernización del camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 18.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno con camellón central. | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 14965004 | 20684 | 37784 | 50024 | 0.33427 | 10.6
'12096520024 | El Carrizal-EC-Carretera El Plateado Joaquín Amaro | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 11000000 | 11109570 | 24746 | 2990436 | 4060514 | 36.5497 | 79.37
'12096520025 | Villanueva - La Boquilla. | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9979726 | 23872 | 900332 | 4629134 | 46.3854 | 99.96
'12096520027 | EC (Huejucar - Monte Escobedo) - María de la Torre | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9977786 | 23072 | 34112 | 42112 | 0.42206 | 94.9
'12096520031 | E.C. (Ojocaliente - General Pánfilo Natera) - Tahonas. | Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 6000000 | 5988912 | 13394 | 19634 | 24661 | 0.41178 | 92.9
'12096520032 | (E.C. Huejucar - Monte Escobedo) - El Capulín de los Ruíz. | Modernización del camino en una longitud de 8.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 4034606 | 24960 | 954309 | 1981810 | 49.1203 | 89.4
'12096520034 | San Felipe -Morones - Cantuna | Modernización del camino en una longitud de 41.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 22000000 | 32955086 | 1741400 | 5433599 | 8604655 | 26.1102 | 12.3
'12096520036 | Guadalupe-San Ramón | Modernizacion de un camino en una longitud de 5.0 Km. y se ampliará la vía existente a 18.0 mts. de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.50 mts,acotamientos laterales de 1.5mts y un camellon central de 1mt de ancho. | Zacatecas | Infraestructura económica | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5
'12096520037 | Construcción de Vialidad a Cuatro Carriles en Arroyo las Sirenas | Construcción de la vialidad en una longitud de 1.0 kilómetros, con ancho de corona variable de 18.0 a 20.5 m. para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. cada uno, banquetas de 1.5 m y camellón central variable. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
'12096520038 | E.C. (Pozos de Gamboa - Sta. Mónica) - Sta. Rita - Las Huertas de Amaya. | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 5183036 | 21658 | 900298 | 1873323 | 36.1434 | 67.03
'12096520039 | Vialidad Siglo XXI Guadalupe | Construcción de la vialidad Siglo XXI formando un arco al nororiente de la ciudad de Guadalupe, con una longitud de 6.5 kilómetros, con sección de 21 metros para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y faja separadora central de 4.0 m y banquetas de 1.5 m. | Zacatecas | Infraestructura económica | 107079021 | 106999290 | 443342 | 11714093 | 22057761 | 20.6149 | 60
'12096520040 | Zacatecas - Tlatenango - Guadalajara | Ampliación del tramo carretero Zacatecas-Tlaltenango-Guadalajara Km 256+430 al 258+230, para pasar de un ancho de 7 m de dos carriles a un ancho de 21 m para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos laterales de 2.5 m y franja separadora de 2m. | Zacatecas | Infraestructura económica | 48000000 | 48000000 | 724716 | 768536 | 771695 | 1.6077 | 100
'12096520042 | San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro. | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9976490 | 21776 | 32816 | 41256 | 0.41353 | 0
'12096520043 | Momax San Lorenzo. | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 6000000 | 5988925 | 11631 | 18951 | 24015 | 0.40099 | 0
'12096520048 | Valparaíso - El Capulín. | Modernización del camino en una longitud de 6.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 15475010 | 22864 | 1666328 | 2640463 | 17.0628 | 11.74
'12096520050 | Atotonilco - Las Amecas | Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 14294679 | 789920 | 2580401 | 3555941 | 24.876 | 20.27
'13095100001 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE PESCA EN EL CUYO, YUC. | Construcción de un muelle en espigón de concreto armado para el atraque de embarcaciones menores destinadas a la actividad turística. | Yucatan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 24400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096210001 | Pabellón de Hidalgo a Cruce con carretera 45 | Camino Rural | Aguascalientes | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096210002 | Norias de Ojo caliente-La Luz. a Secc. A2 1er Etapa | Camino Rural | Aguascalientes | Infraestructura económica | 48000000 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096270002 | Acceso principal a Unich | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096270003 | Pijijiapan-Plan de Ayala | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096270004 | Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395 | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096270005 | Paso del Soldado - Ojo de Agua | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096270006 | Puente Vehicular, Ejido León Brindis, Mapastepec | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 7800000 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096270007 | E.C.(Arriaga-Tapachula)-Ej. Dr. Samuel Brindis | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 11800000 | 11800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096300002 | Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096300003 | Buenos Aires - El Tarahumar | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096300004 | Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096300005 | El Durazno - Los Frailes | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096300006 | Santo Domingo - Piedra Rajada | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096300007 | Puente el Zacate | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096300008 | Pavimentación Camino Buendía - EC (Ceballos - El Mirador) | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096300009 | Guatimape - 11 de Marzo Nuevo Ideal | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310001 | Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 15200000 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310002 | Apaseo el Alto-Jerecuaro | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 17480000 | 17480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310003 | Cortazar - Salvatierra | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 22000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310004 | Irapuato - San Cristobal - Rancho Nuevo de la Cruz | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310005 | Pénjamo - El Varal | Caminos Rurales | Guanajuato | Infraestructura económica | 11400000 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310006 | Huanimaro - E.C. (Irapuato - Abasolo) | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310007 | Labor de Valtierra - Pueblo Nuevo | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 11400000 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310008 | Maravatío del Encinal - Santiago Maravatio | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310009 | Ramal a Loma de Flores | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 7410000 | 7410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310010 | Abasolo-Maritas | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 26850000 | 26850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310011 | Jaral del Progreso-Valle de Santiago | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 3750000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310012 | San Luis de la Paz - Chupaderos | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310013 | Ramal a Cerano | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 17100000 | 17100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310014 | Camino interior a Alcocer (San Miguel de Allende) | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310015 | Cupareo - Puerta del Monte - e.c. (Salvatierra - Yuriria) | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 4650000 | 4650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310016 | Tarimoro - E.C. (Acámbaro - Celaya) | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 5700000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096310017 | Pavimentación de vialidades en Apaseo El Grande | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320001 | Ayutla-El Cortijo-El Rincón | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320002 | Boca de Lagunillas | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320003 | Teloloapan construcción Carretera Tototepec | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320004 | Igualapa-Llano Grande de los Hilarios | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320005 | Modernización carretera Chilapa-Santa Catarina | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320006 | San Pedro Chichila-Atzcala | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320007 | Ayutla-Cerro Gordo | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320008 | Reencarpetamiento Los Achotes-El Zarco | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320009 | Boulevard Huamuxtitlán (Primera Etapa) | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320010 | Boulevard Teloloapan. | Modernización del camino en una longitud de 8.34 kilómetros, se modernizará el paso existente a 12.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m. | Guerrero | Infraestructura económica | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320011 | Juchitan-Las Cuchillas | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320012 | Alcozauca, Lomazoyatl, Poblado Xochapan | Caminos Rurales | Guerrero | Infraestructura económica | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320013 | Puente de Acceso a la colonia Lucio Cabañas | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320014 | Iguala-Teloloapan-Arcelia | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320015 | Construcción de la carretera principal de la colonia 1ro de mayo al poblado carabali | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 68000000 | 68000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096320016 | Reencarpetamiento Escuela Sec. El Panteon San José Ixtapa | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096340008 | Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096340009 | Construcción de la Carretera Ixtlahuacan del Río Cuquio al poblado El Cerrito | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 2006800 | 2006800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096340010 | Chiquilistlán - Jalpa | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096340011 | Incorporación Vial a la Prolongación 8 de Julio | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 17595524 | 17595524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096340012 | Rehabilitación de Camino la Granja a la carretera Aguacalientes - Ojuelos | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 10700000 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096350011 | Vialidades del Municipio de Toluca | Camino Rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 17200000 | 17200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096360001 | Carretera la Puerta - Puerta de León | Camino Rural | Michoacan | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096370001 | Carretera Santa María Ahuacatitlán | Camino Rural | Morelos | Infraestructura económica | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380001 | Construcción de pavimentación asfáltica de camino de acceso a Gavilán Chico del Km. 0+000 al Km 1+250 | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380002 | Pavimentación de camino tipo C de Ixtapa-Cuatecomatillo 1ra. Etapa | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380003 | Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Unión de Corrientes | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 3750000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380004 | Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Coamiles | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380005 | Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Peñas | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380006 | Construcción de bado alcantarilla La Orqueta en la localidad de Unión de Corrientes | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380007 | Construcción de bado alcantarilla El Pirata en la localidad de Palma Grande | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380008 | Construcción de bado alcantarilla de ticha en la localidad de Unión de Corrientes | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380009 | Construcción de pavimento asfáltico del e.c.f. 15 al poblado del Aguaje de 0+000 a 4+000 Km en la localidad del Aguaje | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380010 | Construcción de carpeta asfáltica crucero del Zapote al poblado del 0+000 a 2+000Km. En la localidad del Zapote | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380011 | Construcción de pavimento Entronque ECF15- El Limón Municipio de Tecuala, Nayrit | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380012 | Miguel Hidalgo - Las Cuevas. | Modernización del camino en una longitud de 11.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380013 | El Jicote - Salazares - Las Pilas | Modernizacción de un camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 58100000 | 58100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380014 | Construcción de adoquinamiento en varias calles del centro histórico de Huajicori | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380015 | Construcción de carpeta asfáltica del e.c.f. 15 a la población de Acaponeta | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 24100000 | 24100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380016 | Construcción de carpeta asfáltica en carretera federal a San José de Gracia del Baoulevard Juan Espinoza Bavara a la localidad de San José de Gracia | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380017 | Construcción del Boulevard de Ingreso a la Bella Hidalgo | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380018 | Reconstrucción de bordo de protección en Tuxpan | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 14200000 | 14200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380019 | Reconstrucción de caminos sacacosechas en la localidad de Palma Grande | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096380020 | Construcción de caminos rurales en varias localidades del Municipio | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096390001 | Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purisima | Camino Rural | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096390002 | Lampazos - Anáhuac | Camino Rural | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096390003 | Camino Acueducto de Arriba | Camino Rural | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096410006 | Entronque carretero Huejotzingo-San Martín Texmeluca-Camino a Veracruz San Juan Tuxco, San Martín Texmelucan | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 7000000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096410007 | Entronque carretero San Martín Texmelucan-San Salvador el Verde-Camino Vista Hermosa con concreto Hidraulico, San Rafael Tlanalapa | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 3000000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096410008 | Modernización y ampliación del camino tipo C acceso a San Miguel Cosahuatla. | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 6000000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096410009 | Entronque carretero Municipio de Nealtican camino 15 Sur- Carretera Paso de Cortés, Nealtican Puebla | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 3000000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096410010 | Puente Cuatecomates intermunicipal Cohuecan Acteopan | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 6000000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096410011 | Modernización del camino tipo C Tepexi-Mariscala del Km 0+000 al 1+132 | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 4000000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096410013 | Camino Santa Cruz entre Camino Viejo-San Miguel Espejo | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096410014 | E.C. Carretera Federal México Puebla-Blvd. Jalisco con concreto hidráulico | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 7100000 | 7100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096410015 | San José Miahuatlan- San Vicente Ferrer | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096440004 | Construcción de Terraplén y colocación de carpata asfáltica en el camino La Noria Cárdenas | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 5000000 | 4988416 | 0 | 0 | 1429016 | 28.6467 | 0
'13096440006 | El Zopope - Tampaxal. | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096440008 | Las Cruces-Limites de los Estados SLP-Zac. | Camino Rural | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096440012 | Estación Tamuin - Rancho Santa Marta | Modernización del camino en una longitud de 49.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096440013 | Wadley - San Jose de Coronad. | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096440014 | Puente Tonatico | Construcción de un puente en una longitud total de 0.020 kilometros, Estará formada por un tramo de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096440015 | Aquismon-Xolmon-Unión de Guadalupe | Camino Rural | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096440016 | La Biznaga-Los Chilares-Tanque Colorado | Camino Rural | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096440018 | Libramiento Venado. | Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450001 | Imala - Sanalona. | Modernización del camino en una longitud de 11 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 20756000 | 20756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450002 | Villa Unión La Amapa | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 25000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450003 | Libramiento Oriente - Mochis: Tr. Blvd. Centenario - E.C. Los Mochis - Topolobampo. | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 25000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450004 | E.C.F. México 15 - Bebelama de San Lorenzo. | Modernización del camino en una longitud de 2.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 8107000 | 8107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450005 | Pavimentación del camino Protomartir-Ejido Bruno B. Garza, longitud 3.65 kilometros | Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 9750000 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450007 | Tabucahui-San Javier-La Ciénega | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 12214000 | 12214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450008 | Rehabilitación Acceso Mesillas | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 2357000 | 2357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450009 | E.C. (Culiacán-Sanalona) - Alcoyonqui - E.C. A Lo de Bartolo | Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 29785000 | 29785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450010 | Construcción de puente vehicular Los Arrayanes Chele | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 7273000 | 7273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450011 | Carretera México 15-El Moral | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 14000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450012 | La Canela a El Rodeo | Modernización del camino en una longitud de 4.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 11942000 | 11942000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450013 | E.C.F. México 15 - Acatita, Tr: del Km. 2+300 al Km. 8+800. | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 17172000 | 171720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450014 | Construcción Tamazula El Amole | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 8107000 | 8107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450015 | Carretera Angostura-Salvador Alvarado | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 29000000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450016 | El Llano - Higueras de Padilla | Modernización del camino en una longitud de 1.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 3205000 | 3205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450017 | Cosalá-Nuestra Señora | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 20000000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450018 | Av. Aztlan tramo Zapata-Blvd. Ganaderos | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 12214000 | 12214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450019 | E.C. México 15 - Mocorito - El Valle | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 8107000 | 8107000 | 0 | 11624 | 1134 | 0.013988 | 0
'13096450020 | Villa Morelos-La Curva 5.9 Km. | Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 13227000 | 13227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450023 | Rehabilitación Escuinapa-Teacapan | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096450024 | Rehabilitación Calle Cero tramo Carretera Internacional Méx. 15-FFCC mpio. de Sinaloa | Camino Rural | Sinaloa | Infraestructura económica | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096460001 | Blvd. Lomas de Colosio-Libramiento San José | Camino Rural | Sonora | Infraestructura económica | 8400000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096460002 | Blvd. San Germán-(E.C. Blvd. Lomas de Colosio) | Camino Rural | Sonora | Infraestructura económica | 6300000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096500006 | Xometla-El Paso-La Ciénega | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096500007 | La Concordia- El Fortín | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 16900000 | 16900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096500008 | Pavimentación Chavarillo - Monte Obscuro - Palmar Estación | Modernización de un camino en una longitud de 15.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096500009 | Alameda-Monte Grande. | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096500010 | Camino alimentador Rural Platón Sánchez Sacltianguis los Pozos-Las Piedras | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096500011 | Carranza Ejido de Lima 3.13 km | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096500012 | Paso del Toro- La Concordia | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096500013 | Modernización del camino tipo c San Ángel-Agua Pinole | Camino Rural | Veracruz | Infraestructura económica | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096520001 | Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca | Modernización del camino en una longitud de 8.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096520006 | Pavimentación de Camino Rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 16838751 | 16838751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13096520007 | Colonia Hidalgo - Las Huertas. | Modernización de un camino en una longitud de 25.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 12602023 | 12602023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13097120001 | Programa de adquisición de vehículos para funcionarios, con equipamiento de seguridad especial 2013 | Programa de adquisiciones para la compra de vehículos con equipamiento especial de seguridad para las oficinas del C. Secretario del Ramo. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2504752 | 2060438 | 2060440 | 2060440 | 82.2612 | 82.26
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL |  |  |  |  | 22381989 | 22239680 | 0 | 0 | 0 | 0
'1009A000001 | Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT | Construcción de Infraestructura e instalaciones para evaluar la durabilidad de estructuras de concreto en puentes y muelles, a través de la ejecución de pruebas controladas de capacidad de carga y evaluaciones en campo del estado de durabilidad que guardan puente y muelles de la SCT. | Queretaro | Infraestructura social | 22381989 | 17221989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1009A000002 | Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes del Instituto Mexicano del Transporte (CMPEI-IMT) | Instalación y equipamiento del Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes (CMPEI) para evaluación estructural remota con capacidad para atender 10 puentes. | Queretaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 5017691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL |  |  |  |  | 211900000 | 144876010 | 68058926 | 70604915 | 116248968 | 80.2403
'1209C000002 | Mantenimiento de infraestructura de sistemas y equipos para la navegación y control de tránsito aéreo | Mantenimiento de inf. a la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano, garantizando la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. | Varios | Mantenimiento | 0 | 9232961 | 1330964 | 1330964 | 3607458 | 39.0715 | 5
'1209C000003 | Modernización de sistemas y equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo. | Modernización de la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano garantizando la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. | Varios | Adquisiciones | 211900000 | 135643049 | 66727962 | 69273951 | 112641510 | 83.0426 | 39.17
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
TOTAL |  |  |  |  | 584200000 | 637396323 | 31202310 | 53359661 | 115267957 | 18.0842
'0209JZL0024 | Equipamiento y Obras de Combustibles | Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 6296387 | 376387 | 376387 | 376387 | 5.9778 | 100
'1009JZL0008 | Construcción de la plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche CPE | Construcción de la plataforma de aviación general de 70 X 100 mts, destinada al estacionamiento de aeronaves para los fines de: embarque o desembarque de pasajeros, trabajos de mantenimiento y servicio a las aeronaves; acorde a la gama de aeronaves de ala fija y rotativa que operan en el aeropuerto | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 435249 | 4727 | 4727 | 4727 | 1.086 | 97.8
'1109JZL0003 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015 | Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles | Varios | Mantenimiento | 832073 | 3950000 | 0 | 148930 | 343059 | 8.685 | 98.44
'1109JZL0011 | Ampliación de la Plataforma de Aviación General, Construcción de Helirrampas, Ampliación del Estacionamiento Vehicular en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón | Ampliación de la plataforma de aviación general para dar atención al incremento del movimiento operacional, construcción de helirrampa para la atención mas segura a servicios operacionales y ampliación del estacionamiento vehicular para cubrir la insuficiencia de espacios | Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1324013 | 13987 | 13987 | 1322038 | 99.8508 | 80.2
'1109JZL0013 | Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido | Adecuación, optimización y reordenamiento y separación de flujos de llegadas y salidas en el edificio de pasajeros, con la construcción de oficinas administrativas para liberar espacios en el interior del edificio terminal en beneficio de los pasajeros y usuarios del aeropuerto, principalmente | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 139131 | 139131 | 139131 | 139131 | 100 | 86.3
'1109JZL0026 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2012 | Mantenimiento de la infraestructura en estaciones de combustibles para acceso seguro, con servicios de calidad a las aerolíneas, a través de rehabilitaciones de vialidades, drenajes industriales, tanques de almacenamiento, oficinas operativas, instalaciones eléctricas e iluminación | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 3930269 | 0 | 0 | 2474166 | 62.9516 | 80.1
'1109JZL0033 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL SEI 2012 | A efectos de poder reducir los tiempos y los riesgos de traslado del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios SEI al lugar de la emergencia, se requiere llevar a cabo la rehabilitación y el complemento a las salidas rápidas del SEI a la pista en aeropuertos de la Red ASA | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4552193 | 445159 | 445159 | 445159 | 9.779 | 56.7
'1209JZL0001 | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DEL AEROPUERTO DE PUEBLA 2012-2013 | Adquisición en sustitución de activos existentes en el aeropuerto de Puebla, que permitan operar en condiciones adecuadas y ofrecer adecuados niveles de seguridad, eficiencia y confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducción en costos de mantenimiento | Puebla | Adquisiciones | 0 | 7978000 | 0 | 7930000 | 7930000 | 99.3983 | 90.4
'1209JZL0002 | Programa de Mantenimiento del Aeropuerto de Puebla 2012-2013 | Obras de conservación y mantenimiento de los activos existentes en el aeropuerto de Puebla, que permitan operar en condiciones adecuadas y ofrecer adecuados niveles de seguridad, eficiencia y confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas | Puebla | Mantenimiento | 0 | 42403033 | 29914873 | 33455612 | 33966192 | 80.1032 | 90.3
'1209JZL0003 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 2013 | Se considera la sustitución de bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resultan útiles para el servicio, con costo de mantenimiento elevado, como archiveros, estaciones de trabajo y anaqueles para administración y sustitución de mesas y sillas del comedor de empleados | Distrito Federal | Adquisiciones | 9133500 | 9346600 | 0 | 0 | 12849 | 0.13747 | 0.1
'1209JZL0004 | Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2013 | Obtención de planos, memoria descriptiva, estudios, soluciones de ingenierías, especificaciones particulares, normas complementarias, catalogo de conceptos, volúmenes de obra, presupuesto base de cada uno de los proyectos que servirán para determinar obras en aeropuertos de la Red ASA | Varios | Estudios de preinversión | 5685600 | 5109857 | 0 | 0 | 281577 | 5.5105 | 5
'1209JZL0005 | PROGRAMAS MAESTROS DE DESARROLLO 2013 | Elaboración de los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares ubicados en Chetumal, Loreto, Michoacán y Puerto Escondido, que sean determinante de las necesidades futuras de inversión y directriz para su crecimiento | Varios | Estudios de preinversión | 3501000 | 3501000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0007 | Programa de adquisiciones de infraestructura operacional para las estaciones de combustibles 2013 | Adquirir equipo que coadyuve a mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las estaciones de combustibles, y cumplir el compromiso de garantizar calidad en los servicios de suministro de combustibles de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad operativa | Varios | Adquisiciones | 7648000 | 11252567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0008 | Adquisición de computadores de flujo para estaciones de combustibles 2013 | Actualización de la infraestructura tecnológica de sistemas que se encuentran instalados en estaciones de combustibles que manejan cerca del 70 por ciento del combustible de aviación, asegurando una constante y correcta medición en los procesos de recepción y envío. | Varios | Adquisiciones | 20020000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0009 | Programa de adquisiciones para carga y descarga de combustibles de aviación 2013 | Implementación de sistemas de automatización que permitan eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación. | Varios | Adquisiciones | 8000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0010 | Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2013 | Estudios de preinversión requeridos para definir a corto, mediano o largo plazo necesidades de inversión, con base en la revisión de condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo de ASA, que se utilizan para la recepción, almacenamiento y suministro de combustible de aviación | Varios | Estudios de preinversión | 52667604 | 48160604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0011 | Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013 | Construir plataformas para helicópteros y gotas de retorno que permitirán la operación de aeronaves de fuselaje menor -equipos de ala rotativa-helicópteros- con más seguridad además de realizar trabajos seguros de mantenimiento, sin dañar la infraestructura existente | Varios | Infraestructura económica | 18756300 | 13474365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0012 | Programa de mantenimiento de infraestructura de seguridad de las estaciones de combustibles 2013 | Se requiere efectuar el programa de mantenimiento en el sistema contra incendio en tres estaciones de combustibles de aviación, a fin de seguir garantizando la seguridad del personal e instalaciones, con la infraestructura de seguridad necesaria para atender de manera oportuna alguna emergencia | Varios | Mantenimiento | 23200000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0013 | Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2013 | Se requiere efectuar el mantenimiento en estaciones de combustibles de aviación en áreas sustantivas, a fin de corregir daños o irregularidades generados por el uso y desgaste natural, para proporcionar los servicios de suministro del combustible con máxima seguridad y altos estándares de calidad | Varios | Mantenimiento | 61374646 | 69628699 | 0 | 2825758 | 8465105 | 12.1575 | 11.9
'1209JZL0014 | Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013 | Se requiere contar con mayor capacidad de almacenamiento de combustible de aviación para garantizar el suministro por el crecimiento estimado de operaciones en el aeropuerto de Cancún, reubicando un tanque de almacenamiento de combustible de aviación de Cozumel en Cancún | Quintana Roo | Mantenimiento | 40167027 | 17875068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0015 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2013 | Para proporcionar servicios de rescate y extinción de incendios con calidad, seguridad y eficiencia en los aeropuertos de la Red ASA, se requiere adquirir y sustituir equipamiento de vehículos de rescate y extinción de incendios que cumplan con las caracteristicas establecidas internacionalmente. | Varios | Adquisiciones | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 | 5757924 | 27.4187 | 27.4
'1209JZL0016 | Programa de rehabilitación de vialidades, caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2013 | Rehabilitación de vialidades y caminos perimetrales para la seguridad y evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, mantenimiento para evitar contaminación de suelos, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones aeroportuarias | Varios | Mantenimiento | 20220371 | 15730371 | 290058 | 1126932 | 2493622 | 15.8523 | 15.7
'1209JZL0017 | Programa de mantenimiento de infraestructura aeroportuaria 2013 | Obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura actual en 6 aeropuertos de la Red ASA que debido a los años de servicio y operación lo requieren, a fin de ofrecer seguridad y funcionalidad en la prestación de servicios aeroportuarios | Varios | Mantenimiento | 35031400 | 28634189 | 0 | 392925 | 2174052 | 7.5925 | 7.6
'1209JZL0018 | Programa de Adquisición de Equipo de Seguridad 2013 | Con la finalidad de mantener la seguridad en las instalaciones aeroportuarias de la Red ASA, se tiene contemplado para el año 2013 adquirir detectores portátiles de explosivos y máquinas de rayos X | Varios | Adquisiciones | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0019 | Sistema de control de combustible en plataforma 2013 | Implementación de un sistema que permita realizar el control operativo de los servicios de suministro de combustible de aviación en la plataforma de un aeropuerto y el registro del suministro proporcionado y el cobro de este | Varios | Adquisiciones | 13300000 | 20000000 | 0 | 0 | 4612555 | 23.0628 | 23
'1209JZL0020 | Sistemas de medición de combustible de aviación 2013 | Sistematizar la medición en las áreas de carga y descarga en tanques y automatización del proceso de suministro de combustible | Varios | Adquisiciones | 9100000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0021 | Programa de accesibilidad 2013 | Adquisición e implementación de equipamiento como ayuda técnica para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual o auditiva, personas de la tercera edad y usuarios en general por las instalaciones de los edificios terminales en aeropuertos de la Red ASA | Varios | Adquisiciones | 2835000 | 2835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0022 | Programa para la rehabilitación de la pista y rodajes en el aeropuerto de Campeche | Corrección de daños ocasionados por el uso y desgaste natural de las instalaciones del aeropuerto, con el objeto de incrementar la seguridad en las operaciones y confort en los servicios que se proporcionan | Campeche | Mantenimiento | 72375000 | 64406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0023 | Programa de adquisición de parque vehicular 2013 | Sustitur parque vehicular existente que ya rebasó los 10 años de operación, que permitan garantizar la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación bajo un esquema de rentabilidad, eficiencia y seguridad y disminuir el costo de mantenimiento de las unidades | Varios | Adquisiciones | 46300000 | 51960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0024 | Construcción de las oficinas operativas de la estación gasolinera México -3451-, 2013 | Construir en la estación de servicios 3451 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares un espacio que permita al personal que labora en la estación gasolinera brindar una atención más eficiente a los clientes en su facturación, con la protección, seguridad y resguardo de los equipos que lo conforman | Distrito Federal | Infraestructura económica | 4368080 | 3968080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0025 | Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2015 | Remediación del suelo y subsuelo en la estación de combustibles, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0026 | Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la Red Aeroportuaria 2013 | Adquisición de mobiliario y equipos propios para la operación de los aeropuertos de la Red ASA, respetando las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria, para garantizar la seguridad del aeropuerto, previniendo el ingreso de fauna y personas ajenas al aeropuerto | Varios | Adquisiciones | 18319599 | 10964599 | 17988 | 434005 | 451412 | 4.117 | 4.1
'1209JZL0027 | Ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan | Ampliación y reordenamiento de flujos nacionales e internacionales del edificio terminal del aeropuerto de Uruapan, que permita optimizar el uso de la superficie y cumplir con las especificaciones y estandares por pasajero requeridos para aeropuertos con categoría internacional por la IATA y la FAA | Michoacan | Infraestructura económica | 22488000 | 20518235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0028 | Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de apoyo para el suministro de combustible de aviación 2013 | Mantenimiento de la infraestructura en estaciones de combustibles de aviación para acceso seguro, con la rehabilitación de vialidades, mtto a oficinas operativas, almacén de residuos peligrosos, almacenes de refacciones y talleres de mantenimiento reubicación del laboratorio de control de calidad | Varios | Mantenimiento | 41000000 | 19027608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0029 | Construcción de camino de acceso al SEI 2013 | A fin de poder reducir los tiempos y los riesgos de traslado del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios SEI al lugar de la emergencia, se requiere llevar a cabo la rehabilitación y el complemento a las salidas rápidas del SEI a la pista en aeropuertos de la Red ASA | Varios | Infraestructura económica | 10876800 | 9810200 | 0 | 385419 | 385419 | 3.9288 | 3.9
'1209JZL0031 | Programa de Desarrollo Tecnológico de Mobiliario y Equipo de uso Aeroportuario 2013 | A efecto de ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, se requiere el desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de manufactura nacional mismos que se patentarán y registrarán | Distrito Federal | Adquisiciones | 2000000 | 1995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209JZL0032 | Rehabilitación de pavimentos de uso aeronáutico de pista 16-34, rodajes alfa y bravo, así como plataforma de aviación en el aeródromo aeronaval de La Pesca, Tamaulipas. | Rehabilitación de pavimento de la pista 16-34, conformación de franjas de seguridad, del pavimento de rodajes Alfa y Bravo, del pavimento en plataforma de aviación, colocación de letreros, equipo VOR/DME, estación Servicio de Extinción de Incendios (SEI), equipo de torre de control, principalmente | Tamaulipas | Mantenimiento | 0 | 55940006 | 0 | 5680689 | 43632583 | 77.9989 | 95.8
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
TOTAL |  |  |  |  | 250000000 | 245703000 | 0 | 0 | 981842 | 0.39961
'1209J0U0004 | CONSERVACION DE PUENTES | MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUENTES DE CUOTA QUE ESTAN A CARGO DEL ORGANISMO, A FIN DE PRESERVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A TRAVES DE ESTA INFRAESTRUCTURA. | Varios | Mantenimiento | 13780549 | 35936178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J0U0005 | CONSERVACION DE CARRETERAS | PROGRAMA DE INVERSION PARA LA CONSERVACION NORMAL DE CARRETERAS,TANTO AUTOPISTAS COMO CAMINOS DIRECTOS. | Varios | Mantenimiento | 5590224 | 19310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J0U0008 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES | PROGRAMA DE INVERSION PARA LA CONSERVACION DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL ORGANISMO | Varios | Mantenimiento | 0 | 12396444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J0U0009 | MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES | PROGRAMA DE INVERSION PARA LA REHABILITACION,REPARACION Y O RECONSTRUCCION DE PUENTES DE CUOTA. | Varios | Mantenimiento | 0 | 57447248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J0U0010 | MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS | PROGRAMA DE INVERSION PARA LA REHABILITACION,REPARACION Y O RECONSTRUCCION DE AUTOPISTAS DE CUOTA. | Varios | Mantenimiento | 230629227 | 120613130 | 0 | 0 | 981842 | 0.81404 | 0.25
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KCZ Telecomunicaciones de México
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 264368022 | 0 | 0 | 0 | 0
'0609KCZ0001 | MIGRACION TERMINALES TELEFONIA RURAL DE BANDA L A BANDA KU | SUSTITUCION DE 10,158 TERMINALES SATELITALES DE BANDA L A BANDA KU INCLUYENDO EL CENTRO DE CONTROL, ASI COMO EQUIPO PARA SU INSTALACION | Varios | Adquisiciones | 0 | 264368022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
'1109KCZ0001 | Programa de Servicio Móvil y Rural Satelital | Diversificar y ampliar los servicios móviles de voz y datos vía satélite en apoyo a la actividad productiva y facilitar el servicio de Internet móvil vía satélite,asi como operar la red de comunicaciones móviles. | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109KCZ0002 | PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | Actualizar la infraestructura para mantener la operación de la Red Telegráfica Integrada y con ello permitir la Alta Disponibilidad en esta red. | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109KCZ0004 | PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA UN SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SITIO DEL CENTRO DE DATOS eMÉXICO | Dotar de la infraestructura nececaria que permita incrementar el suministro de Energía Eléctrica para abastecer la Red actual de eMéxico y la Red Complementaria Satelital | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0809J2P0002 | Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial. | Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial. | Tabasco | Infraestructura económica | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.01
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 46101343 | 48304760 | 6172287 | 8859216 | 10011718 | 20.7262
'0809J2R0003 | Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros | Ampliar el rompeolas del puerto en 400 metros. | Baja California | Infraestructura económica | 21500000 | 2821285 | 7625 | 7625 | 7625 | 0.27027 | 56.5
'0809J2R0004 | Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada | Construccion de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las areas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo. | Baja California | Infraestructura económica | 500000 | 500000 | 7625 | 7625 | 7625 | 1.525 | 5.02
'1009J2R0002 | Ampliación Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada | Ampliación de muelle, asi como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria ademas de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto. | Baja California | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3109091 | 3014316 | 3119359 | 3491804 | 112.3095 | 90.16
'1109J2R0009 | Adecuacion y modernizacion de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada | Dotar de infraestructura acorde a la adecuación y modernización de los accesos 1 y 2 para resguardar los intereses propios del puerto de Ensenada | Baja California | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 2192818 | 3364711 | 4121731 | 20.6087 | 84.46
'1209J2R0002 | Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada | Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región. | Baja California | Otros proyectos de Inversión | 0 | 10994384 | 45787 | 81187 | 81187 | 0.73844 | 12.92
'1209J2R0003 | Adquisición de un equipo de circuito cerrado de televisión. | Cámaras de televisión, grabadoras y antenas inalámbricas | Baja California | Adquisiciones | 2101343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J2R0004 | Programa de Adquisiciones 2013 | Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación. | Baja California | Adquisiciones | 2000000 | 2000000 | 904116 | 904116 | 917303 | 45.8651 | 3.02
'1309J2R0001 | Mantenimiento de la Infraestructrura portuaria del Puerto de Ensenada y El Sauzal B.C. para 2013 | Mantener los niveles de calidad así como de seguridad del medio, para la realización de las actividades comerciales y logísticas del recinto, para las áreas concesionadas a la API | Baja California | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 8880000 | 0 | 1374593 | 1384443 | 15.5906 | 0.6
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 10763906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0909J2T0002 | Construcción de Sistema Contra Incendio en la Terminal de Transbordadores | Construcción de sistema contra incendio en la Terminal de Transbordadores, a base de hidrantes y gabinetes para alojar mangueras contraincendio. | Sinaloa | Infraestructura económica | 10763906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 36500000 | 90500000 | 2674814 | 5140896 | 5833394 | 6.4457
'0709J2U0010 | Reforzamiento del viaducto de comunicación | Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacomodo de los existentes | Yucatan | Infraestructura económica | 8000000 | 80000000 | 2674814 | 5010079 | 5500386 | 6.8755 | 99.51
'0909J2U0007 | DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO | La integración de los espacios y edificios existentes, mejoramiento de la vialidad de acceso al puerto e integración al proyecto del gobierno del estado: malecón internacional , diseño de acceso a playas, desarrollo de zonas comerciales, estacionamientos y zonas recreativas. | Yucatan | Infraestructura económica | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1009J2U0003 | Rehabilitacion de muelle 6 | Reparación de estructuras que presentan daños, demolición de las secciones de concreto dañadas, la limpieza del acero existente, la colocación de adhesivo para unir concreto viejo con nuevo y el colado utilizando concreto de consistencia fluida y protección catódica por ánodo de zinc tipo lingote. | Yucatan | Otros proyectos | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
'1109J2U0004 | Programa de Adquisiciones 2012 | Adquisición de equipo necesario para actualizar, modernizar y/o reponer los bienes de uso común, necesarios para las labores del personal. | Yucatan | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1282140 | 0 | 2844 | 2844 | 0.22182 | 99.81
'1209J2U0001 | Construcción del Viaducto Alterno | Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal | Yucatan | Otros proyectos | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J2U0002 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA | Se incluyen aquellos estudios y trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular un proyecto de obra pública y los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones del puerto de Progreso. | Yucatan | Estudios de preinversión | 0 | 9217860 | 0 | 127973 | 330164 | 3.5818 | 10
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 85473561 | 88373561 | 781487 | 1955688 | 2345725 | 2.6543
'0609J2W0009 | Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin. | Habilitar 32.0 has.ganadas al mar y 7.0 has. con la devastacion del cerro de las gallinas, construccion de estructura de contencion e infraestructura de atraque y servicios | Sinaloa | Infraestructura económica | 68499206 | 68499206 | 264913 | 404801 | 527332 | 0.76984 | 99.36
'1209J2W0007 | Programa de Adquisiciones 2013 | Adquisición de equipos y bienes muebles propios para la indispensable operación del puerto. | Sinaloa | Adquisiciones | 12474355 | 12474355 | 60701 | 207678 | 267620 | 2.1454 | 15
'1209J2W0008 | Mantenimientos a Señalamiento Marítimo | Mantenimiento a boyas, torres de enfilación, acceso al faro y cerros en donde se ubican señalamientos. | Sinaloa | Mantenimiento | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J2W0009 | Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral | Mantenimiento anual a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario | Sinaloa | Mantenimiento | 900000 | 900000 | 0 | 124832 | 134142 | 14.9047 | 1.01
'1209J2W0010 | Mantenimiento a muelles y patios de maniobras | Mantenimiento a muelles pesquera, en patio de muelle de carga general, patio de aduana y terminal de usos múltiples | Sinaloa | Mantenimiento | 3000000 | 3000000 | 455873 | 1039260 | 1098601 | 36.62 | 6.12
'1309J2W0001 | Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2013 | Mantenimiento a instalaciones diversas: red hidráulica, pluvial, interconexión de fosas sépticas y alumbrado público. | Sinaloa | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1000000 | 0 | 141814 | 186053 | 18.6053 | 7
'1309J2W0002 | Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2013 | Mantenimiento a diversos edificios del Puerto, y también a vialidades en el recinto. | Sinaloa | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2500000 | 0 | 37303 | 131977 | 5.2791 | 10
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J2X0001 | Dragado de mantenimiento | Se estima dragar alrededor de 1,600,000 m3 de azolve en el canal de navegación, la dársena de ciabóga, y algunas áreas de navegación del puerto de Tuxpan | Veracruz | Mantenimiento | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 473425500 | 0 | 127081846 | 146602963 | 146602963 | 0
'0309J2Y0002 | Reconstrucción de escolleras y obras de protección | Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongacion de éstas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 150000000 | 0 | 56293141 | 67824863 | 67824863 | 0 | 94.02
'0309J2Y0030 | CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg. | Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 120000000 | 0 | 46342767 | 46644659 | 46644659 | 0 | 92.16
'0809J2Y0011 | Vías férreas de enlace y almacenamiento | Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de granelesminerales, para desalojo de carga, con el fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 9329852 | 9501931 | 9501931 | 0 | 83.65
'0909J2Y0001 | Vialidades de conexión | Construir 15.42 Km. de vialidades de conexión en el interior del puerto para conectar las empresas que se encuentran en el interior del recinto portuario. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 10483081 | 15874370 | 15874370 | 0 | 95.56
'1009J2Y0005 | Subestación eléctrica y línea de transmisión | Construcción e instalación de una subestación eléctrica de 40 MVA y una línea de transmisión de 115 KVA para poder abastecer de energía eléctrica a diversas zonas del puerto y empresas que estan restringidos ante una mayor demanda. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J2Y0011 | Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. | Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 78425500 | 0 | 3068196 | 3068196 | 3068196 | 0 | 10.1
'1209J2Y0002 | Estudios y Proyectos de Preinversión 2013. | Se realizarán diversos estudios para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos y desarrollos contemplados, con el fin de dar solución a diversas problemáticas presentes en el Puerto de Altamira. | Tamaulipas | Estudios de preinversión | 15000000 | 0 | 737436 | 1565767 | 1565767 | 0 | 10
'1209J2Y0003 | Mantenimiento a drenaje pluvial | Dar mantenimiento en el desazolve de drenes, limpieza de bocas de tormenta, alcantarillas, rectificación de paredes y niveles de drenes. | Tamaulipas | Mantenimiento | 0 | 0 | 827373 | 2123177 | 2123177 | 0 | 10
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 491230000 | 0 | 6686497 | 6686497 | 6686497 | 0
'1109J2Z0004 | Automatización de silos | Reingeniería para el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos de los componentes de automatización de la unidad de silo. | Sonora | Infraestructura económica | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J2Z0009 | Rehabilitación de muelles | Rehabilitación de los pilotes de las Bandas Este y Sur, módulos I a XXII. Demoliciones de concreto en zonas afectaras, reposición de concreto y acero; pintura de esmalte en pantallas de atraque. | Sonora | Infraestructura económica | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J2Z0001 | Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora | Fase I de la expansión del Puerto en la Bahía de Empalme. Habilitación de la barra al Sur de la Bahía (dragado, construcción de taludes, explanadas y otros) para la instalación de terminales de granel y captar la operación de los interesados con tráficos entre Asia y América. | Sonora | Infraestructura económica | 400000000 | 0 | 2241279 | 2241279 | 2241279 | 0 | 0.2
'1209J2Z0002 | Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2013 | Inversión en Maquinaria para la operación y movimiento de carga y maniobras en muelles, patios y/o buques, así como equipo de taller para mantenimiento y servicio. | Sonora | Adquisiciones | 44230000 | 0 | 4445218 | 4445218 | 4445218 | 0 | 5
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 503400000 | 301161000 | 47085920 | 175763622 | 186007945 | 61.7636
'0209J3A0001 | Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial | Construcción de segundo cuerpo de la vialidad norte, ampliándola a cuatro carriles con un ancho de 3.50 metros por carril, y con dos acotamientos laterales de 2.50 metros cada uno, la capa de rodamiento será a base de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor. | Michoacan | Infraestructura económica | 26492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2
'0309J3A0002 | Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación | La construcción será a base de roca, conformada por tres capas, la primera se denomina núcleo y conformada por roca de 20 kg a 1.0 toneladas, la segunda se denomina como secundaria y conformada por roca de 1 a 3 toneladas; tercer capa es la coraza y a base de roca de 3 a 5 toneladas. | Michoacan | Infraestructura económica | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 2196429 | 18.3036 | 99.22
'0309J3A0012 | Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores | Dragado de 13,000,000 m3 de material para profundizar los canales y dársenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 mts de profundidadd con una plantilla en canales de 100 metros y en darsenas de 600 mts. | Michoacan | Infraestructura económica | 14964000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2
'0309J3A0018 | Construcción de centro de control de emergencias | El habilitado del terreno en donde se , realizara la construcción del edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica. | Michoacan | Infraestructura económica | 9024000 | 9024000 | 1132388 | 1132388 | 1132388 | 12.5486 | 99.52
'0409J3A0004 | Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal | Habilitación del terreno donde se construirá un edificio de 4 niveles así como la construcción del centro de negocios que dará cabido a 30 espacios. Se considerara el desarrollo de la zona externa de las edificaciones de estacionamiento, todo esto sobre un área de 2.4 hectáreas. | Michoacan | Infraestructura económica | 70137000 | 70137000 | 33658229 | 36557175 | 40125499 | 57.2102 | 99.75
'0509J3A0004 | REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL | Remplazar la infraestructura de torres estructurales a postes troncocónicos, a fin de llevar una mayor cantidad de circuitos los cual permitiría reducir los espacios que ocupan al considerar que pueden conducir tanto los circuitos de 230KV como los de 115KV en un mismo poste. | Michoacan | Infraestructura económica | 6578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.18
'0509J3A0005 | Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal. | El proyecto consiste en la construccion e instalacion de 26.5 kilometros de vías ferreas, para el movimiento de carga que de servicio a los cesionarios del puerto. | Michoacan | Infraestructura económica | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.42
'0509J3A0006 | Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III, en la Isla del Cayacal | El proyecto consiste en la construccion de un muelle de 700 metros de longitud y patios para almacenamiento de mercancias sobre una superficie de 60.0 hectareas. | Michoacan | Infraestructura económica | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4
'0809J3A0002 | Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común | Se realiza la construcción de vialidades derivadoras o que llevan hacia las distintas terminales, así mismo se realiza la construcción de patios de servicios generales para los usuarios del puerto mismos que pueden ser utilizados para almacenamiento, estacionamiento o servicios en general. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 10000000 | 1606292 | 4747854 | 6404608 | 64.0461 | 98.04
'0809J3A0003 | Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario | Se contempla el habilitado del terreno en donde se construirá, el edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica. | Michoacan | Infraestructura económica | 4000000 | 4000000 | 0 | 759777 | 759777 | 18.9944 | 98.2
'0909J3A0002 | PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. | Demolicion de camino sobre pedraplen y cuerpo de pedraplen (paso de burras) y Dragado de 1.6 millones de m3 de material para prolongar canal suroeste en 600 metros. | Michoacan | Infraestructura económica | 25505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0909J3A0003 | Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de lázaro Cárdenas, Mich. | Dragado de 10,000,000 metros cubicos de material para construir darsenas norte y oriente, con una profundidad de 16:50 metros 600 metros de plantilla con taludes 4:1 | Michoacan | Infraestructura económica | 161500000 | 161500000 | 464757 | 119113751 | 119113751 | 73.7546 | 99.84
'1209J3A0001 | Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas | Dragar para recibir buques con esloras mayores a los 350 metros, y mangas cercanas a los 50 metros con cargas de hasta 160,000 ton. | Michoacan | Infraestructura económica | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J3A0002 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013 | Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vías férreas, patios, bardas, señalamientos marítimos y puente. | Michoacan | Mantenimiento | 34500000 | 34500000 | 10224254 | 13452677 | 16275493 | 47.1753 | 21.1
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 755208602 | 0 | 106279320 | 206072985 | 206072985 | 0
'0509J3B0010 | Instalaciones de Patio regulador de trailers | Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia | Colima | Infraestructura económica | 55385396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6
'0809J3B0001 | Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte | Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado; Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas; Serv Relacionados Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda de carga contenerizada. | Colima | Infraestructura económica | 699100690 | 0 | 103866738 | 178878339 | 178878339 | 0 | 53.64
'0909J3B0003 | Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública. | Realizar los estudios de ingeniería y dictamenes de obra pública. Así como las residencias de supervición y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente. | Colima | Estudios de preinversión | 722516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.22
'0909J3B0004 | Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B | Retiro de las defensas existentes y la colocación de un tablestacado metálico frontal de 570m de largo, sobre el trazo del paramento actual, lo anterior con posibilidades de efectuar el dragado hasta la cota -14,00 m. y en el futuro, llegar a una profundidad de -15,00 m. | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 8979851 | 8979851 | 0 | 38.02
'1209J3B0002 | Programa de Adquisiciones 2012 | Adquisición de bienes para mejorar las condiciones de servicio de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. | Colima | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 407676 | 5492178 | 5492178 | 0 | 92.02
'1209J3B0004 | Rehabilitación a los muelles y patios de las posiciones 10 y 11 | Los trabajos consisten en la renivelación de las superficies de rodamiento en la zona de transición y de patios de los muelles 10 y 11; mediante la colocación de losas de alivio. | Colima | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 5242000 | 5242000 | 0 | 2
'1209J3B0005 | Renivelación de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 así como de otros patios y vialidades del Puerto. | Recuperación de los niveles de rasante de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 así como de otros patios y vialidades del Puerto donde se realizan las maniobras de carga, descarga y traslados entre los distintos modos de transporte de las mercancías comerciadas en el Puerto de Manzanillo. | Colima | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 2004906 | 2613786 | 2613786 | 0 | 0.12
'1209J3B0006 | Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. | Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su numero de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4. Habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana. | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 0 | 0 | 4866831 | 4866831 | 0 | 5
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 36198000 | 0 | 26170 | 26170 | 26170 | 0
'0909J3D0001 | Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico | Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas intalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria conlindante a él. | Tamaulipas | Mantenimiento | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
'1009J3D0005 | Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11. | Se realizará la construcción y habilitación de diversas obras requeridas por el SAT y la Aduana de Tampico, a partir del segundo semestre del 2010, 2011 y 2012. | Tamaulipas | Otros proyectos | 12198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6
'1209J3D0002 | Dragado de Mantenimiento | Con una draga de tolva autopropulsada se realizaran los dragados para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas. | Tamaulipas | Mantenimiento | 10000000 | 0 | 26170 | 26170 | 26170 | 0 | 0.2
'1209J3D0004 | Servicios relacionados con la obra pública | Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas o diagnósticos de la infraestructura existente. | Tamaulipas | Estudios de preinversión | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J3D0005 | Control de accesos al recinto fiscalizado. | Construir una caseta de revisión para el control de mercancías de comercio exterior y dos estructuras techadas, mismas que se realizarán en la parte colindante con las áreas fiscalizadas otorgadas. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J3D0006 | Obras en metales y minerales | Instalación de una báscula sin fosa con sistemas electrónicos y accesorios, en la zona de control de acceso y salida vehicular, se construirá una cubierta para facilitar la revisión y se construirá un módulo de mampostería y concreto. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J3D0008 | Programa de adquisiciones 2013 | Llevar a cabo la sustitución y renovación de los bienes para la Entidad, de acuerdo al análisis realizado a las solicitudes de las áreas involucradas en las operaciones del puerto. | Tamaulipas | Adquisiciones | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 687434400 | 684638400 | 132382716 | 164210220 | 213413910 | 31.1718
'0609J3E0004 | Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas | Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz. | Veracruz | Infraestructura económica | 20000000 | 20000000 | 12679506 | 14681170 | 19049683 | 95.2484 | 89.98
'0609J3E0005 | Libramiento ferroviario a Santa Fé | Se construirá una vía doble de ferrocarril iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía doble contará con un desarrollo aproximado de 14 km. | Veracruz | Infraestructura económica | 202500000 | 202500000 | 40688924 | 51260501 | 66544303 | 32.8614 | 95.12
'0809J3E0002 | Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz | Adquisición de un equipo de Rayos X para ferrocarril para la aduana del puerto de Veracruz. | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 10000000 | 0 | 101711 | 101711 | 1.0171 | 75.3
'0809J3E0005 | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores | Veracruz | Infraestructura económica | 52500000 | 52500000 | 1605142 | 3112050 | 7594887 | 14.4665 | 87.09
'1009J3E0002 | Programa de ampliación de la cobertura del CCTV. | Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz. | Veracruz | Adquisiciones | 1796000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02
'1109J3E0008 | Nueva aduana del Puerto de Veracruz | Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto. | Veracruz | Infraestructura gubernamental | 246538400 | 246538400 | 21112675 | 30931818 | 39986046 | 16.219 | 95.43
'1109J3E0010 | Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto | Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz. | Veracruz | Infraestructura económica | 28000000 | 28000000 | 440000 | 440000 | 5148750 | 18.3884 | 98.8
'1109J3E0011 | Centro de Atención Logística al Transporte. | Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad. | Veracruz | Infraestructura económica | 6200000 | 6200000 | 361672 | 1136005 | 1294994 | 20.887 | 99.07
'1109J3E0012 | Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. | Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto. | Veracruz | Infraestructura económica | 8200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.12
'1109J3E0014 | Unidad de Manejo Ambiental La Pinera. | Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER. | Veracruz | Otros proyectos | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
'1109J3E0015 | Unidad de Manejo Ambiental Punta Gorda. | Programa destinado a la conservación y mantenimiento de la flora y fauna silvestre en la UMA al cuidado de la APIVER. | Veracruz | Otros proyectos | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
'1209J3E0001 | Patios ferroviarios multimodal y de clasificación | Construcción de un patio multimodal ferroviario para lograr la interacción de movimiento ferroviario entre el puerto y la ZAL; así como un patio de clasificación para el acomodo de unidades ferroviarias para su despacho final | Veracruz | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J3E0002 | Reconstrucción de la Bodega 19 Anexo | Realizar trabajos para el mejoramiento y modernización de las estructuras e instalaciones de la Bodega 19 Anexo. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6900000 | 0 | 2052879 | 2052879 | 29.7519 | 85.4
'1209J3E0003 | Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto | Adecuación de espacios de los Pisos 2, 3, 6 y 7 del Edificio Administrativo de la APIVER. | Veracruz | Infraestructura económica | 2000000 | 2000000 | 644534 | 804751 | 1136407 | 56.8203 | 90.13
'1209J3E0005 | Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto | Se construirán 0.767 Km de laderos, 0.426Km de conexiones y 1.062 Km adicionales de vías, ampliando cerca de 2.255 Km la red ferroviaria interna del puerto. | Veracruz | Infraestructura económica | 18000000 | 30300000 | 0 | 1420725 | 1542956 | 5.0923 | 62.1
'1209J3E0006 | Archivos de Concentración e Histórico. | Adecuación y equipamiento de un Archivo de Concentración y un Archivo Histórico para la APIVER. | Veracruz | Infraestructura económica | 3200000 | 3200000 | 1181165 | 1181165 | 1611975 | 50.3742 | 95.03
'1209J3E0008 | Estudios de Preinversión 2013 | Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión. | Veracruz | Estudios de preinversión | 6500000 | 6500000 | 1671571 | 2142695 | 2518375 | 38.7442 | 20.01
'1209J3E0009 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013 | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER. | Veracruz | Mantenimiento | 70000000 | 70000000 | 51997527 | 54944750 | 64830944 | 92.6156 | 40
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 95000000 | 0 | 0 | 1849880 | 1849880 | 0
'1109J3F0001 | Ampliación del patio para trailers | Ampliación del patio para tráileres; lo cual requiere de la pavimentación de 8,870.96 m2 de superficie, utilizando concreto hidráulico. | Veracruz | Infraestructura económica | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
'1309J3F0001 | Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos 2013 | Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 1,200,000.00 m3 | Veracruz | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 1849880 | 1849880 | 0 | 0.5
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 75000000 | 30619125 | 0 | 2598607 | 26717732 | 87.2583
'1009J3G0002 | Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz | Ampliación de la bocana de acceso de 80 m a 120 m | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 24119125 | 0 | 0 | 24119125 | 100 | 93.05
'1109J3G0005 | Construcción de un muelle de usos múltiples. | Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a base de pilotes y superestructura de concreto armado. | Oaxaca | Infraestructura económica | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J3G0002 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2013 | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Salina Cruz, al cuidado y bajo la administración de la API Salina Cruz | Oaxaca | Mantenimiento | 0 | 6500000 | 0 | 2598607 | 2598607 | 39.9786 | 5
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 671145200 | 677425200 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109KDN0006 | Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves | Modernizacion e instalación de sistemas de ayudas visuales, para mejorar la operación de las aeronaves. | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.73
'1109KDN0008 | Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2012 | Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1109KDN0009 | Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos de Edificio Terminal | Disponer de Edificios y estructuras complementarias seguras y eficientes | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 2430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.86
'1209KDN0001 | Adquisición y Modernización de Equipo Para el Centro De Gestión Avanzada y de Equipos De Video-Vigilancia. | Adquisición de equipos de video-vigilancia para ser distribuidos en las instalaciones del aeropuerto y la adquisición de equipo de apoyo, con lo cual se proporcionara mayor eficiencia en la seguridad. | Distrito Federal | Adquisiciones | 31592172 | 31592172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
'1209KDN0005 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ATENCIÓN MÉDICA | Complementar equipamiento moderno para la atención de urgencias médicas que se presentan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México | Distrito Federal | Adquisiciones | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209KDN0006 | Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire | Solventar la necesidad de realizar la limpieza del área operacional del Aeropuerto, mediante la adquisición de tres barredoras de recirculación a fin de mantener la totalidad del área operativa libre de objetos extraños que puedan dañar las aeronaves por posibles ingestiones en sus motores | Distrito Federal | Adquisiciones | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209KDN0007 | Unidad De Ataque Y Extinción De Incendios 6x6 Y 8X8 | Con la realización del proyecto estará en posibilidades de cubrir de manera fiable las 24 horas de todos los días del año, de manera efectiva el servicio de Salvamento y Extinción de incendio con modernos equipos, continuando con el cumplimiento de los tiempos de respuesta. | Distrito Federal | Adquisiciones | 42000000 | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
'1209KDN0008 | Instalaciones Y Obras De Construcción Especializada | Proporcionar mantenimiento preventivo al puente atirantado, garantizando la operación eficiente y los manteniendo el adecuado nivel de seguridad. | Distrito Federal | Mantenimiento | 40400000 | 39820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209KDN0011 | Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales | Adecuación de espacios para atención médica, Banco de Capacitores y Filtros de Armónicos, subestaciones Eléctricas, Alumbrado en zona de carreteo, Rehabilitación de Estacionamiento Vertical, Rehabilitación de Edificio de Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, así como de vialidad. | Distrito Federal | Mantenimiento | 23400000 | 21200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24
'1209KDN0012 | REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES | Mantenimiento a los elementos del sistema Pistas - Rodajes - Plataforma que permita atender tanto la demanda actual como la futura de forma segura y eficiente, en cumplimiento a lo establecido en el anexo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional del Manual de Proyecto de Aeródromos | Distrito Federal | Mantenimiento | 265300000 | 264790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
'1209KDN0013 | Adquisición de Equipos para la Modernización de los Sistemas y Equipos en los Edificios Terminales. | Adquisición de Banco de Capacitores, Filtros de Armónicos, Subestaciones Eléctricas,Tableros Generales,Tableros de Distribución,Unidades de Iluminación, Sistema de Gestión de Pavimentos, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1y2, Sistemas de Transporte Vertical, Sistemas de Bandas Terminal 1y2 | Distrito Federal | Adquisiciones | 99000000 | 105300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209KDN0014 | Rehabilitación, Complementación Y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves en Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México. | Rehabilitación, complementación y modernización de los elementos en zona operacional de aeronaves, las cuales se atenderán con adecuados niveles de seguridad, servicio,comodidad, calidad y competitividad la demanda de las operaciones en el Aeropuerto, | Distrito Federal | Mantenimiento | 111300000 | 110530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
'1209KDN0016 | Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Extracción y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado, edificios terminales, obteniendo altos ahorros de energía eléctrica al contar con equipos con tecnología de punta. | Distrito Federal | Adquisiciones | 11335200 | 11335200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
'1209KDN0017 | Adquisición de Equipo Electromecánico y Complementario para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | Adquisición de Equipos de Electromecánico y complementario, para eficientar el suministro y distribución de energía eléctrica en láreas operacionales y edificios terminales. | Distrito Federal | Adquisiciones | 21355600 | 21335600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209KDN0019 | Adquisición De Equipo De Barreras De Seguridad | Con la implementación de barreraras físicas se impedirá el acceso no autorizado de personas, así como los contraflujos en los puntos de inspección, además de brindar una mayor seguridad ante la posibilidad de ingreso de vehículos no autorizados personas en las áreas estériles y/o restringidas. | Distrito Federal | Adquisiciones | 9362228 | 9362228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 10 Economía, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 946906 | 11954015 | 0 | 0 | 0 | 0
'12107110006 | Programa de Inversión 2013 para la adquisición y sustitución mobiliario | Adquisición y sustitución mobiliario y equipo. | Varios | Adquisiciones | 45000 | 5641515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12107110007 | Programa de Inversión 2013 para la adquisición de vehículo blindado | Renovar la camioneta blindada al servicio del C. Secretario del ramo | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 23954 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12107130001 | Adquisición de plantas de emergencia para UPS de la Secretaría de Economía | Adquirir, Instalar y puesta a punto de 3 (tres) plantas de emergencia en los inmuebles de: Recursos Humanos, Tecamachalco e Insurgentes. | Distrito Federal | Adquisiciones | 877952 | 4312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Comisión Federal de Competencia
TOTAL |  |  |  |  | 1050482 | 3650482 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210A000001 | Programa de adquisicion de mobiliario y equipo de administración 2013 | Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración estrictamente necesarios para el desarrollo de las funciones en materia de competencia económica y antimonopolio derivado de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1050482 | 1050482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210A000002 | Programa de Adquisición y Renovación de Equipos de Telecomunicacion | La CFC require Equipos Switch Core nucleo de red de Telecomunicaciones y apoyo IP, Video Conferencias, Sistema de video grabacion y Camaras WEB para optimizar la telefonia, Internet y Gestion, a fin de contar con las herramientas informaticas para las actividades encomendadas por la Ley. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210A000003 | Programa de Adquisición de equipo informático | La COFECO requiere de la adquisición del equipo informatico necesario para el almacenamiento de datos, renovación de panel de control de sistema de control de incendios, equipos de apoyo de impresión y Sistema de grabacion para Sesiones y Conferencias del Pleno. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria
TOTAL |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210B000001 | Programa de adquisición de vehículos | Programa de adquisición de vehículos | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 299139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210B000002 | Programa de adquisición de bienes muebles y equipo de administración. | Programa de adquisición de bienes muebles y equipo de administración. | Distrito Federal | Adquisiciones | 500000 | 200861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2H Centro Nacional de Metrología
TOTAL |  |  |  |  | 144908529 | 144908529 | 15079828 | 19381952 | 20186577 | 13.9306
'0310K2H0001 | Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales | Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales | Queretaro | Infraestructura gubernamental | 122708529 | 87787887 | 14619343 | 17080788 | 17100619 | 19.4795 | 77.63
'1210K2H0001 | Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio | Renovar el equipo de laboratorio de alta especialización para fortalecer la capacidad instalada, la cobertura de servicios metrológicos y las capacidades de medición en áreas emergentes y de punta, así como contar con las capacidades innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico. | Queretaro | Adquisiciones | 22200000 | 22787577 | 460485 | 489866 | 1071653 | 4.7028 | 34.6
'1210K2H0002 | Programa de Obras Menores | Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología, la infraestructura y edificaciones del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico. | Queretaro | Mantenimiento | 0 | 21457000 | 0 | 716552 | 716552 | 3.3395 | 2
'1210K2H0003 | Programa de Bienes Muebles 2013 | Renovar y sustituir equipos para el desarrollo de actividades metrológicas, de apoyo y de operación administrativa, como la prestación de servicios, las comunicaciones, soluciones informáticas, suministro de energía, suministro de aire acondicionado, la fabricación de piezas especiales, entre otros. | Queretaro | Adquisiciones | 0 | 12876065 | 0 | 1094746 | 1297753 | 10.0788 | 10
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
TOTAL |  |  |  |  | 96464042 | 79200601 | 3955224 | 4929249 | 5903151 | 7.4534
'0310K8V0014 | Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F. | Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación | Distrito Federal | Inmuebles | 12349654 | 12349654 | 3955224 | 4929249 | 5903151 | 47.8001 | 71.4
'0410K8V0004 | Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto. | Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto. | Distrito Federal | Mantenimiento | 8412603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.72
'0510K8V0002 | Adquisición espacio y adecuación Oficina Regional Occidente. | Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura. | Jalisco | Infraestructura gubernamental | 11411556 | 11411556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9
'0610K8V0002 | Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste | Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura | Yucatan | Mantenimiento | 1483118 | 1483118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.54
'0710K8V0002 | Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de almacen y archivo general del IMPI. | Construcción de inmueble para el alojamiento y resguardo de los archivos generales del IMPI, más mobiliario en desuso, en tránsito y reubicación. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 21858388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17
'0710K8V0004 | Adquisición de inmueble de la oficina regional Noroeste | Adquisición de inmueble, adecuación y equipamiento para poner en operación la oficina regional Noroeste del IMPI. | Sonora | Estudios de preinversión | 8241643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0910K8V0001 | Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI. | Las actividades a realizar son: 1. Desarrollo del programa de necesidades; 2. Estudio de Polígono de Actuación; 3. Estudios de impacto urbano previo; 4. Análisis de determinación de zonificación y distribución de espacios. El detalle se encuentra en la pag. 8 y 9 del documento. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 4340000 | 4340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29
'1210K8V0001 | Adquisición de Equipo de Administración | Cubrir necesidades de tipo administrativo, apoyo logístico, seguiridad e higiene laboral, cuidado del medio ambiente, cubriendo necesidades básicas de operación del personal existente y de reciente ingreso, o bien, reemplazan bienes. | Distrito Federal | Adquisiciones | 8873680 | 8873680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210K8V0002 | Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su funcionalidad | Mejorar las instalaciones y optimizar la utilización de espacios con que se cuenta con el fin de mejorar los ambientes de trabajo y homogeneizar la imagen institucional, a través de estudios integrales. | Distrito Federal | Inmuebles | 19493400 | 40742593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: LAU Servicio Geológico Mexicano
TOTAL |  |  |  |  | 1906524559 | 1906524559 | 1257299680 | 1275776287 | 1293575937 | 67.8499
'1210LAU0002 | Proporcionar el Servicio Público de Información Geológico-Minera Básica del Territorio Nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco Digital de Datos Geológico-Mineros | Base de datos sistematizada con el fin de centralizar, administrar, salvaguardar y difundir la información existente geológica, minera, geoquímica y magnética del país, de manera que su consulta sea segura, rápida y flexible, por usuarios internos como externos, disponiéndola por Internet. | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 11500964 | 11500964 | 2040579 | 3449301 | 4071033 | 35.3973 | 49.1
'1210LAU0003 | Generación de Información geohidrológica del territorio nacional | Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento. | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 8607441 | 8607441 | 1819791 | 2429664 | 2975745 | 34.5718 | 40.3
'1210LAU0004 | Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado | Contribuir con el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado. | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 70535422 | 70535422 | 11760537 | 14756928 | 19045294 | 27.001 | 42.8
'1210LAU0005 | Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra | Obtener conocimiento de los procesos geológicos promoviendo su uso, aprovechamientos y su aplicación en diferentes áreas de las ciencias de la tierra tales como: industrial, académico, social y ambiental, logrando con ello entender, ordenar, preservar y utilizar razonablemente los recursos naturales | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 10118501 | 10118501 | 1971698 | 2584929 | 3209273 | 31.7169 | 20.8
'1210LAU0006 | Generación de Información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana | Actualizar el conocimiento de Rocas Dimensionables de México, mediante trabajos de localización, geología, potencial, infraestructura, situación legal, pruebas físicas, para integrar un inventario de localidades viables de comercializar, contribuyendo a la atracción de inversión | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 3731107 | 3731107 | 1452205 | 1820770 | 2006238 | 53.7706 | 47
'1210LAU0007 | Generación de Información de los Recursos Minerales Municipales | Proceso aplicado a la obtención de información que permita la evaluación y cuantificación sustentada del potencial de recursos minerales. Utiliza como base, la misma infraestructura de información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el SGM. | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 6925363 | 6925363 | 1261545 | 1811619 | 2211369 | 31.9315 | 47.4
'1210LAU0008 | Bienes muebles del SGM 2013 | Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles el cual considera equipos de operación para labores en campo y de laboratorio. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 28226518 | 28226518 | 598185 | 603013 | 603013 | 2.1363 | 2.12
'1210LAU0009 | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000. | Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial. | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 74832524 | 74832524 | 23101037 | 28704514 | 34263395 | 45.7868 | 55.1
'1210LAU0010 | Exploración de Minerales Energéticos | Identificar localidades con contenido de carbón, uranio y gas asociado a yacimientos de carbón mineral, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir su importación y apoyar el desarrollo de la nación. | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 1628940011 | 1628940011 | 1192402151 | 1193999916 | 1195440327 | 73.3876 | 14.3
'1210LAU0011 | Generación de Información Geofísica del Territorio Nacional | Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas. | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 47826682 | 47826682 | 17972196 | 21360964 | 24155571 | 50.5065 | 43.5
'1210LAU0012 | Generación de estudios ambientales | Actividades especializadas para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial. | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 15280026 | 15280026 | 2919756 | 4254669 | 5594679 | 36.6143 | 44.3
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 402533654 | 402533654 | 5291407 | 19479645 | 23145284 | 5.7499
'0310K2N0002 | Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. | Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución | Baja California Sur | Otros proyectos | 50000000 | 50000000 | 528981 | 607364 | 658037 | 1.3161 | 12.68
'0410K2N0004 | Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E. | Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantanea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales. | Baja California | Otros proyectos | 19200000 | 19200000 | 980976 | 2900021 | 4483658 | 23.3524 | 100
'0610K2N0001 | Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio. | Contar con una planta piloto para producir durante los proximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo. | Baja California Sur | Otros proyectos | 445000 | 445000 | 208643 | 208643 | 208643 | 46.8861 | 90.45
'1010K2N0002 | Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras | El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo. | Baja California Sur | Mantenimiento | 11500000 | 11500000 | 809994 | 1874882 | 3039852 | 26.4335 | 32.17
'1010K2N0003 | Reparacion general de diques y compuertas en áreas de concentración. | Se propone destinar recursos para realizar la reparación general y recuperación de diques de las áreas de concentración a mediano plazo, para lograr las metas y mantener estas áreas en óptimas condiciones de funcionamiento. | Baja California Sur | Mantenimiento | 13178787 | 13178787 | 96288 | 157080 | 210294 | 1.5957 | 100
'1010K2N0004 | Construcción de oficinas administrativas | Reponer las oficinas administrativas por termino de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de energía. | Baja California Sur | Inmuebles | 12000000 | 12000000 | 128849 | 290628 | 376215 | 3.1351 | 31.04
'1010K2N0016 | Producción de Sal Martajada | La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales. | Baja California Sur | Otros proyectos | 21000000 | 21000000 | 457482 | 598929 | 598929 | 2.852 | 1.03
'1210K2N0002 | Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial | Diseño conceptual para una Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial en reposición del activo actual. Se pretende re-ubicar el activo, mejorar el diseño en el proceso de lavado, automatizar algunos equipos, e incrementar su capacidad nominal. | Baja California Sur | Estudios de preinversión | 22034000 | 22034000 | 572606 | 734006 | 879126 | 3.9899 | 12.01
'1210K2N0005 | Reposición del Transportador CI-A | Sustituir un transportador móvil de bandas de más de 30 años de antigüedad de 100 metros lineales de longitud y con un ancho de banda de 60 (1.52 m), por un nuevo transportador, incrementando el ancho de banda a 72 (1.90 m), así como la longitud, en 50 metros adicionales. | Baja California | Otros proyectos | 12282000 | 12282000 | 323478 | 1565483 | 1567821 | 12.7652 | 62.42
'1210K2N0006 | Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) | Construcción de 800 has. de nuevos vasos cristalizadores e infraestructura de apoyo como caminos canales estaciones de bombeo, para la creación de un nuevo sistema de producción, cosecha, transporte terrestre y marítimo de sal industrial con capacidad de 2.0 millones de toneladas métricas por año. | Baja California Sur | Otros proyectos | 103589867 | 103589867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210K2N0007 | Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2013 | Adquisición para sustitución de equipo especializado por finalización de su vida útil, para continuar con las operaciones de mantenimiento de la infraestructura de la salina. | Baja California Sur | Adquisiciones | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210K2N0008 | Reposición de Transportadores de Bandas 2013 | Sustituir transportadores de bandas de más de 30 años de antigüedad en Guerrero Negro e Isla de Cedros de 600 y 2,500 metros lineales de longitud, con capacidad para transportar hasta 9.0 millones de toneladas por año. | Varios | Otros proyectos | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210K2N0010 | Obras de apoyo a la comunidad 2013 | Obras de apoyo a la comunidad convenido en el contrato colectivo de trabajo que contempla la ejecución de obras bajo el nombre de unidades de construcción pudiendo ser estas; recamaras, cocheras, cuartos de lavar, ampliaciones o bardas perimetrales para las habitaciones de sus trabajadores | Varios | Infraestructura social | 12350000 | 12350000 | 210904 | 388875 | 498128 | 4.0334 | 3.35
'1210K2N0011 | Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos 2013 | Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura requieren de mantenimiento, esto hace necesario contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas. | Varios | Adquisiciones | 50000000 | 50000000 | 972962 | 2568346 | 2662318 | 5.3246 | 5.09
'1210K2N0012 | Reparaciones Mayores 2013 | Reparación mayor a tractocamión Dart, Dos máquinas de remolcador y máquina generadora de Energía, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad. | Baja California Sur | Mantenimiento | 18454000 | 18454000 | 244 | 7585388 | 7962263 | 43.1465 | 43.11
'1210K2N0013 | Adquisición de Plantas desalinizadoras 2013 | Adquisición de una planta desalinizadora para Guerrero Negro y sustitución de 2 plantas en Isla de Cedros para obtener agua potable. | Varios | Adquisiciones | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210K2N0014 | Adquisición y sustitución de equipos de transporte 2013 | La entidad requiere reponer unidades de su parque vehicular cada año para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa en sus programas de producción, cosecha y transporte de sal. Para el ejercicio 2013 se está proyectando un reemplazo de 26 unidades aproximadamente. | Baja California Sur | Adquisiciones | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2O Fideicomiso de Fomento Minero
TOTAL |  |  |  |  | 1657200 | 1657200 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210K2O0001 | Programa de adquisiciones de FIFOMI | Mantener la capacidad instalada, reponiendo Mobiliario, Equipo de Administración, y otros bienes muebles. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1241950 | 1241950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210K2O0002 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE TICS DEL FIFOMI | Mantener y mejorar la capacidad instalada, reponiendo Cámaras fotográficas y de video y bienes informáticos. Corresponde a un importe de 415,250 pesos mas IVA. | Distrito Federal | Adquisiciones | 415250 | 415250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2W ProMéxico
TOTAL |  |  |  |  | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210K2W0001 | Programa de sustitución de extintores contra incendio en Oficinas Centrales | La adquisición de los extintores de diferentes capacidades por concepto de sustitución, abatirá el costo que representa el continuar dando mantenimiento y recargas a los extintores cuya vida útil productiva ha transcurrido. sean biodegradables y amigables con el medio ambiente. | Distrito Federal | Adquisiciones | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 178254280 | 371902077 | 18574223 | 39243252 | 43196164 | 11.6149
'11115130005 | Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y de Laboratorio 2012 | Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y de Laboratorio 2012 | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 25555621 | 18574223 | 24355326 | 24500326 | 95.8706 | 74
'11115130006 | Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012 | Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012 | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1953101 | 0 | 1911669 | 1911669 | 97.8787 | 78
'11115130008 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012 | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 17491278 | 0 | 12976257 | 16784169 | 95.9574 | 64
'11116000017 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT, DGETA, COSDAC, UP y UCAP. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior mediante el equipamiento de 14 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT y de la DGETA. Se equiparán las áreas administrativas de la UP, COSDAC y UCAP. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 41695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
'11116000023 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGECyTM. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 86 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 181672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
'12115130002 | Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo Educativo Rural, Apoyo a la Calidad, Apoyo a la Ampliación de la Oferta Educativa y de Investigación 2013 | Este programa muestra un análisis de las necesidades del equipo de los Institutos Tecnológicos pertenecientes al SNEST además de una propuesta de adquisición de equipo para laboratorio y subsanar de acuerdo al presupuesto asignado. | Varios | Adquisiciones | 82000000 | 28800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12116000001 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, DGCFT. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 43 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT. | Varios | Adquisiciones | 0 | 26860990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12116000002 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETA, COSDAC y UP. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 13 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETA. Se equiparán las áreas administrativas de la UP y COSDAC. | Varios | Adquisiciones | 0 | 39455128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12116000003 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, DGECyTM. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 121 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM. | Varios | Adquisiciones | 0 | 35766908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12116000004 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II, DGETI. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 22 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETI. | Varios | Adquisiciones | 0 | 85999280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12116000005 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. TICs DGECyTM, DGCFT y COSDAC. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 40 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM y de la DGCFT; y equipar el área administrativa de la COSDAC. | Varios | Adquisiciones | 0 | 14573249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12116160002 | Programa de Adquisición de Bienes Informáticos, Equipos Audiovisuales y Mobiliario para 36 Planteles Educativos | Adquisición de bienes informáticos, equipos audiovisuales y mobiliario para 36 planteles federales del bachillerato general. | Varios | Adquisiciones | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
'12117120002 | Programa de Equipamiento de Áreas Centrales 2013. | Adquisición de bienes muebles y equipo diverso para las Áreas Centrales de la SEP, para proporcionar los servicios adecuados al alumnado, magisterio y demás usuarios de los bienes y servicios que proporcionan. | Distrito Federal | Adquisiciones | 46254280 | 39223155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12117120003 | Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 100 y 200 ejercicio 2013. | Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores. | Distrito Federal | Mantenimiento | 25000000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12117120006 | Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos del Subsector 700 ejercicio 2013. | Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores. | Distrito Federal | Mantenimiento | 25000000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Universidad Pedagógica Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 10273666 | 7616299 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211A000001 | Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y/o Deterioro. | El programa de Sustitución de Tecnologías de la Información se ha instrumentado de manera permanente en la Institución con la finalidad de contar con equipo educativo de calidad que permitan desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5273666 | 1577875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211A000002 | Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por Obsolescencia y/o Deterioro. | Este programa se ha instrumentado en la Institución con la finalidad de contar con instalaciones educativas de calidad que permitan desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad como son la docencia, la investigación, la divulgación de la cultura. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5000000 | 6038424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 291821732 | 267879162 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111B000001 | Programa de equipamiento y modernización para la investigación | Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | Varios | Adquisiciones | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.15
'1111B000002 | Programa de actualización y fortalecimiento al Posgrado | Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Posgrado | Varios | Adquisiciones | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.62
'1111B000004 | Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de Centros de Investigación y nivel superior | Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de las Escuelas de Nivel Superior | Varios | Adquisiciones | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1111B000005 | Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado | Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Estudios Cientificos y Tecnológicos y de las Escuelas de Posgrado | Distrito Federal | Adquisiciones | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.28
'1211B000001 | Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior | Programa de Adquisiciones de Equipo y Mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B000002 | Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Superior | Programa de Adquisiciones de Equipo y Mobiliario para las Escuelas de Nivel Superior | Varios | Adquisiciones | 0 | 54895977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B000003 | Programa de modernización de la infraestructura de tecnología de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado | Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y de las Escuelas de Posgrado | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B000004 | Programa de Actualización y Fortalecimiento al Nivel Medio Superior | Programa de Adquisiciones de Equipo para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos | Varios | Adquisiciones | 247821732 | 212983185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B000005 | Programa de Fortalecimiento a la Investigación | Programa de Adquisiciones de Equipo para Centros de Investigación Científica y Tecnológica al Interior de la Republica Mexicana. | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B000006 | Programa de Reforzamiento al Nivel de Posgrado. | Programa de Adquisiciones de Equipo para Escuelas de Posgrado | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B000007 | Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Infraestructura de Apoyo a los Servicios de Cómputo y Telecomunicaciones (Servicios). | Programa de adquisiciones de equipo para la Dirección de Cómputo y Comunicaciones y las ECU del Instituto. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B000008 | Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones del site de cómputo institucional (Cómputo). | Programa de adquisición y ampliación de infraestructura de Cómputo para el site de cómputo institucional de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL |  |  |  |  | 44900652 | 44900652 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111B010004 | Nuevas Retransmisoras de Canal Once | El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura para 35 estaciones repetidoras de televisión en diferentes puntos estratégicos de la República | Varios | Infraestructura social | 44900652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B010003 | Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2013 | Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de producción y transmisión, para entregar una señal que cubra las normas internacionales. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 40205685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B010004 | Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2013 | MIgrar a una infraestructura en los procesos de apoyo de la producción y transmisión de programas de televisión. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 4694967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
TOTAL |  |  |  |  | 106271535 | 95644382 | 799725 | 799725 | 1856866 | 1.9414
'1211D000009 | Restauración y rehabilitación integral del Museo Nacional de las Culturas | Se tienen contemplados trabajos de demolición, retiros, preparaciones, restituciones, aplanados, colocación de acabados finales y diversos elementos, instalaciones básicas y especiales, limpieza de espacios y acarreo de material | Distrito Federal | Infraestructura social | 12500000 | 11250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000011 | Construcción de nueva sede del Centro INAH Colima | Se desplantara en un terreno de 700m2, generando una superficie total construida de 1,500m2, considerando las siguientes áreas: Biblioteca y fototeca, servicios, mapoteca, Ceramoteca, Laboratorio de clasificación, Almacén de bienes culturales, Almacén de materiales, Almacén de Herramientas, etc. | Colima | Infraestructura social | 2000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000013 | Rehabilitación y adecuación de nueva sede del Centro INAH Tlaxcala | Se desplantara en una sup. aproximada de 140m2, con un total construido de 350 m2. Se considera Biblioteca y fototeca, servicios, mapoteca, Ceramoteca, Lab. de clasificación, Almacén de bienes culturales, materiales y herramientas, Lab. de restauración, almacenamiento de bienes patrimoniales, etc. | Tlaxcala | Infraestructura social | 2000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000014 | Restauración y rehabilitación integral del edificio Leyes de Reforma, Veracruz | Restauración y rehabilitacion del edificio Leyes de Reforma, joya arquitectónica del siglo XIX, a fin de recuperar su explendor y resaltar su riqueza arquitectónica, conjugando estos atributos para conformar las oficinas del Centro INAH Veracruz | Veracruz | Mantenimiento | 5000000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000015 | Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas | Se contemplan trabajos de revisión general de iluminación, derivando con esto la sustitución y habilitado de tableros y luminarias, en planta baja y/o sótano, verificando el ahorro de energía | Guanajuato | Mantenimiento | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000016 | Rehabilitación del sistema eléctrico del Museo Nacional de Antropología e Historia | Se han contemplado trabajos de revisión general de iluminación, a fin de sustituir y habilitar tableros y luminarias para salas, verificando el ahorro de energía | Distrito Federal | Mantenimiento | 11933697 | 10740328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000017 | Restauración, Rehabilitación Integral y Adecuación de Espacios del Museo Regional de Nayarit | Ampliación de las áreas de exposición, almacenamiento de bienes y oficinas administrativas, el cual satisfaga las necesidades espaciales del mismo, empleando técnicas y procedimientos constructivos de restauración y rehabilitacion especializados para la intervención del inmueble. | Nayarit | Mantenimiento | 3000000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000018 | Conjunto Conventual San Martín Huaquechula, Puebla | Mantenimiento correctivo de instalaciones hidraulica, sanitaria y eléctrica, Retiros, demoliciones y restituciones, Consolidaciones, reintegraciones, limpiezas y resanes, Habilitado y adecuación de espacios y acabados, Reintegracion de piezas faltantes, tratamiento de vigueria | Puebla | Mantenimiento | 5000000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000019 | Restauración y Rehabilitación Integral del edificio de Mayorazgo de Guerrero | Demoliciones, retiros, preparaciones, restituciones, aplanados, colocación de diversos elementos, Instalaciones básicas y especiales, colocación de acabados finales, limpieza de espacios y acarreo de material | Distrito Federal | Mantenimiento | 3000000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000020 | Rehabilitación y Adecuación de Espacios del Centro INAH San Luis Potosí | Construcción de un anexo para el almacenamiento e bienes culturales, el cual satisfaga las necesidades espaciales del mismo, empleando los sistemas y procedimientos constructivos convenientes para esta edificación | San Luis Potosi | Infraestructura social | 2000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000021 | Restauración y Rehabilitación Integral del Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego | Mantenimiento correctivo de instalaciones hidraulica, sanitaria y eléctrica, Retiros, demoliciones y restituciones, Consolidaciones, reintegraciones, limpiezas y resanes, Habilitado y adecuación de espacios y acabados, Reintegracion de piezas faltantes, tratamiento de vigueria y otros elementos | Guerrero | Mantenimiento | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 157141 | 17.4601 | 17.46
'1211D000022 | Dirección de Salvamento Arqueológico | Construcción y rehabilitación de almacén de bienes | Estado De Mexico | Infraestructura social | 5000000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000023 | Restauración y Rehabilitación Integral del Museo Regional de Guadalajara | Puesta en funcionamiento del nuevo guíon mueográfico y la recuperación de los niveles en áreas exteriores. Adecuación e integración del proyecto de conformidad con las disposiciones de la fábrica del inmueble histórico | Jalisco | Mantenimiento | 3000000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000024 | Restauración y Rehabilitación Integral del Museo de Arte Religioso de Actopan, Ex convento de San Nicolas Tolentino | Mantenimiento mayor a las cubiertas del Palomar, Corredor y Sala de Etnografia, así como en las azoteas del claustro alto de la crujía sur, celdas 10, 11, 12, 13 y 14 y la biblioteca del museo | Hidalgo | Mantenimiento | 5000000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000025 | Adecuación de espacios de la Coordinación Nacional de Antropología | Trabajos para la colocación de la lonaria, Habilitado de tapanco, Realización de trabajos de albañileria, Realizar preparaciones y obra civil para el habilitado de mobiliario | Distrito Federal | Mantenimiento | 2000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000026 | Restauración y Rehabilitación Integral de la Dirección de Estudios Arqueológicos | Demoliciones, retiros, preparaciones, restituciones, Aplanados, colocación de diversos elementos, Instalaciones básicas y especiales, Colocación de acabados finales, limpieza de espacios y acarreo de material | Distrito Federal | Mantenimiento | 3000000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000029 | Restauración y Rehabilitación Integral de Museo Antigua Aduana Maritima de Ensenada | Trabajos de intervención en el edificio ExCuartel de la Compañía Fija, incluyen ajustes de vanos en acceso, desmantelamiento y retiro de estructuras locales, recuperación de niveles en patio del edificio, incluyendo reestructuración de bajadas de agua pluvial y reubicación de registros | Baja California | Mantenimiento | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 100 | 100
'1211D000033 | Acabados Finales para el Museo Arqueológico de Cancún | Trabajos en acabados finales de cuerpos bajos, de áreas de servicios educativos, muros de contención, pabellones bajos, entre otros. | Quintana Roo | Infraestructura social | 2125000 | 1912500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211D000034 | Programa de Inversión de Adquisición de Bienes 2013 | Programa de Inversión de Adquisición de Bienes para el ejercicio fiscal 2013 | Varios | Adquisiciones | 36712838 | 33041554 | 799725 | 799725 | 799725 | 2.4204 | 2.18
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
TOTAL |  |  |  |  | 133494347 | 120920347 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211E000003 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Adquisición de Bienes Artísticos y Culturales, Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Adquisición de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, y Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | Adquisición de Mobiliario y Equipo para la operación eficaz y eficiente de las escuelas, centros de investigación, museos, galerías, teatros, compañia de danza, ópera, y teatro, literatura y arquitectura del INBAL | Varios | Adquisiciones | 49184107 | 45041131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211E000004 | Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2013 | Construcción del Centro Cultural Torre INBA, donde se incorporarán las obras artísticas para su resguardo, así como espacios donde se muestren las diferentes manifestaciones artísticas, e incluso áreas donde se resguarden vehículos. | Distrito Federal | Infraestructura social | 84310240 | 75879216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Radio Educación
TOTAL |  |  |  |  | 7018932 | 6317039 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211F000001 | Equipamiento y renovación de los equipos de transmisión para instalar la Frecuencia Modulada en Merida, Yucatán. | Radio Educación llevó a cabo las gestiones para obtener en el Edo. de Mérida Yucatán la transmisión a través de la Frecuencia Modulada y Cultural sin fines de lucro en esta ciudad. | Distrito Federal | Adquisiciones | 7018932 | 6317039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
TOTAL |  |  |  |  | 272035070 | 244831563 | 0 | 0 | 27131473 | 11.0817
'1211H000002 | Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal | Obras de restauración en Monumentos de gran relevancia histórica cultural y social ubicados en la Ciudad de México. | Distrito Federal | Mantenimiento | 177035070 | 133436684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211H000003 | Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en Entidades Federativas | Obras de restauración y mantenimiento en Monumentos de gran relevancia histórica cultural y social en diversas entidades federativas | Varios | Mantenimiento | 50000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211H000004 | Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Conaculta. | Garantizar las condiciones adecuadas que permitan impulsar las actividades de identificación de los recursos culturales en todas sus variantes | Distrito Federal | Adquisiciones | 45000000 | 66394879 | 0 | 0 | 27131473 | 40.8638 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor
TOTAL |  |  |  |  | 1290000 | 1288604 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211I000001 | Programa Anual de Inversión 2013 del Instituto Nacional del Derecho de Autor | Programa de Adquisiciones del Indautor | Distrito Federal | Adquisiciones | 1290000 | 1288604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: K00 Universidad Abierta y a Distancia de México
TOTAL |  |  |  |  | 49200000 | 44280000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211K000001 | Soporte tecnológico para la operación de los Servicios Educativos del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, así como de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario. | El presente programa es para la adquisición de equipo de cómputo para fortalecer la operación del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, especificamente los Centros de Atención y Apoyo a Estudiantes (CAAU) | Distrito Federal | Adquisiciones | 49200000 | 44280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL |  |  |  |  | 317186525 | 317186525 | 120950892 | 152669545 | 184388198 | 58.1324
'0911A2M0007 | Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa Primera etapa de la Unidad Cuajimalpa | El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de 16,336.00 m2 para ambos edificios. | Distrito Federal | Infraestructura social | 59237201 | 59237201 | 17771160 | 23694880 | 29618600 | 50 | 64.59
'1211A2M0002 | Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación. | Proveer a las Unidades Académicas, de la infraestructura adecuada y equipamiento suficiente, principalmente en lo que se refiere a equipo especializado que permita a los investigadores desarrollar sus actividades de investigación con los elementos requeridos. | Distrito Federal | Adquisiciones | 12855361 | 12855361 | 5142144 | 6427680 | 7713216 | 60 | 60
'1211A2M0003 | Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado. | La creación de dos nuevas unidades academicas ha incrementado la demanda de equipo de laboratorio que atiendan los requerimientos de los nuevos programas de estudioa a nivel licenciatura y de posgrado. Para el año 2013 se pretende equipar 40 laboratorios y atender aproximadamente a 24,500 alumnos. | Distrito Federal | Adquisiciones | 41113577 | 41113577 | 16445432 | 20556790 | 24668148 | 60 | 60
'1211A2M0004 | Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa | En esta etapa se construirá la Torre Intermedia que incluye: La biblioteca, la cafetería, aulas isópticas multidisciplinarias, el estacionamiento y el gimnasio. Un total de 46,613 metros cuadrados. | Distrito Federal | Infraestructura social | 203980386 | 203980386 | 81592156 | 101990195 | 122388234 | 60 | 31.12
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL |  |  |  |  | 1855634966 | 1855634966 | 217368410 | 276392548 | 362355625 | 19.5273
'1111A3Q0001 | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa) | Construción de un conjunto académico, cultural, deportivo y ecológico que conformará un campus de la UNAM en el Municipio de León, Guanajuato. | Guanajuato | Infraestructura social | 86563613 | 86563613 | 18504506 | 22651306 | 28766735 | 33.2319 | 71.25
'1111A3Q0025 | Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L. | Construción y equipamiento de un conjunto académico, de Investigación y cultural dentro de las instalaciones del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT, Monterrey). | Nuevo Leon | Infraestructura social | 94296717 | 94296717 | 366110 | 825340 | 1763667 | 1.8703 | 35.85
'1211A3Q0002 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado | El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado se orienta a resolver las necesidades de equipamiento del nivel posgrado, que ya no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquéllas en que el arrendamiento no es una opción viable | Varios | Adquisiciones | 49614185 | 49614185 | 872496 | 1174943 | 1325436 | 2.6715 | 1.21
'1211A3Q0003 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias | Programa de adquisiciones que se orienta a resolver las necesidades de equipamiento para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias, que ya no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquéllas en que el arrendamiento no es una opción viable. | Varios | Adquisiciones | 49765489 | 49765489 | 11435676 | 13559759 | 17933049 | 36.0351 | 13.1
'1211A3Q0004 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior | El programa de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública para la educación media superior, tiene por objetivo asegurar la provisión de bienes duraderos, de activo fijo, para el adecuado funcionamiento del subsistema de educación media superior de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 49864199 | 49864199 | 2468701 | 3148439 | 3479338 | 6.9776 | 3.5
'1211A3Q0005 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo) | El presente programa de adquisición de equipo de cómputo ha sido elaborado con la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación científica y tecnológica de la infraestructura informática necesaria que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente. | Varios | Adquisiciones | 49758072 | 49758072 | 12297710 | 13820557 | 15611441 | 31.3747 | 13.1
'1211A3Q0006 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica | El programa de adquisiciones que aquí se presenta se orienta a resolver las necesidades de equipamiento que ya no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquéllas en que el arrendamiento no es una opción viable. | Varios | Adquisiciones | 49838036 | 59838036 | 45180130 | 52663892 | 59430139 | 99.3183 | 39.9
'1211A3Q0007 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo) | El presente programa de adquisición de equipo de cómputo ha sido elaborado con la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación humanística con la infraestructura informática requerida y suficiente que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente. | Varios | Adquisiciones | 40447348 | 40447348 | 1184069 | 1349375 | 2406443 | 5.9496 | 2.7
'1211A3Q0008 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo) | Este programa de adquisiciones de bienes para apoyo en procesos informáticos tiene por objetivo asegurar la provisión del equipo de cómputo indispensable para las actividades de difusión y extensión universitaria que se desarrollan en la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 79946693 | 79946693 | 896846 | 1330307 | 1676356 | 2.0968 | 1.1
'1211A3Q0009 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo) | El presente programa de adquisiciones tiene como objetivo asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 49878228 | 49878228 | 4671702 | 5218379 | 6004391 | 12.0381 | 6
'1211A3Q0010 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Unidad Mixta de Posgrado en C.U. | Programa de adquisiciones que tiene como objetivo el equipamiento de la nueva Unidad Mixta de Posgrado en C.U. | Distrito Federal | Adquisiciones | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 56144 | 0.28072 | 0.1
'1211A3Q0011 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades | Programa de adquisiciones destinadas a la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de las facultades, dependencias universitarias y centros especializados con funciones de apoyo a la actividad docentes de nivel superior. | Varios | Adquisiciones | 178758704 | 168758704 | 46106104 | 51910438 | 57122476 | 33.8486 | 14.8
'1211A3Q0012 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM | El programa de adquisiciones para asegurar el equipamiento de las instalaciones construídas en la primera etapa de la ENES Morelia, con equipo moderno, seguro y de calidad | Michoacan | Adquisiciones | 25000000 | 25000000 | 341889 | 452078 | 452078 | 1.8083 | 1.1
'1211A3Q0013 | Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural | Programa de Mantenimiento que tiene como objetivo garantizar la funcionalidad de las instalaciones; asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos y alargar la vida útil de la infraestructura física de la UNAM dedicada a la Difusión Cultural. | Varios | Mantenimiento | 85000000 | 85000000 | 1321734 | 2035079 | 2404979 | 2.8294 | 1.5
'1211A3Q0014 | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de CU, con el objetivo de proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y optimización de instalaciones y servicios de uso común, que se prestan a la comunidad universitaria de la UNAM. | Distrito Federal | Mantenimiento | 148658724 | 148658724 | 32983010 | 43474651 | 61708503 | 41.5102 | 16.6
'1211A3Q0015 | Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior | El Programa de Mantenimiento provee el mantenimiento preventivo y correctivo a una superficie total de 353,000 m2, lo que permitira garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones así como la continuidad de los servicios ofrecidos por la UNAM en el nivel medio superior. | Varios | Mantenimiento | 27076538 | 27076538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211A3Q0016 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Función de Difusión Cultural | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, con el fin de ofrecer al público asistente el adecuado funcionamiento de los recintos culturales, y las instalaciones donde se presentan las diferentes expresiones artísticas que se producen en la UNAM | Varios | Adquisiciones | 65710307 | 65710307 | 3018007 | 3980398 | 4778774 | 7.2725 | 3.3
'1211A3Q0017 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de Cómputo) | El Programa tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio que las dependencias y entidades de educación superior de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 49799391 | 49799391 | 11696326 | 25665932 | 30386234 | 61.0173 | 10.5
'1211A3Q0018 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo) | El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo), tiene el objetivo es asegurar la provisión del equipo de cómputo requerido y suficiente para las actividades de las dependencias dedicadas a la docencia a nivel medio superior. | Varios | Adquisiciones | 48886994 | 48886994 | 2226341 | 2417386 | 2614205 | 5.3474 | 1.8
'1211A3Q0019 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato | El programa de adquisiciones responde preponderantemente a equipar y garantizar el inicio exitoso de operaciones en las condiciones mas eficientes, óptimas y de calidad de las nuevas instalaciones de la ENES León. | Guanajuato | Adquisiciones | 17100000 | 17100000 | 141598 | 580498 | 580498 | 3.3947 | 0.4
'1211A3Q0020 | Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias | El Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias tiene como finalidad proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cuatro Escuelas y cinco Unidades Multidisciplinarias, las cuales representan una superficie total de 436,405 mts.2 | Varios | Mantenimiento | 30000000 | 30000000 | 696207 | 755143 | 9517421 | 31.7247 | 6.4
'1211A3Q0021 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística | Programa Anual de Adquisiciones destinado a la reposición y actualización del mobiliario y equipo necesario en aulas, talleres, bibliotecas y cubículos destinados a la función de investigación humanística en la UNAM | Varios | Adquisiciones | 49722359 | 49722359 | 2216171 | 2784005 | 3803688 | 7.6499 | 3.3
'1211A3Q0022 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo) | El Programa de adquisiciones tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio en dependencias y entidades de nivel posgrado en la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 49735556 | 49735556 | 370536 | 668649 | 883148 | 1.7757 | 0.5
'1211A3Q0023 | Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación | El Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación contempla una superficie total de 453,254 m2. Los recursos destinados al presente proyecto, son para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de desperfectos que sufren las instalaciones. | Varios | Mantenimiento | 119826543 | 119826543 | 499195 | 2856525 | 5068280 | 4.2297 | 2.2
'1211A3Q0024 | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM (Primera Etapa) | Construcción la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, compuesta de un conjunto arquitectónico que integra 9 espacios destinados a la formación en educación superior y posgrado, la extensión universitaria y la difusión cultural, en las instalaciones del Campus Morelia de la UNAM. | Michoacan | Infraestructura social | 340387270 | 340387270 | 17873346 | 23069469 | 44582202 | 13.0975 | 27.09
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
TOTAL |  |  |  |  | 55586594 | 54016672 | 733758 | 1385472 | 2341342 | 4.3345
'1111L3P0002 | Matatlán primera etapa | Construcción de una Nave Industrial que contenga 8 aulas, 4 laboratorios y 2 talleres. Además de un área deportiva, una pista de atletismo, una cancha de fut bol, area de graderías, área de regaderas,vestidores, baños para hombres y mujeres, área de admon. del área deportiva y un comedor General. | Jalisco | Infraestructura social | 29350220 | 26539298 | 168838 | 205552 | 609522 | 2.2967 | 2.23
'1211L3P0001 | Programa de equipamiento y actualización de aulas, talleres y laboratorios en el CETI. | Equipar los talleres, aulas y laboratorios con los que cuenta el CETI en sus planteles para el nivel superior y medio superior, asi como proveer de equipo adecuado para el avance y desarrollo tecnológico, reforzando los proyectos institucionales de acreditación de las carreras. | Jalisco | Adquisiciones | 26236374 | 26236374 | 0 | 0 | 551900 | 2.1036 | 2.05
'1211L3P0002 | Mantenimiento en el Plantel Tonala y Colomos | Rehabilitación, reparación y adecuación de las instalaciones y espacios físicos para atender la demanda en educación media superior, superior e investigación científica y tecnológica. | Jalisco | Mantenimiento | 0 | 1241000 | 564920 | 1179920 | 1179920 | 95.0782 | 95
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 470168833 | 375168832 | 17599919 | 22513038 | 45491753 | 12.1257
'0811L4J0009 | Construcción de una barda perimetral en la Sede Sur del Cinvestav | Construcción de una barda perimetral con una longitud de 490 metros lineales (ml) y una altura de 2.50 metros. | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
'1111L4J0008 | Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav | Adquisición de un Sistema de Seguridad contra incendio para el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad de Querétaro del Cinvestav | Queretaro | Infraestructura social | 3980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L4J0012 | Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillado y riego de la Unidad Zacatenco | Habilitar, ampliar y mejorar la red de drenaje y alcantarillado, para tal efecto se construiran 2 redes separadas, una de drenaje y otra de alcantarillado. La 1era se dividirá en tres sistemas y la 2da se dividira en seis sistemas. | Distrito Federal | Infraestructura social | 8700000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
'1111L4J0016 | Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco | Construcción de un edificio de tres niveles más la azotea que contará con una capacidad para estacionar 700 vehículos | Distrito Federal | Infraestructura social | 21005835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L4J0017 | Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco | construcción de un edificio de cuatro niveles y 2,800 m2 que estará destinado para laboratorios tipo A, B, C y D del departamento de Ciencias biológicas. | Distrito Federal | Infraestructura social | 9583456 | 28952361 | 0 | 0 | 5941130 | 20.5204 | 5
'1211L4J0003 | Construcción de edificio para el Centro de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento denominado Abacus | Construcción de un edificio para el Centro Abacus, donde se instalará una supercomputadora que tendrá 20,000 procesadores y una capacidad de procesamiento de 250 Teraflops (billones de operaciones de coma flotante por segundo). | Estado De Mexico | Infraestructura social | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
'1211L4J0004 | MANTENIMIENTO MAYOR Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD QUERÉTARO | Mantenimiento mayor a diversos inmuebles destinados a laboratorios, espacios académicos y administrativos, que conforman la infraestructura del CINVESTAV Unidad Querétaro | Queretaro | Mantenimiento | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L4J0005 | Trabajos de mantenimiento mayor y adecuación de espacios de investigación en las sedes Zacatenco y Sur | mantenimiento mayor a diversos inmuebles destinados a laboratorios, espacios académicos y administrativos, que conforman la infraestructura de las Unidades Sur y Zacatenco CINVESTAV | Distrito Federal | Mantenimiento | 9900000 | 17216929 | 0 | 443990 | 2542098 | 14.7651 | 20
'1211L4J0006 | Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios. | Aplicación de 70 millones de pesos, con recursos fiscales y propios, en equipo de TICs de vanguardia para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas, así como en la reposición de dispositivos deteriorados, obsoletos, o que han concluido su vida útil. | Distrito Federal | Adquisiciones | 104987000 | 60987000 | 2585121 | 2608269 | 3039097 | 4.9832 | 4.55
'1211L4J0007 | Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco | Adquisición de equipos robustos para conformar una red basada en mejores prácticas, que manejen diferentes capacidades y características dependiendo de su posición en la composición de la red. | Distrito Federal | Adquisiciones | 50000000 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L4J0008 | Adquisición de Equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios | Adquisición de equipo especializado de vanguardia para proyectos de investigación y la formación de investigadores especialistas y expertos en disciplinas científicas y tecnológicas, así como la reposición y sustitución de los bienes muebles deteriorados u obsoletos que han concluido su vida útil | Distrito Federal | Adquisiciones | 217012542 | 232012542 | 15014798 | 19460779 | 33969428 | 14.6412 | 17.9
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5N Colegio de Bachilleres
TOTAL |  |  |  |  | 46447364 | 25593803 | 3300000 | 5000000 | 7000000 | 27.3504
'1211L5N0001 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo | Adquisición de mobiliario y equipo para los 20 planteles y oficinas generales 2013 | Varios | Adquisiciones | 12898694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L5N0002 | Programa de Adquisición de Equipo Informático | Adquisición de Equipo Informático para los 20 planteles y oficinas generales para 2013 | Varios | Adquisiciones | 10000000 | 12400000 | 0 | 0 | 2000000 | 16.129 | 16.13
'1211L5N0003 | Programa de Mantenimiento de Inmuebles | Construcción de contenedores de basura, cisternas, subestaciones eléctricas, entre otros | Varios | Mantenimiento | 23548670 | 13193803 | 3300000 | 5000000 | 5000000 | 37.8966 | 37.89
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 56307113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L6H0001 | Equipamiento de los Centros de Investigación y desarrollo de la Educación del IPN | Equipar los Centros de Investigación y Centros de Educación del IPN con Tecnología mas adecuada a las necesidades de los Centros. | Varios | Adquisiciones | 8004484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18
'1211L6H0002 | Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior | Equipar en el 2013 con tecnología de punta los laboratorios de las unidades Académicas del IPN en el Nivel Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendisajees y proporcionar educación a jovenes. | Varios | Adquisiciones | 21821120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73
'1211L6H0003 | Proyecto de adquisiciones de los laboratorios del Nivel Medio Superior del IPN | Equipar con tecnología de punta los laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del IPN en el Nivel Medio Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje | Varios | Adquisiciones | 26481509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
TOTAL |  |  |  |  | 89572468 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L6I0001 | Adquisición de bienes administrativos, de servicios y aparatos deportivos | Adquirir bienes administrativos, bienes de servicios y aparatos deportivos para la CONADE | Distrito Federal | Adquisiciones | 14458656 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L6I0002 | Adquisición de cámaras fotográficas, de video y aparatos audiovisuales | Adquirir cámaras fotograficas y aparatos de video y audiovisuales para Comunicación Social | Distrito Federal | Adquisiciones | 3500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L6I0003 | Adquisición de equipo eléctrico, electrónico, equipo de construcción y herramientas | Adquirir los equipos electricos, electronicos, equipos para la construcción y herramientas para el desarrollo de las actividades del personal de servicios | Distrito Federal | Adquisiciones | 8000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L6I0004 | Adquisición de equipo médico y de laboratorio | Adquirir equipo médico y equipamiento para el laboratorio de antidopaje | Distrito Federal | Adquisiciones | 4613812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L6I0006 | Construcción, adecuación, ampliación y mantenimiento de inmuebles en el CNAR | Llevar a cabo la construcción, adecuación, ampliación y remodelación de diversos inmuebles que integran el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento CNAR | Distrito Federal | Infraestructura social | 42420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L6I0007 | Mantenimiento de inmuebles en Villas Tlalpan | Otorgar el mantenimiento correctivo, preventivo y de rehabilitación de los inmuebles que integran el complejo de Villas Tlalpan | Distrito Federal | Mantenimiento | 16580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
TOTAL |  |  |  |  | 1100003165 | 1100003165 | 6353400 | 16252466 | 20939271 | 1.9036
'1211L6W0002 | Programa de educación inicial y básica para la población rural e indígena | Beneficiar con mobiliario escolar, equipo de cómputo y transporte a alumnos y maestros de localidades con alto indice de marginación, en donde la inequidad educativa ha sido inherente a la estructura y funcionamiento del propio Sistema Educativo. | Varios | Adquisiciones | 80350036 | 80350036 | 0 | 275291 | 275291 | 0.34261 | 0.5
'1211L6W0003 | Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica | Beneficiar con mobiliario escolar a alumnos y maestros en aproximadamente 1,800 planteles por año de educación Básica ubicados en localidades con alto indice de marginación, en donde la inequidad educativa ha sido inherente a la estructura y funcionamiento del propio Sistema Educativo. | Varios | Adquisiciones | 157778521 | 157778521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L6W0004 | Proyecto de Infraestructura Social en Educación | Construir y rehabilitar aulas, servicios sanitarios, cisternas, fosas sépticas, pozos de absorción, letrinas y obras exteriores. | Varios | Infraestructura social | 822146365 | 822146365 | 5652168 | 14734860 | 19127535 | 2.3265 | 4
'1211L6W0005 | Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | Construir y rehabilitar aulas, servicios sanitarios, cisternas, fosas sépticas, pozos de absorción, letrinas y obras exteriores. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura social | 39728243 | 39728243 | 701232 | 1242315 | 1536445 | 3.8674 | 4
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAR Fondo de Cultura Económica
TOTAL |  |  |  |  | 14201292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1011MAR0002 | Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE. | Ampliar y remodelar la librería Octavio Paz y atender trabajos de obra pública de inmuebles del FCE | Distrito Federal | Infraestructura social | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
'1211MAR0001 | Programa de adquisición de mobiliario y equipo para librerías, edificio sede, almacenes y ferias del libro | Adquisición del mobiliario y equipo educacional necesario en la operación de librerías, edificio sede, almacenes y ferias del libro. El mobiliario y equipo permitirá la mejor atención del público y cumplir su objeto | Varios | Adquisiciones | 1701292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
TOTAL |  |  |  |  | 38154126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MDA0001 | Programa Regular | El propósito es apoyar la planeación de los servicios educativos para adultos en las entidades federativas, el programa contempla la adquisición de mobiliario y diversos bienes para los Institutos Estatles y Delegaciones del INEA | Varios | Adquisiciones | 37734126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MDA0002 | Programa Plazas Comunitarias | Impulsar mediante el apoyo de las tecnologias de la información, el aprendizaje y comunicación de la población adulta para facilitar el tránsito entre la educación forma y el trabajo, permitiendo que reconozcan los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos. | Varios | Adquisiciones | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
TOTAL |  |  |  |  | 35030687 | 27893876 | 356180 | 383596 | 815753 | 2.9245
'1211MDC0001 | Programa de Televisión | Coproducción entre Televisión Metropolitana, S.A (Canal 22) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la producción de la serie de televisión titulada Cine-Secuencias-TV, compuesta por 42 programas, los cuales se transmiten por Canal 22. | Distrito Federal | Otros programas | 800000 | 1993875 | 241682 | 241682 | 673839 | 33.7954 | 34
'1211MDC0002 | Equipamiento | Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica | Distrito Federal | Adquisiciones | 365999 | 900000 | 114498 | 114498 | 114498 | 12.722 | 9
'1211MDC0003 | Producción de cortometrajes | Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje | Distrito Federal | Otros programas | 10000000 | 17000000 | 0 | 27416 | 27416 | 0.16127 | 1
'1211MDC0004 | Coproducción de largometrajes | Coproducción de 7 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor. | Distrito Federal | Otros programas | 23864688 | 8000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDL Instituto Mexicano de la Radio
TOTAL |  |  |  |  | 24581600 | 24581600 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MDL0001 | Renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital | Adquirir los equipos complementarios necesarios para apoyar la renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital | Distrito Federal | Adquisiciones | 23981600 | 23981600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MDL0002 | Adecuaciones de Espacios Físicos | Disponer de los espacios físicos adecuados y en condiciones óptimas para la instalacion de equipos de transmisión radiofónicos y propiciar las condiciones de accesibilidad a las instalaciones a cargo del Instituto de personas con capacidades diferentes | Varios | Mantenimiento | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 53751987 | 6191049 | 970514 | 1252509 | 6191049 | 100
'1111MGC0017 | Cluster Tecnológico Unidad Papantla Veracruz del Instituto Politécnico Nacional. | 1a Etapa de la cimentación del edif que concentrará un CEC, un CMP+L, una Incubadora de empresas un CDT, cimentación de edif de la Estancia Temporal para Investigadores Visitantes y de la cimentación de un edif de Laboratorio de Hidráulica de Estudios del Golfo Camino provisional de acceso | Veracruz | Infraestructura social | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1211MGC0003 | Estudios, Proyectos y Asesorías | Estudios, Proyectos y Asesorías tales como mecánicas de suelo, geografía de zonas, estructurales, instalaciones eléctricas, hidro-sanitarias, hidráulicas, aéreas, etc., | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 455385 | 126895 | 132211 | 455385 | 100 | 25.35
'1211MGC0005 | Obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias.Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco) | Reforzamiento de aulas para dar mantenimiento, adecuación y modernización de estos espacios, en los 4 edificios, de 3 plantas cada uno, con aproximadamente 14 aulas por planta, son en promedio 128 aulas totales, considerando baños e instalaciones internas y externas en las periferias. | Distrito Federal | Mantenimiento | 120000 | 4624015 | 3693 | 132325 | 4624015 | 100 | 46.32
'1211MGC0006 | Diversas obras menores y de emergencia | Diversas obras menores y de emergencia, las cuales pueden consistir en reparaciones tales como; Redes e instalaciones eléctricas, sanitarias, hidrosanitarias, hidráulicas, estructurales, de infraestructura, albañilería, pintura, etc. | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 1111649 | 839926 | 987973 | 1111649 | 100 | 37
'1211MGC0008 | Unidad Profesional Adolfo López Mateos | Rehabilitación de la energía eléctrica de media y alta tensión en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco | Distrito Federal | Mantenimiento | 50631987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
TOTAL |  |  |  |  | 52236041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111MGH0004 | Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila. | La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura social | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1111MGH0005 | Construcción de Auditorio Magno, en Campus Unidad Laguna Coahuila | La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura social | 13062399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1211MGH0002 | Programa de Adquisición de Bienes Informáticos 2013 | Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MGH0003 | Programa de Adquisiciones 2013 | Programa Anual de Adquisición de Bienes Muebles, Equipo e Instrumental para Laboratorios, Aulas talleres y Oficinas Administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 19140041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MGH0005 | Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de práctica, cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades | Renovación de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, la remodelación de edificios admvos, laboratorios, centros de cómputo y aulas para docencia, espacios, aulas virtuales, auditorios, salas de trabajo, talleres, la reposición de piezas automotrices y el mantenimiento de azoteas de edificios. | Coahuila De Zaragoza | Mantenimiento | 6033601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 33845977 | 33845977 | 4111291 | 6234665 | 7091937 | 20.9536
'1211L3N0002 | Proyecto de Inversion de Opera Prima | Filmacion de peliculas de largo metraje de un egresado del CCC | Distrito Federal | Otros programas | 27109562 | 27109562 | 2445680 | 4435849 | 5000000 | 18.4437 | 18.5
'1211L3N0003 | Tesis, Documentales, Ficción 1 y Ficción 2 | Trata de una inversión para la filmación de películas de cortometraje. | Distrito Federal | Otros programas | 4411442 | 4411442 | 1665611 | 1798816 | 2091937 | 47.4207 | 47.5
'1211L3N0004 | Obra Pública | El proyecto se trata de construir y ampliar los inmuebles y poder llevar a cabo la impartición de educación y cultura encomendados al Centro | Distrito Federal | Infraestructura social | 2324973 | 2324973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 22770736 | 1400000 | 336231 | 930851 | 1438797 | 102.7712
'1211L6U0002 | Construcción de Teatro Cámara | Construcción de un foro de 723 metros, con aforo para 350 personas. | Baja California | Infraestructura social | 10000000 | 1400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 5.7143 | 0.08
'1211L6U0003 | Adquisición de Bienes Muebles. | Adquisición de equipo necesario para la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura. Así como equipo necesarios para la funcionalidad de las Sala Cine Imax y sala de espectaculos. | Baja California | Adquisiciones | 2320736 | 0 | 12155 | 90743 | 108979 | 0 | 7.06
'1211L6U0005 | Actualización Digital y Mantenimiento Integral de Domo IMAX | Renovación y mantenimiento general del edificio, incluye cambio de alfombras pisos de loseta cerámica, actualización del sistema de proyección e instalacion de planetario digital. | Baja California | Infraestructura social | 7320000 | 0 | 156338 | 222590 | 285797 | 0 | 4.63
'1211L6U0006 | Construcción de Laboratorio de Producción Multimedia | Adecuación de espacio de 100 metros cuadrados para la producción audio visual, incluye suministro e instalación de equipo. | Baja California | Infraestructura social | 950000 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 0 | 2
'1211L6U0007 | Ampliación de Estacionamiento primera etapa | Construcción de 3 niveles para estacionamiento a base de estructura mixta de acero y concreto armado, de 4500 metros cuadrados. | Baja California | Infraestructura social | 2180000 | 0 | 87738 | 537518 | 942221 | 0 | 7.37
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8G Educal, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 10864760 | 9778284 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L8G0001 | Mobiliario y equipamiento de puntos de venta | Continuidad con el crecimiento de puntos de venta para ampliar la cobertura de espacios de exhibición y venta de publicaciones | Varios | Adquisiciones | 10864760 | 9778284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8K El Colegio de México, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 13750000 | 15054837 | 220000 | 7319500 | 11845037 | 78.6793
'1211L8K0001 | Sustitución del mobiliario y equipo de administración | Sustitución de mobiliario y equipo en los cubículos de académicos, salones de clase y biblioteca; en donde las estaciones de trabajo, sillones, sillas mesas de trabajo y libreros constituyen el mobiliario básico e indispensable para proveer las condiciones necesarias de trabajo. | Distrito Federal | Adquisiciones | 3200000 | 2200000 | 96000 | 1216000 | 1336000 | 60.7273 | 60.72
'1211L8K0002 | Modernización de la infraestructura de cómputo | Adquisición de equipos que cumplan con las necesidades tecnológicas de las áreas de Investigación, Docentes y Administrativas para fortalecer la difusión de la investigación y la formación de recursos humanos de excelencia académica. | Distrito Federal | Adquisiciones | 7901000 | 7291000 | 124000 | 4779000 | 6175000 | 84.6935 | 84.69
'1211L8K0003 | Sustitución del sistema actual de iluminación de la Biblioteca e instalación de luminarias en las áreas generales. | Adquisición de lámparas que cumplan con las necesidades de iluminación y brinden el máximo ahorro de energía, sistemas de control mediante sensores de presencia y luz natural y cumplir con los estándares requeridos por las normas nacionales e internacionales para el consumo de energía. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2649000 | 3149000 | 0 | 1324500 | 1919200 | 60.9463 | 61.85
'1211L8K0004 | Comunicaciones unificadas para El Colegio de México A.C. | Unificar las comunicaciones, a través de la sustitución del cableado de la red telefónica, el Conmutador Telefónico Integral y ampliar el número de usuarios de estos servicios a través de tecnología de voz y datos IP, asi como reemplazar los aparatos telefónicos obsoletos. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 2414837 | 0 | 0 | 2414837 | 100 | 92
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.
TOTAL |  |  |  |  | 51830371 | 46647333 | 12382297 | 12459599 | 18227438 | 39.075
'1111L8P0001 | Programa de Conservación y Mantenimiento de Foros | Conservacion y Mantenimeinto a los Foros de 8,088 m2 | Distrito Federal | Mantenimiento | 17000000 | 12372553 | 12372553 | 12372553 | 12372553 | 100 | 100
'1211L8P0001 | Digital | Equipamiento del área Digital | Distrito Federal | Adquisiciones | 34830371 | 34274780 | 9744 | 87046 | 5854885 | 17.0822 | 17.06
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 60400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MAX0001 | Programa para la Modernizacin de Maquinaria y Equipo.(PLANTA DE LUZ Y EQUIPOS PERIFERICOS) | Adquirir una planta de energía eléctrica y equipos periféricos complementarios a la maquinaria ya existente en la entidad. | Distrito Federal | Adquisiciones | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MAX0002 | Adquisición de una Prensa plana de 10 colores marca Heidelberg | Adquisición de una máquina Speedmaster SM 102 marca Heidelberg (líder mundial en máquinas de impresión ) de 10 colores, | Distrito Federal | Adquisiciones | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MAX0003 | Proyecto de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad. | Aumentar la funcionalidad del inmueble y por ende mejorar la comodidad del personal y usuarios de las instalaciones, protegiendo y preservando de esta manera las áreas que actualmente se ven afectadas al cumplir funciones sin estar preparadas para ello | Distrito Federal | Mantenimiento | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MAX0004 | Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción. | Adquirir nuevos accesorios y equipo de producción mismo que sustituirá bienes que por su antigüedad y estado de uso ya no son funcionales. | Distrito Federal | Adquisiciones | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MAX0005 | Programa para la Adquisición de Equipo para distribución | Adquirir nuevas unidades de equipo para distribución mismas que complementaran o sustituirán en su caso al ya existente. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 52393300 | 52393300 | 0 | 0 | 582726 | 1.1122
'1211MHL0001 | Red Cultural México | Adquisición de 2 repetidoras de televiasión para llevar la señal de Canal 22 a la población del interior del país, con la finalidad que los ciudadanos sin costo alguno puedan recibir una transmisión cultural. | Distrito Federal | Adquisiciones | 31363300 | 31363300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211MHL0002 | Mejora de la infraestructura actual | Adquisición de equipos digitales para soportar el crecimiento de Canal 22 que soporte la transmisión de las cutro señales que actuamente realiza. | Distrito Federal | Adquisiciones | 21030000 | 21030000 | 0 | 0 | 582726 | 2.7709 | 1
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
TOTAL |  |  |  |  | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L9T0002 | Instalación de un sistema integral contra incendios. | Instalación de un sistema integral contra incendios. | Distrito Federal | Adquisiciones | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L9T0003 | Adquisición de equipo de transporte | Adquisición de equipo de transporte | Distrito Federal | Adquisiciones | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L9T0004 | Adquisición de equipos para sistemas de seguridad | Mobiliario y equipo de administración | Distrito Federal | Adquisiciones | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211L9T0005 | Adquisición de mobiliario y equipo de administración | Adquisición de mobiliario y equipo de administración | Distrito Federal | Adquisiciones | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 824006363 | 989893741 | 37869828 | 39288336 | 40922807 | 4.1341
'06125120002 | Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46 | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | Distrito Federal | Inmuebles | 7268266 | 6613680 | 1080693 | 1332492 | 1623408 | 24.5462 | 44.83
'06125120003 | Programa de substitución de arrendamiento HOMERO 213 | Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | Distrito Federal | Inmuebles | 18758754 | 17034905 | 2722425 | 3355786 | 4091891 | 24.0206 | 45.34
'06125120004 | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | Distrito Federal | Inmuebles | 15760947 | 14310453 | 2287674 | 2821022 | 3428472 | 23.9578 | 53.34
'0712NEF0001 | Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2013 | Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crísis de influenza de mediados de 2009 | Estado De Mexico | Infraestructura social | 116000000 | 116000000 | 31779036 | 31779036 | 31779036 | 27.3957 | 95.24
'08125140001 | Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2013 | Proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios. | Distrito Federal | Infraestructura social | 227754735 | 223089062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13
'08125140003 | Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2013 | Construir 3 quirófanos, 1 de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo postquirúrgico, 1 endoscopia, 1 admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, 1 de auxiliares de diagnostico, tratamiento, 1 consulta externa con 17 servicios médicos de 2do. nivel. | Distrito Federal | Infraestructura social | 54770181 | 54770181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.64
'08125140004 | Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).-2008-2013 | Constr con más de 65 labs, brindará serv. de diag, refer.e investig.para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diag oportunos y generar infor para la Vig. Epid y remod de lab Casco de Sto. Tomas | Distrito Federal | Infraestructura social | 76000000 | 136200166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.65
'08125140005 | Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2013 | Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las aéreas de enseñanza e investigación. | Distrito Federal | Infraestructura social | 172693480 | 172693480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4
'10125140005 | Hospital Samuel Ramirez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2013. | Demolición y reconstrucción y equipamiento del hospital Samuel Ramirez de acuerdo a un modelo de atención innovador | Distrito Federal | Infraestructura social | 135000000 | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.26
'13125140001 | Mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento de los bienes inmuebles en uso de la Secretaría de Salud 2013 | Acciones de mantenimiento en varias unidades que se encuentran en deterioro que impide su plena operación. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 114181814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico
TOTAL |  |  |  |  | 2772038 | 2772038 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112M000001 | Programa de adquisiciones de la CONAMED. 2013 | Adquisición de mobiliario y equipo de administración y equipo de comunicación (Conmutador). | Distrito Federal | Adquisiciones | 2772038 | 2772038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL |  |  |  |  | 12874406 | 6000000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 50
'0512S000001 | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | Distrito Federal | Inmuebles | 12874406 | 6000000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 50 | 40.6
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212T000001 | Programa Anual de Adquisiciones 2013 | Adquisición para dotar al Centro Nacional del mobiliario y equipo de transporte necesarios para el cumplimiento de sus funciones. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: V00 Comisión Nacional de Bioética
TOTAL |  |  |  |  | 123600 | 123600 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112V000001 | Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2013 | Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB. | Distrito Federal | Inmuebles | 123600 | 123600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.53
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
TOTAL |  |  |  |  | 15301535 | 17022044 | 370552 | 669962 | 758212 | 4.4543
'1212M7F0001 | Programa de mantenimiento. 2013 | Llevar a cabo trabajos de remodelación, adecuación y rehabilitación a las áreas de archivo clínico y laboratorio de análisis clínico, así como las áreas de etología y reproducción de animales de experimentación en una área de aproximadamente 1000 m2. | Distrito Federal | Mantenimiento | 7250000 | 7250000 | 370552 | 669962 | 758212 | 10.4581 | 15.76
'1212M7F0002 | Programa de adquisiciones. 2013 | Adquirir mobiliario, equipo educacional y equipo médico para laboratorio necesarios para atender la salud mental. | Distrito Federal | Adquisiciones | 8051535 | 9772044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
TOTAL |  |  |  |  | 469610000 | 457221040 | 456962665 | 457221040 | 457221040 | 100
'0812NBB0006 | Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2013. | Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox, 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2012 | Distrito Federal | Infraestructura social | 469610000 | 457221040 | 456962665 | 457221040 | 457221040 | 100 | 100
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBD Hospital General de México
TOTAL |  |  |  |  | 591359445 | 591359446 | 27860208 | 38503581 | 48170881 | 8.1458
'0712NBD0002 | Construcción del Edificio del Servicio de Oncología Unidad 111. Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera 2007-2013. | Construir un edificio de cuatro niveles y planta baja en 10,238.72 metros cuadrados para la Unidad Médica de Oncología del Hospital. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 19225267 | 19225263 | 19225263 | 19225263 | 100 | 100
'0712NBD0006 | Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera.2011-2013 | Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital. | Distrito Federal | Infraestructura social | 103212701 | 103212701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.45
'0812NBD0001 | Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2013. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2013 | Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología. | Distrito Federal | Infraestructura social | 123543711 | 123543711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.93
'1012NBD0003 | Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013. | Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes. | Distrito Federal | Infraestructura social | 160603033 | 160603033 | 7736256 | 18040787 | 27708087 | 17.2525 | 52.78
'1212NBD0001 | Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012-2013, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 2012-2013. | Construir un edificio de 8,000.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D | Distrito Federal | Infraestructura social | 164000000 | 164000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76
'1212NBD0002 | Programa Anual de Adquisiciones del HGM, 2013 | adquirir equipo médico y material quirúrgico para dotar a las áreas médicas propuestas de lo necesario para abatir el rezago existente | Distrito Federal | Adquisiciones | 20000000 | 774734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NBD0003 | Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento del HGM, 2013 | Conservar y dar mantenimiento a las edificaciones del HGM con más de 30 años, y requieren trabajos de albañilería, demolición, adaptación de áreas, sustitución de pisos y acabados, cancelería, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, instalaciones eléctricas | Distrito Federal | Mantenimiento | 20000000 | 20000000 | 898689 | 1237531 | 1237531 | 6.1877 | 5.49
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL |  |  |  |  | 276521151 | 276521151 | 0 | 0 | 0 | 0
'0312NBG0001 | Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016. | Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza. | Distrito Federal | Infraestructura social | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5
'0812NBG0001 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2013. Con recursos del Fondo de Protección Contra Gtos Catastróficos, del Fideicomiso del Sist Nal de Protección Social en Salud y donativos. | Construir y equipar la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica del alta especialidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez | Distrito Federal | Infraestructura social | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.71
'0912NBG0002 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2013 | El proyecto consistirá en realizar trabajos para la construcción y el equip de 1 Unidad de Enseñanza, que estará conformado por 9 aulas, servicios académicos, oficina de postgrados, sala de usos múltiples, servicios sanitarios, equipo de aire acondicionado, circulaciones verticales y áreas comunes. | Distrito Federal | Infraestructura social | 206671151 | 196671151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112NBG0003 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- 2012-2013 | El proyecto consistirá en la realización de trabajos para la construcción y el equipamiento de una Unidad de Investigación y Prevención de Discapacidad Infantil. | Distrito Federal | Infraestructura social | 12850000 | 12850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4
'1212NBG0001 | Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2013 | Fortalecer el equipamiento de las áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con tecnología de punta, para dar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBV Instituto Nacional de Cancerología
TOTAL |  |  |  |  | 829203093 | 829203093 | 0 | 24873561 | 138141136 | 16.6595
'0912NBV0008 | Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2013. | Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2013. | Distrito Federal | Infraestructura social | 759927093 | 759927093 | 0 | 24873561 | 138141136 | 18.1782 | 80.52
'1212NBV0001 | Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2013 | Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio. | Distrito Federal | Adquisiciones | 54276000 | 54276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NBV0002 | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2013 | Programa anual de adquisición y sustitución de mobiliario y equipo obsoleto. | Distrito Federal | Adquisiciones | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
TOTAL |  |  |  |  | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NCA0001 | Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2013 | Adquisición de equipo médico e instrumental quirúrgico para ampliar y renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin. | Distrito Federal | Adquisiciones | 20500000 | 20500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NCA0002 | Programa anual de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura en materia de inmuebles del INC. 2013 | Programa integrado por el Mantenimiento y acondicionamiento de áreas para asistencia (3,310m2); Mantto y rehabilitación de áreas para investigación (1,942.50M2); Mantto y adecuación de áreas para enseñanza (1,205.25m2), trabajos que implican en su conjunto la atención de aprox 6,457.75m2. | Distrito Federal | Mantenimiento | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
TOTAL |  |  |  |  | 282099243 | 299071781 | 0 | 0 | 2360804 | 0.78938
'0712NCD0009 | Construcción de la Unidad de Investigacion en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2013. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales. | Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones basicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país. | Distrito Federal | Infraestructura social | 120168000 | 119878353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.44
'0812NCD0001 | Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013. Recursos del fondo de previsión contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud y recursos propios. | Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA que reuna los criterios de seguridad clínica y biológica tanto para los enfermos como para el personal institucional. Se tendrán áreas diseñadas para otorgar atención médica especializada y de calidad. | Distrito Federal | Infraestructura social | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
'1212NCD0003 | Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013 | Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, con el propósito de solucionar la falta de espacio, se refiere a la construcción de un área de 826 m2 en el segundo piso. | Distrito Federal | Infraestructura social | 23159016 | 23159016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4
'1212NCD0004 | Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y Varios 2013 | Adquisición y sustitución de bienes de administración y maquinaria | Distrito Federal | Adquisiciones | 4586348 | 9668579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NCD0005 | Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental 2013 | Adquisición y sustitución de equipo médico y de laboratorio | Distrito Federal | Adquisiciones | 64185879 | 62798357 | 0 | 0 | 2360804 | 3.7593 | 10
'1312NCD0001 | Programa de Mantenimiento 2013 | Rehabilitación y ampliación de diversos inmuebles, contemplando la readecuación de espacios y mantenimiento de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 13567476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCE Instituto Nacional de Geriatría
TOTAL |  |  |  |  | 97159725 | 97159725 | 0 | 0 | 0 | 0
'0912W000002 | Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría.- 2012-2014 | Ampliación, remodelación y equipamiento de la sede del instituto de geriatría en una superficie de 11,000 m2 | Distrito Federal | Infraestructura social | 97159725 | 97159725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL |  |  |  |  | 382172937 | 382172937 | 0 | 0 | 0 | 0
'0912NCG0006 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del INCMNSZ 2009-2013 | La Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular es un proyecto integrado en una torre de 5 niveles que funcionará como un laboratorio independiente de manera funcional pero integrada a los esfuerzos asistenciales del INNSZ que se requieren en el trabajo cotidiano. | Distrito Federal | Infraestructura social | 73372937 | 73372937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
'1012NCG0006 | Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2014. | Redistribuir, Ampliar y Equipar las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2014. | Distrito Federal | Infraestructura social | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.39
'1112NCG0006 | Reforzamiento Estructural del edificio de Hospitalización del INNSZ 2013 | Cumplir con el programa de mantenimiento de reforzamiento estructural al edificio de hospitalización del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios | Distrito Federal | Mantenimiento | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NCG0001 | Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2013. | Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios | Distrito Federal | Mantenimiento | 22000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
'1212NCG0002 | Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para el INCMNSZ, 2013. | Adquisición de vehículos para sustituir algunos cuya vida útil ha llegado a su fin. | Distrito Federal | Adquisiciones | 66800000 | 66800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 6954901 | 0 | 0 | 0 | 0
'03121100001 | Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2013 | Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones. | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 6954901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
TOTAL |  |  |  |  | 6460000 | 6460000 | 0 | 1579475 | 1579475 | 24.4501
'1112NCK0003 | Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014 | Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica | Distrito Federal | Infraestructura social | 6460000 | 6460000 | 0 | 1579475 | 1579475 | 24.4501 | 57.1
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCZ Instituto Nacional de Pediatría
TOTAL |  |  |  |  | 113140506 | 113140506 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112NCZ0003 | Adquisición de bienes informáticos complementarios a los equipos médicos y de laboratorio. 2013 | Adquirir equipos informáticos complementarios a equipos médicos y de laboratorio para apoyar el funcionamiento de los procesos de atención medica. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1355506 | 1355506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112NCZ0004 | Programa de remodelación de diferentes áreas del Instituto. 2013 | Remodelación de diferentes servicios medicos y laboratorios de investigación y los sistemas de energia eléctrica y aire acondicionado; incluye: supervisión externa y ejecución de la obra. | Distrito Federal | Mantenimiento | 41585000 | 41585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NCZ0001 | Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato- Oncología (UPHO). FIDEICOMISO 2012-2013 | Construir un edificio de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 5,500 metros cuadrados; sobre el actual edificio de Urgencias, comprende tres pisos, con equipamiento de alta tecnología: incluye proyecto ejecutivo, supervisión y ejecución de la obra. | Distrito Federal | Infraestructura social | 70200000 | 70200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
TOTAL |  |  |  |  | 25000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NDE0002 | Programa de Inversión de Adquisiciones 2013 | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico, Investigación y de Laboratorio | Distrito Federal | Adquisiciones | 25000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1312NDE0001 | Programa de Inversión de Mantenimiento | Realizar matenimiento y desarrollar con mano de obra calificada los trabajos especializados que se requieren llevar a cabo utilizando materiales de última generación e instalaciones eficientes, propicias para la implementación de la nueva tecnología a estas áreas médicas, adecuando las áreas. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDF Instituto Nacional de Rehabilitación
TOTAL |  |  |  |  | 9224159 | 0 | 0 | 611088 | 611088 | 0
'1112NDF0002 | Programa de Adquisición de Equipo para Visualización de Imágenes Médicas del INR, 2013 | Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. | Distrito Federal | Adquisiciones | 614564 | 0 | 0 | 611088 | 611088 | 0 | 100
'1212NDF0003 | Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2012-2013 | Construir un edificio para terminar con la dispersión física de las áreas administrativas y devolver espacios a las áreas médicas del Instituto, así como ampliar el servicio de Urgencias | Distrito Federal | Infraestructura social | 8609595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL |  |  |  |  | 47378674 | 42325622 | 0 | 0 | 0 | 0
'0512NDY0002 | Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2013 | Construcción de un inmueble de 3,092.2 m2, consistentes en laboratorios, áreas de almacenamiento, instalaciones eléctricas, aplanados en muros, colocación de loseta en pisos e instalación de red telefónica. | Morelos | Infraestructura social | 15707902 | 15707902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.04
'0912NDY0003 | Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2013. | Realizar trabajos de construcción y mantenimiento de la Unidad de Biología de Sistemas en el CISEI/INSP Cuernavaca. | Morelos | Infraestructura social | 6614420 | 6614420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NDY0006 | Programa anual de adquisiones de equipo médico y de laboratorio del INSP, 2013 | Adquirir equipo médico y de laboratorio para los diversos proyectos de investigación que requiere realizar el INSP en el 2013 | Morelos | Adquisiciones | 11372572 | 11372572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NDY0007 | Rehabilitación y Mantenimiento a las Torres Departamentales para investigadores, 2013 | Rehabilitar y dar mantenimiento a las torres departamentales y laboratorios del CISEI, que por el tiempo se han deteriorado las luminarias, alfombras, pisos, fachadas internas y externas, los cuales se deben atender de forma inmediata para conservar las áreas en buenas condiciones. | Morelos | Mantenimiento | 13683780 | 8630728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
TOTAL |  |  |  |  | 7203534 | 7203534 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112NHK0003 | Habilitación de Casa Hogar para Varones 2011-2013 | Habilitar un inmueble para brindar servicios asistenciales con una Casa Hogar para Varones, en el D.F. | Distrito Federal | Infraestructura social | 7203534 | 7203534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 5639000 | 5639000 | 0 | 0 | 0 | 0
'0712M7K0004 | Construcción del CIJ Huatulco 2007-2013 | Construcción de una Unidad de Servicio con superficie de 324.76 m2 en un terreno de 2,259.00 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, salón de usos múltiples, talleres, baños, recepción, cancha de usos múltiples, áreas verdes. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2
'1112M7K0002 | Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2014 | Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779 m2 en un terreno de 5,000 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio, pista para trotar, comedor, cocina, baños, cancha de usos múltiples etc. | Yucatan | Infraestructura social | 5639000 | 2639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 22000000 | 286541987 | 0 | 2712643 | 2712643 | 0.94668
'0912NEF0001 | Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas 2009-2013 | Remodelación de las areas de producción de biológicos bacterianos , así como de infraestructura para Investigación y Desarrollo de nuevas vacunas. | Distrito Federal | Infraestructura social | 22000000 | 286541987 | 0 | 2712643 | 2712643 | 0.94668 | 86.06
SECTOR: 13 Marina, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 2033832150 | 2092985521 | 369109874 | 613586746 | 713223594 | 34.0769
'04132110006 | Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II. | Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 163972698 | 164985198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.35
'07132110001 | Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial. | Construcción de buques patrulla para realizar operaciones en la mar territorial y área contigua de la zona económica exclusiva | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 764621613 | 573979425 | 50620405 | 51127820 | 64270747 | 11.1974 | 40
'07132160005 | Creación de estaciones de busqueda, rescate y salvamento | Creación de 17 estaciones de busqueda, rescate y salvamento, que incluye la construccion de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condicion de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para busqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 45000000 | 51562519 | 13492774 | 16968478 | 20018478 | 38.8237 | 92.68
'08132110004 | Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales. | Adquisición de equipos y maquinaria para el escalamiento tecnológico de la infraestructura de construcción y reparación naval. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 6028884 | 0 | 236930 | 4320323 | 71.6604 | 34.77
'08132120005 | Modernización de equipos de detección y navegación. | Adquisición de equipos con características y especificaciones militares para detección y navegación como radares, giroscopicas, ecosondas, correderas, compases digitales, sistemas administradores de viaje | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 478790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.47
'08132160002 | Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina | Adquisición de vehículos militares para la apropiada movilidad de la Infantería de Marina. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 210547182 | 195379246 | 0 | 0 | 183524 | 0.093932 | 55.85
'08132160009 | Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina | Adquisición de equipo colectivo, óptico electrónico y de visión nocturna, comunicaciones, paracaidismo y armamento. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 244656933 | 99999998 | 80027826 | 80366751 | 80620190 | 80.6202 | 43.81
'08133110002 | Creación de Centros de Desarrollo Infantil | Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal naval militar. | Varios | Infraestructura social | 42467820 | 42467820 | 0 | 6000003 | 12600006 | 29.6695 | 51.56
'08133120009 | Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina. | Modernizar el parque vehicular con unidades de mayor rendimiento y autonomía en el territorio nacional. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 48990439 | 10602721 | 11208750 | 28900227 | 58.9916 | 77.16
'09132110001 | Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico | Construcción de dos buques para el apoyo logístico a buques en operaciones y apoyo a la población civil en caso y zona de desastre. | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3550104 | 0 | 1518697 | 2680050 | 75.4922 | 98.27
'09132120004 | Adquisición de equipos para Institutos, Estaciones y Buques de investigación oceanográfica. | Equipos especializados para la realizacion de estudios, investigacion y cruceros oceanograficos en las costas, islas, puertos y vías navegables. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 569516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09132120006 | Actualización de la Red Institucional Satelital | Adquisición de bienes de comunicación para sustitución y equipamiento de unidades y establecimientos navales. | Varios | Adquisiciones | 0 | 21690216 | 2802425 | 2802425 | 14321773 | 66.0287 | 66.71
'09132160010 | Construcción de Estaciones Navales Avanzadas | Construcción de doce Estaciones Navales Avanzadas constituidas por alojamiento y servicio para personal, almacenes de material, insumos y víveres, cobertizos para vehículos y embarcaciones menores, área para deportes, patio de honores, rampa de izaje y muelle para las embarcaciones. | Varios | Infraestructura gubernamental | 38090712 | 38460653 | 10885454 | 16127228 | 22118834 | 57.5103 | 60.25
'10132120004 | Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información | Adquisición de bienes informáticos con el fin de mejorar el desempeño de la Red Informática Institucional, llevándose a cabo la sustitución de las tecnologías de la Información | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 2246117 | 929674 | 1545656 | 1545656 | 68.8146 | 45.41
'10132160001 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 119568360 | 80312258 | 16573385 | 20457894 | 24702427 | 30.758 | 100
'10132160002 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 173664750 | 123850529 | 23357562 | 28823889 | 34795416 | 28.0947 | 100
'10132160006 | Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marinero. | Adquisición de equipos y pertrechos necesarios para las operaciones navales | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 763616 | 222166 | 222166 | 222166 | 29.0939 | 53.55
'11132110001 | Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante. | Construcción de seis secciones de dique autocarenante para el mantenimiento de la flota Naval. | Tamaulipas | Adquisiciones | 19168803 | 25869755 | 768549 | 2162114 | 9516175 | 36.7849 | 44.86
'11132120003 | Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral. | Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral con control de acceso automatizado para los Mandos Navales. | Varios | Adquisiciones | 0 | 4394161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.69
'11132160004 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | Varios | Adquisiciones | 177663991 | 94406635 | 13061637 | 15750863 | 18306657 | 19.3913 | 100
'11132160007 | Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal. | Un Hospital General de Segundo Nivel con 70 camas censables, 2 quirofanos, 26 consultorios y servicios generales | Distrito Federal | Infraestructura social | 22500000 | 22500000 | 2250000 | 3410760 | 6377779 | 28.3457 | 1.36
'12132120001 | Adquisición de bienes informaticos para unidades y establecimientos navales | Adquisición de equipos y sistemas informáticos para la sistematización de los procesos operacionales de las unidades y establecimientos navales. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 10137394 | 2783501 | 6143699 | 9114985 | 89.9145 | 31.45
'12132120002 | Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos. | Adquisición de sistemas y equipos de radiocomunicaciones tácticos y alternos | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 3783351 | 2403439 | 2476060 | 2711426 | 71.6673 | 20.19
'12132120004 | Desarrollo de Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México | Desarrollo de un Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 113338 | 0 | 12000 | 113338 | 100 | 0.31
'12132160003 | Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales. | Adquisición de equipos de apoyo en tierra que serán distribuidos en los centros de mantenimiento y establecimientos aeronavales. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 1577102 | 1577102 | 1577102 | 1577102 | 100 | 3.87
'12132160007 | Conservación y mantenimiento de la infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México. | Conservar los activos existentes en condiciones adecuadas de operación | No Distribuible Geograficamente | Mantenimiento | 0 | 3584611 | 274068 | 949852 | 3584611 | 100 | 42.22
'12132160008 | Construcción de Inmuebles Complementarios, para incrementar la funcionalidad las instalaciones. | Contar con áreas especificas y adecuadas para el desarrollo de funciones, como son adiestramiento del personal entre otros. | Varios | Infraestructura gubernamental | 0 | 9926139 | 4229628 | 4689750 | 5972981 | 60.1743 | 54.85
'12132160009 | Construcción de obra complementaria para la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Marina. | Contar con instalaciones navales seguras. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 0 | 2691627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12132160010 | Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el Estado de Quintana Roo | Reconstrucción de muelles e instalaciones de Estaciones Navales Avanzadas | Quintana Roo | Infraestructura gubernamental | 11909288 | 11909288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
'12133120005 | Adquisición de equipos de administración para unidades y establecimientos navales | Equipos de administración para sustituir bienes en estado de obsolescencia | Varios | Adquisiciones | 0 | 22784407 | 1466371 | 12769035 | 15662425 | 68.7419 | 58.68
'13131130001 | Adquisición de Equipos para Celulas de Inteligencia Naval | Adquisición de equipos técnicos para celulas de inteligencia naval para realizar labores de búsqueda, recolección y análisis de información. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 321395400 | 130685600 | 321395400 | 321395400 | 100 | 97.03
'13132160002 | Adquisición de simuladores de vuelo | Adquisición de simuladores de vuelo para la capacitación y entrenamiento del personal cursante de las especialidades de ala fija y ala móvil | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 7172400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13133110001 | Sustitución de equipo electromédico, odontológico y de laboratorio. | Adquisición de diversos equipos electromédicos, odontológicos y de laboratorio. | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 77045648 | 0 | 26912 | 46516 | 0.060375 | 0.03
'13133120001 | Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales. | Adquisición de mobiliario administrativo para Unidades y Establecimientos Navales. | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 12923375 | 86389 | 3356276 | 4735872 | 36.6458 | 15.1
'13133120002 | Adquisición de Maquinaria y herramientas para Unidades y Establecimientos Navales | Adquirir maquinaria, herramientas y equipos de apoyo a las operaciones navales, para sustituir bienes en estado de obsolescencia existente en las unidades y establecimientos navales. | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 5455562 | 9198 | 1460236 | 2808510 | 51.4798 | 13.6
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 27178665 | 2190000 | 0 | 0 | 0 | 0
'10145120002 | Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social | El Programa de Inversión permitirá conservar y mantener el edificio en condiciones adecuadas de operación, mejorando las condiciones de habitabilidad e incremento en la seguridad de los usuarios; a fin de contar con instalaciones seguras para alojar el CENDI de la STPS, actualmente fuera de servicio | Distrito Federal | Mantenimiento | 6979363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11145120004 | Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714. | Construcción de un almacén de 1,000m2 dividido en dos, en el inmueble de Ajusco 714 propiedad de la STPS. | Distrito Federal | Otros proyectos | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12142000001 | Programa de adquisición de bienes muebles para la Subsecretaría del Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2012 | Adquisición de 2 archiveros móviles hechos a la medida, 10 archiveros tres gavetas, 4 engargoladora arillos de metal y 10 despachadores de agua. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12145120001 | Programa de obra pública de Restructuración del Edificio Ubicado en Dr. Vértiz 66 | Programa de obra pública de Restructuración del Edificio Ubicado en Dr. Vértiz 66 de propiedad federal,con una superficie del terreno es de 740 m2 con un área construida de 237 m2., a fin de restablecer al Sindicado de Trabajadores de la STPS. | Distrito Federal | Mantenimiento | 4980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12145120002 | Programa Integral Para Optimizar Espacios de la STPS 2013 | Se rehabilitarán las instalaciones generales para restituir y sustituir acabados de madera; herrería; pisos; lambrines; cerrajería; persianas; alfombras y pintura en tres edificios propiedad de la STPS | Distrito Federal | Mantenimiento | 7761140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12145120003 | Programa de Adquisición de Bienes Muebles para las Unidades Administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Ejercicio Fiscal 2013 | Adquisición de 1897 bienes para mejorar el equipamiento de la STPS. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 3258162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13141110001 | Programa de Adquisición de Equipo de Video y Fotográfico de la STPS. | Adquisición de cámaras de video y fotográfica profesional, tripie, lente con zoom y micrófono de mano. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
TOTAL |  |  |  |  | 240323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1214PBJ0001 | Programa de Adquisición de Vehículo de la CONSAMI 2013 | Con la adquisición de este vehículo se contará con el parque vehicular necesario para entregar de manera oportuna los documentos que genera diaramente la CONASAMI, asi como los informes mensuales del Comportamiento de la Economia a los 51 integrantes del Consejo de Representantes de la Entidad. | Distrito Federal | Adquisiciones | 240323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
TOTAL |  |  |  |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1214P7R0001 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Programa de Otorgamiento de Crédito a Trabajadores 2013 | La adquisición de mobiliario y equipo administrativo, brindará servicio de calidad, captación de mayor población objetivo (trabajadores), mediante los procesos escenciales de promoción, otorgamiento y recuperación del crédito; y en la operación y recuperación del crédito INFONACOT. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 12551075 | 12551075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1214P7R0002 | Programa de sustitución de vehículos para el otorgamiento de crédito a trabajadores, 2013. | Adquisición de 10 vehículos para el traslado de personal y equipo para las campañas de promoción y afiliación que realizar el Infonacot en los sectores privado y gubernamental federal, estatal y municipal. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2448925 | 2448925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 240016 | 0 | 0 | 0 | 0
'12165120004 | Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | Equipo de administración y diverso para las Oficinas Centrales, Delegaciones Federales y Centros para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre, de Capacitación para el Desarrollo Sustentable e Integrales de Servicios. | Varios | Adquisiciones | 0 | 240016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL |  |  |  |  | 15460556715 | 13409846296 | 609618397 | 1473210501 | 1761768647 | 13.1379
'0316B000035 | Autlan-El Grullo, Jal. | Suministrar agua para el riego de 3,934.39 ha en las partes altas de la margen derecha del canal principal margen derecha del Distrito de Riego 094 en beneficio de 601 productores mediante la construcción de un sistema de plantas de bombeos y rebombeos utilizando aguas del canal mencionado. | Jalisco | Infraestructura económica | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1
'0316B000037 | Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construccion de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos. | Continuacion de la construccion del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha. | Michoacan | Infraestructura económica | 111120000 | 109870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.83
'0316B000040 | Canal Fuerte Mayo, Sin. | Construcción de la red de distribución compuesta por 117.29 km de canales, de los cuales 103.97 (89) serían entubados y 13.33 km (11) de canales revestidos de concreto; una red de drenes en tierra de 129 km; una red de caminos de 163.53 km y la rehabilitación de 38.04 km de drenes existentes. | Sinaloa | Infraestructura económica | 40000000 | 20000000 | 0 | 0 | 116165 | 0.58083 | 66.45
'0316B000058 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. | Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego. | Yucatan | Infraestructura económica | 34629000 | 34629000 | 73410 | 303403 | 626738 | 1.8099 | 37
'0316B000059 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan | Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego). | Yucatan | Infraestructura económica | 32616000 | 32616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.53
'0316B000121 | Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo | Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tuberia multicompuerta, y nivelacion de tierras. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 26850000 | 54111000 | 4428398 | 4621011 | 4621011 | 8.5399 | 64.61
'0316B000144 | Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. | Construcción y rehabilitación de caminos de terracería revestidos de grava; construcción y rehabilitación de drenes; construcción de estructuras de cruce: puentes y alcantarillas de concreto y mampostería y; construcción de entradas de agua de concreto. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 20219709 | 20219709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.02
'0316B000221 | Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha. | Colima | Infraestructura económica | 125761006 | 125761006 | 326578 | 29112985 | 31815417 | 25.2983 | 42.02
'0316B000230 | Integración de oficinas centrales de la CNA | Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos. | Distrito Federal | Inmuebles | 23886241 | 23886241 | 9409352 | 11589998 | 14123120 | 59.1266 | 56.62
'0516B000103 | Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal. | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados sobre el río Camichín; presa derivadora tipo Indio; línea principal entubada de polietileno; red de distribución entubada de PVC y; sistemas de riego presurizados, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha. | Jalisco | Infraestructura económica | 51200001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0616B000034 | Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa. | Varios | Infraestructura económica | 1248999332 | 1245719566 | 38089356 | 594129290 | 678873195 | 54.4965 | 63.21
'0616B000049 | Programa de Estudios de Preinversión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola. | Realización de Estudios de Factibilidad y análisis costo-beneficio que se requieren para la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura hidroagrícola. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 204010 | 0 | 204010 | 204010 | 100 | 45.93
'0616B000084 | Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | Construcción adicional de obras de infraestructura hidráulica, en la Planta Potabilizadora Los Berros, para la deshidratación y disposición de lodos, producto de la potabilización de aguas crudas para consumo humano. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 12430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.93
'0716B000021 | Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo. | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego. | Hidalgo | Infraestructura económica | 132403421 | 130859405 | 11440752 | 42836396 | 57155023 | 43.6767 | 81.34
'0716B000080 | Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. | Elaborar estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado. | Varios | Estudios de preinversión | 251329159 | 11150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.92
'0716B000115 | Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP | Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, incluye pago de indemnizaciones y servicios de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 42749000 | 42749000 | 9098284 | 9759895 | 10245464 | 23.9666 | 93.62
'0816B000041 | Equipamiento Electromecánico de Pozos y Sistemas de Riego en el Acuífero de Villanueva, Zacatecas. | Suministro e instalación 8 equipos electromecánicos de bombeo; instalación de 8 sistemas de riego por aspersión, con conducción principal de tubería de PVC, con longitud 14 km e; instalación red de distribución secundaria de tubería de aluminio de con longitud de 9 km. | Zacatecas | Infraestructura económica | 4043366 | 53366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.22
'0816B000086 | Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo. | Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Adquisición de maquinaria: equipos de perforación, rezaga y complementario; así como compra y-o renta de terrenos para lumbreras; y servicios de asesorías y consultorías técnicas. | Varios | Infraestructura económica | 3084832214 | 279441214 | 0 | 0 | 25379 | 0.0090821 | 19.4
'0816B000130 | Sistema Integral de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México. | Conducción del caudal del río de la Compañía por medio de túnel con un diámetro de 5 m; estudios, proyecto ejecutivo y construcción de PB La Caldera y colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 172500000 | 0 | 115704261 | 159286249 | 92.3399 | 94.87
'0816B000135 | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo. | Desazolve del río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora Gato Negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) del Km 354+000 al Km 369+000 | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 410356 | 0 | 0 | 68027 | 16.5776 | 78.02
'0816B000136 | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro. | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, Distrito de Riego 005 Delicias, estado de Chihuahua | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.14
'0816B000160 | PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco) | Constr. de la PTAR para conformar un polígono de 2500ha para contener la erosión eólica de suelos vulnerables, remediándolos mediante irrigación por goteo; así como dotar de infraestr. adecuada para incrementar la productividad agrícola en 4,630ha al oriente de la Z. F. del Lago de Texcoco y PELT | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 194850000 | 194850000 | 4029568 | 4052514 | 4053766 | 2.0805 | 41.7
'0816B000219 | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica. | Sinaloa | Infraestructura económica | 50000000 | 89445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0816B000231 | Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. | Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 125010000 | 1486806 | 0 | 0 | 549677 | 36.9703 | 17.99
'0816B000261 | Construcción de Obras Hidráulicas para Control de Inundaciones Dren 2-A, Cd. Juárez, Chihuahua. | Construcción de canal revestido de concreto, puentes alcantarillas, sifones, canal de descarga y estructuras complementarias; reubicación o reposición de líneas de gas, teléfono y electricidad y; construcción de obras de protección para personas y vehículos. | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6215300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
'0816B000264 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo. | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, con capacidad de diseño para tratar 42 m3-s; así como estudios complementarios, asesorías y obras inducidas -tales como reubicación de infraestructura, caminos, indemnizaciones, etc-. | Hidalgo | Infraestructura económica | 53819530 | 53819530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1
'0816B000272 | Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011 | Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado. | Varios | Estudios de preinversión | 62900000 | 35925524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.83
'0916B000046 | Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa | Construcción de un tramo con longitud de 8,842.75 metros, talud 1:1, altura de 2.80 metros y libre bordo de 20 centímetros, complementada con otro tramo de 3,817.01 metros de sección rectangular a cielo abierto con 6.00 metros de plantilla como máxima y 1.90 metros de altura | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
'0916B000092 | Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección de áreas productivas y centros de población, sobre el Rio Turbio, consistente en la presa de control de avenidas La Chiripa, Gto. | Elaboración del Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental; análisis costo-beneficio, para la protección integral de áreas productivas y centros de población, dentro de la cuenca del Rio Turbio con la construcción de la Presa de Control de Avenidas La Chiripa. | Guanajuato | Estudios de preinversión | 0 | 2932876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0916B000096 | Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora. | Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos. | Michoacan | Infraestructura económica | 17148000 | 25651652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
'0916B000098 | Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI. | Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de sistema de riego, con cuatro pozos para uso agrícola, con sus correspondientes medidores. | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 23073 | 0.64092 | 78.4
'0916B000106 | Proyecto de delimitación de zona federal y mejoramiento de la conducción del cauce del río San Juan en un tramo de 3.9 Km desde la calle Junípero Serra, en Tequisquiapan, Querétaro. | Formación y excavación de cubeta en 3800 m aguas abajo, colocar mampostería junteada en la plantilla de dos puentes carreteros que cruzan el río en el tramo de los trabajos con la finalidad de mejorar su funcionamiento hidráulico, proteger su cimentación contra probable socavación de los puentes. | Queretaro | Infraestructura económica | 5739250 | 3309944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0916B000129 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego. | Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 2964000 | 247665 | 248738 | 461333 | 15.5645 | 42.05
'0916B000130 | Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego. | Elaborar Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para rehabilitación de Infraestructura de riego en proyectos de Rehabilitación, modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.82
'0916B000187 | Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera | Acciones para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación el Sistema Acueducto Uxpanapa-La Cangrejera para el abastecimiento de 2.1 m3-s de agua en bloque, que no implican un aumento en la capacidad original o en la vida útil del sistema. | Veracruz | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 33192862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8
'0916B000197 | 2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México. | La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TO5, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 100000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.45
'0916B000198 | Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México | Construcción de cuatro tanques de 50,000 m3 cada uno, volumen total de almacenamiento de 200,000 m3 que permite asegurar el suministro durante interrupciones horarias. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 141048073 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
'0916B000199 | Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México | Las obras de infraestructura para completar el Vaso incluyen Caminos de acceso de op. y superv.; Torre de vigilancia; Caseta de op. y control; CCM; Cerca perimetral; Inst. eléctrica, de voz y datos; Generador de emergencia; Interconexión con líneas alternas 1 y 2 | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 121751481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
'0916B000200 | Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | En el Proyecto se propone colocar, en los cinco Módulos existentes, los fondos tipo Leopold directamente sobre la losa de fondo. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7
'0916B000201 | Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | Módulo de potabilización formado por 4 floculadores, 4 sedimentadores y 8 filtros agrupados en una sola estructura, y una capacidad media de operación de 3.8 m3/s. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.12
'0916B000207 | Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Adquisición de equipo de computo y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Adquisiciones | 0 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01
'0916B000243 | Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | Modernización del riego en zonas con alto potencial productivo;.rehabilitación y modernización de: canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Mantenimiento | 0 | 14494233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.02
'0916B000248 | Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México. | Mantener en condiciones adecuadas de operación, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Zona Federal del Lago de Texcoco. | Estado De Mexico | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 23062911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0916B000263 | Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey | Canalización abierta desección trapezoidal con revestimiento de concreto armado, base variable, longitud de 5.7 km, talud 1:1. y reestructuración de puentes en el arroyo Aztlán. | Nuevo Leon | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 9067190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.03
'0916B000275 | Programa de Adquisiciones de vehículos automotores para la Residencia General del Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | Adquisición de vehículos, para el traslado de personal de apoyo a las actividades operativas y administrativas de la Dir. de Agua Potable, Drenaje y Saneam. del Org.de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la CONAGUA para la Residencia General del Proyecto de abastecimiento de agua potable ZAPOTILLO. | Jalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3279770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0916B000281 | Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México. | Realización de estudios técnicos para apoyar los trabajos de modelación hidrológica en las subcuencas prioritarias de la Región XIII Valle de México, derivado de la problemática actual para su conducción y desalojo. | Varios | Estudios de preinversión | 3622467 | 3622467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.85
'1016B000005 | Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa. | Limpieza, trazo y nivelación del cauce; excavaciones y rellenos y retiro de material; plantillas para colocación de tubería; suministro e instalación de tubería para conducción, de acero aluminizado y; cimbra, acero y concreto para estructuras. | Sinaloa | Infraestructura económica | 25000000 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.14
'1016B000007 | Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal. | Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión | Jalisco | Infraestructura económica | 65495457 | 65495457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.83
'1016B000023 | Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán. | Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua. | Michoacan | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 12400251 | 0 | 10914782 | 10961930 | 88.4009 | 86.5
'1016B000036 | Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010. | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de: maquinaria, vehículos pesados materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas retractiles. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 850000000 | 165323093 | 194842773 | 234118147 | 27.5433 | 31.91
'1016B000052 | Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora. | Construcción de canal de sección rectangular de concreto de 3.50 m de plantilla y 1.80 m de altura a lo largo del arroyo Sonora para una avenida de 19.19 m3/s, asociada a un periodo de retorno de 100 años; secciones tipo bóveda en cruces peatonales y/o vehiculares y rejillas para el drenaje pluvial. | Sonora | Infraestructura económica | 13195569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.88
'1016B000055 | Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009. | Derivado de las afectaciones ocasionadas por el paso del Huracán Jimena, se requiere ejecutar una serie de acciones y obras de protección a los centros de población, Municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, para proteger la vida y las propiedades de sus habitantes. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 0 | 15188106 | 14209025 | 14297897 | 14297897 | 94.1388 | 22.52
'1016B000057 | Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011 | Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 760134 | 0 | 756857 | 760133 | 99.9999 | 43.58
'1016B000058 | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila. | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo de los Viñedos (Km 0+000) al puente San Miguel (Km 70+000) en una longitud de 70.0 Km; desmontar, remover los promontorios areno-arcillosos dentro del cauce, rehabilitación de bordos de protección en ambos lados del río. | Coahuila De Zaragoza | Mantenimiento | 0 | 596379 | 0 | 0 | 189299 | 31.7414 | 39.03
'1016B000079 | Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010. | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de maquinaria, vehículos pesados, materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 78000000 | 44264856 | 24359679 | 25518029 | 25540192 | 57.6986 | 2.37
'1016B000082 | Construccion de la presa Rocheachi y linea de conduccion, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua | Construcción de una presa de almacenamiento sobre el arroyo Rocheachi, con cortina de concreto con capacidad total de 1.846 Mm3 y altura de 18.87 m; línea de conducción de tubería de Polietileno de alta densidad para incorporar 135 ha al riego. | Chihuahua | Infraestructura económica | 25304033 | 31936097 | 3820182 | 5171746 | 6514463 | 20.3984 | 27.06
'1016B000083 | Presa de Almacenamiento Veladero de Camotlán, Manzanillo, Col. | Construcción de una presa de almacenamiento sobre el río San José, de materiales graduados con capacidad total de 16Mm3, línea de conducción principal por tubería, red de distribución por tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas. | Colima | Infraestructura económica | 89852331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1016B000089 | Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010. | Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 50000000 | 22739584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
'1016B000091 | Atender la emergencia en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010. | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces, y la restauración hidrológica ambiental, y, en su caso, el pago de indemnizaciones. | Michoacan | Infraestructura económica | 30000000 | 58071112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41
'1016B000098 | Construcción y electrificación de cárcamo de bombeo y zona de riego con sistema tecnificado, La Noria, municipio de Ixtlahuacán, Colima. | Construcción de cárcamo de bombeo, subestación eléctrica, rebombeo, conducción o línea principal con tubería de polietileno y PVC, sistema parcelario por tubería de PCV para riego por goteo y aspersión. | Colima | Infraestructura económica | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8
'1016B000102 | Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas. | Realización de estudios básicos de evaluación de la instrumentación instalada para la medición y control, mediante el monitoreo estructural en presas que son responsabilidad del Gobierno Federal. | Varios | Estudios de preinversión | 29900000 | 26564068 | 2325727 | 2335795 | 2335795 | 8.7931 | 16.43
'1016B000106 | Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco | Construcción de bordos, costalería, muros de protección, estructuras de control, estructuras de cruce, protecciones marginales y desazolves; Estudios; Manejo de Cuenca; Indemnizaciones; Mantenimiento y Operación; y Supervisión. | Tabasco | Infraestructura económica | 1481870889 | 1481870889 | 110628700 | 146898295 | 179738923 | 12.1292 | 50.37
'1016B000108 | Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Mantenimiento | 147904237 | 88091616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
'1016B000129 | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011. | Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas. | Varios | Estudios de preinversión | 19739387 | 9801483 | 643767 | 646554 | 646554 | 6.5965 | 43.09
'1016B000130 | Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28
'1016B000143 | Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en: bordos y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Michoacan | Infraestructura económica | 35000000 | 6941200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
'1016B000146 | Construcción de obra de protección marginal en la margen derecha del río Los Amates, a la altura de la calzada del panteón Municipal, ubicado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas. | Construcción de bordo 800 mts, protegido con Gaviones de 0.5 m de espesor, con geotextil intermedio, se instalará también en la trinchera para evitar la socavación del bordo, falla de la estructura, el área restante de la trinchera se rellenará con material producto de la excavación de la misma. | Chiapas | Infraestructura económica | 19283675 | 19283675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1016B000152 | Estudios de Preinversión para la Rehabilitación y Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México. | Realización de estudios para tomar la decisión de iniciar ó concluir varios proyectos de inversión que permitan mantener y en su caso incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales de las plantas ubicadas en la Zona Federal del Lago de Texcoco. | Estado De Mexico | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 7512810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
'1016B000154 | Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California | Encauzamiento del Arroyo Alamar en una longitud de 10.5 Km con revestimiento de concreto armado tanto en los taludes como en su plantilla, continuando con la sección trapezoidal ya construida del tramo construido en su confluencia al río Tijuana, para conducir un caudal de hasta 1,750 m/s . | Baja California | Infraestructura económica | 190958237 | 190958237 | 52596643 | 53111082 | 69667435 | 36.4831 | 73.24
'1016B000157 | Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010 | Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos y obras de protección, trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes, restauración hidrológica ambiental. | Guerrero | Infraestructura económica | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 3313199 | 3.3132 | 15.49
'1016B000161 | Atender la emergencia en el municipio de Suchiate del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de junio de 2010. | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de julio de 2010, tanto en el municipio de Suchiate del Estado de Chiapas. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.09
'1016B000171 | Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima | Construir las obras de encauzamiento del arroyo punta de agua en una longitud de 7.8 km. sobre el cauce principal y 3.2 km. sobre un cauce secundario, para controlar un gasto de una avenida de 1,099.5 m3/s | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 370635 | 0 | 369038 | 370635 | 100 | 96.21
'1016B000172 | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola. | Realización de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego y drenaje agrícola. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1016B000176 | Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán. | Controlar las inundaciones generadas por el sistema fluvial Rio Grande / Río Chiquito, desde la presa Cointzio hasta la desembocadura en la Laguna de Cuitzeo. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 128033 | 0 | 95651 | 96065 | 75.0314 | 40.13
'1016B000185 | Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Calvillo, en el Estado de Aguascalientes. | Realizar la identificación, análisis y selección de alternativas para evitar inundaciones y desbordamiento; así como los estudios básicos para determinar los principales índices económicos y financieros; la vialidad social, ambiental, técnica, legal y política. | Aguascalientes | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 1034702 | 0 | 944300 | 1008824 | 97.499 | 98.25
'1016B000186 | Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en bordos, presas y obras de protección, así como realizar trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91
'1016B000194 | Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego) | Construcción de: canal de llamada del canal principal Valle del Fuerte, planta de bombeo, línea de conducción principal, tanque de cambio de régimen, línea de conducción a la zona de riego, red de distribución y tomas granja o hidrantes; equipamiento de pozos profundos. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1727705 | 0 | 0 | 1611587 | 93.2791 | 10.35
'1016B000198 | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra. | Sonora | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 243421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4
'1016B000203 | Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2011. | Realización de Modelos Físicos de infraestructura de riego, que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | Distrito Federal | Otros Programas de Inversión | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 82.19
'1016B000209 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011. | Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
'1116B000001 | Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos. | Ejecución de estudios en los acuíferos del país. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 2914 | 0 | 0 | 2914 | 100 | 10.85
'1116B000003 | Revisión y actualización de los criterios normativos de instrumentación de obras de Infraestructura Hidroagrícola, tercera parte. | Revisión y actualización de los criterios normativos y procedimientos para la planeación, diseño, instalación y monitoreo de la instrumentación requerida en las obras de Infraestructura Hidroagrícola, que permitan garantizar su seguridad estructural ya que son responsabilidad del Gobierno Federal | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000006 | Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Durango | Infraestructura económica | 0 | 10875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54
'1116B000008 | Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor. | El proyecto consiste en la sobreelevación de los bordos de ambas márgenes de la barranca Salada para ampliar su sección hidráulica, se protegerán los terraplenes contra los efectos de la erosión de ambas márgenes mediante la colocación de tapete flexible de concreto para proteger más de 2,500 hab. | Morelos | Infraestructura económica | 19865369 | 19865369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.31
'1116B000019 | Programa de Adquisiciones para la Operación y Soporte de la Red de Medición de la Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste. | Adquisición de equipos e instrumental para determinaciones analíticas de la calidad del agua, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; equipos automatizados para la realización de mediciones. | Sonora | Adquisiciones | 0 | 6902574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
'1116B000031 | Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del río San Pedro; en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit. | Realizar trabajos de mantenimiento del bordo en el cauce Federal que reduzcan el riesgo ocasionado por las crecidas cíclicas del río San Pedro, desde la altura del Km 3+300 hasta el Km 18+000 del trayecto de la carretera internacional a la zona de esteros lo que representa una longitud de 15.8 Km | Nayarit | Mantenimiento | 13411845 | 13411845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2
'1116B000032 | Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones en la Ciudad de Candelaria, Municipio de Candelaria, estado de Campeche. | Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y; los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de población, dentro de las cuencas de los diversos Arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Candelaria. | Campeche | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 288893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75
'1116B000033 | Mantenimiento y conservación del cauce del Río Meca, desazolvando y reforzando bordos con el material de excavación en una longitud de 30 Km, municipios Altzayanca y Huamantla, Estado de Tlaxcala | Realizar levantamientos topográficos para definir volúmenes de azolve, elevaciones de la rasante y de la corona del bordo para determinar los volúmenes a desazolvar y efectuar trabajos en el río Meca en 5 Km, del camino Benito Juárez-Francisco I. Madero a la confluencia con el rio Guadalupe. | Tlaxcala | Mantenimiento | 65354186 | 32465582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000039 | Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua. | Construcción de una presa de almacenamiento de materiales graduados, sobre el río Parral; rehabilitación de la presa derivadora actual; y construcción de red de canales principales revestidos de concreto, y una red de distribución por tubería con tomas a nivel de lotes parcelarios. | Chihuahua | Infraestructura económica | 48737141 | 48737141 | 18680650 | 31198135 | 43287301 | 88.8179 | 47.55
'1116B000043 | Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB) | Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en: Presas de Almacenamiento, Presas de Derivadoras, Plantas de Bombeo, Diques y Estructuras; Conservación de canales (desazolves, extracción de malezas acuáticas/terrestres, terracerías, reposición de losas, reforzamiento de bordos., etc). | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 32363 | 0 | 0 | 6689 | 20.6687 | 33.44
'1116B000045 | Conservación Diferida de Distritos de Riego. | Mantenimiento Obra civil y electromecánica: Presas Almacenamiento y Derivadoras, Plantas Bombeo, Diques, y Estructuras; Conservación: canales y drenes (desazolve, extracción malezas acuáticas/terrestres, terracerías, losas, bordos, etc.) y caminos (rastreo, bacheo, conformación, revestimiento, etc.) | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.88
'1116B000049 | Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos. | Adquisición de equipos e instrumental para determinaciones analíticas, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; equipos automatizados para la realización de mediciones. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2883904 | 14921375 | 52232 | 52232 | 52232 | 0.35005 | 33.34
'1116B000050 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque. | Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en la Zona Norte del PAI para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Ciudad de México. | Varios | Adquisiciones | 50430190 | 31975356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
'1116B000052 | Obras de Proteccion para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. | Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra; construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Rio de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado. | Hidalgo | Infraestructura económica | 161443436 | 903015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
'1116B000062 | Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico. | Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales. | Varios | Adquisiciones | 7353954 | 32138937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000064 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque. | Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente del Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Cd. de México. | Varios | Adquisiciones | 29200560 | 5735043 | 0 | 2639232 | 2639232 | 46.0194 | 59.09
'1116B000065 | Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico. | Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales. | Varios | Adquisiciones | 241906 | 37120472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000068 | Canalización del arroyo Tagarete en Santiago Papasquiaro, Dgo. | Canalización del arroyo Tagarete mediante sección trapezoidal de taludes 1:1 en el terreno natural del cauce y revestida con concreto ciclópeo; estructuras amortiguadoras de velocidad y; muros de protección y banquetas peatonales. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 9397568 | 0 | 0 | 5851580 | 62.267 | 78.73
'1116B000069 | Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas, en la Cuenca Lerma-Chapala. | Trabajos de mantenimiento, para mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales e instalación de equipos; así como, dar protección a diverso equipo de medición y radiocomunicación. | Varios | Mantenimiento | 4720170 | 4720170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
'1116B000070 | Programa de Adquisición de vehículos terrestres para la Operación de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua. | Compra de vehículos terrestres, cuyo objetivo es conservar y mantener en condiciones adecuadas la operación de la capacidad de muestreo de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua. | Varios | Adquisiciones | 10660046 | 10607814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000071 | Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolvando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche. | Retirar el azolve depositado en la plantilla del cauce por el arrastre de la corriente, colocando el material producto de las excavaciones en los bordos para reforzarlos semicompactando este material con el tránsito del equipo y uniformizando la altura de los bordos. | Campeche | Mantenimiento | 0 | 62640 | 0 | 62370 | 62640 | 100 | 34.49
'1116B000072 | Mantenimiento y conservación de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales, en la cuenca del río Grijalva, estados de Chiapas y Tabasco. | Trabajos de mantenimiento, para rehabilitación, mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales e instalación de equipos; así como, dar protección a diverso equipo de medición y radiocomunicación. | Varios | Mantenimiento | 98945089 | 32839801 | 0 | 0 | 2833748 | 8.629 | 2.77
'1116B000074 | Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional. | Mantener y conservar estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y, modernizar la infraestructura para instalación de equipo automático; mantener y restaurar la infraestructura para instalación de equipo hidrométrico y climatológico convencional, automático y de radiocomunicación. | Varios | Mantenimiento | 159689133 | 104545288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07
'1116B000080 | Adquisición y suministro de vehículos para el mantenimiento y supervisión de las redes de estaciones de la infraestructura hidrométrica y climatológica a nivel nacional. | Adquisición de vehículos, que permitan administrar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para apoyar el cumplimiento de las actividades encomendadas a los diferentes Organismos de Cuencas y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua. | Varios | Adquisiciones | 10660046 | 22870170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000083 | Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto. | Desazolve, desmonte y dar cuerpo a los bordos; el producto del desazolve de buena calidad se colocará en los bordos marginales para darles robustez y altura; mantenimiento del cauce: desmonte, desazolve y, rehabilitación de bordos de protección en diferentes tramos a lo largo del río Lerma. | Guanajuato | Mantenimiento | 9245902 | 8245902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.82
'1116B000084 | Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto. | Conservar y mantener el cauce del Río Laja, mediante el desazolve, desmonte de bermas de cauces y rehabilitación de bordos, acciones que permiten conservar las condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de las mismas. | Guanajuato | Mantenimiento | 12194997 | 10262121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.02
'1116B000087 | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa. | Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios, estructuras de operación, mediación y control del agua en canales; proyectos ejecutivos; contratos de supervsión; y gastos de supervisión de la obra. | Sinaloa | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 335604 | 0 | 329568 | 335604 | 100 | 76.85
'1116B000097 | Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca. | Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos Mixteco y Tototaya, mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlo con ancho de plantilla de 70 y 35 m con laudes 2:1; incluye estructuras de entrada y descarga de agua. | Oaxaca | Infraestructura económica | 19227631 | 19227631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85
'1116B000098 | Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos San Antonino y Salado, afluentes del río Mixteco, municipios de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca. | Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos San Antonio, El Salado (tramo I y II), mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlos con un ancho de plantilla de 25 y 70 m. | Oaxaca | Infraestructura económica | 20701170 | 20701170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000100 | Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato. | Proyecto de Construcción de un edificio que cumpla con las normas establecidas en cuanto a superficie asignada por Servidor Público, imagen institucional y funcionalidad. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 4661601 | 4653564 | 4653564 | 4653564 | 99.8276 | 95.77
'1116B000121 | Unidad de Riego Alpoyeca, Municipio de Alpoyeca, Guerrero. | Construcción de toma directa en el Río Tlapaneco; construcción de canales principales y secundarios de sección trapecial y revestidos de concreto y, sus estructuras de protección y control, para incorporar 345 ha nuevas al riego. | Guerrero | Infraestructura económica | 20378962 | 20378962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000124 | Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila. | Construcción de un cauce piloto y su protección con enrocamiento de los taludes; protección de los bordos marginales del cauce principal; muro de contención de concreto armado, para reforzar diferentes tramos de los bordos marginales del cauce principal. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 0 | 428633 | 0 | 236280 | 428633 | 100 | 28.93
'1116B000127 | Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios. | Adquisición de 80 Juegos de Instrumentos y Accesorios Meteorológicos para la modernización de los 79 Observatorios de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos y las nuevas instalaciones de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Varios | Adquisiciones | 39329637 | 39329637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000135 | Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Realizar estudios de para la conservación de las tuberías de concreto preesforzado y estudios para definir y preservar la calidad del agua de las fuentes de captación del Sistema Cutzamala.. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 178806 | 178806 | 178806 | 178806 | 100 | 82.43
'1116B000137 | Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB) | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1989707 | 0 | 0 | 868878 | 43.6686 | 44.21
'1116B000140 | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa. | Rehabilitación y/o modernización de canales y drenes principales y secundarios, estructuras de operación, medición y control del agua; proyectos ejecutivos; contratos de supervisión, control de calidad y gastos para supervisión de obra. | Sinaloa | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 5698763 | 0 | 2500969 | 3422338 | 60.0541 | 58.6
'1116B000143 | Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México. | Construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, que incluye excavaciones, rellenos, tuberías, piezas especiales, obra civil y supervisión, adecuaciones al tunel H. Mtz de Mesa y a la obra de descarga al tunel Agua Escondida. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 108504881 | 112855071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000145 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011. | Elaborar estudios básicos complementarios, proyectos ejecutivos, trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio de la Presa de almacenamiento Peña Blanca, Chih. y de las Presas Derivadoras La Flor y La Angostura, Dgo. | Varios | Otros programas | 2069981 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
'1116B000151 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur. | Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución, reparación d edaños en la infraestructura Hidroagrícola; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; plantas de bombeo;elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Chiapas | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2049656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18
'1116B000153 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. | Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; drenes; estructuras de operación; caminos de operación; estructuras elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 349547 | 0 | 0 | 315257 | 90.1902 | 3.56
'1116B000154 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | Rehabilitar o modernizar lzonas con alto potencial productivo; canales de conducción y distribución, sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 7447631 | 0 | 0 | 5645516 | 75.8028 | 38.08
'1116B000155 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte. | Rehabilitar o modernizar presas derivadoras; canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; zonas de alto potencial productivo; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1244952 | 0 | 0 | 430092 | 34.5469 | 8.06
'1116B000156 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo | Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control, medición; pozos profundos y plantas de bombeo; caminos de operación; zonas con alto potencial productivo; elborar ejecutivos y supervisión. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1836167 | 0 | 0 | 927445 | 50.5098 | 93.47
'1116B000159 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. | Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, control y medición; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 435707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28
'1116B000167 | Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios. | Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos integrados, cada uno de los siguientes componentes: 1 barómetro digital, 1 microbarógrafo, 1 higrotermógrafo digital, 1 higrotermógrafo, 1 psicrómetro, 2 termómetros de mínima, 2 termómetros de máxima y 2 termómetros de ambiente. | Varios | Adquisiciones | 69551358 | 69551358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000173 | Adquisición de equipo de transporte para acuíferos prioritarios en el país. | Compra de vehículos terrestres, cuyo objetivo es realizar estudios de campo por administración. | Varios | Adquisiciones | 0 | 12516389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000174 | Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque, | Varios | Mantenimiento | 0 | 80520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000175 | Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Mantenimiento | 112244716 | 64059174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000176 | Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque, | Varios | Mantenimiento | 141069201 | 76509855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000192 | Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 44697509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.16
'1116B000193 | Construcción de La Presa Bicentenario en El Sitio Los Pilares sobre El Río Mayo, en El Municipio de Álamos, Sonora. | Construcción de una presa tipo flotante de materiales graduados sobre el río Mayo; obra de toma consiste en dos torres que descargan a dos túneles construidos previamente para el desvío de avenidas durante el periodo de ejecución; vertedor libre tipo Creager de 90 m de longitud y; dique de cierre. | Sonora | Infraestructura económica | 120000000 | 102178396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000194 | Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Túxpam. | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | Veracruz | Infraestructura económica | 75000000 | 30511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000195 | Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones. | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000201 | Atender la emergencia en 28 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca de Río Blanco. | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000203 | Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan. | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 74969489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000210 | Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte | Rectificaciones, encauzamientos, desazolve; con el producto de la excavación, repararción de bordos y protecciones marginales; también se repararán los espigones que fueron dañados así como las estructuras existentes en los cauces | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 357231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.97
'1116B000212 | Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur. | Rectificaciones, encauzamientos, desazolve y reparación con el producto de la excavación de bordos y protecciones marginales y enrocamiento de aquellos bordos existentes, también se realizará la reparación de espigones que fueron dañados y, reparación de estructuras existentes en los cauces. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2516282 | 0 | 516282 | 516282 | 20.5177 | 41.92
'1116B000230 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Compra de aereadores, bombas, elementos para subestaciones y tableros eléctricos; motoconformadoras, retroexcavadoras, plantas generadoras; equipo de medición, de laboratorio, de comunicación y equipo diverso para el mantenimiento, conservación y supervisión de la infraestructura. | Varios | Adquisiciones | 45501424 | 32978637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04
'1116B000232 | Construcción de un edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz. | Construcción de un edificio que contempla las actividades de trazo y nivelación del terreno,cimentación y obra de edificio y barda perimetral y acabados e instalaciones necesarias y especiales que se requieren para el adecuado montaje y operación de los instrumentos de medición. | Veracruz | Infraestructura económica | 4139962 | 4139962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000233 | Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2012. | Revisar y evaluar los trabajos de campo, gabinete y acciones que se desarrollen en la ejecución de los diseños ejecutivos y sus informes finales que incluyen planos, memorias de cálculo, especificaciones y catálogos de conceptos para la construcción de zonas de riego. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 10203 | 0 | 0 | 10159 | 99.5688 | 96.6
'1116B000238 | Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional. (Bienes de Tecnología en Informática y Comunicaciones) | Adquisición y suministro de diverso equipo climatológico, hidrométrico y de radiocomunicación. | Varios | Adquisiciones | 10660046 | 10894368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000239 | Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque. | Compra de equipo de laboratorio y equipo diverso, continuar con los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de los muestreos en los diferentes cuerpos de agua, para conocer su calidad. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1425764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3
'1116B000244 | Unidad de Riego Huamuxtitlán 1ra. Sección, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero. | Construcción de una toma directa, y construcción de red de canales revestidos de concreto y sus estructuras de operación y mantenimiento, para incorporar 280 hectáreas nuevas de riego. | Guerrero | Infraestructura económica | 18246882 | 18246882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000245 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas. | Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio; drenes, elaborar proyectos ejecutivos, contratod de supervisión y control de calidad. | Tamaulipas | Mantenimiento | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000248 | Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales | Adquirir 60 EMAs para modernizar y ampliar la red de estaciones de superficie para poseer datos meteorológicos representativos de las áreas naturales protegidas federales, para ayudar a la toma de decisiones en presencia de fenómenos de tiempo severo que afectan la biodiversidad de los ecosistemas. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 27865328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1
'1116B000249 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación. | Coahuila De Zaragoza | Otros programas | 15198306 | 12734992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91
'1116B000250 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Península Baja California, Pacifico Norte, Balsas y Noroeste en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Varios | Otros programas | 24934095 | 23908273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27
'1116B000251 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y Golfo Centro en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y en la Región Lagunera. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación Dichas labores se realizarán con personal calificado y de experiencia | Varios | Otros programas | 21624800 | 19758008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
'1116B000252 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación. | Varios | Otros programas | 16320751 | 13457171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
'1116B000253 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para el Organismo de Cuenca río Bravo en los estados de Chihuahua y Nuevo León. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación. | Varios | Otros programas | 11531119 | 11450323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74
'1116B000254 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en los estados de Michoacán, Nayarit y Zacatecas. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Varios | Otros programas | 16480197 | 16440698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65
'1116B000256 | Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie. | Compra de bienes diversos, que formarán parte de la red de superficie de Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), los cuales se instalarán en los Observatorios Meteorológicos. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 37327209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3
'1116B000257 | Adquisición de 61 Estaciones Meteorológicas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Reservas de la Biosfera y Áreas de Protección de Recursos Naturales, Flora y Fauna | Compra de bienes de equipo especializado conocido como Estación Meteorológica Automática (EMA) que formará parte de la red nacional de superficie de Estaciones Meteorológicas Automáticas que administra la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 39053027 | 0 | 2088422 | 2088422 | 5.3477 | 29.91
'1116B000258 | Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río San Juan, NL. | Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 11902391 | 11902391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000259 | Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Valle de México | Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos. | Varios | Infraestructura económica | 5951196 | 5951196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000260 | Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río Conchos, CHIH. | Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos. | Chihuahua | Infraestructura económica | 11902390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000261 | Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS. | Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc. | Baja California Sur | Adquisiciones | 12937381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000262 | Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO | Adquisición del radar que incluye todas las instalaciones y accesorios como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, procesador de control de radar, guías de onda, etc. | Durango | Adquisiciones | 12937381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000263 | Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río Conchos, CHIH. | Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc. | Chihuahua | Adquisiciones | 25874762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000264 | Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Valle de México. | Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc. | Varios | Adquisiciones | 12937381 | 11563948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000265 | Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río San Juan, NL. | Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc. | Nuevo Leon | Adquisiciones | 25874762 | 25874762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000266 | Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS. | Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 5951196 | 5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000267 | Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la El Palmito, DGO. | Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos. | Durango | Infraestructura económica | 5951196 | 3724206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000268 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional del estado de Tabasco. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Tabasco | Otros programas | 13109189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000269 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCGN) en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Varios | Otros programas | 2305560 | 2262147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.44
'1116B000270 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el estado de Tamaulipas. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Tamaulipas | Otros programas | 12572038 | 12572038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.57
'1116B000277 | Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro. | Construcción de un edificio que permita integrar las diferentes áreas del Organismo de Cuenca Golfo Centro, permitiendo con ello lograr elevar la eficiencia y eficacia laboral, disminuir los costos de mantenimiento, operación y traslado. | Veracruz | Inmuebles | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000279 | Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro. | Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5793410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.47
'1116B000280 | Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste. | Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica. | Yucatan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1373803 | 1365512 | 1373802 | 1373802 | 99.9999 | 99.47
'1116B000281 | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012. | Elaboración de alternativas, trabajos de campo (topografía, geotecnia, mecánica de suelos, etc.), integración de memorias de cálculo, conformación de planos, catálogo de conceptos y especificaciones técnicas de construcción | Varios | Estudios de preinversión | 54679543 | 59007300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000282 | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2012 2013) | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución del agua; sifones; contratos de supervisión y control de calidad y; gastos para supervisión. | Hidalgo | Mantenimiento | 54070000 | 62198632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000285 | Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco. | Construcción del pozo radial, consistente en un cilindro vertical al fondo del cual se instalan tubos horizontales perforados que colectan agua subterránea derivada principalmente de la filtración de agua superficial. Los colectores se instalan en depósitos de grava y arena contiguos a ríos y lagos. | Jalisco | Infraestructura económica | 68680386 | 2060412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000287 | Conservación Diferida de Distritos de Riego: Noroeste | Mantenimiento Preventivo de obra civil y electromecánica en presas de almacenamiento y derivadoras, Plantas de Bombeo, pozos y diques; conservación de canales, drenes y caminos; mantenimiento preventivo de obra civil y electromecánica en estructuras y obras dispersas. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 483499 | 0 | 0 | 475094 | 98.2616 | 34.86
'1116B000293 | Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, con instalación por el proveedor. | Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica. | Varios | Adquisiciones | 21320092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000294 | Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Golfo Centro, con instalación por el proveedor. | Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica. | Varios | Adquisiciones | 21320091 | 21320091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000295 | Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor. | Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos, consistentes en pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digirtal y caseta climatológica. | Varios | Adquisiciones | 32619740 | 5926412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000296 | Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor. | Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica. | Varios | Adquisiciones | 32619740 | 4754412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000297 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito geográfico de los Organismos de Cuenca del Valle de México (OCAVM) y Península de Yucatán (OCPY) | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación. | Varios | Otros programas | 12261763 | 16385244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22
'1116B000299 | Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego Las Anonas, Mpio. de la Huacana, Michoacán | Realizar el estudio de factibilidad y análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado un proyecto que permita fundamentar la alternativa de inversión más rentable. | Michoacan | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 181109 | 0 | 180328 | 181109 | 100 | 93.28
'1116B000301 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012. | Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000304 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales del río Lerma y sus principales afluentes en la subregión Alto Lerma. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Estado De Mexico | Otros programas | 11051357 | 8390456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000305 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Varios | Otros programas | 16971335 | 16095903 | 372532 | 372532 | 372532 | 2.3145 | 18.69
'1116B000306 | Estudio de factibilidad para la creación de un Distrito de Temporal Tecnificado en la cuenca de las Lagunas de Apan y Tochac, estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. | Elaborar un estudio de factibilidad de infraestructura hidroagrícola, el cual contiene el análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado opciones de solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.58
'1116B000309 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional en el estado de México | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Estado De Mexico | Otros programas | 10073190 | 10073187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000311 | Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos | Renovar las instalaciones de la red de radares mediante rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura actual, realizando trabajos de obra civil y mecánica. | Varios | Mantenimiento | 29045030 | 18265629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000314 | Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 2 de julio de 2011. | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000316 | Adquisición de equipo e instrumental climatológico e hidrométrico automático y convencional; para la modernización y operación de estaciones hidrológicas en la cuenca Lerma-Chapala. | Adquisición y suministro de diverso equipo climatológico, hidrométrico y de radiocomunicación. | Varios | Adquisiciones | 22431827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000317 | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | Rehabilitación de infraestructura drenes, estructuras, caminos, bordo-camino, manejo del agua y preservación del suelo, asesoría y capacitación a las asociaciones civiles de usuarios, evaluación de los programas. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 3917172 | 3689606 | 3854381 | 3856134 | 98.4418 | 89.95
'1116B000324 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego de Región Centro Norte para 2012. | Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo. | Varios | Otros programas | 7200000 | 652982 | 0 | 652982 | 652982 | 100 | 42.04
'1116B000325 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012. | Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo. | Varios | Otros programas | 3200000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 100 | 27.01
'1116B000326 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sur para 2012. | Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable. | Varios | Otros programas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1
'1116B000327 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012. | Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable. | Varios | Otros programas | 5600000 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 100 | 40.88
'1116B000328 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012. | Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable. | Varios | Otros programas | 0 | 326500 | 0 | 326500 | 326500 | 100 | 36.31
'1116B000329 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012. | Descripción de las características físicas y recursos de cada Unidad, determinación y descripción de acciones y proyectos para el incremento en la productividad del agua y la infraestructura; recolección de información de cultivos, superficies sembrada y cultivada, rendimientos, entre otros datos. | Varios | Otros programas | 0 | 653000 | 0 | 653000 | 653000 | 100 | 13.88
'1116B000335 | Obra civil de conservación y mantenimiento en oficinas centrales de la CGSMN 2011. | Rehabilitación y/o conservación de la infraestructura actual con que cuenta la CGSMN, realizándoles trabajos de obra civil de mantenimiento y conservación, específicamente en las áreas del domo en escalera principal, azoteas y oficinas del Banco Nacional de Datos Históricos (BNDH). | Distrito Federal | Mantenimiento | 10349905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000340 | Ampliación de Unidades de Riego con pozos en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo. | Perforación de seis pozos, su equipamiento, electrificación, suministro y colocación de medidor volumétrico y construcción de red de riego entubada con tubería de PVC. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 8448604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000341 | Construcción de Obras de Control de Inundaciones Miravalles municipio de Mazatlán, Sin. | Rehabilitación y adecuación puentes: Juárez, Piaxtla, Deportiva e Insurgentes; rectificación, retiro mangle y formación cauce estero Infiernillo; construcción muros, cárcamos y plantas de bombeo arroyo Jabalines y estero Infiernillo y; apertura descarga estero infiernillo a estero Urias. | Sinaloa | Infraestructura económica | 40000000 | 203188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000342 | Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país. | Ejecución de estudios en los acuíferos del país. | Varios | Otros programas | 6727438 | 6500000 | 0 | 0 | 516872 | 7.9519 | 7.42
'1116B000343 | Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos prioritarios del país. | Realizar estudios de Manejo Integrado de las aguas subterráneas en 6 acuíferos de 4 entidades federativas. | Varios | Otros programas | 6250000 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000344 | Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos. | Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos, en 5 acuíferos de 4 entidades federativas mediante administración | Varios | Otros programas | 4139962 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000347 | Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco | Aprovechamiento del agua de la presa existente Cajón de Peña, mediante la construcción de canal de conducción trapecial a cielo abierto revestido de concreto, cajas distribuidoras de agua y distribución entubada, con tipo de riego parcelario por goteo y con hidrantes - multicompuertas. | Jalisco | Infraestructura económica | 174885717 | 808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000348 | Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Oaxaca, en la Cuenca del río Atoyac-Salado, por la ocurrencia lluvia severa los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre de 2011. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, contener los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones; estudios y proyectos ejecutivos; desazolve y rectificación de cauces. | Oaxaca | Infraestructura económica | 20000000 | 19976216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000349 | Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011. | Elaborar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, contener, desbordamientos de ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. Desazolve y rectificación de cauces. | Varios | Infraestructura económica | 12679924 | 13238424 | 0 | 0 | 556000 | 4.1999 | 15.45
'1116B000350 | Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas. | Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas. | Morelos | Infraestructura económica | 1282051 | 1282051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000351 | Programa de Adquisiciones de la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación. | Compra de vehículos automotores, para oficinas centrales, Organismos de Cuenca y Direcciones Locales. | Varios | Adquisiciones | 160000000 | 14651261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000353 | Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país. | Estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país | Varios | Otros programas | 7917677 | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000354 | Programa de estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país. | Estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país. | Varios | Otros programas | 18640584 | 10992140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000355 | Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país. | Estudios técnicos para determinar la disponibilidad media anual de agua de 13 acuíferos en 6 entidades federativas mediante administración | Varios | Otros programas | 7037935 | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000356 | Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país. | Realizar estudios geohidrológicos en los acuíferos del país. | Varios | Otros programas | 26243071 | 134155995 | 0 | 0 | 292600 | 0.2181 | 1.06
'1116B000357 | Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque. | Realización de estudios para apoyar las acciones de operación de la infraestructura hidráulica federal del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque al área metropolitana de la Ciudad de México | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 393681 | 45232 | 392180 | 393681 | 100 | 82.67
'1116B000358 | Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los Acuíferos del país. | Recopilación de la información histórica disponible de los Acuíferos de interés, Optimización de la red anterior a través de un plano, recorridos de campo para la localización y verificación física de los pozos inactivos. | Varios | Otros programas | 7244933 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000001 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Aguascalientes para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Aguascalientes | Otros programas | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.93
'1216B000002 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Chihuahua | Otros programas | 28500000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000004 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Baja California | Otros programas | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18
'1216B000007 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Colima para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Colima | Otros programas | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000008 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Chiapas | Otros programas | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000010 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California Sur para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Baja California Sur | Otros programas | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000012 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Estado De Mexico | Otros programas | 8400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000013 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región Lagunera de para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Varios | Otros programas | 6800000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84
'1216B000014 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Sonora | Otros programas | 12300000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47
'1216B000015 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | San Luis Potosi | Otros programas | 7300000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73
'1216B000016 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Guerrero | Otros programas | 1700000 | 3060695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.12
'1216B000017 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tabasco para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Tabasco | Otros programas | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000018 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Veracruz | Otros programas | 13060695 | 3472497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18
'1216B000019 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Norte de Zacatecas para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Zacatecas | Otros programas | 8500000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000020 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de para Durango 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Durango | Otros programas | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000021 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Zacatecas | Otros programas | 0 | 57609 | 0 | 57609 | 57609 | 100 | 23.15
'1216B000022 | Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Nuevo Leon | Otros programas | 5100000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000023 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Hidalgo para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Hidalgo | Otros programas | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000024 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Oaxaca | Otros programas | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000036 | Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica. | Reposición y rehab. de pozos, estudios, proyectos ejecutivos, plantas bombeo, canales entubados, tecn. Riego, rehab. y adq. estructuras control y medición, const. de infr. para recargar acuíferos -Presas La Higuerilla y La Palma-, indemnizaciones por la construcción de las presas y supervisión | Baja California Sur | Infraestructura económica | 400000000 | 400000000 | 122671048 | 139153622 | 149367596 | 37.3419 | 33.29
'1216B000038 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Morelos para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Morelos | Otros programas | 15100000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000040 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Querétaro para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Queretaro | Otros programas | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000042 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Guanajuato | Otros programas | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000043 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Michoacán para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Michoacan | Otros programas | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.12
'1216B000044 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Nayarit | Otros programas | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91
'1216B000045 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Yucatan | Otros programas | 3800000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000046 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Sur para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Tamaulipas | Otros programas | 1700000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000048 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Jalisco para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Jalisco | Otros programas | 8500000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000049 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Puebla | Otros programas | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18
'1216B000052 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Tlaxcala | Otros programas | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.89
'1216B000053 | Programa de Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012. | Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000054 | Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento. | Adquisición de instrumentos y equipos de medición volumétrica de alta tecnología, que miden en forma sistemática el caudal en por lo menos cada 5 minutos, para ser instalados en los puntos de control de canales y sistemas de telemedición en presas de almacenamiento. | Varios | Adquisiciones | 148476900 | 50764900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000056 | Programa de Estudio de protección catódica para el Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Estudio para el diseño e instalación de la protección catódica en 4.6 kilómetros de cada una de las líneas de conducción, 1 y 2 del Sistema Cutzamala. | Varios | Otros programas | 0 | 19900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000057 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2012. | Se elaboraran 213 estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos, que incluyen trabajos topográficos, geofísicos, hidrológicos, laboratorio de los sistemas de agua potable, alcantarillado y sistemas de tratamiento de las aguas residuales en varios municipios del Estado de Michoacán. | Michoacan | Otros programas | 11645000 | 1645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000067 | Estudio, Anteproyecto y Bases de licitación para la Conceptualización del Sistema de Alerta y Control Supervisorio para el Drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México. | Diseño de un sistema de control que permita vigilar y controlar el sistema para un mejor aprovechamiento de las estructuras que conforman el sistema principal de drenaje y que esté diseñado para que funcione por medio de un sistema computarizado en tiempo real. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 1650000 | 0 | 1592296 | 1600412 | 96.9947 | 49.65
'1216B000069 | Construcción de Infraestuctura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero. | Construir bordos longitudinales de protección, sección trapezoidal con taludes compactados y protección para erosión con enrocamiento, caminos de mantenimiento, espigones de material pétreo, secciones rectangulares abiertas y cerradas. Prolongar márgenes del río con enrocamiento. | Guerrero | Infraestructura económica | 91069806 | 91069806 | 0 | 0 | 196012 | 0.21523 | 9.8
'1216B000071 | Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México. | Instalación de un sistema de monitoreo que incluye línea compuesta por 4 cables de fibra óptica utilizados como micrófonos para escuchar la tubería; obras e instalaciones complementarias que consisten en modificación de válvulas y puntos de empalme para la inserción y conexión de la fibra óptica. | Estado De Mexico | Otros programas | 66101450 | 70243812 | 2234140 | 2243811 | 2243811 | 3.1943 | 33.54
'1216B000073 | Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego, en su componente para Unidades de Riego para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la presa Catalán en el Estado de México. | Realización de los estudios imprescindibles para llevar a cabo la planeación, dirección, diseño, programación, ejecución, control y seguimiento de las acciones necesarias para la Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego. | Estado De Mexico | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
'1216B000074 | Proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de la oficina de monitoreo en la Dirección Local Tabasco. | Estudios topográfico, planos estructurales, acabados y de detalle, presupuesto base, volumetría, cantidades de obra, materiales y mano de obra, así como, las especificaciones técnicas de ingeniería, necesarios y suficientes para poder llevar a cabo la construcción del inmueble. | Tabasco | Estudios de preinversión | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000077 | Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas. | Dotar de recursos financieros a los OC para que convoquen a una Universidad o Institución Pública, que tenga afinidad al tema de la Ingeniería de Presas para la celebración de convenios de colaboración. | Varios | Estudios de preinversión | 61000000 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18
'1216B000078 | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L. | Entubamiento de canales de conducción y distribución de agua; proyecto ejecutivo; supervisión y control de calidad de las acciones; supervisión de obra. | Varios | Mantenimiento | 0 | 55806900 | 3424896 | 3439722 | 3439722 | 6.1636 | 7.36
'1216B000079 | Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Suroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango. | Perforación de 4 pozos, suministro de tubería de para ademe, equipamiento de bombas de 50 a 100 Hp, tendido de 4.88 km de líneas eléctricas, desarrollo y aforo de los pozos, construcción de sistemas de riego entubado de 14 km de tubería de PVC y suministro e instalación de medidores volumétricos. | Durango | Infraestructura económica | 0 | 2179073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95
'1216B000080 | Construcción de 3 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Noroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango. | Perforación, desarrollo y aforo de 3 pozos, suministro de tubería para ademe, equipamiento de bombas entre 50 y 100 Hp, tendido de 3.36 km de líneas eléctricas, construcción de sistemas de riego entubado 10.5 km de tubería de PVC, y suministro e instalación de medidores volumétricos. | Durango | Infraestructura económica | 0 | 113820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.23
'1216B000082 | Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango. | Perforación de 4 pozos, suministro de tubería para ademe, equipamiento de bombas de 50 a 100 Hp, tendido de 4.88 km de líneas eléctricas, desarrollo y aforo de los pozos, construcción de sistemas de riego entubado con 14 km de tubería de PVC, y suministro e instalación de medidores volumétricos. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1240177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03
'1216B000085 | Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada. | Construcción de la obra de captación, obra de toma y un acueducto de gasto medio de 0.90 m3/s, 100 km de línea de conducción en concreto y acero con tramos a presión y gravedad, llegando a la nueva planta potabilizadora que cubrirá la demanda de agua potable en toda la zona conurbada de Oaxaca, Oax. | Oaxaca | Infraestructura económica | 100000000 | 66807138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000087 | Estudio de Factibilidad del encauzamiento del río Ameca, a la altura del poblado de Aguamilpa, Nayarit. | Elaboración del estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental, para la identificación de Proyectos para la construcción de obras hidráulicas de conducción, control y regulación de aguas | Jalisco | Estudios de preinversión | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000088 | Estudio técnico definitivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Presa de almacenamiento y zona de riego Coyotes, Mpio. Concordia, estado de Sinaloa. | Elaborar: un Subprograma de Conservación de Suelos; Acciones de rescate, trasplante, reubicación de Especies de Flora, de reforestación y de Protección de la Fauna Silvestre; Programas de Protección de Suelos, Restauración Ecológica, Monitoreo y Vigilancia Ambiental y; Programa General de Trabajo. | Sinaloa | Estudios de preinversión | 0 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000089 | Construcción del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Construcción de un laboratorio a base de zapatas corridas de concreto armado de 0.80 m. de base y 0.3 m. de altura, muros de carga de tabique rojo, castillos, cadenas, y trabes de concreto armado, loza de concreto armado, puertas de madera y herrajes de fierro estructural | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 7817234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000090 | Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | Edificar una estructura metálica, calculada para un uso específico de archivo, considerando cargas muertas acumuladas según reglamento de construcciones vigente. | Distrito Federal | Inmuebles | 0 | 8646727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000091 | Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura del Sistema Hidrológico Regional para el control, manejo, regulación y desalojo de aguas residuales y pluviales. | Estado De Mexico | Mantenimiento | 0 | 63350963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000095 | Estudio de Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo para el acondicionamiento de secciones de aforo para instalación de equipo automático en las estaciones hidrométricas: Sardinas, Salomé Acosta, Cuencamé, San Francisco, Presa La Flor, Presa Los Naranjos y Presa Benjamín Ortega. | Elaborar los estudios básicos y proyectos ejecutivos necesarios para definir el tipo de las obras a realizar en cada sección de aforo de las estaciones hidrométricas consideradas, con la finalidad de eficientar y automatizar la medición de caudales. | Varios | Estudios de preinversión | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000096 | Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para encauzamiento y rectificación del rio chiquito del 0+000 al km 7+000, desde la desembocadura del río Ameca hasta aguas arriba del poblado de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit. | Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para definir y sustentar la toma de decisiones en relación a la planeación y jerarquización, elaboración de el proyecto ejecutivo de obras hidráulicas para control y regulación de aguas superficiales para la protección de centros de población | Nayarit | Estudios de preinversión | 1856800 | 1856800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000097 | Construcción de un Espacio de Usos Múltiples, en el inmueble sede de CONAGUA. | Acciones de adecuación y mejoramiento del inmueble Sede de la CONAGUA para optimizar su utilización, y así contar con mejores condiciones de operación del mismo. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 310352 | 0 | 0 | 310352 | 100 | 99.54
'1216B000098 | Adquisición e Implementación de un Sistema de Calibración Hidrológica para el Radar Meteorológico de Cerro Catedral | Compra de bienes de equipo especializado. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1985446 | 9336421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000100 | Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Vicente Guerrero, Gro. | Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo. | Guerrero | Estudios de preinversión | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000101 | Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Andrés Figueroa, Gro. | Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo. | Guerrero | Estudios de preinversión | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000102 | Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México (Zona Oriente), Distrito Federal, Estado de México. | Las principales obras se refieren al desazolve y rectificación parcial de drenes, barrancas, ríos y canales; la sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente, trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de bombeo en la región. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 90511000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.71
'1216B000103 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque, Año 2012. | Compra de maquinaria y equipo, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura de los Ramales de la Zona Sur en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Cd. de México. | Varios | Adquisiciones | 5657900 | 5657900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000105 | Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza. Nuevo León. | Ampliación de la base del canal existente a sección rectangular de concreto reforzado, con muros y fondo de concreto armado, incluyendo transiciones y curvaturas necesarias para el funcionamiento hidráulico de la canalización. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 77280774 | 77280774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000108 | Estudios de preinversión para la extracción de maleza acuática y sus sólidos asociados en el Lago de Pátzcuaro. | Elaborar los estudios básicos y ejcutivos, y de impacto ambiental, para desarrollar un programa de trabajo enfocado a la limpieza del lago de Pátzcuaro, específicamente la extracción y control de malezas acuáticas y de sus sólidos asociados en áreas críticas localizadas en la zona sur del embalse. | Michoacan | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 3505687 | 0 | 3490576 | 3505687 | 100 | 93.22
'1216B000109 | Conservación Normal de Distritos de Riego Noroeste. | Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos y diques; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en estructuras y casetas operación. | Varios | Mantenimiento | 223510993 | 178663305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000110 | CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE-NORESTE. | Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos y diques; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en estructuras y casetas operación. | Varios | Mantenimiento | 120473235 | 122674114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000111 | CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO - SUR - SURESTE. | Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos y diques; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en estructuras y casetas operación. | Varios | Mantenimiento | 96072784 | 109999172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000112 | CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO SUR SURESTE. | Conservación diferida obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y obra dispersa; conservación diferida obra civil en red de canales, drenes y caminos. | Varios | Mantenimiento | 41759168 | 42960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000113 | CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE NORESTE. | Conservación diferida obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y obra dispersa; conservación diferida obra civil en red de canales, drenes y caminos. | Varios | Mantenimiento | 121283511 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000114 | CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NOROESTE. | Conservación diferida obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y obra dispersa; conservación diferida obra civil en red de canales, drenes y caminos. | Varios | Mantenimiento | 88966454 | 26608601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000118 | Estudios de Pre-inversión para los embalses de las fuentes de abastecimiento del Sistema Cutzamala, para el Sostenimiento de la Operación y el abastecimiento de agua en bloque, Planta Potabilizadora los Berros y de la Planta Potabilizadora Madín. | Estudios para diagnosticar y optimizar los Procesos Integrantes del tren de tratamiento de agua y lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros (PPLB) Tercera etapa y de la Planta Potabilizadora Madín (PPMD): Segunda Etapa. | Varios | Estudios de preinversión | 27925422 | 27925422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000119 | Construcción de Presa de Almacenamiento y zona de Riego del proyecto Santa Catarina, municipio de Concordia, estado de Sinaloa. | Construcción de presa con cortina de sección gravedad de concreto compactado con rodillo con longitud de 232.53 m y altura de 49.03 m; zona de riego, a base de tubería de baja presión; así como red de caminos de operación y servicios, para incorporar una superficie de 420 ha al riego. | Sinaloa | Infraestructura económica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000120 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario aplicar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Sinaloa | Mantenimiento | 30000000 | 159024839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000121 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur. | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Oaxaca | Mantenimiento | 15000000 | 15600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000122 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste. | Descripción del proyecto: Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Chihuahua | Mantenimiento | 74165308 | 131656579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000123 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte. | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Varios | Mantenimiento | 50000000 | 18488738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000124 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Varios | Mantenimiento | 21980000 | 69100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000125 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Varios | Mantenimiento | 104852000 | 253653687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000126 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Varios | Mantenimiento | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000127 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Varios | Mantenimiento | 119918847 | 100679744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000128 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas. | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Varios | Mantenimiento | 48500000 | 40285787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000129 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Chiapas | Mantenimiento | 15000000 | 13078553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000130 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Veracruz | Mantenimiento | 50000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000131 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Baja California | Mantenimiento | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000132 | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa. | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Sinaloa | Mantenimiento | 25740000 | 91353451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000133 | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa. | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Sinaloa | Mantenimiento | 41480000 | 34301237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000136 | Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2013 2014). | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | Michoacan | Mantenimiento | 46710000 | 35158963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000140 | Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin. | Presa (construida en el periodo 2005 - 2009) de almacenamiento de concreto compactado rodillado con capacidad de conservación de 322 millones de m3, para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Mazatlán y zona de riego de 22,500 ha. | Sinaloa | Infraestructura económica | 76300000 | 76300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000142 | Conservación y mantenimiento de tuneles del Valle de México, Estado de México | Mantenimiento y conservación de los Tuneles Emisor Poniente y Nuevo de Tequixquiac | Estado De Mexico | Mantenimiento | 0 | 24700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000143 | Proyecto de Adquisición para el suministro e instalación de torres de transmisión de radiocomunicación para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias. | Sustitución e incremento de torres de transmisión de radiocomunicación destinadas a la Protección y Seguridad de la Infraestructura Hidráulica y a la Atención de Emergencias que ocurran en la jurisdicción del Organismo de Cuenca Aguas Valle de México y las Direcciones locales de Hidalgo y México. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 9170674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000144 | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSERVACION DE DISTRITOS DE RIEGO. | Adquisición de maquinaria y equipo y para acciones de conservación de obra civil de la Infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego a cargo de la CONAGUA. | Varios | Adquisiciones | 51086294 | 51086294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000145 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR EN DISTRITOS DE RIEGO CON LA DEVOLUCION DE PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE. | Mantenimiento preventivo de obra civil y electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques y estructuras; desazolves, extracción de malezas acuáticas/terrestres, terracerías, reposición de losas, reforzamiento de bordos en redes de canales, drenes y caminos. | Varios | Mantenimiento | 98000000 | 96538993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000146 | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DISTRITOS DE RIEGO. | Vehículos austeros de 4 o 6 cilindros, 150 pick-up para supervisión, transmisión estándar, tracción sencilla; 1 vehículo transporte de 8 pasajeros, transmisión automática; 1 pick up transmisión automática, 6 a 8 cilindros, doble tracción para traslados de oficinas centrales a los Distritos de Riego. | Varios | Adquisiciones | 0 | 49995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000148 | Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte | Las acciones a realizar son mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para conformar bordos, rectificación, encauzamiento y desazolve de ríos, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados. | Varios | Mantenimiento | 400999997 | 146111657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000149 | Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro | Excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de los espigones dañados. | Varios | Mantenimiento | 375352587 | 160324584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000150 | Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur | Mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados. | Varios | Mantenimiento | 215608649 | 150170736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000151 | Programa K111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur. | Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección. | Varios | Mantenimiento | 39000000 | 26635288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000152 | Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. | Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección. | Varios | Mantenimiento | 69550000 | 68660784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000153 | Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. | Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección. | Varios | Mantenimiento | 64495097 | 78037259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000155 | Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Poniente. | Desazolve y limpieza parcial del túnel Emisor Poniente; desazolve parcial de la presa Capulín, río San Joaquín y barranca el Carmen; desazolve y reposición de muros, rodapié y recuperación de la rasante hidráulica en ríos; mantenimiento preventivo y correctivo a estructuras hidráulicas. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 39401450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000157 | Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para renovar el parque vehicular de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Balsas. | Adquisición de 8 vehículos automotores, para sustituir parcialmente las unidades obsoletas o de costos muy altos de reparación y de esta manera apoyar las funciones operativas y ejecutivas de la Dirección Técnica. | Morelos | Adquisiciones | 93274 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000158 | Unidad de Riego Suplementario Suma de Hidalgo, Yucatán. | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 645 Hectáreas. | Yucatan | Infraestructura económica | 14581600 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000159 | Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán. | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 650 Hectáreas. | Yucatan | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000160 | Unidad de Riego Suplementario Santa Cruz, Yucatán. | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas. | Yucatan | Infraestructura económica | 15816000 | 11399868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000161 | Unidad de Riego Suplementario Nueva Esperanza, Campeche. | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 700 Hectáreas. | Campeche | Infraestructura económica | 15200000 | 15022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000162 | Unidad de Riego Suplementario La Argentina, Chiapas. | Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas. | Chiapas | Infraestructura económica | 54044000 | 13429862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000163 | Unidad de Riego Suplementario El Roblito, Chiapas. | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 615 Hectáreas. | Chiapas | Infraestructura económica | 14899000 | 14410313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000165 | Unidad de Riego Suplementario La Presumida, Quintana Roo. | Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 670 Hectáreas. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 14103600 | 13640827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000166 | Unidad de Riego Suplementario Majahual, Quintana Roo. | Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 14421000 | 13901160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000167 | Unidad de Riego Suplementario El Pimental, Campeche. | Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 660 Hectáreas. | Campeche | Infraestructura económica | 15092091 | 14805690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000168 | Unidad de Riego Suplementario Xul - Ha, Quintana Roo. | Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 620 Hectáreas. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 10617986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000170 | Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 112-Ajacuba del Estado de Hidalgo. | Muestreo y análisis de agua en los Principales Canales de riego agrícola y muestreo y análisis de suelo en terrenos que han sido regados con aguas negras. | Hidalgo | Otros programas | 390456 | 390456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000171 | Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 003-Tula del Estado de Hidalgo. | Muestreo y análisis de agua en los Principales Canales de riego agrícola; muestreo y análisis de suelo en terrenos que han sido regados con aguas negras. | Hidalgo | Otros programas | 1041216 | 1041216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000172 | Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 100-Alfajayucan del Estado de Hidalgo. | Muestreo y análisis de agua en los Principales Canales de riego agrícola y muestreo y análisis de suelo en terrenos que han sido regados con aguas negras. | Hidalgo | Otros programas | 585684 | 585684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000173 | Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento | Verificación de la alimentación eléctrica, limpieza de conectores, ajuste de la unidad eléctronica, limpieza de caseta y zona preliminar y calibración del equipo; sustitución del componente central del equipo de medición y aplicación del paquete de mantenimieto preventivo. | Varios | Mantenimiento | 0 | 15265135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000174 | Programa de Supervisión para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento. | Vigilar, controlar, revisar, verificar y comprobar la selección, licitación, adquisición, instalación, puesta en operación y seguimiento de los medidores. | Varios | Otros programas | 0 | 8073727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000175 | Programa de elaboración de Proyectos Ejecutivos para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento. | Realizar los proyectos ejecutivos con un Centro Público de Investigación o Institución de Enseñanza Superior. | Varios | Otros programas | 0 | 538138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000176 | Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para mantenimiento, conservación y operación de Distritos de Temporal Tecnificado. | Adquisición de maquinaria y equipo para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura hidroagrícola federal, que ha sido concesionada mediante transferencia a los productores organizados en Asociaciones Civiles de Usuarios en los Distritos de Temporal Tecnificado. | Varios | Adquisiciones | 16526187 | 24869180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000177 | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | Trabajos de Conservación y Rehabilitación de caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras; acciones de Manejo de Agua y Preservación de Suelos; trabajos como: represas para control de erosión, prácticas vegetativas, cercos vivos, cortinas rompevientos, drenaje parcelario y subsoleo. | Varios | Mantenimiento | 93519709 | 92959153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000178 | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas. | Obtener el relieve actualizado del embalse, actualizar los datos de elevaciones-áreas-capacidades, cuantificar el depósito y distribución de sedimentos, así como identificar las zonas críticas de azolve y diagnosticar la problemática derivada del azolvamiento. | Varios | Estudios de preinversión | 6504727 | 7209124 | 0 | 0 | 915083 | 12.6934 | 8.15
'1216B000179 | Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Michoacán, Morelos y Oaxaca. | Obtener el relieve actualizado del embalse, actualizar los datos de elevaciones-áreas-capacidades, cuantificar el depósito y distribución de sedimentos, así como identificar las zonas críticas de azolve y diagnosticar la problemática derivada del azolvamiento. | Varios | Estudios de preinversión | 5788882 | 5788882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000188 | Programa de Supervisión de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de infraestructura de Riego, 2013. | Supervisión de los proyectos ejecutivos a traves de una institución de investigación o empresa especializada. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000192 | Unidad de Riego Suplementario El Corralito, Quintana Roo. | Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 10817517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000193 | Unidad de Riego Suplementario San Pedro, Oaxaca. | implementación del riego suplementario lo que impactará en un mediano plazo en beneficios económicos para los productores, ya que se incrementarán los rendimientos de sus cultivos actuales y nuevos, resultando en una mayor ganancia al final de la cosecha | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000194 | Proyecto ejecutivo de la zona de riego Santa María, proyecto Baluarte-Presidio 2a. Etapa, Sección 1, municipio de Rosario y Escuinapa, Edo. de Sinaloa. | Se elaborarán estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivos con trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio, de las obras de Infraestructura de Riego, obteniendo como resultado los elementos de diseño (planos estructurales y de detalle. | Sinaloa | Otros programas | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000197 | Unidad de Riego Suplementario Chunhuhub, Quintana Roo. | Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 640 Hectáreas. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 14509917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000205 | Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Tabasco. | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas. | Tabasco | Infraestructura económica | 0 | 12856100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000206 | Unidad de Riego Suplementario La Parisina, Tabasco. | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas. | Tabasco | Infraestructura económica | 0 | 12828052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000207 | Unidad de Riego Suplementario Las Garzas, Tabasco. | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 620 Hectáreas. | Tabasco | Infraestructura económica | 0 | 8918390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000213 | Unidad de Riego Suplementario La Laguna, Oaxaca. | perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000214 | Programa para adquisición de vehículos para Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego | Adquisición de 28 vehículos nuevos para los Distritos de Riego y de esta manera complementar el parque vehicular existente y estar en condiciones de continuar con las actividades de seguimiento, control, supervisión y verificación de las acciones en obras. | Varios | Adquisiciones | 0 | 19813450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000216 | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y modernización de infraestructura hidráulica y obras complementarias en el sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte. | Varios | Mantenimiento | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000221 | Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México. | Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México, incluye: línea de conducción, cruces especiales y válvulas y elementos especiales. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 0 | 1022000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000223 | Programa de Adquisición de vehículos operativos para el Centro Regional de Atención de Emergencias Texcoco. | Adquisición de 4 vehículos operativos para la operación del Centro Regional para la Atención de Emergencias Texcoco, el cual brindará auxilio a la población y apoyo a la operación de las obras hidráulicas dentro de la competencia territorial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | Varios | Adquisiciones | 0 | 1344517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000224 | Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar; en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa los días 16 y 17 de octubre de 2012; en el municipio de La Paz del Estado de Baja California Sur, tanto en el municipio mencionado, como en la parte alta y media de la cuenca hidrológica correspondiente. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 0 | 33100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000002 | CONSERVACIÓN DIFERIDA DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS) | Actividades tanto operativas, como administrativas de infraestructura hidroagrícola, para lograr la conservación normal. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000004 | CONSERVACIÓN NORMAL DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS). | Operación, conservación y administración de los Modulos de Riego intervenidos, por lo cual , se requiere efectuar trabajos de conservación normal media anual en el total de las obras de infraestructura hidráulica existente en dichos modulos. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 10740402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000009 | Programa para el Estudio en tuberías para el Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de agua en Bloque. | Diagnosticar el estado físico de las líneas de conducción de concreto pre-esforzado para reducir las fallas inesperadas en el abastecimiento de agua potable en bloque, mejorando la gestión de los recursos utilizados para la operación y mantenimiento de las líneas de conducción del Sistema Cutzamala. | Estado De Mexico | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 17760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000010 | Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. | Consiste en control terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite; levantamiento fotogramétrico del terreno en la zona no inundada del vaso; levantamiento batimétrico del terreno en la zona inundada del vaso y; elaboración de cartografía digital e informe final. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000012 | Adquisición de vehículos para llevar a cabo las actividades, seguimiento y supervisión del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE). | Adquisición de 66 camionetas pick up de 4 o más cilindros, tracción 4x4, cabina doble con aire acondicionado, para desarrollar y dar seguimiento a las actividades del Programa Nacional Contra la Sequía, los cuales se distribuirán 2 en cada uno de los 13 Organismos de Cuenca y 20 Direcciones Locales. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 31209522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000015 | Mantenimiento y conservación del río Tijuana del Km 6+450 al Km15+500, ciudad de Tijuana, Baja California. | Rehabilitación de 9.05 km, desde el Km 6+450 al Km 15+500 del río Tijuana, realizando trabajos de retiro del material procedente del desmonte, limpieza, desazolve, carga y acarreo utilizando equipo mecánico, y mantenimiento a la corona del bordo | Baja California | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 32300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000019 | Adquisiciónes de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Zacatecas | Adquisición de 1 Balanza analítica digital; 1 conductímetro de Mesa; 1 Espectrofotómetro Ultravioleta-visible; 1 Medidor de pH de Mesa; 1 Parrilla de calentamiento tipo vary heat; 2 Parrillas de calentamiento; 2 Bombas de vacio; 1 Destilador de hasta 18 lts/hr; 2 Campanas de extracción de gases. | Zacatecas | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000021 | Adquisición de Mobiliario para oficina del nuevo edificio de la Dirección Local Guanajuato y para el Centro Regional de Atención de Emergencias, CRAE. | Adquisición de mobiliario con mamparas de panel compartido, postes para el paso del cableado, complemento en sistemas de guardado, soportes y cubiertas. | Guanajuato | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000023 | Programa de estudios especializados a presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, en alto riesgo, para atender el Compromiso 51 del Pacto por México. | Se realizarán 200 estudios especializados, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de estabilidad de taludes, revisión de cauce aguas abajo, entre otros; a 115 presas con Riesgo Alto. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1316B000024 | Programa de Adquisiciones para la Operación del área de Toxicología Acuática de la Gerencia de Calidad del Agua. | Adquisición de balanza analítica, bomba de vacío, incubadora, microscopio compuesto, horno para secado, autoclave, centrífuga, equipo manifold, sonda multiparamétrica, equipo multiparamétrico para campo, draga, red de plancton, disco Secchi y botella Alpha, espectrofotómetro y potenciómetro. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 933075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 5841737 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216RJJ0001 | Equipamiento de mobiliario para oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto. | Adquisición de bienes inventariables tales como: mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 1277837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216RJJ0002 | Equipamiento de vehículos para oficinas administrativas y del laboratorio del Instituto. | Contar con vehículos que garanticen un correcto funcionamiento a efecto de no obstaculizar el cumplimiento de compromisos en apoyo al desarrollo de las áreas del Instituto. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 1864000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216RJJ0003 | Adquisición de equipo de computo y bienes TIC para el Instituto | Adquirir equipo de computo y bienes TIC actualizados y funcionales a fin de realizar las actividades de investigación y administrativas con las facilidades básicas que se necesitan. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 2699900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 227866940 | 609628760 | 38818163 | 51789054 | 67667725 | 11.0998
'08178120008 | Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República. | Realizar el mantenimiento, adecuación y rehabilitación del edificio sede de la Procuraduría General de la República y Río Elba, relativos a trabajos de reforzamiento estructural y acondicionamiento. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 19115440 | 1375108 | 1375222 | 1375222 | 7.1943 | 93.5
'08178120015 | Adquisición de equipo nuevo por ampliación de los laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República. | Adquisición de equipo para los laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República, a fin de contar con el instrumental necesario para proporcionar información confiable para la aplicación de la justicia. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 242986 | 242986 | 242986 | 242986 | 100 | 94
'09178120001 | Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. | Remodelación, adecuación, ampliación, elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación y supervisión de obra, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, para áreas de laboratorio y de apoyo administrativo. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 110134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8
'09178120005 | Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central. | Adquisición de bienes muebles para dotar a las unidades administrativas del mobiliario y equipo necesario para el desempeño de sus actividades encomendadas. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 11758317 | 0 | 10504686 | 10504686 | 89.3383 | 68.5
'09178120008 | Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República. | Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 178500000 | 41923312 | 8795833 | 9056440 | 9057568 | 21.6051 | 47.8
'11178120003 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA. | Trabajos de mantenimiento, reestructuración, adecuación, y remodelación, de inmuebles en uso y administración de la Procuraduría General de la República, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y en el Distrito Federal. | Varios | Mantenimiento | 0 | 17747571 | 15752708 | 15752708 | 15752708 | 88.7598 | 91
'11178120004 | Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos. | Adquisición de terreno para la construcción de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos. | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 18604708 | 0 | 0 | 14943480 | 80.321 | 63.9
'11178120006 | Programa de adquisición de sistemas y equipo de seguridad para edificios del área metropolitana de la Procuraduría General de la República | Adquisición de equipo de seguridad para el resguardo y salvaguarda de inmuebles y personal de la Procuraduría General de la República en el área metropolitana. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 30461885 | 0 | 0 | 932301 | 3.0605 | 100
'11178120007 | PROGRAMA DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A LOS INMUEBLES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES | Construcción de barda perimetral en inmuebles en uso de la PGR para la salvaguarda de la integridad de servidores públicos y de instalaciones que resulten vulnerables por su accesibilidad | Varios | Mantenimiento | 0 | 55884424 | 6407230 | 6709552 | 6711314 | 12.0093 | 11.1
'11178120011 | Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos. | Construcción de oficinas administativas, estacionamiento y barda perimetral de la Delegación Estatal en Morelos. | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 1276100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1
'11178120012 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS DELEGACIONES Y SUBSEDES ESTATALES Y EL CENTRO DE MANDO INTELIGENTE CMI-C4, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO Y SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES Y SUBSEDES. | Varios | Adquisiciones | 49366940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12178120002 | Programa de adquisición de cachorros caninos -SEMOVIENTES- para la Dirección General de Seguridad Institucional. | Adquisición de cachorros caninos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Dirección General de Seguridad Institucional. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12178120006 | Programa de reparación, reestructuración y recuperación de inmuebles del Sector Central originados por los sismos ocurridos en los meses de marzo y abril de 2012, en uso de la Procuraduría General de la República. | El programa de reparación y recuperación de inmuebles en uso de la PGR, tiene como destino a los inmuebles del Sector Central que resultaron dañados por los sismos ocurridos en la Ciudad de México durante los meses de marzo y abril de 2012. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 8041124 | 6244298 | 6244298 | 6244298 | 77.6545 | 17.8
'12178120009 | Programa de equipamiento de unidades administrativas de la Procuraduría General de la República derivado del Convenio de Compartición de Bienes- Banco California. | Adquisición de mobiliario y equipo para Unidades Administrativas de la PGR para el combate frontal a la delincuencia organizada. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 13277340 | 0 | 1903162 | 1903162 | 14.3339 | 10
'12178120011 | Programa de adquisición de equipos de aire acondicionado para instalaciones adscritas a la Dirección General de Servicios Aéreos. | Programa de inversión para adquirir 30 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 3 toneladas para instalaciones adscritas a la Dirección General de Servicios Aéreos. | Varios | Adquisiciones | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12178120012 | BARDAS PERIMETRALES PARA SUBDELEGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS CIUDADES DE MONCLOVA, PIEDRAS NEGRAS Y SALTILLO EN EL ESTADO DE COAHUILA | SE EJECUTARÁN TRABAJOS PARA REFORZAR LAS BARDAS PERIMETRALES Y ADECUACIÓN DE FACHADAS DE LAS SUBDELEGACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE COAHUILA | Coahuila De Zaragoza | Mantenimiento | 0 | 9024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13178120002 | Adquisición de equipos médicos de apoyo diagnóstico para evaluaciones médicas realizadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza | Los equipos de apoyo diagnóstico permitirán contar con mecanismos confiables que permitirán una adecuada selección y evaluación de los servidores públicos que presten sus servicios en la Institución. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 122340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13178150002 | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la Reública | Adquisición de un activo para atender de forma estratégica las funciones de Seguridad Pública y Nacional. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'13178150003 | Adquisición de tres activos para la realización de actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República | Adquisición de tres activos para atender de forma estratégica las funciones de seguridad pública y nacional | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 331639479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
TOTAL |  |  |  |  | 20968097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12178120007 | Sistema Integral de Seguridad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. | Adquisición de equipos necesarios para el fortalecimiento de la seguridad en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. | Distrito Federal | Adquisiciones | 20968097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TOQ Comisión Federal de Electricidad
TOTAL |  |  |  |  | 33443200000 | 9764667253 | 5260938385 | 6115162005 | 8757115458 | 89.6817
'000 97 999 | Samalayuca II | Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingenieria, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctricade ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 188343837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'002 03 002 | La Venta II | Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. | Oaxaca | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 93884480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'003 02 003 | Adolfo López Mateos | Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2. | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 40891034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'004 02 004 | Altamira | Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4. | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 54621370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'005 02 005 | Botello | REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO | Michoacan | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 8188964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'006 02 006 | Carbón II | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CARBON II | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14906046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'006 03 006 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores. | Oaxaca | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 8774208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'006 96 006 | Chihuahua | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 177067370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'007 02 007 | Carlos Rodríguez Rivero | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 24908458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'008 02 008 | Dos Bocas | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 18580674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'008 03 008 | 911 Noreste | Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distibución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 11555366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'008 96 008 | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México. | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 143450093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'009 02 009 | Emilio Portes Gil | Ingenieria, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil. | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 318170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'009 03 009 | 912 División Oriente | Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 18886206 | 0 | 8455159 | 8455159 | 8455159 | 0 | 100
'009 96 009 | Cerro Prieto IV | Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México. | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 26986800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'010 02 010 | Francisco Pérez Ríos | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4. | Hidalgo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 164330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'010 03 010 | 914 División Centro Sur | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 24234121 | 0 | 5167585 | 5167585 | 5167585 | 0 | 100
'011 02 011 | Gomez Palacio | Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio | Durango | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 39395474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'011 03 011 | 915 Occidental | Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14995710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'011 96 011 | 214 y 215 Sureste-Peninsular | Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 126378006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'012 03 012 | 901 Pacífico | Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 55702716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'013 02 013 | Huinalá | Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6. | Nuevo Leon | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 814734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'013 03 013 | 902 Istmo | Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 104047636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'013 96 013 | 218 Noroeste | Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 31418311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'014 02 014 | Ixtaczoquitlán | Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW. | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1180730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'014 03 014 | 903 Cabo - Norte | Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 74576900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'014 96 014 | 221 Occidental | Construccion de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 63419247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'015 02 015 | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3 | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 18343800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'016 96 016 | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1048085429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'018 02 018 | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4. | Colima | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 65078192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'021 02 021 | CT Puerto Libertad | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1 | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 17337600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'021 97 021 | Guerrero Negro II | Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 35432256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'022 02 022 | Punta Prieta | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14855046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'023 02 023 | Salamanca | Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4 | Guanajuato | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 42833944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'024 02 024 | Tuxpango | REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 23453772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'025 02 025 | CT Valle de México | Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México. | Estado De Mexico | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7469100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'026 02 026 | Lineas Centro | Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 8926672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'027 02 027 | Norte | Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 10461072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'028 02 028 | Hermosillo Conversión de TG a CC | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW. | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 104541164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'029 02 029 | Pacífico | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | Guerrero | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1094432362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'030 02 030 | El Cajón | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | Nayarit | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 360639710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'031 02 031 | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR. | Nayarit | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 90564746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0318TOQ0203 | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 61155466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0318TOQ0204 | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 38206382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0318TOQ0205 | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 60796026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'032 02 032 | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 99478058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'033 02 033 | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 26383708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'034 02 034 | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 175246541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'035 02 035 | 707 Enlace Norte-Sur | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAr Y 4 ALIMENTADORES | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 42841600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'036 02 036 | Riviera Maya | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 47874522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'037 02 037 | Presa Reguladora Amata | Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central. | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 17512140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'040 02 040 | 705 Capacitores | Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 4488406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'041 02 041 | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 57811328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0060 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | Puebla | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 123968996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0062 | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 42263298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0063 | 1005 Noroeste | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 75985862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0083 | Infiernillo | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | Michoacan | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 22479506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0084 | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | Hidalgo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 196291986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0085 | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS | Estado De Mexico | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 6444626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0086 | CCC Samalayuca II | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1555164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0087 | 1006 Central----Sur | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 23836981 | 0 | 2431664 | 2431664 | 2431664 | 0 | 100
'0418TOQ0088 | CCC Huinala II | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | Nuevo Leon | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 2444552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0089 | 1004 Compensación Dinámica Área Central | Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala | Estado De Mexico | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 21241662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0090 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | Jalisco | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 56453406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0091 | CT Puerto Libertad Unidad 4 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 17008650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0092 | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 79073752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0096 | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | Instalación de 12 alimentadores en 115 kV. | Puebla | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7519856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0097 | CCC El Sauz | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6 | Queretaro | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 5450252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0138 | Baja California | Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 224846998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0140 | La Yesca | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1332454588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0418TOQ0141 | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | Nayarit | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 103032686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'042 02 042 | 701 Occidente-Centro | Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 106008806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'043 02 043 | 702 Sureste-Peninsular | Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 36583126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'044 02 044 | 703 Noreste-Norte | Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 25130872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'045 02 045 | 704 Baja California -Noroeste | Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 9085882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'046 00 046 | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 63687622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'046 02 046 | 706 Sistemas Norte | Construir 20 líneas de transmisión con una capacidad de 618.8 km-c y 23 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 225210677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'047 02 047 | 709 Sistemas Sur | Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 137771440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'049 02 049 | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2 | Guerrero | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 28064362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'050 00 049 | Baja California Sur I | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 66668652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'051 02 051 | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6 | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 57768236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0028 | 1125 Distribución | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 125677824 | 125677824 | 35261615 | 63847274 | 63847274 | 50.8023 | 100
'0518TOQ0029 | 1124 Bajío Centro | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 45006952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0030 | 1128 Centro Sur | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 32725481 | 32725481 | 5039591 | 5039591 | 5039591 | 15.3996 | 100
'0518TOQ0031 | 1123 Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 4910530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0032 | 1122 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 61010589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0033 | 1127 Sureste | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 20539976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0034 | 1121 Baja California | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 6095180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0035 | 1120 Noroeste | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 50379557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0037 | 1129 Compensación redes | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 18208814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0038 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | Michoacan | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 151794842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0039 | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 42300118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0041 | CT Punta Prieta Unidad 2 | Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2 | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7423950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0043 | CN Laguna Verde | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 352340030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0047 | Agua Prieta II (con campo solar) | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW más 14.0 MW del Campo Solar. | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 25495700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 77400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0518TOQ0054 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 39651968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0055 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 77747200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0056 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 43556908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0058 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 69027074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0060 | 1116 Transformación del Noreste | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 383.56 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 208434604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0061 | 1117 Transformación de Guaymas | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 21227750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0062 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 43297536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0063 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 148190311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0064 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | Oaxaca | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1593550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'052 02 052 | CCC Tula | Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5. | Hidalgo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7328540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'053 02 053 | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5. | Hidalgo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 39409500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'056 02 056 | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4 | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 18284294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'057 00 056 | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO. | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 147794430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'058 02 058 | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4 | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 50701308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'059 00 058 | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 27320678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'059 02 059 | CGT Cerro Prieto (U5) | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5 | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 40600928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'060 00 059 | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores. | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 18682742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'060 02 060 | 811 Noroeste | Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 13938024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'061 02 061 | 812 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7191944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0020 | Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán | CAMBIO DE ALCANCE DE AÑO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO. Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kV, con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador en el nivel de 230 kV | Varios | Infraestructura económica | 30373900 | 30373900 | 12544701 | 14637416 | 22520696 | 74.1449 | 100
'0618TOQ0028 | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR. | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 54357980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0029 | 1213 COMPENSACION DE REDES | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 62512702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0030 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 8076074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0031 | 1212 SUR - PENINSULAR | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 40567778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0032 | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 181896158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0033 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 275155078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0034 | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 103.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman | Colima | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 51326236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0035 | 1211 NORESTE - CENTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 18423329 | 0 | 538120 | 538120 | 538120 | 0 | 100
'0618TOQ0036 | 1210 NORTE - NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 111608078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0037 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 31 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 51293251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0038 | CCC Poza Rica | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 97111845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0042 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 54583534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0046 | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW. | Puebla | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 6513310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1598258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0049 | CI Guerrero Negro III | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 32721418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0050 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | Colima | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1218254371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0051 | Los Humeros II | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | Puebla | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 137448700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0052 | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 17239238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0053 | TG Baja California II | Consiste en la instalación de 6 turbinas de gas de 43.4MW de potencia ISO cada una. En total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos). | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0618TOQ0054 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 54878984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'062 02 062 | 813 División Bajío | Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 70256360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'065 02 065 | Conversión El Encino de TG aCC | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 96100174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'066 02 066 | Baja California Sur II | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 86703376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'067 02 067 | 801 Altiplano | Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 111954198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'068 02 068 | 802 Tamaulipas | Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR. | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 91920340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'069 02 069 | 803 NOINE | Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 88632843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0718TOQ0022 | Baja California Sur IV | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 60241872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0718TOQ0023 | Baja California Sur III | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 118551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0718TOQ0027 | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7070297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'0718TOQ0032 | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 34485505 | 0 | 16079175 | 16079175 | 16079175 | 0 | 100
'0718TOQ0033 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 30397663 | 0 | 13682553 | 13682553 | 13682553 | 0 | 100
'0718TOQ0034 | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | Considera la construcción de una subestación nueva para para un total de 500.0 MVA, con relación de transformación 400/115 kV, 75.0 MVAr de compensación inductiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 25.1 km-c, en 400 kV y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0718TOQ0035 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 11063650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0718TOQ0036 | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | Tabasco | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 8280484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0718TOQ0037 | 1323 DISTRIBUCION SUR | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 45837119 | 0 | 9371602 | 9371602 | 9371602 | 0 | 1
'0718TOQ0038 | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7484336 | 0 | 3399222 | 3399222 | 3399222 | 0 | 100
'072 02 072 | 806 Bajío | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 118349916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'073 02 073 | 807 Durango I | Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 44454288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818TOQ0017 | Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Edificios del Proceso de Generación 2008-2010 | El proyecto comprende la construcción, remodelación y/o adecuación de edificios de talleres, almacenes, aulas de capacitación, oficinas técnicas de algunas centrales generadoras. | Varios | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 30500000 | 9642579 | 25930865 | 30009379 | 98.3914 | 9.2
'0818TOQ0022 | SISTEMA DE MONITOREO DINÁMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN | Contar con información en microsegundos y tiempo real, de subestaciones eléctricas y plantas, apoyando la función de Operación, Supervisión y Control del SEN, previniendo disturbios y también para contar con información post-contingencia para analizar fallas. | Varios | Infraestructura económica | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
'0818TOQ0052 | PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM | ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO QUE LE PERMITA A CFE TELECOM, UTILIZAR EL EXCEDENTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE CFE PARA PFRECERLO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE DATOS, VIDEO Y VOZ, LO QUE DARIA A LA INSTITUCION IMPORTANTES AHORROS E INGRESOS. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
'0818TOQ0054 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE | Programa de adquisicion para actualizar y modernizar los equipos de prueba y supervisión de los controles supervisorios del Sistema Eléctrico Nacional, por tratarse de la adquisición de bienes muebles informáticos y equipo diverso. | Varios | Adquisiciones | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.82
'0818TOQ0069 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 64873846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818TOQ0070 | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 10751280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818TOQ0071 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 11997194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818TOQ0073 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 39474000 | 0 | 4864708 | 4864708 | 4864708 | 0 | 0
'0818TOQ0074 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 70358574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818TOQ0084 | Santa Rosalía II | Instalación de una central de combustión interna a base de combustóleo, compuesta de 4 unidades con una capacidad de 3.75 MW cada una, una línea de transmisión de doble circuito, de 1.8 km de longitud y calibre 477 ACSR entre las subestaciones Mina y Santa Rosalía y 4 alimentadores en 34.5 kV (2 en la subestación Mina ubicada dentro del predio de la nueva central eléctrica Santa Rosalía II y 2 en la subestación Santa Rosalía). | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 35230906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0818TOQ0093 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 100582487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818TOQ0106 | OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010 | El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010. | Varios | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 2200000 | 176301 | 1491167 | 2154990 | 97.9541 | 5.6
'0818TOQ0111 | COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE | Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del CENACE | Varios | Adquisiciones | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9
'0918TOQ0018 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 111132120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0918TOQ0020 | Cogeneración Salamanca Fase I | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr. | Guanajuato | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 342559846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918TOQ0024 | Construcción de Subestaciones del Occidente | Construcción de 30.0 MVAr de compensación capacitiva integrada por dos capacitores de 15 MVAr en el nivel de tensión de 115 kV, así como la ampliación de una subestación con 3 alimentadores en hexafluoruro de Azufre (SF6) ubicados en la tensión de 69 kV. | Varios | Infraestructura económica | 21702500 | 21537876 | 6327280 | 8087662 | 9158283 | 42.5218 | 86.75
'0918TOQ0027 | Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del País Valle de Méxic Sur. | Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios | Varios | Infraestructura económica | 60100000 | 54291384 | 33176619 | 40548986 | 47141756 | 86.831 | 79.62
'0918TOQ0033 | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Construcción de cinco líneas de transmisión para un total de 124 km-c en 115 kV, calibres 795 y 1113 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), así como la ampliación de tres subestaciones con 5 alimentadores en el nivel de tensión menor de 115 kV | Varios | Infraestructura económica | 59745000 | 59745000 | 27546870 | 34658532 | 41037897 | 68.6884 | 99.8
'0918TOQ0034 | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste | Const.de 3 SEs con total de 120.0 MVA, 2 nuevas en 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y 1 ampl. en 115/34.5 kV, 6.0 MVAr de comp. cap., 9 LTs con total de 33 km-c, en 230 kV, en 115 kV y en menos de 115 kV, cal. 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR , 29 alim., dos en 161 kV, ocho en 115 kV, y 19 en menos de 115 kV | Varios | Infraestructura económica | 247758400 | 174597700 | 51213456 | 61729276 | 67041218 | 38.3975 | 63.69
'1018TOQ0001 | Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física | Construccion mantenimiento de Alojamientos para el resguardo de las Instalaciones Construccion manteniemiento de Torres de Vigilancia y Cuartos de Control y Monitoreo, adquisición y manteniemiento de Sistemas de Iluminación perimetral, Construcción y mantenimiento de Bardas Perimetrales. | Varios | Infraestructura gubernamental | 189000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.29
'1018TOQ0004 | Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. | Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango. | Veracruz | Infraestructura económica | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0009 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA. | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA. | Michoacan | Infraestructura económica | 36800004 | 3374959 | 3374959 | 3374959 | 3374959 | 100 | 19.61
'1018TOQ0010 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO: VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN. | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO SAN ILDEFONSO; VILLADA, FERNÁNDEZ LEAL Y TLILAN. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0011 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA. | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES MINI HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMON Y CAÑADA. | Varios | Infraestructura económica | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'1018TOQ0012 | REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES | Aplicación de Metales Nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de Potencia | Veracruz | Mantenimiento | 6807000 | 15000000 | 13985900 | 14080652 | 14269398 | 95.1293 | 85.9
'1018TOQ0013 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA. | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LUBRICACIÓN, ACHIQUE, MALACATES, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA NECAXA; NECAXA, TEPEXIC, PATLA Y TEZCAPA. | Puebla | Infraestructura económica | 200000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96
'1018TOQ0014 | Mobiliario para el Area de Control Central | Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energia electrica, y un incremento en las instalaciones de los Centros de Control, para dotar al personal de herramientas adecuadas para optimizar los espacios. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.01
'1018TOQ0015 | Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas | Sustitución de los Sistemas de Control Analógico: 3 und CH Aguamilpa, 2 CH Aguaprieta, 4 CH La Villita, 2 CH Cupatitzio, 2 CH El Cóbano, 3 CH El Novillo, 3 CH El Fuerte, 2 CH Oviáchic, 1 CH Mocúzari, 2 CH La Amistad y 2 CH Peñitas, 2 CH Bacurato, 2 CH Sanalona y 2 CH Raúl J. Marsal (Comedero). | Varios | Infraestructura económica | 9999996 | 6751383 | 6751383 | 6751383 | 6751383 | 100 | 20.35
'1018TOQ0017 | EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE. | Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de Mantenimiento mayor que proporcionan los Talleres para dar soporte tecnico a los sistemas asociados con los procesos de Generacion de Energia Electrica por medios Nuclares. | Veracruz | Adquisiciones | 3115042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.88
'1018TOQ0018 | EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO | Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. | Veracruz | Adquisiciones | 11412344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.76
'1018TOQ0020 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN | EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012. | Varios | Infraestructura económica | 350000000 | 37500000 | 22069884 | 33444672 | 37165472 | 99.1079 | 72.45
'1018TOQ0021 | Proyecto de Construcción y ampliación de Lineas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México | Construcción de 52.0 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 630 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011. | Varios | Infraestructura económica | 865319000 | 376000000 | 165697999 | 221101710 | 375060447 | 99.7501 | 65.86
'1018TOQ0024 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL | Mantenimiento a 11 unidades termoeléctricas de generación turbojet con la finalidad de conservar la confiablidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012. | Varios | Mantenimiento | 100199988 | 231774936 | 231774936 | 231774936 | 231774936 | 100 | 91.82
'1018TOQ0030 | MURALES DE VISUALIZACION PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE | Adquisición de Murales de Visualización destinados a apoyar la función sustantiva de Supervisión y Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contempla los sitios cuyos Murales han agotado su vida útil y precisan sustitución en el periodo 2010-2012. | Varios | Infraestructura gubernamental | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.48
'1018TOQ0031 | MODERNIZACION EQUIPO DE COMPUTO CENACE | Adquisición de equipos de cómputo personal que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía. | Varios | Adquisiciones | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'1018TOQ0032 | EQUIPO DE MEDICIÓN INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EN LA DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO | Programa piloto para determinar el tipo de arreglo de equipos de medición más conveniente a utilizar en nuestras redes de distribución, considerando diferentes tipos de medidores, en arreglos que permitan evaluar la variación de los beneficios asociada con la de sus costos de inversión. | Distrito Federal | Infraestructura económica | 213842000 | 22000000 | 6841669 | 10793377 | 21564034 | 98.0183 | 4.22
'1018TOQ0033 | COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE | Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del Área de Control Central. | Varios | Infraestructura gubernamental | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
'1018TOQ0035 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE | Adquisición de sistemas de procesamiento de información que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía en el período 2010-2012 | Varios | Infraestructura gubernamental | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0036 | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011 | Adquisición de equipo de laboratorio para las Centrales Termoeléctricas Plutarco Elías Calles, Carbón II y José López Portillo para llevar a cabo el análisis del carbón y ceniza mencionado. Para adquirir: Analizadores de Carbón en Línea, Trituradora de Carbón, Muestreador de Carbón, entre otros. | Varios | Infraestructura económica | 18849949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
'1018TOQ0037 | Los Azufres III (Fase I) | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | Michoacan | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 0 | 20733070 | 0 | 0 | 2525490 | 12.181 | 100
'1018TOQ0038 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 16414400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0040 | 1603 Subestación Lago | Considera la instalación y puesta en servicio de dos bancos de transformación con capacidad de 660.0 MVA, nuevos en 400/230 kV previamente adquiridos por la extinta LyFC así como tres líneas de transmisión para un total de 107.2 km-c, en 400 y 230 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR, 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV. | Estado De Mexico | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0042 | 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Considera la construcción de una línea de transmisión para un total de 77 km-c en 400 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, los cuales se ubican en el nivel de tensión de 400 kV | Estado De Mexico | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 22600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0043 | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV. | Estado De Mexico | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0046 | Guerrero Negro IV | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 23609085 | 10300000 | 63469 | 207878 | 281511 | 2.7331 | 5.19
'1018TOQ0047 | Santa Rosalía III | Instalación de tres unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 17000000 | 17000000 | 300679 | 389849 | 555495 | 3.2676 | 0.06
'1018TOQ0049 | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Construcción de una red asociada que consta de 2 Alimentadores de 13.8 kV y 1 transformador de 20 MVA de capacidad y relación de tensión 34.5/13.8 kV. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 105500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0050 | Centro | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | Morelos | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 26948099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0056 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 3929665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0059 | Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquipan | Instalación de 7 alimentadores, los cuales se ubican en el nivel de tensión menor a 115 kV | Jalisco | Infraestructura económica | 41361500 | 41361500 | 13446515 | 17480914 | 19428980 | 46.9736 | 83.68
'1018TOQ0062 | Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec | El proyecto comprende la construcción de una nueva obra de toma con desarenador que permita aumentar la confiabilidad y disponibilidad operativa. | Puebla | Infraestructura económica | 80000004 | 361629 | 361629 | 361629 | 361629 | 100 | 0.11
'1018TOQ0064 | Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente | Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVAr de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores | Varios | Infraestructura económica | 78591900 | 78591900 | 2591914 | 2591914 | 2591914 | 3.2979 | 62.62
'1018TOQ0065 | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte | Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAr de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, asi como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores | Varios | Infraestructura económica | 130345223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.53
'1018TOQ0067 | Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México | Se considera la construcción, ampliación y rehabilitación de edificios por un total de 154 obras, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011, incluidos centro de atención a clientes, centros de atención y servicio al cliente, centros de distribución, entre otros. | Varios | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 2000000 | 1439212 | 1582212 | 1582212 | 79.1106 | 58.17
'1018TOQ0068 | ATENCION EN INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS | Implementacion, rehabilitacion, mantenimiento y modernizacion de Sistemas de Deteccion Perimetral y Circuito Cerrado de Television y su integracion en un Cuarto de Operaciones (C4) y Plataforma Mexico | Varios | Infraestructura gubernamental | 161000000 | 60000000 | 0 | 0 | 58944101 | 98.2402 | 66.31
'1018TOQ0072 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE | Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas. | Varios | Infraestructura económica | 131150051 | 5000000 | 4234939 | 4418284 | 4418284 | 88.3657 | 39.41
'1018TOQ0075 | MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE COBERTURA DE 2,250 KM DE FIBRA OPTICA EN EL AREA CENTRAL, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA RED DE POTENCIA DEL ÁREA CENTRAL | Varios | Infraestructura económica | 150000000 | 20000000 | 0 | 16367594 | 16367594 | 81.838 | 13.2
'1018TOQ0076 | PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA | Garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, tanto en estado normal como bajo contingencia, con la calidad, confiabilidad y seguridad requerida, atendiendo al PUERTO DE ACAPULCO de la Zona Acapulco de la División de Distribución Centro Sur de la CFE. | Guerrero | Infraestructura económica | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
'1018TOQ0077 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013 | Varios | Mantenimiento | 1389966317 | 2600000000 | 2049166247 | 2267678538 | 2549174775 | 98.0452 | 63.77
'1018TOQ0078 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013. | Varios | Mantenimiento | 347544945 | 701000000 | 558371800 | 637138714 | 700724097 | 99.9606 | 34.07
'1018TOQ0079 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013. | Varios | Mantenimiento | 224400731 | 100000000 | 71352967 | 81411742 | 97085151 | 97.0852 | 35.69
'1018TOQ0080 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013. | Varios | Mantenimiento | 161795065 | 130000000 | 90563302 | 107230065 | 124916406 | 96.0895 | 37.04
'1018TOQ0081 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013. | Varios | Mantenimiento | 1467022482 | 1600000000 | 751545886 | 856358758 | 1538120638 | 96.1325 | 47.08
'1118TOQ0002 | EQUIPAMIENTO OPERATIVO REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR CLV 2011-2012 | Adquisición de vehiculos necesarios para la operación de la central así como sustitución de vehiculos en mal estado. | Veracruz | Adquisiciones | 840089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.96
'1118TOQ0005 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS SDG 2011-2013 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2011 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Varios | Mantenimiento | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.45
'1118TOQ0006 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013. | Varios | Mantenimiento | 74165352 | 137000000 | 106675876 | 126922281 | 136668805 | 99.7583 | 41.34
'1118TOQ0007 | REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV | Adquisición, retiro de los elevadores existentes e instalación de los nuevos elevadores para los edificios de Proceso de ambas unidades. | Veracruz | Mantenimiento | 662490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
'1118TOQ0011 | Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico | Iniciar en la exploración y explotación de la energía solar para la producción de electricidad | Baja California | Estudios de preinversión | 48000000 | 24000000 | 23354277 | 23362699 | 23376373 | 97.4016 | 77.67
'1118TOQ0012 | MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRANEA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | Incluye instalación de: 105 transformadores de distribución sumergibles; 250 seccionadores sumergibles; 11 equipos de transferencia de 3 vías; construcción de 40 kms de línea de distribución subterránea en MT 23KV y 39 kms en baja tensión 220V; y remplazo de 27834 equipos de medición en el sector. | Distrito Federal | Infraestructura económica | 176966000 | 201000000 | 49774296 | 72566916 | 200577217 | 99.7897 | 19.1
'1118TOQ0013 | Baja California Sur V | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 41.32 MW. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 18000000 | 18000000 | 6138828 | 6651196 | 7056965 | 39.2054 | 0.06
'1118TOQ0014 | Los Humeros III | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). | Puebla | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 25154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118TOQ0018 | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 9366700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118TOQ0021 | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 28 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 2200000 | 2200000 | 482906 | 714679 | 858568 | 39.0258 | 0.06
'1118TOQ0022 | Centro II | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con una capacidad neta en condiciones de verano de 611.47 MW | Morelos | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 16296087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118TOQ0035 | MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE | MODERNIZACION DE 4 ELEVADORES DEL EDIFICIO DE REFORMA NO. 164 DE CFE | Distrito Federal | Mantenimiento | 15524856 | 0 | 5613675 | 5613675 | 5613675 | 0 | 35
'1118TOQ0036 | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular | Instalación de 100 MVA, 75 MVAR, 89.3 km-c de líneas de transmisión y 3 alimentadores. | Varios | Infraestructura económica | 136434523 | 136434523 | 6673191 | 9850287 | 10829454 | 7.9375 | 1.64
'1118TOQ0038 | Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte | Considera la ampliación de una subestación con un total de 30 MVA, con relación de transformación 115/13.8 kV, 99.3 MVAr de compensación capacitiva, una línea de transmisión para un total de 44.7 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en 230 kV | Varios | Infraestructura económica | 185921700 | 185921700 | 37664969 | 51601696 | 61207678 | 32.9212 | 27
'1118TOQ0039 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SISTEMA CONVENCIONAL SDD 2011-2012 | Se pretende la electrificación de 586 localidades de entre 100 a 2,499 habitantes que se encuentran en comunidades remotas, mediante Sistema Convencional. | Varios | Infraestructura social | 150000000 | 40000000 | 436490 | 436490 | 38482637 | 96.2066 | 4.76
'1118TOQ0040 | EQUIPO DIVERSO - MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SPYC | MODERNIZACION DE 4 ELEVADORES DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 8000000 | 1953417 | 1953417 | 1953417 | 24.4177 | 25
'1118TOQ0041 | Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingan y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II | Instalación de 400 MVA, 130 MVAR, 0.232 km-c de líneas de transmisión y 5 alimentadores. | Varios | Infraestructura económica | 270830659 | 270830659 | 14910256 | 22343609 | 26737491 | 9.8724 | 13.35
'1118TOQ0043 | Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013 | EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA EN EL PERIODO 2011-2013. | Varios | Infraestructura económica | 912557000 | 500000000 | 314314506 | 399156811 | 459613897 | 91.9228 | 23.42
'1118TOQ0044 | PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SISTEMA NO CONVENCIONAL (Solar) SDD 2011-2012 | Las obras de distribución de este proyecto, garantizarán en el corto plazo, el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas. | Varios | Infraestructura social | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49
'1118TOQ0045 | REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR COPERE CLV 2011 | Adquirir unidades móviles de trabajo para el reemplazo del parque vehicular de la Coordinación del Plan de Emergencia Radiológico Externo. | Veracruz | Adquisiciones | 299526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.55
'1218TOQ0002 | ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 | Este programa considera la Instalación por año para el período de 2012 a 2014, de 30,428,665 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado. | Varios | Adquisiciones | 2615805000 | 165000000 | 83150203 | 98096989 | 163716412 | 99.2221 | 5.63
'1218TOQ0003 | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 | Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,179 unidades, a efectuarse en el periodo de 2012 a 2014. | Varios | Adquisiciones | 180299000 | 85000000 | 27680535 | 27957895 | 84217259 | 99.0791 | 3.64
'1218TOQ0004 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 85kV PARA LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN PACHUCA | Las obras de líneas y subestaciones de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, en el área central comprendido en el estado de Pachuca | Hidalgo | Infraestructura económica | 194741000 | 52000000 | 27408863 | 38272525 | 51844044 | 99.7001 | 14.69
'1218TOQ0006 | EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 -2013 | Reemplazo de equipos de Laboratorio, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados con los procesos de generación de energía eléctrica. | Veracruz | Adquisiciones | 6195168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71
'1218TOQ0007 | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014 | Programa aplicado a la Subdirección de Transmisión, que consiste en la adquisición de equipos y materiales para la modernización integral de Líneas de Transmisión en el periodo 2012-2014. | Varios | Mantenimiento | 332000000 | 104000000 | 40108156 | 74391914 | 103908397 | 99.9119 | 11.25
'1218TOQ0009 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 | Se considera la construcción o rehabilitación de edificios de distribución por un total de 684 obras a efectuarse en el periodo de 2012 - 2014 | Varios | Inmuebles | 378092000 | 32000000 | 22949022 | 31075920 | 31075920 | 97.1123 | 3.27
'1218TOQ0010 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014 | Construcción de 67 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 813 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2012 al 2014. | Varios | Infraestructura económica | 1524936001 | 1300000 | 666010 | 666010 | 1212698 | 93.2845 | 8.65
'1218TOQ0012 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014 | La Gcia de Proyectos Geotermoelectricos es responsable del desarrollo de nuevos proyectos geotérmicos en el país. Realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 4200000 | 2778241 | 3833448 | 4129509 | 98.3216 | 0.73
'1218TOQ0014 | INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014 | AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN 4,376 KM Y MODERNIZACIÓN DE 2,922 KM DE FIBRA ÓPTICA. | Varios | Infraestructura económica | 375000000 | 164000000 | 148473287 | 158182825 | 163418123 | 99.6452 | 10.2
'1218TOQ0016 | REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013 | Adquisición y reemplazo por mantenimiento mecánico de los equipos y herramientas siguientes: plataforma auxiliar, pértiga para el separador, strong back del separador/secador, máquina de prueba para amortiguadores, máquina para trabajos de msivs vo-tech, equipos para prueba de diagnósis. | Veracruz | Adquisiciones | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0018 | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014 | ACTUALIZAR SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS DE LA CNLV, PERMITIENDO UNA MAYOR EFICIENCIA, OPTIMIZANDO LA VIDA UTIL DE LA CENTRAL, REDUCIENDO LOS COSTOS DE ALMACENAJE, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA SEGURA, CONFIABLE Y RENTABLE | Veracruz | Infraestructura económica | 53499543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0039 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2013 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2013 | Distrito Federal | Adquisiciones | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0041 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 | ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS IMPLICADOS, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014 | Varios | Adquisiciones | 137400000 | 40000000 | 25718906 | 34451925 | 39062293 | 97.6557 | 6.2
'1218TOQ0042 | PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM | CONECTIVIDAD A LA RED DE FIBRA OPTICA CFE TELECOM CON REDES DE PROVEEDORES DE OTROS PAISES | Distrito Federal | Infraestructura económica | 5444414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0043 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y CON ELLO REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANSMISION | Varios | Adquisiciones | 28743000 | 33000000 | 11634340 | 21971198 | 32446950 | 98.3241 | 37.61
'1218TOQ0044 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013 | Cambio de las unidades enfriadoras de agua del Sistema de Agua de Enfriamiento del Contenedor Primario de la Unidad 1 de la CNLV, por unidades nuevas que utilicen un refrigerante de tipo ecológico de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Montreal. | Veracruz | Infraestructura económica | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0045 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 | ADQUISICION DE EQUIPOS TODO TERRENO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE PUESTA EN OPERACIÓN, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014 | Varios | Adquisiciones | 64300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0046 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013, PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Varios | Mantenimiento | 28999992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0047 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA 2013-2015 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Chiapas | Mantenimiento | 59000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0048 | Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015 | Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control con que cuentan actualmente las unidades generadoras 1 a 6 de la C.T. Plutarco Elías Calles y 3 a 6 de la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos | Varios | Infraestructura económica | 426000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0049 | DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014 | DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR | Veracruz | Infraestructura económica | 10021000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0050 | Compra de equipamiento operativo para la Gerencia de Contabilidad 2013 | Compra de tres automoviles tipo sedán Chevrolet Sonic LS, TM y un automóvil tipo sedán Chevrolet Sonic LT, TA | Distrito Federal | Adquisiciones | 569600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0051 | REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 | REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 | Veracruz | Infraestructura económica | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0053 | MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2013-2015 | Mantenimiento a Unidades Termoeléctricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015. | Varios | Mantenimiento | 240000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0054 | Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Planeación Financiera 2013 | 2 vehículos tipo sedan 4 ptas. 4 cilindros | Distrito Federal | Adquisiciones | 274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0055 | Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Gestion de Riesgos 2013 | 3 vehículos tipo sedan 4 ptas, 4 cilindros | Distrito Federal | Adquisiciones | 411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0056 | Programa de Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas 2013 | 2 vehículos sedan 5 pasajeros | Distrito Federal | Adquisiciones | 274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0058 | Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso para la Subdirección de Programación | Contar con un equipo de aire acondicionado independiente que nos permita mantener el centro de cómputo en las condiciones óptimas de temperatura | Distrito Federal | Adquisiciones | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0059 | Programa de Adquisiciones de Equipo de Comunicaciones para la Subdirección de Programación | Actualización de la red de voz, video y datos, para tener un servicio con calidad y continuo, que permita garantizar la compatibilidad al unificar los servicios de comunicaciones con la plataforma instalada en el edificio de Reforma. 1 Equipo de Videoconferencia y 28 teléfonos digitales IP. | Distrito Federal | Adquisiciones | 244100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0060 | Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo para la Subdirección de Programación | Actualmente contamos con 195 equipos con un tiempo de vida útil de más de 6 años por lo que en el 2013 se necesita sustituir: 174 equipos tipo estaciones de trabajo, 21 equipos portátiles tipo portátil técnica, 1 equipo de almacenamiento backup r restore de información, 4 equipos tipo servidor. | Distrito Federal | Adquisiciones | 3697200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0061 | Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte para la Subdirección de Programación | Existen 2 vehículos con una antiguedad de nueve años, 6 vehículos con antiguedad de ocho años y 4 vehículos con antiguedad de 7 años; la vida útil de parque vehícular es mayor a cinco años solicitamos el reeplazo de este ya que estos superan el 50 de los vehículos asignados. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1644000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0062 | Programa de Adquisiciones de equipos de Transporte 2013 SOF | Adquisición de equipo de transporte 2013 un vehículo para la Jefatura de la Subdirección de Operación Financiera | Distrito Federal | Adquisiciones | 171700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0063 | Equipo de transporte 2013 de la Gerencia de Control y Evaluación Financiera | Derivado de que el equipo de transporte del área tiene una antiguedad de más de 8 años, se ve la necesidad de sustituirlo y fortalecer asi el parque vehicular de la Gerencia de Control y Evluación Financiera | Distrito Federal | Adquisiciones | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0067 | Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2013. | Programa de Adquiciones para sustituir equipo obsoleto y mejorar el parque vehícular, mobiliario y equipo de cómputo, optimizando el tiempo de respuesta y eficacia del área. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5289595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TOQ0072 | Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015 | Considerando las obras que implican la construcción de nuevas instalaciones, se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para un total de 487.5 MVA y 1015.33 km de línea en media y baja tensión. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 872000000 | 39159551 | 43716388 | 871746069 | 99.9709 | 6.33
'1218TOQ0073 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015 | Las obras de líneas y SEs de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 78381829 | 24364495 | 26870875 | 78381829 | 100 | 1.2
'155 99 155 | Los Azufres II y Campo Geotérmico | Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán. | Michoacan | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 149881758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'156 99 156 | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS | Chiapas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 139873064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'161 99 161 | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 98740366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'165 99 165 | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | Construccion e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos bubestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 5469405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'166 99 166 | Red Asociada de la Central Río Bravo III | Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 56437188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'186 00 185 | 402 Oriental - Peninsular | Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 48280584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'188 00 187 | 405 Compensación Alta Tensión | Construcción e instalacion de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVAr localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 5826677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'189 00 188 | 411 Sistema Nacional | Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 83803148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'202 99 202 | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar | Chiapas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 355435467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'214 99 214 | 506 Saltillo-Cañada | Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 319022714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'217 99 217 | Red Asociada de la Central Tamazunchale | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 143209966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'227 99 227 | 412 Compensación Norte | Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAr. que se enstalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14188065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'228 99 228 | 413 Noroeste - Occidental | Construccción e instalación de siete Líneas de Transmisiópn con voltages de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVAr del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 73908692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'229 99 229 | 414 Norte-Occidental | Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 76692407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'285 00 284 | 502 Oriental - Norte | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 19095366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'286 00 285 | 503 Oriental | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAr Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 13804057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'287 00 286 | 504 Norte - Occidental | Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 47069401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'303 00 301 | El Sauz conversión de TG a CC | Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sitemas auxiliares. | Queretaro | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 134601508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'304 00 302 | 607 Sistema Bajio - Oriental | Construcción einatalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 100323575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'305 00 303 | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 163644210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'306 00 304 | 610 Transmisión Noroeste - Norte | Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 196689224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'307 00 305 | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 41362038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'308 00 306 | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 37628988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'309 00 307 | 613 Subtransmisión Occidental | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 35534948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'310 00 308 | 614 Subtransmisión Oriental | Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 21525552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'311 00 309 | 615 Subtransmisión Peninsular | Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 34017300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas
TOTAL |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818T0K0005 | Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT | Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León. | Morelos | Adquisiciones | 2237000 | 2237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.04
'1218T0K0001 | Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física 2013. | Mantener, conservar y mejorar la infraestructura, que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad. | Morelos | Mantenimiento | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0K0002 | Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos 2013 | Adquirir bienes informáticos para modernizar la infraestructura de comunicaciones. | Morelos | Adquisiciones | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0K0003 | Programa anual adquisición equipo de investigación 2013 | Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir, observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica, además del cuidado del medio ambiente. | Morelos | Adquisiciones | 4763000 | 4763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL |  |  |  |  | 270000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0218T0O0001 | Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. | Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab. | Tabasco | Infraestructura social | 4390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
'0418T0O0007 | Obras diversas de Zona Marina | Obras diversas de zona marina | Campeche | Infraestructura social | 16560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
'0518T0O0007 | Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver. | Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte | Veracruz | Infraestructura económica | 28850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0O0002 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE SERVICIOS | Mobiliario y equipo de administracion, equipo educacional y recreativo,equipo de comunicaciones,y telecomunicaciones,maquinaria y equipo electrico y electronico,herramientas y refacciones y otros bienes muebles | Distrito Federal | Adquisiciones | 157223600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0O0005 | Programa de Adquisicion de Investigacion | Equipo Medico y de Laboratorio | Distrito Federal | Adquisiciones | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0O0006 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE ADMINISTRACION | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES,MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO. | Distrito Federal | Adquisiciones | 7776400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0O0007 | REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL | REALIZAR LA REHABILITACION, REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DEL IMP QUE PRESENTAN DAÑOS ESTRUCTURALES | Distrito Federal | Infraestructura social | 23250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0O0008 | OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO | OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO | Distrito Federal | Infraestructura social | 16950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
TOTAL |  |  |  |  | 1500000000 | 1500000000 | 127122545 | 164743064 | 200917405 | 13.3945
'0318T4I0008 | Equipamiento de Unidades Médicas | Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad. | Varios | Adquisiciones | 0 | 257799731 | 16289636 | 24251694 | 37014893 | 14.358 | 90.86
'0318T4I0027 | Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios | Sustituir la planta obsoleta de equipos y sistemas auxiliares que permitan proporcionar continuidad operativa a través del aseguramiento en el suministro de servicios de apoyo, a base de sistemas de energía de emergencia, protección electrostática de los equipos que suministran los servicios. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 38849555 | 27229145 | 27229145 | 27229145 | 70.0887 | 99.99
'0518T4I0001 | Construcción de Unidades Médicas | Construcción y equipamiento de unidades médicas. | Varios | Infraestructura social | 261625845 | 312826505 | 26305130 | 39700027 | 51771701 | 16.5497 | 73.03
'0718T4I0001 | Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche | Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes | Campeche | Infraestructura social | 18000000 | 65126231 | 6504505 | 15717414 | 22794416 | 35.0004 | 93.24
'0818T4I0009 | Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social | Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado | Distrito Federal | Adquisiciones | 4624209 | 4635209 | 177460 | 177460 | 195260 | 4.2125 | 61.34
'0818T4I0018 | Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex | Adquirir equipos y herramientas necesarios para la operación de los sistemas primarios. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3422881 | 603684 | 603684 | 603684 | 17.6367 | 69.3
'0818T4I0027 | Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado | Adquirir equipos de aires acondicionados, así como equipos medición e instrumentos control de temperatura con la finalidad de reforzar la capacidad de los sistemas de aire acondicionados. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 799998 | 460300 | 460300 | 460300 | 57.5376 | 87.65
'0818T4I0029 | Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona. | Sustitución de 10 elevadores en edificios administrativos de Petróleos Mexicanos. | Varios | Adquisiciones | 36799056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.86
'0918T4I0003 | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca. | Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 6472853 | 117147 | 941182 | 941182 | 14.5405 | 99.86
'0918T4I0004 | Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco | Construcción de una Clínica. | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 50167563 | 19422177 | 19620236 | 19620236 | 39.1094 | 97.83
'0918T4I0007 | Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas. | Adquirir/Actualizar la Infraestructura de Soporte al Proceso Financiero Integral en el procesamiento, almacenamiento, transporte y seguridad de la información de los distintos sistemas y servicios a cargo de la Gerencia de Soporte y Operación Financiera. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 82791899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.28
'0918T4I0010 | Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas | Mantener la operación continua de los equipos informáticos y de comunicaciones residentes en los Centros de Cómputo de la Dirección Corporativa de Finanzas, | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 7302172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85
'0918T4I0012 | Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex | Contar con el equipo y herramienta adecuados y en buenas condiciones, para los trabajadores de limpieza, maniobras y talleres de servicios artesanales. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 226732 | 34808 | 34808 | 34808 | 15.352 | 99.99
'1018T4I0001 | Adquisición de los sistemas de alimentación de energía ininterrumpible UPS, sistemas de aire acondicionado y sistemas de control de acceso y vigilancia para los centros de cómputo foráneos de la Dirección Corporativa de Administración | Dotar a los centros de cómputo de las condiciones climáticas y de seguridad necesarias para su operación y asegurar que no haya interrupciones en la alimentación de energía eléctrica, de tal forma que se asegure la continuidad en la operación de los equipos. | Varios | Adquisiciones | 14223504 | 14212504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0002 | Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado | Proporcionar la temperatura de confort y calidad del aire en interior de las oficinas administrativas del Centro Administrativo Pemex, para cumplir con las condiciones de acuerdo a la normatividad institucional. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.83
'1018T4I0003 | Adquisición de equipo de cocina del comedor ejecutivo de Petróleos Mexicanos | Renovar 12 artículos del equipo de cocina y proporcionar 3 artículos | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 428993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
'1018T4I0004 | Construccion del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco | Construcción de un Hospital Regional de 3er. nivel, en la Cd. de Villahermosa, Tabasco. | Tabasco | Infraestructura social | 32728068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0005 | Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX | Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas de seguridad contraincendio, así como la modernización de las redes contraincendio en los edificios ExITAM y José Colomo y estacionamiento Verónica. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 6087544 | 3019022 | 3068522 | 3068522 | 50.4066 | 73.75
'1018T4I0006 | Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex | Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex, mediante la adquisición de equipos y herramientas que coadyuven a disminuir los mantenimientos correctivos y cumplir con la política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la Institución. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 9217439 | 4065813 | 4065813 | 4065813 | 44.11 | 97.86
'1018T4I0008 | Mantenimiento a Infraestructura de Equipos de Conmutación Telefónica | Actualización de 16 conmutadores telefónicos, así como la sustitución urgente de 35 aparatos telefónicos digitales que presentan fallas problemas graves en su oepración y se encuentran al final de su vida útil. | Varios | Mantenimiento | 15742009 | 53804641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0012 | Adquisición de aire acondicionado SICORI | Renovación del equipo de Aire Acondicionado del Site del SICORI, el cual es empleado para mantener la continuidad de la operación de los equipos de cómputo de la Unidad, los cuales sustentan el suministro continuo de servicios geoespaciales a PEMEX. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1614586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0013 | Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central | Adquisiciones de servidores Unix para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central para soportar el proceso de cobranza electrónica | Varios | Adquisiciones | 19482894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0015 | Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones | Mobiliario y equipo de oficina | Distrito Federal | Adquisiciones | 10699809 | 10699809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0018 | Proyecto de Actualización de las Redes Digitales de Datos y las Redes Telefónicas para la Transferencia de los Servicios Geoespaciales, en las Oficinas de la Unidad Corporativa de Sistemas de Información Geográfica. | Actualización de las redes digitales y de las redes telefónicas de las oficinas del SICORI, las cuales sustentan el suministro de servicios a PEMEX. | Varios | Adquisiciones | 4144203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0019 | Actualización de la plataforma tecnológica de la Unidad Corporativa de Sistema de Información Geografica SICORI | Actualización de la plataforma tecnológica de los centros de cómputo de la Unidad Corporativa de Sistemas de Información Geográfica -SICORI-, la cual soporta el suministro de servicios geoespaciales a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y en algunos casos a entidades del Gobierno Federal. | Distrito Federal | Adquisiciones | 15600538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0023 | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Cd. del Carmen, Campeche | Campeche | Infraestructura social | 27897918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02
'1018T4I0024 | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. | Tabasco | Infraestructura social | 8460187 | 45957132 | 501483 | 6369956 | 7598622 | 16.5342 | 33.13
'1118T4I0002 | Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras | Proporcionar una atención oportuna y eficaz con vehículos de ataque contraincendio en caso de un incendio declarado en cualquiera de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex, salvaguardando la integridad física de los trabajadores y los bienes de la institución. | Distrito Federal | Adquisiciones | 3036880 | 7936882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.51
'1118T4I0003 | Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire | Contar con equipo de respiración autónomo adecuado y suficiente para el ataque contraincendio, así como disponer de un equipo de recarga de cilindros de aire que proporcione aire respirable de calidad para el equipo de respiración autónoma. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1339122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0005 | Adquisición de un transformador eléctrico 750 KVA, trifásico conexión ATT-210/BT Delta-Estrella alta tensión 13,800 volts. | Transformador eléctrico 750 KVA, Trifásico conexión: ATT-210/BT Delta-Estrella Alta tensión 13,800 volts. | Tabasco | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 64.8
'1118T4I0006 | Programa de adquisiciones de equipo de radiocomunicacion para la contratacion de 280 elementos | Por la ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones. | Varios | Adquisiciones | 0 | 3519164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0007 | Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver. | Ampliar el Centro de Desarrollo Infantil de Poza Rica, Ver., | Veracruz | Infraestructura social | 6321323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0008 | Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacen ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Páneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP | Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas electrónicos de seguridad contra incendio, en la detección oportuna de connatos de incendio que pudieran ocurrir. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0009 | Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico | Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex. | Distrito Federal | Adquisiciones | 6727438 | 7533611 | 2064794 | 2064794 | 2064794 | 27.4078 | 41.51
'1118T4I0010 | Adquisición e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales para la Torre Ejecutiva Pemex | Reutilizar el agua residual proveniente de los servicios sanitarios, industrial y pluvial de los edificios de oficinas y de servicios auxiliares del CAP, cumplir con las normas oficiales mexicanas establecidas por la CNA, especialmente, con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996 | Distrito Federal | Adquisiciones | 12109388 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0011 | Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica | Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la Torre Ejecutiva Pemex y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica. | Distrito Federal | Adquisiciones | 50700533 | 47631478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0013 | Renovación de instalaciones en unidades médicas v2 | Adquisición de equipo electromecánico y remozamiento para las unidades médicas de la Subdirección de Servicios de salud | Varios | Mantenimiento | 233804842 | 18403492 | 16218288 | 16328876 | 16328876 | 88.7271 | 21.13
'1118T4I0014 | Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex | Contar con equipos que nos ayuden a brindar un mejor reforzamiento y eficiencia en la seguridad física, de las oficinas de los funcionarios superiores y garantizar que el personal de vigilancia lleve a cabo sus recorridos de supervisión dentro de las instalaciones del CAP y áreas exteriores. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03
'1118T4I0016 | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | Veracruz | Infraestructura social | 26166292 | 3016000 | 0 | 0 | 3016000 | 100 | 0
'1118T4I0017 | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz | Veracruz | Infraestructura social | 26166292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0019 | Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. | Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. | Tabasco | Infraestructura social | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0021 | Adquisición e instalación de un sistema integral de Alertamiento Sísmico para los edificios del Centro Administrativo Pemex | Contar con una Alarma Sísmica en el CAP que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección civil en caso de Sismo, así como cumplir con la normatividad institucional del Reglamento de Emergencias y Protección Civil en el CAP y Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX | Distrito Federal | Adquisiciones | 5000000 | 5175400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0022 | Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz. | Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Ver. de tres niveles con una superficie aproximada de 3,200 m2 de construcción. | Veracruz | Infraestructura social | 81561736 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92
'1118T4I0023 | Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco | Construción de un consultorio par la atención de 1 nivel de atención a la población de la localidad de Jalpa de Mendez, Tabasco | Tabasco | Infraestructura social | 29005781 | 29005781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58
'1218T4I0001 | Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos | Desarrollo e implementación de una Solución de negocio integral para la homologación, diseño y desarrollo de la solución de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en PEMEX en la Plataforma Tecnológica Base (PTB). | Distrito Federal | Otros programas | 190611040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0002 | Programa de adquisición de equipo eléctrico y electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física II | Contar con equipo de radiocomunicación, eléctrico y electrónico necesarios para la Gerencia de Servicios de Seguridad Física con el fin de garantizar la seguridad fisica a personas bienes y valores de Pemex y Organismos Subsidiarios. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 14347403 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | 16.672 | 83.07
'1218T4I0003 | Programa de Adquisición de Equipo para Comunicaciones de Voz y Datos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física | Garantizar la continuidad de los servicios de voz y datos que actualmente se proporcionan en los centros de trabajo de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física en Oficinas Centrales y en los Departamentos Foráneos. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 92652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.69
'1218T4I0004 | Adquisición de un Acelerador Lineal y Construcción del Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad | La adquisición de un Acelerador Líneal de Electrones y la construcción del correspodiente Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad | Distrito Federal | Infraestructura social | 72476800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0005 | Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia | Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia | Distrito Federal | Adquisiciones | 204657660 | 178698441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0006 | Construcción Unidad de 1er Nivel de Atención Médica Ecatepec | Construcción de una unidad de primer nivel de atención médica para la atención de la población derechohabiente a Petróleos Mexicanos en la localidad de Ecatepec, Estado de México. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0007 | Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas. | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Reforma, Chiapas. | Chiapas | Infraestructura social | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0008 | Solución integral de voz y datos en Petróleos Mexicanos | Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios de voz y datos en Petróleos Mexicanos | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0011 | Adquisición de Equipo de Seguridad y Vigilancia Estratégica | Adquisición de Equipo de Seguridad y Vigilancia Estratégica para salvaguardar instalaciones estratégicas | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 30810977 | 30810977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0012 | Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional | Adquisición de electrodomésticos, refrigeradores y congeladores, así como fogones, estufas y estufones para sustituir en 12 CENDIs | Varios | Adquisiciones | 7425683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0013 | Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo | Adquisición de 494 mamparas divisorias de WCs, 66 mamparas para división de mingitorios y 177 puertas, fabricadas con paneles de lamina con acabado | Distrito Federal | Adquisiciones | 1826116 | 1826116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0014 | Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza | Adquisición del equipo para la prestación de los servicios de limpieza, traslados y jardinería en general necesarias para el buen desarrollo de estas labores. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1648393 | 1648391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0015 | Adquisición de Bastones de Seguridad para Rondines | Adquisición de Bastones de Seguridad para Rondines de personal de vigilancia | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0016 | Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura | Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica | Distrito Federal | Adquisiciones | 24500000 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66
'1218T4I0017 | Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas | Realizar trabajos para reforzar la seguridad física y electrónica de 36 estaciones de microondas, derivado de las acciones vandálicas. | Varios | Adquisiciones | 0 | 41632847 | 1267153 | 1267153 | 1267153 | 3.0436 | 16.27
'1218T4I0019 | Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones | Satisfacer la demanda de servicios de telecomunicaciones, desarrollar y soportar la infraestructura actual en base a servicios e iniciativas de negocio, así como innovar servicios conforme a las nuevas tecnologías con movilidad y portabilidad. | Varios | Adquisiciones | 0 | 8289199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1318T4I0001 | Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional | Adquisición de equipamiento de seguridad, dental, cunas y otros para cumplir con la normatividad de seguridad e higiene de 17 CENDIs a nivel nacional. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 7254835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1318T4I0002 | Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León. | Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas. | Nuevo Leon | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 3258861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1318T4I0006 | Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DCTIPN, derivados del siniestro presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos. | Equipos, cable, fibras y materiales necesarios para restablecer los servicios de telecomunicaciones, sistema de aire acondicionado, Servidor NonStop, crecimiento al Equipo IBM Power 7, servidor HP Proliant 360 y un sistema completo para el monitoreo de las condiciones del site de SCADA | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1318T4I0008 | Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologias de Información y Procesos de Negocio | Adquirir equipos de oficina variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 4524957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4L Pemex-Exploración y Producción
TOTAL |  |  |  |  | 256352700000 | 261503367834 | 75468468842 | 96002457214 | 117894805815 | 45.0835
'001 02 001 | Proyecto Aceite Terciario del Golfo | El proyecto, ubicado en la zona denominada Paleocanal de Chicontepec, con un área de 3,875 Km2, está conformado por 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se subdivide en ocho sectores con características geológicas y de infraestructura que comparten cada uno de los campos que lo integran | Varios | Infraestructura económica | 17635498764 | 25342389247 | 8511177151 | 9090709346 | 11184248579 | 44.1326 | 27.35
'018 01 016 | Integral Jujo-Tecominoacán | Maximizar el valor económico de los yacimientos, implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos con la finalidad de cumplir con las plataformas de producción comprometidas. | Varios | Infraestructura económica | 5497577749 | 4645101304 | 1460280961 | 2042821144 | 2435047098 | 52.4218 | 69.14
'020 96 020 | Cantarell | Administrar la declinación de la producción mediante estrategias de corto, mediano y largo plazo, como son: la perforación y reparación de pozos, la construcción y modernización de infraestructura, el aseguramiento de la continuidad del mantenimiento de presión en Akal mediante la inyección de N2 | Varios | Infraestructura económica | 36822676750 | 37636620029 | 12360774091 | 16075309063 | 19205552385 | 51.0289 | 63.98
'021 96 021 | Burgos | Su objetivo es materializar el potencial productivo de la cuenca, maximizando su valor económico, continuando con el desarrollo de campos dentro de la cuenca de Burgos mediante perforación intensiva en la exploración, para incrementar y recuperar las reservas de los 238 campos del proyecto | Varios | Infraestructura económica | 11831368498 | 11962851717 | 4533768264 | 4737057663 | 5506193735 | 46.0274 | 58.68
'0218T4L0039 | Reingenieria del Sistema de Recuperacion Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones | Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. | Varios | Infraestructura económica | 2003520853 | 2288139324 | 1484521757 | 1685715251 | 1857917235 | 81.1977 | 35.75
'038 98 038 | Delta del Grijalva | Se espera obtener en el periodo 2012-2027 una producción adicional de 158 MMB de aceite y 505 MMMPC de gas para un volumen total de 330 mmb de aceite y 992 mmmpc de gas. | Varios | Infraestructura económica | 5851886901 | 5468092263 | 2178825996 | 2811916881 | 3573505047 | 65.352 | 76.17
'039 98 039 | Integral Ku-Maloob-Zaap | El proyecto espera recuperar una reserva de 3,019 mmbl de aceite y 846 mmmpc de gas en los campos de Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil y Pit. La parte de exploración abarca las porciones occidental y norte de la costa de la península de Yucatán. | Varios | Infraestructura económica | 38558910262 | 38725117621 | 10590681872 | 13622517892 | 16324030152 | 42.1536 | 45.61
'069 98 069 | Integral Complejo Antonio J. Bermudez | Recuperar las reservas remanentes de aceite ligero, pesado y extrapesado cuantificadas en los yacimientos de los campos del Mesozoico; y del Terciario, mediante la ejecución de un plan de explotación el cual pretende mejorar los factores de recuperación de los yacimientos. | Tabasco | Infraestructura económica | 10781909068 | 11774464946 | 4986583359 | 6501874011 | 7809123117 | 66.3225 | 52.95
'0718TZZ0001 | Integral Lakach | Lakach, productor de gas natural, se considera uno de los campos de gas más importantes en aguas territoriales del Golfo de México. La explotación de este campo se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país | Varios | Infraestructura económica | 3567933311 | 3553808916 | 107855303 | 201548233 | 231737190 | 6.5208 | 4.55
'0818T4L0001 | Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa | Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste. | Campeche | Adquisiciones | 2243100 | 3511277 | 515277 | 515277 | 515277 | 14.6749 | 71.02
'0818T4L0003 | Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa | Reemplazar aquellos vehiculos cuya vida útil haya terminado, para asegurar la integridad física del personal que se traslada a sus áreas de trabajo. Dado que las actividades petroleras se realizan fuera de oficinas y de Villahermosa, es vital contar con vehículos en óptimas condiciones | Tabasco | Adquisiciones | 3600000 | 9709427 | 3128572 | 3128572 | 3128572 | 32.222 | 62.24
'0818T4L0004 | Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa | Se pretende reemplazar unidades del parque vehicular que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso contínuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades se incrementen en forma gradual año con año | Distrito Federal | Adquisiciones | 958502 | 1141805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.85
'0818T4L0008 | Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa | El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE) | Campeche | Otros proyectos | 451724715 | 284709916 | 27811590 | 30364260 | 32331998 | 11.3561 | 41.69
'0818T4L0009 | Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa | Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont). | Tabasco | Otros proyectos | 43911897 | 0 | 1738400 | 1738400 | 0 | 0 | 99.95
'0818T4L0010 | Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa | Tiene como función manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de los activos integrales de las regiones marinas y satisfacer los requerimientos y compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados | Tabasco | Estudios de preinversión | 24000000 | 19000000 | 3836061 | 3836061 | 6193323 | 32.5964 | 98.22
'0818T4L0011 | Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa | Garantizar la operación segura de equipos, instal. y ductos para el manejo de hidrocarburos producidos en la región, así como los de las regiones marinas, incluyendo rehab., modif. y acond. de obras de infraestructura que brinden condiciones para el buen desempeño de las actividades productivas | Tabasco | Mantenimiento | 353200502 | 261600001 | 80413745 | 109717030 | 142000603 | 54.2816 | 94.14
'0818T4L0013 | Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa | El proyecto tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento | Distrito Federal | Otros proyectos | 5000000 | 39181200 | 39181200 | 39181200 | 39181200 | 100 | 100
'0818T4L0015 | Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa | Es un proyecto para el soporte de las actividades prod de los act de explor y explot, de carácter físico financiero a cargo de la Ger. Mant. y Const. RN, supervisa, asigna recursos, coordina y lidera las actividades de la Subd RN, respetando el medio ambiente y operando con seguridad. | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 5533881 | 530221 | 530221 | 2853336 | 51.5612 | 47.63
'0818T4L0021 | Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa | Asegurar la continuidad operativa del manejo y distribución de crudo, gas y condensados a clientes, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para asegurar la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos y mantener la infraestructura regional | Tabasco | Mantenimiento | 143000619 | 124819559 | 5511110 | 9409997 | 11069862 | 8.8687 | 48.49
'0818T4L0023 | Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa. | Proporcionar el soporte técnico para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente, la integridad física del personal, dentro del marco normativo institucional | Tabasco | Otros proyectos | 44295857 | 39189572 | 5180861 | 6270735 | 7174674 | 18.3076 | 78.49
'089 01 087 | Integral Caan | Se contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos, todo ello con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich, optimizando los factores de recuperación de los campos antes mencionados. | Tabasco | Infraestructura económica | 0 | 162134962 | 40131740 | 40131740 | 40131740 | 24.7521 | 84.42
'0918T4L0001 | Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa | El proyecto hará que se cuente con capacidad de respuesta ante eventos de riesgo, protegiendo sus sistemas de transporte por ducto a través del SCADA, y así disponer de información oportuna para toma de decisiones y proporcionar herramientas para acciones que minimicen impactos negativos | Varios | Otros proyectos | 436003419 | 555999992 | 49054100 | 62955029 | 81590700 | 14.6746 | 19.45
'093 98 093 | Integral Poza Rica | Se pretende explotar los campos asociados al proyecto mediante perforación y reparación de pozos y optimización de infraestructura existente, aceleración de extracción, incremento de reservas y aumento de rentabilidad de campos con reparación intensiva, perforación y profundización de pozos | Veracruz | Infraestructura económica | 4461266813 | 2932094942 | 1847591919 | 1981231186 | 2714756568 | 92.5876 | 56.41
'094 01 092 | Integral Arenque | El proyecto forma parte de la provincia geológica de la Cuenca Tampico-Misantla y Plataforma de Tuxpan en su porción marina y se caracteriza principalmente por tener yacimientos de aceite ligero con alta relación gas aceite | Tamaulipas | Infraestructura económica | 397719542 | 1521319517 | 619991640 | 813056255 | 964521136 | 63.4003 | 57.22
'095 01 093 | Integral Ayin-Alux | Los campos Ayin y Alux, se encuentran dentro del área denominada Pilar Tectónico Reforma-Akal en la Plataforma Continental del Golfo de México, aproximadamente a 84 kilómetros al Noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco, en tirantes de agua de 176 y 75 metros, respectivamente | Varios | Infraestructura económica | 138168374 | 53855549 | 13506472 | 17210798 | 19147716 | 35.5538 | 14.4
'097 01 095 | Integral Bellota-Chinchorro | Objetivo: maximizar valor de reservas y disminuir la declinación de la producción de crudo de los campos, con perforación de pozos de desarrollo y mtto. de pozos. En la exploración, incorporar reservas de aceite superligero y gas asociado en rocas carbonatadas del mesozoico y sedimentos terciarios | Tabasco | Infraestructura económica | 4674189388 | 4426778815 | 1430942016 | 1839934773 | 2478147830 | 55.9808 | 49.68
'098 01 096 | Integral Cactus Sitio-Grande | Este proyecto incrementará los niveles de desarrollo mediante la perforación de pozos de alto ángulo, prolongar la vida productiva de los pozos, incrementar su productividad mediante reparaciones mayores. | Varios | Infraestructura económica | 4120293403 | 4195857628 | 1455669083 | 2160114597 | 2724563885 | 64.9346 | 70.13
'100 01 098 | Integral Carmito-Artesa | Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos. | Chiapas | Infraestructura económica | 12845041 | 51577420 | 50130108 | 50130108 | 50130108 | 97.1939 | 96.44
'101 01 099 | Integral Chuc | El objetivo del proyecto en el periodo 2013 -2038 es explotar una reserva remanente 2P de 823 mmb de aceite y 1,565 mmmpc de gas natural, lo que equivale a 1,119 mmbpce, mediante la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores, construcción y modernización de infraestructura. | Varios | Infraestructura económica | 15913146374 | 13970606817 | 3902481500 | 5267436640 | 6600415067 | 47.245 | 34.87
'1018T4L0001 | Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa | Reemplazar aquellos vehiculos cuya vida útil haya terminado, para asegurar la integridad física del personal que se traslada a sus áreas de trabajo. Dado que las actividades petroleras se realizan fuera de oficinas y de Cd. del Carmen, es vital contar con vehículos en óptimas condiciones | Campeche | Adquisiciones | 2538381 | 2767511 | 629132 | 629132 | 629132 | 22.7328 | 30.36
'1018T4L0002 | Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. Etapa | Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental | Campeche | Otros proyectos | 0 | 11834644 | 6743903 | 8630071 | 8930674 | 75.4621 | 54.51
'102 01 100 | Integral Ek-Balam | El proyecto pretende incorporar un volumen de 329 mmbl de aceite y 66 mmmpc de gas de 2012 a 2027, en sus horizontes Cretácico y Jurásico Superior, mediante presión con inyección de agua, bombeo electrocentrífugo como sistema artificial de producción y la reparación y terminación de pozos. | Campeche | Infraestructura económica | 4573114845 | 4451032441 | 773181650 | 1118696043 | 1354766986 | 30.4371 | 34.03
'103 01 101 | Integral El Golpe-Puerto Ceiba | Comprende los campos Alameda, Ayapa, Castarrical, El Golpe, Santuario, Tintal y Tupilco cuya producción proviene de arenas someras del Terciario; así como de los campos Mayacaste, Puerto Ceiba y Tajón. | Tabasco | Infraestructura económica | 2933576976 | 3939821893 | 1179636442 | 1546798807 | 2112536625 | 53.6201 | 67.29
'109 01 107 | Integral Yaxche | Incrementar la producción acumulada de aceite ygas respectivamente, a través del incremento de actividad física, principalmente en la perforación de pozos de desarrollo y la recuperación de un pozo exploratorio. | Varios | Infraestructura económica | 5273782165 | 3808361762 | 919446656 | 1275694154 | 1558745474 | 40.9296 | 43.78
'1118T4L0001 | Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa | Proporcionar un adecuado mantenimiento y servicios generales a las instalaciones administrativas, operativas y habitacionales de la Región Marina Noreste para garantizar mejores condiciones en el desarrollo de las actividades de la Región. | Campeche | Mantenimiento | 178100000 | 125035963 | 8862823 | 15399674 | 21408060 | 17.1215 | 13.1
'1118T4L0002 | Proyecto de Exploración Campeche Oriente | El proyecto Campeche Oriente se ubica en la Sonda de Campeche sobre la Plataforma Continental del Golfo de México. Los hidrocarburos producidos en esta área son aceites ligeros y pesados que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico | Campeche | Infraestructura económica | 2973785676 | 2475243153 | 720584695 | 999799750 | 1323207803 | 53.4577 | 7.66
'1118T4L0003 | Proyecto de Exploración Comalcalco | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para cumplir las metas de reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos, así como asegurar el abastecimiento de crudos ligeros y superligeros. | Varios | Infraestructura económica | 3898183772 | 3664964382 | 772706193 | 1042486778 | 1690300262 | 46.1205 | 17.69
'1118T4L0004 | Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas. | Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción en materia financiera, con el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública. | Distrito Federal | Otros proyectos | 216160 | 0 | 0 | 0 | 522867 | 0 | 10.91
'1118T4L0005 | Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas. | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, con objeto de sustituir el que se encuentra deteriorado por el uso, en las oficinas e instalaciones de la Subdirección de Administración y Finanzas en todo PEP. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1858500 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38
'1218T4L0001 | Proyecto de adquisición de 4 Equipos Modulares de Perforación | Adquirir 4 equipos modulares de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de PEMEX, Exploración y Producción de tal manera que se cumpla de manera eficiente con los programas de producción de petróleo en los proyectos Ayatsil-Tekel yTsimsin-Xux. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 960000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4L0003 | Proyecto para Seguridad Física de PEP | Fortalecer la Seguridad Industrial y la Protección Ambiental dentro de PEP, con acciones que permitan incrementar los niveles de seguridad en sus instalaciones, mediante el empleo de la mejor tecnología de práctica internacional. | Tabasco | Otros proyectos | 762814668 | 1005006646 | 520612293 | 525246388 | 547073222 | 54.4348 | 20.09
'1218T4L0004 | Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa | Con la implementación del proyecto se pretende fortalecer la cultura de prevención, en apoyo al desempeño organizacional y el cambio de cultura de su personal, apoyado con el sistema en materia de SSPA. | Tabasco | Otros proyectos | 293273433 | 327166553 | 38755691 | 45747753 | 60456993 | 18.479 | 7.79
'1218T4L0005 | Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción | Sustitución de vehículos de transporte y trabajo, con lo cual el personal operativo de la SDC podrá trasladarse para atender las actividades de supervisión, así como contar con un traslado seguro a las instalaciones. | Varios | Adquisiciones | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4L0006 | Proyecto de Exploración Tlancanan | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir a la reposición de reservas en el mediano plazo, a partir de 2017, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos. | Varios | Infraestructura económica | 395554017 | 460136632 | 100178175 | 108162448 | 133717959 | 29.0605 | 12.49
'1218T4L0007 | Proyecto de Exploración Alosa | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para cumplir las metas de reposición de reservas para mantener o incrementar la plataforma de producción y asegurar el abastecimiento de gas y condensadopara comercializarlo. | Veracruz | Infraestructura económica | 48269331 | 339108294 | 5294575 | 6828181 | 13443184 | 3.9643 | 54.71
'1218T4L0008 | Proyecto de Exploración Oyamel | Identificar nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir al incremento de la tasa de reposición de reservas y al sostenimiento de la producción. Adicionalmente, se pretende asegurar el abastecimiento de gas húmedo, a fin de poder comercializarlo. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 13333338 | 11315043 | 225464 | 307305 | 423580 | 3.7435 | 7.74
'1218T4L0009 | Proyecto de Exploración Pakal | Evaluar el potencial petrolero en los plays hipotéticos mesozoicos en la Cuenca de Macuspana, Plataforma de Yucatán, y Cinturón Plegado de Chiapas. | Varios | Infraestructura económica | 386076600 | 203187350 | 43825883 | 46241197 | 113469394 | 55.8447 | 11.13
'1218T4L0010 | Proyecto de Exploración Cuichapa | Descubrir nuevos yacimientos que contribuyan a sostener la tasa de reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos, para asegurar el abastecimiento de crudos ligeros y superligeros que se requieren para mejorar la calidad de las mezclas con otras regiones. | Varios | Infraestructura económica | 2005740475 | 888989741 | 124393515 | 173848198 | 233032945 | 26.2132 | 14.12
'1218T4L0011 | Proyecto de Exploración Uchukil | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan apoyar a la reposición de reservas a nivel nacional, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos. | Varios | Infraestructura económica | 2099168667 | 1184900146 | 209921201 | 276456217 | 370827723 | 31.2961 | 3.97
'1218T4L0012 | Proyecto de Exploración Lebranche | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para cumplir las metas de reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos y asegurar el abastecimiento de crudos ligeros que se requieren para mejorar las mezclas con los aceites pesados de otras regiones. | Varios | Infraestructura económica | 175343343 | 133191506 | 19791202 | 28007628 | 37875414 | 28.4368 | 17.1
'1218T4L0013 | Proyecto de Exploración Chalabil | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que contribuyan a reposición de reservas asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos y asegurar el abastecimiento de crudos ligeros y superligeros requeridos para mejorar la calidad de las mezclas con los aceites pesados de otras regiones. | Varios | Infraestructura económica | 5774464030 | 2475382381 | 574262419 | 850335275 | 1141493011 | 46.1138 | 20.58
'1218T4L0014 | Proyecto de Exploración Holok | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir a la reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos y asegurar el abastecimiento de crudos ligeros que se requieren para mejorar la calidad de las mezclas con los aceites pesados de otras regiones. | Veracruz | Infraestructura económica | 5243752634 | 5133912290 | 784839710 | 1650638539 | 2049803729 | 39.9267 | 17.25
'1218T4L0015 | Proyecto de Exploración Han | Evaluar el potencial petrolero e incorporar reservas en los plays del Terciario y Mesozoico, en función de las características geológicas identificadas a partir de la información disponible. | Veracruz | Infraestructura económica | 1388523802 | 1169139857 | 303490411 | 408082767 | 420955430 | 36.0056 | 0.14
'1218T4L0016 | Proyecto de Exploración Area Perdido | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir a lareposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de hidrocarburos. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 7497446052 | 9244976133 | 1975076039 | 2670165492 | 3261932470 | 35.2833 | 1.27
'1218T4L0017 | Proyecto Tsimin Xux | El objetivo del Proyecto Tsimin Xux es desarrollar la reserva 2P, asociada a los campos Tsimin y Xux, que es del orden de 973 MMbpce total. A través de la perforación de pozos de desarrollo, recuperación de pozos exploratorios y construcción de nueva infraestructura. | Varios | Infraestructura económica | 17081924495 | 14530104957 | 1962375608 | 2640083629 | 3376581660 | 23.2385 | 5.03
'1218T4L0018 | Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes | Incrementar los ritmos de producción mediante la perforación de pozos de desarrollo e intermedios, la ejecución de reparaciones mayores y la implementación de un sistema de recuperación secundaria a fin de compensar las reducciones causadas por la declinación natural del yacimiento. | Varios | Infraestructura económica | 5454929259 | 6207675680 | 1673315662 | 2716085874 | 3545430985 | 57.1137 | 44.23
'1218T4L0020 | Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa | Sistematizar procesos de certif. de reservas de hidrocarburos, validación, análisis e integración de proys. explor, explot y soporte. Seguimiento al prog de inv. Simulación de procesos, elaboración de balances y determinación de calidad de los hidrocarburos. Dictaminación técnica de los proys. PEP. | Distrito Federal | Otros proyectos | 213750314 | 222020799 | 0 | 0 | 41297808 | 18.6009 | 4.31
'1218T4L0021 | Proyecto Crudo Ligero Marino | Extraer en el periodo de 2013 a 2037 una reserva remanente de 442 mmb de aceite y 1,551 de gas en la categoría 2P lo que equivale a 766 mmbpce, mediante la perforación de pozos, la construcción de infraestructura, la implementación de sistemas artificiales de producción y recuperación secundaria. | Varios | Infraestructura económica | 13271042066 | 14773966610 | 3215529748 | 4229818440 | 5530488887 | 37.434 | 62.23
'1218T4L0022 | Proyecto Integral Cuenca de Macuspana | Maximizar el factor de recuperación mediante el desarrollo de campos a través de: perforación, reparación y mantenimiento de pozos, optimización de infraestructura, implementación de procesos de recuperación secundaria y el uso sistemas artificiales de explotación. | Varios | Infraestructura económica | 916248751 | 786749314 | 211002129 | 318772309 | 418285139 | 53.1663 | 75.89
'1218T4L0023 | Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa | El presente proyecto contempla la adquisición, remplazo de bienes muebles y la rehabilitación del edificio Administrativo No. 1 en Cd. Del Carmen, Campeche de la RMSO. | Varios | Mantenimiento | 38124999 | 17126177 | 0 | 6713849 | 6713849 | 39.2023 | 2.71
'1218T4L0024 | Proyecto Lankahuasa | El proyecto Lankahuasa tiene como objetivo la explotación y desarrollo en forma eficiente y rentable de las reservas remanentes 2P de los yacimientos de gas seco contenidos en areniscas de edad Mioceno y Plioceno (Terciario) estimadas en 131 MMMPC ó 24.4 MMBPCE, en el período 2013-2031. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65
'1218T4L0025 | Proyecto Integral Veracruz | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para cumplir las metas de reposición de reservas, asociada a la plataforma de producción de los mismos. Para el logro de las metas planteadas se propone una estrategia exploratoria que maximice la incorporación de recursos prospectivos. | Varios | Infraestructura económica | 6321532695 | 5168282903 | 746226631 | 969854269 | 1238983235 | 23.9728 | 56.57
'1218T4L0026 | Proyecto Ixtal-Manik | Explotación de reservas adicionales mediante implantación de métodos de levantamiento artificial en el campo Manik y recuperación secundaria en el campo Ixtal. | Varios | Infraestructura económica | 2678288202 | 3246185489 | 551242801 | 779779895 | 977138344 | 30.1011 | 45.7
'1218T4L0027 | Proyecto Costero Terrestre | La estrategia del proyecto se enfoca a la producción del campo Costero por Agotamiento Natural y el desarrollo del campo Ribereño. Asimismo, se tienen conceptualizadas reparaciones en los pozos y la perforación de una localización del campo Costero para explotar el Cretácico Superior (Brecha). | Varios | Infraestructura económica | 375309776 | 398186202 | 30399437 | 47152540 | 62473142 | 15.6894 | 46.03
'1218T4L0028 | Proyecto Aceite y Gas en Lutitas | Evaluar el potencial de yacimientos no convencionales de aceite y gas en Lutitas, que permitan a mediano y largo plazo mantener y/o incrementar la plataforma de producción de hidrocarburos. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 1768000004 | 32176040 | 80038450 | 187601224 | 10.6109 | 5.47
'321 00 319 | Integral Och-Uech-Kax | El proyecto considera el desarrollo del campo Kax y el mantenimiento de los campos Och y Uech, lo que permitirá explotar en conjunto una parte de la reserva 2P de aceite ligero de 38 API. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 89711421 | 3564108 | 3569472 | 1568142 | 1.748 | 70.95
'322 00 320 | Programa Estratégico de Gas | Desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, a fin de satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones. | Varios | Infraestructura económica | 305782876 | 2206576310 | 2168364237 | 2206024327 | 2007482330 | 90.9772 | 70.03
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4M Pemex-Refinación
TOTAL |  |  |  |  | 56198500000 | 51186422000 | 5737268957 | 7376015853 | 9105693695 | 17.7893
'0218T4M0014 | Construccion de planta desmineralizadora de la Refineria Cadereyta | Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio ionico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituira a las unidades desmineralizadoras UDA 2 y UDA 3. | Nuevo Leon | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7
'0318T4M0035 | Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto. | Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero -- Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto. | Tamaulipas | Otros programas | 33336064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6
'0318T4M0038 | Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003. | Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos. | Varios | Infraestructura económica | 168835412 | 114800945 | 7037630 | 8066992 | -21268643 | -18.5265 | 85.79
'0318T4M0049 | Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro | Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente. | Varios | Mantenimiento | 0 | 194016660 | 1150631 | 4338140 | 8741566 | 4.5056 | 89.04
'0318T4M0050 | Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo | Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente. | Veracruz | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 33019266 | 26305606 | 26305361 | 26862819 | 81.355 | 81.87
'0318T4M0052 | Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico | Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 15710646 | 6103590 | 6438733 | 7723465 | 49.1607 | 79.88
'0318T4M0060 | Normatividad Ductos e Instalaciones Norte | Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte. | Nuevo Leon | Otros proyectos | 5125332 | 73037376 | 5116564 | 5403843 | 5781241 | 7.9155 | 58.59
'0318T4M0090 | Tren energético de la Refinería de Minatitlán | Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 698187960 | 1093780 | 1657195 | 13965454 | 2.0002 | 49.8
'0318T4M0092 | Tren energético de la Refinería de Tula | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.34
'0318T4M0093 | Tren energético de la Refinería de Salamanca | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Guanajuato | Infraestructura económica | 50001000 | 128166643 | 13107193 | 15893848 | 19032286 | 14.8496 | 58.58
'0318T4M0094 | Tren energético de la Refinería de Salina Cruz | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Oaxaca | Infraestructura económica | 230152183 | 224491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33
'0318T4M0100 | Modernización de la Flota Mayor | Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia. | Veracruz | Infraestructura económica | 378104172 | 309772616 | 95740859 | 134350095 | 151699668 | 48.9713 | 13.8
'0318T4M0113 | Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo | Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo. | Veracruz | Otros proyectos | 0 | 21046655 | 2390373 | 2464869 | 3231674 | 15.3548 | 81.59
'0318T4M0114 | Infraestructura instalaciones portuarias | Const. de talleres de manto. naval, moder. de la compuerta del dique seco, instal. sist. water blast, tomacorriente y alumbrado general en dársena, sist. electrónico de atraque en muelles y dique e incremento de la capacidad de atraque en la TM Madero. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 7496353 | 0 | 0 | 7496353 | 100 | 0
'0318T4M0119 | Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país. | Veracruz | Infraestructura económica | 347945104 | 50370253 | 72044 | 98091 | 285871 | 0.56754 | 79.59
'0418T4M0012 | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 719662789 | 769026172 | 27828676 | 25744798 | 40185545 | 5.2255 | 16.06
'0518TZZ0001 | Calidad de los Combustibles | Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA. | Varios | Infraestructura económica | 13897557817 | 11992157378 | 1373027232 | 1714539899 | 2107143492 | 17.571 | 70.77
'0518T4M0001 | Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución | Rehabilitacion de tanques en estaciones de bombeo, Reparacion de Cruces de tuberias en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos | Varios | Mantenimiento | 0 | 21745559 | 10286076 | 10424392 | 10427372 | 47.9517 | 72.95
'0518T4M0006 | Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 | Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua | Veracruz | Infraestructura económica | 790591118 | 137873936 | 602320 | 1466794 | 2300113 | 1.6683 | 29
'0518T4M0007 | Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula | Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 65 mb nominales, abastecida por buquetanque. | Chiapas | Infraestructura económica | 250990928 | 453020037 | 36320378 | 109582564 | 127231229 | 28.0851 | 49.67
'0518T4M0008 | Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte | Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del pais. | Nuevo Leon | Otros proyectos | 73008688 | 51074125 | 3586457 | 3882784 | 3882784 | 7.6023 | 41.84
'0518T4M0010 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero | Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 759941552 | 272170041 | 429289 | 442390 | 474103 | 0.17419 | 6.55
'0618TZZ0004 | Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca | Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada. | Guanajuato | Infraestructura económica | 2621830605 | 637082878 | 253799314 | 346770055 | 405475612 | 63.6457 | 2.6
'0618T4M0001 | Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca | Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm | Guanajuato | Estudios de preinversión | 426926198 | 687284112 | 25357958 | 51620910 | 53948592 | 7.8495 | 32.56
'0618T4M0003 | Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles | El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento.de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los serivcios auxiliares e infraestructura complementaria. | Varios | Estudios de preinversión | 25274105 | 441406782 | 91643418 | 115811173 | 121565304 | 27.5404 | 88.62
'0618T4M0006 | Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo | Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro. | Veracruz | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 20580118 | 9978226 | 9986389 | 10885688 | 52.8942 | 96.24
'0618T4M0007 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor | Veracruz | Infraestructura económica | 667187126 | 571116941 | 1013745 | 1633055 | 5374693 | 0.94108 | 17.01
'0718T4M0001 | Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México. | Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México. | Varios | Infraestructura económica | 195427342 | 769499400 | 94455344 | 126145232 | 144319071 | 18.7549 | 86.34
'0718T4M0003 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Nuevo Leon | Mantenimiento | 0 | 369429197 | 200751272 | 227640750 | 247768119 | 67.0678 | 100
'0718T4M0005 | Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. | Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 115000445 | 152343131 | 21277714 | 38554925 | 41961689 | 27.5442 | 25.76
'0818T4M0002 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Tamaulipas | Mantenimiento | 1988627381 | 2509918734 | 478825835 | 614305159 | 705788628 | 28.12 | 87.08
'0818T4M0003 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Veracruz | Mantenimiento | 1422408512 | 1720728339 | 289709546 | 352443434 | 414244745 | 24.0738 | 67.62
'0818T4M0004 | Estudios de Preinversion para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos. | Elaboración de Ingenierías de las alternativas seleccionadas, para: Nuevos poliductos, estaciones de rebombeo, tanques en las actuales estaciones de rebomebeo, instalaciones para el personal de los Sectores de Ductos, Libramientos de zonas urbanas de poliducto actual. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 11822032 | 10671925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66
'0818T4M0006 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula | Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento. | Hidalgo | Mantenimiento | 1780946057 | 2660385650 | 204294154 | 270080942 | 365187263 | 13.7269 | 69.48
'0818T4M0007 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca | El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | Guanajuato | Mantenimiento | 1891481562 | 1891856565 | 162507470 | 234771156 | 285122495 | 15.071 | 71.23
'0818T4M0008 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Oaxaca | Mantenimiento | 734416707 | 715846218 | 185392291 | 221416650 | 234676717 | 32.7831 | 96.14
'0818T4M0017 | Sustitución de 3 Monoboyas | Adquirir 3 monoboyas de última generación para Salina cruz, Rosarito y Tuxpan. | Varios | Mantenimiento | 67713288 | 170465841 | 2126955 | 2126955 | 2126955 | 1.2477 | 0
'0818T4M0018 | Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación | El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur | Varios | Mantenimiento | 234145451 | 232406307 | 2182583 | 2183323 | 2183323 | 0.93944 | 49.47
'0818T4M0019 | Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación. | Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación, | Varios | Mantenimiento | 431191769 | 704803721 | 74126840 | 74126840 | 106191507 | 15.0668 | 62.9
'0818T4M0023 | Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo | Desarrollar los est. para que Pemex Refinación pueda ampliar su cap. de refinación en un tren localizado en Tula Hidalgo. La adq. de vehículos para superv. e ingeniería legal, equipo de telec., arrend. de mobiliario y eq. de cómputo, adqc. de derechos de vía y de terrenos. | Hidalgo | Estudios de preinversión | 3507908274 | 3677207139 | 304445096 | 526389888 | 816721189 | 22.2104 | 26.97
'0818T4M0024 | Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación | Trazo del derecho de vía, localización y posicionamiento de puntos de Ingeniería, excavación y Perforación Direccional, prueba Hidrostática e Inspección Radiográfica, introducción de tubería direccionada, integración de Línea Nueva a la línea existente | Varios | Mantenimiento | 0 | 1593704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74
'0818T4M0027 | Sustitución de Brazos de Carga Marinos | Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma. | Varios | Mantenimiento | 68634961 | 33077383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818T4M0029 | Mantenimiento de Instalaciones Marítimas | Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario | Varios | Mantenimiento | 967801789 | 1025685158 | 87418567 | 111224120 | 154565396 | 15.0695 | 20.12
'0818T4M0030 | Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación | Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete | Varios | Infraestructura económica | 174746384 | 378644993 | 34186426 | 40208157 | 83389406 | 22.0231 | 48.61
'0818T4M0031 | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | Modernización de 15 Estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de Fuego y Gas, Sist. de Paro de Emergencia, Sist. de Redes Contra Incendio, Control Básico de proceso y Alarmas Criticas y Cuartos de Control de acuerdo a diagnósticos realizados | Varios | Mantenimiento | 48406037 | 49330081 | 0 | 57935 | 57935 | 0.11744 | 99.94
'0818T4M0032 | Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. | Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento de productos y su programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico. | Jalisco | Mantenimiento | 309917780 | 236073386 | 39524521 | 49250917 | 62363051 | 26.4168 | 39.32
'0818T4M0035 | Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte | Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministro de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con la Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional. | Nuevo Leon | Mantenimiento | 11613630 | 5456641 | 45623 | 45623 | 45623 | 0.8361 | 57.87
'0818T4M0036 | Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo | Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional. | Veracruz | Mantenimiento | 85450716 | 128334026 | 12818043 | 14314128 | 16566987 | 12.9093 | 13.73
'0818T4M0039 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos. | Varios | Mantenimiento | 281832270 | 540104612 | 168152780 | 216271134 | 251480461 | 46.5614 | 37.46
'0818T4M0040 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | Varios | Mantenimiento | 141566717 | 139688017 | 6638460 | 13521373 | 16508340 | 11.818 | 4.64
'0818T4M0041 | Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | Varios | Mantenimiento | 280556710 | 345883449 | 16955530 | 24305706 | 34610606 | 10.0064 | 14.88
'0818T4M0042 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos. | Varios | Mantenimiento | 79057286 | 280262938 | 32808324 | 34521139 | 37129001 | 13.2479 | 27.08
'0818T4M0043 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | Varios | Mantenimiento | 65537922 | 185186983 | 18091962 | 19582748 | 24219811 | 13.0786 | 5.53
'0818T4M0044 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur. | Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos | Varios | Mantenimiento | 43081920 | 118124432 | 26612250 | 30619985 | 33162151 | 28.0739 | 12.79
'0818T4M0045 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos. | Varios | Mantenimiento | 42900365 | 63881107 | 4986283 | 9055775 | 17474974 | 27.3555 | 17.31
'0918T4M0003 | Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México. | Ampliar la cap. instalada en recibo, despacho y transporte de productos petrolíferos para que en 2009 se pueda desalojar 30 mbd el Diesel Ultra bajo azufre que se producirá con la reconf. de la Ref. Minatitlán con destino TAR 18 de Marzo para complementar la demanda de la zona del Valle de México. | Varios | Otros proyectos | 0 | 33459150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.42
'0918T4M0008 | Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV | El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV | Hidalgo | Mantenimiento | 16000000 | 10977077 | 0 | 3401750 | 5139074 | 46.8164 | 8.21
'0918T4M0011 | Nueva TAR Reynosa | Reubicación de la TAR Reynosa | Tamaulipas | Infraestructura económica | 6127912 | 8000000 | 0 | 38329 | 58403 | 0.73004 | 0.31
'0918T4M0013 | Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación | Adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la Flota Menor de Pemex Refinación | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 967207900 | 3577900 | 3577900 | 3577900 | 0.36992 | 23.68
'0918T4M0027 | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería. | Tamaulipas | Otros proyectos | 210106360 | 348984802 | 148831 | 153939 | 167239 | 0.047922 | 2.15
'0918T4M0028 | Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación | Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo | Oaxaca | Infraestructura económica | 405508918 | 66910277 | 510519 | 510519 | 1623414 | 2.4263 | 3.8
'0918T4M0030 | Adquisiciones de vehículos de Contraincendio para la Refinería de Tula | Adquisición de vehículos de contraincendio para la Refinería de Tula, los cuales permitirán fortalecer la capacidad de atención a siniestros, permitiendo la protección tanto de la integridad del personal, como del patrimonio institucional. | Hidalgo | Adquisiciones | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06
'0918T4M0031 | Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula | Contempla la adquisición de bienes muebles capitalizables, en su mayoría equipos automotrices, equipos de telecomunicación y mobiliario. | Hidalgo | Adquisiciones | 5000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5
'0918T4M0032 | Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos | Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos. | Varios | Infraestructura económica | 157393408 | 43137736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
'0918T4M0033 | Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia. | Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de medición de flujo para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos. | Varios | Otros proyectos | 95507552 | 156030092 | 2944289 | 4863250 | 22909460 | 14.6827 | 44.21
'0918T4M0035 | Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones) | Adquisiciones administrativas y utilitarias prioritarias para el respaldo administrativo de las operaciones de la Refinería de Minatitlán. | Veracruz | Adquisiciones | 2537407 | 9636492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
'0918T4M0036 | Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca | Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca | Guanajuato | Adquisiciones | 0 | 10685159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5
'0918T4M0037 | Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación | Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs). | Varios | Otros proyectos | 49421605 | 226543627 | 60216703 | 71570949 | 72093860 | 31.8234 | 63.34
'0918T4M0038 | Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca | Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca | Guanajuato | Adquisiciones | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
'0918T4M0039 | Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo | Adquisiciones de Terrenos de la Refinería de Tula | Hidalgo | Adquisiciones | 23000000 | 10271701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.34
'0918T4M0046 | Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker | Veracruz | Infraestructura económica | 44429566 | 41939251 | 13617924 | 16928654 | 20424821 | 48.701 | 3.28
'0918T4M0047 | Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker | Veracruz | Infraestructura económica | 249502891 | 290778028 | 95602146 | 118864839 | 143332121 | 49.2926 | 0
'0918T4M0048 | Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo | Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería y acondicionamiento del sitio (retiro de basureros, reubicación de canales y líneas de transmisión de CFE) | Hidalgo | Otros proyectos | 884850813 | 705313948 | 191331408 | 227074789 | 275689614 | 39.0875 | 98.49
'0918T4M0049 | Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo) | Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil, los cuales soportan la infraestructura operativa y administrativa | Distrito Federal | Adquisiciones | 1344644 | 1344644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4M0050 | Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos) | Contempla el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil | Distrito Federal | Adquisiciones | 9380920 | 9380920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4M0052 | Adquisiciones de bienes restringidos año 2009 | El programa consiste en la adquisición de 150 radios trunking para sustitución de equipos dados de baja, dañados, y obsoletos, sin refaccionamiento para su reparación | Tamaulipas | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 116654 | 0 | 0 | 26447 | 22.6713 | 2
'0918T4M0053 | Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca | Contempla las compras de mobiliario para salas de juntas, videoproyección, equipos de aire acondicionado y enseres menores programados. | Guanajuato | Adquisiciones | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0001 | Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte) | Equipo Automotriz y de Transporte para las actividades de mantenimiento y supervisión en las diferentes áreas de control de proceso, administración y de apoyo. | Guanajuato | Adquisiciones | 0 | 3947275 | 3366449 | 3366449 | 3366449 | 85.2854 | 23.52
'1018T4M0005 | Infraestructura de descarga de carros tanque de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas | Construcción de infraestructura ferroviaria para descargar carro tanques de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas, Mich., transportados desde la Refinería de Tula Hgo. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 49205784 | 19858467 | 30745733 | 33946346 | 68.9885 | 92.01
'1018T4M0006 | Estudio de preinversión para la instalación de un sistema de generación eléctrica utilizando turbina de gas en alimentación de gas combustible a calentadores a fuego directo. | Desarrollar propuestas para generar electricidad mediante aprovechamiento del gas combustible en calentadores a fuego directo | Tamaulipas | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0008 | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil. | Oaxaca | Adquisiciones | 0 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.93
'1018T4M0012 | Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta | Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestoría para la tramitación y obtención de permisos. | Nuevo Leon | Mantenimiento | 21512310 | 16350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.67
'1018T4M0013 | Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro | Estudios e ingenierias básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País. | Queretaro | Estudios de preinversión | 100000 | 3510000 | 0 | 47000 | 70936 | 2.021 | 0
'1018T4M0015 | Estudio de Preinversión para la construcción de una TAR Península de Yucatán | Estudios e ingenierias básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en la Península de Yucatán. | Veracruz | Estudios de preinversión | 0 | 28370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0016 | Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero | Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de fuerza a las subestaciones de las casas de bombas del oleoducto Madero-Cadereyta. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 179115450 | 237108455 | 3216 | 38346 | 85764 | 0.036171 | 0
'1018T4M0017 | Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado) | Contempla la adquisición de grúas de 220, 90 y 20 toneladas de capacidad con tecnología de punta, que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal de mantenimiento del centro de negocios | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
'1018T4M0018 | Modernizacion y Adecuacion de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Basico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. | Con este Proyecto se generan los Sistemas modernizados y adecuados, de Monitoreo, Control y Seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, Redes Contra Incendio, Monitoreo y Control Critico, Monitoreo y Control Básico y Eléctrico. En las 17 Estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte | Nuevo Leon | Otros programas | 39010981 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0019 | Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación | Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración. | Varios | Otros proyectos | 24067491 | 39929021 | 23936522 | 23936522 | 23936522 | 59.9477 | 2.49
'1018T4M0020 | Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación | Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración. | Varios | Otros proyectos | 13639971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0021 | Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. | El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación. | Varios | Mantenimiento | 162892203 | 69181236 | 8495922 | 10483594 | 11967366 | 17.2986 | 8.65
'1018T4M0022 | Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria. | Determinar las necesidades de los Sistemas actuales de Seguridad, en las TM de: Madero, Tuxpan, Pajaritos, Salina Cruz y Guaymas, y en las Residencias de OP de: Veracruz, Lerma, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Progreso, Manzanillo y Mazatlán (solo Estudios), para la renovación del equipo de seguridad | Varios | Otros programas | 16883594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0023 | Incremento en la capacidad de transporte a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 de diametro por 147 km del sector ductos Rosarito e instalación de sistema cero paros por corte de energía de los poliductos Rosarito-Mexicali y Rosarito-Ensenada | Modificación de las Estaciones de Rebombeo Rosarito y Tecate para incrementar la capacidad del poliducto 10-8 Rosarito - Mexicali | Baja California | Infraestructura económica | 21803312 | 108717559 | 16044 | 71618 | 85202 | 0.07837 | 23.48
'1018T4M0024 | Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte) | Adquisiciones de Camionetas tipo pick-up, camión redilas de 3.5 tons., camión redilas de 12 tons, grúas telescópicas autopropulsadas, de volteo, de transporte de personal, camión winche de 5 tons, con grúa articulada con pluma telescópica (titán), canastilla y grúas autopropulsadas | Veracruz | Adquisiciones | 3152613 | 10744731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.38
'1018T4M0025 | Actualización de la infraestructura para medición Másica | Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería. | Oaxaca | Otros proyectos | 2000000 | 3927760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12
'1018T4M0026 | Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara | Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara | Distrito Federal | Infraestructura económica | 35209443 | 18965612 | 0 | 6386667 | 6390917 | 33.6974 | 1.35
'1018T4M0028 | Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | Hidalgo | Otros programas | 29114670 | 5349704 | 970144 | 970144 | 970144 | 18.1345 | 21.82
'1018T4M0029 | Rehabilitación Integral a dos monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz | Rehabilitación y transporte de las partes para la fabricación de casco de la monoboya con nueva tecnología, capacitación del personal de operación y de mantenimiento, emisión de garantía de las instalaciones por parte del fabricante y Certificación de las instalaciones | Varios | Mantenimiento | 0 | 145025969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0030 | Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacifico | Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600). | Varios | Infraestructura económica | 76158387 | 26790655 | 1862348 | 2051495 | 3771946 | 14.0793 | 36
'1018T4M0031 | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE | Guanajuato | Infraestructura económica | 328580000 | 267832737 | 189752 | 320443 | 445643 | 0.16639 | 0.15
'1018T4M0032 | Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico. | Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA | Jalisco | Otros proyectos | 66400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
'1018T4M0033 | Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa | Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP. | Veracruz | Otros programas | 37046080 | 8510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0035 | Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta | Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV | Nuevo Leon | Mantenimiento | 165630508 | 53091024 | 1884026 | 2261483 | 2727054 | 5.1366 | 2
'1018T4M0036 | Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | Construcción de 1 nueva pta de hidrotratamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 9446584170 | 2011716251 | 177977389 | 188246470 | 252878239 | 12.5703 | 0.41
'1018T4M0039 | Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro | Adquisición de bombas contraincendio, equipo de medición de atmosferas explosivas, equipo de medición de espesores en placas de fondo de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y Kits de Recuperación de Hidrocarburos para la respuesta rápida ante cualquier posible evento de derrame y/o incendio | Queretaro | Adquisiciones | 3381599 | 1081599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4
'1118T4M0001 | Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver. | Adquisiciones para el Sostenimiento de la Operación en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 13394978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0003 | Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz | Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto. | Veracruz | Infraestructura económica | 98774816 | 189145624 | 12058487 | 67634934 | 68338390 | 36.13 | 68.02
'1118T4M0004 | Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán | Adecuación de Casa de Bombas de Topolobampo: Estudios e Ingenierías, Adecuación del dispositivo de seguridad e instrumentación. Adquisición e instalación de Motores Eléctricos y Bombas Centrífugas. Instalación de Sistema Cero Cortes de energía eléctrica. Adecuación de líneas de succión y descarga. | Sinaloa | Infraestructura económica | 44094729 | 1167705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'1118T4M0005 | Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio | Instalación de variadores de frecuencia, adecuación de sistemas de control, adecuación de dispositivos de seguridad, cambio de bombas centrífugas, instalación de Turbomaquinaria, en Estaciones de Rebombeo Satélite, Intermedia y Custa de los Muertos. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 133917804 | 90458165 | 29308165 | 29308165 | 29308165 | 32.3997 | 77.8
'1118T4M0006 | Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez. | Varios | Adquisiciones | 4375021 | 18000000 | 0 | 8274335 | 8274335 | 45.9685 | 0
'1118T4M0007 | Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinacion (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez. | Varios | Adquisiciones | 5375021 | 18000000 | 8599588 | 8599588 | 8599588 | 47.7755 | 0
'1118T4M0008 | Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | Adquiisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez. | Varios | Adquisiciones | 5375021 | 18000000 | 0 | 8580741 | 8580741 | 47.6708 | 0
'1118T4M0010 | Seguridad industrial: Obras GAR Centro | Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca. | Queretaro | Mantenimiento | 15419886 | 9400000 | 0 | 0 | 962675 | 10.2412 | 0
'1118T4M0011 | Seguridad Industrial: Equipo presión y vacio, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo. | Atender las necesidades de respuesta a emergencias mediante la adquisición de vehículos de ataque rápido, vehículos multipropósito y unidades recuperadoras de hidrocarburos tipo presión vacío, para la protección contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0013 | Seguiridad Industrial Obras GAR Norte | Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de las Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte | Nuevo Leon | Mantenimiento | 1000000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0015 | Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa | Reemplazo de motores eléctricos y bombas centrífugas. Adquisición e instalación de bombas Booster. Adquisición e instalación de variadores de velocidad. Estudios | Veracruz | Infraestructura económica | 53405508 | 45252930 | 14702930 | 14702930 | 14702930 | 32.4906 | 0
'1118T4M0017 | Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria | Adquisisción de un vehículo tipo ambulancia para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria, traslado de emergencia de lesionados y/o con exposición aguda a agentes tóxicos, de acuerdo con los escenarios de riesgo previstos en los análisis de riesgos de la Refinería. | Oaxaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1755870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0020 | Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Oaxaca | Infraestructura económica | 46948379 | 90347857 | 1607665 | 1680419 | 1680419 | 1.8599 | 0.74
'1118T4M0021 | Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca | Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querátaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales. | Queretaro | Infraestructura económica | 42692164 | 25469535 | 1584 | 2204 | 2204 | 0.0086535 | 0
'1118T4M0022 | Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo | Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto | Veracruz | Adquisiciones | 6685651 | 6484624 | 335331 | 551946 | 2713207 | 41.8406 | 0
'1118T4M0023 | Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro | Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas | Queretaro | Adquisiciones | 0 | 24169886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0024 | Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo | Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo | Veracruz | Adquisiciones | 9105506 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0025 | Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes | Tamaulipas | Mantenimiento | 55099428 | 8202668 | 3543086 | 4621881 | 4621881 | 56.3461 | 0
'1118T4M0028 | Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Guanajuato | Infraestructura económica | 3000 | 592305 | 0 | 592305 | 592305 | 100 | 9.09
'1118T4M0029 | Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación | Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación. | Nuevo Leon | Mantenimiento | 76904230 | 5904230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0030 | Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Veracruz | Infraestructura económica | 15121595 | 34549936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0031 | Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Norte | Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto | Nuevo Leon | Adquisiciones | 0 | 16010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0032 | Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte | Nuevo Leon | Mantenimiento | 128113776 | 84073234 | 3179494 | 3179494 | 3179494 | 3.7818 | 0
'1118T4M0034 | Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero | Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | Tamaulipas | Adquisiciones | 2276979 | 7520000 | 4016324 | 4857934 | 5665002 | 75.3325 | 0
'1118T4M0035 | Adecuación de la Nave 4 como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula, Hgo. | Adecuación de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua. | Hidalgo | Otros proyectos | 2276979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0036 | Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto. | Adecuación de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua. | Guanajuato | Otros proyectos | 2276979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0038 | Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero | Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | Tamaulipas | Adquisiciones | 3932964 | 1112979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0039 | Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor | Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | Guanajuato | Adquisiciones | 9107916 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0040 | Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Miguel Hidalgo | Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | Hidalgo | Adquisiciones | 9107916 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0041 | Mantenimiento Estratégico GAR Centro | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro. | Queretaro | Mantenimiento | 61049000 | 77205000 | 0 | 0 | 1366253 | 1.7696 | 0
'1118T4M0043 | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013. | Queretaro | Otros proyectos | 20699809 | 3026280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0044 | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013. | Nuevo Leon | Otros proyectos | 20699809 | 3026280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0045 | Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas | Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez. | Oaxaca | Infraestructura económica | 5099428 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0047 | Adquisiciones del Organo Interno de Control 2012-2014 | Este Programa contempla la renovación del parque vehicular para uso de servicios generales y la adquisición de equipo electrónico y aire acondicionado, proporcionando a los usuarios actuales soluciones integrales a procesos de negocio en el ámbito de Pemex Refinación. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1621511 | 1621511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0048 | Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes y la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) | Guanajuato | Mantenimiento | 30571110 | 30571110 | 14517156 | 14517156 | 14517156 | 47.4865 | 0
'1118T4M0049 | Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes | Hidalgo | Mantenimiento | 19224666 | 11573243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0051 | Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental | Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tienen contempladas el remplazo de mobiliario, equipo de oficina, equipo electrónico, equipo de comunicaciones y equipos automotrices para transporte de personal técnico | Varios | Adquisiciones | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0052 | Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR | Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR | Distrito Federal | Otros proyectos | 16099277 | 16664039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
'1118T4M0054 | Adquisición de Autotanques Programa de Reemplazo 2012-2014 | Sustituir 138 autotanques del parque vehicular actual de 1,360,que garanticen un servicio seguro y operen al mínimo costo en el reparto de combustibles a las Estaciones de Servicio. | Distrito Federal | Adquisiciones | 95457505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
'1218T4M0001 | Infraestructura para carga de propileno en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Salina Cruz | Infraestructura necesaria para recibo, almacenamiento y bombeo independiente de propileno en la TAR de Salina Cruz. | Oaxaca | Infraestructura económica | 71701221 | 15512686 | 8278703 | 11134262 | 11738677 | 75.6715 | 98.21
'1218T4M0002 | Adquisiciones para Terminales de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución (2012 2013) | Este proyecto contempla únicamente las adquisiciones prioritarias de equipos de aire acondicionado, herramienta para el sostenimiento de la integridad y tractores para las Terminales de Operación Marítima y Portuarias de la Subdirección de Distribución. | Varios | Adquisiciones | 0 | 6657575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0003 | Adquisición de equipos de comunicación, radios truncking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro | Adquisición de equipos de comunicación, radios truncking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro | Queretaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 6584001 | 5976009 | 5976009 | 5976009 | 90.7656 | 75
'1218T4M0004 | Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Sustituir vehículos y equipos de transp. durante 2013-2015 adscrito en la Ref. Ing. Antonio Dovalí J., particularmente aquellas unidades que hayan finalizado su vida útil (5 años), y la adición de unidades para dotar con suficiencia mínima de vehículos y equip. de transp. en óptimas condiciones. | Oaxaca | Adquisiciones | 0 | 17968412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0005 | Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax. | El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión y los estudios para determinar los indicadores financieros en base a los beneficios que se esperan obtener al incrementar las posiciones de carga de buquetanques, y que sustenten la viabilidad del Proyecto. | Oaxaca | Estudios de preinversión | 0 | 13738458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0006 | Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de un atracadero de descarga de productos petrolíferos en la Terminal Marítima de Tuxpan, Ver. | El presente Estudio de Preinversión permitirá realizar los estudios, análisis e ingenierías conceptuales, tales como Topográficos, de Riesgo, Marítimos y Econométricos, al área potencial para desarrollar un Atracadero en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan. | Veracruz | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 7950010 | 7603345 | 7603345 | 7603345 | 95.6394 | 89.82
'1218T4M0007 | Adquisición de equipos de comunicación, radios Truncking y componentes asociados para Terminales de la GAR Golfo | Programa de adquisición de equipos de radiocomunicación para Terminales de la GAR GOLFO | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2472585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0009 | Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. | Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico | Varios | Infraestructura económica | 1657076335 | 1698711384 | 242280226 | 261566004 | 401477737 | 23.6343 | 13.85
'1218T4M0010 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Nuevo Leon | Mantenimiento | 2235831488 | 2162669318 | 166386417 | 172369057 | 185834317 | 8.5928 | 0
'1218T4M0011 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Hidalgo | Mantenimiento | 199400000 | 34030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0012 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc,fza y serv auxs, sistemas de seg y protec amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Oaxaca | Mantenimiento | 1109578222 | 1502615006 | 16437006 | 28168787 | 39649640 | 2.6387 | 0.28
'1218T4M0013 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental. | Veracruz | Mantenimiento | 420312480 | 542383621 | 11802491 | 15979512 | 18467030 | 3.4048 | 0.58
'1218T4M0014 | Mantenimiento estratégico GAR Pacífico | Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico. | Varios | Mantenimiento | 0 | 20283843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0016 | Rehabilitación y actualización de los componentes del sistema de control de acceso y asistencia de los trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Rehabilitar y actualizar el Sistema de Control de Acceso y Asistencia de los trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime, que tiene vida útil terminada | Oaxaca | Adquisiciones | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0018 | Programa de adquisiciones de equipo de Telecomuniciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Adquirir equipo de telecomunicaciones para reemplazo de los existentes que han llegado al término de su vida útil. | Oaxaca | Adquisiciones | 0 | 7553072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0019 | Adquisición de Equipo de Radiocomunicación para la Subdirección de Producción | Sustituir los equipos radiotrunking que tienen vida útil terminada. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0020 | Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca | Adquirir equipo de radio y telecomunicaciones para reemplazo de los existentes por límite de retiro, adición de nuevos equipos para actualizar la tecnología usada, radiocomunicación, telefonía, Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Sistema de Intercomunicación y Voceo Industrial. | Guanajuato | Adquisiciones | 0 | 3532657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0021 | Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula | Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías que producen actualmente asfalto (Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula). | Varios | Adquisiciones | 0 | 13887564 | 576938 | 576938 | 1673621 | 12.0512 | 0
'1218T4M0022 | Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca | Eliminar la pérdida de producto por el desfogue en proceso de despacho de GAS L.P. en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tierra Blanca, reducción de producto en quemadores, salvaguardar la integridad de las instalaciones y garantizar el abastecimiento de productos en su zona de influencia | Veracruz | Mantenimiento | 17500000 | 10609444 | 1500000 | 1500000 | 1517457 | 14.3029 | 0
'1218T4M0023 | Rehabilitación de tanques de la GTD | El proyecto contempla obra Mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y Obra Civil. | Varios | Mantenimiento | 0 | 35552582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0025 | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz | Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores. | Veracruz | Infraestructura económica | 61956593 | 23353908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0026 | Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlan | Incrementar el reuso del agua residual de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas, para cumplir las condiciones particulares de descarga establecidas en la Declaratoria del río Coatzacoalcos por la CONAGUA y así como cumplir con la calidad de agua residual requerida como carga a la PTAR y a la PTAN | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0027 | Adquisición de Autotanques para el Sostenimiento y Crecimiento de la Línea de Negocio de reparto local | Adquisición de un total de 168 tracto-camiones de configuración tipo T3-S2, de 5 ejes y 18 llantas, con tonel simple de 30 mil litros de capacidad de acero al carbón. | Varios | Adquisiciones | 0 | 278000000 | 79917548 | 79917548 | 79917548 | 28.7473 | 0
'1218T4M0028 | Estudio de Pre inversión para un nuevo Poliducto Tula-Charco Blanco para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario | Determinar los alcances y costos de la construcción de un nuevo poliducto 16 Tula Charco Blanco, a nivel Ingeniería Conceptual, para desalojo de hasta 100 Mbd de productos destilados de la nueva Refinería Bicentenario en Tula. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 11900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0029 | Estudio de pre inversión para un nuevo Poliducto Tula Lázaro Cárdenas para desalojo de la Nueva Refinería Bicentenario | Determinar los alcances y costos de la construcción de un nuevo poliducto Tula Lázaro Cárdenas, Hidalgo, así como la ampliación en la Terminal de Lázaro Cárdenas, a nivel Ingeniería Conceptual, para desalojo de hasta 100 mbd de productos destilados de la nueva Refinería Bicentenario en Tula. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 41400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0030 | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo Chemical and Oil Tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II,III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición | Veracruz | Infraestructura económica | 104972000 | 195202079 | 37805237 | 58123113 | 81087649 | 41.5404 | 0
'1218T4M0031 | Mantenimiento estratégico GAR Golfo | Rehabilitaciones y manteniminetos para conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo para garantizar el abastecimiento de productos y programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico. | Varios | Mantenimiento | 0 | 25883949 | 0 | 0 | 182968 | 0.70688 | 0
'1218T4M0032 | Estudio de pre inversión para el análisis de alternativas de suministro de destilados del Golfo de México hacia Tula. | El estudio de pre inversión tiene por objeto analizar la factibilidad de las rutas alternativas para la construcción de un nuevo poliducto hacia la zona de Tula, ya sea de la actual Terminal Marítima de Tuxpan o desde una nueva instalación en el Puerto de Altamira. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 0 | 36200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0033 | Estudio de pre inversión para la Modernización y Estandarización de los Muelles adscritos a la GOMP | Estudios, análisis e ingenierías conceptuales, como Topográficos, de Riesgo, Marítimos y Econométricos, al área potencial para desarrollar un Atracadero en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan; determinando la factibilidad técnica, económica y ambiental. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0034 | Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles | Cambio de catalizador e internos del reactor, en 5 plantas de 4 refinerías (Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula) | No Distribuible Geograficamente | Mantenimiento | 0 | 88160668 | 0 | 0 | 1466347 | 1.6633 | 0
'1218T4M0036 | Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución | Adquisición de 700 CT, de los cuales 400 CT se destinarían al desalojo de COPE del 2015-2018 y para destilados del 2018- 2035 y los 300 CT restantes se destinarían a las rutas vigentes para el traspaso de destilados (Diesel y Magna) para atender el incremento de la demanda de los años 2015-2035 | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0037 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de pentanos y hexanos y Alquilación, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada | Nuevo Leon | Adquisiciones | 0 | 42548320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0038 | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada. | Nuevo Leon | Adquisiciones | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0039 | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de diesel UBA e Hidrógeno en la refinería de Cadereyta | Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de diesel para elaborar diesel UBA y generación de hidrógeno para suministro de este producto a los procesos de hidrotratamiento en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada | Nuevo Leon | Adquisiciones | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0040 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería Madero | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento de naftas y destilados intermedios, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE que presentan vida útil terminada. | Tamaulipas | Adquisiciones | 0 | 22863135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0041 | Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrodesulfuración y reformación de Naftas e hidrodesulfuración de destilados intermedios de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas que presentan vida útil terminada | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 76348625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0042 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca | Adq. de catalizadores capitalizables para procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, isomerización, generación de hidrógeno, así como resinas de intercambio iónico capitalizables de procesos de MTBE, presentan vida útil terminada | Guanajuato | Adquisiciones | 0 | 74456986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0043 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME que presentan vida útil terminada | Oaxaca | Adquisiciones | 0 | 71212273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0044 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada | Hidalgo | Adquisiciones | 0 | 18510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0045 | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada. | Hidalgo | Adquisiciones | 0 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
TOTAL |  |  |  |  | 6564800000 | 6574728000 | 1299146382 | 1544701522 | 1812913172 | 27.574
'0218T4N0045 | Estación de compresión Emiliano Zapata | Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulg. Cempoala - Santa Ana, de 1,014 a 1,389 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata, con potencia total de 35,000 HP y del libramiento Jalapa, del km 68 al 88 del mismo ducto. | Veracruz | Infraestructura económica | 154277129 | 148439154 | 57518222 | 77223200 | 88088913 | 59.3434 | 97.35
'0318T4N0012 | Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos | Modernizar las estaciones de medición del sistema de transporte por ducto, con sustitución de medidores de placa de orificio por tipo ultrasónico, e integrar los datos al SCADA. Lo anterior otorgará una tolerancia en medición de 2 a 1. | Varios | Mantenimiento | 160196756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.06
'0318T4N0023 | Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex | Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1. | Tabasco | Mantenimiento | 116194462 | 198500906 | 43099765 | 43099765 | 43806719 | 22.0688 | 73.45
'0318T4N0024 | Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos | Rehabilitar y/o reemplazar equipos criticos, con el fin de mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de la planta criogénica Pajaritos. | Veracruz | Mantenimiento | 31000000 | 23873315 | 11340881 | 11340881 | 11340881 | 47.5044 | 56.41
'0318T4N0030 | Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus | Mejora contínua de los servicios auxiliares para trabajar con la capacidad de operación máxima de las plantas de proceso, con el fin de cumplir con las expectativas de crecimiento de la oferta de PEP. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Chiapas | Mantenimiento | 18552227 | 11487640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.08
'0318T4N0032 | Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus | Modernizar los equipos asegurando que los productos estén dentro de la especificación establecida en el sistema de calidad, evitando las no conformidades y las pérdidas económicas por productos no conformes, así como evitar el rechazo parcial de carga | Chiapas | Infraestructura económica | 103276000 | 93745008 | 8644196 | 9575217 | 9575217 | 10.2141 | 74.93
'0318T4N0034 | Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex | Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción. | Tabasco | Infraestructura económica | 10000000 | 185830467 | 46804715 | 81210790 | 121735026 | 65.5086 | 82.78
'0318T4N0037 | Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex | Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas. | Tabasco | Infraestructura económica | 201543915 | 299960673 | 0 | 3782 | -4148161 | -1.3829 | 36.9
'0318T4N0041 | Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos | Rehabilitar y reemplazar equipos críticos bombas BA-1061, BA-1063 compresor BC-101A,bombas GA-1 para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de Terminal Refrigerada Pajaritos y Terminal de Azufre | Veracruz | Mantenimiento | 46500000 | 71953726 | 23891125 | 24651212 | 26691769 | 37.0957 | 81.2
'0318T4N0042 | Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos | Conservación y mantenimiento de la capacidad de generación de vapor, generación eléctrica y tratamiento de agua; cambio de motores de bombas y tableros 13,800 volts; rehabilitación y repotenciación de TG-2 y TG-3, subestación enlace con CFE; actualización interfase hombre-máquina en turbogeneradores | Veracruz | Mantenimiento | 84000000 | 2242775 | 62340 | 62340 | 411965 | 18.3685 | 22.95
'0318T4N0043 | Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos | Sistema de respuesta a emergencias. rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluvio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada | Veracruz | Mantenimiento | 500000 | 71377356 | 12412708 | 13877353 | 13877353 | 19.4422 | 76.73
'0318T4N0044 | Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos | Rehabilitar y reemplazar equipos críticos turbo-compresores GB-401, hornos BA-1101, bombas GA-1104 y GA 1401, para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de las plantas fraccionadoras. | Veracruz | Mantenimiento | 138593090 | 191323851 | 30107963 | 32148608 | 37305119 | 19.4984 | 80.57
'0318T4N0052 | Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche | Rehabilitar y reemplazar: equipos criticos, disminuir costos operación_manto, aumentar rentabilidad de criogénica,en EA-21-114, bombas, UPS de PLC, horno de regeneración, sist.filtración de agua torre enfriamiento, intercambiadores Calor , modernizar sist. tele med., unidad hidráulica, entre otros. | Veracruz | Infraestructura económica | 82879047 | 18535623 | 11192112 | 11192112 | 11192112 | 60.3816 | 36.82
'0318T4N0053 | Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche | Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener la confiabilidad en la operación de las plantas endulzadoras y azufre. Incremento de eficiencia de la recuperación de azufre para disminuir las emisiones de SO2 a la atmósfera | Veracruz | Mantenimiento | 1100000 | 3396695 | 3245214 | 3245214 | 3245214 | 95.5403 | 93.4
'0318T4N0054 | Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque | Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten | Tamaulipas | Infraestructura económica | 10000000 | 75161162 | 48606235 | 53277495 | 54691563 | 72.7657 | 91.59
'0618T4N0001 | Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs | Rehabilitación de las redes de agua contraincendio de los CPGs Nuevo Pemex, Ciudad Pemex y cinco sectores del CPG Área Coatzacoalcos | Varios | Infraestructura económica | 107500000 | 49967383 | 11566810 | 14289942 | 17521380 | 35.0656 | 77.32
'0618T4N0018 | Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2 | Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica | Varios | Mantenimiento | 276370857 | 382114849 | 92196633 | 95457163 | 119946824 | 31.3903 | 66.85
'0618T4N0019 | Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex | Llevar a cabo la ingenieria, procura y construcción de un sistema de desfogue a quemadores con capacidad adecuada de 1900 MMPC , acorde a las instalaciones actuales del centro de trabajo. | Tabasco | Mantenimiento | 60000000 | 113362727 | 56516399 | 70155757 | 84502330 | 74.5415 | 91.04
'0618T4N0021 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional | Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos. | Varios | Mantenimiento | 348275815 | 380587569 | 79767642 | 88044921 | 88954717 | 23.373 | 29.69
'0618T4N0022 | Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2 | Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte. | Varios | Mantenimiento | 10491728 | 140425109 | 35015543 | 57372588 | 60810624 | 43.3047 | 90.03
'0618T4N0024 | Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2 | Mantener la capacidad de transporte bajo condiciones de seguridad, para lo cual se requiere realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos mediante la reparacion de indicaciones, así como los sistemas de protección catódica. | Varios | Mantenimiento | 159194131 | 136960297 | 49179786 | 54389967 | 67588088 | 49.3487 | 90.35
'0718T4N0001 | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica | Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP | Veracruz | Infraestructura económica | 92001633 | 65086982 | 266036 | 482397 | 27115401 | 41.6603 | 82.13
'0718T4N0002 | Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs | Estudios de: Innovación tecnológica para plantas de proceso para dar confiabilidad de la instalaciones de proceso. | Tabasco | Mantenimiento | 25760378 | 59830744 | 19841655 | 20502211 | 21264719 | 35.5415 | 58.7
'0718T4N0004 | Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos | Inspeccionar y certificar integridad mecánica tanques almto., criogénicos y esferas, se pretende cumplir Norma que establece requisitos mínimos de seguridad parafuncionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas en CT, para prevención de riesgos a trabajadores y daños en instalaciones | Veracruz | Mantenimiento | 294186013 | 154400036 | 21470004 | 21470004 | 20191462 | 13.0774 | 4.55
'0818T4N0001 | Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex | Comprende la modernización y rehabilitación de las instalaciones de la Bocatoma Río Mezcalapa, el acueducto Cactus Nuevo Pemex, y las plantas de pretratamiento y tratamiento de agua de Nuevo Pemex, para garantizar el suministro de agua en la cantidad y calidad requerida en las plantas. | Tabasco | Otros programas | 284591824 | 43865472 | 16112454 | 19514599 | 23522061 | 53.6232 | 8.19
'0818T4N0003 | Conservación de la producción en el CPG La Venta | Incrementar la vida útil de los equipos, reducir gastos de operación en las plantras de proceso e incrementar la confiabilidad eléctrica, eliminando fallas en la generación y conducción de la energía eléctrica para los procesos de produccion del CPG la Venta. | Tabasco | Mantenimiento | 42926458 | 47620271 | 31946613 | 34840450 | 45970574 | 96.5357 | 98.28
'0818T4N0006 | Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica | Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una. | Veracruz | Infraestructura económica | 282950561 | 273135293 | 90258940 | 133392418 | 142642092 | 52.224 | 92.78
'0818T4N0007 | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex | Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible. | Tabasco | Infraestructura económica | 405631929 | 585841333 | 103829901 | 107257706 | 111637479 | 19.0559 | 21.8
'0818T4N0008 | Almacenamiento de gas LP en Abasolo | Incrementar la capacidad de almacenamiento de la TDGL Abasolo en 40,000 barriles, mediante la construcción de una nueva unidad de almacenamiento consistente en esferas sujetas a presión. | Guanajuato | Infraestructura económica | 168497503 | 1164450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26
'0818T4N0009 | Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria | Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB | Varios | Mantenimiento | 10000000 | 9498531 | 268492 | 4152680 | 4152680 | 43.7192 | 8.68
'0818T4N0010 | Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex | Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares. | Tabasco | Otros programas | 453601335 | 336510242 | 101007006 | 104921528 | 104921528 | 31.1793 | 46.59
'0918T4N0001 | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos | Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad. | Tamaulipas | Otros proyectos | 53757383 | 177516441 | 27257386 | 29302450 | 31951086 | 17.9989 | 23.24
'0918T4N0002 | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos. | Varios | Otros programas | 28325000 | 145397035 | 28374598 | 36176105 | 64223864 | 44.1714 | 24.04
'0918T4N0003 | Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs | Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente | Varios | Infraestructura económica | 259480000 | 233710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4N0004 | Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex | Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo | Tabasco | Otros proyectos | 403132755 | 72416386 | 19896386 | 20396342 | 21036095 | 29.0488 | 1.92
'0918T4N0005 | Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado | Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas | Varios | Otros programas | 144552457 | 190049535 | 33511104 | 40428527 | 83861918 | 44.1263 | 20.92
'0918T4N0006 | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación | Varios | Otros proyectos | 5120000 | 126955976 | 6018523 | 11505868 | 17667933 | 13.9166 | 7.05
'1018T4N0004 | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto | Modernizar e implantar sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control | Varios | Otros programas | 119334950 | 49526421 | 17012530 | 18713311 | 21169221 | 42.7433 | 24.9
'1018T4N0006 | Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos | Adecuar la infraestructura existente para adaptarla a las necesidades de procesamiento de condensado dulce ofertado por PEP. Mediante las inversiones requeridas, el CPG Burgos podrá salvaguardar la producción, almacenamiento, manejo y despacho de la Nafta Pesada al Nafta ducto Burgos-Peñitas | Tamaulipas | Infraestructura económica | 10284918 | 15016678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4N0007 | Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs | Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales , aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos | Varios | Otros programas | 22397177 | 42116575 | 24814088 | 42116575 | 42116575 | 100 | 4.13
'1118T4N0001 | Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs | Evitar fallas derivadas a la generación eléctrica, así como, adecuar la infraestructura existente para el porteo de energía eléctrica proveniente de la planta de cogeneración del CPG Nuevo Pemex y de los CPGs Cactus y Ciudad Pemex, con cogeneración eficiente. | Varios | Infraestructura económica | 34700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4N0002 | Adquisiciones de vehículos | Programa de adquisiciones de vehículos de diferentes áreas de Pemex Gas. | Distrito Federal | Adquisiciones | 3125000 | 1032300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14
'1118T4N0004 | Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur | Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y porteriomente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación | Tabasco | Otros proyectos | 307801697 | 189088328 | 20937581 | 30012597 | 30012597 | 15.8723 | 16.57
'1118T4N0005 | Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2 | Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles | Varios | Adquisiciones | 2737300 | 5331467 | 501466 | 501466 | 501466 | 9.4058 | 10.76
'1118T4N0006 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios | Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios lo cual incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento | Varios | Mantenimiento | 113848954 | 62236117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4N0007 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP | Mantenimiento integral de ductos de gas natural y gas LP que incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | Varios | Mantenimiento | 375017881 | 545360053 | 97761529 | 102549118 | 115969905 | 21.2648 | 46.94
'1118T4N0009 | Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus | Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue | Chiapas | Otros proyectos | 400000 | 13438117 | 2438117 | 2438117 | 2438117 | 18.1433 | 9.77
'1218T4N0001 | Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano. | Adecuar las plantas Fraccionadora y Endulzadora de Condensados Amargos 1 del CPG Cactus para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la Planta Fraccionadora para el recibo de C2+ del CPG Cd. Pemex, a través de los nuevos ductos de transporte de etano, hacia el área de Coatzacoalcos | Chiapas | Infraestructura económica | 344979026 | 241426095 | 13584379 | 13584379 | 13584379 | 5.6267 | 3.22
'1218T4N0002 | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus | Sustitución y rehabilitación de equipos para las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | Chiapas | Mantenimiento | 155212711 | 287910837 | 869305 | 9824367 | 9824367 | 3.4123 | 0.41
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4O Pemex-Petroquímica
TOTAL |  |  |  |  | 5707700000 | 5664713358 | 716394087 | 942488724 | 1102194796 | 19.4572
'0418TZZ0001 | Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I | Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia. | Veracruz | Infraestructura económica | 304226941 | 478754008 | 112249059 | 178045233 | 199925430 | 41.7595 | 45.59
'0418T4O0002 | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | Rehabilitar las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Guaymas y Topolobampo, para que puedan ser operadas dentro de rangos confiables de seguridad y cuidado del medio ambiente. | Varios | Otros proyectos | 144719585 | 231949419 | 20900684 | 22930891 | 26384738 | 11.3752 | 27.24
'0418T4Q0004 | Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I | Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente | Veracruz | Otros programas | 27164087 | 40600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.79
'0418T4Q0005 | Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I | Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal | Veracruz | Otros programas | 25653578 | 17134085 | 989544 | 1512814 | 2794851 | 16.3116 | 24.24
'0418T4Q0006 | Integración de Derivados del Etano I | El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refirgerada Pajaritos. | Veracruz | Infraestructura económica | 38031265 | 6667231 | 1775986 | 1775986 | 4293563 | 64.398 | 22.69
'0418T4Q0008 | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I | Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal | Veracruz | Infraestructura económica | 134555988 | 92789944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.64
'0418T4Q0010 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I | Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal | Veracruz | Infraestructura económica | 40214219 | 21796602 | 21796602 | 21796602 | 21796602 | 100 | 40.14
'0418T4R0005 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I | Cumplir con los requerimientos establecidos por la Normatividad en materia Seguridad Industrial y Proteción Ambiental, asi como con las condiciones de las compañías de reaseguro. Esto permitira disminuir los riesgos, continuar como industria limpia y operar en forma confiable y segura. | Veracruz | Otros programas | 19111112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2
'0418T4T0004 | Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I | Modernizar los servicios auxiliares, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos, modernización del Sistema de Tratamiento de Aguas y rehabilitación de Torres de Enfriamiento y Calderas para recuperar o acercarse a las condiciones originales de diseño. | Veracruz | Otros programas | 102624473 | 24601722 | 1496880 | 1496880 | 1496880 | 6.0845 | 26.23
'0418T4T0005 | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos | Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución | Veracruz | Infraestructura económica | 451673373 | 302255830 | 19281414 | 19281414 | 22506001 | 7.446 | 24.92
'0418T4V0001 | Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos | Rehabilitar anterior edificio administrativo para garantizar la seguridad de sus ocupantes, el laboratorio de control químico y los talleres de transportes y soldadura, construir un archivo general para cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información en el manejo de la información | Veracruz | Infraestructura económica | 991716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0418T4V0002 | Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I | Cumplir con las condiciones de las compañías de reaseguro, con las politicas de seguridad industrial, con la Ley de Aguas Nacionales y con las Normas oficiales mexicanas, así como dar seguridad al personal e instalaciones de del Complejo Petroquímico Pajaritos | Veracruz | Otros programas | 57605028 | 64129332 | 24617961 | 27357716 | 29342746 | 45.7556 | 33.87
'0418T4V0005 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I | En el C.P. Pajaritos, la antigüedad de sus instalaciones obliga a dar mantenimiento constante y a cumplir con nuevas condiciones de seguridad y reglamentación ambiental, el objetivo del proyecto es rehabilitar la infraestructura de servicios auxiliares para el sostenimiento de su producción | Veracruz | Mantenimiento | 64542853 | 68688508 | 31907017 | 43936027 | 50310984 | 73.2451 | 86.53
'0518T4Q0002 | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II | Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias. | Veracruz | Otros programas | 182221106 | 96523783 | 48793106 | 50916652 | 62964709 | 65.2323 | 14.14
'0518T4Q0003 | Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal | Veracruz | Otros programas | 36232373 | 14256388 | 3416678 | 3439841 | 3439841 | 24.1284 | 53.4
'0518T4Q0004 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II | Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal | Veracruz | Otros programas | 31906799 | 66167717 | 2742424 | 2742424 | 2742424 | 4.1447 | 1.77
'0518T4V0001 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I | Contar con edificaciones para oficinas, laboratorios, archivos y talleres, que cumplan con las normas de Seguridad e Higiene y de protección al personal, así como de modernización de los activos del C.P. Pajaritos. | Veracruz | Otros programas | 3081573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0618TZZ0001 | Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA | Aumentar en 100 MTA la producción de estireno a partir de una mejora tecnológica en la unidad de etilbenceno y una modernización y descuellamiento en la unidad de estireno | Veracruz | Infraestructura económica | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
'0618T4O0002 | Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III | Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales | Veracruz | Infraestructura económica | 41649988 | 21439682 | 5370850 | 5370850 | 5370850 | 25.051 | 8.62
'0618T4O0003 | Flexibilidad Operativa y Sostenimiento de la capacidad instalada de MVC en Pajaritos | Este proyecto contempla las Ingenierías , Procuras y Construcciones del reactor de catoxid de relevo, sistema recuperador de DCE, reconfiguración AS-503, diagnósticos operativos y auditorías energéticas. | Veracruz | Infraestructura económica | 15269570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0718T4O0014 | Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos | Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje. | Veracruz | Infraestructura económica | 4916189 | 626560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.86
'0718T4O0019 | Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos | El proyecto contempla trabajos en áreas de almacenamiento y distribución: rehabilitación de llenaderas y sistemas de medición de óxido de etileno y glicoles, protección pluvial de silos de almacenamiento de polietileno de la primera etapa, control integral y automatización de básculas camioneras. | Veracruz | Mantenimiento | 23699371 | 25347525 | 3075492 | 23670325 | 23674481 | 93.3996 | 71.74
'0718T4O0021 | Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos | Acondicionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas, Generación Eléctrica y de Vapor y los Sistemas de Enfriamiento de agua para mantener la continuidad, flexibilidad y confiabilidad de los servicios Auxiliares y permitir sostener el nivel de producción comprometido por el Centro de Trabajo. | Veracruz | Mantenimiento | 11192705 | 9986520 | 6488976 | 6674124 | 6742020 | 67.5112 | 99.88
'0718T4O0024 | Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera. | El proyecto consta de componentes orientados al acondicionamiento de la infraestructura para manejo , alamacenamiento y transporte del Polietileno y Oxido de Etileno. Actualización de básculas de alto alcance. Así como el manejo del agua contraincendio para almacenamiento de Oxido de Etileno. | Veracruz | Infraestructura económica | 54569041 | 116941865 | 12491910 | 14106749 | 16131299 | 13.7943 | 22.45
'0718T4O0034 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque | Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoria de control de riesgos interna de PEMEX. | Veracruz | Otros programas | 41871022 | 37205825 | 4809414 | 6524168 | 7950159 | 21.368 | 28.45
'0718T4O0035 | Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos | El proyecto contempla de la sustitución de equipos dañados, obsoletos y sin reemplazo disponible. Con el fin de proporcionar servicios a las plantas de proceso y mantener la continuidad de las operacion, evitando riesgos al personal e instalaciones. | Veracruz | Adquisiciones | 29355583 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.84
'0718T4O0036 | Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos | Contar con instalaciones y equipos con los requerimientos de seguridad conforme a la normatividad vigente, con la finalidad de evitar afectaciones al medio ambiente y brindar mayor seguridad al personal, la comunidad y a las instalaciones del centro de trabajo. | Veracruz | Otros programas | 9122246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0718T4O0037 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos | Sostener la capacidad de producción de las plantas Derivados Clorados III y etileno II, restableciendo la integridad mecánica de los equipos y adoptando las mejores prácticas para tener corridas de operación más largas y seguras, además de incrementar la eficiencia de los procesos de producción. | Veracruz | Infraestructura económica | 23457762 | 23856042 | 3828722 | 5946235 | 9336740 | 39.1378 | 38.6
'0718T4O0041 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos | El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios | Veracruz | Otros programas | 169017828 | 187713829 | 26897263 | 30323122 | 56960734 | 30.3445 | 33.04
'0818T4O0005 | Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos | Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios | Veracruz | Otros proyectos | 187651255 | 162154095 | 2125787 | 2776567 | 9484813 | 5.8493 | 12
'0818T4O0019 | Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica. | Este proyecto de Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica, esta enfocado a la Adquisición de Vehículos para la Unidad de Mantenimiento, Equipos de Comunicación, y Equipos de Trabajo. | Veracruz | Adquisiciones | 1006740 | 1006740 | 678070 | 678070 | 678070 | 67.353 | 20.59
'0818T4O0020 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos | Estudios de riesgo para rehabilitar la red de Agua de contra incendio V etapa.; reubicación de Central contra incendio ; Sistema de comunicación y voce en las plantas; adquisición equipos, como compresor de aire, rociadores de agua, bombas de contraincendio, una Unidad de Monitroreo Ambiental, etc. | Veracruz | Otros programas | 44039681 | 40157950 | 15262536 | 17752446 | 18172222 | 45.2519 | 20.58
'0818T4O0021 | Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera | El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento. | Veracruz | Otros programas | 80925329 | 39827118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.47
'0818T4O0022 | Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera | Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo.b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio. | Veracruz | Infraestructura económica | 79020375 | 17554896 | 4349383 | 4349383 | 4349383 | 24.7759 | 30.19
'0818T4O0026 | Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos | Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contraincendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad. | Veracruz | Otros proyectos | 83535750 | 41015902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67
'0818T4O0030 | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno. | Veracruz | Infraestructura económica | 118999431 | 88495292 | 15079141 | 21888034 | 33257394 | 37.581 | 2.44
'0818T4O0033 | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos. | Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido | Veracruz | Infraestructura económica | 16245081 | 25020815 | 1394255 | 1394255 | 1408768 | 5.6304 | 7.6
'0818T4O0034 | Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad III en el Complejo Petroquímico Pajaritos | Contar con equipos modernos de inspección, e infraestructura para cumplir con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, con las recomendaciones de las autoridades, procurando evitar riesgos al personal, a las instalaciones y prevenir interrupción de la producción. | Veracruz | Infraestructura económica | 12270854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0818T4O0037 | Sistema avanzado de control de los procesos productivos en Pemex Petroquímica. | Implementar controladores avanzados de proceso en diferentes secciones de las plantas de Etileno del C.P. Morelos, Etileno y tren de aromáticos del C.P. Cangrejera y Amoniaco VI y VII del C.P. Cosoleacaque. | Veracruz | Otros programas | 4453404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818T4O0039 | Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos | El proyecto tiene como finalidad, dar continuidad a la producción de la energía eléctrica, además de procurar, para que este centro de trabajo cuente con las estructuras de las Plantas de proceso y con los equipos de apoyo al sistema eléctrico adecuados y en buen estado. | Veracruz | Infraestructura económica | 7225270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.36
'0818T4O0041 | Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos | 1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo. | Veracruz | Infraestructura económica | 16337776 | 2775466 | 1886884 | 1925855 | 2425555 | 87.3927 | 2.46
'0818T4O0042 | Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos | Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica | Veracruz | Infraestructura económica | 34000000 | 21630000 | 3390000 | 6480000 | 6480000 | 29.9584 | 0.31
'0818T4O0043 | Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera | Incluye Implementación de Módulos Recuperadores de Niebla a equipos del Sector Aromáticos, Equipos Purificadores de Aceite para Turbomaquinaria Crítica y modernización con módulo de filtración Nanométrica, Purificadores de Aceite Recirculante en turbinas. Sustituir equipos en Aromáticos y Estireno. | Veracruz | Infraestructura económica | 73558956 | 23794641 | 1462259 | 1462259 | 1462259 | 6.1453 | 12.3
'0818T4O0047 | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores. | Veracruz | Otros programas | 47666556 | 59734323 | 1989698 | 1989698 | 1989698 | 3.3309 | 4.11
'0818T4O0048 | Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera. | Veracruz | Infraestructura económica | 34969731 | 21630000 | 3390000 | 6480000 | 6480000 | 29.9584 | 0.2
'0818T4O0056 | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera | El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD. | Veracruz | Otros programas | 195076146 | 52135440 | 11322289 | 21045089 | 21233882 | 40.7283 | 3.09
'0918T4O0002 | Acondicionamiento del Transporte Marítimo de Pemex Petroquímica | El amoniaco del CP.Cosoleacaque es almacenado en T.M. de Salina Cruz, Oax., permitiendo abastecer de Amoniaco la zona Norte del Pacífico mediante transporte marítimo, a través del B/T José Colomo. Disponer de recursos para adquirir e instalar equipos en B/T para operar de manera eficáz y segura. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 860424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4O0003 | Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalciones para servicios auxiliares. | Veracruz | Infraestructura económica | 29537820 | 46871631 | 5173073 | 5173073 | 5175993 | 11.0429 | 15.97
'0918T4O0004 | Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia | Adquisición de equipos nuevos para reemplazo de existentes considerados obsoletos o aquellos equipos a los que no es posible conseguir refaccionamiento y que elevan los costos de mantenimiento, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo a las áreas operativas. | Puebla | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 29596 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43
'0918T4O0005 | Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos. | El proyecto contempla la sustitución de equipos dañados, obosoletos y sin reemplazo, adquisición de equipo de tecnología actual, a fin de que el Depto. de Control Químico cuente con equipos para la preparación, medición y análisis de muestras de acuerdo a las necesidades de las plantas de proceso. | Veracruz | Adquisiciones | 10066058 | 4798467 | 563885 | 739964 | 739964 | 15.4208 | 7.11
'0918T4O0008 | Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos | Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de los análisis de insumos y productos a las plantas de proceso y servicios auxiliares en los laboratorios de control químico, y actualizar las técnicas analíticas existentes. | Veracruz | Adquisiciones | 4130910 | 12256127 | 12256128 | 12256128 | 12256128 | 100 | 39.73
'0918T4O0010 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas. | Veracruz | Otros programas | 41479256 | 37131876 | 19588442 | 21252227 | 23282826 | 62.7031 | 34.74
'0918T4O0011 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos | Se requiere la Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de: Oxido de Etileno, polietileno (PEAD, ASAHI, MITSUI y Swing), Etileno, Acrilonitrilo, así como silos de polietileno y el área de movimiento de producto. | Veracruz | Infraestructura económica | 236242606 | 243645243 | 60560569 | 87022050 | 93571058 | 38.4046 | 41.33
'0918T4O0013 | Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquimico Morelos | El proyecto considera la modernización y optimización de plantas, integrando mejoras tecnológicas, de ahorro de energía, y normativas. Permitira la continuidad de las operaciones, evitando en mediano o largo plazo paros no programados que afectarian los programas de producción. | Veracruz | Infraestructura económica | 4821708 | 4550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4O0014 | Rehabilitación del Tren de Aromáticos II | Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal. | Veracruz | Infraestructura económica | 39074283 | 4057966 | 1053966 | 1053966 | 1053966 | 25.9728 | 0.53
'0918T4O0015 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia | Rehabilitar infraestructura de áreas especificas para proporcionar flexibilidad operativa a Plantas de Proceso, Servicios Auxiliares y Movimiento de Productos.Sustituir equipo de proceso y laboratorio para restablecer la capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias. | Puebla | Mantenimiento | 11748895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17
'0918T4O0017 | Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos | Rehabilitar y sostener la infraestructura con que cuenta el C.P. Pajaritos en cuanto al almacenamiento del Etileno; para proporcionar mayor seguridad a las instalaciones, eliminar riesgos y condiciones inseguras que puedan ocasionar pérdidas económicas, humanas y el deterioro al medio ambiente. | Veracruz | Infraestructura económica | 36988634 | 11089839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81
'0918T4O0019 | Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos | Rehabilitacion en plantas y en servicios auxiliares, realizar adquisiciones de equipos con tecnología de punta, cumplir y dar continuidad a operaciones, cumplir con recomendaciones de seguridad y protección ambiental y de la Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene (CLMSH) | Veracruz | Otros programas | 11483015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
'0918T4O0024 | Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos. | Rehabiltar 2 Turbogeneradores (TG-1 y TG-2) del C.P. Pajaritos, para procurar un servicio continuo de energía eléctrica y de vapor, cumpliendo con la normatividad en materia de Seguridad y Protección Ambiental, evitando riesgos potenciales tanto al personal como a las instalaciones. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 56320889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4O0025 | Rehabilitación del área de movimiento de productos y lineas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | El proyecto permitira contar con instalaciones para la carga de carro tanques y mantener la integridad física de personal, la seguridad y el cuidado al medio ambiente. La continuidad operativa del aire acondicionado con ahorro de energía eléctrica , asi como mantenimiento de racks de tubería. | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 1083 | 7 | 7 | 7 | 0.64635 | 100
'0918T4O0026 | Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco. | Veracruz | Infraestructura económica | 181463747 | 101627839 | 28558295 | 31578304 | 36353607 | 35.7713 | 62.38
'0918T4O0031 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera | Este proyecto contribuirá a la atención de las recomendaciones de tipo Normativo a la que la entidad deberá sujetarse a fin de evitar sanciones, multas y/o cierre de las instalaciones en caso de incurrir en violentar las Leyes, normas y reglamentos que rigen la industria. | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2437730 | 1690886 | 1690886 | 1690886 | 69.3631 | 18.47
'1018T4O0003 | Infraestructura para Edificios Administrativos en Plantas de Proceso | Construcción de áreas administrativas, control y cuarto de cambio de la Planta de Especialidades Petroquímicas; Ingeniería, Procura y Construcción de oficinas, baño, comedor y área de control para el departamento de Movimiento de Productos | Puebla | Infraestructura económica | 0 | 322917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Veracruz | Mantenimiento | 143139050 | 156596167 | 35225345 | 36765402 | 36849492 | 23.5315 | 14.73
'1018T4O0005 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica | Contar con elementos suficientes para demostrar viabilidad técnica y económica para realizar un programa o proyecto, a fin de asegurar continuidad operativa de CPQ Cangrejera y Cosoleacaque,distribución y almacenamiento de metanol y amoniaco;rehabilitación infraestructura admtva. áreas de mantto. | Veracruz | Estudios de preinversión | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4O0006 | Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica | Pemex Petroquímica contará con infraestructura tecnológica para integración y administración de información para control de inventarios de materias primas y productos terminados disponibles a ventas. Se tendran sistemas de información a tiempo real, integrar información a plataforma de negocios | Veracruz | Infraestructura económica | 2152781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
'1018T4O0007 | Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México. | Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica que cuente con equipos y herramientas tecnológicas de vanguardia, operado por personal altamente calificado, para realizar análisis y ofrecer asistencia técnica de calidad, principalmente a los clientes de polietileno de Pemex Petroquímica. | Distrito Federal | Otros proyectos | 62144836 | 109909138 | 13459256 | 29880127 | 38417246 | 34.9536 | 51.62
'1018T4O0008 | Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos | El programa de Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos, comprende la adquisición de equipos para mantenimiento de instrumentos, equipos para mantenimiento mecánico y equipos para mantenimeitno eléctrico. | Veracruz | Adquisiciones | 34842020 | 2286111 | 253526 | 253526 | 1485841 | 64.9943 | 3.2
'1018T4O0009 | Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera | El programa consiste en: Adquisición de equipo de laboratorio y realizar la sustitución de equipo obsoleto para que el personal labore con seguridad y funcionalidad y así minimizar el riesgo al personal de contraer enfermedades. | Veracruz | Adquisiciones | 27263620 | 9970204 | 151520 | 151520 | 151520 | 1.5197 | 0.27
'1018T4O0010 | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Rehabilitación y adquisición de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamiento de aguas y efluentes, estudios de serv. auxiliares, para reestablecer la capacidad de operación y reducir paros no programados y emergencias. | Veracruz | Infraestructura económica | 45330499 | 23721051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'1018T4O0011 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción y Eficiencia de Operación de la Planta de Clorados III. | Restablecer integridad mecánica de equipos, adoptar mejores prácticas para soportar corridas de operación más largas y seguras, proporcionar la eficiencia necesaria en producción del Cloruro de Vinilo (MCV) que permita incrementar la producción a valores programados con el proyecto de ampliación. | Veracruz | Infraestructura económica | 117690885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4O0012 | Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos | Rehabilitación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres, Construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problematica de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar | Veracruz | Infraestructura económica | 12718764 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'1018T4O0013 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II del Complejo Petroquímico Morelos | Permitira mantener los servicios auxiliares al sustituir equipos como bombas, motores, ventiladores y mediante la rehabilitación de las aéreas de los servicios auxiliares: Tratamiento de agua, torres de enfto. generación de vapor, distribución eléctrica y tratamiento de efluentes | Veracruz | Infraestructura económica | 13188528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4O0002 | Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque. | Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, el control químico el Complejo Petroquímico Cosolecaque, garantizar la realización con oportunidad y calidad de los análisis de insumos y productos de las plantas de proceso y servicios auxiliares. | Veracruz | Adquisiciones | 14137969 | 6880154 | 2904692 | 2904692 | 2904692 | 42.2184 | 3.16
'1118T4O0003 | Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Independencia | Adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el CP. Independencia | Puebla | Otros programas | 7562113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4O0004 | Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera | El proyecto consiste básicamente en la rehabilitación de infraestructura, y adquisición de sistemas y equipos destinados a salvaguardar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores del C. P. Cangrejera. | Veracruz | Otros programas | 3751802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4O0005 | Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Contar con infraestructura y equipo para cumplir con el Plan Rector de Seguridad Física de PEMEX, tener medidas para reducir los riesgos de actos delictivos y permitir la actividad productiva del C.P. Cosoleacaque y TAD Salina Cruz, salvaguardando la integridad física del personal e instalaciones. | Veracruz | Otros programas | 21569077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4O0006 | Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Pajaritos | Contar con infraestructura y equipo para cumplir los requerimientos del Plan Rector de Seguridad Física de PEMEX, implementar medidas para reducir los riesgos de actos delictivos y permitir la actividad productiva del C.P. Pajaritos, salvaguardando la integridad física del personal e instalaciones. | Veracruz | Otros programas | 12907208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4O0007 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Veracruz | Mantenimiento | 486753586 | 496434354 | 22407753 | 43294870 | 54387543 | 10.9556 | 4.5
'1118T4O0008 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Veracruz | Mantenimiento | 153951316 | 177361567 | 0 | 607788 | 1182743 | 0.66685 | 0.32
'1118T4O0009 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial | Veracruz | Mantenimiento | 106314437 | 134946160 | 8483155 | 8853635 | 9264204 | 6.8651 | 16.13
'1118T4O0010 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados | Veracruz | Mantenimiento | 94348746 | 86155663 | 11929342 | 14107296 | 15093598 | 17.519 | 16.37
'1118T4O0011 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Asahi de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial | Veracruz | Mantenimiento | 111692848 | 125580093 | 6778765 | 7299059 | 9604012 | 7.6477 | 15.49
'1118T4O0012 | Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Proporcionar los servicios de apoyo, con maquinaria y equipo pesado, a los diferentes departamentos de mantenimiento y áreas de proceso, en las actividades de mantenimiento y/o reparaciones de los equipos de las plantas de proceso. | Veracruz | Adquisiciones | 33659164 | 67800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4O0013 | Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera | Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional. | Veracruz | Infraestructura económica | 8491685 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4O0014 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta Clorados III, con el fin de restablecer su capacidad de operación base y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Veracruz | Mantenimiento | 78990946 | 250164652 | 20281846 | 21129720 | 29050780 | 11.6127 | 6.67
'1118T4O0015 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos | Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales. | Veracruz | Mantenimiento | 54340538 | 34621999 | 7808673 | 8108523 | 8606910 | 24.8597 | 14.57
'1118T4O0016 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en optimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad. | Veracruz | Otros programas | 27925284 | 20695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0001 | Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia | El programa contempla la sustitución de equipos que debido a su antigüedad no es posible refaccionar, lo que incrementa los costos de mantenimiento; así como cumplir con Observaciones derivadas de Auditorias de respuesta a Emergencias, Seguridad e Integridad Física efectuadas al Centro de Trabajo. | Puebla | Adquisiciones | 4146365 | 2300041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0002 | Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios para el Complejo Petroquímico Independencia | El programa contempla la renovación de vehículos de trabajo y utilitarios que por sus condiciones fisicas presentan fallas mecánicas frecuentes, representan riesgos a la seguridad del personal y con posibilidad de afectar la continuidad de las actividades de áreas de apoyo a las plantas de proceso. | Puebla | Adquisiciones | 0 | 4328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0003 | Adquisicion de equipos de jardineria para el Edificio Sede de Pemex Petroquimica | La Gerencia de Administración y Servicios require contar con equipo suficiente para las actividades de poda, chapoleo y limpieza de las áreas verdes del Edificio Administrativo de Pemex Petroquímica, actualmente esta se llevan a cabo con equipo que ya cumplió su vida útil. | Veracruz | Adquisiciones | 67057 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0004 | Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica | El programa está conformado por las siguientes unidades de inversión: Adquisición de Vehículos Utilitarios para Servicios Generales y Apoyo Administrativo y Adquisición de Vehículo de Trabajo para la Gerencia de Mantenimiento. | Veracruz | Adquisiciones | 64351800 | 64385667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0005 | Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos. | El Programa de Adquisiciones busca sustituir equipo obsoleto y deteriorado de los Laboratorios de Polímeros, Analítico y Experimental del C. P. Morelos, debido a que muchos los equipos datan desde el arranque de las plantas y su refaccionamiento es difícil por tratarse de equipos obsoletos. | Veracruz | Adquisiciones | 7572000 | 9424641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0006 | Adquisición de Equipo de Laboratorio III para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos. | Contar con equipos nuevos de tecnologia reciente, en el Laboratio para realizar los programas y demanda actual de análisis de corrientes intermedias de los procesos de las plantas, cumplir con la normatividad ambiental aplicable, continuidad de la proucción | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0007 | Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Cuenta con equipos para inspección Técnica, verificación de integridad mecánica, dimensionar defectos en tubería e inspección de daños y a emergencias; tener la confiabilidad del depto de Seg. Ind. para mantener operación óptima y dentro de los límites de desempeño establecidos por el C.T. | Veracruz | Adquisiciones | 4400000 | 7908648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0008 | Adquisición de Equipos Autónomos para Fortalecimiento a Brigadas | Adquirir equipos de respiración de aire autónomo para el suministro en espacios confinados de difícil acceso y emergencias en caso de incendio en el Edificio Sede de PPQ y apego a NOM-STPS-002-2010, Condiciones de Seguridad, Prevención, Protección y Combate de Incendios en los Centros de Trabajo | Veracruz | Adquisiciones | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0009 | Adquisicion de Equipos de Inspección para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos | Dotar a las áreas de la Superintendencia de CSIPA, con equipos de tecnología actual para dar cumplimiento a los programas de inspección y seguridad del CP. Pajaritos | Veracruz | Adquisiciones | 400000 | 4577728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0010 | Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P.Pajaritos | La Superintendencia de Mantenimiento requiere renovar el parque de grúas y unidades vehiculares del taller de transportes, patio y maniobras, contar con unidades suficientes y tecnología actual para los trabajos de mantenimiento y reparación de las plantas de proceso y servicios auxiliares. | Veracruz | Adquisiciones | 10759000 | 15470160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0011 | Sostenimiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguaroundi | Ampliación de la infraestructura de sanitarios y construcción de áreas e instalaciones de servicio del parque ecológico Jaguaroundi | Veracruz | Infraestructura social | 854000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0012 | Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica | Aquisicion de equipo moderno para cumplir con programas de mantenimiento con calidad y eficiencia | Veracruz | Adquisiciones | 2242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0013 | Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos | El programa de adquisiciones contempla la sustitución de vehiculos de trabajo y utilitarios que han concluido su periodo de vida útil y de vehiculos adicionales para cubrir el incremento en los servicios de mantenimiento a equipos e infraestructura de las plantas proceso y servicios auxiliares. | Veracruz | Adquisiciones | 6350000 | 20387653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0014 | Proyecto J Rehabilitación de la Caldera CB-12 en el Complejo Petroquímico Pajaritos | Sostener la capacidad instalada de generación de vapor a través de la reparación general de la caldera CB-12, para asegurar la continuidad operativa de las Plantas de Proceso y con ello procurar evitar pérdidas e incumplimiento de los programas de producción de este Centro de Trabajo. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 47503982 | 41880362 | 47503982 | 47503982 | 100 | 89.56
'1218T4O0015 | Rehabilitación de Acueducto Cangrejera-Pajaritos | Desarrollo de Ingeniería, procura y rehabilitación de un tramo de aproximadamente 9 kilómetros de tubería de acero al carbón del acueducto CP. Cangrejera-CP. Pajaritos. | Veracruz | Mantenimiento | 5889497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0016 | Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad | Rehabilitación de Equipo dinámico e instrumentos,Modernización del sistema digital de monitoreo y control y el sistema instrumentado de seguridad de la planta de polietileno de baja densidad,Adquisición de equipo completo,Rehabilitación de Equipo Estático y Dinámico de la planta PBD. | Veracruz | Mantenimiento | 42755411 | 172052319 | 124317 | 4792270 | 6942482 | 4.0351 | 1.89
'1218T4O0017 | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxigeno del Complejo Petroquimico Morelos | Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta de Oxígeno del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta de Oxígeno y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales. | Veracruz | Mantenimiento | 15527500 | 16903121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0018 | Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos | Rehabilitación de las ptas. Trat. de Efluentes, Quemadores y Acueducto de Aguas Residuales y El Área de Movimiento de Productos:para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes | Veracruz | Mantenimiento | 1207966 | 24561317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0019 | Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el IPC para la Optimización de 8 áreas de las TREEP I/II del C.P. Pajaritos, para solventar hallazgos de instalación y normativos de las instalaciones, además de optimizar su desempeño en la logística del Etileno de la región. | Veracruz | Infraestructura económica | 50000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0020 | Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos | Adquisición de equipos y herramientas para sustituir los existentes o completar con los que no se cuenta, en las diferentes áreas de la Subgerencia de Mantenimiento, para con esto coadyuvar a la continuidad operativa de las Plantas y la seguridad de las personas que trabajan en esta área. | Veracruz | Adquisiciones | 23155318 | 12818825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0021 | Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ. | El proyecto comprende la construcción y equipamiento de 5 talleres de Mantenimiento y la rehabilitación del edificio administrativo existente, en terrenos conocidos como Ex-sector 8, frente a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex Petroquímica. | Veracruz | Otros proyectos | 0 | 237257824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0022 | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. Considera 1 unidad de inversión y sus componentes. Lo anterior para restablecer su capacidad de producción | Veracruz | Mantenimiento | 3792000 | 56675583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0023 | Adquisición de Equipo para el departamente de mantenimiento civil | Adquisiciones de equipo para Mantenimiento Civil de la infraestructura necesaria para relizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo diarios a las áreas operativas. | Veracruz | Adquisiciones | 930000 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0024 | Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia | Adquisición de equipos y herramientas modernos para las diferentes áreas de mantto., con la finalidad de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa | Puebla | Adquisiciones | 3375529 | 17238784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0025 | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Acrilonitrilo en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial | Veracruz | Mantenimiento | 30763593 | 14250994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0026 | Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de Vapor y E. Eléctrica y para el Pretratamiento y Tratamiento de agua | Veracruz | Mantenimiento | 1396621 | 90624923 | 0 | 0 | 5038220 | 5.5594 | 0.35
'1218T4O0027 | Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia | Adquisición de equipos modernos para las áreas de Ptas. de proceos, movimiento de producto, laboratorio y áreas de apoyo, con el fin de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa. | Puebla | Adquisiciones | 0 | 2807398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0028 | Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro | Arrendamiento Financiero con opción a compra de un Buque gasero para transporte de amoniaco de reciente construcción con asistencia de Testigo Social. | Veracruz | Otros proyectos | 6000000 | 6016715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1318T4O0001 | Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo | Realizar las actividades necesarias para la procura y rehabilitación de la planta de Amoniaco e instalaciones asociadas de la Unidad Petroquímica Camargo, garantizando condiciones de operación segura y confiable con la finalidad de contribuir al abastecimiento del mercado regional de Amoniaco. | Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 261913632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TQA0001 | Programa de inversión de adquisiciones para proyectos de las Direcciones de exploracion y Explotacion, instrumentos tecnicos, equipo electronico y equipo de reposicion para brigadas. | Adquisiciones a realizar de este programa de inversion durante el ejercicio fiscal 2013, corresponden basicamente a equipo tecnico electronico, equipo de reposicion, que se utilizara en las Direcciones de Exploracion y Explotacion. | Varios | Adquisiciones | 261913632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.11
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 21049113 | 12349174 | 6396321 | 6396321 | 6396321 | 51.7955
'1218TXS0001 | Programas de adquisiciones de mobiliario y equipo para la Torre Titano | Correspondiente a la adquisición de mobiliario (escritorios, sillas, mesas para salas de juntas, rotafolios, pizarrones, archiveros, infraestructura de telecomunicaciones (voz y datos), equipo de videoconferencia, control de accesos y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). | Distrito Federal | Adquisiciones | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TXS0002 | Programa de Adquisiciones de Mobiliario para la Torre D Piso 7 | Atender las necesidades de mobiliario para la Torre D-piso 7, en Plaza Polanco, para las 39 personas, lo que traerá una mejora en las condiciones de trabajo, que de cumplimiento con lo que establece, la Tabla de superficies máximas a ocupar, generando un beneficio económico y cualitativo. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218TXS0003 | Programa de Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicacion, necesarios para prestar a Pemex los servicios de telefonía, red de datos, proyectores, multifuncionales, equipos de cómputo y periféricos. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 12349174 | 6396321 | 6396321 | 6396321 | 51.7955 | 83.7
'1218TXS0004 | Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Torre 3, Cd. Carmen, Campeche. | Atender la necesidad de Mobiliario y Equipo de la Gerencia de Servicios a Proyectos Regiones Marinas de Pemex Exploración y Producción, en los espacios de trabajo, el mobiliario para 522 trabajadores de la Torre 3, Cd. Carmen, Campeche. | Campeche | Adquisiciones | 7934832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1218TXS0005 | Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina para la Entidad | En los últimos años se ha incrementado el personal de esta Entidad en donde el espacio físico, el mobiliario resultan insuficientes. Como parte de la solución a esta problematica se adecuaron oficinas en un Inmueble y por tanto la necesidad de adquirir el mobiliario para las oficinas. | Distrito Federal | Adquisiciones | 571281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0I Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 10407018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0I0003 | Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para Col. Cd. Madero, Col. Tula y Col. Cadereyta. | El mobiliario se encuentra en mal estado, debido a su desgaste natural y por la elevada corrosión, por la cercanía con las Refinerías, así mismo por su antigüedad de 12 años y su vida útil ha finalizado, por lo que se requiere adquisición de mobiliario, calentadores, aire acondicionado. | Varios | Adquisiciones | 1888884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0I0004 | Programa de Adquisiciones de Casetas Móviles en Tula, Hidalgo. | Adquisición de casetas móviles para residencia de obra y ejecución de proyecto de la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo para personal del Centro de Operación. | Hidalgo | Adquisiciones | 4101567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T0I0005 | Programa de Adquisición de Casetas Móviles para el Centro de Operación Martima (COM) en Rosarito, Baja California. | Adquisición de casetas móviles para personal del Centro de Operación Martima (COM) en Rosarito, Baja California | Baja California | Adquisiciones | 4416567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 6827400 | 7327410 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T5K0001 | Programa Anual de Adquisiciones | Adquisición de equipo de administración y mobiliario, tales como equipo integral de aire acondicionado, sillas, anaqueles metálicos, archiveros, entre otros | Distrito Federal | Adquisiciones | 6827400 | 7327410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 20 Desarrollo Social, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 22381218 | 22381218 | 1656940 | 2032338 | 2467305 | 11.024
'02204120009 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51 | INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2 | Distrito Federal | Inmuebles | 8400000 | 8400000 | 1656940 | 2032338 | 2467305 | 29.3727 | 18.58
'10204110002 | Adquisición de Mobiliario y Equipo | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo | Distrito Federal | Adquisiciones | 10681218 | 10681218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
'11204110001 | Adquisición de vehiculos y equipo de transporte terrestre | Adquisición de vehiculos | Distrito Federal | Adquisiciones | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
TOTAL |  |  |  |  | 74544499 | 74815775 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220G000001 | Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | Continuar con el equipamiento de los CAR y el fortalecimiento de las UAR para facilitar las labores del personal. Asimismo, sustituir y modernizar los eq. fotográfico y de videograbación, utilizados en el registro, el archivo audiovisual y fotográfico de las act. de los Prog. Oportunidades y PAL. | Varios | Adquisiciones | 3677112 | 3713885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220G000002 | Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte. | Fortalecer la infraestructura vehicular de los Centro de Atención y Registro CAR y las Unidades de Atención Regional UAR. | Varios | Adquisiciones | 24663001 | 24663001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220G000003 | Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Otros. | Continuar con el equipamiento de los CAR y el fortalecimiento de las UAR para facilitar las labores,dotar a las áreas archivo de Padrón.Los eq. de aire acondicionado serán sustituidos por sist.de enfriamiento que permitan la eficiencia de energía,los eq.de nobreak para disminuir la pérdida de datos. | Varios | Adquisiciones | 40999386 | 41233889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220G000004 | Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas. | Sustituir equipos con nueva tecnología de alta eficiencia que garantice el servicio de traslado del personal entre los niveles del inmueble, así como herramientas de apoyo. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5205000 | 5205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VQZ0001 | Adquisicion de Bienes Muebles y Equipo de Administracion; Maquinaria y Equipo Electrico; Equipo de Comunicacion y Vehiculos. | Circuito de Sistema de Vigilancia, Equipo de Aire Acondicionado, Gabinete para Extintores, Gabinete para equipo de Bombero, Transformador electrico de 150 KVAS, Telefono celular, Automovil de 4 cilindros y Camioneta SUV de 4 cilindros. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VSS Diconsa, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 174000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VSS0005 | Equipo diverso para almacén | Adquisición de equipo para los Almacenes Centrales y Rurales de Diconsa, SA de CV. favoreciendo la eficiencia y seguridad de la operación en el manejo de mercancías. Generando también, un ahorro en los gastos de mantenimiento y maniobra que actualmente se tienen. | Varios | Adquisiciones | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VSS0006 | Modernización de Tiendas | Adquisición de Mostradores Lineales y Estantes de 5 Entrepaños para tiendas. | Varios | Adquisiciones | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VSS0007 | Paneles Solares | Se ha estimado la inversión en Sistemas de Generación de Energía Fotovoltaica a través de Paneles Solares para Almacenes Rurales. | Varios | Adquisiciones | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VSS0008 | Adquisición de montacargas para almacenes | Se ha estimado la adquisición de montacargas de combustión interna hombre sentado. | Varios | Adquisiciones | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VSS0009 | Equipo de seguridad para almacenes | Adquisición de Circuitos Cerrados de Televisión, Cajas Fuertes y Máquinas Contadoras de billetes para mejorar la seguridad de los almacenes. | Varios | Adquisiciones | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1320VSS0001 | Rehabilitación y Equipamiento de comedor y tienda para empleados en Oficinas Centrales de Diconsa | Rehabilitacion del comedor con una superficie total 416.21 m2 de los cuales el 50 porciento constituye el area de estacionamiento en planta alta y el otro 50 porciento el comedor y cocina. Y rehabilitacion conjunta de tienda existente aumentando su área a un total de 198.20 m2. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VST Liconsa, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 201220545 | 228302268 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VST0001 | Adquisición de Equipo de Administración | Adquirir diverso equipo para labores administrativas | Varios | Adquisiciones | 9843478 | 5493170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24
'1220VST0002 | Adquisición de Bienes Informáticos 2013 | Adquisición de diversos equipos para mantener la infraestructura de computo de la Entidad. | Varios | Adquisiciones | 18562450 | 18562450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VST0003 | Adquisición de Equipo de Transporte 2013 | Adquisición de 124 vehículos de diversas caracteristicas | Varios | Adquisiciones | 42418428 | 30541204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VST0004 | Equipamiento de Centros de Acopio 2013 | Adquisición de diverso equipo para atender la recepción de leche fresca nacional en centros de acopio | Varios | Adquisiciones | 8812162 | 8713390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
'1220VST0005 | Actualizacion de Tecnología en Plantas Industriales 2013 | Aquisición de maquinaria y equipo industrial de nueva tecnología para acualizar algunos procesos de produción en 4 plantas productivas. | Varios | Adquisiciones | 53830000 | 53830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VST0006 | Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2013 | Mantener en buenas condiciones las instalaciones de la Entidad, mediante la realizacón de obras públicas. | Varios | Mantenimiento | 0 | 41091527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1220VST0007 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2013 | Adquirir diversa maquinaria y equipo industrial para las plantas productivas de la Entidad. | Varios | Adquisiciones | 67754027 | 67750527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
'1220VST0008 | Mantenimiento Mayor a Instalaciones de Centros de Acopio 2013 | Realizar 23 obras públicas en 16 centros de acopio, de leche fresca nacional, 14 en el estado de Jalisco y 2 en Aguascalientes, para mantenimiento de las instalaciones. | Varios | Mantenimiento | 0 | 2320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 3860925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1221W3J0001 | Modernización de la infraestructura operativa del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 2013, mediante la adquisición de bienes y equipo para oficinas centrales y oficinas del exterior. | El Programa consiste en la renovación del mobiliario y equipo en oficinas centrales y del exterior, sustitución de vehículos, y del equipo de bombeo, subestación eléctrica; remplazo del equipo de comunicación y la adquisición de un elevador hidráulico para dar acceso a personas discapacitadas. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 3860925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL |  |  |  |  | 1644470073 | 500799155 | 122954113 | 128970724 | 188932862 | 37.7263
'0321W3N0127 | Programas de obras del Cip Huatulco | Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. | Oaxaca | Otros proyectos | 100028443 | 3664142 | 3620459 | 4331134 | 5659321 | 154.4515 | 97.96
'0321W3N0149 | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero | Bienes inmuebles por arrendamiento financiero | Distrito Federal | Inmuebles | 8475689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
'0321W3N0157 | Programa de obras y servicios del CIP Nayarit. | Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit. | Nayarit | Otros proyectos | 845320159 | 0 | 430181 | 649176 | 935202 | 0 | 37.69
'0821W3N0007 | Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur | Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea. | Baja California Sur | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 40190461 | 0 | 0 | 131790 | 0.32791 | 31.3
'0821W3N0008 | Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur | Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo | Baja California Sur | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
'0821W3N0028 | Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico | Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros | Sinaloa | Infraestructura económica | 275198854 | 184019790 | 31576351 | 32404123 | 67548335 | 36.7071 | 2.2
'0921W3N0022 | Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto. | En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, porla construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 64857334 | 8704762 | 5511241 | 5694953 | 5928385 | 68.1051 | 64
'1021W3N0014 | Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulcán | Sustituir 5 kilómetros de carpeta asfáltica en el Boulevard kukulcán, garantizando la funcionalidad de la avenida que es de gran importancia para la operación de la zona turística | Quintana Roo | Infraestructura económica | 12943812 | 0 | 38905 | 92498 | 700316 | 0 | 1
'1121W3N0005 | Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística. | Se contempla la programación de adquisiciones para 2012 de bienes muebles destinados al equipamiento y buen funcionamiento de los Hoteles Desert Inn, Ex Convento de Santa Catarina de Siena, Paradero de Autobuses, RV Park and Camping Ixtapa y Parque Eco-arqueológico Copalita | Varios | Adquisiciones | 9412782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3N0007 | Programa de Adquisiciones para los Campos de Golf 2012. | Programación de adquisiciones prioritarias para equipar los Campos de Golf Palma Real, Tangolunda y Litibú con activos especializados que favorezcan su desempeño en condiciones adecuadas de operación. | Varios | Adquisiciones | 14733000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3N0008 | Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012. | Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación de sistema de riego, acondicionamiento de instalaciones eléctricas generales, mejoramiento de la casa club, alberca, palapa, rehabilitación de edificio de mantenimiento, comedor, vestidor en el Campo de Golf Ixtapa. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3N0009 | Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012 | Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación edificio, sistema de riego y camino de acceso a casa club, iluminación de área de prácticas en el Campo de Golf Huatulco, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión. | Oaxaca | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3N0010 | Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Litibú 2012. | Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Construcción de Casa Club, almacén de carritos de golf, rehabilitación del cart path y caseta de práctica en el Campo de Golf Litibú, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión. | Nayarit | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1221W3N0001 | Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe. | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Caribe, que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | Quintana Roo | Mantenimiento | 78073560 | 78073560 | 24224812 | 26704174 | 36692065 | 46.9968 | 41.58
'1221W3N0002 | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | Varios | Mantenimiento | 116086856 | 116086856 | 36927566 | 36927566 | 44971916 | 38.7399 | 41.58
'1221W3N0003 | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs de Los Cabos y Loreto; cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | Baja California Sur | Mantenimiento | 59339584 | 59339584 | 20624598 | 22167100 | 26359152 | 44.4209 | 49.8
'1221W3N0005 | Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos 2013 | Adquisición de bienes con los que se cubrirán las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales para el óptimo desarrollo de las actividades de los funcionarios, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales. | Varios | Adquisiciones | 0 | 20000 | 0 | 0 | 6380 | 31.9 | 31.9
SECTOR: 27 Función Pública, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 78298 | 0 | 0 | 0 | 0
'12271160001 | Adquisición de Equipo Fotográfico | Aprovisionamiento de 1 cámara fotográfica profesional de 24.5 megapixeles, 1 lente zoom con apertura, 1 lente zoom telefoto con distancia focal 80-200 mm. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 78298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 31 Tribunales Agrarios, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 68083669 | 68083669 | 0 | 17939 | 1131124 | 1.6614
'12312000001 | Equipo Topográfico | Adquisicion de Equipo Topográfico | Varios | Adquisiciones | 12948740 | 12948740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12312000002 | Equipamiento para el Fortalecimiento de los programas de Intinerancia y Brigadas de Ejecucion. | Equipamiento para el Fortalecimiento de los programas de Intinerancia y Brigadas de Ejecucion. | Varios | Adquisiciones | 23760000 | 23760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12312000004 | Sistema contra incendios en los archivos de los Tribunales Agrarios | Sistema contra incendios en los archivos | Varios | Adquisiciones | 15834001 | 15834001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12312000005 | Equipos de seguridad | Adquisición de equipos de seguridad | Varios | Adquisiciones | 10201800 | 10201800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12312000006 | Equipamiento Tribunales Agrarios | El presente programa de adquisiciones se relaciona con la sustitución de bienes. | Varios | Adquisiciones | 5339128 | 5339128 | 0 | 17939 | 1131124 | 21.1856 | 60
SECTOR: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 57606644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'06321100002 | Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881. | Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal. | Distrito Federal | Inmuebles | 57606644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Policía Federal
TOTAL |  |  |  |  | 614000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL. | CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP. | Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 379000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Adquisición de vehículos Auto Patrulla y de apoyo operativo 2013. | Con el presente proyecto se pretenden adquirir vehículos auto patrulla y de apoyo operativo con tecnología de última generación y condiciones aptas para la realización de las tareas encomendadas a las áreas operativas de la Institución. | Varios | Adquisiciones | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el Conjunto CONAFRUT | La construcción de un inmueble con 27,252 m2. y un cuartel con 35,617 m2. que albergará a 1108 elementos de la Policía Federal. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Prevención y Readaptación Social
TOTAL |  |  |  |  | 526000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. | Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos | Tabasco | Infraestructura gubernamental | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla. | Adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario. | Veracruz | Infraestructura gubernamental | 138000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | REMODELACION, ADECUACION, AMPLIACION, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 5 ORIENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ. | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA EN 93,820 m2 E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE RECLUSIÓN EN 3,552 ESPACIOS TOTALES; 2,400 INTERNOS DE MÍNIMA; 512 INTERNOS DE MEDIANA; 384 INTERNOS DE MÁXIMA Y 256 PARA SÚPER MÁXIMA SEGURIDAD. | Veracruz | Infraestructura gubernamental | 346000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 5785193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12371090001 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2013. | Programa anual de adquisiciones de bienes muebles de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 2013, el monto de la inversión será de 5,785,193.- pesos para ejecutarse en el mes de agosto de 2013. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5785193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
TOTAL |  |  |  |  | 19200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12389ZU0003 | Fortalecimiento del Area de Sistemas Mecánicos y Equipo para la Industria Petrolera | Este proyecto tiene contemplado la adquisición que permita el desarrollo de las áreas de sistemas mecánicos y equipo para la industria petroléra, que nos permitan detectar fallas en los ductos petroleros submarinos a grandes profundidades. | Queretaro | Adquisiciones | 19200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
TOTAL |  |  |  |  | 59396625 | 59396625 | 3431905 | 15422749 | 30671686 | 51.6388
'11389ZW0001 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biomédico | Construcción de edificio que albergara laboratorios para investigaciones biomédicas, así como su acondicionamiento y equipamiento. | Baja California | Infraestructura social | 23100000 | 23100000 | 22459 | 11516615 | 16087886 | 69.6445 | 87.04
'11389ZW0002 | Sistema de Seguridad Integral del Campus - CICESE | Sistema integral de seguridad que consiste en la construcción de una barda perimetral, equipo de vigilancia y dispositivos electrónicos de control de acceso al Campus del CICESE. | Baja California | Infraestructura social | 20000000 | 20000000 | 3383219 | 3869520 | 14357340 | 71.7867 | 66.44
'12389ZW0002 | Programa de Adquisiciones 2013 | Programa para la adquisición de bienes muebles 2013 | Baja California | Adquisiciones | 16296625 | 16296625 | 26227 | 36614 | 226460 | 1.3896 | 0.14
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
TOTAL |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
'123890X0001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL, DE COMUNICACIÓN E INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2013 | Se pretenden adquirir 153 nuevos bienes: 4 corresponden a bienes informáticos, 127 equipo de administración, 4 equipos audiovisuales, 3 correspondientes a cámaras fotográficas y de video, 1 equipo industrial y 1 equipo de comunicación, 12 equipos eléctricos y una máquina herramienta. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica
TOTAL |  |  |  |  | 33260787 | 33260787 | 0 | 9506485 | 9506485 | 28.5817
'123891U0002 | Fortalecimiento de la red de datos y servidores de INAOE 2013, R.F. | Adquirir equipo de ruteador, switch y dispositivos ópticos con capacidad de transmitir datos a velocidades de 10 Giga bits por segundo usando tipos de fibras muy especiales para altas velocidades. | Puebla | Adquisiciones | 1760787 | 1760787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123891U0003 | Adquisición de Subpaneles para el Gran Telescopio Milimétrico en 2013. | Adquisición de 192 subpaneles para crecer el diámetro de la superficie reflectora de los actuales 32 metros a la meta de 50 metros. | Puebla | Adquisiciones | 31500000 | 31500000 | 0 | 9506485 | 9506485 | 30.1793 | 7
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 14502309 | 42002309 | 0 | 3271716 | 3500752 | 8.3347
'113890C0001 | Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey. | Creación de una Unidad del CIMAT dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León, dedicado a la investigación, el desarrollo y la aplicación de las matemáticas, la probabilidad y estadística, y las ciencias de la computación. | Nuevo Leon | Infraestructura social | 14502309 | 14502309 | 0 | 3271716 | 3500752 | 24.1393 | 23.77
'133890C0001 | Equipamiento de Aulas y Laboratorios del Nuevo Edificio de Posgrado y Vinculación del CIMAT en Guanajuato | Equipamiento y arranque de laboratorio de matemáticas aplicadas en tres vertientes: cómputo de alta capacidad-sistemas industriales-y robótica autónoma; modernizar infraestructura institucional de tics para el trabajo en condiciones de sinergia, compatibilidad, y esquemas de alta disponibilidad. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
TOTAL |  |  |  |  | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123890E0003 | Laboratorio de Bionanotecnología | Este proyecto tiene como objetivo el análisis de las estructuras de biomateriales. CIMAV con este equipo de punta, iniciará la puesta en marcha de un laboratorio para el estudio de bionanomateriales. | Chihuahua | Adquisiciones | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
TOTAL |  |  |  |  | 76359000 | 0 | 12512031 | 15554226 | 15554226 | 0
'123890G0001 | Fortalecimiento de la infraestructura física e incrementos de las capacidades del CIATEC, A.C | Equipamiento de las áreas sustantivas | Guanajuato | Adquisiciones | 34200000 | 0 | 3564837 | 6393524 | 6393524 | 0 | 19
'123890G0002 | Unidad de Antropometría, Ingeniería Ambiental y Servicios Tecnológicos | Construción de 5252 metros cuadrados en los cuales se instalará la unidad de Antropometría, Ingeniería Ambiental y Servicios Tecnológicos | Guanajuato | Infraestructura social | 34159000 | 0 | 8947194 | 9160702 | 9160702 | 0 | 27
'123890G0003 | Fortalecimiento de la infraestructura física del CIATEC, A.C | Obra integral en áréas sustantivas, laboratorios, áreas de investigación, de servicios tecnológicos, de desarrollo de talento y de transferencia tecnológica. | Guanajuato | Infraestructura social | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'133890G0001 | Desarrollo de nuevas capacidades para atender a la Industria Automotríz | Construcción de cámara de ciclos térmicos y su equipamiento | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 2370290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123890I0002 | Adquisición de equipo de informática para la investigación en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. | Equipos de cómputo para el desarrollo de investigaciones científicas y desarrollo tecnológico en las diferentes áreas de investigación del CIATEJ. | Jalisco | Adquisiciones | 2370290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 38727000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'113890M0001 | Construcción del Edificio de Apoyo a las Actividades Sustantivas | Construcción de un edificio de 4 niveles de 801.05m2 en la zona norte del CIDE Santa Fe, esto a fin de incorporar las áreas que realizan actividades de apoyo sustantivo beneficiando a las divisiones académicas para el logro de los objetivos y metas institucionales. | Distrito Federal | Infraestructura social | 29727000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123890M0001 | Adquisición del Mobiliario y Equipo del Edificio de Apoyo a las Actividades Sustantivas del CIDE | Para el Edificio de apoyo a las actividades sustantivas sera necesario contar escritorios, sillones, sillas, mesas, credenzas, libreros, archiveros, mesas de juntas etc. cubriendo las áreas de la Dirección de Extensión, Evaluación Académica y Publicaciones y sus almacenes. | Distrito Federal | Adquisiciones | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
TOTAL |  |  |  |  | 56736508 | 71736508 | 14828038 | 15435233 | 17513073 | 24.4131
'113890O0002 | Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Demolición y reconstrucción del edificio K1, compuesto por oficinas directivas, operativas y de apoyo. | Baja California Sur | Infraestructura social | 50000000 | 50000000 | 14819435 | 15058046 | 16566129 | 33.1323 | 15
'113890O0003 | Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel Lluch Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Demolición y reconstrucción del edificio K2, compuesto por la biblioteca Daniel LLuch Belda. | Baja California Sur | Infraestructura social | 419753 | 419753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'113890O0004 | Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Demolición y reconstrucción del edificio N, compuesto por laboratorios especializados para la investigación científica. | Baja California Sur | Infraestructura social | 443588 | 443588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'123890O0002 | Programa de adquisiciones para el equipamiento de los laboratorios de los programas de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 2013 | La ejecución del presente proyecto se llevara a cabo para la sustitución y/o adquisición de nuevos equipos para los laboratorios de los distintos programas de investigación del Centro, con la finalidad de apoyar las actividades sustantivas de dichos programas. | Varios | Adquisiciones | 5873167 | 5873167 | 8603 | 377187 | 946944 | 16.1232 | 16.27
'133890O0001 | Construcción de la segunda etapa de los laboratorios de mejoramiento acuicola, y de sanidad e inocuidad acuicola y pesquera de la Unidad Nayarit CIBNOR. | Proyecto para mejorar activos fijos de la unidad, con lo cual el personal científico y técnico podrá desarrollar sus habilidades y capacidades y también fortalecer los programas de posgrado tanto de la Universidad Autónoma de Nayarit como el del CIBNOR. | Nayarit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90S Centro de Investigaciones en Optica, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 12000000 | 6558631 | 998947 | 1044986 | 1828414 | 27.878
'123890S0001 | Programa de Adquisiciones de Equipo 2013 | Adquirir el equipo especializado que se relaciona en el anexo, para dar respuesta a las demandas de soluciones a problemas tecnológicos de los sectores sociales, académicos y empresariales. | Guanajuato | Adquisiciones | 2000000 | 2000000 | 203498 | 203498 | 303978 | 15.1989 | 15.23
'123890S0002 | Programa de Equipamiento de Areas Sustantivas 2013 | Adquirir equipo especializado con los últimos avances tecnológicos, para continuar con el desarrollo de nuevos conocimientos en el área de la óptica. Este equipo será financiado con los Fondos Mixtos o Sectoriales del CONACYT o CONCYTEG | Guanajuato | Adquisiciones | 10000000 | 4558631 | 795449 | 841488 | 1524436 | 33.4407 | 33.44
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
TOTAL |  |  |  |  | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123890Y0003 | Remodelación y equipamiento de auditorio para el desarrollo de proyectos de ingenieria empleando un sistema de realidad virtual. | Realizar las adecuaciones necesarias a las instalaciones existentes y adquisicioón del equipo para el desarrollo de proyectos de ingenieria empleando un sistema de realidad virtual | Hidalgo | Infraestructura social | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 142812530 | 97529952 | 5396600 | 5902500 | 7031900 | 7.21
'093891A0004 | Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos | Adquisición de Terreno, Construcción y Equipamiento de las Instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab. | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
'123891A0001 | Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur | Los servicios tecnológicos ofertados en las áreas de Ingeniería de proyectos, ambiental, integridad mecánica y de confiabilidad, requieren de equipos con tecnologías de última generación e infraestructura que permitan desarrollar y ejecutar proyectos acorde a los requerimientos del cliente. | Varios | Adquisiciones | 15660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123891A0002 | Programa de Fortalecimiento de la infraestructura del posgrado | El proyecto consiste en la modernizacion de espacios para laboratorios y aulas que permita la formacion de recursos humanos altamente especializados, asi mismo atender los proyectos tecnologicos . | Coahuila De Zaragoza | Mantenimiento | 11054800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123891A0003 | Programa de readecuación de los laboratorios adscritos a la Direccion de Ingeniería de Materiales y Manufactura | Mantenimiento del Edificio H remplazo de mesas tarjas campanas y sistema extracción de laboratorios cambio sistema de drenaje cambio de piso de los dos plantas y sótano mantenimiento del techo, cambio de plafón sótano y las dos plantas remodelación y redistribución de oficinas y aire acondicionado. | Coahuila De Zaragoza | Mantenimiento | 10436578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123891A0004 | Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Direccion de Ingeniería de Materiales y Manufactura | El proyecto consiste en la adquisición de infraestructura para restituir, consolidar e integrar nuevas capacidades operativas y adquirir equipos para desarrollar nuevos servicios tecnológicos como mecánica de fractura, evaluación de inhibidores y corrosión interna de ductos. | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 29824992 | 29824992 | 2078100 | 2078100 | 2078100 | 6.9676 | 5
'123891A0005 | Programa de fortalecimiento tecnológico DIRCN | El proyecto consiste en la adquisición de equipos industriales, electrónicos, bienes muebles e inmuebles lo cual permitiría desarrollar las actividades de la DICN-COMIMSA con recursos propios, brindando servicios tecnológicos de punta con eficiencia, oportunidad y calidad. | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 29999920 | 29999920 | 11300 | 23000 | 139170 | 0.4639 | 0.6
'123891A0006 | Adquisicion de vehiculos, mobiliarios, sistemas informaticos, sistemas para ejecución de proyectos de desarrollo y asimilación de tecnología | El proyecto consiste en un paquete de adquisición de bienes y equipos Informaticos y Administrativos de COMIMSA para tener un mejor desempeño y atender cualquier situación de manera oportuna, eficiente y segura. | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 11450360 | 11450360 | 16500 | 16500 | 16500 | 0.1441 | 0.2
'123891A0007 | Programa de Fortalecimiento al Posgrado | Programa de adquisición de bienes y equipos que permitirá al personal del posgrado y COMIMSA tener un mejor desempeño y consolidar la infraestructura de Transferencia de Tecnología para satisface los requerimientos de seguridad, calidad, eficiencia y servicio a clientes | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 21254680 | 21254680 | 3290700 | 3784900 | 4798130 | 22.5745 | 22.6
'123891A0008 | Programa de mantenimiento y remodelación de bodegas del archivo de finanzas, edificio B y banquetas exteriores de la entidad. | El proyecto consiste en un Mantenimiento, remodelación, para las areas Administrativas de COMIMSA que permitirá el fortalecimiento de la Mejora Regulatoria, reducción de costos de mantenimiento y la ampliación de servicios externos, lo que traducirá en mayores ingresos propios. un mejor desempeño. | Coahuila De Zaragoza | Mantenimiento | 13131200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91K El Colegio de San Luis, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 2500000 | 25300000 | 1518921 | 1643989 | 2021502 | 7.9901
'113891K0001 | Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos | Conclusión de la construcción de la Unidad de Posgrado | San Luis Potosi | Infraestructura social | 2500000 | 2500000 | 1518921 | 1643989 | 2021502 | 80.8601 | 69.16
'133891K0001 | Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga | Ampliación de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, de El Colegio de San Luis, costo total estimado de 21.9 millones de pesos, obra que se ubicará en la zona Norte del predio, con una superficie total de construcción aproximado de 1,410.6 m2; la construcción incorpora de 2 niveles. | San Luis Potosi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 22800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91Q Instituto de Ecología, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 4250000 | 104250000 | 893714 | 1988991 | 2135690 | 2.0486
'113891Q0006 | Ampliación y Modernización de la infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, A.C. (Campus III) | Construir el Campus III que albergará el Clúster Científico y Tecnológico BioMim, con espacio para Colecciones, Museo de historia natural, Laboratorios de Biología molecular, Ecología Química y Fitosanidad, de Auditorio, aulas para Posgrado, entre otros, además equipamiento de laboratorio | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.96
'123891Q0001 | Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación | Adquirir 84 equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimiento, diagnóstico, observación, monitoreo, conservación y restauración de ecosistemas críticos a nivel laboratorio y campo, entre otros. | Veracruz | Adquisiciones | 3650000 | 3650000 | 893714 | 1988991 | 2135690 | 58.5121 | 58.51
'123891Q0002 | Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimi) | Mantener los laboratorios del Desierto de Mapimi, para facilitar la investigación | Durango | Mantenimiento | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 37418999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123891W0002 | Construcción de la Segunda Etapa del Edificio de Investigación Delta, que alojará al Laboratorio de Recursos Hídricos y Energéticos Sustentables IPICYT, así como a Laboratorios de la División de Geociencias Aplicadas | Etapa de acabados de la construcción de espacios investigación como: Laboratorios, cubículos, áreas para estudiantes y áreas de servicios generales | San Luis Potosi | Infraestructura social | 25199999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'123891W0003 | Programa Anual de Adquisiciones IPICYT 2013 | Programa para la adquisición de equipos, habilitación laboratorio multidicliplinarios en lineas de investigación ambientales, posgrado y areas de apoyo. | San Luis Potosi | Adquisiciones | 12219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL |  |  |  |  | 3342000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0850GYR0030 | Contrucción del inmueble de sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | El proyecto considera una estructura de dos niveles con armaduras y columnas metálicas, apoyadas sobre un cajón de cimentación y pilotes mecanizados, andador metálico para la conducción de la instalación eléctrica apoyado sobre zapatas de concreto reforzado. | Distrito Federal | Infraestructura social | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0001 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León , en el Estado de Guanajuato. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato. | Guanajuato | Infraestructura social | 309385460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0003 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 11167071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0005 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas. | Chiapas | Infraestructura social | 257245428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0007 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán. | Michoacan | Infraestructura social | 354980299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0008 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas. | Tamaulipas | Infraestructura social | 260905966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0010 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Aguascalientes | Infraestructura social | 274800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0012 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Hermosillo, Estado de Sonora. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Hermosillo, Estado de Sonora. | Sonora | Infraestructura social | 232530314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0014 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 146463717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0018 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. | Jalisco | Infraestructura social | 10202099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0022 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco. | Tabasco | Infraestructura social | 2111381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0023 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. | Nuevo Leon | Infraestructura social | 5278452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0025 | Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas. | Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas. | Chiapas | Infraestructura social | 10556903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0003 | Remodelación del Hospital General de Zona No.4 | La Delegación de Nuevo León realizó un reordenamiento de camas, reubicando los servicios de Ginecología y Obstetricia, Cuneros Prematuros y la UCIN a la UMAE No. 23, incrementando la capacidad resolutiva del HGZ No.4 que actualmente, a julio de 2010 atiende a 494,925 derecho usuarios. | Nuevo Leon | Infraestructura social | 983066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0005 | Remodelación del Hospital General de Zona No 98 | El Hospital General de Zona No.98 de Coacalco tiene una antigüedad de 24 años, con 70 camas censables atiende una población zonal de 388, 998 dh, con lo cual alcanza un indicador de 0.38 camas por 1000 dh, lo que es insuficiente. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0009 | Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Ginco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31 | Problemas de la infraestructura médica correspondiente al segundo nivel de atención con que cuenta el IMSS en la actualidad son: la obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, lo que a su vez provoca inadecuados e ineficientes procesos de operación. | Baja California | Infraestructura social | 5346306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0010 | Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, de Tlaxcala | Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional | Tlaxcala | Infraestructura social | 1430347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0011 | Ampliación y Remodelación del HGO No.1 | Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional. | Hidalgo | Infraestructura social | 3060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0013 | Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2 | Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía. | Zacatecas | Infraestructura social | 3183964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0014 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4 | Debido a los efectos de sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, que tuvo una intensidad medida por la escala de Richter en 7.2 grados, la UMF No. 4, ubicada en el Ejido Durango, en el Valle de Mexicali, presentó graves daños en la estructura del edificio | Baja California | Infraestructura social | 6388426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0015 | Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16 | Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales. | Baja California | Infraestructura social | 4346667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1250GYR0001 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES ONCOLOGICO | Fortalecer la capacidad de respuesta en la atención a la salud en las unidades médicas del Instituto conforme a su nivel de servicio, y acorde a las necesidades y expectativas de la población derechohabiente | Distrito Federal | Adquisiciones | 996966953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1250GYR0002 | Conservación, Rehabilitación y Reforzamiento del Área de Urgencias IMSS 2013. | Programa de Mantenimiento 2013 en HGZ | Varios | Mantenimiento | 98337181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1250GYR0003 | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | Colima | Infraestructura social | 274800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL |  |  |  |  | 2987330480 | 2384347509 | 305396870 | 315612433 | 345848386 | 14.5049
'0751GYN0009 | Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila. | Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutiva de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura social | 0 | 4382000 | 3821045 | 3821045 | 4312882 | 98.4227 | 96.33
'0851GYN0004 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver. | Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiencia. | Veracruz | Infraestructura social | 0 | 17402000 | 11047746 | 11047746 | 11047746 | 63.4855 | 98.78
'0851GYN0020 | Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE. | Disponer de un inmueble que permita concentrar diversas áreas y unidades centrales, que realizan el proceso operacional administrativo y de atención de servicios a la derechohabiencia y organismos incorporados, a efecto de fortalecer la infraestructura orgánica y desarrollo funcional. | Distrito Federal | Inmuebles | 0 | 5965800 | 3279318 | 3279318 | 3740363 | 62.6968 | 83.91
'0851GYN0022 | Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver. | Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabiencia. | Veracruz | Infraestructura social | 0 | 28607143 | 0 | 45008 | 90944 | 0.31791 | 19.96
'1151GYN0005 | Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar. | Fortalecer la infraestructura física de primer nivel de atención médica, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales y expectativas de salud en la zona de influencia. | Varios | Infraestructura social | 145400000 | 252013600 | 10914818 | 15073893 | 39912718 | 15.8375 | 34.6
'1151GYN0008 | Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales. | Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. | Varios | Infraestructura social | 634387630 | 242782194 | 4736650 | 4818314 | 5237538 | 2.1573 | 9.05
'1151GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional. | Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud del tercer nivel de atención, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiencia a nivel regional. | Varios | Infraestructura social | 146000000 | 155316200 | 43604 | 1229136 | 2074372 | 1.3356 | 2.84
'1151GYN0010 | Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del segundo nivel de atención en la entidad. | Chiapas | Infraestructura social | 400000000 | 203482322 | 0 | 145580 | 513532 | 0.25237 | 0.06
'1151GYN0011 | Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitales y Clínicas de Especialidades. | Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, mediante la rehabilitación y ampliación de áreas, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. | Varios | Infraestructura social | 137100000 | 137238400 | 0 | 0 | 910268 | 0.66328 | 1.23
'1151GYN0012 | Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud. | Fortalecer la infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabiencia en su lugar de origen. | Varios | Infraestructura social | 221400000 | 11615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34
'1251GYN0002 | Equipamiento médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del ISSSTE. | Dotar de equipo e instrumental médico en las unidades de salud, sustituyendo bienes obsoletos o disfuncionales, por bienes modernos y eficaces, que permita brindar más y mejores servicos médicos acorde a los padecimientos que demanda la derechohabiencia | Varios | Adquisiciones | 1303042850 | 1303042850 | 271553689 | 276152393 | 278008023 | 21.3353 | 14.62
'1351GYN0001 | Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Administrativa. | Conservación y mantenimiento de unidades administrativas del Instituto, a fin de fortalecer la infraestructura de las instalaciones, en aras de sustentar el desarrollo de las actividades y cumplir con los servicios de atención a la derechohabiencia. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0