## AVANCE F Y F PESOS
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Septiembre 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del Proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2012 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2012 | Avance Físico |  |  | 13.0119
[5 empty] | 2013 | [5 empty] | 2013
[5 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 272679.1119 | 84327.4429 | 57728.9653 | 7910.4472 | 92237.89 | 33.8265
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 266701.0677 | 84327.4429 | 56268.5877 | 7910.4472 | 92237.89 | 34.5847
| Inversión Directa |  | 192619.1974 | 78578.7854 | 36914.7603 | 6837.3636 | 85416.149 | 44.3446
| Aprobados en 2002 |  | 15350.904 | 11233.8239 | 2236.0106 | 183.918 | 11417.7419 | 74.3783
62 | CCC Pacífico 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 11187.4823 | 7954.1745 | 2036.3624 | 0 | 7954.1745 | 71.0989 |  | 100 | 0 | 0 | 100
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1213.9883 | 1014.2776 | 199.6482 | 183.918 | 1198.1956 | 98.6991 |  | 100 | 0 | 0 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2949.4334 | 2265.3718 | 0 | 0 | 2265.3718 | 76.807 |  | 81.8 | 0 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 1519.1653 | 913.4354 | 0 | 0 | 913.4354 | 60.1274
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1519.1653 | 913.4354 | 0 | 0 | 913.4354 | 60.1274 |  | 79 | 0 | 0 | 79
| Aprobados en 2004 |  | 1697.1922 | 1221.8124 | 487.7941 | 13.1442 | 1234.9566 | 72.7647
139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 209.1198 | 142.4113 | 0 | 13.1442 | 155.5555 | 74.3858 |  | 68 | 0 | 31.9 | 99.9
140 | SE 914 División Centro Sur 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 405.7685 | 281.3238 | 262.6458 | 0 | 281.3238 | 69.3311 |  | 60 | 40 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1082.3038 | 798.0773 | 225.1483 | 0 | 798.0773 | 73.7388 |  | 48 | 25.1 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 17434.6114 | 14308.1871 | 3042.7563 | 27.9732 | 14336.1603 | 82.2282
146 | CH La Yesca 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 16264.875 | 13561.0022 | 2721.1765 | 0 | 13561.0022 | 83.376 |  | 100 | 0 | 0 | 100
151 | SE 1006 Central Sur 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 290.4442 | 268.347 | 139.4132 | 0 | 268.347 | 92.3919 |  | 92.5 | 7.5 | 7.4 | 99.9
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 879.2922 | 478.8379 | 182.1666 | 27.9732 | 506.8111 | 57.6385 |  | 54.3 | 0 | 0.4 | 54.7
| Aprobados 2006 |  | 24723.9674 | 12943.5197 | 7147.9809 | 775.7003 | 13719.2201 | 55.4896
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 7700.954 | 2602.38 | 2801.2254 | 0 | 2602.38 | 33.793 |  | 70.5 | 14 | 3.8 | 74.3
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II 5_/ | Terminado Totalmente | 780.714 | 437.1998 | 364.3332 | 28.8132 | 466.0131 | 59.6906 |  | 96.4 | 3.6 | 3.6 | 100
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 4_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 850.4578 | 0 | 408.2197 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 394.4818 | 303.1773 | 6.506 | 0 | 303.1773 | 76.8546 |  | 94.4 | 5.6 | 0 | 94.4
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 3694.6615 | 2130.048 | 192.9367 | 150.4517 | 2280.4997 | 61.7242 |  | 50.7 | 16 | 4.2 | 54.9
190 | SE 1120 Noroeste 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 912.4734 | 703.5534 | 328.4904 | 0 | 703.5534 | 77.104 |  | 76.4 | 23.6 | 0 | 76.4
192 | SE 1122 Golfo Norte 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 824.8615 | 593.8735 | 329.9446 | 2.5741 | 596.4476 | 72.3088 |  | 72 | 28 | 6 | 78
194 | SE 1124 Bajío Centro 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 891.3152 | 890.6646 | 366.0858 | 0 | 890.6646 | 99.927 | 0 | 72 | 27.97 | 27.9 | 99.9
195 | SE 1125 Distribución 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1908.7993 | 1899.2688 | 381.7599 | 0 | 1899.2688 | 99.5007 |  | 98.5 | 1.5 | 1.4 | 99.9
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 695.6812 | 285.2208 | 313.0566 | 0 | 285.2208 | 40.9988 |  | 26 | 45 | 33.8 | 59.8
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 971.1931 | 532.1867 | 351.3213 | 77.0664 | 609.2531 | 62.7324 |  | 80.3 | 2.4 | 13.3 | 93.6
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1480.1557 | 424.1879 | 493.1879 | 281.8353 | 706.0233 | 47.6993 |  | 27.7 | 33.32 | 36.3 | 64
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 2089.4119 | 755.9914 | 800.9007 | 234.9596 | 990.951 | 47.4273 |  | 34.9 | 17.3 | 11.6 | 46.5
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1528.8072 | 1385.7674 | 10.0128 | 0 | 1385.7674 | 90.6437 |  | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
| Aprobados en 2007 |  | 32962.543 | 26193.2865 | 4913.6781 | 2034.7547 | 28228.0412 | 85.6367
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1730.4665 | 813.2438 | 1262.2124 | 0 | 813.2438 | 46.9956 |  | 41.5 | 58.5 | 8 | 49.5
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 2758.4838 | 2472.261 | 461.9185 | 0 | 2472.261 | 89.6239 |  | 88.5 | 3 | 10.7 | 99.2
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 446.139 | 446.139 | 0 | 0 | 446.139 | 100 |  | 88.5 | 1 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1520.882 | 714.7437 | 0 | 0 | 714.7437 | 46.9953 |  | 38 | 0 | 0 | 38
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 3136.7973 | 2666.2489 | 1003.7751 | 0 | 2666.2489 | 84.9991 |  | 56 | 32 | 21.91 | 77.91
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 663.5939 | 465.826 | 58.5536 | 9.7799 | 475.6059 | 71.6712 |  | 65.6 | 8.3 | 1.7 | 67.3
216 | RM CCC Poza Rica | Varias (Cierre y otras) | 1959.0847 | 1769.6184 | 56.6538 | 138.1937 | 1907.8121 | 97.3828 |  | 90.3 | 2.89 | 3.5 | 93.8
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 5_/ | Construcción | 2065.47 | 1639.4994 | 516.9238 | 371.4523 | 2010.9517 | 97.3605 |  | 79.3 | 20.7 | 11.3 | 90.6
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 13782.3997 | 12560.3871 | 1398.9744 | 891.6869 | 13452.074 | 97.6033 |  | 98.1 | 1.9 | 1.9 | 100
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 330.0526 | 320.0927 | 0 | 6.2384 | 326.3311 | 98.8725 |  | 96.7 | 0 | 2.3 | 99
227 | CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 1386.4099 | 1364.9483 | 26.0238 | 15.1199 | 1380.0682 | 99.5426 |  | 98.5 | 0 | 1.5 | 100
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 260.8318 | 253.732 | 128.6426 | 0 | 253.732 | 97.278 |  | 70.2 | 10.2 | 29.8 | 100
229 | CT TG Baja California II | Construcción | 2921.9318 | 706.5462 | 0 | 602.2835 | 1308.8297 | 44.7933 |  | 52.3 | 0 | 17.2 | 69.5
| Aprobados en 2008 |  | 12359.7846 | 3906.1834 | 2613.6365 | 332.8643 | 4239.0478 | 34.2971
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 4300.3679 | 0 | 0.84577 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.33 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 567.6691 | 84.5774 | 0 | 0 | 84.5774 | 14.8991 |  | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
235 | CCI Baja California Sur IV 5_/ | Construcción | 1311.5349 | 806.7378 | 598.0599 | 329.9955 | 1136.7333 | 86.672 |  | 68 | 32 | 28.7 | 96.7
236 | CCI Baja California Sur III 5_/ | Terminado Totalmente | 1195.7936 | 1195.7936 | 0.0069094 | 0 | 1195.7936 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 142.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 695.421 | 238.1178 | 305.9852 | 0 | 238.1178 | 34.2408 |  | 34 | 44 | 3.96 | 37.96
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1710.3427 | 265.0524 | 85.5171 | 0 | 265.0524 | 15.497 |  | 14 | 5 | 3.3 | 17.3
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1220.9716 | 756.9946 | 897.9786 | 2.8688 | 759.8634 | 62.2343 |  | 44 | 55.95 | 6.3 | 50.3
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1215.0512 | 558.9099 | 725.243 | 0 | 558.9099 | 45.9989 |  | 38 | 40 | 11.97 | 49.97
| Aprobados en 2009 |  | 9795.8832 | 967.695 | 691.1457 | 387.1755 | 1354.8705 | 13.831
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 242.0253 | 57.2524 | 79.0358 | 140.2018 | 197.4541 | 81.5841 |  | 32.3 | 25 | 67 | 99.3
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 5_/ | Terminado Totalmente | 999.6594 | 808.039 | 112.177 | 0 | 808.039 | 80.8314 |  | 100 | 0 | 0 | 100
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 755.7442 | 1.3012 | 324.4647 | 88.6374 | 89.9386 | 11.9007 |  | 0.3 | 42.93 | 22.2 | 22.5
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 597.2464 | 0 | 0 | 147.8623 | 147.8623 | 24.7573 |  | 0 | 0 | 34.1 | 34.1
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1064.5334 | 101.1025 | 0 | 10.474 | 111.5765 | 10.4813 |  | 2.5 | 0 | 7 | 9.5
257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 533.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Fallo y Adjudicación | 5603.6268 | 0 | 175.4682 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.67 | 0 | 0
| Aprobados en 2010 |  | 8279.2879 | 3136.9089 | 1778.9347 | 743.4981 | 3880.4069 | 46.8688
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 1216.358 | 0 | 1.3113e-05 | 49.3718 | 49.3718 | 4.059 |  | 0 | 0.1 | 8.3 | 8.3
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 488.5362 | 1.041 | 293.1217 | 6.2917 | 7.3326 | 1.5009 |  | 0 | 60 | 1.4 | 1.4
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 6574.3937 | 3135.8679 | 1485.813 | 687.8346 | 3823.7025 | 58.1605 |  | 32.1 | 22.6 | 60.3 | 92.4
| Aprobados en 2011 |  | 32417.6112 | 3753.9332 | 6178.031 | 2180.4434 | 5934.3766 | 18.306
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Varias (Cierre y otras) | 526.4094 | 182.1666 | 85.5402 | 83.8062 | 265.9728 | 50.5258 |  | 36.1 | 16.25 | 32.7 | 68.8
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar con cambio de alcance | 902.7526 | 0 | 522.8572 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | CC Centro | Construcción | 9578.0746 | 3467.6714 | 1647.4288 | 1563.3417 | 5031.0131 | 52.5264 |  | 60.6 | 17.2 | 28.1 | 88.7
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 1002.4758 | 0 | 387.117 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.61 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Fallo y Adjudicación | 423.7585 | 0 | 45.5807 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.75 | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 268.4907 | 0 | 11.3381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.22 | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 37.8572 | 0 | 1.3113e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III 4_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 390.3303 | 0 | 348.5375 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Fallo y Adjudicación | 24.6926 | 0 | 22.1047 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.23 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Licitación y construcción) | 1342.6531 | 0 | 537.0612 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 4322.8664 | 0 | 641.9348 | 272.5312 | 272.5312 | 6.3044 |  | 0 | 60 | 5.5 | 5.5
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 1458.9998 | 104.0952 | 817.1893 | 260.7643 | 364.8595 | 25.0075 |  | 11.4 | 64.78 | 29.5 | 40.9
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 11051.8508 | 0 | 835.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.57 | 0 | 0
277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 1086.3994 | 0 | 275.7813 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.38 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 30100.203 | 0 | 6364.4148 | 157.8918 | 157.8918 | 0.52455 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Por Licitar sin cambio de alcance | 3155.2036 | 0 | 922.882 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.25 | 0 | 0
279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 228.2535 | 0 | 30.7829 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.49 | 0 | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 1322.3465 | 0 | 793.4079 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 603.6596 | 0 | 40.6266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.73 | 0 | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 780.5496 | 0 | 468.3298 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance | 323.8233 | 0 | 113.4962 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.05 | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | Fallo y Adjudicación | 1783.8016 | 0 | 807.3107 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.94 | 0 | 0
285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 10965.2517 | 0 | 416.4874 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | Fallo y Adjudicación | 1458.6685 | 0 | 90.0987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80.37 | 0 | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 292.3272 | 0 | 222.8969 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.2 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 603.1351 | 0 | 361.8811 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5105.8696 | 0 | 274.5486 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Por Licitar sin cambio de alcance | 524.2364 | 0 | 142.2071 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Construcción | 1475.5495 | 0 | 895.557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60.69 | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Construcción | 1161.3251 | 0 | 550.2212 | 108.582 | 108.582 | 9.3498 |  | 0 | 47.38 | 14.7 | 14.7
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Construcción | 316.2022 | 0 | 233.6807 | 49.3099 | 49.3099 | 15.5944 |  | 0 | 73.9 | 21.7 | 21.7
| Aprobados en 2013 |  | 5978.0442 | 0 | 1460.3776 | 0 | 0 | 0
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Autorizado | 3194.7728 | 0 | 682.2009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Fallo y Adjudicación | 160.9572 | 0 | 102.9762 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Autorizado | 929.7263 | 0 | 263.3869 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Autorizado | 1088.1722 | 0 | 243.5437 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Autorizado | 604.4158 | 0 | 168.2699 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 80059.9145 | 5748.6574 | 20814.205 | 1073.0836 | 6821.741 | 8.5208
| Aprobados en 2005 |  | 6121.2454 | 5748.6574 | 243.0826 | 296.1107 | 6044.7681 | 98.7506
28 | CCC Norte II | Construcción | 6121.2454 | 5748.6574 | 243.0826 | 296.1107 | 6044.7681 | 98.7506 |  | 93.2 | 4 | 5.9 | 99.1
| Aprobados en 2008 |  | 3430.2955 | 0 | 1215.6226 | 0 | 0 | 0
36 | CC Baja California III | Fallo y Adjudicación | 3430.2955 | 0 | 1215.6226 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.44 | 0 | 0
| Aprobados en 2011 |  | 28991.1471 | 0 | 9882.0895 | 776.9729 | 776.9729 | 2.68
38 | CC Norte III (Juárez) | Fallo y adjudicación | 13387.0138 | 0 | 7900.3645 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.27 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 7323.8108 | 0 | 930.124 | 776.9729 | 776.9729 | 10.6089 |  | 0 | 14.17 | 11.3 | 11.3
41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8280.3226 | 0 | 1051.601 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 41517.2265 | 0 | 9473.4103 | 0 | 0 | 0
42 | CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 14100.7904 | 0 | 2077.3474 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.73 | 0 | 0
43 | CC Noreste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 19165.8086 | 0 | 3380.7575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.64 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8250.6276 | 0 | 4015.3054 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.67 | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
p_/ Cifras preliminares
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Hoja1 (hidden)
|  | 419.1953 | 5224.9569
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4
62 | CCC Pacífico | 0 | 0
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 0 | 0
104 | SLT 706 Sistemas Norte | 0 | 0
128 | SLT 803 NOINE | 0 | 0
139 | SE 912 División Oriente | 1.0453 | 13.1442
140 | SE 914 División Centro Sur | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 0 | 0
151 | SE 1006 Central Sur | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 2.2 | 27.9732
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | 0 | 0
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 2.35 | 28.8132
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 0 | 0
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 10 | 128.717
190 | SE 1120 Noroeste | 0 | 0
192 | SE 1122 Golfo Norte | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 0 | 0
195 | SE 1125 Distribución | 0 | 0
198 | SE 1128 Centro Sur | 0 | 0
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1 | 12.7144
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 14.5 | 177.4169
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 18.5 | 234.9596
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 0 | 0
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 0 | 0
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 0 | 0
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 0 | 0
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 0 | 0
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 0 | 0
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 0.8 | 9.7799
216 | RM CCC Poza Rica | 9.3 | 116.1823
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 28.3 | 354.8317
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 11.8 | 147.9865
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 0.4 | 4.9599
227 | CG Los Humeros II | 1.2 | 15.1199
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 0 | 0
229 | CT TG Baja California II | 38.4 | 479.0401
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 0 | 0
235 | CCI Baja California Sur IV | 18.2 | 228.1979
236 | CCI Baja California Sur III | 0 | 0
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 0 | 0
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 0 | 0
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 0 | 0
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 0 | 0
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 10.5 | 131.2064
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 0 | 0
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4.9 | 61.5121
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 10.1 | 125.6051
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0 | 0
257 | CCI Santa Rosalía II | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 1.2 | 15.3313
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 0.4 | 4.9824
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 44.1 | 551.2072
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1.3 | 16.5385
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | 0 | 0
264 | CC Centro | 73.2 | 910.8855
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 17.2 | 218.1728
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 10.2 | 125.9021
276 | CH La Parota | 0 | 0
277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | 0 | 0
278 | RM CT José López Portillo | 0 | 0
279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | 0 | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0 | 0
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 0 | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | 0 | 0
285 | CC Centro II | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | 0 | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1.9 | 23.4707
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 3.8 | 46.7555
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 0 | 0
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 0 | 0
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 0 | 0
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 0 | 0
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 0 | 0
28 | CCC Norte II | 21 | 261.1913
36 | CC Baja California III | 0 | 0
38 | CC Norte III (Juárez) | 0 | 0
40 | CE Sureste I | 61.4 | 752.3593
41 | CE Sureste II | 0 | 0
42 | CC Noroeste | 0 | 0
43 | CC Noreste | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | 0 | 0