## Morelos
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Morelos
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR09130100095982 | Construccion 2da Etapa De Aula Audiovisual Mas Obra Exterior Para El Cobaem No. 8 | 12-ZU-350-2009 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 498180 | 498180 | 498180 | 419379.38 | 419379.38 | 419379.38 | 419379.38 | 84.1823 | 0 | Aula | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095983 | Construccion De Aulas Y Colocacion De Reja De Acero En Perimetro Del Plantel 2da Etapa En El Conalep No. 283 De Texio, Tepoztlán | 20-ZU-465-2009 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 1318000 | 1318000 | 1318000 | 1298150.98 | 1298150.98 | 1298150.98 | 1298150.98 | 98.494 | 0 | Pieza | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095984 | Construccion 2da Etapa De Aula Audiovisual Mas Obra Exterior Para El Cobaem No. 12 | 28-ZU-373-2009 | Morelos | Xochitepec | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 979350 | 979350 | 979350 | 896174.08 | 896174.08 | 896174.08 | 896174.08 | 91.507 | 0 | Aula | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095986 | Construccion De 2da Etapa Del Laboratorio De Computo Mas Obra Exterior | 04-ZU-353-2009 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 788556.17 | 783104.33 | 783104.33 | 783104.33 | 71.1913 | 0 | Laboratorio | 541 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095987 | Construccion De Barda Perimetral 2da Etapa Para El Cbtis No. 194 | 04-ZU-467-2009 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- NEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 988213.26 | 988213.26 | 988213.26 | 988213.26 | 98.8213 | 0 | Bardas | 1707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095988 | Terminación De Remodelación Y Modernización Del Taller De Servicios Turísticos, Cecati No 147, Cuautla | 06-ZU-688-2009 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 201000 | 201000 | 201000 | 139964.18 | 139964.18 | 139964.18 | 139964.18 | 69.6339 | 0 | Taller | 1324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095989 | Construcción De Edificio P.B. 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Módulo De Escalera P.A. 3 Aulas Didácticas Para El Sead De Cuernavaca | 07-ZU-599-2009 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 2023010 | 2023010 | 2023010 | 2018639.38 | 2018639.38 | 2018639.38 | 2018639.38 | 99.784 | 0 | Plantel | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095990 | Construcción De Edificio P.B. Compuaula, Servicios Sanitarios Y Modulo De Escalera P.A. 3 Aulas Didácticas Para La Preparatoria No. 1 De Cuernavaca | 07-ZU-598-2009 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 1868979 | 1868979 | 1868979 | 1864701.22 | 1864701.22 | 1864701.22 | 1864701.22 | 99.7711 | 0 | Plantel | 965 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095991 | Construccion 2da Etapa De Laboratorio De Idiomas Mas Obra Exterior Para El Cecyte No. 3 | 08-ZU-352-2009 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 100000 | 100000 | 100000 | 97863.56 | 97863.56 | 97863.56 | 97863.56 | 97.8636 | 0 | Laboratorio | 685 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095992 | Construcción De Barda Para El Cecyt No. 3 De Emiliano Zapata | 08-ZU-616-2009 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 909552.1 | 909552.1 | 909552.1 | 882203.78 | 882203.78 | 882203.78 | 882203.78 | 96.9932 | 0 | Plantel | 685 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095994 | Mantenimiento De Puertas Y Ventanas De Aulas Y Drenaje Pluvial 2da Etapa Para El Conalep 241 | 07-ZU-464-2009 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 851285.9 | 851285.9 | 851285.9 | 813892.96 | 813892.96 | 813892.96 | 813892.96 | 95.6075 | 0 | Plantel | 1189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100095995 | Suministro E Instalación De Un Transformador Y Rehabilitación General De Instalación Eléctrica Para El Cecati No 100, Tlaquiltenango | 25-ZU-0689-2009 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 325000 | 325000 | 325000 | 315693.07 | 94707.91 | 94707.91 | 94707.91 | 29.1409 | 0 | Transformador | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO EL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100100413 | Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para Uso, Consumo Humano Y Abastecimiento En Áreas Productivas Del Cbta 190 Ocuituco | 16-ZU-756-2010 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2183042.41 | 2183042.41 | 2183042.41 | 2183042.41 | 87.3217 | 0 | Sistema | 338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100100419 | Construcción De Taller De Enfermería, Mas Obra Exterior, Mas Muro De Contención Para El Cbtis No. 232 De Tetecala | 21-ZU-651-2010 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 576925 | 576925 | 576925 | 563954.06 | 563954.06 | 563954.06 | 563954.06 | 97.7517 | 0 | Taller | 593 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100100420 | Etapa Ii De Consolidación Del Scall Como Una Alternativa Tecnológica Para Comunidades Rurales Si Suministro De Agua Del Cbta 71, Tlalnepantla | 23-ZU-757-2010 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2010 | 3300000 | 3241512.6 | 3241512.6 | 3226152.33 | 3210726.97 | 3210726.97 | 3210726.97 | 99.0503 | 0 | Etapa | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR10130100100431 | Suministro Y Colocación De Transformador De 300 Kva Del Cetis No 99, Paraiso Yautepec | 29-ZU-644-2010 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 400000 | 400000 | 400000 | 394088.67 | 394088.67 | 394088.67 | 394088.67 | 98.5222 | 0 | Transformador | 1174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100093202 | Construcción De Cubículos De Tutorias Para La Escuela De Técnico Laboratoristas De La Uaem, Cuernavaca | 07-ZU-1054-2011 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 97058.82 | 97058.82 | 97058.82 | 95408.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 502 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100093205 | Construcción De Cubículos De Tutorías Para La Preparatoria No 1, Cuernavaca, Cuernavaca | 07-ZU-1055-2011 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 97059 | 97059 | 97059 | 95408.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA. EN PROCESO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100093207 | Construcción De Cubículos De Tutorías, Para La Preparatoria No 2, Cuernavaca | 07-ZU-1056-2011 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 97058.82 | 97058.82 | 97058.82 | 95408.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 603 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100093208 | Construcción De 1 Aula De Tutorías, Ampliación De Laboratorio De Idiomas Y Construcción De Sanitarios Para El Cecyte No. 3 De Palo Escrito, Emiliano Zapata | 08-ZU-887-2011 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 714680 | 714680 | 714680 | 619565.87 | 619265.87 | 619265.87 | 619265.87 | 86.6494 | 0 | Plantel | 719 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100093212 | Construcción De Cubículos De Tutorías, Para La Preparatoria No 2 Extensión Comunitaria De Tres Marias, Huitzilac | 09-ZU-1059-2011 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 97059 | 97059 | 97059 | 95408.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 844 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100093221 | Construcción De Cubículos De Tutorías Para La Preparatoria No 5, Puente De Ixtla | 17-ZU-1058-2011 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM - DGOE | Educación | En Ejecución | 2011 | 97059 | 97959 | 97959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100093231 | Construcción De Cubículos De Tutorías Para La Preparatoria No 6, Tlaltizapan | 24-ZU-1057-2011 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 97059 | 97059 | 97059 | 92313.62 | 92313.62 | 92313.62 | 92313.62 | 95.1108 | 0 | Plantel | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100093709 | Construcción General De Un Segundo Nivel Del Edficio 4, 2a Etapa, Para El Instituto Tecnológico De Zacatepec | 31-ZU-097-2011 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 6759889 | 6396039.82 | 6393039.82 | 6396039.82 | 6396039.82 | 6396039.82 | 6396039.82 | 100 | 0 | Plantel | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICÓ EN OTRO PROYECTO DEL MISMO PLANTEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057770 | Construcción De Obra Exterior Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, De El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-0685-2012 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 3364996.81 | 3364996.81 | 3364996.81 | 3364996.81 | 3364996.81 | 3364996.81 | 3364996.81 | 100 | 0 | Plantel | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057771 | Rehabilitación General Para La Adaptación De Espacio Para El Taller De Seguridad E Higiene Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 241 De Col. Chipitlán, Cuernavaca | 07-ZU-664-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 150000 | 150000 | 150000 | 148346.41 | 148346.41 | 148346.41 | 148346.41 | 98.8976 | 0 | Plantel | 707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057803 | Mantenimiento A Ventanas De 4 Aulas, Colocación De Losetas En 2 Aulas Y Mantenimiento A Sanitarios Para La Escuela Preparatoria De Jojutla | 12-ZU-0827-2012 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 112647.9 | 112647.9 | 112647.9 | 109808.71 | 109808.71 | 109808.71 | 109808.71 | 97.4796 | 0 | Plantel | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057804 | Mantenimientos Diversos Para La Preparatoria No. 2 Extensión Comunitaria De Tres Marías, Huitzilac | 09-ZR-0829-2012 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 30000 | 30000 | 30000 | 29223.71 | 29223.71 | 29223.71 | 29223.71 | 97.4124 | 0 | Plantel | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057805 | Sum.Y Coloc. De Protecc. De Herreria P/Ventanas Y Ptas. En 3 Salones Del Edif. P.A. Unidad Textil Para El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) No. 2 De Col.Aquiles Serdán, Yecapixtla | 30-ZR-0828-2012 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Aquiles Serdán | Rural | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 41169.89 | 41169.89 | 41169.89 | 40017.89 | 40017.89 | 40017.89 | 40017.89 | 97.2018 | 0 | Plantel | 473 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057807 | Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Axochiapan, Axochiapan | 03-ZU-0824-2012 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 903686.92 | 903686.92 | 903686.92 | 271106.08 | 271106.08 | 271106.08 | 30 | 0 | Plantel | 494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057808 | Proyecto De Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Axochiapan, Axochiapan | 03-ZU-0823-2012 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2500000 | 2168843.49 | 2168843.49 | 1868643.49 | 1737838.45 | 1737838.45 | 1737838.45 | 80.1274 | 0 | Plantel | 494 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057809 | Proyecto De Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 154 De Huitzilac, Huitzilac | 09-ZR-0821-2012 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2500000 | 2210000 | 2210000 | 1961696.5 | 1827599.98 | 1827599.98 | 1827599.98 | 82.6968 | 0 | Plantel | 737 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057810 | Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 154 De Huitzilac, Huitzilac | 09-ZR-0822-2012 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 880182.8 | 264054.84 | 264054.84 | 264054.84 | 26.4055 | 0 | Plantel | 737 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100057811 | Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 190 De Ocuituco, Ocuituco | 16-ZR-0826-2012 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1290000 | 1290000 | 980759.99 | 913769.99 | 913769.99 | 913769.99 | 70.8349 | 0 | Plantel | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100099256 | Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 71 De Tlalnepantla, Tlalnepantla | 23-ZR-0825-2012 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1290000 | 1290000 | 991031.56 | 878033.8 | 878033.8 | 878033.8 | 68.0646 | 0 | Plantel | 525 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE INVERSION / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100301681 | Mejoramiento De Imagen Urbana Rehabilitacion Del Callejon Del La Bolsa Del Diablo, Cuernavaca | 07-ZR-00825-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | Secretraría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 740381.97 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 740381.97 | 740381.97 | 740381.97 | 49.3588 | 0 | Callejón | 365168 | 100 | 0 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100308872 | Mejoramiento De Imagen Urbana, Rehabilitacion Del Callejon De Cubo Y De Correos, Cuernavaca | 07-ZU-00853-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3283793.87 | 3283793.87 | 3283793.87 | 3283793.87 | 3283793.87 | 93.8227 | 0 | Inmueble | 365168 | 100 | 94 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2021 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2021 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2021 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100309650 | Mejoramiento De La Imagen Urbana, Construccion De La Glorieta De La Proa (Obra Civil Y Pavimentos) De La Carretera Tehuixtla A Jojutla | 12-ZR-00822-2013 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 813116.3 | 813116.3 | 813116.3 | 54.2078 | 0 | Metro Cuadrado | 55000 | 100 | 54 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100309708 | Mejoramiento De La Imagen Urbana ( Pavimentos Ecologicos Y Asfalticos Para Los Accesos Y Estacionamientos De La Arena Teques ) | 12-ZR-00824-2013 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 932891.71 | 932891.71 | 932891.71 | 84.8083 | 0 | Metro Cuadrado | 55000 | 100 | 86 | Financiera: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100309805 | Mejoramiento De Imagen Urbana Trabajos De Albañileria, Herreria Y Pintura Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Carretera Estatal Tehuixtla, Jojutla | 12-ZR-00826-2013 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 137181.12 | 137181.12 | 137181.12 | 39.1946 | 0 | Imagen Urbana | 600 | 100 | 41 | Financiera: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310022 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Equipamiento Turistico Apoyo A Sistemas Y Materias De Informacion, Tepoztlan Pueblo Magico | 20-ZU-00821-2013 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2747420.39 | 2747420.39 | 2747420.39 | 49.9531 | 0 | Imagen Urbana | 80000 | 100 | 50 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310140 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Equipamiento Turistico Apoyo A Sistemas Y Materiales De Informacion Tlayacapan, Pueblo Magico | 26-ZR-00820-2013 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4730580.65 | 4730580.65 | 4730580.65 | 86.0106 | 0 | Imagen Urbana | 1000000 | 100 | 66 | Financiera: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310313 | Mejoramiento De Imagen Urbana Rehabilitacion De La Glorita Calles Matamoros Y No Reeleccion | 30-ZR-00854-2013 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 991819.47 | 991819.47 | 991819.47 | 49.591 | 0 | Imagen urbana | 120000 | 100 | 50 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310454 | Mejoramiento De Imagen Urbana, Rehabilitacion Del Centro Historico De Zacualpan De Amilpas Programa Pueblos Con Encanto | 32-ZR-00819-2013 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 3775563.88 | 3775563.88 | 3775563.88 | 68.6466 | 0 | Imagen Urbana | 100000 | 100 | 69 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310571 | Equipamiento Turistico, Señalizacion Turistica Del Estado De Morelos ( Tableros De Señalizacion Vial Turistica ) | 99-ZU-00823-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1231591.23 | 1231591.23 | 1231591.23 | 49.2636 | 0 | Lote | 800000 | 100 | 49 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100311193 | Mejoramiento De Imagen Urbana Terracerias, Obra Civil Y Jardineria Para La Rehabilitacion De La Arena Teques | 12-ZR-00827-2013 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1247452.34 | 1247452.34 | 1247452.34 | 80.4808 | 0 | Metro Cuadrado | 20000 | 100 | 81 | Financiera: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400236808 | Construccion De Campo De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico Del Deportivo Aztecas | CONADE001/2013 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 5000000 | 5000000 | 4986018.67 | 2470569.45 | 2470569.45 | 2470569.45 | 49.4114 | 0 | Cancha | 60000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100303011 | Museo | CUAU-SDUOSPYPA-OP-CONACULTA 0113 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5471657 | 5471657 | 5471657 | 78.1665 | 0 | Obra | 100 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348065 | Análisis De Riesgos Sanitarios | 43 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 951351 | 951351 | 951351 | 505321.52 | 108167.68 | 60171.52 | 60171.52 | 6.3248 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 64 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348528 | Cultura Y Acciones En Prevención Contra Riesgos Sanitarios | 45 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 142500 | 142500 | 142500 | 123059.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación | 0 | 100 | 34 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348561 | Atención De Emergencias | 46 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 54400 | 54400 | 54400 | 30030.08 | 30030.08 | 6032 | 6032 | 11.0882 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348584 | Fortalecimiento De La Capacidad Analítica Con Enfoque De Riesgo Sanitario. | 47 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 393100 | 393100 | 393100 | 33936.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348653 | Control Y Vigilancia Sanitaria | 44 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 374902 | 374902 | 374902 | 273464.2 | 235851.2 | 211050.4 | 211050.4 | 56.2948 | 0 | Verificación | 0 | 100 | 53 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200349938 | Fortalecimiento Del Auto Cuidado De La Salud Y Participación Comunitaria | 7 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención contra la obesidad |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 51 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200349977 | Vigilancia Epidemiológica | 5 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 308000 | 308000 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 49 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350000 | Fortalecimiento De La Capacidad Analítica Para Coadyuvar Con Las Actividades De Vigilancia Epidemiológica | 48 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 2141210 | 2141210 | 2141210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: .
MOR00140200350330 | Reducir La Morbilidad De Las Enfermedades Bucodentales En El Estado De Morelos | 3 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 15598 | 15598 | 15598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consulta | 0 | 100 | 50 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: .
MOR00140200350358 | Prevención Y Control De Enfermedades Crónicas Del Adulto Y El Anciano | 4 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 621000 | 621000 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detección | 0 | 100 | 45 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350380 | Vigilancia Epidemiológica | 5 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 65323.32 | 65323.32 | 65323.32 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 9.2341 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 49 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: .
MOR00140200350401 | Control De Zoonosis Y Vectores | 6 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 220630.4 | 220630.4 | 220630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Localidad | 0 | 100 | 75 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350414 | Prevención Y Control De Accidentes Y Lesiones. | 10 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campaña | 0 | 100 | 33 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350433 | Salud Materna | 12 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 68998.37 | 59999.09 | 59999.09 | 59999.09 | 2.5 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 93 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350482 | Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y De Género | 16 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 322160 | 322160 | 322160 | 11999.04 | 11999.04 | 11999.04 | 11999.04 | 3.7246 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 59 | Financiera: CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JUNIO DE 2014 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100085534 | Caravanas De La Salud (Fijas) | H26-1DSSP-CS | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2011 | 13295397 | 13295397 | 13295397 | 12617579 | 12617579 | 12617579 | 12617579 | 94.9019 | 0 | Consulta | 100 | 100 | 94.9 | Financiera: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA FEDERACION / Física: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA FEDERACION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100027981 | Afaspe, Escuela Y Salud | H11-1DSSC-PS | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S037 Programa Comunidades Saludables |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2012 | 180000 | 180000 | 180000 | 179394.03 | 179394.03 | 179394.03 | 179394.03 | 99.6633 | 605.97 | Alumno | 100 | 100 | 99.66 | Financiera: SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $605.97 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION / Física: SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $605.97 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100028213 | Afaspe, Nueva Cultura En Salud | H13-1DSSC-PS | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S037 Programa Comunidades Saludables |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2012 | 2336000 | 2336000 | 2336000 | 2333742.97 | 2333742.97 | 2333742.97 | 2333742.97 | 99.9034 | 2257.03 | Actividad | 100 | 100 | 99.9 | Financiera: SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE $2,257.90 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION / Física: SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE $2,257.90 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100028325 | Afaspe, Seguridad Vial | H14-1DSSC-PCE | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 298608.49 | 298608.49 | 298608.49 | 298608.49 | 85.3167 | 0 | Actividad | 100 | 100 | 85.32 | Financiera: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN / Física: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100028426 | Afaspe, Vete Sano Regresa Sano | H15-1DSSC-PS | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S037 Programa Comunidades Saludables |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 199659.72 | 199659.72 | 199659.72 | 199659.72 | 99.8299 | 340.28 | Persona | 100 | 100 | 99.83 | Financiera: SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE $340.28 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION / Física: SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE $340.28 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100028990 | Afaspe, Prevencion Y Tratamiento De Las Adicciones | H24-1DSSC-PCE | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E025 Prevención y atención contra las adicciones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2012 | 5603100 | 5603100 | 5603100 | 5394356.88 | 5394356.88 | 5394356.88 | 5394356.88 | 96.2745 | 0 | Persona | 100 | 100 | 96.27 | Financiera: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN / Física: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100029725 | Afaspe, Dengue | H34-1DSSC-EPI | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2012 | 4838086.1 | 4838086.1 | 4838086.1 | 4677220.62 | 4677220.62 | 4677220.62 | 4677220.62 | 96.675 | 26093.93 | Actividad | 100 | 100 | 96.68 | Financiera: SE REINTEGRA A LA FEDERACIÓN LA CANTIDAD DE $26,093.93 / Física: SE REINTEGRA A LA FEDERACIÓN LA CANTIDAD DE $26,093.93 / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100031503 | Afaspe, Urgencias Epidemiologicas Y Desastres | H41-1DSSC-EPI | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2012 | 446816 | 446816 | 446816 | 187371.37 | 187371.37 | 187371.37 | 187371.37 | 41.9348 | 259444.63 | Porcentaje | 100 | 100 | 41.93 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300197750 | Afaspe, Paludismo | H34-2DSSC-EPI | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2013 | 855220 | 855220 | 855220 | 853182 | 853182 | 853182 | 853182 | 99.7617 | 0 | Persona | 0 | 100 | 99.76 | Financiera: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION / Física: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300199350 | Afaspe, Violencia Familiar Y De Genero | H71-2DSSC-SR | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2013 | 2164000 | 2164000 | 2164000 | 2079663.27 | 2079663.27 | 2079663.27 | 2079663.27 | 96.1027 | 0 | Persona | 0 | 100 | 96.1 | Financiera: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION / Física: PENDIENTE DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300210968 | Fass C | H44-1,H45-1,H46-1,H47-1,H48-1 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2013 | 5874364 | 5874364 | 5874364 | 5819423.33 | 5819423.33 | 5819423.33 | 5819423.33 | 99.0647 | 114960.27 | Prueba | 0 | 100 | 99.06 | Financiera: SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE $114,960.27 INCLUYENDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: SE CONCLUYE EL PROYECTO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345503 | Aportación De Recursos Para La Realización De Unidades Básicas De Vivienda Del Programa Vivienda Digna | 99-ZU-0117-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 16059000 | 16059000 | 8003000 | 8003000 | 8003000 | 8003000 | 8003000 | 49.835 | 0 | Vivienda | 604 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400252609 | Programa Estatal De Educación, Capacitación Y Comunicación Ambiental En Condiciones De Cambio Climático | 99-ZR-0595-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1917147.56 | 1917147.56 | 1917147.56 | 1914147.56 | 98.822 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE AVANCE FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400252894 | Erradicación De Especies Nocivas Y Restauración De Las Especies Acuáticas Del Parque Ecológico Chapultepec En El Estado De Morelos | 07-ZU-0715-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 672753.03 | 672753.03 | 672753.03 | 672753.03 | 672753.03 | 672753.03 | 672753.03 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE AVANCE FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400252961 | Foro Expo Verde Green Solutions 2013 | 28-ZU-0422-2013 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1999882.92 | 1999882.92 | 0 | 1999882.92 | 31519.38 | 31519.38 | 31519.38 | 1.5761 | 0 | Evento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL 100 DE AVANCE FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400253042 | Actualización Técnica Del Programa De Ordenamiento Ecológico Regional Del Estado De Morelos | 99-ZR-0433-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE AVANCE FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200135640 | Programa De Desarrollo Humano Oportunidades | H26-3DSSP-SO | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 20-Desarrollo Social | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2013 | 61628297 | 8465532.1 | 8465532.1 | 2162152.54 | 2162152.54 | 2162152.54 | 2162152.54 | 25.5407 | 0 | Familia | 0 | 100 | 25.54 | Financiera: EL RECURSO SE EJERCERA HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS / Física: EL RECURSO SE EJERCERA HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300227531 | Rehabilitacion Del Camino Tecajec - Temoac | 33-ZR-00743-2013 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 20828309.37 | 20828309.37 | 20828309.37 | 20828309.37 | 99.1824 | 0 | Kilómetro | 46809 | 100 | 100 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333319 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva De La Col. Cuauhtemoc, Municipio De Tlaltizapan, Morelos. | 24PR01 14 R23 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 293412 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO, LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y MODIFICADO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR REALIZADO POR LA S.H.C.P. ANTES DE TRANSFERIR EL RECURSO A LA ENTIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333398 | Remodelacion De Unidad Deportiva Bonifacio Garcia Ubicada En Plaza Cuauhtemoc Sn Col. Bonifacio Garcia. | 24PR02 14 R23 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Bonifacio García (Colonia Alejandra) | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 1247750 | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334027 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Lino Espin | RAMO23FID-MPI-001 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Puente de Ixtla | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 1498500 | 2997000 | 1456753.48 | 1456753.48 | 1456753.48 | 48.6071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y MODIFICADO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR REALIZADO POR LA S.C.H.P. ANTES DE TRANSFERIR A LA ENTIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334059 | Modernización De La Unidad Deportiva De Puente De Ixtla, 1a Etapa Construcción Nueva: Techumbres, Gradas Sur Y Norte, Cancha De Futbol, Sistema De Riego Y Pasto. | RAMO23FID-MPI-002 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Puente de Ixtla | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 1748250 | 3496500 | 1699545.72 | 1699545.72 | 1688545.72 | 48.6071 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y MODIFICADO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR REALIZADO POR LA S.H.C.P. ANTES DE TRANSFERIR EL RECURSO A LA ENTIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335900 | Pavimentacion De Calle Mariano Matamoros | 27-PR-FOPEDEP-002-14 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1097338.79 | 1097338.79 | 1097338.79 | 1097338.79 | 1097338.79 | 329201.64 | 329201.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO, ESTA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE SAN AGUSTIN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335926 | Pavimentacion Calle Ignacio Aldama | 27-PR-FOPEDEP-003-14 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1607296.82 | 1607296.82 | 1607296.82 | 1607296.82 | 1607296.82 | 482189.04 | 482189.04 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO, ESTA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE SAN SEBASTIAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335954 | Pavimentacion De La Calle Revolucion | 27-PR-FOPEDEP-001-14 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2704635.61 | 1530807.47 | 1530807.47 | 1530807.47 | 1530807.47 | 459242.24 | 459242.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO, ESA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE SAN MARCOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200341657 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Insurgentes Y Morelos | FOPEDEP-TLAQUI-2014-01 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999900 | 299463 | 999900 | 299463 | 299463 | 299463 | 29.9493 | 0 | Obra | 322 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200341663 | Construcción De La Unidad Deportiva Tlaquiltenango | FID-TLAQUI-2014-01 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 3996000 | 1998000 | 3996000 | 1998000 | 1998000 | 1194170 | 50 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342075 | Remodelacion Y Equipamiento De La Cancha De Futbol Col. Otilio Montaño | DEPORTE-JN-01-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jiutepec | Deporte | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6993000 | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: la obra se encuentra en proceso de contratacion / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342310 | Construccion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Los Pinos De Tejalpa, En El Municipio De Jiutepec Morelos | DEPORTE-JN-02-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jiutepec | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: la obra se encuentra en proceso de contratacion / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342337 | Construcción De Aula Y Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Niños Heroes | TDR-TLAQUI-02-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Lorenzo Vázquez (Santa Cruz) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3982313 | 3978784 | 3978784 | 3978784 | 3978784 | 3978784 | 2563580 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 64.43 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342372 | Cancha Techada De Usos Multiples | TFR-TLAQUI-01-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Chimalacatlán | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2703615 | 2701526 | 2701526 | 2701526 | 2701526 | 2701526 | 1761923 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 65.22 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342387 | Construccion De Una Cancha De Usos Multiples Y Gimnasio Al Aire Libre, Delegacion Civac, En El Municipio De Jiutepec, Morelos | DEPORTE-JN-03-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jiutepec | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 749250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200344536 | Pavimentacion De La Calle Gomez Farias, Colonia Lomas Del Carril Municipio De Temixco, Morelos | FOPEDEP001/2014 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 208627 | 2042601 | 2042601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 569 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200344580 | Pavimentacion De La Calle De La Bomba Col. Morelos Municipio De Temixco, Morelos | FOPEDEP002/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 912373 | 892696 | 892696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200344976 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Colector De Alivio Pluvial En Calle Nicolas Bravo. | 24CP01 14 PR | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9808609.23 | 9808609.23 | 5885165.53 | 9808609.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE HA INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345389 | Empresas De La Mujer Morelense 2014 (Contingencias Economicas) | 99-ZU-0003-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 10200 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200347914 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Colonia Ayuntamiento 2000 Municipio De Temixco | DEPORTIVA001/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499000 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 235 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200351328 | Unidad Deportiva San Jose De Los Laureles | MTLOPFIDR232014-01 | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2150000 | 2150000 | 1073925 | 1073925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MOR12130100097797 | Equipamiento Del Pozo Lomas De Acapantzingo Y Linea De Conduccion Al Tanque Suterm Con Beneficios A Las Colonias De Jiutepec Y Cuernavaca | 99-ZU-0612-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESSARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 3965753.64 | 3965753.64 | 3965753.64 | 3576251.48 | 3576251.48 | 3576251.48 | 90.1784 | 0 | Metro Lineal | 562121 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Se Solicita Validación
MOR13130300187927 | Adquisicion De 17 Vehiculos Para Personas Con Discapacidad | 99-ZU-0316-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2013 | 8983917 | 9105437 | 9105437 | 9105437 | 9088344 | 9088344 | 9088344 | 99.8123 | 17093 | Vehículo | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: SE HIZO EL REINTEGRO A LA TESOFE EN EL MES DE MAYO,DEBIDO A QUE NO SE EJERCICIO TODO EL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300216629 | Construccion De Techumbre En Esc. Primaria " Otilio Montaño" Col. Alta Palmira | 17018PDR-05/2013 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1177298 | 1177298 | 1177298 | 1176298 | 1117145.93 | 1117145.93 | 1117145.93 | 94.8907 | 60152.07 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada al 100%, con un reintegro de 60,152.07 / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300220136 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calzada De Guadalupe - Pino Suarez, Temixco, Morelos | 17018PDR-06-2013 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9944849 | 9944849 | 9944849 | 9944849 | 9944848.99 | 9944848.99 | 9944848.99 | 100 | 0.01 | Metro Cuadrado | 1152 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada al 100% con un reintegro de 0.01 / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400229729 | Rehabilitacion Del Camino Ramal A Jicarero | 12-ZU-00714-2013 | Morelos | Jojutla | Jicarero | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1967447.09 | 1967447.09 | 1967447.09 | 98.3724 | 0 | Kilómetro | 55115 | 100 | 100 | Financiera: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400230515 | Rehabilitacion Del Camino Tepoztlan-Amatlan- Sto Domingo | 20-ZR-00598-2013 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 7078572 | 7078572 | 7078572 | 7078572 | 6691167.72 | 6691167.72 | 6691167.72 | 94.5271 | 0 | Kilómetro | 41629 | 100 | 93 | Financiera: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400252501 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Del Poblado De Higueron En El Muncipio De Jojutla Del Estado De Morelos 2da. Etapa | FIDEM-0022013 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Educación | En Ejecución | 2013 | 982819.93 | 982819.93 | 982819.93 | 982819.93 | 982819.93 | 982819.93 | 982819.93 | 100 | 3674.75 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100286104 | Const. De La 1 Era Etap De Las Obras De Infraestructura Para El Saneamiento En La Parte Norte De La Zm. De Cvca. | 07-ZU-0609-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 7618430 | 7140226.67 | 7140226.67 | 7140226.67 | 4272819.13 | 4272819.13 | 4272819.13 | 59.8415 | 0 | Colector | 924487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se Solicita Validación
MOR13140100286129 | Proyecto Ejecutivo Y Socialización Para La Construcción De La Ciclopista Huitzilac-Tepoztlán-Cuernavaca | 99-ZU-0613-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARRROLLO SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 424137 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita Validación
MOR13140100286147 | Proyecto Ejecutivo Del Eje Cuernavaca,Jiutepec-E. Zapata Boulevard Metropolitano | 99-ZU-0611-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9954598.85 | 9954598.85 | 9954598.85 | 2983396.26 | 2983396.26 | 2983396.26 | 29.97 | 0 | Proyecto | 885995 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Se Solicita validación
MOR13140100286183 | Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Barranca Analco, 1 Km Hacia La Planta De Tratamiento La Gachupina | 11-ZU-0608-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10500000 | 10996850.4 | 10996850.4 | 10996850.4 | 6720671.46 | 6720671.46 | 6720671.46 | 61.1145 | 0 | Colector | 924694 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita Validación
MOR13140100286210 | Proyecto Ejecutivo Para La Ciclopista Tlayacapan - Axochiapan | 99-ZU-0607-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 425611 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita Validación
MOR13140100286449 | Proy. Del Estudio Geohidrologico Y De Calidad Del Agua Para Determ. Las Fuentes De Contam. Por Arsenico Y Elabo. De Proy Ejecs. Para Resolver La Probl. En Pozos Profundos De E. Zapata Y Xochitepec | 99-ZU-0610-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2450000 | 2428924 | 2428924 | 2428924 | 1216890.92 | 1216890.92 | 1216890.92 | 50.1 | 0 | Proyecto | 146867 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita Validación
MOR14130300203664 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende Entre Calle Niño Artillero Y Calle Artesanos 1ra Etapa | 20-ZU-0330-2013 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999119.57 | 999119.57 | 999119.57 | 999119.57 | 99.912 | 880.43 | Metro Cuadrado | 20000 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2013 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130300217729 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende Entre Calle Del Olvido Y Calle Niño Artillero | 20-FOP-13-01 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2013 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130400249841 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiplesen La Comunidad De Amatlan De Quetzalcoatl | 17-RMOXXIII-2103-010 | Morelos | Tepoztlán | Amatlán de Quetzalcóatl | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 3489500.19 | 3500000.19 | 3500000.19 | 3489500.19 | 3489500.19 | 3489500.19 | 3489500.19 | 99.7 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2103 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130400249855 | Rehabilitacion De Cancha De Usus Multiples En La Colonia Bocanegra | 17-RMOXXII-2013-011 | Morelos | Tepoztlán | Colonia Ángel Bocanegra (Adolfo López Mateos) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 3489500.19 | 3500000.19 | 3500000.19 | 3489500.19 | 3489500.19 | 3489500.19 | 3489500.19 | 99.7 | 10500 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2013 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130400249869 | Construccion De Techumbre Metalica De 15.00*30.00 (5.E.E. De 6) Metros En Jardin De Niños Capricornio | 17-RMOXXIII-2013-013 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 1446336.65 | 1450688.72 | 1450688.72 | 1446336.65 | 1446336.65 | 1446336.65 | 1446336.65 | 99.7 | 4352.07 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2013 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130400249883 | Construccion De Techumbre Metalica 15.00*30.00 (5.E.E.) Metros En Jardin De Niños Estanislao Rojas | 17-RMOXXIII-2013-014 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 1446336.65 | 1450688.72 | 1450688.72 | 1450688.72 | 1446336.65 | 1446336.65 | 1446336.65 | 99.7 | 4352.07 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN EL 2013 YA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130400249902 | Construccion De Techumbre Metalica De 15.00*30.00 (5.E.E. De 6) Metros En Escuela Primaria Benito Juarez | 17-RMOXXIII-2013-012 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 1446336.65 | 1450688.72 | 1450688.72 | 1446336.65 | 1446336.65 | 1446336.65 | 1446336.65 | 99.7 | 4352.07 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2013 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130400249915 | Construccion De Techumbre Metalica De 15.00*30.00 (5.E.E De 6)Metros En Escuela Primaria Aniceto Villamar | 17-RMOXXIII-2013-015 | Morelos | Tepoztlán | Ixcatepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 144336.65 | 1450688.72 | 1450688.72 | 1446336.65 | 1446336.65 | 1446336.65 | 1446336.65 | 99.7 | 4352.07 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2013 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130400249922 | Pavimentacion De Empedrado En Avenida Galeana 1ra Etapa | 17-RMOXXIII-2013-016 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 996520.62 | 1000000 | 1000000 | 996520.62 | 996520.62 | 996520.62 | 996520.62 | 99.6521 | 3479.38 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2013 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amate | FOPEDEP-MPI-001 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2929696.64 | 2929696.64 | 2929696.64 | 97.7543 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y MODIFICADO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR REALIZADO POR LA S.C.H.P. ANTES DE TRANSFERIR EL RECURSO A LA ENTIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303042 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Contreras | FOPEDEP-MPI-002 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1662412.45 | 1662412.45 | 1662412.45 | 83.2038 | 0 | Metro Cuadrado | 12000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303058 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva La Estación | FOPEDEP-MPI-003 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO D EPUENTE DE IXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1623518.87 | 1623518.87 | 1623518.87 | 81.2572 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303135 | Construcción Del Centro Cultural Al Aire Libre La Cruz | RAMO23 FC-MPI-001 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 1498500 | 2997000 | 1456753.47 | 1456753.47 | 1456753.47 | 48.6071 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311287 | "Pavimentaciones" Calle Jose Lopez Portillo | 04/PR/001/2014 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3483483 | 3483483 | 3483483 | 99.6277 | 0 | Metro Cuadrado | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311294 | "Pavimentaciones" Camino Ahuehueyo - Jaloxtoc | 04/PR/002/2014 | Morelos | Ayala | San Juan Ahuehueyo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2486273 | 2486273 | 2486273 | 99.5505 | 0 | Metro Cuadrado | 2200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311299 | "Pavimentaciones" Calle Circunvalacion Norte | 04/PR/003/2014 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 1540931 | 1540931 | 1540931 | 51.4158 | 0 | Metro Cuadrado | 7800 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311305 | ¿Pavimentacion De Calles En Ayala (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Circuito Principal Ampliacion Abelardo L. Rodriguez)¿ | 04/PR/004/2014 | Morelos | Ayala | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 299349 | 299349 | 299349 | 29.9649 | 0 | Metro Cuadrado | 1800 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140100311311 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Corregidora | 04/PR/005/2014 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 598941 | 598941 | 598941 | 29.977 | 0 | Metro Cuadrado | 9400 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311313 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 1.5 Km Ancho Promedio De 6 Mts Con 5 Cm De Espesor Compactado En La Calle Arboledas Col. Apatlaco | 04/PR/006/2014 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 898607 | 898607 | 898607 | 29.9836 | 0 | Metro Cuadrado | 4500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311320 | Drenaje Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Col. Benito Juárez | 04/PR/007/2014 | Morelos | Ayala | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 569217 | 569217 | 569217 | 29.9888 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311324 | Pavimentación De Con Concreto Hidráulico El Callejón 12 De Diciembre En Anenecuilco | 04/PR/008/2014 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 449278 | 449278 | 449278 | 29.9818 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311408 | Construcción De La Biblioteca 27 De Mayo De La Col. El Salitre | 04/PR/001/2014 | Morelos | Ayala | El Salitre | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1090994 | 1089903 | 476279 | 476279 | 326279 | 326279 | 326279 | 29.9365 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311417 | Construcción De La Biblioteca C. Enrique García Benítez, Col. Jaloxtoc | 04/PR/002/2014 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1090994 | 1089903 | 426279 | 426279 | 326279 | 326279 | 326279 | 29.9365 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311422 | Construcción De La Biblioteca La Gran Alianza, Col. Ahuehueyo | 04/PR/003/2014 | Morelos | Ayala | San Juan Ahuehueyo | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 745030 | 744285 | 322958 | 322958 | 222958 | 222958 | 222958 | 29.956 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140100311427 | Construcción De La Biblioteca Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Col. Leopoldo Heredia | 04/PR/004/2014 | Morelos | Ayala | Colonia Leopoldo Heredia | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1090994 | 1089903 | 426279 | 426279 | 326279 | 326279 | 326279 | 29.9365 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311435 | Construcción De La Biblioteca Tlacaelel En La Col. Moyotepec | 04/PR/005/2014 | Morelos | Ayala | Moyotepec | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1090994 | 1089903 | 544951 | 544951 | 544951 | 544951 | 544951 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311441 | Construcción De La Biblioteca Tlahuicas, En Col. Olintepec | 04/PR/006/2014 | Morelos | Ayala | Olintepec | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1090994 | 1089903 | 476236 | 476236 | 326236 | 326236 | 326236 | 29.9326 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311451 | Construcción De La Casa De Usos Múltiples De La Col Niños Héroes. | 04/PR/007/2014 | Morelos | Ayala | Niños Héroes | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AYALA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 800000 | 799200 | 339220 | 339220 | 239219 | 239219 | 239219 | 29.9323 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100315976 | Rehabilitación Del Aula De Secundaria No. 8 Pablo Torres Burgos, Col. Ocotepec. | 5202 001 002 55002 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 250000 | 249750 | 249750 | 249750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100315979 | Empedrado De Calle Tenochtitlán | 20-FOP-2014-03 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y MODIFICADO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR LA SHCP / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100315996 | Pavimentación Calle Tepanquiahuac | MTE-DPDUOP-FOPEDEP003-14 | Morelos | Tetecala | Colonia Francisco Sarabia | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 804062 | 803257.9 | 803257.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 0 | Financiera: SE REALIZARA EL PROYECTO EN EL 3ER TRIMESTRE / Física: SE REALIZARA EL PROYECTO EN EL 3ER. TRIMESTRE / Registro: SE REALIZARA EL PROYECTO EN EL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100316147 | Pavimentación De 370 Mts De Camino Al Monte, Paraje Tepuente, Poblado De Santa Ma. Ahuacatitlán | 5202 001 002 25002 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 370000 | 369630 | 369630 | 369630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100316175 | Rehabilitación Del Aula Del Centro De Desarrollo Comunitario, Para La Realización De Actividades Deportivas En La Col. Revolución. | 5202 001 002 55003 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 55000 | 54945 | 54945 | 54945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100316347 | Empedrado De Calle Matamoros | 20-FOP-2014-02 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y MODIFICADO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLA POR LA SHCP / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100316410 | Rehabilitación De La Casa De Cultura La Cerería | MTLOPFCR232014-01 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: / Registro:
MOR14140100316597 | Construcción De Cancha De Basquetbol De Usos Múltiples En El Pueblo Cuentepec, Municipio De Temixco, Morelos |  | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 800000 | 782746 | 782746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100316619 | Casa De Cultura Venus En El Municipio De Jiutepec, Morelos. | PROREG-JN-01-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: la diferencia que hay de lo autorizado y lo modificado es la retencion del 1 al millar / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100316634 | Construcción De Espacio Cultural Y De Convivencia Familiar De La Colonia Rubén Jaramillo, Barrio Número 6 Del Municipio De Temixco Morelos |  | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: NO PUEDO ACCESAR A LA OBRA, PARA PONER EL NO. DE OBRA Y EJECUTOR MUNICIPIO DE TEMIXCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100316786 | Pavimentación De La 3ra. Privada 3 De Mayo De La Colonia Paraíso Tejalpa, Del Municipio De Jiutepec Morelos. | FOPEDAPRIE-JN-02-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 290000 | 289710 | 289710 | 289710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100316796 | Empedrado De Av. Galeana Entre Calle Del Águila Y Estanislao Rojas (Incluye Drenaje Y Agua Potable) | 20-FOP-2014-01 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DET EPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y MODIFICACO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR LA SHCP / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317139 | Pavimentación De Calles En Cuautla, I.I.- Pavimentación De Av. Gabriel Tepepa Col. Emiliano Zapata | CUAU-SDUOSPYPA-FOPEDEP-01-14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cuautla | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 992007 | 992007 | 99.3 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR LA SHCP / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317167 | Barda Perimetral Y Ejercitadores Del Campo Deportivo No. 3, Col. Ocotepec | 5202 001 002 25007 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317375 | Alumbrado Público Calle Nueva | MTE-DPDUOP-FOPEDEP004-14 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 443750 | 443306.3 | 443306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 125 | 100 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317376 | Alumbrado Público Calle Emilio Carranza | MTE-DPDUOP-FOPEDEP005-14 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 290758 | 290467.2 | 290467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 210 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y SE EJECUTARA EN EL 3ER. PERIODO / Física: SE REALIZA EL PROYECTO EN EL 3ER. TRIMESTRE / Registro: EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL 3ER. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317527 | Techumbre Del Jardín De Niños Nuevo Amanecer De La Col. Alfredo B. Bonfil En El Municipio De Jiutepec, Morelos, Con Clave. 17ed10013n - 17ejn0083e | FOPEDAPRIE-JN-03-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jiutepec | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 989 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317539 | Pavimentación De Calle Los Reyes En La Col. Miguel Hidalgo Del Municipio De Temixco, Morelos |  | Morelos | Temixco | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 684903 | 684903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317542 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle De Cuentepec A Ahuatengo, Municipio De Temixco, Morelos |  | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1956865 | 1956865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317729 | Pavimentación De La 2da. Privada 3 De Mayo, De La Colonia Paraíso Tejalpa, Jiutepec. | FOPEDAPRIE-JN-01-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jiutepec | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 290000 | 289710 | 289710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: se envia para su validacion - se envia para su validadcion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317887 | Techumbre De La Escuela Primaria "Plan De Ayala", Poblado De Buena Vista Del Monte | 5202 001 002 25004 | Morelos | Cuernavaca | Buenavista del Monte | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317888 | Cancha De Usos Múltiples Y Ejercitadores, Calle Nueva Inglaterra Esq. Cuesta Clara, Col. San Cristóbal | 5202 001 002 25005 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317943 | Construcción De Una Biblioteca En El Pueblo De Alta Palmira En El Municipio De Temixco |  | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318089 | Impermeabilización Y Arreglo De Baños De La Escuela Primaria "Plan De Ayala", Col. Vicente Estrada Cajigal | 5202 001 002 55004 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318112 | Pavimentación Calle Las Lajas | MTE-DPDUOP-FOPEDEP002-14 | Morelos | Tetecala | Colonia Francisco Sarabia | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 947475 | 946527.5 | 946527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION PARA EL TERCER TRIMESTRE / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION PARA EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION PARA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318137 | Construcción Y Equipamiento De Casa De Cultura Y El Arte En Jiutepec | CULTURA-JN-02-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 4995000 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 196953 | 100 | 0 | Financiera: / Física: la obra se encuentra en proceso de contratacion / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318269 | Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria No. 9, Col. La Lagunilla | 5202 001 002 55001 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318307 | Rehabilitación De Unidades Deportivas Y Espacios Públicos: Deportivo 10 De Abril, Deportivo Acatlipa, Deportivo Alta Palmira, Deportivo Aztecas, Deportivo Eterna Primavera, Deportivo La Mina, Deportivo Lomas Del Carril, Deportivo La Nopalera, Deportivo Pueblo Viejo, Deportivo Rubén Jaramillo, Deportivo Temixco Centro Y Deportivo Tetlama, Del Municipio De Temixco, Morelos. |  | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 600000 | 587060 | 587060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318328 | Pavimentación Para El Municipio De Zacualpan De Amilpa, Calle La Presa, Localidad De Tlacotepec | 32-MZAZAC-001-FOPADEP2014 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EN ETAPA DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318447 | Rehabilitación Del Gimnasio Del Deporte "Chato Balderas", Col. Acapantzingo. | 5202 001 002 55006 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 650000 | 649350 | 649350 | 649350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cúbico | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318450 | Pavimentación De 400 Mts, Calle Colina, Poblado De Santa Ma. Ahuacatitlán | 5202 001 002 25003 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318480 | Techumbre De La Escuela Primaria "Fray Bartolomé De Las Casas", Col. Tetela Del Monte | 5202 001 002 25008 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318484 | Techumbre Para La Escuela Primaria Federal Tlalmachtilcalli, Del Municipio De Cuernavaca, Con Clave. 17dpr1050l | 5202 001 002 25009 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 449550 | 449550 | 449550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318497 | Construcción De Techumbre Del Jardín De Niños Alfonso Caso, Con Clave 17dcc0001u, Zona Escolar 1, De Poblado Cuentepec, Municipio De Temixco. |  | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 670000 | 655550 | 655550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: NO PUEDO ACCESAR A LA OBRA PARA ASIGNAR EL NO DE PROYECTO Y EJERCUTOR MUNICIPIO DE TEMIXCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318523 | Construcción De Casa De Cultura Galería De Arte Y Auditorio Jiutepec | CULTURA-JN-01-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jiutepec | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 3996000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 196953 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de contratacion / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318673 | Techumbre De La Escuela Primaria "Tránsito Sánchez Uriostegui", Col. La Unión | 5202 001 002 25006 | Morelos | Cuernavaca | La Unión | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318691 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Xicoténcatl | MTE-DPDUOP-FOPEDEP001-14 | Morelos | Tetecala | El Cerrito (Cerrito de las Cruces) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 513958 | 513444.1 | 513444.1 | 512930.86 | 512930.86 | 512930.86 | 512930.86 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZO EL PROYECTO EN EL 2DO. TRIMESTRE / Física: SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD CON LAS METAS DE 814 M2 DE PAVIMENTACION / Registro: SE TERMINO EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD EN EL 2DO. TRIMESTRE
MOR14140100318841 | Techumbre De La Escuela Primaria "Niños Héroes De 1847", Col. Chapultepec | 5202 001 002 25001 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS ES DE 360 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318872 | Rehabilitación De Salones Y Aulas De Atención Especial De La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad", Col. Antonio Barona | 5201 001 002 55005 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2014 | 725000 | 724275 | 724275 | 724275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318887 | Construcción De Techumbre Del Jardín De Niños Beethoven, En La Colonia Alta Palmira Del Municipio De Temixco, Morelos, Con Clave. 17djn0263q |  | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 391373 | 391373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318888 | Ampliación De Red Eléctrica A Base Postes De Concreto A Cada 50 Metros, A Base Cable De Cobre Y Un Transformador De 10 Kba, En La Calle Raúl Ortiz Rivera Y Francisco Leyva, En La Colonia Solidaridad, Del Municipio De Temixco, Morelos. |  | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 300000 | 293529 | 293529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317559 | Ampliación eléctrica en Cuernavaca, Morelos | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1565000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100317759 | Rehabilitación de espacios educativos en Cuernavaca, Morelos | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 1293094 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100317935 | Museo de Cuernavaca Antiguo Palacio Municipal | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100318126 | Auditorio Cultural Estatal en Cuernavaca, Morelos. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100318705 | Construcción de Paso a desnivel Cruce Av. Morelos y Glorieta del Niño Artillero en Cuernavaca, Morelos. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 22200000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100316372 | Construcción de techumbre en la Escuela Secundaria 2 de Abril del municipio de Emiliano Zapata | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 1400000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100316618 | Pavimentación de Calle Baja California en el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1594000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100317758 | Construcción de casa de cultura en Emiliano Zapata, Morelos | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2774000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100317010 | Infraestructura cultural | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100318499 | Pavimentación con concreto hidráulico 300 mts. y construcción del puente de la calle 16 de Septiembre Col. López Mateos | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Tepalcingo | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1600000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR14140100316611 | Pavimentación de calles en Yautepec | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
MOR00130300188196 | Construcción De Dos Aulas Didacticas De 2 E.E. En Estructura U1-C Obras Exterior, Barda Perimetral L=790.00 M, Iluminación De La Cancha En "Normal Urbana Federal De Cuautla" | 06-ZU-00206-2013 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 4126630 | 4126630 | 4126630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 283 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300188611 | Construcción De 2 Aulas De Rc 6.00 X 8.00 Obra Exterior Secundaria Gral. Andres Quintana Roo | 22-ZR-00195-2013 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 2601000 | 2601000 | 2601000 | 1012756.78 | 958685.58 | 958685.58 | 958685.58 | 36.8583 | 0 | Plantel | 678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO, LA ECONOMÍA RESULTANTE SE APLICARÁ EN LA MISMA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300197912 | Linea De Alimentacion A Red De Dist. De Agua Potable Del Sector 1 (Zona Sur), Adecuacion A Red De Dist. De Agua Potable Del Sector 2 (Zona Centro) Y Rehab. De Tanque Elevado De Concreto Cap. 80m3 | 17-ZU-0359-2013 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 542641.69 | 542641.69 | 542641.69 | 539570.87 | 539570.87 | 539570.87 | 539570.87 | 99.4341 | 0 | Metros Cúbicos | 8560 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300198012 | Construccion De Colector Ciclopista-Rio Nazas, Cuernavaca, Morelos | 07-ZU-0349-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2303350.35 | 2303350.35 | 2303350.35 | 2041448.25 | 2041448.25 | 2041448.25 | 2041448.25 | 88.6295 | 0 | Colector | 12000 | 100 | 86.64 | Financiera: EXISTIO UNA TERMINACION ANTICIPADA YLA DIFERENCIA SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300200035 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Peña Flore, Vicente Guerrero, Polvorin Y Narciso Mendoza | 06-ZU-0169-2013 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5743984.5 | 5743984.5 | 5743984.5 | 2340053.87 | 2340053.87 | 2340053.87 | 2340053.87 | 40.7392 | 0 | Sistema | 5940 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300200254 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Cocoyotla | 05-ZR-0414-2013 | Morelos | Coatlán del Río | Cocoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 419570.06 | 419570.06 | 419570.06 | 410033.39 | 410033.39 | 410033.39 | 410033.39 | 97.727 | 0 | Sistema | 1376 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300201573 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Jonacatepec (25 Lps) | 13-ZR-0228-2013 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5342101.65 | 3351378.18 | 3351378.18 | 3351378.18 | 3351378.18 | 3351378.18 | 3351378.18 | 100 | 0 | Litro por segundo | 14606 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300217059 | Evaluacion De La Pertinencia Tecnologica | 07-ZU-0285-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | Educación | Terminado | 2013 | 270000 | 244205 | 244205 | 244205 | 244205 | 244205 | 244205 | 100 | 0 | Curso | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: La diferencia entre lo aprobado y lo modificado se cancela mediante oficio no. SSP-0352-JM-2014 / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO / SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300217736 | Apoyo Para Becas Al Extranjero | 07-ZU-0014-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | Educación | Terminado | 2013 | 900000 | 351431 | 351431 | 351431 | 351431 | 351431 | 351431 | 100 | 0 | Beca | 10 | 100 | 100 | Financiera: La diferencia entre lo aprobado y lo modificado se cancela mediante oficio no. SSP-0352-JM-2014 / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO / SE SOLICITA VALIDACION
MOR00130300217836 | Promover E Impulsar La Inversion Publica Y Privada En Innovacion, Ciencia Y Tecnologia | 07-ZU-0031-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2013 | 720000 | 474538.75 | 474538.75 | 474538.75 | 474538.75 | 474538.75 | 474538.75 | 100 | 0 | Proyecto | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: La diferencia entre lo aprobado y modificado se cancela mediante oficion no. SSP-0352-JM-2014 / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO / SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400233516 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable San Isidro | 29-ZU-0771-2013 | Morelos | Yautepec | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1250984.8 | 1250984.8 | 1250984.8 | 1061608.52 | 1061608.52 | 1061608.52 | 1061608.52 | 84.8618 | 0 | Sistema | 945 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400233540 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable, Reposicion Con Reubiucacion | 33-ZR-0773-2013 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 515466.16 | 515466.16 | 515466.16 | 499856.02 | 499856.02 | 499856.02 | 499856.02 | 96.9716 | 0 | Pozo | 3515 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130400279101 | Obras Complementarias De Perforacion De Pozo Yecapixtla Centro Y Equipamiento | 30-ZR-0471-2013 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 402559.75 | 402559.75 | 402559.75 | 382654.2 | 382654.2 | 382654.2 | 382654.2 | 95.0553 | 0 | Pozo | 18867 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100293244 | Programa De Atención Para La Salud De La Infancia Y La Adolescencia, Reducción De La Mortalidad Infantil | 1 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1453203 | 61140 | 61140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupo | 0 | 100 | 93 | Financiera: Cifras preliminares al mes de junio del año en curso. / Física: / Registro: El logro obedece a la factibilidad de formar más grupos GAPS debido a que se realizó el evento Activate Morelos.
MOR00140100293268 | Vacunación Universal | 2 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1972204 | 962776 | 962776 | 425551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: La información presentada corresponde a cifras preliminares al cierre del mes de junio 2014 / Física: / Registro: A finales del mes de mayo se llevó a cabo la segunda semana nacional de salud, donde se realizan fases intensivas de vacunación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311737 | Reducir La Morbilidad De Las Enfermedades Bucodentales En El Estado De Morelos | 3 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 334548 | 309573 | 309573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consulta | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311742 | Vigilancia Epidemiológica | 5 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 141168 | 1250372.52 | 1250372.52 | 613862.37 | 170980.52 | 68582.68 | 68582.68 | 5.485 | 0 | NOTIFICACION | 0 | 100 | 49 | Financiera: La información presentada corresponde a cifras preliminares al cierre del mes de junio 2014 / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311749 | Fortalecimiento Del Auto Cuidado De La Salud Y Participación Comunitaria | 7 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 49013 | 124023.36 | 124023.36 | 73983.64 | 44113.64 | 36187.36 | 36187.36 | 29.1779 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 51 | Financiera: La información presentada corresponde a cifras preliminares al cierre del mes de junio 2014 / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311755 | Red De Salud Mental | 9 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 107433 | 159500 | 159500 | 19430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUCLEO DE SALUD | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin actividad programada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311762 | Centro Regulador De Urgencias Medicas (C.R.U.M.) | 11 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 15570 | 10380 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: La información presentada corresponde a cifras preliminares al cierre del mes de junio 2014 / Física: / Registro: 100%=190 personas con atencion pre-hospitalaria. Acumulado hasta junio a 889 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311763 | Salud Materna | 12 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 20760 | 20760 | 20760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 69 | Financiera: La información presentada corresponde a cifras preliminares al cierre del mes de junio 2014 / Física: / Registro: Se capacitaron 12 medicos del curso taller de ligadura de arterias hipocastricas, llevado a cabo en el hospital general de Jojutla del 19 al 23 de mayo 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311768 | Programa Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes | 13 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 15777 | 31036 | 31036 | 14426.92 | 14426.92 | 14426.92 | 14426.92 | 46.4845 | 0 | Campaña | 0 | 100 | 25 | Financiera: La información presentada corresponde a cifras preliminares al cierre del mes de junio 2014 / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311788 | Igualdad De Género En Salud | 18 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 5190 | 18676 | 18676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 0 | 100 | 50 | Financiera: Las cifras presentadas son preliminares al cierre del mes de junio 2014 / Física: / Registro: el talle programado en el mes de junio se pospuso para julio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311790 | Coordinación Y Seguimiento A Las Actividades De Los Programas Que Conforman El Componente De Salud Reproductiva | 19 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 280260 | 298360 | 298360 | 257362.24 | 206710.84 | 107779.08 | 107779.08 | 36.1238 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 50 | Financiera: Información acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311794 | Atención Médica Integral En El Primer Nivel De Atención | 20 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1204082 | 1530753 | 1530753 | 289967.4 | 103224.92 | 101295.84 | 101295.84 | 6.6174 | 0 | Consulta | 0 | 100 | 48 | Financiera: Información acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311796 | Supervisión De Unidades De Primer Nivel De Atención | 21 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 472291 | 496391 | 496391 | 9099.04 | 9099.04 | 9099.04 | 9099.04 | 1.833 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 48 | Financiera: Información acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311798 | Acreditación De Unidades De Salud De Primer Nivel. | 22 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 155700 | 207600 | 207600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRO DE SALUD | 0 | 100 | 0 | Financiera: Información acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Se esperan indicaciones de la Coordinación Estatal de Calidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311801 | Fortalecimiento A Programas Y Unidades De Primer Nivel De Atención. | 23 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 871922 | 508852 | 508852 | 388195.16 | 8300.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD DE SALUD | 0 | 100 | 50 | Financiera: Información acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311804 | Prestación De Servicios De Atención Médica A Población En Las Unidades De Primer Nivel De La Jurisdicción Sanitaria I Cuernavaca | 24 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 514537 | 39201.04 | 39201.04 | 39201.04 | 39201.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consulta | 0 | 100 | 67 | Financiera: Información acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Se incrementa derivado de ampliación de turnos en unidades de salud. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311813 | Atención De Padecimientos Oftálmicos | 29 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 272476 | 168676 | 168676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | Financiera: Información acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311816 | Disponibilidad De Sangre Humana Segura. | 31 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 83040 | 41520 | 41520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campaña | 0 | 100 | 38 | Financiera: Información acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: / Registro: Sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311818 | "Supervisión De Equipo Biomédico En Unidades De Atenciónhospitalaria." | 33 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 155700 | 72660 | 72660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 50 | Financiera: Información acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311819 | Regulación De La Atención Médica Hospitalaria | 34 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 18898407 | 1882574.34 | 1882574.34 | 17142.48 | 17142.48 | 17142.48 | 17142.48 | 0.91059 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 50 | Financiera: Información preliminar acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311829 | Subdirección De Enseñanza, Investigación Y Capacitación | 36 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 112931 | 124800 | 124800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 53 | Financiera: Información preliminar acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311833 | Sistema Integral De Calidad ¿Si Calidad¿. | 37 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 233550 | 243550 | 243550 | 126227.72 | 98392.36 | 85951.36 | 85951.36 | 35.2911 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 97 | Financiera: Información preliminar acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311897 | Construcción De Ciudadanía En Salud ¿Aval Ciudadano¿ | 38 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 202410 | 192410 | 192410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visita | 0 | 100 | 33 | Financiera: Información preliminar acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100311905 | Conservación Y Mantenimiento De Inmuebles, Equipo Médico, Electromédico Y Electromecánico En Unidades De Primero, Segundo Nivel De Atención Y Unidades De Apoyo 2014 | 59 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 2348833 | 96908 | 96908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inmueble | 0 | 100 | 65 | Financiera: Información preliminar acumulada al mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100312858 | Ampliacion De Red Electrica En Cerrada Berriozabal | 16/BTCH/FIII/001/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 458332.35 | 458662.35 | 458662.35 | 458662.35 | 458662.35 | 458662.35 | 458662.35 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140100312875 | Mejoras Diversas En Jardin De Niños Galilea (Pec) Col. 5 De Mayo | 16/C5M/003-FIII/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100312887 | Mejoras Diversas En Esc. Telesecundaria Lic. Alfonso Garcia Robles (Pec) | 16/OP/PEC-002/FIII/2014 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100313483 | Modernización Y Ampliación Del Camino Hueyapan (San Andrés Hueyapan) Cruztitlán, Con Una Longitud De 2 120 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 120 (2ª Etapa De 2) Subtramo Del Km 1 120 Al Km 2 120 | - | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1063801.16 | 1063801.16 | 1063801.16 | 1063801.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 6478 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE HA INICIADO PERO EL RECURSO YA SE DEPOSITO EN CUENTA DEL PROII / Física: OBRA POR INICIAR EN ESPERA DE QUE SE PAGE EL ANTICIPO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100313485 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Hueyapan-Tlacotepec) Km 2 455, Tlalcomulco Con Una Longitud Total De 0.485 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 485 | - | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 583455 | 583455 | 583455 | 583455 | 583455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 6478 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA, LA APORTACION MUNICIPAL DEL 15% DE ACUERDO AL CONVENIO SE ENCUENTRA DEPOSITADA EN LA CTA CONCENTRADORA EN EÑ PROGRAMA PROII 2014 DE GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100313486 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Hueyapan (San Andrés Hueyapan), Municipio De Tetela Del Volcán | - | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 951000 | 951000 | 951000 | 951000 | 951000 | 951000 | 951000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6478 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA, LA APORTACION MUNICIPAL DEL 15% DE ACUERDO AL CONVENIO, SE ENCUENTRA DEPOSITADA EN LA CTA CONCENTRADORA DEL PROGRAMA PROII 2014 DEL GOB DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200321635 | Construccion De Linea De Conduccion Y Rehabilitacion De Linea De Distribucion De Agua Potable En Huatecalco. | 24PR04 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1663342.95 | 1663342.95 | 998005.77 | 1663342.95 | 499002.89 | 499002.89 | 499002.89 | 30 | 0 | Metro Lineal | 3500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE HA INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200321748 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle 12 De Diciembre. | 24PR12 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 85637.18 | 148361.8 | 89017.08 | 148361.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200322825 | Equipamiento Para La Unidad Academica Departamental Y Laboratorio De Ingenieria Civil Para El Instituto Tecnologico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec. | 31-ZU-593-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498409.13 | 2498409.13 | 2498409.13 | 2498409.13 | 99.9364 | 0 | Acción | 6000 | 100 | 99.94 | Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100%, LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y CONTRATADO ES ECONOMÍA, MISMA QUE SERA TRAMITADA SU BAJA O REASIGNACION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200322957 | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Promulgacion Del Estado De Morelos, Cuachizolotera, Atlatlahucan. | 02-ZR-0881-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 163688 | 163688.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 54 | 100 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO. / Física: ACCION EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200322973 | Mobiliario Y Equipo Para La Normal Urbana Federal De Cuautla, Col. Gabriel Tepepa, Cuautla. | 06-ZU-0882-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 178023 | 178023.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 283 | 100 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO. / Física: ACCION EN PROCESO. / Registro:
MOR00140200322996 | Mobiliario Y Equipo Para El Jardin De Niños Guadalupe Sandoval, Col. Santa Maria Ahuacatitlan, Cuernavaca. | 07-ZU-0883-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 215321 | 215320.69 | 215320.69 | 184823.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 73 | 100 | 0 | Financiera: ACCIÓN EN PROCESO / Física: ACCIÓN EN PROCESO / Registro: ACCIÓN EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200323012 | Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Tecnica No. 39, Col. Otilio Montaño, Jiutepec. | 11-ZU-0884-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 99051 | 99050.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1193 | 100 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO. / Física: ACCION EN PROCESO. / Registro:
MOR00140200323025 | Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Jose Marti | 08-ZR-0885-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 230401 | 230401.43 | 230401.43 | 193441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 405 | 100 | 0 | Financiera: ACCIÓN EN PROCESO. / Física: ACCIÓN EN PROCESO. / Registro: ACCIÓN EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200323034 | Mobiliario Y Equipo Para El C.E.P.I., Amacuitlapilco, Jonacatepec. | 13-ZR-0886-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 177733 | 177732.95 | 177732.95 | 150000.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 49 | 100 | 0 | Financiera: ACCIÓN EN PROCESO. / Física: ACCIÓN EN PROCESO. / Registro: ACCIÓN EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200323042 | Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atencion Multiple No. 21, Ocuituco, Ocuituco. | 16-ZR-0887-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 72695 | 72695.5 | 72695.5 | 72551.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 13 | 100 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO. / Física: ACCION EN PROCESO. / Registro: ACCION EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200323051 | Mobiliario Y Equipo Para El C.A.P.E.P. No. 2, Temixco, Temixco. | 18-ZU-0888-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 114384 | 114383.99 | 114383.99 | 64873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCIÓN EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200323061 | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Otilio Montaño, Col. Adolfo Lopez Mateos, Yecapixtla. | 30-ZR-0889-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 83103 | 83102.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 879 | 100 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO. / Física: ACCION EN PROCESO. / Registro:
MOR00140200323082 | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Netzahuatcoyotl E Himno Nacional, Totolapan, Totolapan. | 27-ZR-0895-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 610000 | 610000 | 610000 | 609897.02 | 609897.02 | 609897.02 | 609897.02 | 99.9831 | 0 | Acción | 370 | 100 | 99.98 | Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100%, LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y CONTRATADO ES ECONOMÍA, MISMA QUE SERA TRAMITADA SU BAJA O REASIGNACION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200323388 | Introduccion De Drenaje En Calle Constitucion | 32MZA013-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 105021.47 | 105021.47 | 105021.47 | 105021.47 | 105021.47 | 105021.47 | 105021.47 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200325819 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tierra Y Libertad Ayala, Morelos | 04-ZU-200-2014 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.- DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1514788.11 | 1514788.11 | 1514788.11 | 1251640 | 375492 | 375492 | 375492 | 24.7884 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR, LAS FECHAS CORRESPONDEN AL ANEXO TÉCNICO DE APROBACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200325833 | Construcción De Aula De Medios De 12.00 X 8.00 Metros En Estructura R.C. En La Primaria Mártir De Chinameca En Xalostoc, Ayala | 04-ZU-0201-2014 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1095110.93 | 1095110.93 | 1095110.93 | 979330.08 | 293799.02 | 293799.02 | 293799.02 | 26.8282 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR, LAS FECHAS CORRESPONDEN AL ANEXO TÉCNICO DE APROBACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327386 | Obras Complementarias En Humedal De Aguas Negras | 22-PR-049-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327392 | Rehabilitacion De Calle Del Panteon | 22-PR-024-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 266456.65 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200327411 | Alumbrado Público (Lámparas Ahorradoras) En Calles | 22-PR-025-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 601578.22 | 601578.22 | 150394.56 | 601578.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200327432 | Construcción De Pavimento Calle Paso Tehuehue | 22-PR-026-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 575256 | 575256 | 143814 | 143814 | 143814 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200327435 | Alumbrado Público (Cambio De Luminarias) En Calles | 22-PR-050-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327452 | Construcción De Techumbre Esc Primaria Emiliano Zapata | 22-PR-027-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327458 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable San Pedro | 22-PR-051-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 375000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327460 | Construcción De Techumbre En La Primaria Luciano Rebolledo De Progreso, Jiutepec | 11-ZU-0174-2014 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | Suspendido | 2014 | 1294897.23 | 1294897.23 | 1294897.23 | 1272846.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 429 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR, LAS FECHAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN SON LAS DEL ANEXO TÉCNICO DE APROBACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327467 | Construcción De Desagüe Pluvial En Calle Buenavista | 22-PR-028-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 75256 | 75256 | 18814 | 18814 | 18814 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alcantarilla | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200327481 | Construccion De Muro De Contencion Esc. Prim. 16 De Septiembre | 22-PR-052-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327482 | Camino Y Puente Monamiguiatl (2a Etapa) | 22-PR-029-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro: .
MOR00140200327502 | Construccion De Pavimento Calle 5 De Mayo | 22-PR-054-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327508 | Construcción De Caja Rompedora De Presión Para Agua Potable En Rancho El Olivar | 22-PR-030-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 79016 | 79016 | 19754 | 19754 | 19754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200327513 | Construccion De Pavimento En Calle Madero | 22-PR-055-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327524 | Construcción De Pavimento En Calle Las Cumbres | 22-PR-031-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 325256 | 325256 | 81314 | 81314 | 81314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Registro: .
MOR00140200327525 | Construccion De Pavimento Calle El Encinal | 22-PR-056-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327533 | Construcción De Pavimento En Calle Primavera | 22-PR-032-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 62500 | 62500 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200327539 | Construccion De Pavimento Calle Esperanza | 22-PR-057-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327544 | Construcción De Desagüe Pluvial En Calle Caballotlalpan | 22-PR-033-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 75256 | 75256 | 18814 | 18814 | 18814 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alcantarilla | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200327551 | Caminos De Saca | 22-PR-058-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 140000 | 140000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327560 | Equipamiento En Esc. Téc. No. 26 Niños Heroes | 22-PR-034-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200327562 | Rehabilitacion Camino De Saca Tlaxcantitla-Buenavista | 22-PR-059-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 60000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327571 | Camino De Saca El Arco | 22-PR-060-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327577 | Rehabilitacion Aulas Escuela Primaria Carlos A. Carrillo | 22-PR-035-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 552000 | 552000 | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR00140200327579 | Camino De Saca Apipiljuasco | 22-PR-061-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327585 | Mejoras Diversas Primaria Justo Sierra | 22-PR-036-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200327587 | Rehabilitacion De Camino Tlatlacoyan | 22-PR-062-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327594 | Mejoras Diversas Esc. Prim. 20 De Noviembre | 22-PR-037-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 248240 | 248240 | 62060 | 62060 | 62060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327606 | Construccion De Pavimento En Calle El Arco | 22-PR-064-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327607 | Rehabilitación De Fosa Séptica En Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata | 22-PR-038-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA. / Registro: .
MOR00140200327614 | Mejoras Diversas Primaria El Olivar | 22-PR-039-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327618 | Mejoras Diversas Primaria Indígena Tlalmajatok | 22-PR-040-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - .
MOR00140200327619 | Construccion De Sanitarios Esc. Telesecundaria Gral. Vicente Guerrero | 22-PR-065-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327627 | Rehabilitación De Sanitarios En J.N. Atahualpa | 22-PR-041-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 50302.55 | 50302.55 | 50302.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327630 | Rehabilitacion De Caminos Ejidales | 22-PR-066-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327632 | Mejoras Diversas Preescolar Gustavo Adolfo Becker | 22-PR-042-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327639 | Rehabilitacion De Caminos Comunales | 22-PR-066-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327641 | Mejoras Diversas Preescolar Netzahualcóyotl | 22-PR-043-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327645 | Mejoras Diversas Preescolar Ofelia Montaño | 22-PR-044-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327647 | Apertura De Camino Tlalocan | 22-PR-068-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 140000 | 140000 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327651 | Mejoras Diversas Preescolar Citlalyankuik | 22-PR-045-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327660 | Mejoras Diversas J.N. Rio Mezquital | 22-PR-069-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 30397.52 | 30397.52 | 30397.52 | 30397.52 | 30397.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327663 | Terminación De Barda En Inicial Emiliano Zapata | 22-PR-046-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 56481.5 | 56481.5 | 2817.83 | 2817.83 | 2817.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327668 | Mejoras Diversas Inicial Indígena Yolselik | 22-PR-047-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327672 | Mejoras Diversas Inicial Indígena Tonalyankuik | 22-PR-048-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 52000 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327731 | Ensolve De Camino El Encinal | 22-PR-063-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327952 | Obra Complementaria De Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Otilio Montaño De Col. Alta Palmira, Temixco | 18-ZR-0165-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 274499.25 | 274499.25 | 274499.25 | 269568.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR, LAS FECHAS CORRESPONDEN AL ANEXO TÉCNICO DE APROBACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200327968 | Techumbre En Cancha En La Telesecundaria Gral. Gabriel Tepepa De La Mezquitera, Tlaquiltenango | 25-ZR-0178-2014 | Morelos | Tlaquiltenango | La Mezquitera (El Astillero) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 1018281.35 | 1018281.35 | 1018281.35 | 994111.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR, LAS FECHAS CORRESPONDEN AL ANEXO TÉCNICO DE APROBACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328251 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Reforma | 24PR03 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 36864.07 | 36864.07 | 36864.07 | 36864.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, SINEMBARGO ESTA EN TRAMITE EL PAGO DE LA MISMA. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328286 | Construccion De Drenaje En Calle 12 De Diciembre 2da. Etapa. | 24PR02 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 85637.18 | 85637.18 | 42818.59 | 85637.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 85 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, SINEMBARGO ESTA PENDIENTE EL PAGO DE LA FACTURA. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328303 | Mantenimiento De Lineas De Drenaje En Varias Calles De La Col. Guadalupe Victoria, Col. Luis Echeverria Y Huatecalco. | 24PR01 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328343 | Construccion De Puente En La Col. Francisco Javier Mina | 24PR05 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Colonia Francisco Javier Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 711134.37 | 711134.37 | 355567.19 | 711134.37 | 213340.31 | 213340.31 | 213340.31 | 30 | 0 | Obra | 400 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA SE INICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328388 | Red De Electrificacion En Calle Rosa De Las 7 Hermanas (Col. Huepalo) | 24PR06 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huepalo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 564889.03 | 564889.03 | 282444.52 | 564889.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 150 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328411 | Red De Electrificacion En Calle Rosas De Fuego (Col. Huepalo) | 24PR07 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huepalo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 435593.22 | 435593.22 | 217796.61 | 435593.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 100 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328453 | Electrificacion En Col. Los Presidentes (Varias Calles) | 24PR08 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Los Presidentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1030566.5 | 1030566.5 | 515283.25 | 1030566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 350 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328528 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Rayon | FISMDTDF 2014 001 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 524136.7 | 524136.7 | 524136.7 | 524136.7 | 262068.35 | 262068.35 | 262068.35 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328545 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Estrada Cajigal | FISMDTDF 2014 003 | Morelos | Puente de Ixtla | Ampliación Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2858825.13 | 2858825.13 | 2858825.13 | 2858825.13 | 1429412.56 | 1429412.56 | 1429412.56 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328560 | Electrificacion En Calle Tulipanes | FISMDTDF 2014 004 | Morelos | Puente de Ixtla | Los Ídolos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 360000 | 360000 | 360000 | 50 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328593 | Electrificacion En Calle Alcatraz | FISMDTDF 2014 005 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 729000 | 729000 | 729000 | 729000 | 364500 | 364500 | 364500 | 50 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328623 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Estrada Cajigal | FISMDTDF 2014 002 | Morelos | Puente de Ixtla | Ampliación Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 83007.08 | 83007.08 | 83007.08 | 83007.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328799 | Electrificacion En Av. Principal De La Col. Los Presidentes. | 24PR10 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Los Presidentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 245669.56 | 245669.56 | 122834.78 | 245669.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200328870 | Electrificacion En La Calle Ignacio Orozco | 24PR09 14 F3R33 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Los Presidentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 202466.75 | 202466.75 | 101233.38 | 202466.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329092 | Construcción De Línea De Agua Potable, Rehabilitación De Línea De Conducción Y Captación De Agua | FAIS-TLAQUI-2014-07 | Morelos | Tlaquiltenango | La Era (Calalpa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 469882 | 469882 | 234941 | 469882 | 234941 | 234941 | 140964 | 50 | 0 | Sistema | 405 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329227 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Carpas | PROII-TLAQUI-2014-01 | Morelos | Tlaquiltenango | Las Carpas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 878959 | 878959 | 439480 | 878959 | 439480 | 439480 | 0 | 50.0001 | 0 | Sistema | 273 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329637 | Aportacion Al Programa 3x1 Para Migrantes Obra:Introduccion De Drenaje En Calle La Presa | 32-MZA-006-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | La Presa (El Cerro de la Era) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 285718.47 | 285718.47 | 207005.99 | 285718.47 | 207005.99 | 207005.99 | 207005.99 | 72.451 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 85 | Financiera: / Física: obra al 85 % / Registro: obra en proceso de terminacion - obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329925 | Ramo 33 Fondo 8 Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (Fafef) 2014 | 04-ZR-00132-2014 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1090838 | 1090838.49 | 250694.18 | 250694.18 | 250694.18 | 250694.18 | 250694.18 | 22.9818 | 0 | Metros Cuadrados | 78866 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Física: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329940 | Construcción De Piso De Concreto Hidraulico En La Explanada De La Ayudantia De Olintepec. Ayala | 04-ZR-00140-2014 | Morelos | Ayala | Olintepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 333290 | 333290 | 98408.62 | 98408.62 | 98408.62 | 98408.62 | 98408.62 | 29.5264 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Física: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329947 | Rehab De Drenaje Sanitario Calle Lazaro Cardenas | 22-PR-071-2014/01 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 53856.44 | 52856.44 | 26428.22 | 26428.22 | 26428.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329954 | Rehab De Drenaje Sanitario Calle Benito Juarez | 22-PR-071-2014/02 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 158246.27 | 158246.27 | 79123.14 | 79123.14 | 79123.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329964 | Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Niño Perdido | 22-PR-071-2014/03 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 67397.85 | 62397.85 | 31198.93 | 31198.93 | 31198.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329969 | Construcción De Cancha De Usos Multiples En Calle Eufemio Zapata, Localidades De Anenecuilco, Ayala | 04-ZU-00138-2014 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 915680.23 | 915680.22 | 262673.18 | 262673.18 | 262673.18 | 262673.18 | 262673.18 | 28.6861 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Física: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200329977 | Introduccion De Drenaje Pluvial Calle Niño Perdido | 22-PR-071-2014/04 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 117559.06 | 117559.06 | 58779.53 | 58779.53 | 58779.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alcantarilla | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200330001 | Mantenimiento Y Reparaciones En El Centro Cultural "La Tallera" | 07-ZU-00071-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3045932.72 | 3045932.71 | 1494077.58 | 1494077.58 | 1494077.58 | 1494077.58 | 1494077.58 | 49.0516 | 0 | Metro Lineal | 41262 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Física: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200330012 | Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones En Andador De La Ciclopista, En La Col. Lomas De Cortes | 07-ZU-00130-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1556129.53 | 1556129.52 | 738344.6 | 738344.6 | 738344.6 | 738344.6 | 738344.6 | 47.4475 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Física: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200330038 | Techado De Explanada De Usos Múltiples En Calle Mariano Matamoros | 07-ZU-00167-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1893910.29 | 1893910.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Física: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200331833 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Niño Artillero | ATL-OP-FIII-010-14 | Morelos | Atlatlahucan | Ampliación San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 303116.69 | 303116.69 | 303116.69 | 303116.69 | 303116.69 | 303116.69 | 303116.69 | 100 | 0 | Sistema | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SLICITAR ALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200331863 | Ampliacion De Alcantarillado En Calle Niño Artillero | ATL-OP-FIII-011-14 | Morelos | Atlatlahucan | Ampliación San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 539948.06 | 539948.06 | 539948.06 | 539948.06 | 539948.06 | 539948.06 | 539948.06 | 100 | 0 | Alcantarilla | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200331887 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan. | ATL-OP-RF-CDI-001-14 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100 | 0 | Proyecto | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200331911 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahuca. | ATL-OP-RF-CDI-002-14 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 100 | 0 | Proyecto | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200331935 | Introduccion De Drenaje Sanitario Prolongacion Gabriel Tepepa | 22-PR-071-2014/05 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332071 | Mejoras Diversas En Escuela Primaria 18 De Marzo | 16/OCT/002-FIII/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 67201 | 67201 | 67201 | 67201 | 67201 | 67201 | 67201 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332119 | Introduccion De Drenaje En Calle Melchor Ocampo | 002 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 241959.6 | 241959.6 | 241959.6 | 241959.6 | 241959.6 | 241959.6 | 241959.6 | 100 | 0 | Metros Lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYE FISICAMENTE AL 100% ASI COMO EL PAGO DE LA MISMA / Física: LA OBRA SE CONCLUYE SIN PROBLEMAS AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332150 | Mejoras Diversas En Jardin De Niños Lauro Aguirre | 16/SMH/FIII-005/2014 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 137380.11 | 137380.11 | 137380.11 | 137380.11 | 137380.11 | 137380.11 | 137380.11 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332159 | Introduccion De Drenaje En Callejon Vinh Flores | 003 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 290332.87 | 290332.87 | 290332.87 | 290332.87 | 290332.87 | 290332.87 | 290332.87 | 100 | 0 | Metro Lineal | 78 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINA AL 100% SIN PRESENTAR PROBLEMA. / Física: LA OBRA SE TERMINA EN TEIMPO Y FORMA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332182 | Introduccion De Drenaje En Calle Francisco Villa | 004 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 269906.69 | 269906.69 | 269906.69 | 269906.69 | 269906.69 | 269906.69 | 269906.69 | 100 | 0 | Metro Lineal | 55 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINA LA OBRA AL 100% SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332209 | Introduccion De Drenaje En Calle San Marcos | 005 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 178600 | 178600 | 178600 | 178600 | 178600 | 178600 | 178600 | 100 | 0 | Metro Lineal | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYE SIN PROBLEMAS EN TIEMPO Y FORMA. / Física: LA OBRA SE CONCLUYE SIN PROBLEMAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332230 | Introduccion De Drenaje En Libramiento Huazulco | 006 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1109730.18 | 1109730.18 | 1109730.18 | 1109730.18 | 1109730.18 | 1109730.18 | 1109730.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 78 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZA LA OBRA AL 100% / Física: SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332239 | Mejoras Diversas En Jardin De Niños Alta Gracia Padilla | 16/BTCH/FIII/007/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 107946.07 | 107946.07 | 107946.07 | 107946.07 | 107946.07 | 107946.07 | 107946.07 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332253 | Introduccion De Drenaje En Calle Nabor Barrera | 007 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 310802.12 | 310802.12 | 310802.12 | 310802.12 | 310802.12 | 310802.12 | 310802.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 90 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZA LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: LA OBRA SE REALIZA SIN PRESENTAR PROBLEMAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332273 | Ampliacion De Red Electrica En Campo El Limon | 008 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 746570.74 | 746570.74 | 746570.74 | 746570.74 | 746570.74 | 746570.74 | 746570.74 | 100 | 0 | Metros Lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINA LA OBRA SIN PROBLEMAS AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA OPBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332293 | Introduccion De Drenaje En Calle 20 De Noviembre,Barrio San Martin. | 009 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 403840.53 | 403840.53 | 403840.53 | 403840.53 | 403840.53 | 403840.53 | 403840.53 | 100 | 0 | Metro Lineal | 32 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYE SIN PROBLEMA / Física: LA OBRA SE TERMINA SIN PROBLEMAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION PARA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332294 | Drenaje Y Terraceria En Cerrada Berriozabal | 16/BTCH/008-FIII/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 313422.5 | 313422.5 | 313422.5 | 313422.5 | 313422.5 | 313422.5 | 313422.5 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332321 | Ampliacion De Red Electrica En Campo El Ejido | 010 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 181242.03 | 181242.03 | 181242.03 | 181242.03 | 181242.03 | 181242.03 | 181242.03 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINA OBRA AL 100% / Física: LA OBRA SE TERMINA SIN PROBLEMA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332330 | Ampliación De Red De Agua Potable En Cerrada Berriozabal | 16/BTCH/009-FIII/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 72293.9 | 72293.9 | 72293.9 | 72293.9 | 72293.9 | 72293.9 | 72293.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332339 | Pavimentación De La Calle Los Pinos, Cerrada De Los Pinos Y Cerrada De Los Sauces En La Colonia Francisco I. Madero | CUAU-SDUOSPYPA-PAV.F3-09.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1036200.74 | 1263882.41 | 1263882.41 | 1263882.41 | 1263882.41 | 1263882.41 | 1261703.31 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 329 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO=99.83%. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332341 | Introduccion De Agua Potable En Calle 13 De Mayo | 011 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 209477.32 | 209477.32 | 209477.32 | 209477.32 | 209477.32 | 209477.32 | 209477.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 8 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINA EN SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA SE CONCLUYE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332377 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Av. Morelos - Carretera Ocuituco Yecapixtla | 16/BTCH/FIII-010/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1150479.47 | 1150479.47 | 1150479.47 | 1150479.47 | 562198.14 | 562198.14 | 562198.14 | 48.8664 | 0 | Poste | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332406 | Proyecto Ejecutivo De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 16/SMH/FIII-011/2014 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332429 | Proyecto Ejecutivo De La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 16/HCH/FIII-012/2014 | Morelos | Ocuituco | Huecahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332494 | Mejoras Diversas En Sec. Gral Ramon Lopez Velarde | 16/OCT/FIII-013/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 365000 | 365000 | 162563.63 | 162563.63 | 162563.63 | 162563.63 | 162563.63 | 44.538 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332519 | Proyecto Ejecutivo Construcción De Camino Con Carpeta Asfaltica Huecahuasco Ecatzingo | 16/HCH/014-FIII/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332540 | Mejoras Diversas En Escuela Primaria Venustiano Carranza | 16/OCX/FIII-015/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 29392.81 | 29392.81 | 29392.81 | 29392.81 | 29392.81 | 83.9795 | 0 | Acción | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332692 | Rehab De Red Electrica Blvd Lopez Avelar | 22-PR-072-2014/01 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 265000 | 265000 | 132500 | 132500 | 132500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332726 | Suministro De Material Electrico Xochicalco | 22-PR-072-2014/02 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 80000 | 800000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332757 | Construccion De Aula Didactica Jn Xochicalco | 22-PR-073-2014/01 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 372904.2 | 372904.2 | 186452.1 | 186452.1 | 186452.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332767 | Rehab De Puente Colgante (Juego Infantil) | 22-PR-073-2014/02 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 12844.52 | 12844.52 | 6422.26 | 6422.26 | 6422.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332775 | Construccion De Direccion Esc Prim Emiliano Zapata | 22-PR-073-2014/03 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 400310.91 | 400310.91 | 200155.46 | 200155.46 | 200155.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332792 | Aportación Para Obra De Agua Potable En La Localidad | 22-PR-070-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 786059.63 | 786059.63 | 393029.82 | 393029.82 | 393029.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332810 | Rehabilitación De Caminos De Saca En El Ejido | 22-PR-074-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 786059.63 | 786059.63 | 393029.82 | 393029.82 | 393029.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200332819 | Rehab De Calle Gabriel Tepepa (2da Etapa), Muro De Contension Y Pavimento | 22-PR-075-2014/01 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 157005.83 | 157005.83 | 78502.92 | 78502.92 | 78502.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333496 | Proyecto Ejecutivo Construcción De Camino Con Carpeta Asfaltica Huecahuasco Ocoxaltepec | 16/HCH/015-FIII/2014 | Morelos | Ocuituco | Huecahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333509 | Introduccion De Agua Potable En Calle La Presa (Col. La Era) | 32-MZA-015-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | La Presa (El Cerro de la Era) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 331433.43 | 285718.47 | 285718.47 | 285718.47 | 285718.47 | 285718.47 | 285718.47 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333569 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Deposito Los Alcatrazes Al Tanque San Nicolas | 32-MZA-013-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 96349.93 | 96349.93 | 16240 | 96349.93 | 16240 | 16240 | 16240 | 16.8552 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 20 | Financiera: obra iniciada / Física: obra en ejecucion / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333596 | Mejoras Diversas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza (Col. 5 De Mayo) | 16/C5M/FIII-017/2014 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 90651.11 | 90651.11 | 90651.11 | 90651.11 | 90651.11 | 90651.11 | 90651.11 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333650 | Mantenimiento De Alumbrado Público En Varias Comunidades | FAIS-TLAQUI-2014-01 | Morelos | Tlaquiltenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 197432 | 197432 | 98716 | 197432 | 98716 | 98716 | 0 | 50 | 0 | Luminaria | 6400 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333652 | Pavimentacion Calle Niño Perdido | 22-PR-075-2014/02 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150685.72 | 150685.72 | 75342.86 | 75342.86 | 75342.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333668 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Acabado Estampado) Calle Lazaro Cardenas | 22-PR-075-2014/03 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 175000 | 175000 | 87500 | 87500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333687 | Rehab De Pavimento Hidraulico Calle Morelos | 22-PR-075-2014/04 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 303368.08 | 303368.08 | 151684.04 | 151684.04 | 151684.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333764 | Construccion De Fosa Septica En La Esc. Prim. Prof. Jose L. Bolaños C. Col. Granjas Merida | 18-CP-09-R13-2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 171613.8 | 171613.8 | 171613.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fosa Septica | 250 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratacion / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333794 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle La Paz | 22-PR-001-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 119610.08 | 119610.08 | 23922.02 | 23922.02 | 23922.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333802 | Mejoras Diversas En Esc. Secundaria Tomas Alva Edison | 16/JMT/020/FIII/2014 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 166000 | 166000 | 97823 | 97823 | 97823 | 97823 | 97823 | 58.9295 | 0 | Acción | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333957 | Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Y Tanque De Regulación | FAIS-TLAQUI-2014-04 | Morelos | Tlaquiltenango | Los Elotes (San Miguel de los Elotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48851 | 48851 | 24425 | 48851 | 24425 | 24425 | 0 | 49.999 | 0 | Lote | 400 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200333986 | Construcción De Pavimento De Acceso Principal Esc. Prim. Bicentenario De La Independencia | 22-PR-002-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334022 | Ampliación De Red Eléctrica Calle El Encuentro | 22-PR-003-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 493206.19 | 493206.19 | 98641.24 | 98641.24 | 98641.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334061 | Construcción Muro De Contención Esc. Prim. José Nárez Álvarez | 22-PR-004-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 145000 | 145000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334087 | Construcción De Sobrecarpeta Asfaltica Calle Adolfo López Mateos | 22-PR-005-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 292000 | 292000 | 58400 | 58400 | 58400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334260 | Construcción De Línea De Agua Potable | FAIS-TLAQUI-2014-06 | Morelos | Tlaquiltenango | Huixastla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 608875 | 608875 | 304438 | 608875 | 304438 | 304438 | 0 | 50.0001 | 0 | Metro Lineal | 800 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334364 | Construcción De Drenaje Sanitario | FAIS-TLAQUI-2014-08 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Manzanares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 382512 | 382512 | 382512 | 382512 | 382512 | 382512 | 382512 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334558 | Rehabilitación De Sanitarios J.N. Cleotilde Vázquez De Gándara | 22-PR-006-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 24 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334569 | Rehabilitacion De Red Electrica Calle Las Flores | 22-PR-010-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 167484.19 | 167484.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200334578 | Rehabilitación De Pavimento Calle Constitución | 22-PR-007-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 175816.27 | 175816.27 | 35163.25 | 35163.25 | 35163.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334597 | Rehabilitacion De Red Electrica Calle Lauro Ortega | 22-PR-011-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 257000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200334611 | Construcción De Muro De Contención En Tanque De Agua Potable Del Manantial La Escalera | 22-PR-008-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 113000 | 113000 | 22600 | 22600 | 22600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334624 | Construccion De Pavimento Calle Allende | 22-PR-013-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 475816.27 | 475816.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200334639 | Amortizacion De Credito Banobras Fise 2014 | SH-CRED-BANFISE14 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14198960.1 | 14198960.1 | 7099480.05 | 7099480.05 | 7099480.05 | 7099480.05 | 7099480.05 | 50 | 0 | Crédito | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334650 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Calvario | 22-PR-009-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 452332.08 | 452332.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334652 | Colocacion De Malla Sombra En Patio J.N. Benito Juarez | 22-PR-014-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 109500 | 109500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200334708 | Rehabilitacion De Red Electrica Calle Insurgentes | 22-PR-015-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200334731 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Insurgentes | 22-PR-016-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 538316.27 | 538316.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200334751 | Construccion Y Mejoramiento De Linea De Conduccion De Agua Potable | 22-PR-017-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3213940.37 | 3213940.37 | 2836800.71 | 3213940.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200334782 | Infraestructura Educativa | 22-PR-018-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 917069.57 | 917069.57 | 57216.24 | 917069.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200334795 | Rehabilitacion Y Apertura De Caminos De Saca | 22-PR-019-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 917069.57 | 917069.57 | 917069.57 | 917069.57 | 917069.57 | 917069.57 | 917069.57 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200334820 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 22-PR-020-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 458534.8 | 458534.8 | 458534.8 | 458534.8 | 458534.8 | 458534.8 | 458534.8 | 100 | 0 | Lote | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00140200334919 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Jardín De Niños | FAIS-TLAQUI-2014-09 | Morelos | Tlaquiltenango | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 41809 | 41809 | 41809 | 41809 | 41809 | 41809 | 41809 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335080 | Reposición De Equipo De Bombeo | FAIS-TLAQUI-2014-10 | Morelos | Tlaquiltenango | San José de Pala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 55149 | 55149 | 55149 | 55149 | 55149 | 55149 | 55149 | 100 | 0 | Sistema | 411 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335209 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Pozo Nº 3 Que Abastece A La Colonia Miguel Hidalgo | FAIS-TLAQUI-2014-13 | Morelos | Tlaquiltenango | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212385 | 212385 | 106192 | 212385 | 106192 | 106192 | 0 | 49.9998 | 0 | Sistema | 130 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335390 | Construcción De Línea De Agua Potable | FAIS-TLAQUI-2014-14 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Manzanares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 357095 | 357095 | 178548 | 357095 | 178548 | 178548 | 0 | 50.0001 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335484 | Construcción De Línea De Agua Potable | FAIS-TLAQUI-2014-15 | Morelos | Tlaquiltenango | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQULTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 430879 | 430879 | 215440 | 430879 | 215440 | 215440 | 0 | 50.0001 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335649 | Construccion De Linea Pluvial, Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Mariano Matamoros | 27-PR-F3-001-14 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1676961.46 | 1676961.46 | 1676961.46 | 1676961.46 | 1676961.46 | 1643478.88 | 1643478.88 | 98.0034 | 0 | Metro Lineal | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SSPENDIDO EL FOLIO, ESTA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE SAN AGUSTIN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335728 | Construccion De Linea Pluvial, Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Aldama | 27-PR-F3-003-14 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1741620.9 | 1741620.9 | 1741620.9 | 1741620.9 | 1741620.9 | 1665799.47 | 1665799.47 | 95.6465 | 0 | Metro Lineal | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO, LA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE SAN SEBASTIAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335739 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coaxitlan | PROII-TLAQUI-2014-02 | Morelos | Tlaquiltenango | Coaxitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 68280 | 68280 | 34140 | 68280 | 34140 | 34140 | 0 | 50 | 0 | Proyecto | 450 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335786 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula | PROII-TLAQUI-2014-03 | Morelos | Tlaquiltenango | Quilamula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 98385 | 98385 | 49193 | 98385 | 49193 | 49193 | 0 | 50.0005 | 0 | Proyecto | 703 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335791 | Rehabilitacion De La Linea Sanitaria Y Agua Potable En La Calle Revolucion | 27-PR-F3-002-14 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 496691.05 | 496691.05 | 496691.05 | 496691.05 | 496691.05 | 496691.05 | 496691.05 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO, ESTA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TOTOLAPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335848 | Electrificacion De La Calle Camino Real A San Miguel 2da. Etapa | 27-PR-F3-004-14 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 41365.6 | 41365.6 | 41365.6 | 41365.6 | 41365.6 | 41365.6 | 41365.6 | 100 | 0 | Poste | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO, LA COLONIA CORRECTA ES BARRIO SAN SEBASTIAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200337048 | Modernización Y Ampliación Del Camino La Cantora, Unidad Habitacional Emiliano Zapata | PROII-TAQUI-2014-04 | Morelos | Tlaquiltenango | Unidad Habitacional Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 803606 | 803606 | 401803 | 803606 | 401803 | 401803 | 0 | 50 | 0 | Kilómetro | 287 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200337183 | Modernización Y Ampliación Del Camino Coaxitlán E.C. (Autopista Cuernavaca-Acapulco) Km 149 300 | PROII-TLAQUI-014-05 | Morelos | Tlaquiltenango | Coaxitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1167484 | 1167484 | 175071 | 1167484 | 175071 | 175071 | 0 | 14.9956 | 0 | Kilómetro | 450 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200337311 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza 2da Etapa | 23-F3-14-01 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 288947.15 | 288947.15 | 288947.15 | 288947.15 | 288947.15 | 288947.15 | 288947.15 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200337312 | Modernización Y Ampliación Del Camino De La Colonia 3 De Mayo (El Tepiolol) Unidad Habitacional Emiliano Zapata | PROII-TLAQUI-2014-06 | Morelos | Tlaquiltenango | Colonia 3 de Mayo (El Tepiolol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 925719 | 925719 | 462859 | 925719 | 462859 | 462859 | 0 | 49.9999 | 0 | Kilómetro | 1020 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200337384 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Hidalgo | 23-F3-14-02 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 51814.85 | 51814.85 | 51814.85 | 51814.85 | 51814.85 | 51814.85 | 51814.85 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDAcion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200337437 | Rehabilitacion De Camino De Saca Cosechas Denominado Camino A Tepepan | 23-f3-14-04 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de tlalnepantla morelos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200337492 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niño Artillero 2da Etapa | 23-F3-14-03 | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 125097.17 | 125097.17 | 125097.17 | 125097.17 | 125097.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200337544 | Construccion De Cisternas Domiciliarias | SN | Morelos | Tlalnepantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4392064.19 | 4392064.19 | 2097509.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200338967 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Niños Heroes, Col. Laureles | 18-CP-CB-03/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 780987 | 780987 | 780987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 851 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339060 | Pavimentacion Con Concreto Hiraulico En La Priv. El Amate, Col. Laureles | 18-CP-CB-04/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 269012 | 269012 | 269012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339122 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Venustiano Carranza, Col. Laureles | 18-CP-CB-05/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1309639 | 1309639 | 1309639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1251 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339151 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Constitucion, Col. Aeropuerto | 18-CP-CB-06/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2607119 | 2607119 | 2607119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1551 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339162 | Construcción De La Red De Drenaje En Calle Amargura | 006 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 216379.34 | 216379.34 | 216379.34 | 216379.34 | 148442.85 | 148442.85 | 148442.85 | 68.6031 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339181 | Ampliacion De La Red De Electrificacion En Calles. Callejones, Matamoros, Ignacio Maya, Palmas I Y Ii, Loc. Coatetelco, Municipio De Miacatlan | 007 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100 | 0 | Poste | 9094 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII 2014, LA APORTACIÓN MUNICIPAL SE REALIZO CON RECURSOS DEL R33F3 Y CORRESPONDE AL 15% DEL TOTAL DE MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339186 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo, Col. Aeropuerto | 18-CP-CB-07/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 285461 | 285461 | 285461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 92 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339203 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Olivos, Col. Aeropuerto | 18-CP-CB-08/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 180116 | 180116 | 180116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 75 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339226 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Monte Alban Y Uaxactum | 008 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 52566.35 | 52566.35 | 52566.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339229 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Rehabilitacion De Agua Potable De La Calle Belisario Dominguez, Col. Emiliano Zapata Acatlipa | 18-CP-CB-09/2014 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1425301 | 1425301 | 1425301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1251 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339243 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Corregidora | 009 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9426.99 | 9426.99 | 3768.72 | 9426.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE EN CONVENIO CON LA CFE Y EL GOB. DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339250 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero, Localidad De Cuentepec | 18-CP-CB-10/2014 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 544364.5 | 544364.5 | 544364.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 0 | Financiera: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Física: Obras en proceso de planeacion en espera de contratacion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339310 | Instalacion De Macromedidores En Tren De Descarga De Pozos Profundos | 011 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 90655 | 90655.6 | 90655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339357 | Electrificación De Las Calles 2, 5 De Mayo, 13 De Septiembre Y Guerrero En La Colonia La Bisnaga | CUAU-SDUOSPYPA-ELEC.F3-02.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 524864.56 | 524864.56 | 524864.56 | 524864.56 | 524864.56 | 524864.56 | 523959.62 | 100 | 0 | Poste | 72 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO=99.83%. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339390 | Actualizacion Del Proyecto Ejecutivo De Linea De Conducción Ahuatenco-Miacatlan | 014 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 215000 | 215000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO A EJECUTARSE EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339396 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Héroe De Nacozari | CUAU-SDUOSPYPA-OP-DREN-01.14 | Morelos | Cuautla | Héroe de Nacozari | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2362088.28 | 2362088.28 | 2362088.28 | 2362088.28 | 708626.48 | 708626.48 | 708626.48 | 30 | 0 | Metro Lineal | 360 | 100 | 0 | Financiera: ANTICIPO 30%. / Física: OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200339405 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Uruapan En La Colonia Lázaro Cárdenas | CUAU-SDUOSPYPA-PAV.F3-10.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 833073.56 | 833073.56 | 833073.56 | 833073.56 | 833073.56 | 833073.56 | 800000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO=96.03%. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200340196 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calles: Tierra Colorada, Privada Revolución, Tierra Negra, Cuernavaca, Privada Tetecala, Tetecala, Cuautla, México, Jornaleros | 20-F3-14-001 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | 100 | 0 | Sistema | 4521 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: APORTACION HECHA AL PIBAI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200340317 | Construcción De Planta De Tratamiento Y Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Tepoztlán. | 20-F3-14-002 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 1167000 | 100 | 0 | Sistema | 4521 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: APORTACION HECHA AL PIBAI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200340405 | Ampliacion De Sisitema De Agua Potable En Calle Tierra Colorada, Priv. Revolcucion, Tierra Negra, Cuernavaca, Priv. Tetecala, Tetecala, Cuautla, Mexico. Jornaleros | 17-02-0031-2014 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | 1165800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4521 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200341885 | Construccion De Drenaje En Calle Xicotencatl | MTE-DPDUOP-F3003-14 | Morelos | Tetecala | El Cerrito (Cerrito de las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 236246.88 | 236246.88 | 236246.88 | 236246.88 | 236246.88 | 236246.88 | 236246.88 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE / Física: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200341889 | Mejoramiento Y Ampliacion De Vivienda | MTE-DPDUOP-F3003-14 | Morelos | Tetecala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 130000 | 130000 | 43.3333 | 0 | Vivienda | 480 | 100 | 43 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200341921 | Mantenimiento A Vehiculos De Supervicion Del Area De Obras Publicas | - | Morelos | Tetecala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 53948.26 | 53948.26 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 14.4583 | 0 | Vehículo | 7440 | 100 | 14 | Financiera: SE OCUPA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA SUPERVICION DE OBRA PUBLICA / Física: SE OCUPA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIR. DE PLAN. DES. URB. Y OBRAS PUBLICAS / Registro: EL 5 DE INDIRECTOS SE OCUPA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVICION DE OBRA PUBLICA - EL % DE INDIRECTOS SE OCUPA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVICION DE OBRA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342005 | Ampliacion De Calles | DOP-F3-1705-14 | Morelos | Coatlán del Río | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 130000 | 130000 | 130000 | 86.2069 | 0 | Hora de servicio | 350 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342018 | Linea De Agua Potable Avenida Principal | DOP-F3-1705-02-14 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 167187.92 | 167187.92 | 167187.92 | 167187.92 | 167187.92 | 167187.92 | 167187.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342035 | Red De Distribucion De Agua | DOP-F3-1705-07-14 | Morelos | Coatlán del Río | Cocoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 119438.82 | 119438.82 | 119438.82 | 119438.82 | 119438.82 | 119438.82 | 119438.82 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342054 | Lineas De Conduccion (Aportacion Cea ) | DOP-F3-1705-08-14 | Morelos | Coatlán del Río | Apancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DE L RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 650000 | 650000 | 52 | 0 | Sistema | 3908 | 100 | 52 | Financiera: ESTE CONVENIO SE REALIZO CON LA COMISION ESTATL DE AGUA, DONDE EL MUNICIPIO APORTARA DICHA CANTIDAD / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDADCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342068 | Proyecto Geohidrologico Para Perforacion De Pozo | DOP-FE-1705-09-14 | Morelos | Coatlán del Río | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 100 | 0 | Estudio | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342082 | Sondeos Verticales De Pozo Profundo De Agua Potable | DOP-F3-1705-10-14 | Morelos | Coatlán del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Estudio | 1850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342083 | Becas De Posgrado Al Extranjero | 07-ZU-0070-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beca | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342105 | Suministro De Lamparas Led Para Alumbrado | DOP-F3-1705-01-14 | Morelos | Coatlán del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | Suspendido | 2014 | 900000 | 900000 | 467590 | 467590 | 467590 | 467590 | 467590 | 51.9544 | 0 | Pieza | 9471 | 100 | 26 | Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL CREDITO BANOBRAS EL CUAL CONSISTIO EN UN ADELANTO DEL 25% DEL RECURSO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342220 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | TOP-OP-004-F0032014 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1846453.2 | 1846453.2 | 1846453.2 | 1846453.2 | 1846453.2 | 1846453.2 | 1846453.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342270 | Aportacion De Colaboracion Con La Comision Estatal Del Agua | 005 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1579432 | 1579432 | 1579432 | 1579432 | 1579432 | 1579432 | 1579432 | 100 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACION SE ENCUENTRA REALIZADA POR PARTE DEL MUNICIPIO, SERA UNA OBRA EN LA QUE INTERVIENE PII, Y NO SE HA INICIADO AL MOMENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342303 | Ampliacion Alcantarillado Sanitario En La Calle 5 De Mayo, Reforma, Zaragoza, Hidalgo, Matamoros, Calle Sin Nombre Colonia Centro, Colonia De La Cruz De Ixtlilco El Chico, Municipio De Tepalcingo | OI-877019968 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: POR PARTE DE EL MUNICIPIO LA APORTACION SE ENCUENTRA CUBIERTA, ES UNA OBRA CON PII. A LA FECHA NO SE HA INICIADO CON LA MISMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342330 | Planta De Tratamiento Y Colector Principal En La Localidad De Ixtlilco El Chico, Municipio De Tepalcingo | OI-817019968 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1346313.75 | 1346313.75 | 1346313.75 | 1346313.75 | 1346313.75 | 1346313.75 | 1346313.75 | 100 | 0 | Planta | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA REALIXADA, ES UNA OBRA CON PII Y NO SE HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342363 | Planta De Tratamiento, Colector Y Emisor Principal En La Localidad De Ixtlilco El Grande, Municipio De Tepalcingo | LA-817019968 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1808809.38 | 1808809.38 | 1808809.38 | 1808809.38 | 1808809.38 | 1808809.38 | 1808809.38 | 100 | 0 | Planta | 4200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: APORTACION REALIZADA POR PARTE DEL MUNICIPIO, LA OBRA SE REALIZARA CON PII, NO ESTA INICIADA FISICAMENTE A ESTA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342434 | Ampliacion De Red Electrica Calle 5 De Mayo | RAMO33FONFOIII-AD-01-2014 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Jiutepec | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 159955.85 | 159955.85 | 159955.85 | 159955.85 | 159955.85 | 159955.85 | 0 | 100 | 0 | Poste | 30 | 100 | 100 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de pago / Física: la obra se encuentra concluida al 100 % y esta en proceso de pago / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342951 | Fomento Y Promocion Al Desarrollo Tecnologico | 07-ZU-0075-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evento | 1777277 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200343303 | Gestion De Una Fabrica De Software Para El Gobierno Digital | 07-ZU-0119-2014 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 936000 | 936000 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 0 | 0.28205 | 0 | Proyecto | 1777227 | 100 | 0.28 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200343577 | Organizacion De Eventos Academicos, Cientificos Y Capacitacion | 99-ZU-0065-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 66768 | 66768 | 66768 | 66768 | 2.9675 | 0 | Proyecto | 1777227 | 100 | 2.97 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200343622 | Evaluación De Proyectos De Inversión En Innovación Tecnológica | 99-ZU-0109-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200343685 | Centro Morelense De Comunicación De La Ciencia | 99-ZU-0112-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2124000 | 2124000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 72.9755 | 0 | Proyecto | 1777227 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200344820 | Rehabilitacion De Fosa Septica El Charco | MTE-DPDUOP-FCS01-14 | Morelos | Tetecala | Colonia el Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 375422.37 | 798771 | 375422.37 | 798771 | 375422.37 | 375422.37 | 375422.37 | 47 | 0 | Litro | 140 | 47 | 47 | Financiera: SE CONTEMPLA LA AMORTIZACION DEL CREDITO RESTANTE EN EL EJERCICIO 2015 / Física: EL AVANCE FISICO RESTANTE SE CONTEMPLA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200344883 | Equipamiento De Pozo Cuautlita | MTE-DPDUOP-FCS02-14 | Morelos | Tetecala | Cuautlita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 57599.74 | 108157.97 | 57599.74 | 108157.97 | 57599.74 | 57599.74 | 57599.74 | 53.2552 | 0 | Pozo | 330 | 100 | 53.26 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345383 | Seguridad Del Paciente | 39 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Morelos | Salud | En Ejecución | 2014 | 519000 | 313300 | 313300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 80 | Financiera: Las cifras presentadas son preliminares al cierre del mes de junio 2014 / Física: Son observaciones / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345533 | Programa Desarrollo Humano Oportunidades | 41 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Morelos | Salud | En Ejecución | 2014 | 62280 | 12456 | 12456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 97.82 | Financiera: Las cifras presentadas son preliminares al cierre del mes de junio 2014 / Física: Sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345656 | Fortalecimiento De La Capacidad Analítica Cpn Enfoque De Riesgo Sanitario. | 47 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Morelos | Salud | En Ejecución | 2014 | 4596401 | 472286 | 472286 | 10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: Valor preliminar al cierre de mes de junio del año en curso. / Física: / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345715 | Fortalecimiento De La Capacidad Analítica Para Coadyuvar Con Las Actividades De Vigilancia Epidemiológica | 48 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Morelos | Salud | En Ejecución | 2014 | 3114008 | 124560 | 124560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las cifras presentadas son preliminares al cierre del mes de junio del año en curso. / Física: Total de muestras procesadas: 4,320. Se incrementa la recepción de muestras debido a las lluvias. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345835 | Plan Maestro De Infraestructura Estatal En Salud 2014 | 53 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Morelos | Salud | En Ejecución | 2014 | 655536 | 80570 | 80570 | 74416.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan | 0 | 100 | 0 | Financiera: Cifras preliminares al cierre del mes de junio del año en curso. / Física: Sin actividad. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345988 | Fortalecimiento De Las Redes De Telecomunicaciones En Las Unidades Prestadoras De Servicios. | 56 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Morelos | Salud | En Ejecución | 2014 | 3187603 | 1537597 | 1537597 | 63755.92 | 63755.92 | 63755.92 | 63755.92 | 4.1465 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 97 | Financiera: Cifras preliminares al cierre del mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200346041 | Desarrollo De La Infraestructura Informática Para La Telesalud. | 57 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Morelos. | Salud | En Ejecución | 2014 | 3305691 | 2213009 | 2213009 | 417121.15 | 382553.15 | 184300.8 | 184300.8 | 8.3281 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: Cifras preliminares al cierre del mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200346094 | Administración De Recursos Humanos, Materiales, Financieros Y Servicios De Apoyo Administrativo. | 58 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Morelos | Salud | En Ejecución | 2014 | 44239778 | 1447500.12 | 1447500.12 | 899501.27 | 673597.4 | 671318 | 671318 | 46.3778 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: Cifras preliminares al cierre del mes de junio del año en curso. / Física: Sin observaciones. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200347554 | Conclusión De La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-1293-2011 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2011 | 5131755.21 | 5131755.21 | 5131755.21 | 5096553.61 | 2548276.8 | 2548276.8 | 2548276.8 | 49.657 | 0 | Plantel | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200347717 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C (Xochicalco - Cuentepec Km 9 500 Cuentepec Con Una Longitud 0.685km Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 685 Municipio De Temixco | 17018/PROII/01/2014 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 698700 | 698700 | 698700 | 698700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3371 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200347837 | Construcción De Cocina - Desayunador En El J. N. Enrique Pestalozi De La Colonia Emiliano Zapata | CUAU-SDUOSPYPA-ESC.F3-03.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2014 | 763412.34 | 763412.34 | 763412.34 | 763412.34 | 229023.7 | 229023.7 | 229023.7 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 240 | 100 | 80 | Financiera: ANTICIPO 30%. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200347856 | Construcción De 6 Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Inglés (Cómputo) Aula De Terapia De Lenguaje, Bodega Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Narciso Mendoza | 31-ZU-0924-2013 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6948900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 600 | 100 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200347931 | Construcción De Drenaje Sanitario Del Camino Real A Yecapixtla Y Privada Carrizales, Ampliación Cerritos En La Colonia Cuautlixco | CUAU-SDUOSPYPA-DREN.F3-02.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 704302.41 | 704302.41 | 704302.41 | 704302.41 | 211290.72 | 211290.72 | 211290.72 | 30 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 90 | Financiera: ANTICIPO 30%. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200347984 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Capulín En La Colonia 10 De Abril | CUAU-SDUOSPYPA-DREN.F3-03.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 446222.23 | 446222.23 | 446222.23 | 446222.23 | 133866.67 | 133866.67 | 133866.67 | 30 | 0 | Metro Lineal | 168 | 100 | 10 | Financiera: ANTICIPO 30%. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348011 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Av. Gabriel Tepepa Entre Las Calles Circunvalación Y Diego Ruiz En La Colonia Emiliano Zapata | CUAU-SDUOSPYPA-DREN.F3-04.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 257675.01 | 257675.01 | 257675.01 | 257675.01 | 77302.5 | 77302.5 | 77302.5 | 30 | 0 | Metro Lineal | 44 | 100 | 80 | Financiera: ANTICIPO 30%. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348084 | Nueva Creación Primaria Josefa Ortíz De Domínguez, De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán | 20-ZR-0915-2013 | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7504153.11 | 7445514.5 | 744514.5 | 744514.5 | 9.3064 | 0 | Plantel | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE CONTRATADO ESTÁ AL 100% EJERCIDO, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN LA MISMA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348445 | Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable Calle Emiliano Zapata | 31PR0314 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 78857 | 78857 | 78857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348478 | Construcción De Linea De Distribución De Agua Potable Calle Francisco Villa, Calle Sin Nombre No 1, Calle Sin Nombre No 2 | 31PR0214 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 203294.45 | 203294.45 | 203294.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348523 | Sustitucion De Valvulas De Compuerta De Vastago Fijo De 12.5 Lb De Fo. Fo. De 3 En Linea Principal De Agua Potable | 31PR0514 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49300 | 49300 | 49300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348549 | Construcción De Drenaje Calle Francisco Villa | 31PR0614 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 555944.43 | 555944.93 | 555944.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348634 | Construcción De Drenaje Calle Emiliano Zapata (Sin Nombre) | 31PR0714 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 333813.28 | 333813.28 | 333813.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 255 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348706 | Construccion De Drenaje Calle Lázaro Cárdenas | 31PR0814 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 321423.66 | 321423.66 | 321423.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348772 | Sustitución Y Conexión De Tuberia De Acero Al Carbon De 12pulg Para Rehabilitación De Red De Drenaje Principal En El Cruce Del Canal De Las Estacas | 31PR0914 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 255 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348867 | Construcción De Red De Electrificacion Calle Guadalupe Victoria Y Emiliano Zapata | 31PR1314 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 192589.7 | 192589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348914 | Construccion De Red De Electrificacion Calle Emiliano Zapata | 31PR1114 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 354284.42 | 354284.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348932 | Construcción De Red De Electrificación Calle Del Canal | 31PR1214 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 136873.5 | 136873.5 | 94536.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350350 | Rehabilitación De Modulo De Seguridad Unidad Hab 10 De Abril | 04-PR-001-2014 | Morelos | Ayala | Unidad Habitacional 10 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 194742 | 194742 | 194742 | 194742 | 194742 | 194742 | 194742 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350459 | Pavimentacion Calle 21 De Agosto | 04 PR 0015 14 | Morelos | Ayala | San Vicente de Juárez (Las Piedras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 385657 | 385657 | 385657 | 385657 | 385657 | 385657 | 385657 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350635 | Pavimentacion Calle Leyes De Reforma | 04 PR 0016 14 | Morelos | Ayala | San Vicente de Juárez (Las Piedras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1237398 | 1237398 | 1237398 | 1237398 | 1237398 | 1237398 | 1237398 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350668 | Rehabilitacion De Camino De Saca Texcalamate | 04 PR 0017 14 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2103386 | 2103586 | 2003586 | 2003586 | 2003586 | 2003586 | 2003586 | 95.2462 | 0 | Kilómetro | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350854 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Acceso Principal | 04 PR 0018 14 | Morelos | Ayala | Unidad Habitacional Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000432 | 1000432 | 1000432 | 1000432 | 1000432 | 1000432 | 1000432 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350890 | Construccion De Barda Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos | 04 PR 0020 14 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2848973 | 2848973 | 665578 | 665578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350951 | Pavimentacion Calle 15 De Mayo | 04 PR 0021 14 | Morelos | Ayala | San Vicente de Juárez (Las Piedras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 763975 | 763975 | 763975 | 763975 | 506978 | 506978 | 506978 | 66.3605 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200350987 | Construccion De Cunetas Calle Ignacio Maya | 04 PR 0022 14 | Morelos | Ayala | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 27802 | 27802 | 27802 | 27802 | 27802 | 27802 | 27802 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200351018 | Pavimentacion Y Drenaje Calle Pablo Torres Burgos | 04 PR 0024 14 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200351201 | Construccion De Dos Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa De 2, En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala | 17/020003/2013 | Morelos | Ayala | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 140577 | 140577 | 140577 | 140577 | 140577 | 140577 | 140577 | 100 | 0 | Sistema | 496 | 100 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200351220 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa De 2) En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala | 17/020004/2013 | Morelos | Ayala | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 595950 | 595950 | 595950 | 595950 | 595950 | 595950 | 595950 | 100 | 0 | Sistema | 496 | 100 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200351242 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Rancho El Pañuelo-Jaloxtoc (2da Etapa De 2) Con Una Longitud 2.690 Km, Tramo Del Km 0 000 Al 2 690, Subtramo Del Km 1 400 Al Km 2 690, En La Localidad De Rancho | 17/020005/2013 | Morelos | Ayala | Rancho el Pañuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1305217 | 1305217 | 1305217 | 1305217 | 1305217 | 1305217 | 1305217 | 100 | 0 | Kilómetro | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO / Registro:
MOR00140200351273 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 2) En La Localidad De Constancio Farfan (La Pascuala), Municipìo De Ayala | 17/020010/2013 | Morelos | Ayala | Constancio Farfán (La Pascuala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | 591600 | 100 | 0 | Sistema | 1958 | 100 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO / Registro:
MOR00140200351291 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 2) En La Localidad De Jaloxtoc, Municipìo De Ayala | 17/020012/2013 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 249766 | 249766 | 249766 | 249766 | 249766 | 249766 | 249766 | 100 | 0 | Sistema | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICPAL TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO / Registro:
MOR00140200351306 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa De 2), En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala | 17/020013/2013 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 52540 | 52540 | 52540 | 52540 | 52540 | 52540 | 52540 | 100 | 0 | Sistema | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200351389 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica De La Calle Camino Al Panteon En La Localidad De San Jose De Los Laureles | 26DOPR33F30214 | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MOR00140200351411 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica De Las Calles Cesarea Y Filipos Y Rio Jordan En La Localidad El Golan | 26DOPR33F30214 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 100 | 50 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION A CARGO DE LA CFE / Registro:
MOR00140200351737 | Construccion De Caseta De Cloración En Tanque Superficial (Calle 24 De Febrero) | 31PR0114 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 77036.51 | 77036.51 | 77036.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caseta | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200351804 | Construcción De Red De Electrificacion Calle 10 De Abril | 31PR1014 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 315009.14 | 315009.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200352264 | Construccion De Drenaje Calle Emilino Zapata | 31PR0514 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 533404.52 | 533404.52 | 533404.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200352421 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 31PR1414 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 923508 | 923508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200353596 | Localidad La Joya, Calle; Bugambilias, Laureles, El Amate, Cda Girasoles, 1ra Cda 12 De Diciembre Y 2da A 12 De Diciembre | 04 PR 0030 14 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200353626 | Localidad Colonia Las Lumbreras: Boulevart Emiliano Zapata, Josefa Ortiz De Dominguez, Av. Luis Donaldo Colosio, Priv Niños Heroes, Priv. Reforma, Cerretera Apatlaco-Tenextepango | 04 PR 0031 14 | Morelos | Ayala | Constancio Farfán (La Pascuala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO / Registro:
MOR00140200353838 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Libertad | 01-PR-003-2014 | Morelos | Amacuzac | El Paraíso (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 353659.33 | 353659.33 | 353659.33 | 353659.33 | 212195.6 | 120303.8 | 120303.8 | 34.0169 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 100 | 40 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200353908 | Construcccion De Andador Peatonal En La Colonia Zacualpan | 01-PR-002-2014 | Morelos | Amacuzac | Huajintlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE AMACUZAC MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 214870.55 | 214870.55 | 214870.55 | 214870.55 | 128922.33 | 117800 | 17800 | 54.8237 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 2500 | 100 | 60 | Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200354081 | Pavimentacion Asfaltica Del Camino Rural Miahuatlan - Amacuzac | 01-CP-015-2013 | Morelos | Amacuzac | Miahuatlán (El Cuiji) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3975830.86 | 3975830.86 | 3975830.86 | 3975830.86 | 3975830.86 | 3975830.86 | 3975830.86 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: esta obra se encuentra terminada / Física: esta obra se encuentra terminada / Registro: esta obra se encuetra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100027235 | Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA E INSTITUTO DE EVALUACIÓN FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 76187701.95 | 76187701.95 | 73187701.95 | 74714785.89 | 74712700.21 | 74511070.39 | 74511070.39 | 97.7993 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO RESTANTE DE $ 1 472,916.06 SERÁ EJERCIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100027238 | Desarrollo Institucional | 03 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4793040.65 | 4792541.32 | 4792541.32 | 4792541.32 | 4792541.32 | 4792541.32 | 4792541.32 | 100 | 0 | Persona | 177227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE $ 499.33 FUE REPROGRAMADA AL PROGRAMA NUMERO 07 DENOMINADO INDICADORES DE MEDICIÓN MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO 116/2009
MOR09130100027301 | Plataforma Mexico | 06 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 62035183.34 | 62030805.35 | 62030805.35 | 62030805.35 | 62030805.35 | 62030805.35 | 62030805.35 | 100 | 0 | Equipo | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE $ 4,377.99 FUE REPROGRAMADA AL PROGRAMA NUMERO 07 DENOMINADO INDICADORES DE MEDICIÓN MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO 116/2009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100027517 | Indicadores De Medicion | 07 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1008958 | 1013835.39 | 1013835.39 | 934382.89 | 934382.89 | 934382.89 | 934382.89 | 92.1632 | 0 | Informe | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE RALIZO UNA REPROGRAMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $4,377.99 FORMALIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO 116/2009
MOR09130100083691 | Construcción De 2 Aulas De 2.5 Ee Mas Administración De 3 Ee En Estructura U-Ic Para La Secundaria General Miguel Alemán Valdez De Puente De Ixtla | 17-ZU-556-2009 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 2033103.61 | 2033103.61 | 2033103.61 | 2031949.89 | 2031949.89 | 2031949.89 | 2031949.89 | 99.9433 | 0 | Plantel | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083694 | Construccion De La Segunda Etapa Para El Capep No. 7 De Tetecala | 21-ZU-424-2009 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 1961016.46 | 1961016.46 | 1707548.14 | 1707548.14 | 1707548.14 | 1707548.14 | 1707548.14 | 87.0746 | 0 | Plantel | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083696 | Construcción De 1a Etapa Para El C.E.I.I. Niños Héroes De Pazulco, Yecapixtla | 30-ZU-431-2009 | Morelos | Yecapixtla | Pazulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 1423936.43 | 1423936.43 | 1423936.43 | 1301802.13 | 1301802.13 | 1301802.13 | 1301802.13 | 91.4228 | 0 | Plantel | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR09130100083697 | Construccción De 7 Aulas Didacticas, Módulo De Dirección, Bodega Y Equipamiento Para La Primaria Ramon Beteta De Zacatepec | 31-ZU-442-2009 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 2342028.29 | 2342028.29 | 2342028.29 | 2089950.22 | 1892403.69 | 1892403.69 | 1892403.69 | 80.8019 | 0 | Plantel | 657 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083698 | Demolicion Y Construccion De Losa Para La Secundaria Técnica No. 24 De Apatlaco, Ayala | 04-ZU-404-2009 | Morelos | Ayala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 1458008 | 1458008 | 1458008 | 1211778.29 | 1211778.29 | 1211778.29 | 1211778.29 | 83.1119 | 0 | Plantel | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083702 | Rehabilitación De Aula Y Barda Con Afectaciones Para La Primaria Jaime Torres Bodet De Los Pinos, Jiutepec | 11-ZU-413-2009 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 405448 | 405448 | 405448 | 377856.31 | 377856.31 | 377856.31 | 377856.31 | 93.1948 | 0 | Plantel | 40 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA LO COMPROMETIDO POR CAPTURARSE MAL / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083703 | Rehabilitación Para La Primaria Alfredo V. Bonfíl De Jiutepec | 11-ZU-411-2009 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 756699.39 | 756699.39 | 756699.39 | 737499.24 | 737499.24 | 737499.24 | 737499.24 | 97.4626 | 0 | Plantel | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083704 | Rehabilitación General De Instalación Eléctrica, Drenajes Y Sustitución De Cancelería En Aulas Y Talleres Para La Secundaria Técnica No. 34 De La U.Hab.José Ma. Morelos Y Pavón, Jojutla | 12-ZU-415-2009 | Morelos | Jojutla | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 2837263.36 | 2837263.36 | 2837263.36 | 2765230.46 | 2765230.46 | 2765230.46 | 2765230.46 | 97.4612 | 0 | Plantel | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083706 | Remodelación De Baños, Estructura Y Eléctrico, Mas Fosa Séptica Para La Secundaria General Otilio Montaño De Tlaquiltenango | 25-ZU-629-2009 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 484092 | 484092 | 484092 | 465010.95 | 465010.95 | 465010.95 | 465010.95 | 96.0584 | 0 | Plantel | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083708 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica En La Secundaria General Mariano Escobedo De Tres Marías, Huitzilac | 09-ZU-437-2009 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 241880.2 | 241880.2 | 241880.2 | 235743.89 | 235743.89 | 235743.89 | 235743.89 | 97.4631 | 0 | Plantel | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083709 | Rehabilitación General De Instalación Eléctrica Y Construcción De Biblioteca Mas Equipamiento En La Secundaria General No. 16 De Huitzilac | 09-ZU-446-2009 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 1030015.26 | 1030015.26 | 1030015.26 | 962604.3 | 962604.3 | 962604.3 | 962604.3 | 93.4553 | 0 | Plantel | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100098698 | Centro De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables Mazatepec | 14-ZU-0687-2009 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 111222.07 | 642273.86 | 642273.86 | 642273.86 | 637068.69 | 637068.69 | 637068.69 | 99.1896 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100111853 | Construcción De Plazoleta, Suministro Y Colocación De Bombas, Carcamo Y Planta De Tratamiento Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos | SIN CLAVE | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 298815 | 292838.36 | 292838.36 | 292838.36 | 292838.36 | 292838.36 | 292838.36 | 100 | 0 | Plantel | 770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100111854 | Biblioteca Central (2da. Etapa) Proyecto Transversal Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-601-2009 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 14265000 | 14265000 | 14265000 | 13598408.7 | 13598408.7 | 13598408.7 | 13598408.7 | 95.3271 | 0 | Plantel | 11730 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100111855 | Torre De Laboratorios Para Docencia Des Ciencias Agropecuarias, Des Ciencias Naturales (2da. Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-600-2009 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 11924088.17 | 11924088.17 | 11924088.17 | 11623480.9 | 11623480.9 | 11623480.9 | 11623480.9 | 97.479 | 0 | Plantel | 4919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100115274 | Construcción De Barda Perimetral De Aprox. 120 Metros De Longitud En Parte Norte Del Cobach No 11, Jantetelco | SIN CLAVE FAFEF 2009 ECON | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 236369.59 | 236339.59 | 236339.59 | 235970.98 | 235970.98 | 235970.98 | 235970.98 | 99.844 | 0 | Bardas | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100115279 | Ampliación De 2 Metros De Altura De Barda Perimetral Que Colinda Con Zona Habitacional De Lado Oeste 2da Etapa, Conalep No 241, Chipitlan, Cuernavaca | SIN CLAVE ECONOMÍAS 2009 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.- DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2009 | 67759.49 | 67759.49 | 67759.49 | 65232.06 | 65232.06 | 65232.06 | 65232.06 | 96.27 | 0 | Metros | 707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR09130100115281 | Remodelación Del Taller De Alimentos Y Bebidas, Conalep No 36, Col. Azteca, Temixco | SIN CLAVE FAFEF 2009 ECONOM | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2009 | 97298.6 | 97298.6 | 97298.6 | 94317.64 | 94317.64 | 94317.64 | 94317.64 | 96.9363 | 0 | Taller | 1540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100027212 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA E INSTITUTO DE EVALUACIÓN FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 78595232.19 | 78595232.19 | 78595232.19 | 78246072.45 | 78246072.45 | 78246072.45 | 78246072.45 | 99.5557 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 349,159.74 SERÁ EJERCIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100027230 | Desarrollo Institucional | 03 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9832037.82 | 9832037.82 | 9832037.82 | 9813738.39 | 9813738.39 | 9813738.39 | 9813738.39 | 99.8139 | 0 | Persona | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 18,299.43 SERÁ EJERCIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100027471 | Plataforma Mexico | 06 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 56928359.14 | 56928359.14 | 56928359.14 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 56730118.84 | 99.6518 | 0 | Persona | 1777227 | 100 | 96.95 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 198,240.30 SERÁ EJERCIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
MOR10130100093565 | Construcción De Biblioteca Central Uaem 3ra. Etapa Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos | 07-ZU-463-2010 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 18338151.57 | 18338151.57 | 18338151.57 | 18338151.57 | 18338151.57 | 18338151.57 | 18338151.57 | 100 | 0 | Plantel | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100100424 | Construcción De Dos Aulas Y Un Aula Audiovisual Del Cobach No 6, Tlaltizapan | 24-ZU-609-2010 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 1431122.89 | 1431122.89 | 1431122.89 | 1431040.08 | 1431040.08 | 1431040.08 | 1431040.08 | 99.9942 | 0 | Aula | 452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100105858 | Remodelación De Aulas Y Habilitación De Sala Audiovisual Mas Conexión Al Transformador Central Del Cespa Cuernavaca, Cuernavaca | 07-ZU-608-2010 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 450000 | 450000 | 450000 | 433488.03 | 433488.03 | 433488.03 | 433488.03 | 96.3307 | 0 | Plantel | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117673 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Bodega En Estructura Rc, Más Obra Exterior, Impermeabilización Y Rehabilitación De Instalación Eléctrica, Jardín De Niños Ernestina Nieto, Huitzililla, Ayala | 04-ZU-429-2010 | Morelos | Ayala | Huitzililla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 927046.48 | 927046.48 | 927046.18 | 921046.87 | 921046.87 | 921046.87 | 921046.87 | 99.3528 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117674 | Conclusión De Barda, Cancelería Y Rejilla, Primaria Mártir De Chinameca, Chinameca, Ayala | SIN CLAVE FAM 2010 ECON | Morelos | Ayala | Chinameca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 560000 | 560000 | 560000 | 298728.65 | 187331.52 | 187331.52 | 187331.52 | 33.4521 | 0 | Bardas | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117675 | Conclusión De Trabajos De Rehabilitación, Primaria Mártir De Chinameca, Chinameca, Ayala | 04-ZU-755-2010 | Morelos | Ayala | Chinameca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 630978.21 | 630978.21 | 630978.21 | 614988.51 | 614988.51 | 614988.51 | 614988.51 | 97.4659 | 0 | Plantel | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117676 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Rc Más Obra Exterior Más Muro De Acometida, Primaria Pablo Torres Burgos, Tenextepango, Ayala | 04-ZU-430-2010 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 677203.36 | 677203.36 | 677203.36 | 672681.12 | 672681.12 | 672681.12 | 672681.12 | 99.3322 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117677 | Reparaciones Generales, Universidad Pedagogica Nacional Subsede Ayala, Col. Rafael Merino, Ayala | SIN CLAVE FAM 2010 | Morelos | Ayala | Colonia Ejidal Rafael Merino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 834961 | 834961.48 | 834961.48 | 719425.84 | 719425.84 | 719425.84 | 719425.84 | 86.1628 | 0 | Plantel | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117678 | Construcción De Un Aula Didáctica Adosada, Más Obra Exterior, C.E.I.I. Yuloxuchetl, Tetelcingo, Cuautla | 06-ZU-559-2010 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 330200 | 330020 | 330020 | 321970.74 | 321970.74 | 321970.74 | 321970.74 | 97.561 | 0 | Aula | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117683 | Construcción De Cocina Un Aula Adosada Un Aula Con Baño Mas Obra Exterior Cam No. 13 Santa Maria Ahuacatitlan Cuernavaca | 07-ZU-564-2010 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 1779324 | 1779324 | 1779324 | 1779324 | 1760228.47 | 1760228.47 | 1760228.47 | 98.9268 | 0 | Plantel | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117684 | Construccón De Dren De Aguas Pluviales Capep No. 3 Las Granjas Cuernavac | 07-ZU-563-2010 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 109388 | 109388 | 109388 | 105688.89 | 105688.89 | 105688.89 | 105688.89 | 96.6184 | 0 | Plantel | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117685 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Direccion Y Servicios Sanitarios Mas Obra Exterior Primaria Nueva Creacion Loc. Nueva Primavera Cuernavaca | 07-ZU-562-2010 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 1272752 | 1272752 | 1272752 | 1263756.64 | 1263756.64 | 1263756.64 | 1263756.64 | 99.2932 | 0 | Plantel | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117687 | Rehabilitacion De Sanitarios, Sustitución De Puertas Y Canceleria, Rehabilitacion Y Construccion De Barda Perimetral Mas Fosa Septica Primaria Profr. Jesus Merino Nieto Emiliano Zapata | 08-ZU-471-2010 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 995976 | 995976 | 995976 | 988601.69 | 988601.69 | 988601.69 | 988601.69 | 99.2596 | 0 | Plantel | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117688 | Rehabilitacion General Para La Primaria 5 De Febrero Col. Constitucion, Jiutepec | 11-ZU-500-2010 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 698320 | 698320 | 698320 | 693347.92 | 693347.92 | 693347.92 | 693347.92 | 99.288 | 0 | Plantel | 221 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA EL COMPROMETIDO POR ERROR EN CAPTURA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117689 | Construccion De Laboratorior Polifuncional Mas Obra Exterior Sec Tecnica No, 42 Jardin Juarez Jiutepec | 11-ZU-501-2010 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 885312 | 885312 | 885312 | 868636.71 | 868636.71 | 868636.71 | 868636.71 | 98.1165 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117691 | Rehabilitacion De Sanitarios, Cisterna Y Fosa Jardin De Niños Jaime Torres Bodet U.H. Jose Ma. Morelos Y Pavon Jojutla | 12-ZU-504-2010 | Morelos | Jojutla | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 449964 | 449964 | 449964 | 446612.47 | 446612.47 | 446612.47 | 446612.47 | 99.2552 | 0 | Plantel | 221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117692 | Rehabilitacion De Sanitarios Jardin De Niños Tlaloc, Jicarero, Jojutla | 12-ZU-505-2010 | Morelos | Jojutla | La Boca del Túnel (El Abrevadero) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 234784 | 274784 | 234784 | 233522.95 | 233522.95 | 233522.95 | 233522.95 | 84.9842 | 0 | Plantel | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117693 | Construccion De Bodega Adosada Mas Obra Exterior, Impermeabilizacion Y Pintura Primaria Pedro Amaro Álvarez Panchimalco Jojutla | 12-ZU-569-2010 | Morelos | Jojutla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 394748 | 394748 | 394748 | 384058.91 | 384058.91 | 384058.91 | 384058.91 | 97.2922 | 0 | Plantel | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117694 | Conclusión De Dos Aulas Didácticas, Primaria Sofía Valdés, Centro, Mazatepec | SIN CLAVE 2010 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 281041.67 | 281041.67 | 281041.67 | 275406.92 | 275406.92 | 275406.92 | 275406.92 | 97.995 | 0 | Aula | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117695 | Construccion De 3 Aulas Didacticas Mas Obra Exterior Primaria Sofia Valdez Col. Centro Mazatepec | 14-ZU-506-2010 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 674901 | 674901 | 674901 | 664273.13 | 660364.21 | 660364.21 | 660364.21 | 97.8461 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117696 | Construccion De Un Aula Didactica Mas Obra Exterior, Andadores Y Cancha De Usos Multiples En La Prim. Benito Juárez De Metepec, Ocuituco | 16-ZU-473-2010 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 1041680 | 1041680 | 1041680 | 1041108.58 | 1041108.58 | 1041108.58 | 1041108.58 | 99.9451 | 0 | Plantel | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117700 | Construccion De Un Aula De Computo Mas Obra Exterior Primaria Cuauhtemoc Las Vivianas Tlayacapan | 26-ZU-475-2010 | Morelos | Tlayacapan | Las Vivianas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 449036 | 449036 | 449036 | 434864.3 | 434864.3 | 434864.3 | 434864.3 | 96.844 | 0 | Aula | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130400259174 | Terminación De La 3ra Etapa De La Biblioteca Central De La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) | SIN CLAVE FAM SUP. 2010 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2010 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5872608.99 | 5872608.99 | 5872608.99 | 5872608.99 | 97.8768 | 0 | Plantel | 11730 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100027208 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA E INSTITUTO DE EVALUACIÓN FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 74714628.79 | 74714628.79 | 74714628.79 | 74347571.09 | 74309653.8 | 72793205.9 | 72793205.9 | 97.4283 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 367,057.70 SERÁ EJERCIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
MOR11130100027209 | Sistema Penitenciario | 04 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7614822.83 | 7614822.83 | 7614822.83 | 7613298.03 | 7613298.03 | 7613298.03 | 7613298.03 | 99.98 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 1,524.80 PERTENECE A LA ACCIÓN EQUIPO ESPECIALIZADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN
MOR11130100027210 | Plataforma Mexico | 06 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 63847668.38 | 63847668.38 | 63847668.38 | 63822850.31 | 63450059.4 | 63450059.4 | 63450059.4 | 99.3773 | 0 | Equipo | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 24,818.07 SERÁ EJERCIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
MOR11130100064336 | Construcción De Cimentación Para Aula Movil, Para El Jardín De Niños Xicatlacotla De La Capilla, Jonacatepec | 13-ZU-1218-2011 | Morelos | Jonacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 53712 | 53712 | 53712 | 35184 | 35184 | 35184 | 35184 | 65.5049 | 0 | Plantel | 81 | 100 | 66 | Financiera: SE CORRIGIO LO COMPROMETIDO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064337 | Construcción De Plaza Cívica Y Rehabilitación De Sanitarios Para El Centro De Educación Inicial Indígena (Ceii) Moctezuma De Coatetelco, Miacatlán | 15-ZU-563-2011 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 333201 | 333201 | 333201 | 333201 | 308532.17 | 308532.17 | 308532.17 | 92.5964 | 0 | Plantel | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064338 | Rehabilitación De Sanitarios, Pisos De Concreto Y Pintura En General Para El Centro De Educación Inicial Indígena (Ceii) Xochiselik De Xochicalco, Miacatlán | 15-ZU-521-2011 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 186845 | 186845 | 186845 | 186845 | 186845 | 186845 | 186845 | 100 | 0 | Plantel | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064339 | Rehabilitación General De Sanitarios Y Red Sanitaria, Desazolve De Fosa Séptica Para La Primaria Alvaro Obregón Col. La Campesina, Miacatlán | 15-ZU-490-2011 | Morelos | Miacatlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 87446 | 87466 | 87466 | 87466 | 71115 | 71115 | 71115 | 81.3059 | 0 | Plantel | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064343 | Rehabilitación De Sanitarios, Red Sanit., Cerco Perimetral, Sust. De Techumbre De Lámina Por Multypanel En Aulas Y Dirección Para El J.N. Profr. Ponciano G. Padilla De Col. Río Escondido, Temixco | 18-ZU-577-2011 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 504491 | 504491 | 504491 | 504491 | 504491 | 504491 | 504491 | 100 | 0 | Plantel | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064348 | Rehabilitación De Mamparas Y Canceleria (2da Etapa) Para La Normal Rural Emiliano Zapata De Amilcingo, Temoac. | 33-ZU-1287-2011 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 709587 | 709587 | 709587 | 684045.39 | 684045.39 | 684045.39 | 684045.39 | 96.4005 | 0 | Plantel | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064349 | Rehabilitación De Mamparas Y Cancelería (1ra Etapa) Para La Normal Rural Emiliano Zapata De Amilcingo, Temoac | 33-ZR-0879-2010 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2010 | 327943 | 327943 | 327943 | 315735.28 | 315735.28 | 315735.28 | 315735.28 | 96.2775 | 0 | Plantel | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA,
MOR11130100064350 | Construcción De Edificio E Más Obra Exterior Para La Primaria De Nueva Creación Gral. Vicente Guerrero De Amilcingo, Temoac | 33-ZU-617-2011 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 2118976 | 2218976 | 2218976 | 2218976 | 2066045 | 2066045 | 2066045 | 93.108 | 0 | Plantel | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064351 | Construcción De Cimentación Para Aula Móvil, Para La Telesecundaria 30 De Septiembre De Huazulco, Temoac | 33-ZU-1221-2011 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 53712 | 53712 | 53712 | 28206 | 28206 | 28206 | 28206 | 52.5134 | 0 | Plantel | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064353 | Construcción De Administración Mas Obra Exterior Para La Secundaria General Manuel Noceda Barrios De Atotonilco, Tepalcingo | 19-ZU-1286-2011 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1343119 | 1343119 | 1343119 | 1343119 | 95.9371 | 0 | Plantel | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064355 | Rehabilitaciones Generales Mas Obra Exterior Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 3 De Col. Centro Tlaquiltenango | 25-ZU-904-2011 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 3272918 | 3272918 | 3272918 | 3272918 | 3265867 | 3265867 | 3265867 | 99.7846 | 0 | Plantel | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100064364 | Terminación De Construcción De 7 Aulas Didácticas, Dirección Y Bodega Mas Obra Exterior Para La Primaria Ramón Beteta De Col. Centro, Zacatepec | 31-ZU-1282-2011 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2011 | 122725 | 122725 | 122725 | 122725 | 119687 | 119687 | 119687 | 97.5245 | 0 | Plantel | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100083910 | Pavimentación De La Calle Apatlaco | 06-ZU-00020-2011 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 381165 | 381165.13 | 381165.13 | 381165.13 | 363783.59 | 363783.59 | 363783.59 | 95.4399 | 0 | Kilómetro | 0.27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100084337 | Construcción De Aula Didactica En Preescolar Carrusel Col. Paraiso De Las Flores | 30-ZU-00196-2011 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Paraíso las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 465714 | 465714.12 | 465714.12 | 465714.12 | 409583.43 | 409583.43 | 409583.43 | 87.9474 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 88 | Financiera: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Física: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Registro: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100084345 | Programa De Contingencias (Desazolve De Rios Y Barrancas) 2011 | 99-ZU-0003-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 8598508 | 8598507.79 | 8598507.79 | 8598507.79 | 8594231.61 | 8594231.61 | 8594231.61 | 99.9503 | 0 | Metros Cúbicos | 306866.25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Física: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Registro: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100084354 | Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal 2011 | 99-ZU-00004-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34969071.57 | 34969071.57 | 34969071.57 | 99.9116 | 0 | Kilómetro | 204 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Física: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Registro: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100084359 | Programa De Desmonte Y Conservación Del Derecho De Via De La Red Carretera Estatal 2011 | 99-ZU-00005-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 8271555 | 8271555.47 | 8271555.47 | 8271555.47 | 8075617.42 | 8075617.42 | 8075617.42 | 97.6312 | 0 | Kilómetro | 945 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Física: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Registro: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100084386 | Programa 2011 De Balizamiento De La Red Carretera Estatal | 99-ZU-00008-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 6715017 | 6715016.62 | 6715016.62 | 6715016.62 | 6703760.43 | 6703760.43 | 6703760.43 | 99.8324 | 0 | Kilómetro | 300 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Física: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Registro: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130100084583 | Trabajos Complementarios En La Junta Local De Conciliación Y Arbitraje En Cuernavaca, Cuautla Y Jojutla | 99-ZU-0067-2011 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 74179 | 74178.99 | 74178.99 | 74178.99 | 68512.93 | 68512.93 | 68512.93 | 92.3616 | 0 | Metros Cuadrados | 97.36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Física: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 / Registro: OBRA CAPTURADA AL 2do TRIM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100015013 | Acreditación Hospital De Axochiapan | 03-ZR-00337-2012 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 30 | Financiera: OBRA CAPTURADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA CAPTURADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA CAPTURADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100015205 | Pavimentación Estacionamiento Cbtis 76 | 06-ZU-00091-2012 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 794600 | 794600 | 794600 | 99.325 | 0 | Metros Cuadrados | 2465 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100026995 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 3 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 18989165.94 | 18989165.94 | 18989165.94 | 16426089.38 | 11306812.96 | 10414911.96 | 10414911.96 | 54.8466 | 0 | Persona | 1777227 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESTIMA EJERCER EL SALDO DISPONIBLE DE ESTE PROGRAMA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL; EL CUAL CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $2 563,076.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100026996 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 16 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32145524.91 | 32145524.91 | 32145524.91 | 29395844.69 | 23485231.52 | 21092689.09 | 21092689.09 | 65.6163 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESTIMA EJERCER EL SALDO DISPONIBLE DE ESTE PROGRAMA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL CUAL EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $2 749,680.22 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100026997 | Evaluacion De Los Programas Con Prioridad Nacional | 15 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 771400 | 771400 | 771400 | 771400 | 96.425 | 0 | Servicio | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DISPONIBLE DEL PRESENTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100026998 | Servicio De Llamadas De Emergencia 086 Y De Denuncia Anonima 089 | 12 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12954904.18 | 12954904.18 | 12954904.18 | 10976527.02 | 10976527.02 | 10976527.02 | 10976527.02 | 84.7287 | 0 | Equipo | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESTIMA EJERCER EL SALDO DISPONIBLE DE ESTE PROGRAMA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL CUAL EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $1 978,377.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100027171 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 9 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10189630.9 | 10189630.9 | 10189630.9 | 10060325.66 | 10060325.66 | 9790625.66 | 9790625.66 | 96.0842 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESTIMA EJERCER EL SALDO DISPONIBLE DE ESTE PROGRAMA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL CUAL EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $129,305.24
MOR12130100027177 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 8 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6474707.82 | 6474707.82 | 6351174.11 | 6351174.11 | 97.7104 | 0 | Obra | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA PERTENECE A UNA ECONOMÍA DE OBRA PÚBLICA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPROGRAMACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100027181 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 22943324.14 | 22943324.14 | 22943324.14 | 21677487.38 | 17727487.38 | 17727487.38 | 17727487.38 | 77.2664 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESTIMA EJERCER EL SALDO DISPONIBLE DE ESTE PROGRAMA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL CUAL EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $1 265,836.76
MOR12130100027195 | Sistema Nacional De Informacion | 11 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33832438.78 | 33832438.78 | 33832438.78 | 30161942.26 | 29497921.16 | 29270022.92 | 29270022.92 | 86.5147 | 0 | Equipo | 1777227 | 100 | 95.31 | Financiera: / Física: / Registro: SE ESTIMA EJERCER EL SALDO DISPONIBLE DE ESTE PROGRAMA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL CUAL EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $3 670,496.52
MOR12130100027197 | Huella Balistica Y Rastreo Computarizado De Armamento | 6 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16400000 | 16400000 | 16400000 | 16374170.33 | 16077085.16 | 16077085.16 | 16077085.16 | 98.031 | 0 | Equipo | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJERCIDO CASI AL 100%; ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA Y EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES DE OBRA.
MOR12130100031102 | Remodelacion De Oficinas De La Dirección De Gestión Y Capital Humano Del Gobierno Del Estado De Morelos | 07-ZU-00118-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 341176.47 | 341176.47 | 341176.47 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 634.3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100031421 | Rehabilitación De Alberca Y Obras Complementarias Del Centro Cultural La Tallera | 07-ZU-00247-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1674189.03 | 1674189.03 | 1674189.03 | 98.4817 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100032592 | Construcción De Edificio De Cartas De Antecedentes No Penales, Construcción De Cisterna Y Construcción De Nuevo Edificio De La Coordinación General De Administración Y Sistemas | 07-ZU-00278-2012 | Morelos | Cuernavaca | Buenavista del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3562000 | 3562000 | 3562000 | 3562000 | 2935770.93 | 2935770.93 | 2935770.93 | 82.4192 | 0 | Metros Cuadrados | 344.55 | 100 | 75 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100032697 | Mejoramiento Exterior De La Iglesia De San Miguel Arcángel En Acapantzingo | 07-ZU-00289-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 323000 | 323000 | 323000 | 323000 | 314855.33 | 314855.33 | 314855.33 | 97.4784 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100036079 | Construcción Del Centro De Mando Y Operación De La Policia Ministerial | 07-ZU-00417-2012 | Morelos | Cuernavaca | Buenavista del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1788836.73 | 1788836.73 | 1788836.73 | 51.1096 | 0 | Metros Cuadrados | 268.5 | 100 | 51 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043100 | Construcción De Muro De Contención Para La Primaria Progreso Col. Progreso, Amacuzac | 01-ZU-312-2012 | Morelos | Amacuzac | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 308383.9 | 308383.9 | 308383.9 | 308383.9 | 286707.23 | 286707.23 | 286707.23 | 92.9709 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043101 | Construcción De 1 Aula De Cómputo Mas Obra Exterior, Para La Primaria Ricardo Flores Magón De Amayuca, Jantetelco | 10-ZR-186-2012 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 572000 | 572000 | 572000 | 532966.66 | 532966.66 | 532966.66 | 532966.66 | 93.176 | 0 | Aula | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043103 | Construcción De Bodega Y Barda Perimetral Mas Obra Exterior, Para La Telesecundaria Sitio De Cuautla De Chalcatzingo, Jantetelco | 10-ZR-0187-2012 | Morelos | Jantetelco | Chalcatzingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 416200 | 416200 | 416200 | 390269.08 | 390269.08 | 390269.08 | 390269.08 | 93.7696 | 0 | Plantel | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043104 | Alumbrado Y Barda Perimetral Para La Secundaria Técnica No. 46 Col. Calera Chica, Jiutepec | 11-ZR-0190-2012 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1681472.95 | 1681472.95 | 1681472.95 | 1587972.94 | 1587972.94 | 1587972.94 | 1587972.94 | 94.4394 | 0 | Plantel | 608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043105 | Construcción De Techumbre Para Plaza Cívica De 15.00 X 24.00 Metros Para La Primaria Mariano Matamoros Col. Dr. José G. Párres, Jiutepec | 11-ZU-0188-2012 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1007500 | 1007500 | 1007500 | 977274.97 | 977274.97 | 977274.97 | 977274.97 | 97 | 0 | Plantel | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043111 | Construcción De Sanitarios Mas Obra Exterior Y Rehabilitación General Eléctrica, Para La Primaria Rafael Ramírez De Xochicalco, Miacatlán | 15-ZR-0196-2012 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1104800 | 1028107.13 | 1028107.13 | 1028107.13 | 1028107.13 | 1028107.13 | 1028107.13 | 100 | 0 | Plantel | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043113 | Construcción De Barda Perimetral, Para La Secundaria General Ramón López Velarde De Ocuituco, Ocuituco | 16-ZR-0197-2012 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1492700 | 1492700 | 1492700 | 1412344.08 | 1412344.08 | 1412344.08 | 1412344.08 | 94.6167 | 0 | Plantel | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043115 | Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior, Para La Primaria Vicente Suárez De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla | 17-ZU-0198-2012 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 367600 | 367600 | 367600 | 317503.63 | 317503.63 | 317503.63 | 317503.63 | 86.372 | 0 | Plantel | 554 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043117 | Construcción De 2 Aulas Y Dirección Mas Obra Exterior, Para La Primaria Gabriel Ramos Millán De El Estudiante, Puente De Ixtla | 17-ZU-0200-2012 | Morelos | Puente de Ixtla | El Estudiante | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 944706 | 846427.21 | 846427.21 | 846427.21 | 846427.21 | 846427.21 | 846427.21 | 100 | 0 | Plantel | 239 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE ECONOMIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043119 | Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Antonia Nava De Col. Eterna Primavera, Temixco | 18-ZU-0201-2012 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 375800 | 375800 | 375800 | 338903.49 | 338903.49 | 338903.49 | 338903.49 | 90.1819 | 0 | Plantel | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043123 | Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Mixcóatl De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán | 20-ZR-0208-2012 | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 384600 | 384600 | 384600 | 323570.96 | 323570.96 | 323570.96 | 323570.96 | 84.1318 | 0 | Plantel | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043124 | Construcción De Biblioteca, Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Primaria José Ma. Morelos Y Pavón De Santo Domingo Ocotitlán, Tepoztlán | 20-ZU-0209-2012 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 754100 | 754100 | 754100 | 673023.78 | 673023.78 | 673023.78 | 673023.78 | 89.2486 | 0 | Plantel | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043125 | Construcción De Bodega Mas Obra Exterior, Para La Primaria 20 De Noviembre De Hueyapan, Tetela Del Volcán | 22-ZR-0216-2012 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 437600 | 437600 | 437600 | 394083.78 | 394083.78 | 394083.78 | 394083.78 | 90.0557 | 0 | Plantel | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100043127 | Construcción De Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Bicentenario De La Independencia De Col. Lomas Unidas, Tetela Del Volcán | 22-ZR-0215-2012 | Morelos | Tetela del Volcán | Lomas Lindas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1317600 | 1317600 | 1317600 | 1145343.34 | 1145343.34 | 1145343.34 | 1145343.34 | 86.9265 | 0 | Plantel | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044698 | Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños De Nueva Creación Miguel Hidalgo De Col. Miguel Hidalgo, Tlaquiltenango | 25-ZR-328-2012 | Morelos | Tlaquiltenango | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 1404896.01 | 1054133.5 | 1054133.5 | 1054133.5 | 70.4164 | 0 | Plantel | 96 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR12130100044700 | Construcción De 2 Aulas, Laboratorio-Taller, Dirección, Sanitarios Y Anexo Mas Obra Exterior, Para La Telesecundaria De Nueva Creación Bicentenario De La Independencia De La Era, Tlaquiltenango | 25-ZR-329-2012 | Morelos | Tlaquiltenango | La Era (Calalpa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1822500 | 1822500 | 1822500 | 1732176.8 | 1377697.07 | 1377697.07 | 1377697.07 | 75.5938 | 0 | Plantel | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044701 | Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Bicentenario De Miguel Hidalgo De Col. Jericó, Tlayacapan | 26-ZR-334-2012 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Jericó | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2240800 | 2240800 | 2240800 | 2041489.51 | 2041489.51 | 2041489.51 | 2041489.51 | 91.1054 | 0 | Plantel | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044707 | Construcción De Taller-Laboratorio, Dirección, Sanitarios, Anexo Mas Obra Exterior Y Rehabilitación De Sanitarios Para La Telesecundaria Joaquín Camaño De Joaquín Camaño, Axochiapan | 03-ZR-0170-2012 | Morelos | Axochiapan | Joaquín Camaño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2012 | 1145052.27 | 1145052.27 | 1145052.27 | 1145052.27 | 1145052.27 | 1145052.27 | 1145052.27 | 100 | 0 | TALLER-LABORATORIO Y 4 ANEXOS | 36 | 5 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044710 | Construcción De 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Nueva Creación De Mixtlalcingo, Yecapixtla | 30-ZR-0229-2012 | Morelos | Yecapixtla | Mixtlalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2505000 | 2505000 | 2505000 | 2316310.84 | 2316310.84 | 2316310.84 | 2316310.84 | 92.4675 | 0 | Plantel | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR12130100044712 | Construcción De Techumbre Para La Primaria Enrique Rodríguez Cano De Col. Lázaro Cárdenas, Zacatepec | 31-ZR-637-2012 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2012 | 1685600 | 1685600 | 1685600 | 1611726.29 | 1611726.29 | 1611726.29 | 1611726.29 | 95.6174 | 0 | Plantel | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044713 | Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Profr. Jesús Barreto Y Molina Y/O César Uscanga Uscanga De Tlacotepec, Zacualpan | 32-ZR-0231-2012 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 661800 | 661800 | 661800 | 592428.97 | 592428.97 | 592428.97 | 592428.97 | 89.5178 | 0 | Aula | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044714 | Construcción De 2 Aulas Y Biblioteca Mas Obra Exterior, Para La Primaria Vicente Guerrero De Amilcingo, Temoac | 33-ZR-0204-2012 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 890289.2 | 883745.94 | 883745.94 | 883745.94 | 881328.79 | 881328.79 | 881328.79 | 99.7265 | 0 | Plantel | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044722 | Construcción De 1ra Etapa Del Edificio A Planta Baja 2 Aulas Mas Obra Exterior Para El Jardín De Niños Guadalupe Sandoval De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca | 07-ZU-0819-2012 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1268400 | 1268400 | 1268400 | 1226854.15 | 1226854.15 | 1226854.15 | 1226854.15 | 96.7245 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044725 | Construcción De Sanitarios Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Emiliano Zapata De Emiliano Zapata, Emiliano Zapata | 08-ZU-0182-2012 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 736300 | 736300 | 736300 | 715683.6 | 715683.6 | 715683.6 | 715683.6 | 97.2 | 0 | 2 ANEXOS | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044726 | Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Estado De Sinaloa De Rincón Del Bosque, Huitzilac | 09-ZR-0183-2012 | Morelos | Huitzilac | Rincón del Bosque (La Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 357000 | 349503 | 349503 | 349503 | 349503 | 349503 | 349503 | 100 | 0 | Aula | 52 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE ECONOMIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044729 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica General, Para La Primaria Benito Juárez De Mazatepec, Mazatepec | 14-ZR-0195-2012 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 698300 | 689052.27 | 689052.27 | 689052.27 | 689052.27 | 689052.27 | 689052.27 | 100 | 0 | Plantel | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044732 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sanitarios, Construcción De Rampas, Para La Telesecundaria Simón Bolívar De El Rodeo, Miacatlán | 15-ZR-325-2012 | Morelos | Miacatlán | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 568400 | 535626.65 | 535626.65 | 535626.65 | 535626.65 | 535626.65 | 535626.65 | 100 | 0 | Plantel | 102 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE ECONOMIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044733 | Rehabilitación De Sanitarios Para La Primaria Benito Juárez Y/O Cuauhtémoc De Coatetelco, Miacatlán | 15-ZR-0845-2012 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 394100 | 394100 | 394100 | 392782.96 | 357439.79 | 357439.79 | 357439.79 | 90.6977 | 0 | Plantel | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100044734 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica, Sanitarios, Construcción De Cisterna, Sustitución De Lámina Por Multypanel Y Cancelería Para 2 Aulas Para La Prim. Los Galeana De Col. Los Presidentes, Temixco | 18-ZU-0203-2012 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 971900 | 971900 | 971900 | 942743 | 942743 | 942743 | 942743 | 97 | 0 | Plantel | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046458 | Pavimentación Avenida 9 Este | 11-ZU-00086-2012 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1043303 | 1043302.87 | 1043302.87 | 1043302.87 | 1034917.72 | 1034917.72 | 1034917.72 | 99.1963 | 0 | Metros Cuadrados | 195.62 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046506 | Rehabilitación De Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Emiliano Zapata De Zacapalco, Tepalcingo | 19-ZR-0206-2012 | Morelos | Tepalcingo | Zacapalco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 538258.53 | 538258.53 | 538258.53 | 538258.53 | 437035.46 | 437035.46 | 437035.46 | 81.1943 | 0 | Plantel | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046507 | Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Revolución Mexicana De Los Sauces, Tepalcingo | 19-ZR-0207-2012 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 408700 | 400750.18 | 400750.18 | 400750.18 | 302907.64 | 302907.64 | 302907.64 | 75.5852 | 0 | Plantel | 38 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE ECONOMIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046509 | Acondicionamiento Eléctrico Para Aula De Cómputo, Para La Primaria Gregorio Torres Quintero De Amatlán, Tepoztlán | 20-ZR-0383-2012 | Morelos | Tepoztlán | Amatlán de Quetzalcóatl | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 232534.78 | 171700 | 171700 | 171464.4 | 171464.4 | 171464.4 | 171464.4 | 99.8628 | 0 | Plantel | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046511 | Sustitución De Pisos En Plaza Cívica, Para El Jardín De Niños Estado De Zacatecas De Contlalco, Tetecala | 21-ZR-0211-2012 | Morelos | Tetecala | Contlalco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 373600 | 313250.73 | 313250.73 | 313250.73 | 313250.73 | 313250.73 | 313250.73 | 100 | 0 | Plantel | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046513 | Rehabilitación De Muro De Colindancia, Pisos, Losas Y Muros En Aulas, Para El Jardín De Niños Sitio De Cuautla De Tlalnepantla, Tlalnepantla | 23-ZR-0218-2012 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 418300 | 418300 | 418300 | 384986.8 | 384986.8 | 384986.8 | 384986.8 | 92.0361 | 0 | Plantel | 1157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046514 | Rehabilitación De Sanitarios, Sustitución De Cancelería Y Puertas, Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla, Tlalnepantla | 23-ZR-0217-2012 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 571900 | 571900 | 571900 | 534874.71 | 534874.71 | 534874.71 | 534874.71 | 93.5259 | 0 | Plantel | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046515 | Rehabilitación De Sanitarios, Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado, Para La Primaria Benito Juárez De Ticumán, Tlaltizapán | 24-ZR-0220-2012 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 710200 | 710200 | 710200 | 640517.37 | 639333.14 | 639333.14 | 639333.14 | 90.0216 | 0 | Plantel | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046517 | Rehabilitación De Sanitarios Y Adecuación De Centro De Cómputo, Para La Primaria Ignacio M. Altamirano De Tlayacapan, Tlayacapan | 26-ZR-0223-2012 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 562600 | 562600 | 562600 | 479669.48 | 479669.48 | 479669.48 | 479669.48 | 85.2594 | 0 | Plantel | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046518 | Electrificación Trifásica Para El Taller De Máquinas Y Herramientas, Rehabilitación De Módulo De Sanitarios, Para La Secundaria Técnica No. 37 De U.Hab. Morelos 2da. Sección, Xochitepec | 28-ZR-0224-2012 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2012 | 461100 | 461100 | 461100 | 402103.14 | 402103.14 | 402103.14 | 402103.14 | 87.2052 | 0 | Plantel | 556 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046525 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica, Sanitarios, Puertas, Colocación De Vidrios Y Pintura General Para La Primaria Antonio Gómez Urbina De Col. Cuauhtémoc, Coatlán Del Río | 05-ZR-316-2012 | Morelos | Coatlán del Río | Colonia Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2012 | 566726.03 | 566726.03 | 566726.03 | 566726.03 | 566726.03 | 566726.03 | 566726.03 | 100 | 0 | Plantel | 28 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046526 | Rehabilitación De Sanitarios, Instalación Eléctrica, Cancha De Usos Múltiples Y Redes Exteriores Para La Secundaria General Tlacaelel De Coatlán Del Río, Mor. | 05-ZR-0174-2012 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2012 | 1316047.33 | 1316047.33 | 1316047.33 | 1316047.33 | 1316047.33 | 1316047.33 | 1316047.33 | 100 | 0 | Plantel | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046527 | Rehabilitación De Sanitarios Y Pisos, Pintura General E Impermeabilización Para La Primaria Lic. Benito Juárez García De Col. Centro, Cuernavaca | 07-ZU-0180-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1616947.2 | 1616947.2 | 1616947.2 | 1616947.2 | 96.8 | 0 | Plantel | 934 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046529 | Suministro, Colocación E Instalación De Transformador Para La Secundaria Gral. No. 7 Francisco Zarco De Tetela Del Monte, Cuernavaca | 07-ZU-0633-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 316100 | 308829.7 | 308829.7 | 308829.7 | 308829.7 | 308829.7 | 308829.7 | 100 | 0 | Plantel | 555 | 100 | 100 | Financiera: REDUCCION DE ECONOMIA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100046533 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Construcción De Muro De Acometida, Para La Primaria Xxx Legislatura De Coajomulco, Huitzilac | 09-ZR-0184-2012 | Morelos | Huitzilac | Coajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 526700 | 514585.89 | 514585.89 | 514585.89 | 514585.89 | 514585.89 | 514585.89 | 100 | 0 | Plantel | 283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048211 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Del Taller De Operador De Autotransporte Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 294 De Tejalpa, Jiutepec | 11-ZU-662-2012 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 25000 | 25000 | 25000 | 24625.23 | 7387.23 | 7387.23 | 7387.23 | 29.5489 | 0 | Plantel | 261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048212 | Rehab. De Inst. Eléctrica Para La Adaptación De Los Talleres De Motores A Diesel Y De Electromecánica Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 282 De Texio, Tepoztlán | 20-ZR-663-2012 | Morelos | Tepoztlán | Texio | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2012 | 75000 | 75000 | 75000 | 73724.47 | 73724.47 | 73724.47 | 73724.47 | 98.2993 | 0 | Plantel | 478 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048213 | Rehabilitación General Para La Adaptación De Espacio Para El Taller De Seguridad E Higiene Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 241 De Chipitlán, Cuernavaca | 07-ZU-664-2012 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 150000 | 150000 | 150000 | 147077.84 | 147077.84 | 147077.84 | 147077.84 | 98.0519 | 0 | Plantel | 707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048507 | Trabajos Complementarios Para La Terminación De La Construcción Del Edificio B Para La Universidad Politécnica En Col. Lomas Del Texcal, Jiutepec | 11-ZR-0573-2012 | Morelos | Jiutepec | El Texcal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 5847403.63 | 5864909.29 | 5864909.29 | 5847403.63 | 5843403.63 | 5843403.63 | 5843403.63 | 99.6333 | 0 | Plantel | 985 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048508 | Construcción De La 1ra. Etapa Del Edificio A Para Educación Media Superior A Distancia (Emsad) No. 7 De Jumiltepec, Ocuituco | 16-ZR-0548-2012 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1865505.35 | 1571837.42 | 1571837.42 | 1571837.42 | 78.5919 | 0 | Plantel | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048509 | Rehabilitación De Aulas Didácticas Para Instalación De Paquete Multimedia Para El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 11 De Jantetelco, Jantetelco | 10-ZR-588-2012 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 89000 | 89000 | 89000 | 85283.4 | 85283.4 | 85283.4 | 85283.4 | 95.824 | 0 | Plantel | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048510 | Rehabilitación De Aula Didáctica De Matemáticas Y Laboratorio De Idiomas Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 194 Miacatlán, Miacatlán | 15-ZU-0562-2012 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 57456.5 | 57456.5 | 57456.5 | 54550.44 | 54550.44 | 54550.44 | 54550.44 | 94.9422 | 0 | Plantel | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048511 | Rehabilitación De Aula Didáctica De Matemáticas Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 190 De Ocuituco, Ocuituco | 16-ZR-0571-2012 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 14732 | 14732 | 14732 | 14137.15 | 14137.15 | 14137.15 | 14137.15 | 95.9622 | 0 | Plantel | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048512 | Rehabilitación De Aula Didáctica De Matemáticas Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agrupecuario (Cbta) No. 8 De Xoxocotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0566-2012 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 14732 | 14732 | 14732 | 14145.2 | 14145.2 | 14145.2 | 14145.2 | 96.0168 | 0 | Plantel | 841 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048513 | Rehabilitación De Aulas Didácticas Para Instalación De Paquete Multimedia Para El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 7 De Tepalcingo, Tepalcingo | 19-ZR-0560-2012 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 89000 | 89000 | 89000 | 85281.44 | 85281.44 | 85281.44 | 85281.44 | 95.8218 | 0 | Plantel | 652 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048514 | Rehabilitación De Aula Didáctica De Matemáticas Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 155 De Tetela Del Volcán, Tetela Del Volcán | 22-ZR-0570-2012 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 14732 | 14732 | 14732 | 14145.5 | 14145.5 | 14145.5 | 14145.5 | 96.0189 | 0 | Plantel | 486 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048515 | Rehabilitación De Aula Didáctica De Matemáticas Y Laboratorio De Idiomas Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 71 De Tlalnepantla, Tlalnepantla | 23-ZR-0568-2012 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 57456.5 | 57456.5 | 57456.5 | 55055.89 | 55055.89 | 55055.89 | 55055.89 | 95.8219 | 0 | Plantel | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048516 | Rehabilitación De 2 Aulas Didácticas Para Instalación De Paquete Multimedia Para El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 6 De Tlaltizapán, Tlaltizapán | 24-ZU-0561-2012 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 87031.22 | 87031.22 | 87031.22 | 83394.93 | 83394.93 | 83394.93 | 83394.93 | 95.8219 | 0 | Plantel | 443 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048517 | Rehabilitación De 2 Aulas Didácticas Para Instalación De Paquete Multimedia Para El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 3 De Oacalco, Yautepec | 29-ZR-0558-2012 | Morelos | Yautepec | Oacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 89000 | 89000 | 89000 | 85281.44 | 85281.44 | 85281.44 | 85281.44 | 95.8218 | 0 | Plantel | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR12130100048518 | Rehabilitación De Aula Didáctica De Matemáticas Y Laboratorio De Idiomas Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Axochiapan, Axochiapan | 03-ZU-0569-2012 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 57456.5 | 57456.5 | 57456.5 | 55055.76 | 55055.76 | 55055.76 | 55055.76 | 95.8216 | 0 | Plantel | 494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048519 | Mantenimiento Para Adaptación De Compuaula En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) No. 2 De Col. Aquiles Serdán, Yecapixtla | 30-ZR-0564-2012 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 60000 | 60000 | 60000 | 57608.41 | 57608.41 | 57608.41 | 57608.41 | 96.014 | 0 | Plantel | 473 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048520 | Complemento Para La Conclusión De Trabajos En El Edificio De Docencia Planta Baja Y Planta Alta Mas Obra Exterior 1a Etapa Para El Instituto Tecnológico De Zacatepec | 31-ZU-0549-2012 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2012 | 2548730 | 2573861.42 | 2573861.42 | 1877159.87 | 1660946.28 | 1660946.28 | 1660946.28 | 64.5313 | 0 | Plantel | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048521 | Rehabilitación De Aula Didáctica De Matemáticas Y Laboratorio De Idiomas Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 39 De Temoac, Temoac | 33-ZR-0567-2012 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 57456.5 | 57456.5 | 57456.5 | 55055.9 | 55055.9 | 55055.9 | 55055.9 | 95.8219 | 0 | Plantel | 682 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048522 | Mantenimiento Para Adaptación De Compuaula Para El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) No. 1 De Tenextepango, Ayala | 04-ZR-0563-2012 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 60000 | 60000 | 60000 | 57454.8 | 57454.8 | 57454.8 | 57454.8 | 95.758 | 0 | Plantel | 426 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048523 | Rehabilitación De Aulas Didácticas Para Instalación De Paquete Multimedia Para El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 4 De Casasano, Cuautla | 06-ZU-0559-2012 | Morelos | Cuautla | Casasano | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 89000 | 89000 | 89000 | 85276.97 | 85276.97 | 85276.97 | 85276.97 | 95.8168 | 0 | Plantel | 705 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO LA CANTIDAD DE LO COMPROMETIDO Y EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100048524 | Adaptación De Compuaula Y De Laboratorio De Idiomas Para El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) No. 3 De Palo Escrito, Emiliano Zapata | 08-ZU-0565-2012 | Morelos | Emiliano Zapata | Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 95522.08 | 95522.08 | 95522.08 | 95522.08 | 95.5221 | 0 | Plantel | 431 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100060355 | Construccion De Andador En Boulevard Tquesquitengo 1a Etapa | 12-ZR-00504-2012 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2380937.26 | 2380937.26 | 2380937.26 | 99.2057 | 0 | Metros Lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100060357 | Construcción De Camino De Acceso A Las Instalaciones De La Uaem | 12-ZU-00111-2012 | Morelos | Jojutla | Jicarero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 892452.4 | 892452.4 | 892452.4 | 99.1614 | 0 | Kilómetro | 1.1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100060360 | Construcción De Colector Pluvial Parque Tecnológico | 28-ZU-00090-2012 | Morelos | Xochitepec | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 288465.75 | 288465.75 | 288465.75 | 97.785 | 0 | Metros Lineales | 66 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100060362 | Ampliacion De Casa De Dia Para Adultos Mayores Segunda Etapaen Col. Miguel Hidalgo,Temixco | 18-ZR-000766-2012 | Morelos | Temixco | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 392111 | 392111.03 | 392111.03 | 392111.03 | 392111.03 | 392111.03 | 392111.03 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 9743 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100060363 | Acreditación Uneme De Cirugía Ambulatoria Jojutla | 12-ZU-00339-2012 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 337026 | 337025.81 | 337025.81 | 337025.81 | 332921.61 | 332921.61 | 332921.61 | 98.7822 | 0 | Metro Cuadrado | 2210.24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100060367 | Acreditación Centro De Salud Alta Palmira | 18-ZR-00287-2012 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 609850 | 609850.12 | 609850.12 | 609850.12 | 609850.12 | 609850.12 | 609850.12 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 175.79 | 100 | 100 | Financiera: "OBRACONCLUIDA AL 100 %2do. TRIMESTRE" / Física: "OBRACONCLUIDA AL 100 %2do. TRIMESTRE" / Registro: OBRACONCLUIDA AL 100 % 2do. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100060377 | Programa De Contingencias (Desazolve De Rios Y Barrancas) 2012 | 99-ZU-00142-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6460000 | 6460000 | 6460000 | 6460000 | 6289935.64 | 6289935.64 | 6289935.64 | 97.3674 | 0 | Metro cúbico | 228647.9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100063359 | Electrificacion En La Localidad El Paraiso Del Municipio De Jojutla Morelos | 12-ZR-000772-2012 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 438438 | 438438.49 | 438438.49 | 438438.49 | 438438.49 | 438438.49 | 438438.49 | 100 | 0 | Pieza | 59 | 100 | 50 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100063581 | Construcción De Edificio Centro De Salud De Tlalnepantla | 23-ZR-00318-2012 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 100 | 100 | Financiera: "OBRACONCLUIDA AL 100 %2do. TRIMESTRE" / Física: "OBRACONCLUIDA AL 100 %2do. TRIMESTRE" / Registro: OBRACONCLUIDA AL 100 % 2do. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100127797 | Suministro Y Aplicación De Pintura, Para El Jardín De Niños Los Pinos Col. Los Pinos, Jiutepec | 11-ZU-439-2012 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 24307.58 | 24307.58 | 24307.58 | 24307.58 | 24307.58 | 24307.58 | 24307.58 | 100 | 0 | Plantel | 88 | 100 | 100 | Financiera: Se corrigio el modificado ya que se capturo mal en el primer trimestre / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100127886 | Suministro Y Aplicación De Pintura, Para La Primaria Profr. Otilio Montaño De Col. Alta Palmira, Temixco | 18-ZR-0393-2012 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 29231.85 | 29231.85 | 29231.85 | 29036.45 | 29036.45 | 29036.45 | 29036.45 | 99.3316 | 0 | Plantel | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130300207357 | Construcción De Piso Firme De Concreto En Jardín De Niños Celia Mendoza | 03-ZR-00866-2012 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2012 | 58465.49 | 58465.49 | 58465.49 | 58465.49 | 54486.63 | 54486.63 | 54486.63 | 93.1945 | 0 | Metro Cuadrado | 2273 | 100 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130400259035 | Rehabilitación De Baños, Fosa Séptica Y Barda Perimetral En La Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo López Mateos De Col. Centro, Jojutla | 12-ZU-874-2012 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DGOE (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA) | Educación | En Ejecución | 2012 | 2180640.12 | 2180640.12 | 2180640.12 | 2162502.23 | 1944456.7 | 1944456.7 | 1944456.7 | 89.1691 | 0 | Plantel | 672 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140100296780 | Mobiliario Y Equipo Para La Universidad Tecnologica Del Sur Del Estado De Morelos, Col. Jardines De La Herradura, Puente De Ixtla. | 17-ZR-0554-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3648566.63 | 3648566.63 | 3648566.63 | 3648566.63 | 72.9713 | 0 | Acción | 500 | 100 | 72.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100045034 | Remodelacion De Oficinas De La Secretaria De Movilidad Y Transporte (Base Zapata) | 07-ZU-00003-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4778859.19 | 4778859.19 | 4630574.92 | 4630574.92 | 4630574.92 | 4630574.92 | 4630574.92 | 96.8971 | 0 | Metro Cuadrado | 1242 | 100 | 97 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2021 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2021 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100104139 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 3 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20993027 | 20993027 | 20993027 | 7259869.51 | 6688669.51 | 5510348.51 | 5510348.51 | 26.2485 | 0 | Persona | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL COMPROMISO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ES EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS METAS SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN.
MOR13130100104265 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 4 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3570299.6 | 3570299.6 | 3570299.6 | 27969.92 | 27969.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SE COMPROMETE A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
MOR13130100104362 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 5 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3019759.97 | 3019759.97 | 3759.97 | 3759.97 | 0.075199 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SE COMPROMETE A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100104663 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 8 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6146938.09 | 3935452.34 | 2638078.78 | 2638078.78 | 40.5858 | 0 | Obra | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA COMPROMETIDO LA CANTIDAD DE $6,146,938.09 QUE CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, A LA FECHA SE HA RECEPCIONADO EN ESTE SECRETARIADO HASTA LA ESTIMACIÓN DE OBRA NÚMERO 2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100105066 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 9 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10189630.9 | 10189630.9 | 10189630.9 | 1956844.56 | 1956844.56 | 1946868.56 | 1946868.56 | 19.1064 | 0 | Equipo | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL SE COMPROMETE A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS METAS SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100105270 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 49985675.5 | 49985675.5 | 49985675.5 | 48029122.5 | 43752221.57 | 43742221.79 | 43742221.79 | 87.5095 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: EL COMPROMISO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE COMPROMETE A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS METAS SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100105398 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9743524.5 | 9743524.5 | 9743524.5 | 2891058.59 | 2631075.4 | 2055468.25 | 2055468.25 | 21.0957 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: EL COMPROMISO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE COMPROMETE A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS METAS SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100105454 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | 12 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10999628.5 | 10999628.5 | 10999628.5 | 3504250.58 | 3504250.58 | 3504250.58 | 3504250.58 | 31.8579 | 0 | Equipo | 1777227 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EL COMPROMISO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE COMPROMETE A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS METAS SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100105550 | Registro Público Vehicular | 13 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2189893.95 | 2189893.95 | 2189893.95 | 1439095.43 | 1439095.43 | 1439095.43 | 1439095.43 | 65.7153 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE COMPROMETE A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS METAS SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100105597 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 83.1333 | 0 | Servicio | 1777227 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: EL SECRETARIADO EJECUTIVO SE COMPROMETE A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100105626 | Genética Forense | 16 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5312088.95 | 5312088.95 | 5312088.95 | 3673891.68 | 506822.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SE COMPROMETE A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS METAS SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100105676 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 39956996.1 | 39956996.1 | 39956996.1 | 11505251.04 | 11505251.04 | 11348651.04 | 11348651.04 | 28.4022 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SE COMPROMETEN A EJERCER EL SALDO DISPONIBLE EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. LAS METAS SE ENCUENTRAN EN CONCILIACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200136283 | Ampliacion De Red De Distrubicion Electrica, Calle Benito Juarez Y Francisco I. Madero. (Corresponde A La Aportacion Municipal Para La Ejecucion De La Obra) | 20-ZR-0117-2013 | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 287379.13 | 100 | 0 | POSTE | 1890 | 100 | 100 | Financiera: por error involuntario se cambia de año / Física: / Registro: obra ejecutada y terminada en el 2013. por error involuntario tiene diferencias en la captura con respecto a año
MOR13130200154217 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Calle Constitucion Y Emiliano Zapata En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlan | 20-ZR-0118-2013 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 427327.72 | 100 | 0 | POSTE | 1541 | 100 | 100 | Financiera: por erro involuntario se cambio el año de ejecucion / Física: / Registro: por error involuntario se cambie el año de ejecucion
MOR13130200154650 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Calles: Carr. Tepoztlan-Cuernavaca Km 15 | 20-ZR-0120-2013 | Morelos | Tepoztlán | Kilómetro 15 | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 143454.8 | 143454.8 | 143454.8 | 143454.8 | 143454.8 | 143454.8 | 143454.8 | 100 | 0 | POSTE | 53 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2013 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200154807 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle: Camino Viejo A San Andres De La Cal, En La Localidad Km 15 | 20-ZR-0119-2013 | Morelos | Tepoztlán | Kilómetro 15 | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Sistema | 53 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en el 2013 y terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200155137 | Empedrado Calle Del Parque (Barrio San Pedro) | 20-F3-13-002 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 288692.9 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: por error involuntario se cambio el año de ejecucion / Física: / Registro: por error involuntario se capturo mal el año de ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300186569 | Sust.De Red Sanit.En Lab.Y Sanit.Rehab.De Inst.Del Laboratorio, Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Impermeabilización Y 1ra. Etapa Barda Perimetral Mixta En T.V. Sec. Hnos. Flores Magón | 01-ZR-00234-2013 | Morelos | Amacuzac | Casahuatlán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.-Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 341772.74 | 260104.56 | 260104.56 | 260104.56 | 74.3156 | 0 | Plantel | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300186993 | Rehabilitación General Y Obra Exterior Para La Primaria Emiliano Zapata | 03-ZR-0210-2013 | Morelos | Axochiapan | Joaquín Camaño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 2158674.96 | 2158674.96 | 2158674.96 | 2139757.08 | 1388141.49 | 1388141.49 | 1388141.49 | 64.3053 | 0 | Plantel | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300187793 | Construcción De 2 Aulas En Rc De 6.00 X 8.00 M Y 3 Anexos: Dirección Y Sanitarios En Estructura Rc, Obra Exterior En Primaria Indigena Yeyitlajtoli. | 04-ZR-0201-2013 | Morelos | Ayala | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2123540.5 | 1986090.83 | 1986090.83 | 1986090.83 | 90.2769 | 0 | Plantel | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300187887 | Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Reginal Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, La Melena, Mazatepec | 14-ZR-00244-2013 | Morelos | Mazatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 312911.55 | 379812.38 | 379812.38 | 379812.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188008 | Rehabilitación Del Tramo Carretero Ocoxaltepec- Ecatzingo (Limite Edo. De Mexico) | 16-ZR-00181-2013 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3732000 | 3732000 | 3732000 | 3732000 | 1717672.32 | 1717672.32 | 1717672.32 | 46.0255 | 0 | Metros | 16858 | 100 | 25 | Financiera: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Física: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 / Registro: CAPTURADO AL 2do. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188022 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura U-1c Para La Secundaria No. 35 Profr. Pablo Torres Burgos De Moyotepec, Ayala | 04-ZR-0203-2013 | Morelos | Ayala | Moyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1012756.78 | 958685.59 | 958685.59 | 958685.59 | 73.745 | 0 | Aula | 401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR13130300188069 | Construcción De Aulas En La Telesecundaria Lic. Benito Juárez De San Juan Ahuehueyo, Ayala | 04-ZR-0213-2013 | Morelos | Ayala | San Juan Ahuehueyo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 7495072.05 | 7495072.05 | 7495072.05 | 7232744.53 | 6927396.69 | 6927396.69 | 6927396.69 | 92.426 | 0 | Plantel | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO EL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188101 | Construcción De 3 Anexos: Dirección Sanitarios Y Obra Exterior Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 21 De Ocuituco. | 16-ZR-0191-2013 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 778721.11 | 233616.33 | 233616.33 | 233616.33 | 29.202 | 0 | Plantel | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188103 | Demolición De Aulas Existentes, Construcción De Edificio Y Obra Exterior Para La Primaria Prof. Cándido Díaz, Tenextepango | 04-ZR-0225-2013 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 4897560.5 | 4897560.5 | 4897560.5 | 4368153.14 | 4031569.25 | 4031569.25 | 4031569.25 | 82.3179 | 0 | Plantel | 37 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188167 | Reparación De Sanitarios Considerando La Intercomunicación De Tanque Bajo A Tinaco Con Suministro De Una Bomba Y Electroniveles Para La Primaria Netzahualcóyotl De Huejotengo, Ocuituco | 16-ZR-0222-2013 | Morelos | Ocuituco | Huejotengo (San Marcos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 220000 | 220000 | 220000 | 219922.28 | 145708.54 | 145708.54 | 145708.54 | 66.2312 | 0 | Plantel | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO EL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188217 | Rehabilitación General De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Col. Centro, Cuautla | 06-ZU-0212-2013 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1929018.52 | 1929018.52 | 1929018.52 | 1903876.01 | 1371782.78 | 1371782.78 | 1371782.78 | 71.113 | 0 | Plantel | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188248 | Impermeabilizacion, Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Primaria Juan Pina Aranda De La Col. Emiliano Zapata, Puente De Ixtla | 17-ZU-0211-2013 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1083712.48 | 1083712.48 | 1083712.48 | 1070386.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 141 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188287 | Rehabilitaciones General En La Primaria Gral. Emiliano Zapata De Xoxocotla, Puente De Ixtla | 17-ZU-0224-2013 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1678306.7 | 1678306.7 | 1678306.7 | 1669503.98 | 1483888.44 | 1483888.44 | 1483888.44 | 88.4158 | 0 | Plantel | 523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO EL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188540 | Construcción De Aula 6.00 X 8.00 Rc Barda Perimetral Y Techumbre Metalica De 8.00 X 12.00 Y Rehabilitación General En El Capep N.2 | 18-ZU-00208-2013 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 97.9 | 0 | Plantel | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188649 | Construcción De Una Aula En Rc De 6.00 X 8.00 M. Obra Exterior En Primaria Profesor José Nares Álvarez | 22-ZR-0198-2013 | Morelos | Tetela del Volcán | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 411760 | 411760 | 411760 | 399407.2 | 367454.62 | 367454.62 | 367454.62 | 89.24 | 0 | Plantel | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN EL PRIMER TRIMESTRE POR ERROR SE CAPTURÓ LO AUTORIZADO DE OTRA OBRA DEL MISMO MUNICIPIO, LA ECONOMÍA SERÁ UTILIZADA EN OTRO PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188684 | Construcción De 1 Aula En Rc De 6.00 X 8.00m. Obra Exterior En Primaria En Primaria Héroes Del Sur De Felipe Neri | 23-ZR-0196-2013 | Morelos | Tlalnepantla | Felipe Neri (Cuatepec) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 411000 | 411000 | 411000 | 394560 | 362995.2 | 362995.2 | 362995.2 | 88.32 | 0 | Plantel | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN EL MISMO PROYECTO, SE ESTÁ EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188722 | Rehabilitaciones Generales De La Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, Tlaltizapán | 24-ZU-0207-2013 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2899849.42 | 2889583.35 | 2889583.35 | 2889583.35 | 96.3194 | 0 | Plantel | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300188754 | Construcción De Tres Aulas Didacticas, Dirección, Cocina, Comedor Y Fosa Séptica En Primaria Elpidio Perdomo De Pueblo Viejo, Tlaquiltenango | 25-PR-0215-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 3509192.01 | 3509192.01 | 3509192.01 | 3297104.09 | 3154036.65 | 3154036.65 | 3154036.65 | 89.8793 | 0 | Plantel | 59 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190139 | Rehabilitación De La Ayudantia Municipal De Acapantzingo, Cuernavaca | 07-ZU-00179-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 230716.59 | 230716.59 | 140922.09 | 140922.09 | 140922.09 | 140922.09 | 140922.09 | 61.0802 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 63 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190163 | Reparación De Toda La Instalación Electrica Del Plantel, Sustitución De La Techumbre Atipica De 16.00 X 20.00 Y Aplicación De Pintura En Edificios Del Jardin De Niños Rio Yaqui, Col. Acapantzingo, | 07-ZU-0193-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1062863.68 | 1042603.88 | 1042603.88 | 1042603.88 | 94.7822 | 0 | Plantel | 91 | 100 | 100 | Financiera: se corrige ejercido por error de captura / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE VA A APLICAR EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190188 | Conclusión De La Planta Alta Del Edificio De 2 Niveles: Aula Didactica Y Aula De Usos Multiples Mas Escalera En El Jardín De Niños Guadalupe Sandoval De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca | 07-ZU-00194-2013 | Morelos | Cuernavaca | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 967412.66 | 967412.66 | 967412.66 | 967412.66 | 74.4164 | 0 | Plantel | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190338 | Rehabilitaciones Generales En La Secundaria Profr. José Vizcaíno Pérez De La Col. Miraval, Cuernavaca | 07-ZU-00209-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 3668424.72 | 3668424.72 | 3668424.72 | 3653474.36 | 3636843.2 | 3636843.2 | 3636843.2 | 99.1391 | 0 | Plantel | 462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190401 | Rehabilitaciones Generales De La Escuela Primaria Fray Bartolomé De Las Casas, De Tetela Del Monte, Cuernavaca | 07-ZU-00223-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 2498605.86 | 2498605.86 | 2498605.86 | 2473917.62 | 2294089.08 | 2294089.08 | 2294089.08 | 91.8148 | 0 | Plantel | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO EL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190430 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Centenario (Vestidores, Pasillos, Cancha De Futbol Y Baños) | 07-ZU-00236-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 531932.68 | 531932.68 | 531932.68 | 531932.68 | 497653.35 | 497653.35 | 497653.35 | 93.5557 | 0 | Metros Lineales | 15000 | 100 | 97 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190472 | Rehabilitación Del Alumbrado Con Celdas Fotovoltaicas En El Libramiento Cuernavaca, Tramo 80 100 Al 86 000 | 07-ZU-00237-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1223771 | 1223771 | 1223771 | 1223771 | 853727.05 | 853727.05 | 853727.05 | 69.762 | 0 | Pieza | 50000 | 100 | 0 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190628 | Reestructuración De La Dirección General Del Registro Civil | 07-ZU-00308-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5271058 | 5271058 | 5271058 | 5271058 | 1581159.94 | 1581159.94 | 1581159.94 | 29.997 | 0 | Metro Cuadrado | 30000 | 100 | 0 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300190717 | Const.De 3 Anexos: Dir.,Sanit., Obra Exterior, Plaza Cív.Cisterna, Murete De Acometida, Fosa Séptica, Linea De Descarga, Pozo De Absorción Y 1a Etapa De Barda De Colindancia Para La Tv Sec. José Martí | 08-ZR-00282-2013 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499689.63 | 1499689.63 | 1499689.63 | 1499689.63 | 99.9793 | 0 | Plantel | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300192533 | Techumbre Metalica De 28.00 X 20.00 M. En "Primaria Melchor Ocampo Y/O Lázaro Cárdenas" De Tres Marías, Huitzilac | 09-ZR-00192-2013 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1779200 | 1779200 | 1779200 | 1725435.31 | 1459883.59 | 1459883.59 | 1459883.59 | 82.0528 | 0 | Plantel | 610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO
MOR13130300192562 | Construcción De 1 Aula Didactica De 2 E.E. En Estructura U1-C, Obra Exterior En Secundaria Tecnica No. 39 Col. Otilio Montaño, Jiutepec | 11-ZU-0199-2013 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 430000 | 430000 | 430000 | 425720 | 337548.04 | 337548.04 | 337548.04 | 78.4995 | 0 | Plantel | 1193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300192569 | Rehabilitaciones Generales En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez De Tlahuapan, Jiutepec | 11-ZU-0214-2013 | Morelos | Jiutepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 979213.5 | 979213.5 | 979213.5 | 979065.2 | 920670.46 | 920670.46 | 920670.46 | 94.0214 | 0 | Plantel | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida, en proceso finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300192996 | Rehabilitacion Electromecanica Del Pozo Tetillas Yautepec, Morelos | 29-ZU-0164-2013 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 269999.1 | 269999.1 | 269999.1 | 208816.3 | 208816.3 | 208816.3 | 208816.3 | 77.3396 | 0 | Pozo | 7500 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300193264 | Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M En Estructura R-C, Cocina - Comedor, Bodega, Andadores Y Obra Exterior Para El C.E.P.I. Yoloxochitl De Amacuitlapilco, Jonacatepec | 13-ZR-0202-2013 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 1193760 | 1193760 | 1193760 | 1185871.35 | 1185871.35 | 1185871.35 | 1185871.35 | 99.3392 | 0 | Plantel | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300193286 | Construcción De Caseta Para Deposito De Dos Tanques De Gas, Módulo De Cocina-Comedor De 6.00 X 8.00 M. En Estructura Rc Mas Obra Exterior Para La Primaria Mártir De Chinameca De Mazatepec | 14-ZR-0197-2013 | Morelos | Mazatepec | Santa Cruz Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 412300 | 412300 | 412300 | 407864.28 | 369330.8 | 369330.8 | 369330.8 | 89.5782 | 0 | Plantel | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300194154 | Perforacion Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Col. Paraiso Las Flores | 30-ZR-0350-2013 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Paraíso las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 501600 | 501600 | 501600 | 349705.21 | 349705.21 | 349705.21 | 349705.21 | 69.7179 | 0 | Pozo | 209 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300194196 | Perforacion Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Coatlan Del Rio | 05-ZR-0351-2013 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 275349.34 | 275349.34 | 275349.34 | 230347.78 | 230347.78 | 230347.78 | 230347.78 | 83.6566 | 0 | Pozo | 2028 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300196834 | Peerforacion Y Aforo De Prozo Profundo Para Agua Potable Apancingo | 05-ZR-0352-2013 | Morelos | Coatlán del Río | Apancingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 326711.95 | 326711.95 | 326711.95 | 282649.05 | 282649.05 | 282649.05 | 282649.05 | 86.5132 | 0 | Pozo | 504 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300197734 | Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Vicente De Juarez | 04-ZR-0366-2013 | Morelos | Ayala | San Vicente de Juárez (Las Piedras) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 427452.08 | 427452.08 | 427452.08 | 254910.81 | 254910.81 | 254910.81 | 254910.81 | 59.6349 | 0 | Sistema | 1375 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300197763 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable San Andres De La Cal | 20-ZR-0367-2013 | Morelos | Tepoztlán | San Andrés de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 695393.76 | 695393.76 | 695393.76 | 351954.7 | 351954.7 | 351954.7 | 351954.7 | 50.6123 | 0 | Sistema | 1383 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO PAGADO Y LO APROBADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300199136 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Tlalmimilulpan | 22-ZR-0362-2013 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2272132.45 | 2272132.45 | 2272132.45 | 1150671.46 | 1150671.46 | 1150671.46 | 1150671.46 | 50.6428 | 0 | Sistema | 1637 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300199287 | Mejoramiento De La Infraestructura De Saneamiento De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En El Estado De Morelos En La Zona Sur Oriente | 99-ZU-0360-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1651818.49 | 1651818.49 | 1651818.49 | 1042086.59 | 1042086.59 | 1042086.59 | 1042086.59 | 63.0872 | 0 | Planta | 85717 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300199799 | Construccion De Colector, Emisor General Y Obras Complementarias | 04-ZR-0168-2013 | Morelos | Ayala | Tlayecac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 710222.9 | 710222.9 | 710222.9 | 401961.73 | 401961.73 | 401961.73 | 401961.73 | 56.5966 | 0 | Colector | 2548 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300199851 | Construccion De Red De Drenaje Col. 3 De Mayo | 08-ZU-0171-2013 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1507049.8 | 1507049.8 | 1507049.8 | 705101.28 | 705101.28 | 705101.28 | 705101.28 | 46.7869 | 0 | Sistema | 8983 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300201766 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Itzamatitlan | 29-ZU-0406-2013 | Morelos | Yautepec | Itzamatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 433573.66 | 433573.56 | 433573.56 | 223470.87 | 223470.87 | 223470.87 | 223470.87 | 51.5416 | 0 | Pozo | 1297 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300216793 | Becas Jovenes Talento | 99-ZU-0253-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 430000 | 430000 | 430000 | 31.8519 | 0 | Beca | 1777227 | 100 | 31.85 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13130300216906 | Centro Morelense De Comunicacion De La Ciencia | 99-ZU-0280-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | Educación | Terminado | 2013 | 6507000 | 6507000 | 6507000 | 6507000 | 6507000 | 6507000 | 6507000 | 100 | 0 | Proyecto | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO / SE SOLICITA VALIDACION
MOR13130300216989 | Fomento Y Promocion Al Desarrollo Tecnologico | 07-ZU-0278-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2925000 | 2907029.81 | 2907029.81 | 2907029.81 | 1607229.81 | 1607229.81 | 1537629.81 | 55.2877 | 0 | Proyecto | 1777227 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13130300217027 | Centro Morelense De Innovacion Y Transferencia Tecnologica | 99-ZU-0281-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | Educación | Terminado | 2013 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 100 | 0 | Proyecto | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO / SE SOLICITA VALIDACION
MOR13130300217374 | Planeacion Y Promocion Del Desarrollo Tecnologico Y De La Innovacion | 99-ZU-0298-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3600000 | 3491082 | 3491082 | 3491082 | 2314052 | 2314052 | 2314052 | 66.2847 | 0 | Proyecto | 1777227 | 100 | 66.28 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13130300223507 | Construcción De 1 Aula En Estructura Rc De 6.00 X 8.00 Metros, Mas Obra Exterior En "Primaria Miguel Hidalgo" De La Cañada, Totolapan | 27-ZU-0200-2013 | Morelos | Totolapan | La Cañada (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 411760 | 411760 | 411760 | 399407.2 | 367454.62 | 367454.62 | 367454.62 | 89.24 | 0 | Plantel | 66 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICA EL EJERCIDO, POR ERROR DE CAPTURA / Física: / Registro: LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN EL MISMO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300223514 | Rehabilitación De Sanitarios, Desazolve De Fosa Séptica, Impermeabilización De 14 Aulas, Rehabilitación De Pisos En "Prim. José María Morelos Y Pavón" Y/O "Carlos A. Carrillo" De Oaxtepec, Yautepec | 29-ZU-0190-2013 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 797528.68 | 785954.54 | 785954.54 | 785954.54 | 98.2443 | 0 | Plantel | 789 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130300223516 | Construcción De Aula Didactica De 6.00 X 8.00 Metros Mas Obra Exterior Para La Primaria Otilio Montaño De Col. Adolfo López Mateos De Yecapixtla | 30-ZR-0189-2013 | Morelos | Yecapixtla | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 411760 | 411760 | 411760 | 409325.09 | 310143.88 | 310143.88 | 310143.88 | 75.3215 | 0 | Aula | 879 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO
MOR13130300223528 | Construcción De La Cimentación Del Estadio De Futbol Agustin Coruco Díaz De Zacatepec | 31-ZU-00167-2013 | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 43500000 | 43500000 | 43500000 | 43500000 | 42871699.79 | 42871699.79 | 42871699.79 | 98.5556 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400229464 | Construccion De Aulas En La Primaria Xxx Legislatura De Coajomulco, Huitzilac | 09-ZR-0542-2013 | Morelos | Huitzilac | Coajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 9426082.48 | 9426082.48 | 9426082.48 | 9391558.07 | 9372859.25 | 9372859.25 | 9372859.25 | 99.4354 | 0 | Aula | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400232992 | Construccion De Cruce De Rio Para Tuberia De Agua Potable En La Localidad De Anenecuilco | 04-ZU-0772-2013 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 22602.7 | 22602.7 | 22602.7 | 22486.98 | 22486.98 | 22486.98 | 22486.98 | 99.488 | 0 | Sistema | 3070 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400233103 | Rehabilitacion De La Fuente De Abastecimiento Xicatlacotla | 25-ZR-0769-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Xicatlacotla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 265937.15 | 265937.15 | 265937.15 | 228539.73 | 228539.73 | 228539.73 | 228539.73 | 85.9375 | 0 | Sistema | 318 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400233605 | Sustitucion De 1.0 Km De Tuberia De Linea De Conduccion, Manantial Xantamalco, Municipio De Tetela Del Volcan | 22-ZU-0779-2013 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 212573.09 | 212573.09 | 212573.09 | 204273.31 | 204273.31 | 204273.31 | 204273.31 | 96.0956 | 0 | Sistema | 10199 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400233649 | Construccion De La Red De Alcantarillado Segunda Etapa Galeana Sur Y Ramales | 06-ZR-0781-2013 | Morelos | Cuautla | Empleado Municipal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 342919.75 | 342919.75 | 342919.75 | 328040.48 | 328040.48 | 328040.48 | 328040.48 | 95.661 | 0 | Sistema | 843 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400259814 | Centro Morelense De Innovacion Agropecuaria | 99-ZU-0492-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Proyecto | 600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDO / Registro: PROYECTO TERMINADO / SE SOLICITA VALIDACION
MOR13130400265903 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 16-ZR-0348-2013 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1260381.77 | 1260381.77 | 1260381.77 | 810107.88 | 810107.88 | 810107.88 | 810107.88 | 64.2748 | 0 | Sistema | 2581 | 100 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO PAGADO SE REFRENDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400268889 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Barranca Al Sur Del Panteon Juan Morales | 30-ZR-00732-2013 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 913381.89 | 913381.89 | 913381.89 | 913381.89 | 279680.04 | 279680.04 | 279680.04 | 30.6203 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 30 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400273789 | Construccion De Almacen General Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) | 11-ZR-0748-2013 | Morelos | Jiutepec | Lomas del Texcal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretraria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4988377 | 2494188.5 | 2494188.5 | 2494188.5 | 49.8838 | 0 | Plantel | 985 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400274358 | Construcción Del Laboratorio Pesado Para Las Carreras De Turismo, Agricultura Sustentable Y Protegida, Operaciones Comerciales Y Tecnologías De La Información, Para La Univ.Tecnológica Del Sur | 17-ZU-0744-2013 | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 11587475.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantel | 500 | 100 | 1.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400277926 | Construcción De La Primera Etapa De La Preparatoria Multimodal De Cuautla | 06-ZU-0745-2013 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 6604651.47 | 6604651.47 | 6604651.47 | 6189103.78 | 6189103.78 | 6189103.78 | 6189103.78 | 93.7083 | 0 | Plantel | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400277998 | Construccion De Auditorio Para 200 Personas Para El Centro Nacional De Investigacion Y Desarrollo Tecnologico (Cenidet) | 07-ZU-0746-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9638524.01 | 6189103.77 | 6189103.77 | 6189103.77 | 61.891 | 0 | Edificio | 4919 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400278006 | Construccion De Torre De Laboratorios, Fisica, Biologia Y Quimica ( 5ta Etapa) Para La Universidad Autonoma Del Estado De Morelos | 07-ZU-0747-2013 | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 21363533.6 | 21363533.6 | 21363533.6 | 20660310.55 | 6198093.16 | 6198093.16 | 6198093.16 | 29.0125 | 0 | Edificio | 4919 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR13140100297370 | Equipamiento Para El Instituto Tecnologico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla | 06-ZU-0866-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 498550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1500 | 100 | 100 | Financiera: EQUPO SUMINSTRADO AL 100%. / Física: EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO AL 100%. / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100297505 | Construccion De La Casa De La Cultura Antiago Tetelpa 1ra Etapa | 20-ZU-00798-2013 | Morelos | Tepoztlán | Santiago Tepetlapa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 300 | 100 | 0 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100297675 | Constrccion De 2 Aulas De 2.5 Entre Ejes En El Edificio D En Estructura U-2c Mas Obra Exterior Para Educación Media Superior A Distancia (Emsad) No. 06 | 32-ZR-0829-2013 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretraría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 947269.45 | 947269.45 | 947269.45 | 947269.45 | 703638.59 | 703638.59 | 703638.59 | 74.2807 | 0 | Plantel | 115 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130300203572 | Empedrado De Calle Estanislao Rojas, Los Reyes | 20-F3-13-009 | Morelos | Tepoztlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 418622.49 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: por error involuntario se capturo mal el año ejercido / Física: / Registro: por error involuntario se capturo mal el año ejercido
MOR14130300208762 | Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro | 99-ZU-870-2012 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Vehículo | 1777727 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO
MOR14140100292494 | Pavimentación 1era Etapa Calle Himno Nacional, Localidad Josefa Ortiz De Domínguez, Jiutepec | 11-ZR-00060-2014 | Morelos | Jiutepec | Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 896941.08 | 896941.08 | 723561.87 | 723561.87 | 723561.87 | 723561.87 | 723561.87 | 80.6699 | 0 | Kilómetro | 196953 | 100 | 90 | Financiera: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Física: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE / Registro: OBRA REPORTADA AL 2do TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100297720 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Felipe Carrillo Puerto En La Colonia Peña Flores | CUAU-SDUOSPYPA-PAV.F3-03.14 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 763058.77 | 835917.54 | 763058.77 | 763058.77 | 763058.77 | 763058.77 | 763058.77 | 91.284 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: IMPORTE DE CONTRATO ORIGINAL=$795,287.93. IMPORTE MODIFICADO POR INCREMENTO FINANCIERO=$835,917.54. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN POR IMPORTE MODIFICADO. IMPORTE AMORTIZADO CON ADELANTO 2014 = $763,058.77. IMPORTE POR AMORTIZAR CON ADELANTO 2015 = $72,858.77. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100297743 | Restauración De Barda En El C.E.I.I. Xochicalli De La Colonia Cuauhtémoc 2da. Etapa | CUAU-SDUOSPYPA-ESC.F3-01.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2014 | 195770.88 | 195770.88 | 195770.88 | 195770.88 | 195770.88 | 195770.88 | 195770.88 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100300445 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle San Angel | 17-CP-005 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Ampliación Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 102193.68 | 102193.68 | 102193.68 | 102193.68 | 102193.68 | 102193.68 | 102193.68 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100300555 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lila | 17-CP-007 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Loma Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 166620.5 | 166620.5 | 166620.5 | 166620.5 | 166620.5 | 166620.5 | 166620.5 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301260 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14576200 | 14576200 | 8745720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Examen | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301310 | Construccion De Banquetas Y Camellon Central En Calle No Reeleccion | 17-CP-001 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1667981.47 | 1667981.47 | 1667981.47 | 1667981.47 | 1667981.47 | 1667981.47 | 1667981.47 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 12000 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301322 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10803961.66 | 10803961.66 | 6482377 | 270778.48 | 270778.48 | 226335.88 | 226335.88 | 2.0949 | 0 | Curso | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301419 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6755355.26 | 6755355.26 | 4053213.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301476 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 05 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8934070.46 | 8934070.46 | 5360442.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301525 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 07 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15034810.28 | 15034810.28 | 9020886.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301545 | Pavimentacion Asfaltica El Pochote - La Capilla | 17-PR-024 2014 | Morelos | Puente de Ixtla | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1506362.03 | 1506362.03 | 1506362.03 | 1506362.03 | 1506362.03 | 1506362.03 | 1506362.03 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: CREDITO / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301692 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro Estatal de Reinserción Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6469630.9 | 6469630.9 | 3881778.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301863 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32340000 | 32340000 | 19404000 | 6071705.77 | 156487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301913 | Sistema Nacional De Información | 11 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20305700 | 20305700 | 12183420 | 7568976.48 | 7568976.48 | 4899377.57 | 4899377.57 | 24.1281 | 0 | Servicio | 1777227 | 100 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301972 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17405538.72 | 17405538.72 | 10443323.23 | 6135462.32 | 6135462.32 | 224475.04 | 224475.04 | 1.2897 | 0 | Poliza | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100302067 | Registro Público Vehicular | 13 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2119959.11 | 2119959.15 | 1271975.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100302103 | Evaluación De Los Distintos Programas Y Acciones | 15 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100302133 | Genética Forense | 16 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3949293.25 | 3949293.25 | 2369575.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100302205 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21932552.32 | 21932552.32 | 13159531.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100302321 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14500000 | 14500000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1777227 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS DEPENDENCIAS RECIBIERON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE LA MAYORÍA DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303499 | Introduccion De Red Electrica En Calle Vivero De La Rosa | 32MZA003-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Campo San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 645828.24 | 645828.24 | 645828.24 | 645828.24 | 645828.24 | 645828.24 | 345828.24 | 100 | 0 | Poste | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303512 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Constitucion (Barrio San Nicolas) | 32MZA004-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 36905 | 36905 | 36905 | 36905 | 36905 | 36905 | 36905 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303533 | Mejoramiento De Vivienda En Zacualpan Barrio Gpe Vistoria | 32MZA005-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Colonia Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303583 | Mejoramiento De Vivienda En Tlacotepec, Col. La Era | 32MZA007-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ETAPA PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303927 | Introduccion De Drenaje En Calle Hidalgo (Col. Guadalupe Victoria) | 32MZA010-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | Colonia Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPA DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 91000 | 91000 | 25564.01 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 85 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PLANEACION / Física: OBRA EN ETAPA DE PLANEACION / Registro: OBRA EN ETAPA DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303944 | Rehabilitacion De Calle Reforma A Independencia,( Drenaje,Agua Potable Y Pavimento) | 32MZA-009-FIII-2014 | Morelos | Zacualpan | La Presa (El Cerro de la Era) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 592548.81 | 592548.81 | 592548.81 | 592548.81 | 592548.81 | 592548.81 | 592548.81 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100307378 | Estabilizacion De Talud Y Modernizacion De Las Linea De Conduccion Del Canal Principal Agua Dulce De La Unidad De Riego Melchor Ocampo | 04 PR 0001 14 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100307456 | Pavimentacion De Calle Gabriel Tepepa | 04 PR 0003 14 | Morelos | Ayala | Rafael Merino (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250779 | 250779 | 250779 | 250779 | 250779 | 250779 | 250779 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100307552 | Pavimentacion Cerrada Eufemio Zapata | 04 PR 0004 14 | Morelos | Ayala | Rafael Merino (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 166080 | 166080 | 166080 | 166080 | 166080 | 166080 | 166080 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100307608 | Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas | 04 PR 0005 14 | Morelos | Ayala | Chinameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 495154 | 495154 | 495154 | 495154 | 495154 | 495154 | 495154 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100307628 | Pavimentacion De Calle Zacarias Torres | 04 PR 0006 14 | Morelos | Ayala | Rafael Merino (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 221462 | 221462 | 221462 | 221462 | 221462 | 221462 | 221462 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100307648 | Pavimentacion De Calle Rafael Ramirez | 04 PR 0007 14 | Morelos | Ayala | Moyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 275503 | 275503 | 275503 | 275503 | 275503 | 275503 | 275503 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100307673 | Terraceria Calle Ignacio Maya | 04 PR 0008 14 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 344404 | 344404 | 344404 | 344404 | 344404 | 344404 | 344404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100307800 | Reparaciones Y Adecuaciones A Las Redes Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado | 002 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 339618.54 | 100 | 0 | Zona | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON EL CREDITO FAIS
MOR14140100307832 | Rehabilitación De Tuberías De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Cipres | 003 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 457186.37 | 457186.38 | 199429.28 | 457186.37 | 199429.28 | 199429.28 | 199429.28 | 43.621 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON EL CREDITO DE FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100307898 | Adquisición De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable | 004 | Morelos | Miacatlán | Atzompa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 100 | 0 | Pieza | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DREDITO FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100308221 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Salud Col. Francisco Villa | 29-PRO-001-14 | Morelos | Yautepec | Cocoyoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Salud | En Ejecución | 2014 | 808999 | 808999.37 | 808999.37 | 808999.37 | 808999.37 | 808999.37 | 808999.37 | 100 | 0 | Lote | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100309133 | Demolicion Y Reparacion Del Pavimento Por Undimiento En La Calle Baluarte Entre Gabriel Tepepa En La Colonia Otilio Montaño | CUAU-SDUOSPYPA-FONDOIV-0114 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 479259 | 479259 | 479259 | 479259 | 479259 | 259247 | 0 | 54.0933 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: DISMINUCION EN EL IMPORTE DEL CONTRATO SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100309569 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Sonora En La Colonia Pablo Torres Burgos | CUAU-SDUOSPYPA-PAV.F3-02.14 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 784217.48 | 798935.19 | 784217.48 | 784217.48 | 784217.48 | 784217.48 | 784217.48 | 98.1578 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: MONTO DE CONTRATO ORIGINAL=$784,217.48. MONTO MODIFICADO POR INCREMENTO FINANCIERO=$798,935.19. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN POR IMPORTE MODIFICADO. IMPORTE AMORTIZADO CON ADELANTO 2014 = $784,217.48. IMPORTE POR PAGAR = $14,717.71. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311238 | Pavimentacion Calle Mariano Matamoros | 04 PR 0009 14 | Morelos | Ayala | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 665202 | 665202 | 665202 | 665202 | 665202 | 665202 | 665202 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311240 | Pavimentacion Calle Ignacio Maya 2da Etapa | 04 PR 0010 14 | Morelos | Ayala | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 146474 | 146474 | 146474 | 146474 | 146474 | 146474 | 146474 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311245 | Encasquillamiento Canal Lateral Abelardo L. Rodriguez | 04 PR 0011 14 | Morelos | Ayala | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 352097 | 352097 | 352097 | 352097 | 352097 | 352097 | 352097 | 100 | 0 | Metro Lineal | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311253 | Drenaje Calle Jornaleros | 04 PR 0012 14 | Morelos | Ayala | Colonia Leopoldo Heredia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 341826 | 341826 | 341826 | 341826 | 341826 | 341826 | 341826 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311262 | Construccion De Puente En Calle Division Del Sur | 04 PR 0013 14 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 56126 | 56126 | 56126 | 56126 | 56126 | 32350 | 32350 | 57.6382 | 0 | Metro Cuadrado | 6190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100311266 | Construccion De Sistema De Alcantarillado 2da Etapa Calle Reforma | 04 PR 0014 14 | Morelos | Ayala | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 627069 | 627069 | 627069 | 627069 | 627069 | 627069 | 627069 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100312473 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Bugambilias | ATL-OP-FIII-008-14 | Morelos | Atlatlahucan | Ampliación San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212024.63 | 273202.51 | 273202.51 | 273202.51 | 273202.51 | 273202.51 | 273202.51 | 100 | 0 | Sistema | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100312474 | Ampliación De Red Electrica De Calle Crecencio Gonzales Y División Del Norte | ATL-OP-FIII-009-14 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 653777.65 | 653777.65 | 653777.65 | 653777.65 | 653777.65 | 653777.65 | 653777.65 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00130300223583 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública (Policia Acreditable) | 99-ZU-0150-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 62097872 | 62097872 | 52784217 | 37852251 | 37852251 | 37852251 | 37852251 | 60.9558 | 0 | Beca | 1777227 | 100 | 60.6 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA CAPTURADA EN EL PRIMER TRIMESTRE, MISMA QUE NO FUE VALIDADA EN SU MOMENTO. RAZÓN POR LA CUAL SE CAPTURA LA MISMA INFORMACIÓN PARA SU DEBIDO REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140100315361 | Equipamiento Terrestre | SUB-01-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3667472 | 3667472 | 3667472 | 3667472 | 3667472 | 3667472 | 3667472 | 100 | 0 | Vehículo | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Se logro superar la meta, gracias a las economías generadas por unidad / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200342546 | Chalecos Tácticos | SUB-02-2014 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 297003 | 297003 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 99.999 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200343144 | Ampliacion De Comandancia De Seguridad Publica Municipal 2da Etapa | SUBSEMUN-INV-3-01-14 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5900000 | 5900000 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 196953 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345305 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 029-SUSEMUN-002-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 400000 | 400000 | 400000 | 18.1818 | 0 | Lote | 97827 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345336 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 029-SUBSEMUN-004-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5952400 | 5952400 | 2500000 | 2500000 | 2091500 | 2091500 | 2091500 | 35.1371 | 0 | Lote | 97827 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345388 | Construccion De Comandancia De Seguridad Publica 2da Etapa | 029-SUBSEMUN-006-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 800000 | 2500000 | 103448 | 103448 | 103448 | 4.1379 | 0 | Lote | 97827 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345419 | Evaluacion En Control De Confianza | 029-SUBSEMUN-003-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 297600 | 297600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 97827 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200345454 | Red Nacional De Telecomunicacciones | 029-SUBSEMUN-005-2014 | Morelos | Yautepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 97827 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301151 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15295709 | 15295709 | 8219458.5 | 4075826.94 | 4075826.94 | 2804629.12 | 2804629.12 | 18.3361 | 0 | Persona | 1777227 | 100 | 32.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301230 | Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Condianza | 02 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente, COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1984000 | 1984000 | 1984000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 62.5 | 0 | Examen | 1777227 | 100 | 62.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301283 | Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza | 02 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3025600 | 3025600 | 3025600 | 3025600 | 3025600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Examen | 1777227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL TRAMITE PARA PAGO DE EVALUACIONES SE ENCUENTRA EN PROCESO EN LA HACIENDA ESTATAL PARA REGISTRAR ESTE SALDO EN EL MOMENTO PAGADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301344 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 43625192 | 43625192 | 12770941.5 | 1400318.3 | 445063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 100 | 11.97 | Financiera: / Física: / Registro: LA CAPACITACION SE HA DESFASADO EN SUS FECHAS EN RAZÓN DE NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS EVALUADOS APTOS EN CONTROL DE CONFIANZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100301398 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1069500 | 1069500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE LE SUMISTRA RECURSO A LOS PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA ALCANZAR LA META CONVENIDA Y ACCESAR A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL SUBSIDIO, CON LA CUAL SE VA A ADQUIRIR EL EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335708 | Modernización Y Ampliación Del Camino Hueyapan (San Andrés Hueyapan) Cruztitlán,, Municipio De Tetela Del Volcán. | 17-02-0027-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4964502.42 | 4964405.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6478 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335749 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Hueyapan (San Andrés Hueyapan), Municipio De Tetela Del Volcán | 17-02-0028-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4438000 | 4438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 6478 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200335776 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Hueyapan-Tlacotepec) Km 2 455, Tlalcomulco Con Una Longitud Total De 0.485 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 485 | 17-02-0029-2014 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2722791.86 | 2722791.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6478 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200347839 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C (Xochicalco - Cuentepec Km 9 500 Cuentepec Con Una Longitud 0.685km Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 685 Municipio De Temixco | 17018/PROII/01/2014 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3260600 | 3260600 | 3260600 | 3260600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3371 | 100 | 5 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348391 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Calles Tierra Colorada, Priv. Revolucion, Tierra Negra, Cuernavaca, Priv. Tetecala, Tetecala, Cuautla | 17-02-0031-2014 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5440400 | 5440400 | 5440400 | 5440400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00140200348416 | Construccion De Planta De Tratamiento Y Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Catarina, Minicipio De Tepoztlan | 17-02-0032-2014 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130400232397 | Rehabilitacion De La Carretera Puente De Ixtla ( Centro )-Jojutla ( Tehuixtla) | 99-ZR-00731-2013 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 6632184.23 | 6632184.23 | 6632184.23 | 98.9878 | 0 | Kilómetro | 61585 | 100 | 100 | Financiera: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Física: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 / Registro: Obra Reportada al 2do Trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.